## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | CHP00180201085117 | Proyecto de inversión | 438770.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438770.63, modificado:438770.63}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Lomas Del Pedregal - 51380 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 51380 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE PONIENTE FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, A 300 METROS DEL HOSPITAL GENERAL, lon:-93.27785508, lat:16.80741274}} | 2018-03-28 | 2018-05-28 | 438770.63 | 438770.63 | 438770.63 | 438770.63 | 438770.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-017/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:438770.63, importe_modificado:438770.63}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223498/proyecto_FIN, 1223498/proyecto_PROCESO, 1223498/proyecto_INICIO, 1223498/proyecto_FIN, 1223498/proyecto_INICIO, 1223498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384561 | Proyecto de inversión | 176881891 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.76881891E8, modificado:1.76881891E8}} | 1799892.- Secundaria Leona Vicario. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B006-5825S | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 176881891 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301316297 | Proyecto de inversión | 293465.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293465.87, modificado:293465.87}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIO - 216589 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 216589 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:952, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAJTZEL II, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CONCHAJA Y CAMINO COJTOMIL,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE DEL CRUCERO COJTOMIL ENTRAR COMO A 10 MIN APROXIMADANTE ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.11271309, lat:17.12134047}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 293465.87 | 293465.87 | 293465.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/230/2018, contratista:LUIS ANGEL ROSAS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:293465.87, importe_modificado:293465.87}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1316297/proyecto_INICIO, 1316297/proyecto_PROCESO, 1316297/proyecto_FIN, 1316297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317476 | Proyecto de inversión | 867665.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867665.9, modificado:867665.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO ZINACANTAN - 220584 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 220584 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:804.65, meta_modificada:804.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:69, direccion:COLONIA NUEVO ZINACANTAN, 00000NUEVO ZINACANTÁN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A ALTURA DEL KM 114 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN - SAN CRISTÓBAL LADO IZQUIERDO, SE ACCESA A LA LOCALIDAD UNOS 300 METROS , lon:-92.52343539, lat:16.60381589}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 867665.9 | 867665.9 | 867470.81 | 867470.81 | 867470.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:804.65}} | {1317476/proyecto_PROCESO, 1317476/proyecto_INICIO, 1317476/proyecto_FIN, 1317476/proyecto_PROCESO, 1317476/proyecto_FIN, 1317476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086609 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:412500.0}} | Construcción De Letrinas - 61062 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 61062 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:145, direccion:RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, 29605 NUEVA ESPERANZA, TECPATÁN CHIAPAS, DE LA CAB MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE AL MPIO DE MEZCALAPA LLEGANDO A LA RIB SAN PABLO SE TOMA EL CRUCERO AL EJ MIGUEL ALEMÁN AL LLEGAR A ESTE SE DIRIJE UNO AL CAMINO A M, lon:-93.46043501, lat:17.25220483}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 412500 | 412500 | 412500 | 44764.39 | 44764.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0016/2018, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:412500.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1224990/proyecto_PROCESO, 1224990/proyecto_INICIO, 1224990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086610 | Proyecto de inversión | 610816.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610816.36, modificado:610816.36}} | Mejoramiento De Vivienda Cuartos Dormitorios - 61107 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 61107 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:61, direccion:RANCHERIA ISLA YOMONO, 29617 ISLA YOMONÓ, TECPATÁN CHIAPAS, SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE MEZCALAPA Y EN EL KM 32 APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA ISLA YOMONO A UN COSTADO DE ESTA CARRETERA, lon:-93.43947141, lat:17.17802854}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 610816.36 | 610816.36 | 73336.86 | 73336.86 | 73336.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0005/2018, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:610816.36, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1224991/proyecto_INICIO, 1224991/proyecto_PROCESO, 1224991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085131 | Proyecto de inversión | 506892.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506892.97, modificado:506892.97}} | Construcción Para Baño - 32791 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32791 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA EL CARACOL, 29130 EL CARACOL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-93.33250965, lat:16.89289269}} | 2018-02-12 | 2018-03-13 | 506892.97 | 506892.97 | 506892.97 | 506892.97 | 506892.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:506892.97, importe_modificado:506892.97}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1223512/proyecto_INICIO, 1223512/proyecto_FIN, 1223512/proyecto_PROCESO, 1223512/proyecto_FIN, 1223512/proyecto_INICIO, 1223512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384518 | Proyecto de inversión | 351261678 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.51261678E8, modificado:3.51261678E8}} | 189038.- Telesecundaria No. 456 Tenochtitlan. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B037-5825S | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:Tuzantán, Chis., México, lon:-92.4221065, lat:15.1466006}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 351261678 | 175630839 | 175630839 | 175630839 | 175630839 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP00180201085109 | Proyecto de inversión | 748049.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748049.1, modificado:748049.1}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Barrio San Miguel - 87655 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 87655 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:793.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, CAMINO PRINCIPAL AL BANCO DE ARENA, lon:-93.25908811, lat:16.8062764}} | 2018-04-15 | 2018-05-30 | 748049.1 | 748049.1 | 748049.1 | 748049.1 | 748049.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-015/2018, contratista:CONSTRULMART CONSTRUCCIONES INTEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:748049.1, importe_modificado:748049.1}} | {meta1: {avance:793.76}} | {1223490/proyecto_INICIO, 1223490/proyecto_PROCESO, 1223490/proyecto_INICIO, 1223490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084445 | Proyecto de inversión | 1957624.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957624.86, modificado:1957624.86}} | Construccion De Cuarenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 35672 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35672 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 BENITO JUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAQUITEPEC Y CAMINO PEÑA FUERTE, PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CRUCERO A SITALA PASAR SITALA, PASAR GUAQUITEPEC POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD., lon:-92.2987492, lat:16.97167725}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 1957624.86 | 1957624.86 | 1957624.86 | 1957624.86 | 1957624.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/010/2018, contratista:XANICH PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1957624.86, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:42.0}} | {1222826/proyecto_PROCESO, 1222826/proyecto_INICIO, 1222826/proyecto_FIN, 1222826/proyecto_PROCESO, 1222826/proyecto_FIN, 1222826/proyecto_INICIO, 1222826/proyecto_FIN, 1222826/proyecto_INICIO, 1222826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384947 | Proyecto de inversión | 1332813.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332813.32, modificado:1332813.32}} | 1799901.- Primaria José María Morelos y Pavón. | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B091-5825S | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:Angel Albino Corzo, Chis., México, lon:-92.7235178, lat:15.8722105}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1332813.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP00180201085135 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Techado En Escuela Preescolar Las Maravillas - 72557 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 72557 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:173.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS MARAVILLAS, 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, ESTA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL PREESCOLAR, lon:-93.32048297, lat:16.9589644}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/OT/FISM-007/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {avance:173.24}} | {1223516/proyecto_INICIO, 1223516/proyecto_FIN, 1223516/proyecto_INICIO, 1223516/proyecto_PROCESO, 1223516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085941 | Proyecto de inversión | 2196690.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196690.64, modificado:2196690.64}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 58454 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 58454 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - RA. EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA EL CARACOL, 29503 EL CARACOL, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO REFORMA - ZAPOTAL Y CAMINO ZAPOTAL - CRISTO REY, CAMINO CRISTO REY - E.C. ALDAMA - CARACOL SALIENDO DE REFORM, lon:-93.32091932, lat:17.8429474}} | 2018-03-26 | 2018-06-25 | 2196690.64 | 2196690.64 | 2196690.64 | 2196690.64 | 2196690.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM-002/2018, contratista:Constructora y Arrendadora San Dionicio, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, monto:2196690.64, importe_modificado:2196690.64}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224322/proyecto_PROCESO, 1224322/proyecto_FIN, 1224322/proyecto_INICIO, 1224322/proyecto_FIN, 1224322/proyecto_PROCESO, 1224322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087514 | Proyecto de inversión | 300202.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300202.35, modificado:300202.35}} | Construcción De Tanque De Mampostería De Diez Metros Cúbico Y Linea De Alimentación - 121030 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 121030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - PLAYA LARGA 1RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 900 RANCHERIA PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN LOS CRUCES, 29550 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLAN DE AYLA Y CARRETERA B.C. ANTONIO LEON, TERRAC, lon:-93.45088239, lat:17.3664769}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 210141.64 | 210141.64 | 210141.64 | 210141.64 | 210141.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-35, contratista:CONSTRUCCIÓN, OBRA CIVIL, SUMINISTRO DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:300202.35, importe_modificado:300202.35}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225895/proyecto_INICIO, 1225895/proyecto_PROCESO, 1225895/proyecto_FIN, 1225895/proyecto_INICIO, 1225895/proyecto_FIN, 1225895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057397 | Proyecto de inversión | 939291.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939291.18, modificado:939291.18}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco I Madero Entre Av Chapultepec Y Av Emiliano Zapata - 17409 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17409 | N | 0 | 0 | 758 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE , lon:-92.52508715, lat:15.33858113}} | 2018-03-12 | 2018-05-11 | 939291.18 | 939291.18 | 939291.18 | 939291.18 | 939291.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-024/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CLERIDA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:939291.18, importe_modificado:939291.18}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194308/proyecto_INICIO, 1194308/proyecto_FIN, 1194308/proyecto_PROCESO, 1194308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133896 | Proyecto de inversión | 1868085 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868085.0, modificado:1868085.0}} | 189011.-Jardín De Niños Nicolas Bravo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1868085 | 934042.68 | 934042.68 | 934042.68 | 934042.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085118 | Proyecto de inversión | 726871.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726871.88, modificado:726871.88}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Barrio San Miguel - 51703 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 51703 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL SERCA DE LA IGLESIA, lon:-93.25869237, lat:16.80731155}} | 2018-03-19 | 2018-05-19 | 726871.88 | 726871.88 | 726871.88 | 726871.88 | 726871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-034A/2018, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:726871.88, importe_modificado:726871.88}} | {meta1: {avance:720.0}} | {1223499/proyecto_INICIO, 1223499/proyecto_PROCESO, 1223499/proyecto_FIN, 1223499/proyecto_PROCESO, 1223499/proyecto_INICIO, 1223499/proyecto_PROCESO, 1223499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384882 | Proyecto de inversión | 803686.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803686.19, modificado:803686.19}} | 1799877.- Primaria Lic. Vicente Riva Palacio | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B084-5825S | S | 89 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:57, direccion:Frontera Hidalgo, Chis., México, lon:-92.1764046, lat:14.7758049}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 803686.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201085837 | Proyecto de inversión | 7387725.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7387725.61, modificado:7387725.61}} | Construcción De Sistema De Agua Potable - 79052 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 79052 | N | 0 | 0 | 2046 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:738.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - AURORA ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 800 PARAJE LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBR, lon:-92.47573477, lat:17.11829785}} | 2018-05-14 | 2018-10-30 | 4722782.39 | 4722782.39 | 4722782.39 | 4722782.39 | 4722782.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-058/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS PAGUI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:7387725.61, importe_modificado:7387725.61}} | {meta1: {avance:295.33}} | {1224218/proyecto_INICIO, 1224218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084483 | Proyecto de inversión | 1441622.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441622.48, modificado:1441622.48}} | Construccion De Piso Firme Cuauhtemoc - 74543 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 74543 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KM ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION DE IXTAPA, lon:-92.92923497, lat:16.77388173}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 1441622.48 | 1441622.48 | 1441622.48 | 1441622.48 | 1441622.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-08, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA CHIAPAS, monto:1441622.48, importe_modificado:1441622.48}} | {meta1: {avance:3712.0}} | {1222864/proyecto_PROCESO, 1222864/proyecto_INICIO, 1222864/proyecto_PROCESO, 1222864/proyecto_INICIO, 1222864/proyecto_PROCESO, 1222864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084768 | Proyecto de inversión | 1508676.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508676.81, modificado:1508676.81}} | Rehabilitacion De Camino Rural Col Lazaro Cardenas Ejido Nuevo Progreso - 99675 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 99675 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:405, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVO PROGRESO, 30450 NUEVO PROGRESO (ABSALÓN CASTELLANOS D.), ARRIAGA CHIAPAS, CAMINO RURAL COL. LAZARO CARDENAS - EJIDO NUEVO PROGRESO DEL KM. 000 AL KM 8+000, lon:-94.02013487, lat:16.33799551}} | 2018-03-15 | 2018-04-28 | 1508676.81 | 1508676.81 | 1508676.81 | 1508676.81 | 1508676.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM09/2018, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:1508676.81, importe_modificado:1508676.81}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223149/proyecto_FIN, 1223149/proyecto_INICIO, 1223149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057278 | Proyecto de inversión | 3867892.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3867892.32, modificado:3867892.32}} | Mejoramiento De Alumbrado Público Zona Sur Barrio San Pedro Y Guadalupe - 3773 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3773 | N | 0 | 0 | 7641 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE DÉCIMA CUARTA , lon:-92.69891343, lat:16.12110922}} | 2018-02-06 | 2018-05-05 | 3867892.32 | 3867892.32 | 3867892.32 | 3867892.32 | 3867892.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCL/DOPM/FISM/006-AD/2018, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3867892.32, importe_modificado:3867892.32}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194189/proyecto_INICIO, 1194189/proyecto_FIN, 1194189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085994 | Proyecto de inversión | 1409500.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409500.69, modificado:1409500.69}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Leñadores - 132936 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132936 | N | 0 | 0 | 1790 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS LEÑADORES BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL GATO Y AVENIDA LA ALMOLONGA, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE LEÑADORES ENTRE LA, lon:-92.62763204, lat:16.73086411}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1409500.69 | 1409500.69 | 1409500.69 | 1409500.69 | 1409500.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/046/2018, contratista:SERVICIOS PARA LA COSNTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DE CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1409500.69, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224375/proyecto_INICIO, 1224375/proyecto_PROCESO, 1224375/proyecto_INICIO, 1224375/proyecto_FIN, 1224375/proyecto_PROCESO, 1224375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085998 | Proyecto de inversión | 1348231.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348231.67, modificado:1348231.67}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Cenzontle - 130855 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 130855 | N | 0 | 0 | 1080 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GUACAMAYAS, CALLE DE LA RAZA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRA LA CALLE PIPILA Y GUACAMAYAS EN LA COLON, lon:-92.66362646, lat:16.72298366}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1348231.67 | 1348231.67 | 1348231.67 | 1348231.37 | 1348231.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/042/2018, contratista:GRUPO DESARROLLO VALMERA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1348231.67, importe_modificado:1348231.67}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224379/proyecto_PROCESO, 1224379/proyecto_INICIO, 1224379/proyecto_FIN, 1224379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084664 | Proyecto de inversión | 368713.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368713.13, modificado:368713.13}} | Construcción De Desyunadores Escolares En La Escuela Primaria Angel M Corzo - 41974 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 41974 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CALLE CALLE SAN PEDRO COLONIA EL TRIUNFO 2A. SECC, 29510 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SAN PEDRO, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE TOMA LA CARRETERA DE OSTUACAN Y RECORRER UNA DISTANCIA DE 13.5, lon:-93.26676584, lat:17.58229531}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 368713.13 | 368713.13 | 368713.13 | 368713.13 | 368713.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-003/2018, contratista:LUFEMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:368713.13, importe_modificado:368713.13}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223045/proyecto_PROCESO, 1223045/proyecto_INICIO, 1223045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300909585 | Proyecto de inversión | 66877.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66877.9, modificado:66877.9}} | Techo Firme - 163433 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 163433 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, PARA LLEGAR AL EJIDO HAY QUE, lon:-93.14825761, lat:17.60313803}} | 2017-10-30 | 2017-11-20 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | 66877.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1035838/proyecto_FIN, 1035838/proyecto_PROCESO, 1035838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057441 | Proyecto de inversión | 606717.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606717.29, modificado:606717.29}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juarez Entre Avenida Comercio Y Avenida Morelos - 5715 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 5715 | N | 0 | 0 | 2863 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO Y AVENIDA MORELOS, LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PRESIDEN, lon:-92.42246404, lat:15.14718086}} | 2018-03-19 | 2018-06-29 | 606717.29 | 606717.29 | 606717.29 | 606717.29 | 606717.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-014/2018, contratista:JOSE ANTONIO RIVERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:606717.29, importe_modificado:606717.29}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194352/proyecto_INICIO, 1194352/proyecto_PROCESO, 1194352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057446 | Proyecto de inversión | 113540.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113540.09, modificado:113540.09}} | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento De Agua - 7722 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7722 | N | 0 | 0 | 1477 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO HUIXTLA - TAPACHULA KILÓMETRO 5 + 000 COLONIA PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS LA ACCION SE UBIC, lon:-92.43475518, lat:15.11457693}} | 2018-03-05 | 2018-04-20 | 113540.09 | 113540.09 | 113540.09 | 113540.09 | 113540.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1194357/proyecto_INICIO, 1194357/proyecto_PROCESO, 1194357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975214 | Proyecto de inversión | 294856.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294856.62, modificado:294856.62}} | Construccion De Desayunadores Escolares - 228420 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 228420 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ- REFORMA Y TERRACERIA SANTA TERESA-MUNDO NUEVO ARRI, lon:-93.16809439, lat:17.73264961}} | 2017-10-05 | 2017-12-05 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-023/2017, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:294856.62, importe_modificado:294856.62}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1110294/proyecto_INICIO, 1110294/proyecto_PROCESO, 1110294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057448 | Proyecto de inversión | 586743 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586743.0, modificado:586743.0}} | Construccion De Red De Energia Electrica En El Emsad Cobach - 16619 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16619 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:34, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA TUZANTAN, 30695 ESTACIÓN TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS LA ACCION CONSISTE EN ENERGIZAR EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 178 CCT 0, lon:-92.45453152, lat:15.11236756}} | 2018-03-26 | 2018-06-29 | 586743 | 586743 | 586743 | 586743 | 586743 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-015/2018, contratista:CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:586743.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194359/proyecto_INICIO, 1194359/proyecto_PROCESO, 1194359/proyecto_FIN, 1194359/proyecto_PROCESO, 1194359/proyecto_FIN, 1194359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975217 | Proyecto de inversión | 284626.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284626.47, modificado:284626.47}} | Construccion De Des Ayunadores Escolares En El Jardín De Niños Hernan Cortes - 222386 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 222386 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA 2A SECC, 29510 SANTA TERESA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA JUAREZ- REFORMA CHIAPAS Y CARRETERA CARRETER, lon:-93.17085306, lat:17.77058071}} | 2017-10-19 | 2017-12-19 | 284626.47 | 284626.47 | 284626.47 | 284626.47 | 284626.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-029/2017, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:284626.47, importe_modificado:284626.47}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1110297/proyecto_PROCESO, 1110297/proyecto_FIN, 1110297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975211 | Proyecto de inversión | 294856.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294856.62, modificado:294856.62}} | Construcción De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Héroes De Nacozari - 222810 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 222810 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO, 29510 MUNDO NUEVO ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUNDO NUEVO ABAJO- EJ. ALLENDE Y, HAY QUE TOMAR LA CARRETERA A M, lon:-93.28643307, lat:17.72252247}} | 2017-10-19 | 2017-12-19 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-027/2017, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:294856.62, importe_modificado:294856.62}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1110291/proyecto_PROCESO, 1110291/proyecto_INICIO, 1110291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142890 | Proyecto de inversión | 182205.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182205.51, modificado:182205.51}} | Bacheo De Calles Pueblo Juarez | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR06 | N | 0 | 0 | 948 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:341.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:PUEBLO JUAREZ, lon:-93.159722, lat:17.642222}} | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 182205.51 | 182205.51 | 182205.51 | 182205.51 | 182205.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1282592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087528 | Proyecto de inversión | 164988.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164988.28, modificado:164988.28}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 28833 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 28833 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - LA PEÑA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, 29550 LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COPANO 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA LA PEÑA 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA LA PEÑA, lon:-93.40092512, lat:17.54651682}} | 2018-03-19 | 2018-05-30 | 1071.84 | 1071.84 | 1071.84 | 1071.84 | 1071.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225909/proyecto_INICIO, 1225909/proyecto_PROCESO, 1225909/proyecto_INICIO, 1225909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085124 | Proyecto de inversión | 220900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220900.0, modificado:220900.0}} | Revestimiento De Camino Acceso Principal Al Basurero - 32738 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32738 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1170.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, AUN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-93.26980988, lat:16.78493366}} | 2018-02-12 | 2018-03-13 | 220900 | 220900 | 220900 | 220900 | 220900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/OT/FISM-001/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPA M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:220900.0, importe_modificado:220900.0}} | {meta1: {avance:1170.92}} | {1223505/proyecto_FIN, 1223505/proyecto_PROCESO, 1223505/proyecto_INICIO, 1223505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087507 | Proyecto de inversión | 1167773.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167773.98, modificado:1167773.98}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 63182 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 63182 | N | 0 | 0 | 995 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CATEDRAL DE CHIAPAS, 29550 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA CRUZANDO LA PARAÍSO 2DA., lon:-93.29674776, lat:17.44127882}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 2851.86 | 2851.86 | 2851.86 | 2851.86 | 2851.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225888/proyecto_INICIO, 1225888/proyecto_PROCESO, 1225888/proyecto_FIN, 1225888/proyecto_INICIO, 1225888/proyecto_FIN, 1225888/proyecto_PROCESO, 1225888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087512 | Proyecto de inversión | 475333.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475333.84, modificado:475333.84}} | Construcción De Sanitarios - 64224 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 64224 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - PARAÍSO 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 800 RANCHERIA PARAÍSO 1RA. SECCIÓN, 29550 PARAÍSO 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ CHIAPAS Y TERRACERIA PARAISO 3RA. SECCIÓN, TERRACERIA PARAISO 1RA. SECC, lon:-93.30825189, lat:17.48830776}} | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 475333.84 | 475333.84 | 475333.84 | 475333.84 | 475333.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-20, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:475333.84, importe_modificado:475333.84}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225893/proyecto_INICIO, 1225893/proyecto_PROCESO, 1225893/proyecto_FIN, 1225893/proyecto_PROCESO, 1225893/proyecto_INICIO, 1225893/proyecto_PROCESO, 1225893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085125 | Proyecto de inversión | 1310383.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310383.58, modificado:1310383.58}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Barrio El Mirador - 32749 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32749 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:701.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3 SUR PONIENTE Y AVENIDA 4 SUR PONIENTE, SERCA DE UN TEMPLO CRISTIANO, lon:-93.27890826, lat:16.79726446}} | 2018-02-14 | 2018-04-19 | 1310383.58 | 1310383.58 | 1310383.58 | 1310383.58 | 1310383.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-008/2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1310383.58, importe_modificado:1310383.58}} | {meta1: {avance:701.6}} | {1223506/proyecto_INICIO, 1223506/proyecto_FIN, 1223506/proyecto_PROCESO, 1223506/proyecto_FIN, 1223506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083870 | Proyecto de inversión | 5731265.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5731265.47, modificado:5731265.47}} | Construcción De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 37365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37365 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAISO TULIJA Y CARRETERA A PALENQUE, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR CRUCERO EGIPTO PASAR RIO JORDÁN PASAR SAN PEDRO TULIJA EL PARAÍSO TULIJA HASTA LLEGAR, lon:-91.78813749, lat:17.22173372}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 5731265.47 | 5731265.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:5731265.47, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:120.0}} | {1222251/proyecto_INICIO, 1222251/proyecto_PROCESO, 1222251/proyecto_FIN, 1222251/proyecto_PROCESO, 1222251/proyecto_FIN, 1222251/proyecto_INICIO, 1222251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084436 | Proyecto de inversión | 5288559.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288559.53, modificado:5288559.53}} | Apertura De Camino Rural Primera Etapa - 57907 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57907 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO E.C CRUCERO CHILON - TZAJALA - ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 978 COLONIA CHILÓN, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALA Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARREERA A TZAJALA A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL CRUCEO A , lon:-92.36455911, lat:17.1257474}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 5288559.53 | 5288559.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:5288559.53, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2.95}} | {1222817/proyecto_PROCESO, 1222817/proyecto_INICIO, 1222817/proyecto_FIN, 1222817/proyecto_PROCESO, 1222817/proyecto_FIN, 1222817/proyecto_INICIO, 1222817/proyecto_PROCESO, 1222817/proyecto_FIN, 1222817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201131404 | Proyecto de inversión | 411005.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411005.81, modificado:411005.81}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Emiliano Zapata - 51521 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 51521 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:703.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:762, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29130 EMILIANO ZAPATA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO IMEDIO DE LA COLONIA NUEVO CHACACAL, lon:-93.31865538, lat:16.96524064}} | 2018-04-01 | 2018-05-15 | 411005.81 | 411005.81 | 411005.81 | 411005.81 | 411005.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-023/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:411005.81, importe_modificado:411005.81}} | {meta1: {avance:703.5}} | {1269786/proyecto_INICIO, 1269786/proyecto_PROCESO, 1269786/proyecto_INICIO, 1269786/proyecto_PROCESO, 1269786/proyecto_INICIO, 1269786/proyecto_FIN, 1269786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170200887542 | Proyecto de inversión | 229600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229600.0, modificado:229600.0}} | Codecoa Solidario | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2017-07-30 | 2017-08-01 | 229600 | 229600 | 229600 | 229600 | 229600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300910891 | Proyecto de inversión | 2835087.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835087.26, modificado:2835087.26}} | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Para El Sistema De Agua Potable - 143898 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143898 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 038 COLONIA NUEVA TENOCHTITLANNUEVA TENOCHTITLÁN, TUZANTÁN CHIA, lon:-92.40877975, lat:15.19534535}} | 2017-08-14 | 2017-11-18 | 2693089.35 | 2693089.35 | 2693089.35 | 2693089.35 | 2693089.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-016/2017, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2835087.26, importe_modificado:2835087.26}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1037144/proyecto_INICIO, 1037144/proyecto_PROCESO, 1037144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085110 | Proyecto de inversión | 903431.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903431.22, modificado:903431.22}} | Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio San Jose - 87597 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 87597 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y , SERCA DE UNA TORTILLERIA, lon:-93.27456418, lat:16.81391718}} | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 903431.22 | 903431.22 | 903431.22 | 903431.22 | 903431.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-035-A/2018, contratista:RUBEN ANTONIO LOPEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:903431.22, importe_modificado:903431.22}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223491/proyecto_PROCESO, 1223491/proyecto_INICIO, 1223491/proyecto_FIN, 1223491/proyecto_INICIO, 1223491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083856 | Proyecto de inversión | 2106065.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106065.73, modificado:2106065.73}} | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 46475 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46475 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE VERACRUZ Y CAMINO JET JA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO TEMO CRUCERO COJTOMIL, PASAR GUADALUPE PAXILA, SAN JOSE VERACRUZ Y POSTERIORMENTE LLEGAR A TIERRA , lon:-91.95064267, lat:17.07145834}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2106065.73 | 2106065.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/023/2018, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL , S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2106065.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:44.0}} | {1222237/proyecto_PROCESO, 1222237/proyecto_FIN, 1222237/proyecto_INICIO, 1222237/proyecto_PROCESO, 1222237/proyecto_INICIO, 1222237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084453 | Proyecto de inversión | 1939999.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939999.23, modificado:1939999.23}} | Electrificación No Convencional En Viviendas Paneles Solares - 121462 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 121462 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE LOS PANELES SOLARES SE U, lon:-92.68811886, lat:16.11684314}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 1939999.23 | 1939999.23 | 1939999.23 | 1939999.23 | 1939999.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCL/DOPM/FISM/023-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1939999.23, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222834/proyecto_PROCESO, 1222834/proyecto_FIN, 1222834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084395 | Proyecto de inversión | 1421312.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421312.08, modificado:1421312.08}} | Construcción De Treinta Cuartos Dormitorio - 46481 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46481 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO HIC BATIL Y CAMINO GUADALLUPE PAXILA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA TOMAR CRUCERO HICTABTIL , lon:-91.9414805, lat:17.12802227}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1421312.08 | 1421312.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2018, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:h. ayuntamiento municipa de chilon, chiapas, monto:1421312.08, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:30.0}} | {1222776/proyecto_INICIO, 1222776/proyecto_FIN, 1222776/proyecto_INICIO, 1222776/proyecto_PROCESO, 1222776/proyecto_FIN, 1222776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084591 | Proyecto de inversión | 688535.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688535.96, modificado:688535.96}} | Construccion De Piso Firme Corozal Segunda Seccion - 59527 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 59527 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:RANCHERIA COROZAL 2A. SECC., 29510 COROZAL 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ- OSTUACAN Y TERRACERIA ENTRADA EL HULE, DE LA CABECERA MPAL. A 5 KM. HACIA EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL CRUCERO DEL HULE Y 5 KM SE, lon:-93.26191699, lat:17.64996523}} | 2018-05-15 | 2018-07-15 | 668535.96 | 668535.96 | 668535.96 | 668535.96 | 668535.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-011/2018, contratista:BALBUENA Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:688535.96, importe_modificado:688535.96}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222972/proyecto_FIN, 1222972/proyecto_INICIO, 1222972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085136 | Proyecto de inversión | 1905745.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905745.71, modificado:1905745.71}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Las Maravillas Segunda Etapa - 32565 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32565 | N | 0 | 0 | 1339 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:314.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 300 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SE ENCUENTRA SERCA DEL PARQUE DE LA COLONIA, lon:-93.31652734, lat:16.95693303}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 1905745.71 | 1905745.71 | 1905745.71 | 1905745.71 | 1905745.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1905745.71, importe_modificado:1905745.71}} | {meta1: {avance:314.62}} | {1223517/proyecto_PROCESO, 1223517/proyecto_INICIO, 1223517/proyecto_FIN, 1223517/proyecto_INICIO, 1223517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085755 | Proyecto de inversión | 956652.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956652.31, modificado:956652.31}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 32403 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32403 | N | 0 | 0 | 952 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:31, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SEGUNDO CANTON, 30693 SEGUNDO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS, LA ACCION SE LOCALIZA EN DOS RAMALES RAMAL Y RAMAL 2 DENTRO DEL NUCLEO POBLACIONAL DEL SEGUNDO CANTON., lon:-92.4388861, lat:15.10723652}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 956652.31 | 956652.31 | 956652.31 | 956652.31 | 956652.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-022/2018, contratista:CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:956652.31, importe_modificado:956652.31}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224136/proyecto_PROCESO, 1224136/proyecto_FIN, 1224136/proyecto_INICIO, 1224136/proyecto_FIN, 1224136/proyecto_INICIO, 1224136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087516 | Proyecto de inversión | 323284.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323284.06, modificado:323284.06}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 28853 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 28853 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - EJIDO NUEVO SAYULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO NUEVO SAYULA, 29550 NUEVO SAYULA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO JUAN DEL GRIJALVA Y TERRACERIA EL LLANO, TERRACERIA NUEVO SAYULA LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-93.41603921, lat:17.39155678}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 278404.06 | 278404.06 | 278404.06 | 278404.06 | 278404.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225897/proyecto_INICIO, 1225897/proyecto_PROCESO, 1225897/proyecto_INICIO, 1225897/proyecto_FIN, 1225897/proyecto_PROCESO, 1225897/proyecto_INICIO, 1225897/proyecto_FIN, 1225897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085095 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | Huellado De Concreto Hidraulico - 88620 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 88620 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA VISTA HERMOSA, 29130 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, ENTRADA PRINCIPAL ALA COMUNIDAD, lon:-93.301712, lat:16.84305534}} | 2018-04-02 | 2018-05-30 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-029/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {avance:400.0}} | {1223476/proyecto_PROCESO, 1223476/proyecto_FIN, 1223476/proyecto_PROCESO, 1223476/proyecto_INICIO, 1223476/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084592 | Proyecto de inversión | 181282.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181282.33, modificado:181282.33}} | Techo Firme Corozal Segunda Seccion - 49745 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 49745 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:RANCHERIA COROZAL 2A. SECC., 29510 COROZAL 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA AL HULE Y , DE LA CABECERA MPAL. SE TRANSITA ASÍ A TRIUNFO1A. SECC RECORRER 5 KM DE ASFALTO LLEGANDO AL ENTRONQUE LLAMADO EL HULE SE TOMA ALA DERECHA Y S, lon:-93.26388161, lat:17.65673268}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 181282.33 | 181282.33 | 181282.33 | 181282.33 | 181282.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222973/proyecto_INICIO, 1222973/proyecto_PROCESO, 1222973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085094 | Proyecto de inversión | 460458.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460458.04, modificado:460458.04}} | Mejoramiento De Viviendas Techo Firme El Limon - 72551 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 72551 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL LIMON, 29130 EL LIMÓN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SERCA DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.35033306, lat:16.93430912}} | 2018-04-01 | 2018-06-08 | 460458.04 | 460458.04 | 460458.04 | 460458.04 | 460458.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-024/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:460458.04, importe_modificado:460458.04}} | {meta1: {avance:26.0}} | {1223475/proyecto_FIN, 1223475/proyecto_PROCESO, 1223475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084373 | Proyecto de inversión | 2896136.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896136.81, modificado:2896136.81}} | Construccion De Sesenta Y Uno Cuartos Dormitorio - 46782 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46782 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VENTANA Y CAMINO TZAJALA, PARTIR DE CHILON CARRETERA A YAJALON ENTRAR EN EL CRUCERO A TZAJALA PASAR SAN RAMON SOMBRA BAXIL, SAN FRANCISCO DURAZNAL, AURORA GRANDE ENSEGUIDA SE LLEGA , lon:-92.38945261, lat:17.13781127}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2896136.81 | 2896136.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2896136.81, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:61.0}} | {1222754/proyecto_INICIO, 1222754/proyecto_FIN, 1222754/proyecto_PROCESO, 1222754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084470 | Proyecto de inversión | 2239720.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239720.59, modificado:2239720.59}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Escuela Telebachillerato Comunitario Dieciséis De Septiembre - 125631 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 125631 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 155 16 DE SEPTI, lon:-92.66479685, lat:15.91884974}} | 2018-07-02 | 2018-09-10 | 2239720.59 | 2239720.59 | 2239720.59 | 2239720.59 | 2239720.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/028-AD/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2239720.59, importe_modificado:2239720.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222851/proyecto_FIN, 1222851/proyecto_PROCESO, 1222851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087531 | Proyecto de inversión | 205144.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205144.36, modificado:205144.36}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 5007 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 5007 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:68, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA LA CAMPANA, 29550 LAGUNA LA CAMPANA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD LAGUNA LA CAMPANA MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS ., lon:-93.32704767, lat:17.36457488}} | 2018-03-12 | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225912/proyecto_INICIO, 1225912/proyecto_PROCESO, 1225912/proyecto_FIN, 1225912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384746 | Proyecto de inversión | 861668.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861668.64, modificado:861668.64}} | 1799876.- Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B083-5825S | S | 200 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.2329693}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 861668.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201085189 | Proyecto de inversión | 1842692.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842692.92, modificado:1842692.92}} | Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 38866 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38866 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CHIJTONTIK Y CARRETERA A BANACAXA, PARTIR DE LA CABECERA DE CHILON TOMAR LA CARRETERA RUMBO A BACHAJON ENTRAR EN LA CARRETERA A MANO IZQUIERDA QUE CONDUCE A SITALA PASAR LA LOCALIDAD DE, lon:-92.20149564, lat:17.045314}} | 2018-01-15 | 2018-04-15 | 1842692.92 | 1842692.92 | 1842692.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2018, contratista:XANICH PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1842692.92, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:39.0}} | {1223570/proyecto_INICIO, 1223570/proyecto_PROCESO, 1223570/proyecto_FIN, 1223570/proyecto_PROCESO, 1223570/proyecto_INICIO, 1223570/proyecto_PROCESO, 1223570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384909 | Proyecto de inversión | 1338570.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338570.35, modificado:1338570.35}} | 1799894.- Primaria Estado de Oaxaca. | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B088-5825S | S | 70 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1338570.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301384922 | Proyecto de inversión | 1733873.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733873.6, modificado:1733873.6}} | 1799896.- Primaria Felipe Wenceslao Mijangos. | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B089-5825S | S | 138 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1733873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101073597 | Proyecto de inversión | 18454379.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.845437902E7, modificado:1.845437902E7}} | Adquisicion De Unidades Para Personas Con Discapacidad. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Transprotes | 143561E05701R01B004 | N | 0 | 0 | 972 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sistemas de Trnasferencia, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 18454379.02 | 18422999.97 | 18422999.97 | 9211499.98 | 9211499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ST/UAA/010/2018, contratista:Autocamiones del Sureste S.A DE C.V., convocante:Secretaria de transportes, monto:1.842299997E7, importe_modificado:1.842299997E7}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1210850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301347290 | Proyecto de inversión | 41899.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41899.96, modificado:35000.0}} | REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASA HABITACION CON PANELES SOLARES - 305348 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 305348 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:301, direccion:INTERIOR SN EJIDO POZA GALANA, 30450POZA GALANA, ARRIAGA CHIAPASENTREY,14 VIVIENDAS UBICADAS EN EL EJIDO DE POZA GALANA, lon:-93.78877224, lat:16.27669613}} | 2018-08-28 | 2018-09-19 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV012018, contratista:PANELES SOLARES CHIAPAS, S.A. DECV., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1347290/proyecto_INICIO, 1347290/proyecto_FIN, 1347290/proyecto_INICIO, 1347290/proyecto_FIN, 1347290/proyecto_INICIO, 1347290/proyecto_PROCESO, 1347290/proyecto_FIN, 1347290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084576 | Proyecto de inversión | 841646.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841646.8, modificado:841646.8}} | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Drenaje Sanitario - 112624 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 112624 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PARALELO A LA VIA COLONIA COLONIA CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PARALELO A LA VIA Y CARRETERA BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLE CALLE PRINCIPAL TENEMOS QUE SALIR DEL H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS Y RECOR, lon:-93.19199527, lat:17.60797651}} | 2018-06-26 | 2018-08-31 | 841646.8 | 841646.8 | 841646.8 | 841646.8 | 841646.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-015/2018, contratista:BALBUENA Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:841646.8, importe_modificado:841646.8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222957/proyecto_INICIO, 1222957/proyecto_FIN, 1222957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084479 | Proyecto de inversión | 880397.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880397.58, modificado:880397.58}} | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorio - 39091 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39091 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:708, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 DAMASCO MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A BACHAJON Y CAMINO CENRO TZOOLJA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A BACHAJON Y ENTRAR EN EL CRUCERO A TZOOLJA AL LLEGAR AL CRUCERO DE CHENUCH MAJASIL DOBLAR A LA IZQUIERDA , lon:-92.26730226, lat:17.05926786}} | 2018-01-04 | 2018-03-30 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | 880397.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2018, contratista:SALVADOR ZARATE VICENTE, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:880397.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:18.0}} | {1222860/proyecto_PROCESO, 1222860/proyecto_FIN, 1222860/proyecto_PROCESO, 1222860/proyecto_INICIO, 1222860/proyecto_FIN, 1222860/proyecto_INICIO, 1222860/proyecto_FIN, 1222860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300910878 | Proyecto de inversión | 279375.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279375.76, modificado:279375.76}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 202582 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202582 | N | 0 | 0 | 2863 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLEJON INNOMINADO, LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUEL, lon:-92.41835481, lat:15.14801962}} | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 279375.76 | 279375.76 | 279375.76 | 279375.76 | 279375.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-025/2017, contratista:MAYEL AURORA ROBLERO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:279375.76, importe_modificado:279375.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1037131/proyecto_INICIO, 1037131/proyecto_PROCESO, 1037131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084449 | Proyecto de inversión | 1857986.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857986.92, modificado:1857986.92}} | Construcción De Tres Aulas Estructura Rc En Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 122332 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 122332 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 060 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CAMINO S LA ESCUELA PRIMARIA ¿20 DE NOVIEMBRE CLAVE 07DPR0883, lon:-92.89155196, lat:15.71433519}} | 2018-06-06 | 2018-08-11 | 1857986.92 | 1857986.92 | 1857986.92 | 1857986.92 | 1857986.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/025-AD/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1857986.92, importe_modificado:1857986.92}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222830/proyecto_INICIO, 1222830/proyecto_PROCESO, 1222830/proyecto_INICIO, 1222830/proyecto_FIN, 1222830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086004 | Proyecto de inversión | 1080096.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080096.04, modificado:1080096.04}} | Mejoramiento De Drenaje Sanitario De La Avenida Cerrada Y Privada Alberto Domínguez Borraz - 113625 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113625 | N | 0 | 0 | 734 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ Y CALLE ALBERTO PANIAGUA, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD ENT, lon:-92.64789817, lat:16.72468785}} | 2018-03-30 | 2018-05-31 | 1080096.04 | 1080096.04 | 1080096.04 | 1080096.04 | 1080096.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/036/2018, contratista:MARICELA DEL CAER, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1080096.04, importe_modificado:1080096.04}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224385/proyecto_PROCESO, 1224385/proyecto_FIN, 1224385/proyecto_INICIO, 1224385/proyecto_PROCESO, 1224385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084476 | Proyecto de inversión | 3710546.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710546.38, modificado:3710546.38}} | Construcción De Techo Firme - 22965 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 22965 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS., lon:-92.8344204, lat:16.0938398}} | 2018-03-26 | 2018-06-02 | 3710546.38 | 3710546.38 | 3710546.38 | 3710546.38 | 3710546.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/013-AD/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3710546.38, importe_modificado:3710546.38}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222857/proyecto_PROCESO, 1222857/proyecto_INICIO, 1222857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057461 | Proyecto de inversión | 825669.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825669.97, modificado:825669.97}} | Construcción De Cuartos Para Baños - 18302 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 18302 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - DOLORES PETAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 100 PARAJE, 29880 DOLORES PETAQUIL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RU,,,,,,, lon:-92.47253491, lat:17.06604967}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 825669.97 | 825669.97 | 825669.97 | 825669.97 | 825669.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-018/2018, contratista:Luis Alberto Figueroa Aguila, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:825669.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:19.0}} | {1194372/proyecto_INICIO, 1194372/proyecto_PROCESO, 1194372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084462 | Proyecto de inversión | 2904788.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904788.45, modificado:2904788.45}} | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 123559 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 123559 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PAVIMENTO A REALIZAR SE UBICA EN LA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLES INNOMINADA, lon:-92.77934077, lat:15.89777308}} | 2018-05-14 | 2018-07-21 | 2904788.45 | 2904788.45 | 2904788.45 | 2904788.45 | 2904788.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/026-AD/2018, contratista:OBRAS CIVILES DE INGENIERA MAGALVA & VILLALVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2904788.45, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222843/proyecto_PROCESO, 1222843/proyecto_FIN, 1222843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084652 | Proyecto de inversión | 1159393.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159393.17, modificado:1159393.17}} | Techado De Cancha Deportiva De Usos Multiples En La Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo Y Costilla - 65671 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65671 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO EL NARANJO LIQUIWITZ, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASNAO GUADALUPE PAXILA TOMAR LA CARRETERA A EL NARANJO LIQUILWITZ H, lon:-92.0057094, lat:17.10514736}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1159393.17 | 1159393.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/130/2018, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de chilon, chiapas, monto:1159393.17, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:540.0}} | {1223033/proyecto_INICIO, 1223033/proyecto_PROCESO, 1223033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085192 | Proyecto de inversión | 1747582.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747582.88, modificado:1747582.88}} | Construccion De Treinta Y Siete Cuartos Dormitorio - 67636 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67636 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA TIAQUIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR TEMO COJTOMIL TIAQUILBUENA VISTA SAN SEBASTIAN Y POSTERIORMENTE SE LLEGA LA LOCALIDAD., lon:-92.14208415, lat:17.11311967}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 1747582.88 | 1747582.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de chilon, chiapas, monto:1747582.88, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:37.0}} | {1223573/proyecto_PROCESO, 1223573/proyecto_INICIO, 1223573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084369 | Proyecto de inversión | 2213684.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213684.03, modificado:2213684.03}} | Construccion De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 52951 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52951 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAQUITEPEC Y CAMINO SAN MARTIN CRUZ TON, PARTIR DE CHILON CARRETERA BACHAJON IR A LA SEC.TEC.63 PASAR SAN MARTIN CRUZ TON, MORELITOS ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.25450117, lat:16.98027502}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 2213684.03 | 2213684.03 | 2213684.03 | 2213684.03 | 2213684.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/012/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2213684.03, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:47.0}} | {1222750/proyecto_PROCESO, 1222750/proyecto_INICIO, 1222750/proyecto_PROCESO, 1222750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085132 | Proyecto de inversión | 40878.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40878.35, modificado:40878.35}} | Mejoramiento De Viviendas Piso Firme Efrain A Gutierrez - 72549 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 72549 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EFRAIN A GUTIERREZ, 29130 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.29674521, lat:16.88229204}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 40878.35 | 40878.35 | 40878.35 | 40878.35 | 40878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/OT/FISM-005/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:40878.35, importe_modificado:40878.35}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223513/proyecto_PROCESO, 1223513/proyecto_FIN, 1223513/proyecto_INICIO, 1223513/proyecto_PROCESO, 1223513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057401 | Proyecto de inversión | 1225810.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225810.06, modificado:1225810.06}} | Construccion De Techado En J N Francisco Martinez Mota - 18045 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18045 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO EL TRIUNFO - MANACAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 450 BARRIO LAS VEGAS, 30613 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE, lon:-92.50321963, lat:15.33860039}} | 2018-03-05 | 2018-06-04 | 1225810.06 | 1225810.06 | 1225810.06 | 1225810.06 | 1225810.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-021/2018, contratista:GENARO RINCON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1225810.06, importe_modificado:1225810.06}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194312/proyecto_FIN, 1194312/proyecto_PROCESO, 1194312/proyecto_FIN, 1194312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085216 | Proyecto de inversión | 525005.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525005.67, modificado:525005.67}} | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 74404 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 74404 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA A 70 METROS DE DISTANCIA DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.52781117, lat:15.28994425}} | 2018-04-30 | 2018-07-30 | 525005.67 | 525005.67 | 525005.67 | 525005.67 | 525005.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-045/2018, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA,CHIAPAS, monto:525005.67, importe_modificado:525005.67}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223597/proyecto_INICIO, 1223597/proyecto_PROCESO, 1223597/proyecto_FIN, 1223597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066879 | Proyecto de inversión | 15748614 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5748614E7, modificado:1.5748614E7}} | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos, (Construcción Del Semefo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de chiapas | 16-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 14173752.6 | 15748614 | 11361569.48 | 11361569.48 | 11361569.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066954 | Proyecto de inversión | 984543 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984543.0, modificado:631572.38}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública (Sistema Nacional De Información) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 18-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 631472.38 | 631472.38 | 631472.38 | 631472.38 | 631472.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100095268 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mejoramiento O Ampliacion | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 2500000 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170401043552 | Proyecto de inversión | 1498879.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498879.78, modificado:1498879.78}} | Construcción De Barda Y Andador | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HDR16 | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL (COL. SANTA CRUZ-COL. EL MIRADOR), lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-HIDROCARBUROS-004/2017, contratista:BALBUENA Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1498879.78, importe_modificado:1498879.78}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1178884/proyecto_INICIO, 1178884/proyecto_PROCESO, 1178884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17180201084660 | Proyecto de inversión | 294465.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294465.4, modificado:294856.62}} | Techo Firme Colonia Mundo Nuevo - 51167 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 51167 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:COLONIA MUNDO NUEVO, 29510 MUNDO NUEVO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ENTRONQUE SAN MANUEL- SANTA TERESA 2A.SECC Y TERRACERIA COLONIA MUNDO NUEVO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE ASAN MANUEL- SANTA TERESA, lon:-93.27510172, lat:17.72355222}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223041/proyecto_PROCESO, 1223041/proyecto_INICIO, 1223041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084655 | Proyecto de inversión | 717558.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717558.61, modificado:717558.61}} | Construcción De Quince Cuartos Dormitorio - 40463 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40463 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO JOL PAXILA, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIBIL, JETJA, CRUCERO PALMA, CRUCERO MAPIL POSTERIORMEN, lon:-91.86429373, lat:17.02382346}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 717558.61 | 717558.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2018, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:717558.61, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1223036/proyecto_PROCESO, 1223036/proyecto_INICIO, 1223036/proyecto_PROCESO, 1223036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084666 | Proyecto de inversión | 45840.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45840.75, modificado:45840.75}} | Techo Firme Morelos Segunda Seccion - 50996 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 50996 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:RANCHERIA MORELOS 2A. SECC., 29510 MORELOS 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA REFORMA Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL BOULEVARD A AVANZANDO 1.5 KMS SE TOMA LA CARRETERA JUAREZ- REFORMA A MANO IZQIUERDA Y APROXIMADAMENTE 1 K, lon:-93.17853621, lat:17.60370874}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 45840.75 | 45840.75 | 45840.75 | 45840.75 | 45840.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223047/proyecto_INICIO, 1223047/proyecto_FIN, 1223047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084668 | Proyecto de inversión | 147457.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147457.31, modificado:147457.31}} | Techo Firme Colonia La Arena - 34266 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 34266 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA LA ARENA, 29510 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INGNOMINADA, CARRETERA JUAREZ REFORMA APROXIMADAMENTE 26.60 KM. LLEGANDO A LA UNICACH DESVIANDO A LA DERECHA TOMANDO LA CARRETERA A CHI, lon:-93.10842005, lat:17.7879738}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 146640.04 | 146640.04 | 146640.04 | 146640.04 | 146640.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223049/proyecto_FIN, 1223049/proyecto_INICIO, 1223049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084383 | Proyecto de inversión | 1540737.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540737.91, modificado:1540737.91}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Chilon A Tacuba Nueva Segunda Etapa - 127874 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 127874 | N | 0 | 0 | 935 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JUAN SABINES Y CAMINO TACUBA VIEJA, PARTIENDO DE CHILON EN EL PENTE JUAREZ TOMAR LA CARREERA A JUAN SABINES Y EN EL CRUCERO TOMAR A LA DERECHA RUMBO A FRANCCION BUENAVISTA HASTA LLEGAR A, lon:-92.37042088, lat:17.09363126}} | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 1540737.91 | 1540737.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2018, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIG, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1540737.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222764/proyecto_INICIO, 1222764/proyecto_PROCESO, 1222764/proyecto_FIN, 1222764/proyecto_INICIO, 1222764/proyecto_PROCESO, 1222764/proyecto_FIN, 1222764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085193 | Proyecto de inversión | 2274099.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274099.31, modificado:2274099.31}} | Construccion De Cuarenta Y Ocho Cuartos Dormtorio - 65894 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65894 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAMALTZAC Y CAMINO CRUCERO COJTMIL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TEMO CRUCERO TUNAPAZ TI LAMALTZA, HASTA LLEGAR A LOCALIDAD,, lon:-92.14483241, lat:17.07278661}} | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 2274099.31 | 2274099.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2274099.31, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:48.0}} | {1223574/proyecto_INICIO, 1223574/proyecto_PROCESO, 1223574/proyecto_INICIO, 1223574/proyecto_PROCESO, 1223574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300910892 | Proyecto de inversión | 2118576.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118576.49, modificado:2118576.49}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 141355 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141355 | N | 0 | 0 | 1045 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACION - TANQUES DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 326 EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OB, lon:-92.43220533, lat:15.20982416}} | 2017-08-14 | 2017-11-18 | 2118576.49 | 2118576.49 | 2118576.49 | 2118576.49 | 2118576.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-017/2017, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2118576.49, importe_modificado:2118576.49}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1037145/proyecto_INICIO, 1037145/proyecto_PROCESO, 1037145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201131405 | Proyecto de inversión | 1211863.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211863.02, modificado:1211863.02}} | Construccion De Veintiseis Cuartos Dormitorio - 40313 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40313 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:982, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JOSÉ EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL EDEN Y CARRETERA PATHUITZ, PARTIR DE CHILON LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CALLE DE LA SEC.TEC. 063, PASAR SAN MARTIN CRUZ TON, SAN JOSE EDEN AL LLEGAR AL CRUCERO QUE LLEVA A GUAQUITE, lon:-92.25463109, lat:16.97820496}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 1211863.02 | 1211863.02 | 1211863.02 | 1211863.02 | 1211863.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. C.V., convocante:HH. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1211863.02, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:26.0}} | {1269787/proyecto_PROCESO, 1269787/proyecto_FIN, 1269787/proyecto_INICIO, 1269787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084646 | Proyecto de inversión | 3681606.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681606.2, modificado:3681606.2}} | Construcción De Setenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 35649 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35649 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y CAMINO JET UCUM, PARTIENDO DE CHILON TOMAR L CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO SACUN Y PASAR ALAN SACJUN HIYENDOSE A JET UCUM Y POSTERIORMENTE ENC, lon:-91.97867552, lat:17.1680073}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 3681606.2 | 3681606.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2018, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL , S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3681606.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:78.0}} | {1223027/proyecto_INICIO, 1223027/proyecto_FIN, 1223027/proyecto_INICIO, 1223027/proyecto_FIN, 1223027/proyecto_PROCESO, 1223027/proyecto_FIN, 1223027/proyecto_INICIO, 1223027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087519 | Proyecto de inversión | 158570.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158570.02, modificado:158570.02}} | Construcción De Piso Firme - 119368 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 119368 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - PARAÍSO 3RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 900 RANCHERIA PARAISO 3RA. SECCION, 29550 PARAÍSO 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ CHIAPAS Y TERRACERIA PARAISO 3RA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTR, lon:-93.31853746, lat:17.48155975}} | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 158570.02 | 158570.02 | 158570.02 | 158570.02 | 158570.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-34, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:158570.02, importe_modificado:158570.02}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225900/proyecto_INICIO, 1225900/proyecto_PROCESO, 1225900/proyecto_FIN, 1225900/proyecto_PROCESO, 1225900/proyecto_FIN, 1225900/proyecto_INICIO, 1225900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085942 | Proyecto de inversión | 2072156.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072156.19, modificado:2072156.19}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 128010 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 128010 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - RA. MORELOS 2A. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS 2A SECCIÓN, 29506 MORELOS 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO REFORMA - EL ROSARIO Y CAMINO REFORMA - TRAPICHE, CAMINO REFORMA, lon:-93.18722403, lat:17.84093486}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 2072156.19 | 2072156.19 | 2072156.19 | 2072156.19 | 2072156.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM-004/2018, contratista:Constructora y Arrendadora San Dionicio, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:2072156.19, importe_modificado:2072156.19}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224323/proyecto_INICIO, 1224323/proyecto_PROCESO, 1224323/proyecto_FIN, 1224323/proyecto_PROCESO, 1224323/proyecto_INICIO, 1224323/proyecto_PROCESO, 1224323/proyecto_FIN, 1224323/proyecto_INICIO, 1224323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057402 | Proyecto de inversión | 814533.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814533.86, modificado:814533.86}} | Construccion De Alcantarilla De Concreto Hidraulico De Seis Por Cuatro Punto Cinco Metros En La Comunidad De Bolivia - 18654 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18654 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO VEGA DE JUAREZ - BOLIVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 430 BARRIO BARRIO BOLIVIA, 30605 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.48568814, lat:15.38123066}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 814533.86 | 814533.86 | 814533.86 | 814533.86 | 814533.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-027/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CLERIDA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:814533.86, importe_modificado:814533.86}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194313/proyecto_INICIO, 1194313/proyecto_PROCESO, 1194313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057404 | Proyecto de inversión | 500512.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500512.59, modificado:500512.59}} | Rehabilitacion De Camino Rural Ubicada En Tramo Las Flores San Antonio Miramar - 16200 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16200 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO MIRAMAR - BARRIO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 367 BARRIO LAS FLORES, 30607 LAS FLORES, ESCUINTLA CHIAPAS LA OB, lon:-92.45320647, lat:15.38376405}} | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 500512.59 | 500512.59 | 500512.59 | 500512.59 | 500512.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-007/2018, contratista:CONSTRUCTORA TOROSOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:500512.59, importe_modificado:500512.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194315/proyecto_INICIO, 1194315/proyecto_PROCESO, 1194315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384597 | Proyecto de inversión | 292237059 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.92237059E8, modificado:2.92237059E8}} | 189154.- Telesecundaria No. 395 Francisco Villa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B009-5825S | S | 122 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:30400 Cintalapa, Chis., México, lon:-93.7285585, lat:16.6859535}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 292237059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101057580 | Proyecto de inversión | 814007.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814007.41, modificado:814007.41}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 975 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 975 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:219, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA FLORESTA, 30680 LA FLORESTA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA, lon:-92.44329384, lat:15.14503633}} | 2018-02-19 | 2018-05-19 | 814007.41 | 814007.41 | 814007.41 | 814007.41 | 814007.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-007/2018, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:814007.41, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194491/proyecto_INICIO, 1194491/proyecto_FIN, 1194491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084465 | Proyecto de inversión | 6396430.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6396430.58, modificado:6396430.58}} | Construcción De Techo Firme - 59164 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 59164 | N | 0 | 0 | 1305 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS EN EL EJIDO IN, lon:-92.83948255, lat:16.08632263}} | 2018-05-10 | 2018-06-30 | 6396430.58 | 6396430.58 | 6396430.58 | 6396430.58 | 6396430.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/022-IR/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6396430.58, importe_modificado:6396430.58}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222846/proyecto_INICIO, 1222846/proyecto_PROCESO, 1222846/proyecto_FIN, 1222846/proyecto_INICIO, 1222846/proyecto_PROCESO, 1222846/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084523 | Proyecto de inversión | 4001973.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001973.74, modificado:4001973.74}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 22648 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 22648 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO PARAISO - EJIDO MONTE ALBAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 212 + 120 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LAS TORONJAS Y CAMINO EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA, CAMINO EJIDO EMILIANO ZAPA, lon:-92.94826547, lat:15.86921845}} | 2018-02-05 | 2018-05-05 | 4001973.74 | 4001973.74 | 4001973.74 | 4001973.74 | 4001973.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/003-AD/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTEN, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4001973.74, importe_modificado:4001973.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222904/proyecto_FIN, 1222904/proyecto_INICIO, 1222904/proyecto_FIN, 1222904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385555 | Proyecto de inversión | 2763362 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763362.0, modificado:2763362.0}} | 189156.-Primaria Educación Popular. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B019-5825S | S | 284 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2763362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385524 | Proyecto de inversión | 3136365.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136365.3, modificado:3136365.3}} | 189151.- Primaria Anexa a la Normal del Estado | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B094-5825S | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3136365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385526 | Proyecto de inversión | 1313167.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313167.65, modificado:1313167.65}} | 1799614.- Primaria Miguel Alvarez Del Toro | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B008-5825S | S | 212 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1313167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385531 | Proyecto de inversión | 1249822.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249822.13, modificado:1249822.13}} | 1799893.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B011-5825S | S | 298 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1249822.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385532 | Proyecto de inversión | 472019.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472019.18, modificado:472019.18}} | 1799895.- Primaria 7 de Octubre. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B012-5825S | S | 196 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 472019.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385533 | Proyecto de inversión | 1264776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264776.42, modificado:1264776.42}} | 1799903.- Primaria General Angel Albino Corzo. | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B013-5825S | S | 188 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Angel Albino Corzo, Chis., México, lon:-92.7235178, lat:15.8722105}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1264776.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP00180201084467 | Proyecto de inversión | 3825099.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3825099.11, modificado:3825099.11}} | Construcción De Techo Firme - 3836 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3836 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVAR A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD ENTRE CA, lon:-92.81033735, lat:16.08882269}} | 2018-02-05 | 2018-04-14 | 3825099.11 | 3825099.11 | 3825099.11 | 3825099.11 | 3825099.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/007-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3825099.11, importe_modificado:3825099.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222848/proyecto_FIN, 1222848/proyecto_PROCESO, 1222848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086005 | Proyecto de inversión | 1054105.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054105.91, modificado:1054105.91}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Orizaba Tramo Del Kilometro Cero Al Kilometro Doscientos Setenta Y Nueve - 113973 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113973 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORIZABA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE ESPINAL, CALLE CUAUHTEMOC ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y LA CAL, lon:-92.67792786, lat:16.72357362}} | 2018-03-19 | 2018-05-31 | 1054105.91 | 1054105.91 | 1054105.91 | 1054105.91 | 1054105.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/037/2018, contratista:CONSTRUCTORA YAXCHILAN DEL SURESTE S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1054105.91, importe_modificado:1054105.91}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224386/proyecto_PROCESO, 1224386/proyecto_INICIO, 1224386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057462 | Proyecto de inversión | 3063509.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063509.39, modificado:3063509.39}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Ignacio Comonfort - 18146 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 18146 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - LA ISLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 0 PARAJE, 29880 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE L,,,,,,, lon:-92.38705529, lat:17.09268158}} | 2018-03-12 | 2018-08-08 | 3063509.39 | 3063509.39 | 3063509.39 | 3063509.39 | 3063509.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-024/2018, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3063509.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194373/proyecto_INICIO, 1194373/proyecto_FIN, 1194373/proyecto_PROCESO, 1194373/proyecto_FIN, 1194373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084368 | Proyecto de inversión | 3888754.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3888754.41, modificado:3888754.41}} | Construcción De Ochenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 53964 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53964 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CAMINO MAJCHUM, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A OCOSINGO PASAR LAS CNACHAS Y ENTRAR EN EL CRUCERO A DELINA HASTA LLEGAR, lon:-92.08663127, lat:17.00624007}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 3888754.41 | 3888754.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2018, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3888754.41, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:82.0}} | {1222749/proyecto_FIN, 1222749/proyecto_INICIO, 1222749/proyecto_PROCESO, 1222749/proyecto_INICIO, 1222749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085002 | Proyecto de inversión | 5799255 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5799255.0, modificado:5799255.0}} | Construcción De Doscientos Veinte Cuartos Dormitorios - 93012 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 93012 | N | 0 | 0 | 802 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM. 36+100 - OCOSINGO KILÓMETRO 7 + 880 RANCHERIA LA LIBERTAD, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS, TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO A 15.93 KMS DE HUIXTÁN ENTRAMOS , lon:-92.35186137, lat:16.71534387}} | 2018-05-09 | 2018-08-09 | 5799255 | 5799255 | 5799255 | 5799255 | 5799255 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223383/proyecto_INICIO, 1223383/proyecto_PROCESO, 1223383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084662 | Proyecto de inversión | 701792.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701792.92, modificado:701792.92}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 59296 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 59296 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CALLE CALLE SAN PEDRO COLONIA TRIUNFO 2A. SECC., 29510 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN PEDRO Y CALLE CALLE PARALELA, SE TOMAR LA CARR. A OSTUACAN SALIENDO DE LA CABECERA MPAL. DE JUAREZ Y AVANZAR A PROX. 13.54 KM. Y DESV, lon:-93.26671914, lat:17.58327104}} | 2018-05-15 | 2018-07-15 | 701792.92 | 701792.92 | 701792.92 | 701792.92 | 701792.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-010/2018, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:701792.92, importe_modificado:701792.92}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223043/proyecto_PROCESO, 1223043/proyecto_INICIO, 1223043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084082 | Proyecto de inversión | 611754.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611754.2, modificado:611754.2}} | Construccion De Dispensario Medico - 128140 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 128140 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:ANDADOR CARDENAS EJIDO LAZARO CARDENAS, 29980 LÁZARO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR CARDENAS Y , SE CONSTRUYE EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-91.93487911, lat:17.73122159}} | 2018-06-19 | 2018-08-20 | 611754.2 | 611754.2 | 611754.2 | 611754.2 | 611754.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019, contratista:construcciones civiles y electricas , convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:611754.2, importe_modificado:428227.94}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1222463/proyecto_PROCESO, 1222463/proyecto_FIN, 1222463/proyecto_PROCESO, 1222463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384891 | Proyecto de inversión | 626040.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626040.06, modificado:626040.06}} | 1799880.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B085-5825S | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8963776, lat:16.9965515}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 626040.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201085161 | Proyecto de inversión | 205155.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205155.44, modificado:205155.44}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio - 83199 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83199 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE ASHUPA Y CAMINO SAN JUAN TULIJA, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y EN TRAR EN EL CRUCERO LOMAS DEL VENADO RUMBO A SAN JUAN TULIJA EN ELL CRUCERO QUE ESTA ANTES TOMAR A LA, lon:-91.96760009, lat:17.20907585}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 205155.44 | 205155.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/123/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:205155.44, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1223542/proyecto_PROCESO, 1223542/proyecto_INICIO, 1223542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086084 | Proyecto de inversión | 1958927.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958927.94, modificado:1958927.94}} | Construcción De Drenaje Pluvial - 65041 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65041 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29800 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA DESPUÉS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.572721, lat:17.22773114}} | 2018-04-02 | 2018-06-15 | 1958927.94 | 1958927.94 | 1958927.94 | 1958927.94 | 1958927.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-031/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1958927.94, importe_modificado:1958927.94}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224465/proyecto_PROCESO, 1224465/proyecto_INICIO, 1224465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086046 | Proyecto de inversión | 2094166.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094166.77, modificado:2094166.77}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Barrio Tierra Colorada - 63662 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 63662 | N | 0 | 0 | 1945 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL PARQUE CENTRAL A DOS CUADRAS, lon:-92.64206188, lat:17.3595583}} | 2018-03-23 | 2018-06-15 | 2094166.77 | 2094166.77 | 2094166.77 | 2094166.77 | 2094166.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-028/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2094166.77, importe_modificado:2094166.77}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224427/proyecto_INICIO, 1224427/proyecto_FIN, 1224427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057490 | Proyecto de inversión | 2312518.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312518.11, modificado:2312518.11}} | Construccion De Drenaje Pluvial - 15302 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 15302 | N | 0 | 0 | 2348 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA NUEVO M, lon:-92.61914859, lat:17.2652565}} | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 2312518.11 | 2312518.11 | 2312518.11 | 2312518.11 | 2312518.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-014/2018, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2312518.11, importe_modificado:2312518.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194401/proyecto_INICIO, 1194401/proyecto_PROCESO, 1194401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057491 | Proyecto de inversión | 1549034.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549034.98, modificado:1549034.98}} | Construccion De Servicios Sanitarios Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel Numero Ciento Treinta Y Cinco - 6848 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 6848 | N | 0 | 0 | 2348 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA TERRACERIA, lon:-92.62008633, lat:17.25718294}} | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 1549034.98 | 1549034.98 | 1549034.98 | 1549034.98 | 1549034.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-004/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1549034.98, importe_modificado:1549034.98}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194402/proyecto_INICIO, 1194402/proyecto_PROCESO, 1194402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057482 | Proyecto de inversión | 1813464.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813464.74, modificado:1813464.74}} | Construccion De Drenaje Pluvial Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Boulevar - 1339 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 1339 | N | 0 | 0 | 3052 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD INTERIOR S/N BARRIO BOULEVARD, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA. SUR PONIENTE Y CALLE 1RA. PONIENTE SUR, CALLE CENTR, lon:-92.55310769, lat:17.28347168}} | 2018-02-06 | 2018-03-29 | 1813464.74 | 1813464.74 | 1813464.74 | 1813464.74 | 1813464.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-001/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1813464.74, importe_modificado:1813464.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194393/proyecto_INICIO, 1194393/proyecto_FIN, 1194393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057499 | Proyecto de inversión | 781927.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781927.26, modificado:781927.26}} | Rehabilitacion De Camino Las Palmas Santa Catarina A Linda Vista Km Cero Mas Doscientos - 5436 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 5436 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:129, direccion:TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR S/N RANCHERIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.56740737, lat:17.27081664}} | 2018-02-13 | 2018-03-30 | 781927.26 | 781927.26 | 781927.26 | 781927.26 | 781927.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-003/2018, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:781927.26, importe_modificado:781927.26}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194410/proyecto_INICIO, 1194410/proyecto_FIN, 1194410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057492 | Proyecto de inversión | 2983793.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983793.09, modificado:2983793.09}} | Mejora De Linea De Distribucion De Energia Electrica Tercera Etapa De Campamento A Naranjos Municipio De Sabanilla Chiapas - 6955 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 6955 | N | 0 | 0 | 1347 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTE OBRA SE LOCA, lon:-92.61881496, lat:17.26946219}} | 2018-02-20 | 2018-05-04 | 2983793.09 | 2983793.09 | 2983793.09 | 2983793.09 | 2983793.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-009/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2983793.09, importe_modificado:2983793.09}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194403/proyecto_INICIO, 1194403/proyecto_PROCESO, 1194403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057485 | Proyecto de inversión | 956705.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956705.21, modificado:956705.21}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructura Rc En La Escuela Telesecundaria Numero Novecientos Cuarenta Y Dos Sor Juan Ines De La Cruz - 14357 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 14357 | N | 0 | 0 | 1221 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA ALEGRIA, ESTA LOCALI, lon:-92.62687238, lat:17.28866285}} | 2018-02-26 | 2018-05-18 | 956705.21 | 956705.21 | 956705.21 | 956705.21 | 956705.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-011/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:956705.21, importe_modificado:956705.21}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194396/proyecto_INICIO, 1194396/proyecto_PROCESO, 1194396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086032 | Acción | 232830.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232830.08, modificado:232830.08}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 65261 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 232830.08 | 232830.08 | 208002 | 208002 | 208002 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4.5}} | {1224413/proyecto_PROCESO, 1224413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301492 | Proyecto de inversión | 146365.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146365.61, modificado:146365.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE ACCIONES DE PISO FIRME - 145115 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145115 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA MAJASTIC SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ALEGRIA Y MAJASTIC, lon:-92.61158471, lat:17.29358647}} | 2018-05-30 | 2018-06-15 | 146365.61 | 146365.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-09/2018, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:146365.61, importe_modificado:146365.61}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1301492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303732 | Proyecto de inversión | 494057.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494057.94, modificado:494057.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST RC EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA LA PATRIA - 157060 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157060 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:559, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SANTO TON, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JET JA Y CAMINO PAMAL NAVIL,TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA RAMOSIL, GUADALUPE PAXILA, JETJA ANTES DE LLEGAR A PAMAL NAVIL SE ENCUE, lon:-91.85188934, lat:17.07258459}} | 2018-03-06 | 2018-06-30 | 494057.94 | 494057.94 | 494057.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/207/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:494057.94, importe_modificado:494057.94}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1303732/proyecto_PROCESO, 1303732/proyecto_INICIO, 1303732/proyecto_PROCESO, 1303732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303733 | Proyecto de inversión | 1714738.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714738.17, modificado:1714738.17}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LOSA - 157068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157068 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO HIC BATIL Y CAMINO SACUN GUADALUPE,TRAMO QUE CONDUCE DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO DE ALAN SACUN QUE SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO AGUA AZUL PASAR LAS LOCALIDADES DE AL, lon:-91.95875527, lat:17.13062396}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 1714738.17 | 1714738.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/128/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1714738.17, importe_modificado:1714738.17}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1303733/proyecto_INICIO, 1303733/proyecto_FIN, 1303733/proyecto_PROCESO, 1303733/proyecto_INICIO, 1303733/proyecto_PROCESO, 1303733/proyecto_INICIO, 1303733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303751 | Proyecto de inversión | 2776098.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776098.2, modificado:2776098.2}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 157174 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157174 | N | 0 | 0 | 920 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO GUAQUITEPEC Y CAMINO PEÑA FUERTE,PARTIENDO DE CHILON A LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CARRETERA A SITALA PASAR SITALA LLEGAR A GUAQUITEPEC POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD, lon:-92.28953551, lat:16.97317265}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 2776098.2 | 2776098.2 | 2776098.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:2776098.2, importe_modificado:2776098.2}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1303751/proyecto_INICIO, 1303751/proyecto_PROCESO, 1303751/proyecto_FIN, 1303751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303952 | Proyecto de inversión | 1852307.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852307.43, modificado:1852307.43}} | CONSTRUCCION DE TEINTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO - 158084 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158084 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:898, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940PAMALA SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO BAMINAS ERA SECCION Y CAMINO CACUALA 1ERA SECCION,PARTIENDO DE CHILON LLEGAR AL CRUCERO TEMO TOMAR RUMBO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO A TUNAPAZ PASAR LA LOCALIDAD DE BAMINAZ, lon:-92.10028089, lat:17.0797169}} | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 1852307.43 | 1852307.43 | 1852307.43 | 1432816.38 | 1432816.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/184/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1852307.43, importe_modificado:1852307.43}} | {meta1: {avance:39.0}} | {1303952/proyecto_FIN, 1303952/proyecto_PROCESO, 1303952/proyecto_FIN, 1303952/proyecto_PROCESO, 1303952/proyecto_INICIO, 1303952/proyecto_PROCESO, 1303952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303996 | Proyecto de inversión | 3550576.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3550576.67, modificado:3550576.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 158429 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158429 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A LA LIBERTAD SANULHA Y CAMINO A GUAQUITEPEC,PARTIR DE CHILON A BACHAJON ENTRAR EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESC. TECNICA 63 PASAR LAS LOCALIDADES DE NACHIJ SAN MARTIN CRUZTON MORELIT, lon:-92.29208492, lat:16.98328067}} | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 3550576.67 | 3550576.67 | 3550576.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/199/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3550576.67, importe_modificado:3550576.67}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1303996/proyecto_FIN, 1303996/proyecto_INICIO, 1303996/proyecto_PROCESO, 1303996/proyecto_FIN, 1303996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301304607 | Proyecto de inversión | 1109734.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109734.52, modificado:1109734.52}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL - 161376 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161376 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:782, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940YAXTÉ, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A BACHAJON Y CALLE LAZARO CARDENAS,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA RUMBO A BACHAJON DESPUES DE LA CALLE LAZARO CARDENAS A LA ALTURA DE LA UTB, lon:-92.26367842, lat:17.10277762}} | 2018-01-01 | 2018-04-03 | 1109734.52 | 1109734.52 | 1109734.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2018, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1109734.52, importe_modificado:1109734.52}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1304607/proyecto_FIN, 1304607/proyecto_PROCESO, 1304607/proyecto_INICIO, 1304607/proyecto_PROCESO, 1304607/proyecto_INICIO, 1304607/proyecto_PROCESO, 1304607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305149 | Proyecto de inversión | 766469.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766469.59, modificado:766469.59}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO - 163844 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163844 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:496, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CACATEEL CANTAJAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO COJTOMIL Y CAMINO SAMARIA CANTAJAL,PARTIR DE CHILON A PALENQUE PASAR CRUCERO TEMO CRUCERO TUNAPAZ LAMATZAC NAHILTE 1RA SECCION Y ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL COMO A 500 MTS MAS , lon:-92.12131846, lat:17.12350394}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 766469.59 | 766469.59 | 766469.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/183/2018, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA MURUSH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:766469.59, importe_modificado:766469.59}} | {meta1: {avance:16.0}} | {1305149/proyecto_FIN, 1305149/proyecto_PROCESO, 1305149/proyecto_INICIO, 1305149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305507 | Proyecto de inversión | 573126.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573126.54, modificado:573126.54}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO - 165583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165583 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:972, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940PAXILÁ PACHIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A SAN SEBASTIAN PAXILA Y CAMINO A CRUCERO CAMPO BOLONTINA,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD DE SAMARIA KANTAJAL CANCHAJA LLEGAR CAMPO BOLONTIN, lon:-92.07671955, lat:17.13693997}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 573126.54 | 573126.54 | 573126.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/160/2018, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:573126.54, importe_modificado:573126.54}} | {meta1: {avance:12.0}} | {1305507/proyecto_PROCESO, 1305507/proyecto_FIN, 1305507/proyecto_INICIO, 1305507/proyecto_PROCESO, 1305507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305698 | Proyecto de inversión | 1099642.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099642.99, modificado:1099642.99}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIO - 166345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 166345 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:837, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940SAN SEBASTIÁN PAXILÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO OXJETJA 2DA SECC Y CAMINO CAMPO BOLONTINA,TOMAR CARRTERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL AL LLEGAR A CAMPO BOLONTINA TOMAR RUCERO A LA IZQUIERDA DESP, lon:-92.06759155, lat:17.13777396}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 1099642.99 | 1099642.99 | 1099642.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/159/2018, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1099642.99, importe_modificado:1099642.99}} | {meta1: {avance:23.0}} | {1305698/proyecto_PROCESO, 1305698/proyecto_FIN, 1305698/proyecto_INICIO, 1305698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305707 | Proyecto de inversión | 2303401.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303401.24, modificado:2303401.24}} | APERTURA DE CAMINO RURAL - 166367 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 166367 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:749, direccion:CAMINO TRAMO GUADALAPUE TZAJALUCUM 0 + 000- SEGUNDA PALMA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHILÓN, 29940SEGUNDA PALMA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JOL CANTELA Y CAMINO GPE TZAJALUCUM,TOMAR LA CARRETERA TEMO A OCOSINGO Y PASANDO XOXOTJA LA , lon:-92.09797516, lat:17.02601904}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2303401.24 | 2303401.24 | 2303401.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/209/2018, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2303401.24, importe_modificado:2303401.24}} | {meta1: {avance:600.0}} | {1305707/proyecto_INICIO, 1305707/proyecto_PROCESO, 1305707/proyecto_INICIO, 1305707/proyecto_PROCESO, 1305707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305804 | Proyecto de inversión | 2038747.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038747.87, modificado:2038747.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 166761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 166761 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:497, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940ALÁN KANTAJAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SAMARIA KANTAJAL Y CAMINO CAMPO BOLONTINA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR CRUCERO COJTOMIL AL LLEGAR A SAMARIA CANTAJAL TOMAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOC, lon:-92.11414246, lat:17.11976812}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 2038747.87 | 2038747.87 | 2038747.87 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/205/2018, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2038747.87, importe_modificado:2038747.87}} | {meta1: {avance:43.0}} | {1305804/proyecto_FIN, 1305804/proyecto_PROCESO, 1305804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306495 | Proyecto de inversión | 605931.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605931.5, modificado:605931.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO - 170371 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170371 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE ALDAMA,LA ORA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPA DE CHILON BARRIO CENTRO, lon:-92.27417877, lat:17.10436569}} | 2018-05-20 | 2018-08-20 | 605931.5 | 605931.5 | 605931.5 | 302965.75 | 302965.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/187/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3262708.07, importe_modificado:3262708.07}} | {meta1: {avance:13.0}} | {1306495/proyecto_FIN, 1306495/proyecto_PROCESO, 1306495/proyecto_INICIO, 1306495/proyecto_FIN, 1306495/proyecto_INICIO, 1306495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306568 | Proyecto de inversión | 2041427.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041427.54, modificado:2041427.54}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA - 170715 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170715 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:405, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO LAS DELICIAS Y CAMINO AKTELJA,PARTIENDO DE CHILON EN LA SIGUIENTE COLONIA DENOMINADA LAS DELICIAS ENTRAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LACANTAJAL, lon:-92.24147087, lat:17.11754981}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 2041427.54 | 2041427.54 | 2041427.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/208/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2041427.54, importe_modificado:2041427.54}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1306568/proyecto_PROCESO, 1306568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306716 | Proyecto de inversión | 1282355.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282355.57, modificado:1282355.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 171331 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 171331 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2144.0, meta_modificada:2144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CUARTEL LLANO GRANDE, 30364LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO LLANO GRANDE., lon:-92.51546726, lat:16.13686523}} | 2018-07-16 | 2018-08-18 | 1282355.57 | 1282355.57 | 1282355.57 | 1282355.57 | 1282355.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/033-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1282355.57, importe_modificado:1282355.57}} | {meta1: {avance:2101.12}} | {1306716/proyecto_PROCESO, 1306716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306778 | Proyecto de inversión | 2431152.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431152.43, modificado:2431152.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 171573 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 171573 | N | 0 | 0 | 508 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4063.0, meta_modificada:4063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.89570462, lat:16.01214135}} | 2018-07-16 | 2018-09-08 | 2431152.43 | 2431152.43 | 2431152.43 | 2431152.43 | 2431152.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/034-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2431152.43, importe_modificado:2431152.43}} | {meta1: {avance:3981.74}} | {1306778/proyecto_PROCESO, 1306778/proyecto_INICIO, 1306778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306841 | Proyecto de inversión | 6506909.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6506909.31, modificado:6506909.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 171844 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 171844 | N | 0 | 0 | 1194 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:9490.9, meta_modificada:9490.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.58915877, lat:16.02772714}} | 2018-07-16 | 2018-09-15 | 6506909.31 | 6506909.31 | 6506909.31 | 6506909.31 | 6506909.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/035-IR/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6506909.31, importe_modificado:6506909.31}} | {meta1: {avance:9301.13}} | {1306841/proyecto_PROCESO, 1306841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085127 | Proyecto de inversión | 560524 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560524.0, modificado:560524.0}} | Ampliación De La Red De Sistema De Agua Potable En Barrio Guadalupe Poniente - 32840 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32840 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1035.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE, SERCA DE LA HERMITA CATOLICA, lon:-93.28126473, lat:16.79098004}} | 2018-03-29 | 2018-06-11 | 560524 | 560524 | 560524 | 560524 | 560524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-020/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:560524.0, importe_modificado:560524.0}} | {meta1: {avance:1035.13}} | {1223508/proyecto_INICIO, 1223508/proyecto_FIN, 1223508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283637 | Proyecto de inversión | 13212385.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32123855E7, modificado:1.32123855E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA ELECTRIFICACIÓN - 116804 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 116804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.32123855E7, meta_modificada:1.32123855E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CLUB DE LEONES BARRIO CLUB DE LEONES, 30700TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPASENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CERRITO,AVENIDA CLUB DE LEONES, lon:-92.25476807, lat:14.91828564}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 12988446.76 | 12988446.76 | 12988446.76 | 12988446.76 | 12988446.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio CFE No. DPZTAP 001/2018, contratista:Comisión Federal de Electricidad, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.298844676E7, importe_modificado:1.298844676E7}} | {meta1: {avance:1.32123855E7}} | {1283637/proyecto_FIN, 1283637/proyecto_INICIO, 1283637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283782 | Proyecto de inversión | 14156463.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.415646383E7, modificado:1.415646383E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EC TUXTLA GUTIÉRREZ LA ANGOSTURA RIVERA AMATAL NUEVA PALESTINA - 145803 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145803 | N | 0 | 0 | 103289 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 10+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 EJIDO AMATAL, 29167AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO KM. 13900 - E.C. TUXTLA GUTIERREZ - LA ANGOSTURA - RIVERA AMATAL-NUEVA PALESTINA TRAMO: KM. 0+000 - KM. , lon:-92.9980106, lat:16.64178051}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12174558.86 | 10909344.84 | 10909344.84 | 10778643.79 | 10778643.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184010-076, contratista:CONSTRUCCIONES SILCER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.415646383E7, importe_modificado:1.415646383E7}} | {meta1: {avance:6800.0}} | {1283782/proyecto_PROCESO, 1283782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283785 | Proyecto de inversión | 14091267.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.409126758E7, modificado:1.409126758E7}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO YALCOOK RAFAEL RAMIÍEZ RAFAEL PASCACIO GAMBOA - 145834 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145834 | N | 0 | 0 | 127964 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CAMINO TRAMO 16+000- 18+400 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 400 COLONIA YALCOC, 30189YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO YALCOOK - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA TRAMO: KM. 0000 AL KM. 31+500, SUBTRAMO, lon:-91.98684657, lat:16.34429185}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 14091267.58 | 8368462.73 | 8368462.73 | 8324442.31 | 8324442.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184008-040, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4914527.03, importe_modificado:4914527.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184007-039, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9176740.55, importe_modificado:9176740.55}} | {meta1: {avance:1092.0}} | {1283785/proyecto_INICIO, 1283785/proyecto_PROCESO, 1283785/proyecto_INICIO, 1283785/proyecto_PROCESO, 1283785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289734 | Proyecto de inversión | 712678.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712678.55, modificado:712678.55}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE OCOTEPEC MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 279776 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 279776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE camino OCOTEPEC A COAPILLA RANCHERIA CERRO JAQUIMA, 29683OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPASENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE,CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE OCOTEPEC MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO EN LA RANCHERÍA CERRO JA, lon:-93.15732167, lat:17.22323125}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 712678.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290122 | Proyecto de inversión | 3286935.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286935.17, modificado:3286935.17}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE JITOTOL - 291068 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 291068 | N | 0 | 0 | 21912 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. NORTE PONIENTE COLONIA JITOTOL CENTRO, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 2A. PONIENTE NORTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE JITOTOL , lon:-92.86194141, lat:17.06992616}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3286935.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290133 | Proyecto de inversión | 7511382.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7511382.29, modificado:7511382.29}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO EQUIPAMIENTO - 291338 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 291338 | N | 0 | 0 | 7945 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN PUEBLO CHAPULTENANGO, 29690CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPASENTRE AVENIDA 1A. NORTE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO, lon:-93.12987651, lat:17.3423932}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7511382.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290242 | Proyecto de inversión | 532686.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532686.7, modificado:532686.7}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 293815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 293815 | N | 0 | 0 | 126997 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA TULIPÁN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN, lon:-92.26725763, lat:17.10438199}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 532686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384023 | Proyecto de inversión | 19260206.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.926020634E7, modificado:1.926020634E7}} | Creación de la segunda etapa del Centro de Justicia para las Mujeres de Tapachula. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Fiscalía General del Estado | 2111 406 0 36 1221 R104 01 P14 D001 089 | S | 191613 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:Chiapas Álvaro Obregón - Mazatán 6853, Puerto Madero, Chis., México, lon:-92.37270355, lat:14.92794994}} | 2018-07-30 | 2018-12-15 | 19260206.34 | 10717115.92 | 10717115.92 | 10717115.92 | 10717115.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1384023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201086037 | Proyecto de inversión | 787913.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787913.3, modificado:787913.3}} | Construccion De Cuarenta Acciones De Techo Firme - 65241 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65241 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29800 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MANANTIAL - ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON QUE SE UBICA ENTRE LAS L, lon:-92.65530818, lat:17.35486052}} | 2018-03-30 | 2018-08-10 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | 787913.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-035/2018, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:787913.3, importe_modificado:787913.3}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224418/proyecto_INICIO, 1224418/proyecto_PROCESO, 1224418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086039 | Proyecto de inversión | 418187.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418187.45, modificado:418187.45}} | Construccion De Cuarenta Acciones De Piso - 65248 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65248 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29800 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA EL MANANTIAL - ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES EL MANANTIAL Y ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65554421, lat:17.35481956}} | 2018-03-30 | 2018-08-10 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | 418187.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-036/2018, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:418187.45, importe_modificado:418187.45}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224420/proyecto_PROCESO, 1224420/proyecto_INICIO, 1224420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086221 | Proyecto de inversión | 122674.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122674.54, modificado:122674.54}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 61179 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 61179 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:475, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO LA REFORMA, 00000 SAN ANTONIO LA REFORMA, TECPATÁN CHIAPAS, SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO DE MEZCALAPA Y EN EL KM 3 SE CONDUCE POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JOSE REFORMA AL LLEGAR A ESTE SE DIRIJE UNO SOBRE EL CA, lon:-93.34059445, lat:17.18852449}} | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 122674.54 | 122674.54 | 122674.54 | 122674.54 | 122674.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ORDEN/FISM-0001/2018, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:122674.54, importe_modificado:122674.54}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224602/proyecto_INICIO, 1224602/proyecto_FIN, 1224602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086052 | Proyecto de inversión | 313640.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313640.59, modificado:313640.59}} | Construccion De Treinta Acciones Piso Firme - 65667 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65667 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SABANILLA-YAJA, lon:-92.55699494, lat:17.24713098}} | 2018-03-30 | 2018-07-13 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | 313640.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-039/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:313640.59, importe_modificado:313640.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224433/proyecto_INICIO, 1224433/proyecto_PROCESO, 1224433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086066 | Proyecto de inversión | 1776005.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776005.39, modificado:1776005.39}} | Construccion De Veintiocho Acciones De Muro Firme - 65854 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65854 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NOVIE, lon:-92.58547429, lat:17.27947827}} | 2018-04-02 | 2018-07-03 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | 1776005.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-040/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1776005.39, importe_modificado:1776005.39}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224447/proyecto_PROCESO, 1224447/proyecto_INICIO, 1224447/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086077 | Proyecto de inversión | 230003.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230003.1, modificado:230003.1}} | Construcción De Veintidos Acciones De Piso Firme - 66743 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66743 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATRINA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA SE LOC, lon:-92.56714816, lat:17.2647485}} | 2018-04-03 | 2018-07-06 | 230003.1 | 230003.1 | 230003.1 | 230003.1 | 230003.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-047/2018, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:230003.1, importe_modificado:230003.1}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224458/proyecto_PROCESO, 1224458/proyecto_INICIO, 1224458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086035 | Proyecto de inversión | 3919119.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919119.97, modificado:3919119.97}} | Construccion De Ochenta Cuartos Dormitorios - 66753 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66753 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SABANILLA-YAJALON, CARRETERA SABANILLA-YAJALON ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LO, lon:-92.52729053, lat:17.22564464}} | 2018-04-03 | 2018-08-24 | 3919119.97 | 3919119.97 | 2830259.57 | 2830259.57 | 2830259.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-048/2018, contratista:ESTUDIOS,PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:3919119.97, importe_modificado:3919119.97}} | {meta1: {avance:0.75}} | {1224416/proyecto_INICIO, 1224416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086059 | Proyecto de inversión | 757579.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757579.78, modificado:757579.78}} | Mejoramiento De La Escuela Primaria Francisco I Madero - 66803 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66803 | N | 0 | 0 | 912 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:36, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, 29800 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL CHORRO Y COLINDA C, lon:-92.6023278, lat:17.36230927}} | 2018-04-03 | 2018-05-31 | 757579.78 | 757579.78 | 757579.78 | 757579.78 | 757579.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-050/2018, contratista:JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ TRUJILLO , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:757579.78, importe_modificado:757579.78}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224440/proyecto_INICIO, 1224440/proyecto_PROCESO, 1224440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086080 | Proyecto de inversión | 2639673.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639673.73, modificado:2639673.73}} | Apertura De Camino Sakija A San Rafael Km Cero Al Km Dos Mas Cien - 66855 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66855 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAKIJA - SAN RAFEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA SAN MARCOS, VEREDA SAKIJA ESTE APERTURA DE CAMINO ESTA COMPRENDIDA , lon:-92.62526352, lat:17.3691057}} | 2018-04-03 | 2018-05-31 | 2639673.73 | 2639673.73 | 2466794.2 | 2466794.2 | 2466794.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-051/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:2639673.73, importe_modificado:2639673.73}} | {meta1: {avance:0.93}} | {1224461/proyecto_INICIO, 1224461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086060 | Proyecto de inversión | 543788.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543788.55, modificado:543788.55}} | Construcción De Puente De Hamaca - 126476 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 126476 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:38, direccion:VEREDA TRAMO CARRETERA SABANILLA-YAJALON - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 29800 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA, ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNOS , lon:-92.53546195, lat:17.26541286}} | 2018-04-03 | 2018-05-25 | 543788.55 | 543788.55 | 543788.55 | 543788.55 | 543788.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-053/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A DE C.V , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:543788.55, importe_modificado:543788.55}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224441/proyecto_INICIO, 1224441/proyecto_PROCESO, 1224441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285779 | Proyecto de inversión | 9760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760000.0, modificado:9760000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA - 201742 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 201742 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:PUEBLO AGUA CRISTALINA, 29960AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPASENTREY,LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA, lon:-91.38215931, lat:17.11403157}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9760000 | 9758644.35 | 9758644.35 | 9591518.79 | 9591518.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184063-127, contratista:BORNINGS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9758644.35, importe_modificado:9758644.35}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1285779/proyecto_INICIO, 1285779/proyecto_PROCESO, 1285779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285780 | Proyecto de inversión | 9738000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9738000.0, modificado:9738000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JALISCO OSUMACINTA - 201765 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 201765 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:208, direccion:PUEBLO NUEVO JALISCO OSUMACINTA, 29960NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPASENTREY,NUEVO JALISCO OSUMACINTA, lon:-91.4433377, lat:17.31148}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9738000 | 9736899.11 | 9736899.11 | 9570149.62 | 9570149.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184066-134, contratista:PROYECTOS INTEGRALES GERISU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9736899.11, importe_modificado:9736899.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285780/proyecto_INICIO, 1285780/proyecto_PROCESO, 1285780/proyecto_FIN, 1285780/proyecto_PROCESO, 1285780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285841 | Proyecto de inversión | 8719550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8719550.0, modificado:8719550.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 204403 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 204403 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:156, direccion:BARRIO OJO DE AGUA, 30985OJO DE AGUA, SILTEPEC CHIAPASENTREY,BARRIO OJO DE AGUA, lon:-92.35807315, lat:15.56364227}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8719550 | 8718465.53 | 8718465.53 | 8570450.01 | 8570450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184085-158, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8718465.53, importe_modificado:8718465.53}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285841/proyecto_INICIO, 1285841/proyecto_FIN, 1285841/proyecto_PROCESO, 1285841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086031 | Proyecto de inversión | 770827.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770827.73, modificado:770827.73}} | Construccion De Un Aula De Dos E E Estruct U Uno Cen La Escuela Secuandaria Tecnica Numero Noventa Y Siete - 126655 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 126655 | N | 0 | 0 | 3052 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD CENTRAL INTERIOR S/N BARRIO BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVAR CENTRAL Y CARRETERA SALIDA A LA LOCALIDAD LOS MOYOS, BOULEVARD BOULEVAR CENTRAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUN, lon:-92.55685849, lat:17.28637082}} | 2018-04-03 | 2018-06-22 | 770827.73 | 770827.73 | 770827.73 | 770827.73 | 770827.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-054/2018, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A DE C.V , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:770827.73, importe_modificado:770827.73}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224412/proyecto_INICIO, 1224412/proyecto_PROCESO, 1224412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086042 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | Construccion De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 126821 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 126821 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CARDENAS DEL RI, lon:-92.60452072, lat:17.32078658}} | 2018-04-03 | 2018-05-31 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-055/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224423/proyecto_INICIO, 1224423/proyecto_PROCESO, 1224423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086070 | Proyecto de inversión | 275769.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275769.65, modificado:275769.65}} | Constricción De Catorce Acciones De Techo Firme - 127079 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 127079 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA MAJASTIC SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ALEGRÍA Y MAJASTIC, lon:-92.61076932, lat:17.29325866}} | 2018-04-03 | 2018-05-23 | 275769.65 | 275769.65 | 188428.94 | 188428.94 | 188428.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-059/2018, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:275769.65, importe_modificado:275769.65}} | {meta1: {avance:0.68}} | {1224451/proyecto_PROCESO, 1224451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086063 | Proyecto de inversión | 1141717.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141717.76, modificado:1141717.76}} | Construccion De Dieciocho Acciones De Muro Firme - 131821 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 131821 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:INTERIOR S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUIOICH Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE DESPUES DE LA LOCALI, lon:-92.58609493, lat:17.27941771}} | 2018-04-05 | 2018-06-29 | 1141717.76 | 1141717.76 | 1141717.76 | 1141717.76 | 1141717.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-063/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1141717.76, importe_modificado:1141717.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224444/proyecto_INICIO, 1224444/proyecto_PROCESO, 1224444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086064 | Proyecto de inversión | 354560.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354560.99, modificado:354560.99}} | Construcción De Dieciocho Acciones De Techo Firme - 132452 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 132452 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:INTERIOR S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUIOICH Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE DESPUÉS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.58555848, lat:17.27955089}} | 2018-04-04 | 2018-06-29 | 354560.99 | 354560.99 | 354560.99 | 354560.99 | 354560.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-064/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:354560.99, importe_modificado:354560.99}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224445/proyecto_PROCESO, 1224445/proyecto_INICIO, 1224445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086056 | Proyecto de inversión | 448752.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448752.48, modificado:448752.48}} | Construcción De Diecisiete Letrinas En El Barrio Las Delicias - 133092 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 133092 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA LOCALIDAD SE UBICA DESPUÉS DE LAS LOCALIDAD CAMPAMENTO , lon:-92.70210156, lat:17.35606702}} | 2018-04-05 | 2018-05-18 | 448752.48 | 448752.48 | 448752.48 | 448752.48 | 448752.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-065/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:448752.48, importe_modificado:448752.48}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224437/proyecto_INICIO, 1224437/proyecto_PROCESO, 1224437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086034 | Proyecto de inversión | 697716.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697716.42, modificado:697716.42}} | Construcción De Once Acciones De Muro Firme - 137024 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 137024 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLEJON SABANILLA-BOCA DE CHULUM INTERIOR S/N RANCHERIA BOCA DE CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO VADO PARA EL CRUCE A LA LOCALIDAD, CAMINO BOCA DE CHULUM ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN L, lon:-92.55918547, lat:17.29240976}} | 2018-04-05 | 2018-05-18 | 697716.42 | 697716.42 | 697716.42 | 697716.42 | 697716.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-068/2018, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:697716.42, importe_modificado:697716.42}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224415/proyecto_INICIO, 1224415/proyecto_PROCESO, 1224415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086057 | Proyecto de inversión | 278139.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278139.73, modificado:278139.73}} | Construcción De Catorce Acciones De Techo Firme - 137390 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 137390 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD SAN PATRICIO UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES LÁZARO C, lon:-92.61648612, lat:17.34342526}} | 2018-04-05 | 2018-05-25 | 278139.73 | 278139.73 | 278139.73 | 278139.73 | 278139.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-070/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:278139.73, importe_modificado:278139.73}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224438/proyecto_INICIO, 1224438/proyecto_PROCESO, 1224438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086062 | Proyecto de inversión | 397342.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397342.48, modificado:397342.48}} | Construcción De Veinte Acciones De Techo Firme - 137473 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 137473 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:46, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD ALEGRÍA Y SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFORES Y NUEVO MÉXICO, lon:-92.5965734, lat:17.28704987}} | 2018-04-05 | 2018-06-15 | 397342.48 | 397342.48 | 397342.48 | 397342.48 | 397342.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-071/2018, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:397342.48, importe_modificado:397342.48}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224443/proyecto_INICIO, 1224443/proyecto_PROCESO, 1224443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285852 | Proyecto de inversión | 8514899.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514899.85, modificado:8514899.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 204638 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 204638 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:BARRIO LA LAGUNA, 30956LA LAGUNA, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPASENTREY,BARRIO LA LAGUNA, lon:-92.1718239, lat:15.52469454}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8514899.85 | 8514074.16 | 8514074.16 | 8369172.94 | 8369172.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184019-095, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BRUAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8514074.16, importe_modificado:8514074.16}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1285852/proyecto_INICIO, 1285852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285855 | Proyecto de inversión | 8514000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514000.0, modificado:8514000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 204720 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 204720 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30120CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPASENTREY,LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, lon:-92.40748595, lat:15.71672213}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8514000 | 8511410.53 | 8511410.53 | 8366541.13 | 8366541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184026-101, contratista:PRODUCE BOSCHI CON CLASSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8511410.53, importe_modificado:8511410.53}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285855/proyecto_PROCESO, 1285855/proyecto_FIN, 1285855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285864 | Proyecto de inversión | 7820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7820000.0, modificado:7820000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GUERRERO - 204935 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 204935 | N | 0 | 0 | 592 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:445, direccion:EJIDO FRANCISCO GUERRERO, 29950FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPASENTREY,EJIDO FRANCISCO GUERRERO, lon:-91.4889842, lat:17.13264403}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7820000 | 7819176.26 | 7819176.26 | 7686163.63 | 7686163.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184060-139, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PERSUAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7819176.26, importe_modificado:7819176.26}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285864/proyecto_PROCESO, 1285864/proyecto_INICIO, 1285864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285871 | Proyecto de inversión | 7789000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7789000.0, modificado:7789000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS - 205078 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 205078 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:20, direccion:BARRIO LAS MORAS, 30990LAS MORAS, SILTEPEC CHIAPASENTREY,BARRIO LAS MORAS, lon:-92.43095242, lat:15.56084819}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7789000 | 7787452.48 | 7787452.48 | 7654889.31 | 7654889.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184083-130, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BRUAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7787452.48, importe_modificado:7787452.48}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285871/proyecto_FIN, 1285871/proyecto_PROCESO, 1285871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086053 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | Construcción De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 138080 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 138080 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD ANDRES QUINTANA ROO DE, lon:-92.70227323, lat:17.35668143}} | 2018-04-05 | 2018-07-06 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-074/2018, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224434/proyecto_INICIO, 1224434/proyecto_PROCESO, 1224434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086049 | Proyecto de inversión | 796927.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796927.96, modificado:796927.96}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 139416 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 139416 | N | 0 | 0 | 1081 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EL PARAISO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON A PARAISO Y CARRETERA EL PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO ENTRE LAS LOCALIDADES EL CRUCERO C, lon:-92.5564939, lat:17.24748961}} | 2018-04-05 | 2018-06-29 | 796927.96 | 796927.96 | 796927.96 | 796927.96 | 796927.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-078/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MONTES VERDES DEL SURESTE S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:796927.96, importe_modificado:796927.96}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224430/proyecto_INICIO, 1224430/proyecto_PROCESO, 1224430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086043 | Proyecto de inversión | 1065876.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065876.94, modificado:1065876.94}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio La Cima - 139445 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 139445 | N | 0 | 0 | 1945 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-92.63907498, lat:17.3612172}} | 2018-04-05 | 2018-06-15 | 1065876.94 | 1065876.94 | 1065876.94 | 1065876.94 | 1065876.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-079/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1065876.94, importe_modificado:1065876.94}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224424/proyecto_INICIO, 1224424/proyecto_PROCESO, 1224424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086085 | Proyecto de inversión | 1091588.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091588.72, modificado:1091588.72}} | Apertura Y Revestimiento De Camino - 140573 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 140573 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ - SAN PATRICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 20 INTERIOR S/N PUEBLO SAN PATRICIO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CAMINO SAN PATRICIO, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE, lon:-92.57763216, lat:17.30100964}} | 2018-04-13 | 2018-06-22 | 1091588.72 | 1091588.72 | 1091588.72 | 1091588.72 | 1091588.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-080/2018, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1091588.72, importe_modificado:1091588.72}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224466/proyecto_INICIO, 1224466/proyecto_PROCESO, 1224466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086075 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | Construccion De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 65114 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65114 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA ATOYAC NAYLUM, 29800 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, RETORNO ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO MIRADOR SAN JUAN , lon:-92.67558222, lat:17.35128076}} | 2018-03-28 | 2018-06-29 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-033/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224456/proyecto_INICIO, 1224456/proyecto_PROCESO, 1224456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085163 | Proyecto de inversión | 1050732.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050732.01, modificado:1050732.01}} | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorio - 65885 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65885 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:976, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL CANXANIL Y CARRETERA PAMANAVIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASA LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL JETJA, lon:-91.76204713, lat:17.10204706}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 1050732.01 | 1050732.01 | 1050732.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2018, contratista:JUAN CARLOS AGUILAR VAZQUEZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1050732.01, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:22.0}} | {1223544/proyecto_PROCESO, 1223544/proyecto_INICIO, 1223544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083869 | Proyecto de inversión | 5592620.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5592620.93, modificado:5592620.93}} | Construcción De Ciento Diecinueve Cuartos Dormitorio - 57811 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57811 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PIEDRON Y CAMINO AMAYTIC, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO TEMO CRUCERO COJTOMIL, GUADALUPE PAXILA, HICBAT, JOL, SACUN, AMAYTIC HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-91.78372456, lat:17.15273202}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 5592620.93 | 5592620.93 | 5592620.93 | 4154079.83 | 4154079.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/087/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:5592620.93, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:90.0}} | {1222250/proyecto_PROCESO, 1222250/proyecto_INICIO, 1222250/proyecto_PROCESO, 1222250/proyecto_INICIO, 1222250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086051 | Proyecto de inversión | 590934.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590934.98, modificado:590934.98}} | Construcción De Treinta Acciones De Techo Firme - 65626 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65626 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PARAISO Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y LA LOCALIDAD EL CAL, lon:-92.55713441, lat:17.2472232}} | 2018-03-30 | 2018-07-13 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | 590934.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-038/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:590934.98, importe_modificado:590934.98}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224432/proyecto_INICIO, 1224432/proyecto_PROCESO, 1224432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086067 | Proyecto de inversión | 551539.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551539.31, modificado:551539.31}} | Construcción De Veintiocho Acciones De Techo Firme - 65936 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65936 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.58534027, lat:17.27954503}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | 551539.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-041/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:551539.31, importe_modificado:551539.31}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224448/proyecto_INICIO, 1224448/proyecto_PROCESO, 1224448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086065 | Proyecto de inversión | 292731.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292731.21, modificado:292731.21}} | Construccion De Veintiocho Acciones De Piso Firme - 65991 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65991 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NOVIE, lon:-92.58552257, lat:17.27947827}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | 292731.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-042/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:292731.21, importe_modificado:292731.21}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224446/proyecto_INICIO, 1224446/proyecto_PROCESO, 1224446/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086036 | Proyecto de inversión | 3723163.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723163.95, modificado:3723163.95}} | Construcción De Setenta Y Seis Cuartos Dormitorios - 66454 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66454 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:INTERIOR S/N EJIDO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON A PARAISO Y TERRACERIA PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA CRUCERO LA SABANILLA-YAJALON PASANDO POR LA LOCALIDAD EL PARAI, lon:-92.55595461, lat:17.21870417}} | 2018-04-02 | 2018-08-24 | 3723163.95 | 3723163.95 | 3723163.95 | 3723163.95 | 3723163.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-043/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:3723163.95, importe_modificado:3723163.95}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224417/proyecto_INICIO, 1224417/proyecto_PROCESO, 1224417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086041 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | Construccion De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 126961 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 126961 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS - MOYOS, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE OBRA SE LLEVA ACABO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDEN, lon:-92.60469238, lat:17.32068416}} | 2018-04-03 | 2018-05-31 | 147733.74 | 147733.74 | 147733.74 | 147733.74 | 147733.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-056/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1224422/proyecto_PROCESO, 1224422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086040 | Proyecto de inversión | 261367.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261367.16, modificado:261367.16}} | Construcción De Veinticinco Acciones Piso Firme - 126994 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 126994 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DE, lon:-92.60479967, lat:17.32080706}} | 2018-04-03 | 2018-05-31 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-057/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:261367.16, importe_modificado:261367.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224421/proyecto_INICIO, 1224421/proyecto_PROCESO, 1224421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086071 | Proyecto de inversión | 888002.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888002.7, modificado:888002.7}} | Construccion De Catorce Acciones De Muro Firme - 127047 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 127047 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA MAJASTIC SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ALEGRÍA Y MAJASTIC, lon:-92.61089806, lat:17.29338159}} | 2018-04-03 | 2018-05-25 | 888002.7 | 888002.7 | 691908.75 | 691908.75 | 691908.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-058/2018, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:888002.7, importe_modificado:888002.7}} | {meta1: {avance:0.77}} | {1224452/proyecto_INICIO, 1224452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086083 | Proyecto de inversión | 2220006.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220006.74, modificado:2220006.74}} | Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme - 127404 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 127404 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES SA, lon:-92.6787602, lat:17.35053042}} | 2018-04-04 | 2018-06-22 | 2220006.74 | 2220006.74 | 2220006.74 | 2220006.74 | 2220006.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-060/2018, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2220006.74, importe_modificado:2220006.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224464/proyecto_INICIO, 1224464/proyecto_PROCESO, 1224464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086081 | Proyecto de inversión | 689424.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689424.14, modificado:689424.14}} | Construccion De Treinta Y Cinco Acciones De Techo Firme - 130816 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 130816 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.6786851, lat:17.3504885}} | 2018-04-04 | 2018-06-22 | 689424.14 | 689424.14 | 689424.14 | 689424.14 | 689424.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-061/2018, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:689424.14, importe_modificado:689424.14}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224462/proyecto_INICIO, 1224462/proyecto_PROCESO, 1224462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301302471 | Proyecto de inversión | 1700972.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700972.73, modificado:1700972.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 148019 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148019 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:598, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO AMAYTIC Y,TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EL EN CRUCERO COJTOMIL Y LLEGAR A GUADALUPE PAXILA DE AHI TOMAR EL CAMINO A HICBATIL POSTERIORMENTE TOMAR CAMIN, lon:-91.80298297, lat:17.15036044}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1700972.73 | 1700972.73 | 1700972.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/197/2018, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1700972.73, importe_modificado:1700972.73}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1302471/proyecto_PROCESO, 1302471/proyecto_FIN, 1302471/proyecto_INICIO, 1302471/proyecto_PROCESO, 1302471/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201130478 | Proyecto de inversión | 1041528.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041528.56, modificado:1041528.56}} | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio - 33642 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33642 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR L CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO SACUN Y PASAR ALAN SACJUN HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.0598532, lat:17.17870783}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 1041528.56 | 1041528.56 | 1041528.56 | 1041528.56 | 1041528.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2018, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1041528.56, importe_modificado:1041528.56}} | {meta1: {avance:22.0}} | {1268860/proyecto_PROCESO, 1268860/proyecto_FIN, 1268860/proyecto_INICIO, 1268860/proyecto_PROCESO, 1268860/proyecto_INICIO, 1268860/proyecto_PROCESO, 1268860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084654 | Proyecto de inversión | 2445548.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445548.81, modificado:2445548.81}} | Construcción De Cincuenta Cuartos Dormitorio - 32983 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32983 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PUERTA TON Y CAMINO CENTRO CACUALA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO COLOLTEEL PASAR PUERTA TN HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.10428667, lat:17.0873014}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2445548.81 | 2445548.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/013/2018, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2445548.81, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1223035/proyecto_PROCESO, 1223035/proyecto_INICIO, 1223035/proyecto_PROCESO, 1223035/proyecto_FIN, 1223035/proyecto_INICIO, 1223035/proyecto_FIN, 1223035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085097 | Proyecto de inversión | 632681.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632681.61, modificado:632681.61}} | Huellado De Concreto Hidraulico Union Hidalgo - 88623 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 88623 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - UNION HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA UNION HIDALGO, 29130 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, ENTRADA PRINCIPAL ALA COMUNIDAD, lon:-93.38555535, lat:16.98247061}} | 2018-04-02 | 2018-05-30 | 632681.61 | 632681.61 | 632681.61 | 632681.61 | 632681.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-019/2018, contratista:CONSTRUCCIONES 30 DE NOVIEMBRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:632681.61, importe_modificado:632681.61}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223478/proyecto_INICIO, 1223478/proyecto_FIN, 1223478/proyecto_PROCESO, 1223478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084638 | Proyecto de inversión | 964846.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964846.61, modificado:964846.61}} | Construccion De Veintitres Cuartos Para Baño - 39017 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39017 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:381, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 LA RAYA EL LIMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHILON Y CAMINO RAYA OJO DE AGUA, PARTIENDO DE CHILON RUMBO A YAJALON SUBIR POR EL ENTRONQUE LAS MARAVILLAS Y POSTERIORMENTE HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.30649647, lat:17.13876857}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 964846.61 | 964846.61 | 964846.61 | 964846.61 | 964846.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/020/2018, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:964846.61, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:23.0}} | {1223019/proyecto_INICIO, 1223019/proyecto_PROCESO, 1223019/proyecto_FIN, 1223019/proyecto_INICIO, 1223019/proyecto_PROCESO, 1223019/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086029 | Proyecto de inversión | 1471618.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471618.27, modificado:1471618.27}} | Pavimentacion De Con Concreto Premezclado De La Primera Calle Principal - 31419 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31419 | N | 0 | 0 | 1291 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 00000 EL PINA, lon:-92.60562633, lat:16.75782044}} | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 1471618.27 | 1471618.27 | 1471618.27 | 1471618.27 | 1471618.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/005/2018, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1471618.27, importe_modificado:1471618.27}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224410/proyecto_INICIO, 1224410/proyecto_FIN, 1224410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087567 | Proyecto de inversión | 562460.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562460.22, modificado:562460.22}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio San Sebastian - 38702 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38702 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE S/N BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SAN, lon:-92.34429878, lat:16.78887955}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 562460.22 | 562460.22 | 562460.22 | 562460.22 | 562460.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225948/proyecto_INICIO, 1225948/proyecto_FIN, 1225948/proyecto_INICIO, 1225948/proyecto_FIN, 1225948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087570 | Proyecto de inversión | 1821299.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821299.76, modificado:1821299.76}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio San Cristobalito - 38387 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38387 | N | 0 | 0 | 1224 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N BARRIO SAN CRISTOBALITO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N Y CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SAN , lon:-92.34308106, lat:16.78578893}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 1821299.76 | 1821299.76 | 1821299.76 | 1821299.76 | 1821299.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225951/proyecto_FIN, 1225951/proyecto_INICIO, 1225951/proyecto_FIN, 1225951/proyecto_INICIO, 1225951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085139 | Proyecto de inversión | 822485.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822485.19, modificado:822485.19}} | Construcción De Un Aula De Ocho Por Seis Estructura Rc Y Obra Exterios - 32504 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32504 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:486, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CHACACAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA NUEVO CHACACAL, 29130 NUEVO CHACACAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-93.31276736, lat:16.97315637}} | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 822485.19 | 822485.19 | 822485.19 | 822485.19 | 822485.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-016/2018, contratista:PROYECTO Y DESARROLLO DE OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:822485.19, importe_modificado:822485.19}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223520/proyecto_FIN, 1223520/proyecto_INICIO, 1223520/proyecto_FIN, 1223520/proyecto_PROCESO, 1223520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084379 | Proyecto de inversión | 2672744.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672744.46, modificado:2672744.46}} | Construccion De Sesenta Y Cinco Cuartos Para Baño - 36821 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36821 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIONAZUL UNO Y CARRETERA LA LIBERTAD, PARTIR DE LA CABECERA DE CHILON RUMBO A BACHAJON PASAR LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA VENUSTIANO CARRANZA Y LA LIBERTAD POSTERIOR MENTE A 300 MTS , lon:-92.25242124, lat:17.09401524}} | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 2672744.46 | 2672744.46 | 2672744.46 | 2672744.46 | 2672744.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2018, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento de chilon, chiapas, monto:2672744.46, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:65.0}} | {1222760/proyecto_FIN, 1222760/proyecto_PROCESO, 1222760/proyecto_INICIO, 1222760/proyecto_PROCESO, 1222760/proyecto_INICIO, 1222760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086964 | Proyecto de inversión | 2711229.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711229.3, modificado:2711229.3}} | Construccion De Apertura De Camino Rural Del Tramo San Jose Chapayal A Mirador - 30050 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 30050 | N | 0 | 0 | 2059 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CABECERA MPAL PASANDO LAS COMUNIDADES DE ARROYO GRANDE AU, lon:-92.89246637, lat:17.304039}} | 2018-03-12 | 2018-05-31 | 2711229.3 | 2711229.3 | 2711229.3 | 2711229.3 | 2711229.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2018, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2711229.3, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225345/proyecto_INICIO, 1225345/proyecto_PROCESO, 1225345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084650 | Proyecto de inversión | 4293847.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4293847.39, modificado:4293847.39}} | Construccion De Noventa Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 57509 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57509 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACUN Y CAMINO JOL HICBATIL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGRA AL CRUCERO TEMO CRUCERO TZILTEEL. LLEGAR A ALAN SACUN, Y POSTERIORMENTE LLEGAR AL MANGO, lon:-92.0596051, lat:17.16088385}} | 2018-02-01 | 2018-05-09 | 4293847.39 | 4293847.39 | 4293847.39 | 4293847.39 | 4293847.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:4293847.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:90.0}} | {1223031/proyecto_FIN, 1223031/proyecto_PROCESO, 1223031/proyecto_INICIO, 1223031/proyecto_PROCESO, 1223031/proyecto_FIN, 1223031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084997 | Acción | 2825296.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825296.18, modificado:2825296.18}} | 33903 Servicios Integrales - 93804 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 93804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2825296.18 | 2825296.18 | 2825296.18 | 2825296.18 | 2825296.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMH/DOPM/FISMDF/GI/U9-001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2825296.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223378/proyecto_PROCESO, 1223378/proyecto_INICIO, 1223378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086648 | Proyecto de inversión | 200011.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200011.83, modificado:200011.83}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Ejido Trinidad - 131804 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 131804 | N | 0 | 0 | 975 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:EJIDO LA TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD EN LA ZONA ALTA DE ESTE EJIDO SE TIENEN QUE ENTRAR POR UNA VEREDAD QUE CONDUCE A DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA, lon:-92.11407423, lat:15.03920899}} | 2018-06-28 | 2018-08-28 | 200011.83 | 200011.83 | 200011.83 | 200011.83 | 200011.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/022/2018 , contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:200011.83, importe_modificado:200011.83}} | {meta1: {avance:160.0}} | {1225029/proyecto_INICIO, 1225029/proyecto_PROCESO, 1225029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057612 | Proyecto de inversión | 984848.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984848.48, modificado:984848.48}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortarí La Condesa Santa Cruz Y Azteca - 9332 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9332 | N | 0 | 0 | 2354 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:295.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y, lon:-93.06759456, lat:16.76246335}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 984848.48 | 984848.48 | 984848.48 | 973601.27 | 973601.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/010-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} | {meta1: {avance:206.82}} | {1194523/proyecto_INICIO, 1194523/proyecto_PROCESO, 1194523/proyecto_INICIO, 1194523/proyecto_PROCESO, 1194523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085777 | Proyecto de inversión | 3305034.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305034.16, modificado:3305034.16}} | Construcción De Sistema De Agua Potable - 76422 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 76422 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVA SANTA CRUZ YAXTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 800 PARAJE , 29880 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAM, lon:-92.40450476, lat:17.10112829}} | 2018-04-10 | 2018-06-30 | 3305034.16 | 3305034.16 | 3305034.16 | 3305034.16 | 3305034.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-051/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS PAGUI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3305034.16, importe_modificado:3305034.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224158/proyecto_INICIO, 1224158/proyecto_PROCESO, 1224158/proyecto_INICIO, 1224158/proyecto_FIN, 1224158/proyecto_INICIO, 1224158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083876 | Proyecto de inversión | 1817794.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817794.52, modificado:1817794.52}} | Construccion De Treinta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 129720 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 129720 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SLUM XILIL Y CAMINO LA BETANIA, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR AL CRUCERO TEMO LUEGO IR RUMBO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO DE ALAN SACUN QUE SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO DE AGUA AZUL PAS, lon:-92.00450757, lat:17.22515349}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1817794.52 | 1817794.52 | 1817794.52 | 1817794.52 | 1817794.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1817794.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:39.0}} | {1222257/proyecto_INICIO, 1222257/proyecto_PROCESO, 1222257/proyecto_INICIO, 1222257/proyecto_PROCESO, 1222257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057587 | Proyecto de inversión | 757575.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757575.76, modificado:757575.76}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines Iii - 9641 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9641 | N | 0 | 0 | 2275 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:227.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MOTOZINTLA COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE PALENQUE, AVENIDA SAN CRISTOBAL, lon:-93.09327215, lat:16.79280619}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 757575.76 | 757575.76 | 757575.76 | 745026.99 | 745026.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} | {meta1: {avance:159.09}} | {1194498/proyecto_PROCESO, 1194498/proyecto_INICIO, 1194498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200696825 | Proyecto de inversión | 1559286.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559286.04, modificado:1559286.04}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Pacvilna - 139769 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE EL RETIRO - PARAJE PACVILNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 350 PARAJE PACVILNA, 00000 PACVILNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE EL RETIRO Y CAMINO PARAJE PACVILNA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN , lon:-92.37823748, lat:16.81701682}} | 2016-08-23 | 2016-09-26 | 1559286.04 | 1559286.04 | 1559286.04 | 1559286.04 | 1559286.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {798392/proyecto_FIN, 798392/proyecto_INICIO, 798392/proyecto_FIN, 798392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691359 | Proyecto de inversión | 411759.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411759.52, modificado:411759.52}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Biquit Lejlem - 139963 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO BIQUIT LEJLEM - PARAJE BIQUIT LEJLEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 885 PARAJE BIQUIT LEJLEM, 00000 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO BIQUIT LEJLEM Y CAMINO PARAJE BIQUIT LEJLEM, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO , lon:-92.16016813, lat:16.72108141}} | 2016-08-08 | 2016-09-09 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792926/proyecto_INICIO, 792926/proyecto_FIN, 792926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084485 | Proyecto de inversión | 1304916.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304916.9, modificado:1304916.9}} | Construccion De Piso Firme Plan De Ayala - 74348 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 74348 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:28, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 29348 PLAN DE AYALA, IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KM ADELANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO HACIA LA IZQUIERDA,,,,,,, lon:-92.93835685, lat:16.8374633}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 1304916.9 | 1304916.9 | 1304916.9 | 1304916.9 | 1304916.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-03, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA CHIAPAS, monto:1304916.9, importe_modificado:1304916.9}} | {meta1: {avance:3360.0}} | {1222866/proyecto_INICIO, 1222866/proyecto_PROCESO, 1222866/proyecto_INICIO, 1222866/proyecto_PROCESO, 1222866/proyecto_INICIO, 1222866/proyecto_PROCESO, 1222866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385563 | Proyecto de inversión | 1975467.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975467.18, modificado:1975467.18}} | 1799890.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B087-5825S | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1975467.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101057460 | Proyecto de inversión | 2639159.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639159.68, modificado:2639159.68}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 3579 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 3579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,,, lon:-92.46958, lat:17.006659}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 2639159.68 | 2639159.68 | 2639159.68 | 2639159.68 | 2639159.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/AST/FISMDF-001/2018, contratista:FERNANDO MARTÍN ZUÑIGA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2639159.68, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194371/proyecto_INICIO, 1194371/proyecto_PROCESO, 1194371/proyecto_FIN, 1194371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087040 | Proyecto de inversión | 1825590.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825590.65, modificado:1825590.65}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 56189 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56189 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CHIVALITO 2A SECCION, 29900 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE CHIVALITO 2A SECCION MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.42506274, lat:17.5735624}} | 2018-03-13 | 2018-05-11 | 1825590.65 | 1825590.65 | 1825590.65 | 1791817.23 | 1791817.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/049/2018, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1825590.65, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225421/proyecto_PROCESO, 1225421/proyecto_FIN, 1225421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084463 | Proyecto de inversión | 25107.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25107.2, modificado:25107.2}} | Mejoramiento Del Sistema De Drenaje Sanitario - 83694 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 83694 | N | 0 | 0 | 2090 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE INTERMEDIA DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN TERRENOS EJIDALES DE DOLORES JALTENANGO., lon:-92.7712363, lat:15.8930736}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 25107.2 | 25107.2 | 25107.2 | 25107.2 | 25107.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222844/proyecto_PROCESO, 1222844/proyecto_FIN, 1222844/proyecto_INICIO, 1222844/proyecto_PROCESO, 1222844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133803 | Proyecto de inversión | 2451336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2451336.0, modificado:2451336.13}} | 189078.-Primaria Benito Juarez Garcia | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B048-5825F | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:818, direccion:-, lon:-93.335555, lat:16.626388}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2451336.13 | 1225668.06 | 1225668.06 | 1225668.06 | 1225668.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.59}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133906 | Proyecto de inversión | 6545594 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6545594.0, modificado:6545594.0}} | 189051.-Centro De Atención Multiple (Cam No. 2) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B007-5825S | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6545594 | 3269698.42 | 3269698.42 | 3269698.42 | 3269698.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134230 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | 189075.-Jardín De Niños Agustín Farrera Esponda. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B023-5825S | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-92.576388, lat:15.213055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085780 | Proyecto de inversión | 1188123.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188123.13, modificado:1188123.13}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 78921 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 78921 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO - EMILIANO ZAPATA SEGUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 300 PARAJE , 29880 EMILIANO ZAPATA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO , lon:-92.45239281, lat:17.02705368}} | 2018-04-23 | 2018-08-31 | 1188123.13 | 1188123.13 | 1188123.13 | 1188123.13 | 1188123.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-057/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1188123.13, importe_modificado:1188123.13}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1224161/proyecto_INICIO, 1224161/proyecto_PROCESO, 1224161/proyecto_INICIO, 1224161/proyecto_PROCESO, 1224161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085781 | Proyecto de inversión | 1066603.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066603.08, modificado:1066603.08}} | Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 45275 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 45275 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:272.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO - EMILIANO ZAPATA SEGUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 300 PARAJE , 29880 EMILIANO ZAPATA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO , lon:-92.4523894, lat:17.02705676}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 1066603.08 | 1066603.08 | 1066603.08 | 1066603.08 | 1066603.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-007/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DISEÑOS PAGUI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1066603.08, importe_modificado:1066603.08}} | {meta1: {avance:272.95}} | {1224162/proyecto_INICIO, 1224162/proyecto_PROCESO, 1224162/proyecto_FIN, 1224162/proyecto_INICIO, 1224162/proyecto_FIN, 1224162/proyecto_PROCESO, 1224162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087033 | Proyecto de inversión | 296041.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296041.73, modificado:296041.73}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 4688 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 4688 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:206, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA PRIMAVERA, 29900 LA PRIMAVERA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.01389137, lat:17.2554477}} | 2018-01-15 | 2018-02-13 | 296041.73 | 296041.73 | 296041.73 | 296041.73 | 296041.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/005/2018, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:296041.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225414/proyecto_FIN, 1225414/proyecto_PROCESO, 1225414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389533 | Proyecto de inversión | 6855454.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6855454.16, modificado:7562931.24}} | Construir el Hospital General de Tapachula | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 211206402351B01801S05D0015933F042018 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:0.03, meta_modificada:0.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:México 225, Coatán, Chis., México, lon:-92.30620623, lat:14.85125348}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7562931.24 | 7396821.55 | 7396821.55 | 7396821.55 | 7396821.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.03}} | {1389533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201084649 | Proyecto de inversión | 1584151.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584151.01, modificado:1584151.01}} | Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorio - 84311 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 84311 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE ASHUPA Y CAMINO SAN JUAN TULIJA, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y EN TRAR EN EL CRUCERO LOMAS DEL VENADO RUMBO A SAN JUAN TULIJA EN ELL CRUCERO QUE ESTA ANTES TOMAR A LA , lon:-91.93978636, lat:17.17127292}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 1584151.01 | 1584151.01 | 1584151.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/104/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1584151.01, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:33.0}} | {1223030/proyecto_PROCESO, 1223030/proyecto_INICIO, 1223030/proyecto_PROCESO, 1223030/proyecto_INICIO, 1223030/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084375 | Proyecto de inversión | 1815354.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815354.02, modificado:1815354.02}} | Construcción De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Para Baño - 130622 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 130622 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON Y , PARTIR DE CHILON TOMANDO LA CARRETERA A BACHAJON ANTES DE LLEGAR A JUCUTON SE ENCUENTRA UN CRUCERO A MANO IZQUIERDA A 500 MTS APROX SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD, lon:-92.20838338, lat:17.08066208}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1815354.02 | 1815354.02 | 1815354.02 | 1013974.51 | 1013974.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1815354.02, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:44.0}} | {1222756/proyecto_INICIO, 1222756/proyecto_PROCESO, 1222756/proyecto_FIN, 1222756/proyecto_INICIO, 1222756/proyecto_PROCESO, 1222756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086935 | Proyecto de inversión | 6782841.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6782841.55, modificado:6782841.55}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 28296 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28296 | N | 0 | 0 | 983 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALZADA BENITO JUAREZ PUEBLO BOCHOJBO ZINACANTAN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN., lon:-92.7181425, lat:16.76140782}} | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 6782841.55 | 6782841.55 | 6782841.55 | 6782841.55 | 6782841.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/002/FISMDF/2018, contratista:ULISES EDUARDO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:6782841.55, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225316/proyecto_INICIO, 1225316/proyecto_FIN, 1225316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086963 | Proyecto de inversión | 855287.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855287.37, modificado:855287.37}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 52855 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 52855 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PLAN LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO PLAN LAZARO CARDENAS, 29750 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CAB. MPAL. PASANDO POR LA COMUNIDAD DE DESVI, lon:-92.78740289, lat:17.20920633}} | 2018-04-16 | 2018-05-05 | 855287.37 | 855287.37 | 689447.71 | 689447.71 | 689447.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-05/2018, contratista:CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:855287.37, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.7}} | {1225344/proyecto_PROCESO, 1225344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057611 | Proyecto de inversión | 25055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7408 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7408 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE DURANGO, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS, lon:-93.10644633, lat:16.79143451}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 25055.72 | 25055.72 | 25055.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:31.2}} | {1194522/proyecto_PROCESO, 1194522/proyecto_INICIO, 1194522/proyecto_PROCESO, 1194522/proyecto_INICIO, 1194522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086044 | Proyecto de inversión | 923213.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923213.05, modificado:923213.05}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Barrio El Calvario - 133978 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 133978 | N | 0 | 0 | 1945 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA RUMBO AL CECYT MOYOS, lon:-92.63836687, lat:17.35831682}} | 2018-04-05 | 2018-06-08 | 923213.05 | 923213.05 | 923213.05 | 923213.05 | 923213.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-067/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:923213.05, importe_modificado:923213.05}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224425/proyecto_INICIO, 1224425/proyecto_PROCESO, 1224425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086047 | Proyecto de inversión | 296294.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296294.06, modificado:296294.06}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Lopez - 137171 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 137171 | N | 0 | 0 | 2348 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL HACIA LA DERECHA INTERIOR S/N PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE CUADRA PRINCIPAL, CALLE SALIDAD AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE CONSTRUYE A LA UNA CUADRA DE, lon:-92.61855532, lat:17.26555874}} | 2018-04-05 | 2018-05-31 | 296294.06 | 296294.06 | 88888.22 | 88888.22 | 88888.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-069/2018, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:296294.06, importe_modificado:296294.06}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1224428/proyecto_PROCESO, 1224428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086054 | Proyecto de inversión | 261367.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261367.16, modificado:261367.16}} | Construccion De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 138128 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 138128 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD ANDRES QUINTA ROO , lon:-92.70265946, lat:17.35631278}} | 2018-04-05 | 2018-07-06 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-075/2018, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:261367.16, importe_modificado:261367.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224435/proyecto_INICIO, 1224435/proyecto_PROCESO, 1224435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385521 | Proyecto de inversión | 3475579.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3475579.89, modificado:3475579.89}} | 189149.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B093-5825S | S | 118 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3475579.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101057279 | Proyecto de inversión | 4108321.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4108321.63, modificado:4108321.63}} | Mejoramiento De Alumbrado Público Zona Norte Barrio Santa Cruz Y Candelaria - 3701 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3701 | N | 0 | 0 | 7641 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE QUINTA , lon:-92.6862445, lat:16.11592754}} | 2018-02-06 | 2018-05-12 | 4108321.63 | 4108321.63 | 4108321.63 | 4108321.63 | 4108321.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/005-AD/2018, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4108321.63, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194190/proyecto_INICIO, 1194190/proyecto_PROCESO, 1194190/proyecto_FIN, 1194190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133280 | Proyecto de inversión | 181 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181.0, modificado:181.32}} | 149466.-Primaria Indigena Rosario Castellanos Figueroa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B037-5825A | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:176, direccion:-, lon:-92.923055, lat:16.960277}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 181.32 | 181.32 | 181.32 | 181.32 | 181.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066942 | Proyecto de inversión | 1834641 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834641.0, modificado:1834641.27}} | 189009.- Secundaria Técnica No. 51 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:31, direccion:-, lon:-93.605833, lat:17.188333}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1834641.27 | 1577399.33 | 1577399.33 | 1577399.33 | 1577399.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133282 | Proyecto de inversión | 3472129 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472129.0, modificado:3472129.18}} | 189071.- Secundaria Profr. Marcos Enrique Becerra. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B041-5825S | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:-, lon:-92.156388, lat:15.031388}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3472129.18 | 1736064.58 | 1736064.58 | 1736064.58 | 1736064.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133394 | Proyecto de inversión | 865385 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865385.0, modificado:865384.62}} | 189012.- Telesecundaria No. 1258 Pablo Neruda. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B003-5825S | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:-, lon:-92.134166, lat:16.711944}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 865384.62 | 432692.31 | 432692.31 | 432692.31 | 432692.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133419 | Proyecto de inversión | 2428645 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428645.0, modificado:2428644.98}} | 189015.-Primaria Dr. Rodulfo Figueroa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B004-5825S | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2428644.98 | 1214322.49 | 1214322.49 | 1214322.49 | 1214322.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17180201133788 | Proyecto de inversión | 20029047 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0029047E7, modificado:2.0029047E7}} | Fam Fideicomiso De Infraestructura Media Superior Ramo 33-1007. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B017-5825A | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17180201133794 | Proyecto de inversión | 90036950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.003695E7, modificado:9.003695E7}} | Fam Fideicomiso De Infraestructura Superior Ramo 33-1007 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B007-5825A | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133868 | Proyecto de inversión | 25324 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25324.0, modificado:25323.99}} | 129130.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B005-5825A | N | 0 | 0 | 3675 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 25323.99 | 25323.99 | 25323.99 | 25323.99 | 25323.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP15180201133399 | Proyecto de inversión | 149701 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149701.0, modificado:149701.17}} | 119174.- Primaria Ezequiel A. Chávez (Refrendo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B039-5825A | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:-, lon:-91.982222, lat:17.509166}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 149701.17 | 149701.17 | 149701.17 | 149701.17 | 149701.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP15180201134200 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | 159416.-Jardín De Niños Benito Juarez Garcia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B020-5825A | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:-, lon:-93.584444, lat:16.821111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201134196 | Proyecto de inversión | 102821 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102821.0, modificado:102820.67}} | 139053.- Jardín De Niños Dr. Belisario Domínguez Palencia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B018-5825A | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:-, lon:-92.438055, lat:17.500277}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 102820.67 | 102820.67 | 102820.67 | 102820.67 | 102820.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086715 | Proyecto de inversión | 273354.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273354.48, modificado:273354.48}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 83260 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 83260 | N | 0 | 0 | 2635 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA HIDALGO PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PERO SE PONE COMO REFERENCIA LA CABECERA MUNICIPAL DO, lon:-92.08194497, lat:15.06020328}} | 2018-03-20 | 2018-04-20 | 273354.48 | 273354.48 | 273354.48 | 273354.48 | 273354.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/004/2018 , contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:273354.48, importe_modificado:273354.48}} | {meta1: {avance:420.0}} | {1225096/proyecto_INICIO, 1225096/proyecto_FIN, 1225096/proyecto_PROCESO, 1225096/proyecto_FIN, 1225096/proyecto_PROCESO, 1225096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301386434 | Proyecto de inversión | 1825415.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825415.35, modificado:1825415.35}} | 189118.- Primaria Leonardo Márquez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B065-5825S | S | 42 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:118, direccion:Chamula, Botatulán, CHIS, lon:-92.710767, lat:16.824582}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1825415.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386436 | Proyecto de inversión | 3766450.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3766450.42, modificado:3766450.42}} | 189123.- Primaria Lic. Benito Juárez García. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B067-5825S | S | 287 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Ocozocoautla de Espinosa, CHIS, lon:-93.377557, lat:16.766323}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3766450.42 | 1883225.21 | 1883225.21 | 1883225.21 | 1883225.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386438 | Proyecto de inversión | 1019680.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019680.6, modificado:1019680.6}} | 189138.-Primaria Lazaro Cardenas del Rio. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B069-5825S | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:Huixtán, Río Florido (Yacha), CHIS, lon:-92.28778, lat:16.69056}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1019680.6 | 509840.3 | 509840.3 | 509840.3 | 509840.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386439 | Proyecto de inversión | 2342072.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342072.53, modificado:2342072.53}} | 189146.- Primaria Fray Bartolome de las Casas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B070-5825S | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:159, direccion:Chiapa de Corzo, Cabeza de Agua (San Antonio), CHIS, lon:-92.958502, lat:16.472497}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2342072.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386440 | Proyecto de inversión | 2947240.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947240.35, modificado:2947240.35}} | 189139.-Primaria Adolfo Ruiz Cortines | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B071-5825S | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:Arriaga, La Línea, CHIS, lon:-94.031944, lat:16.130556}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2947240.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386445 | Proyecto de inversión | 2506823.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506823.27, modificado:2506823.27}} | 189119.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B076-5825S | S | 126 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.250078, lat:14.884192}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2506823.27 | 1253411.63 | 1253411.63 | 1253411.63 | 1253411.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386448 | Proyecto de inversión | 472019.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472019.18, modificado:472019.18}} | 1799895.- Primaria 7 de Octubre. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B012-5825S | S | 196 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.100085, lat:16.754332}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 472019.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386450 | Proyecto de inversión | 964035.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964035.31, modificado:964035.31}} | 1799904.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B014-5825S | S | 137 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Angel Albino Corzo, Querétaro, CHIS, lon:-92.757778, lat:15.836389}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 964035.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386452 | Proyecto de inversión | 259350.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259350.86, modificado:259350.86}} | 1799951.- Primaria Fray Bartolome de las Casas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B016-5825S | S | 156 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Simojovel de Allende, CHIS, lon:-92.709595, lat:17.139055}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 259350.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386453 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | 189153.- Primaria Dr. Rafael Pascacio Gamboa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B018-5825S | S | 301 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.100085, lat:16.754332}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101057631 | Proyecto de inversión | 6475210.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6475210.68, modificado:6475210.68}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Veintisiete De Enero Entre Avenida Genaro Vázquez Y Avenida Las Aguilas - 2618 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 2618 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2205.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE ENERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GENARO VÁZQUEZ Y AVENIDA LAS AGUILAS, CALLE , lon:-93.09049917, lat:16.78581402}} | 2018-02-25 | 2018-06-25 | 6475210.68 | 6475210.68 | 6475210.68 | 5180168.54 | 5180168.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-030-2018, contratista:AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:6475210.68, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2205.12}} | {1194542/proyecto_INICIO, 1194542/proyecto_PROCESO, 1194542/proyecto_FIN, 1194542/proyecto_PROCESO, 1194542/proyecto_FIN, 1194542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301388404 | Proyecto de inversión | 4027776.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027776.59, modificado:4027776.59}} | Pavimentación de calles y avenidas de Juárez | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 22990 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2621.81, meta_modificada:2621.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:A Mundo Nuevo, El Porvenir, Chis., México, lon:-93.19290161, lat:17.61522858}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 4027776.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1388404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201084432 | Acción | 2883048.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883048.25, modificado:2883048.25}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 65902 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 2883048.25 | 2883048.25 | 2883048.25 | 2018133.81 | 2018133.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222813/proyecto_PROCESO, 1222813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084647 | Proyecto de inversión | 1702927.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702927.25, modificado:1702927.25}} | Construccion De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio - 74754 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74754 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:449, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAQUILTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN CUBWITZ Y CAMINO JOL HIC BATIL, CAMINO SACUN SAN PEDRO PARTIR DE TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL SIGUIENTE CRUCERO DESPUES DE CRUCERO DE AGUA AZUL A MANO DERECHA PASAR LA LOCALIDAD DE A, lon:-91.97197663, lat:17.13306642}} | 2018-01-08 | 2018-04-08 | 1702927.25 | 1702927.25 | 1702927.25 | 1700954.33 | 1700954.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/052/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1702927.25, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1223028/proyecto_INICIO, 1223028/proyecto_FIN, 1223028/proyecto_PROCESO, 1223028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084377 | Proyecto de inversión | 1007900.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007900.48, modificado:1007900.48}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Bachajon A Morelitos Y Ramales - 107210 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107210 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO BACHAJON 0+000 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 COLONIA CHILÓN, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN CRUZTON Y CAMINO GUAQUITEPEC, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON Y TOMAR LA CALLE A LA SECUNDARIA TECN, lon:-92.2329451, lat:16.99587291}} | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 1007900.48 | 1007900.48 | 1007900.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1007900.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222758/proyecto_FIN, 1222758/proyecto_INICIO, 1222758/proyecto_PROCESO, 1222758/proyecto_FIN, 1222758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285824 | Proyecto de inversión | 8857000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8857000.0, modificado:8857000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA - 203360 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 203360 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:EJIDO CHIMALAPA, 30974CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPASENTREY,EJIDO DE CHIMALAPA, lon:-92.24395393, lat:15.39908237}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8857000 | 8855874.15 | 8855874.15 | 8704401.54 | 8704401.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184029-104, contratista:PRODUCE BOSCHI CON CLASSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8855874.15, importe_modificado:8855874.15}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285824/proyecto_INICIO, 1285824/proyecto_FIN, 1285824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285828 | Proyecto de inversión | 8850200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8850200.0, modificado:8850200.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS - 203603 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 203603 | N | 0 | 0 | 1080 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPASENTREY,COLONIA LAS CHICHARRAS, lon:-92.21015254, lat:15.66843598}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 8850200 | 8848952.11 | 8848952.11 | 8698357.53 | 8698357.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184020-096, contratista:PROYECTOS INTEGRALES GERISU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8848952.11, importe_modificado:8848952.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285828/proyecto_PROCESO, 1285828/proyecto_FIN, 1285828/proyecto_INICIO, 1285828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285874 | Proyecto de inversión | 7760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7760000.0, modificado:7760000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHOCOLJA - 205137 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 205137 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:638, direccion:EJIDO SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), 29960SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), PALENQUE CHIAPASENTREY,SAN LORENZO CHOCOLJÁ, lon:-91.48892742, lat:17.23251251}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7760000 | 7758974.85 | 7758974.85 | 7627920.68 | 7627920.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184068-136, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7758974.85, importe_modificado:7758974.85}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285874/proyecto_INICIO, 1285874/proyecto_FIN, 1285874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285878 | Proyecto de inversión | 7750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750000.0, modificado:7750000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO - 206241 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 206241 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1317, direccion:EJIDO MONTEBELLO, 29960MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EJIDO MONTEBELLO, lon:-91.50015264, lat:17.18600176}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7750000 | 7749227.64 | 7749227.64 | 7618549.73 | 7618549.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184065-129, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7749227.64, importe_modificado:7749227.64}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285878/proyecto_INICIO, 1285878/proyecto_PROCESO, 1285878/proyecto_FIN, 1285878/proyecto_PROCESO, 1285878/proyecto_FIN, 1285878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285879 | Proyecto de inversión | 7720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7720000.0, modificado:7720000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 206294 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 206294 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:EJIDO EL HORIZONTE, 30925EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPASENTREY,EJIDO EL HORIZONTE, lon:-92.17279725, lat:15.44076996}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7720000 | 7717777.7 | 7717777.7 | 7586458.63 | 7586458.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184052-126, contratista:PRODUCE BOSCHI CON CLASSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7717777.7, importe_modificado:7717777.7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285879/proyecto_PROCESO, 1285879/proyecto_INICIO, 1285879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086068 | Proyecto de inversión | 813480.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813480.66, modificado:813480.66}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 139324 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 139324 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:49, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LAS LOCALIDADES SANTA ANITA Y , lon:-92.59305065, lat:17.30138755}} | 2018-04-05 | 2018-06-29 | 813480.66 | 813480.66 | 813480.66 | 813480.66 | 813480.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-076/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:813480.66, importe_modificado:813480.66}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224449/proyecto_PROCESO, 1224449/proyecto_INICIO, 1224449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086061 | Proyecto de inversión | 1072788.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072788.99, modificado:1072788.99}} | Construcción De Veintinueve Cuartos Para Baño - 138895 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 138895 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, RETORNO CRUCERO PARAISO ESTA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CARRETERA SABANILLA-YAJALON A LA ALTURA DEL, lon:-92.53368193, lat:17.2528507}} | 2018-04-05 | 2018-06-29 | 1072788.99 | 1072788.99 | 1072788.99 | 1072788.99 | 1072788.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-077/2018, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1072788.99, importe_modificado:1072788.99}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224442/proyecto_INICIO, 1224442/proyecto_PROCESO, 1224442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385567 | Proyecto de inversión | 1625519.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625519.68, modificado:1625519.68}} | 189103.- Telesecundaria No. 189 Rosario Castellanos. | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B014-5825F | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:945, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1625519.68 | 812759.84 | 812759.84 | 812759.84 | 812759.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385570 | Proyecto de inversión | 2653385.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653385.93, modificado:2653385.93}} | 189065.- Secundaria General Antonio Damiano Atristain. | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B016-5825S | S | 69 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2634136, lat:14.9055567}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2653385.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201131391 | Proyecto de inversión | 596858.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596858.14, modificado:596858.14}} | Construccion De Pozo Artesiano - 77083 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 77083 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:342, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL MIRADOR, 30600 EL MIRADOR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA A 130 METROS DE DISTANCIA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO 15 DE JUNIO DOS, lon:-92.65252933, lat:15.3086936}} | 2018-05-07 | 2018-07-16 | 586858.14 | 586858.14 | 586858.14 | 586858.14 | 586858.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-049/2018, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:596858.14, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1269773/proyecto_PROCESO, 1269773/proyecto_INICIO, 1269773/proyecto_PROCESO, 1269773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087523 | Proyecto de inversión | 489436.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489436.05, modificado:489436.05}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 5119 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 5119 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:42, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO GUADALUPE VICTORIA, 29550 NUEVO GUADALUPE VICTORIA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DEL EJIDO NUEVO GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA A 44.5 KILÓME, lon:-93.53163362, lat:17.40730337}} | 2018-03-19 | 2018-05-31 | 3540.9 | 3540.9 | 3540.9 | 3540.9 | 3540.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225904/proyecto_INICIO, 1225904/proyecto_FIN, 1225904/proyecto_PROCESO, 1225904/proyecto_INICIO, 1225904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084341 | Proyecto de inversión | 502143 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502143.0, modificado:502143.0}} | Construccion De Cisterna Para Almacenamiento De Agua - 122952 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122952 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO OXCHUC - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 850 PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS, LA OCNSTRUCCION DE LAS CISTERNAS SE UBICA EN EL PARAJE CHANALITO VINIENDO DE E.C. OXCHUC-20 DE NOVIEMBRE,,,,,,, lon:-92.30361112, lat:16.70979223}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 502143 | 502143 | 502143 | 502143 | 502143 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-0009/20018, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHANAL, monto:502143.0, importe_modificado:502143.0}} | {meta1: {avance:21.0}} | {1222722/proyecto_PROCESO, 1222722/proyecto_INICIO, 1222722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057634 | Proyecto de inversión | 216738.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216738.81, modificado:216738.81}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Flamboyant Entre Avenida Flor De Mayo Y Avenida Laurel - 2654 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 2654 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:339.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA EL LAUREL, CALLE MARGARITA, lon:-93.0670162, lat:16.75743469}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 216738.81 | 216738.81 | 216738.81 | 184227.98 | 184227.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-033-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:216738.81, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:322.86}} | {1194545/proyecto_PROCESO, 1194545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084327 | Proyecto de inversión | 1920354 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920354.0, modificado:1920354.0}} | Construccion De Techo Firme - 121830 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 121830 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LA SIBERIA QUE CUENTA CON CALLES RURALES SIN NOMENCLATURA,,,,,,, lon:-92.29291279, lat:16.61811445}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 1920354 | 1920354 | 1920354 | 1920354 | 1920354 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4446.0}} | {1222708/proyecto_PROCESO, 1222708/proyecto_INICIO, 1222708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066882 | Proyecto de inversión | 16323297 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6323297E7, modificado:1.6323297E7}} | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066887 | Proyecto de inversión | 20029047 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0029047E7, modificado:2.0029047E7}} | Fam Fideicomiso De Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066891 | Proyecto de inversión | 73378421 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.3378421E7, modificado:997039.69}} | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066863 | Proyecto de inversión | 55000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.5E7, modificado:5.5E7}} | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066909 | Proyecto de inversión | 1281217 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281217.0, modificado:1281217.17}} | 189001.-Primaria Primero De Mayo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B006-5825S | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:-, lon:-93.115, lat:16.150555}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1281217.17 | 1219904.09 | 1219904.09 | 1219904.09 | 1219904.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066926 | Proyecto de inversión | 1422998 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422998.0, modificado:1422997.59}} | 189007.- Primaria Jose Maria Morelos | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:-, lon:-93.45689, lat:16.432459}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1422997.59 | 426899.28 | 426899.28 | 426899.28 | 426899.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133777 | Proyecto de inversión | 3539123 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539123.0, modificado:3539122.62}} | 1420178.- Emsad Ramón F. Balboa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B003-5825F | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:-, lon:-91.403055, lat:16.471666}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3539122.62 | 3296057.21 | 3296057.21 | 3296057.21 | 3296057.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133784 | Proyecto de inversión | 2313913 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313913.0, modificado:2313913.0}} | 189036.- Cobach No. 106 Cuxulja. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B004-5825S | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:-, lon:-92.170277, lat:16.811666}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2313913 | 1452547.6 | 1452547.6 | 1452547.6 | 1452547.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133372 | Proyecto de inversión | 1583756 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583756.0, modificado:1583756.17}} | 189046.- Telesecundaria No. 373 Francisco Indalecio Madero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B039-5825S | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:-, lon:-92.369444, lat:15.0675}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1583756.17 | 791878.08 | 791878.08 | 791878.08 | 791878.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133434 | Proyecto de inversión | 2043206 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043206.0, modificado:2043206.47}} | 189019.-Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B005-5825S | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:-, lon:-92.551944, lat:15.175555}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2043206.47 | 1832306.87 | 1832306.87 | 1832306.87 | 1832306.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133901 | Proyecto de inversión | 886849 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886849.0, modificado:886849.37}} | 189013.-Jardín De Niños Tlaloc. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B003-5825S | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 886849.37 | 443424.69 | 443424.69 | 443424.69 | 443424.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134054 | Proyecto de inversión | 6270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6270000.0, modificado:6270000.0}} | 189017.-Primaria Lazaro Cardenas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B011-5825S | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-92.723888, lat:15.870833}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6270000 | 3129142.8 | 3129142.8 | 3129142.8 | 3129142.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134176 | Proyecto de inversión | 1127681 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127681.0, modificado:1127680.85}} | 189034.-Jardín De Niños Federico Waldeck | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B004-5825S | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:-, lon:-93.713055, lat:16.879444}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1127680.85 | 690992.72 | 690992.72 | 690992.72 | 690992.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134178 | Proyecto de inversión | 7568366 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7568366.0, modificado:3279196.22}} | 189048.-Jardín De Niños Jose Maria Pino Suarez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B006-5825S | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:-, lon:-92.713333, lat:16.883611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3279196.22 | 1639598.11 | 1639598.11 | 1639598.11 | 1639598.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134201 | Proyecto de inversión | 3171551 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171551.0, modificado:3171551.15}} | 189069.-Jardín De Niños Vicente Suarez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B022-5825S | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:-, lon:-92.096111, lat:16.907222}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3171551.15 | 1794614.35 | 1794614.35 | 1794614.35 | 1794614.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134207 | Proyecto de inversión | 5684627 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684627.0, modificado:5684627.2}} | 189041.- Primaria Lic. Daniel Robles Sasso | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B016-5825S | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:56, direccion:-, lon:-92.990833, lat:16.679444}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5684627.2 | 2842313.59 | 2842313.59 | 2842313.59 | 2842313.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133913 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 109675.- Jardín De Niños Fernando Montes De Oca. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B015-5825A | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133941 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 109674.- Primaria Rafael Jimenez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B032-5825A | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-92.721111, lat:17.061666}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201134181 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 101106.- Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B008-5825A | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:-, lon:-93.2675, lat:16.184722}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086132 | Proyecto de inversión | 2326051.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326051.86, modificado:2326051.86}} | Construccion De Sistema De Agua Potable - 56176 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56176 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:81, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA LUCIA 1RA SECCION, 29900 SANTA LUCÍA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA 1RA SECCION MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.45263716, lat:17.55633824}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 2326051.86 | 2326051.86 | 2326051.86 | 1947336.73 | 1947336.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/AYS/APO/026/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2326051.86, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224513/proyecto_INICIO, 1224513/proyecto_FIN, 1224513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087050 | Proyecto de inversión | 592083.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592083.45, modificado:592083.45}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 56182 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56182 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVA PALESTINA SAN JORGE, 29900 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA SAN JORGE MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.29856048, lat:17.44035701}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 592083.45 | 592083.45 | 592083.45 | 177625.04 | 177625.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/041/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:592083.45, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1225431/proyecto_PROCESO, 1225431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977646 | Proyecto de inversión | 303030.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303030.3, modificado:303030.3}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259992 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 259992 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:181.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDA ANAHUAC, CALLE PRIMERA , lon:-93.06682009, lat:16.73614895}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 303030.3 | 303030.3 | 303030.3 | 302672.12 | 302672.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SSM-0012-2017, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1997639.0, importe_modificado:303030.3}} | {meta1: {avance:181.82}} | {1112726/proyecto_INICIO, 1112726/proyecto_FIN, 1112726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912004 | Proyecto de inversión | 1582676.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582676.35, modificado:1582676.35}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175690 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 175690 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1178.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CECILIA COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SANTA CRUZ, AVENIDA S LA OB, lon:-93.10879163, lat:16.78450056}} | 2017-08-09 | 2017-10-09 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | 1582676.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-060-2017, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S,A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1726556.02, importe_modificado:1582676.35}} | {meta1: {avance:1178.83}} | {1038257/proyecto_INICIO, 1038257/proyecto_PROCESO, 1038257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300911997 | Proyecto de inversión | 526691.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526691.74, modificado:526691.74}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Flamboyanes - 175621 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 175621 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:674.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CECILIA COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALZADA EL CARMEN, AVENIDA SAN MA, lon:-93.10902767, lat:16.78470599}} | 2017-08-09 | 2017-10-09 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | 526691.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-061-2017, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S,A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:574572.81, importe_modificado:526691.74}} | {meta1: {avance:674.04}} | {1038250/proyecto_PROCESO, 1038250/proyecto_INICIO, 1038250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912090 | Proyecto de inversión | 1082067.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082067.98, modificado:1082067.98}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Aries Entre Calle Sin Nombre Y Circuito Prosperidad - 121679 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 121679 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:411.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ARIES COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CIRCUITO PROSPERIDAD, AV, lon:-93.06353928, lat:16.75240705}} | 2017-07-20 | 2017-08-20 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | 1082067.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-027-2017, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1082067.98, importe_modificado:1082067.98}} | {meta1: {avance:411.34}} | {1038343/proyecto_FIN, 1038343/proyecto_PROCESO, 1038343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977649 | Proyecto de inversión | 424242.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424242.42, modificado:424242.42}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259926 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 259926 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:254.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAS CRUCES COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDA EL LIMON, lon:-93.10386384, lat:16.72747689}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 424242.42 | 424242.42 | 424242.42 | 423740.97 | 423740.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SSM-0012-2017, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1997639.0, importe_modificado:424242.42}} | {meta1: {avance:254.55}} | {1112729/proyecto_INICIO, 1112729/proyecto_FIN, 1112729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912079 | Proyecto de inversión | 212587.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212587.57, modificado:212587.57}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Huixtla Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villaflores - 130202 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130202 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:216.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTLA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA VILLAFLORES, CALL, lon:-93.09672412, lat:16.78952128}} | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | 212587.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-076-2017, contratista:CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:212587.57, importe_modificado:212587.57}} | {meta1: {avance:216.87}} | {1038332/proyecto_INICIO, 1038332/proyecto_PROCESO, 1038332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086953 | Proyecto de inversión | 890118.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890118.58, modificado:890118.58}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 28629 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28629 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL VÍA LIBRE A TUXTLA GUTIERREZ Y CAMINO A JECHTOCH, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE JECHTOCH., lon:-92.71926018, lat:16.72515743}} | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 890118.58 | 890118.58 | 890118.58 | 890118.58 | 890118.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/010/FISMDF/2018, contratista:G XUCRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:890118.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225334/proyecto_FIN, 1225334/proyecto_PROCESO, 1225334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP15150300562359 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9990000.0}} | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007 | N | 0 | 0 | 543874 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ TRAMO SIETE, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2015-12-21 | 2016-06-01 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-RAMO 15-007-2016, contratista:AG Diseños y Obras Civiles de México, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3875260.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2100.0}} | {627729/proyecto_INICIO, 627729/proyecto_PROCESO, 627729/proyecto_FIN, 627729/proyecto_INICIO, 627729/proyecto_FIN, 627729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057493 | Proyecto de inversión | 357608.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357608.23, modificado:357608.23}} | Construcción De Dieciocho Acciones De Techo Firme - 16118 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 16118 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:VEREDA TRAMO GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ - PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA PASIJA DE MORELOS 1, lon:-92.52907611, lat:17.2708986}} | 2018-03-12 | 2018-04-06 | 357608.23 | 357608.23 | 357608.23 | 357608.23 | 357608.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-023/2018, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:357608.23, importe_modificado:357608.23}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194404/proyecto_INICIO, 1194404/proyecto_FIN, 1194404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057494 | Proyecto de inversión | 1947007.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947007.99, modificado:1947007.99}} | Techado Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Adolfo Caso - 15885 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 15885 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N RANCHERIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA SABA, lon:-92.51956445, lat:17.24782424}} | 2018-03-12 | 2018-05-18 | 1947007.99 | 1947007.99 | 1947007.99 | 1947007.99 | 1947007.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-022/2018, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1947007.99, importe_modificado:1947007.99}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194405/proyecto_INICIO, 1194405/proyecto_PROCESO, 1194405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057486 | Proyecto de inversión | 1107763.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107763.06, modificado:1107763.06}} | Construcción De Plataforma - 15774 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 15774 | N | 0 | 0 | 1945 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA C, lon:-92.63893043, lat:17.36263781}} | 2018-03-05 | 2018-04-20 | 1107763.06 | 1107763.06 | 1107763.06 | 1107763.06 | 1107763.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-020/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:1107763.06, importe_modificado:1107763.06}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194397/proyecto_INICIO, 1194397/proyecto_FIN, 1194397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057497 | Proyecto de inversión | 1499976.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499976.38, modificado:1499976.38}} | Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados Moyos A Campamento Mirador Km Cero Al Km Nueve Mas Cuatrocientos - 15424 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 15424 | N | 0 | 0 | 611 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOYOS - CAMPAMENTO EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHI, lon:-92.67080207, lat:17.34345957}} | 2018-03-05 | 2018-05-25 | 1499976.38 | 1499976.38 | 1499976.38 | 1499976.38 | 1499976.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-019/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1499976.38, importe_modificado:1499976.38}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194408/proyecto_INICIO, 1194408/proyecto_PROCESO, 1194408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057480 | Proyecto de inversión | 739376.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739376.94, modificado:739376.94}} | Mejoramiento De Escuela Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz - 6884 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 6884 | N | 0 | 0 | 3052 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR S/N BARRIO BARRIO SAN FRANCISCO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUART, lon:-92.55422349, lat:17.28617106}} | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 739376.94 | 739376.94 | 739376.94 | 739376.94 | 739376.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-005/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:739376.94, importe_modificado:739376.94}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194391/proyecto_INICIO, 1194391/proyecto_PROCESO, 1194391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086033 | Acción | 3751899.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3751899.6, modificado:3751899.6}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 65259 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3751899.6 | 3751899.6 | 2815924.7 | 2815924.7 | 2815924.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:9.0}} | {1224414/proyecto_PROCESO, 1224414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086048 | Proyecto de inversión | 600000.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.72, modificado:600000.72}} | Suministro De Seiscientos Depostio De Agua Potale - 60289 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 60289 | N | 0 | 0 | 2348 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTE PROYECTO SE VA LLEVAR ACABO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS UBICADO SOBRE LA TERRACERIA SABANILLA AL MUNICIPIO DE H, lon:-92.61851455, lat:17.26458542}} | 2018-03-01 | 2018-06-15 | 600000.72 | 600000.72 | 600000.72 | 600000.72 | 600000.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-01/2018, contratista:TUBOS Y CONEXIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:600000.72, importe_modificado:600000.72}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224429/proyecto_FIN, 1224429/proyecto_PROCESO, 1224429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303715 | Proyecto de inversión | 522165.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522165.55, modificado:522165.55}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST RC EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE BENITO JUAREZ - 156996 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156996 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:472, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940MOBALTÉ, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CAMINO PARAISO, CAMINO ALAN SACJUN PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO AL PARAISO DE AHI ENTRAR CAMINANDO A MOBALTE O DAR LA VUELT, lon:-92.08699765, lat:17.18614458}} | 2018-05-25 | 2018-08-24 | 522165.55 | 522165.55 | 522165.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/181/2018, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:522165.55, importe_modificado:522165.55}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1303715/proyecto_PROCESO, 1303715/proyecto_INICIO, 1303715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303738 | Proyecto de inversión | 916282.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916282.43, modificado:916282.43}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS PARA BAÑO - 157088 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157088 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:314, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940POQUIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A BACHAJON Y CAMINO SANTA ANITA,PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A BACHAJON PASANDO SANTA ANITA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA POQUIL, lon:-92.20631052, lat:17.06083157}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 916282.43 | 916282.43 | 916282.43 | 668739.98 | 668739.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/150/2018, contratista:HUGO VAZQUEZ MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:916282.43, importe_modificado:916282.43}} | {meta1: {avance:22.0}} | {1303738/proyecto_INICIO, 1303738/proyecto_FIN, 1303738/proyecto_PROCESO, 1303738/proyecto_FIN, 1303738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303740 | Proyecto de inversión | 590240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590240.25, modificado:590240.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO - 157107 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157107 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:804, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SITALA Y CAMINO CRUZ GABRIEL,PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CARRETERA A SITALA HASTA LLEGAR A GOLOLTON DE AHI TOMAR CRUCERO HACIA BETANIA EN EL SIGUIENTE CRUCERO, lon:-92.21758636, lat:17.03805785}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 590240.25 | 590240.25 | 590240.25 | 423139.05 | 423139.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/149/2018, contratista:HUGO VAZQUEZ MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:590240.25, importe_modificado:590240.25}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1303740/proyecto_INICIO, 1303740/proyecto_PROCESO, 1303740/proyecto_INICIO, 1303740/proyecto_FIN, 1303740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303745 | Proyecto de inversión | 2213684.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213684.03, modificado:2213684.03}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO - 157123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157123 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:633, direccion:RANCHERIA CHILÓN, 29940DELINA ALTA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A OCOSINGO Y CARRETERA CRUCERO TEMO,PARTIENDO DE CHILON A TEMO TOMAR LA CARRETERA RUMBO A OCOSINGO DESPUES DE PASAR LA LOCALIDAD DE LOSA ANGELES FRACCION JOTOLA LA CUMBRE Y RANCHE, lon:-92.10102167, lat:16.97322976}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2213684.03 | 2213684.03 | 2213684.03 | 1490177.8 | 1490177.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:2213684.03, importe_modificado:2213684.03}} | {meta1: {avance:47.0}} | {1303745/proyecto_INICIO, 1303745/proyecto_FIN, 1303745/proyecto_PROCESO, 1303745/proyecto_INICIO, 1303745/proyecto_PROCESO, 1303745/proyecto_FIN, 1303745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303746 | Proyecto de inversión | 1040675.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040675.62, modificado:1040675.62}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO - 157137 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157137 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:857, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JUAN CANTAJAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CENTRO CACUALA Y CAMINO BAWITZ TUTZILTIC,TOMAR LA CARRETERA A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS Y LLEGAR HASTA CENRO CACUALA DE AHI TOMAR CAMINO SJUKLES BAWIT, lon:-92.04765309, lat:17.08661205}} | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 1040675.62 | 1040675.62 | 1040675.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/143/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1040675.62, importe_modificado:1040675.62}} | {meta1: {avance:21.0}} | {1303746/proyecto_PROCESO, 1303746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303747 | Proyecto de inversión | 1512231.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512231.42, modificado:1512231.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO - 157151 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157151 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:536, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO JOL CATARRAYA,TOMAR CARRETERA TEMO APLENQUE ENTRAR CRUCERO COJTOMIL PASAR GPE PAXILA JETJA AL LLEGAR A LA PALMA TOMAR CRUCERO A MAPIL PASAR MAPIL JOL CATRRAYA PO, lon:-91.81948723, lat:17.05430704}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1512231.42 | 1512231.42 | 1512231.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1512231.42, importe_modificado:1512231.42}} | {meta1: {avance:32.0}} | {1303747/proyecto_INICIO, 1303747/proyecto_PROCESO, 1303747/proyecto_FIN, 1303747/proyecto_PROCESO, 1303747/proyecto_FIN, 1303747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100095103 | Proyecto de inversión | 3210635.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210635.73, modificado:2738626.8}} | Mejoramiento O Ampliación | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VARIOS | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 2738626.8 | 2730170.51 | 2730170.51 | 2730170.51 | 2730170.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066711 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Sistema Nacional De Atencion De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Ciudadana | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 21-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP13180201134186 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 101119.- Jardín De Niños Gabriela Mistral. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B011-5825A | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:76, direccion:-, lon:-92.528333, lat:16.626111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201134194 | Proyecto de inversión | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | 119008.- Jardín De Niños Belisario Domínguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B016-5825A | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:-, lon:-92.67639, lat:16.89833}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086938 | Proyecto de inversión | 2318448.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318448.38, modificado:2318448.38}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 28521 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28521 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:PARAJE BOCHOJBO ALTO, 29353 BOCHOJBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A NACHIG Y CAMINO BOCHOJBO ALTO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BOCHOJBO ALTO., lon:-92.71523059, lat:16.73059821}} | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 2318448.38 | 2318448.38 | 2318448.38 | 2318448.38 | 2318448.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/007/FISMDF/2018, contratista:IVÁN DOMÍNGUEZ ROMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:2318448.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225319/proyecto_INICIO, 1225319/proyecto_FIN, 1225319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086888 | Proyecto de inversión | 663540.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663540.3, modificado:663540.3}} | Construcción De Muro Firme - 14401 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 14401 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:663.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA , 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 2DA NORTE, AVENIDA 27 DE MARZO LA OBRA SE UBICARA EN TODA LA COLONIA QUE OCUPA VILLA DE GUADALUPE, lon:-92.70190164, lat:16.50640695}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 663540.3 | 663540.3 | 663540.3 | 663540.3 | 663540.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-003/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:663540.3, importe_modificado:663540.3}} | {meta1: {avance:663.59}} | {1225269/proyecto_FIN, 1225269/proyecto_PROCESO, 1225269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086873 | Proyecto de inversión | 225086.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225086.26, modificado:225086.26}} | Construcción De Techo Firme - 99636 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 99636 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:294.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAMERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PARQUE SANTA CECILIA LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.66936114, lat:16.5444441}} | 2018-03-01 | 2018-04-14 | 225086.26 | 225086.26 | 225086.26 | 225086.26 | 225086.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-004/2018, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:225086.26, importe_modificado:225086.26}} | {meta1: {avance:294.28}} | {1225254/proyecto_FIN, 1225254/proyecto_PROCESO, 1225254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912016 | Proyecto de inversión | 152566.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152566.07, modificado:152566.07}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Zafiro Entre Privada Granate Y Calle Jade - 173529 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 173529 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JADE Y CALLE GRANATE, AVENIDA ESMERALDA LA COLONIA DE, lon:-93.1133455, lat:16.79397808}} | 2017-08-20 | 2017-12-20 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | 152566.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-034-2017, contratista:GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:152566.07, importe_modificado:152566.07}} | {meta1: {avance:52.5}} | {1038269/proyecto_FIN, 1038269/proyecto_PROCESO, 1038269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085007 | Proyecto de inversión | 473596.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473596.54, modificado:473596.54}} | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario - 55725 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55725 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, LA VIALIDAD NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.16284432, lat:14.98894058}} | 2018-02-20 | 2018-03-20 | 473596.54 | 473596.54 | 473596.54 | 473596.54 | 473596.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2018, contratista:CIMSA PRO FUTURO CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:473596.54, importe_modificado:473596.54}} | {meta1: {avance:113.0}} | {1223388/proyecto_INICIO, 1223388/proyecto_PROCESO, 1223388/proyecto_INICIO, 1223388/proyecto_PROCESO, 1223388/proyecto_FIN, 1223388/proyecto_INICIO, 1223388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085012 | Proyecto de inversión | 514775.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514775.31, modificado:514775.31}} | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo Cantón Nuevo Plantillo A Ejido Agua Caliente - 75533 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 75533 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - EJIDO AGUA CALEINTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 092 EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON UNA VÍA DE COMUNICACIÓN DE ACCESO, lon:-92.15682788, lat:15.16608469}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 514775.31 | 514775.31 | 514775.31 | 514775.31 | 514775.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:514775.31, importe_modificado:514775.31}} | {meta1: {avance:92.0}} | {1223393/proyecto_PROCESO, 1223393/proyecto_FIN, 1223393/proyecto_INICIO, 1223393/proyecto_PROCESO, 1223393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085015 | Proyecto de inversión | 1142882.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142882.1, modificado:1142882.1}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 130145 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 130145 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:EXHACIENDA AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS POR EL DETERIORO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-92.19492289, lat:15.07846396}} | 2018-05-14 | 2018-08-14 | 1142882.1 | 1142882.1 | 1142882.1 | 1142882.1 | 1142882.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2018, contratista:CIMSA PRO FUTURO CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1142882.1, importe_modificado:1142882.1}} | {meta1: {avance:496.0}} | {1223396/proyecto_INICIO, 1223396/proyecto_PROCESO, 1223396/proyecto_INICIO, 1223396/proyecto_PROCESO, 1223396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303857 | Proyecto de inversión | 2616018.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616018.86, modificado:2616018.86}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EC LA BRETAÑA A JOL SACUN PRIMERA ETAPA - 157584 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157584 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:867, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA BRETAÑA KM 0+000- JOL SACUN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 400 COLONIA CHILÓN, 29940BRETAÑA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PAMAL NAVIL Y CAMINO JOL SACUN,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR CRUCERO COJTOMIL Y PASAR CAMPO BOLONT, lon:-91.80695242, lat:17.08644366}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2616018.86 | 2616018.86 | 2616018.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2018, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:2616018.86, importe_modificado:2616018.86}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1303857/proyecto_INICIO, 1303857/proyecto_PROCESO, 1303857/proyecto_FIN, 1303857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084475 | Proyecto de inversión | 2913244.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913244.39, modificado:2913244.39}} | Construcción De Techo Firme - 22977 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 22977 | N | 0 | 0 | 612 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE Y , LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHE, lon:-92.83224485, lat:16.09883888}} | 2018-03-26 | 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCL/DOPM/FISM/014-AD/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2913244.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222856/proyecto_INICIO, 1222856/proyecto_PROCESO, 1222856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085194 | Proyecto de inversión | 1398303.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398303.47, modificado:1398303.47}} | Contruccion De Treinta Cuartos Dormitorio - 53389 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53389 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:840, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 LA SOMBRA BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN RAMON Y CAMINO NUEVA SANTA FE, PARTIR DE CHILON CARRETERA A YAJALON ENTRAR AL CRUCERO TZAJALA SANTA CRUZ BAQUETEL, SAN RAMON Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.31907082, lat:17.1013957}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1398303.47 | 1398303.47 | 1398303.47 | 1398303.47 | 1398303.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2018, contratista:AKAT CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1398303.47, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:30.0}} | {1223575/proyecto_PROCESO, 1223575/proyecto_FIN, 1223575/proyecto_INICIO, 1223575/proyecto_PROCESO, 1223575/proyecto_FIN, 1223575/proyecto_PROCESO, 1223575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084583 | Proyecto de inversión | 1075129.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075129.92, modificado:1075129.92}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 56069 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 56069 | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA MONTEBELLO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BOLEVARD Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA HAY QUE AVANZAR APROXIMADAMENTE 1 KM Y DESVIARSE A LA DERECHA HASTA LLEGAR AL LIENZO CHARRO ASÍ LLEGAR AL SITIO DE , lon:-93.18571109, lat:17.60139058}} | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 1075129.92 | 1075129.92 | 1075129.92 | 1075129.92 | 1075129.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-008/2018, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1075129.92, importe_modificado:1075129.92}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222964/proyecto_PROCESO, 1222964/proyecto_INICIO, 1222964/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086869 | Proyecto de inversión | 200902.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200902.61, modificado:200902.61}} | Construccion Cuarto Dormitorio - 112265 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 112265 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAMERA Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE CALLE HACIA EL PARQUE SE CONSTRUIRA 5 CUARTOS EN EL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.66987612, lat:16.54428983}} | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 200902.61 | 200902.61 | 200902.61 | 200902.61 | 200902.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-015/2018, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:200902.61, importe_modificado:200902.61}} | {meta1: {avance:12.0}} | {1225250/proyecto_FIN, 1225250/proyecto_INICIO, 1225250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087036 | Proyecto de inversión | 3651181.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651181.39, modificado:3651181.29}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 82096 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82096 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:212, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA CLARA, 29900 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CLARA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.05392806, lat:17.25783263}} | 2018-03-28 | 2018-06-11 | 3651181.29 | 3651181.29 | 3651181.29 | 2339494.41 | 2339494.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/084/2018, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNCIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3651181.29, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225417/proyecto_INICIO, 1225417/proyecto_FIN, 1225417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087041 | Proyecto de inversión | 1480208.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480208.64, modificado:1480208.64}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 82103 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82103 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POTIOJA 2A SECCION, 29900 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE POTIOJA 2DA SECCION MUNICIPIO DE SLTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.34950647, lat:17.51241398}} | 2018-03-28 | 2018-05-26 | 1480208.64 | 1480208.64 | 1480208.64 | 444062.59 | 444062.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/086/2018, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1480208.64, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225422/proyecto_INICIO, 1225422/proyecto_FIN, 1225422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086866 | Proyecto de inversión | 570816 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570816.0, modificado:570816.0}} | Construcción De Piso Firme - 130776 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 130776 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE CALLE ALDAMA LOS PISOS FIRMES SE REALIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.68100365, lat:16.5439645}} | 2018-03-21 | 2018-04-29 | 570816 | 570816 | 570816 | 570816 | 570816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:570816.0, importe_modificado:570816.0}} | {meta1: {avance:1200.0}} | {1225247/proyecto_INICIO, 1225247/proyecto_FIN, 1225247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085008 | Proyecto de inversión | 449999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:499999.99}} | Construcción De Muro De Contención - 55389 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55389 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE PONIENTE Y , LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.16913431, lat:14.9878596}} | 2018-03-16 | 2018-04-16 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | 499999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MCC/DOPM/FISM/020/2018, contratista:CIMSA PRO FUTURO CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}} | {meta1: {avance:32.0}} | {1223389/proyecto_PROCESO, 1223389/proyecto_FIN, 1223389/proyecto_INICIO, 1223389/proyecto_FIN, 1223389/proyecto_PROCESO, 1223389/proyecto_INICIO, 1223389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301286963 | Proyecto de inversión | 5783042.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5783042.97, modificado:5783042.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 243005 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 243005 | N | 0 | 0 | 93960 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:143, direccion:VILLAHERMOSA, 29147VILLAHERMOSA (REYMUNDO ENRÍQUEZ), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPASENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A RAYMUNDO ENRÍQUEZ CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO KM. 5, lon:-93.25838041, lat:16.72704717}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5783042.97 | 5334567.8 | 5334567.8 | 5334567.8 | 5334567.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-065 E, contratista:Gorsa Obras Civiles, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:5615334.52, importe_modificado:5615334.52}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1286963/proyecto_FIN, 1286963/proyecto_PROCESO, 1286963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084461 | Proyecto de inversión | 2027073.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027073.22, modificado:2027073.22}} | Construcción De Techo Firme - 23090 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 23090 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS TECHOS FIRMES SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 3040A DEL EJIDO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS., lon:-92.81894924, lat:16.04104291}} | 2018-04-02 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/016-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2027073.22, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222842/proyecto_PROCESO, 1222842/proyecto_INICIO, 1222842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084371 | Proyecto de inversión | 4647470.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4647470.86, modificado:4647470.86}} | Apertura De Camino Rural Segunda Etapa - 38185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38185 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO HORIZONTE AMAWITZ - HORIZONTE AMAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 COLONIA CHILÓN, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SITALA Y CAMINO GUAQUITEPEC, PARTIENDO DE CHILON TOMAR CRUCERO A SITALA PASAR SITALA GUAQUIT, lon:-92.32518602, lat:16.96193683}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4647470.86 | 4647470.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2018, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:4647470.86, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222752/proyecto_FIN, 1222752/proyecto_INICIO, 1222752/proyecto_PROCESO, 1222752/proyecto_FIN, 1222752/proyecto_PROCESO, 1222752/proyecto_FIN, 1222752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083889 | Proyecto de inversión | 1034010 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034010.0, modificado:1034010.0}} | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios - 52649 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 52649 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CHILIL - CHANAL KILÓMETRO 25 + 450 RANCHERIA CHISHTÉ, 29477 CHISHTÉ, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO A RANCHO NUEVO, EN EL CRUCERO DE CHILIL ENTRAMOS POR LA CARRETERA A CHANAL 2, lon:-92.3191106, lat:16.64052064}} | 2018-04-09 | 2018-06-22 | 1034010 | 1034010 | 1034010 | 1034010 | 1034010 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222270/proyecto_INICIO, 1222270/proyecto_PROCESO, 1222270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057628 | Proyecto de inversión | 610560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610560.5, modificado:610560.5}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Miguel De La Madrid Entre Calle Manuel Velasco Suárez Y Calle Samuel León Brindis - 4915 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4915 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:196.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALL, lon:-93.06652704, lat:16.75993619}} | 2018-02-28 | 2018-06-25 | 610560.5 | 610560.5 | 610560.5 | 527384.44 | 527384.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-029-2018, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:610560.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:196.9}} | {1194539/proyecto_INICIO, 1194539/proyecto_PROCESO, 1194539/proyecto_FIN, 1194539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069322 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Mercado Municipal De Arriaga, 2a. Etapa (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142271E06501I08B003009025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:-, lon:-93.898611, lat:16.233888}} | 2018-01-01 |  | 12000000 | 8315154.56 | 8315154.56 | 3502800 | 3502800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057632 | Proyecto de inversión | 728050.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728050.18, modificado:728050.18}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 6438 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6438 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA OYUIKIS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MÉXICO, AVENIDA GUERRERO LAS, lon:-93.10366298, lat:16.79882287}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 728050.18 | 728050.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-038-2018, contratista:MEGA OBRA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1194543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057610 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 7136 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7136 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA GUANAJUAT, lon:-93.10904393, lat:16.79352186}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-040-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:661863.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194521/proyecto_FIN, 1194521/proyecto_PROCESO, 1194521/proyecto_INICIO, 1194521/proyecto_PROCESO, 1194521/proyecto_INICIO, 1194521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086009 | Proyecto de inversión | 2036127.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036127.72, modificado:2036127.72}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Santa Rosa - 110968 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110968 | N | 0 | 0 | 1329 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE EL SUMIDERO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES GIRASOLES Y EL SUMIDERO EN LA COLO, lon:-92.64628735, lat:16.71195265}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2036127.72 | 2036127.72 | 2036127.72 | 2036127.72 | 2036127.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/035/2018, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2036127.72, importe_modificado:2036127.72}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224390/proyecto_INICIO, 1224390/proyecto_FIN, 1224390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086185 | Proyecto de inversión | 1586760.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586760.9, modificado:1586760.9}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Comunidad San Luis Chupactic - 107722 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107722 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000 SAN LUIS CHUPACTIC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.58964016, lat:16.74817965}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1586760.9 | 1586760.9 | 1586760.9 | 1586760.9 | 1586760.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/029/2019, contratista:GRUPO ESCIA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1586760.9, importe_modificado:1586760.9}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224566/proyecto_FIN, 1224566/proyecto_PROCESO, 1224566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086182 | Proyecto de inversión | 2390124.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390124.33, modificado:2390124.33}} | Construccion De Camino Rural A Pinabetal Tramo Del Kilometro Cero A Kilometro Ochocientos Quince - 92278 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92278 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRSITOBAL DE LAS CASAS A 40 MINUTOS DE LA CABEC, lon:-92.61690162, lat:16.67319495}} | 2018-04-30 | 2018-06-01 | 2390124.33 | 2390124.33 | 1407861.98 | 1407861.98 | 1407861.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/015/2018, contratista:FRANCISCO FERNANDO DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2390124.33, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.58}} | {1224563/proyecto_PROCESO, 1224563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083861 | Proyecto de inversión | 2628573.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628573.34, modificado:2628573.34}} | Construccion De Cincuenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 93174 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93174 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TANCHIVIL Y CAMINO CACATEEL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LAS LOCALIDADES DE BAMINAS, JOL CACUALA, CACATEEL Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A L, lon:-91.98941815, lat:17.07620024}} | 2018-02-15 | 2018-07-15 | 2628573.34 | 2628573.34 | 2628573.34 | 2628573.34 | 2628573.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/119/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2628573.34, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:56.0}} | {1222242/proyecto_INICIO, 1222242/proyecto_FIN, 1222242/proyecto_PROCESO, 1222242/proyecto_FIN, 1222242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300520 | Acción | 664121.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664121.61, modificado:664121.61}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 142011 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 142011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 664121.61 | 664121.61 | 531291.29 | 531291.29 | 531291.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-03/2018, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:664121.61, importe_modificado:664121.61}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1300520/proyecto_PROCESO, 1300520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301304479 | Proyecto de inversión | 1464270.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464270.24, modificado:1464270.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EC LIBRAMIENTO BACHAJON A XEXALJA - 160437 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160437 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:565, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LIBRAMIENTO BACHAJON KM 0+000- XEXALJA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 850 COLONIA CHILÓN, 29940XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CAMINO XEXALJA,PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A BACHAJON TOMAR EL PERIFERICO ORIENTE C, lon:-92.17115634, lat:17.04781296}} | 2018-04-15 | 2018-06-15 | 1464270.24 | 1464270.24 | 1464270.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1464270.24, importe_modificado:1464270.24}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1304479/proyecto_PROCESO, 1304479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085848 | Proyecto de inversión | 2232170.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232170.71, modificado:2232170.71}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25438 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25438 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN CARLOS CORRALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 500 PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 29880 SAN CARLOS CORRALITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALID, lon:-92.42361773, lat:17.08373051}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2232170.71 | 2232170.71 | 2232170.71 | 2232170.71 | 2232170.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-020/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2232170.71, importe_modificado:2232170.71}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1224229/proyecto_PROCESO, 1224229/proyecto_INICIO, 1224229/proyecto_PROCESO, 1224229/proyecto_INICIO, 1224229/proyecto_PROCESO, 1224229/proyecto_INICIO, 1224229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086966 | Proyecto de inversión | 219412.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219412.28, modificado:219412.28}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 53154 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 53154 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAS PLAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 850 RANCHERIA LAS PLAYAS, 29750 LAS PLAYAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CAB. MPAL PASANDO POR DESVIO SONORA, LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA,, lon:-92.81016091, lat:17.23228494}} | 2018-04-02 | 2018-04-28 | 219412.28 | 219412.28 | 219412.28 | 219412.28 | 219412.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/OT-001/2018, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:219412.28, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.95}} | {1225347/proyecto_INICIO, 1225347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084651 | Proyecto de inversión | 2320626.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320626.49, modificado:2320626.49}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Crucero Guadalupe Paxila A Golondrinas - 104631 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104631 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion:CAMINO TRAMO E.C. GUADALUPE PAXILA - GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 COLONIA CHILÓN, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CAMINO GUADALLUPE PAXILA, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO, lon:-92.00525684, lat:17.10510821}} | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2320626.49 | 2320626.49 | 2320626.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/024/2018, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:h. ayuntamiento municipa de chilon, chiapas, monto:2320626.49, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223032/proyecto_INICIO, 1223032/proyecto_FIN, 1223032/proyecto_INICIO, 1223032/proyecto_PROCESO, 1223032/proyecto_FIN, 1223032/proyecto_PROCESO, 1223032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086091 | Acción | 3893719.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3893719.78, modificado:3893719.78}} | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 137514 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 137514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 3893719.78 | 3893719.78 | 3893719.78 | 3893719.78 | 3893719.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOP/PRODIM/NORMATIVIDAD/PREST-SERV/FISM-001/2018, contratista:CONSEJERIA MULTIDISCIPLINARIA DE CONSULTA PROFESIONAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3893719.78, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224472/proyecto_INICIO, 1224472/proyecto_PROCESO, 1224472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086087 | Acción | 229042.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229042.48, modificado:229042.48}} | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 137525 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 137525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 229042.48 | 229042.48 | 229042.48 | 229042.48 | 229042.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOP/PRODIM/NORMATIVIDAD/PREST-SERV/FISM-001/2018, contratista:CONSEJERIA MULTIDISCIPLINARIA DE CONSULTA PROFESIONAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:229042.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224468/proyecto_PROCESO, 1224468/proyecto_FIN, 1224468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085196 | Proyecto de inversión | 754965.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754965.3, modificado:754965.3}} | Construccion De Dieciseis Cuartos Dormitorio - 58270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58270 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:858, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JUAN ERMITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHUTWITZ Y CARRETERA SACLUMIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL, ENTRAR AL CRUCERO SACLUMIL, PASAR S, lon:-91.95337409, lat:17.08981821}} | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 754965.3 | 754965.3 | 754965.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:754965.3, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:16.0}} | {1223577/proyecto_INICIO, 1223577/proyecto_FIN, 1223577/proyecto_PROCESO, 1223577/proyecto_INICIO, 1223577/proyecto_PROCESO, 1223577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085017 | Proyecto de inversión | 1086814.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086814.6, modificado:1086814.6}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Sub Tramo El Águila Ejido Azteca - 64083 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 64083 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO AZTECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 290 EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS, EL EJIDO NO CUENTA CON CAMINO SOLO BRECHA, lon:-92.18531701, lat:15.11331702}} | 2018-04-16 | 2018-05-30 | 1086814.6 | 1086814.6 | 1086814.6 | 1086814.6 | 1086814.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/023/2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RYO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1086814.6, importe_modificado:1086814.6}} | {meta1: {avance:1300.0}} | {1223398/proyecto_PROCESO, 1223398/proyecto_INICIO, 1223398/proyecto_PROCESO, 1223398/proyecto_INICIO, 1223398/proyecto_PROCESO, 1223398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300655 | Proyecto de inversión | 2153200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153200.0, modificado:2009981.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO TRECIENTOS TREINTA Y SIETE - 142400 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | 142400 | N | 0 | 0 | 7259 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. TABASCO BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPASENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JALISCO,ESCUELA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLON N. 337 CON CCT 07ETV0331E, lon:-90.650289, lat:16.51964179}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 2009981.47 | 2009981.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mba/dopm/fismdf-026/2018, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2782091.67, importe_modificado:2782091.67}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1300655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300869 | Proyecto de inversión | 658139.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658139.69, modificado:658139.69}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 143237 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 143237 | N | 0 | 0 | 2348 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO LOS NARANJOS, 29810LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC,ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y MAJASTIC, lon:-92.61989823, lat:17.26118626}} | 2018-03-15 | 2018-06-28 | 658139.69 | 658139.69 | 559885.98 | 559885.98 | 559885.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:663.0}} | {1300869/proyecto_INICIO, 1300869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057654 | Proyecto de inversión | 1262845.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262845.97, modificado:1262845.97}} | Construcción De Pavimentación En Calle Michoacán Entre Avenida Guanajuato Y Avenida Tlaxcala - 1067 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1067 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:607.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE JALISCO LA CO, lon:-93.10870597, lat:16.79202225}} | 2018-01-25 | 2018-05-25 | 1262845.97 | 1262845.97 | 1262845.97 | 1136561.37 | 1136561.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-002-2018, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1262845.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:607.53}} | {1194565/proyecto_INICIO, 1194565/proyecto_PROCESO, 1194565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085787 | Proyecto de inversión | 109799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109799.99, modificado:109799.99}} | Equipamiento Con Estufas Ecologicas Para Viviendas En Rezago Social - 99996 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 99996 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 200 PARAJE , 29880 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUC, lon:-92.41607448, lat:17.10346244}} | 2018-04-06 | 2018-07-10 | 109799.99 | 109799.99 | 109799.99 | 109799.99 | 109799.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:36.0}} | {1224168/proyecto_PROCESO, 1224168/proyecto_FIN, 1224168/proyecto_PROCESO, 1224168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385931 | Acción | 1269999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269999.6, modificado:1269999.6}} | Rehabilitación de Techo a Base de Láminas Galvanizadas. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 | 3.1.1.-101-SS-06-00-50-001 | S | 80 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. 2A. Norte Oriente Local 14, Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11549842, lat:16.75525597}} | 2018-08-23 | 2018-09-30 | 634999.9 | 1269999.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101057650 | Proyecto de inversión | 146518.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146518.42, modificado:146518.42}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Privada Guerrero Entre Avenida Chihuahua Y Avenida Sinaloa - 1373 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1373 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE GUERRERO LA OB, lon:-93.10401973, lat:16.79524074}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 146518.42 | 146518.42 | 146518.42 | 87911.05 | 87911.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-012-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:146518.42, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1194561/proyecto_INICIO, 1194561/proyecto_FIN, 1194561/proyecto_PROCESO, 1194561/proyecto_INICIO, 1194561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691332 | Proyecto de inversión | 1093525.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093525.27, modificado:1093525.27}} | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Tzajalchén - 127223 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL VALLE - TZAJALCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 002 + 500 PARAJE TZAJALCHÉN, 00000 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN DEL VALLE Y CAMINO TZAJALCHÉN, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCA, lon:-92.27429506, lat:16.84420706}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 1093525.27 | 1093525.27 | 1093525.27 | 1093525.27 | 1093525.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792899/proyecto_FIN, 792899/proyecto_INICIO, 792899/proyecto_FIN, 792899/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085120 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 51667 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 51667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2018-03-19 | 2018-04-06 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MB/PM/FISM/CS/002/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223501/proyecto_INICIO, 1223501/proyecto_PROCESO, 1223501/proyecto_FIN, 1223501/proyecto_INICIO, 1223501/proyecto_PROCESO, 1223501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691335 | Proyecto de inversión | 384758.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384758.89, modificado:384758.89}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Pamal Navil - 138296 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE TZOPILJA - PARAJE PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 565 PARAJE PAMAL NAVIL, 00000 PAMAL NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE TZOPILJA Y CAMINO PARAJE PAMAL NAVIL, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE R, lon:-92.28557874, lat:16.73069593}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 384758.89 | 384758.89 | 384758.89 | 384758.89 | 384758.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792902/proyecto_INICIO, 792902/proyecto_FIN, 792902/proyecto_INICIO, 792902/proyecto_FIN, 792902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691354 | Proyecto de inversión | 209254.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209254.84, modificado:209254.84}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Kistolja - 140978 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 140978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE EL RETIRO - PARAJE KISTOLJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 005 PARAJE KISTOLJA, 29450 KISTOLJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE EL RETIRO Y CAMINO PARAJE KISTOLJA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCA, lon:-92.36025925, lat:16.79090349}} | 2016-08-23 | 2016-09-26 | 209254.84 | 209254.84 | 209254.84 | 209254.84 | 209254.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792921/proyecto_INICIO, 792921/proyecto_FIN, 792921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085119 | Acción | 414820.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414820.68, modificado:414820.68}} | 33903 Servicios Integrales - 51672 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 51672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2018-03-19 | 2018-04-06 | 414820.68 | 414820.68 | 414820.68 | 414820.68 | 414820.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MB/PM/FISM/CS/001/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:414820.68, importe_modificado:414820.68}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223500/proyecto_PROCESO, 1223500/proyecto_INICIO, 1223500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086786 | Proyecto de inversión | 721423.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721423.3, modificado:721423.3}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Fresnos Y Avenida Dr Manuel Velasco Suarez - 30967 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30967 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:383.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA FRESNOS, CALLE SAN MARTIN LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR , lon:-93.09857784, lat:16.73529832}} | 2018-03-25 | 2018-06-25 | 721423.3 | 721423.3 | 721423.3 | 432853.98 | 432853.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-047-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:721423.3, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:383.06}} | {1225167/proyecto_PROCESO, 1225167/proyecto_INICIO, 1225167/proyecto_FIN, 1225167/proyecto_INICIO, 1225167/proyecto_PROCESO, 1225167/proyecto_FIN, 1225167/proyecto_INICIO, 1225167/proyecto_PROCESO, 1225167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086789 | Proyecto de inversión | 562209.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562209.23, modificado:562209.23}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Fresnos Y Avenida Dr Manuel Velasco Suárez - 30983 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30983 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:426.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA FRESNOS, CALLE SAN MARTIN LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR , lon:-93.09832961, lat:16.73602577}} | 2018-03-25 | 2018-06-25 | 562209.23 | 562209.23 | 562209.23 | 337325.54 | 337325.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-048-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:562209.23, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:426.77}} | {1225170/proyecto_INICIO, 1225170/proyecto_FIN, 1225170/proyecto_PROCESO, 1225170/proyecto_FIN, 1225170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084970 | Proyecto de inversión | 3012958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012958.6, modificado:3012958.6}} | Construccion De Sesenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 57794 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57794 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:805, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOLAKIL Y CARRETERA CENTRO MUQUIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON BACHAJON PASAR GOLONTON ANTES DE LLEGAR A CENTRO CHEWAL., lon:-92.25406234, lat:17.02815831}} | 2018-03-26 | 2018-06-28 | 3012958.6 | 3012958.6 | 3012958.6 | 2122451.25 | 2122451.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/142/2018, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3012958.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:64.0}} | {1223351/proyecto_PROCESO, 1223351/proyecto_INICIO, 1223351/proyecto_PROCESO, 1223351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086471 | Proyecto de inversión | 1595803.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595803.93, modificado:1595803.93}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 56513 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56513 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CALLE S/N INTERIOR 0 EJIDO MONTE HOREB, 29580 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD MONTE HOREB, lon:-93.00544893, lat:17.34545179}} | 2018-03-12 | 2018-08-30 | 894696.57 | 1595803.93 | 1595803.93 | 1595803.93 | 1595803.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/003/2018, contratista:ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAOL, monto:1595803.93, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224852/proyecto_PROCESO, 1224852/proyecto_INICIO, 1224852/proyecto_PROCESO, 1224852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289722 | Proyecto de inversión | 987484.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987484.53, modificado:987484.53}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 279561 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 279561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. SUR PONIENTE COLONIA SABANILLA CENTRO, 29800SABANILLA, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA ONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO, lon:-92.55432379, lat:17.28565277}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 987484.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289743 | Proyecto de inversión | 2364809.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364809.19, modificado:2364809.19}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE DOCE CAMAS DE CHIAPA DE CORZO MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 279928 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 279928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL NIPLE COLONIA ROSARIO EL NIPE, 29160CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPASENTRE BOULEVARD MONTEBELLO Y CALLE CINCO DE FEBRERO,HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE, lon:-93.0115674, lat:16.7192329}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2364809.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289748 | Proyecto de inversión | 10247929.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024792979E7, modificado:1.024792979E7}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TUMBALÁ MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 280055 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 280055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA TUMBALÁ CENTRO, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO DE TUMBALÁ DEL MUNI, lon:-92.31683487, lat:17.27906592}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10247929.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301289751 | Proyecto de inversión | 11834407.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.183440705E7, modificado:1.183440705E7}} | HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS DE YAJALÓN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 280110 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 280110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA JUANA HERNÁNDEZ ZARCO BARRIO LA CANDELARIA, 29930YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPASENTRE PROLONGACION 1A. AVENIDA NORTE PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA AL LIENZO CHARRO,HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO EN , lon:-92.33791612, lat:17.17805102}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 11834407.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1289751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057640 | Proyecto de inversión | 443764.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443764.51, modificado:443764.51}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón Los Laureles Entre Avenida Aguascalientes Y Avenida Dos - 1427 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1427 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:149.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS LAURELES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, CALLE PUEBLA L, lon:-93.10277314, lat:16.78962031}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 443764.51 | 443764.51 | 443764.51 | 443764.51 | 443764.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-016-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:443764.51, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:149.18}} | {1194551/proyecto_INICIO, 1194551/proyecto_FIN, 1194551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057660 | Proyecto de inversión | 1536774.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536774.99, modificado:1536774.99}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Villahermosa Entre Avenida Caoba Y Avenida San Miguel - 1437 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1437 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:440.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VILLAHERMOSA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA Y AVENIDA SAN MIGUEL, CALLE ORQUIDEA LA, lon:-93.18503279, lat:16.77857077}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 1536774.99 | 1536774.99 | 1536774.99 | 922065 | 922065 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-017-2018, contratista:BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1536774.99, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:440.23}} | {1194571/proyecto_INICIO, 1194571/proyecto_FIN, 1194571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057629 | Proyecto de inversión | 222772.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222772.5, modificado:222772.5}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles Miguel De La Madrid Entre Calle Manuel Velasco Suárez Y Calle Samuel León Brindis - 4899 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4899 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALL, lon:-93.06654313, lat:16.75995673}} | 2018-02-28 | 2018-06-25 | 222772.5 | 222772.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-028-2018, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:222772.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1194540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057638 | Proyecto de inversión | 728050.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728050.18, modificado:728050.18}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 6383 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 6383 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LEGUMBRES Y CALLE FLAMBOYANT, AVENIDA MARGARITA, lon:-93.11055283, lat:16.8006334}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 728050.18 | 728050.18 | 728050.18 | 521846.55 | 521846.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-037-2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1194549/proyecto_PROCESO, 1194549/proyecto_INICIO, 1194549/proyecto_FIN, 1194549/proyecto_PROCESO, 1194549/proyecto_FIN, 1194549/proyecto_INICIO, 1194549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086965 | Proyecto de inversión | 1568026.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568026.9, modificado:1568026.9}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 34667 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 34667 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, INICIA EN CAB MPAL PASANDO LA COMUNIDAD DE DESVIO SONORA, LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAP, lon:-92.78403193, lat:17.20112792}} | 2018-03-15 | 2018-05-31 | 1568026.9 | 1568026.9 | 1411224.21 | 1411224.21 | 1411224.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-04/2018, contratista:CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1568026.9, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.85}} | {1225346/proyecto_PROCESO, 1225346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086755 | Proyecto de inversión | 330931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330931.9, modificado:330931.9}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 57836 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57836 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y AVENIDA LAS DALIAS, AVENIDA AZUCENAS LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA INSURGENTES SE ENCUENTRAN A UNAS CALLES DEL TELEBACHILLERATO 1221 AL NORTE , lon:-93.06796034, lat:16.75726004}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-066-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.5}} | {1225136/proyecto_PROCESO, 1225136/proyecto_INICIO, 1225136/proyecto_PROCESO, 1225136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086794 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58170 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 58170 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA 10A SUR ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR PON, lon:-93.11767271, lat:16.70542216}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.46}} | {1225175/proyecto_INICIO, 1225175/proyecto_PROCESO, 1225175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086745 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89193 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89193 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE SONORA EL DOMICILIO DE UBICA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, ACCESAND, lon:-93.1056988, lat:16.79722564}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084999 | Proyecto de inversión | 6953717.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6953717.5, modificado:6953717.5}} | Construcción De Doscientos Cincuenta Baños Con Calentador De Leña Tinaco Y Fosa Séptica - 26034 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 26034 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO RANCHO NUEVO - OCOSINGO KILÓMETRO 28 + 340 PUEBLO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29470 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUIXTÁN CHIAPAS, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOS DIRIGIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL 8.5 KMS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-92.41452985, lat:16.75217}} | 2018-03-26 | 2018-07-26 | 6953717.5 | 6953717.5 | 6953717.5 | 6953717.5 | 6953717.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223380/proyecto_INICIO, 1223380/proyecto_PROCESO, 1223380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084386 | Proyecto de inversión | 2880705.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880705.34, modificado:2880705.34}} | Apertura Revestimiento De Camino Rural - 135060 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135060 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A PANTELHA - TZASIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 COLONIA CHILÓN, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN PEDRO NAJCHITAM Y CAMINO CRUCERO A PANTELHA, PARTIR DE CHILON A YAJALON SOBRE LA CARRETERA PASAR LAS L, lon:-92.28832578, lat:17.14893141}} | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2880705.34 | 2880705.34 | 2880705.34 | 2515347.9 | 2515347.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/147/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILON, CHIAPAS, monto:2880705.34, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222767/proyecto_INICIO, 1222767/proyecto_PROCESO, 1222767/proyecto_FIN, 1222767/proyecto_INICIO, 1222767/proyecto_PROCESO, 1222767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084653 | Proyecto de inversión | 2015003.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015003.79, modificado:2015003.79}} | Revestimiento De Camino Rural Y Obras De Drenaje Cuarta Etapa - 58940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58940 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:CAMINO TRAMO HIDALGO - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA CHILÓN, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JET JA Y CAMINO A PALENQUE, TOMAR EL CAMINO A PALENQUE Y ENTRA EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR GPE PAXILA PASAR JETJA ADELANTE SE , lon:-91.90811363, lat:17.06481124}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2015003.79 | 2015003.79 | 2015003.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/152/2018, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2015003.79, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223034/proyecto_INICIO, 1223034/proyecto_PROCESO, 1223034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084439 | Proyecto de inversión | 1432829.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432829.81, modificado:1432829.81}} | Construcción De Barda Perimetral Y Acceso Principal En La Escuela Primaria Bilingue Nezahualcoyolt - 73383 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73383 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL BARRIO SAN SEBASTIAN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NEZAHUALTOYOTL Y CALLE BARRANCA, CALLE ALDAMA LA OBR SE ENCUENTRA UBICADA EN BACHAJON EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL ENTRE BARRANCA Y ALDAMA, lon:-92.1883659, lat:17.03952211}} | 2018-01-19 | 2018-03-30 | 1432829.81 | 1432829.81 | 1432829.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1432829.81, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222820/proyecto_INICIO, 1222820/proyecto_PROCESO, 1222820/proyecto_INICIO, 1222820/proyecto_FIN, 1222820/proyecto_PROCESO, 1222820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083884 | Proyecto de inversión | 1001821.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001821.03, modificado:1001821.03}} | Construccion De Veintiuno Cuartos Dormitorio - 86181 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86181 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO AGUA VERDE, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL, JETAJA, ENTRAR AL CRUCERO MA, lon:-91.87681703, lat:17.02426211}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 1001821.03 | 1001821.03 | 1001821.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/155/2018, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1001821.03, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:21.0}} | {1222265/proyecto_PROCESO, 1222265/proyecto_FIN, 1222265/proyecto_INICIO, 1222265/proyecto_PROCESO, 1222265/proyecto_INICIO, 1222265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083858 | Proyecto de inversión | 712956.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712956.9, modificado:712956.9}} | Construccion De Quince Cuartos Dormitorio - 57721 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57721 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:546, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL LIMONAL Y CARRETERA OCOTAL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA, CRUCERO TANCHIVIL, ENTRAR AL CRUCERO SA, lon:-91.92757154, lat:17.08072234}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 712956.9 | 712956.9 | 712956.9 | 712956.9 | 712956.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2018, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:712956.9, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1222239/proyecto_FIN, 1222239/proyecto_INICIO, 1222239/proyecto_PROCESO, 1222239/proyecto_FIN, 1222239/proyecto_INICIO, 1222239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085162 | Proyecto de inversión | 2272169.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272169.28, modificado:2272169.28}} | Apertura De Camino Rural Tramo San Pedro Paxila A Guadalupe Muc Stan Ha - 73852 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73852 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:964, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO PAXILA KM 0+000 - GUADALUPE MUC STAN HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 220 COLONIA CHILÓN, 29940 GUADALUPE MUC STAN HÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETJA Y CAMINO SAN PEDRO PAXILA, CAMINO TAN CHIVIL PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA C, lon:-91.96147878, lat:17.09238169}} | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 2272169.28 | 2272169.28 | 2272169.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/161/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2272169.28, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223543/proyecto_PROCESO, 1223543/proyecto_INICIO, 1223543/proyecto_FIN, 1223543/proyecto_PROCESO, 1223543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084440 | Proyecto de inversión | 812707.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812707.21, modificado:812707.21}} | Construccion Barda Perimetral En El Centro De Educacion Preescolar Indigena Quetzalcoaltl - 67987 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67987 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CUAUTEMOC COLONIA CHILÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LIBRAMIENTO OTE PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON TOMAR EL LIBRAMIENTO ORIENTE HASTA LLEGAR AL BARRIO GUADALUPE, lon:-92.18038909, lat:17.03548928}} | 2018-01-19 | 2018-03-30 | 812707.21 | 812707.21 | 812707.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/163/2018, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:812707.21, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222821/proyecto_INICIO, 1222821/proyecto_PROCESO, 1222821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201130471 | Proyecto de inversión | 2034146.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034146.15, modificado:2034146.15}} | Construcción De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 131098 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 131098 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:979, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALA Y CAMINO CACATEEL, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS KAQUEMTEEL HASSTA LLEGAR A CACATEEL DE AHI A MANO DERECHA E, lon:-92.01329291, lat:17.05575744}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2034146.15 | 2034146.15 | 2034146.15 | 1399400.18 | 1399400.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/164/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2034146.15, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:43.0}} | {1268853/proyecto_PROCESO, 1268853/proyecto_INICIO, 1268853/proyecto_PROCESO, 1268853/proyecto_FIN, 1268853/proyecto_INICIO, 1268853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085022 | Proyecto de inversión | 663925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663925.2, modificado:663925.2}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 23111 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 23111 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:AVENIDA CONOCIDA EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS, lon:-92.15661767, lat:15.03121061}} | 2018-01-13 | 2018-02-13 | 663925.2 | 663925.2 | 663925.2 | 663925.2 | 663925.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2018, contratista:CIMSA PRO FUTURO CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:663925.2, importe_modificado:663925.2}} | {meta1: {avance:553.0}} | {1223403/proyecto_INICIO, 1223403/proyecto_PROCESO, 1223403/proyecto_INICIO, 1223403/proyecto_FIN, 1223403/proyecto_PROCESO, 1223403/proyecto_INICIO, 1223403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085025 | Proyecto de inversión | 1516418.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516418.05, modificado:1516418.05}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 64800 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 64800 | N | 0 | 0 | 724 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA COMUNIDAD CARECE DE SERVICIOS BASICOS, lon:-92.19654507, lat:15.08633245}} | 2018-04-27 | 2018-07-27 | 1516418.05 | 1516418.05 | 1516418.05 | 1516418.05 | 1516418.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/026/2018, contratista:INGENIERIA DE PROYECTOS INTEGRALES , MECANICOS, CIVILES Y AMBIENTALES SA. DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1516418.05, importe_modificado:1516418.05}} | {meta1: {avance:2343.0}} | {1223406/proyecto_PROCESO, 1223406/proyecto_INICIO, 1223406/proyecto_PROCESO, 1223406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305473 | Proyecto de inversión | 955210.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955210.91, modificado:955210.91}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO - 165456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165456 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO YOCHIBJA Y CAMINO BAWITZ SINAI,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR CRUCERO COJTOMIL PASAR GPE PAXILA DE AHI TOMAR A JO HICBATIL POSTERIOR MENTE TOMAR CAMINO A JOL S, lon:-91.91912849, lat:17.16044415}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 955210.91 | 955210.91 | 955210.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/173/2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:955210.91, importe_modificado:955210.91}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1305473/proyecto_INICIO, 1305473/proyecto_FIN, 1305473/proyecto_PROCESO, 1305473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200685874 | Proyecto de inversión | 398259.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398259.2, modificado:398259.2}} | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Nueva Betania - 128617 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE PORVENIR - PARAJE NUEVA BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 PARAJE PARAJE NUEVA BETANIA, 00000 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE PORVENIR Y CAMINO PARAJE NUEVA BETANIA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE RE, lon:-92.31625818, lat:16.74206599}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 398259.2 | 398259.2 | 398259.2 | 398259.2 | 398259.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787441/proyecto_INICIO, 787441/proyecto_FIN, 787441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069482 | Proyecto de inversión | 5818185.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5818185.55, modificado:5818185.55}} | Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Blvd. 28 De Agosto, Lado Norte Entre Boulevard 28 De Agosto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B028101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 5818185.55 | 5701821.83 | 5701821.83 | 5398408.31 | 5398408.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085975 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Para Viviendas - 139898 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 139898 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN LORENZO BARRIO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA RECORRIDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA CARRETERA FEDERAL SE LLEGA AL PUENTE CARRIZAL, Y DE AHI SE CAMINA PA ARRIBA CO, lon:-92.88577633, lat:17.15890192}} | 2018-04-09 | 2018-05-19 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224356/proyecto_INICIO, 1224356/proyecto_FIN, 1224356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084380 | Proyecto de inversión | 2498335.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498335.95, modificado:2498335.95}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Crucero Goloton A Guayasa Y Ramales - 104709 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104709 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO E.C. GOLOTON - GUAYASA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 COLONIA , 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A YAJALON Y CAMINO PANTELHA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A YAJALON Y ENTRAR EN EL CRUCERO A PANTELHA, lon:-92.27923614, lat:17.16180774}} | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 2498335.95 | 2498335.95 | 2498335.95 | 2323952.13 | 2323952.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/026/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:h- ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2498335.95, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222761/proyecto_INICIO, 1222761/proyecto_PROCESO, 1222761/proyecto_FIN, 1222761/proyecto_PROCESO, 1222761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290324 | Proyecto de inversión | 2237110.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237110.87, modificado:2237110.87}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUITIUPÁN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 295503 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 295503 | N | 0 | 0 | 25442 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA HUITUPÁN A AMATÁN BARRIO LA CEIBA, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE AVENIDA GASOLINERA PEMEX Y,MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUITIUPÁN, lon:-92.68142742, lat:17.17295436}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2237110.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290488 | Proyecto de inversión | 616221.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616221.27, modificado:616221.27}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCHO CAMAS DE AMATÁN MEJORAMIENTO GENERAL - 298805 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 298805 | N | 0 | 0 | 23513 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO AMATÁN, 29700AMATÁN, AMATÁN CHIAPASENTREY,MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN, lon:-92.81848684, lat:17.3735989}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 616221.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200685875 | Proyecto de inversión | 67501.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67501.56, modificado:67501.56}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Porvenir Nejwits - 143524 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 143524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO PARAJE CANOILJA - PARAJE EL PORVENIR NEJWITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 850 PARAJE EL PORVENIR NEJWITS, 00000 EL PORVENIR NEJWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE CANOILJA Y TERRACERIA PARAJE EL PORVENIR NEJWITS, NINGUNO , lon:-92.07784436, lat:16.70803483}} | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 67501.56 | 67501.56 | 67501.56 | 67501.56 | 67501.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787442/proyecto_INICIO, 787442/proyecto_FIN, 787442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069537 | Proyecto de inversión | 4912600.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4912600.34, modificado:4912600.34}} | Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Mejoramiento De Imagen Urbana Boulevard Salomón González Blanco (Mejoramiento Subtramo: 0 400 Al 0 740)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B034101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 4912600.34 | 4835330.97 | 4835330.97 | 4835330.97 | 4835330.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200685888 | Proyecto de inversión | 4826361.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4826361.54, modificado:4826361.54}} | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) El Corralito - 127154 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO MESBILJA - EL CORRALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 002 + 3 PARAJE EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO MESBILJA Y CAMINO EL CORRALITO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.25056125, lat:16.82324692}} | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 4826361.54 | 4826361.54 | 4826361.54 | 4826361.54 | 4826361.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787455/proyecto_INICIO, 787455/proyecto_FIN, 787455/proyecto_INICIO, 787455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069388 | Proyecto de inversión | 5510087.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5510087.29, modificado:5510087.29}} | Carril De Desaceleración Del Hospital General De Tapachula (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B039089025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-01-01 |  | 5510087.29 | 4859533.3 | 4859533.3 | 4859533.3 | 4859533.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132171 | Proyecto de inversión | 5090653.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090653.74, modificado:5090653.74}} | Puente Peatonal Sobre El Boulevard Lic. Salomón González Blanco, Entre 3ª. Y 5ª. Poniente Norte (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B071101025828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-04-01 |  | 5090653.74 | 2499508.72 | 2499508.72 | 2499508.72 | 2499508.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086897 | Proyecto de inversión | 810000.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.77, modificado:810000.77}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 20962 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 20962 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 780 EJIDO BENITO JUAREZ, 29750 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CAB. MPAL. PASANDO LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPA, lon:-92.80713544, lat:17.22299857}} | 2018-03-05 | 2018-04-30 | 810000.77 | 810000.77 | 580203.55 | 580203.55 | 580203.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-06/2018, contratista:JUAN CARLOS ESTABAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:810000.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1225278/proyecto_PROCESO, 1225278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085979 | Proyecto de inversión | 1012100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012100.0, modificado:1012100.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Para Viviendas - 115642 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 115642 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL POCITO BARRIO BARRIO EL POCITO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE PARTE DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE SEXTA ORIENTE NORTE ES EL PUNTO CENTRAL DONDE SE , lon:-92.89359438, lat:17.15720703}} | 2018-04-03 | 2018-05-19 | 1012100 | 1012100 | 1012100 | 1012100 | 1012100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224360/proyecto_INICIO, 1224360/proyecto_PROCESO, 1224360/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084435 | Proyecto de inversión | 5593213.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5593213.82, modificado:5592213.82}} | Construcción De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio - 49790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49790 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO JUXULA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LOS MERLINES, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CEBECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO JUXULA, lon:-92.2670634, lat:17.10469799}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 5592213.82 | 5592213.82 | 5592213.82 | 5592213.82 | 5592213.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2018, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:5593213.82, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:120.0}} | {1222816/proyecto_INICIO, 1222816/proyecto_PROCESO, 1222816/proyecto_FIN, 1222816/proyecto_INICIO, 1222816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084455 | Proyecto de inversión | 103532.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103532.74, modificado:103532.74}} | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Sanitario - 59288 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 59288 | N | 0 | 0 | 7641 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y , CALLE CUARTA ORIENTE LA OBRA DE LLEVARA ACABO EN LUGAR DONDE SE UBICA EL CÁRCAMO HASTA LA CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y QUINTA ORIENTE DEL B, lon:-92.68640053, lat:16.10948726}} | 2018-04-18 | 2018-05-31 | 103532.74 | 103532.74 | 103532.74 | 42217.14 | 42217.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.41}} | {1222836/proyecto_PROCESO, 1222836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085034 | Proyecto de inversión | 1418125.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418125.38, modificado:1418125.38}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 55520 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55520 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CALLE CONOCIDA FRACCION LA SOLEDAD, 30890 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA FRACCIÓN NO CUENTA CON EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE, lon:-92.17721501, lat:15.0152028}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 1418125.38 | 1418125.38 | 1418125.38 | 1418125.38 | 1418125.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/010/2018, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1418125.38, importe_modificado:1418125.38}} | {meta1: {avance:1964.0}} | {1223415/proyecto_INICIO, 1223415/proyecto_PROCESO, 1223415/proyecto_INICIO, 1223415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084448 | Proyecto de inversión | 112520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112520.0, modificado:112520.0}} | Rehabilitación De Pozo Profundo Del Sistema De Agua Potable - 71889 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 71889 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:CALLEJON INNOMINADA EJIDO MONTE VERDE, 30364 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EL POZO DE UBICA AL MARGEN DERECHO DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS., lon:-92.38615757, lat:15.96358701}} | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 112520 | 112520 | 112520 | 112520 | 112520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/003-OT/2018, contratista:PEDRO NICASIO RAMIREZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:112520.0, importe_modificado:112520.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222829/proyecto_FIN, 1222829/proyecto_PROCESO, 1222829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084450 | Proyecto de inversión | 1000331.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000331.66, modificado:1000331.66}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 22371 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 22371 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO EL ARROYON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 580 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PIEDRA BLANCA Y CAMINO EJIDO SAN GREGORIO, CAMINO EJIDO EL ARROYON LA OBRA SE UBICARA EN LOS T, lon:-92.88675053, lat:15.71858642}} | 2018-02-05 | 2018-03-10 | 1000331.66 | 1000331.66 | 1000331.66 | 1000331.66 | 1000331.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/002-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000331.66, importe_modificado:1000331.66}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222831/proyecto_FIN, 1222831/proyecto_PROCESO, 1222831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057282 | Proyecto de inversión | 786250.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786250.7, modificado:786250.7}} | Rehabilitación De Camino Rural - 3631 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 3631 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO SONORA - CAMINO RURAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.63339106, lat:16.13690358}} | 2018-02-06 | 2018-04-07 | 786250.7 | 786250.7 | 786250.7 | 786250.7 | 786250.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/004-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:786250.7, importe_modificado:786250.7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194193/proyecto_INICIO, 1194193/proyecto_FIN, 1194193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084454 | Proyecto de inversión | 25901.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25901.46, modificado:25901.46}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento En Pozo Profundo Ii La Palma - 61771 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61771 | N | 0 | 0 | 2310 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POZO LA PALMA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL PANTEON Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE UBICARA , lon:-92.69596059, lat:16.13157685}} | 2018-04-19 | 2018-06-15 | 25901.46 | 25901.46 | 25901.46 | 25901.46 | 25901.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222835/proyecto_INICIO, 1222835/proyecto_FIN, 1222835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087410 | Proyecto de inversión | 303549.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303549.96, modificado:303549.96}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Nueva Esperanza - 39892 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39892 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE TZAJALCHEN - PARAJE NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 950 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TZAJALCHEN Y CAMINO PARAJE NUEVA ESPERANZA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TOD, lon:-92.2903722, lat:16.83795636}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | 303549.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225791/proyecto_FIN, 1225791/proyecto_INICIO, 1225791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085035 | Proyecto de inversión | 1383459.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383459.81, modificado:1383459.81}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 55978 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55978 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30890 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS, EL EJIDO NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.12332726, lat:15.08606854}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 1383459.81 | 1383459.81 | 1383459.81 | 1383459.81 | 1383459.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2018, contratista:ALONSO MEJIA YOC, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1383459.81, importe_modificado:1383459.81}} | {meta1: {avance:961.0}} | {1223416/proyecto_INICIO, 1223416/proyecto_PROCESO, 1223416/proyecto_INICIO, 1223416/proyecto_PROCESO, 1223416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101067850 | Proyecto de inversión | 76281761.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.62817613E7, modificado:8.6563029E7}} | Seguro Agrícola Catastrófico Para Contingencias Climatológicas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría del Campo | 113261G07602M02D001 | N | 0 | 0 | 942783 | {meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, meta_modificada:942782.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Subsecretaría de Agricultura, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 76281761.3 | 76281761.3 | 76281761.3 | 76281761.3 | 76281761.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:942782.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306597 | Proyecto de inversión | 4574464.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4574464.52, modificado:4574464.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 170862 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 170862 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:7680.0, meta_modificada:7680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO NIÑOS HÉROES., lon:-92.62369072, lat:16.10817226}} | 2018-07-16 | 2018-09-01 | 4574464.52 | 4574464.52 | 4574464.52 | 4574464.52 | 4574464.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/031-IR/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4574464.52, importe_modificado:4574464.52}} | {meta1: {avance:7526.4}} | {1306597/proyecto_PROCESO, 1306597/proyecto_INICIO, 1306597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084575 | Acción | 546940 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546940.0, modificado:546940.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 118303 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 118303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:9, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-01-01 | 2018-08-30 | 546940 | 546940 | 546940 | 546940 | 546940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222956/proyecto_FIN, 1222956/proyecto_INICIO, 1222956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084388 | Proyecto de inversión | 2330505.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330505.77, modificado:2330505.77}} | Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 134262 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134262 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 ALÁN-SAC'JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SEGUNDO TZAJALCHEN Y CAMINO JOTONTIK BAWITZ, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR ASTA EL CRUCERO TEMO TOMAR LA CARRETERA A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO DE ALAN SACUN QUE SE ENCUENTRA PASANDO EL , lon:-92.0554779, lat:17.19174547}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 2330505.77 | 2330505.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/005/2018, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2330505.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1222769/proyecto_INICIO, 1222769/proyecto_FIN, 1222769/proyecto_PROCESO, 1222769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086015 | Proyecto de inversión | 730344.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730344.97, modificado:730344.97}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Las Calles Belén Y San Mateo - 106549 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106549 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BELEM COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN MATEO, PERIFERICO PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ENTRE EL PERIFERICO, lon:-92.65063124, lat:16.71371954}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 730344.97 | 730344.97 | 730344.97 | 730344.97 | 730344.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/027/2018, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:730344.97, importe_modificado:730344.97}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224396/proyecto_INICIO, 1224396/proyecto_PROCESO, 1224396/proyecto_FIN, 1224396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085773 | Proyecto de inversión | 796181.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796181.77, modificado:796181.77}} | Construcción De Cuartos Para Baños - 25603 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25603 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - AQUILES SERDAN (SANTA LUCIA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 900 PARAJE , 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SO, lon:-92.49377136, lat:17.09928378}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 796181.77 | 796181.77 | 796181.77 | 796181.77 | 796181.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-045/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:796181.77, importe_modificado:796181.77}} | {meta1: {avance:16.0}} | {1224154/proyecto_INICIO, 1224154/proyecto_FIN, 1224154/proyecto_PROCESO, 1224154/proyecto_FIN, 1224154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057606 | Proyecto de inversión | 8351.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.9, modificado:8351.9}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7427 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7427 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE VERACRUZ LA VIVIE, lon:-93.10230108, lat:16.78956125}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 8351.9 | 8351.9 | 8351.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.4}} | {1194517/proyecto_INICIO, 1194517/proyecto_PROCESO, 1194517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087416 | Proyecto de inversión | 1312407.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312407.18, modificado:1312407.18}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Tejk Abalch En - 45995 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 45995 | N | 0 | 0 | 882 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE TEJK'ABALCH'EN - PARAJE EJK'ABALCH'EN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PARAJE TEJKABALCHEN, 00000 TEJK'ABALCH'EN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE TEJKABALCHEN Y CAMINO PARAJE TEJKABALCHEN, ESTE PROYECTO SE REALIZA, lon:-92.39109897, lat:16.84104545}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 1312407.18 | 1312407.18 | 1312407.18 | 1312407.18 | 1312407.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225797/proyecto_INICIO, 1225797/proyecto_FIN, 1225797/proyecto_PROCESO, 1225797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057614 | Proyecto de inversión | 58463.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58463.35, modificado:58463.35}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Francisco I Madero - 7444 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7444 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL, AVEN, lon:-93.09974176, lat:16.72924909}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 58463.35 | 58463.35 | 58463.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:72.8}} | {1194525/proyecto_PROCESO, 1194525/proyecto_INICIO, 1194525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087420 | Proyecto de inversión | 1401686.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401686.58, modificado:1401686.58}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Navil - 46106 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 46106 | N | 0 | 0 | 942 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LELENCHIJ - PARAJE NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE NAVIL, 00000 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE LELENCHIJ Y CAMINO PARAJE NAVIL, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE LA LOCALI, lon:-92.4054837, lat:16.82961594}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 1401686.58 | 1401686.58 | 1401686.58 | 1401686.58 | 1401686.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225801/proyecto_FIN, 1225801/proyecto_INICIO, 1225801/proyecto_PROCESO, 1225801/proyecto_FIN, 1225801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057605 | Proyecto de inversión | 25055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Cerro Hueco - 7513 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7513 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL HERNANDEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA EL AGUAJE, C, lon:-93.09128592, lat:16.72601954}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 25055.72 | 25055.72 | 25055.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:31.2}} | {1194516/proyecto_INICIO, 1194516/proyecto_PROCESO, 1194516/proyecto_INICIO, 1194516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087423 | Proyecto de inversión | 44639.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44639.7, modificado:44639.7}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Ya Al Okil - 49689 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 49689 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LELENCHIJ - PARAJE YA'AL OK'IL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 PARAJE YA AL OKIL, 00000 YA'AL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE LELENCHIJ Y CAMINO PARAJE YAAL OKIL, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA L, lon:-92.43396327, lat:16.84768959}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 44639.7 | 44639.7 | 44639.7 | 44639.7 | 44639.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225804/proyecto_FIN, 1225804/proyecto_INICIO, 1225804/proyecto_FIN, 1225804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057471 | Proyecto de inversión | 1695504.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695504.13, modificado:1695504.13}} | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 17941 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17941 | N | 0 | 0 | 2371 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:CALLE VALLE MORELOS EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE MORELOS Y CALLEJON VALLE MORELOS, PARA LLEGAR A LA, lon:-93.00237506, lat:16.14133163}} | 2018-02-12 | 2018-04-12 | 1695504.13 | 1695504.13 | 1695504.13 | 1695504.13 | 1695504.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-005/2018., contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1695504.13, importe_modificado:1695504.13}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194382/proyecto_INICIO, 1194382/proyecto_PROCESO, 1194382/proyecto_INICIO, 1194382/proyecto_FIN, 1194382/proyecto_PROCESO, 1194382/proyecto_FIN, 1194382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057604 | Proyecto de inversión | 108574.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108574.79, modificado:108574.79}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Jardines Del Norte - 7614 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7614 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PLATANILLO COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA CA, lon:-93.1131567, lat:16.79978373}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 108574.79 | 108574.79 | 108574.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:135.2}} | {1194515/proyecto_INICIO, 1194515/proyecto_PROCESO, 1194515/proyecto_INICIO, 1194515/proyecto_PROCESO, 1194515/proyecto_INICIO, 1194515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087310 | Proyecto de inversión | 2029246.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029246.07, modificado:2029246.07}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 77903 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 77903 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:251, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVO SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 400 PARAJE , 29880 NUEVO SAN CARLOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE , lon:-92.45268714, lat:17.10549338}} | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 2029246.07 | 2029246.07 | 2029246.07 | 2029246.07 | 2029246.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-052/2018, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2029246.07, importe_modificado:2029246.07}} | {meta1: {avance:18.0}} | {1225691/proyecto_INICIO, 1225691/proyecto_PROCESO, 1225691/proyecto_INICIO, 1225691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200696824 | Proyecto de inversión | 283506.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283506.55, modificado:283506.55}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Chenchauc - 141168 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 141168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE TSUTILJA - PARAJE CHENCHAUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 PARAJE CHENCHAUC, 29450 CHENCHAUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TSUTILJA Y CAMINO PARAJE CHENCHAUC, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCA, lon:-92.31919628, lat:16.78580851}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {798391/proyecto_FIN, 798391/proyecto_INICIO, 798391/proyecto_FIN, 798391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142501 | Proyecto de inversión | 21216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1216E7, modificado:2.1216E7}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública En La Impartición De Justicia. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-06-01-002 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 21216000 | 21216000 | 21216000 | 21203877.8 | 21203877.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142505 | Proyecto de inversión | 2911683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911683.8, modificado:2911683.8}} | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-01-01-01-003 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.8 | 2911683.78 | 2911683.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389250 | Proyecto de inversión | 29667439.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.966743955E7, modificado:2.966743955E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard La Misión "carril sur" entre Carretera Internacional 190 y libramiento sur en Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0911010225931F012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:16408.0, meta_modificada:16408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calz. Cerro Hueco 3000, FSTSE, 29094 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09127808, lat:16.72170028}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 29667439.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201084643 | Proyecto de inversión | 1400011.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400011.43, modificado:1400011.43}} | Construcción De Veintinueve Cuartos Dormitorio - 53546 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53546 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL SACUN Y CAMINO AMAYTIC, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAR POR CRUCERO TEMO CRUCERO COJTOMIL GUADALUPE PAXILA, SUBIR POR BA PAXILA, ICBATIL JOL SACUN Y POSTERIORME, lon:-91.86026526, lat:17.14220342}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1400011.43 | 1400011.43 | 1400011.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/072/2018, contratista:XANICH PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1400011.43, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:29.0}} | {1223024/proyecto_INICIO, 1223024/proyecto_PROCESO, 1223024/proyecto_FIN, 1223024/proyecto_PROCESO, 1223024/proyecto_FIN, 1223024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084899 | Proyecto de inversión | 582235.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582235.13, modificado:582235.13}} | Construcción De Catorce Cuartos Para Baño - 54514 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54514 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:934, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 BETEL YAXTELJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON Y CARRETERA TEMO, CAMINO JOL YAXTELJA PARTIENDO DE CHILON PASAR BACHAJON ANTES DE LLEGAR A TEMO SE ENCUENTRAN UBICADA LAS VIVIENDAS, lon:-92.14438899, lat:17.01829567}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 582235.13 | 582235.13 | 582235.13 | 580180.06 | 580180.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2018, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:582235.13, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1223280/proyecto_PROCESO, 1223280/proyecto_FIN, 1223280/proyecto_INICIO, 1223280/proyecto_PROCESO, 1223280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086038 | Proyecto de inversión | 2537150.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537150.57, modificado:2537150.57}} | Construccion De Cuarenta Acciones De Muro Firme - 65233 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65233 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29800 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MANANTIAL - ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES EL MANANTIAL YA ATOYAC NAYLUM, lon:-92.65522235, lat:17.35484004}} | 2018-04-30 | 2018-08-10 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | 2537150.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-034/2018, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2537150.57, importe_modificado:2537150.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224419/proyecto_INICIO, 1224419/proyecto_PROCESO, 1224419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317668 | Proyecto de inversión | 763555.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763555.8, modificado:763555.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO CAMPO SANTIAGO - 221446 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 221446 | N | 0 | 0 | 1370 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:274.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:4, direccion:EJIDO CAMPO SANTIAGO, 00000CAMPO SANTIAGO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL KM 110 DE LA CARRETERA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LADO IZQUIERDO ESTA LA ENTRADA DONDE ES PAVIMENTO ASFALTICO, lon:-92.52479819, lat:16.56555458}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 763555.8 | 763555.8 | 763555.8 | 763555.8 | 763555.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1317668/proyecto_INICIO, 1317668/proyecto_PROCESO, 1317668/proyecto_FIN, 1317668/proyecto_PROCESO, 1317668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317796 | Proyecto de inversión | 1725393.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725393.74, modificado:1725393.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL SAN ISIDRO CHIJILTE - 222151 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 222151 | N | 0 | 0 | 675 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:COLONIA SAN ISIDRO CHIJILTEC, 00000CHIJILTEC (SAN ISIDRO), TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN EL ENTROQUE QUE ESTA EN EL KM 114 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LADO IZQUIERDO EN CARRETERA DE TERRACERIA LA, lon:-92.52864619, lat:16.55632923}} | 2018-04-15 | 2018-06-15 | 1725393.74 | 1725393.74 | 1725101.53 | 1725101.53 | 1725101.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:135.0}} | {1317796/proyecto_FIN, 1317796/proyecto_INICIO, 1317796/proyecto_FIN, 1317796/proyecto_PROCESO, 1317796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322613 | Proyecto de inversión | 375038.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375038.45, modificado:375038.45}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 240258 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 240258 | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1842.7, meta_modificada:1842.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN NUMERO BARRIO BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO, 29980CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE Y,SE UBICA A LA ENTRADA DEL CRUCERO SALOMON GONZALES BLANCO., lon:-92.00337625, lat:17.71621715}} | 2018-07-21 | 2018-08-30 | 375038.45 | 375038.45 | 375038.45 | 375038.45 | 375038.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000026, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A.C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS, monto:375038.45, importe_modificado:375038.45}} | {meta1: {avance:1842.0}} | {1322613/proyecto_PROCESO, 1322613/proyecto_FIN, 1322613/proyecto_INICIO, 1322613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327420 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR DOS - 262813 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262813 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPASENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES LÁZARO CARDEN, lon:-92.60467951, lat:17.32105288}} | 2018-08-09 | 2018-10-19 | 1585719.11 | 1585719.11 | 475715.73 | 475715.73 | 475715.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-083/2018, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1327420/proyecto_PROCESO, 1327420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327434 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR DOS - 262907 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262907 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPASENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES LAZARO CARDEN, lon:-92.60427181, lat:17.32054076}} | 2018-08-09 | 2018-10-19 | 261367.16 | 261367.16 | 78410.15 | 78410.15 | 78410.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-085/2018, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:261367.16, importe_modificado:261367.16}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1327434/proyecto_PROCESO, 1327434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301336203 | Proyecto de inversión | 597088.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597088.02, modificado:597088.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO GUADALUPE - 285032 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 285032 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GUADALUPE, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALZADA IGANZACIO ZARAGOZA Y CALZADA ENRIQUE MOLINA VALDEZ, CALLE PATROCINIO GONZALEZ DIRIGIRCE A LA CALZADA ENRIQUE MOLINA VALDEZ Y IR LLEGAR A LA CALLE FRANCISCO I, lon:-92.48219093, lat:16.55170579}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 597088.02 | 597088.02 | 597083.32 | 597083.32 | 597083.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1512.0}} | {1336203/proyecto_INICIO, 1336203/proyecto_PROCESO, 1336203/proyecto_INICIO, 1336203/proyecto_FIN, 1336203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087419 | Proyecto de inversión | 330333.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330333.78, modificado:330333.78}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme San Juan Del Valle - 39899 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39899 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:154, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 36 TRAMO DESVIO EL CORRALITO - PARAJE SAN JUAN DEL VALLE KILÓMETRO 0 + 750 PARAJE SAN JUAN DEL VALLE, 00000 SAN JUAN DEL VALLE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - OCOSINGO Y CAMINO DESVIO A TZAJALCHEN, ESTE , lon:-92.26697084, lat:16.83173046}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 330333.78 | 330333.78 | 330333.78 | 330333.78 | 330333.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225800/proyecto_INICIO, 1225800/proyecto_FIN, 1225800/proyecto_INICIO, 1225800/proyecto_FIN, 1225800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322882 | Proyecto de inversión | 1856229.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856229.89, modificado:1827303.94}} | MEJORAMIENTO DE NOVENTA Y CINCO VIVIENDAS TECHO FIRME - 241928 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 241928 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE Y,DOMICILIOEJIDO RAMOS CUBILETE MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68127715, lat:17.2588152}} | 2018-03-06 | 2018-04-08 | 1827303.94 | 1827303.94 | 1827303.94 | 1827303.94 | 1827303.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:60.0}} | {1322882/proyecto_INICIO, 1322882/proyecto_FIN, 1322882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322883 | Proyecto de inversión | 859727.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859727.53, modificado:859705.09}} | MEJORAMIENTO DE CUARENTA Y CUATRO VIVIENDAS TECHO FIRME - 241929 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 241929 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 29717BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE HUTIUPAN CHIAPAS, lon:-92.64448324, lat:17.18727409}} | 2018-04-23 | 2018-05-26 | 859705.09 | 859705.09 | 859705.09 | 859705.09 | 859705.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:44.0}} | {1322883/proyecto_FIN, 1322883/proyecto_PROCESO, 1322883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322884 | Proyecto de inversión | 683874.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683874.17, modificado:683856.32}} | MEJORAMIENTO DE TREINTA Y CINCO VIVIENDAS TECHO FIRME - 241930 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 241930 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:173, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO II, 29716SAN FRANCISCO DOS, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO SAN FRANCISCO DOS MUNICIPIO DE HUTIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68899498, lat:17.2522542}} | 2018-04-02 | 2018-05-08 | 683856.32 | 683856.32 | 683856.32 | 683856.32 | 683856.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:35.0}} | {1322884/proyecto_PROCESO, 1322884/proyecto_INICIO, 1322884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322885 | Proyecto de inversión | 1563140.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563140.96, modificado:1563100.16}} | MEJORAMIENTO DE OCHENTA VIVIENDAS TECHO FIRME - 241931 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 241931 | N | 0 | 0 | 1003 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.70240907, lat:17.24121959}} | 2018-04-23 | 2018-05-27 | 1563100.16 | 1563100.16 | 1563100.16 | 1563100.16 | 1563100.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:80.0}} | {1322885/proyecto_PROCESO, 1322885/proyecto_INICIO, 1322885/proyecto_FIN, 1322885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322924 | Proyecto de inversión | 792916.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792916.71, modificado:792916.71}} | CONSTRUCCIOÓN DE CUARTO ADICIONAL EN SAN JOSE OCOTAL - 242132 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 242132 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:158, direccion:COLONIA SAN JOSE OCOTAL, 00000SAN JOSÉ OCOTAL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KM 114 A LADO IZQUIERDO EN LA ENTRADA CONOCIDA COMO CHIJILTE A 500 MTS SE ENCUENTRA LA LOCALIDA, lon:-92.49423757, lat:16.56205417}} | 2018-05-28 | 2018-07-28 | 792916.71 | 792916.71 | 792916.68 | 792916.68 | 792916.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} | {1322924/proyecto_INICIO, 1322924/proyecto_FIN, 1322924/proyecto_PROCESO, 1322924/proyecto_FIN, 1322924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085791 | Proyecto de inversión | 374870.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374870.99, modificado:374870.99}} | Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 51804 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 51804 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:276, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 800 PARAJE , 29880 NUEVA ESPERANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE, lon:-92.48511804, lat:17.01374509}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 374870.99 | 374870.99 | 374870.99 | 374870.99 | 374870.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-016/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:374870.99, importe_modificado:374870.99}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1224172/proyecto_INICIO, 1224172/proyecto_PROCESO, 1224172/proyecto_FIN, 1224172/proyecto_PROCESO, 1224172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057635 | Proyecto de inversión | 1110129.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110129.38, modificado:1110129.38}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Flamboyant Entre Avenida Flor De Mayo Y Avenida Laurel - 2644 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 2644 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:345.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA EL LAUREL, AVENIDA MARGARI, lon:-93.06700547, lat:16.75736277}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 1110129.38 | 1110129.38 | 1110129.38 | 943609.98 | 943609.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-032-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1110129.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:327.77}} | {1194546/proyecto_INICIO, 1194546/proyecto_PROCESO, 1194546/proyecto_INICIO, 1194546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090906 | Proyecto de inversión | 3103604.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103604.35, modificado:3103604.35}} | Mejoramiento O Ampliacion | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 3103604.35 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100091513 | Proyecto de inversión | 1489963.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489963.15, modificado:1489963.15}} | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VARIOS | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 1489963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:166.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP10130100092794 | Proyecto de inversión | 22780319.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.278031985E7, modificado:2.319850311E7}} | Equipamiento De Personal Policía Preventiva Estatal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | VARIOS | N | 0 | 0 | 38433 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 23198503.11 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2670.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086007 | Proyecto de inversión | 104643.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104643.04, modificado:104643.04}} | Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Público - 109426 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109426 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MANZANAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE HORIZONTE ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONOENTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CALLE DEL CEMENTERIO Y LAS MAN, lon:-92.67903801, lat:16.71954699}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 104643.04 | 104643.04 | 104643.04 | 104643.04 | 104643.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF-OT/031/2018, contratista:CONSTRUCTORA JIMENEZ PORRAS S..A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:104643.04, importe_modificado:104643.04}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224388/proyecto_PROCESO, 1224388/proyecto_INICIO, 1224388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086008 | Proyecto de inversión | 2375680.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375680.84, modificado:2375680.84}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Diagonal La Independencia Y Calle Ramón Corona - 109233 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109233 | N | 0 | 0 | 854 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DIAGONAL LA INDEPENDENCIA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JESUS MARTINEZ ROJAS Y CALLE DE LOS LEÑADORES, AVENIDA LA ALMOLONGA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA AVE, lon:-92.62854935, lat:16.73356633}} | 2018-04-02 | 2018-06-11 | 2375680.84 | 2375680.84 | 2375680.84 | 2375680.84 | 2375680.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/030/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2375680.84, importe_modificado:2375680.84}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224389/proyecto_INICIO, 1224389/proyecto_PROCESO, 1224389/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084459 | Proyecto de inversión | 3125756.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125756.94, modificado:3125756.94}} | Construcción De Techo Firme - 23107 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 23107 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 30414 DEL EJIDO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS., lon:-92.82098678, lat:16.04557453}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 3125756.94 | 3125756.94 | 3125756.94 | 3125756.94 | 3125756.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/018-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES , convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3125756.94, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222840/proyecto_PROCESO, 1222840/proyecto_FIN, 1222840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084458 | Proyecto de inversión | 1231594.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231594.68, modificado:1231594.68}} | Construcción De Piso Firme - 23120 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 23120 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS PISOS FIRMES SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA AGEB 30414 DEL EJIDO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS., lon:-92.82200602, lat:16.04466547}} | 2018-04-02 | 2018-06-02 | 1231594.68 | 1231594.68 | 1231594.68 | 1231594.68 | 1231594.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/019-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1231594.68, importe_modificado:1231594.68}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222839/proyecto_FIN, 1222839/proyecto_PROCESO, 1222839/proyecto_FIN, 1222839/proyecto_PROCESO, 1222839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084293 | Proyecto de inversión | 475892 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475892.0, modificado:475892.0}} | Construccion De Muro Firme - 130440 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 130440 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS, LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL,,,,,,, lon:-92.25843861, lat:16.65645257}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 475892 | 475892 | 475892 | 475892 | 475892 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:785.0}} | {1222674/proyecto_INICIO, 1222674/proyecto_PROCESO, 1222674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311110 | Proyecto de inversión | 1092740.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092740.4, modificado:1092740.4}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO - 190763 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190763 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO QUISISAL BAWITZ Y CAMINO CANAL ULUB,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO DE LOMAS DE VENADO PASAR LA LOCALIDAD DE PALMA TULIJA SPAMLEJ ASHUPHA GUADALUPE ASHUPA NUEVA , lon:-91.93404116, lat:17.18367595}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 1092740.4 | 1092740.4 | 1092740.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2018, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1092740.4, importe_modificado:1092740.4}} | {meta1: {avance:23.0}} | {1311110/proyecto_INICIO, 1311110/proyecto_PROCESO, 1311110/proyecto_FIN, 1311110/proyecto_PROCESO, 1311110/proyecto_FIN, 1311110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085824 | Proyecto de inversión | 354408.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354408.96, modificado:354408.96}} | Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 78235 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 78235 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INMOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE SAN FELIPE SE ENCUETRA UBICADO A 8 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO EL REPAR, lon:-92.46449393, lat:17.00888144}} | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 354408.96 | 354408.96 | 354408.96 | 354408.96 | 354408.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-054/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:354408.96, importe_modificado:354408.96}} | {meta1: {avance:5.0}} | {1224205/proyecto_INICIO, 1224205/proyecto_PROCESO, 1224205/proyecto_FIN, 1224205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11150100480339 | Proyecto de inversión | 378122.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378122.65, modificado:378122.65}} | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio De Seguridad Publica De La Red Nacional De Telecomunicaciones | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 001-2011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2014-11-13 | 2015-12-01 | 378122.65 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100095158 | Proyecto de inversión | 2026787.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026787.06, modificado:2278262.06}} | Construcción | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 2278262.06 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975218 | Proyecto de inversión | 179795.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179795.58, modificado:179795.58}} | Techo Firme - 276115 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 276115 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ- OSTUACA Y, HAY QUE TOMA, lon:-93.23149603, lat:17.60835115}} | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 179795.58 | 179795.58 | 179795.58 | 179795.58 | 179795.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1110298/proyecto_FIN, 1110298/proyecto_PROCESO, 1110298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290139 | Proyecto de inversión | 5184095.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5184095.4, modificado:5184095.4}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EQUIPAMIENTO - 291482 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 291482 | N | 0 | 0 | 63204 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:AVENIDA CAMINO PALENQUE - OCOSING EJIDO SANTA MARÍA, 29904SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPASENTREY,EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, lon:-92.0769137, lat:17.3506667}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5184095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290473 | Proyecto de inversión | 4684749.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4684749.16, modificado:4684749.16}} | CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 298380 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 298380 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE COLONIA LAS TORRES, 29045TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y BOULEVARD CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO, CIRCUNVALACION LAS TORRES MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIE, lon:-93.06991101, lat:16.74696636}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4684749.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290491 | Proyecto de inversión | 5313279.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5313279.49, modificado:5313279.49}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 298875 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 298875 | N | 0 | 0 | 24064 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA LA PILA, 29470HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPASENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁ, lon:-92.45566886, lat:16.71215825}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5313279.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301290532 | Proyecto de inversión | 5085444.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5085444.25, modificado:5085444.25}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ EQUIPAMIENTO GENERAL - 299691 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 299691 | N | 0 | 0 | 4707 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:COLONIA NICOLÁS RUIZ, 30340NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPASENTREY,EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ , lon:-92.58340859, lat:16.43826594}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5085444.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1290532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084309 | Proyecto de inversión | 1068195 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068195.0, modificado:1068195.0}} | Construccion De Techo Firme - 20522 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20522 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA Y AVENIDA DECIMA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ UBICADA EN EL BARRIO LA MONTAÑA A UNOS 200 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ,,,,,,, lon:-92.25627388, lat:16.64693995}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 1068195 | 1068195 | 1068195 | 1068195 | 1068195 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2488.0}} | {1222690/proyecto_INICIO, 1222690/proyecto_PROCESO, 1222690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084311 | Proyecto de inversión | 374200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374200.0, modificado:374200.0}} | Construccion De Muro Firme - 20504 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20504 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA Y AVENIDA NOVENA, CALLE PORFIRIO DIAZ UBICADA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO LA MONTAÑA,,,,,,, lon:-92.25888588, lat:16.64692143}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 374200 | 374200 | 374200 | 374200 | 374200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:794.0}} | {1222692/proyecto_PROCESO, 1222692/proyecto_INICIO, 1222692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311856 | Proyecto de inversión | 3067921.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067921.04, modificado:3067921.04}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 193215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193215 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940JOTOLA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A OCOSINGO Y,TOMAR CARRETERA A OCOSINGO PASAR TEMO JUSTO A DONNDE SE ENCUENTRA EL RETEN MILITAR, lon:-92.10112893, lat:16.98505756}} | 2018-02-15 | 2018-06-15 | 3067921.04 | 3067921.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3067921.04, importe_modificado:3067921.04}} | {meta1: {avance:1900.0}} | {1311856/proyecto_PROCESO, 1311856/proyecto_FIN, 1311856/proyecto_INICIO, 1311856/proyecto_PROCESO, 1311856/proyecto_INICIO, 1311856/proyecto_FIN, 1311856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301318449 | Acción | 308854.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308854.97, modificado:308854.97}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 224419 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 224419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2018-01-22 | 2018-12-14 | 308854.97 | 308854.97 | 185313 | 185313 | 185313 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-103, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:308854.97, importe_modificado:308854.97}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1318449/proyecto_PROCESO, 1318449/proyecto_INICIO, 1318449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085826 | Proyecto de inversión | 1438254.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438254.32, modificado:1438254.32}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25442 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25442 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE SANTA CRUZ I ESTA UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS A, lon:-92.47388077, lat:17.00266405}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 1438254.32 | 1438254.32 | 1438254.32 | 1438254.32 | 1438254.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-023/2018, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1438254.32, importe_modificado:1438254.32}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1224207/proyecto_INICIO, 1224207/proyecto_PROCESO, 1224207/proyecto_INICIO, 1224207/proyecto_PROCESO, 1224207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085832 | Proyecto de inversión | 1563319.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563319.92, modificado:1563319.92}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25574 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25574 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FLORES MAGON EL BARRIO DE SAN RAMON SE ENCUENTRA UBICADO A 5 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO , lon:-92.47018468, lat:17.00401838}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 1563319.92 | 1563319.92 | 1563319.92 | 1563319.92 | 1563319.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-040/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1563319.92, importe_modificado:1563319.92}} | {meta1: {avance:25.0}} | {1224213/proyecto_INICIO, 1224213/proyecto_PROCESO, 1224213/proyecto_FIN, 1224213/proyecto_PROCESO, 1224213/proyecto_FIN, 1224213/proyecto_PROCESO, 1224213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133350 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | 189030.-Secundaria Técnica No.34 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B004-5825S | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:166, direccion:-, lon:-93.006388, lat:16.366111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5500000 | 2749676.55 | 2749676.55 | 2749676.55 | 2749676.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133445 | Proyecto de inversión | 858400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858400.0, modificado:858400.0}} | 189059.- Telesecundaria No. 822 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B044-5825F | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:-, lon:-92.575277, lat:15.132222}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 858400 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134202 | Proyecto de inversión | 1638060 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638060.0, modificado:1638059.8}} | 189032.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B012-5825S | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:-, lon:-92.689166, lat:16.7875}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1638059.8 | 1130500.99 | 1130500.99 | 1130500.99 | 1130500.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134208 | Proyecto de inversión | 1031872 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031872.0, modificado:1031872.46}} | 189047.-Primaria Narciso Mendoza | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B019-5825S | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:-, lon:-92.725277, lat:16.730555}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1031872.46 | 515936.23 | 515936.23 | 515936.23 | 515936.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134209 | Proyecto de inversión | 1298615 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298615.0, modificado:1298615.31}} | 189050.-Primaria Ignacio Allende | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B020-5825S | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:89, direccion:-, lon:-92.030555, lat:16.281944}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1298615.31 | 649307.66 | 649307.66 | 649307.66 | 649307.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134226 | Proyecto de inversión | 3616685 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3616685.0, modificado:3616684.57}} | 189014.-Primaria Tierra Y Libertad | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B009-5825S | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:-, lon:-92.974722, lat:17.01}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3616684.57 | 1808342.29 | 1808342.29 | 1808342.29 | 1808342.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134229 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | 189016.-Primaria Indigena Enrique Pestalozzi | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B010-5825S | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:-, lon:-92.839924, lat:17.009243}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2750000 | 2644103.85 | 2644103.85 | 2644103.85 | 2644103.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP10130100092948 | Proyecto de inversión | 3129691.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3129691.36, modificado:2129691.36}} | Mejoramiento O Ampliación | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 2129691.36 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301312129 | Proyecto de inversión | 2246488.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246488.99, modificado:2246488.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO - 194210 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194210 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:888, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JOL TANCHIBIL JOC CAMPO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CACATEEL Y CAMINO JOL TAN CHIVIL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS CACUALA HASTA LLEGAR A CACATEEL DE AHI TOMAR CAMINO A SAN PEDRO BET, lon:-91.9874264, lat:17.07467603}} | 2018-03-15 | 2018-07-15 | 2246488.99 | 2246488.99 | 2246488.99 | 1407506.92 | 1407506.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/120/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2246488.99, importe_modificado:2246488.99}} | {meta1: {avance:48.0}} | {1312129/proyecto_PROCESO, 1312129/proyecto_FIN, 1312129/proyecto_INICIO, 1312129/proyecto_FIN, 1312129/proyecto_PROCESO, 1312129/proyecto_FIN, 1312129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328412 | Proyecto de inversión | 393956.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393956.65, modificado:393956.65}} | CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR DOS - 267269 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NO, lon:-92.58549521, lat:17.2796934}} | 2018-09-06 | 2018-10-31 | 393956.65 | 393956.65 | 118187 | 118187 | 118187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-088/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:393956.65, importe_modificado:393956.65}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1328412/proyecto_PROCESO, 1328412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057656 | Proyecto de inversión | 1533841.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533841.73, modificado:1533841.73}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Huixtla Entre Avenida Tuxtla Gutiérrez Y Avenida Venustiano Carranza - 1064 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1064 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:916.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTLA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRAN, lon:-93.0967242, lat:16.78959327}} | 2018-01-25 | 2018-05-25 | 1533841.73 | 1533841.73 | 1533841.73 | 1533841.73 | 1533841.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-013-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1533841.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:916.22}} | {1194567/proyecto_INICIO, 1194567/proyecto_FIN, 1194567/proyecto_INICIO, 1194567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142997 | Proyecto de inversión | 86354.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86354.05, modificado:86354.05}} | Mantenimiento De Camino En La Rancheria Libertad 1a Secc Tramo De La Via A La Alianza | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR10 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:RIA. LA LIBERTAD 1RA SECCION, lon:-93.285, lat:17.60861}} | 2018-03-01 | 2018-07-01 | 86354.05 | 86354.05 | 86354.05 | 86354.05 | 86354.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.2}} | {1282716/proyecto_FIN, 1282716/proyecto_INICIO, 1282716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086050 | Proyecto de inversión | 1902862.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902862.93, modificado:1902862.93}} | Construccion De Treinta Acciones De Muro Firme - 65564 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65564 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y LOCA, lon:-92.55720951, lat:17.24668014}} | 2018-03-30 | 2018-07-13 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | 1902862.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-037/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1902862.93, importe_modificado:1902862.93}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224431/proyecto_INICIO, 1224431/proyecto_PROCESO, 1224431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307054 | Proyecto de inversión | 808477.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808477.99, modificado:808477.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO - 172734 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172734 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MOHA Y CAMINO SAN JUAN TENOJIB,PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A CRUCERO SAN ANTONIO OMAR CAMINO A SAN ANTONIO LAS PALOMAS DESPUES DE MOHA SE UBICA ESTA LOCALIDA, lon:-92.21571721, lat:17.1215844}} | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 808477.99 | 808477.99 | 808477.99 | 605931.5 | 605931.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2018, contratista:SALVADOR ZARATE VICENTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:808477.99, importe_modificado:808477.99}} | {meta1: {avance:17.0}} | {1307054/proyecto_INICIO, 1307054/proyecto_FIN, 1307054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307117 | Proyecto de inversión | 3897708.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897708.41, modificado:3897708.41}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO OCOSINGO GUAQUITEPEC A SAN VICENTE BUENAVISTA - 172923 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172923 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO GUAQUITEPEC A OCOSINGO KM 1+500- SAN VICENTE BUENAVISTA KM 0+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 100 COLONIA CHILON, 29940SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA SITALA Y CAMINO GUAQUITEPEC,PARTIENDO DE CHILON AL LE, lon:-92.27865739, lat:16.99140817}} | 2018-02-01 | 2018-05-30 | 3897708.41 | 3897708.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2018, contratista:REBECA ANDREA JUNCO SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:3897708.41, importe_modificado:3897708.41}} | {meta1: {avance:2.1}} | {1307117/proyecto_INICIO, 1307117/proyecto_FIN, 1307117/proyecto_PROCESO, 1307117/proyecto_FIN, 1307117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301312236 | Proyecto de inversión | 2548824.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548824.84, modificado:2548824.84}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 194580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194580 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CARMEN TZAJALA Y CAMINO LA PROVIDENCIA,PARTIR DE CHILON TOMAR CALLE TZAJALA RUMBO A FINCA TZAJALA PASAR LA PROVIDENCIA HASTA LLEGAR A CARMENTZAJALA POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD, lon:-92.23377463, lat:17.13262003}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 2548824.84 | 2548824.84 | 2548824.84 | 1408619.7 | 1408619.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/073/2018, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2548824.84, importe_modificado:2548824.84}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1312236/proyecto_INICIO, 1312236/proyecto_FIN, 1312236/proyecto_PROCESO, 1312236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328758 | Proyecto de inversión | 570858.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570858.88, modificado:570858.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE ACCIONES DE MURO FIRME - 268912 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 268912 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ- SAN PATRICIOMARGEN DERECHOKILÓMETRO 20 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PATRICIO, 29800SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPASENTRE CAMINO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CAMINO SAN PATRICIO,ESTA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-92.57623742, lat:17.30242323}} | 2018-09-06 | 2018-10-26 | 570858.88 | 570858.88 | 171257.66 | 171257.66 | 171257.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-091/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:570858.88, importe_modificado:570858.88}} | {meta1: {avance:3.0}} | {1328758/proyecto_PROCESO, 1328758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057647 | Proyecto de inversión | 120416.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120416.71, modificado:120416.71}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Callejón Los Laureles Entre Avenida Aguascalientes Y Avenida Dos - 1392 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1392 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:118.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS LAURELES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, CALLE PUEBLA L, lon:-93.1028107, lat:16.78966396}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 120416.71 | 120416.71 | 120416.71 | 120416.71 | 120416.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-015-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:120416.71, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:118.79}} | {1194558/proyecto_INICIO, 1194558/proyecto_FIN, 1194558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057643 | Proyecto de inversión | 554705.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554705.64, modificado:554705.64}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada Guerrero Entre Avenida Chihuahua Y Avenida Sinaloa - 1413 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1413 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:102.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE GUERRERO LA OB, lon:-93.10403046, lat:16.79526385}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 554705.64 | 554705.64 | 554705.64 | 332823.38 | 332823.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-010-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:554705.64, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:102.8}} | {1194554/proyecto_INICIO, 1194554/proyecto_PROCESO, 1194554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085114 | Acción | 367068.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367068.34, modificado:367068.34}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 85279 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 85279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2018-04-02 | 2018-08-02 | 367068.34 | 367068.34 | 367068.34 | 367068.34 | 367068.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223495/proyecto_INICIO, 1223495/proyecto_FIN, 1223495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085096 | Proyecto de inversión | 1991725.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991725.6, modificado:1991725.6}} | Construcción De Sistema De Agua Potable - 32824 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32824 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:62.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:150, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO BOMBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA SAN PEDRO BOMBANO, 29130 SAN PEDRO BOMBANO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-93.30645199, lat:16.75482216}} | 2018-03-28 | 2018-06-28 | 1991725.6 | 1991725.6 | 1991725.6 | 1991725.6 | 1991725.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-014/2018, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1991725.6, importe_modificado:1991725.6}} | {meta1: {avance:62.8}} | {1223477/proyecto_PROCESO, 1223477/proyecto_INICIO, 1223477/proyecto_FIN, 1223477/proyecto_INICIO, 1223477/proyecto_FIN, 1223477/proyecto_INICIO, 1223477/proyecto_FIN, 1223477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086086 | Proyecto de inversión | 380572.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380572.59, modificado:380572.59}} | Construccion De Seis Acciones De Muro Firme - 66630 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66630 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:125, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CEIBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA EL CEIBO, 29800 EL CEIBO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE BOCA CHULU M Y VEREDA EL CEIBO, ESTA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMAD, lon:-92.56546832, lat:17.29712988}} | 2018-04-02 | 2018-05-18 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-044/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:380572.59, importe_modificado:380572.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224467/proyecto_INICIO, 1224467/proyecto_PROCESO, 1224467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086078 | Proyecto de inversión | 433352.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433352.31, modificado:433352.31}} | Construccion De Veintidos Acciones De Techo Firme - 66737 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66737 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATRINA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA LOCALIDAD DONDE CONSTRUIRÁ LA OBRA SE LOCAL, lon:-92.56707306, lat:17.26468703}} | 2018-04-03 | 2018-07-06 | 433352.31 | 433352.31 | 433352.31 | 433352.31 | 433352.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-046/2018, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:433352.31, importe_modificado:433352.31}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224459/proyecto_INICIO, 1224459/proyecto_PROCESO, 1224459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086045 | Proyecto de inversión | 861649.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861649.59, modificado:861649.59}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Barrio San Francisco - 133734 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 133734 | N | 0 | 0 | 1945 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA CANCHA TECHADA DE ESTA LOCALIDAD, lon:-92.64190299, lat:17.35682958}} | 2018-04-04 | 2018-06-08 | 861649.59 | 861649.59 | 861649.59 | 861649.59 | 861649.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-066/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:861649.59, importe_modificado:861649.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224426/proyecto_PROCESO, 1224426/proyecto_INICIO, 1224426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086055 | Proyecto de inversión | 1585719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585719.11, modificado:1585719.11}} | Construcción De Veinticinco Acciones De Muro Firme - 138037 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 138037 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA DESPUÉS DE LA LOCALIDAD CAMPAMENT, lon:-92.70210156, lat:17.35647663}} | 2018-04-05 | 2018-07-06 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | 1585719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-073/2018, contratista:CONSTRUCTORA & ARRENDADORA MATBESA, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1585719.11, importe_modificado:1585719.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224436/proyecto_PROCESO, 1224436/proyecto_INICIO, 1224436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086072 | Proyecto de inversión | 261367.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261367.16, modificado:261367.16}} | Construcción De Veinticinco Acciones De Piso Firme - 137731 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 137731 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS COCADIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y ANDR, lon:-92.67555969, lat:17.35100426}} | 2018-04-05 | 2018-06-29 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | 261367.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-072/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:261367.16, importe_modificado:261367.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224453/proyecto_INICIO, 1224453/proyecto_PROCESO, 1224453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086074 | Proyecto de inversión | 492445.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492445.81, modificado:492445.81}} | Construccion De Veinticinco Acciones De Techo Firme - 65182 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 65182 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA ATOYAC NAYLUM, 29800 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO SAN JUAN MIRAD, lon:-92.67549639, lat:17.35173135}} | 2018-03-28 | 2018-06-29 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | 492445.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-033/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:492445.81, importe_modificado:492445.81}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224455/proyecto_INICIO, 1224455/proyecto_PROCESO, 1224455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328778 | Proyecto de inversión | 920990.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920990.93, modificado:920990.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO - 269009 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 269009 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:59.1, meta_modificada:59.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800MOYOS, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.6372969, lat:17.35882583}} | 2018-09-13 | 2018-10-19 | 920990.93 | 920990.93 | 368396.37 | 368396.37 | 368396.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-092/2018, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:920990.93, importe_modificado:920990.93}} | {meta1: {avance:17.73}} | {1328778/proyecto_PROCESO, 1328778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329000 | Proyecto de inversión | 374942.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374942.84, modificado:374942.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN GALILEA CENTRO - 269875 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 269875 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:710.16, meta_modificada:710.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:63, direccion:CALLE NORTE COLONIA GALILEA, 00000GALILEA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y 5 KM SE ECUENTRA LA LOCALIDAD DE GALILEA CENTRO, lon:-92.51044449, lat:16.611094}} | 2018-02-05 | 2018-03-17 | 374942.84 | 374942.84 | 369536.21 | 369536.21 | 369536.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:710.16}} | {1329000/proyecto_INICIO, 1329000/proyecto_PROCESO, 1329000/proyecto_FIN, 1329000/proyecto_INICIO, 1329000/proyecto_FIN, 1329000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084469 | Proyecto de inversión | 4016984.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016984.59, modificado:4016984.59}} | Construcción De Techo Firme - 4314 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 4314 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LOS TECHOS FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS EN FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJI, lon:-92.7937015, lat:16.13330457}} | 2018-03-12 | 2018-04-28 | 4016984.59 | 4016984.59 | 4016984.59 | 4016984.59 | 4016984.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/010-AD/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4016984.59, importe_modificado:4016984.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222850/proyecto_INICIO, 1222850/proyecto_PROCESO, 1222850/proyecto_FIN, 1222850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142987 | Proyecto de inversión | 80229.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80229.22, modificado:80229.22}} | Mantenimiento De Camino Ria. Las Mirandas | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR09 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:LAS MIRANDAS, lon:-93.03778, lat:17.76861}} | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 80229.22 | 80229.22 | 80229.22 | 80229.22 | 80229.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.1}} | {1282704/proyecto_INICIO, 1282704/proyecto_FIN, 1282704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301312871 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 199669 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 199669 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:CAMINO TRAMO FINCA CUSTEPEQUES- PLAN BAJA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 800 EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPASENTRE CAMINO CUSTEPEQUES Y TERRACERIA PARAISO, CALLE CUARTA NORTE EL PUNTO DE CON, lon:-92.91477886, lat:15.78860825}} | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1824329.79 | 1824329.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/027-AD/2018, contratista:LUMAR CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {avance:22.08}} | {1312871/proyecto_PROCESO, 1312871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085122 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rahabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 51442 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 51442 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE NORTE CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27386744, lat:16.81034814}} | 2018-02-19 | 2018-05-18 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-006/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223503/proyecto_PROCESO, 1223503/proyecto_INICIO, 1223503/proyecto_FIN, 1223503/proyecto_PROCESO, 1223503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329250 | Proyecto de inversión | 755850.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755850.94, modificado:755850.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL VERGEL - 270598 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 270598 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1442.72, meta_modificada:1442.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:120, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 00000EL VERGEL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A MANO IZQUIERDA ESTA UNA ENTRADA LLAMADA VISTA HERMOSA Y A 1 KM., lon:-92.52268428, lat:16.5794838}} | 2018-01-04 | 2018-03-30 | 755850.94 | 755850.94 | 755783.65 | 755783.65 | 755783.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1442.72}} | {1329250/proyecto_INICIO, 1329250/proyecto_FIN, 1329250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085116 | Proyecto de inversión | 317597.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317597.98, modificado:317597.98}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Barrio San Jose - 51390 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 51390 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:183.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SE ENCUENTRA SERCA DE UNA TORTILLERIA, lon:-93.27544266, lat:16.8114086}} | 2018-03-12 | 2018-04-11 | 317597.98 | 317597.98 | 317597.98 | 317597.98 | 317597.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-030/2018, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:317597.98, importe_modificado:317597.98}} | {meta1: {avance:183.6}} | {1223497/proyecto_PROCESO, 1223497/proyecto_FIN, 1223497/proyecto_INICIO, 1223497/proyecto_PROCESO, 1223497/proyecto_INICIO, 1223497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057481 | Proyecto de inversión | 390671.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390671.53, modificado:390671.53}} | Instalacion De Alumbrado Publico - 6950 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 6950 | N | 0 | 0 | 1150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL NORTE, CA, lon:-92.5522935, lat:17.28472379}} | 2018-02-19 | 2018-03-20 | 390671.53 | 390671.53 | 390671.53 | 390671.53 | 390671.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-008/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:390671.53, importe_modificado:390671.53}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194392/proyecto_INICIO, 1194392/proyecto_FIN, 1194392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084579 | Proyecto de inversión | 1784362.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784362.13, modificado:1784362.13}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 118891 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 118891 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL CHARRO COLONIA COLONIA MONTEBELLO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BOULEVARD BENITO JUAREZ, CARRETERA CARRETERA JUAREZ- PICHUCALCO CHIAPAS SALIR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS Y REC, lon:-93.18583242, lat:17.60130215}} | 2018-06-25 | 2018-08-24 | 713744.84 | 713744.84 | 713744.84 | 713744.84 | 713744.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-018/2018, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1784362.13, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.4}} | {1222960/proyecto_INICIO, 1222960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084782 | Proyecto de inversión | 909253.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909253.1, modificado:909253.1}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 100126 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 100126 | N | 0 | 0 | 5392 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO BUENOS AIRES II, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, ENTRE 18 Y 20 ORIENTE, lon:-93.89122194, lat:16.24139828}} | 2018-04-16 | 2018-05-30 | 909253.1 | 909253.1 | 909253.1 | 909253.1 | 909253.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM14/2018, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZABAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:909253.1, importe_modificado:909253.1}} | {meta1: {avance:883.0}} | {1223163/proyecto_PROCESO, 1223163/proyecto_INICIO, 1223163/proyecto_FIN, 1223163/proyecto_PROCESO, 1223163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307881 | Proyecto de inversión | 1234871.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234871.63, modificado:1234871.63}} | CONSTRUCCION DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO - 175829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175829 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:774, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940VENUSTIANO CARRANZA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA LA LIBERTDAD Y CARRETERA LA ESPERANZA,PARTIENDO DE CHILON A BACHAJON AVANZAR APROX. 2 KM PASAR LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA Y ENTRAR MANO DERECHA, lon:-92.26088558, lat:17.09814843}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 1234871.63 | 1234871.63 | 1234871.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/146/2018, contratista:WILLIAM NOE LOPEZ MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1234871.63, importe_modificado:1234871.63}} | {meta1: {avance:26.0}} | {1307881/proyecto_FIN, 1307881/proyecto_INICIO, 1307881/proyecto_PROCESO, 1307881/proyecto_FIN, 1307881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325566 | Proyecto de inversión | 1366518.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366518.21, modificado:1366518.21}} | COSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN NUEVO AMATENANGO TRES TABERNAS - 253023 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 253023 | N | 0 | 0 | 765 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:105, direccion:RANCHERIA NUEVO AMATENANGO TRES TABERNAS, 00000NUEVO AMATENANGO (TRES TABERNAS), TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL EN EL KM 104 A LADO IZQUIERDO A 50 MTS ESTA LA RANCHERIA NUEVO AMATENANGO, lon:-92.52067131, lat:16.6025482}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1366518.21 | 1366518.21 | 1341263.74 | 1341263.74 | 1341263.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1325566/proyecto_INICIO, 1325566/proyecto_FIN, 1325566/proyecto_PROCESO, 1325566/proyecto_FIN, 1325566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085996 | Proyecto de inversión | 1355779.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355779.62, modificado:1355779.62}} | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Avenida La Frontera - 129468 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 129468 | N | 0 | 0 | 1084 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LA FRONTERA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DE LA RAZA, CALLE DE LOS CEREZOS ESTA OBRA DE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y DE LA RAZA DE, lon:-92.66593545, lat:16.72630424}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1355779.62 | 1355779.62 | 1081601.43 | 1081601.43 | 1081601.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/039/2018, contratista:GRUPO ESCIA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1355779.62, importe_modificado:1355779.62}} | {meta1: {avance:0.78}} | {1224377/proyecto_PROCESO, 1224377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329392 | Proyecto de inversión | 481859.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481859.69, modificado:481859.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO VEINTICUATRO DE JUNIO - 270828 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 270828 | N | 0 | 0 | 630 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO 24 DE JUNIO, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALLE ONCEAVA SUR ORIENTE Y CALLE BUENA VISTA,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 118 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA PA, lon:-92.46759358, lat:16.53140774}} | 2018-01-05 | 2018-03-05 | 481859.69 | 481859.69 | 481851.15 | 481851.15 | 481851.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:76.0}} | {1329392/proyecto_PROCESO, 1329392/proyecto_FIN, 1329392/proyecto_INICIO, 1329392/proyecto_PROCESO, 1329392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057608 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 7152 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7152 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA DURANGO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE CHIAPAS LA VIVIEND, lon:-93.10588965, lat:16.79607939}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-040-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:661863.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194519/proyecto_INICIO, 1194519/proyecto_FIN, 1194519/proyecto_PROCESO, 1194519/proyecto_FIN, 1194519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057616 | Proyecto de inversión | 132372.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 7169 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7169 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE MÉXICO LAS VIVIE, lon:-93.10565052, lat:16.79366154}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 132372.76 | 132372.76 | 132372.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-041-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1194527/proyecto_PROCESO, 1194527/proyecto_INICIO, 1194527/proyecto_FIN, 1194527/proyecto_PROCESO, 1194527/proyecto_FIN, 1194527/proyecto_INICIO, 1194527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133832 | Proyecto de inversión | 2109509 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109509.0, modificado:2109509.09}} | 189049.- Universidad Autonoma De Chiapas Facultad De Medicina. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B004-5825F | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2109509.09 | 1054754.55 | 1054754.55 | 1054754.55 | 1054754.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133853 | Proyecto de inversión | 763713 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763713.0, modificado:763713.0}} | 189080.- Escuela Preparatoria Tonala. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B018-5825F | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:-, lon:-93.751388, lat:16.089444}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 763713 | 381856.5 | 381856.5 | 381856.5 | 381856.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133409 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 109673.- Primaria Dr. Jaime Torres Bodet. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B031-5825A | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:-, lon:-93.091666, lat:16.629444}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133410 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | 101192.- Primaria Ignacio José De Allende Y Unzaga. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B029-5825A | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-92.149722, lat:14.679166}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133452 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 101170.- Secundaria Técnica No. 34. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B008-5825A | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:-, lon:-93.2675, lat:16.184722}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283765 | Proyecto de inversión | 22465946.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.246594621E7, modificado:2.246594621E7}} | MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LAS ARENAS LA LÍNEA - 145509 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 4+300- 9+300 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA LAS ARENAS, 30464LAS ARENAS, ARRIAGA CHIAPASENTREY,MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LAS ARENAS - LA LÍNEA TRAMO DE KM. 0000 AL KM. 14300 EN LA LOCALIDAD DE LAS ARENA, lon:-93.99203444, lat:16.24196849}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 17223892.1 | 16109390.59 | 16109390.59 | 15948734.37 | 15948734.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184014-077, contratista:INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.218931909E7, importe_modificado:2.218931909E7}} | {meta1: {avance:4000.0}} | {1283765/proyecto_INICIO, 1283765/proyecto_PROCESO, 1283765/proyecto_INICIO, 1283765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283768 | Proyecto de inversión | 18110657.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.811065795E7, modificado:1.811065795E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACAPETAHUA EMBARCADERO LAS GARZAS - 145644 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145644 | N | 0 | 0 | 31493 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 7+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EMBARCADERO LAS GARZAS, 30586ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS TRAMO: KM. 0000 - KM. 17+000, EN EL MUNICIPIO DE AC, lon:-92.70061775, lat:15.27700537}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 18110657.95 | 9055328.98 | 9055328.98 | 9055328.98 | 9055328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184011-078, contratista:FRANCISCO AGUILERA GÓMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.811065795E7, importe_modificado:1.811065795E7}} | {meta1: {avance:4970.0}} | {1283768/proyecto_INICIO, 1283768/proyecto_PROCESO, 1283768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283788 | Proyecto de inversión | 12760425.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276042544E7, modificado:1.276042544E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO COMITÁN LA MESILLA PUJILTIC - 145909 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145909 | N | 0 | 0 | 78392 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:57100.0, meta_modificada:57100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO 51+000- 57+100 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO FRONTERA COMALAPA, 30140LA MESILLA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO COMITAN - LA MESILLA - PUJILTIC TRAMO: KM. 0000 - KM. 57+100, EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-92.14056562, lat:15.77929644}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12760425.44 | 9648373.19 | 9648373.19 | 9544736.82 | 9544736.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184006-084, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.276042544E7, importe_modificado:1.276042544E7}} | {meta1: {avance:52000.0}} | {1283788/proyecto_INICIO, 1283788/proyecto_PROCESO, 1283788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283789 | Proyecto de inversión | 10230408.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.023040847E7, modificado:1.023040847E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DE AGUA EC VILLAHERMOSA MÉRIDA - 146007 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 146007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 6+200 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 200 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DE AGUA - E.C. VILLAHERMOSA - MERIDA TRAMO: DEL KM. 0000 AL KM. 6+200 LIM. EDO. TABAS, lon:-92.33552194, lat:17.57121543}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10230408.47 | 5115204.24 | 5115204.24 | 5115204.24 | 5115204.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184013-082, contratista:GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.023040847E7, importe_modificado:1.023040847E7}} | {meta1: {avance:3100.0}} | {1283789/proyecto_INICIO, 1283789/proyecto_PROCESO, 1283789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283790 | Proyecto de inversión | 9582037.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9582037.25, modificado:9582037.25}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EJIDO HIERBABUENA IXVONTIC RAMAL BARRIO SAN ANTONIO - 146038 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 146038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO 0+620- 1+360 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 740 PUEBLO BOCHIL, 29770LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPASENTREY,MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EJIDO HIERBABUENA - IXVONTIC - RAMAL BARRIO SAN ANTONIO TRAMO: KM 0000 - KM 1+360, EN LA LOCA, lon:-92.89932307, lat:16.94039602}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9582037.25 | 7023897.29 | 7023897.29 | 6949199.33 | 6949199.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184017-081, contratista:ITURIEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9582037.25, importe_modificado:9582037.25}} | {meta1: {avance:503.2}} | {1283790/proyecto_INICIO, 1283790/proyecto_PROCESO, 1283790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283795 | Proyecto de inversión | 9578898.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9578898.12, modificado:9578898.12}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PIJIJIAPAN PLAN DE AYALA - 146666 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 146666 | N | 0 | 0 | 55231 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 4+000- 5+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO PIJIJIAPAN CENTRO, 30540PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PIJIJIAPAN - PLAN DE AYALA TRAMO: KM. 0000 - KM. 11+500 DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN, lon:-93.19498066, lat:15.68088009}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9578898.12 | 6168155.94 | 6168155.94 | 6122559.2 | 6122559.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184002-009, contratista:CUXTEPEQUES CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9578898.12, importe_modificado:9578898.12}} | {meta1: {avance:520.0}} | {1283795/proyecto_INICIO, 1283795/proyecto_PROCESO, 1283795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308213 | Proyecto de inversión | 992795.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992795.7, modificado:992795.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA JARDINES DEL NORTE - 177847 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 177847 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LEGUMBRES COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRECALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA AZUCENAS LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ALADO DE LA COLONIA , lon:-93.11323045, lat:16.80058947}} | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-068-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1389913.98, importe_modificado:1389913.98}} | {meta1: {avance:1.5}} | {1308213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313690 | Proyecto de inversión | 280833.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280833.48, modificado:280833.48}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS III TECHO FIRME III - 205283 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 205283 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO OSTUACAN- B.C. ANTONIO LEONKILÓMETRO 34 + 100 EJIDO B. C. ANTONIO LEON, 29550ANTONIO LEÓN, OSTUACÁN CHIAPASENTRE CARRETERA PLAN DE AYALA Y CARRETERA ANTONIO LEON,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 34.10, lon:-93.47697343, lat:17.41089177}} | 2018-07-20 | 2018-08-31 | 280833.48 | 280833.48 | 280833.4 | 280833.4 | 280833.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:42.0}} | {1313690/proyecto_FIN, 1313690/proyecto_INICIO, 1313690/proyecto_PROCESO, 1313690/proyecto_FIN, 1313690/proyecto_INICIO, 1313690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313696 | Proyecto de inversión | 917817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917817.0, modificado:917817.0}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 205299 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205299 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:377, direccion:VEREDA TRAMO FILADELFIA- EL EDEN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHILÓN, 29940EL EDÉN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO FILADELFIA Y CAMINO MONTEPIO,ENTRAR AL BARRIO DE SAN ANTONIO PATHITZ Y TOMAR EL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHERIA TZAJALA Y TO, lon:-92.27075148, lat:17.13108664}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 917817 | 917817 | 917817 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/175/2018, contratista:LUIS ANTONIO QUEZADA ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:917817.0, importe_modificado:917817.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1313696/proyecto_INICIO, 1313696/proyecto_FIN, 1313696/proyecto_PROCESO, 1313696/proyecto_FIN, 1313696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320752 | Proyecto de inversión | 1524062.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524062.44, modificado:1524022.66}} | MEJORAMIENTO DE SETENTA Y OCHO VIVIENDAS TECHO FIRME - 231522 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 231522 | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:EJIDO SACAJTIC, 29714ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE Y,EJIDO ZACAJTIC MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS DOMICILIO , lon:-92.76345706, lat:17.25150853}} | 2018-04-09 | 2018-06-09 | 1524022.66 | 1524022.66 | 1524022.66 | 1524022.66 | 1524022.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1320752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320840 | Proyecto de inversión | 1074659.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074659.41, modificado:1065061.36}} | MEJORAMIENTO DE CINCUENTA Y CINCO VIVIENDAS TECHO FIRME - 231794 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 231794 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO SANTUARIO EL POZO ESQUIPULA, lon:-92.64527023, lat:17.26734801}} | 2018-03-05 | 2018-04-14 | 1065061.36 | 1065061.36 | 1065061.36 | 1065061.36 | 1065061.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:55.0}} | {1320840/proyecto_INICIO, 1320840/proyecto_PROCESO, 1320840/proyecto_INICIO, 1320840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057600 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Salvador - 7200 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7200 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EGIPTO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA ISRAEL LA, lon:-93.07812868, lat:16.73699134}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-041-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194511/proyecto_PROCESO, 1194511/proyecto_INICIO, 1194511/proyecto_FIN, 1194511/proyecto_PROCESO, 1194511/proyecto_FIN, 1194511/proyecto_INICIO, 1194511/proyecto_PROCESO, 1194511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085172 | Proyecto de inversión | 2547264.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547264.82, modificado:2547264.82}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 73702 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 73702 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:BRECHA TRAMO SAN LUCAS - CAPTACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 972 EJIDO SAN LUCAS, 30614 SAN LUCAS, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA DE CAPTACION SE ENCUENTRA A 1972 METROS DE DISTANCIA ARRIBA DE LA COMUNIDAD PARTIENDO DEL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA EL TA, lon:-92.47778384, lat:15.2960249}} | 2018-03-05 | 2018-06-04 | 2547264.82 | 2547264.82 | 2547264.82 | 2547264.82 | 2547264.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-023/2018, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2547264.82, importe_modificado:2547264.82}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223553/proyecto_INICIO, 1223553/proyecto_FIN, 1223553/proyecto_PROCESO, 1223553/proyecto_FIN, 1223553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057666 | Proyecto de inversión | 288921.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288921.9, modificado:288921.9}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Dos Entre Calle México Y Calle Puerto De Veracruz - 2689 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 2689 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DOS COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ, AVENIDA CUATRO LA OBR, lon:-93.10456154, lat:16.78923495}} | 2018-02-28 | 2018-06-25 | 288921.9 | 288921.9 | 288921.9 | 189741.43 | 189741.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-036-2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:288921.9, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:127.5}} | {1194577/proyecto_INICIO, 1194577/proyecto_PROCESO, 1194577/proyecto_FIN, 1194577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283871 | Proyecto de inversión | 299085.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299085.53, modificado:299085.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CH ACHAB - 149449 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 149449 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:PUEBLO CHILÓN, 29940CHACHAB, CHILÓN CHIAPASENTREY,CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACHAB, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN, lon:-92.12308008, lat:16.99901759}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 299085.53 | 206854.12 | 206854.12 | 204808.79 | 204808.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:181029-043, contratista:DANIEL MANDUJANO GARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1495427.66, importe_modificado:1495427.66}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1283871/proyecto_INICIO, 1283871/proyecto_PROCESO, 1283871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385088 | Proyecto de inversión | 618990.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618990.42, modificado:618990.42}} | 1799902.- Primaria Juan Escutia. | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B092-5825S | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Angel Albino Corzo, Chis., México, lon:-92.7235178, lat:15.8722105}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 618990.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201143014 | Proyecto de inversión | 155528.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155528.23, modificado:155528.23}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones Interior Y Exterior En Calle (Las Brisas Y Arboledas) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR12 | N | 0 | 0 | 7862 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL EN CALLE LAS BRISAS Y ARBOLEDAS, lon:-93.109444, lat:17.7875}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 155528.23 | 155528.23 | 155528.23 | 155528.23 | 155528.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1282738/proyecto_PROCESO, 1282738/proyecto_INICIO, 1282738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087529 | Proyecto de inversión | 264528.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264528.11, modificado:264528.11}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 5152 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 5152 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO PEÑITAS, 29550 NUEVO PEÑITAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD DEL EJIDO NUEVO PEÑITAS SE ENCUENTRA A 25.5 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE OSTUACAN, CHIAPAS SIGUIENDO LA R, lon:-93.45707953, lat:17.45475906}} | 2018-03-12 | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225910/proyecto_INICIO, 1225910/proyecto_FIN, 1225910/proyecto_PROCESO, 1225910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057389 | Proyecto de inversión | 592067.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592067.25, modificado:592067.25}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Dr Samuel Leon Brindis - 16977 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16977 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO SUR CIUDAD SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE ORIENTE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ORIENTE, , lon:-92.65652991, lat:15.315475}} | 2018-02-06 | 2018-04-18 | 592067.25 | 592067.25 | 592067.25 | 592067.25 | 592067.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-009/2018, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:592067.25, importe_modificado:592067.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194300/proyecto_INICIO, 1194300/proyecto_PROCESO, 1194300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069393 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:4068965.51}} | Centro De Rehabilitación Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Chiapas (Sistema Dif Chiapas) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142211E06501I12B004101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 4068965.51 | 2565409.52 | 2565409.52 | 2565409.52 | 2565409.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} | {1206567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069368 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | Mantenimiento De La Feria De Tapachula (Pavimentación Asfáltica En Área De Comedores Y Construcción De Módulo Sanitario) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142211E06501I12B006089025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-01-01 |  | 3800000 | 3344577.98 | 3344577.98 | 3344577.98 | 3344577.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086013 | Proyecto de inversión | 1846645.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846645.69, modificado:1846645.69}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Mirador Y Sumidero - 106181 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106181 | N | 0 | 0 | 1476 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL MIRADOR BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL SUMIDERO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE REAL DEL SANTUARIO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EN, lon:-92.64540759, lat:16.71036505}} | 2018-03-26 | 2018-05-31 | 1846645.69 | 1846645.69 | 1846645.69 | 1846645.69 | 1646645.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/026/2018, contratista:MENDOZA Y BALLINAS ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1846645.69, importe_modificado:1846645.69}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224394/proyecto_INICIO, 1224394/proyecto_PROCESO, 1224394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086018 | Proyecto de inversión | 377093.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377093.98, modificado:377093.98}} | Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable De La Privada Sostenes Esponda - 95525 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95525 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA SOSTENES ESPONDA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA ALMOLONGA Y CALLE DE LOS LEÑADORES, CALLE PANTALEON DOMINGUEZ ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE, lon:-92.63035582, lat:16.73111071}} | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 377093.98 | 377093.98 | 377093.98 | 377093.98 | 377093.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/018/2018, contratista:GRUPO ESCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:377093.98, importe_modificado:377093.98}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224399/proyecto_PROCESO, 1224399/proyecto_INICIO, 1224399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086019 | Proyecto de inversión | 248268.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248268.28, modificado:248268.28}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Aleman - 73778 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73778 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE SANTA ROSA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DELA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN LA COLON, lon:-92.65004086, lat:16.7117372}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 248268.28 | 248268.28 | 248268.28 | 248268.28 | 248268.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/012/2018, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:248268.28, importe_modificado:248268.28}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224400/proyecto_INICIO, 1224400/proyecto_PROCESO, 1224400/proyecto_INICIO, 1224400/proyecto_PROCESO, 1224400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086026 | Proyecto de inversión | 1097123.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097123.07, modificado:1097123.07}} | Construcción De Techado En Aéreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Belisario Domínguez Palencia - 102591 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102591 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:49, direccion:CALLE YAALBOCK PUEBLO , 00000 YAALBOC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SENTRAL Y CALLE A POZO DE AGUA, CALLE CONOCIDO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAALBOCK EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ PALENCIA SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.60664939, lat:16.77797964}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1097123.07 | 1097123.07 | 1097123.07 | 1097123.07 | 1097123.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/022/2018, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1097123.07, importe_modificado:1097123.07}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224407/proyecto_INICIO, 1224407/proyecto_FIN, 1224407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083860 | Proyecto de inversión | 3493653.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493653.03, modificado:3493653.03}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Jet Ja A Mojón Segunda Etapa - 114865 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114865 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CAMINO TRAMO JET JA - MOJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 500 COLONIA CHILÓN, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GPE PAXILA Y CAMINO LA PALMA, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ETRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL Y PASAR RAMOSIL GUADALUPE PAXILA H, lon:-91.92627773, lat:17.06860812}} | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 3493653.03 | 3493653.03 | 3493653.03 | 3493653.03 | 3493653.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/025/2018, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:h. ayuntamiento municipal dechilon, chiapas, monto:3493653.03, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222241/proyecto_PROCESO, 1222241/proyecto_FIN, 1222241/proyecto_INICIO, 1222241/proyecto_PROCESO, 1222241/proyecto_INICIO, 1222241/proyecto_PROCESO, 1222241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301314199 | Proyecto de inversión | 1083536.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083536.97, modificado:1083536.97}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO - 208970 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208970 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:915, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940YETAL MOBALTE, CHILÓN CHIAPASENTRE VEREDA EL PARAISO Y CAMINO ALAN SAC JUN,PARTIR DE CHILON HACIA PALENQUE EN EL TRAMO CARRETERO ENTRAR EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO QUE ESTA ANTES DEL CRUCERO SASAMTIC Y DESPUES DE LOCALIDAD E, lon:-92.0824447, lat:17.1845427}} | 2018-04-10 | 2018-07-13 | 1083536.97 | 1083536.97 | 1083536.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/185/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1083536.97, importe_modificado:1083536.97}} | {meta1: {avance:11.5}} | {1314199/proyecto_PROCESO, 1314199/proyecto_INICIO, 1314199/proyecto_PROCESO, 1314199/proyecto_INICIO, 1314199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326292 | Proyecto de inversión | 1374705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374705.76, modificado:1374705.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN BELEN NUEVO SAN GERON - 256738 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 256738 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:COLONIA BELEN NUEVO SAN GERON, 00000BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 1065A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 100 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDA, lon:-92.51964419, lat:16.59870393}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 1374705.76 | 1374705.76 | 1333408.87 | 1333408.87 | 1333408.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} | {1326292/proyecto_INICIO, 1326292/proyecto_PROCESO, 1326292/proyecto_FIN, 1326292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326338 | Proyecto de inversión | 2319857.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319857.42, modificado:2319857.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 256905 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 256905 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA- RA. AGUIRRE BENAVIDES 2A. SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 750 RANCHERIA GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2A SECCIÓN, 29503GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPASENTRE CAMINO REFORMA-RA.AGUIRRE BENAVIDES 2A. SE, lon:-93.33599437, lat:17.81162223}} | 2018-08-15 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:14.0}} | {1326338/proyecto_PROCESO, 1326338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084472 | Proyecto de inversión | 5536050.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5536050.59, modificado:5536050.59}} | Construcción De Piso Firme - 23126 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 23126 | N | 0 | 0 | 1004 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS PISOS FIRMES SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS., lon:-92.48474589, lat:15.97001173}} | 2018-03-28 | 2018-06-02 | 5536050.59 | 5536050.59 | 5536050.59 | 5536050.59 | 5536050.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/020-IR/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5536050.59, importe_modificado:5536050.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222853/proyecto_INICIO, 1222853/proyecto_FIN, 1222853/proyecto_PROCESO, 1222853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057562 | Proyecto de inversión | 416135.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416135.42, modificado:416135.42}} | Mejoramiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 16484 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 16484 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:CALLE TACANA EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TACANA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO TALQUIAN, lon:-92.08373909, lat:15.08592144}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 416135.42 | 416135.42 | 416135.42 | 416135.42 | 416135.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/001/2018 , contratista:ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,CHIAPAS, monto:416135.42, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194473/proyecto_INICIO, 1194473/proyecto_PROCESO, 1194473/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301334670 | Proyecto de inversión | 616923.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616923.42, modificado:616923.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL SEGUNDA ETAPA EN MONTE LIBANO - 281742 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 281742 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:165, direccion:COLONIA MONTE LIBANO, 00000MONTE LIBANO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO IZQUIERDA Y A 150 MTS SE ECUENTRA LA LOCALIDAD DE MONTE LIBANO, lon:-92.52558937, lat:16.60280185}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 616923.42 | 616923.42 | 616918.41 | 616918.41 | 616918.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11.0}} | {1334670/proyecto_INICIO, 1334670/proyecto_FIN, 1334670/proyecto_PROCESO, 1334670/proyecto_FIN, 1334670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084601 | Proyecto de inversión | 159766.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159766.03, modificado:159766.03}} | Techo Firme Morelos Primera Secc - 50926 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 50926 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:RANCHERIA MORELOS 1A. SECC., 29510 MORELOS 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA MORELOS 1A. SECC. Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ CON DIRECCIÓN AL COLEGIO MATEL SE CONTINUA A 1 KMS Y CRUZANDO LA VÍA DEL FFCC., lon:-93.19905835, lat:17.58383279}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 159766.03 | 159766.03 | 159766.03 | 159766.03 | 159766.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222982/proyecto_INICIO, 1222982/proyecto_FIN, 1222982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087386 | Proyecto de inversión | 241149.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241149.75, modificado:241149.75}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 5170 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 5170 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:75, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - BIENES COMUNALES PEÑITAS EL MICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 RANCHERIA BC PEÑITAS EL MICO, 29550 PEÑITAS EL MICO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 28.9 KILÓMETROS DE DISTANCI, lon:-93.45626103, lat:17.46552707}} | 2018-03-12 | 2018-05-12 | 1129.26 | 1129.26 | 1129.26 | 1129.26 | 1129.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225767/proyecto_FIN, 1225767/proyecto_PROCESO, 1225767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085221 | Proyecto de inversión | 138511.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138511.26, modificado:138511.26}} | Pavimentacion De Ciento Setenta Y Siete Metros Cuadrados De Calle Innominada - 71443 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 71443 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:311, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO 15 DE JUNIO DOS, 30614 15 DE JUNIO DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METRO DE DISTANCIA DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.65472503, lat:15.30335368}} | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 138511.26 | 138511.26 | 138511.26 | 138511.26 | 138511.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOPM/FISM-OT-001/2018, contratista:MAYAC EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:138511.26, importe_modificado:138511.26}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223602/proyecto_FIN, 1223602/proyecto_PROCESO, 1223602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085170 | Proyecto de inversión | 254168.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254168.01, modificado:254168.01}} | Construccion De Pozo Artesiano - 75352 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 75352 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE DISTANCIA DEL RESTAURANT LA GALLINA CORRETEADA"", lon:-92.60282135, lat:15.24801564}} | 2018-04-10 | 2018-05-22 | 254168.01 | 254168.01 | 254168.01 | 254168.01 | 254168.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-0034/2018, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:254168.01, importe_modificado:254168.01}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223551/proyecto_FIN, 1223551/proyecto_INICIO, 1223551/proyecto_PROCESO, 1223551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084791 | Proyecto de inversión | 2979718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979718.4, modificado:2979718.4}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 100876 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 100876 | N | 0 | 0 | 3352 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE 2A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30450 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS, TERCER SECTOR DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-94.06584293, lat:16.1746265}} | 2018-04-13 | 2018-06-11 | 2979718.4 | 2979718.4 | 2979718.4 | 2979718.4 | 2979718.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM12/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:2979718.4, importe_modificado:2979718.4}} | {meta1: {avance:6000.0}} | {1223172/proyecto_INICIO, 1223172/proyecto_FIN, 1223172/proyecto_PROCESO, 1223172/proyecto_INICIO, 1223172/proyecto_PROCESO, 1223172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057637 | Proyecto de inversión | 1042960 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042960.0, modificado:1042960.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo Entre Proyección De Calle Sabines Y Proyección De Calle Jocote - 1491 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1491 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINES Y CALLE JOCOTE, AVENIDA IXCANAL LA OBRA, lon:-93.09421458, lat:16.78517782}} | 2018-01-25 | 2018-04-25 | 1042960 | 1042960 | 1042960 | 625776 | 625776 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-006-2018, contratista:BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1042960.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:140.0}} | {1194548/proyecto_PROCESO, 1194548/proyecto_INICIO, 1194548/proyecto_PROCESO, 1194548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301386412 | Proyecto de inversión | 706941.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706941.14, modificado:706941.14}} | 1799182.- Jardín De Niños Ricardo Garibay | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B044-5825S | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:Frontera Comalapa, Santa Rosa, CHIS, lon:-92.156392, lat:15.73508}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 706941.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386422 | Proyecto de inversión | 3595792.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3595792.84, modificado:3595792.84}} | 189093.- Primaria Agustin Melgar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B052-5825S | S | 109 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:Cacahoatán, Mixcum, CHIS, lon:-92.140556, lat:15.024444}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3595792.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386423 | Proyecto de inversión | 2077230.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077230.8, modificado:2077230.8}} | 189095.- Primaria Amado Nervo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B053-5825S | S | 28 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:76, direccion:Villa Comaltitlán, Zapaluta, CHIS, lon:-92.582107, lat:15.281827}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2077230.8 | 1038615.4 | 1038615.4 | 1038615.4 | 1038615.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386424 | Proyecto de inversión | 4923670.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4923670.53, modificado:4923670.53}} | 189098.- Primaria Josefa Ortiz Dominguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B054-5825F | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:Huixtán, La Libertad, CHIS, lon:-92.455864, lat:16.70848}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4923670.53 | 2461835.26 | 2461835.26 | 2461835.26 | 2461835.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386425 | Proyecto de inversión | 224634 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224634.0, modificado:224634.0}} | 189101.- Primaria Emiliano Zapata. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B055-5825F | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:45, direccion:Huixtán, Reforma Agraria, CHIS, lon:-92.29306, lat:16.69167}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 224634 | 112317 | 112317 | 112317 | 112317 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386441 | Proyecto de inversión | 2049823.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049823.04, modificado:2049823.04}} | 189142.-Primaria 21 de Octubre de 1863 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B072-5825S | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:Chiapa de Corzo, La Esperanza, CHIS, lon:-93.004722, lat:16.553333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2049823.04 | 1024911.52 | 1024911.52 | 1024911.52 | 1024911.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386442 | Proyecto de inversión | 2911302.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911302.7, modificado:2911302.7}} | 189143.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B073-5825S | S | 64 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:61, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, General Francisco Villa, CHIS, lon:-93.460278, lat:17.001667}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2911302.7 | 1455651.35 | 1455651.35 | 1455651.35 | 1455651.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386460 | Proyecto de inversión | 2805547.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805547.01, modificado:2805547.01}} | 189135.- Secundaria Maestro Rafael Ramirez Castañeda. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B017-5825S | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:Unión Juárez, Santo Domingo, CHIS, lon:-92.100191, lat:15.032872}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2805547.01 | 1402773.5 | 1402773.5 | 1402773.5 | 1402773.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386461 | Proyecto de inversión | 3020125.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020125.5, modificado:3020125.5}} | 189136.- Telesecundaria No. 743 Emilio Rabasa Estebanel. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B018-5825S | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:Solosuchiapa, Villaflores, CHIS, lon:-93.031245, lat:17.430379}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3020125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386464 | Proyecto de inversión | 1718838.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718838.47, modificado:1718838.47}} | 1799885.- Telesecundaria No. 656 Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B020-5825S | S | 56 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:16, direccion:Siltepec, Llano Grande, CHIS, lon:-92.411667, lat:15.518333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1718838.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386465 | Proyecto de inversión | 1348955.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348955.46, modificado:1348955.46}} | 1799887.- Escuela Secundaria Técnica No. 56 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B021-5825S | S | 184 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tenejapa, Tenejapa, CHIS, lon:-92.50555, lat:16.819862}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1348955.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386467 | Proyecto de inversión | 3512616.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512616.78, modificado:3512616.78}} | 189038.- Telesecundaria No. 456 Tenochtitlan. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B037-5825S | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:Tuzantán, Nueva Tenochtitlán, CHIS, lon:-92.411456, lat:15.194117}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3512616.78 | 1756308.39 | 1756308.39 | 1756308.39 | 1756308.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386471 | Proyecto de inversión | 2093054.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093054.09, modificado:2093054.09}} | 1799884.- Telesecundaria No. 190 15 de Mayo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B004-5825S | S | 100 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Pantepec, Pantepec, CHIS, lon:-93.050854, lat:17.188533}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2093054.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386473 | Proyecto de inversión | 1768818.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768818.91, modificado:1768818.91}} | 1799892.- Secundaria Leona Vicario. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B006-5825S | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:9, direccion:Pijijiapan, La Central, CHIS, lon:-93.298333, lat:15.7275}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1768818.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386474 | Proyecto de inversión | 1140343.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140343.18, modificado:1140343.18}} | 1799897.- Secundaria Joaquin Miguel Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B007-5825S | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Pijijiapan, Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas), CHIS, lon:-93.092858, lat:15.548824}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1140343.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386475 | Proyecto de inversión | 681441.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681441.23, modificado:681441.23}} | 1799898.- Telesecundaria No. 331 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B008-5825S | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:37, direccion:Tonalá, El Naranjo, CHIS, lon:-93.82861, lat:16.05389}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 681441.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201087501 | Acción | 175703.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175703.2, modificado:175703.2}} | Adquisición De Software Y Hardware - 64472 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 64472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:4, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225882/proyecto_INICIO, 1225882/proyecto_PROCESO, 1225882/proyecto_FIN, 1225882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087502 | Acción | 1029586.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029586.36, modificado:1029586.36}} | 33903 Servicios Integrales - 28933 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 28933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-01-01 | 2018-09-29 | 343195.48 | 343195.48 | 343195.48 | 343195.48 | 343195.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CI-46, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS INTEGRALES FOZI SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:1029586.36, importe_modificado:1029586.36}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225883/proyecto_INICIO, 1225883/proyecto_PROCESO, 1225883/proyecto_FIN, 1225883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201134782 | Proyecto de inversión | 75851.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75851.34, modificado:75851.34}} | Mantenimiento De Alumbrado Público | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 4 | N | 0 | 0 | 17067 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:-, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-05-05 | 2018-05-01 | 75851.34 | 75851.34 | 75851.34 | 75851.34 | 75851.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1273550/proyecto_INICIO, 1273550/proyecto_FIN, 1273550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086967 | Proyecto de inversión | 1472089.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472089.87, modificado:1472089.87}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 20899 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 20899 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 390 RANCHERIA RANCHERIA SANTA RITA, 29750 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA RECORRIDO EN CAB MPAL PASANDO LAS COMUNIDADES DE LAZARO CARDENA, lon:-92.8219306, lat:17.23301115}} | 2018-03-05 | 2018-05-31 | 1472089.87 | 1472089.87 | 956858.41 | 956858.41 | 956858.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-01/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1472089.87, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225348/proyecto_INICIO, 1225348/proyecto_FIN, 1225348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084789 | Proyecto de inversión | 845125.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845125.69, modificado:845125.69}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 100173 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 100173 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALIDA 5 DE MAYO - ENTRADA BERLIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 01 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 30450 5 DE MAYO, ARRIAGA CHIAPAS, CAMINO 5 DE MAYO - BERLIN, lon:-93.90529043, lat:16.1700368}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 845125.69 | 845125.69 | 845125.69 | 845125.69 | 845125.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM15/2018, contratista:FILIBERTO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:845125.69, importe_modificado:845125.69}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1223170/proyecto_INICIO, 1223170/proyecto_PROCESO, 1223170/proyecto_FIN, 1223170/proyecto_INICIO, 1223170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057472 | Proyecto de inversión | 752922.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752922.82, modificado:752922.82}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 17020 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17020 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1371, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - NUEVO MITONTIC EL CIMARRÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 8 EJIDO NUEVO MITONTIC EL CIMARRÓN, NUEVO MITONTIC (EL CIMARR, lon:-93.36455614, lat:16.0338965}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 752922.82 | 752922.82 | 752922.82 | 752922.82 | 752922.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-003/2018., contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:752922.82, importe_modificado:752922.82}} | {meta1: {avance:13.0}} | {1194383/proyecto_INICIO, 1194383/proyecto_PROCESO, 1194383/proyecto_FIN, 1194383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385525 | Proyecto de inversión | 1699931.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699931.73, modificado:1699931.73}} | 189147.- Pirmaria El Porvenir | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B095-5825S | S | 57 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:86, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1699931.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385527 | Proyecto de inversión | 1215602.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215602.97, modificado:1215602.97}} | 1799879.- Primaria Mariano Matamoros | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B009-5825S | S | 64 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8963776, lat:16.9965515}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1215602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385544 | Proyecto de inversión | 1878916.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878916.48, modificado:1878916.48}} | 1799907.- Primaria Presidente Juarez. | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B015-5825S | S | 254 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8963776, lat:16.9965515}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1878916.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385550 | Proyecto de inversión | 259350.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259350.86, modificado:259350.86}} | 1799951.- Primaria Fray Bartolome de las Casas. | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B016-5825S | S | 156 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Simojovel, Chis., México, lon:-92.7108991, lat:17.1405789}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 259350.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301309491 | Proyecto de inversión | 4940672.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4940672.23, modificado:4940672.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SEIS CUARTOS DORMITORIO - 184664 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184664 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILON, 29940SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO DELINA BAJA Y CAMINO CHIQUINIVAL,TOMAR CARRETERA TEMO A OCOSINGO Y ENTRAR CRUCERO REFUGIO A DELINA BAJA PSAR TZBJITLE JOTOAQUIL HASTA LLEGAR A SANTIAGO POJCOL, lon:-91.98094301, lat:16.99164949}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 4940672.23 | 4940672.23 | 4940672.23 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2018, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:4940672.23, importe_modificado:4940672.23}} | {meta1: {avance:106.0}} | {1309491/proyecto_FIN, 1309491/proyecto_PROCESO, 1309491/proyecto_INICIO, 1309491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301321952 | Proyecto de inversión | 489109.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489109.77, modificado:489109.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO - 237000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237000 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:COLONIA CHILON, 29940SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO AGUA AZUL Y CAMINO XANIL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRE XANIL Y AGUA AZUL, lon:-92.11723692, lat:17.23162291}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 489109.77 | 489109.77 | 489109.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/229/2018, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:489109.77, importe_modificado:489109.77}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1321952/proyecto_PROCESO, 1321952/proyecto_FIN, 1321952/proyecto_INICIO, 1321952/proyecto_FIN, 1321952/proyecto_INICIO, 1321952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301321980 | Proyecto de inversión | 1610854.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610854.46, modificado:1610854.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 237120 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237120 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO JET JA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL Y PASAR CAMPO BOLONTINA RAMOSIL GUADALUPE PAXILA TOMAR CCMINO RUMBO A JETJA HASTA, lon:-91.97419395, lat:17.08332805}} | 2018-05-15 | 2018-07-15 | 1610854.46 | 1610854.46 | 1610854.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/191/2018, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1610854.46, importe_modificado:1610854.46}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1321980/proyecto_INICIO, 1321980/proyecto_PROCESO, 1321980/proyecto_FIN, 1321980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301386480 | Proyecto de inversión | 1689338.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689338.98, modificado:1689338.98}} | 189088.- Plantel Conalep No. 69 Palenque. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022521A01101E13B017-5825F | S | 238 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.978774, lat:17.5079}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1689338.98 | 844669.49 | 844669.49 | 844669.49 | 844669.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386481 | Proyecto de inversión | 1673260.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673260.68, modificado:1673260.68}} | 189026.-EMSAD Las Pimientas No.309. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B022-5825S | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Las Pimientas, CHIS, lon:-93.457778, lat:16.949722}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1673260.68 | 836630.34 | 836630.34 | 836630.34 | 836630.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301335301 | Proyecto de inversión | 406801.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406801.72, modificado:406801.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONA EN SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN - 283017 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 283017 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:8, direccion:COLONIA SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN, 00000SAN ISIDRO CHICHIHUISTÁN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO IZQUIERDA SE ECUENTRA LA ENTRDA DE PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-92.56589906, lat:16.59677787}} | 2018-05-01 | 2018-06-21 | 406801.72 | 406801.72 | 406801.7 | 406801.7 | 406801.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} | {1335301/proyecto_INICIO, 1335301/proyecto_FIN, 1335301/proyecto_PROCESO, 1335301/proyecto_FIN, 1335301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057636 | Proyecto de inversión | 1393973.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393973.4, modificado:1393973.4}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Privada Nayarit Entre Avenida Campiña Y Avenida Nayarit - 1493 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1493 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMPIÑA Y AVENIDA NAYARIT, CALLE NUEVO LEON LA O, lon:-93.18584087, lat:16.75647697}} | 2018-01-25 | 2018-04-25 | 1393973.4 | 1393973.4 | 1393973.4 | 836384.05 | 836384.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-007-2018, contratista:BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1393973.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:331.0}} | {1194547/proyecto_PROCESO, 1194547/proyecto_INICIO, 1194547/proyecto_FIN, 1194547/proyecto_PROCESO, 1194547/proyecto_FIN, 1194547/proyecto_PROCESO, 1194547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084590 | Proyecto de inversión | 207287.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207287.37, modificado:207287.37}} | Techo Firme Cinco De Mayo - 51165 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 51165 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:RANCHERIA CINCO DE MAYO, 29510 CINCO DE MAYO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ENTRONQUE SAN MANUEL- SANTA TERESA 2A.SECC Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE VA AL TRIUNFO 1A. SECC. RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 1 KM., lon:-93.23371356, lat:17.69925087}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 207287.37 | 207287.37 | 207287.37 | 207287.37 | 207287.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222971/proyecto_PROCESO, 1222971/proyecto_INICIO, 1222971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066697 | Proyecto de inversión | 405835 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405835.0, modificado:405835.12}} | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO | 43160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 405778.36 | 405778.36 | 405778.36 | 405778.36 | 405778.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691333 | Proyecto de inversión | 81001.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81001.87, modificado:81001.87}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Vista Hermosa - 137603 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO GUADALUPE BACJA - PARAJE VISTA HERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 785 PARAJE VISTA HERMOSA, 00000 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO GUADALUPE BACJA Y CAMINO PARAJE VISTA HERMOSA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYEC, lon:-92.25293849, lat:16.75480075}} | 2016-08-10 | 2016-09-12 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792900/proyecto_FIN, 792900/proyecto_INICIO, 792900/proyecto_FIN, 792900/proyecto_PROCESO, 792900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691350 | Proyecto de inversión | 351008.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351008.11, modificado:371258.58}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Guadalupe - 149633 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) DESVIO TSU´TILJA - BARRIO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 005 BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL DESVIO TSU´TILJA Y CAMINO BARRIO GUADALUPE, NINGUN, lon:-92.33473167, lat:16.78605974}} | 2016-08-09 | 2016-09-19 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792917/proyecto_INICIO, 792917/proyecto_FIN, 792917/proyecto_INICIO, 792917/proyecto_FIN, 792917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301286601 | Proyecto de inversión | 1578439.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578439.24, modificado:1578439.24}} | HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR - 236603 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 236603 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL COATÁN CIUDAD TAPACHULA CENTRO, 30700TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPASENTRE CALLE SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN SEBASTIÁN, CARRETERA ANTIGUO CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA CONSTRUCCIÓN DE A, lon:-92.29863091, lat:14.88857678}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1578439.24 | 773435.23 | 773435.23 | 773435.23 | 773435.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-057 E, contratista:Estructura Y Construcciones Universal, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:5008272.35, importe_modificado:5008272.35}} | {meta1: {avance:0.65}} | {1286601/proyecto_INICIO, 1286601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301286629 | Proyecto de inversión | 5729021.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5729021.97, modificado:5729021.97}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL - 236935 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 236935 | N | 0 | 0 | 22277 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PUEBLO PANTELHÓ, 29880PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPASENTREY,CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL, lon:-92.47026753, lat:17.00208629}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5729021.97 | 2673192.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2017-113 F, contratista:Constructura Pérez Hernández Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:5729021.97, importe_modificado:5729021.97}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1286629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385559 | Proyecto de inversión | 114614.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114614.47, modificado:114614.47}} | 189090.- Primaria Vicente Suarez. | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B050-5825S | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1661, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943351, lat:16.9087258}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 114614.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301309678 | Proyecto de inversión | 1614062.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614062.2, modificado:1614062.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 185501 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185501 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:978, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SAN JOSE PORVENIR Y CAMINO JOL XAQUILA,PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CALLE AL PUENTE JUAREZ TOMAR CAMINO A CHANOHA HASTA LLEGAR A SAN JOSE PORVENIR DE AHI TOMAR A MANO DERECHE HASTA L, lon:-92.28724739, lat:17.08352669}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 1614062.2 | 1614062.2 | 1614062.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/151/2018, contratista:WILLIAM NOE LOPEZ MAZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1614062.2, importe_modificado:1614062.2}} | {meta1: {avance:33.0}} | {1309678/proyecto_INICIO, 1309678/proyecto_PROCESO, 1309678/proyecto_FIN, 1309678/proyecto_PROCESO, 1309678/proyecto_FIN, 1309678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309686 | Proyecto de inversión | 3126459.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126459.04, modificado:3126459.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO - 185549 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185549 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940JOTOLA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A OOSINGO Y CAMINO JOTOLA LA CUMBRE,TOMAR CARRETERA TEMO A OCOSINGO ANTES DE DELINA ALTA TOMAR CRUCERO A LA MANO IZQUIERDA POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD, lon:-92.10012042, lat:16.97705387}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 3126459.04 | 3126459.04 | 3126459.04 | 1726552.01 | 1726552.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/103/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3126459.04, importe_modificado:3126459.04}} | {meta1: {avance:64.0}} | {1309686/proyecto_INICIO, 1309686/proyecto_PROCESO, 1309686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322103 | Proyecto de inversión | 1737786.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737786.5, modificado:1737786.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO - 237809 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237809 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO TZINTEEL Y CAMINO PAMALHA,TOMAR CARRETERA A PALENQUE PASANDO CRUCERO TZINNTEL EN EL SIGUIENTE CRUCERO ES LA LOCALIDAD, lon:-92.06894953, lat:17.23248185}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1737786.5 | 1737786.5 | 1737786.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/231/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1737786.5, importe_modificado:1737786.5}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1322103/proyecto_INICIO, 1322103/proyecto_FIN, 1322103/proyecto_INICIO, 1322103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057465 | Proyecto de inversión | 879625.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879625.11, modificado:904871.41}} | Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Segunda Etapa - 18040 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 18040 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:166.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 500 PARAJE, 29880 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL ,,,,,,, lon:-92.44021996, lat:17.0965059}} | 2018-03-05 | 2018-04-18 | 904871.41 | 904871.41 | 904871.41 | 904871.41 | 904871.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-014/2018, contratista:Mónica del Rosario Pale Gutiérrez, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:904871.41, importe_modificado:904871.41}} | {meta1: {avance:166.3}} | {1194376/proyecto_INICIO, 1194376/proyecto_PROCESO, 1194376/proyecto_FIN, 1194376/proyecto_PROCESO, 1194376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057662 | Proyecto de inversión | 296413.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:296413.7}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1693 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1693 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y PRIVADA CHIAPAS, CALLE CHIAPAS LA OBRA S, lon:-93.10724911, lat:16.79449865}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 296413.7 | 296413.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1194573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301335770 | Proyecto de inversión | 135109.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135109.9, modificado:135109.9}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN EMILIANO ZAPATA - 284058 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 284058 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:166, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 00000EMILIANO ZAPATA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRADA DONDE LLEVA A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, lon:-92.55206061, lat:16.59010545}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 135109.9 | 135109.9 | 126254.54 | 126254.54 | 126254.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1335770/proyecto_FIN, 1335770/proyecto_PROCESO, 1335770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066752 | Adquisición | 1246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246000.0, modificado:1246000.0}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Red Nacional De Radio Comunicación) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 43191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1121400 | 1242520 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066763 | Adquisición | 6997377 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6997377.0, modificado:6997377.5}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Sistema De Video Vigilancia) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 43221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 6947117.04 | 6947117.04 | 6947117.04 | 6947117.04 | 6947117.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:201.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066704 | Proyecto de inversión | 2054173 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054173.0, modificado:2054173.0}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Ssypc. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 43313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1848755.7 | 2054106.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:104.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066828 | Proyecto de inversión | 12265035 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2265035E7, modificado:1.226503471E7}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal, (Ampliación De La Obra De La Unidad Técnica Especializada De La Defensoría Pública) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | 43374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 11038531.24 | 12242144.13 | 9025085.2 | 9025085.2 | 9025085.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066842 | Proyecto de inversión | 11403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1403E7, modificado:1.1403E7}} | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 13-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 10262700 | 11329246.03 | 3927581.59 | 3927581.59 | 3927581.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086000 | Proyecto de inversión | 908923.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908923.74, modificado:908923.74}} | Construcción De Drenaje Sanitario Del Callejón Peje De Oro - 129948 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 129948 | N | 0 | 0 | 727 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON PEJE DE ORO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE CONOCIDO, CALLE PROVERVIOS ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFERICO NORTE Y LA CALLE PROVE, lon:-92.62309445, lat:16.74914349}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 908923.74 | 908923.74 | 908923.74 | 908923.74 | 908923.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/040/2018, contratista:CONSTRUCTORA JIMENEZ PORRAS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:908923.74, importe_modificado:908923.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224381/proyecto_INICIO, 1224381/proyecto_PROCESO, 1224381/proyecto_INICIO, 1224381/proyecto_FIN, 1224381/proyecto_PROCESO, 1224381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086002 | Proyecto de inversión | 2517506.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517506.96, modificado:2517506.96}} | Rehabilitación De La Línea De Agua Potable De La Calle Pinabeto Y Real Peje De Oro - 132633 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132633 | N | 0 | 0 | 2928 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PINABETO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PEJE DE ORO Y CALLE MANZANILLO, PERIFERICO ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE SUR Y CAL, lon:-92.61600537, lat:16.74617437}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2517506.96 | 2517506.96 | 2517506.96 | 2517506.96 | 2517506.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/045/2018, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2517506.96, importe_modificado:2517506.96}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224383/proyecto_INICIO, 1224383/proyecto_PROCESO, 1224383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057457 | Proyecto de inversión | 475710.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475710.54, modificado:475710.54}} | Construccion De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 18259 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 18259 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE INMOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE LA PIEDAD ,,,,,,, lon:-92.46351403, lat:17.00760156}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 475710.54 | 475710.54 | 475710.54 | 475710.54 | 475710.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-022/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:475710.54, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1194368/proyecto_INICIO, 1194368/proyecto_PROCESO, 1194368/proyecto_FIN, 1194368/proyecto_INICIO, 1194368/proyecto_PROCESO, 1194368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322328 | Proyecto de inversión | 738749.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738749.86, modificado:738749.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN NAZARETH I - 238779 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 238779 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:89, direccion:COLONIA NAZARETH I, 00000NAZARETH, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL KM 105 DE LA CARRETERA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A MANO IZQUIERDA EN LA ENTRADA LLAMADA NUEVO ZINACANTAN., lon:-92.53180305, lat:16.59997619}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 738749.86 | 738749.86 | 738749.55 | 738749.55 | 738749.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:14.0}} | {1322328/proyecto_INICIO, 1322328/proyecto_FIN, 1322328/proyecto_PROCESO, 1322328/proyecto_INICIO, 1322328/proyecto_PROCESO, 1322328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322401 | Proyecto de inversión | 1719455.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719455.06, modificado:1704098.18}} | MEJORAMIENTO DE OCHENTA Y OCHO VIVIENDAS TECHO FIRME - 239227 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 239227 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:EJIDO CACATEAL PITAL, 29716CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,EJIDO CACATEAL PITAL DOMICILIOMUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.66225241, lat:17.29313089}} | 2018-03-05 | 2018-04-07 | 1704098.18 | 1704098.18 | 1704098.18 | 1704098.18 | 1704098.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:88.0}} | {1322401/proyecto_INICIO, 1322401/proyecto_PROCESO, 1322401/proyecto_FIN, 1322401/proyecto_INICIO, 1322401/proyecto_PROCESO, 1322401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322420 | Proyecto de inversión | 351706.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351706.72, modificado:351697.54}} | MEJORAMIENTO DE DIECIOCHO VIVIENDAS TECHO FIRME - 239307 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 239307 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:164, direccion:EJIDO ACAPULQUITO, 29713ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO ACAPULQUITO MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.7045844, lat:17.19818152}} | 2018-04-30 | 2018-06-02 | 351697.54 | 351697.54 | 351697.54 | 351697.54 | 351697.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:18.0}} | {1322420/proyecto_INICIO, 1322420/proyecto_FIN, 1322420/proyecto_PROCESO, 1322420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322472 | Proyecto de inversión | 1991301.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991301.4, modificado:1981877.6}} | MEJORAMIENTO DE CIEN VIVIENDAS TECHO FIRME - 239531 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 239531 | N | 0 | 0 | 724 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO HUANAL, 29715HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO HUANAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.72327257, lat:17.30643952}} | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 1981877.6 | 1981877.6 | 1981877.6 | 1981877.6 | 1981877.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1322472/proyecto_FIN, 1322472/proyecto_INICIO, 1322472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379629 | Proyecto de inversión | 159858.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159858.77, modificado:159858.77}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL LA PARCELA - 304124 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304124 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CARRETERA CAMINO LA PARCELA Y, CARRETERA TUXTLA LA ANGOSTURA SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE DREN PLUVIAL CAMINO LA PARCELA ENTRONQUE CARRETERA TUXTLA LA, lon:-92.88640681, lat:16.52256145}} | 2018-07-13 | 2018-07-30 | 159858.76 | 159858.76 | 159858.76 | 159858.76 | 159858.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-015/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:159858.76, importe_modificado:159858.76}} | {meta1: {avance:11.2}} | {1379629/proyecto_PROCESO, 1379629/proyecto_FIN, 1379629/proyecto_INICIO, 1379629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379644 | Proyecto de inversión | 364975.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364975.41, modificado:364975.41}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 304955 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304955 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE DIFEENTE CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRAAN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.89447588, lat:16.54010508}} | 2018-07-14 | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:16.8}} | {1379644/proyecto_INICIO, 1379644/proyecto_FIN, 1379644/proyecto_PROCESO, 1379644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085977 | Proyecto de inversión | 992217.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992217.6, modificado:992217.6}} | Rehabilitacion De Techo Firme Para Viviendas - 129014 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 129014 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LOMITA BARRIO BARRIO LA LOMITA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA RECORRIDO DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIÉNDOSE A LA CARRET. FEDERAL NO. 195. DESVÍA EN LA ENTRADA DE LA CALLE 4A. NORTE PONIENT, lon:-92.89911794, lat:17.16452693}} | 2018-04-09 | 2018-05-19 | 992217.6 | 992217.6 | 992217.6 | 992217.6 | 992217.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224358/proyecto_INICIO, 1224358/proyecto_PROCESO, 1224358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085784 | Proyecto de inversión | 704421.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704421.07, modificado:704421.07}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Con Estructura Tipo Rc En La Escuela De Educacion Preescolar Amado Nervo Ordaz - 53215 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 53215 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO PANTELHO - SAN JOSE DEL CARMEN KILÓMETRO 2 100 PARAJE , 29880 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTAL QUE CONDUCE DE PANTELHO A CHENALHO Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A ESCASOS 10 MINU, lon:-92.48961547, lat:16.99825457}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 704421.07 | 704421.07 | 704421.07 | 704421.07 | 704421.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-012/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:704421.07, importe_modificado:704421.07}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1224165/proyecto_INICIO, 1224165/proyecto_PROCESO, 1224165/proyecto_FIN, 1224165/proyecto_PROCESO, 1224165/proyecto_FIN, 1224165/proyecto_PROCESO, 1224165/proyecto_INICIO, 1224165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333005 | Proyecto de inversión | 1400456.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400456.43, modificado:1400456.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIOANL SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSE OCOTAL - 277998 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 277998 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:158, direccion:COLONIA SAN JOSE OCOTAL, 00000SAN JOSÉ OCOTAL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 114 A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRDA LLAMADA CHIJILTE Y A 300 MTS SE ENCUENTRA LA LOCALI, lon:-92.49423555, lat:16.56208337}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 1400456.43 | 1400456.43 | 1400052.18 | 1400052.18 | 1400052.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:25.0}} | {1333005/proyecto_INICIO, 1333005/proyecto_PROCESO, 1333005/proyecto_FIN, 1333005/proyecto_PROCESO, 1333005/proyecto_FIN, 1333005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085786 | Proyecto de inversión | 1823039.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823039.89, modificado:1823039.89}} | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingue Venustiano Carranza - 47705 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 47705 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 0 PARAJE , 29880 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE , lon:-92.4743814, lat:17.07439785}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 1823039.89 | 1823039.89 | 1823039.89 | 1823039.89 | 1823039.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-009/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1823038.89, importe_modificado:1823038.89}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224167/proyecto_PROCESO, 1224167/proyecto_FIN, 1224167/proyecto_INICIO, 1224167/proyecto_FIN, 1224167/proyecto_PROCESO, 1224167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057619 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cruz Con Casitas - 7370 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7370 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ITZANTUN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHICOASEN Y CALLE SANTA MARIA, AVENIDA RIO GRANDE L, lon:-93.10119805, lat:16.78495131}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-041-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194530/proyecto_PROCESO, 1194530/proyecto_INICIO, 1194530/proyecto_FIN, 1194530/proyecto_INICIO, 1194530/proyecto_PROCESO, 1194530/proyecto_FIN, 1194530/proyecto_PROCESO, 1194530/proyecto_FIN, 1194530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069348 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Unidad Deportiva En Comitán De Domínguez (Construcción (2a. Etapa)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B007019025828S012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-92.134166, lat:16.251111}} | 2018-01-01 |  | 8000000 | 7858440.68 | 7858440.68 | 7858440.68 | 7858440.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069333 | Proyecto de inversión | 915517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915517.24, modificado:915517.24}} | Cancha Deportiva Con Techo Metálico En La Localidad De Pajaltón Bajo (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B008023025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:-, lon:-92.572222, lat:16.829166}} | 2018-01-01 |  | 915517.24 | 892917.24 | 892917.24 | 892917.24 | 892917.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086774 | Proyecto de inversión | 132372.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agripino Gutiérrez - 57880 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57880 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ELMAR SELTZER COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE ALTA TENSIÓN, AVENIDA MALPASO LAS VIVIENDAS SE UBICAN ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO PARA ENTRAR POR LA 3, lon:-93.10030381, lat:16.78377236}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 132372.76 | 132372.76 | 132372.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-066-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1225155/proyecto_INICIO, 1225155/proyecto_PROCESO, 1225155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200718482 | Proyecto de inversión | 283506.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283506.55, modificado:283506.55}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Milenio Iii - 147308 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA - BARRIO MILENIO III BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA - BARRIO MILENIO III, CALLE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA EST, lon:-92.3412734, lat:16.78140015}} | 2016-08-15 | 2016-10-14 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {820049/proyecto_FIN, 820049/proyecto_INICIO, 820049/proyecto_PROCESO, 820049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085222 | Proyecto de inversión | 3874447 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874447.0, modificado:3874447.0}} | Construcción De Ciento Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 93070 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 93070 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM. 36+100 - OCOSINGO KILÓMETRO 17 + 360 PUEBLO SAN FERNANDO, 29471 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS, TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO A 15.93 KMS ENTRAMOS A LA DERECH, lon:-92.29571033, lat:16.6800566}} | 2018-05-17 | 2018-08-17 | 3874447 | 3874447 | 3874447 | 3874447 | 3874447 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223603/proyecto_PROCESO, 1223603/proyecto_INICIO, 1223603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086741 | Proyecto de inversión | 992795.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992795.7, modificado:992795.7}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89391 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89391 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LEGUMBRES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE JAZMIN, AVENIDA AZUCENAS LAS VIVIENDAS SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA CALLE MICHOACAN DEL CONOCIDO PARQUE E, lon:-93.11199424, lat:16.8004742}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-064-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1225122/proyecto_INICIO, 1225122/proyecto_PROCESO, 1225122/proyecto_FIN, 1225122/proyecto_PROCESO, 1225122/proyecto_FIN, 1225122/proyecto_INICIO, 1225122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085285 | Proyecto de inversión | 1706116.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706116.5, modificado:1706116.5}} | Construcción De Sesenta Y Seis Cuartos Dormitorios - 93965 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 93965 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE S/N TRAMO RANCHO NUEVO - OCOSINGO KILÓMETRO 19 + 820 RANCHERIA CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO LA PILA AL SURESTE ENTRAMOS SOBRA CAMINO RURAL REVESTIDO 3.1, lon:-92.43769133, lat:16.6931087}} | 2018-05-30 | 2018-08-30 | 1706116.5 | 1706116.5 | 1706116.5 | 1706116.5 | 1706116.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223666/proyecto_PROCESO, 1223666/proyecto_INICIO, 1223666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085754 | Proyecto de inversión | 464279.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464279.19, modificado:464279.19}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua - 31531 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31531 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PUENTE REGLA, 00000 PUENTE REGLA, TUZANTÁN CHIAPAS, LA ACCION SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PUENTE REGLA., lon:-92.398999, lat:15.10235355}} | 2018-04-15 | 2018-06-01 | 464279.1 | 464279.19 | 464279.19 | 464279.19 | 464279.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224135/proyecto_PROCESO, 1224135/proyecto_INICIO, 1224135/proyecto_PROCESO, 1224135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085126 | Proyecto de inversión | 747542.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747542.73, modificado:747542.73}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En La Quinta Sur Entre Sexta Y Septima Poniente En El Barrio El Mirador - 32678 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32678 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 SUR PONIENTE BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, SERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-93.27881961, lat:16.79594532}} | 2018-03-12 | 2018-08-25 | 747542.73 | 747542.73 | 747542.73 | 747542.73 | 747542.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-012/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:747542.73, importe_modificado:747542.73}} | {meta1: {avance:776.0}} | {1223507/proyecto_PROCESO, 1223507/proyecto_FIN, 1223507/proyecto_INICIO, 1223507/proyecto_PROCESO, 1223507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087509 | Proyecto de inversión | 304416.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304416.24, modificado:304416.24}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 28818 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 28818 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA ABAJO, 29550 LAGUNA ABAJO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1.6 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, EL CUAL, lon:-93.32867353, lat:17.396368}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225890/proyecto_FIN, 1225890/proyecto_PROCESO, 1225890/proyecto_INICIO, 1225890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085760 | Proyecto de inversión | 595292.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595292.16, modificado:595292.16}} | Construccion De Un Aula Tipo En Escuela Preparatoria Maria Esquinca Espinosa - 28197 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 28197 | N | 0 | 0 | 2563 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INNOMINADA, LA ACCION SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA MARIA ESQUINCA ESPINOZA FRENTE A LA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-92.43495163, lat:15.12470676}} | 2018-04-09 | 2018-06-29 | 595292.16 | 595292.16 | 595292.16 | 595292.16 | 595292.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-024/2018, contratista:MAYEL AURORA ROBLERO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:595292.16, importe_modificado:595292.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224141/proyecto_INICIO, 1224141/proyecto_PROCESO, 1224141/proyecto_FIN, 1224141/proyecto_INICIO, 1224141/proyecto_PROCESO, 1224141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142923 | Proyecto de inversión | 233344.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233344.38, modificado:233344.38}} | Mantenimiento De 5.1 Km De Camino Y 210 M3 De Material De1 12 Tepate Abajo | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR08 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:63, direccion:TEPATE ABAJO, lon:-93.02, lat:17.8025}} | 2018-05-05 | 2018-07-01 | 233344.38 | 233344.38 | 233344.38 | 233344.38 | 233344.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} | {1282634/proyecto_FIN, 1282634/proyecto_INICIO, 1282634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087521 | Proyecto de inversión | 1391016.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391016.29, modificado:1391016.29}} | Apertuira De Camino Rural Tramo Km Cero Mas Tres Cero Al Km Doce Mas Doscientos Veinte Subtramo Km Dos Mas Cuatrocientos Cincuenta Al Km Tr - 48399 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 48399 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - EJIDO LÁZARO CÁRDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 48 EJIDO CATEDRAL DE CHIAPAS, 29550 LÁZARO CÁRDENAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO JUAN DEL GRIJALVA Y TERRACERIA SAYULA, TERRACERIA JUAN DEL GRIJALVA LA LOCAL, lon:-93.36808038, lat:17.3732226}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 461669.94 | 461669.94 | 461669.94 | 461669.94 | 461669.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-18, contratista:RIVKA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:1391016.29, importe_modificado:1391016.29}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225902/proyecto_PROCESO, 1225902/proyecto_INICIO, 1225902/proyecto_FIN, 1225902/proyecto_PROCESO, 1225902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300909337 | Proyecto de inversión | 43247.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43247.19, modificado:43247.19}} | Piso Firme - 147541 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 147541 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA HUAPAQUE 1A SECC. RANCHERIA HUAPAQUE 1A. SECC., 29510 HUAPAQUE 1RA. SECCIÓN (HUAPACÓN), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA HUAPA, lon:-93.25183505, lat:17.74591183}} | 2017-08-28 | 2017-11-28 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | 43247.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1035590/proyecto_INICIO, 1035590/proyecto_FIN, 1035590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084585 | Proyecto de inversión | 667616.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667616.01, modificado:667616.01}} | Construccion De Desayunadores Escolar Escuela Primaria Miguel Aleman - 33337 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 33337 | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION COLONIA JUÁREZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AV. REFORMA Y CALLE CALLE REVOLUCION, SALIENDO DESDE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ DEBEMOS TOMAR LA CALLE FRA BOYANES RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 150 MTS Y DOBL, lon:-93.19654833, lat:17.60704172}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 667616.01 | 667616.01 | 667616.01 | 667616.01 | 667616.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-005/2018, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:667616.01, importe_modificado:667616.01}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222966/proyecto_INICIO, 1222966/proyecto_PROCESO, 1222966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311656 | Proyecto de inversión | 745761.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745761.85, modificado:745761.85}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO - 192381 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192381 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:920, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940RÍO SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A TUMBALA Y CARRETERA CRUCERO PALENQUE-OCOSINGO,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO A CHABAN QUE ESTA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XANIL A MANO IZQUIEDA Y PASAR , lon:-92.12904031, lat:17.22658426}} | 2018-04-02 | 2018-06-24 | 745761.85 | 745761.85 | 745761.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2018, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:745761.85, importe_modificado:745761.85}} | {meta1: {avance:16.0}} | {1311656/proyecto_PROCESO, 1311656/proyecto_FIN, 1311656/proyecto_INICIO, 1311656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311658 | Proyecto de inversión | 3029657.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029657.5, modificado:3029657.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO - 192383 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192383 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:91, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JALALAL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A BACHAJON Y CARRETERA OCOSINGO,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CARRTERA A OCOSINGO PASANDO BACHAJO LA SIGUIENTE LOCALIDAD, lon:-92.17462846, lat:17.01741258}} | 2018-05-04 | 2018-08-24 | 3029657.5 | 3029657.5 | 3029657.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2018, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:3029657.5, importe_modificado:3029657.5}} | {meta1: {avance:65.0}} | {1311658/proyecto_INICIO, 1311658/proyecto_PROCESO, 1311658/proyecto_FIN, 1311658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316430 | Proyecto de inversión | 1852307.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852307.43, modificado:1852307.43}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO - 216939 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 216939 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940OCOTAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO EL LIMONAL Y CAMINO TIERRA BLANCA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA TANCHIVIL ENTAR AL CRUCERO SACLUMIL, PASA, lon:-91.9277795, lat:17.08603502}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 1852307.43 | 1852307.43 | 1852307.43 | 1025422.54 | 1025422.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/195/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1852307.43, importe_modificado:1852307.43}} | {meta1: {avance:39.0}} | {1316430/proyecto_INICIO, 1316430/proyecto_FIN, 1316430/proyecto_PROCESO, 1316430/proyecto_FIN, 1316430/proyecto_PROCESO, 1316430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316527 | Proyecto de inversión | 3002713 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002713.0, modificado:3002713.0}} | APERTURA DE CAMINO RURAL - 217197 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217197 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:346, direccion:CAMINO TRAMO YETAL MAP- CRUZ TON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CHILÓN, 29940CRUZTÓN YETAL MAP, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CRUZ TON Y CAMINO MAP,PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON A BACHAJON PASAR SANTA ANITA POSTERIORMENTE SE LLEGA AL C, lon:-92.20622988, lat:17.0871761}} | 2018-03-15 | 2018-07-15 | 3002713 | 3002713 | 3002713 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2018, contratista:SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION ARABSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3002713.0, importe_modificado:3002713.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1316527/proyecto_INICIO, 1316527/proyecto_PROCESO, 1316527/proyecto_FIN, 1316527/proyecto_INICIO, 1316527/proyecto_PROCESO, 1316527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328936 | Proyecto de inversión | 642018.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642018.06, modificado:642018.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN ANTONIO RAMAJAL - 269532 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 269532 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1051.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO RAMAJAL, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,LA OBRA ESTA EN VARIOS PUNTOS DE EL BARRIO SAN ANTONIO EL RAMAJAL QUE ESTAN EN KILOMETRO 1 CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE AMPLIACION DE LA 1A. PONIENTE SUR., lon:-92.47263216, lat:16.53728345}} | 2018-01-10 | 2018-04-20 | 642018.06 | 642018.06 | 641173.3 | 641173.3 | 641173.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1051.0}} | {1328936/proyecto_FIN, 1328936/proyecto_INICIO, 1328936/proyecto_FIN, 1328936/proyecto_PROCESO, 1328936/proyecto_FIN, 1328936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329025 | Proyecto de inversión | 323255.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323255.6, modificado:323255.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AMPLIACIÓN GALILEA - 270010 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 270010 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:141, direccion:AMPLIACION GALILEA, 00000AMPLIACIÓN GALILEA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 5 KM SE ENCUNTRA LA LOCALIDAD DE AMPLIACION GALILE, lon:-92.51363702, lat:16.60967301}} | 2018-01-05 | 2018-02-15 | 323255.6 | 323255.6 | 316152.26 | 316152.26 | 316152.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:596.0}} | {1329025/proyecto_INICIO, 1329025/proyecto_PROCESO, 1329025/proyecto_FIN, 1329025/proyecto_INICIO, 1329025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085827 | Proyecto de inversión | 937991.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937991.95, modificado:937991.95}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25671 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25671 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE GALEANA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA ZONA CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO GUADALUPE Y BARRIO SAN AN, lon:-92.46929687, lat:17.00663715}} | 2018-03-26 | 2018-08-31 | 937991.95 | 937991.95 | 937991.95 | 937991.95 | 937991.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-050/2018, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:937991.95, importe_modificado:937991.95}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1224208/proyecto_INICIO, 1224208/proyecto_PROCESO, 1224208/proyecto_INICIO, 1224208/proyecto_PROCESO, 1224208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084656 | Proyecto de inversión | 3429555.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429555.84, modificado:3429555.84}} | Construccion De Setenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 36735 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36735 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:523, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 EL PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETJA Y CAMINO PALMA, PARTIENDO DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL, GUADALUPE PAXILA, CRUCERO TANCHIVIL, JETJA POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA COMUNIDAD., lon:-91.92296899, lat:17.07282206}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 3429555.84 | 3429555.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3429555.84, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:72.0}} | {1223037/proyecto_INICIO, 1223037/proyecto_PROCESO, 1223037/proyecto_FIN, 1223037/proyecto_PROCESO, 1223037/proyecto_FIN, 1223037/proyecto_PROCESO, 1223037/proyecto_INICIO, 1223037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085833 | Proyecto de inversión | 442323.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442323.22, modificado:442323.22}} | Construcción De Cuartos Para Baños - 25472 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25472 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE EJERCITO MEXICANO LA ZONA CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO GUADALUPE Y BARRIO SAN, lon:-92.4704985, lat:17.00684235}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 442323.22 | 442323.22 | 442323.22 | 442323.22 | 442323.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-031/2018, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:442323.22, importe_modificado:442323.22}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1224214/proyecto_INICIO, 1224214/proyecto_PROCESO, 1224214/proyecto_INICIO, 1224214/proyecto_PROCESO, 1224214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200685885 | Proyecto de inversión | 135003.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135003.12, modificado:135003.12}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Secundaria - 148578 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148578 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE S/N BARRIO SECUNDARIA BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE S/N Y CALLE BARRIO SECUNDARIA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SECUNDARIA, lon:-92.34322273, lat:16.78033712}} | 2016-08-05 | 2016-09-05 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787452/proyecto_INICIO, 787452/proyecto_FIN, 787452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069383 | Proyecto de inversión | 7234105.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7234105.73, modificado:7234105.73}} | Puente Peatonal Del Km. 10.5 De La Carretera Tapachula - Puerto Madero (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B035089025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-01-01 |  | 7234105.73 | 7214808.94 | 7214808.94 | 7214808.94 | 7214808.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200685889 | Proyecto de inversión | 2214051.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214051.17, modificado:2214051.17}} | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Chulna - 131297 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO (CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-DESVIO CUXULJA) - DESVIO LA FLORIDA - CHULNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 950 PARAJE PARAJE CHULNA, 00000 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-DESVIO CUXULJA Y CAMINO , lon:-92.18431035, lat:16.78729895}} | 2016-08-22 | 2016-10-21 | 2214051.17 | 2214051.17 | 2214051.17 | 2214051.17 | 2214051.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787456/proyecto_FIN, 787456/proyecto_INICIO, 787456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132159 | Proyecto de inversión | 733492.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733492.6, modificado:733492.6}} | Modernización De La Infrastructura Vial Urbana De La Lateral Poniente Del Libramiento Norte Entre El Boulevard Juan Pablo Segundo Y Carretera Internacional 190, Subtramo Del Cad. 0 173 Al 0 598 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B057101025828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-04-01 |  | 733492.6 | 721056 | 721056 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133347 | Proyecto de inversión | 2789559.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789559.16, modificado:2789559.16}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 1a. Y 2a. Privada Entre Av. Huitepec Vista Hermosa Y Calle Cerr | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B070078025828H012018 | N | 0 | 0 | 7332 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:-, lon:-92.638333, lat:16.736666}} | 2018-04-01 |  | 2789559.16 | 1360501.07 | 1360501.07 | 1360501.07 | 1360501.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083866 | Proyecto de inversión | 2766301.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766301.23, modificado:2766301.23}} | Construcción De Setenta Y Seis Cuartos Para Baño Segunda Etapa - 35799 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35799 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 HIC'BATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAPAXILA Y CAMINO JOL HICBATIL, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL Y LLEGAR A GUADALUPE PAXILA Y SUBIR A BAPAXILA Y HASTA LLEGAR A LA LOC, lon:-92.0323827, lat:17.14418993}} | 2018-01-01 | 2018-04-03 | 2766301.23 | 2766301.23 | 2766301.23 | 2766301.23 | 2766301.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2018, contratista:GERARDO RAMIREZ ALBORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2766301.23, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:76.0}} | {1222247/proyecto_INICIO, 1222247/proyecto_PROCESO, 1222247/proyecto_FIN, 1222247/proyecto_PROCESO, 1222247/proyecto_INICIO, 1222247/proyecto_FIN, 1222247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201086711 | Acción | 122933.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122933.53, modificado:122933.53}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 109532 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 109532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2018-03-16 | 2018-08-23 | 98346.81 | 98346.81 | 98346.81 | 98346.81 | 98346.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:122933.53, importe_modificado:122923.53}} | {meta1: {avance:80.0}} | {1225092/proyecto_PROCESO, 1225092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301392893 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Las Garzas | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 3 | S | 15612 | 15881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Embarcadero Las Garzas, lon:-92.689132, lat:15.282838}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Embarcadero Las Garzas, lon:-92.689132, lat:15.282838}, geo3: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Embarcadero Las Garzas, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 3995294.12 | 4192624.42 | 4192624.41 | 3636310.96 | 3636310.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP17170200892866 | Proyecto de inversión | 1568950 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568950.0, modificado:1568950.0}} | Rehabilitación De Parque Central | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | 1 | N | 0 | 0 | 6086 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Avenida Central y Calle Central colonia centro,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lon:-92.904444, lat:16.802777}} | 2017-03-20 | 2017-05-01 | 1568950 | 1568950 | 1568950 | 1568950 | 1568950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FAFM/2017-01, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1568950.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004254/proyecto_INICIO, 1004254/proyecto_PROCESO, 1004254/proyecto_INICIO, 1004254/proyecto_PROCESO, 1004254/proyecto_INICIO, 1004254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087522 | Proyecto de inversión | 619643 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619643.0, modificado:619643.0}} | Mejoramiento De Vivienda Electrificacion No Convencional Con Paneles Solares - 92558 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 92558 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - EJIDO JUAN DEL GRIJALVA (LA PIGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EJIDO JUAN DEL GRIJALVA, 29550 JUAN DEL GRIJALVA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO JUAN DEL GRIJALVA Y TERRACERIA JUAN DEL GRIJALVA, LA LOCAL, lon:-93.40190926, lat:17.32873292}} | 2018-05-22 | 2018-06-08 | 188587 | 188587 | 188587 | 188587 | 188587 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-21, contratista:REWATERGY DE MEXICO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:619643.0, importe_modificado:619643.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225903/proyecto_PROCESO, 1225903/proyecto_FIN, 1225903/proyecto_INICIO, 1225903/proyecto_FIN, 1225903/proyecto_INICIO, 1225903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087498 | Proyecto de inversión | 1279387.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279387.68, modificado:1279387.68}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 107508 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 107508 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CABECERA MUNICIPAL COLONIA OBRERA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADO COLONIA OBRERA MUNICIPIO DE OSTUACAN, CHIAPAS, lon:-93.33707009, lat:17.41772453}} | 2018-03-27 | 2018-05-25 | 1279387.68 | 1279387.68 | 1279387.68 | 1279387.68 | 1279387.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:1279387.68, importe_modificado:1279387.68}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1225879/proyecto_INICIO, 1225879/proyecto_PROCESO, 1225879/proyecto_FIN, 1225879/proyecto_PROCESO, 1225879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087510 | Proyecto de inversión | 46575.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46575.9, modificado:46575.9}} | Rehabilitacion De Viviendas Iii Techo Firme Iii Segunda Etapa - 107858 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 107858 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:VEREDA TRAMO OSTUACAN - LAGUNA ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA LAGUNA ARRIBA, 29550 LAGUNA ARRIBA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA LA CAMPANA Y VEREDA LAGUNA ARRIBA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA LAGUN, lon:-93.31766507, lat:17.36047051}} | 2018-06-11 | 2018-07-31 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225891/proyecto_INICIO, 1225891/proyecto_PROCESO, 1225891/proyecto_FIN, 1225891/proyecto_INICIO, 1225891/proyecto_PROCESO, 1225891/proyecto_FIN, 1225891/proyecto_PROCESO, 1225891/proyecto_INICIO, 1225891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087499 | Proyecto de inversión | 991401.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991401.3, modificado:991401.3}} | Rehabilitacion De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 108303 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 108303 | N | 0 | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEGUNDA JUAREZ COLONIA CABECERA MUNICIPAL COLONIAREVOLUCION MEXICANA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SEGUNDA JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO LA MANCHA URBANA DE LA CAB, lon:-93.33726387, lat:17.41413795}} | 2018-06-11 | 2018-08-16 | 991401.3 | 991401.3 | 991401.3 | 991401.3 | 991401.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225880/proyecto_FIN, 1225880/proyecto_PROCESO, 1225880/proyecto_FIN, 1225880/proyecto_INICIO, 1225880/proyecto_PROCESO, 1225880/proyecto_FIN, 1225880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087513 | Proyecto de inversión | 1561352.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561352.52, modificado:1561352.52}} | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico - 114555 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 114555 | N | 0 | 0 | 1463 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PLAN DE AYALA, 29550 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 32.1 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.48890148, lat:17.47379833}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 986974.04 | 986974.04 | 986974.04 | 986974.04 | 986974.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-30, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:1561352.52, importe_modificado:1561352.52}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225894/proyecto_INICIO, 1225894/proyecto_PROCESO, 1225894/proyecto_FIN, 1225894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087496 | Proyecto de inversión | 202322.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202322.24, modificado:202322.24}} | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preparatoria Agropecuaria Patria Y Progreso Con Clave - 116001 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 116001 | N | 0 | 0 | 663 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO OSTUACAN - XOCHIMILCO (A.R.E) KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO OSTUACAN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA JUAREZ Y CARRETERA EJIDO XOCHIMILCO A.R.E., LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA COLONI, lon:-93.32364771, lat:17.40637649}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 202322.24 | 202322.24 | 202322.24 | 202322.24 | 202322.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-31, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:202322.24, importe_modificado:202322.24}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225877/proyecto_INICIO, 1225877/proyecto_FIN, 1225877/proyecto_INICIO, 1225877/proyecto_FIN, 1225877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087527 | Proyecto de inversión | 130240.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130240.48, modificado:130240.48}} | Construcción De Pozo Profundo Para Casa De Salud - 119132 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 119132 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - LA PEÑA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, 29550 LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COPANO 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA LA PEÑA 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA LA PEÑA, lon:-93.42943056, lat:17.54073891}} | 2018-03-23 | 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-32, contratista:CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, SUMINISTRO DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:130240.48, importe_modificado:130240.48}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225908/proyecto_INICIO, 1225908/proyecto_FIN, 1225908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084667 | Proyecto de inversión | 1078574.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078574.61, modificado:1078574.61}} | Construcción De Pozo De Absorción Suministro Y Colocación De Biodigestores - 45403 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 45403 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CALLE UNO COLONIA LA ARENA, 29510 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL. HAY QUE DIRIGIRSE HACIA LA CARRETERA JUAREZ- REFORMA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE SITIO GRANDE APROXIMADAMENTE 27 KMS DOB, lon:-93.10919053, lat:17.78704925}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 1078574.61 | 1078574.61 | 1078574.61 | 1078574.61 | 1078574.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-006/2018, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1078574.61, importe_modificado:1078574.61}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223048/proyecto_PROCESO, 1223048/proyecto_INICIO, 1223048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086073 | Proyecto de inversión | 506516.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506516.3, modificado:506516.3}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria General Cuadalupe Victoria - 63783 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 63783 | N | 0 | 0 | 393 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA ATOYAC NAYLUM, 29800 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO MIRADOR SAN JU, lon:-92.6757972, lat:17.35210622}} | 2018-03-26 | 2018-06-15 | 506516.3 | 506516.3 | 506516.3 | 506516.3 | 506516.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-029/2018, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:506516.3, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224454/proyecto_INICIO, 1224454/proyecto_PROCESO, 1224454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084586 | Proyecto de inversión | 1082849.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082849.94, modificado:1082849.94}} | Construcción De Dos Aula Didácticas Estructura Tipo Rc - 61061 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 61061 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:EJIDO ALLENDE 1A. SECC., 29510 ALLENDE 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA ALLENDE Y BRECHA INGNOMINADA, SE TOMA LA CARRETERA JUAREZ- COL. PARAISO APROXIMADAMENTE 17 KM. HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CARRETERO SANTA TERESA 2A. SECC. -, lon:-93.34883722, lat:17.73231597}} | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 1082849.94 | 1082849.94 | 1082849.94 | 1082849.94 | 1082849.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-012/2018, contratista:BALBUENA Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1082849.94, importe_modificado:1082849.94}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222967/proyecto_PROCESO, 1222967/proyecto_INICIO, 1222967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057484 | Proyecto de inversión | 1301742.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301742.79, modificado:1301742.79}} | Construccion De Dos Aulas De Ee Cu Est U Uno C En La Escuela Telebachillerato Comunitario Numero Setenta Y Uno - 18372 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 18372 | N | 0 | 0 | 816 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE ENTRA A LA LOCALIDAD JESUS CARRANZA INTERIOR S/N RANCHERIA JESÚS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRAN, lon:-92.65663936, lat:17.41107386}} | 2018-03-19 | 2018-07-20 | 1301742.79 | 1301742.79 | 1301742.79 | 1301742.79 | 1301742.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-026/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1301742.79, importe_modificado:1301742.79}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194395/proyecto_INICIO, 1194395/proyecto_PROCESO, 1194395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306943 | Proyecto de inversión | 72789.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72789.61, modificado:72789.61}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEEN FRACCION EL MANGO - 172193 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 172193 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:373.68, meta_modificada:373.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CACAHOATAN- UNION JUAREZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 500 FRACCION EL MANGO, 30880EL MANGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPASENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA A 2.5 KIMOLETROS ANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARADA EL MANGO A MANO DERECHA., lon:-92.0756359, lat:15.05395509}} | 2018-06-29 | 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307023 | Proyecto de inversión | 1027130.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027130.49, modificado:1027130.49}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS DOMITORIO - 172585 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172585 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:768, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940MEBATÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MUQUENAL Y CAMINO NAHILTE 3RA SECCION,PARTIENDO DE CHILON A PALENQUE PASAR LAS LOCALIDADES DE CRUCERO TEMO CRUCERO TUNAPAZ TLAMATZA NAHILTE, NAHILTE 3ERA SECCION Y TOMAR A MANO IZQUIERDA, lon:-92.14602714, lat:17.13538932}} | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 1027130.49 | 1027130.49 | 1027130.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/193/2018, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1027130.49, importe_modificado:1027130.49}} | {meta1: {avance:21.0}} | {1307023/proyecto_INICIO, 1307023/proyecto_FIN, 1307023/proyecto_PROCESO, 1307023/proyecto_INICIO, 1307023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307077 | Proyecto de inversión | 484539.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484539.44, modificado:484539.44}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 172810 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172810 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CAMPO BOLONTINA Y CAMINO RAMOSIL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA ANTES DE LLEGAR A RAMOSIL SE UBICA ESTA LOCALIDAD, lon:-92.06710159, lat:17.11878043}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 484539.44 | 484539.44 | 484539.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2018, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:484539.44, importe_modificado:484539.44}} | {meta1: {avance:270.0}} | {1307077/proyecto_INICIO, 1307077/proyecto_PROCESO, 1307077/proyecto_INICIO, 1307077/proyecto_PROCESO, 1307077/proyecto_FIN, 1307077/proyecto_INICIO, 1307077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283775 | Proyecto de inversión | 14426640.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.442664049E7, modificado:1.442664049E7}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC LUIS ESPINOSA LA LAGUNA - 145760 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 145760 | N | 0 | 0 | 35148 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 3+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LA LAGUNA, 29776LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. LUIS ESPINOSA ¿ LA LAGUNA TRAMO KM. 0000 - KM. 5000 SUBTRAMOS:KM. 0+00 - KM. 1+000 Y KM., lon:-93.00762074, lat:17.0158154}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 14426640.49 | 11647907.81 | 11647907.81 | 11503141.04 | 11503141.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184009-083, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.442664049E7, importe_modificado:1.442664049E7}} | {meta1: {avance:1200.0}} | {1283775/proyecto_INICIO, 1283775/proyecto_PROCESO, 1283775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283845 | Proyecto de inversión | 6176257.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6176257.96, modificado:6176257.96}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO ISLA SAN JOSÉ - 148685 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 148685 | N | 0 | 0 | 55231 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO 3+000- 4+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA SAN ISIDRO, 30548SAN ISIDRO, PIJIJIAPAN CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE TRAMO: KM. 0000 - KM. 15+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, , lon:-93.35515639, lat:15.74884518}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6176257.96 | 4048605.9 | 4048605.9 | 4017132.03 | 4017132.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184003-015, contratista:CORPORATIVO URVANIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6174833.96, importe_modificado:6174833.96}} | {meta1: {avance:630.0}} | {1283845/proyecto_INICIO, 1283845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283851 | Proyecto de inversión | 4429958.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4429958.96, modificado:4429958.96}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TITALTETIC ENTRONQUE TZOEPTIC - 148750 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 148750 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 4+750- 5+460 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 710 RANCHERIA TITALTETIC, 29493TITALTETIC, MITONTIC CHIAPASENTREY,MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TITALTETIC - ENTRONQUE TZOEPTIC TRAMO KM. 0000 AL KM. 5460 EN LA LOCALIDAD DE TITALTETI, lon:-92.5553399, lat:16.87302893}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4429958.96 | 2214979.48 | 2214979.48 | 2214979.48 | 2214979.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184015-079, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4429958.96, importe_modificado:4429958.96}} | {meta1: {avance:198.8}} | {1283851/proyecto_INICIO, 1283851/proyecto_PROCESO, 1283851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283853 | Proyecto de inversión | 3442572.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442572.08, modificado:3442572.08}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIMOJOVEL LA PIMIENTA - 148772 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 148772 | N | 0 | 0 | 47975 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO 6+000- 7+450 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 450 COLONIA LA PIMIENTA, 29824LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SIMOJOVEL - LA PIMIENTA TRAMO: KM. 0000 - KM. 8+800, EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, MUNI, lon:-92.7579027, lat:17.14515862}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3442572.08 | 3442572.08 | 3442572.08 | 3439322.55 | 3439322.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184001-008, contratista:ARRENDADORA INTEGRAL CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3442572.08, importe_modificado:3442572.08}} | {meta1: {avance:1000.0}} | {1283853/proyecto_INICIO, 1283853/proyecto_FIN, 1283853/proyecto_PROCESO, 1283853/proyecto_FIN, 1283853/proyecto_PROCESO, 1283853/proyecto_INICIO, 1283853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057658 | Proyecto de inversión | 2605008.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605008.59, modificado:2605008.59}} | Construcción De Pavimentación En La Calle Río Sabinal Entre Av Canané Y Av Zoque - 1062 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1062 | N | 0 | 0 | 1296 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1696.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SABINAL COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CANANÉ Y AVENIDA ZOQUE, CALLE RIO GRIJALVA LA RE, lon:-93.15779328, lat:16.73516705}} | 2018-01-25 | 2018-05-25 | 2605008.59 | 2605008.59 | 1563005.16 | 1563005.16 | 1563005.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-008-2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXLA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2605008.59, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1696.4}} | {1194569/proyecto_PROCESO, 1194569/proyecto_INICIO, 1194569/proyecto_FIN, 1194569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384553 | Proyecto de inversión | 209305409 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.09305409E8, modificado:2.09305409E8}} | 1799884.- Telesecundaria No. 190 15 de Mayo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B004-5825S | S | 100 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Pantepec, Chis., México, lon:-93.0477636, lat:17.1892319}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 209305409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301384558 | Proyecto de inversión | 7755994 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7755994.0, modificado:7755994.0}} | 1799891.- Secundaria General Felipe Berriozabal. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B005-5825S | S | 267 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Chis., México, lon:-93.2734517, lat:16.7978347}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7755994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301384897 | Proyecto de inversión | 4759568.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759568.59, modificado:4759568.59}} | 1799883.- Primaria Vicente Guerrero | 7 | Chiapas | 63 | Osumacinta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B086-5825S | S | 133 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Osumacinta, Chis., México, lon:-93.0917209, lat:16.9359747}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4759568.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP16160200696820 | Proyecto de inversión | 708766.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708766.38, modificado:708766.38}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Santo Tomas Los Campos - 143001 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 143001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1A. SUR OTE. S/N BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1A. SUR OTE. S/N Y CALLE BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO, lon:-92.340047, lat:16.78424044}} | 2016-08-16 | 2016-09-30 | 708766.38 | 708766.38 | 708766.38 | 708766.38 | 708766.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {798387/proyecto_INICIO, 798387/proyecto_FIN, 798387/proyecto_INICIO, 798387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389237 | Proyecto de inversión | 36625577.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.662557799E7, modificado:3.662557799E7}} | Rehabilitación del libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, tramo 0+000 al 14+700 del subtramo 7+200 al 14+700 en los cuerpos A y B (T.A) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0901010225931F012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:75000.0, meta_modificada:75000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. 2a. Sur Ote. 143A, San Marcos, 29043 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.11599731, lat:16.75194792}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 36625577.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201084482 | Proyecto de inversión | 2087867.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087867.04, modificado:2087867.04}} | Construccion De Piso Firme Aztlan - 74259 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 74259 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:COLONIA AZTLÁN, 29349 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KM ANTES DE LLEGAR AL MUNICIPIO DE IXTAPA, lon:-92.92285472, lat:16.76868018}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 2087867.04 | 2087867.04 | 2087867.04 | 2087867.04 | 2087867.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-07, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA CHIAPAS, monto:2087867.04, importe_modificado:2087867.04}} | {meta1: {avance:5376.0}} | {1222863/proyecto_PROCESO, 1222863/proyecto_INICIO, 1222863/proyecto_PROCESO, 1222863/proyecto_INICIO, 1222863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066915 | Proyecto de inversión | 6407285 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6407285.0, modificado:6407284.76}} | 189003.-Primaria Vasco De Quiroga | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B007-5825S | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:112, direccion:-, lon:-92.176111, lat:14.992222}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6407284.76 | 3203642.38 | 3203642.38 | 3203642.38 | 3203642.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066918 | Proyecto de inversión | 3042934 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042934.0, modificado:3042934.24}} | 189006.- Primaria Manuel Velasco Suarez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B008-5825S | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:-, lon:-92.137222, lat:15.041111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3042934.24 | 2057901.79 | 2057901.79 | 2057901.79 | 2057901.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066922 | Proyecto de inversión | 144890 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144890.0, modificado:144890.21}} | 189005.-Primaria Jorge Tovilla Torres | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 144890.21 | 144890.21 | 144890.21 | 144890.21 | 144890.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133438 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 189073.- Primaria 16 De Septiembre | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B007-5825S | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-92.576388, lat:15.213055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133439 | Proyecto de inversión | 2657497 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657497.0, modificado:2657496.68}} | 189033.- Secundaria Rosario Castellanos Figueroa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B007-5825S | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-92.576388, lat:15.213055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2657496.68 | 2154715.13 | 2154715.13 | 2154715.13 | 2154715.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP14180201133355 | Proyecto de inversión | 986133 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986133.0, modificado:986133.37}} | 13901070.- Primaria Vicente Guerrero | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B038-5825A | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:-, lon:-92.019722, lat:15.681944}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 986133.37 | 986133.37 | 986133.37 | 986133.37 | 986133.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP14180201133381 | Proyecto de inversión | 5004 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5004.0, modificado:5004.48}} | 129141.-Primaria Cuahutemoc | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B036-5825A | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:-, lon:-92.925, lat:15.611111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5004.48 | 5004.48 | 5004.48 | 5004.48 | 5004.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP14180201133392 | Proyecto de inversión | 9211 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9211.0, modificado:9211.37}} | 129125.-Primaria Juan Sabines Gutierrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B035-5825A | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:-, lon:-93.375, lat:16.7625}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9211.37 | 9211.37 | 9211.37 | 9211.37 | 9211.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17180201135152 | Proyecto de inversión | 259124713 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.59124713E8, modificado:2.59124713E8}} | Fam Fideicomiso De Infraestructura Básica Ramo 33-1007. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B021-5825A | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 259124713 | 259124713 | 259124713 | 259124713 | 259124713 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133294 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 101153.- Primaria Belisario Domínguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B026-5825A | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:-, lon:-92.270277, lat:17.104722}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133389 | Proyecto de inversión | 92159 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92159.0, modificado:92159.49}} | 139293.- Primaria Vicente Guerrero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B034-5825A | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1704, direccion:-, lon:-93.44278, lat:16.65667}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 92159.49 | 92159.49 | 92159.49 | 92159.49 | 92159.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133397 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | 119462.- Telesecundaria No. 1262, Lázaro Cárdenas Del Rio. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B012-5825A | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:-, lon:-92.309166, lat:16.739722}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084641 | Proyecto de inversión | 1968536.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968536.26, modificado:1968536.26}} | Construccion De Cuarenta Y Uno Cuartos Dormitorio - 66124 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66124 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:435, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAJTETIC Y CAMINO AMAYTIC, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CRUCERO TEMO, CRUCERO COJTOMIL, GUADALUPE PAXILA, ICBATIL, SACUN CUBWITZ, JOL SACUL, LAGUNA VERDE, AMAYTIC HASTA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.79495967, lat:17.15728417}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1968536.26 | 1968536.26 | 1968536.26 | 1968536.26 | 1968536.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/084/2018, contratista:LUIS ANGEL ROSAS REYES, convocante:h. ayuntamiento municipal chilon, chiapas, monto:1968536.26, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:41.0}} | {1223022/proyecto_PROCESO, 1223022/proyecto_FIN, 1223022/proyecto_INICIO, 1223022/proyecto_PROCESO, 1223022/proyecto_INICIO, 1223022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307640 | Proyecto de inversión | 1351251.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351251.79, modificado:1351251.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 175165 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 175165 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,CALLE CARRETERA FEDERAL LA CONCORDIA CHICOMUSELO KILOMETRO 54 MAS 30 KILOMETROS DE TERRACERIA LADO IZQUIERDO., lon:-92.30150471, lat:15.9603963}} | 2018-07-23 | 2018-09-15 | 1351251.79 | 1351251.79 | 1351251.79 | 1051315.76 | 1051315.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/030-AD/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA INTEGRAL ESXUR DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1351251.79, importe_modificado:1351251.79}} | {meta1: {avance:1.56}} | {1307640/proyecto_PROCESO, 1307640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385565 | Proyecto de inversión | 1897022.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897022.39, modificado:1897022.39}} | 189096.- Telesecundaria No. 894 Luis Donaldo Colosio Murrieta. | 7 | Chiapas | 71 | Villa Comaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B013-5825S | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:Villa Comaltitlán, Chis., México, lon:-92.5762346, lat:15.2127239}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1897022.39 | 813803.59 | 813803.59 | 813803.59 | 813803.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301320888 | Proyecto de inversión | 2432009.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432009.23, modificado:2432009.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS COBERTURA MUNICIPAL - 232046 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 232046 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:72.4, meta_modificada:72.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD TEOPISCA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,SE ENCUENTRA DISPERSADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TEOPISCA., lon:-92.47773329, lat:16.54604844}} | 2018-03-02 | 2018-05-30 | 2432009.23 | 2432009.23 | 2404021.58 | 2404021.58 | 2404021.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:72.4}} | {1320888/proyecto_PROCESO, 1320888/proyecto_FIN, 1320888/proyecto_INICIO, 1320888/proyecto_FIN, 1320888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325821 | Proyecto de inversión | 699151.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699151.73, modificado:699151.73}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO - 254224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254224 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:609, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SANTA CRUZ TULIJÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA EL PIEDRON Y CARRETERA CRUCERO SAN JERINIMO TULIJA,PARTIR DE CHILON A CRUCERO PALENQUE LUEGO TOMAR LA CARRETERA LA TRINITARIA LLEGAR AL CRUCERO CHANCALA Y SEGUIR LA CARRETERA , lon:-91.7386067, lat:17.1911935}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/218/2018, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:699151.73, importe_modificado:699151.73}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1325821/proyecto_PROCESO, 1325821/proyecto_INICIO, 1325821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201131406 | Proyecto de inversión | 2840323.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840323.27, modificado:2840323.27}} | Construcción De Sesenta Cuartos Dormitorio - 39947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39947 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:986, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A BACHAJON Y CAMINO BELEN, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON Y TOMAR EL LIBRAMIENTO A LA IZQUIERDA TOMAR EL CAMINO A BELÉN PASAR BELÉN HASTA LLEGAR A LA ESTANCIA SEGUN, lon:-92.17351066, lat:17.06493562}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 2840323.27 | 2840323.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2018, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2840323.27, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:60.0}} | {1269788/proyecto_PROCESO, 1269788/proyecto_INICIO, 1269788/proyecto_FIN, 1269788/proyecto_INICIO, 1269788/proyecto_FIN, 1269788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057622 | Proyecto de inversión | 757575.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757575.76, modificado:757575.76}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortarí La Condesa Santa Cruz Y Azteca - 9475 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9475 | N | 0 | 0 | 2325 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:227.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JACINTO COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA SAN, lon:-93.10870588, lat:16.7866577}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 757575.76 | 757575.76 | 757575.76 | 737576.72 | 737576.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} | {meta1: {avance:159.09}} | {1194533/proyecto_INICIO, 1194533/proyecto_PROCESO, 1194533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084779 | Proyecto de inversión | 126771.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126771.18, modificado:126771.18}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico - 100704 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 100704 | N | 0 | 0 | 24447 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN BARRIO CAPRICHO II, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A NORTE Y , BOCACALLE DE LA 5A NORTE Y AV. FERROCARRIL, lon:-93.89716571, lat:16.23337389}} | 2018-05-15 | 2018-05-30 | 126771.18 | 126771.18 | 126771.18 | 126771.18 | 126771.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISMOT05/2018, contratista:CONSTRUCTORA BURGUETE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:126771.18, importe_modificado:126771.18}} | {meta1: {avance:186.0}} | {1223160/proyecto_INICIO, 1223160/proyecto_PROCESO, 1223160/proyecto_FIN, 1223160/proyecto_INICIO, 1223160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085138 | Proyecto de inversión | 517312.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517312.97, modificado:517312.97}} | Construcción De Once Cuartos Dormitorio - 32272 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32272 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:938, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN PEDRO YOC NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HIC BATIL Y CAMINO SAQUITEEL, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR POR GPE PAXILA SUBIR POR BSJ PAXILA LLEGAR A CRUCERO H, lon:-91.98003449, lat:17.13400101}} | 2018-01-01 | 2018-04-03 | 517312.97 | 517312.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2018, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL, S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:517312.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1223519/proyecto_INICIO, 1223519/proyecto_PROCESO, 1223519/proyecto_FIN, 1223519/proyecto_PROCESO, 1223519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084401 | Proyecto de inversión | 2027243.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027243.57, modificado:2027243.57}} | Construccion De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 128721 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 128721 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COQUITEEL 2DA SECCION Y CAMINO CENTRO CHICH, PARTIR DEL CHILON LLEGAR AL CRUCERO TEMO Y TOMAR EL CAMINO A PALENQUE ENTRAR EN EL CENTRO CHICH PASAR LA LOCALIDAD DE CRUCERO CHICH CENTRO CHIC, lon:-92.15730294, lat:17.15648834}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2027243.57 | 2027243.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2027243.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:43.0}} | {1222782/proyecto_PROCESO, 1222782/proyecto_INICIO, 1222782/proyecto_PROCESO, 1222782/proyecto_INICIO, 1222782/proyecto_FIN, 1222782/proyecto_PROCESO, 1222782/proyecto_FIN, 1222782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057744 | Proyecto de inversión | 269170.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269170.02, modificado:269170.02}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 17718 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17718 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:121.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA BARRIO SANTA MARÍA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE ENTRADA A COLOSIO, PARA LLEGAR A ESTA CAL, lon:-93.26503388, lat:16.18154515}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 269170.02 | 269170.02 | 269170.02 | 269170.02 | 269170.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-002/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:269170.02, importe_modificado:269170.02}} | {meta1: {avance:121.7}} | {1194655/proyecto_INICIO, 1194655/proyecto_PROCESO, 1194655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085995 | Proyecto de inversión | 814377.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814377.36, modificado:814377.36}} | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Rosas - 133369 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133369 | N | 0 | 0 | 651 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS FRACCION , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE ROSAS BLANCAS, CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIF, lon:-92.66149111, lat:16.73847956}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 814377.36 | 814377.36 | 814377.36 | 814377.36 | 814377.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/047/2018, contratista:GRUPO ESCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:814377.36, importe_modificado:814377.36}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224376/proyecto_INICIO, 1224376/proyecto_FIN, 1224376/proyecto_PROCESO, 1224376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085997 | Proyecto de inversión | 4504946.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4504946.05, modificado:4504946.05}} | Construcción De Calle Con Concreto Premezclado De La Prolongación Cuitlahuac - 134731 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134731 | N | 0 | 0 | 3604 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUITLAHUAC COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE A LA IGLESIA, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA , lon:-92.64881549, lat:16.73382209}} | 2018-02-26 | 2018-05-31 | 4504946.05 | 4504946.05 | 4504946.05 | 4504946.05 | 4504946.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/074/2018, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4504946.05, importe_modificado:4504946.05}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224378/proyecto_PROCESO, 1224378/proyecto_INICIO, 1224378/proyecto_FIN, 1224378/proyecto_PROCESO, 1224378/proyecto_FIN, 1224378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085999 | Proyecto de inversión | 1447740.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447740.35, modificado:1447740.35}} | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Ciprés - 132040 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132040 | N | 0 | 0 | 1160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES FRACCION , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE NOGAL, CALLE ENCINOS ESTA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES EUCALIPTO Y ENCINOS EN EL FRACCIONAMIENTO MONTE, lon:-92.64497993, lat:16.71655502}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1447740.35 | 1447740.35 | 1447740.35 | 1447740.35 | 1447740.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/044/2018, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1447740.35, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224380/proyecto_INICIO, 1224380/proyecto_PROCESO, 1224380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069412 | Proyecto de inversión | 2946666.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946666.39, modificado:2946666.39}} | Remodelación Del Edificio De La Procuraduría De La Familia | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142211E06501I12B005101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 2946666.39 | 1457432.72 | 1457432.72 | 1457432.72 | 1457432.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086012 | Proyecto de inversión | 1683371.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683371.33, modificado:1683371.33}} | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Salomón González Blanco Calle Veinticuatro De Mayo Y Callejón Del Ini - 110193 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110193 | N | 0 | 0 | 1348 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL MERCADO Y CALLEJON DEL INI, CALLE ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CERRADA SA, lon:-92.63824758, lat:16.74703727}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1683371.33 | 1683371.33 | 505011.4 | 505011.4 | 505011.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/033/2018, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1683371.33, importe_modificado:1683371.33}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1224393/proyecto_INICIO, 1224393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086017 | Proyecto de inversión | 1479240.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479240.34, modificado:1479240.34}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Girasol - 102213 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102213 | N | 0 | 0 | 1183 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE ALA DE ANGEL, CALLE BUENA ESPERANZA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ENTRE LA, lon:-92.65290689, lat:16.74644651}} | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 1479240.34 | 1479240.34 | 1479240.34 | 1479240.34 | 1479240.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/019/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DERIVADOS SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1479240.34, importe_modificado:1479240.34}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224398/proyecto_PROCESO, 1224398/proyecto_INICIO, 1224398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691355 | Proyecto de inversión | 1350031.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350031.2, modificado:1350031.2}} | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Pashtonticjá - 133246 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 133246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE CHAONIL - PARAJE PASHTONTICJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 850 PARAJE PASHTONTICJA, 29460 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE CHAONIL Y CAMINO PARAJE PASHTONTICJÁ, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TOD, lon:-92.27660974, lat:16.77446623}} | 2016-08-03 | 2016-09-05 | 1350031.2 | 1350031.2 | 1350031.2 | 1350031.2 | 1350031.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792922/proyecto_FIN, 792922/proyecto_INICIO, 792922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057586 | Proyecto de inversión | 1060606.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060606.06, modificado:1060606.06}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines Iii - 9669 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9669 | N | 0 | 0 | 3185 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:318.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA IXCANAL COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NANCE Y CALLE LIMON, AVENIDA CUPAPE LA COLONIA, lon:-93.09562006, lat:16.78581467}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 1060606.06 | 1060606.06 | 1060606.06 | 1043037.79 | 1043037.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} | {meta1: {avance:222.73}} | {1194497/proyecto_INICIO, 1194497/proyecto_PROCESO, 1194497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083871 | Proyecto de inversión | 3613385.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3613385.86, modificado:3613385.86}} | Apertura De Camino Rural Tramo Mazanilja A Guadalupe Amaytic - 58276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58276 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:CAMINO TRAMO MAZANILJA - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 COLONIA CHILÓN, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO TULIJA Y CARRETERA A PALENQUE, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAREN EL CRUCERO TZINTEEL EN , lon:-91.85980234, lat:17.22063993}} | 2018-03-01 | 2018-05-02 | 3613385.86 | 3613385.86 | 3613385.86 | 3613385.86 | 3613385.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3613385.86, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222252/proyecto_FIN, 1222252/proyecto_PROCESO, 1222252/proyecto_INICIO, 1222252/proyecto_PROCESO, 1222252/proyecto_INICIO, 1222252/proyecto_PROCESO, 1222252/proyecto_INICIO, 1222252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200696827 | Proyecto de inversión | 1458033.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458033.7, modificado:1458033.7}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Niz - 139973 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE GUADALUPE BACJA - PARAJE EL NIZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 205 PARAJE EL NIZ, 29462 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE GUADALUPE BACJA Y CAMINO PARAJE EL NIZ, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA , lon:-92.21463885, lat:16.70813925}} | 2016-08-08 | 2016-09-09 | 1458033.7 | 1458033.7 | 1458033.7 | 1458033.7 | 1458033.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {798394/proyecto_INICIO, 798394/proyecto_FIN, 798394/proyecto_INICIO, 798394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086467 | Proyecto de inversión | 1372622.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372622.37, modificado:1372622.37}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 55675 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55675 | N | 0 | 0 | 638 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:INTERIOR 0 EJIDO ALVARO OBREGON, 29580 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA INICIA EN EL TRAMO CARRETERO DE RANCHERIA SAN LUIS AL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, lon:-92.99328933, lat:17.39038929}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 684391.99 | 1372622.37 | 1372622.37 | 1372622.37 | 1372622.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/004-2018, contratista:ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:1372622.37, importe_modificado:1372622.37}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224848/proyecto_INICIO, 1224848/proyecto_PROCESO, 1224848/proyecto_INICIO, 1224848/proyecto_PROCESO, 1224848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084478 | Proyecto de inversión | 83854.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83854.82, modificado:83854.82}} | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 51887 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 51887 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:VEREDA TRAMO EJIDO NUEVO SONORA - BRAZO DE LA PRESA LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO SONORA, 30364 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS, LA OBRA DE UBICARA A 4.10 KM. TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL EJIDO NUEVO SONORA HASTA EL, lon:-92.61500832, lat:16.15564953}} | 2018-04-30 | 2018-05-11 | 83854.82 | 83854.82 | 83854.82 | 83854.82 | 83854.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222859/proyecto_INICIO, 1222859/proyecto_FIN, 1222859/proyecto_PROCESO, 1222859/proyecto_FIN, 1222859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084584 | Proyecto de inversión | 376328.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376328.59, modificado:376328.59}} | Construcción De Desayunadores Escolares En El Centro De A Tencion Multiple - 33097 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 33097 | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVAR DR. GRAHAM COLONIA COLONIA EL MIRADOR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD DR. GRAHAM Y , SE INICIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ DEBEMOS TOMAR LA AV. BENITO JUAREZ Y AVANZAR AL MENOS 60 MTS A LA IZQUIE, lon:-93.19153662, lat:17.60940652}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 376328.59 | 376328.59 | 376328.59 | 376328.59 | 376328.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-001/2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:376328.59, importe_modificado:376328.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222965/proyecto_FIN, 1222965/proyecto_PROCESO, 1222965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308222 | Proyecto de inversión | 397118.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397118.28, modificado:397118.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS GRANJAS - 177872 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 177872 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, AVENIDA SINALOA LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCANAS AL PARQUECOMO EL AGUAJE DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE PONIENTE DE LA , lon:-93.10858679, lat:16.79702464}} | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-068-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1389913.98, importe_modificado:1389913.98}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1308222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308227 | Proyecto de inversión | 330931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330931.9, modificado:330931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS GRANJAS - 177887 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 177887 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE CHIAPAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN A UNAS CALLES DEL PARQUE EL AGUAJE AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.10782156, lat:16.79192168}} | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-069-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:992795.7, importe_modificado:992795.7}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1308227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308234 | Proyecto de inversión | 529491.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529491.04, modificado:529491.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS GRANJAS - 177912 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 177912 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, AVENIDA SINALOA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICA A UNAS CALLE DEL PARQUE EL AGUAJE DE LA COLONIA AL NORTE PONIENTE DE LA, lon:-93.10860825, lat:16.79710681}} | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 529491.04 | 529491.04 | 529491.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-069-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:992795.7, importe_modificado:992795.7}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1308234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308238 | Proyecto de inversión | 132372.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LAS GRANJAS - 177949 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 177949 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NAYARIT, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL, lon:-93.10932975, lat:16.79903271}} | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 132372.76 | 132372.76 | 132372.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-069-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:992795.7, importe_modificado:992795.7}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1308238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308242 | Proyecto de inversión | 992795.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992795.7, modificado:992795.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA JARDINES DEL NORTE - 177970 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 177970 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LIRIOS LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON LA R, lon:-93.11334818, lat:16.79884113}} | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-070-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:992795.7, importe_modificado:992795.7}} | {meta1: {avance:0.75}} | {1308242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084389 | Proyecto de inversión | 2470336.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470336.12, modificado:2470336.12}} | Construccion De Cincuenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 93992 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93992 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 ALÁN-SAC'JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN CAMPO Y CAMINO LA PIMIENTA, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TZINTEEL PASAR ALAN CAMPO ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.0555097, lat:17.19377512}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2470336.12 | 2470336.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/043/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2470336.12, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:53.0}} | {1222770/proyecto_INICIO, 1222770/proyecto_PROCESO, 1222770/proyecto_FIN, 1222770/proyecto_INICIO, 1222770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142482 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construcción Del Parque Deportivo Y Recreativo ¿San Fernando¿. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-UR-14-01-04-023 | N | 0 | 0 | 3390 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:calle Ruby entre Av. Selenita y Av. Ojo de Tigre, Fraccionamiento San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-04-16 | 2018-12-01 | 1600000 | 1600000 | 960000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.6}} | {1282100/proyecto_PROCESO, 1282100/proyecto_INICIO, 1282100/proyecto_PROCESO, 1282100/proyecto_INICIO, 1282100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084661 | Proyecto de inversión | 243320.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243320.85, modificado:243320.85}} | Techo Firme Santa Teresa Segunda Seccion - 51125 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 51125 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA 2A. SECC., 29510 SANTA TERESA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA JUAREZ- REFORMA CHIAPAS Y CARRETERA CARRETERA JUAREZ- REFORMA E.C. SAN MANUEL TABASCO, HAY QUE TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE , lon:-93.1696778, lat:17.76681565}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 243320.85 | 243320.85 | 243320.85 | 243320.85 | 243320.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223042/proyecto_INICIO, 1223042/proyecto_PROCESO, 1223042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087311 | Proyecto de inversión | 329563.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329563.22, modificado:329563.22}} | Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 78887 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 78887 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:257, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - YABMUCTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 500 PARAJE , 29880 YAB MUCTANA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE, lon:-92.49051927, lat:17.03610224}} | 2018-04-23 | 2018-08-31 | 329563.22 | 329563.22 | 329563.22 | 329563.22 | 329563.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-056/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:329563.22, importe_modificado:329563.22}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1225692/proyecto_INICIO, 1225692/proyecto_FIN, 1225692/proyecto_PROCESO, 1225692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301334741 | Proyecto de inversión | 184294.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184294.64, modificado:184294.64}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 281905 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 281905 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ BARRIO TEOPISCA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA INTERNACIONAL,ENTRAR EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA ESCUELA DE COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIPAS AHI SE ENCUENTRA LA OBRA TA, lon:-92.47661229, lat:16.55347798}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 184294.64 | 184294.64 | 184286.16 | 184286.16 | 184286.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1334741/proyecto_INICIO, 1334741/proyecto_FIN, 1334741/proyecto_PROCESO, 1334741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301334829 | Proyecto de inversión | 1008598.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008598.26, modificado:1008598.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL SEGUNDA ETAPA EN RANCHERIA GUADALUPE - 282113 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 282113 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:45, direccion:RANCHERIA GUADALUPE, 00000GUADALUPE, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 107 A MANO IZQUIERDA A 200 MTS ESTA LA LOCALIDAD DE RANCHERIA GUADALUPE, lon:-92.51892141, lat:16.59085237}} | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 1008598.26 | 1008598.26 | 1008387.58 | 1008387.58 | 1008387.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:18.0}} | {1334829/proyecto_INICIO, 1334829/proyecto_FIN, 1334829/proyecto_PROCESO, 1334829/proyecto_FIN, 1334829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086027 | Proyecto de inversión | 2364388.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364388.58, modificado:2364388.58}} | Ampliación De R D De Energía Eléctrica Aérea Segunda Etapa - 130625 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 130625 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE EL PINAR EJIDO , 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO EJIDO CUXTITALI EL PINAR DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA, lon:-92.60528616, lat:16.75819195}} | 2018-03-05 | 2018-05-31 | 2364388.58 | 2364388.58 | 2364388.58 | 2364388.58 | 2364388.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/041/2018, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:2364388.58, importe_modificado:2364388.58}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224408/proyecto_PROCESO, 1224408/proyecto_FIN, 1224408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691326 | Proyecto de inversión | 114752.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114752.65, modificado:114752.65}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Muk Ul Witz - 139849 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:86, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - OCOSINGO - PARAJE MUK´UL WITZ KILÓMETRO 5 + 385 PARAJE MUK´UL WITZ, 00000 MUK'UL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - OCOSINGO Y CARRETERA PARAJE MUK´UL W, lon:-92.31941581, lat:16.80311911}} | 2016-08-12 | 2016-09-06 | 114752.65 | 114752.65 | 114752.65 | 114752.65 | 114752.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792893/proyecto_INICIO, 792893/proyecto_FIN, 792893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389545 | Proyecto de inversión | 1165188.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1165188.83, modificado:1165188.83}} | Rehabilitación de pavimento asfáltico en 2ª avenida sur entre 12ª calle poniente y calle Copainalá, y calle Copainalá entre avenida Tonalá y Blvd. Dr. Belisario Domínguez, tramo km. 0+000 - km. 0+506 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0931010225931F012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2935.0, meta_modificada:2935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. 2a. Sur Poniente, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1165188.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389556 | Proyecto de inversión | 4969278.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969278.16, modificado:4969278.16}} | Centro recreativo en el municipio de Juárez (Rehabilitación) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 22990 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:centro, juárez, chiapas, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 4969278.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201086732 | Acción | 648383.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648383.75, modificado:648383.75}} | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Servidores Públicos Municipales - 121553 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 121553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 648383.75 | 648383.75 | 648383.75 | 648383.75 | 648383.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-21, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:648383.75, importe_modificado:648383.75}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1225113/proyecto_INICIO, 1225113/proyecto_PROCESO, 1225113/proyecto_FIN, 1225113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389573 | Proyecto de inversión | 5684161.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684161.7, modificado:5684161.7}} | Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la av. Baja California entre calle Nuevo León y calle Buenos Aires, colonia Plan de | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2675.2, meta_modificada:2675.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Baja California, Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 5684161.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301320819 | Proyecto de inversión | 1172355.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172355.72, modificado:1172325.12}} | MEJORAMIENTO DE SESENTA VIVIENDAS TECHO FIRME - 231681 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 231681 | N | 0 | 0 | 701 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:EJIDO VILLA LUZ, 29715VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE Y,DOMICILIOEJIDO VILLALUZ MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.71912533, lat:17.28200718}} | 2018-03-12 | 2018-04-28 | 1172325.12 | 1172325.12 | 1172325.12 | 1172325.12 | 1172325.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:60.0}} | {1320819/proyecto_PROCESO, 1320819/proyecto_INICIO, 1320819/proyecto_FIN, 1320819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084640 | Proyecto de inversión | 2305946.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305946.24, modificado:2305946.24}} | Construcción De Cuarenta Y Nueve Cuartos Dormitorio - 128238 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 128238 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:433, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A BACHAJON EN LA PRIMER LOCALIDAD A MANO DERECHA, lon:-92.25628172, lat:17.09625708}} | 2018-05-04 | 2018-08-24 | 2305946.24 | 2305946.24 | 2305946.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/192/2018, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2305946.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:49.0}} | {1223021/proyecto_INICIO, 1223021/proyecto_PROCESO, 1223021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143020 | Proyecto de inversión | 494185.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494185.01, modificado:494185.01}} | Mantenimiento Y Conservación De Camino Mundo Nuevo Arriba-Sta Teresa. | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR13 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:22, direccion:MUNDO NUEVO ARRIBA, lon:-93.21639, lat:17.70833}} | 2018-06-15 | 2018-07-01 | 494185.01 | 494185.01 | 494185.01 | 494185.01 | 494185.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4.0}} | {1282744/proyecto_FIN, 1282744/proyecto_PROCESO, 1282744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085220 | Proyecto de inversión | 504095.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504095.81, modificado:504095.81}} | Construccion De Aula Tipo Rc De Seis Por Ocho Metros En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra - 18797 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18797 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:CALLE 26 DE ABRIL FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 30604 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCAN, lon:-92.58751286, lat:15.35705086}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-020/2018, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:504095.81, importe_modificado:504095.81}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223601/proyecto_INICIO, 1223601/proyecto_PROCESO, 1223601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057390 | Proyecto de inversión | 963838.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963838.43, modificado:963838.43}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Fraccionamiento Piedras Negras - 17196 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17196 | N | 0 | 0 | 9570 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PROLONGACION BARRIO PIEDRAS NEGRAS, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE E, lon:-92.66509202, lat:15.31713064}} | 2018-03-14 | 2018-06-14 | 963838.43 | 963838.43 | 963838.43 | 963838.43 | 963838.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-029/2018, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:963838.43, importe_modificado:963838.43}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194301/proyecto_INICIO, 1194301/proyecto_PROCESO, 1194301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308543 | Proyecto de inversión | 1062470.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062470.33, modificado:1062470.33}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 179336 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179336 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:814, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A CHICHABANTELJA Y CAMINO A JOL CANTELA,PARTIR DE CHILON A PALENQUE PASAL LA LOCALIDAD DE TEMO Y LUEGO ENTRAR A MANO DERECHA EN EL PUENTE CANTELA Y PASAR LA LOCALIDAD DE CHICH, lon:-92.10200685, lat:17.02534316}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1062470.33 | 1062470.33 | 1062470.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/214/2018, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1062470.33, importe_modificado:1062470.33}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1308543/proyecto_INICIO, 1308543/proyecto_PROCESO, 1308543/proyecto_FIN, 1308543/proyecto_INICIO, 1308543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313381 | Proyecto de inversión | 4918664.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4918664.64, modificado:4918664.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 202637 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 202637 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:8240.0, meta_modificada:8240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO INDEPENDENCIA., lon:-92.84139497, lat:16.08609129}} | 2018-08-01 | 2018-09-25 | 4918664.64 | 4918664.64 | 4918664.64 | 4918664.64 | 4918664.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/037-IR/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4918664.64, importe_modificado:4918664.64}} | {meta1: {avance:8075.2}} | {1313381/proyecto_INICIO, 1313381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057745 | Proyecto de inversión | 468332.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468332.67, modificado:468332.67}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 4982 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 4982 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:ANDADOR SEGUNDA AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO EL AMBAR, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR SEGUNDA AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCI, lon:-93.33434039, lat:17.40650558}} | 2018-03-19 | 2018-05-19 | 468332.67 | 468332.67 | 468332.67 | 468332.67 | 468332.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1194656/proyecto_PROCESO, 1194656/proyecto_FIN, 1194656/proyecto_INICIO, 1194656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084297 | Proyecto de inversión | 485108 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485108.0, modificado:485108.0}} | Construccion De Techo Firme - 130589 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 130589 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, AVENIDA QUINTA OBRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES Y PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C, lon:-92.25846543, lat:16.65626242}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 485108 | 485108 | 485108 | 485108 | 485108 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1009.0}} | {1222678/proyecto_INICIO, 1222678/proyecto_PROCESO, 1222678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084581 | Proyecto de inversión | 472129.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472129.77, modificado:472129.77}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 66471 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 66471 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL PORVENIR COLONIA COLONIA EL PORVENIR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PORVENIR Y CALLE CALLE PRINCIPAL, DEL AYUNTAMIENTO MPAL. DE JUAREZ Y RECOR. APROX. 650 MTS SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA GANADERA, lon:-93.18784349, lat:17.60486019}} | 2018-05-15 | 2018-07-16 | 472129.77 | 472129.77 | 472129.77 | 472129.77 | 472129.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-013/2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:472129.77, importe_modificado:472129.77}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222962/proyecto_INICIO, 1222962/proyecto_PROCESO, 1222962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057657 | Proyecto de inversión | 2743014.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743014.62, modificado:2743014.62}} | Construcción De Pavimentación De La Avenida El Jobo Entre Calle Ziquete Y Calle Ixtapa - 1063 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1063 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1820.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL JOBO COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ZIQUETE Y CALLE IXTAPA, AVENIDA COYATOC LA RELIQUIA , lon:-93.15946186, lat:16.73594501}} | 2018-01-25 | 2018-05-25 | 2743014.62 | 2743014.62 | 2743014.62 | 1371507.31 | 1371507.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-018-2018, contratista:BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2743014.62, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1820.79}} | {1194568/proyecto_FIN, 1194568/proyecto_PROCESO, 1194568/proyecto_INICIO, 1194568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085836 | Proyecto de inversión | 2534704.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534704.93, modificado:2534704.93}} | Rehabilitación De Camino Rural - 112523 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 112523 | N | 0 | 0 | 2046 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - AURORA ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 800 PARAJE LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBR, lon:-92.47570259, lat:17.11820557}} | 2018-01-02 | 2018-09-30 | 2534704.93 | 2534704.93 | 2534704.93 | 2534704.93 | 2534704.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224217/proyecto_FIN, 1224217/proyecto_PROCESO, 1224217/proyecto_FIN, 1224217/proyecto_INICIO, 1224217/proyecto_PROCESO, 1224217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085776 | Proyecto de inversión | 64049.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64049.99, modificado:64049.99}} | Equipamiento Con Estufas Ecologicas Para Viviendas En Rezago Social - 98474 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 98474 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVA SANTA CRUZ YAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 800 PARAJE , 29880 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMIN, lon:-92.40449939, lat:17.10112573}} | 2018-04-06 | 2018-07-10 | 64049.99 | 64049.99 | 64049.99 | 64049.99 | 64049.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:21.0}} | {1224157/proyecto_FIN, 1224157/proyecto_INICIO, 1224157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085782 | Proyecto de inversión | 30499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30499.99, modificado:30499.99}} | Equipamiento Con Estufas Ecologicas Para Viviendas En Rezago Social - 100217 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 100217 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO PANTELHO - SAN JOSE DEL CARMEN KILÓMETRO 2 100 PARAJE , 29880 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTAL QUE CONDUCE DE PANTELHO A CHENALHO Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A ESCASOS 10 MINU, lon:-92.48805759, lat:16.99961327}} | 2018-04-06 | 2018-07-10 | 30499.99 | 30499.99 | 30499.99 | 30499.99 | 30499.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:10.0}} | {1224163/proyecto_INICIO, 1224163/proyecto_FIN, 1224163/proyecto_INICIO, 1224163/proyecto_FIN, 1224163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085840 | Proyecto de inversión | 146399.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146399.98, modificado:146399.98}} | Equipamiento Con Estufas Ecologicas Para Viviendas En Rezago Social - 96946 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 96946 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 600 PARAJE , 29880 NUEVA REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUC, lon:-92.4239955, lat:17.10984535}} | 2018-04-06 | 2018-07-10 | 146399.98 | 146399.98 | 146399.98 | 146399.98 | 146399.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:48.0}} | {1224221/proyecto_FIN, 1224221/proyecto_PROCESO, 1224221/proyecto_FIN, 1224221/proyecto_PROCESO, 1224221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085934 | Proyecto de inversión | 539773.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539773.89, modificado:539773.89}} | Construcción De Drenaje Pluvial - 139758 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 139758 | N | 0 | 0 | 2371 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS, PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS AUTOBUSES QUE PASAN EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE VAN RUMBO A JALTENANGO O CONCORDIA., lon:-92.99298501, lat:16.13495359}} | 2018-06-14 | 2018-07-14 | 539773.89 | 539773.89 | 539773.89 | 539773.89 | 539773.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-030/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:539773.89, importe_modificado:539773.89}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224315/proyecto_INICIO, 1224315/proyecto_FIN, 1224315/proyecto_PROCESO, 1224315/proyecto_INICIO, 1224315/proyecto_PROCESO, 1224315/proyecto_INICIO, 1224315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691331 | Proyecto de inversión | 135003.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135003.12, modificado:135003.12}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Manzaniljá - 137954 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137954 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CHALAM JATATEAL - PARAJE MANZANILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MANZANILJÁ, 00000 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO CHALAM JATATEAL Y CAMINO PARAJE MANZANILJÁ, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REAL, lon:-92.24922489, lat:16.75151308}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792898/proyecto_FIN, 792898/proyecto_INICIO, 792898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691349 | Proyecto de inversión | 189004.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189004.37, modificado:189004.37}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Los Pinos - 145796 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N BARRIO LOS PINOS BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N Y CALLE BARRIO LOS PINOS, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS, lon:-92.33872735, lat:16.78004951}} | 2016-08-11 | 2016-09-12 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792916/proyecto_INICIO, 792916/proyecto_FIN, 792916/proyecto_INICIO, 792916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085113 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Creación Del Reglamento De Desarrollo Urbano - 85313 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 85313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223494/proyecto_INICIO, 1223494/proyecto_FIN, 1223494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389638 | Proyecto de inversión | 4602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4602000.0, modificado:4602000.0}} | Centro de Alto Rendimiento en Tuxtla Gutiérrez (Construcción y rehabilitación de obra exterior) | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B0181010225828H012018 | N | 0 | 0 | 635875 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2341.52, meta_modificada:2341.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 4602000 | 2299820.13 | 2299820.13 | 2299820.13 | 2299820.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-058 E, contratista:Pedro Nicasio Ramírez Alvarez, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:4521640.0, importe_modificado:4521640.0}} | {meta1: {avance:1990.29}} | {1389638/proyecto_PROCESO, 1389638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101057393 | Proyecto de inversión | 2870323.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870323.81, modificado:2870323.81}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Varias Calles - 18144 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18144 | N | 0 | 0 | 895 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO ESCUINTLA - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CINTALAPA, 30603 CINTALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO, lon:-92.61676432, lat:15.33723191}} | 2018-02-19 | 2018-05-18 | 2870323.81 | 2870323.81 | 2870323.81 | 2870323.81 | 2870323.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-017/2018, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2870323.81, importe_modificado:2870323.81}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194304/proyecto_INICIO, 1194304/proyecto_PROCESO, 1194304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057406 | Proyecto de inversión | 605744.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605744.9, modificado:605744.9}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramos Aislados San Benito San Lucas - 17614 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17614 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN BENITO - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 440 EJIDO SAN BENITO, 30614 SAN BENITO, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE DIVIDE EN DO, lon:-92.48777034, lat:15.2942273}} | 2018-02-06 | 2018-03-20 | 605744.9 | 605744.9 | 605744.9 | 605744.9 | 605744.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-004/2018, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:605744.9, importe_modificado:605744.9}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194317/proyecto_INICIO, 1194317/proyecto_FIN, 1194317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085166 | Proyecto de inversión | 898661.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898661.74, modificado:898661.74}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Av Morelos Entre Calle Dr Otta Y Calle Belisario Dominguez - 71797 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 71797 | N | 0 | 0 | 9570 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DR. OTTA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y A 50 METROS DE LA TIENDA OXXO DEL CENTRO, lon:-92.65780124, lat:15.32177055}} | 2018-04-16 | 2018-07-15 | 898661.74 | 898661.74 | 898661.74 | 898661.74 | 898661.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-042/2018, contratista:GENARO RINCON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:898661.74, importe_modificado:898661.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223547/proyecto_PROCESO, 1223547/proyecto_FIN, 1223547/proyecto_PROCESO, 1223547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085219 | Proyecto de inversión | 698941.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698941.63, modificado:698941.63}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Captacion Y Linea De Conduccion - 73563 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 73563 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:BRECHA TRAMO FRACC. NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA - CAPTACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 FRACCIONAMIENTO NUEVA FRANCIA, 30604 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA H, lon:-92.58416835, lat:15.36139964}} | 2018-03-15 | 2018-07-10 | 698941.63 | 698941.63 | 698941.63 | 698941.63 | 698941.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-033/2018, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:698941.63, importe_modificado:698941.63}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223600/proyecto_PROCESO, 1223600/proyecto_FIN, 1223600/proyecto_PROCESO, 1223600/proyecto_INICIO, 1223600/proyecto_FIN, 1223600/proyecto_PROCESO, 1223600/proyecto_INICIO, 1223600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057222 | Proyecto de inversión | 868810.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868810.25, modificado:868810.25}} | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable - 18026 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18026 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, 30604 4 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-92.5382649, lat:15.34727617}} | 2018-02-05 | 2018-04-30 | 868810.25 | 868810.25 | 868810.25 | 868810.25 | 868810.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-013/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:868810.25, importe_modificado:868810.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194133/proyecto_PROCESO, 1194133/proyecto_INICIO, 1194133/proyecto_PROCESO, 1194133/proyecto_INICIO, 1194133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313715 | Proyecto de inversión | 5038639.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5038639.02, modificado:5038639.02}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 205445 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205445 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO LAS PALMAS Y CAMINO SANTIAGO POJCOL,PARTIR DE CHILON A OCOSINGO PASAR LA LOCALIDAD DE XOTXOTJA LAS CANCHAS Y ENTRAR EN EL SIGUIENTE CRUCERO A MANO DERECHA A NUEVO JOTOAQUIL PASAR , lon:-91.99570627, lat:16.99883632}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 5038639.02 | 5038639.02 | 5038639.02 | 2745361.31 | 2745361.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/182/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:5038639.02, importe_modificado:5038639.02}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1313715/proyecto_PROCESO, 1313715/proyecto_INICIO, 1313715/proyecto_FIN, 1313715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301286611 | Proyecto de inversión | 3051648.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051648.83, modificado:3051648.83}} | CENTRO DE SALUD EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO - 236733 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 236733 | N | 0 | 0 | 86445 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:PUEBLO EL PROGRESO, 30160EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPASENTREY,CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO , lon:-91.86170251, lat:16.11657319}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3051648.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1286611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084367 | Proyecto de inversión | 1584743.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584743.91, modificado:1584743.91}} | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 53428 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53428 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PATELNA Y CAMINO CRUCERO CHICH, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CRUCERO TEMO, CRUCERO CHICH, CENTRO CHICH HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.1655357, lat:17.16663672}} | 2018-01-08 | 2018-04-08 | 1584743.91 | 1584743.91 | 1584743.91 | 1584743.91 | 1584743.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/059/2018, contratista:CUAUHTEMOC TORRES VILLATORO, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1584743.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:34.0}} | {1222748/proyecto_INICIO, 1222748/proyecto_FIN, 1222748/proyecto_PROCESO, 1222748/proyecto_FIN, 1222748/proyecto_PROCESO, 1222748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301335177 | Proyecto de inversión | 899032.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899032.55, modificado:899032.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN MONTE LIBANO - 282770 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 282770 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:165, direccion:COLONIA MONTE LIBANO, 00000MONTE LIBANO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE MONTE LIBANO, lon:-92.52568056, lat:16.60276586}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 899032.55 | 899032.55 | 899030.53 | 899030.53 | 899030.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1335177/proyecto_INICIO, 1335177/proyecto_FIN, 1335177/proyecto_PROCESO, 1335177/proyecto_FIN, 1335177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057648 | Proyecto de inversión | 273216.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273216.52, modificado:273216.52}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pocitos Entre Avenida Veintinueve De Septiembre Y Avenida Río Suchiate - 1387 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1387 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIÓ SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE, lon:-93.07951429, lat:16.76968302}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 273216.52 | 273216.52 | 273216.52 | 163929.91 | 163929.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-009-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:273216.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:180.0}} | {1194559/proyecto_FIN, 1194559/proyecto_PROCESO, 1194559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057642 | Proyecto de inversión | 744857.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744857.57, modificado:744857.57}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Oaxaca Entre Avenida Yajalón Y Avenida Morelos - 1422 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1422 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:149.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAJALÓN Y AVENIDA MORELOS, CALLE NUEVO LEON PLAN DE, lon:-93.18637074, lat:16.7611019}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 744857.57 | 744857.57 | 744857.44 | 446914.53 | 446914.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-005-2018, contratista:AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:744857.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:149.18}} | {1194553/proyecto_PROCESO, 1194553/proyecto_INICIO, 1194553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057641 | Proyecto de inversión | 690355.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690355.8, modificado:690355.8}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Los Pocitos Entre Avenida Veintinueve De Septiembre Y Río Suchiate - 1424 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1424 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIÓ SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE, lon:-93.07949283, lat:16.76966247}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 690355.8 | 690355.8 | 690355.8 | 414213.48 | 414213.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-011-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:690355.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:180.0}} | {1194552/proyecto_PROCESO, 1194552/proyecto_INICIO, 1194552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057639 | Proyecto de inversión | 617686.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617686.77, modificado:617686.77}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Pino Suarez Entre Avenida Ruiz Ferro Y Avenida Enoch Araujo - 1431 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1431 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:113.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO,, lon:-93.0651839, lat:16.76274049}} | 2018-01-25 | 2018-04-25 | 617686.77 | 617686.77 | 617686.77 | 454633.75 | 454633.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-027-2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:617686.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:113.7}} | {1194550/proyecto_INICIO, 1194550/proyecto_PROCESO, 1194550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691352 | Proyecto de inversión | 459010.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459010.61, modificado:459010.61}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Dieciseis De Septiembre - 146062 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA , lon:-92.34422588, lat:16.78894485}} | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 459010.61 | 459010.61 | 459010.61 | 459010.61 | 459010.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792919/proyecto_INICIO, 792919/proyecto_FIN, 792919/proyecto_INICIO, 792919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912069 | Proyecto de inversión | 151395.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151395.59, modificado:151395.59}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel León Brindis - 134244 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 134244 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ENOCH ARAUJO SANCHEZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVE, lon:-93.0660153, lat:16.76323865}} | 2017-08-20 | 2017-12-20 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | 151395.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-033-2017, contratista:GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:151395.59, importe_modificado:151395.59}} | {meta1: {avance:52.5}} | {1038322/proyecto_PROCESO, 1038322/proyecto_INICIO, 1038322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084452 | Proyecto de inversión | 1000003.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000003.01, modificado:1000003.01}} | Mejoramiento De La Red De Alumbrado Público - 132830 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 132830 | N | 0 | 0 | 7641 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA NORTE BARRIOS SANTA C, lon:-92.69284754, lat:16.11953478}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 1000003.01 | 1000003.01 | 1000003.01 | 500001.5 | 500001.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/029-AD/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000003.01, importe_modificado:1000003.01}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1222833/proyecto_INICIO, 1222833/proyecto_PROCESO, 1222833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912067 | Proyecto de inversión | 183620.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183620.79, modificado:183620.79}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel León Brindis - 134250 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 134250 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:112.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ENOCH ARAUJO SANCHEZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVE, lon:-93.06596793, lat:16.76320783}} | 2017-08-20 | 2017-12-20 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | 183620.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-035-2017, contratista:GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:183620.79, importe_modificado:183620.79}} | {meta1: {avance:112.75}} | {1038320/proyecto_INICIO, 1038320/proyecto_FIN, 1038320/proyecto_PROCESO, 1038320/proyecto_INICIO, 1038320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977650 | Proyecto de inversión | 424242.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424242.42, modificado:424242.42}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259891 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 259891 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:254.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ SÁNCHEZ COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL DE LA TORRE Y AVENIDA JOBO, CAL, lon:-93.15948299, lat:16.73768632}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 424242.42 | 424242.42 | 424242.42 | 423740.97 | 423740.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SSM-0012-2017, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1997639.0, importe_modificado:424242.42}} | {meta1: {avance:254.55}} | {1112730/proyecto_INICIO, 1112730/proyecto_PROCESO, 1112730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087145 | Proyecto de inversión | 331206.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331206.91, modificado:331206.91}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 42468 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 42468 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:PARAJE BOMCHEN, 29355 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A SHULVO, CAMINO A PASTE EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BOMCHEN., lon:-92.74626072, lat:16.71043038}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 331206.91 | 331206.91 | 331206.91 | 331206.91 | 331206.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/025/FISMDF/2018, contratista:ULISES EDUARDO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:331206.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225526/proyecto_INICIO, 1225526/proyecto_PROCESO, 1225526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085169 | Proyecto de inversión | 316212.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316212.74, modificado:316212.74}} | Rehabilitacion De Camino Rural Al Naranjito Tramos Aislados - 75423 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 75423 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL NARANJITO - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA EL NARANJITO, 30610 EL NARANJO, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 900 METROS DE LA CARRETERA COSTERA A LA COMUNIDAD, lon:-92.62604, lat:15.28897721}} | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 316212.74 | 316212.74 | 316212.74 | 316212.74 | 316212.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-039/2018, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:316212.74, importe_modificado:316212.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223550/proyecto_PROCESO, 1223550/proyecto_INICIO, 1223550/proyecto_PROCESO, 1223550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057388 | Proyecto de inversión | 839945.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839945.11, modificado:839945.11}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Rio Grijalva Doña Maria Y Calle Innominada - 16322 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16322 | N | 0 | 0 | 9570 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO GRIJALVA CIUDAD EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DOÑA MARIA Y CALLEJON INNOMINADO, LA OBRA SE UBICA EN LAS ESQ, lon:-92.65899755, lat:15.32722461}} | 2018-02-06 | 2018-04-06 | 839945.11 | 839945.11 | 839945.11 | 839945.11 | 839945.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-010/2018, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:839945.11, importe_modificado:839945.11}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194299/proyecto_PROCESO, 1194299/proyecto_INICIO, 1194299/proyecto_PROCESO, 1194299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057403 | Proyecto de inversión | 1229361.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229361.89, modificado:1229361.89}} | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Entre Calle A Rincon Veracruz Y Calle Al Panteon Ejidal - 14127 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14127 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE AL EJIDO RINCON VERACRUZ, CALLE AL PAN, lon:-92.49956434, lat:15.31738367}} | 2018-02-05 | 2018-04-30 | 1229361.89 | 1229361.89 | 1229361.89 | 1229361.89 | 1229361.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-012/2018, contratista:GENARO RINCON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1229361.89, importe_modificado:1229361.89}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194314/proyecto_INICIO, 1194314/proyecto_PROCESO, 1194314/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085006 | Proyecto de inversión | 510352.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510352.41, modificado:510352.41}} | Construcción De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Chiapas Libre - 64131 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 64131 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA CONOCIDA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA ESCUELA CARECE DE INFRAESTRUCTURA FISICA, lon:-92.16440754, lat:14.99910722}} | 2018-05-07 | 2018-08-07 | 510352.41 | 510352.41 | 510352.41 | 510352.41 | 510352.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/024/2018, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:510352.41, importe_modificado:510352.41}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223387/proyecto_PROCESO, 1223387/proyecto_INICIO, 1223387/proyecto_PROCESO, 1223387/proyecto_INICIO, 1223387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309430 | Proyecto de inversión | 1906971.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906971.36, modificado:1906971.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO - 184423 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184423 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILON, 29940FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO TACUBA NUEVA Y CAMINO JUAN SABINES VERAPAZ,PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CAMINO DEL PUENTE JUAREZ HACIA JUAN SABINES VERAPAZ AL LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CRUCERO , lon:-92.33186564, lat:17.08129095}} | 2018-05-03 | 2018-08-03 | 1906971.36 | 1906971.36 | 1906971.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2018, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, monto:1906971.36, importe_modificado:1906971.36}} | {meta1: {avance:38.0}} | {1309430/proyecto_INICIO, 1309430/proyecto_PROCESO, 1309430/proyecto_FIN, 1309430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313953 | Acción | 172490.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172490.1, modificado:172490.1}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 206923 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 206923 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 172490.1 | 172490.1 | 172490.1 | 17249.01 | 17249.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/2018/01, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:172490.12, importe_modificado:172490.12}} | {meta1: {avance:5.0}} | {1313953/proyecto_INICIO, 1313953/proyecto_FIN, 1313953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084308 | Proyecto de inversión | 617269.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617269.99, modificado:617269.99}} | Construccion De Techo Firme - 20601 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20601 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE PORFIRIO DIAZ UBICADA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA,,,,,,, lon:-92.26530826, lat:16.65235035}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 617269.99 | 617269.99 | 617269.99 | 617269.99 | 617269.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1247.0}} | {1222689/proyecto_PROCESO, 1222689/proyecto_INICIO, 1222689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP15150300562360 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9990000.0}} | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005 | N | 0 | 0 | 543874 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ TRAMO CINCO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2015-12-21 | 2016-06-01 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-RAMO 15-005-2016, contratista:Bioconstrucciones SG de México, S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:3961341.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2100.0}} | {627730/proyecto_INICIO, 627730/proyecto_FIN, 627730/proyecto_PROCESO, 627730/proyecto_INICIO, 627730/proyecto_PROCESO, 627730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083886 | Proyecto de inversión | 2522862.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522862.38, modificado:2522862.38}} | Apertura Y Revstimiento De Camino Rural Primera Etapa - 49653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49653 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TSALSIBILTIC Y CAMINO CHUMATELHA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CAMINO QUE LLEV A CHUMATHELA HASTA LLEGAR A L CRUCERO DE T, lon:-92.25671349, lat:17.14875034}} | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 2522862.38 | 2522862.38 | 2522862.38 | 2316816.17 | 2316816.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/114/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2522862.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222267/proyecto_PROCESO, 1222267/proyecto_INICIO, 1222267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201134766 | Proyecto de inversión | 99570 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99570.0, modificado:99570.0}} | Mantenimiento Alumbrado Público | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 2 | N | 0 | 0 | 17067 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-02-01 | 2018-05-01 | 99570 | 99570 | 99570 | 99570 | 99570 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1273533/proyecto_FIN, 1273533/proyecto_INICIO, 1273533/proyecto_PROCESO, 1273533/proyecto_FIN, 1273533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085009 | Proyecto de inversión | 400593.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400593.33, modificado:400593.33}} | Rehabilitacion De Calles Varios Tramos Bacheo Con Material Asfáltico - 55604 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55604 | N | 0 | 0 | 1819 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , LAS CALLES YA CUENTAN CON TODOS LOS SERVICIOS, lon:-92.16050543, lat:14.98909085}} | 2018-02-09 | 2018-03-09 | 400593.33 | 400593.33 | 400593.33 | 400593.33 | 400593.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2018, contratista:CIMSA PRO FUTURO CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:400593.33, importe_modificado:400593.33}} | {meta1: {avance:74.0}} | {1223390/proyecto_FIN, 1223390/proyecto_INICIO, 1223390/proyecto_PROCESO, 1223390/proyecto_FIN, 1223390/proyecto_INICIO, 1223390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309517 | Proyecto de inversión | 861990.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861990.69, modificado:861990.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO - 184803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184803 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO BAMINAS Y CAMINO CENTRO CACUALA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS HASTA LLEGAR CENTRO CACUALA DE AHI TOMAR CRUCERO A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A, lon:-92.07754341, lat:17.09808487}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 861990.69 | 861990.69 | 861990.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:861990.69, importe_modificado:861990.69}} | {meta1: {avance:9.0}} | {1309517/proyecto_INICIO, 1309517/proyecto_PROCESO, 1309517/proyecto_INICIO, 1309517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327443 | Proyecto de inversión | 261367.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261367.16, modificado:261367.16}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR DOS - 262942 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 262942 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPASENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES LAZARO CÁRDEN, lon:-92.60416452, lat:17.32029495}} | 2018-08-09 | 2018-10-19 | 261367.16 | 261367.16 | 78410.15 | 78410.15 | 78410.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-085/2018, contratista:FELIPE GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:261367.16, importe_modificado:261367.16}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1327443/proyecto_PROCESO, 1327443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085778 | Proyecto de inversión | 1326969.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326969.61, modificado:1326969.61}} | Construcción De Cuartos Para Baños - 25474 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25474 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 500 PARAJE , 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE , lon:-92.46539008, lat:17.03309043}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 1326969.61 | 1326969.61 | 1326969.61 | 1326969.61 | 1326969.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-032/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1326969.61, importe_modificado:1326969.61}} | {meta1: {avance:31.0}} | {1224159/proyecto_INICIO, 1224159/proyecto_PROCESO, 1224159/proyecto_FIN, 1224159/proyecto_PROCESO, 1224159/proyecto_FIN, 1224159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066700 | Proyecto de inversión | 15175105 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5175105E7, modificado:1.517510543E7}} | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS | 43252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 14205884.32 | 14205884.32 | 14205884.32 | 14205884.32 | 14205884.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066701 | Adquisición | 8400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400000.0, modificado:8230000.4}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial Sesesp | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 43282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 8230000.4 | 8230000.4 | 8230000.4 | 8230000.4 | 8230000.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085010 | Proyecto de inversión | 426117.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426117.81, modificado:426117.81}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 23119 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 23119 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VEINTI SIETE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCEAVA NORTE Y AVENIDA CATORCE NORTE, LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, lon:-92.16716804, lat:15.00100888}} | 2018-01-12 | 2018-02-12 | 426117.81 | 426117.81 | 426117.81 | 426117.81 | 426117.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2018, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:426117.81, importe_modificado:426117.81}} | {meta1: {avance:412.0}} | {1223391/proyecto_INICIO, 1223391/proyecto_FIN, 1223391/proyecto_INICIO, 1223391/proyecto_PROCESO, 1223391/proyecto_FIN, 1223391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309820 | Proyecto de inversión | 1998677.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998677.62, modificado:1998677.62}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMIINO RURAL TRAMO XLMLAJANTON SEGUNDA SECCION A CRUZTOM - 186202 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186202 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CRUZTOM, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A RIO AZUL DOS Y CAMINO A EL MAP,PARTIR DE CHILON A BACHAJON PASAR LAS LOCALIDADES DE CHAK ACOLJÁ SAN MARCOS EL CARMEN SANTA ANITA POQUIL ENTRAR EN EL CRUCERO EL MAP. PASAR LA LOCALIDAD DE, lon:-92.19321252, lat:17.08391247}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 1998677.62 | 1998677.62 | 1998677.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/196/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1998677.62, importe_modificado:1998677.62}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1309820/proyecto_INICIO, 1309820/proyecto_PROCESO, 1309820/proyecto_FIN, 1309820/proyecto_INICIO, 1309820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084300 | Proyecto de inversión | 924094 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924094.0, modificado:924094.0}} | Construccion De Techo Firme - 124165 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124165 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA DECIMA LOS TECHOS SE UBICAN EN DIVERSAS CALLES DE BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,,, lon:-92.25062802, lat:16.65584613}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 924094 | 924094 | 924094 | 924094 | 924094 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2028.0}} | {1222681/proyecto_INICIO, 1222681/proyecto_PROCESO, 1222681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084328 | Proyecto de inversión | 664167 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664167.0, modificado:664167.0}} | Construccion De Muro Firme - 20672 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20672 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 980 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD TZAJALNICH VINIENDO DEL TRAMO ONILJA TZAJALNICH A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA,,,,,,, lon:-92.17074657, lat:16.55220933}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 664167 | 664167 | 664167 | 664167 | 664167 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1242.0}} | {1222709/proyecto_INICIO, 1222709/proyecto_PROCESO, 1222709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087424 | Proyecto de inversión | 71423.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71423.52, modificado:71423.52}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Jiton - 49690 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 49690 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE PACVILNA DESVIO JITON - PARAJE JITON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE JITON, 00000 JITÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE PACVILNA DESVIO JITON Y CAMINO PARAJE JITON, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DE , lon:-92.39671214, lat:16.82930259}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | 71423.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225805/proyecto_INICIO, 1225805/proyecto_FIN, 1225805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057667 | Proyecto de inversión | 8351.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.91, modificado:8351.91}} | Construcción De Piso Firme En Copoya - 7584 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7584 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR P, lon:-93.12669441, lat:16.70634586}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 8351.91 | 8351.91 | 8351.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.4}} | {1194578/proyecto_INICIO, 1194578/proyecto_PROCESO, 1194578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085825 | Proyecto de inversión | 1178529.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178529.04, modificado:1178529.04}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 45861 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 45861 | N | 0 | 0 | 6888 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:961.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INMOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE EL REPARO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO DE SA, lon:-92.46512872, lat:17.00651917}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 1178529.04 | 1178529.04 | 1178529.04 | 1178529.04 | 1178529.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-008/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARCELIN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1178529.04, importe_modificado:1178529.04}} | {meta1: {avance:961.97}} | {1224206/proyecto_FIN, 1224206/proyecto_INICIO, 1224206/proyecto_PROCESO, 1224206/proyecto_FIN, 1224206/proyecto_PROCESO, 1224206/proyecto_FIN, 1224206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057601 | Proyecto de inversión | 25055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Agripino Gutiérrez - 7668 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7668 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE E, lon:-93.10016433, lat:16.78139956}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 25055.72 | 25055.72 | 25055.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:31.2}} | {1194512/proyecto_INICIO, 1194512/proyecto_PROCESO, 1194512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057588 | Proyecto de inversión | 8351.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.9, modificado:8351.9}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Agua Azul - 7684 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7684 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA Y AVENIDA EDUARDO, lon:-93.09834518, lat:16.78688292}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 8351.9 | 8351.9 | 8351.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.4}} | {1194499/proyecto_PROCESO, 1194499/proyecto_INICIO, 1194499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085828 | Proyecto de inversión | 1313188.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313188.71, modificado:1313188.71}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25664 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25664 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE SANTA CRUZ II ESTA UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS A CUATRO CUADRAS D, lon:-92.47407523, lat:17.00280384}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 1313188.71 | 1313188.71 | 1313188.71 | 1313188.71 | 1313188.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-048/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1313188.71, importe_modificado:1313188.71}} | {meta1: {avance:19.0}} | {1224209/proyecto_INICIO, 1224209/proyecto_PROCESO, 1224209/proyecto_INICIO, 1224209/proyecto_PROCESO, 1224209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057609 | Proyecto de inversión | 16703.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.82, modificado:16703.82}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Chiapas Solidario - 7752 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7752 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PAPAUSA Y AVENIDA POMARROSA, CALLE CUP, lon:-93.12117318, lat:16.77834856}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 16703.82 | 16703.82 | 16703.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.8}} | {1194520/proyecto_INICIO, 1194520/proyecto_PROCESO, 1194520/proyecto_INICIO, 1194520/proyecto_PROCESO, 1194520/proyecto_INICIO, 1194520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085834 | Proyecto de inversión | 2188647.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188647.88, modificado:2188647.88}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25553 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25553 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE ITURBIDE, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE GUADALUPE SE ENCUENTRA UBICADO A 5 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO CENTRO Y SALIDA , lon:-92.4754445, lat:17.00770416}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 2188647.88 | 2188647.88 | 2188647.88 | 2188647.88 | 2188647.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-037/2018, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2188647.88, importe_modificado:2188647.88}} | {meta1: {avance:24.0}} | {1224215/proyecto_INICIO, 1224215/proyecto_FIN, 1224215/proyecto_PROCESO, 1224215/proyecto_FIN, 1224215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057613 | Proyecto de inversión | 41759.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41759.54, modificado:41759.54}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Brisas - 7832 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7832 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-93.05274197, lat:16.73864782}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 41759.54 | 41759.54 | 41759.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:52.0}} | {1194524/proyecto_INICIO, 1194524/proyecto_PROCESO, 1194524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083882 | Proyecto de inversión | 1050732.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050732.01, modificado:1050732.01}} | Construccion De Veintidos Cuartos Dormitorio - 83159 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 83159 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LIMONAL Y CAMINO RANCHO NUEVO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PALENQUE CRUCERO COJTOMIL, GUADALUPE PAXILA, TANCHIVIL, JETJA, CRUCERO PALMA, NUEVO LIMONAL HASTA LLEGAR A L, lon:-91.86588638, lat:17.01450741}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 1050732.01 | 1050732.01 | 1050732.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/154/2018, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1050732.01, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:22.0}} | {1222263/proyecto_INICIO, 1222263/proyecto_FIN, 1222263/proyecto_PROCESO, 1222263/proyecto_FIN, 1222263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977875 | Proyecto de inversión | 500043.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500043.45, modificado:500043.45}} | Construccion De Pavimentacion De Camino Rural - 260060 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 260060 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS PORTILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 730 RANCHERIA LOS PORTILLOS, 29750 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEV, lon:-92.88297434, lat:17.17880225}} | 2017-11-13 | 2017-12-16 | 500043.45 | 500043.45 | 500043.45 | 500043.45 | 500043.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-061/2017, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:500043.45, importe_modificado:500043.45}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1112955/proyecto_INICIO, 1112955/proyecto_PROCESO, 1112955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066822 | Adquisición | 7433958 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7433958.0, modificado:7433958.16}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Chiapas | 43344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 6690562.34 | 4521372.69 | 520866.19 | 520866.19 | 520866.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1016.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066833 | Proyecto de inversión | 2038556 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038556.0, modificado:2038555.88}} | Fortalecimientos De La Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 43405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 2038396.93 | 2038396.93 | 2038396.93 | 2038396.93 | 2038396.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:365.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379597 | Proyecto de inversión | 627962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627962.87, modificado:627962.87}} | REHABILITACION DE CAMINO ZONA LAS GRUTAS - 289728 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 289728 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CAMINO A LAS GRUTAS- GRUTAS II MARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 500 EJIDO LAS GRUTAS I, 00000LAS GRUTAS, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINOS ZONA LAS GRUTAS Y,EL CAMINOZONAS LAS GRUTAS, lon:-92.85722837, lat:16.41557564}} | 2018-05-07 | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11500.0}} | {1379597/proyecto_FIN, 1379597/proyecto_INICIO, 1379597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379598 | Proyecto de inversión | 104218.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104218.69, modificado:104218.69}} | REHABILITACION DE CAMINO SALINAS DE GORTARI - 289788 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 289788 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000- 0+920 MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 920 EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 00000CARLOS SALINAS DE GORTARI, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CAMINOY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SALINAS DE GORTARI LADO IZQUIERO, lon:-92.83634771, lat:16.40531297}} | 2018-05-14 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:920.0}} | {1379598/proyecto_INICIO, 1379598/proyecto_FIN, 1379598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300881 | Proyecto de inversión | 494581.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494581.68, modificado:494581.68}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 143268 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143268 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:302.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:760, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LAS FLORES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 68 + 95 EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA, 00000LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA), VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL AUTOBUS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE V, lon:-92.97272094, lat:16.09279654}} | 2018-06-14 | 2018-07-14 | 494581.68 | 494581.68 | 494581.68 | 494581.68 | 494581.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-027/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:494581.68, importe_modificado:494581.68}} | {meta1: {avance:54.0}} | {1300881/proyecto_FIN, 1300881/proyecto_PROCESO, 1300881/proyecto_INICIO, 1300881/proyecto_FIN, 1300881/proyecto_INICIO, 1300881/proyecto_PROCESO, 1300881/proyecto_FIN, 1300881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066849 | Proyecto de inversión | 259124712 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.59124712E8, modificado:2.59124712E8}} | Fam Fideicomiso De Infraestrutura Básica Ramo 33-1007. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180101066861 | Proyecto de inversión | 32045860 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.204586E7, modificado:3.204586E7}} | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066868 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B003-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066877 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B005-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066904 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:1.799361396E7}} | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B004-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066939 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:935000.0}} | 189004.- Secundaria Técnica No. 8 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-93.646666, lat:16.668055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 935000 | 738019.02 | 738019.02 | 738019.02 | 738019.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133715 | Proyecto de inversión | 5197766 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5197766.0, modificado:5197766.21}} | 189055.-Escuela Normal Rural Mactumatza. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022531A01001E13B004-5825F | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5197766.21 | 2598883.11 | 2598883.11 | 2598883.11 | 2598883.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085843 | Proyecto de inversión | 816167.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816167.42, modificado:816167.42}} | Construcción De Sistema De Agua Potable - 78835 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 78835 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:135.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 900 PARAJE , 29880 EL RETIRO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE L, lon:-92.41448, lat:17.0725425}} | 2018-04-23 | 2018-08-20 | 816167.42 | 816167.42 | 816167.42 | 816167.42 | 816167.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-055/2018, contratista:EREDIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:816167.42, importe_modificado:816167.42}} | {meta1: {avance:135.56}} | {1224224/proyecto_INICIO, 1224224/proyecto_PROCESO, 1224224/proyecto_INICIO, 1224224/proyecto_PROCESO, 1224224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057621 | Proyecto de inversión | 8351.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.91, modificado:8351.91}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 9214 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9214 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA COLIMA, CALLE PUEBLA LA VIVIENDA A B, lon:-93.1024338, lat:16.79662864}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 8351.91 | 8351.91 | 8351.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.4}} | {1194532/proyecto_INICIO, 1194532/proyecto_PROCESO, 1194532/proyecto_INICIO, 1194532/proyecto_PROCESO, 1194532/proyecto_INICIO, 1194532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057624 | Proyecto de inversión | 25055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 9242 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9242 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE DURANGO LAS VIVI, lon:-93.10651419, lat:16.79374371}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 25055.72 | 25055.72 | 25055.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:31.2}} | {1194535/proyecto_PROCESO, 1194535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301387813 | Acción | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Fortalecimiento de las Agrupaciones Artísticas del CONECULTA-CHIAPAS, Grupos Independientes y Asociaciones Culturales | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas | CONECULTA 001 | S | 30 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvrd Angel Albino Corzo, San Roque, 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0967176, lat:16.75044798}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvrd Angel Albino Corzo 592, Magisterial, 29078 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.09669614, lat:16.75037607}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301387826 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | VII Festival de las Culturas ¿Enoch Cancino Casahonda¿ | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas | CONECULTA 002 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvrd Angel Albino Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.0923298, lat:16.7491673}} | 2018-03-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201087541 | Proyecto de inversión | 491036.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491036.7, modificado:491036.7}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Segunda Etapa - 129377 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 129377 | N | 0 | 0 | 1244 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SUR PONIENTE S/N CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA Y QUINTA SUR PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE LA ZONA SUR PONIENTE DE L, lon:-92.34466306, lat:16.77969545}} | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 491036.7 | 491036.7 | 491036.7 | 491036.7 | 491036.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225922/proyecto_INICIO, 1225922/proyecto_FIN, 1225922/proyecto_INICIO, 1225922/proyecto_FIN, 1225922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379614 | Proyecto de inversión | 163954.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163954.78, modificado:163954.78}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CUARTA SUR PONIENTE BARRIO TELESECUNDARIA - 294825 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 294825 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:160.31, meta_modificada:160.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.90035745, lat:16.53939244}} | 2018-07-04 | 2018-07-21 | 163954.78 | 163954.78 | 163954.78 | 163954.78 | 163954.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-012/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:163954.78, importe_modificado:163954.78}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1379614/proyecto_INICIO, 1379614/proyecto_PROCESO, 1379614/proyecto_INICIO, 1379614/proyecto_PROCESO, 1379614/proyecto_INICIO, 1379614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085020 | Proyecto de inversión | 1197921.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197921.2, modificado:1197921.2}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 23133 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 23133 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO 2 DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS, lon:-92.14774413, lat:15.02249801}} | 2018-03-05 | 2018-06-05 | 1197921.2 | 1197921.2 | 1197921.2 | 1197921.2 | 1197921.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2018, contratista:GRUPO INMOBILIARIO DEL SURESTE MONTE MORIAH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1197921.2, importe_modificado:1197921.2}} | {meta1: {avance:1300.0}} | {1223401/proyecto_PROCESO, 1223401/proyecto_INICIO, 1223401/proyecto_PROCESO, 1223401/proyecto_INICIO, 1223401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086076 | Proyecto de inversión | 1395432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395432.8, modificado:1395432.8}} | Construccion De Veintidos Acciones De Muro Firme - 66678 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66678 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N EJIDO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATRINA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA SE LOC, lon:-92.56764169, lat:17.26449236}} | 2018-04-03 | 2018-07-06 | 1395432.8 | 1395432.8 | 1395432.8 | 1395432.8 | 1395432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-045/2018, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1395432.8, importe_modificado:1395432.8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224457/proyecto_PROCESO, 1224457/proyecto_INICIO, 1224457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086082 | Proyecto de inversión | 365914.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365914.02, modificado:365914.02}} | Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Piso Firme - 131050 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 131050 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.6786851, lat:17.35040657}} | 2018-04-04 | 2018-06-22 | 365914.02 | 365914.02 | 365914.02 | 365914.02 | 365914.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-062/2018, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:365914.02, importe_modificado:365914.02}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224463/proyecto_INICIO, 1224463/proyecto_PROCESO, 1224463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087544 | Proyecto de inversión | 776730.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776730.78, modificado:776730.78}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Guadalupe - 49261 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 49261 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO GUADALUPE BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO GUADALUPE, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO GUAD, lon:-92.34644404, lat:16.77333696}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 776730.78 | 776730.78 | 776730.78 | 776730.78 | 776730.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225925/proyecto_INICIO, 1225925/proyecto_FIN, 1225925/proyecto_INICIO, 1225925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087548 | Proyecto de inversión | 544604.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544604.34, modificado:544604.34}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Najcho - 38330 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38330 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N BARRIO NAJCHO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE ACCESO A SANTO TOMAS LOS CAMPOS, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO NAJCHO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.34079354, lat:16.78507374}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 544604.34 | 544604.34 | 544604.34 | 544604.34 | 544604.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225929/proyecto_INICIO, 1225929/proyecto_FIN, 1225929/proyecto_INICIO, 1225929/proyecto_FIN, 1225929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087553 | Proyecto de inversión | 3544392.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3544392.18, modificado:3544392.18}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Media Luna - 38284 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38284 | N | 0 | 0 | 2382 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MEDIA LUNA BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO MEDIA LUNA DE LA, lon:-92.34463137, lat:16.78329829}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 3544392.18 | 3544392.18 | 3544392.18 | 3544392.18 | 3544392.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225934/proyecto_INICIO, 1225934/proyecto_FIN, 1225934/proyecto_INICIO, 1225934/proyecto_FIN, 1225934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087556 | Proyecto de inversión | 1428470.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428470.4, modificado:1428470.4}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Mercado Publico - 38649 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38649 | N | 0 | 0 | 960 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR S/N BARRIO MERCADO PUBLICO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO M, lon:-92.34374665, lat:16.78438412}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 1428470.4 | 1428470.4 | 1428470.4 | 1428470.4 | 1428470.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225937/proyecto_FIN, 1225937/proyecto_INICIO, 1225937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069432 | Proyecto de inversión | 111848.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111848.58, modificado:111848.58}} | Centro Deportivo Caña Hueca (Rehabilitación De Canchas De Front Tenis) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B010101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 111848.58 | 109952.84 | 109952.84 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084415 | Proyecto de inversión | 378743.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378743.63, modificado:378743.63}} | Techo Firme Pueblo Juarez - 41558 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 41558 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE INGNOMINADA PUEBLO PUEBLO JUAREZ, 29510 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INGNOMINADA Y , PARA LLEGAR A PUEBLO JUAREZ SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A REFORMACHIAPAS SALIENDO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ Y ABANZAR APROXIMADAMENTE, lon:-93.15831877, lat:17.64266148}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 378743.63 | 378743.63 | 378743.63 | 378743.63 | 378743.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222796/proyecto_PROCESO, 1222796/proyecto_INICIO, 1222796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085164 | Proyecto de inversión | 1285277.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285277.18, modificado:1285277.18}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Varias Calles - 79000 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 79000 | N | 0 | 0 | 9570 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ART. 23 Y AVENIDA CONSTITUCION, LA OBRA ES EN DOS TRAMOS EN AV. CONSTITUCION Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE, lon:-92.66056928, lat:15.32542318}} | 2018-04-09 | 2018-06-29 | 1285277.18 | 1285277.18 | 1285277.18 | 1285277.18 | 1285277.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-036/2018, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1285277.18, importe_modificado:1285277.18}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223545/proyecto_PROCESO, 1223545/proyecto_INICIO, 1223545/proyecto_PROCESO, 1223545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101067021 | Adquisición | 16446400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.64464E7, modificado:1.64464E7}} | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de Chiapas | 22-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 14801760 | 15954020 | 13725870 | 13725870 | 13725870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090080 | Proyecto de inversión | 3090772.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090772.31, modificado:3090772.31}} | Equipamiento De Instalaciones | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | VARIOS | N | 0 | 0 | 718 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 3090772.31 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:718.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090315 | Proyecto de inversión | 11637627.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.163762799E7, modificado:1.163762799E7}} | Mejoramiento O Ampliacion | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 11637627.99 | 11163700.47 | 11163700.47 | 11163700.47 | 11163700.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085027 | Proyecto de inversión | 22860 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22860.0, modificado:22860.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 62715 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 62715 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA CALLE NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.20263521, lat:15.04132934}} | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 22860 | 22860 | 22860 | 22860 | 22860 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:120.0}} | {1223408/proyecto_PROCESO, 1223408/proyecto_FIN, 1223408/proyecto_PROCESO, 1223408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301310687 | Proyecto de inversión | 2263105.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263105.89, modificado:2263105.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO - 189505 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 189505 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1209.4, meta_modificada:1209.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA NEPTUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA A CHIAPA DE CORZO, lon:-93.0577206, lat:16.74367195}} | 2018-07-25 | 2018-09-25 | 2263105.89 | 2263105.89 | 2263105.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-071-2018, contratista:CONSTRUCTORA EL CANDOX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2263105.89, importe_modificado:2263105.89}} | {meta1: {avance:181.41}} | {1310687/proyecto_INICIO, 1310687/proyecto_PROCESO, 1310687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328360 | Proyecto de inversión | 2253802.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253802.65, modificado:2253802.65}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL QUINTA PONIENTE SUR - 266909 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 266909 | N | 0 | 0 | 3052 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA LOCALIDAD BOCA CHULUM INTERIOR S/N BARRIO SANTA ROSA, 29800SABANILLA, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE 1RA SUR ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANTA ROSA SALIDA A LA LOCALIDAD BOCA CHULUM, lon:-92.55475717, lat:17.28763695}} | 2018-08-13 | 2018-10-19 | 2253802.65 | 2253802.65 | 676140.8 | 676140.8 | 676140.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-086/2018, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:2253802.65, importe_modificado:2253802.65}} | {meta1: {avance:36.6}} | {1328360/proyecto_INICIO, 1328360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328407 | Proyecto de inversión | 1268575.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268575.29, modificado:1268575.29}} | CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR DOS - 267236 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267236 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:INTERIOR S/N EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NO, lon:-92.58557031, lat:17.27961145}} | 2018-09-06 | 2018-10-31 | 1268575.29 | 1268575.29 | 380572.59 | 380572.59 | 380572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-087/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:1268575.29, importe_modificado:1268575.29}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1328407/proyecto_INICIO, 1328407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328441 | Proyecto de inversión | 1725304.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725304.42, modificado:1725304.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARAÍSO - 267441 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267441 | N | 0 | 0 | 1081 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.55784573, lat:17.24828883}} | 2018-09-06 | 2018-11-30 | 1725304.42 | 1725304.42 | 517591.33 | 517591.33 | 517591.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-089/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:1725304.42, importe_modificado:1725304.42}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1328441/proyecto_PROCESO, 1328441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328450 | Proyecto de inversión | 348055.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348055.52, modificado:348055.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO OJO DE AGUA - 267507 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 267507 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:615.6, meta_modificada:615.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VILLAFLORES BARRIO OJO DE AGUA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE BOULEVARD BARTOLOME MARTINEZ VILLATORO Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE,ENTRAR EN EL BOULEVARD BARTOLOME MARTINEZ VILLATORA A 500 MTS DOBLAR A LA DERECHA Y ESCASOS 100 MTS SE , lon:-92.46667492, lat:16.54196786}} | 2018-02-05 | 2018-05-17 | 348055.52 | 348055.52 | 340882.14 | 340882.14 | 340882.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:615.6}} | {1328450/proyecto_INICIO, 1328450/proyecto_FIN, 1328450/proyecto_PROCESO, 1328450/proyecto_FIN, 1328450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328462 | Proyecto de inversión | 444001.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444001.34, modificado:444001.34}} | CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR DOS - 267584 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 267584 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA MAJASTIC ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ALEGRIA Y MAJASTIC, lon:-92.61119847, lat:17.29166062}} | 2018-09-06 | 2018-10-25 | 444001.34 | 444001.34 | 133200.4 | 133200.4 | 133200.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-090/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:444001.34, importe_modificado:444001.34}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1328462/proyecto_PROCESO, 1328462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328480 | Proyecto de inversión | 1863147.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863147.63, modificado:1863147.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVO LEON - 267724 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 267724 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3267.24, meta_modificada:3267.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:EJIDO NUEVO LEÓN, 29420NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 118 A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRADA Y A 25 KG DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO LEON., lon:-92.57140837, lat:16.48493953}} | 2018-01-06 | 2018-03-25 | 1863147.63 | 1863147.63 | 1862849.11 | 1862849.11 | 1862849.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3267.24}} | {1328480/proyecto_PROCESO, 1328480/proyecto_INICIO, 1328480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332704 | Proyecto de inversión | 340123.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340123.18, modificado:340123.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LINDA VISTA - 277492 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 277492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRAR EN LA PRIMERA CALLE NORTE PONIENTE A ESCASOS 300 MTS SE ENCUENTRA R, lon:-92.47725629, lat:16.54151056}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 340123.18 | 340123.18 | 340085.52 | 340085.52 | 340085.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1332704/proyecto_INICIO, 1332704/proyecto_FIN, 1332704/proyecto_PROCESO, 1332704/proyecto_FIN, 1332704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086149 | Proyecto de inversión | 476290.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476290.64, modificado:476290.64}} | Instalacion De Modulos Solares - 58323 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 58323 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO JACARANDA, 29900 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD LA JACARANDA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.02743017, lat:17.24672462}} | 2018-03-14 | 2018-04-12 | 476290.64 | 476290.64 | 476290.64 | 476290.64 | 476290.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/ELE/061/2018, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:476290.64, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224530/proyecto_PROCESO, 1224530/proyecto_INICIO, 1224530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087503 | Proyecto de inversión | 421499.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421499.4, modificado:421499.4}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 27360 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 27360 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO A MARGEN DERECHO DE LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNI, lon:-93.33788744, lat:17.41595807}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 421499.4 | 421499.4 | 421499.4 | 421499.4 | 421499.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225884/proyecto_INICIO, 1225884/proyecto_PROCESO, 1225884/proyecto_INICIO, 1225884/proyecto_PROCESO, 1225884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087525 | Proyecto de inversión | 2247771.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247771.67, modificado:2247771.67}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 27846 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 27846 | N | 0 | 0 | 1920 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO XOCHIMILCO, 29550 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD DEL EJIDO NUEVO XOCHIMILCO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10.8 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.36913596, lat:17.455623}} | 2018-04-02 | 2018-06-15 | 3961.98 | 3961.98 | 3961.98 | 3961.98 | 3961.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225906/proyecto_FIN, 1225906/proyecto_PROCESO, 1225906/proyecto_INICIO, 1225906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057498 | Proyecto de inversión | 3780788.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780788.45, modificado:3780788.45}} | Apertura De Camino Tercera Etapa - 6721 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 6721 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:BRECHA TRAMO CAMPAMENTO EL MIRADOR - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN E, lon:-92.68669211, lat:17.33946365}} | 2018-02-12 | 2018-04-20 | 3780788.45 | 3780788.45 | 3780788.45 | 3780788.45 | 3780788.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-002/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDADORES DE YAJALON, S.A. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:3780788.45, importe_modificado:3780788.45}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194409/proyecto_INICIO, 1194409/proyecto_PROCESO, 1194409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086700 | Proyecto de inversión | 1331303.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331303.09, modificado:1331303.09}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 32541 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32541 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:214, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN LA CURVA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS ACCIONES SE UBICAN EN LAS CALLES DEL NUCLEO POBLACIONAL DEL TERCER CANTON LA CURVA, lon:-92.45962182, lat:15.12649468}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 1331303.09 | 1331303.09 | 1331303.09 | 1331303.09 | 1331303.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-012/2018, contratista:JOSÉ LUIS ÁNGEL JOO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1331303.09, importe_modificado:1331303.09}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225081/proyecto_INICIO, 1225081/proyecto_PROCESO, 1225081/proyecto_INICIO, 1225081/proyecto_PROCESO, 1225081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084587 | Proyecto de inversión | 368713.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368713.13, modificado:368713.13}} | Construcción De Desayunadoes Escolares En La Esc Prim Emilio Rabasa Estebanell - 41949 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 41949 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ALLENDE 1A. SECC., 29510 ALLENDE 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA LIBRAMIENTO DEL EJIDO, CARRETERA JUAREZ-OSTUCAN ENTRONQUE EL ZAPOTE 17 KM. ASIA CARRETERA SANTA TERESA 2A. SECC.- SAN M, lon:-93.34870526, lat:17.72058405}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 368713.13 | 368713.13 | 368713.13 | 368713.13 | 368713.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-004/2018, contratista:LUFEMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:368713.13, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222968/proyecto_INICIO, 1222968/proyecto_PROCESO, 1222968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087518 | Proyecto de inversión | 1128666.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128666.82, modificado:1128666.82}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 27874 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 27874 | N | 0 | 0 | 965 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO XOCHIMILCO REYMUNDO ENRIQUEZ, 29550 XOCHIMILCO (REYMUNDO ENRÍQUEZ), OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO D, lon:-93.3047097, lat:17.39054163}} | 2018-03-26 | 2018-06-15 | 918.72 | 918.72 | 918.72 | 918.72 | 918.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225899/proyecto_PROCESO, 1225899/proyecto_INICIO, 1225899/proyecto_PROCESO, 1225899/proyecto_INICIO, 1225899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086699 | Proyecto de inversión | 946201.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946201.65, modificado:946201.65}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 31697 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31697 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:212, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RICARDO NAUMAN, 30680 RICARDO NAUMAN, TUZANTÁN CHIAPAS, LA ACCION SE UBICA A LO LARGO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y SOBRE EL COSTADO DE LA CARRETERA QUE SE UBICA FRENTE A LA COMUNIDAD., lon:-92.43026579, lat:15.14382324}} | 2018-04-03 | 2018-07-04 | 946201.65 | 946201.65 | 946201.65 | 946201.65 | 946201.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-023/2018, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:946201.65, importe_modificado:946201.65}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225080/proyecto_PROCESO, 1225080/proyecto_INICIO, 1225080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP10130100092864 | Proyecto de inversión | 13292474.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.329247412E7, modificado:1.429247412E7}} | Equipamiento De Personal Policia Judicial | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 14292474.12 | 13330314.58 | 13330314.58 | 13330314.58 | 13330314.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057456 | Proyecto de inversión | 811698.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811698.41, modificado:811698.41}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 16805 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 16805 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - EL CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 900 PARAJE, 29880 EL CAMPO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUC,,,,,,, lon:-92.40279616, lat:17.07974853}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 811698.41 | 811698.41 | 811698.41 | 811698.41 | 811698.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-015/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:811698.41, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:12.0}} | {1194367/proyecto_INICIO, 1194367/proyecto_PROCESO, 1194367/proyecto_INICIO, 1194367/proyecto_FIN, 1194367/proyecto_PROCESO, 1194367/proyecto_FIN, 1194367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301324808 | Proyecto de inversión | 231141.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231141.27, modificado:231141.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN SEBASTIAN - 249970 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 249970 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA PONIENTE NORTE CIUDAD SAN SEBASTIÁN, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE,EN EL PARQUE DE SAN SEBASTIAN DOBLAR A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE SEXTA NORTE PONIENTE A U, lon:-92.47559868, lat:16.54670432}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 231141.27 | 231141.27 | 231122.67 | 231122.67 | 231122.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1324808/proyecto_INICIO, 1324808/proyecto_FIN, 1324808/proyecto_PROCESO, 1324808/proyecto_FIN, 1324808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086880 | Proyecto de inversión | 188453.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188453.02, modificado:188453.02}} | Construccion De Piso Firme - 13589 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 13589 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:562.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CALLE HACIA EL PARQUE COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CAMINO HACIA NUEVO LEON EL PROYECTO SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRAIGA SON 14 PIS, lon:-92.62629793, lat:16.48911204}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 188453.02 | 188453.02 | 188453.02 | 188453.02 | 188453.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-06/2018, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:188453.02, importe_modificado:188453.02}} | {meta1: {avance:562.1}} | {1225261/proyecto_PROCESO, 1225261/proyecto_FIN, 1225261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086128 | Proyecto de inversión | 926063.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926063.76, modificado:926063.76}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 82169 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82169 | N | 0 | 0 | 1197 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO RIO JORDAN, 29900 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE RIO JORDAN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-91.93240032, lat:17.24505359}} | 2018-03-28 | 2018-06-10 | 926063.76 | 926063.76 | 926063.76 | 926063.76 | 908931.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/098/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAN MIGUEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:926063.76, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224509/proyecto_INICIO, 1224509/proyecto_PROCESO, 1224509/proyecto_FIN, 1224509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057714 | Proyecto de inversión | 1693272 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693272.0, modificado:1693272.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio - 16049 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 16049 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS, lon:-92.80502563, lat:17.13204062}} | 2018-01-05 | 2018-02-05 | 1693272 | 1693272 | 1693272 | 1693272 | 1693272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF/2018-001, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:1693272.0, importe_modificado:1693272.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194625/proyecto_INICIO, 1194625/proyecto_FIN, 1194625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083885 | Proyecto de inversión | 1479426.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479426.49, modificado:1479426.49}} | Construccion De Treinta Y Un Cuartos Dormitorio - 93849 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93849 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:744, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN BENITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENA VISTA Y CAMINO BETHEL, PARTIR DE CHILON TOMAR LA CALLE QUE SE VA AL DIF MUNICPAL PASAR LAS LOCALIDADES DE CHUVISTELJUYUMPANTE BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA Y LA FLORIDA ENSEGUIDA SE, lon:-92.25829665, lat:17.12798411}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 1479426.49 | 1479426.49 | 1479426.49 | 1479426.49 | 1479426.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/014/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1479426.49, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:31.0}} | {1222266/proyecto_PROCESO, 1222266/proyecto_FIN, 1222266/proyecto_INICIO, 1222266/proyecto_FIN, 1222266/proyecto_INICIO, 1222266/proyecto_PROCESO, 1222266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086956 | Proyecto de inversión | 917719.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917719.15, modificado:917719.15}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45476 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 45476 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:PARAJE EL PIG, 29360 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CUOTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A YALENTAY, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD EL PIG., lon:-92.76461971, lat:16.73162347}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 917719.15 | 917719.15 | 917719.15 | 917719.15 | 917719.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/030/FISMDF/2018, contratista:TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:917719.15, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225337/proyecto_FIN, 1225337/proyecto_PROCESO, 1225337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300909569 | Proyecto de inversión | 373854.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373854.25, modificado:373854.25}} | Ampliación De La Red De Agua Potable - 188281 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 188281 | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVAR DR. GRAHAM COLONIA SANTA CRUZ II, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BOULEVARD DR. GRAHAM Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE JUAN, lon:-93.1876087, lat:17.60897438}} | 2017-09-25 | 2017-11-27 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | 373854.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-017-/2017, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:373854.25, importe_modificado:373854.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1035822/proyecto_FIN, 1035822/proyecto_PROCESO, 1035822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975131 | Proyecto de inversión | 1256092.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256092.63, modificado:1256092.63}} | Mejoramiento Del Centro De Salud - 207371 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 207371 | N | 0 | 0 | 7286 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM CIUDAD JUÁREZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM Y CALLE AV. OLIMPIADA 68, CALLE INNOMINADA S, lon:-93.19191741, lat:17.60881843}} | 2017-10-09 | 2017-12-15 | 1256092.63 | 1256092.63 | 1256092.63 | 1256092.63 | 1256092.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-020/2017, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1256092.63, importe_modificado:1256092.63}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1110211/proyecto_FIN, 1110211/proyecto_PROCESO, 1110211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180101057440 | Proyecto de inversión | 323671.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323671.91, modificado:323671.91}} | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Escuela Secundaria Vicente Guerrero - 7822 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7822 | N | 0 | 0 | 2863 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS ORIENTE PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE, LA ACCION SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA VIC, lon:-92.41948142, lat:15.1469116}} | 2018-03-26 | 2018-06-30 | 323671.91 | 323671.91 | 323671.91 | 323671.91 | 323671.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-017/2018, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:323671.91, importe_modificado:323671.91}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194351/proyecto_FIN, 1194351/proyecto_INICIO, 1194351/proyecto_FIN, 1194351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142648 | Proyecto de inversión | 16824.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16824.31, modificado:16824.31}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Col. El Triunfo 1a Secc. (Cardona) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUCICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR04 | N | 0 | 0 | 1141 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:COL. EL TRIUNFO 1RA SECCION (CARDONA), lon:-93.233055, lat:17.607777}} | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 16824.31 | 16824.31 | 16824.31 | 16824.31 | 16824.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:18.0}} | {1282289/proyecto_PROCESO, 1282289/proyecto_INICIO, 1282289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057443 | Proyecto de inversión | 1261178.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261178.77, modificado:1261178.77}} | Pavimentacion De Camino Tramo Nueva Sonora Mango Buena Vista - 7533 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7533 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA SONORA - EL MANGO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 241 COLONIA EL MANGO DE BUENAVISTA, 30683 EL MANGO BUENAVISTA, TUZANTÁN C, lon:-92.37167228, lat:15.16820827}} | 2018-03-26 | 2018-06-30 | 1261178.77 | 1261178.77 | 1261178.77 | 1261178.77 | 1261178.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-018/2018, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1261178.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194354/proyecto_INICIO, 1194354/proyecto_PROCESO, 1194354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057450 | Proyecto de inversión | 1182685.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182685.61, modificado:1182685.61}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 16681 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16681 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO XOCHILTEPEC - VILLA HIDALGO KILÓMETRO 4 + 000 COLONIA GUARDIANIA, GUARDIANIA, TUZANTÁN CHIAPAS LA ACCION SE UBICA A, lon:-92.4208133, lat:15.11763606}} | 2018-02-19 | 2018-05-19 | 1182685.61 | 1182685.61 | 1182685.61 | 1182685.61 | 1182685.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-004/2018, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1182685.61, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194361/proyecto_INICIO, 1194361/proyecto_PROCESO, 1194361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057452 | Proyecto de inversión | 1253606.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253606.51, modificado:1253606.51}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 1003 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 1003 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:102, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBI, lon:-92.43619499, lat:15.06588473}} | 2018-02-19 | 2018-05-19 | 1253606.51 | 1253606.51 | 1253606.51 | 1253606.51 | 1253606.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-003/2018, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1253606.51, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194363/proyecto_INICIO, 1194363/proyecto_PROCESO, 1194363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085753 | Proyecto de inversión | 174808.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174808.92, modificado:174808.92}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua - 31747 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31747 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:14, direccion:VEREDA TRAMO POBLADO SAN CRISTOBAL - ARROYO EL BERRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA NUEVA SONORA, 00000 NUEVA SONORA, TUZANTÁN CHIAPAS, LA ACCION SE UBICA EN LA CAPTACION QUE SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL POBLADO SAN CRISTOBAL, lon:-92.36017925, lat:15.18142371}} | 2018-04-15 | 2018-06-15 | 174808.92 | 174808.92 | 174808.92 | 174808.92 | 174808.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224134/proyecto_INICIO, 1224134/proyecto_PROCESO, 1224134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315663 | Proyecto de inversión | 872913.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872913.62, modificado:872913.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO CENTRO - 214623 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 214623 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:628.72, meta_modificada:628.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A SITALA Y CAMINO A SAN VICENTE,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CARRETERA A SITALA PASAR SITALA DESPUES DE SAN VICENTE SE UBICA GUAQUITEPEC, lon:-92.28781124, lat:16.97986415}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 872913.62 | 872913.62 | 872913.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2018, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:872913.62, importe_modificado:872913.62}} | {meta1: {avance:628.72}} | {1315663/proyecto_PROCESO, 1315663/proyecto_INICIO, 1315663/proyecto_PROCESO, 1315663/proyecto_FIN, 1315663/proyecto_INICIO, 1315663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057483 | Proyecto de inversión | 774009.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774009.85, modificado:774009.85}} | Construccion De Muro De Contencion - 16852 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 16852 | N | 0 | 0 | 668 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE SALIDA A JESÚS CARRANZA INTERIOR S/N RANCHERIA EL BEBEDERO, 29800 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESU, lon:-92.65078274, lat:17.39729057}} | 2018-03-15 | 2018-05-11 | 774009.85 | 774009.85 | 774009.85 | 774009.85 | 774009.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-024/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:774009.85, importe_modificado:774009.85}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194394/proyecto_INICIO, 1194394/proyecto_PROCESO, 1194394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301304505 | Proyecto de inversión | 2083057.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083057.12, modificado:2083057.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 160624 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160624 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CAMINO LA ESTANCIA,PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A BACHAJON TOMAR EL PERIFERICO Y A1 KM ENTRAR ENN EL CRUCERO A LA ESTANCIA EN EL SIGUIENTE CRUCERO TOMAR A MANO IZQUIERDA, lon:-92.19071431, lat:17.05721639}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 2083057.12 | 2083057.12 | 2083057.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/070/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2083057.12, importe_modificado:2083057.12}} | {meta1: {avance:44.0}} | {1304505/proyecto_INICIO, 1304505/proyecto_PROCESO, 1304505/proyecto_FIN, 1304505/proyecto_PROCESO, 1304505/proyecto_FIN, 1304505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301304525 | Proyecto de inversión | 932202.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932202.3, modificado:932202.3}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO - 160718 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160718 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A EL BAMBU Y CAMINO A CRUCERO BAMINAS,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LA LOCALIDAD DE BAMINAS Y ENTRAR A MANO IZQUIERDA EN EL SEGUNDO CRUCERO PASAR LA LOCAL, lon:-92.10673346, lat:17.07292335}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 932202.3 | 932202.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/129/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:932202.3, importe_modificado:932202.3}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1304525/proyecto_FIN, 1304525/proyecto_PROCESO, 1304525/proyecto_INICIO, 1304525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085069 | Proyecto de inversión | 875611.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875611.86, modificado:875611.86}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 78750 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 78750 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:335, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON BUENAVISTA III, 30604 BUENAVISTA III, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA DE CAPTACION SE ENCUENTRA A AUNA DISTANCIA DE 401.62 ML DE LA COMUNIDAD, lon:-92.59846689, lat:15.3046245}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 875611.86 | 875611.86 | 875611.86 | 875611.86 | 875611.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-0032/2018, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:875611.86, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223450/proyecto_INICIO, 1223450/proyecto_PROCESO, 1223450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057391 | Proyecto de inversión | 435911.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435911.77, modificado:435911.77}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable Barrio Piedras Negras - 14822 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14822 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PROLONGACION BARRIO PIEDRAS NEGRAS, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DIONISIO CABRERA Y CALLE RAMON VENTURA, LA , lon:-92.66510225, lat:15.3171979}} | 2018-02-05 | 2018-03-20 | 435911.77 | 435911.77 | 435911.77 | 435911.77 | 435911.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-005/2018, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:435911.77, importe_modificado:435911.77}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194302/proyecto_INICIO, 1194302/proyecto_PROCESO, 1194302/proyecto_FIN, 1194302/proyecto_PROCESO, 1194302/proyecto_FIN, 1194302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057395 | Proyecto de inversión | 592067.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592067.25, modificado:592067.25}} | Construccion De Comedor Escolar De Seis Por Ocho Mts Esc Prim Lic Benito Juarez Garcia - 16075 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16075 | N | 0 | 0 | 957 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA IGNACIO , lon:-92.57888667, lat:15.34917225}} | 2018-02-06 | 2018-05-04 | 592067.25 | 592067.25 | 592067.25 | 592067.25 | 592067.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-011/2018, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:592067.25, importe_modificado:592067.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194306/proyecto_INICIO, 1194306/proyecto_PROCESO, 1194306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084589 | Proyecto de inversión | 188122.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188122.01, modificado:188122.01}} | Techo Firme Ej Dr Belisario Dominguez - 51063 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 51063 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE AVENITO JUAREZ EJIDO EJ. DR. BELISARIO DOMINGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ- REFORMA Y CALLE CAPRINCIPAL, SE TOMA EL BOULEVAR BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CARRETERA QUE VA A REFORMA SE RECORRE 200MTS, lon:-93.1471553, lat:17.60407127}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 188122.01 | 188122.01 | 188122.01 | 188122.01 | 188122.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222970/proyecto_INICIO, 1222970/proyecto_FIN, 1222970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057400 | Proyecto de inversión | 856821.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856821.96, modificado:856821.96}} | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 13978 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 13978 | N | 0 | 0 | 609 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CALLE AL PANTEON EJIDAL EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PANTEON EJIDAL, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-92.50140233, lat:15.30073376}} | 2018-02-12 | 2018-04-30 | 856821.96 | 856821.96 | 856821.96 | 856821.96 | 856821.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-016/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CLERIDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:856821.96, importe_modificado:856821.96}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194311/proyecto_INICIO, 1194311/proyecto_FIN, 1194311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084663 | Proyecto de inversión | 545121.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545121.1, modificado:545121.1}} | Techo Firme Triunfo Segunda Sección - 51133 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 51133 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:COLONIA TRIUNFO 2A. SECC., 29510 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ- OSTUACAN Y CARRETERA TRIUNFO 2A. SECC., HAY QUE TOMAR A LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS SALIENDO A LA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHI, lon:-93.2678575, lat:17.58012192}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 545121.1 | 545121.1 | 545121.1 | 545121.1 | 545121.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223044/proyecto_FIN, 1223044/proyecto_PROCESO, 1223044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085165 | Proyecto de inversión | 1106348.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106348.61, modificado:1106348.61}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 79195 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 79195 | N | 0 | 0 | 2421 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CIUDAD CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.65270384, lat:15.31601331}} | 2018-04-16 | 2018-06-29 | 1106348.61 | 1106348.61 | 1106348.61 | 1106348.61 | 1106348.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-040/2018, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1106348.61, importe_modificado:1106348.61}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223546/proyecto_INICIO, 1223546/proyecto_PROCESO, 1223546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057408 | Proyecto de inversión | 454920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454920.0, modificado:454920.0}} | Construccion De Tres Pozos Artesianos - 16453 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16453 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:247, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CATORCE DE NOVIEMBRE, 30616 CATORCE DE NOVIEMBRE, ESCUINTLA CHIAPAS LOS POZOS SE CONSTRUIRAN EN 3 PUNTOS UBICADOS DENTRO DE LA MIS, lon:-92.62228534, lat:15.2582021}} | 2018-02-06 | 2018-05-04 | 454920 | 454920 | 454920 | 454920 | 454920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-0014/2018, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:454920.0, importe_modificado:454920.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194319/proyecto_INICIO, 1194319/proyecto_PROCESO, 1194319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087497 | Proyecto de inversión | 1076201.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076201.62, modificado:1076201.62}} | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 113876 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 113876 | N | 0 | 0 | 2979 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA DR. BELISARIO DOMINGUEZ UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD CAB, lon:-93.33568396, lat:17.4076851}} | 2018-04-02 | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-27, contratista:CONSTRUCCIONES SAGRO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:1076201.62, importe_modificado:1076201.62}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225878/proyecto_INICIO, 1225878/proyecto_FIN, 1225878/proyecto_PROCESO, 1225878/proyecto_FIN, 1225878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085171 | Proyecto de inversión | 258011.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258011.68, modificado:258011.68}} | Rehabilitacion De Camino Rural A Reforma - 79086 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 79086 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA - SAN JUAN PANAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 440 BARRIO NUEVA REFORMA, 30605 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 3440 DEL CAMINO DE NUEVA REFORMA A SAN JUAN PANAMA, lon:-92.51121789, lat:15.43351143}} | 2018-04-16 | 2018-06-15 | 258011.68 | 258011.68 | 258011.68 | 258011.68 | 258011.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-041/2018, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:258011.68, importe_modificado:258011.68}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223552/proyecto_PROCESO, 1223552/proyecto_INICIO, 1223552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057223 | Proyecto de inversión | 712953.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712953.02, modificado:712953.02}} | Pavimentación Mixta En Calles Innominadas En La Colonia Cinco De Octubre - 14392 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14392 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO PRIN, lon:-92.51806478, lat:15.3372413}} | 2018-03-12 | 2018-05-12 | 712953.02 | 712953.02 | 712953.02 | 712953.02 | 712953.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-026/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CLERIDA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:712953.02, importe_modificado:712953.02}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194134/proyecto_INICIO, 1194134/proyecto_PROCESO, 1194134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087500 | Acción | 171597.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171597.73, modificado:171597.73}} | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 64503 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 64503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 85798.88 | 85798.88 | 85798.88 | 85798.88 | 85798.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CI-45, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:171597.73, importe_modificado:171597.73}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225881/proyecto_INICIO, 1225881/proyecto_FIN, 1225881/proyecto_PROCESO, 1225881/proyecto_FIN, 1225881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084288 | Proyecto de inversión | 688000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688000.0, modificado:688000.0}} | Construccion De Comedor Comunitario - 132864 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132864 | N | 0 | 0 | 4410 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y BOULEVARD MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE CHORRITO OBRA UBICADA EN EL BARRIO CENTRO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD,,,,,,, lon:-92.26112696, lat:16.65859609}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-0023/2018, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHANAL, monto:688000.0, importe_modificado:688000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222669/proyecto_INICIO, 1222669/proyecto_PROCESO, 1222669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085198 | Proyecto de inversión | 764168.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764168.73, modificado:764168.73}} | Construcción De Dieciséis Cuartos Dormitorio - 130388 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 130388 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CAMINO GUADALLUPE PAXILA, CAMINO RAMOSIL TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA RAMOSIL DEPSUES DE LAZARO CARDENAS SE U, lon:-92.0460451, lat:17.11818533}} | 2018-05-10 | 2018-08-10 | 764168.73 | 764168.73 | 764168.73 | 764168.73 | 764168.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/172/2018, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:764168.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:16.0}} | {1223579/proyecto_PROCESO, 1223579/proyecto_INICIO, 1223579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083877 | Proyecto de inversión | 1538133.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538133.8, modificado:1538133.8}} | Construccion De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 39759 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39759 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL SACUN Y CAMINO LIMONAL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO COJTOMIL BA PAXILA, ICBATL, JOL SACUN, PASANDO LAGUNA VERDE HASTA LLEGAR A A LOCALIDAD, lon:-91.84450779, lat:17.15040152}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1538133.8 | 1538133.8 | 1538133.8 | 1538133.8 | 1538133.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1538133.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:33.0}} | {1222258/proyecto_PROCESO, 1222258/proyecto_INICIO, 1222258/proyecto_PROCESO, 1222258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084751 | Proyecto de inversión | 3357636.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357636.25, modificado:3357636.25}} | Construccion De Setenta Y Un Cuartos Dormorio Segunda Etapa - 76307 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76307 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA CHILON-BACHAJON Y CAMINO SAMARIA, CAMINO BAWITZ VENTANA PARTIR DE CHILON A BACHAJON PASAR LA LOCALIDAD DE LA LIBERTDAD RIO AZUL UNO CRUCERO SAN ANTONIO Y CHAK ACOLJÁ, lon:-92.23058573, lat:17.09645147}} | 2018-01-01 | 2018-01-30 | 3357636.25 | 3357636.25 | 3357636.25 | 3357636.25 | 3357636.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2018, contratista:LUIS ARGUELLO GUILLEN, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3357636.25, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:71.0}} | {1223132/proyecto_INICIO, 1223132/proyecto_PROCESO, 1223132/proyecto_FIN, 1223132/proyecto_INICIO, 1223132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066693 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Mejoramiento Y/O Ampliación Del Instituto De Formación Policial, Consistente En Muros Divisorios, Trabes Y Columnas, Instalación Eléctrica Sanitaria. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL | 43132 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 3150000 | 3464603.46 | 2279675.8 | 2279675.8 | 2279675.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066851 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Fort. Al S.P. N. Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes, (Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 14-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 450000 | 496333.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066689 | Proyecto de inversión | 141678 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141678.0, modificado:141678.0}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. | 43101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 127510.2 | 141678 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300909586 | Proyecto de inversión | 58769.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58769.85, modificado:58769.85}} | Piso Firme - 163363 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 163363 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, PARA LLEGAR AL EJIDO HAY QUE, lon:-93.14811813, lat:17.60309712}} | 2017-11-21 | 2017-11-30 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | 58769.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1035839/proyecto_INICIO, 1035839/proyecto_FIN, 1035839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057495 | Proyecto de inversión | 1094255.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094255.89, modificado:1094255.89}} | Construccion De Unidad Medica - 14517 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 14517 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:50, direccion:CALLE ENTRADA POR PUENTE DE DE HAMACA INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y, lon:-92.54107533, lat:17.26703292}} | 2018-02-26 | 2018-05-11 | 1094255.89 | 1094255.89 | 1094255.89 | 1094255.89 | 1094255.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-012/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1094255.89, importe_modificado:1094255.89}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194406/proyecto_PROCESO, 1194406/proyecto_INICIO, 1194406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083881 | Proyecto de inversión | 1882811.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882811.49, modificado:1882811.49}} | Construccion De Cuarenta Cuartos Dormitorio - 104555 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104555 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:729, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 ISRAEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL CACUALA Y CAMINO SJUKLEJ, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LAS LOCALIDADES DE BAMINAS EMILIANO ZAPATA CACUALA, JOL CACUALA Y ENSEGUIDA SE LLEGA , lon:-92.07290966, lat:17.06993546}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1882811.49 | 1882811.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2018, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1882811.49, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:40.0}} | {1222262/proyecto_INICIO, 1222262/proyecto_PROCESO, 1222262/proyecto_FIN, 1222262/proyecto_PROCESO, 1222262/proyecto_INICIO, 1222262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170200856693 | Proyecto de inversión | 1169840.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169840.01, modificado:1169840.01}} | Construccion De Modulo De Dos Aulas Estructura Tipo - 56960 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56960 | N | 0 | 0 | 1225 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:34, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA TUZANTAN, 30695 ESTACIÓN TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA DENOMINADA TUZANTAN ESTACION EN EL TERR, lon:-92.45449925, lat:15.11224318}} | 2017-06-05 | 2017-09-08 | 1169840.01 | 1169840.01 | 1169840.01 | 1169840.01 | 1169840.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-010/2017, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1169840.01, importe_modificado:1169840.01}} | {meta1: {avance:1.0}} | {965709/proyecto_INICIO, 965709/proyecto_PROCESO, 965709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389534 | Proyecto de inversión | 5607951.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5607951.7, modificado:5607951.7}} | Mejoramiento del Boulevard La Gloria, Tramo: del 0+000 al 0+750 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B092 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:8, meta:2824.0, meta_modificada:2824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard La Gloria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 5607951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301384513 | Proyecto de inversión | 382807726 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.82807726E8, modificado:3.82807726E8}} | 189150.- Escuela Secundaria Técnica No. 30 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B022-5825S | S | 288 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tuxtla Chico, Chis., México, lon:-92.1671288, lat:14.9374337}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 382807726 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301384534 | Proyecto de inversión | 299561842 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.99561842E8, modificado:2.99561842E8}} | 189152.- Telesecundaria 1486 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B059-5825S | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:Teopisca, Chis., México, lon:-92.4726212, lat:16.5414817}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 299561842 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301384540 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | 189104.- Telesecundaria No. 549 Art. Tercero Constitucional. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B003-5825F | S | 65 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:Ocosingo, Chis., México, lon:-92.0943704, lat:16.9087202}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1400000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301285890 | Proyecto de inversión | 7363641.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7363641.85, modificado:7363641.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 206671 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 206671 | N | 0 | 0 | 896 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, 30955OJO DE AGUA CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPASENTREY,EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, lon:-92.17297963, lat:15.49774437}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7363641.85 | 7362283.33 | 7362283.33 | 7237013.96 | 7237013.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184018-094, contratista:PROYECTO CIVIL INTEGRAL ANIB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7362283.33, importe_modificado:7362283.33}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285890/proyecto_FIN, 1285890/proyecto_PROCESO, 1285890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301285898 | Proyecto de inversión | 6697410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6697410.98, modificado:6697410.98}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EGIPTO - 207136 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 207136 | N | 0 | 0 | 1419 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:EJIDO EGIPTO, 29904EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPASENTREY,EN EL EJIDO EGIPTO, lon:-91.96940612, lat:17.26316387}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6697410.98 | 6696386.46 | 6696386.46 | 6579912.75 | 6579912.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184070-142, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6696386.46, importe_modificado:6696386.46}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1285898/proyecto_INICIO, 1285898/proyecto_FIN, 1285898/proyecto_PROCESO, 1285898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069359 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mercado Municipal De Oxchuc (Construcción (3a. Etapa)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142271E06501I08B002064025828S012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-92.343333, lat:16.786111}} | 2018-01-01 |  | 5000000 | 2541525.39 | 2541525.39 | 2541525.39 | 2541525.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.5}} | {1206533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132165 | Proyecto de inversión | 1791396.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791396.63, modificado:1791396.63}} | Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Mitzitón De San Cristóbal De Las Casas (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B017078025828H012018 | N | 0 | 0 | 215346 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:-, lon:-92.543333, lat:16.646388}} | 2018-04-01 |  | 1791396.63 | 1770381.81 | 1770381.81 | 1732220.35 | 1732220.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200685873 | Proyecto de inversión | 276756.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276756.4, modificado:276756.4}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Las Cañadas - 139872 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE CHALAM JATATEAL - PARAJE LAS CAÑADAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 005 PARAJE LAS CAÑADAS, 00000 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE CHALAM JATATEAL Y CAMINO PARAJE LAS CAÑADAS, NINGUNO NINGUNO ESTE, lon:-92.25069105, lat:16.75964791}} | 2016-08-08 | 2016-09-09 | 276756.4 | 276756.4 | 276756.4 | 276756.4 | 276756.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787440/proyecto_FIN, 787440/proyecto_INICIO, 787440/proyecto_FIN, 787440/proyecto_INICIO, 787440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069515 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Jorge Gómez En Colonia Cerro Hueco (Terminación)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B030101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 5000000 | 2436587.5 | 2436587.5 | 42858.69 | 42858.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379615 | Proyecto de inversión | 82401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82401.92, modificado:82401.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE QUINTA PTE SUR BARRIO TELESECUNDARIA - 295903 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 295903 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTREAVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN MANO DERECHA DE LA ENTRADA DE LA COL., lon:-92.89825872, lat:16.54480879}} | 2018-07-04 | 2018-07-21 | 82401.92 | 82401.92 | 82401.92 | 82401.92 | 82401.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-013/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:82401.92, importe_modificado:82401.92}} | {meta1: {avance:80.0}} | {1379615/proyecto_PROCESO, 1379615/proyecto_FIN, 1379615/proyecto_INICIO, 1379615/proyecto_PROCESO, 1379615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057407 | Proyecto de inversión | 694654.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694654.68, modificado:694654.68}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Km Cero Mas Cuatro Cinco Cero Al Km Cero Mas Siete Cuatro Siete Punto Veinte - 16397 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16397 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA ESCUINTLA - EL TRIUNFO - RANCHERIA EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 598 RANCHERIA EL MANGO, 30604 EL MANGO, ESCUINTLA , lon:-92.55952924, lat:15.35704267}} | 2018-03-12 | 2018-05-12 | 694654.68 | 694654.68 | 694654.68 | 694654.68 | 694654.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-025/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CLERIDA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:694654.68, importe_modificado:694654.68}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194318/proyecto_INICIO, 1194318/proyecto_PROCESO, 1194318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057352 | Proyecto de inversión | 698501.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698501.91, modificado:698501.91}} | Construccion De Muro De Contencion - 16089 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16089 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JAMAICA - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA BUENA VISTA, 30604 BUENAVISTA, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENC, lon:-92.52213656, lat:15.34522642}} | 2018-02-06 | 2018-04-06 | 698501.91 | 698501.91 | 698501.91 | 698501.91 | 698501.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO ESCUINTLA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:698501.91, importe_modificado:698501.91}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194263/proyecto_INICIO, 1194263/proyecto_PROCESO, 1194263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066937 | Adquisición | 5581305 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5581305.0, modificado:5581305.0}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública (Sistema Nacional De Información) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de chiapas | 17-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 5510800.4 | 5510800.4 | 5510800.4 | 5510800.4 | 5510800.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066706 | Proyecto de inversión | 1580942 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580942.0, modificado:1578119.99}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 19-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1578119.99 | 1578119.99 | 1578119.98 | 1578119.98 | 1578119.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066708 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadana | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 20-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 329904 | 329904 | 329904 | 329904 | 329904 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200696821 | Proyecto de inversión | 202504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202504.68, modificado:202504.68}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Pino Suarez - 176807 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 176807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL MASH - PINO SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 PARAJE OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE EL MASH Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO S/N PINO SUA, lon:-92.34101877, lat:16.77777032}} | 2016-08-25 | 2016-09-28 | 202504.68 | 202504.68 | 202504.68 | 202504.68 | 202504.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {798388/proyecto_FIN, 798388/proyecto_INICIO, 798388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057617 | Proyecto de inversión | 424242.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424242.42, modificado:424242.42}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortarí La Condesa Santa Cruz Y Azteca - 9437 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9437 | N | 0 | 0 | 1273 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:127.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE ESCORPION LA COLO, lon:-93.12047019, lat:16.78867556}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 424242.42 | 424242.42 | 424242.42 | 413042.96 | 413042.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} | {meta1: {avance:89.09}} | {1194528/proyecto_INICIO, 1194528/proyecto_PROCESO, 1194528/proyecto_INICIO, 1194528/proyecto_PROCESO, 1194528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084644 | Proyecto de inversión | 1203319.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203319.49, modificado:1203319.49}} | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Bilngue Veinte De Noviembre - 73426 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73426 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO JOL SACUN, PARTIR DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR ENN EL CRUCERO COJTOMIL Y PASAR GUADALUPE PAXILA DE AHI TOMAR LA ACRRETERA A HICTABTIL PASAR JOL S, lon:-91.89223743, lat:17.15222911}} | 2018-03-10 | 2018-06-10 | 1203319.49 | 1203319.49 | 1203319.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/105/2018, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1203319.49, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223025/proyecto_PROCESO, 1223025/proyecto_INICIO, 1223025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384598 | Proyecto de inversión | 136450078 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36450078E8, modificado:1.36450078E8}} | 1799900.- Telesecundaria No. 932. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B042-5825S | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:Amatán, Chis., México, lon:-92.8175529, lat:17.373333}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 136450078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201131488 | Proyecto de inversión | 1304783.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304783.13, modificado:1304783.13}} | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Seis De Septiembre - 66784 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66784 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:137, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA 6 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN PATRICIO Y TERRACERIA UNION HIDALGO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 6 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD HAY QUE CAMINAR EN VEREDA., lon:-92.61301852, lat:17.35014327}} | 2018-04-03 | 2018-06-15 | 1304783.13 | 1304783.13 | 1304783.13 | 1304783.13 | 1304783.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-049/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1304783.13, importe_modificado:1304783.13}} | {meta1: {avance:17.0}} | {1269870/proyecto_INICIO, 1269870/proyecto_PROCESO, 1269870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086058 | Proyecto de inversión | 1623971.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623971.57, modificado:1623971.57}} | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica San Patricio - 66882 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 66882 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:INTERIOR S/N EJIDO SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PRIMOR Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA EL MANANTIAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PATRICIO MISMA QUE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCLAIDADES EL PRIMOR , lon:-92.61387683, lat:17.34539153}} | 2018-04-03 | 2018-06-22 | 1623971.57 | 1623971.57 | 1623971.57 | 1623971.57 | 1623971.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-052/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1623971.57, importe_modificado:1623971.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224439/proyecto_INICIO, 1224439/proyecto_FIN, 1224439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301304551 | Proyecto de inversión | 1968536.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968536.26, modificado:1968536.26}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO - 161000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161000 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:COLONIA CHILON, 29940CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO MUQUENAL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE AL LLEGAR A MUQUENAL TMAR CRUCERO MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.11384663, lat:17.14253064}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 1968536.26 | 1968536.26 | 1968536.26 | 1455824.99 | 1455824.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/111/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1968536.26, importe_modificado:1968536.26}} | {meta1: {avance:41.0}} | {1304551/proyecto_INICIO, 1304551/proyecto_PROCESO, 1304551/proyecto_FIN, 1304551/proyecto_PROCESO, 1304551/proyecto_FIN, 1304551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069530 | Proyecto de inversión | 2269937.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269937.32, modificado:2269937.32}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Blvd. Belisario Domínguez En Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Belisario Domínguez, Entre Blvd. 28 De Agosto E Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur,Lado Sur | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B032101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 2269937.32 | 667331.57 | 667331.57 | 667331.57 | 667331.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069533 | Proyecto de inversión | 4305216.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4305216.94, modificado:4305216.94}} | Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Lic. Salomón González Blanco Y Calle Lic. Salomón González Blanco (Mejoramiento Subtramo: 0 250 Al 0 740) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B033101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 4305216.94 | 4224804.17 | 4224804.17 | 4224804.17 | 4224804.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132161 | Proyecto de inversión | 910259.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910259.97, modificado:910259.97}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 13a. Sur Poniente Entre 20a. Y 21a. Poniente Y 20a. Poniente Sur Entre 13a. Sur | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B075101025828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-04-01 |  | 910259.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283989 | Proyecto de inversión | 3406801.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406801.91, modificado:3406801.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN - 156140 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 156140 | N | 0 | 0 | 537102 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIUDAD TUXTLA GUTIÉRREZ CENTRO, 29000TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTREY,CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN , lon:-93.1445408, lat:16.74836359}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3406801.91 | 3218220.1 | 3218220.1 | 3167828.62 | 3167828.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184005-016, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3406801.91, importe_modificado:3406801.91}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1283989/proyecto_INICIO, 1283989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691325 | Proyecto de inversión | 195754.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195754.52, modificado:195754.52}} | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Tzajalococh - 132026 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 132026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE TZUNUN - PARAJE TZAJALOCOCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE TZAJALOCOCH, 00000 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TZUNUN Y CAMINO PARAJE TZAJALOCOCH, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA , lon:-92.334541, lat:16.86086493}} | 2016-08-05 | 2016-09-15 | 195754.52 | 195754.52 | 195754.52 | 195754.52 | 195754.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792892/proyecto_FIN, 792892/proyecto_PROCESO, 792892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301391687 | Proyecto de inversión | 4133067.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133067.88, modificado:4133067.88}} | Construcción de Orquidario 1a. etapa | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo | 1 | S | 85774 | 79310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carr Comitán de Domínguez-Las Margaritas 69, Los Desamparados, Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.10594177, lat:16.26082244}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.11555481, lat:16.27466468}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.11194992, lat:16.26790847}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 4133067.88 | 4029741.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP09130100090836 | Proyecto de inversión | 5340911.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5340911.37, modificado:5340911.37}} | Mejoramiento O Ampliacion | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 5340911.37 | 4899799.52 | 4899799.52 | 4899799.52 | 4899799.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100094993 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.786454708E7}} | Equipamiento De Personal Policia Judicial | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | VARIOS | N | 0 | 0 | 3107 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 17864547.08 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17180201142351 | Proyecto de inversión | 252509.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252509.71, modificado:252509.71}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR02 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL JUAREZ CHIAPAS, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-04-05 | 2018-08-01 | 252509.71 | 252509.71 | 252509.71 | 252509.71 | 252509.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1281959/proyecto_INICIO, 1281959/proyecto_PROCESO, 1281959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP15150300573204 | Proyecto de inversión | 965160.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965160.26, modificado:965160.26}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yuquis). | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 2.1.3.-101-01-01-02-03-040 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Siux entre Camino a la Montaña y Av. Apache, Calle Yuquis entre Camino a la Montaña y Av. Navajos, Camino a la Montaña entre Calle Siux y Calle Yuquis, Colonia Yuquis., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2015-11-23 | 2015-12-01 | 965160.26 | 965160.26 | 965160.26 | 965160.26 | 965160.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-030-2015, contratista:Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2015-2018, convocante:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., monto:965160.26, importe_modificado:965160.26}} | {meta1: {avance:1.0}} | {639905/proyecto_INICIO, 639905/proyecto_PROCESO, 639905/proyecto_INICIO, 639905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069539 | Proyecto de inversión | 29507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2707E7, modificado:2.9507E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800000.0, modificado:2.9507E7}} | Construcción De Orquidario 2a. Etapa | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo. | 08371D04602D07D001 | N | 0 | 0 | 163024 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 20493544.54 | 22474689.19 | 12870298.04 | 8992450.92 | 8992450.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133373 | Proyecto de inversión | 1620915 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620915.0, modificado:1620914.68}} | 189035.- Telesecundaria No. 008 Benemerito De Las America. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B006-5825S | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:-, lon:-93.795277, lat:16.433333}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1620914.68 | 1181951.23 | 1181951.23 | 1181951.23 | 1181951.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133378 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | 119130.- Primaria Melchor Ocampo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B033-5825A | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:567, direccion:-, lon:-91.398333, lat:16.085555}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301337815 | Proyecto de inversión | 214200.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214200.4, modificado:214200.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 287922 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 287922 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2490.6, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- PATRIA CHICA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 29 + 20 EJIDO PATRIA CHICA, 00000PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLACORZO - PATRIA CHICA Y,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMAN LOS AUTOBÚS QUE SALEN DE LA CA, lon:-93.29296318, lat:16.06302642}} | 2018-06-20 | 2018-07-31 | 214200.4 | 214200.4 | 214200.4 | 214200.4 | 214200.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2000.0}} | {1337815/proyecto_INICIO, 1337815/proyecto_PROCESO, 1337815/proyecto_FIN, 1337815/proyecto_PROCESO, 1337815/proyecto_FIN, 1337815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201083891 | Proyecto de inversión | 1069500.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069500.18, modificado:1069500.18}} | Contruccion De Treinta Y Un Viviendas Cuarto Dormitorio Tercera Etapa - 140746 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 140746 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:EJIDO EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL AZUFRE MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.64546145, lat:17.20415953}} | 2018-01-16 | 2018-03-16 | 1069500.18 | 1069500.18 | 1069500.18 | 1069500.18 | 1069500.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-003/2018, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1069500.18, importe_modificado:1069500.18}} | {meta1: {avance:31.0}} | {1222272/proyecto_FIN, 1222272/proyecto_PROCESO, 1222272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084570 | Acción | 111746.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111746.79, modificado:111746.79}} | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 126344 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 126344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 100600.11 | 100600.11 | 100600.11 | 100600.11 | 100600.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} | {1222951/proyecto_PROCESO, 1222951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306509 | Proyecto de inversión | 2656776.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656776.57, modificado:2656776.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO - 170441 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170441 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ESCALERAS,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO, lon:-92.27203151, lat:17.10328396}} | 2018-05-20 | 2018-08-20 | 2656776.57 | 2656776.57 | 2656776.57 | 1328388.28 | 1328388.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/187/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3262708.07, importe_modificado:3262708.07}} | {meta1: {avance:57.0}} | {1306509/proyecto_FIN, 1306509/proyecto_INICIO, 1306509/proyecto_PROCESO, 1306509/proyecto_INICIO, 1306509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101067025 | Proyecto de inversión | 1760260 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760260.0, modificado:1760260.01}} | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 23-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1584234.01 | 1760190.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057496 | Proyecto de inversión | 2998975.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998975.22, modificado:2998975.22}} | Rehabilitación De Camino Unión Juarez A Cerro Blanco Km Cero Al Km Cuatro Mas Cien - 18257 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 18257 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CERRO BLNCO - UNION JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPA, lon:-92.61586461, lat:17.38641254}} | 2018-03-16 | 2018-06-15 | 2998975.22 | 2998975.22 | 2998975.22 | 2998975.22 | 2998975.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-025/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:2998975.22, importe_modificado:2998975.22}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194407/proyecto_INICIO, 1194407/proyecto_PROCESO, 1194407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086069 | Proyecto de inversión | 634287.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634287.64, modificado:634287.64}} | Construcción De Diez Acciones De Muro Firme - 64685 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 64685 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCEROO VILLAFLORES-NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES-NUEVO MEXICO, lon:-92.60613027, lat:17.30364014}} | 2018-03-26 | 2018-05-25 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | 634287.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-030/2018, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:634287.64, importe_modificado:634287.64}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224450/proyecto_INICIO, 1224450/proyecto_PROCESO, 1224450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057599 | Proyecto de inversión | 529491.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529491.04, modificado:529491.04}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 7114 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7114 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA CANDUQUI, CALLE JAZMIN LA COLON, lon:-93.11076579, lat:16.79951387}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 529491.04 | 529491.04 | 529491.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-040-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:661863.8, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1194510/proyecto_INICIO, 1194510/proyecto_FIN, 1194510/proyecto_PROCESO, 1194510/proyecto_FIN, 1194510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085774 | Proyecto de inversión | 3382076.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382076.79, modificado:3382076.79}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25431 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25431 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - AQUILES SERDAN (SANTA LUCIA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 900 PARAJE , 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SO, lon:-92.49379819, lat:17.09928378}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 3382076.79 | 3382076.79 | 3382076.79 | 3382076.79 | 3382076.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-019/2018, contratista:JAIME DEL CARMEN BALLINAS MIJANGOS, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3382076.79, importe_modificado:3382076.79}} | {meta1: {avance:42.0}} | {1224155/proyecto_INICIO, 1224155/proyecto_PROCESO, 1224155/proyecto_INICIO, 1224155/proyecto_PROCESO, 1224155/proyecto_INICIO, 1224155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085098 | Proyecto de inversión | 266839.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266839.37, modificado:266839.37}} | Revestimiento De Camino Acceso Principal A San Isidro - 32782 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32782 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA SAN ISIDRO, 29130 SAN ISIDRO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-93.27253931, lat:16.72361622}} | 2018-02-12 | 2018-03-13 | 266839.37 | 266839.37 | 266839.37 | 266839.37 | 266839.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-011/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:266839.37, importe_modificado:266839.37}} | {meta1: {avance:1041.0}} | {1223479/proyecto_PROCESO, 1223479/proyecto_INICIO, 1223479/proyecto_FIN, 1223479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160400814875 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Candelaria | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | 98 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CANDELARIA, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS, lon:-93.29472, lat:16.75306}} | 2016-12-12 | 2017-04-01 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FORFIN-001/2017, contratista:CONOBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:2997000.0, importe_modificado:2997000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {919370/proyecto_INICIO, 919370/proyecto_PROCESO, 919370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085978 | Proyecto de inversión | 999659.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999659.24, modificado:999659.24}} | Rehabilitacion De Techo Firme Para Viviendas - 128178 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 128178 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE PARTE DEL PARQUE CENTRAL CAMINANDO POR LA CALLE 1A NORTE PONIENTE HASTA LLEGAR FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, AHI SE UBICA LOS BENEFI, lon:-92.90028585, lat:17.16122232}} | 2018-04-09 | 2018-05-19 | 999659.24 | 999659.24 | 999659.24 | 999659.24 | 999659.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224359/proyecto_PROCESO, 1224359/proyecto_INICIO, 1224359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385528 | Proyecto de inversión | 666972.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666972.39, modificado:666972.39}} | 1799882.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B010-5825S | S | 153 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:30360 La Concordia, Chis., México, lon:-92.6859623, lat:16.1148283}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 666972.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301385552 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | 189153.- Primaria Dr. Rafael Pascacio Gamboa | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B018-5825S | S | 301 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, lon:-93.1029939, lat:16.7516009}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201087421 | Proyecto de inversión | 562460.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562460.22, modificado:562460.22}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Jutuba - 49694 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 49694 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL XLOCATON - PARAJE JUTUBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 250 PARAJE JUTUBA, 00000 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL XLOCATON Y CAMINO PARAJE JUTUBA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS B, lon:-92.34989703, lat:16.82764165}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 562460.22 | 562460.22 | 562460.22 | 562460.22 | 562460.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225802/proyecto_INICIO, 1225802/proyecto_FIN, 1225802/proyecto_INICIO, 1225802/proyecto_FIN, 1225802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085779 | Proyecto de inversión | 1692365.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692365.22, modificado:1692365.22}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Doroteo Arango - 74349 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 74349 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN LUIS USIG MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 400 PARAJE , 29880 SAN LUIS USIG, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE, lon:-92.44368061, lat:17.03171162}} | 2018-03-12 | 2018-07-19 | 1692365.22 | 1692365.22 | 1692365.22 | 1692365.22 | 1692365.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-035/2018, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1692365.22, importe_modificado:1692365.22}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224160/proyecto_INICIO, 1224160/proyecto_PROCESO, 1224160/proyecto_INICIO, 1224160/proyecto_PROCESO, 1224160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085785 | Proyecto de inversión | 624774.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624774.17, modificado:624774.17}} | Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 25581 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25581 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 940 PARAJE , 29880 DOLORES, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABE, lon:-92.46310605, lat:17.11570361}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 624774.17 | 624774.17 | 624774.17 | 624774.17 | 624774.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-043/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:624774.17, importe_modificado:624774.17}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1224166/proyecto_INICIO, 1224166/proyecto_FIN, 1224166/proyecto_PROCESO, 1224166/proyecto_FIN, 1224166/proyecto_PROCESO, 1224166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086947 | Proyecto de inversión | 1337101.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337101.19, modificado:1337101.19}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 45287 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 45287 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:PARAJE YALENTAY, 29360 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CUOTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO AL PIG, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE YALENTAY, lon:-92.75559062, lat:16.73597122}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 1337101.19 | 1337101.19 | 1337101.19 | 1337101.19 | 1337101.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/029/FISMDF/2018, contratista:ULISES EDUARDO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:1337101.19, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225328/proyecto_FIN, 1225328/proyecto_PROCESO, 1225328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170401041090 | Proyecto de inversión | 242360.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242360.7, modificado:242360.7}} | Construcción De Cuartos Dormitorios - 255776 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 255776 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 850 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO, lon:-92.92289286, lat:17.14387816}} | 2017-11-06 | 2017-11-30 | 242360.7 | 242360.7 | 242360.7 | 242360.7 | 242360.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1176170/proyecto_PROCESO, 1176170/proyecto_INICIO, 1176170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085788 | Proyecto de inversión | 1077635.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077635.44, modificado:1077635.44}} | Construcción De Sistema De Agua Potable - 73936 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 73936 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:467.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 200 PARAJE , 29880 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE, lon:-92.41612812, lat:17.10343168}} | 2018-03-12 | 2018-06-29 | 1077635.44 | 1077635.44 | 1077635.44 | 1077635.44 | 1077635.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-034/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1077635.44, importe_modificado:1077635.44}} | {meta1: {avance:467.76}} | {1224169/proyecto_INICIO, 1224169/proyecto_PROCESO, 1224169/proyecto_INICIO, 1224169/proyecto_PROCESO, 1224169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057743 | Proyecto de inversión | 1096726.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096726.8, modificado:1096726.8}} | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme - 17122 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17122 | N | 0 | 0 | 9532 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE VILLACORZO BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO TAPACHULITA Y CALLE BARRIO TAPACHULITA, PARA LLEGAR A, lon:-93.26951854, lat:16.17805471}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 1096726.8 | 1096726.8 | 1096726.8 | 1096726.8 | 1096726.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-006/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1096726.8, importe_modificado:1096726.8}} | {meta1: {avance:144.0}} | {1194654/proyecto_INICIO, 1194654/proyecto_FIN, 1194654/proyecto_PROCESO, 1194654/proyecto_FIN, 1194654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085936 | Proyecto de inversión | 1670766.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670766.92, modificado:1670766.92}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 139881 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 139881 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:676.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS, PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS AUTOBUSES QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A JALTENANGO Y CONCORDIA., lon:-93.00468705, lat:16.13766002}} | 2018-04-16 | 2018-06-15 | 1670766.92 | 1670766.92 | 1670766.92 | 1670766.92 | 1670766.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-014/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1670766.92, importe_modificado:1670766.92}} | {meta1: {avance:676.7}} | {1224317/proyecto_FIN, 1224317/proyecto_PROCESO, 1224317/proyecto_FIN, 1224317/proyecto_INICIO, 1224317/proyecto_FIN, 1224317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087546 | Proyecto de inversión | 1232839.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232839.52, modificado:1232839.52}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 43358 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 43358 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO LOS ESCRITORES BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE UBICA A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA EL CALV, lon:-92.34618119, lat:16.7890633}} | 2018-04-23 | 2018-05-23 | 1232839.52 | 1232839.52 | 1232839.52 | 1232839.52 | 1232839.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-008/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES TIERRA DULCE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1232839.52, importe_modificado:1232839.52}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225927/proyecto_FIN, 1225927/proyecto_PROCESO, 1225927/proyecto_INICIO, 1225927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057447 | Proyecto de inversión | 510016.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510016.6, modificado:510016.6}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica Ramal Pozo Profundo - 7640 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7640 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE, lon:-92.45204241, lat:15.10288212}} | 2018-02-19 | 2018-05-19 | 510016.6 | 510016.6 | 510016.6 | 510016.6 | 510016.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-011/2018, contratista:JOSÉ LUIS ÁNGEL JOO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:510016.6, importe_modificado:510016.6}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194358/proyecto_INICIO, 1194358/proyecto_PROCESO, 1194358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086697 | Proyecto de inversión | 1483728.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483728.71, modificado:1483728.71}} | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 27384 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 27384 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:178, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA JUBILEO 2000, 00000 JUBILEO DOS MIL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA ACCION SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A ESTA COLONIA SOBRE LA CALLE QUE VIENE DEL NUCLEO POBLACIONAL DE H, lon:-92.44958478, lat:15.14507585}} | 2018-04-09 | 2018-06-29 | 1483728.71 | 1483728.71 | 1483728.71 | 1483728.71 | 1483728.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-020/2018, contratista:RALAD CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1483728.71, importe_modificado:1483728.71}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225078/proyecto_PROCESO, 1225078/proyecto_INICIO, 1225078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975213 | Proyecto de inversión | 129572.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129572.5, modificado:129572.5}} | Techo Firme - 276069 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 276069 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ- REFORMA Y, TOMAR LA CARRETERA JUAREZ -REFORMA , lon:-93.1720941, lat:17.72104808}} | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 129572.5 | 129572.5 | 129572.5 | 129572.5 | 129572.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1110293/proyecto_FIN, 1110293/proyecto_PROCESO, 1110293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086877 | Proyecto de inversión | 156974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156974.4, modificado:156974.4}} | Construcción De Piso Firme - 131054 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 131054 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE, AVENIDA 4TA SUR LA OBRA SE REALIZARA EN TODA LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA, lon:-92.62615784, lat:16.48901075}} | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 156974.4 | 156974.4 | 156974.4 | 156974.4 | 156974.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-07/2018, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:156974.4, importe_modificado:156974.4}} | {meta1: {avance:420.0}} | {1225258/proyecto_PROCESO, 1225258/proyecto_INICIO, 1225258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170200856218 | Proyecto de inversión | 199925.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199925.74, modificado:199925.74}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 85312 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 85312 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA COLONIA COLONIA CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CALLE FRANSISCO I MADERO, ENTRADA PRINCI, lon:-93.19708881, lat:17.6039694}} | 2017-07-07 | 2017-08-31 | 199925.74 | 199925.74 | 199925.74 | 199925.74 | 199925.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-004/2017, contratista:LUFEMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:199925.74, importe_modificado:199925.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {965234/proyecto_INICIO, 965234/proyecto_FIN, 965234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180101057439 | Proyecto de inversión | 204297.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204297.41, modificado:204297.41}} | Rehabilitacion De Dren Pluvial - 7936 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7936 | N | 0 | 0 | 2863 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO Y AVENIDA MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN EL NUCLEO POBLACIONAL A D, lon:-92.42252841, lat:15.14715497}} | 2018-03-19 | 2018-04-30 | 204297.41 | 204297.41 | 204297.41 | 204297.41 | 204297.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-OT-001/2018, contratista:JOSE ANTONIO RIVERA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:204297.41, importe_modificado:204297.41}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194350/proyecto_PROCESO, 1194350/proyecto_INICIO, 1194350/proyecto_FIN, 1194350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057442 | Proyecto de inversión | 861113.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861113.05, modificado:861113.05}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 5642 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 5642 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL NUC, lon:-92.42144447, lat:15.14864107}} | 2018-02-10 | 2018-05-10 | 861113.05 | 861113.05 | 861113.05 | 861113.05 | 861113.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-006/2018, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:861113.05, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194353/proyecto_INICIO, 1194353/proyecto_FIN, 1194353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057445 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Camino Guadalupe Victoria A Santa Sofia Tramos Aislados - 7429 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7429 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - SANTA SOFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 COLONIA SANTA SOFÍA, 30683 SANTA SOFÍA, TUZANTÁN CHIAPAS LAS ACCI, lon:-92.38856446, lat:15.17362836}} | 2018-03-19 | 2018-06-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1194356/proyecto_PROCESO, 1194356/proyecto_INICIO, 1194356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975215 | Proyecto de inversión | 164584.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164584.54, modificado:164584.54}} | Construccion De Desayunadores Escolares En La Tele Secundaria Benito Juarez Garcia - 222242 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 222242 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA JUAREZ- REFORMA CHIAPAS Y CARRETERA CARRETER, lon:-93.16736134, lat:17.73230471}} | 2017-10-19 | 2017-12-19 | 164584.54 | 164584.54 | 164584.54 | 164584.54 | 164584.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-028/2017, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:164584.54, importe_modificado:164584.54}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1110295/proyecto_PROCESO, 1110295/proyecto_FIN, 1110295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084372 | Proyecto de inversión | 2209425.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209425.38, modificado:2209425.38}} | Construcción De Cuarenta Y Siete Cuartos Dormitorio Cuarta Etapa - 32309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 32309 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN CUBWITZ Y CAMINO LAGUNA VERDE, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR POR GPE PAXILA SUBIR POR BSJ PAXILA LLEGAR A CRU, lon:-91.85982307, lat:17.11533654}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2209425.38 | 2209425.38 | 2209425.38 | 2209425.38 | 2209425.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2018, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2209425.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:74.0}} | {1222753/proyecto_FIN, 1222753/proyecto_INICIO, 1222753/proyecto_PROCESO, 1222753/proyecto_FIN, 1222753/proyecto_PROCESO, 1222753/proyecto_FIN, 1222753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384696 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Rehabilitación de las Instalaciones del Centro de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema Dif-Chiapas | 192681C02301A31B004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte Oriente, Paso Limon, Edif. Torre Chiapas Niveles, 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.08020592, lat:16.75572854}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 1999956 | 1999956 | 1999956 | 1999956 | 1999956 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.0}} | {1384696/proyecto_INICIO, 1384696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP00180201084776 | Proyecto de inversión | 117359.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117359.53, modificado:117359.53}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 100622 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 100622 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 10A. OCTAVA NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN CLEMENTE, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, BARRIO SAN CLEMENTE, lon:-93.90333137, lat:16.24572593}} | 2018-05-15 | 2018-05-30 | 117359.53 | 117359.53 | 117359.53 | 117359.53 | 117359.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM0T04/2018, contratista:CONSTRUCTORA BURGUETE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:117359.53, importe_modificado:117359.53}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223157/proyecto_INICIO, 1223157/proyecto_PROCESO, 1223157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086346 | Proyecto de inversión | 1814134.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814134.1, modificado:1814134.1}} | Construcción De Pavimento En Calles Con Concreto Hidráulico - 137132 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 137132 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:115, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 29410 EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL LADO NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AFUERA DE LA MANCHA URBANA. PARA LLEGAR A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE CAMINA EL TRAMO DEL ACCESO AL HOSPITAL GENERAL U, lon:-92.46978351, lat:16.5520957}} | 2018-05-10 | 2018-07-30 | 1814134.1 | 1814134.1 | 1814134.1 | 1814134.1 | 1814134.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/003/2018, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:1814134.1, importe_modificado:1814134.1}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1224727/proyecto_PROCESO, 1224727/proyecto_FIN, 1224727/proyecto_PROCESO, 1224727/proyecto_FIN, 1224727/proyecto_PROCESO, 1224727/proyecto_FIN, 1224727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084148 | Proyecto de inversión | 2760694.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760694.44, modificado:2760694.44}} | Rehabilitación De Camino Rural - 39150 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39150 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA CHILÓN, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL XAQUILA Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A PECHTON PASAR XEXAL JOCOTAQUIN HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-92.28717981, lat:17.06982167}} | 2018-01-04 | 2018-04-30 | 2760694.44 | 2760694.44 | 2760694.44 | 1456183.02 | 1456183.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2760694.44, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222529/proyecto_FIN, 1222529/proyecto_INICIO, 1222529/proyecto_PROCESO, 1222529/proyecto_INICIO, 1222529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975220 | Proyecto de inversión | 294856.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294856.62, modificado:294856.62}} | Construccion De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Niños Heroes - 224347 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 224347 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:RANCHERIA NICOLAS BRAVO 2A. SECCION SAN VICENTE, 29510 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUEBLO JUAREZ- EJ. NU, lon:-93.10116725, lat:17.70875949}} | 2017-10-19 | 2017-12-19 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-025/2017, contratista:LUFEMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:294856.62, importe_modificado:294856.62}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1110300/proyecto_PROCESO, 1110300/proyecto_INICIO, 1110300/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085747 | Proyecto de inversión | 118674.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118674.58, modificado:118674.58}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua - 72211 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72211 | N | 0 | 0 | 2863 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA - LINEA DE CONDUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, A UN COST, lon:-92.41852656, lat:15.1791477}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 118674.58 | 118674.58 | 118674.58 | 118674.58 | 118674.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224128/proyecto_INICIO, 1224128/proyecto_PROCESO, 1224128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085134 | Proyecto de inversión | 1801272.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801272.44, modificado:1801272.44}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico Y Obra Complementaria Segunda Etapa - 32619 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32619 | N | 0 | 0 | 1354 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:314.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29130 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.34383383, lat:16.97524144}} | 2018-02-12 | 2018-04-12 | 1801272.44 | 1801272.44 | 1801272.44 | 1801272.44 | 1801272.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-004/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1801272.44, importe_modificado:1801272.44}} | {meta1: {avance:314.62}} | {1223515/proyecto_INICIO, 1223515/proyecto_FIN, 1223515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142392 | Proyecto de inversión | 43731.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43731.68, modificado:43731.68}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal (Col. Nvo. Progreso) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR03 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL COL. NUEVO PROGRESO, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 43731.68 | 43731.68 | 43731.68 | 43731.68 | 43731.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:400.0}} | {1282002/proyecto_PROCESO, 1282002/proyecto_INICIO, 1282002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057746 | Proyecto de inversión | 105374.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105374.85, modificado:105374.85}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 4918 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 4918 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:ANDADOR CONSTITUCION BARRIO EL CERRITO, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR CONSTITUCION, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA, lon:-93.33368772, lat:17.40815426}} | 2018-03-12 | 2018-04-16 | 105374.85 | 105374.85 | 105374.85 | 105374.85 | 105374.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1194657/proyecto_INICIO, 1194657/proyecto_PROCESO, 1194657/proyecto_FIN, 1194657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085757 | Proyecto de inversión | 1777421.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777421.07, modificado:1777421.07}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 29073 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 29073 | N | 0 | 0 | 911 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL NUCLEO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD. PARTIENDO DE LAS VIAS DE FERROCARRIL., lon:-92.43270044, lat:15.08651611}} | 2018-03-12 | 2018-06-22 | 1777421.07 | 1777421.07 | 1777421.07 | 1777421.07 | 1777421.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-008/2018, contratista:CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1777421.07, importe_modificado:1777421.07}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224138/proyecto_INICIO, 1224138/proyecto_PROCESO, 1224138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083887 | Proyecto de inversión | 1700379.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700379.87, modificado:1700379.87}} | Construccion De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio - 53536 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53536 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:783, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN SAQUILA Y CAMINO SACUN CUBWITZ, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO GUADALUPE PAXILAJOL HIC´BATIL SAQUILTEEL SACUN CUBWITZ POSTERIORMENTE SE LLE, lon:-91.92259528, lat:17.12643113}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1700379.87 | 1700379.87 | 1700379.87 | 1700379.87 | 1700379.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2018, contratista:XANICH PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D ECHILON, CHIAPAS, monto:1700379.87, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:35.0}} | {1222268/proyecto_INICIO, 1222268/proyecto_FIN, 1222268/proyecto_INICIO, 1222268/proyecto_PROCESO, 1222268/proyecto_FIN, 1222268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085195 | Proyecto de inversión | 635842.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635842.69, modificado:635842.69}} | Construccion De Trece Cuartos Dormitorio - 57618 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57618 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:849, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CHUT WITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN HERMITA Y CARRETERA SACLUMIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL, ENTRAR AL EL CRUCERO, lon:-91.95134563, lat:17.08866002}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 635842.69 | 635842.69 | 635842.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/086/2018, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon,chiapas, monto:635842.69, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:13.0}} | {1223576/proyecto_INICIO, 1223576/proyecto_FIN, 1223576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085758 | Proyecto de inversión | 1536767.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536767.85, modificado:1536767.85}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 30061 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 30061 | N | 0 | 0 | 1225 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:34, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA TUZANTAN, 30695 ESTACIÓN TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA ACCION SE UBICA DENTRO DEL NUCLEO POBLACIONAL DE LA COLONIA DENOMINADA ESTACION TUZANTAN., lon:-92.45066914, lat:15.10454728}} | 2018-03-26 | 2018-06-29 | 1536767.85 | 1536767.85 | 1536767.85 | 1536767.85 | 1536767.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-013/2018, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1536767.85, importe_modificado:1536767.85}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224139/proyecto_INICIO, 1224139/proyecto_FIN, 1224139/proyecto_PROCESO, 1224139/proyecto_FIN, 1224139/proyecto_PROCESO, 1224139/proyecto_FIN, 1224139/proyecto_INICIO, 1224139/proyecto_PROCESO, 1224139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087506 | Proyecto de inversión | 228675.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228675.84, modificado:228675.84}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 28838 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 28838 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - CATEDRAL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, 29550 CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ Y TERRACERIA CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APR, lon:-93.34092676, lat:17.4373786}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 228675.84 | 228675.84 | 228675.84 | 228675.84 | 228675.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225887/proyecto_FIN, 1225887/proyecto_INICIO, 1225887/proyecto_PROCESO, 1225887/proyecto_FIN, 1225887/proyecto_INICIO, 1225887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057747 | Proyecto de inversión | 164165.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164165.26, modificado:164165.26}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 5085 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 5085 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - MASPAC ARRIBA 3RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 RANCHERIA MASPAC ARRIBA 3RA. SECCIÓN, 29550 MASPAC ARRIBA 3RA., lon:-93.3347615, lat:17.35437969}} | 2018-03-19 | 2018-04-30 | 164165.26 | 164165.26 | 164165.26 | 164165.26 | 164165.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1194658/proyecto_PROCESO, 1194658/proyecto_INICIO, 1194658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057655 | Proyecto de inversión | 2704662.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704662.91, modificado:2704662.91}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Río Suchiapa Entre Avenida Veintinueve De Mayo Y Avenida Veintinueve De Septiembre - 1066 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1066 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2005.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIAPA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE , lon:-93.07576993, lat:16.7702891}} | 2018-01-25 | 2018-05-25 | 2704662.91 | 2704662.91 | 2704662.91 | 2380103.36 | 2380103.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-001-2018, contratista:TLAPILOL-LAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2704662.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2005.44}} | {1194566/proyecto_PROCESO, 1194566/proyecto_INICIO, 1194566/proyecto_PROCESO, 1194566/proyecto_INICIO, 1194566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085845 | Proyecto de inversión | 1414054.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414054.65, modificado:1414054.65}} | Rehabilitación De Camino Rural - 113683 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 113683 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN BENITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 400 PARAJE , 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE A , lon:-92.43217002, lat:17.03555681}} | 2018-01-02 | 2018-09-30 | 1414054.65 | 1414054.65 | 1414054.65 | 1414054.65 | 1414054.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224226/proyecto_INICIO, 1224226/proyecto_PROCESO, 1224226/proyecto_INICIO, 1224226/proyecto_PROCESO, 1224226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057653 | Proyecto de inversión | 1425443.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425443.41, modificado:1425443.41}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Oaxaca Entre Avenida Yajalón Y Avenida Morelos - 1069 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1069 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:895.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAJALÓN Y AVENIDA MORELOS, CALLE NUEVO LEON PLAN DE, lon:-93.18643979, lat:16.76092927}} | 2018-01-25 | 2018-05-25 | 1425443.41 | 1425443.41 | 1425443.41 | 855266.05 | 855266.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-003-2018, contratista:AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1425443.41, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:895.08}} | {1194564/proyecto_INICIO, 1194564/proyecto_PROCESO, 1194564/proyecto_INICIO, 1194564/proyecto_PROCESO, 1194564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057652 | Proyecto de inversión | 1283170.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283170.64, modificado:1283170.64}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Ruiz Ferro Y Avenida Enoch Araujo - 1070 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1070 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:795.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO,, lon:-93.06519463, lat:16.76280727}} | 2018-01-25 | 2018-05-25 | 1283170.64 | 1283170.64 | 1283170.64 | 1011269.42 | 1011269.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-025-2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1283170.64, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:795.9}} | {1194563/proyecto_PROCESO, 1194563/proyecto_INICIO, 1194563/proyecto_PROCESO, 1194563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057651 | Proyecto de inversión | 1093473.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093473.63, modificado:1093473.63}} | Construcción De Pavimentación En El Callejón Los Laureles Entre Avenida Aguascalientes Y Avenida Dos - 1071 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1071 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:895.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS LAURELES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE PUEBLA L, lon:-93.1027946, lat:16.78964856}} | 2018-01-25 | 2018-05-25 | 1093473.63 | 1093473.63 | 1093473.63 | 1093473.63 | 1093473.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-014-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1093473.63, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:895.08}} | {1194562/proyecto_PROCESO, 1194562/proyecto_FIN, 1194562/proyecto_PROCESO, 1194562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057644 | Proyecto de inversión | 171123.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171123.09, modificado:171123.09}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Pino Suarez Entre Avenida Ruiz Ferro Y Avenida Enoch Araujo - 1409 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1409 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:113.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO,, lon:-93.0651839, lat:16.76281241}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 171123.09 | 171123.09 | 171123.09 | 111115.65 | 111115.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-026-2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:171123.09, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:113.7}} | {1194555/proyecto_PROCESO, 1194555/proyecto_FIN, 1194555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085190 | Proyecto de inversión | 2783731.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783731.66, modificado:2783731.66}} | Construccion De Cincuenta Y Ocho Cuartos Dormitorio - 65629 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65629 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:815, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO PATELNA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TEMO CRUCERO CHIC PASAR CENTRO CHICH RUMBO A PATELNA Y LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.15666864, lat:17.19113879}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2783731.66 | 2783731.66 | 2783731.66 | 2335356.95 | 2335356.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2018, contratista:WILLIAM NOE LOPEZ MAZA, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2783731.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:58.0}} | {1223571/proyecto_INICIO, 1223571/proyecto_FIN, 1223571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087526 | Proyecto de inversión | 301158.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301158.24, modificado:301158.24}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 112227 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 112227 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO OSTUACAN - AMACOITE 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 40 + 500 RANCHERIA ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN, 29550 ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLAN DE AYLA Y CARRETERA HERRADURA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-93.51934766, lat:17.43598529}} | 2018-06-18 | 2018-07-31 | 301158.24 | 301158.24 | 301158.24 | 301158.24 | 301158.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225907/proyecto_INICIO, 1225907/proyecto_FIN, 1225907/proyecto_PROCESO, 1225907/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087508 | Proyecto de inversión | 2178790.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2178790.12, modificado:2178790.12}} | Construccion De Puente Vehicular - 114404 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 114404 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 100 EJIDO CUAUHTEMOC, 29550 CUAUHTÉMOC, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE MASPAC Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA MGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SO, lon:-93.44776484, lat:17.30319544}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1119245.96 | 1119245.96 | 1119245.96 | 1119245.96 | 1119245.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-29, contratista:CONSTRUCCION, OBRA CIVIL, SUMINISTRO DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:2178790.12, importe_modificado:2178790.12}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225889/proyecto_INICIO, 1225889/proyecto_PROCESO, 1225889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085037 | Proyecto de inversión | 1302599.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302599.28, modificado:1302599.28}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 64545 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 64545 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:136, direccion:CALLE CONOCIDA AMPLIACION SAN MIGUEL, 30897 SAN MIGUEL, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA COMUNIDAD CARECE DE LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.16793725, lat:15.16988816}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 1302599.28 | 1302599.28 | 1302599.28 | 1302599.28 | 1302599.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/025/2018, contratista:SIPRO INGENIERIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1302599.28, importe_modificado:1302599.28}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223418/proyecto_PROCESO, 1223418/proyecto_INICIO, 1223418/proyecto_PROCESO, 1223418/proyecto_INICIO, 1223418/proyecto_PROCESO, 1223418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339561 | Proyecto de inversión | 503280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503280.0, modificado:503280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BETANIA BARRIO SURESTE - 290943 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 290943 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:COLONIA BETANIA BARRIO SURESTE, 29416BETANIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 104 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL BARRIO SURESTE., lon:-92.52443836, lat:16.60539221}} | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 503280 | 503280 | 503280 | 503280 | 503280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1339561/proyecto_INICIO, 1339561/proyecto_PROCESO, 1339561/proyecto_INICIO, 1339561/proyecto_FIN, 1339561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301386398 | Proyecto de inversión | 4289169.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4289169.34, modificado:4289169.34}} | 189040.- Jardin de Niños Narciso Mendoza | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B005-5825S | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:Chiapa de Corzo, Juan del Grijalva, CHIS, lon:-92.978526, lat:16.728069}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4289169.34 | 2144584.67 | 2144584.67 | 2144584.67 | 2144584.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386399 | Proyecto de inversión | 4507356.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4507356.11, modificado:4507356.11}} | 189084.-Jardín de Niños Hector Eduardo Paniagua. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B024-5825S | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:La Trinitaria, La Esperanza, CHIS, lon:-91.868333, lat:16.151944}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4507356.11 | 2253678.04 | 2253678.04 | 2253678.04 | 2253678.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386400 | Proyecto de inversión | 2154225.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154225.86, modificado:2154225.86}} | 189092.-Jardín de Niños Jose Maria Morelos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B025-5825S | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cacahoatán, Cacahoatán, CHIS, lon:-92.167039, lat:14.988183}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2154225.86 | 1077112.93 | 1077112.93 | 1077112.93 | 1077112.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386401 | Proyecto de inversión | 1672379.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672379.06, modificado:1672379.06}} | 189094.-Jardín de Niños Luis Pasteur. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B026-5825S | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:Villa Comaltitlán, Monte Flor Abajo, CHIS, lon:-92.587085, lat:15.31128}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1672379.06 | 836189.53 | 836189.53 | 836189.53 | 836189.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386402 | Proyecto de inversión | 6792607 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6792607.0, modificado:6792607.0}} | 189097.-Jardín de Niños Enrique Pestalozzi. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B027-5825F | S | 143 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.638333, lat:16.736667}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6792607 | 3385716.35 | 3385716.35 | 3385716.35 | 3385716.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386403 | Proyecto de inversión | 933348.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933348.95, modificado:933348.95}} | 189099.-Jardín de Niños Aquiles Serdan. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B028-5825F | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:Huixtán, La Independencia, CHIS, lon:-92.455864, lat:16.70848}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 933348.95 | 466674.47 | 466674.47 | 466674.47 | 466674.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386404 | Proyecto de inversión | 561456.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561456.54, modificado:561456.54}} | 189100.-Jardín de Niños 5 de Mayo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B029-5825F | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:Huixtán, Veinte de Noviembre, CHIS, lon:-92.3275, lat:16.692778}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 561456.54 | 280728.27 | 280728.27 | 280728.27 | 280728.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386405 | Proyecto de inversión | 1789172.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789172.17, modificado:1789172.17}} | 189106.-Jardín de Niños Jose Clemente Orozco. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B030-5825F | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Cacahoatán, Ahuacatlán, CHIS, lon:-92.180556, lat:15.038611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1789172.17 | 894586.08 | 894586.08 | 894586.08 | 894586.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386406 | Proyecto de inversión | 1214610.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214610.98, modificado:1214610.98}} | 189107.-Jardín de Niños Tizoc. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B031-5825F | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:Cacahoatán, Bellavista, CHIS, lon:-92.14944, lat:15.07611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1214610.98 | 607305.48 | 607305.48 | 607305.48 | 607305.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386407 | Proyecto de inversión | 2246602.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246602.69, modificado:2246602.69}} | 189108.-Jardín de Niños Carmen Serdan Alatriste. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B032-5825F | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:Cacahoatán, El Carmen, CHIS, lon:-92.170129, lat:15.073525}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2246602.69 | 1123301.34 | 1123301.34 | 1123301.34 | 1123301.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386408 | Proyecto de inversión | 1833799.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833799.47, modificado:1833799.47}} | 189120.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B033-5825S | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:Jiquipilas, Vicente Guerrero, CHIS, lon:-93.583056, lat:16.660278}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1833799.47 | 916899.73 | 916899.73 | 916899.73 | 916899.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386409 | Proyecto de inversión | 1295732.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295732.17, modificado:1295732.17}} | 189133.-Jardín de Niños Justo Sierra Mendez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B036-5825S | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Sitalá, Sitalá, CHIS, lon:-92.309969, lat:17.024}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1295732.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386410 | Proyecto de inversión | 1198821.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198821.52, modificado:1198821.52}} | 189137.-Jardín de Niños Xicontencatl. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B037-5825S | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:Huixtán, La Libertad, CHIS, lon:-92.455864, lat:16.70848}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1198821.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386411 | Proyecto de inversión | 3168386.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168386.82, modificado:3168386.82}} | 189140.-Jardín de Niños La Corregidora. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B038-5825S | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:761, direccion:Berriozábal, Independencia, CHIS, lon:-93.40111, lat:16.87722}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3168386.82 | 1584193.41 | 1584193.41 | 1584193.41 | 1584193.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386413 | Proyecto de inversión | 644780.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644780.18, modificado:644780.18}} | 1799875.- Jardín De Niños Francisco Marquez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B045-5825S | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:Huixtla, Aquiles Serdán, CHIS, lon:-92.478148, lat:15.156935}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 644780.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386414 | Proyecto de inversión | 738988.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738988.86, modificado:738988.86}} | 1799888.- Jardín de Niños Maria Luisa Ross. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B046-5825S | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Escuintla, Escuintla, CHIS, lon:-92.658107, lat:15.327297}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 738988.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386415 | Proyecto de inversión | 846252.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846252.33, modificado:846252.33}} | 1799905.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B047-5825S | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:Angel Albino Corzo, Nueva Palestina, CHIS, lon:-92.752668, lat:15.800611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 846252.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386416 | Proyecto de inversión | 198143.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198143.03, modificado:198143.03}} | 1799974.- Jardin de Niños Corazón de Jesús Borraz Moreno. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B003-5825S | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:41, direccion:Venustiano Carranza, Francisco Hernández Hernández, CHIS, lon:-92.492047, lat:16.215336}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 198143.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386417 | Proyecto de inversión | 1842845.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842845.1, modificado:1842845.1}} | 189037.-Primaria Angel Albino Corzo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B014-5825F | S | 11 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:145, direccion:Tzimol, Paso Hondo (Gracias a Dios), CHIS, lon:-92.257876, lat:16.092746}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1842845.1 | 921422.54 | 921422.54 | 921422.54 | 921422.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386418 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | 189039.-Primaria Niños Heroes | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B015-5825F | S | 30 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:368, direccion:Simojovel, San Antonio Río Cacateal, CHIS, lon:-92.76111, lat:17.15917}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 850000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386419 | Proyecto de inversión | 2831019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831019.88, modificado:2831019.88}} | 189105.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B045-5825F | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:Cacahoatán, Bellavista, CHIS, lon:-92.14944, lat:15.07611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2831019.88 | 1415509.94 | 1415509.94 | 1415509.94 | 1415509.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386420 | Proyecto de inversión | 3143827.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143827.95, modificado:3143827.95}} | 189089.- Primaria Justo Sierra Mendez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B049-5825S | S | 101 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.082578, lat:16.912085}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3143827.95 | 1571913.97 | 1571913.97 | 1571913.97 | 1571913.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386421 | Proyecto de inversión | 109605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109605.28, modificado:109605.28}} | 189091.- Primaria Adolfo Lopez Mateos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B051-5825S | S | 138 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, Ocosingo, CHIS, lon:-92.082578, lat:16.912085}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 109605.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386426 | Proyecto de inversión | 641302.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641302.42, modificado:641302.42}} | 189102.- Primaria José María Morelos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B056-5825F | S | 193 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:La Trinitaria, José María Morelos, CHIS, lon:-91.831667, lat:16.040833}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 641302.42 | 320651.21 | 320651.21 | 320651.21 | 320651.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386427 | Proyecto de inversión | 1949419.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949419.88, modificado:1949419.88}} | 189109.- Primaria José María Morelos y Pavón. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B058-5825F | S | 167 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cacahoatán, Cacahoatán, CHIS, lon:-92.167039, lat:14.988183}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1949419.88 | 974709.94 | 974709.94 | 974709.94 | 974709.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386428 | Proyecto de inversión | 789048.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789048.12, modificado:789048.12}} | 189110.- Primaria 18 de Marzo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B059-5825F | S | 41 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:Cacahoatán, El Carmen, CHIS, lon:-92.170129, lat:15.073525}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 789048.12 | 394524.06 | 394524.06 | 394524.06 | 394524.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386429 | Proyecto de inversión | 2591960.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591960.77, modificado:2591960.77}} | 189111.- Primaria Adolfo Lopez Mateos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B060-5825F | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:Villa Comaltitlán, Emiliano Zapata (Los Cocos), CHIS, lon:-92.575278, lat:15.132222}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2591960.77 | 1295980.37 | 1295980.37 | 1295980.37 | 1295980.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386443 | Proyecto de inversión | 1858744.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858744.72, modificado:1858744.72}} | 189144.-Primaria Adolfo Lopez Mateo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B074-5825S | S | 179 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.638333, lat:16.736667}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1858744.72 | 929372.36 | 929372.36 | 929372.36 | 929372.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386444 | Proyecto de inversión | 3802473.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3802473.09, modificado:3802473.09}} | 189145.- Primaria 14 de Septiembre de 1824 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B075-5825S | S | 147 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.100085, lat:16.754332}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3802473.09 | 1901236.54 | 1901236.54 | 1901236.54 | 1901236.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386446 | Proyecto de inversión | 706941.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706941.14, modificado:706941.14}} | 1799008.- Primaria Luis Pasteur | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B080-5825S | S | 19 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:409, direccion:Acala, Monte de los Olivos, CHIS, lon:-92.840278, lat:16.524167}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 706941.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386447 | Proyecto de inversión | 818537.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818537.73, modificado:818537.73}} | 1799043.- Primaria Sor Juana Ines De La Cruz | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B081-5825S | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:13, direccion:Benemérito de las Américas, Francisco Julián Grajales, CHIS, lon:-90.759551, lat:16.084101}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 818537.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386449 | Proyecto de inversión | 1264776.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264776.42, modificado:1264776.42}} | 1799903.- Primaria General Angel Albino Corzo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B013-5825S | S | 188 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Angel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo), CHIS, lon:-92.725645, lat:15.872262}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1264776.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386451 | Proyecto de inversión | 1878916.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878916.48, modificado:1878916.48}} | 1799907.- Primaria Presidente Juarez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B015-5825S | S | 254 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bochil, Bochil, CHIS, lon:-92.890003, lat:16.996667}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1878916.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386454 | Proyecto de inversión | 2763362 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763362.0, modificado:2763362.0}} | 189156.-Primaria Educación Popular. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B019-5825S | S | 284 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.100085, lat:16.754332}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2763362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386456 | Proyecto de inversión | 1975467.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975467.18, modificado:1975467.18}} | 1799890.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B087-5825S | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.100085, lat:16.754332}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1975467.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201083879 | Proyecto de inversión | 2038090.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038090.79, modificado:2038090.79}} | Revestimiento De Camino Rural - 37701 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37701 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NUEVO K'ANAKIL - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA CHILÓN, 29940 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO REFORMA KANAKIL Y CAMINO SAN RAMON, PARTIENDO DE CHILON TOMAR CAMINO A EL PUENTE JUAREZ Y SALIR RUM , lon:-92.31947308, lat:17.12818908}} | 2018-02-19 | 2018-06-15 | 2038090.79 | 2038090.79 | 2038090.79 | 2038090.79 | 2038090.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/095/2018, contratista:SOCIEDAD DE ESTUDIOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION ARABSA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2038090.79, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222260/proyecto_PROCESO, 1222260/proyecto_INICIO, 1222260/proyecto_FIN, 1222260/proyecto_PROCESO, 1222260/proyecto_INICIO, 1222260/proyecto_PROCESO, 1222260/proyecto_INICIO, 1222260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691358 | Proyecto de inversión | 1336530.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336530.89, modificado:1336530.89}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Retiro - 134386 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 134386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PARAJE EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 460 PARAJE EL RETIRO, 00000 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO EL RETIRO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOC, lon:-92.36280072, lat:16.79556078}} | 2016-08-11 | 2016-10-10 | 1336530.89 | 1336530.89 | 1336530.89 | 1336530.89 | 1336530.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792925/proyecto_INICIO, 792925/proyecto_FIN, 792925/proyecto_PROCESO, 792925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083867 | Proyecto de inversión | 5906794.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5906794.55, modificado:5906794.55}} | Construcción De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio - 86524 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86524 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SITALA Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A SITALA A 15 MIN APROX SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRETEREA, lon:-92.22432258, lat:17.03063323}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 5906794.55 | 5906794.55 | 5906794.55 | 3729358.08 | 3729358.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/107/2018, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:5906794.55, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:125.0}} | {1222248/proyecto_FIN, 1222248/proyecto_PROCESO, 1222248/proyecto_FIN, 1222248/proyecto_INICIO, 1222248/proyecto_PROCESO, 1222248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389565 | Proyecto de inversión | 3423388.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423388.83, modificado:3423388.83}} | Centro recreativo en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa (Remodelación) | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Otros Programas de Inversión | Deporte | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B0240610225828H012018 | N | 0 | 0 | 93960 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Av. central, Ocozocoautla, Chiapas, lon:-93.375653, lat:16.761462}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 3423388.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201086469 | Proyecto de inversión | 765642.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765642.31, modificado:765642.31}} | Rehabilitación De Camino De Acceso Al Panteon - 60272 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60272 | N | 0 | 0 | 763 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE S/N INTERIOR 0 EJIDO CERRO LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-92.97836753, lat:17.3318063}} | 2018-04-11 | 2018-06-09 | 0 | 765642.31 | 765642.31 | 765642.31 | 765642.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005-2018, contratista:ING. ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:765642.31, importe_modificado:765642.31}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224850/proyecto_INICIO, 1224850/proyecto_PROCESO, 1224850/proyecto_INICIO, 1224850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300910879 | Proyecto de inversión | 191405.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191405.22, modificado:191405.22}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Juarez Entre Avenida Comercio Y Avenida Morelos - 202528 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202528 | N | 0 | 0 | 2863 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO Y AVENIDA MORELOS, LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PRESDIEN, lon:-92.42250883, lat:15.14721475}} | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 191405.22 | 191405.22 | 191405.22 | 191405.22 | 191405.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-025/2017, contratista:MAYEL AURORA ROBLERO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:191405.22, importe_modificado:191405.22}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1037132/proyecto_INICIO, 1037132/proyecto_FIN, 1037132/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084486 | Proyecto de inversión | 2808678.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808678.28, modificado:2808678.28}} | Construccion De Piso Firme El Zapotillo - 74187 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 74187 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:46, direccion:EJIDO EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACIONAL IXTAPA A SOYALO A 5 KM HAY QUE TOMAR DESVIO A LADO IZQUIERDO,,,,,,, lon:-92.95052461, lat:16.83253485}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 2808678.28 | 2808678.28 | 2808678.28 | 2808678.28 | 2808678.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-05, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA CHIAPAS, monto:2808678.28, importe_modificado:2808678.28}} | {meta1: {avance:7232.0}} | {1222867/proyecto_INICIO, 1222867/proyecto_PROCESO, 1222867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085011 | Proyecto de inversión | 387172.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387172.16, modificado:387172.16}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 23125 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 23125 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS, lon:-92.16856279, lat:14.99236578}} | 2018-01-12 | 2018-02-12 | 387172.16 | 387172.16 | 387172.16 | 387172.16 | 387172.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2018, contratista:NOE MEZA SANDOVAL , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:387172.16, importe_modificado:387172.16}} | {meta1: {avance:358.0}} | {1223392/proyecto_FIN, 1223392/proyecto_INICIO, 1223392/proyecto_PROCESO, 1223392/proyecto_FIN, 1223392/proyecto_INICIO, 1223392/proyecto_PROCESO, 1223392/proyecto_FIN, 1223392/proyecto_INICIO, 1223392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084468 | Proyecto de inversión | 2109095.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109095.83, modificado:2109095.83}} | Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 121869 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 121869 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3520.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADO EJIDO AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CALLES Y AVEN, lon:-92.79337678, lat:16.13010685}} | 2018-06-04 | 2018-07-07 | 2109095.83 | 2109095.83 | 2109095.83 | 1054547.92 | 1054547.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/024-AD/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2109095.83, importe_modificado:2109095.83}} | {meta1: {avance:2112.31}} | {1222849/proyecto_PROCESO, 1222849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389591 | Proyecto de inversión | 362278174.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6227817456E8, modificado:6.3996031937E8}} | Construir el Hospital General de Tapachula (Equipamiento) | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Instituto de Salud | 211206402351B01801S05D0025933S042018 | N | 0 | 0 | 365025 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Tapachula, 30790, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 639960319.37 | 597962902.12 | 597962902.12 | 597962902.12 | 597962902.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389591/proyecto_INICIO, 1389591/proyecto_PROCESO, 1389591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP17170200857168 | Proyecto de inversión | 1860965.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860965.58, modificado:1860965.58}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Durango Entre Av Coahuila Y Av Sinaloa - 59935 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 59935 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1192.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA SINALOA, CALLE CHIAPAS LA COLONIA, lon:-93.10545195, lat:16.79537675}} | 2017-05-25 | 2017-07-25 | 1860965.58 | 1860965.58 | 1860965.58 | 1860965.58 | 1860965.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-008-2017, contratista:C. JOSÉ ALFONSO SIU PUÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1860965.58, importe_modificado:1860965.58}} | {meta1: {avance:1192.62}} | {966184/proyecto_FIN, 966184/proyecto_INICIO, 966184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389649 | Proyecto de inversión | 1877048.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877048.55, modificado:1877048.55}} | Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en el municipio de Tapachula (Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Moises A. Calderón entre glorieta y calle Sarmiento, colonia | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0630890225828H012018 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Moises A. Calderón , Tapachula, Chiapas, lon:-92.26432, lat:14.911071}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1877048.55 | 934678.5 | 934678.5 | 934678.5 | 934678.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-063 E, contratista:Edico Del Sureste, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1837542.68, importe_modificado:1837542.68}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1389649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP00180201084781 | Proyecto de inversión | 248540.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248540.28, modificado:248540.28}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 99854 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 99854 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 7A. CALLE SUR INTERIOR SN BARRIO LAS ALMENDRAS, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 7A SUR Y CALLE 3A ORIENTE, CALLE 5A ORIENTE A UN COSTADO DE AEXA, lon:-93.8990218, lat:16.23011872}} | 2018-04-13 | 2018-06-11 | 248540.28 | 248540.28 | 248540.28 | 248540.28 | 248540.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM13/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:248540.28, importe_modificado:248540.28}} | {meta1: {avance:174.0}} | {1223162/proyecto_FIN, 1223162/proyecto_PROCESO, 1223162/proyecto_INICIO, 1223162/proyecto_FIN, 1223162/proyecto_PROCESO, 1223162/proyecto_FIN, 1223162/proyecto_INICIO, 1223162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084302 | Proyecto de inversión | 1179418 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179418.0, modificado:1179418.0}} | Construccion De Muro Firme - 122151 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122151 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA OCTAVA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN EL BARRIO PAMAL AQUIL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y DIVERSAS CALLES DEL , lon:-92.26471914, lat:16.66578418}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 1179418 | 1179418 | 1179418 | 1179418 | 1179418 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1543.0}} | {1222683/proyecto_PROCESO, 1222683/proyecto_INICIO, 1222683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133289 | Proyecto de inversión | 3051491 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051491.0, modificado:3051490.94}} | 189076.- Telesecundaria No. 1483 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B042-5825S | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:-, lon:-92.753983, lat:16.853611}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3051490.94 | 1525745.47 | 1525745.47 | 1525745.47 | 1525745.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133413 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 109190.- Primaria Reforma Agraria. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B030-5825A | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:-, lon:-92.112155, lat:17.253702}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133414 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 109191.- Telesecundaria 604. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B009-5825A | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:-, lon:-92.112155, lat:17.253702}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133422 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 109645.- Secundaria Técnica No. 131. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B040-5825A | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133943 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 101111.- Jardín De Niños Miguel Lara Basilio. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B009-5825A | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:21, direccion:-, lon:-90.681944, lat:16.085833}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133962 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 119012.- Jardín De Niños Benemérito De Las Américas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B017-5825A | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-90.654722, lat:16.515555}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201134052 | Proyecto de inversión | 295001 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295001.0, modificado:295000.86}} | 1021005.- Centro De Educación Básica De La Ciudad Rural Sustentable De Jaltenango La Paz (Refrendo) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B019-5825A | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-92.723888, lat:15.870833}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 295000.86 | 295000.86 | 295000.86 | 295000.86 | 295000.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201134185 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 101112.- Jardín De Niños Simón Bolívar (Refrendo). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B010-5825A | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:20, direccion:-, lon:-92.452222, lat:16.369722}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170200857165 | Acción | 3219584.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219584.19, modificado:3219584.19}} | 33903 Servicios Integrales - 88981 Evaluacion De Desempeño Del Fism Para El Periodo 2012-2016 Del Municipio De Tuxtla Gutierrez, Chiapas. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 88981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2017-05-01 | 2017-11-01 | 3219584.19 | 3219584.19 | 3219584.19 | 3212000 | 3212000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-SERV-001-2017, contratista:ING. Y PROYECTISTAS DEL SUR , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3219584.19, importe_modificado:3219584.19}} | {meta1: {avance:1.0}} | {966181/proyecto_INICIO, 966181/proyecto_FIN, 966181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977589 | Proyecto de inversión | 1084977.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084977.3, modificado:1084977.3}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Aguascalientes Entre Calle Hidalgo Y Calle México - 302533 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 302533 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:594.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA TLAXCALA LA C, lon:-93.10656427, lat:16.79053054}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 1084977.3 | 1084977.3 | 1084977.3 | 1084977.3 | 1084977.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-074-2017, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1084977.3, importe_modificado:1084977.3}} | {meta1: {avance:594.14}} | {1112669/proyecto_INICIO, 1112669/proyecto_PROCESO, 1112669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912091 | Proyecto de inversión | 1162328.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162328.97, modificado:1162328.97}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Hechos No Palabras Entre Calle Arboledas Y Circuito Prosperidad - 121709 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 121709 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:412.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA HECHOS NO PALABRAS COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ARBOLEDAS Y CIRCUITO, lon:-93.06323395, lat:16.75281354}} | 2017-07-20 | 2017-08-20 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | 1162328.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-022-2017, contratista:TERRACERIAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1162328.97, importe_modificado:1162328.97}} | {meta1: {avance:412.93}} | {1038344/proyecto_PROCESO, 1038344/proyecto_INICIO, 1038344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912093 | Proyecto de inversión | 277841.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277841.88, modificado:277841.88}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Tonalá Entre Calle Reforma Y Calle Altamirano - 121756 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 121756 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:109.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TONALA CIUDAD KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE TAPACHULA LA, lon:-93.09501824, lat:16.79218158}} | 2017-07-20 | 2017-08-20 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | 277841.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-021-2017, contratista:C. MARÍA DE LA LUZ GABRIELA MARTÍNEZ JIMÉNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:277841.88, importe_modificado:277841.88}} | {meta1: {avance:109.67}} | {1038346/proyecto_PROCESO, 1038346/proyecto_FIN, 1038346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084444 | Proyecto de inversión | 1608998.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608998.46, modificado:1608998.46}} | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 38964 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38964 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS BARRIO CHILÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JUAN SABINES, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON Y LLEGAR AL CENTRO A MANO DERECHA DETRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.1896496, lat:17.03744179}} | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 1608998.46 | 1608998.46 | 1608998.46 | 1039451.47 | 1039451.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1608998.46, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222825/proyecto_PROCESO, 1222825/proyecto_INICIO, 1222825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084573 | Proyecto de inversión | 872697.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872697.32, modificado:872697.32}} | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 117308 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 117308 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA COLONIA SANTA CRUZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CALLE ATILA VIDAL LORCA, CALLE BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM DOMINGUEZ SE SALE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE JUARE, lon:-93.1879461, lat:17.60870679}} | 2018-06-20 | 2018-07-30 | 872697.32 | 872697.32 | 872697.32 | 872697.32 | 872697.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-016/2018, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:872697.32, importe_modificado:872697.32}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222954/proyecto_INICIO, 1222954/proyecto_PROCESO, 1222954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086971 | Proyecto de inversión | 309915.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309915.55, modificado:309915.55}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 82710 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 82710 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:209, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NVO POBLADO EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 450 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 29750 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, INICIA EN CAB. MPAL. PASANDO POR DESVIO , lon:-92.82853021, lat:17.22835002}} | 2018-04-16 | 2018-05-18 | 309915.55 | 309915.55 | 232436.66 | 232436.66 | 232436.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-011/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:309915.55, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.65}} | {1225352/proyecto_PROCESO, 1225352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085021 | Proyecto de inversión | 446799.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446799.01, modificado:446799.01}} | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Red De Agua Potable - 55739 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55739 | N | 0 | 0 | 14969 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA VIALIDAD NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.15693954, lat:15.03123133}} | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 446799.01 | 446799.01 | 446799.01 | 446799.01 | 446799.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/013/2018, contratista:CONSTRUCTORA SILOE, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:446799.01, importe_modificado:446799.01}} | {meta1: {avance:222.0}} | {1223402/proyecto_PROCESO, 1223402/proyecto_INICIO, 1223402/proyecto_PROCESO, 1223402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085029 | Proyecto de inversión | 84586.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84586.64, modificado:84586.64}} | Rehabilitación De Alcantarilla Tipo Losa - 55409 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55409 | N | 0 | 0 | 2555 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:AVENIDA CONOCIDA EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA VIALIDAD NO CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.20696966, lat:15.03398308}} | 2018-03-15 | 2018-03-30 | 84586.64 | 84586.64 | 84586.64 | 84586.64 | 84586.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-OT-003/2018, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:84586.64, importe_modificado:84586.64}} | {meta1: {avance:30.0}} | {1223410/proyecto_INICIO, 1223410/proyecto_PROCESO, 1223410/proyecto_FIN, 1223410/proyecto_INICIO, 1223410/proyecto_FIN, 1223410/proyecto_PROCESO, 1223410/proyecto_FIN, 1223410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085030 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 140466 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 140466 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDA FRACCION TOQUIAN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA FRACCIÓN NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS, lon:-92.18902562, lat:15.05178632}} | 2018-05-21 | 2018-08-21 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2018, contratista:CIMSA PRO FUTURO CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {avance:1267.0}} | {1223411/proyecto_INICIO, 1223411/proyecto_PROCESO, 1223411/proyecto_INICIO, 1223411/proyecto_PROCESO, 1223411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057399 | Proyecto de inversión | 1438826.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438826.67, modificado:1438826.67}} | Construccion De Servicio Sanitario Tipo U Uno C En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel Uno Tres Nueve - 18181 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18181 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DE DISTANCIA DE LA TIENDA COPLAMAR DE L, lon:-92.50184489, lat:15.30086829}} | 2018-02-05 | 2018-03-27 | 1438826.67 | 1438826.67 | 1438826.67 | 1438826.67 | 1438826.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-015/2018, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1438826.67, importe_modificado:1438826.67}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194310/proyecto_INICIO, 1194310/proyecto_PROCESO, 1194310/proyecto_FIN, 1194310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057224 | Proyecto de inversión | 504095.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504095.81, modificado:504095.81}} | Construccion De Aula Tipo Rc De Seis Por Ocho Mts Escuela Primaria Dieciseis De Septiembre - 14537 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14537 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:325, direccion:FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA I, INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS EL AULA SE UBICA EN EL PREDIO PERTENECIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-92.59176681, lat:15.35650653}} | 2018-02-05 | 2018-05-05 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | 504095.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-003/2018, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:504095.81, importe_modificado:504095.81}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194135/proyecto_PROCESO, 1194135/proyecto_INICIO, 1194135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057394 | Proyecto de inversión | 333232.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333232.63, modificado:333232.63}} | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Escuintla Cuauhtemoc Chachalaca - 18082 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18082 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESCUINTLA - CUAUHTEMOC CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CUAUHTÉMOC CHACHALACA, 30610 CUAUHTÉMOC CHACHALACA, ESCUINTL, lon:-92.64129639, lat:15.31858952}} | 2018-02-26 | 2018-04-26 | 333232.63 | 333232.63 | 333232.63 | 333232.63 | 333232.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-019/2018, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:333232.63, importe_modificado:333232.63}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194305/proyecto_INICIO, 1194305/proyecto_PROCESO, 1194305/proyecto_FIN, 1194305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085940 | Proyecto de inversión | 2240600.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240600.8, modificado:2240600.8}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 61987 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 61987 | N | 0 | 0 | 6150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE EXPROPIACION PETROLERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ENTRE FRAMBOYANES Y LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOAQUIN MIGUEL, lon:-93.14940604, lat:17.86239506}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 2240600.8 | 2240600.8 | 2240600.8 | 2240600.8 | 2240600.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM-001/2018, contratista:Constructora y Arrendadora Montecalvario, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, monto:2240600.8, importe_modificado:2240600.8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224321/proyecto_PROCESO, 1224321/proyecto_FIN, 1224321/proyecto_INICIO, 1224321/proyecto_FIN, 1224321/proyecto_PROCESO, 1224321/proyecto_FIN, 1224321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085218 | Proyecto de inversión | 705307.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705307.97, modificado:705307.97}} | Construccion De Tanque Elevado De Treinta Metros Cubicos De Capacidad Para Agua Potable - 14743 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14743 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:264, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FLORES MAGÓN, 30616 RICARDO FLORES MAGÓN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CASI ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD A UNOS 30 METROS DE DISTANCIA, lon:-92.64018947, lat:15.23247864}} | 2018-02-05 | 2018-04-30 | 705307.96 | 705307.96 | 705307.96 | 705307.96 | 705307.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-006/2018, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:705307.97, importe_modificado:705307.97}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223599/proyecto_INICIO, 1223599/proyecto_PROCESO, 1223599/proyecto_FIN, 1223599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160300755723 | Proyecto de inversión | 68405.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68405.11, modificado:68405.11}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Prolongacion Jazmin Entre Roberto Albores Guillen Y Cacao - 249735 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 249735 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION JAZMIN COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN Y CALLE CACAO, AVENIDA, lon:-93.12064613, lat:16.7849724}} | 2016-11-03 | 2018-07-24 | 68405.11 | 68405.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-048-2016, contratista:GRUPO DINAMICO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:68405.11, importe_modificado:68405.11}} | {meta1: {avance:0.0}} | {859851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086958 | Proyecto de inversión | 1675218.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675218.73, modificado:1675218.73}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31922 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31922 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO CHAJTOJ, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ELAMBO BAJO., lon:-92.72508181, lat:16.69665295}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1675218.73 | 1675218.73 | 1675218.73 | 1675218.73 | 1675218.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/020/FISMDF/2018, contratista:ULISES EDUARDO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:1675218.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225339/proyecto_INICIO, 1225339/proyecto_FIN, 1225339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200648674 | Proyecto de inversión | 2092640 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092640.0, modificado:2092640.0}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme. - 27582 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 27582 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA CRISTOBAL COLON COLONIA ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CRECENCIO ROSAS Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CRISTOBAL COLON LA OBRA SERA SUMINISTRADA EN LAS CANCHAS QUE ESTAN ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL., lon:-92.72323862, lat:16.76072972}} | 2016-01-12 | 2016-02-12 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | 2092640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/001/FISMDF/2016, contratista:HUGO ALBERTO RAMOS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2092640.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {727277/proyecto_FIN, 727277/proyecto_PROCESO, 727277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087147 | Proyecto de inversión | 1295423.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295423.04, modificado:1295423.04}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31619 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31619 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 3, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO JECH CHENTIC 1, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LO, lon:-92.73734048, lat:16.73139822}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1295423.04 | 1295423.04 | 1295423.04 | 1295423.04 | 1295423.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/016/FISMDF/2018, contratista:GREMIO EDIFICADOR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:1295423.04, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225528/proyecto_INICIO, 1225528/proyecto_PROCESO, 1225528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086140 | Proyecto de inversión | 3503160.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503160.43, modificado:3503160.43}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 82114 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82114 | N | 0 | 0 | 681 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29900 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD ACTIEPA YOCHIB MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.18314116, lat:17.47731095}} | 2018-03-28 | 2018-06-25 | 3503160.43 | 3503160.43 | 3503160.43 | 1050948.13 | 1050948.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/089/2019, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3503160.43, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224521/proyecto_PROCESO, 1224521/proyecto_INICIO, 1224521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086876 | Proyecto de inversión | 1003583.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003583.77, modificado:1003583.77}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 129852 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 129852 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CAMINO HACIA GUERRERO, CALLE HACIA EL PARQUE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA, lon:-92.62805684, lat:16.48803086}} | 2018-06-01 | 2018-07-30 | 1003583.77 | 1003583.77 | 301075.13 | 301075.13 | 301075.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:1003583.77, importe_modificado:1003583.77}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086135 | Proyecto de inversión | 1184166.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184166.9, modificado:1184166.9}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 82129 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82129 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TEANIJA, 29900 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE TEANIJA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.34636103, lat:17.4277477}} | 2018-03-28 | 2018-05-26 | 1184166.9 | 1184166.9 | 1184166.9 | 1184166.9 | 1027758.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/093/2018, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1184166.9, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224516/proyecto_PROCESO, 1224516/proyecto_INICIO, 1224516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086129 | Proyecto de inversión | 986805.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986805.75, modificado:986805.75}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 82157 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82157 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:71, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LAS NUBES, 29900 LAS NUBES, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LAS NUBES MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.32678618, lat:17.52716881}} | 2018-03-23 | 2018-05-26 | 986805.75 | 986805.75 | 986805.75 | 986805.75 | 968549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/094/2018, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGA, monto:986805.75, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224510/proyecto_PROCESO, 1224510/proyecto_FIN, 1224510/proyecto_PROCESO, 1224510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086136 | Proyecto de inversión | 1747290.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747290.12, modificado:1747290.12}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 82161 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82161 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO TIOQUIPA EL BASCAN, 29900 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE TIOQUIPA EL BASCAN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.14365913, lat:17.38355543}} | 2018-03-28 | 2018-06-25 | 1747290.12 | 1747290.12 | 1747290.12 | 1747290.12 | 1714955.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/096/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAN MIGUEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1747290.12, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224517/proyecto_PROCESO, 1224517/proyecto_FIN, 1224517/proyecto_INICIO, 1224517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086141 | Proyecto de inversión | 349458.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349458.03, modificado:349458.03}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 82166 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82166 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:124, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CAMPANARIO CHICO, 29900 CAMPANARIO CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD CAMPANARIO CHICO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.34364658, lat:17.50017202}} | 2018-03-28 | 2018-05-11 | 349458.03 | 349458.03 | 349458.03 | 349458.03 | 342993.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/097/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAN MIGUEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:349458.03, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224522/proyecto_PROCESO, 1224522/proyecto_FIN, 1224522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085835 | Proyecto de inversión | 2188647.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188647.88, modificado:2188647.88}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25552 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25552 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO SARABIA EL BARRIO DE LOS NARANJOS II SE ENCUENTRA UBICADO A 4 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO EL R, lon:-92.46691976, lat:17.00642234}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 2188647.88 | 2188647.88 | 2188647.88 | 2188647.88 | 2188647.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-036/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2188647.88, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:28.0}} | {1224216/proyecto_INICIO, 1224216/proyecto_FIN, 1224216/proyecto_PROCESO, 1224216/proyecto_FIN, 1224216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085112 | Acción | 48952 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48952.0, modificado:48952.0}} | Adquisición De Sofware Y Hadware - 85330 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 85330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2018-04-02 | 2018-08-02 | 48952 | 48952 | 48952 | 48952 | 48952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223493/proyecto_INICIO, 1223493/proyecto_PROCESO, 1223493/proyecto_INICIO, 1223493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057713 | Proyecto de inversión | 2494365.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494365.25, modificado:2494365.25}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 16055 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 16055 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE DOS TRAMOS PALMAR Y CALLE BAJA LAS LIMAS, CALLE PANTEON , lon:-92.8049857, lat:17.13207979}} | 2018-03-05 | 2018-04-04 | 2494365.25 | 2494365.25 | 2494365.25 | 2494365.25 | 2494365.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF/2018-002, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:2494365.25, importe_modificado:2494365.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194624/proyecto_INICIO, 1194624/proyecto_PROCESO, 1194624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084391 | Proyecto de inversión | 1045994.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045994.94, modificado:1045994.94}} | Construccion De Veinticinco Cuartos Para Baño - 129032 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 129032 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:322, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO GUADALUPE CHUT HITZ, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR AL CRUCERO TEMO RUMBO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE CAMPO BOLONTINA RAMOSIL GU, lon:-91.99174739, lat:17.1007565}} | 2018-03-30 | 2018-04-30 | 1045994.94 | 1045994.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2018, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1045994.94, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:25.0}} | {1222772/proyecto_INICIO, 1222772/proyecto_PROCESO, 1222772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066859 | Adquisición | 1789546 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789546.0, modificado:1789546.0}} | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General del Estado de chiapas | 15-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1610591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084588 | Proyecto de inversión | 324501.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324501.03, modificado:324501.03}} | Construcción De Pozo De Agua Potable - 48593 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 48593 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIETE Y CALLE CALLE SEIS, SALIENDO DE LA CABECERA MPAL. TOMAR LA CARR. A REFORMA CHIAPAS Y AVANZAR APROX. 4 KMS Y DOBLAR A MANO DERECH, lon:-93.1479841, lat:17.60683749}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 324501.03 | 324501.03 | 324501.03 | 324501.03 | 324501.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-007/2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:324501.03, importe_modificado:324501.03}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222969/proyecto_FIN, 1222969/proyecto_PROCESO, 1222969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090347 | Proyecto de inversión | 995043.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995043.37, modificado:995043.37}} | Mejoramiento O Ampliacion | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECR4ETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 995043.37 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100091250 | Proyecto de inversión | 20811666.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.081166604E7, modificado:2.082105827E7}} | Red De Transporte | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VARIOS | N | 0 | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 20821058.27 | 20781505.3 | 20781505.3 | 20781505.3 | 20781505.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:643.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100094987 | Proyecto de inversión | 2504199.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504199.31, modificado:2504199.31}} | Equipamiento De Instalaciones | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION Y PREVENTIVA DEL ESTADO | VARIOS | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 2504199.31 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:575.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200724082 | Proyecto de inversión | 3078071.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078071.14, modificado:3078071.14}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Media Luna - 143599 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 143599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MEDIA LUNA BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE BARRIO MEDIA LUNA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO MEDIA LUNA, lon:-92.34449947, lat:16.78591986}} | 2016-08-01 | 2016-10-03 | 3078071.14 | 3078071.14 | 3078071.14 | 3078071.14 | 3078071.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {825649/proyecto_FIN, 825649/proyecto_PROCESO, 825649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086753 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Mactumatza - 89011 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89011 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANONA COLONIA FOVISSSTE MACTUMACTZA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORQUIDEA Y AVENIDA GIRASOLES, CALLE LAS FLORES LA COLONIA MACTUMATZA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL PARQUE DE LOS TAMARI, lon:-93.15728265, lat:16.73665781}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086751 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89050 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89050 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS LIMONES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA BAJA CALIFORNIA LA VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS CON EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMI, lon:-93.10097036, lat:16.79983227}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086749 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Patria Nueva - 89086 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89086 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA CEDRO SUR, CALLE EL LAUREL EL DOMICILIO DE UBICA A 10 CALLES DE LIBRAMIENTO NORTE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA, lon:-93.07274701, lat:16.75429131}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085223 | Proyecto de inversión | 5661204.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5661204.75, modificado:5661204.75}} | Construcción De Doscientos Diecinueve Cuartos Para Cocina - 52776 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 52776 | N | 0 | 0 | 930 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) CRUCERO SAN ÀNDRES - SAN JOSÈ LA NUEVA KILÓMETRO 8 + 080 PUEBLO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE LA CABECERA NOS DIRIGIMOS RUMBO A , lon:-92.39175046, lat:16.69070358}} | 2018-04-13 | 2018-07-11 | 5661204.75 | 5661204.75 | 5661204.75 | 5661204.75 | 5661204.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223604/proyecto_INICIO, 1223604/proyecto_PROCESO, 1223604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086748 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Siete De Octubre - 89103 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89103 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GOLONDRINAS COLONIA 7 DE OCTUBRE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HALCON Y CALLE COLIBRI, AVENIDA FLAMINGOS LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA LOS PÁJAROS ACCESANDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR A LA ALTU, lon:-93.08042421, lat:16.73579521}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086739 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 89157 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89157 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CAMPECHE LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ENTRADA FRENTE A LA EMPRESA BIMBO A 3 CUADRAS DEL BOULEVARD BELISARIO DOM, lon:-93.18928757, lat:16.76842088}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086744 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89211 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89211 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRANDO POR EL TANQUE DE LA COLONIA L, lon:-93.09818518, lat:16.79420465}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083865 | Proyecto de inversión | 3474327.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474327.94, modificado:3474327.94}} | Construcción De Puente Vehicular De Veinte Metros Lineales - 74024 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74024 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y , TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO A ALN SACJUN DE AHI TOMAR EL CAMINO A NAPAQUILJA HASTA ENCONTRAR EL PUENTE, lon:-92.063693, lat:17.18938721}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 3474327.94 | 3474327.94 | 3474327.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/112/2018, contratista:EDIFICACIONES SANTA HELENA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3474327.94, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222246/proyecto_PROCESO, 1222246/proyecto_INICIO, 1222246/proyecto_FIN, 1222246/proyecto_PROCESO, 1222246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083888 | Proyecto de inversión | 669994.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669994.52, modificado:669994.52}} | Suministro E Instalación De Dieciocho Módulos Solares - 58790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58790 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:786, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 JET UCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y , TOMAAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TZINTEEL Y PASAR ALAN SACJUN CHOXILTIC Y EN TZAJALCHEN TOMAR ALA DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-91.96903046, lat:17.18883096}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 669994.52 | 669994.52 | 669994.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2018, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:669994.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:18.0}} | {1222269/proyecto_INICIO, 1222269/proyecto_PROCESO, 1222269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057674 | Proyecto de inversión | 2158677.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158677.69, modificado:2158677.69}} | Construcción Del Colector Sanitario Norte - 17544 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17544 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:601.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE SALIDA DE BUENAVISTA AL RIO PUEBLO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A LA CALLE QUE LLEVA A REVOLUC, lon:-93.16238455, lat:16.13473054}} | 2018-02-12 | 2018-04-12 | 2158677.69 | 2158677.69 | 2158677.69 | 2158677.69 | 2158677.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-001/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2158677.69, importe_modificado:2158677.69}} | {meta1: {avance:601.55}} | {1194585/proyecto_INICIO, 1194585/proyecto_FIN, 1194585/proyecto_PROCESO, 1194585/proyecto_FIN, 1194585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057675 | Proyecto de inversión | 605963.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605963.85, modificado:605963.85}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 17913 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17913 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:388.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CALLE SALIDA A SAN PEDRO BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO BUENAVISTA Y CALLE SALIDA , lon:-93.16988172, lat:16.13787404}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 605963.85 | 605963.85 | 605963.85 | 605963.85 | 605963.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-004/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:605963.85, importe_modificado:605963.85}} | {meta1: {avance:388.4}} | {1194586/proyecto_INICIO, 1194586/proyecto_FIN, 1194586/proyecto_INICIO, 1194586/proyecto_PROCESO, 1194586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085789 | Proyecto de inversión | 937991.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937991.95, modificado:937991.95}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25670 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25670 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN JOSE BUENA VISTA TERCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 500 PARAJE , 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SO, lon:-92.50048183, lat:17.05454272}} | 2018-03-26 | 2018-08-31 | 937991.95 | 937991.95 | 937991.95 | 937991.95 | 937991.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-049/2018, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:937991.95, importe_modificado:937991.95}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1224170/proyecto_INICIO, 1224170/proyecto_FIN, 1224170/proyecto_PROCESO, 1224170/proyecto_FIN, 1224170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085935 | Proyecto de inversión | 414410.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414410.37, modificado:414410.37}} | Rehabilitación De Lamparas Solares - 139941 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 139941 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS, PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS AUTOBUSES QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A JALTENANGO O CONCORDIA Y SE BAJA EN EL DESVIO DEL EJIDO VALLE MORELOS Y DE ALLI SE TOMA LOS MOTO, lon:-92.99657927, lat:16.13624562}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 414410.37 | 414410.37 | 414410.37 | 414410.37 | 414410.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-019/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:414410.37, importe_modificado:414410.37}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224316/proyecto_INICIO, 1224316/proyecto_PROCESO, 1224316/proyecto_FIN, 1224316/proyecto_INICIO, 1224316/proyecto_FIN, 1224316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057669 | Proyecto de inversión | 16703.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.82, modificado:16703.82}} | Construcción De Piso Firme En El Jobo - 7737 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7737 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIE, lon:-93.10648112, lat:16.69895685}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 16703.82 | 16703.82 | 16703.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.8}} | {1194580/proyecto_PROCESO, 1194580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057592 | Proyecto de inversión | 41759.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41759.54, modificado:41759.54}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Pluma De Oro - 7791 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7791 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR PONIENTE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR PONIENTE Y CALLE SAN ANTONIO, LA COLONIA PLUM, lon:-93.18573068, lat:16.73996806}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 41759.54 | 41759.54 | 41759.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:52.0}} | {1194503/proyecto_PROCESO, 1194503/proyecto_INICIO, 1194503/proyecto_PROCESO, 1194503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057615 | Proyecto de inversión | 8351.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.91, modificado:8351.91}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Satelite Loma Larga - 7814 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7814 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ORION COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIRGO Y AVENIDA LEO, CALLE SAGITARIO LA COLONIA SATELIT, lon:-93.06067789, lat:16.7426768}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 8351.91 | 8351.91 | 8351.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.4}} | {1194526/proyecto_PROCESO, 1194526/proyecto_INICIO, 1194526/proyecto_PROCESO, 1194526/proyecto_INICIO, 1194526/proyecto_PROCESO, 1194526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085115 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Revestimiento De Camino Tramos Aislados En La Cabecera Municipal - 51403 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 51403 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, TRAMOS AISLADOS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27713867, lat:16.80734923}} | 2018-02-16 | 2018-04-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-009/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {avance:4.9}} | {1223496/proyecto_FIN, 1223496/proyecto_PROCESO, 1223496/proyecto_INICIO, 1223496/proyecto_FIN, 1223496/proyecto_INICIO, 1223496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084457 | Proyecto de inversión | 2000052.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000052.83, modificado:2000052.83}} | Rehabilitación De Caminos Sacacosechas Segunda Etapa - 22777 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 22777 | N | 0 | 0 | 1914 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NIÑOS HÉROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PALMAS II Y CAMINO SIRIACO, CAMINO EL ZAPOTAL EN TRAMOS AISLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS SIGU, lon:-92.70774131, lat:16.14171632}} | 2018-02-12 | 2018-03-03 | 2000052.83 | 2000052.83 | 2000052.83 | 2000052.83 | 2000052.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/009-AD/2018, contratista:OBRAS CIVILES E INGENIERIA MAGALVA Y VILLALVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000052.83, importe_modificado:2000052.83}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222838/proyecto_INICIO, 1222838/proyecto_FIN, 1222838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084150 | Proyecto de inversión | 5719761.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5719761.17, modificado:5719761.17}} | Construcción De Ciento Veinte Cuartos Dormitorio Primera Etapa - 40030 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40030 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:RANCHERIA SAN MARTIN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON Y CAMINO NACHIJ, CAMINO MORELITOS PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CALLE A LA SECUNDARIA TECNICA 063 Y TOMAR EL CAMINO A MORELITOS PASAR NAC, lon:-92.21550137, lat:17.01647809}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 5719761.17 | 5719761.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2018, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:5719761.17, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:120.0}} | {1222531/proyecto_INICIO, 1222531/proyecto_PROCESO, 1222531/proyecto_INICIO, 1222531/proyecto_PROCESO, 1222531/proyecto_FIN, 1222531/proyecto_PROCESO, 1222531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083862 | Proyecto de inversión | 2017760.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017760.63, modificado:2017760.63}} | Contruccion De Cuarenta Y Nueve Cuartos Para Baño - 104633 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 104633 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BATRANCA Y CAMINO CRUZ GABRIEL, PARTIR DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A BACHAJON LLEGAR A BATRANCA Y TOMAR MANO DERECHA RUMBO A CRUZ GABRIEL ASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD., lon:-92.24051755, lat:17.06101504}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2017760.63 | 2017760.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2018, contratista:EBECA ANDREA JUNCO SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2017760.63, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:49.0}} | {1222243/proyecto_INICIO, 1222243/proyecto_FIN, 1222243/proyecto_INICIO, 1222243/proyecto_FIN, 1222243/proyecto_PROCESO, 1222243/proyecto_FIN, 1222243/proyecto_INICIO, 1222243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307140 | Proyecto de inversión | 1006508.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006508.14, modificado:1006508.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CAMINO A CANTETIC - 172997 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172997 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO- CANTETIC MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 060 COLONIA CHILÓN, 29940CANTETIC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CENTRO JOLAKIL Y,TOMAR CARRETERA A SITALA PASAR GOLOLTON HASTA LLEGAR A CENTRO JOLAKIL TOMAR CRUCERO A MANO IZQUIERDA HASTA L, lon:-92.2407256, lat:17.01457396}} | 2018-06-01 | 2018-07-02 | 1006508.14 | 1006508.14 | 1006508.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/219/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1006508.14, importe_modificado:1006508.14}} | {meta1: {avance:60.0}} | {1307140/proyecto_INICIO, 1307140/proyecto_FIN, 1307140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307450 | Proyecto de inversión | 144880.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144880.67, modificado:144880.67}} | REHABILITACIÓN DEL KINDER JOSE BRAULIO SANCHEZ CONSTANTINO - 174163 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 174163 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE DISTANCIA DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.49819641, lat:15.31666709}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 144880.67 | 144880.67 | 143898.97 | 143898.97 | 143898.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:64.0}} | {1307450/proyecto_FIN, 1307450/proyecto_PROCESO, 1307450/proyecto_INICIO, 1307450/proyecto_FIN, 1307450/proyecto_PROCESO, 1307450/proyecto_INICIO, 1307450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315405 | Proyecto de inversión | 1954396.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954396.22, modificado:1954396.22}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA BARRIO GUADALUPE - 213702 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 213702 | N | 0 | 0 | 2719 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:2146.6, meta_modificada:2146.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30604EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPASENTRE AVENIDA MATAMOROS Y,LA OBRA ESTA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.5466414, lat:15.35273669}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 1954396.22 | 1954396.22 | 1577124.75 | 1577124.75 | 1577124.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-058/2018, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1954396.22, importe_modificado:1954396.22}} | {meta1: {avance:1931.94}} | {1315405/proyecto_PROCESO, 1315405/proyecto_INICIO, 1315405/proyecto_PROCESO, 1315405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315585 | Proyecto de inversión | 1516240.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516240.27, modificado:1516240.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO - 214361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 214361 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:469, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CHATETIC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y CAMINO EL MANGO,TOMAR CARRTERA TEMO A PAENQUE Y ENTRAR EN CRUCERO TZINTEEL PASAR JITONTIC BAWITZ PASAR ALAN CAMPO HASTA LLEGAR A CHATETIC, lon:-92.05995081, lat:17.17885681}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1516240.27 | 1516240.27 | 1516240.27 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/200/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1516240.27, importe_modificado:1516240.27}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1315585/proyecto_INICIO, 1315585/proyecto_PROCESO, 1315585/proyecto_INICIO, 1315585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057620 | Proyecto de inversión | 728050.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728050.18, modificado:728050.18}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 7064 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7064 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AZUCENAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA PLAT, lon:-93.11313686, lat:16.80016094}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 728050.18 | 728050.18 | 728050.18 | 728050.18 | 728050.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-039-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1194531/proyecto_PROCESO, 1194531/proyecto_INICIO, 1194531/proyecto_FIN, 1194531/proyecto_PROCESO, 1194531/proyecto_FIN, 1194531/proyecto_INICIO, 1194531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057487 | Proyecto de inversión | 444561.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444561.79, modificado:444561.79}} | Instalacion De Alumbrado Publico En Acceso Principal - 6945 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 6945 | N | 0 | 0 | 1945 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE, lon:-92.63946916, lat:17.35709913}} | 2018-02-19 | 2018-03-20 | 444561.79 | 444561.79 | 444561.79 | 444561.79 | 444561.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-007/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:444561.79, importe_modificado:444561.79}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194398/proyecto_INICIO, 1194398/proyecto_PROCESO, 1194398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057479 | Proyecto de inversión | 802871.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802871.62, modificado:802871.62}} | Instalación De Alumbrado Publico - 6936 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 6936 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE INTERIOR S/N BARRIO BOULEVARD, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, lon:-92.55371924, lat:17.28395317}} | 2018-02-19 | 2018-03-30 | 802871.62 | 802871.62 | 802871.62 | 802871.62 | 802871.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-006/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R.L. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:802871.62, importe_modificado:802871.62}} | {meta1: {avance:18.0}} | {1194390/proyecto_INICIO, 1194390/proyecto_FIN, 1194390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087429 | Proyecto de inversión | 98207.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98207.34, modificado:98207.34}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Tierra Blanca - 40266 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 40266 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE PORVENIR - PARAJE TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE PORVENIR Y CAMINO PARAJE TIERRA BLANCA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIEND, lon:-92.33700688, lat:16.74937775}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | 98207.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225810/proyecto_FIN, 1225810/proyecto_INICIO, 1225810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085005 | Proyecto de inversión | 481936.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481936.75, modificado:481936.75}} | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar - 63971 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 63971 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONOCIDO Y , LA ESCUELA CARECE DE ESPACIO DONDE PREPARAR ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES, lon:-92.16933258, lat:14.99048737}} | 2018-04-02 | 2018-06-02 | 481936.75 | 481936.75 | 481936.75 | 481936.75 | 481936.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2018, contratista:C.ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:481936.75, importe_modificado:481936.75}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223386/proyecto_PROCESO, 1223386/proyecto_INICIO, 1223386/proyecto_PROCESO, 1223386/proyecto_FIN, 1223386/proyecto_INICIO, 1223386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084460 | Proyecto de inversión | 671687.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671687.51, modificado:671687.51}} | Construcción De Piso Firme - 23100 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 23100 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS PISOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL AGEB 3040A DEL EJIDO BENITO JUAREZ ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS., lon:-92.8181947, lat:16.04410741}} | 2018-04-02 | 2018-06-02 | 671687.51 | 671687.51 | 671687.51 | 671687.51 | 671687.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/017-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:671687.51, importe_modificado:671687.51}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222841/proyecto_INICIO, 1222841/proyecto_PROCESO, 1222841/proyecto_FIN, 1222841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057464 | Proyecto de inversión | 750393.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750393.57, modificado:750393.57}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 18248 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 18248 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - PARAISO SEPELTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 100 PARAJE, 29880 PARAÍSO SEPELTÓN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO ,,,,,,, lon:-92.47280776, lat:17.0586052}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 750393.57 | 750393.57 | 750393.57 | 750393.57 | 750393.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-021/2018, contratista:CROMLECH Constructora del Sureste, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:750393.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1194375/proyecto_INICIO, 1194375/proyecto_PROCESO, 1194375/proyecto_FIN, 1194375/proyecto_PROCESO, 1194375/proyecto_FIN, 1194375/proyecto_PROCESO, 1194375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083875 | Proyecto de inversión | 2948772.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948772.7, modificado:2948772.7}} | Apertura Y Revestimiento De Camino Segunda Etapa - 73673 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73673 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:670, direccion:CAMINO TRAMO KM 1+000 - NUEVO TEPEYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 163 COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVO TEPEYAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PIQUINTEEL Y CAMINO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, PARTIENDO DE CHILON EN ENTRAR EN EL CRUCERO A SAN ANTONIO LAS PALOMAS, lon:-92.2219642, lat:17.14081657}} | 2018-03-05 | 2018-05-05 | 2948772.7 | 2948772.7 | 2948772.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2948772.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222256/proyecto_INICIO, 1222256/proyecto_FIN, 1222256/proyecto_PROCESO, 1222256/proyecto_INICIO, 1222256/proyecto_PROCESO, 1222256/proyecto_INICIO, 1222256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085850 | Proyecto de inversión | 803281.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803281.1, modificado:803281.1}} | Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 25571 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25571 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:89, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN JOSE BUENA VISTA SEGUNDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 400 PARAJE , 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA S, lon:-92.42354391, lat:17.06990824}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 803281.1 | 803281.1 | 787735.86 | 787735.86 | 787735.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-039/2018, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:803281.1, importe_modificado:803281.1}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1224231/proyecto_INICIO, 1224231/proyecto_FIN, 1224231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339673 | Proyecto de inversión | 1083086.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083086.41, modificado:1083086.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC SEGUNDA ETAPA EN BALHUITZ - 291197 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 291197 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:77, direccion:COLONIA BALHUITZ, 00000BALHUITZ, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 3 KM ESTA LA LOCALIDAD DE BALHUITZ, lon:-92.47919746, lat:16.61187454}} | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 1083086.41 | 1083086.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/019/2018, contratista:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:VILUHE PROYECTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, monto:1083086.41, importe_modificado:1083086.41}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1339673/proyecto_INICIO, 1339673/proyecto_FIN, 1339673/proyecto_PROCESO, 1339673/proyecto_FIN, 1339673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057603 | Proyecto de inversión | 132372.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Arroyo Blanco - 7181 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7181 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RIO JATATE COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA JATATE, CALLE RÍO LACANT, lon:-93.07714322, lat:16.77075136}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 132372.76 | 132372.76 | 132372.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-041-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1194514/proyecto_PROCESO, 1194514/proyecto_INICIO, 1194514/proyecto_FIN, 1194514/proyecto_PROCESO, 1194514/proyecto_FIN, 1194514/proyecto_INICIO, 1194514/proyecto_FIN, 1194514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069461 | Proyecto de inversión | 6648137.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6648137.93, modificado:6648137.93}} | Auditorio De La Gente (Obra Exterior: Muros, Plazas Y Andadores) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142421E06501S03B005101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 6648137.93 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | 6023143.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057594 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala - 7227 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7227 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA DURANG, lon:-93.18859138, lat:16.7722474}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-041-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194505/proyecto_FIN, 1194505/proyecto_INICIO, 1194505/proyecto_PROCESO, 1194505/proyecto_FIN, 1194505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132177 | Proyecto de inversión | 16968864.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.696886456E7, modificado:1.696886456E7}} | Parque Ecológico De Tapachula (Reconstrucción Y Equipamiento) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B016089025828H012018 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-04-01 |  | 16968864.56 | 16551832.81 | 16551832.81 | 16551832.61 | 16551832.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069450 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua (Museografía Digital, Mobiliario Y Equipamiento) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142421E06501S03B003101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 4500000 | 4331313.11 | 4331313.11 | 4331313.11 | 4331313.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086022 | Proyecto de inversión | 475423.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475423.48, modificado:475423.48}} | Rehabilitación De Agua Potable De La Calle Espinoza - 61986 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61986 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ESPINOZA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CIPRESAL, CALLE CONOCIDO SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CIPRESA, lon:-92.61706635, lat:16.70228804}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 475423.48 | 475423.48 | 475423.48 | 475423.48 | 475423.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/009/2018, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:475423.48, importe_modificado:475423.48}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224403/proyecto_PROCESO, 1224403/proyecto_FIN, 1224403/proyecto_PROCESO, 1224403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100091529 | Proyecto de inversión | 486728.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486728.95, modificado:486728.95}} | Adquisición De Software -Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VARIOS | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 486728.95 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057488 | Proyecto de inversión | 1097635.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097635.66, modificado:1097635.66}} | Construcción De Puente Vehicular - 15817 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 15817 | N | 0 | 0 | 2348 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SABANILLA , lon:-92.61649753, lat:17.26375554}} | 2018-03-12 | 2018-05-25 | 1097635.66 | 1097635.66 | 1097635.66 | 1097635.66 | 1097635.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-021/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1097635.66, importe_modificado:1097635.66}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194399/proyecto_INICIO, 1194399/proyecto_PROCESO, 1194399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086079 | Proyecto de inversión | 1302358.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302358.41, modificado:1302358.41}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Innominada Uno Dos Tres Y Cuatro - 60392 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 60392 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA BASHIJA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES BASHIJA Y LINDA VISTA, lon:-92.56674047, lat:17.26462555}} | 2018-03-23 | 2018-05-31 | 1302358.41 | 1302358.41 | 1302358.41 | 1302358.41 | 1302358.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-027/2018, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1302358.41, importe_modificado:1302358.41}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224460/proyecto_INICIO, 1224460/proyecto_PROCESO, 1224460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084582 | Proyecto de inversión | 405204.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405204.33, modificado:405204.33}} | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Drenaje Sanitario - 55926 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 55926 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL PORVENIR COLONIA COLONIA EL PORVENIR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PORVENIR Y CALLE CALLE PRINCIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL DE JUAREZ CHIAPAS Y RECORRER APROX. 650 MTS. SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ, HASTA L, lon:-93.18574735, lat:17.60618527}} | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 405204.33 | 405204.33 | 405204.33 | 405204.33 | 405204.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-009/2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:405204.33, importe_modificado:405204.33}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222963/proyecto_INICIO, 1222963/proyecto_PROCESO, 1222963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086737 | Proyecto de inversión | 536572.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536572.99, modificado:536572.99}} | Construcción De Pavimentación En La Calle Luis Donaldo Colosio Entre Avenida Eduardo Albores Y Avenida San Marcos - 89649 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89649 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:433.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA EDUARDO ALBORES, CALLE DIANA LAURA LA CALLE A BENEFICIAR SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA, lon:-93.09715428, lat:16.78596874}} | 2018-04-26 | 2018-07-25 | 536572.99 | 536572.99 | 536572.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-059-2018, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:536572.99, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:433.09}} | {1225118/proyecto_INICIO, 1225118/proyecto_PROCESO, 1225118/proyecto_FIN, 1225118/proyecto_INICIO, 1225118/proyecto_FIN, 1225118/proyecto_INICIO, 1225118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160300756892 | Proyecto de inversión | 81001.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81001.87, modificado:81001.87}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Ciprés - 202656 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 202656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:192, direccion:VEREDA TRAMO PARAJE JOBILTÓN - DESVIO EL CIPRÉS - PARAJE EL CIPRÉS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 560 PARAJE EL CIPRÉS, 00000 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIA, lon:-92.30639654, lat:16.83186542}} | 2016-09-20 | 2016-10-11 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {861020/proyecto_FIN, 861020/proyecto_INICIO, 861020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085284 | Proyecto de inversión | 1034010 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034010.0, modificado:1034010.0}} | Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios - 26913 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 26913 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM. 36+100 - SAN FERNANDO KILÓMETRO 7 + 910 RANCHERIA POBLACIÓN, 29470 POBLACIÓN, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSING, lon:-92.36287338, lat:16.70526751}} | 2018-03-28 | 2018-06-28 | 1034010 | 1034010 | 1034010 | 1034010 | 1034010 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223665/proyecto_PROCESO, 1223665/proyecto_INICIO, 1223665/proyecto_FIN, 1223665/proyecto_PROCESO, 1223665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085283 | Proyecto de inversión | 2843527.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843527.5, modificado:2843527.5}} | Construcción De Ciento Diez Cuartos Para Cocina - 93850 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 93850 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM. 36+100 - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 740 PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29473 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS, TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO SALIENDO DE HUIXTÁN TR, lon:-92.32826842, lat:16.69268407}} | 2018-04-25 | 2018-07-25 | 2843527.5 | 2843527.5 | 2843527.5 | 2843527.5 | 2843527.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223664/proyecto_INICIO, 1223664/proyecto_PROCESO, 1223664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085197 | Proyecto de inversión | 2912835.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912835.75, modificado:2912835.75}} | Construcción De Sesenta Y Dos Cuartos Dormitorio - 75989 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75989 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:875, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CHICO CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCOSINGO Y CAMINO LA CANDELARIA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CAMINO A OCOSINGO HASTA LLEGAR A LA CANDELARIA AHI SE RETORNA HASTA LLEGAR A EL CARMEN DE AHI TOMAR A LA DERECHA HAST, lon:-92.16507591, lat:16.98996166}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2912835.75 | 2912835.75 | 2912835.75 | 2909760.03 | 2909760.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2912835.75, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:62.0}} | {1223578/proyecto_PROCESO, 1223578/proyecto_INICIO, 1223578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083874 | Proyecto de inversión | 2353514.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353514.38, modificado:2353514.38}} | Construccion De Cincuenta Cuartos Dormitorio - 130645 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 130645 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:639, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIK AKIL POJCOL Y CAMINO EL CARMEN, PARTIR DE CHILON LLEGAR A TEMO Y LUEGO CONTINUAR RUMBO A OCOSINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE XOTXOTJA LAS CANCHAS ENTRAR EN EL SIGUIENTE CRUCERO A MANO IZ, lon:-91.99388011, lat:17.0100317}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2353514.38 | 2353514.38 | 2353514.38 | 1629881.99 | 1629881.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/141/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2353514.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1222255/proyecto_INICIO, 1222255/proyecto_PROCESO, 1222255/proyecto_INICIO, 1222255/proyecto_PROCESO, 1222255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083864 | Proyecto de inversión | 4371554.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4371554.49, modificado:4371554.49}} | Construccion De Noventa Y Tres Cuartos Dormitorio - 75838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75838 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:577, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ANITA Y CAMINO YULUBMAX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BACHAJON PASAR SANTA ANITA ANTES DE LLEGAR A POQUIL SUBIR A BAJYLUBMAX Y LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.22926937, lat:17.04811338}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4371554.49 | 4371554.49 | 4371554.49 | 3265267.07 | 3265267.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:4371554.49, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:93.0}} | {1222245/proyecto_INICIO, 1222245/proyecto_PROCESO, 1222245/proyecto_INICIO, 1222245/proyecto_PROCESO, 1222245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912077 | Proyecto de inversión | 585311.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585311.12, modificado:585311.12}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitariode La Calle Huixtla Ente Tuxtla Gutierrez Y Villaflores - 130192 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 130192 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:216.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTLA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA VILLAFLORES, CALL, lon:-93.09676704, lat:16.7892645}} | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | 585311.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-075-2017, contratista:CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:585311.12, importe_modificado:585311.12}} | {meta1: {avance:216.87}} | {1038330/proyecto_INICIO, 1038330/proyecto_FIN, 1038330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084778 | Proyecto de inversión | 460347.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460347.72, modificado:460347.72}} | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 100346 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 100346 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16A. SUR INTERIOR SN BARRIO LOS POCITOS, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 15A PONIENTE Y CALLE 21 PONIENTE, BARRIO LOS POCITOS, lon:-93.91163052, lat:16.2342344}} | 2018-04-16 | 2018-05-30 | 460347.72 | 460347.72 | 460347.72 | 460347.72 | 460347.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM16/2018, contratista:CONSTRUCTORA BURGUETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:460347.72, importe_modificado:460347.72}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223159/proyecto_INICIO, 1223159/proyecto_FIN, 1223159/proyecto_PROCESO, 1223159/proyecto_INICIO, 1223159/proyecto_FIN, 1223159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084780 | Proyecto de inversión | 1400093.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400093.46, modificado:1400093.46}} | Rehabilitación De Camino Rural Con Carpeta Asfáltica - 99802 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 99802 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARBASCO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, CARRETERA COSTERA HACIA BARRIO EL BARBASCO, lon:-93.88319677, lat:16.23928663}} | 2018-03-26 | 2018-05-02 | 1400093.46 | 1400093.46 | 1400093.46 | 1400093.46 | 1400093.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM11/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:1400093.46, importe_modificado:1400093.46}} | {meta1: {avance:4420.0}} | {1223161/proyecto_PROCESO, 1223161/proyecto_FIN, 1223161/proyecto_INICIO, 1223161/proyecto_PROCESO, 1223161/proyecto_FIN, 1223161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084447 | Proyecto de inversión | 2665188.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665188.57, modificado:2665188.57}} | Apertura Y Revestimiento De Camino - 93047 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93047 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - K'ANAKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 660 COLONIA CHILÓN, 29940 K'ANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALA Y CAMINO REFORMA KANAKIL, PARTIENDO DE CHILON TMAR EL CAMINO A TZAJALA HASTA LLEFA A NUEVO KANAKIL AHI SE ENCUENTRA EL , lon:-92.30783063, lat:17.12547807}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2665188.57 | 2665188.57 | 2665188.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/113/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2665188.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222828/proyecto_INICIO, 1222828/proyecto_PROCESO, 1222828/proyecto_INICIO, 1222828/proyecto_PROCESO, 1222828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087551 | Proyecto de inversión | 366045.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366045.54, modificado:366045.54}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio El Cerrillo - 39794 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39794 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL BARRIO EL CERRILLO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL BARRIO EL CERRILLO, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO EL CERR, lon:-92.34246365, lat:16.78199637}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 366045.54 | 366045.54 | 366045.54 | 366045.54 | 366045.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225932/proyecto_INICIO, 1225932/proyecto_FIN, 1225932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087559 | Proyecto de inversión | 241054.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241054.38, modificado:241054.38}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Los Pinos - 39767 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39767 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO LOS PINOS BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE PRINCIPAL ACCESO A BARRIO LOS PINOS, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO LOS PINOS DE, lon:-92.34313243, lat:16.77989672}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | 241054.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225940/proyecto_FIN, 1225940/proyecto_INICIO, 1225940/proyecto_FIN, 1225940/proyecto_INICIO, 1225940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087560 | Proyecto de inversión | 1607029.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607029.2, modificado:1607029.2}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Santisima Trinidad - 38297 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38297 | N | 0 | 0 | 1080 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO SANTISIMA TRINIDAD BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y CAMINO A PARAJE TZOPILJA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SANTISIMA , lon:-92.34230322, lat:16.77390821}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 1607029.2 | 1607029.2 | 1607029.2 | 1607029.2 | 1607029.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225941/proyecto_INICIO, 1225941/proyecto_FIN, 1225941/proyecto_INICIO, 1225941/proyecto_FIN, 1225941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084390 | Proyecto de inversión | 4369253.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4369253.63, modificado:4369253.63}} | Construccion De Noventa Y Tres Cuartos Dormitorio - 39979 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39979 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 ALÁN-SAC'JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AGUA AZUL Y CAMINO MANGO, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TZINTEEL, ASTA LLEGAR A ALAN SACJUN, lon:-92.0556592, lat:17.19019322}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 4369253.63 | 4369253.63 | 2225188.33 | 2225188.33 | 2225188.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2018, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4369253.63, importe_modificado:4369253.63}} | {meta1: {avance:93.0}} | {1222771/proyecto_PROCESO, 1222771/proyecto_INICIO, 1222771/proyecto_FIN, 1222771/proyecto_INICIO, 1222771/proyecto_FIN, 1222771/proyecto_PROCESO, 1222771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308469 | Proyecto de inversión | 1370426.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370426.6, modificado:1370426.6}} | CONSTRUCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA BAÑO - 178917 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 178917 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:416, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JOSÉ SACLUMIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A SAN MARCOS AVILES Y CAMINO A NUEVO PROGRESO,PARTIR DE CHILON Y TOMAR EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TZAJALA PASAR LAS LOCALIDADES DE REFORMA KANAKIL SOMBRA BAXIL EL DURAZNAL SANTA, lon:-92.3699929, lat:17.1132306}} | 2018-01-08 | 2018-04-08 | 1370426.6 | 1370426.6 | 1370426.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/096/2018, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1370426.6, importe_modificado:1370426.6}} | {meta1: {avance:33.0}} | {1308469/proyecto_INICIO, 1308469/proyecto_PROCESO, 1308469/proyecto_FIN, 1308469/proyecto_INICIO, 1308469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086023 | Proyecto de inversión | 1883678.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883678.3, modificado:1883678.3}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Aserraderos Ayuntamiento Regidores Síndicos Tesorería Y Obras Publicas - 58594 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58594 | N | 0 | 0 | 1507 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ASERRADEROS COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE REGISTRO CIVIL, CALLE VELASCO SUAREZ SE UBICA DEL LADO SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EN LA , lon:-92.61674449, lat:16.70232915}} | 2018-01-25 | 2018-03-10 | 1883678.3 | 1883678.3 | 1883678.3 | 1883678.3 | 1883678.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/008/2018, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1883678.3, importe_modificado:1883678.3}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224404/proyecto_FIN, 1224404/proyecto_PROCESO, 1224404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691327 | Proyecto de inversión | 371258.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371258.58, modificado:371258.58}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Guadalupe - 144991 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - SAN CRISTOBAL - GUADALUPE KILÓMETRO 1 + 005 BARRIO OXCHUC, 29450 GUADALUPE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - SAN CRISTOBAL Y CARRETERA GUADALUPE, NINGUNO NI, lon:-92.35031558, lat:16.77052252}} | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | 371258.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792894/proyecto_INICIO, 792894/proyecto_FIN, 792894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691329 | Proyecto de inversión | 1890043.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890043.68, modificado:1890043.68}} | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Guadalupe Bacja - 128865 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE RANCHO DEL CURA - PARAJE GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 PARAJE GUADALUPE BACJA, 00000 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE RANCHO DEL CURA Y CAMINO PARAJE GUADALUPE BACJA, NINGUNO NINGUNO ES, lon:-92.25467417, lat:16.71394704}} | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 1890043.68 | 1890043.68 | 1890043.68 | 1890043.68 | 1890043.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792896/proyecto_INICIO, 792896/proyecto_FIN, 792896/proyecto_INICIO, 792896/proyecto_FIN, 792896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691336 | Proyecto de inversión | 94502.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94502.18, modificado:94502.18}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Centro Tiakil Santo Tomas Segunda Etapa Fraccion Centro Tiakil Santo Tomas - 141064 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 141064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE EL TZAY - FRACCION CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 850 FRACCION CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS, 00000 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE EL TZAY Y CAMINO FRACCION CEN, lon:-92.30615342, lat:16.88425807}} | 2016-08-22 | 2016-09-22 | 94502.18 | 94502.18 | 94502.18 | 94502.18 | 94502.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792903/proyecto_INICIO, 792903/proyecto_FIN, 792903/proyecto_INICIO, 792903/proyecto_FIN, 792903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691348 | Proyecto de inversión | 1188027.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188027.46, modificado:1188027.46}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Mercado Publico - 143562 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 143562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N BARRIO MERCADO PUBLICO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N Y CALLE BARRIO MERCADO PUBLICO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO MERCADO, lon:-92.34323883, lat:16.78415826}} | 2016-08-08 | 2016-10-07 | 1188027.46 | 1188027.46 | 1188027.46 | 1188027.46 | 1188027.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792915/proyecto_FIN, 792915/proyecto_INICIO, 792915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087146 | Proyecto de inversión | 1029721.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029721.61, modificado:1029721.61}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31491 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31491 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 1, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A JECH CHENTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE JECH , lon:-92.73841337, lat:16.7304735}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1029721.61 | 1029721.61 | 1029721.61 | 1029721.61 | 1029721.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/014/FISMDF/2018, contratista:EDUARDO LÓPEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:1029721.61, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225527/proyecto_PROCESO, 1225527/proyecto_FIN, 1225527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086649 | Proyecto de inversión | 624744.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624744.47, modificado:624744.47}} | Ampliacion Y Mejoramiento De Casa De Salud En Ejido Trinidad - 85665 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 85665 | N | 0 | 0 | 975 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:90.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CALLE PRIMER CRUCERO EJIDO LA TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TRINIDAD COMO REFERENCIA ENTRADA EN EL PRIMER CRUCERO TOMANDO CARRETERA HACIA DESENGAÑO PARTE NORTE DEL EJIDO., lon:-92.11702466, lat:15.0387821}} | 2018-03-26 | 2018-06-28 | 624744.47 | 624744.47 | 624744.47 | 624744.47 | 624744.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/009/2018 , contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ, CHIAPAS, monto:624744.47, importe_modificado:624744.47}} | {meta1: {avance:90.9}} | {1225030/proyecto_INICIO, 1225030/proyecto_FIN, 1225030/proyecto_PROCESO, 1225030/proyecto_FIN, 1225030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083890 | Proyecto de inversión | 3120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120000.0, modificado:3120000.0}} | Construcción De Ciento Veinte Cuartos Dormitorios - 109720 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 109720 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:117, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO RANCHO NUEVO - OCOSINGO KILÓMETRO 10 + 760 RANCHERIA BOCHILTE, 29475 BOCHILTE, HUIXTÁN CHIAPAS, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO EN EL KM. 10760 ENTRAMOS A LA IZQUIERDA , lon:-92.48825232, lat:16.6863127}} | 2018-06-04 | 2018-08-04 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222271/proyecto_PROCESO, 1222271/proyecto_INICIO, 1222271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086644 | Proyecto de inversión | 341646.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341646.73, modificado:341646.73}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Tramos Aislado Ejido San Rafael - 91267 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 91267 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:20, direccion:CALLE SAN RAFAEL EJIDO SAN RAFAEL, 30885 SAN RAFAEL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, EJIDO SAN RAFAEL SE LLEGA POR EL EJIDO TRINIDAD HACIA LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO., lon:-92.11459364, lat:15.05284483}} | 2018-04-06 | 2018-07-06 | 341646.73 | 341646.73 | 341646.73 | 341646.73 | 341646.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/014/2018 , contratista:ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:341646.73, importe_modificado:341646.73}} | {meta1: {avance:252.0}} | {1225025/proyecto_PROCESO, 1225025/proyecto_INICIO, 1225025/proyecto_PROCESO, 1225025/proyecto_INICIO, 1225025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389056 | Proyecto de inversión | 93090889.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.309088952E7, modificado:9.309088952E7}} | Construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutierrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 153511E06001C03B009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Jacarandas 277, Loma Bonita, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.16818237, lat:16.7243307}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Centro de Suchiapa 92, Loma Bonita, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México, lon:-93.16861153, lat:16.72737208}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 37236355.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201086642 | Proyecto de inversión | 310940.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310940.18, modificado:310940.18}} | Construccion De Comedor Escolar De La Escuela Primaria Del Estado Manuel Velasco Suarez En Fraccion San Jeronimo - 98099 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 98099 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO - PARCELAS CAFETALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO TERRACERIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCION SAN JERONIMO EN LA PARTE SUR CAMINO RUMB, lon:-92.1356409, lat:15.0372905}} | 2018-04-12 | 2018-07-12 | 310940.18 | 310940.18 | 310940.18 | 310940.18 | 310940.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/ FISMDF/015/2018, contratista:INGENIERIA DE PROYECTOS INTEGRALES, MECANICOS, CIVILES Y AMBIENTALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:310940.18, importe_modificado:310940.18}} | {meta1: {avance:80.0}} | {1225023/proyecto_INICIO, 1225023/proyecto_PROCESO, 1225023/proyecto_FIN, 1225023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084446 | Proyecto de inversión | 4298449.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4298449.11, modificado:4298449.11}} | Construccion De Noventa Cuartos Dormitorio - 82994 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 82994 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO CAJCOJCHOM, PARTIENDO DE CHILON SUBIR A OJO DE AGUA Y LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.26779399, lat:17.12510677}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4298449.11 | 4298449.11 | 4298449.11 | 3259763.94 | 3259763.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/144/2018, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4298449.11, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:90.0}} | {1222827/proyecto_INICIO, 1222827/proyecto_PROCESO, 1222827/proyecto_INICIO, 1222827/proyecto_PROCESO, 1222827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084149 | Proyecto de inversión | 3115382.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115382.26, modificado:3115382.26}} | Construcción De Sesenta Y Seis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 132496 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132496 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A BACHAJON Y CAMINO EL EDEN, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CALLE A LA SECUNDARIA TECNICA NO 63 RUMBO AL EDEN PROXIMAMENTE SAN MARTIN CRUZTON, lon:-92.21410931, lat:17.01698976}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 3115382.26 | 3115382.26 | 3115382.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/194/2018, contratista:PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES FRONTERA SUR, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3115382.26, importe_modificado:3115382.26}} | {meta1: {avance:66.0}} | {1222530/proyecto_PROCESO, 1222530/proyecto_INICIO, 1222530/proyecto_PROCESO, 1222530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057627 | Proyecto de inversión | 2712324.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2712324.11, modificado:2712324.11}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Leo Entre Boulevard Libra Y Circuito Prosperidad - 4842 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4842 | N | 0 | 0 | 1151 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LEO COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD, AVENI, lon:-93.06484634, lat:16.74992611}} | 2018-02-28 | 2018-06-25 | 2712324.11 | 2712324.11 | 2712324.11 | 2305475.49 | 2305475.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-031-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2712324.11, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1395.0}} | {1194538/proyecto_PROCESO, 1194538/proyecto_INICIO, 1194538/proyecto_PROCESO, 1194538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691328 | Proyecto de inversión | 546762.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546762.64, modificado:546762.64}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Calvario - 141765 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 141765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:128, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - OCOSINGO - PARAJE EL CALVARIO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - OCOSINGO Y CARRETERA PARAJE EL CALV, lon:-92.26642428, lat:16.81496078}} | 2016-08-16 | 2016-09-30 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792895/proyecto_INICIO, 792895/proyecto_FIN, 792895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086937 | Proyecto de inversión | 3539773.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539773.87, modificado:3539773.87}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 45910 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 45910 | N | 0 | 0 | 513 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:PARAJE APAZ, 29365 APAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A NAVENCHAUC, CAMINO A CONLUM EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALI, lon:-92.79211876, lat:16.7113343}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 3539773.87 | 3539773.87 | 3539773.87 | 3539773.87 | 3539773.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/033/FISMDF/2018, contratista:IVÁN DOMÍNGUEZ ROMÁN, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3539773.87, importe_modificado:3539773.87}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225318/proyecto_INICIO, 1225318/proyecto_FIN, 1225318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086939 | Proyecto de inversión | 1532220.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532220.8, modificado:1532220.8}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 46417 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 46417 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:PARAJE CHAINATIC, 29369 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A CHAINATIC., EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE, lon:-92.81029486, lat:16.73026696}} | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 1532220.8 | 1532220.8 | 1532220.8 | 1532220.8 | 1532220.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/034/FISMDF/2018, contratista:TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1532220.8, importe_modificado:1532220.8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225320/proyecto_FIN, 1225320/proyecto_PROCESO, 1225320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143287 | Proyecto de inversión | 946700.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946700.17, modificado:946700.17}} | Mantenimiento De Camio Rural Tramo Sitala - La Victoria 2da Etapa | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | MCC/DOPM/FAFM/012/2018 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:GUAQUITEPEC, lon:-92.288055, lat:16.98}} | 2018-05-17 | 2018-08-17 | 946700.17 | 946700.17 | 946700.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/012/2018, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:946700.17, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1283026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087562 | Proyecto de inversión | 455324.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455324.94, modificado:455324.94}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Centro Calvario - 39485 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39485 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO CENTRO CALVARIO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL Y CALLE CENTRAL SUR, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO CENTRO CALVARIO , lon:-92.34480304, lat:16.77754458}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 455324.94 | 455324.94 | 455324.94 | 455324.94 | 455324.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225943/proyecto_INICIO, 1225943/proyecto_FIN, 1225943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087569 | Proyecto de inversión | 883866.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883866.06, modificado:883866.06}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Muk Ul Kalpul - 39718 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39718 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MU´KUL KALPUL BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA SUR PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO MUKUL KALPUL DE LA, lon:-92.34454504, lat:16.77961327}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 883866.06 | 883866.06 | 883866.06 | 883866.06 | 883866.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225950/proyecto_FIN, 1225950/proyecto_INICIO, 1225950/proyecto_FIN, 1225950/proyecto_INICIO, 1225950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087571 | Proyecto de inversión | 464252.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464252.88, modificado:464252.88}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Centro - 38307 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38307 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR S/N BARRIO CENTRO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR S/N Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS VIVIENDAS DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC., lon:-92.34413248, lat:16.78646059}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | 464252.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225952/proyecto_FIN, 1225952/proyecto_INICIO, 1225952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087572 | Proyecto de inversión | 919577.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919577.82, modificado:919577.82}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Santo Tomas Los Campos - 39711 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39711 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A ZONA URBANA-DESVIO BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A ZONA URBANA Y CALLE DESVIO BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIV, lon:-92.3372423, lat:16.78434445}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | 919577.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225953/proyecto_FIN, 1225953/proyecto_INICIO, 1225953/proyecto_PROCESO, 1225953/proyecto_FIN, 1225953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308576 | Proyecto de inversión | 1245283.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245283.95, modificado:1245283.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VAZCONSELOS CALDERON - 179564 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179564 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JOYBÉ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A JOL YAXTELJA Y CAMINO CARRETERA CHILON A TEMO,PARTIR DE CHILON A CRUCERO TEMO PASAR BACHAJON CRUCERO A JALALAL 1ERA SECCION JOL CHALJHA ANTES DE CRUCERO TEMO. , lon:-92.15360896, lat:17.0150636}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 1245283.95 | 1245283.95 | 1245283.95 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2018, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1245283.95, importe_modificado:1245283.95}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1308576/proyecto_PROCESO, 1308576/proyecto_FIN, 1308576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316258 | Proyecto de inversión | 500647.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500647.51, modificado:500647.51}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO - 216407 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 216407 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO LAS GOLONDRINAS,PARTIR DE CHILON CARRTERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCLIDADES DE BOLONTINA RAMOSIL ENTRAR EN EL CRUCERO, lon:-91.98429366, lat:17.10012779}} | 2018-08-01 | 2018-09-15 | 500647.51 | 500647.51 | 500647.51 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2018, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:500647.51, importe_modificado:500647.51}} | {meta1: {avance:12.0}} | {1316258/proyecto_INICIO, 1316258/proyecto_FIN, 1316258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083880 | Proyecto de inversión | 1011826.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011826.55, modificado:1011826.55}} | Construccion De Veinticuatro Cuartos Para Baño - 98086 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98086 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA A LINDA VISTA JOTHOLA Y VEREDA SANTA ROSA, PARTIENDO DE CHILON A BACHAZON TOMAR EL CAMINO HACIA TZAJALA PASAR LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ REFORMA KANANIL NUEVO CANAKIL SOMBRA BAXIL AS, lon:-92.33842028, lat:17.12694365}} | 2018-01-08 | 2018-04-08 | 1011826.55 | 1011826.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1011826.55, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:24.0}} | {1222261/proyecto_INICIO, 1222261/proyecto_FIN, 1222261/proyecto_PROCESO, 1222261/proyecto_INICIO, 1222261/proyecto_FIN, 1222261/proyecto_PROCESO, 1222261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084752 | Proyecto de inversión | 314999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314999.98, modificado:314999.98}} | Construccion De Nueve Viviendas Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 140501 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 140501 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:EJIDO SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SOMBRA LAGUNITA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.74966292, lat:17.27474057}} | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 314999.98 | 314999.98 | 314999.98 | 314999.98 | 314999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-001/2018, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:314999.98, importe_modificado:314999.98}} | {meta1: {avance:9.0}} | {1223133/proyecto_FIN, 1223133/proyecto_PROCESO, 1223133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084392 | Proyecto de inversión | 1527772.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527772.57, modificado:1527772.57}} | Construccion De Cuarenta Y Cinco Cuartos Para Baño - 75617 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75617 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CHI'JTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON Y CARRETERA BARRIO ONTEEL SAN SEBASTIAN BACHAJON, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BACHAJON ANTES DE LLEGAR AL CRUCERO SITALA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, lon:-92.1987048, lat:17.05218825}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1527772.57 | 1527772.57 | 1467781.05 | 1467781.05 | 1467781.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2018, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1527772.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:45.0}} | {1222773/proyecto_FIN, 1222773/proyecto_INICIO, 1222773/proyecto_FIN, 1222773/proyecto_PROCESO, 1222773/proyecto_FIN, 1222773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086645 | Proyecto de inversión | 2076681.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076681.73, modificado:2076681.73}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Ejido Santo Domingo - 99800 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 99800 | N | 0 | 0 | 3796 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1945.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO CACAHOTAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A UNION JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO SOBRE LA CARRETERA A UNION JUA, lon:-92.09728872, lat:15.03597478}} | 2018-04-16 | 2018-07-16 | 2076681.73 | 2076681.73 | 2076681.73 | 2076681.73 | 2076681.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/017/2018 , contratista:CODEPROYED S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:2076681.73, importe_modificado:2076681.73}} | {meta1: {avance:1945.6}} | {1225026/proyecto_INICIO, 1225026/proyecto_PROCESO, 1225026/proyecto_INICIO, 1225026/proyecto_FIN, 1225026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086646 | Proyecto de inversión | 134349.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134349.22, modificado:134349.22}} | Construccion De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Francisco De Miranda En Ejido Santo Domingo - 101123 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 101123 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:32.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PARAISO Y AVENIDA MEXICO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO PARAISO, lon:-92.09929501, lat:15.03352945}} | 2018-05-21 | 2018-06-21 | 134349.22 | 134349.22 | 134349.22 | 134349.22 | 134349.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/018/2018 , contratista:CODEPROYED S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:134349.22, importe_modificado:134349.22}} | {meta1: {avance:32.9}} | {1225027/proyecto_INICIO, 1225027/proyecto_PROCESO, 1225027/proyecto_FIN, 1225027/proyecto_INICIO, 1225027/proyecto_FIN, 1225027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084645 | Proyecto de inversión | 1534779.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534779.59, modificado:1534779.59}} | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Crucero Alan Sacjun A Jet Ukum - 105125 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105125 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:CAMINO TRAMO E.C. ALAN SACJUN - JET UKUM Y RAMALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 COLONIA CHILÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO ALAN SAC JUN, TOMAR A CARRETERA A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO TZI, lon:-91.97940435, lat:17.16767473}} | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 1534779.59 | 1534779.59 | 1534779.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2018, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1534779.59, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223026/proyecto_INICIO, 1223026/proyecto_FIN, 1223026/proyecto_PROCESO, 1223026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084381 | Proyecto de inversión | 4351368.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351368.91, modificado:4351368.91}} | Construccion De Noventa Cuartos Dormitorio - 39110 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39110 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PUENTE CANTELA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL PUENTE CANTELA Y SUBIR MANO DERECHA HACIA CHICABANTELJA Y LLEGAR PATALILJA, lon:-92.10795703, lat:17.02738164}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 4351368.91 | 4351368.91 | 4351368.91 | 4351368.91 | 4351368.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2018, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:4351368.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:90.0}} | {1222762/proyecto_INICIO, 1222762/proyecto_PROCESO, 1222762/proyecto_FIN, 1222762/proyecto_INICIO, 1222762/proyecto_FIN, 1222762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085202 | Proyecto de inversión | 4003807.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003807.99, modificado:4003807.99}} | Apertura De Camino Rural Tramo Entronque Templo Baminas A El Bambu - 57959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57959 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:924, direccion:CAMINO TRAMO E.C. BAMINAS - TEMPLO - EL BAMBU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 740 COLONIA CHILÓN, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAMINAS Y CAMINO CENTRO YOC CACUALA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR A LA DERECHA CRUCERO TUNAPAZ Y PASAR BAMINAS EN , lon:-92.11030454, lat:17.07368613}} | 2018-02-01 | 2018-05-20 | 4003807.99 | 4003807.99 | 4003807.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/092/2018, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4003807.99, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223583/proyecto_INICIO, 1223583/proyecto_PROCESO, 1223583/proyecto_FIN, 1223583/proyecto_INICIO, 1223583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309565 | Proyecto de inversión | 1747582.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747582.88, modificado:1747582.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO - 184980 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184980 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:737, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CENTRO CACUALA Y CAMINO CACATEEL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO TUNAPAZ PASA BAMINAS CENTRO CACUALA JUNTO AA CACATEEL, lon:-92.02084041, lat:17.06352413}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1747582.88 | 1032325.12 | 1032325.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/198/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1747582.88, importe_modificado:1747582.88}} | {meta1: {avance:37.0}} | {1309565/proyecto_PROCESO, 1309565/proyecto_FIN, 1309565/proyecto_INICIO, 1309565/proyecto_PROCESO, 1309565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057591 | Proyecto de inversión | 25055.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25055.72, modificado:25055.72}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Democrática - 7603 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7603 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y AVENIDA DIAMANTE, CALLE PERLA LA COLONIA, lon:-93.10948381, lat:16.79409705}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 25055.72 | 25055.72 | 25055.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:31.2}} | {1194502/proyecto_INICIO, 1194502/proyecto_PROCESO, 1194502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087435 | Proyecto de inversión | 133919.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133919.1, modificado:133919.1}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Centro Tiakil Santo Tomas - 39915 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39915 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EL TZAY - PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS, 00000 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO EL TZAY Y CAMINO PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS, E, lon:-92.29378793, lat:16.87400427}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 133919.1 | 133919.1 | 133919.1 | 133919.1 | 133919.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225816/proyecto_INICIO, 1225816/proyecto_FIN, 1225816/proyecto_INICIO, 1225816/proyecto_FIN, 1225816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086641 | Proyecto de inversión | 213268.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213268.17, modificado:213268.17}} | Construccion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En Fraccion San Jeronimo Segunda Etapa - 122391 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 122391 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CALLE SAN JERONIMO FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SAN JERONIMO A 11 KM DE LA CD. DE CACAHOATAN CHIAPAS, lon:-92.13949792, lat:15.04173292}} | 2018-05-28 | 2018-07-14 | 213268.17 | 213268.17 | 213268.17 | 213268.17 | 213268.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/020/2018 , contratista:ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ , convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:213268.17, importe_modificado:213268.17}} | {meta1: {avance:1091.0}} | {1225022/proyecto_FIN, 1225022/proyecto_PROCESO, 1225022/proyecto_INICIO, 1225022/proyecto_PROCESO, 1225022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086639 | Proyecto de inversión | 348657.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348657.06, modificado:348657.06}} | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Tramos Aislado Ejido Once De Abril - 129816 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 129816 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL EN TRAMOS AISLADO EN EL NORTE Y SUR DEL CROQUIS, lon:-92.14228052, lat:15.05537947}} | 2018-06-04 | 2018-08-04 | 348657.06 | 348657.06 | 348657.06 | 348657.06 | 348657.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/021/2018 , contratista:ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIPAS, monto:348657.06, importe_modificado:348657.06}} | {meta1: {avance:252.0}} | {1225020/proyecto_FIN, 1225020/proyecto_PROCESO, 1225020/proyecto_FIN, 1225020/proyecto_INICIO, 1225020/proyecto_PROCESO, 1225020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084434 | Proyecto de inversión | 186440.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186440.46, modificado:186440.46}} | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio - 52924 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52924 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO JUXULA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA INDEPENDENCIA Y CALLE UBILIO GARCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO JUXULA, lon:-92.26825595, lat:17.10469383}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 186440.46 | 186440.46 | 186440.46 | 186440.46 | 186440.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2018A, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:186440.46, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1222815/proyecto_INICIO, 1222815/proyecto_PROCESO, 1222815/proyecto_FIN, 1222815/proyecto_PROCESO, 1222815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083872 | Proyecto de inversión | 3919258.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919258.5, modificado:3919258.5}} | Construccion De Ochenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 65968 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65968 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:612, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO BOLONTINA Y CARRETERA GUADALUPE PAXILA, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD CHEWAL CHICO CAMPO BOLONTINA ENSEGUIDA SE LLEGA A , lon:-92.05471689, lat:17.10888416}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 3919258.5 | 3919258.5 | 3919258.5 | 3919258.5 | 3919258.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3919258.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:83.0}} | {1222253/proyecto_PROCESO, 1222253/proyecto_INICIO, 1222253/proyecto_FIN, 1222253/proyecto_INICIO, 1222253/proyecto_FIN, 1222253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977876 | Proyecto de inversión | 630635.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630635.12, modificado:630635.12}} | Construcción De Cuartos Dormitorios - 240217 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 240217 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO - DESVIO SONORA - DESVIO A - LAZARO CARDENAS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 580 RANCHERIA EL TRIUNFO, 29750 , lon:-92.84673234, lat:17.19292901}} | 2017-11-06 | 2017-12-16 | 630635.12 | 630635.12 | 630635.12 | 630635.12 | 630635.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-056/2017, contratista:CESAR ANTONIO RAMON MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:630635.12, importe_modificado:630635.12}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1112956/proyecto_INICIO, 1112956/proyecto_FIN, 1112956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201131431 | Proyecto de inversión | 195009.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195009.92, modificado:195009.92}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 42369 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 42369 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:PARAJE SAN ANTONIO ALTO, 00000 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA AUTOPISTA TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y , EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ALTO., lon:-92.76653057, lat:16.69400098}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 195009.92 | 195009.92 | 195009.92 | 195009.92 | 195009.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/023/FISMDF/2018, contratista:ISIDRO ORLANDO BALLINAS RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACATAN, CHIAPAS, monto:195009.92, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1269813/proyecto_INICIO, 1269813/proyecto_FIN, 1269813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086951 | Proyecto de inversión | 737711 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737711.0, modificado:737711.0}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 28413 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28413 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:PARAJE LA SELVA, 29350 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TIJERA ZINACANTÁN - SAN JUAN CHAMULA Y , EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PARAJE LA SELVA, lon:-92.69462067, lat:16.75520004}} | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 737711 | 737711 | 737711 | 737711 | 737711 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/004/FISMDF/2018, contratista:TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:737711.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225332/proyecto_FIN, 1225332/proyecto_PROCESO, 1225332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087157 | Proyecto de inversión | 1229518.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229518.34, modificado:1229518.34}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31834 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31834 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:PARAJE ELAMBO, 00000 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ELAMBO ALTO Y CAMINO ELAMBO BAJO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ELAMBO., lon:-92.72372535, lat:16.69795908}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1229518.34 | 1229518.34 | 1229518.34 | 1229518.34 | 1229518.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/018/FISMDF/2018, contratista:ISIDRO ORLANDO BALLINAS RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:1229518.34, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225538/proyecto_INICIO, 1225538/proyecto_FIN, 1225538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316801 | Proyecto de inversión | 1778453.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778453.34, modificado:1778453.34}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES CUARTOS PARA BAÑO - 218493 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218493 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CRUCERO A BETANIA Y VEREDA DAMASCO MAJASIL,PARTIENDO DE CHILON A BACHAJON ENTRAR EN EL CRUCERO DE SITALA PASAR LA LOCALIDAD DE BANACAXA SAN MATEO ENTRAR EN EL CRUCERO A MANO DERECHA A, lon:-92.2554602, lat:17.05068551}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1778453.34 | 1778453.34 | 1778453.34 | 1076968.38 | 1076968.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/136/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1778453.34, importe_modificado:1778453.34}} | {meta1: {avance:43.0}} | {1316801/proyecto_INICIO, 1316801/proyecto_FIN, 1316801/proyecto_PROCESO, 1316801/proyecto_FIN, 1316801/proyecto_PROCESO, 1316801/proyecto_FIN, 1316801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384354 | Proyecto de inversión | 706941.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706941.14, modificado:706941.14}} | 1799179.- Primaria Niños Heroes | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS |  | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:395, direccion:Frontera Comalapa, Chis., México, lon:-92.1425692, lat:15.6630936}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 706941.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101057618 | Proyecto de inversión | 16703.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.82, modificado:16703.82}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Chiapas La Condesa - 7776 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7776 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VILLAFLORES COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA TONALA, CALLE LAS ANONAS LA C, lon:-93.11807129, lat:16.78805398}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 16703.82 | 16703.82 | 16703.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.8}} | {1194529/proyecto_PROCESO, 1194529/proyecto_INICIO, 1194529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085831 | Proyecto de inversión | 463287.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463287.67, modificado:463287.67}} | Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 25460 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25460 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE EL REPARO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO DE SAN ANTONIO Y BARRIO LOS N, lon:-92.46413094, lat:17.00836077}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 463287.67 | 463287.67 | 463287.67 | 463287.67 | 463287.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-025/2018, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:463287.67, importe_modificado:463287.67}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1224212/proyecto_INICIO, 1224212/proyecto_FIN, 1224212/proyecto_PROCESO, 1224212/proyecto_FIN, 1224212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085847 | Proyecto de inversión | 1867250.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867250.69, modificado:1867250.69}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Justo Sierra Mendez - 75983 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 75983 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 500 PARAJE , 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CO, lon:-92.43645219, lat:17.08681326}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 1867250.69 | 1867250.69 | 1867250.69 | 1867250.69 | 1867250.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF042/2018, contratista:ROSA GOMEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELLHO, monto:1867250.69, importe_modificado:1867250.69}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224228/proyecto_INICIO, 1224228/proyecto_PROCESO, 1224228/proyecto_INICIO, 1224228/proyecto_PROCESO, 1224228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085851 | Proyecto de inversión | 1014623.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014623.05, modificado:1014623.05}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25612 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25612 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 0 PARAJE , 29880 SAN RAFAEL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA , lon:-92.4123849, lat:17.0767565}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 1014623.05 | 1014623.05 | 1014623.05 | 1014623.05 | 1014623.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-046/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1014623.05, importe_modificado:1014623.05}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1224232/proyecto_INICIO, 1224232/proyecto_PROCESO, 1224232/proyecto_FIN, 1224232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087555 | Proyecto de inversión | 1946290.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946290.92, modificado:1946290.92}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio El Calvario - 38271 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38271 | N | 0 | 0 | 1308 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO EL CALVARIO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO EL CALVA, lon:-92.34556478, lat:16.79069246}} | 2018-04-11 | 2018-05-11 | 1946290.92 | 1946290.92 | 1946290.92 | 1946290.92 | 1946290.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225936/proyecto_INICIO, 1225936/proyecto_FIN, 1225936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086944 | Proyecto de inversión | 4664497.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4664497.34, modificado:4664497.34}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 28561 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28561 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A NACHIG Y CAMINO A PATOSIL, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PATOSIL., lon:-92.73689915, lat:16.74904513}} | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 4664497.34 | 4664497.34 | 4664497.34 | 4664497.34 | 4664497.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/008/FISMDF/2018, contratista:ULISES EDUARDO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:2001041.76, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/009/FISMDF/2018, contratista:ATL KURLI, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:2663455.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225325/proyecto_PROCESO, 1225325/proyecto_FIN, 1225325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086096 | Proyecto de inversión | 4296433.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4296433.06, modificado:4296433.06}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 83765 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 83765 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONCOCIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS EN LA COLONIA BICENTENARIO, lon:-92.34844264, lat:17.55695512}} | 2018-02-22 | 2018-05-22 | 4296433.06 | 4296433.06 | 4296433.06 | 4296433.06 | 4227912.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/AYS/APO/009/2018, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4296433.06, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224477/proyecto_FIN, 1224477/proyecto_INICIO, 1224477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086095 | Proyecto de inversión | 755456.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755456.52, modificado:755456.52}} | Construccion De Cerca De Malla Ciclon Galvanizada Perimetral De Dos Mts De Altura - 83781 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 83781 | N | 0 | 0 | 5199 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDOEN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.34199822, lat:17.54999524}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 755456.52 | 755456.52 | 755456.52 | 755456.52 | 755456.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/ED/IBE/025/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:755456.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224476/proyecto_INICIO, 1224476/proyecto_FIN, 1224476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086093 | Proyecto de inversión | 2368333.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368333.81, modificado:2368333.81}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 83790 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 83790 | N | 0 | 0 | 5199 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.34008431, lat:17.55656641}} | 2018-03-14 | 2018-05-14 | 2368333.81 | 2368333.81 | 2368333.81 | 2368333.81 | 1652011.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/057/2018, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2368333.81, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.95}} | {1224474/proyecto_INICIO, 1224474/proyecto_PROCESO, 1224474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086101 | Proyecto de inversión | 4359813.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359813.01, modificado:4359813.01}} | Construccion Red El Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 83850 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 83850 | N | 0 | 0 | 1137 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.33634412, lat:17.54971748}} | 2018-03-15 | 2018-06-12 | 4359813.01 | 4359813.01 | 4359813.01 | 4359813.01 | 2572449.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/AYS/ALC/063/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4359813.01, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.7}} | {1224482/proyecto_PROCESO, 1224482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086100 | Proyecto de inversión | 698916.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698916.05, modificado:698916.07}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 83855 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 83855 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.33707368, lat:17.54605529}} | 2018-03-15 | 2018-05-28 | 698916.07 | 698916.07 | 698916.07 | 698916.07 | 698916.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/067/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:698916.05, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224481/proyecto_FIN, 1224481/proyecto_PROCESO, 1224481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083883 | Proyecto de inversión | 841131.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841131.94, modificado:841131.94}} | Construccion De Veinte Cuartos Para Baño - 53965 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53965 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:740, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JUAN ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y CAMINO ARGENTINA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A AURORA GRANDE HASTA LLEGAR A SAN JUAN ARGENTINA, lon:-92.36079981, lat:17.12855959}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 841131.94 | 841131.94 | 841131.94 | 420567.45 | 420567.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:841131.94, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1222264/proyecto_INICIO, 1222264/proyecto_PROCESO, 1222264/proyecto_INICIO, 1222264/proyecto_PROCESO, 1222264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085201 | Proyecto de inversión | 2679785.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2679785.19, modificado:2679785.19}} | Construccion De Cincuenta Y Siete Cuartos Dormitorio - 37558 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37558 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:919, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO LA SOMBRA BAXIL, PARTIENDO DE CHILON CAMINO A TZAJALA SANTA CRUZ, LA SOMBRA BAXIL POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.34393498, lat:17.11618561}} | 2018-01-01 | 2018-04-03 | 2679785.19 | 2679785.19 | 2679785.19 | 1421312.08 | 1421312.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/055/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA DE CHILON, CHIAPAS, monto:2679785.19, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:57.0}} | {1223582/proyecto_INICIO, 1223582/proyecto_PROCESO, 1223582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084639 | Proyecto de inversión | 1081236.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081236.11, modificado:1081236.11}} | Construccion De Veintitres Cuartos Dormitorio - 38184 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38184 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:412, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DURAZNAL Y CAMINO TZAJALA, PARTIR DE CHILON RUMBO A TZAJALA PASAR LA LOCALIDAD LA SOMBRA BAXIL NUEVA SANTA FE Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD, lon:-92.35835057, lat:17.12260548}} | 2018-01-01 | 2018-04-03 | 1081236.11 | 1081236.11 | 1081236.11 | 568524.82 | 568524.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/057/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPALDE CHILON, CHIAPAS, monto:1081236.11, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:23.0}} | {1223020/proyecto_INICIO, 1223020/proyecto_FIN, 1223020/proyecto_PROCESO, 1223020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084374 | Proyecto de inversión | 2064650.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064650.24, modificado:2064650.24}} | Construccion De Cuarenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 54224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54224 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:108, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUVISTEL Y CAMINO BUENA VISTA LA ESPERANZA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALON ENTRAR POR EL CRUCERO CHUVISTEL Y POSTERIORMENTE LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.25731863, lat:17.11701194}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2064650.24 | 2064650.24 | 2064650.24 | 1400604.33 | 1400604.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2018, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2064650.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:44.0}} | {1222755/proyecto_PROCESO, 1222755/proyecto_FIN, 1222755/proyecto_PROCESO, 1222755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084648 | Proyecto de inversión | 4594808.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594808.72, modificado:4594808.72}} | Construccion De Noventa Y Siete Cuartos Dormitorio - 54144 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54144 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:460, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 YOC-SAC'JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SAC´JUN Y CAMINO CHATETIC, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR BOLONTINA ENTRAR AL CRUCERO GUADALUPE PAXILA, JOL HIC´BATIL Y POSTERIORMEN, lon:-92.07314175, lat:17.19686975}} | 2018-02-01 | 2018-05-30 | 4594808.72 | 4594808.72 | 4594808.72 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/065/2018, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4594808.72, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:97.0}} | {1223029/proyecto_INICIO, 1223029/proyecto_PROCESO, 1223029/proyecto_INICIO, 1223029/proyecto_PROCESO, 1223029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086941 | Proyecto de inversión | 11771645.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.177164566E7, modificado:1.177164566E7}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 31431 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31431 | N | 0 | 0 | 1706 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL VÍA LIBRE SAN CRISTOBAL - TUXTLA GUTIERREZ Y , EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE NACHIG., lon:-92.72693313, lat:16.73008913}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 11771645.66 | 11771645.66 | 11771645.66 | 11771645.66 | 11771645.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/012/FISMDF/2018, contratista:G XUCRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:5858222.26, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/013/FISMDF/2018, contratista:IVÁN DOMÍNGUEZ ROMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:5913423.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225322/proyecto_FIN, 1225322/proyecto_PROCESO, 1225322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086628 | Proyecto de inversión | 1293397.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293397.48, modificado:1293397.48}} | Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 60600 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 60600 | N | 0 | 0 | 1727 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE CALLEJON EL BESO, PARA LLEGAR AL EJIDO LUIS ESPINOSA SE TOMA LA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE DIRIJE AL MUNICIPIO DE MEZCALAPA ENCONTRÁNDOSE ESTE EJID, lon:-93.41943188, lat:17.14932461}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1293397.48 | 1293397.48 | 791438.76 | 791438.76 | 791438.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA ROSALCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1293397.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225009/proyecto_PROCESO, 1225009/proyecto_INICIO, 1225009/proyecto_PROCESO, 1225009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301310767 | Acción | 1945151.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945151.25, modificado:1945151.25}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 189780 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 189780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:564.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-06-13 | 2018-09-30 | 1945151.25 | 1945151.25 | 1945151.25 | 1269161.74 | 1269161.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM001-18, contratista:BIOCONSTRUCCIONES GC DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:1269161.74, importe_modificado:1269161.74}} | {meta1: {avance:104.0}} | {1310767/proyecto_PROCESO, 1310767/proyecto_FIN, 1310767/proyecto_INICIO, 1310767/proyecto_FIN, 1310767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317021 | Proyecto de inversión | 2953121.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953121.79, modificado:2953121.79}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES - 218955 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218955 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO LAS RUINAS Y CAMINO CACATEEL,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LA LOCALIDADES DE BAMINASCACUALA ENSEGUIDA SE LLEGA LA LOCALIDAD., lon:-92.02896544, lat:17.05162971}} | 2018-06-08 | 2018-08-15 | 2953121.79 | 2953121.79 | 2953121.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/225/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2953121.79, importe_modificado:2953121.79}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1317021/proyecto_PROCESO, 1317021/proyecto_FIN, 1317021/proyecto_PROCESO, 1317021/proyecto_INICIO, 1317021/proyecto_FIN, 1317021/proyecto_INICIO, 1317021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170401048094 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción Recreativo Plenitud 1ra. Etapa (Parque Del Adulto Mayor) | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 3 | N | 0 | 0 | 220000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristal de las Casas, lon:-92.638333, lat:16.736666}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FFF-RAMO23/152/2017, contratista:FRONTERA SUR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1184180/proyecto_INICIO, 1184180/proyecto_PROCESO, 1184180/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180101057716 | Proyecto de inversión | 367168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367168.0, modificado:367168.0}} | Construccion De Paneles Solares - 16057 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 16057 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:7, direccion:EJIDO LINDAVISTA 2A FRACCIÓN, 29829 LINDAVISTA 2DA. FRACCIÓN (EL RETIRO), SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS POBLACION LINDA VISTA FRACCION EL RETIRO, lon:-92.79420792, lat:17.18738556}} | 2018-03-06 | 2018-04-06 | 367168 | 367168 | 367168 | 367168 | 367168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF-OT001/2018, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:367168.0, importe_modificado:367168.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194627/proyecto_INICIO, 1194627/proyecto_FIN, 1194627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085749 | Proyecto de inversión | 611497.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611497.78, modificado:611497.78}} | Construccion De Un Aula Tipo En Escuela Preparatoria Miguel Hidalgo - 27643 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 27643 | N | 0 | 0 | 2863 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NORTE PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y , LA ACCION SE UBICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MORELOS NORTE EN LA SALIDA A EJIDO GUADALUPE., lon:-92.42163792, lat:15.15313553}} | 2018-04-09 | 2018-06-29 | 611497.78 | 611497.78 | 611497.78 | 611497.78 | 611497.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-019/2018, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A DE C.V , convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:611497.78, importe_modificado:611497.78}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224130/proyecto_INICIO, 1224130/proyecto_PROCESO, 1224130/proyecto_INICIO, 1224130/proyecto_PROCESO, 1224130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086097 | Proyecto de inversión | 733861.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733861.85, modificado:733861.85}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 83866 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 83866 | N | 0 | 0 | 5199 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA FERROCARRIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.3459357, lat:17.5571501}} | 2018-03-28 | 2018-05-26 | 733861.85 | 733861.85 | 733861.82 | 733861.82 | 720285.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/099/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAN MIGUEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:733861.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224478/proyecto_INICIO, 1224478/proyecto_PROCESO, 1224478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086970 | Proyecto de inversión | 571961.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571961.67, modificado:571961.67}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 21025 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 21025 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - RIO COLORADO (LA LAGUNA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 720 EJIDO RIO COLORADO, 29750 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CAB. MPAL PASANDO LAS COMUNIDADES LAZARO CAR, lon:-92.78153745, lat:17.18712378}} | 2018-03-15 | 2018-04-30 | 571961.67 | 571961.67 | 343177 | 343177 | 343177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2018, contratista:TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:571961.67, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.75}} | {1225351/proyecto_PROCESO, 1225351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086936 | Proyecto de inversión | 4388491.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4388491.58, modificado:4388491.58}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 28070 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28070 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PABLO II PUEBLO ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA ERA Y AVENIDA LAS FLORES, CALLE JUAN SABINES GUERRERO LA OBRA SE SUMINISTRARA EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN CHIAPAS, lon:-92.72314214, lat:16.76402742}} | 2018-04-04 | 2018-04-30 | 4388491.58 | 4388491.58 | 4388491.58 | 4388491.58 | 4388491.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/001/FISMDF/2018, contratista:G XUCRO, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:4388491.58, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225317/proyecto_FIN, 1225317/proyecto_PROCESO, 1225317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086640 | Proyecto de inversión | 923838.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923838.29, modificado:923838.29}} | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Avenida Hidalgo Ejido Once De Abril - 98448 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 98448 | N | 0 | 0 | 1209 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:95.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL SOBRE UNAS DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTE EJ, lon:-92.14226979, lat:15.0501266}} | 2018-04-18 | 2018-07-18 | 923838.29 | 923838.29 | 923838.29 | 923838.29 | 923838.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/016/2018 , contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:923838.29, importe_modificado:923838.29}} | {meta1: {avance:95.95}} | {1225021/proyecto_INICIO, 1225021/proyecto_FIN, 1225021/proyecto_PROCESO, 1225021/proyecto_FIN, 1225021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086840 | Proyecto de inversión | 738814.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738814.29, modificado:738814.29}} | Mejoramiento De Vivienda Piso Firme - 61140 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 61140 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:228, direccion:EJIDO EL EDEN AGUA ESCONDIDA, 00000 EL EDÉN (AGUA ESCONDIDA), TECPATÁN CHIAPAS, SE TOMA LA CARRET QUE CONDUCE AL MPIO DE COPAINALA AL LLEGAR A AL EJ GPE SE DIRIJE UNO SOBRE EL CAMINO A MANO DE DER EL CUAL CONDUCE AL EJ MONTE ALEGRE PARA LUEGO TOMAR L, lon:-93.37984676, lat:17.00769664}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 738814.29 | 738814.29 | 5337.1 | 5337.1 | 5337.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0007/2018, contratista:GRUPO DIVIALCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:738814.29, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225221/proyecto_INICIO, 1225221/proyecto_PROCESO, 1225221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086841 | Proyecto de inversión | 534094.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534094.39, modificado:534094.39}} | Rehabilitación De Camino Rural - 60990 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 60990 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:724, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION AZAPAC - SAN ANTONIO AZAPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO AZAPAC, 00000 SAN ANTONIO AZAPAC, TECPATÁN CHIAPAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ MIGUEL HIDALGO EN EL KILÓMETR, lon:-93.39181928, lat:17.25799901}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 534094.39 | 534094.39 | 20007.4 | 20007.4 | 20007.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0020/2018, contratista:SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:534094.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225222/proyecto_INICIO, 1225222/proyecto_PROCESO, 1225222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087044 | Proyecto de inversión | 183188.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183188.71, modificado:183188.71}} | Instalacion De Modulos Solares - 56159 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56159 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:314, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LUIS, 29900 SAN LUIS, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD SAN LUIS MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.19943691, lat:17.39284484}} | 2018-03-14 | 2018-04-13 | 183188.71 | 183188.71 | 183188.71 | 183188.71 | 183188.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/ELE/013/2018, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:183188.71, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225425/proyecto_INICIO, 1225425/proyecto_FIN, 1225425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086147 | Proyecto de inversión | 2368333.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368333.81, modificado:2368333.81}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 56190 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56190 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOTE OCHO LA GLORIA, 29900 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD LOTE OCHO LA GLORIA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.15317785, lat:17.45841076}} | 2018-03-12 | 2018-05-25 | 2368333.81 | 2368333.81 | 2368333.81 | 2368333.81 | 2368333.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/050/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2368333.81, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224528/proyecto_INICIO, 1224528/proyecto_PROCESO, 1224528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086143 | Proyecto de inversión | 1525998.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525998.68, modificado:1525998.68}} | Construccion De Linea De Energia Elec En Media Tension Y Red De Baja Tension - 56161 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56161 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PARAISO, 29900 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD EL PARAISO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.34799991, lat:17.41069455}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 1525998.68 | 1525998.68 | 1525998.68 | 1501661.63 | 1501661.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/ELE/001/2018, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1525998.68, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224524/proyecto_INICIO, 1224524/proyecto_FIN, 1224524/proyecto_PROCESO, 1224524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087150 | Proyecto de inversión | 379507.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379507.92, modificado:379507.92}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 42521 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 42521 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A ELAMBO ALTO, CAMINO A CHAJTOJ EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-92.72105831, lat:16.7030538}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 379507.92 | 379507.92 | 379507.92 | 379507.92 | 379507.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/026/FISMDF/2018, contratista:TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:379507.92, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225531/proyecto_PROCESO, 1225531/proyecto_INICIO, 1225531/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086148 | Proyecto de inversión | 464335.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464335.19, modificado:464335.19}} | Construccion De Linea De Energia Elec En Media Tension Y Red De Baja Tension - 56164 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56164 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:179, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FRACCION ENCANTO, 29900 FRACCIÓN ENCANTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD FRANCCION ENCANTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-91.99221925, lat:17.26268984}} | 2018-01-15 | 2018-02-13 | 464335.19 | 464335.19 | 464335.19 | 349713.02 | 349713.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/ELE/003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:464335.19, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224529/proyecto_INICIO, 1224529/proyecto_PROCESO, 1224529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087047 | Proyecto de inversión | 622239.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622239.29, modificado:622239.29}} | Revestimiento De Uno Punto Cuarenta Y Un Kms De Calles Con Un Ancho De Cinco Punto Cinco M Y Quince Cm De Espesor - 56171 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56171 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:368, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE SIVALCHEN, 29900 SAN JOSÉ SIVALCHEN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SIVALCHEN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, lon:-92.23522271, lat:17.41081757}} | 2018-01-15 | 2018-02-13 | 622239.29 | 622239.29 | 622239.29 | 622239.29 | 622239.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/URB/URB/015/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:622239.29, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225428/proyecto_PROCESO, 1225428/proyecto_INICIO, 1225428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084786 | Proyecto de inversión | 455207.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455207.03, modificado:455207.03}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 63968 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | 63968 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO - MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 01 INTERIOR SN BARRIO SANTA ROSA, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, ENTRADA ANTES DEL BALÑEARIO SANTA ROSA, lon:-93.9153645, lat:16.22679139}} | 2018-02-19 | 2018-03-20 | 455207.03 | 455207.03 | 455207.03 | 455207.03 | 455207.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM05/2018, contratista:CONSTRUCTORA BURGUETE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:455207.03, importe_modificado:455207.03}} | {meta1: {avance:350.0}} | {1223167/proyecto_INICIO, 1223167/proyecto_FIN, 1223167/proyecto_PROCESO, 1223167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311349 | Proyecto de inversión | 793280.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793280.66, modificado:793280.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO - 191466 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191466 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:443, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940ONTEEL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO YOCHIBJA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINAARAMOSIL,GUADALUPE PAXILA DE AHI TOMAR A JOL HICBATIL PASAR SACUN, lon:-91.88131133, lat:17.17026645}} | 2018-06-04 | 2018-07-31 | 793280.66 | 793280.66 | 793280.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2018, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:793280.66, importe_modificado:793280.66}} | {meta1: {avance:17.0}} | {1311349/proyecto_FIN, 1311349/proyecto_PROCESO, 1311349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086188 | Proyecto de inversión | 888834.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888834.97, modificado:888834.97}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Primaria Maria Adelina Flores - 78700 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 78700 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:155, direccion:CALLE DE LA TORRE RANCHERIA , 00000 HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN I, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS A 25 MIN, lon:-92.67850993, lat:16.72925836}} | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 888834.97 | 888834.97 | 306544.08 | 306544.08 | 306544.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/014/2018, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:888834.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.34}} | {1224569/proyecto_PROCESO, 1224569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086184 | Proyecto de inversión | 1816686.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816686.63, modificado:1816686.63}} | Pavimentación De Camino Con Concreto Asfaltico Del Tramo Cero A Kilometro Cero Mas Quinientos - 95109 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95109 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000 DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE CONDUC, lon:-92.51905537, lat:16.6577244}} | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 1816686.63 | 1816686.63 | 1465561.64 | 1465561.64 | 1465561.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FIMSDF/016/2018, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1816686.63, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.81}} | {1224565/proyecto_INICIO, 1224565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086181 | Proyecto de inversión | 1534553.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534553.57, modificado:1534553.57}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana - 105401 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105401 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:67, direccion:CALLE CENTRAL PARAJE , 00000 AGUA DE PAJARITO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE INNOMINADO, CALZADA DE LA QUINTA ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, SE LLEGA SOBRE LA , lon:-92.59400804, lat:16.73688161}} | 2018-03-05 | 2018-05-31 | 1534553.57 | 1534553.57 | 1311108.79 | 1311108.79 | 1311108.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/024/2018, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1534553.57, importe_modificado:1534553.57}} | {meta1: {avance:0.62}} | {1224562/proyecto_INICIO, 1224562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086180 | Proyecto de inversión | 3250069.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250069.72, modificado:3250069.72}} | Revestimiento En Varios Caminos Rurales Tramos Aislados - 134244 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 134244 | N | 0 | 0 | 1955 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS A 40 MINUTOS DE LA CABE, lon:-92.52060358, lat:16.74321477}} | 2018-02-01 | 2018-07-31 | 3250069.72 | 3250069.72 | 3249836.8 | 3249836.8 | 3249836.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224561/proyecto_INICIO, 1224561/proyecto_FIN, 1224561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180101057451 | Proyecto de inversión | 713378.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713378.41, modificado:713378.41}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 983 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 983 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:57, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO BENITO JUÁREZ, 30686 BENITO JUÁREZ, TUZANTÁN CHIAPAS LA COLONIA SE UBICA EN EL ENTRONQUE CARRETERO HUIXTLA-MOTOZINTLA KM 21., lon:-92.40914268, lat:15.21136542}} | 2018-02-01 | 2018-05-01 | 713378.41 | 713378.41 | 713378.41 | 713378.41 | 713378.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-005/2018, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:713378.41, importe_modificado:713378.41}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194362/proyecto_FIN, 1194362/proyecto_INICIO, 1194362/proyecto_FIN, 1194362/proyecto_PROCESO, 1194362/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085752 | Proyecto de inversión | 503168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503168.84, modificado:503168.84}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 54167 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54167 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ISLAMAPA CERRITOS, 30693 ISLAMAPITA (LOS CERRITOS), TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS RAMALES UNO DENTRO DEL NUCLEO POBLACIONAL Y OTROS EN LA SALIDA DEL COLECTOR AL SUR DE, lon:-92.46413488, lat:15.06440663}} | 2018-04-15 | 2018-07-26 | 503168.84 | 503168.84 | 503168.84 | 503168.84 | 503168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-027/2018, contratista:ACECONEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:503168.84, importe_modificado:503168.84}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224133/proyecto_PROCESO, 1224133/proyecto_INICIO, 1224133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975132 | Proyecto de inversión | 1587695.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587695.24, modificado:1587695.24}} | Construcción De Dren Pluvial - 206945 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 206945 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE INGNOMINADA FRACCION JUAN SABINS, 29510 COROZAL 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INGNOMINADO Y, DELA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA AV. O, lon:-93.2000852, lat:17.62031295}} | 2017-10-05 | 2017-12-05 | 1587695.24 | 1587695.24 | 1587695.24 | 1587695.24 | 1587695.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-019/2017, contratista:ELIAZIB MARTINEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1587695.24, importe_modificado:1587695.24}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1110212/proyecto_PROCESO, 1110212/proyecto_FIN, 1110212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085750 | Proyecto de inversión | 2004930.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004930.74, modificado:2004930.74}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 72014 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72014 | N | 0 | 0 | 742 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL CHIPILÍN, 30690 EL CHIPILÍN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLES DEL NUCLEO POBLACIONAL, lon:-92.42923012, lat:15.11870207}} | 2018-05-29 | 2018-08-31 | 2004930.74 | 2004930.74 | 2004930.74 | 2004930.74 | 2004930.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-026/2018, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2004930.74, importe_modificado:2004930.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224131/proyecto_INICIO, 1224131/proyecto_PROCESO, 1224131/proyecto_FIN, 1224131/proyecto_INICIO, 1224131/proyecto_PROCESO, 1224131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170200856217 | Proyecto de inversión | 442464 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442464.0, modificado:442464.0}} | Ampliación De Drenaje Pluvial - 89469 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 89469 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:ANDADOR INGNOMINADA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ II, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE ANDADOR VIA DE FERROCARIL Y CALLE CALLE JAIME SA, lon:-93.18799382, lat:17.60889745}} | 2017-07-10 | 2017-09-11 | 442464 | 442464 | 442464 | 442464 | 442464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-012/2017, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:442464.0, importe_modificado:442464.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {965233/proyecto_PROCESO, 965233/proyecto_INICIO, 965233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086092 | Acción | 1523263.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523263.39, modificado:1523263.39}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 137814 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 137814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 1523263.39 | 1523263.39 | 1523263.39 | 1523263.39 | 1142447.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato: HAMSA/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-002/2018, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1523263.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224473/proyecto_FIN, 1224473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086790 | Proyecto de inversión | 879837.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879837.58, modificado:879837.58}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Palenque Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30881 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30881 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:338.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAHERMOSA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE OCOSINGO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO POR LA CENTRAL DE ABASTOS AL N, lon:-93.06081161, lat:16.74992551}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 879837.58 | 879837.58 | 879837.58 | 307943.15 | 307943.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-043-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3519350.34, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:253.96}} | {1225171/proyecto_INICIO, 1225171/proyecto_PROCESO, 1225171/proyecto_INICIO, 1225171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086960 | Proyecto de inversión | 2113765.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113765.47, modificado:2113765.47}} | Construccion De Dispensario Medico - 30014 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 30014 | N | 0 | 0 | 1172 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 230 EJIDO ARROYO GRANDE, 29750 ARROYO GRANDE, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CABECERA MPAL PASANDO POR EL BARRIO SAN LORENZO SE LLEGA AL DESVIO, lon:-92.87063265, lat:17.18995241}} | 2018-03-12 | 2018-06-15 | 2113765.47 | 2113765.47 | 1427425.82 | 1427425.82 | 1427425.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-08/2018, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2113765.47, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1225341/proyecto_PROCESO, 1225341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142496 | Proyecto de inversión | 3519500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519500.0, modificado:3519500.0}} | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-02-02-01-001 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3519500 | 3519500 | 3519500 | 2125445.78 | 2125445.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:720.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086961 | Proyecto de inversión | 845808.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845808.06, modificado:845808.06}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 30127 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 30127 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - CACATEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 220 EJIDO CACATEAL, 29750 CACATEAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CAB. MPAL PASANDO LAS COMUNIDADES DE ARROYO GRANDE AURORA ERMITA, PALO BLANCO, A, lon:-92.82933087, lat:17.26464192}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 845808.06 | 845808.06 | 469592.63 | 469592.63 | 469592.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-014/2018, contratista:EDIFICACIONES E INMOBILIARIA LOESTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:845808.06, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.7}} | {1225342/proyecto_INICIO, 1225342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389165 | Proyecto de inversión | 12140584.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.21405846E7, modificado:1.21405846E7}} | Rehabilitación del eje vial 1, del km. 0+000 al km. 1+570, en San Cristóbal de las Casas | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 215346 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:18840.0, meta_modificada:18840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero 40B, Barrio de la Merced, 29240 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.64221191, lat:16.73748226}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 12140584.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP00180201084477 | Proyecto de inversión | 146365.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146365.43, modificado:146365.43}} | Conexión A La Red De Drenaje Sanitario A Viviendas - 123289 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 123289 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS CONEXIONES DE A LA RED DEL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO EL ALTILLO., lon:-92.92314066, lat:16.10668838}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 146365.43 | 146365.43 | 146365.43 | 134113.17 | 134113.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:55.2}} | {1222858/proyecto_INICIO, 1222858/proyecto_PROCESO, 1222858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086959 | Proyecto de inversión | 699288.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699288.55, modificado:699288.55}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 44636 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 44636 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:PARAJE GUADALUPE SHUCÚN, 29364 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CUOTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A GUADALUPE SHUCUN, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-92.72293291, lat:16.6478004}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 699288.55 | 699288.55 | 699288.55 | 699288.55 | 699288.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/028/FISMDF/2018, contratista:GREMIO EDIFICADOR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS, monto:699288.55, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225340/proyecto_PROCESO, 1225340/proyecto_FIN, 1225340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086946 | Proyecto de inversión | 2304648.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304648.1, modificado:2304648.1}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 31767 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31767 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:PARAJE SHULVO, 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A PASTE, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SHULVO., lon:-92.73540503, lat:16.72304939}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 2304648.1 | 2304648.1 | 2304648.1 | 2304648.1 | 2304648.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/017/FISMDF/2018, contratista:TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:2304648.1, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225327/proyecto_INICIO, 1225327/proyecto_PROCESO, 1225327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134032 | Proyecto de inversión | 1718874.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718874.96, modificado:1718874.96}} | Mantenimiento De Camino | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal | - | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:Cabecera Municipal camino que se dirige a la localidad Francisco Romo Serrano,,,,,,, lon:-92.828333, lat:16.786388}} | 2018-03-28 | 2018-06-01 | 1718874.96 | 1718874.96 | 1718874.96 | 1718874.96 | 1718874.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FORTAMUN/2018-01, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1718874.96, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.5}} | {1272692/proyecto_PROCESO, 1272692/proyecto_INICIO, 1272692/proyecto_PROCESO, 1272692/proyecto_INICIO, 1272692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084790 | Proyecto de inversión | 908494.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908494.29, modificado:908494.29}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 63542 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS | 63542 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1223.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 30450 5 DE MAYO, ARRIAGA CHIAPAS, CENTRO DE LA COLONIA DE 5 DE MAYO, lon:-93.8984631, lat:16.17909733}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 908494.29 | 908494.29 | 908494.29 | 908494.29 | 908494.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM02/2018, contratista:CONSTRUCTORA BURGUETE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:908494.29, importe_modificado:908494.29}} | {meta1: {avance:1223.08}} | {1223171/proyecto_INICIO, 1223171/proyecto_PROCESO, 1223171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087049 | Proyecto de inversión | 559132.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559132.83, modificado:559132.83}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 56183 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56183 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVA PALESTINA SAN JORGE, 29900 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONCOCIDO EN LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA SAN JORGE MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.29870141, lat:17.44038043}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 559132.83 | 559132.83 | 559132.83 | 167739.85 | 167739.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/042/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:559132.83, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225430/proyecto_INICIO, 1225430/proyecto_FIN, 1225430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084792 | Proyecto de inversión | 2992095.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992095.47, modificado:2992095.47}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 63744 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 63744 | N | 0 | 0 | 5392 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1297.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE CENTRL ORIENTE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30450 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS, SE REHABILITARA EL CUADRO DE LA ZAP, lon:-94.0647177, lat:16.17180286}} | 2018-02-02 | 2018-05-03 | 2992095.47 | 2992095.47 | 2992095.47 | 2992095.47 | 2992095.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM03/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:2992095.47, importe_modificado:2992095.47}} | {meta1: {avance:1297.28}} | {1223173/proyecto_INICIO, 1223173/proyecto_PROCESO, 1223173/proyecto_FIN, 1223173/proyecto_INICIO, 1223173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086142 | Proyecto de inversión | 1062264.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062264.36, modificado:1062264.36}} | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts - 56185 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56185 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:133, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO DR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29900 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ (PROVIDENCIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONCOCIDO EN LA COMUNIDAD DR MANUEL VELASCO SUAREZ MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.01223402, lat:17.27457092}} | 2018-03-12 | 2018-04-25 | 1062264.36 | 1062264.36 | 1062264.36 | 956962.76 | 956962.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/DRE/045/2018, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1062264.36, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224523/proyecto_PROCESO, 1224523/proyecto_FIN, 1224523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086887 | Proyecto de inversión | 321551.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321551.8, modificado:321551.8}} | Construcción De Techo Firme - 14466 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 14466 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA , 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 27 DE MARZO Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 2DA NORTE LOS TECHOS FIRMES SE UBICAN EN TODA LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, lon:-92.70171924, lat:16.50613727}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 321551.8 | 321551.8 | 321551.8 | 321551.8 | 321551.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-006/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:321551.8, importe_modificado:321551.8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225268/proyecto_FIN, 1225268/proyecto_PROCESO, 1225268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200724083 | Proyecto de inversión | 128252.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128252.96, modificado:128252.96}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio El Crucero - 143414 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 143414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - OCOSINGO - BARRIO EL CRUCERO KILÓMETRO 1 + 015 BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - OCOSINGO Y CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, NIN, lon:-92.33860397, lat:16.78666456}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 128252.96 | 128252.96 | 128252.96 | 128252.96 | 128252.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {825650/proyecto_FIN, 825650/proyecto_INICIO, 825650/proyecto_PROCESO, 825650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384436 | Proyecto de inversión | 171883847 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.71883847E8, modificado:1.71883847E8}} | 1799885.- Telesecundaria No. 656 Emiliano Zapata Salazar. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS |  | S | 56 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:16, direccion:Siltepec, Chis., México, lon:-92.3233139, lat:15.5575566}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 171883847 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201084484 | Proyecto de inversión | 1342200.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342200.24, modificado:1342200.24}} | Construccion De Piso Firme El Manguito Buenavista - 74313 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 74313 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:EJIDO EL MANGUITO BUENSVISTA, 29341 EL MANGUITO BUENAVISTA, IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA LOCALIDAD DE TELESTAQUIN,,,,,,, lon:-92.91824742, lat:16.85906867}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 1342200.24 | 1342200.24 | 1342200.24 | 1342200.24 | 1342200.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-09, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA CHIAPAS, monto:1342200.24, importe_modificado:1342200.24}} | {meta1: {avance:3546.0}} | {1222865/proyecto_PROCESO, 1222865/proyecto_INICIO, 1222865/proyecto_PROCESO, 1222865/proyecto_INICIO, 1222865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086001 | Proyecto de inversión | 2898248.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898248.38, modificado:2898248.38}} | Construcción De Dren Pluvial De La Calle Prolongación Insurgentes Primera Etapa - 131160 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 131160 | N | 0 | 0 | 2319 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION INSURGENTES COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE DIEGO RIVERA ESTA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFERICO SUR Y LA CALLE POPOCAT, lon:-92.63330159, lat:16.70638721}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2898248.38 | 2898248.38 | 1495101.52 | 1495101.52 | 1495101.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/043/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2898248.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1224382/proyecto_PROCESO, 1224382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142690 | Proyecto de inversión | 108881.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108881.04, modificado:108881.04}} | Pavimentcion Con Concreto Hidrahulico De Calle Claveles Esquina Tulipanes, Col. San Juanito | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR05 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:141.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL COL. SAN JUANITO, lon:-93.193055, lat:17.6075}} | 2018-04-15 | 2018-05-01 | 108881.04 | 108881.04 | 108881.04 | 108881.04 | 108881.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:141.16}} | {1282345/proyecto_INICIO, 1282345/proyecto_FIN, 1282345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143006 | Proyecto de inversión | 396545.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396545.47, modificado:396545.47}} | Mantenimiento De Alumbrado Publico Cabecera Municipal | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR11 | N | 0 | 0 | 7290 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL JUAREZ CHIAPAS, lon:-93.193055, lat:17.6075}} | 2018-01-01 | 2018-09-01 | 396545.47 | 396545.47 | 396545.47 | 396545.47 | 396545.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1604.0}} | {1282727/proyecto_PROCESO, 1282727/proyecto_INICIO, 1282727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142115 | Proyecto de inversión | 111579.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111579.77, modificado:111579.77}} | Pavimentacion Con Concretohidrahulico De Calle Cerrada De Juarez, Aun Costado Del Mercado Publico. | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR01 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE CERRADA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-04-20 | 2018-07-01 | 111579.77 | 111579.77 | 111579.77 | 111579.77 | 111579.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:174.0}} | {1281709/proyecto_FIN, 1281709/proyecto_INICIO, 1281709/proyecto_FIN, 1281709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975212 | Proyecto de inversión | 361420.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361420.24, modificado:361420.24}} | Techo Firme - 228692 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 228692 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CALLE PARAÍSO COLONIA PARAISO, 29510 EL PARAÍSO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REYES MANTECON Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE OZINSATUN HAY QUE TOMAR LA CARR, lon:-93.23727992, lat:17.76710255}} | 2017-10-23 | 2017-12-25 | 361420.24 | 361420.24 | 361420.24 | 361420.24 | 361420.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1110292/proyecto_INICIO, 1110292/proyecto_FIN, 1110292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180101057449 | Proyecto de inversión | 402179.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402179.05, modificado:402179.05}} | Mejoramiento De Red De Energia Electrica - 16750 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16750 | N | 0 | 0 | 1225 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO DESVIO DE XOCHILTEPEC - XOCHILTEPEC KILÓMETRO 0 + 400 COLONIA XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS LA C, lon:-92.4373978, lat:15.12545507}} | 2018-03-26 | 2018-05-31 | 402179.05 | 402179.05 | 402179.05 | 402179.05 | 402179.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-016/2018, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:402179.05, importe_modificado:402179.05}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194360/proyecto_PROCESO, 1194360/proyecto_INICIO, 1194360/proyecto_FIN, 1194360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057579 | Proyecto de inversión | 125568.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125568.02, modificado:125568.02}} | Rehabilitacion De Dren Pluvial - 6009 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6009 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:210, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS ROSALES, LOS ROSALES, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 26 DE DICIEMBRE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA , lon:-92.45069106, lat:15.14438151}} | 2018-03-05 | 2018-05-04 | 125568.02 | 125568.02 | 125568.02 | 125568.02 | 125568.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1194490/proyecto_INICIO, 1194490/proyecto_FIN, 1194490/proyecto_PROCESO, 1194490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400975216 | Proyecto de inversión | 294856.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294856.62, modificado:294856.62}} | Construccion De Desayunadores Escolares - 228553 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 228553 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:28, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA 2A SECC, 29510 SANTA TERESA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ- REFORMA Y CARRETERA REFORMA CHIAPAS E.C SAN MANUEL, lon:-93.17054729, lat:17.77058582}} | 2017-10-19 | 2017-12-19 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | 294856.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-024/2017, contratista:MIGUEL ALEJANDRO VELASCO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:294856.62, importe_modificado:294856.62}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1110296/proyecto_PROCESO, 1110296/proyecto_FIN, 1110296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086781 | Proyecto de inversión | 2817646.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817646.37, modificado:2817646.37}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ocozocoautla Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30936 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30936 | N | 0 | 0 | 559 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1068.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OCOZOCOAUTLA COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE CHIAPAS LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN LA PARTE MEDIA DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO POR EL C, lon:-93.06230939, lat:16.74953707}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 2817646.37 | 2817646.37 | 2817646.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-046-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3287254.1, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:908.46}} | {1225162/proyecto_INICIO, 1225162/proyecto_PROCESO, 1225162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083868 | Proyecto de inversión | 925239.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925239.48, modificado:925239.48}} | Construcción De Veintidós Cuartos Para Baño - 40475 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40475 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAQUITEPEC Y , PARTIENDO DE CHILON A GUAQUITEPEC Y POSTERIORMENTE LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.28272002, lat:16.96034404}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 925239.48 | 925239.48 | 925239.48 | 925239.48 | 925239.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2018, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECHILON, CHIAPAS, monto:925239.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:22.0}} | {1222249/proyecto_INICIO, 1222249/proyecto_FIN, 1222249/proyecto_PROCESO, 1222249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142512 | Proyecto de inversión | 189654.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189654.2, modificado:189654.2}} | Sistema Nacional De Información (Base De Datos). | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-06-10-01-005 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 189654.2 | 189654.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400976984 | Proyecto de inversión | 374035.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374035.96, modificado:374035.96}} | Rehabilitación De Puente Peatonal En Escuela Primaria Santos Degollado - 322456 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 322456 | N | 0 | 0 | 5043 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA ACCESO A ESC. PRIM. SANTOS DEGOLLADO BARRIO BARRIO CENTRO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, LA OBRA SE UB, lon:-92.89607534, lat:17.16098863}} | 2017-11-13 | 2017-12-23 | 374035.96 | 374035.96 | 374035.96 | 374035.96 | 374035.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-060/2017, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:374035.96, importe_modificado:374035.96}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1112064/proyecto_INICIO, 1112064/proyecto_PROCESO, 1112064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301392975 | Proyecto de inversión | 7300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:6100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:193000.0}} | Desarrollo Integral Turístico del Volcán Tacaná 1a. etapa | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 441 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:Talquian, lon:-92.081888, lat:15.060656}, geo2: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Volcán Tacana, lon:-92.081888, lat:15.060656}, geo3: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:Volcán Tacaná, , lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2018-05-01 | 2018-10-31 | 4436818 | 4456108.65 | 1814775.78 | 1814775.78 | 1814775.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201086137 | Proyecto de inversión | 1626592.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626592.29, modificado:1626592.29}} | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts - 58321 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 58321 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA TRONCONADA, 29900 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD LA TRONCONADA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.0763325, lat:17.31179348}} | 2018-03-14 | 2018-05-12 | 1626592.29 | 1626592.29 | 1626592.29 | 1011181.45 | 1011181.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/DRE/059/2018, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1626592.29, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224518/proyecto_INICIO, 1224518/proyecto_FIN, 1224518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086138 | Proyecto de inversión | 2467014.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467014.39, modificado:2467014.39}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 58322 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 58322 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL ZAPOTE 1A SECCION, 29900 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE 1A SECCION DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.0863987, lat:17.30589836}} | 2018-03-12 | 2018-05-12 | 2467014.39 | 2467014.39 | 2467014.39 | 2320498.42 | 2320498.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/060/2018, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1916993.55, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.95}} | {1224519/proyecto_PROCESO, 1224519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200724087 | Proyecto de inversión | 357758.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357758.27, modificado:357758.27}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Najcho - 143189 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 143189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO NAJCHO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE BARRIO NAJCHO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO NAJCHO, lon:-92.34121644, lat:16.78319271}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 357758.27 | 357758.27 | 357758.27 | 357758.27 | 357758.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {825654/proyecto_INICIO, 825654/proyecto_PROCESO, 825654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086130 | Proyecto de inversión | 1195047.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195047.43, modificado:1195047.43}} | Construccion De Letrinas Tipo De Dos X Uno Punto Veinticinco Mts - 58324 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 58324 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ACH LUM MAYA, 29900 ACH'LUM MAYA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE ACH LUM MAYA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.1320409, lat:17.36296601}} | 2018-03-15 | 2018-05-13 | 1195047.43 | 1195047.43 | 1195047.43 | 358514.23 | 358514.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/DRE/062/2018, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1195047.43, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.75}} | {1224511/proyecto_PROCESO, 1224511/proyecto_INICIO, 1224511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086131 | Proyecto de inversión | 234381.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234381.6, modificado:234381.6}} | Construccion De Piso Firme - 58329 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 58329 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29900 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD SANTA CRUZ LUMIJA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.33510073, lat:17.62055119}} | 2018-03-15 | 2018-04-28 | 234381.6 | 234381.6 | 234381.6 | 230045.53 | 230045.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/066/2018, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:234381.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224512/proyecto_INICIO, 1224512/proyecto_FIN, 1224512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087039 | Proyecto de inversión | 2861736.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861736.68, modificado:2861736.68}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 61687 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 61687 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA LUCIA 2A SECCION, 29900 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD SANTA LUCIA 2DA SECCION MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.44503597, lat:17.55045929}} | 2018-03-15 | 2018-05-28 | 2861736.68 | 2861736.68 | 2861736.68 | 2371726.89 | 2371726.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/069/2018, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2861736.68, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.95}} | {1225420/proyecto_INICIO, 1225420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086881 | Proyecto de inversión | 928956.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928956.42, modificado:928956.42}} | Construccion De Muro Firme Ponciano Arriaga - 10442 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 10442 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERA SUR COLONIA TOTOLAPA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA SUR, SE ENCUENTRAN EN TODO LO LARGO DE LA CALLE PRIMERA SUR LAS COLONIA PONCIANO ARRIAGA DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA, CHIAPAS., lon:-92.626253, lat:16.48920369}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 928956.42 | 928956.42 | 928956.42 | 928956.42 | 928956.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-002/2018, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:928956.42, importe_modificado:928956.42}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1225262/proyecto_INICIO, 1225262/proyecto_FIN, 1225262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084473 | Proyecto de inversión | 5476536 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476536.0, modificado:5476536.0}} | Construcción De Piso Firme - 22942 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 22942 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS PISOS FIRMES SE LLEVARAN A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO LA TIGRILLA ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS., lon:-92.8525939, lat:15.98835976}} | 2018-03-27 | 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222854/proyecto_FIN, 1222854/proyecto_INICIO, 1222854/proyecto_PROCESO, 1222854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085751 | Proyecto de inversión | 719400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719400.24, modificado:719400.24}} | Pavimentacion De Calle Innominada - 53262 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53262 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ISLAMAPA, 30693 ISLAMAPA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL NUCLEO POBLACIONAL DEL EJIDO ISLAMAPA., lon:-92.43783026, lat:15.06793686}} | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 719400.24 | 719400.24 | 719400.24 | 719400.24 | 719400.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-030/2018, contratista:RALAD CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:719400.24, importe_modificado:719400.24}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224132/proyecto_INICIO, 1224132/proyecto_PROCESO, 1224132/proyecto_FIN, 1224132/proyecto_INICIO, 1224132/proyecto_PROCESO, 1224132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085756 | Proyecto de inversión | 1873083.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873083.18, modificado:1873083.16}} | Construccion De Puente Vehicular - 53377 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53377 | N | 0 | 0 | 911 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO NUCLEO POBLACIONAL - PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 0 CANTON CUARTO CANTON, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DEL NUCLEO POBLACIONAL A LAS PARCELAS A UN COSTADO DEL PUENTE DE VIAS D, lon:-92.43721191, lat:15.0882357}} | 2018-04-17 | 2018-07-17 | 1873083.16 | 1873083.16 | 1873083.16 | 1873083.16 | 1873083.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-025/2018, contratista:ACECONEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1873083.16, importe_modificado:1873083.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224137/proyecto_INICIO, 1224137/proyecto_PROCESO, 1224137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087517 | Proyecto de inversión | 421499.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421499.4, modificado:421499.4}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 27898 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 27898 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN - TANCHICHAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA TANCHICHAL, 29550 TANCHICHAL, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5.6 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MU, lon:-93.32361853, lat:17.41284748}} | 2018-04-05 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225898/proyecto_PROCESO, 1225898/proyecto_INICIO, 1225898/proyecto_FIN, 1225898/proyecto_PROCESO, 1225898/proyecto_INICIO, 1225898/proyecto_FIN, 1225898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085759 | Proyecto de inversión | 778122.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778122.99, modificado:778122.99}} | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico - 27480 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 27480 | N | 0 | 0 | 2563 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA ACCION SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA COLONIA, lon:-92.43267712, lat:15.12556641}} | 2018-03-26 | 2018-06-29 | 778122.99 | 778122.99 | 778122.99 | 778122.99 | 778122.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-021/2018, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:778122.99, importe_modificado:778122.99}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224140/proyecto_PROCESO, 1224140/proyecto_INICIO, 1224140/proyecto_PROCESO, 1224140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087535 | Proyecto de inversión | 409791.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409791.09, modificado:409791.09}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 28828 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 28828 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:140, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA NUEVA ALIANZA, 29550 NUEVA ALIANZA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL A MARGEN DERECHO Y POR CUAL CUENTA CON CALLES Y MANZ, lon:-93.3300266, lat:17.40897837}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225916/proyecto_PROCESO, 1225916/proyecto_FIN, 1225916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087532 | Proyecto de inversión | 76397.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76397.98, modificado:76397.98}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 28871 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 28871 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - SALOMON GONZALEZ BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SALOMON GONZALEZ BLANCO, 29550 SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO JUAN DEL GRIJALVA Y TERRACERIA LLANO, TERRACERIA SALOMON GONZ, lon:-93.40931228, lat:17.39344664}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 229.68 | 229.68 | 229.68 | 229.68 | 229.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225913/proyecto_PROCESO, 1225913/proyecto_INICIO, 1225913/proyecto_PROCESO, 1225913/proyecto_FIN, 1225913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084636 | Proyecto de inversión | 310500.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310500.06, modificado:310500.06}} | Construcción De Nueve Viviendas Cuarto Dormitorio Tercera Etapa - 140594 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 140594 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29713 EL OCOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN VICENTE EL OCOTAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.752824, lat:17.20072569}} | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 310500.06 | 310500.06 | 310500.06 | 310500.06 | 310500.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-002/2018, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:310500.06, importe_modificado:310500.06}} | {meta1: {avance:9.0}} | {1223017/proyecto_FIN, 1223017/proyecto_PROCESO, 1223017/proyecto_INICIO, 1223017/proyecto_PROCESO, 1223017/proyecto_FIN, 1223017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086796 | Proyecto de inversión | 1203563.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203563.45, modificado:1203563.45}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Norte Entre Octava Oriente Y Callejón Innominado - 48463 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 48463 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:359.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE NORTE Y CALLEJON INNOMINADA, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE LA LOCALIDAD EL JOBO SE UBICA EN LA SALIDA ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAF, lon:-93.09838085, lat:16.70297488}} | 2018-04-13 | 2018-07-12 | 1203563.45 | 1203563.45 | 1203563.45 | 1065195.02 | 1065195.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-056-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1203563.45, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:359.37}} | {1225177/proyecto_INICIO, 1225177/proyecto_FIN, 1225177/proyecto_INICIO, 1225177/proyecto_FIN, 1225177/proyecto_PROCESO, 1225177/proyecto_FIN, 1225177/proyecto_INICIO, 1225177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086778 | Proyecto de inversión | 820602.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820602.48, modificado:820602.48}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida La Esperanza Entre Calle Señor De Tila Y Calle Angostura - 48487 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 48487 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:192.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA ESPERANZA COLONIA LAS CARMELITAS, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE LA ANGOSTURA, AVENIDA CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO A UNA C, lon:-93.10189822, lat:16.78665263}} | 2018-04-13 | 2018-07-12 | 820602.48 | 820602.48 | 820602.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-055-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:820602.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:192.17}} | {1225159/proyecto_INICIO, 1225159/proyecto_PROCESO, 1225159/proyecto_FIN, 1225159/proyecto_INICIO, 1225159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086777 | Proyecto de inversión | 623758.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623758.2, modificado:623758.2}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Cupapé Entre Avenida Las Rosas Y Avenida Acuario - 48499 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 48499 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:207.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CUPAPE COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y AVENIDA EL LAUREL, CALLE BENJAMINA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES DE LA COLONIA INSURGENTES Y GABRIEL GUTIERRE, lon:-93.06419148, lat:16.75695161}} | 2018-04-13 | 2018-07-12 | 623758.2 | 623758.2 | 623758.2 | 410180.2 | 410180.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-051-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1247516.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:203.35}} | {1225158/proyecto_INICIO, 1225158/proyecto_PROCESO, 1225158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086771 | Proyecto de inversión | 2304585.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304585.91, modificado:2304585.91}} | Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Aceituna Entre Calle Cupapé Y Callejón El Morro - 57525 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57525 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2401.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ACEITUNA COLONIA RIVERA SANTA DOMINGO, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUPAPÉ Y CALLEJON EL MORRO, AVENIDA CASTAÑO LA COLONIA BENEFICIADAS SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA 6 DE JUNIO. , lon:-93.06337128, lat:16.72844201}} | 2018-04-13 | 2018-07-12 | 2304585.91 | 2304585.91 | 2304585.91 | 1843668.73 | 1843668.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-052-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MERAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2304585.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:240.17}} | {1225152/proyecto_INICIO, 1225152/proyecto_PROCESO, 1225152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083878 | Proyecto de inversión | 3606716.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3606716.21, modificado:3606716.21}} | Revestimiento De Camino Rural Segunda Etapa - 75724 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75724 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA 0 + 000 - LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 COLONIA CHILÓN, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALA Y CAMINO AURORA GRANDE, PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CAMINO A TZAJALA HASTA LLEGAR A DURAZNA SANTA FE , lon:-92.34139047, lat:17.12173319}} | 2018-02-22 | 2018-05-22 | 3606716.21 | 3606716.21 | 3606716.21 | 2364039.69 | 2364039.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/078/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3606716.21, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222259/proyecto_PROCESO, 1222259/proyecto_INICIO, 1222259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083859 | Proyecto de inversión | 635824.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635824.68, modificado:635824.68}} | Apertura De Camino Rural - 49816 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49816 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:CAMINO TRAMO 3 +160 - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 COLONIA CHILÓN, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALA Y CAMINO CACATEEL, PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR CACCATEEL SAN GABRIEL SAN JUAN BAWIT, lon:-91.88776991, lat:17.00667934}} | 2018-02-12 | 2018-03-12 | 635824.68 | 635824.68 | 635824.68 | 635824.68 | 635824.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/079/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:635824.68, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222240/proyecto_INICIO, 1222240/proyecto_PROCESO, 1222240/proyecto_FIN, 1222240/proyecto_PROCESO, 1222240/proyecto_FIN, 1222240/proyecto_INICIO, 1222240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085844 | Proyecto de inversión | 1502654.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502654.83, modificado:1502654.83}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Emiliano Zapata - 75816 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 75816 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 200 PARAJE , 29880 EL ROSARIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA, lon:-92.47986019, lat:17.01680684}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 1502654.83 | 1502654.83 | 1502654.83 | 1502654.83 | 1502654.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-041/2018, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1502654.83, importe_modificado:1502654.83}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224225/proyecto_INICIO, 1224225/proyecto_PROCESO, 1224225/proyecto_INICIO, 1224225/proyecto_PROCESO, 1224225/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912309 | Proyecto de inversión | 418145.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418145.35, modificado:418145.35}} | Construcción De Cuartos Dormitorios - 132027 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 132027 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NVO SOLIST. - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA - DESVIO SHUTAL-EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 780 RANCHERIA EL CAMPA, lon:-92.88859405, lat:17.26369174}} | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 418145.35 | 418145.35 | 418145.35 | 418145.35 | 418145.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-038/2017, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:418145.35, importe_modificado:418145.35}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1038562/proyecto_INICIO, 1038562/proyecto_PROCESO, 1038562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301393054 | Proyecto de inversión | 382332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382332.0, modificado:382332.0}} | Transferencia de Tecnología-2. | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 , lon:-92.135835, lat:16.252461}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 , lon:-92.135835, lat:16.252461}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Central Norte Dr. Belisario Domínguez No. 27 , lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2018-10-17 | 2018-10-31 | 284490 | 284490 | 194000 | 194000 | 194000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201085013 | Proyecto de inversión | 547061.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547061.42, modificado:547061.42}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 64021 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 64021 | N | 0 | 0 | 1274 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA CALLE CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.18850666, lat:15.09338995}} | 2018-03-26 | 2018-04-25 | 547061.42 | 547061.42 | 547061.42 | 547061.42 | 547061.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2018, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:547061.42, importe_modificado:547061.42}} | {meta1: {avance:456.0}} | {1223394/proyecto_PROCESO, 1223394/proyecto_FIN, 1223394/proyecto_PROCESO, 1223394/proyecto_INICIO, 1223394/proyecto_FIN, 1223394/proyecto_INICIO, 1223394/proyecto_PROCESO, 1223394/proyecto_FIN, 1223394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084996 | Proyecto de inversión | 13191993.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.319199391E7, modificado:1.319199391E7}} | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Huixtán Terminación De La Obra - 121091 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121091 | N | 0 | 0 | 24064 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. SUR PONIENTE PUEBLO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE SUR Y CALLE 5A. PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL TERMINACIÓN DE LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTÁN ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, lon:-92.45784456, lat:16.71171119}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 13191993.91 | 9223812.86 | 9223812.86 | 9223812.86 | 9223812.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-050 E, contratista:Constructora Tovilla Y Ruiz, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.317689694E7, importe_modificado:1.317689694E7}} | {meta1: {avance:0.55}} | {1223377/proyecto_PROCESO, 1223377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085357 | Proyecto de inversión | 29003628.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.900362888E7, modificado:2.900362888E7}} | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Nicolás Ruiz Equipamiento Acabados Generales Y Obras Complementarias - 121178 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121178 | N | 0 | 0 | 4707 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO SAN JOSÉ BARRIO SAN JOSÉ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS, CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ EQUIPAMIENTO ACABADOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE NICOLÁS RUIZ, lon:-92.58301296, lat:16.43505534}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 29003628.88 | 21743749.08 | 21743749.08 | 21743749.08 | 21743749.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-051 E, contratista:Dir Construcciones Y Servicios, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:2.899166545E7, importe_modificado:2.899166545E7}} | {meta1: {avance:0.33}} | {1223738/proyecto_INICIO, 1223738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086878 | Proyecto de inversión | 450172.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450172.52, modificado:450172.52}} | Construcción De Techo Firme - 10997 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 10997 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:588.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:COLONIA , 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS, LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA SIENDO 14 TECHO FIRME A CONSTRUIRSE, lon:-92.626388, lat:16.48907714}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 450172.52 | 450172.52 | 450172.52 | 450172.52 | 450172.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2018, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:450172.52, importe_modificado:450172.52}} | {meta1: {avance:588.52}} | {1225259/proyecto_PROCESO, 1225259/proyecto_FIN, 1225259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086945 | Proyecto de inversión | 438015.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438015.91, modificado:438015.91}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 28342 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28342 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PARAJE SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO MORELOS Y , EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE SUMINISTRARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS BUENAVISTA., lon:-92.70317776, lat:16.75663434}} | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 438015.91 | 438015.91 | 438015.91 | 438015.91 | 438015.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/003/FISMDF/2018, contratista:IVÁN DOMÍNGUEZ ROMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:438015.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225326/proyecto_INICIO, 1225326/proyecto_PROCESO, 1225326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301312905 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 199866 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 199866 | N | 0 | 0 | 638 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A PLAN ALTA- EJIDO PLAN ALTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 9 EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD ALTA, 30365PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPASENTRE CAMINO PLAN ALTA Y,EL PUNTO DE CONEXION SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A PLAN , lon:-92.89097351, lat:15.77302351}} | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1814617.24 | 1814617.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/036-AD/2018, contratista:LUMAR CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {avance:20.93}} | {1312905/proyecto_INICIO, 1312905/proyecto_PROCESO, 1312905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084466 | Proyecto de inversión | 1215701.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215701.73, modificado:1215701.73}} | Construcción De Piso Firme - 23064 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 23064 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUOE MARAVILLAS, 30360 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS PISOS FIRMES SE LLEVARAN A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS., lon:-92.45798103, lat:15.95109013}} | 2018-03-28 | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/015-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1215701.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222847/proyecto_INICIO, 1222847/proyecto_FIN, 1222847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085838 | Proyecto de inversión | 681390.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681390.08, modificado:681390.08}} | Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 25549 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25549 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - LA UNION CARMEN REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 300 PARAJE , 29880 LA UNIÓN CARMEN REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAM, lon:-92.44012918, lat:17.08826755}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 681390.08 | 681390.08 | 681390.08 | 681390.08 | 681390.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-033/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:681390.08, importe_modificado:681390.08}} | {meta1: {avance:13.0}} | {1224219/proyecto_INICIO, 1224219/proyecto_FIN, 1224219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085186 | Proyecto de inversión | 955210.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955210.91, modificado:955210.91}} | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio - 38217 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38217 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:789, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SACÚN SAN MIGUEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN CUBWITZ Y CAMINO JOL SACJUN, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR SAQUILA SACJUN CUWITZ CRUCERO SACUN SAQUILA PORTERIORMENTE LLEGAR A LA COMUNIDAD., lon:-91.90336004, lat:17.12369332}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 955210.91 | 955210.91 | 955210.91 | 955210.91 | 955210.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2018, contratista:CONTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:955210.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1223567/proyecto_INICIO, 1223567/proyecto_FIN, 1223567/proyecto_PROCESO, 1223567/proyecto_FIN, 1223567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085839 | Proyecto de inversión | 737418.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737418.55, modificado:737418.55}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Con Estructura Tipo Rc En La Escuela Telesecundaria Ignacio Zaragoza - 53519 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 53519 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO - LAS LIMAS CHITAMUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 100 PARAJE , 29880 LAS LIMAS CHITAMUCUM, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL , lon:-92.52672497, lat:17.10801212}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 737418.55 | 737418.55 | 737418.55 | 737418.55 | 737418.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-013/2018, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:737418.55, importe_modificado:737418.55}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1224220/proyecto_PROCESO, 1224220/proyecto_INICIO, 1224220/proyecto_FIN, 1224220/proyecto_INICIO, 1224220/proyecto_FIN, 1224220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085842 | Proyecto de inversión | 884646.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884646.4, modificado:884646.4}} | Construcción De Cuartos Para Baños - 25471 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25471 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 0 PARAJE , 29880 EL PORVENIR, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA, lon:-92.43747636, lat:17.00118547}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 884646.4 | 884646.4 | 884646.4 | 884646.4 | 884646.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-030/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:884646.4, importe_modificado:884646.4}} | {meta1: {avance:21.0}} | {1224223/proyecto_INICIO, 1224223/proyecto_FIN, 1224223/proyecto_PROCESO, 1224223/proyecto_FIN, 1224223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087533 | Proyecto de inversión | 939694.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939694.04, modificado:939694.04}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 107723 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 107723 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:134, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA NUEVO MILENIO, 29550 NUEVO MILENIO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIO Y CARRETERA EJIDO XOCHIMILCO A.R.E., LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN COSTADO DE LA COLONIA NUEVA ALIANZA., lon:-93.32556802, lat:17.40800228}} | 2018-03-27 | 2018-04-25 | 169101.38 | 169101.38 | 169101.38 | 169101.38 | 169101.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-23, contratista:DAGOBERTO MONTERO PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:939694.04, importe_modificado:939694.04}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225914/proyecto_INICIO, 1225914/proyecto_FIN, 1225914/proyecto_PROCESO, 1225914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087505 | Proyecto de inversión | 2603096.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603096.22, modificado:2603096.22}} | Construccion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable - 114161 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 114161 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0000 TRAMO OSTUACAN - B.C. ANTONIO LEON KILÓMETRO 34 + 200 RANCHERIA B.C. ANTONIO LEON, 29550 ANTONIO LEÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLAN DE AYLA Y CARRETERA B.C. ANTONIO LEON, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AUN COSTADO D, lon:-93.47740507, lat:17.40984562}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 1822167.35 | 1822167.35 | 1822167.35 | 1822167.35 | 1822167.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-28, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:2603096.22, importe_modificado:2603096.22}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225886/proyecto_FIN, 1225886/proyecto_INICIO, 1225886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084794 | Proyecto de inversión | 280334.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280334.57, modificado:280334.57}} | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 99607 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 99607 | N | 0 | 0 | 1172 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAZARO CARDENAS, 30450 LÁZARO CÁRDENAS, ARRIAGA CHIAPAS, DEL TANQUE AL POZO DEL EJIDO, lon:-93.97867407, lat:16.28999518}} | 2018-02-19 | 2018-03-20 | 280334.57 | 280334.57 | 280334.57 | 280334.57 | 280334.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM07/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:280334.57, importe_modificado:280334.57}} | {meta1: {avance:1170.0}} | {1223175/proyecto_INICIO, 1223175/proyecto_PROCESO, 1223175/proyecto_INICIO, 1223175/proyecto_PROCESO, 1223175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084783 | Proyecto de inversión | 148750.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148750.49, modificado:148750.49}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje De Alcantarillado Sanitario - 95850 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 95850 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:152.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 17 AV. PONIENTE INTERIOR SN BARRIO EJIDAL 2, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR Y CALLE 4A. SUR, BARRIO EJIDAL 2, lon:-93.90763974, lat:16.22823317}} | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 148750.49 | 148750.49 | 148750.49 | 148750.49 | 148750.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISMOT03/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:148750.49, importe_modificado:148750.49}} | {meta1: {avance:152.2}} | {1223164/proyecto_FIN, 1223164/proyecto_INICIO, 1223164/proyecto_PROCESO, 1223164/proyecto_INICIO, 1223164/proyecto_PROCESO, 1223164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086754 | Proyecto de inversión | 397118.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397118.28, modificado:397118.28}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agripino Gutiérrez - 57606 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57606 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE EL SUMIDERO, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.10023943, lat:16.78139442}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 178703.23 | 178703.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-057-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1225135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084438 | Proyecto de inversión | 4147942.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147942.39, modificado:4147942.39}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Efrain Aranda Osorio Segunda Etapa - 73541 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73541 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3566.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN ARANDO OSORIO Y CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN SOBRE LA CALLE ERAIN ARANDA OS, lon:-92.19036146, lat:17.04011987}} | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 4147942.39 | 4147942.39 | 4147942.39 | 3046340.7 | 3046340.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/088/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:4147942.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:3566.2}} | {1222819/proyecto_PROCESO, 1222819/proyecto_FIN, 1222819/proyecto_INICIO, 1222819/proyecto_PROCESO, 1222819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389342 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CHIAPAS | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | 001 | S | 304465 | 304465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:20, meta:279.0, meta_modificada:279.0}, meta2: {unidad_medida:23, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Carr. Internacional 17, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.03085327, lat:16.70986293}} | 2018-09-13 | 2018-11-30 | 10000000 | 1943125 | 1943125 | 1943125 | 1943125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE/CHIAPAS/DGYDER/001/2018, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR MEXICANO CDV, SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, monto:3886250.0, importe_modificado:3886250.0}} | {meta1: {avance:15.0}, meta2: {avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201085200 | Proyecto de inversión | 2113505.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113505.08, modificado:2113505.08}} | Revestimiento Y Obras De Drenaje Tramo Entronque Sjuclej A Rio Kanja - 49661 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49661 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:902, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SJUCLEJ - RIO KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined COLONIA CHILÓN, 29940 RÍO KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO WHALAASIL Y CAMINO KANJA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO TUNAPA, lon:-92.03408, lat:17.07182598}} | 2018-02-15 | 2018-04-15 | 2113505.08 | 2113505.08 | 2113505.08 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2113505.08, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223581/proyecto_PROCESO, 1223581/proyecto_INICIO, 1223581/proyecto_FIN, 1223581/proyecto_PROCESO, 1223581/proyecto_INICIO, 1223581/proyecto_PROCESO, 1223581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085160 | Proyecto de inversión | 377482.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377482.63, modificado:377482.63}} | Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio - 127920 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 127920 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:946, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 BAWITZ ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO JET JA, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL Y PASAR RAMOSIL GUADALUPE PAXILA Y TOMAR LA CARRETERA RUMBO A JET JA HASTA LLEGAR A , lon:-91.97529221, lat:17.08391712}} | 2018-04-19 | 2018-06-07 | 377482.63 | 377482.63 | 377482.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2018, contratista:JOSE EMMANUEL BEZARES DOMINGUEZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:377482.63, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1223541/proyecto_FIN, 1223541/proyecto_PROCESO, 1223541/proyecto_INICIO, 1223541/proyecto_PROCESO, 1223541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084277 | Proyecto de inversión | 4788151.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4788151.79, modificado:4788151.79}} | Construccion De Ciento Un Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 106276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106276 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAWITZ Y CAMINO SAN JACINTO, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR LAS LOCALIDADES DE TUNAPAZ NAHILTECOJTOMIL CRUCERO CHICH ENTRAR A MANO IZQUIERDA ENSEGUIDA SE LLEGA A LA L, lon:-92.1525512, lat:17.16990129}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 4788151.79 | 4788151.79 | 4788151.79 | 2804613.64 | 2804613.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/179/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:4788151.79, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:101.0}} | {1222658/proyecto_INICIO, 1222658/proyecto_PROCESO, 1222658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309562 | Proyecto de inversión | 861990.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861990.69, modificado:861990.69}} | CONSTRUCCION DE DICIOCHO CUARTOS PARA BAÑO - 184971 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184971 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:869, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A BAWITZ TAKIMNUKUM Y CAMINO A BAWITZ TUTZILTIK,PARTIR DE CHILON A PALENQUE PASAR LA LOCALIDAD DE CRUCERO TEMO PUENTE CANTELA TUNAPAZ Y ENTRAR EN EL CRUCERO DE TUNAPAZ , lon:-92.07197958, lat:17.09357983}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 861990.69 | 861990.69 | 861990.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/211/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:861990.69, importe_modificado:861990.69}} | {meta1: {avance:18.0}} | {1309562/proyecto_INICIO, 1309562/proyecto_FIN, 1309562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085014 | Proyecto de inversión | 772475.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772475.45, modificado:772475.45}} | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable - 140430 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 140430 | N | 0 | 0 | 1274 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL EJIDO NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS, lon:-92.19921442, lat:15.07585336}} | 2018-05-14 | 2018-07-14 | 772475.45 | 772475.45 | 772475.45 | 772475.45 | 772475.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:772475.45, importe_modificado:772475.45}} | {meta1: {avance:496.0}} | {1223395/proyecto_INICIO, 1223395/proyecto_PROCESO, 1223395/proyecto_INICIO, 1223395/proyecto_PROCESO, 1223395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086872 | Proyecto de inversión | 464478.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464478.21, modificado:464478.21}} | Construcción De Muro Firme - 99390 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 99390 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:464.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PARQUE SANTA CECILIA LOS MUROS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA, lon:-92.67659619, lat:16.54339388}} | 2018-03-01 | 2018-04-14 | 464478.21 | 464478.21 | 464478.21 | 464478.21 | 464478.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-001/2018, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:464478.21, importe_modificado:464478.21}} | {meta1: {avance:464.51}} | {1225253/proyecto_PROCESO, 1225253/proyecto_INICIO, 1225253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086874 | Proyecto de inversión | 200410.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200410.98, modificado:200410.98}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 99627 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 99627 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAMERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PARQUE SANTA CECILIA LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUIRAN EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.66947915, lat:16.54443382}} | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 200410.98 | 200410.98 | 200410.98 | 200410.98 | 200410.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-11/2018, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:200410.98, importe_modificado:200410.98}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1225255/proyecto_INICIO, 1225255/proyecto_PROCESO, 1225255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200718484 | Proyecto de inversión | 688515.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688515.91, modificado:688515.91}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cruzton - 142012 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE JOVILTON - PARAJE CRUZTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 950 PARAJE CRUZTON, 00000 CRUZTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE JOVILTON Y CAMINO PARAJE CRUZTON, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCALIDAD , lon:-92.33808038, lat:16.84345771}} | 2016-08-16 | 2016-09-30 | 688515.91 | 688515.91 | 688515.91 | 688515.91 | 688515.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {820051/proyecto_FIN, 820051/proyecto_INICIO, 820051/proyecto_PROCESO, 820051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200718486 | Proyecto de inversión | 553512.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553512.79, modificado:553512.79}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Rancho Del Cura - 137925 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137925 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE MANZANILJA - PARAJE RANCHO DEL CURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 385 PARAJE RANCHO DEL CURA, 00000 RANCHO DEL CURA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE MANZANILJA Y CAMINO PARAJE RANCHO DEL CURA, NINGUNO NINGUNO , lon:-92.25054081, lat:16.72452539}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 553512.79 | 553512.79 | 553512.79 | 553512.79 | 553512.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {820053/proyecto_FIN, 820053/proyecto_INICIO, 820053/proyecto_PROCESO, 820053/proyecto_INICIO, 820053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087045 | Proyecto de inversión | 1332187.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332187.77, modificado:1332187.77}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 61698 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 61698 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MIGUEL HIDALGO 2, 29900 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO DOS MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.24969876, lat:17.53010535}} | 2018-03-23 | 2018-05-06 | 1332187.77 | 1332187.77 | 1332187.77 | 1307542.29 | 1307542.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/077/2018, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1332187.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225426/proyecto_FIN, 1225426/proyecto_PROCESO, 1225426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200718478 | Proyecto de inversión | 344257.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344257.96, modificado:344257.96}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Centro - 145052 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO CENTRO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL SUR ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO, lon:-92.3440113, lat:16.78642831}} | 2016-08-11 | 2016-09-12 | 344257.96 | 344257.96 | 344257.96 | 344257.96 | 344257.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {820045/proyecto_FIN, 820045/proyecto_PROCESO, 820045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084313 | Proyecto de inversión | 2279287 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279287.0, modificado:2279287.0}} | Construccion De Muro Firme - 20694 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 20694 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA Y AVENIDA DECIMA, CALLE SALIDA ALTAMIRANO UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN G. BASURTO,,,,,,, lon:-92.25076275, lat:16.65579034}} | 2018-04-15 | 2018-07-15 | 2279287 | 2279287 | 2279287 | 2279287 | 2279287 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4497.0}} | {1222694/proyecto_PROCESO, 1222694/proyecto_INICIO, 1222694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057649 | Proyecto de inversión | 194051.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194051.3, modificado:194051.3}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Oaxaca Entre Avenida Yajalón Y Avenida Morelos - 1379 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1379 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:149.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAJALÓN Y AVENIDA MORELOS, CALLE NUEVO LEON PLAN DE, lon:-93.18633795, lat:16.7611253}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 194051.3 | 194051.3 | 194051.3 | 116430.78 | 116430.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-004-2018, contratista:AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:194051.3, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:149.18}} | {1194560/proyecto_INICIO, 1194560/proyecto_PROCESO, 1194560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086767 | Proyecto de inversión | 198559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:198559.14}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Casitas - 57726 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57726 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA TLAXCALA LA OBRA SE UBICA EN LA PARQUE BAJA DE LA COLONIA LAS GRANJAS COLINDANTE CON LAS CASITAS SE ACCESA SOBRE, lon:-93.10462243, lat:16.79040736}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 198559.14 | 198559.14 | 198559.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.15}} | {1225148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086764 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57743 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57743 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALZADA AL SUMIDERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE TABASCO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA SUBIDA DE LA CALZADA AL SUMIDERO CERCANO AL CENTRO COMERCIAL P, lon:-93.09894295, lat:16.78952016}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.05}} | {1225145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086763 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Kilometro Cuatro - 57752 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57752 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ARRIAGA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE HUIXTLA, AVENIDA CINTALAPA LA VIVIENDA SE UBICA ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO UNA CUADRA ARRIBA DEL OXXO DE LA CALZ, lon:-93.09745376, lat:16.79192488}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.05}} | {1225144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086757 | Proyecto de inversión | 992795.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992795.7, modificado:992795.7}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 57786 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57786 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AZUCENAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA PLATANILLO LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL P, lon:-93.11312613, lat:16.80020202}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 992795.7 | 992795.7 | 992795.7 | 862126.56 | 862126.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-060-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1225138/proyecto_FIN, 1225138/proyecto_INICIO, 1225138/proyecto_PROCESO, 1225138/proyecto_INICIO, 1225138/proyecto_PROCESO, 1225138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084394 | Proyecto de inversión | 3309318.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309318.18, modificado:3309318.18}} | Construccion De Setenta Y Un Cuartos Dormitorio Tercera Etapa - 54821 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54821 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO HICBATIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE TOMAR EL CRUCERO DE COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA, ENTRAR AL CRUCERO GUADALUPE PAXILA, JOL HICBATIL ENSEGUI, lon:-91.93513585, lat:17.12174249}} | 2018-01-08 | 2018-04-08 | 3309318.18 | 3309318.18 | 3309318.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2018, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3309318.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:71.0}} | {1222775/proyecto_INICIO, 1222775/proyecto_FIN, 1222775/proyecto_PROCESO, 1222775/proyecto_INICIO, 1222775/proyecto_PROCESO, 1222775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057623 | Proyecto de inversión | 454545.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454545.45, modificado:454545.45}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines Iii - 9563 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9563 | N | 0 | 0 | 1363 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:136.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYANT COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PINO Y AVENIDA CAPULINES, CALLE FRESNO LA COLONIA V, lon:-93.13085749, lat:16.77957288}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 454545.45 | 454545.45 | 454545.45 | 447016.19 | 447016.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} | {meta1: {avance:95.45}} | {1194534/proyecto_INICIO, 1194534/proyecto_PROCESO, 1194534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085018 | Proyecto de inversión | 478811.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478811.91, modificado:478811.91}} | Construcción De Techado Y Cancha Primera Etapa Escuela Primaria Miguel Hidalgo I Costilla - 55755 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55755 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION BELLAVISTA, 30890 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA ESCUELA NO CUENTA CON TECHADO Y CANCHA, lon:-92.14985551, lat:15.07692093}} | 2018-03-26 | 2018-05-25 | 478811.91 | 478811.91 | 478811.91 | 478811.91 | 478811.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/014/2018, contratista:ELIZABETH ANEL BORRAZ ALEGRIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:478811.91, importe_modificado:478811.91}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223399/proyecto_INICIO, 1223399/proyecto_PROCESO, 1223399/proyecto_INICIO, 1223399/proyecto_PROCESO, 1223399/proyecto_INICIO, 1223399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085023 | Proyecto de inversión | 1152008.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152008.61, modificado:1152008.61}} | Construcción De Techado Estructural De Cancha En Escuela Primaria Rural Veinte De Noviembre - 62968 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 62968 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO GUATIMOC, 30895 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA ESCUELA CARECE DE UN ESPACIO CUBIERTO PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS, lon:-92.15300665, lat:15.04649259}} | 2018-03-12 | 2018-05-12 | 1152008.61 | 1152008.61 | 1152008.61 | 1152008.61 | 1152008.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2018, contratista:CIMESTAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1152008.61, importe_modificado:1152008.61}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223404/proyecto_INICIO, 1223404/proyecto_FIN, 1223404/proyecto_PROCESO, 1223404/proyecto_INICIO, 1223404/proyecto_PROCESO, 1223404/proyecto_INICIO, 1223404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087035 | Proyecto de inversión | 1628229.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628229.49, modificado:1628229.49}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 5293 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 5293 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CONCORDIA MONTE GRANDE, 29900 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCORDIA MONTE GRANDE MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.02487864, lat:17.27389364}} | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 1628229.49 | 1628229.49 | 1353207.44 | 1353207.44 | 1353207.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/028/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1628229.49, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1225416/proyecto_PROCESO, 1225416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087034 | Proyecto de inversión | 576605.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576605.74, modificado:576605.74}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 5301 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 5301 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:210, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA CONCORDIA MONTE GRANDE, 29900 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD LA CONCORIDA MONTE GRANDE MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.0249001, lat:17.27382705}} | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 576605.74 | 576605.74 | 172981.72 | 172981.72 | 172981.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/029/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:576605.74, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.7}} | {1225415/proyecto_INICIO, 1225415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400976585 | Proyecto de inversión | 1928095.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928095.95, modificado:1928095.95}} | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 222464 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 222464 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:45, direccion:VEREDA TRAMO ARROYO INNOMINADO - NUCLEO POBLACIONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 244 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30680 FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN, TU, lon:-92.40761731, lat:15.15804674}} | 2017-10-16 | 2017-12-29 | 1928095.95 | 1928095.95 | 1928095.95 | 1928095.95 | 1928095.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-026/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1928095.95, importe_modificado:1928095.95}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1111665/proyecto_PROCESO, 1111665/proyecto_INICIO, 1111665/proyecto_PROCESO, 1111665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086886 | Proyecto de inversión | 134609.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134609.3, modificado:134609.3}} | Construcción De Piso Firme - 99648 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 99648 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:401.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE 1RA AVENIDA SUR COLONIA TOTOLAPA, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CENTRAL LOS PISOS FIRMES SE CONSTRIRAN EN LA COMUNIDAD DE VILLA DE GAUDALUPE, lon:-92.7015905, lat:16.50648924}} | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 134609.3 | 134609.3 | 134609.3 | 134609.3 | 134609.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-10/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:134609.3, importe_modificado:134609.3}} | {meta1: {avance:401.5}} | {1225267/proyecto_PROCESO, 1225267/proyecto_FIN, 1225267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086870 | Proyecto de inversión | 1202660.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202660.47, modificado:1202660.47}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 112125 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 112125 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:43.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PARQUE EL MALUCO (SANTA CECILIA) - EL GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 61 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA MONTAÑA Y CAMINO HACIA SAN LUCAS, CAMINO CAMINO A TOTOLAPA LA REHABILITACION DE L, lon:-92.68141293, lat:16.54406925}} | 2018-03-01 | 2018-04-14 | 1202660.47 | 1202660.47 | 515429.98 | 515429.98 | 515429.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-007/2018, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:1202660.47, importe_modificado:1202660.47}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1225251/proyecto_PROCESO, 1225251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301314527 | Proyecto de inversión | 3303453.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303453.42, modificado:3303453.42}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION TERCERA ETAPA - 210222 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 210222 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:2293.9, meta_modificada:2293.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA CALLE SANTA CECILIA PUEBLO TOTOLAPA, 30330TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPASENTRE CALLE HACIA EL PANTEON Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA UN COSTADO DEL PUEBLO ENTRE LA COLONIA SANTA CECILIA, lon:-92.67851584, lat:16.5438367}} | 2018-03-12 | 2018-06-12 | 3303453.42 | 3303453.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-008/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ALBRO DEL SUERESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA, monto:3303453.42, importe_modificado:3303453.42}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1314527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084571 | Acción | 135237.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135237.41, modificado:135237.41}} | Adquisición De Software Y Hardware - 126195 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 126195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 135237.41 | 135237.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201131407 | Proyecto de inversión | 1372401.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372401.1, modificado:1372401.1}} | Construccion De Veinti Nueve Cuartos Dormitorio - 40177 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 40177 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZINTEEL Y CAMINO SEGUNDO TZAJALCHEN, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAR A CRUCERO TSINTEEL SUBIR ALAN SACUN Y POSTERIORMENTE LLEGAR A LA PIMIENTA PRIMERA SECC, lon:-92.04620564, lat:17.18589908}} | 2018-01-01 | 2018-04-03 | 1372401.1 | 1372401.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2018, contratista:CONTRUCTORA ANUBIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1372401.1, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:29.0}} | {1269789/proyecto_INICIO, 1269789/proyecto_FIN, 1269789/proyecto_PROCESO, 1269789/proyecto_INICIO, 1269789/proyecto_FIN, 1269789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087524 | Proyecto de inversión | 176079.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176079.24, modificado:176079.24}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii Segunda Etapa - 119258 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 119258 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0000 TRAMO OSTUACAN - NUEVO XOCHIMILCO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO NUEVO XOCHIMILCO, 29550 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO XOCHIMILCO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 10.8 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA, lon:-93.3597757, lat:17.45273066}} | 2018-05-01 | 2018-06-15 | 24786.24 | 24786.24 | 24786.24 | 24786.24 | 24786.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225905/proyecto_INICIO, 1225905/proyecto_PROCESO, 1225905/proyecto_FIN, 1225905/proyecto_PROCESO, 1225905/proyecto_FIN, 1225905/proyecto_INICIO, 1225905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200696813 | Proyecto de inversión | 270006.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270006.24, modificado:270006.24}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Stenlej Akil - 142311 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 142311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE SAN MARCOS - PARAJE STENLEJ AKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE STENLEJ AKIL, 00000 STENLEJ AKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE SAN MARCOS Y CAMINO PARAJE STENLEJ AKIL, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA, lon:-92.29480416, lat:16.82627394}} | 2016-08-16 | 2016-09-30 | 270006.24 | 270006.24 | 270006.24 | 270006.24 | 270006.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {798380/proyecto_FIN, 798380/proyecto_PROCESO, 798380/proyecto_INICIO, 798380/proyecto_PROCESO, 798380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084433 | Proyecto de inversión | 2668812.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668812.84, modificado:2668812.84}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Calle San Antonio Calle Merlin Y Calle Reyes - 57399 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57399 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIOMERLIN Y REYES BARRIO OJO DE AGUA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE MERLIN, CALLE REYES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO OJO DE AGUA CERCA DE LA GASOLINERA DE CHILON, lon:-92.27512303, lat:17.10947656}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 2668812.84 | 2668812.84 | 2668812.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/099/2018, contratista:JEMA 21 PROYECTOS Y OBRA CIVIL , S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2668812.84, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222814/proyecto_PROCESO, 1222814/proyecto_INICIO, 1222814/proyecto_PROCESO, 1222814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084437 | Proyecto de inversión | 1039451.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039451.47, modificado:1039451.47}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 135780 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135780 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN RAMON JIMENEZ Y AVENIDA CENTRAL PTE, PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A BACHAJON TOMAR EL LIBRAMIENTO OTE APARTIR DE AHI SE UBICA LA OBRA, lon:-92.18808264, lat:17.04259359}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 1039451.47 | 1039451.47 | 1039451.47 | 1039451.47 | 1039451.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1039451.47, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222818/proyecto_INICIO, 1222818/proyecto_FIN, 1222818/proyecto_PROCESO, 1222818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086896 | Proyecto de inversión | 650481.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650481.26, modificado:650481.26}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 82965 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 82965 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 570 EJIDO LOS ANGELES, 29750 LOS ÁNGELES, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, INICIA EN CAB. MPAL. PASANDO POR LAS COMUNIDADES DE ARROYO GRANDE, AURORA ERMITA, DE, lon:-92.82317697, lat:17.24394521}} | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 650481.26 | 650481.26 | 361797.68 | 361797.68 | 361797.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-015/2018, contratista:EDIFICACIONES E INMOBILIARIA LOESTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:650481.26, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.7}} | {1225277/proyecto_PROCESO, 1225277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084464 | Proyecto de inversión | 827795.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827795.3, modificado:827795.3}} | Construcción De Puente Hamaca - 124214 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 124214 | N | 0 | 0 | 851 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - PUENTE HAMACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 980 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO Y TERRACERIA , CAMINO EL PUENTE HAMACA DE UBICARA A 1.98 KM. DEL EJIDO GUADAL, lon:-92.88399514, lat:16.01945784}} | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 827795.3 | 827795.3 | 827795.3 | 504815.35 | 504815.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.61}} | {1222845/proyecto_INICIO, 1222845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057276 | Proyecto de inversión | 603780 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603780.0, modificado:603780.0}} | Mejoramiento De Alumbrado Público Con Lámparas Ahorradoras De Energía Leds - 4827 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 4827 | N | 0 | 0 | 7641 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA CUARTA PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR, AVE, lon:-92.69250212, lat:16.11723662}} | 2018-02-14 | 2018-08-14 | 603780 | 603780 | 603780 | 564856.2 | 564856.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:235.0}} | {1194187/proyecto_PROCESO, 1194187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085026 | Proyecto de inversión | 82938.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82938.57, modificado:82938.57}} | Construcción De Andadores Peatonales - 55993 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55993 | N | 0 | 0 | 724 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:ANDADOR CONOCIDO EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y , EL ANDADOR CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.19673819, lat:15.08761697}} | 2018-03-15 | 2018-03-30 | 82938.57 | 82938.57 | 82938.57 | 82938.57 | 82938.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-OT-001/2018, contratista:ABRAHAM MENDEZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:82938.57, importe_modificado:82938.57}} | {meta1: {avance:57.0}} | {1223407/proyecto_INICIO, 1223407/proyecto_FIN, 1223407/proyecto_INICIO, 1223407/proyecto_PROCESO, 1223407/proyecto_FIN, 1223407/proyecto_PROCESO, 1223407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085028 | Proyecto de inversión | 499504.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499504.25, modificado:499504.25}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 56012 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 56012 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA CALLE CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS, lon:-92.20235358, lat:15.04127235}} | 2018-03-05 | 2018-05-04 | 499504.25 | 499504.25 | 499504.25 | 499504.25 | 499504.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:774.0}} | {1223409/proyecto_INICIO, 1223409/proyecto_PROCESO, 1223409/proyecto_INICIO, 1223409/proyecto_PROCESO, 1223409/proyecto_FIN, 1223409/proyecto_INICIO, 1223409/proyecto_PROCESO, 1223409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084777 | Proyecto de inversión | 1267621.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267621.98, modificado:1267621.98}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 99657 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 99657 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 10A. SUR INTERIOR SN BARRIO NUEVO SANTA ROSA, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, ENTRADA PRINCIPAL DE TRAS DEL BALNEARIO SANTA ROSA, lon:-93.91484683, lat:16.2272395}} | 2018-03-05 | 2018-04-19 | 1267621.98 | 1267621.98 | 1267621.98 | 1267621.98 | 1267621.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM08/2018, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:1267621.98, importe_modificado:1267621.98}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223158/proyecto_INICIO, 1223158/proyecto_FIN, 1223158/proyecto_INICIO, 1223158/proyecto_FIN, 1223158/proyecto_PROCESO, 1223158/proyecto_FIN, 1223158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342841 | Proyecto de inversión | 773286.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773286.62, modificado:773286.62}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL BETANIA - 297335 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 297335 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:220.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:COLONIA BETANIA, 29416BETANIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A UNOS 100 MTS ESTA LA LOCALIDAD DE BETANIA., lon:-92.52069936, lat:16.60886986}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 773286.62 | 773286.62 | 773286.62 | 773286.62 | 773286.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1342841/proyecto_PROCESO, 1342841/proyecto_INICIO, 1342841/proyecto_FIN, 1342841/proyecto_INICIO, 1342841/proyecto_FIN, 1342841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085730 | Proyecto de inversión | 1217547.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217547.65, modificado:1217547.65}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25468 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25468 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 500 PARAJE , 29880 SANTA ELENA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE, lon:-92.43241592, lat:17.09544456}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 1217547.65 | 1217547.65 | 1217547.65 | 1217547.65 | 1217547.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-027/2018, contratista:SEDECO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1217547.65, importe_modificado:1217547.65}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1224111/proyecto_PROCESO, 1224111/proyecto_INICIO, 1224111/proyecto_PROCESO, 1224111/proyecto_INICIO, 1224111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066894 | Proyecto de inversión | 90036950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.003695E7, modificado:5.30553E7}} | Fam Fideicomiso De Infraestructura Superior Ramo 33-1008. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133765 | Proyecto de inversión | 2758609 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758609.0, modificado:2758609.14}} | 189081.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B019-5825F | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-93.646666, lat:16.668055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2758609.14 | 1379304.57 | 1379304.57 | 1379304.57 | 1379304.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133770 | Proyecto de inversión | 1335954 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335954.0, modificado:1335953.92}} | 189083.- Telebachillerato No. 77 Angel Albino Corzo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B021-5825F | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:-, lon:-92.819722, lat:16.9125}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1335953.92 | 667976.96 | 667976.96 | 667976.96 | 667976.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133814 | Proyecto de inversión | 804508 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804508.0, modificado:804507.58}} | 1420017.- Conalep Palenque No.69. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022521A01001E13B001-5825F | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:-, lon:-91.982222, lat:17.509166}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 804507.58 | 555132.97 | 555132.97 | 555132.97 | 555132.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133286 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}} | 189031.-Telesecundaria 1471 Belisario Dominguez Palencia | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B005-5825S | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:-, lon:-92.572222, lat:16.829166}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3850000 | 3004854.5 | 3004854.5 | 3004854.5 | 3004854.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133385 | Proyecto de inversión | 1797353 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797353.0, modificado:1797353.0}} | 189068.-Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B043-5825S | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2709, direccion:-, lon:-91.314722, lat:17.012777}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1797353 | 898676.5 | 898676.5 | 898676.5 | 898676.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133415 | Proyecto de inversión | 3982284 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3982284.0, modificado:3982283.96}} | 189043.-Primaria 5 De Mayo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B017-5825S | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:-, lon:-92.184444, lat:14.881944}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3982283.96 | 1991141.98 | 1991141.98 | 1991141.98 | 1991141.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133417 | Proyecto de inversión | 6419522 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6419522.0, modificado:6419522.48}} | 189052.- Primaria Enrique Rodriguez Cano | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B021-5825S | N | 0 | 0 | 609 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6419522.48 | 3202793.03 | 3202793.03 | 3202793.03 | 3202793.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133421 | Proyecto de inversión | 3696477 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696477.0, modificado:3696476.93}} | 189010.- Telesecundaria No. 122 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B038-5825S | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3696476.93 | 2533432.17 | 2533432.17 | 2533432.17 | 2533432.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.01}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133424 | Proyecto de inversión | 1362234 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362234.0, modificado:1362233.77}} | 189058.-Primaria Miguel Alvarez Del Toro | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B022-5825F | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:-, lon:-92.608611, lat:15.130277}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1362233.77 | 681116.88 | 681116.88 | 681116.88 | 681116.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133425 | Proyecto de inversión | 3490607 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490607.0, modificado:3490607.2}} | 189060.- Primaria Ignacio Allende | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B023-5825F | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:-, lon:-92.535833, lat:15.196111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3490607.2 | 1745303.6 | 1745303.6 | 1745303.6 | 1745303.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133405 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 101155.- Primaria Leona Vicario. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B027-5825A | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:-, lon:-92.715, lat:17.14}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133407 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 101157.- Primaria Vicenta Guerrero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B028-5825A | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:-, lon:-92.715, lat:17.14}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133949 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 101120.- Jardín De Niños Josefa Ortiz Domínguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B012-5825A | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:-, lon:-90.542777, lat:16.335833}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201134189 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | 109189.- Jardín De Niños Camilo Pintado. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B013-5825A | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:-, lon:-92.112155, lat:17.253702}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201134191 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | 109192.- Centros Escolares. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01001E13B014-5825A | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-92.714444, lat:16.939722}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143030 | Proyecto de inversión | 208029.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208029.41, modificado:208029.41}} | Construcción De Pasos Peatonales De Concreto Hidráulico. | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR15 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:COBERTURA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 208029.41 | 208029.41 | 208029.41 | 208029.41 | 208029.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.1}} | {1282755/proyecto_INICIO, 1282755/proyecto_PROCESO, 1282755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057396 | Proyecto de inversión | 588106.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588106.6, modificado:588106.6}} | Construccion De Obra De Captacion Galeria Filtrante - 17922 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17922 | N | 0 | 0 | 1087 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA - RIO VADO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 30610 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS LA OB, lon:-92.59587178, lat:15.32296783}} | 2018-03-05 | 2018-06-04 | 588106.6 | 588106.6 | 588106.6 | 588106.6 | 580106.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-022/2018, contratista:MAYAC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:588106.6, importe_modificado:588106.6}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194307/proyecto_INICIO, 1194307/proyecto_PROCESO, 1194307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086775 | Proyecto de inversión | 264745.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264745.52, modificado:264745.52}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 57873 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57873 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE SUR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA A UN COSTADO DEL AEROPUERTO MILITAR LAS VIVIE, lon:-93.17863186, lat:16.74222017}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 264745.52 | 264745.52 | 264745.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-066-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.2}} | {1225156/proyecto_PROCESO, 1225156/proyecto_INICIO, 1225156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389584 | Proyecto de inversión | 11959041.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195904179E7, modificado:1.195904179E7}} | Aeropuerto internacional "Ángel Albino Corzo" (Construcción de la plataforma remota 1a. etapa) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0990270225828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:Aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 11959041.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389588 | Proyecto de inversión | 35760835.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.576083534E7, modificado:3.576083534E7}} | Aeropuerto internacional "Ángel Albino Corzo" (Construcción para la ampliación de la plataforma comercial hacia el rodaje charlie) | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B1000270225828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 35760835.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389602 | Proyecto de inversión | 2687282.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687282.37, modificado:2687282.37}} | Manatario en Playas de Catazajá 2ª. Etapa (Terminación de la construcción) | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B0220160225828H012018 | N | 0 | 0 | 18863 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:747.97, meta_modificada:747.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Playas de Catazajá, Catazajá, Chiapas, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2687282.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389624 | Proyecto de inversión | 9752758.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9752758.75, modificado:9752758.75}} | Programa de mantenimiento de calles y avenidas de Ostuacán (Mantenimiento del acceso principal (2ª. etapa)) | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0760620225932H232018 | N | 0 | 0 | 18600 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:17459.63, meta_modificada:17459.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Avenida Central, Ostucán, Chiapas, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 9752758.75 | 4792948.49 | 4792948.49 | 4792948.49 | 4792948.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-067 F, contratista:Francisco Aguilera Gómez, convocante:GEC8501013X9, monto:9585896.98, importe_modificado:9585896.98}} | {meta1: {avance:6983.85}} | {1389624/proyecto_INICIO, 1389624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP16180201133132 | Proyecto de inversión | 901592 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901592.0, modificado:901592.0}} | Brigada De Sanidad Forestal 2018 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | 151S08301C08D002 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Varios municipios, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 742280.02 | 740381.69 | 740381.69 | 740381.69 | 740381.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087265 | Proyecto de inversión | 964346.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964346.51, modificado:964346.51}} | Construccion De Techo Firme - 128342 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 128342 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS, SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80504261, lat:17.13199078}} | 2018-06-11 | 2018-07-14 | 964346.51 | 964346.51 | 964346.51 | 964346.51 | 964346.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF/2018-005, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:964346.51, importe_modificado:964346.51}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225646/proyecto_INICIO, 1225646/proyecto_FIN, 1225646/proyecto_PROCESO, 1225646/proyecto_FIN, 1225646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084665 | Proyecto de inversión | 371384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371384.0, modificado:371384.0}} | Construcción De Desayunadores En El Jardin De Niños Y Niñas Blanca Lidia Trejo - 41840 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 41840 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA A OSTUACAN COLONIA TRIUNFO 2A. SECC., 29510 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS, SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE OSTUACAN Y RECORRER UNA DISTANCIA A APROXIMADA DE 14 KM. HASTA LLEGAR AL JARDÍN DE, lon:-93.26807208, lat:17.57987134}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 371384 | 371384 | 371384 | 371384 | 371384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-002/2018, contratista:LUFEMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:371384.0, importe_modificado:371384.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223046/proyecto_PROCESO, 1223046/proyecto_INICIO, 1223046/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066840 | Adquisición | 1683797 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683797.0, modificado:1683797.0}} | Fortalecimiento Al Sist. Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes, (Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana | 43435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-02-15 | 2018-12-01 | 1515417.3 | 1023053.78 | 1023053.78 | 1023053.78 | 1023053.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057405 | Proyecto de inversión | 370426.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370426.13, modificado:370426.13}} | Rehabilitacion De Camino Rural - 18120 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18120 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS VEGAS - MALVINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MALVINAS, 30607 LAS MALVINAS, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE DIVIDE EN TRES, lon:-92.49075103, lat:15.3365706}} | 2018-02-26 | 2018-04-26 | 370426.13 | 370426.13 | 370426.13 | 370426.13 | 370426.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-018/2018, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:370426.13, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194316/proyecto_INICIO, 1194316/proyecto_PROCESO, 1194316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086770 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Tierra Negra - 57918 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57918 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA NEGRA COLONIA TIERRA NEGRA, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y AVENIDA INNOMINADA, LA COLONIA TIERRA NEGRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A EMILIANO ZA, lon:-93.18532708, lat:16.72303451}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-066-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1225151/proyecto_PROCESO, 1225151/proyecto_INICIO, 1225151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086769 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Loma Larga - 57928 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57928 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARCOS COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE SANTA SOFIA, AVENIDA CONCEPCION LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALLE CONCEPCIÓN ENTRANDO POR L, lon:-93.07288295, lat:16.76728487}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-066-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1225150/proyecto_PROCESO, 1225150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085001 | Proyecto de inversión | 9672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9672000.0, modificado:9672000.0}} | Construcción De Trescientos Setenta Y Dos Cuartos Dormitorios - 110054 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 110054 | N | 0 | 0 | 1177 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO RANCHO NUEVO - OCOSINGO KILÓMETRO 10 + 340 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), 29475 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO LLEGANDO AL, lon:-92.49064317, lat:16.67260508}} | 2018-06-13 | 2018-09-13 | 9672000 | 9672000 | 9672000 | 9672000 | 9672000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223382/proyecto_PROCESO, 1223382/proyecto_INICIO, 1223382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977588 | Proyecto de inversión | 998211.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998211.22, modificado:998211.22}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Aguascalientes Entre Calle México Y Calle Hidalgo - 310845 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 310845 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:311.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA TLAXCALA LA C, lon:-93.1064999, lat:16.79050486}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 998211.22 | 998211.22 | 998211.22 | 998211.22 | 998211.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-073-2017, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:998211.22, importe_modificado:998211.22}} | {meta1: {avance:311.22}} | {1112668/proyecto_INICIO, 1112668/proyecto_PROCESO, 1112668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300911995 | Proyecto de inversión | 1894654.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894654.64, modificado:1894654.64}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Santa Maria Entre Calzada Del Carmen Y Calle Flamboyanes - 175606 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 175606 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1491.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA MARIA COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALZADA EL CARMEN, AVENIDA SAN PEDR, lon:-93.10854487, lat:16.78768478}} | 2017-08-09 | 2017-10-09 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | 1894654.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2017, contratista:CONSTRUCCIÓN INNOVACIÓN TRANSFORMACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1894654.64, importe_modificado:1894654.64}} | {meta1: {avance:1491.87}} | {1038248/proyecto_INICIO, 1038248/proyecto_PROCESO, 1038248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912009 | Proyecto de inversión | 143879.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143879.67, modificado:143879.67}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Lucia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175701 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 175701 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:107.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA LUCIA COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE SANTA CRUZ, AVENIDA SAN MARCOS, lon:-93.10994364, lat:16.78284744}} | 2017-08-09 | 2017-10-09 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | 143879.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-060-2017, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S,A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1726556.02, importe_modificado:143879.67}} | {meta1: {avance:107.17}} | {1038262/proyecto_PROCESO, 1038262/proyecto_INICIO, 1038262/proyecto_PROCESO, 1038262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977645 | Proyecto de inversión | 424242.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424242.42, modificado:424242.42}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 260022 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 260022 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:254.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHICOASEN COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITZANTUN Y AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA, CALLE ANGOS, lon:-93.10119004, lat:16.78673986}} | 2017-11-15 | 2017-12-31 | 424242.42 | 424242.42 | 424242.42 | 423740.97 | 423740.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-SSM-0012-2017, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:1997639.0, importe_modificado:424242.42}} | {meta1: {avance:254.55}} | {1112725/proyecto_INICIO, 1112725/proyecto_FIN, 1112725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300911996 | Proyecto de inversión | 47881.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47881.07, modificado:47881.07}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Lucia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175659 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 175659 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:61.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA LUCIA COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE SANTA CRUZ, AVENIDA SAN MARCOS, lon:-93.10997465, lat:16.78283381}} | 2017-08-09 | 2017-10-09 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | 47881.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-061-2017, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S,A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 2015-2018, monto:574572.81, importe_modificado:47881.07}} | {meta1: {avance:61.28}} | {1038249/proyecto_INICIO, 1038249/proyecto_PROCESO, 1038249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086145 | Proyecto de inversión | 78127.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78127.2, modificado:78127.2}} | Construccion De Piso Firme - 56153 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56153 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:161, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FRANCISCO VILLA I, 29900 FRANCISCO VILLA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD FRANCISCO VILLA I MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.37442009, lat:17.40624454}} | 2018-03-12 | 2018-04-10 | 78127.2 | 78127.2 | 78127.2 | 78127.2 | 78127.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/009/2018, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:78127.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224526/proyecto_PROCESO, 1224526/proyecto_FIN, 1224526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086090 | Acción | 2923200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923200.0, modificado:2923200.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 137831 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 137831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 2923200 | 2923200 | 2923200 | 2923200 | 2192400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato: HAMSA/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-001/2018,, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2923200.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224471/proyecto_PROCESO, 1224471/proyecto_FIN, 1224471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086089 | Acción | 1266720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266720.0, modificado:1266720.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 137843 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 137843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 1266270 | 1266720 | 1266720 | 1266720 | 950040 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOP/PREST-SERV/G-IND/FISM-003/2018, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1266720.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224470/proyecto_INICIO, 1224470/proyecto_FIN, 1224470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086785 | Proyecto de inversión | 2639512.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639512.76, modificado:2639512.76}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Palenque Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30860 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30860 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1015.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA VILLAHERMOSA, AVENIDA OCOSINGO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO P, lon:-93.06160583, lat:16.75074646}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 2639512.76 | 2639512.76 | 2639512.76 | 923829.47 | 923829.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-043-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3519350.34, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:761.88}} | {1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO, 1225166/proyecto_INICIO, 1225166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085199 | Proyecto de inversión | 1330392.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330392.7, modificado:1330392.7}} | Construccion De Veintiocho Cuartos Dormitorio - 57403 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57403 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ELENA EL ROSARIO Y CARRETERA SAN MARCOS, PARTIR DE CHILON CARRETERA A YAJALON PSAR LA LOCALIDAD LA UNION GOLONTON LA RAYA SAN MARCOS POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.31247173, lat:17.13708158}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1330392.7 | 1330392.7 | 1330392.7 | 1330392.7 | 1330392.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2018, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1330392.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:28.0}} | {1223580/proyecto_PROCESO, 1223580/proyecto_FIN, 1223580/proyecto_INICIO, 1223580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085187 | Proyecto de inversión | 677908.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677908.84, modificado:677908.84}} | Construcción De Un Aula Didáctica Est Rc En La Escuela Primaria Bilingue Jose María Morelos Y Pavon - 73460 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73460 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:793, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 ALBANIA PAKALNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO TZOOLJA Y CAMINO MAJASIL, PARTIENDO DE CHILON ENTRA EN EL CRUCERO DE SAN MARCOS EL CARMEN PASAR CENTRO TZO OLJA HASTA LLEGAR A UN CRUCERO TOMAR A MANO IZQUIERDA Y AHI SE ENCUEN, lon:-92.26471753, lat:17.06362469}} | 2018-01-15 | 2018-04-15 | 677908.84 | 677908.84 | 677908.84 | 392428.34 | 392428.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2018, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:677908.84, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223568/proyecto_INICIO, 1223568/proyecto_PROCESO, 1223568/proyecto_INICIO, 1223568/proyecto_FIN, 1223568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084642 | Proyecto de inversión | 2984755.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984755.31, modificado:2984755.31}} | Contruccion De Sesenta Y Tres Cuartos Dormitorio Cuarta Etapa - 53966 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53966 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO PROGRESO Y CAMINO EMILIANO ZAPATA, PARTIR DE CHILON TOMAR EL CAMINO A TZAJALA PASAR LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LA SOMBRA BAXIL NUEVO SANTA FE SAN JOSE EL NARANJO ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LO, lon:-92.38822409, lat:17.13800382}} | 2018-01-08 | 2018-04-08 | 2984755.31 | 2984755.31 | 2984755.31 | 2984755.31 | 2984755.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/080/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2984755.31, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:63.0}} | {1223023/proyecto_PROCESO, 1223023/proyecto_FIN, 1223023/proyecto_INICIO, 1223023/proyecto_PROCESO, 1223023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084382 | Proyecto de inversión | 3653360.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3653360.41, modificado:3653360.41}} | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 96794 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 96794 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SITALA Y CAMINO GUAQUITEPEC, CARRETERA SAN JUAN CANCUC PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A SITALA PASAR SITALA LUEGO A GUAQUITEPEC RUMBO A SAN JUAN CANCUC LA SIGUIENT, lon:-92.29750903, lat:16.96680038}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 3653360.41 | 3653360.41 | 3653360.41 | 2157212.41 | 2157212.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/081/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3653360.41, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222763/proyecto_PROCESO, 1222763/proyecto_INICIO, 1222763/proyecto_PROCESO, 1222763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200696812 | Proyecto de inversión | 283506.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283506.55, modificado:283506.55}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme El Paraiso - 138176 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE PAXTONTICJÁ - PARAJE EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE PAXTONTICJÁ Y CAMINO PARAJE EL PARAISO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE R, lon:-92.26773604, lat:16.75859501}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | 283506.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {798379/proyecto_INICIO, 798379/proyecto_FIN, 798379/proyecto_INICIO, 798379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084637 | Proyecto de inversión | 4543003.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543003.99, modificado:4543003.99}} | Construcción De Noventa Y Cinco Cuartos Dormitorio - 33304 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33304 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO CHICH PASAR LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH HASTA LLEGAR A BAJA, lon:-92.1628749, lat:17.19029389}} | 2018-01-01 | 2018-04-03 | 4543003.99 | 4543003.99 | 4543003.99 | 2445788.49 | 2445788.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2018, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:4543003.99, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:95.0}} | {1223018/proyecto_INICIO, 1223018/proyecto_PROCESO, 1223018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085217 | Proyecto de inversión | 592067.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592067.25, modificado:592067.25}} | Construccion De Comedor Escolar De Seis Por Ocho Mts Esc Prim Juan Sabines Gutierrez Clave Cero Siete Dpr Cuatro Seis Tres Dos D - 78790 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 78790 | N | 0 | 0 | 957 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO COLOMBIA 2, 30616 COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIM. ¿JUAN SABINES GUTIERREZ¿ DE LA COMUNIDAD, lon:-92.62688489, lat:15.23801453}} | 2018-05-14 | 2018-08-13 | 592067.25 | 592067.25 | 592067.25 | 592067.25 | 592067.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-048/2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES Y OBRAS CIVILES CUSHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:592067.25, importe_modificado:592067.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223598/proyecto_PROCESO, 1223598/proyecto_INICIO, 1223598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200723891 | Proyecto de inversión | 1957693.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957693.27, modificado:1957693.27}} | Construccion Del Sistema De Agua De Abastecimiento De Agua Potable Segunda Etapa - 107583 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS | 107583 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON TUZANTAN, 30680 CANTÓN EL HULAR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO A LA COLONIA XOCHILTEPEC DESPUES EL ENTRONQUE A VILLA HIDALGO. SE T, lon:-92.39231874, lat:15.10148812}} | 2016-05-11 | 2016-08-11 | 1957693.27 | 1957693.27 | 1957693.27 | 1957693.27 | 1957693.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/0001/2016, contratista:FRANCISCO JAVIER MOLINA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1957693.27, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {825458/proyecto_INICIO, 825458/proyecto_PROCESO, 825458/proyecto_FIN, 825458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384584 | Proyecto de inversión | 68144123 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.8144123E7, modificado:6.8144123E7}} | 1799898.- Telesecundaria No. 331 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B008-5825S | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:37, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 68144123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180101057478 | Proyecto de inversión | 1495327.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495327.55, modificado:1495327.55}} | Construcción De Plataforma - 14262 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 14262 | N | 0 | 0 | 3052 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMER ORIENTE NORTE, CALLE CENTR, lon:-92.55058414, lat:17.28451708}} | 2018-02-22 | 2018-04-20 | 1495327.55 | 1495327.55 | 1495327.55 | 1495327.55 | 1495327.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-010/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA, CHIAPAS, monto:1495327.55, importe_modificado:1495327.55}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194389/proyecto_INICIO, 1194389/proyecto_FIN, 1194389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP11130100095411 | Proyecto de inversión | 665080.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665080.6, modificado:1230844.25}} | Red De Transportes | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | VARIOS | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 1230844.25 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200685892 | Proyecto de inversión | 546762.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546762.64, modificado:546762.64}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Tzacubilja - 137660 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE EL NIZ - DESVIO TZACUBILJA - PARAJE TZACUBILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 685 PARAJE TZACUBILJA, 00000 TZACUBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE EL NIZ - DESVIO TZACUBILJA Y CAMINO PARAJE TZACUBILJA, NINGUNO NINGUNO , lon:-92.19015858, lat:16.72750856}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | 546762.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787459/proyecto_INICIO, 787459/proyecto_FIN, 787459/proyecto_INICIO, 787459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087428 | Proyecto de inversión | 1931908.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931908.22, modificado:1931908.22}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo Stenle Akil Tajaltik - 84044 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 84044 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE STENLEJ AKIL - PARAJE TAJALTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 670 PARAJE TAJALTIK, 00000 TAJALTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE STENLEJ AKIL Y CAMINO PARAJE TAJALTIK, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL TRANO STENLEJAKIL-TAJALT, lon:-92.30224507, lat:16.83511992}} | 2018-06-04 | 2018-08-03 | 1931908.22 | 1931908.22 | 1931908.22 | 1931908.22 | 1931908.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-010/2018, contratista:MARIA GUADALUPE RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1931908.22, importe_modificado:1931908.22}} | {meta1: {avance:0.95}} | {1225809/proyecto_PROCESO, 1225809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085790 | Proyecto de inversión | 676415.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676415.35, modificado:676415.35}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25557 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25557 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:264, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN MIGUEL LOTEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 500 PARAJE , 29880 SAN MIGUEL LOTEROS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL , lon:-92.41316578, lat:17.06686477}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 676415.35 | 676415.35 | 676415.35 | 676415.35 | 676415.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-038/2018, contratista:CROMLECH CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:676415.35, importe_modificado:676415.35}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1224171/proyecto_INICIO, 1224171/proyecto_PROCESO, 1224171/proyecto_FIN, 1224171/proyecto_PROCESO, 1224171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084787 | Proyecto de inversión | 1297861.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297861.56, modificado:1297861.56}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 63846 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 63846 | N | 0 | 0 | 3690 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1101.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CENTRL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO EL CAPRICHO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A. NORTE Y CALLE 5A. NORTE, AV. FERROCARRIL, lon:-93.89570505, lat:16.23216379}} | 2018-02-26 | 2018-04-11 | 1297861.56 | 1297861.56 | 1297861.56 | 1297861.56 | 1297861.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM04/2018, contratista:CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:1297861.56, importe_modificado:1297861.56}} | {meta1: {avance:1101.44}} | {1223168/proyecto_INICIO, 1223168/proyecto_PROCESO, 1223168/proyecto_INICIO, 1223168/proyecto_FIN, 1223168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086788 | Proyecto de inversión | 392034.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392034.35, modificado:392034.35}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Astral Entre Avenida Sagitario Y Avenida Gladiola - 30897 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30897 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ASTRAL COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASTRAL Y AVENIDA GLADIOLA, CALLE LIBRA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA ACCESANDO POR EL CIRCUI, lon:-93.06607521, lat:16.74789328}} | 2018-03-25 | 2018-07-25 | 392034.35 | 392034.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-044-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:392034.35, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086784 | Proyecto de inversión | 4868797.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4868797.29, modificado:4868797.29}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Acapetahua Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30914 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30914 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1897.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ACAPETAHUA COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE CATAZAJA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COLONIA Y ACCESO PRINCIPAL DEL CIRCUITO PROSPERIDAD, lon:-93.063178, lat:16.74847074}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 4868797.29 | 4868797.29 | 4868797.29 | 4138477.7 | 4138477.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-045-2018, contratista:CONSTRUCTORES AZ DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:4868797.29, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:379.44}} | {1225165/proyecto_INICIO, 1225165/proyecto_PROCESO, 1225165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086787 | Proyecto de inversión | 469607.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469607.73, modificado:469607.73}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ocozocoautla Entre Avenida Circuito Prosperidad Y Avenida Innominada - 30958 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30958 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:178.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MOTOZINTLA COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIRCUITO PROSPERIDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE SUNUAPA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE CENTRAL DE LA COLONIA BUENA VISTA ACCESANDO POR EL CIRCUITO PRO, lon:-93.06190624, lat:16.75048962}} | 2018-03-21 | 2018-06-21 | 469607.73 | 469607.73 | 469607.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-046-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:3287254.1, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:151.41}} | {1225168/proyecto_INICIO, 1225168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084441 | Proyecto de inversión | 2264054.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264054.2, modificado:2264054.2}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Calle Extensión Juan Sabines - 54231 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54231 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE JUAN SABINES BARRIO SAN SEBASTIAN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y AVENIDA CENTRAL PTE, PARITIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON TOAR A LA DERECHA EN CALE JUAN SABINES, lon:-92.19187569, lat:17.03864389}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2264054.2 | 2264054.2 | 2264054.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2018, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2264054.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222822/proyecto_INICIO, 1222822/proyecto_PROCESO, 1222822/proyecto_FIN, 1222822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083863 | Proyecto de inversión | 8989158.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8989158.05, modificado:8989158.05}} | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 103063 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103063 | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SITALA Y CAMINO GUAQUITEPEC, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A SITALAS HASTA LLEGAR A SITALA Y TOMAR LA CARRTERA A SAN JUAN CANCUC ANTES DE LLEGAR A GUAQUIT, lon:-92.29951395, lat:16.99656247}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 8989158.05 | 8989158.05 | 8989158.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:8989158.05, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222244/proyecto_PROCESO, 1222244/proyecto_INICIO, 1222244/proyecto_PROCESO, 1222244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086940 | Proyecto de inversión | 1214149.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214149.36, modificado:1214149.36}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31862 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31862 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:PARAJE EL AMBO ALTO, 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A CHAJTOJ, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ELAMBO ALTO., lon:-92.72085845, lat:16.70575615}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1214149.36 | 1214149.36 | 1214149.36 | 1214149.36 | 1214149.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/019/FISMDF/2018, contratista:ISIDRO ORLANDO BALLINAS RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:1214149.36, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225321/proyecto_INICIO, 1225321/proyecto_PROCESO, 1225321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086957 | Proyecto de inversión | 1069522.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069522.32, modificado:1069522.32}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 28477 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28477 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:PARAJE TZAJALNAM, 00000 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A NACHIG Y CAMINO TZAJALNAM, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TZAJALNAM., lon:-92.71606043, lat:16.74407794}} | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 1069522.32 | 1069522.32 | 1069522.32 | 1069522.32 | 1069522.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/006/FISMDF/2018, contratista:GREMIO EDIFICADOR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:1069522.32, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225338/proyecto_INICIO, 1225338/proyecto_FIN, 1225338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087149 | Proyecto de inversión | 1437431.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437431.4, modificado:1437431.4}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31981 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31981 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:PARAJE GECHVO, 00000 GECHVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SHULVO Y CAMINO A PASTE, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE GECHVO., lon:-92.74090273, lat:16.7013277}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1437431.4 | 1437431.4 | 1437431.4 | 1437431.4 | 1437431.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/022/FISMDF/2018, contratista:IVÁN DOMÍNGUEZ ROMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:1437431.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225530/proyecto_PROCESO, 1225530/proyecto_FIN, 1225530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301393084 | Proyecto de inversión | 117668 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117668.0, modificado:117668.0}} | Transferencia de Tecnología-2. | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Turismo |  | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo, lon:-93.015959, lat:16.707958}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo, lon:-93.015959, lat:16.707958}, geo3: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Bajada al Malecón, S/N, Plaza Santo Domingo, local 1, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2018-04-23 | 2018-10-31 | 110839.6 | 101389.6 | 21000 | 21000 | 21000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201085188 | Proyecto de inversión | 1700972.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700972.73, modificado:1700972.73}} | Contruccion De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorio Segunda Etapa - 57443 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57443 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SITALA Y CAMINO GOLOTON, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAR A CRUCERO SITALA Y DIRIGIRSE RUMBO A GOLOTON Y ANTES DE LLEGAR A GOLOTON SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, lon:-92.20177459, lat:17.04412925}} | 2018-03-12 | 2018-06-18 | 1700972.73 | 1700972.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/121/2018, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ , convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1700972.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1223569/proyecto_INICIO, 1223569/proyecto_PROCESO, 1223569/proyecto_FIN, 1223569/proyecto_PROCESO, 1223569/proyecto_FIN, 1223569/proyecto_PROCESO, 1223569/proyecto_FIN, 1223569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085203 | Proyecto de inversión | 1514532.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514532.29, modificado:1514532.29}} | Construccion De Treinta Y Dos Cuartos Dormitorio - 67678 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67678 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO COJTOMIL Y CAMINO CRUCERO TUNAPAZ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A CRUCERO TEMO CRUCERO COJTOMIL, TIAQUIL Y POSTERIORMENTE LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.14647481, lat:17.10391115}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 1514532.29 | 1514532.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/122/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1514532.29, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:32.0}} | {1223584/proyecto_PROCESO, 1223584/proyecto_INICIO, 1223584/proyecto_PROCESO, 1223584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057444 | Proyecto de inversión | 1324475.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324475.98, modificado:1324475.98}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 838 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 838 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO POBLADO SAN CRISTOBAL - AMPLIACION SAN CRISTOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 0 AMPLIACION AMPLIACION POBLADO SAN CRSITOBAL, SAN CRIS, lon:-92.34718453, lat:15.20262282}} | 2018-02-19 | 2018-05-19 | 1324475.98 | 1324475.98 | 1324475.98 | 1324475.98 | 1324475.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-002/2018, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1324475.98, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194355/proyecto_INICIO, 1194355/proyecto_PROCESO, 1194355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057581 | Proyecto de inversión | 1175366.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175366.72, modificado:1175366.72}} | Ampliacion De La Red De Drenaje - 956 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 956 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:220, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, MONTE LOS OLIVOS, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA S, lon:-92.44995459, lat:15.14736566}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 1175366.72 | 1175366.72 | 1175366.72 | 1175366.72 | 1175366.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-010/2018, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1175366.72, importe_modificado:1175366.72}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194492/proyecto_PROCESO, 1194492/proyecto_INICIO, 1194492/proyecto_PROCESO, 1194492/proyecto_INICIO, 1194492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180101057582 | Proyecto de inversión | 817829.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817829.93, modificado:817829.93}} | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua - 808 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 808 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:223, direccion:VEREDA TRAMO RANCHO ROSITAS - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 697 COLONIA LOS LAURELES, LOS LAURELES, TUZANTÁN CHIAPAS LA LINEA , lon:-92.4325861, lat:15.16017452}} | 2018-02-12 | 2018-05-11 | 817829.93 | 817829.93 | 817829.93 | 817829.93 | 817829.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-001/2018, contratista:RALAD CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:817829.93, importe_modificado:817829.93}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194493/proyecto_FIN, 1194493/proyecto_INICIO, 1194493/proyecto_FIN, 1194493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301321997 | Proyecto de inversión | 2196564.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196564.86, modificado:2196564.86}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO JITONTIC BAWITZ A JITONTIC BAWITZ - 237220 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237220 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:853, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JITONTIC BAWITZ 0+000- JITONTIC BAWITZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 042 COLONIA CHILÓN, 29940JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CAMINO ALAN SAC JUN,TOMAR CARRETERA A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO TZINTEEL Y, lon:-92.05768799, lat:17.22368674}} | 2018-07-01 | 2018-08-30 | 2196564.86 | 2196564.86 | 2196564.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2018, contratista:MAURICIO JOSUE JUAREZ GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2196564.86, importe_modificado:2196564.86}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1321997/proyecto_PROCESO, 1321997/proyecto_INICIO, 1321997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086010 | Proyecto de inversión | 756295.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756295.38, modificado:756295.38}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Santiago García García Y Luis Ramos Lara - 110607 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110607 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO GARCIA GARCIA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS RAMOS LARA Y CALLE LUIS CRISTOBAL BERMUDEZ, CALLE ULTIMA CALLE EXPLANADA DEL CARMEN ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA , lon:-92.65385793, lat:16.71231692}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 756295.38 | 756295.38 | 568705.46 | 568705.46 | 568705.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/034/2018, contratista:MARIA DEL CARMEN BALLINAS CASTRO, convocante:BACC7508114F9, monto:756295.38, importe_modificado:756295.38}} | {meta1: {avance:0.75}} | {1224391/proyecto_PROCESO, 1224391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086011 | Proyecto de inversión | 3320410.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320410.25, modificado:3320410.25}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Los Arcos - 105557 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 105557 | N | 0 | 0 | 2656 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ARCOS BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y AVENIDA CEREZOS, CALLEJON AMAPOLAS ESTA OBRA SE LOCALIZA DE LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ENTRE LA CALLE J, lon:-92.6169199, lat:16.74313127}} | 2018-04-02 | 2018-06-18 | 3320410.25 | 3320410.25 | 3320410.25 | 3320410.25 | 3320410.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/025/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3320410.25, importe_modificado:3320410.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224392/proyecto_INICIO, 1224392/proyecto_FIN, 1224392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086718 | Proyecto de inversión | 260004.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260004.08, modificado:260004.08}} | Construcción De Andador En Cantón Chiquihuite - 90205 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 90205 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CANTON CHIQUIHUITE - VOLCAN TACANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 CANTON CHIQUIHUITE, 30880 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO A VOLCAN TACANA AL NORTE DEL MUNCIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, lon:-92.10042896, lat:15.09739685}} | 2018-04-04 | 2018-06-04 | 260004.08 | 260004.08 | 260004.08 | 260004.08 | 260004.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/011/2018 , contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:260004.08, importe_modificado:260004.08}} | {meta1: {avance:87.0}} | {1225099/proyecto_PROCESO, 1225099/proyecto_INICIO, 1225099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201131409 | Proyecto de inversión | 2088874.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088874.76, modificado:2088874.76}} | Rehabilitación De Camino Rural Colonia Cinco De Mayo Ranchería Berlin Colonia Villa Del Mar - 100424 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 100424 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA 5 DE MAYO - VILLA DEL MAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA BERLIN, 30450 BERLÍN, ARRIAGA CHIAPAS, CLONIA 5 DE MAYO - RANCHERIA BERLIN - COL. VILLA DEL MAR DEL KM 0000 AL KM 14+000, lon:-93.91374172, lat:16.1224006}} | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 2088874.76 | 2088874.76 | 2088874.76 | 2088874.76 | 2088874.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM17/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:2088874.76, importe_modificado:2088874.76}} | {meta1: {avance:14000.0}} | {1269791/proyecto_INICIO, 1269791/proyecto_PROCESO, 1269791/proyecto_FIN, 1269791/proyecto_PROCESO, 1269791/proyecto_FIN, 1269791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084793 | Proyecto de inversión | 758584.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758584.31, modificado:758584.31}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 99742 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 99742 | N | 0 | 0 | 1123 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 30450 LÁZARO CÁRDENAS, ARRIAGA CHIAPAS, PRIMER SECTOR DE LA COLONIA, lon:-93.97874562, lat:16.28652651}} | 2018-03-19 | 2018-05-02 | 758584.31 | 758584.31 | 758584.31 | 758584.31 | 758584.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM10/2018, contratista:CONSTRUCTORA BURGUETE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:758584.31, importe_modificado:758584.31}} | {meta1: {avance:2372.0}} | {1223174/proyecto_INICIO, 1223174/proyecto_FIN, 1223174/proyecto_INICIO, 1223174/proyecto_PROCESO, 1223174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087043 | Proyecto de inversión | 559132.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559132.83, modificado:559132.83}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 58316 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 58316 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:291, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LA FLOR DE BASCAN, 29900 LA FLOR DE BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD LA FLOR DE BASCAN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.14027848, lat:17.37648563}} | 2018-03-13 | 2018-04-26 | 559132.83 | 559132.83 | 559132.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/055/2018, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:559132.83, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086783 | Proyecto de inversión | 4257575.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4257575.14, modificado:4257575.14}} | Construcción De Pavimentación De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Fresnos Y Avenida Dr Manuel Velasco Suárez - 30989 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30989 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3301.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA FRESNOS, CALLE SAN MARTIN LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR , lon:-93.09839046, lat:16.73584041}} | 2018-03-25 | 2018-06-25 | 4257575.14 | 4257575.14 | 4257575.14 | 2554545.09 | 2554545.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-049-2018, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:4257575.14, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:3301.2}} | {1225164/proyecto_PROCESO, 1225164/proyecto_FIN, 1225164/proyecto_PROCESO, 1225164/proyecto_FIN, 1225164/proyecto_INICIO, 1225164/proyecto_FIN, 1225164/proyecto_INICIO, 1225164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086782 | Proyecto de inversión | 1168272.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168272.95, modificado:1168272.95}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Innominada Entre Avenida Sagitario Y Avenida Arboledas - 30999 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 30999 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:535.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA SAGITARIO, CALLE SAGITARIO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS COLINDANTES DE LAS COLONIAS GUTIERREZ ZEPEDA Y PATRIA NUEV, lon:-93.06733049, lat:16.75323555}} | 2018-03-25 | 2018-07-25 | 1168272.95 | 1168272.95 | 1168272.95 | 822243.61 | 822243.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-050-2018, contratista:EDIFICA CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1168272.95, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:294.58}} | {1225163/proyecto_INICIO, 1225163/proyecto_PROCESO, 1225163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086780 | Proyecto de inversión | 428647.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428647.26, modificado:428647.26}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida La Esperanza Entre Calle Señor De Tila Y Calle Angostura - 48474 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 48474 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:192.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA ESPERANZA COLONIA LAS CARMELITAS, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE LA ANGOSTURA, AVENIDA CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO A UNA C, lon:-93.10189167, lat:16.78663304}} | 2018-04-13 | 2018-07-12 | 428647.26 | 428647.26 | 428647.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-054-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:428647.26, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:192.17}} | {1225161/proyecto_FIN, 1225161/proyecto_INICIO, 1225161/proyecto_PROCESO, 1225161/proyecto_FIN, 1225161/proyecto_PROCESO, 1225161/proyecto_INICIO, 1225161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384935 | Proyecto de inversión | 87088.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87088.07, modificado:87088.07}} | 1799899.- Primaria Rafael Ramiréz Castañeda. | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B090-5825S | S | 70 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:Huehuetán, Chis., México, lon:-92.3808465, lat:15.019419}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 87088.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201084295 | Proyecto de inversión | 5535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5535000.0, modificado:5535000.0}} | Construccion Del Sistema Integral De Agua Potable Tercera Etapa - 131895 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 131895 | N | 0 | 0 | 7008 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ALTAMIRANO BARRIO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS, OBRA UBICADA EN BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA SALIDA A ALTAMIRANO, Y DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lon:-92.24954801, lat:16.65276696}} | 2018-05-15 | 2018-09-15 | 5535000 | 5535000 | 4209985.17 | 4209985.17 | 4209985.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-0021/2018, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHANAL, monto:5535000.0, importe_modificado:5535000.0}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1222676/proyecto_PROCESO, 1222676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086931 | Proyecto de inversión | 324306.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324306.77, modificado:324306.77}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 42404 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 42404 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:PARAJE AVANCHEN, 00000 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y , EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE AVANCHEN., lon:-92.72261643, lat:16.7596614}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 324306.77 | 324306.77 | 324306.77 | 324306.77 | 324306.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/024/FISMDF/2018, contratista:G XUCRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:324306.77, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225312/proyecto_INICIO, 1225312/proyecto_FIN, 1225312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084393 | Proyecto de inversión | 2027243.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027243.57, modificado:2027243.57}} | Construccion De Cuarenta Y Tres Cuartos Dormitorio - 37232 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 37232 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 PAXILÁ ANTIOQUÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO CAMPO VIEJO, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL BOLONTINA GUADALUPE PAXINA POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.02490488, lat:17.11686856}} | 2018-03-12 | 2018-06-13 | 2027243.57 | 2027243.57 | 2027243.57 | 2027243.57 | 2027243.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2018, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2027243.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:43.0}} | {1222774/proyecto_INICIO, 1222774/proyecto_PROCESO, 1222774/proyecto_FIN, 1222774/proyecto_PROCESO, 1222774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086701 | Proyecto de inversión | 1687579.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687579.05, modificado:1687579.05}} | Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario - 31496 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31496 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:224, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA MAGISTERIAL, 30680 MAGISTERIAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA ACCION SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DEL NUCLEO POBLACIONAL DE LA COLONIA MAGISTERIAL., lon:-92.45335635, lat:15.14072937}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 1687579.05 | 1687579.05 | 1687579.05 | 1687579.05 | 1687579.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-009/2018, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1687579.05, importe_modificado:1687579.05}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225082/proyecto_PROCESO, 1225082/proyecto_INICIO, 1225082/proyecto_PROCESO, 1225082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322352 | Proyecto de inversión | 843610.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843610.04, modificado:843610.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN NAZARETH II - 238906 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 238906 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:89, direccion:COLONIA NAZARETH II, 00000NAZARETH, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL KM 105 DE COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LADO IZQUIERDO EN LA ENTRADA DE NUEVO ZINACANTAN, lon:-92.53170649, lat:16.5999145}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 843610.04 | 843610.04 | 843592.13 | 843592.13 | 843592.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:16.0}} | {1322352/proyecto_INICIO, 1322352/proyecto_FIN, 1322352/proyecto_PROCESO, 1322352/proyecto_FIN, 1322352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322427 | Proyecto de inversión | 1778072.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778072.84, modificado:1778026.43}} | MEJORAMIENTO DE NOVENTA Y UN VIVIENDAS TECHO FIRME - 239341 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 239341 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29717LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO LA VENTANA MUNICIPIO DE HUTIIUPAN CHIAPAS, lon:-92.67267785, lat:17.21839788}} | 2018-04-02 | 2018-06-02 | 1778026.43 | 1778026.43 | 1778026.43 | 1778026.43 | 1778026.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:91.0}} | {1322427/proyecto_INICIO, 1322427/proyecto_FIN, 1322427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085128 | Proyecto de inversión | 267352.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267352.72, modificado:267352.72}} | Revestimiento De Caminos En El Barrio Santa Cecilia - 32770 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32770 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL FRENTE ALA PRIMERA GASOLINERA PARA CONCLUIRLA EN LA SEXTA NORTE ORIENTE, lon:-93.26853475, lat:16.80431921}} | 2018-02-12 | 2018-03-13 | 267352.72 | 267352.72 | 267352.72 | 267352.72 | 267352.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-003/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:267352.72, importe_modificado:267352.72}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223509/proyecto_PROCESO, 1223509/proyecto_INICIO, 1223509/proyecto_FIN, 1223509/proyecto_INICIO, 1223509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086014 | Proyecto de inversión | 990461.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990461.57, modificado:990461.57}} | Contrauccion De Un Aula En La Escuela Primaria Adolfo Ramos - 102462 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102462 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL RAMON LARRAINZAR Y CALLE LUIS BORRAS, CALLE 16 DE DICIEMBRE ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO PONIENTE SOBRE LA CALLE DIEGO RIVERA Y 16 DE DICIE, lon:-92.65054118, lat:16.73994821}} | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 990461.57 | 990461.57 | 990461.57 | 990461.57 | 990461.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/021/2016, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:990461.57, importe_modificado:990461.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224395/proyecto_FIN, 1224395/proyecto_INICIO, 1224395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086016 | Proyecto de inversión | 1021529.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021529.05, modificado:1021529.05}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Soldado Tramo Del Kilometro Certo Al Kilometro Cero Mas Trescientos Catorce - 102255 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102255 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL SOLDADO BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL SOLDADO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y EMIL, lon:-92.67321848, lat:16.72626675}} | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 1021529.02 | 1021529.05 | 1021529.05 | 1021529.05 | 1021529.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/020/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DERIVADOS SAN LUIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1021529.05, importe_modificado:1021529.05}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224397/proyecto_PROCESO, 1224397/proyecto_INICIO, 1224397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086020 | Proyecto de inversión | 1225004.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225004.05, modificado:1225004.05}} | Ampliación De R D De Energía Eléctrica - 72133 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72133 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y PERIFERICO NORTE, AVENIDA DIANA LAURA SE UBICA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EL PERIFERCO N, lon:-92.65478697, lat:16.7489165}} | 2018-02-28 | 2018-05-01 | 1225004.05 | 1225004.05 | 1225004.05 | 1225004.05 | 1225004.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/010/2018, contratista:PIGM920629L82, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA CASAS, CHIAPAS, monto:1225004.05, importe_modificado:1225004.05}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224401/proyecto_INICIO, 1224401/proyecto_PROCESO, 1224401/proyecto_FIN, 1224401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086021 | Proyecto de inversión | 1391034.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391034.68, modificado:1391034.68}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Diagonal Peje De Oro - 72233 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72233 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DIAGONAL LAS DELICIAS COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL PEJE DE ORO Y CALLE CALLE MARGARITAS, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN, lon:-92.62287199, lat:16.74261173}} | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 1391034.68 | 1391034.68 | 1391034.68 | 1391034.38 | 1391034.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/011/2018, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1391034.68, importe_modificado:1391034.68}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224402/proyecto_FIN, 1224402/proyecto_INICIO, 1224402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086024 | Proyecto de inversión | 533300.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533300.05, modificado:533300.05}} | Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 31712 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31712 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA QUINTA Y CALLE CIPRES, CALLE INNOMINADO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN EL BAR, lon:-92.60966015, lat:16.73743389}} | 2018-02-28 | 2018-03-10 | 533300.05 | 533300.05 | 338386.81 | 338386.61 | 338386.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/007/2018, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:533300.05, importe_modificado:533300.05}} | {meta1: {avance:0.63}} | {1224405/proyecto_PROCESO, 1224405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087037 | Proyecto de inversión | 1380359.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380359.2, modificado:1380359.2}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 61685 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 61685 | N | 0 | 0 | 5199 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:217, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LAS VEGAS, 29900 LAS VEGAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.08302758, lat:17.31377372}} | 2018-03-15 | 2018-05-13 | 1380359.2 | 1380359.2 | 1380359.2 | 1128574.69 | 1128574.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/068/2018, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1380359.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225418/proyecto_FIN, 1225418/proyecto_PROCESO, 1225418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087038 | Proyecto de inversión | 1825590.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825590.65, modificado:1825590.65}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 61692 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 61692 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:222, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO RL FARO JUSHIL, 29900 EL FARO JUSHIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD EL FARO JUSHIL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.15300162, lat:17.30115367}} | 2018-03-15 | 2018-04-28 | 1825590.65 | 1825590.65 | 1825590.65 | 1455563.16 | 1455563.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/070/2018, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1825590.65, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225419/proyecto_PROCESO, 1225419/proyecto_INICIO, 1225419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084785 | Proyecto de inversión | 49645.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49645.18, modificado:49645.18}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 82610 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 82610 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:22.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A AV. PONIENTE INTERIOR SN BARRIO LOS REMEDIOS, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A SUR Y CALLE 6A SUR, BARRIO LOS REMEDIOS, lon:-93.90504354, lat:16.23319165}} | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 49645.18 | 49645.18 | 49645.18 | 49645.18 | 49645.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISMOT02/2018, contratista:GREGORIO ZAVALA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:49645.18, importe_modificado:49645.18}} | {meta1: {avance:22.73}} | {1223166/proyecto_INICIO, 1223166/proyecto_FIN, 1223166/proyecto_PROCESO, 1223166/proyecto_FIN, 1223166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086779 | Proyecto de inversión | 623758.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623758.19, modificado:623758.19}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Cupapé Entre Avenida Las Rosas Y Avenida Acuario - 48527 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 48527 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:207.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CUPAPE COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL LAUREL Y AVENIDA ACUARIO, CALLE BENJAMINA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES DE LA COLONIA INSURGENTES Y GABRIEL GUTIERREZ , lon:-93.06406892, lat:16.75497175}} | 2018-04-13 | 2018-07-12 | 623758.19 | 623758.19 | 623758.19 | 410180.2 | 410180.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-051-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1247516.39, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:203.35}} | {1225160/proyecto_PROCESO, 1225160/proyecto_INICIO, 1225160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084788 | Proyecto de inversión | 130742.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130742.25, modificado:130742.25}} | Bacheo En Tramos Aislados Con Mezcla Asfáltica En Frío - 64324 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | 64324 | N | 0 | 0 | 6112 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 6A. PONIENTE, CALLE 8A. PONIENTE CALLE DE BAJO DE LA PREPARATORIA JORGE H. BEDWELL, lon:-93.90260211, lat:16.23728577}} | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 130742.25 | 130742.25 | 130742.25 | 130742.25 | 130742.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM0T01/2018, contratista:FILIBERTO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:130742.25, importe_modificado:130742.25}} | {meta1: {avance:25.23}} | {1223169/proyecto_PROCESO, 1223169/proyecto_FIN, 1223169/proyecto_PROCESO, 1223169/proyecto_INICIO, 1223169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086892 | Proyecto de inversión | 114163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114163.2, modificado:114163.2}} | Construcción De Piso Firme - 131191 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 131191 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA TOTOLAPA, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A PARAISO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CAMINO CAMINO HACIA PONCIANO LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN TODA LA LOCALIDAD DE NUEVO DOLORES, lon:-92.65736869, lat:16.49463311}} | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 114163.2 | 114163.2 | 114163.2 | 114163.2 | 114163.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-08/2018, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:114163.2, importe_modificado:114163.2}} | {meta1: {avance:240.0}} | {1225273/proyecto_FIN, 1225273/proyecto_INICIO, 1225273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084784 | Proyecto de inversión | 566359.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566359.79, modificado:566359.79}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 82622 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 82622 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1330.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30450 TRAMO TAPANATEC - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 44 + 22 INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, CARRETERA DE LA SEPULTURA, lon:-93.88377076, lat:16.25524189}} | 2018-03-05 | 2018-04-19 | 566359.79 | 566359.79 | 566359.79 | 566359.79 | 566359.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM06/2018, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:566359.79, importe_modificado:566359.79}} | {meta1: {avance:1330.69}} | {1223165/proyecto_INICIO, 1223165/proyecto_PROCESO, 1223165/proyecto_FIN, 1223165/proyecto_PROCESO, 1223165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086756 | Proyecto de inversión | 1364884.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364884.19, modificado:1364884.19}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Aceituna Entre Calle Cupapé Y Callejón El Morro - 57585 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57585 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1163.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ACEITUNA COLONIA RIVERA SANTO DOMINGO, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUPAPÉ Y CALLEJON EL MORRO, AVENIDA CASTAÑO LA COLONIA BENEFICIADAS SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA 6 DE JUNIO. , lon:-93.06316661, lat:16.72853173}} | 2018-04-13 | 2018-07-12 | 1364884.19 | 1364884.19 | 1364884.19 | 1091907.36 | 1091907.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-053-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MERAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1364884.19, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:697.96}} | {1225137/proyecto_INICIO, 1225137/proyecto_PROCESO, 1225137/proyecto_INICIO, 1225137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086766 | Proyecto de inversión | 1588473.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588473.12, modificado:1588473.12}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Agua Azul Y Capulines - 57628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57628 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NANCE COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA IXCANAL, CALLE LIMON LAS VIVIENDAS EN LAS COLONIAS AGUA AZUL Y CAPULINES III SE UBICAN AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD, ACCESANDO POR, lon:-93.09602566, lat:16.78543261}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 1588473.12 | 1588473.12 | 1588473.12 | 714812.9 | 714812.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-057-2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.2}} | {1225147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133430 | Proyecto de inversión | 1281848 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281848.0, modificado:1281848.13}} | 189061.-Primaria Gustavo Diaz Ordas | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B024-5825F | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:-, lon:-92.521388, lat:15.253055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1281848.13 | 640924.06 | 640924.06 | 640924.06 | 640924.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133433 | Proyecto de inversión | 545200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545200.0, modificado:545200.0}} | 189074.-Primaria Melchor Ocampo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B044-5825S | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:28, direccion:-, lon:-92.57127, lat:15.320544}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 545200 | 272600 | 272600 | 272600 | 272600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134205 | Proyecto de inversión | 9292117 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9292117.0, modificado:9292117.28}} | 189029.- Primaria Joaquin Miguel Gutierréz. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B013-5825F | N | 0 | 0 | 692 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-93.272777, lat:16.8}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9292117.28 | 6064728.17 | 6064728.17 | 6064728.17 | 6064728.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201134234 | Proyecto de inversión | 294856 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294856.0, modificado:294856.0}} | 189057.-Jardín De Niños Juan Luis Vives. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022511A01101E13B001-5825F | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:-, lon:-92.622777, lat:15.198888}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 294856 | 147428 | 147428 | 147428 | 147428 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133808 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | 1320001.- Cecyt No. 38 Mesbilja. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022523A01001E13B016-5828A | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:-, lon:-92.246388, lat:16.800277}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084998 | Acción | 470882.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470882.7, modificado:470882.7}} | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomentén La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 57299 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 57299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 470882.7 | 470882.7 | 376706.16 | 376706.16 | 376706.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-30, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:470882.7, importe_modificado:470882.7}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1223379/proyecto_PROCESO, 1223379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086952 | Proyecto de inversión | 814216.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814216.99, modificado:814216.99}} | Rehabilitación De Viviendas Con Techo Firme - 28661 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28661 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:PARAJE JECHTOCH 2, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A NACHIG Y CAMINO A JECHTOCH, EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE JECHTOCH 2., lon:-92.71726462, lat:16.7275001}} | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 814216.99 | 814216.99 | 814216.99 | 814216.99 | 814216.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/011/FISMDF/2018, contratista:TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA GALAPOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:814216.99, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225333/proyecto_INICIO, 1225333/proyecto_FIN, 1225333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085938 | Acción | 114770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114770.96, modificado:114770.96}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Que Fomenten La Formacion De Los Servidores Publicos Municipales - 130568 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 130568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 114770.96 | 114770.96 | 114770.96 | 114770.96 | 114770.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-72, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:114770.96, importe_modificado:114770.96}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224319/proyecto_FIN, 1224319/proyecto_PROCESO, 1224319/proyecto_FIN, 1224319/proyecto_INICIO, 1224319/proyecto_PROCESO, 1224319/proyecto_FIN, 1224319/proyecto_INICIO, 1224319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084810 | Proyecto de inversión | 175000.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.35, modificado:175000.35}} | Revestimiento De Caminos El Palmar - 32800 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32800 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1444.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:315, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 COLONIA EL PALMAR, 29130 EL PALMAR, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, ACCESO PRINCIPAL ALA LOCALIDAD, lon:-93.28412979, lat:16.7773684}} | 2018-02-12 | 2018-03-13 | 175000.35 | 175000.35 | 175000.35 | 175000.35 | 175000.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/OT/FISM-02/2018, contratista:HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:175000.35, importe_modificado:175000.35}} | {meta1: {avance:1444.74}} | {1223191/proyecto_INICIO, 1223191/proyecto_FIN, 1223191/proyecto_PROCESO, 1223191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086028 | Proyecto de inversión | 452953.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452953.52, modificado:452953.52}} | Construcción De Comedor Comunitario - 95421 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95421 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE EL PINAR EJIDO , 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS A 40 MIINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.60430721, lat:16.75799066}} | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 452953.52 | 452953.52 | 365736.41 | 365736.41 | 365736.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/017/2018, contratista:JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:452953.52, importe_modificado:452953.52}} | {meta1: {avance:0.81}} | {1224409/proyecto_INICIO, 1224409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086030 | Proyecto de inversión | 1770742.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770742.2, modificado:1770742.2}} | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Fresno Y Santa Cruz - 31477 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 31477 | N | 0 | 0 | 1291 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLE FRESNO EJIDO , 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE INNOMINADO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL PINAR SE LLEGA POR EL LADO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A , lon:-92.60599111, lat:16.75815946}} | 2018-02-28 | 2018-03-10 | 1770742.2 | 1770742.2 | 1770742.2 | 1770742.2 | 1770742.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/006/2019, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1770742.2, importe_modificado:1770742.2}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224411/proyecto_PROCESO, 1224411/proyecto_FIN, 1224411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086003 | Proyecto de inversión | 16275862.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.62758621E7, modificado:1.62758621E7}} | Ciudad Mujer En San Cristóbal Mejoramiento Del Albergue - 116492 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 116492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNAS DE PATZCUARO Y CALLE ENTRADA DE LA ALBARRADA, AVENIDA LA JUVENTUD BARRIO MARÍA AUXILIADORA, lon:-92.62543828, lat:16.71126215}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 16275862.1 | 12710609.49 | 12710609.49 | 12710609.49 | 12710609.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-015 E, contratista:Narcia Service, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.58245E7, importe_modificado:1.58245E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224384/proyecto_FIN, 1224384/proyecto_INICIO, 1224384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086943 | Proyecto de inversión | 1311525 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311525.0, modificado:1311525.0}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31947 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31947 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:PARAJE PASTÉ, 29355 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO SHULVO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PASTE., lon:-92.73967285, lat:16.70739439}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 1311525 | 1311525 | 1311525 | 1311525 | 1311525 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/021/FISMDF/2018, contratista:ULISES EDUARDO HERNÁNDEZ VILLAFUERTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:1311525.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225324/proyecto_INICIO, 1225324/proyecto_PROCESO, 1225324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086934 | Proyecto de inversión | 653181.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653181.62, modificado:653181.62}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 28444 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 28444 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA PARAJE BOCHOJBO BAJO, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BOCHOJBO BAJO., lon:-92.72055649, lat:16.75573703}} | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 653181.62 | 653181.62 | 653181.62 | 653181.62 | 653181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/005/FISMDF/2018, contratista:ATL KURLI, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:653181.62, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225315/proyecto_PROCESO, 1225315/proyecto_FIN, 1225315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087148 | Proyecto de inversión | 724322.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724322.56, modificado:724322.56}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 31569 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 31569 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:PARAJE JECH CHENTIC 2, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y , EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE JECH CHENTIC 2., lon:-92.73783401, lat:16.72926109}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 724322.56 | 724322.56 | 724322.56 | 724322.56 | 724322.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/015/FISMDF/2018, contratista:ATL KURLI, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:724322.56, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225529/proyecto_INICIO, 1225529/proyecto_PROCESO, 1225529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086890 | Proyecto de inversión | 583927.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583927.06, modificado:583927.06}} | Construcción De Piso Firme - 131577 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 131577 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:34, direccion:CALLE CALLE HACIA LLANITOS COLONIA EL TRIUNFO, 30330 EL TRIUNFO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE BRECHA HACIA MATAMOROS Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO HACIA LLANITOS EL PROYECTO DE PISO FIRME SE REALIZARA EN TODA LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO, lon:-92.58636461, lat:16.50484449}} | 2018-04-02 | 2018-05-30 | 583927.06 | 583927.06 | 583927.06 | 583927.03 | 583927.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2730.0}} | {1225271/proyecto_INICIO, 1225271/proyecto_FIN, 1225271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086863 | Proyecto de inversión | 331379.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331379.45, modificado:331379.45}} | Contruccion De Alcantarillado Pluvial - 140244 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 140244 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA CARRETERA A ACALA TOTOLAPA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPA, lon:-92.6845355, lat:16.5454712}} | 2018-02-12 | 2018-02-24 | 331379.45 | 331379.45 | 331379.45 | 331379.45 | 331379.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-05/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:331379.45, importe_modificado:331379.45}} | {meta1: {avance:87.0}} | {1225244/proyecto_FIN, 1225244/proyecto_PROCESO, 1225244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086761 | Proyecto de inversión | 595677.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595677.42, modificado:595677.42}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 57677 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57677 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PERLA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA ZAFIRO, CALLE GRANITO LAS VIVIENDA SE UBICAN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A UNAS CUADRAS DEL PARQUE CONOCICO CON EL AGUAJE Y AL CAMPO DE, lon:-93.10989687, lat:16.79312641}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 595677.42 | 595677.42 | 595677.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.45}} | {1225142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086765 | Proyecto de inversión | 330931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330931.9, modificado:330931.9}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57685 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57685 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS GRANJAS ENTRANDO POR LA CALZ, lon:-93.09805644, lat:16.79463604}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 330931.9 | 330931.9 | 330931.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.25}} | {1225146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977871 | Proyecto de inversión | 1434786.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434786.81, modificado:1437786.81}} | Construccion De Muros De Contencion En Camino Rural - 253665 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 253665 | N | 0 | 0 | 2059 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NVO SOLIST. - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA - DESVIO PALO BLANCO-SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 750 EJIDO SAN JOS, lon:-92.89256638, lat:17.30384487}} | 2017-09-15 | 2017-11-30 | 1437786.81 | 1437786.81 | 1437786.81 | 1437786.81 | 1437786.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-052-A/2017, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCTORA ALBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1434786.81, importe_modificado:1434786.81}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1112951/proyecto_PROCESO, 1112951/proyecto_INICIO, 1112951/proyecto_FIN, 1112951/proyecto_PROCESO, 1112951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400977868 | Proyecto de inversión | 1000076.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000076.6, modificado:1000076.6}} | Construccion De Muros De Contencion En Calles - 276135 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 276135 | N | 0 | 0 | 5592 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:54, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 192 TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - RINCON CHAMULA KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, PUEBLO NUE, lon:-92.93321888, lat:17.20429115}} | 2017-11-13 | 2017-12-23 | 1000076.6 | 1000076.6 | 1000076.6 | 1000076.6 | 1000076.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-059/2017, contratista:RAUL FLORES GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1000076.6, importe_modificado:1000076.6}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1112948/proyecto_INICIO, 1112948/proyecto_PROCESO, 1112948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201086712 | Acción | 295040.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295040.43, modificado:295040.43}} | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 109458 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 109458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 295040.43 | 295040.43 | 295040.43 | 295040.43 | 295040.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF/001/2018, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:295040.43, importe_modificado:295040.43}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225093/proyecto_PROCESO, 1225093/proyecto_INICIO, 1225093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400976976 | Proyecto de inversión | 690913.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690913.15, modificado:690913.15}} | Construcción De Cuartos Dormitorios - 240040 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 240040 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA PLANADA BARRIO BARRIO LA PLANADA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA RECORRIDO EN CABECER, lon:-92.88731122, lat:17.15575937}} | 2017-10-02 | 2017-11-15 | 690913.15 | 690913.15 | 690913.15 | 690913.15 | 690913.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-049/2017, contratista:GRUPO INTEGRAL RITHERDAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:690913.15, importe_modificado:690913.15}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1112056/proyecto_FIN, 1112056/proyecto_INICIO, 1112056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912295 | Proyecto de inversión | 2500020.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500020.86, modificado:2500020.86}} | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Desvio Ec Sonora Lazaro Cardenas - 128203 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 128203 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO - DESVIO ARROYO GRANDE - DESVIO - SONORA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 730 EJIDO LAZARO CARDENAS, 2975, lon:-92.83777833, lat:17.19016774}} | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 2500020.86 | 2500020.86 | 2250018.77 | 2250018.77 | 2250018.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-032/2017, contratista:GRUPO INDUSTRIAL SIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:2500020.86, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.95}} | {1038548/proyecto_INICIO, 1038548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084370 | Proyecto de inversión | 1030681.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030681.53, modificado:1030681.53}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad Segunda Etapa - 135913 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 135913 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y , PARTIENDO DE CHILON A LLAJALON POR LA CERRETERA PASAR LA LOCALIDAD DE CPOGRANDE LAS MARAVILLAS DIVISION NORTE Y GOLOTON LA RAYA ENTRAR EN EL SIGUIENTE CRUCERO A MANO DERECHA P, lon:-92.25441927, lat:17.15960989}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 1030681.53 | 1030681.53 | 1030681.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/180/2018, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1030681.53, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222751/proyecto_PROCESO, 1222751/proyecto_FIN, 1222751/proyecto_INICIO, 1222751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057398 | Proyecto de inversión | 1502922.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502922.12, modificado:1502922.12}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 14624 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 14624 | N | 0 | 0 | 758 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE INNOMINA, lon:-92.527764, lat:15.33668768}} | 2018-03-13 | 2018-06-12 | 1502922.12 | 1502922.12 | 1502922.12 | 1502922.12 | 1502922.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-028/2018, contratista:SANTIAGO ALBORES GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1502922.12, importe_modificado:1502922.12}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194309/proyecto_INICIO, 1194309/proyecto_FIN, 1194309/proyecto_PROCESO, 1194309/proyecto_FIN, 1194309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085939 | Acción | 688625.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688625.74, modificado:688625.74}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 58432 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 58432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 688625.74 | 688625.74 | 688625.74 | 688625.74 | 688625.74 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MRC/DOPM/GI-FISM-001/2018, contratista:KOPINZA SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, monto:688625.74, importe_modificado:688625.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224320/proyecto_PROCESO, 1224320/proyecto_INICIO, 1224320/proyecto_FIN, 1224320/proyecto_PROCESO, 1224320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322881 | Proyecto de inversión | 1172355.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172355.72, modificado:1172325.12}} | MEJORAMIENTO DE SESENTA VIVIENDAS TECHO FIRME - 241927 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 241927 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:99, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 29717FRANCISCO VILLA, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO FRANCISCO VILLA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.66129009, lat:17.15193395}} | 2018-02-26 | 2018-03-31 | 1172325.12 | 1172325.12 | 1172325.12 | 1172325.12 | 1172325.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:60.0}} | {1322881/proyecto_FIN, 1322881/proyecto_PROCESO, 1322881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300910889 | Proyecto de inversión | 1452379.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452379.54, modificado:1452379.54}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 202351 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202351 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE HULAR - BARRIO AGUA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 BARRIO AGUA CALIENTECANTÓN EL HULAR, TUZANTÁN CHIAPAS ENT, lon:-92.38975455, lat:15.08888166}} | 2017-10-02 | 2017-12-29 | 1452379.54 | 1452379.54 | 1452379.54 | 1452379.54 | 1452379.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-028/2017, contratista:JOSE LUIS ANGEL JOO, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1452379.54, importe_modificado:1452379.54}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1037142/proyecto_INICIO, 1037142/proyecto_FIN, 1037142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085111 | Acción | 238673.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238673.45, modificado:238673.45}} | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servicios - 85338 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 85338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 238673.45 | 238673.45 | 238673.45 | 238673.45 | 238673.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-02, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:238673.45, importe_modificado:238673.45}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223492/proyecto_INICIO, 1223492/proyecto_FIN, 1223492/proyecto_PROCESO, 1223492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084946 | Proyecto de inversión | 32384923.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.238492379E7, modificado:3.238492379E7}} | Hospital Básico Comunitario De Ocho Camas De Amatán Equipamiento Acabados Generales Y Obra Exterior Complementaria - 117943 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 117943 | N | 0 | 0 | 23513 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PUEBLO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS, CALLE CENTRAL S/N C.P., lon:-92.81451588, lat:17.37640411}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 32384923.79 | 30788666.03 | 30788666.03 | 30788666.03 | 30788666.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-048 E, contratista:La Caminera Del Sureste, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:3.237135344E7, importe_modificado:3.237135344E7}} | {meta1: {avance:0.92}} | {1223327/proyecto_PROCESO, 1223327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086133 | Proyecto de inversión | 35040083.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.504008373E7, modificado:3.504008373E7}} | Equipamiento Y Edificación Complementaria - 121033 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121033 | N | 0 | 0 | 63204 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO PALENQUE - OCOSINGO EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN COMPLEMENTARIA, lon:-92.07215043, lat:17.35223863}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 35040083.73 | 17511906 | 17511906 | 17511906 | 17511906 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-052 E, contratista:Grupo Constructor Y Arrendador Fag, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:3.5023812E7, importe_modificado:3.5023812E7}} | {meta1: {avance:0.25}} | {1224514/proyecto_PROCESO, 1224514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200718485 | Proyecto de inversión | 405009.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405009.36, modificado:405009.36}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Chaonil - 137963 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137963 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - DESVIO BUMILJA - PARAJE CHAONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE CHAONIL, 29460 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - DESVIO BUMILJA Y CAMINO PARAJE CHAONIL,, lon:-92.27710556, lat:16.80152809}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 405009.36 | 405009.36 | 405009.36 | 405009.36 | 405009.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {820052/proyecto_FIN, 820052/proyecto_PROCESO, 820052/proyecto_INICIO, 820052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086871 | Proyecto de inversión | 94226.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94226.51, modificado:94226.51}} | Construcción De Piso Firme - 99401 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 99401 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:281.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAMERA Y CALLE RESERVA LA MONTAÑA, CALLE CALLE HACIA EL PARQUE LOS PISOS FIRME SE REALIZARAN EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.66963606, lat:16.54417551}} | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 94226.51 | 94226.51 | 94226.51 | 94226.51 | 94226.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-09/2018, contratista:JOSE RUDI GOMEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:94226.51, importe_modificado:94226.51}} | {meta1: {avance:281.05}} | {1225252/proyecto_INICIO, 1225252/proyecto_PROCESO, 1225252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200724086 | Proyecto de inversión | 1282529.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282529.64, modificado:1282529.64}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio San Cristobalito - 147236 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 147236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N BARRIO SAN CRISTOBALITO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N, CALLE CENTRAL ORIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO, lon:-92.34299206, lat:16.7852368}} | 2016-08-08 | 2016-10-07 | 1282529.64 | 1282529.64 | 1282529.64 | 1282529.64 | 1282529.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {825653/proyecto_INICIO, 825653/proyecto_FIN, 825653/proyecto_INICIO, 825653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086134 | Proyecto de inversión | 771592.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771592.5, modificado:771592.5}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 61695 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 61695 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA ROSA BASCAN, 29900 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNDAD DE SANTA ROSA BASCAN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.12519295, lat:17.37257727}} | 2018-01-15 | 2018-02-13 | 771592.5 | 771592.5 | 771592.5 | 771592.5 | 771592.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/073/2018, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:771592.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224515/proyecto_INICIO, 1224515/proyecto_PROCESO, 1224515/proyecto_FIN, 1224515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200724085 | Proyecto de inversión | 411759.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411759.52, modificado:411759.52}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio San Sebastian - 143318 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 143318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL S/N Y CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN, CALLE DIF MUNICIPAL ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN, lon:-92.34311008, lat:16.78816421}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | 411759.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {825652/proyecto_FIN, 825652/proyecto_PROCESO, 825652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086885 | Proyecto de inversión | 286301.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286301.4, modificado:286301.4}} | Construcción De Cuarto Para Baño - 99667 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 99667 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA 1RA AVENIDA SUR COLONIA TOTOLAPA, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1RA AVENIDA SUR, AVENIDA 1RA AVENIDA SUR LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUIRÁN EN LA COMUNIDAD VILLA DE GUADALUPE, lon:-92.70289942, lat:16.50688013}} | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 286301.4 | 286301.4 | 286301.4 | 286301.4 | 286301.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-03B/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:286301.4, importe_modificado:286301.4}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1225266/proyecto_INICIO, 1225266/proyecto_PROCESO, 1225266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087046 | Proyecto de inversión | 2560144.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560144.94, modificado:2560144.94}} | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples De Dieciocho Por Treinta Y Dos M En Escuela Primaria Bilingue Agustin De Iturbide - 76911 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 76911 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29900 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO SABANA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.21265926, lat:17.39559904}} | 2018-03-16 | 2018-05-14 | 2560144.94 | 2560144.94 | 2560144.94 | 1652401.88 | 1652401.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/ED/IBE/071/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2560144.94, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225427/proyecto_INICIO, 1225427/proyecto_FIN, 1225427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086776 | Proyecto de inversión | 463304.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463304.66, modificado:463304.66}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57705 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57705 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA, CALLE JALISCO LAS VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.10786869, lat:16.79926452}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 463304.66 | 463304.66 | 463304.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.35}} | {1225157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086768 | Proyecto de inversión | 198559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:198559.14}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 57717 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57717 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE CENTRO DE LA COLONIA LAS GRANJAS ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDER, lon:-93.10642488, lat:16.79453644}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 198559.14 | 198559.14 | 198559.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.15}} | {1225149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086760 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Democrática - 57765 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57765 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA MARFIL COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOPACIO Y AVENIDA SINALOA, CALLE GRANITO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA DEMOCRÁTICA CON LAS GRANJAS ACCESANDO POR L, lon:-93.11060486, lat:16.79592927}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-058-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO , S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1985591.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.05}} | {1225141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084456 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Ampliacion De Dispensario Medico - 31365 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 31365 | N | 0 | 0 | 44082 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE LA AMPLIACIÓN DEL DISPENSARIO MEDICO SE LLEVARA ACABO ENTRE LAS AVENIDAS PRIMERA Y SEGU, lon:-92.688385, lat:16.11751952}} | 2018-04-16 | 2018-07-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5716340.74 | 5716340.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/021-IR/2018, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {avance:0.96}} | {1222837/proyecto_PROCESO, 1222837/proyecto_INICIO, 1222837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057625 | Proyecto de inversión | 833333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833333.34, modificado:833333.34}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortarí La Condesa Santa Cruz Y Azteca - 9493 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9493 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE QUETZATCOATL, AVENIDA TLALOCAN LA COLONIA , lon:-93.06993608, lat:16.7335945}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 833333.34 | 833333.34 | 833333.34 | 826085.93 | 826085.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/010-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} | {meta1: {avance:175.0}} | {1194536/proyecto_PROCESO, 1194536/proyecto_INICIO, 1194536/proyecto_PROCESO, 1194536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085846 | Proyecto de inversión | 894168.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894168.17, modificado:894168.17}} | Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 76136 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 76136 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:74, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN BENITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 400 PARAJE , 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE A , lon:-92.43215918, lat:17.03557103}} | 2018-03-12 | 2018-04-25 | 894168.17 | 894168.17 | 894168.17 | 894168.17 | 894168.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-044/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO , monto:894168.17, importe_modificado:894168.17}} | {meta1: {avance:200.0}} | {1224227/proyecto_FIN, 1224227/proyecto_PROCESO, 1224227/proyecto_FIN, 1224227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085849 | Proyecto de inversión | 1875983.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875983.88, modificado:1875983.88}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 25469 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25469 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN JOAQUIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 400 PARAJE , 29880 SAN JOAQUÍN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE D, lon:-92.44043363, lat:17.02339528}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 1875983.88 | 1875983.88 | 1875983.88 | 1875983.88 | 1875983.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-028/2018, contratista:ROBINSON HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1875983.88, importe_modificado:1875983.88}} | {meta1: {avance:23.0}} | {1224230/proyecto_PROCESO, 1224230/proyecto_INICIO, 1224230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323027 | Proyecto de inversión | 586931.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586931.7, modificado:586931.7}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO - 242579 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242579 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO QUISISAL BAWITZ Y CAMINO YOSHIBJA,PARTIR DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR ENN EL CRUCERO COJTOMIL Y PASAR GUADALUPE PAXILA DE AHI TOMAR LA CARRETERA A HICTABTIL, lon:-91.92267198, lat:17.16392894}} | 2018-04-30 | 2018-07-30 | 586931.7 | 586931.7 | 586931.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2018, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:586931.7, importe_modificado:586931.7}} | {meta1: {avance:12.0}} | {1323027/proyecto_PROCESO, 1323027/proyecto_FIN, 1323027/proyecto_INICIO, 1323027/proyecto_FIN, 1323027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084487 | Proyecto de inversión | 1193066.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193066.88, modificado:1193066.88}} | Construccion De Piso Firme Llano Bajo - 74537 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 74537 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:95, direccion:EJIDO LLANO BAJO, 29347 LLANO BAJO, IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACIÓN DE LA OBRA HAY QUE TOMAR EL DESVÍO QUE SE ENCUENTRA PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,,, lon:-92.87964376, lat:16.81374829}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 1193066.88 | 1193066.88 | 1193066.88 | 1193066.88 | 1193066.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-01, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA CHIAPAS, monto:1193066.88, importe_modificado:1193066.88}} | {meta1: {avance:3072.0}} | {1222868/proyecto_INICIO, 1222868/proyecto_PROCESO, 1222868/proyecto_INICIO, 1222868/proyecto_PROCESO, 1222868/proyecto_INICIO, 1222868/proyecto_PROCESO, 1222868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085748 | Acción | 220055.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220055.03, modificado:220055.03}} | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Iap - 56658 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.421621, lat:15.146063}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 176044 | 176044 | 176044 | 176044 | 176044 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-113, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:220055.03, importe_modificado:220055.03}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224129/proyecto_INICIO, 1224129/proyecto_FIN, 1224129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170400976583 | Proyecto de inversión | 1043908.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043908.82, modificado:1043908.82}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 310790 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 310790 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CALLEJON INNOMINADO EJIDO 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA AL OESTE DEL N, lon:-92.45402717, lat:15.10046855}} | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 1043908.82 | 1043908.82 | 1043908.82 | 1043908.82 | 1043908.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-031/2017, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1043908.82, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1111663/proyecto_INICIO, 1111663/proyecto_FIN, 1111663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083873 | Proyecto de inversión | 1135636.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135636.86, modificado:1135636.86}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 38551 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38551 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 JOTOLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCOSINGO Y CARRETERA TEMO, CARRETERA LA CUMBRE PARITENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A OCOSINGO PASAR XOXOTJA LAS CANCHAS PASANDO EL RETEN MILITAR A MANO IZQUIERDA SE E, lon:-92.10027928, lat:16.97681938}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 1135636.86 | 1135636.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES TIERRA DULCE, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento muncipal de chilon, chiapas, monto:1135636.86, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222254/proyecto_FIN, 1222254/proyecto_PROCESO, 1222254/proyecto_FIN, 1222254/proyecto_INICIO, 1222254/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057561 | Proyecto de inversión | 1503880.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503880.12, modificado:1503880.12}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Ejido Once De Abril - 16784 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 16784 | N | 0 | 0 | 1209 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA HI, lon:-92.14196509, lat:15.04967072}} | 2018-02-25 | 2018-04-25 | 1503880.12 | 1503880.12 | 1503880.12 | 1503880.12 | 1503880.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/002/2018 , contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,CHIAPAS, monto:1503880.12, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194472/proyecto_INICIO, 1194472/proyecto_PROCESO, 1194472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691347 | Proyecto de inversión | 263256.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263256.08, modificado:263256.08}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Centro El Calvario - 146031 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 146031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N BARRIO CENTRO EL CALVARIO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE BARRIO CENTRO EL CALVARIO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARR, lon:-92.34441363, lat:16.78994119}} | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 263256.08 | 263256.08 | 263256.08 | 263256.08 | 263256.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792914/proyecto_INICIO, 792914/proyecto_FIN, 792914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691351 | Proyecto de inversión | 1478284.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478284.16, modificado:1478284.16}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio El Calvario - 145983 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO EL CALVARIO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE BARRIO EL CALVARIO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO, lon:-92.34479987, lat:16.79032123}} | 2016-08-03 | 2016-10-03 | 1478284.16 | 1478284.16 | 1478284.16 | 1478284.16 | 1478284.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792918/proyecto_INICIO, 792918/proyecto_FIN, 792918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086884 | Proyecto de inversión | 602097.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602097.11, modificado:602097.11}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 112171 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 112171 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO A VICENTE GUERRERO - VILLA DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 0 COLONIA TOTOLAPA, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA DOLORES Y CAMINO HACIA LA MERCED, CAMINO HACIA PARAISO LA REHABILITACION DE, lon:-92.70284316, lat:16.50607002}} | 2018-04-01 | 2018-05-16 | 602097.11 | 602097.11 | 602097.11 | 602097.11 | 602097.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2018, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:602097.11, importe_modificado:602097.11}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1225265/proyecto_PROCESO, 1225265/proyecto_FIN, 1225265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086868 | Proyecto de inversión | 200902.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200902.61, modificado:200902.61}} | Construccion Cuarto Dormitorio - 112197 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 112197 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DANEIL DELGADILLO, CALLE CALLE HACIA EL PARQUE SE CONSTRUIRAN 5 CUARTOS EN EL BARRIO CENTRO DE TOTOLAPA, lon:-92.6831065, lat:16.54563061}} | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 200902.61 | 200902.61 | 200902.61 | 200902.61 | 200902.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-014/2018, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS , monto:200902.61, importe_modificado:200902.61}} | {meta1: {avance:5.0}} | {1225249/proyecto_INICIO, 1225249/proyecto_PROCESO, 1225249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086889 | Proyecto de inversión | 875724.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875724.37, modificado:875724.37}} | Pavimentacion De Calles De Concreto Hidraulico - 129630 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 129630 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:CALLE CALLE LA MERCED COLONIA , 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y BRECHA HACIA EL CAMPO, CALLE CALLE ESCUELA LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA EN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.67797558, lat:16.49848314}} | 2018-03-26 | 2018-05-09 | 875724.37 | 875724.37 | 875724.37 | 875724.37 | 875724.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-009/2018, contratista:LP CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:875724.37, importe_modificado:875724.37}} | {meta1: {avance:1128.0}} | {1225270/proyecto_FIN, 1225270/proyecto_INICIO, 1225270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057590 | Proyecto de inversión | 227272.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227272.73, modificado:227272.73}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines Iii - 9595 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9595 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:68.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TABASCO Y AVENIDA ORIZABA, CALLE FLAMBOYANT LA COLON, lon:-93.132439, lat:16.77973341}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 227272.73 | 227272.73 | 227272.73 | 223508.1 | 223508.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} | {meta1: {avance:47.73}} | {1194501/proyecto_PROCESO, 1194501/proyecto_INICIO, 1194501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057585 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines Iii - 9615 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 9615 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE SION COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LA FLORES, AVENIDA ZAPATA L, lon:-93.11604564, lat:16.80095915}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 491717.81 | 491717.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSM/011-B/2018, contratista:DULCE MARIA MONTES RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2950306.88, importe_modificado:2950306.88}} | {meta1: {avance:105.0}} | {1194496/proyecto_INICIO, 1194496/proyecto_PROCESO, 1194496/proyecto_INICIO, 1194496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200691357 | Proyecto de inversión | 2382805.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382805.07, modificado:2382805.07}} | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Tolbilja - 127187 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALCHEN - TOLBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 1.5 PARAJE TOLBILJA, 29454 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALCHEN Y CAMINO TOLBILJA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCALIDAD DE TOLBILJA, lon:-92.2868281, lat:16.84513832}} | 2016-08-08 | 2016-09-08 | 2382805.07 | 2382805.07 | 2382805.07 | 2382805.07 | 2382805.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {792924/proyecto_FIN, 792924/proyecto_INICIO, 792924/proyecto_FIN, 792924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200696826 | Proyecto de inversión | 135003.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135003.12, modificado:135003.12}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Navil Tapja Segunda Etapa Fraccion Nich En - 141163 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 141163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE TZOPILJA - PARAJE NAVIL TAPJA (FRACCION NICH´EN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 FRACCION NAVIL TABJA, 29462 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TZOPILJA Y CAMINO PARAJE NAVIL TAPJA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO, lon:-92.29136425, lat:16.71750472}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | 135003.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {798393/proyecto_INICIO, 798393/proyecto_FIN, 798393/proyecto_INICIO, 798393/proyecto_FIN, 798393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057659 | Proyecto de inversión | 772262.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772262.36, modificado:772262.36}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo Entre Avenida Sarain Gutiérrez Y Calle Laurel - 1455 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1455 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SARAIN GUTIERREZ Y CALLE LAUREL, CALLE LIMÓN , lon:-93.09471883, lat:16.78689319}} | 2018-01-25 | 2018-04-25 | 772262.36 | 772262.36 | 772262.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-019-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:772262.36, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:148.0}} | {1194570/proyecto_INICIO, 1194570/proyecto_FIN, 1194570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301314543 | Proyecto de inversión | 402805.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402805.34, modificado:402805.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 210297 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 210297 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPASENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 1RA ORIENTE, AVENIDA 2DA NORTE LOS CUARTOS SE UBICAN SE UBICAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.62757404, lat:16.48882558}} | 2018-05-26 | 2018-06-26 | 402805.34 | 402805.34 | 402802.34 | 402802.34 | 402802.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-014/2018, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:402805.34, importe_modificado:402805.34}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1314543/proyecto_FIN, 1314543/proyecto_PROCESO, 1314543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323378 | Proyecto de inversión | 2470336.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470336.12, modificado:2470336.12}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO - 244019 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244019 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:608, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN MIGUEL TULIJÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA EL PIÑAL Y CARRETERA SANTA CRUZ TULIJA,PARTIR DE CHILON A CRUCERO PALENQUE LUEGO TOMAR LA CARRETERA A LA TRINITARIA LLEGAR AL CRUCERO CHANCALA Y SEGUIR LA CARRETERA A PIEDRON , lon:-91.73356208, lat:17.20808197}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2470336.12 | 2470336.12 | 2470336.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/213/2018, contratista:CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y OBRA CIVIL MIRAJU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:2470336.12, importe_modificado:2470336.12}} | {meta1: {avance:25.0}} | {1323378/proyecto_INICIO, 1323378/proyecto_PROCESO, 1323378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323550 | Proyecto de inversión | 1992069.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992069.29, modificado:1992069.29}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESTANCIA SEGUNDA SECCION A SEPELTON - 244707 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244707 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:CAMINO TRAMO ESTANCIA 2DA SECCION 0+000- SEPELTON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CHILÓN, 29940SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO LA ESTANCIA 2DA SECCION Y PERIFERICO OTE BACHAJON,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CAMINO A LA ESTANCIA 2DA SECC, lon:-92.16256063, lat:17.06546411}} | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 1992069.29 | 1992069.29 | 1992069.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2018, contratista:DIAMANTE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1992069.29, importe_modificado:1992069.29}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1323550/proyecto_PROCESO, 1323550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084572 | Acción | 200002.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200002.96, modificado:200002.96}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 126000 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 126000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2018-05-10 | 2018-09-24 | 200002.96 | 200002.96 | 200002.96 | 200002.96 | 200002.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222953/proyecto_INICIO, 1222953/proyecto_PROCESO, 1222953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085775 | Proyecto de inversión | 1396828.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396828.87, modificado:1396838.27}} | Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 48853 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 48853 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO - SANTIAGO LOS SABINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 17 PARAJE , 29880 SANTIAGO LOS SABINOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL Q, lon:-92.46150149, lat:17.06087335}} | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 1396828.87 | 1396828.87 | 1396828.87 | 1396828.87 | 1396828.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-011/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1396828.87, importe_modificado:1396828.87}} | {meta1: {avance:19.0}} | {1224156/proyecto_FIN, 1224156/proyecto_INICIO, 1224156/proyecto_FIN, 1224156/proyecto_INICIO, 1224156/proyecto_PROCESO, 1224156/proyecto_FIN, 1224156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087547 | Proyecto de inversión | 607099.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607099.92, modificado:607099.92}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Santa Cruz - 38591 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38591 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE S/N BARRIO SANTA CRUZ BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.34458846, lat:16.78366154}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 607099.92 | 607099.92 | 607099.92 | 607099.92 | 607099.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225928/proyecto_INICIO, 1225928/proyecto_FIN, 1225928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086968 | Proyecto de inversión | 589091.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589091.48, modificado:589091.48}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 40871 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 40871 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN ANTONIO LA QUINTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 680 RANCHERIA SAN ANTONIO LA QUINTA, 29750 SAN ANTONIO LA QUINTA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, INICIA EN CAB. MPAL. PASANDO LAS COMUNIDADES DE DE, lon:-92.8099904, lat:17.22630226}} | 2018-03-15 | 2018-05-18 | 589091.48 | 589091.48 | 422084.05 | 422084.05 | 422084.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-07/2018, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:589091.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.72}} | {1225349/proyecto_INICIO, 1225349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301388435 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Modernización y Ampliación del Camino: Yalcook - Rafael Ramirez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al km. 31+500 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 153511E06002C03D006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}, geo2: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}, geo3: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Chis., México, lon:-91.987953, lat:16.315474}} | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201086139 | Proyecto de inversión | 1036146.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036146.05, modificado:1036146.05}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 5335 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 5335 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:106, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO AMUYPA CHICO, 29900 AMUYPA CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD AMUYPA CHICO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.13695438, lat:17.36286311}} | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 1036146.05 | 1036146.05 | 848850.32 | 848850.32 | 848850.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/035/2018, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1036146.05, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224520/proyecto_PROCESO, 1224520/proyecto_FIN, 1224520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086773 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 57888 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57888 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO SUR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLEJON PRIVADO Y CALLE MARIA LÓPEZ, AVENIDA 4A SUR ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA A UN COSTADO DE ZOOLOGICO MIGUEL ALVAREZ DEL , lon:-93.10099953, lat:16.72938065}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-066-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1225154/proyecto_PROCESO, 1225154/proyecto_INICIO, 1225154/proyecto_PROCESO, 1225154/proyecto_INICIO, 1225154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086772 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 57898 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57898 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CUARZO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TORNAUNA Y AVENIDA TOPACIO, CALLE CIRCONIA LA VIVIENDA SE UBICA A UNAS CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL AL NORTE ORIENTE , lon:-93.08639017, lat:16.77461755}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-066-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1225153/proyecto_INICIO, 1225153/proyecto_PROCESO, 1225153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057665 | Proyecto de inversión | 158430.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158430.36, modificado:158430.36}} | Construcción De Red De Agua Potable En El Callejón Amolillo Entre Segunda Poniente Sur Y Primera Poniente Sur - 1640 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1640 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON AMOLILLO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENID, lon:-93.18188439, lat:16.73868892}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 158430.36 | 158430.36 | 158430.36 | 118564.73 | 118564.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-022-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:158430.36, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:120.0}} | {1194576/proyecto_INICIO, 1194576/proyecto_PROCESO, 1194576/proyecto_INICIO, 1194576/proyecto_PROCESO, 1194576/proyecto_FIN, 1194576/proyecto_INICIO, 1194576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084580 | Proyecto de inversión | 1390659.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390659.78, modificado:1390659.78}} | Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 81156 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 81156 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PATIO DE TUBERIA COLONIA PORVENIR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATIO DE TUBERIA Y , SALIENDO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL .DE JUAREZ CHIAPAS Y RECORRER 160 MTS. SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ,HASTA LLEGAR A LA GANADERA LOCAL Y DOBLAR, lon:-93.18921706, lat:17.60581812}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1390659.78 | 1390659.78 | 1390659.78 | 832823.1 | 832823.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC-DOPM-FISM-014/2018, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:1390659.78, importe_modificado:1390659.78}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1222961/proyecto_INICIO, 1222961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057663 | Proyecto de inversión | 506031.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506031.68, modificado:506031.68}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Chihuahua Entre Calle Durango Y Calle Chiapas - 1658 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1658 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHUAHUA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA COAHUILA LA OBRA , lon:-93.1059241, lat:16.79496599}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 506031.68 | 506031.68 | 506031.68 | 366077.35 | 366077.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-023-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:506031.68, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:98.0}} | {1194574/proyecto_INICIO, 1194574/proyecto_PROCESO, 1194574/proyecto_INICIO, 1194574/proyecto_PROCESO, 1194574/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301385538 | Proyecto de inversión | 964035.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964035.31, modificado:964035.31}} | 1799904.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra. | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B014-5825S | S | 137 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:Angel Albino Corzo, Chis., México, lon:-92.7235178, lat:15.8722105}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 964035.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386430 | Proyecto de inversión | 1341707.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341707.85, modificado:1341707.85}} | 189112.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B061-5825F | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:Villa Comaltitlán, Cantón Ignacio Zaragoza, CHIS, lon:-92.565657, lat:15.246505}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1341707.85 | 670853.91 | 670853.91 | 670853.91 | 670853.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.14}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386431 | Proyecto de inversión | 3213822.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213822.31, modificado:3213822.31}} | 189121.-Primaria Angel Albino Corzo. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B062-5825S | S | 57 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:Las Margaritas, El Progreso, CHIS, lon:-91.926667, lat:16.302778}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3213822.31 | 1606911.15 | 1606911.15 | 1606911.15 | 1606911.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386432 | Proyecto de inversión | 285615.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285615.87, modificado:285615.87}} | 189115.- Primaria Niños Héroes. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B063-5825F | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:Angel Albino Corzo, Plan de Ayutla, CHIS, lon:-92.571389, lat:15.706389}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 285615.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386433 | Proyecto de inversión | 320629.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320629.86, modificado:320629.86}} | 189116.- Primaria Ricardo Flores Magón. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B064-5825F | S | 116 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS, lon:-92.113211, lat:16.232803}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 320629.86 | 160314.93 | 160314.93 | 160314.93 | 160314.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386435 | Proyecto de inversión | 2004713.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004713.9, modificado:2004713.9}} | 189122.- Primaria Francisco Indalecio Madero. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B066-5825S | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:La Grandeza, El Encuentro, CHIS, lon:-92.228424, lat:15.492169}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2004713.9 | 1002356.95 | 1002356.95 | 1002356.95 | 1002356.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386437 | Proyecto de inversión | 1649875.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649875.2, modificado:1649875.2}} | 189134.-Primaria Benito Juarez Garcia. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B068-5825S | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:39, direccion:Comitán de Domínguez, Chichimá Sabinal, CHIS, lon:-92.120547, lat:16.190406}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1649875.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386455 | Proyecto de inversión | 114614.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114614.47, modificado:114614.47}} | 189090.- Primaria Vicente Suarez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B050-5825S | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1661, direccion:Ocosingo, La Selva, CHIS, lon:-91.353359, lat:17.095382}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 114614.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386457 | Proyecto de inversión | 1897022.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897022.39, modificado:1897022.39}} | 189096.- Telesecundaria No. 894 Luis Donaldo Colosio Murrieta. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B013-5825S | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:6, direccion:Villa Comaltitlán, Nuevo Brasil, CHIS, lon:-92.535833, lat:15.196111}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1897022.39 | 813803.59 | 813803.59 | 813803.59 | 813803.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386458 | Proyecto de inversión | 1625519.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625519.68, modificado:1625519.68}} | 189103.- Telesecundaria No. 189 Rosario Castellanos. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B014-5825F | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:945, direccion:Tapachula, Unión Miramar Ampliación, CHIS, lon:-92.351389, lat:14.943611}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1625519.68 | 812759.84 | 812759.84 | 812759.84 | 812759.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386459 | Proyecto de inversión | 2653385.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653385.93, modificado:2653385.93}} | 189065.- Secundaria General Antonio Damiano Atristain. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B016-5825S | S | 69 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.250078, lat:14.884192}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2653385.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386463 | Proyecto de inversión | 3205386.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3205386.65, modificado:3205386.65}} | 189141.- Secundaria Guadalupe Victoria. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B019-5825S | S | 44 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:622, direccion:Chiapa de Corzo, Jardínes del Grijalva, CHIS, lon:-93.033573, lat:16.729765}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3205386.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386466 | Proyecto de inversión | 3828077.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828077.26, modificado:3828077.26}} | 189150.- Escuela Secundaria Técnica No. 30 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B022-5825S | S | 288 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, CHIS, lon:-92.167476, lat:14.936439}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3828077.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386468 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | 1799575.- Secundaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B043-5825S | S | 134 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:Tonalá, Tres Picos, CHIS, lon:-93.526194, lat:15.883512}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386469 | Proyecto de inversión | 2995618.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995618.42, modificado:2995618.42}} | 189152.- Telesecundaria 1486 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B059-5825S | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:Teopisca, Flores Magón, CHIS, lon:-92.525556, lat:16.633889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2995618.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386470 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | 189104.- Telesecundaria No. 549 Art. Tercero Constitucional. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B003-5825F | S | 65 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:Ocosingo, Cintalapa, CHIS, lon:-91.360833, lat:16.923889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1400000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386472 | Proyecto de inversión | 775599.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775599.4, modificado:775599.4}} | 1799891.- Secundaria General Felipe Berriozabal. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B005-5825S | S | 267 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Berriozábal, CHIS, lon:-93.270282, lat:16.800317}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 775599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386476 | Proyecto de inversión | 2922370.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922370.59, modificado:2922370.59}} | 189154.- Telesecundaria No. 395 Francisco Villa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B009-5825S | S | 122 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS, lon:-93.729364, lat:16.688768}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2922370.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386477 | Proyecto de inversión | 1364500.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364500.78, modificado:1364500.78}} | 1799900.- Telesecundaria No. 932. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B042-5825S | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:Amatán, El Limón, CHIS, lon:-92.82001, lat:17.30922}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1364500.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386478 | Proyecto de inversión | 369006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369006.12, modificado:369006.12}} | 1799906.- Telesecundaria No. 792 Rosario Castellanos Figueroa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B043-5825S | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:Bella Vista, La Hacienda, CHIS, lon:-92.280833, lat:15.649444}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 369006.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301386479 | Proyecto de inversión | 824835.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824835.3, modificado:824835.3}} | 1420013.-Plantel CONALEP 331 Altamirano | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022521A01001E13B017-5825F | S | 169 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Altamirano, CHIS, lon:-92.039214, lat:16.731688}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 824835.3 | 708569.07 | 708569.07 | 708569.07 | 708569.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP00180201085129 | Proyecto de inversión | 103092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103092.96, modificado:103092.96}} | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Barrio Juan Sabines - 32852 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32852 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, A 200 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-93.26815455, lat:16.7919081}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 103092.96 | 103092.96 | 103092.96 | 103092.96 | 103092.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/OT/FISM-003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:103092.96, importe_modificado:103092.96}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223510/proyecto_INICIO, 1223510/proyecto_PROCESO, 1223510/proyecto_FIN, 1223510/proyecto_PROCESO, 1223510/proyecto_INICIO, 1223510/proyecto_PROCESO, 1223510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085976 | Proyecto de inversión | 1012100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012100.0, modificado:1012100.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme Para Viviendas - 128371 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS | 128371 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:AVENIDA BARRIO SAN ANASTACIO BARRIO BARRIO SAN ANASTACIO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA RECPRRIDO EN EL PARQUE CENTRAL CAMINANDO POR LA CALLE 2A SUR PONIENTE HASTA LLEGAR A LA ALTURA DE LA ESC. COBACH, lon:-92.90234732, lat:17.15780216}} | 2018-04-03 | 2018-05-19 | 1012100 | 1012100 | 1012100 | 1012100 | 1012100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224357/proyecto_INICIO, 1224357/proyecto_PROCESO, 1224357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085133 | Proyecto de inversión | 847535.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847535.87, modificado:847535.87}} | Mejoramiento De Viviendas Techo Firme Efrain A Gutierrez - 72544 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 72544 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EFRAIN A GUTIERREZ, 29130 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SE ENCUENTRA SERCA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-93.29674521, lat:16.88208672}} | 2018-03-29 | 2018-05-29 | 847535.87 | 847535.87 | 847535.87 | 847535.87 | 847535.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-25/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:847535.87, importe_modificado:847535.87}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223514/proyecto_FIN, 1223514/proyecto_PROCESO, 1223514/proyecto_FIN, 1223514/proyecto_PROCESO, 1223514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086762 | Proyecto de inversión | 661863.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661863.8, modificado:661863.8}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 57989 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57989 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIMONES COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA SANDIA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE, lon:-93.12314603, lat:16.7831852}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 661863.8 | 661863.8 | 661863.8 | 370247.54 | 370247.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-061-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1225143/proyecto_PROCESO, 1225143/proyecto_INICIO, 1225143/proyecto_FIN, 1225143/proyecto_PROCESO, 1225143/proyecto_FIN, 1225143/proyecto_INICIO, 1225143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086759 | Proyecto de inversión | 264745.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264745.52, modificado:264745.52}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 57993 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57993 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANABANA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PAPAUSA Y CALLE NANCE, CALLE DURAZNO LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD DETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y, lon:-93.12402415, lat:16.77954769}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 264745.52 | 264745.52 | 264745.52 | 148099.02 | 148099.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-061-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1225140/proyecto_PROCESO, 1225140/proyecto_FIN, 1225140/proyecto_INICIO, 1225140/proyecto_PROCESO, 1225140/proyecto_INICIO, 1225140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086758 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia La Condesa - 57999 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 57999 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL COPAL COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ZIQUETE Y CALLE GARDENIAS, LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LA CONDESA ACCESANDO POR LA 5 PONIENTE NORTE HASTA TOPAR CON L, lon:-93.12264839, lat:16.78879731}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 37024.75 | 37024.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-061-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225139/proyecto_PROCESO, 1225139/proyecto_INICIO, 1225139/proyecto_PROCESO, 1225139/proyecto_FIN, 1225139/proyecto_INICIO, 1225139/proyecto_FIN, 1225139/proyecto_INICIO, 1225139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086793 | Proyecto de inversión | 198559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:198559.14}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58131 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 58131 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR EJIDO COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 3A SUR PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN CUADRAS A, lon:-93.12263657, lat:16.71199562}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 198559.14 | 198559.14 | 198559.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.38}} | {1225174/proyecto_INICIO, 1225174/proyecto_PROCESO, 1225174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086792 | Proyecto de inversión | 397118.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397118.28, modificado:397118.28}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58145 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 58145 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 2 SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, AVENIDA 3 SUR ORIENTE EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN CERCANAS AL ACCES, lon:-93.11333448, lat:16.71125328}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 397118.28 | 397118.28 | 397118.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2.76}} | {1225173/proyecto_PROCESO, 1225173/proyecto_INICIO, 1225173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086795 | Proyecto de inversión | 198559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:198559.14}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58158 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 58158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 4A PONIENTE NORTE EJIDO COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 1A NORTE PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE NORTE EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE ENCUENTR, lon:-93.12194495, lat:16.71593979}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 198559.14 | 198559.14 | 198559.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.38}} | {1225176/proyecto_INICIO, 1225176/proyecto_PROCESO, 1225176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085000 | Proyecto de inversión | 7055425.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7055425.38, modificado:7055425.38}} | Construcción De Doscientos Setenta Y Un Cuartos Dormitorios - 52527 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 52527 | N | 0 | 0 | 1124 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CHILIL - CHANAL KILÓMETRO 18 + 900 PUEBLO EL CARMEN YALCHUCHI, 29471 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO, lon:-92.3628573, lat:16.64525703}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 7055425.38 | 7055425.38 | 7055425.38 | 7055425.38 | 7055425.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223381/proyecto_INICIO, 1223381/proyecto_PROCESO, 1223381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086791 | Proyecto de inversión | 132372.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En Copoya - 58165 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 58165 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 6A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR PONIENTE Y AVENIDA 6A SUR PONIENTE, CALLE 7A PONIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR , lon:-93.12476322, lat:16.70996297}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 132372.76 | 132372.76 | 132372.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-062-2018, contratista:C. LUIS FERNANDO DICHI AGÜERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.92}} | {1225172/proyecto_INICIO, 1225172/proyecto_PROCESO, 1225172/proyecto_INICIO, 1225172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160300757018 | Proyecto de inversión | 1950795.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950795.08, modificado:1950795.08}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Lic Benito Juarez - 205849 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N BARRIO LIC. BENITO JUAREZ BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N Y AVENIDA, lon:-92.34501753, lat:16.78502247}} | 2016-08-09 | 2016-10-10 | 1950795.08 | 1950795.08 | 1950795.08 | 1950795.08 | 1950795.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {861146/proyecto_FIN, 861146/proyecto_PROCESO, 861146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085282 | Proyecto de inversión | 5221750.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221750.5, modificado:5221750.5}} | Construcción De Doscientos Dos Cuartos Dormitorios - 52563 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 52563 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (CIPRES - MONTE BONITO) KM. 2+160 - SAN PEDRO LA TEJERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 940 PUEBLO SAN PEDRO LA TEJERÍA, 29474 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE HUIXTÁN DIRIGIRSE A RANCHO NUEVO 4.16 KMS Y ENTRAR A , lon:-92.51014164, lat:16.7290598}} | 2018-04-05 | 2018-07-03 | 5221750.5 | 5221750.5 | 5221750.5 | 5221750.5 | 5221750.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223663/proyecto_PROCESO, 1223663/proyecto_INICIO, 1223663/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086752 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89032 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89032 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO DE MAZATLAN Y CALLE PUERTO DE MANZANILLO, AVENIDA GUANAJUATO LA VIVIENDA SE UBICA CERCANA A LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO AL NORTE ORIEN, lon:-93.10248347, lat:16.79273511}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086750 | Proyecto de inversión | 132372.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132372.76, modificado:132372.76}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 89062 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89062 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y PRIVADA COLIMA, CALLE DURANGO LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCA DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE ORIENTE DE L, lon:-93.10431744, lat:16.79773414}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 132372.76 | 132372.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160200724089 | Proyecto de inversión | 189004.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189004.37, modificado:189004.37}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Balaxil - 141906 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 141906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO JOVILTON - PARAJE BALAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PARAJE BALAXIL, 00000 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO JOVILTON Y CAMINO PARAJE BALAXIL, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCALIDAD , lon:-92.34083291, lat:16.82314661}} | 2016-08-16 | 2016-09-15 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | 189004.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {825656/proyecto_FIN, 825656/proyecto_INICIO, 825656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170300912291 | Proyecto de inversión | 1393817.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393817.86, modificado:1393817.86}} | Construcción De Cuartos Dormitorios - 127244 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | 127244 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NVO SOLIST. - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA - AURORA ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 630 COLONIA AURORA ERMITA, 29756 AURORA, lon:-92.872738, lat:17.235178}} | 2017-07-03 | 2017-09-30 | 1393817.86 | 1393817.86 | 1393817.86 | 1393817.86 | 1393817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-028/2017, contratista:SISTEMAS E INGENIERIA ALTERNATIVA DE MEXICO, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1393817.86, importe_modificado:1398817.86}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1038544/proyecto_INICIO, 1038544/proyecto_PROCESO, 1038544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316622 | Proyecto de inversión | 5987048.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5987048.92, modificado:5987048.92}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL DE QUINIENTOS METROS DEL CONTENTO A SIBAJA A GUAQUITEPEC - 217943 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217943 | N | 0 | 0 | 2868 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CONTENTO- SIBACA-GUAQUITEPEC MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 540 COLONIA CHILÓN, 29940GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SAN VICENTE Y CAMINO BENITO JUAREZ,PARTIR DE CHILON CARRETERA A CHILON BACHAJON ENTRAR EN LA ESC.SEC. 63 PASAR, lon:-92.22041269, lat:16.95850951}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 5987048.92 | 5987048.92 | 5987048.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:5987048.92, importe_modificado:5987048.92}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1316622/proyecto_PROCESO, 1316622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317066 | Proyecto de inversión | 1601161.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601161.68, modificado:1601161.68}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 219083 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219083 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VARIASNARCISO MENDOZA VENUSTIANO CARRANZA Y SAN SEBASTIAN COLONIA CHILÓN, 29940BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE SAN SEBASTIAN, CALLE HIDALGO PARTIR DE CHILON RUMBO A BACHAJON ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA YA SA, lon:-92.1898694, lat:17.04208026}} | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 1601161.68 | 1601161.68 | 1601161.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2018, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ASLU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1601161.68, importe_modificado:1601161.68}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1317066/proyecto_INICIO, 1317066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057664 | Proyecto de inversión | 2168666.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168666.86, modificado:2168666.86}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo Totoposte Entre Avenida Veintiséis Y Avenida Comitán - 1652 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1652 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:353.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO TOTOPOSTE COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA COMITÁN, CALLE TRINITARIA LA, lon:-93.10543058, lat:16.782507}} | 2018-01-25 | 2018-04-25 | 2168666.86 | 2168666.86 | 2168666.86 | 830511.57 | 830511.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-020-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2168666.86, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:353.13}} | {1194575/proyecto_PROCESO, 1194575/proyecto_FIN, 1194575/proyecto_INICIO, 1194575/proyecto_PROCESO, 1194575/proyecto_INICIO, 1194575/proyecto_FIN, 1194575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057646 | Proyecto de inversión | 296413.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296413.7, modificado:296413.7}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1700 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1700 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA CHIHUAHUA, CALLE CHIAPAS LA OBRA, lon:-93.10748391, lat:16.79476468}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 296413.7 | 296413.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-024-2018, contratista:C. JOSE LUIZ AGUILAR ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:592827.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1194557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057645 | Proyecto de inversión | 284825.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284825.32, modificado:284825.32}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Privada De La Sexta Poniente Sur Entre Quinta Sur Poniente - 1708 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 1708 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:163.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA 6A PONIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR PONIENTE Y AVENIDA CHICHONAL, CA, lon:-93.18642805, lat:16.74033279}} | 2018-01-25 | 2018-03-25 | 284825.32 | 284825.32 | 284825.32 | 270336.55 | 270336.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-021-2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:284825.32, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:163.09}} | {1194556/proyecto_PROCESO, 1194556/proyecto_INICIO, 1194556/proyecto_PROCESO, 1194556/proyecto_FIN, 1194556/proyecto_INICIO, 1194556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084343 | Proyecto de inversión | 122885 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122885.0, modificado:122885.0}} | Construccion De Muro Firme - 122567 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122567 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 100 PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS, UBICADA EN EL PARAJE PUERTO MORELOS VINIENDO DEL E.C. NATILTON -FRONTERA MEXIQUITO,,,,,,, lon:-92.1830884, lat:16.53551837}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 122885 | 122885 | 122885 | 122885 | 122885 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:226.0}} | {1222724/proyecto_PROCESO, 1222724/proyecto_INICIO, 1222724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086144 | Proyecto de inversión | 908590.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908590.86, modificado:908590.86}} | Construccion De Techo Firme Para Vivienda - 82093 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82093 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO JOSHIL LOMA BONITA, 29900 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD NUEVO JOSHIL LOMA BONITA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.28943569, lat:17.37382365}} | 2018-03-28 | 2018-04-26 | 908590.86 | 908590.86 | 908590.86 | 908590.86 | 908590.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/083/2018, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:908590.86, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224525/proyecto_FIN, 1224525/proyecto_PROCESO, 1224525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086882 | Proyecto de inversión | 550961.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550961.8, modificado:550961.8}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 130344 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 130344 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE, CAMINO HACIA CRUCERO LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-92.70337149, lat:16.50657153}} | 2018-05-07 | 2018-06-20 | 550961.8 | 550961.8 | 165288.54 | 165288.54 | 165288.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-012/2018, contratista:JOSE GERMAN DE LA CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:550961.8, importe_modificado:550961.8}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086747 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Villareal - 89120 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89120 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA VILLAREAL, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAMARINDOS Y AVENIDA OLIVOS, CALLE CIPRES LA COLONIA VILLAREAL SE UBICA FRENTE AL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A , lon:-93.13026741, lat:16.77869976}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086740 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Buena Vista - 89145 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89145 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PALENQUE COLONIA BUENA VISTA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE LAS MARGARITAS, AVENIDA OCOSINGO EL DOMICILIO SE UBICA ACCESANDO EN EL CIRCUITO PROSPERIDD QUESE UBICA FRENTE A LA CENTRAL DE AB, lon:-93.06193843, lat:16.75116768}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086746 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cci - 89177 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89177 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y , LA COLONIA CCI SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TOMANDO EL CAMINO A RANCHO VIEJO., lon:-93.18545709, lat:16.73334624}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086743 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Pedregal - 89268 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89268 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGATA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONIX Y AVENIDA AMATISTA, CALLE CUNSITA LA VIVIENDA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE SUBIENDO POR LA CALLE RUBI, AL N, lon:-93.0831252, lat:16.77893858}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086742 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San José Terán - 89341 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89341 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE SUR, AVENIDA 5 SUR PONIENTE LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN AL NORTE PON, lon:-93.18058664, lat:16.74087419}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-063-2018, contratista:INGENIERIA PASCACIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:992795.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1225123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086738 | Proyecto de inversión | 2201345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201345.5, modificado:2201345.5}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolás Bravo Entre Avenida Ámbar Y Avenida Lazulita - 89571 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 89571 | N | 0 | 0 | 608 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:689.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AMBAR Y AVENIDA LAZULITA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN EL COSTADO PONIENTE DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL ENTRANDO POR, lon:-93.08714706, lat:16.77632274}} | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2201345.5 | 2201345.5 | 2201345.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-065-2018, contratista:JBG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2201345.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:241.33}} | {1225119/proyecto_INICIO, 1225119/proyecto_PROCESO, 1225119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00160300757026 | Proyecto de inversión | 405009.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405009.36, modificado:405009.36}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Yelaw Lum - 205824 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 205824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO YELAW LUM BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENT, lon:-92.34254226, lat:16.78637303}} | 2016-08-01 | 2016-10-03 | 405009.36 | 405009.36 | 405009.36 | 405009.36 | 405009.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {861154/proyecto_FIN, 861154/proyecto_PROCESO, 861154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084324 | Proyecto de inversión | 637379 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637379.0, modificado:637379.0}} | Construccion De Muro Firme - 129099 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 129099 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 850 PARAJE NATILTON, 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS, LOS MUROS SE UBICAN EN EL PARAJE ONILJÁ UBICADA EN EL CAMINO NATILTÓN-TZAJALNICH EN KM 1850,,,,,,,,,,,,, lon:-92.1913046, lat:16.53867327}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 637379 | 637379 | 637379 | 637379 | 637379 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1276.0}} | {1222705/proyecto_PROCESO, 1222705/proyecto_INICIO, 1222705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084333 | Proyecto de inversión | 302362 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302362.0, modificado:302362.0}} | Construccion De Techo Firme - 124248 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124248 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 500 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS, LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO,,,,,,, lon:-92.16431297, lat:16.53935848}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 302362 | 302362 | 302362 | 302362 | 302362 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:712.0}} | {1222714/proyecto_INICIO, 1222714/proyecto_PROCESO, 1222714/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066929 | Proyecto de inversión | 1866890 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866890.0, modificado:1866889.76}} | 189008.-Primaria 14 De Septiembre | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01101E13B003-5825S | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:-, lon:-93.2675, lat:16.184722}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1866889.76 | 1723190.26 | 1723190.26 | 1723190.26 | 1723190.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101066935 | Proyecto de inversión | 2200055 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200055.0, modificado:2200055.0}} | 189002.- Telesecundaria No. 1126 Lazaro Cardenas El Rio. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:74, direccion:-, lon:-92.43084, lat:15.652196}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2200055 | 1499516.26 | 1499516.26 | 1499516.26 | 1499516.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133270 | Proyecto de inversión | 1853046 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853046.0, modificado:1853045.91}} | 189070.-Primaria Manuel Ruiz Corzo | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B046-5825S | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-92.805555, lat:16.556111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1853045.91 | 926522.95 | 926522.95 | 926522.95 | 926522.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133411 | Proyecto de inversión | 3208919 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3208919.0, modificado:3208918.76}} | 189067.- Primaria Venustiano Carranza | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B042-5825S | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-92.149722, lat:14.679166}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3208918.76 | 1604459.38 | 1604459.38 | 1604459.38 | 1604459.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133447 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | 189072.- Telesecundaria No. 302 Rosario Castellanos Figueroa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B045-5825S | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:65, direccion:-, lon:-92.551944, lat:15.175555}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 720000 | 359999.99 | 359999.99 | 359999.99 | 359999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133454 | Proyecto de inversión | 3035336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035336.0, modificado:3035335.65}} | 189064.- Primaria Prodesch | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022512A01001E13B025-5825F | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:166, direccion:-, lon:-93.006388, lat:16.366111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3035335.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133734 | Proyecto de inversión | 1161989 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161989.0, modificado:1161989.36}} | 189018.- Secundaria Rosario Castellanos Figueroa. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B002-5825S | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-92.576388, lat:15.213055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1161989.36 | 1021673.17 | 1021673.17 | 1021673.17 | 1021673.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133799 | Proyecto de inversión | 1222851 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222851.0, modificado:1222850.68}} | 189079.- Secundaria Técnica No. 70 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B011-5825F | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:-, lon:-92.215277, lat:16.821388}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1222850.68 | 611425.34 | 611425.34 | 611425.34 | 611425.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP13180201133402 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | 109584.- Telesecundaria No. 1120 Juan De Dios Peza (Refrendo). | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B010-5825A | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-92.896944, lat:17.156944}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057595 | Proyecto de inversión | 33407.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33407.63, modificado:33407.63}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7390 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7390 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE, CA, lon:-93.10956384, lat:16.79959319}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 33407.63 | 33407.63 | 33407.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:41.6}} | {1194506/proyecto_INICIO, 1194506/proyecto_PROCESO, 1194506/proyecto_INICIO, 1194506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086883 | Proyecto de inversión | 305150.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305150.77, modificado:305150.77}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 130510 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 130510 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLA GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE, CAMINO HACIA CRUCERO LA OBRA SE UBICARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, lon:-92.70332398, lat:16.50656495}} | 2018-05-07 | 2018-06-04 | 305150.77 | 305150.77 | 305150.77 | 305150.77 | 305150.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-013/2018, contratista:JOSE GERMAN DE LA CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:305150.77, importe_modificado:305150.77}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1225264/proyecto_PROCESO, 1225264/proyecto_INICIO, 1225264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086714 | Proyecto de inversión | 1874200.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874200.27, modificado:1874200.27}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Avenida Francisco Javier Mina - 83650 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 83650 | N | 0 | 0 | 2635 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1029.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ SOBRE UNAS PRINCIPALES AVENIDAS DE ESTA POBLACIO, lon:-92.08008888, lat:15.05995645}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 1874200.27 | 1874200.27 | 1874200.27 | 1874200.27 | 1874200.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/006/2018 , contratista:CODEPROYED S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:1874200.27, importe_modificado:1874200.27}} | {meta1: {avance:1029.36}} | {1225095/proyecto_PROCESO, 1225095/proyecto_INICIO, 1225095/proyecto_PROCESO, 1225095/proyecto_INICIO, 1225095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086713 | Proyecto de inversión | 1345216.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345216.01, modificado:1345216.01}} | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En Avenida Vicente Guerrero - 84843 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 84843 | N | 0 | 0 | 2635 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:786.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENOS AIRES Y AVENIDA JUAREZ, LOA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS, lon:-92.08061114, lat:15.06337756}} | 2018-03-20 | 2018-06-20 | 1345216.01 | 1345216.01 | 1345216.01 | 1345216.01 | 1345216.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/007/2018 , contratista:CODEPROYED S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ, CHIAPAS, monto:1345216.01, importe_modificado:1345216.01}} | {meta1: {avance:786.63}} | {1225094/proyecto_INICIO, 1225094/proyecto_PROCESO, 1225094/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086717 | Proyecto de inversión | 2672407.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672407.16, modificado:2672407.16}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Ejido Cordova Matazano - 85565 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 85565 | N | 0 | 0 | 775 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO CÓRDOBA MATASAPO, 30881 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO AL CAMPO DE FUT BOL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CORDOVA MATAZANO LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-92.07894391, lat:15.07570671}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 2672407.16 | 2672407.16 | 2672407.16 | 2672407.16 | 2672407.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/008/2018 , contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ, CHIAPAS, monto:2672407.16, importe_modificado:2672407.16}} | {meta1: {avance:531.0}} | {1225098/proyecto_INICIO, 1225098/proyecto_PROCESO, 1225098/proyecto_INICIO, 1225098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086647 | Proyecto de inversión | 1645950.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645950.58, modificado:1645950.58}} | Construccion De Dispensario Medico En Ejido Santo Domingo - 89856 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 89856 | N | 0 | 0 | 3796 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:139.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LAS CRUCES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS MISTERIOS Y CALLE LAS CRUCES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO HIDALGO DE ESTE EJIDO EN CALLE LAS CRUCES COMO REFERENCIA A UNA CUADRA DEL PANTEÓN EJIDAL, lon:-92.10370456, lat:15.02764396}} | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 1645950.58 | 1645950.58 | 1645950.58 | 1645950.58 | 1645950.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/010/2018 , contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:1645950.58, importe_modificado:1645950.58}} | {meta1: {avance:139.87}} | {1225028/proyecto_INICIO, 1225028/proyecto_PROCESO, 1225028/proyecto_INICIO, 1225028/proyecto_PROCESO, 1225028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085003 | Proyecto de inversión | 3412233 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412233.0, modificado:3412233.0}} | Construcción De Ciento Treinta Y Dos Cuartos Dormitorios - 52739 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXTÁN | 52739 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CIPRES - MONTE BONITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 110 RANCHERIA MONTE BONITO, 29474 MONTE BONITO, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO A RANCHO NUEVO 4.16 KMS Y ENTRAMOS A LA DERECHA 9.11 KMS PARA LLEGA, lon:-92.50316347, lat:16.76956876}} | 2018-04-11 | 2018-07-09 | 3412233 | 3412233 | 3412233 | 3412233 | 3412233 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1223384/proyecto_PROCESO, 1223384/proyecto_INICIO, 1223384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086643 | Proyecto de inversión | 782879.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782879.13, modificado:782879.13}} | Construccion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En Fraccion San Jeronimo - 90320 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 90320 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO CACAHOTAN - 11 DE ABRIL KILÓMETRO 6 + 200 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL EJIDO 11 DE ABRIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRACCION SAN JERONIMO DONDE INICIA EL MUNIICIPI, lon:-92.13846795, lat:15.04312132}} | 2018-04-02 | 2018-07-02 | 782879.13 | 782879.13 | 782879.13 | 782879.13 | 782879.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/012/2018 , contratista:CODEPROYED S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:782879.13, importe_modificado:782879.13}} | {meta1: {avance:1013.0}} | {1225024/proyecto_INICIO, 1225024/proyecto_PROCESO, 1225024/proyecto_INICIO, 1225024/proyecto_PROCESO, 1225024/proyecto_INICIO, 1225024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084378 | Proyecto de inversión | 515806.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515806.64, modificado:515806.64}} | Construcción De Un Aula Didáctica Est Rc En La Escuela Jardín De Niños Cesar Augusto Sandino - 74124 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74124 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIATALA Y CAMINO MUQUIL, PARTIR DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A SITALA ANTES DE LLEGAR A CHEWAL TOMAR EL CRUCERO A MUQUIL HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.26090735, lat:17.04630407}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 515806.64 | 515806.64 | 515806.64 | 515806.64 | 515806.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/171/2018, contratista:LUIS ANGEL ROSAS REYES, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:515806.64, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222759/proyecto_PROCESO, 1222759/proyecto_INICIO, 1222759/proyecto_FIN, 1222759/proyecto_PROCESO, 1222759/proyecto_FIN, 1222759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345836 | Proyecto de inversión | 209727.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208727.05, modificado:208727.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA CASA DEL ABUELO - 302395 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 302395 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR CIUDAD EL POCITO, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE 3A ORIENTE Y,ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-93.31235006, lat:17.13271905}} | 2018-08-17 | 2018-09-15 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ORDEN/FISM-0004/2018, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:208727.05, importe_modificado:208727.05}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1345836/proyecto_INICIO, 1345836/proyecto_FIN, 1345836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084334 | Proyecto de inversión | 336992 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336992.0, modificado:336992.0}} | Construccion De Muro Firme - 124349 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124349 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 500 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS, LOS MUROS SE UBICAN EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO DEL MUNICIPIO DE CHANAL,,,,,,, lon:-92.16392489, lat:16.53930617}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 336992 | 336992 | 336992 | 336992 | 336992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:678.0}} | {1222715/proyecto_INICIO, 1222715/proyecto_PROCESO, 1222715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057458 | Proyecto de inversión | 2376246.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376246.25, modificado:2376246.25}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 18206 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 18206 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA Z,,,,,,, lon:-92.4701299, lat:17.00634534}} | 2018-03-01 | 2018-08-31 | 2376246.25 | 2376246.25 | 2376246.25 | 2376246.25 | 2376246.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-017/2018, contratista:CROMLECH Constructora del Sureste, S.A. de C.V. , convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2376246.25, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:27.0}} | {1194369/proyecto_INICIO, 1194369/proyecto_FIN, 1194369/proyecto_PROCESO, 1194369/proyecto_FIN, 1194369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085121 | Acción | 817220 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817220.0, modificado:817220.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 51654 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 51654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2018-01-02 | 2018-09-21 | 817220 | 817220 | 817220 | 817220 | 817220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} | {1223502/proyecto_FIN, 1223502/proyecto_INICIO, 1223502/proyecto_FIN, 1223502/proyecto_PROCESO, 1223502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086716 | Proyecto de inversión | 383188.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383188.69, modificado:383188.69}} | Construccion De Camino Rural En Ejido Los Alpes Segunda Etapa - 83311 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 83311 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:213.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN RAFAEL - EJIDO LOS ALPES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 220 EJIDO LOS ALPES, 30885 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO DEL EJIDO SAN RAFAEL Y , LA CONSTRUCCION DE CAMINO SE ENCUENTRA EN TRAMO 2.200 KM DE EJIDO SAN RAFAEL, lon:-92.11033959, lat:15.06243464}} | 2018-03-08 | 2018-04-08 | 383188.69 | 383188.69 | 383188.69 | 383188.69 | 383188.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/005/2018 , contratista:INGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:383188.69, importe_modificado:383188.69}} | {meta1: {avance:213.74}} | {1225097/proyecto_INICIO, 1225097/proyecto_FIN, 1225097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087411 | Proyecto de inversión | 982073.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982073.4, modificado:982073.4}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Saklumiljá - 44317 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 44317 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EL MURO (BUMILJA) - PARAJE SAKLUMILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 PARAJE SAKLUMILJÁ, 00000 SAKLUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO EL MURO BUMILJA Y CAMINO PARAJE SAKLUMILJÁ, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCAL, lon:-92.27143062, lat:16.80865036}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 982073.4 | 982073.4 | 982073.4 | 982073.4 | 982073.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225792/proyecto_FIN, 1225792/proyecto_INICIO, 1225792/proyecto_FIN, 1225792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087413 | Proyecto de inversión | 276766.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276766.14, modificado:276766.14}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Santa Cruz - 39926 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39926 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE TOLBILJA - PARAJE SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TOLBILJA Y CAMINO DESVIO TOLBILJA - SANTA CRUZ, CAMINO PARAJE SANTA CRUZ ESTE PROYECTO SE REAL, lon:-92.30585798, lat:16.84723864}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 276766.14 | 276766.14 | 276766.14 | 276766.14 | 276766.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225794/proyecto_INICIO, 1225794/proyecto_FIN, 1225794/proyecto_INICIO, 1225794/proyecto_FIN, 1225794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087417 | Proyecto de inversión | 508892.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508892.58, modificado:508892.58}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Pamal Navil - 40795 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 40795 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE TZOPILJA - PARAJE PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 008 PARAJE PAMAL NAVIL, 00000 PAMAL NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TZOPILJA Y CAMINO PARAJE PAMAL NAVIL, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCALIDAD DE TZ, lon:-92.28572902, lat:16.73285368}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 508892.58 | 508892.58 | 508892.58 | 508892.58 | 508892.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225798/proyecto_INICIO, 1225798/proyecto_FIN, 1225798/proyecto_INICIO, 1225798/proyecto_FIN, 1225798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057598 | Proyecto de inversión | 58463.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58463.35, modificado:58463.35}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Arroyo Blanco - 7484 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7484 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ZANATENCO COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RÍO SUCHIATE, CAL, lon:-93.07539442, lat:16.76962138}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 58463.35 | 58463.35 | 58463.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:72.8}} | {1194509/proyecto_PROCESO, 1194509/proyecto_INICIO, 1194509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087422 | Proyecto de inversión | 26783.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26783.82, modificado:26783.82}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Sak Mukulja - 39886 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39886 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE TZAJALCHEN - PARAJE SAK MUK´ULJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 PARAJE SAK MUK´ULJÁ, 00000 SAK MUK'ULJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TZAJALCHEN Y CAMINO PARAJE SAK MUK´ULJÁ, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIE, lon:-92.27541447, lat:16.84368258}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 26783.82 | 26783.82 | 26783.82 | 26783.82 | 26783.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225803/proyecto_INICIO, 1225803/proyecto_FIN, 1225803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085783 | Proyecto de inversión | 937991.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937991.95, modificado:937991.95}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 78123 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 78123 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO PANTELHO - SAN JOSE DEL CARMEN KILÓMETRO 2 100 PARAJE , 29880 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTAL QUE CONDUCE DE PANTELHO A CHENALHO Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A ESCASOS 10 MINU, lon:-92.48800872, lat:16.99953785}} | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 937991.95 | 937991.95 | 937991.95 | 937991.95 | 937991.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-053/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MARS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:937991.95, importe_modificado:937991.95}} | {meta1: {avance:9.0}} | {1224164/proyecto_PROCESO, 1224164/proyecto_INICIO, 1224164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057596 | Proyecto de inversión | 8351.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.91, modificado:8351.91}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Azteca - 7541 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7541 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AZTECA Y AVENIDA ANAHUAC, CALLE CUAUHTEMOC LA COLONIA A, lon:-93.06610134, lat:16.73373454}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 8351.91 | 8351.91 | 8351.91 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.4}} | {1194507/proyecto_INICIO, 1194507/proyecto_PROCESO, 1194507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP17170200856819 | Proyecto de inversión | 1608730.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608730.68, modificado:1608730.68}} | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Privada Tlaxcala Primera Cerrada Tlaxcala Y Segunda Cerrada Tlaxcala - 57452 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57452 | N | 0 | 0 | 1287 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA BARRIO , SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE URUGUAY, CALLE PUERTO RICO SE UBI, lon:-92.64374138, lat:16.74857058}} | 2017-04-10 | 2017-07-20 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | 1608730.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/054/2017, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1608730.68, importe_modificado:1608730.68}} | {meta1: {avance:1.0}} | {965835/proyecto_PROCESO, 965835/proyecto_INICIO, 965835/proyecto_PROCESO, 965835/proyecto_FIN, 965835/proyecto_INICIO, 965835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057715 | Proyecto de inversión | 1939122.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939122.63, modificado:1939122.63}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 16069 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 16069 | N | 0 | 0 | 596 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:NINGUNOEJIDO JOTOLCHEN, 29828 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LOCALIDAD DE JOTOLCHEN, lon:-92.78263149, lat:17.15525082}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 1939122.63 | 1939122.63 | 1939122.63 | 1939122.63 | 1939122.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF/2018-003, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:1939122.63, importe_modificado:1939122.63}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194626/proyecto_INICIO, 1194626/proyecto_FIN, 1194626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086719 | Proyecto de inversión | 662299 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662299.0, modificado:662299.0}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento - 90425 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 90425 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:99.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CALLE DEL EJIDO DESENGAÑO EJIDO DESENGAÑO, 30880 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL EJIDO DESENGAÑO, lon:-92.12273057, lat:15.05538999}} | 2018-04-05 | 2018-07-05 | 662299 | 662299 | 662299 | 662299 | 662299 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/013/2018 , contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:662299.0, importe_modificado:662299.0}} | {meta1: {avance:99.65}} | {1225100/proyecto_INICIO, 1225100/proyecto_PROCESO, 1225100/proyecto_FIN, 1225100/proyecto_PROCESO, 1225100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084443 | Proyecto de inversión | 1181183.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181183.7, modificado:1181183.7}} | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Bilingue Cuauhtemoc - 46609 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46609 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CUAUTEMOC COLONIA CHILÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LIBRAMIENTO OTE PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A BACHAJON TOMAR EL LIBRAMIENTO OTE HASTA EL CRUCERO Y RETORNAR HASTA DONDE SE UBICA EL, lon:-92.18071864, lat:17.03529359}} | 2018-01-19 | 2018-03-30 | 1181183.7 | 1181183.7 | 1181183.7 | 1181183.7 | 1181183.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2018, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1181183.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1222824/proyecto_INICIO, 1222824/proyecto_FIN, 1222824/proyecto_PROCESO, 1222824/proyecto_INICIO, 1222824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086710 | Proyecto de inversión | 793042.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793042.67, modificado:793042.67}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Buenos Aires En La Cabecera Municipal - 121699 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 121699 | N | 0 | 0 | 2635 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:92.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ EN AVENIDA BUENOS AIRES CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-92.07987967, lat:15.06403657}} | 2018-06-11 | 2018-09-11 | 793042.67 | 793042.67 | 793042.67 | 793042.67 | 793042.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/ FISMDF/019/2018, contratista:INGENIERIA DE PROYECTOS INTEGRALES, MECANICOS, CIVILES Y AMBIENTALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:793042.67, importe_modificado:793042.67}} | {meta1: {avance:92.3}} | {1225091/proyecto_INICIO, 1225091/proyecto_PROCESO, 1225091/proyecto_FIN, 1225091/proyecto_PROCESO, 1225091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201084474 | Proyecto de inversión | 3653688.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3653688.04, modificado:3653688.04}} | Construcción De Piso Firme - 13317 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 13317 | N | 0 | 0 | 1075 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8248.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:AVENIDA INNOMINADA EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMI, lon:-92.88121243, lat:16.11260799}} | 2018-03-26 | 2018-06-30 | 3653688.04 | 3653688.04 | 3653688.04 | 3653688.04 | 3653688.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/011-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3653688.04, importe_modificado:3653688.04}} | {meta1: {avance:8083.75}} | {1222855/proyecto_PROCESO, 1222855/proyecto_INICIO, 1222855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086955 | Proyecto de inversión | 929823.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929823.24, modificado:929823.24}} | Rehabilitación De Viviendas Con Muro Firme - 42857 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN CHIAPAS | 42857 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:PARAJE CHACTOJ, 29350 CHAJTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A SAN ISIDRO, CAMINO ELAMBO ALTO EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE , lon:-92.72047938, lat:16.70586457}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 929823.24 | 929823.24 | 929823.24 | 929823.24 | 929823.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMZ/DOPM/VIV/027/FISMDF/2018, contratista:ATL KURLI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS, monto:929823.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225336/proyecto_INICIO, 1225336/proyecto_FIN, 1225336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133825 | Proyecto de inversión | 4565448 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4565448.0, modificado:4565447.6}} | 189056.- Universidad Autonoma De Chiapas Facultas De Medicina. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01001E13B003-5825F | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4565447.6 | 4149529.86 | 4149529.86 | 4149529.86 | 4149529.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133838 | Proyecto de inversión | 3121719 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121719.0, modificado:3121719.0}} | 189082.- Telebachillerato No. 118. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022522A01001E13B020-5825F | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-93.104722, lat:17.189444}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3121719 | 1560859.49 | 1560859.49 | 1560859.49 | 1560859.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133877 | Proyecto de inversión | 16714775 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6714775E7, modificado:1.671477506E7}} | 189062.- Mejoramiento De Edificio En Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022532A01101E13B001-5825S | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 16714775.06 | 6780000 | 6780000 | 6780000 | 6780000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.06}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133916 | Proyecto de inversión | 4466697 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466697.0, modificado:4466696.67}} | 189054.- Escuela Norma Indigena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022531A01001E13B003-5825F | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:59, direccion:-, lon:-92.711613, lat:16.760418}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4466696.67 | 3199027.32 | 3199027.32 | 3199027.32 | 3199027.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.14}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057583 | Proyecto de inversión | 706406.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706406.88, modificado:706406.88}} | Construccion De Un Aula Didactica Estr Rc Jardin De Niños Manuel Azueta - 16942 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 16942 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:75.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CALLE MANUEL AZUETA EJIDO EUREKA, 30880 EUREKA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL AZUETA QUE, lon:-92.12624462, lat:15.06163023}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 706406.88 | 706406.88 | 706406.88 | 706406.88 | 706406.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF/003/2018, contratista:ANIBAR DOMINGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ,CHIAPAS, monto:706406.88, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:75.95}} | {1194494/proyecto_INICIO, 1194494/proyecto_PROCESO, 1194494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084342 | Proyecto de inversión | 107734.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107734.99, modificado:107734.99}} | Construccion De Techo Firme - 122698 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122698 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO NATILTÓN - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 100 PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS, UBICADA EN PARAJE PUERTO MORELOS VINIENDO DEL E.C. NATILTÓN-FRONTERA MEXIQUITO A UN COSTADO DE LA ESCUELA JOSE MA, lon:-92.18302358, lat:16.53566255}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 107734.99 | 107734.99 | 107734.99 | 107734.99 | 107734.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:237.0}} | {1222723/proyecto_INICIO, 1222723/proyecto_PROCESO, 1222723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384565 | Proyecto de inversión | 114034318 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14034318E8, modificado:1.14034318E8}} | 1799897.- Secundaria Joaquin Miguel Gutiérrez. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01101E13B007-5825S | S | 45 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Pijijiapan, Chis., México, lon:-93.2122536, lat:15.6851709}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 114034318 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201086006 | Proyecto de inversión | 1428249.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428249.54, modificado:1428249.54}} | Construcción De Red De Agua Potable De Las Calles Principal Del Mercado Y Del Ini - 109654 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109654 | N | 0 | 0 | 1143 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL MERCADO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL INI, CALLE ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CALLES LAZARO, lon:-92.6394814, lat:16.74874271}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1428249.54 | 1428249.54 | 428474.86 | 428474.86 | 428474.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/032/2018, contratista:RODOLFO MARTINEZ ESPONDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1428249.54, importe_modificado:1428249.54}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1224387/proyecto_PROCESO, 1224387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057602 | Proyecto de inversión | 16703.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.81, modificado:16703.81}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia El Salvador - 7555 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7555 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EGIPTO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SINAI Y CALLE JERUSALEN, AVENIDA ISRAEL LA VIVIENDA S, lon:-93.07764545, lat:16.73682265}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 16703.81 | 16703.81 | 16703.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.8}} | {1194513/proyecto_PROCESO, 1194513/proyecto_INICIO, 1194513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057668 | Proyecto de inversión | 8351.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8351.9, modificado:8351.9}} | Construcción De Piso Firme En Copoya - 7569 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7569 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 7A ORIENTE SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENT, lon:-93.1133774, lat:16.71115052}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 8351.9 | 8351.9 | 8351.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:10.4}} | {1194579/proyecto_PROCESO, 1194579/proyecto_INICIO, 1194579/proyecto_PROCESO, 1194579/proyecto_INICIO, 1194579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057593 | Proyecto de inversión | 16703.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16703.81, modificado:16703.81}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Montecristo - 7700 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7700 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTECRISTO COLONIA MONTE CRISTO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE NOCHE BUENA, AVENIDA LAS DEL, lon:-93.18834024, lat:16.72885283}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 16703.81 | 16703.81 | 16703.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.8}} | {1194504/proyecto_PROCESO, 1194504/proyecto_INICIO, 1194504/proyecto_PROCESO, 1194504/proyecto_INICIO, 1194504/proyecto_PROCESO, 1194504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085829 | Proyecto de inversión | 442323.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442323.22, modificado:442323.22}} | Construcción De Cuartos Para Baños - 25465 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25465 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLEJON INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE EL REPARO II SE ENCUENTRA UBICADO A 10 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO DE SAN ANTONIO Y BARRIO, lon:-92.46422333, lat:17.00794811}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 442323.22 | 442323.22 | 442323.22 | 442323.22 | 442323.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-026/2018, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:442323.22, importe_modificado:221161.61}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1224210/proyecto_INICIO, 1224210/proyecto_PROCESO, 1224210/proyecto_FIN, 1224210/proyecto_PROCESO, 1224210/proyecto_FIN, 1224210/proyecto_PROCESO, 1224210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085830 | Proyecto de inversión | 1134836.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134836.95, modificado:1134836.95}} | Construcción De Cuartos Para Baños Y Fosas Septicas - 25660 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 25660 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE LOS NARANJOS I SE ENCUENTRA UBICADO A 7 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO SANTA CRUZ Y BARRIO EL RE, lon:-92.46795533, lat:17.00262303}} | 2018-03-12 | 2018-08-31 | 1134836.95 | 1134836.95 | 1134836.95 | 1134836.95 | 1134836.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-042/2018, contratista:MONICA DEL ROSARIO PALE GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1134836.95, importe_modificado:1134836.95}} | {meta1: {avance:24.0}} | {1224211/proyecto_INICIO, 1224211/proyecto_FIN, 1224211/proyecto_PROCESO, 1224211/proyecto_FIN, 1224211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086187 | Proyecto de inversión | 986955.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986955.85, modificado:986955.85}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Del Camino Rural A San Isidro Las Huertas - 74159 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74159 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:146, direccion:CALLE CONOCIDO PARAJE , 00000 SAN ISIDRO LAS HUERTAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CORAZÓN DE MARIA ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS HUERTAS A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.5312648, lat:16.68669704}} | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 986955.85 | 986955.85 | 917868.06 | 917866.06 | 917866.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/013/2018, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:986955.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.92}} | {1224568/proyecto_INICIO, 1224568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086186 | Proyecto de inversión | 1172597.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172597.6, modificado:1172597.6}} | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 106750 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106750 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO , 00000 EL CARMEN ARCOTETE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE INNOMINADO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN ARCOTETE A 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CO, lon:-92.58173682, lat:16.73092318}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1172597.6 | 1172597.6 | 1068886.13 | 1068886.13 | 1068886.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/028/2018, contratista:MIGUEL ALEJO PIMENTEL GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1172597.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.91}} | {1224567/proyecto_PROCESO, 1224567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086189 | Proyecto de inversión | 6709918.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6709918.65, modificado:6709918.65}} | Nivelación De Tierras Relleno De Los Desechos Sólidos En El Entierro Sanitario - 133954 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 133954 | N | 0 | 0 | 487 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:190, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO , 00000 PREDIO SANTIAGO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PREDIO SANTIAGO A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL , lon:-92.56676236, lat:16.70510607}} | 2018-01-31 | 2018-09-28 | 6709918.65 | 6709918.65 | 6709918.65 | 6709918.65 | 6709918.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1224570/proyecto_INICIO, 1224570/proyecto_PROCESO, 1224570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086183 | Proyecto de inversión | 408705.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408705.56, modificado:408705.56}} | Construcción De Rodadas De Concreto Hidráulico De La Calle Innominada - 128819 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 128819 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:109, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 00000 RÍO ARCOTETE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.59460577, lat:16.73587405}} | 2018-03-05 | 2018-05-31 | 408705.56 | 408705.56 | 408705.56 | 408705.56 | 408705.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISMDF/0038/2018, contratista:GRUPO ESCIA S.A., DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:408705.56, importe_modificado:408705.56}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224564/proyecto_PROCESO, 1224564/proyecto_INICIO, 1224564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084376 | Proyecto de inversión | 919244.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919244.48, modificado:919244.48}} | Contruccion De Veintidos Cuartos Para Baño - 75634 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75634 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:118, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAQUIL-ULUB Y CAMINO XANIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR LAS LOCALIDADES DE COJTOMIL EL PARAISO SASAMTIC XANIL Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.11172721, lat:17.22490005}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 919244.48 | 919244.48 | 919244.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:919244.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:22.0}} | {1222757/proyecto_PROCESO, 1222757/proyecto_INICIO, 1222757/proyecto_PROCESO, 1222757/proyecto_INICIO, 1222757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084384 | Proyecto de inversión | 4112008.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4112008.62, modificado:4112008.62}} | Construcción De Ochenta Y Seis Cuartos Dormitorio - 39967 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39967 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:222, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 TIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COQUITEEL SEGUNDA SECCION Y , PARTIENDO DE CHILON RUMBO A PALENQUE LLEGAR AL CRUCERO CHICH PASAR CENTRO CHIC Y SUBIR HACIA COQUITEEL SEGUNDA SECCION Y POSTERIORMENTE LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.18392436, lat:17.15628931}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 4112008.62 | 4112008.62 | 4112008.62 | 3259763.94 | 3259763.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2018, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:4112008.62, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:86.0}} | {1222765/proyecto_INICIO, 1222765/proyecto_PROCESO, 1222765/proyecto_INICIO, 1222765/proyecto_PROCESO, 1222765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084471 | Proyecto de inversión | 74892.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74892.8, modificado:74892.8}} | Dotación De Drenaje Sanitario En La Telesecundaria Eliseo Mellanes Castellanos - 77445 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 77445 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS, LA TELESECUNDARIA 054 ELISEO MELLANES CASTELLANOS CCT 07ETV0454O SE UBICA EN EL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLE Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.48510728, lat:15.96818092}} | 2018-05-15 | 2018-06-30 | 74892.8 | 74892.8 | 74892.8 | 63050 | 63050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.85}} | {1222852/proyecto_INICIO, 1222852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301346399 | Proyecto de inversión | 3002082.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002082.02, modificado:3002082.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN JARDÍN DEL NUEVO EDÉN - 303525 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 303525 | N | 0 | 0 | 2163 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:91, direccion:COLONIA JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, 00000JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 107 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD QUE SERÁ BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA OBRA., lon:-92.51326196, lat:16.59443359}} | 2018-03-19 | 2018-06-30 | 3002082.02 | 3002082.02 | 761789.77 | 761789.77 | 761789.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/002/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS, monto:2502082.02, importe_modificado:2502082.02}} | {meta1: {avance:30.0}} | {1346399/proyecto_INICIO, 1346399/proyecto_PROCESO, 1346399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301336410 | Acción | 460989.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460989.74, modificado:460989.74}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 285435 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 285435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | 460989.74 | 460989.74 | 414890.73 | 414890.73 | 414890.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP18-61, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:460989.74, importe_modificado:460989.74}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1336410/proyecto_INICIO, 1336410/proyecto_FIN, 1336410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057633 | Proyecto de inversión | 264745.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264745.53, modificado:264745.53}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia La Reliquia - 2661 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 2661 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL JOBO COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GONZALEZ GARRIDO Y CALLE ZIQUETE, AVENIDA CHINCUYA L, lon:-93.16034674, lat:16.73589353}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 264745.53 | 264745.53 | 264745.53 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-067-2018, contratista:SELYCC, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:264745.53, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1194544/proyecto_PROCESO, 1194544/proyecto_INICIO, 1194544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057626 | Proyecto de inversión | 2310557.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310557.97, modificado:2310557.97}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Cáncer Entre Calle Capricornio Y Circuito Prosperidad - 4878 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4878 | N | 0 | 0 | 1151 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CÁNCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD, , lon:-93.06449808, lat:16.7502665}} | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2310557.97 | 2310557.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-034-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:2310557.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1194537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085841 | Proyecto de inversión | 2086528.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086528.04, modificado:2086528.04}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Física En La Escuela Primaria Bilingue Cuauhtémoc - 73564 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 73564 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO - NUEVA LINDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 500 PARAJE , 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE L, lon:-92.43484544, lat:17.09974799}} | 2018-03-12 | 2018-06-09 | 2086528.04 | 2086528.04 | 2086528.04 | 2086528.04 | 2086528.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-029/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:2086528.04, importe_modificado:2086528.04}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224222/proyecto_PROCESO, 1224222/proyecto_INICIO, 1224222/proyecto_PROCESO, 1224222/proyecto_INICIO, 1224222/proyecto_PROCESO, 1224222/proyecto_INICIO, 1224222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057607 | Proyecto de inversión | 33407.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33407.63, modificado:33407.63}} | Construcción De Piso Firme En La Colonia Satelite Loma Larga - 7847 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7847 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANTARES COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GEMINIS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE TAURO LA COLONIA , lon:-93.0602426, lat:16.73960162}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 33407.63 | 33407.63 | 33407.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-042-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:643096.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:41.6}} | {1194518/proyecto_PROCESO, 1194518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087436 | Proyecto de inversión | 196414.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196414.68, modificado:196414.68}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Patria Nueva - 39879 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39879 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE TOLBILJA - PARAJE PATRIA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 PARAJE PATRIA NUEVA, 00000 PATRIA NUEVA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TOLBILJA Y CAMINO PARAJE PATRIA NUEVA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS D, lon:-92.27754275, lat:16.85423096}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 196414.68 | 196414.68 | 196414.68 | 196414.68 | 196414.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225817/proyecto_INICIO, 1225817/proyecto_FIN, 1225817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087540 | Proyecto de inversión | 580316.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580316.1, modificado:580316.1}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Primera Etapa - 129175 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 129175 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE S/N CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE S/N Y CALLE ZONA NORTE BARRIOS VARIOS, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN VIVIENDAS BENEFICIADAS DE LA ZONA NORTE BARRIOS VARIOS OXCHUC, CHIAPAS., lon:-92.34424353, lat:16.79260018}} | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 580316.1 | 580316.1 | 580316.1 | 580316.1 | 580316.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225921/proyecto_INICIO, 1225921/proyecto_FIN, 1225921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084387 | Proyecto de inversión | 3075081.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075081.84, modificado:3075081.84}} | Construccion De Sesenta Y Cuatro Cuartos Dormitorio - 35862 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 35862 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO XANIL Y CAMINO MOBALTE, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE PASANDO XANIL A 5 MINUTOS APROX., lon:-92.09193903, lat:17.19271472}} | 2018-01-01 | 2018-04-03 | 3075081.84 | 3075081.84 | 3075081.84 | 3075081.84 | 3075081.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2018, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, SA. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3075081.84, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:64.0}} | {1222768/proyecto_INICIO, 1222768/proyecto_PROCESO, 1222768/proyecto_FIN, 1222768/proyecto_INICIO, 1222768/proyecto_PROCESO, 1222768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201083857 | Proyecto de inversión | 950609.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950609.18, modificado:950609.18}} | Contruccion De Veinte Cuartos Dormitorio - 65468 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65468 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADALUPE CATARRAYA Y CARRETERA SAN PEDRO ZAPOTAL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA, CRUCERO TANCHIVI, lon:-91.82253031, lat:17.0537649}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | 950609.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/066/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:950609.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1222238/proyecto_INICIO, 1222238/proyecto_FIN, 1222238/proyecto_PROCESO, 1222238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132217 | Proyecto de inversión | 3286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286800.0, modificado:3286800.0}} | Brigadas Rurales 2018 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | 151S08302C08D001 | N | 0 | 0 | 70000 | {meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Varios Municipios, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-03-01 | 2018-05-01 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057630 | Proyecto de inversión | 1312326.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312326.64, modificado:1312326.64}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Las Privadas De La Avenida Cáncer Avenida Géminis Y Avenida Tauro Entre Calle Acuario Y Barda - 4921 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 4921 | N | 0 | 0 | 504 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:396.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA CANCER COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE ARBOLEDAS, PRIVADA G, lon:-93.06487359, lat:16.75330746}} | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 1312326.64 | 1312326.64 | 1312326.64 | 947486.19 | 947486.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-035-2018, contratista:CONSTRUCCION INNOVACION TRANSFORMACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:1312326.64, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:396.49}} | {1194541/proyecto_INICIO, 1194541/proyecto_PROCESO, 1194541/proyecto_FIN, 1194541/proyecto_PROCESO, 1194541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057589 | Proyecto de inversión | 198559.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198559.14, modificado:198559.14}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan De Ayala Norte - 7210 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7210 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CARMEN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA EL CARMEN Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA MORERA, lon:-93.18847674, lat:16.77604382}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 198559.14 | 198559.14 | 198559.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-041-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:3.0}} | {1194500/proyecto_PROCESO, 1194500/proyecto_INICIO, 1194500/proyecto_PROCESO, 1194500/proyecto_FIN, 1194500/proyecto_INICIO, 1194500/proyecto_PROCESO, 1194500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101057597 | Proyecto de inversión | 66186.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66186.38, modificado:66186.38}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chiapas Solidario - 7329 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 7329 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIMONES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CACAO Y CALLE CHICOZAPOTE, AVENIDA SANDIA LA COLONIA, lon:-93.10245526, lat:16.79663891}} | 2018-03-15 | 2018-05-30 | 66186.38 | 66186.38 | 66186.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-FISM-041-2018, contratista:C. LESTER FABIAN CLEMENTE JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ 2015-2018, monto:728050.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1194508/proyecto_PROCESO, 1194508/proyecto_INICIO, 1194508/proyecto_PROCESO, 1194508/proyecto_FIN, 1194508/proyecto_INICIO, 1194508/proyecto_PROCESO, 1194508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084347 | Proyecto de inversión | 12816835.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.281683541E7, modificado:1.281683541E7}} | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chapultenango Equipamiento Y Edificación Complementaria - 118024 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 118024 | N | 0 | 0 | 7945 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RAYÓN PUEBLO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA 1A AVENIDA NORTE, CALLE RAYÓN SIN CENTRO C.P. 29690, lon:-93.13106345, lat:17.34036126}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12816835.41 | 10884596.46 | 10884596.46 | 10884596.46 | 10884596.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-049 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.28054076E7, importe_modificado:1.28054076E7}} | {meta1: {avance:0.25}} | {1222728/proyecto_PROCESO, 1222728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087543 | Proyecto de inversión | 844804.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844804.8, modificado:844804.8}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Cabecera Municipal - 87245 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 87245 | N | 0 | 0 | 2759 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES EN LA ZONA CENTRAL CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES CONSIDERADAS EN LA ZONA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34432024, lat:16.78657357}} | 2018-05-07 | 2018-05-31 | 844804.8 | 844804.8 | 844804.8 | 844804.8 | 844804.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225924/proyecto_INICIO, 1225924/proyecto_FIN, 1225924/proyecto_PROCESO, 1225924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087545 | Proyecto de inversión | 2705165.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705165.82, modificado:2705165.82}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Mukul Akil - 38232 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38232 | N | 0 | 0 | 1818 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA SUR PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DEL BARRIO MUKUL AKIL DE LA CABECERA MUNICIPAL OXCHUC., lon:-92.34454244, lat:16.78151553}} | 2018-04-11 | 2018-05-11 | 2705165.82 | 2705165.82 | 2705165.82 | 2705165.82 | 2705165.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225926/proyecto_INICIO, 1225926/proyecto_FIN, 1225926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087549 | Proyecto de inversión | 1240983.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240983.66, modificado:1240983.66}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Nuevo - 39098 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39098 | N | 0 | 0 | 834 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N BARRIO NUEVO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA SUR ORIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO NUEVO DE LA, lon:-92.34283966, lat:16.78349205}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 1240983.66 | 1240983.66 | 1240983.66 | 1240983.66 | 1240983.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225930/proyecto_FIN, 1225930/proyecto_INICIO, 1225930/proyecto_FIN, 1225930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087550 | Proyecto de inversión | 1598101.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598101.26, modificado:1598101.26}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Zona Urbana - 38318 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38318 | N | 0 | 0 | 1074 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL-OCOSINGO Y CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO ZONA URBANA DE LA CABECER, lon:-92.33829324, lat:16.78187944}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 1598101.26 | 1598101.26 | 1598101.26 | 1598101.26 | 1598101.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225931/proyecto_FIN, 1225931/proyecto_INICIO, 1225931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087552 | Proyecto de inversión | 642811.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642811.68, modificado:642811.68}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Kukch En - 39398 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39398 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO KUKCHEN BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE CUARTA SUR PONIENTE, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO KUKCHEN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC., lon:-92.34467379, lat:16.77869392}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 642811.68 | 642811.68 | 642811.68 | 642811.68 | 642811.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225933/proyecto_INICIO, 1225933/proyecto_FIN, 1225933/proyecto_INICIO, 1225933/proyecto_FIN, 1225933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087554 | Proyecto de inversión | 178558.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178558.8, modificado:178558.8}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio El Crucero - 38277 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38277 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE S/N BARRIO EL CRUCERO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE S/N Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-OCOSINGO, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO EL CRUCERO DE LA, lon:-92.34062952, lat:16.78746721}} | 2018-04-11 | 2018-05-11 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | 178558.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225935/proyecto_FIN, 1225935/proyecto_INICIO, 1225935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087557 | Proyecto de inversión | 267838.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267838.2, modificado:267838.2}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Los Escritores - 38364 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38364 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO LOS ESCRITORES BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO LOS , lon:-92.34614307, lat:16.78915402}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | 267838.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225938/proyecto_INICIO, 1225938/proyecto_FIN, 1225938/proyecto_INICIO, 1225938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069443 | Proyecto de inversión | 197146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197146.27, modificado:197146.27}} | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa En Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B011101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 197146.27 | 193804.81 | 193804.31 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1206617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389101 | Proyecto de inversión | 5086206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5086206.9, modificado:5086206.9}} | Mantenimiento de calles y avenidas en Pichucalco (Bacheo con Green Patcher en las principales calles y avenidas) | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B0980680225932H232018 | N | 0 | 0 | 29813 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Centro, 29520 Pichucalco, Chis., México, lon:-93.1190091, lat:17.5098576}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 5086206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389123 | Proyecto de inversión | 14486707.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.448670757E7, modificado:1.448670757E7}} | Rehabilitación de la calle de las Américas, Tramo: Km. 86+000 (Entronque eje 1) al Km. 89+000 (Salida a Comitán) en cuerpos A y B. | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de obra Pública y Comunicaciones |  | N | 0 | 0 | 214346 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Eje vial 1, Local 5, Autopista Tuxtla Gutierrez -San Cristóbal de las Casas 4, Los Pinos, 29280 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.63809204, lat:16.72038505}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 14486707.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1389123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP18180201085191 | Proyecto de inversión | 1571688.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571688.52, modificado:1571688.52}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Crucero Bispuilja A Arroyo Mustanja Segunda Etapa - 106478 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106478 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:821, direccion:CAMINO TRAMO E.C. BISPUILJA - ARROYO MUSTANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA CHILÓN, 29940 ARROYO MUSTANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A BACHAJON Y CAMINO ALAN SACJUN, CAMINO BISPUILJA TOMAR LA CARRETERA TEMO A PPALENQUE Y ENTRAR EN E CRUC, lon:-92.0865749, lat:17.17151521}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1571688.52 | 1571688.52 | 1571688.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/188/2018, contratista:JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:1571688.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223572/proyecto_FIN, 1223572/proyecto_PROCESO, 1223572/proyecto_INICIO, 1223572/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320233 | Proyecto de inversión | 501183.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501183.27, modificado:501183.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME BETANIA BARRIO SURESTE - 229734 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 229734 | N | 0 | 0 | 690 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:138.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:COLONIA BETANIA BARRIO SURESTE, 29416BETANIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL KM 104 DE COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LADO IZQUIERDO DE LA MISA A ESCASOS 500 MTS. SE ENCUENTRA EL BARRIO BETANIA SURESTE., lon:-92.5217937, lat:16.6069267}} | 2018-03-01 | 2018-05-15 | 501183.27 | 501183.27 | 501183.27 | 501183.27 | 501183.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1320233/proyecto_INICIO, 1320233/proyecto_PROCESO, 1320233/proyecto_FIN, 1320233/proyecto_INICIO, 1320233/proyecto_FIN, 1320233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201134775 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales En T.A. | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:LOCALIDADES VARIAS, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-01-18 | 2018-02-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1273543/proyecto_INICIO, 1273543/proyecto_FIN, 1273543/proyecto_PROCESO, 1273543/proyecto_INICIO, 1273543/proyecto_PROCESO, 1273543/proyecto_FIN, 1273543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201134757 | Proyecto de inversión | 852231.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852231.65, modificado:852231.65}} | Construcción De Alumbrado Público | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:20, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:-, lon:-93.337136, lat:17.405591}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 852231.65 | 852231.65 | 852231.65 | 852231.65 | 852231.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1273524/proyecto_PROCESO, 1273524/proyecto_INICIO, 1273524/proyecto_FIN, 1273524/proyecto_PROCESO, 1273524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085173 | Proyecto de inversión | 391175.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391175.35, modificado:391175.35}} | Construccion De Albergue Comunitario Segunda Etapa - 71690 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 71690 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO VEGA DE JUAREZ - EL ARENAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 775 BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA TIENDA COPLAMAR DE LA COMUNIDAD, lon:-92.48488504, lat:15.38505966}} | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 391175.35 | 391175.35 | 391175.35 | 391175.35 | 391175.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-037/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CLERIDA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:391175.35, importe_modificado:391175.35}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223554/proyecto_PROCESO, 1223554/proyecto_FIN, 1223554/proyecto_INICIO, 1223554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084416 | Proyecto de inversión | 146604.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146604.02, modificado:146604.02}} | Techo Firme Colonia Mario Aguilera Dorantes - 34179 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | 34179 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA MARIO AGUILERA DORANTES, 29510 MARIO AGUILERA DORANTES, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INGNOMINADA Y CALLE INGNOMINADA, CARRETERA JUAREZ-OSTUCAN A 1KM. COL. EL ZAPOTE SE TOMA A LA DERECHA RECORRIENDO 15 KM. SE LLEGA , lon:-93.26172332, lat:17.78469009}} | 2018-05-03 | 2018-07-03 | 146604.02 | 146604.02 | 146604.02 | 146604.02 | 146604.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1222797/proyecto_INICIO, 1222797/proyecto_PROCESO, 1222797/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085174 | Proyecto de inversión | 671163.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671163.73, modificado:671163.73}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 72033 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 72033 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:BRECHA TRAMO BELEN - A PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO BELEN, 30607 BELÉN, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 0300 DE LA CASA EJIDAL A LAS PARCELAS COMUNITARIAS SITIO DONDE SE CONSTRUIRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO., lon:-92.50357926, lat:15.36385007}} | 2018-04-30 | 2018-07-30 | 671163.73 | 671163.73 | 671163.73 | 671163.73 | 671163.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-047/2018, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:671163.73, importe_modificado:671163.73}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223555/proyecto_INICIO, 1223555/proyecto_PROCESO, 1223555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090382 | Proyecto de inversión | 2176300.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176300.6, modificado:2143283.79}} | Mejoramiento O Ampliacion | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 2143283.79 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP09130100090526 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | VARIOS | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2013-06-27 |  | 1000000 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069338 | Proyecto de inversión | 1444324.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444324.97, modificado:1444324.97}} | Mercado En Cintalapa (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142271E06501I08B004017025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-93.720277, lat:16.697777}} | 2018-01-01 |  | 1444324.97 | 1228991.33 | 1228991.33 | 716654.46 | 716654.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069418 | Proyecto de inversión | 628470.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628470.78, modificado:628470.78}} | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Canchas De Paddle De Tenis (02)) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 142411E06501S03B009101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 628470.78 | 611034.24 | 611034.24 | 310774.34 | 310774.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069377 | Proyecto de inversión | 7670379.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7670379.43, modificado:7670379.43}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 25a. Calle Ote. Entre Puente Texcuyuapan Y Calle Huixtla, Centro | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B026089025828S012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-01-01 |  | 7670379.43 | 7434952.56 | 7434952.56 | 7434952.56 | 7434952.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069469 | Proyecto de inversión | 10521281.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.052128119E7, modificado:1.052128119E7}} | Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Boulevard 28 De Agosto En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B027101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 10521281.19 | 10310855.57 | 10310855.57 | 9946864.06 | 9946864.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069498 | Proyecto de inversión | 10797881.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.079788102E7, modificado:1.079788102E7}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Blvd Belisario Dguez. En Tuxtla Gutiérrez (Blvd. Belisario Dguez., Entre Blvd. 28 De Agosto E Intersección Del Libramiento Norte Y Sur, Lado Norte | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B029101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 10797881.02 | 10581923.39 | 9764312.49 | 9764312.49 | 9764312.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087542 | Proyecto de inversión | 1243677.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243677.19, modificado:1243677.19}} | Construccion De Tres Aulas Tipo Rc En Escuela Secundaria Tecnica No Treinta Y Uno - 117176 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 117176 | N | 0 | 0 | 5428 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y , ESTE PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 ESTA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRI, lon:-92.34253962, lat:16.78094909}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 1243677.19 | 1243677.19 | 1243677.19 | 1243677.19 | 1243677.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-011/2018, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1243677.19, importe_modificado:1243677.19}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1225923/proyecto_INICIO, 1225923/proyecto_PROCESO, 1225923/proyecto_INICIO, 1225923/proyecto_PROCESO, 1225923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087558 | Proyecto de inversión | 616027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616027.86, modificado:616027.86}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Dieciseis De Septiembre - 39013 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39013 | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO 16 DE SE, lon:-92.34354079, lat:16.79004774}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | 616027.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225939/proyecto_FIN, 1225939/proyecto_INICIO, 1225939/proyecto_FIN, 1225939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087561 | Proyecto de inversión | 339261.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339261.72, modificado:339261.72}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Milenio Iii - 38288 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38288 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR S/N BARRIO MILENIO III BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR S/N Y CARRETERA ITERNACIONAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL, CALLE TERCERA SUR OTE. ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO MI, lon:-92.34339756, lat:16.78164312}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | 339261.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225942/proyecto_FIN, 1225942/proyecto_INICIO, 1225942/proyecto_FIN, 1225942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087563 | Proyecto de inversión | 1142776.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142776.32, modificado:1142776.32}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Yaxnichil - 39189 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39189 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE S/N BARRIO YAXNICHIL BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO YAXNICH, lon:-92.34547845, lat:16.78958201}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 1142776.32 | 1142776.32 | 1142776.32 | 1142776.32 | 1142776.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225944/proyecto_INICIO, 1225944/proyecto_FIN, 1225944/proyecto_INICIO, 1225944/proyecto_FIN, 1225944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087564 | Proyecto de inversión | 1482038.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482038.04, modificado:1482038.04}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Televisa - 38913 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38913 | N | 0 | 0 | 996 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL BARRIO TELEVISA BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE PRINCIPAL BARRIO TELEVISA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO TELEVISA DE LA CABEC, lon:-92.34370106, lat:16.77690754}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 1482038.04 | 1482038.04 | 1482038.04 | 1482038.04 | 1482038.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225945/proyecto_FIN, 1225945/proyecto_INICIO, 1225945/proyecto_FIN, 1225945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087565 | Proyecto de inversión | 678523.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678523.44, modificado:678523.44}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Fraccion Sacrificio - 39751 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39751 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE S/N BARRIO FRACCION SACRIIFICIO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO FRAC, lon:-92.34342602, lat:16.78887617}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 678523.44 | 678523.44 | 678523.44 | 678523.44 | 678523.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225946/proyecto_FIN, 1225946/proyecto_INICIO, 1225946/proyecto_FIN, 1225946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087566 | Proyecto de inversión | 562460.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562460.22, modificado:562460.22}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Yelaw Lum - 39736 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39736 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N BARRIO YELAW LUM BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO YELAW LUM DE LA C, lon:-92.34304887, lat:16.78649654}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 562460.22 | 562460.22 | 562460.22 | 562460.22 | 562460.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225947/proyecto_FIN, 1225947/proyecto_INICIO, 1225947/proyecto_FIN, 1225947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087568 | Proyecto de inversión | 2365904.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365904.1, modificado:2365904.1}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Lic Benito Juarez - 38313 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38313 | N | 0 | 0 | 1590 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRALS/N BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL S/N BARRIO LIC. BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE S/N, CALLE CENTRAL PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO LIC. BENITO JUARE, lon:-92.34507528, lat:16.78658686}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 2365904.1 | 2365904.1 | 2365904.1 | 2365904.1 | 2365904.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225949/proyecto_INICIO, 1225949/proyecto_FIN, 1225949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087573 | Proyecto de inversión | 482108.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482108.76, modificado:482108.76}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Santo Tomas Xlocaton - 39689 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 39689 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO SANTO TOMAS XLOCATON BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CAMINO A PARAJE YOCHIB, CAMINO A PARAJE TZUNUN ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SANTO TOMAS XL, lon:-92.34606743, lat:16.79608213}} | 2018-04-17 | 2018-06-18 | 482108.76 | 482108.76 | 482108.76 | 482108.76 | 482108.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225954/proyecto_INICIO, 1225954/proyecto_FIN, 1225954/proyecto_INICIO, 1225954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087574 | Proyecto de inversión | 473180.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473180.82, modificado:473180.82}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Krusilja - 38187 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 38187 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CARRETERA SALIDA HACIA PARAJE EL RETIRO, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO KRUSILJA SALIDA DE OXCHUC HACIA CARRETERA A EL PARAJE EL RETIRO, lon:-92.34909296, lat:16.79792065}} | 2018-04-11 | 2018-05-11 | 473180.82 | 473180.82 | 473180.82 | 473180.82 | 473180.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1225955/proyecto_INICIO, 1225955/proyecto_FIN, 1225955/proyecto_PROCESO, 1225955/proyecto_FIN, 1225955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086146 | Proyecto de inversión | 286466.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286466.4, modificado:286466.4}} | Construccion De Piso Firme - 56143 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 56143 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:164, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA LA PRECIOSA, 29900 EMILIANO ZAPATA (LA PRECIOSA), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA LA PRECIOSA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.37249928, lat:17.39984007}} | 2018-03-12 | 2018-04-10 | 286466.4 | 286466.4 | 286466.4 | 286466.4 | 286466.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/007/2018, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:297039.32, importe_modificado:297039.32}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1224527/proyecto_PROCESO, 1224527/proyecto_FIN, 1224527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201086098 | Proyecto de inversión | 1233507.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233507.22, modificado:1233507.22}} | Construccion De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 83864 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 83864 | N | 0 | 0 | 5199 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA GRUCOSAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.34665453, lat:17.55783083}} | 2018-03-28 | 2018-05-11 | 1233507.22 | 1233507.22 | 1233507.22 | 1233507.22 | 370052.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCSA/DOPM/FISM/VIV/MEV/088/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ZONA SELVA CHOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1233507.22, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1224479/proyecto_INICIO, 1224479/proyecto_PROCESO, 1224479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200696822 | Proyecto de inversión | 162003.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162003.74, modificado:162003.74}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Cabecera Municipal Barrio Los Escritores - 145826 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 145826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PONIENTE BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE Y CALLE DOMICILIO S/N, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS ESCRITORES, lon:-92.34616243, lat:16.78900135}} | 2016-08-11 | 2016-09-12 | 162003.74 | 162003.74 | 162003.74 | 162003.74 | 162003.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {798389/proyecto_INICIO, 798389/proyecto_FIN, 798389/proyecto_INICIO, 798389/proyecto_FIN, 798389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201142510 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1280000.0}} | Red Nacional De Radiocomunicación. | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-05-01-004 | N | 0 | 0 | 1201 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1280000 | 1280000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201143027 | Proyecto de inversión | 103751.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103751.09, modificado:103751.09}} | Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones (Las Tinajas) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | HIDR14 | N | 0 | 0 | 7862 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:178.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL (LAS TINAJAS), lon:-93.193055, lat:17.6075}} | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 103751.09 | 103751.09 | 103751.09 | 103751.09 | 103751.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:178.18}} | {1282752/proyecto_INICIO, 1282752/proyecto_PROCESO, 1282752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085167 | Proyecto de inversión | 2486736.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486736.35, modificado:2486736.35}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Santa Cruz - 73305 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 73305 | N | 0 | 0 | 9570 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA SANTA CRUZ SOBRE EL ARROYO CHALACA, lon:-92.66212948, lat:15.31309067}} | 2018-04-09 | 2018-06-15 | 2486736.35 | 2486736.35 | 2486736.35 | 2486736.35 | 2486736.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-038/2018, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2486736.35, importe_modificado:2486736.35}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223548/proyecto_FIN, 1223548/proyecto_INICIO, 1223548/proyecto_FIN, 1223548/proyecto_PROCESO, 1223548/proyecto_INICIO, 1223548/proyecto_PROCESO, 1223548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201085168 | Proyecto de inversión | 195504.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195504.66, modificado:195504.66}} | Construccion De Muro De Contencion - 74519 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 74519 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA EMILIA - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SANTA CRUZ, 30607 SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE UBICA EN EL KM 0300 DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTA EMILIA A LA RANCHERIA SANTA CRUZ, lon:-92.50324271, lat:15.35606817}} | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 195504.66 | 195504.66 | 195504.66 | 195504.66 | 195504.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOPM/FISM-OT-02/2018, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:195504.66, importe_modificado:195504.66}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1223549/proyecto_INICIO, 1223549/proyecto_PROCESO, 1223549/proyecto_INICIO, 1223549/proyecto_FIN, 1223549/proyecto_PROCESO, 1223549/proyecto_FIN, 1223549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201084385 | Proyecto de inversión | 5895290.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5895290.26, modificado:5895290.26}} | Construcción De Ciento Veinticinco Cuartos Dormitorio - 38218 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38218 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON Y CAMINO BAYULUMAX, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A BACHAJON ANTES DE LLEGAR A SANTA ANITA EN EL CRUCERO QUE LLEVA A BAYULUMAX, lon:-92.23687719, lat:17.0539703}} | 2018-01-08 | 2018-03-30 | 5895290.26 | 5895290.26 | 3048709.83 | 3048709.83 | 3048709.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2018, contratista:MEGA CONSTRUCCIONES ROBLE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:5895290.26, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:125.0}} | {1222766/proyecto_PROCESO, 1222766/proyecto_FIN, 1222766/proyecto_INICIO, 1222766/proyecto_PROCESO, 1222766/proyecto_FIN, 1222766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320964 | Proyecto de inversión | 659727.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659727.61, modificado:659727.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN DOLORES - 232364 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 232364 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:24, direccion:COLONIA DOLORES, 00000DOLORES, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 500 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE DOLORES., lon:-92.51525036, lat:16.60499915}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 659727.61 | 659727.61 | 648867.19 | 648867.19 | 648867.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:78.0}} | {1320964/proyecto_FIN, 1320964/proyecto_PROCESO, 1320964/proyecto_INICIO, 1320964/proyecto_PROCESO, 1320964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP00180201085130 | Proyecto de inversión | 1312777.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312777.23, modificado:1312777.23}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Barrio San Jose - 32847 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 32847 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1460.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ, SERCA DEL CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ, lon:-93.27542754, lat:16.8114068}} | 2018-03-12 | 2018-05-10 | 1312777.23 | 1312777.23 | 1312777.23 | 1312777.23 | 1312777.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-010/2018, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1312777.23, importe_modificado:1312777.23}} | {meta1: {avance:1460.5}} | {1223511/proyecto_PROCESO, 1223511/proyecto_INICIO, 1223511/proyecto_FIN, 1223511/proyecto_PROCESO, 1223511/proyecto_INICIO, 1223511/proyecto_FIN, 1223511/proyecto_INICIO, 1223511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384506 | Proyecto de inversión | 134895546 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.34895546E8, modificado:1.34895546E8}} | 1799887.- Escuela Secundaria Técnica No. 56 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B021-5825S | S | 184 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tenejapa, Chis., México, lon:-92.5057962, lat:16.8189794}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 134895546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP00180201085123 | Proyecto de inversión | 150267.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150267.78, modificado:150267.78}} | Construcción De Señaletica Parabus Dos - 50974 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 50974 | N | 0 | 0 | 28128 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL CIUDAD BERRIOZABAL CENTRO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-93.27214093, lat:16.79974146}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 150267.78 | 150267.78 | 150267.78 | 150267.78 | 150267.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/OT/FISM-004/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:150267.78, importe_modificado:150267.78}} | {meta1: {avance:78.0}} | {1223504/proyecto_INICIO, 1223504/proyecto_PROCESO, 1223504/proyecto_FIN, 1223504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301384527 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | 1799575.- Secundaria Dr. Belisario Dominguez Palencia | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 21120730022513A01001E13B043-5825S | S | 134 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:Tonalá, Chis., México, lon:-93.7612856, lat:16.0869461}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP16160200685876 | Proyecto de inversión | 81001.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81001.87, modificado:81001.87}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Frontera Las Casitas - 135532 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 135532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO (CRUCERO CUXULJA - ALTAMIRANO) - PARAJE FRONTERA LAS CASITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 465 PARAJE FRONTERA LAS CASITAS, 00000 FRONTERA LAS CASITAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CUXULJA - ALTAMIRANO Y CAMINO PARAJE FRONT, lon:-92.12538092, lat:16.74628332}} | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | 81001.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787443/proyecto_INICIO, 787443/proyecto_FIN, 787443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180101069524 | Proyecto de inversión | 19979089.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.997908991E7, modificado:1.997908991E7}} | Colector Pluvial En El Blvd. Belisario Domínguez, Tramo Callejón Zapata Al Blvd. De Los Castillos, En Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B031101025828H012018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-01-01 |  | 19979089.91 | 19586280.68 | 19586280.68 | 19586280.68 | 19586280.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132166 | Proyecto de inversión | 2607125.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607125.98, modificado:2607125.98}} | Boca De Tormenta Para Aguas Pluviales De La 7a. Av. Sur Y Boulevard Internado No.11, Boulevard Los Cafetales Y 4a. Av. Sur Y Boulevard Internado No.11, En Tapachula (Construcción) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B050089025828H012018 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-92.260555, lat:14.908055}} | 2018-04-01 |  | 2607125.98 | 2550741.36 | 2550741.36 | 2550741.36 | 2550741.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200685890 | Proyecto de inversión | 627764.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627764.51, modificado:627764.51}} | Rehabilitacion De Viviendas Techo Firme Canoiljá - 139960 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO BIQUIT LEJLEM - PARAJE CANOILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 895 PARAJE CONOILJA, 29461 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO BIQUIT LEJLEM Y CAMINO PARAJE CANOILJÁ, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA L, lon:-92.13419955, lat:16.71214672}} | 2016-08-08 | 2016-09-09 | 627764.51 | 627764.51 | 627764.51 | 627764.51 | 627764.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787457/proyecto_INICIO, 787457/proyecto_FIN, 787457/proyecto_INICIO, 787457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP16160200685891 | Proyecto de inversión | 3746336.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3746336.58, modificado:3746336.58}} | Rehabilitacion De Viviendas (Techo Firme) Lelenchij - 128507 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128507 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE DESVIO NAVIL - PARAJE LELENCHIJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 780 PARAJE LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE NAVIL Y CAMINO PARAJE LELENCHIJ, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TO, lon:-92.41145484, lat:16.83964449}} | 2016-08-09 | 2016-09-09 | 3746336.58 | 3746336.58 | 3746336.58 | 3746336.58 | 3746336.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {787458/proyecto_INICIO, 787458/proyecto_FIN, 787458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201133311 | Proyecto de inversión | 4640846.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640846.85, modificado:4640846.85}} | Boulevard: Comitán - Las Margaritas (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 640; Subtramo: Km.0 000 Al Km. 3 800) (Construcción De Puente Peatonal ""Cash"" Ubicado En El Km. 2 800 Y Construcción De Puente Peatonal | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B058019025828H012018 | N | 0 | 0 | 165084 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-92.134166, lat:16.251111}} | 2018-04-01 |  | 4640846.85 | 2306044 | 2306044 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201132164 | Proyecto de inversión | 1495523.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495523.61, modificado:1495523.61}} | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pav. Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Jesús Gamboa Entre Margarita De Gortari Y Juan Sabines, Colonia Los Presidentes) | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | 152211E05801I12B074101025828H012018 | N | 0 | 0 | 635876 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:-, lon:-93.115555, lat:16.753055}} | 2018-04-01 |  | 1495523.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | CHP18180201087056 | Proyecto de inversión | 170903 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170903.0, modificado:170903.0}} | Rehabilitacion De Techo Firme - 132261 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 132261 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS EJIDO POB. VILLAFLORES MATZUMON VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.26507056, lat:16.23911403}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2018-OT-02, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:327700.0, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1225437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084631 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Cosntruccion De Red De Distribucion De Energia Electrica Tercera Etapa - 129574 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 129574 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:230, direccion:CALLE SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA EJIDO , 00000 SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3A ETAPA, lon:-91.85833029, lat:16.50620449}} | 2018-05-21 | 2018-06-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084422 | Proyecto de inversión | 3244826.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244826.29, modificado:3244826.29}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario - 118259 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICOASEN | 118259 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO CHICOASEN - COPAINALA KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO CHICOASÉN, 29640 LAS PILAS, CHICOASÉN CHIAPAS, SE TOMA LA CARRETERA CHICOASEN-COPAINALA AL MARGEN DERECHO DEL KM 12600 HAY UN DESVIO A UNA TERRACERIA LLEGAREMOS A CACAHU, lon:-93.12759087, lat:17.03906211}} | 2018-06-15 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086898 | Proyecto de inversión | 323722.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323722.92, modificado:323722.92}} | Construccion De Linea Aerea De Media Tension Y Red De Distribucion - 98617 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YAJALON CHIAPAS | 98617 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:334, direccion:COLONIA JOTOLA BAHUITZ, 29930 JOTOLÁ BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA S/N Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SITUADA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECEERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A MEDIA HORA DE CAMINO POR CARRETERA DE TERRRACERIA EN BUENAS CON, lon:-92.30942699, lat:17.19409341}} | 2018-06-15 | 2018-07-30 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCY/DOPMY/FISMDF/044/2018, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. , convocante:H. AYUTNAMIENTO MUNICIPAL DE YAJALON, CHIAPAS 2015-2018, monto:323722.92, importe_modificado:323722.92}} | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084625 | Proyecto de inversión | 999958 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999958.0, modificado:999958.0}} | Cosntruccion De Pozo Profundo Tercera Etapa - 132284 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 132284 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:169, direccion:CALLE SANTA RITA SONORA EJIDO , 00000 SANTA RITA SONORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA RITA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 3RA ETAPA, lon:-92.01666858, lat:16.51924397}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086324 | Proyecto de inversión | 1120658.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120658.23, modificado:1120658.23}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 115367 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 115367 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA REFORMA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA REVOLUCION, lon:-93.52713203, lat:15.88561274}} | 2018-05-07 | 2018-07-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201085141 | Proyecto de inversión | 5626321.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5626321.11, modificado:5626321.11}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 140383 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 140383 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5TA NORTE ORIENTE BARRIO COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA NORTE Y CALLE 8VA ORIENTE NORTE , REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIIO EL CEDRO DE LA LOCALIDAD D, lon:-92.13200804, lat:16.26064247}} | 2018-02-12 | 2018-03-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084855 | Proyecto de inversión | 438356.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438356.42, modificado:438356.42}} | Construcción De Techo Firme Adolfo Lopez Mateo Ii - 127199 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 127199 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29376 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ACALA CHIAPAS, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-92.89444664, lat:16.60735424}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180101057327 | Proyecto de inversión | 484966.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484966.04, modificado:484966.04}} | Construcción De Un Aula Estructura Rc En La Escuela Telesecundaria En Majoval - 17205 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | 17205 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 600 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS LLEGANDO A PUERTO CATÉ TOM, lon:-92.82338967, lat:16.9938948}} | 2018-04-16 | 2018-07-13 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201087511 | Proyecto de inversión | 196136.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196136.62, modificado:196136.62}} | Construcción De Piso Firme - 119291 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 119291 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - PARAÍSO 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 RANCHERIA PARAÍSO 1RA. SECCIÓN, 29550 PARAÍSO 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ CHIAPAS Y TERRACERIA PARAISO 3RA. SECCIÓN, TERRACERIA PARAISO 1RA. , lon:-93.3124113, lat:17.49033461}} | 2018-05-01 | 2018-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084442 | Proyecto de inversión | 3960321.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960321.52, modificado:3960321.52}} | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Gustavo Diaz Ordaz - 54181 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54181 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ BARRIO SAN JERONIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE PANTEON, PARTIENDO DE CHILON LLEGA AL CENTRO DE BACHAJON A MANO DERECHA EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAS ENRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CA, lon:-92.18616259, lat:17.03338061}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2018, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3960321.52, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1222823/proyecto_PROCESO, 1222823/proyecto_INICIO, 1222823/proyecto_PROCESO, 1222823/proyecto_INICIO, 1222823/proyecto_PROCESO, 1222823/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201085348 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Construccion De Puente Peatonal En Rio Texcaltic - 130585 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 130585 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO METAPA - CANTON LOS HULES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 0 CANTON LOS HULES, 30862 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO REAL A TUXTLA CHICO Y CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA CIUDAD HIDALGO, CALLEJON HULES SE LOCALIZA EN , lon:-92.18831212, lat:14.85158304}} | 2018-06-19 | 2018-09-19 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201087530 | Proyecto de inversión | 696380.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696380.17, modificado:696380.17}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Km Cero Mas Tres Cero Al Km Tres Mas Sesenta Subtramo Del Km Dos Al Tres Sesenta - 87040 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 87040 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - LA PEÑA 3RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 36 RANCHERIA LA PEÑA 3RA. SECCIÓN, 29550 LA PEÑA 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLAN DE AYLA Y TERRACERIA COPANO 2DA. SECCION, TERRACERIA LA PEÑA 3RA. SECCI, lon:-93.42203822, lat:17.5066022}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086730 | Acción | 500062.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500062.57, modificado:500062.57}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121317 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084629 | Proyecto de inversión | 1355975 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355975.0, modificado:1355975.0}} | Construccion De Ciento Setenta Y Dos Pisos Firmes - 114518 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 114518 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:183, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO , 00000 VICENTE GUERRERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO CONSTRUCCION DE 122 PISOS FIRMES, lon:-91.67254416, lat:16.3826281}} | 2018-04-14 | 2018-05-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201083926 | Proyecto de inversión | 1211061.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211061.5, modificado:1211061.56}} | Revestimiento De Calles Y Avenidas El Campamento - 100357 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100357 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PLAN Y TERRACERIA LA MONTAÑA, CALLE VIGÉSIMA SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN, lon:-91.97433959, lat:16.30020687}} | 2018-02-19 | 2018-04-20 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/0005/2018, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS, monto:1211061.56, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1222307/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086532 | Proyecto de inversión | 192172 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192172.0, modificado:192172.0}} | Construccion De Puente - 55474 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 55474 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:589, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CONQUISTA CAMPESINA, 30835 CONQUISTA CAMPESINA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE TOMA LA CARRETERA TAPACHULA - PUERTO MADERO HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A JARITAS S, lon:-92.33011098, lat:14.67139147}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084030 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construccion Detreinta Muros Firmes - 57116 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 57116 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:368, direccion:CALLE SANTO DOMINGO CORONA EJIDO , 00000 SANTO DOMINGO CORONA, LAS MARGARITAS CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO CORONA CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES, lon:-91.92700619, lat:16.59762602}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMM-DOP-VIV-067-FISM/2018, contratista:CONSTRUCTORA NUEVOS CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:900000.0, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1222411/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084046 | Proyecto de inversión | 2250207 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250207.0, modificado:2250207.0}} | Rehabuilitacion De Camino Rural Tramo Benito Juarez Santa Margarita La Reyna Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cuatro Mas Novecientos Veinte - 113713 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 113713 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:557, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - SANTA MARGARITA LA REYNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 920 EJIDO , 00000 SANTA MARGARITA LA REYNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA MARGARITA LA REYNA REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BENI, lon:-91.46186871, lat:16.40165234}} | 2018-02-01 | 2018-04-14 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMM-DOP-URB-127-FISM/2018, contratista:ANGEL GOMEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS, monto:2250207.0, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1222427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201130472 | Proyecto de inversión | 1118794.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118794.65, modificado:1118794.65}} | Construccion De Cuartos Dormitorio - 55153 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 55153 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:BARRIO NUEVO ROSARIO, 00000 NUEVO ROSARIO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ROSARIO LA CUAL SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA Y EL BARRIO LA HACIENDA SOBRE CAMINO DE TERRACERIA, lon:-92.18721788, lat:15.51761579}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180101057372 | Proyecto de inversión | 1011280.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011280.36, modificado:1011280.36}} | Construccion De Cuarto De Baño - 11827 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 11827 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:BARRIO BUENA VISTA, 30953 BUENAVISTA, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA ESTA LOCALIDAD , lon:-92.15224043, lat:15.43939881}} | 2018-03-15 | 2018-07-31 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010, contratista:RACMAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO, monto:1011280.36, importe_modificado:1011280.36}} | Sin avance en el periodo | {1194283/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086976 | Proyecto de inversión | 846966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846966.82, modificado:846966.82}} | Rehabilitación De Cuarenta Y Cinco Techos Firmes - 123910 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS | 123910 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLEJON SAN ANTONIO EJIDO RIVERA SAN ANTONIO, 29740 RIVERA SAN ANTONIO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN ANTONIO Y CALLEJON SAN ANTONIO, A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS TRAMO CARRETERO 195 RAYON-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN EN, lon:-92.98030218, lat:17.18527855}} | 2018-03-01 | 2018-10-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086345 | Proyecto de inversión | 2502082.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502082.02, modificado:2502082.02}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 136503 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 136503 | N | 0 | 0 | 2163 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:91, direccion:COLONIA JARDIN DEL NUEVO EDEN, 00000 JARDÍN DEL NUEVO EDÉN, TEOPISCA CHIAPAS, CARRETERA TEOPISCA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM. 107 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD QUE SERÁ BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCION DE DICHA OBRA., lon:-92.5131832, lat:16.5943459}} | 2018-03-19 | 2018-06-30 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/002/2018, contratista:INGENIERO CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:2502082.02, importe_modificado:2502082.02}} | Sin avance en el periodo | {1224726/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084886 | Proyecto de inversión | 635076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635076.0, modificado:635076.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Ria San Miguel Tres Picos Ria Nuevo Teran - 87701 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS | 87701 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMATAN - EL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO SAN MIGUEL TRES PICOS, 00000 SAN MIGUEL TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA AMATAN - EL LIMONCITO Y TERRACERIA EL LIMONCITO - EJ. SAN ANTONIO TRES PICOS, TERRACERIA, lon:-92.86035931, lat:17.32649067}} | 2018-02-05 | 2018-03-05 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084301 | Proyecto de inversión | 1629141 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629141.0, modificado:1629141.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Paviemntacion De Primera Avenida Entre Diagonal Innominada Y Calle Miguel Hidalgo - 123066 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123066 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE DIAGONAL INNOMINADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEGUNDA UBICADA EN LA PRIMERA AVENIDA ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y DIAGONAL INNOMINADA,,,,,,, lon:-92.2605455, lat:16.65690611}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-0011/2018, contratista:CONSTRUCTORA ENLACE LOPEZ S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHANAL, monto:1629141.0, importe_modificado:1629141.0}} | Sin avance en el periodo | {1222682/proyecto_FIN, 1222682/proyecto_INICIO, 1222682/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084555 | Proyecto de inversión | 871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871000.0, modificado:871000.0}} | Pavimentacion De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico - 47238 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | 47238 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:39, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 00000 LA LAGUNA, JITOTOL CHIAPAS, A 8 KM DE LA CABACERA MUNICIPAL RUMBO AL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, lon:-92.88725836, lat:17.13383114}} | 2018-02-01 | 2018-05-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086200 | Proyecto de inversión | 511707.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255853.54, modificado:255853.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255853.54, modificado:255853.54}} | Revestimiento De Camino - 65334 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65334 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:16, direccion:CALLEJON AL CAMPO 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29129 16 DE SEPTIEMBRE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE AL CAMPO Y CALLE AL EJIDO, CALLE AL LA HERMITA SE TOMA EL CAMINO QUE VA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ Y SE DESVIA A, lon:-93.17372817, lat:16.82125277}} | 2018-02-02 | 2018-03-02 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201085875 | Proyecto de inversión | 324512.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324512.35, modificado:324512.35}} | Mejoramiento De Vivienda Techo En Plutarco - 134186 | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | 134186 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SNOI TRAMO PICHUCALCO - OSTUACAN KILÓMETRO 132 + 200 EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES, 00000 PLUTARCO ELÍAS CALLES, PICHUCALCO CHIAPAS, CARRETERA PICHUCALCO - OSTUACAN E.C SANTA MARTHA HACIA CRIMEA E.C. EL POVENIR HASTA CHOCAR CON , lon:-93.39531293, lat:17.61404382}} | 2018-03-02 | 2018-05-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1224256/proyecto_FIN, 1224256/proyecto_PROCESO, 1224256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084856 | Proyecto de inversión | 427664.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427664.8, modificado:427664.8}} | Construcción De Techo Firme Adolfo Lopez Mateo Iv - 127241 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 127241 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29376 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ACALA CHIAPAS, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-92.89292074, lat:16.60801969}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086249 | Proyecto de inversión | 1732599.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732599.83, modificado:1732599.83}} | Rehabilitación De Vivienda Techo Firme - 101546 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PORVENIR CHIAPAS | 101546 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICPAL EL PORVENIR - BARRIO NUEVA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 BARRIO NUEVA ALIANZA, 30974 NUEVA ALIANZA, EL PORVENIR CHIAPAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA CARRETERA A LA GRANDEZA A LA ALTURA DE 1 KM APROXIMA, lon:-92.25778335, lat:15.40595401}} | 2018-04-02 | 2018-08-02 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF/2018/16, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1732599.83, importe_modificado:1732599.83}} | Sin avance en el periodo | {1224630/proyecto_PROCESO, 1224630/proyecto_INICIO, 1224630/proyecto_PROCESO, 1224630/proyecto_INICIO, 1224630/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201085290 | Acción | 487092.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487092.82, modificado:487092.82}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 40470 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | 40470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}} | 2018-01-02 | 2018-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086118 | Proyecto de inversión | 889335.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889335.23, modificado:1520121.51}} | Revestimiento De Siete Punto Cincuenta Km De Camino Rural Tramo Del Crucero De Salto De Agua A Los Luceros Primera Seccion - 82080 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 82080 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS LUCEROS 1RA SECCION, 29900 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LOS LUCEROS 1RA SECCION MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.38903231, lat:17.5434041}} | 2018-03-15 | 2018-04-13 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086542 | Proyecto de inversión | 248470 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248470.0, modificado:248470.0}} | Rehabilitacion De Alero De Puente - 111452 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 111452 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9A AVENIDA NORTE COLONIA LOMAS DEL TACANA, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CEIBAS Y CALLE HORMIGUILLO, BRECHA HORMIGUILLO SE LLEGA POR LA 9ª AVENIDA NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE HORMIGUILLOS DE LA COLONIA LO, lon:-92.24782393, lat:14.91966587}} | 2018-06-01 | 2018-07-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086879 | Proyecto de inversión | 400821.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400821.96, modificado:400821.96}} | Construcción De Cuartos Para Baños - 13594 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | 13594 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CALLE HACIA EL PARQUE COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO HACIA NUEVO LEON Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE HACIA EL PARQUE EL PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA , lon:-92.62606128, lat:16.48917536}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-014/2018, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS, monto:402805.34, importe_modificado:402805.34}} | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084170 | Proyecto de inversión | 1531567.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531567.3, modificado:1531567.3}} | Construccion De Revestimiento De Calles - 61043 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 61043 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ESCOBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR, 29950 SAN ANTONIO ESCOBAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARTIN Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, CARRETERA SAN CARALAMPIO , lon:-91.41922419, lat:16.87108468}} | 2018-03-01 | 2018-04-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISM-UR-0154/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO 2015 - 2018, monto:1531567.3, importe_modificado:1531567.3}} | Sin avance en el periodo | {1222551/proyecto_PROCESO, 1222551/proyecto_INICIO, 1222551/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086331 | Proyecto de inversión | 749998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749998.64, modificado:749998.64}} | Rehabilitacion De Muro Firme Para La Recosntruccion De Viviendas Existentes - 129966 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 129966 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30511 TRAMO TONALA - EL MANGUITO KILÓMETRO 59 + 150 RANCHERIA EL MANGUITO, 30511 EL MANGUITO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PONTE DURO Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DEL MAR ESTERO, lon:-93.52836228, lat:15.75891925}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086733 | Acción | 227448.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227448.17, modificado:227448.17}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121310 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201085324 | Proyecto de inversión | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:153000.0}} | Construccion De Once Fosas Septicas - 140341 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 140341 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:848, direccion:CALLE EL HORIZONTE EJIDO , 00000 EL HORIZONTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL HORIZONTE CONSTRUCCION DE 11 FOSAS SEPTICAS, lon:-91.43013, lat:16.25904584}} | 2018-02-15 | 2018-04-14 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084560 | Proyecto de inversión | 744829.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744829.05, modificado:744829.05}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 133300 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS | 133300 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:COLONIA EL PARAISO, 00000 EL PARAÍSO, JITOTOL CHIAPAS, SE ENCUENTRA 08 KM D ELA CABECERA RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.9019435, lat:17.06265662}} | 2018-04-01 | 2018-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086476 | Proyecto de inversión | 75449.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75449.31, modificado:75449.31}} | Construcción De Techo Firme - 95034 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 95034 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:87, direccion:CALLE S/N INTERIOR 0 RANCHERIA NUEVO NACIONAL, 29580 NUEVO NACIONAL, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-93.02028381, lat:17.41052827}} | 2018-06-11 | 2018-08-11 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1224857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086734 | Acción | 604139.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604139.37, modificado:604139.37}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121305 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201087264 | Proyecto de inversión | 1082408.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082408.87, modificado:1082408.87}} | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Nuevo Mundo Los Pinos - 108146 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | 108146 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO MONTECRISTO DE GUERRERO - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 EJIDO NUEVO MUNDO LOS PINOS, 30382 NUEVO MUNDO LOS PINOS, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS, SE TOMA LA CARRETERA MONTECRISTO-LLANO GRANDE CARRETERA 157 A CASI 6 KM DE, lon:-92.60191572, lat:15.66333658}} | 2018-05-23 | 2018-07-20 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086192 | Proyecto de inversión | 788717.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394358.81, modificado:394358.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394358.81, modificado:394358.81}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 82668 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82668 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LA ESCOLAR 0 00 INTERIOR 0 00 BARRIO BARRIO JUAN SABINES, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA LA ESCOLAR Y CALLE SAN FRANCISCO, CAMINO AL RASTRO SE TOMA EL CAMINO QUE VA A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PASANDO POR EL RASTRO M, lon:-93.2063538, lat:16.86556681}} | 2018-04-07 | 2018-06-06 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:394358.81, importe_modificado:394358.81}} | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086115 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:3651181.29}} | Revestimiento De Siete Punto Cincuenta Y Ocho Km De Camino Rural - 76916 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SALTO DE AGUA | 76916 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - JILUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 758 EJIDO JILUMIL, 29900 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD JILUMIL MUNICIPIO DE SALTO DE AUA CHIAPAS DEL KM 0 000 AL KM 7+58 DE TIERRA Y LIBE, lon:-92.26728015, lat:17.43434974}} | 2018-03-15 | 2018-04-13 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086215 | Proyecto de inversión | 788717.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394358.81, modificado:394358.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394358.81, modificado:394358.81}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 75730 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 75730 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:272, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA COL. MAURICIO MARTINEZ, 29120 MAURICIO MARTÍNEZ, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE SI NOMBRE Y CAMINO A SAN FERNANDO, CAMINO A TUXTLA GUTIERREZ SE TOMA EL CAMINO QUE A LA CIUDAD DE TUXTA GUTIERREZ Y SE PASA P, lon:-93.20353314, lat:16.86182616}} | 2018-04-07 | 2018-06-06 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084530 | Proyecto de inversión | 197500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197500.0, modificado:197500.0}} | Equipamiento De Depositos Para Agua Pluvial Localidad Angel Albino Corzo - 137105 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 137105 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS, SE LOCALIZA A 15 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TECPATAN. CHIARAS., lon:-93.27495736, lat:17.12635688}} | 2018-05-25 | 2018-06-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1222911/proyecto_PROCESO, 1222911/proyecto_INICIO, 1222911/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180101057311 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 17349 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | 17349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} | 2018-01-01 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086214 | Proyecto de inversión | 598611.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299305.53, modificado:299305.53}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299305.53, modificado:299305.53}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 82707 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82707 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:84, direccion:CALLEJON AL PORVENIR 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA RIBERA LOPEZ MATEOS, 29120 EL PORVENIR, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA RIBERA LOPEZ MATEOS Y CALLEJON AL PORVENIR, AVENIDA A SAN FERNANDO SE TOMA EL CAMINO QUE VA EN DIRECCION A LA RIBERA LOPEZ M, lon:-93.27027765, lat:16.90945773}} | 2018-04-05 | 2018-06-04 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084421 | Proyecto de inversión | 1089960.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089960.35, modificado:1089960.35}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 116987 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHICOASEN | 116987 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO CHICOASEN - COPAINALA KILÓMETRO 12 + 600 INTERIOR S/N EJIDO CHICOASÉN, 29640 EL OCOTE, CHICOASÉN CHIAPAS, SE TOMA LA CARRETERA CHICOASEN-COPAINALA EN EL KM 12600 DEL MARGEN DERECHO HAY UN DESVIO A UNA CARRETERA DE TE, lon:-93.02759151, lat:16.95817344}} | 2018-06-15 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180101057317 | Proyecto de inversión | 435457.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435457.7, modificado:435457.7}} | Construcción De Un Aula Estructura Rc En La Escuela Primaria Conafe En Batzitetic - 17247 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | 17247 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 PARAJE BATZITETIC, BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS SOBRE LA CARRETERA A PUERT, lon:-92.77649501, lat:16.93830644}} | 2018-04-16 | 2018-07-13 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201087515 | Proyecto de inversión | 369087.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369087.96, modificado:369087.96}} | Rehabilitacion De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 107813 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 107813 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - PLAYA LARGA 3RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 200 RANCHERIA PLAYA LARGA 3RA. SECCION, 29550 PLAYA LARGA 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HERRADURA MALPASO Y PASAJE RIO GRIJALVA, LA LOCALIDAD SE ENCUE, lon:-93.47898908, lat:17.35641725}} | 2018-06-11 | 2018-07-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1225896/proyecto_INICIO, 1225896/proyecto_PROCESO, 1225896/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084326 | Proyecto de inversión | 687745 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687745.0, modificado:687745.0}} | Pavimentacion De Calle Innominada - 123226 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 123226 | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA UBICADA EN CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL EN ESQUINA CON AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO LA SIBERIA,,,,,,, lon:-92.29314078, lat:16.61795454}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-0010/2018, contratista:FERNANDO JAVIER TREJO GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE CHANAL, monto:687745.0, importe_modificado:687745.0}} | Sin avance en el periodo | {1222707/proyecto_INICIO, 1222707/proyecto_FIN, 1222707/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180101057233 | Proyecto de inversión | 2474322 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474322.0, modificado:2474322.0}} | Ampliación De Rd Tercera Etapa Santa Margarita Agua Azul - 14671 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 14671 | N | 0 | 0 | 397 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:557, direccion:CALLE SANTA MARGARITA AGUA AZUL EJIDO, SANTA MARGARITA LA REYNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA MARGARITA AGUA AZUL AMP, lon:-91.46218915, lat:16.39374775}} | 2018-02-12 | 2018-04-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201085289 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 40479 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | 40479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.891606, lat:15.441134}} | 2018-01-02 | 2018-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086203 | Proyecto de inversión | 800940.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400470.19, modificado:400470.19}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400470.19, modificado:400470.19}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 106691 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106691 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDA 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA GABRIEL ESQUINCA, 29120 GABRIEL ESQUINCA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE AL PARQUE, CAMINO AL CAMPO SE TOMA EL CAMINO QUE VA EN DIRECCION AL MUNCIPIO DE CHICOASEN Y SE DESVÍA AL FINAL AL LA, lon:-93.1739706, lat:16.9397728}} | 2018-03-06 | 2018-06-06 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201087520 | Proyecto de inversión | 202318.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202318.75, modificado:202318.75}} | Mejoramiento De Aula En Escuela Plan De Guadalupe Con Clave - 64077 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 64077 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - RIA, PARAÍSO 3RA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA PARAISO 3RA. SECCION, 29550 PARAÍSO 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ Y TERRACERIA PARAISO 3RA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A , lon:-93.31329888, lat:17.47357943}} | 2018-05-01 | 2018-07-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180101057307 | Proyecto de inversión | 213994 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213994.0, modificado:213994.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 14311 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 14311 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:140, direccion:CALLE SAN JUAN PENANA EJIDO, SAN JUAN PENANA, LAS MARGARITAS CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JUAN PENANA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AG, lon:-91.89890333, lat:16.29740198}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201087095 | Proyecto de inversión | 182062 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182062.0, modificado:182062.0}} | Construccion De Cuarto Para Cocina - 134174 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 134174 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:713, direccion:CALLE RIA. LAS MARAVILLAS RANCHERIA RIA. LAS MARAVILLAS, 30470 LAS MARAVILLAS, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE RIA. LAS MARAVILLAS MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.15591142, lat:16.38591736}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2018-OT-02, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:182062.0, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1225476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201085016 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliacion Del Camino Saca Cosecha Camino A Galeras Poblado Ahuacatlan Segunda Etapa - 55547 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 55547 | N | 0 | 0 | 1583 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO GALERAS - AHUACATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 910 EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS, EL EJIDO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.17981374, lat:15.04343332}} | 2018-01-13 | 2018-02-13 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/005/2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT SA DE CV , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | Sin avance en el periodo | {1223397/proyecto_PROCESO, 1223397/proyecto_FIN, 1223397/proyecto_PROCESO, 1223397/proyecto_INICIO, 1223397/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084182 | Proyecto de inversión | 1000021.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000021.77, modificado:1000021.77}} | Construccion De Gyuarniciones Y Banquetas Copainala Rio Grande - 65919 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 65919 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:196, direccion:CALLE 3A ORIENTE COLONIA COPAINALA, 29620 RÍO GRANDE, COPAINALÁ CHIAPAS, SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LACABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS A 200 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-93.21243968, lat:17.11108528}} | 2018-05-09 | 2018-07-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/AIBS/DOPM/FISMDF/014/2018, contratista:IVETH YANIN GUILLEN HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COPAINALA, monto:1000021.77, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086735 | Acción | 220979.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220979.92, modificado:220979.92}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121297 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 121297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086320 | Proyecto de inversión | 749996.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749996.36, modificado:749996.36}} | Rehabilitacion De Techumbre Firme Para La Reconstruccion De Viviendas Esistentes - 130181 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 130181 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30509 TRAMO TONALA - CABEZA DE TORO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUERTO ARISTA Y CARRETERA MEDIO MONTE, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL MAR VIVO, lon:-93.7796627, lat:15.93314348}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201085766 | Proyecto de inversión | 465867 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465867.0, modificado:465867.0}} | Pavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico - 63420 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 63420 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE COLONIA PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE 2ª CALLE PONIENTE SE TOMA LA 4ª AV. SUR PROLONGACION QUE ES LA SALIDA A PUERTO MADERO Y SE CONTINUA, lon:-92.42258679, lat:14.71939006}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201087093 | Proyecto de inversión | 182062 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182062.0, modificado:182062.0}} | Construccion De Cuarto Para Cocina - 134219 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS | 134219 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:708, direccion:CALLE EJIDO RUBEN JARAMILLO EJIDO EJIDO RUBEN JARAMILLO, 30470 RUBÉN JARAMILLO, VILLAFLORES CHIAPAS, SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE EJIDO RUBEN JARAMILLO MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, lon:-93.18364405, lat:16.37084417}} | 2018-07-01 | 2018-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086321 | Proyecto de inversión | 749999.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.29, modificado:749999.29}} | Rehabilitacion De Muro Firme Para La Reconstruccion De Viviendas Existentes - 130328 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 130328 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30509 TRAMO TONALA - CABEZA DE TORO KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUERTO ARISTA Y CARRETERA MEDIO MONTE, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL MAR VIVO, lon:-93.77983436, lat:15.93339108}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201085761 | Proyecto de inversión | 453965 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453965.0, modificado:453965.0}} | Construccion De Puente - 54870 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 54870 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:106, direccion:CALLE CONONIDO CAMINO A LEONCILLOS CANTON LOS LEONCILLOS, 30832 LEONCILLOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA TAPACHULA - PUERTO MADERO A LA ALTURA DEL KM 17 SE TOMA LA DESVIACION SOBRE L, lon:-92.40104333, lat:14.77287097}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201085036 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Ampliación Del Ramal A Cantón Piedra Parada A Ejido Piedra Parada - 62978 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 62978 | N | 0 | 0 | 814 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO CANTÓN PIEDRA PARADA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 CANTON PIEDRA PARADA, 30890 CANTÓN PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS, EL CANTÓN NO CUENTA CON CAMINO PARA SOLO BRECHAS, lon:-92.18567641, lat:15.11983358}} | 2018-03-21 | 2018-05-21 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/012/2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | Sin avance en el periodo | {1223417/proyecto_INICIO, 1223417/proyecto_PROCESO, 1223417/proyecto_INICIO, 1223417/proyecto_FIN, 1223417/proyecto_INICIO, 1223417/proyecto_PROCESO, 1223417/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201085024 | Proyecto de inversión | 200034.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200034.77, modificado:200034.77}} | Construcción De Taller Comunitario - 56008 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 56008 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDA EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS, EL EJIDO CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BASICOS, lon:-92.14156931, lat:15.02473809}} | 2018-03-01 | 2018-03-15 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-OT-002/2018, contratista:NOE MEZA ZANDOVAL , convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:200034.77, importe_modificado:200034.77}} | Sin avance en el periodo | {1223405/proyecto_FIN, 1223405/proyecto_INICIO, 1223405/proyecto_PROCESO, 1223405/proyecto_FIN, 1223405/proyecto_PROCESO, 1223405/proyecto_INICIO, 1223405/proyecto_PROCESO, 1223405/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201087504 | Proyecto de inversión | 107033.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107033.4, modificado:107033.4}} | Rehabilitación De Viviendas Iii Techo Firme Iii - 108281 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 108281 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO OSTUACAN - AMACOITE 1RA. SECCIÓN KILÓMETRO 37 + 500 RANCHERIA AMACOITE 1RA. SECCIÓN, 29550 AMACOÍTE 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLAN DE AYALA Y CARRETERA HUIMANGUILLO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SO, lon:-93.49693358, lat:17.51800639}} | 2018-06-11 | 2018-07-14 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086621 | Proyecto de inversión | 222056 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222056.0, modificado:222056.0}} | Construcción De Puente Vehicular - 68758 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA | 68758 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:979, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 30835 LUIS ESPINOZA, TAPACHULA CHIAPAS, SE TOMA LA CARRETERA TAPACHULA - PUERTO MADERO HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A JARITAS SE CONTINUA POR LA CARRETERA A JARITAS Y AL LLEGAR AL DESVIO A LA BARRA DE CAHOACAN, SE T, lon:-92.32265659, lat:14.69856222}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201087534 | Proyecto de inversión | 852231.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852231.65, modificado:852231.65}} | Construcción De Alumbrado Público - 113208 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 113208 | N | 0 | 0 | 877 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, 29550 NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 8.3 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS, lon:-93.37358562, lat:17.42738072}} | 2018-04-16 | 2018-06-15 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086211 | Proyecto de inversión | 916879.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458439.91, modificado:458439.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458439.91, modificado:458439.91}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 106818 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106818 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA SAN JORGE, 29120 SAN JORGE, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SAN ANTONIO, BRECHA A LA CANCHA SE TOMA EL CAMINO QUE VA A CUAHUTEMOC Y ES LA SEGUNDA COLONIA ANTES DE LLEGAR A SAN ANTONIO, lon:-93.25311529, lat:16.95634006}} | 2018-03-07 | 2018-05-07 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201085318 | Proyecto de inversión | 625538.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625538.11, modificado:625538.11}} | Construccion De Revestimiento De Camino - 133732 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 133732 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:126, direccion:EJIDO ROGELIO PEÑALOZA ARROLLO, 30650 ROGELIO PEÑALOSA ARROYO, MAZATÁN CHIAPAS, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO ROGELIO PEÑALOSA ARROLLO, lon:-92.52862364, lat:14.94461919}} | 2018-06-25 | 2018-08-23 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084524 | Proyecto de inversión | 1716970.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716970.14, modificado:1716970.14}} | Ampliación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 124658 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 124658 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1141, direccion:EJIDO YAJNOPTIC, 30360 YAJNOPTIC, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA ENTRE CALLES AVENIDAS Y CAMINO SIN NOMBRE HASTA LLEGAR A LA LINEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE., lon:-92.9484103, lat:15.86428817}} | 2018-06-18 | 2018-08-18 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084929 | Proyecto de inversión | 176198.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176198.28, modificado:176198.28}} | Revestimiento De Camino Rural En Mochotac - 29653 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 29653 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - MOCHOTAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 430 COLONIA MOCHOTAC, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO AISLADOS DE BENITO JUAREZ-MOCHOTAC COMPRENDIDO EN EL KM TRAMO 1 0360 TRAMO 2 01, lon:-92.43080617, lat:16.48112252}} | 2018-01-02 | 2018-01-31 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAV/DOPM/FISM/ORD-001/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION CUMA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS., monto:176198.28, importe_modificado:176198.28}} | Sin avance en el periodo | {1223310/proyecto_FIN, 1223310/proyecto_PROCESO, 1223310/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180101057344 | Proyecto de inversión | 439308 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439308.0, modificado:439308.0}} | Construcción De Treinta Y Ocho Pisos Firmes - 13734 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS | 13734 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:CALLE LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES EJIDO, LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAS CANDELARIA, lon:-91.77440544, lat:16.42617803}} | 2018-02-15 | 2018-04-16 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086150 | Proyecto de inversión | 1349988.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674994.32, modificado:1349988.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674994.32, modificado:1349988.64}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 57352 | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57352 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:90, direccion:CALLEJON PRINCIPAL 0 00 INTERIOR 0 00 COLONIA RIBERA EL PARAISO, 29120 EL PARAÍSO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON AL LIMON, CALLE A EMILIANO ZAPATA SE TOMA EL CAMINO QUE VA A LA RIBERA EL PARAISO CAMINANDO POR LA TELESECUNDADRI, lon:-93.17058081, lat:16.9133843}} | 2018-02-08 | 2018-04-09 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:006, contratista:CONSTRUCCIONES SIMA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:675994.32, importe_modificado:675994.32}} | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201087259 | Proyecto de inversión | 223663.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223663.36, modificado:223663.36}} | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Zona Centro - 101926 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO | 101926 | N | 0 | 0 | 2546 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A ORIENTE NORTE, AVENIDA 1A NORTE ORIENTE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR SE UBICAN ALREDEDOR DEL PA, lon:-92.61962293, lat:15.6932063}} | 2018-03-15 | 2018-04-05 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201086330 | Proyecto de inversión | 749993.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749993.68, modificado:749993.68}} | Rehabilitacion De Techo Firme Para La Recosntruccion En Viviendas Existentes - 129549 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | 129549 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30511 TRAMO TONALA - EL MANGUITO KILÓMETRO 59 + 150 RANCHERIA EL MANGUITO, 30511 EL MANGUITO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA PONTE DURO Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DEL MAR MUERTO, lon:-93.52829791, lat:15.75881599}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201085032 | Proyecto de inversión | 460447.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460447.2, modificado:460447.0}} | Ampliación De Camino Ramal A Cantón Plantillo - 140534 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 140534 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CANTÓN PLATANILLO - CANTÓN PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 CANTON PLATANILLO, 30897 PLATANILLO, CACAHOATÁN CHIAPAS, EL CANTÓN NO CUENTA CON UNA VÍA DE COMUNICACIÓN PRINCIPAL, lon:-92.17275359, lat:15.16129826}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S. A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:460447.0, importe_modificado:460447.0}} | Sin avance en el periodo | {1223413/proyecto_INICIO, 1223413/proyecto_PROCESO, 1223413/proyecto_INICIO, 1223413/proyecto_PROCESO, 1223413/proyecto_FIN, 1223413/proyecto_INICIO, 1223413/proyecto_PROCESO, 1223413/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201085937 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario - 134806 | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | 134806 | N | 0 | 0 | 3730 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - RELLENO SANITARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 250 SECTOR CUATRO, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO REFORMA - EMILIANO ZAPATA Y CAMINO REFORMA - RELLENO SANITARIO, CAMINO REFORMA - COL. UNE DEL PALACIO MUNICIPAL SE LL, lon:-93.16679251, lat:17.85938612}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084622 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santiago Gueltao Gabriel Leyva Velazquez Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Trecientos - 50871 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS | 50871 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO GUELATAO - GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO , 00000 SANTIAGO GUELATAO, LAS MARGARITAS CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTIAGO GUELATAO REHABILIATACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO GUELA, lon:-91.78280915, lat:16.46312482}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMM-DOP-URB-054-FISM/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS , monto:590000.0, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1223003/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201084183 | Proyecto de inversión | 1299982.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299982.46, modificado:1299982.46}} | Apertura De Camino Rural - 47482 | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | 47482 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A DIFERENTES LOCALIDADES - BARRIO MAJEVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 000 BARRIO CHALCHIHUITÁN, 29850 CHALCHIHUITÁN, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE MAJEVAL PARA PODER ACCESO AL BANCO DE MATERIAL, lon:-92.59946287, lat:16.97390467}} | 2018-04-09 | 2018-05-18 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPM/FISMDF-010/2018, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN, monto:1299982.46, importe_modificado:1299982.46}} | Sin avance en el periodo | {1222564/proyecto_INICIO, 1222564/proyecto_PROCESO, 1222564/proyecto_INICIO, 1222564/proyecto_FIN, 1222564/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP18180201086569 | Proyecto de inversión | 1992439 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992439.0, modificado:1992439.0}} | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Sanitarias - 56817 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 56817 | N | 0 | 0 | 1494 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO, ESMERALDA RUBI , AGUAMARINA COLONIA EL CONSUELO, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE AGUA MARINA, CALLE ESMERALDA SE TOMA LA 17ª CALLE ORIENTE HASTA LA TIENDA SORIANA Y A SE ACCEDE POR LA C, lon:-92.23876258, lat:14.90294291}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP00180201084837 | Acción | 171645.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171645.7, modificado:171645.7}} | Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgr - 127425 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 127425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.807508, lat:16.551674}} | 2018-03-16 | 2018-11-15 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | CHP180301336787 | Proyecto de inversión | 798968.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798968.41, modificado:798968.41}} | MEJORAMIENTO DE VEINTI DOS VIVIENDAS TECHO FIRME - 286046 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 286046 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJIDO HUITIUPAN CENTRO, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO HUITIUPAN MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68535198, lat:17.17138867}} | 2018-03-12 | 2018-04-07 | 798968.41 | 798968.41 | 798968.41 | 798968.41 | 798968.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:22.0}} | {1336787/proyecto_FIN, 1336787/proyecto_INICIO, 1336787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307282 | Proyecto de inversión | 837723.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837723.06, modificado:837723.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 173481 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173481 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA II, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE CAMINA POR TODA CALLE CENTRAL SUR HASTA LLEGAR A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A LA UNICACH ALLÍ SE ENCUENTRA LA OBRA., lon:-93.27118448, lat:16.17595763}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 837723.06 | 837723.06 | 837723.06 | 837723.06 | 837723.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-052/2018, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:837723.06, importe_modificado:837723.06}} | {meta1: {avance:583.0}} | {1307282/proyecto_INICIO, 1307282/proyecto_PROCESO, 1307282/proyecto_FIN, 1307282/proyecto_INICIO, 1307282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307291 | Proyecto de inversión | 736515.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736515.23, modificado:736515.23}} | REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA - 173576 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173576 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:227, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 30520SAN ISIDRO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA RANCHERÍA SE TOMA LOS COLECTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A VILLAFLORES SE BAJA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO, DE ALLÍ A ESCASOS 200 METROS ESTA LA OBRA., lon:-93.2601763, lat:16.19653213}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 736515.23 | 736515.23 | 736515.23 | 736515.23 | 736515.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-053/2018, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:736515.23, importe_modificado:736515.23}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307291/proyecto_FIN, 1307291/proyecto_INICIO, 1307291/proyecto_PROCESO, 1307291/proyecto_FIN, 1307291/proyecto_PROCESO, 1307291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313100 | Proyecto de inversión | 591250.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591250.16, modificado:591250.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL COL LÁZARO CÁRDENAS EJIDO SAN VICENTE - 200920 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 200920 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:745, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS- EJIDO SAN VICENTE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 8 INTERIOR SN EJIDO SAN VICENTE, 30450SAN VICENTE, ARRIAGA CHIAPASENTREY,DEL KM. 0000 AL KM 8+000, lon:-93.839584, lat:16.23582618}} | 2018-06-27 | 2018-07-26 | 591250.16 | 591250.16 | 591250.16 | 591250.16 | 591250.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM18/2018, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:591250.16, importe_modificado:591250.16}} | {meta1: {avance:8000.0}} | {1313100/proyecto_FIN, 1313100/proyecto_PROCESO, 1313100/proyecto_INICIO, 1313100/proyecto_PROCESO, 1313100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316668 | Proyecto de inversión | 655521.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655521.02, modificado:655521.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS AISLADOS - 218066 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 218066 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTRE CALLE 5 SUR PONIENTE Y CALLE 6 SUR PONIENTE,SE ENCUENTRA DISPERSO EN TODO EL BARRIO, lon:-93.28010491, lat:16.78902966}} | 2018-08-04 | 2018-09-03 | 655521.02 | 655521.02 | 655521.02 | 655521.02 | 655521.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-044/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:655521.02, importe_modificado:655521.02}} | {meta1: {avance:200.0}} | {1316668/proyecto_PROCESO, 1316668/proyecto_INICIO, 1316668/proyecto_FIN, 1316668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317383 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157600.0, modificado:157600.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y DOS TECHO FIRMES - 220139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220139 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940ACHALELJÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO TZAJALUCUM,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR LAS LOCALIDADES DE TUNAPAZ COJTOMILPATATEHEL Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.15753428, lat:17.15924084}} | 2018-03-15 | 2018-04-17 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:32.0}} | {1317383/proyecto_INICIO, 1317383/proyecto_FIN, 1317383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323022 | Proyecto de inversión | 319800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319800.0, modificado:319800.0}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y DOS TECHO FIRMES - 242564 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 242564 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO ALAN CAMPO Y CAMINO LA PIMIENTA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TZINTEEL PASAR LA LOCALIDAD DE ALAN CAMPO ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.05384304, lat:17.19205834}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 319800 | 319800 | 319800 | 319800 | 319800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:52.0}} | {1323022/proyecto_INICIO, 1323022/proyecto_PROCESO, 1323022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323245 | Proyecto de inversión | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:123000.0}} | REHABILITACION DE VIENTI CUATRO TECHO FIRMES - 243533 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243533 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:397, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CARMEN SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JOL XAQUILA Y CAMINO GUADALUPE XAQUILA,PARTIR DE CHILON PASAR LAS LOCALIDADES DE CHANOHA VIEGEN DE DOLORES SAN MIGUEL JOCOTAQUIN ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.29120822, lat:17.07905362}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:24.0}} | {1323245/proyecto_INICIO, 1323245/proyecto_FIN, 1323245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323276 | Proyecto de inversión | 143500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143500.0, modificado:143500.0}} | REHABILITACION DE VEINTIOCHO TECHO FIRMES - 243644 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243644 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:927, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JOLTACANTEAL Y CAMINO PORVENIR,PARTIR DE CHILON PASAR LAS LOCALIDADES DE CHANOHA XEXAL JOCOTAQUIL SAN JOSE PORVENIR Y ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.27832429, lat:17.08040844}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:28.0}} | {1323276/proyecto_PROCESO, 1323276/proyecto_FIN, 1323276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323387 | Proyecto de inversión | 76875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76875.0, modificado:76875.0}} | REHABILITACIÓN DE QUINCE TECHO FIRMES - 244053 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244053 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:969, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CHILON Y CAMINO CHAPAPUYIL,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CALLE RUMO AL PUENTE JUAREZ Y TOMAR CAMINO A CHAPAPUYIL LA PRIMER LOCALIDAD ES EL EJIDO SAN JOSE, lon:-92.270808, lat:17.08515432}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 76875 | 76875 | 76875 | 76875 | 76875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} | {1323387/proyecto_INICIO, 1323387/proyecto_FIN, 1323387/proyecto_PROCESO, 1323387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323389 | Proyecto de inversión | 448175 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448175.0, modificado:448175.0}} | REHABILITACION DE NOVENTA Y UNO TECHO FIRMES - 244065 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244065 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CHOXILTIC Y CAMINO BAJ MUCULWITZ,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TZINTEEL PASAR LAS LOCALIDADES DE ALAN CAMPO ALAN SAC´JUN LA PIMIENTA Y ENSEGUIDA, lon:-92.00189543, lat:17.17077579}} | 2018-02-15 | 2018-04-17 | 448175 | 448175 | 448175 | 448175 | 448175 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:91.0}} | {1323389/proyecto_FIN, 1323389/proyecto_PROCESO, 1323389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323432 | Proyecto de inversión | 61500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61500.0, modificado:61500.0}} | REHABILITACIÓN DE DIEZ TECHO FIRME - 244282 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244282 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:794, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940ÁNGEL ALBINO CORZO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO KA QUEMTEEL Y CAMINO BAITZ TUTZILTIC,PARTIENDO DE CHILON ENTRAR EN CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS LLEGAR A CACUALAL TOMAR CRUCERO KAQUEMTEEL ANTES DE LLEGAR A BAWITZ TUZILTIC, lon:-92.06289053, lat:17.08382432}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:10.0}} | {1323432/proyecto_INICIO, 1323432/proyecto_FIN, 1323432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323454 | Proyecto de inversión | 116850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116850.0, modificado:116850.0}} | REHABILITACION DE DIECINUEVE TECHO FIRMES - 244367 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244367 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:755, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BATZEL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PUERTA TON Y CAMINO JOL CACUALA,PARTIR DE CHILON A PALENQUE EN EL TRAMO CARRETERO ENTRAR EN LE CRUCERO COLOLTEEL QUE SE ENCUENTRA PASAN DOS CRUCEROS DE LA LOCALIDAD DE TLAMATLZA SE , lon:-92.09916834, lat:17.08604392}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 116850 | 116850 | 116850 | 116850 | 116850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:19.0}} | {1323454/proyecto_INICIO, 1323454/proyecto_PROCESO, 1323454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323871 | Proyecto de inversión | 93145.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93145.68, modificado:93145.68}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 245824 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 245824 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:CALLE EL CIELITO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO EL CIELO O CIELITO LINDO, 29980CIELITO LINDO, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE ANDADOR EL CIELO Y,SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-91.98505406, lat:17.80897434}} | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 93145.68 | 93145.68 | 93145.68 | 93145.68 | 93145.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:35.0}} | {1323871/proyecto_INICIO, 1323871/proyecto_FIN, 1323871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325629 | Proyecto de inversión | 218670 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218670.0, modificado:218670.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y SIETE TECHO FIRMES - 253342 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253342 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:511, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAWITZ MANGO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SANTO TON Y CAMINO PAMAL NAVIL,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA TANCHIVIL JETJA, CRUCERO PALMA, EL JAR, lon:-91.83852461, lat:17.06681015}} | 2018-04-15 | 2018-05-16 | 218670 | 218670 | 218670 | 218670 | 218670 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:37.0}} | {1325629/proyecto_FIN, 1325629/proyecto_PROCESO, 1325629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326949 | Proyecto de inversión | 141840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141840.0, modificado:141840.0}} | REHABILITACIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME - 260359 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260359 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO JOL CATARRAYA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR GPE PAXILA Y SEGUIR A JETJA HASTA LLEGAR A LA PALMA DE AHI TOMAR CRUCERO A JOL CATA, lon:-91.79641648, lat:17.04032883}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 141840 | 141840 | 141840 | 141840 | 141840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:28.0}} | {1326949/proyecto_INICIO, 1326949/proyecto_FIN, 1326949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327454 | Proyecto de inversión | 240875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240875.0, modificado:240875.0}} | REHABILITACION DE CURENTA Y SIETE TECHO FIRMES - 262967 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262967 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:526, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SUYALÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JETJA Y CAMINO LA PALMA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA, CRUCERO TANCHIVIL, JETJA ENSEGUIDA SE LLEGA A L, lon:-91.89406852, lat:17.04049991}} | 2018-06-15 | 2018-08-15 | 240875 | 240875 | 240875 | 240875 | 240875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:47.0}} | {1327454/proyecto_INICIO, 1327454/proyecto_FIN, 1327454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328124 | Proyecto de inversión | 255417.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255417.67, modificado:255417.67}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 265778 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265778 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 30523SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMAN LOS TAXIS O COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL Y QUE DESTINO ES BUENAVISTA, lon:-93.16678657, lat:16.13382845}} | 2018-08-15 | 2018-09-16 | 255417.67 | 255417.67 | 255417.67 | 255417.67 | 255417.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-081/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:255417.67, importe_modificado:255417.67}} | {meta1: {avance:45.0}} | {1328124/proyecto_PROCESO, 1328124/proyecto_FIN, 1328124/proyecto_INICIO, 1328124/proyecto_FIN, 1328124/proyecto_INICIO, 1328124/proyecto_PROCESO, 1328124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333143 | Proyecto de inversión | 3621057 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3621057.0, modificado:3621057.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CONCEPCION - 278199 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278199 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3517.8, meta_modificada:3517.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:COLONIA CONCEPCIÓN, 29345CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL 9 KM ANTES DE LLEGAR A DE IXTAPA HAY QUE TOMAR A MANO IZQUIERDA, lon:-92.965653, lat:16.80916537}} | 2018-05-12 | 2018-08-09 | 3621057 | 3621057 | 3621057 | 3621057 | 3621057 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-21, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3621057.0, importe_modificado:3621057.0}} | {meta1: {avance:3517.8}} | {1333143/proyecto_PROCESO, 1333143/proyecto_FIN, 1333143/proyecto_PROCESO, 1333143/proyecto_INICIO, 1333143/proyecto_PROCESO, 1333143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333379 | Proyecto de inversión | 1851448.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851448.16, modificado:1851448.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES LAS PALMAS BETANIA Y NAZARETH EN RANCHERÍA EL VERGEL - 278643 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 278643 | N | 0 | 0 | 2005 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2686.0, meta_modificada:2686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:120, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 00000EL VERGEL, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRADA LLAMADA VISTAHERMOSA Y A ESCASOS 1 KM SE ECUENTRA LA RANCHE, lon:-92.52398783, lat:16.58064575}} | 2018-05-02 | 2018-07-30 | 1851448.16 | 1851448.16 | 1851448.16 | 1851448.16 | 1851448.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/009/2018, contratista:HABITAT DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:1851448.16, importe_modificado:1851448.16}} | {meta1: {avance:2686.0}} | {1333379/proyecto_INICIO, 1333379/proyecto_PROCESO, 1333379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323304 | Proyecto de inversión | 122336 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122336.0, modificado:122336.0}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS PISOS FIRME - 243748 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243748 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:829, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940PUENTE CANTELÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO TEMO Y CAMINO TUNAPAZ,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR TEMO Y ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.134438, lat:17.0265396}} | 2018-03-15 | 2018-06-15 | 122336 | 122336 | 122336 | 122336 | 122336 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:32.0}} | {1323304/proyecto_INICIO, 1323304/proyecto_FIN, 1323304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301344882 | Proyecto de inversión | 168578.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168578.69, modificado:168578.69}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 300845 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 300845 | N | 0 | 0 | 2648 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR SIN NUMERO EJIDO CATAZAJA, 29980CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE MOTOZINTLA,SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESI A DE GUADALUPE, lon:-92.00928248, lat:17.72621205}} | 2018-08-27 | 2018-09-24 | 168578.69 | 168578.69 | 168578.69 | 168578.69 | 168578.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000031, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS, monto:168578.69, importe_modificado:168578.69}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1344882/proyecto_PROCESO, 1344882/proyecto_FIN, 1344882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345001 | Proyecto de inversión | 394316.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394316.71, modificado:394316.71}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 301028 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 301028 | N | 0 | 0 | 799 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:127.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO EL PARAISO, 29980EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPASENTRECALLE PRINCIPAL SIN NUMERO Y,SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA DE CATAZAJA, lon:-92.04254325, lat:17.79241407}} | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 394316.71 | 394316.71 | 394316.71 | 394316.71 | 394316.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:147.0}} | {1345001/proyecto_INICIO, 1345001/proyecto_PROCESO, 1345001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345302 | Proyecto de inversión | 139718.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139718.52, modificado:139718.52}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 301456 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 301456 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:45.0, meta_modificada:52.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR VICTORICA GRAJALES INTERIOR SIN NUMERO EJIDO VICTORICO GRAJALES, 29980VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE ANDADOR USUSMACINTA Y,SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-92.01521309, lat:17.83528206}} | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 139718.52 | 139718.52 | 139718.52 | 139718.52 | 139718.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:52.2}} | {1345302/proyecto_FIN, 1345302/proyecto_PROCESO, 1345302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345337 | Proyecto de inversión | 93145.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93145.68, modificado:93145.68}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 301499 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 301499 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:30.0, meta_modificada:34.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:71, direccion:ANDADOR SAN FRANCISCO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO SAN FRANCISCO EL CUYO, 29980SAN FRANCISCO EL CUYO, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO Y,SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-92.00114944, lat:17.85208265}} | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 93145.68 | 93145.68 | 93145.68 | 93145.68 | 93145.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:34.8}} | {1345337/proyecto_PROCESO, 1345337/proyecto_INICIO, 1345337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301343674 | Acción | 168666.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168666.75, modificado:168666.75}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRA - 298731 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 298731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311165, lat:17.136478}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 168666.75 | 168666.75 | 168666.75 | 168666.75 | 168666.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} | {1343674/proyecto_INICIO, 1343674/proyecto_PROCESO, 1343674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301343809 | Proyecto de inversión | 66537.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66537.18, modificado:66537.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 298895 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 298895 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1195, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RANCHERIA HOJAMAN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 15 RANCHERIA HOJA MAN, 30533HOJAMÁN, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES - RANCHERÍA HOJAMAN,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDA, lon:-93.19141569, lat:16.25581529}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 66537.18 | 66537.18 | 66537.18 | 66537.18 | 66537.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-33, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:66537.18, importe_modificado:66537.18}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1343809/proyecto_FIN, 1343809/proyecto_INICIO, 1343809/proyecto_PROCESO, 1343809/proyecto_INICIO, 1343809/proyecto_PROCESO, 1343809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301343886 | Proyecto de inversión | 99590.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99590.22, modificado:99590.22}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 299044 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 299044 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:585, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 33 + 20 EJIDO SAN MARCOS, 30525SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - SAN MARCOS,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMAN LOS, lon:-93.25302066, lat:15.98061876}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 99590.22 | 99590.22 | 99590.22 | 99590.22 | 99590.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-35, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:99590.22, importe_modificado:99590.22}} | {meta1: {avance:9.0}} | {1343886/proyecto_INICIO, 1343886/proyecto_PROCESO, 1343886/proyecto_FIN, 1343886/proyecto_PROCESO, 1343886/proyecto_FIN, 1343886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309738 | Proyecto de inversión | 80704.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80704.91, modificado:80704.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 185823 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185823 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- NUEVO EDÉN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 70 + 43 EJIDO NUEVO EDÉN, 30524NUEVO EDÉN, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A CESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS AUTOBUSES QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A JALTENANGO O, lon:-93.00885697, lat:16.01159539}} | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 80704.91 | 80704.91 | 80704.91 | 80704.91 | 80704.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-04, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, monto:80704.91, importe_modificado:80704.91}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1309738/proyecto_INICIO, 1309738/proyecto_PROCESO, 1309738/proyecto_FIN, 1309738/proyecto_PROCESO, 1309738/proyecto_FIN, 1309738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301319224 | Proyecto de inversión | 104550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104550.0, modificado:104550.0}} | REHABILITACION DE DIECISIETE TECHO FIRMES - 226279 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226279 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO TUT ASHUPA Y CAMINO CHOXILTIK,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL COJTOMIL ENTRAR EN EL CRUCERO GUADALUPE PAXILA PASAR LA LOCALIDAD DE IKBATIL ENSEGUIDA SE LLAG, lon:-91.99626275, lat:17.18298618}} | 2018-02-15 | 2018-04-17 | 104550 | 104550 | 104550 | 104550 | 104550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1319224/proyecto_FIN, 1319224/proyecto_INICIO, 1319224/proyecto_PROCESO, 1319224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301485 | Proyecto de inversión | 118187 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118187.0, modificado:118187.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME - 145091 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145091 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:125, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL- EL CEIBO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR S/N PUEBLO EL CEIBO, 29800EL CEIBO, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE BOCA CHULU M Y CALLE EL CEIBO,ESTA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMEN, lon:-92.56704764, lat:17.30147312}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | 118187 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-007/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:118187.0, importe_modificado:118187.0}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1301485/proyecto_INICIO, 1301485/proyecto_PROCESO, 1301485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338124 | Proyecto de inversión | 278660.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278660.76, modificado:278660.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 288456 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 288456 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:8, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29828EL OCOTAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPASENTREY,LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.77153774, lat:17.11993072}} | 2018-08-17 | 2018-09-14 | 278660.76 | 278660.76 | 278660.76 | 278660.76 | 278660.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF-OT003/2018, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:278660.76, importe_modificado:278660.76}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1338124/proyecto_INICIO, 1338124/proyecto_FIN, 1338124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338181 | Proyecto de inversión | 182036.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182036.07, modificado:182036.07}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 288548 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 288548 | N | 0 | 0 | 2510 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPASENTREY,LOCALIDAD SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80492674, lat:17.13197889}} | 2018-08-17 | 2018-09-17 | 182036.07 | 182036.07 | 182036.07 | 182036.07 | 182036.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF-OT002/2018, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:182036.07, importe_modificado:182036.07}} | {meta1: {avance:55.0}} | {1338181/proyecto_INICIO, 1338181/proyecto_FIN, 1338181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338352 | Proyecto de inversión | 76948.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76948.97, modificado:76948.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 288849 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288849 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 305331RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - PRIMERO DE MAYO,PARA LLEGAR A ESTA OBRASE TOMA COMO REFERENCIA LA QUINTA AMÉRICA ALLÍ ESTA LA OBRA ANTES MENCIONADA, lon:-93.11156213, lat:16.151306}} | 2018-08-03 | 2018-08-17 | 76948.97 | 76948.97 | 76948.97 | 76948.97 | 76948.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-45, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:76948.97, importe_modificado:76948.97}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1338352/proyecto_INICIO, 1338352/proyecto_PROCESO, 1338352/proyecto_FIN, 1338352/proyecto_INICIO, 1338352/proyecto_PROCESO, 1338352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338410 | Proyecto de inversión | 225074.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225074.58, modificado:225074.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 288953 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288953 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ISIDRO, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA EL COLECTIVO QUE PASA POR LA CABECEA MUNICIPAL CON RUMBO A VILLAFLORES ALLÍ SE PIDE LA BAJADA EN EL BARRIO SAN ISIDRO, A ESCASOS PASOS ESTA LA OBRA, lon:-93.26459746, lat:16.19674105}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 225074.58 | 225074.58 | 225074.58 | 225074.58 | 225074.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-54, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:225074.58, importe_modificado:225074.58}} | {meta1: {avance:193.0}} | {1338410/proyecto_INICIO, 1338410/proyecto_PROCESO, 1338410/proyecto_FIN, 1338410/proyecto_PROCESO, 1338410/proyecto_FIN, 1338410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338451 | Proyecto de inversión | 111708.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111708.72, modificado:111708.72}} | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ - 289005 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 289005 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:67.01, meta_modificada:67.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA CORZO, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ, lon:-93.26271991, lat:16.18774118}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 111708.72 | 111708.72 | 111708.72 | 111708.72 | 111708.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-55, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:111708.72, importe_modificado:111708.72}} | {meta1: {avance:67.01}} | {1338451/proyecto_INICIO, 1338451/proyecto_PROCESO, 1338451/proyecto_FIN, 1338451/proyecto_PROCESO, 1338451/proyecto_FIN, 1338451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339261 | Proyecto de inversión | 71007.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71007.66, modificado:71007.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 290398 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 290398 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:162.2, meta_modificada:162.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA CORZO, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA SÉPTIMA NORTE EN FRENTE DE SAGARPA CADER, lon:-93.26108913, lat:16.18873031}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 71007.66 | 71007.66 | 71007.66 | 71007.66 | 71007.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-53, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:71007.66, importe_modificado:71007.66}} | {meta1: {avance:162.2}} | {1339261/proyecto_INICIO, 1339261/proyecto_PROCESO, 1339261/proyecto_FIN, 1339261/proyecto_INICIO, 1339261/proyecto_PROCESO, 1339261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339722 | Proyecto de inversión | 107843.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107843.02, modificado:107843.02}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 291289 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291289 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 85 + 15 EJIDO LA LIBERTAD, 30525LA LIBERTAD, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - UNIÓN DEL CARMEN, TERRACERIA UNIÓN DEL CARMEN - LA, lon:-93.31364964, lat:15.98715087}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 107843.02 | 107843.02 | 107843.02 | 107843.02 | 107843.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-20, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:107843.02, importe_modificado:107843.02}} | {meta1: {avance:19.0}} | {1339722/proyecto_INICIO, 1339722/proyecto_PROCESO, 1339722/proyecto_FIN, 1339722/proyecto_PROCESO, 1339722/proyecto_FIN, 1339722/proyecto_INICIO, 1339722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301341498 | Proyecto de inversión | 559682.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559682.14, modificado:559682.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL FLORES MAGON - 294937 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 294937 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:COLONIA FLORES MAGÓN, 29417FLORES MAGÓN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 102 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 500 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON., lon:-92.52529657, lat:16.6346735}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 559682.14 | 559682.14 | 559682.14 | 559682.14 | 559682.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:130.0}} | {1341498/proyecto_INICIO, 1341498/proyecto_PROCESO, 1341498/proyecto_FIN, 1341498/proyecto_PROCESO, 1341498/proyecto_FIN, 1341498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342745 | Proyecto de inversión | 400703.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400703.07, modificado:400703.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL EN DAMASCO - 297129 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 297129 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:79, direccion:COLONIA DAMASCO, 00000DAMASCO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 109 A MANO DERECHA ESTA LA LOCALIDA DE DAMASCO, lon:-92.50960223, lat:16.58955688}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 400703.07 | 400703.07 | 400703.07 | 400703.07 | 400703.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:114.0}} | {1342745/proyecto_PROCESO, 1342745/proyecto_INICIO, 1342745/proyecto_FIN, 1342745/proyecto_INICIO, 1342745/proyecto_PROCESO, 1342745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301337253 | Proyecto de inversión | 121808.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121808.12, modificado:121808.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 286977 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 286977 | N | 0 | 0 | 9532 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA CORZO, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,ESTA OBRA ESTA EN TODA LA CIRCUNFERENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26405028, lat:16.18930215}} | 2018-06-01 | 2018-06-25 | 121808.12 | 121808.12 | 121808.12 | 121808.12 | 121808.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:95.0}} | {1337253/proyecto_PROCESO, 1337253/proyecto_FIN, 1337253/proyecto_INICIO, 1337253/proyecto_FIN, 1337253/proyecto_INICIO, 1337253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340796 | Proyecto de inversión | 297062.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297062.06, modificado:297062.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO SIBACAJ COBERTURA MUNICIPAL - 293499 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 293499 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:132, direccion:COLONIA SAN ANTONIO SIBACAJ, 00000SAN ANTONIO SIBACAJ, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 5 KM SE ECUENTRA LA LOCALIDAD DE SAN AN, lon:-92.51898969, lat:16.63136364}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 297062.06 | 297062.06 | 297062.06 | 297062.06 | 297062.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:69.0}} | {1340796/proyecto_PROCESO, 1340796/proyecto_INICIO, 1340796/proyecto_FIN, 1340796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301344168 | Proyecto de inversión | 79463.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79463.3, modificado:79463.3}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 299531 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 299531 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:307, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- SAN JUAN DE LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 89 + 15 EJIDO SAN JUAN DE LOS ÁNGELES, 30525SAN JUAN DE LOS ÁNGELES, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - IGNACIO ZARAG, lon:-93.23400562, lat:15.93867031}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 79463.3 | 79463.3 | 79463.3 | 79463.3 | 79463.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-38, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:79463.3, importe_modificado:79463.3}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1344168/proyecto_PROCESO, 1344168/proyecto_FIN, 1344168/proyecto_INICIO, 1344168/proyecto_FIN, 1344168/proyecto_INICIO, 1344168/proyecto_PROCESO, 1344168/proyecto_FIN, 1344168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301344594 | Proyecto de inversión | 1083158.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083158.12, modificado:1083158.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESC PRIMARIA JAIME NUNO - 300431 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 300431 | N | 0 | 0 | 835 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ INTERIOR SIN NUMERO EJIDO EL CUYO ALVARO OBREGON, 29980CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPASENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ,SE UBICA AL LADO DEL PANTEON DEL EJIDO, lon:-91.99942916, lat:17.8486103}} | 2018-06-21 | 2018-09-21 | 1083158.12 | 1083158.12 | 1083158.12 | 1083158.12 | 1083158.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000025, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA.S.A.D E C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS, monto:1083158.12, importe_modificado:1083158.12}} | {meta1: {avance:448.0}} | {1344594/proyecto_FIN, 1344594/proyecto_PROCESO, 1344594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301344875 | Proyecto de inversión | 199485.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199485.22, modificado:199485.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO - 300834 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 300834 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- SIERRA MORENA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 93 + 42 EJIDO SIERRA MORENA, 30527SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLACORZO - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - DESVÍO LOS AMATES, TERRACERIA LOS AMATES , lon:-93.59244141, lat:16.15339621}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 199485.22 | 199485.22 | 199485.22 | 199485.22 | 199485.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-40, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:199485.22, importe_modificado:199485.22}} | {meta1: {avance:3.6}} | {1344875/proyecto_PROCESO, 1344875/proyecto_INICIO, 1344875/proyecto_FIN, 1344875/proyecto_PROCESO, 1344875/proyecto_FIN, 1344875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345249 | Proyecto de inversión | 96616.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96616.71, modificado:96616.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE - 301393 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 301393 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTRECARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE VA A LA SEGUNDA SUR Y CUARTA PONIENTE ALLÍ ESTA LA OBRA, lon:-93.07831113, lat:16.16645917}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 96616.71 | 96616.71 | 96616.71 | 96616.71 | 96616.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-17, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:96616.71, importe_modificado:96616.71}} | {meta1: {avance:22.0}} | {1345249/proyecto_INICIO, 1345249/proyecto_PROCESO, 1345249/proyecto_FIN, 1345249/proyecto_PROCESO, 1345249/proyecto_FIN, 1345249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301344411 | Proyecto de inversión | 126866.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126866.29, modificado:126866.29}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL - 300019 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 300019 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 38 + 95 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA,PARA LLEGAR A ESTA , lon:-93.22537689, lat:15.95598953}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 126866.29 | 126866.29 | 126866.29 | 126866.29 | 126866.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-34, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:126866.29, importe_modificado:126866.29}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1344411/proyecto_INICIO, 1344411/proyecto_PROCESO, 1344411/proyecto_FIN, 1344411/proyecto_PROCESO, 1344411/proyecto_FIN, 1344411/proyecto_INICIO, 1344411/proyecto_PROCESO, 1344411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345477 | Proyecto de inversión | 215686.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215686.1, modificado:215686.1}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 301742 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 301742 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2290, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- NUEVA CANDELARIA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 31 + 42 EJIDO NUEVA CANDELARIA, 00000NUEVA CANDELARIA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA, TERRACERIA RE, lon:-93.06943455, lat:16.10916945}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 215686.1 | 215686.1 | 215686.1 | 215686.1 | 215686.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-19, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:215686.1, importe_modificado:215686.1}} | {meta1: {avance:38.0}} | {1345477/proyecto_FIN, 1345477/proyecto_INICIO, 1345477/proyecto_FIN, 1345477/proyecto_PROCESO, 1345477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300947 | Proyecto de inversión | 61569.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61569.75, modificado:61569.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 143467 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143467 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 305331RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE PASA POR EL EJIDO PRIMERO DE MAYO., lon:-93.11419448, lat:16.15006748}} | 2018-04-10 | 2018-04-24 | 61569.75 | 61569.75 | 61569.75 | 61569.75 | 61569.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-02, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:61569.75, importe_modificado:61569.75}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300947/proyecto_PROCESO, 1300947/proyecto_FIN, 1300947/proyecto_PROCESO, 1300947/proyecto_INICIO, 1300947/proyecto_PROCESO, 1300947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301073 | Proyecto de inversión | 1909029.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909029.9, modificado:1909029.9}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 143806 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143806 | N | 0 | 0 | 1241 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:EJIDO EL ZACATONAL JUÁREZ, 29714ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO ZACATONAL DE JUAREZ MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.79932897, lat:17.27111537}} | 2018-03-16 | 2018-06-13 | 1909029.9 | 1909029.9 | 1909029.9 | 1909029.9 | 1909029.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-021/2018, contratista:CRUMA ARRENDADORA Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1909029.9, importe_modificado:1909029.9}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301073/proyecto_INICIO, 1301073/proyecto_PROCESO, 1301073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301074 | Proyecto de inversión | 2133442.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133442.05, modificado:2133442.05}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES TERCERA ETAPA - 143811 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143811 | N | 0 | 0 | 442 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:822.94, meta_modificada:822.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29717LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.59419923, lat:17.22206425}} | 2018-03-16 | 2018-06-13 | 2133442.05 | 2133442.05 | 2133442.05 | 2133442.05 | 2133442.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-022/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2133442.05, importe_modificado:2133442.05}} | {meta1: {avance:822.94}} | {1301074/proyecto_INICIO, 1301074/proyecto_PROCESO, 1301074/proyecto_FIN, 1301074/proyecto_PROCESO, 1301074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301076 | Proyecto de inversión | 619856.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619856.65, modificado:619856.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO LA VENTANA - 143815 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143815 | N | 0 | 0 | 705 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29717LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO LA VENTANA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.67261348, lat:17.21850036}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 619856.65 | 619856.65 | 619856.65 | 619856.65 | 619856.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-025/2018, contratista:GUILLERMO ALEJANDRO CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:619856.65, importe_modificado:619856.65}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1301076/proyecto_PROCESO, 1301076/proyecto_FIN, 1301076/proyecto_INICIO, 1301076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301084 | Proyecto de inversión | 2135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135000.0, modificado:2135000.0}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 143834 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143834 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:32, direccion:EJIDO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, 29714NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.77675182, lat:17.29037346}} | 2018-04-27 | 2018-07-25 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-028/2018, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS STA MARGARITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2135000.0, importe_modificado:2135000.0}} | {meta1: {avance:61.0}} | {1301084/proyecto_PROCESO, 1301084/proyecto_INICIO, 1301084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301090 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 143859 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143859 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:EJIDO CERRO LA PAVA, 29716CERRO LA PAVA, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO CERRO LA PAVA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.67942476, lat:17.25131482}} | 2018-05-02 | 2018-07-01 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-029/2018, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {avance:1288.0}} | {1301090/proyecto_PROCESO, 1301090/proyecto_INICIO, 1301090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301122 | Proyecto de inversión | 766126.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766126.54, modificado:766126.54}} | CONSTRUCCION DE VADO - 143980 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143980 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:EJIDO CHANIVAL, 29713CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO CHANIVAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.73097519, lat:17.22690754}} | 2018-05-22 | 2018-07-02 | 766126.54 | 766126.54 | 766126.54 | 766126.54 | 766126.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-032/2018, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:766126.54, importe_modificado:766126.54}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301122/proyecto_INICIO, 1301122/proyecto_FIN, 1301122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301192 | Proyecto de inversión | 1594534.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594534.56, modificado:1594534.56}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN SEGUNDA ORIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA SUR - 144139 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144139 | N | 0 | 0 | 2420 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO LA PISTA, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR,SEGUNDA ORIENTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA SUR BARRIO LA PISTA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68541873, lat:17.17013724}} | 2018-04-12 | 2018-07-10 | 1594534.56 | 1594534.56 | 1594534.56 | 1594534.56 | 1594534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-026/2018, contratista:ISAIAS MOLANO GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1594534.56, importe_modificado:1594534.56}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301192/proyecto_INICIO, 1301192/proyecto_PROCESO, 1301192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301203 | Proyecto de inversión | 363783.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363783.98, modificado:363783.98}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 144165 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144165 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:EJIDO EL FORTIN, 00000EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOPOBLADO EL FORTIN MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.80570604, lat:17.27096213}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 363783.98 | 363783.98 | 363783.98 | 363783.98 | 363783.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-027/2018, contratista:GUILLERMO ALEJANDRO CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:363783.98, importe_modificado:363783.98}} | {meta1: {avance:250.0}} | {1301203/proyecto_INICIO, 1301203/proyecto_PROCESO, 1301203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301206 | Proyecto de inversión | 452500.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452500.08, modificado:452500.08}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE - 144172 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 144172 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:230.4, meta_modificada:230.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATRINA, TERRACERIA LINDA VISTA EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, lon:-92.56925423, lat:17.26307848}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 452500.08 | 452500.08 | 452500.08 | 452500.08 | 452500.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-015/2018, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:452500.08, importe_modificado:452500.08}} | {meta1: {avance:230.4}} | {1301206/proyecto_PROCESO, 1301206/proyecto_FIN, 1301206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301250 | Proyecto de inversión | 172500.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172500.04, modificado:172500.04}} | CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO TERCERA ETAPA - 144369 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144369 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:EJIDO VILLA LUZ, 29715VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO VILLALUZ MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.71895367, lat:17.28172034}} | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 172500.04 | 172500.04 | 172500.04 | 172500.04 | 172500.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-ORD-003/2018, contratista:LEONARDO HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:172500.04, importe_modificado:172500.04}} | {meta1: {avance:5.0}} | {1301250/proyecto_PROCESO, 1301250/proyecto_FIN, 1301250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301269 | Proyecto de inversión | 96595.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96595.51, modificado:96595.51}} | REVESTIMIENTO DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO EJIDO MORELOS A SAN FRANCISCO DOS - 144419 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144419 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:173, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO II, 29716SAN FRANCISCO DOS, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO SAN FRANCISCO DOS MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68918273, lat:17.25239764}} | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 96595.51 | 96595.51 | 96595.51 | 96595.51 | 96595.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-ORD-004/2018, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:96595.51, importe_modificado:96595.51}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301269/proyecto_INICIO, 1301269/proyecto_PROCESO, 1301269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301369 | Proyecto de inversión | 198671.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198671.25, modificado:198671.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE TECHO FIRME - 144794 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 144794 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:59, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL- EL CAPUYIL MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR S/N RANCHERIA EL CAPUYIL, 29800EL CAPUYIL, SABANILLA CHIAPASENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y VEREDA EL CAPUYIL,A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA POR VEREDA, lon:-92.5965734, lat:17.32113938}} | 2018-05-01 | 2018-06-15 | 198671.25 | 198671.25 | 198671.25 | 198671.25 | 198671.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-003/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FIVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:198671.25, importe_modificado:198671.25}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1301369/proyecto_INICIO, 1301369/proyecto_FIN, 1301369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301490 | Proyecto de inversión | 62728.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62728.12, modificado:62728.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE PISO FIRME - 145111 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145111 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:125, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL- EL CEIBO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR S/N PUEBLO EL CEIBO, 29800EL CEIBO, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE BOCA CHULUM Y VEREDA EL CEIBO,ESTA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMEN, lon:-92.56576043, lat:17.30122258}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 62728.12 | 62728.12 | 62728.12 | 62728.12 | 62728.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-008/2018, contratista:JOSE RAUL MARTINEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:62728.12, importe_modificado:62728.12}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1301490/proyecto_PROCESO, 1301490/proyecto_FIN, 1301490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301497 | Proyecto de inversión | 216676.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216676.17, modificado:216676.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE ACCIONES DE TECHO FIRME - 145122 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145122 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLEJON BOCA CHULUM INTERIOR S/N PUEBLO BOCA CHULUM, 29800BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE SALIDA A BOCA CHULUM Y CAMINO VADO PARA EL CRUCE A LA LOCALIDAD, CAMINO BOCA DE CHULUM SUMINISTRO HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, , lon:-92.55911036, lat:17.29239439}} | 2018-06-15 | 2018-07-16 | 216676.17 | 216676.17 | 216676.17 | 216676.17 | 216676.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-011/2018, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:216676.17, importe_modificado:216676.17}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1301497/proyecto_INICIO, 1301497/proyecto_FIN, 1301497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303359 | Proyecto de inversión | 591862.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591862.19, modificado:591862.19}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL - 151655 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151655 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON EL HULAR, 30695CANTÓN EL HULAR, TUZANTÁN CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 150 MTS DEL ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-92.39218471, lat:15.10025297}} | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 591862.19 | 591862.19 | 591862.19 | 591862.19 | 591862.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-029/2018, contratista:ACECONEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:591862.19, importe_modificado:591862.19}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1303359/proyecto_INICIO, 1303359/proyecto_FIN, 1303359/proyecto_PROCESO, 1303359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303814 | Proyecto de inversión | 3418886.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3418886.94, modificado:3418886.94}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 157367 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157367 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:275, direccion:VEREDA TRAMO LA PRIMAVERA- LEMLAJANTON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 908 COLONIA CHILÓN, 29940LA PRIMAVERA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO BELEM - BACHAJON Y VEREDA LEMLAJANTON,PARTIR DE LA CABECERA DE CHILON HASTA LLEGAR A BACHAJON PASAR POR EL LIBRA, lon:-92.19571773, lat:17.05413631}} | 2018-03-15 | 2018-07-15 | 3418886.94 | 3418886.94 | 3418886.94 | 3418886.94 | 3418886.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2018, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3418886.94, importe_modificado:3418886.94}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1303814/proyecto_PROCESO, 1303814/proyecto_INICIO, 1303814/proyecto_FIN, 1303814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301304719 | Proyecto de inversión | 417569.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417569.97, modificado:417569.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO - 161961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161961 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:830, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO KQUEMTEEL SEGUNDA SECCION Y,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TUNAAPAZ PASAR BAMINAS HASTA LLEGAR A CENTRO CACUALA DE AHI TOMAR EL CAMINO A KQUEMTEEL HAS, lon:-92.05251072, lat:17.05385818}} | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 417569.97 | 417569.97 | 417569.97 | 417569.97 | 417569.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2018, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:417569.97, importe_modificado:417569.97}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1304719/proyecto_INICIO, 1304719/proyecto_PROCESO, 1304719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305170 | Proyecto de inversión | 512711.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512711.18, modificado:512711.18}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO - 163972 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163972 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A EL CARMEN Y CAMINO A DELINA BAJA,PARTIR DE CHILON A OCOSINGO PASAR LA LOCALIDAD DE CRUCERO TEMO LAS CANCHAS Y ENTRAR EN LE CRUCERO DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y PASAR LA LOCALID, lon:-92.06239994, lat:17.01118409}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 512711.18 | 512711.18 | 512711.18 | 512711.18 | 512711.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/076/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:512711.18, importe_modificado:512711.18}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1305170/proyecto_INICIO, 1305170/proyecto_FIN, 1305170/proyecto_PROCESO, 1305170/proyecto_FIN, 1305170/proyecto_PROCESO, 1305170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305774 | Proyecto de inversión | 1398303.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398303.46, modificado:1398303.46}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 166665 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 166665 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SAN SEBASTIAN, 29940BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE AV CENTRAL Y PERIFERICO OTE,LA ORA SE NECUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD E BACHAJON EN EL BARRIO SAN CEBSATIAN, lon:-92.19464192, lat:17.04271392}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 1398303.46 | 1398303.46 | 1398303.46 | 1398303.46 | 1398303.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2018, contratista:ALONSO MEJIA YOC, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1383459.81, importe_modificado:1383459.81}} | {meta1: {avance:30.0}} | {1305774/proyecto_INICIO, 1305774/proyecto_PROCESO, 1305774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306620 | Proyecto de inversión | 361408.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361408.27, modificado:361408.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 170962 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 170962 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:596.93, meta_modificada:596.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD., lon:-92.81019221, lat:16.08882413}} | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 361408.27 | 361408.27 | 361408.27 | 361408.27 | 361408.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/032-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:361408.27, importe_modificado:361408.27}} | {meta1: {avance:596.93}} | {1306620/proyecto_FIN, 1306620/proyecto_PROCESO, 1306620/proyecto_INICIO, 1306620/proyecto_PROCESO, 1306620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306672 | Proyecto de inversión | 150000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.18, modificado:150000.18}} | SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE CUATROCIENTOS CINCUENTA LTS - 171145 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 171145 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:INTERIOR S/N EJIDO UNION JUAREZ, 29800UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA CERRO BLANCO Y TERRACERIA UNION JUAREZ, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD UNIÓN JUAREZ ENTRE LAS LOCALIDADES CERRO BLANCO , lon:-92.62917892, lat:17.38723577}} | 2018-04-02 | 2018-06-15 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-05/2018, contratista:TUBOS Y CONEXIONES DE LA SELVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:150000.18, importe_modificado:150000.18}} | {meta1: {avance:150.0}} | {1306672/proyecto_INICIO, 1306672/proyecto_FIN, 1306672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306732 | Proyecto de inversión | 1479653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479653.39, modificado:1479653.39}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 171395 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 171395 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1156.0, meta_modificada:1156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC EL TRIUNFO - JALAPA- AVICINIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 200 EJIDO AVICNIA, 30604AVICINIA (RANCHO BONITO), ESCUINTLA CHIAPASENTRE Y,EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 400 METROS LINEALES DE LA ESCUELA PR, lon:-92.53957707, lat:15.37124555}} | 2018-05-28 | 2018-08-27 | 1479653.39 | 1479653.39 | 1479653.39 | 1479653.39 | 1479653.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-050/2018, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1479653.39, importe_modificado:1479653.39}} | {meta1: {avance:1156.0}} | {1306732/proyecto_FIN, 1306732/proyecto_INICIO, 1306732/proyecto_PROCESO, 1306732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306748 | Proyecto de inversión | 1416710.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416710.35, modificado:1416710.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO - 171456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171456 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:514, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CACATEEL Y,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO TUNAPAZ PASAR CAMPO BOLONTINA HASTA LLEGAR A CACATEEL LUEGO TOMAR CRUCERO A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A NU, lon:-92.01746507, lat:17.07287913}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 1416710.35 | 1416710.35 | 1416710.35 | 1416710.35 | 1416710.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2018, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1416710.35, importe_modificado:1416710.35}} | {meta1: {avance:30.0}} | {1306748/proyecto_INICIO, 1306748/proyecto_PROCESO, 1306748/proyecto_FIN, 1306748/proyecto_INICIO, 1306748/proyecto_FIN, 1306748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306898 | Proyecto de inversión | 99709.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99709.54, modificado:99709.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172030 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172030 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVA CALIFORNIA, 30603NUEVA CALIFORNIA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.6189964, lat:15.36789571}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 99709.54 | 99709.54 | 99709.54 | 99709.54 | 99709.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-02/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:99709.54, importe_modificado:99709.54}} | {meta1: {avance:350.0}} | {1306898/proyecto_PROCESO, 1306898/proyecto_FIN, 1306898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306919 | Proyecto de inversión | 101988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101988.62, modificado:101988.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172101 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172101 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.52524809, lat:15.33799137}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 101988.62 | 101988.62 | 101988.62 | 101988.62 | 101988.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-05/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MUNICIPAL, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:101988.62, importe_modificado:101988.62}} | {meta1: {avance:358.0}} | {1306919/proyecto_INICIO, 1306919/proyecto_PROCESO, 1306919/proyecto_FIN, 1306919/proyecto_INICIO, 1306919/proyecto_PROCESO, 1306919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306928 | Proyecto de inversión | 37034.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37034.97, modificado:37034.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172139 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172139 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO INDEPENDENCIA, 30610LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.57797472, lat:15.34928405}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 37034.97 | 37034.97 | 37034.97 | 37034.97 | 37034.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-06/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:37034.97, importe_modificado:37034.97}} | {meta1: {avance:130.0}} | {1306928/proyecto_INICIO, 1306928/proyecto_PROCESO, 1306928/proyecto_FIN, 1306928/proyecto_INICIO, 1306928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300044 | Proyecto de inversión | 296007.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296007.41, modificado:296007.41}} | REHABILITACIÓN DE LAMPARAS SOLARES - 140062 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140062 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:RANCHERIA SANTIAGO, 30535SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE Y,PARA LLEGAR A ESTA RANCHERÍA SE TOMA EL AUTOBÚS QUE PASA POR LA CABECERA MUNICIPAL QUE VAN RUMBO A JALTENANGO O CONCORDIA Y SE BAJA EN EL DESVÍO QUE VA RANCHERÍA SANTIAGO ALLÍ SE TOMA, lon:-93.01527882, lat:16.13821709}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-016/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:296007.41, importe_modificado:296007.41}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1300044/proyecto_INICIO, 1300044/proyecto_PROCESO, 1300044/proyecto_FIN, 1300044/proyecto_PROCESO, 1300044/proyecto_FIN, 1300044/proyecto_INICIO, 1300044/proyecto_PROCESO, 1300044/proyecto_INICIO, 1300044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300110 | Proyecto de inversión | 1399923.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399923.16, modificado:1399923.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADO MOYOS A ANDRES QUINTANA ROO KM CERO MAS CERO KM DIECIOCHO MAS CIEN - 140773 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 140773 | N | 0 | 0 | 778 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:18.1, meta_modificada:18.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOYOS- ANDRES QUINTANA ROO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 100 INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810MOYOS, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO,ESTA OBRA SE LLEVA A CABO ENTRE LAS LOCALIDADES MOYOS Y , lon:-92.69088918, lat:17.35196479}} | 2018-04-13 | 2018-06-25 | 1399923.16 | 1399923.16 | 1399923.16 | 1399923.16 | 1399923.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-081/2018, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:1399923.16, importe_modificado:1399923.16}} | {meta1: {avance:18.1}} | {1300110/proyecto_INICIO, 1300110/proyecto_FIN, 1300110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300138 | Proyecto de inversión | 1007872.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007872.26, modificado:1007872.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 140858 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 140858 | N | 0 | 0 | 2371 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL QUE LOS TRANSPORTA HASTA EL EJIDO VALLE MORELOS, lon:-92.98997567, lat:16.13426683}} | 2018-04-16 | 2018-06-15 | 1007872.26 | 1007872.26 | 1007872.26 | 1007872.26 | 1007872.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-013/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1007872.26, importe_modificado:1007872.26}} | {meta1: {avance:372.0}} | {1300138/proyecto_FIN, 1300138/proyecto_INICIO, 1300138/proyecto_PROCESO, 1300138/proyecto_INICIO, 1300138/proyecto_PROCESO, 1300138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300141 | Proyecto de inversión | 880015.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880015.72, modificado:880015.72}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 140865 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 140865 | N | 0 | 0 | 655 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:842.5, meta_modificada:842.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO RAMOS CUBILETE MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68133616, lat:17.25869225}} | 2018-01-16 | 2018-03-16 | 880015.72 | 880015.72 | 880015.72 | 880015.72 | 880015.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-005/2018, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:880015.72, importe_modificado:880015.72}} | {meta1: {avance:842.5}} | {1300141/proyecto_INICIO, 1300141/proyecto_PROCESO, 1300141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300200 | Proyecto de inversión | 3758648.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758648.64, modificado:3758648.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO LAS MARIPOSAS EJIDO EL DESENGAÑO EJIDO SANTA MARIA LOS ANGELES FRANCISCO I MADERO - 141055 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 141055 | N | 0 | 0 | 476 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.15, meta_modificada:5.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:EJIDO SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), 29714SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO NUEVO SAN PEDRO PABUCHIL UNO FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.76731511, lat:17.28340283}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 3758648.64 | 3758648.64 | 3758648.64 | 3758648.64 | 3758648.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-011/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3758648.64, importe_modificado:3758648.64}} | {meta1: {avance:5.15}} | {1300200/proyecto_PROCESO, 1300200/proyecto_FIN, 1300200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300299 | Proyecto de inversión | 80751.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80751.03, modificado:80751.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 141338 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 141338 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO OSTUACAN- LOMA BONITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 45 + 900 RANCHERIA LOMA BONITA, 29550LOMA BONITA, OSTUACÁN CHIAPASENTRE CARRETERA PLAN DE AYALA Y TERRACERIA PLAYA LARGA 3RA. SECCION, CAMINO LOMA BONTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AUN COS, lon:-93.46213677, lat:17.36286511}} | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 80751.03 | 80751.03 | 80751.03 | 80751.03 | 80751.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1300299/proyecto_PROCESO, 1300299/proyecto_INICIO, 1300299/proyecto_FIN, 1300299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300322 | Proyecto de inversión | 1044598.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044598.43, modificado:1044598.43}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 141403 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 141403 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO LA CEIBA, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE,AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA ORIENTE BARRIO LA CEIBA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHI, lon:-92.68327427, lat:17.17305174}} | 2018-01-16 | 2018-02-28 | 1044598.43 | 1044598.43 | 1044598.43 | 1044598.43 | 1044598.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-006/2018, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1044598.43, importe_modificado:1044598.43}} | {meta1: {avance:137.0}} | {1300322/proyecto_PROCESO, 1300322/proyecto_FIN, 1300322/proyecto_INICIO, 1300322/proyecto_FIN, 1300322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300347 | Proyecto de inversión | 343329.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343329.72, modificado:343329.72}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES - 141468 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141468 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2207, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- TRAMO LA SIERRITA-LIBERTAD CAMPESINA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 70 + 80 EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA, 00000NUEVO PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR SE TOMA LA SALIDA DE VILLACORZO RUMBO AL LIBRAMIENTO DE , lon:-93.53197508, lat:16.15941649}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 343329.72 | 343329.72 | 343329.72 | 343329.72 | 343329.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-021/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:343329.72, importe_modificado:343329.72}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1300347/proyecto_FIN, 1300347/proyecto_INICIO, 1300347/proyecto_PROCESO, 1300347/proyecto_INICIO, 1300347/proyecto_FIN, 1300347/proyecto_PROCESO, 1300347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300372 | Proyecto de inversión | 1190465.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190465.03, modificado:1190465.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 141576 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141576 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.59, meta_modificada:10.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- SIERRA MORENA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 75 + 80 EJIDO SIERRA MORENA, 30527SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,SE TOMA LA SALIDA DE VILLACORZO RUMBO AL LIBRAMIENTO DE VILLAFLORES ALLÍ ESTA EL DESVÍO QUE NOS LLEVA A, lon:-93.5882101, lat:16.15199955}} | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 1190465.03 | 1190465.03 | 1190465.03 | 1190465.03 | 1190465.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-024/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1190465.03, importe_modificado:1190465.03}} | {meta1: {avance:10.59}} | {1300372/proyecto_INICIO, 1300372/proyecto_PROCESO, 1300372/proyecto_FIN, 1300372/proyecto_PROCESO, 1300372/proyecto_INICIO, 1300372/proyecto_FIN, 1300372/proyecto_INICIO, 1300372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300388 | Proyecto de inversión | 2040001.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040001.98, modificado:2040001.98}} | CONSTRUCCION DE SESENTA BAÑOS SANITARIOS - 141610 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 141610 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE,DOMICILIOBARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68568457, lat:17.17134767}} | 2018-02-20 | 2018-05-20 | 2040001.98 | 2040001.98 | 2040001.98 | 2040001.98 | 2040001.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-010/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES RAMIREZ & DOMINGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2040001.98, importe_modificado:2040001.98}} | {meta1: {avance:60.0}} | {1300388/proyecto_INICIO, 1300388/proyecto_FIN, 1300388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300462 | Proyecto de inversión | 661146.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661146.08, modificado:661146.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO - 141814 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141814 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:11.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:957, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RANCHERÍA ARROYO DEL TANQUE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 35 + 15 RANCHERIA ARROYO DEL TANQUE, 30537ARROYO DEL TANQUE, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR SE TOMA LOS TAXIS QUE VAN A SAN PEDRO BUENAVISTA DE ALLÍ SE TOMA , lon:-93.11486445, lat:16.02662957}} | 2018-06-14 | 2018-07-14 | 661146.08 | 661146.08 | 661146.08 | 661146.08 | 661146.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-029/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:661146.08, importe_modificado:661146.08}} | {meta1: {avance:11.31}} | {1300462/proyecto_FIN, 1300462/proyecto_INICIO, 1300462/proyecto_PROCESO, 1300462/proyecto_INICIO, 1300462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300495 | Proyecto de inversión | 2692540.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692540.09, modificado:2692540.09}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO - 141926 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 141926 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 00000ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO LA LOMA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.64808298, lat:17.21838684}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 2692540.09 | 2692540.09 | 2692540.09 | 2692540.09 | 2692540.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-013/2018, contratista:ISAIAS MOLANO GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2692540.09, importe_modificado:2692540.09}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300495/proyecto_INICIO, 1300495/proyecto_PROCESO, 1300495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300500 | Proyecto de inversión | 145915 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145915.0, modificado:145915.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 141944 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 141944 | N | 0 | 0 | 1598 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, 29550NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, OSTUACÁN CHIAPASENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 9.3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE OSTUACAN, CHIAPAS, lon:-93.37359015, lat:17.42739366}} | 2018-04-16 | 2018-06-15 | 145915 | 145915 | 145915 | 145915 | 145915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-37, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:145915.0, importe_modificado:145915.0}} | {meta1: {avance:34.0}} | {1300500/proyecto_FIN, 1300500/proyecto_PROCESO, 1300500/proyecto_INICIO, 1300500/proyecto_PROCESO, 1300500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300508 | Proyecto de inversión | 296007.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296007.41, modificado:296007.41}} | REHABILITACIÓN DE LAMPARAS SOLARES - 141982 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141982 | N | 0 | 0 | 1496 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE Y,PAR LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL Y QUE LLEGAN A EMILIANO ZAPATA., lon:-93.26230001, lat:16.1602467}} | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-017/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:296007.41, importe_modificado:296007.41}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1300508/proyecto_PROCESO, 1300508/proyecto_INICIO, 1300508/proyecto_FIN, 1300508/proyecto_INICIO, 1300508/proyecto_FIN, 1300508/proyecto_PROCESO, 1300508/proyecto_INICIO, 1300508/proyecto_FIN, 1300508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300534 | Proyecto de inversión | 296007.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296007.41, modificado:296007.41}} | REHABILITACIÓN DE LAMPARAS SOLARES - 142051 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142051 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 305331RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE Y,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL QUE VAN RUMBO A DICHO EJIDO., lon:-93.11484089, lat:16.15018599}} | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-018/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:296007.41, importe_modificado:296007.41}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1300534/proyecto_INICIO, 1300534/proyecto_PROCESO, 1300534/proyecto_FIN, 1300534/proyecto_PROCESO, 1300534/proyecto_FIN, 1300534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300606 | Proyecto de inversión | 1231191.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231191.35, modificado:1231191.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 142254 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142254 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:79.42, meta_modificada:79.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1068, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LA RAMONA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 120 + 50 EJIDO LA RAMONA, 00000LA RAMONA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA EL AUTOBÚS QUE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA LIBERTA DE ALLÍ SE , lon:-93.32754591, lat:15.94093093}} | 2018-05-02 | 2018-05-30 | 1231191.35 | 1231191.35 | 1231191.35 | 1231191.35 | 1231191.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-025/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1231191.35, importe_modificado:1231191.35}} | {meta1: {avance:79.42}} | {1300606/proyecto_PROCESO, 1300606/proyecto_FIN, 1300606/proyecto_INICIO, 1300606/proyecto_PROCESO, 1300606/proyecto_FIN, 1300606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300624 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACION DE CLINIA DE SALUD AREA DE ESPERA EN EJIDO EUREKA - 142305 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUAREZ CHIAPAS | 142305 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO EUREKA, 30880EUREKA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPASENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EUREKA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ DEL EJIDO TRINIDAD HACIA LA PARTE NORTE, lon:-92.12732663, lat:15.06144893}} | 2018-04-15 | 2018-04-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISMDF-OT/001/2018, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {avance:64.0}} | {1300624/proyecto_FIN, 1300624/proyecto_INICIO, 1300624/proyecto_FIN, 1300624/proyecto_PROCESO, 1300624/proyecto_FIN, 1300624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300636 | Proyecto de inversión | 3999926.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999926.94, modificado:3999926.94}} | CONSTRUCCION DE DRANAJE PLUVIAL PRIMERA SUR PONIENTE - 142360 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 142360 | N | 0 | 0 | 3052 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR S/N COLONIA CENTRO, 29800SABANILLA, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE 1RA. SUR PONIENTE Y CALLE 1RA. PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 1RA SUR PONIENTE Y 2DA ORIENTE SUR A , lon:-92.5518365, lat:17.28324405}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 3999926.94 | 3999926.94 | 3999926.94 | 3999926.94 | 3999926.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-082/2018, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:3999926.94, importe_modificado:3999926.94}} | {meta1: {avance:263.0}} | {1300636/proyecto_INICIO, 1300636/proyecto_FIN, 1300636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300722 | Proyecto de inversión | 2222500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222500.0, modificado:2222500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 142636 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS | 142636 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:AVENIDA CHIAPAS EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPASENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEON,ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENES DEL RIO CON CCT 07DPR4798L, lon:-90.47720888, lat:16.29839422}} | 2018-03-20 | 2018-06-09 | 2222500 | 2222500 | 2222500 | 2222500 | 2222500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mba/dopm/fismdf-026/2018, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2782091.67, importe_modificado:2782091.67}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300722/proyecto_FIN, 1300722/proyecto_PROCESO, 1300722/proyecto_INICIO, 1300722/proyecto_PROCESO, 1300722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300841 | Proyecto de inversión | 2462968.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462968.43, modificado:2462968.43}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 143087 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143087 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1030.2, meta_modificada:1030.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:EJIDO BUEN PASO, 29715BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO BUEN PASO MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.69069484, lat:17.27672642}} | 2018-03-16 | 2018-06-15 | 2462968.43 | 2462968.43 | 2462968.43 | 2462968.43 | 2462968.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-019/2018, contratista:GUILLERMO ALEJANDRO CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2462968.43, importe_modificado:2462968.43}} | {meta1: {avance:1030.2}} | {1300841/proyecto_INICIO, 1300841/proyecto_PROCESO, 1300841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300844 | Proyecto de inversión | 1257650.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257650.39, modificado:1257650.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EC HUITIUPAN EJIDO SANTA CATARINA LAS PALMAS A EJIDO PABUCHIL COVADONGA SEGUNDA ETAPA - 143096 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143096 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:167, direccion:EJIDO PABUCHIL COVADONGA, 29717PABUCHIL COVADONGA, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO PABUCHIL COVADONGA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.63605166, lat:17.17234636}} | 2018-03-16 | 2018-06-15 | 1257650.39 | 1257650.39 | 1257650.39 | 1257650.39 | 1257650.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-020/2018, contratista:GUILLERMO ALEJANDRO CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1257650.39, importe_modificado:1257650.39}} | {meta1: {avance:415.0}} | {1300844/proyecto_PROCESO, 1300844/proyecto_FIN, 1300844/proyecto_INICIO, 1300844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326654 | Proyecto de inversión | 89280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89280.0, modificado:89280.0}} | CONTRUCCION DE VEINTICUATRO PISOS FIRME - 258591 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258591 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO CATARRAYA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR CRUCERO TANCHIVIL JETJA ENTRAR AL CRUCERO PALMA,CRUCERO MAPIL,CATARRAYA Y , lon:-91.81092739, lat:17.04138249}} | 2018-08-01 | 2018-08-15 | 89280 | 89280 | 89280 | 89280 | 89280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:24.0}} | {1326654/proyecto_INICIO, 1326654/proyecto_FIN, 1326654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306934 | Proyecto de inversión | 29058.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29058.21, modificado:29058.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172160 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172160 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.49532981, lat:15.30280346}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 29058.21 | 29058.21 | 29058.21 | 29058.21 | 29058.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-07/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:29058.21, importe_modificado:29058.21}} | {meta1: {avance:102.0}} | {1306934/proyecto_PROCESO, 1306934/proyecto_FIN, 1306934/proyecto_PROCESO, 1306934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301283641 | Proyecto de inversión | 1249078.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249078.64, modificado:1249078.64}} | HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA SUMINISTRO DE LA LÍNEA DE TRANSICIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA EL ALUMBRADO - 117440 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 117440 | N | 0 | 0 | 369198 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1249078.64, meta_modificada:1249078.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TAPACHULA - PUERTO MADERO COLONIA EL CERRITO, 30790TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPASENTRE CARRETERA SIN NOMBRE Y CARRETERA SIN NOMBRE,CARRETERA TAPACHULA - PUERTO MADERO KM.10.5 S/N LOS CERRITOS C.P. 30790, lon:-92.29086372, lat:14.88700309}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC/SSOP/DSO/OBRA/004/2018, contratista:Estructuras y Construcciones Universal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1249078.64, importe_modificado:1249078.64}} | {meta1: {avance:1249078.64}} | {1283641/proyecto_INICIO, 1283641/proyecto_PROCESO, 1283641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303737 | Proyecto de inversión | 912380.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912380.38, modificado:912380.38}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO - 157086 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157086 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MUCAQUIL Y VEREDA CENTRO CHICH,TRAMO DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO CHICH RUMBO A CENTRO CHICH EN EN PRIMER CRUCERO ENTRAR A MANO IZQUIERDA Y PASAR LA LOCALIDAD DE MUCAQUIL, lon:-92.13935593, lat:17.15950556}} | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 912380.38 | 912380.38 | 912380.38 | 912380.38 | 912380.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/148/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:912380.38, importe_modificado:912380.38}} | {meta1: {avance:19.0}} | {1303737/proyecto_INICIO, 1303737/proyecto_PROCESO, 1303737/proyecto_FIN, 1303737/proyecto_PROCESO, 1303737/proyecto_FIN, 1303737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303748 | Proyecto de inversión | 1302767.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302767.12, modificado:1302767.12}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREINTA Y CINCO MÓDULOS SOLARES - 157157 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157157 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:882, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE SAQUILHA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PAMAL NAVIL Y CAMINO YOC NAVIL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR BOLONTINA RAMOSIL, GUADALUPE PAXILA, JETJA HASTA LLEGAR A PAMAL NAVIL POSTERIO, lon:-91.80068916, lat:17.11625218}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1302767.12 | 1302767.12 | 1302767.12 | 1302767.12 | 1302767.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2018, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1302767.12, importe_modificado:1302767.12}} | {meta1: {avance:35.0}} | {1303748/proyecto_PROCESO, 1303748/proyecto_INICIO, 1303748/proyecto_FIN, 1303748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389711 | Proyecto de inversión | 362433.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362433.99, modificado:362433.99}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-003-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2018-01-02 | 2018-09-28 | 362433.99 | 362433.99 | 362433.99 | 362433.99 | 362433.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389714 | Proyecto de inversión | 749986.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749986.4, modificado:749986.4}} | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-004-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2018-01-02 | 2018-09-28 | 749986.4 | 749986.4 | 749986.4 | 749986.4 | 749986.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301326330 | Proyecto de inversión | 73875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73875.0, modificado:73875.0}} | REHABILITACION DE QUINCE TECHO FIRMES - 256885 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256885 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:956, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LA ESCONDIDA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CARMEN ICOSILA Y CAMINO PECHTON,PARTIR DE CHILON TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A PECHTON ICOSILA PASAR LA LOCALIDAD DE CARMEN OCOSILA ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.3037676, lat:17.08494161}} | 2018-03-15 | 2018-04-17 | 73875 | 73875 | 73875 | 73875 | 73875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} | {1326330/proyecto_INICIO, 1326330/proyecto_FIN, 1326330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303985 | Proyecto de inversión | 932202.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932202.3, modificado:932202.3}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO - 158322 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158322 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO EL MANGO MPIO OCOSINGO Y CAMINO EL LIMONAL,TRAMO DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIADAD DE CAMPO BOLONTINA RAMOSIL GUADALUPE PAXILA JETJA, HIDALGO, EL LI, lon:-91.8640836, lat:17.01722331}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 932202.3 | 932202.3 | 932202.3 | 932202.3 | 932202.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2018, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:932202.3, importe_modificado:932202.3}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1303985/proyecto_PROCESO, 1303985/proyecto_FIN, 1303985/proyecto_INICIO, 1303985/proyecto_FIN, 1303985/proyecto_INICIO, 1303985/proyecto_PROCESO, 1303985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300210 | Proyecto de inversión | 296007.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296007.41, modificado:296007.41}} | REHABILITACIÓN DE LAMPARAS SOLARES - 141069 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141069 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE Y,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL COLECTIVO QUE PASO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y TE LLEVA A LA COLONIA MANUEL AVILA CAMCHO., lon:-93.01690407, lat:16.14649762}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | 296007.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-018/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:296007.41, importe_modificado:296007.41}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1300210/proyecto_INICIO, 1300210/proyecto_FIN, 1300210/proyecto_INICIO, 1300210/proyecto_FIN, 1300210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300318 | Proyecto de inversión | 291843.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291843.4, modificado:291843.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 141398 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141398 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1207, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- TENOCHTITLAN-CHAHUITES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 20 RANCHERIA TENOCHTITLAN-CHAHUITES, 00000TENOCHTITLÁN CHAHUITES, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,SE TOMA LA SALIDA DE VILLACORZO A VILLAFLORES DE VILLAFLORES SE VA RUMBO, lon:-93.20755639, lat:16.25201441}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 291843.4 | 291843.4 | 291843.4 | 291843.4 | 291843.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-012/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:291843.4, importe_modificado:291843.4}} | {meta1: {avance:5.0}} | {1300318/proyecto_PROCESO, 1300318/proyecto_FIN, 1300318/proyecto_INICIO, 1300318/proyecto_PROCESO, 1300318/proyecto_INICIO, 1300318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300358 | Proyecto de inversión | 476001.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476001.62, modificado:476001.62}} | CONSTRUCCION DE CATORCE VIVIENDAS TECHO FIRME - 141513 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 141513 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE SEGUNDA ORIENTE NORTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE BARRIO LA CEIBA , lon:-92.68334751, lat:17.1731843}} | 2018-01-16 | 2018-01-31 | 476001.62 | 476001.62 | 476001.62 | 476001.62 | 476001.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-007/2018, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:476001.62, importe_modificado:476001.62}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1300358/proyecto_INICIO, 1300358/proyecto_PROCESO, 1300358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300413 | Proyecto de inversión | 414410.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414410.37, modificado:414410.37}} | REHABILITACIÓN DE LAMPARAS SOLARES - 141679 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141679 | N | 0 | 0 | 1573 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE Y,PARA LLEGAR SE TOMA LOS TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A REVOLUCIÓN MEXICANA DE ALLÍ SE TOMAN LOS COLECTIVOS QUE VAN A NUEVO VICENTE GUE, lon:-92.97513618, lat:16.03848159}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 414410.37 | 414410.37 | 414410.37 | 414410.37 | 414410.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-020/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:414410.37, importe_modificado:414410.37}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1300413/proyecto_PROCESO, 1300413/proyecto_INICIO, 1300413/proyecto_FIN, 1300413/proyecto_INICIO, 1300413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300560 | Proyecto de inversión | 341543.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341543.76, modificado:341543.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA - 142130 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142130 | N | 0 | 0 | 1578 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:EJIDO MONTERREY, 30527MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL AUTOBÚS QUE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A DICHO EJIDO., lon:-93.37001185, lat:16.06175027}} | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 341543.76 | 341543.76 | 341543.76 | 341543.76 | 341543.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-008/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:341543.76, importe_modificado:341543.76}} | {meta1: {avance:31.0}} | {1300560/proyecto_INICIO, 1300560/proyecto_FIN, 1300560/proyecto_PROCESO, 1300560/proyecto_FIN, 1300560/proyecto_PROCESO, 1300560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300586 | Proyecto de inversión | 291843.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291843.4, modificado:291843.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 142211 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 142211 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:824, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LIBERTAD CAMPESINA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 70 + 42 EJIDO LIBERTAD CAMPESINA, 00000LIBERTAD CAMPESINA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA DE VILLACORZO UN COLECTIVO A VILLAFLORES DE ALLÍ SA, lon:-93.53095678, lat:16.16375358}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 291843.4 | 291843.4 | 291843.4 | 291843.4 | 291843.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-010/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:291843.4, importe_modificado:291843.4}} | {meta1: {avance:5.0}} | {1300586/proyecto_FIN, 1300586/proyecto_INICIO, 1300586/proyecto_PROCESO, 1300586/proyecto_FIN, 1300586/proyecto_INICIO, 1300586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300793 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE ZACATONAL DE JUAREZ A EJIDO DIECIOCHO DE ABRIL - 142952 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 142952 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:EJIDO 18 DE ABRIL, 29714DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO DIECIOCHO DE ABRIL MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.81143901, lat:17.2532114}} | 2018-02-27 | 2018-04-27 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-014/2018, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1680000.0, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {avance:6.5}} | {1300793/proyecto_INICIO, 1300793/proyecto_PROCESO, 1300793/proyecto_FIN, 1300793/proyecto_PROCESO, 1300793/proyecto_INICIO, 1300793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300835 | Proyecto de inversión | 495525.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495525.7, modificado:495525.7}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 143072 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143072 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:722.5, meta_modificada:722.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:EJIDO EL ZACATONAL JUÁREZ, 29714ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO ZACATONAL DE JUAREZ MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.79910099, lat:17.27083876}} | 2018-03-16 | 2018-04-14 | 495525.7 | 495525.7 | 495525.7 | 495525.7 | 495525.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-018/2018, contratista:GUILLERMO ALEJANDRO CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:495525.7, importe_modificado:495525.7}} | {meta1: {avance:722.5}} | {1300835/proyecto_PROCESO, 1300835/proyecto_INICIO, 1300835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300857 | Proyecto de inversión | 1135220.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135220.42, modificado:1135220.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 143209 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143209 | N | 0 | 0 | 585 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.57, meta_modificada:7.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1109, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 120 + 42 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 00000NUEVO TENEJAPA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA EL AUTOBÚS QUE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A NUEVO T, lon:-93.36313528, lat:15.92705487}} | 2018-05-07 | 2018-05-30 | 1135220.42 | 1135220.42 | 1135220.42 | 1135220.42 | 1135220.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-026/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1135220.42, importe_modificado:1135220.42}} | {meta1: {avance:7.57}} | {1300857/proyecto_INICIO, 1300857/proyecto_PROCESO, 1300857/proyecto_FIN, 1300857/proyecto_INICIO, 1300857/proyecto_FIN, 1300857/proyecto_PROCESO, 1300857/proyecto_FIN, 1300857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300868 | Proyecto de inversión | 622516.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622516.16, modificado:622516.16}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 143228 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143228 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1908, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- BONANZA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 65 + 95 EJIDO BONANZA, 00000BONANZA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AUTOBÚS QUE TE LLEVA A DICHO EJIDO., lon:-93.41190882, lat:15.98981754}} | 2018-06-14 | 2018-07-14 | 622516.16 | 622516.16 | 622516.16 | 622516.16 | 622516.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-028/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:622516.16, importe_modificado:622516.16}} | {meta1: {avance:34.0}} | {1300868/proyecto_INICIO, 1300868/proyecto_PROCESO, 1300868/proyecto_FIN, 1300868/proyecto_INICIO, 1300868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300875 | Proyecto de inversión | 1159658.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159658.28, modificado:1159658.28}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME - 143252 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143252 | N | 0 | 0 | 1578 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:EJIDO MONTERREY, 30527MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL AUTOBÚS QUE VA PARA EL EJIDO MONTERREY., lon:-93.37228513, lat:16.06245879}} | 2018-04-16 | 2018-06-15 | 1159658.28 | 1159658.28 | 1159658.28 | 1159658.28 | 1159658.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-007/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1159658.28, importe_modificado:1159658.28}} | {meta1: {avance:97.0}} | {1300875/proyecto_FIN, 1300875/proyecto_INICIO, 1300875/proyecto_FIN, 1300875/proyecto_PROCESO, 1300875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300884 | Proyecto de inversión | 609000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609000.0, modificado:609000.0}} | IMPLEMENTO COMUNITARIO ADQUISICIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS - 143274 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 143274 | N | 0 | 0 | 2348 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO LOS NARANJOS, 29810LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC,ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO ENTRE EN LOS NARANJOS QUE SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO MIRADOR Y MAJ, lon:-92.61898448, lat:17.2637453}} | 2018-02-01 | 2018-06-15 | 609000 | 609000 | 609000 | 609000 | 609000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/CA3/FISMDF-03/2018, contratista:ROBERTO MENDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:609000.0, importe_modificado:609000.0}} | {meta1: {avance:500.0}} | {1300884/proyecto_PROCESO, 1300884/proyecto_INICIO, 1300884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300891 | Proyecto de inversión | 1999846.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999846.3, modificado:1999846.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCERO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM CERO MAS CERO AL MK TRECE MAS OCHOCIENTOS - 143300 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 143300 | N | 0 | 0 | 2348 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLAFLORES- LOS NARANJOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 13 + 800 INTERIOR S/N PUEBLO LOS NARANJOS, 29810LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA LOS NARANJOS, TERRACERIA MAJASTIC ESTA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-92.61899858, lat:17.27970561}} | 2018-03-01 | 2018-07-16 | 1999846.3 | 1999846.3 | 1999846.3 | 1999846.3 | 1999846.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISMDF-016/2018, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:1999846.3, importe_modificado:1999846.3}} | {meta1: {avance:13.8}} | {1300891/proyecto_FIN, 1300891/proyecto_INICIO, 1300891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301304772 | Proyecto de inversión | 1954425.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954425.4, modificado:1954425.4}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO - 162267 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 162267 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILON, 29940BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A BACHAJON Y CARRETERA LA IBERTAD,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SAIDA DE CHILON RUMBO A BACHAJON ADELANTE DE LA UTB, lon:-92.26174852, lat:17.10101277}} | 2018-02-05 | 2018-05-07 | 1954425.4 | 1954425.4 | 1954425.4 | 1954425.4 | 1954425.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1954425.4, importe_modificado:1954425.4}} | {meta1: {avance:41.0}} | {1304772/proyecto_INICIO, 1304772/proyecto_PROCESO, 1304772/proyecto_FIN, 1304772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300897 | Proyecto de inversión | 785185.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785185.44, modificado:785185.44}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA Y CAPTACIÓN DE AGUA ENTUBADA - 143319 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143319 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA, 00000SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE VAN A REVOLUCIÓN MEXICANA SE BAJA EN EL EJIDO SAN PEDRO BUENAVISTA., lon:-93.15866473, lat:16.133968}} | 2018-04-20 | 2018-05-18 | 785185.44 | 785185.44 | 785185.44 | 785185.44 | 785185.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-023/2018, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:785185.44, importe_modificado:785185.44}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300897/proyecto_INICIO, 1300897/proyecto_PROCESO, 1300897/proyecto_INICIO, 1300897/proyecto_FIN, 1300897/proyecto_PROCESO, 1300897/proyecto_FIN, 1300897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300912 | Proyecto de inversión | 1701544 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701544.0, modificado:1701544.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 143367 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143367 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 30523SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TAXIS QUE VAN A REVOLUCIÓN MEXICANA Y SE BAJA EN SAN PEDRO BUENAVISTA., lon:-93.16889642, lat:16.14092056}} | 2018-04-20 | 2018-06-20 | 1701544 | 1701544 | 1701544 | 1701544 | 1701544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-022/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1701544.0, importe_modificado:1701544.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300912/proyecto_INICIO, 1300912/proyecto_PROCESO, 1300912/proyecto_FIN, 1300912/proyecto_PROCESO, 1300912/proyecto_FIN, 1300912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300926 | Proyecto de inversión | 635188.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635188.39, modificado:635188.39}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SUR TERCERA ETAPA - 143401 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143401 | N | 0 | 0 | 7989 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TAXI QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A REVOLUCIÓN MEXICANA., lon:-93.08001084, lat:16.16914384}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 635188.39 | 635188.39 | 635188.39 | 635188.39 | 635188.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-009/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:635188.39, importe_modificado:635188.39}} | {meta1: {avance:145.5}} | {1300926/proyecto_PROCESO, 1300926/proyecto_FIN, 1300926/proyecto_INICIO, 1300926/proyecto_PROCESO, 1300926/proyecto_FIN, 1300926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300935 | Proyecto de inversión | 81093.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81093.5, modificado:81093.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 143428 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 143428 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1856, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- NUEVO SAN JUAN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 126 + 95 EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA, 30536NUEVO SAN JUAN, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL TAXI QUE VA A REVOLUCIÓN MEXICANA DE ALLÍ SE TOMA U, lon:-93.02322629, lat:15.99518103}} | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 81093.5 | 81093.5 | 81093.5 | 81093.5 | 81093.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-01, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:81093.5, importe_modificado:81093.5}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300935/proyecto_INICIO, 1300935/proyecto_FIN, 1300935/proyecto_INICIO, 1300935/proyecto_FIN, 1300935/proyecto_PROCESO, 1300935/proyecto_FIN, 1300935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301111 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINOS CON CONCRETO MIXTO TRAMO FRANCISCO VILLA A CINCO DE MAYO - 143935 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143935 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:704.78, meta_modificada:704.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO 5 DE MAYO, 29717CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO CINCO DE MAYO MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.64441632, lat:17.147692}} | 2018-05-02 | 2018-08-01 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-030/2018, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {avance:704.78}} | {1301111/proyecto_INICIO, 1301111/proyecto_PROCESO, 1301111/proyecto_FIN, 1301111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301150 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO TERCERA ETAPA - 144048 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144048 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO SANTUARIO EL POZO ESQUIPULA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.64501274, lat:17.26812665}} | 2018-01-16 | 2018-02-04 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-ORD-001/2018, contratista:ISAIAS MOLANO GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0}} | {meta1: {avance:5.0}} | {1301150/proyecto_INICIO, 1301150/proyecto_FIN, 1301150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389019 | Proyecto de inversión | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | RENTA DE CAMION PIPA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | GA1837 | N | 0 | 0 | 21038 | {meta1: {unidad_medida:11, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.20800781, lat:17.61261076}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.20800781, lat:17.61130184}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389019/proyecto_INICIO, 1389019/proyecto_FIN, 1389019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301301161 | Proyecto de inversión | 136000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.11, modificado:136000.11}} | CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS CUARTO DORMITORIO TERCERA ETAPA - 144077 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144077 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE,SEGUNDA ORIENTE NORTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA NORTE ORIENTE BARRIO LA CEIBA CABECERA MUNICIPAL DE H, lon:-92.68320859, lat:17.17315091}} | 2018-01-16 | 2018-01-31 | 136000.11 | 136000.11 | 136000.11 | 136000.11 | 136000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-ORD-002/2018, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:136000.11, importe_modificado:136000.11}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1301161/proyecto_FIN, 1301161/proyecto_PROCESO, 1301161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301168 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 144091 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144091 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.63832978, lat:17.25519865}} | 2018-03-21 | 2018-06-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-023/2018, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {avance:1776.0}} | {1301168/proyecto_PROCESO, 1301168/proyecto_INICIO, 1301168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301179 | Proyecto de inversión | 1834728.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834728.07, modificado:1834728.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN SEGUNDA ORIENTE DESDE LA SEGUNDA NORTE HASTA ENTRONQUE CON CARRETERA A AMATAN - 144111 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144111 | N | 0 | 0 | 2420 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE BARRIO LA CEIBA, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CARRETERA CARRETERA A AMATAN,DOMICILIOBARRIO LA CEIBA CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68318658, lat:17.17311254}} | 2018-04-10 | 2018-07-08 | 1834728.07 | 1834728.07 | 1834728.07 | 1834728.07 | 1834728.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-024/2018, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1834728.07, importe_modificado:1834728.07}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301179/proyecto_FIN, 1301179/proyecto_INICIO, 1301179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301213 | Proyecto de inversión | 639744.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639744.77, modificado:639744.77}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO - 144201 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144201 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO 6 DE NOVIEMBRE, 29714SEIS DE NOVIEMBRE, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO 6 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.76434177, lat:17.2380312}} | 2018-05-02 | 2018-06-15 | 639744.77 | 639744.77 | 639744.77 | 639744.77 | 639744.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-031/2018, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:639744.77, importe_modificado:639744.77}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301213/proyecto_FIN, 1301213/proyecto_PROCESO, 1301213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301311 | Proyecto de inversión | 108662.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108662.45, modificado:108662.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 144573 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 144573 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29717LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO LA VENTANA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.67259202, lat:17.21789573}} | 2018-04-24 | 2018-05-23 | 108662.45 | 108662.45 | 108662.45 | 108662.45 | 108662.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-ORD-005/2018, contratista:GUILLERMO ALEJANDRO CANCINO MAYORGA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:108662.45, importe_modificado:108662.45}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1301311/proyecto_FIN, 1301311/proyecto_PROCESO, 1301311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301390 | Proyecto de inversión | 158937 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158937.0, modificado:158937.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO ACCIONES DE TECHO FIRME - 144855 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 144855 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:VEREDA TRAMO SABANILLA- CHEJOPA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA CHEJOPA, 29800CHEJOPA, SABANILLA CHIAPASENTRE VEREDA SABANILLA A CHEJOPA Y VEREDA CHEJOPA,ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD CHEJOA PARA LLEVAR A LOCALIDA, lon:-92.53614859, lat:17.28049347}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 158937 | 158937 | 158937 | 158937 | 158937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-004/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:158937.0, importe_modificado:158937.0}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1301390/proyecto_FIN, 1301390/proyecto_PROCESO, 1301390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305489 | Proyecto de inversión | 3604288.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604288.04, modificado:3604288.04}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CHO CUARTOS PARA BAÑO - 165504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 165504 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PATBAXIL Y CAMINO TACUBA NUEVA,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CAMINO A JUAN SABINES AL LLEGAR AHI TOMAR EL CRUCERO A LA DERECHA RUMBO A PATBAXIL PASAR FRACION BUENVISTA PATBAX, lon:-92.35709911, lat:17.09060216}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 3604288.04 | 3604288.04 | 3604288.04 | 3604288.04 | 3604288.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/041/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE LA SELVA CHIAPANECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:3604288.04, importe_modificado:3604288.04}} | {meta1: {avance:88.0}} | {1305489/proyecto_INICIO, 1305489/proyecto_PROCESO, 1305489/proyecto_FIN, 1305489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301459 | Proyecto de inversión | 82477.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82477.58, modificado:82477.58}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR - 145042 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145042 | N | 0 | 0 | 1945 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810MOYOS, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE BOULEVAR CENTRAL DE LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL BOULEVAR, lon:-92.63876186, lat:17.35680368}} | 2018-04-05 | 2018-06-20 | 82477.58 | 82477.58 | 82477.58 | 82477.58 | 82477.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-001/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:82477.58, importe_modificado:82477.58}} | {meta1: {avance:73.0}} | {1301459/proyecto_PROCESO, 1301459/proyecto_FIN, 1301459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301467 | Proyecto de inversión | 196978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196978.32, modificado:196978.32}} | CONSTRUCCION DE DIEZ ACCIONES DE TECHO FIRME - 145058 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145058 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA TERRACERIA CRUCERO NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES-NUEVO MEXICO, lon:-92.60601869, lat:17.30288213}} | 2018-04-16 | 2018-05-30 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | 196978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-005/2018, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:196978.32, importe_modificado:196978.32}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1301467/proyecto_INICIO, 1301467/proyecto_PROCESO, 1301467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301469 | Proyecto de inversión | 104546.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104546.86, modificado:104546.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ACCIONES PISO FIRME - 145063 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145063 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCEROO VILLAFLORES-NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LAS LOCALIDADES DE VILLAFLORES-NUEV, lon:-92.60597578, lat:17.30312797}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 104546.86 | 104546.86 | 104546.86 | 104546.86 | 104546.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-006/2018, contratista:ROBERT ALFONSO GONZALEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:104546.86, importe_modificado:104546.86}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1301469/proyecto_INICIO, 1301469/proyecto_FIN, 1301469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301494 | Proyecto de inversión | 188184.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188184.35, modificado:188184.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO ACCIONES DE PISO FIRME - 145118 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145118 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:47, direccion:INTERIOR S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 2980020 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE DESPUÉS DE LAS LO, lon:-92.58549157, lat:17.27938729}} | 2018-06-15 | 2018-07-16 | 188184.35 | 188184.35 | 188184.35 | 188184.35 | 188184.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-010/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE YAJALON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:188184.35, importe_modificado:188184.35}} | {meta1: {avance:18.0}} | {1301494/proyecto_FIN, 1301494/proyecto_PROCESO, 1301494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301498 | Proyecto de inversión | 115001.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115001.55, modificado:115001.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE ACCIONES DE PISO FIRME - 145124 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145124 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLEJON SABANILLA-BOCA DE CHULUM INTERIOR S/N PUEBLO BOCA DE CHULUM, 29800BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE SALIDA A BOCA DE CHULUM Y CAMINO VADO PARA EL CRUCE A LA LOCALIDAD, VEREDA BOCA DE CHULUM ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALI, lon:-92.55912109, lat:17.2923739}} | 2018-06-15 | 2018-07-16 | 115001.55 | 115001.55 | 115001.55 | 115001.55 | 115001.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-012/2018, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:115001.55, importe_modificado:115001.55}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1301498/proyecto_FIN, 1301498/proyecto_PROCESO, 1301498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301502 | Proyecto de inversión | 139069.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139069.87, modificado:139069.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE ACCIONES DE TECHO FIRME - 145128 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145128 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:87, direccion:VEREDA TRAMO SABANILLA- GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA , 29800GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, SABANILLA CHIAPASENTRE VEREDA A LA LOCALIDAD GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ Y VEREDA CAMINO A A LOCA, lon:-92.5262336, lat:17.26399346}} | 2018-06-01 | 2018-07-16 | 139069.87 | 139069.87 | 139069.87 | 139069.87 | 139069.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-014/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:139069.87, importe_modificado:139069.87}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1301502/proyecto_INICIO, 1301502/proyecto_FIN, 1301502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301504 | Proyecto de inversión | 139069.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139069.87, modificado:139069.87}} | CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE TECHO FIRME - 145140 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 145140 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:VEREDA TRAMO CARRETERA SABANILLA-YAJALON- LAS ADELITAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR S/N RANCHERIA LAS ADELITAS, 29800LAS ADELITAS, SABANILLA CHIAPASENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y VEREDA CRUCERO SABANILLA-YAJALON, VEREDA LAS ADEL, lon:-92.5423284, lat:17.23721536}} | 2018-06-15 | 2018-07-16 | 139069.87 | 139069.87 | 139069.87 | 139069.87 | 139069.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-013/2018, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:139069.87, importe_modificado:139069.87}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1301504/proyecto_INICIO, 1301504/proyecto_FIN, 1301504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301305785 | Proyecto de inversión | 932202.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932202.31, modificado:932202.31}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO - 166705 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 166705 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE AV CENRAL Y PERIFERICO OTE,LA OBRA SE ENUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA AVENIDA PRINCIPAL HAIA EL OTE, lon:-92.19438087, lat:17.04353173}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 932202.31 | 932202.31 | 932202.31 | 932202.31 | 932202.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2018, contratista:ALONSO MEJIA YOC, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CACAHOATAN, CHIAPAS., monto:1383459.81, importe_modificado:1383459.81}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1305785/proyecto_FIN, 1305785/proyecto_INICIO, 1305785/proyecto_PROCESO, 1305785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306238 | Proyecto de inversión | 234449.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234449.63, modificado:234449.63}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE AYUNTAMIENTO - 168966 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 168966 | N | 0 | 0 | 2863 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO TUZANTAN, 30680TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPASENTREY PROLONGACION AYUNTAMIENTO,LA OBRA SE UBICA A 6 CUADRAS AL PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE AYUNTAMIENTO, lon:-92.42499605, lat:15.1475019}} | 2018-07-16 | 2018-08-28 | 234449.63 | 234449.63 | 234449.63 | 234449.63 | 234449.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:49.0}} | {1306238/proyecto_PROCESO, 1306238/proyecto_INICIO, 1306238/proyecto_FIN, 1306238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306649 | Proyecto de inversión | 609000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609000.0, modificado:609000.0}} | IMPLEMENTO COMUNITARIO ADQUISICIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS - 171077 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 171077 | N | 0 | 0 | 9300 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE SABANILLA-YAJALON, CARRETERA SABANILLA-YAJALON ESTE PROYECTO SE CONSTRUYE EN LA , lon:-92.52749027, lat:17.22562234}} | 2018-02-01 | 2018-06-15 | 609000 | 609000 | 609000 | 609000 | 609000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-04/2018, contratista:JULIO CESAR MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:609000.0, importe_modificado:609000.0}} | {meta1: {avance:500.0}} | {1306649/proyecto_PROCESO, 1306649/proyecto_INICIO, 1306649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306650 | Proyecto de inversión | 622037.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622037.52, modificado:622037.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO - 171078 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 171078 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:936, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CHENUCH, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MAJASIL Y CAMINO CHENUCH MAJASIL,LA OBRAS SE UBICA PARTIENDO DE CHILON EN EL CRUCERO DE SAN MARCOS EL CARMEN TOMAR CAMINO A TZOOL JA HASTA LLEGAR A CHENUCH MAJASIL DE AHI TOMAR A MANO DERE, lon:-92.27288903, lat:17.07145019}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 622037.52 | 622037.52 | 622037.52 | 622037.52 | 622037.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/145/2018, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:622037.52, importe_modificado:622037.52}} | {meta1: {avance:13.0}} | {1306650/proyecto_PROCESO, 1306650/proyecto_INICIO, 1306650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301393503 | Acción | 1011050 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011050.0, modificado:1011050.0}} | Atención A Estudiantes En Condiciones De Vulnerabilidad Y Discapacidad En La Universidad Politécnica De Chiapas. | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Chiapas |  | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Carretera Tuxtla Gutiérrez-Portillo Zaragoza Km. 21+500, Col. Las Brisas, Suchiapa, Chiapas. C.P. 29150, lon:-93.104794, lat:16.621958}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1011050 | 1011050 | 1011050 | 1011050 | 1011050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:359.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301306811 | Proyecto de inversión | 88883.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88883.93, modificado:88883.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 171680 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 171680 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:334, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL VERGEL, 30616EL VERGEL, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DA LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.61564375, lat:15.22159879}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 88883.93 | 88883.93 | 88883.93 | 88883.93 | 88883.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:88883.93, importe_modificado:88883.93}} | {meta1: {avance:312.0}} | {1306811/proyecto_PROCESO, 1306811/proyecto_FIN, 1306811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306882 | Proyecto de inversión | 17093.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17093.06, modificado:17093.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 171984 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 171984 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO MIRAMAR- LAS FLORES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 200 BARRIO LAS FLORES, 30607LAS FLORES, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.44978668, lat:15.38243995}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 17093.06 | 17093.06 | 17093.06 | 17093.06 | 17093.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-01/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:17093.06, importe_modificado:17093.06}} | {meta1: {avance:60.0}} | {1306882/proyecto_INICIO, 1306882/proyecto_FIN, 1306882/proyecto_INICIO, 1306882/proyecto_PROCESO, 1306882/proyecto_FIN, 1306882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306910 | Proyecto de inversión | 10255.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10255.84, modificado:10255.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172069 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172069 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVA FRANCIA, 30604NUEVA FRANCIA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.58875828, lat:15.37055813}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-04/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:10255.84, importe_modificado:10255.84}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1306910/proyecto_INICIO, 1306910/proyecto_FIN, 1306910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317758 | Proyecto de inversión | 808537.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808537.4, modificado:808537.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LINDA VISTA ALTO - 221841 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 221841 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA ALTO, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y,ENTRAR EN LA SEGUNDA CALLE SUR PONIENTE EN EL PUNTO DE ENTROQUE DE AV CENTRAL A 492.92 MTS DAR VUELTA A LA DERECHA SOBRE UNA PENDIENTE A 241.21 MTS SE ENCUENTRA , lon:-92.48043599, lat:16.54089574}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 808537.4 | 808537.4 | 808537.4 | 808537.4 | 808537.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:220.0}} | {1317758/proyecto_INICIO, 1317758/proyecto_FIN, 1317758/proyecto_PROCESO, 1317758/proyecto_FIN, 1317758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322546 | Proyecto de inversión | 218576.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218576.04, modificado:218576.04}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 239903 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 239903 | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:91.8, meta_modificada:91.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SIN NUMERO BARRIO GUADALUPE, 29980CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA MOTOTZINTLA,SE UBICA EN EL MISMO BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.01065706, lat:17.72601083}} | 2018-06-20 | 2018-07-31 | 218576.04 | 218576.04 | 218576.04 | 218576.04 | 218576.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000021, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:218576.04, importe_modificado:218576.04}} | {meta1: {avance:91.8}} | {1322546/proyecto_INICIO, 1322546/proyecto_FIN, 1322546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322578 | Proyecto de inversión | 407351.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407351.46, modificado:407351.46}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 240088 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 240088 | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON ATRAS DE LA GASOLINERA INTERIOR SIN NUMERO EJIDO CATAZAJA, 29980CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE CALLEJON ATRAS DE LA GASOLINERA Y,SE UBICA EXACTAMENTE AL LADO DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA GALINERA DE CONSORCIO MARIN, lon:-92.02008969, lat:17.70715203}} | 2018-06-20 | 2018-07-31 | 407351.46 | 407351.46 | 407351.46 | 407351.46 | 407351.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000022, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS, monto:407351.46, importe_modificado:407351.46}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1322578/proyecto_FIN, 1322578/proyecto_INICIO, 1322578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327405 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | REHABILITACION DE CUARENTA TECHO FIRMES - 262736 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262736 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:571, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BANACAXÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO ELEMUXIL Y CAMINO CHI´JTONTIK,PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON BACHAJON ENTRAR AL CRUCERO SITALA PASAR LA LOCALIDAD DE ELEMUXIL ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD, lon:-92.20547005, lat:17.03300043}} | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:40.0}} | {1327405/proyecto_FIN, 1327405/proyecto_INICIO, 1327405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327430 | Proyecto de inversión | 116058 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116058.0, modificado:116058.0}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS PISOS FIRME - 262897 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262897 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:571, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BANACAXÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SITALA Y CARRETERA CHILON-BACHAJON,PARTIR DE CHILON A BACHAJON ANTES DE LLEGAR ENTRAR EN EL CRUCERO A SITALA Y LUEGO PASAR LA LOCALIDAD DE ELEMUXIL, lon:-92.20600654, lat:17.03351112}} | 2018-02-15 | 2018-05-15 | 116058 | 116058 | 116058 | 116058 | 116058 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:46.0}} | {1327430/proyecto_FIN, 1327430/proyecto_INICIO, 1327430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327477 | Proyecto de inversión | 104550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104550.0, modificado:104550.0}} | REHABILITACION DE DIECISIETE TECHO FIRMES - 263044 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263044 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO ALAN CAMPO Y CAMINO LA PIMIENTA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TZINTEEL PASAS LA LOCALIDAD DE ALAN CAMPO ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.05202987, lat:17.1884915}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 104550 | 104550 | 104550 | 104550 | 104550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1327477/proyecto_INICIO, 1327477/proyecto_FIN, 1327477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327606 | Proyecto de inversión | 880381.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880381.42, modificado:880381.42}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN Y SERVICIOS SANITARIOS - 263487 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 263487 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO- SAN JOSE BOCHTICMARGEN DERECHOKILÓMETRO 27 + 800 PARAJE , 29880SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPASENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CO, lon:-92.45070047, lat:17.05005726}} | 2018-07-18 | 2018-08-31 | 880381.42 | 880381.42 | 880381.42 | 880381.42 | 880381.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-062/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:880381.42, importe_modificado:880381.42}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1327606/proyecto_INICIO, 1327606/proyecto_PROCESO, 1327606/proyecto_FIN, 1327606/proyecto_PROCESO, 1327606/proyecto_INICIO, 1327606/proyecto_PROCESO, 1327606/proyecto_INICIO, 1327606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311052 | Proyecto de inversión | 920105.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920105.1, modificado:920105.1}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO - 190572 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190572 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CRUCERO A GUAQUITEPEC Y,PARTIR DE CHILON A BACHAJON LLEGAR A BACHAJON Y SEGUIR EL CAMINO QUE PASA POR LA ESC. TEC. NO. 63 PASAR LAS LOCALIDADES DE BAQUETEEL SAN MARTIN CRUZTON MORE, lon:-92.25718667, lat:16.98315768}} | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 920105.1 | 920105.1 | 920105.1 | 920105.1 | 920105.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/203/2018, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:920105.1, importe_modificado:920105.1}} | {meta1: {avance:19.0}} | {1311052/proyecto_PROCESO, 1311052/proyecto_INICIO, 1311052/proyecto_FIN, 1311052/proyecto_INICIO, 1311052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322888 | Proyecto de inversión | 77694 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77694.0, modificado:77694.0}} | ADQUISICIÓN DE TINACOS - 241954 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 241954 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA CIUDAD TECPATAN, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA ESTE PROYECTO SE LLEVA ACABO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA FAMILIAS DE DIFERENTES BARRIOS, lon:-93.31085086, lat:17.13665332}} | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 77694 | 77694 | 77694 | 77694 | 77694 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:46.0}} | {1322888/proyecto_INICIO, 1322888/proyecto_FIN, 1322888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322889 | Proyecto de inversión | 254433 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254433.0, modificado:254433.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 241955 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 241955 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:499.25, meta_modificada:499.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRET QUE CONDUCE AL MPIO DE MEZCALAPA AL LLEGAR A LA LOC DE SAN PABLO, lon:-93.42032788, lat:17.2014897}} | 2018-08-02 | 2018-09-15 | 254433 | 254433 | 254433 | 254433 | 254433 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0026/2018, contratista:GRUPO DIVIALCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:254433.0, importe_modificado:254433.0}} | {meta1: {avance:499.25}} | {1322889/proyecto_FIN, 1322889/proyecto_PROCESO, 1322889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327694 | Proyecto de inversión | 490403.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490403.77, modificado:490403.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 263795 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263795 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS O TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MU, lon:-93.07780687, lat:16.17264182}} | 2018-08-15 | 2018-09-16 | 490403.77 | 490403.77 | 490403.77 | 490403.77 | 490403.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-101/2018, contratista:CONSTRUCTORA VELCASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:490403.77, importe_modificado:490403.77}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1327694/proyecto_INICIO, 1327694/proyecto_PROCESO, 1327694/proyecto_FIN, 1327694/proyecto_INICIO, 1327694/proyecto_FIN, 1327694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327810 | Proyecto de inversión | 104550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104550.0, modificado:104550.0}} | REHABILITACIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME - 264142 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264142 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO BATAHJ Y CAMINO SIBAQUIL,TOMAR CARREERA TEMO A PALENQUE DEPUES DE MUQUENAL ENTRAR EN EL CRUCERO DE BATHAJ RUMBO A SIBAQUIL LA SIGUIENTE COLONIA, lon:-92.13463801, lat:17.14620833}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 104550 | 104550 | 104550 | 104550 | 104550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1327810/proyecto_INICIO, 1327810/proyecto_FIN, 1327810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301336364 | Proyecto de inversión | 279411.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279411.51, modificado:279411.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL SEGUNDA ETAPA EN EL SANTUARIO - 285370 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 285370 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:67, direccion:COLONIA EL SANTUARIO, 00000EL SANTUARIO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRADA LLAMADA VISTA HERMOSA Y A 3 KM ESTA LA LOCALIDAD, lon:-92.5273369, lat:16.57633081}} | 2018-01-08 | 2018-02-28 | 279411.51 | 279411.51 | 279411.51 | 279411.51 | 279411.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} | {1336364/proyecto_INICIO, 1336364/proyecto_FIN, 1336364/proyecto_PROCESO, 1336364/proyecto_FIN, 1336364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301336500 | Proyecto de inversión | 507353.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507353.74, modificado:507353.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BETANIA BARRIO LA CAÑADA - 285571 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 285571 | N | 0 | 0 | 2274 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:815.29, meta_modificada:815.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:COLONIA BETANIA BARRIO LA CAÑADA, 29416BETANIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 103 A MANO IZQUIERDA A 100 MTS ESTA EL BARRIO LA CAÑADA., lon:-92.52380309, lat:16.61540595}} | 2018-03-16 | 2018-05-16 | 507353.74 | 507353.74 | 507353.74 | 507353.74 | 507353.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/016/2018, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:507353.74, importe_modificado:507353.74}} | {meta1: {avance:815.29}} | {1336500/proyecto_INICIO, 1336500/proyecto_FIN, 1336500/proyecto_PROCESO, 1336500/proyecto_FIN, 1336500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301336598 | Proyecto de inversión | 781473.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781473.01, modificado:781473.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BETANIA BARRIO CENTRO - 285714 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 285714 | N | 0 | 0 | 2274 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1088.55, meta_modificada:1088.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:COLONIA BETANIA BARRIO CENTRO, 29416BETANIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 104 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 500 MTS DE LA MISMA ESTA EL BARRIO CENTRO, lon:-92.51925314, lat:16.60841831}} | 2018-03-16 | 2018-05-16 | 781473.01 | 781473.01 | 781473.01 | 781473.01 | 781473.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/015/2018, contratista:FÉLIX AGUSTÍN PÉREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:781473.01, importe_modificado:781473.01}} | {meta1: {avance:1088.55}} | {1336598/proyecto_INICIO, 1336598/proyecto_FIN, 1336598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323888 | Proyecto de inversión | 217339.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217339.92, modificado:217339.92}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 245881 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 245881 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:299, direccion:ANDADOR CUAHUTEMOC INTERIOR SIN NUMERO EJIDO CUHAUTEMOC QUEMADO., 29980CUAUHTEMOC QUEMADO, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE ANDADOR CUAHUTEMOC Y,SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-92.02638269, lat:17.63549202}} | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 217339.92 | 217339.92 | 217339.92 | 217339.92 | 217339.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:81.0}} | {1323888/proyecto_INICIO, 1323888/proyecto_FIN, 1323888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327865 | Proyecto de inversión | 194750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194750.0, modificado:194750.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y OCHO TECHO FIRMES - 264486 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264486 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:525, direccion:COLONIA , 29940GUALEJACIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PALMA Y CAMINO JETJA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL, JETJA ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALID, lon:-91.91517333, lat:17.06253964}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 194750 | 194750 | 194750 | 194750 | 194750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:38.0}} | {1327865/proyecto_INICIO, 1327865/proyecto_FIN, 1327865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327892 | Proyecto de inversión | 139650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139650.0, modificado:139650.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y SEIS TINACOS VERTICALES DE PLASTICO BICAPA EN BETANIA - 264606 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 264606 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:COLONIA BETANIA, 29416BETANIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ORILLA DE CARRETERA SE ECUNTRA LA LOCALIDAD DE BETANIA, lon:-92.51911149, lat:16.60837636}} | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 139650 | 139650 | 139650 | 139650 | 139650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:70.0}} | {1327892/proyecto_INICIO, 1327892/proyecto_FIN, 1327892/proyecto_PROCESO, 1327892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327941 | Proyecto de inversión | 188259.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188259.9, modificado:188259.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BELEN LLUVIA DE GRACIA - 264824 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 264824 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:30, direccion:COLONIA BELEN LLUVIA DE GRACIA, 00000BELÉN LLUVIA DE GRACIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 108 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 100 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALI, lon:-92.50916505, lat:16.58602682}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 188259.9 | 188259.9 | 188259.9 | 188259.9 | 188259.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/OT/001/2018, contratista:HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:188259.9, importe_modificado:188259.9}} | {meta1: {avance:48.0}} | {1327941/proyecto_INICIO, 1327941/proyecto_FIN, 1327941/proyecto_PROCESO, 1327941/proyecto_FIN, 1327941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327957 | Proyecto de inversión | 39400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39400.0, modificado:39400.0}} | REHABILITACION DE OCHO TECHOS FIRME - 264892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264892 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:965, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940TOPOTEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE VEREDA EL SITIM Y VEREDA LOS MANGOS, TERRACERIA TZAQUIL PARTIR DE CHILON A BACHAJON ENTRAR EN EL CRUCERO QUE CONDUCE A SITALA POR TODA LA CARRETERA PASAR LAS LOCALIDADES DE ELEMUXIL, lon:-92.27776114, lat:17.03035563}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:8.0}} | {1327957/proyecto_PROCESO, 1327957/proyecto_INICIO, 1327957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327990 | Proyecto de inversión | 88650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88650.0, modificado:88650.0}} | REHABILITACIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME - 264996 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264996 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:897, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JUAN SABINES VERAPAZ Y CAMINO TACUBA NUEVA,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CAMINO A JUAN SABINES VERAPAZ AL LLEGAR AL CRUCERO TOMAR CAMINO A TACUBA NUEVA ANTES DE LLEGAR A S, lon:-92.32643542, lat:17.07968771}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 88650 | 88650 | 88650 | 88650 | 88650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:18.0}} | {1327990/proyecto_FIN, 1327990/proyecto_PROCESO, 1327990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328052 | Proyecto de inversión | 840040.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840040.33, modificado:840040.33}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 265281 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265281 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 305331RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - PRIMERO DE MAYO,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO AL EJIDO P, lon:-93.11479822, lat:16.14951157}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 840040.33 | 840040.33 | 840040.33 | 840040.33 | 840040.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-080/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:840040.33, importe_modificado:840040.33}} | {meta1: {avance:148.0}} | {1328052/proyecto_INICIO, 1328052/proyecto_PROCESO, 1328052/proyecto_FIN, 1328052/proyecto_PROCESO, 1328052/proyecto_FIN, 1328052/proyecto_INICIO, 1328052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301318313 | Proyecto de inversión | 926066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926066.28, modificado:926066.28}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA - 223939 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 223939 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:157, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO HORIZONTE, 30613EL HORIZONTE, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA MISMA COMUNIDAD LAS CUALES ESTAN CONCENTRADAS EN UNA MISMA SECCION O AREA, lon:-92.46752544, lat:15.36906641}} | 2018-04-30 | 2018-06-29 | 926066.28 | 926066.28 | 926066.28 | 926066.28 | 926066.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-046/2018, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:926066.28, importe_modificado:926066.28}} | {meta1: {avance:25.0}} | {1318313/proyecto_INICIO, 1318313/proyecto_PROCESO, 1318313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301318457 | Proyecto de inversión | 152027.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152027.28, modificado:152027.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME NUEVO BETHEL - 224453 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 224453 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:28.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:COLONIA NUEVO BETHEL, 00000NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KM 114. A LADO IZQUIEDO SE ENCUENTRA EL ENTROQUE CHIJILTE A 512 MTS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD NUEVO B, lon:-92.49439639, lat:16.56341479}} | 2018-03-01 | 2018-04-15 | 152027.28 | 152027.28 | 152027.28 | 152027.28 | 152027.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1318457/proyecto_INICIO, 1318457/proyecto_PROCESO, 1318457/proyecto_INICIO, 1318457/proyecto_FIN, 1318457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328236 | Proyecto de inversión | 771928.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771928.96, modificado:771928.96}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 266284 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266284 | N | 0 | 0 | 1496 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - EMILIANO ZAPATA Y,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS O TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO AL EJIDO EMILIANO ZAPATA, lon:-93.26232283, lat:16.16000482}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 771928.96 | 771928.96 | 771928.96 | 771928.96 | 771928.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-082/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:771928.96, importe_modificado:771928.96}} | {meta1: {avance:136.0}} | {1328236/proyecto_INICIO, 1328236/proyecto_PROCESO, 1328236/proyecto_FIN, 1328236/proyecto_PROCESO, 1328236/proyecto_INICIO, 1328236/proyecto_FIN, 1328236/proyecto_PROCESO, 1328236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328282 | Proyecto de inversión | 927200.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927200.27, modificado:927200.27}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 266438 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266438 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1213, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- VEINTICUATRO DE DICIEMBRE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 15 + 15 EJIDO 24 DE DICIEMBRE, 30533VEINTICUATRO DE DICIEMBRE, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES - VEINTICUATRO DE , lon:-93.18844671, lat:16.25888516}} | 2018-09-03 | 2018-09-27 | 927200.27 | 927200.27 | 927200.27 | 927200.27 | 927200.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-084/2018, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:927200.27, importe_modificado:927200.27}} | {meta1: {avance:35.0}} | {1328282/proyecto_INICIO, 1328282/proyecto_PROCESO, 1328282/proyecto_FIN, 1328282/proyecto_INICIO, 1328282/proyecto_PROCESO, 1328282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332770 | Proyecto de inversión | 1429194.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429194.7, modificado:1429194.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO JAVIER MINA - 277617 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 277617 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 29346FRANCISCO JAVIER MINA, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO HAY QUE TOMAR A MANO DERECHA, lon:-92.86550616, lat:16.81938052}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1429194.7 | 1429194.7 | 1429194.7 | 1429194.7 | 1429194.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-04, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1429194.7, importe_modificado:1429194.7}} | {meta1: {avance:3680.0}} | {1332770/proyecto_INICIO, 1332770/proyecto_PROCESO, 1332770/proyecto_FIN, 1332770/proyecto_INICIO, 1332770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332885 | Proyecto de inversión | 1168211.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168211.32, modificado:1168211.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LLANO ALTO - 277775 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 277775 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3008.0, meta_modificada:3008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:48, direccion:PROLONGACION LLANO ALTO, 29347LLANO ALTO, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO A 5 KM HAY QUE TOMAR A MANO DERECHA, lon:-92.87450448, lat:16.81186078}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1168211.32 | 1168211.32 | 1168211.32 | 1168211.32 | 1168211.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-02, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1168211.32, importe_modificado:1168211.32}} | {meta1: {avance:3008.0}} | {1332885/proyecto_PROCESO, 1332885/proyecto_FIN, 1332885/proyecto_INICIO, 1332885/proyecto_FIN, 1332885/proyecto_INICIO, 1332885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306935 | Proyecto de inversión | 250000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.3, modificado:250000.3}} | SUMINISTRO DE DOSCIENTOS CINCUENTA DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE CUATROCIENTOS CINCUENTA LTS - 172162 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 172162 | N | 0 | 0 | 1030 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR INTERIOR S/N COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29800SABANILLA, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SUR ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55338235, lat:17.28422977}} | 2018-04-02 | 2018-06-29 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-06/2018, contratista:TUBOS Y CONEXIONES DE LA SELVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:250000.3, importe_modificado:250000.3}} | {meta1: {avance:250.0}} | {1306935/proyecto_INICIO, 1306935/proyecto_FIN, 1306935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306939 | Proyecto de inversión | 18802.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18802.37, modificado:18802.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172177 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172177 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO VEGA DE JUAREZ- EL ARENAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 775 BARRIO EL ARENAL, 30607EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.48499501, lat:15.38505966}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 18802.37 | 18802.37 | 18802.37 | 18802.37 | 18802.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-08/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:18802.37, importe_modificado:18802.37}} | {meta1: {avance:66.0}} | {1306939/proyecto_PROCESO, 1306939/proyecto_INICIO, 1306939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306942 | Proyecto de inversión | 30767.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30767.52, modificado:30767.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172185 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172185 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 306105 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.5193737, lat:15.33681967}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 30767.52 | 30767.52 | 30767.52 | 30767.52 | 30767.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-09/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:30767.52, importe_modificado:30767.52}} | {meta1: {avance:108.0}} | {1306942/proyecto_PROCESO, 1306942/proyecto_INICIO, 1306942/proyecto_FIN, 1306942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306965 | Proyecto de inversión | 10255.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10255.84, modificado:10255.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172271 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172271 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:112, direccion:BRECHA TRAMO VEGA DE JUAREZ- EL ZAPOTE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 000 BARRIO 3 DE MAYO (EL ZAPOTE), 30607EL ZAPOTE, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.48180152, lat:15.39072573}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-12/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:10255.84, importe_modificado:10255.84}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1306965/proyecto_INICIO, 1306965/proyecto_FIN, 1306965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307061 | Proyecto de inversión | 10255.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10255.84, modificado:10255.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172774 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172774 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.50402895, lat:15.3209612}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-16/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:10255.84, importe_modificado:10255.84}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1307061/proyecto_INICIO, 1307061/proyecto_FIN, 1307061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307070 | Proyecto de inversión | 20511.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20511.68, modificado:20511.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172791 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172791 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, 306044 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MISMO FRACCIONAMIENTO, lon:-92.53879597, lat:15.34608635}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-17/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:20511.68, importe_modificado:20511.68}} | {meta1: {avance:72.0}} | {1307070/proyecto_PROCESO, 1307070/proyecto_FIN, 1307070/proyecto_INICIO, 1307070/proyecto_PROCESO, 1307070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307082 | Proyecto de inversión | 18802.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18802.37, modificado:18802.37}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172827 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172827 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC EL TRIUNFO - JALAPA- AVICINIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 972 EJIDO AVICNIA, 30604AVICINIA (RANCHO BONITO), ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.53872336, lat:15.3688934}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 18802.37 | 18802.37 | 18802.37 | 18802.37 | 18802.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-18/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:18802.37, importe_modificado:18802.37}} | {meta1: {avance:66.0}} | {1307082/proyecto_PROCESO, 1307082/proyecto_FIN, 1307082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307092 | Proyecto de inversión | 520610.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520610.98, modificado:520610.98}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DÉCIMA PTE ENTRE AV CTRAL Y PRIMERA NTE - 172860 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172860 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:623.39, meta_modificada:623.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS TAXIS O COLECTIVOS QUE VAN RUMBO A ESTE EJIDO Y SE BAJA EN LA ENTRADA DONDE ESTA LA ESCUELA PREPARATORIA AUN COSTADO ESTA DICHA O, lon:-93.08523611, lat:16.17003108}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 520610.98 | 520610.98 | 520610.98 | 520610.98 | 520610.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-041/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:520610.98, importe_modificado:520610.98}} | {meta1: {avance:623.39}} | {1307092/proyecto_FIN, 1307092/proyecto_INICIO, 1307092/proyecto_PROCESO, 1307092/proyecto_INICIO, 1307092/proyecto_FIN, 1307092/proyecto_PROCESO, 1307092/proyecto_FIN, 1307092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307105 | Proyecto de inversión | 1018202.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018202.28, modificado:1018202.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 172899 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172899 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1332.2, meta_modificada:1332.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA EL AUTOBÚS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A JALTENANGO O CONCORDIA Y SE BAJA EN EL DESVIÓ DEL EJIDO NUEVO VICENT, lon:-92.97305221, lat:16.04102927}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 1018202.28 | 1018202.28 | 1018202.28 | 1018202.28 | 1018202.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-045/2018, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1018202.28, importe_modificado:1018202.28}} | {meta1: {avance:1332.2}} | {1307105/proyecto_INICIO, 1307105/proyecto_FIN, 1307105/proyecto_PROCESO, 1307105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328635 | Proyecto de inversión | 142687.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142687.5, modificado:142687.5}} | REHABILITACION DE QUINCE TECHOS FIRME - 268408 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268408 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPASENTRE VEREDA LA ESTANCIAA Y VEREDA UJCAYIL, TERRACERIA CHALAMCHEM 2DA. SECCIÓN PARTIR DE CHILON A BACHAJON LLEGAR HASTA BACHAJON Y ENTRAR EN EL LIBRAMIENTOLUEGO ENTRAR EN TERRACERIA QUE CONDUCE A LA , lon:-92.16988123, lat:17.07527365}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 142687.5 | 142687.5 | 142687.5 | 142687.5 | 142687.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} | {1328635/proyecto_INICIO, 1328635/proyecto_FIN, 1328635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328748 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | REHABILITACION DE CUARENTA Y OCHO TECHOS FIRMES - 268882 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268882 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO SAN JOSE, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE INDEPENDENCIA,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE, lon:-92.26804459, lat:17.10523891}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:48.0}} | {1328748/proyecto_INICIO, 1328748/proyecto_FIN, 1328748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328759 | Proyecto de inversión | 486875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486875.0, modificado:486875.0}} | REHABILITACIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME - 268919 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268919 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS GARDENIAS,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE, lon:-92.26831582, lat:17.10724617}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 486875 | 486875 | 486875 | 486875 | 486875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:95.0}} | {1328759/proyecto_FIN, 1328759/proyecto_PROCESO, 1328759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328769 | Proyecto de inversión | 177300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177300.0, modificado:177300.0}} | REHABILITACIÓN DE TREINTA Y SEIS TECHOS FIRME - 268956 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268956 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CACATEEL Y CAMINO SAN FELIPE,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS HASTA LLEGAR A CACATEEL DE AHI TOMAR CAMINO HASTA LLEGAR A SAN GABRIEL, lon:-91.98574527, lat:17.05169098}} | 2018-05-24 | 2018-07-17 | 177300 | 177300 | 177300 | 177300 | 177300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:36.0}} | {1328769/proyecto_FIN, 1328769/proyecto_PROCESO, 1328769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332938 | Proyecto de inversión | 1404339.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404339.14, modificado:1404339.14}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME VICTORICO R GRAJALES - 277878 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 277878 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3616.0, meta_modificada:3616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO ANTES DE LLEGAR A SOYALO HAY QUE TOMAR A , lon:-92.88514531, lat:16.89700654}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1404339.14 | 1404339.14 | 1404339.14 | 1404339.14 | 1404339.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-12, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1404339.14, importe_modificado:1404339.14}} | {meta1: {avance:3616.0}} | {1332938/proyecto_INICIO, 1332938/proyecto_PROCESO, 1332938/proyecto_FIN, 1332938/proyecto_PROCESO, 1332938/proyecto_FIN, 1332938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332994 | Proyecto de inversión | 2945383.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2945383.86, modificado:2945383.86}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CACATE - 277989 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 277989 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:7584.0, meta_modificada:7584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:3, direccion:COLONIA CACATE, 29346CACATÉ, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO A 5 KM HAY QUE TOMAR A MANO DERECHA., lon:-92.83448007, lat:16.84531225}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 2945383.86 | 2945383.86 | 2945383.86 | 2945383.86 | 2945383.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-13, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2945383.86, importe_modificado:2945383.86}} | {meta1: {avance:7584.0}} | {1332994/proyecto_INICIO, 1332994/proyecto_PROCESO, 1332994/proyecto_FIN, 1332994/proyecto_PROCESO, 1332994/proyecto_FIN, 1332994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307139 | Proyecto de inversión | 748924.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748924.35, modificado:748924.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CENTRAL ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA SUR - 172995 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172995 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:878.12, meta_modificada:878.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS TAXIS O COLECTIVOS A DICHA LOCALIDAD LA OBRA ESTA A UNA ESQUINA DE CALLE CENTRAL RUMBO AL SUR ORIENTE., lon:-93.07442184, lat:16.16860636}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 748924.35 | 748924.35 | 748924.35 | 748924.35 | 748924.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-042/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:748924.35, importe_modificado:748924.35}} | {meta1: {avance:878.12}} | {1307139/proyecto_INICIO, 1307139/proyecto_PROCESO, 1307139/proyecto_FIN, 1307139/proyecto_PROCESO, 1307139/proyecto_FIN, 1307139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307176 | Proyecto de inversión | 71790.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71790.87, modificado:71790.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 173132 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173132 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 30605SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.50417156, lat:15.41237119}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 71790.87 | 71790.87 | 71790.87 | 71790.87 | 71790.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-21/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:71790.87, importe_modificado:71790.87}} | {meta1: {avance:252.0}} | {1307176/proyecto_PROCESO, 1307176/proyecto_FIN, 1307176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307185 | Proyecto de inversión | 1734396.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734396.43, modificado:1734396.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 173159 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173159 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2278.1, meta_modificada:2278.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMAN LOS COLECTIVOS QUE VAN A DICHO EJIDO Y ALLÍ SE ENCUENTRA DICHA OBRA., lon:-92.99395122, lat:16.13431796}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 1734396.43 | 1734396.43 | 1734396.43 | 1734396.43 | 1734396.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-046/2018, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1734396.43, importe_modificado:1734396.43}} | {meta1: {avance:2278.1}} | {1307185/proyecto_FIN, 1307185/proyecto_PROCESO, 1307185/proyecto_FIN, 1307185/proyecto_INICIO, 1307185/proyecto_PROCESO, 1307185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307191 | Proyecto de inversión | 71790.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71790.87, modificado:71790.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 173179 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173179 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:228, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL JORDÁN, 30610EL JORDÁN, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.5147847, lat:15.33749985}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 71790.87 | 71790.87 | 71790.87 | 71790.87 | 71790.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-22/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:71790.87, importe_modificado:71790.87}} | {meta1: {avance:252.0}} | {1307191/proyecto_PROCESO, 1307191/proyecto_INICIO, 1307191/proyecto_FIN, 1307191/proyecto_PROCESO, 1307191/proyecto_FIN, 1307191/proyecto_INICIO, 1307191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307207 | Proyecto de inversión | 20511.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20511.68, modificado:20511.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 173236 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173236 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.49856655, lat:15.3172388}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-25/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:20511.68, importe_modificado:20511.68}} | {meta1: {avance:72.0}} | {1307207/proyecto_INICIO, 1307207/proyecto_PROCESO, 1307207/proyecto_FIN, 1307207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307218 | Proyecto de inversión | 1571748.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571748.28, modificado:1571748.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 173280 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173280 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA II, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE BARRIO SE TOMA SE TOMA LA SALIDA QUE VA EMILIANO ZAPATA EN LA ULTIMA CUADRA DE LA SALIDA ALLÍ ESTA LA OBRA ANTES MENCIONADA., lon:-93.2704281, lat:16.17555577}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 1571748.28 | 1571748.28 | 1571748.28 | 1571748.28 | 1571748.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-044/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1571748.28, importe_modificado:1571748.28}} | {meta1: {avance:1248.0}} | {1307218/proyecto_INICIO, 1307218/proyecto_PROCESO, 1307218/proyecto_FIN, 1307218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307326 | Proyecto de inversión | 855625.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855625.14, modificado:855625.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO - 173697 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173697 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE BARRIO SE TOMA LA CALLE CENTRAL SUR HASTA LA SALIDA RUMBO A LA UNICACH EN LA ULTIMA CUADRA A MANO IZQUIERDA A MENOS DE 35 METROS ESTA LA OBRA., lon:-93.27087382, lat:16.17584546}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 855625.14 | 855625.14 | 855625.14 | 855625.14 | 855625.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-054/2018, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:855625.14, importe_modificado:855625.14}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1307326/proyecto_PROCESO, 1307326/proyecto_FIN, 1307326/proyecto_PROCESO, 1307326/proyecto_INICIO, 1307326/proyecto_PROCESO, 1307326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301312836 | Proyecto de inversión | 365781.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365781.27, modificado:365781.27}} | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 199510 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 199510 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:704, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO SAN VICENTE, 29616SAN VICENTE, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETA AL EJ GUADALUPE LUEGO AL CAMINO A MANO DERECHA AL EJ ZARAGOZA PARA TOMAR EL CAMINO A MANO DERECHA AL EJ MO, lon:-93.41791072, lat:17.04087073}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 365781.27 | 365781.27 | 365781.27 | 365781.27 | 365781.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0011/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS, monto:365781.27, importe_modificado:365781.27}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1312836/proyecto_INICIO, 1312836/proyecto_FIN, 1312836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301312845 | Proyecto de inversión | 797610.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797610.01, modificado:797610.01}} | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 199538 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 199538 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A MEZCALAPA AL LLEGAR A LA LOC DE SAN PABLO SE TOMA E, lon:-93.42006825, lat:17.20120273}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 797610.01 | 797610.01 | 797610.01 | 797610.01 | 797610.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0009/2018, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS, monto:797610.01, importe_modificado:797610.01}} | {meta1: {avance:17.0}} | {1312845/proyecto_PROCESO, 1312845/proyecto_INICIO, 1312845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328958 | Proyecto de inversión | 659505.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659505.09, modificado:659505.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR BARRIO EL AMBAR - 269646 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 269646 | N | 0 | 0 | 2979 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ CHIAPAS BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL ÁMBAR, 29550OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPASENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION,EL BARRIO EL ÁMBAR SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.3335928, lat:17.40445182}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 659505.09 | 659505.09 | 659505.09 | 659505.09 | 659505.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-43, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:659505.09, importe_modificado:659505.09}} | {meta1: {avance:25.0}} | {1328958/proyecto_FIN, 1328958/proyecto_INICIO, 1328958/proyecto_PROCESO, 1328958/proyecto_FIN, 1328958/proyecto_PROCESO, 1328958/proyecto_INICIO, 1328958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333172 | Proyecto de inversión | 3291870 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291870.0, modificado:3291870.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME MULTAJO - 278254 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278254 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3198.0, meta_modificada:3198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:COLONIA MULTAJO, 29341MULTAJO, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA EN EL DESVIO DEL ESCOPETAZO HAY QUE SEGUIR DERECHO 10 KM HAY QUE TOMAR A MANO DERECHA., lon:-92.87369055, lat:16.7226438}} | 2018-04-10 | 2018-07-08 | 3291870 | 3291870 | 3291870 | 3291870 | 3291870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-17, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3291870.0, importe_modificado:3291870.0}} | {meta1: {avance:3198.0}} | {1333172/proyecto_INICIO, 1333172/proyecto_PROCESO, 1333172/proyecto_FIN, 1333172/proyecto_PROCESO, 1333172/proyecto_FIN, 1333172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333191 | Proyecto de inversión | 1493143.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493143.36, modificado:1493143.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPOTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MARIA ANGELINA FLORES MORALES SEGUNDA ETAPA EN RANCHERIA LINDA VISTA - 278289 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 278289 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:110, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 00000LINDAVISTA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRADA LLAMADA DE VISTAHERMOSA Y A 2 KM SE ENCUENTRA LA RANCHERI, lon:-92.5244044, lat:16.58357723}} | 2018-03-30 | 2018-05-30 | 1493143.36 | 1493143.36 | 1493143.36 | 1493143.36 | 1493143.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/007/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:1493143.36, importe_modificado:1493143.36}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1333191/proyecto_INICIO, 1333191/proyecto_FIN, 1333191/proyecto_PROCESO, 1333191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333222 | Proyecto de inversión | 1429194.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429194.7, modificado:1429194.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EL ROBLON - 278370 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278370 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:49, direccion:EJIDO EL ROBLON, 29340EL ROBLÓN, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO A 5 KM HAY QUE TOMAR A MANO DERECHA., lon:-92.88594529, lat:16.82453459}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 1429194.7 | 1429194.7 | 1429194.7 | 1429194.7 | 1429194.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-15, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1429194.7, importe_modificado:1429194.7}} | {meta1: {avance:3680.0}} | {1333222/proyecto_FIN, 1333222/proyecto_INICIO, 1333222/proyecto_FIN, 1333222/proyecto_PROCESO, 1333222/proyecto_FIN, 1333222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333240 | Proyecto de inversión | 3456463.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456463.5, modificado:3456463.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LAS CANITAS - 278408 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278408 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3357.9, meta_modificada:3357.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:EJIDO LAS CAÑITAS, 29342LAS CAÑITAS, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL 5 KM ANTES DE LLEGAR A IXTAPA., lon:-92.91003331, lat:16.78507381}} | 2018-05-10 | 2018-08-07 | 3456463.5 | 3456463.5 | 3456463.5 | 3456463.5 | 3456463.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-18, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3456463.5, importe_modificado:3456463.5}} | {meta1: {avance:3357.9}} | {1333240/proyecto_INICIO, 1333240/proyecto_PROCESO, 1333240/proyecto_FIN, 1333240/proyecto_PROCESO, 1333240/proyecto_FIN, 1333240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333263 | Proyecto de inversión | 3160195.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160195.2, modificado:3160195.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CINCO DE FEBRERO - 278445 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278445 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3070.0, meta_modificada:3070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A 10 KM ANTES DE LLEGAR A IXTAPA HAY TOMAR EL DESVIO HACIA LA IZQUIERDA, lon:-92.97099917, lat:16.7949334}} | 2018-05-12 | 2018-08-09 | 3160195.2 | 3160195.2 | 3160195.2 | 3160195.2 | 3160195.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-20, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3160195.2, importe_modificado:3160195.2}} | {meta1: {avance:3070.0}} | {1333263/proyecto_INICIO, 1333263/proyecto_PROCESO, 1333263/proyecto_FIN, 1333263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333306 | Proyecto de inversión | 2485556 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485556.0, modificado:2485556.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EL NOPAL II - 278525 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278525 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:COLONIA EL NOPAL, 29349EL NOPAL, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO ANTES DE LLEGAR A SOYALO HAY QUE TOMAR UN DESVIO A MANO DERECHA., lon:-92.84443292, lat:16.91089961}} | 2018-06-01 | 2018-08-14 | 2485556 | 2485556 | 2485556 | 2485556 | 2485556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-24, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2485556.0, importe_modificado:2485556.0}} | {meta1: {avance:6400.0}} | {1333306/proyecto_FIN, 1333306/proyecto_INICIO, 1333306/proyecto_FIN, 1333306/proyecto_PROCESO, 1333306/proyecto_FIN, 1333306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333328 | Proyecto de inversión | 1242778 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242778.0, modificado:1242778.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME SAN GABREL - 278566 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278566 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 29340TELESTAQUÍN, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO A 10 KM HAY QUE TOMAR A MANO IZQUIERDA., lon:-92.90895855, lat:16.86020956}} | 2018-06-07 | 2018-08-04 | 1242778 | 1242778 | 1242778 | 1242778 | 1242778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-26, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1242778.0, importe_modificado:1242778.0}} | {meta1: {avance:3200.0}} | {1333328/proyecto_INICIO, 1333328/proyecto_PROCESO, 1333328/proyecto_INICIO, 1333328/proyecto_FIN, 1333328/proyecto_INICIO, 1333328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333402 | Proyecto de inversión | 2758967.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758967.16, modificado:2758967.16}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CONCEPCION II - 278673 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278673 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:7104.0, meta_modificada:7104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN, 29345CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL 9 KM ANTES DE LLEGAR A DE IXTAPA HAY QUE TOMAR A MANO IZQUIERDA, lon:-92.96471959, lat:16.80855942}} | 2018-06-07 | 2018-08-04 | 2758967.16 | 2758967.16 | 2758967.16 | 2758967.16 | 2758967.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-28, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO IXTAPA, monto:2758967.16, importe_modificado:2758967.16}} | {meta1: {avance:7104.0}} | {1333402/proyecto_PROCESO, 1333402/proyecto_INICIO, 1333402/proyecto_FIN, 1333402/proyecto_INICIO, 1333402/proyecto_FIN, 1333402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307448 | Proyecto de inversión | 25069.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25069.83, modificado:25069.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 174158 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 174158 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:VEREDA TRAMO BELEN- SANTA CRUZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 980 BARRIO SANTA CRUZ, 30607SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.49762656, lat:15.36405698}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 25069.83 | 25069.83 | 25069.83 | 25069.83 | 25069.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-32/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:25069.83, importe_modificado:25069.83}} | {meta1: {avance:88.0}} | {1307448/proyecto_INICIO, 1307448/proyecto_PROCESO, 1307448/proyecto_INICIO, 1307448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313026 | Proyecto de inversión | 572123.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572123.14, modificado:572123.14}} | MECANIZACIÓN DE TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - 200451 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 200451 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO INDEPENDENCIA- TERRENOS AGRICOLAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 800 EJIDO INDEPENDENCIA, 30362INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LA MECANIZACIÓN DE TIERRA SE LLEVARA ACABO EN TERRENOS AGRÍCOLAS PROPIEDAD DE LOS EJIDATARIO, lon:-92.8429727, lat:16.08870537}} | 2018-08-02 | 2018-08-20 | 572123.14 | 572123.14 | 572123.14 | 572123.14 | 572123.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DFA/FISM/001-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:572123.14, importe_modificado:572123.14}} | {meta1: {avance:76.0}} | {1313026/proyecto_FIN, 1313026/proyecto_PROCESO, 1313026/proyecto_INICIO, 1313026/proyecto_FIN, 1313026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313028 | Proyecto de inversión | 1839679.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839679.02, modificado:1839679.02}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 200454 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 200454 | N | 0 | 0 | 837 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A MEZCALAPA AL LLEGAR A LA LO, lon:-93.44846718, lat:17.26876573}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1839679.02 | 1839679.02 | 1839679.02 | 1839679.02 | 1839679.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0013/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS, monto:1839679.02, importe_modificado:1839679.02}} | {meta1: {avance:39.0}} | {1313028/proyecto_INICIO, 1313028/proyecto_FIN, 1313028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313029 | Proyecto de inversión | 266077.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266077.8, modificado:266077.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 200460 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 200460 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO EL PORVENIR, 29617EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A MEZCALAPA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO SE TOMA, lon:-93.39358917, lat:17.1813476}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 266077.8 | 266077.8 | 266077.8 | 266077.8 | 266077.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0021/2018, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:266077.8, importe_modificado:266077.8}} | {meta1: {avance:552.0}} | {1313029/proyecto_FIN, 1313029/proyecto_PROCESO, 1313029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320206 | Proyecto de inversión | 398051.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398051.15, modificado:398051.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM CIENTO NUEVE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 229592 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229592 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:505, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- TIERRA SANTA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 30 + 43 EJIDO TIERRA SANTA, 30526TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPASENTRECARRETERA VILLACORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - TIERRA SANTA,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA EL, lon:-93.44283059, lat:16.00116901}} | 2018-08-07 | 2018-09-15 | 398051.15 | 398051.15 | 398051.15 | 398051.15 | 398051.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-068/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:398051.15, importe_modificado:398051.15}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1320206/proyecto_INICIO, 1320206/proyecto_PROCESO, 1320206/proyecto_FIN, 1320206/proyecto_INICIO, 1320206/proyecto_PROCESO, 1320206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320245 | Proyecto de inversión | 2452018.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452018.8, modificado:2452018.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 229769 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229769 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA,DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LOS COLECTIVOS O TAXIS QUE VAN DE PASO CON RUMBO A LA C, lon:-93.08043373, lat:16.17098286}} | 2018-08-15 | 2018-09-16 | 2452018.8 | 2452018.8 | 2452018.8 | 2452018.8 | 2452018.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-069/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2452018.8, importe_modificado:2452018.8}} | {meta1: {avance:500.0}} | {1320245/proyecto_PROCESO, 1320245/proyecto_INICIO, 1320245/proyecto_FIN, 1320245/proyecto_PROCESO, 1320245/proyecto_INICIO, 1320245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333429 | Proyecto de inversión | 1118500.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118500.2, modificado:1118500.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO ROMO SERRANO - 278706 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278706 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:EJIDO FRANCISCO ROMO SERRANO, 29340FRANCISCO ROMO SERRANO, IXTAPA CHIAPASENTREY,DE LA CABECERA MUNICIPAL HAY QUE SEGUIR 25 KM ADELANTE EL CAMINO QUE VA AL PANTEON, lon:-92.82828206, lat:16.78674833}} | 2018-06-06 | 2018-08-04 | 1118500.2 | 1118500.2 | 1118500.2 | 1118500.2 | 1118500.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/201825, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1118500.2, importe_modificado:1118500.2}} | {meta1: {avance:2880.0}} | {1333429/proyecto_FIN, 1333429/proyecto_INICIO, 1333429/proyecto_PROCESO, 1333429/proyecto_INICIO, 1333429/proyecto_PROCESO, 1333429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333524 | Proyecto de inversión | 1193066.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193066.88, modificado:1193066.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME SAN JOSE PUENTE TIERRA - 278870 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278870 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:63, direccion:EJIDO SAN JOSE PUENTE DE TIERRA, 29340SAN JOSÉ PUENTE DE TIERRA, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA 10 KM ANTES DE LLEGAR A IXTAPA HAY QUE TOMAR EL DESVIO A MANO IZQUIERDA., lon:-92.9816687, lat:16.81059853}} | 2018-03-30 | 2018-05-13 | 1193066.88 | 1193066.88 | 1193066.88 | 1193066.88 | 1193066.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-23, contratista:CONSTRUCCIONES SAJORE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1193066.88, importe_modificado:1193066.88}} | {meta1: {avance:3072.0}} | {1333524/proyecto_FIN, 1333524/proyecto_INICIO, 1333524/proyecto_PROCESO, 1333524/proyecto_FIN, 1333524/proyecto_INICIO, 1333524/proyecto_PROCESO, 1333524/proyecto_FIN, 1333524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333560 | Proyecto de inversión | 575676.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575676.33, modificado:575676.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN RANCHERIA TEPEYAC - 278945 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 278945 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:175, direccion:RANCHERIA TEPEYAC, 00000TEPEYAC, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 107 A IZQUIERDA ESTRA LA ENTRADA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE RANCHERIA TEPEYAC A UNOS 2 KM, lon:-92.52715996, lat:16.5845029}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 575676.33 | 575676.33 | 575676.33 | 575676.33 | 575676.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/011/2018, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:575676.33, importe_modificado:575676.33}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1333560/proyecto_INICIO, 1333560/proyecto_FIN, 1333560/proyecto_PROCESO, 1333560/proyecto_FIN, 1333560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307920 | Proyecto de inversión | 4661011.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661011.53, modificado:4661011.53}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 175994 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175994 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A GUADALUPE POJCOL Y CAMINO CHIQUINIVAL,PARTIENDO DE CHILON A OCOSINGO PASAR CRUCERO TEMO XOXOTJA LAS CANCHAS LUEGO ENTRAR EN EL CRUCERO A JOTOAQUIL Y PASAR LA LOCALIDAD DE DELINA , lon:-91.98069097, lat:16.99224744}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | 4661011.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2018, contratista:JUAN MANUEL LARA ZENTENO, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:2760694.44, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1307920/proyecto_INICIO, 1307920/proyecto_FIN, 1307920/proyecto_PROCESO, 1307920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313166 | Proyecto de inversión | 2929297.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929297.68, modificado:2929297.68}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA - 201341 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 201341 | N | 0 | 0 | 5392 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:14680.0, meta_modificada:14680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30450EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPASENTREY, COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-94.06412114, lat:16.17350093}} | 2018-07-02 | 2018-09-14 | 2929297.68 | 2929297.68 | 2929297.68 | 2929297.68 | 2929297.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM19/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:2929297.68, importe_modificado:2929297.68}} | {meta1: {avance:14680.0}} | {1313166/proyecto_FIN, 1313166/proyecto_INICIO, 1313166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313211 | Proyecto de inversión | 123848.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123848.99, modificado:123848.99}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 201753 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 201753 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:256.94, meta_modificada:256.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:95, direccion:CALLE IMNOMINADA RANCHERIA FRANJA PIZTINGÉN, 29613FRANJA PIZTINGÉN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A MEZCALAPA A LA SALIDA DE LA CABECERA , lon:-93.30474342, lat:17.15077252}} | 2018-04-18 | 2018-05-02 | 123848.99 | 123848.99 | 123848.99 | 123848.99 | 123848.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ORDEN/FISM-0003/2018, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:123848.99, importe_modificado:123848.99}} | {meta1: {avance:256.94}} | {1313211/proyecto_PROCESO, 1313211/proyecto_FIN, 1313211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313260 | Proyecto de inversión | 913745.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913745.89, modificado:913745.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 202160 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202160 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:586.09, meta_modificada:586.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA CIUDAD TECPATAN, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO ARMANDO PASTRANA, lon:-93.31343651, lat:17.13331097}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 913745.89 | 913745.89 | 913745.89 | 913745.89 | 913745.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0019/2018, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:913745.89, importe_modificado:913745.89}} | {meta1: {avance:586.09}} | {1313260/proyecto_PROCESO, 1313260/proyecto_INICIO, 1313260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313288 | Proyecto de inversión | 135120 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135120.0, modificado:135120.0}} | ADQUISICIÓN DE TINACOS - 202244 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202244 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTE EJ SE TOMA LA CARRET QUE CONDUCE A MEZCALAPA AL LLEGAR AL POB SAN PA, lon:-93.44843928, lat:17.26870426}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 135120 | 135120 | 135120 | 135120 | 135120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:80.0}} | {1313288/proyecto_PROCESO, 1313288/proyecto_INICIO, 1313288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313318 | Proyecto de inversión | 376961.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376961.58, modificado:376961.58}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 202311 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202311 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:681.31, meta_modificada:681.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:84, direccion:CALLE IMNOMINADA RANCHERIA CANDELARIA EL JICARO, 00000CANDELARIA EL JÍCARO, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA,PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE COPIANALA AL LLEGAR A LA LOC DE CA, lon:-93.28175049, lat:17.18935468}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 376961.58 | 376961.58 | 376961.58 | 376961.58 | 376961.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0022/2018, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:376961.58, importe_modificado:376961.58}} | {meta1: {avance:681.31}} | {1313318/proyecto_INICIO, 1313318/proyecto_FIN, 1313318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313342 | Proyecto de inversión | 492863.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492863.47, modificado:492863.47}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HUELLAS DE CONCRETO - 202371 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202371 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:620.3, meta_modificada:620.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA CIUDAD TECPATAN, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y,ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL MIRADOR, lon:-93.31645381, lat:17.13756807}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 492863.47 | 492863.47 | 492863.47 | 492863.47 | 492863.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0012/2018, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:492863.47, importe_modificado:492863.47}} | {meta1: {avance:620.3}} | {1313342/proyecto_INICIO, 1313342/proyecto_FIN, 1313342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313346 | Proyecto de inversión | 550712.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550712.88, modificado:550712.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 202376 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202376 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO DIAZ ORDAS- LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 000 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2, 29619LÁZARO CÁRDENAS 2, TECPATÁN CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNIICIPIO DE MEZCALPA AL L, lon:-93.48574488, lat:17.25341908}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 550712.88 | 550712.88 | 550712.88 | 550712.88 | 550712.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0008/2018, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:550712.88, importe_modificado:550712.88}} | {meta1: {avance:6000.0}} | {1313346/proyecto_PROCESO, 1313346/proyecto_INICIO, 1313346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313379 | Proyecto de inversión | 201640.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201640.55, modificado:201640.55}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 202632 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 202632 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:373, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA SOLEDAD, 30450LA SOLEDAD, ARRIAGA CHIAPASENTREY,COBERTURA DE TODO EL EJIDO DE LA SOLEDAD, lon:-93.88388204, lat:16.25420861}} | 2018-07-06 | 2018-07-20 | 201640.55 | 201640.55 | 201640.55 | 201640.55 | 201640.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISMOT06/2018, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:201640.55, importe_modificado:201640.55}} | {meta1: {avance:659.0}} | {1313379/proyecto_INICIO, 1313379/proyecto_FIN, 1313379/proyecto_PROCESO, 1313379/proyecto_INICIO, 1313379/proyecto_PROCESO, 1313379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313386 | Proyecto de inversión | 355671.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355671.34, modificado:355671.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 202673 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202673 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJ MIGUEL HIDALGO- EL CARMEN CERRO BLANCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA EL CARMEN CERRO BLANCO, 29617EL CARMEN CERRO BLANCO, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y,PARA LLEGAR A ESTA LOC SE TOMA LA CARRETERA QUE CO, lon:-93.42719762, lat:17.27906831}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 355671.34 | 355671.34 | 355671.34 | 355671.34 | 355671.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0006/2018, contratista:SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:355671.34, importe_modificado:355671.34}} | {meta1: {avance:800.0}} | {1313386/proyecto_PROCESO, 1313386/proyecto_FIN, 1313386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320326 | Proyecto de inversión | 1321422.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321422.8, modificado:1321422.8}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE TERCERA ETAPA - 230038 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230038 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - DESVÍO VALLE MORELOS, CARRETERA DESVIÓ VALLE MORELOS - NUEVO VICENTE GUERRERO PARA L, lon:-92.97477217, lat:16.03717387}} | 2018-08-22 | 2018-09-21 | 1321422.8 | 1321422.8 | 1321422.8 | 1321422.8 | 1321422.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-072/2018, contratista:CONSTRUCCIONES YOD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1321422.8, importe_modificado:1321422.8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1320326/proyecto_INICIO, 1320326/proyecto_PROCESO, 1320326/proyecto_FIN, 1320326/proyecto_PROCESO, 1320326/proyecto_FIN, 1320326/proyecto_INICIO, 1320326/proyecto_PROCESO, 1320326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320357 | Proyecto de inversión | 1979630.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979630.67, modificado:1979630.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE SEGUNDA ETAPA - 230133 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230133 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTRECARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - DESVÍO VALLE MORELOS, CARRETERA DESVÍO DE VALLE MORELOS - NUEVO VICENTE GUERRERO PARA, lon:-92.97825368, lat:16.0345558}} | 2018-08-22 | 2018-09-21 | 1979630.67 | 1979630.67 | 1979630.67 | 1979630.67 | 1979630.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-074/2018, contratista:JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1979630.67, importe_modificado:1979630.67}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1320357/proyecto_INICIO, 1320357/proyecto_PROCESO, 1320357/proyecto_FIN, 1320357/proyecto_PROCESO, 1320357/proyecto_FIN, 1320357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320368 | Proyecto de inversión | 1097484.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097484.18, modificado:1097484.18}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 230167 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230167 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:841.5, meta_modificada:841.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.0651539, lat:16.17065688}} | 2018-08-22 | 2018-09-21 | 1097484.18 | 1097484.18 | 1097484.18 | 1097484.18 | 1097484.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-075/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1097484.18, importe_modificado:1097484.18}} | {meta1: {avance:841.5}} | {1320368/proyecto_PROCESO, 1320368/proyecto_INICIO, 1320368/proyecto_FIN, 1320368/proyecto_PROCESO, 1320368/proyecto_FIN, 1320368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320385 | Proyecto de inversión | 2014988.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014988.61, modificado:2014988.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 230232 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230232 | N | 0 | 0 | 1496 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - EMILIANO ZAPATA Y,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A DICHA LOCALIDAD., lon:-93.26147526, lat:16.16040156}} | 2018-08-22 | 2018-09-21 | 2014988.61 | 2014988.61 | 2014988.61 | 2014988.61 | 2014988.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-076/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2014988.61, importe_modificado:2014988.61}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1320385/proyecto_INICIO, 1320385/proyecto_PROCESO, 1320385/proyecto_FIN, 1320385/proyecto_PROCESO, 1320385/proyecto_INICIO, 1320385/proyecto_PROCESO, 1320385/proyecto_FIN, 1320385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320475 | Proyecto de inversión | 415673.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415673.83, modificado:415673.83}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO CIENTO SEIS IGNACIO ZARAGOZA - 230618 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230618 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 55 + 42 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - SAN PEDRO BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - OCOTAL MARAVILLAS, CARRE, lon:-93.22513951, lat:15.9565543}} | 2018-08-07 | 2018-09-15 | 415673.83 | 415673.83 | 415673.83 | 415673.83 | 415673.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-067/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:415673.83, importe_modificado:415673.83}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1320475/proyecto_PROCESO, 1320475/proyecto_FIN, 1320475/proyecto_INICIO, 1320475/proyecto_FIN, 1320475/proyecto_INICIO, 1320475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325512 | Proyecto de inversión | 130140 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130140.0, modificado:130140.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS PISOS FIRMES - 252767 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252767 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO SAN PEDRO ZAPOTAL,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CARRTERA A PALENQUE ENTRAR CRUCERO COJTOMIL GUADALUPE PAXILA DE AHI TOMAR CAMINO A JET JA PASAR JETJA Y LLAGAR A LA , lon:-91.79612114, lat:17.05485799}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 130140 | 130140 | 130140 | 130140 | 130140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:36.0}} | {1325512/proyecto_INICIO, 1325512/proyecto_FIN, 1325512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325598 | Proyecto de inversión | 138750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138750.0, modificado:138750.0}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE PISOS FIRME - 253178 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253178 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:511, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAWITZ MANGO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SANTO TON Y CAMINO PAMAL NAVIL,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL, JETJA, CRUCERO PALM, lon:-91.83993009, lat:17.06589733}} | 2018-04-16 | 2018-05-15 | 138750 | 138750 | 138750 | 138750 | 138750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:37.0}} | {1325598/proyecto_INICIO, 1325598/proyecto_FIN, 1325598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325613 | Proyecto de inversión | 140386.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140386.68, modificado:140386.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA GUADALUPE - 253276 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 253276 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:45, direccion:RANCHERIA GUADALUPE, 00000GUADALUPE, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 107 A LADO IZQUIERDO SE ECUNTRA A UNOS 50 MTS LA LOCALIDAD RANCHERIA GUADALUPE., lon:-92.52040198, lat:16.59034854}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 140386.68 | 140386.68 | 140386.68 | 140386.68 | 140386.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/OT/003/2018, contratista:HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:140386.68, importe_modificado:140386.68}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1325613/proyecto_INICIO, 1325613/proyecto_FIN, 1325613/proyecto_PROCESO, 1325613/proyecto_INICIO, 1325613/proyecto_PROCESO, 1325613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329433 | Proyecto de inversión | 369441.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369441.56, modificado:369441.56}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 270924 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270924 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LA SIERRITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 54 + 15 EJIDO LA SIERRITA, 30527LA SIERRITA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES - DESVÍO SAN VICENTE, TERRACERIA DESVÍO SAN VICENT, lon:-93.54235104, lat:16.15658719}} | 2018-09-03 | 2018-09-27 | 369441.56 | 369441.56 | 369441.56 | 369441.56 | 369441.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-092/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:369441.56, importe_modificado:369441.56}} | {meta1: {avance:16.0}} | {1329433/proyecto_FIN, 1329433/proyecto_INICIO, 1329433/proyecto_FIN, 1329433/proyecto_PROCESO, 1329433/proyecto_FIN, 1329433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313419 | Proyecto de inversión | 92926.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92926.56, modificado:92926.56}} | BACHEO EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRUALICO - 203069 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 203069 | N | 0 | 0 | 6112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:139.91, meta_modificada:139.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 7A. CALLE SUR ORIENTE INTERIOR SN COLONIA CABECERA, 30450ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPASENTREY,7A. CALLE SUR ORIENTE 3A AV PONIENTE Y 3A CALLE SUR ORIENTE, 5A AV PTES SUR Y 2A CALLE SUR PTE,, lon:-93.89842098, lat:16.23095893}} | 2018-07-06 | 2018-07-20 | 92926.56 | 92926.56 | 92926.56 | 92926.56 | 92926.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISMOT08/2018, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:92926.56, importe_modificado:92926.56}} | {meta1: {avance:139.91}} | {1313419/proyecto_INICIO, 1313419/proyecto_PROCESO, 1313419/proyecto_FIN, 1313419/proyecto_PROCESO, 1313419/proyecto_FIN, 1313419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313550 | Proyecto de inversión | 106459.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106459.2, modificado:106459.2}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS III TECHO FIRME III - 204519 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 204519 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN- AMACOITE 1RA. SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 37 + 500 RANCHERIA AMACOITE 1RA. SECCIÓN, 29550AMACOÍTE 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPASENTRE CARRETERA PLAN DE AYALA Y TERRACERIA AMACOITE 1RA. SECCIÓN,LA LOCALIDAD SE ENCUE, lon:-93.49794687, lat:17.51130636}} | 2018-06-11 | 2018-07-14 | 106459.2 | 106459.2 | 106459.2 | 106459.2 | 106459.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:16.0}} | {1313550/proyecto_INICIO, 1313550/proyecto_PROCESO, 1313550/proyecto_INICIO, 1313550/proyecto_FIN, 1313550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313575 | Proyecto de inversión | 197259.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197259.9, modificado:197259.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 204682 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 204682 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CABECERA MUNICIPAL, 29550OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPASENTRE AVENIDA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA , lon:-93.33447255, lat:17.40518253}} | 2018-08-06 | 2018-09-09 | 197259.9 | 197259.9 | 197259.9 | 197259.9 | 197259.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-40, contratista:RIVKA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:197259.9, importe_modificado:197259.9}} | {meta1: {avance:570.0}} | {1313575/proyecto_INICIO, 1313575/proyecto_FIN, 1313575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320786 | Proyecto de inversión | 492884.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492884.4, modificado:492884.4}} | REHABILITACION DE CAMINO TUZANTAN PREPA MIGUEL HIDALGO TRAMOS AISLADOS - 231593 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231593 | N | 0 | 0 | 28137 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NORTE PUEBLO TUZANTAN, 30680TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPASENTRE CALLE ABASOLO Y CARRETERA SALIDA A GUADALUPE VICTORIA,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA QUE DA SALIDA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA SIERRA. FRENTE A LA PREPARATORIA MIG, lon:-92.42102638, lat:15.15173749}} | 2018-08-01 | 2018-09-14 | 492884.4 | 492884.4 | 492884.4 | 492884.4 | 492884.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1320786/proyecto_INICIO, 1320786/proyecto_FIN, 1320786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325838 | Proyecto de inversión | 153750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153750.0, modificado:153750.0}} | REHABILITACION DE TREINTA TECHO FIRMES - 254366 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254366 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:669, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940TANIYAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO POQUIL Y CAMINO JUCUTON,PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON BACHAJON PASAR LAS LOCALIDADES DE SANTA ANITA JUCUTON Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.20919662, lat:17.06963598}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 153750 | 153750 | 153750 | 153750 | 153750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:30.0}} | {1325838/proyecto_FIN, 1325838/proyecto_PROCESO, 1325838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329579 | Proyecto de inversión | 618678.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618678.55, modificado:618678.55}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 271244 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271244 | N | 0 | 0 | 3328 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - VALLE MORELOS,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.00209896, lat:16.13723805}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 618678.55 | 618678.55 | 618678.55 | 618678.55 | 618678.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-094/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:618678.55, importe_modificado:618678.55}} | {meta1: {avance:109.0}} | {1329579/proyecto_INICIO, 1329579/proyecto_PROCESO, 1329579/proyecto_INICIO, 1329579/proyecto_FIN, 1329579/proyecto_PROCESO, 1329579/proyecto_FIN, 1329579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329693 | Proyecto de inversión | 862744.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862744.4, modificado:862744.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 271495 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271495 | N | 0 | 0 | 2035 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN - MANUEL AVILA CAMACHO,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECER, lon:-93.01702802, lat:16.14410441}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 862744.4 | 862744.4 | 862744.4 | 862744.4 | 862744.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-095/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:862744.4, importe_modificado:862744.4}} | {meta1: {avance:152.0}} | {1329693/proyecto_FIN, 1329693/proyecto_INICIO, 1329693/proyecto_FIN, 1329693/proyecto_PROCESO, 1329693/proyecto_INICIO, 1329693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308697 | Proyecto de inversión | 544362.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544362.42, modificado:544362.42}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO - 180116 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180116 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMAN LOS AXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A REVOLUCIÓN MEXICANA ALLÍ SE TOMAN LOS COLECTIVOS O AUTOBÚS QUE VAN A , lon:-92.97584506, lat:16.03997336}} | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 544362.42 | 544362.42 | 544362.42 | 544362.42 | 544362.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-057/2018, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:544362.42, importe_modificado:544362.42}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1308697/proyecto_INICIO, 1308697/proyecto_FIN, 1308697/proyecto_INICIO, 1308697/proyecto_FIN, 1308697/proyecto_PROCESO, 1308697/proyecto_FIN, 1308697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308758 | Proyecto de inversión | 1248395.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248395.16, modificado:1248395.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 180285 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180285 | N | 0 | 0 | 1496 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:73, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30523EMILIANO ZAPATA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS TAXIS O AUTOBUSES QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL Y QUE VAN A DICHA LOCALIDAD., lon:-93.26124459, lat:16.162174}} | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 1248395.16 | 1248395.16 | 1248395.16 | 1248395.16 | 1248395.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-063/2018, contratista:JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1248395.16, importe_modificado:1248395.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1308758/proyecto_INICIO, 1308758/proyecto_PROCESO, 1308758/proyecto_INICIO, 1308758/proyecto_FIN, 1308758/proyecto_PROCESO, 1308758/proyecto_FIN, 1308758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308785 | Proyecto de inversión | 131392.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131392.07, modificado:131392.07}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 180392 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180392 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 305331RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TAXIS AUTOBUSES O COLECTIVOS QUE PASAN EN LA CABECERA MUNICIPAL Y QUE VAN RUMBO A ESA LOCALIDAD., lon:-93.11381312, lat:16.1531133}} | 2018-07-09 | 2018-07-24 | 131392.07 | 131392.07 | 131392.07 | 131392.07 | 131392.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-11, contratista:JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:131392.07, importe_modificado:131392.07}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1308785/proyecto_INICIO, 1308785/proyecto_PROCESO, 1308785/proyecto_FIN, 1308785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308876 | Proyecto de inversión | 1796493.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796493.86, modificado:1796493.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO - 180718 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180718 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO RAMOSIL Y CAMINO CANXANIL,TOMAR CARRTERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA RAMOSIL, Y EN CRUCERO CAXANIL TOMAR A LA DERECHA POSTERIORM, lon:-92.05052772, lat:17.11770862}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 1796493.86 | 1796493.86 | 1796493.86 | 1796493.86 | 1796493.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2018, contratista:LEYVER DE JESUS DECELIS MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1796493.86, importe_modificado:1796493.86}} | {meta1: {avance:38.0}} | {1308876/proyecto_PROCESO, 1308876/proyecto_FIN, 1308876/proyecto_PROCESO, 1308876/proyecto_INICIO, 1308876/proyecto_PROCESO, 1308876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320928 | Proyecto de inversión | 4332881.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4332881.49, modificado:4332881.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL RASTRO - 232245 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 232245 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALZADA DEL RASTRO MUNICIPAL BARRIO EL RASTRO, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE ONCEAVA SUR PONIENTE, CALLE PONIENTE SUR EN LA CARRETERA COMITAN DE DOMINGUEZ - A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ENTRAR , lon:-92.47440924, lat:16.53045999}} | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 4332881.49 | 4332881.49 | 4332881.49 | 4332881.49 | 4332881.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:105.0}} | {1320928/proyecto_INICIO, 1320928/proyecto_FIN, 1320928/proyecto_PROCESO, 1320928/proyecto_FIN, 1320928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326021 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, modificado:492000.0}} | REHABILITACION DE CIENTO VEINTE TECHO FIRMES - 255348 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255348 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE CIPRES Y CALLE ALDAMA,PARTIR DEL CENTRO DE CHILON ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE ALDAMA, lon:-92.27608854, lat:17.10627542}} | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:120.0}} | {1326021/proyecto_INICIO, 1326021/proyecto_FIN, 1326021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326129 | Proyecto de inversión | 63550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63550.0, modificado:63550.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y UN TECHO FIRMES - 255893 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255893 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MUQUENAL Y CAMINO NAZARETH,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR LAS LOCALIDADES DE TEMO, COJTOMIL, MUQUENAL ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.1533091, lat:17.17006705}} | 2018-05-08 | 2018-06-08 | 63550 | 63550 | 63550 | 63550 | 63550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:31.0}} | {1326129/proyecto_INICIO, 1326129/proyecto_PROCESO, 1326129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329903 | Proyecto de inversión | 453688.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453688.78, modificado:453688.78}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 272026 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272026 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:585, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- SAN MARCOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 22 + 50 EJIDO SAN MARCOS, 30525SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - SAN MARCOS,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TA, lon:-93.25235257, lat:15.98066049}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 453688.78 | 453688.78 | 453688.78 | 453688.78 | 453688.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-086/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:453688.78, importe_modificado:453688.78}} | {meta1: {avance:41.0}} | {1329903/proyecto_PROCESO, 1329903/proyecto_INICIO, 1329903/proyecto_FIN, 1329903/proyecto_PROCESO, 1329903/proyecto_FIN, 1329903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301330070 | Proyecto de inversión | 378396.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378396.8, modificado:378396.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 272359 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272359 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO VILLACORZO- OCOTAL MARAVILLAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 14 + 20 EJIDO OCOTAL MARAVILLA, 30524OCOTAL MARAVILLAS, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - OCOTAL MARAVILLAS,PARA LLEGAR A ESTA L, lon:-93.22072842, lat:16.00326472}} | 2018-09-05 | 2018-09-21 | 378396.8 | 378396.8 | 378396.8 | 378396.8 | 378396.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-089/2018, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:378396.8, importe_modificado:378396.8}} | {meta1: {avance:80.0}} | {1330070/proyecto_INICIO, 1330070/proyecto_PROCESO, 1330070/proyecto_FIN, 1330070/proyecto_PROCESO, 1330070/proyecto_FIN, 1330070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301334292 | Proyecto de inversión | 114874.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114874.06, modificado:114874.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL - 280742 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280742 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:37.02, meta_modificada:37.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA CORZO, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE DOMICILIO SE TOMA LA PRIMERA SUR Y ESQUINA SEGUNDA PONIENTE ALLÍ ESTA EL KINDER FRANCISCO J. GRAJALES, lon:-93.27017109, lat:16.18584018}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 114874.06 | 114874.06 | 114874.06 | 114874.06 | 114874.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-51, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:114874.06, importe_modificado:114874.06}} | {meta1: {avance:37.02}} | {1334292/proyecto_INICIO, 1334292/proyecto_PROCESO, 1334292/proyecto_INICIO, 1334292/proyecto_FIN, 1334292/proyecto_INICIO, 1334292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301334325 | Proyecto de inversión | 61242.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61242.85, modificado:61242.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR - 280877 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280877 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:50.6, meta_modificada:50.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE VA POR TODA LA CALLE CENTRAL SUR A LA ALTURA DE LA DÉCIMA SUR ESTA LA OBRA, lon:-93.27140132, lat:16.17653755}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 61242.85 | 61242.85 | 61242.85 | 61242.85 | 61242.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-44, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:61242.85, importe_modificado:61242.85}} | {meta1: {avance:50.6}} | {1334325/proyecto_INICIO, 1334325/proyecto_PROCESO, 1334325/proyecto_FIN, 1334325/proyecto_PROCESO, 1334325/proyecto_FIN, 1334325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326219 | Proyecto de inversión | 561918.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561918.87, modificado:561918.87}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 256398 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256398 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:EJIDO MONTERREY, 30527MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - MONTERREY Y,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL EL AUTOBÚS QUE SALEN DE LA CABECERA MUNICIPAL Y QUE VA A DICHA LOCALIDAD, lon:-93.36716299, lat:16.06022229}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 561918.87 | 561918.87 | 561918.87 | 561918.87 | 561918.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-077/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:561918.87, importe_modificado:561918.87}} | {meta1: {avance:99.0}} | {1326219/proyecto_FIN, 1326219/proyecto_INICIO, 1326219/proyecto_PROCESO, 1326219/proyecto_FIN, 1326219/proyecto_INICIO, 1326219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326271 | Proyecto de inversión | 739285.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739285.61, modificado:739285.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA SAN ANTONIO CIPRESAL - 256629 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 256629 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:737.98, meta_modificada:737.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO CIPRESAL, 00000SAN ANTONIO CIPRESAL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACION COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ENTRADA LLAMDA VISTA HERMOSA Y A 2 KM D, lon:-92.53054997, lat:16.57744969}} | 2018-01-05 | 2018-02-28 | 739285.61 | 739285.61 | 739285.61 | 739285.61 | 739285.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/014/2018, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:739285.61, importe_modificado:739285.61}} | {meta1: {avance:737.98}} | {1326271/proyecto_INICIO, 1326271/proyecto_PROCESO, 1326271/proyecto_FIN, 1326271/proyecto_PROCESO, 1326271/proyecto_FIN, 1326271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326337 | Proyecto de inversión | 302717.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302717.24, modificado:302717.24}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 256903 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256903 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1471, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RANCHERÍA EL ROBLE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 35 + 95 RANCHERIA EL ROBLE, 00000EL ROBLE, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - RANCHERÍA MERIDA Y TERRACERIA RANCHERÍA MERIDA - RANCHERÍA EL ROBLE,PARA LLEGAR A , lon:-93.35206131, lat:16.11287277}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 302717.24 | 302717.24 | 302717.24 | 302717.24 | 302717.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-078/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:302717.24, importe_modificado:302717.24}} | {meta1: {avance:40.0}} | {1326337/proyecto_INICIO, 1326337/proyecto_PROCESO, 1326337/proyecto_INICIO, 1326337/proyecto_FIN, 1326337/proyecto_INICIO, 1326337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326360 | Proyecto de inversión | 429441.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429441.11, modificado:429441.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA CUARTA ETAPA EN NUEVO BELEN - 256979 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 256979 | N | 0 | 0 | 3045 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:117, direccion:COLONIA NUEVO BELEN, 00000NUEVO BELEN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 107 A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRADA Y A 50 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE NUEVO BELEN., lon:-92.51229827, lat:16.58794229}} | 2018-02-19 | 2018-04-13 | 429441.11 | 429441.11 | 429441.11 | 429441.11 | 429441.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/012/2018, contratista:SISTEMAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:429441.11, importe_modificado:429441.11}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1326360/proyecto_INICIO, 1326360/proyecto_PROCESO, 1326360/proyecto_FIN, 1326360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309470 | Proyecto de inversión | 1272291.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272291.31, modificado:1272291.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 184571 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184571 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8490.0, meta_modificada:8490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO VICENTE GUERRERO- NUEVO EDÉN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 8 + 400 EJIDO NUEVO EDÉN, 30524NUEVO EDÉN, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EN NUEVO VICENTE GUERRERO LOS CAMIONES QUE VAN CON RUMBO AL EJI, lon:-93.00680418, lat:16.01202665}} | 2018-05-21 | 2018-06-20 | 1272291.31 | 1272291.31 | 1272291.31 | 1272291.31 | 1272291.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-031/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1272291.31, importe_modificado:1272291.31}} | {meta1: {avance:8490.0}} | {1309470/proyecto_INICIO, 1309470/proyecto_PROCESO, 1309470/proyecto_FIN, 1309470/proyecto_INICIO, 1309470/proyecto_PROCESO, 1309470/proyecto_FIN, 1309470/proyecto_INICIO, 1309470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309638 | Proyecto de inversión | 141911.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141911.44, modificado:141911.44}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 185296 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185296 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JULIÁN- CALZADA EL PROVINCIANO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 20 + 50 EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO, 00000CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,DEL EJIDO SAN JULIAN SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA QUE ESTA EN LA SALIDA, lon:-93.03888955, lat:16.24557154}} | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 141911.44 | 141911.44 | 141911.44 | 141911.44 | 141911.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-03, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:141911.44, importe_modificado:141911.44}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1309638/proyecto_INICIO, 1309638/proyecto_PROCESO, 1309638/proyecto_FIN, 1309638/proyecto_PROCESO, 1309638/proyecto_FIN, 1309638/proyecto_INICIO, 1309638/proyecto_PROCESO, 1309638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309653 | Proyecto de inversión | 44237.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44237.12, modificado:44237.12}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 185356 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185356 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:585, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO BUENAVISTA- SAN MARCOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 30 + 42 EJIDO SAN MARCOS, 30525SAN MARCOS, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS TAXIS QUE SALEN DE SAN PEDRO CON RUMBO A IGNACIO ZARAGOZA DE ALLÍ, lon:-93.25255719, lat:15.98061639}} | 2018-06-04 | 2018-06-18 | 44237.12 | 44237.12 | 44237.12 | 44237.12 | 44237.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-08, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:44237.12, importe_modificado:44237.12}} | {meta1: {avance:3.0}} | {1309653/proyecto_INICIO, 1309653/proyecto_PROCESO, 1309653/proyecto_FIN, 1309653/proyecto_PROCESO, 1309653/proyecto_INICIO, 1309653/proyecto_PROCESO, 1309653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301321828 | Proyecto de inversión | 150924.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150924.94, modificado:150924.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA DREN PLUVIAL - 236418 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236418 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA,PARA LLEGAR ESTA LOCALIDAD SE TOMAN LOS COLECTIVOS O TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUN, lon:-93.06673739, lat:16.17138985}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 150924.94 | 150924.94 | 150924.94 | 150924.94 | 150924.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-13, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:150924.94, importe_modificado:150924.94}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1321828/proyecto_PROCESO, 1321828/proyecto_INICIO, 1321828/proyecto_PROCESO, 1321828/proyecto_INICIO, 1321828/proyecto_FIN, 1321828/proyecto_INICIO, 1321828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326676 | Proyecto de inversión | 303624 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303624.0, modificado:303624.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO PISOS FIRME - 258770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258770 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO REFUGIO Y CAMINO MAJCHUM,TOMAR CARRETERA TEMO A OCOSINGO Y ENTRAR EN EL CRUCERO REFUGIO PASAR NUEVO JOTOAQUIL Y EN EL SIGUIENTE CRUCERO TOMAR ALA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A MAJCHUM POSTE, lon:-92.09734543, lat:17.01774162}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 303624 | 303624 | 303624 | 303624 | 303624 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:45.0}} | {1326676/proyecto_INICIO, 1326676/proyecto_FIN, 1326676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326690 | Proyecto de inversión | 102500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102500.0, modificado:102500.0}} | REHABILITACIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME - 258856 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258856 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:957, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940MOJONERA JOLTUBO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PAMALHA 1RA SECCION Y CAMINO LA BETANIA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN CRUCERO PAMALHA PASAR PAMHALA 1RA SECCION ANTES DE LEGAR A BETANIA, lon:-92.03385566, lat:17.22311698}} | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | 102500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:20.0}} | {1326690/proyecto_PROCESO, 1326690/proyecto_INICIO, 1326690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326796 | Proyecto de inversión | 304609.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304609.23, modificado:304609.23}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 259336 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259336 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1850, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- PIEDRAS NEGRASMARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 95 + 95 EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 00000NUEVA ESPERANZA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - NUEVO VICENTE GUERRERO, lon:-93.07000695, lat:15.94793908}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 304609.23 | 304609.23 | 304609.23 | 304609.23 | 304609.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-097/2018, contratista:JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:304609.23, importe_modificado:304609.23}} | {meta1: {avance:23.0}} | {1326796/proyecto_FIN, 1326796/proyecto_INICIO, 1326796/proyecto_FIN, 1326796/proyecto_PROCESO, 1326796/proyecto_FIN, 1326796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326811 | Proyecto de inversión | 303710.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303710.96, modificado:303710.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCE A NIVEL DE CALLE CON VÍA FÉRREA - 259394 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 259394 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:416.46, meta_modificada:416.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN BARRIO HOLLYWOOD, 30450ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPASENTREY,AV. FERROCARRIL Y ESQUINA 6A SUR CALE CENTRAL, lon:-93.90262451, lat:16.23725956}} | 2018-08-01 | 2018-08-15 | 303710.96 | 303710.96 | 303710.96 | 303710.96 | 303710.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM20/2018, contratista:CONSTRUCTORA BURGUETE SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:303710.96, importe_modificado:303710.96}} | {meta1: {avance:416.46}} | {1326811/proyecto_INICIO, 1326811/proyecto_PROCESO, 1326811/proyecto_FIN, 1326811/proyecto_PROCESO, 1326811/proyecto_FIN, 1326811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326863 | Proyecto de inversión | 482455.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482455.75, modificado:482455.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 259819 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259819 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTRECARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - DESVÍO VALLE MORELOS, CARRETERA DESVÍO VALLE MORELOS - NUEVO VICENTE GUERRERO PARA LL, lon:-92.97387632, lat:16.03905051}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 482455.75 | 482455.75 | 482455.75 | 482455.75 | 482455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-098/2018, contratista:JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:482455.75, importe_modificado:482455.75}} | {meta1: {avance:85.0}} | {1326863/proyecto_PROCESO, 1326863/proyecto_FIN, 1326863/proyecto_INICIO, 1326863/proyecto_FIN, 1326863/proyecto_PROCESO, 1326863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326866 | Proyecto de inversión | 431430 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431430.0, modificado:431430.0}} | REHABILITACION DE SETENTA Y TRES TECHO FIRMES - 259875 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259875 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JET MESIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CANCHAJA Y CAMINO CAMPO BOLONTINA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD DE CANCHAJA Y ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.08851998, lat:17.12005636}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 431430 | 431430 | 431430 | 431430 | 431430 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:73.0}} | {1326866/proyecto_INICIO, 1326866/proyecto_FIN, 1326866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379437 | Proyecto de inversión | 397687.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397687.13, modificado:397687.13}} | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO 3RA ETAPA | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 07 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 2018-09-01 | 2018-09-28 | 397687.13 | 397687.13 | 397687.13 | 397687.13 | 397687.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1379437/proyecto_INICIO, 1379437/proyecto_PROCESO, 1379437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301309680 | Proyecto de inversión | 1195529.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195529.36, modificado:1195529.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VEINTICUATRO DE FEBRERO - 185512 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185512 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:340, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940OXJETJÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CAMPO BOLONTINA Y CAMINO RAMOSIL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL DESPUES DE CAMPO BOLONTINA A MANO DERECCHA ANTES DE LEGAR A RAMOSIL, lon:-92.07736485, lat:17.12673666}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 1195529.36 | 1195529.36 | 1195529.36 | 1195529.36 | 1195529.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y MATERIALES CABAÑAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:1195529.36, importe_modificado:1195529.36}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309816 | Proyecto de inversión | 623616.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623616.38, modificado:623616.38}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 186160 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186160 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS O TAXIS QUE VAN RUMBO A DICHO EJIDO Y QUE PASA POR LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.08406715, lat:16.17550123}} | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 623616.38 | 623616.38 | 623616.38 | 623616.38 | 623616.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-039/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:623616.38, importe_modificado:623616.38}} | {meta1: {avance:467.0}} | {1309816/proyecto_INICIO, 1309816/proyecto_PROCESO, 1309816/proyecto_FIN, 1309816/proyecto_PROCESO, 1309816/proyecto_FIN, 1309816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309821 | Proyecto de inversión | 1944806.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944806.84, modificado:1944806.84}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 186207 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186207 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1578, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- UNIÓN DEL CARMEN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 25 + 15 EJIDO UNIÓN DEL CARMEN, 30525UNIÓN DEL CARMEN, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL AUTOBÚS QUE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A , lon:-93.29187769, lat:16.02063316}} | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 1944806.84 | 1944806.84 | 1944806.84 | 1944806.84 | 1944806.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-038/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1944806.84, importe_modificado:1944806.84}} | {meta1: {avance:34.0}} | {1309821/proyecto_PROCESO, 1309821/proyecto_FIN, 1309821/proyecto_INICIO, 1309821/proyecto_FIN, 1309821/proyecto_INICIO, 1309821/proyecto_PROCESO, 1309821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326895 | Proyecto de inversión | 1535756.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535756.25, modificado:1535756.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO - 260126 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 260126 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:EJIDO RIVERA GALEANA, 29828RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPASENTREY,LOCALIDAD RIVERA GALEANA, lon:-92.78421673, lat:17.12547335}} | 2018-08-02 | 2018-09-14 | 1535756.25 | 1535756.25 | 1535756.25 | 1535756.25 | 1535756.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:25.0}} | {1326895/proyecto_PROCESO, 1326895/proyecto_FIN, 1326895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326903 | Proyecto de inversión | 112290 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112290.0, modificado:112290.0}} | REHABILITACION DE DIECINUEVE TECHO FIRMES - 260158 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260158 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO XOTXOTJA LAS CANCHAS Y CAMINO JOTOLA LA CUMBRE,PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON OCOSINGO PASAR LA LOCALIDAD DE XOTXOTJA LAS CANCHAS POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.106922, lat:16.99512736}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 112290 | 112290 | 112290 | 112290 | 112290 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:19.0}} | {1326903/proyecto_PROCESO, 1326903/proyecto_INICIO, 1326903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326974 | Proyecto de inversión | 455070 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455070.0, modificado:455070.0}} | REHABILITACION DE SETENTA Y SIETE TECHO FIRMES - 260447 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260447 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPASENTRECAMINO BAHTAJ Y CAMINO EL VENADITO,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR LA LOCALIDAD DE BAHTAJ POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.12250673, lat:17.16133189}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 455070 | 455070 | 455070 | 455070 | 455070 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:77.0}} | {1326974/proyecto_INICIO, 1326974/proyecto_PROCESO, 1326974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326993 | Proyecto de inversión | 1057365.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057365.07, modificado:1057365.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 260550 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 260550 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:476.5, meta_modificada:476.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPASENTREY,LOCALIDAD SAN ANDRES DURAZNAL CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80501257, lat:17.1320199}} | 2018-08-01 | 2018-09-10 | 1057365.07 | 1057365.07 | 1057365.07 | 1057365.07 | 1057365.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF/2018-006, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:1057365.07, importe_modificado:1057365.07}} | {meta1: {avance:476.5}} | {1326993/proyecto_INICIO, 1326993/proyecto_FIN, 1326993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327035 | Proyecto de inversión | 78800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78800.0, modificado:78800.0}} | REHABILITACION DE DIECISEIS TECHOS FIRME - 260790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260790 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:596, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN ANTONIO PATBAXIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JUAN SAVINEZ VERAPAZ Y CAMINO CARMEN ICOSILA,PARTIR DEL LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS PASAR LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, CARMEN ICOSILA Y PECHTON NARA, lon:-92.31848309, lat:17.09048638}} | 2018-02-20 | 2018-03-20 | 78800 | 78800 | 78800 | 78800 | 78800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:16.0}} | {1327035/proyecto_INICIO, 1327035/proyecto_FIN, 1327035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301335724 | Proyecto de inversión | 447558.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447558.92, modificado:447558.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN RANCHERIA SAN MARCOS - 283935 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 283935 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:130, direccion:RANCHERIA SAN MARCOS, 00000SAN MARCOS, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 106 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE RANCHERIA SAN MARCOS A ESCASOS UNOS 50 MTS, lon:-92.52584854, lat:16.5929276}} | 2018-05-01 | 2018-07-07 | 447558.92 | 447558.92 | 447558.92 | 447558.92 | 447558.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:8.0}} | {1335724/proyecto_INICIO, 1335724/proyecto_FIN, 1335724/proyecto_PROCESO, 1335724/proyecto_FIN, 1335724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301310210 | Proyecto de inversión | 742852.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742852.71, modificado:742852.71}} | DESASOLVE DE CAUSE DE REPRESA - 187796 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 187796 | N | 0 | 0 | 29000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5583.0, meta_modificada:5583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL- LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29130LA PROVIDENCIA, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA EN EL TRAMO BUENA VISTA - LA PROVIDENCIA, lon:-93.33105229, lat:16.82152178}} | 2018-04-05 | 2018-05-30 | 742852.71 | 742852.71 | 742852.71 | 742852.71 | 742852.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-035/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:742852.71, importe_modificado:742852.71}} | {meta1: {avance:5583.0}} | {1310210/proyecto_PROCESO, 1310210/proyecto_FIN, 1310210/proyecto_PROCESO, 1310210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317427 | Proyecto de inversión | 100470 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100470.0, modificado:100470.0}} | REHABILITACION DE DIECISIETE TECHO FIRMES - 220318 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220318 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO NUEVO PINO SUAREZ Y CAMINO SANTO TON,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA TANCHIVIL. JETJA, NUEVO PINO SUARE, lon:-91.87007221, lat:17.07232785}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 100470 | 100470 | 100470 | 100470 | 100470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1317427/proyecto_PROCESO, 1317427/proyecto_INICIO, 1317427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317453 | Proyecto de inversión | 88650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88650.0, modificado:88650.0}} | REHABILITACION DE DIECIOCHO TECHO FIRMES - 220493 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220493 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:810, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CHUTALILJÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JOLCHUTALILJA Y CAMINO CHUTALILJA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR POR LAS LOCALIDADES DE ALAN CAMPO ALAN SACJUN Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.00008724, lat:17.20487381}} | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 88650 | 88650 | 88650 | 88650 | 88650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:18.0}} | {1317453/proyecto_FIN, 1317453/proyecto_PROCESO, 1317453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322517 | Proyecto de inversión | 320669.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320669.17, modificado:320669.17}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 239755 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 239755 | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:72.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAN LINCON INTERIOR SIN NUMERO BARRIO CATAZAJA, 29980CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE CALLE ABRAHAN LINCON Y AVENIDA MOTOZINTLA, AVENIDA HUIXTLA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01063068, lat:17.726396}} | 2018-06-20 | 2018-07-31 | 320669.17 | 320669.17 | 320669.17 | 320669.17 | 320669.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000020, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:320669.17, importe_modificado:320669.17}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1322517/proyecto_FIN, 1322517/proyecto_PROCESO, 1322517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327162 | Proyecto de inversión | 51870 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51870.0, modificado:51870.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOVENTA Y SEIS TINACOS VERTICALES DE PLASTICO BICAPA EN GUADALUPE LA PROVIDENCIA - 261476 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 261476 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:138, direccion:COLONIA GUADALUPE LA PROVIDENCIA, 00000GUADALUPE LA PROVIDENCIA (SANTA ROSA), TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 107 A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRADA Y A 5 KM DE LA MIS, lon:-92.5447459, lat:16.57533951}} | 2018-06-15 | 2018-06-30 | 51870 | 51870 | 51870 | 51870 | 51870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:26.0}} | {1327162/proyecto_INICIO, 1327162/proyecto_FIN, 1327162/proyecto_PROCESO, 1327162/proyecto_INICIO, 1327162/proyecto_PROCESO, 1327162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327181 | Proyecto de inversión | 128196.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128196.8, modificado:128196.8}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE PISOS FIRME - 261542 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261542 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO NUEVO JOTOAQUIL Y CAMINO CARRETERA OCOSINGO-TEMO,PARTIR DE CHILON A OCOSINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE XOXOTJA LAS CANCHAS ENTRAR EN EL CRUCERO DE JOTOAKIL A MANO IZQUIERDA Y PASAR LA LO, lon:-92.10511957, lat:16.99629709}} | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 128196.8 | 128196.8 | 128196.8 | 128196.8 | 128196.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:19.0}} | {1327181/proyecto_INICIO, 1327181/proyecto_FIN, 1327181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301335986 | Proyecto de inversión | 232261.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232261.81, modificado:232261.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN BETANIA BARRIO CENTRO - 284491 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 284491 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:40.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:COLONIA BETANIA, 29416BETANIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 104 A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE BETANIA, lon:-92.52170787, lat:16.60767723}} | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 232261.81 | 232261.81 | 232261.81 | 232261.81 | 232261.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1335986/proyecto_INICIO, 1335986/proyecto_FIN, 1335986/proyecto_PROCESO, 1335986/proyecto_FIN, 1335986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379461 | Proyecto de inversión | 1287370.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287370.39, modificado:1287370.39}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 140899 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 140899 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:210, direccion:EJIDO EL ZACATONAL JUÁREZ, 2971410 DE FEBRERO, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOPOBLADO 10 DE FEBRERO ANEXO ZACATONAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.79232262, lat:17.26638848}} | 2018-01-16 | 2018-02-24 | 1287370.39 | 1287370.39 | 1287370.39 | 1287370.39 | 1287370.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-008/2018, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1287370.39, importe_modificado:1287370.39}} | {meta1: {avance:708.0}} | {1379461/proyecto_INICIO, 1379461/proyecto_PROCESO, 1379461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379553 | Proyecto de inversión | 158875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158875.0, modificado:158875.0}} | REHABILITACIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME - 256810 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256810 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LOS PINOS, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO EL EDEN Y CARRETERA BACHAJON,PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A BACJAJON TOMAR CAMINO A LA ESTANCIA LA PRIMER LOCALIDAD ES LOS PINOS, lon:-92.18507535, lat:17.05154901}} | 2018-05-06 | 2018-06-06 | 158875 | 158875 | 158875 | 158875 | 158875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:31.0}} | {1379553/proyecto_INICIO, 1379553/proyecto_FIN, 1379553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379628 | Proyecto de inversión | 84816.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84816.42, modificado:84816.42}} | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 304118 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304118 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA CARRETERA TUXTLA - ANGOSTURA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EJECUTADOS SOBRE LA AVENID, lon:-92.89569284, lat:16.53962438}} | 2018-08-01 | 2018-08-16 | 84816.42 | 84816.42 | 84816.42 | 84816.42 | 84816.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-014/2018, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:84816.42, importe_modificado:84816.42}} | {meta1: {avance:72.0}} | {1379628/proyecto_INICIO, 1379628/proyecto_FIN, 1379628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379631 | Proyecto de inversión | 314819.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314819.46, modificado:314819.46}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 304147 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304147 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:97.77, meta_modificada:97.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:18, direccion:CALLE OJO DE AGUA ENTRADA PRINCIPAL EJIDO PORVENIR OJO DE AGUA, 00000EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLEY CALLE , CALLELA OBRAS SE ENCUENTRAN A COSTADO DE LA IGLESIA CRISTIANA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.85456115, lat:16.41583871}} | 2018-07-13 | 2018-08-28 | 314819.46 | 314819.46 | 314819.46 | 314819.46 | 314819.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-016/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL MILENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:314819.46, importe_modificado:314819.46}} | {meta1: {avance:97.77}} | {1379631/proyecto_INICIO, 1379631/proyecto_FIN, 1379631/proyecto_PROCESO, 1379631/proyecto_FIN, 1379631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379632 | Proyecto de inversión | 610788.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610788.11, modificado:610788.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 304152 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304152 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:83, direccion:CALLE ENTRA PRINCIPAL A NUEVO POBLADO CONCEPCION COLONIA NUEVO POBLADO CONCEPCION, 00000NUEVO POBLADO CONCEPCIÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLEY CALLE , CALLELA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA NUEVO POBLADO CONCEPCI, lon:-92.87983908, lat:16.48357864}} | 2018-07-13 | 2018-09-12 | 610788.11 | 610788.11 | 610788.11 | 610788.11 | 610788.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-017/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:610788.11, importe_modificado:610788.11}} | {meta1: {avance:242.0}} | {1379632/proyecto_PROCESO, 1379632/proyecto_FIN, 1379632/proyecto_INICIO, 1379632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379633 | Proyecto de inversión | 57644.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57644.34, modificado:57644.34}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 304164 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304164 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:143.04, meta_modificada:143.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:18, direccion:CALLE PORVENIR OJO DE AGUA EJIDO PORVENIR OJO DE AGUA, 00000EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLEY CALLE , CALLELAS OBRAS SE ENCUENTRAN A COSTADOS DE LA IGLESIA CRISTIANA DE LA LOCALIDAD, lon:-92.85477713, lat:16.41604863}} | 2018-07-20 | 2018-08-06 | 57644.34 | 57644.34 | 57644.34 | 57644.34 | 57644.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-019/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL MILENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:57644.34, importe_modificado:57644.34}} | {meta1: {avance:143.04}} | {1379633/proyecto_INICIO, 1379633/proyecto_FIN, 1379633/proyecto_PROCESO, 1379633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379634 | Proyecto de inversión | 60194.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60194.15, modificado:60194.15}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL RAMAL NANDAYAGELI - 304190 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304190 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 123 TRAMO 0+000- 8+804KILÓMETRO 0 + 804 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CAMINOY CAMINO , CAMINOLA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO NANDAYAGELI, lon:-92.87160976, lat:16.55485342}} | 2018-08-01 | 2018-08-16 | 60194.15 | 60194.15 | 60194.15 | 60194.15 | 60194.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-018/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:60194.15, importe_modificado:60194.15}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1379634/proyecto_PROCESO, 1379634/proyecto_INICIO, 1379634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379648 | Proyecto de inversión | 447317.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447317.68, modificado:447317.68}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | 07 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:14, meta:379.89, meta_modificada:379.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:49, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 2018-08-01 | 2018-09-28 | 447317.68 | 447317.68 | 447317.68 | 447317.68 | 447317.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:379.89}} | {1379648/proyecto_FIN, 1379648/proyecto_PROCESO, 1379648/proyecto_INICIO, 1379648/proyecto_FIN, 1379648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301333046 | Proyecto de inversión | 2932956.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932956.08, modificado:2932956.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EL NOPAL - 278064 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278064 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:7552.0, meta_modificada:7552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:COLONIA EL NOPAL, 29349EL NOPAL, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO ANTES DE LLEGAR A SOYALO HAY QUE TOMAR UN DESVIO A MANO DERECHA., lon:-92.84475479, lat:16.9103453}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 2932956.08 | 2932956.08 | 2932956.08 | 2932956.08 | 2932956.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-14, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2932956.08, importe_modificado:2932956.08}} | {meta1: {avance:7552.0}} | {1333046/proyecto_PROCESO, 1333046/proyecto_INICIO, 1333046/proyecto_FIN, 1333046/proyecto_PROCESO, 1333046/proyecto_FIN, 1333046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333097 | Proyecto de inversión | 639531.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639531.82, modificado:639531.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN TZAJALA - 278140 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 278140 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:28, direccion:COLONIA TZAJALA, 29412TZAJALA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 3 KM DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE TZJALA., lon:-92.46884849, lat:16.60248085}} | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 639531.82 | 639531.82 | 639531.82 | 639531.82 | 639531.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11.0}} | {1333097/proyecto_INICIO, 1333097/proyecto_FIN, 1333097/proyecto_PROCESO, 1333097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333145 | Proyecto de inversión | 870127.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870127.45, modificado:870127.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN YASHULMILJA - 278203 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 278203 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:162, direccion:COLONIA YASHLUMILJA, 00000YASHLUMILJA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 5 KM DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE YASHLUMILJA, lon:-92.47633748, lat:16.60010077}} | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 870127.45 | 870127.45 | 870127.45 | 870127.45 | 870127.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} | {1333145/proyecto_INICIO, 1333145/proyecto_FIN, 1333145/proyecto_PROCESO, 1333145/proyecto_FIN, 1333145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311552 | Proyecto de inversión | 292122.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292122.84, modificado:292122.84}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN - 192091 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 192091 | N | 0 | 0 | 386 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:180, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL- BENITO JUAREZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 22 + 300 COLONIA BENITO JUAREZ, 29130BENITO JUÁREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,INICIO EN ZARAGOZA Y TERMINO EN BENITO JUAREZ, lon:-93.35911037, lat:16.96344934}} | 2018-04-02 | 2018-05-16 | 292122.84 | 292122.84 | 292122.84 | 292122.84 | 292122.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-033/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:292122.84, importe_modificado:292122.84}} | {meta1: {avance:1149.0}} | {1311552/proyecto_PROCESO, 1311552/proyecto_FIN, 1311552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311724 | Proyecto de inversión | 121547.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121547.57, modificado:121547.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS - 192626 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192626 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1009, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RANCHERIA SANTA FE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 50 RANCHERIA SANTA FE, 00000SANTA FE, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS TAXIS QUE VAN RUMBO A SAN PEDRO BUENAVISTA ALLI SE AGARRA OTRO TAXI, lon:-93.22617447, lat:16.07956719}} | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 121547.57 | 121547.57 | 121547.57 | 121547.57 | 121547.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-12, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:121547.57, importe_modificado:121547.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1311724/proyecto_INICIO, 1311724/proyecto_PROCESO, 1311724/proyecto_FIN, 1311724/proyecto_INICIO, 1311724/proyecto_PROCESO, 1311724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301304666 | Proyecto de inversión | 5143422.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5143422.54, modificado:5143422.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCO CUARTOS DORMITORIO - 161662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161662 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:BOULEVARD VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO ANGEL ALBINO CORZO Y CAMINO SAN JUAN CANTAJAL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS HASTA LLEGAR A CENTRO CACUALA DE AHI TOMA, lon:-92.0457311, lat:17.08710939}} | 2018-01-01 | 2018-04-03 | 5143422.54 | 5143422.54 | 5143422.54 | 5143422.54 | 5143422.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2018, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:5143422.54, importe_modificado:5143422.54}} | {meta1: {avance:105.0}} | {1304666/proyecto_FIN, 1304666/proyecto_INICIO, 1304666/proyecto_FIN, 1304666/proyecto_PROCESO, 1304666/proyecto_INICIO, 1304666/proyecto_PROCESO, 1304666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320162 | Proyecto de inversión | 727418.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727418.82, modificado:727418.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL VIDA NUEVA - 229365 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 229365 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:107, direccion:COLONIA VIDA NUEVA, 00000VIDA NUEVA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL KM 105 COMITAN DE DOMINGUEZ - SANCRISTOBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE BETANIA INGRESAR A LADO IZQUIERDO A 1.5 KM SE ENCUENTA LA LOCALIDAD., lon:-92.51384596, lat:16.61250594}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 727418.82 | 727418.82 | 727418.82 | 727418.82 | 727418.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:40.0}} | {1320162/proyecto_INICIO, 1320162/proyecto_PROCESO, 1320162/proyecto_FIN, 1320162/proyecto_INICIO, 1320162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320185 | Proyecto de inversión | 591281.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591281.41, modificado:591281.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL CABECERA MUNICIPAL - 229472 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 229472 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD TEOPISCA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA, lon:-92.47996771, lat:16.54643109}} | 2018-01-15 | 2018-03-15 | 591281.41 | 591281.41 | 591281.41 | 591281.41 | 591281.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:10.0}} | {1320185/proyecto_INICIO, 1320185/proyecto_FIN, 1320185/proyecto_PROCESO, 1320185/proyecto_FIN, 1320185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333195 | Proyecto de inversión | 2798089.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798089.5, modificado:2798089.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC - 278299 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278299 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2718.3, meta_modificada:2718.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:PUEBLO NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA ANTES DE LLEGAR A IXTAPA 8 KM HAY QUE T, lon:-92.94530773, lat:16.79966634}} | 2018-05-07 | 2018-08-04 | 2798089.5 | 2798089.5 | 2798089.5 | 2798089.5 | 2798089.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-19, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2798089.5, importe_modificado:2798089.5}} | {meta1: {avance:2718.3}} | {1333195/proyecto_INICIO, 1333195/proyecto_PROCESO, 1333195/proyecto_FIN, 1333195/proyecto_PROCESO, 1333195/proyecto_FIN, 1333195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333261 | Proyecto de inversión | 890067.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890067.05, modificado:890067.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA CECILIA - 278442 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 278442 | N | 0 | 0 | 1625 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE MONTEBELLO BARRIO SANTA CECILIA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y CALLE TLAXCALA, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE ENTRAR EN CUARTA CALLE ORIENTE NORTE AL LLEGAR A LA ECUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES SEGUIR Y A 25, lon:-92.47135543, lat:16.54802073}} | 2018-02-24 | 2018-03-25 | 890067.05 | 890067.05 | 890067.05 | 890067.05 | 890067.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/008/2018, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:890067.05, importe_modificado:890067.05}} | {meta1: {avance:1155.0}} | {1333261/proyecto_INICIO, 1333261/proyecto_PROCESO, 1333261/proyecto_FIN, 1333261/proyecto_PROCESO, 1333261/proyecto_FIN, 1333261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333369 | Proyecto de inversión | 1242778 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242778.0, modificado:1242778.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME CARLOS A VIDAL - 278625 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278625 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:EJIDO CARLOS A VIDAL, 29341CARLOS A. VIDAL, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA EN EL DESVIO DEL ESCOPETAZO HAT QUE SEGUIR DERECHO A 10 KM TOMAR EL DESVIO A MANO DERECHA., lon:-92.85310716, lat:16.70829485}} | 2018-06-06 | 2018-08-04 | 1242778 | 1242778 | 1242778 | 1242778 | 1242778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-27, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1242778.0, importe_modificado:1242778.0}} | {meta1: {avance:3200.0}} | {1333369/proyecto_INICIO, 1333369/proyecto_PROCESO, 1333369/proyecto_FIN, 1333369/proyecto_PROCESO, 1333369/proyecto_FIN, 1333369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306944 | Proyecto de inversión | 27348.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27348.9, modificado:27348.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172194 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172194 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO VEGA DE JUÁREZ, 30607VEGA DE JUÁREZ, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DELA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.4890948, lat:15.38438127}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 27348.9 | 27348.9 | 27348.9 | 27348.9 | 27348.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-10/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:27348.9, importe_modificado:27348.9}} | {meta1: {avance:96.0}} | {1306944/proyecto_INICIO, 1306944/proyecto_PROCESO, 1306944/proyecto_FIN, 1306944/proyecto_PROCESO, 1306944/proyecto_FIN, 1306944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306964 | Proyecto de inversión | 10255.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10255.84, modificado:10255.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172264 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172264 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN PANAMA- BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 800 BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30605BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.52233509, lat:15.39954198}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-11/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:10255.84, importe_modificado:10255.84}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1306964/proyecto_INICIO, 1306964/proyecto_FIN, 1306964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306985 | Proyecto de inversión | 10255.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10255.84, modificado:10255.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172378 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172378 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO MANACAAL- SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 400 EJIDO HOJA BLANCA, 30613HOJA BLANCA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.45762927, lat:15.35803774}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-13/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:10255.84, importe_modificado:10255.84}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1306985/proyecto_FIN, 1306985/proyecto_PROCESO, 1306985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307039 | Proyecto de inversión | 10255.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10255.84, modificado:10255.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172655 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172655 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:309, direccion:TERRACERÍA TRAMO HOJA BLANCA- SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 550 BARRIO EL HORIZONTE, 30607EL HORIZONTE I, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.46721975, lat:15.38152788}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-14/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:10255.84, importe_modificado:10255.84}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1307039/proyecto_INICIO, 1307039/proyecto_FIN, 1307039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307085 | Proyecto de inversión | 20511.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20511.68, modificado:20511.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172840 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172840 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LAS VEGAS, 30613LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.50523665, lat:15.33772092}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-19/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:20511.68, importe_modificado:20511.68}} | {meta1: {avance:72.0}} | {1307085/proyecto_FIN, 1307085/proyecto_INICIO, 1307085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307110 | Proyecto de inversión | 41023.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41023.35, modificado:41023.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172911 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172911 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC ESCUINTLA - EL TRIUNFO- EL MANGO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 070 BARRIO EL MANGO, 30604EL MANGO, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.55450012, lat:15.36473977}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 41023.35 | 41023.35 | 41023.35 | 41023.35 | 41023.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-20/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:41023.35, importe_modificado:41023.35}} | {meta1: {avance:144.0}} | {1307110/proyecto_PROCESO, 1307110/proyecto_INICIO, 1307110/proyecto_PROCESO, 1307110/proyecto_FIN, 1307110/proyecto_INICIO, 1307110/proyecto_PROCESO, 1307110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307199 | Proyecto de inversión | 133325.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133325.9, modificado:133325.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 173196 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173196 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:206, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL CARMEN, 30600EL CARMEN, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.65372576, lat:15.30124574}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 133325.9 | 133325.9 | 133325.9 | 133325.9 | 133325.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-23/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:133325.9, importe_modificado:133325.9}} | {meta1: {avance:468.0}} | {1307199/proyecto_PROCESO, 1307199/proyecto_INICIO, 1307199/proyecto_FIN, 1307199/proyecto_PROCESO, 1307199/proyecto_FIN, 1307199/proyecto_INICIO, 1307199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307200 | Proyecto de inversión | 102558.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102558.38, modificado:102558.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 173207 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173207 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO AMPLIACIÓN COLOMBIA, 30616COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.62613656, lat:15.23706994}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 102558.38 | 102558.38 | 102558.38 | 102558.38 | 102558.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-24/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:102558.38, importe_modificado:102558.38}} | {meta1: {avance:360.0}} | {1307200/proyecto_INICIO, 1307200/proyecto_PROCESO, 1307200/proyecto_FIN, 1307200/proyecto_PROCESO, 1307200/proyecto_INICIO, 1307200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307209 | Proyecto de inversión | 1978289.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978289.69, modificado:1978289.69}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 173244 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173244 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL Y QUE VAN PARA DICHO LUGAR ALLÍ SE PREGUNTA POR DICHA OBRA QUE ESTA A ESCASOS METROS DEL LUGAR, lon:-92.99954579, lat:16.13432609}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 1978289.69 | 1978289.69 | 1978289.69 | 1978289.69 | 1978289.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-048/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1978289.69, importe_modificado:1978289.69}} | {meta1: {avance:409.0}} | {1307209/proyecto_INICIO, 1307209/proyecto_PROCESO, 1307209/proyecto_FIN, 1307209/proyecto_PROCESO, 1307209/proyecto_INICIO, 1307209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307210 | Proyecto de inversión | 29627.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29627.98, modificado:29627.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 173245 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173245 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO BELEN, 30607BELÉN, ESCUINTLA CHIAPASENTRE Y,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.50438572, lat:15.36139302}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 29627.98 | 29627.98 | 29627.98 | 29627.98 | 29627.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-26/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:29627.98, importe_modificado:29627.98}} | {meta1: {avance:104.0}} | {1307210/proyecto_FIN, 1307210/proyecto_PROCESO, 1307210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307219 | Proyecto de inversión | 71505.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71505.98, modificado:71505.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 173281 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173281 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BOLIVIA, 30607BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.48566022, lat:15.38064837}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 71505.98 | 71505.98 | 71505.98 | 71505.98 | 71505.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056/26/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:71505.98, importe_modificado:71505.98}} | {meta1: {avance:251.0}} | {1307219/proyecto_PROCESO, 1307219/proyecto_INICIO, 1307219/proyecto_FIN, 1307219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307222 | Proyecto de inversión | 30767.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30767.52, modificado:30767.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 173300 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173300 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO JALAPA, 30605JALAPA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-92.53014302, lat:15.37336472}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 30767.52 | 30767.52 | 30767.52 | 30767.52 | 30767.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-27/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:30767.52, importe_modificado:30767.52}} | {meta1: {avance:108.0}} | {1307222/proyecto_PROCESO, 1307222/proyecto_FIN, 1307222/proyecto_INICIO, 1307222/proyecto_PROCESO, 1307222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307225 | Proyecto de inversión | 51279.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51279.19, modificado:51279.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 173309 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173309 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPASENTRE Y,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.45783805, lat:15.38316872}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 51279.19 | 51279.19 | 51279.19 | 51279.19 | 51279.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-28/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:51279.19, importe_modificado:51279.19}} | {meta1: {avance:180.0}} | {1307225/proyecto_PROCESO, 1307225/proyecto_FIN, 1307225/proyecto_PROCESO, 1307225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311824 | Proyecto de inversión | 414410.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414410.37, modificado:414410.37}} | REHABILITACIÓN DE LAMPARAS SOLARES - 192968 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192968 | N | 0 | 0 | 1086 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:EJIDO MONTERREY, 30527MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS AUTOBUSES QUE SALEN DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A MONTERREY., lon:-93.37098611, lat:16.06210646}} | 2018-07-13 | 2018-07-31 | 414410.37 | 414410.37 | 414410.37 | 414410.37 | 414410.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-065/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:414410.37, importe_modificado:414410.37}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1311824/proyecto_INICIO, 1311824/proyecto_PROCESO, 1311824/proyecto_FIN, 1311824/proyecto_INICIO, 1311824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320308 | Proyecto de inversión | 1280003.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280003.61, modificado:1280003.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO - 229970 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229970 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - DESVÍO VALLE MORELOS, CARRETERA DESVÍO DE VALLE MORELOS - NUEVO VICENTE GUERRERO PAR, lon:-92.97433766, lat:16.03997336}} | 2018-08-22 | 2018-09-21 | 1280003.61 | 1280003.61 | 1280003.61 | 1280003.61 | 1280003.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-071/2018, contratista:CONSTRUCTORA VELCASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1280003.61, importe_modificado:1280003.61}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1320308/proyecto_INICIO, 1320308/proyecto_PROCESO, 1320308/proyecto_FIN, 1320308/proyecto_PROCESO, 1320308/proyecto_FIN, 1320308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320341 | Proyecto de inversión | 1881617.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881617.02, modificado:1881617.02}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO PRIMERA ETAPA - 230101 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230101 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - DESVÍO VALLE MORELOS, CARRETERA DESVÍO DE VALLE MORELOS - NUEVO VICENTE GUERRERO PAR, lon:-92.97686771, lat:16.03811735}} | 2018-08-22 | 2018-09-21 | 1881617.02 | 1881617.02 | 1881617.02 | 1881617.02 | 1881617.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-073/2018, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1881617.02, importe_modificado:1881617.02}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1320341/proyecto_INICIO, 1320341/proyecto_PROCESO, 1320341/proyecto_FIN, 1320341/proyecto_PROCESO, 1320341/proyecto_FIN, 1320341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329307 | Proyecto de inversión | 335586.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335586.98, modificado:335586.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CHIAPAS - 270690 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270690 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO ETA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE VA LA DIRECCIÓN AVENIDA LA LOMITA A LA ALTURA DEL KINDER CHIAPAS ALLI ESTA LA OBRA, lon:-93.26304982, lat:16.18853712}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 335586.98 | 335586.98 | 335586.98 | 335586.98 | 335586.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-083/2018, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:335586.98, importe_modificado:335586.98}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1329307/proyecto_INICIO, 1329307/proyecto_PROCESO, 1329307/proyecto_FIN, 1329307/proyecto_PROCESO, 1329307/proyecto_INICIO, 1329307/proyecto_PROCESO, 1329307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307439 | Proyecto de inversión | 212808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212808.65, modificado:212808.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 174121 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 174121 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ORIENTE 5 CINCO INTERIOR SN CIUDAD ESCUINTLA CENTRO, 30600ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPASENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA JUAREZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA REFERENCIA DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS ES LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-92.6585892, lat:15.31928877}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 212808.65 | 212808.65 | 212808.65 | 212808.65 | 212808.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-29/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:212808.65, importe_modificado:212808.65}} | {meta1: {avance:747.0}} | {1307439/proyecto_INICIO, 1307439/proyecto_PROCESO, 1307439/proyecto_FIN, 1307439/proyecto_INICIO, 1307439/proyecto_PROCESO, 1307439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307442 | Proyecto de inversión | 20511.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20511.68, modificado:20511.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 174126 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 174126 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:67, direccion:VEREDA TRAMO LOS LIMONES- SOLO DIOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 984 BARRIO SOLO DIOS, 30607VELOES (SOLO DIOS), ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN LA VEREDA QUE VA DEL BARRIO LOS LIMONES AL BARRIO SOLO DIOS A UNA DIST, lon:-92.48826673, lat:15.36401664}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | 20511.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-30/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:20511.68, importe_modificado:20511.68}} | {meta1: {avance:72.0}} | {1307442/proyecto_FIN, 1307442/proyecto_PROCESO, 1307442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307446 | Proyecto de inversión | 72075.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72075.73, modificado:72075.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 174146 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 174146 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:174, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LAS NUBES, 30614LAS NUBES, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.47400505, lat:15.30441175}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 72075.73 | 72075.73 | 72075.73 | 72075.73 | 72075.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-31/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:72075.73, importe_modificado:72075.73}} | {meta1: {avance:186.0}} | {1307446/proyecto_FIN, 1307446/proyecto_PROCESO, 1307446/proyecto_FIN, 1307446/proyecto_INICIO, 1307446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325536 | Proyecto de inversión | 102656 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102656.0, modificado:102656.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y DOS PISOS FIRME - 252835 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252835 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO POQUIL Y CAMINO YULUBMAX,PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON BACHAJON PASAR LAS LOCALIDADES DE CRUCERO SAN ANTONIO SANTA ANITA, POQUIL Y ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.22812683, lat:17.06228906}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 102656 | 102656 | 102656 | 102656 | 102656 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:32.0}} | {1325536/proyecto_PROCESO, 1325536/proyecto_INICIO, 1325536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325550 | Proyecto de inversión | 60690 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60690.0, modificado:60690.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE PISOS FIRMES - 252926 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252926 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO NUEVO PINO SUAREZ Y CAMINO EL JARDIN,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA Y LEGAR A JET JA SEGUIR LA CARRETERA ENTRE NUEVO PINO SUAREZ Y EL , lon:-91.86983508, lat:17.07230211}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 60690 | 60690 | 60690 | 60690 | 60690 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1325550/proyecto_INICIO, 1325550/proyecto_FIN, 1325550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325555 | Proyecto de inversión | 237900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237900.0, modificado:237900.0}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO PISOS FIRME - 252960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 252960 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:437, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN MIGUEL CANXANIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PAMAL NAVIL Y CAMINO SAN FRANCISCO,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA, CRUCERO TANCHIVIL, JETJ, lon:-91.75965233, lat:17.10424077}} | 2018-08-08 | 2018-09-08 | 237900 | 237900 | 237900 | 237900 | 237900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:65.0}} | {1325555/proyecto_INICIO, 1325555/proyecto_FIN, 1325555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325572 | Proyecto de inversión | 36450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36450.0, modificado:36450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ PISOS FIRME - 253058 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253058 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:907, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN MARCOS CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO GUADALUPE CATARRAYA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA Y LEGAR A JET JA SEGUIR Y ENTRAR EN EL CRUCERO LA PALMA PA, lon:-91.81746807, lat:17.04954974}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | 36450 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:10.0}} | {1325572/proyecto_INICIO, 1325572/proyecto_FIN, 1325572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325577 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS PISOS FIRME - 253094 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253094 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:953, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940NUEVO VILLAFLORES, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SAN MARCOS CATARRAYA Y,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA Y LEGAR A JET JA SEGUIR ENTRAR EN CRUCERO LA PALMA PASAR MAPIL ANTES DE L, lon:-91.79606855, lat:17.04049047}} | 2018-08-08 | 2018-09-08 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:16.0}} | {1325577/proyecto_INICIO, 1325577/proyecto_FIN, 1325577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325596 | Proyecto de inversión | 158875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158875.0, modificado:158875.0}} | REHABILITACIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME - 253176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253176 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PAMALAHA Y CAMINO CHUTALILJA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO DE PAMALHA 2DA SECCION DE AHI EN EL CRUCERO DE LA BETANIA TOMA A MANO IZQUIERDA POSTER, lon:-92.01363584, lat:17.22362212}} | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 158875 | 158875 | 158875 | 158875 | 158875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:31.0}} | {1325596/proyecto_INICIO, 1325596/proyecto_PROCESO, 1325596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325643 | Proyecto de inversión | 265950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265950.0, modificado:265950.0}} | REHABILITACIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME - 253407 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253407 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO REFUGIO Y CAMINO MAJCHUM,TOMAR CARRETERA TEMO A OCOSINGO Y ENTRAR EN EL CRUCERO REFUGIO PASAR NUEVO JOTOAQUIL Y EN EL SIGUIENTE CRUCERO TOMAR ALA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A MAJCHUM POSTE, lon:-92.09720595, lat:17.0175467}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 265950 | 265950 | 265950 | 265950 | 265950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:45.0}} | {1325643/proyecto_INICIO, 1325643/proyecto_FIN, 1325643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325690 | Proyecto de inversión | 30750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30750.0, modificado:30750.0}} | REHABILITACIÓN DE CINCO TECHOS FIRME - 253659 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253659 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO JETJA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA ANTS DE LLEGAR A JETJA SE UBICA LA LOCALIDAD, lon:-92.02332908, lat:17.09999399}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} | {1325690/proyecto_FIN, 1325690/proyecto_PROCESO, 1325690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329381 | Proyecto de inversión | 937967.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937967.84, modificado:937967.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES - 270817 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 270817 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- SIERRA MORENA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 55 + 95 EJIDO SIERRA MORENA, 30527SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES - DESVÍO SAN VICENTE, TERRACERIA DESVÍO SAN , lon:-93.58725401, lat:16.15214927}} | 2018-09-03 | 2018-09-27 | 937967.84 | 937967.84 | 937967.84 | 937967.84 | 937967.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-090/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:937967.84, importe_modificado:937967.84}} | {meta1: {avance:16.0}} | {1329381/proyecto_INICIO, 1329381/proyecto_PROCESO, 1329381/proyecto_FIN, 1329381/proyecto_INICIO, 1329381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329481 | Proyecto de inversión | 351908.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351908.9, modificado:351908.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 271022 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271022 | N | 0 | 0 | 235 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:755, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RÍO GRANDE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 30 + 98 EJIDO RÍO GRANDE, 30536RÍO GRANDE, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - DESVÍO VALLE MORELOS, TERRACERIA DES, lon:-92.9887674, lat:16.07846748}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 351908.9 | 351908.9 | 351908.9 | 351908.9 | 351908.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-093/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:351908.9, importe_modificado:351908.9}} | {meta1: {avance:62.0}} | {1329481/proyecto_INICIO, 1329481/proyecto_FIN, 1329481/proyecto_PROCESO, 1329481/proyecto_FIN, 1329481/proyecto_INICIO, 1329481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306554 | Proyecto de inversión | 547943.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547943.83, modificado:547943.83}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 170660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 170660 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA TEMO Y CARRETERA XOTXOTJA LAS CANCHAS,TOMAR CARRETERA CHILON A OCOSINGO PASAR TEMO ANTES DE LLEGAR A XOXOTJA LAS CANCHAS TOMAR CRUCERO A MANO DERECHA YUMBO A PETULT, lon:-92.12647234, lat:17.00674669}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 547943.83 | 547943.83 | 547943.83 | 547943.83 | 547943.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2018, contratista:SITHA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:547943.83, importe_modificado:547943.83}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1306554/proyecto_PROCESO, 1306554/proyecto_FIN, 1306554/proyecto_INICIO, 1306554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320850 | Proyecto de inversión | 1281330.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281330.36, modificado:1281330.36}} | MEJORAMIENTO DE SESENTA VIVIENDA TECHO FIRME - 231848 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 231848 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:EJIDO LA CORONA, 29714LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOPOBLADO LA CORONA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.7249997, lat:17.25491709}} | 2018-04-23 | 2018-05-12 | 1281330.36 | 1281330.36 | 1281330.36 | 1281330.36 | 1281330.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:60.0}} | {1320850/proyecto_FIN, 1320850/proyecto_INICIO, 1320850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301321002 | Proyecto de inversión | 110098.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110098.33, modificado:110098.33}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE OCTUBRE - 232528 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 232528 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO EL TRIUNFO, 30604EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE OCTUBRE C.C.T 07DPR4203M, lon:-92.54751993, lat:15.35260675}} | 2018-04-16 | 2018-05-05 | 110098.33 | 110098.33 | 110098.33 | 110098.33 | 110098.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FAFM-01/2018, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:110098.33, importe_modificado:110098.33}} | {meta1: {avance:18.0}} | {1321002/proyecto_PROCESO, 1321002/proyecto_FIN, 1321002/proyecto_PROCESO, 1321002/proyecto_INICIO, 1321002/proyecto_FIN, 1321002/proyecto_INICIO, 1321002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301321019 | Proyecto de inversión | 562941.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562941.2, modificado:562941.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EL JOVAL - 232566 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 232566 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADO FRACCION EL JOVAL, 30600ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA FRACCION EL JOVAL. LA CUAL SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.65242835, lat:15.31284664}} | 2018-06-11 | 2018-09-06 | 562941.2 | 562941.2 | 562941.2 | 562941.2 | 562941.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-057/2018, contratista:INGENIERIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:562941.2, importe_modificado:562941.2}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1321019/proyecto_INICIO, 1321019/proyecto_FIN, 1321019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325931 | Proyecto de inversión | 699151.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699151.73, modificado:699151.73}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO - 254918 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254918 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:891, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LINDA VISTA CACUALA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JOL CACUALA Y,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LA LOCALIDAD DE BAMINAS PAMALA SAN JERONIMO Y JOL CACUALA, lon:-92.08287199, lat:17.06200933}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | 699151.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/216/2018, contratista:LUIS ANGEL ROSAS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:699151.73, importe_modificado:699151.73}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1325931/proyecto_FIN, 1325931/proyecto_PROCESO, 1325931/proyecto_INICIO, 1325931/proyecto_FIN, 1325931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329812 | Proyecto de inversión | 306501.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306501.3, modificado:306501.3}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 271795 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271795 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:EJIDO SANTIAGO, 30535SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - SANTIAGO,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A S, lon:-93.0157604, lat:16.14069597}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 306501.3 | 306501.3 | 306501.3 | 306501.3 | 306501.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-096/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:306501.3, importe_modificado:306501.3}} | {meta1: {avance:54.0}} | {1329812/proyecto_INICIO, 1329812/proyecto_PROCESO, 1329812/proyecto_FIN, 1329812/proyecto_INICIO, 1329812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301312729 | Proyecto de inversión | 510025.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510025.24, modificado:510025.24}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 199036 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 199036 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1015.7, meta_modificada:1015.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:139, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO MONTERREY, 00000MONTERREY, TECPATÁN CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOC DE GUADALUPE DE AHÍ SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ SAN VICENTE LUEGO SE TOMA EL CAMINO A MONTE ALEGR, lon:-93.46465153, lat:17.25270115}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 510025.24 | 510025.24 | 510025.24 | 510025.24 | 510025.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0018/2018, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIPAS, monto:510025.24, importe_modificado:510025.24}} | {meta1: {avance:1015.7}} | {1312729/proyecto_INICIO, 1312729/proyecto_PROCESO, 1312729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301312776 | Proyecto de inversión | 995754.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995754.63, modificado:995754.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 199227 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 199227 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO LA LIBERTAD, 29613LA LIBERTAD, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A MEZCALAPA APROX A 5 KM DE LA CABECERA SE TOMA EL CRUCERO, lon:-93.33767123, lat:17.25570947}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 995754.63 | 995754.63 | 995754.63 | 995754.63 | 995754.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0014/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:995754.63, importe_modificado:995754.63}} | {meta1: {avance:17.0}} | {1312776/proyecto_INICIO, 1312776/proyecto_FIN, 1312776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301312821 | Proyecto de inversión | 537441.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537441.82, modificado:537441.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 199424 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 199424 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:167, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO NUEVO QUECHULA, 00000NUEVO QUECHULA, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA EL CARRETERA QUE CONDUCE AL EJIDO GUADALUPE LUEGO SE TOMA EL CAMINO A LA DERECHA QUE CONDUCE AL EJ ZARAGOZA PAR, lon:-93.40362194, lat:17.06162134}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 537441.82 | 537441.82 | 537441.82 | 537441.82 | 537441.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0024/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:537441.82, importe_modificado:537441.82}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1312821/proyecto_FIN, 1312821/proyecto_INICIO, 1312821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301306903 | Proyecto de inversión | 10255.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10255.84, modificado:10255.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172051 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172051 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL TRIUNFO, 30604EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPASENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-92.55106705, lat:15.35122925}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-03/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:10255.84, importe_modificado:10255.84}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1306903/proyecto_PROCESO, 1306903/proyecto_FIN, 1306903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301321065 | Proyecto de inversión | 110481.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110481.67, modificado:110481.67}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 232671 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 232671 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL QUICHE- SAN FELIPE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 780 RANCHERIA EL QUICHE, 30610EL QUICHÉ, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE LA RANCHERIA EL QUICHE AL EJIDO SAN FELIPE TIZAPA EN EL KM 0780, lon:-92.60391714, lat:15.25498794}} | 2018-05-01 | 2018-05-21 | 110481.67 | 110481.67 | 110481.67 | 110481.67 | 110481.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FAFM-02/2018, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:110481.67, importe_modificado:110481.67}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1321065/proyecto_PROCESO, 1321065/proyecto_INICIO, 1321065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301321157 | Proyecto de inversión | 640665.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640665.18, modificado:640665.18}} | MEJORAMIENTO DE TREINTA VIVIENDAS TECHO FIRME - 233926 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS | 233926 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:EJIDO , 00000BUENOS AIRES, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOPOBLADO BUENOS AIRES MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.71079654, lat:17.26954028}} | 2018-04-23 | 2018-05-12 | 640665.18 | 640665.18 | 640665.18 | 640665.18 | 640665.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:30.0}} | {1321157/proyecto_FIN, 1321157/proyecto_INICIO, 1321157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326033 | Proyecto de inversión | 566023.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566023.66, modificado:566023.66}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CARLOS A CARRILLO PUERTO EN RANCHERÍA JERUSALEN - 255425 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 255425 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:64, direccion:RANCHERIA JERUSALEN, 00000JERUSALÉN, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KM 110 A LADO IZQUIERDO ESTA LA ENTRADA LLAMDA VISTA HERMOSA Y A 1200 MTS SE ENCUNTRA LA LOCALIDAD RANCH, lon:-92.52552334, lat:16.57542393}} | 2018-02-16 | 2018-04-15 | 566023.66 | 566023.66 | 566023.66 | 566023.66 | 566023.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/013/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:566023.66, importe_modificado:566023.66}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1326033/proyecto_INICIO, 1326033/proyecto_FIN, 1326033/proyecto_PROCESO, 1326033/proyecto_FIN, 1326033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329962 | Proyecto de inversión | 501383.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501383.88, modificado:501383.88}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 272148 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272148 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- FRANCISCO MURGUÍA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 28 + 42 EJIDO FRANCISCO MURGUÍA, 30524FRANCISCO MURGUÍA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - FRANCISCO MURGUÍA,PARA LLEGAR A, lon:-93.19410718, lat:15.96497021}} | 2018-09-05 | 2018-09-21 | 501383.88 | 501383.88 | 501383.88 | 501383.88 | 501383.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-087/2018, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:501383.88, importe_modificado:501383.88}} | {meta1: {avance:71.0}} | {1329962/proyecto_INICIO, 1329962/proyecto_PROCESO, 1329962/proyecto_FIN, 1329962/proyecto_PROCESO, 1329962/proyecto_FIN, 1329962/proyecto_INICIO, 1329962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301330018 | Proyecto de inversión | 272445.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272445.6, modificado:272445.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 272255 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 272255 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 68 + 42 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA,PARA LLEGAR A ESTA , lon:-93.22577117, lat:15.95429262}} | 2018-09-05 | 2018-09-21 | 272445.6 | 272445.6 | 272445.6 | 272445.6 | 272445.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-088/2018, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:272445.6, importe_modificado:272445.6}} | {meta1: {avance:48.0}} | {1330018/proyecto_FIN, 1330018/proyecto_INICIO, 1330018/proyecto_PROCESO, 1330018/proyecto_INICIO, 1330018/proyecto_FIN, 1330018/proyecto_PROCESO, 1330018/proyecto_FIN, 1330018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313035 | Proyecto de inversión | 572123.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572123.14, modificado:572123.14}} | MECANIZACIÓN DE TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - 200473 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 200473 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA LIBERTAD- TERRENOS AGRICOLAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 50 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LA MECANIZACIÓN DE TIERRA SE LLEVARÁ A CABO EN TERRENOS AGRÍCOLAS UBICADOS EN PUNTOS DIS, lon:-92.81242381, lat:16.0892777}} | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 572123.14 | 572123.14 | 572123.14 | 572123.14 | 572123.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DFA/FISM/001-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:572123.14, importe_modificado:572123.14}} | {meta1: {avance:76.0}} | {1313035/proyecto_PROCESO, 1313035/proyecto_FIN, 1313035/proyecto_INICIO, 1313035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313036 | Proyecto de inversión | 503085.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503085.7, modificado:503085.7}} | MECANIZACIÓN DE TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - 200474 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 200474 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:66.8, meta_modificada:66.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO GUADALUPE VICTORIA- TERRENOS AGRICOLAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 350 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LA MECANIZACIÓN DE TIERRA SE LLEVARA EN TERRENOS AGRÍCOLAS UBICADOS DE FORMA , lon:-92.89429914, lat:16.01370886}} | 2018-08-02 | 2018-08-31 | 503085.7 | 503085.7 | 503085.7 | 503085.7 | 503085.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DFA/FISM/006-AD/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:503085.7, importe_modificado:503085.7}} | {meta1: {avance:66.8}} | {1313036/proyecto_INICIO, 1313036/proyecto_PROCESO, 1313036/proyecto_INICIO, 1313036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313254 | Proyecto de inversión | 878390.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878390.72, modificado:878390.72}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL - 202068 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202068 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:269.74, meta_modificada:269.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE CIUDAD TECPATAN, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE,DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE, lon:-93.30725453, lat:17.13722226}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 878390.72 | 878390.72 | 878390.72 | 878390.72 | 878390.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0002/2018, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:878390.72, importe_modificado:878390.72}} | {meta1: {avance:269.74}} | {1313254/proyecto_PROCESO, 1313254/proyecto_FIN, 1313254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317178 | Proyecto de inversión | 59100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59100.0, modificado:59100.0}} | REHABILITACION DE DOCE TECHO FIRMES - 219408 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219408 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:832, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN ANTONIO EL PROGRESO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PESHTON NARANJO Y CAMINO JUAN SABINES,PARTIR DE CHILON PASAR POR LAS LOCALIDADES DE NUEVO PECHTON LA ESCONDIDA Y PESHTON NARANJO ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.31549743, lat:17.08636382}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:12.0}} | {1317178/proyecto_FIN, 1317178/proyecto_PROCESO, 1317178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326289 | Proyecto de inversión | 93575 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93575.0, modificado:93575.0}} | REHABILITACION DE DIECINUEVE TECHO FIRMES - 256728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256728 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:889, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LA ILUSIÓN SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO LA ILUCION,PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON YAJALON ENTRAR AL CRUCERO QUE CONDUCE A TZAJALA PASAR LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ENSEGUIDA SE LLEGA A LA, lon:-92.33758362, lat:17.12623709}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 93575 | 93575 | 93575 | 93575 | 93575 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:19.0}} | {1326289/proyecto_INICIO, 1326289/proyecto_FIN, 1326289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326349 | Proyecto de inversión | 172375 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172375.0, modificado:172375.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME - 256934 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256934 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:389, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JOLTACANTEAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JOL XAQUILA Y CAMINO CABECERA MPA. BARRIO LINDA VISTA,PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIR DEL BARRIO LINDAVISTA Y SEGUIR EL CAMINO QUE CONDUCE A JOL XAQUILA PASAR LA LOCALIDAD DE CH, lon:-92.27909904, lat:17.08567052}} | 2018-03-15 | 2018-04-17 | 172375 | 172375 | 172375 | 172375 | 172375 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:35.0}} | {1326349/proyecto_INICIO, 1326349/proyecto_PROCESO, 1326349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326442 | Proyecto de inversión | 224580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224580.0, modificado:224580.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y OCHO TECHO FIRMES - 257443 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257443 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:922, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940TZAJALNAVIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO BOLONTINA Y CAMINO GUADALUPE PAXILA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD DE BOLONTINA Y ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.05257619, lat:17.11606818}} | 2018-03-15 | 2018-04-17 | 224580 | 224580 | 224580 | 224580 | 224580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:38.0}} | {1326442/proyecto_FIN, 1326442/proyecto_INICIO, 1326442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326452 | Proyecto de inversión | 593073.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593073.9, modificado:593073.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 257511 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257511 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1369, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- EJIDO LA SELVA II MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 38 + 95 EJIDO LA SELVA II, 00000LA SELVA DOS, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - EJIDO LA SELVA II,PARA LLEGAR A ESTA LOCALI, lon:-93.35451782, lat:16.0132571}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 593073.9 | 593073.9 | 593073.9 | 593073.9 | 593073.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-079/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:593073.9, importe_modificado:593073.9}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1326452/proyecto_INICIO, 1326452/proyecto_PROCESO, 1326452/proyecto_FIN, 1326452/proyecto_PROCESO, 1326452/proyecto_FIN, 1326452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308687 | Proyecto de inversión | 958236.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958236.5, modificado:958236.5}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 180084 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180084 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS TAXIS QUE VAN A REVOLUCIÓN MEXICANA ALLÍ SE TOMA LOS AUTOBUSES O COLECTIVOS QUE VAN A DICHA LOCALIDAD., lon:-92.97477949, lat:16.03894881}} | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 958236.5 | 958236.5 | 958236.5 | 958236.5 | 958236.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-056/2018, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:958236.5, importe_modificado:958236.5}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1308687/proyecto_INICIO, 1308687/proyecto_PROCESO, 1308687/proyecto_FIN, 1308687/proyecto_INICIO, 1308687/proyecto_PROCESO, 1308687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308718 | Proyecto de inversión | 486882.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486882.01, modificado:486882.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE - 180171 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180171 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMAN LOS TAXIS QUE VAN CON RUMBO A REVOLUCIÓN MEXICANA ALLÍ SE TOMA EL COLECTIVO O AUTOBÚS QUE VAN PARA DICHA LOCALIDAD., lon:-92.97537348, lat:16.03614555}} | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 486882.01 | 486882.01 | 486882.01 | 486882.01 | 486882.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-058/2018, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:486882.01, importe_modificado:486882.01}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1308718/proyecto_INICIO, 1308718/proyecto_FIN, 1308718/proyecto_PROCESO, 1308718/proyecto_FIN, 1308718/proyecto_INICIO, 1308718/proyecto_PROCESO, 1308718/proyecto_FIN, 1308718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308915 | Proyecto de inversión | 438698.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438698.42, modificado:438698.42}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 180910 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180910 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:555.9, meta_modificada:555.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TAXIS O COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL Y VAN A A LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA., lon:-93.00227257, lat:16.1380007}} | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 438698.42 | 438698.42 | 438698.42 | 438698.42 | 438698.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-061/2018, contratista:JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:438698.42, importe_modificado:438698.42}} | {meta1: {avance:555.9}} | {1308915/proyecto_FIN, 1308915/proyecto_INICIO, 1308915/proyecto_PROCESO, 1308915/proyecto_FIN, 1308915/proyecto_INICIO, 1308915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313311 | Proyecto de inversión | 47292 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47292.0, modificado:47292.0}} | ADQUISICIÓN DE TINACOS - 202299 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202299 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:228, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO EL EDEN AGUA ESCONDIDA, 00000EL EDÉN (AGUA ESCONDIDA), TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CD DE TUXTLA GUTIRREZ AL LLE, lon:-93.3799004, lat:17.00771716}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 47292 | 47292 | 47292 | 47292 | 47292 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:28.0}} | {1313311/proyecto_FIN, 1313311/proyecto_INICIO, 1313311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313323 | Proyecto de inversión | 998257.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998257.62, modificado:998257.62}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME - 202325 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202325 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2070.9, meta_modificada:2070.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 1 A SUR PONIENTE CIUDAD TECPATAN, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE 1 A ORIENTE Y CALLE CENTRAL Y CALLE 1 A PONIENTE Y CALLE CENTRAL,ESTA OBRA SE LLEVO ACABO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-93.31155897, lat:17.13685837}} | 2018-05-21 | 2018-08-18 | 998257.62 | 998257.62 | 998257.62 | 998257.62 | 998257.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0023/2018, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:998257.62, importe_modificado:998257.62}} | {meta1: {avance:2070.9}} | {1313323/proyecto_PROCESO, 1313323/proyecto_FIN, 1313323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313388 | Proyecto de inversión | 233929.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233929.85, modificado:233929.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 202752 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202752 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:150, direccion:CALLE IMNOMINADA RANCHERIA LOS LIRIOS, 29618LOS LIRIOS, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA,PARA LLEGAR A ESTA LOC SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO DE MEZCALAPA AL LLEGAR A LA LOC DE SAN PABLO SE TOMA EL CAMINO A LA, lon:-93.42940776, lat:17.25599595}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 233929.85 | 233929.85 | 233929.85 | 233929.85 | 233929.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:650.0}} | {1313388/proyecto_INICIO, 1313388/proyecto_FIN, 1313388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313395 | Proyecto de inversión | 995020.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995020.97, modificado:995020.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 202832 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202832 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:946.4, meta_modificada:946.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO MONTE ALEGRE, 29615MONTE ALEGRE, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRET QUE CONDUCE AL MPIO DE COPAINALA AL LLEGAR AL EJ GUADALUPE SE TOMA, lon:-93.39408577, lat:17.04096172}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 995020.97 | 995020.97 | 995020.97 | 995020.97 | 995020.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0001/2018, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:995020.97, importe_modificado:995020.97}} | {meta1: {avance:946.4}} | {1313395/proyecto_FIN, 1313395/proyecto_PROCESO, 1313395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313396 | Proyecto de inversión | 68179.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68179.86, modificado:68179.86}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DRENAJE SANITARIO - 202835 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 202835 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:INTERIOR SN COLONIA AZTECA, 30450AZTECA (LA PUNTA), ARRIAGA CHIAPASENTREY,ENTRAD PRINCIPAL DE LA COLONIA AZTECA, lon:-93.94182817, lat:16.21564083}} | 2018-07-06 | 2018-07-20 | 68179.86 | 68179.86 | 68179.86 | 68179.86 | 68179.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISMOT07/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:68179.86, importe_modificado:68179.86}} | {meta1: {avance:226.0}} | {1313396/proyecto_FIN, 1313396/proyecto_PROCESO, 1313396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313438 | Proyecto de inversión | 51345.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51345.49, modificado:51345.49}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO ARMADO - 203225 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 203225 | N | 0 | 0 | 1801 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.31, meta_modificada:3.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:249, direccion:INTERIOR SNPESQUERÍA LA GLORIA, 30450LA GLORIA, ARRIAGA CHIAPASENTREY,FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA UNA Y LA OTRA A 100 METROS DEL MISMO, lon:-93.90824855, lat:16.23714469}} | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 51345.49 | 51345.49 | 51345.49 | 51345.49 | 51345.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISMOT10/2018, contratista:CONSTRUCTORA BURGUETE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:51345.49, importe_modificado:51345.49}} | {meta1: {avance:3.31}} | {1313438/proyecto_FIN, 1313438/proyecto_INICIO, 1313438/proyecto_PROCESO, 1313438/proyecto_FIN, 1313438/proyecto_PROCESO, 1313438/proyecto_FIN, 1313438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313502 | Proyecto de inversión | 234303.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234303.84, modificado:234303.84}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 203859 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 203859 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 24 ORIENTE INTERIOR SN BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30450ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPASENTREY,24A. ORIENTE ENTRE 7A. ORIENTE Y BOULEVARD FRANCISCO SARABIA, lon:-93.88969844, lat:16.24236139}} | 2018-07-16 | 2018-07-30 | 234303.84 | 234303.84 | 234303.84 | 234303.84 | 234303.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISMOT09/2018, contratista:CONSTRUCTORA BURGUETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:234303.84, importe_modificado:234303.84}} | {meta1: {avance:71.0}} | {1313502/proyecto_INICIO, 1313502/proyecto_PROCESO, 1313502/proyecto_FIN, 1313502/proyecto_PROCESO, 1313502/proyecto_FIN, 1313502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317676 | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:164000.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y DOS TECHO FIRMES - 221463 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221463 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SANTA ANITA Y CAMINO YULUBMAX,PARTIR DE CHILON RUMBO A BACHAJON PASAR LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS EL CARMEN Y SANTA ANITA ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.22817417, lat:17.06221726}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:32.0}} | {1317676/proyecto_INICIO, 1317676/proyecto_PROCESO, 1317676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317713 | Proyecto de inversión | 1249370.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249370.83, modificado:1249370.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CAURTO ADICIONAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO - 221577 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 221577 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGANBILIAS BARRIO SAN FRANCISCO, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALLE SEXTA SUR PONIENTE Y,ENTRAR EN LA CALLE SEXTA SUR PONIENTE A 773.51 METROS SE ENCUENTRA EL BARRIO SAN FRANCISCO DIRIGIÉNDOSE A EL CAMPO DE FUTBOL ESTABLO., lon:-92.47741635, lat:16.53312961}} | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 1249370.83 | 1249370.83 | 1249370.83 | 1249370.83 | 1249370.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:101.0}} | {1317713/proyecto_INICIO, 1317713/proyecto_PROCESO, 1317713/proyecto_INICIO, 1317713/proyecto_FIN, 1317713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326530 | Proyecto de inversión | 384150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384150.0, modificado:384150.0}} | REHABILITACIÓN DE SESENTA Y CINCO TECHOS FIRME - 257954 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257954 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:437, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN MIGUEL CANXANIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PAMAL NAVIL Y CAMINO SAN FRANCISCO,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL JETJA , lon:-91.75769834, lat:17.10604552}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 384150 | 384150 | 384150 | 384150 | 384150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:65.0}} | {1326530/proyecto_FIN, 1326530/proyecto_PROCESO, 1326530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326650 | Proyecto de inversión | 690955.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690955.44, modificado:690955.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 258572 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 258572 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO- NUEVA REFORMA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 42 + 600 PARAJE , 29880NUEVA REFORMA, PANTELHÓ CHIAPASENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE, lon:-92.42382019, lat:17.10980469}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 690955.44 | 690955.44 | 690955.44 | 690955.44 | 690955.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-059/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:690955.44, importe_modificado:690955.44}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1326650/proyecto_FIN, 1326650/proyecto_INICIO, 1326650/proyecto_PROCESO, 1326650/proyecto_FIN, 1326650/proyecto_INICIO, 1326650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326691 | Proyecto de inversión | 854696.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854696.15, modificado:854696.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 258865 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 258865 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1204.2, meta_modificada:1204.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:89, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO- SAN JOSE BUENA VISTA SEGUNDO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 9 + 0 PARAJE , 29880SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPASENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-92.42354129, lat:17.06990702}} | 2018-05-12 | 2018-06-25 | 854696.15 | 854696.15 | 854696.15 | 854696.15 | 854696.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF-060/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:854696.15, importe_modificado:854696.15}} | {meta1: {avance:1204.2}} | {1326691/proyecto_INICIO, 1326691/proyecto_PROCESO, 1326691/proyecto_INICIO, 1326691/proyecto_FIN, 1326691/proyecto_PROCESO, 1326691/proyecto_FIN, 1326691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326700 | Proyecto de inversión | 106380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106380.0, modificado:106380.0}} | REHABILITACIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME - 258900 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 258900 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO RAMOSIL Y CAMINO LAZARO CARDENAS,TOMAR CARRETERA TEMO A OCOSINGO ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA RAMOSIL ANTES DE LLEGAR A LAZARO CARDENAS, lon:-92.05495995, lat:17.11455998}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 106380 | 106380 | 106380 | 106380 | 106380 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:18.0}} | {1326700/proyecto_INICIO, 1326700/proyecto_PROCESO, 1326700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326722 | Proyecto de inversión | 98999.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98999.21, modificado:98999.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PANELES SOLARES - 258969 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 258969 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO PANTELHO- SANTIAGO LOS SABINOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 24 + 17 PARAJE , 29880SANTIAGO LOS SABINOS, PANTELHÓ CHIAPASENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QU, lon:-92.4588598, lat:17.06031143}} | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 98999.21 | 98999.21 | 98999.21 | 98999.21 | 98999.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOPM/FISM/001/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:98999.21, importe_modificado:98999.21}} | {meta1: {avance:3.0}} | {1326722/proyecto_INICIO, 1326722/proyecto_FIN, 1326722/proyecto_INICIO, 1326722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308958 | Proyecto de inversión | 1120990.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120990.97, modificado:1120990.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 181111 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 181111 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:810.7, meta_modificada:810.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS O TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A REVOLUCIÓN MEXICANA., lon:-93.08286921, lat:16.17603628}} | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 1120990.97 | 1120990.97 | 1120990.97 | 1120990.97 | 1120990.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-060/2018, contratista:JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1120990.97, importe_modificado:1120990.97}} | {meta1: {avance:810.7}} | {1308958/proyecto_FIN, 1308958/proyecto_PROCESO, 1308958/proyecto_INICIO, 1308958/proyecto_FIN, 1308958/proyecto_INICIO, 1308958/proyecto_PROCESO, 1308958/proyecto_FIN, 1308958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313668 | Proyecto de inversión | 2027749.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027749.58, modificado:2027749.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CARRETERO ALAN SACUN A BA AXUPA - 205206 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205206 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:CAMINO TRAMO ALAN SACUN- BA AXUPA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 700 COLONIA CHILÓN, 29940BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO ALAN SACUN Y CAMINO BA MUKILWITZ,PARTIR DE CHILON A PALENQUE PASAR EL CRUCERO DE AGUA AZUL Y ENTRAR EN EL SIGUIENTE CRU, lon:-91.98608885, lat:17.20785706}} | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2027749.58 | 2027749.58 | 2027749.58 | 2027749.58 | 2027749.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/167/2018, contratista:CIMSA PRO FUTURO CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:2027749.58, importe_modificado:2027749.58}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1313668/proyecto_INICIO, 1313668/proyecto_PROCESO, 1313668/proyecto_FIN, 1313668/proyecto_INICIO, 1313668/proyecto_PROCESO, 1313668/proyecto_INICIO, 1313668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326733 | Proyecto de inversión | 473490.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473490.74, modificado:473490.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 259016 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PANTELHO | 259016 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHO- NUEVA REFORMA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 42 + 600 PARAJE , 29880NUEVA REFORMA, PANTELHÓ CHIAPASENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y,SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE, lon:-92.42387115, lat:17.10978675}} | 2018-07-15 | 2018-08-31 | 473490.74 | 473490.74 | 473490.74 | 473490.74 | 473490.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF061/2018, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:473490.74, importe_modificado:473490.74}} | {meta1: {avance:7.0}} | {1326733/proyecto_INICIO, 1326733/proyecto_PROCESO, 1326733/proyecto_FIN, 1326733/proyecto_PROCESO, 1326733/proyecto_FIN, 1326733/proyecto_INICIO, 1326733/proyecto_PROCESO, 1326733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326795 | Proyecto de inversión | 94560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94560.0, modificado:94560.0}} | REHABILITACIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRMES - 259329 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259329 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:953, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940NUEVO VILLAFLORES, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SAN MARCOS CATARRAYA Y,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA Y LEGAR A JET JA SEGUIR ENTRAR EN CRUCERO LA PALMA PASAR MAPIL ANTES DE L, lon:-91.79603177, lat:17.04051376}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 94560 | 94560 | 94560 | 94560 | 94560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:16.0}} | {1326795/proyecto_INICIO, 1326795/proyecto_PROCESO, 1326795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326816 | Proyecto de inversión | 1330719.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330719.66, modificado:1330719.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JOSE AMARILLO - 259440 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 259440 | N | 0 | 0 | 930 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1628.2, meta_modificada:1628.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE AMARILLO, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALZADA COMITAN Y CALZADA VILLAFLORES,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 119 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA LLAMADA LA CAMPANA Y , lon:-92.46578577, lat:16.53580981}} | 2018-02-26 | 2018-05-11 | 1330719.66 | 1330719.66 | 1330719.66 | 1330719.66 | 1330719.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/017/2018, contratista:MARÍA DEL CARMEN BALLINAS CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:1330719.66, importe_modificado:1330719.66}} | {meta1: {avance:1628.2}} | {1326816/proyecto_INICIO, 1326816/proyecto_PROCESO, 1326816/proyecto_INICIO, 1326816/proyecto_FIN, 1326816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326894 | Proyecto de inversión | 495886.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495886.53, modificado:495886.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA - 260120 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260120 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- CALZADA EL PROVINCIANO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 32 + 42 EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO, 00000CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN - SAN JULIA, lon:-93.03881445, lat:16.24355779}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 495886.53 | 495886.53 | 495886.53 | 495886.53 | 495886.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-099/2018, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:495886.53, importe_modificado:495886.53}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1326894/proyecto_INICIO, 1326894/proyecto_PROCESO, 1326894/proyecto_FIN, 1326894/proyecto_PROCESO, 1326894/proyecto_FIN, 1326894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326904 | Proyecto de inversión | 1313768.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313768.39, modificado:1313768.39}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN FLORES MAGON - 260160 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 260160 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:COLONIA FLORES MAGON, 00000FLORES MAGÓN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 102 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 500 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON., lon:-92.52414715, lat:16.63570412}} | 2018-03-01 | 2018-05-15 | 1313768.39 | 1313768.39 | 1313768.39 | 1313768.39 | 1313768.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/018/2018, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:1313768.39, importe_modificado:1313768.39}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1326904/proyecto_INICIO, 1326904/proyecto_FIN, 1326904/proyecto_PROCESO, 1326904/proyecto_FIN, 1326904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327032 | Proyecto de inversión | 258300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258300.0, modificado:258300.0}} | REHABILITACIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME - 260759 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260759 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:112, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940MAJ CHUM, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CENTRO MAJCHUM Y CAMINO JOL CANTELA,TOMAR CARRETERA TEMO A OCOSINGO PASAR XOXOTJA LAS CANCHAS Y ENTRAR EN EL CRUCERO EL REFUGIO PASANDO JOTOAQUIL TOMAR A MANO IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR A , lon:-92.10134288, lat:17.01539211}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 258300 | 258300 | 258300 | 258300 | 258300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:90.0}} | {1327032/proyecto_FIN, 1327032/proyecto_PROCESO, 1327032/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323152 | Proyecto de inversión | 1095041.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095041.27, modificado:1095041.27}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIO - 243148 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243148 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO GUADALUPE BAWITZ Y CAMINO YOHIBJA,PARTIR DE CHILON ENTRAR CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA TOMAR CRUCERO HICBATIL PASAR SACUN CUBWITZ HASTA LLEGAR A LAGUNA VERDE DE AHI TOMAR C, lon:-91.91431126, lat:17.16026238}} | 2018-04-30 | 2018-07-30 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | 1095041.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2018, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1095041.27, importe_modificado:1095041.27}} | {meta1: {avance:23.0}} | {1323152/proyecto_FIN, 1323152/proyecto_INICIO, 1323152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323197 | Proyecto de inversión | 71750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71750.0, modificado:71750.0}} | REHABILITACION DE CATORCE TECHOS FIRME - 243335 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243335 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:543, direccion:CIUDAD INDUSTRIAL CHILÓN, 29940EL NARANJO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CACATEEL Y CAMINO TZAJALUCUM,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LAS LOCALIDADES DE BAMINAS, CACATEEL Y ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALI, lon:-92.01090291, lat:17.07686334}} | 2018-02-15 | 2018-02-28 | 71750 | 71750 | 71750 | 71750 | 71750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:14.0}} | {1323197/proyecto_INICIO, 1323197/proyecto_FIN, 1323197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327077 | Proyecto de inversión | 128125 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128125.0, modificado:128125.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRME - 260987 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260987 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:CONDOMINIO CHILÓN, 29940JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SANTA ELENA EL ROSARIO Y CAMINO CARRETERA CHILON A YAJALON,PARTIR DEL LA CABECERA Y TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS PASAR LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE , lon:-92.29646552, lat:17.1253845}} | 2018-05-06 | 2018-06-06 | 128125 | 128125 | 128125 | 128125 | 128125 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:25.0}} | {1327077/proyecto_PROCESO, 1327077/proyecto_FIN, 1327077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327079 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157600.0, modificado:157600.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y DOS TECHO FIRMES - 260990 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260990 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:732, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO ALAN SAC´JUN Y CAMINO BAJPUS,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR LAS LOCALIDADES DE TEMO, CRUCERO TUNAPAZ, CRUCERO COJTOMIL, ENTRAR EN EL CRUCERO CHINTEEL, PASAR LA L, lon:-92.04625339, lat:17.20219027}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | 157600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:32.0}} | {1327079/proyecto_INICIO, 1327079/proyecto_FIN, 1327079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327086 | Proyecto de inversión | 164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164000.0, modificado:164000.0}} | REHABILITACION DE CUARENTA TECHOS FIRMES - 261015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261015 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:695, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940NUEVO CHIVILTIC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A FINCA TZAJALA Y,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CALLE TZAJALA TOMAR CAMINO RUMBOA FINZA TZAJAA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.25569555, lat:17.11542083}} | 2018-05-06 | 2018-06-06 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:40.0}} | {1327086/proyecto_PROCESO, 1327086/proyecto_FIN, 1327086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327118 | Proyecto de inversión | 261025 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261025.0, modificado:261025.0}} | REHABILITACION DE CINCUENTA Y TRES TECHO FIRMES - 261258 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 261258 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:CIUDAD INDUSTRIAL CHILÓN, 29940COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CRUCERO CHICH Y CAMINO TIM,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR LOS CRUCEROS DE TEMO, TUNAPAZ, COJTOMIL, ENTRAR AL CRUCERO CHICH, PASAR LA LOCALIDAD, lon:-92.17008447, lat:17.15899168}} | 2018-03-15 | 2018-04-17 | 261025 | 261025 | 261025 | 261025 | 261025 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:53.0}} | {1327118/proyecto_FIN, 1327118/proyecto_INICIO, 1327118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301335393 | Proyecto de inversión | 824230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824230.0, modificado:824230.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 283184 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 283184 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPASENTREY,SAN ANDRES DURAZNAL, lon:-92.80506501, lat:17.13198741}} | 2018-08-13 | 2018-09-18 | 824230 | 824230 | 824230 | 824230 | 824230 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF/2018-008, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:824230.0, importe_modificado:824230.0}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1335393/proyecto_INICIO, 1335393/proyecto_FIN, 1335393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389717 | Proyecto de inversión | 230120.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230120.8, modificado:230120.8}} | EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS (EXCESO DE LLUVIAS) | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-005-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2018-01-02 | 2018-09-28 | 230120.8 | 230120.8 | 230120.8 | 230120.8 | 230120.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301326385 | Proyecto de inversión | 187150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187150.0, modificado:187150.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y OCHO PISOS FIRME - 257078 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 257078 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y CAMINO JOL CHUTALIJA,TOMAR CARRTERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN CRUCERO TZINTEEL PASAR JITONTIC BAWITZ ALAN AMPO ALAN SACJUN DE AHI TOMAR CAMINO A JOLCHUTALILJA , lon:-92.02718116, lat:17.2016802}} | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 187150 | 187150 | 187150 | 187150 | 187150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:38.0}} | {1326385/proyecto_FIN, 1326385/proyecto_PROCESO, 1326385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309727 | Proyecto de inversión | 226909.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226909.65, modificado:226909.65}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME PRIMERA ETAPA - 185760 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185760 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:760, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA) MARGEN DERECHOKILÓMETRO 65 + 350 INTERIOR DOMICILIOEJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA, 00000LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA), VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS , lon:-92.97266095, lat:16.09340493}} | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 226909.65 | 226909.65 | 226909.65 | 226909.65 | 226909.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-07., contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:226909.65, importe_modificado:226909.65}} | {meta1: {avance:29.0}} | {1309727/proyecto_INICIO, 1309727/proyecto_PROCESO, 1309727/proyecto_FIN, 1309727/proyecto_INICIO, 1309727/proyecto_PROCESO, 1309727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379432 | Proyecto de inversión | 448255.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448255.2, modificado:448255.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PABLO SALAZAR) | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN |  | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:136, direccion:Ostuacán, Chis., México, lon:-93.3360237, lat:17.4094197}} | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 448255.2 | 448255.2 | 448255.2 | 448255.2 | 448255.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CH-5, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN, monto:448255.2, importe_modificado:448255.2}} | {meta1: {avance:300.0}} | {1379432/proyecto_INICIO, 1379432/proyecto_PROCESO, 1379432/proyecto_INICIO, 1379432/proyecto_PROCESO, 1379432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301309796 | Proyecto de inversión | 246718.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246718.22, modificado:246718.22}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 186095 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186095 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1369, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LA SELVA DOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 55 + 95 EJIDO LA SELVA II, 00000LA SELVA DOS, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL AUTOBÚS QUE VA RUMBO A LA FRAILESCA PEDIR LA BAJADA EN EL DESVÍO QU, lon:-93.35429519, lat:16.01314366}} | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 246718.22 | 246718.22 | 246718.22 | 246718.22 | 246718.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-06, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:246718.22, importe_modificado:246718.22}} | {meta1: {avance:33.0}} | {1309796/proyecto_PROCESO, 1309796/proyecto_INICIO, 1309796/proyecto_FIN, 1309796/proyecto_PROCESO, 1309796/proyecto_FIN, 1309796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309830 | Proyecto de inversión | 832041.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832041.06, modificado:832041.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 186241 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186241 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5.54, meta_modificada:5.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2290, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- NUEVA CANDELARIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 35 + 20 EJIDO NUEVA CANDELARIA, 00000NUEVA CANDELARIA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS AUTOBUSES QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUM, lon:-93.06769266, lat:16.10788931}} | 2018-06-04 | 2018-06-18 | 832041.06 | 832041.06 | 832041.06 | 832041.06 | 832041.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-036/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:832041.06, importe_modificado:832041.06}} | {meta1: {avance:5.54}} | {1309830/proyecto_INICIO, 1309830/proyecto_PROCESO, 1309830/proyecto_FIN, 1309830/proyecto_INICIO, 1309830/proyecto_PROCESO, 1309830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309965 | Proyecto de inversión | 158858.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158858.22, modificado:158858.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 186870 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186870 | N | 0 | 0 | 7989 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:115.2, meta_modificada:115.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE CAMINA DEL CALLE CENTRAL HACIA LA ONCEAVA SUR BARRIO CALIFORNIA., lon:-93.27118545, lat:16.17595088}} | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 158858.22 | 158858.22 | 158858.22 | 158858.22 | 158858.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-09, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:158858.22, importe_modificado:158858.22}} | {meta1: {avance:115.2}} | {1309965/proyecto_INICIO, 1309965/proyecto_PROCESO, 1309965/proyecto_FIN, 1309965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300114 | Proyecto de inversión | 832252.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832252.68, modificado:832252.68}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 140787 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 140787 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.63828502, lat:17.25541994}} | 2018-01-16 | 2018-03-16 | 832252.68 | 832252.68 | 832252.68 | 832252.68 | 832252.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-004/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:832252.68, importe_modificado:832252.68}} | {meta1: {avance:510.0}} | {1300114/proyecto_INICIO, 1300114/proyecto_FIN, 1300114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300250 | Proyecto de inversión | 583686.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583686.8, modificado:583686.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 141187 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141187 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1195, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RANCHERIA HOJAMAN MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 15 + 15 RANCHERIA HOJA MAN, 30533HOJAMÁN, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,DE LA SALIDA DE VILLACORZO SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A VILLAFLORES SE TOMA LA SALIDA DE VILLAFLORES RU, lon:-93.19084101, lat:16.25556564}} | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 583686.8 | 583686.8 | 583686.8 | 583686.8 | 583686.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-011/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:583686.8, importe_modificado:583686.8}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1300250/proyecto_PROCESO, 1300250/proyecto_INICIO, 1300250/proyecto_FIN, 1300250/proyecto_PROCESO, 1300250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300334 | Acción | 1992364.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992364.84, modificado:1992364.84}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 141431 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 141431 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 1992364.84 | 1992364.84 | 1992364.84 | 1992364.84 | 1992364.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/CA/FISMDF-02/2018, contratista:PRODUCTOS METROPOLITANOS DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:1992364.84, importe_modificado:1992364.84}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1300334/proyecto_INICIO, 1300334/proyecto_FIN, 1300334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300459 | Proyecto de inversión | 2597788.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597788.36, modificado:2597788.36}} | APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO CACATEAL PITAL EJIDO SAN JOSE DOLORES - 141811 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 141811 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:207, direccion:EJIDO SAN JOSE DOLORES, 00000SAN JOSÉ DOLORES, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO SAN JOSE DOLORES MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.66600326, lat:17.29070165}} | 2018-02-26 | 2018-05-26 | 2597788.36 | 2597788.36 | 2597788.36 | 2597788.36 | 2597788.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-012/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2597788.36, importe_modificado:2597788.36}} | {meta1: {avance:1.2}} | {1300459/proyecto_PROCESO, 1300459/proyecto_FIN, 1300459/proyecto_PROCESO, 1300459/proyecto_INICIO, 1300459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301318818 | Proyecto de inversión | 147695.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147695.1, modificado:147695.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NUEVA PALESTINA - 225367 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 225367 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:53.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:142, direccion:COLONIA NUEVA PALESTINA, 00000NUEVA PALESTINA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL EN EL KM 108 ENFRENTE DE UNAS GARITAS SE ENCUNTRA LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA A ESCASOS UNOS 100 MTS DE LA CARRETERA., lon:-92.51069047, lat:16.58409208}} | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 147695.1 | 147695.1 | 147695.1 | 147695.1 | 147695.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1318818/proyecto_FIN, 1318818/proyecto_PROCESO, 1318818/proyecto_FIN, 1318818/proyecto_INICIO, 1318818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301318863 | Proyecto de inversión | 579700.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579700.8, modificado:579700.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME AGUA ESCONDIDA - 225430 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 225430 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:76, direccion:COLONIA AGUA ESCONDIDA, 00000AGUA ESCONDIDA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL KM 102 DE COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LA COMUNIDAD ESTA A LADO DERECHO DE LA MISMA A ESCASOS 100 MTS., lon:-92.52972962, lat:16.62717797}} | 2018-02-15 | 2018-03-31 | 579700.8 | 579700.8 | 579700.8 | 579700.8 | 579700.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:144.0}} | {1318863/proyecto_INICIO, 1318863/proyecto_FIN, 1318863/proyecto_PROCESO, 1318863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301318915 | Proyecto de inversión | 1803668.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803668.27, modificado:1803668.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BELEN NUEVO SAN GERON - 225516 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 225516 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:143, direccion:COLONIA BELEN NUEVO SAN GERON, 00000BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 106 A LADO DERECHO A ESCASOS 100 DE LA MISMA., lon:-92.52081986, lat:16.59756199}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1803668.27 | 1803668.27 | 1803668.27 | 1803668.27 | 1803668.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:106.0}} | {1318915/proyecto_INICIO, 1318915/proyecto_FIN, 1318915/proyecto_PROCESO, 1318915/proyecto_FIN, 1318915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323802 | Proyecto de inversión | 93145.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93145.68, modificado:93145.68}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 245487 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 245487 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:CALLE SAN SIMON 1A SECCION INTERIOR SIN NUMERO EJIDO SAN SIMON 1A. SECCION, 29980SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE CALLE SAN SIMON Y,SE UBUICA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-92.1636277, lat:17.73681345}} | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 93145.68 | 93145.68 | 93145.68 | 93145.68 | 93145.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:35.0}} | {1323802/proyecto_INICIO, 1323802/proyecto_PROCESO, 1323802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327666 | Proyecto de inversión | 221362.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221362.05, modificado:221362.05}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 263659 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263659 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:233, direccion:EJIDO SAN JULIÁN, 30535SAN JULIÁN, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN - SAN JULIAN,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMAN LOS TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A REVOLUCIÓN, lon:-93.02832785, lat:16.19607391}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 221362.05 | 221362.05 | 221362.05 | 221362.05 | 221362.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-103/2018, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:221362.05, importe_modificado:221362.05}} | {meta1: {avance:39.0}} | {1327666/proyecto_INICIO, 1327666/proyecto_PROCESO, 1327666/proyecto_FIN, 1327666/proyecto_PROCESO, 1327666/proyecto_INICIO, 1327666/proyecto_PROCESO, 1327666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327681 | Proyecto de inversión | 429596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429596.67, modificado:429596.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 263741 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263741 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:222.35, meta_modificada:222.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TAXIS QUE VAN RUMBO A DICHO EJIDO ALLÍ SE CAMIN, lon:-93.07636921, lat:16.1738062}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 429596.67 | 429596.67 | 429596.67 | 429596.67 | 429596.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-100/2018, contratista:JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:429596.67, importe_modificado:429596.67}} | {meta1: {avance:222.35}} | {1327681/proyecto_INICIO, 1327681/proyecto_PROCESO, 1327681/proyecto_FIN, 1327681/proyecto_PROCESO, 1327681/proyecto_FIN, 1327681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327822 | Proyecto de inversión | 167450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167450.0, modificado:167450.0}} | REHABILITACIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRME - 264215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264215 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO COLOLTEEL Y CAMINO JOL ACHELJA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN CCRUCERO COOLTEEL ANTES DE LLAGRA A JOL ACHELJA, lon:-92.11999201, lat:17.0967187}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 167450 | 167450 | 167450 | 167450 | 167450 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:34.0}} | {1327822/proyecto_PROCESO, 1327822/proyecto_FIN, 1327822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379496 | Proyecto de inversión | 1796079.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796079.72, modificado:1796079.72}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 173480 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 173480 | N | 0 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1106.0, meta_modificada:1106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:77, direccion:CALLE IMNOMINADA COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 00000LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CARRETERA CARRETE TUXTLA- LA ANGOSTURA, CALLE IMNOMINADA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COLONIA, lon:-92.79295126, lat:16.41856077}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1796079.72 | 1796079.72 | 1796079.72 | 1796079.72 | 1796079.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-001/2018, contratista:ANTONIO ALEXANDER LOPEZ SILVANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1796079.72, importe_modificado:1796079.72}} | {meta1: {avance:1106.0}} | {1379496/proyecto_INICIO, 1379496/proyecto_FIN, 1379496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379497 | Proyecto de inversión | 952343.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952343.52, modificado:952343.52}} | REHABILITACION DE MANANTIAL AGUA ZARCA - 173510 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 173510 | N | 0 | 0 | 1915 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLEJON CAMINO AL AGUAJE COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO CHICHONAL, 00000NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE BRECHA CAMINO AL AGUAJE Y CALLE CAMINO AGUA ZARCA, CALLE NUEVA CONCEPCION A 400 MTS DE LA ENTRADA PRINCI, lon:-92.88553582, lat:16.48193265}} | 2018-04-04 | 2018-07-02 | 952343.52 | 952343.52 | 952343.52 | 952343.52 | 952343.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-002/2018, contratista:ANTONIO ALEXANDER LOPEZ SILVANO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:952343.52, importe_modificado:952343.52}} | {meta1: {avance:160.0}} | {1379497/proyecto_INICIO, 1379497/proyecto_PROCESO, 1379497/proyecto_FIN, 1379497/proyecto_INICIO, 1379497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379498 | Proyecto de inversión | 1101222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101222.56, modificado:1101222.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBACH PLANTEL NUMERO VEINTE - 173513 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 173513 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:601.25, meta_modificada:601.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL PTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLEJON IMNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL PLANTEL COBACH 20, lon:-92.89944774, lat:16.54517916}} | 2018-04-03 | 2018-06-30 | 1101222.56 | 1101222.56 | 1101222.56 | 1101222.56 | 1101222.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-003/2018, contratista:BALLINAS GARCIA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1101222.56, importe_modificado:1101222.56}} | {meta1: {avance:601.25}} | {1379498/proyecto_INICIO, 1379498/proyecto_FIN, 1379498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379504 | Proyecto de inversión | 1476629.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476629.07, modificado:1476629.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 199162 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 199162 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1191.7, meta_modificada:1191.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:738, direccion:EJIDO SAN MANUEL, 00000SAN MANUEL, TECPATÁN CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJ SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A MEZCALAPA AL LLEGAR AL EJ LUIS ESPINOSA SE TOMA EL CAMINO AL LADO IZQUIERDO PASANDO EL EJIDO NUEVO NARANJO CONTINUANDO HASTA LLEGA, lon:-93.43420353, lat:17.1522515}} | 2018-03-19 | 2018-06-16 | 1476629.07 | 1476629.07 | 1476629.07 | 1476629.07 | 1476629.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0003/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADORA ROSALCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1476629.07, importe_modificado:1476629.07}} | {meta1: {avance:1191.7}} | {1379504/proyecto_FIN, 1379504/proyecto_PROCESO, 1379504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379551 | Proyecto de inversión | 84725 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84725.0, modificado:84725.0}} | REHABILITACION DE DIECISIETE TECHO FIRMES - 254680 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 254680 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:997, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LA UNIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO BAMINAS Y CAMINO CACUALA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LA LOCALIDAD DE BAMINAS ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.11334925, lat:17.06046083}} | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 84725 | 84725 | 84725 | 84725 | 84725 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1379551/proyecto_INICIO, 1379551/proyecto_FIN, 1379551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379552 | Proyecto de inversión | 88650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88650.0, modificado:88650.0}} | REHABILITACION DE DIECIOCHO TECHO FIRMES - 256619 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256619 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:988, direccion:CIUDAD INDUSTRIAL CHILÓN, 29940PECHTÓN ICOSILÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CARMEN ICOSILA Y CAMINO PECHTON,PARTIR DEL PUENTE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR CAMINO A JUAN SABINES VERAPAZ DESPUES DE CARMEN ICOSILA. , lon:-92.31119051, lat:17.09074884}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 88650 | 88650 | 88650 | 88650 | 88650 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:18.0}} | {1379552/proyecto_FIN, 1379552/proyecto_PROCESO, 1379552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379593 | Proyecto de inversión | 592675.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592675.9, modificado:592675.9}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 288976 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 288976 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:160.5, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR OTE COLONIA COL. 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE PRIMERA OTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE SEGUNDA SUR OTE LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE LA COL. 20 DE NOVI, lon:-92.89672473, lat:16.53902267}} | 2018-04-05 | 2018-06-20 | 592675.9 | 592675.9 | 592675.9 | 592675.9 | 592675.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-004/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:592675.9, importe_modificado:592675.9}} | {meta1: {avance:160.5}} | {1379593/proyecto_INICIO, 1379593/proyecto_FIN, 1379593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379594 | Proyecto de inversión | 337610.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337610.33, modificado:337610.33}} | AMPLIACION DE DREN PLUVIAL BARRIO TELESECUNDARIA TERCERA ETAPA - 289149 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONA DEL EMILIANO ZAPATA | 289149 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL PTE Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA QUINTA SUR PTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUNA CUADRA DEL CAMPO MUNICIPAL DE LA COLONIA, lon:-92.90085661, lat:16.53919314}} | 2018-04-10 | 2018-05-31 | 337610.33 | 337610.33 | 337610.33 | 337610.33 | 337610.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-005/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:337610.33, importe_modificado:337610.33}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1379594/proyecto_INICIO, 1379594/proyecto_FIN, 1379594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379595 | Proyecto de inversión | 407101.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407101.77, modificado:407101.77}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA OTE SUR BOULEVARD - 289260 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 289260 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:213.06, meta_modificada:213.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRIMERA OTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR OTE, AVENIDA CENTRAL SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.89598147, lat:16.53904098}} | 2018-05-02 | 2018-07-31 | 407101.77 | 407101.77 | 407101.77 | 407101.77 | 407101.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-006/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:407101.77, importe_modificado:407101.77}} | {meta1: {avance:213.06}} | {1379595/proyecto_PROCESO, 1379595/proyecto_INICIO, 1379595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300802 | Proyecto de inversión | 1259901.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259901.64, modificado:1259901.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TERCERA ETAPA - 142989 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 142989 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:EJIDO LA COMPETENCIA, 29714LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO LA COMPETENCIA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.75746669, lat:17.2363012}} | 2018-02-28 | 2018-04-28 | 1259901.64 | 1259901.64 | 1259901.64 | 1259901.64 | 1259901.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-015/2018, contratista:YEMATA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1259901.64, importe_modificado:1259901.64}} | {meta1: {avance:16.0}} | {1300802/proyecto_FIN, 1300802/proyecto_INICIO, 1300802/proyecto_PROCESO, 1300802/proyecto_INICIO, 1300802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300815 | Proyecto de inversión | 365389.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365389.24, modificado:365389.24}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 143023 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 143023 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1178.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE Y,DOMICILIOEJIDO SAN JOSE LA UNION MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.77864449, lat:17.22182915}} | 2018-03-19 | 2018-05-17 | 365389.24 | 365389.24 | 365389.24 | 365389.24 | 365389.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-016/2018, contratista:JUMAJA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:365389.24, importe_modificado:365389.24}} | {meta1: {avance:1178.64}} | {1300815/proyecto_PROCESO, 1300815/proyecto_FIN, 1300815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301319222 | Proyecto de inversión | 689211.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689211.74, modificado:689211.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CAURTO ADICIONAL EN RANCHERIA TEPEYAC - 226257 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 226257 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:175, direccion:RANCHERIA TEPEYAC, 00000TEPEYAC, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL EN EL KM 107 A LADO IZQUIERDO ESTA LA ENTRADA DE TERRACERIA Y A 2 KM DE LA MISMA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE RANCHERIA TE, lon:-92.52774598, lat:16.58365969}} | 2018-01-15 | 2018-02-15 | 689211.74 | 689211.74 | 689211.74 | 689211.74 | 689211.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:13.0}} | {1319222/proyecto_PROCESO, 1319222/proyecto_FIN, 1319222/proyecto_INICIO, 1319222/proyecto_PROCESO, 1319222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327830 | Proyecto de inversión | 47280 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47280.0, modificado:47280.0}} | REHABILITACION DE OCHO TECHO FIRMES - 264255 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264255 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:892, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO GOLOLTON Y CAMINO SANTA ROSA MAMALIK,PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON BACHAJON ENTRAR AL CRUCERO SITALA PASAR LA LOCALIDAD GOLOLTON ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.23735644, lat:16.98734582}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 47280 | 47280 | 47280 | 47280 | 47280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:8.0}} | {1327830/proyecto_INICIO, 1327830/proyecto_FIN, 1327830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327846 | Proyecto de inversión | 70920 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70920.0, modificado:70920.0}} | REHABILITACIÓN DE DOCE TECHOS FIRME - 264375 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264375 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JOL CATARRAYA Y CAMINO NUEVO VILLAFLORES,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL Y PASAR GPE PAXILA DE AHI TOMAR CAMINO A JET JA LUEGO AL LLEGAR A LA PALMA TO, lon:-91.79572064, lat:17.04088083}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | 70920 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:12.0}} | {1327846/proyecto_FIN, 1327846/proyecto_PROCESO, 1327846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327925 | Proyecto de inversión | 49250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49250.0, modificado:49250.0}} | REHABILITACION DE DIEZ TECHOS FIRME - 264733 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264733 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:703, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LOS MANGOS DOS, CHILÓN CHIAPASENTRE VEREDA SAN PABLO Y VEREDA CHEWAL MUQENL, VEREDA CHEWAL CACATEEL PARTIR DE CHILON A CHILON PASANDO EL CRUCERO DE SAN ANTONIO LAS PALOMAS ENTRAR EN EL CRUCERO DE TZOOLJA Y PASAR LA LOCALIDAD, lon:-92.27930522, lat:17.04609625}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 49250 | 49250 | 49250 | 49250 | 49250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:10.0}} | {1327925/proyecto_FIN, 1327925/proyecto_INICIO, 1327925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327937 | Proyecto de inversión | 137900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137900.0, modificado:137900.0}} | REHABILITACIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME - 264810 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264810 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JUAN SABINES VERAPAZ Y CAMINO OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ,PARTIENDO DE CHILON PARTIR DEL PUENTE JUAREZ AL LLEGAR A JUAN SABINES VERAPAZ TOMAR CAMINO A TACUBA NUEVA AL LLEGARA A , lon:-92.32786424, lat:17.08550911}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 137900 | 137900 | 137900 | 137900 | 137900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:28.0}} | {1327937/proyecto_INICIO, 1327937/proyecto_FIN, 1327937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327939 | Proyecto de inversión | 104550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104550.0, modificado:104550.0}} | REHABILITACION DE DIECISIETE TECHO FIRMES - 264812 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264812 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CHEWAL CHICO Y CAMINO CAMPO BOLONTINA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD DE CHEWAL CHICO Y ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.09180847, lat:17.11074186}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 104550 | 104550 | 104550 | 104550 | 104550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:17.0}} | {1327939/proyecto_INICIO, 1327939/proyecto_FIN, 1327939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327970 | Proyecto de inversión | 408668.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408668.4, modificado:408668.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 264934 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264934 | N | 0 | 0 | 635 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:397, direccion:EJIDO LOMA BONITA, 30535LOMA BONITA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - DESVÍO DE NUEVO VICENTE GUERRERO, TERRACERIA DESVIO NUEVO VICENTE GUERRERO - LOMA BONITA PARA LLEGAR A EST, lon:-92.97096408, lat:16.20386806}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 408668.4 | 408668.4 | 408668.4 | 408668.4 | 408668.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-102/2018, contratista:CONSTRUCTORA VELCASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:408668.4, importe_modificado:408668.4}} | {meta1: {avance:72.0}} | {1327970/proyecto_INICIO, 1327970/proyecto_PROCESO, 1327970/proyecto_INICIO, 1327970/proyecto_FIN, 1327970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327979 | Proyecto de inversión | 289119.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289119.87, modificado:289119.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN NUEVO BETHEL - 264963 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 264963 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:COLONIA NUEVO BETHEL, 00000NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 114 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA LLAMADA CHIJILTE A UNOS 500 MTS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD , lon:-92.49399851, lat:16.56283623}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 289119.87 | 289119.87 | 289119.87 | 289119.87 | 289119.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/OT/002/2018, contratista:HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:289119.87, importe_modificado:289119.87}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1327979/proyecto_PROCESO, 1327979/proyecto_INICIO, 1327979/proyecto_FIN, 1327979/proyecto_INICIO, 1327979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332123 | Proyecto de inversión | 615538.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615538.03, modificado:623160.41}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHERIA AGUA FRIA RANCHERIA LAS ARREOLAS - 276177 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 276177 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:5160.1, meta_modificada:5160.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:431, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERÍA AGUA FRÍA- RANCHERÍA LOS ARREOLAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 05 + 160 INTERIOR SN RANCHERIA LOS ARREOLAS, 30450LOS ARREOLAS, ARRIAGA CHIAPASENTREY,CAMINO RURAL RANCHERIA AGUA FRIA - RANCHERIA LAS ARREOLAS DEL KM 0000.00 AL KM, lon:-93.96455349, lat:16.16593207}} | 2018-09-06 | 2018-09-20 | 623160.41 | 623160.41 | 623160.41 | 623160.41 | 623160.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISM21/2018, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:623160.41, importe_modificado:623160.41}} | {meta1: {avance:5160.1}} | {1332123/proyecto_PROCESO, 1332123/proyecto_INICIO, 1332123/proyecto_FIN, 1332123/proyecto_PROCESO, 1332123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332148 | Proyecto de inversión | 50112 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50112.0, modificado:50112.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO EN TRES PUENTES UNO - 276213 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | 276213 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR-PUERTO CATÉ- CHAUQUILHUCUM MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 950 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPASENTREY,TOMAR LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL PARAJE DE BAYALEMÓ DOS, TOMAR LA SALID, lon:-92.75581164, lat:16.93584581}} | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 50112 | 50112 | 50112 | 50112 | 50112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:320.0}} | {1332148/proyecto_FIN, 1332148/proyecto_PROCESO, 1332148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301390238 | Proyecto de inversión | 3286800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286800.0, modificado:3286800.0}} | Brigadas Rurales 2018 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural | 151S08302C08D001 | S | 24500 | 45500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:6, meta:2235.0, meta_modificada:2235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:calle central y primera sur , lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | 3286800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2235.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301379606 | Proyecto de inversión | 662731.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662731.77, modificado:662731.77}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 292342 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 292342 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1514.6, meta_modificada:1514.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLEJON VEREDA DE LA COLONIA 6 DE MAYO EJIDO 06 DE MAYO, 000006 DE MAYO, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE BRECHA BRECHA APROPIEDADES DE EJIDATARIOS Y,LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCUENTRA SOBRE LAS BRECHAS DE LOS TERRENOS DE EJIDATARIOS DE LA LOCALID, lon:-92.8875703, lat:16.50216121}} | 2018-05-28 | 2018-08-27 | 662731.77 | 662731.77 | 662731.77 | 662731.77 | 662731.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-007/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:662731.77, importe_modificado:662731.77}} | {meta1: {avance:1514.6}} | {1379606/proyecto_INICIO, 1379606/proyecto_FIN, 1379606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379608 | Proyecto de inversión | 1809568.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809568.63, modificado:1809568.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA SUR OTE BOULEVARD - 292701 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 292701 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1745.1, meta_modificada:1745.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRIMERA ORIENTE SUR COLONIA COL. 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE AVENIDA CENTRAL OTE Y AVENIDA PRIMERA SUR OTE, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.89599617, lat:16.53900153}} | 2018-06-04 | 2018-09-03 | 1809568.63 | 1809568.63 | 1809568.63 | 1809568.63 | 1809568.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-008/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1809568.63, importe_modificado:1809568.63}} | {meta1: {avance:1745.1}} | {1379608/proyecto_PROCESO, 1379608/proyecto_FIN, 1379608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379610 | Proyecto de inversión | 550874.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550874.16, modificado:550874.16}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 293545 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 293545 | N | 0 | 0 | 1915 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO CHICHONAL, 00000NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ABSALON CASTELLANOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA EN LA , lon:-92.87315043, lat:16.48460149}} | 2018-07-03 | 2018-09-17 | 550874.16 | 550874.16 | 550874.16 | 550874.16 | 550874.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-009/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:550874.16, importe_modificado:550874.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1379610/proyecto_PROCESO, 1379610/proyecto_FIN, 1379610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379611 | Proyecto de inversión | 742022.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742022.86, modificado:742022.86}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA CENTRAL OTE - 293997 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 293997 | N | 0 | 0 | 3966 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:887.5, meta_modificada:887.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:AVENIDA AUN COSTADO DE LA CENTRAL ORIENTE COLONIA COL. 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR OTE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL OTE A, lon:-92.89573874, lat:16.53965263}} | 2018-07-03 | 2018-09-17 | 742022.86 | 742022.86 | 742022.86 | 742022.86 | 742022.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-010/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:742022.86, importe_modificado:742022.86}} | {meta1: {avance:887.5}} | {1379611/proyecto_FIN, 1379611/proyecto_INICIO, 1379611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379613 | Proyecto de inversión | 596515.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596515.74, modificado:596515.74}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 294391 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 294391 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1226.2, meta_modificada:1226.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 00000JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLEY CALLE , CALLELA LINEA DE CONDUCCION SE COLOCARON SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE VIENE DEL S, lon:-92.78630307, lat:16.40180631}} | 2018-07-04 | 2018-09-13 | 596515.74 | 596515.74 | 596515.74 | 596515.74 | 596515.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-011/2018, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:596515.74, importe_modificado:596515.74}} | {meta1: {avance:1226.2}} | {1379613/proyecto_INICIO, 1379613/proyecto_FIN, 1379613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301319262 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y DOS TECHO FIRMES - 226432 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 226432 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:829, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940PUENTE CANTELÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO TEMO Y CAMINO TUNAPAZ,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR TEMO ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.13478132, lat:17.02684736}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:32.0}} | {1319262/proyecto_PROCESO, 1319262/proyecto_FIN, 1319262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328205 | Proyecto de inversión | 1186976 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186976.0, modificado:1186976.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 266168 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 266168 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:EJIDO RIVERA GALEANA, 29828RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPASENTREY,LOCALIDAD RIVERA GALEANA, lon:-92.78422746, lat:17.1254836}} | 2018-08-01 | 2018-09-10 | 1186976 | 1186976 | 1186976 | 1186976 | 1186976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF/2018-007, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:1186976.0, importe_modificado:1186976.0}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1328205/proyecto_FIN, 1328205/proyecto_PROCESO, 1328205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315224 | Proyecto de inversión | 614657.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614657.11, modificado:614657.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TECHO FIRME CABECERA MUNICIPAL - 213010 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 213010 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1216.9, meta_modificada:1216.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSE, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTRE AVENIDA 13 NORTE PONIENTE Y CALLE 4 NORTE PONIENTE, CALLE 5 NORTE PONIENTE SE REALIZO EN TODA LA COBERTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.2736422, lat:16.81122444}} | 2018-05-30 | 2018-07-16 | 614657.11 | 614657.11 | 614657.11 | 614657.11 | 614657.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-036/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:614657.11, importe_modificado:614657.11}} | {meta1: {avance:1216.9}} | {1315224/proyecto_INICIO, 1315224/proyecto_FIN, 1315224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315324 | Proyecto de inversión | 181532.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181532.41, modificado:181532.41}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 213368 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 213368 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NORTE EJIDO EL TRIUNFO, 30604EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPASENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO,LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION NORTE, lon:-92.5440933, lat:15.35229489}} | 2018-05-02 | 2018-06-14 | 181532.41 | 181532.41 | 181532.41 | 181532.41 | 181532.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-044/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CLERIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:181532.41, importe_modificado:181532.41}} | {meta1: {avance:276.0}} | {1315324/proyecto_INICIO, 1315324/proyecto_FIN, 1315324/proyecto_PROCESO, 1315324/proyecto_INICIO, 1315324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301303379 | Proyecto de inversión | 899320.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899320.69, modificado:899320.69}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 151736 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151736 | N | 0 | 0 | 2563 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:338.97, meta_modificada:338.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO XOCHILTEPEC, 30690XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPASENTREY,LA ACCION SE UBICA AL ORIENTE DEL NUCLEO POBLACIONAL A CUATRO CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.42923852, lat:15.12760676}} | 2018-07-09 | 2018-09-28 | 899320.69 | 899320.69 | 899320.69 | 899320.69 | 899320.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MTUZ/FISM-028/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:899320.69, importe_modificado:899320.69}} | {meta1: {avance:338.97}} | {1303379/proyecto_INICIO, 1303379/proyecto_PROCESO, 1303379/proyecto_FIN, 1303379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301319553 | Proyecto de inversión | 700056 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700056.0, modificado:700056.0}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTISEIS PISOS FIRME - 227402 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227402 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CAMINO LAS FLORES,RUMBO AL BARRIO SAN ANTONIO SOBRE EL BARRIO LAS LAS FLORES RUMBO A BARRIO GONZALEZ., lon:-92.27652851, lat:17.11000977}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 700056 | 700056 | 700056 | 700056 | 700056 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:126.0}} | {1319553/proyecto_PROCESO, 1319553/proyecto_INICIO, 1319553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328334 | Proyecto de inversión | 504555 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504555.0, modificado:504555.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME - 266741 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 266741 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:474, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LOS AMATES MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 25 + 42 EJIDO LOS AMATES, 30527LOS AMATES, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES - DESVÍO SAN VICENTE, TERRACERIA DESVÍO SAN VICENTE, lon:-93.46349473, lat:16.1721587}} | 2018-09-03 | 2018-09-27 | 504555 | 504555 | 504555 | 504555 | 504555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-091/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:504555.0, importe_modificado:504555.0}} | {meta1: {avance:45.0}} | {1328334/proyecto_INICIO, 1328334/proyecto_PROCESO, 1328334/proyecto_FIN, 1328334/proyecto_PROCESO, 1328334/proyecto_FIN, 1328334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332572 | Proyecto de inversión | 796284.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796284.06, modificado:796284.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN SAN ANTONIO BELLAVISTA - 277211 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 277211 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:156, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO BELLAVISTA, 00000SAN ANTONIO BELLAVISTA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11 PC 12-750 2 TRANSFORMADORES BIFÁSICOS DE 15 KVA. PARA CLIMA CÁLIDO, CABLE ACSR 3/0 Y 1/0 INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y VESTIDURA, lon:-92.52241084, lat:16.59294407}} | 2018-03-05 | 2018-04-20 | 796284.06 | 796284.06 | 796284.06 | 796284.06 | 796284.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/006/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:796284.06, importe_modificado:796284.06}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1332572/proyecto_INICIO, 1332572/proyecto_PROCESO, 1332572/proyecto_FIN, 1332572/proyecto_INICIO, 1332572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315455 | Proyecto de inversión | 492226.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492226.14, modificado:492226.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO PENJAMO - 213936 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 213936 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:96.3, meta_modificada:333.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 AVENIDA PONIENTE BARRIO PÉNJAMO, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTRE CALLE 4 NORTE PONIENTE Y CALLE 5 NORTE PONIENTE,SERCA DE UNA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.27579038, lat:16.80345833}} | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 492226.14 | 492226.14 | 492226.14 | 492226.14 | 492226.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-039/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:492226.14, importe_modificado:492226.14}} | {meta1: {avance:333.21}} | {1315455/proyecto_PROCESO, 1315455/proyecto_FIN, 1315455/proyecto_INICIO, 1315455/proyecto_FIN, 1315455/proyecto_INICIO, 1315455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315490 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE COBERTURA MUNICIPAL - 214094 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 214094 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:473.58, meta_modificada:473.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE ORIENTE, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2 NORTE ORIENTE,SE ENCUENTRA EN TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.26865351, lat:16.79994504}} | 2018-02-18 | 2018-05-18 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM18-017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {avance:473.58}} | {1315490/proyecto_INICIO, 1315490/proyecto_FIN, 1315490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315497 | Proyecto de inversión | 398750.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398750.16, modificado:398750.16}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME SAN ISIDRO - 214118 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 214118 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:280, direccion:CALLE COLONIA SAN ISIDRO, 29130SAN ISIDRO, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTRE Y,SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.27491681, lat:16.72712447}} | 2018-03-30 | 2018-05-13 | 398750.16 | 398750.16 | 398750.16 | 398750.16 | 398750.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-027/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:398750.16, importe_modificado:398750.16}} | {meta1: {avance:21.0}} | {1315497/proyecto_FIN, 1315497/proyecto_PROCESO, 1315497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315501 | Proyecto de inversión | 54504.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54504.46, modificado:54504.46}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PISO FIRME SAN ISIDRO - 214128 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 214128 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:280, direccion:CALLE COLONIA SAN ISIDRO, 29130SAN ISIDRO, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.27497756, lat:16.72766723}} | 2018-04-01 | 2018-05-13 | 54504.46 | 54504.46 | 54504.46 | 54504.46 | 54504.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/OT/FISM-008/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:54504.46, importe_modificado:54504.46}} | {meta1: {avance:3.0}} | {1315501/proyecto_PROCESO, 1315501/proyecto_FIN, 1315501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315508 | Proyecto de inversión | 1654871.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654871.59, modificado:1654871.59}} | REHABILITACIÓN ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN - 214157 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 214157 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1448.3, meta_modificada:1448.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CALLE COLONIA VISTA HERMOSA, 29130VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA DISPERSO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-93.30161544, lat:16.84371253}} | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 1654871.59 | 1654871.59 | 1654871.59 | 1654871.59 | 1654871.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-022/2018, contratista:CONSTRULMART CONSTRUCCIONES INTEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1654871.59, importe_modificado:1654871.59}} | {meta1: {avance:1448.3}} | {1315508/proyecto_PROCESO, 1315508/proyecto_FIN, 1315508/proyecto_PROCESO, 1315508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315512 | Proyecto de inversión | 1383689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383689.66, modificado:1383689.66}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO AMPLIACION SAN JOSE - 214168 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 214168 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:679.95, meta_modificada:679.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 16 CALLE NORTE PONIENTE BARRIO AMPLIACION SAN JOSE, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,SERCA DEL HOSPITAL REGIONAL, lon:-93.2764997, lat:16.81419289}} | 2018-07-20 | 2018-09-02 | 1383689.66 | 1383689.66 | 1383689.66 | 1383689.66 | 1383689.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-038/2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1383689.66, importe_modificado:1383689.66}} | {meta1: {avance:679.95}} | {1315512/proyecto_INICIO, 1315512/proyecto_FIN, 1315512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301324782 | Proyecto de inversión | 857695.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857695.62, modificado:857695.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN RANCHERIA GUADALUPE - 249835 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 249835 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:45, direccion:RANCHERIA GUADALUPE, 00000GUADALUPE, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRTERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 107 A LADO IZQUIERDO A 50 MTS ESTA LA RANCHERIA GUADALUPE, lon:-92.51906088, lat:16.59096547}} | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 857695.62 | 857695.62 | 857695.62 | 857695.62 | 857695.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:58.0}} | {1324782/proyecto_INICIO, 1324782/proyecto_FIN, 1324782/proyecto_PROCESO, 1324782/proyecto_INICIO, 1324782/proyecto_PROCESO, 1324782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328678 | Proyecto de inversión | 338250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338250.0, modificado:338250.0}} | REHABILITACION DESESENTA Y SEIS TECHOS FIRME - 268575 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 268575 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE VEREDA WALHAASIL Y CAMINO CRUCERO CACATEEL,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LAS LOCALIDADES DE BAMINAS JOL CACUALA CAQUEMTEEL LOQUIB-JÁ CACATEEL LUEGO TOMAR ALA IZQU, lon:-92.02329843, lat:17.08023945}} | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 338250 | 338250 | 338250 | 338250 | 338250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:66.0}} | {1328678/proyecto_INICIO, 1328678/proyecto_FIN, 1328678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332895 | Proyecto de inversión | 1157934.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157934.99, modificado:1157934.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AGUA ESCONDIDA - 277786 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 277786 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:17.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:76, direccion:COLONIA AGUA ESCONDIDA, 00000AGUA ESCONDIDA, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 102 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 100 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE AGUA ESC, lon:-92.52905897, lat:16.62694504}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 1157934.99 | 1157934.99 | 1157934.99 | 1157934.99 | 1157934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/004/2018, contratista:SISTEMAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:1157934.99, importe_modificado:1157934.99}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1332895/proyecto_INICIO, 1332895/proyecto_PROCESO, 1332895/proyecto_FIN, 1332895/proyecto_PROCESO, 1332895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332906 | Proyecto de inversión | 2634689.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634689.36, modificado:2634689.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME MODELO - 277812 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 277812 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:6784.0, meta_modificada:6784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:COLONIA MODELO, 29348MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO A 10 KM HAY QUE TOMAR A MANO IZQUIERDA, lon:-92.92796427, lat:16.83943169}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 2634689.36 | 2634689.36 | 2634689.36 | 2634689.36 | 2634689.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-06, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:2634689.36, importe_modificado:2634689.36}} | {meta1: {avance:6784.0}} | {1332906/proyecto_FIN, 1332906/proyecto_INICIO, 1332906/proyecto_PROCESO, 1332906/proyecto_INICIO, 1332906/proyecto_PROCESO, 1332906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332949 | Proyecto de inversión | 3686894.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686894.4, modificado:3686894.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CHIGTON - 277920 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 277920 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3581.7, meta_modificada:3581.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:COLONIA CHIGTON, 29347CHIGTÓN, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO A 5 KM HAY QUE TOMAR A MANO DERECHA, lon:-92.87419688, lat:16.84360804}} | 2018-04-10 | 2018-07-08 | 3686894.4 | 3686894.4 | 3686894.4 | 3686894.4 | 3686894.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-16, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:3686894.4, importe_modificado:3686894.4}} | {meta1: {avance:3581.7}} | {1332949/proyecto_INICIO, 1332949/proyecto_PROCESO, 1332949/proyecto_FIN, 1332949/proyecto_PROCESO, 1332949/proyecto_FIN, 1332949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340451 | Proyecto de inversión | 335809.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335809.28, modificado:335809.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RANCHERÍA LINDA VISTA COBERTURA MUNICIPAL - 292703 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 292703 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:110, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 00000LINDAVISTA, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRDA LLAMADA VISTA HERMOSA Y A ESCASOS 500 MTS SE ECUE, lon:-92.52440977, lat:16.58352068}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 335809.28 | 335809.28 | 335809.28 | 335809.28 | 335809.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:78.0}} | {1340451/proyecto_INICIO, 1340451/proyecto_PROCESO, 1340451/proyecto_INICIO, 1340451/proyecto_FIN, 1340451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340487 | Proyecto de inversión | 69387.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69387.66, modificado:69387.66}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 292761 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292761 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1603, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- CALZADA EL PROVINCIANO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 32 + 95 EJIDO CALZADA EL PROVINCIANO, 00000CALZADA EL PROVINCIANO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN - SAN JULIA, lon:-93.03871155, lat:16.24356809}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 69387.66 | 69387.66 | 69387.66 | 69387.66 | 69387.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-25, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:69387.66, importe_modificado:69387.66}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1340487/proyecto_FIN, 1340487/proyecto_INICIO, 1340487/proyecto_PROCESO, 1340487/proyecto_INICIO, 1340487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340570 | Proyecto de inversión | 113518.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113518.97, modificado:113518.97}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 292935 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292935 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- SAN RAMON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 38 + 95 EJIDO SAN RAMÓN, 00000SAN RAMÓN, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN - SAN JULIAN, TERRACERIA SAN JULIAN - SAN RAMÓN PA, lon:-93.05547925, lat:16.23987424}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 113518.97 | 113518.97 | 113518.97 | 113518.97 | 113518.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-26, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:113518.97, importe_modificado:113518.97}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1340570/proyecto_PROCESO, 1340570/proyecto_FIN, 1340570/proyecto_INICIO, 1340570/proyecto_FIN, 1340570/proyecto_INICIO, 1340570/proyecto_PROCESO, 1340570/proyecto_FIN, 1340570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340862 | Proyecto de inversión | 873965.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873965.18, modificado:873965.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GALILEA COBERTURA MUNICIPAL - 293660 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 293660 | N | 0 | 0 | 1015 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:63, direccion:COLONIA GALILEA, 00000GALILEA, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 2 KM DE LA MISMA SE ECUENTRA LA LOCALIDAD DE GALILEA, lon:-92.50993817, lat:16.60930023}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 873965.18 | 873965.18 | 873965.18 | 873965.18 | 873965.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:203.0}} | {1340862/proyecto_INICIO, 1340862/proyecto_PROCESO, 1340862/proyecto_FIN, 1340862/proyecto_INICIO, 1340862/proyecto_FIN, 1340862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301300422 | Proyecto de inversión | 2818271.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818271.82, modificado:2818271.82}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 141706 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 141706 | N | 0 | 0 | 2857 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOCABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68525782, lat:17.17153424}} | 2018-01-25 | 2018-03-26 | 2818271.82 | 2818271.82 | 2818271.82 | 2818271.82 | 2818271.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-009/2018, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2818271.82, importe_modificado:2818271.82}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1300422/proyecto_PROCESO, 1300422/proyecto_FIN, 1300422/proyecto_INICIO, 1300422/proyecto_FIN, 1300422/proyecto_INICIO, 1300422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301301358 | Proyecto de inversión | 119202.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119202.75, modificado:119202.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS ACCIONES DE TECHO FIRME - 144755 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS | 144755 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPASENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, RETORNO CRUCERO LOCALIDAD EL PARAISO ESTA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DE LA CARRETERA SABANILLA-YAJALON A , lon:-92.53370339, lat:17.25274824}} | 2018-05-15 | 2018-06-15 | 119202.75 | 119202.75 | 119202.75 | 119202.75 | 119202.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/OT/FISMDF-002/2018, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:119202.75, importe_modificado:119202.75}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1301358/proyecto_INICIO, 1301358/proyecto_PROCESO, 1301358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379635 | Proyecto de inversión | 225738.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225738.75, modificado:225738.75}} | CONSTRUCCION DE PISOR FIRME - 304206 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304206 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLEJON PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD ALFARO I EJIDO FAMILIA ALFARO I, 00000FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLEJONY CALLEJON , CALLELOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN LOS HABITANTES DE LA LOCALIDA FAMILIA ALFARO I, lon:-92.91080752, lat:16.56699917}} | 2018-08-20 | 2018-09-06 | 225738.75 | 225738.75 | 225738.75 | 225738.75 | 225738.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-020/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:225738.75, importe_modificado:225738.75}} | {meta1: {avance:600.0}} | {1379635/proyecto_FIN, 1379635/proyecto_PROCESO, 1379635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379636 | Proyecto de inversión | 81265.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81265.95, modificado:81265.95}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 304232 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304232 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:29, direccion:CALLEJON PRINCIPALES DE ALFARO II COLONIA FAMILIA ALFARO II, 00000FAMILIA ALFARO, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLEJONY CALLE , CALLELOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN LAS CALLEJONES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.91349071, lat:16.56881092}} | 2018-08-21 | 2018-09-07 | 81265.95 | 81265.95 | 81265.95 | 81265.95 | 81265.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-021/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:81265.95, importe_modificado:81265.95}} | {meta1: {avance:270.0}} | {1379636/proyecto_INICIO, 1379636/proyecto_FIN, 1379636/proyecto_PROCESO, 1379636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379637 | Proyecto de inversión | 64687.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64687.83, modificado:64687.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 304244 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304244 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:166.2, meta_modificada:166.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD PORVENIR OJO DE AGUA EJIDO PORVENIR OJO DE AGUA, 00000EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLEY CALLE , CALLESE ENCUENTRAN A COSTADOS DE LA IGLESIA CRISTIANA DE LA LOCALIDAD PORVENIR OJO DE AGUA, lon:-92.8543836, lat:16.41624348}} | 2018-08-22 | 2018-09-08 | 64687.83 | 64687.83 | 64687.83 | 64687.83 | 64687.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-022/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL MILENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:64687.83, importe_modificado:64687.83}} | {meta1: {avance:166.2}} | {1379637/proyecto_INICIO, 1379637/proyecto_PROCESO, 1379637/proyecto_FIN, 1379637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379638 | Proyecto de inversión | 520589.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520589.34, modificado:520589.34}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 304258 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304258 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD COLONIA JAVIER LOPEZ MORENO, 00000JAVIER LÓPEZ MORENO (LAS PALOMAS), EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLEY CALLE , CALLELOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SOBRE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD A UN COSTA, lon:-92.83554354, lat:16.46452974}} | 2018-08-01 | 2018-08-16 | 520589.34 | 520589.34 | 520589.34 | 520589.34 | 520589.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-023/2018, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:520589.34, importe_modificado:520589.34}} | {meta1: {avance:206.0}} | {1379638/proyecto_INICIO, 1379638/proyecto_FIN, 1379638/proyecto_PROCESO, 1379638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301379639 | Proyecto de inversión | 167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167000.0, modificado:167000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA - 304283 | 7 | Chiapas | 123 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA | 304283 | N | 0 | 0 | 2088 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PARQUE CENTRAL COLONIA NUEVO VICENTE GUERRERO, 00000NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLEY CALLE , CALLEA UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.87118436, lat:16.48524146}} | 2018-08-14 | 2018-08-31 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZC/DOPM/FISM-ORD-024/2018, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DE MILENIUM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:167000.0, importe_modificado:167000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1379639/proyecto_INICIO, 1379639/proyecto_FIN, 1379639/proyecto_PROCESO, 1379639/proyecto_INICIO, 1379639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301337617 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 287559 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 287559 | N | 0 | 0 | 5392 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE 3A. ORIENTE SUR INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30450EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPASENTREY,ENTRE LAS CALLES 4A Y 5A SUR ORIENTE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-94.06473028, lat:16.16740577}} | 2018-08-08 | 2018-08-22 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA/DOPM/FISMOT11/2018, contratista:VIRGILIO TOLEDO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {avance:700.0}} | {1337617/proyecto_PROCESO, 1337617/proyecto_FIN, 1337617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301337898 | Proyecto de inversión | 210925.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210925.54, modificado:210925.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 288051 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288051 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:183.3, meta_modificada:183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 30523SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE CAMINA POR LA CALLE CENTRAL Y A LA ALTURA DE SEGUNDA SUR ESTA LA OBRA, lon:-93.16560103, lat:16.13178779}} | 2018-08-15 | 2018-09-16 | 210925.54 | 210925.54 | 210925.54 | 210925.54 | 210925.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-18, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:210925.54, importe_modificado:210925.54}} | {meta1: {avance:183.3}} | {1337898/proyecto_INICIO, 1337898/proyecto_PROCESO, 1337898/proyecto_FIN, 1337898/proyecto_PROCESO, 1337898/proyecto_FIN, 1337898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338030 | Proyecto de inversión | 318884.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318884.64, modificado:318884.64}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 288301 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288301 | N | 0 | 0 | 9532 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA CORZO, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE UBICA EN ODA LA CIRCUNFERENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27302496, lat:16.18243997}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 318884.64 | 318884.64 | 318884.64 | 318884.64 | 318884.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-105/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:318884.64, importe_modificado:318884.64}} | {meta1: {avance:56.0}} | {1338030/proyecto_FIN, 1338030/proyecto_INICIO, 1338030/proyecto_FIN, 1338030/proyecto_PROCESO, 1338030/proyecto_FIN, 1338030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301341953 | Proyecto de inversión | 85139.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85139.25, modificado:85139.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 295768 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 295768 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:402, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RANCHERÍA LAS CRUCES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 31 + 50 RANCHERIA LAS CRUCES, 00000LAS CRUCES, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN - SAN JULIAN, TERRACERIA SAN JULI, lon:-93.00542774, lat:16.18888275}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 85139.25 | 85139.25 | 85139.25 | 85139.25 | 85139.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-27, contratista:RUBEN RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:85139.25, importe_modificado:85139.25}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1341953/proyecto_INICIO, 1341953/proyecto_PROCESO, 1341953/proyecto_FIN, 1341953/proyecto_INICIO, 1341953/proyecto_FIN, 1341953/proyecto_PROCESO, 1341953/proyecto_FIN, 1341953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338290 | Proyecto de inversión | 82908.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82908.7, modificado:82908.7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 288721 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 288721 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:352.9, meta_modificada:352.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 305331RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - PRIMERO DE MAYO,PARA LLEGAR A ESTA OBRA PIDE LA DIRECCIÓN DE QUINTA AMÉRICA ALLÍ ESTA LA OBRA, lon:-93.11163321, lat:16.15153658}} | 2018-08-03 | 2018-08-17 | 82908.7 | 82908.7 | 82908.7 | 82908.7 | 82908.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-46, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:82908.7, importe_modificado:82908.7}} | {meta1: {avance:352.9}} | {1338290/proyecto_INICIO, 1338290/proyecto_PROCESO, 1338290/proyecto_FIN, 1338290/proyecto_PROCESO, 1338290/proyecto_FIN, 1338290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338299 | Proyecto de inversión | 678272 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678272.0, modificado:678272.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 288765 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 288765 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:EJIDO RIVERA GALEANA, 29828RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPASENTREY,LOCALIDAD RIVERA GALEANA, lon:-92.78419527, lat:17.12550411}} | 2018-08-10 | 2018-09-19 | 678272 | 678272 | 678272 | 678272 | 678272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF/2018-009, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:678272.0, importe_modificado:678272.0}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1338299/proyecto_INICIO, 1338299/proyecto_FIN, 1338299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301341978 | Proyecto de inversión | 861049.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861049.44, modificado:861049.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL EJIDO TEOPISCA - 295819 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 295819 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:115, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 00000EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPASENTREY,ENTRAR EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ RUMBO AL HOSPITAL COMUNITARIO SEGUIR HASTA LLEGAR AL EJIDO EL PORVENIR, lon:-92.4701322, lat:16.55686753}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 861049.44 | 861049.44 | 861049.44 | 861049.44 | 861049.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:200.0}} | {1341978/proyecto_PROCESO, 1341978/proyecto_INICIO, 1341978/proyecto_FIN, 1341978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342424 | Proyecto de inversión | 548330.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548330.52, modificado:548330.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL SINAI - 296568 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 296568 | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:104, direccion:COLONIA SINAI, 00000SINAÍ, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 100 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE SINAI., lon:-92.51512135, lat:16.61148178}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 548330.52 | 548330.52 | 548330.52 | 548330.52 | 548330.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:156.0}} | {1342424/proyecto_PROCESO, 1342424/proyecto_FIN, 1342424/proyecto_INICIO, 1342424/proyecto_PROCESO, 1342424/proyecto_FIN, 1342424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342490 | Proyecto de inversión | 369068.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369068.62, modificado:369068.62}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL AMPLIACION GALILEA - 296666 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 296666 | N | 0 | 0 | 525 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:141, direccion:AMPLIACION GALILEA, 00000AMPLIACIÓN GALILEA, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 3KM SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD DE AMPLIACI, lon:-92.51712121, lat:16.60868602}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 369068.62 | 369068.62 | 369068.62 | 369068.62 | 369068.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:105.0}} | {1342490/proyecto_INICIO, 1342490/proyecto_PROCESO, 1342490/proyecto_INICIO, 1342490/proyecto_FIN, 1342490/proyecto_PROCESO, 1342490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338594 | Proyecto de inversión | 58294.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.08, modificado:58294.08}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 289323 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 289323 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA, CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - VALLE MORELOS ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL ESQUINA SEGUND, lon:-92.99827144, lat:16.13435747}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 58294.08 | 58294.08 | 58294.08 | 58294.08 | 58294.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-56, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:58294.08, importe_modificado:58294.08}} | {meta1: {avance:52.0}} | {1338594/proyecto_INICIO, 1338594/proyecto_PROCESO, 1338594/proyecto_FIN, 1338594/proyecto_PROCESO, 1338594/proyecto_FIN, 1338594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342546 | Proyecto de inversión | 200596.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200596.56, modificado:200596.56}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA REVOLUCIÓN - 296770 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296770 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE SE DIRIGEN A REVOLUCIÓN MEXICANA, lon:-93.08481402, lat:16.17036457}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 200596.56 | 200596.56 | 200596.56 | 200596.56 | 200596.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-24, contratista:JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:200596.56, importe_modificado:200596.56}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1342546/proyecto_INICIO, 1342546/proyecto_PROCESO, 1342546/proyecto_INICIO, 1342546/proyecto_FIN, 1342546/proyecto_INICIO, 1342546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342552 | Proyecto de inversión | 1022847.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022847.31, modificado:1022847.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL NUEVO ZINACANTAN - 296783 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 296783 | N | 0 | 0 | 1455 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:69, direccion:COLONIA NUEVO ZINACANTAN, 00000NUEVO ZINACANTÁN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO IZQUIERDA A ESCASOS 50 MTS ESTA LA LOCALIDAD DE NUEVO ZINACANTAN, lon:-92.52097747, lat:16.60474276}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 1022847.31 | 1022847.31 | 1022847.31 | 1022847.31 | 1022847.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:291.0}} | {1342552/proyecto_PROCESO, 1342552/proyecto_INICIO, 1342552/proyecto_FIN, 1342552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342621 | Proyecto de inversión | 124870.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124870.9, modificado:124870.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 296912 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296912 | N | 0 | 0 | 685 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1551, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- EMBARCADERO JERICÓ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 63 + 42 EJIDO EMBARCADERO JERICÓ, 00000EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA , lon:-92.93710215, lat:16.20031835}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 124870.9 | 124870.9 | 124870.9 | 124870.9 | 124870.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-28, contratista:CONSTRUCTORA VELCASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:124870.9, importe_modificado:124870.9}} | {meta1: {avance:22.0}} | {1342621/proyecto_INICIO, 1342621/proyecto_PROCESO, 1342621/proyecto_FIN, 1342621/proyecto_INICIO, 1342621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342668 | Proyecto de inversión | 344464.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344464.04, modificado:344464.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL NUEVO SAN JUAN - 296991 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 296991 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:133, direccion:COLONIA NUEVO SAN JUAN, 00000NUEVO SAN JUAN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 400 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN, lon:-92.51555905, lat:16.60643988}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 344464.04 | 344464.04 | 344464.04 | 344464.04 | 344464.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:98.0}} | {1342668/proyecto_INICIO, 1342668/proyecto_PROCESO, 1342668/proyecto_FIN, 1342668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301338853 | Proyecto de inversión | 1515019.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515019.9, modificado:1515019.9}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO PARAÍSO - 289766 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 289766 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:149, direccion:COLONIA NUEVO PARAÍSO, 00000EL NUEVO PARAÍSO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A LA ALTURA DEL KM 110 LADO IZQUIERDO ESTA EL DESVÍO Y SE CAMINA UNOS 600 METROS PARA LLEGAR A L, lon:-92.52354096, lat:16.5786773}} | 2018-03-12 | 2018-05-31 | 1515019.9 | 1515019.9 | 1515019.9 | 1515019.9 | 1515019.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/010/2018, contratista:HF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:1515019.9, importe_modificado:1515019.9}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1338853/proyecto_FIN, 1338853/proyecto_INICIO, 1338853/proyecto_PROCESO, 1338853/proyecto_INICIO, 1338853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339347 | Proyecto de inversión | 18829.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18829.93, modificado:18829.93}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 290546 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 290546 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:16.3, meta_modificada:16.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARÍA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SUR Y ESQUINA TERCERA ORIENTE, lon:-93.2670034, lat:16.18295773}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 18829.93 | 18829.93 | 18829.93 | 18829.93 | 18829.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-52, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:18829.93, importe_modificado:18829.93}} | {meta1: {avance:16.3}} | {1339347/proyecto_INICIO, 1339347/proyecto_FIN, 1339347/proyecto_PROCESO, 1339347/proyecto_FIN, 1339347/proyecto_INICIO, 1339347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301319473 | Proyecto de inversión | 620550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620550.0, modificado:620550.0}} | REHABILITACION DE CIENTO VEINTISEIS TECHO FIRMES - 227147 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227147 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE LOS GONZALEZ,UBICADA ENTRE EL BARRIO SAN ANTONIO Y BARRIO LOS GONZALES POR BARRIO LAS FLORES., lon:-92.27460506, lat:17.11053499}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 620550 | 620550 | 620550 | 620550 | 620550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:126.0}} | {1319473/proyecto_INICIO, 1319473/proyecto_PROCESO, 1319473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339529 | Proyecto de inversión | 435118.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435118.61, modificado:435118.61}} | REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL - 290859 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 290859 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARÍA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE UBICA EN LA TERCERA SUR Y ESQUINA SÉPTIMA ORIENTE ALLÍ ESTA EL DREN PLUVIAL, lon:-93.26485227, lat:16.18053634}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 435118.61 | 435118.61 | 435118.61 | 435118.61 | 435118.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-107/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:435118.61, importe_modificado:435118.61}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1339529/proyecto_INICIO, 1339529/proyecto_PROCESO, 1339529/proyecto_FIN, 1339529/proyecto_PROCESO, 1339529/proyecto_FIN, 1339529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339843 | Proyecto de inversión | 1204758.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204758.01, modificado:1204758.01}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 291588 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 291588 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29717ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.67604988, lat:17.20284353}} | 2018-06-13 | 2018-08-12 | 1204758.01 | 1204758.01 | 1204758.01 | 1204758.01 | 1204758.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-0036/2018, contratista:LIMITE CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1204758.01, importe_modificado:1204758.01}} | {meta1: {avance:444.0}} | {1339843/proyecto_FIN, 1339843/proyecto_INICIO, 1339843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339890 | Proyecto de inversión | 247219.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247219.2, modificado:247219.2}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 291706 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 291706 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:209, direccion:EJIDO SANTA CLARA ARROYO SECO, 00000SANTA CLARA ARROYO SECO, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOPOBLADO SANTA CLARA ARROYO SECO MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.69720226, lat:17.26854664}} | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 247219.2 | 247219.2 | 247219.2 | 247219.2 | 247219.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:9.0}} | {1339890/proyecto_FIN, 1339890/proyecto_INICIO, 1339890/proyecto_FIN, 1339890/proyecto_PROCESO, 1339890/proyecto_FIN, 1339890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339940 | Proyecto de inversión | 57466.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57466.05, modificado:57466.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES - 291821 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291821 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- VILLAHERMOSA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 70 + 20 EJIDO VILLAHERMOSA, 00000VILLAHERMOSA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN - NUEVO VICENTE GUERRERO, TERRACERIA NU, lon:-93.02578501, lat:16.04844387}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 57466.05 | 57466.05 | 57466.05 | 57466.05 | 57466.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-22, contratista:JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:57466.05, importe_modificado:57466.05}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1339940/proyecto_INICIO, 1339940/proyecto_PROCESO, 1339940/proyecto_FIN, 1339940/proyecto_INICIO, 1339940/proyecto_PROCESO, 1339940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340020 | Proyecto de inversión | 59675.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59675.09, modificado:59675.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 291912 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291912 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- VILLAHERMOSA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 75 + 20 EJIDO VILLAHERMOSA, 00000VILLAHERMOSA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - NUEVO VICENTE GUERRERO, TERR, lon:-93.02535687, lat:16.04836987}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 59675.09 | 59675.09 | 59675.09 | 59675.09 | 59675.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-23, contratista:JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:59675.09, importe_modificado:59675.09}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1340020/proyecto_PROCESO, 1340020/proyecto_INICIO, 1340020/proyecto_PROCESO, 1340020/proyecto_FIN, 1340020/proyecto_INICIO, 1340020/proyecto_PROCESO, 1340020/proyecto_FIN, 1340020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389674 | Proyecto de inversión | 644215.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644215.46, modificado:644215.46}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-002-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2018-01-02 | 2018-09-28 | 644215.46 | 644215.46 | 644215.46 | 644215.46 | 644215.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389724 | Proyecto de inversión | 127721.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127721.5, modificado:127721.5}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-007-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2018-01-02 | 2018-09-28 | 127721.5 | 127721.5 | 127721.5 | 127721.5 | 127721.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301340230 | Proyecto de inversión | 1390400.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390400.35, modificado:1390400.35}} | CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL BILINGUE GRAL VALENTIN CANALIZO - 292295 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 292295 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:EJIDO NAQUEN, 29717NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOPOBLADO NAQUEM MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.63622646, lat:17.22596302}} | 2018-07-02 | 2018-09-02 | 1390400.35 | 1390400.35 | 1390400.35 | 1390400.35 | 1390400.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-040/2018, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1390400.35, importe_modificado:1390400.35}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1340230/proyecto_PROCESO, 1340230/proyecto_FIN, 1340230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340233 | Proyecto de inversión | 231966.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231966.24, modificado:231966.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 292305 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292305 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 37 + 42 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - FRANCISCO , lon:-93.16908591, lat:15.95400169}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 231966.24 | 231966.24 | 231966.24 | 231966.24 | 231966.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-50, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:231966.24, importe_modificado:231966.24}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1340233/proyecto_INICIO, 1340233/proyecto_PROCESO, 1340233/proyecto_FIN, 1340233/proyecto_PROCESO, 1340233/proyecto_FIN, 1340233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389721 | Proyecto de inversión | 60964 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60964.0, modificado:60964.0}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-006-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2018-01-02 | 2018-09-28 | 60964 | 60964 | 60964 | 60964 | 60964 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301315193 | Proyecto de inversión | 594184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594184.06, modificado:594184.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO BUGAMBILIAS - 212927 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 212927 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6 SUR PONIENTE BARRIO BUGAMBILIAS, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTRECALLE 15 SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA SUR, AVENIDA QUINTA SUR SE ENCUENTRA SERCA DE UNA TIENDA, lon:-93.2793481, lat:16.78821572}} | 2018-03-29 | 2018-05-22 | 594184.06 | 594184.06 | 594184.06 | 594184.06 | 594184.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-032/2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:594184.06, importe_modificado:594184.06}} | {meta1: {avance:215.0}} | {1315193/proyecto_INICIO, 1315193/proyecto_FIN, 1315193/proyecto_PROCESO, 1315193/proyecto_FIN, 1315193/proyecto_PROCESO, 1315193/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315213 | Proyecto de inversión | 466897.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466897.91, modificado:466897.91}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CRUZ - 212969 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 212969 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO SANTA CRUZ, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREAVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE SERCA DE MEGACABLE, lon:-93.27176004, lat:16.79589396}} | 2018-07-06 | 2018-08-04 | 466897.91 | 466897.91 | 466897.91 | 466897.91 | 466897.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-031/2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:466897.91, importe_modificado:466897.91}} | {meta1: {avance:98.0}} | {1315213/proyecto_PROCESO, 1315213/proyecto_FIN, 1315213/proyecto_PROCESO, 1315213/proyecto_FIN, 1315213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327489 | Proyecto de inversión | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:41000.0}} | REHABILITACION DE DIEZ TECHO FIRMES - 263103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263103 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940MUQUENAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO COJTOMIL Y CAMINO BAHTAJ,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR EL CRUCERO COJTOMIL ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.12717684, lat:17.13788214}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:10.0}} | {1327489/proyecto_INICIO, 1327489/proyecto_FIN, 1327489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301327924 | Proyecto de inversión | 44100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44100.0, modificado:44100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE PISOS FIRME - 264732 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264732 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JOL CATARRAYA Y CAMINO NUEVO VILLAFLORES,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL Y PASAR GPE PAXILA DE AHI TOMAR CAMINO A JET JA LUEGO AL LLEGAR A LA PALMA TO, lon:-91.79542004, lat:17.04073722}} | 2018-08-01 | 2018-08-15 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:12.0}} | {1327924/proyecto_PROCESO, 1327924/proyecto_INICIO, 1327924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339389 | Proyecto de inversión | 347693.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347693.91, modificado:347693.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 290615 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 290615 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:547.08, meta_modificada:547.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARÍA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,ESTA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA CENTRAL Y ESQUINA SÉPTIMA ORIENTE, lon:-93.26296935, lat:16.18299379}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 347693.91 | 347693.91 | 347693.91 | 347693.91 | 347693.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-106/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:347693.91, importe_modificado:347693.91}} | {meta1: {avance:547.08}} | {1339389/proyecto_INICIO, 1339389/proyecto_PROCESO, 1339389/proyecto_FIN, 1339389/proyecto_PROCESO, 1339389/proyecto_FIN, 1339389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301343562 | Proyecto de inversión | 139827.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139827.87, modificado:139827.87}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 298587 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 298587 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA I, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE VA AL BARRIO TAPACHULITA I A LA ALTURA DE LA SEXTA SUR ESTA LA OBRA, lon:-93.26992455, lat:16.17967641}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 139827.87 | 139827.87 | 139827.87 | 139827.87 | 139827.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-30, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:139827.87, importe_modificado:139827.87}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1343562/proyecto_INICIO, 1343562/proyecto_PROCESO, 1343562/proyecto_FIN, 1343562/proyecto_PROCESO, 1343562/proyecto_FIN, 1343562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307049 | Proyecto de inversión | 10255.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10255.84, modificado:10255.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO - 172698 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 172698 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:325, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA I, 30610INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MISMO FRACCIONAMIENTO, lon:-92.59272996, lat:15.3557681}} | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | 10255.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-056-15/2018, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:10255.84, importe_modificado:10255.84}} | {meta1: {avance:36.0}} | {1307049/proyecto_PROCESO, 1307049/proyecto_FIN, 1307049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307086 | Proyecto de inversión | 1302522.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302522.8, modificado:1302522.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV CTRAL ENTRE SÉPTIMA Y OCTAVA OTE - 172843 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 172843 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1590.1, meta_modificada:1590.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS TAXIS O COLECTIVOS QUE VAN RUMBO A REVOLUCIÓN MEXICANA, lon:-93.06712551, lat:16.1713464}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 1302522.8 | 1302522.8 | 1302522.8 | 1302522.8 | 1302522.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-040/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1302522.8, importe_modificado:1302522.8}} | {meta1: {avance:1590.1}} | {1307086/proyecto_INICIO, 1307086/proyecto_PROCESO, 1307086/proyecto_FIN, 1307086/proyecto_PROCESO, 1307086/proyecto_FIN, 1307086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307158 | Proyecto de inversión | 2213638.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213638.12, modificado:2213638.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 173080 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173080 | N | 0 | 0 | 624 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2861.2, meta_modificada:2861.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 30533SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS COLECTIVOS O TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A DICHO EJIDO ALLÍ SE ENCUENTRA LA OBRA., lon:-93.01462085, lat:16.13956589}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 2213638.12 | 2213638.12 | 2213638.12 | 2213638.12 | 2213638.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-043/2018, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2213638.12, importe_modificado:2213638.12}} | {meta1: {avance:2861.2}} | {1307158/proyecto_FIN, 1307158/proyecto_INICIO, 1307158/proyecto_FIN, 1307158/proyecto_INICIO, 1307158/proyecto_PROCESO, 1307158/proyecto_FIN, 1307158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307165 | Proyecto de inversión | 463921.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463921.24, modificado:463921.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA BAÑO - 173097 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173097 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:509, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940EMILIANO ZAPATA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JITETIC Y CAMINO JOL CACUALA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS HASTA LLEJAR A CENTRO CACUALA DE AHI TOMAR A CACUALA 1A SECCION HASTA LLEGAR A LA , lon:-92.05409105, lat:17.07810771}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 463921.24 | 463921.24 | 463921.24 | 463921.24 | 463921.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/215/2018, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:463921.24, importe_modificado:463921.24}} | {meta1: {avance:11.0}} | {1307165/proyecto_INICIO, 1307165/proyecto_PROCESO, 1307165/proyecto_FIN, 1307165/proyecto_INICIO, 1307165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307236 | Proyecto de inversión | 189790.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189790.51, modificado:189790.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 173338 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 173338 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:69, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC EL TRIUNFO - MANACAL- SANTA EMILIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 090 EJIDO 3 DE MAYO, 306103 DE MAYO, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1090 DEL CAMINO QUE VA DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA EL TRIUNFO - MANAC, lon:-92.50244018, lat:15.34767448}} | 2018-04-20 | 2018-05-05 | 189790.51 | 189790.51 | 189790.51 | 189790.51 | 189790.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOPM/FISM-OT-03/2018, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:189790.51, importe_modificado:189790.51}} | {meta1: {avance:63.0}} | {1307236/proyecto_PROCESO, 1307236/proyecto_FIN, 1307236/proyecto_INICIO, 1307236/proyecto_PROCESO, 1307236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307276 | Proyecto de inversión | 1914748.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914748.95, modificado:1914748.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 173438 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173438 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2375.6, meta_modificada:2375.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 305331RO. DE MAYO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA EJIDO SE TOMA LOS COLECTIVOS O TAXIS QUE VAN DE PASO AL EJIDO REVOLUCION MEXICANA SE BAJA EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO, ALLÍ A ESCASOS METROS ESTA LA OBRA., lon:-93.11566433, lat:16.1488875}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 1914748.95 | 1914748.95 | 1914748.95 | 1914748.95 | 1914748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-049/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1914748.95, importe_modificado:1914748.95}} | {meta1: {avance:2375.6}} | {1307276/proyecto_INICIO, 1307276/proyecto_PROCESO, 1307276/proyecto_FIN, 1307276/proyecto_PROCESO, 1307276/proyecto_FIN, 1307276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307279 | Proyecto de inversión | 1612721.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612721.54, modificado:1612721.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 173465 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173465 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:391.64, meta_modificada:391.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:123, direccion:EJIDO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 30535MANUEL ÁVILA CAMACHO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL PARA DICHO EJIDO., lon:-93.01514535, lat:16.14661871}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 1612721.54 | 1612721.54 | 1612721.54 | 1612721.54 | 1612721.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-047/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1612721.54, importe_modificado:1612721.54}} | {meta1: {avance:391.64}} | {1307279/proyecto_PROCESO, 1307279/proyecto_INICIO, 1307279/proyecto_FIN, 1307279/proyecto_INICIO, 1307279/proyecto_FIN, 1307279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307280 | Proyecto de inversión | 2249490.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249490.42, modificado:2249490.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 173466 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173466 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3036.1, meta_modificada:3036.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO EL CEBETA 42, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA EL MOTO TAXI Y LE PIDE QUE TE LLEVE AL CADER DE SAGARPA ALLÍ ESTA LA OBRA ANTES MENCIONADA., lon:-93.26083339, lat:16.18986176}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 2249490.42 | 2249490.42 | 2249490.42 | 2249490.42 | 2249490.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-050/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2249490.42, importe_modificado:2249490.42}} | {meta1: {avance:3036.1}} | {1307280/proyecto_PROCESO, 1307280/proyecto_FIN, 1307280/proyecto_INICIO, 1307280/proyecto_PROCESO, 1307280/proyecto_INICIO, 1307280/proyecto_FIN, 1307280/proyecto_INICIO, 1307280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307281 | Proyecto de inversión | 2058029.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058029.78, modificado:2058029.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 173472 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173472 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2997.3, meta_modificada:2997.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARÍA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE SE CAMINA DEL CENTRO RUMBO A LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE HASTA TOPAR LA OBRA., lon:-93.26514146, lat:16.18390192}} | 2018-07-16 | 2018-08-15 | 2058029.78 | 2058029.78 | 2058029.78 | 2058029.78 | 2058029.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-051/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:2058029.78, importe_modificado:2058029.78}} | {meta1: {avance:2997.3}} | {1307281/proyecto_INICIO, 1307281/proyecto_PROCESO, 1307281/proyecto_INICIO, 1307281/proyecto_FIN, 1307281/proyecto_INICIO, 1307281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307451 | Proyecto de inversión | 1149590.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149590.35, modificado:1149590.35}} | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR LOS CACAOS EN EL TRAMO EL TRIUNFO A JAMAICA - 174175 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 174175 | N | 0 | 0 | 758 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EL TRIUNFO- UNION JAMAICA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 606 EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1606 DEL CAMINO QUE VA DEL EJIDO EL TRIUNFO AL EJIDO UNION JAMAICA, lon:-92.53581918, lat:15.34101831}} | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 1149590.35 | 1149590.35 | 1149590.35 | 1149590.35 | 1149590.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-059/2018, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1149590.35, importe_modificado:1149590.35}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307451/proyecto_PROCESO, 1307451/proyecto_INICIO, 1307451/proyecto_PROCESO, 1307451/proyecto_FIN, 1307451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307454 | Proyecto de inversión | 801736.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801736.34, modificado:801736.34}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO - 174179 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 174179 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:173, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LLANO GRANDE PALESTINA, 30615LLANO GRANDE PALESTINA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL TERRENO PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD QUE OCUPAN PARA LA CLINICA DE SALUD, lon:-92.49273606, lat:15.31272911}} | 2018-05-07 | 2018-07-06 | 801736.34 | 801736.34 | 801736.34 | 801736.34 | 801736.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-0055/2018, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:801736.34, importe_modificado:801736.34}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1307454/proyecto_FIN, 1307454/proyecto_PROCESO, 1307454/proyecto_INICIO, 1307454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307482 | Proyecto de inversión | 865413.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865413.42, modificado:865413.42}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 174541 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 174541 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:3051.0, meta_modificada:3051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA- ARMENIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 330 BARRIO ARMENIA, 30605ARMENIA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA DE CAPTACION SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3051 ML ARRIBA DE LA COMUNIDAD, lon:-92.52091954, lat:15.37593312}} | 2018-05-25 | 2018-07-25 | 865413.42 | 865413.42 | 865413.42 | 865413.42 | 865413.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-0051/2018, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:865413.42, importe_modificado:865413.42}} | {meta1: {avance:3051.0}} | {1307482/proyecto_INICIO, 1307482/proyecto_PROCESO, 1307482/proyecto_FIN, 1307482/proyecto_INICIO, 1307482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315348 | Proyecto de inversión | 263925.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263925.02, modificado:263925.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A NUEVA CALIFORNIA - 213453 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 213453 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA CALIFORNIA- OVANDO TURQUIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 300 EJIDO NUEVA CALIFORNIA, 30603NUEVA CALIFORNIA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO DEL CAMINOS DE NUEVA CALIFORNIA A OVANDO TURQUIA, lon:-92.62588428, lat:15.36288857}} | 2018-04-17 | 2018-06-29 | 263925.02 | 263925.02 | 263925.02 | 263925.02 | 263925.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-043/2018, contratista:ISMAEL GODINEZ JUNCO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:263925.02, importe_modificado:263925.02}} | {meta1: {avance:2300.0}} | {1315348/proyecto_INICIO, 1315348/proyecto_PROCESO, 1315348/proyecto_FIN, 1315348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315356 | Proyecto de inversión | 960623.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960623.31, modificado:960623.31}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EFRAIN A GUTIERREZ - 213475 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 213475 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL- EFRAIN A GUTIERREZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 29133EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,ALA ORILLA DEL CAMINO, lon:-93.29735139, lat:16.88130509}} | 2018-03-29 | 2018-05-15 | 960623.31 | 960623.31 | 960623.31 | 960623.31 | 960623.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-021/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAGNO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:960623.31, importe_modificado:960623.31}} | {meta1: {avance:65.0}} | {1315356/proyecto_FIN, 1315356/proyecto_INICIO, 1315356/proyecto_PROCESO, 1315356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315480 | Proyecto de inversión | 485880.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485880.35, modificado:485880.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN MIGUEL - 214060 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 214060 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,A 3 CUADRAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL TUXTLA-BERRIOZABAL, lon:-93.25925144, lat:16.80513562}} | 2018-07-19 | 2018-08-17 | 485880.35 | 485880.35 | 485880.35 | 485880.35 | 485880.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-037/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:485880.35, importe_modificado:485880.35}} | {meta1: {avance:502.0}} | {1315480/proyecto_INICIO, 1315480/proyecto_PROCESO, 1315480/proyecto_INICIO, 1315480/proyecto_PROCESO, 1315480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315485 | Proyecto de inversión | 200114.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200114.29, modificado:200114.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 214076 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 214076 | N | 0 | 0 | 2050 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTRE CALLE 1 NORTE PONIENTE Y CALLE 1 SURPONIENTE,AL REDEDOR DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.27306458, lat:16.79955838}} | 2018-03-28 | 2018-04-24 | 200114.29 | 200114.29 | 200114.29 | 200114.29 | 200114.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-018/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:200114.29, importe_modificado:200114.29}} | {meta1: {avance:85.0}} | {1315485/proyecto_INICIO, 1315485/proyecto_FIN, 1315485/proyecto_PROCESO, 1315485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315494 | Proyecto de inversión | 253280.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253280.81, modificado:253280.81}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TECHO FIRME SAN ISIDRO - 214109 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 214109 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:280, direccion:CALLE COLONIA SAN ISIDRO, 29130SAN ISIDRO, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,AL REDEDOR DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.27493565, lat:16.72694873}} | 2018-03-30 | 2018-05-23 | 253280.81 | 253280.81 | 253280.81 | 253280.81 | 253280.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-026/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:253280.81, importe_modificado:253280.81}} | {meta1: {avance:14.0}} | {1315494/proyecto_PROCESO, 1315494/proyecto_INICIO, 1315494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315505 | Proyecto de inversión | 495380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495380.96, modificado:495380.96}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE GRACIAS A DIOS - 214149 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 214149 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:358.05, meta_modificada:358.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:283, direccion:CALLE COLONIA GRACIAS A DIOS, 29130GRACIAS A DIOS (LA RINCONADA), BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE LA LOCALIDAD, lon:-93.27058674, lat:16.73624936}} | 2018-03-30 | 2018-05-23 | 495380.96 | 495380.96 | 495380.96 | 495380.96 | 495380.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-034/2018, contratista:BARSAN RECUBRIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICICPIO DE BERRIOZBAL CHIAPAS, monto:495380.96, importe_modificado:495380.96}} | {meta1: {avance:358.05}} | {1315505/proyecto_INICIO, 1315505/proyecto_FIN, 1315505/proyecto_PROCESO, 1315505/proyecto_FIN, 1315505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301307652 | Proyecto de inversión | 475304.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475304.61, modificado:475304.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO - 175196 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175196 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:892, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MORELITOS Y CAMINO EL EDEN,PARTIENDO DE CHILON LEGAR A BACHAJON Y TOMAR CAMINO A SECUNDARIA TECNICA Y LLEGAR HASTA MORELITOS POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD, lon:-92.23952114, lat:16.98430349}} | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 475304.61 | 475304.61 | 475304.61 | 475304.61 | 475304.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/217/2018, contratista:GLADIMIR ANTONIO LOPEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS, monto:475304.61, importe_modificado:475304.61}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1307652/proyecto_FIN, 1307652/proyecto_INICIO, 1307652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308016 | Proyecto de inversión | 1050331.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050331.41, modificado:1050331.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 176587 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 176587 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:115, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 00000EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL FUERA DE LA MANCHA URBANA... PUDIENDO ACCESAR POR EL CAMINO QUE DA PARA LLEGAR AL HOSPITAL GENERAL... A 600 METRO, lon:-92.46585505, lat:16.55306785}} | 2018-02-13 | 2018-04-13 | 1050331.41 | 1050331.41 | 1050331.41 | 1050331.41 | 1050331.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/001/2018, contratista:SISTEMAS DE INGENIERÍA Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:1050331.41, importe_modificado:1050331.41}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1308016/proyecto_INICIO, 1308016/proyecto_FIN, 1308016/proyecto_PROCESO, 1308016/proyecto_FIN, 1308016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389035 | Proyecto de inversión | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | RENTA DE CAMION PARA TRALADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | GA1838 | N | 0 | 0 | 21038 | {meta1: {unidad_medida:11, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.20251465, lat:17.61915523}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.20388794, lat:17.62177295}} | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389035/proyecto_FIN, 1389035/proyecto_INICIO, 1389035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301339882 | Proyecto de inversión | 181630.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181630.34, modificado:181630.34}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 291681 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291681 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- PATRIA CHICA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 32 + 15 EJIDO PATRIA CHICA, 30523PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - DESVÍO PATRIA CHICA Y TERRACERIA DESVÍO PATRIA CHICA - PATRIA CHICA,PARA LLEGAR A ES, lon:-93.29108563, lat:16.06357284}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 181630.34 | 181630.34 | 181630.34 | 181630.34 | 181630.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-21, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:181630.34, importe_modificado:181630.34}} | {meta1: {avance:24.0}} | {1339882/proyecto_INICIO, 1339882/proyecto_PROCESO, 1339882/proyecto_FIN, 1339882/proyecto_PROCESO, 1339882/proyecto_FIN, 1339882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339884 | Proyecto de inversión | 2010572 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010572.0, modificado:2010572.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN CABECERA MUNICIPAL GRUPO Y UNION DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE TEOPISCA - 291682 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 291682 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD TEOPISCA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 115 A MANO IZQUIERDA ENTRAR EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO HASTA EL FONDO DOBLAR A MANO DERECHA A UNO, lon:-92.48686045, lat:16.5475315}} | 2018-08-15 | 2018-09-15 | 2010572 | 2010572 | 2010572 | 2010572 | 2010572 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:53.0}} | {1339884/proyecto_INICIO, 1339884/proyecto_PROCESO, 1339884/proyecto_FIN, 1339884/proyecto_INICIO, 1339884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301339974 | Proyecto de inversión | 227700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227700.0, modificado:227700.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 291853 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 291853 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:EJIDO EL SHUC, 29716EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOCOPROPIEDAD EL SHUC MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.64206564, lat:17.24997242}} | 2018-07-06 | 2018-09-06 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-037/2018, contratista:INGENIERIA INTEGRAL ASOCIADOS GONZALEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:227700.0, importe_modificado:227700.0}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1339974/proyecto_INICIO, 1339974/proyecto_PROCESO, 1339974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308479 | Proyecto de inversión | 368087.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368087.96, modificado:368087.96}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS III TECHO FIRME III - 179011 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 179011 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO OSTUACAN- HERRADURAKILÓMETRO 53 + 200 RANCHERIA PLAYA LARGA 3RA. SECCION, 29550PLAYA LARGA 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPASENTRE CARRETERA PLAN DE AYALA Y CARRETERA HERRADURA,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE LOS L, lon:-93.47900517, lat:17.35641213}} | 2018-06-11 | 2018-07-31 | 368087.96 | 368087.96 | 368087.96 | 368087.96 | 368087.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:54.0}} | {1308479/proyecto_INICIO, 1308479/proyecto_PROCESO, 1308479/proyecto_INICIO, 1308479/proyecto_FIN, 1308479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315929 | Proyecto de inversión | 504879.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504879.2, modificado:504879.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EL CLAVEL - 215733 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 215733 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL- EL CLAVEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 26 + 300 COLONIA EL CLAVEL, 29130EL CLAVEL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,LAS PERSONAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-93.40159785, lat:16.88004232}} | 2018-08-04 | 2018-09-03 | 504879.2 | 504879.2 | 504879.2 | 504879.2 | 504879.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-041/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:504879.2, importe_modificado:504879.2}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1315929/proyecto_FIN, 1315929/proyecto_INICIO, 1315929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340094 | Proyecto de inversión | 67114.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67114.46, modificado:67114.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES - 292050 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292050 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 55 + 95 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30524IGNACIO ZARAGOZA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - OCOTAL MARAVILLAS, CARRETERA OCOTA, lon:-93.22595088, lat:15.95571875}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 67114.46 | 67114.46 | 67114.46 | 67114.46 | 67114.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-48, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:67114.46, importe_modificado:67114.46}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1340094/proyecto_INICIO, 1340094/proyecto_PROCESO, 1340094/proyecto_FIN, 1340094/proyecto_PROCESO, 1340094/proyecto_FIN, 1340094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340158 | Proyecto de inversión | 18108.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18108.96, modificado:18108.96}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 292168 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292168 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 47 + 50 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30524JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - FRANCISCO MU, lon:-93.16693285, lat:15.95181993}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 18108.96 | 18108.96 | 18108.96 | 18108.96 | 18108.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-49, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:18108.96, importe_modificado:18108.96}} | {meta1: {avance:2.0}} | {1340158/proyecto_INICIO, 1340158/proyecto_PROCESO, 1340158/proyecto_INICIO, 1340158/proyecto_FIN, 1340158/proyecto_INICIO, 1340158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340170 | Proyecto de inversión | 322893.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322893.54, modificado:322893.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVO BETHEL COBERTURA MUNICIPAL - 292195 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 292195 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:146, direccion:COLONIA NUEVO BETHEL, 00000NUEVO BETHEL, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 114 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRADA LLAMADA CHIJILTE A UNOS 300 MTS ESTA LA LOCALID, lon:-92.49394177, lat:16.56283569}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 322893.54 | 322893.54 | 322893.54 | 322893.54 | 322893.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:75.0}} | {1340170/proyecto_FIN, 1340170/proyecto_PROCESO, 1340170/proyecto_INICIO, 1340170/proyecto_PROCESO, 1340170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340189 | Proyecto de inversión | 508834.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508834.17, modificado:508834.17}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RURAL BILINGUE GENERAL VALENTIN CANALIZO - 292233 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 292233 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:EJIDO NAQUEN, 29717NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOPOBLADO NAQUEM MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.63623719, lat:17.22591179}} | 2018-03-15 | 2018-05-15 | 508834.17 | 508834.17 | 508834.17 | 508834.17 | 508834.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-017/2018, contratista:JUMAJA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:508834.17, importe_modificado:508834.17}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1340189/proyecto_INICIO, 1340189/proyecto_FIN, 1340189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301340290 | Proyecto de inversión | 381075.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381075.94, modificado:381075.94}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 292398 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 292398 | N | 0 | 0 | 276 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BARRIO ARROYO SABINAL, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOBARRIO SABINAL CABECERA MUNICIPAL DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68706024, lat:17.16857913}} | 2018-07-04 | 2018-08-06 | 381075.94 | 381075.94 | 381075.94 | 381075.94 | 381075.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-039/2018, contratista:INGENIEROS CIVILES RAMIREZ & DOMINGUEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:381075.94, importe_modificado:381075.94}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1340290/proyecto_PROCESO, 1340290/proyecto_FIN, 1340290/proyecto_INICIO, 1340290/proyecto_FIN, 1340290/proyecto_INICIO, 1340290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308646 | Proyecto de inversión | 1713412.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713412.95, modificado:1713412.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 179901 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 179901 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TAXIS QUE VAN A REVOLUCIÓN MEXICANA ALLÍ TOMAR LOS AUTOBUSES QUE VAN RUMBO A CONCORDIA O JALTENANGO Y BAJAR EN EL DESVÍ, lon:-92.97901695, lat:16.04025652}} | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 1713412.95 | 1713412.95 | 1713412.95 | 1713412.95 | 1713412.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-055/2018, contratista:CONSTRUCTORA VELCASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1713412.95, importe_modificado:1713412.95}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1308646/proyecto_FIN, 1308646/proyecto_INICIO, 1308646/proyecto_PROCESO, 1308646/proyecto_FIN, 1308646/proyecto_INICIO, 1308646/proyecto_PROCESO, 1308646/proyecto_FIN, 1308646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316315 | Proyecto de inversión | 313652.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313652.72, modificado:313652.72}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 216627 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 216627 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO MANACAL- BANDERAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 670 EJIDO SANTA ISABEL, 30613SANTA ISABEL, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE UBICA EN EL KM 2670 SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL TRAMO MANACAL-BANDERAS, lon:-92.48033479, lat:15.3232989}} | 2018-05-23 | 2018-07-23 | 313652.72 | 313652.72 | 313652.72 | 313652.72 | 313652.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-052/2018, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:313652.72, importe_modificado:313652.72}} | {meta1: {avance:9.5}} | {1316315/proyecto_FIN, 1316315/proyecto_INICIO, 1316315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309482 | Proyecto de inversión | 216712.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216712.57, modificado:216712.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 184603 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 184603 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARÍA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE CAMINA DEL CENTRO CON RUMBO A LA SÉPTIMA ORIENTE ENTRE 3 Y 4 SUR BARRIO SANTA MARÍA ALLÍ ESTA LA OBRA ANTES MENCIONADA., lon:-93.26520847, lat:16.18042262}} | 2018-05-21 | 2018-06-04 | 216712.57 | 216712.57 | 216712.57 | 216712.57 | 216712.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-05, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:216712.57, importe_modificado:216712.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1309482/proyecto_INICIO, 1309482/proyecto_FIN, 1309482/proyecto_PROCESO, 1309482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301309761 | Proyecto de inversión | 362114.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362114.01, modificado:362114.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 185949 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 185949 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:525, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RANCHERÍA SAN AGUSTÍN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 50 RANCHERIA SAN AGUSTIN, 00000SAN AGUSTÍN, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA RANCHERIA SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON DEST, lon:-93.24475221, lat:16.14612077}} | 2018-06-01 | 2018-06-22 | 362114.01 | 362114.01 | 362114.01 | 362114.01 | 362114.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-037/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:362114.01, importe_modificado:362114.01}} | {meta1: {avance:2.4}} | {1309761/proyecto_FIN, 1309761/proyecto_INICIO, 1309761/proyecto_PROCESO, 1309761/proyecto_FIN, 1309761/proyecto_INICIO, 1309761/proyecto_PROCESO, 1309761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316585 | Proyecto de inversión | 850105.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850105.16, modificado:850105.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 217578 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217578 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VEREDA COLONIA CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE A TZAJALA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE VELAZCO SUAREZ LLEGANDO DE BACHAJON A CHILON ASTA LLEGAR A LA ESQUINA DE LA IGLESIA DONDE SE ENCUENTRA UN MODELORAMAY SUBIR DOS CUADRAS SOBR, lon:-92.26616278, lat:17.10771718}} | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 850105.16 | 850105.16 | 850105.16 | 850105.16 | 850105.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2018, contratista:JOSE ALFREDO GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:850105.16, importe_modificado:850105.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1316585/proyecto_PROCESO, 1316585/proyecto_FIN, 1316585/proyecto_PROCESO, 1316585/proyecto_FIN, 1316585/proyecto_INICIO, 1316585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316645 | Proyecto de inversión | 1666101.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666101.36, modificado:1666101.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES CABECERA MUNICIPAL - 218020 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 218020 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO SAN JOSE, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTRE CALLE 2 PONIENTE NORTE Y AVENIDA 1 PONIENTE NORTE,SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN LOS DIVERSOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27329474, lat:16.81021811}} | 2018-08-04 | 2018-09-03 | 1666101.36 | 1666101.36 | 1666101.36 | 1666101.36 | 1666101.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-040/2018, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1666101.36, importe_modificado:1666101.36}} | {meta1: {avance:33.0}} | {1316645/proyecto_FIN, 1316645/proyecto_PROCESO, 1316645/proyecto_INICIO, 1316645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301310047 | Proyecto de inversión | 105515.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105515.17, modificado:105515.17}} | REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA - 187226 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 187226 | N | 0 | 0 | 7989 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO RIVERA DE CALIFORNIA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE CAMINA POR LA CALLE CENTRAL SUR HASTA LLEGAR A LA ONCEAVA SUR ORIENTE ALLÍ ESTA LA OBRA., lon:-93.27163411, lat:16.17612367}} | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 105515.17 | 105515.17 | 105515.17 | 105515.17 | 105515.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-10, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:105515.17, importe_modificado:105515.17}} | {meta1: {avance:133.0}} | {1310047/proyecto_PROCESO, 1310047/proyecto_INICIO, 1310047/proyecto_PROCESO, 1310047/proyecto_FIN, 1310047/proyecto_INICIO, 1310047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316656 | Proyecto de inversión | 1009758.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009758.4, modificado:1009758.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES LAS CAMELIAS - 218051 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 218051 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL- LAS CAMELIAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 26 + 300 COLONIA LAS CAMELIAS, 29130LAS CAMELIAS, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTREY,SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL CAMINO, lon:-93.40103725, lat:16.87565156}} | 2018-08-04 | 2018-09-03 | 1009758.4 | 1009758.4 | 1009758.4 | 1009758.4 | 1009758.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-042/2018, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO DE CHIAPAS M&M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1009758.4, importe_modificado:1009758.4}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1316656/proyecto_INICIO, 1316656/proyecto_FIN, 1316656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316665 | Proyecto de inversión | 1514637.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514637.6, modificado:1514637.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES CABECERA MUNICIPAL - 218062 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 218062 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPASENTRE CALLE 5 SUR PONIENTE Y CALLE 6 SUR PONIENTE,SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-93.27760275, lat:16.79401855}} | 2018-08-04 | 2018-09-03 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | 1514637.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/FISM-043/2018, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIONES MERO LEK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:1514637.6, importe_modificado:1514637.6}} | {meta1: {avance:30.0}} | {1316665/proyecto_INICIO, 1316665/proyecto_FIN, 1316665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316843 | Proyecto de inversión | 3960321.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960321.52, modificado:3960321.52}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL PANTEON - 218569 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 218569 | N | 0 | 0 | 5063 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA CHILÓN, 29940BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL PANTEON,PARTIENDO DE CHILON LLEGA AL CENTRO DE BACHAJON A MANO DERECHA EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAS ENRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE, lon:-92.18699944, lat:17.03236594}} | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 3960321.52 | 3960321.52 | 3960321.52 | 3960321.52 | 3960321.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2018, contratista:JAIME RUBEN CAÑAS RICO, convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chiapas, monto:3960321.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1316843/proyecto_INICIO, 1316843/proyecto_PROCESO, 1316843/proyecto_FIN, 1316843/proyecto_PROCESO, 1316843/proyecto_FIN, 1316843/proyecto_INICIO, 1316843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301316976 | Proyecto de inversión | 816999.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816999.71, modificado:816999.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA RAMÓN LOPEZ VELARDE EN RANCHERÍA NUEVO AMATENANGO TRES TABERNAS - 218817 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 218817 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:105, direccion:RANCHERIA NUEVO AMATENANGO TRES TABERNAS, 29416NUEVO AMATENANGO (TRES TABERNAS), TEOPISCA CHIAPASENTREY,LA UBICACION DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LADO IZQUIERDO A LA AL, lon:-92.520853, lat:16.60255757}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 816999.71 | 816999.71 | 816999.71 | 816999.71 | 816999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF/005/2018, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, monto:816999.71, importe_modificado:816999.71}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1316976/proyecto_INICIO, 1316976/proyecto_PROCESO, 1316976/proyecto_FIN, 1316976/proyecto_PROCESO, 1316976/proyecto_FIN, 1316976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301341311 | Proyecto de inversión | 387472.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387472.25, modificado:387472.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL SAN JOSE SHACTIC - 294600 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 294600 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:126, direccion:COLONIA SAN JOSE SHACTIC, 00000SAN JOSÉ SHATIC, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 113 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 500 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE DE SAN, lon:-92.49276748, lat:16.57090283}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 387472.25 | 387472.25 | 387472.25 | 387472.25 | 387472.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:90.0}} | {1341311/proyecto_INICIO, 1341311/proyecto_PROCESO, 1341311/proyecto_FIN, 1341311/proyecto_PROCESO, 1341311/proyecto_FIN, 1341311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317327 | Proyecto de inversión | 47652 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47652.0, modificado:47652.0}} | REHABILITACION DE DIECINUEVE PISOS FIRME - 219936 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219936 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:889, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940LA ILUSIÓN SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CALZADA LA ILUCION,PARTIR DE CHILON AGARRAR LA CARRETERA QUE NOS CONDUCE A TZAJALA PASAR LAS LOCALIDADES DE LA SOMBRA BAXIL EL DURAZNO SANTA FE Y POSTERIORM, lon:-92.33821746, lat:17.12763027}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 47652 | 47652 | 47652 | 47652 | 47652 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:19.0}} | {1317327/proyecto_INICIO, 1317327/proyecto_PROCESO, 1317327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301341697 | Proyecto de inversión | 215262.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215262.36, modificado:215262.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO CIPRESAL - 295348 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 295348 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO SIBACAJ, 00000SAN ANTONIO CIPRESAL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A MANO IZQUIERDA EN LA ENTRADA LLAMADA VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.53419777, lat:16.57768619}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 215262.36 | 215262.36 | 215262.36 | 215262.36 | 215262.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.0}} | {1341697/proyecto_INICIO, 1341697/proyecto_PROCESO, 1341697/proyecto_FIN, 1341697/proyecto_INICIO, 1341697/proyecto_FIN, 1341697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311617 | Proyecto de inversión | 393532.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393532.51, modificado:393532.51}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 192273 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192273 | N | 0 | 0 | 9532 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA CORZO, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL NORTE Y EN LA SEGUNDA AVENIDA NORTE Y PRIMERA PONIENTE COMIENZA LA OBRA ANTES MENCIONADA., lon:-93.26999651, lat:16.18656733}} | 2018-07-13 | 2018-07-31 | 393532.51 | 393532.51 | 393532.51 | 393532.51 | 393532.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-064/2018, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION FRAYLESCANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:393532.51, importe_modificado:393532.51}} | {meta1: {avance:52.0}} | {1311617/proyecto_INICIO, 1311617/proyecto_PROCESO, 1311617/proyecto_FIN, 1311617/proyecto_PROCESO, 1311617/proyecto_FIN, 1311617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301400850 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | TRABAJANDO POR LA IGUALDAD DE GENERO EN BERRIOZABAL CHIAPAS | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal |  | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AV Central S/N Presidencia Mpal 0, Berriozabal, 29130 Berriozábal, Chis., México, lon:-93.27326059, lat:16.8002068}} | 2018-03-29 | 2018-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1400850/proyecto_FIN, 1400850/proyecto_INICIO, 1400850/proyecto_FIN, 1400850/proyecto_INICIO, 1400850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301341945 | Proyecto de inversión | 370251.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370251.26, modificado:370251.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL JERUSALEN - 295736 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 295736 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:64, direccion:COLONIA JERUSALEN, 00000JERUSALÉN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRADA LLAMADA VISTA HERMOSA Y A 3 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE JE, lon:-92.52552871, lat:16.57544449}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 370251.26 | 370251.26 | 370251.26 | 370251.26 | 370251.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:86.0}} | {1341945/proyecto_PROCESO, 1341945/proyecto_FIN, 1341945/proyecto_INICIO, 1341945/proyecto_FIN, 1341945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301311887 | Proyecto de inversión | 1598159.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598159.62, modificado:1598159.62}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 193350 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 193350 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE TZAJALA Y,PARTIENDO DE CHILON CABECERA MUNICIPAL TOMAR CALLE TZAJALA Y TOMAR CAMINO A FINCA TZAJALA A 2KM APROX, lon:-92.25647733, lat:17.12677092}} | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 1598159.62 | 1598159.62 | 1598159.62 | 1598159.62 | 1598159.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/131/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN, CHIAPAS., monto:1598159.62, importe_modificado:1598159.62}} | {meta1: {avance:426.0}} | {1311887/proyecto_INICIO, 1311887/proyecto_PROCESO, 1311887/proyecto_FIN, 1311887/proyecto_PROCESO, 1311887/proyecto_FIN, 1311887/proyecto_PROCESO, 1311887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342243 | Proyecto de inversión | 167904.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167904.64, modificado:167904.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL RIO JORDAN - 296296 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 296296 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:155, direccion:COLONIA RIO JORDAN, 00000RÍO JORDÁN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 500 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN., lon:-92.51661462, lat:16.60818785}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 167904.64 | 167904.64 | 167904.64 | 167904.64 | 167904.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:39.0}} | {1342243/proyecto_FIN, 1342243/proyecto_PROCESO, 1342243/proyecto_FIN, 1342243/proyecto_INICIO, 1342243/proyecto_PROCESO, 1342243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342345 | Proyecto de inversión | 220293.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220293.55, modificado:220293.55}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN - 296477 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 296477 | N | 0 | 0 | 2371 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - REVOLUCIÓN MEXICANA, CARRETERA REVOLUCIÓN - VALLE MORELOS PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE VAN CON DES, lon:-93.03447838, lat:16.13079548}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 220293.55 | 220293.55 | 220293.55 | 220293.55 | 220293.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-16, contratista:JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:220293.55, importe_modificado:220293.55}} | {meta1: {avance:135.0}} | {1342345/proyecto_INICIO, 1342345/proyecto_PROCESO, 1342345/proyecto_FIN, 1342345/proyecto_INICIO, 1342345/proyecto_PROCESO, 1342345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342366 | Proyecto de inversión | 506151.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506151.24, modificado:506151.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL EN BENITO JUAREZ - 296496 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 296496 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:134, direccion:COLONIA BENITO JUAREZ, 00000BENITO JUÁREZ, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 100 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE BENITO JUAR, lon:-92.51831141, lat:16.60470794}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 506151.24 | 506151.24 | 506151.24 | 506151.24 | 506151.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:144.0}} | {1342366/proyecto_INICIO, 1342366/proyecto_PROCESO, 1342366/proyecto_FIN, 1342366/proyecto_PROCESO, 1342366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313013 | Proyecto de inversión | 376877.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376877.65, modificado:376877.65}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 200362 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 200362 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:90, direccion:CALLE IMNOMINADA RANCHERIA LOMA LINDA, 29615LOMA LINDA, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTE EJ SE TOMA LA CARRET QUE CONDUCE AL EJ GPE SE TOMA LA CARRET AL LADO DER QUE CONDUCE AL EJ ZAR, lon:-93.39034404, lat:17.08897641}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 376877.65 | 376877.65 | 376877.65 | 376877.65 | 376877.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0017/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS, monto:376877.65, importe_modificado:376877.65}} | {meta1: {avance:8.0}} | {1313013/proyecto_INICIO, 1313013/proyecto_FIN, 1313013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313033 | Proyecto de inversión | 617290.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617290.75, modificado:617290.75}} | MECANIZACIÓN DE TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - 200471 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 200471 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ELDIAMANTE DE ECHEVERRÍA- TERRENOS AGRICOLAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 300 EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LA MECANIZACIÓN DE TIERRA SE LLEVARA ACABO EN TERRENOS AGRÍC, lon:-92.87495828, lat:16.113291}} | 2018-08-02 | 2018-08-30 | 617290.75 | 617290.75 | 617290.75 | 617290.75 | 617290.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DFA/FISM/004-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:617290.75, importe_modificado:617290.75}} | {meta1: {avance:82.0}} | {1313033/proyecto_PROCESO, 1313033/proyecto_INICIO, 1313033/proyecto_PROCESO, 1313033/proyecto_INICIO, 1313033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313624 | Proyecto de inversión | 975976.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975976.38, modificado:975976.38}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS III TECHO FIRME III - 204970 | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS | 204970 | N | 0 | 0 | 730 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN- LINDAVISTA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 32 + 400 EJIDO LINDAVISTA, 29550LINDAVISTA, OSTUACÁN CHIAPASENTRE CARRETERA PLAN DE AYALA Y TERRACERIA NUEVO PEÑITAS, TERRACERIA LINDAVISTA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A, lon:-93.47848841, lat:17.47444035}} | 2018-07-16 | 2018-08-31 | 975976.38 | 975976.38 | 975976.38 | 975976.38 | 975976.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:146.0}} | {1313624/proyecto_FIN, 1313624/proyecto_PROCESO, 1313624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342599 | Proyecto de inversión | 421792.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421792.7, modificado:421792.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COBERTURA MUNICIPAL SAN ISIDRO DOS LAGUNAS - 296858 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 296858 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:COLONIA SAN ISIDRO DOS LAGUNAS, 00000DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO), TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y 7 KM SE ECUENTRA LA LOCALIDAD DE , lon:-92.43264222, lat:16.60056271}} | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 421792.7 | 421792.7 | 421792.7 | 421792.7 | 421792.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:120.0}} | {1342599/proyecto_INICIO, 1342599/proyecto_FIN, 1342599/proyecto_PROCESO, 1342599/proyecto_FIN, 1342599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301342715 | Proyecto de inversión | 56759.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56759.5, modificado:56759.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 297069 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 297069 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:753, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RANCHERÍA VENECIA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 55 + 50 RANCHERIA VENECIA, 00000VENECIA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - DESVÍO NUEVO VICENTE GUERRERO, lon:-92.94145055, lat:16.14166129}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 56759.5 | 56759.5 | 56759.5 | 56759.5 | 56759.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-29, contratista:CONSTRUCTORA VELCASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:56759.5, importe_modificado:56759.5}} | {meta1: {avance:10.0}} | {1342715/proyecto_INICIO, 1342715/proyecto_FIN, 1342715/proyecto_INICIO, 1342715/proyecto_FIN, 1342715/proyecto_PROCESO, 1342715/proyecto_FIN, 1342715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301314548 | Proyecto de inversión | 236039.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236039.33, modificado:236039.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONCRETO ASFÁLTICO - 210334 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA | 210334 | N | 0 | 0 | 24443 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:785.74, meta_modificada:785.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:INTERIOR SNPOBLADO CALERA, 30450ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPASENTREY,CALLE PRINCIPAL DE LA PRIMARIA HACIA ADELANTE, lon:-93.87021487, lat:16.23559892}} | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 236039.33 | 236039.33 | 236039.33 | 236039.33 | 236039.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:785.74}} | {1314548/proyecto_INICIO, 1314548/proyecto_FIN, 1314548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389652 | Proyecto de inversión | 727900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727900.0, modificado:727900.0}} | EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS (EXCESO DE LLUVIAS) | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITIUPAN | FAFM-001-2018 | N | 0 | 0 | 22536 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2018-01-02 | 2018-09-28 | 727900 | 727900 | 727900 | 727900 | 727900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389329 | Adquisición | 319784 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319784.0, modificado:319784.0}} | SIEMBRA DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN | 7 | Chiapas | 62 | Ostuacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN | CH-8 | N | 0 | 0 | 3250 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Av. B. Juárez, Ostuacán, Chis., México, lon:-93.331604, lat:17.40306299}, geo2: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle Miguel Alemán 4, Centro, Ostuacán, Chis., México, lon:-93.33709717, lat:17.40568383}} | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 319784 | 319784 | 319784 | 319784 | 319784 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389329/proyecto_INICIO, 1389329/proyecto_PROCESO, 1389329/proyecto_FIN, 1389329/proyecto_PROCESO, 1389329/proyecto_FIN, 1389329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301343635 | Proyecto de inversión | 57662.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57662.15, modificado:57662.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 298689 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 298689 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO TAPACHULITA I, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA COMO REFERENCIA LA SEGUNDA SUR POR ABARROTES SOL, lon:-93.27029837, lat:16.17912412}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 57662.15 | 57662.15 | 57662.15 | 57662.15 | 57662.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-31, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:57662.15, importe_modificado:57662.15}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1343635/proyecto_INICIO, 1343635/proyecto_PROCESO, 1343635/proyecto_FIN, 1343635/proyecto_PROCESO, 1343635/proyecto_FIN, 1343635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301343708 | Proyecto de inversión | 147600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147600.0, modificado:147600.0}} | REHABILITACION DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME - 298784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 298784 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:914, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940XANIL II SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA A TEMO,PARTIR DE CHILON TRAMO CARRETERO CHILON PALENQUE PASAR LAS LOCALIDADES DE EL PARAISO SASAMTIC Y EL CRUCERO A CHABAN, ANTES DEL RIO XANIL, lon:-92.10168151, lat:17.20815275}} | 2018-05-06 | 2018-06-06 | 147600 | 147600 | 147600 | 147600 | 147600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:24.0}} | {1343708/proyecto_PROCESO, 1343708/proyecto_FIN, 1343708/proyecto_PROCESO, 1343708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301343716 | Proyecto de inversión | 162021.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162021.98, modificado:162021.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE SALUD RURAL VILLACORZO - 298793 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 298793 | N | 0 | 0 | 10841 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:BARRIO CLINICA, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL Y ESQUINA TERCERA PONIENTE ALLÍ ESTA LA OBRA EN EL CENTRO DE SALUD, lon:-93.27074386, lat:16.18664759}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 162021.98 | 162021.98 | 162021.98 | 162021.98 | 162021.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-32, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:162021.98, importe_modificado:162021.98}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1343716/proyecto_INICIO, 1343716/proyecto_PROCESO, 1343716/proyecto_FIN, 1343716/proyecto_PROCESO, 1343716/proyecto_FIN, 1343716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301343976 | Proyecto de inversión | 113519 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113519.0, modificado:113519.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 299219 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 299219 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:950, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- DR BELISARIO DOMINGUEZ EL CHICHONAL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 22 + 42 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30537DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (EL CHICHONAL), VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y TERRACERIA B, lon:-93.1240365, lat:16.06154631}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 113519 | 113519 | 113519 | 113519 | 113519 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-36, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:113519.0, importe_modificado:113519.0}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1343976/proyecto_FIN, 1343976/proyecto_PROCESO, 1343976/proyecto_INICIO, 1343976/proyecto_PROCESO, 1343976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301344060 | Proyecto de inversión | 34055.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34055.7, modificado:34055.7}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 299347 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 299347 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 95 + 42 EJIDO PLAN DE AYALA, 30524PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA, TERRACERIA IGNACIO ZARAGO, lon:-93.21128918, lat:15.90280485}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 34055.7 | 34055.7 | 34055.7 | 34055.7 | 34055.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-37, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:34055.7, importe_modificado:34055.7}} | {meta1: {avance:6.0}} | {1344060/proyecto_INICIO, 1344060/proyecto_PROCESO, 1344060/proyecto_FIN, 1344060/proyecto_PROCESO, 1344060/proyecto_FIN, 1344060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301344063 | Proyecto de inversión | 198245.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198245.94, modificado:198245.94}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 299357 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 299357 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:741.58, meta_modificada:741.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:ANDADOR LA TUZA INTERIOR SIN NUMERO EJIDO LA TUZA MACEO, 29980LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPASENTRE ANDADOR LA TUZA Y,A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.96974667, lat:17.69882637}} | 2018-08-01 | 2018-08-24 | 198245.94 | 198245.94 | 198245.94 | 198245.94 | 198245.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000030, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS, monto:198245.94, importe_modificado:198245.94}} | {meta1: {avance:741.58}} | {1344063/proyecto_INICIO, 1344063/proyecto_FIN, 1344063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308856 | Proyecto de inversión | 478289.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478289.66, modificado:478289.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 180628 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180628 | N | 0 | 0 | 2381 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:454.5, meta_modificada:454.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:298, direccion:EJIDO VALLE MORELOS, 30535VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS TAXIS O COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA., lon:-93.00171272, lat:16.13888702}} | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 478289.66 | 478289.66 | 478289.66 | 478289.66 | 478289.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-062/2018, contratista:JOSE EMILIO DE COSS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:478289.66, importe_modificado:478289.66}} | {meta1: {avance:454.5}} | {1308856/proyecto_FIN, 1308856/proyecto_PROCESO, 1308856/proyecto_INICIO, 1308856/proyecto_FIN, 1308856/proyecto_INICIO, 1308856/proyecto_PROCESO, 1308856/proyecto_FIN, 1308856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301308932 | Proyecto de inversión | 1699548.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699548.29, modificado:1699548.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 180971 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 180971 | N | 0 | 0 | 13270 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:628.8, meta_modificada:628.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS O TAXIS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON DESTINO A REVOLUCIÓN MEXICANA ALLÍ CAMINAR DEL PARQUE CENTRAL HACI, lon:-93.06970531, lat:16.17193691}} | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 1699548.29 | 1699548.29 | 1699548.29 | 1699548.29 | 1699548.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-059/2018, contratista:CONSTRUCCIONES YOD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1699548.29, importe_modificado:1699548.29}} | {meta1: {avance:628.8}} | {1308932/proyecto_INICIO, 1308932/proyecto_PROCESO, 1308932/proyecto_FIN, 1308932/proyecto_INICIO, 1308932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322383 | Proyecto de inversión | 286922.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286922.68, modificado:286922.68}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 239127 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 239127 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:ANDADOR NUEVO ROSARIO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO NUEVO ROSARIO, 29980NUEVO ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE ANDADOR NUEVO ROSARIO Y,SE UBICA A 2 CUADRAS DEL CENTRO DEL EJIDO, lon:-91.96515496, lat:17.81405894}} | 2018-07-30 | 2018-08-16 | 286922.68 | 286922.68 | 286922.68 | 286922.68 | 286922.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000028, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:286922.68, importe_modificado:286922.68}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1322383/proyecto_INICIO, 1322383/proyecto_PROCESO, 1322383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322390 | Proyecto de inversión | 200240.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200240.34, modificado:200240.34}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 239174 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 239174 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:CORREDOR DESENGAÑO INTERIOR SIN NUMERO EJIDO EL DESENGAÑO, 29980EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE CORREDOR EL DESENGAÑO Y,SE UBICA A ORILLAS DEL EJIDO, lon:-92.0681959, lat:17.74256488}} | 2018-08-01 | 2018-08-24 | 200240.34 | 200240.34 | 200240.34 | 200240.34 | 200240.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000029, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS, monto:200240.34, importe_modificado:200240.34}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1322390/proyecto_FIN, 1322390/proyecto_PROCESO, 1322390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322416 | Proyecto de inversión | 345912.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345912.46, modificado:345912.46}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 239285 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 239285 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:PEATONAL SAN AGUSTIN INTERIOR SIN NUMERO EJIDO SAN AGUSTIN, 29980SAN AGUSTÍN, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE PEATONAL SAN AGUSTIN Y,SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.94970024, lat:17.89313465}} | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 345912.46 | 345912.46 | 345912.46 | 345912.46 | 345912.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000027, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS, monto:345912.46, importe_modificado:345912.46}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1322416/proyecto_PROCESO, 1322416/proyecto_INICIO, 1322416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301344288 | Proyecto de inversión | 22703.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22703.8, modificado:22703.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 299747 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 299747 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:576, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LA NUEVA REFORMA AGRARIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 97 + 42 EJIDO REFORMA AGRARIA, 30525LA NUEVA REFORMA AGRARIA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA, TER, lon:-93.2601588, lat:15.90474171}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 22703.8 | 22703.8 | 22703.8 | 22703.8 | 22703.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-39, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:22703.8, importe_modificado:22703.8}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1344288/proyecto_INICIO, 1344288/proyecto_PROCESO, 1344288/proyecto_FIN, 1344288/proyecto_PROCESO, 1344288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322554 | Proyecto de inversión | 336557.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336557.53, modificado:336557.53}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 239926 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 239926 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:AVENIDA CARRETERA LOMA INTERIOR SIN NUMERO EJIDO LOMA BONITA, 29980LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE AVENIDA CARRETERA A LOMA Y,SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL., lon:-92.07901103, lat:17.78605322}} | 2018-06-21 | 2018-07-31 | 336557.53 | 336557.53 | 336557.53 | 336557.53 | 336557.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000023, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS, monto:336557.53, importe_modificado:336557.53}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1322554/proyecto_PROCESO, 1322554/proyecto_FIN, 1322554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322594 | Proyecto de inversión | 290157.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290157.53, modificado:290157.53}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 240170 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 240170 | N | 0 | 0 | 2973 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:INTERIOR SIN NUMERO BARRIO TOMAS GARRIDO CANABAL, 29980CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y,SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-92.0137296, lat:17.72147718}} | 2018-07-03 | 2018-07-25 | 290157.53 | 290157.53 | 290157.53 | 290157.53 | 290157.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000024, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA,S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS, monto:290157.53, importe_modificado:290157.53}} | {meta1: {avance:250.0}} | {1322594/proyecto_FIN, 1322594/proyecto_PROCESO, 1322594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301322887 | Proyecto de inversión | 67560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67560.0, modificado:67560.0}} | ADQUISICION DE TINACOS - 241945 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 241945 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CALLE IMNOMINADA EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA, CALLE IMNOMINADA PARA LLEGAR A ESTA COMUNIDAD SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO DE MEZCALAPA AL LLEGAR A LA LOC DE SAN PA, lon:-93.42004679, lat:17.20113099}} | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 67560 | 67560 | 67560 | 67560 | 67560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:40.0}} | {1322887/proyecto_INICIO, 1322887/proyecto_PROCESO, 1322887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332099 | Proyecto de inversión | 29580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29580.0, modificado:29580.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO EN TENTIC BAJO - 276119 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | 276119 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CHICHELALHÓ- LUQUILHÓ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 100 PARAJE TENTIC BAJO, 29863TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPASENTREY,SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A CHICHELALHÓ, CONTINUAR POR CAMINO PAVIMENTADO, LOS VIAJES SE TIR, lon:-92.76295229, lat:16.90098874}} | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | 29580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:200.0}} | {1332099/proyecto_INICIO, 1332099/proyecto_FIN, 1332099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313031 | Proyecto de inversión | 572123.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572123.14, modificado:572123.14}} | MECANIZACIÓN DE TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - 200467 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 200467 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA)- TERRENOS AGRICOLAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LA MECANIZACIÓN DE TIERRA SE LLEVARA A CABO, lon:-92.83727397, lat:16.09273565}} | 2018-08-02 | 2018-08-20 | 572123.14 | 572123.14 | 572123.14 | 572123.14 | 572123.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DFA/FISM/002-AD/2018, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:572123.14, importe_modificado:572123.14}} | {meta1: {avance:76.0}} | {1313031/proyecto_INICIO, 1313031/proyecto_FIN, 1313031/proyecto_PROCESO, 1313031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313032 | Proyecto de inversión | 617290.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617290.75, modificado:617290.75}} | MECANIZACIÓN DE TIERRA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - 200469 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA | 200469 | N | 0 | 0 | 336 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ- TERRENOS AGRICOLAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 200 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LA MECANIZACIÓN DE TIERRA SE LLEVARA ACABO EN TERRENOS AGRÍCOLAS DISPERSOS PROPIEDAD DE LOS , lon:-92.82363208, lat:16.04612301}} | 2018-08-02 | 2018-08-30 | 617290.75 | 617290.75 | 617290.75 | 617290.75 | 617290.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DFA/FISM/005-AD/2018, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACION, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORD, monto:617290.75, importe_modificado:617290.75}} | {meta1: {avance:82.0}} | {1313032/proyecto_PROCESO, 1313032/proyecto_INICIO, 1313032/proyecto_FIN, 1313032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313219 | Proyecto de inversión | 1907000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907000.16, modificado:1907000.16}} | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 201812 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 201812 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 1 A SUR PONIENTE CIUDAD TECPATAN, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE 1 A ORIENTE Y CALLE CENTRAL Y CALLE 1 A PONIENTE Y CALLE CENTRAL, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS SIGUIENTES BARRIOS EL POCITO EL EDEN. FLAMBOYA, lon:-93.31124029, lat:17.13505897}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 1907000.16 | 1907000.16 | 1907000.16 | 1907000.16 | 1907000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0015/2018, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1907000.16, importe_modificado:1907000.16}} | {meta1: {avance:33.0}} | {1313219/proyecto_PROCESO, 1313219/proyecto_FIN, 1313219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313325 | Proyecto de inversión | 665097.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665097.17, modificado:665097.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 202335 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202335 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:253.4, meta_modificada:253.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE IMNOMINADA CIUDAD TECPATAN, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE IMNOMINADA Y CALLE IMNOMINADA,DICHA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO VALLE VERDE, lon:-93.31036936, lat:17.13234553}} | 2018-06-01 | 2018-08-29 | 665097.17 | 665097.17 | 665097.17 | 665097.17 | 665097.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0025/2018, contratista:GRUPO DIVIALCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:665097.17, importe_modificado:665097.17}} | {meta1: {avance:253.4}} | {1313325/proyecto_INICIO, 1313325/proyecto_FIN, 1313325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301313332 | Proyecto de inversión | 577656.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577656.06, modificado:577656.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 202355 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | 202355 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA AV CENTRAL CIUDAD TECPATAN, 29610TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPASENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL Y,ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ EL PARAISO, lon:-93.30673616, lat:17.13860869}} | 2018-03-26 | 2018-06-23 | 577656.06 | 577656.06 | 577656.06 | 577656.06 | 577656.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISMDF-0010/2018, contratista:LURECON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:577656.06, importe_modificado:577656.06}} | {meta1: {avance:480.0}} | {1313332/proyecto_INICIO, 1313332/proyecto_FIN, 1313332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332114 | Proyecto de inversión | 14790 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14790.0, modificado:14790.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO EN TOJTIKILVITZ - 276164 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRÁINZAR CHIAPAS | 276164 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO CHICHELALHÓ- LUQUILHÓ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 800 PARAJE TOJTIKILVITZ, 00000TOJTIKILVITZ, LARRÁINZAR CHIAPASENTREY,SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A CHICHELALHÓ CONTINUAR POR CARRETERA PAVIMENTADA, COMO A 800 MT, lon:-92.76224612, lat:16.90704011}} | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1332114/proyecto_INICIO, 1332114/proyecto_PROCESO, 1332114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301332867 | Proyecto de inversión | 1391911.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391911.36, modificado:1391911.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME MAZANILHO - 277747 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 277747 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3584.0, meta_modificada:3584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:EJIDO MAZANILHO, 29340MAZANILHO, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO A 10 K HAY TOMAR EL DESVIO DE LA IZQUIERDA, lon:-92.94321352, lat:16.8638437}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 1391911.36 | 1391911.36 | 1391911.36 | 1391911.36 | 1391911.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-10, contratista:CONSTRUCCIONES CINARG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1391911.36, importe_modificado:1391911.36}} | {meta1: {avance:3584.0}} | {1332867/proyecto_FIN, 1332867/proyecto_PROCESO, 1332867/proyecto_FIN, 1332867/proyecto_PROCESO, 1332867/proyecto_INICIO, 1332867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301333105 | Proyecto de inversión | 1454050.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454050.26, modificado:1454050.26}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME TELESTAQUIN - 278147 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 278147 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:3744.0, meta_modificada:3744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:43, direccion:EJIDO TELESTAQUIO, 29348TELESTAQUÍN, IXTAPA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO INTERNACIONAL DE IXTAPA A SOYALO A 10 KM, lon:-92.90787493, lat:16.86018389}} | 2018-04-06 | 2018-07-04 | 1454050.26 | 1454050.26 | 1454050.26 | 1454050.26 | 1454050.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAI-FISM/2018-11, contratista:KREA-ARTE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1454050.26, importe_modificado:1454050.26}} | {meta1: {avance:3744.0}} | {1333105/proyecto_INICIO, 1333105/proyecto_PROCESO, 1333105/proyecto_FIN, 1333105/proyecto_PROCESO, 1333105/proyecto_INICIO, 1333105/proyecto_PROCESO, 1333105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301344943 | Proyecto de inversión | 96673.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96673.18, modificado:96673.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 300936 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 300936 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2004, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- SANTA CECILIA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 10 + 20 RANCHERIA SANTA CECILIA, 00000SANTA CECILIA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES - SANTA CECILIA,PARA LLEGAR A ESTA RAN, lon:-93.34529183, lat:16.19786722}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 96673.18 | 96673.18 | 96673.18 | 96673.18 | 96673.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-41, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:96673.18, importe_modificado:96673.18}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1344943/proyecto_PROCESO, 1344943/proyecto_FIN, 1344943/proyecto_INICIO, 1344943/proyecto_FIN, 1344943/proyecto_INICIO, 1344943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345009 | Proyecto de inversión | 185124.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185124.74, modificado:185124.74}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 301036 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 301036 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:824, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LIBERTAD CAMPESINA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 90 + 20 EJIDO LIBERTAD CAMPESINA, 00000LIBERTAD CAMPESINA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLACORZO - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - LOS AMATES, TERRACERIA LOS, lon:-93.53144178, lat:16.16351501}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 185124.74 | 185124.74 | 185124.74 | 185124.74 | 185124.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-42, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:185124.74, importe_modificado:185124.74}} | {meta1: {avance:22.0}} | {1345009/proyecto_INICIO, 1345009/proyecto_PROCESO, 1345009/proyecto_FIN, 1345009/proyecto_PROCESO, 1345009/proyecto_FIN, 1345009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345083 | Proyecto de inversión | 565083.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565083.79, modificado:565083.79}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 301129 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 301129 | N | 0 | 0 | 1455 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:182.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:ANDADOR ZARAGOZA INTERIOR SIN NUMERO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29980IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE ANDADOR ZARAGOZA Y,SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-91.99080828, lat:17.78708129}} | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 565083.79 | 565083.79 | 565083.79 | 565083.79 | 565083.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:212.0}} | {1345083/proyecto_PROCESO, 1345083/proyecto_FIN, 1345083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301315305 | Proyecto de inversión | 878890.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878890.82, modificado:878890.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 213291 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | 213291 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:238, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON PALO BLANCO, 30617PALO BLANCO, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 100 DE LA CASA COMUNITARIA, lon:-92.72221707, lat:15.30306674}} | 2018-04-09 | 2018-07-09 | 878890.82 | 878890.82 | 878890.82 | 878890.82 | 878890.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/MEC/FISM-0035/2018, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:878890.82, importe_modificado:878890.82}} | {meta1: {avance:13.0}} | {1315305/proyecto_INICIO, 1315305/proyecto_FIN, 1315305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323468 | Proyecto de inversión | 93575 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93575.0, modificado:93575.0}} | REHABILITACIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRMES - 244436 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244436 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CAMINO CENTRO CHICH,TOMAR CARRRETERA A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO A CENTRO CHICH LA PRIMER LOCALIDAD QUE SE ENUENTRE, lon:-92.12778467, lat:17.16353729}} | 2018-04-06 | 2018-05-06 | 93575 | 93575 | 93575 | 93575 | 93575 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:19.0}} | {1323468/proyecto_FIN, 1323468/proyecto_PROCESO, 1323468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345117 | Proyecto de inversión | 101720.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101720.37, modificado:101720.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS - 301167 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 301167 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:569, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- FRANCISCO I. MADERO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 90 + 20 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30527FRANCISCO I. MADERO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLACORZO - SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE - FRANCISCO I. MADERO,PAR, lon:-93.47712287, lat:16.09723948}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 101720.37 | 101720.37 | 101720.37 | 101720.37 | 101720.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-43, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:101720.37, importe_modificado:101720.37}} | {meta1: {avance:107.0}} | {1345117/proyecto_INICIO, 1345117/proyecto_PROCESO, 1345117/proyecto_FIN, 1345117/proyecto_PROCESO, 1345117/proyecto_FIN, 1345117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345175 | Proyecto de inversión | 322905.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322905.02, modificado:322905.02}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 301286 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 301286 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:104.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SIN NUMERO EJIDO EL CUYO ALVARO OBREGON, 29980CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPASENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y,SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.99981539, lat:17.84928432}} | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 322905.02 | 322905.02 | 322905.02 | 322905.02 | 322905.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:121.0}} | {1345175/proyecto_FIN, 1345175/proyecto_INICIO, 1345175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345236 | Proyecto de inversión | 155242.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155242.8, modificado:155242.8}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 301380 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 301380 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:50.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:117, direccion:AVENIDA SAN JOAQUIN INTERIOR SIN NUMERO EJIDO SAN JOAQUIN, 29980SAN JOAQUÍN, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE AVENIDA SAN JOAQUIN Y,SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.06720765, lat:17.73167074}} | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 155242.8 | 155242.8 | 155242.8 | 155242.8 | 155242.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:58.0}} | {1345236/proyecto_INICIO, 1345236/proyecto_FIN, 1345236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345273 | Proyecto de inversión | 108669.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108669.96, modificado:108669.96}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 301421 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 301421 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:35.0, meta_modificada:40.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:ANDADOR USUSMACINTA INTERIOR SIN NUMERO EJIDO BAJO USUSMACINTA, 29980BAJO USUMACINTA, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE ANDADOR USUMACINTA Y,SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.98271355, lat:17.91364382}} | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 108669.96 | 108669.96 | 108669.96 | 108669.96 | 108669.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:40.6}} | {1345273/proyecto_INICIO, 1345273/proyecto_FIN, 1345273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301345327 | Proyecto de inversión | 235724.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235724.76, modificado:235724.76}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 301487 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 301487 | N | 0 | 0 | 1362 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:259, direccion:RANCHERIA SANTIAGO, 30535SANTIAGO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - RANCHERÍA SANTIAGO,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LOS COLECTIVOS QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-93.01488697, lat:16.13776391}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 235724.76 | 235724.76 | 235724.76 | 235724.76 | 235724.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-15, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:235724.76, importe_modificado:235724.76}} | {meta1: {avance:201.0}} | {1345327/proyecto_PROCESO, 1345327/proyecto_INICIO, 1345327/proyecto_FIN, 1345327/proyecto_INICIO, 1345327/proyecto_FIN, 1345327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323767 | Proyecto de inversión | 186291.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186291.36, modificado:186291.36}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 245369 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 245369 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:CALLEJON SERRANAL INTERIOR SIN NUMERO EJIDO EL SERRANAL, 29980EL SERRANAL, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE CALLEJON SERRANAL Y,SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO, lon:-91.997908, lat:17.79816457}} | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 186291.36 | 186291.36 | 186291.36 | 186291.36 | 186291.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:70.0}} | {1323767/proyecto_PROCESO, 1323767/proyecto_INICIO, 1323767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323786 | Proyecto de inversión | 248388.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248388.48, modificado:248388.48}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 245429 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 245429 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:AVENIDA ALDAMA INTERIOR SIN NUMERO EJIDO JUAN ALDAMA, 29980JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE AVENIDA ALDAMA Y,LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MISMO EJIDO, lon:-92.18157415, lat:17.74508278}} | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 248388.48 | 248388.48 | 248388.48 | 248388.48 | 248388.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:92.0}} | {1323786/proyecto_PROCESO, 1323786/proyecto_INICIO, 1323786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301334268 | Proyecto de inversión | 66537.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66537.18, modificado:66537.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 280689 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280689 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1195, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- RANCHERIA HOJAMAN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 42 RANCHERIA RANCHERÍA HOJAMAN, 00000HOJAMÁN, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - VILLAFLORES Y TERRACERIA VILLAFLORES - RANCHERÍA HOJAMAN,PARA LLEGAR A ESTA, lon:-93.19103482, lat:16.25562474}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 66537.18 | 66537.18 | 66537.18 | 66537.18 | 66537.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-33, contratista:SARI ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:66537.18, importe_modificado:66537.18}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1334268/proyecto_FIN, 1334268/proyecto_INICIO, 1334268/proyecto_PROCESO, 1334268/proyecto_INICIO, 1334268/proyecto_PROCESO, 1334268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301334274 | Proyecto de inversión | 67114.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67114.46, modificado:67114.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO RURAL - 280715 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280715 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:505, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- TIERRA SANTA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 41 + 95 EJIDO TIERRA SANTA, 30526TIERRA SANTA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - MONTERREY Y TERRACERIA MONTERREY - TIERRA SANTA,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TO, lon:-93.44356572, lat:16.00275289}} | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 67114.46 | 67114.46 | 67114.46 | 67114.46 | 67114.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-47, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:67114.46, importe_modificado:67114.46}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1334274/proyecto_INICIO, 1334274/proyecto_PROCESO, 1334274/proyecto_FIN, 1334274/proyecto_PROCESO, 1334274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301334350 | Proyecto de inversión | 758663.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758663.27, modificado:758663.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO - 280906 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 280906 | N | 0 | 0 | 9532 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA CORZO, 30520VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPASENTREY,ESTA OBRA ESTA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA MAYORÍA DE CADA ESQUINA EN LOS POSTES DE ALUMBRADO, lon:-93.26615331, lat:16.18792884}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 758663.27 | 758663.27 | 758663.27 | 758663.27 | 758663.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:500.0}} | {1334350/proyecto_INICIO, 1334350/proyecto_PROCESO, 1334350/proyecto_FIN, 1334350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301323850 | Proyecto de inversión | 62097.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62097.12, modificado:62097.12}} | REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA GALVANIZADA - 245657 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 245657 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:AVENIDA SAN SIMON INTERIOR SIN NUMERO EJIDO SAN SIMON 2A. SECCION, 29980SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE AVENIDA SAN SIMON Y,SE UBICA EN EL EJIDO LA ENTREGA DE LAMINAS, lon:-92.16333802, lat:17.73428682}} | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 62097.12 | 62097.12 | 62097.12 | 62097.12 | 62097.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:23.0}} | {1323850/proyecto_FIN, 1323850/proyecto_INICIO, 1323850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301335102 | Proyecto de inversión | 447558.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447558.92, modificado:447558.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL SEGUNDA ETAPA EN DOLORES - 282661 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 282661 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:24, direccion:COLONIA DOLORES, 00000DOLORES, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 500 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD DE DOLORES., lon:-92.51514843, lat:16.60506598}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 447558.92 | 447558.92 | 447558.92 | 447558.92 | 447558.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:8.0}} | {1335102/proyecto_PROCESO, 1335102/proyecto_INICIO, 1335102/proyecto_FIN, 1335102/proyecto_INICIO, 1335102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301389013 | Proyecto de inversión | 669076.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669076.97, modificado:669076.97}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL PORVENIR) | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | GA1822 | N | 0 | 0 | 7290 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:873.6, meta_modificada:873.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIS 20, Juárez, Chis., México, lon:-93.24234009, lat:17.59166688}} | 2018-09-10 | 2018-09-25 | 669076.97 | 669076.97 | 669076.97 | 669076.97 | 669076.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:873.6}} | {1389013/proyecto_FIN, 1389013/proyecto_PROCESO, 1389013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301389028 | Proyecto de inversión | 722100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722100.0, modificado:722100.0}} | RENTA DE CAMION VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | GA1836 | N | 0 | 0 | 21038 | {meta1: {unidad_medida:11, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Juárez, Chis., México, lon:-93.1942749, lat:17.58643053}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Juárez, Chis., México, lon:-93.19564819, lat:17.59297594}} | 2018-01-14 | 2018-09-30 | 722100 | 722100 | 722100 | 722100 | 722100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1389028/proyecto_INICIO, 1389028/proyecto_FIN, 1389028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | CHP180301345592 | Proyecto de inversión | 210925.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210925.54, modificado:210925.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO - 301937 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 301937 | N | 0 | 0 | 8969 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:183.3, meta_modificada:183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 30523SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y,PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE CAMINA POR LA SEGUNDA SUR Y EN LA ESQUINA CUARTA PONIENTE COMIENZA LA OBRA, lon:-93.16983356, lat:16.13136008}} | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 210925.54 | 210925.54 | 210925.54 | 210925.54 | 210925.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC-OP-FISMDF/2018-OT-18, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:210925.54, importe_modificado:210925.54}} | {meta1: {avance:183.3}} | {1345592/proyecto_FIN, 1345592/proyecto_INICIO, 1345592/proyecto_FIN, 1345592/proyecto_PROCESO, 1345592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317499 | Proyecto de inversión | 59100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59100.0, modificado:59100.0}} | REHABILITACION DE DIEZ TECHO FIRMES - 220679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220679 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:907, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN MARCOS CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CATARRAYA Y CAMINO MAPIL,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA TANCHIVIL, JETJA, ENTRAR EN EL CR, lon:-91.81744051, lat:17.04957846}} | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:10.0}} | {1317499/proyecto_FIN, 1317499/proyecto_INICIO, 1317499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317509 | Proyecto de inversión | 212760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212760.0, modificado:212760.0}} | REHABILITACION DE TREINTA Y SEIS TECHO FIRMES - 220717 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 220717 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CATARRAYA Y CAMINO ZAPOTAL,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUSADALUPE PAXILA TANCHIVIL, JETJA, ENTRAR AL CRUCE, lon:-91.79594431, lat:17.0548919}} | 2018-03-15 | 2018-04-17 | 212760 | 212760 | 212760 | 212760 | 212760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:36.0}} | {1317509/proyecto_FIN, 1317509/proyecto_PROCESO, 1317509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317599 | Proyecto de inversión | 132975 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132975.0, modificado:132975.0}} | REHABILITACION DE VEINTISIETE TECHO FIRMES - 221180 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221180 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:791, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940SAN JOSÉ BAWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SAN ANTONIO EL PROGRESO Y CAMINO BUENAVISTA,PARTIR DE CHILON PASAR LAS LOCALIDADES DE NUEVO PECHTON SAN ANTONIO EL PROGRESO Y ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.32992918, lat:17.08188844}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 132975 | 132975 | 132975 | 132975 | 132975 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:27.0}} | {1317599/proyecto_FIN, 1317599/proyecto_INICIO, 1317599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317633 | Proyecto de inversión | 54175 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54175.0, modificado:54175.0}} | REHABILITACION DE ONCE TECHO FIRMES - 221323 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 221323 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:911, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940TUT ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JET UCUM Y CAMINO CHOXILTIK,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL CRUCERO GUADALUPE PAXILA, PASAR JOL IKBATIL Y ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-91.98548243, lat:17.1868491}} | 2018-03-15 | 2018-04-17 | 54175 | 54175 | 54175 | 54175 | 54175 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:11.0}} | {1317633/proyecto_PROCESO, 1317633/proyecto_FIN, 1317633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301317742 | Proyecto de inversión | 881123.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881123.01, modificado:881123.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO MIRADERO BAJO - 221767 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 221767 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS BARRIO MIRADERO BAJO, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALLE PRIMERA CALLE SUR PONIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE SUR PONIENTE, CALLE TERCERA CALLE SUR PONIENTE SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL MERCADO MUNICIPAL DE TEOPISCA SOBRE L, lon:-92.47766779, lat:16.53778962}} | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 881123.01 | 881123.01 | 881123.01 | 881123.01 | 881123.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:125.0}} | {1317742/proyecto_FIN, 1317742/proyecto_PROCESO, 1317742/proyecto_INICIO, 1317742/proyecto_PROCESO, 1317742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301325535 | Proyecto de inversión | 1701578.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701578.77, modificado:1701578.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN BARRIO LINDA VISTA ALTO SEGUNDA ETAPA - 252831 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 252831 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES BARRIO LINDA VISTA ALTO, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y,ENTRAR POR LA SEGUNDA CALLE NTE. PTE. A 500 MTS DOBLAR A LA IZQUIERDA A ESCASOS UNOS 3 MTS VOLVER A DOBLAR A LA DERECHA A 200 MTS SE ENCUENTR, lon:-92.4803378, lat:16.54086834}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 1701578.77 | 1701578.77 | 1701578.77 | 1701578.77 | 1701578.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:61.0}} | {1325535/proyecto_INICIO, 1325535/proyecto_PROCESO, 1325535/proyecto_INICIO, 1325535/proyecto_FIN, 1325535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326109 | Proyecto de inversión | 73875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73875.0, modificado:73875.0}} | REHABILITACION DE QUINCE TECHO FIRMES - 255784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255784 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:846, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BAWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO SAN PEDRO PULEMAL,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR LAS LOCALIDADES DE TEMO CRUCERO COJTOMIL CRUCERO CHICH, SAN JOSE PULEMAL ENSEGUIDA SE LLEGA A LA L, lon:-92.14095988, lat:17.17672094}} | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 73875 | 73875 | 73875 | 73875 | 73875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} | {1326109/proyecto_INICIO, 1326109/proyecto_FIN, 1326109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326153 | Proyecto de inversión | 73875 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73875.0, modificado:73875.0}} | REHABILITACIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME - 255990 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 255990 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:347, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CAMINO CENTRO CHICH,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO A CENTRO CHICH AL LLEGAR A CHALELJA TOMAR A MANO IZQUIERDA POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD, lon:-92.15516308, lat:17.16188158}} | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 73875 | 73875 | 73875 | 73875 | 73875 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15.0}} | {1326153/proyecto_INICIO, 1326153/proyecto_FIN, 1326153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326917 | Proyecto de inversión | 114800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114800.0, modificado:114800.0}} | REHABILITACIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME - 260226 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260226 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A SITALA Y CAMINO CENTRO JOLAKIL,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CARRTERA A BACHAJON AL LLEGAR AL CRUCERO TOMAR CARRETERA A SITALA A 15 KM APROX., lon:-92.22490835, lat:17.02993691}} | 2018-06-10 | 2018-06-30 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | 114800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:28.0}} | {1326917/proyecto_INICIO, 1326917/proyecto_FIN, 1326917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301326940 | Proyecto de inversión | 1665128.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665128.57, modificado:1665128.57}} | MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 260334 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 260334 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1038.6, meta_modificada:1038.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPASENTREY,LOCALIDAD SAN ANDRES DURAZNAL CABECERA CMUNICIPAL, lon:-92.80496965, lat:17.13197889}} | 2018-05-25 | 2018-08-30 | 1665128.57 | 1665128.57 | 1665128.57 | 1665128.57 | 1665128.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/DOPM/FISMDF/2018-004, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL, CHIAPAS, monto:1665128.57, importe_modificado:1665128.57}} | {meta1: {avance:1038.6}} | {1326940/proyecto_INICIO, 1326940/proyecto_PROCESO, 1326940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328047 | Proyecto de inversión | 108350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108350.0, modificado:108350.0}} | REHABILITACIÓN DE VEINTIDÓS TECHOS FIRMES - 265253 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265253 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:370, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940PETEM MANGO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SAN JOSE CHAPAPUYIL Y CAMINO JOL TACANTEAL,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CAMINO A SAN JOSE CHAPAPUYIL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR A MAN DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.27642703, lat:17.08584059}} | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 108350 | 108350 | 108350 | 108350 | 108350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:22.0}} | {1328047/proyecto_INICIO, 1328047/proyecto_FIN, 1328047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301336421 | Proyecto de inversión | 1479974.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479974.01, modificado:1479974.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN EL SANTUARIO - 285452 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 285452 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:67, direccion:COLONIA EL SANTUARIO, 00000EL SANTUARIO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRADA LLAMADA VISTA HERMOSA Y A 3 KM ESTA LA LOCALIDAD, lon:-92.52739055, lat:16.57641307}} | 2018-02-01 | 2018-04-15 | 1479974.01 | 1479974.01 | 1479974.01 | 1479974.01 | 1479974.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:28.0}} | {1336421/proyecto_PROCESO, 1336421/proyecto_FIN, 1336421/proyecto_INICIO, 1336421/proyecto_FIN, 1336421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301319429 | Proyecto de inversión | 226550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226550.0, modificado:226550.0}} | REHABILITACION DE CUARENTA Y SEIS TECHO FIRMES - 227041 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 227041 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:571, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940BANACAXÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CRUCERO SITALA Y CAMINO GOLOLTON,PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON BACHAJON ENTRAR AL CRUCERO SITALA COMO UNOS 15 MIN SE LLEGA A LA LOCALIDAD., lon:-92.20421478, lat:17.03284656}} | 2018-03-15 | 2018-04-17 | 226550 | 226550 | 226550 | 226550 | 226550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:46.0}} | {1319429/proyecto_INICIO, 1319429/proyecto_FIN, 1319429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301328775 | Proyecto de inversión | 94560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94560.0, modificado:94560.0}} | REHABILITACIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME - 269002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269002 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:970, direccion:COLONIA CHILÓN, 29940CANXANIL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO RAMOSIL Y CAMINO CANXANIL,TOMAR CARRTERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA RAMOSIL ENTRAR EN CRUCERO CANXANIL PASAR LA LOCALIDAD DE CANXANIL, lon:-92.04087223, lat:17.10695981}} | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 94560 | 94560 | 94560 | 94560 | 94560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:16.0}} | {1328775/proyecto_INICIO, 1328775/proyecto_FIN, 1328775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301336661 | Proyecto de inversión | 931552.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931552.78, modificado:931552.78}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 285863 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 285863 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:EJIDO SANTA CATARINA, 29717SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO SANTA CATARINA LAS PALMAS MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.66998522, lat:17.18611956}} | 2018-03-01 | 2018-09-28 | 931552.78 | 931552.78 | 931552.78 | 931552.78 | 931552.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1336661/proyecto_PROCESO, 1336661/proyecto_INICIO, 1336661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301336724 | Proyecto de inversión | 1075823.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075823.75, modificado:1075823.75}} | MEJORAMIENTO DE TREINTA Y UN VIVIENDAS TECHO FIRME - 285957 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 285957 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EJIDO HUITIUPAN CENTRO, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO HUITIUPAN MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.68558801, lat:17.17134767}} | 2018-03-12 | 2018-04-07 | 1075823.75 | 1075823.75 | 1075823.75 | 1075823.75 | 1075823.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:31.0}} | {1336724/proyecto_PROCESO, 1336724/proyecto_INICIO, 1336724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301336822 | Proyecto de inversión | 834610.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834610.75, modificado:834610.75}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO SEGUNDA ETAPA - 286101 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITIUPAN CHIAPAS | 286101 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO SAN JOSE LA UNION MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS, lon:-92.77848355, lat:17.22159889}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 834610.75 | 834610.75 | 834610.75 | 834610.75 | 834610.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC-FISM-038/2018, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:834610.75, importe_modificado:834610.75}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1336822/proyecto_PROCESO, 1336822/proyecto_INICIO, 1336822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301347079 | Proyecto de inversión | 307260.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307260.8, modificado:307260.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 305026 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 305026 | N | 0 | 0 | 1955 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:823.75, meta_modificada:823.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:62, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 00000LA CANDELARIA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPASENTRE CALLE INNOMINADO Y CAMINO , CAMINOESTA OBRA SE UBICA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, lon:-92.52041717, lat:16.74325073}} | 2018-03-30 | 2018-06-29 | 307260.8 | 307260.8 | 307260.8 | 307260.8 | 307260.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:823.75}} | {1347079/proyecto_INICIO, 1347079/proyecto_PROCESO, 1347079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301347159 | Proyecto de inversión | 459316.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459316.19, modificado:459316.19}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 305141 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 305141 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- PLAN DE AYALA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 97 + 20 EJIDO PLAN DE AYALA, 30524PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA, TERRACERIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-93.21455513, lat:15.90250046}} | 2018-09-03 | 2018-09-26 | 459316.19 | 459316.19 | 459316.19 | 459316.19 | 459316.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-104/2018, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:459316.19, importe_modificado:459316.19}} | {meta1: {avance:83.0}} | {1347159/proyecto_INICIO, 1347159/proyecto_PROCESO, 1347159/proyecto_FIN, 1347159/proyecto_PROCESO, 1347159/proyecto_FIN, 1347159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320175 | Proyecto de inversión | 1118981.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118981.88, modificado:1118981.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL SEGUNDA ETAPA EN VIDA NUEVA - 229409 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 229409 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:107, direccion:COLONIA VIDA NUEVA, 00000VIDA NUEVA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL KM 105 COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS A LADO DERECHO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA MISMA, lon:-92.51385133, lat:16.61258819}} | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 1118981.88 | 1118981.88 | 1118981.88 | 1118981.88 | 1118981.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:20.0}} | {1320175/proyecto_INICIO, 1320175/proyecto_FIN, 1320175/proyecto_PROCESO, 1320175/proyecto_FIN, 1320175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320191 | Proyecto de inversión | 1930146.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930146.79, modificado:1930146.79}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 229513 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229513 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1578, direccion:EJIDO UNIÓN DEL CARMEN, 30525UNIÓN DEL CARMEN, VILLA CORZO CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLACORZO - MONTERREY Y TERRACERIA CASETA MONTERREY - ATLANTIDA, TERRACERIA ATLANTIDA - UNIÓN DEL CARMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL AUTOBÚS QUE VA A DIC, lon:-93.29032072, lat:16.02148451}} | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 1930146.79 | 1930146.79 | 1930146.79 | 1930146.79 | 1930146.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-066/2018, contratista:KYF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:1930146.79, importe_modificado:1930146.79}} | {meta1: {avance:52.0}} | {1320191/proyecto_INICIO, 1320191/proyecto_PROCESO, 1320191/proyecto_FIN, 1320191/proyecto_INICIO, 1320191/proyecto_PROCESO, 1320191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320202 | Proyecto de inversión | 537070.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537070.26, modificado:537070.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL BETANIA BARRIO LINDA VISTA - 229561 | 7 | Chiapas | 94 | Teopisca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | 229561 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:68.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:COLONIA BETANIA BARRIO LINDA VISTA, 29416BETANIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN EL LA CARRETERA INTERNACION KM 104 DE COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LADO IZQUIERDO DE LA MISMA SE ENCUENTRA LA ENTRADA Y A ESCASOS 100 MTS SE ENCUE, lon:-92.52119955, lat:16.61085826}} | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 537070.26 | 537070.26 | 537070.26 | 537070.26 | 537070.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1320202/proyecto_INICIO, 1320202/proyecto_FIN, 1320202/proyecto_PROCESO, 1320202/proyecto_FIN, 1320202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301320295 | Proyecto de inversión | 953764.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953764.76, modificado:953764.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO SEGUNDA ETAPA - 229926 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 229926 | N | 0 | 0 | 2906 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 30533NUEVO VICENTE GUERRERO, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - REVOLUCIÓN MEXICANA Y CARRETERA REVOLUCIÓN MEXICANA - VALLE MORELOS, CARRETERA VALLE MORELOS - NUEVO VICENTE GUERRERO PARA LLEGAR A ESTE E, lon:-92.97582701, lat:16.0361582}} | 2018-08-22 | 2018-09-21 | 953764.76 | 953764.76 | 953764.76 | 953764.76 | 953764.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-070/2018, contratista:JOSE ROBERTO REYES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:953764.76, importe_modificado:953764.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1320295/proyecto_PROCESO, 1320295/proyecto_FIN, 1320295/proyecto_INICIO, 1320295/proyecto_FIN, 1320295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | CHP180301329858 | Proyecto de inversión | 553279 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553279.0, modificado:553279.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 271935 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 271935 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:307, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- SAN JUAN DE LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 98 + 42 EJIDO SAN JUAN DE LOS ÁNGELES, 30525SAN JUAN DE LOS ÁNGELES, VILLA CORZO CHIAPASENTRE CARRETERA VILLACORZO - BUENAVISTA Y CARRETERA BUENAVISTA - IGNACIO ZARAG, lon:-93.23085134, lat:15.93789658}} | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 553279 | 553279 | 553279 | 553279 | 553279 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-085/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ROA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORZO, monto:553279.0, importe_modificado:553279.0}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1329858/proyecto_INICIO, 1329858/proyecto_FIN, 1329858/proyecto_PROCESO, 1329858/proyecto_FIN, 1329858/proyecto_PROCESO, 1329858/proyecto_FIN, 1329858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
CHP00180201085117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438770.63 | 438770.63
CHP180301384561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176881891 | 176881891
CHP180301316297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293465.87 | 293465.87
CHP180301317476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867665.9 | 867665.9
CHP18180201086609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412500 | 412500
CHP18180201086610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610816.36 | 610816.36
CHP00180201085131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506892.97 | 506892.97
CHP180301384518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351261678 | 351261678
CHP00180201085109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748049.1 | 748049.1
CHP18180201084445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1957624.86 | 1957624.86
CHP180301384947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1332813.32 | 1332813.32
CHP00180201085135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHP18180201085941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2196690.64 | 2196690.64
CHP18180201087514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300202.35 | 300202.35
CHP18180101057397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939291.18 | 939291.18
CHP18180201133896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1868085 | 1868085
CHP00180201085118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726871.88 | 726871.88
CHP180301384882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 803686.19 | 803686.19
CHP18180201085837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7387725.61 | 7387725.61
CHP18180201084483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441622.48 | 1441622.48
CHP00180201084768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1508676.81 | 1508676.81
CHP18180101057278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3867892.32 | 3867892.32
CHP18180201085994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409500.69 | 1409500.69
CHP18180201085998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348231.67 | 1348231.67
CHP18180201084664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368713.13 | 368713.13
CHP17170300909585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66877.9 | 66877.9
CHP18180101057441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606717.29 | 606717.29
CHP18180101057446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113540.09 | 113540.09
CHP17170400975214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294856.62 | 294856.62
CHP18180101057448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586743 | 586743
CHP17170400975217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284626.47 | 284626.47
CHP17170400975211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294856.62 | 294856.62
CHP18180201142890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 182205.51 | 182205.51
CHP18180201087528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164988.28 | 164988.28
CHP00180201085124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220900 | 220900
CHP18180201087507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167773.98 | 1167773.98
CHP18180201087512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475333.84 | 475333.84
CHP00180201085125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310383.58 | 1310383.58
CHP18180201083870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5731265.47 | 5731265.47
CHP18180201084436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5288559.53 | 5288559.53
CHP00180201131404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411005.81 | 411005.81
CHP17170200887542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 229600 | 229600
CHP17170300910891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2835087.26 | 2835087.26
CHP00180201085110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903431.22 | 903431.22
CHP18180201083856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2106065.73 | 2106065.73
CHP18180201084453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1939999.23 | 1939999.23
CHP18180201084395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421312.08 | 1421312.08
CHP18180201084591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688535.96 | 688535.96
CHP00180201085136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1905745.71 | 1905745.71
CHP00180201085755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956652.31 | 956652.31
CHP18180201087516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323284.06 | 323284.06
CHP00180201085095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
CHP00180201084592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181282.33 | 181282.33
CHP00180201085094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460458.04 | 460458.04
CHP18180201084373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2896136.81 | 2896136.81
CHP00180201084470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2239720.59 | 2239720.59
CHP18180201087531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205144.36 | 205144.36
CHP180301384746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 861668.64 | 861668.64
CHP18180201085189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1842692.92 | 1842692.92
CHP180301384909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1338570.35 | 1338570.35
CHP180301384922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1733873.6 | 1733873.6
CHP18180101073597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 18454379.02 | 18454379.02
CHP180301347290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41899.96 | 35000
CHP18180201084576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841646.8 | 841646.8
CHP18180201084479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880397.58 | 880397.58
CHP17170300910878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279375.76 | 279375.76
CHP00180201084449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1857986.92 | 1857986.92
CHP18180201086004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080096.04 | 1080096.04
CHP00180201084476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3710546.38 | 3710546.38
CHP18180101057461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825669.97 | 825669.97
CHP18180201084462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2904788.45 | 2904788.45
CHP18180201084652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159393.17 | 1159393.17
CHP18180201085192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1747582.88 | 1747582.88
CHP18180201084369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2213684.03 | 2213684.03
CHP00180201085132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40878.35 | 40878.35
CHP18180101057401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225810.06 | 1225810.06
CHP18180201085216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525005.67 | 525005.67
CHP18180101066879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15748614 | 15748614
CHP18180101066954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 984543 | 631572.38
CHP11130100095268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 2500000 | 2500000
CHP17170401043552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1498879.78 | 1498879.78
CHP17180201084660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294465.4 | 294856.62
CHP18180201084655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717558.61 | 717558.61
CHP18180201084666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45840.75 | 45840.75
CHP00180201084668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147457.31 | 147457.31
CHP18180201084383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540737.91 | 1540737.91
CHP18180201085193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2274099.31 | 2274099.31
CHP17170300910892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2118576.49 | 2118576.49
CHP18180201131405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211863.02 | 1211863.02
CHP18180201084646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3681606.2 | 3681606.2
CHP18180201087519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158570.02 | 158570.02
CHP00180201085942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072156.19 | 2072156.19
CHP18180101057402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814533.86 | 814533.86
CHP18180101057404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500512.59 | 500512.59
CHP180301384597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 292237059 | 292237059
CHP18180101057580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814007.41 | 814007.41
CHP00180201084465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6396430.58 | 6396430.58
CHP00180201084523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4001973.74 | 4001973.74
CHP180301385555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2763362 | 2763362
CHP180301385524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3136365.3 | 3136365.3
CHP180301385526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1313167.65 | 1313167.65
CHP180301385531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1249822.13 | 1249822.13
CHP180301385532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472019.18 | 472019.18
CHP180301385533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1264776.42 | 1264776.42
CHP00180201084467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3825099.11 | 3825099.11
CHP18180201086005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054105.91 | 1054105.91
CHP18180101057462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3063509.39 | 3063509.39
CHP18180201084368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3888754.41 | 3888754.41
CHP18180201085002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5799255 | 5799255
CHP18180201084662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701792.92 | 701792.92
CHP18180201084082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611754.2 | 611754.2
CHP180301384891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626040.06 | 626040.06
CHP18180201085161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205155.44 | 205155.44
CHP18180201086084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1958927.94 | 1958927.94
CHP18180201086046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2094166.77 | 2094166.77
CHP18180101057490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2312518.11 | 2312518.11
CHP18180101057491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549034.98 | 1549034.98
CHP18180101057482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1813464.74 | 1813464.74
CHP18180101057499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781927.26 | 781927.26
CHP18180101057492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2983793.09 | 2983793.09
CHP18180101057485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956705.21 | 956705.21
CHP18180201086032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232830.08 | 232830.08
CHP180301301492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146365.61 | 146365.61
CHP180301303732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494057.94 | 494057.94
CHP180301303733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714738.17 | 1714738.17
CHP180301303751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2776098.2 | 2776098.2
CHP180301303952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852307.43 | 1852307.43
CHP180301303996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3550576.67 | 3550576.67
CHP180301304607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109734.52 | 1109734.52
CHP180301305149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766469.59 | 766469.59
CHP180301305507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573126.54 | 573126.54
CHP180301305698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099642.99 | 1099642.99
CHP180301305707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2303401.24 | 2303401.24
CHP180301305804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2038747.87 | 2038747.87
CHP180301306495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605931.5 | 605931.5
CHP180301306568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2041427.54 | 2041427.54
CHP180301306716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1282355.57 | 1282355.57
CHP180301306778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2431152.43 | 2431152.43
CHP180301306841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6506909.31 | 6506909.31
CHP00180201085127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560524 | 560524
CHP180301283637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13212385.5 | 13212385.5
CHP180301283782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14156463.83 | 14156463.83
CHP180301283785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14091267.58 | 14091267.58
CHP180301289734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 712678.55 | 712678.55
CHP180301290122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3286935.17 | 3286935.17
CHP180301290133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7511382.29 | 7511382.29
CHP180301290242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 532686.7 | 532686.7
CHP180301384023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 19260206.34 | 19260206.34
CHP18180201086037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787913.3 | 787913.3
CHP18180201086039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418187.45 | 418187.45
CHP18180201086221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122674.54 | 122674.54
CHP18180201086052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313640.59 | 313640.59
CHP18180201086066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776005.39 | 1776005.39
CHP18180201086077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230003.1 | 230003.1
CHP18180201086035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3919119.97 | 3919119.97
CHP18180201086059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757579.78 | 757579.78
CHP18180201086080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2639673.73 | 2639673.73
CHP18180201086060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543788.55 | 543788.55
CHP180301285779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9760000 | 9760000
CHP180301285780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9738000 | 9738000
CHP180301285841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8719550 | 8719550
CHP18180201086031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770827.73 | 770827.73
CHP18180201086042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585719.11 | 1585719.11
CHP18180201086070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275769.65 | 275769.65
CHP18180201086063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141717.76 | 1141717.76
CHP18180201086064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354560.99 | 354560.99
CHP18180201086056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448752.48 | 448752.48
CHP18180201086034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697716.42 | 697716.42
CHP18180201086057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278139.73 | 278139.73
CHP18180201086062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397342.48 | 397342.48
CHP180301285852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8514899.85 | 8514899.85
CHP180301285855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8514000 | 8514000
CHP180301285864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7820000 | 7820000
CHP180301285871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7789000 | 7789000
CHP18180201086053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492445.81 | 492445.81
CHP18180201086049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796927.96 | 796927.96
CHP18180201086043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065876.94 | 1065876.94
CHP18180201086085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091588.72 | 1091588.72
CHP18180201086075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585719.11 | 1585719.11
CHP18180201085163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050732.01 | 1050732.01
CHP18180201083869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5592620.93 | 5592620.93
CHP18180201086051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590934.98 | 590934.98
CHP18180201086067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551539.31 | 551539.31
CHP18180201086065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292731.21 | 292731.21
CHP18180201086036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3723163.95 | 3723163.95
CHP18180201086041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492445.81 | 492445.81
CHP18180201086040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261367.16 | 261367.16
CHP18180201086071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888002.7 | 888002.7
CHP18180201086083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2220006.74 | 2220006.74
CHP18180201086081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689424.14 | 689424.14
CHP180301302471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700972.73 | 1700972.73
CHP18180201130478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041528.56 | 1041528.56
CHP18180201084654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2445548.81 | 2445548.81
CHP00180201085097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632681.61 | 632681.61
CHP18180201084638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964846.61 | 964846.61
CHP18180201086029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471618.27 | 1471618.27
CHP18180201087567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562460.22 | 562460.22
CHP18180201087570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821299.76 | 1821299.76
CHP00180201085139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822485.19 | 822485.19
CHP18180201084379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2672744.46 | 2672744.46
CHP18180201086964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2711229.3 | 2711229.3
CHP18180201084650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4293847.39 | 4293847.39
CHP18180201084997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2825296.18 | 2825296.18
CHP18180201086648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200011.83 | 200011.83
CHP18180101057612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984848.48 | 984848.48
CHP18180201085777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305034.16 | 3305034.16
CHP18180201083876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1817794.52 | 1817794.52
CHP18180101057587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757575.76 | 757575.76
CHP16160200696825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1559286.04 | 1559286.04
CHP16160200691359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411759.52 | 411759.52
CHP18180201084485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304916.9 | 1304916.9
CHP180301385563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1975467.18 | 1975467.18
CHP18180101057460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2639159.68 | 2639159.68
CHP18180201087040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1825590.65 | 1825590.65
CHP00180201084463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25107.2 | 25107.2
CHP18180201133803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2451336 | 2451336.13
CHP18180201133906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6545594 | 6545594
CHP18180201134230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
CHP18180201085780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188123.13 | 1188123.13
CHP18180201085781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066603.08 | 1066603.08
CHP18180201087033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296041.73 | 296041.73
CHP180301389533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 6855454.16 | 7562931.24
CHP18180201084649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584151.01 | 1584151.01
CHP18180201084375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1815354.02 | 1815354.02
CHP18180201086935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6782841.55 | 6782841.55
CHP18180201086963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855287.37 | 855287.37
CHP18180101057611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP18180201086044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923213.05 | 923213.05
CHP18180201086047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296294.06 | 296294.06
CHP18180201086054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261367.16 | 261367.16
CHP180301385521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3475579.89 | 3475579.89
CHP18180101057279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4108321.63 | 4108321.63
CHP18180201133280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 181 | 181.32
CHP18180101066942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1834641 | 1834641.27
CHP18180201133282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3472129 | 3472129.18
CHP18180201133394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865385 | 865384.62
CHP18180201133419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2428645 | 2428644.98
CHP17180201133788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20029047 | 20029047
CHP17180201133794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 90036950 | 90036950
CHP13180201133868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25324 | 25323.99
CHP15180201133399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149701 | 149701.17
CHP15180201134200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000 | 1000
CHP13180201134196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102821 | 102820.67
CHP18180201086715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273354.48 | 273354.48
CHP180301386434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1825415.35 | 1825415.35
CHP180301386436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3766450.42 | 3766450.42
CHP180301386438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1019680.6 | 1019680.6
CHP180301386439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2342072.53 | 2342072.53
CHP180301386440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2947240.35 | 2947240.35
CHP180301386445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2506823.27 | 2506823.27
CHP180301386448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 472019.18 | 472019.18
CHP180301386450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 964035.31 | 964035.31
CHP180301386452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259350.86 | 259350.86
CHP180301386453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2900000 | 2900000
CHP18180101057631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6475210.68 | 6475210.68
CHP180301388404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4027776.59 | 4027776.59
CHP18180201084432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2883048.25 | 2883048.25
CHP18180201084647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702927.25 | 1702927.25
CHP18180201084377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007900.48 | 1007900.48
CHP180301285824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8857000 | 8857000
CHP180301285828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8850200 | 8850200
CHP180301285874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7760000 | 7760000
CHP180301285878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7750000 | 7750000
CHP180301285879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7720000 | 7720000
CHP18180201086068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813480.66 | 813480.66
CHP18180201086061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072788.99 | 1072788.99
CHP180301385567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1625519.68 | 1625519.68
CHP180301385570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2653385.93 | 2653385.93
CHP18180201131391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596858.14 | 596858.14
CHP18180201087523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489436.05 | 489436.05
CHP18180201084341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502143 | 502143
CHP18180101057634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216738.81 | 216738.81
CHP18180201084327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1920354 | 1920354
CHP18180101066882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16323297 | 16323297
CHP18180101066887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20029047 | 20029047
CHP18180101066891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 73378421 | 997039.69
CHP18180101066863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55000000 | 55000000
CHP18180101066909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1281217 | 1281217.17
CHP18180101066926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1422998 | 1422997.59
CHP18180201133777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3539123 | 3539122.62
CHP18180201133784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2313913 | 2313913
CHP18180201133372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1583756 | 1583756.17
CHP18180201133434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2043206 | 2043206.47
CHP18180201133901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886849 | 886849.37
CHP18180201134054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6270000 | 6270000
CHP18180201134176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127681 | 1127680.85
CHP18180201134178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7568366 | 3279196.22
CHP18180201134201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3171551 | 3171551.15
CHP18180201134207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5684627 | 5684627.2
CHP13180201133913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP13180201133941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 120000
CHP13180201134181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP18180201086132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2326051.86 | 2326051.86
CHP18180201087050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592083.45 | 592083.45
CHP17170400977646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303030.3 | 303030.3
CHP17170300912004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1582676.35 | 1582676.35
CHP17170300911997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526691.74 | 526691.74
CHP17170300912090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082067.98 | 1082067.98
CHP17170400977649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424242.42 | 424242.42
CHP17170300912079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212587.57 | 212587.57
CHP18180201086953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890118.58 | 890118.58
CHP15150300562359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U058-Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 10000000 | 9990000
CHP18180101057493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357608.23 | 357608.23
CHP18180101057494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1947007.99 | 1947007.99
CHP18180101057486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107763.06 | 1107763.06
CHP18180101057497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499976.38 | 1499976.38
CHP18180101057480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739376.94 | 739376.94
CHP18180201086033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3751899.6 | 3751899.6
CHP18180201086048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000.72 | 600000.72
CHP180301303715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522165.55 | 522165.55
CHP180301303738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916282.43 | 916282.43
CHP180301303740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590240.25 | 590240.25
CHP180301303745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2213684.03 | 2213684.03
CHP180301303746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040675.62 | 1040675.62
CHP180301303747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512231.42 | 1512231.42
CHP11130100095103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 3210635.73 | 2738626.8
CHP18180101066711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 500000 | 500000
CHP13180201134186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP13180201134194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23000 | 23000
CHP18180201086938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2318448.38 | 2318448.38
CHP18180201086888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663540.3 | 663540.3
CHP18180201086873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225086.26 | 225086.26
CHP17170300912016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152566.07 | 152566.07
CHP18180201085007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473596.54 | 473596.54
CHP18180201085012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514775.31 | 514775.31
CHP18180201085015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142882.1 | 1142882.1
CHP180301303857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2616018.86 | 2616018.86
CHP18180201084475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2913244.39 | 2913244.39
CHP18180201085194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398303.47 | 1398303.47
CHP18180201084583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075129.92 | 1075129.92
CHP18180201086869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200902.61 | 200902.61
CHP18180201087036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3651181.39 | 3651181.29
CHP18180201087041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480208.64 | 1480208.64
CHP18180201086866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570816 | 570816
CHP18180201085008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449999.99 | 499999.99
CHP180301286963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5783042.97 | 5783042.97
CHP18180201084461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2027073.22 | 2027073.22
CHP18180201084371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4647470.86 | 4647470.86
CHP18180201083889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034010 | 1034010
CHP18180101057628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610560.5 | 610560.5
CHP18180101069322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
CHP18180101057632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728050.18 | 728050.18
CHP18180101057610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2036127.72 | 2036127.72
CHP18180201086185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1586760.9 | 1586760.9
CHP18180201086182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2390124.33 | 2390124.33
CHP18180201083861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2628573.34 | 2628573.34
CHP180301300520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664121.61 | 664121.61
CHP180301304479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1464270.24 | 1464270.24
CHP18180201085848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2232170.71 | 2232170.71
CHP18180201086966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219412.28 | 219412.28
CHP18180201084651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2320626.49 | 2320626.49
CHP18180201086091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3893719.78 | 3893719.78
CHP18180201086087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229042.48 | 229042.48
CHP18180201085196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754965.3 | 754965.3
CHP18180201085017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086814.6 | 1086814.6
CHP180301300655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2153200 | 2009981.47
CHP180301300869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658139.69 | 658139.69
CHP18180101057654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262845.97 | 1262845.97
CHP18180201085787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109799.99 | 109799.99
CHP180301385931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S071-Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 1269999.6 | 1269999.6
CHP18180101057650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146518.42 | 146518.42
CHP16160200691332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093525.27 | 1093525.27
CHP00180201085120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
CHP16160200691335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384758.89 | 384758.89
CHP16160200691354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209254.84 | 209254.84
CHP00180201085119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414820.68 | 414820.68
CHP18180201086786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721423.3 | 721423.3
CHP18180201086789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562209.23 | 562209.23
CHP18180201084970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3012958.6 | 3012958.6
CHP18180201086471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595803.93 | 1595803.93
CHP180301289722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 987484.53 | 987484.53
CHP180301289743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2364809.19 | 2364809.19
CHP180301289748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10247929.79 | 10247929.79
CHP180301289751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11834407.05 | 11834407.05
CHP18180101057640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443764.51 | 443764.51
CHP18180101057660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536774.99 | 1536774.99
CHP18180101057629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222772.5 | 222772.5
CHP18180101057638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728050.18 | 728050.18
CHP18180201086965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1568026.9 | 1568026.9
CHP18180201086755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330931.9 | 330931.9
CHP18180201086794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201084999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6953717.5 | 6953717.5
CHP18180201084386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2880705.34 | 2880705.34
CHP18180201084653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2015003.79 | 2015003.79
CHP18180201084439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1432829.81 | 1432829.81
CHP18180201083884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001821.03 | 1001821.03
CHP18180201083858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712956.9 | 712956.9
CHP18180201085162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2272169.28 | 2272169.28
CHP18180201084440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812707.21 | 812707.21
CHP18180201130471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2034146.15 | 2034146.15
CHP18180201085022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663925.2 | 663925.2
CHP18180201085025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1516418.05 | 1516418.05
CHP180301305473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955210.91 | 955210.91
CHP16160200685874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398259.2 | 398259.2
CHP18180101069482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5818185.55 | 5818185.55
CHP18180201085975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 980000
CHP18180201084380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498335.95 | 2498335.95
CHP180301290324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2237110.87 | 2237110.87
CHP180301290488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 616221.27 | 616221.27
CHP16160200685875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67501.56 | 67501.56
CHP18180101069537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4912600.34 | 4912600.34
CHP16160200685888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4826361.54 | 4826361.54
CHP18180101069388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5510087.29 | 5510087.29
CHP18180201132171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5090653.74 | 5090653.74
CHP18180201086897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810000.77 | 810000.77
CHP18180201085979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012100 | 1012100
CHP18180201084435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5593213.82 | 5592213.82
CHP00180201084455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103532.74 | 103532.74
CHP18180201085034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418125.38 | 1418125.38
CHP00180201084448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112520 | 112520
CHP00180201084450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000331.66 | 1000331.66
CHP18180101057282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786250.7 | 786250.7
CHP18180201084454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25901.46 | 25901.46
CHP18180201087410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303549.96 | 303549.96
CHP18180201085035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1383459.81 | 1383459.81
CHP18180101067850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 76281761.3 | 86563029
CHP180301306597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4574464.52 | 4574464.52
CHP00180201084575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546940 | 546940
CHP18180201084388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2330505.77 | 2330505.77
CHP18180201086015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730344.97 | 730344.97
CHP18180201085773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796181.77 | 796181.77
CHP18180101057606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.9 | 8351.9
CHP18180201087416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312407.18 | 1312407.18
CHP18180101057614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58463.35 | 58463.35
CHP18180201087420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401686.58 | 1401686.58
CHP18180101057605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP18180201087423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44639.7 | 44639.7
CHP18180101057471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1695504.13 | 1695504.13
CHP18180101057604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108574.79 | 108574.79
CHP18180201087310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2029246.07 | 2029246.07
CHP16160200696824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283506.55 | 283506.55
CHP18180201142501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 21216000 | 21216000
CHP18180201142505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2911683.8 | 2911683.8
CHP180301389250 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 29667439.55 | 29667439.55
CHP18180201084643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400011.43 | 1400011.43
CHP18180201084899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582235.13 | 582235.13
CHP18180201086038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2537150.57 | 2537150.57
CHP180301317668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763555.8 | 763555.8
CHP180301317796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725393.74 | 1725393.74
CHP180301322613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375038.45 | 375038.45
CHP180301327420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585719.11 | 1585719.11
CHP180301327434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492445.81 | 492445.81
CHP180301336203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597088.02 | 597088.02
CHP18180201087419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330333.78 | 330333.78
CHP180301322882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1856229.89 | 1827303.94
CHP180301322883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 859727.53 | 859705.09
CHP180301322884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683874.17 | 683856.32
CHP180301322885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563140.96 | 1563100.16
CHP180301322924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792916.71 | 792916.71
CHP18180201085791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374870.99 | 374870.99
CHP18180101057635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110129.38 | 1110129.38
CHP09130100090906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 3103604.35 | 3103604.35
CHP09130100091513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 1489963.15 | 1489963.15
CHP10130100092794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 22780319.85 | 23198503.11
CHP18180201086007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104643.04 | 104643.04
CHP18180201086008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2375680.84 | 2375680.84
CHP18180201084459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3125756.94 | 3125756.94
CHP00180201084458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1231594.68 | 1231594.68
CHP18180201084293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475892 | 475892
CHP180301311110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092740.4 | 1092740.4
CHP18180201085824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354408.96 | 354408.96
CHP11150100480339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 378122.65 | 378122.65
CHP11130100095158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 2026787.06 | 2278262.06
CHP17170400975218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179795.58 | 179795.58
CHP180301290139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5184095.4 | 5184095.4
CHP180301290473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4684749.16 | 4684749.16
CHP180301290491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5313279.49 | 5313279.49
CHP180301290532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5085444.25 | 5085444.25
CHP18180201084309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068195 | 1068195
CHP18180201084311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374200 | 374200
CHP180301311856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3067921.04 | 3067921.04
CHP180301318449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308854.97 | 308854.97
CHP18180201085826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438254.32 | 1438254.32
CHP18180201085832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563319.92 | 1563319.92
CHP18180201133350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5500000
CHP18180201133445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858400 | 858400
CHP18180201134202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1638060 | 1638059.8
CHP18180201134208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031872 | 1031872.46
CHP18180201134209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298615 | 1298615.31
CHP18180201134226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3616685 | 3616684.57
CHP18180201134229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2750000 | 2750000
CHP10130100092948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 3129691.36 | 2129691.36
CHP180301312129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2246488.99 | 2246488.99
CHP180301328412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393956.65 | 393956.65
CHP18180101057656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533841.73 | 1533841.73
CHP18180201142997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 86354.05 | 86354.05
CHP18180201086050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1902862.93 | 1902862.93
CHP180301307054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808477.99 | 808477.99
CHP180301307117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3897708.41 | 3897708.41
CHP180301312236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2548824.84 | 2548824.84
CHP180301328758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570858.88 | 570858.88
CHP18180101057647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120416.71 | 120416.71
CHP18180101057643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554705.64 | 554705.64
CHP00180201085114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367068.34 | 367068.34
CHP00180201085096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991725.6 | 1991725.6
CHP18180201086086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380572.59 | 380572.59
CHP18180201086078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433352.31 | 433352.31
CHP18180201086045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861649.59 | 861649.59
CHP18180201086055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1585719.11 | 1585719.11
CHP18180201086072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261367.16 | 261367.16
CHP18180201086074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492445.81 | 492445.81
CHP180301328778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920990.93 | 920990.93
CHP180301329000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374942.84 | 374942.84
CHP00180201084469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4016984.59 | 4016984.59
CHP18180201142987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 80229.22 | 80229.22
CHP180301312871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP00180201085122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP180301329250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755850.94 | 755850.94
CHP00180201085116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317597.98 | 317597.98
CHP18180101057481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390671.53 | 390671.53
CHP18180201084579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1784362.13 | 1784362.13
CHP00180201084782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909253.1 | 909253.1
CHP180301307881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234871.63 | 1234871.63
CHP180301325566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1366518.21 | 1366518.21
CHP18180201085996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355779.62 | 1355779.62
CHP180301329392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481859.69 | 481859.69
CHP18180101057608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180101057616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132372.76 | 132372.76
CHP18180201133832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2109509 | 2109509.09
CHP18180201133853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 763713 | 763713
CHP13180201133409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60000 | 60000
CHP13180201133410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210000 | 210000
CHP13180201133452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP180301283765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22465946.21 | 22465946.21
CHP180301283768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18110657.95 | 18110657.95
CHP180301283788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12760425.44 | 12760425.44
CHP180301283789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10230408.47 | 10230408.47
CHP180301283790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9582037.25 | 9582037.25
CHP180301283795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9578898.12 | 9578898.12
CHP180301308213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992795.7 | 992795.7
CHP180301313690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280833.48 | 280833.48
CHP180301313696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917817 | 917817
CHP180301320752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524062.44 | 1524022.66
CHP180301320840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074659.41 | 1065061.36
CHP18180101057600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201085172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547264.82 | 2547264.82
CHP18180101057666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288921.9 | 288921.9
CHP180301283871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299085.53 | 299085.53
CHP180301385088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618990.42 | 618990.42
CHP18180201143014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 155528.23 | 155528.23
CHP18180201087529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264528.11 | 264528.11
CHP18180101057389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592067.25 | 592067.25
CHP18180101069393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 4068965.51
CHP18180101069368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3800000 | 3800000
CHP18180201086013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1846645.69 | 1846645.69
CHP18180201086018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377093.98 | 377093.98
CHP18180201086019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248268.28 | 248268.28
CHP18180201086026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097123.07 | 1097123.07
CHP18180201083860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3493653.03 | 3493653.03
CHP180301314199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083536.97 | 1083536.97
CHP180301326292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1374705.76 | 1374705.76
CHP180301326338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2319857.42 | 2319857.42
CHP00180201084472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5536050.59 | 5536050.59
CHP18180101057562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416135.42 | 416135.42
CHP180301334670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616923.42 | 616923.42
CHP00180201084601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159766.03 | 159766.03
CHP18180201087386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241149.75 | 241149.75
CHP18180201085221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138511.26 | 138511.26
CHP00180201085170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254168.01 | 254168.01
CHP00180201084791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2979718.4 | 2979718.4
CHP18180101057637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042960 | 1042960
CHP180301386412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706941.14 | 706941.14
CHP180301386422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3595792.84 | 3595792.84
CHP180301386423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2077230.8 | 2077230.8
CHP180301386424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4923670.53 | 4923670.53
CHP180301386425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224634 | 224634
CHP180301386441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2049823.04 | 2049823.04
CHP180301386442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2911302.7 | 2911302.7
CHP180301386460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2805547.01 | 2805547.01
CHP180301386461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3020125.5 | 3020125.5
CHP180301386464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1718838.47 | 1718838.47
CHP180301386465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1348955.46 | 1348955.46
CHP180301386467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3512616.78 | 3512616.78
CHP180301386471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2093054.09 | 2093054.09
CHP180301386473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1768818.91 | 1768818.91
CHP180301386474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1140343.18 | 1140343.18
CHP180301386475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681441.23 | 681441.23
CHP18180201087501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175703.2 | 175703.2
CHP18180201087502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029586.36 | 1029586.36
CHP00180201134782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 75851.34 | 75851.34
CHP18180201086967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1472089.87 | 1472089.87
CHP00180201084789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845125.69 | 845125.69
CHP18180101057472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752922.82 | 752922.82
CHP180301385525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1699931.73 | 1699931.73
CHP180301385527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1215602.97 | 1215602.97
CHP180301385544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1878916.48 | 1878916.48
CHP180301385550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259350.86 | 259350.86
CHP180301309491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4940672.23 | 4940672.23
CHP180301321952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489109.77 | 489109.77
CHP180301321980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1610854.46 | 1610854.46
CHP180301386480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1689338.98 | 1689338.98
CHP180301386481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1673260.68 | 1673260.68
CHP180301335301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406801.72 | 406801.72
CHP18180101057636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393973.4 | 1393973.4
CHP00180201084590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207287.37 | 207287.37
CHP18180101066697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 405835 | 405835.12
CHP16160200691333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81001.87 | 81001.87
CHP16160200691350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351008.11 | 371258.58
CHP180301286601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1578439.24 | 1578439.24
CHP180301286629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5729021.97 | 5729021.97
CHP180301385559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114614.47 | 114614.47
CHP180301309678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614062.2 | 1614062.2
CHP180301309686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3126459.04 | 3126459.04
CHP180301322103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1737786.5 | 1737786.5
CHP18180101057465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879625.11 | 904871.41
CHP18180101057662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296413.7 | 296413.7
CHP180301335770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135109.9 | 135109.9
CHP18180101066752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1246000 | 1246000
CHP18180101066763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6997377 | 6997377.5
CHP18180101066704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2054173 | 2054173
CHP18180101066828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12265035 | 12265034.71
CHP18180101066842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11403000 | 11403000
CHP18180201086000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908923.74 | 908923.74
CHP18180201086002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2517506.96 | 2517506.96
CHP18180101057457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475710.54 | 475710.54
CHP180301322328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738749.86 | 738749.86
CHP180301322401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1719455.06 | 1704098.18
CHP180301322420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351706.72 | 351697.54
CHP180301322472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991301.4 | 1981877.6
CHP180301379629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159858.77 | 159858.77
CHP180301379644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364975.41 | 364975.41
CHP18180201085977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992217.6 | 992217.6
CHP18180201085784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704421.07 | 704421.07
CHP180301333005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400456.43 | 1400456.43
CHP18180201085786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1823039.89 | 1823039.89
CHP18180101057619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180101069348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
CHP18180101069333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 915517.24 | 915517.24
CHP18180201086774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132372.76 | 132372.76
CHP00160200718482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283506.55 | 283506.55
CHP18180201085222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3874447 | 3874447
CHP18180201086741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992795.7 | 992795.7
CHP18180201085285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1706116.5 | 1706116.5
CHP18180201085754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464279.19 | 464279.19
CHP00180201085126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747542.73 | 747542.73
CHP18180201087509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304416.24 | 304416.24
CHP00180201085760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595292.16 | 595292.16
CHP18180201142923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 233344.38 | 233344.38
CHP18180201087521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391016.29 | 1391016.29
CHP17170300909337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43247.19 | 43247.19
CHP18180201084585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667616.01 | 667616.01
CHP180301311656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745761.85 | 745761.85
CHP180301311658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3029657.5 | 3029657.5
CHP180301316430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852307.43 | 1852307.43
CHP180301316527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3002713 | 3002713
CHP180301328936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642018.06 | 642018.06
CHP180301329025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323255.6 | 323255.6
CHP18180201085827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937991.95 | 937991.95
CHP18180201084656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3429555.84 | 3429555.84
CHP18180201085833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442323.22 | 442323.22
CHP16160200685885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135003.12 | 135003.12
CHP18180101069383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7234105.73 | 7234105.73
CHP16160200685889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2214051.17 | 2214051.17
CHP18180201132159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 733492.6 | 733492.6
CHP18180201133347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2789559.16 | 2789559.16
CHP18180201083866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2766301.23 | 2766301.23
CHP00180201086711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122933.53 | 122933.53
CHP180301392893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2100000 | 2100000
CHP180301392893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2100000 | 2100000
CHP17170200892866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1568950 | 1568950
CHP18180201087522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619643 | 619643
CHP18180201087498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1279387.68 | 1279387.68
CHP18180201087510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46575.9 | 46575.9
CHP18180201087499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991401.3 | 991401.3
CHP18180201087513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561352.52 | 1561352.52
CHP18180201087496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202322.24 | 202322.24
CHP18180201087527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130240.48 | 130240.48
CHP18180201084667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078574.61 | 1078574.61
CHP18180201086073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506516.3 | 506516.3
CHP18180201084586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082849.94 | 1082849.94
CHP18180101057484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301742.79 | 1301742.79
CHP180301306943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72789.61 | 72789.61
CHP180301307023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027130.49 | 1027130.49
CHP180301307077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484539.44 | 484539.44
CHP180301283775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14426640.49 | 14426640.49
CHP180301283845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6176257.96 | 6176257.96
CHP180301283851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4429958.96 | 4429958.96
CHP180301283853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3442572.08 | 3442572.08
CHP18180101057658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2605008.59 | 2605008.59
CHP180301384553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 209305409 | 209305409
CHP180301384558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7755994 | 7755994
CHP180301384897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4759568.59 | 4759568.59
CHP16160200696820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708766.38 | 708766.38
CHP180301389237 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 36625577.99 | 36625577.99
CHP18180201084482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2087867.04 | 2087867.04
CHP18180101066915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6407285 | 6407284.76
CHP18180101066918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3042934 | 3042934.24
CHP18180101066922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144890 | 144890.21
CHP18180201133438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
CHP18180201133439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2657497 | 2657496.68
CHP14180201133355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986133 | 986133.37
CHP14180201133381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5004 | 5004.48
CHP14180201133392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9211 | 9211.37
CHP17180201135152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259124713 | 259124713
CHP13180201133294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP13180201133389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92159 | 92159.49
CHP13180201133397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210000 | 210000
CHP18180201084641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1968536.26 | 1968536.26
CHP180301307640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351251.79 | 1351251.79
CHP180301385565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1897022.39 | 1897022.39
CHP180301320888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2432009.23 | 2432009.23
CHP180301325821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699151.73 | 699151.73
CHP18180201131406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2840323.27 | 2840323.27
CHP18180101057622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757575.76 | 757575.76
CHP00180201084779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126771.18 | 126771.18
CHP18180201085138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517312.97 | 517312.97
CHP18180201084401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2027243.57 | 2027243.57
CHP18180101057744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269170.02 | 269170.02
CHP18180201085995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814377.36 | 814377.36
CHP18180201085997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4504946.05 | 4504946.05
CHP18180201085999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1447740.35 | 1447740.35
CHP18180101069412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2946666.39 | 2946666.39
CHP18180201086012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1683371.33 | 1683371.33
CHP18180201086017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479240.34 | 1479240.34
CHP16160200691355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350031.2 | 1350031.2
CHP18180101057586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060606.06 | 1060606.06
CHP18180201083871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3613385.86 | 3613385.86
CHP16160200696827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458033.7 | 1458033.7
CHP18180201086467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372622.37 | 1372622.37
CHP00180201084478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83854.82 | 83854.82
CHP00180201084584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376328.59 | 376328.59
CHP180301308222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397118.28 | 397118.28
CHP180301308227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330931.9 | 330931.9
CHP180301308234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529491.04 | 529491.04
CHP180301308238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132372.76 | 132372.76
CHP180301308242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992795.7 | 992795.7
CHP18180201084389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2470336.12 | 2470336.12
CHP18180201142482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1600000 | 1600000
CHP00180201084661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243320.85 | 243320.85
CHP18180201087311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329563.22 | 329563.22
CHP180301334741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184294.64 | 184294.64
CHP180301334829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008598.26 | 1008598.26
CHP18180201086027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2364388.58 | 2364388.58
CHP16160200691326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114752.65 | 114752.65
CHP180301389545 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1165188.83 | 1165188.83
CHP180301389556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4969278.16 | 4969278.16
CHP18180201086732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648383.75 | 648383.75
CHP180301389573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5684161.7 | 5684161.7
CHP180301320819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172355.72 | 1172325.12
CHP18180201084640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2305946.24 | 2305946.24
CHP18180201143020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 494185.01 | 494185.01
CHP18180201085220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504095.81 | 504095.81
CHP18180101057390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963838.43 | 963838.43
CHP180301308543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062470.33 | 1062470.33
CHP180301313381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4918664.64 | 4918664.64
CHP18180101057745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468332.67 | 468332.67
CHP18180201084297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485108 | 485108
CHP18180201084581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472129.77 | 472129.77
CHP18180101057657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2743014.62 | 2743014.62
CHP18180201085836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2534704.93 | 2534704.93
CHP18180201085776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64049.99 | 64049.99
CHP18180201085782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30499.99 | 30499.99
CHP18180201085840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146399.98 | 146399.98
CHP00180201085934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539773.89 | 539773.89
CHP16160200691331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135003.12 | 135003.12
CHP16160200691349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189004.37 | 189004.37
CHP00180201085113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
CHP180301389638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4602000 | 4602000
CHP18180101057393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2870323.81 | 2870323.81
CHP18180101057406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605744.9 | 605744.9
CHP18180201085166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898661.74 | 898661.74
CHP18180201085219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698941.63 | 698941.63
CHP18180101057222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868810.25 | 868810.25
CHP180301313715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5038639.02 | 5038639.02
CHP180301286611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3051648.83 | 3051648.83
CHP18180201084367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584743.91 | 1584743.91
CHP180301335177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899032.55 | 899032.55
CHP18180101057648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273216.52 | 273216.52
CHP18180101057642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744857.57 | 744857.57
CHP18180101057641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690355.8 | 690355.8
CHP18180101057639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617686.77 | 617686.77
CHP16160200691352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459010.61 | 459010.61
CHP17170300912069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151395.59 | 151395.59
CHP00180201084452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000003.01 | 1000003.01
CHP17170300912067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183620.79 | 183620.79
CHP17170400977650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424242.42 | 424242.42
CHP18180201087145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331206.91 | 331206.91
CHP18180201085169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316212.74 | 316212.74
CHP18180101057388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 839945.11 | 839945.11
CHP18180101057403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229361.89 | 1229361.89
CHP18180201085006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510352.41 | 510352.41
CHP180301309430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1906971.36 | 1906971.36
CHP180301313953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172490.1 | 172490.1
CHP18180201084308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617269.99 | 617269.99
CHP15150300562360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U058-Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 10000000 | 9990000
CHP18180201083886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2522862.38 | 2522862.38
CHP00180201134766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 99570 | 99570
CHP18180201085009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400593.33 | 400593.33
CHP180301309517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861990.69 | 861990.69
CHP180301327443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261367.16 | 261367.16
CHP18180201085778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326969.61 | 1326969.61
CHP18180101066700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 15175105 | 15175105.43
CHP18180101066701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8400000 | 8230000.4
CHP18180201085010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426117.81 | 426117.81
CHP180301309820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998677.62 | 1998677.62
CHP18180201084300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924094 | 924094
CHP18180201084328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664167 | 664167
CHP18180201087424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71423.52 | 71423.52
CHP18180101057667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.91 | 8351.91
CHP18180201085825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178529.04 | 1178529.04
CHP18180101057601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP18180101057588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.9 | 8351.9
CHP18180201085828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313188.71 | 1313188.71
CHP18180101057609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.82 | 16703.82
CHP18180201085834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2188647.88 | 2188647.88
CHP18180101057613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41759.54 | 41759.54
CHP18180201083882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050732.01 | 1050732.01
CHP17170400977875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500043.45 | 500043.45
CHP18180101066822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7433958 | 7433958.16
CHP18180101066833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2038556 | 2038555.88
CHP180301379597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627962.87 | 627962.87
CHP180301379598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104218.69 | 104218.69
CHP180301300881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494581.68 | 494581.68
CHP18180101066849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259124712 | 259124712
CHP00180101066861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32045860 | 32045860
CHP18180101066868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
CHP18180101066877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 35000000
CHP18180101066904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000000 | 17993613.96
CHP18180101066939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935000 | 935000
CHP18180201133715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5197766 | 5197766.21
CHP18180201085843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816167.42 | 816167.42
CHP18180101057621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.91 | 8351.91
CHP18180101057624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP180301387813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 10000000 | 10000000
CHP180301387826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 300000 | 300000
CHP18180201087541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491036.7 | 491036.7
CHP180301379614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163954.78 | 163954.78
CHP18180201085020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197921.2 | 1197921.2
CHP18180201086076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1395432.8 | 1395432.8
CHP18180201086082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365914.02 | 365914.02
CHP18180201087544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776730.78 | 776730.78
CHP18180201087548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544604.34 | 544604.34
CHP18180201087553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3544392.18 | 3544392.18
CHP18180201087556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428470.4 | 1428470.4
CHP18180101069432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 111848.58 | 111848.58
CHP18180201084415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378743.63 | 378743.63
CHP18180201085164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285277.18 | 1285277.18
CHP18180101067021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 16446400 | 16446400
CHP09130100090080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 3090772.31 | 3090772.31
CHP09130100090315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 11637627.99 | 11637627.99
CHP18180201085027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22860 | 22860
CHP180301310687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2263105.89 | 2263105.89
CHP180301328360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2253802.65 | 2253802.65
CHP180301328407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268575.29 | 1268575.29
CHP180301328441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725304.42 | 1725304.42
CHP180301328450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348055.52 | 348055.52
CHP180301328462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444001.34 | 444001.34
CHP180301328480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1863147.63 | 1863147.63
CHP180301332704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340123.18 | 340123.18
CHP18180201086149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476290.64 | 476290.64
CHP18180201087503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421499.4 | 421499.4
CHP18180201087525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2247771.67 | 2247771.67
CHP18180101057498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780788.45 | 3780788.45
CHP18180201086700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1331303.09 | 1331303.09
CHP18180201084587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368713.13 | 368713.13
CHP18180201087518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128666.82 | 1128666.82
CHP18180201086699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946201.65 | 946201.65
CHP10130100092864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 13292474.12 | 14292474.12
CHP18180101057456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811698.41 | 811698.41
CHP180301324808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231141.27 | 231141.27
CHP18180201086880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188453.02 | 188453.02
CHP18180201086128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926063.76 | 926063.76
CHP18180101057714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693272 | 1693272
CHP18180201083885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479426.49 | 1479426.49
CHP18180201086956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917719.15 | 917719.15
CHP17170300909569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373854.25 | 373854.25
CHP17170400975131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256092.63 | 1256092.63
CHP00180101057440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323671.91 | 323671.91
CHP18180201142648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16824.31 | 16824.31
CHP18180101057443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1261178.77 | 1261178.77
CHP18180101057450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182685.61 | 1182685.61
CHP18180101057452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1253606.51 | 1253606.51
CHP18180201085753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174808.92 | 174808.92
CHP180301315663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872913.62 | 872913.62
CHP18180101057483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 774009.85 | 774009.85
CHP180301304505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2083057.12 | 2083057.12
CHP180301304525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932202.3 | 932202.3
CHP18180201085069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875611.86 | 875611.86
CHP18180101057391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435911.77 | 435911.77
CHP18180101057395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592067.25 | 592067.25
CHP18180201084589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188122.01 | 188122.01
CHP18180101057400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856821.96 | 856821.96
CHP00180201084663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545121.1 | 545121.1
CHP18180201085165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106348.61 | 1106348.61
CHP18180101057408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454920 | 454920
CHP18180201087497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076201.62 | 1076201.62
CHP18180201085171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258011.68 | 258011.68
CHP18180101057223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712953.02 | 712953.02
CHP18180201087500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171597.73 | 171597.73
CHP18180201084288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688000 | 688000
CHP18180201085198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764168.73 | 764168.73
CHP18180201083877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1538133.8 | 1538133.8
CHP18180201084751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3357636.25 | 3357636.25
CHP18180101066693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3500000 | 3500000
CHP18180101066851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 500000 | 500000
CHP18180101066689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 141678 | 141678
CHP17170300909586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58769.85 | 58769.85
CHP18180101057495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1094255.89 | 1094255.89
CHP18180201083881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882811.49 | 1882811.49
CHP17170200856693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169840.01 | 1169840.01
CHP180301389534 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 5607951.7 | 5607951.7
CHP180301384513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382807726 | 382807726
CHP180301384534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299561842 | 299561842
CHP180301384540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
CHP180301285890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7363641.85 | 7363641.85
CHP180301285898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6697410.98 | 6697410.98
CHP18180101069359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
CHP18180201132165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1791396.63 | 1791396.63
CHP16160200685873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276756.4 | 276756.4
CHP18180101069515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
CHP180301379615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82401.92 | 82401.92
CHP18180101057407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694654.68 | 694654.68
CHP18180101057352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698501.91 | 698501.91
CHP18180101066937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5581305 | 5581305
CHP18180101066706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1580942 | 1578119.99
CHP18180101066708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 330000 | 330000
CHP16160200696821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202504.68 | 202504.68
CHP18180101057617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424242.42 | 424242.42
CHP18180201084644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203319.49 | 1203319.49
CHP180301384598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 136450078 | 136450078
CHP18180201131488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304783.13 | 1304783.13
CHP18180201086058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1623971.57 | 1623971.57
CHP180301304551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1968536.26 | 1968536.26
CHP18180101069530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2269937.32 | 2269937.32
CHP18180101069533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4305216.94 | 4305216.94
CHP18180201132161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 910259.97 | 910259.97
CHP180301283989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3406801.91 | 3406801.91
CHP16160200691325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195754.52 | 195754.52
CHP180301391687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4133067.88 | 4133067.88
CHP09130100090836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 5340911.37 | 5340911.37
CHP11130100094993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 15000000 | 17864547.08
CHP17180201142351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 252509.71 | 252509.71
CHP15150300573204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965160.26 | 965160.26
CHP18180101069539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22707000 | 29507000
CHP18180101069539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 6800000 | 29507000
CHP18180201133373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1620915 | 1620914.68
CHP13180201133378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35000 | 35000
CHP180301337815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214200.4 | 214200.4
CHP00180201083891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069500.18 | 1069500.18
CHP00180201084570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111746.79 | 111746.79
CHP180301306509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2656776.57 | 2656776.57
CHP18180101067025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1760260 | 1760260.01
CHP18180101057496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2998975.22 | 2998975.22
CHP18180201086069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634287.64 | 634287.64
CHP18180101057599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529491.04 | 529491.04
CHP18180201085774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3382076.79 | 3382076.79
CHP00180201085098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266839.37 | 266839.37
CHP16160400814875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2997000 | 2997000
CHP18180201085978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999659.24 | 999659.24
CHP180301385528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666972.39 | 666972.39
CHP180301385552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2900000 | 2900000
CHP18180201087421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562460.22 | 562460.22
CHP18180201085779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692365.22 | 1692365.22
CHP18180201085785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624774.17 | 624774.17
CHP18180201086947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1337101.19 | 1337101.19
CHP17170401041090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242360.7 | 242360.7
CHP18180201085788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077635.44 | 1077635.44
CHP18180101057743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096726.8 | 1096726.8
CHP00180201085936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1670766.92 | 1670766.92
CHP18180201087546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232839.52 | 1232839.52
CHP18180101057447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510016.6 | 510016.6
CHP18180201086697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483728.71 | 1483728.71
CHP17170400975213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129572.5 | 129572.5
CHP18180201086877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156974.4 | 156974.4
CHP17170200856218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199925.74 | 199925.74
CHP00180101057439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204297.41 | 204297.41
CHP18180101057442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861113.05 | 861113.05
CHP18180101057445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP17170400975215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164584.54 | 164584.54
CHP18180201084372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2209425.38 | 2209425.38
CHP180301384696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 4000000 | 4000000
CHP00180201084776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117359.53 | 117359.53
CHP18180201086346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814134.1 | 1814134.1
CHP18180201084148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2760694.44 | 2760694.44
CHP17170400975220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294856.62 | 294856.62
CHP18180201085747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118674.58 | 118674.58
CHP00180201085134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801272.44 | 1801272.44
CHP18180201142392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 43731.68 | 43731.68
CHP18180101057746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105374.85 | 105374.85
CHP18180201085757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777421.07 | 1777421.07
CHP18180201083887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700379.87 | 1700379.87
CHP18180201085195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635842.69 | 635842.69
CHP00180201085758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536767.85 | 1536767.85
CHP18180201087506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228675.84 | 228675.84
CHP18180101057747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164165.26 | 164165.26
CHP18180101057655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2704662.91 | 2704662.91
CHP18180201085845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1414054.65 | 1414054.65
CHP18180101057653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425443.41 | 1425443.41
CHP18180101057652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283170.64 | 1283170.64
CHP18180101057651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093473.63 | 1093473.63
CHP18180101057644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171123.09 | 171123.09
CHP18180201085190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2783731.66 | 2783731.66
CHP18180201087526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301158.24 | 301158.24
CHP18180201087508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2178790.12 | 2178790.12
CHP18180201085037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302599.28 | 1302599.28
CHP180301339561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503280 | 503280
CHP180301386398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4289169.34 | 4289169.34
CHP180301386399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4507356.11 | 4507356.11
CHP180301386400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2154225.86 | 2154225.86
CHP180301386401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1672379.06 | 1672379.06
CHP180301386402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6792607 | 6792607
CHP180301386403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 933348.95 | 933348.95
CHP180301386404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561456.54 | 561456.54
CHP180301386405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1789172.17 | 1789172.17
CHP180301386406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1214610.98 | 1214610.98
CHP180301386407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2246602.69 | 2246602.69
CHP180301386408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1833799.47 | 1833799.47
CHP180301386409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1295732.17 | 1295732.17
CHP180301386410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198821.52 | 1198821.52
CHP180301386411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3168386.82 | 3168386.82
CHP180301386413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644780.18 | 644780.18
CHP180301386414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 738988.86 | 738988.86
CHP180301386415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846252.33 | 846252.33
CHP180301386416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 198143.03 | 198143.03
CHP180301386417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1842845.1 | 1842845.1
CHP180301386418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 850000
CHP180301386419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2831019.88 | 2831019.88
CHP180301386420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3143827.95 | 3143827.95
CHP180301386421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109605.28 | 109605.28
CHP180301386426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641302.42 | 641302.42
CHP180301386427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1949419.88 | 1949419.88
CHP180301386428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789048.12 | 789048.12
CHP180301386429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2591960.77 | 2591960.77
CHP180301386443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1858744.72 | 1858744.72
CHP180301386444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3802473.09 | 3802473.09
CHP180301386446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706941.14 | 706941.14
CHP180301386447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 818537.73 | 818537.73
CHP180301386449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1264776.42 | 1264776.42
CHP180301386451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1878916.48 | 1878916.48
CHP180301386454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2763362 | 2763362
CHP180301386456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1975467.18 | 1975467.18
CHP18180201083879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2038090.79 | 2038090.79
CHP16160200691358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1336530.89 | 1336530.89
CHP18180201083867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5906794.55 | 5906794.55
CHP180301389565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3423388.83 | 3423388.83
CHP18180201086469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765642.31 | 765642.31
CHP17170300910879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191405.22 | 191405.22
CHP18180201084486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2808678.28 | 2808678.28
CHP18180201085011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387172.16 | 387172.16
CHP00180201084468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2109095.83 | 2109095.83
CHP180301389591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 362278174.56 | 639960319.37
CHP17170200857168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1860965.58 | 1860965.58
CHP180301389649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1877048.55 | 1877048.55
CHP00180201084781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248540.28 | 248540.28
CHP18180201084302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179418 | 1179418
CHP18180201133289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3051491 | 3051490.94
CHP13180201133413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150000 | 150000
CHP13180201133414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60000 | 60000
CHP13180201133422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60000 | 60000
CHP13180201133943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60000 | 60000
CHP13180201133962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70000 | 70000
CHP13180201134052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 295001 | 295000.86
CHP13180201134185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP17170200857165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3219584.19 | 3219584.19
CHP17170400977589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1084977.3 | 1084977.3
CHP17170300912091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162328.97 | 1162328.97
CHP17170300912093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277841.88 | 277841.88
CHP18180201084444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608998.46 | 1608998.46
CHP18180201084573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872697.32 | 872697.32
CHP18180201086971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309915.55 | 309915.55
CHP18180201085021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446799.01 | 446799.01
CHP18180201085029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84586.64 | 84586.64
CHP18180201085030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP18180101057399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438826.67 | 1438826.67
CHP18180101057224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504095.81 | 504095.81
CHP18180101057394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333232.63 | 333232.63
CHP18180201085940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2240600.8 | 2240600.8
CHP18180201085218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705307.97 | 705307.97
CHP16160300755723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68405.11 | 68405.11
CHP18180201086958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1675218.73 | 1675218.73
CHP16160200648674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2092640 | 2092640
CHP18180201087147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295423.04 | 1295423.04
CHP18180201086140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3503160.43 | 3503160.43
CHP18180201086876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003583.77 | 1003583.77
CHP18180201086135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184166.9 | 1184166.9
CHP18180201086129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986805.75 | 986805.75
CHP18180201086136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1747290.12 | 1747290.12
CHP18180201086141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349458.03 | 349458.03
CHP18180201085835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2188647.88 | 2188647.88
CHP00180201085112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48952 | 48952
CHP18180101057713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2494365.25 | 2494365.25
CHP18180201084391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045994.94 | 1045994.94
CHP18180101066859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1789546 | 1789546
CHP18180201084588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324501.03 | 324501.03
CHP09130100090347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 995043.37 | 995043.37
CHP09130100091250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 20811666.04 | 20821058.27
CHP11130100094987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 2504199.31 | 2504199.31
CHP00160200724082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3078071.14 | 3078071.14
CHP18180201086753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201085223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5661204.75 | 5661204.75
CHP18180201086748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201083865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3474327.94 | 3474327.94
CHP18180201083888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669994.52 | 669994.52
CHP18180101057674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2158677.69 | 2158677.69
CHP18180101057675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605963.85 | 605963.85
CHP18180201085789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937991.95 | 937991.95
CHP00180201085935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414410.37 | 414410.37
CHP18180101057669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.82 | 16703.82
CHP18180101057592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41759.54 | 41759.54
CHP18180101057615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.91 | 8351.91
CHP00180201085115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP00180201084457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000052.83 | 2000052.83
CHP18180201084150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5719761.17 | 5719761.17
CHP18180201083862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017760.63 | 2017760.63
CHP180301307140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006508.14 | 1006508.14
CHP180301307450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144880.67 | 144880.67
CHP180301315405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954396.22 | 1954396.22
CHP180301315585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1516240.27 | 1516240.27
CHP18180101057620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728050.18 | 728050.18
CHP18180101057487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444561.79 | 444561.79
CHP18180101057479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802871.62 | 802871.62
CHP18180201087429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98207.34 | 98207.34
CHP18180201085005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481936.75 | 481936.75
CHP00180201084460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671687.51 | 671687.51
CHP18180101057464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750393.57 | 750393.57
CHP18180201083875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2948772.7 | 2948772.7
CHP18180201085850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803281.1 | 803281.1
CHP180301339673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083086.41 | 1083086.41
CHP18180101057603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132372.76 | 132372.76
CHP18180101069461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6648137.93 | 6648137.93
CHP18180101057594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201132177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16968864.56 | 16968864.56
CHP18180101069450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
CHP18180201086022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475423.48 | 475423.48
CHP09130100091529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 486728.95 | 486728.95
CHP18180101057488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097635.66 | 1097635.66
CHP18180201086079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302358.41 | 1302358.41
CHP18180201084582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405204.33 | 405204.33
CHP18180201086737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536572.99 | 536572.99
CHP00160300756892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81001.87 | 81001.87
CHP18180201085284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034010 | 1034010
CHP18180201085283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2843527.5 | 2843527.5
CHP18180201085197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2912835.75 | 2912835.75
CHP18180201083874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2353514.38 | 2353514.38
CHP18180201083864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4371554.49 | 4371554.49
CHP17170300912077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585311.12 | 585311.12
CHP00180201084778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460347.72 | 460347.72
CHP00180201084780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400093.46 | 1400093.46
CHP18180201084447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2665188.57 | 2665188.57
CHP18180201087551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366045.54 | 366045.54
CHP18180201087559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241054.38 | 241054.38
CHP18180201087560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1607029.2 | 1607029.2
CHP18180201084390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4369253.63 | 4369253.63
CHP180301308469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1370426.6 | 1370426.6
CHP18180201086023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1883678.3 | 1883678.3
CHP16160200691327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371258.58 | 371258.58
CHP16160200691329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890043.68 | 1890043.68
CHP16160200691336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94502.18 | 94502.18
CHP16160200691348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188027.46 | 1188027.46
CHP18180201087146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1029721.61 | 1029721.61
CHP18180201086649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624744.47 | 624744.47
CHP18180201083890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3120000 | 3120000
CHP18180201086644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341646.73 | 341646.73
CHP180301389056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 93090889.52 | 93090889.52
CHP18180201086642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310940.18 | 310940.18
CHP18180201084446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4298449.11 | 4298449.11
CHP18180201084149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3115382.26 | 3115382.26
CHP18180101057627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2712324.11 | 2712324.11
CHP16160200691328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546762.64 | 546762.64
CHP18180201086937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3539773.87 | 3539773.87
CHP18180201086939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532220.8 | 1532220.8
CHP18180201143287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 946700.17 | 946700.17
CHP18180201087562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455324.94 | 455324.94
CHP18180201087569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883866.06 | 883866.06
CHP18180201087571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464252.88 | 464252.88
CHP18180201087572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919577.82 | 919577.82
CHP180301308576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245283.95 | 1245283.95
CHP180301316258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500647.51 | 500647.51
CHP18180201083880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011826.55 | 1011826.55
CHP00180201084752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314999.98 | 314999.98
CHP18180201084392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527772.57 | 1527772.57
CHP18180201086645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076681.73 | 2076681.73
CHP18180201086646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134349.22 | 134349.22
CHP18180201084645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534779.59 | 1534779.59
CHP18180201084381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4351368.91 | 4351368.91
CHP18180201085202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4003807.99 | 4003807.99
CHP180301309565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1747582.88 | 1747582.88
CHP18180101057591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25055.72 | 25055.72
CHP18180201087435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133919.1 | 133919.1
CHP18180201086641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213268.17 | 213268.17
CHP18180201086639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348657.06 | 348657.06
CHP18180201084434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186440.46 | 186440.46
CHP18180201083872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3919258.5 | 3919258.5
CHP17170400977876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630635.12 | 630635.12
CHP18180201131431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195009.92 | 195009.92
CHP18180201086951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737711 | 737711
CHP18180201087157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229518.34 | 1229518.34
CHP180301316801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1778453.34 | 1778453.34
CHP180301384354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706941.14 | 706941.14
CHP18180101057618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.82 | 16703.82
CHP18180201085831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463287.67 | 463287.67
CHP18180201085847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1867250.69 | 1867250.69
CHP18180201085851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014623.05 | 1014623.05
CHP18180201087555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1946290.92 | 1946290.92
CHP18180201086944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4664497.34 | 4664497.34
CHP18180201086096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4296433.06 | 4296433.06
CHP18180201086095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755456.52 | 755456.52
CHP18180201086093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2368333.81 | 2368333.81
CHP18180201086101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359813.01 | 4359813.01
CHP18180201086100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698916.05 | 698916.07
CHP18180201083883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841131.94 | 841131.94
CHP18180201085201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2679785.19 | 2679785.19
CHP18180201084639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081236.11 | 1081236.11
CHP18180201084374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2064650.24 | 2064650.24
CHP18180201084648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4594808.72 | 4594808.72
CHP18180201086941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11771645.66 | 11771645.66
CHP18180201086628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293397.48 | 1293397.48
CHP180301310767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1945151.25 | 1945151.25
CHP180301317021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2953121.79 | 2953121.79
CHP17170401048094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
CHP18180101057716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367168 | 367168
CHP18180201085749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611497.78 | 611497.78
CHP18180201086097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733861.85 | 733861.85
CHP18180201086970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571961.67 | 571961.67
CHP18180201086936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4388491.58 | 4388491.58
CHP18180201086640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923838.29 | 923838.29
CHP18180201086840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738814.29 | 738814.29
CHP18180201086841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534094.39 | 534094.39
CHP18180201087044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183188.71 | 183188.71
CHP18180201086147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2368333.81 | 2368333.81
CHP18180201086143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525998.68 | 1525998.68
CHP18180201087150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379507.92 | 379507.92
CHP18180201086148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464335.19 | 464335.19
CHP18180201087047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622239.29 | 622239.29
CHP00180201084786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455207.03 | 455207.03
CHP180301311349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793280.66 | 793280.66
CHP18180201086188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888834.97 | 888834.97
CHP18180201086184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1816686.63 | 1816686.63
CHP18180201086181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534553.57 | 1534553.57
CHP18180201086180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3250069.72 | 3250069.72
CHP00180101057451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713378.41 | 713378.41
CHP00180201085752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503168.84 | 503168.84
CHP17170400975132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1587695.24 | 1587695.24
CHP00180201085750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2004930.74 | 2004930.74
CHP17170200856217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442464 | 442464
CHP18180201086092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523263.39 | 1523263.39
CHP18180201086790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879837.58 | 879837.58
CHP18180201086960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113765.47 | 2113765.47
CHP18180201142496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3519500 | 3519500
CHP18180201086961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845808.06 | 845808.06
CHP180301389165 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 12140584.6 | 12140584.6
CHP00180201084477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146365.43 | 146365.43
CHP18180201086959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699288.55 | 699288.55
CHP18180201086946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2304648.1 | 2304648.1
CHP18180201134032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1718874.96 | 1718874.96
CHP00180201084790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908494.29 | 908494.29
CHP18180201087049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559132.83 | 559132.83
CHP00180201084792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2992095.47 | 2992095.47
CHP18180201086142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062264.36 | 1062264.36
CHP18180201086887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321551.8 | 321551.8
CHP00160200724083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128252.96 | 128252.96
CHP180301384436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 171883847 | 171883847
CHP18180201084484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342200.24 | 1342200.24
CHP18180201086001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2898248.38 | 2898248.38
CHP18180201142690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 108881.04 | 108881.04
CHP18180201143006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 396545.47 | 396545.47
CHP18180201142115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 111579.77 | 111579.77
CHP17170400975212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361420.24 | 361420.24
CHP00180101057449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402179.05 | 402179.05
CHP18180101057579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125568.02 | 125568.02
CHP17170400975216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294856.62 | 294856.62
CHP18180201086781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2817646.37 | 2817646.37
CHP18180201083868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925239.48 | 925239.48
CHP18180201142512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 189654.2 | 189654.2
CHP17170400976984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374035.96 | 374035.96
CHP180301392975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 900000 | 6100000
CHP180301392975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6400000 | 193000
CHP18180201086137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626592.29 | 1626592.29
CHP18180201086138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2467014.39 | 2467014.39
CHP00160200724087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357758.27 | 357758.27
CHP18180201086130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195047.43 | 1195047.43
CHP18180201086131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234381.6 | 234381.6
CHP18180201087039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2861736.68 | 2861736.68
CHP18180201086881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928956.42 | 928956.42
CHP18180201084473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5476536 | 5476536
CHP00180201085751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719400.24 | 719400.24
CHP18180201085756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1873083.18 | 1873083.16
CHP18180201087517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421499.4 | 421499.4
CHP18180201085759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778122.99 | 778122.99
CHP18180201087535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409791.09 | 409791.09
CHP18180201087532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76397.98 | 76397.98
CHP00180201084636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310500.06 | 310500.06
CHP18180201086796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203563.45 | 1203563.45
CHP18180201086778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820602.48 | 820602.48
CHP18180201086777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623758.2 | 623758.2
CHP18180201086771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2304585.91 | 2304585.91
CHP18180201083878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3606716.21 | 3606716.21
CHP18180201083859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635824.68 | 635824.68
CHP18180201085844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502654.83 | 1502654.83
CHP17170300912309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418145.35 | 418145.35
CHP180301393054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 382332 | 382332
CHP18180201085013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547061.42 | 547061.42
CHP18180201084996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13191993.91 | 13191993.91
CHP18180201085357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29003628.88 | 29003628.88
CHP18180201086878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450172.52 | 450172.52
CHP18180201086945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438015.91 | 438015.91
CHP180301312905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
CHP18180201084466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215701.73 | 1215701.73
CHP18180201085838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681390.08 | 681390.08
CHP18180201085186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955210.91 | 955210.91
CHP18180201085839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737418.55 | 737418.55
CHP18180201085842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884646.4 | 884646.4
CHP18180201087533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939694.04 | 939694.04
CHP18180201087505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2603096.22 | 2603096.22
CHP00180201084794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280334.57 | 280334.57
CHP00180201084783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148750.49 | 148750.49
CHP18180201086754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397118.28 | 397118.28
CHP18180201084438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4147942.39 | 4147942.39
CHP180301389342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
CHP18180201085200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2113505.08 | 2113505.08
CHP18180201085160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377482.63 | 377482.63
CHP18180201084277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4788151.79 | 4788151.79
CHP180301309562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861990.69 | 861990.69
CHP18180201085014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772475.45 | 772475.45
CHP18180201086872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464478.21 | 464478.21
CHP18180201086874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200410.98 | 200410.98
CHP00160200718484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688515.91 | 688515.91
CHP00160200718486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553512.79 | 553512.79
CHP18180201087045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1332187.77 | 1332187.77
CHP00160200718478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344257.96 | 344257.96
CHP18180201084313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279287 | 2279287
CHP18180101057649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194051.3 | 194051.3
CHP18180201086767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198559.14 | 198559.14
CHP18180201086764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992795.7 | 992795.7
CHP18180201084394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3309318.18 | 3309318.18
CHP18180101057623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454545.45 | 454545.45
CHP18180201085018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478811.91 | 478811.91
CHP18180201085023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152008.61 | 1152008.61
CHP18180201087035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1628229.49 | 1628229.49
CHP18180201087034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576605.74 | 576605.74
CHP17170400976585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1928095.95 | 1928095.95
CHP18180201086886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134609.3 | 134609.3
CHP18180201086870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202660.47 | 1202660.47
CHP180301314527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3303453.42 | 3303453.42
CHP00180201084571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135237.41 | 135237.41
CHP18180201131407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372401.1 | 1372401.1
CHP18180201087524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176079.24 | 176079.24
CHP16160200696813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270006.24 | 270006.24
CHP18180201084433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668812.84 | 2668812.84
CHP18180201084437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039451.47 | 1039451.47
CHP18180201086896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650481.26 | 650481.26
CHP00180201084464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827795.3 | 827795.3
CHP18180101057276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603780 | 603780
CHP18180201085026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82938.57 | 82938.57
CHP18180201085028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499504.25 | 499504.25
CHP00180201084777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1267621.98 | 1267621.98
CHP180301342841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773286.62 | 773286.62
CHP18180201085730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1217547.65 | 1217547.65
CHP18180101066894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 90036950 | 53055300
CHP18180201133765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2758609 | 2758609.14
CHP18180201133770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1335954 | 1335953.92
CHP18180201133814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 804508 | 804507.58
CHP18180201133286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3850000 | 3850000
CHP18180201133385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1797353 | 1797353
CHP18180201133415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3982284 | 3982283.96
CHP18180201133417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6419522 | 6419522.48
CHP18180201133421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3696477 | 3696476.93
CHP18180201133424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1362234 | 1362233.77
CHP18180201133425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3490607 | 3490607.2
CHP13180201133405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP13180201133407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP13180201133949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP13180201134189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30000 | 30000
CHP13180201134191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540000 | 540000
CHP18180201143030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 208029.41 | 208029.41
CHP18180101057396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588106.6 | 588106.6
CHP18180201086775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264745.52 | 264745.52
CHP180301389584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11959041.79 | 11959041.79
CHP180301389588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35760835.34 | 35760835.34
CHP180301389602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2687282.37 | 2687282.37
CHP180301389624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9752758.75 | 9752758.75
CHP16180201133132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 901592 | 901592
CHP18180201087265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964346.51 | 964346.51
CHP18180201084665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371384 | 371384
CHP18180101066840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1683797 | 1683797
CHP18180101057405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370426.13 | 370426.13
CHP18180201086770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201085001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9672000 | 9672000
CHP17170400977588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998211.22 | 998211.22
CHP17170300911995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1894654.64 | 1894654.64
CHP17170300912009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143879.67 | 143879.67
CHP17170400977645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424242.42 | 424242.42
CHP17170300911996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47881.07 | 47881.07
CHP18180201086145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78127.2 | 78127.2
CHP18180201086090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2923200 | 2923200
CHP18180201086089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1266720 | 1266720
CHP18180201086785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2639512.76 | 2639512.76
CHP18180201085199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330392.7 | 1330392.7
CHP18180201085187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677908.84 | 677908.84
CHP18180201084642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2984755.31 | 2984755.31
CHP18180201084382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3653360.41 | 3653360.41
CHP16160200696812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283506.55 | 283506.55
CHP18180201084637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4543003.99 | 4543003.99
CHP18180201085217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592067.25 | 592067.25
CHP16160200723891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1957693.27 | 1957693.27
CHP180301384584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68144123 | 68144123
CHP18180101057478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495327.55 | 1495327.55
CHP11130100095411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 665080.6 | 1230844.25
CHP16160200685892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546762.64 | 546762.64
CHP18180201087428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1931908.22 | 1931908.22
CHP18180201085790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676415.35 | 676415.35
CHP00180201084787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297861.56 | 1297861.56
CHP18180201086788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392034.35 | 392034.35
CHP18180201086784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4868797.29 | 4868797.29
CHP18180201086787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469607.73 | 469607.73
CHP18180201084441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2264054.2 | 2264054.2
CHP18180201083863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8989158.05 | 8989158.05
CHP18180201086940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214149.36 | 1214149.36
CHP18180201086957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1069522.32 | 1069522.32
CHP18180201087149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1437431.4 | 1437431.4
CHP180301393084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 117668 | 117668
CHP18180201085188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700972.73 | 1700972.73
CHP18180201085203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1514532.29 | 1514532.29
CHP18180101057444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324475.98 | 1324475.98
CHP18180101057581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175366.72 | 1175366.72
CHP00180101057582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817829.93 | 817829.93
CHP180301321997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2196564.86 | 2196564.86
CHP18180201086010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756295.38 | 756295.38
CHP18180201086011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3320410.25 | 3320410.25
CHP18180201086718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260004.08 | 260004.08
CHP00180201131409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2088874.76 | 2088874.76
CHP00180201084793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758584.31 | 758584.31
CHP18180201087043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559132.83 | 559132.83
CHP18180201086783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4257575.14 | 4257575.14
CHP18180201086782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168272.95 | 1168272.95
CHP18180201086780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428647.26 | 428647.26
CHP180301384935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87088.07 | 87088.07
CHP18180201084295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5535000 | 5535000
CHP18180201086931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324306.77 | 324306.77
CHP18180201084393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2027243.57 | 2027243.57
CHP18180201086701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1687579.05 | 1687579.05
CHP180301322352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843610.04 | 843610.04
CHP180301322427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1778072.84 | 1778026.43
CHP00180201085128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267352.72 | 267352.72
CHP18180201086014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990461.57 | 990461.57
CHP18180201086016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021529.05 | 1021529.05
CHP18180201086020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225004.05 | 1225004.05
CHP18180201086021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391034.68 | 1391034.68
CHP18180201086024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533300.05 | 533300.05
CHP18180201087037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380359.2 | 1380359.2
CHP18180201087038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1825590.65 | 1825590.65
CHP00180201084785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49645.18 | 49645.18
CHP18180201086779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623758.19 | 623758.19
CHP00180201084788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130742.25 | 130742.25
CHP18180201086892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114163.2 | 114163.2
CHP00180201084784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566359.79 | 566359.79
CHP18180201086756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364884.19 | 1364884.19
CHP18180201086766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588473.12 | 1588473.12
CHP18180201133430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1281848 | 1281848.13
CHP18180201133433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545200 | 545200
CHP18180201134205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9292117 | 9292117.28
CHP18180201134234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294856 | 294856
CHP13180201133808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000 | 1000
CHP18180201084998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470882.7 | 470882.7
CHP18180201086952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814216.99 | 814216.99
CHP00180201085938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114770.96 | 114770.96
CHP00180201084810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000.35 | 175000.35
CHP18180201086028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452953.52 | 452953.52
CHP18180201086030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1770742.2 | 1770742.2
CHP18180201086003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16275862.1 | 16275862.1
CHP18180201086943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311525 | 1311525
CHP18180201086934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653181.62 | 653181.62
CHP18180201087148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724322.56 | 724322.56
CHP18180201086890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583927.06 | 583927.06
CHP18180201086863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331379.45 | 331379.45
CHP18180201086761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595677.42 | 595677.42
CHP18180201086765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330931.9 | 330931.9
CHP17170400977871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1434786.81 | 1437786.81
CHP17170400977868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000076.6 | 1000076.6
CHP00180201086712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295040.43 | 295040.43
CHP17170400976976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690913.15 | 690913.15
CHP17170300912295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500020.86 | 2500020.86
CHP18180201084370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030681.53 | 1030681.53
CHP18180101057398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502922.12 | 1502922.12
CHP18180201085939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688625.74 | 688625.74
CHP180301322881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172355.72 | 1172325.12
CHP17170300910889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452379.54 | 1452379.54
CHP00180201085111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238673.45 | 238673.45
CHP18180201084946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32384923.79 | 32384923.79
CHP18180201086133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35040083.73 | 35040083.73
CHP00160200718485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405009.36 | 405009.36
CHP18180201086871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94226.51 | 94226.51
CHP00160200724086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1282529.64 | 1282529.64
CHP18180201086134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771592.5 | 771592.5
CHP00160200724085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411759.52 | 411759.52
CHP18180201086885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286301.4 | 286301.4
CHP18180201087046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2560144.94 | 2560144.94
CHP18180201086776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463304.66 | 463304.66
CHP18180201086768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198559.14 | 198559.14
CHP18180201086760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP00180201084456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
CHP18180101057625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833333.34 | 833333.34
CHP18180201085846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894168.17 | 894168.17
CHP18180201085849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1875983.88 | 1875983.88
CHP180301323027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586931.7 | 586931.7
CHP18180201084487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193066.88 | 1193066.88
CHP00180201085748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220055.03 | 220055.03
CHP17170400976583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043908.82 | 1043908.82
CHP18180201083873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135636.86 | 1135636.86
CHP18180101057561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503880.12 | 1503880.12
CHP16160200691347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263256.08 | 263256.08
CHP16160200691351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1478284.16 | 1478284.16
CHP18180201086884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602097.11 | 602097.11
CHP18180201086868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200902.61 | 200902.61
CHP18180201086889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875724.37 | 875724.37
CHP18180101057590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227272.73 | 227272.73
CHP18180101057585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP16160200691357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382805.07 | 2382805.07
CHP16160200696826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135003.12 | 135003.12
CHP18180101057659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772262.36 | 772262.36
CHP180301314543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402805.34 | 402805.34
CHP180301323378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2470336.12 | 2470336.12
CHP180301323550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1992069.29 | 1992069.29
CHP00180201084572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200002.96 | 200002.96
CHP18180201085775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396828.87 | 1396838.27
CHP18180201087547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607099.92 | 607099.92
CHP18180201086968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589091.48 | 589091.48
CHP180301388435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S179-Programa de Infraestructura Indígena |  | 10000000 | 10000000
CHP18180201086139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036146.05 | 1036146.05
CHP18180201086773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180101057665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158430.36 | 158430.36
CHP18180201084580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390659.78 | 1390659.78
CHP18180101057663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506031.68 | 506031.68
CHP180301385538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 964035.31 | 964035.31
CHP180301386430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341707.85 | 1341707.85
CHP180301386431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3213822.31 | 3213822.31
CHP180301386432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 285615.87 | 285615.87
CHP180301386433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320629.86 | 320629.86
CHP180301386435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2004713.9 | 2004713.9
CHP180301386437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1649875.2 | 1649875.2
CHP180301386455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114614.47 | 114614.47
CHP180301386457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1897022.39 | 1897022.39
CHP180301386458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1625519.68 | 1625519.68
CHP180301386459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2653385.93 | 2653385.93
CHP180301386463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3205386.65 | 3205386.65
CHP180301386466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3828077.26 | 3828077.26
CHP180301386468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990000 | 990000
CHP180301386469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2995618.42 | 2995618.42
CHP180301386470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
CHP180301386472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775599.4 | 775599.4
CHP180301386476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2922370.59 | 2922370.59
CHP180301386477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1364500.78 | 1364500.78
CHP180301386478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369006.12 | 369006.12
CHP180301386479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 824835.3 | 824835.3
CHP00180201085129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103092.96 | 103092.96
CHP18180201085976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012100 | 1012100
CHP00180201085133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847535.87 | 847535.87
CHP18180201086762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661863.8 | 661863.8
CHP18180201086759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264745.52 | 264745.52
CHP18180201086758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198559.14 | 198559.14
CHP18180201086792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397118.28 | 397118.28
CHP18180201086795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198559.14 | 198559.14
CHP18180201085000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7055425.38 | 7055425.38
CHP18180201086791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132372.76 | 132372.76
CHP00160300757018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950795.08 | 1950795.08
CHP18180201085282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5221750.5 | 5221750.5
CHP18180201086752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132372.76 | 132372.76
CHP00160200724089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189004.37 | 189004.37
CHP17170300912291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393817.86 | 1393817.86
CHP180301316622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5987048.92 | 5987048.92
CHP180301317066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1601161.68 | 1601161.68
CHP18180101057664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2168666.86 | 2168666.86
CHP18180101057646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296413.7 | 296413.7
CHP18180101057645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284825.32 | 284825.32
CHP18180201084343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122885 | 122885
CHP18180201086144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 908590.86 | 908590.86
CHP18180201086882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550961.8 | 550961.8
CHP18180201086747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201086738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2201345.5 | 2201345.5
CHP00160300757026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405009.36 | 405009.36
CHP18180201084324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637379 | 637379
CHP18180201084333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302362 | 302362
CHP18180101066929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1866890 | 1866889.76
CHP18180101066935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200055 | 2200055
CHP18180201133270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1853046 | 1853045.91
CHP18180201133411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3208919 | 3208918.76
CHP18180201133447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
CHP18180201133454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3035336 | 3035335.65
CHP18180201133734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1161989 | 1161989.36
CHP18180201133799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222851 | 1222850.68
CHP13180201133402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90000 | 90000
CHP18180101057595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33407.63 | 33407.63
CHP18180201086883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305150.77 | 305150.77
CHP18180201086714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1874200.27 | 1874200.27
CHP18180201086713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345216.01 | 1345216.01
CHP18180201086717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2672407.16 | 2672407.16
CHP18180201086647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1645950.58 | 1645950.58
CHP18180201085003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3412233 | 3412233
CHP18180201086643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 782879.13 | 782879.13
CHP18180201084378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515806.64 | 515806.64
CHP180301345836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208727.05 | 208727.05
CHP180301345836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
CHP18180201084334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336992 | 336992
CHP18180101057458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2376246.25 | 2376246.25
CHP00180201085121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817220 | 817220
CHP18180201086716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383188.69 | 383188.69
CHP18180201087411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982073.4 | 982073.4
CHP18180201087413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276766.14 | 276766.14
CHP18180201087417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508892.58 | 508892.58
CHP18180101057598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58463.35 | 58463.35
CHP18180201087422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26783.82 | 26783.82
CHP18180201085783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937991.95 | 937991.95
CHP18180101057596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.91 | 8351.91
CHP17170200856819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608730.68 | 1608730.68
CHP18180101057715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1939122.63 | 1939122.63
CHP18180201086719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662299 | 662299
CHP18180201084443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181183.7 | 1181183.7
CHP18180201086710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793042.67 | 793042.67
CHP00180201084474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3653688.04 | 3653688.04
CHP18180201086955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929823.24 | 929823.24
CHP18180201133825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4565448 | 4565447.6
CHP18180201133838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3121719 | 3121719
CHP18180201133877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16714775 | 16714775.06
CHP18180201133916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4466697 | 4466696.67
CHP18180101057583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706406.88 | 706406.88
CHP18180201084342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107734.99 | 107734.99
CHP180301384565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114034318 | 114034318
CHP18180201086006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428249.54 | 1428249.54
CHP18180101057602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.81 | 16703.81
CHP18180101057668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8351.9 | 8351.9
CHP18180101057593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16703.81 | 16703.81
CHP18180201085829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442323.22 | 442323.22
CHP18180201085830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134836.95 | 1134836.95
CHP18180201086187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 986955.85 | 986955.85
CHP18180201086186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172597.6 | 1172597.6
CHP18180201086189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6709918.65 | 6709918.65
CHP18180201086183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408705.56 | 408705.56
CHP18180201084376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919244.48 | 919244.48
CHP18180201084384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4112008.62 | 4112008.62
CHP18180201084471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74892.8 | 74892.8
CHP180301346399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3002082.02 | 3002082.02
CHP180301336410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460989.74 | 460989.74
CHP18180101057633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264745.53 | 264745.53
CHP18180101057626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2310557.97 | 2310557.97
CHP18180201085841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2086528.04 | 2086528.04
CHP18180101057607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33407.63 | 33407.63
CHP18180201087436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196414.68 | 196414.68
CHP18180201087540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580316.1 | 580316.1
CHP18180201084387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3075081.84 | 3075081.84
CHP18180201083857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950609.18 | 950609.18
CHP18180201132217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 3286800 | 3286800
CHP18180101057630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312326.64 | 1312326.64
CHP18180101057589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198559.14 | 198559.14
CHP18180101057597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66186.38 | 66186.38
CHP18180201084347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12816835.41 | 12816835.41
CHP18180201087543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844804.8 | 844804.8
CHP18180201087545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2705165.82 | 2705165.82
CHP18180201087549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240983.66 | 1240983.66
CHP18180201087550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598101.26 | 1598101.26
CHP18180201087552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642811.68 | 642811.68
CHP18180201087554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178558.8 | 178558.8
CHP18180201087557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267838.2 | 267838.2
CHP18180101069443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 197146.27 | 197146.27
CHP180301389101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5086206.9 | 5086206.9
CHP180301389123 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 14486707.57 | 14486707.57
CHP18180201085191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1571688.52 | 1571688.52
CHP180301320233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501183.27 | 501183.27
CHP00180201134775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 200000 | 200000
CHP00180201134757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 852231.65 | 852231.65
CHP18180201085173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391175.35 | 391175.35
CHP18180201084416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146604.02 | 146604.02
CHP18180201085174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671163.73 | 671163.73
CHP09130100090382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 2176300.6 | 2143283.79
CHP09130100090526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2009 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-Guanajuato |  | 1000000 | 1000000
CHP18180101069338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1444324.97 | 1444324.97
CHP18180101069418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 628470.78 | 628470.78
CHP18180101069377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7670379.43 | 7670379.43
CHP18180101069469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10521281.19 | 10521281.19
CHP18180101069498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10797881.02 | 10797881.02
CHP18180201087542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243677.19 | 1243677.19
CHP18180201087558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616027.86 | 616027.86
CHP18180201087561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339261.72 | 339261.72
CHP18180201087563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142776.32 | 1142776.32
CHP18180201087564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482038.04 | 1482038.04
CHP18180201087565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678523.44 | 678523.44
CHP18180201087566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562460.22 | 562460.22
CHP18180201087568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2365904.1 | 2365904.1
CHP18180201087573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482108.76 | 482108.76
CHP18180201087574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473180.82 | 473180.82
CHP18180201086146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286466.4 | 286466.4
CHP18180201086098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233507.22 | 1233507.22
CHP16160200696822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162003.74 | 162003.74
CHP18180201142510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1280000 | 1280000
CHP18180201143027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 103751.09 | 103751.09
CHP18180201085167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2486736.35 | 2486736.35
CHP18180201085168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195504.66 | 195504.66
CHP18180201084385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5895290.26 | 5895290.26
CHP180301320964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659727.61 | 659727.61
CHP00180201085130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312777.23 | 1312777.23
CHP180301384506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134895546 | 134895546
CHP00180201085123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150267.78 | 150267.78
CHP180301384527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990000 | 990000
CHP16160200685876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81001.87 | 81001.87
CHP18180101069524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19979089.91 | 19979089.91
CHP18180201132166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2607125.98 | 2607125.98
CHP16160200685890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627764.51 | 627764.51
CHP16160200685891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3746336.58 | 3746336.58
CHP18180201133311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4640846.85 | 4640846.85
CHP18180201132164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1495523.61 | 1495523.61
CHP18180201087056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170903 | 170903
CHP00180201084631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
CHP00180201084422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3244826.29 | 3244826.29
CHP18180201086898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323722.92 | 323722.92
CHP00180201084625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999958 | 999958
CHP00180201086324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120658.23 | 1120658.23
CHP00180201085141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5626321.11 | 5626321.11
CHP00180201084855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438356.42 | 438356.42
CHP00180101057327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484966.04 | 484966.04
CHP18180201087511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196136.62 | 196136.62
CHP18180201084442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3960321.52 | 3960321.52
CHP00180201085348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
CHP00180201087530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696380.17 | 696380.17
CHP00180201086730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500062.57 | 500062.57
CHP00180201084629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355975 | 1355975
CHP18180201083926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211061.5 | 1211061.56
CHP18180201086532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192172 | 192172
CHP18180201084030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
CHP18180201084046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250207 | 2250207
CHP00180201130472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118794.65 | 1118794.65
CHP00180101057372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011280.36 | 1011280.36
CHP00180201086976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846966.82 | 846966.82
CHP18180201086345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2502082.02 | 2502082.02
CHP00180201084886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635076 | 635076
CHP18180201084301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1629141 | 1629141
CHP00180201084555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871000 | 871000
CHP00180201086200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255853.54 | 255853.54
CHP00180201086200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255853.54 | 255853.54
CHP18180201085875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324512.35 | 324512.35
CHP00180201084856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427664.8 | 427664.8
CHP18180201086249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1732599.83 | 1732599.83
CHP00180201085290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487092.82 | 487092.82
CHP18180201086118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889335.23 | 1520121.51
CHP18180201086542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248470 | 248470
CHP18180201086879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400821.96 | 400821.96
CHP18180201084170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1531567.3 | 1531567.3
CHP00180201086331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749998.64 | 749998.64
CHP00180201086733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 227448.17 | 227448.17
CHP00180201085324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153000 | 153000
CHP00180201084560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744829.05 | 744829.05
CHP18180201086476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75449.31 | 75449.31
CHP00180201086734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 604139.37 | 604139.37
CHP00180201087264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082408.87 | 1082408.87
CHP18180201086192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394358.81 | 394358.81
CHP18180201086192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394358.81 | 394358.81
CHP18180201086115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 3651181.29
CHP00180201086215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394358.81 | 394358.81
CHP00180201086215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394358.81 | 394358.81
CHP18180201084530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197500 | 197500
CHP00180101057311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
CHP00180201086214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299305.53 | 299305.53
CHP00180201086214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299305.53 | 299305.53
CHP00180201084421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1089960.35 | 1089960.35
CHP00180101057317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435457.7 | 435457.7
CHP18180201087515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369087.96 | 369087.96
CHP18180201084326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687745 | 687745
CHP00180101057233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2474322 | 2474322
CHP00180201085289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
CHP00180201086203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400470.19 | 400470.19
CHP00180201086203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400470.19 | 400470.19
CHP00180201087520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202318.75 | 202318.75
CHP00180101057307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213994 | 213994
CHP18180201087095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182062 | 182062
CHP18180201085016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
CHP00180201084182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000021.77 | 1000021.77
CHP00180201086735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220979.92 | 220979.92
CHP00180201086320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749996.36 | 749996.36
CHP18180201085766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465867 | 465867
CHP00180201087093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182062 | 182062
CHP00180201086321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749999.29 | 749999.29
CHP18180201085761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453965 | 453965
CHP18180201085036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
CHP18180201085024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200034.77 | 200034.77
CHP00180201087504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107033.4 | 107033.4
CHP18180201086621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222056 | 222056
CHP00180201087534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852231.65 | 852231.65
CHP00180201086211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458439.91 | 458439.91
CHP00180201086211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 458439.91 | 458439.91
CHP00180201085318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625538.11 | 625538.11
CHP00180201084524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1716970.14 | 1716970.14
CHP18180201084929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176198.28 | 176198.28
CHP00180101057344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439308 | 439308
CHP18180201086150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 674994.32 | 1349988.64
CHP18180201086150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674994.32 | 1349988.64
CHP00180201087259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223663.36 | 223663.36
CHP00180201086330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749993.68 | 749993.68
CHP18180201085032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460447.2 | 460447
CHP00180201085937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2700000
CHP18180201084622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590000 | 590000
CHP18180201084183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299982.46 | 1299982.46
CHP18180201086569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1992439 | 1992439
CHP00180201084837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171645.7 | 171645.7
CHP180301336787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798968.41 | 798968.41
CHP180301307282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837723.06 | 837723.06
CHP180301307291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736515.23 | 736515.23
CHP180301313100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591250.16 | 591250.16
CHP180301316668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655521.02 | 655521.02
CHP180301317383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157600 | 157600
CHP180301323022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319800 | 319800
CHP180301323245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123000 | 123000
CHP180301323276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143500 | 143500
CHP180301323387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76875 | 76875
CHP180301323389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448175 | 448175
CHP180301323432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61500 | 61500
CHP180301323454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116850 | 116850
CHP180301323871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93145.68 | 93145.68
CHP180301325629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218670 | 218670
CHP180301326949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141840 | 141840
CHP180301327454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240875 | 240875
CHP180301328124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255417.67 | 255417.67
CHP180301333143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3621057 | 3621057
CHP180301333379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1851448.16 | 1851448.16
CHP180301323304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122336 | 122336
CHP180301344882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168578.69 | 168578.69
CHP180301345001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394316.71 | 394316.71
CHP180301345302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139718.52 | 139718.52
CHP180301345337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93145.68 | 93145.68
CHP180301343674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168666.75 | 168666.75
CHP180301343809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66537.18 | 66537.18
CHP180301343886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99590.22 | 99590.22
CHP180301309738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80704.91 | 80704.91
CHP180301319224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104550 | 104550
CHP180301301485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118187 | 118187
CHP180301338124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278660.76 | 278660.76
CHP180301338181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182036.07 | 182036.07
CHP180301338352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76948.97 | 76948.97
CHP180301338410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225074.58 | 225074.58
CHP180301338451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111708.72 | 111708.72
CHP180301339261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71007.66 | 71007.66
CHP180301339722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107843.02 | 107843.02
CHP180301341498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559682.14 | 559682.14
CHP180301342745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400703.07 | 400703.07
CHP180301337253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121808.12 | 121808.12
CHP180301340796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297062.06 | 297062.06
CHP180301344168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79463.3 | 79463.3
CHP180301344594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083158.12 | 1083158.12
CHP180301344875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199485.22 | 199485.22
CHP180301345249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96616.71 | 96616.71
CHP180301344411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126866.29 | 126866.29
CHP180301345477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215686.1 | 215686.1
CHP180301300947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61569.75 | 61569.75
CHP180301301073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1909029.9 | 1909029.9
CHP180301301074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2133442.05 | 2133442.05
CHP180301301076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619856.65 | 619856.65
CHP180301301084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2135000 | 2135000
CHP180301301090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
CHP180301301122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766126.54 | 766126.54
CHP180301301192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594534.56 | 1594534.56
CHP180301301203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363783.98 | 363783.98
CHP180301301206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452500.08 | 452500.08
CHP180301301250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172500.04 | 172500.04
CHP180301301269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96595.51 | 96595.51
CHP180301301369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198671.25 | 198671.25
CHP180301301490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62728.12 | 62728.12
CHP180301301497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216676.17 | 216676.17
CHP180301303359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591862.19 | 591862.19
CHP180301303814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3418886.94 | 3418886.94
CHP180301304719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417569.97 | 417569.97
CHP180301305170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512711.18 | 512711.18
CHP180301305774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398303.46 | 1398303.46
CHP180301306620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361408.27 | 361408.27
CHP180301306672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000.18 | 150000.18
CHP180301306732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479653.39 | 1479653.39
CHP180301306748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416710.35 | 1416710.35
CHP180301306898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99709.54 | 99709.54
CHP180301306919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101988.62 | 101988.62
CHP180301306928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37034.97 | 37034.97
CHP180301300044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296007.41 | 296007.41
CHP180301300110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399923.16 | 1399923.16
CHP180301300138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007872.26 | 1007872.26
CHP180301300141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880015.72 | 880015.72
CHP180301300200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3758648.64 | 3758648.64
CHP180301300299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80751.03 | 80751.03
CHP180301300322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044598.43 | 1044598.43
CHP180301300347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343329.72 | 343329.72
CHP180301300372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190465.03 | 1190465.03
CHP180301300388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040001.98 | 2040001.98
CHP180301300462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661146.08 | 661146.08
CHP180301300495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2692540.09 | 2692540.09
CHP180301300500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145915 | 145915
CHP180301300508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296007.41 | 296007.41
CHP180301300534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296007.41 | 296007.41
CHP180301300606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1231191.35 | 1231191.35
CHP180301300624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
CHP180301300636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999926.94 | 3999926.94
CHP180301300722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2222500 | 2222500
CHP180301300841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2462968.43 | 2462968.43
CHP180301300844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257650.39 | 1257650.39
CHP180301326654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89280 | 89280
CHP180301306934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29058.21 | 29058.21
CHP180301283641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1249078.64 | 1249078.64
CHP180301303737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912380.38 | 912380.38
CHP180301303748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302767.12 | 1302767.12
CHP180301389711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 362433.99 | 362433.99
CHP180301389714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 749986.4 | 749986.4
CHP180301326330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73875 | 73875
CHP180301303985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932202.3 | 932202.3
CHP180301300210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296007.41 | 296007.41
CHP180301300318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291843.4 | 291843.4
CHP180301300358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476001.62 | 476001.62
CHP180301300413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414410.37 | 414410.37
CHP180301300560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341543.76 | 341543.76
CHP180301300586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291843.4 | 291843.4
CHP180301300793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1680000 | 1680000
CHP180301300835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495525.7 | 495525.7
CHP180301300857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1135220.42 | 1135220.42
CHP180301300868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622516.16 | 622516.16
CHP180301300875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159658.28 | 1159658.28
CHP180301300884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609000 | 609000
CHP180301300891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999846.3 | 1999846.3
CHP180301304772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1954425.4 | 1954425.4
CHP180301300897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785185.44 | 785185.44
CHP180301300912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1701544 | 1701544
CHP180301300926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635188.39 | 635188.39
CHP180301300935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81093.5 | 81093.5
CHP180301301111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
CHP180301301150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
CHP180301389019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 162400 | 162400
CHP180301301161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136000.11 | 136000.11
CHP180301301168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
CHP180301301179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1834728.07 | 1834728.07
CHP180301301213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639744.77 | 639744.77
CHP180301301311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108662.45 | 108662.45
CHP180301301390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158937 | 158937
CHP180301305489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3604288.04 | 3604288.04
CHP180301301459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82477.58 | 82477.58
CHP180301301467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196978.32 | 196978.32
CHP180301301469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104546.86 | 104546.86
CHP180301301494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188184.35 | 188184.35
CHP180301301498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115001.55 | 115001.55
CHP180301301502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139069.87 | 139069.87
CHP180301301504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139069.87 | 139069.87
CHP180301305785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932202.31 | 932202.31
CHP180301306238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234449.63 | 234449.63
CHP180301306649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609000 | 609000
CHP180301306650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622037.52 | 622037.52
CHP180301393503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1011050 | 1011050
CHP180301306811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88883.93 | 88883.93
CHP180301306882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17093.06 | 17093.06
CHP180301306910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10255.84 | 10255.84
CHP180301317758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808537.4 | 808537.4
CHP180301322546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218576.04 | 218576.04
CHP180301322578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407351.46 | 407351.46
CHP180301327405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205000 | 205000
CHP180301327430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116058 | 116058
CHP180301327477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104550 | 104550
CHP180301327606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880381.42 | 880381.42
CHP180301311052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 920105.1 | 920105.1
CHP180301322888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77694 | 77694
CHP180301322889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254433 | 254433
CHP180301327694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490403.77 | 490403.77
CHP180301327810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104550 | 104550
CHP180301336364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279411.51 | 279411.51
CHP180301336500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507353.74 | 507353.74
CHP180301336598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781473.01 | 781473.01
CHP180301323888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217339.92 | 217339.92
CHP180301327865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194750 | 194750
CHP180301327892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139650 | 139650
CHP180301327941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188259.9 | 188259.9
CHP180301327957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39400 | 39400
CHP180301327990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88650 | 88650
CHP180301328052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840040.33 | 840040.33
CHP180301318313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926066.28 | 926066.28
CHP180301318457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152027.28 | 152027.28
CHP180301328236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 771928.96 | 771928.96
CHP180301328282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927200.27 | 927200.27
CHP180301332770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429194.7 | 1429194.7
CHP180301332885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168211.32 | 1168211.32
CHP180301306935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000.3 | 250000.3
CHP180301306939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18802.37 | 18802.37
CHP180301306942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30767.52 | 30767.52
CHP180301306965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10255.84 | 10255.84
CHP180301307061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10255.84 | 10255.84
CHP180301307070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20511.68 | 20511.68
CHP180301307082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18802.37 | 18802.37
CHP180301307092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520610.98 | 520610.98
CHP180301307105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018202.28 | 1018202.28
CHP180301328635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142687.5 | 142687.5
CHP180301328748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246000 | 246000
CHP180301328759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486875 | 486875
CHP180301328769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177300 | 177300
CHP180301332938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1404339.14 | 1404339.14
CHP180301332994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2945383.86 | 2945383.86
CHP180301307139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748924.35 | 748924.35
CHP180301307176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71790.87 | 71790.87
CHP180301307185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1734396.43 | 1734396.43
CHP180301307191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71790.87 | 71790.87
CHP180301307207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20511.68 | 20511.68
CHP180301307218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1571748.28 | 1571748.28
CHP180301307326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855625.14 | 855625.14
CHP180301312836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365781.27 | 365781.27
CHP180301312845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797610.01 | 797610.01
CHP180301328958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659505.09 | 659505.09
CHP180301333172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3291870 | 3291870
CHP180301333191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493143.36 | 1493143.36
CHP180301333222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429194.7 | 1429194.7
CHP180301333240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3456463.5 | 3456463.5
CHP180301333263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3160195.2 | 3160195.2
CHP180301333306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2485556 | 2485556
CHP180301333328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1242778 | 1242778
CHP180301333402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2758967.16 | 2758967.16
CHP180301307448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25069.83 | 25069.83
CHP180301313026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572123.14 | 572123.14
CHP180301313028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1839679.02 | 1839679.02
CHP180301313029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266077.8 | 266077.8
CHP180301320206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398051.15 | 398051.15
CHP180301320245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2452018.8 | 2452018.8
CHP180301333429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118500.2 | 1118500.2
CHP180301333524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193066.88 | 1193066.88
CHP180301333560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575676.33 | 575676.33
CHP180301307920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4661011.53 | 4661011.53
CHP180301313166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2929297.68 | 2929297.68
CHP180301313211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123848.99 | 123848.99
CHP180301313260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913745.89 | 913745.89
CHP180301313288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135120 | 135120
CHP180301313318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376961.58 | 376961.58
CHP180301313342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492863.47 | 492863.47
CHP180301313346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550712.88 | 550712.88
CHP180301313379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201640.55 | 201640.55
CHP180301313386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355671.34 | 355671.34
CHP180301320326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321422.8 | 1321422.8
CHP180301320357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1979630.67 | 1979630.67
CHP180301320368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097484.18 | 1097484.18
CHP180301320385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2014988.61 | 2014988.61
CHP180301320475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415673.83 | 415673.83
CHP180301325512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130140 | 130140
CHP180301325598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138750 | 138750
CHP180301325613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140386.68 | 140386.68
CHP180301329433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369441.56 | 369441.56
CHP180301313419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92926.56 | 92926.56
CHP180301313550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106459.2 | 106459.2
CHP180301313575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197259.9 | 197259.9
CHP180301320786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492884.4 | 492884.4
CHP180301325838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153750 | 153750
CHP180301329579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618678.55 | 618678.55
CHP180301329693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862744.4 | 862744.4
CHP180301308697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544362.42 | 544362.42
CHP180301308758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248395.16 | 1248395.16
CHP180301308785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131392.07 | 131392.07
CHP180301308876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796493.86 | 1796493.86
CHP180301320928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4332881.49 | 4332881.49
CHP180301326021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492000 | 492000
CHP180301326129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63550 | 63550
CHP180301329903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453688.78 | 453688.78
CHP180301330070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378396.8 | 378396.8
CHP180301334292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114874.06 | 114874.06
CHP180301334325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61242.85 | 61242.85
CHP180301326219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561918.87 | 561918.87
CHP180301326271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739285.61 | 739285.61
CHP180301326337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302717.24 | 302717.24
CHP180301326360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429441.11 | 429441.11
CHP180301309470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1272291.31 | 1272291.31
CHP180301309638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141911.44 | 141911.44
CHP180301309653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44237.12 | 44237.12
CHP180301321828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150924.94 | 150924.94
CHP180301326676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303624 | 303624
CHP180301326690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102500 | 102500
CHP180301326796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304609.23 | 304609.23
CHP180301326811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303710.96 | 303710.96
CHP180301326863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482455.75 | 482455.75
CHP180301326866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431430 | 431430
CHP180301379437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 397687.13 | 397687.13
CHP180301309680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195529.36 | 1195529.36
CHP180301309816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623616.38 | 623616.38
CHP180301309821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1944806.84 | 1944806.84
CHP180301326895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535756.25 | 1535756.25
CHP180301326903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112290 | 112290
CHP180301326974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455070 | 455070
CHP180301326993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057365.07 | 1057365.07
CHP180301327035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78800 | 78800
CHP180301335724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447558.92 | 447558.92
CHP180301310210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742852.71 | 742852.71
CHP180301317427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100470 | 100470
CHP180301317453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88650 | 88650
CHP180301322517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320669.17 | 320669.17
CHP180301327162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51870 | 51870
CHP180301327181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128196.8 | 128196.8
CHP180301335986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232261.81 | 232261.81
CHP180301379461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287370.39 | 1287370.39
CHP180301379553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158875 | 158875
CHP180301379628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84816.42 | 84816.42
CHP180301379631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314819.46 | 314819.46
CHP180301379632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610788.11 | 610788.11
CHP180301379633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57644.34 | 57644.34
CHP180301379634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60194.15 | 60194.15
CHP180301379648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 447317.68 | 447317.68
CHP180301333046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2932956.08 | 2932956.08
CHP180301333097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639531.82 | 639531.82
CHP180301333145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870127.45 | 870127.45
CHP180301311552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292122.84 | 292122.84
CHP180301311724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121547.57 | 121547.57
CHP180301304666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5143422.54 | 5143422.54
CHP180301320162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727418.82 | 727418.82
CHP180301320185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591281.41 | 591281.41
CHP180301333195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2798089.5 | 2798089.5
CHP180301333261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890067.05 | 890067.05
CHP180301333369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1242778 | 1242778
CHP180301306944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27348.9 | 27348.9
CHP180301306964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10255.84 | 10255.84
CHP180301306985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10255.84 | 10255.84
CHP180301307039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10255.84 | 10255.84
CHP180301307085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20511.68 | 20511.68
CHP180301307110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41023.35 | 41023.35
CHP180301307199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133325.9 | 133325.9
CHP180301307200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102558.38 | 102558.38
CHP180301307209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1978289.69 | 1978289.69
CHP180301307210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29627.98 | 29627.98
CHP180301307219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71505.98 | 71505.98
CHP180301307222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30767.52 | 30767.52
CHP180301307225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51279.19 | 51279.19
CHP180301311824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414410.37 | 414410.37
CHP180301320308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280003.61 | 1280003.61
CHP180301320341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881617.02 | 1881617.02
CHP180301329307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335586.98 | 335586.98
CHP180301307439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212808.65 | 212808.65
CHP180301307442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20511.68 | 20511.68
CHP180301307446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72075.73 | 72075.73
CHP180301325536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102656 | 102656
CHP180301325550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60690 | 60690
CHP180301325555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237900 | 237900
CHP180301325572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36450 | 36450
CHP180301325577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57600 | 57600
CHP180301325596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158875 | 158875
CHP180301325643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265950 | 265950
CHP180301325690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30750 | 30750
CHP180301329381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937967.84 | 937967.84
CHP180301329481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351908.9 | 351908.9
CHP180301306554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547943.83 | 547943.83
CHP180301320850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1281330.36 | 1281330.36
CHP180301321002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110098.33 | 110098.33
CHP180301321019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562941.2 | 562941.2
CHP180301325931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699151.73 | 699151.73
CHP180301329812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306501.3 | 306501.3
CHP180301312729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510025.24 | 510025.24
CHP180301312776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995754.63 | 995754.63
CHP180301312821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537441.82 | 537441.82
CHP180301306903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10255.84 | 10255.84
CHP180301321065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110481.67 | 110481.67
CHP180301321157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640665.18 | 640665.18
CHP180301326033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566023.66 | 566023.66
CHP180301329962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501383.88 | 501383.88
CHP180301330018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272445.6 | 272445.6
CHP180301313035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572123.14 | 572123.14
CHP180301313036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503085.7 | 503085.7
CHP180301313254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878390.72 | 878390.72
CHP180301317178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59100 | 59100
CHP180301326289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93575 | 93575
CHP180301326349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172375 | 172375
CHP180301326442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224580 | 224580
CHP180301326452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593073.9 | 593073.9
CHP180301308687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958236.5 | 958236.5
CHP180301308718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486882.01 | 486882.01
CHP180301308915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438698.42 | 438698.42
CHP180301313311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47292 | 47292
CHP180301313323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998257.62 | 998257.62
CHP180301313388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233929.85 | 233929.85
CHP180301313395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995020.97 | 995020.97
CHP180301313396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68179.86 | 68179.86
CHP180301313438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51345.49 | 51345.49
CHP180301313502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234303.84 | 234303.84
CHP180301317676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164000 | 164000
CHP180301317713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249370.83 | 1249370.83
CHP180301326530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384150 | 384150
CHP180301326650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690955.44 | 690955.44
CHP180301326691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854696.15 | 854696.15
CHP180301326700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106380 | 106380
CHP180301326722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98999.21 | 98999.21
CHP180301308958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120990.97 | 1120990.97
CHP180301313668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2027749.58 | 2027749.58
CHP180301326733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473490.74 | 473490.74
CHP180301326795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94560 | 94560
CHP180301326816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330719.66 | 1330719.66
CHP180301326894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495886.53 | 495886.53
CHP180301326904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313768.39 | 1313768.39
CHP180301327032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258300 | 258300
CHP180301323152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095041.27 | 1095041.27
CHP180301323197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71750 | 71750
CHP180301327077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128125 | 128125
CHP180301327079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157600 | 157600
CHP180301327086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164000 | 164000
CHP180301327118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261025 | 261025
CHP180301335393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824230 | 824230
CHP180301389717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 230120.8 | 230120.8
CHP180301326385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187150 | 187150
CHP180301309727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226909.65 | 226909.65
CHP180301379432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 448255.2 | 448255.2
CHP180301309796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246718.22 | 246718.22
CHP180301309830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832041.06 | 832041.06
CHP180301309965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158858.22 | 158858.22
CHP180301300114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832252.68 | 832252.68
CHP180301300250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583686.8 | 583686.8
CHP180301300334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1992364.84 | 1992364.84
CHP180301300459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2597788.36 | 2597788.36
CHP180301318818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147695.1 | 147695.1
CHP180301318863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579700.8 | 579700.8
CHP180301318915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1803668.27 | 1803668.27
CHP180301323802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93145.68 | 93145.68
CHP180301327666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221362.05 | 221362.05
CHP180301327681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429596.67 | 429596.67
CHP180301327822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167450 | 167450
CHP180301379496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796079.72 | 1796079.72
CHP180301379497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 952343.52 | 952343.52
CHP180301379498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101222.56 | 1101222.56
CHP180301379504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476629.07 | 1476629.07
CHP180301379551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84725 | 84725
CHP180301379552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88650 | 88650
CHP180301379593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592675.9 | 592675.9
CHP180301379594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337610.33 | 337610.33
CHP180301379595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407101.77 | 407101.77
CHP180301300802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259901.64 | 1259901.64
CHP180301300815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365389.24 | 365389.24
CHP180301319222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 689211.74 | 689211.74
CHP180301327830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47280 | 47280
CHP180301327846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70920 | 70920
CHP180301327925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49250 | 49250
CHP180301327937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137900 | 137900
CHP180301327939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104550 | 104550
CHP180301327970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408668.4 | 408668.4
CHP180301327979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289119.87 | 289119.87
CHP180301332123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615538.03 | 623160.41
CHP180301332148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50112 | 50112
CHP180301390238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 3286800 | 3286800
CHP180301379606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 662731.77 | 662731.77
CHP180301379608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1809568.63 | 1809568.63
CHP180301379610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550874.16 | 550874.16
CHP180301379611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742022.86 | 742022.86
CHP180301379613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596515.74 | 596515.74
CHP180301319262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
CHP180301328205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186976 | 1186976
CHP180301315224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614657.11 | 614657.11
CHP180301315324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181532.41 | 181532.41
CHP180301303379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899320.69 | 899320.69
CHP180301319553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700056 | 700056
CHP180301328334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504555 | 504555
CHP180301332572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796284.06 | 796284.06
CHP180301315455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492226.14 | 492226.14
CHP180301315490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
CHP180301315497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398750.16 | 398750.16
CHP180301315501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54504.46 | 54504.46
CHP180301315508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1654871.59 | 1654871.59
CHP180301315512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1383689.66 | 1383689.66
CHP180301324782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857695.62 | 857695.62
CHP180301328678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338250 | 338250
CHP180301332895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157934.99 | 1157934.99
CHP180301332906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2634689.36 | 2634689.36
CHP180301332949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3686894.4 | 3686894.4
CHP180301340451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335809.28 | 335809.28
CHP180301340487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69387.66 | 69387.66
CHP180301340570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113518.97 | 113518.97
CHP180301340862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873965.18 | 873965.18
CHP180301300422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2818271.82 | 2818271.82
CHP180301301358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119202.75 | 119202.75
CHP180301379635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225738.75 | 225738.75
CHP180301379636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81265.95 | 81265.95
CHP180301379637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64687.83 | 64687.83
CHP180301379638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520589.34 | 520589.34
CHP180301379639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167000 | 167000
CHP180301337617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
CHP180301337898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210925.54 | 210925.54
CHP180301338030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318884.64 | 318884.64
CHP180301341953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85139.25 | 85139.25
CHP180301338290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82908.7 | 82908.7
CHP180301338299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678272 | 678272
CHP180301341978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 861049.44 | 861049.44
CHP180301342424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548330.52 | 548330.52
CHP180301342490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369068.62 | 369068.62
CHP180301338594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58294.08 | 58294.08
CHP180301342546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200596.56 | 200596.56
CHP180301342552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022847.31 | 1022847.31
CHP180301342621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124870.9 | 124870.9
CHP180301342668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344464.04 | 344464.04
CHP180301338853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1515019.9 | 1515019.9
CHP180301339347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18829.93 | 18829.93
CHP180301319473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620550 | 620550
CHP180301339529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435118.61 | 435118.61
CHP180301339843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1204758.01 | 1204758.01
CHP180301339890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247219.2 | 247219.2
CHP180301339940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57466.05 | 57466.05
CHP180301340020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59675.09 | 59675.09
CHP180301389674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 644215.46 | 644215.46
CHP180301389724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 127721.5 | 127721.5
CHP180301340230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390400.35 | 1390400.35
CHP180301340233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231966.24 | 231966.24
CHP180301389721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60964 | 60964
CHP180301315193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594184.06 | 594184.06
CHP180301315213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466897.91 | 466897.91
CHP180301327489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41000 | 41000
CHP180301327924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44100 | 44100
CHP180301339389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347693.91 | 347693.91
CHP180301343562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139827.87 | 139827.87
CHP180301307049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10255.84 | 10255.84
CHP180301307086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302522.8 | 1302522.8
CHP180301307158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2213638.12 | 2213638.12
CHP180301307165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463921.24 | 463921.24
CHP180301307236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189790.51 | 189790.51
CHP180301307276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1914748.95 | 1914748.95
CHP180301307279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612721.54 | 1612721.54
CHP180301307280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2249490.42 | 2249490.42
CHP180301307281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058029.78 | 2058029.78
CHP180301307451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149590.35 | 1149590.35
CHP180301307454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801736.34 | 801736.34
CHP180301307482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865413.42 | 865413.42
CHP180301315348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263925.02 | 263925.02
CHP180301315356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960623.31 | 960623.31
CHP180301315480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485880.35 | 485880.35
CHP180301315485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200114.29 | 200114.29
CHP180301315494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253280.81 | 253280.81
CHP180301315505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495380.96 | 495380.96
CHP180301307652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475304.61 | 475304.61
CHP180301308016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050331.41 | 1050331.41
CHP180301389035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 162400 | 162400
CHP180301339882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181630.34 | 181630.34
CHP180301339884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010572 | 2010572
CHP180301339974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227700 | 227700
CHP180301308479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368087.96 | 368087.96
CHP180301315929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504879.2 | 504879.2
CHP180301340094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67114.46 | 67114.46
CHP180301340158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18108.96 | 18108.96
CHP180301340170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322893.54 | 322893.54
CHP180301340189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508834.17 | 508834.17
CHP180301340290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381075.94 | 381075.94
CHP180301308646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1713412.95 | 1713412.95
CHP180301316315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313652.72 | 313652.72
CHP180301309482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216712.57 | 216712.57
CHP180301309761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362114.01 | 362114.01
CHP180301316585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850105.16 | 850105.16
CHP180301316645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1666101.36 | 1666101.36
CHP180301310047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105515.17 | 105515.17
CHP180301316656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009758.4 | 1009758.4
CHP180301316665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1514637.6 | 1514637.6
CHP180301316843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3960321.52 | 3960321.52
CHP180301316976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 816999.71 | 816999.71
CHP180301341311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387472.25 | 387472.25
CHP180301317327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47652 | 47652
CHP180301341697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215262.36 | 215262.36
CHP180301311617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393532.51 | 393532.51
CHP180301400850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
CHP180301341945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370251.26 | 370251.26
CHP180301311887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598159.62 | 1598159.62
CHP180301342243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167904.64 | 167904.64
CHP180301342345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220293.55 | 220293.55
CHP180301342366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506151.24 | 506151.24
CHP180301313013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376877.65 | 376877.65
CHP180301313033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617290.75 | 617290.75
CHP180301313624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 975976.38 | 975976.38
CHP180301342599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421792.7 | 421792.7
CHP180301342715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56759.5 | 56759.5
CHP180301314548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236039.33 | 236039.33
CHP180301389652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 727900 | 727900
CHP180301389329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 319784 | 319784
CHP180301343635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57662.15 | 57662.15
CHP180301343708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147600 | 147600
CHP180301343716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162021.98 | 162021.98
CHP180301343976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113519 | 113519
CHP180301344060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34055.7 | 34055.7
CHP180301344063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198245.94 | 198245.94
CHP180301308856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478289.66 | 478289.66
CHP180301308932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1699548.29 | 1699548.29
CHP180301322383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286922.68 | 286922.68
CHP180301322390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200240.34 | 200240.34
CHP180301322416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345912.46 | 345912.46
CHP180301344288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22703.8 | 22703.8
CHP180301322554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336557.53 | 336557.53
CHP180301322594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290157.53 | 290157.53
CHP180301322887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67560 | 67560
CHP180301332099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29580 | 29580
CHP180301313031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572123.14 | 572123.14
CHP180301313032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617290.75 | 617290.75
CHP180301313219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1907000.16 | 1907000.16
CHP180301313325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665097.17 | 665097.17
CHP180301313332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577656.06 | 577656.06
CHP180301332114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14790 | 14790
CHP180301332867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391911.36 | 1391911.36
CHP180301333105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454050.26 | 1454050.26
CHP180301344943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96673.18 | 96673.18
CHP180301345009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185124.74 | 185124.74
CHP180301345083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565083.79 | 565083.79
CHP180301315305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878890.82 | 878890.82
CHP180301323468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93575 | 93575
CHP180301345117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101720.37 | 101720.37
CHP180301345175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322905.02 | 322905.02
CHP180301345236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155242.8 | 155242.8
CHP180301345273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108669.96 | 108669.96
CHP180301345327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235724.76 | 235724.76
CHP180301323767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186291.36 | 186291.36
CHP180301323786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248388.48 | 248388.48
CHP180301334268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66537.18 | 66537.18
CHP180301334274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67114.46 | 67114.46
CHP180301334350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758663.27 | 758663.27
CHP180301323850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62097.12 | 62097.12
CHP180301335102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447558.92 | 447558.92
CHP180301389013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 669076.97 | 669076.97
CHP180301389028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 722100 | 722100
CHP180301345592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210925.54 | 210925.54
CHP180301317499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59100 | 59100
CHP180301317509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212760 | 212760
CHP180301317599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132975 | 132975
CHP180301317633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54175 | 54175
CHP180301317742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881123.01 | 881123.01
CHP180301325535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1701578.77 | 1701578.77
CHP180301326109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73875 | 73875
CHP180301326153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73875 | 73875
CHP180301326917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114800 | 114800
CHP180301326940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665128.57 | 1665128.57
CHP180301328047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108350 | 108350
CHP180301336421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479974.01 | 1479974.01
CHP180301319429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226550 | 226550
CHP180301328775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94560 | 94560
CHP180301336661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931552.78 | 931552.78
CHP180301336724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075823.75 | 1075823.75
CHP180301336822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834610.75 | 834610.75
CHP180301347079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307260.8 | 307260.8
CHP180301347159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459316.19 | 459316.19
CHP180301320175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118981.88 | 1118981.88
CHP180301320191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1930146.79 | 1930146.79
CHP180301320202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537070.26 | 537070.26
CHP180301320295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 953764.76 | 953764.76
CHP180301329858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553279 | 553279

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | AVANCE_FISICO | PORCENTAJE
CHP00180201085117 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301384561 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301316297 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP180301317476 | Metros lineales | 804.65 | 804.65 | 804.65 | 100%
CHP18180201086609 | Piezas | 1 | 11 | 11 | 100%
CHP18180201086610 | Vivienda | 1 | 11 | 11 | 100%
CHP00180201085131 | Otros | 1 | 14 | 14 | 100%
CHP180301384518 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP00180201085109 | Metros Cuadrados | 1 | 793.76 | 793.76 | 100%
CHP18180201084445 | Vivienda | 1 | 42 | 42 | 100%
CHP180301384947 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0%
CHP00180201085135 | Metros Cuadrados | 1 | 173.24 | 173.24 | 100%
CHP18180201085941 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087514 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057397 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133896 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0.96 | 48%
CHP00180201085118 | Metros Cuadrados | 1 | 720 | 720 | 100%
CHP180301384882 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP18180201085837 | Metros Cuadrados | 1 | 738.32 | 295.33 | 40%
CHP18180201084483 | Metros Cuadrados | 1 | 3712 | 3712 | 100%
CHP00180201084768 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057278 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085994 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085998 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084664 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170300909585 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057441 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057446 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400975214 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057448 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400975217 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400975211 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201142890 | Metros Cuadrados | 1 | 341.5 | 1 | 0.2928%
CHP18180201087528 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085124 | Otros | 1 | 1170.92 | 1170.92 | 100%
CHP18180201087507 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087512 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085125 | Metros Cuadrados | 1 | 701.6 | 701.6 | 100%
CHP18180201083870 | Vivienda | 1 | 120 | 120 | 100%
CHP18180201084436 | Otros | 1 | 2.95 | 2.95 | 100%
CHP00180201131404 | Metros Cuadrados | 1 | 703.5 | 703.5 | 100%
CHP17170200887542 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170300910891 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085110 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083856 | Vivienda | 1 | 44 | 44 | 100%
CHP18180201084453 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084395 | Vivienda | 1 | 30 | 30 | 100%
CHP18180201084591 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085136 | Metros Cuadrados | 1 | 314.62 | 314.62 | 100%
CHP00180201085755 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087516 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085095 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100%
CHP00180201084592 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085094 | Otros | 1 | 26 | 26 | 100%
CHP18180201084373 | Vivienda | 1 | 61 | 61 | 100%
CHP00180201084470 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087531 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301384746 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201085189 | Vivienda | 1 | 39 | 39 | 100%
CHP180301384909 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP180301384922 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP18180101073597 | Otros | 1 | 9 | 0 | 0%
CHP180301347290 | No definido | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP18180201084576 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084479 | Vivienda | 1 | 18 | 18 | 100%
CHP17170300910878 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084449 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086004 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084476 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057461 | Vivienda | 1 | 19 | 19 | 100%
CHP18180201084462 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084652 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100%
CHP18180201085192 | Vivienda | 1 | 37 | 37 | 100%
CHP18180201084369 | Vivienda | 1 | 47 | 47 | 100%
CHP00180201085132 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057401 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085216 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101066879 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100%
CHP18180101066954 | Piezas | 1 | 12 | 12 | 100%
CHP11130100095268 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170401043552 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17180201084660 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084655 | Vivienda | 1 | 15 | 15 | 100%
CHP18180201084666 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084668 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084383 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085193 | Vivienda | 1 | 48 | 48 | 100%
CHP17170300910892 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201131405 | Vivienda | 1 | 26 | 26 | 100%
CHP18180201084646 | Vivienda | 1 | 78 | 78 | 100%
CHP18180201087519 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085942 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057402 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057404 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301384597 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180101057580 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084465 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084523 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301385555 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301385524 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301385526 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301385531 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301385532 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301385533 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP00180201084467 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086005 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057462 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084368 | Vivienda | 1 | 82 | 82 | 100%
CHP18180201085002 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084662 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084082 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100%
CHP180301384891 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201085161 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100%
CHP18180201086084 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086046 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057490 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057491 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057482 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057499 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057492 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057485 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086032 | Vehículos | 1 | 5 | 4.5 | 90%
CHP180301301492 | No definido | 14 | 14 | 0 | 0%
CHP180301303732 | No definido | 1 | 1 | 0.5 | 50%
CHP180301303733 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301303751 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301303952 | Vivienda | 39 | 39 | 39 | 100%
CHP180301303996 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301304607 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301305149 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301305507 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100%
CHP180301305698 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100%
CHP180301305707 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100%
CHP180301305804 | Vivienda | 43 | 43 | 43 | 100%
CHP180301306495 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100%
CHP180301306568 | No definido | 1 | 1 | 0.6 | 60%
CHP180301306716 | Metros Cuadrados | 2144 | 2144 | 2101.12 | 98%
CHP180301306778 | Metros Cuadrados | 4063 | 4063 | 3981.74 | 98%
CHP180301306841 | Metros Cuadrados | 9490.9 | 9490.9 | 9301.13 | 98%
CHP00180201085127 | Metros Cuadrados | 1 | 1035.13 | 1035.13 | 100%
CHP180301283637 | No definido | 13212385.5 | 13212385.5 | 13212385.5 | 100%
CHP180301283782 | Metros lineales | 10000 | 10000 | 6800 | 68%
CHP180301283785 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1092 | 78%
CHP180301289734 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301290122 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301290133 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301290242 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301384023 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086037 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086039 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086221 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086052 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086066 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086077 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086035 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75%
CHP18180201086059 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086080 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93%
CHP18180201086060 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285779 | No definido | 1 | 1 | 0.9 | 90%
CHP180301285780 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285841 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086031 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086042 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086070 | Otros | 1 | 1 | 0.68 | 68%
CHP18180201086063 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086064 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086056 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086034 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086057 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086062 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285852 | No definido | 1 | 1 | 0.8 | 80%
CHP180301285855 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285864 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285871 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086053 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086049 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086043 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086085 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086075 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085163 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100%
CHP18180201083869 | Vivienda | 1 | 119 | 90 | 75.63%
CHP18180201086051 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086067 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086065 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086036 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086041 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
CHP18180201086040 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086071 | Otros | 1 | 1 | 0.77 | 77%
CHP18180201086083 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086081 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301302471 | Vivienda | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP18180201130478 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100%
CHP18180201084654 | Vivienda | 1 | 50 | 50 | 100%
CHP00180201085097 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084638 | Vivienda | 1 | 23 | 23 | 100%
CHP18180201086029 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087567 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087570 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085139 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084379 | Vivienda | 1 | 65 | 65 | 100%
CHP18180201086964 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084650 | Vivienda | 1 | 90 | 90 | 100%
CHP18180201084997 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086648 | Metros Cuadrados | 1 | 160 | 160 | 100%
CHP18180101057612 | Otros | 1 | 295.45 | 206.82 | 70%
CHP18180201085777 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083876 | Vivienda | 1 | 39 | 39 | 100%
CHP18180101057587 | Otros | 1 | 227.27 | 159.09 | 70%
CHP16160200696825 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691359 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084485 | Metros Cuadrados | 1 | 3360 | 3360 | 100%
CHP180301385563 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180101057460 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087040 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084463 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133803 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1.59 | 31.8%
CHP18180201133906 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.08 | 8%
CHP18180201134230 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.31 | 31%
CHP18180201085780 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100%
CHP18180201085781 | Metros Cuadrados | 1 | 272.95 | 272.95 | 100%
CHP18180201087033 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389533 | Otros | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100%
CHP18180201084649 | Vivienda | 1 | 33 | 33 | 100%
CHP18180201084375 | Vivienda | 1 | 44 | 44 | 100%
CHP18180201086935 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086963 | Vivienda | 1 | 1 | 0.7 | 70%
CHP18180101057611 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 31.2 | 40%
CHP18180201086044 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086047 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
CHP18180201086054 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301385521 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0%
CHP18180101057279 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133280 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 2 | 100%
CHP18180101066942 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98%
CHP18180201133282 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0.22 | 11%
CHP18180201133394 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201133419 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0.54 | 27%
CHP17180201133788 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP17180201133794 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP13180201133868 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP15180201133399 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP15180201134200 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201134196 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0 | 0%
CHP18180201086715 | Otros | 1 | 420 | 420 | 100%
CHP180301386434 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386436 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386438 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0%
CHP180301386439 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0%
CHP180301386440 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386445 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10%
CHP180301386448 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386450 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386452 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP180301386453 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180101057631 | Metros Cuadrados | 1 | 2205.12 | 2205.12 | 100%
CHP180301388404 | Metros Cuadrados | 2621.81 | 2621.81 | 0 | 0%
CHP18180201084432 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084647 | Vivienda | 1 | 36 | 36 | 100%
CHP18180201084377 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285824 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285828 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285874 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285878 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285879 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086068 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086061 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301385567 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.5 | 50%
CHP180301385570 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP18180201131391 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087523 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084341 | Piezas | 1 | 21 | 21 | 100%
CHP18180101057634 | Metros Cuadrados | 1 | 339.85 | 322.86 | 95%
CHP18180201084327 | Otros | 1 | 4446 | 4446 | 100%
CHP18180101066882 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP18180101066887 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP18180101066891 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP18180101066863 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP18180101066909 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101066926 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0 | 0%
CHP18180201133777 | Metros Cuadrados | 1 | 9 | 0 | 0%
CHP18180201133784 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0.9 | 45%
CHP18180201133372 | Metros Cuadrados | 1 | 3 | 1.5 | 50%
CHP18180201133434 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133901 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201134054 | Metros Cuadrados | 1 | 9 | 3.6 | 40%
CHP18180201134176 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80%
CHP18180201134178 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201134201 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.42 | 42%
CHP18180201134207 | Metros Cuadrados | 1 | 8 | 0 | 0%
CHP13180201133913 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP13180201133941 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201134181 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086132 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087050 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
CHP17170400977646 | Otros | 1 | 181.82 | 181.82 | 100%
CHP17170300912004 | Metros Cuadrados | 1 | 1178.83 | 1178.83 | 100%
CHP17170300911997 | Metros Cuadrados | 1 | 674.04 | 674.04 | 100%
CHP17170300912090 | Metros Cuadrados | 1 | 411.34 | 411.34 | 100%
CHP17170400977649 | Otros | 1 | 254.55 | 254.55 | 100%
CHP17170300912079 | Metros Cuadrados | 1 | 216.87 | 216.87 | 100%
CHP18180201086953 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP15150300562359 | Metros Cuadrados | 1 | 2100 | 2100 | 100%
CHP18180101057493 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057494 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057486 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057497 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057480 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086033 | Otros | 1 | 12 | 9 | 75%
CHP18180201086048 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301303715 | No definido | 1 | 1 | 0.5 | 50%
CHP180301303738 | Vivienda | 22 | 22 | 22 | 100%
CHP180301303740 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301303745 | Vivienda | 47 | 47 | 47 | 100%
CHP180301303746 | Vivienda | 22 | 22 | 21 | 95.45%
CHP180301303747 | Vivienda | 32 | 32 | 32 | 100%
CHP11130100095103 | Lote | 1 | 3 | 3 | 100%
CHP18180101066711 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201134186 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201134194 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086938 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086888 | Otros | 1 | 663.59 | 663.59 | 100%
CHP18180201086873 | Metros Cuadrados | 1 | 294.28 | 294.28 | 100%
CHP17170300912016 | Metros Cuadrados | 1 | 52.5 | 52.5 | 100%
CHP18180201085007 | Metros Cuadrados | 1 | 113 | 113 | 100%
CHP18180201085012 | Otros | 1 | 92 | 92 | 100%
CHP18180201085015 | Metros Cuadrados | 1 | 496 | 496 | 100%
CHP180301303857 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084475 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085194 | Vivienda | 1 | 30 | 30 | 100%
CHP18180201084583 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086869 | Vivienda | 1 | 12 | 12 | 100%
CHP18180201087036 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087041 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086866 | Metros Cuadrados | 1 | 1200 | 1200 | 100%
CHP18180201085008 | Metros Cuadrados | 1 | 32 | 32 | 100%
CHP180301286963 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084461 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084371 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083889 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057628 | Metros Cuadrados | 1 | 196.9 | 196.9 | 100%
CHP18180101069322 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057632 | Vivienda | 1 | 11 | 0 | 0%
CHP18180101057610 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086009 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086185 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086182 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.58 | 58%
CHP18180201083861 | Vivienda | 1 | 56 | 56 | 100%
CHP180301300520 | No definido | 8 | 8 | 6 | 75%
CHP180301304479 | No definido | 1 | 1 | 0.8 | 80%
CHP18180201085848 | Vivienda | 1 | 20 | 20 | 100%
CHP18180201086966 | Vivienda | 1 | 1 | 0.95 | 95%
CHP18180201084651 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086091 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086087 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085196 | Vivienda | 1 | 16 | 16 | 100%
CHP18180201085017 | Otros | 1 | 1300 | 1300 | 100%
CHP180301300655 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301300869 | Metros lineales | 780 | 780 | 663 | 85%
CHP18180101057654 | Metros Cuadrados | 1 | 607.53 | 607.53 | 100%
CHP18180201085787 | Piezas | 1 | 36 | 36 | 100%
CHP180301385931 | Vivienda | 266 | 266 | 0 | 0%
CHP18180101057650 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
CHP16160200691332 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085120 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691335 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691354 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085119 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086786 | Metros Cuadrados | 1 | 383.06 | 383.06 | 100%
CHP18180201086789 | Metros Cuadrados | 1 | 426.77 | 426.77 | 100%
CHP18180201084970 | Vivienda | 1 | 64 | 64 | 100%
CHP18180201086471 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301289722 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301289743 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301289748 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301289751 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180101057640 | Metros Cuadrados | 1 | 149.18 | 149.18 | 100%
CHP18180101057660 | Metros Cuadrados | 1 | 440.23 | 440.23 | 100%
CHP18180101057629 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180101057638 | Vivienda | 1 | 11 | 11 | 100%
CHP18180201086965 | Vivienda | 1 | 1 | 0.85 | 85%
CHP18180201086755 | Vivienda | 1 | 5 | 1.5 | 30%
CHP18180201086794 | Vivienda | 1 | 1 | 0.46 | 46%
CHP18180201086745 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201084999 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084386 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084653 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084439 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083884 | Vivienda | 1 | 21 | 21 | 100%
CHP18180201083858 | Vivienda | 1 | 15 | 15 | 100%
CHP18180201085162 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084440 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201130471 | Vivienda | 1 | 43 | 43 | 100%
CHP18180201085022 | Metros Cuadrados | 1 | 553 | 553 | 100%
CHP18180201085025 | Metros Cuadrados | 1 | 2343 | 2343 | 100%
CHP180301305473 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100%
CHP16160200685874 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069482 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085975 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084380 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301290324 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301290488 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP16160200685875 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069537 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200685888 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069388 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201132171 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60%
CHP18180201086897 | Vivienda | 1 | 1 | 0.6 | 60%
CHP18180201085979 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084435 | Vivienda | 1 | 120 | 120 | 100%
CHP00180201084455 | Otros | 1 | 1 | 0.41 | 41%
CHP18180201085034 | Metros Cuadrados | 1 | 1964 | 1964 | 100%
CHP00180201084448 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084450 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057282 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084454 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087410 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085035 | Metros Cuadrados | 1 | 961 | 961 | 100%
CHP18180101067850 | Hectárea | 1 | 942782.57 | 942782.57 | 100%
CHP180301306597 | Metros Cuadrados | 7680 | 7680 | 7526.4 | 98%
CHP00180201084575 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084388 | Vivienda | 1 | 50 | 50 | 100%
CHP18180201086015 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085773 | Vivienda | 1 | 16 | 16 | 100%
CHP18180101057606 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 10.4 | 40%
CHP18180201087416 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057614 | Metros Cuadrados | 1 | 182 | 72.8 | 40%
CHP18180201087420 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057605 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 31.2 | 40%
CHP18180201087423 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057471 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057604 | Metros Cuadrados | 1 | 338 | 135.2 | 40%
CHP18180201087310 | Vivienda | 1 | 18 | 18 | 100%
CHP16160200696824 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201142501 | Otros | 1 | 1201 | 1201 | 100%
CHP18180201142505 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100%
CHP180301389250 | Metros Cuadrados | 16408 | 16408 | 0 | 0%
CHP18180201084643 | Vivienda | 1 | 29 | 29 | 100%
CHP18180201084899 | Vivienda | 1 | 14 | 14 | 100%
CHP18180201086038 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301317668 | No definido | 274 | 100 | 100 | 100%
CHP180301317796 | No definido | 135 | 135 | 135 | 100%
CHP180301322613 | Metros Cuadrados | 1842.7 | 1842.7 | 1842 | 99.96%
CHP180301327420 | No definido | 25 | 25 | 7 | 28%
CHP180301327434 | No definido | 25 | 25 | 7 | 28%
CHP180301336203 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512 | 1512 | 100%
CHP18180201087419 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301322882 | No definido | 60 | 60 | 60 | 100%
CHP180301322883 | No definido | 44 | 44 | 44 | 100%
CHP180301322884 | No definido | 35 | 35 | 35 | 100%
CHP180301322885 | No definido | 80 | 80 | 80 | 100%
CHP180301322924 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP18180201085791 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100%
CHP18180101057635 | Metros Cuadrados | 1 | 345.02 | 327.77 | 95%
CHP09130100090906 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100%
CHP09130100091513 | Metros Cuadrados | 1 | 169 | 166 | 98.22%
CHP10130100092794 | Metros Cuadrados | 1 | 2670 | 2670 | 100%
CHP18180201086007 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086008 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084459 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084458 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084293 | Otros | 1 | 785 | 785 | 100%
CHP180301311110 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100%
CHP18180201085824 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100%
CHP11150100480339 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP11130100095158 | Lote | 1 | 3 | 3 | 100%
CHP17170400975218 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301290139 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301290473 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301290491 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301290532 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201084309 | Otros | 1 | 2488 | 2488 | 100%
CHP18180201084311 | Otros | 1 | 794 | 794 | 100%
CHP180301311856 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 1900 | 100%
CHP180301318449 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085826 | Vivienda | 1 | 20 | 20 | 100%
CHP18180201085832 | Vivienda | 1 | 25 | 25 | 100%
CHP18180201133350 | Metros Cuadrados | 1 | 4 | 2.72 | 68%
CHP18180201133445 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80%
CHP18180201134202 | Metros Cuadrados | 1 | 4 | 0 | 0%
CHP18180201134208 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1.01 | 50.5%
CHP18180201134209 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1.4 | 70%
CHP18180201134226 | Metros Cuadrados | 1 | 9 | 0 | 0%
CHP18180201134229 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP10130100092948 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50%
CHP180301312129 | Vivienda | 48 | 48 | 48 | 100%
CHP180301328412 | No definido | 20 | 20 | 6 | 30%
CHP18180101057656 | Metros Cuadrados | 1 | 916.22 | 916.22 | 100%
CHP18180201142997 | Kilómetro | 1 | 2.2 | 2.2 | 100%
CHP18180201086050 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301307054 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301307117 | No definido | 1 | 2.1 | 2.1 | 100%
CHP180301312236 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301328758 | No definido | 9 | 9 | 3 | 33.33%
CHP18180101057647 | Metros Cuadrados | 1 | 118.79 | 118.79 | 100%
CHP18180101057643 | Metros Cuadrados | 1 | 102.8 | 102.8 | 100%
CHP00180201085114 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085096 | Metros Cuadrados | 1 | 62.8 | 62.8 | 100%
CHP18180201086086 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086078 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086045 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086055 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086072 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086074 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301328778 | Metros lineales | 59.1 | 59.1 | 17.73 | 30%
CHP180301329000 | Metros Cuadrados | 710.16 | 710.16 | 710.16 | 100%
CHP00180201084469 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201142987 | Kilómetro | 1 | 3.1 | 3.1 | 100%
CHP180301312871 | No definido | 24 | 24 | 22.08 | 92%
CHP00180201085122 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301329250 | Metros Cuadrados | 1442.72 | 1442.72 | 1442.72 | 100%
CHP00180201085116 | Metros Cuadrados | 1 | 183.6 | 183.6 | 100%
CHP18180101057481 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084579 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40%
CHP00180201084782 | Otros | 1 | 883 | 883 | 100%
CHP180301307881 | Vivienda | 26 | 26 | 26 | 100%
CHP180301325566 | No definido | 1 | 100 | 100 | 100%
CHP18180201085996 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78%
CHP180301329392 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100%
CHP18180101057608 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057616 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100%
CHP18180201133832 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80%
CHP18180201133853 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP13180201133409 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP13180201133410 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201133452 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301283765 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 4000 | 80%
CHP180301283768 | Metros lineales | 7000 | 7000 | 4970 | 71%
CHP180301283788 | Metros lineales | 57100 | 57100 | 52000 | 91.07%
CHP180301283789 | Metros lineales | 6200 | 6200 | 3100 | 50%
CHP180301283790 | Metros lineales | 740 | 740 | 503.2 | 68%
CHP180301283795 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 520 | 52%
CHP180301308213 | Vivienda | 15 | 15 | 1.5 | 10%
CHP180301313690 | No definido | 42 | 42 | 42 | 100%
CHP180301313696 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301320752 | No definido | 78 | 78 | 0 | 0%
CHP180301320840 | No definido | 55 | 55 | 55 | 100%
CHP18180101057600 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085172 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057666 | Metros Cuadrados | 1 | 127.5 | 127.5 | 100%
CHP180301283871 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301385088 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP18180201143014 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087529 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057389 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069393 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99%
CHP18180101069368 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086013 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086018 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086019 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086026 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083860 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301314199 | Vivienda | 23 | 23 | 11.5 | 50%
CHP180301326292 | No definido | 5 | 5 | 5 | 100%
CHP180301326338 | No definido | 42 | 42 | 14 | 33.33%
CHP00180201084472 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057562 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301334670 | No definido | 11 | 11 | 11 | 100%
CHP00180201084601 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087386 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085221 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085170 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084791 | Metros Cuadrados | 1 | 6000 | 6000 | 100%
CHP18180101057637 | Metros Cuadrados | 1 | 200 | 140 | 70%
CHP180301386412 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386422 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386423 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0%
CHP180301386424 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 0 | 0%
CHP180301386425 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP180301386441 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0%
CHP180301386442 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386460 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.03 | 1%
CHP180301386461 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0%
CHP180301386464 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP180301386465 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386467 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386471 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386473 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386474 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386475 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201087501 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087502 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201134782 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086967 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084789 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100%
CHP18180101057472 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100%
CHP180301385525 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0%
CHP180301385527 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301385544 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301385550 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP180301309491 | Vivienda | 106 | 106 | 106 | 100%
CHP180301321952 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301321980 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301386480 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301386481 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0.09 | 3%
CHP180301335301 | No definido | 7 | 7 | 7 | 100%
CHP18180101057636 | Metros Cuadrados | 1 | 331 | 331 | 100%
CHP00180201084590 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101066697 | Piezas | 1 | 8 | 8 | 100%
CHP16160200691333 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691350 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301286601 | No definido | 1 | 1 | 0.65 | 65%
CHP180301286629 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301385559 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301309678 | Vivienda | 33 | 33 | 33 | 100%
CHP180301309686 | Vivienda | 67 | 67 | 64 | 95.52%
CHP180301322103 | Vivienda | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP18180101057465 | Metros Cuadrados | 1 | 166.3 | 166.3 | 100%
CHP18180101057662 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301335770 | No definido | 1 | 100 | 100 | 100%
CHP18180101066752 | Piezas | 1 | 4 | 4 | 100%
CHP18180101066763 | Piezas | 1 | 202 | 201 | 99.5%
CHP18180101066704 | Piezas | 1 | 108 | 104 | 96.3%
CHP18180101066828 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101066842 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100%
CHP18180201086000 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086002 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057457 | Vivienda | 1 | 15 | 15 | 100%
CHP180301322328 | No definido | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301322401 | No definido | 88 | 88 | 88 | 100%
CHP180301322420 | No definido | 18 | 18 | 18 | 100%
CHP180301322472 | No definido | 100 | 100 | 100 | 100%
CHP180301379629 | Metros lineales | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 100%
CHP180301379644 | Metros lineales | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100%
CHP18180201085977 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085784 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100%
CHP180301333005 | No definido | 25 | 25 | 25 | 100%
CHP18180201085786 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057619 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069348 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069333 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086774 | Vivienda | 1 | 2 | 0.6 | 30%
CHP00160200718482 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085222 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086741 | Vivienda | 1 | 15 | 15 | 100%
CHP18180201085285 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085754 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085126 | Metros Cuadrados | 1 | 776 | 776 | 100%
CHP18180201087509 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085760 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201142923 | Kilómetro | 1 | 6 | 6 | 100%
CHP18180201087521 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170300909337 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084585 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301311656 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301311658 | Vivienda | 65 | 65 | 65 | 100%
CHP180301316430 | Vivienda | 39 | 39 | 39 | 100%
CHP180301316527 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301328936 | Metros Cuadrados | 1051 | 1051 | 1051 | 100%
CHP180301329025 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 596 | 100%
CHP18180201085827 | Vivienda | 1 | 11 | 11 | 100%
CHP18180201084656 | Vivienda | 1 | 72 | 72 | 100%
CHP18180201085833 | Vivienda | 1 | 11 | 11 | 100%
CHP16160200685885 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069383 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200685889 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201132159 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133347 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40%
CHP18180201083866 | Vivienda | 1 | 76 | 76 | 100%
CHP00180201086711 | Otros | 1 | 100 | 80 | 80%
CHP180301392893 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96%
CHP17170200892866 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087522 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087498 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100%
CHP18180201087510 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087499 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087513 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087496 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087527 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084667 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086073 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084586 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057484 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301306943 | Metros lineales | 373.68 | 373.68 | 0 | 0%
CHP180301307023 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100%
CHP180301307077 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100%
CHP180301283775 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1200 | 80%
CHP180301283845 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 630 | 63%
CHP180301283851 | Metros lineales | 710 | 710 | 198.8 | 28%
CHP180301283853 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100%
CHP18180101057658 | Metros Cuadrados | 1 | 1696.4 | 1696.4 | 100%
CHP180301384553 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301384558 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301384897 | Metros Cuadrados | 11 | 11 | 0 | 0%
CHP16160200696820 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389237 | Metros Cuadrados | 75000 | 75000 | 0 | 0%
CHP18180201084482 | Metros Cuadrados | 1 | 5376 | 5376 | 100%
CHP18180101066915 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180101066918 | Metros Cuadrados | 1 | 6 | 3.78 | 63%
CHP18180101066922 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133438 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133439 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 2 | 100%
CHP14180201133355 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP14180201133381 | Metros Cuadrados | 1 | 3 | 0 | 0%
CHP14180201133392 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP17180201135152 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP13180201133294 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP13180201133389 | Metros Cuadrados | 1 | 7 | 0 | 0%
CHP13180201133397 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201084641 | Vivienda | 1 | 41 | 41 | 100%
CHP180301307640 | No definido | 2 | 2 | 1.56 | 78%
CHP180301385565 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.33 | 33%
CHP180301320888 | No definido | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 100%
CHP180301325821 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP18180201131406 | Vivienda | 1 | 60 | 60 | 100%
CHP18180101057622 | Otros | 1 | 227.27 | 159.09 | 70%
CHP00180201084779 | Metros Cuadrados | 1 | 186 | 186 | 100%
CHP18180201085138 | Vivienda | 1 | 11 | 11 | 100%
CHP18180201084401 | Vivienda | 1 | 43 | 43 | 100%
CHP18180101057744 | Metros Cuadrados | 1 | 121.7 | 121.7 | 100%
CHP18180201085995 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085997 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085999 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069412 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086012 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
CHP18180201086017 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691355 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057586 | Otros | 1 | 318.18 | 222.73 | 70%
CHP18180201083871 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200696827 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086467 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084478 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084584 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301308222 | Vivienda | 6 | 6 | 0.6 | 10%
CHP180301308227 | Vivienda | 5 | 5 | 0.5 | 10%
CHP180301308234 | Vivienda | 8 | 8 | 0.8 | 10%
CHP180301308238 | Vivienda | 2 | 2 | 0.2 | 10%
CHP180301308242 | Vivienda | 15 | 15 | 0.75 | 5%
CHP18180201084389 | Vivienda | 1 | 53 | 53 | 100%
CHP18180201142482 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60%
CHP00180201084661 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087311 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100%
CHP180301334741 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301334829 | No definido | 18 | 18 | 18 | 100%
CHP18180201086027 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691326 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389545 | Metros Cuadrados | 2935 | 2935 | 0 | 0%
CHP180301389556 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086732 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100%
CHP180301389573 | Metros Cuadrados | 2675.2 | 2675.2 | 0 | 0%
CHP180301320819 | No definido | 60 | 60 | 60 | 100%
CHP18180201084640 | Vivienda | 1 | 49 | 49 | 100%
CHP18180201143020 | Kilómetro | 1 | 4 | 4 | 100%
CHP18180201085220 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057390 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301308543 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301313381 | Metros Cuadrados | 8240 | 8240 | 8075.2 | 98%
CHP18180101057745 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084297 | Otros | 1 | 1009 | 1009 | 100%
CHP18180201084581 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057657 | Metros Cuadrados | 1 | 1820.79 | 1820.79 | 100%
CHP18180201085836 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085776 | Piezas | 1 | 21 | 21 | 100%
CHP18180201085782 | Piezas | 1 | 10 | 10 | 100%
CHP18180201085840 | Piezas | 1 | 48 | 48 | 100%
CHP00180201085934 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691331 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691349 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085113 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389638 | Metros Cuadrados | 2341.52 | 2341.52 | 1990.29 | 85%
CHP18180101057393 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057406 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085166 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085219 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057222 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301313715 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301286611 | No definido | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201084367 | Vivienda | 1 | 34 | 34 | 100%
CHP180301335177 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP18180101057648 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100%
CHP18180101057642 | Metros Cuadrados | 1 | 149.18 | 149.18 | 100%
CHP18180101057641 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100%
CHP18180101057639 | Metros Cuadrados | 1 | 113.7 | 113.7 | 100%
CHP16160200691352 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170300912069 | Metros Cuadrados | 1 | 52.5 | 52.5 | 100%
CHP00180201084452 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
CHP17170300912067 | Metros Cuadrados | 1 | 112.75 | 112.75 | 100%
CHP17170400977650 | Otros | 1 | 254.55 | 254.55 | 100%
CHP18180201087145 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085169 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057388 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057403 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085006 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301309430 | Vivienda | 38 | 38 | 38 | 100%
CHP180301313953 | No definido | 5 | 5 | 5 | 100%
CHP18180201084308 | Otros | 1 | 1247 | 1247 | 100%
CHP15150300562360 | Metros Cuadrados | 1 | 2100 | 2100 | 100%
CHP18180201083886 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201134766 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085009 | Otros | 1 | 74 | 74 | 100%
CHP180301309517 | Vivienda | 18 | 18 | 9 | 50%
CHP180301327443 | No definido | 25 | 25 | 7 | 28%
CHP18180201085778 | Vivienda | 1 | 31 | 31 | 100%
CHP18180101066700 | Piezas | 1 | 44 | 44 | 100%
CHP18180101066701 | Piezas | 1 | 15 | 15 | 100%
CHP18180201085010 | Metros Cuadrados | 1 | 412 | 412 | 100%
CHP180301309820 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084300 | Otros | 1 | 2028 | 2028 | 100%
CHP18180201084328 | Otros | 1 | 1242 | 1242 | 100%
CHP18180201087424 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057667 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 10.4 | 40%
CHP18180201085825 | Metros Cuadrados | 1 | 961.97 | 961.97 | 100%
CHP18180101057601 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 31.2 | 40%
CHP18180101057588 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 10.4 | 40%
CHP18180201085828 | Vivienda | 1 | 19 | 19 | 100%
CHP18180101057609 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 20.8 | 40%
CHP18180201085834 | Vivienda | 1 | 24 | 24 | 100%
CHP18180101057613 | Metros Cuadrados | 1 | 130 | 52 | 40%
CHP18180201083882 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100%
CHP17170400977875 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101066822 | Piezas | 1 | 1066 | 1016 | 95.31%
CHP18180101066833 | Piezas | 1 | 365 | 365 | 100%
CHP180301379597 | Metros lineales | 11500 | 11500 | 11500 | 100%
CHP180301379598 | Metros lineales | 920 | 920 | 920 | 100%
CHP180301300881 | No definido | 302 | 54 | 54 | 100%
CHP18180101066849 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP00180101066861 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP18180101066868 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP18180101066877 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP18180101066904 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP18180101066939 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201133715 | Metros Cuadrados | 1 | 4 | 0.93 | 23.25%
CHP18180201085843 | Metros Cuadrados | 1 | 135.56 | 135.56 | 100%
CHP18180101057621 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 10.4 | 40%
CHP18180101057624 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 31.2 | 40%
CHP180301387813 | Equipamiento | 8 | 8 | 0 | 0%
CHP180301387826 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201087541 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301379614 | Metros lineales | 160.31 | 160.31 | 100 | 62.38%
CHP18180201085020 | Otros | 1 | 1300 | 1300 | 100%
CHP18180201086076 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086082 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087544 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087548 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087553 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087556 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069432 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084415 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085164 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101067021 | Otros | 1 | 6 | 3 | 50%
CHP09130100090080 | Metros Cuadrados | 1 | 718 | 718 | 100%
CHP09130100090315 | Lote | 1 | 8 | 6 | 75%
CHP18180201085027 | Metros Cuadrados | 1 | 120 | 120 | 100%
CHP180301310687 | Metros lineales | 1209.4 | 1209.4 | 181.41 | 15%
CHP180301328360 | Metros lineales | 122 | 122 | 36.6 | 30%
CHP180301328407 | No definido | 20 | 20 | 6 | 30%
CHP180301328441 | No definido | 13 | 13 | 4 | 30.77%
CHP180301328450 | Metros Cuadrados | 615.6 | 615.6 | 615.6 | 100%
CHP180301328462 | No definido | 7 | 7 | 2 | 28.57%
CHP180301328480 | Metros Cuadrados | 3267.24 | 3267.24 | 3267.24 | 100%
CHP180301332704 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086149 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087503 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087525 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057498 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086700 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084587 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087518 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086699 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP10130100092864 | Metros Cuadrados | 1 | 7 | 7 | 100%
CHP18180101057456 | Vivienda | 1 | 12 | 12 | 100%
CHP180301324808 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086880 | Metros Cuadrados | 1 | 562.1 | 562.1 | 100%
CHP18180201086128 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057714 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083885 | Vivienda | 1 | 31 | 31 | 100%
CHP18180201086956 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170300909569 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400975131 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180101057440 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201142648 | Metros Cuadrados | 1 | 18 | 18 | 100%
CHP18180101057443 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057450 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057452 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085753 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301315663 | Metros Cuadrados | 628.72 | 628.72 | 628.72 | 100%
CHP18180101057483 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301304505 | Vivienda | 44 | 44 | 44 | 100%
CHP180301304525 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100%
CHP18180201085069 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057391 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057395 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084589 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057400 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084663 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085165 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057408 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087497 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085171 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057223 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087500 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084288 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085198 | Vivienda | 1 | 16 | 16 | 100%
CHP18180201083877 | Vivienda | 1 | 33 | 33 | 100%
CHP18180201084751 | Vivienda | 1 | 71 | 71 | 100%
CHP18180101066693 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101066851 | Piezas | 1 | 23 | 23 | 100%
CHP18180101066689 | Piezas | 1 | 50 | 50 | 100%
CHP17170300909586 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057495 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083881 | Vivienda | 1 | 40 | 40 | 100%
CHP17170200856693 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389534 | Kilómetro cuadrado | 2824 | 2824 | 0 | 0%
CHP180301384513 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0%
CHP180301384534 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301384540 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40%
CHP180301285890 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301285898 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069359 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
CHP18180201132165 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97%
CHP16160200685873 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069515 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301379615 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100%
CHP18180101057407 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057352 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101066937 | Piezas | 1 | 105 | 105 | 100%
CHP18180101066706 | Piezas | 1 | 11 | 11 | 100%
CHP18180101066708 | Piezas | 1 | 300 | 300 | 100%
CHP16160200696821 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057617 | Otros | 1 | 127.27 | 89.09 | 70%
CHP18180201084644 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301384598 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP18180201131488 | Otros | 1 | 17 | 17 | 100%
CHP18180201086058 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301304551 | Vivienda | 41 | 41 | 41 | 100%
CHP18180101069530 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069533 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201132161 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301283989 | No definido | 1 | 1 | 0.5 | 50%
CHP16160200691325 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301391687 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP09130100090836 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1 | 50%
CHP11130100094993 | Lote | 1 | 84 | 83 | 98.81%
CHP17180201142351 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP15150300573204 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069539 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96%
CHP18180201133373 | Metros Cuadrados | 1 | 4 | 2.8 | 70%
CHP13180201133378 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301337815 | No definido | 2490.6 | 2000 | 2000 | 100%
CHP00180201083891 | Vivienda | 1 | 31 | 31 | 100%
CHP00180201084570 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90%
CHP180301306509 | Vivienda | 57 | 57 | 57 | 100%
CHP18180101067025 | Piezas | 1 | 56 | 56 | 100%
CHP18180101057496 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086069 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057599 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100%
CHP18180201085774 | Vivienda | 1 | 42 | 42 | 100%
CHP00180201085098 | Otros | 1 | 1041 | 1041 | 100%
CHP16160400814875 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085978 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301385528 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301385552 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201087421 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085779 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085785 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100%
CHP18180201086947 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170401041090 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085788 | Metros Cuadrados | 1 | 467.76 | 467.76 | 100%
CHP18180101057743 | Otros | 1 | 144 | 144 | 100%
CHP00180201085936 | Metros Cuadrados | 1 | 676.7 | 676.7 | 100%
CHP18180201087546 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057447 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086697 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400975213 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086877 | Metros Cuadrados | 1 | 420 | 420 | 100%
CHP17170200856218 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180101057439 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057442 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057445 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400975215 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084372 | Vivienda | 1 | 74 | 74 | 100%
CHP180301384696 | Otros | 100 | 100 | 50 | 50%
CHP00180201084776 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086346 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
CHP18180201084148 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400975220 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085747 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085134 | Metros Cuadrados | 1 | 314.62 | 314.62 | 100%
CHP18180201142392 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 400 | 100%
CHP18180101057746 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085757 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083887 | Vivienda | 1 | 35 | 35 | 100%
CHP18180201085195 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100%
CHP00180201085758 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087506 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057747 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057655 | Metros Cuadrados | 1 | 2005.44 | 2005.44 | 100%
CHP18180201085845 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057653 | Metros Cuadrados | 1 | 895.08 | 895.08 | 100%
CHP18180101057652 | Metros Cuadrados | 1 | 795.9 | 795.9 | 100%
CHP18180101057651 | Metros Cuadrados | 1 | 895.08 | 895.08 | 100%
CHP18180101057644 | Metros Cuadrados | 1 | 113.7 | 113.7 | 100%
CHP18180201085190 | Vivienda | 1 | 58 | 58 | 100%
CHP18180201087526 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087508 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085037 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301339561 | No definido | 120 | 100 | 100 | 100%
CHP180301386398 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35%
CHP180301386399 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.15 | 15%
CHP180301386400 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386401 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386402 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386403 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1%
CHP180301386404 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386405 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
CHP180301386406 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386407 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65%
CHP180301386408 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0.28 | 7%
CHP180301386409 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386410 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386411 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 0 | 0%
CHP180301386413 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP180301386414 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP180301386415 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386416 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386417 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0%
CHP180301386418 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386419 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 0.42 | 7%
CHP180301386420 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 2.45 | 49%
CHP180301386421 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301386426 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.2 | 60%
CHP180301386427 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 2.2 | 55%
CHP180301386428 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 2.4 | 60%
CHP180301386429 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 2.95 | 59%
CHP180301386443 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386444 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 0 | 0%
CHP180301386446 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386447 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386449 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386451 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386454 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386456 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201083879 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691358 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083867 | Vivienda | 1 | 125 | 125 | 100%
CHP180301389565 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086469 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170300910879 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084486 | Metros Cuadrados | 1 | 7232 | 7232 | 100%
CHP18180201085011 | Metros Cuadrados | 1 | 358 | 358 | 100%
CHP00180201084468 | Metros Cuadrados | 1 | 3520.52 | 2112.31 | 60%
CHP180301389591 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170200857168 | Metros Cuadrados | 1 | 1192.62 | 1192.62 | 100%
CHP180301389649 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0%
CHP00180201084781 | Metros Cuadrados | 1 | 174 | 174 | 100%
CHP18180201084302 | Otros | 1 | 1543 | 1543 | 100%
CHP18180201133289 | Metros Cuadrados | 1 | 3 | 0 | 0%
CHP13180201133413 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201133414 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201133422 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201133943 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201133962 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201134052 | Metros Cuadrados | 1 | 35 | 0 | 0%
CHP13180201134185 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0 | 0%
CHP17170200857165 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400977589 | Metros Cuadrados | 1 | 594.14 | 594.14 | 100%
CHP17170300912091 | Metros Cuadrados | 1 | 412.93 | 412.93 | 100%
CHP17170300912093 | Metros Cuadrados | 1 | 109.67 | 109.67 | 100%
CHP18180201084444 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084573 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086971 | Vivienda | 1 | 1 | 0.65 | 65%
CHP18180201085021 | Metros Cuadrados | 1 | 222 | 222 | 100%
CHP18180201085029 | Otros | 1 | 30 | 30 | 100%
CHP18180201085030 | Metros Cuadrados | 1 | 1267 | 1267 | 100%
CHP18180101057399 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057224 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057394 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085940 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085218 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160300755723 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086958 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200648674 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087147 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086140 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086876 | Metros Cuadrados | 1 | 1380 | 0 | 0%
CHP18180201086135 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086129 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086136 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086141 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085835 | Vivienda | 1 | 28 | 28 | 100%
CHP00180201085112 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057713 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084391 | Vivienda | 1 | 25 | 25 | 100%
CHP18180101066859 | Piezas | 1 | 80 | 0 | 0%
CHP18180201084588 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP09130100090347 | Lote | 1 | 3 | 1 | 33.33%
CHP09130100091250 | Lote | 1 | 644 | 643 | 99.84%
CHP11130100094987 | Metros Cuadrados | 1 | 583 | 575 | 98.63%
CHP00160200724082 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086753 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086751 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086749 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201085223 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086748 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086739 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086744 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201083865 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083888 | Otros | 1 | 18 | 18 | 100%
CHP18180101057674 | Metros Cuadrados | 1 | 601.55 | 601.55 | 100%
CHP18180101057675 | Metros Cuadrados | 1 | 388.4 | 388.4 | 100%
CHP18180201085789 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100%
CHP00180201085935 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057669 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 20.8 | 40%
CHP18180101057592 | Metros Cuadrados | 1 | 130 | 52 | 40%
CHP18180101057615 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 10.4 | 40%
CHP00180201085115 | Otros | 1 | 4.9 | 4.9 | 100%
CHP00180201084457 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084150 | Vivienda | 1 | 120 | 120 | 100%
CHP18180201083862 | Vivienda | 1 | 49 | 49 | 100%
CHP180301307140 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100%
CHP180301307450 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100%
CHP180301315405 | Metros lineales | 2146.6 | 2146.6 | 1931.94 | 90%
CHP180301315585 | Vivienda | 31 | 31 | 15 | 48.39%
CHP18180101057620 | Vivienda | 1 | 11 | 11 | 100%
CHP18180101057487 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057479 | Otros | 1 | 18 | 18 | 100%
CHP18180201087429 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085005 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084460 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057464 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100%
CHP18180201083875 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085850 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100%
CHP180301339673 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057603 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100%
CHP18180101069461 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057594 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201132177 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069450 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086022 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP09130100091529 | Lote | 1 | 15 | 15 | 100%
CHP18180101057488 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086079 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084582 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086737 | Metros Cuadrados | 1 | 433.09 | 433.09 | 100%
CHP00160300756892 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085284 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085283 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085197 | Vivienda | 1 | 62 | 62 | 100%
CHP18180201083874 | Vivienda | 1 | 50 | 50 | 100%
CHP18180201083864 | Vivienda | 1 | 93 | 93 | 100%
CHP17170300912077 | Metros Cuadrados | 1 | 216.87 | 216.87 | 100%
CHP00180201084778 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084780 | Metros Cuadrados | 1 | 4420 | 4420 | 100%
CHP18180201084447 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087551 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087559 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087560 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084390 | Vivienda | 1 | 93 | 93 | 100%
CHP180301308469 | Vivienda | 33 | 33 | 33 | 100%
CHP18180201086023 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691327 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691329 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691336 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691348 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087146 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086649 | Metros Cuadrados | 1 | 90.9 | 90.9 | 100%
CHP18180201083890 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086644 | Otros | 1 | 252 | 252 | 100%
CHP180301389056 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086642 | Metros Cuadrados | 1 | 80 | 80 | 100%
CHP18180201084446 | Vivienda | 1 | 90 | 90 | 100%
CHP18180201084149 | Vivienda | 1 | 66 | 66 | 100%
CHP18180101057627 | Metros Cuadrados | 1 | 1860 | 1395 | 75%
CHP16160200691328 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086937 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086939 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201143287 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087562 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087569 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087571 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087572 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301308576 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301316258 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100%
CHP18180201083880 | Vivienda | 1 | 24 | 24 | 100%
CHP00180201084752 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100%
CHP18180201084392 | Vivienda | 1 | 45 | 45 | 100%
CHP18180201086645 | Metros Cuadrados | 1 | 1945.6 | 1945.6 | 100%
CHP18180201086646 | Otros | 1 | 32.9 | 32.9 | 100%
CHP18180201084645 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084381 | Vivienda | 1 | 90 | 90 | 100%
CHP18180201085202 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301309565 | Vivienda | 37 | 37 | 37 | 100%
CHP18180101057591 | Metros Cuadrados | 1 | 78 | 31.2 | 40%
CHP18180201087435 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086641 | Metros Cuadrados | 1 | 1091 | 1091 | 100%
CHP18180201086639 | Otros | 1 | 252 | 252 | 100%
CHP18180201084434 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100%
CHP18180201083872 | Vivienda | 1 | 83 | 83 | 100%
CHP17170400977876 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201131431 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086951 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087157 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301316801 | Vivienda | 43 | 43 | 43 | 100%
CHP180301384354 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180101057618 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 20.8 | 40%
CHP18180201085831 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100%
CHP18180201085847 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085851 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100%
CHP18180201087555 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086944 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086096 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086095 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086093 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95%
CHP18180201086101 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70%
CHP18180201086100 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083883 | Vivienda | 1 | 20 | 20 | 100%
CHP18180201085201 | Vivienda | 1 | 57 | 57 | 100%
CHP18180201084639 | Vivienda | 1 | 23 | 23 | 100%
CHP18180201084374 | Vivienda | 1 | 44 | 44 | 100%
CHP18180201084648 | Vivienda | 1 | 97 | 97 | 100%
CHP18180201086941 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086628 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301310767 | Metros Cuadrados | 564 | 104 | 104 | 100%
CHP180301317021 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170401048094 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057716 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085749 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086097 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086970 | Vivienda | 1 | 1 | 0.75 | 75%
CHP18180201086936 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086640 | Otros | 1 | 95.95 | 95.95 | 100%
CHP18180201086840 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086841 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087044 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086147 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086143 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087150 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086148 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087047 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084786 | Metros Cuadrados | 1 | 350 | 350 | 100%
CHP180301311349 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP18180201086188 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.34 | 34%
CHP18180201086184 | Otros | 1 | 1 | 0.81 | 81%
CHP18180201086181 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62%
CHP18180201086180 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180101057451 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085752 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400975132 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085750 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170200856217 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086092 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086790 | Metros Cuadrados | 1 | 338.61 | 253.96 | 75%
CHP18180201086960 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50%
CHP18180201142496 | Otros | 1 | 1201 | 720.6 | 60%
CHP18180201086961 | Vivienda | 1 | 1 | 0.7 | 70%
CHP180301389165 | Metros Cuadrados | 18840 | 18840 | 0 | 0%
CHP00180201084477 | Otros | 1 | 60 | 55.2 | 92%
CHP18180201086959 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086946 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201134032 | Kilómetro | 1 | 10.5 | 10.5 | 100%
CHP00180201084790 | Metros Cuadrados | 1 | 1223.08 | 1223.08 | 100%
CHP18180201087049 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084792 | Metros Cuadrados | 1 | 1297.28 | 1297.28 | 100%
CHP18180201086142 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086887 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00160200724083 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301384436 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP18180201084484 | Metros Cuadrados | 1 | 3546 | 3546 | 100%
CHP18180201086001 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50%
CHP18180201142690 | Metros Cuadrados | 1 | 141.16 | 141.16 | 100%
CHP18180201143006 | Piezas | 1 | 1604 | 1604 | 100%
CHP18180201142115 | Metros Cuadrados | 1 | 174 | 174 | 100%
CHP17170400975212 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180101057449 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057579 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400975216 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086781 | Metros Cuadrados | 1 | 1068.77 | 908.46 | 85%
CHP18180201083868 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100%
CHP18180201142512 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP17170400976984 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301392975 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88%
CHP18180201086137 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086138 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95%
CHP00160200724087 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086130 | Piezas | 1 | 1 | 0.75 | 75%
CHP18180201086131 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087039 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95%
CHP18180201086881 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100%
CHP18180201084473 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085751 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085756 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087517 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085759 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087535 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087532 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084636 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100%
CHP18180201086796 | Metros Cuadrados | 1 | 359.37 | 359.37 | 100%
CHP18180201086778 | Metros Cuadrados | 1 | 192.17 | 192.17 | 100%
CHP18180201086777 | Metros Cuadrados | 1 | 207.5 | 203.35 | 98%
CHP18180201086771 | Metros Cuadrados | 1 | 2401.68 | 240.17 | 10%
CHP18180201083878 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083859 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085844 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170300912309 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301393054 | Otros | 9 | 9 | 7 | 77.78%
CHP18180201085013 | Metros Cuadrados | 1 | 456 | 456 | 100%
CHP18180201084996 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55%
CHP18180201085357 | Otros | 1 | 1 | 0.33 | 33%
CHP18180201086878 | Metros Cuadrados | 1 | 588.52 | 588.52 | 100%
CHP18180201086945 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301312905 | No definido | 23 | 23 | 20.93 | 91%
CHP18180201084466 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085838 | Vivienda | 1 | 13 | 13 | 100%
CHP18180201085186 | Vivienda | 1 | 20 | 20 | 100%
CHP18180201085839 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100%
CHP18180201085842 | Vivienda | 1 | 21 | 21 | 100%
CHP18180201087533 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087505 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084794 | Metros Cuadrados | 1 | 1170 | 1170 | 100%
CHP00180201084783 | Metros Cuadrados | 1 | 152.2 | 152.2 | 100%
CHP18180201086754 | Vivienda | 1 | 6 | 0.3 | 5%
CHP18180201084438 | Metros Cuadrados | 1 | 3566.2 | 3566.2 | 100%
CHP180301389342 | Luminaria | 279 | 279 | 15 | 5.376%
CHP180301389342 | Poste | 279 | 279 | 20 | 7.168%
CHP18180201085200 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085160 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100%
CHP18180201084277 | Vivienda | 1 | 101 | 101 | 100%
CHP180301309562 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100%
CHP18180201085014 | Metros Cuadrados | 1 | 496 | 496 | 100%
CHP18180201086872 | Otros | 1 | 464.51 | 464.51 | 100%
CHP18180201086874 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100%
CHP00160200718484 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00160200718486 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087045 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00160200718478 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084313 | Otros | 1 | 4497 | 4497 | 100%
CHP18180101057649 | Metros Cuadrados | 1 | 149.18 | 149.18 | 100%
CHP18180201086767 | Vivienda | 1 | 3 | 0.15 | 5%
CHP18180201086764 | Vivienda | 1 | 1 | 0.05 | 5%
CHP18180201086763 | Vivienda | 1 | 1 | 0.05 | 5%
CHP18180201086757 | Vivienda | 1 | 15 | 15 | 100%
CHP18180201084394 | Vivienda | 1 | 71 | 71 | 100%
CHP18180101057623 | Otros | 1 | 136.36 | 95.45 | 70%
CHP18180201085018 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085023 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087035 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90%
CHP18180201087034 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70%
CHP17170400976585 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086886 | Metros Cuadrados | 1 | 401.5 | 401.5 | 100%
CHP18180201086870 | Metros Cuadrados | 1 | 43.61 | 20 | 45.86%
CHP180301314527 | Metros lineales | 2293.9 | 2293.9 | 0 | 0%
CHP00180201084571 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201131407 | Vivienda | 1 | 29 | 29 | 100%
CHP18180201087524 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200696813 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084433 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084437 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086896 | Vivienda | 1 | 1 | 0.7 | 70%
CHP00180201084464 | Otros | 1 | 1 | 0.61 | 61%
CHP18180101057276 | Otros | 1 | 250 | 235 | 94%
CHP18180201085026 | Otros | 1 | 57 | 57 | 100%
CHP18180201085028 | Metros Cuadrados | 1 | 774 | 774 | 100%
CHP00180201084777 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301342841 | No definido | 220 | 100 | 100 | 100%
CHP18180201085730 | Vivienda | 1 | 14 | 14 | 100%
CHP18180101066894 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0%
CHP18180201133765 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.29 | 29%
CHP18180201133770 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.01 | 1%
CHP18180201133814 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133286 | Metros Cuadrados | 1 | 4 | 0 | 0%
CHP18180201133385 | Metros Cuadrados | 1 | 3 | 0.9 | 30%
CHP18180201133415 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76%
CHP18180201133417 | Metros Cuadrados | 1 | 8 | 0 | 0%
CHP18180201133421 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1.01 | 50.5%
CHP18180201133424 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0.7 | 35%
CHP18180201133425 | Metros Cuadrados | 1 | 4 | 0.6 | 15%
CHP13180201133405 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201133407 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201133949 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201134189 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP13180201134191 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201143030 | Piezas | 1 | 5.1 | 5.1 | 100%
CHP18180101057396 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086775 | Vivienda | 1 | 4 | 1.2 | 30%
CHP180301389584 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301389588 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301389602 | Metros Cuadrados | 747.97 | 747.97 | 0 | 0%
CHP180301389624 | Metros Cuadrados | 17459.63 | 17459.63 | 6983.85 | 40%
CHP16180201133132 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087265 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084665 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101066840 | Piezas | 1 | 67 | 47 | 70.15%
CHP18180101057405 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086770 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
CHP18180201086769 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
CHP18180201085001 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400977588 | Metros Cuadrados | 1 | 311.22 | 311.22 | 100%
CHP17170300911995 | Metros Cuadrados | 1 | 1491.87 | 1491.87 | 100%
CHP17170300912009 | Metros Cuadrados | 1 | 107.17 | 107.17 | 100%
CHP17170400977645 | Otros | 1 | 254.55 | 254.55 | 100%
CHP17170300911996 | Metros Cuadrados | 1 | 61.28 | 61.28 | 100%
CHP18180201086145 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086090 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086089 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086785 | Metros Cuadrados | 1 | 1015.84 | 761.88 | 75%
CHP18180201085199 | Vivienda | 1 | 28 | 28 | 100%
CHP18180201085187 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084642 | Vivienda | 1 | 63 | 63 | 100%
CHP18180201084382 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200696812 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084637 | Vivienda | 1 | 95 | 95 | 100%
CHP18180201085217 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200723891 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301384584 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180101057478 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP11130100095411 | Metros Cuadrados | 1 | 29 | 29 | 100%
CHP16160200685892 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087428 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
CHP18180201085790 | Vivienda | 1 | 6 | 6 | 100%
CHP00180201084787 | Metros Cuadrados | 1 | 1101.44 | 1101.44 | 100%
CHP18180201086788 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086784 | Metros Cuadrados | 1 | 1897.2 | 379.44 | 20%
CHP18180201086787 | Metros Cuadrados | 1 | 178.13 | 151.41 | 85%
CHP18180201084441 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083863 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086940 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086957 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087149 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301393084 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP18180201085188 | Vivienda | 1 | 36 | 36 | 100%
CHP18180201085203 | Vivienda | 1 | 32 | 32 | 100%
CHP18180101057444 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057581 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180101057582 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301321997 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086010 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75%
CHP18180201086011 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086718 | Metros Cuadrados | 1 | 87 | 87 | 100%
CHP00180201131409 | Otros | 1 | 14000 | 14000 | 100%
CHP00180201084793 | Metros Cuadrados | 1 | 2372 | 2372 | 100%
CHP18180201087043 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086783 | Metros Cuadrados | 1 | 3301.2 | 3301.2 | 100%
CHP18180201086782 | Metros Cuadrados | 1 | 535.6 | 294.58 | 55%
CHP18180201086780 | Metros Cuadrados | 1 | 192.17 | 192.17 | 100%
CHP180301384935 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201084295 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90%
CHP18180201086931 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084393 | Vivienda | 1 | 43 | 43 | 100%
CHP18180201086701 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301322352 | No definido | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301322427 | No definido | 91 | 91 | 91 | 100%
CHP00180201085128 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086014 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086016 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086020 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086021 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086024 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.63 | 63%
CHP18180201087037 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087038 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084785 | Metros Cuadrados | 1 | 22.73 | 22.73 | 100%
CHP18180201086779 | Metros Cuadrados | 1 | 207.5 | 203.35 | 98%
CHP00180201084788 | Otros | 1 | 25.23 | 25.23 | 100%
CHP18180201086892 | Metros Cuadrados | 1 | 240 | 240 | 100%
CHP00180201084784 | Metros Cuadrados | 1 | 1330.69 | 1330.69 | 100%
CHP18180201086756 | Metros Cuadrados | 1 | 1163.27 | 697.96 | 60%
CHP18180201086766 | Vivienda | 1 | 24 | 1.2 | 5%
CHP18180201133430 | Metros Cuadrados | 1 | 3 | 0.6 | 20%
CHP18180201133433 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.04 | 4%
CHP18180201134205 | Metros Cuadrados | 1 | 11 | 6.46 | 58.73%
CHP18180201134234 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.53 | 53%
CHP13180201133808 | Metros Cuadrados | 1 | 4 | 0 | 0%
CHP18180201084998 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80%
CHP18180201086952 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085938 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201084810 | Otros | 1 | 1444.74 | 1444.74 | 100%
CHP18180201086028 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81%
CHP18180201086030 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086003 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086943 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086934 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087148 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086890 | Metros Cuadrados | 1 | 2730 | 2730 | 100%
CHP18180201086863 | Metros Cuadrados | 1 | 87 | 87 | 100%
CHP18180201086761 | Vivienda | 1 | 9 | 0.45 | 5%
CHP18180201086765 | Vivienda | 1 | 5 | 0.25 | 5%
CHP17170400977871 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400977868 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201086712 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400976976 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170300912295 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
CHP18180201084370 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057398 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085939 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301322881 | No definido | 60 | 60 | 60 | 100%
CHP17170300910889 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085111 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084946 | Otros | 1 | 1 | 0.92 | 92%
CHP18180201086133 | Otros | 1 | 1 | 0.25 | 25%
CHP00160200718485 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086871 | Metros Cuadrados | 1 | 281.05 | 281.05 | 100%
CHP00160200724086 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086134 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00160200724085 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086885 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100%
CHP18180201087046 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086776 | Vivienda | 1 | 7 | 0.35 | 5%
CHP18180201086768 | Vivienda | 1 | 3 | 0.15 | 5%
CHP18180201086760 | Vivienda | 1 | 1 | 0.05 | 5%
CHP00180201084456 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96%
CHP18180101057625 | Otros | 1 | 250 | 175 | 70%
CHP18180201085846 | Metros Cuadrados | 1 | 200 | 200 | 100%
CHP18180201085849 | Vivienda | 1 | 23 | 23 | 100%
CHP180301323027 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100%
CHP18180201084487 | Metros Cuadrados | 1 | 3072 | 3072 | 100%
CHP00180201085748 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170400976583 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201083873 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057561 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691347 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200691351 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086884 | Otros | 1 | 15 | 15 | 100%
CHP18180201086868 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100%
CHP18180201086889 | Metros Cuadrados | 1 | 1128 | 1128 | 100%
CHP18180101057590 | Otros | 1 | 68.18 | 47.73 | 70.01%
CHP18180101057585 | Otros | 1 | 150 | 105 | 70%
CHP16160200691357 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200696826 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057659 | Metros Cuadrados | 1 | 148 | 148 | 100%
CHP180301314543 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301323378 | Vivienda | 53 | 53 | 25 | 47.17%
CHP180301323550 | No definido | 1 | 1 | 0.5 | 50%
CHP00180201084572 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085775 | Otros | 1 | 19 | 19 | 100%
CHP18180201087547 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086968 | Vivienda | 1 | 1 | 0.72 | 72%
CHP180301388435 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086139 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086773 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
CHP18180201086772 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30%
CHP18180101057665 | Metros Cuadrados | 1 | 120 | 120 | 100%
CHP18180201084580 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60%
CHP18180101057663 | Metros Cuadrados | 1 | 98 | 98 | 100%
CHP180301385538 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386430 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 1.14 | 57%
CHP180301386431 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386432 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386433 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
CHP180301386435 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386437 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386455 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301386457 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.33 | 33%
CHP180301386458 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 1.5 | 50%
CHP180301386459 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0%
CHP180301386463 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 0 | 0%
CHP180301386466 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 0 | 0%
CHP180301386468 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386469 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386470 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40%
CHP180301386472 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386476 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386477 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 0 | 0%
CHP180301386478 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301386479 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085129 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085976 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201085133 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086762 | Vivienda | 1 | 10 | 10 | 100%
CHP18180201086759 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100%
CHP18180201086758 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086793 | Vivienda | 1 | 3 | 1.38 | 46%
CHP18180201086792 | Vivienda | 1 | 6 | 2.76 | 46%
CHP18180201086795 | Vivienda | 1 | 3 | 1.38 | 46%
CHP18180201085000 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086791 | Vivienda | 1 | 2 | 0.92 | 46%
CHP00160300757018 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085282 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086752 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086750 | Vivienda | 1 | 2 | 0 | 0%
CHP00160200724089 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP17170300912291 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301316622 | No definido | 1 | 1 | 0.8 | 80%
CHP180301317066 | No definido | 1 | 1 | 0.8 | 80%
CHP18180101057664 | Metros Cuadrados | 1 | 353.13 | 353.13 | 100%
CHP18180101057646 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180101057645 | Metros Cuadrados | 1 | 163.09 | 163.09 | 100%
CHP18180201084343 | Otros | 1 | 226 | 226 | 100%
CHP18180201086144 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086882 | Metros Cuadrados | 1 | 720 | 0 | 0%
CHP18180201086747 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086740 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086746 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086743 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086742 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086738 | Metros Cuadrados | 1 | 689.5 | 241.33 | 35%
CHP00160300757026 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084324 | Otros | 1 | 1276 | 1276 | 100%
CHP18180201084333 | Otros | 1 | 712 | 712 | 100%
CHP18180101066929 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0 | 0%
CHP18180101066935 | Metros Cuadrados | 1 | 4 | 1.52 | 38%
CHP18180201133270 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0.92 | 46%
CHP18180201133411 | Metros Cuadrados | 1 | 6 | 0.96 | 16%
CHP18180201133447 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10%
CHP18180201133454 | Metros Cuadrados | 1 | 6 | 0 | 0%
CHP18180201133734 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133799 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 0.6 | 30%
CHP13180201133402 | Metros Cuadrados | 1 | 7 | 0 | 0%
CHP18180101057595 | Metros Cuadrados | 1 | 104 | 41.6 | 40%
CHP18180201086883 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
CHP18180201086714 | Metros Cuadrados | 1 | 1029.36 | 1029.36 | 100%
CHP18180201086713 | Metros Cuadrados | 1 | 786.63 | 786.63 | 100%
CHP18180201086717 | Metros Cuadrados | 1 | 531 | 531 | 100%
CHP18180201086647 | Metros Cuadrados | 1 | 139.87 | 139.87 | 100%
CHP18180201085003 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086643 | Metros Cuadrados | 1 | 1013 | 1013 | 100%
CHP18180201084378 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301345836 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084334 | Otros | 1 | 678 | 678 | 100%
CHP18180101057458 | Vivienda | 1 | 27 | 27 | 100%
CHP00180201085121 | Vehículos | 1 | 3 | 3 | 100%
CHP18180201086716 | Metros Cuadrados | 1 | 213.74 | 213.74 | 100%
CHP18180201087411 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087413 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087417 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057598 | Metros Cuadrados | 1 | 182 | 72.8 | 40%
CHP18180201087422 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085783 | Vivienda | 1 | 9 | 9 | 100%
CHP18180101057596 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 10.4 | 40%
CHP17170200856819 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057715 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086719 | Otros | 1 | 99.65 | 99.65 | 100%
CHP18180201084443 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086710 | Metros Cuadrados | 1 | 92.3 | 92.3 | 100%
CHP00180201084474 | Metros Cuadrados | 1 | 8248.72 | 8083.75 | 98%
CHP18180201086955 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133825 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
CHP18180201133838 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201133877 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.06 | 6%
CHP18180201133916 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 1.14 | 57%
CHP18180101057583 | Metros Cuadrados | 1 | 75.95 | 75.95 | 100%
CHP18180201084342 | Otros | 1 | 237 | 237 | 100%
CHP180301384565 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201086006 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
CHP18180101057602 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 20.8 | 40%
CHP18180101057668 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 10.4 | 40%
CHP18180101057593 | Metros Cuadrados | 1 | 52 | 20.8 | 40%
CHP18180201085829 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100%
CHP18180201085830 | Vivienda | 1 | 24 | 24 | 100%
CHP18180201086187 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92%
CHP18180201086186 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91%
CHP18180201086189 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086183 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084376 | Vivienda | 1 | 22 | 22 | 100%
CHP18180201084384 | Vivienda | 1 | 86 | 86 | 100%
CHP18180201084471 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85%
CHP180301346399 | No definido | 1 | 100 | 30 | 30%
CHP180301336410 | No definido | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP18180101057633 | Vivienda | 1 | 4 | 4 | 100%
CHP18180101057626 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201085841 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057607 | Metros Cuadrados | 1 | 104 | 41.6 | 40%
CHP18180201087436 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087540 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084387 | Vivienda | 1 | 64 | 64 | 100%
CHP18180201083857 | Vivienda | 1 | 20 | 20 | 100%
CHP18180201132217 | Hectárea | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101057630 | Metros Cuadrados | 1 | 396.49 | 396.49 | 100%
CHP18180101057589 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100%
CHP18180101057597 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084347 | Otros | 1 | 1 | 0.25 | 25%
CHP18180201087543 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087545 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087549 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087550 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087552 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087554 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087557 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069443 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389101 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP180301389123 | Metros Cuadrados | 36000 | 36000 | 0 | 0%
CHP18180201085191 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301320233 | No definido | 138 | 100 | 100 | 100%
CHP00180201134775 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP00180201134757 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085173 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084416 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085174 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP09130100090382 | Lote | 1 | 6 | 6 | 100%
CHP09130100090526 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069338 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069418 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069377 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069469 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069498 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087542 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087558 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087561 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087563 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087564 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087565 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087566 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087568 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087573 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201087574 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086146 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201086098 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90%
CHP16160200696822 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201142510 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201143027 | Metros Cuadrados | 1 | 178.18 | 178.18 | 100%
CHP18180201085167 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201085168 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201084385 | Vivienda | 1 | 125 | 125 | 100%
CHP180301320964 | No definido | 78 | 78 | 78 | 100%
CHP00180201085130 | Metros Cuadrados | 1 | 1460.5 | 1460.5 | 100%
CHP180301384506 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP00180201085123 | Otros | 1 | 78 | 78 | 100%
CHP180301384527 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP16160200685876 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180101069524 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201132166 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200685890 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP16160200685891 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP18180201133311 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70%
CHP18180201132164 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
CHP18180201087056 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084631 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084422 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086898 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084625 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086324 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201085141 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084855 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180101057327 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201087511 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084442 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201085348 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201087530 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086730 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084629 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201083926 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086532 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084030 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084046 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201130472 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180101057372 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086976 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086345 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084886 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084301 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084555 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086200 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201085875 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084856 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086249 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201085290 | Lote | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086118 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086542 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086879 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084170 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086331 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086733 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201085324 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084560 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086476 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086734 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201087264 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086192 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086115 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086215 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084530 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180101057311 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086214 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084421 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180101057317 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201087515 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084326 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180101057233 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201085289 | Vehículos | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086203 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201087520 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180101057307 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201087095 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201085016 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084182 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086735 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086320 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201085766 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201087093 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086321 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201085761 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201085036 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201085024 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201087504 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086621 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201087534 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086211 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201085318 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084524 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084929 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180101057344 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086150 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201087259 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201086330 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201085032 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201085937 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084622 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201084183 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP18180201086569 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP00180201084837 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
CHP180301336787 | No definido | 22 | 22 | 22 | 100%
CHP180301307282 | Metros Cuadrados | 583 | 583 | 583 | 100%
CHP180301307291 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301313100 | No definido | 8000 | 8000 | 8000 | 100%
CHP180301316668 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100%
CHP180301317383 | No definido | 32 | 32 | 32 | 100%
CHP180301323022 | No definido | 52 | 52 | 52 | 100%
CHP180301323245 | No definido | 24 | 24 | 24 | 100%
CHP180301323276 | No definido | 28 | 28 | 28 | 100%
CHP180301323387 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301323389 | No definido | 91 | 91 | 91 | 100%
CHP180301323432 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301323454 | No definido | 19 | 19 | 19 | 100%
CHP180301323871 | No definido | 35 | 35 | 35 | 100%
CHP180301325629 | No definido | 37 | 37 | 37 | 100%
CHP180301326949 | No definido | 28 | 28 | 28 | 100%
CHP180301327454 | No definido | 47 | 47 | 47 | 100%
CHP180301328124 | No definido | 45 | 45 | 45 | 100%
CHP180301333143 | Metros Cuadrados | 3517.8 | 3517.8 | 3517.8 | 100%
CHP180301333379 | Metros Cuadrados | 2686 | 2686 | 2686 | 100%
CHP180301323304 | No definido | 32 | 32 | 32 | 100%
CHP180301344882 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301345001 | No definido | 127 | 147 | 147 | 100%
CHP180301345302 | No definido | 45 | 52.2 | 52.2 | 100%
CHP180301345337 | No definido | 30 | 34.8 | 34.8 | 100%
CHP180301343674 | No definido | 5 | 5 | 5 | 100%
CHP180301343809 | No definido | 4 | 4 | 4 | 100%
CHP180301343886 | No definido | 9 | 9 | 9 | 100%
CHP180301309738 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301319224 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301301485 | No definido | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP180301338124 | No definido | 7 | 7 | 7 | 100%
CHP180301338181 | No definido | 55 | 55 | 55 | 100%
CHP180301338352 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301338410 | Metros lineales | 193 | 193 | 193 | 100%
CHP180301338451 | Metros Cuadrados | 67.01 | 67.01 | 67.01 | 100%
CHP180301339261 | No definido | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 100%
CHP180301339722 | No definido | 19 | 19 | 19 | 100%
CHP180301341498 | No definido | 130 | 130 | 130 | 100%
CHP180301342745 | No definido | 114 | 114 | 114 | 100%
CHP180301337253 | No definido | 95 | 95 | 95 | 100%
CHP180301340796 | No definido | 69 | 69 | 69 | 100%
CHP180301344168 | No definido | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301344594 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100%
CHP180301344875 | No definido | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100%
CHP180301345249 | No definido | 22 | 22 | 22 | 100%
CHP180301344411 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301345477 | No definido | 38 | 38 | 38 | 100%
CHP180301300947 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301073 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301074 | No definido | 822.94 | 822.94 | 822.94 | 100%
CHP180301301076 | No definido | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100%
CHP180301301084 | Vivienda | 61 | 61 | 61 | 100%
CHP180301301090 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288 | 1288 | 100%
CHP180301301122 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301192 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301203 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100%
CHP180301301206 | Metros lineales | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 100%
CHP180301301250 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100%
CHP180301301269 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301369 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301301490 | No definido | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP180301301497 | No definido | 11 | 11 | 11 | 100%
CHP180301303359 | Metros lineales | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301303814 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301304719 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301305170 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100%
CHP180301305774 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100%
CHP180301306620 | Metros Cuadrados | 596.93 | 596.93 | 596.93 | 100%
CHP180301306672 | No definido | 150 | 150 | 150 | 100%
CHP180301306732 | Metros lineales | 1156 | 1156 | 1156 | 100%
CHP180301306748 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100%
CHP180301306898 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100%
CHP180301306919 | Metros Cuadrados | 358 | 358 | 358 | 100%
CHP180301306928 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 130 | 100%
CHP180301300044 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301300110 | No definido | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 100%
CHP180301300138 | No definido | 1 | 372 | 372 | 100%
CHP180301300141 | Metros Cuadrados | 842.5 | 842.5 | 842.5 | 100%
CHP180301300200 | No definido | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 100%
CHP180301300299 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301300322 | Metros lineales | 137 | 137 | 137 | 100%
CHP180301300347 | No definido | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP180301300372 | No definido | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 100%
CHP180301300388 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100%
CHP180301300462 | No definido | 1 | 11.31 | 11.31 | 100%
CHP180301300495 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301300500 | No definido | 34 | 34 | 34 | 100%
CHP180301300508 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301300534 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301300606 | No definido | 79.42 | 79.42 | 79.42 | 100%
CHP180301300624 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100%
CHP180301300636 | Metros lineales | 263 | 263 | 263 | 100%
CHP180301300722 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301300841 | Metros lineales | 1030.2 | 1030.2 | 1030.2 | 100%
CHP180301300844 | No definido | 1 | 415 | 415 | 100%
CHP180301326654 | No definido | 24 | 24 | 24 | 100%
CHP180301306934 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 102 | 100%
CHP180301283641 | No definido | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 100%
CHP180301303737 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100%
CHP180301303748 | No definido | 35 | 35 | 35 | 100%
CHP180301389711 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389714 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301326330 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301303985 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100%
CHP180301300210 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301300318 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100%
CHP180301300358 | No definido | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301300413 | No definido | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301300560 | No definido | 31 | 31 | 31 | 100%
CHP180301300586 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100%
CHP180301300793 | No definido | 1 | 6.5 | 6.5 | 100%
CHP180301300835 | Metros lineales | 722.5 | 722.5 | 722.5 | 100%
CHP180301300857 | No definido | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 100%
CHP180301300868 | No definido | 34 | 34 | 34 | 100%
CHP180301300875 | No definido | 97 | 97 | 97 | 100%
CHP180301300884 | No definido | 500 | 500 | 500 | 100%
CHP180301300891 | No definido | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 100%
CHP180301304772 | Vivienda | 41 | 41 | 41 | 100%
CHP180301300897 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301300912 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301300926 | Metros lineales | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 100%
CHP180301300935 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301111 | No definido | 704.78 | 704.78 | 704.78 | 100%
CHP180301301150 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100%
CHP180301389019 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301161 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100%
CHP180301301168 | Metros Cuadrados | 1776 | 1776 | 1776 | 100%
CHP180301301179 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301213 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301311 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301390 | No definido | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301305489 | Vivienda | 88 | 88 | 88 | 100%
CHP180301301459 | No definido | 73 | 73 | 73 | 100%
CHP180301301467 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301301469 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301301494 | No definido | 18 | 18 | 18 | 100%
CHP180301301498 | No definido | 11 | 11 | 11 | 100%
CHP180301301502 | No definido | 7 | 7 | 7 | 100%
CHP180301301504 | No definido | 7 | 7 | 7 | 100%
CHP180301305785 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100%
CHP180301306238 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100%
CHP180301306649 | No definido | 500 | 500 | 500 | 100%
CHP180301306650 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100%
CHP180301393503 | Equipamiento | 359 | 359 | 359 | 100%
CHP180301306811 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100%
CHP180301306882 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100%
CHP180301306910 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301317758 | No definido | 220 | 220 | 220 | 100%
CHP180301322546 | Metros lineales | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 100%
CHP180301322578 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301327405 | No definido | 40 | 40 | 40 | 100%
CHP180301327430 | No definido | 46 | 46 | 46 | 100%
CHP180301327477 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301327606 | No definido | 2 | 2 | 2 | 100%
CHP180301311052 | Vivienda | 19 | 19 | 19 | 100%
CHP180301322888 | No definido | 46 | 46 | 46 | 100%
CHP180301322889 | Metros Cuadrados | 499.25 | 499.25 | 499.25 | 100%
CHP180301327694 | No definido | 100 | 100 | 100 | 100%
CHP180301327810 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301336364 | No definido | 5 | 5 | 5 | 100%
CHP180301336500 | Metros Cuadrados | 815.29 | 815.29 | 815.29 | 100%
CHP180301336598 | Metros Cuadrados | 1088.55 | 1088.55 | 1088.55 | 100%
CHP180301323888 | No definido | 81 | 81 | 81 | 100%
CHP180301327865 | No definido | 38 | 38 | 38 | 100%
CHP180301327892 | No definido | 70 | 70 | 70 | 100%
CHP180301327941 | No definido | 48 | 48 | 48 | 100%
CHP180301327957 | No definido | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301327990 | No definido | 18 | 18 | 18 | 100%
CHP180301328052 | No definido | 148 | 148 | 148 | 100%
CHP180301318313 | No definido | 25 | 25 | 25 | 100%
CHP180301318457 | No definido | 28 | 100 | 100 | 100%
CHP180301328236 | No definido | 136 | 136 | 136 | 100%
CHP180301328282 | No definido | 35 | 35 | 35 | 100%
CHP180301332770 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680 | 3680 | 100%
CHP180301332885 | Metros Cuadrados | 3008 | 3008 | 3008 | 100%
CHP180301306935 | No definido | 250 | 250 | 250 | 100%
CHP180301306939 | Metros Cuadrados | 66 | 66 | 66 | 100%
CHP180301306942 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100%
CHP180301306965 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301307061 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301307070 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100%
CHP180301307082 | Metros Cuadrados | 66 | 66 | 66 | 100%
CHP180301307092 | Metros Cuadrados | 623.39 | 623.39 | 623.39 | 100%
CHP180301307105 | Metros Cuadrados | 1332.2 | 1332.2 | 1332.2 | 100%
CHP180301328635 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301328748 | No definido | 48 | 48 | 48 | 100%
CHP180301328759 | No definido | 95 | 95 | 95 | 100%
CHP180301328769 | No definido | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301332938 | Metros Cuadrados | 3616 | 3616 | 3616 | 100%
CHP180301332994 | Metros Cuadrados | 7584 | 7584 | 7584 | 100%
CHP180301307139 | Metros Cuadrados | 878.12 | 878.12 | 878.12 | 100%
CHP180301307176 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100%
CHP180301307185 | Metros Cuadrados | 2278.1 | 2278.1 | 2278.1 | 100%
CHP180301307191 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100%
CHP180301307207 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100%
CHP180301307218 | Metros Cuadrados | 1248 | 1248 | 1248 | 100%
CHP180301307326 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301312836 | No definido | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301312845 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301328958 | No definido | 25 | 25 | 25 | 100%
CHP180301333172 | Metros Cuadrados | 3198 | 3198 | 3198 | 100%
CHP180301333191 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301333222 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680 | 3680 | 100%
CHP180301333240 | Metros Cuadrados | 3357.9 | 3357.9 | 3357.9 | 100%
CHP180301333263 | Metros Cuadrados | 3070 | 3070 | 3070 | 100%
CHP180301333306 | Metros Cuadrados | 6400 | 6400 | 6400 | 100%
CHP180301333328 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100%
CHP180301333402 | Metros Cuadrados | 7104 | 7104 | 7104 | 100%
CHP180301307448 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100%
CHP180301313026 | No definido | 76 | 76 | 76 | 100%
CHP180301313028 | No definido | 39 | 39 | 39 | 100%
CHP180301313029 | Metros Cuadrados | 552 | 552 | 552 | 100%
CHP180301320206 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301320245 | No definido | 500 | 500 | 500 | 100%
CHP180301333429 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880 | 2880 | 100%
CHP180301333524 | Metros Cuadrados | 3072 | 3072 | 3072 | 100%
CHP180301333560 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301307920 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | 100%
CHP180301313166 | Metros lineales | 14680 | 14680 | 14680 | 100%
CHP180301313211 | Metros Cuadrados | 256.94 | 256.94 | 256.94 | 100%
CHP180301313260 | Metros lineales | 586.09 | 586.09 | 586.09 | 100%
CHP180301313288 | No definido | 80 | 80 | 80 | 100%
CHP180301313318 | Metros Cuadrados | 681.31 | 681.31 | 681.31 | 100%
CHP180301313342 | Metros Cuadrados | 620.3 | 620.3 | 620.3 | 100%
CHP180301313346 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100%
CHP180301313379 | Metros lineales | 659 | 659 | 659 | 100%
CHP180301313386 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100%
CHP180301320326 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301320357 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301320368 | Metros lineales | 841.5 | 841.5 | 841.5 | 100%
CHP180301320385 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301320475 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301325512 | No definido | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301325598 | No definido | 37 | 37 | 37 | 100%
CHP180301325613 | No definido | 1 | 100 | 100 | 100%
CHP180301329433 | No definido | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301313419 | Metros Cuadrados | 139.91 | 139.91 | 139.91 | 100%
CHP180301313550 | No definido | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301313575 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100%
CHP180301320786 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301325838 | No definido | 30 | 30 | 30 | 100%
CHP180301329579 | No definido | 109 | 109 | 109 | 100%
CHP180301329693 | No definido | 152 | 152 | 152 | 100%
CHP180301308697 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301308758 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301308785 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301308876 | Vivienda | 38 | 38 | 38 | 100%
CHP180301320928 | No definido | 105 | 105 | 105 | 100%
CHP180301326021 | No definido | 120 | 120 | 120 | 100%
CHP180301326129 | No definido | 31 | 31 | 31 | 100%
CHP180301329903 | No definido | 41 | 41 | 41 | 100%
CHP180301330070 | No definido | 80 | 80 | 80 | 100%
CHP180301334292 | No definido | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 100%
CHP180301334325 | Metros Cuadrados | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 100%
CHP180301326219 | No definido | 99 | 99 | 99 | 100%
CHP180301326271 | Metros Cuadrados | 737.98 | 737.98 | 737.98 | 100%
CHP180301326337 | No definido | 40 | 40 | 40 | 100%
CHP180301326360 | No definido | 7 | 7 | 7 | 100%
CHP180301309470 | No definido | 8490 | 8490 | 8490 | 100%
CHP180301309638 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301309653 | No definido | 3 | 3 | 3 | 100%
CHP180301321828 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301326676 | No definido | 45 | 45 | 45 | 100%
CHP180301326690 | No definido | 20 | 20 | 20 | 100%
CHP180301326796 | No definido | 23 | 23 | 23 | 100%
CHP180301326811 | Metros Cuadrados | 416.46 | 416.46 | 416.46 | 100%
CHP180301326863 | No definido | 85 | 85 | 85 | 100%
CHP180301326866 | No definido | 73 | 73 | 73 | 100%
CHP180301379437 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301309680 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301309816 | Metros lineales | 467 | 467 | 467 | 100%
CHP180301309821 | No definido | 34 | 34 | 34 | 100%
CHP180301326895 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100%
CHP180301326903 | No definido | 19 | 19 | 19 | 100%
CHP180301326974 | No definido | 77 | 77 | 77 | 100%
CHP180301326993 | Metros Cuadrados | 476.5 | 476.5 | 476.5 | 100%
CHP180301327035 | No definido | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301335724 | No definido | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301310210 | No definido | 5583 | 5583 | 5583 | 100%
CHP180301317427 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301317453 | No definido | 18 | 18 | 18 | 100%
CHP180301322517 | Metros lineales | 72.5 | 100 | 100 | 100%
CHP180301327162 | No definido | 26 | 26 | 26 | 100%
CHP180301327181 | No definido | 19 | 19 | 19 | 100%
CHP180301335986 | No definido | 40 | 100 | 100 | 100%
CHP180301379461 | Metros Cuadrados | 708 | 708 | 708 | 100%
CHP180301379553 | No definido | 31 | 31 | 31 | 100%
CHP180301379628 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100%
CHP180301379631 | Metros lineales | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 100%
CHP180301379632 | Metros lineales | 242 | 242 | 242 | 100%
CHP180301379633 | Metros Cuadrados | 143.04 | 143.04 | 143.04 | 100%
CHP180301379634 | Metros lineales | 4 | 4 | 4 | 100%
CHP180301379648 | Metros cúbicos | 379.89 | 379.89 | 379.89 | 100%
CHP180301333046 | Metros Cuadrados | 7552 | 7552 | 7552 | 100%
CHP180301333097 | No definido | 11 | 11 | 11 | 100%
CHP180301333145 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301311552 | No definido | 1149 | 1149 | 1149 | 100%
CHP180301311724 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301304666 | Vivienda | 105 | 105 | 105 | 100%
CHP180301320162 | No definido | 40 | 40 | 40 | 100%
CHP180301320185 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301333195 | Metros Cuadrados | 2718.3 | 2718.3 | 2718.3 | 100%
CHP180301333261 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155 | 1155 | 100%
CHP180301333369 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 3200 | 100%
CHP180301306944 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100%
CHP180301306964 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301306985 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301307039 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301307085 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100%
CHP180301307110 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100%
CHP180301307199 | Metros Cuadrados | 468 | 468 | 468 | 100%
CHP180301307200 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100%
CHP180301307209 | Metros Cuadrados | 409 | 409 | 409 | 100%
CHP180301307210 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100%
CHP180301307219 | Metros Cuadrados | 251 | 251 | 251 | 100%
CHP180301307222 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100%
CHP180301307225 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100%
CHP180301311824 | No definido | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301320308 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301320341 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301329307 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301307439 | Metros Cuadrados | 747 | 747 | 747 | 100%
CHP180301307442 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100%
CHP180301307446 | Metros Cuadrados | 186 | 186 | 186 | 100%
CHP180301325536 | No definido | 32 | 32 | 32 | 100%
CHP180301325550 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301325555 | No definido | 65 | 65 | 65 | 100%
CHP180301325572 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301325577 | No definido | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301325596 | No definido | 31 | 31 | 31 | 100%
CHP180301325643 | No definido | 45 | 45 | 45 | 100%
CHP180301325690 | No definido | 5 | 5 | 5 | 100%
CHP180301329381 | No definido | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301329481 | No definido | 62 | 62 | 62 | 100%
CHP180301306554 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301320850 | No definido | 60 | 60 | 60 | 100%
CHP180301321002 | Metros lineales | 18 | 18 | 18 | 100%
CHP180301321019 | No definido | 7 | 7 | 7 | 100%
CHP180301325931 | Vivienda | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301329812 | No definido | 54 | 54 | 54 | 100%
CHP180301312729 | Metros Cuadrados | 1015.7 | 1015.7 | 1015.7 | 100%
CHP180301312776 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301312821 | No definido | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP180301306903 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301321065 | Metros lineales | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301321157 | No definido | 30 | 30 | 30 | 100%
CHP180301326033 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301329962 | No definido | 71 | 71 | 71 | 100%
CHP180301330018 | No definido | 48 | 48 | 48 | 100%
CHP180301313035 | No definido | 76 | 76 | 76 | 100%
CHP180301313036 | No definido | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 100%
CHP180301313254 | No definido | 269.74 | 269.74 | 269.74 | 100%
CHP180301317178 | No definido | 12 | 12 | 12 | 100%
CHP180301326289 | No definido | 19 | 19 | 19 | 100%
CHP180301326349 | No definido | 35 | 35 | 35 | 100%
CHP180301326442 | No definido | 38 | 38 | 38 | 100%
CHP180301326452 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301308687 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301308718 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301308915 | Metros lineales | 555.9 | 555.9 | 555.9 | 100%
CHP180301313311 | No definido | 28 | 28 | 28 | 100%
CHP180301313323 | Metros Cuadrados | 2070.9 | 2070.9 | 2070.9 | 100%
CHP180301313388 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100%
CHP180301313395 | Metros Cuadrados | 946.4 | 946.4 | 946.4 | 100%
CHP180301313396 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100%
CHP180301313438 | No definido | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 100%
CHP180301313502 | Metros lineales | 71 | 71 | 71 | 100%
CHP180301317676 | No definido | 32 | 32 | 32 | 100%
CHP180301317713 | No definido | 101 | 101 | 101 | 100%
CHP180301326530 | No definido | 65 | 65 | 65 | 100%
CHP180301326650 | No definido | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301326691 | Metros lineales | 1204.2 | 1204.2 | 1204.2 | 100%
CHP180301326700 | No definido | 18 | 18 | 18 | 100%
CHP180301326722 | No definido | 3 | 3 | 3 | 100%
CHP180301308958 | Metros lineales | 810.7 | 810.7 | 810.7 | 100%
CHP180301313668 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301326733 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100%
CHP180301326795 | No definido | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301326816 | Metros lineales | 1628.2 | 1628.2 | 1628.2 | 100%
CHP180301326894 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301326904 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301327032 | No definido | 90 | 90 | 90 | 100%
CHP180301323152 | Vivienda | 23 | 23 | 23 | 100%
CHP180301323197 | No definido | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301327077 | No definido | 25 | 25 | 25 | 100%
CHP180301327079 | No definido | 32 | 32 | 32 | 100%
CHP180301327086 | No definido | 40 | 40 | 40 | 100%
CHP180301327118 | No definido | 53 | 53 | 53 | 100%
CHP180301335393 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301389717 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301326385 | No definido | 38 | 38 | 38 | 100%
CHP180301309727 | No definido | 29 | 29 | 29 | 100%
CHP180301379432 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100%
CHP180301309796 | No definido | 33 | 33 | 33 | 100%
CHP180301309830 | No definido | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 100%
CHP180301309965 | Metros lineales | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 100%
CHP180301300114 | No definido | 510 | 510 | 510 | 100%
CHP180301300250 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301300334 | No definido | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP180301300459 | No definido | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100%
CHP180301318818 | No definido | 53 | 100 | 100 | 100%
CHP180301318863 | No definido | 144 | 144 | 144 | 100%
CHP180301318915 | No definido | 106 | 106 | 106 | 100%
CHP180301323802 | No definido | 35 | 35 | 35 | 100%
CHP180301327666 | No definido | 39 | 39 | 39 | 100%
CHP180301327681 | Metros lineales | 222.35 | 222.35 | 222.35 | 100%
CHP180301327822 | No definido | 34 | 34 | 34 | 100%
CHP180301379496 | No definido | 1106 | 1106 | 1106 | 100%
CHP180301379497 | No definido | 160 | 160 | 160 | 100%
CHP180301379498 | No definido | 601.25 | 601.25 | 601.25 | 100%
CHP180301379504 | Metros lineales | 1191.7 | 1191.7 | 1191.7 | 100%
CHP180301379551 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301379552 | No definido | 18 | 18 | 18 | 100%
CHP180301379593 | Metros Cuadrados | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 100%
CHP180301379594 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100%
CHP180301379595 | Metros lineales | 213.06 | 213.06 | 213.06 | 100%
CHP180301300802 | No definido | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301300815 | No definido | 1 | 1178.64 | 1178.64 | 100%
CHP180301319222 | No definido | 13 | 13 | 13 | 100%
CHP180301327830 | No definido | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301327846 | No definido | 12 | 12 | 12 | 100%
CHP180301327925 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301327937 | No definido | 28 | 28 | 28 | 100%
CHP180301327939 | No definido | 17 | 17 | 17 | 100%
CHP180301327970 | No definido | 72 | 72 | 72 | 100%
CHP180301327979 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301332123 | No definido | 5160.1 | 5160.1 | 5160.1 | 100%
CHP180301332148 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100%
CHP180301390238 | Hectárea | 2235 | 2235 | 2235 | 100%
CHP180301379606 | Metros lineales | 1514.6 | 1514.6 | 1514.6 | 100%
CHP180301379608 | Metros Cuadrados | 1745.1 | 1745.1 | 1745.1 | 100%
CHP180301379610 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301379611 | Metros Cuadrados | 887.5 | 887.5 | 887.5 | 100%
CHP180301379613 | Metros lineales | 1226.2 | 1226.2 | 1226.2 | 100%
CHP180301319262 | No definido | 32 | 32 | 32 | 100%
CHP180301328205 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301315224 | Metros Cuadrados | 1216.9 | 1216.9 | 1216.9 | 100%
CHP180301315324 | Metros lineales | 276 | 276 | 276 | 100%
CHP180301303379 | Metros lineales | 338.97 | 338.97 | 338.97 | 100%
CHP180301319553 | No definido | 126 | 126 | 126 | 100%
CHP180301328334 | No definido | 45 | 45 | 45 | 100%
CHP180301332572 | No definido | 11 | 11 | 11 | 100%
CHP180301315455 | No definido | 96.3 | 333.21 | 333.21 | 100%
CHP180301315490 | Metros lineales | 473.58 | 473.58 | 473.58 | 100%
CHP180301315497 | No definido | 21 | 21 | 21 | 100%
CHP180301315501 | No definido | 3 | 3 | 3 | 100%
CHP180301315508 | No definido | 1448.3 | 1448.3 | 1448.3 | 100%
CHP180301315512 | Metros lineales | 679.95 | 679.95 | 679.95 | 100%
CHP180301324782 | No definido | 58 | 58 | 58 | 100%
CHP180301328678 | No definido | 66 | 66 | 66 | 100%
CHP180301332895 | No definido | 17 | 100 | 100 | 100%
CHP180301332906 | Metros Cuadrados | 6784 | 6784 | 6784 | 100%
CHP180301332949 | Metros Cuadrados | 3581.7 | 3581.7 | 3581.7 | 100%
CHP180301340451 | No definido | 78 | 78 | 78 | 100%
CHP180301340487 | No definido | 2 | 2 | 2 | 100%
CHP180301340570 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301340862 | No definido | 203 | 203 | 203 | 100%
CHP180301300422 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301301358 | No definido | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP180301379635 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100%
CHP180301379636 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100%
CHP180301379637 | Metros Cuadrados | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 100%
CHP180301379638 | No definido | 206 | 206 | 206 | 100%
CHP180301379639 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301337617 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100%
CHP180301337898 | Metros Cuadrados | 183.3 | 183.3 | 183.3 | 100%
CHP180301338030 | No definido | 56 | 56 | 56 | 100%
CHP180301341953 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301338290 | Metros lineales | 352.9 | 352.9 | 352.9 | 100%
CHP180301338299 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301341978 | No definido | 200 | 200 | 200 | 100%
CHP180301342424 | No definido | 156 | 156 | 156 | 100%
CHP180301342490 | No definido | 105 | 105 | 105 | 100%
CHP180301338594 | Metros lineales | 52 | 52 | 52 | 100%
CHP180301342546 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301342552 | No definido | 291 | 291 | 291 | 100%
CHP180301342621 | No definido | 22 | 22 | 22 | 100%
CHP180301342668 | No definido | 98 | 98 | 98 | 100%
CHP180301338853 | No definido | 1 | 100 | 100 | 100%
CHP180301339347 | Metros lineales | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 100%
CHP180301319473 | No definido | 126 | 126 | 126 | 100%
CHP180301339529 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301339843 | No definido | 444 | 444 | 444 | 100%
CHP180301339890 | No definido | 9 | 9 | 9 | 100%
CHP180301339940 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301340020 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389674 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389724 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301340230 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301340233 | No definido | 4 | 4 | 4 | 100%
CHP180301389721 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301315193 | Metros lineales | 215 | 215 | 215 | 100%
CHP180301315213 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100%
CHP180301327489 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301327924 | No definido | 12 | 12 | 12 | 100%
CHP180301339389 | Metros Cuadrados | 547.08 | 547.08 | 547.08 | 100%
CHP180301343562 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301307049 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301307086 | Metros Cuadrados | 1590.1 | 1590.1 | 1590.1 | 100%
CHP180301307158 | Metros Cuadrados | 2861.2 | 2861.2 | 2861.2 | 100%
CHP180301307165 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100%
CHP180301307236 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100%
CHP180301307276 | Metros Cuadrados | 2375.6 | 2375.6 | 2375.6 | 100%
CHP180301307279 | No definido | 391.64 | 391.64 | 391.64 | 100%
CHP180301307280 | Metros Cuadrados | 3036.1 | 3036.1 | 3036.1 | 100%
CHP180301307281 | Metros Cuadrados | 2997.3 | 2997.3 | 2997.3 | 100%
CHP180301307451 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301307454 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301307482 | Metros lineales | 3051 | 3051 | 3051 | 100%
CHP180301315348 | Metros lineales | 2300 | 2300 | 2300 | 100%
CHP180301315356 | No definido | 65 | 65 | 65 | 100%
CHP180301315480 | Metros lineales | 502 | 502 | 502 | 100%
CHP180301315485 | No definido | 85 | 85 | 85 | 100%
CHP180301315494 | No definido | 14 | 14 | 14 | 100%
CHP180301315505 | Metros lineales | 358.05 | 358.05 | 358.05 | 100%
CHP180301307652 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301308016 | No definido | 11 | 100 | 100 | 100%
CHP180301389035 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301339882 | No definido | 24 | 24 | 24 | 100%
CHP180301339884 | No definido | 53 | 53 | 53 | 100%
CHP180301339974 | No definido | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301308479 | No definido | 54 | 54 | 54 | 100%
CHP180301315929 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301340094 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301340158 | No definido | 2 | 2 | 2 | 100%
CHP180301340170 | No definido | 75 | 75 | 75 | 100%
CHP180301340189 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301340290 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301308646 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301316315 | Metros lineales | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100%
CHP180301309482 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301309761 | No definido | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100%
CHP180301316585 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301316645 | Vivienda | 33 | 33 | 33 | 100%
CHP180301310047 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100%
CHP180301316656 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100%
CHP180301316665 | Vivienda | 30 | 30 | 30 | 100%
CHP180301316843 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301316976 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301341311 | No definido | 90 | 90 | 90 | 100%
CHP180301317327 | No definido | 19 | 19 | 19 | 100%
CHP180301341697 | No definido | 50 | 50 | 50 | 100%
CHP180301311617 | No definido | 52 | 52 | 52 | 100%
CHP180301400850 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301341945 | No definido | 86 | 86 | 86 | 100%
CHP180301311887 | Metros lineales | 426 | 426 | 426 | 100%
CHP180301342243 | No definido | 39 | 39 | 39 | 100%
CHP180301342345 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100%
CHP180301342366 | No definido | 144 | 144 | 144 | 100%
CHP180301313013 | No definido | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301313033 | No definido | 82 | 82 | 82 | 100%
CHP180301313624 | No definido | 146 | 146 | 146 | 100%
CHP180301342599 | No definido | 120 | 120 | 120 | 100%
CHP180301342715 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301314548 | Metros Cuadrados | 785.74 | 785.74 | 785.74 | 100%
CHP180301389652 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301389329 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301343635 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301343708 | No definido | 24 | 24 | 24 | 100%
CHP180301343716 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301343976 | No definido | 20 | 20 | 20 | 100%
CHP180301344060 | No definido | 6 | 6 | 6 | 100%
CHP180301344063 | Metros Cuadrados | 741.58 | 741.58 | 741.58 | 100%
CHP180301308856 | Metros lineales | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 100%
CHP180301308932 | Metros lineales | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 100%
CHP180301322383 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301322390 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301322416 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301344288 | No definido | 4 | 4 | 4 | 100%
CHP180301322554 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301322594 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100%
CHP180301322887 | No definido | 40 | 40 | 40 | 100%
CHP180301332099 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100%
CHP180301313031 | No definido | 76 | 76 | 76 | 100%
CHP180301313032 | No definido | 82 | 82 | 82 | 100%
CHP180301313219 | No definido | 33 | 33 | 33 | 100%
CHP180301313325 | Metros lineales | 253.4 | 253.4 | 253.4 | 100%
CHP180301313332 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100%
CHP180301332114 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100%
CHP180301332867 | Metros Cuadrados | 3584 | 3584 | 3584 | 100%
CHP180301333105 | Metros Cuadrados | 3744 | 3744 | 3744 | 100%
CHP180301344943 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301345009 | No definido | 22 | 22 | 22 | 100%
CHP180301345083 | No definido | 182 | 212 | 212 | 100%
CHP180301315305 | No definido | 13 | 13 | 13 | 100%
CHP180301323468 | No definido | 19 | 19 | 19 | 100%
CHP180301345117 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100%
CHP180301345175 | No definido | 104 | 121 | 121 | 100%
CHP180301345236 | No definido | 50 | 58 | 58 | 100%
CHP180301345273 | No definido | 35 | 40.6 | 40.6 | 100%
CHP180301345327 | No definido | 201 | 201 | 201 | 100%
CHP180301323767 | No definido | 70 | 70 | 70 | 100%
CHP180301323786 | No definido | 92 | 92 | 92 | 100%
CHP180301334268 | No definido | 4 | 4 | 4 | 100%
CHP180301334274 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301334350 | No definido | 500 | 500 | 500 | 100%
CHP180301323850 | No definido | 23 | 23 | 23 | 100%
CHP180301335102 | No definido | 8 | 8 | 8 | 100%
CHP180301389013 | Kilómetro | 873.6 | 873.6 | 873.6 | 100%
CHP180301389028 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301345592 | Metros Cuadrados | 183.3 | 183.3 | 183.3 | 100%
CHP180301317499 | No definido | 10 | 10 | 10 | 100%
CHP180301317509 | No definido | 36 | 36 | 36 | 100%
CHP180301317599 | No definido | 27 | 27 | 27 | 100%
CHP180301317633 | No definido | 11 | 11 | 11 | 100%
CHP180301317742 | No definido | 125 | 125 | 125 | 100%
CHP180301325535 | No definido | 61 | 61 | 61 | 100%
CHP180301326109 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301326153 | No definido | 15 | 15 | 15 | 100%
CHP180301326917 | No definido | 28 | 28 | 28 | 100%
CHP180301326940 | Metros Cuadrados | 1038.6 | 1038.6 | 1038.6 | 100%
CHP180301328047 | No definido | 22 | 22 | 22 | 100%
CHP180301336421 | No definido | 28 | 28 | 28 | 100%
CHP180301319429 | No definido | 46 | 46 | 46 | 100%
CHP180301328775 | No definido | 16 | 16 | 16 | 100%
CHP180301336661 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301336724 | No definido | 31 | 31 | 31 | 100%
CHP180301336822 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301347079 | No definido | 823.75 | 823.75 | 823.75 | 100%
CHP180301347159 | No definido | 83 | 83 | 83 | 100%
CHP180301320175 | No definido | 20 | 20 | 20 | 100%
CHP180301320191 | No definido | 52 | 52 | 52 | 100%
CHP180301320202 | No definido | 68 | 100 | 100 | 100%
CHP180301320295 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
CHP180301329858 | No definido | 50 | 50 | 50 | 100%

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
CHP00180201085117 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | AVENIDA OCTAVA NORTE PONIENTE FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, A 300 METROS DEL HOSPITAL GENERAL | -93.2779 | 16.8074
CHP180301384561 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Pijijiapan, Chis., México | -93.2123 | 15.6852
CHP180301316297 | Chiapas | Chilón | Bajtzel II | COLONIA CHILÓN, 29940BAJTZEL II, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CONCHAJA Y CAMINO COJTOMIL,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE DEL CRUCERO COJTOMIL ENTRAR COMO A 10 MIN APROXIMADANTE ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD. | -92.1127 | 17.1213
CHP180301317476 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Zinacantán | COLONIA NUEVO ZINACANTAN, 00000NUEVO ZINACANTÁN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A ALTURA DEL KM 114 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN - SAN CRISTÓBAL LADO IZQUIERDO, SE ACCESA A LA LOCALIDAD UNOS 300 METROS | -92.5234 | 16.6038
CHP18180201086609 | Chiapas | Tecpatán | Nueva Esperanza | RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, 29605 NUEVA ESPERANZA, TECPATÁN CHIAPAS, DE LA CAB MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE AL MPIO DE MEZCALAPA LLEGANDO A LA RIB SAN PABLO SE TOMA EL CRUCERO AL EJ MIGUEL ALEMÁN AL LLEGAR A ESTE SE DIRIJE UNO AL CAMINO A M | -93.4604 | 17.2522
CHP18180201086610 | Chiapas | Tecpatán | Isla Yomonó | RANCHERIA ISLA YOMONO, 29617 ISLA YOMONÓ, TECPATÁN CHIAPAS, SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE MEZCALAPA Y EN EL KM 32 APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA ISLA YOMONO A UN COSTADO DE ESTA CARRETERA | -93.4395 | 17.178
CHP00180201085131 | Chiapas | Berriozábal | El Caracol | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA EL CARACOL, 29130 EL CARACOL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN TODA LA LOCALIDAD | -93.3325 | 16.8929
CHP180301384518 | Chiapas | Tuzantán | Nueva Tenochtitlán | Tuzantán, Chis., México | -92.4221 | 15.1466
CHP00180201085109 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, CAMINO PRINCIPAL AL BANCO DE ARENA | -93.2591 | 16.8063
CHP18180201084445 | Chiapas | Chilón | Benito Juárez | COLONIA CHILÓN, 29940 BENITO JUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAQUITEPEC Y CAMINO PEÑA FUERTE, PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CRUCERO A SITALA PASAR SITALA, PASAR GUAQUITEPEC POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD. | -92.2987 | 16.9717
CHP180301384947 | Chiapas | Angel Albino Corzo | San Francisco | Angel Albino Corzo, Chis., México | -92.7235 | 15.8722
CHP00180201085135 | Chiapas | Berriozábal | Las Maravillas | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS MARAVILLAS, 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, ESTA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL PREESCOLAR | -93.3205 | 16.959
CHP18180201085941 | Chiapas | Reforma | El Caracol | CAMINO TRAMO REFORMA - RA. EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA EL CARACOL, 29503 EL CARACOL, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO REFORMA - ZAPOTAL Y CAMINO ZAPOTAL - CRISTO REY, CAMINO CRISTO REY - E.C. ALDAMA - CARACOL SALIENDO DE REFORM | -93.3209 | 17.8429
CHP18180201087514 | Chiapas | Ostuacán | Playa Larga 1ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - PLAYA LARGA 1RA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 900 RANCHERIA PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN LOS CRUCES, 29550 PLAYA LARGA 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLAN DE AYLA Y CARRETERA B.C. ANTONIO LEON, TERRAC | -93.4509 | 17.3665
CHP18180101057397 | Chiapas | Escuintla | Unión Jamaica | CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE | -92.5251 | 15.3386
CHP18180201133896 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP00180201085118 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, ESTA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL SERCA DE LA IGLESIA | -93.2587 | 16.8073
CHP180301384882 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Poblado Francisco I. Madero | Frontera Hidalgo, Chis., México | -92.1764 | 14.7758
CHP18180201085837 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - AURORA ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 800 PARAJE LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBR | -92.4757 | 17.1183
CHP18180201084483 | Chiapas | Ixtapa | Cuauhtémoc (San Nicolás) | EJIDO CUAUHTÉMOC, 29342 CUAUHTÉMOC (SAN NICOLÁS), IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KM ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION DE IXTAPA | -92.9292 | 16.7739
CHP00180201084768 | Chiapas | Arriaga | Nuevo Progreso (Absalón Castellanos D.) | INTERIOR SN EJIDO NUEVO PROGRESO, 30450 NUEVO PROGRESO (ABSALÓN CASTELLANOS D.), ARRIAGA CHIAPAS, CAMINO RURAL COL. LAZARO CARDENAS - EJIDO NUEVO PROGRESO DEL KM. 000 AL KM 8+000 | -94.0201 | 16.338
CHP18180101057278 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE DÉCIMA CUARTA | -92.6989 | 16.1211
CHP18180201085994 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE DE LOS LEÑADORES BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL GATO Y AVENIDA LA ALMOLONGA, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA CALLE LEÑADORES ENTRE LA | -92.6276 | 16.7309
CHP18180201085998 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE CENZONTLE COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GUACAMAYAS, CALLE DE LA RAZA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRA LA CALLE PIPILA Y GUACAMAYAS EN LA COLON | -92.6636 | 16.723
CHP18180201084664 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 2da. Sección | CALLE CALLE SAN PEDRO COLONIA EL TRIUNFO 2A. SECC, 29510 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SAN PEDRO, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE TOMA LA CARRETERA DE OSTUACAN Y RECORRER UNA DISTANCIA DE 13.5 | -93.2668 | 17.5823
CHP17170300909585 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, PARA LLEGAR AL EJIDO HAY QUE | -93.1483 | 17.6031
CHP18180101057441 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | CALLE JUAREZ PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO Y AVENIDA MORELOS, LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PRESIDEN | -92.4225 | 15.1472
CHP18180101057446 | Chiapas | Tuzantán | Primer Cantón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO HUIXTLA - TAPACHULA KILÓMETRO 5 + 000 COLONIA PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS LA ACCION SE UBIC | -92.4348 | 15.1146
CHP17170400975214 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ- REFORMA Y TERRACERIA SANTA TERESA-MUNDO NUEVO ARRI | -93.1681 | 17.7326
CHP18180101057448 | Chiapas | Tuzantán | Estación Tuzantán | CALLE INNOMINADA COLONIA TUZANTAN, 30695 ESTACIÓN TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS LA ACCION CONSISTE EN ENERGIZAR EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 178 CCT 0 | -92.4545 | 15.1124
CHP17170400975217 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 2da. Sección | RANCHERIA SANTA TERESA 2A SECC, 29510 SANTA TERESA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA JUAREZ- REFORMA CHIAPAS Y CARRETERA CARRETER | -93.1709 | 17.7706
CHP17170400975211 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo Abajo | RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO, 29510 MUNDO NUEVO ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUNDO NUEVO ABAJO- EJ. ALLENDE Y, HAY QUE TOMAR LA CARRETERA A M | -93.2864 | 17.7225
CHP18180201142890 | Chiapas | Juárez | Pueblo Juárez | PUEBLO JUAREZ | -93.1597 | 17.6422
CHP18180201087528 | Chiapas | Ostuacán | La Peña 2da. Sección | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - LA PEÑA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, 29550 LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COPANO 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA LA PEÑA 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA LA PEÑA | -93.4009 | 17.5465
CHP00180201085124 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, AUN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL | -93.2698 | 16.7849
CHP18180201087507 | Chiapas | Ostuacán | Catedral de Chiapas | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO CATEDRAL DE CHIAPAS, 29550 CATEDRAL DE CHIAPAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 15 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA CRUZANDO LA PARAÍSO 2DA. | -93.2967 | 17.4413
CHP18180201087512 | Chiapas | Ostuacán | Paraíso 1ra. Sección | CAMINO TRAMO OSTUACAN - PARAÍSO 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 800 RANCHERIA PARAÍSO 1RA. SECCIÓN, 29550 PARAÍSO 1RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ CHIAPAS Y TERRACERIA PARAISO 3RA. SECCIÓN, TERRACERIA PARAISO 1RA. SECC | -93.3083 | 17.4883
CHP00180201085125 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3 SUR PONIENTE Y AVENIDA 4 SUR PONIENTE, SERCA DE UN TEMPLO CRISTIANO | -93.2789 | 16.7973
CHP18180201083870 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAISO TULIJA Y CARRETERA A PALENQUE, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR CRUCERO EGIPTO PASAR RIO JORDÁN PASAR SAN PEDRO TULIJA EL PARAÍSO TULIJA HASTA LLEGAR | -91.7881 | 17.2217
CHP18180201084436 | Chiapas | Chilón | Argentina | CAMINO TRAMO E.C CRUCERO CHILON - TZAJALA - ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 978 COLONIA CHILÓN, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALA Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARREERA A TZAJALA A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL CRUCEO A | -92.3646 | 17.1257
CHP00180201131404 | Chiapas | Berriozábal | EMILIANO ZAPATA | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29130 EMILIANO ZAPATA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO IMEDIO DE LA COLONIA NUEVO CHACACAL | -93.3187 | 16.9652
CHP17170200887542 | Chiapas | Tuzantán |  | VARIAS LOCALIDADES | -92.4216 | 15.1461
CHP17170300910891 | Chiapas | Tuzantán | Nueva Tenochtitlán | BRECHA TRAMO CAPTACION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 038 COLONIA NUEVA TENOCHTITLANNUEVA TENOCHTITLÁN, TUZANTÁN CHIA | -92.4088 | 15.1953
CHP00180201085110 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | CALLE 16 NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y , SERCA DE UNA TORTILLERIA | -93.2746 | 16.8139
CHP18180201083856 | Chiapas | Chilón | Nueva Tierra Blanca | COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE VERACRUZ Y CAMINO JET JA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CRUCERO TEMO CRUCERO COJTOMIL, PASAR GUADALUPE PAXILA, SAN JOSE VERACRUZ Y POSTERIORMENTE LLEGAR A TIERRA | -91.9506 | 17.0715
CHP18180201084453 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 200 EJIDO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE LOS PANELES SOLARES SE U | -92.6881 | 16.1168
CHP18180201084395 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO HIC BATIL Y CAMINO GUADALLUPE PAXILA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA TOMAR CRUCERO HICTABTIL | -91.9415 | 17.128
CHP18180201084591 | Chiapas | Juárez | Corozal 2da. Sección | RANCHERIA COROZAL 2A. SECC., 29510 COROZAL 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ- OSTUACAN Y TERRACERIA ENTRADA EL HULE, DE LA CABECERA MPAL. A 5 KM. HACIA EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL CRUCERO DEL HULE Y 5 KM SE | -93.2619 | 17.65
CHP00180201085136 | Chiapas | Berriozábal | Las Maravillas | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 300 COLONIA LAS MARAVILLAS, 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SE ENCUENTRA SERCA DEL PARQUE DE LA COLONIA | -93.3165 | 16.9569
CHP00180201085755 | Chiapas | Tuzantán | Segundo Cantón | CALLE INNOMINADA CANTON SEGUNDO CANTON, 30693 SEGUNDO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS, LA ACCION SE LOCALIZA EN DOS RAMALES RAMAL Y RAMAL 2 DENTRO DEL NUCLEO POBLACIONAL DEL SEGUNDO CANTON. | -92.4389 | 15.1072
CHP18180201087516 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Sayula | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - EJIDO NUEVO SAYULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO NUEVO SAYULA, 29550 NUEVO SAYULA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO JUAN DEL GRIJALVA Y TERRACERIA EL LLANO, TERRACERIA NUEVO SAYULA LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -93.416 | 17.3916
CHP00180201085095 | Chiapas | Berriozábal | Vistahermosa | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA VISTA HERMOSA, 29130 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, ENTRADA PRINCIPAL ALA COMUNIDAD | -93.3017 | 16.8431
CHP00180201084592 | Chiapas | Juárez | Corozal 2da. Sección | RANCHERIA COROZAL 2A. SECC., 29510 COROZAL 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA AL HULE Y , DE LA CABECERA MPAL. SE TRANSITA ASÍ A TRIUNFO1A. SECC RECORRER 5 KM DE ASFALTO LLEGANDO AL ENTRONQUE LLAMADO EL HULE SE TOMA ALA DERECHA Y S | -93.2639 | 17.6567
CHP00180201085094 | Chiapas | Berriozábal | El Limón | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL LIMON, 29130 EL LIMÓN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SERCA DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD | -93.3503 | 16.9343
CHP18180201084373 | Chiapas | Chilón | Nuevo Progreso | COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VENTANA Y CAMINO TZAJALA, PARTIR DE CHILON CARRETERA A YAJALON ENTRAR EN EL CRUCERO A TZAJALA PASAR SAN RAMON SOMBRA BAXIL, SAN FRANCISCO DURAZNAL, AURORA GRANDE ENSEGUIDA SE LLEGA | -92.3895 | 17.1378
CHP00180201084470 | Chiapas | La Concordia | Reforma | CALLE CENTRAL EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA CONSTRUCCION DE LAS AULAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 155 16 DE SEPTI | -92.6648 | 15.9188
CHP18180201087531 | Chiapas | Ostuacán | Laguna la Campana | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA LA CAMPANA, 29550 LAGUNA LA CAMPANA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD LAGUNA LA CAMPANA MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS . | -93.327 | 17.3646
CHP180301384746 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Villaflores, Chis., México | -93.2735 | 16.233
CHP18180201085189 | Chiapas | Chilón | Elemuxil | COLONIA CHILÓN, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CHIJTONTIK Y CARRETERA A BANACAXA, PARTIR DE LA CABECERA DE CHILON TOMAR LA CARRETERA RUMBO A BACHAJON ENTRAR EN LA CARRETERA A MANO IZQUIERDA QUE CONDUCE A SITALA PASAR LA LOCALIDAD DE | -92.2015 | 17.0453
CHP180301384909 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Pijijiapan, Chis., México | -93.2123 | 15.6852
CHP180301384922 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Berriozábal, Chis., México | -93.2735 | 16.7978
CHP18180101073597 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | Sistemas de Trnasferencia | -93.1152 | 16.754
CHP180301347290 | Chiapas | Arriaga | Poza Galana | INTERIOR SN EJIDO POZA GALANA, 30450POZA GALANA, ARRIAGA CHIAPASENTREY,14 VIVIENDAS UBICADAS EN EL EJIDO DE POZA GALANA | -93.7888 | 16.2767
CHP18180201084576 | Chiapas | Juárez | Juárez | CALLE CALLE PARALELO A LA VIA COLONIA COLONIA CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PARALELO A LA VIA Y CARRETERA BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLE CALLE PRINCIPAL TENEMOS QUE SALIR DEL H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS Y RECOR | -93.192 | 17.608
CHP18180201084479 | Chiapas | Chilón | Damasco Majasil | COLONIA CHILÓN, 29940 DAMASCO MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A BACHAJON Y CAMINO CENRO TZOOLJA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A BACHAJON Y ENTRAR EN EL CRUCERO A TZOOLJA AL LLEGAR AL CRUCERO DE CHENUCH MAJASIL DOBLAR A LA IZQUIERDA | -92.2673 | 17.0593
CHP17170300910878 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | CALLE ABASOLO PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLEJON INNOMINADO, LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUEL | -92.4184 | 15.148
CHP00180201084449 | Chiapas | La Concordia | Monterrey | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 060 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CAMINO S LA ESCUELA PRIMARIA ¿20 DE NOVIEMBRE CLAVE 07DPR0883 | -92.8916 | 15.7143
CHP18180201086004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ALBERTO DOMINGUEZ BORRAZ COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EDMUNDO DOMINGUEZ SANCHEZ Y CALLE ALBERTO PANIAGUA, CALLE JOSE MARIA MORELOS ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD ENT | -92.6479 | 16.7247
CHP00180201084476 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. | -92.8344 | 16.0938
CHP18180101057461 | Chiapas | Pantelhó | Dolores Petaquil | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - DOLORES PETAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 100 PARAJE, 29880 DOLORES PETAQUIL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RU,,,,,, | -92.4725 | 17.066
CHP18180201084462 | Chiapas | La Concordia | Dolores Jaltenango | AVENIDA CENTRAL EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PAVIMENTO A REALIZAR SE UBICA EN LA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLES INNOMINADA | -92.7793 | 15.8978
CHP18180201084652 | Chiapas | Chilón | Paxilá Liquilwitz | COLONIA CHILÓN, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO EL NARANJO LIQUIWITZ, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASNAO GUADALUPE PAXILA TOMAR LA CARRETERA A EL NARANJO LIQUILWITZ H | -92.0057 | 17.1051
CHP18180201085192 | Chiapas | Chilón | Nahilté 2da. Sección | COLONIA CHILÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA TIAQUIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE PASAR TEMO COJTOMIL TIAQUILBUENA VISTA SAN SEBASTIAN Y POSTERIORMENTE SE LLEGA LA LOCALIDAD. | -92.1421 | 17.1131
CHP18180201084369 | Chiapas | Chilón | El Edén | COLONIA CHILÓN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAQUITEPEC Y CAMINO SAN MARTIN CRUZ TON, PARTIR DE CHILON CARRETERA BACHAJON IR A LA SEC.TEC.63 PASAR SAN MARTIN CRUZ TON, MORELITOS ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD. | -92.2545 | 16.9803
CHP00180201085132 | Chiapas | Berriozábal | Efraín A. Gutiérrez | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EFRAIN A GUTIERREZ, 29130 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -93.2967 | 16.8823
CHP18180101057401 | Chiapas | Escuintla | Las Vegas | CAMINO TRAMO EL TRIUNFO - MANACAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 450 BARRIO LAS VEGAS, 30613 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE | -92.5032 | 15.3386
CHP18180201085216 | Chiapas | Escuintla | Nuevo Llano Grande | CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA A 70 METROS DE DISTANCIA DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD | -92.5278 | 15.2899
CHP18180101066879 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066954 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP11130100095268 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP17170401043552 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | CABECERA MUNICIPAL (COL. SANTA CRUZ-COL. EL MIRADOR) | -93.1933 | 17.6082
CHP17180201084660 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo | COLONIA MUNDO NUEVO, 29510 MUNDO NUEVO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ENTRONQUE SAN MANUEL- SANTA TERESA 2A.SECC Y TERRACERIA COLONIA MUNDO NUEVO, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE ASAN MANUEL- SANTA TERESA | -93.2751 | 17.7236
CHP18180201084655 | Chiapas | Chilón | Agua Verde | COLONIA CHILÓN, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO JOL PAXILA, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIBIL, JETJA, CRUCERO PALMA, CRUCERO MAPIL POSTERIORMEN | -91.8643 | 17.0238
CHP18180201084666 | Chiapas | Juárez | Morelos 2da. Sección | RANCHERIA MORELOS 2A. SECC., 29510 MORELOS 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA REFORMA Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL BOULEVARD A AVANZANDO 1.5 KMS SE TOMA LA CARRETERA JUAREZ- REFORMA A MANO IZQIUERDA Y APROXIMADAMENTE 1 K | -93.1785 | 17.6037
CHP00180201084668 | Chiapas | Juárez | La Arena | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA LA ARENA, 29510 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INGNOMINADA, CARRETERA JUAREZ REFORMA APROXIMADAMENTE 26.60 KM. LLEGANDO A LA UNICACH DESVIANDO A LA DERECHA TOMANDO LA CARRETERA A CHI | -93.1084 | 17.788
CHP18180201084383 | Chiapas | Chilón | Tacuba Nueva | COLONIA CHILÓN, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JUAN SABINES Y CAMINO TACUBA VIEJA, PARTIENDO DE CHILON EN EL PENTE JUAREZ TOMAR LA CARREERA A JUAN SABINES Y EN EL CRUCERO TOMAR A LA DERECHA RUMBO A FRANCCION BUENAVISTA HASTA LLEGAR A | -92.3704 | 17.0936
CHP18180201085193 | Chiapas | Chilón | Naviteel | COLONIA CHILÓN, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAMALTZAC Y CAMINO CRUCERO COJTMIL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TEMO CRUCERO TUNAPAZ TI LAMALTZA, HASTA LLEGAR A LOCALIDAD, | -92.1448 | 17.0728
CHP17170300910892 | Chiapas | Tuzantán | El Retiro | VEREDA TRAMO CAPTACION - TANQUES DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 326 EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OB | -92.4322 | 15.2098
CHP18180201131405 | Chiapas | Chilón | SAN JOSÉ EDÉN | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JOSÉ EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL EDEN Y CARRETERA PATHUITZ, PARTIR DE CHILON LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CALLE DE LA SEC.TEC. 063, PASAR SAN MARTIN CRUZ TON, SAN JOSE EDEN AL LLEGAR AL CRUCERO QUE LLEVA A GUAQUITE | -92.2546 | 16.9782
CHP18180201084646 | Chiapas | Chilón | Tzajalchén 1ra. Sección | COLONIA CHILÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y CAMINO JET UCUM, PARTIENDO DE CHILON TOMAR L CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO SACUN Y PASAR ALAN SACJUN HIYENDOSE A JET UCUM Y POSTERIORMENTE ENC | -91.9787 | 17.168
CHP18180201087519 | Chiapas | Ostuacán | Paraíso 3ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - PARAÍSO 3RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 900 RANCHERIA PARAISO 3RA. SECCION, 29550 PARAÍSO 3RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ CHIAPAS Y TERRACERIA PARAISO 3RA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTR | -93.3185 | 17.4816
CHP00180201085942 | Chiapas | Reforma | Morelos 2da. Sección | CAMINO TRAMO REFORMA - RA. MORELOS 2A. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS 2A SECCIÓN, 29506 MORELOS 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPAS ENTRE CAMINO REFORMA - EL ROSARIO Y CAMINO REFORMA - TRAPICHE, CAMINO REFORMA | -93.1872 | 17.8409
CHP18180101057402 | Chiapas | Escuintla | Bolivia | TERRACERÍA TRAMO VEGA DE JUAREZ - BOLIVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 430 BARRIO BARRIO BOLIVIA, 30605 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTR | -92.4857 | 15.3812
CHP18180101057404 | Chiapas | Escuintla | Las Flores | TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO MIRAMAR - BARRIO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 367 BARRIO LAS FLORES, 30607 LAS FLORES, ESCUINTLA CHIAPAS LA OB | -92.4532 | 15.3838
CHP180301384597 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | 30400 Cintalapa, Chis., México | -93.7286 | 16.686
CHP18180101057580 | Chiapas | Tuzantán | La Floresta | CALLE INNOMINADA COLONIA LA FLORESTA, 30680 LA FLORESTA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA | -92.4433 | 15.145
CHP00180201084465 | Chiapas | La Concordia | Independencia | AVENIDA INNOMINADA EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS EN EL EJIDO IN | -92.8395 | 16.0863
CHP00180201084523 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Paraíso | CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO PARAISO - EJIDO MONTE ALBAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 212 + 120 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LAS TORONJAS Y CAMINO EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA, CAMINO EJIDO EMILIANO ZAPA | -92.9483 | 15.8692
CHP180301385555 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | -93.103 | 16.7516
CHP180301385524 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | -93.103 | 16.7516
CHP180301385526 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | -93.103 | 16.7516
CHP180301385531 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1156 | 16.23
CHP180301385532 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | -93.103 | 16.7516
CHP180301385533 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Angel Albino Corzo, Chis., México | -92.7235 | 15.8722
CHP00180201084467 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | AVENIDA INNOMINADA EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVAR A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD ENTRE CA | -92.8103 | 16.0888
CHP18180201086005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ORIZABA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE ESPINAL, CALLE CUAUHTEMOC ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y LA CAL | -92.6779 | 16.7236
CHP18180101057462 | Chiapas | Pantelhó | La Isla | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - LA ISLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 0 PARAJE, 29880 LA ISLA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE L,,,,,, | -92.3871 | 17.0927
CHP18180201084368 | Chiapas | Chilón | Delina Baja | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO Y CAMINO MAJCHUM, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A OCOSINGO PASAR LAS CNACHAS Y ENTRAR EN EL CRUCERO A DELINA HASTA LLEGAR | -92.0866 | 17.0062
CHP18180201085002 | Chiapas | Huixtán | La Libertad | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM. 36+100 - OCOSINGO KILÓMETRO 7 + 880 RANCHERIA LA LIBERTAD, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS, TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO A 15.93 KMS DE HUIXTÁN ENTRAMOS | -92.3519 | 16.7153
CHP18180201084662 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 2da. Sección | CALLE CALLE SAN PEDRO COLONIA TRIUNFO 2A. SECC., 29510 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN PEDRO Y CALLE CALLE PARALELA, SE TOMAR LA CARR. A OSTUACAN SALIENDO DE LA CABECERA MPAL. DE JUAREZ Y AVANZAR A PROX. 13.54 KM. Y DESV | -93.2667 | 17.5833
CHP18180201084082 | Chiapas | Catazajá | Lázaro Cárdenas | ANDADOR CARDENAS EJIDO LAZARO CARDENAS, 29980 LÁZARO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR CARDENAS Y , SE CONSTRUYE EN EL CENTRO DEL EJIDO | -91.9349 | 17.7312
CHP180301384891 | Chiapas | Bochil | Monte Chico | 29770 Bochil, Chis., México | -92.8964 | 16.9966
CHP18180201085161 | Chiapas | Chilón | Spamlej Ashupha | COLONIA CHILÓN, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE ASHUPA Y CAMINO SAN JUAN TULIJA, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y EN TRAR EN EL CRUCERO LOMAS DEL VENADO RUMBO A SAN JUAN TULIJA EN ELL CRUCERO QUE ESTA ANTES TOMAR A LA | -91.9676 | 17.2091
CHP18180201086084 | Chiapas | Sabanilla | Asunción Huitiupan | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO ASUNCION HUITIUPAN, 29800 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA LOS MANGOS, TERRACERIA LOS MANGOS MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA DESPUÉS DE LA LOCALIDAD | -92.5727 | 17.2277
CHP18180201086046 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL PARQUE CENTRAL A DOS CUADRAS | -92.6421 | 17.3596
CHP18180101057490 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA NUEVO M | -92.6191 | 17.2653
CHP18180101057491 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA TERRACERIA | -92.6201 | 17.2572
CHP18180101057482 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE BOULEVARD INTERIOR S/N BARRIO BOULEVARD, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA. SUR PONIENTE Y CALLE 1RA. PONIENTE SUR, CALLE CENTR | -92.5531 | 17.2835
CHP18180101057499 | Chiapas | Sabanilla | Lindavista | TERRACERÍA TRAMO SABANILLA - LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR S/N RANCHERIA LINDAVISTA, 29800 LINDAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE | -92.5674 | 17.2708
CHP18180101057492 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTE OBRA SE LOCA | -92.6188 | 17.2695
CHP18180101057485 | Chiapas | Sabanilla | Majastic | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA ALEGRIA, ESTA LOCALI | -92.6269 | 17.2887
CHP18180201086032 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.5517 | 17.2835
CHP180301301492 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo México | INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA MAJASTIC SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ALEGRIA Y MAJASTIC | -92.6116 | 17.2936
CHP180301303732 | Chiapas | Chilón | Santo Ton | COLONIA CHILÓN, 29940SANTO TON, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JET JA Y CAMINO PAMAL NAVIL,TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA RAMOSIL, GUADALUPE PAXILA, JETJA ANTES DE LLEGAR A PAMAL NAVIL SE ENCUE | -91.8519 | 17.0726
CHP180301303733 | Chiapas | Chilón | Sacún Cubwitz | COLONIA CHILÓN, 29940SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO HIC BATIL Y CAMINO SACUN GUADALUPE,TRAMO QUE CONDUCE DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO DE ALAN SACUN QUE SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO AGUA AZUL PASAR LAS LOCALIDADES DE AL | -91.9588 | 17.1306
CHP180301303751 | Chiapas | Chilón | San Agustín Libertad | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO GUAQUITEPEC Y CAMINO PEÑA FUERTE,PARTIENDO DE CHILON A LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CARRETERA A SITALA PASAR SITALA LLEGAR A GUAQUITEPEC POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD | -92.2895 | 16.9732
CHP180301303952 | Chiapas | Chilón | Pamala San Jerónimo | COLONIA CHILÓN, 29940PAMALA SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO BAMINAS ERA SECCION Y CAMINO CACUALA 1ERA SECCION,PARTIENDO DE CHILON LLEGAR AL CRUCERO TEMO TOMAR RUMBO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO A TUNAPAZ PASAR LA LOCALIDAD DE BAMINAZ | -92.1003 | 17.0797
CHP180301303996 | Chiapas | Chilón | San Vicente | COLONIA CHILÓN, 29940SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A LA LIBERTAD SANULHA Y CAMINO A GUAQUITEPEC,PARTIR DE CHILON A BACHAJON ENTRAR EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESC. TECNICA 63 PASAR LAS LOCALIDADES DE NACHIJ SAN MARTIN CRUZTON MORELIT | -92.2921 | 16.9833
CHP180301304607 | Chiapas | Chilón | Yaxté | COLONIA CHILÓN, 29940YAXTÉ, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A BACHAJON Y CALLE LAZARO CARDENAS,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA RUMBO A BACHAJON DESPUES DE LA CALLE LAZARO CARDENAS A LA ALTURA DE LA UTB | -92.2637 | 17.1028
CHP180301305149 | Chiapas | Chilón | Cacateel Cantajal | COLONIA CHILÓN, 29940CACATEEL CANTAJAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO COJTOMIL Y CAMINO SAMARIA CANTAJAL,PARTIR DE CHILON A PALENQUE PASAR CRUCERO TEMO CRUCERO TUNAPAZ LAMATZAC NAHILTE 1RA SECCION Y ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL COMO A 500 MTS MAS | -92.1213 | 17.1235
CHP180301305507 | Chiapas | Chilón | Paxilá Pach'Il | COLONIA CHILÓN, 29940PAXILÁ PACHIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A SAN SEBASTIAN PAXILA Y CAMINO A CRUCERO CAMPO BOLONTINA,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD DE SAMARIA KANTAJAL CANCHAJA LLEGAR CAMPO BOLONTIN | -92.0767 | 17.1369
CHP180301305698 | Chiapas | Chilón | San Sebastián Paxilá | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940SAN SEBASTIÁN PAXILÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO OXJETJA 2DA SECC Y CAMINO CAMPO BOLONTINA,TOMAR CARRTERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL AL LLEGAR A CAMPO BOLONTINA TOMAR RUCERO A LA IZQUIERDA DESP | -92.0676 | 17.1378
CHP180301305707 | Chiapas | Chilón | Segunda Palma | CAMINO TRAMO GUADALAPUE TZAJALUCUM 0 + 000- SEGUNDA PALMA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHILÓN, 29940SEGUNDA PALMA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO JOL CANTELA Y CAMINO GPE TZAJALUCUM,TOMAR LA CARRETERA TEMO A OCOSINGO Y PASANDO XOXOTJA LA | -92.098 | 17.026
CHP180301305804 | Chiapas | Chilón | Alán K'Antajal | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940ALÁN KANTAJAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SAMARIA KANTAJAL Y CAMINO CAMPO BOLONTINA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR CRUCERO COJTOMIL AL LLEGAR A SAMARIA CANTAJAL TOMAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOC | -92.1141 | 17.1198
CHP180301306495 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE VARIAS BARRIO CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE ALDAMA,LA ORA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPA DE CHILON BARRIO CENTRO | -92.2742 | 17.1044
CHP180301306568 | Chiapas | Chilón | Lacantajal | COLONIA CHILÓN, 29940LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO LAS DELICIAS Y CAMINO AKTELJA,PARTIENDO DE CHILON EN LA SIGUIENTE COLONIA DENOMINADA LAS DELICIAS ENTRAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LACANTAJAL | -92.2415 | 17.1175
CHP180301306716 | Chiapas | La Concordia | Llano Grande | CUARTEL LLANO GRANDE, 30364LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO LLANO GRANDE. | -92.5155 | 16.1369
CHP180301306778 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Victoria | EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE. | -92.8957 | 16.0121
CHP180301306841 | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE. | -92.5892 | 16.0277
CHP00180201085127 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | AVENIDA 11 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE, SERCA DE LA HERMITA CATOLICA | -93.2813 | 16.791
CHP180301283637 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | AVENIDA CLUB DE LEONES BARRIO CLUB DE LEONES, 30700TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPASENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CERRITO,AVENIDA CLUB DE LEONES | -92.2548 | 14.9183
CHP180301283782 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Amatal | CAMINO TRAMO 0+000- 10+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 EJIDO AMATAL, 29167AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO KM. 13900 - E.C. TUXTLA GUTIERREZ - LA ANGOSTURA - RIVERA AMATAL-NUEVA PALESTINA TRAMO: KM. 0+000 - KM. | -92.998 | 16.6418
CHP180301283785 | Chiapas | Las Margaritas | Yalcoc | CAMINO TRAMO 16+000- 18+400 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 400 COLONIA YALCOC, 30189YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO YALCOOK - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA TRAMO: KM. 0000 AL KM. 31+500, SUBTRAMO | -91.9868 | 16.3443
CHP180301289734 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | CALLE camino OCOTEPEC A COAPILLA RANCHERIA CERRO JAQUIMA, 29683OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPASENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE,CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE OCOTEPEC MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO EN LA RANCHERÍA CERRO JA | -93.1573 | 17.2232
CHP180301290122 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | AVENIDA 3A. NORTE PONIENTE COLONIA JITOTOL CENTRO, 29760JITOTOL, JITOTOL CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 2A. PONIENTE NORTE, AVENIDA 2A. NORTE ORIENTE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE JITOTOL | -92.8619 | 17.0699
CHP180301290133 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | CALLE RAYÓN PUEBLO CHAPULTENANGO, 29690CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPASENTRE AVENIDA 1A. NORTE Y AVENIDA SIN NOMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO | -93.1299 | 17.3424
CHP180301290242 | Chiapas | Chilón | Chilón | AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA TULIPÁN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN | -92.2673 | 17.1044
CHP180301384023 | Chiapas | Tapachula | Álvaro Obregón | Chiapas Álvaro Obregón - Mazatán 6853, Puerto Madero, Chis., México | -92.3727 | 14.9279
CHP18180201086037 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29800 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MANANTIAL - ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON QUE SE UBICA ENTRE LAS L | -92.6553 | 17.3549
CHP18180201086039 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29800 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA EL MANANTIAL - ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES EL MANANTIAL Y ATOYAC NAYLUM | -92.6555 | 17.3548
CHP18180201086221 | Chiapas | Tecpatán | San Antonio la Reforma | RANCHERIA SAN ANTONIO LA REFORMA, 00000 SAN ANTONIO LA REFORMA, TECPATÁN CHIAPAS, SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO DE MEZCALAPA Y EN EL KM 3 SE CONDUCE POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JOSE REFORMA AL LLEGAR A ESTE SE DIRIJE UNO SOBRE EL CA | -93.3406 | 17.1885
CHP18180201086052 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | CALLE CRUCERO SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SABANILLA-YAJA | -92.557 | 17.2471
CHP18180201086066 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | INTERIOR S/N EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NOVIE | -92.5855 | 17.2795
CHP18180201086077 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | INTERIOR S/N EJIDO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATRINA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA SE LOC | -92.5671 | 17.2647
CHP18180201086035 | Chiapas | Sabanilla | Buenavista | CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON INTERIOR S/N EJIDO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA SABANILLA-YAJALON, CARRETERA SABANILLA-YAJALON ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LO | -92.5273 | 17.2256
CHP18180201086059 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | INTERIOR S/N RANCHERIA UNION HIDALGO EL CHORRO, 29800 UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO), SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA UNION HIDALGO EL CHORRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL CHORRO Y COLINDA C | -92.6023 | 17.3623
CHP18180201086080 | Chiapas | Sabanilla | San Rafael | TERRACERÍA TRAMO SAKIJA - SAN RAFEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PATRICIO Y TERRACERIA SAN MARCOS, VEREDA SAKIJA ESTE APERTURA DE CAMINO ESTA COMPRENDIDA | -92.6253 | 17.3691
CHP18180201086060 | Chiapas | Sabanilla | El Vergel | VEREDA TRAMO CARRETERA SABANILLA-YAJALON - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR S/N RANCHERIA EL VERGEL, 29800 EL VERGEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA, ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNOS | -92.5355 | 17.2654
CHP180301285779 | Chiapas | Palenque | Agua Cristalina | PUEBLO AGUA CRISTALINA, 29960AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPASENTREY,LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA | -91.3822 | 17.114
CHP180301285780 | Chiapas | Palenque | Nuevo Jalisco Osumacinta | PUEBLO NUEVO JALISCO OSUMACINTA, 29960NUEVO JALISCO OSUMACINTA, PALENQUE CHIAPASENTREY,NUEVO JALISCO OSUMACINTA | -91.4433 | 17.3115
CHP180301285841 | Chiapas | Siltepec | Ojo de Agua | BARRIO OJO DE AGUA, 30985OJO DE AGUA, SILTEPEC CHIAPASENTREY,BARRIO OJO DE AGUA | -92.3581 | 15.5636
CHP18180201086031 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | BOULEVARD BOULEVARD CENTRAL INTERIOR S/N BARRIO BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVAR CENTRAL Y CARRETERA SALIDA A LA LOCALIDAD LOS MOYOS, BOULEVARD BOULEVAR CENTRAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUN | -92.5569 | 17.2864
CHP18180201086042 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LÁZARO CARDENAS DEL RI | -92.6045 | 17.3208
CHP18180201086070 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo México | INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA MAJASTIC SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ALEGRÍA Y MAJASTIC | -92.6108 | 17.2933
CHP18180201086063 | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | INTERIOR S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUIOICH Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE DESPUES DE LA LOCALI | -92.5861 | 17.2794
CHP18180201086064 | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | INTERIOR S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 29800 20 DE NOVIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUIOICH Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE DESPUÉS DE LA LOCALIDAD | -92.5856 | 17.2796
CHP18180201086056 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA LOCALIDAD SE UBICA DESPUÉS DE LAS LOCALIDAD CAMPAMENTO | -92.7021 | 17.3561
CHP18180201086034 | Chiapas | Sabanilla | Boca de Chulum | CALLEJON SABANILLA-BOCA DE CHULUM INTERIOR S/N RANCHERIA BOCA DE CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO VADO PARA EL CRUCE A LA LOCALIDAD, CAMINO BOCA DE CHULUM ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN L | -92.5592 | 17.2924
CHP18180201086057 | Chiapas | Sabanilla | San Patricio | INTERIOR S/N PUEBLO SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD SAN PATRICIO UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES LÁZARO C | -92.6165 | 17.3434
CHP18180201086062 | Chiapas | Sabanilla | Alegría | INTERIOR S/N PUEBLO ALEGRIA, 29800 ALEGRÍA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA ALEGRIA, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD ALEGRÍA Y SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFORES Y NUEVO MÉXICO | -92.5966 | 17.287
CHP180301285852 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | La Laguna | BARRIO LA LAGUNA, 30956LA LAGUNA, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPASENTREY,BARRIO LA LAGUNA | -92.1718 | 15.5247
CHP180301285855 | Chiapas | Chicomuselo | Cuatro Caminos | EJIDO CUATRO CAMINOS, 30120CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPASENTREY,LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS | -92.4075 | 15.7167
CHP180301285864 | Chiapas | Ocosingo | Francisco Guerrero | EJIDO FRANCISCO GUERRERO, 29950FRANCISCO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPASENTREY,EJIDO FRANCISCO GUERRERO | -91.489 | 17.1326
CHP180301285871 | Chiapas | Siltepec | Las Moras | BARRIO LAS MORAS, 30990LAS MORAS, SILTEPEC CHIAPASENTREY,BARRIO LAS MORAS | -92.431 | 15.5608
CHP18180201086053 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD ANDRES QUINTANA ROO DE | -92.7023 | 17.3567
CHP18180201086049 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | INTERIOR S/N PUEBLO EL PARAISO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON A PARAISO Y CARRETERA EL PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO ENTRE LAS LOCALIDADES EL CRUCERO C | -92.5565 | 17.2475
CHP18180201086043 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE CALLE CENTRAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA DE USOS MÚLTIPLES | -92.6391 | 17.3612
CHP18180201086085 | Chiapas | Sabanilla | San Pedro | CAMINO TRAMO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ - SAN PATRICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 20 INTERIOR S/N PUEBLO SAN PATRICIO, 29800 SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CAMINO SAN PATRICIO, ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE | -92.5776 | 17.301
CHP18180201086075 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | INTERIOR S/N RANCHERIA ATOYAC NAYLUM, 29800 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, RETORNO ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO MIRADOR SAN JUAN | -92.6756 | 17.3513
CHP18180201085163 | Chiapas | Chilón | San Francisco | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL CANXANIL Y CARRETERA PAMANAVIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASA LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL JETJA | -91.762 | 17.102
CHP18180201083869 | Chiapas | Chilón | Chajtetic | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PIEDRON Y CAMINO AMAYTIC, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO TEMO CRUCERO COJTOMIL, GUADALUPE PAXILA, HICBAT, JOL, SACUN, AMAYTIC HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -91.7837 | 17.1527
CHP18180201086051 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PARAISO Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y LA LOCALIDAD EL CAL | -92.5571 | 17.2472
CHP18180201086067 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NOVIEMBRE | -92.5853 | 17.2795
CHP18180201086065 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | INTERIOR S/N EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NOVIE | -92.5855 | 17.2795
CHP18180201086036 | Chiapas | Sabanilla | El Calvario | INTERIOR S/N EJIDO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON A PARAISO Y TERRACERIA PARAISO, TERRACERIA EL CALVARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA CRUCERO LA SABANILLA-YAJALON PASANDO POR LA LOCALIDAD EL PARAI | -92.556 | 17.2187
CHP18180201086041 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIÓ Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS - MOYOS, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE OBRA SE LLEVA ACABO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDEN | -92.6047 | 17.3207
CHP18180201086040 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DE | -92.6048 | 17.3208
CHP18180201086071 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo México | INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA MAJASTIC SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ALEGRÍA Y MAJASTIC | -92.6109 | 17.2934
CHP18180201086083 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES SA | -92.6788 | 17.3505
CHP18180201086081 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES | -92.6787 | 17.3505
CHP180301302471 | Chiapas | Chilón | Estrella de Belén | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO AMAYTIC Y,TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EL EN CRUCERO COJTOMIL Y LLEGAR A GUADALUPE PAXILA DE AHI TOMAR EL CAMINO A HICBATIL POSTERIORMENTE TOMAR CAMIN | -91.803 | 17.1504
CHP18180201130478 | Chiapas | Chilón | Chatetic Primera Sección | COLONIA CHILÓN, 29940 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR L CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO SACUN Y PASAR ALAN SACJUN HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.0599 | 17.1787
CHP18180201084654 | Chiapas | Chilón | Alán Cacualá | COLONIA CHILÓN, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PUERTA TON Y CAMINO CENTRO CACUALA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO COLOLTEEL PASAR PUERTA TN HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.1043 | 17.0873
CHP00180201085097 | Chiapas | Berriozábal | Unión Hidalgo | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - UNION HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA UNION HIDALGO, 29130 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, ENTRADA PRINCIPAL ALA COMUNIDAD | -93.3856 | 16.9825
CHP18180201084638 | Chiapas | Chilón | La Raya el Limón | COLONIA CHILÓN, 29940 LA RAYA EL LIMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHILON Y CAMINO RAYA OJO DE AGUA, PARTIENDO DE CHILON RUMBO A YAJALON SUBIR POR EL ENTRONQUE LAS MARAVILLAS Y POSTERIORMENTE HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.3065 | 17.1388
CHP18180201086029 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar | CALLE PRINCIPAL EJIDO , 00000 EL PINA | -92.6056 | 16.7578
CHP18180201087567 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA PRIMERA PONIENTE S/N BARRIO SAN SEBASTIAN BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SAN | -92.3443 | 16.7889
CHP18180201087570 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N BARRIO SAN CRISTOBALITO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE S/N Y CALLE CENTRAL ORIENTE S/N, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SAN | -92.3431 | 16.7858
CHP00180201085139 | Chiapas | Berriozábal | Nuevo Chacacal | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CHACACAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA NUEVO CHACACAL, 29130 NUEVO CHACACAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONIA | -93.3128 | 16.9732
CHP18180201084379 | Chiapas | Chilón | Cumbre Nachoj | COLONIA CHILÓN, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIONAZUL UNO Y CARRETERA LA LIBERTAD, PARTIR DE LA CABECERA DE CHILON RUMBO A BACHAJON PASAR LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA VENUSTIANO CARRANZA Y LA LIBERTAD POSTERIOR MENTE A 300 MTS | -92.2524 | 17.094
CHP18180201086964 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN JOSE CHAPAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAYAL, 29755 SAN JOSÉ CHAPAYAL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CABECERA MPAL PASANDO LAS COMUNIDADES DE ARROYO GRANDE AU | -92.8925 | 17.304
CHP18180201084650 | Chiapas | Chilón | El Mango | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACUN Y CAMINO JOL HICBATIL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGRA AL CRUCERO TEMO CRUCERO TZILTEEL. LLEGAR A ALAN SACUN, Y POSTERIORMENTE LLEGAR AL MANGO | -92.0596 | 17.1609
CHP18180201084997 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.4546 | 16.7122
CHP18180201086648 | Chiapas | Unión Juárez | Trinidad | EJIDO LA TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD EN LA ZONA ALTA DE ESTE EJIDO SE TIENEN QUE ENTRAR POR UNA VEREDAD QUE CONDUCE A DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA | -92.1141 | 15.0392
CHP18180101057612 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y | -93.0676 | 16.7625
CHP18180201085777 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Santa Cruz Yaxté | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVA SANTA CRUZ YAXTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 800 PARAJE , 29880 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAM | -92.4045 | 17.1011
CHP18180201083876 | Chiapas | Chilón | Chutaliljá | COLONIA CHILÓN, 29940 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SLUM XILIL Y CAMINO LA BETANIA, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR AL CRUCERO TEMO LUEGO IR RUMBO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO DE ALAN SACUN QUE SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO DE AGUA AZUL PAS | -92.0045 | 17.2252
CHP18180101057587 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA MOTOZINTLA COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE PALENQUE, AVENIDA SAN CRISTOBAL | -93.0933 | 16.7928
CHP16160200696825 | Chiapas | Oxchuc | Pacvilna | CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE EL RETIRO - PARAJE PACVILNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 350 PARAJE PACVILNA, 00000 PACVILNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE EL RETIRO Y CAMINO PARAJE PACVILNA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN | -92.3782 | 16.817
CHP16160200691359 | Chiapas | Oxchuc | Biquil Lejlem | CAMINO TRAMO DESVIO BIQUIT LEJLEM - PARAJE BIQUIT LEJLEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 885 PARAJE BIQUIT LEJLEM, 00000 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO BIQUIT LEJLEM Y CAMINO PARAJE BIQUIT LEJLEM, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO | -92.1602 | 16.7211
CHP18180201084485 | Chiapas | Ixtapa | Plan de Ayala | EJIDO PLAN DE AYALA, 29348 PLAN DE AYALA, IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KM ADELANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DESVÍO HACIA LA IZQUIERDA,,,,,, | -92.9384 | 16.8375
CHP180301385563 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | -93.103 | 16.7516
CHP18180101057460 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,, | -92.4696 | 17.0067
CHP18180201087040 | Chiapas | Salto de Agua | Chivalito 2da. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO CHIVALITO 2A SECCION, 29900 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE CHIVALITO 2A SECCION MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.4251 | 17.5736
CHP00180201084463 | Chiapas | La Concordia | Dolores Jaltenango | EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE INTERMEDIA DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN TERRENOS EJIDALES DE DOLORES JALTENANGO. | -92.7712 | 15.8931
CHP18180201133803 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Guadalupe Victoria | - | -93.3356 | 16.6264
CHP18180201133906 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201134230 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | - | -92.5764 | 15.2131
CHP18180201085780 | Chiapas | Pantelhó | Emiliano Zapata Segundo | CAMINO TRAMO PANTELHO - EMILIANO ZAPATA SEGUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 300 PARAJE , 29880 EMILIANO ZAPATA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO | -92.4524 | 17.0271
CHP18180201085781 | Chiapas | Pantelhó | Emiliano Zapata Segundo | CAMINO TRAMO PANTELHO - EMILIANO ZAPATA SEGUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 300 PARAJE , 29880 EMILIANO ZAPATA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO | -92.4524 | 17.0271
CHP18180201087033 | Chiapas | Salto de Agua | La Primavera | CALLE CONOCIDO EJIDO LA PRIMAVERA, 29900 LA PRIMAVERA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.0139 | 17.2554
CHP180301389533 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | México 225, Coatán, Chis., México | -92.3062 | 14.8513
CHP18180201084649 | Chiapas | Chilón | Crucero Ashupá | COLONIA CHILÓN, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE ASHUPA Y CAMINO SAN JUAN TULIJA, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y EN TRAR EN EL CRUCERO LOMAS DEL VENADO RUMBO A SAN JUAN TULIJA EN ELL CRUCERO QUE ESTA ANTES TOMAR A LA | -91.9398 | 17.1713
CHP18180201084375 | Chiapas | Chilón | Map | COLONIA CHILÓN, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON Y , PARTIR DE CHILON TOMANDO LA CARRETERA A BACHAJON ANTES DE LLEGAR A JUCUTON SE ENCUENTRA UN CRUCERO A MANO IZQUIERDA A 500 MTS APROX SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD | -92.2084 | 17.0807
CHP18180201086935 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | CALZADA BENITO JUAREZ PUEBLO BOCHOJBO ZINACANTAN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINACANTÁN. | -92.7181 | 16.7614
CHP18180201086963 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Plan Lázaro Cárdenas | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PLAN LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO PLAN LAZARO CARDENAS, 29750 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CAB. MPAL. PASANDO POR LA COMUNIDAD DE DESVI | -92.7874 | 17.2092
CHP18180101057611 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TLAXCALA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE DURANGO, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS | -93.1064 | 16.7914
CHP18180201086044 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA RUMBO AL CECYT MOYOS | -92.6384 | 17.3583
CHP18180201086047 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | CALLE ENTRADA PRINCIPAL HACIA LA DERECHA INTERIOR S/N PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE CUADRA PRINCIPAL, CALLE SALIDAD AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE CONSTRUYE A LA UNA CUADRA DE | -92.6186 | 17.2656
CHP18180201086054 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD ANDRES QUINTA ROO | -92.7027 | 17.3563
CHP180301385521 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | Tonalá, Chis., México | -93.7613 | 16.0869
CHP18180101057279 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE QUINTA | -92.6862 | 16.1159
CHP18180201133280 | Chiapas | Bochil | La Cañada | - | -92.9231 | 16.9603
CHP18180101066942 | Chiapas | Tecpatán | Raudales Malpaso | - | -93.6058 | 17.1883
CHP18180201133282 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | - | -92.1564 | 15.0314
CHP18180201133394 | Chiapas | Oxchuc | Conoilja | - | -92.1342 | 16.7119
CHP18180201133419 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP17180201133788 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP17180201133794 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP13180201133868 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP15180201133399 | Chiapas | Palenque | Palenque | - | -91.9822 | 17.5092
CHP15180201134200 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | - | -93.5844 | 16.8211
CHP13180201134196 | Chiapas | Tila | Usipa | - | -92.4381 | 17.5003
CHP18180201086715 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | AVENIDA AVENIDA HIDALGO PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PERO SE PONE COMO REFERENCIA LA CABECERA MUNICIPAL DO | -92.0819 | 15.0602
CHP180301386434 | Chiapas | Chamula | Botatulán | Chamula, Botatulán, CHIS | -92.7108 | 16.8246
CHP180301386436 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa, Ocozocoautla de Espinosa, CHIS | -93.3776 | 16.7663
CHP180301386438 | Chiapas | Huixtán | Río Florido (Yacha) | Huixtán, Río Florido (Yacha), CHIS | -92.2878 | 16.6906
CHP180301386439 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cabeza de Agua (San Antonio) | Chiapa de Corzo, Cabeza de Agua (San Antonio), CHIS | -92.9585 | 16.4725
CHP180301386440 | Chiapas | Arriaga | La Línea | Arriaga, La Línea, CHIS | -94.0319 | 16.1306
CHP180301386445 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS | -92.2501 | 14.8842
CHP180301386448 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1001 | 16.7543
CHP180301386450 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Angel Albino Corzo, Querétaro, CHIS | -92.7578 | 15.8364
CHP180301386452 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Simojovel, Simojovel de Allende, CHIS | -92.7096 | 17.1391
CHP180301386453 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1001 | 16.7543
CHP18180101057631 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 27 DE ENERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GENARO VÁZQUEZ Y AVENIDA LAS AGUILAS, CALLE | -93.0905 | 16.7858
CHP180301388404 | Chiapas | Juárez | Juárez | A Mundo Nuevo, El Porvenir, Chis., México | -93.1929 | 17.6152
CHP18180201084432 | Chiapas | Chilón | Chilón | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.2715 | 17.1055
CHP18180201084647 | Chiapas | Chilón | Saquilteel | COLONIA CHILÓN, 29940 SAQUILTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN CUBWITZ Y CAMINO JOL HIC BATIL, CAMINO SACUN SAN PEDRO PARTIR DE TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL SIGUIENTE CRUCERO DESPUES DE CRUCERO DE AGUA AZUL A MANO DERECHA PASAR LA LOCALIDAD DE A | -91.972 | 17.1331
CHP18180201084377 | Chiapas | Chilón | Morelitos | CAMINO TRAMO BACHAJON 0+000 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 COLONIA CHILÓN, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARTIN CRUZTON Y CAMINO GUAQUITEPEC, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON Y TOMAR LA CALLE A LA SECUNDARIA TECN | -92.2329 | 16.9959
CHP180301285824 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | EJIDO CHIMALAPA, 30974CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPASENTREY,EJIDO DE CHIMALAPA | -92.244 | 15.3991
CHP180301285828 | Chiapas | Bella Vista | Las Chicharras | COLONIA LAS CHICHARRAS, 30134LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPASENTREY,COLONIA LAS CHICHARRAS | -92.2102 | 15.6684
CHP180301285874 | Chiapas | Palenque | San Lorenzo (Chocoljá) | EJIDO SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), 29960SAN LORENZO (CHOCOLJÁ), PALENQUE CHIAPASENTREY,SAN LORENZO CHOCOLJÁ | -91.4889 | 17.2325
CHP180301285878 | Chiapas | Palenque | Montebello | EJIDO MONTEBELLO, 29960MONTEBELLO, PALENQUE CHIAPASENTREY,EJIDO MONTEBELLO | -91.5002 | 17.186
CHP180301285879 | Chiapas | Mazapa de Madero | El Horizonte | EJIDO EL HORIZONTE, 30925EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPASENTREY,EJIDO EL HORIZONTE | -92.1728 | 15.4408
CHP18180201086068 | Chiapas | Sabanilla | Villaflores | INTERIOR S/N PUEBLO VILLAFLORES, 29800 VILLAFLORES, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ANITA Y TERRACERIA VILLAFLORES, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES ENTRE LAS LOCALIDADES SANTA ANITA Y | -92.5931 | 17.3014
CHP18180201086061 | Chiapas | Sabanilla | Emiliano Zapata | INTERIOR S/N PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29800 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, RETORNO CRUCERO PARAISO ESTA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA CARRETERA SABANILLA-YAJALON A LA ALTURA DEL | -92.5337 | 17.2529
CHP180301385567 | Chiapas | Tapachula | Unión Miramar Ampliación | Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2634 | 14.9056
CHP180301385570 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México | -92.2634 | 14.9056
CHP18180201131391 | Chiapas | Escuintla | EL MIRADOR | CALLE INNOMINADA COLONIA EL MIRADOR, 30600 EL MIRADOR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA A 130 METROS DE DISTANCIA DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO 15 DE JUNIO DOS | -92.6525 | 15.3087
CHP18180201087523 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Guadalupe Victoria | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO NUEVO GUADALUPE VICTORIA, 29550 NUEVO GUADALUPE VICTORIA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DEL EJIDO NUEVO GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA A 44.5 KILÓME | -93.5316 | 17.4073
CHP18180201084341 | Chiapas | Chanal | Chanalito | CAMINO TRAMO CAMINO OXCHUC - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 850 PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS, LA OCNSTRUCCION DE LAS CISTERNAS SE UBICA EN EL PARAJE CHANALITO VINIENDO DE E.C. OXCHUC-20 DE NOVIEMBRE,,,,,, | -92.3036 | 16.7098
CHP18180101057634 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA EL LAUREL, CALLE MARGARITA | -93.067 | 16.7574
CHP18180201084327 | Chiapas | Chanal | Siberia | CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LA SIBERIA QUE CUENTA CON CALLES RURALES SIN NOMENCLATURA,,,,,, | -92.2929 | 16.6181
CHP18180101066882 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066887 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066891 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066863 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066909 | Chiapas | Villa Corzo | 1ro. de Mayo | - | -93.115 | 16.1506
CHP18180101066926 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | - | -93.4569 | 16.4325
CHP18180201133777 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | - | -91.4031 | 16.4717
CHP18180201133784 | Chiapas | Ocosingo | Cuxuljá | - | -92.1703 | 16.8117
CHP18180201133372 | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | - | -92.3694 | 15.0675
CHP18180201133434 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | - | -92.5519 | 15.1756
CHP18180201133901 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201134054 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | - | -92.7239 | 15.8708
CHP18180201134176 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | - | -93.7131 | 16.8794
CHP18180201134178 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | - | -92.7133 | 16.8836
CHP18180201134201 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | - | -92.0961 | 16.9072
CHP18180201134207 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi) | - | -92.9908 | 16.6794
CHP13180201133913 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP13180201133941 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | - | -92.7211 | 17.0617
CHP13180201134181 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | - | -93.2675 | 16.1847
CHP18180201086132 | Chiapas | Salto de Agua | Santa Lucía 1ra. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA LUCIA 1RA SECCION, 29900 SANTA LUCÍA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA 1RA SECCION MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.4526 | 17.5563
CHP18180201087050 | Chiapas | Salto de Agua | Nueva Palestina (San Jorge) | CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVA PALESTINA SAN JORGE, 29900 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD NUEVA PALESTINA SAN JORGE MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.2986 | 17.4404
CHP17170400977646 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CENTRAL COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDA ANAHUAC, CALLE PRIMERA | -93.0668 | 16.7361
CHP17170300912004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SANTA CECILIA COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SANTA CRUZ, AVENIDA S LA OB | -93.1088 | 16.7845
CHP17170300911997 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SANTA CECILIA COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALZADA EL CARMEN, AVENIDA SAN MA | -93.109 | 16.7847
CHP17170300912090 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ARIES COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CIRCUITO PROSPERIDAD, AV | -93.0635 | 16.7524
CHP17170400977649 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LAS CRUCES COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y AVENIDA EL LIMON | -93.1039 | 16.7275
CHP17170300912079 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE HUIXTLA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA VILLAFLORES, CALL | -93.0967 | 16.7895
CHP18180201086953 | Chiapas | Zinacantán | Jechtoch | PARAJE JECHTOCH, 00000 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL VÍA LIBRE A TUXTLA GUTIERREZ Y CAMINO A JECHTOCH, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE JECHTOCH. | -92.7193 | 16.7252
CHP15150300562359 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ TRAMO SIETE, EN TUXTLA GUTIÉRREZ | -93.1152 | 16.754
CHP18180101057493 | Chiapas | Sabanilla | Pasija de Morelos 1ra. Sección | VEREDA TRAMO GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ - PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA PASIJA DE MORELOS 1 | -92.5291 | 17.2709
CHP18180101057494 | Chiapas | Sabanilla | Shushupá | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N RANCHERIA SHUSHUPA, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA SABA | -92.5196 | 17.2478
CHP18180101057486 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA C | -92.6389 | 17.3626
CHP18180101057497 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | TERRACERÍA TRAMO MOYOS - CAMPAMENTO EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHI | -92.6708 | 17.3435
CHP18180101057480 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE PRIMERA SUR PONIENTE INTERIOR S/N BARRIO BARRIO SAN FRANCISCO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUART | -92.5542 | 17.2862
CHP18180201086033 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.5517 | 17.2835
CHP18180201086048 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC, ESTE PROYECTO SE VA LLEVAR ACABO EN LA LOCALIDAD LOS NARANJOS UBICADO SOBRE LA TERRACERIA SABANILLA AL MUNICIPIO DE H | -92.6185 | 17.2646
CHP180301303715 | Chiapas | Chilón | Mobalté | COLONIA CHILÓN, 29940MOBALTÉ, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CAMINO PARAISO, CAMINO ALAN SACJUN PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO AL PARAISO DE AHI ENTRAR CAMINANDO A MOBALTE O DAR LA VUELT | -92.087 | 17.1861
CHP180301303738 | Chiapas | Chilón | Poquil | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940POQUIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A BACHAJON Y CAMINO SANTA ANITA,PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A BACHAJON PASANDO SANTA ANITA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA POQUIL | -92.2063 | 17.0608
CHP180301303740 | Chiapas | Chilón | Bayulumax Sinái | COLONIA CHILÓN, 29940BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SITALA Y CAMINO CRUZ GABRIEL,PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CARRETERA A SITALA HASTA LLEGAR A GOLOLTON DE AHI TOMAR CRUCERO HACIA BETANIA EN EL SIGUIENTE CRUCERO | -92.2176 | 17.0381
CHP180301303745 | Chiapas | Chilón | Delina Alta | RANCHERIA CHILÓN, 29940DELINA ALTA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A OCOSINGO Y CARRETERA CRUCERO TEMO,PARTIENDO DE CHILON A TEMO TOMAR LA CARRETERA RUMBO A OCOSINGO DESPUES DE PASAR LA LOCALIDAD DE LOSA ANGELES FRACCION JOTOLA LA CUMBRE Y RANCHE | -92.101 | 16.9732
CHP180301303746 | Chiapas | Chilón | San Juan Cantajal | COLONIA CHILÓN, 29940SAN JUAN CANTAJAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CENTRO CACUALA Y CAMINO BAWITZ TUTZILTIC,TOMAR LA CARRETERA A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS Y LLEGAR HASTA CENRO CACUALA DE AHI TOMAR CAMINO SJUKLES BAWIT | -92.0477 | 17.0866
CHP180301303747 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Catarraya | COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE CATARRAYA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO JOL CATARRAYA,TOMAR CARRETERA TEMO APLENQUE ENTRAR CRUCERO COJTOMIL PASAR GPE PAXILA JETJA AL LLEGAR A LA PALMA TOMAR CRUCERO A MAPIL PASAR MAPIL JOL CATRRAYA PO | -91.8195 | 17.0543
CHP11130100095103 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066711 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP13180201134186 | Chiapas | Teopisca | Agua Escondida | - | -92.5283 | 16.6261
CHP13180201134194 | Chiapas | Aldama | Revolución Fiu | - | -92.6764 | 16.8983
CHP18180201086938 | Chiapas | Zinacantán | Bochojbo Alto | PARAJE BOCHOJBO ALTO, 29353 BOCHOJBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A NACHIG Y CAMINO BOCHOJBO ALTO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BOCHOJBO ALTO. | -92.7152 | 16.7306
CHP18180201086888 | Chiapas | Totolapa | Villa de Guadalupe | CALLE CALLE CENTRAL COLONIA , 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 2DA NORTE, AVENIDA 27 DE MARZO LA OBRA SE UBICARA EN TODA LA COLONIA QUE OCUPA VILLA DE GUADALUPE | -92.7019 | 16.5064
CHP18180201086873 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | CALLE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAMERA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PARQUE SANTA CECILIA LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6694 | 16.5444
CHP17170300912016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ZAFIRO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JADE Y CALLE GRANATE, AVENIDA ESMERALDA LA COLONIA DE | -93.1133 | 16.794
CHP18180201085007 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA QUINCE SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, LA VIALIDAD NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS | -92.1628 | 14.9889
CHP18180201085012 | Chiapas | Cacahoatán | Agua Caliente | CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - EJIDO AGUA CALEINTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 092 EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON UNA VÍA DE COMUNICACIÓN DE ACCESO | -92.1568 | 15.1661
CHP18180201085015 | Chiapas | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | EXHACIENDA AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA COMUNIDAD NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS POR EL DETERIORO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | -92.1949 | 15.0785
CHP180301303857 | Chiapas | Chilón | Bretaña | CAMINO TRAMO E.C. LA BRETAÑA KM 0+000- JOL SACUN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 400 COLONIA CHILÓN, 29940BRETAÑA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO PAMAL NAVIL Y CAMINO JOL SACUN,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR CRUCERO COJTOMIL Y PASAR CAMPO BOLONT | -91.807 | 17.0864
CHP18180201084475 | Chiapas | La Concordia | El Ámbar (El Ámbar de Echeverría) | AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE CHILE Y , LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHE | -92.8322 | 16.0988
CHP18180201085194 | Chiapas | Chilón | La Sombra Baxil | COLONIA CHILÓN, 29940 LA SOMBRA BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN RAMON Y CAMINO NUEVA SANTA FE, PARTIR DE CHILON CARRETERA A YAJALON ENTRAR AL CRUCERO TZAJALA SANTA CRUZ BAQUETEL, SAN RAMON Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD. | -92.3191 | 17.1014
CHP18180201084583 | Chiapas | Juárez | Juárez | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA MONTEBELLO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BOLEVARD Y , PARA LLEGAR A LA COLONIA HAY QUE AVANZAR APROXIMADAMENTE 1 KM Y DESVIARSE A LA DERECHA HASTA LLEGAR AL LIENZO CHARRO ASÍ LLEGAR AL SITIO DE | -93.1857 | 17.6014
CHP18180201086869 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | CALLE DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAMERA Y CALLE FLOR DE MAYO, CALLE CALLE HACIA EL PARQUE SE CONSTRUIRA 5 CUARTOS EN EL BARRIO SANTA CECILIA | -92.6699 | 16.5443
CHP18180201087036 | Chiapas | Salto de Agua | Agua Clara | CALLE CONOCIDO EJIDO AGUA CLARA, 29900 AGUA CLARA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CLARA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.0539 | 17.2578
CHP18180201087041 | Chiapas | Salto de Agua | Potioja 2da. Sección | CALLE CONOCIDO EJIDO POTIOJA 2A SECCION, 29900 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE POTIOJA 2DA SECCION MUNICIPIO DE SLTO DE AGUA CHIAPAS | -92.3495 | 17.5124
CHP18180201086866 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE CALLE ALDAMA LOS PISOS FIRMES SE REALIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -92.681 | 16.544
CHP18180201085008 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE PONIENTE Y , LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BASICOS | -92.1691 | 14.9879
CHP180301286963 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Villahermosa (Reymundo Enríquez) | VILLAHERMOSA, 29147VILLAHERMOSA (REYMUNDO ENRÍQUEZ), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPASENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A RAYMUNDO ENRÍQUEZ CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO KM. 5 | -93.2584 | 16.727
CHP18180201084461 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS TECHOS FIRMES SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 3040A DEL EJIDO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. | -92.8189 | 16.041
CHP18180201084371 | Chiapas | Chilón | Horizonte Amawitz | CAMINO TRAMO HORIZONTE AMAWITZ - HORIZONTE AMAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 COLONIA CHILÓN, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SITALA Y CAMINO GUAQUITEPEC, PARTIENDO DE CHILON TOMAR CRUCERO A SITALA PASAR SITALA GUAQUIT | -92.3252 | 16.9619
CHP18180201083889 | Chiapas | Huixtán | Chishté | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO CHILIL - CHANAL KILÓMETRO 25 + 450 RANCHERIA CHISHTÉ, 29477 CHISHTÉ, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO A RANCHO NUEVO, EN EL CRUCERO DE CHILIL ENTRAMOS POR LA CARRETERA A CHANAL 2 | -92.3191 | 16.6405
CHP18180101057628 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALL | -93.0665 | 16.7599
CHP18180101069322 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | - | -93.8986 | 16.2339
CHP18180101057632 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA OYUIKIS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MÉXICO, AVENIDA GUERRERO LAS | -93.1037 | 16.7988
CHP18180101057610 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ZACATECAS COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA GUANAJUAT | -93.109 | 16.7935
CHP18180201086009 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE SANTA ROSA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE EL SUMIDERO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES GIRASOLES Y EL SUMIDERO EN LA COLO | -92.6463 | 16.712
CHP18180201086185 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Luis Chupactic | CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000 SAN LUIS CHUPACTIC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHUPACTIC A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -92.5896 | 16.7482
CHP18180201086182 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinabetal (Los Pocitos) | CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRSITOBAL DE LAS CASAS A 40 MINUTOS DE LA CABEC | -92.6169 | 16.6732
CHP18180201083861 | Chiapas | Chilón | Jol Tanchivil | COLONIA CHILÓN, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TANCHIVIL Y CAMINO CACATEEL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LAS LOCALIDADES DE BAMINAS, JOL CACUALA, CACATEEL Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A L | -91.9894 | 17.0762
CHP180301300520 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.5517 | 17.2835
CHP180301304479 | Chiapas | Chilón | Xexaljá | CAMINO TRAMO E.C. LIBRAMIENTO BACHAJON KM 0+000- XEXALJA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 3 + 850 COLONIA CHILÓN, 29940XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CAMINO XEXALJA,PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A BACHAJON TOMAR EL PERIFERICO ORIENTE C | -92.1712 | 17.0478
CHP18180201085848 | Chiapas | Pantelhó | San Carlos Corralito | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN CARLOS CORRALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 500 PARAJE Seleccione el nombre de Asentamiento, 29880 SAN CARLOS CORRALITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALID | -92.4236 | 17.0837
CHP18180201086966 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Las Playas | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LAS PLAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 850 RANCHERIA LAS PLAYAS, 29750 LAS PLAYAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CAB. MPAL PASANDO POR DESVIO SONORA, LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA, | -92.8102 | 17.2323
CHP18180201084651 | Chiapas | Chilón | Paxilá Liquilwitz | CAMINO TRAMO E.C. GUADALUPE PAXILA - GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 COLONIA CHILÓN, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CAMINO GUADALLUPE PAXILA, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO | -92.0053 | 17.1051
CHP18180201086091 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.3334 | 17.557
CHP18180201086087 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.3334 | 17.557
CHP18180201085196 | Chiapas | Chilón | San Juan Ermita | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JUAN ERMITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHUTWITZ Y CARRETERA SACLUMIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL, ENTRAR AL CRUCERO SACLUMIL, PASAR S | -91.9534 | 17.0898
CHP18180201085017 | Chiapas | Cacahoatán | Azteca | CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO AZTECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 290 EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS, EL EJIDO NO CUENTA CON CAMINO SOLO BRECHA | -92.1853 | 15.1133
CHP180301300655 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | AVENIDA AV. TABASCO BARRIO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPASENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JALISCO,ESCUELA TELESECUNDARIA CRISTOBAL COLON N. 337 CON CCT 07ETV0331E | -90.6503 | 16.5196
CHP180301300869 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | INTERIOR S/N PUEBLO LOS NARANJOS, 29810LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA MAJASTIC,ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y MAJASTIC | -92.6199 | 17.2612
CHP18180101057654 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE JALISCO LA CO | -93.1087 | 16.792
CHP18180201085787 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Galilea | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 200 PARAJE , 29880 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUC | -92.4161 | 17.1035
CHP180301385931 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av. 2A. Norte Oriente Local 14, Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1155 | 16.7553
CHP18180101057650 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE GUERRERO LA OB | -93.104 | 16.7952
CHP16160200691332 | Chiapas | Oxchuc | Tzajalchén | CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL VALLE - TZAJALCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 002 + 500 PARAJE TZAJALCHÉN, 00000 TZAJALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN DEL VALLE Y CAMINO TZAJALCHÉN, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCA | -92.2743 | 16.8442
CHP00180201085120 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2733 | 16.8003
CHP16160200691335 | Chiapas | Oxchuc | Pamal Navil | CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE TZOPILJA - PARAJE PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 565 PARAJE PAMAL NAVIL, 00000 PAMAL NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE TZOPILJA Y CAMINO PARAJE PAMAL NAVIL, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE R | -92.2856 | 16.7307
CHP16160200691354 | Chiapas | Oxchuc | Kistolja | CAMINO TRAMO PARAJE EL RETIRO - PARAJE KISTOLJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 005 PARAJE KISTOLJA, 29450 KISTOLJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE EL RETIRO Y CAMINO PARAJE KISTOLJA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCA | -92.3603 | 16.7909
CHP00180201085119 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2733 | 16.8003
CHP18180201086786 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PINO SUAREZ COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA FRESNOS, CALLE SAN MARTIN LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR | -93.0986 | 16.7353
CHP18180201086789 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PINO SUAREZ COLONIA EL ROBLE, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DR MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA FRESNOS, CALLE SAN MARTIN LA COLONIA EL ROBLE SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO SUR | -93.0983 | 16.736
CHP18180201084970 | Chiapas | Chilón | Centro Jolakil | COLONIA CHILÓN, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOLAKIL Y CARRETERA CENTRO MUQUIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON BACHAJON PASAR GOLONTON ANTES DE LLEGAR A CENTRO CHEWAL. | -92.2541 | 17.0282
CHP18180201086471 | Chiapas | Solosuchiapa | Monte Horeb | CALLE S/N INTERIOR 0 EJIDO MONTE HOREB, 29580 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA COMUNIDAD MONTE HOREB | -93.0054 | 17.3455
CHP180301289722 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | AVENIDA 1A. SUR PONIENTE COLONIA SABANILLA CENTRO, 29800SABANILLA, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA ONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO | -92.5543 | 17.2857
CHP180301289743 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | CALLE FLOR DEL NIPLE COLONIA ROSARIO EL NIPE, 29160CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPASENTRE BOULEVARD MONTEBELLO Y CALLE CINCO DE FEBRERO,HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE | -93.0116 | 16.7192
CHP180301289748 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | CALLE CENTRAL NORTE COLONIA TUMBALÁ CENTRO, 29920TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPASENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 2A. PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO DE TUMBALÁ DEL MUNI | -92.3168 | 17.2791
CHP180301289751 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | CALZADA CALZADA JUANA HERNÁNDEZ ZARCO BARRIO LA CANDELARIA, 29930YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPASENTRE PROLONGACION 1A. AVENIDA NORTE PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA AL LIENZO CHARRO,HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO EN | -92.3379 | 17.1781
CHP18180101057640 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLEJON LOS LAURELES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, CALLE PUEBLA L | -93.1028 | 16.7896
CHP18180101057660 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE VILLAHERMOSA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA Y AVENIDA SAN MIGUEL, CALLE ORQUIDEA LA | -93.185 | 16.7786
CHP18180101057629 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y CALL | -93.0665 | 16.76
CHP18180101057638 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LEGUMBRES Y CALLE FLAMBOYANT, AVENIDA MARGARITA | -93.1106 | 16.8006
CHP18180201086965 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Rafael | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO SAN RAFAEL, 29750 SAN RAFAEL, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, INICIA EN CAB MPAL PASANDO LA COMUNIDAD DE DESVIO SONORA, LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAP | -92.784 | 17.2011
CHP18180201086755 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE TULIPAN COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y AVENIDA LAS DALIAS, AVENIDA AZUCENAS LAS VIVIENDAS DE LA COLONIA INSURGENTES SE ENCUENTRAN A UNAS CALLES DEL TELEBACHILLERATO 1221 AL NORTE | -93.068 | 16.7573
CHP18180201086794 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | CALLE 3A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA 10A SUR ORIENTE, CALLE 2A ORIENTE SUR EL EJIDO COPOYA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SUR PON | -93.1177 | 16.7054
CHP18180201086745 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE SONORA EL DOMICILIO DE UBICA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, ACCESAND | -93.1057 | 16.7972
CHP18180201084999 | Chiapas | Huixtán | Adolfo López Mateos | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO RANCHO NUEVO - OCOSINGO KILÓMETRO 28 + 340 PUEBLO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29470 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUIXTÁN CHIAPAS, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOS DIRIGIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL 8.5 KMS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL | -92.4145 | 16.7522
CHP18180201084386 | Chiapas | Chilón | Tzasibiltic | CAMINO TRAMO ENTRONQUE A PANTELHA - TZASIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 COLONIA CHILÓN, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN PEDRO NAJCHITAM Y CAMINO CRUCERO A PANTELHA, PARTIR DE CHILON A YAJALON SOBRE LA CARRETERA PASAR LAS L | -92.2883 | 17.1489
CHP18180201084653 | Chiapas | Chilón | Hidalgo | CAMINO TRAMO HIDALGO - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 COLONIA CHILÓN, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JET JA Y CAMINO A PALENQUE, TOMAR EL CAMINO A PALENQUE Y ENTRA EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR GPE PAXILA PASAR JETJA ADELANTE SE | -91.9081 | 17.0648
CHP18180201084439 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE NEZAHUALCOYOTL BARRIO SAN SEBASTIAN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NEZAHUALTOYOTL Y CALLE BARRANCA, CALLE ALDAMA LA OBR SE ENCUENTRA UBICADA EN BACHAJON EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL ENTRE BARRANCA Y ALDAMA | -92.1884 | 17.0395
CHP18180201083884 | Chiapas | Chilón | La Piedrecita | COLONIA CHILÓN, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO MAPIL Y CAMINO AGUA VERDE, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL, JETAJA, ENTRAR AL CRUCERO MA | -91.8768 | 17.0243
CHP18180201083858 | Chiapas | Chilón | San Francisco | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL LIMONAL Y CARRETERA OCOTAL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA, CRUCERO TANCHIVIL, ENTRAR AL CRUCERO SA | -91.9276 | 17.0807
CHP18180201085162 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Muc Stan Há | CAMINO TRAMO SAN PEDRO PAXILA KM 0+000 - GUADALUPE MUC STAN HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 220 COLONIA CHILÓN, 29940 GUADALUPE MUC STAN HÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETJA Y CAMINO SAN PEDRO PAXILA, CAMINO TAN CHIVIL PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA C | -91.9615 | 17.0924
CHP18180201084440 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE CUAUTEMOC COLONIA CHILÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE LIBRAMIENTO OTE PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON TOMAR EL LIBRAMIENTO ORIENTE HASTA LLEGAR AL BARRIO GUADALUPE | -92.1804 | 17.0355
CHP18180201130471 | Chiapas | Chilón | Cacateel 1ra. Sección | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALA Y CAMINO CACATEEL, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS KAQUEMTEEL HASSTA LLEGAR A CACATEEL DE AHI A MANO DERECHA E | -92.0133 | 17.0558
CHP18180201085022 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | AVENIDA CONOCIDA EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | -92.1566 | 15.0312
CHP18180201085025 | Chiapas | Cacahoatán | El Progreso | CALLE CONOCIDA EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA COMUNIDAD CARECE DE SERVICIOS BASICOS | -92.1965 | 15.0863
CHP180301305473 | Chiapas | Chilón | Quisisal Bawitz | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO YOCHIBJA Y CAMINO BAWITZ SINAI,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR CRUCERO COJTOMIL PASAR GPE PAXILA DE AHI TOMAR A JO HICBATIL POSTERIOR MENTE TOMAR CAMINO A JOL S | -91.9191 | 17.1604
CHP16160200685874 | Chiapas | Oxchuc | Nueva Betania | CAMINO TRAMO PARAJE PORVENIR - PARAJE NUEVA BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 PARAJE PARAJE NUEVA BETANIA, 00000 NUEVA BETANIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE PORVENIR Y CAMINO PARAJE NUEVA BETANIA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE RE | -92.3163 | 16.7421
CHP18180101069482 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201085975 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | AVENIDA BARRIO SAN LORENZO BARRIO BARRIO SAN LORENZO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA RECORRIDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA CARRETERA FEDERAL SE LLEGA AL PUENTE CARRIZAL, Y DE AHI SE CAMINA PA ARRIBA CO | -92.8858 | 17.1589
CHP18180201084380 | Chiapas | Chilón | Pantelhá | CAMINO TRAMO E.C. GOLOTON - GUAYASA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 COLONIA , 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A YAJALON Y CAMINO PANTELHA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A YAJALON Y ENTRAR EN EL CRUCERO A PANTELHA | -92.2792 | 17.1618
CHP180301290324 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | AVENIDA CARRETERA HUITUPÁN A AMATÁN BARRIO LA CEIBA, 29710HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE AVENIDA GASOLINERA PEMEX Y,MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUITIUPÁN | -92.6814 | 17.173
CHP180301290488 | Chiapas | Amatán | Amatán | CALLE CENTRAL PUEBLO AMATÁN, 29700AMATÁN, AMATÁN CHIAPASENTREY,MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN | -92.8185 | 17.3736
CHP16160200685875 | Chiapas | Oxchuc | El Porvenir Nejwits | TERRACERÍA TRAMO PARAJE CANOILJA - PARAJE EL PORVENIR NEJWITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 850 PARAJE EL PORVENIR NEJWITS, 00000 EL PORVENIR NEJWITS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE CANOILJA Y TERRACERIA PARAJE EL PORVENIR NEJWITS, NINGUNO | -92.0778 | 16.708
CHP18180101069537 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP16160200685888 | Chiapas | Oxchuc | El Corralito | CAMINO TRAMO MESBILJA - EL CORRALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 002 + 3 PARAJE EL CORRALITO, 29460 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO MESBILJA Y CAMINO EL CORRALITO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN TODA LA LOCALIDAD | -92.2506 | 16.8232
CHP18180101069388 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP18180201132171 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201086897 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Benito Juárez | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 780 EJIDO BENITO JUAREZ, 29750 BENITO JUÁREZ, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CAB. MPAL. PASANDO LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPA | -92.8071 | 17.223
CHP18180201085979 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | CALLE BARRIO EL POCITO BARRIO BARRIO EL POCITO, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE PARTE DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE SEXTA ORIENTE NORTE ES EL PUNTO CENTRAL DONDE SE | -92.8936 | 17.1572
CHP18180201084435 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE VARIAS BARRIO JUXULA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GARDENIAS Y CALLE LOS MERLINES, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CEBECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO JUXULA | -92.2671 | 17.1047
CHP00180201084455 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y , CALLE CUARTA ORIENTE LA OBRA DE LLEVARA ACABO EN LUGAR DONDE SE UBICA EL CÁRCAMO HASTA LA CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y QUINTA ORIENTE DEL B | -92.6864 | 16.1095
CHP18180201085034 | Chiapas | Cacahoatán | La Soledad | CALLE CONOCIDA FRACCION LA SOLEDAD, 30890 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA FRACCIÓN NO CUENTA CON EL SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE | -92.1772 | 15.0152
CHP00180201084448 | Chiapas | La Concordia | Monte Verde Maravillas | CALLEJON INNOMINADA EJIDO MONTE VERDE, 30364 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EL POZO DE UBICA AL MARGEN DERECHO DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS. | -92.3862 | 15.9636
CHP00180201084450 | Chiapas | La Concordia | Monterrey | CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO EL ARROYON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 580 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PIEDRA BLANCA Y CAMINO EJIDO SAN GREGORIO, CAMINO EJIDO EL ARROYON LA OBRA SE UBICARA EN LOS T | -92.8868 | 15.7186
CHP18180101057282 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Sonora | CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO SONORA - CAMINO RURAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAL | -92.6334 | 16.1369
CHP18180201084454 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POZO LA PALMA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL PANTEON Y CAMINO INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE UBICARA | -92.696 | 16.1316
CHP18180201087410 | Chiapas | Oxchuc | Nueva Esperanza | CAMINO TRAMO PARAJE TZAJALCHEN - PARAJE NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 950 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 00000 NUEVA ESPERANZA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TZAJALCHEN Y CAMINO PARAJE NUEVA ESPERANZA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TOD | -92.2904 | 16.838
CHP18180201085035 | Chiapas | Cacahoatán | Toquián y las Nubes | CALLE CONOCIDA EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30890 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS, EL EJIDO NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS | -92.1233 | 15.0861
CHP18180101067850 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | Subsecretaría de Agricultura | -93.1152 | 16.754
CHP180301306597 | Chiapas | La Concordia | Niños Héroes | EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO NIÑOS HÉROES. | -92.6237 | 16.1082
CHP00180201084575 | Chiapas | Juárez | Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1933 | 17.6082
CHP18180201084388 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | COLONIA CHILÓN, 29940 ALÁN-SAC'JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SEGUNDO TZAJALCHEN Y CAMINO JOTONTIK BAWITZ, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR ASTA EL CRUCERO TEMO TOMAR LA CARRETERA A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO DE ALAN SACUN QUE SE ENCUENTRA PASANDO EL | -92.0555 | 17.1917
CHP18180201086015 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE BELEM COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN MATEO, PERIFERICO PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ENTRE EL PERIFERICO | -92.6506 | 16.7137
CHP18180201085773 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - AQUILES SERDAN (SANTA LUCIA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 900 PARAJE , 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SO | -92.4938 | 17.0993
CHP18180101057606 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PUEBLA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE VERACRUZ LA VIVIE | -93.1023 | 16.7896
CHP18180201087416 | Chiapas | Oxchuc | Tejk'Abalch'En | CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE TEJK'ABALCH'EN - PARAJE EJK'ABALCH'EN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PARAJE TEJKABALCHEN, 00000 TEJK'ABALCH'EN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE TEJKABALCHEN Y CAMINO PARAJE TEJKABALCHEN, ESTE PROYECTO SE REALIZA | -92.3911 | 16.841
CHP18180101057614 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA 4A SUR PONIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL, AVEN | -93.0997 | 16.7292
CHP18180201087420 | Chiapas | Oxchuc | Navil | CAMINO TRAMO PARAJE LELENCHIJ - PARAJE NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 PARAJE NAVIL, 00000 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE LELENCHIJ Y CAMINO PARAJE NAVIL, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE LA LOCALI | -92.4055 | 16.8296
CHP18180101057605 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE FIDEL HERNANDEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEÑOR DEL POZO Y AVENIDA EL AGUAJE, C | -93.0913 | 16.726
CHP18180201087423 | Chiapas | Oxchuc | Ya'Al Okil | CAMINO TRAMO PARAJE LELENCHIJ - PARAJE YA'AL OK'IL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 PARAJE YA AL OKIL, 00000 YA'AL OKIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE LELENCHIJ Y CAMINO PARAJE YAAL OKIL, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA L | -92.434 | 16.8477
CHP18180101057471 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | CALLE VALLE MORELOS EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE MORELOS Y CALLEJON VALLE MORELOS, PARA LLEGAR A LA | -93.0024 | 16.1413
CHP18180101057604 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA PLATANILLO COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA CA | -93.1132 | 16.7998
CHP18180201087310 | Chiapas | Pantelhó | Nuevo San Carlos | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVO SAN CARLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 400 PARAJE , 29880 NUEVO SAN CARLOS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE | -92.4527 | 17.1055
CHP16160200696824 | Chiapas | Oxchuc | Chenchauc | CAMINO TRAMO PARAJE TSUTILJA - PARAJE CHENCHAUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 PARAJE CHENCHAUC, 29450 CHENCHAUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TSUTILJA Y CAMINO PARAJE CHENCHAUC, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOCA | -92.3192 | 16.7858
CHP18180201142501 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP18180201142505 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1152 | 16.754
CHP180301389250 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Calz. Cerro Hueco 3000, FSTSE, 29094 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0913 | 16.7217
CHP18180201084643 | Chiapas | Chilón | Laguna Verde | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL SACUN Y CAMINO AMAYTIC, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAR POR CRUCERO TEMO CRUCERO COJTOMIL GUADALUPE PAXILA, SUBIR POR BA PAXILA, ICBATIL JOL SACUN Y POSTERIORME | -91.8603 | 17.1422
CHP18180201084899 | Chiapas | Chilón | Betel Yaxtelja | COLONIA CHILÓN, 29940 BETEL YAXTELJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON Y CARRETERA TEMO, CAMINO JOL YAXTELJA PARTIENDO DE CHILON PASAR BACHAJON ANTES DE LLEGAR A TEMO SE ENCUENTRAN UBICADA LAS VIVIENDAS | -92.1444 | 17.0183
CHP18180201086038 | Chiapas | Sabanilla | Cristóbal Colón | INTERIOR S/N EJIDO CRISTOBAL COLON, 29800 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANANTIAL Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA MANANTIAL - ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES EL MANANTIAL YA ATOYAC NAYLUM | -92.6552 | 17.3548
CHP180301317668 | Chiapas | Teopisca | Campo Santiago | EJIDO CAMPO SANTIAGO, 00000CAMPO SANTIAGO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL KM 110 DE LA CARRETERA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LADO IZQUIERDO ESTA LA ENTRADA DONDE ES PAVIMENTO ASFALTICO | -92.5248 | 16.5656
CHP180301317796 | Chiapas | Teopisca | Chijiltec (San Isidro) | COLONIA SAN ISIDRO CHIJILTEC, 00000CHIJILTEC (SAN ISIDRO), TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN EL ENTROQUE QUE ESTA EN EL KM 114 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LADO IZQUIERDO EN CARRETERA DE TERRACERIA LA | -92.5286 | 16.5563
CHP180301322613 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | INTERIOR SIN NUMERO BARRIO BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO, 29980CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPASENTRE Y,SE UBICA A LA ENTRADA DEL CRUCERO SALOMON GONZALES BLANCO. | -92.0034 | 17.7162
CHP180301327420 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPASENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES LÁZARO CARDEN | -92.6047 | 17.3211
CHP180301327434 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPASENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES LAZARO CARDEN | -92.6043 | 17.3205
CHP180301336203 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GUADALUPE, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALZADA IGANZACIO ZARAGOZA Y CALZADA ENRIQUE MOLINA VALDEZ, CALLE PATROCINIO GONZALEZ DIRIGIRCE A LA CALZADA ENRIQUE MOLINA VALDEZ Y IR LLEGAR A LA CALLE FRANCISCO I | -92.4822 | 16.5517
CHP18180201087419 | Chiapas | Oxchuc | San Juan del Valle | CARRETERA FEDERAL LIBRE 36 TRAMO DESVIO EL CORRALITO - PARAJE SAN JUAN DEL VALLE KILÓMETRO 0 + 750 PARAJE SAN JUAN DEL VALLE, 00000 SAN JUAN DEL VALLE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - OCOSINGO Y CAMINO DESVIO A TZAJALCHEN, ESTE | -92.267 | 16.8317
CHP180301322882 | Chiapas | Huitiupán | Ramos Cubilete | EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE Y,DOMICILIOEJIDO RAMOS CUBILETE MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | -92.6813 | 17.2588
CHP180301322883 | Chiapas | Huitiupán | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 29717BENITO JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE HUTIUPAN CHIAPAS | -92.6445 | 17.1873
CHP180301322884 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco Dos | EJIDO SAN FRANCISCO II, 29716SAN FRANCISCO DOS, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO SAN FRANCISCO DOS MUNICIPIO DE HUTIUPAN CHIAPAS | -92.689 | 17.2523
CHP180301322885 | Chiapas | Huitiupán | José María Morelos y Pavón | EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | -92.7024 | 17.2412
CHP180301322924 | Chiapas | Teopisca | San José Ocotal | COLONIA SAN JOSE OCOTAL, 00000SAN JOSÉ OCOTAL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KM 114 A LADO IZQUIERDO EN LA ENTRADA CONOCIDA COMO CHIJILTE A 500 MTS SE ENCUENTRA LA LOCALIDA | -92.4942 | 16.5621
CHP18180201085791 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Esperanza | CAMINO TRAMO PANTELHO - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 800 PARAJE , 29880 NUEVA ESPERANZA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE | -92.4851 | 17.0137
CHP18180101057635 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA EL LAUREL, AVENIDA MARGARI | -93.067 | 16.7574
CHP09130100090906 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP09130100091513 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP10130100092794 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180201086007 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MANZANAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE HORIZONTE ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONOENTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CALLE DEL CEMENTERIO Y LAS MAN | -92.679 | 16.7195
CHP18180201086008 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | DIAGONAL LA INDEPENDENCIA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JESUS MARTINEZ ROJAS Y CALLE DE LOS LEÑADORES, AVENIDA LA ALMOLONGA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA AVE | -92.6285 | 16.7336
CHP18180201084459 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA AGEB 30414 DEL EJIDO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. | -92.821 | 16.0456
CHP00180201084458 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS PISOS FIRMES SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DE LA AGEB 30414 DEL EJIDO BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. | -92.822 | 16.0447
CHP18180201084293 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS, LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL,,,,,, | -92.2584 | 16.6565
CHP180301311110 | Chiapas | Chilón | San José Aventura | COLONIA CHILÓN, 29940SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO QUISISAL BAWITZ Y CAMINO CANAL ULUB,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO DE LOMAS DE VENADO PASAR LA LOCALIDAD DE PALMA TULIJA SPAMLEJ ASHUPHA GUADALUPE ASHUPA NUEVA | -91.934 | 17.1837
CHP18180201085824 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INMOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE SAN FELIPE SE ENCUETRA UBICADO A 8 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO EL REPAR | -92.4645 | 17.0089
CHP11150100480339 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP11130100095158 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP17170400975218 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ- OSTUACA Y, HAY QUE TOMA | -93.2315 | 17.6084
CHP180301290139 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | AVENIDA CAMINO PALENQUE - OCOSING EJIDO SANTA MARÍA, 29904SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPASENTREY,EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | -92.0769 | 17.3507
CHP180301290473 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE COLONIA LAS TORRES, 29045TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y BOULEVARD CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO, CIRCUNVALACION LAS TORRES MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIE | -93.0699 | 16.747
CHP180301290491 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA LA PILA, 29470HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPASENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR, AVENIDA 1A. SUR PONIENTE CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁ | -92.4557 | 16.7122
CHP180301290532 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | COLONIA NICOLÁS RUIZ, 30340NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPASENTREY,EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ | -92.5834 | 16.4383
CHP18180201084309 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA Y AVENIDA DECIMA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ UBICADA EN EL BARRIO LA MONTAÑA A UNOS 200 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ,,,,,, | -92.2563 | 16.6469
CHP18180201084311 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA Y AVENIDA NOVENA, CALLE PORFIRIO DIAZ UBICADA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO LA MONTAÑA,,,,,, | -92.2589 | 16.6469
CHP180301311856 | Chiapas | Chilón | Jotola | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940JOTOLA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A OCOSINGO Y,TOMAR CARRETERA A OCOSINGO PASAR TEMO JUSTO A DONNDE SE ENCUENTRA EL RETEN MILITAR | -92.1011 | 16.9851
CHP180301318449 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.6586 | 15.3193
CHP18180201085826 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE ITURBIDE PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE SANTA CRUZ I ESTA UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS A | -92.4739 | 17.0027
CHP18180201085832 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FLORES MAGON EL BARRIO DE SAN RAMON SE ENCUENTRA UBICADO A 5 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO | -92.4702 | 17.004
CHP18180201133350 | Chiapas | Villa Corzo | El Parral | - | -93.0064 | 16.3661
CHP18180201133445 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Emiliano Zapata (Los Cocos) | - | -92.5753 | 15.1322
CHP18180201134202 | Chiapas | Chamula | Chamula | - | -92.6892 | 16.7875
CHP18180201134208 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | - | -92.7253 | 16.7306
CHP18180201134209 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Primero de Mayo | - | -92.0306 | 16.2819
CHP18180201134226 | Chiapas | Bochil | Sitetic | - | -92.9747 | 17.01
CHP18180201134229 | Chiapas | Bochil | La Lagunita | - | -92.8399 | 17.0092
CHP10130100092948 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP180301312129 | Chiapas | Chilón | Jol Tanchibil Joc Campo | COLONIA CHILÓN, 29940JOL TANCHIBIL JOC CAMPO, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CACATEEL Y CAMINO JOL TAN CHIVIL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS CACUALA HASTA LLEGAR A CACATEEL DE AHI TOMAR CAMINO A SAN PEDRO BET | -91.9874 | 17.0747
CHP180301328412 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | INTERIOR S/N EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NO | -92.5855 | 17.2797
CHP18180101057656 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE HUIXTLA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA VENUSTIANO CARRAN | -93.0967 | 16.7896
CHP18180201142997 | Chiapas | Juárez | Libertad 1ra. Sección | RIA. LA LIBERTAD 1RA SECCION | -93.285 | 17.6086
CHP18180201086050 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | CALLE CRUCERO PARAISO INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y LOCA | -92.5572 | 17.2467
CHP180301307054 | Chiapas | Chilón | San José Tenojib | COLONIA CHILÓN, 29940SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MOHA Y CAMINO SAN JUAN TENOJIB,PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A CRUCERO SAN ANTONIO OMAR CAMINO A SAN ANTONIO LAS PALOMAS DESPUES DE MOHA SE UBICA ESTA LOCALIDA | -92.2157 | 17.1216
CHP180301307117 | Chiapas | Chilón | San Vicente Buenavista | CAMINO TRAMO CAMINO GUAQUITEPEC A OCOSINGO KM 1+500- SAN VICENTE BUENAVISTA KM 0+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 100 COLONIA CHILON, 29940SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA SITALA Y CAMINO GUAQUITEPEC,PARTIENDO DE CHILON AL LE | -92.2787 | 16.9914
CHP180301312236 | Chiapas | Chilón | Xixintonil | COLONIA CHILÓN, 29940XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CARMEN TZAJALA Y CAMINO LA PROVIDENCIA,PARTIR DE CHILON TOMAR CALLE TZAJALA RUMBO A FINCA TZAJALA PASAR LA PROVIDENCIA HASTA LLEGAR A CARMENTZAJALA POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD | -92.2338 | 17.1326
CHP180301328758 | Chiapas | Sabanilla | San Pedro | CAMINO TRAMO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ- SAN PATRICIOMARGEN DERECHOKILÓMETRO 20 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN PATRICIO, 29800SAN PEDRO, SABANILLA CHIAPASENTRE CAMINO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CAMINO SAN PATRICIO,ESTA OBRA SE LOCALIZA E | -92.5762 | 17.3024
CHP18180101057647 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLEJON LOS LAURELES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS, CALLE PUEBLA L | -93.1028 | 16.7897
CHP18180101057643 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE GUERRERO LA OB | -93.104 | 16.7953
CHP00180201085114 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2733 | 16.8003
CHP00180201085096 | Chiapas | Berriozábal | San Pedro Bombano | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO BOMBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA SAN PEDRO BOMBANO, 29130 SAN PEDRO BOMBANO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -93.3065 | 16.7548
CHP18180201086086 | Chiapas | Sabanilla | El Ceibo | VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CEIBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA EL CEIBO, 29800 EL CEIBO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE BOCA CHULU M Y VEREDA EL CEIBO, ESTA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMAD | -92.5655 | 17.2971
CHP18180201086078 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | INTERIOR S/N EJIDO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATRINA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA LOCALIDAD DONDE CONSTRUIRÁ LA OBRA SE LOCAL | -92.5671 | 17.2647
CHP18180201086045 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA CANCHA TECHADA DE ESTA LOCALIDAD | -92.6419 | 17.3568
CHP18180201086055 | Chiapas | Sabanilla | Andrés Quintana Roo | INTERIOR S/N PUEBLO ANDRES QUINTANA ROO, 29815 ANDRÉS QUINTANA ROO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO, TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA DESPUÉS DE LA LOCALIDAD CAMPAMENT | -92.7021 | 17.3565
CHP18180201086072 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | INTERIOR S/N PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS COCADIDADES CAMPAMENTO EL MIRADOR Y ANDR | -92.6756 | 17.351
CHP18180201086074 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | INTERIOR S/N RANCHERIA ATOYAC NAYLUM, 29800 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO SAN JUAN MIRAD | -92.6755 | 17.3517
CHP180301328778 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800MOYOS, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE ACCESO PRINCIPAL ESTA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL | -92.6373 | 17.3588
CHP180301329000 | Chiapas | Teopisca | Galilea | CALLE NORTE COLONIA GALILEA, 00000GALILEA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y 5 KM SE ECUENTRA LA LOCALIDAD DE GALILEA CENTRO | -92.5104 | 16.6111
CHP00180201084469 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | AVENIDA INNOMINADA EJIDO AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LOS TECHOS FIRME SE UBICARAN EN VIVIENDAS EN FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJI | -92.7937 | 16.1333
CHP18180201142987 | Chiapas | Juárez | Las Mirandas | LAS MIRANDAS | -93.0378 | 17.7686
CHP180301312871 | Chiapas | La Concordia | Plan de la Libertad Baja (El Recreo) | CAMINO TRAMO FINCA CUSTEPEQUES- PLAN BAJA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 800 EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPASENTRE CAMINO CUSTEPEQUES Y TERRACERIA PARAISO, CALLE CUARTA NORTE EL PUNTO DE CON | -92.9148 | 15.7886
CHP00180201085122 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | CALLE 12 PONIENTE NORTE CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2739 | 16.8103
CHP180301329250 | Chiapas | Teopisca | El Vergel | RANCHERIA EL VERGEL, 00000EL VERGEL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 110 A MANO IZQUIERDA ESTA UNA ENTRADA LLAMADA VISTA HERMOSA Y A 1 KM. | -92.5227 | 16.5795
CHP00180201085116 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | AVENIDA 13 NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SE ENCUENTRA SERCA DE UNA TORTILLERIA | -93.2754 | 16.8114
CHP18180101057481 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE INTERIOR S/N BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL NORTE, CA | -92.5523 | 17.2847
CHP18180201084579 | Chiapas | Juárez | Juárez | CALLE CALLE EL CHARRO COLONIA COLONIA MONTEBELLO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BOULEVARD BENITO JUAREZ, CARRETERA CARRETERA JUAREZ- PICHUCALCO CHIAPAS SALIR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS Y REC | -93.1858 | 17.6013
CHP00180201084782 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | CALLE 5A. NORTE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO BUENOS AIRES II, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, ENTRE 18 Y 20 ORIENTE | -93.8912 | 16.2414
CHP180301307881 | Chiapas | Chilón | Venustiano Carranza | COLONIA CHILÓN, 29940VENUSTIANO CARRANZA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA LA LIBERTDAD Y CARRETERA LA ESPERANZA,PARTIENDO DE CHILON A BACHAJON AVANZAR APROX. 2 KM PASAR LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA Y ENTRAR MANO DERECHA | -92.2609 | 17.0981
CHP180301325566 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Amatenango (Tres Tabernas) | RANCHERIA NUEVO AMATENANGO TRES TABERNAS, 00000NUEVO AMATENANGO (TRES TABERNAS), TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL EN EL KM 104 A LADO IZQUIERDO A 50 MTS ESTA LA RANCHERIA NUEVO AMATENANGO | -92.5207 | 16.6025
CHP18180201085996 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | AVENIDA LA FRONTERA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DE LA RAZA, CALLE DE LOS CEREZOS ESTA OBRA DE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y DE LA RAZA DE | -92.6659 | 16.7263
CHP180301329392 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | CALLE INNOMINADA BARRIO 24 DE JUNIO, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALLE ONCEAVA SUR ORIENTE Y CALLE BUENA VISTA,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 118 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA PA | -92.4676 | 16.5314
CHP18180101057608 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA DURANGO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE CHIAPAS LA VIVIEND | -93.1059 | 16.7961
CHP18180101057616 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE MÉXICO LAS VIVIE | -93.1057 | 16.7937
CHP18180201133832 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP18180201133853 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | - | -93.7514 | 16.0894
CHP13180201133409 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | - | -93.0917 | 16.6294
CHP13180201133410 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | - | -92.1497 | 14.6792
CHP13180201133452 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | - | -93.2675 | 16.1847
CHP180301283765 | Chiapas | Arriaga | Las Arenas | CAMINO TRAMO 4+300- 9+300 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA LAS ARENAS, 30464LAS ARENAS, ARRIAGA CHIAPASENTREY,MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LAS ARENAS - LA LÍNEA TRAMO DE KM. 0000 AL KM. 14300 EN LA LOCALIDAD DE LAS ARENA | -93.992 | 16.242
CHP180301283768 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | CAMINO TRAMO 0+000- 7+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 7 + 0 RANCHERIA EMBARCADERO LAS GARZAS, 30586ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS TRAMO: KM. 0000 - KM. 17+000, EN EL MUNICIPIO DE AC | -92.7006 | 15.277
CHP180301283788 | Chiapas | Frontera Comalapa | La Mesilla | CAMINO TRAMO 51+000- 57+100 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO FRONTERA COMALAPA, 30140LA MESILLA, FRONTERA COMALAPA CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO COMITAN - LA MESILLA - PUJILTIC TRAMO: KM. 0000 - KM. 57+100, EN LA LOCALIDAD DE LA | -92.1406 | 15.7793
CHP180301283789 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | CAMINO TRAMO 0+000- 6+200 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 6 + 200 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPASENTREY,REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DE AGUA - E.C. VILLAHERMOSA - MERIDA TRAMO: DEL KM. 0000 AL KM. 6+200 LIM. EDO. TABAS | -92.3355 | 17.5712
CHP180301283790 | Chiapas | Bochil | La Yerbabuena | CAMINO TRAMO 0+620- 1+360 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 740 PUEBLO BOCHIL, 29770LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPASENTREY,MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO EJIDO HIERBABUENA - IXVONTIC - RAMAL BARRIO SAN ANTONIO TRAMO: KM 0000 - KM 1+360, EN LA LOCA | -92.8993 | 16.9404
CHP180301283795 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | CAMINO TRAMO 4+000- 5+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO PIJIJIAPAN CENTRO, 30540PIJIJIAPAN, PIJIJIAPAN CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PIJIJIAPAN - PLAN DE AYALA TRAMO: KM. 0000 - KM. 11+500 DEL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | -93.195 | 15.6809
CHP180301308213 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA LEGUMBRES COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRECALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA AZUCENAS LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ALADO DE LA COLONIA | -93.1132 | 16.8006
CHP180301313690 | Chiapas | Ostuacán | Antonio León | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO OSTUACAN- B.C. ANTONIO LEONKILÓMETRO 34 + 100 EJIDO B. C. ANTONIO LEON, 29550ANTONIO LEÓN, OSTUACÁN CHIAPASENTRE CARRETERA PLAN DE AYALA Y CARRETERA ANTONIO LEON,LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 34.10 | -93.477 | 17.4109
CHP180301313696 | Chiapas | Chilón | El Edén | VEREDA TRAMO FILADELFIA- EL EDEN MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHILÓN, 29940EL EDÉN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO FILADELFIA Y CAMINO MONTEPIO,ENTRAR AL BARRIO DE SAN ANTONIO PATHITZ Y TOMAR EL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHERIA TZAJALA Y TO | -92.2708 | 17.1311
CHP180301320752 | Chiapas | Huitiupán | Zacajtic | EJIDO SACAJTIC, 29714ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE Y,EJIDO ZACAJTIC MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS DOMICILIO | -92.7635 | 17.2515
CHP180301320840 | Chiapas | Huitiupán | Santuario del Pozo Esquipulas | EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO SANTUARIO EL POZO ESQUIPULA | -92.6453 | 17.2673
CHP18180101057600 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA EGIPTO COLONIA EL SALVADOR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA ISRAEL LA | -93.0781 | 16.737
CHP18180201085172 | Chiapas | Escuintla | San Lucas | BRECHA TRAMO SAN LUCAS - CAPTACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 972 EJIDO SAN LUCAS, 30614 SAN LUCAS, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA DE CAPTACION SE ENCUENTRA A 1972 METROS DE DISTANCIA ARRIBA DE LA COMUNIDAD PARTIENDO DEL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA EL TA | -92.4778 | 15.296
CHP18180101057666 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DOS COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ, AVENIDA CUATRO LA OBR | -93.1046 | 16.7892
CHP180301283871 | Chiapas | Chilón | Ch'Achab | PUEBLO CHILÓN, 29940CHACHAB, CHILÓN CHIAPASENTREY,CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACHAB, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | -92.1231 | 16.999
CHP180301385088 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Angel Albino Corzo, Chis., México | -92.7235 | 15.8722
CHP18180201143014 | Chiapas | Juárez | Juárez | CABECERA MUNICIPAL EN CALLE LAS BRISAS Y ARBOLEDAS | -93.1094 | 17.7875
CHP18180201087529 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Peñitas | CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO PEÑITAS, 29550 NUEVO PEÑITAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD DEL EJIDO NUEVO PEÑITAS SE ENCUENTRA A 25.5 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE OSTUACAN, CHIAPAS SIGUIENDO LA R | -93.4571 | 17.4548
CHP18180101057389 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA GUERRERO SUR CIUDAD SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE ORIENTE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ORIENTE, | -92.6565 | 15.3155
CHP18180101069393 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180101069368 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP18180201086013 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE DEL MIRADOR BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL SUMIDERO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE REAL DEL SANTUARIO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EN | -92.6454 | 16.7104
CHP18180201086018 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | PRIVADA SOSTENES ESPONDA BARRIO , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA ALMOLONGA Y CALLE DE LOS LEÑADORES, CALLE PANTALEON DOMINGUEZ ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE | -92.6304 | 16.7311
CHP18180201086019 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE SANTA ROSA, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO SUR DELA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EN LA COLON | -92.65 | 16.7117
CHP18180201086026 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Yaalboc | CALLE YAALBOCK PUEBLO , 00000 YAALBOC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SENTRAL Y CALLE A POZO DE AGUA, CALLE CONOCIDO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAALBOCK EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ PALENCIA SOBRE LA CARRETERA | -92.6066 | 16.778
CHP18180201083860 | Chiapas | Chilón | Jet-Já | CAMINO TRAMO JET JA - MOJON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 500 COLONIA CHILÓN, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GPE PAXILA Y CAMINO LA PALMA, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ETRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL Y PASAR RAMOSIL GUADALUPE PAXILA H | -91.9263 | 17.0686
CHP180301314199 | Chiapas | Chilón | Yetal Mobalte | COLONIA CHILÓN, 29940YETAL MOBALTE, CHILÓN CHIAPASENTRE VEREDA EL PARAISO Y CAMINO ALAN SAC JUN,PARTIR DE CHILON HACIA PALENQUE EN EL TRAMO CARRETERO ENTRAR EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO QUE ESTA ANTES DEL CRUCERO SASAMTIC Y DESPUES DE LOCALIDAD E | -92.0824 | 17.1845
CHP180301326292 | Chiapas | Teopisca | Belén Nuevo San Gerón | COLONIA BELEN NUEVO SAN GERON, 00000BELÉN NUEVO SAN GERÓN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 1065A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 100 MTS DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDA | -92.5196 | 16.5987
CHP180301326338 | Chiapas | Reforma | Gustavo Aguirre Benavides 2da. Sección | CAMINO TRAMO REFORMA- RA. AGUIRRE BENAVIDES 2A. SECCION MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 750 RANCHERIA GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2A SECCIÓN, 29503GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2DA. SECCIÓN, REFORMA CHIAPASENTRE CAMINO REFORMA-RA.AGUIRRE BENAVIDES 2A. SE | -93.336 | 17.8116
CHP00180201084472 | Chiapas | La Concordia | Rizo de Oro | EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS PISOS FIRMES SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. | -92.4847 | 15.97
CHP18180101057562 | Chiapas | Unión Juárez | Talquián | CALLE TACANA EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TACANA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO TALQUIAN | -92.0837 | 15.0859
CHP180301334670 | Chiapas | Teopisca | Monte Libano | COLONIA MONTE LIBANO, 00000MONTE LIBANO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO IZQUIERDA Y A 150 MTS SE ECUENTRA LA LOCALIDAD DE MONTE LIBANO | -92.5256 | 16.6028
CHP00180201084601 | Chiapas | Juárez | Morelos 1ra. Sección | RANCHERIA MORELOS 1A. SECC., 29510 MORELOS 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA MORELOS 1A. SECC. Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ CON DIRECCIÓN AL COLEGIO MATEL SE CONTINUA A 1 KMS Y CRUZANDO LA VÍA DEL FFCC. | -93.1991 | 17.5838
CHP18180201087386 | Chiapas | Ostuacán | Peñitas el Mico | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - BIENES COMUNALES PEÑITAS EL MICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 RANCHERIA BC PEÑITAS EL MICO, 29550 PEÑITAS EL MICO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 28.9 KILÓMETROS DE DISTANCI | -93.4563 | 17.4655
CHP18180201085221 | Chiapas | Escuintla | 15 de Junio Dos | CALLE INNOMINADA EJIDO 15 DE JUNIO DOS, 30614 15 DE JUNIO DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METRO DE DISTANCIA DE LA CASA EJIDAL | -92.6547 | 15.3034
CHP00180201085170 | Chiapas | Escuintla | Grijalva | CALLE INNOMINADA RANCHERIA GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE DISTANCIA DEL RESTAURANT LA GALLINA CORRETEADA"" | -92.6028 | 15.248
CHP00180201084791 | Chiapas | Arriaga | Emiliano Zapata | CALLE 2A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30450 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS, TERCER SECTOR DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA | -94.0658 | 16.1746
CHP18180101057637 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CERRADA ARROYO COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINES Y CALLE JOCOTE, AVENIDA IXCANAL LA OBRA | -93.0942 | 16.7852
CHP180301386412 | Chiapas | Frontera Comalapa | Santa Rosa | Frontera Comalapa, Santa Rosa, CHIS | -92.1564 | 15.7351
CHP180301386422 | Chiapas | Cacahoatán | Mixcum | Cacahoatán, Mixcum, CHIS | -92.1406 | 15.0244
CHP180301386423 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zapaluta | Villa Comaltitlán, Zapaluta, CHIS | -92.5821 | 15.2818
CHP180301386424 | Chiapas | Huixtán | La Libertad | Huixtán, La Libertad, CHIS | -92.4559 | 16.7085
CHP180301386425 | Chiapas | Huixtán | Reforma Agraria | Huixtán, Reforma Agraria, CHIS | -92.2931 | 16.6917
CHP180301386441 | Chiapas | Chiapa de Corzo | La Esperanza | Chiapa de Corzo, La Esperanza, CHIS | -93.0047 | 16.5533
CHP180301386442 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | General Francisco Villa | Ocozocoautla de Espinosa, General Francisco Villa, CHIS | -93.4603 | 17.0017
CHP180301386460 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Unión Juárez, Santo Domingo, CHIS | -92.1002 | 15.0329
CHP180301386461 | Chiapas | Solosuchiapa | Villaflores | Solosuchiapa, Villaflores, CHIS | -93.0312 | 17.4304
CHP180301386464 | Chiapas | Siltepec | Llano Grande | Siltepec, Llano Grande, CHIS | -92.4117 | 15.5183
CHP180301386465 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Tenejapa, Tenejapa, CHIS | -92.5055 | 16.8199
CHP180301386467 | Chiapas | Tuzantán | Nueva Tenochtitlán | Tuzantán, Nueva Tenochtitlán, CHIS | -92.4115 | 15.1941
CHP180301386471 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Pantepec, Pantepec, CHIS | -93.0509 | 17.1885
CHP180301386473 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Pijijiapan, La Central, CHIS | -93.2983 | 15.7275
CHP180301386474 | Chiapas | Pijijiapan | Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) | Pijijiapan, Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas), CHIS | -93.0929 | 15.5488
CHP180301386475 | Chiapas | Tonalá | El Naranjo | Tonalá, El Naranjo, CHIS | -93.8286 | 16.0539
CHP18180201087501 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.3371 | 17.4056
CHP18180201087502 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.3371 | 17.4056
CHP00180201134782 | Chiapas | Ostuacán |  | - | -93.3371 | 17.4056
CHP18180201086967 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Santa Rita | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 390 RANCHERIA RANCHERIA SANTA RITA, 29750 SANTA RITA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA RECORRIDO EN CAB MPAL PASANDO LAS COMUNIDADES DE LAZARO CARDENA | -92.8219 | 17.233
CHP00180201084789 | Chiapas | Arriaga | 5 de Mayo | TERRACERÍA TRAMO SALIDA 5 DE MAYO - ENTRADA BERLIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 01 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 30450 5 DE MAYO, ARRIAGA CHIAPAS, CAMINO 5 DE MAYO - BERLIN | -93.9053 | 16.17
CHP18180101057472 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Mitontic (El Cimarrón) | TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO - NUEVO MITONTIC EL CIMARRÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 8 EJIDO NUEVO MITONTIC EL CIMARRÓN, NUEVO MITONTIC (EL CIMARR | -93.3646 | 16.0339
CHP180301385525 | Chiapas | Simojovel | Luis Espinosa | Simojovel, Chis., México | -92.7109 | 17.1406
CHP180301385527 | Chiapas | Bochil | Garrido Canaval (Chavarría) | 29770 Bochil, Chis., México | -92.8964 | 16.9966
CHP180301385544 | Chiapas | Bochil | Bochil | 29770 Bochil, Chis., México | -92.8964 | 16.9966
CHP180301385550 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Simojovel, Chis., México | -92.7109 | 17.1406
CHP180301309491 | Chiapas | Chilón | Santiago Pojcol | CALLE VARIAS COLONIA CHILON, 29940SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO DELINA BAJA Y CAMINO CHIQUINIVAL,TOMAR CARRETERA TEMO A OCOSINGO Y ENTRAR CRUCERO REFUGIO A DELINA BAJA PSAR TZBJITLE JOTOAQUIL HASTA LLEGAR A SANTIAGO POJCOL | -91.9809 | 16.9916
CHP180301321952 | Chiapas | Chilón | Salto del Tigre | COLONIA CHILON, 29940SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO AGUA AZUL Y CAMINO XANIL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRE XANIL Y AGUA AZUL | -92.1172 | 17.2316
CHP180301321980 | Chiapas | Chilón | Tanchivil | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO JET JA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL Y PASAR CAMPO BOLONTINA RAMOSIL GUADALUPE PAXILA TOMAR CCMINO RUMBO A JETJA HASTA | -91.9742 | 17.0833
CHP180301386480 | Chiapas | Palenque | Palenque | Palenque, Palenque, CHIS | -91.9788 | 17.5079
CHP180301386481 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Las Pimientas | Ocozocoautla de Espinosa, Las Pimientas, CHIS | -93.4578 | 16.9497
CHP180301335301 | Chiapas | Teopisca | San Isidro Chichihuistán | COLONIA SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN, 00000SAN ISIDRO CHICHIHUISTÁN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO IZQUIERDA SE ECUENTRA LA ENTRDA DE PARA LLEGAR A LA LOCALI | -92.5659 | 16.5968
CHP18180101057636 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PRIVADA NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMPIÑA Y AVENIDA NAYARIT, CALLE NUEVO LEON LA O | -93.1858 | 16.7565
CHP00180201084590 | Chiapas | Juárez | Cinco de Mayo | RANCHERIA CINCO DE MAYO, 29510 CINCO DE MAYO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ENTRONQUE SAN MANUEL- SANTA TERESA 2A.SECC Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE VA AL TRIUNFO 1A. SECC. RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 1 KM. | -93.2337 | 17.6993
CHP18180101066697 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP16160200691333 | Chiapas | Oxchuc | Vistahermosa | CAMINO TRAMO DESVIO GUADALUPE BACJA - PARAJE VISTA HERMOSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 785 PARAJE VISTA HERMOSA, 00000 VISTAHERMOSA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO GUADALUPE BACJA Y CAMINO PARAJE VISTA HERMOSA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYEC | -92.2529 | 16.7548
CHP16160200691350 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) DESVIO TSU´TILJA - BARRIO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 005 BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL DESVIO TSU´TILJA Y CAMINO BARRIO GUADALUPE, NINGUN | -92.3347 | 16.7861
CHP180301286601 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | CALLE BRISAS DEL COATÁN CIUDAD TAPACHULA CENTRO, 30700TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPASENTRE CALLE SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN SEBASTIÁN, CARRETERA ANTIGUO CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA CONSTRUCCIÓN DE A | -92.2986 | 14.8886
CHP180301286629 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | PUEBLO PANTELHÓ, 29880PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPASENTREY,CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÓ DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL | -92.4703 | 17.0021
CHP180301385559 | Chiapas | Ocosingo | La Selva | Ocosingo, Chis., México | -92.0943 | 16.9087
CHP180301309678 | Chiapas | Chilón | Las Gardenias | COLONIA CHILÓN, 29940LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO SAN JOSE PORVENIR Y CAMINO JOL XAQUILA,PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CALLE AL PUENTE JUAREZ TOMAR CAMINO A CHANOHA HASTA LLEGAR A SAN JOSE PORVENIR DE AHI TOMAR A MANO DERECHE HASTA L | -92.2872 | 17.0835
CHP180301309686 | Chiapas | Chilón | Jotola | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940JOTOLA, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A OOSINGO Y CAMINO JOTOLA LA CUMBRE,TOMAR CARRETERA TEMO A OCOSINGO ANTES DE DELINA ALTA TOMAR CRUCERO A LA MANO IZQUIERDA POSTERIORMENTE LA LOCALIDAD | -92.1001 | 16.9771
CHP180301322103 | Chiapas | Chilón | Piquinteel | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO TZINTEEL Y CAMINO PAMALHA,TOMAR CARRETERA A PALENQUE PASANDO CRUCERO TZINNTEL EN EL SIGUIENTE CRUCERO ES LA LOCALIDAD | -92.0689 | 17.2325
CHP18180101057465 | Chiapas | Pantelhó | La Providencia | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 500 PARAJE, 29880 LA PROVIDENCIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL ,,,,,, | -92.4402 | 17.0965
CHP18180101057662 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CERRADA ARROYO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y PRIVADA CHIAPAS, CALLE CHIAPAS LA OBRA S | -93.1072 | 16.7945
CHP180301335770 | Chiapas | Teopisca | Emiliano Zapata | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 00000EMILIANO ZAPATA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRADA DONDE LLEVA A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA | -92.5521 | 16.5901
CHP18180101066752 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066763 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066704 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066828 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066842 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180201086000 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLEJON PEJE DE ORO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE CONOCIDO, CALLE PROVERVIOS ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFERICO NORTE Y LA CALLE PROVE | -92.6231 | 16.7491
CHP18180201086002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE PINABETO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PEJE DE ORO Y CALLE MANZANILLO, PERIFERICO ORIENTE SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE SUR Y CAL | -92.616 | 16.7462
CHP18180101057457 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE INMOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE LA PIEDAD ,,,,,, | -92.4635 | 17.0076
CHP180301322328 | Chiapas | Teopisca | Nazareth | COLONIA NAZARETH I, 00000NAZARETH, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONAL KM 105 DE LA CARRETERA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A MANO IZQUIERDA EN LA ENTRADA LLAMADA NUEVO ZINACANTAN. | -92.5318 | 16.6
CHP180301322401 | Chiapas | Huitiupán | Cacateal Pital | EJIDO CACATEAL PITAL, 29716CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,EJIDO CACATEAL PITAL DOMICILIOMUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | -92.6623 | 17.2931
CHP180301322420 | Chiapas | Huitiupán | Acapulquito | EJIDO ACAPULQUITO, 29713ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO ACAPULQUITO MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | -92.7046 | 17.1982
CHP180301322472 | Chiapas | Huitiupán | Huanal | EJIDO HUANAL, 29715HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPASENTREY,DOMICILIOEJIDO HUANAL MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | -92.7233 | 17.3064
CHP180301379629 | Chiapas | Emiliano Zapata | 20 de Noviembre | COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CARRETERA CAMINO LA PARCELA Y, CARRETERA TUXTLA LA ANGOSTURA SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE DREN PLUVIAL CAMINO LA PARCELA ENTRONQUE CARRETERA TUXTLA LA | -92.8864 | 16.5226
CHP180301379644 | Chiapas | Emiliano Zapata | 20 de Noviembre | CALLE DIFEENTE CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRAAN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE | -92.8945 | 16.5401
CHP18180201085977 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | CALLE BARRIO LA LOMITA BARRIO BARRIO LA LOMITA, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA RECORRIDO DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIÉNDOSE A LA CARRET. FEDERAL NO. 195. DESVÍA EN LA ENTRADA DE LA CALLE 4A. NORTE PONIENT | -92.8991 | 17.1645
CHP18180201085784 | Chiapas | Pantelhó | San José del Carmen | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO PANTELHO - SAN JOSE DEL CARMEN KILÓMETRO 2 100 PARAJE , 29880 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTAL QUE CONDUCE DE PANTELHO A CHENALHO Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A ESCASOS 10 MINU | -92.4896 | 16.9983
CHP180301333005 | Chiapas | Teopisca | San José Ocotal | COLONIA SAN JOSE OCOTAL, 00000SAN JOSÉ OCOTAL, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 114 A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRDA LLAMADA CHIJILTE Y A 300 MTS SE ENCUENTRA LA LOCALI | -92.4942 | 16.5621
CHP18180201085786 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe Victoria | CAMINO TRAMO PANTELHO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 0 PARAJE , 29880 GUADALUPE VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE | -92.4744 | 17.0744
CHP18180101057619 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ITZANTUN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHICOASEN Y CALLE SANTA MARIA, AVENIDA RIO GRANDE L | -93.1012 | 16.785
CHP18180101069348 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | - | -92.1342 | 16.2511
CHP18180101069333 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | - | -92.5722 | 16.8292
CHP18180201086774 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA ELMAR SELTZER COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE ALTA TENSIÓN, AVENIDA MALPASO LAS VIVIENDAS SE UBICAN ACCESANDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO PARA ENTRAR POR LA 3 | -93.1003 | 16.7838
CHP00160200718482 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA - BARRIO MILENIO III BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y CALLE ACCESO A BARRIO ZONA URBANA - BARRIO MILENIO III, CALLE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA EST | -92.3413 | 16.7814
CHP18180201085222 | Chiapas | Huixtán | San Fernando | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM. 36+100 - OCOSINGO KILÓMETRO 17 + 360 PUEBLO SAN FERNANDO, 29471 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS, TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO A 15.93 KMS ENTRAMOS A LA DERECH | -92.2957 | 16.6801
CHP18180201086741 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA LEGUMBRES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE JAZMIN, AVENIDA AZUCENAS LAS VIVIENDAS SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA ACCESANDO POR LA CALLE MICHOACAN DEL CONOCIDO PARQUE E | -93.112 | 16.8005
CHP18180201085285 | Chiapas | Huixtán | Chaquiloc | CARRETERA FEDERAL LIBRE S/N TRAMO RANCHO NUEVO - OCOSINGO KILÓMETRO 19 + 820 RANCHERIA CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL BARRIO LA PILA AL SURESTE ENTRAMOS SOBRA CAMINO RURAL REVESTIDO 3.1 | -92.4377 | 16.6931
CHP18180201085754 | Chiapas | Tuzantán | Puente Regla | CALLE INNOMINADA COLONIA PUENTE REGLA, 00000 PUENTE REGLA, TUZANTÁN CHIAPAS, LA ACCION SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PUENTE REGLA. | -92.399 | 15.1024
CHP00180201085126 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | AVENIDA 5 SUR PONIENTE BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE SEPTIMA PONIENTE, SERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA | -93.2788 | 16.7959
CHP18180201087509 | Chiapas | Ostuacán | Laguna Abajo | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA ABAJO, 29550 LAGUNA ABAJO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1.6 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS, EL CUAL | -93.3287 | 17.3964
CHP00180201085760 | Chiapas | Tuzantán | Xochiltepec | AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA XOCHILTEPEC, 30690 XOCHILTEPEC, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INNOMINADA, LA ACCION SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA MARIA ESQUINCA ESPINOZA FRENTE A LA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ | -92.435 | 15.1247
CHP18180201142923 | Chiapas | Juárez | Tepate Abajo | TEPATE ABAJO | -93.02 | 17.8025
CHP18180201087521 | Chiapas | Ostuacán | Lázaro Cárdenas | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - EJIDO LÁZARO CÁRDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 48 EJIDO CATEDRAL DE CHIAPAS, 29550 LÁZARO CÁRDENAS, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO JUAN DEL GRIJALVA Y TERRACERIA SAYULA, TERRACERIA JUAN DEL GRIJALVA LA LOCAL | -93.3681 | 17.3732
CHP17170300909337 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | CALLE CARRETERA HUAPAQUE 1A SECC. RANCHERIA HUAPAQUE 1A. SECC., 29510 HUAPAQUE 1RA. SECCIÓN (HUAPACÓN), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA HUAPA | -93.2518 | 17.7459
CHP18180201084585 | Chiapas | Juárez | Juárez | CALLE CALLE REVOLUCION COLONIA JUÁREZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AV. REFORMA Y CALLE CALLE REVOLUCION, SALIENDO DESDE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ DEBEMOS TOMAR LA CALLE FRA BOYANES RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 150 MTS Y DOBL | -93.1965 | 17.607
CHP180301311656 | Chiapas | Chilón | Río San Pedro | COLONIA CHILÓN, 29940RÍO SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A TUMBALA Y CARRETERA CRUCERO PALENQUE-OCOSINGO,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO A CHABAN QUE ESTA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XANIL A MANO IZQUIEDA Y PASAR | -92.129 | 17.2266
CHP180301311658 | Chiapas | Chilón | Jalalal 1ra. Sección | COLONIA CHILÓN, 29940JALALAL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A BACHAJON Y CARRETERA OCOSINGO,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CARRTERA A OCOSINGO PASANDO BACHAJO LA SIGUIENTE LOCALIDAD | -92.1746 | 17.0174
CHP180301316430 | Chiapas | Chilón | Ocotal | COLONIA CHILÓN, 29940OCOTAL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO EL LIMONAL Y CAMINO TIERRA BLANCA,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PAXILA TANCHIVIL ENTAR AL CRUCERO SACLUMIL, PASA | -91.9278 | 17.086
CHP180301316527 | Chiapas | Chilón | Cruztón Yetal Map | CAMINO TRAMO YETAL MAP- CRUZ TON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 500 COLONIA CHILÓN, 29940CRUZTÓN YETAL MAP, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CRUZ TON Y CAMINO MAP,PARTIR DE CHILON CARRETERA CHILON A BACHAJON PASAR SANTA ANITA POSTERIORMENTE SE LLEGA AL C | -92.2062 | 17.0872
CHP180301328936 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | BARRIO RAMAJAL, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,LA OBRA ESTA EN VARIOS PUNTOS DE EL BARRIO SAN ANTONIO EL RAMAJAL QUE ESTAN EN KILOMETRO 1 CALLE 1A. PONIENTE SUR Y CALLE AMPLIACION DE LA 1A. PONIENTE SUR. | -92.4726 | 16.5373
CHP180301329025 | Chiapas | Teopisca | Ampliación Galilea | AMPLIACION GALILEA, 00000AMPLIACIÓN GALILEA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 5 KM SE ENCUNTRA LA LOCALIDAD DE AMPLIACION GALILE | -92.5136 | 16.6097
CHP18180201085827 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE GALEANA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA ZONA CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO GUADALUPE Y BARRIO SAN AN | -92.4693 | 17.0066
CHP18180201084656 | Chiapas | Chilón | El Porvenir | COLONIA CHILÓN, 29940 EL PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETJA Y CAMINO PALMA, PARTIENDO DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL, GUADALUPE PAXILA, CRUCERO TANCHIVIL, JETJA POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA COMUNIDAD. | -91.923 | 17.0728
CHP18180201085833 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE EJERCITO MEXICANO LA ZONA CENTRO SE ENCUENTRA UBICADO A 2 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO GUADALUPE Y BARRIO SAN | -92.4705 | 17.0068
CHP16160200685885 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE CUARTA SUR ORIENTE S/N BARRIO SECUNDARIA BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE S/N Y CALLE BARRIO SECUNDARIA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SECUNDARIA | -92.3432 | 16.7803
CHP18180101069383 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP16160200685889 | Chiapas | Oxchuc | Chulna | CAMINO TRAMO (CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-DESVIO CUXULJA) - DESVIO LA FLORIDA - CHULNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 950 PARAJE PARAJE CHULNA, 00000 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-DESVIO CUXULJA Y CAMINO | -92.1843 | 16.7873
CHP18180201132159 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201133347 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | - | -92.6383 | 16.7367
CHP18180201083866 | Chiapas | Chilón | Hic'Batil | COLONIA CHILÓN, 29940 HIC'BATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAPAXILA Y CAMINO JOL HICBATIL, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL Y LLEGAR A GUADALUPE PAXILA Y SUBIR A BAPAXILA Y HASTA LLEGAR A LA LOC | -92.0324 | 17.1442
CHP00180201086711 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -92.0819 | 15.0607
CHP180301392893 | Chiapas | Acapetahua | Embarcadero las Garzas | Embarcadero Las Garzas | -92.6891 | 15.2828
CHP180301392893 | Chiapas | Acapetahua | Las Garzas | Embarcadero Las Garzas | -92.6891 | 15.2828
CHP17170200892866 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Avenida Central y Calle Central colonia centro,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -92.9044 | 16.8028
CHP18180201087522 | Chiapas | Ostuacán | Juan del Grijalva | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - EJIDO JUAN DEL GRIJALVA (LA PIGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EJIDO JUAN DEL GRIJALVA, 29550 JUAN DEL GRIJALVA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO JUAN DEL GRIJALVA Y TERRACERIA JUAN DEL GRIJALVA, LA LOCAL | -93.4019 | 17.3287
CHP18180201087498 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | CALLE CONOCIDO COLONIA CABECERA MUNICIPAL COLONIA OBRERA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADO COLONIA OBRERA MUNICIPIO DE OSTUACAN, CHIAPAS | -93.3371 | 17.4177
CHP18180201087510 | Chiapas | Ostuacán | Laguna Arriba | VEREDA TRAMO OSTUACAN - LAGUNA ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA LAGUNA ARRIBA, 29550 LAGUNA ARRIBA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA LA CAMPANA Y VEREDA LAGUNA ARRIBA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA LAGUN | -93.3177 | 17.3605
CHP18180201087499 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | BOULEVARD SEGUNDA JUAREZ COLONIA CABECERA MUNICIPAL COLONIAREVOLUCION MEXICANA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SEGUNDA JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO LA MANCHA URBANA DE LA CAB | -93.3373 | 17.4141
CHP18180201087513 | Chiapas | Ostuacán | Plan de Ayala | CALLE CONOCIDO EJIDO PLAN DE AYALA, 29550 PLAN DE AYALA, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 32.1 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | -93.4889 | 17.4738
CHP18180201087496 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO OSTUACAN - XOCHIMILCO (A.R.E) KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO OSTUACAN, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA JUAREZ Y CARRETERA EJIDO XOCHIMILCO A.R.E., LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA COLONI | -93.3236 | 17.4064
CHP18180201087527 | Chiapas | Ostuacán | La Peña 2da. Sección | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - LA PEÑA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, 29550 LA PEÑA 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COPANO 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA LA PEÑA 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA LA PEÑA | -93.4294 | 17.5407
CHP18180201084667 | Chiapas | Juárez | La Arena | CALLE UNO COLONIA LA ARENA, 29510 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES SALIENDO DESDE LA CABECERA MPAL. HAY QUE DIRIGIRSE HACIA LA CARRETERA JUAREZ- REFORMA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE SITIO GRANDE APROXIMADAMENTE 27 KMS DOB | -93.1092 | 17.787
CHP18180201086073 | Chiapas | Sabanilla | Atoyac Naylum | INTERIOR S/N RANCHERIA ATOYAC NAYLUM, 29800 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CAMPAMENTO MIRADOR SAN JU | -92.6758 | 17.3521
CHP18180201084586 | Chiapas | Juárez | Allende 1ra. Sección | EJIDO ALLENDE 1A. SECC., 29510 ALLENDE 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA ALLENDE Y BRECHA INGNOMINADA, SE TOMA LA CARRETERA JUAREZ- COL. PARAISO APROXIMADAMENTE 17 KM. HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CARRETERO SANTA TERESA 2A. SECC. - | -93.3488 | 17.7323
CHP18180101057484 | Chiapas | Sabanilla | Jesús Carranza | CALLE ENTRA A LA LOCALIDAD JESUS CARRANZA INTERIOR S/N RANCHERIA JESÚS CARRANZA, 29800 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JESUS CARRAN | -92.6566 | 17.4111
CHP180301306943 | Chiapas | Unión Juárez | El Mango | CAMINO TRAMO CACAHOATAN- UNION JUAREZ MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 500 FRACCION EL MANGO, 30880EL MANGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPASENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA A 2.5 KIMOLETROS ANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARADA EL MANGO A MANO DERECHA. | -92.0756 | 15.054
CHP180301307023 | Chiapas | Chilón | Mebatón | COLONIA CHILÓN, 29940MEBATÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO MUQUENAL Y CAMINO NAHILTE 3RA SECCION,PARTIENDO DE CHILON A PALENQUE PASAR LAS LOCALIDADES DE CRUCERO TEMO CRUCERO TUNAPAZ TLAMATZA NAHILTE, NAHILTE 3ERA SECCION Y TOMAR A MANO IZQUIERDA | -92.146 | 17.1354
CHP180301307077 | Chiapas | Chilón | Jol Cacateel | COLONIA CHILÓN, 29940JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CAMPO BOLONTINA Y CAMINO RAMOSIL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA ANTES DE LLEGAR A RAMOSIL SE UBICA ESTA LOCALIDAD | -92.0671 | 17.1188
CHP180301283775 | Chiapas | Bochil | La Laguna | CAMINO TRAMO 0+000- 3+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LA LAGUNA, 29776LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. LUIS ESPINOSA ¿ LA LAGUNA TRAMO KM. 0000 - KM. 5000 SUBTRAMOS:KM. 0+00 - KM. 1+000 Y KM. | -93.0076 | 17.0158
CHP180301283845 | Chiapas | Pijijiapan | San Isidro | CAMINO TRAMO 3+000- 4+000 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA SAN ISIDRO, 30548SAN ISIDRO, PIJIJIAPAN CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE TRAMO: KM. 0000 - KM. 15+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, | -93.3552 | 15.7488
CHP180301283851 | Chiapas | Mitontic | Titaltetic | CAMINO TRAMO 4+750- 5+460 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 710 RANCHERIA TITALTETIC, 29493TITALTETIC, MITONTIC CHIAPASENTREY,MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TITALTETIC - ENTRONQUE TZOEPTIC TRAMO KM. 0000 AL KM. 5460 EN LA LOCALIDAD DE TITALTETI | -92.5553 | 16.873
CHP180301283853 | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | CAMINO TRAMO 6+000- 7+450 MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 450 COLONIA LA PIMIENTA, 29824LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPASENTREY,MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SIMOJOVEL - LA PIMIENTA TRAMO: KM. 0000 - KM. 8+800, EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, MUNI | -92.7579 | 17.1452
CHP18180101057658 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE RIO SABINAL COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CANANÉ Y AVENIDA ZOQUE, CALLE RIO GRIJALVA LA RE | -93.1578 | 16.7352
CHP180301384553 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Pantepec, Chis., México | -93.0478 | 17.1892
CHP180301384558 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Berriozábal, Chis., México | -93.2735 | 16.7978
CHP180301384897 | Chiapas | Osumacinta | Osumacinta | Osumacinta, Chis., México | -93.0917 | 16.936
CHP16160200696820 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE CALLE 1A. SUR OTE. S/N BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1A. SUR OTE. S/N Y CALLE BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO | -92.34 | 16.7842
CHP180301389237 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av. 2a. Sur Ote. 143A, San Marcos, 29043 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.116 | 16.7519
CHP18180201084482 | Chiapas | Ixtapa | Aztlán (Rancho Nuevo) | COLONIA AZTLÁN, 29349 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KM ANTES DE LLEGAR AL MUNICIPIO DE IXTAPA | -92.9229 | 16.7687
CHP18180101066915 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | - | -92.1761 | 14.9922
CHP18180101066918 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | - | -92.1372 | 15.0411
CHP18180101066922 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201133438 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | - | -92.5764 | 15.2131
CHP18180201133439 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | - | -92.5764 | 15.2131
CHP14180201133355 | Chiapas | Frontera Comalapa | Paso Hondo | - | -92.0197 | 15.6819
CHP14180201133381 | Chiapas | Mapastepec | Altamira Dos | - | -92.925 | 15.6111
CHP14180201133392 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | - | -93.375 | 16.7625
CHP17180201135152 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP13180201133294 | Chiapas | Chilón | Chilón | - | -92.2703 | 17.1047
CHP13180201133389 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Venustiano Carranza | - | -93.4428 | 16.6567
CHP13180201133397 | Chiapas | Oxchuc | Tzopilja | - | -92.3092 | 16.7397
CHP18180201084641 | Chiapas | Chilón | Limonal | COLONIA CHILÓN, 29940 LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAJTETIC Y CAMINO AMAYTIC, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CRUCERO TEMO, CRUCERO COJTOMIL, GUADALUPE PAXILA, ICBATIL, SACUN CUBWITZ, JOL SACUL, LAGUNA VERDE, AMAYTIC HASTA LLEGAR A LA LOC | -91.795 | 17.1573
CHP180301307640 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Resplandor | EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,CALLE CARRETERA FEDERAL LA CONCORDIA CHICOMUSELO KILOMETRO 54 MAS 30 KILOMETROS DE TERRACERIA LADO IZQUIERDO. | -92.3015 | 15.9604
CHP180301385565 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Nuevo Brasil | Villa Comaltitlán, Chis., México | -92.5762 | 15.2127
CHP180301320888 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | CIUDAD TEOPISCA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE Y,SE ENCUENTRA DISPERSADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TEOPISCA. | -92.4777 | 16.546
CHP180301325821 | Chiapas | Chilón | Santa Cruz Tulijá | COLONIA CHILÓN, 29940SANTA CRUZ TULIJÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA EL PIEDRON Y CARRETERA CRUCERO SAN JERINIMO TULIJA,PARTIR DE CHILON A CRUCERO PALENQUE LUEGO TOMAR LA CARRETERA LA TRINITARIA LLEGAR AL CRUCERO CHANCALA Y SEGUIR LA CARRETERA | -91.7386 | 17.1912
CHP18180201131406 | Chiapas | Chilón | LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN | COLONIA CHILÓN, 29940 LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A BACHAJON Y CAMINO BELEN, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON Y TOMAR EL LIBRAMIENTO A LA IZQUIERDA TOMAR EL CAMINO A BELÉN PASAR BELÉN HASTA LLEGAR A LA ESTANCIA SEGUN | -92.1735 | 17.0649
CHP18180101057622 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SAN JACINTO COLONIA SANTA CRUZ, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MANGOS Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA SAN | -93.1087 | 16.7867
CHP00180201084779 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN BARRIO CAPRICHO II, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A NORTE Y , BOCACALLE DE LA 5A NORTE Y AV. FERROCARRIL | -93.8972 | 16.2334
CHP18180201085138 | Chiapas | Chilón | San Pedro Yoc Navil | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN PEDRO YOC NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HIC BATIL Y CAMINO SAQUITEEL, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR POR GPE PAXILA SUBIR POR BSJ PAXILA LLEGAR A CRUCERO H | -91.98 | 17.134
CHP18180201084401 | Chiapas | Chilón | Tzajalucum | COLONIA CHILÓN, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COQUITEEL 2DA SECCION Y CAMINO CENTRO CHICH, PARTIR DEL CHILON LLEGAR AL CRUCERO TEMO Y TOMAR EL CAMINO A PALENQUE ENTRAR EN EL CENTRO CHICH PASAR LA LOCALIDAD DE CRUCERO CHICH CENTRO CHIC | -92.1573 | 17.1565
CHP18180101057744 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | CALLE SANTA MARIA BARRIO SANTA MARÍA, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE ENTRADA A COLOSIO, PARA LLEGAR A ESTA CAL | -93.265 | 16.1815
CHP18180201085995 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE LAS ROSAS FRACCION , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE ROSAS BLANCAS, CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE EL PERIF | -92.6615 | 16.7385
CHP18180201085997 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | PROLONGACION CUITLAHUAC COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE A LA IGLESIA, CARRETERA PANAMERICANA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA | -92.6488 | 16.7338
CHP18180201085999 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE CIPRES FRACCION , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE NOGAL, CALLE ENCINOS ESTA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES EUCALIPTO Y ENCINOS EN EL FRACCIONAMIENTO MONTE | -92.645 | 16.7166
CHP18180101069412 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201086012 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CERRADA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL MERCADO Y CALLEJON DEL INI, CALLE ANDRES QUINTANA ROO ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CERRADA SA | -92.6382 | 16.747
CHP18180201086017 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE GIRASOLES COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE ALA DE ANGEL, CALLE BUENA ESPERANZA ESTA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ENTRE LA | -92.6529 | 16.7464
CHP16160200691355 | Chiapas | Oxchuc | Pashtonticja | CAMINO TRAMO PARAJE CHAONIL - PARAJE PASHTONTICJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 850 PARAJE PASHTONTICJA, 29460 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE CHAONIL Y CAMINO PARAJE PASHTONTICJÁ, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TOD | -92.2766 | 16.7745
CHP18180101057586 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA IXCANAL COLONIA LOS CAPULINES III, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NANCE Y CALLE LIMON, AVENIDA CUPAPE LA COLONIA | -93.0956 | 16.7858
CHP18180201083871 | Chiapas | Chilón | Mazaniljá | CAMINO TRAMO MAZANILJA - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 000 COLONIA CHILÓN, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO TULIJA Y CARRETERA A PALENQUE, TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAREN EL CRUCERO TZINTEEL EN | -91.8598 | 17.2206
CHP16160200696827 | Chiapas | Oxchuc | El Niz | CAMINO TRAMO PARAJE GUADALUPE BACJA - PARAJE EL NIZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 205 PARAJE EL NIZ, 29462 EL NIZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE GUADALUPE BACJA Y CAMINO PARAJE EL NIZ, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA | -92.2146 | 16.7081
CHP18180201086467 | Chiapas | Solosuchiapa | Álvaro Obregón | INTERIOR 0 EJIDO ALVARO OBREGON, 29580 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA INICIA EN EL TRAMO CARRETERO DE RANCHERIA SAN LUIS AL EJIDO ÁLVARO OBREGÓN | -92.9933 | 17.3904
CHP00180201084478 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Sonora | VEREDA TRAMO EJIDO NUEVO SONORA - BRAZO DE LA PRESA LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO SONORA, 30364 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS, LA OBRA DE UBICARA A 4.10 KM. TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL EJIDO NUEVO SONORA HASTA EL | -92.615 | 16.1556
CHP00180201084584 | Chiapas | Juárez | Juárez | BOULEVARD BOULEVAR DR. GRAHAM COLONIA COLONIA EL MIRADOR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BOULEVARD DR. GRAHAM Y , SE INICIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ DEBEMOS TOMAR LA AV. BENITO JUAREZ Y AVANZAR AL MENOS 60 MTS A LA IZQUIE | -93.1915 | 17.6094
CHP180301308222 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, AVENIDA SINALOA LAS VIVIENDAS SE UBICAN CERCANAS AL PARQUECOMO EL AGUAJE DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL NORTE PONIENTE DE LA | -93.1086 | 16.797
CHP180301308227 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE HIDALGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA GUANAJUATO, CALLE CHIAPAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN A UNAS CALLES DEL PARQUE EL AGUAJE AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD | -93.1078 | 16.7919
CHP180301308234 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, AVENIDA SINALOA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICA A UNAS CALLE DEL PARQUE EL AGUAJE DE LA COLONIA AL NORTE PONIENTE DE LA | -93.1086 | 16.7971
CHP180301308238 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NAYARIT, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE UBICAN EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS AL | -93.1093 | 16.799
CHP180301308242 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA LIRIOS LA COLONIA JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON LA R | -93.1133 | 16.7988
CHP18180201084389 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | COLONIA CHILÓN, 29940 ALÁN-SAC'JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN CAMPO Y CAMINO LA PIMIENTA, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TZINTEEL PASAR ALAN CAMPO ENSEGUIDA SE LLEGA A LA LOCALIDAD. | -92.0555 | 17.1938
CHP18180201142482 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | calle Ruby entre Av. Selenita y Av. Ojo de Tigre, Fraccionamiento San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | -93.1156 | 16.7531
CHP00180201084661 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 2da. Sección | RANCHERIA SANTA TERESA 2A. SECC., 29510 SANTA TERESA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA JUAREZ- REFORMA CHIAPAS Y CARRETERA CARRETERA JUAREZ- REFORMA E.C. SAN MANUEL TABASCO, HAY QUE TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE | -93.1697 | 17.7668
CHP18180201087311 | Chiapas | Pantelhó | Yab Muctana | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - YABMUCTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 500 PARAJE , 29880 YAB MUCTANA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE | -92.4905 | 17.0361
CHP180301334741 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ BARRIO TEOPISCA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA INTERNACIONAL,ENTRAR EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA ESCUELA DE COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIPAS AHI SE ENCUENTRA LA OBRA TA | -92.4766 | 16.5535
CHP180301334829 | Chiapas | Teopisca | Guadalupe | RANCHERIA GUADALUPE, 00000GUADALUPE, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 107 A MANO IZQUIERDA A 200 MTS ESTA LA LOCALIDAD DE RANCHERIA GUADALUPE | -92.5189 | 16.5909
CHP18180201086027 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Pinar | CALLE EL PINAR EJIDO , 00000 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO EJIDO CUXTITALI EL PINAR DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASA | -92.6053 | 16.7582
CHP16160200691326 | Chiapas | Oxchuc | Mukulwitz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - OCOSINGO - PARAJE MUK´UL WITZ KILÓMETRO 5 + 385 PARAJE MUK´UL WITZ, 00000 MUK'UL WITZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - OCOSINGO Y CARRETERA PARAJE MUK´UL W | -92.3194 | 16.8031
CHP180301389545 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Av. 2a. Sur Poniente, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.1152 | 16.754
CHP180301389556 | Chiapas | Juárez | Juárez | centro, juárez, chiapas | -93.1933 | 17.6082
CHP18180201086732 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1152 | 16.754
CHP180301389573 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Avenida Baja California, Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.1152 | 16.754
CHP180301320819 | Chiapas | Huitiupán | Villa Luz | EJIDO VILLA LUZ, 29715VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPASENTRE Y,DOMICILIOEJIDO VILLALUZ MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | -92.7191 | 17.282
CHP18180201084640 | Chiapas | Chilón | La Libertad | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A BACHAJON EN LA PRIMER LOCALIDAD A MANO DERECHA | -92.2563 | 17.0963
CHP18180201143020 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo Arriba | MUNDO NUEVO ARRIBA | -93.2164 | 17.7083
CHP18180201085220 | Chiapas | Escuintla | Fraccionamiento Nuevo Milenio (Nueva Francia) | CALLE 26 DE ABRIL FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 30604 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCAN | -92.5875 | 15.3571
CHP18180101057390 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PROLONGACION BARRIO PIEDRAS NEGRAS, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE E | -92.6651 | 15.3171
CHP180301308543 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Tzajalucum | COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A CHICHABANTELJA Y CAMINO A JOL CANTELA,PARTIR DE CHILON A PALENQUE PASAL LA LOCALIDAD DE TEMO Y LUEGO ENTRAR A MANO DERECHA EN EL PUENTE CANTELA Y PASAR LA LOCALIDAD DE CHICH | -92.102 | 17.0253
CHP180301313381 | Chiapas | La Concordia | Independencia | EJIDO INDEPENDENCIA, 30362INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPASENTREY,LOS TECHOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO INDEPENDENCIA. | -92.8414 | 16.0861
CHP18180101057745 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | ANDADOR SEGUNDA AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO EL AMBAR, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR SEGUNDA AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCI | -93.3343 | 17.4065
CHP18180201084297 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, AVENIDA QUINTA OBRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES Y PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C | -92.2585 | 16.6563
CHP18180201084581 | Chiapas | Juárez | Juárez | CALLE CALLE EL PORVENIR COLONIA COLONIA EL PORVENIR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PORVENIR Y CALLE CALLE PRINCIPAL, DEL AYUNTAMIENTO MPAL. DE JUAREZ Y RECOR. APROX. 650 MTS SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA GANADERA | -93.1878 | 17.6049
CHP18180101057657 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA EL JOBO COLONIA LA RELIQUIA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ZIQUETE Y CALLE IXTAPA, AVENIDA COYATOC LA RELIQUIA | -93.1595 | 16.7359
CHP18180201085836 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - AURORA ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 800 PARAJE LA AURORA ESQUIPULAS, 29880 AURORA ESQUIPULAS, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBR | -92.4757 | 17.1182
CHP18180201085776 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Santa Cruz Yaxté | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVA SANTA CRUZ YAXTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 800 PARAJE , 29880 NUEVA SANTA CRUZ YAXTÉ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMIN | -92.4045 | 17.1011
CHP18180201085782 | Chiapas | Pantelhó | San José del Carmen | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO PANTELHO - SAN JOSE DEL CARMEN KILÓMETRO 2 100 PARAJE , 29880 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTAL QUE CONDUCE DE PANTELHO A CHENALHO Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A ESCASOS 10 MINU | -92.4881 | 16.9996
CHP18180201085840 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Reforma | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 600 PARAJE , 29880 NUEVA REFORMA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUC | -92.424 | 17.1098
CHP00180201085934 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS, PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS AUTOBUSES QUE PASAN EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE VAN RUMBO A JALTENANGO O CONCORDIA. | -92.993 | 16.135
CHP16160200691331 | Chiapas | Oxchuc | Manzanailja | CAMINO TRAMO DESVIO CHALAM JATATEAL - PARAJE MANZANILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE MANZANILJÁ, 00000 MANZANAILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO CHALAM JATATEAL Y CAMINO PARAJE MANZANILJÁ, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REAL | -92.2492 | 16.7515
CHP16160200691349 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N BARRIO LOS PINOS BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N Y CALLE BARRIO LOS PINOS, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS | -92.3387 | 16.78
CHP00180201085113 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2733 | 16.8003
CHP180301389638 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS | -93.1152 | 16.754
CHP18180101057393 | Chiapas | Escuintla | Cintalapa | CAMINO TRAMO ESCUINTLA - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CINTALAPA, 30603 CINTALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO | -92.6168 | 15.3372
CHP18180101057406 | Chiapas | Escuintla | San Benito | TERRACERÍA TRAMO SAN BENITO - SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 440 EJIDO SAN BENITO, 30614 SAN BENITO, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE DIVIDE EN DO | -92.4878 | 15.2942
CHP18180201085166 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA MORELOS CIUDAD ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DR. OTTA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y A 50 METROS DE LA TIENDA OXXO DEL CENTRO | -92.6578 | 15.3218
CHP18180201085219 | Chiapas | Escuintla | Fraccionamiento Nuevo Milenio (Nueva Francia) | BRECHA TRAMO FRACC. NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA - CAPTACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 FRACCIONAMIENTO NUEVA FRANCIA, 30604 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA H | -92.5842 | 15.3614
CHP18180101057222 | Chiapas | Escuintla | 4 de Octubre | CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO 4 DE OCTUBRE, 30604 4 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO | -92.5383 | 15.3473
CHP180301313715 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Pojcol | COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO LAS PALMAS Y CAMINO SANTIAGO POJCOL,PARTIR DE CHILON A OCOSINGO PASAR LA LOCALIDAD DE XOTXOTJA LAS CANCHAS Y ENTRAR EN EL SIGUIENTE CRUCERO A MANO DERECHA A NUEVO JOTOAQUIL PASAR | -91.9957 | 16.9988
CHP180301286611 | Chiapas | La Trinitaria | El Progreso | PUEBLO EL PROGRESO, 30160EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPASENTREY,CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO | -91.8617 | 16.1166
CHP18180201084367 | Chiapas | Chilón | Chich 2da. Sección | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PATELNA Y CAMINO CRUCERO CHICH, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CRUCERO TEMO, CRUCERO CHICH, CENTRO CHICH HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.1655 | 17.1666
CHP180301335177 | Chiapas | Teopisca | Monte Libano | COLONIA MONTE LIBANO, 00000MONTE LIBANO, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ENTRDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE MONTE LIBANO | -92.5257 | 16.6028
CHP18180101057648 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LOS POCITOS COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIÓ SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE | -93.0795 | 16.7697
CHP18180101057642 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAJALÓN Y AVENIDA MORELOS, CALLE NUEVO LEON PLAN DE | -93.1864 | 16.7611
CHP18180101057641 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LOS POCITOS COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIÓ SUCHIATE Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE | -93.0795 | 16.7697
CHP18180101057639 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PINO SUAREZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO, | -93.0652 | 16.7627
CHP16160200691352 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE S/N, CALLE TERCERA NORTE ORIENTE S/N ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA | -92.3442 | 16.7889
CHP17170300912069 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ENOCH ARAUJO SANCHEZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVE | -93.066 | 16.7632
CHP00180201084452 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA NORTE BARRIOS SANTA C | -92.6928 | 16.1195
CHP17170300912067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ENOCH ARAUJO SANCHEZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y AVE | -93.066 | 16.7632
CHP17170400977650 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LÓPEZ SÁNCHEZ COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL DE LA TORRE Y AVENIDA JOBO, CAL | -93.1595 | 16.7377
CHP18180201087145 | Chiapas | Zinacantán | Bomchen | PARAJE BOMCHEN, 29355 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A SHULVO, CAMINO A PASTE EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BOMCHEN. | -92.7463 | 16.7104
CHP18180201085169 | Chiapas | Escuintla | El Naranjito | TERRACERÍA TRAMO EL NARANJITO - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA EL NARANJITO, 30610 EL NARANJO, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 900 METROS DE LA CARRETERA COSTERA A LA COMUNIDAD | -92.626 | 15.289
CHP18180101057388 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA RIO GRIJALVA CIUDAD EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DOÑA MARIA Y CALLEJON INNOMINADO, LA OBRA SE UBICA EN LAS ESQ | -92.659 | 15.3272
CHP18180101057403 | Chiapas | Escuintla | Francisco Villa | CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE AL EJIDO RINCON VERACRUZ, CALLE AL PAN | -92.4996 | 15.3174
CHP18180201085006 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA CONOCIDA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA ESCUELA CARECE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | -92.1644 | 14.9991
CHP180301309430 | Chiapas | Chilón | Fracción Buenavista | CALLE VARIAS COLONIA CHILON, 29940FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO TACUBA NUEVA Y CAMINO JUAN SABINES VERAPAZ,PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CAMINO DEL PUENTE JUAREZ HACIA JUAN SABINES VERAPAZ AL LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CRUCERO | -92.3319 | 17.0813
CHP180301313953 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.8995 | 16.2361
CHP18180201084308 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE PORFIRIO DIAZ UBICADA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA,,,,,, | -92.2653 | 16.6524
CHP15150300562360 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |  | BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ TRAMO CINCO EN TUXTLA GUTIÉRREZ | -93.1152 | 16.754
CHP18180201083886 | Chiapas | Chilón | San Jacinto | CAMINO TRAMO 0+000 - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TSALSIBILTIC Y CAMINO CHUMATELHA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CAMINO QUE LLEV A CHUMATHELA HASTA LLEGAR A L CRUCERO DE T | -92.2567 | 17.1488
CHP00180201134766 | Chiapas | Ostuacán |  | CABECERA MUNICIPAL | -93.3371 | 17.4056
CHP18180201085009 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | CALLE VARIAS BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , LAS CALLES YA CUENTAN CON TODOS LOS SERVICIOS | -92.1605 | 14.9891
CHP180301309517 | Chiapas | Chilón | Takinukum | COLONIA CHILÓN, 29940TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO BAMINAS Y CAMINO CENTRO CACUALA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN CRUCERO TUNAPAZ PASAR BAMINAS HASTA LLEGAR CENTRO CACUALA DE AHI TOMAR CRUCERO A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A | -92.0775 | 17.0981
CHP180301327443 | Chiapas | Sabanilla | Lázaro Cárdenas del Río | INTERIOR S/N EJIDO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPASENTRE CARRETERA SABANILLA-LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES LAZARO CÁRDEN | -92.6042 | 17.3203
CHP18180201085778 | Chiapas | Pantelhó | La Victoria | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 500 PARAJE , 29880 LA VICTORIA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE | -92.4654 | 17.0331
CHP18180101066700 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066701 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180201085010 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | CALLE VEINTI SIETE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCEAVA NORTE Y AVENIDA CATORCE NORTE, LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | -92.1672 | 15.001
CHP180301309820 | Chiapas | Chilón | Cruztom | COLONIA CHILÓN, 29940CRUZTOM, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A RIO AZUL DOS Y CAMINO A EL MAP,PARTIR DE CHILON A BACHAJON PASAR LAS LOCALIDADES DE CHAK ACOLJÁ SAN MARCOS EL CARMEN SANTA ANITA POQUIL ENTRAR EN EL CRUCERO EL MAP. PASAR LA LOCALIDAD DE | -92.1932 | 17.0839
CHP18180201084300 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA DECIMA LOS TECHOS SE UBICAN EN DIVERSAS CALLES DE BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL,,,,,, | -92.2506 | 16.6558
CHP18180201084328 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 980 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD TZAJALNICH VINIENDO DEL TRAMO ONILJA TZAJALNICH A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA,,,,,, | -92.1707 | 16.5522
CHP18180201087424 | Chiapas | Oxchuc | Jitón | CAMINO TRAMO PARAJE PACVILNA DESVIO JITON - PARAJE JITON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE JITON, 00000 JITÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE PACVILNA DESVIO JITON Y CAMINO PARAJE JITON, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DE | -92.3967 | 16.8293
CHP18180101057667 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | AVENIDA 10A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR P | -93.1267 | 16.7063
CHP18180201085825 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INMOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, CALLE CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE EL REPARO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO DE SA | -92.4651 | 17.0065
CHP18180101057601 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA SALOMON GONZALEZ BLANCO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PATRICIA ORTIZ MENA Y CALLE E | -93.1002 | 16.7814
CHP18180101057588 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE MIGUEL ALVAREZ DEL TORO COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANDRES FABREGAS ROCA Y AVENIDA EDUARDO | -93.0983 | 16.7869
CHP18180201085828 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE SANTA CRUZ II ESTA UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS A CUATRO CUADRAS D | -92.4741 | 17.0028
CHP18180101057609 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ROBERTO ALBORES COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PAPAUSA Y AVENIDA POMARROSA, CALLE CUP | -93.1212 | 16.7783
CHP18180201085834 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE ITURBIDE, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE GUADALUPE SE ENCUENTRA UBICADO A 5 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO CENTRO Y SALIDA | -92.4754 | 17.0077
CHP18180101057613 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADER | -93.0527 | 16.7386
CHP18180201083882 | Chiapas | Chilón | Nueva Lindavista | COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LIMONAL Y CAMINO RANCHO NUEVO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PALENQUE CRUCERO COJTOMIL, GUADALUPE PAXILA, TANCHIVIL, JETJA, CRUCERO PALMA, NUEVO LIMONAL HASTA LLEGAR A L | -91.8659 | 17.0145
CHP17170400977875 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Portillos | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LOS PORTILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 730 RANCHERIA LOS PORTILLOS, 29750 LOS PORTILLOS, PUEBLO NUEV | -92.883 | 17.1788
CHP18180101066822 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066833 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP180301379597 | Chiapas | Emiliano Zapata | Las Grutas | CAMINO TRAMO CRUCERO CAMINO A LAS GRUTAS- GRUTAS II MARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 500 EJIDO LAS GRUTAS I, 00000LAS GRUTAS, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE TERRACERIA CAMINOS ZONA LAS GRUTAS Y,EL CAMINOZONAS LAS GRUTAS | -92.8572 | 16.4156
CHP180301379598 | Chiapas | Emiliano Zapata | Carlos Salinas de Gortari | CAMINO TRAMO 0+000- 0+920 MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 920 EJIDO CARLOS SALINAS DE GORTARI, 00000CARLOS SALINAS DE GORTARI, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CAMINOY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SALINAS DE GORTARI LADO IZQUIERO | -92.8363 | 16.4053
CHP180301300881 | Chiapas | Villa Corzo | Emiliano Zapata (Las Flores) | TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- LAS FLORES MARGEN DERECHOKILÓMETRO 68 + 95 EJIDO LAS FLORES EMILIANO ZAPATA, 00000LAS FLORES (EMILIANO ZAPATA), VILLA CORZO CHIAPASENTREY,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA EL AUTOBUS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE V | -92.9727 | 16.0928
CHP18180101066849 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00180101066861 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066868 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066877 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066904 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066939 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | - | -93.6467 | 16.6681
CHP18180201133715 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201085843 | Chiapas | Pantelhó | El Retiro | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 900 PARAJE , 29880 EL RETIRO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE L | -92.4145 | 17.0725
CHP18180101057621 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OAXACA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA COLIMA, CALLE PUEBLA LA VIVIENDA A B | -93.1024 | 16.7966
CHP18180101057624 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CHIAPAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE DURANGO LAS VIVI | -93.1065 | 16.7937
CHP180301387813 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvrd Angel Albino Corzo, San Roque, 29067 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0967 | 16.7504
CHP180301387813 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvrd Angel Albino Corzo 592, Magisterial, 29078 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0967 | 16.7504
CHP180301387826 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Blvrd Angel Albino Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0923 | 16.7492
CHP18180201087541 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE SUR PONIENTE S/N CIUDAD OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA Y QUINTA SUR PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE LA ZONA SUR PONIENTE DE L | -92.3447 | 16.7797
CHP180301379614 | Chiapas | Emiliano Zapata | 20 de Noviembre | AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL | -92.9004 | 16.5394
CHP18180201085020 | Chiapas | Cacahoatán | Dos de Mayo | AVENIDA PRINCIPAL EJIDO 2 DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | -92.1477 | 15.0225
CHP18180201086076 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | INTERIOR S/N EJIDO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA LAS PALMAS SANTA CATRINA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUYE LA OBRA SE LOC | -92.5676 | 17.2645
CHP18180201086082 | Chiapas | Sabanilla | Campamento el Mirador | INTERIOR S/N EJIDO CAMPAMENTO EL MIRADOR, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA CAMPAMENTO EL MIRADOR ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES | -92.6787 | 17.3504
CHP18180201087544 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO GUADALUPE BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO GUADALUPE, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DEL BARRIO GUAD | -92.3464 | 16.7733
CHP18180201087548 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N BARRIO NAJCHO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE ACCESO A SANTO TOMAS LOS CAMPOS, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO NAJCHO DE LA CABECERA MUNICI | -92.3408 | 16.7851
CHP18180201087553 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MEDIA LUNA BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO MEDIA LUNA DE LA | -92.3446 | 16.7833
CHP18180201087556 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR S/N BARRIO MERCADO PUBLICO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO M | -92.3437 | 16.7844
CHP18180101069432 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201084415 | Chiapas | Juárez | Pueblo Juárez | CALLE INGNOMINADA PUEBLO PUEBLO JUAREZ, 29510 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INGNOMINADA Y , PARA LLEGAR A PUEBLO JUAREZ SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A REFORMACHIAPAS SALIENDO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ Y ABANZAR APROXIMADAMENTE | -93.1583 | 17.6427
CHP18180201085164 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ART. 23 Y AVENIDA CONSTITUCION, LA OBRA ES EN DOS TRAMOS EN AV. CONSTITUCION Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE | -92.6606 | 15.3254
CHP18180101067021 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP09130100090080 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP09130100090315 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180201085027 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | CALLE CONOCIDA EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA CALLE NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS | -92.2026 | 15.0413
CHP180301310687 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | BOULEVARD JUPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA NEPTUNO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ACCESANDO SOBRE LA CARRETERA A CHIAPA DE CORZO | -93.0577 | 16.7437
CHP180301328360 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE SALIDA LOCALIDAD BOCA CHULUM INTERIOR S/N BARRIO SANTA ROSA, 29800SABANILLA, SABANILLA CHIAPASENTRE CALLE 1RA SUR ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SANTA ROSA SALIDA A LA LOCALIDAD BOCA CHULUM | -92.5548 | 17.2876
CHP180301328407 | Chiapas | Sabanilla | Doctor Manuel Velasco Suárez | INTERIOR S/N EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, 29800DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA QUIOICH ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES Y 20 DE NO | -92.5856 | 17.2796
CHP180301328441 | Chiapas | Sabanilla | El Paraíso | INTERIOR S/N EJIDO EL PARAISO, 29800EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CRUCERO SABANILLA-YAJALON Y LOCALIDAD EL CALVARIO | -92.5578 | 17.2483
CHP180301328450 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | CALLE VILLAFLORES BARRIO OJO DE AGUA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE BOULEVARD BARTOLOME MARTINEZ VILLATORO Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE,ENTRAR EN EL BOULEVARD BARTOLOME MARTINEZ VILLATORA A 500 MTS DOBLAR A LA DERECHA Y ESCASOS 100 MTS SE | -92.4667 | 16.542
CHP180301328462 | Chiapas | Sabanilla | Nuevo México | INTERIOR S/N COLONIA NUEVO MEXICO, 29800NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPASENTRE TERRACERIA ALEGRIA Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA MAJASTIC ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES ALEGRIA Y MAJASTIC | -92.6112 | 17.2917
CHP180301328480 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | EJIDO NUEVO LEÓN, 29420NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 118 A MANO IZQUIERDA ESTA LA ENTRADA Y A 25 KG DE LA MISMA ESTA LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO LEON. | -92.5714 | 16.4849
CHP180301332704 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRAR EN LA PRIMERA CALLE NORTE PONIENTE A ESCASOS 300 MTS SE ENCUENTRA R | -92.4773 | 16.5415
CHP18180201086149 | Chiapas | Salto de Agua | Jacaranda | CALLE CONOCIDO EJIDO JACARANDA, 29900 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD LA JACARANDA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.0274 | 17.2467
CHP18180201087503 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO A MARGEN DERECHO DE LA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNI | -93.3379 | 17.416
CHP18180201087525 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVO XOCHIMILCO, 29550 NUEVO XOCHIMILCO, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD DEL EJIDO NUEVO XOCHIMILCO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10.8 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPA | -93.3691 | 17.4556
CHP18180101057498 | Chiapas | Sabanilla | San Juan el Mirador | BRECHA TRAMO CAMPAMENTO EL MIRADOR - SAN JUAN EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN EL MIRADOR, 29800 SAN JUAN E | -92.6867 | 17.3395
CHP18180201086700 | Chiapas | Tuzantán | Tercer Cantón la Curva | CALLE INNOMINADA CANTON 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN LA CURVA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS ACCIONES SE UBICAN EN LAS CALLES DEL NUCLEO POBLACIONAL DEL TERCER CANTON LA CURVA | -92.4596 | 15.1265
CHP18180201084587 | Chiapas | Juárez | Allende 1ra. Sección | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ALLENDE 1A. SECC., 29510 ALLENDE 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA LIBRAMIENTO DEL EJIDO, CARRETERA JUAREZ-OSTUCAN ENTRONQUE EL ZAPOTE 17 KM. ASIA CARRETERA SANTA TERESA 2A. SECC.- SAN M | -93.3487 | 17.7206
CHP18180201087518 | Chiapas | Ostuacán | Xochimilco (Reymundo Enríquez) | CALLE CONOCIDO EJIDO XOCHIMILCO REYMUNDO ENRIQUEZ, 29550 XOCHIMILCO (REYMUNDO ENRÍQUEZ), OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO D | -93.3047 | 17.3905
CHP18180201086699 | Chiapas | Tuzantán | Ricardo Nauman | CALLE INNOMINADA COLONIA RICARDO NAUMAN, 30680 RICARDO NAUMAN, TUZANTÁN CHIAPAS, LA ACCION SE UBICA A LO LARGO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y SOBRE EL COSTADO DE LA CARRETERA QUE SE UBICA FRENTE A LA COMUNIDAD. | -92.4303 | 15.1438
CHP10130100092864 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101057456 | Chiapas | Pantelhó | El Campo | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - EL CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 900 PARAJE, 29880 EL CAMPO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUC,,,,,, | -92.4028 | 17.0797
CHP180301324808 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | AVENIDA PRIMERA AVENIDA PONIENTE NORTE CIUDAD SAN SEBASTIÁN, 29410TEOPISCA, TEOPISCA CHIAPASENTRE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE,EN EL PARQUE DE SAN SEBASTIAN DOBLAR A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE SEXTA NORTE PONIENTE A U | -92.4756 | 16.5467
CHP18180201086880 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | CALLE CALLE HACIA EL PARQUE COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL PARQUE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CAMINO HACIA NUEVO LEON EL PROYECTO SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRAIGA SON 14 PIS | -92.6263 | 16.4891
CHP18180201086128 | Chiapas | Salto de Agua | Río Jordán | CALLE CONOCIDO EJIDO RIO JORDAN, 29900 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE RIO JORDAN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -91.9324 | 17.2451
CHP18180101057714 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL CHIAPAS | -92.805 | 17.132
CHP18180201083885 | Chiapas | Chilón | San Benito | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN BENITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENA VISTA Y CAMINO BETHEL, PARTIR DE CHILON TOMAR LA CALLE QUE SE VA AL DIF MUNICPAL PASAR LAS LOCALIDADES DE CHUVISTELJUYUMPANTE BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA Y LA FLORIDA ENSEGUIDA SE | -92.2583 | 17.128
CHP18180201086956 | Chiapas | Zinacantán | El Pig | PARAJE EL PIG, 29360 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CUOTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A YALENTAY, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD EL PIG. | -92.7646 | 16.7316
CHP17170300909569 | Chiapas | Juárez | Juárez | CALLE BOULEVAR DR. GRAHAM COLONIA SANTA CRUZ II, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BOULEVARD DR. GRAHAM Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE JUAN | -93.1876 | 17.609
CHP17170400975131 | Chiapas | Juárez | Juárez | BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM CIUDAD JUÁREZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM Y CALLE AV. OLIMPIADA 68, CALLE INNOMINADA S | -93.1919 | 17.6088
CHP00180101057440 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | CALLE LAZARO CARDENAS ORIENTE PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE, LA ACCION SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA VIC | -92.4195 | 15.1469
CHP18180201142648 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 1ra. Sección (Cardona) | COL. EL TRIUNFO 1RA SECCION (CARDONA) | -93.2331 | 17.6078
CHP18180101057443 | Chiapas | Tuzantán | El Mango Buenavista | CAMINO TRAMO NUEVA SONORA - EL MANGO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 241 COLONIA EL MANGO DE BUENAVISTA, 30683 EL MANGO BUENAVISTA, TUZANTÁN C | -92.3717 | 15.1682
CHP18180101057450 | Chiapas | Tuzantán | Guardiania | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SC TRAMO XOCHILTEPEC - VILLA HIDALGO KILÓMETRO 4 + 000 COLONIA GUARDIANIA, GUARDIANIA, TUZANTÁN CHIAPAS LA ACCION SE UBICA A | -92.4208 | 15.1176
CHP18180101057452 | Chiapas | Tuzantán | Emiliano Zapata | CALLE INNOMINADA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBI | -92.4362 | 15.0659
CHP18180201085753 | Chiapas | Tuzantán | Nueva Sonora | VEREDA TRAMO POBLADO SAN CRISTOBAL - ARROYO EL BERRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA NUEVA SONORA, 00000 NUEVA SONORA, TUZANTÁN CHIAPAS, LA ACCION SE UBICA EN LA CAPTACION QUE SE ENCUENTRA A 600 METROS DEL POBLADO SAN CRISTOBAL | -92.3602 | 15.1814
CHP180301315663 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | COLONIA CHILÓN, 29940GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA A SITALA Y CAMINO A SAN VICENTE,PARTIENDO DE CHILON TOMAR CARRETERA A SITALA PASAR SITALA DESPUES DE SAN VICENTE SE UBICA GUAQUITEPEC | -92.2878 | 16.9799
CHP18180101057483 | Chiapas | Sabanilla | El Bebedero | CALLE SALIDA A JESÚS CARRANZA INTERIOR S/N RANCHERIA EL BEBEDERO, 29800 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JUAREZ Y TERRACERIA JESU | -92.6508 | 17.3973
CHP180301304505 | Chiapas | Chilón | Bahcantelhá | COLONIA CHILÓN, 29940BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CAMINO LA ESTANCIA,PARTIENDO DE CHILON AL LLEGAR A BACHAJON TOMAR EL PERIFERICO Y A1 KM ENTRAR ENN EL CRUCERO A LA ESTANCIA EN EL SIGUIENTE CRUCERO TOMAR A MANO IZQUIERDA | -92.1907 | 17.0572
CHP180301304525 | Chiapas | Chilón | Yoc Cacualá | COLONIA CHILÓN, 29940YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A EL BAMBU Y CAMINO A CRUCERO BAMINAS,PARTIR DE CHILON A PALENQUE ENTRAR EL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LA LOCALIDAD DE BAMINAS Y ENTRAR A MANO IZQUIERDA EN EL SEGUNDO CRUCERO PASAR LA LOCAL | -92.1067 | 17.0729
CHP18180201085069 | Chiapas | Escuintla | Buenavista III | CALLE INNOMINADA CANTON BUENAVISTA III, 30604 BUENAVISTA III, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA DE CAPTACION SE ENCUENTRA A AUNA DISTANCIA DE 401.62 ML DE LA COMUNIDAD | -92.5985 | 15.3046
CHP18180101057391 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PROLONGACION BARRIO PIEDRAS NEGRAS, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DIONISIO CABRERA Y CALLE RAMON VENTURA, LA | -92.6651 | 15.3172
CHP18180101057395 | Chiapas | Escuintla | La Independencia | AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA IGNACIO | -92.5789 | 15.3492
CHP18180201084589 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | CALLE AVENITO JUAREZ EJIDO EJ. DR. BELISARIO DOMINGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ- REFORMA Y CALLE CAPRINCIPAL, SE TOMA EL BOULEVAR BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CARRETERA QUE VA A REFORMA SE RECORRE 200MTS | -93.1472 | 17.6041
CHP18180101057400 | Chiapas | Escuintla | Veracruz | CALLE AL PANTEON EJIDAL EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PANTEON EJIDAL, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA | -92.5014 | 15.3007
CHP00180201084663 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 2da. Sección | COLONIA TRIUNFO 2A. SECC., 29510 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ- OSTUACAN Y CARRETERA TRIUNFO 2A. SECC., HAY QUE TOMAR A LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS SALIENDO A LA CARRETERA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHI | -93.2679 | 17.5801
CHP18180201085165 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | PROLONGACION CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CIUDAD CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL | -92.6527 | 15.316
CHP18180101057408 | Chiapas | Escuintla | Catorce de Noviembre | CALLE CENTRAL EJIDO CATORCE DE NOVIEMBRE, 30616 CATORCE DE NOVIEMBRE, ESCUINTLA CHIAPAS LOS POZOS SE CONSTRUIRAN EN 3 PUNTOS UBICADOS DENTRO DE LA MIS | -92.6223 | 15.2582
CHP18180201087497 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA DR. BELISARIO DOMINGUEZ UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD CAB | -93.3357 | 17.4077
CHP18180201085171 | Chiapas | Escuintla | Nueva Reforma | TERRACERÍA TRAMO REFORMA - SAN JUAN PANAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 440 BARRIO NUEVA REFORMA, 30605 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 3440 DEL CAMINO DE NUEVA REFORMA A SAN JUAN PANAMA | -92.5112 | 15.4335
CHP18180101057223 | Chiapas | Escuintla | 5 de Octubre | CALLE INNOMINADA FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO PRIN | -92.5181 | 15.3372
CHP18180201087500 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.3371 | 17.4056
CHP18180201084288 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y BOULEVARD MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE CHORRITO OBRA UBICADA EN EL BARRIO CENTRO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD,,,,,, | -92.2611 | 16.6586
CHP18180201085198 | Chiapas | Chilón | Nueva Zelanda | COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CAMINO GUADALLUPE PAXILA, CAMINO RAMOSIL TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINA RAMOSIL DEPSUES DE LAZARO CARDENAS SE U | -92.046 | 17.1182
CHP18180201083877 | Chiapas | Chilón | Amaytic | COLONIA CHILÓN, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL SACUN Y CAMINO LIMONAL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA CRUCERO COJTOMIL BA PAXILA, ICBATL, JOL SACUN, PASANDO LAGUNA VERDE HASTA LLEGAR A A LOCALIDAD | -91.8445 | 17.1504
CHP18180201084751 | Chiapas | Chilón | San Antonio las Palomas | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA CHILON-BACHAJON Y CAMINO SAMARIA, CAMINO BAWITZ VENTANA PARTIR DE CHILON A BACHAJON PASAR LA LOCALIDAD DE LA LIBERTDAD RIO AZUL UNO CRUCERO SAN ANTONIO Y CHAK ACOLJÁ | -92.2306 | 17.0965
CHP18180101066693 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066851 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066689 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP17170300909586 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, PARA LLEGAR AL EJIDO HAY QUE | -93.1481 | 17.6031
CHP18180101057495 | Chiapas | Sabanilla | Francisco Villa | CALLE ENTRADA POR PUENTE DE DE HAMACA INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO VILLA, 29800 FRANCISCO VILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y | -92.5411 | 17.267
CHP18180201083881 | Chiapas | Chilón | Israel | COLONIA CHILÓN, 29940 ISRAEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL CACUALA Y CAMINO SJUKLEJ, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LAS LOCALIDADES DE BAMINAS EMILIANO ZAPATA CACUALA, JOL CACUALA Y ENSEGUIDA SE LLEGA | -92.0729 | 17.0699
CHP17170200856693 | Chiapas | Tuzantán | Estación Tuzantán | CALLE INNOMINADA COLONIA TUZANTAN, 30695 ESTACIÓN TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA DENOMINADA TUZANTAN ESTACION EN EL TERR | -92.4545 | 15.1122
CHP180301389534 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Boulevard La Gloria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | -93.1152 | 16.754
CHP180301384513 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico, Chis., México | -92.1671 | 14.9374
CHP180301384534 | Chiapas | Teopisca | Flores Magón | Teopisca, Chis., México | -92.4726 | 16.5415
CHP180301384540 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Ocosingo, Chis., México | -92.0944 | 16.9087
CHP180301285890 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Ojo de Agua Centro | EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, 30955OJO DE AGUA CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPASENTREY,EJIDO OJO DE AGUA CENTRO | -92.173 | 15.4977
CHP180301285898 | Chiapas | Salto de Agua | Egipto | EJIDO EGIPTO, 29904EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPASENTREY,EN EL EJIDO EGIPTO | -91.9694 | 17.2632
CHP18180101069359 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | - | -92.3433 | 16.7861
CHP18180201132165 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Mitzitón | - | -92.5433 | 16.6464
CHP16160200685873 | Chiapas | Oxchuc | Las Cañadas | CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE CHALAM JATATEAL - PARAJE LAS CAÑADAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 005 PARAJE LAS CAÑADAS, 00000 LAS CAÑADAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE CHALAM JATATEAL Y CAMINO PARAJE LAS CAÑADAS, NINGUNO NINGUNO ESTE | -92.2507 | 16.7596
CHP18180101069515 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP180301379615 | Chiapas | Emiliano Zapata | 20 de Noviembre | CALLE QUINTA PONIENTE SUR COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 0000020 DE NOVIEMBRE, EMILIANO ZAPATA CHIAPASENTREAVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN MANO DERECHA DE LA ENTRADA DE LA COL. | -92.8983 | 16.5448
CHP18180101057407 | Chiapas | Escuintla | El Mango | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA ESCUINTLA - EL TRIUNFO - RANCHERIA EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 598 RANCHERIA EL MANGO, 30604 EL MANGO, ESCUINTLA | -92.5595 | 15.357
CHP18180101057352 | Chiapas | Escuintla | Buenavista | TERRACERÍA TRAMO UNION JAMAICA - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA BUENA VISTA, 30604 BUENAVISTA, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE ENC | -92.5221 | 15.3452
CHP18180101066937 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066706 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101066708 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP16160200696821 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CAMINO TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - PARAJE EL MASH - PINO SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 PARAJE OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - PARAJE EL MASH Y CAMINO DOMICILIO CONOCIDO S/N PINO SUA | -92.341 | 16.7778
CHP18180101057617 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE TULIPAN COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA TAPACHULA, CALLE ESCORPION LA COLO | -93.1205 | 16.7887
CHP18180201084644 | Chiapas | Chilón | Yochibjá | COLONIA CHILÓN, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO JOL SACUN, PARTIR DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR ENN EL CRUCERO COJTOMIL Y PASAR GUADALUPE PAXILA DE AHI TOMAR LA ACRRETERA A HICTABTIL PASAR JOL S | -91.8922 | 17.1522
CHP180301384598 | Chiapas | Amatán | El Limón | Amatán, Chis., México | -92.8176 | 17.3733
CHP18180201131488 | Chiapas | Sabanilla | 6 DE SEPTIEMBRE | INTERIOR S/N RANCHERIA 6 DE SEPTIEMBRE, 29800 6 DE SEPTIEMBRE, SABANILLA CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN PATRICIO Y TERRACERIA UNION HIDALGO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 6 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD HAY QUE CAMINAR EN VEREDA. | -92.613 | 17.3501
CHP18180201086058 | Chiapas | Sabanilla | San Patricio | INTERIOR S/N EJIDO SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PRIMOR Y TERRACERIA SAN RAFAEL, TERRACERIA EL MANANTIAL ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SAN PATRICIO MISMA QUE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCLAIDADES EL PRIMOR | -92.6139 | 17.3454
CHP180301304551 | Chiapas | Chilón | Chapuyil | COLONIA CHILON, 29940CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO MUQUENAL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE AL LLEGAR A MUQUENAL TMAR CRUCERO MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.1138 | 17.1425
CHP18180101069530 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180101069533 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201132161 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP180301283989 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CIUDAD TUXTLA GUTIÉRREZ CENTRO, 29000TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPASENTREY,CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN | -93.1445 | 16.7484
CHP16160200691325 | Chiapas | Oxchuc | Tzajalococh | CAMINO TRAMO PARAJE TZUNUN - PARAJE TZAJALOCOCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE TZAJALOCOCH, 00000 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE TZUNUN Y CAMINO PARAJE TZAJALOCOCH, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA | -92.3345 | 16.8609
CHP180301391687 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Carr Comitán de Domínguez-Las Margaritas 69, Los Desamparados, Comitán de Domínguez, Chis., México | -92.1059 | 16.2608
CHP180301391687 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.1156 | 16.2747
CHP180301391687 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Unnamed Road, Chiapas, México | -92.1119 | 16.2679
CHP09130100090836 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP11130100094993 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP17180201142351 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | CABECERA MUNICIPAL JUAREZ CHIAPAS | -93.1933 | 17.6082
CHP15150300573204 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Calle Siux entre Camino a la Montaña y Av. Apache, Calle Yuquis entre Camino a la Montaña y Av. Navajos, Camino a la Montaña entre Calle Siux y Calle Yuquis, Colonia Yuquis. | -93.1152 | 16.754
CHP18180101069539 | Chiapas | Comitán de Domínguez |  | - | -92.1358 | 16.2525
CHP18180201133373 | Chiapas | Jiquipilas | Baja California | - | -93.7953 | 16.4333
CHP13180201133378 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | - | -91.3983 | 16.0856
CHP180301337815 | Chiapas | Villa Corzo | Patria Chica | TERRACERÍA TRAMO VILLACORZO- PATRIA CHICA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 29 + 20 EJIDO PATRIA CHICA, 00000PATRIA CHICA, VILLA CORZO CHIAPASENTRE TERRACERIA VILLACORZO - PATRIA CHICA Y,PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMAN LOS AUTOBÚS QUE SALEN DE LA CA | -93.293 | 16.063
CHP00180201083891 | Chiapas | Huitiupán | El Azufre | EJIDO EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL AZUFRE MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | -92.6455 | 17.2042
CHP00180201084570 | Chiapas | Juárez | Juárez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1933 | 17.6082
CHP180301306509 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE VARIAS BARRIO CHILÓN, 29940CHILÓN, CHILÓN CHIAPASENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ESCALERAS,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO | -92.272 | 17.1033
CHP18180101067025 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101057496 | Chiapas | Sabanilla | Cerro Blanco | TERRACERÍA TRAMO CERRO BLNCO - UNION JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 INTERIOR S/N RANCHERIA CERRO BLANCO, 29800 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPA | -92.6159 | 17.3864
CHP18180201086069 | Chiapas | Sabanilla | La Providencia | INTERIOR S/N RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29800 LA PROVIDENCIA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA CRUCEROO VILLAFLORES-NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES VILLAFLORES-NUEVO MEXICO | -92.6061 | 17.3036
CHP18180101057599 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE GIRASOL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA CANDUQUI, CALLE JAZMIN LA COLON | -93.1108 | 16.7995
CHP18180201085774 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - AQUILES SERDAN (SANTA LUCIA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 900 PARAJE , 29880 AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SO | -92.4938 | 17.0993
CHP00180201085098 | Chiapas | Berriozábal | San Isidro | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA SAN ISIDRO, 29130 SAN ISIDRO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, A UN COSTADO DEL CAMINO | -93.2725 | 16.7236
CHP16160400814875 | Chiapas | Berriozábal | Candelaria | CANDELARIA, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | -93.2947 | 16.7531
CHP18180201085978 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | CALLE BARRIO GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29750 PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE PARTE DEL PARQUE CENTRAL CAMINANDO POR LA CALLE 1A NORTE PONIENTE HASTA LLEGAR FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, AHI SE UBICA LOS BENEFI | -92.9003 | 17.1612
CHP180301385528 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | 30360 La Concordia, Chis., México | -92.686 | 16.1148
CHP180301385552 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México | -93.103 | 16.7516
CHP18180201087421 | Chiapas | Oxchuc | Jutuba | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL XLOCATON - PARAJE JUTUBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 250 PARAJE JUTUBA, 00000 JUTUBÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL XLOCATON Y CAMINO PARAJE JUTUBA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS B | -92.3499 | 16.8276
CHP18180201085779 | Chiapas | Pantelhó | San Luis Usig | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN LUIS USIG MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 400 PARAJE , 29880 SAN LUIS USIG, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE | -92.4437 | 17.0317
CHP18180201085785 | Chiapas | Pantelhó | Dolores | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 940 PARAJE , 29880 DOLORES, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABE | -92.4631 | 17.1157
CHP18180201086947 | Chiapas | Zinacantán | Yalentay (San Joaquín) | PARAJE YALENTAY, 29360 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CUOTA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO AL PIG, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE YALENTAY | -92.7556 | 16.736
CHP17170401041090 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | LA ESPERANZA | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 850 RANCHERIA LA ESPERANZA, 29750 LA ESPERANZA, PUEBLO NUEVO | -92.9229 | 17.1439
CHP18180201085788 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Galilea | CAMINO TRAMO PANTELHO - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 200 PARAJE , 29880 NUEVA GALILEA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE | -92.4161 | 17.1034
CHP18180101057743 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | CALLE VILLACORZO BARRIO TAPACHULITA I, 30520 VILLA CORZO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO TAPACHULITA Y CALLE BARRIO TAPACHULITA, PARA LLEGAR A | -93.2695 | 16.1781
CHP00180201085936 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS, PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS AUTOBUSES QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A JALTENANGO Y CONCORDIA. | -93.0047 | 16.1377
CHP18180201087546 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | PERIFERICO SUR PONIENTE S/N BARRIO LOS ESCRITORES BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE S/N Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE UBICA A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA EL CALV | -92.3462 | 16.7891
CHP18180101057447 | Chiapas | Tuzantán | Tercer Cantón | CALLE INNOMINADA COLONIA 3ER CANTÓN, 30693 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE | -92.452 | 15.1029
CHP18180201086697 | Chiapas | Tuzantán | Jubileo Dos Mil | CALLE INNOMINADA COLONIA JUBILEO 2000, 00000 JUBILEO DOS MIL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA ACCION SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A ESTA COLONIA SOBRE LA CALLE QUE VIENE DEL NUCLEO POBLACIONAL DE H | -92.4496 | 15.1451
CHP17170400975213 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ- REFORMA Y, TOMAR LA CARRETERA JUAREZ -REFORMA | -93.1721 | 17.721
CHP18180201086877 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE Y CALLE 2DA PONIENTE, AVENIDA 4TA SUR LA OBRA SE REALIZARA EN TODA LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA | -92.6262 | 16.489
CHP17170200856218 | Chiapas | Juárez | Juárez | CALLE CALLE ZARAGOZA COLONIA COLONIA CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CALLE FRANSISCO I MADERO, ENTRADA PRINCI | -93.1971 | 17.604
CHP00180101057439 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | CALLE JUAREZ PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO Y AVENIDA MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN EL NUCLEO POBLACIONAL A D | -92.4225 | 15.1472
CHP18180101057442 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL NUC | -92.4214 | 15.1486
CHP18180101057445 | Chiapas | Tuzantán | Santa Sofía | CAMINO TRAMO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - SANTA SOFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 COLONIA SANTA SOFÍA, 30683 SANTA SOFÍA, TUZANTÁN CHIAPAS LAS ACCI | -92.3886 | 15.1736
CHP17170400975215 | Chiapas | Juárez | Santa Teresa 1ra. Sección | RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA JUAREZ- REFORMA CHIAPAS Y CARRETERA CARRETER | -93.1674 | 17.7323
CHP18180201084372 | Chiapas | Chilón | Jol Sacún | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN CUBWITZ Y CAMINO LAGUNA VERDE, PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR POR GPE PAXILA SUBIR POR BSJ PAXILA LLEGAR A CRU | -91.8598 | 17.1153
CHP180301384696 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Libramiento Norte Oriente, Paso Limon, Edif. Torre Chiapas Niveles, 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.0802 | 16.7557
CHP00180201084776 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | CALLE 10A. OCTAVA NORTE INTERIOR SN BARRIO SAN CLEMENTE, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, BARRIO SAN CLEMENTE | -93.9033 | 16.2457
CHP18180201086346 | Chiapas | Teopisca | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 29410 EL PORVENIR, TEOPISCA CHIAPAS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL LADO NOR-ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AFUERA DE LA MANCHA URBANA. PARA LLEGAR A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE CAMINA EL TRAMO DEL ACCESO AL HOSPITAL GENERAL U | -92.4698 | 16.5521
CHP18180201084148 | Chiapas | Chilón | Carmen Xaquilá | CAMINO TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA CHILÓN, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL XAQUILA Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A PECHTON PASAR XEXAL JOCOTAQUIN HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA | -92.2872 | 17.0698
CHP17170400975220 | Chiapas | Juárez | Nicolás Bravo 2da. Sección (San Vicente) | RANCHERIA NICOLAS BRAVO 2A. SECCION SAN VICENTE, 29510 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUEBLO JUAREZ- EJ. NU | -93.1012 | 17.7088
CHP18180201085747 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | VEREDA TRAMO CARRETERA HUIXTLA-MOTOZINTLA - LINEA DE CONDUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, A UN COST | -92.4185 | 15.1791
CHP00180201085134 | Chiapas | Berriozábal | Ignacio Zaragoza | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29130 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -93.3438 | 16.9752
CHP18180201142392 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | CABECERA MUNICIPAL COL. NUEVO PROGRESO | -93.1933 | 17.6082
CHP18180101057746 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | ANDADOR CONSTITUCION BARRIO EL CERRITO, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE ANDADOR CONSTITUCION, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA | -93.3337 | 17.4082
CHP18180201085757 | Chiapas | Tuzantán | Cuarto Cantón | CALLE INNOMINADA COLONIA CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL NUCLEO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD. PARTIENDO DE LAS VIAS DE FERROCARRIL. | -92.4327 | 15.0865
CHP18180201083887 | Chiapas | Chilón | Crucero Sacún Saquilá | COLONIA CHILÓN, 29940 CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN SAQUILA Y CAMINO SACUN CUBWITZ, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO GUADALUPE PAXILAJOL HIC´BATIL SAQUILTEEL SACUN CUBWITZ POSTERIORMENTE SE LLE | -91.9226 | 17.1264
CHP18180201085195 | Chiapas | Chilón | Chut Witz | COLONIA CHILÓN, 29940 CHUT WITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN HERMITA Y CARRETERA SACLUMIL, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA CRUCERO TANCHIVIL, ENTRAR AL EL CRUCERO | -91.9513 | 17.0887
CHP00180201085758 | Chiapas | Tuzantán | Estación Tuzantán | CALLE INNOMINADA COLONIA TUZANTAN, 30695 ESTACIÓN TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA ACCION SE UBICA DENTRO DEL NUCLEO POBLACIONAL DE LA COLONIA DENOMINADA ESTACION TUZANTAN. | -92.4507 | 15.1045
CHP18180201087506 | Chiapas | Ostuacán | Catedral 2da. Sección | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - CATEDRAL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, 29550 CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ Y TERRACERIA CATEDRAL 2DA. SECCIÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APR | -93.3409 | 17.4374
CHP18180101057747 | Chiapas | Ostuacán | Maspac Arriba 3ra. Sección | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - MASPAC ARRIBA 3RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 RANCHERIA MASPAC ARRIBA 3RA. SECCIÓN, 29550 MASPAC ARRIBA 3RA. | -93.3348 | 17.3544
CHP18180101057655 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE RIO SUCHIAPA COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE | -93.0758 | 16.7703
CHP18180201085845 | Chiapas | Pantelhó | San Benito | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN BENITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 400 PARAJE , 29880 SAN BENITO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE A | -92.4322 | 17.0356
CHP18180101057653 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA YAJALÓN Y AVENIDA MORELOS, CALLE NUEVO LEON PLAN DE | -93.1864 | 16.7609
CHP18180101057652 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PINO SUAREZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO, | -93.0652 | 16.7628
CHP18180101057651 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLEJON LOS LAURELES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE PUEBLA L | -93.1028 | 16.7896
CHP18180101057644 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE PINO SUAREZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RUIZ FERRO Y AVENIDA ENOCH ARAUJO, | -93.0652 | 16.7628
CHP18180201085190 | Chiapas | Chilón | Jotolá Belisario Domínguez | COLONIA CHILÓN, 29940 JOTOLÁ BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO PATELNA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CRUCERO TEMO CRUCERO CHIC PASAR CENTRO CHICH RUMBO A PATELNA Y LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.1567 | 17.1911
CHP18180201087526 | Chiapas | Ostuacán | Alto Amacoite 2da. Sección | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO OSTUACAN - AMACOITE 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 40 + 500 RANCHERIA ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN, 29550 ALTO AMACOITE 2DA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PLAN DE AYLA Y CARRETERA HERRADURA, LA LOCALIDAD SE ENCUEN | -93.5193 | 17.436
CHP18180201087508 | Chiapas | Ostuacán | Cuauhtémoc | TERRACERÍA TRAMO OSTUACAN - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 100 EJIDO CUAUHTEMOC, 29550 CUAUHTÉMOC, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE MASPAC Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA MGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SO | -93.4478 | 17.3032
CHP18180201085037 | Chiapas | Cacahoatán | San Miguel | CALLE CONOCIDA AMPLIACION SAN MIGUEL, 30897 SAN MIGUEL, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA COMUNIDAD CARECE DE LOS SERVICIOS BASICOS | -92.1679 | 15.1699
CHP180301339561 | Chiapas | Teopisca | Betania | COLONIA BETANIA BARRIO SURESTE, 29416BETANIA, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 104 A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL BARRIO SURESTE. | -92.5244 | 16.6054
CHP180301386398 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Juan del Grijalva | Chiapa de Corzo, Juan del Grijalva, CHIS | -92.9785 | 16.7281
CHP180301386399 | Chiapas | La Trinitaria | La Esperanza | La Trinitaria, La Esperanza, CHIS | -91.8683 | 16.1519
CHP180301386400 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Cacahoatán, Cacahoatán, CHIS | -92.167 | 14.9882
CHP180301386401 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Monte Flor Abajo | Villa Comaltitlán, Monte Flor Abajo, CHIS | -92.5871 | 15.3113
CHP180301386402 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6383 | 16.7367
CHP180301386403 | Chiapas | Huixtán | La Independencia | Huixtán, La Independencia, CHIS | -92.4559 | 16.7085
CHP180301386404 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Huixtán, Veinte de Noviembre, CHIS | -92.3275 | 16.6928
CHP180301386405 | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Cacahoatán, Ahuacatlán, CHIS | -92.1806 | 15.0386
CHP180301386406 | Chiapas | Cacahoatán | Bellavista | Cacahoatán, Bellavista, CHIS | -92.1494 | 15.0761
CHP180301386407 | Chiapas | Cacahoatán | El Carmen | Cacahoatán, El Carmen, CHIS | -92.1701 | 15.0735
CHP180301386408 | Chiapas | Jiquipilas | Vicente Guerrero | Jiquipilas, Vicente Guerrero, CHIS | -93.5831 | 16.6603
CHP180301386409 | Chiapas | Sitalá | Sitalá | Sitalá, Sitalá, CHIS | -92.31 | 17.024
CHP180301386410 | Chiapas | Huixtán | La Libertad | Huixtán, La Libertad, CHIS | -92.4559 | 16.7085
CHP180301386411 | Chiapas | Berriozábal | Monte de los Olivos | Berriozábal, Independencia, CHIS | -93.4011 | 16.8772
CHP180301386413 | Chiapas | Huixtla | Aquiles Serdán | Huixtla, Aquiles Serdán, CHIS | -92.4781 | 15.1569
CHP180301386414 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Escuintla, Escuintla, CHIS | -92.6581 | 15.3273
CHP180301386415 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Palestina | Angel Albino Corzo, Nueva Palestina, CHIS | -92.7527 | 15.8006
CHP180301386416 | Chiapas | Venustiano Carranza | Francisco Hernández Hernández | Venustiano Carranza, Francisco Hernández Hernández, CHIS | -92.492 | 16.2153
CHP180301386417 | Chiapas | Tzimol | Paso Hondo (Gracias a Dios) | Tzimol, Paso Hondo (Gracias a Dios), CHIS | -92.2579 | 16.0927
CHP180301386418 | Chiapas | Simojovel | San Antonio Río Cacateal | Simojovel, San Antonio Río Cacateal, CHIS | -92.7611 | 17.1592
CHP180301386419 | Chiapas | Cacahoatán | Bellavista | Cacahoatán, Bellavista, CHIS | -92.1494 | 15.0761
CHP180301386420 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo, Ocosingo, CHIS | -92.0826 | 16.9121
CHP180301386421 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Ocosingo, Ocosingo, CHIS | -92.0826 | 16.9121
CHP180301386426 | Chiapas | La Trinitaria | José María Morelos | La Trinitaria, José María Morelos, CHIS | -91.8317 | 16.0408
CHP180301386427 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Cacahoatán, Cacahoatán, CHIS | -92.167 | 14.9882
CHP180301386428 | Chiapas | Cacahoatán | El Carmen | Cacahoatán, El Carmen, CHIS | -92.1701 | 15.0735
CHP180301386429 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Emiliano Zapata (Los Cocos) | Villa Comaltitlán, Emiliano Zapata (Los Cocos), CHIS | -92.5753 | 15.1322
CHP180301386443 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS | -92.6383 | 16.7367
CHP180301386444 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1001 | 16.7543
CHP180301386446 | Chiapas | Acala | Monte de los Olivos | Acala, Monte de los Olivos, CHIS | -92.8403 | 16.5242
CHP180301386447 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Francisco Julián Grajales | Benemérito de las Américas, Francisco Julián Grajales, CHIS | -90.7596 | 16.0841
CHP180301386449 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Angel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo), CHIS | -92.7256 | 15.8723
CHP180301386451 | Chiapas | Bochil | Bochil | Bochil, Bochil, CHIS | -92.89 | 16.9967
CHP180301386454 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1001 | 16.7543
CHP180301386456 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS | -93.1001 | 16.7543
CHP18180201083879 | Chiapas | Chilón | Carmen Tzonep | CAMINO TRAMO CRUCERO NUEVO K'ANAKIL - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA CHILÓN, 29940 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO REFORMA KANAKIL Y CAMINO SAN RAMON, PARTIENDO DE CHILON TOMAR CAMINO A EL PUENTE JUAREZ Y SALIR RUM | -92.3195 | 17.1282
CHP16160200691358 | Chiapas | Oxchuc | El Retiro | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PARAJE EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 460 PARAJE EL RETIRO, 00000 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO EL RETIRO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA LOC | -92.3628 | 16.7956
CHP18180201083867 | Chiapas | Chilón | Gololtón | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SITALA Y , PARTIENDO DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A SITALA A 15 MIN APROX SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRETEREA | -92.2243 | 17.0306
CHP180301389565 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Av. central, Ocozocoautla, Chiapas | -93.3757 | 16.7615
CHP18180201086469 | Chiapas | Solosuchiapa | Cerro las Campanas | CALLE S/N INTERIOR 0 EJIDO CERRO LAS CAMPANAS, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD | -92.9784 | 17.3318
CHP17170300910879 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | CALLE JUAREZ PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMERCIO Y AVENIDA MORELOS, LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PRESDIEN | -92.4225 | 15.1472
CHP18180201084486 | Chiapas | Ixtapa | El Zapotillo | EJIDO EL ZAPOTILLO, 29348 EL ZAPOTILLO, IXTAPA CHIAPAS, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA INTERNACIONAL IXTAPA A SOYALO A 5 KM HAY QUE TOMAR DESVIO A LADO IZQUIERDO,,,,,, | -92.9505 | 16.8325
CHP18180201085011 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, LA VIALIDAD YA CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | -92.1686 | 14.9924
CHP00180201084468 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | CALLE INNOMINADO EJIDO AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA SIN NOMBRE LOS TECHOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CALLES Y AVEN | -92.7934 | 16.1301
CHP180301389591 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Los Naranjos, Tapachula, 30790 | -92.2643 | 14.9111
CHP17170200857168 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA SINALOA, CALLE CHIAPAS LA COLONIA | -93.1055 | 16.7954
CHP180301389649 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Moises A. Calderón , Tapachula, Chiapas | -92.2643 | 14.9111
CHP00180201084781 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | CALLE 7A. CALLE SUR INTERIOR SN BARRIO LAS ALMENDRAS, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 7A SUR Y CALLE 3A ORIENTE, CALLE 5A ORIENTE A UN COSTADO DE AEXA | -93.899 | 16.2301
CHP18180201084302 | Chiapas | Chanal | Chanal | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA OCTAVA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN EL BARRIO PAMAL AQUIL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y DIVERSAS CALLES DEL | -92.2647 | 16.6658
CHP18180201133289 | Chiapas | Chamula | Corralito | - | -92.754 | 16.8536
CHP13180201133413 | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | - | -92.1122 | 17.2537
CHP13180201133414 | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | - | -92.1122 | 17.2537
CHP13180201133422 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP13180201133943 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Veracruz | - | -90.6819 | 16.0858
CHP13180201133962 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | - | -90.6547 | 16.5156
CHP13180201134052 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | - | -92.7239 | 15.8708
CHP13180201134185 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Carmelito | - | -92.4522 | 16.3697
CHP17170200857165 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1152 | 16.754
CHP17170400977589 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA AGUASCALIENTES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA TLAXCALA LA C | -93.1066 | 16.7905
CHP17170300912091 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA HECHOS NO PALABRAS COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ARBOLEDAS Y CIRCUITO | -93.0632 | 16.7528
CHP17170300912093 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA TONALA CIUDAD KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE TAPACHULA LA | -93.095 | 16.7922
CHP18180201084444 | Chiapas | Chilón | Bachajón | CALLE VARIAS BARRIO CHILÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JUAN SABINES, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON Y LLEGAR AL CENTRO A MANO DERECHA DETRAS DEL PARQUE CENTRAL | -92.1896 | 17.0374
CHP18180201084573 | Chiapas | Juárez | Juárez | CALLE CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA COLONIA SANTA CRUZ, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE CALLE ATILA VIDAL LORCA, CALLE BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM DOMINGUEZ SE SALE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE JUARE | -93.1879 | 17.6087
CHP18180201086971 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Nuevo Poblado | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - NVO POBLADO EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 450 RANCHERIA NUEVO POBLADO EL PROGRESO, 29750 NUEVO POBLADO EL PROGRESO, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, INICIA EN CAB. MPAL. PASANDO POR DESVIO | -92.8285 | 17.2284
CHP18180201085021 | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | CALLE CONOCIDA EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA VIALIDAD NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS | -92.1569 | 15.0312
CHP18180201085029 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | AVENIDA CONOCIDA EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS, LA VIALIDAD NO CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS BASICOS | -92.207 | 15.034
CHP18180201085030 | Chiapas | Cacahoatán | Toquián las Nubes (Toquián Guarumo) | CALLE CONOCIDA FRACCION TOQUIAN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA FRACCIÓN NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS | -92.189 | 15.0518
CHP18180101057399 | Chiapas | Escuintla | Veracruz | CALLE INNOMINADA EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DE DISTANCIA DE LA TIENDA COPLAMAR DE L | -92.5018 | 15.3009
CHP18180101057224 | Chiapas | Escuintla | Independencia I | FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA I, INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS EL AULA SE UBICA EN EL PREDIO PERTENECIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE | -92.5918 | 15.3565
CHP18180101057394 | Chiapas | Escuintla | Cuauhtémoc Chachalaca | TERRACERÍA TRAMO ESCUINTLA - CUAUHTEMOC CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CUAUHTÉMOC CHACHALACA, 30610 CUAUHTÉMOC CHACHALACA, ESCUINTL | -92.6413 | 15.3186
CHP18180201085940 | Chiapas | Reforma | Reforma | CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 29500 REFORMA, REFORMA CHIAPAS ENTRE CALLE EXPROPIACION PETROLERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ENTRE FRAMBOYANES Y LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOAQUIN MIGUEL | -93.1494 | 17.8624
CHP18180201085218 | Chiapas | Escuintla | Ricardo Flores Magón | CALLE INNOMINADA EJIDO FLORES MAGÓN, 30616 RICARDO FLORES MAGÓN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CASI ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD A UNOS 30 METROS DE DISTANCIA | -92.6402 | 15.2325
CHP16160300755723 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | PROLONGACION JAZMIN COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ROBERTO ALBORES GUILLÉN Y CALLE CACAO, AVENIDA | -93.1206 | 16.785
CHP18180201086958 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Bajo | PARAJE ELAMBO BAJO, 29355 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO CHAJTOJ, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ELAMBO BAJO. | -92.7251 | 16.6967
CHP16160200648674 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | AVENIDA CRISTOBAL COLON COLONIA ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CRECENCIO ROSAS Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CRISTOBAL COLON LA OBRA SERA SUMINISTRADA EN LAS CANCHAS QUE ESTAN ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | -92.7232 | 16.7607
CHP18180201087147 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | PARAJE JECH CHENTIC 3, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO JECH CHENTIC 1, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LO | -92.7373 | 16.7314
CHP18180201086140 | Chiapas | Salto de Agua | Actiepa Yochib | CALLE CONOCIDO EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29900 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD ACTIEPA YOCHIB MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.1831 | 17.4773
CHP18180201086876 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CAMINO HACIA GUERRERO, CALLE HACIA EL PARQUE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA | -92.6281 | 16.488
CHP18180201086135 | Chiapas | Salto de Agua | Teanijá | CALLE CONOCIDO EJIDO TEANIJA, 29900 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE TEANIJA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.3464 | 17.4277
CHP18180201086129 | Chiapas | Salto de Agua | Las Nubes | CALLE CONOCIDO EJIDO LAS NUBES, 29900 LAS NUBES, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE LAS NUBES MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.3268 | 17.5272
CHP18180201086136 | Chiapas | Salto de Agua | Tioquipa el Bascán | CALLE CONOCIDO EJIDO TIOQUIPA EL BASCAN, 29900 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE TIOQUIPA EL BASCAN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.1437 | 17.3836
CHP18180201086141 | Chiapas | Salto de Agua | Campanario Chico | CALLE CONOCIDO EJIDO CAMPANARIO CHICO, 29900 CAMPANARIO CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD CAMPANARIO CHICO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.3436 | 17.5002
CHP18180201085835 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE FLORES MAGON PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO SARABIA EL BARRIO DE LOS NARANJOS II SE ENCUENTRA UBICADO A 4 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO EL R | -92.4669 | 17.0064
CHP00180201085112 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2733 | 16.8003
CHP18180101057713 | Chiapas | San Andrés Duraznal | San Andrés Duraznal | EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE DOS TRAMOS PALMAR Y CALLE BAJA LAS LIMAS, CALLE PANTEON | -92.805 | 17.1321
CHP18180201084391 | Chiapas | Chilón | Liquilwitz | COLONIA CHILÓN, 29940 LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO GUADALUPE CHUT HITZ, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR AL CRUCERO TEMO RUMBO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCALIDADES DE CAMPO BOLONTINA RAMOSIL GU | -91.9917 | 17.1008
CHP18180101066859 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180201084588 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIETE Y CALLE CALLE SEIS, SALIENDO DE LA CABECERA MPAL. TOMAR LA CARR. A REFORMA CHIAPAS Y AVANZAR APROX. 4 KMS Y DOBLAR A MANO DERECH | -93.148 | 17.6068
CHP09130100090347 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP09130100091250 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP11130100094987 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP00160200724082 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MEDIA LUNA BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR S/N Y CALLE BARRIO MEDIA LUNA, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO MEDIA LUNA | -92.3445 | 16.7859
CHP18180201086753 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ANONA COLONIA FOVISSSTE MACTUMACTZA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ORQUIDEA Y AVENIDA GIRASOLES, CALLE LAS FLORES LA COLONIA MACTUMATZA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL PARQUE DE LOS TAMARI | -93.1573 | 16.7367
CHP18180201086751 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA LOS LIMONES COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA BAJA CALIFORNIA LA VIVIENDA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA COLONIA LAS GRANJAS CON EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMI | -93.101 | 16.7998
CHP18180201086749 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ARBOLEDAS COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA CEDRO SUR, CALLE EL LAUREL EL DOMICILIO DE UBICA A 10 CALLES DE LIBRAMIENTO NORTE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA PATRIA | -93.0727 | 16.7543
CHP18180201085223 | Chiapas | Huixtán | San Gregorio de las Casas | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) CRUCERO SAN ÀNDRES - SAN JOSÈ LA NUEVA KILÓMETRO 8 + 080 PUEBLO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE LA CABECERA NOS DIRIGIMOS RUMBO A | -92.3918 | 16.6907
CHP18180201086748 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA GOLONDRINAS COLONIA 7 DE OCTUBRE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HALCON Y CALLE COLIBRI, AVENIDA FLAMINGOS LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA LOS PÁJAROS ACCESANDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR A LA ALTU | -93.0804 | 16.7358
CHP18180201086739 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SAN FRANCISCO, AVENIDA CAMPECHE LA VIVIENDA SE UBICA EN LA ENTRADA FRENTE A LA EMPRESA BIMBO A 3 CUADRAS DEL BOULEVARD BELISARIO DOM | -93.1893 | 16.7684
CHP18180201086744 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE CAMPECHE COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, CALLE QUINTANAROO LA VIVIENDA SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRANDO POR EL TANQUE DE LA COLONIA L | -93.0982 | 16.7942
CHP18180201083865 | Chiapas | Chilón | Napaquiljá | COLONIA CHILÓN, 29940 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y , TOMAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO A ALN SACJUN DE AHI TOMAR EL CAMINO A NAPAQUILJA HASTA ENCONTRAR EL PUENTE | -92.0637 | 17.1894
CHP18180201083888 | Chiapas | Chilón | Jet Ucum | COLONIA CHILÓN, 29940 JET UCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y , TOMAAR LA CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TZINTEEL Y PASAR ALAN SACJUN CHOXILTIC Y EN TZAJALCHEN TOMAR ALA DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD | -91.969 | 17.1888
CHP18180101057674 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | CALLE SALIDA DE BUENAVISTA AL RIO PUEBLO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A LA CALLE QUE LLEVA A REVOLUC | -93.1624 | 16.1347
CHP18180101057675 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | CALLE SALIDA A SAN PEDRO BUENAVISTA EJIDO BUENAVISTA, 30523 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO BUENAVISTA Y CALLE SALIDA | -93.1699 | 16.1379
CHP18180201085789 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Tercero | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN JOSE BUENA VISTA TERCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 500 PARAJE , 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA TERCERO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SO | -92.5005 | 17.0545
CHP00180201085935 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | EJIDO VALLE MORELOS, 30535 VALLE MORELOS, VILLA CORZO CHIAPAS, PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LOS AUTOBUSES QUE PASAN POR LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A JALTENANGO O CONCORDIA Y SE BAJA EN EL DESVIO DEL EJIDO VALLE MORELOS Y DE ALLI SE TOMA LOS MOTO | -92.9966 | 16.1362
CHP18180101057669 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | AVENIDA 6A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIE | -93.1065 | 16.699
CHP18180101057592 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE 6A SUR PONIENTE COLONIA CCI, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR PONIENTE Y CALLE SAN ANTONIO, LA COLONIA PLUM | -93.1857 | 16.74
CHP18180101057615 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE ORION COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIRGO Y AVENIDA LEO, CALLE SAGITARIO LA COLONIA SATELIT | -93.0607 | 16.7427
CHP00180201085115 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS, TRAMOS AISLADOS EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL | -93.2771 | 16.8073
CHP00180201084457 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NIÑOS HÉROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PALMAS II Y CAMINO SIRIACO, CAMINO EL ZAPOTAL EN TRAMOS AISLADOS DISTRIBUIDOS EN LAS SIGU | -92.7077 | 16.1417
CHP18180201084150 | Chiapas | Chilón | San Martín Cruztón | RANCHERIA SAN MARTIN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BACHAJON Y CAMINO NACHIJ, CAMINO MORELITOS PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CALLE A LA SECUNDARIA TECNICA 063 Y TOMAR EL CAMINO A MORELITOS PASAR NAC | -92.2155 | 17.0165
CHP18180201083862 | Chiapas | Chilón | Bajyulubmax | COLONIA CHILÓN, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BATRANCA Y CAMINO CRUZ GABRIEL, PARTIR DE CHILON TOMAR LA CARRETERA A BACHAJON LLEGAR A BATRANCA Y TOMAR MANO DERECHA RUMBO A CRUZ GABRIEL ASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD. | -92.2405 | 17.061
CHP180301307140 | Chiapas | Chilón | Cantetic | CAMINO TRAMO CAMINO- CANTETIC MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 060 COLONIA CHILÓN, 29940CANTETIC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CENTRO JOLAKIL Y,TOMAR CARRETERA A SITALA PASAR GOLOLTON HASTA LLEGAR A CENTRO JOLAKIL TOMAR CRUCERO A MANO IZQUIERDA HASTA L | -92.2407 | 17.0146
CHP180301307450 | Chiapas | Escuintla | Francisco Villa | CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPASENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE DISTANCIA DE LA CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD | -92.4982 | 15.3167
CHP180301315405 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30604EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPASENTRE AVENIDA MATAMOROS Y,LA OBRA ESTA A 300 METROS DE DISTANCIA DEL PARQUE CENTRAL | -92.5466 | 15.3527
CHP180301315585 | Chiapas | Chilón | Chatetic | COLONIA CHILÓN, 29940CHATETIC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO ALAN SACJUN Y CAMINO EL MANGO,TOMAR CARRTERA TEMO A PAENQUE Y ENTRAR EN CRUCERO TZINTEEL PASAR JITONTIC BAWITZ PASAR ALAN CAMPO HASTA LLEGAR A CHATETIC | -92.06 | 17.1789
CHP18180101057620 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA AZUCENAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, AVENIDA PLAT | -93.1131 | 16.8002
CHP18180101057487 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE BOULEVAR DE LA LOCALIDAD, CALLE | -92.6395 | 17.3571
CHP18180101057479 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | CALLE SEGUNDA PONIENTE INTERIOR S/N BARRIO BOULEVARD, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR | -92.5537 | 17.284
CHP18180201087429 | Chiapas | Oxchuc | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO PARAJE PORVENIR - PARAJE TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE PORVENIR Y CAMINO PARAJE TIERRA BLANCA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIEND | -92.337 | 16.7494
CHP18180201085005 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONOCIDO Y , LA ESCUELA CARECE DE ESPACIO DONDE PREPARAR ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES | -92.1693 | 14.9905
CHP00180201084460 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS, LOS PISOS FIRMES SE UBICARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DEL AGEB 3040A DEL EJIDO BENITO JUAREZ ENTRE CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS. | -92.8182 | 16.0441
CHP18180101057464 | Chiapas | Pantelhó | Paraíso Sepeltón | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - PARAISO SEPELTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 100 PARAJE, 29880 PARAÍSO SEPELTÓN, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO ,,,,,, | -92.4728 | 17.0586
CHP18180201083875 | Chiapas | Chilón | Nuevo Tepeyac | CAMINO TRAMO KM 1+000 - NUEVO TEPEYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 163 COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVO TEPEYAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PIQUINTEEL Y CAMINO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, PARTIENDO DE CHILON EN ENTRAR EN EL CRUCERO A SAN ANTONIO LAS PALOMAS | -92.222 | 17.1408
CHP18180201085850 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Segundo | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN JOSE BUENA VISTA SEGUNDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 400 PARAJE , 29880 SAN JOSÉ BUENAVISTA SEGUNDO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA S | -92.4235 | 17.0699
CHP180301339673 | Chiapas | Teopisca | Balhuitz | COLONIA BALHUITZ, 00000BALHUITZ, TEOPISCA CHIAPASENTREY,EN LA CARRETERA INTERNACIONA COMITAN DE DOMINGUEZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL KM 105 A MANO DERECHA ESTA LA ENTRADA Y A 3 KM ESTA LA LOCALIDAD DE BALHUITZ | -92.4792 | 16.6119
CHP18180101057603 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE RIO JATATE COLONIA ARROYO BLANCO, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO SUCHIATE Y AVENIDA JATATE, CALLE RÍO LACANT | -93.0771 | 16.7708
CHP18180101069461 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180101057594 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA CHIAPAS COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA DURANG | -93.1886 | 16.7722
CHP18180201132177 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | - | -92.2606 | 14.9081
CHP18180101069450 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | - | -93.1156 | 16.7531
CHP18180201086022 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ESPINOZA COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CIPRESAL, CALLE CONOCIDO SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CIPRESA | -92.6171 | 16.7023
CHP09130100091529 | Chiapas | Gobierno de la Entidad |  | - | -93.1152 | 16.754
CHP18180101057488 | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR S/N EJIDO LOS NARANJOS, 29800 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SABANILLA | -92.6165 | 17.2638
CHP18180201086079 | Chiapas | Sabanilla | Las Palmas Santa Catarina | INTERIOR S/N COLONIA LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29800 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BASHIJA Y TERRACERIA BASHIJA, TERRACERIA LINDA VISTA ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES BASHIJA Y LINDA VISTA | -92.5667 | 17.2646
CHP18180201084582 | Chiapas | Juárez | Juárez | CALLE CALLE EL PORVENIR COLONIA COLONIA EL PORVENIR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PORVENIR Y CALLE CALLE PRINCIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL DE JUAREZ CHIAPAS Y RECORRER APROX. 650 MTS. SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ, HASTA L | -93.1857 | 17.6062
CHP18180201086737 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA AGUA AZUL, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y AVENIDA EDUARDO ALBORES, CALLE DIANA LAURA LA CALLE A BENEFICIAR SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LA CALZADA | -93.0972 | 16.786
CHP00160300756892 | Chiapas | Oxchuc | El Ciprés | VEREDA TRAMO PARAJE JOBILTÓN - DESVIO EL CIPRÉS - PARAJE EL CIPRÉS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 560 PARAJE EL CIPRÉS, 00000 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIA | -92.3064 | 16.8319
CHP18180201085284 | Chiapas | Huixtán | Población | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM. 36+100 - SAN FERNANDO KILÓMETRO 7 + 910 RANCHERIA POBLACIÓN, 29470 POBLACIÓN, HUIXTÁN CHIAPAS, SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSING | -92.3629 | 16.7053
CHP18180201085283 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) KM. 36+100 - OCOSINGO KILÓMETRO 12 + 740 PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29473 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS, TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO SALIENDO DE HUIXTÁN TR | -92.3283 | 16.6927
CHP18180201085197 | Chiapas | Chilón | Chico Cacateel | COLONIA CHILÓN, 29940 CHICO CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A OCOSINGO Y CAMINO LA CANDELARIA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR EL CAMINO A OCOSINGO HASTA LLEGAR A LA CANDELARIA AHI SE RETORNA HASTA LLEGAR A EL CARMEN DE AHI TOMAR A LA DERECHA HAST | -92.1651 | 16.99
CHP18180201083874 | Chiapas | Chilón | Las Palmas | COLONIA CHILÓN, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIK AKIL POJCOL Y CAMINO EL CARMEN, PARTIR DE CHILON LLEGAR A TEMO Y LUEGO CONTINUAR RUMBO A OCOSINGO PASANDO LA LOCALIDAD DE XOTXOTJA LAS CANCHAS ENTRAR EN EL SIGUIENTE CRUCERO A MANO IZ | -91.9939 | 17.01
CHP18180201083864 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Gelwitz | COLONIA CHILÓN, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ANITA Y CAMINO YULUBMAX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BACHAJON PASAR SANTA ANITA ANTES DE LLEGAR A POQUIL SUBIR A BAJYLUBMAX Y LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.2293 | 17.0481
CHP17170300912077 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE HUIXTLA COLONIA KILOMETRO 4 ORIENTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA VILLAFLORES, CALL | -93.0968 | 16.7893
CHP00180201084778 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | CALLE 16A. SUR INTERIOR SN BARRIO LOS POCITOS, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 15A PONIENTE Y CALLE 21 PONIENTE, BARRIO LOS POCITOS | -93.9116 | 16.2342
CHP00180201084780 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | INTERIOR SN BARRIO BARBASCO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, CARRETERA COSTERA HACIA BARRIO EL BARBASCO | -93.8832 | 16.2393
CHP18180201084447 | Chiapas | Chilón | K'Anakil | CAMINO TRAMO 0+000 - K'ANAKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 660 COLONIA CHILÓN, 29940 K'ANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALA Y CAMINO REFORMA KANAKIL, PARTIENDO DE CHILON TMAR EL CAMINO A TZAJALA HASTA LLEFA A NUEVO KANAKIL AHI SE ENCUENTRA EL | -92.3078 | 17.1255
CHP18180201087551 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE ACCESO PRINCIPAL BARRIO EL CERRILLO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL BARRIO EL CERRILLO, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO EL CERR | -92.3425 | 16.782
CHP18180201087559 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO LOS PINOS BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC-SAN CRISTOBAL Y CALLE PRINCIPAL ACCESO A BARRIO LOS PINOS, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO LOS PINOS DE | -92.3431 | 16.7799
CHP18180201087560 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE CALLE PRINCIPAL S/N BARRIO SANTISIMA TRINIDAD BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y CAMINO A PARAJE TZOPILJA, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SANTISIMA | -92.3423 | 16.7739
CHP18180201084390 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940 ALÁN-SAC'JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AGUA AZUL Y CAMINO MANGO, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO TZINTEEL, ASTA LLEGAR A ALAN SACJUN | -92.0557 | 17.1902
CHP180301308469 | Chiapas | Chilón | San José Saclumil | COLONIA CHILÓN, 29940SAN JOSÉ SACLUMIL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A SAN MARCOS AVILES Y CAMINO A NUEVO PROGRESO,PARTIR DE CHILON Y TOMAR EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TZAJALA PASAR LAS LOCALIDADES DE REFORMA KANAKIL SOMBRA BAXIL EL DURAZNAL SANTA | -92.37 | 17.1132
CHP18180201086023 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | CALLE ASERRADEROS COLONIA , 00000 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE REGISTRO CIVIL, CALLE VELASCO SUAREZ SE UBICA DEL LADO SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS EN LA | -92.6167 | 16.7023
CHP16160200691327 | Chiapas | Oxchuc | Guadalupe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - SAN CRISTOBAL - GUADALUPE KILÓMETRO 1 + 005 BARRIO OXCHUC, 29450 GUADALUPE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - SAN CRISTOBAL Y CARRETERA GUADALUPE, NINGUNO NI | -92.3503 | 16.7705
CHP16160200691329 | Chiapas | Oxchuc | Guadalupe Bacja | CAMINO TRAMO PARAJE RANCHO DEL CURA - PARAJE GUADALUPE BACJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 PARAJE GUADALUPE BACJA, 00000 GUADALUPE BACJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAJE RANCHO DEL CURA Y CAMINO PARAJE GUADALUPE BACJA, NINGUNO NINGUNO ES | -92.2547 | 16.7139
CHP16160200691336 | Chiapas | Oxchuc | Centro Tiakil-Santo Tomás | CAMINO TRAMO DESVIO PARAJE EL TZAY - FRACCION CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 850 FRACCION CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS, 00000 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO PARAJE EL TZAY Y CAMINO FRACCION CEN | -92.3062 | 16.8843
CHP16160200691348 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N BARRIO MERCADO PUBLICO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR S/N Y CALLE BARRIO MERCADO PUBLICO, NINGUNO NINGUNO ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO MERCADO | -92.3432 | 16.7842
CHP18180201087146 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | PARAJE JECH CHENTIC 1, 00000 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A JECH CHENTIC, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE JECH | -92.7384 | 16.7305
CHP18180201086649 | Chiapas | Unión Juárez | Trinidad | CALLE PRIMER CRUCERO EJIDO LA TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TRINIDAD COMO REFERENCIA ENTRADA EN EL PRIMER CRUCERO TOMANDO CARRETERA HACIA DESENGAÑO PARTE NORTE DEL EJIDO. | -92.117 | 15.0388
CHP18180201083890 | Chiapas | Huixtán | Bochilte | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO RANCHO NUEVO - OCOSINGO KILÓMETRO 10 + 760 RANCHERIA BOCHILTE, 29475 BOCHILTE, HUIXTÁN CHIAPAS, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL RANCHO NUEVO - OCOSINGO EN EL KM. 10760 ENTRAMOS A LA IZQUIERDA | -92.4883 | 16.6863
CHP18180201086644 | Chiapas | Unión Juárez | San Rafael | CALLE SAN RAFAEL EJIDO SAN RAFAEL, 30885 SAN RAFAEL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, EJIDO SAN RAFAEL SE LLEGA POR EL EJIDO TRINIDAD HACIA LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO. | -92.1146 | 15.0528
CHP180301389056 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Jacarandas 277, Loma Bonita, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1682 | 16.7243
CHP180301389056 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Centro de Suchiapa 92, Loma Bonita, 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chis., México | -93.1686 | 16.7274
CHP18180201086642 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | CAMINO TRAMO SAN JERONIMO - PARCELAS CAFETALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO TERRACERIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCION SAN JERONIMO EN LA PARTE SUR CAMINO RUMB | -92.1356 | 15.0373
CHP18180201084446 | Chiapas | Chilón | Filadelfia | COLONIA CHILÓN, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO CAJCOJCHOM, PARTIENDO DE CHILON SUBIR A OJO DE AGUA Y LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.2678 | 17.1251
CHP18180201084149 | Chiapas | Chilón | San Martín Cruztón | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A BACHAJON Y CAMINO EL EDEN, PARTIENDO DE CHILON LLEGAR A BACHAJON TOMAR LA CALLE A LA SECUNDARIA TECNICA NO 63 RUMBO AL EDEN PROXIMAMENTE SAN MARTIN CRUZTON | -92.2141 | 17.017
CHP18180101057627 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | AVENIDA LEO COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD, AVENI | -93.0648 | 16.7499
CHP16160200691328 | Chiapas | Oxchuc | El Calvario | CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) - OCOSINGO - PARAJE EL CALVARIO KILÓMETRO 11 + 900 PARAJE EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA OXCHUC CABECERA MUNICIPAL - OCOSINGO Y CARRETERA PARAJE EL CALV | -92.2664 | 16.815
CHP18180201086937 | Chiapas | Zinacantán | Apas | PARAJE APAZ, 29365 APAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A NAVENCHAUC, CAMINO A CONLUM EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALI | -92.7921 | 16.7113
CHP18180201086939 | Chiapas | Zinacantán | Chainatic | PARAJE CHAINATIC, 29369 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A CHAINATIC., EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE | -92.8103 | 16.7303
CHP18180201143287 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | GUAQUITEPEC | -92.2881 | 16.98
CHP18180201087562 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE CENTRAL SUR S/N BARRIO CENTRO CALVARIO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL OXCHUC - SAN CRISTOBAL Y CALLE CENTRAL SUR, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO CENTRO CALVARIO | -92.3448 | 16.7775
CHP18180201087569 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA CENTRAL SUR S/N BARRIO MU´KUL KALPUL BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA SUR PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO MUKUL KALPUL DE LA | -92.3445 | 16.7796
CHP18180201087571 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA PRIMERA SUR S/N BARRIO CENTRO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR S/N Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE S/N, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS VIVIENDAS DEL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC. | -92.3441 | 16.7865
CHP18180201087572 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | CALLE ACCESO PRINCIPAL A ZONA URBANA-DESVIO BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A ZONA URBANA Y CALLE DESVIO BARRIO SANTO TOMAS LOS CAMPOS, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIV | -92.3372 | 16.7843
CHP180301308576 | Chiapas | Chilón | Joybé | COLONIA CHILÓN, 29940JOYBÉ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO A JOL YAXTELJA Y CAMINO CARRETERA CHILON A TEMO,PARTIR DE CHILON A CRUCERO TEMO PASAR BACHAJON CRUCERO A JALALAL 1ERA SECCION JOL CHALJHA ANTES DE CRUCERO TEMO. | -92.1536 | 17.0151
CHP180301316258 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Liquilwitz | COLONIA CHILÓN, 29940GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO LAS GOLONDRINAS,PARTIR DE CHILON CARRTERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LAS LOCLIDADES DE BOLONTINA RAMOSIL ENTRAR EN EL CRUCERO | -91.9843 | 17.1001
CHP18180201083880 | Chiapas | Chilón | Carmen la Piedad | COLONIA CHILÓN, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA A LINDA VISTA JOTHOLA Y VEREDA SANTA ROSA, PARTIENDO DE CHILON A BACHAZON TOMAR EL CAMINO HACIA TZAJALA PASAR LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ REFORMA KANANIL NUEVO CANAKIL SOMBRA BAXIL AS | -92.3384 | 17.1269
CHP00180201084752 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Lagunita | EJIDO SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SOMBRA LAGUNITA MUNICIPIO DE HUITIUPAN CHIAPAS | -92.7497 | 17.2747
CHP18180201084392 | Chiapas | Chilón | Chi'Jtontik | COLONIA CHILÓN, 29940 CHI'JTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON Y CARRETERA BARRIO ONTEEL SAN SEBASTIAN BACHAJON, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A BACHAJON ANTES DE LLEGAR AL CRUCERO SITALA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD | -92.1987 | 17.0522
CHP18180201086645 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO CACAHOTAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A UNION JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO SOBRE LA CARRETERA A UNION JUA | -92.0973 | 15.036
CHP18180201086646 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | CALLE REVOLUCION EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PARAISO Y AVENIDA MEXICO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO PARAISO | -92.0993 | 15.0335
CHP18180201084645 | Chiapas | Chilón | Tzajalchén 1ra. Sección | CAMINO TRAMO E.C. ALAN SACJUN - JET UKUM Y RAMALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 COLONIA CHILÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO ALAN SAC JUN, TOMAR A CARRETERA A PALENQUE Y ENTRAR EN EL CRUCERO TZI | -91.9794 | 17.1677
CHP18180201084381 | Chiapas | Chilón | Pataliljá | COLONIA CHILÓN, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PUENTE CANTELA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL PUENTE CANTELA Y SUBIR MANO DERECHA HACIA CHICABANTELJA Y LLEGAR PATALILJA | -92.108 | 17.0274
CHP18180201085202 | Chiapas | Chilón | El Bambú | CAMINO TRAMO E.C. BAMINAS - TEMPLO - EL BAMBU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 740 COLONIA CHILÓN, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAMINAS Y CAMINO CENTRO YOC CACUALA, PARTIENDO DE CHILON TOMAR A LA DERECHA CRUCERO TUNAPAZ Y PASAR BAMINAS EN | -92.1103 | 17.0737
CHP180301309565 | Chiapas | Chilón | Nueva Jerusalén | COLONIA CHILÓN, 29940NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CENTRO CACUALA Y CAMINO CACATEEL,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO TUNAPAZ PASA BAMINAS CENTRO CACUALA JUNTO AA CACATEEL | -92.0208 | 17.0635
CHP18180101057591 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE JALISCO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y AVENIDA DIAMANTE, CALLE PERLA LA COLONIA | -93.1095 | 16.7941
CHP18180201087435 | Chiapas | Oxchuc | Centro Tiakil-Santo Tomás | CAMINO TRAMO DESVIO EL TZAY - PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS, 00000 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO EL TZAY Y CAMINO PARAJE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMAS, E | -92.2938 | 16.874
CHP18180201086641 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | CALLE SAN JERONIMO FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION SAN JERONIMO A 11 KM DE LA CD. DE CACAHOATAN CHIAPAS | -92.1395 | 15.0417
CHP18180201086639 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL EN TRAMOS AISLADO EN EL NORTE Y SUR DEL CROQUIS | -92.1423 | 15.0554
CHP18180201084434 | Chiapas | Chilón | Chilón | CALLE VARIAS BARRIO JUXULA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA INDEPENDENCIA Y CALLE UBILIO GARCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO JUXULA | -92.2683 | 17.1047
CHP18180201083872 | Chiapas | Chilón | Canxanil | COLONIA CHILÓN, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMPO BOLONTINA Y CARRETERA GUADALUPE PAXILA, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO COJTOMIL PASAR LA LOCALIDAD CHEWAL CHICO CAMPO BOLONTINA ENSEGUIDA SE LLEGA A | -92.0547 | 17.1089
CHP17170400977876 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Triunfo | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO - DESVIO SONORA - DESVIO A - LAZARO CARDENAS - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 580 RANCHERIA EL TRIUNFO, 29750 | -92.8467 | 17.1929
CHP18180201131431 | Chiapas | Zinacantán | SAN ANTONIO ALTO | PARAJE SAN ANTONIO ALTO, 00000 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA AUTOPISTA TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y , EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ALTO. | -92.7665 | 16.694
CHP18180201086951 | Chiapas | Zinacantán | La Selva | PARAJE LA SELVA, 29350 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA TIJERA ZINACANTÁN - SAN JUAN CHAMULA Y , EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PARAJE LA SELVA | -92.6946 | 16.7552
CHP18180201087157 | Chiapas | Zinacantán | Elambó | PARAJE ELAMBO, 00000 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ELAMBO ALTO Y CAMINO ELAMBO BAJO, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ELAMBO. | -92.7237 | 16.698
CHP180301316801 | Chiapas | Chilón | Cruz Gabriel | COLONIA CHILÓN, 29940CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO CRUCERO A BETANIA Y VEREDA DAMASCO MAJASIL,PARTIENDO DE CHILON A BACHAJON ENTRAR EN EL CRUCERO DE SITALA PASAR LA LOCALIDAD DE BANACAXA SAN MATEO ENTRAR EN EL CRUCERO A MANO DERECHA A | -92.2555 | 17.0507
CHP180301384354 | Chiapas | Frontera Comalapa | 20 de Mayo | Frontera Comalapa, Chis., México | -92.1426 | 15.6631
CHP18180101057618 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | CALLE VILLAFLORES COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA TONALA, CALLE LAS ANONAS LA C | -93.1181 | 16.7881
CHP18180201085831 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | CALLE INNOMINADA PUEBLO PANTELHÓ, 29880 PANTELHÓ, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL BARRIO DE EL REPARO SE ENCUENTRA UBICADO A 10 CUADRAS DE EL PALACIO MUNICIPAL ENTRE BARRIO DE SAN ANTONIO Y BARRIO LOS N | -92.4641 | 17.0084
CHP18180201085847 | Chiapas | Pantelhó | San Caralampio | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN CARALAMPIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 500 PARAJE , 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CO | -92.4365 | 17.0868
CHP18180201085851 | Chiapas | Pantelhó | San Rafael | TERRACERÍA TRAMO PANTELHO - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 0 PARAJE , 29880 SAN RAFAEL, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA | -92.4124 | 17.0768
CHP18180201087555 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | AVENIDA CENTRAL NORTE S/N BARRIO EL CALVARIO BARRIO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE S/N Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL BARRIO EL CALVA | -92.3456 | 16.7907
CHP18180201086944 | Chiapas | Zinacantán | Patosil | PARAJE PATOSIL, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A NACHIG Y CAMINO A PATOSIL, EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARÁ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PATOSIL. | -92.7369 | 16.749
CHP18180201086096 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONCOCIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS EN LA COLONIA BICENTENARIO | -92.3484 | 17.557
CHP18180201086095 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDOEN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.342 | 17.55
CHP18180201086093 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.3401 | 17.5566
CHP18180201086101 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.3363 | 17.5497
CHP18180201086100 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.3371 | 17.5461
CHP18180201083883 | Chiapas | Chilón | San Juan Argentina | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JUAN ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y CAMINO ARGENTINA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A AURORA GRANDE HASTA LLEGAR A SAN JUAN ARGENTINA | -92.3608 | 17.1286
CHP18180201085201 | Chiapas | Chilón | Nueva Santa Fe | COLONIA CHILÓN, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO LA SOMBRA BAXIL, PARTIENDO DE CHILON CAMINO A TZAJALA SANTA CRUZ, LA SOMBRA BAXIL POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD. | -92.3439 | 17.1162
CHP18180201084639 | Chiapas | Chilón | San José el Naranjo | COLONIA CHILÓN, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DURAZNAL Y CAMINO TZAJALA, PARTIR DE CHILON RUMBO A TZAJALA PASAR LA LOCALIDAD LA SOMBRA BAXIL NUEVA SANTA FE Y POSTERIORMENTE SE LLEGA A LA LOCALIDAD | -92.3584 | 17.1226
CHP18180201084374 | Chiapas | Chilón | Juyumpanté | COLONIA CHILÓN, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUVISTEL Y CAMINO BUENA VISTA LA ESPERANZA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A YAJALON ENTRAR POR EL CRUCERO CHUVISTEL Y POSTERIORMENTE LLEGAR A LA LOCALIDAD | -92.2573 | 17.117
CHP18180201084648 | Chiapas | Chilón | Yoc-Sac'Jún | COLONIA CHILÓN, 29940 YOC-SAC'JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALAN SAC´JUN Y CAMINO CHATETIC, PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR EN EL CRUCERO COJTOMIL PASAR BOLONTINA ENTRAR AL CRUCERO GUADALUPE PAXILA, JOL HIC´BATIL Y POSTERIORMEN | -92.0731 | 17.1969
CHP18180201086941 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | PARAJE NACHIG, 29353 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL VÍA LIBRE SAN CRISTOBAL - TUXTLA GUTIERREZ Y , EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE NACHIG. | -92.7269 | 16.7301
CHP18180201086628 | Chiapas | Tecpatán | Luis Espinosa | CALLE PRINCIPAL EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE CALLEJON EL BESO, PARA LLEGAR AL EJIDO LUIS ESPINOSA SE TOMA LA VÍA DE COMUNICACIÓN QUE DIRIJE AL MUNICIPIO DE MEZCALAPA ENCONTRÁNDOSE ESTE EJID | -93.4194 | 17.1493
CHP180301310767 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -93.1152 | 16.754
CHP180301317021 | Chiapas | Chilón | Yetal-Tz'Ac | COLONIA CHILÓN, 29940YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO LAS RUINAS Y CAMINO CACATEEL,PARTIR DE CHILON CARRETERA OCOSINGO PALENQUE ENTRAR AL CRUCERO TUNAPAZ PASAR LA LOCALIDADES DE BAMINASCACUALA ENSEGUIDA SE LLEGA LA LOCALIDAD. | -92.029 | 17.0516
CHP17170401048094 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | San Cristal de las Casas | -92.6383 | 16.7367
CHP18180101057716 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Lindavista 2da. Fracción (El Retiro) | EJIDO LINDAVISTA 2A FRACCIÓN, 29829 LINDAVISTA 2DA. FRACCIÓN (EL RETIRO), SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS POBLACION LINDA VISTA FRACCION EL RETIRO | -92.7942 | 17.1874
CHP18180201085749 | Chiapas | Tuzantán | Tuzantán | AVENIDA MORELOS NORTE PUEBLO TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y , LA ACCION SE UBICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA MORELOS NORTE EN LA SALIDA A EJIDO GUADALUPE. | -92.4216 | 15.1531
CHP18180201086097 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | CALLE CONOCIDO EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA FERROCARRIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.3459 | 17.5572
CHP18180201086970 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Río Colorado (La Laguna) | TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - RIO COLORADO (LA LAGUNA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 720 EJIDO RIO COLORADO, 29750 RÍO COLORADO (LA LAGUNA), PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS, SE INICIA EN CAB. MPAL PASANDO LAS COMUNIDADES LAZARO CAR | -92.7815 | 17.1871
CHP18180201086936 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | AVENIDA JUAN PABLO II PUEBLO ZINACANTÁN, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA ERA Y AVENIDA LAS FLORES, CALLE JUAN SABINES GUERRERO LA OBRA SE SUMINISTRARA EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN CHIAPAS | -92.7231 | 16.764
CHP18180201086640 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO 11 DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL SOBRE UNAS DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ESTE EJ | -92.1423 | 15.0501
CHP18180201086840 | Chiapas | Tecpatán | El Edén (Agua Escondida) | EJIDO EL EDEN AGUA ESCONDIDA, 00000 EL EDÉN (AGUA ESCONDIDA), TECPATÁN CHIAPAS, SE TOMA LA CARRET QUE CONDUCE AL MPIO DE COPAINALA AL LLEGAR A AL EJ GPE SE DIRIJE UNO SOBRE EL CAMINO A MANO DE DER EL CUAL CONDUCE AL EJ MONTE ALEGRE PARA LUEGO TOMAR L | -93.3798 | 17.0077
CHP18180201086841 | Chiapas | Tecpatán | San Antonio Azapac | TERRACERÍA TRAMO UNION AZAPAC - SAN ANTONIO AZAPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO AZAPAC, 00000 SAN ANTONIO AZAPAC, TECPATÁN CHIAPAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO QUE CONDUCE AL EJ MIGUEL HIDALGO EN EL KILÓMETR | -93.3918 | 17.258
CHP18180201087044 | Chiapas | Salto de Agua | San Luis | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN LUIS, 29900 SAN LUIS, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD SAN LUIS MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.1994 | 17.3928
CHP18180201086147 | Chiapas | Salto de Agua | Lote Ocho (La Gloria) | CALLE CONOCIDO EJIDO LOTE OCHO LA GLORIA, 29900 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD LOTE OCHO LA GLORIA MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.1532 | 17.4584
CHP18180201086143 | Chiapas | Salto de Agua | El Paraíso | CALLE CONOCIDO EJIDO EL PARAISO, 29900 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD EL PARAISO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -92.348 | 17.4107
CHP18180201087150 | Chiapas | Zinacantán | San Isidro | PARAJE SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL LIBRE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS Y CAMINO A ELAMBO ALTO, CAMINO A CHAJTOJ EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE REALIZARA EN LA AGENCIA MUNICIPA | -92.7211 | 16.7031
CHP18180201086148 | Chiapas | Salto de Agua | Fracción Encanto | CALLE CONOCIDO EJIDO FRACCION ENCANTO, 29900 FRACCIÓN ENCANTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD FRANCCION ENCANTO MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS | -91.9922 | 17.2627
CHP18180201087047 | Chiapas | Salto de Agua | San José Sivalchen | CALLE CONOCIDO EJIDO SAN JOSE SIVALCHEN, 29900 SAN JOSÉ SIVALCHEN, SALTO DE AGUA CHIAPAS, DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SIVALCHEN MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | -92.2352 | 17.4108
CHP00180201084786 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | CAMINO TRAMO - MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 01 INTERIOR SN BARRIO SANTA ROSA, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, ENTRADA ANTES DEL BALÑEARIO SANTA ROSA | -93.9154 | 16.2268
CHP180301311349 | Chiapas | Chilón | Onteel | CALLE VARIAS COLONIA CHILÓN, 29940ONTEEL, CHILÓN CHIAPASENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO YOCHIBJA,TOMAR CARRETERA TEMO A PALENQUE ENTRAR EN CRUCERO COJTOMIL PASAR CAMPO BOLONTINAARAMOSIL,GUADALUPE PAXILA DE AHI TOMAR A JOL HICBATIL PASAR SACUN | -91.8813 | 17.1703
CHP18180201086188 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Huitepec Ocotal Sección I | CALLE DE LA TORRE RANCHERIA , 00000 HUITEPEC OCOTAL SECCIÓN I, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA DEL LADO PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS A 25 MIN | -92.6785 | 16.7293
CHP18180201086184 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Dos Lagunas (La Soledad Fracción Dos) | CALLE PRINCIPAL PARAJE , 00000 DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SE LLEGA POR LA CARRETERA QUE CONDUC | -92.5191 | 16.6577