## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | JAL180301336327 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA RANCHO EL COLORADO ZAPOPAN - 285291 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 285291 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LINDERO COLONIA , 45205ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCOENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE HUIZACHE,ES ENTRE LA CALLE LINDERO Y XOCHITL POSTERIOR CALLE HUIZACHE COLONIA RANCHO EL COLORADO, lon:-103.35838653, lat:20.7766601}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1336327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301336390 | Proyecto de inversión | 1035299.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035299.61, modificado:1035299.61}} | INSTALACIOIN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS SIMONE DE BEAUVEUR - 285400 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 285400 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COVARRUBIAS INTERIOR 0 0 COLONIA ECHEVERRÍA 2A. SECCIÓN, 44970GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE RAFAEL AGUIRRE Y CALLE JOSE ROJO, CALLE ANGEL BARRIOS JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.36048897, lat:20.62224253}} | 2018-06-20 | 2018-09-15 | 1035299.61 | 1035299.61 | 1023392.63 | 1023392.63 | 1023392.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18, contratista:Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4967218.09, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:293.0}} | {1336390/proyecto_FIN, 1336390/proyecto_PROCESO, 1336390/proyecto_FIN, 1336390/proyecto_INICIO, 1336390/proyecto_PROCESO, 1336390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160100624332 | Proyecto de inversión | 373167.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373167.9, modificado:409351.33}} | Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle Loma Del Realengo - 2138 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONTRATADA | 2138 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6014.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL REALENGO COLONIA LAS LOMAS, 47125JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCOENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80, CALLE LOMA DEL PEDREGALUBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS ES EL INGRESO A DICHA COLONIA Y EN ELLA SE UBICA , lon:-102.461111, lat:21.168611}} | 2016-04-18 | 2016-07-29 | 36183.43 | 409351.33 | 36183.43 | 36183.43 | 36183.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3615/05-FISM/2016, contratista:BINIMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO , monto:373167.9, importe_modificado:373167.9}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3615/05-FISM/2016, contratista:BINOMIO PROECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:70390.46, importe_modificado:70390.46}} | {meta1: {avance:6014.26}} | {700342/proyecto_INICIO, 700342/proyecto_PROCESO, 700342/proyecto_FIN, 700342/proyecto_INICIO, 700342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301346767 | Proyecto de inversión | 184207.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184207.85, modificado:184207.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO COLONIA LA ERMITA - 304223 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 304223 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA ERMITA, 45470ACATIC, ACATIC JALISCOENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR CALLE ÁLVARO OBREGÓN HACIA EL ORIENTE ESQUINA CON MANUEL GOMEZ MORIN A ESPALDAS DEL TEMPLO NUEVO, lon:-102.89810476, lat:20.78392656}} | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 184207.85 | 184207.85 | 184207.85 | 184207.85 | 184207.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:40.0}} | {1346767/proyecto_PROCESO, 1346767/proyecto_INICIO, 1346767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861979 | Proyecto de inversión | 1195717.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195717.29, modificado:942553.26}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Juan - 73155 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 73155 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:625.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA SAN JUAN, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE ROCIO, CALLE PLUTARCO E, lon:-103.2594921, lat:20.58490869}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 942553.26 | 942553.26 | 942553.26 | 942553.26 | 942553.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 39 /2017, contratista:INPRO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1195717.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:625.5}} | {970995/proyecto_INICIO, 970995/proyecto_PROCESO, 970995/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301346885 | Proyecto de inversión | 141045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141045.66, modificado:141045.66}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 304511 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 304511 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y, CALLE DIVISION DEL NORTE UBICADO EN ENTRE LA CALLE LOPEZ MATES, CERCA DE LA BODEGA, lon:-102.39348065, lat:20.44574811}} | 2018-09-10 | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1346885/proyecto_PROCESO, 1346885/proyecto_FIN, 1346885/proyecto_PROCESO, 1346885/proyecto_FIN, 1346885/proyecto_INICIO, 1346885/proyecto_FIN, 1346885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281762 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:5.0E7}} | Obra Civil Y Equipamiento Teatral Del Conjunto De Artes Escénicas Del Centro Cultural Universitario | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-19-09021300003 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-06-30 | 2014-12-01 | 50000000 | 50000000 | 49928613.11 | 49928613.11 | 49928613.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281194 | Proyecto de inversión | 4475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4475000.0, modificado:4475000.0}} | Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zuñiga De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300011 | N | 0 | 0 | 2583 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 4475000 | 4475000 | 4475000 | 3214122 | 3214122 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281218 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Construccion De Edificio Con 1 Aula Audiovisual, 1 Laboratorio De Computo Y 1 Módulo De Escaleras, En La Escuela Preparatoria De Tonala De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300012 | N | 0 | 0 | 3342 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1223097 | 1223097 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281283 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Estructura Metálica Y Cubierta Con Multitecho Para Cancha De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 14 De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300015 | N | 0 | 0 | 1929 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1490945 | 1490945 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301344209 | Proyecto de inversión | 1690921.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690921.91, modificado:3320082.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL FRESNO - 299588 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 299588 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO CIUDAD INDUSTRIAL EL FRESNO, 45160ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCOENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO NCLUYE LA CALLE EUCALIPTO DE PRIV. EUCALIPTO A ENCINO., lon:-103.44871882, lat:20.76297945}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 3320082.26 | 3320082.26 | 2483653.89 | 2483653.89 | 2483653.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2018, contratista:CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3320082.26, importe_modificado:3320082.26}} | {meta1: {avance:258.76}} | {1344209/proyecto_PROCESO, 1344209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401046667 | Proyecto de inversión | 125000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:1.25E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Del Centro Cultural Universitarios, Universidad De Guadalajara, | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-0162912 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2016-12-30 | 2018-12-01 | 125000000 | 125000000 | 67523552.9 | 67523552.9 | 67523552.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925836 | Proyecto de inversión | 936764.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936764.83, modificado:936764.83}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tateposco - 164528 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 164528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:233.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS Y PEDRO MORENO COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE JUAREZ, CALLE G, lon:-103.2636687, lat:20.60932075}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 936764.83 | 936764.83 | 936764.83 | 858395.87 | 858395.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 68/2017, contratista:EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PESDRO TLAQUEPAQUE, monto:936764.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:233.3}} | {1052089/proyecto_INICIO, 1052089/proyecto_PROCESO, 1052089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925837 | Proyecto de inversión | 190982.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190982.38, modificado:241868.94}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Canal Cincuenta Y Ocho - 165267 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 165267 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:103.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE RINCON DE GUAYABITOS COLONIA CANAL 58, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y , RINCON DE GUAYABITOS DE P, lon:-103.2964692, lat:20.61500197}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 241868.94 | 241868.94 | 241868.94 | 241868.94 | 241868.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 74/2017, contratista:ING. SERGIO LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPQUE, monto:190982.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:103.8}} | {1052090/proyecto_INICIO, 1052090/proyecto_PROCESO, 1052090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925823 | Proyecto de inversión | 301175.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301175.23, modificado:301175.23}} | Pavimento De Empedrado Zampeado En Calle Malinche - 174098 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 174098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:334.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MALINCHE COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, AGEB 1966 COLON, lon:-103.3841588, lat:20.59740245}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 301175.23 | 301175.23 | 301175.23 | 292500.07 | 292500.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 76/2017, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:301175.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:334.26}} | {1052076/proyecto_INICIO, 1052076/proyecto_PROCESO, 1052076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098215 | Proyecto de inversión | 101962.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101962.43, modificado:126863.55}} | Construcción De Red De Agua Potable En El Fraccionamiento Los Robles Segunda Etapa En La Localidad De El Chante - 60582 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60582 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ RAYÓN Y CALLE LAUREL, EL FRACCIONAMIENTO LOS ROBLES SE UBICA CERCAS DEL PANTEÓN, lon:-104.1933466, lat:19.71959424}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 126863.55 | 126863.55 | 126863.55 | 126863.55 | 126863.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:288.0}} | {1236596/proyecto_PROCESO, 1236596/proyecto_INICIO, 1236596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400998973 | Proyecto de inversión | 227733.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227733.94, modificado:227733.94}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Canal Cincuenta Y Ocho - 166909 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 166909 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:124.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MELAQUE COLONIA CANAL 58, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA PUERTO MELAQUE Y CALLE RINCON DE GUAYABITOS, PUE, lon:-103.2967149, lat:20.61610312}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 227733.94 | 227733.94 | 227733.94 | 227733.94 | 227733.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 81/2017, contratista: SERGIO LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:227733.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:124.44}} | {1134053/proyecto_PROCESO, 1134053/proyecto_INICIO, 1134053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925870 | Proyecto de inversión | 1018790.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018790.87, modificado:1018790.87}} | Mantenimiento De Pozo Numero Cuatro - 176227 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176227 | N | 0 | 0 | 12361 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL A COLIMA Y CALLE PEDRO MORENO, POZO N, lon:-103.4537808, lat:20.55514169}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 1018790.87 | 1018790.87 | 1018790.87 | 1018790.87 | 1018790.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIM 83/2017, contratista:MAGUCE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1018790.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1052123/proyecto_INICIO, 1052123/proyecto_PROCESO, 1052123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925863 | Proyecto de inversión | 675755.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675755.08, modificado:673575.52}} | Mantenimiento De Pozo Num Seis - 153761 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 153761 | N | 0 | 0 | 6260 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL SUR COLONIA ARROYO SECO, 45609 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE ARROYUELO, ARROYO DEL SUR, lon:-103.4110651, lat:20.59427538}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 673575.52 | 673575.52 | 673575.52 | 673575.52 | 673575.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 44 /2017, contratista:EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:675755.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1052116/proyecto_INICIO, 1052116/proyecto_PROCESO, 1052116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00160200658780 | Proyecto de inversión | 390306.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390306.03, modificado:390306.03}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Trigo Entre La Calle Trigal Y La Calle Plan De Ayala En La Col. Lázaro Cárdenas - 21569 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 21569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:221.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE TRIGO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE TRIGAL Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE PARCELA ENTRAR POR CALLE RIO COLORADO GIRAR POR PROLONGACION DEL CAMPESINO Y GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE PARCELA,,,,,,, lon:-102.7565409, lat:20.33284034}} | 2016-04-13 | 2016-12-30 | 390306.03 | 390306.03 | 390306.03 | 390306.03 | 390306.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2016, contratista:JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO, monto:390306.03, importe_modificado:390305.68}} | {meta1: {avance:221.95}} | {737383/proyecto_INICIO, 737383/proyecto_PROCESO, 737383/proyecto_INICIO, 737383/proyecto_FIN, 737383/proyecto_PROCESO, 737383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925851 | Proyecto de inversión | 954501.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954501.01, modificado:954501.01}} | Construccion De Colector Sanitario Nueva Santa Maria - 158313 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 158313 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:130.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN ODILON, CALLE SAN JOSE, lon:-103.3821523, lat:20.60483332}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 954501.01 | 954501.01 | 954501.01 | 954483.39 | 954483.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 58/2017, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:954501.01, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:130.61}} | {1052104/proyecto_INICIO, 1052104/proyecto_PROCESO, 1052104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861968 | Proyecto de inversión | 486864 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486864.0, modificado:486864.0}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 75154 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75154 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 , lon:-103.3773118, lat:20.59881171}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 486864 | 486864 | 486864 | 486863.99 | 486863.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 12/2017, contratista:JAVIER GONZALEZ DE LOS COBOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:486864.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:379.0}} | {970984/proyecto_PROCESO, 970984/proyecto_INICIO, 970984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301341098 | Proyecto de inversión | 3380671.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380671.95, modificado:5500933.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PALMIRA - 294104 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 294104 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCOENTRECALLE FRESNO Y CALLE LA TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.4231378, lat:20.59471414}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 5500933.97 | 5500933.97 | 2882449.65 | 2882449.65 | 2882449.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2862961.14, importe_modificado:2862961.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-075-2018, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2637972.83, importe_modificado:2637972.83}} | {meta1: {avance:136.0}} | {1341098/proyecto_PROCESO, 1341098/proyecto_INICIO, 1341098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201135995 | Proyecto de inversión | 8844693.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8844693.62, modificado:8747401.99}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Municipio De Guadalajara, (Grupo My Grupo N )) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:13210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 8747401.99 | 8747401.99 | 5439585.61 | 5439585.61 | 5439585.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18, contratista:Skip Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:6779679.43, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:12945.0}} | {1274970/proyecto_INICIO, 1274970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861983 | Proyecto de inversión | 332923.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332923.28, modificado:332808.13}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Urbana Nicolas Bravo - 66876 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 66876 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE TAMPICO S/N COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE PETROLEOS MEXICANOS, , lon:-103.2882257, lat:20.61395121}} | 2017-05-11 | 2017-12-29 | 332808.13 | 332808.13 | 332808.13 | 332808.13 | 332808.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 21/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.~. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:332923.0, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 21/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:332923.0, importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 21/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:332923.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {970999/proyecto_PROCESO, 970999/proyecto_FIN, 970999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861972 | Proyecto de inversión | 899016.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899016.83, modificado:899016.83}} | Mantenimiento De Pozo Numero Dieciocho En La Colonia Fraccionamiento España - 71884 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 71884 | N | 0 | 0 | 20447 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA COLONIA ESPAÑA, 45600 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE MADRID, CALLE VIRGEN DE LA, lon:-103.4495702, lat:20.5576222}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 889016.84 | 889016.84 | 889016.84 | 889016.84 | 889016.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 38/2017, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:899016.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {970988/proyecto_INICIO, 970988/proyecto_PROCESO, 970988/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400280829 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Edificio E De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Jocotepec De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300002 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1450351 | 1450351 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281073 | Proyecto de inversión | 1275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.0, modificado:1275000.0}} | Construccion De 3 Talleres Y Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300006 | N | 0 | 0 | 1163 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-31 | 2014-12-01 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1019999 | 1019999 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861803 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448453.77}} | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Nardo Segunda Etapa En La Localidad De La Tijera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jali - 59807 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 59807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:424, direccion:CALLE NARDO COLONIA LA TIJERA, 45645 LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE PUENTE EL PALOMAR, CALLE CLAVEL ES UNA DE L, lon:-103.4342404, lat:20.58800631}} | 2017-04-03 | 2017-12-19 | 448453.77 | 448453.77 | 448453.77 | 448453.76 | 448453.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-036-17-1, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, monto:448453.77, importe_modificado:448453.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {970819/proyecto_PROCESO, 970819/proyecto_FIN, 970819/proyecto_PROCESO, 970819/proyecto_FIN, 970819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925860 | Proyecto de inversión | 317838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317838.7, modificado:317838.7}} | Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 155624 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 155624 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:177.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE BUENOS AIRES COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CERRADA LIMITE DEL, lon:-103.3710988, lat:20.6015987}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 317838.7 | 317838.7 | 317838.7 | 283896.09 | 283896.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 47 /2017, contratista:MARTÍN JOSÉ LUIS SERANO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:317838.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:177.4}} | {1052113/proyecto_PROCESO, 1052113/proyecto_INICIO, 1052113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925858 | Proyecto de inversión | 670830.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670830.51, modificado:670830.51}} | Alcantarillado Sanitario En Fco Villa Col Francisco I Madero - 156749 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 156749 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:144.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE MARIANO MORENO, CALL, lon:-103.3745353, lat:20.60025387}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 670830.51 | 670830.51 | 670830.51 | 275727.38 | 275727.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 52 /2017, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:670830.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:144.17}} | {1052111/proyecto_INICIO, 1052111/proyecto_PROCESO, 1052111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925830 | Proyecto de inversión | 1271121.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271121.48, modificado:1271121.48}} | Construcción De Pavimento Empedrado Zampeado En San Odilon Col Nva Sta Maria - 174118 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 174118 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ODILON COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE FIGUEROA Y CALLE SAN ISIDRO, JOSE FIGUER, lon:-103.3809896, lat:20.60280393}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 1271121.48 | 1271121.48 | 1271121.48 | 1271114.46 | 1271114.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 06/2017, contratista:HIPICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1271121.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1225.0}} | {1052083/proyecto_INICIO, 1052083/proyecto_PROCESO, 1052083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925846 | Proyecto de inversión | 252339.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252339.57, modificado:198871.25}} | Construccion De Linea De Agua Potable En La Colonia Tateposco - 160013 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 160013 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:179.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALFARERIAS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL M. DIEGUEZ Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE ALFARER, lon:-103.2631967, lat:20.61081201}} | 2017-07-14 | 2017-12-29 | 198871.25 | 198871.25 | 198871.25 | 198871.25 | 198871.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 65/2017, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:252339.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:179.88}} | {1052099/proyecto_INICIO, 1052099/proyecto_PROCESO, 1052099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099162 | Proyecto de inversión | 30772.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30772.77, modificado:30772.77}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Nancitas - 107088 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107088 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:145, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS NANCITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 500 RANCHERIA LAS NANCITAS, 48847 LAS NANCITAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA ZAPOTAN LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A LA DERECHA,, lon:-104.9575814, lat:19.78821958}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 30772.77 | 30772.77 | 30772.77 | 30772.77 | 30772.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:93.0}} | {1237543/proyecto_INICIO, 1237543/proyecto_PROCESO, 1237543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099169 | Proyecto de inversión | 51949.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51949.73, modificado:51949.73}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Agua Fria - 106438 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106438 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:274, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - AGUA FRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 RANCHERIA AGUA FRÍA, 48844 AGUA FRÍA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE LA CABECERA LLEGAS AL PRIMER CRUCERO GIRAS A LA DERECHA CONTINUAS AL CRUCERO DE JIROSTO DA, lon:-104.7878313, lat:19.77368404}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 51949.73 | 51949.73 | 51949.73 | 51949.73 | 51949.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:157.0}} | {1237550/proyecto_PROCESO, 1237550/proyecto_INICIO, 1237550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099734 | Proyecto de inversión | 6043863 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6043863.0, modificado:6043863.0}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario En Salvador Orozco Loreto Colonia Las Liebres El Manantial - 49844 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 49844 | N | 0 | 0 | 830 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR OROZCOLORETO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SALVADOR OROZCO LORETO ENTRE BUGAMBILIAS Y NIÑOS HEROES NIÑOS HEROES ENTRE SALVADOR OROZCO LORETO Y , lon:-103.3075534, lat:20.58720992}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 6043863 | 6043863 | 6043863 | 4657859.67 | 4657859.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 55/2018, contratista:CONSTRUCTORA AYG, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, monto:6021829.28, importe_modificado:6021829.28}} | {meta1: {avance:415.8}} | {1238115/proyecto_INICIO, 1238115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136101 | Proyecto de inversión | 6503726.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503726.47, modificado:6432185.48}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Muniicpio De Guadalajara (Grupo U)) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:15698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 6432185.48 | 6432185.48 | 5768733.96 | 5768733.96 | 5768733.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18, contratista:Construcciones Puregua S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:5140103.42, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:14756.0}} | {1275076/proyecto_INICIO, 1275076/proyecto_PROCESO, 1275076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136111 | Proyecto de inversión | 2343976.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343976.17, modificado:2316454.58}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calle Rublo Guadalajara) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | MRGRUBLO | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2316454.58 | 2316454.58 | 694936.37 | 694936.37 | 694936.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18, contratista:Grupo Promotor y Constructor de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2316454.58, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {avance:5448.0}} | {1275086/proyecto_INICIO, 1275086/proyecto_PROCESO, 1275086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099144 | Proyecto de inversión | 429401.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429401.33, modificado:429401.33}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Centenario Entre Las Calles Cinco De Mayo Y Ejidal - 39889 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39889 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE EJIDAL, CALLE HIDALGO FRENTE A LA PRESIDENCIA CAMINAS 7 CUADRAS HACIA EL OESTE LLEGAS A LA GASOLINERA GIRAS A LA DEREC, lon:-104.6076356, lat:19.71985876}} | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 429401.33 | 429401.33 | 429401.33 | 429401.33 | 429401.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:340.0}} | {1237525/proyecto_INICIO, 1237525/proyecto_PROCESO, 1237525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099154 | Proyecto de inversión | 83596.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83596.89, modificado:83596.89}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De La Estancia De Amborin - 61626 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61626 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:44, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DE AMBORÍN, 48805 ESTANCIA DE AMBORÍN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CARRETERA VILLA PURIFICACION - AUTLAN Y , SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN POR LA CARRETERA HACIA AUTLAN RECORRES 10 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE Y LLEGAS A LA EST, lon:-104.5366671, lat:19.7512558}} | 2018-04-30 | 2018-05-20 | 83596.89 | 83596.89 | 83596.89 | 83596.89 | 83596.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1237535/proyecto_FIN, 1237535/proyecto_PROCESO, 1237535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827834 | Proyecto de inversión | 662223.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662223.75, modificado:662223.75}} | Equipamiento De Instalaciones De La Escuela, Biblioteca, Laboratorio, Aula Y Talleres, Módulo Cuautitlán, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0060 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Hidalgo No. 150, Cuautitlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 662223.75 | 662223.75 | 662223.75 | 630644.99 | 630644.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827875 | Proyecto de inversión | 470340.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470340.38, modificado:470340.38}} | 3 Aulas, Laboratorio De Idiomas, Laboratorio De Usos Múltiples, Módulo Etzatlán, Ahualulco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0065 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Sinaloa No. 175, Fracc. San Juan de las Garzas, Etzatlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 470340.38 | 470340.38 | 470340.38 | 469150.92 | 469150.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827897 | Proyecto de inversión | 487500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.01, modificado:487500.01}} | Auditorio Equipamiento Y Mobiliario, Preparatoria 17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0066 | N | 0 | 0 | 2219 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Emiliano Zapata S/N F-2, casi esq. Catarino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco., lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 487500.01 | 487500.01 | 487500.01 | 486633.48 | 486633.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827951 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Instalación De Elevador Que Comunique Los Tres Niveles Del Edificio, Elevador Con Estructura Metálica, Preparatoria De Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0069 | N | 0 | 0 | 2780 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:González Ortega No. 225, Guadalajara, , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 613603.28 | 613603.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826122 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Techado De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Domo, Escuela Preparatoria 19 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0074 | N | 0 | 0 | 1532 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Paseo del Almendro S/N esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300957326 | Proyecto de inversión | 15800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58E7, modificado:1.56262E7}} | Rehabilitación Del Mercado Sebastián Allende, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Rehabilitación Del Mercado Sebastian Allende) - 5299507 - 3525 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(20.671785; -103.325267), lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 15626200 | 15626200 | 15625643.57 | 15625643.57 | 15625643.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17, contratista:Desarrollos Vicsa S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.422946771E7, importe_modificado:1.56262E7}} | {meta1: {avance:7286.0}} | {1091090/proyecto_PROCESO, 1091090/proyecto_INICIO, 1091090/proyecto_PROCESO, 1091090/proyecto_INICIO, 1091090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101075798 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 2a Etapa Rehabilitación De Parque En Fraccionamiento Fray Bartolomé De Las Casas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001800310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | 1500000 | 1497309.3 | 1497309.3 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17, contratista:DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.078173225E7, importe_modificado:4.078173225E7}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1213245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201095097 | Proyecto de inversión | 182711.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182711.57, modificado:207876.22}} | Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas De La Calle Libertad Entre La Plaza De Toros A Casa Ejidal - 60751 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60751 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA TECOPATLAN, 48926 TECOPATLÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO, NO EXISTEN ENTRE CALLES NI VIALIDAD POSTERIOR PORQUE ES LA ÚNICA VIALIDAD., lon:-104.1816876, lat:19.65472314}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 207876.22 | 207876.22 | 207876.22 | 207876.22 | 207876.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:692.0}} | {1233478/proyecto_INICIO, 1233478/proyecto_FIN, 1233478/proyecto_PROCESO, 1233478/proyecto_FIN, 1233478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058745 | Proyecto de inversión | 516688.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516688.89, modificado:516688.89}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Estela Torres Col Guadalupe Ejidal - 12507 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12507 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:358.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ESTELA TORRES ANDRADE COLONIA GUADALUPE EJIDAL 3RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VIA MANZANILLO, CALLE , lon:-103.3465138, lat:20.59113147}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 516688.89 | 516688.89 | 516688.89 | 516688.89 | 516688.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 15/2018, contratista:PALERA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:516688.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:358.7}} | {1195656/proyecto_INICIO, 1195656/proyecto_PROCESO, 1195656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058742 | Proyecto de inversión | 2461056 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461056.0, modificado:2461056.0}} | Sustitucion De Luminarias Col San Martin De Las Flores - 14421 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14421 | N | 0 | 0 | 13942 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO TODA LA COLONIA ZAP 1792 0597, 0262,, lon:-103.2863424, lat:20.59595996}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 2461056 | 2461056 | 2461056 | 2179400.78 | 2179400.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LTE 16/2018, contratista:ESPECTRUM ILUMINACION SAPI DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:8024958.88, importe_modificado:8024958.88}} | {meta1: {avance:416.0}} | {1195653/proyecto_PROCESO, 1195653/proyecto_FIN, 1195653/proyecto_INICIO, 1195653/proyecto_FIN, 1195653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098203 | Proyecto de inversión | 104197.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104197.22, modificado:84437.47}} | Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Abeto De Calle Olivo A Salvador Novo - 63408 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 63408 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ABETO COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE SALVADOR NOVO, CALLE CIPRÉS LA CALLE SE UBICA CERCAS DE LA FALDA DEL CERRO, lon:-104.372912, lat:19.75699923}} | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 84437.47 | 84437.47 | 84437.47 | 84437.47 | 84437.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:155.0}} | {1236584/proyecto_FIN, 1236584/proyecto_PROCESO, 1236584/proyecto_INICIO, 1236584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058729 | Proyecto de inversión | 187589.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187589.7, modificado:187589.7}} | Construccion De Linea De Agua Potable Priv Alejandro Robles Colonia San Sebastianito - 14418 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14418 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA ALEJANDRO ROBLES COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO, PRIV. AL, lon:-103.3928321, lat:20.58062341}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 187589.7 | 187589.7 | 187589.7 | 178414.21 | 178414.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 39/2018, contratista:EMPRESAMAGUCE,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:187589.7, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:177.0}} | {1195640/proyecto_INICIO, 1195640/proyecto_FIN, 1195640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058740 | Proyecto de inversión | 1090075.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090075.3, modificado:1090075.3}} | Construccion De Lineas De Agua Potable Calle Tepeame Zr Tempizque - 14306 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14306 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TEPAME COLONIA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ZAPOTE Y PERIFERICO SUR, TEPAME ENTRE ZAPOTE Y ANILLO PERIFERICO SU, lon:-103.294706, lat:20.59499404}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 1090075.3 | 1090075.3 | 1090075.3 | 874538.62 | 874538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 40/2018, contratista:CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V, convocante:PARTE~L MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, monto:1090075.3, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:854.4}} | {1195651/proyecto_INICIO, 1195651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098201 | Proyecto de inversión | 92939.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92939.2, modificado:93124.88}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Uno Ubicado En La Colonia Marcelino García Barragán - 102856 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 102856 | N | 0 | 0 | 747 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TLAQUEPAQUE COLONIA AZUCARERA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VILLA CORONA Y CALLE GUADALAJARA, EL POZO PROFUNDO SE UBICA AL ORIENTE DE LA COLONIA, lon:-104.3516481, lat:19.79639453}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 93124.88 | 93124.88 | 93124.88 | 93124.88 | 93124.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV./TEC./PROF./001/2018, contratista:ADRIANA ORTEGA LEPE, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, monto:92939.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1236582/proyecto_INICIO, 1236582/proyecto_FIN, 1236582/proyecto_INICIO, 1236582/proyecto_PROCESO, 1236582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861973 | Proyecto de inversión | 359423.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359423.78, modificado:359423.78}} | Mantenimiento De Pozo Numero Nueve Colonia Jardines De Miraflores - 71770 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 71770 | N | 0 | 0 | 6466 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA JARDINES DE MIRAFLORES, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAUCES Y , CALLE LOS PINOS S/N ENTRE CAL, lon:-103.3921816, lat:20.59183984}} | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 359423.78 | 359423.78 | 359423.78 | 359423.78 | 359423.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 37/2017, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:359423.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {970989/proyecto_INICIO, 970989/proyecto_PROCESO, 970989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925847 | Proyecto de inversión | 748585.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748585.24, modificado:748585.24}} | Alcantarillado Sanitario En Biblia Col La Duraznera - 159990 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 159990 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BIBLIA COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CRIOLLOS Y CALLE HIDALGO, ZAP 1383 COL LA DURAZNERA, lon:-103.3172345, lat:20.59266662}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 748585.24 | 748585.24 | 748585.24 | 748543.34 | 748543.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 64/2017, contratista:CONSTRUCTORA A Y G S.A. DE C.V., convocante:municipio de san pedro tlaquepaque, monto:748585.24, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:220.0}} | {1052100/proyecto_INICIO, 1052100/proyecto_PROCESO, 1052100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925825 | Proyecto de inversión | 250118.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250118.62, modificado:250118.62}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Las Liebres - 165049 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 165049 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TRANQUILINO FIERRO Y CALLE SIN, lon:-103.3034733, lat:20.58772152}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 250118.62 | 250118.62 | 250118.62 | 220889.7 | 220889.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 72/2017, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:250118.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:166.0}} | {1052078/proyecto_FIN, 1052078/proyecto_PROCESO, 1052078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098220 | Proyecto de inversión | 145846.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145846.14, modificado:103586.57}} | Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas De Calle Melchor Ocampo A Prolongación Hidalgo - 60563 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60563 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACION HIDALGO, CALLE FRANCISCO MUJICA LA OBRA EMPIEZA CERCAS DE LA CARRETERA, lon:-104.290725, lat:19.77067594}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 103586.57 | 103586.57 | 103586.57 | 103586.57 | 103586.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:228.0}} | {1236601/proyecto_INICIO, 1236601/proyecto_PROCESO, 1236601/proyecto_FIN, 1236601/proyecto_PROCESO, 1236601/proyecto_INICIO, 1236601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400998971 | Proyecto de inversión | 256563.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256563.93, modificado:256563.93}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Duraznera - 166510 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 166510 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:173.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑOLES COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ROSARIO Y PRIVADA SIN NOMBRE, ESPAÑOLES ENTRE ROSAR, lon:-103.3156698, lat:20.59726226}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 256563.93 | 256563.93 | 256563.93 | 256563.93 | 256563.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 079/2017, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:256563.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:173.7}} | {1134051/proyecto_PROCESO, 1134051/proyecto_FIN, 1134051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00170300924386 | Proyecto de inversión | 753561.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753561.14, modificado:753561.14}} | Revestimiento De La Calle Toronja Entre Las Calles Nogal Y Cedro En La Colonia Primavera Ocotlan Jalisco - 188811 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 188811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CEDRO, CALLE MANDARINA TOMAR POR AV UNIVERSIDAD HASTA GIRAR POR LA CALL, lon:-102.780009, lat:20.37163984}} | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 753561.14 | 753561.14 | 753488.1 | 753488.1 | 753488.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/007-2017, contratista:ROBERTO TORRES GALINDO , convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:753561.14, importe_modificado:753561.14}} | {meta1: {avance:1000.0}} | {1050639/proyecto_FIN, 1050639/proyecto_PROCESO, 1050639/proyecto_INICIO, 1050639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150400618098 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-140015001 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-12-01 | 2016-12-01 | 250000000 | 250000000 | 215786310.37 | 215786310.37 | 215786310.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301384291 | Proyecto de inversión | 4065044.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065044.48, modificado:4065044.48}} | PAVIMENTACIÓN CALLE GARDENIA CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DE LA CALLE JAVIER MINA A LA CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, COL. EL PORVENIR, OCOTLÁN JALISCO. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/FORTAFIN/01-2018 | N | 0 | 0 | 1399 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4837.31, meta_modificada:4837.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Gardenia 4, Nuevo Progreso, 47800 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76866674, lat:20.34476778}} | 2018-08-02 | 2018-10-30 | 4065044.48 | 4058480.24 | 2531669.82 | 2531669.82 | 2531669.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/FORTAFIN/01-2018, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:4058480.24, importe_modificado:4058480.24}} | {meta1: {avance:3380.0}} | {1384291/proyecto_PROCESO, 1384291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170300925815 | Proyecto de inversión | 375297.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375297.54, modificado:375297.54}} | Construccion De Red De Agua Potable En Bugambilias Col El Tapatio - 176354 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VERDESLOMAS Y PRIVADA SIN NOMBRE, BUGAMBILIAS DE PR, lon:-103.3166633, lat:20.60836427}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 375297.54 | 375297.54 | 375297.54 | 173163.37 | 173163.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 89/2017, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:375297.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:60.0}} | {1052068/proyecto_PROCESO, 1052068/proyecto_FIN, 1052068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826232 | Proyecto de inversión | 94500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}} | Equipamiento Para Salón De Usos Múltiples, Extensión Contla, Tamazula De Gordiano | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0030 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Contla, Tamazula de Gordiano, Jalisco., lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 94500 | 94500 | 94500 | 92154.19 | 92154.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825736 | Proyecto de inversión | 1687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687500.0, modificado:1687500.0}} | Construcción Del Edificio Académico Administrativo Extensión San Agustín, Tlajomulco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Lomas del Álamo No. 100, San Agustín, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1556975.34 | 1556975.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825694 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De Un Edificio De 3 Niveles Con Espacios Académicas, Talleres Para Taes Y Núcleo De Servicios Sanitarios, Preparatoria 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Literatura y Arístides, Fracc. Miravalle, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2599857.52 | 2599857.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825822 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | Construcción De 2 Aulas, Módulo Zapotitlán De Vadillo Cd. Guzmán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0010 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Pedro de Gante No. 123, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825864 | Proyecto de inversión | 1387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387500.0, modificado:1387500.0}} | Construcción De Un Módulo De 3 Aulas Didácticas, Módulo Tizapán El Alto, Jocotepec | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0013 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Revolución de 1910 S/N, Tizapán el Alto, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1387500 | 1387500 | 1387500 | 1384967.83 | 1384967.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:73.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825888 | Proyecto de inversión | 3712500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712500.0, modificado:3712500.0}} | Construcción De Edificio De 3 Niveles, 4 Aulas Didáctica, 1 Laboratorio De Usos Múltiples, Núcleo De Baños, Biblioteca Y Área Administrativa, Extensión La Venta De Mochitiltic | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0015 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Casa Ejidal S/N, La Venta de Mochitiltic, Hostotipaquillo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | 2816284.31 | 2816284.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826152 | Proyecto de inversión | 375243.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375243.14, modificado:375243.14}} | Dotar De Equipamiento De Cómputo Y Audio A 29 Aulas De Clases, Proyectores De Imágenes Y Pizarrón Interactivo, Preparatoria 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0022 | N | 0 | 0 | 2657 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Norte Manuel Gómez Morin No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 375243.14 | 375243.14 | 375234.14 | 374287.38 | 374287.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826243 | Proyecto de inversión | 221883.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221883.75, modificado:221883.75}} | Equipamiento De Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De Biblioteca, Módulo Ejutla, El Grullo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0031 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Juan M. Díaz No. 9, Ejutla, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 221883.75 | 221883.75 | 221883.75 | 213453.45 | 213453.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826916 | Proyecto de inversión | 985462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985462.5, modificado:985462.5}} | Equipamiento Del Taller De Instalaciones Eléctricas Residenciales, Para La Asignatura De Domótica Y Sensórica De La Carrera De Tecnólogo Profesional En Electricidad Industrial Preparatoria 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0035 | N | 0 | 0 | 7697 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Norte No. 640, Módulo Belenes, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 985462.5 | 985462.5 | 985462.5 | 985130 | 985130 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00170300924389 | Proyecto de inversión | 391457.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391457.03, modificado:391457.03}} | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Rio Conchos Entre Las Calle Av Del Carmen Y La Calle Av De Los Maestros En La Col Nuevo Fuerte Ocotlan - 185083 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 185083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:183.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV, TOMAR POR RIO COLORADO Y GIRAR POR AV DE LOS MAESTROS HASTA, lon:-102.7668387, lat:20.33210095}} | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 391457.03 | 391457.03 | 391457.02 | 391457.02 | 391457.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2017, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:391457.03, importe_modificado:391457.03}} | {meta1: {avance:183.1}} | {1050642/proyecto_INICIO, 1050642/proyecto_FIN, 1050642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925819 | Proyecto de inversión | 521212.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521212.93, modificado:521212.93}} | Construcción De Red De Agua Potable Privada Mirador Col Plan De Oriente - 176342 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176342 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA MIRADOR COLONIA PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUATRO CAMINOS Y CALLE MADERO, CALLE PIPILA ENTR, lon:-103.276544, lat:20.59688521}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 521212.93 | 521212.93 | 521212.93 | 521108.89 | 521108.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 86/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:521212.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:540.0}} | {1052072/proyecto_PROCESO, 1052072/proyecto_INICIO, 1052072/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925817 | Proyecto de inversión | 366184.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366184.72, modificado:366184.72}} | Cosntruccion De Red De Agua Potable En Calle Olivos Col El Organo - 176349 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:250.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIRASOL Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE MIRASOL ENTRE OLIVOS Y A, lon:-103.3122617, lat:20.59985394}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 366184.72 | 366184.72 | 366184.72 | 290720.08 | 290720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 87/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALSICO, monto:366184.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:250.2}} | {1052070/proyecto_INICIO, 1052070/proyecto_PROCESO, 1052070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098209 | Proyecto de inversión | 172538.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172538.79, modificado:151564.98}} | Construucción De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Iztaccíhuatl Entre Calle Mariano Bárcenas Y Calle Benito Juárez - 60689 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60689 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE IZTACCÍHUATL COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BÁRCENAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN VALDIVIA LA OBRA SE UBICA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-104.3617072, lat:19.76344298}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 151564.98 | 151564.98 | 151564.98 | 151564.98 | 151564.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:136.0}} | {1236590/proyecto_INICIO, 1236590/proyecto_FIN, 1236590/proyecto_PROCESO, 1236590/proyecto_FIN, 1236590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098213 | Proyecto de inversión | 201558.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201558.68, modificado:197715.79}} | Construcción De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Calles Independencia E Hidalgo - 60712 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60712 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA EL CHACALITO, 48915 EL CHACALITO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA CERCAS DEL JARDÍN PRINCIPAL, lon:-104.2692933, lat:19.81898825}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 197715.79 | 197715.79 | 197715.79 | 197715.79 | 197715.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:134.0}} | {1236594/proyecto_INICIO, 1236594/proyecto_FIN, 1236594/proyecto_INICIO, 1236594/proyecto_FIN, 1236594/proyecto_PROCESO, 1236594/proyecto_FIN, 1236594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098200 | Proyecto de inversión | 43059.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43059.2, modificado:43145.12}} | Equipamiento De Tanque De Agua Potable Para Rebombeo De Tanque Hacia Zonas Altas De La Colonia Colinas Del Sur En Cabecera Municipal - 108624 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 108624 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CASINO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE URALES Y CALLE MONTE EVEREST, CALLE MONTE OLIMPO LA CISTERNA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES MONTE CASINO Y MONTE URALES JUNTO A , lon:-104.3816599, lat:19.75796095}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 43145.12 | 43145.12 | 43145.12 | 43145.12 | 43145.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV./TEC./PROF./007/2018, contratista:ADRIANA ORTEGA LEPE, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, monto:43059.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1236581/proyecto_INICIO, 1236581/proyecto_PROCESO, 1236581/proyecto_FIN, 1236581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925835 | Proyecto de inversión | 1837214.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837214.6, modificado:1837214.6}} | Drenaje Pluvial En San Odilon Col Nueva Santa Maria - 166138 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 166138 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ODILON COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CERRADA ARROYO Y CALLE JOSE FIGUEROA, EL ARROYO ENT, lon:-103.3808971, lat:20.60273234}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 1837214.6 | 1837214.6 | 1837214.6 | 1837040.01 | 1837040.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 05/2017, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1837214.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:87.0}} | {1052088/proyecto_INICIO, 1052088/proyecto_PROCESO, 1052088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925861 | Proyecto de inversión | 252551.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252551.38, modificado:252551.38}} | Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 155717 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 155717 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSALIA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JULIO DE COTAZAR Y CERRADA LIMITE DEL CE, lon:-103.3713468, lat:20.60118695}} | 2017-06-26 | 2017-11-30 | 252551.38 | 252551.38 | 252551.38 | 248680.16 | 248680.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 048/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:252551.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:180.0}} | {1052114/proyecto_PROCESO, 1052114/proyecto_INICIO, 1052114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132812 | Proyecto de inversión | 10660360.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.066036066E7, modificado:1.054309669E7}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo P Y Grupo O (Zona 1 Centro), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:24112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 10543096.69 | 10543096.69 | 5976634.5 | 5976634.5 | 5976634.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18, contratista:SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8314754.21, importe_modificado:2228342.48}} | {meta1: {avance:23629.0}} | {1271376/proyecto_INICIO, 1271376/proyecto_PROCESO, 1271376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925844 | Proyecto de inversión | 1289857.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289857.55, modificado:1358845.42}} | Red De Alcantarillado Sanitario En Francisco I Madero Col San Martin De Las Flores - 159984 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 159984 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:368.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2, lon:-103.2910389, lat:20.59731969}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 1358845.42 | 1358845.42 | 1358845.42 | 1358845.41 | 1358845.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 63/2017, contratista:RAÚL VARGAS CANIZAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1289857.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:368.1}} | {1052097/proyecto_PROCESO, 1052097/proyecto_INICIO, 1052097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098222 | Proyecto de inversión | 102500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102500.0, modificado:102705.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Uno Ubicado En La Localidad De Mezquitan Municipio De Autlán - 109609 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 109609 | N | 0 | 0 | 885 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:55, direccion:PRIVADA MORELOS RANCHERIA MEZQUITAN, 48907 MEZQUITÁN (SAN FRANCISCO DE ABAJO), AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD Y , CALLE MORELOS EL POZO PROFUNDO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 80., lon:-104.3349233, lat:19.82298626}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 102705 | 102705 | 102705 | 102705 | 102705 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV./TEC./PROF./003/2018, contratista:ADRIANA ORTEGA LEPE, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, monto:102500.0, importe_modificado:102500.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1236603/proyecto_INICIO, 1236603/proyecto_FIN, 1236603/proyecto_INICIO, 1236603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099724 | Proyecto de inversión | 439555.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439555.01, modificado:439555.01}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Benito Juarez Colonia San Martin De Las Flores De Abajo - 47505 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 47505 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO LIMITE DELCERRO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NIÑOS HEROES Y EL LIMITE DEL CERRO, lon:-103.2800597, lat:20.60120027}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 439555.01 | 439555.01 | 439555.01 | 131866.5 | 131866.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 46/2018, contratista:ING. SERGIOADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:439555.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:43.5}} | {1238105/proyecto_PROCESO, 1238105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098204 | Proyecto de inversión | 251289.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251289.92, modificado:249158.5}} | Construcción De Línea De Alcantarillado En La Calle Abeto Entre Calle Olivo Y Calle Salvador Novo - 63627 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 63627 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ABETO COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE SALVADOR NOVO, CALLE CIPRÉS LA VIALIDAD SE UBICA CERCA DE LA FALDA DEL CERRO, lon:-104.3729174, lat:19.75697904}} | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 249158.5 | 249158.5 | 249158.5 | 249158.5 | 249158.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:155.0}} | {1236585/proyecto_INICIO, 1236585/proyecto_FIN, 1236585/proyecto_PROCESO, 1236585/proyecto_FIN, 1236585/proyecto_INICIO, 1236585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826193 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Laboratorio De Cómputo E Idiomas, Módulo Mezquitic, Colotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0025 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prol. Allende No. 99, Mezquitic, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 150000 | 150000 | 150000 | 145805.27 | 145805.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826201 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Equipamiento De Biblioteca, Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Cómputo Y Biblioteca, Módulo San Diego De Alejandría, Lagos De Moreno | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0026 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandría, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 562500 | 562500 | 562500 | 383228.24 | 383228.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826860 | Proyecto de inversión | 187462.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187462.5, modificado:187462.5}} | Equipamiento De Un Laboratorio Multimedia, Con El Espacio Físico Para La Instalación Del Laboratorio De Idiomas, Módulo Mascota Ameca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0032 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Salvador Chávez Magaña No. 68, Mascota, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 187462.5 | 187462.5 | 187462.5 | 187383.65 | 187383.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826901 | Proyecto de inversión | 621375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621375.0, modificado:621375.0}} | Mobiliario Y Equipo Para Edificio De 2 Plantas Que Cuenta Con Área Administrativa, Control Escolar, Biblioteca, Sala De Reuniones Y Sala De Tutorías, Módulo Pino Suárez | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0033 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 621375 | 621375 | 621375 | 404114.18 | 404114.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:87.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097988 | Proyecto de inversión | 64723.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64723.29, modificado:64723.28}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Italia - 62443 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62443 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Italia,277,,45470,Acatic,Jalisco,México, lon:-102.9136456, lat:20.7853322}} | 2018-05-21 | 2018-06-15 | 0 | 64723.28 | 64723.28 | 64723.28 | 64723.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:180.0}} | {1236369/proyecto_FIN, 1236369/proyecto_PROCESO, 1236369/proyecto_FIN, 1236369/proyecto_PROCESO, 1236369/proyecto_INICIO, 1236369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098130 | Proyecto de inversión | 1747418.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747418.2, modificado:1747418.2}} | Construccion De Alumbrado Publico Con Luminarias Led Y Sistema Fotovoltaico En Calle Gonzalez Gallo En Ayotlan Jal - 24436 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 24436 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO EJE ORIENTE UBICADO EN LA CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE LA AVENIDA REVOLUCION Y LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD, lon:-102.3326518, lat:20.52767838}} | 2018-03-05 | 2018-03-24 | 735941.07 | 735941.07 | 735941.07 | 735941.07 | 735941.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236511/proyecto_PROCESO, 1236511/proyecto_FIN, 1236511/proyecto_INICIO, 1236511/proyecto_FIN, 1236511/proyecto_PROCESO, 1236511/proyecto_FIN, 1236511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098235 | Proyecto de inversión | 263277.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263277.26, modificado:263277.26}} | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De La Isla Municipio De Ayotlan Jalisco - 57371 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 57371 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALID, lon:-102.3498441, lat:20.48705466}} | 2018-04-09 | 2018-04-21 | 263277.26 | 263277.26 | 263277.26 | 263277.26 | 263277.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236616/proyecto_INICIO, 1236616/proyecto_PROCESO, 1236616/proyecto_INICIO, 1236616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058737 | Proyecto de inversión | 1130384.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130384.31, modificado:1130381.31}} | Construccion De Lineas De Agua Potable Calle Narciso Mendoza Col San Martin De Las Flores - 14371 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14371 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALL, lon:-103.283809, lat:20.59106786}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 1130381.31 | 1130381.31 | 1130381.31 | 926312.45 | 926312.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 38/2018, contratista:EMPRESA MAGUCE, S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1130381.31, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:633.0}} | {1195648/proyecto_INICIO, 1195648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925838 | Proyecto de inversión | 925262.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925262.5, modificado:925262.5}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Francisco I Madero - 163643 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 163643 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO DEL LIMITE DEL CERRO Y EJE VIAL P, lon:-103.3661626, lat:20.60303686}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 925262.5 | 925262.5 | 925262.5 | 894401.45 | 894401.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 067/2017, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:925262.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:147.0}} | {1052091/proyecto_INICIO, 1052091/proyecto_PROCESO, 1052091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925832 | Proyecto de inversión | 734593.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734593.51, modificado:734593.51}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tateposco - 166093 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 166093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:210.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA PEDRO MORENO COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y PRIVADA NIÑOS HEROES, PRIVADA PEDR, lon:-103.2626924, lat:20.60836172}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 734593.51 | 734593.51 | 734593.51 | 509528.27 | 509528.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 077/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:734593.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:210.3}} | {1052085/proyecto_INICIO, 1052085/proyecto_PROCESO, 1052085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825722 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción Edificio 30 Aulas Didácticas 2 Lab Cómputo 2 Lab De Usos Múltiples De Servicios Sanitarios, Áreas Advmas Y Académicas Obra Exteriores. Preparatoria 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2169815.82 | 2169815.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136591 | Proyecto de inversión | 7392843.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7392843.6, modificado:7313260.17}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo H (Zona 4 Oblatos), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7392843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 7313260.17 | 7313260.17 | 6023600.45 | 6023600.45 | 6023600.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18, contratista:Construmaq, S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:6049676.64, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:7318914.0}} | {1275576/proyecto_INICIO, 1275576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136354 | Proyecto de inversión | 8443933.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8443933.85, modificado:8351050.58}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo E Y Grupo F) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:19621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 8351050.58 | 8351050.58 | 6165865.57 | 6165865.57 | 6165865.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18, contratista:Grupo Salima S. A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:6476132.31, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:19228.0}} | {1275330/proyecto_INICIO, 1275330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861984 | Proyecto de inversión | 365343.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365343.79, modificado:391264.91}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Gregorio Torres Quintero - 66827 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 66827 | N | 0 | 0 | 491 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRESA 11 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA SALVADOR OROZCO LORETO Y CALLE PERON, , lon:-103.3050249, lat:20.61522612}} | 2017-05-11 | 2017-12-29 | 391264.91 | 391264.91 | 391264.91 | 391264.72 | 391264.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 20/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:365343.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971000/proyecto_INICIO, 971000/proyecto_PROCESO, 971000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825906 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De 1 Edificio, 3 Aulas Didácticas, Sanitarios, Laboratorios De Ciencias, Áreas Tutorías, Orientación, Área Administrativa Y Biblioteca, Extensión San Andrés | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0016 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Morelos No. 122, San Andrés, Magdalena, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2603512.55 | 2603512.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826210 | Proyecto de inversión | 1312500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312500.0, modificado:1312500.0}} | Equipamiento Del Centro De Recursos Informativos (Ceriam), Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De Salón De Usos Múltiples Y Área Administrativa, Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0027 | N | 0 | 0 | 1102 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco de Mercado, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1312500 | 1312500 | 1312500 | 816867.83 | 816867.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925820 | Proyecto de inversión | 1276869.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276869.32, modificado:1276869.32}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Juan De La Barrera Col Guayabitos - 176308 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176308 | N | 0 | 0 | 8606 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:170.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VIDRIO Y CALLE 41 ML HACIA EL NORTE, VIDRIO, lon:-103.3841683, lat:20.59631165}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 1276869.32 | 1276869.32 | 1276869.32 | 1196415.51 | 1196415.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 85/2017, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1276869.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:170.3}} | {1052073/proyecto_FIN, 1052073/proyecto_INICIO, 1052073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058763 | Proyecto de inversión | 131988.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131988.05, modificado:131988.05}} | Construccion De Red De Agua Potable Calle Magnolia Col El Organo - 5828 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 5828 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE NARDO, CALLE MAGNOLIA ENTRE ORQUIDEA Y, lon:-103.3176211, lat:20.60117641}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 131988.05 | 131988.05 | 131988.05 | 39596.42 | 39596.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 03/2018, contratista:sergio adrian llamas monreal, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:131988.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:96.0}} | {1195674/proyecto_INICIO, 1195674/proyecto_PROCESO, 1195674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058769 | Proyecto de inversión | 510757.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510757.13, modificado:510757.13}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Pluvial Calle Hilario Reyes Col Santibañez - 6047 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 6047 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE HILARIO REYES COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA MARGARITO HURTADO, CALL, lon:-103.2604961, lat:20.59019948}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 510757.13 | 510757.13 | 510757.13 | 510757.13 | 510757.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM OS/2018, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:510757.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:147.5}} | {1195680/proyecto_INICIO, 1195680/proyecto_PROCESO, 1195680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301346967 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.76}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE LIENZO CHARRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE AYOTLAN JAL - 304819 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 304819 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS UBICADO EN ENTRE LA CALLE LIENZO CHARRO Y LA CALLE MORELOS, lon:-102.38416331, lat:20.44076965}} | 2018-09-10 | 2018-10-06 | 0 | 61581.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1346967/proyecto_PROCESO, 1346967/proyecto_FIN, 1346967/proyecto_PROCESO, 1346967/proyecto_FIN, 1346967/proyecto_INICIO, 1346967/proyecto_PROCESO, 1346967/proyecto_INICIO, 1346967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097982 | Proyecto de inversión | 130929.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130929.99, modificado:130929.99}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel M Dieguez - 97070 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97070 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE PIOQUINTO MOYA Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE LEANDRO VALLE POR CALLE MANUEL M. DIEGUEZ HACIA EL NORTE A PARTIR DE LA CALLE MIGUEL BLANCO Y HASTA PIOQUINTO MOYA COLONIA , lon:-102.9081294, lat:20.78510284}} | 2018-06-14 | 2018-06-22 | 8000.01 | 130929.99 | 130929.99 | 130929.98 | 130929.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:102.0}} | {1236363/proyecto_PROCESO, 1236363/proyecto_INICIO, 1236363/proyecto_FIN, 1236363/proyecto_INICIO, 1236363/proyecto_PROCESO, 1236363/proyecto_FIN, 1236363/proyecto_PROCESO, 1236363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861966 | Proyecto de inversión | 3727525.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3727525.81, modificado:3727525.81}} | Construcción De Banquetas - 74985 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 74985 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2750.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 , lon:-103.3773548, lat:20.59877656}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 3727525.81 | 3727525.81 | 3727525.81 | 3328424.97 | 3328424.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 10/2017, contratista:URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3724740.41, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2750.7}} | {970982/proyecto_INICIO, 970982/proyecto_PROCESO, 970982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00170300924387 | Proyecto de inversión | 931781.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931781.4, modificado:931781.4}} | Revestimiento Con Concreto Hidraulico En La Calle Rio Conchos Entre Las Calle Av Del Carmen Y La Calle Av De Los Maestros En Col N Fuerte - 188704 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 188704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:931.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV DE LOS MAESTROS, CALLE RIO PAPALUAPAN TOMAR POR RIO COLORADO, lon:-102.7680001, lat:20.33540826}} | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 931781.4 | 931781.4 | 931781.39 | 931781.39 | 931781.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2017, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:931781.4, importe_modificado:931781.4}} | {meta1: {avance:931.93}} | {1050640/proyecto_INICIO, 1050640/proyecto_FIN, 1050640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825766 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2550000.0}} | Construcción De Edificio 3 Aulas Didácticas Para Talleres Núcleo De Serv Educativos Áreas Para Tutorías Orientación Educativa, Área Para Centro De Emprendurismo Extensión San Fco De Asis | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0006 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Orozco S/N esq. con Jiménez, San Francisco de Asís, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825875 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De Edificio Que Consta De Una Biblioteca, 4 Aulas Para Talleres Y Módulo De Sanitarios, Módulo Magdalena, Tequila | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0014 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calz. Manuel Ávila Camacho No. 323, Magdalena, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2429696.33 | 2429696.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825918 | Proyecto de inversión | 1593750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593750.0, modificado:1593750.0}} | Construcción De Edificio Para Talleres, Laboratorio De Tecnologías, Aula Para Tutorías, Aula Para Orientación Educativa Y Baños, Módulo El Limón, El Grullo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0017 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Lázaro Cárdenas No. 50, El Limón, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1593750 | 1593750 | 1593750 | 1517156.44 | 1517156.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825964 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Aulas Para Taes Y Tutorías, Aulas De Usos Múltiples, Sanitarios, Escuela Preparatoria Regional De Tamazula De Gordiano | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0020 | N | 0 | 0 | 747 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2257222.85 | 2257222.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826144 | Proyecto de inversión | 681000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681000.0, modificado:681000.0}} | Renovación De Equipo De Cómputo En 3 Laboratorios, Renovación Equipo Multimedia De 4 Laboratorios, Renovación De Equipo De Impresión De 4 Laboratorios Preparatoria Tonalá Norte | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0021 | N | 0 | 0 | 2947 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 681000 | 681000 | 681000 | 680999.99 | 680999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826163 | Proyecto de inversión | 1068750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068750.0, modificado:1068750.0}} | Equipamiento E Innovación De 56 Aulas De Clase, Adquisición E Instalación De 56 Smart Board, 56 Aires Acondicionados, Escuela Vocacional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0023 | N | 0 | 0 | 5002 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1068750 | 1068750 | 1068750 | 944785.71 | 944785.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136612 | Proyecto de inversión | 6925952.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6925952.91, modificado:5572908.97}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo I (Zona 4 Oblatos), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:16141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 5572908.97 | 5572908.97 | 3450335.1 | 3450335.1 | 3450335.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18, contratista:Constructora Cadamu, S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:5572908.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:14526.0}} | {1275598/proyecto_INICIO, 1275598/proyecto_PROCESO, 1275598/proyecto_INICIO, 1275598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861993 | Proyecto de inversión | 231370.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231370.78, modificado:194862.28}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Valentin Gomez Farias - 67724 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 67724 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA 737 INTERIOR SN COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE SANTA ROSA, PR, lon:-103.3289113, lat:20.59775089}} | 2017-05-11 | 2017-12-29 | 194862.28 | 194862.28 | 194862.28 | 194862.18 | 194862.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 25/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:231370.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971009/proyecto_INICIO, 971009/proyecto_PROCESO, 971009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098217 | Proyecto de inversión | 99543.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99543.2, modificado:109155.64}} | Ampliación De Red De Distribución En Baja Tensión En La Calle Independencia En La Localidad De Lagunillas En El Municipio De Autlan - 60998 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60998 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LAGUNILLAS, 48910 LAS LAGUNILLAS (LAGUNILLAS), AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-104.2871146, lat:19.71090886}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 109155.64 | 109155.64 | 109155.64 | 109155.64 | 109155.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.0}} | {1236598/proyecto_INICIO, 1236598/proyecto_PROCESO, 1236598/proyecto_INICIO, 1236598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098211 | Proyecto de inversión | 600556.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600556.34, modificado:601923.49}} | Ampliación De Red De Distribución En Baja Tensión En La Calle Flores Magón En El Cerro Colorado - 61088 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 61088 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN COLONIA CERRO COLORADO, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO, LA OBRA COMIENZA CASI AL FINAL DE LA CALLE FLORES MAGÓN, lon:-104.3689262, lat:19.7480326}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 601923.49 | 601923.49 | 601923.49 | 601923.49 | 601923.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1236592/proyecto_INICIO, 1236592/proyecto_PROCESO, 1236592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058730 | Proyecto de inversión | 268085.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268085.14, modificado:268085.14}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Manuel Acuña En La Colonia El Organo - 14045 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14045 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y CALLE GLADIOLA, CALLE MAGNOLIA NUMERO 353 ENTRE , lon:-103.317019, lat:20.60069184}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 268085.14 | 268085.14 | 268085.14 | 207352.15 | 207352.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 28/2018, contratista:THERA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:268085.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1195641/proyecto_PROCESO, 1195641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058749 | Proyecto de inversión | 875918.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875918.09, modificado:875918.09}} | Construccion De Red De Agua Potable Calle Miraflores Colonia Los Puestos - 14336 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14336 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRAFLORES COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIRAFLORES EN, lon:-103.2740379, lat:20.6078183}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 875918.09 | 875918.09 | 875918.09 | 608752.89 | 608752.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 37/2018, contratista:CONSTRUCTORA SALMERÓN MICHEL, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:875918.09, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:634.4}} | {1195660/proyecto_INICIO, 1195660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400998958 | Proyecto de inversión | 1225458.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225458.75, modificado:1225458.75}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Santibañez - 266146 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 266146 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, NIÑOS, lon:-103.2605555, lat:20.58657234}} | 2017-11-22 | 2017-12-29 | 1225458.75 | 1225458.75 | 1225458.75 | 1062147.76 | 1062147.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 98/2017, contratista:CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1225458.75, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:652.0}} | {1134038/proyecto_INICIO, 1134038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058758 | Proyecto de inversión | 2997219.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997219.97, modificado:2997219.97}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Rosales Colonia Emiliano Zapata - 7248 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 7248 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1386.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSALE, lon:-103.2739606, lat:20.59359269}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 2997219.97 | 2997219.97 | 2997219.97 | 2997219.96 | 2997219.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 10/2018, contratista:EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2997219.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1386.22}} | {1195669/proyecto_INICIO, 1195669/proyecto_PROCESO, 1195669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058734 | Proyecto de inversión | 607676.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607676.89, modificado:607676.89}} | Rehablitacion Del Sistema Electrico E Iluminacion Escuela Primaria Federal Primero De Mayo - 13754 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 13754 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BALTICAS S/N COLONIA EL SÁUZ, 45608 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ISLA MARACAS Y CALLE ISLA GOMERA, ISLAS BALTICAS S/N , lon:-103.3977154, lat:20.62226117}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 607676.89 | 607676.89 | 607676.89 | 607175.06 | 607175.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 20/2018, contratista:EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:607676.89, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 20/2018, contratista:EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:607676.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1195645/proyecto_INICIO, 1195645/proyecto_FIN, 1195645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058746 | Proyecto de inversión | 205292.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205292.48, modificado:205292.48}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Joaquin Baeza Alzaga Coolonia Paseos Del Lago - 13975 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 13975 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA PASEOS LAGO, 45619 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA LAS GOLONDRINAS Y CALLE ARCOS, CALLE FRANCIS, lon:-103.3272796, lat:20.58447494}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 205292.48 | 205292.48 | 205292.48 | 148535.45 | 148535.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 24/2018, contratista:THERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:205292.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1195657/proyecto_INICIO, 1195657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058750 | Proyecto de inversión | 301251.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301251.95, modificado:301251.95}} | Rehablitacion Del Sistema Electrico E Iluminacion Primaria Federal Manuel Lopez Cotilla - 13986 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 13986 | N | 0 | 0 | 902 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS 530 INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL 2DA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE CA, lon:-103.3379511, lat:20.59585382}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 301251.95 | 301251.95 | 301251.95 | 267681.67 | 267681.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 25/2018, contratista:EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:301251.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1195661/proyecto_PROCESO, 1195661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058756 | Proyecto de inversión | 224271.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224271.14, modificado:224271.14}} | Rehablitacion Del Sistema Electrico E Iluminacion Jardin De Niños Manuel Acuña Col San Martin De Las Flores - 14008 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14008 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO 1 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RO, lon:-103.2856653, lat:20.60381708}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 224271.14 | 224271.14 | 224271.14 | 221468.14 | 221468.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 26/2018, contratista:EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:224271.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1195667/proyecto_PROCESO, 1195667/proyecto_INICIO, 1195667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058743 | Proyecto de inversión | 595710 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595710.0, modificado:595710.0}} | Construccion De Linea De Alcantariillado Sanitario Calle Venustiano Carranza Col Fco I Madero - 14210 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14210 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:90.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TORRECILLAS, VENUSTIANO CARRANZA D, lon:-103.3661228, lat:20.60309744}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 595710 | 595710 | 595710 | 532893.95 | 532893.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 31/2018, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:595710.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:63.33}} | {1195654/proyecto_PROCESO, 1195654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058753 | Proyecto de inversión | 1077596.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077596.16, modificado:1077596.16}} | Construccion De Red De Agua Potable Calle Avila Camacho Colonia Los Puestos - 14604 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14604 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:694.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PENSADOR Y CALLE ARROYO, AVILA CAMACHO ENTRE PEN, lon:-103.2662527, lat:20.60304417}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 1077596.16 | 1077596.16 | 1077596.16 | 946440.39 | 946440.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 43/2018, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA,S.A. DEC.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1077596.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:694.06}} | {1195664/proyecto_INICIO, 1195664/proyecto_PROCESO, 1195664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058752 | Proyecto de inversión | 262662.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262662.08, modificado:262662.08}} | Construccion De Caja De Valvulas En Calle Bugambilias Col El Tapatio - 14644 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14644 | N | 0 | 0 | 10638 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES, CALLE BUGAMBILIAS ESQUINA CON LOMAS V, lon:-103.3168292, lat:20.60830853}} | 2018-02-12 | 2018-12-31 | 262662.08 | 262662.08 | 262662.08 | 78798.61 | 78798.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 44/2018, contratista:RAÚl VARGAS CANIZAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:262662.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1195663/proyecto_INICIO, 1195663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099732 | Proyecto de inversión | 5380929.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5380929.86, modificado:5380929.86}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle San Antonio Colonia La Arena - 47174 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 47174 | N | 0 | 0 | 753 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2440.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CERRADA, CALLE SAN ANTONIO SAN LUCAS SAN ANDRES SAN PEDRO SAN JOSE SAN BARTOLOME CALLE SIN NOMBRE SAN JUDAS TADEO SAN JUAN JUAN PABLO II, lon:-103.2663995, lat:20.59883216}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 5380929.86 | 5380929.86 | 5380929.86 | 2511643.53 | 2511643.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 45/2018, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5364848.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1649.76}} | {1238113/proyecto_INICIO, 1238113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925821 | Proyecto de inversión | 253919.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253919.2, modificado:253919.2}} | Construcción De Linea De Agua Potable En Tulipan Colonia El Organo - 176246 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176246 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE LOMAS VERDES, ENTRE AGEB 224A Y 2254, lon:-103.3150916, lat:20.60155043}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 253919.2 | 253919.2 | 253919.2 | 169787.28 | 169787.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISM 84/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:253919.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1052074/proyecto_PROCESO, 1052074/proyecto_INICIO, 1052074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825666 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción De Edificios Espacios: 30 Aulas Didácticas2 Lab De Computo2 Lab De Usos Múltiples Núcleo De Servicios Sanitarios Áreas Advmas Y Académicas, Módulo Tlaquepaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Francisco de Miranda No. 75, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7287042.84 | 7287042.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925857 | Proyecto de inversión | 635891.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635891.4, modificado:515402.26}} | Red De Agua Potable En Ojo De Agua Col La Gigantera - 157599 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 157599 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:920.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON LA GIGANTERA, CAMINO A, lon:-103.3979275, lat:20.58365987}} | 2017-06-29 | 2017-12-29 | 515402.26 | 515402.26 | 515402.26 | 515402.26 | 515402.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 57 /2017, contratista:CONSTRUCTORA SBF, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:635891.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:920.4}} | {1052110/proyecto_INICIO, 1052110/proyecto_PROCESO, 1052110/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301302165 | Proyecto de inversión | 3989593.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989593.7, modificado:4000000.0}} | RECTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO SAN GILBERTO A BASE MAMPOSTEO DE PIEDRA BRAZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO D - 147146 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147146 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS ARAUCARIAS FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS EUCALIPTOS, 45656TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE CAMINO ANTIGUO Y CALLE VALLE DE LOS TABACHINES, CALLE VALLE DE LAS DURAZNERAS ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES, lon:-103.42469375, lat:20.45477774}} | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 4000000 | 3989593.7 | 3989593.7 | 3989593.7 | 3972397.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-062-18, contratista:JOSE ALFREDO ALEJANDRO ANTON BRAMBILA, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3989593.69, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {avance:1900.0}} | {1302165/proyecto_INICIO, 1302165/proyecto_FIN, 1302165/proyecto_PROCESO, 1302165/proyecto_INICIO, 1302165/proyecto_PROCESO, 1302165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301302209 | Proyecto de inversión | 3992621.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992621.89, modificado:4000000.0}} | RECTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO DE LA NORIA A BASE MAMPOSTEO DE PIEDRA BRAZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE T - 147329 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147329 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:835, direccion:CALLE GRAN VIA FRACCIONAMIENTO , 45656GALAXIA LA NORIA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE AV. VALDEREY Y CALLE ALCALÁ, CALLE VALLE DE LAS ARAUCARIAS ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DEL VASO REGULADOR SAN GILBERTO COMUNICANDO EL VASO REGULADO, lon:-103.42366589, lat:20.45128869}} | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 3992621.89 | 3992621.89 | 3975015.93 | 3975015.93 | 3957882.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-063-18, contratista:GRIAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3992621.88, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {avance:1850.0}} | {1302209/proyecto_INICIO, 1302209/proyecto_PROCESO, 1302209/proyecto_FIN, 1302209/proyecto_INICIO, 1302209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301302293 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONFORMACIÓN DE CANAL PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE VALLARTA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIG - 147583 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147583 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:2808.0, meta_modificada:2808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE VALLARTA COLONIA SAN AGUSTIN, 45645SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE LAGUNA DE CHAPALA, CALLE LAGUNA AZUL ES UNA DE LAS VIALIDADES QUE DA DESAHOGO A LAS DEMAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD YA QU, lon:-103.46883579, lat:20.53947189}} | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 3196128.7 | 3196128.7 | 2482452.46 | 2482452.46 | 2471752.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-134-18, contratista:REFUGIO GUTIERREZ NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3196128.69, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {avance:2808.0}} | {1302293/proyecto_INICIO, 1302293/proyecto_PROCESO, 1302293/proyecto_FIN, 1302293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301302294 | Proyecto de inversión | 2993427.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993427.51, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CAÑADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 147585 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147585 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:8, direccion:CALLE LA CAÑADA COLONIA , 45640LA CAÑADA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE LA CAÑADA Y,ES UN CAMINO DE TERRACERIAS EN LA LOCALIDAD YA QUE ES EL PRINCIPAL CAMINO QUE COMUNICA AL POBLADO DE LA CAÑADA CON LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.44251654, lat:20.42493738}} | 2018-05-07 | 2018-08-31 | 2999074.4 | 2999074.4 | 2998716.58 | 2998716.58 | 2985791.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-077-18, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2999074.4, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:3500.0}} | {1302294/proyecto_PROCESO, 1302294/proyecto_FIN, 1302294/proyecto_INICIO, 1302294/proyecto_PROCESO, 1302294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301302295 | Proyecto de inversión | 2999868.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999868.5, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GLADIOLA PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TULIPANES MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA - 147587 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147587 | N | 0 | 0 | 2250 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:7150.0, meta_modificada:7150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:424, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA TULIPANES, 45647LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE NARDO Y CALLE JOSÉ GUADALUPE GALLO, CALLE CEDRO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA QUE CRUZA LA LOCALIDAD DE ORI, lon:-103.43519096, lat:20.58462026}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 2999868.6 | 2999868.6 | 2941139.27 | 2941139.27 | 2928461.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-088-18, contratista:DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4999780.99, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {avance:7150.0}} | {1302295/proyecto_INICIO, 1302295/proyecto_PROCESO, 1302295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301302297 | Proyecto de inversión | 749967.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749967.15, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GLADIOLA PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TULIPANES MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALI - 147597 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147597 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:424, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA TULIPANES, 45647LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE NARDO Y CALLE JOSÉ GUADALUPE GALLO, CALLE CEDRO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA QUE CRUZA LA LOCALIDAD DE ORI, lon:-103.43516588, lat:20.58462008}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 749967.15 | 749967.15 | 735284.82 | 735284.82 | 732115.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-088-18, contratista:DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4999780.99, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {avance:650.0}} | {1302297/proyecto_FIN, 1302297/proyecto_PROCESO, 1302297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301302305 | Proyecto de inversión | 1535950.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535950.13, modificado:1535950.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE SAN JAVIER EN LA COLONIA SAN JOSÉ DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JA - 147606 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147606 | N | 0 | 0 | 2250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE SAN JAVIER COLONIA SAN JOSE DEL VALLE, 45653LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE SAN JORGE ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE CRUZA LA LOCALID, lon:-103.37387845, lat:20.53070223}} | 2018-05-15 | 2018-07-17 | 1269330.63 | 1269330.63 | 1239230.4 | 1239230.4 | 1233888.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-AD-083-18, contratista:ROSA HARO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1269330.62, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1302305/proyecto_PROCESO, 1302305/proyecto_INICIO, 1302305/proyecto_FIN, 1302305/proyecto_PROCESO, 1302305/proyecto_FIN, 1302305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301305863 | Proyecto de inversión | 8700633.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700633.55, modificado:8700633.55}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN ARROYO SUR COLONIA SANTA ANITA - 167011 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 167011 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:854.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE ARROYO SUR COLONIA SANTA ANITA, 45600SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCOENTRE CALLE ARROYO SUR Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE COLON CALLE ARROYO SUR ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y COLON, lon:-103.43661437, lat:20.55287764}} | 2018-03-30 | 2018-12-31 | 8700633.55 | 8700633.55 | 8700633.55 | 2603846.35 | 2603846.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 54/2018, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:8679487.84, importe_modificado:6075641.48}} | {meta1: {avance:502.2}} | {1305863/proyecto_PROCESO, 1305863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306031 | Proyecto de inversión | 552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552000.0, modificado:552000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PEDRO LOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE TLAJO - 167834 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167834 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CALLE PEDRO LOZA COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE PINO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ZARAGOZA ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-103.36599255, lat:20.40886372}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306033 | Proyecto de inversión | 253000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:253000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE PEDRO LOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE TL - 167838 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167838 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CALLE PEDRO LOZA COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE PINO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ZARAGOZA ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-103.3659901, lat:20.4088563}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306034 | Proyecto de inversión | 246250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246250.0, modificado:246250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE JESÚS GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE TLAJ - 167840 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167840 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CALLE JESUS GARCIA COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE CERREDA, CALLE LOPEZ MATEOS ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCAL, lon:-103.36544479, lat:20.40921756}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306082 | Proyecto de inversión | 590621.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590621.66, modificado:209539.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALFONSO REYES TRAMO UNO EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO - 167921 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167921 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE ALONSO REYES COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE MARIANO OTERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINC, lon:-103.29271294, lat:20.49913364}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 209539.93 | 209539.93 | 209539.93 | 209539.93 | 208636.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:542.0}} | {1306082/proyecto_PROCESO, 1306082/proyecto_FIN, 1306082/proyecto_INICIO, 1306082/proyecto_FIN, 1306082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306083 | Proyecto de inversión | 199416.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199416.54, modificado:329277.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALFONSO REYES TRAMA DOS EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO - 167922 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167922 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE ALFONSO REYES COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE ALFONSO REYES Y CALLE MARIANO OTERO,ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-103.29027338, lat:20.49801605}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 329277.03 | 329277.03 | 329277.03 | 329277.03 | 327857.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:183.0}} | {1306083/proyecto_FIN, 1306083/proyecto_PROCESO, 1306083/proyecto_INICIO, 1306083/proyecto_PROCESO, 1306083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306171 | Proyecto de inversión | 223189.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223189.16, modificado:223189.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LAGO DE CHAPALA Y PANFILO NATERA EN LA COLONIA TORRECILLAS - 168628 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168628 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:219.0, meta_modificada:219.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 1 DE MAYO Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE PANFILO NATERA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A AV. LA PAZ Y GIRAR POR LAGO DE CHAPALA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OC, lon:-102.77945544, lat:20.33699096}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 223189.16 | 222462.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/007-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:222462.99, importe_modificado:222462.99}} | {meta1: {avance:42.0}} | {1306171/proyecto_PROCESO, 1306171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306181 | Proyecto de inversión | 921660.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921660.88, modificado:921660.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO ENTRE GARCIA BARRAGAN Y LAGO DE CHAPALA EN COLONIA TORRECILLAS - 168768 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168768 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:327.0, meta_modificada:539.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE GARCIA BARRAGAN, CALLE LAGO DE CHAPALA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGA AV. DE LA PAZ HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL , lon:-102.78064365, lat:20.33634711}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 921660.88 | 920934.77 | 746426.82 | 746426.82 | 746426.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN, monto:920934.77, importe_modificado:920934.77}} | {meta1: {avance:108.0}} | {1306181/proyecto_PROCESO, 1306181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306312 | Proyecto de inversión | 766071.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766071.97, modificado:766071.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL VEINTICUATRO DE FEBRERO ENTRE PREDIO DEL TORO Y PRIV VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLON - 169395 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169395 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:307.46, meta_modificada:529.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE PROL 24 DE FEBRERO Y, CALLE PRIV. 24 DE FEBRERO TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE PROL 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, lon:-102.78348494, lat:20.33244578}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 766071.97 | 765744.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/009-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:765744.66, importe_modificado:765744.66}} | {meta1: {avance:105.8}} | {1306312/proyecto_PROCESO, 1306312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306318 | Proyecto de inversión | 94873.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94873.56, modificado:94873.56}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRES ENTRE FONDO DE CALLE Y PROL VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN O - 169411 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169411 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:71.44, meta_modificada:71.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 3 Y CALLE PROL 24 DE FEBRERO,TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE 3 EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO., lon:-102.78317834, lat:20.33499403}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 94873.56 | 94724.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/010-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:94724.39, importe_modificado:94724.39}} | {meta1: {avance:14.3}} | {1306318/proyecto_PROCESO, 1306318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306323 | Proyecto de inversión | 112708.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112708.95, modificado:112708.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNO ENTRE FONDO DE CALLE Y PROL VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLA EN OCO - 169426 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169426 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:89.9, meta_modificada:89.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 1 Y CALLE PROL 24 DE FEBRERO,ENTAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A CALLE 1 EN LA COLONIA DE TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN., lon:-102.78243805, lat:20.33648041}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 112708.95 | 111981.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/011-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:111981.74, importe_modificado:111981.74}} | {meta1: {avance:17.8}} | {1306323/proyecto_INICIO, 1306323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306325 | Proyecto de inversión | 81407.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81407.51, modificado:81407.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV VEINTICUATRO DE FEBRERO ENTRE FONDO DE PRIV Y PROL VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA - 169436 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO | 169436 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:57.0, meta_modificada:58.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PRIV. 24 DE FEBRERO Y CALLE PROL 24 DE FEBRERO,TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE PRIV 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS ENE L MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, lon:-102.7836826, lat:20.33386728}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 81407.51 | 80680.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/012-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:80680.64, importe_modificado:80680.64}} | {meta1: {avance:11.6}} | {1306325/proyecto_PROCESO, 1306325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139629 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Renovación De Imagen Urbana, Obras De Accesibilidad, Iluminación Y Ocultamiento De Redes En Calle Independencia Tramo 3, Talpa De Allende. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800007 | N | 0 | 0 | 13612 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2500000 | 2500000 | 2459056.82 | 2188758.78 | 2188758.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6538.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389299 | Proyecto de inversión | 1211625 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211625.0, modificado:1211625.0}} | Instalación de Luminarias Led, Fotoceldas y paneles solares en las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual (SUV) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_002 | S | 1967 | 2208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:20, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 2453, Arcos Vallarta, 44130 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.37874055, lat:20.67205827}} | 2018-10-23 | 2018-12-31 | 1211625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170401053787 | Proyecto de inversión | 537490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287490.65, modificado:537490.67}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:250000.02, modificado:537490.67}} | Construcción De Cancha Multideprtiva En El Albergue El Pabellón. | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO | 2017006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:19.762092; -104.292070, lon:-104.293888, lat:19.771111}} | 2017-08-14 | 2017-12-01 | 537490.67 | 537490.67 | 537490.67 | 537490.67 | 537490.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1190504/proyecto_INICIO, 1190504/proyecto_FIN, 1190504/proyecto_PROCESO, 1190504/proyecto_FIN, 1190504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300970920 | Proyecto de inversión | 292975.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:146487.68, modificado:292975.36}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146487.68, modificado:292975.36}} | Construcción De Área De Comedor En El Albergue El Pabellón. | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO | 2017004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:19.762124; -104.292089, lon:-104.293888, lat:19.771111}} | 2017-08-14 | 2017-12-01 | 292975.36 | 292975.36 | 292975.36 | 292975.36 | 292975.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1105669/proyecto_PROCESO, 1105669/proyecto_FIN, 1105669/proyecto_INICIO, 1105669/proyecto_PROCESO, 1105669/proyecto_FIN, 1105669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300970935 | Proyecto de inversión | 214024.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:107012.3, modificado:214024.6}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107012.3, modificado:214024.6}} | Construcción De Área De Cocina En El Albergue El Pabellón. | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO | 2017005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:19.762092; -104.292070, lon:-104.293888, lat:19.771111}} | 2017-08-14 | 2017-12-01 | 214024.6 | 214024.6 | 214024.6 | 214024.6 | 214024.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1105686/proyecto_FIN, 1105686/proyecto_PROCESO, 1105686/proyecto_INICIO, 1105686/proyecto_PROCESO, 1105686/proyecto_FIN, 1105686/proyecto_PROCESO, 1105686/proyecto_INICIO, 1105686/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131932 | Proyecto de inversión | 754331.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754331.42, modificado:754331.42}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-03 |  | 754331.42 | 754331.42 | 263551.54 | 263551.54 | 263551.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042802 | Proyecto de inversión | 2626534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2626534.96, modificado:2626534.96}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Bodega Y Obra Exterior | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-15 |  | 2626534.96 | 2626534.96 | 2626534.95 | 2626534.95 | 2626534.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131898 | Proyecto de inversión | 968060.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968060.37, modificado:968060.37}} | Construccion De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-07 |  | 968060.37 | 968060.37 | 330729.43 | 330729.43 | 330729.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131906 | Proyecto de inversión | 968060.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968060.37, modificado:968060.37}} | Construccion De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-07-06 |  | 968060.37 | 968060.37 | 664644.58 | 664644.58 | 664644.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00180201099116 | Proyecto de inversión | 206993.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206993.7, modificado:206993.7}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia De Lazaro Cardenas En El Municipio De Ocotlan Jalisco - 23706 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 23706 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE LAZARO CARDENAS TOMAR POR RIO COLORADO ENTRAR POR ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO HASTA LLEGAR A LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE , lon:-102.760577, lat:20.33568745}} | 2018-03-27 | 2018-09-30 | 206993.7 | 206993.7 | 206993.7 | 206993.7 | 206993.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2018, contratista:LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2069937.0, importe_modificado:2069937.0}} | {meta1: {avance:3.0}} | {1237497/proyecto_FIN, 1237497/proyecto_PROCESO, 1237497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393588 | Proyecto de inversión | 985746.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985746.57, modificado:985746.57}} | Elaboración de peritajes estructurales en infraestructura urbana, municipio de Zapopan, jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-SER-AD-009-2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Insdustrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-17 | 2017-08-30 | 985746.57 | 985746.57 | 246436.64 | 246436.64 | 246436.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-SER-AD-009-2017, contratista:COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:985746.57, importe_modificado:985746.57}} | {meta1: {avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16160300772272 | Proyecto de inversión | 1154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154000.0, modificado:1508078.29}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354424 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 354424 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CALLE 22 Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE DEL TANQUE TO, lon:-103.3308028, lat:20.73952154}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1508078.29 | 1508078.29 | 1132589.67 | 1132589.67 | 1132589.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016, contratista:Neoingeniría, convocante:municipio de zapopan, monto:1140318.97, importe_modificado:1140318.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016, contratista:Di.cob, convocante:municipio de zapopan, monto:1010226.87, importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2016, contratista:CONSTRUCTORA ACUÍFERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:702114.36, importe_modificado:426077.72}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876400/proyecto_INICIO, 876400/proyecto_PROCESO, 876400/proyecto_FIN, 876400/proyecto_INICIO, 876400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00170300924390 | Proyecto de inversión | 338998.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338998.4, modificado:338998.4}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Cedro Entre Calle Toronja Y Calle Mandarina En La Colonia La Primavera Ocotlan Jalisco - 184988 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 184988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:97.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NARANJA Y CALLE TORONJA, CALLE MANDARINA TOMAR POR AV UNIVERSIDAD Y GIRAR POR LA CALL, lon:-102.780803, lat:20.37134816}} | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 338998.4 | 338998.4 | 338668.78 | 338668.78 | 338668.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/006-2017, contratista:ROBERTO TORRES GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:338998.4, importe_modificado:338998.4}} | {meta1: {avance:97.2}} | {1050643/proyecto_FIN, 1050643/proyecto_PROCESO, 1050643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00170300924391 | Proyecto de inversión | 298576.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298576.56, modificado:298576.56}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Toronja Entre Calle Nogal Y La Calle Cedro En La Colonia Primavera Ocotlan Jalisco - 179690 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 179690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:218.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CEDRO, CALLE MANDARINA TOMAR AV. UNIVERSIDAD Y GIRAR POR LA DERECHA POR, lon:-102.7800305, lat:20.37168007}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 298576.56 | 298576.56 | 298489.64 | 298489.64 | 298489.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2017, contratista:ROBERTO TORRES GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:298576.56, importe_modificado:298576.56}} | {meta1: {avance:218.4}} | {1050644/proyecto_INICIO, 1050644/proyecto_FIN, 1050644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556235 | Proyecto de inversión | 3520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520000.0, modificado:3520000.0}} | Construcción De 1 Edificio De Dos Niveles (Planta Baja Y Piso 1) En El Módulo Tocaltiche | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00112 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 2695894.27 | 2695894.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00180201135579 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Comandancia De Seguridad Publica Municipal (Mejoramiento) | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | OCO-OP-FORTASEG-001-2018 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:593.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE LEANDRO VALLE No. 189 COL CENTRO OCOTLAN JALISCO., lon:-102.768056, lat:20.351389}} | 2018-06-08 | 2018-08-01 | 2000000 | 1997463.22 | 1997463.22 | 1997463.22 | 1997463.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/FORTASEG/001-2018, contratista:RENE RAMIREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN, monto:1997463.22, importe_modificado:1997463.22}} | {meta1: {avance:593.17}} | {1274549/proyecto_INICIO, 1274549/proyecto_PROCESO, 1274549/proyecto_FIN, 1274549/proyecto_PROCESO, 1274549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136007 | Proyecto de inversión | 4805825 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4805825.0, modificado:4805825.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle 5 De Mayo Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Juárez Y Francisco I. Madero, En La Colonia Santa Ana Tepetitlan, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 4752960.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820306, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4428844.19, importe_modificado:4752960.92}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1274982/proyecto_PROCESO, 1274982/proyecto_FIN, 1274982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170100842985 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:1500000.0}} | Colector De Captación De Agua Pluvial De La Calle Azahares Al Arroyo San Juanate En La Localidad De San Sebastían El Grande Municipio De - 25401 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 25401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE AZHARES COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA UBICADA POR LA UNIDAD DEPORTIVA DE L, lon:-103.432747, lat:20.53684876}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 965763.03 | 965763.03 | 965763.03 | 965763.03 | 965763.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-129-17, contratista:REFUGIO GUTIERREZ NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3219212.44, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {951236/proyecto_PROCESO, 951236/proyecto_FIN, 951236/proyecto_INICIO, 951236/proyecto_PROCESO, 951236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139121 | Proyecto de inversión | 79425576 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9425576E7, modificado:7.9425576E7}} | Rehabilitación De Pavimento En Concreto Hidráulico En Av. Juan Pablo Ii, Segunda Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 60001800708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:41500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-07-01 |  | 79425576 | 75461651 | 36461892.41 | 36461892.41 | 36461892.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898512, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:7.436040387E7, importe_modificado:7.436040387E7}} | {meta1: {avance:26975.0}} | {1278331/proyecto_INICIO, 1278331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400172 | Proyecto de inversión | 5880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5880000.0, modificado:5880000.0}} | SUSTITUCION DE OBRA NUEVA LABORATORIO REGIONAL DE PTO VALLARTA | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 342334 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIVERA DEL RIO 200, BENITO JUAREZ, 48380, lon:-105.227222, lat:20.613611}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | 5879753.42 | 5879753.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201139155 | Proyecto de inversión | 79897238 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9897238E7, modificado:7.9897238E7}} | Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Av. Ávila Camacho, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 60001800709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:44800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-07-01 |  | 79897238 | 75079747.78 | 44126947.33 | 44126947.33 | 44126947.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAFINB-01-AD-0690/18, contratista:PARED URBANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1101247.13, importe_modificado:1101247.13}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898416, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:7.397850065E7, importe_modificado:7.397850065E7}} | {meta1: {avance:23296.0}} | {1278366/proyecto_INICIO, 1278366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058671 | Proyecto de inversión | 184821.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184821.08, modificado:184821.08}} | Construcción De Vado Huista Hacia El Crucero - 16436 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16436 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DE HUISTA - HUISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA HUISTA, 48845 HUISTA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO SALES DE PURIF, lon:-104.85301, lat:19.74332074}} | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 184821.08 | 184821.08 | 184821.08 | 184821.08 | 184821.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1195582/proyecto_PROCESO, 1195582/proyecto_INICIO, 1195582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099148 | Proyecto de inversión | 669735.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669735.05, modificado:669735.05}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Alcihuatl - 36385 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36385 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:RANCHERIA ALCIHUATL, 48835 EL ALCÍHUATL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE VEREDA CAMINO AL TANQUE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO AL ALCIHUATL CRUZAS LA ECA, EL CAMALOTE, LLEGANDO A CARREON CONTINUAS DERECHO LLEGAS AL ALC, lon:-104.7164917, lat:19.90758853}} | 2018-05-16 | 2018-05-31 | 669735.05 | 669735.05 | 669735.05 | 669735.05 | 669735.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237529/proyecto_FIN, 1237529/proyecto_INICIO, 1237529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925848 | Proyecto de inversión | 2085791.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085791.37, modificado:1946528.75}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Colonia Salvador Portillo Lopez - 158771 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 158771 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:266.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA SALVADOR PORTILLO LÓPEZ, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE AZUCENA, CALLE AZUCENA, lon:-103.2987343, lat:20.61685427}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 1946528.75 | 1946528.75 | 1946528.75 | 1946528.75 | 1946528.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 060/2017, contratista:CONSTRUCCIONES EN COORPORACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2085791.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:266.17}} | {1052101/proyecto_PROCESO, 1052101/proyecto_INICIO, 1052101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00160200661217 | Proyecto de inversión | 82973.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82973.36, modificado:82973.36}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Plan De Ayala Entre La Calle Trigo Y La Calle Prolongacion Campesino En La Col. Lázaro Cárdena - 21445 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 21445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:67.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE PROLONGACION DE CAPESINO, CALLE PARCELA ENTRAR POR CALLE RIO COLORADO GIRAR A DERECHA POR PROLONGACION DEL CAMPESINO A TOPAR PLAN DE AYALA,,,,,,, lon:-102.7560095, lat:20.33270201}} | 2016-04-13 | 2016-12-30 | 82973.36 | 82973.36 | 82973.36 | 82973.36 | 82973.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2016, contratista: LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT, convocante:GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO, monto:82973.36, importe_modificado:82973.36}} | {meta1: {avance:67.72}} | {739820/proyecto_INICIO, 739820/proyecto_PROCESO, 739820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389473 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de edificio bioclimático de laboratorios para el Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCOSTASUR) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_010 | S | 408 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Independencia 151, Centro, 48900 Autlán de Navarro, Jal., México, lon:-104.35810089, lat:19.77364991}} | 2018-10-02 | 2018-12-25 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301389489 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Cuarta etapa de la construcción del Auditorio del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_011 | S | 3033 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Nte 5049, Huentitán El Bajo, 44250 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.31173897, lat:20.73941886}} | 2018-10-05 | 2018-12-18 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101058747 | Proyecto de inversión | 269069.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269069.16, modificado:269069.16}} | Construccion De Linea De Agua Potable Privada Abasolo Colonia Los Hornos - 14485 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14485 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:157.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA ABASOLO COLONIA LOS HORNOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA ABASOLO Y CALLE CERRADA, PRIV. ABASOLO DE CALLE CER, lon:-103.2673593, lat:20.60315661}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 269069.16 | 269069.16 | 269069.16 | 195826.34 | 195826.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 41/2018, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA,S.A. DEC.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:269069.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:157.6}} | {1195658/proyecto_INICIO, 1195658/proyecto_FIN, 1195658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058738 | Proyecto de inversión | 212458.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212458.78, modificado:212458.78}} | Construccion De Linea De Agua Potable Calle Guadalupana Colonia Plan De Oriente - 14555 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14555 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANA COLONIA PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, GUADALUPANA ENTRE M, lon:-103.2818642, lat:20.5914163}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 212458.78 | 212458.78 | 212458.78 | 162282.7 | 162282.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 42/2018, contratista:RAÚL VARGAS CANIZAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:212458.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:94.5}} | {1195649/proyecto_FIN, 1195649/proyecto_PROCESO, 1195649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160200725472 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200080.52}} | Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 137793 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA BASE AEREA MILITAR COLONIA MISION DE SAN JENARO, 00000 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION ACUEDUCTO Y NINGUNO NINGUNO, CALLE ATOTONILCO DE CARRETERA JUAN GIL PRECIADO TOMAR LA AVENIDA BASE AEREA MILITAR HASTA LA CALLE PROLONG, lon:-103.4418433, lat:20.75613744}} | 2016-08-18 | 2016-12-30 | 200080.52 | 200080.52 | 160206.61 | 160206.61 | 160206.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-261-2016, contratista:Sinergia Urbana, S. A. de C. V., convocante:municipio de zapopan, monto:560225.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {827039/proyecto_INICIO, 827039/proyecto_PROCESO, 827039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400223 | Proyecto de inversión | 499563.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499563.38, modificado:499563.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASREH02952 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CalleBenitoJuarez 84,Colotlan,jalisco, lon:20.478029, lat:-103.270256}} | 2018-08-15 | 2018-12-15 | 499563.38 | 499563.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400224 | Proyecto de inversión | 2996118.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996118.09, modificado:2996118.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASCONA02953 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:callenicolasbravo 126,zapopan,jalisco, lon:20.47804, lat:-103.270256}} | 2018-08-20 | 2018-12-10 | 2996118.09 | 2996118.09 | 875843.66 | 875843.66 | 875843.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400235 | Proyecto de inversión | 699918.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699918.69, modificado:699918.69}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL (SUB-ESTACIÓN) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | MSUPREH03504 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:allende s/n,HUEJUQUILLA EL ALTO,jalisco, lon:22.628845, lat:-103.901967}} | 2018-09-07 | 2018-10-26 | 699918.69 | 699918.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400236 | Adquisición | 33441841.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.344184172E7, modificado:3.344184172E7}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | LPLFADQEQ00017A2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:16, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco, lon:20.7677965, lat:-103.341894}} | 2018-08-24 | 2018-10-14 | 33441841.72 | 33441841.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400237 | Adquisición | 7008789.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7008789.6, modificado:7008789.6}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | LPLFADQEQ00018A2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:16, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco, lon:20.7677965, lat:-103.341894}} | 2018-08-24 | 2018-10-14 | 7008789.6 | 7008789.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400238 | Adquisición | 5612426.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5612426.38, modificado:5612426.38}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | LPNADQEQ00019A2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:16, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco, lon:20.7677965, lat:-103.341894}} | 2018-08-24 | 2018-10-14 | 5612426.38 | 5612426.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400239 | Adquisición | 5958729.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5958729.96, modificado:5958729.96}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | LIADQEQ00024A2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:16, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco, lon:20.7677965, lat:-103.341894}} | 2018-08-24 | 2018-10-14 | 5958729.96 | 5958729.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201099171 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Carrizalillo - 85563 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85563 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CARRIZALILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 200 RANCHERIA EL CARRIZALILLO, 00000 EL CARRIZALILLO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA ZAPOTAN CONTINUAS HACIA LOS LINDO,, SIGUES Y LL, lon:-104.8640827, lat:19.91905028}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237552/proyecto_PROCESO, 1237552/proyecto_INICIO, 1237552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099697 | Proyecto de inversión | 66297.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66297.96, modificado:66297.96}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Lopez Mateos - 132123 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | 132123 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL TEPEHUAJE DE MORELOS, 46785 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VIRGEN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MEDINA ASCENCIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CALLE VENUSTIANO CARRANZA GIRA, lon:-103.9163563, lat:20.43818514}} | 2018-05-28 | 2018-06-18 | 66297.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:145.0}} | {1238078/proyecto_FIN, 1238078/proyecto_INICIO, 1238078/proyecto_FIN, 1238078/proyecto_PROCESO, 1238078/proyecto_INICIO, 1238078/proyecto_PROCESO, 1238078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826227 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Equipamiento De Edificio Administrativo, Mobiliario Y Equipo, Preparatoria 15 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0029 | N | 0 | 0 | 2610 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 331048.97 | 331048.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826218 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187500.0}} | Laboratorio De Idiomas, Equipamiento, Módulo Talpa De Allende, Ameca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0028 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Manuel Navarro No. 1, Talpa de Allende, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 187500 | 187500 | 187500 | 187440.38 | 187440.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825786 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | Construcción De Edificio 3 Niveles 10 Aulas, 1 Lab De Ciencias, 2 Talleres Para Taes Y Módulo De Sanitarios, Módulo Santa Anita | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0007 | N | 0 | 0 | 2051 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3333675.87 | 3333675.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825797 | Proyecto de inversión | 2625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:2625000.0}} | Construcción De Edificio De 4 Aulas, Talleres Y Servicios Advmos, Sanitarios, Módulo Ayotlán, Atotonilco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0009 | N | 0 | 0 | 482 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera Ayotlán - La Piedad Km. 0.5, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2532914.32 | 2532914.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825848 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | Construcción De Edificio De Un Nivel 2 Aulas, Servicios Sanitarios, Áreas Administrativa, Módulo De Hostotipaquillo, Tequila | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0012 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Valeriano Partida No. 1, Hostotipaquillo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1086729.92 | 1086729.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825937 | Proyecto de inversión | 2592000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592000.0, modificado:2592000.0}} | Edificio De 2 Niveles Que Consta De Un Laboratorio De Computo, Núcleo De Baños, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas Didácticas, Extensión Tequesquitlán, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0018 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Tequesquitlán, Cuautitlán de García Barragán Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2592000 | 2592000 | 2592000 | 2512319.79 | 2512319.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555688 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Construcción De Sanitarios Tanto Para Alumnos Como Personal De Servicios Y Académicos En El Módulo Atequiza | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00064 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 550000 | 550000 | 550000 | 548714.61 | 548714.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099390 | Proyecto de inversión | 17537.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17537.17, modificado:17537.17}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Tecolote - 106667 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106667 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:128, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - LLANO DEL ORO KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA EL TECOLOTE, 00000 EL TECOLOTE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE LA VILLA HACIA JIROSTO CRUZAS ESPINOS DE JUDIO JIROSTO Y A UN KILÓMETRO APROXI, lon:-104.7608222, lat:19.74453345}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 17537.17 | 17537.17 | 17537.17 | 17537.17 | 17537.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:53.0}} | {1237771/proyecto_INICIO, 1237771/proyecto_PROCESO, 1237771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099393 | Proyecto de inversión | 64854.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64854.44, modificado:64854.44}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Tezacuale - 108113 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108113 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO JIROSTO - TEZACUALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA TEZACUALE (CARRIZALILLO), 48844 TEZACUALE (CARRIZALILLO), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE JIROSTO RUMBO A LLANO DEL ORO PASANDO EL PUENTE GIRAS A LA DERECHA, PASA, lon:-104.8227494, lat:19.79540735}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 64854.44 | 64854.44 | 64854.44 | 64854.44 | 64854.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:196.0}} | {1237774/proyecto_INICIO, 1237774/proyecto_PROCESO, 1237774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555458 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zuñiga | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00038 | N | 0 | 0 | 2029 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1246885.05 | 1246885.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099155 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Manguito - 85236 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85236 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 RANCHERIA EL MANGUITO, 48837 EL MANGUITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE LA CABECERA RUMBO AL ALCIHUATL PASAS POR LAS LOCALIDADES DEL ALCIHUATL PLAN DE PLATA, lon:-104.7054012, lat:20.01052398}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1237536/proyecto_PROCESO, 1237536/proyecto_INICIO, 1237536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099161 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Zapotan - 85664 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85664 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - ZAPOTAN KILÓMETRO 40 + 500 RANCHERIA ZAPOTÁN, 48845 ZAPOTÁN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A LA DERECHA CRUZAS LOS , lon:-104.9196442, lat:19.75977648}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237542/proyecto_PROCESO, 1237542/proyecto_INICIO, 1237542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554103 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Elevador, Rehabilitación De Auditorio Y Laboratorios En La Preparatoria No. 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0008 | N | 0 | 0 | 2438 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1973696.05 | 1973696.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098219 | Proyecto de inversión | 184339.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184339.05, modificado:149561.18}} | Construcción De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ignacio Allende De Calle Melchor Ocampo A Prolongación Hidalgo - 60518 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60518 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACION HIDALGO, LA OBRA INICIA CERCAS DE LA CARRETERA AUTLAN - EL GRULLO, lon:-104.2953062, lat:19.77019131}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 149561.18 | 149561.18 | 149561.18 | 149561.18 | 149561.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:84.0}} | {1236600/proyecto_INICIO, 1236600/proyecto_PROCESO, 1236600/proyecto_FIN, 1236600/proyecto_INICIO, 1236600/proyecto_PROCESO, 1236600/proyecto_FIN, 1236600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925845 | Proyecto de inversión | 754178.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754178.93, modificado:553379.44}} | Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Tateposco - 160050 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 160050 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:252.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALFARERIAS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALFARERIAS, lon:-103.2623357, lat:20.6107141}} | 2017-07-14 | 2017-12-29 | 553379.44 | 553379.44 | 553379.44 | 544830.46 | 544830.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 066/2017, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:754178.93, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:252.6}} | {1052098/proyecto_INICIO, 1052098/proyecto_PROCESO, 1052098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925834 | Proyecto de inversión | 193406.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193406.08, modificado:193406.08}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Duraznera - 165377 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 165377 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LAS TRES CARABELAS COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EVANGELIO Y CALLE FINAL DE LA MISMA, LAS T, lon:-103.3196309, lat:20.58892516}} | 2017-09-01 | 2017-09-29 | 193406.08 | 193406.08 | 193406.08 | 193378.55 | 193378.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 75/2017, contratista:CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUEITECTÓNICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:193406.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:99.0}} | {1052087/proyecto_PROCESO, 1052087/proyecto_INICIO, 1052087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925833 | Proyecto de inversión | 1009304.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009304.33, modificado:1009304.33}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Las Huertas - 166240 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 166240 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:375.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANDIA COLONIA LAS HUERTAS, 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ZAPOTE, SANDIA ENTRE AZUCENA Y ZAPOTE S, lon:-103.2984057, lat:20.6161869}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 1009304.33 | 1009304.33 | 1009304.33 | 895339.33 | 895339.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 078/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1009304.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:375.38}} | {1052086/proyecto_INICIO, 1052086/proyecto_PROCESO, 1052086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200862044 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:798000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Veinte De Noviembre En La Localidad De Unión Del Cuatro Municipio De Tlajomulco De Zúñi - 59003 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 59003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA UNIÓN DEL 4, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE, lon:-103.3651187, lat:20.53011432}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 797999.85 | 797999.85 | 797999.85 | 797999.85 | 797999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-132-17, contratista:PROCOURZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3350635.85, importe_modificado:3700000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971060/proyecto_PROCESO, 971060/proyecto_INICIO, 971060/proyecto_FIN, 971060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200862053 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Construcción De Carcamo Tormenta En El Ingreso De El Fraccionamiento De Sendero Real Cruce Con Calle Paseo De Los Jardines En La Localidad - 25560 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 25560 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE PASEOS DE LOS JARDINES COLONIA ZAPOTE DEL VALLE, 45654 ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER , lon:-103.348926, lat:20.52881115}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 465352.51 | 465352.51 | 465352.51 | 465352.51 | 465352.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-133-17, contratista:G Y G TRANSPORTES, MATERIALES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1646008.61, importe_modificado:1650207.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971069/proyecto_FIN, 971069/proyecto_PROCESO, 971069/proyecto_FIN, 971069/proyecto_INICIO, 971069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400999165 | Proyecto de inversión | 2126596.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126596.72, modificado:2745000.0}} | Construcción De Tanque De Agua Potable En El Zapote Del Valle Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 60120 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 60120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672 ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y PRIVADA VARIAS, SE E, lon:-103.2959363, lat:20.50284618}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 2739126.94 | 2739126.94 | 2739126.94 | 2739126.94 | 2739126.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-139-17, contratista:ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2739130.49, importe_modificado:2745000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1134245/proyecto_INICIO, 1134245/proyecto_PROCESO, 1134245/proyecto_FIN, 1134245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389566 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Construcción de Edificio y obras exteriores, Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zuñiga, Módulo El Zapote | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_014 | N | 0 | 0 | 1170 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:Calle sin nombre , lon:-103.443056, lat:20.473611}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101079719 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Con Huellas De Adoquín En Las Calles Melchor Ocampo Y Centenario 3ra Etapa En La Cabecera Municipal De Villa Purificación, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800468 FDR2018 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2050.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200893118 | Proyecto de inversión | 2903125.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2903125.97, modificado:2903125.97}} | Reencarpetamiento De Calle Melchor Ocampo Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia el Vigía, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 |  | 2903125.97 | 2871191.58 | 2865645.32 | 2865645.32 | 2865645.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1501217, contratista:VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2865645.34, importe_modificado:2865645.34}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004543/proyecto_PROCESO, 1004543/proyecto_INICIO, 1004543/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101079945 | Proyecto de inversión | 1030762.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030762.85, modificado:1030762.85}} | Construcción De Plaza Pública En La Localidad De La Estanzuela En El Municipio De Hostotipaquillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800553 FDR2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1030762.85 | 1030762.85 | 1030762.85 | 1030762.85 | 1030762.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301299077 | Proyecto de inversión | 141045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141045.66, modificado:141045.67}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 83186 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 83186 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE COLON UBICADO EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE RIO COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO, lon:-102.32409838, lat:20.52897203}} | 2018-05-28 | 2018-07-21 | 132645.67 | 132645.67 | 132645.67 | 132645.67 | 132645.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1299077/proyecto_PROCESO, 1299077/proyecto_FIN, 1299077/proyecto_INICIO, 1299077/proyecto_FIN, 1299077/proyecto_INICIO, 1299077/proyecto_PROCESO, 1299077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058833 | Proyecto de inversión | 248422.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248422.93, modificado:248422.93}} | Rehabilitación De La La Linea De Drenaje En La Calle Mirasol - 844 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 844 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 29 DE JULIO, CALLE BUGAMBILIAS EN LA CO, lon:-102.4589998, lat:21.16576477}} | 2018-04-02 | 2018-07-20 | 248422.93 | 248422.93 | 248422.93 | 248422.93 | 248422.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:971/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:248422.93, importe_modificado:248422.93}} | {meta1: {avance:180.0}} | {1195744/proyecto_FIN, 1195744/proyecto_INICIO, 1195744/proyecto_FIN, 1195744/proyecto_PROCESO, 1195744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058835 | Proyecto de inversión | 189804.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189804.29, modificado:189804.29}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mirasol - 824 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 824 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:387.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 29 DE JULIO, CALLE BUGAMBILIAS EN LA CO, lon:-102.4589864, lat:21.16579276}} | 2018-04-02 | 2018-07-20 | 189804.29 | 189804.29 | 189804.29 | 189804.29 | 189804.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:971/05FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:189804.29, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:387.2}} | {1195746/proyecto_INICIO, 1195746/proyecto_FIN, 1195746/proyecto_PROCESO, 1195746/proyecto_FIN, 1195746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099965 | Proyecto de inversión | 334157.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334157.73, modificado:334157.73}} | Rehabilitación De La Línea De Drenaje En La Calle Azucenas - 133029 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 133029 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:112.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZARES Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE PARAISO PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS ROSAS L, lon:-102.4579528, lat:21.16358928}} | 2018-06-25 | 2018-08-27 | 334157.73 | 334157.73 | 334157.73 | 334157.73 | 334157.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:334157.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:112.8}} | {1238346/proyecto_INICIO, 1238346/proyecto_FIN, 1238346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098210 | Proyecto de inversión | 190422.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190422.65, modificado:176280.99}} | Construcción De Alumbrado Público En La Calle Pico De Orizaba En La Colonia Colonos Alameda - 60813 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60813 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE IZTACCÍHUATL, CALLE MARIANO BÁRCENAS LA OBRA INICIA CERCAS DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS, lon:-104.3599133, lat:19.76213545}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 176280.99 | 176280.99 | 176280.99 | 176280.99 | 176280.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:191.0}} | {1236591/proyecto_INICIO, 1236591/proyecto_FIN, 1236591/proyecto_PROCESO, 1236591/proyecto_INICIO, 1236591/proyecto_PROCESO, 1236591/proyecto_FIN, 1236591/proyecto_PROCESO, 1236591/proyecto_FIN, 1236591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556327 | Adquisición | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas, Laboratorio De Ciencias Experimentales Y 3 Aulas En La Extensión Buena Vista | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E00011 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 325000 | 325000 | 325000 | 320447.68 | 320447.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300969515 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción De Colector Pluvial Calle Atotonilco, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 4000000 | 3993163.18 | 3993163.17 | 3993163.17 | 3993163.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769652, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:7905004.88, importe_modificado:1004378.12}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1104036/proyecto_INICIO, 1104036/proyecto_FIN, 1104036/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200883523 | Proyecto de inversión | 4143137.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143137.47, modificado:4143137.47}} | *Construcción De La Calle Deli Con Concreto Hidráulico, De Calle Ozomatli A Calle Acatl, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-01 |  | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | 4097562.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1550108, contratista:CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3543836.9, importe_modificado:553726.06}} | {meta1: {avance:0.0}} | {993723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200898951 | Proyecto de inversión | 5000096.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000096.47, modificado:5000096.47}} | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Calle Independencia A Calle Parral, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301670 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5301670 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:PUNTO INICIAL CALLE INDEPENDENCIA; 20.708094; -103.454749 PUNTO FINAL CALLE PARRAL; 20.707357; -103.450661, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4945095.41 | 4945095.41 | 4728157.01 | 4728157.01 | 4728157.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1553040, contratista:CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4728157.01, importe_modificado:216938.4}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1024754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200883768 | Proyecto de inversión | 8437113 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8437113.0, modificado:8437113.0}} | *Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Concreto Hidráulico De Av. Santa Margarita A Av. Santa Esther, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-01 |  | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | 8344304.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1552971, contratista:CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8061619.2, importe_modificado:282685.56}} | {meta1: {avance:0.0}} | {993990/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170300957331 | Proyecto de inversión | 4999903.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999903.53, modificado:4999903.53}} | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De San Juan De Ocotán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ocampo Con Concreto Hidraulico De Av. Aviacion A Calle Independencia, En La Zona De San Juan De Ocotan (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5300360 - 3536 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 3536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:(PUNTO DE INICIO AV. AVIACION; 20.708592; -103.458273) (PUNTO FINAL CALLE INDEPENDENCIA; 20.708071; -103.454765), lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 4944904.59 | 4944904.59 | 4944901.95 | 4944901.95 | 4944901.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1552614, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4507662.98, importe_modificado:437241.61}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1091095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170300956969 | Proyecto de inversión | 6872467.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6872467.01, modificado:6872467.01}} | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Magnolia Con Concreto Hidraulico De Prolongacion Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5302984 - 3567 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 3567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:(PUNTO DE INICIO CALLE PROL. ACUEDUCTO; 20.733113; -103.423018) (PUNTO FINAL AV. SANTA MARGARITA; 20.730087; -103.423297), lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 6796869.87 | 6796869.87 | 4513024.21 | 4513024.21 | 4513024.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1553145, contratista:SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:6757768.52, importe_modificado:39101.35}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1090733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200883741 | Proyecto de inversión | 4690419.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690419.99, modificado:4690419.99}} | *Construcción De La Calle Tulipanes Con Concreto Hidráulico De Prolongación Acueducto A Av. Santa Margarita, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-01 |  | 4638825.37 | 4638825.37 | 3943001.56 | 3943001.56 | 3943001.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1553091, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4477432.29, importe_modificado:161393.08}} | {meta1: {avance:0.0}} | {993962/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200883553 | Proyecto de inversión | 1179998.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179998.08, modificado:1179998.08}} | *Construcción De La Calle Ing. Alberto Mora López Con Concreto Hidráulico De Calle Elote A Calle Ing. Alfonso Padilla, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jali | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-01 |  | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | 1167018.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1552910, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1074481.03, importe_modificado:92537.07}} | {meta1: {avance:0.0}} | {993758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200898950 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7200000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Lateral De Avenida Vallarta, Entre La Avenida Juan Palomar Y Arias Y Anillo Periférico, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. - 5303340 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5303340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:PUNTO INICIAL AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS; 20.680585; -103.428721 PUNTO FINAL ANILLO PERIFERICO; 20.694301; -103.453574, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | 7120800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1552765, contratista:TRANSCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:6135004.8, importe_modificado:985795.2}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1024753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL180301400638 | Proyecto de inversión | 1293527.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293527.13, modificado:1293527.13}} | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2016, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-010-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1293527.13 | 1293527.13 | 775551.9 | 775551.9 | 775551.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-010-2016, contratista:IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1293527.13, importe_modificado:1293527.13}} | {meta1: {avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400652 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN LA COMUNIDAD RANCHO LOS GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800739 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:19.7372855444343, -103.96857970341114, lon:-103.983611, lat:19.697222}} | 2018-08-07 | 2018-10-21 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0634/18, contratista:ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1400652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201099267 | Proyecto de inversión | 216108 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216108.0, modificado:216108.0}} | Construcción De Línea De Agua Potable En La Colonia Mariano Otero - 41953 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | 41953 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA MARIANO OTERO, 45067 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MARMOL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INCLUYE LA CALLE PRIMAVERA DE JAVIER MINA A MÁRMOL., lon:-103.4492288, lat:20.63201092}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | 108054 | 216108 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-AD-129-2018, contratista:FUTUROBRAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:539750.36, importe_modificado:539750.36}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1237648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400674 | Proyecto de inversión | 3490706.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490706.8, modificado:3490706.8}} | Proyecto ejecutivo para la construcción de Nodo Vial en 5 de Mayo y Periférico Poniente, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-05-04 | 2016-07-29 | 3490706.8 | 3490706.8 | 3385114.9 | 3385114.9 | 3385114.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016, contratista:METRO ARQUITECTURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:3490706.8, importe_modificado:3490706.8}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201099693 | Proyecto de inversión | 61184.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61184.09, modificado:61184.09}} | Construcción De Banqueta Guarniciones Y Empedrado Segunda Etapa En Calle Cuauhtemoc - 130408 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | 130408 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 46772 LÁZARO CÁRDENAS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO A EJIDO, CALLE COLON PARTIENDO DE LA CABECERA TOMA POR CALLE 5 DE MAYO PARA TOMAR CARRETERA SAN MARTÍN HIDALGO- LÁZARO CÁ, lon:-103.9658345, lat:20.44172018}} | 2018-06-25 | 2018-07-31 | 61184.09 | 61184.09 | 61184.09 | 61184.09 | 61184.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:544.0}} | {1238074/proyecto_INICIO, 1238074/proyecto_FIN, 1238074/proyecto_PROCESO, 1238074/proyecto_FIN, 1238074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300574705 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MERCEDES DE LA CALLE JESÚS A CAMINO VIEJO A TESISTÁN EN LA COLONIA TUZANIA EJIDAL, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-14 | 2015-12-01 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-155/15, contratista:IMAQSA S.A. DE C.V. ZAP-1859, convocante:Zapopan, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {641647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150200527047 | Proyecto de inversión | 798123.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798123.45, modificado:798123.45}} | 1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE JARDINES DE LAS BEGONIAS ENTRE JARDINES DE LOS GERANIOS HASTA CALZADA DE LOS ENEBROS EN LA COLONIA ALAMEDAS DE TESISTAN ZONA 2A., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-03-31 | 2015-12-01 | 798123.45 | 798123.45 | 199530.86 | 199530.86 | 199530.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-034/15, contratista:DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:zapopan, monto:798123.45, importe_modificado:798123.45}} | {meta1: {avance:0.0}} | {549218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099259 | Proyecto de inversión | 1749224.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749224.76, modificado:1749224.76}} | Complemento De Electrificación En La Colonia Jardin Del Vergel Primera Sección - 114875 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 114875 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE DEL VERGEÑ COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DEL VERGEL PONIENTE Y CALLE JARDINES DE EBANO, CALLE JARDINES DE LOS MEMBRILLO DEL VERGEL HASTA JARDIN DE LOS MEBRILLOS, lon:-103.3707385, lat:20.75013845}} | 2018-05-30 | 2018-11-30 | 1749224.76 | 1749224.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-029-2018, contratista:EDH INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1749224.76, importe_modificado:1749224.76}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1237640/proyecto_PROCESO, 1237640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400692 | Proyecto de inversión | 1394254.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394254.66, modificado:1394254.66}} | Corrección de canal pluvial, construcción de mamposteos, zampeados, puente peatonal, accesos y aproches en el cruce del arroyo ubicado en la colonia Las Higueras, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016 | N | 0 | 0 | 3061 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia La Higuera, Zapopan, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-07-04 | 2016-08-02 | 1394254.66 | 1394254.66 | 1041652.12 | 1041652.12 | 1041652.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016, contratista:GILCO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1394254.66, importe_modificado:1394254.66}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL14170300956448 | Proyecto de inversión | 546939.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546939.59, modificado:546939.59}} | Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales Existentes. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-18 |  | 546939.59 | 546939.59 | 546564.23 | 546564.23 | 546564.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043001 | Proyecto de inversión | 616426.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616426.2, modificado:606426.2}} | Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro Del Aula Provisional. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-21 |  | 606426.2 | 606426.2 | 606426.2 | 606426.2 | 606426.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043007 | Proyecto de inversión | 143664.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143664.2, modificado:143664.2}} | Instalacion De Codos Fusibles De Media Tension Y Reparacion Del Transformador | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-24 |  | 143664.2 | 143664.2 | 143553.42 | 143553.42 | 143553.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956642 | Proyecto de inversión | 1427937.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427937.77, modificado:1427937.77}} | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Tres Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 1427937.77 | 1427937.77 | 1055103.61 | 1055103.61 | 1055103.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956651 | Proyecto de inversión | 2895041.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895041.92, modificado:2895041.92}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 2895041.92 | 2895041.92 | 2735476.9 | 2735476.9 | 2735476.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956661 | Proyecto de inversión | 2638975.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638975.71, modificado:2638975.71}} | Construccion Del Laboratorio Polifuncional, Bodega, Construccion De Patio Civico, Asta Bandera Y Rehabilitaciones. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 2638975.71 | 2638975.71 | 2490385.67 | 2490385.67 | 2490385.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170200885965 | Proyecto de inversión | 1470747.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470747.95, modificado:1470747.95}} | Trabajos Complementarios Construccion De Complejo Deportivo (Gimnasio De Usos Multiples) Etapa Iii (Agrupado Con El Trabajo 89,258). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-12 |  | 1470747.95 | 1470747.95 | 1470747.93 | 1470747.93 | 1470747.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043521 | Proyecto de inversión | 5277102.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277102.26, modificado:5277102.26}} | Terminacion De Biblioteca Y Auditorio. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 87809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-18 |  | 5277102.26 | 5277102.26 | 5277097.83 | 5277097.83 | 5277097.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043527 | Proyecto de inversión | 61349.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.67, modificado:61349.67}} | Trabajos Complementarios Para El Edificio De Tecnologias Para El Aprendizaje (Fase I). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-15 |  | 61349.67 | 61349.67 | 61349.67 | 61349.67 | 61349.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170100835286 | Proyecto de inversión | 4877812.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4877812.38, modificado:4877812.38}} | Construcción De Edifico Y Obras Exteriores | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-03-24 |  | 4877812.38 | 4877812.38 | 4876558.24 | 4876558.24 | 4876558.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401048367 | Proyecto de inversión | 666661.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666661.66, modificado:666661.66}} | Rehabilitacion De Barda Perimetral | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 95510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 666661.66 | 666661.66 | 666661.66 | 666661.66 | 666661.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889405 | Proyecto de inversión | 476486.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476486.18, modificado:476486.18}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 476486.18 | 476486.18 | 413969.06 | 413969.06 | 413969.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889415 | Proyecto de inversión | 476528.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476528.97, modificado:476528.97}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90499 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 476528.97 | 476528.97 | 423352.32 | 423352.32 | 423352.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889457 | Proyecto de inversión | 1345797.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345797.39, modificado:1345797.39}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Construcción De Sanitario Tipo Accesible (Un Servicio), Trabajos De Rehabilitación En El Plantel Y El Retiro De Las Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-09 |  | 1345797.39 | 1345797.39 | 1345788.47 | 1345788.47 | 1345788.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889539 | Adquisición | 220743.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220743.36, modificado:220743.36}} | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 14-ADQ-03-0011-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-18 |  | 220743.36 | 220743.36 | 220743.36 | 220743.36 | 220743.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889623 | Proyecto de inversión | 956724.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956724.99, modificado:956724.99}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Dos Aulas Provisionales Construcción De Sanitarios Tipo Incluyente Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 956724.99 | 956724.99 | 585973.63 | 585973.63 | 585973.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400706 | Proyecto de inversión | 602435.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602435.48, modificado:602435.48}} | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, segunda etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-08-04 | 2016-12-31 | 602435.48 | 602435.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016, contratista:SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:602435.48, importe_modificado:602435.48}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301299563 | Proyecto de inversión | 598450.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598450.02, modificado:598450.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PASEOS DEL COAJINQUE NORTE ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JAVIER MINA - 110806 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 110806 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PASEOS DEL COAJINQUE CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCOENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE FELIPE URIBE LA OBRA INICIA EN EL LADO NORTE DEL ARROYO EL COAJINQUE, lon:-104.36733764, lat:19.76038867}} | 2018-05-14 | 2018-12-31 | 598450.02 | 598450.02 | 598450.02 | 598450.02 | 598450.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:71/2018, contratista:LA GRANA ELECTRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, monto:598450.02, importe_modificado:598450.02}} | {meta1: {avance:220.0}} | {1299563/proyecto_PROCESO, 1299563/proyecto_INICIO, 1299563/proyecto_PROCESO, 1299563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925814 | Proyecto de inversión | 564757.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564757.31, modificado:564208.41}} | Construccion De Linea De Agua Potable En Antiguo Camino A Tlajomulco - 176359 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176359 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:576.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUIO CAMINO ATLAJOMULCO COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 2O DE NOVIEMBRE Y PRIVADA ROB, lon:-103.3922285, lat:20.58304898}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 564208.41 | 564208.41 | 564208.41 | 564208.41 | 564208.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 90/2017, contratista:ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:564757.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:576.2}} | {1052067/proyecto_INICIO, 1052067/proyecto_PROCESO, 1052067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400998956 | Proyecto de inversión | 513075.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513075.1, modificado:2008773.75}} | Construccion De Linea De Agua Potable Colonia Francisco Silva Romero - 268206 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 268206 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1073.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BANDERA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ASAMBLEA, CALLE BANDE, lon:-103.2626153, lat:20.59881863}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 2008773.75 | 2008773.75 | 2008773.75 | 2008773.75 | 2008773.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 92/2017, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:2008773.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1073.6}} | {1134036/proyecto_INICIO, 1134036/proyecto_FIN, 1134036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201135860 | Proyecto de inversión | 9962902 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9962902.0, modificado:9962902.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De Calle 16 De Septiembre Con Concreto Hidráulico, Entre La Calle Ocampo Y 5 De Mayo, En La Colonia San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9853310.08 | 9853310.08 | 1384582.91 | 1384582.91 | 1378614.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820048, contratista:WERK Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8365621.02, importe_modificado:9853310.08}} | {meta1: {avance:0.65}} | {1274835/proyecto_INICIO, 1274835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138233 | Proyecto de inversión | 7790298.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7790298.79, modificado:7790298.79}} | Unidad Deportiva Tecolandía (Rehabilitación De Cancha De Pasto Sintético, Construcción De Cancha De Futbol 7, Cercado Perimetral Y Construcción De Barda, Reparación De Banquetas), Municipio De Zapopan | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-080-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Santa Margarita, en la Unidad Deportiva Tecolandía, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-05-28 | 2018-09-01 | 7790298.79 | 7790298.79 | 1947574.7 | 1947574.7 | 1947574.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-080-2018, contratista:DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:7790298.79, importe_modificado:7790298.79}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1277374/proyecto_INICIO, 1277374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138248 | Proyecto de inversión | 7150930.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7150930.79, modificado:7150930.79}} | Unidad Deportiva Tecolandía (Rehabilitación De 6 Canchas De Usos Múltiples, Techado De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Centro De Usos Múltiples En La Planta Alta), Municipio De Zapopan, Jal | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-081-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Santa Margarita, Unidad Deportiva Tecolandía, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-06-30 |  | 7150930.79 | 7150930.79 | 1787732.7 | 1787732.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-081-2018, contratista:EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:7150930.79, importe_modificado:7150930.79}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1277392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101067766 | Proyecto de inversión | 14979.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14979.5, modificado:14970.05}} | Operativos De Saneamiento Básico | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18007 | N | 0 | 0 | 24170 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-02-06 |  | 14970.05 | 14970.05 | 12760 | 12760 | 12760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1204799/proyecto_INICIO, 1204799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138300 | Proyecto de inversión | 2392648.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392648.62, modificado:2392648.62}} | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En El Preescolar Jardín De Niños María Guadalupe Palafox Ornelas, Ubicado En La Calle López P | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-086-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonias Jardínes del Ixtepete y Miramar, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 2392648.62 | 2392648.62 | 598162.15 | 598162.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-086-2018, contratista:MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2392648.62, importe_modificado:2392648.62}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1277448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400731 | Proyecto de inversión | 1439734.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439734.18, modificado:1439734.18}} | Sustitución de rejillas en bocas de tormenta en Avenida Patria entre Ávila Camacho y Real Acueducto, en Avenida Tepeyac entre Manuel J. Clouthier y limite municipal, lateral Periférico en su cruce con Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-159-2016 | N | 0 | 0 | 102366 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Patria, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-08-31 | 2016-10-15 | 1439734.18 | 1439734.18 | 939813.09 | 939813.09 | 939813.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PAV-AD-159-2016, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1439734.18, importe_modificado:1439734.18}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400742 | Proyecto de inversión | 997115.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997115.6, modificado:997115.6}} | Programa emergente de bacheo de vialidades en Zapopan Poniente tramo 1, municipio de Zapopan, Jalsico | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-165-2016 | N | 0 | 0 | 22538 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-09-09 | 2016-10-31 | 997115.6 | 997115.6 | 759349.26 | 759349.26 | 759349.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PAV-AD-165-2016, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:997115.6, importe_modificado:997115.6}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101058762 | Proyecto de inversión | 2899283.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899283.53, modificado:2899283.56}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Torrecillas Col Buenos Aires - 6253 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 6253 | N | 0 | 0 | 491 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BARTOLOME MITRE Y CALLE TANDIL, CALLE TORECCILLAS, lon:-103.3660396, lat:20.60394606}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 2899283.56 | 2899283.56 | 2899283.56 | 2899283.53 | 2899283.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 06/2018, contratista:INPRO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2899283.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:669.6}} | {1195673/proyecto_INICIO, 1195673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201135696 | Proyecto de inversión | 6677167.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6677167.54, modificado:6677167.54}} | Infraestructura Social En El Municipio De Guadalajara, Jalisco // (Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario No 22 Herrera Y Cairo) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | MRG CUMUNITARIO 22 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6201826.77 | 6201826.77 | 1860548.03 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18, contratista:Imex Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6201826.77, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:5.0}} | {1274671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058739 | Proyecto de inversión | 218396.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218396.62, modificado:218396.62}} | Rehablitacion Del Sistema Electrico E Iluminacion Jardin De Niños Agustin Yañez - 13902 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 13902 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TEAPAN 1422 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATA REDONDA Y CALLE VICENTE GUERRERO,, lon:-103.2807446, lat:20.60683869}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 218396.62 | 218396.62 | 218396.62 | 218396.62 | 218396.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 22/2018, contratista:PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:218396.62, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1195650/proyecto_INICIO, 1195650/proyecto_FIN, 1195650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058755 | Proyecto de inversión | 570215.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570215.97, modificado:570215.97}} | Rehablitacion Del Sistema Electrico E Iluminacion Primaria Federal Antonio Caso Col Nva Sta Maria - 13939 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 13939 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA INTERIOR SN COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y CALLE SANTA RITA, SA, lon:-103.3766755, lat:20.60632124}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 570215.97 | 570215.97 | 570215.97 | 496438.26 | 496438.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 23/2018, contratista:EMPRESAEDIFICADORAFORTE,S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:570215.97, importe_modificado:399151.18}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1195666/proyecto_PROCESO, 1195666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826944 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Laboratorio De Alimentos, Equipamiento Y Mobiliario, Laboratorio De Cómputo, 4 Aulas De Clase, Preparatoria Regional De Ameca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0038 | N | 0 | 0 | 1022 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 480000 | 480000 | 480000 | 478360.91 | 478360.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099973 | Proyecto de inversión | 1418425.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418425.61, modificado:1418425.61}} | Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable En La Calle Azares - 132048 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 132048 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:591.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AZARES COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE VIOLETAS, CALLE BUENOS AIRES LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES UNA FORMA DE LLEGAR ES POR LA CALLE CARLOS MARX CON RUMBO, lon:-102.4597197, lat:21.16261931}} | 2018-07-09 | 2018-10-12 | 1418425.61 | 1418425.61 | 1418425.61 | 354606.4 | 354606.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2648/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:1418425.61, importe_modificado:1418425.61}} | {meta1: {avance:85.0}} | {1238354/proyecto_INICIO, 1238354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099255 | Proyecto de inversión | 2259333.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259333.02, modificado:2259333.02}} | Red De Electrificación En La Colonia Valle De Los Robles - 116660 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 116660 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE JAIME PRIETO, CALLE OLIVO INCLUYE LAS CALLES PRÓL. 1 DE MAYO LA PRESA, JAIME PRIETO, OLIVO, LIC. CARLOS HERNÁNDEZ, PUESTA DEL SOL, GIGANTE,, lon:-103.4282606, lat:20.76683178}} | 2018-05-25 | 2018-11-30 | 2259333.02 | 2259333.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-031-2018, contratista:EDH INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2259333.02, importe_modificado:2259333.02}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1237636/proyecto_INICIO, 1237636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080720 | Proyecto de inversión | 889672.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889672.89, modificado:889672.89}} | Ampliación Ingreso Poniente Con Concreto Hidráulico, En La Cabecera Municipal De Ojuelos De Jalisco, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800582 FDR2018 | N | 0 | 0 | 18987 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 889672.89 | 889672.89 | 889672.89 | 622771.02 | 622771.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1037.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139516 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Espacios Para La Cultura Del Agua. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA18301 | N | 0 | 0 | 21000 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-07 |  | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1278765/proyecto_INICIO, 1278765/proyecto_PROCESO, 1278765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080724 | Proyecto de inversión | 1179292.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179292.63, modificado:1179292.63}} | Construcción De Ingreso Norte En La Cabecera Municipal De Ojuelos De Jalisco, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800583 FDR2018 | N | 0 | 0 | 18987 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1179292.63 | 1179292.63 | 1179292.63 | 471717.05 | 471717.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:324.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101075760 | Proyecto de inversión | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.5E7, modificado:5.4E7}} | Construcción Del Hospital Geriátrico De Jalisco, En El Municipio De Zapopan (Segunda Etapa). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001800078 | N | 0 | 0 | 183714 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 54000000 | 53961893.09 | 52513611.02 | 52513611.02 | 52513611.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EICIS-01-LP-0178/18, contratista:CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.063455086E7, importe_modificado:5.355049109E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1213202/proyecto_INICIO, 1213202/proyecto_PROCESO, 1213202/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051045 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}} | Rehabilitación De Infraestructura Vial Y Equipamiento Urbano En Calle Donato Tovar, Primera Etapa, En La Cabecera Municipal De Juanacatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700784 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2414.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-09 |  | 4945000 | 4944000.01 | 4944000.01 | 4944000.01 | 3250456.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-CZM-01-AX-0861/17, contratista:DE LA PEÑA NAVARRO RAMON ISAAC, ING., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4944000.01, importe_modificado:4944000.01}} | {meta1: {avance:2414.38}} | {1187425/proyecto_INICIO, 1187425/proyecto_PROCESO, 1187425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139537 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | Eventos. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA18304 | N | 0 | 0 | 20400 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 380000 | 380000 | 308908.63 | 308908.63 | 308908.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:14.0}} | {1278787/proyecto_INICIO, 1278787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080756 | Proyecto de inversión | 868965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868965.52, modificado:868965.52}} | Reencarpetamiento En Avenida Del Árbol En La Cabecera Municipal En Acatic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800502 FDR2018 | N | 0 | 0 | 11890 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101075824 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Capacitación Escuela Del Agua (Cursos Y Talleres Relacionados Con La Operación Y Admón. De Los Sistemas De Agua Potable, Dirigidos A Los Prestadores De Servicios De Agua P., Alcant. Y Saneamiento). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:21.0}} | {1213274/proyecto_PROCESO, 1213274/proyecto_INICIO, 1213274/proyecto_PROCESO, 1213274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080794 | Proyecto de inversión | 1478083.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478083.64, modificado:1478083.64}} | Rehabilitación De Ingreso Secundario Calle Juan L. Lomeli En La Cabecera Municipal De Cañadas De Obregón, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800539 FDR2018 | N | 0 | 0 | 2625 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1478083.64 | 1478083.64 | 1478083.64 | 1478083.64 | 1478083.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1654.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099264 | Proyecto de inversión | 724431.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724431.76, modificado:1207386.16}} | Construcción De Líneas De Drenaje En La Colonia Miramar - 39018 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | 39018 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA BRISAS MARINAS COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE PUERTO PARAÍSO ESCONDIDO, CALLE PUERTO ALVARO INCLUYE CALLES PUERTO MELAQUE DE PUERTO ÁLVARO A PUERTO PARAÍSO ESCONDIDO Y PRIVADA BRISAS MARINAS, lon:-103.460179, lat:20.63966972}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | 1207386.16 | 1207386.16 | 896420.22 | 896420.22 | 896420.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-AD-130-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR VÁLVULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1207386.16, importe_modificado:1207386.16}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237645/proyecto_PROCESO, 1237645/proyecto_FIN, 1237645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080820 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Libramiento Que Comunica La Carretera Mexticacán - Cañadas De Obregón Y La Carretera Mexticacán - Nochistlán De Mejía 2da. Etapa En La Cabecera M | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800522 FDR2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2845.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393171 | Proyecto de inversión | 3871498.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871498.03, modificado:3871498.03}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. ZOQUIPAN ENTRE LA CALLE GUADALUPE E INGRESO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 060001800749 | N | 0 | 0 | 20200 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Marina Vallarta 856, Santa Margarita1a Secc., 45140 Zapopan, Jal., México, lon:-103.41842651, lat:20.73813455}} | 2018-08-17 | 2018-11-17 | 3871495.03 | 3871498.03 | 3127318.13 | 3127318.13 | 3127318.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-CCPS-01-CI-0620/18, contratista:MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5496762.11, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {avance:4100.0}} | {1393171/proyecto_FIN, 1393171/proyecto_PROCESO, 1393171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170200894136 | Proyecto de inversión | 2990803.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990803.7, modificado:2990803.7}} | Peatonalización (Banquetas Y Obras De Accesibilidad) Del Área De Influencia De Escuelas, Hospitales, Mercados, Centros Culturales, Plazas Públicas Y Clínicas, Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-R33FORTA-BAN-CI-041-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO,, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-05-22 |  | 2990803.7 | 2990803.7 | 2990801.26 | 2990801.26 | 2990801.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-BAN-CI-041-2017, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2990803.7, importe_modificado:2990803.7}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051029 | Proyecto de inversión | 17941428 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7941428E7, modificado:1.610924828E7}} | Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Ávila Camacho, Segunda Etapa, Municipios De Guadalajara Y Zapopan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700843 | N | 0 | 0 | 15571 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3999.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 16109248.28 | 16109248.28 | 16109247.19 | 16109247.19 | 16109247.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1644713, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.610924828E7, importe_modificado:1.610924828E7}} | {meta1: {avance:3999.35}} | {1187409/proyecto_PROCESO, 1187409/proyecto_INICIO, 1187409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080837 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Av. Puerta Vieja 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Tepatitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800532 FDR2018 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2822.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200893088 | Proyecto de inversión | 996523.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996523.74, modificado:996523.74}} | Control De Calidad De Diferentes Obras 2017 Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Etapa 2. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-SERV-AD-060-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO,, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-15 |  | 996523.74 | 996523.74 | 848549.68 | 848549.68 | 848549.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-SERV-AD-060-2017, contratista:SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:996523.74, importe_modificado:996523.74}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004507/proyecto_INICIO, 1004507/proyecto_FIN, 1004507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080841 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Foro Recreativo En La Colonia San Felipe 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Atotonilco El Alto, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800524 FDR2018 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300969234 | Proyecto de inversión | 1714660.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714660.23, modificado:1714660.23}} | Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle De La Colonia Lomas De Tabachines I Sección, En El Municipio De Zapopan, Jalisco, Primera Etapa. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:LOMAS DE TABACHINES I SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-06-01 |  | 1714660.23 | 1714660.23 | 1609034.08 | 1609034.08 | 1609034.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1414800.15, importe_modificado:1414800.15}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1103735/proyecto_INICIO, 1103735/proyecto_PROCESO, 1103735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080842 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Pavimento, Carriles Laterales Y Banqueta Del Tramo 0 127 Al 0 332, En El Acceso Oriente De La Cabecera Municipal De Ayotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800605 FDR2018 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:2674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2674.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080845 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción Con Concreto Hidráulico En Camino Los Fresnos-Comadsa 1ra. Etapa En El Municipio De Degollado, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800521 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6696.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300959061 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7912000.0}} | Rehabilitacion Con Mezcla Asfaltica En Caliente De La Carretera La Ribera-Ayotlan, Jalisco, Del Cadenamiento 0+000 Al 2+860. - 4795355 - 463 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:(INICIA OBRA (CADENAMIENTO 0+000.00M); 20.357141; -102.295761) (TERMINA OBRA (CADENAMIENTO 2+860.00M); 20.363055; -102.318978), lon:-102.328333, lat:20.528056}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | 7912000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1092825/proyecto_PROCESO, 1092825/proyecto_INICIO, 1092825/proyecto_FIN, 1092825/proyecto_INICIO, 1092825/proyecto_FIN, 1092825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554204 | Proyecto de inversión | 171370 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171370.0, modificado:171370.0}} | Construcción De Barda Perimetral En La Preparatoria Regional De La Barca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00024 | N | 0 | 0 | 1122 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 171370 | 171370 | 171238.63 | 171238.63 | 171238.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556144 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Edificio Que Consta De Administración, Laboratorio, Biblioteca, Laboratorio De Computo Y Aulas Didácticas En La Extensión Telcruz | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00091 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2991607.64 | 2991607.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556187 | Proyecto de inversión | 2052695 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052695.0, modificado:2052695.0}} | Edificio D De Dos Plantas En El Módulo Amacueca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00102 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2052695 | 2052695 | 2052695 | 1877968.27 | 1877968.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555069 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Areas Académicas Y Administrativas En El Módulo Etzatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00029 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 950634.2 | 950634.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826970 | Proyecto de inversión | 459330 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459330.0, modificado:459330.0}} | Rehilete Para Control De Ingreso, Cámaras De Seguridad, Equipo Para Laboratorio De Idiomas, Equipo Y Mobiliario De Biblioteca, Equipo De Ingreso De Seguridad Interna, Modulo Atequiza Eremso | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0041 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Niños Héroes No. 100 esq. Juan Escutia, Col. Lomas de Atequiza, Atequiza, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 459330 | 459330 | 459330 | 49700.03 | 49700.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826978 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Equipamiento 1 Área Administrativa, 1 Aula, Biblioteca, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Usos Múltiples, Extensión Teuchitla Ahualulco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0042 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Vicente Guerrero No. 27, Teuchitlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 562500 | 562500 | 562500 | 562432.57 | 562432.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401050370 | Proyecto de inversión | 1702315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702315.57, modificado:1702315.57}} | Peatonalización, Construcción De Banquetas, Sustitución De Guarniciones, Bolardos Y Obra Complementaria En El Estacionamiento Del Hospital General De Zapopan, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-119-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-06-14 | 2017-07-01 | 1702315.57 | 1702315.57 | 1526358.5 | 1526358.5 | 1526358.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-119-2017, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1702315.57, importe_modificado:1702315.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1186702/proyecto_INICIO, 1186702/proyecto_FIN, 1186702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080933 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Pavimento Hidráulico De La Avenida Hidalgo, A Partir De La Calle Alberto Cárdenas Jiménez Hacia Entronque Con La Carretera Federal No. 35 1ra. Etapa En La Localidad De San Agustín De | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800616 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1313.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080935 | Proyecto de inversión | 568965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568965.52, modificado:568965.52}} | Pavimentación De La Calle Degollado En Su Entronque Con La Carretera San Miguel-Ocotlán En La Localidad De San Miguel De La Paz, En El Municipio De Jamay, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800609 FDR2018 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 568965.52 | 568965.52 | 568965.52 | 568965.52 | 568965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:969.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18170401050432 | Proyecto de inversión | 585223.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585223.58, modificado:585223.58}} | Obra Complementaria En La Pavimentación De La Calle Mármol, De Calle Cantera Al Arroyo Y En La Calle Obsidiana, De Calle Ópalo A Calle Coral, En La Colonia Pedregal De Zapopan (Loma Del Pedregal), En | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-206-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:calle Mármol, de calle Cantera al Arroyo y en la calle Obsidiana, de calle Ópalo a calle Coral, en la Colonia Pedregal de Zapopan (Loma del Pedregal), en Zapopan, Jalisco., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-09-06 | 2017-10-01 | 585223.58 | 585223.58 | 585202.69 | 585202.69 | 585202.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-206-2017, contratista:CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:585223.58, importe_modificado:585223.58}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132085 | Proyecto de inversión | 928960.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928960.38, modificado:928960.38}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-19 |  | 928960.38 | 928960.38 | 857571.74 | 857571.74 | 857571.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131968 | Proyecto de inversión | 968060 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968060.0, modificado:968060.37}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-13 |  | 968060.37 | 968060.37 | 603230.3 | 603230.3 | 603230.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132539 | Proyecto de inversión | 5552709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5552709.87, modificado:1.103035018E7}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-03434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-22 |  | 11030350.18 | 11030350.18 | 5096009.58 | 5096009.58 | 5096009.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101075622 | Proyecto de inversión | 131230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131230.0, modificado:131230.0}} | Mantenimiento De Oficinas De La Comisaría De Seguridad Pública | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 5 | N | 0 | 0 | 12119 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, lon:-103.375, lat:19.2525}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 34676.56 | 34676.56 | 34676.56 | 34676.56 | 34676.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101072362 | Proyecto de inversión | 1736600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736600.0, modificado:1717497.4}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. // (Construcción De Concreto Hidráulico Y Sustitución De Redes Hidrosanitarias En La Calle Moctezuma, En La Cabecera Municipal.) / | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:Moctezuma,24-26,,46770,San Martín Hidalgo,Jalisco,México, lon:-103.9314227, lat:20.4331284}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1717497.4 | 1717497.4 | 1717497.4 | 1717497.4 | 1717497.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1613.0}} | {1209593/proyecto_INICIO, 1209593/proyecto_PROCESO, 1209593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827752 | Proyecto de inversión | 490743.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490743.75, modificado:490743.75}} | Equipamiento De Laboratorio, Equipamiento De Aulas, Equipamiento Taller, Preparatoria Regional De Zacoalco De Torres | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0053 | N | 0 | 0 | 987 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 490743.75 | 490743.75 | 490743.75 | 490743.75 | 490743.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080942 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Pavimentación De La Calle Juárez, Interconexión Con Carretera Federal Santa Rosa-La Barca En La Delegación De Atotonilquillo En El Municipio De Chapala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800531 FDR2018 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 827586.2 | 827586.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080946 | Proyecto de inversión | 1034482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034482.76, modificado:1034482.76}} | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Rancho Viejo, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800503 FDR2018 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098515 | Proyecto de inversión | 114218.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114218.45, modificado:114218.45}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle San Jose En La Colonia San Jose Buen Agua En El Municipio De Degollado - 26584 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 26584 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SAN JOSE, CALLE ULTIMA CALLE POR CALLE GUERRERO AL PASAR EL TEMPLO DE LA COLONIA SAN GABRIEL LA CALLE EMPIEZA A DESENDER POR LO CUAL GIRAS A TU, lon:-102.1280815, lat:20.45776625}} | 2018-04-13 | 2018-05-31 | 114218.45 | 114218.45 | 114218.45 | 114218.45 | 114218.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080950 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción Del Centro Deportivo Regional De Alto Rendimiento, 4ta Etapa, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800607 FDR2018 | N | 0 | 0 | 7865 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080954 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción Del Portal Pascual Orozco En La Comunidad De Lázaro Cárdenas (Delegación San Diego) En El Municipio De Quitupan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800529 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1361 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00180101075606 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47500.0}} | Bienes Muebles E Inmuebles | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, lon:-103.375, lat:19.2525}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 11248 | 11248 | 11248 | 11248 | 11248 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080957 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Ampliación Del Libramiento Municipal, En El Tramo Santa María Del Oro - La Aurora 1ra. Etapa En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800565 FDR2018 | N | 0 | 0 | 2517 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400824259 | Proyecto de inversión | 1135877.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135877.45, modificado:1135877.45}} | Diagnóstico, Diseño Y Proyectos Estructurales De Diferentes Elementos Del Programa 2016 Primera Etapa, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN. | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-02-08 | 2016-06-01 | 1135877.45 | 1135877.45 | 1135863.48 | 1135863.48 | 1135863.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016, contratista:CENTRAL EDIFICACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1135877.45, importe_modificado:1135877.45}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080977 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Remodelación Del Centro Histórico 3ra. Etapa En La Cabecera Municipal De Pihuamo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800562 FDR2018 | N | 0 | 0 | 6838 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2178.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826462 | Proyecto de inversión | 17998587.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.799858769E7, modificado:1.799858769E7}} | Trabajos De Acabados En Las Áreas De Cirugía Y Especiales Del Hospital General De Zapopan, Ubicado En Las Calle Ramón Corona En La Colonia La Villa | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | OPZ-RMP-CS-LP-033/14 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 17998587.69 | 17998587.69 | 17351927.96 | 17351927.96 | 17351927.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081009 | Proyecto de inversión | 2364532.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364532.02, modificado:2364532.02}} | Rehabilitación De Unidad Deportiva 2da. Etapa En La Cabecera Municipal De Guachinango, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800690 FDR2018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | 945812.82 | 945812.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081012 | Proyecto de inversión | 2364532.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364532.02, modificado:2364532.02}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico Sobre Camino De Las Paredes 2da. Etapa En El Municipio De Mixtlan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800694 FDR2018 | N | 0 | 0 | 13500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | 1655172.42 | 1655172.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3367.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081013 | Proyecto de inversión | 2364532.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364532.02, modificado:2364532.02}} | Ampliación De Unidad Regional De Rehabilitación En La Cabecera Municipal De Puerto Vallarta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800691 FDR2018 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SEPAF, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772256 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:264010.16}} | Construcción De Electrificación Calle Rio Abajo En La Colonia Arenales Tapatios - 355614 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 355614 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ABAJO COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AL ARROLLO Y , CALLE RIO LERMA DE AVENIDA MARIANO OTERO TOMAR, lon:-103.4660078, lat:20.63199461}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 264010.16 | 264010.16 | 66002.54 | 66002.54 | 66002.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016, contratista:equipo mantenimiento y planeacion electrica, convocante:municipio de zapopan, monto:992115.87, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876384/proyecto_INICIO, 876384/proyecto_FIN, 876384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138018 | Proyecto de inversión | 9919868.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9919868.6, modificado:9919868.6}} | Construcción De La Primera Etapa Del Albergue Cultural Casa Del Estudiante, ""Ignacio L. Vallarta"" Sección Varonil, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 60001800373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 9919868.6 | 9740725.25 | 2922217.58 | 2922217.58 | 2922217.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1919785, contratista:GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:9740725.25, importe_modificado:9740725.25}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1277138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399894 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Empedrado en la colonia 10 de Mayo, municipio de El Grullo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800727 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5128.21, meta_modificada:5128.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:19.8108338301379, -104.23028015478519, lon:-104.215556, lat:19.8075}} | 2018-08-07 | 2018-10-21 | 1000000 | 985788.06 | 246447.02 | 246447.02 | 246447.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0633/18, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:985788.06, importe_modificado:985788.06}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1399894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201138786 | Proyecto de inversión | 3658750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3658750.0, modificado:3658750.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada Con Escenario Y Camerinos En La Colonia Fraternidad Antorchista En Santa Lucía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 60001800377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 3658750 | 3399722.69 | 1019916.81 | 1019916.81 | 1019916.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0552/17 , contratista:FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, monto:1951049.26, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1277969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399910 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE JUÁREZ ENTRE RAYÓN Y CONCORDIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800735 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:20.0833152598119/-104.09434580191044, lon:-104.098333, lat:20.083611}} | 2018-08-15 | 2018-10-23 | 1100000 | 1100000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0651/18, contratista:JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {avance:309.0}} | {1399910/proyecto_INICIO, 1399910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301399916 | Proyecto de inversión | 1394454.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394454.07, modificado:1394454.07}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, adecuaciones de la red sanitaria e hidráulica, en la Av. D, Colonia el Tigre II, municipio de Zapopan, Jalisco, tramo 2. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-075-2017 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia el Tigre, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-05-12 | 2017-07-24 | 1394454.07 | 1394454.07 | 1039526.43 | 1039526.43 | 1039526.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-075-2017, contratista:I+A INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOSS. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1394454.07, importe_modificado:1394454.07}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1399916/proyecto_PROCESO, 1399916/proyecto_INICIO, 1399916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301306027 | Proyecto de inversión | 3545860.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545860.15, modificado:3550000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN ESCOBEDO INCLUYE AMPLIACIÓN RECTIFICACIÓN DE CAUCE RECUBRIMIENTO Y PROTECCIONES EN - 167827 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167827 | N | 0 | 0 | 6250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ESCOBEDO COLONIA TLAJOMULCO CENTRO, 45640TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE CERRO DE LA CACALUTA Y CALLE VALLE DE LAS DURAZNERAS, CALLE VALLE DE LOS EUCALIPTOS ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DE LA LO, lon:-103.42944741, lat:20.46268725}} | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 3545860.14 | 3545860.14 | 3545860.14 | 3545860.14 | 3530576.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-065-18, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3545860.14, importe_modificado:3550000.0}} | {meta1: {avance:1400.0}} | {1306027/proyecto_FIN, 1306027/proyecto_PROCESO, 1306027/proyecto_FIN, 1306027/proyecto_PROCESO, 1306027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306066 | Proyecto de inversión | 118716 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118716.0, modificado:118716.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE - 167888 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167888 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:98.93, meta_modificada:98.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE CERREDA, CALLE PINO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD. , lon:-103.3656767, lat:20.40904272}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306067 | Proyecto de inversión | 3385257.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3385257.84, modificado:3385257.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TLAJOM - 167889 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167889 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE ENERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE, lon:-103.43304244, lat:20.53463388}} | 2018-07-16 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306072 | Proyecto de inversión | 1398000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398000.0, modificado:1398000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE MUNICIPIO DE TLAJOM - 167897 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167897 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN FELIPE ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA , lon:-103.34251662, lat:20.55203484}} | 2018-07-30 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306076 | Proyecto de inversión | 640750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640750.0, modificado:640750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE MUNICIPIO DE TLAJ - 167904 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167904 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN FELIPE ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA L, lon:-103.34245913, lat:20.55229137}} | 2018-07-30 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306085 | Proyecto de inversión | 166725.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166725.3, modificado:269408.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARIANO OTERO TRAMO UNO EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z - 167925 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167925 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE ALFONSO REYES Y CALLE MARGARITA,ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA , lon:-103.29136452, lat:20.49661327}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 269408.48 | 269408.48 | 269408.48 | 269408.48 | 268247.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:141.0}} | {1306085/proyecto_PROCESO, 1306085/proyecto_INICIO, 1306085/proyecto_FIN, 1306085/proyecto_INICIO, 1306085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306086 | Proyecto de inversión | 153648.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153648.81, modificado:149671.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARIANO OTERO TRAMO DOS EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z - 167926 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167926 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE MARGARITA Y CALLE GIRASOL, CALLE LAUREL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCAL, lon:-103.29271196, lat:20.49740294}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 149671.38 | 149671.38 | 149671.38 | 149671.38 | 149026.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:141.0}} | {1306086/proyecto_PROCESO, 1306086/proyecto_INICIO, 1306086/proyecto_PROCESO, 1306086/proyecto_FIN, 1306086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306087 | Proyecto de inversión | 266978.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266978.43, modificado:299342.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARIANO OTERO TRAMO TRES EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE - 167928 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167928 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE GIRASOL Y CALLE REVOLUCION PANTEON, CALLE LAUREL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE, lon:-103.29443723, lat:20.49811801}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 299342.75 | 299342.75 | 299342.75 | 299342.75 | 298052.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:187.0}} | {1306087/proyecto_PROCESO, 1306087/proyecto_INICIO, 1306087/proyecto_FIN, 1306087/proyecto_PROCESO, 1306087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306088 | Proyecto de inversión | 203775.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203775.37, modificado:299342.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARGARITA EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 167929 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167929 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE MARGARITA Y CALLE ROSAL,ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA QUE CRUZA LA, lon:-103.29242377, lat:20.49554617}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 299342.75 | 299342.75 | 299342.75 | 299342.75 | 298052.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:295.0}} | {1306088/proyecto_FIN, 1306088/proyecto_PROCESO, 1306088/proyecto_INICIO, 1306088/proyecto_PROCESO, 1306088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306089 | Proyecto de inversión | 321463.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321463.82, modificado:179605.65}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GIRASOL EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 167933 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167933 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSAL, CALLE MARGARITA ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA, lon:-103.29371605, lat:20.49635086}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 179605.65 | 179605.65 | 179605.65 | 179605.65 | 178831.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:295.0}} | {1306089/proyecto_FIN, 1306089/proyecto_INICIO, 1306089/proyecto_PROCESO, 1306089/proyecto_INICIO, 1306089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306090 | Proyecto de inversión | 188519.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188519.46, modificado:209539.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAUREL EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 167935 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167935 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE LAUREL COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE MARGARITA, CALLE MARIANO OTERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCA, lon:-103.29314104, lat:20.49601413}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 209539.93 | 209539.93 | 209539.93 | 209539.93 | 208636.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:173.0}} | {1306090/proyecto_PROCESO, 1306090/proyecto_INICIO, 1306090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306091 | Proyecto de inversión | 190698.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190698.88, modificado:179605.65}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VIOLETA EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 167937 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167937 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE MARGARITA, CALLE LAUREL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD , lon:-103.29326986, lat:20.49555381}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 179605.65 | 179605.65 | 179605.65 | 179605.65 | 178831.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:175.0}} | {1306091/proyecto_PROCESO, 1306091/proyecto_INICIO, 1306091/proyecto_FIN, 1306091/proyecto_INICIO, 1306091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306092 | Proyecto de inversión | 292041.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292041.71, modificado:119737.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AZUCENA EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 167938 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167938 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE GIRASOL Y CALLE MARGARITA, CALLE VIOLETA ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD , lon:-103.29337715, lat:20.49508147}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 119737.1 | 119737.1 | 119737.1 | 119737.1 | 119220.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:268.0}} | {1306092/proyecto_INICIO, 1306092/proyecto_FIN, 1306092/proyecto_PROCESO, 1306092/proyecto_FIN, 1306092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306093 | Proyecto de inversión | 208134.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208134.2, modificado:269408.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ROSAL EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO - 167942 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167942 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE ROSAL COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE REVOLUCION PANTEON,ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA QU, lon:-103.29390281, lat:20.49390184}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 269408.48 | 269408.48 | 269408.48 | 269408.48 | 268247.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:191.0}} | {1306093/proyecto_FIN, 1306093/proyecto_INICIO, 1306093/proyecto_PROCESO, 1306093/proyecto_INICIO, 1306093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306200 | Proyecto de inversión | 158860.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158860.82, modificado:158860.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PANFILO NATERA ENTRE VEINTICUATRO DE FEBRERO Y TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA TORRECILLAS - 168813 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168813 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:109.0, meta_modificada:108.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PANFILO NATERA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE TOMAS SALDAÑA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE PANFILO NATERA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, lon:-102.7810594, lat:20.33684509}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 158860.82 | 157642.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:157642.35, importe_modificado:157642.35}} | {meta1: {avance:21.8}} | {1306200/proyecto_PROCESO, 1306200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306220 | Proyecto de inversión | 251489.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251489.65, modificado:251489.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRES DE OCTUBRE ENTRE VEINTICUATRO DE FEBRERO Y TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA TORRECILLAS - 168883 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168883 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:175.0, meta_modificada:175.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE TOMAS SALDAÑA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE 3 DE OCTUBRE ENTRE 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORECILLAS EN EL MUNICIPIO DE , lon:-102.78006162, lat:20.33709659}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 251489.65 | 250271.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:250271.1, importe_modificado:250271.1}} | {meta1: {avance:35.0}} | {1306220/proyecto_INICIO, 1306220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772269 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1285862.61}} | Construcción De Red Dde Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352081 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 352081 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HERRERA JASSO COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE JICAMA, CALLE LIMON DE PERIFERICO, lon:-103.3351087, lat:20.7658041}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 1231015.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016, contratista:RS Obras y Servicios, convocante:municipio de zapopan, monto:4456704.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876397/proyecto_INICIO, 876397/proyecto_PROCESO, 876397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399964 | Proyecto de inversión | 937274.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937274.17, modificado:937274.17}} | Albañilería, acabados, pasto sintético y mobiliario urbano en el Polvorín, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-138-2017 | N | 0 | 0 | 1025 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Av. Patria, Club Atlas, 45168 Zapopan, Jal., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 | 2017-10-05 | 937274.17 | 937274.17 | 848338.54 | 848338.54 | 848338.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-138-2017, contratista:INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:937274.17, importe_modificado:937274.17}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL00180201131626 | Proyecto de inversión | 548043.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548043.37, modificado:548043.37}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-00101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-21 |  | 548043.37 | 548043.37 | 164413.01 | 164413.01 | 164413.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300969476 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0}} | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 2 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769484, contratista:CONSTRUCTORA CECUCHI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4697747.84, importe_modificado:4697747.84}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769405, contratista:CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4987550.67, importe_modificado:4987550.67}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1103991/proyecto_INICIO, 1103991/proyecto_PROCESO, 1103991/proyecto_FIN, 1103991/proyecto_INICIO, 1103991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556221 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:365000.0}} | Construcción Del Patio Cívico Y Plazoleta De Ingreso A Las Instalaciones Que Ocupa El Módulo Cañadas De Obregón De La Rtepa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00110 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 365000 | 365000 | 365000 | 361675.76 | 361675.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170100842984 | Proyecto de inversión | 565000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.0, modificado:570000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Zaragoza Primer Etapa En La Localidad De San Sebastían El Grande Municipio De Tlajomulco - 24134 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 24134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGÁN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ES UN, lon:-103.4319106, lat:20.53359051}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 565000 | 522689.5 | 522689.5 | 522689.5 | 522689.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17, contratista:RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3742485.72, importe_modificado:3779164.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {951235/proyecto_INICIO, 951235/proyecto_PROCESO, 951235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139578 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Iluminación Escénica De Plazas Públicas En Puerto Vallarta (Plaza De Armas Y Plaza Hidalgo). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800010 | N | 0 | 0 | 255681 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2500000 | 2500000 | 2496058.75 | 1655476.22 | 1655476.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1498.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081022 | Proyecto de inversión | 2528735.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528735.64, modificado:2528735.64}} | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Yolosta, En El Municipio De Atemajac De Brizuela, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800615 FDR2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956664 | Proyecto de inversión | 911333.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911333.53, modificado:911333.53}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-01 |  | 911333.53 | 911333.53 | 622539.6 | 622539.6 | 622539.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.68}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081056 | Proyecto de inversión | 2528735.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528735.64, modificado:2528735.64}} | Construcción De Concreto Estampado En Calle Vicente Guerrero En Ingreso A Cabecera Municipal De Teocuitatlán De Corona, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800536 FDR2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5259.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300966224 | Proyecto de inversión | 13595350.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.359535003E7, modificado:1.359535003E7}} | Construccion De Edificio Bioclimatico De Aulas Y Laboratorios Para Las Carreras De Licenciatura En Enfermeria Y Licenciatura En Nutricion (Primera Etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-19 |  | 13595350.03 | 13595350.03 | 11565610.18 | 11565610.18 | 11565610.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081057 | Proyecto de inversión | 2528735.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528735.64, modificado:2528735.64}} | Remodelación Del Mercado En La Cabecera Municipal De Zacoalco De Torres, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800574 FDR2018 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 1011494.26 | 1011494.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300966396 | Proyecto de inversión | 25100761.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.510076145E7, modificado:2.510076144E7}} | Construcción De Edificio Académico - Administrativo, Biblioteca Y Edificio E . | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 92584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-20 |  | 25100761.44 | 25100761.44 | 14996617.11 | 14996617.11 | 14996617.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00180201099117 | Proyecto de inversión | 275991.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275991.6, modificado:275991.6}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Del Nuevo Fuerte En El Municipio De Ocotlan Jalisco - 23700 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 23700 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y CALLE AV. DEL CAMPESINO, CALLE AZULEJO TOMAR POR RIO COLORADO Y GIRAR POR LA CALLE AV. DEL CAMPESINO HASTA LLEGAR A LA COLONIA DEL NUEVO FUERTE EN OCOTLAN JALISCO., lon:-102.7703531, lat:20.33352317}} | 2018-03-27 | 2018-09-30 | 275991.6 | 275991.6 | 275991.6 | 275991.6 | 275991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2018, contratista:LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2069937.0, importe_modificado:2069937.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237498/proyecto_PROCESO, 1237498/proyecto_INICIO, 1237498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400006 | Proyecto de inversión | 1016272.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016272.37, modificado:1016272.37}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO DERMATOLOGICO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-014/2013 | N | 0 | 0 | 6287053 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 3102, ATEMAJAC DEL VALLE, 45190 GUADALAJARA JALISCO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-02-17 | 2014-05-17 | 1016272.37 | 1016272.37 | 1016272.37 | 1016249.16 | 1016249.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400033 | Proyecto de inversión | 470036.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470036.92, modificado:470036.92}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIRUJIA RECONSTRUCTIVA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 6772721 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA, 44220, GUADALAJARA, JALISCO , lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2012-02-10 | 2013-06-18 | 470036.92 | 470036.92 | 470036.22 | 470036.22 | 470036.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101058760 | Proyecto de inversión | 2420353.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420353.32, modificado:2420353.32}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario Calle Miguel Aldama Colonia Los Puestos - 7184 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 7184 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALDAMA COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL ALD, lon:-103.2672665, lat:20.60540417}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 2420353.32 | 2420353.32 | 2420353.32 | 1556697.86 | 1556697.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 09/2018, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2420353.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:339.2}} | {1195671/proyecto_INICIO, 1195671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058757 | Proyecto de inversión | 1420593.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420593.94, modificado:1420593.94}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Media Y Baja Tensioncon Alumbrado Publico Gustavo Diaz Ordaz Col Santibañez - 7800 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 7800 | N | 0 | 0 | 3010 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAS ORDAS COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUCIO CABAÑAS, GUSTAVO , lon:-103.2597813, lat:20.59039909}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 1420593.94 | 1420593.94 | 1420593.94 | 426178.18 | 426178.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 11/2018, contratista:EDIFICADORA FORTE,S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1420593.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1748.8}} | {1195668/proyecto_INICIO, 1195668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098223 | Proyecto de inversión | 334011.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334011.41, modificado:336670.58}} | Construcción De Colector Pluvial Y Bocas De Tormenta En La Calle Lázaro Cárdenas Entre Felipe Ángeles Y Reforma Agraria - 62323 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 62323 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LAS PAREDES, 48916 LAS PAREDES, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE CONSTITUYENTES LA OBRA INICIA A 200 METROS DE LA CARRETERA LAS PAREDES - EL CHANTE, lon:-104.2469716, lat:19.77154444}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 336670.58 | 336670.58 | 336670.58 | 336670.58 | 336670.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.0}} | {1236604/proyecto_PROCESO, 1236604/proyecto_INICIO, 1236604/proyecto_PROCESO, 1236604/proyecto_FIN, 1236604/proyecto_PROCESO, 1236604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098218 | Proyecto de inversión | 257333.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257333.07, modificado:220657.69}} | Construcción De Colector Pluvial Y Boca De Tormenta En La Calle Melchor Ocampo Y Lázaro Cárdenas En La Localidad De El Mentidero - 62155 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 62155 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , LA OBRA INICIA CERCAS DE LA CARRETERA ESTATAL AUTLAN - EL GRULLO, lon:-104.2906821, lat:19.7707037}} | 2018-04-23 | 2018-12-31 | 220657.69 | 220657.69 | 220657.69 | 220657.69 | 220657.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1236599/proyecto_PROCESO, 1236599/proyecto_INICIO, 1236599/proyecto_PROCESO, 1236599/proyecto_INICIO, 1236599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058728 | Proyecto de inversión | 739500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739500.0, modificado:739500.0}} | Sustitucion De Luminarias Colonia El Vergel Y El Vergelito - 12544 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12544 | N | 0 | 0 | 3836 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , EL VERGEL Y EL VERGELITO, lon:-103.3413855, lat:20.59536973}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 739500 | 739500 | 739500 | 644999.77 | 644999.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LTE 16/2018, contratista:ESPECTRUM ILUMINACION SAPI DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:8024958.88, importe_modificado:8024958.88}} | {meta1: {avance:125.0}} | {1195639/proyecto_PROCESO, 1195639/proyecto_INICIO, 1195639/proyecto_FIN, 1195639/proyecto_INICIO, 1195639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058727 | Proyecto de inversión | 2478804 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478804.0, modificado:2478804.0}} | Sustitucion De Luminarias En Col La Duraznera - 12557 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12557 | N | 0 | 0 | 6291 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO TODA LA COLONIA ZAP 1595 1608, 1383, 1576 Y 1877, lon:-103.3206831, lat:20.60037778}} | 2018-01-18 | 2018-12-31 | 2478804 | 2478804 | 2478804 | 2199192.68 | 2199182.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LTE 16/2018, contratista:ESPECTRUM ILUMINACION SAPI DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:8024958.88, importe_modificado:8024958.88}} | {meta1: {avance:419.0}} | {1195638/proyecto_INICIO, 1195638/proyecto_PROCESO, 1195638/proyecto_FIN, 1195638/proyecto_INICIO, 1195638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099396 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Jengibre - 85549 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85549 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL JENGIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 RANCHERIA EL JENGIBRE, 48816 EL JENGIBRE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA EN EL PRIMER CRUCERO GIRAS A LA DERECHA Y A CONTINU, lon:-104.7271747, lat:19.71565142}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237777/proyecto_INICIO, 1237777/proyecto_PROCESO, 1237777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556471 | Proyecto de inversión | 227500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:227500.0}} | Construcción De Un Aula Didáctica En El Módulo De Miguel Hidalgo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00053 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555618 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En El Módulo San Patricio Melaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00054 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 496235.94 | 496235.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556199 | Proyecto de inversión | 1820560 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820560.0, modificado:1820560.0}} | Auditorio En La Extensión Copala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00106 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1820560 | 1820560 | 1820560 | 860810.93 | 860810.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:84.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555649 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Terminación De Conclusión De Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Del Edificio D, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples En El Módulo Quitupan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00057 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 793846.39 | 793846.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555678 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo De Unión De San Antonio | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00062 | N | 0 | 0 | 353 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 961207.26 | 961207.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555683 | Proyecto de inversión | 2352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352000.0, modificado:2352000.0}} | Construcción De Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Aulas Didácticas En El Módulo Villa Hidalgo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00063 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2352000 | 2352000 | 2352000 | 883422.27 | 883422.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099172 | Proyecto de inversión | 210703.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210703.8, modificado:210703.8}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Otero - 128609 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | 128609 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO CIUDAD SAN MARTIN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALHONDIGA Y CALLE PINO, CALLE NIÑOS HEROES DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE JUAREZ HACIA ALDAMA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-103.9364291, lat:20.44180392}} | 2018-04-19 | 2018-06-29 | 210703.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:240.0}} | {1237553/proyecto_FIN, 1237553/proyecto_PROCESO, 1237553/proyecto_FIN, 1237553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097986 | Proyecto de inversión | 144054.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144054.7, modificado:144054.69}} | Construccion De Red Agua Potable En La Calle Pascual Orozco - 66097 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66097 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Pascual Orozco,66,,45470,Acatic,Jalisco,México, lon:-102.9195278, lat:20.7782}} | 2018-05-21 | 2018-06-18 | 8078.6 | 144054.69 | 144054.69 | 144054.69 | 144054.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1236367/proyecto_INICIO, 1236367/proyecto_PROCESO, 1236367/proyecto_FIN, 1236367/proyecto_PROCESO, 1236367/proyecto_FIN, 1236367/proyecto_INICIO, 1236367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097987 | Proyecto de inversión | 226219.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226219.95, modificado:226219.95}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pascual Orozco - 66236 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66236 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Pascual Orozco,64,,45470,Acatic,Jalisco,México, lon:-102.9195542, lat:20.7784488}} | 2018-05-21 | 2018-06-18 | 29383.04 | 226219.95 | 226219.95 | 226219.95 | 226219.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1236368/proyecto_INICIO, 1236368/proyecto_PROCESO, 1236368/proyecto_FIN, 1236368/proyecto_INICIO, 1236368/proyecto_PROCESO, 1236368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554013 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, Módulo Tlaquepaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0002 | N | 0 | 0 | 834 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19640652.95 | 19640652.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556281 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Equipamiento De 5 Aulas, 2 Laboratorios De Computo, Laboratorio De Usos Múltiplesm Taller Mecanico, Agropecuario, Enfermeria En La Preparatoria Regional De Ocotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0002 | N | 0 | 0 | 2138 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2947123.3 | 2947123.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556299 | Adquisición | 1711380 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711380.0, modificado:1711380.0}} | Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo Ubicados En Edificio A En La Preparatoria No. 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0006 | N | 0 | 0 | 7039 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1711380 | 1711380 | 1711380 | 1711285.36 | 1711285.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301336840 | Proyecto de inversión | 520424.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520424.22, modificado:520424.22}} | INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE POLANCO - 286143 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 286143 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL MENA 4200 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PATRIA NUEVA, 44966GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE AVENIDA REYES HEROLES Y CALLE CAYETANO ESTEVA, CALLE BRUNO MARTINEZ CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.37485488, lat:20.61992296}} | 2018-06-20 | 2018-09-15 | 520424.22 | 520424.22 | 514438.82 | 514438.82 | 514438.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18, contratista:Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4967218.09, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1336840/proyecto_FIN, 1336840/proyecto_PROCESO, 1336840/proyecto_INICIO, 1336840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554109 | Proyecto de inversión | 8560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8560000.0, modificado:8560000.0}} | Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 13 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00010 | N | 0 | 0 | 1884 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 8560000 | 8560000 | 8560000 | 7022849.36 | 7022849.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554151 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Regional De Autlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00012 | N | 0 | 0 | 1665 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6271040.86 | 6271040.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097991 | Proyecto de inversión | 56039.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56039.28, modificado:67487.5}} | Construcción De Baños En La Escuela Benito Juarez En La Ceja De Ramblás - 56624 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56624 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL COLOMO - LA ESTANCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 567 + undefined RANCHERIA CEJA DE RAMBLAS, 45474 CEJA DE RAMBLAS, ACATIC JALISCO, POR CAMINO EL COLOMO - LA ESTANCIA KILÓMETRO 3.567 GIRAR 90 GRADOS A LA IZQUIERDA CON RUMBO HACIA LA CEJ, lon:-102.9870327, lat:20.72764574}} | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 17024.5 | 67487.5 | 67487.5 | 67487.5 | 67487.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.2}} | {1236372/proyecto_PROCESO, 1236372/proyecto_INICIO, 1236372/proyecto_PROCESO, 1236372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098241 | Proyecto de inversión | 276543.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276543.06, modificado:276543.07}} | Construccion De Linea De Drenaje En La Av Los Maestros De La Comunidad De La Noria De Ayotlan Jalisco - 77888 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 77888 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:50, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS RANCHO LA NORIA, 47940 LA NORIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE BENITO JUAREZ UBICADO EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO D, lon:-102.3246104, lat:20.37374827}} | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 204549.73 | 204549.73 | 204549.73 | 204549.73 | 204549.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236622/proyecto_INICIO, 1236622/proyecto_FIN, 1236622/proyecto_INICIO, 1236622/proyecto_FIN, 1236622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554158 | Proyecto de inversión | 3615250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615250.0, modificado:3615250.0}} | Laboratorio De Idiomas, Aula Multimedia, Cubiculos De Tutorías, Aula De Lectura, Biblioteca En Preparatoria Regional De Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00013 | N | 0 | 0 | 572 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3615250 | 3615250 | 3297853.53 | 3297853.53 | 3297853.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555813 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Cubículos Escaleras En El Módulo Juchitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00076 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 850000 | 850000 | 850000 | 681272.47 | 681272.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301386867 | Proyecto de inversión | 7290208.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7290208.35, modificado:7290208.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA GRUPO Q | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8987513 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Analco, Barragán Hernández, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.3418951, lat:20.6642364}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 7290208.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.01}} | {1386867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170200862115 | Proyecto de inversión | 1121795.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121795.33, modificado:1121795.33}} | Electrificación De La Colonia La Presa - 57830 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 57830 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SR. CURA ALBERTO JARA ARELLANO SR. CURA TELESFORO DE ALBA DE LA MORA, PBRO. RODOLFO OROZCO, PBRO, DAVID REYNOSO, SR. CURA MIGUEL ANGEL PEREZ MAG, lon:-102.4551995, lat:21.15955373}} | 2017-07-03 | 2017-09-08 | 1121795.33 | 1121795.33 | 1121795.33 | 1121795.33 | 1121795.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2585/OP-FISM/2017, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:1121795.33, importe_modificado:1121795.33}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971131/proyecto_INICIO, 971131/proyecto_PROCESO, 971131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136654 | Proyecto de inversión | 6820803.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6820803.07, modificado:5262609.75}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo L (Zona 4 Oblatos), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:16079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 5262609.75 | 5262609.75 | 1578782.93 | 1578782.93 | 1578782.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18, contratista:Edificaciones San Julian S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:5262609.75, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:14471.0}} | {1275644/proyecto_INICIO, 1275644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201135892 | Proyecto de inversión | 7895473.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7895473.94, modificado:7808623.73}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Municipio De Guadalajara (Grupo T)) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:18883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-20 | 2018-08-01 | 7808623.73 | 7808623.73 | 4538439.9 | 4538439.9 | 4538439.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18, contratista:Grupo Losa Electricidad y Asfalto S.A. de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:6081024.31, importe_modificado:1727599.42}} | {meta1: {avance:18694.0}} | {1274867/proyecto_INICIO, 1274867/proyecto_PROCESO, 1274867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301333615 | Proyecto de inversión | 1053008.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053008.06, modificado:1053008.06}} | INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JOMTIEN - 279050 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 279050 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ITACA 3326 0 INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE ISLA CICLADES Y CALLE ISLA CANCUN, CALLE ISLA BRETON OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.38404413, lat:20.63402059}} | 2018-07-30 | 2018-12-31 | 1053008.06 | 1053008.06 | 1040897.42 | 1040897.42 | 1040897.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18, contratista:Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4967218.09, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:253.0}} | {1333615/proyecto_PROCESO, 1333615/proyecto_FIN, 1333615/proyecto_INICIO, 1333615/proyecto_PROCESO, 1333615/proyecto_FIN, 1333615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827728 | Proyecto de inversión | 958724.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958724.63, modificado:958724.63}} | Equipamiento De Laboratorios, Biblioteca, 3 Aulas Y Áreas Administrativas, Equipamiento Para El 2do Edificio, Extensión Ayotitlan, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0051 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Ayotitlán, Cuatitlan de Garcia Barragan,Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 958724.63 | 958724.63 | 958724.63 | 958128.76 | 958128.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400828414 | Proyecto de inversión | 170824.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170824.5, modificado:170824.5}} | Domo De Lamina Arco Techo Autosoportante De 30 X 17 Metros Con Una Superficie De 510 M2, Con Apoyo De Vigas De Acero, Preparatoria Regional De La Barca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0052 | N | 0 | 0 | 1203 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Raymundo Vázquez Herrera No.536, La Barca, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 170824.5 | 170824.5 | 170824.5 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099969 | Proyecto de inversión | 181998.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181998.16, modificado:181998.13}} | Rehabilitación De La Línea De Agua Potable En La Calle Veintidos De Julio - 132767 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 132767 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:165.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JULIO COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE JULIO Y CALLE 20 DE ABRIL, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE SALIDA A TEOCALTITAN DE GUADALUPE TOMAS LA CALLE 4 DE AGOSTO A UNOS 200 METR, lon:-102.4575675, lat:21.16754566}} | 2018-05-21 | 2018-06-30 | 181998.13 | 181998.13 | 181998.13 | 181998.13 | 181998.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN , monto:181998.13, importe_modificado:181998.13}} | {meta1: {avance:165.1}} | {1238350/proyecto_INICIO, 1238350/proyecto_FIN, 1238350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554088 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Remodelación De Área Deportiva En La Preparatoria No. 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0005 | N | 0 | 0 | 3664 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 883422.27 | 883422.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:40.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099692 | Proyecto de inversión | 78476.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78476.9, modificado:78476.9}} | Construcción De Red De Electrificación Calle Canoa - 128531 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | 128531 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE CANOA RANCHERIA LAGUNILLAS, 46794 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ACERRADERO Y CAMINO A TANQUE DE AGUA, CAMINO A SIERRA DE QUILA PARTIENDO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO TOMAS LA SALIDA POR CALLE 5 DE MAYO DOBLAS POR CALLE ANDRÉS D, lon:-103.9943206, lat:20.3388302}} | 2018-07-27 | 2018-09-17 | 78476.9 | 78476.9 | 78476.9 | 78476.9 | 78476.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:137.0}} | {1238073/proyecto_INICIO, 1238073/proyecto_FIN, 1238073/proyecto_PROCESO, 1238073/proyecto_FIN, 1238073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099691 | Proyecto de inversión | 155380.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155380.8, modificado:155380.8}} | Construcción De Colector Pluvial En Calle Avila Camacho - 129985 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | 129985 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:5, direccion:CALLE AVILA CAMACHO PUEBLO EL CRUCERO DE SANTA MARIA, 46798 EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VALERIO CAMACHO Y CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD, CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA SALIDA , lon:-103.8627674, lat:20.38172401}} | 2018-06-29 | 2018-07-31 | 155380.8 | 155380.8 | 155380.8 | 155380.8 | 155380.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:36.0}} | {1238072/proyecto_INICIO, 1238072/proyecto_FIN, 1238072/proyecto_PROCESO, 1238072/proyecto_FIN, 1238072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097990 | Proyecto de inversión | 48636.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.48, modificado:48855.01}} | Construcción De Estructura Metálica Para Colocación De Malla Sombra En La Escuela Primaria Francisco Villa - 56259 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56259 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Miguel Ramos,75,,45470,Acatic,Jalisco,México, lon:-102.9191697, lat:20.7807848}} | 2018-04-09 | 2018-05-07 | 31855.01 | 48855.01 | 48855.01 | 48855.01 | 48855.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:96.0}} | {1236371/proyecto_INICIO, 1236371/proyecto_PROCESO, 1236371/proyecto_INICIO, 1236371/proyecto_FIN, 1236371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301384307 | Proyecto de inversión | 2509799.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509799.94, modificado:2509799.94}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR VIEJA, EN OCOTLÁN JALISCO. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/FORTAFIN/02-2018 | N | 0 | 0 | 729 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2522.2, meta_modificada:2522.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:Calle Lázaro Cárdenas, San Vicente, Jal., México, lon:-102.6574456, lat:20.4281883}} | 2018-08-02 | 2018-10-30 | 2509799.94 | 2504075.96 | 1511972.28 | 1511972.28 | 1511972.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/FORTAFIN/02-2018, contratista:BLANCA LIZETT GOMEZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2504075.96, importe_modificado:2504075.96}} | {meta1: {avance:1009.0}} | {1384307/proyecto_INICIO, 1384307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301333682 | Proyecto de inversión | 9412099.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9412099.24, modificado:9412099.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN AVENIDA REYES HEROLES CUERPO SUR - 279211 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 279211 | N | 0 | 0 | 21511 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRECALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO CASTRO,OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.36070763, lat:20.61474583}} | 2018-05-14 | 2018-09-10 | 9412099.24 | 9412099.24 | 8681263.76 | 8681263.76 | 8681263.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18, contratista:Asadc Ingenieria, S.A de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:3383870.72, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18, contratista:Construcciones Puregua S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6028228.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1333682/proyecto_PROCESO, 1333682/proyecto_INICIO, 1333682/proyecto_FIN, 1333682/proyecto_INICIO, 1333682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200862120 | Proyecto de inversión | 239060.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239060.46, modificado:239060.46}} | Alumbrado Publico En Varias Calles En La Colonia El Realengo - 46675 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 46675 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LINDA LOMA ALTA, LOMA DORADA, LOMA VERDE, LOMA DEL REALENGO Y LOMA DEL PEDREGAL COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTIT, lon:-102.478579, lat:21.16642066}} | 2017-05-22 | 2017-07-21 | 239060.46 | 239060.46 | 239060.46 | 239060.46 | 239060.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1677/OP-FISM/2017, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:239060.46, importe_modificado:239060.46}} | {meta1: {avance:25.0}} | {971136/proyecto_PROCESO, 971136/proyecto_INICIO, 971136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17180101076897 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1544318.33}} | Red De Apoyo Al Emprendedor En El Estado De Jalisco 2017 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Desarrollo Economico | FNE-171110-CESP-00000042¿ | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-15 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861965 | Proyecto de inversión | 3748246.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3748246.02, modificado:4314246.02}} | Construccion De Red De Agua Potable Segunda Etapa En La Colonia San Juan - 74875 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 74875 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1124.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LINDERO COLONIA SAN JUAN, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DALIAS, VARIAS CALLES DE LA COLONIA S, lon:-103.260243, lat:20.58314738}} | 2017-06-02 | 2017-09-29 | 4314246.02 | 4314246.02 | 4314246.02 | 4314243.21 | 4314243.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 40 /2017, contratista:edificadora forte s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3709361.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1124.6}} | {970981/proyecto_PROCESO, 970981/proyecto_INICIO, 970981/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925818 | Proyecto de inversión | 709223.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709223.15, modificado:709223.14}} | Construccion De Filto De Ingreso Y Rehabilitación En Área Exterior En El Jardin De Niños Octavio Paz - 172266 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 172266 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRAMAR 35 0 INTERIOR 0 SN COLONIA CANAL 58, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE MANZANILLO, JAR, lon:-103.2967427, lat:20.61215207}} | 2017-06-26 | 2017-12-01 | 709223.14 | 709223.14 | 709223.14 | 709223.12 | 70922.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 43/2017, contratista:RAUL VARGAS CANIZAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:709223.15, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1052071/proyecto_INICIO, 1052071/proyecto_PROCESO, 1052071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925862 | Proyecto de inversión | 366512.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366512.56, modificado:366512.56}} | Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 155817 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 155817 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:249.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE MARIANO MORENO, CALL, lon:-103.3745549, lat:20.60032115}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 366512.56 | 366512.56 | 366512.56 | 226947.49 | 226947.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 49 /201, contratista:ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:366512.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:249.3}} | {1052115/proyecto_PROCESO, 1052115/proyecto_INICIO, 1052115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00160200725450 | Proyecto de inversión | 48826.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48826.51, modificado:48826.51}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Adolfo De La Huerta Entre Las Calles Miguel Aleman Y Prolongacion Campesino, En La Col. La - 87627 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 87627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO DE LA HUERTA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE PROLONGACION CAMPECINO, CALLE MIGUEL DE LA MADRD AV. 20 D NOVIEMBRE ENTRAR POR RIÓ COLORADO Y GIRAR POR LA CALLE PROLONGACIÓN DEL CA, lon:-102.764488, lat:20.33303149}} | 2016-06-28 | 2016-12-31 | 48826.51 | 48826.51 | 48826.51 | 48826.51 | 48826.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/030-2016, contratista:JESUS RAZO PEREZ, convocante:GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO, monto:48826.51, importe_modificado:48826.51}} | {meta1: {avance:72.0}} | {827017/proyecto_INICIO, 827017/proyecto_FIN, 827017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827708 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Equipamiento De Ambientes De Aprendizaje: Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Cómputo, Taller General, Aula General | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0047 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Santa María del Valle, Arandas, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 816347.19 | 816347.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00170300924388 | Proyecto de inversión | 303192.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303192.08, modificado:303192.08}} | Red De Drenaje Sanitario En Calle Priv Cedro Entre La Calle Cedro Y Cerrada Con Labor En La Colonia Primavera Ocotlan Jal - 179722 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 179722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:96.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE MANDARINA, CALLE TORONJA TOMAR POR AV UNIVERSIDAD Y GIRO A LA DERECHA P, lon:-102.7812536, lat:20.37129284}} | 2017-09-15 | 2017-12-29 | 303192.08 | 303192.08 | 302540.11 | 302540.11 | 302540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2017, contratista:ROBERTO TORRES GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:303192.08, importe_modificado:303192.08}} | {meta1: {avance:96.4}} | {1050641/proyecto_INICIO, 1050641/proyecto_FIN, 1050641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925816 | Proyecto de inversión | 87143.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87143.36, modificado:87143.36}} | Construccion De Linea De Agua Potable En Mirasol Col El Organo - 176352 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:50.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE CRISANTEMOS, AGEB 2254 COL EL ORGANO, lon:-103.3119667, lat:20.59908566}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 87143.36 | 87143.36 | 87143.36 | 34587.72 | 34587.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 88/2017, contratista:COSNTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUPAQUE, monto:87143.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:50.5}} | {1052069/proyecto_INICIO, 1052069/proyecto_PROCESO, 1052069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097985 | Proyecto de inversión | 62149.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62149.83, modificado:62061.76}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Manuel M Dieguez - 74592 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74592 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Manuel M. Dieguez,217,,45470,Acatic,Jalisco,México, lon:-102.9081745, lat:20.7851274}} | 2018-06-14 | 2018-06-22 | 0 | 62061.76 | 62061.76 | 62061.76 | 62061.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:102.0}} | {1236366/proyecto_PROCESO, 1236366/proyecto_INICIO, 1236366/proyecto_FIN, 1236366/proyecto_PROCESO, 1236366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826880 | Proyecto de inversión | 234375 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234375.0, modificado:234375.0}} | Equipamiento Las Video Cámaras, Es El Sistema De Video De Vigilancia Completo, Extensión Vista Hermosa, Tamazula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0034 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Tamazula de Gordiano, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 234375 | 234375 | 234375 | 225265.8 | 225265.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825987 | Proyecto de inversión | 177705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177705.76, modificado:177705.76}} | Baños De Mujeres Planta Baja Módulo D, Baño De Hombres Planta Baja Módulo D, Escuela Preparatoria 16 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0036 | N | 0 | 0 | 1811 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 177705.75 | 177705.75 | 177705.75 | 174822.7 | 174822.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301314428 | Proyecto de inversión | 514502.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514502.19, modificado:514502.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PASEOS DEL COAJINQUE NORTE ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y AGUSTÍN YÁÑEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 209818 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 209818 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PASEOS DEL COAJINQUE CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCOENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ, CALLE FELIPE URIBE LA OBRA INICIA A 450 METROS DE EL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN , lon:-104.37083659, lat:19.76217837}} | 2018-08-15 | 2018-09-22 | 514502.19 | 514502.19 | 514502.19 | 514502.19 | 514502.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:72/2018, contratista:LA GRANA ELECTRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, monto:514502.19, importe_modificado:514502.19}} | {meta1: {avance:416.0}} | {1314428/proyecto_PROCESO, 1314428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826048 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Remodelación Y Ampliación De La Biblioteca, Equipamiento Biblioteca, Preparatoria 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0062 | N | 0 | 0 | 2638 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 525132.39 | 525132.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555790 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Habilitar Área De Tutorías, Área De Orientación Educativa, Sala De Atención A Alumnos, Adecuación De Baños En El Módulo De Villa Corona | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00073 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 700000 | 700000 | 700000 | 309545.03 | 309545.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099146 | Proyecto de inversión | 75773.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75773.81, modificado:75773.81}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Los Achotes - 109140 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109140 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS ACHOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA EN EL PRIMER CRUCERO GIRAS A LA IZQUIERDA Y EN EL , lon:-104.6795376, lat:19.6877603}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 75773.81 | 75773.81 | 75773.81 | 75773.81 | 75773.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:229.0}} | {1237527/proyecto_INICIO, 1237527/proyecto_PROCESO, 1237527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058832 | Proyecto de inversión | 81486.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81486.85, modificado:81486.85}} | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En La Privada San Rafael - 8122 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 8122 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN RAFAEL COLONIA LOS CUERVITOS, 47126 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TIERRAS BLANCAS, CALLE MIGUEL RAMOS POR LA CARRETERA , lon:-102.4774624, lat:21.16339294}} | 2018-03-23 | 2018-05-23 | 81486.85 | 81486.85 | 81486.85 | 81486.85 | 81486.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:972/05-FISM/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:81486.85, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:66.0}} | {1195743/proyecto_FIN, 1195743/proyecto_PROCESO, 1195743/proyecto_INICIO, 1195743/proyecto_PROCESO, 1195743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058834 | Proyecto de inversión | 174514.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174514.31, modificado:174514.31}} | Rehabilitación De La Linea De Agua Potable En La Calle Mirasol - 842 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 842 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 29 DE JULIO, CALLE BUGAMBILIAS EN LA CO, lon:-102.4589782, lat:21.16578789}} | 2018-04-02 | 2018-07-20 | 174514.31 | 174514.31 | 174514.31 | 174514.31 | 174514.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:971/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:174514.31, importe_modificado:174514.31}} | {meta1: {avance:399.0}} | {1195745/proyecto_FIN, 1195745/proyecto_PROCESO, 1195745/proyecto_FIN, 1195745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099153 | Proyecto de inversión | 221365.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221365.41, modificado:221365.41}} | Construcción De Piso Firme En La Estancia De Amborin - 108550 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108550 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - ESTANCIA DE AMBORIN KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA ESTANCIA DE AMBORÍN, 48805 ESTANCIA DE AMBORÍN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA HACIA LA ESTANCIA DE AMBORIN EN EL KILÓMETRO 9 SE E, lon:-104.5349826, lat:19.7510589}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 221365.41 | 221365.41 | 221365.41 | 221365.41 | 221365.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:669.0}} | {1237534/proyecto_INICIO, 1237534/proyecto_PROCESO, 1237534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099158 | Proyecto de inversión | 15551.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15551.83, modificado:15551.83}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Las Vallas - 109009 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109009 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:136, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 510 TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS VALLAS KILÓMETRO 10 + 000 RANCHERIA LAS VALLAS, 48806 LAS VALLAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA EL LO ARADO EN EL KILOMÉTRO 10 SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN DEL, lon:-104.5659103, lat:19.6422209}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 15551.83 | 15551.83 | 15551.83 | 15551.83 | 15551.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:47.0}} | {1237539/proyecto_INICIO, 1237539/proyecto_PROCESO, 1237539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099159 | Proyecto de inversión | 74119.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74119.36, modificado:74119.36}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Villa Vieja - 108576 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108576 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - VILLA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 RANCHERIA VILLA VIEJA (EX-HACIENDA VILLA VIEJA), 48815 VILLA VIEJA (EX-HACIENDA VILLA VIEJA), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA VILLA V, lon:-104.6723102, lat:19.66253209}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 74119.36 | 74119.36 | 74119.36 | 74119.36 | 74119.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:224.0}} | {1237540/proyecto_INICIO, 1237540/proyecto_PROCESO, 1237540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555705 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Construcción De Aula, Biblioteca Y Núcleo De Sanitarios En El Módulo El Tuito | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00066 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1319429.57 | 1319429.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099386 | Proyecto de inversión | 32427.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32427.22, modificado:32427.22}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Pocera - 113250 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113250 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTAN - POCERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA POCERA, 00000 POCERAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE ZAPOTAN HACIA LOS LINDOS EN EL PRIMER CRUCERO GIRAS A LA IZQUIERDA Y 2 KILÓMETROS ADELANTE ESTA LA UBICACIÓN, lon:-104.9547773, lat:19.74661258}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 32427.22 | 32427.22 | 32427.22 | 32427.22 | 32427.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:98.0}} | {1237767/proyecto_INICIO, 1237767/proyecto_PROCESO, 1237767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099387 | Proyecto de inversión | 34743.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34743.45, modificado:34743.45}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De San Miguel - 109331 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109331 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:119, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - SAN MIGUEL KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL, 48815 SAN MIGUEL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA LA CARRETERA CHAMELA EN EL KILÓMETRO 15 SE ENCUENTRA LA UBIC, lon:-104.7284005, lat:19.67926402}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 34743.45 | 34743.45 | 34743.45 | 34743.45 | 34743.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:105.0}} | {1237768/proyecto_INICIO, 1237768/proyecto_PROCESO, 1237768/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099391 | Proyecto de inversión | 320301.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320301.52, modificado:320301.52}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Paso Del Tene - 107320 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107320 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:157, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - CRUCERO ZAPOTAN KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA PASO DEL TENE, 48820 PASO DEL TENE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA EN EL KILÓMETRO 19 APROXIMADAMENTE SE ENC, lon:-104.7841398, lat:19.66820572}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 320301.52 | 320301.52 | 320301.52 | 320301.52 | 320301.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:968.0}} | {1237772/proyecto_INICIO, 1237772/proyecto_PROCESO, 1237772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555725 | Proyecto de inversión | 2437500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437500.0, modificado:2437500.0}} | Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo Pino Suárez | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00068 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2437500 | 2437500 | 2437500 | 2066248.62 | 2066248.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555474 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Construcción De La Cancha De Futbol Siete Del Plantel En La Preparatoria Regional De Zapotlanejo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00039 | N | 0 | 0 | 1036 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2249999.99 | 2249999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555480 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | Construcción De Edificio Dos Niveles En El Módulo San Marco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00040 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1339394.28 | 1339394.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556102 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Construcción De Edificio Que Consta De Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo De Magdalena | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00083 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 209956.76 | 209956.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400998972 | Proyecto de inversión | 822505.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822505.3, modificado:822505.3}} | Cosntruccion De Red De Agua Potable En Calle Gladiola Col El Organo - 176376 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176376 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:511.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE ALCATRAZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE L, lon:-103.3152442, lat:20.60423739}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 822505.3 | 822505.3 | 822505.3 | 742441.49 | 742441.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 91/2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:822505.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:511.1}} | {1134052/proyecto_PROCESO, 1134052/proyecto_INICIO, 1134052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400998963 | Proyecto de inversión | 1717177.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717177.13, modificado:1717177.13}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario Col San Martin De Las Flores De Abajo - 265800 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 265800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:535.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GALENAN COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y CERRADA HACI, lon:-103.2865623, lat:20.5928304}} | 2017-11-27 | 2017-12-30 | 1717177.13 | 1717177.13 | 1717177.13 | 1717177.13 | 1717177.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 94/2017, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALSICO, monto:1717177.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:535.45}} | {1134043/proyecto_INICIO, 1134043/proyecto_PROCESO, 1134043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555485 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitación De Aulas, Laboratorios, Baños Y Anexos En El Módulo De Atenguillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00041 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 450000 | 450000 | 450000 | 449869.55 | 449869.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099157 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Paso Real - 92498 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92498 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA RUMBO A CHAMELA EN EL SEGUNDO CRUCERO GIRAS A LA IZQUIERDA PASA POR LOS ACHOTES CONTI, lon:-104.7170638, lat:19.650707}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1237538/proyecto_INICIO, 1237538/proyecto_PROCESO, 1237538/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099165 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Criadero - 85203 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85203 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:215, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CRIADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 500 RANCHERIA EL CRIADERO, 48837 EL CRIADERO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE LA CABECERA RUMBO A LA LOCALIDAD DEL ALCHIHUATL PASANDO ALCHIHUATL, PLAN DE PLATANOS, lon:-104.7057337, lat:19.99721598}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1237546/proyecto_PROCESO, 1237546/proyecto_INICIO, 1237546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555555 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En El Módulo De Tenmaxtlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00046 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 399015.97 | 399015.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556167 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | Construcción De Edificio En La Extensión La Ribera | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00097 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 2249999.99 | 2249999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556184 | Proyecto de inversión | 4275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4275000.0, modificado:4275000.0}} | Edificio De Aulas En La Preparatoria No. 18 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00101 | N | 0 | 0 | 1783 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4275000 | 4275000 | 4275000 | 4155445.02 | 4155445.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555628 | Proyecto de inversión | 4012500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012500.0, modificado:4012500.0}} | Construcción Edificio De Dos Niveles Que Consta De Dos Aulas, Aula De Usos Mútiples, Laboratorios, Biblioteca Y Sanitarios En El Módulo De San Martín De Bolaños | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00055 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4012500 | 4012500 | 4012500 | 3769857.48 | 3769857.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555634 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | Construcción De Aula Para Maestros Y Almacen General En El Módulo Villa Guerrero | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00056 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 425000 | 425000 | 425000 | 406557.27 | 406557.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555693 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De Laboratorio Para Procesar Alimentos Y Equipamiento Del Mismo En El Módulo De Tototlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00065 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 744240.97 | 744240.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150200527297 | Proyecto de inversión | 1156122.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156122.67, modificado:1156122.67}} | Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLES: 1.- AURELIO SANDOVAL, 2.- PRIV. IGNACIO SANDOVAL, 3.- PRIV. REGINO SANDOVAL Y 4.- FRANCISCO SANDOVAL EN LA COLONIA LA TARJEA, ZONA RN, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-03-31 | 2015-12-01 | 1156122.67 | 1156122.67 | 826025 | 826025 | 826025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-130/15, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V, convocante:zapopan, monto:1156122.67, importe_modificado:1156122.67}} | {meta1: {avance:0.0}} | {549513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300574696 | Proyecto de inversión | 1310402.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310402.14, modificado:1310402.14}} | Opz-R33-Ele-Ad-177/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL HIDALGO ZONA 2B., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-01 | 2015-12-01 | 1310402.14 | 1310402.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ELE-AD-177/15, contratista:JT OPUS, S.A DE C.V., convocante:ZAPOPAN, monto:1310402.14, importe_modificado:1310402.14}} | {meta1: {avance:0.0}} | {641636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099269 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:3372619.43}} | Construcción De La Tercera Agua Potable En La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 33335 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 33335 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA SABINOS COLONIA LOMAS DEL CENTINELA II, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CECOYAS Y CALLE COLORIN, PRIVADA ENCINOS INCLUYE LAS CALLES PRIVADA SABINOS DE EUCALIPTO A COLORÍN CECOYAS DE CAFETOS A CHOLULA COLORÍN DE ALVARADO A CHOLULA P, lon:-103.3674776, lat:20.76533655}} | 2018-04-12 | 2018-11-30 | 3372619.43 | 3372619.43 | 1903367.68 | 1903367.68 | 1903367.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-CI-070-2018, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3372619.43, importe_modificado:3372619.43}} | {meta1: {avance:0.4}} | {1237650/proyecto_PROCESO, 1237650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098234 | Proyecto de inversión | 130520.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130520.3, modificado:130520.3}} | Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De La Isla Municipio De Ayotlan Jalisco - 56603 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 56603 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDA, lon:-102.3498066, lat:20.48706471}} | 2018-04-09 | 2018-05-05 | 130520.3 | 130520.3 | 130520.3 | 130520.3 | 130520.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236615/proyecto_PROCESO, 1236615/proyecto_INICIO, 1236615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554093 | Proyecto de inversión | 2179800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179800.0, modificado:2179800.0}} | Tres Talleres Y Un Aula De Usos Múltiples, Cubo De Escaleras En La Preparatoria No. 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0006 | N | 0 | 0 | 2830 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2179800 | 2179800 | 2179800 | 1392536.01 | 1392536.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301333435 | Proyecto de inversión | 735907.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735907.03, modificado:735907.03}} | INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA URBANA REVOLUCIÓN MEXICANA - 278715 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 278715 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO PICHILINGUE 971 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CIRCUNVALACIÓN BELISARIO, 44330GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE PUERTO FINO Y, CALLE PUERTO LA PAZ ESCUELA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.31443008, lat:20.6938206}} | 2018-07-31 | 2018-12-31 | 735907.03 | 735907.03 | 220772.11 | 220772.11 | 220772.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18, contratista:Constructora Ceico S.A. de C.V., convocante:MUNICIOPIO DE GUADALAJARA, monto:2240740.39, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:31.0}} | {1333435/proyecto_INICIO, 1333435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201140596 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | Adquisición De Mobiliario, Equipo Y Material Para El Centro De Rehabilitación Integral Del Estado De Jalisco 2018 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 127 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Alcalde 1220, Colonia Miraflores, C.P 44270, Guadalajara, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-22 | 2018-12-01 | 11000000 | 6965023.05 | 2337369.01 | 498543.06 | 498543.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937471, contratista:JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:45059.75, importe_modificado:45059.75}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937817, contratista:EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:1798.26, importe_modificado:1798.26}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937799, contratista:FISIOLAB SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:228492.81, importe_modificado:228492.81}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937789, contratista:MEDIKAL MUNERIS, S.A. DE C.V., convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:538376.28, importe_modificado:538376.28}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937965, contratista:GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:321946.99, importe_modificado:321946.99}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1932537, contratista:MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:1085521.21, importe_modificado:1085521.21}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937754, contratista:LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:1798000.0, importe_modificado:1798000.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937723, contratista:BRUCE MEDICA INTERNACIONAL SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:150962.4, importe_modificado:150962.4}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937710, contratista:ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:90474.2, importe_modificado:90474.2}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937973, contratista:MACH THERAPY SOLUTIONS SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:785830.4, importe_modificado:785830.4}, ctto11: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937828, contratista:ERGONOMIA Y PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V., convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:183788.08, importe_modificado:183788.08}, ctto12: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937770, contratista:OSCAR VARGAS ANDRADE, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:148547.28, importe_modificado:148547.28}, ctto13: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937763, contratista:GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:549370.2, importe_modificado:549370.2}, ctto14: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937758, contratista:SILVIA GARCIA VELAZQUEZ, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:77599.79, importe_modificado:77599.79}, ctto15: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937748, contratista:HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:285687.12, importe_modificado:285687.12}, ctto16: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937736, contratista:SERBINTER DE MEXICO SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:671640.0, importe_modificado:671640.0}, ctto17: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937702, contratista:MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:2085.81, importe_modificado:2085.81}} | {meta1: {avance:0.4}} | {1280035/proyecto_PROCESO, 1280035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14140200339042 | Proyecto de inversión | 3663102.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663102.83, modificado:3663102.83}} | Sustitución Por Obra Nueva De Los Centros De Salud En San Miguel Huaixtita Villa Purificación Y Lázaro Cárdenas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OPD Servicios de Salud Jalisco | Jal Salud_Calidad_1 | N | 0 | 0 | 1532035 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-03-24 | 2015-03-01 | 3663102.83 | 3663102.83 | 3579871.08 | 3579871.08 | 3579871.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401055152 | Proyecto de inversión | 882272 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441136.0, modificado:882272.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:220568.0, modificado:882272.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:220568.0, modificado:882272.0}} | Construcción De Línea De Alcantarillado De La Calle Lázaro Cárdenas, De Carretera El Chante A Av. Presidencial En La Localidad De Las Paredes. | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 73X114025225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:19.771751, -104.248679, lon:-104.250833, lat:19.771388}} | 2017-12-11 | 2017-12-01 | 882272 | 882272 | 882272 | 882272 | 882272 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1192005/proyecto_INICIO, 1192005/proyecto_PROCESO, 1192005/proyecto_FIN, 1192005/proyecto_PROCESO, 1192005/proyecto_INICIO, 1192005/proyecto_PROCESO, 1192005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138218 | Proyecto de inversión | 6995751.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6995751.17, modificado:6995751.17}} | Construcción De Ingreso Principal, Estructura Con Lonaría, Rehabilitación De Canchas De Usos Múltiples, Andadores Y Alumbrado En El Parque De La Estrella, Ubicado En La Colonia Arcos De Zapopan, Munic | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-079-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Arcos de Zapopan, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 6995751.17 | 6995751.17 | 4678672.01 | 4678672.01 | 95721.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-079-2018, contratista:INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:6995751.17, importe_modificado:6995751.17}} | {meta1: {avance:0.4}} | {1277357/proyecto_INICIO, 1277357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138279 | Proyecto de inversión | 4080048.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4080048.8, modificado:4080048.8}} | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria José López Portillo Y Rojas, Ubicada En Calle Río Cihuatlán No.2763, C | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-084-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonias Las Águilas y Arenales Tapatíos, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 4080048.8 | 4080048.8 | 1020012.2 | 1020012.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-084-2018, contratista:FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4080048.8, importe_modificado:4080048.8}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1277425/proyecto_PROCESO, 1277425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138292 | Proyecto de inversión | 4990994.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4990994.08, modificado:4990994.08}} | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria Pensador Mexicano, Ubicada En La Calle San Miguel No. 2005, Colonia La | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-085-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonias La Palmira y El Fresno, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-05-28 | 2018-08-01 | 4990994.08 | 4990994.08 | 1247748.52 | 1247748.52 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-085-2018, contratista:TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4990994.08, importe_modificado:4990994.08}} | {meta1: {avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138317 | Proyecto de inversión | 2686219.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686219.06, modificado:2686219.06}} | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria J. Jesús González Gallo, Ubicada En La Calle Sayil, Colonia Jardínes D | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-087-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Jardínes del Sol, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-06-30 |  | 2686219.06 | 2686219.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-087-2018, contratista:ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2686218.06, importe_modificado:2686218.06}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1277466/proyecto_PROCESO, 1277466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401053320 | Proyecto de inversión | 3601568.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601568.33, modificado:3561951.08}} | Construcción De Ciclovía En La Col. Juan Pablo Ii, Municipio De Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700782 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-24 |  | 3561951.08 | 3561951.08 | 3561951.08 | 3561951.08 | 3561951.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-CZM-01-AX-0841/17, contratista:CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO, ING., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3561951.08, importe_modificado:3561951.08}} | {meta1: {avance:2000.0}} | {1189992/proyecto_INICIO, 1189992/proyecto_PROCESO, 1189992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098249 | Proyecto de inversión | 124153.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124153.31, modificado:124144.61}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Prolongación Salcedeño Al Cruce Con El Libramiento A Jesús María - 70905 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 70905 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:115, direccion:PROLONGACION SALCEDEÑO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 EL ALACRÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A JESUS MARIA Y , UBICADO EN LA PROLONGACIÓN SALCEDEÑO CRUCE CON EL LIBRAMIENTO A JESUS MARÍA, EN LA COLONIA EL ALACRÁN, EN LOA LOCALIDAD DE AYOTLAN,, lon:-102.3423486, lat:20.53496822}} | 2018-04-09 | 2018-04-21 | 24160 | 24160 | 24160 | 24160 | 24160 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236630/proyecto_INICIO, 1236630/proyecto_PROCESO, 1236630/proyecto_INICIO, 1236630/proyecto_FIN, 1236630/proyecto_PROCESO, 1236630/proyecto_FIN, 1236630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300732549 | Proyecto de inversión | 2406278 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406278.0, modificado:2406278.0}} | Proyecto Para Elevar La Productividad Y Competitividad De Productores El Sector Lácteo De Los Altos De Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDECO | FNE-160316-C1-2-00228933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2016-05-09 | 2017-05-01 | 2406278 | 2406278 | 2406278 | 2406278 | 2406278 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925850 | Proyecto de inversión | 733756.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733756.13, modificado:733756.13}} | Mantenimiento De Pozo Num Veintiseis - 153960 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 153960 | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION CAMINO REAL A COLIMA FRACCIONAMIENTO EL SERENO, 45602 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MARIANO OTERO Y , PRO, lon:-103.4376869, lat:20.57194614}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 733756.13 | 733756.13 | 733756.13 | 733756.13 | 733756.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 45 /2017, contratista:SALVADOR TORRES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:733756.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1052103/proyecto_PROCESO, 1052103/proyecto_INICIO, 1052103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925849 | Proyecto de inversión | 1999588.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999588.13, modificado:1999588.13}} | Red De Alcantarillado Sanitario En Priv Jesus Garcia Col San Martin De Las Flores - 158633 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 158633 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:780.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA JESUS GARCIA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CERRADA SI, lon:-103.2850724, lat:20.59074434}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 1999588.13 | 1999588.13 | 1999588.13 | 1898347.61 | 1898347.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 59 /2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1999588.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:780.28}} | {1052102/proyecto_INICIO, 1052102/proyecto_PROCESO, 1052102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099696 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0}} | Construcción De Red De Electrificacion En La Calle Morelos Segunda Etapa - 123613 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | 123613 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 46790 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CERRADA SN, DE LA CABECERA MUNICIPAL SALE POR CALLE INDEPENDENCIA TOMA CARRETERA SAN MARTIN -SANTA CRUZ EN 3 KILOMETROS ENT, lon:-103.9505803, lat:20.38510671}} | 2018-04-04 | 2018-08-31 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | 545000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:460.0}} | {1238077/proyecto_INICIO, 1238077/proyecto_PROCESO, 1238077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139635 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ii Etapa Renovación Urbana Y Mejoramiento De Calle San Martín-La Villa, Tequila. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800003 | N | 0 | 0 | 40697 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1500000 | 1500000 | 1477607 | 1476564.43 | 1476564.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1080.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139617 | Proyecto de inversión | 2180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180000.0, modificado:2180000.0}} | Ii Etapa De Regeneración De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico Del Centro Histórico De Mascota. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800008 | N | 0 | 0 | 104045 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2180000 | 2180000 | 2154633.38 | 1752745.01 | 1752745.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2967.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925813 | Proyecto de inversión | 909544.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909544.56, modificado:880578.8}} | Construccion De Red De Agua Potable En Colonia El Vergel - 180314 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 180314 | N | 0 | 0 | 543 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:762.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GRAN DUQUE Y PRIVADA CLAVEL, CLAVEL ENTRE GR, lon:-103.3401362, lat:20.60047016}} | 2017-05-23 | 2017-12-29 | 880578.8 | 880578.8 | 880578.8 | 880578.8 | 880578.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 33/2017, contratista:CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:909544.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:762.7}} | {1052066/proyecto_INICIO, 1052066/proyecto_PROCESO, 1052066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138765 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Con Huellas De Adoquin En Las Calles Melchor Ocampo Y Centenario (3er Etapa) En La Cabecera Del Municipio De Villa Purificación | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO | FONDEREG 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:CALLE CENTENARIO, lon:-104.605, lat:19.719167}} | 2018-05-14 | 2018-09-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2050.0}} | {1277947/proyecto_PROCESO, 1277947/proyecto_INICIO, 1277947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058731 | Proyecto de inversión | 1065184.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065184.95, modificado:1065184.95}} | Rehablitacion Del Sistema Electrico E Iluminacion Secundaria Tecnica Col Artesanos - 14040 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14040 | N | 0 | 0 | 1370 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE JARDINEROS 1 INTERIOR SN COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE COBREROS Y CALLE EBANISTAS, ESCUELA SEC, lon:-103.346238, lat:20.58420095}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 1065184.95 | 1065184.95 | 1065184.95 | 926910.46 | 926910.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 27/2018, contratista:THERA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1065184.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1195642/proyecto_INICIO, 1195642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058744 | Proyecto de inversión | 1117851 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117851.0, modificado:1117851.0}} | Construccion De Red De Agua Potable Calle Torrecillas Col Fco I Madero - 14147 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14147 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TORRESILLAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE BENITO JUA, lon:-103.3674608, lat:20.60247955}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 1117851 | 1117851 | 1117851 | 335355.3 | 335355.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 30/2018, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1117851.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:275.2}} | {1195655/proyecto_PROCESO, 1195655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058754 | Proyecto de inversión | 940546.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940546.4, modificado:940546.4}} | Construccion De Alumbrado Publico De Red Subterranea Calle Independencia Colonia Francisco Silva Romero - 14283 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14283 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BANDERA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ASAMBLEA, CALLE BANDE, lon:-103.2626196, lat:20.59950275}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 940546.4 | 940546.4 | 940546.4 | 940509.62 | 940509.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 34/2018, contratista:MAGUCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:940546.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:23.0}} | {1195665/proyecto_INICIO, 1195665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138260 | Proyecto de inversión | 3604330.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3604330.24, modificado:3604330.24}} | Remozamiento De Camellón En La Intersección De Av. Vallarta Y Calzada Lázaro Cárdenas, En El Nodo Vial Los Cubos, Colonia Prados Vallarta, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-082-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Prados Vallarta, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-06-21 | 2018-09-01 | 3604330.24 | 3604330.24 | 1925681.09 | 1925681.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-082-2018, contratista:PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3604330.24, importe_modificado:3604330.24}} | {meta1: {avance:0.9}} | {1277405/proyecto_PROCESO, 1277405/proyecto_INICIO, 1277405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306037 | Proyecto de inversión | 118200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118200.0, modificado:118200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE JESÚS GÁRCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE - 167846 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167846 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CALLE JESUS GARCIA COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE CERREDA, CALLE LOPEZ MATEOS ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCAL, lon:-103.36563696, lat:20.40930809}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306062 | Proyecto de inversión | 247325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247325.0, modificado:247325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA MUNICIPIO DE TLAJ - 167882 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167882 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:31, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE PEDRO LOZA Y CALLE CERREDA, CALLE PINO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-103.36580603, lat:20.40912066}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306071 | Proyecto de inversión | 1606180.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606180.16, modificado:1606180.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTÍAN MUNICIPIO DE T - 167894 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167894 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE ENERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE, lon:-103.43330531, lat:20.53406047}} | 2018-07-16 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306077 | Proyecto de inversión | 1464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464000.0, modificado:1464000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE RÁMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE MUNICIPIO DE TLAJO - 167907 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167907 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLAN COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN MIGUEL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LO, lon:-103.33831969, lat:20.55152013}} | 2018-07-30 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306078 | Proyecto de inversión | 671000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671000.0, modificado:671000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN LA CALLE RÁMOS MILLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE MUNICIPIO DE TLA - 167908 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167908 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE RAMOS MILLAN COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN MIGUEL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LO, lon:-103.33828266, lat:20.55149191}} | 2018-07-30 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1306078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306079 | Proyecto de inversión | 141662.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141662.02, modificado:141662.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AVILA CAMACHO EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALI - 167913 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167913 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE REVOLUCION PANTEON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MARIANO OTERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS, lon:-103.29509376, lat:20.49937264}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 119737.1 | 119737.1 | 119737.1 | 119737.1 | 119220.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:130.0}} | {1306079/proyecto_INICIO, 1306079/proyecto_PROCESO, 1306079/proyecto_FIN, 1306079/proyecto_PROCESO, 1306079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306080 | Proyecto de inversión | 69741.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69741.3, modificado:359211.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL ZAPOTE DEL VALLE SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JA - 167918 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 167918 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE LOPEZ MATEOS ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRIN, lon:-103.29438579, lat:20.4994329}} | 2018-06-01 | 2018-08-15 | 359211.3 | 359211.3 | 359211.3 | 359211.3 | 357662.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2993427.51, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:64.0}} | {1306080/proyecto_PROCESO, 1306080/proyecto_FIN, 1306080/proyecto_INICIO, 1306080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306163 | Proyecto de inversión | 583139.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583139.39, modificado:583139.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANAL BALLESTEROS ENTRE CARCAMO Y VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS - 168467 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168467 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:176.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PANFILO NATERA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE AV. LA PAZ TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR AV. LA PAZ EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO., lon:-102.78208416, lat:20.33676979}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 583139.39 | 583135.74 | 583135.71 | 583135.71 | 583135.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:583135.74, importe_modificado:583135.74}} | {meta1: {avance:383.0}} | {1306163/proyecto_INICIO, 1306163/proyecto_PROCESO, 1306163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301333733 | Proyecto de inversión | 11689698.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16896986E7, modificado:1.16896986E7}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA EL SISTEMA DIF - 279324 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 279324 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 76 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA AURORA, 44790GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DOCTOR ROBERTO MICHEL, CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.34887255, lat:20.65804783}} | 2018-07-31 | 2018-12-31 | 11689698.6 | 11689698.6 | 1708878.83 | 1708878.83 | 1708878.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18, contratista:Comkrete S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5696262.75, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18, contratista:Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALJARA, monto:5993435.85, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:40.0}} | {1333733/proyecto_INICIO, 1333733/proyecto_PROCESO, 1333733/proyecto_INICIO, 1333733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139622 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Infraestructura Y Equipamiento Turístico (Ocultamiento De Redes Y Señalización) En El Centro Histórico De Lagos De Moreno. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800006 | N | 0 | 0 | 153817 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2400000 | 2400000 | 2369851.66 | 1467865.33 | 1467865.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139633 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Conclusión De La Ampliación De La Casa De La Cultura De Tapalpa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800005 | N | 0 | 0 | 19506 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 750000 | 750000 | 749075.36 | 467711.27 | 467711.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:373.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389325 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Edificio de Investigación (Vinculación y Transferencia del Conocimiento)(CUCEA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_003 | S | 9857 | 8732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Periférico Norte 799, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México, lon:-103.3802104, lat:20.73887705}} | 2018-10-10 | 2018-12-30 | 4000000 | 3662225.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301391505 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO CALLE MILO | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Milo 3795, La Nogalera, 44470 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33624363, lat:20.6323023}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4500000 | 4497386.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18, contratista:Constructora Autlense, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4497386.27, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:69.0}} | {1391505/proyecto_PROCESO, 1391505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201139525 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Formación De Competencias. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA18302 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-07-02 |  | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5.0}} | {1278775/proyecto_FIN, 1278775/proyecto_PROCESO, 1278775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099265 | Proyecto de inversión | 720360.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720360.47, modificado:720360.47}} | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Puerta Del Bosque - 38667 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 38667 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIANO OTERO COLONIA PUERTA DEL BOSQUE, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BOSQUE DE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA TERESITA AV. MARIANO OTERO DE BOSQUE SAN FRANCISCO A SANTA MÓNICA., lon:-103.4751408, lat:20.62123825}} | 2018-04-13 | 2018-07-18 | 720360.47 | 720360.47 | 513763.64 | 513763.64 | 513763.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-DS-AD-128-2018, contratista:MEGAENLACE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:720360.47, importe_modificado:720360.47}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237646/proyecto_INICIO, 1237646/proyecto_FIN, 1237646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099966 | Proyecto de inversión | 818922.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818922.79, modificado:818922.79}} | Rehabilitación De La Linea De Agua Potable En La Calle Maravillas - 133756 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 133756 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE OBELISCOS, CALLE AZUCENAS PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS RO, lon:-102.4574774, lat:21.16464036}} | 2018-07-09 | 2018-10-12 | 818922.79 | 818922.79 | 818922.79 | 762760 | 762760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2644/05-FISM/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:1080377.6, importe_modificado:1080377.6}} | {meta1: {avance:171.5}} | {1238347/proyecto_INICIO, 1238347/proyecto_PROCESO, 1238347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306233 | Proyecto de inversión | 97273.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.24, modificado:97273.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV TRES DE NOVIEMBRE ENTRE TRES DE OCTUBRE Y PANFILO NATERA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN OC - 168949 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 168949 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:101.0, meta_modificada:101.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PRIV. 3 DE NOVIEMBRE Y CALLE ENTRE 3 DE OCTUBRE, CALLE PANFILO NATERA RIO COLORADO HASTA LLEGAR AV, lon:-102.78006296, lat:20.33699347}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 97273.24 | 97207.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:97207.95, importe_modificado:97207.95}} | {meta1: {avance:20.2}} | {1306233/proyecto_PROCESO, 1306233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825835 | Proyecto de inversión | 1982532.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982532.75, modificado:1982532.75}} | Construcción De Edificio De Una Planta Que Contiene Espacios Académicos Y Administrativos, Módulo De Tapalpa, Sayula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0011 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Francisco I. Madero No. 3, Col. Centro, Talpa, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1982532.75 | 1982532.75 | 1982532.75 | 1669770.2 | 1669770.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825946 | Proyecto de inversión | 1781250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781250.0, modificado:1781250.0}} | Construcción De Espacio Para Orientación Educativa, Tutorías Individuales, Baños Y Tutorías Grupales, Extensión Texcacuesco, El Grullo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0019 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Centenario S/N, Tuxcacuesco, Jalisco,, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1781250 | 1781250 | 1781250 | 1680847.07 | 1680847.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099729 | Proyecto de inversión | 163992.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163992.96, modificado:163992.96}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario Arroyo Colonia El Vergelito - 47803 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 47803 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE 54 ML HACIA EL SUR, ARROYO DE AVENIDA COLIMA A 54ML HACIA EL SUR, lon:-103.3427807, lat:20.59587245}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 163992.96 | 163992.96 | 163992.96 | 49197.89 | 49197.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 48/2018, contratista:INGENIERíA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:163992.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:26.5}} | {1238110/proyecto_INICIO, 1238110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099727 | Proyecto de inversión | 160243.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160243.55, modificado:160243.55}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Pluvial Avenida Colima Colonia El Vergelito - 47859 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 47859 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA COLIMA Y CALLE EL ARROYO, AVENIDA COLIMA ENTRE PRIVADA COLIMA Y EL ARROYO, lon:-103.3430596, lat:20.59587747}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 160243.55 | 160243.55 | 160243.55 | 160238.12 | 160238.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 49/2018, contratista:INGENIERíA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:160243.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.8}} | {1238108/proyecto_INICIO, 1238108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554161 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción Y Equipamiento De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tonala Norte | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00014 | N | 0 | 0 | 3001 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2500000 | 2500000 | 2458526.47 | 2458526.47 | 2458526.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555733 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | Construcción De Un Edificio Nuevo De Dos Niveles En El Módulo Tomatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00069 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2809731.13 | 2809731.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555756 | Proyecto de inversión | 2646000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646000.0, modificado:2646000.0}} | Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Módulo De San Miguel El Alto | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00071 | N | 0 | 0 | 883 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2646000 | 2646000 | 2646000 | 2610267.67 | 2610267.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826985 | Proyecto de inversión | 1406250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406250.0, modificado:1406250.0}} | Equipamiento De Ambientes De Aprendizaje, 9 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Aula Magna, 3 Aulas Nuevas Y 6 Del Edificio Viejo. Módulo San Ignacio, Cerro Gordo, Arandas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0043 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1406250 | 1406250 | 1406250 | 222973.48 | 222973.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389441 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Continuación de Construcción Sede Tomatlán del Centro Universitario de la Costa, Edificio C (CUCOSTA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_009 | S | 84 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 500, Azteca, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.23990393, lat:19.93532936}} | 2018-10-02 | 2018-12-25 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201099263 | Proyecto de inversión | 591586.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591586.15, modificado:591586.15}} | Electrificación En La Colonia Jardines De Santa Ana - 53133 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | 53133 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA COLONIA JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN, 45230 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE AMAPOLA INCLUYE CALLE LLUVIA DE GUADALUPE VICTORIA A ITURBIDE, lon:-103.4646031, lat:20.62193724}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | 591586.15 | 591586.15 | 147896.54 | 147896.54 | 147896.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-156-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:591586.15, importe_modificado:591586.15}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1237644/proyecto_PROCESO, 1237644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051025 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.307647866E7}} | Construcción De Paisaje Urbano Y Andador De Calle Independencia - Hidalgo, Primera Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700788 | N | 0 | 0 | 20228 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-19 |  | 13076478.66 | 13076478.66 | 3922943.6 | 3922943.6 | 3922943.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1618939, contratista:ESTUCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.307947866E7, importe_modificado:1.307947866E7}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1187405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401050319 | Proyecto de inversión | 622364.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622364.78, modificado:622364.78}} | Obras De Prevención De Inundaciones En La Calle Privada Guayabitos, Colonia Lomas De Tabachines, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-069-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE PRIVADA GUAYABITOS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | 622364.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-069-2017, contratista:SEVICIOS PROFECIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:622364.78, importe_modificado:622364.78}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099725 | Proyecto de inversión | 194704.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194704.64, modificado:194704.64}} | Construccion De Linea De Agua Potable Calle Benito Juarez San Martin De Las Flores De Abajo - 47724 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 47724 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO LIMITE DELCERRO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NIÑOS HEROES Y LIMITE DEL CERRO, lon:-103.2799309, lat:20.60121533}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 194704.64 | 194704.64 | 194704.64 | 58411.39 | 58411.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 47/2018, contratista:SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:194704.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:53.5}} | {1238106/proyecto_INICIO, 1238106/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099731 | Proyecto de inversión | 3519047.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519047.05, modificado:3519047.05}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Poza Rica Colonia San Pedrito - 48800 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 48800 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE POZA RICA COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE POZA RICA ENTRE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE POZA RICA DE CALLE SN 60ML HACIA EL PONIENTE CALLE SN ENTRE POZA RICA Y T, lon:-103.2781701, lat:20.60731878}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 3519047.05 | 3519047.05 | 3519047.05 | 1667791.6 | 1667791.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 50/2018, contratista:PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3508231.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:721.6}} | {1238112/proyecto_PROCESO, 1238112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099726 | Proyecto de inversión | 3392771.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392771.45, modificado:3392771.45}} | Construccion De Red De Agua Potable En Francisco Corona Colonia El Campesino - 48851 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 48851 | N | 0 | 0 | 727 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CORONA COLONIA EL CAMPESINO, 45597 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO CORONA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y ALDAMA, lon:-103.3313466, lat:20.60214667}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 3392771.45 | 3392771.45 | 3392771.45 | 2246094.03 | 2246094.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 52/2018, contratista:MEGAENLACE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3380084.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1064.0}} | {1238107/proyecto_INICIO, 1238107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099733 | Proyecto de inversión | 693695.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693695.39, modificado:693695.39}} | Construccion De Linea De Agua Potable En Galeana Colonia San Martin De Las Flores De Abajo - 49931 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 49931 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA FRANCISC VILLA Y CERRADA HACIA EL SUR, CALLE GALEANA ENTRE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y CERRADA HACIA EL SUR, lon:-103.286595, lat:20.59334324}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 693695.39 | 693695.39 | 693695.39 | 625688.61 | 625688.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 56/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONESCUPE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:693695.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:676.0}} | {1238114/proyecto_PROCESO, 1238114/proyecto_INICIO, 1238114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556172 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Una Biblioteca En La Extensión De Zapotlán Del Rey | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00098 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300957031 | Proyecto de inversión | 14250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.425E7, modificado:1.409325E7}} | Rehabilitación Del Mercado Valentín Gómez Farías, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:9147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:(20.675024; -103.312613), lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-22 | 2018-05-01 | 14093250 | 14093250 | 14093250 | 11701240.69 | 11701240.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17, contratista:Neoingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.395803037E7, importe_modificado:1.409325E7}} | {meta1: {avance:9147.0}} | {1090795/proyecto_PROCESO, 1090795/proyecto_INICIO, 1090795/proyecto_FIN, 1090795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400998959 | Proyecto de inversión | 1372338.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372338.97, modificado:1372338.97}} | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Col Las Liebres - 266035 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 266035 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:824.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TORIBIO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE SANTO T, lon:-103.3039409, lat:20.58473848}} | 2017-11-27 | 2017-12-30 | 1372338.97 | 1372338.97 | 1372338.97 | 1372338.97 | 1372338.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 96/2017, contratista:CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1372338.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:824.1}} | {1134039/proyecto_INICIO, 1134039/proyecto_PROCESO, 1134039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058732 | Proyecto de inversión | 2847453.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847453.26, modificado:2847453.26}} | Construccion De Colector Sanitario En Calle Morelos Col Tateposco - 12474 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12474 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE MORELOS AR, lon:-103.2570557, lat:20.61026588}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 2847453.26 | 2847453.26 | 2847453.26 | 1518669.58 | 1518669.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 14/2018, contratista:CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2847453.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:257.6}} | {1195643/proyecto_INICIO, 1195643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058767 | Proyecto de inversión | 166894 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166894.0, modificado:166894.35}} | Construcción De Linea De Agua Potable Calle Nardo Col El Organo - 5639 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 5639 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NARDO COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, CALLE NARDO COL EL ORGANO, lon:-103.3171833, lat:20.60063604}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 166894.35 | 166894.35 | 166894.35 | 50068.31 | 50068.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 01/2018, contratista:ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREA, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:165894.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:89.6}} | {1195678/proyecto_INICIO, 1195678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554179 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Edificio, Con Tres Aulas, Un Laboratorio De Cómputo, Aula De Colegio Departamental Y Núcleo De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Sayula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00018 | N | 0 | 0 | 677 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3000000 | 3000000 | 2510311.42 | 2510311.42 | 2510311.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555820 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Subestación Eléctrica En El Módulo De Unión De Tula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00077 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 257415.03 | 257415.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554186 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De Baños Para Alumnos (Hombres Y Mujeres), En La Parte Trasera De La Preparatoria Regional De Lagos De Moreno | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00019 | N | 0 | 0 | 2104 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1250000 | 1250000 | 977400.74 | 977400.74 | 977400.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554190 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Rehabilitación De 2 Canchas Deportivas, Techado Y Malla Perimetral De Las Mismas En La Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00020 | N | 0 | 0 | 1593 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1800000 | 1800000 | 958419.11 | 958419.11 | 958419.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556124 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Instalación Eléctrica (Sub Estación Eléctrica) En La Extensión Tuxcacuesco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00087 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 594990.64 | 594990.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554207 | Proyecto de inversión | 212083 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212083.0, modificado:212083.0}} | Baños Hombre, Baños Mujeres En La Preparatoria No. 16 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00025 | N | 0 | 0 | 1751 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 212083 | 212083 | 209956.76 | 209956.76 | 209956.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556146 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Rehabilitación De Inmuebles, Reparación Del Sistema Eléctrico, Hidraulico Y Espacio De Baños En La Extensión Bolaños | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00092 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 381925.25 | 381925.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389513 | Proyecto de inversión | 4532644.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4532644.16, modificado:4532644.16}} | Laboratorio de Química, Quinta Etapa, (CUCEI) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara |  | S | 2212 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1520, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.32636237, lat:20.65408906}} | 2018-10-10 | 2018-12-30 | 4532644.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170401050408 | Proyecto de inversión | 2460035.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460035.12, modificado:2460035.12}} | Obra Complementaria En La Rehabilitación De La Cruz Verde Las Águilas, Ubicada En Av. López Mateos Y Calle Cruz Del Sur, En La Colonia Las Águilas, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Obras Públicas | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-219-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CRUZ VERDE LAS ÁGUILAS, UBICADA EN AV. LÓPEZ MATEOS Y CALLE CRUZ DEL SUR, EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-11-08 | 2018-02-01 | 2460035.12 | 2460035.12 | 1363915.72 | 1363915.72 | 1363915.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-219-2017, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2460035.12, importe_modificado:575848.85}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1186743/proyecto_PROCESO, 1186743/proyecto_FIN, 1186743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080944 | Proyecto de inversión | 1034482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034482.76, modificado:1034482.76}} | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Santa Gertrudis, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800550 FDR2018 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200888785 | Proyecto de inversión | 478708.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478708.5, modificado:478708.5}} | Construcción De Un Aula Didáctica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 478708.5 | 478708.5 | 296252.47 | 296252.47 | 296252.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080948 | Proyecto de inversión | 434434.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434434.5, modificado:434434.5}} | Construcción De Alumbrado Público En La Carretera Jocotepec-Chapala De La Calle Libertad (Nextipac) Hasta Calle Juárez (Chantepec) 1ra. Etapa En El Ingreso Oriente A La Cabecera Municipal De Jocotepec | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800549 FDR2018 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 434434.5 | 434434.5 | 434434.5 | 434434.5 | 434434.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080949 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción Del Camino Regional Con Empedrado Tradicional De La Soledad A La Localidad De La Tuna 2da Etapa, En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800647 FDR2018 | N | 0 | 0 | 4173 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170100835439 | Proyecto de inversión | 1917979.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917979.24, modificado:1917979.24}} | Retiro De Aulas Provisionales, Construcción De Un Laboratorio Polifuncional Y Trabajos De Protección Para Evitar Deslaves | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-03-15 |  | 1917979.24 | 1917979.24 | 1795536.33 | 1795536.33 | 1795536.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058759 | Proyecto de inversión | 1321607 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321607.0, modificado:1321606.63}} | Construccion De Red De Agua Potable Calle Antonio Alvarez Esparza Col Francisco Silva Romero - 8033 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 8033 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:633.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ ESPARZA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LOS PINOS,, lon:-103.2569611, lat:20.59966594}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 1321606.63 | 1321606.63 | 1321606.63 | 1193281.51 | 1193281.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 12/2018, contratista:PROYECCiÓNINTEGRALZURE, S.A. DE C.V.,, convocante:municipio de san pedro tlaquepaque, monto:1321606.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:633.89}} | {1195670/proyecto_INICIO, 1195670/proyecto_PROCESO, 1195670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099143 | Proyecto de inversión | 352363.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352363.7, modificado:352363.7}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Centenario Entre Las Calles Cinco De Mayo Y Ejidal - 39885 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39885 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EJIDAL, CALLE HIDALGO DEL JARDÍN PRINCIPAL FRENTE A LA PRESIDENCIA CAMINAS 7 CUADRAS HACIA EL OESTE LLEGAS A LA GASOLINERA, lon:-104.6071879, lat:19.7198682}} | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 352363.7 | 352363.7 | 352363.7 | 352363.7 | 352363.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:340.0}} | {1237524/proyecto_INICIO, 1237524/proyecto_PROCESO, 1237524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099145 | Proyecto de inversión | 1953923.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953923.89, modificado:1953923.89}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Villas Del Real - 36395 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 36395 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA ESPERANZA COLONIA VILLAS DEL REAL, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CARRETERA INGRESO LO ARADO VILLA PURIFICACION Y CALLE PASEO DE LA PAZ, INGRESANDO POR LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN SE , lon:-104.6027761, lat:19.70565751}} | 2018-04-16 | 2018-07-31 | 1953923.89 | 1953923.89 | 1953923.89 | 1953923.89 | 1953923.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1450.0}} | {1237526/proyecto_PROCESO, 1237526/proyecto_INICIO, 1237526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556209 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construcción De Edificio Qu Constan De Laboratorio De Ciencias, Biblioteca Y Aula De Usos Múltiples En La Extensión El Chante | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00108 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1509833.49 | 1509833.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556238 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Construcción De Edificio De Dos Plantas En El Módulo Valle De Juarez | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00113 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1919917.46 | 1919917.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556312 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En El Módulo Jesús María | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0008 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999941.05 | 999941.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079685 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Rehabilitación De Camino San Pío-San Antonio Y Base De Concreto Hidráulico Del Tramo San Antonio-San Luis Y Obras Complementarias, Municipio De Ayutla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800556 FDR2018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:25200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:20160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080976 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Y Huellas De Rodamiento En Camino Al Riyito, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800636 FDR2018 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4380.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170100849796 | Proyecto de inversión | 2591650.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591650.55, modificado:2591650.55}} | Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Preparación Para Instalaciones De Telmex Y Cfe, Pozos De Absorción, En La Glorieta Venustiano Carranza, Municipio De Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-12-26 | 2017-01-01 | 2591650.55 | 2591650.55 | 2529130.69 | 2529130.69 | 2529130.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016, contratista:INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2591650.55, importe_modificado:2591650.55}} | {meta1: {avance:1.0}} | {958154/proyecto_INICIO, 958154/proyecto_PROCESO, 958154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772275 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:348024.45}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Indigenda De Mezquitan I Sec - 354601 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 354601 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE FRANCISC, lon:-103.3351168, lat:20.73812456}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 348024.45 | 348024.45 | 341248.1 | 341248.1 | 341248.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016, contratista:NEOINGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Zapopan, monto:1140318.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876403/proyecto_PROCESO, 876403/proyecto_FIN, 876403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081011 | Proyecto de inversión | 2364532.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364532.02, modificado:2364532.02}} | Rehabilitación De Unidad Deportiva Rafael Galindo Y Auditorio En La Cabecera Municipal De Mascota, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800632 FDR2018 | N | 0 | 0 | 8801 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | 945812.82 | 945812.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889147 | Proyecto de inversión | 2002833.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002833.89, modificado:2002833.89}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales, Construcción De Sanitarios (Tipo Incluyente) Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-04 |  | 2002833.89 | 2002833.89 | 1838817.53 | 1838817.53 | 1838817.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097999 | Proyecto de inversión | 76622.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76622.64, modificado:76622.64}} | Mejoramiento De Barda Perimetral En Primaria Emiliano Zapata - 53480 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53480 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 4 + 394 RANCHERIA LA RESOLANA, 00000 LA RESOLANA, ACATIC JALISCO, CAMINO CAMINO LA RESOLANA POR CARRETERA ESTATAL INICIANDO DE ACATIC HACIA EL CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 4.394 MA, lon:-102.9284355, lat:20.74188259}} | 2018-04-27 | 2018-05-22 | 29733.34 | 76507.01 | 76507.01 | 76507.01 | 76507.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} | {1236380/proyecto_FIN, 1236380/proyecto_INICIO, 1236380/proyecto_PROCESO, 1236380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099149 | Proyecto de inversión | 1155716.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155716.03, modificado:1155716.03}} | Construcción De Linea Y Red Eléctrica En La Localidad De Paso Hondo - 39881 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39881 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - CHAMELA KILÓMETRO 19 + 700 RANCHERIA PASO HONDO, 48823 PASO HONDO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA PASAS EL CRUCERO DE LOS ACHOTES, DE SAN MIGUEL, LLEGA, lon:-104.8050598, lat:19.65985402}} | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 1155716.03 | 1155716.03 | 1155716.03 | 1155716.03 | 1155716.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237530/proyecto_INICIO, 1237530/proyecto_FIN, 1237530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099150 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Zapotan Hacia Los Ciruelos - 76723 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76723 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTAN - LOS CIRUELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA LOS CIRUELOS, 48840 LOS CIRUELOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A LA DERECHA, LAS RANCHE, lon:-104.8953793, lat:19.90210501}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237531/proyecto_PROCESO, 1237531/proyecto_FIN, 1237531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301335067 | Proyecto de inversión | 4317545.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4317545.2, modificado:4317545.2}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ - 282604 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 282604 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO TELLO 215 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HERNÁNDEZ ROMO, 44419GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FEDERICO MEDRANO, CALLE MOTA PADILLA UNIDAD MEDICA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.31889327, lat:20.66330616}} | 2018-09-03 | 2018-12-20 | 4317545.2 | 4317545.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-18, contratista:Terra Civitas, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4317545.2, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:15.0}} | {1335067/proyecto_PROCESO, 1335067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399769 | Proyecto de inversión | 1358967.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358967.17, modificado:1358967.17}} | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, primera etapa en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-017-2017 | N | 0 | 0 | 12983 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Constitución, Zapopan, Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-10 | 2017-04-30 | 1358967.17 | 1358967.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-017-2017, contratista:TRANSCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1358967.17, importe_modificado:1358967.17}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201132061 | Proyecto de inversión | 507641.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507641.99, modificado:507641.99}} | Construcción De Maya Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-19 |  | 507641.99 | 507641.99 | 494540.51 | 494540.51 | 494540.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132069 | Proyecto de inversión | 934060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934060.67, modificado:934060.67}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-23 |  | 934060.67 | 934060.67 | 923014.62 | 923014.62 | 923014.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097979 | Proyecto de inversión | 71892.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71892.47, modificado:71892.48}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle La Ermita - 97880 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 97880 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ermita,127,,45470,Acatic,Jalisco,México, lon:-102.8986097, lat:20.7852262}} | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 3105.93 | 71892.48 | 71892.48 | 71892.48 | 71892.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.0}} | {1236360/proyecto_INICIO, 1236360/proyecto_PROCESO, 1236360/proyecto_FIN, 1236360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099266 | Proyecto de inversión | 482954.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482954.4, modificado:482954.4}} | Construcción De Líneas De Agua Potable En La Colonia Miramar - 39629 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 39629 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MELAQUE COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO ALVARO Y CALLE PUERTO PARAISO ESCONDIDO, PRIVADA LAS BRISAS MARINAS Puerto Melaque de Puerto Álvaro a Puerto Paraíso Escondido y Privada Brisas Marinas de Costa C, lon:-103.4485681, lat:20.63665089}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | 241477.2 | 482954.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-AD-130-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR VÁLVULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1207386.16, importe_modificado:1207386.16}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1237647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201141868 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Solución Vial A Nivel Del Entronque Carretero Ingreso Casimiro Castillo Con Carretera Federal 80, Segunda Etapa, Municipio De Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | POA 2018 06 00 -0700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4258.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-15 |  | 3000000 | 2937959.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1931496, contratista:CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2937959.04, importe_modificado:2937959.04}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1281437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042801 | Proyecto de inversión | 1304898.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304898.72, modificado:1304898.72}} | Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-13 |  | 1304898.72 | 1304898.72 | 1304898.11 | 1304898.11 | 1304898.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401042542 | Proyecto de inversión | 982799.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982799.48, modificado:982799.48}} | Instituto De La Infraestructura Física Educativa Del Estado De Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL (EDIFICIO A,B,C Y D) | 96049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-11 |  | 982799.48 | 982799.48 | 982798.45 | 982798.45 | 982798.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401042559 | Proyecto de inversión | 2040014.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040014.94, modificado:2040014.94}} | Segunda Etapa De Rehabilitación Pabellón 2 Fase I | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-08 |  | 2040014.94 | 2040014.94 | 2039904.57 | 2039904.57 | 2039904.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401042590 | Proyecto de inversión | 558751.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558751.69, modificado:558751.69}} | Reparacion De Cubiertas A , B , C , E , G , Rehabilitacion Electrica Integral, Terminacion Del Edificio D Y Aplicacion De Pintura General Fase I | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 558751.69 | 558751.69 | 558751.69 | 558751.69 | 558751.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401047439 | Adquisición | 1617100.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617100.32, modificado:1617100.32}} | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 14-ADQ-04-0001/2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-06 |  | 1617100.32 | 1617100.32 | 1617100.32 | 1617100.32 | 1617100.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401048266 | Proyecto de inversión | 302694.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302694.43, modificado:302694.43}} | Convenio Adicional Al Contrato Infejmsuci0m88441/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-27 |  | 302694.43 | 302694.43 | 302694.25 | 302694.25 | 302694.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401048282 | Proyecto de inversión | 73516.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73516.87, modificado:73516.87}} | Trabajos Complementarios Laboratorio De Alimentos Y Bebidas Fase Iv | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-09 |  | 73516.87 | 73516.87 | 73515.78 | 73515.78 | 73515.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300966306 | Proyecto de inversión | 16467230.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.646723051E7, modificado:1.646723051E7}} | Construccion De Bioterio (Continuacion) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-07 |  | 16467230.51 | 16467230.51 | 7612771.51 | 7612771.51 | 7612771.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401043360 | Proyecto de inversión | 13629897.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.362989716E7, modificado:1.362989716E7}} | Modulo De Tutorias E Investigacion (Continuacion) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-11 |  | 13629897.16 | 13629897.16 | 12848884.27 | 12848884.27 | 12848884.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300956358 | Proyecto de inversión | 13259339.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.325933908E7, modificado:1.325933908E7}} | Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94650 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 13259339.08 | 13259339.08 | 6505560.95 | 6505560.95 | 6505560.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.49}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301335220 | Proyecto de inversión | 5822704.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5822704.19, modificado:5822704.19}} | MEJORAMIENTO DE LA UINIDAD MEDICA DOCTOR JESÚS DELGADILLO ARAUJO - 282849 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 282849 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO DE LA BARCENAS 997 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ARTESANOS, 44200GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE COLIMA, CALLE ANTONIO DE LA FUENTE UNIDAD MEDICA UIBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.35189517, lat:20.69140928}} | 2018-08-01 | 2018-12-20 | 5822704.19 | 5822704.19 | 888757.74 | 888757.74 | 888757.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18, contratista:Constructora Rural del País, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1580190.08, importe_modificado:0.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18, contratista:Constructora Cerchas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1382335.72, importe_modificado:362000.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones Loro S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2498178.39, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:24.0}} | {1335220/proyecto_PROCESO, 1335220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081016 | Proyecto de inversión | 2364532.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364532.02, modificado:2364532.02}} | Pavimentación Del Camino Intermunicipal Las Mesitas - Santiago De Pinos En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800634 FDR2018 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7840.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393457 | Acción | 1037586.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037586.15, modificado:1037586.15}} | Perforación de Pozo Profundo. | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Juarez No. 28, C.P. 47300, lon:-102.887222, lat:21.1825}} | 2018-03-12 | 2018-06-10 | 1037586.15 | 1022903.8 | 306871.14 | 306871.14 | 306871.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101075785 | Proyecto de inversión | 492700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492700.0, modificado:492700.0}} | Servicios Generales-Para Personal De La Comisaría De Seguridad Pública Y Protección Civil | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 3 | N | 0 | 0 | 12119 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, lon:-103.375, lat:19.2525}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 345667.77 | 345667.77 | 345667.77 | 345667.77 | 345667.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401048290 | Proyecto de inversión | 405879310.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0587931034E8, modificado:4.13E8}} | Rehabilitación De La Avenida Periférico (Norte - Poniente) Con Concreto Hidráulico En Los Municipios De Zapopan Y Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica | 60001701019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-15 |  | 413000000 | 407880534.37 | 345377563.08 | 345377563.08 | 345377563.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1687337, contratista:BREYSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.0098050414E8, importe_modificado:4.0098050414E8}} | {meta1: {avance:5.5}} | {1184409/proyecto_INICIO, 1184409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101075787 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | 2a Etapa Construcción De Huellas De Concreto Ecológico Y Empedrado Ahogado En Concreto En Ingreso Principal En Los Amoles | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60001800311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 3500000 | 3484684.68 | 1045405.4 | 1045405.4 | 1045405.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1929904, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0693/18, monto:3484684.68, importe_modificado:3484684.68}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1213234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097981 | Proyecto de inversión | 159656.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159656.07, modificado:159656.06}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Gomez Morin - 95402 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 95402 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ MORIN COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LA ERMITA POR CALLE ALVARO OBREGON HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE MANUEL GÓMEZ MORIN MÁRGEN IZQUIERDO, ENT, lon:-102.8979897, lat:20.78462484}} | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 20990.22 | 159656.06 | 159656.06 | 159656.06 | 159656.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:83.0}} | {1236362/proyecto_PROCESO, 1236362/proyecto_INICIO, 1236362/proyecto_PROCESO, 1236362/proyecto_FIN, 1236362/proyecto_INICIO, 1236362/proyecto_FIN, 1236362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400735 | Proyecto de inversión | 25001920 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.500192E7, modificado:2.500192E7}} | REENCARPETAMIENTO DE VIALIDADES, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RENIVELACIÓN DE POZOS Y CAJAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, (REENCARPETADO DE LA AV. SANTA MARGARITA, FRENTE 1, 2 Y 3). | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | 095-2016, 096-2016 y 097-2016 | N | 0 | 0 | 52846 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Colonia Santa Margarita, Municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-10-10 | 2016-12-28 | 25001920 | 25001920 | 25001920 | 24799886.61 | 24799886.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1218775, contratista:CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:2.298158608E7, importe_modificado:2.500192E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1400735/proyecto_INICIO, 1400735/proyecto_FIN, 1400735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301299035 | Proyecto de inversión | 113377.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113377.7, modificado:113377.7}} | MEJORAMIENTO DE CANAL PARA RIEGO EN COLONIA LA VILLA - 79277 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 79277 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACATIC, 45470ACATIC, ACATIC JALISCOENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE GRAL. ANDRES FIGUEROA, CALLE PEDRO LOZA POR CALLE GRAL. ANDRES FIGUEROA RUMBO A LA PREPARATORIA HASTA LLEGAR A LA CALLE JOSEGA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO, lon:-102.91109679, lat:20.78430557}} | 2018-06-11 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1299035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301299080 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.77}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 83233 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 83233 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE COLON UBICADO EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE RIO COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO, lon:-102.32409035, lat:20.52896825}} | 2018-05-28 | 2018-07-21 | 58581.77 | 58581.77 | 58581.77 | 58581.77 | 58581.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1299080/proyecto_PROCESO, 1299080/proyecto_INICIO, 1299080/proyecto_FIN, 1299080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301335408 | Proyecto de inversión | 4175396.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4175396.95, modificado:4175396.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO CUERPO SUR - 283222 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 283222 | N | 0 | 0 | 21511 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0, meta_modificada:7706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO TELLO,OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.3622955, lat:20.61494666}} | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 4175396.95 | 4175396.95 | 1252619.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18, contratista:Lloyd Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4175396.95, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:6165.0}} | {1335408/proyecto_INICIO, 1335408/proyecto_PROCESO, 1335408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201140671 | Proyecto de inversión | 26186331 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6186331E7, modificado:2.6186331E7}} | Adaptación Y Equipamiento De La Línea 1 Del Sistema De Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Para Mejorar La Accesibilidad De Las Personas Con Discapacidad 2018 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 130 | N | 0 | 0 | 3920 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Alcalde 1220, Colonia Miraflores, C.P 44270, Guadalajara, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 12949140.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.25}} | {1280120/proyecto_PROCESO, 1280120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079690 | Proyecto de inversión | 879122.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879122.31, modificado:879122.31}} | Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Los Naranjos Municipio De Ejutla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800409 FDR2018 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 879122.31 | 879122.31 | 879122.31 | 879122.31 | 879122.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079703 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Rehabilitación De La Calle Independencia En El Ingreso De La Carretera Federal 80 En La Cabecera Municipal De Juchitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800404 FDR2018 | N | 0 | 0 | 5515 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4106.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4106.26}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079243 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Rastro Tipo Secretaria De Salud 2da. Etapa En La Cabecera Municipal De Colotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DGIP | 060001800571 FDR2018 | N | 0 | 0 | 18091 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131882 | Proyecto de inversión | 754331.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754331.42, modificado:754331.42}} | Construccion De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-05 |  | 754331.42 | 754331.42 | 293305.24 | 293305.24 | 293305.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042782 | Proyecto de inversión | 700777.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700777.82, modificado:700777.82}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Un Aula Provisional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-19 |  | 700777.82 | 700777.82 | 700777.82 | 489044.87 | 489044.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131880 | Proyecto de inversión | 378384.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378384.04, modificado:378384.04}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUACTIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-03091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-12 |  | 378384.04 | 378384.04 | 144749.82 | 144749.82 | 144749.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772259 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360144.95}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli - 354965 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 354965 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ROSAL COLONIA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE COLORINES, CALLE JAZMIN DE PERIFERICO TOMAR LA CAL, lon:-103.4665618, lat:20.64445902}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 360144.95 | 360144.95 | 288371.9 | 288371.9 | 288371.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-261-2016, contratista:SINERGIA URBANA, S. A. DE C. V., convocante:municipio de zapopan, monto:560225.48, importe_modificado:560225.48}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876387/proyecto_PROCESO, 876387/proyecto_INICIO, 876387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772281 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2073837.28}} | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 264737 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264737 | N | 0 | 0 | 770 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LUIS MTEJEDA, CALLE CAMINO A LA MESA DE A, lon:-103.3634275, lat:20.76384923}} | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2073837.28 | 2073837.28 | 2073231.9 | 2073231.9 | 2073231.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-148-2016, contratista:IME Servicios y Suministros, convocante:municipio de zapopan, monto:4251366.43, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876409/proyecto_INICIO, 876409/proyecto_PROCESO, 876409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138967 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Centro Comunitario ""Fraternidad Antorchista"", En La Colonia Antorcha Campesina, El Guayabo, En El Municipio De Pihuamo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA D INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 60001800380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 3000000 | 2749813.43 | 824944.02 | 824944.02 | 284944.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1863744, contratista:ACEVES PEREZ SILVIA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2749813.43, importe_modificado:2749813.43}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1278162/proyecto_PROCESO, 1278162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301309693 | Proyecto de inversión | 1340360.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340360.94, modificado:1340360.94}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPO DE BOMBEO Y CUARTOS DE CONTROL ELECTRICO Y CLORACION PARA CARCAMO DE AGUA NEGRAS Y LINEA DE IMPULSION EN - 185616 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 185616 | N | 0 | 0 | 600634 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:406.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 1 DE MAYO Y CALLE 3 DE OCTUBRE, CALLE PANFILO NATERA TOMRAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA COLONIA TOORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO., lon:-102.77885462, lat:20.33557752}} | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 1340360.94 | 1340360.94 | 335090.23 | 335090.23 | 335090.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/014-2018, contratista:JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:1340360.94, importe_modificado:1340360.94}} | {meta1: {avance:0.2}} | {1309693/proyecto_INICIO, 1309693/proyecto_PROCESO, 1309693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555850 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Dos Aulas En El Módulo Valle De Guadalupe | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00080 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 324841.98 | 324841.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556192 | Proyecto de inversión | 4387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387500.0, modificado:4387500.0}} | Construcción De Un Edificio De Tres Niveles, 8 Aulas, 3 Talleres Artisticos, 1 Núcleo De Baños En La Preparatoria No. 20 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00104 | N | 0 | 0 | 1455 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4387500 | 4387500 | 4387500 | 3291615.08 | 3291615.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200862033 | Proyecto de inversión | 972480.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972480.35, modificado:1500000.0}} | Construcción De Cárcamo Tormenta En La Calle Hacienda De Los Altos En El Fraccionamiento De Villas De La Hacienda Municipio De Tlajomulco D - 25525 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 25525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:833, direccion:AVENIDA DE LOS ALTOS COLONIA VILLAS DE LA HACIENDA, 45654 VILLAS DE LA HACIENDA [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA A, lon:-103.3830442, lat:20.53122274}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 972480.35 | 972480.28 | 972480.28 | 972480.28 | 972480.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-039-17, contratista:DIZAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:972480.35, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971049/proyecto_PROCESO, 971049/proyecto_FIN, 971049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101067647 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Reposición De Equipos De Desinfección. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18001 | N | 0 | 0 | 7956 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-02-06 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AL-AD-026-2018, contratista:ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:149838.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:20.0}} | {1204674/proyecto_INICIO, 1204674/proyecto_FIN, 1204674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300969350 | Proyecto de inversión | 4095455 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095455.0, modificado:4095455.0}} | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 4095455 | 4095455 | 4095454.57 | 4095454.57 | 4095454.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769038, contratista:MQ RENTAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3719168.56, importe_modificado:3719168.56}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1103860/proyecto_INICIO, 1103860/proyecto_FIN, 1103860/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170300969510 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa Margarita, Calle Santa Matilde, En La Colonia Santa Margarita, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 1000000 | 988095.31 | 988095.31 | 988095.31 | 988095.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769441, contratista:METRO ASFALTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:988095.31, importe_modificado:988095.3}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1104031/proyecto_INICIO, 1104031/proyecto_FIN, 1104031/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101079711 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Pavimentación De La Calle Juárez Vía De Conexión Entre Los Municipios De Ayutla Y Unión De Tula En La Localidad De La Piñuela, Municipio De Unión De Tula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800401 FDR2018 | N | 0 | 0 | 7300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3635.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3635.47}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079714 | Proyecto de inversión | 803961.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803961.07, modificado:803961.07}} | Construcción De Jardín Municipal En La Comunidad De Emiliano Zapata, Municipio De Cihuatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800551 FDR2018 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:925.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 803961.07 | 803961.07 | 803961.07 | 803961.07 | 803961.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:878.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079715 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación Del Tramo Carretero Tequesquitlán - Crucero Del Refugio En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800470 FDR2018 | N | 0 | 0 | 15976 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:16336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-27 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:16336.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772412 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:825634.87}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Prados De Santa Lucia - 351150 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 351150 | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PRADOS SANTA LUCIA, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LIRI, lon:-103.5020816, lat:20.79914978}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 825634.87 | 825634.87 | 625372.74 | 625372.74 | 625372.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-280-2016, contratista:VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:zapopan jalisco, monto:825634.87, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876540/proyecto_PROCESO, 876540/proyecto_INICIO, 876540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101075683 | Proyecto de inversión | 1789152 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789152.0, modificado:1789152.0}} | Cumplimiento De Obligaciones Financieras | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 6 | N | 0 | 0 | 12119 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, lon:-103.375, lat:19.2525}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 432021.32 | 432021.32 | 432021.32 | 432021.32 | 432021.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399938 | Proyecto de inversión | 1710514.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710514.78, modificado:1710514.78}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la calle Loma del Sol, de calle Loma Real a calle Loma del Valle, colonia Loma Chica, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-135-2017 | N | 0 | 0 | 23048 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Loma Chica, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-14 | 2017-10-05 | 1710514.78 | 1710514.78 | 1224177.92 | 1224177.92 | 1224177.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-135-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1710514.78, importe_modificado:1710514.78}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1399938/proyecto_FIN, 1399938/proyecto_INICIO, 1399938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16160300772260 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:653413.47}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitan I Sec - 354742 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 354742 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE FRANCISC, lon:-103.3351114, lat:20.7381045}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 653413.47 | 653413.47 | 490723.42 | 490723.42 | 490723.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016, contratista:Neoingenieria, convocante:municipio de zapopan, monto:1140318.97, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-publicas/comision-obra-publica/, contratista:Di Cob, convocante:municipio de zapopan, monto:1140318.97, importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2016, contratista:CONSTRUCTORA ACUÍFERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:702114.36, importe_modificado:426077.72}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876388/proyecto_PROCESO, 876388/proyecto_FIN, 876388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827779 | Proyecto de inversión | 1678991.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678991.99, modificado:1678991.99}} | Construcción De Biblioteca Preparatoria 9 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0055 | N | 0 | 0 | 2763 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1678991.99 | 1678991.99 | 1678991.99 | 1279851.52 | 1279851.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827792 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Equipamiento De Biblioteca, Preparatoria Regional De Tepatitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0056 | N | 0 | 0 | 2429 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. González Gallo No. 205, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 346237.06 | 346237.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827801 | Proyecto de inversión | 562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0}} | Equipamiento De Aulas, Equipamiento De Taller De Cómputo, Equipamiento De Espacios Administrativos, Módulo Atenguillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0057 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 562500 | 562500 | 562500 | 467714.32 | 467714.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827821 | Proyecto de inversión | 348673.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348673.5, modificado:348673.5}} | Equipamiento De Edificio C, 3 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Colegio Departamental, Equipamiento Del Edificio C Aula Del Colegio Departamental, Preparatoria Regional De Sayula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0059 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Manuel Ávila Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jalisco,, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 348673.5 | 348673.5 | 348673.5 | 348658.24 | 348658.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555763 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo E Idiomas Y Cuatro Aulas En El Módulo De Cocula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00072 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2458526.47 | 2458526.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827912 | Proyecto de inversión | 1125423 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125423.0, modificado:1125423.0}} | Equipamiento Del Laboratorio De Usos Múltiples, De Cómputo, Biblioteca, Aulas Y Bodega, 4 Aulas Didácticas, 2 Aulas De Tutorías Y Bodega, Extensión Tecomate, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0067 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio Conocido, Los Tecomates¿, Casimiro Castillo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1125423 | 1125423 | 1125423 | 1107761.52 | 1107761.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556207 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Una Cancha Deportiva Multiusos De Concreto Hidráulico. Construcción De Una Cancha Deportiva Con Pasto Sinténtico Y Gradas En El Módulo Santa Anita | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00107 | N | 0 | 0 | 1617 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1974283.88 | 1974283.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556228 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | Edificio De Usos Múltiples En El Módulo De Acatlán De Juarez | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00111 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2015977.63 | 2015977.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079533 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Remodelación Del Auditorio Municipal ""Abel Madera Sierra"" En La Cabecera Municipal De Mezquitic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800617 FDR2018 | N | 0 | 0 | 18064 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079541 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Ingreso Con Huellas De Concreto En La Calle Juárez - Camino Límite De Estado Con Zacatecas En La Localidad 21 De Marzo En El Municipio De Santa María De Los Ángeles, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800534 FDR2018 | N | 0 | 0 | 3726 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4968.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079556 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación Del Edificio Del Sistema Dif-Municipal En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEPAF | 060001800585 FDR2018 | N | 0 | 0 | 5638 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079939 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto En Ingreso Principal 2da. Etapa En La Cabecera Municipal De Amatitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800398 FDR2018 | N | 0 | 0 | 14138 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2533.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079940 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Circuito Recreativo ""Río Tu Espacio"" 2da. Etapa (Hombro Sur, Desde El Parque De La Calle 16 De Septiembre Hasta La Esperanza), En La Cabecera Municipal De Ameca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800467 FDR2018 | N | 0 | 0 | 36540 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300969357 | Proyecto de inversión | 9800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | Pavimentación De Conexión Vial Centro Cultural Constitución - Auditorio Telmex, Con Pavimento Asfáltico, Tramo 1 (Calz. Constituyentes - Calle Obreros De Cananea) En La Colonia Constitución, Municipio | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769213, contratista:EDIFICA 2001, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4685823.1, importe_modificado:1640038.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769914, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4716160.69, importe_modificado:4900000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1103868/proyecto_FIN, 1103868/proyecto_PROCESO, 1103868/proyecto_FIN, 1103868/proyecto_INICIO, 1103868/proyecto_PROCESO, 1103868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399986 | Proyecto de inversión | 1279687.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279687.06, modificado:1279687.06}} | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, en prolongación Av. Guadalupe, de Prolongación Mariano Otero al Arroyo el Garabato, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-141-2017 | N | 0 | 0 | 3695 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Santa Ana Tepatitlán, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-04 | 2017-08-14 | 1279687.06 | 1279687.06 | 1245964.98 | 1245964.98 | 923492.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-141-2017, contratista:TRANSCRETO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1279687.06, importe_modificado:1279687.06}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1399986/proyecto_PROCESO, 1399986/proyecto_FIN, 1399986/proyecto_PROCESO, 1399986/proyecto_FIN, 1399986/proyecto_PROCESO, 1399986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400023 | Proyecto de inversión | 3833937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833937.7, modificado:3833937.7}} | PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PACIENTES PEDIATRICOS DE LABIO Y/O PALADAR HENDIDO EN EL INST. CIRUJIA RECONSTRUCTIVA | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-013/2013 | N | 0 | 0 | 6772721 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA 44220, GUADALAJARA JALISCO, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 3833937.7 | 3833937.7 | 3833937.7 | 3833937.65 | 3833937.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301327857 | Proyecto de inversión | 452069.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452069.26, modificado:452069.26}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO L RAYON Y DIAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 264417 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 264417 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:215.12, meta_modificada:215.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO L. RAYON PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO L. RAYON ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SOLIDARIDAD, lon:-102.32563311, lat:20.53942359}} | 2018-09-03 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:215.12}} | {1327857/proyecto_FIN, 1327857/proyecto_INICIO, 1327857/proyecto_PROCESO, 1327857/proyecto_INICIO, 1327857/proyecto_PROCESO, 1327857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301327883 | Proyecto de inversión | 183084.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183084.28, modificado:183084.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO L RAYON Y DIAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO - 264586 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 264586 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:215.12, meta_modificada:215.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO L. RAYON PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO L. RAYON Y DIAZ ORDAZ ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SOLIDARIDAD, E, lon:-102.32560229, lat:20.53932628}} | 2018-09-03 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:215.12}} | {1327883/proyecto_INICIO, 1327883/proyecto_PROCESO, 1327883/proyecto_FIN, 1327883/proyecto_INICIO, 1327883/proyecto_PROCESO, 1327883/proyecto_INICIO, 1327883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827968 | Proyecto de inversión | 3172500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172500.0, modificado:3172500.0}} | Rehabilitación De Laboratorios, Talleres Y Sanitarios De Alumnos, Seguimiento De Proyecto Fciiems 2015, Preparatoria 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0072 | N | 0 | 0 | 2539 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3172500 | 3172500 | 3172500 | 2497828.58 | 2497828.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099156 | Proyecto de inversión | 32761.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32761.11, modificado:32761.11}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Paso Real - 109461 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 109461 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA HACIA LOS ACHOTES CRUZAS LOS ACHOTES EN EL SIGUIENTE CRUCERO GIRAS A LA DERECHA Y EN, lon:-104.7159933, lat:19.65155576}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 32761.11 | 32761.11 | 32761.11 | 32761.11 | 32761.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:99.0}} | {1237537/proyecto_PROCESO, 1237537/proyecto_INICIO, 1237537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301386833 | Proyecto de inversión | 4629705.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4629705.97, modificado:4629705.97}} | Pavimentación de la calle Camino Antiguo en la localidad Galaxia La Noria (primera etapa), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas | 127-18 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:11400.0, meta_modificada:11400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:835, direccion:Camino Antiguo A 202, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4176074, lat:20.457264}} | 2018-07-27 | 2018-11-30 | 1831511.68 | 3841408.59 | 1365231.89 | 1365231.89 | 1356993.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18, contratista:Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, monto:3841408.59, importe_modificado:3841408.59}} | {meta1: {avance:6200.0}} | {1386833/proyecto_PROCESO, 1386833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201099698 | Proyecto de inversión | 220062.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220062.84, modificado:220062.84}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Lopez Mateos - 131794 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | 131794 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL TEPEHUAJE DE MORELOS, 46785 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VIRGEN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MEDINA ASCENCIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CALLE VENUSTIANO CA, lon:-103.9163402, lat:20.43821781}} | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 220062.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:144.0}} | {1238079/proyecto_PROCESO, 1238079/proyecto_FIN, 1238079/proyecto_INICIO, 1238079/proyecto_PROCESO, 1238079/proyecto_INICIO, 1238079/proyecto_FIN, 1238079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200893108 | Proyecto de inversión | 9753895.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9753895.1, modificado:9753895.1}} | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En Las Colonias Laureles, El Vigía Y Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonias el Vigía, Laureles y Rinconada de la Azalea., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 |  | 9753895.1 | 9646602.25 | 9646602.2 | 9646602.2 | 9646602.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1497909, contratista:TRÍPOLI EMULSIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:9130493.6, importe_modificado:9646602.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004532/proyecto_INICIO, 1004532/proyecto_FIN, 1004532/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200893133 | Proyecto de inversión | 6933084.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6933084.44, modificado:6933084.44}} | Construcción De La Primera Etapa (Reencarpetado) De Av. Acueducto De Calzada Federalistas A Av. Guadalajara, En La Colonia Real Del Valle, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Real del Valle, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 |  | 6933084.44 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | 6856820.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1501237, contratista:DESARROLLADORA GLAR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:6345107.85, importe_modificado:6856820.5}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004563/proyecto_INICIO, 1004563/proyecto_FIN, 1004563/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200893140 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Construcción De La Calle Plata Con Concreto Hidráulico De Calle Estaño A Av. Juan Pablo Ii, En La Zona De San José Del Bajío, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:San José del Bajío, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 |  | 8500000 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1501131, contratista:INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:7678994.95, importe_modificado:7634452.94}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004571/proyecto_INICIO, 1004571/proyecto_FIN, 1004571/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101079946 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción Del Parque Lineal ""Centenario De La Constitución"" 2da. Etapa En La Cabecera Municipal De Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800465 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1222 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5112.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079948 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Ingreso A La Delegación De La Estancia De Ayllones En El Municipio De San Juanito De Escobedo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800567 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1546 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2988.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079951 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Remodelación Y Equipamiento De La Plaza Principal En La Cabecera Municipal En San Marcos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800552 FDR2018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079958 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Parque Recreativo Las Ánimas, 3ra Etapa En Cabecera Municipal De Tala, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800586 FDR2018 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1394.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400182 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | APLIACION Y REMODELACION EN TRANSFUSION SANGUIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 7389869 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1130 ZOQUIPAN, 44210, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2000000 | 2000000 | 1986435.07 | 1986435.07 | 1986435.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301302220 | Proyecto de inversión | 3999338.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999338.47, modificado:4000000.0}} | RECTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE DEL CANAL LA CAJILOTA A BASE MAMPOSTEO DE PIEDRA BRAZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE - 147368 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147368 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ALCALÁ FRACCIONAMIENTO , 45656TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE GRAN VIA Y CALLE VALLE DE LAS ARAUCARIAS, CALLE PLAZA DE ESPAÑA ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DEL VASO REGULADOR SAN GILBERTO COMUNICANDO EL VASO R, lon:-103.42490161, lat:20.45006364}} | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 3999338.47 | 3999338.47 | 3999338.45 | 3999338.45 | 3982099.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-064-18, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3999338.47, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {avance:1700.0}} | {1302220/proyecto_PROCESO, 1302220/proyecto_FIN, 1302220/proyecto_INICIO, 1302220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301302301 | Proyecto de inversión | 1249945.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249945.25, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GLADIOLA PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TULIPANES MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚ - 147601 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147601 | N | 0 | 0 | 2250 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:424, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA TULIPANES, 45647LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE NARDO Y CALLE JOSÉ GUADALUPE GALLO, CALLE CEDRO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDADYA QUE CRUZA LA LOCALIDAD DE ORIE, lon:-103.43527952, lat:20.5846126}} | 2018-05-15 | 2018-08-15 | 1249945.25 | 1249945.25 | 1225474.69 | 1225474.69 | 1220192.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-088-18, contratista:DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4999780.99, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {avance:650.0}} | {1302301/proyecto_FIN, 1302301/proyecto_INICIO, 1302301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555089 | Proyecto de inversión | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradería (Incluye Conjunto De Baños Vestidores) Y Domo De La Preparatoria Regional De San Martín Hidalgo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00031 | N | 0 | 0 | 763 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1419259.13 | 1419259.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400213 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EMPEDRADO EN LA COLONIA 10 DE MAYO, MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800727 | N | 0 | 0 | 620 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5128.21, meta_modificada:5128.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:19.8108338301379, -104.23028015478519, lon:-104.215556, lat:19.8075}} | 2018-08-07 | 2018-10-21 | 1000000 | 985788.06 | 246447.02 | 246447.02 | 246447.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0633/18, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:985788.06, importe_modificado:985788.06}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1400213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201098225 | Proyecto de inversión | 633858.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633858.24, modificado:634741.55}} | Construcción De Empedrado En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Francisco Mujica Y Avenida Presidencial En La Localidad De Las Paredes - 56897 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 56897 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LAS PAREDES, 48916 LAS PAREDES, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE AVENIDA PRESIDENCIAL Y CALLE FRANCISCO MUJICA, LA VIALIDAD A PAVIMENTAR SE LOCALIZA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CANCHA DE FÚTBOL., lon:-104.2484844, lat:19.77256417}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 634741.55 | 634741.55 | 634741.55 | 634741.55 | 634741.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1824.0}} | {1236606/proyecto_INICIO, 1236606/proyecto_PROCESO, 1236606/proyecto_FIN, 1236606/proyecto_PROCESO, 1236606/proyecto_FIN, 1236606/proyecto_INICIO, 1236606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098212 | Proyecto de inversión | 754587.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754587.4, modificado:764075.6}} | Construcción De Empedrado En Calle Abeto Entre La Calle Olivo A Calle Salvador Novo En Autlan De Navarro Jalisco - 57962 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 57962 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ABETO COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE SALVADOR NOVO, LA VIALIDAD ESTA JUNTO A LA FALDA DEL CERRO, lon:-104.3729495, lat:19.75704467}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 764075.6 | 764075.6 | 764075.6 | 764075.6 | 764075.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1640.0}} | {1236593/proyecto_INICIO, 1236593/proyecto_PROCESO, 1236593/proyecto_INICIO, 1236593/proyecto_PROCESO, 1236593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555446 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Remodelación De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Cubierta Y Gradería Con Base De Acero En La Preparatoria Regional De Tecolotán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00037 | N | 0 | 0 | 455 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1330478.61 | 1330478.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099142 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cabecera Del Municipio De Villa Purificación - 76710 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76710 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, LA UBICACIÓN ES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.6054586, lat:19.71857538}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.0}} | {1237523/proyecto_INICIO, 1237523/proyecto_PROCESO, 1237523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555488 | Proyecto de inversión | 1687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687500.0, modificado:1687500.0}} | Construcción De Un Edificio De Dos Niveles En El Módulo De Talpa De Allende | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00042 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1687500 | 1687500 | 1687500 | 1673759.4 | 1673759.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301332583 | Proyecto de inversión | 417018.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417018.84, modificado:417018.84}} | MEJORAMIENTO DE LA CALLE SÉIS DE DICIEMBRE - 277231 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 277231 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2014.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE DICIEMBRE COLONIA LA VILLA, 45470ACATIC, ACATIC JALISCOENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE DIAGONAL 6 DE DICIEMBRE POR CALLE 6 DE DICIEMBRE RUMBO A RANCHO LAS PAREDES HACIA EL NORTE INICIANDO EN CALLE MIGUEL BLANCO Y H, lon:-102.90513401, lat:20.78740505}} | 2018-09-19 | 2018-09-25 | 417018.84 | 417018.84 | 417018.84 | 417018.84 | 417018.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1375.0}} | {1332583/proyecto_FIN, 1332583/proyecto_INICIO, 1332583/proyecto_PROCESO, 1332583/proyecto_FIN, 1332583/proyecto_PROCESO, 1332583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099168 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Guasima - 85274 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85274 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:239, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA GUASIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 500 RANCHERIA LA GUASIMA, 00000 LA GUÁSIMA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA JOCOTLAN PASAS JOCOTLAN, LA CAÑADA, LLEGAS AL CRUCERO Y GIRAS , lon:-104.8631785, lat:19.88441888}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237549/proyecto_INICIO, 1237549/proyecto_PROCESO, 1237549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101068507 | Proyecto de inversión | 5736188.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5736188.65, modificado:5736336.09}} | Pavimentacion En Concreto Hidraulico En La Av. Pedro Esqueda, En La Cabecera De Jalsototitlan | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 4523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6742.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:-, lon:-102.461111, lat:21.168611}} | 2018-01-02 | 2018-06-01 | 5736336.09 | 5736336.09 | 5736336.09 | 5736336.09 | 5736336.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4523/FF CONVENIO F/2017, contratista:URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:5736188.65, importe_modificado:5736188.65}} | {meta1: {avance:6742.86}} | {1205636/proyecto_INICIO, 1205636/proyecto_PROCESO, 1205636/proyecto_FIN, 1205636/proyecto_INICIO, 1205636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097978 | Proyecto de inversión | 1382973.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382973.05, modificado:1382973.05}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Zanjon Juan De La Barrera - 129013 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 129013 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA DE LOS MAESTROS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE JUAN DE LA BARRERA POR CALLE JAVIER MINA HACIA EL ORIENTE GIRAR 90 GRADOS A LA IZQUIERDA POR JUAN DE LA BARRERA HASTA NICOLAS BRAVO Y ANTES D, lon:-102.903154, lat:20.77953375}} | 2018-06-18 | 2018-07-20 | 1382973.03 | 1382973.05 | 1382973.05 | 1382973.03 | 1382973.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:546.0}} | {1236359/proyecto_PROCESO, 1236359/proyecto_INICIO, 1236359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099388 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Miguel - 92442 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 92442 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:119, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - SAN MIGUEL KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA SAN MIGUEL, 48815 SAN MIGUEL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL PRIMER CRUCERO Y CONTINUAS POR LA IZQUIERD, lon:-104.7282502, lat:19.67973377}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237769/proyecto_PROCESO, 1237769/proyecto_INICIO, 1237769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555600 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0}} | Construcción De Cerca Perimetra, Consistente En Tubo Metálico, Cédula 30 Con Una Altura De Tres Metros Sobre Muro De Piedra Dos Rostros Aparente En Módulo Toliman | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00051 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 875000 | 875000 | 875000 | 869992.73 | 869992.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400828333 | Proyecto de inversión | 365625 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365625.0, modificado:365625.0}} | Núcleo De Baños En Módulo D, Preparatoria Regional De Tonala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0039 | N | 0 | 0 | 3522 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Independencia No. 2332 esq. Allende , Tonalá, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 365625 | 365625 | 365625 | 361057.72 | 361057.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827675 | Proyecto de inversión | 431250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431250.0, modificado:431250.0}} | Equipamiento De Oficinas Administrativas De Control Escolar, Sala De Maestros, Laboratorio De Cómputo, Sala Audiovisual Y Taller De Danza, Módulo De Tomatlán, Pto Vallarta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0044 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:20 de Noviembre No. 500, Col. Azteca, Tomatlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 431250 | 431250 | 431250 | 430884.86 | 430884.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827697 | Proyecto de inversión | 518315.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518315.63, modificado:518315.63}} | Equipamiento De Aulas Y Laboratorio De Cómputo, Equipamiento De 9 Aulas Y Laboratorios De Cómputo, Preparatoria De San Martín | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0046 | N | 0 | 0 | 797 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Alameda al Panteón No. 250, San Martín Hidalgo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 518315.63 | 518315.63 | 518315.63 | 513322.19 | 513322.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101072361 | Proyecto de inversión | 3032400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032400.0, modificado:2999043.6}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. // (Construcción De Concreto Hidráulico Y Sustitución De Redes Hidrosanitarias En La Calle Independencia En La Comunidad Del Tepehuaje De Morelos.) / | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:Independencia,31,,,Tepehuaje de Morelos,Jalisco,México, lon:-103.9122891, lat:20.4318031}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2999043.6 | 2999043.6 | 2999043.6 | 2999043.6 | 2999043.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3418.0}} | {1209592/proyecto_INICIO, 1209592/proyecto_PROCESO, 1209592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400995749 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mamposteo En Zanjon Entre Las Calles Hidalgo Y Lopez Cotilla - 301082 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | 301082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ EL ZANJON SE ENCUENTRA U, lon:-102.9029264, lat:20.78058235}} | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 177569.43 | 1000000 | 999999.37 | 999999.37 | 999999.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:306.0}} | {1130829/proyecto_INICIO, 1130829/proyecto_PROCESO, 1130829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097993 | Proyecto de inversión | 70470 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70470.0, modificado:60972.0}} | Rehabilitación De Camino Al Colomo - 54894 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54894 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 16 + 738 RANCHERIA EL COLOMO, 45474 EL COLOMO, ACATIC JALISCO ENTRE CARRETERA ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS Y , POR CARRETERA LIBRE 80 ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MO, lon:-102.9555267, lat:20.71106802}} | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 44232 | 60972 | 60972 | 60972 | 60972 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:500.0}} | {1236374/proyecto_INICIO, 1236374/proyecto_PROCESO, 1236374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00180201099114 | Proyecto de inversión | 757120.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757120.82, modificado:757120.82}} | Construción De Linea En Media Y Baja Tensión Para Alimentar Las Colonia Nuevo Fuerte Iii Y Las Palmas En El Municipio De Ocotlan Jalisco - 60087 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 60087 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EL MEZQUITE, CALLE SALVADOR MELENDEZ TOMAR POR RIO COLORADO HASTA GIRAR POR LA AV. DEL CAMPESINO EN LA COLONIA DE NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO., lon:-102.7648384, lat:20.33071632}} | 2018-05-10 | 2018-09-30 | 757120.82 | 757120.82 | 710140.81 | 710140.81 | 710140.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2018, contratista:FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:757120.82, importe_modificado:757120.82}} | {meta1: {avance:1150.0}} | {1237495/proyecto_INICIO, 1237495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400828518 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Equipamiento Y Equipo Para Edificio A, Modulo Tonila, Tuxpan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0045 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Efraín González Luna Morfín No. 536, La Barca, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 449891.52 | 449891.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301337050 | Proyecto de inversión | 599833 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599833.0, modificado:599833.0}} | INSTALACIÓN DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS GONZALEZ GALLO - 286639 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 286639 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO RUIZ 1070 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE JUAN A MATEOS,JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.28389044, lat:20.67763566}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 599833 | 599833 | 179949.9 | 179949.9 | 179949.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18, contratista:Constructora Ceico S.A. de C.V., convocante:MUNICIOPIO DE GUADALAJARA, monto:2240740.39, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:79.0}} | {1337050/proyecto_INICIO, 1337050/proyecto_PROCESO, 1337050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200862119 | Proyecto de inversión | 166287.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166287.88, modificado:166287.88}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Loma Verde - 42008 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 42008 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:427.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOMA VERDE COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA DEL REALENGO Y , CALLE LOMA HERMOSA POR, lon:-102.4794534, lat:21.1665007}} | 2017-04-10 | 2017-06-01 | 166287.88 | 166287.88 | 166287.88 | 166287.88 | 166287.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1126/05-FISM/2017, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:166287.88, importe_modificado:166287.88}} | {meta1: {avance:427.39}} | {971135/proyecto_INICIO, 971135/proyecto_FIN, 971135/proyecto_PROCESO, 971135/proyecto_INICIO, 971135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826003 | Proyecto de inversión | 3712500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712500.0, modificado:3712500.0}} | Edificio De 2 Niveles Dedicado A Actividades Académicas Y Administrativas El Edificio Contendrá Espacios Dedicados A La Atención De Estudiantes Y Profesores, Esc. Politécnica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0048 | N | 0 | 0 | 3953 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3712500 | 3712500 | 3712500 | 2152758.62 | 2152758.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825809 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construcción De Edificio Para Espacios Académicos, Preparatoria Regional Zapotiltic | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0008 | N | 0 | 0 | 878 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Prolongación Mariano Escobedo No. 270, Col. Centro, Zapotiltic, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2181264.59 | 2181264.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826183 | Proyecto de inversión | 733043.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733043.06, modificado:733043.06}} | Mantenimiento Y Equipamiento De Laboratorios De Cómputo, Mesas Para Computadoras, Computadoras, Video Proyectores, Televisiones, Aire Acondicionado, Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0024 | N | 0 | 0 | 1721 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 733043.06 | 733043.06 | 733043.06 | 732950.36 | 732950.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827813 | Proyecto de inversión | 976875 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976875.0, modificado:976875.0}} | Equipamiento De Espacios Académicos, Administrativos, Equipamiento De 2 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Ciencias, Extensión Zapotlán Del Rey Ocotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0058 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera Ocotlán - Zapotlán del Rey Km. 2.3, Zapotlán del Rey, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 976875 | 976875 | 976875 | 775489.8 | 775489.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925843 | Proyecto de inversión | 1178013.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178013.83, modificado:1178013.83}} | Red De Agua Potable En Del Prado Col Alfredo Barba - 159967 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 159967 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DEL PRADO COLONIA ALFREDO BARBA, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, ROMERO D, lon:-103.3072312, lat:20.60434322}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 1178013.83 | 1178013.83 | 1178013.83 | 1177783.03 | 1177783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 62/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1178013.83, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:657.0}} | {1052096/proyecto_FIN, 1052096/proyecto_INICIO, 1052096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861969 | Proyecto de inversión | 1495395.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495395.34, modificado:1495395.34}} | Construccion De Empedrado Zampeado En La Colonia Francisco I Madero - 75214 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75214 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2010.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 , lon:-103.3782893, lat:20.59848733}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 1495395.34 | 1495395.34 | 1495395.34 | 1495395.34 | 1495395.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 09/2017, contratista:INPRO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1495395.34, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2010.3}} | {970985/proyecto_INICIO, 970985/proyecto_PROCESO, 970985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925840 | Proyecto de inversión | 527198.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527198.56, modificado:527198.56}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Vergelito - 164844 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 164844 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA RIO PANAMA COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE ARROYO, PRIVADA RIO PANAMA EN, lon:-103.342072, lat:20.59450093}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 527198.46 | 527198.56 | 527198.56 | 304694.53 | 304694.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 71/2017, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:527198.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:102.6}} | {1052093/proyecto_INICIO, 1052093/proyecto_PROCESO, 1052093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925828 | Proyecto de inversión | 267509.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267509.27, modificado:267509.27}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Martin De Las Flores De Abajo - 165177 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 165177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:209.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE LIBERTAD,, lon:-103.2801598, lat:20.60330617}} | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 267509.27 | 267509.27 | 267509.27 | 212403.44 | 212403.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 73/201, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:267509.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:209.88}} | {1052081/proyecto_INICIO, 1052081/proyecto_PROCESO, 1052081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136296 | Proyecto de inversión | 8448244.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8448244.71, modificado:8448244.71}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo A) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | MRG GRUPO A | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:20427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6150053.99 | 6150053.99 | 1845016.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18, contratista:Megaenlace Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6150053.99, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:204.0}} | {1275272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301337135 | Proyecto de inversión | 466286.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466286.24, modificado:466286.24}} | INSTALACION DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS ESCOBEDO BARBA - 286816 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 286816 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NUDO DE CEMPOALTEPEC 1129 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 44330GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE SAN PATRICIO Y AVENIDA DE LA CRUZ, CALLE MESA CENTRAL JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.30891545, lat:20.69737352}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 466286.24 | 466286.24 | 139885.87 | 139885.87 | 139885.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18, contratista:Constructora Ceico S.A. de C.V., convocante:MUNICIOPIO DE GUADALAJARA, monto:2240740.39, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:89.0}} | {1337135/proyecto_INICIO, 1337135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301337292 | Proyecto de inversión | 438714.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438714.12, modificado:438714.12}} | INSTALACION DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL - 287034 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 287034 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EVORA 2104 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE AVENIDA FRAY ANTONIO ALCALDE Y CALLE LUCITANIA, AVENIDA PATRIA JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.34448691, lat:20.71530249}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 438714.12 | 438714.12 | 131614.24 | 131614.24 | 131614.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18, contratista:Constructora Ceico S.A. de C.V., convocante:MUNICIOPIO DE GUADALAJARA, monto:2240740.39, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:69.0}} | {1337292/proyecto_PROCESO, 1337292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300967788 | Proyecto de inversión | 2152927 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:627587.0, modificado:2152927.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:925340.0, modificado:2152927.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:2152927.0}} | Construcción De Parque, En La Colonia Marcelino García Barrgán (Azucarera) | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 2017003 | N | 0 | 0 | 876 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:19.798799; -104.352597, lon:-104.365277, lat:19.771388}} | 2017-08-11 | 2017-12-01 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | 2152927 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1102160/proyecto_INICIO, 1102160/proyecto_FIN, 1102160/proyecto_PROCESO, 1102160/proyecto_FIN, 1102160/proyecto_PROCESO, 1102160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301391588 | Adquisición | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Adquisición de 500 loker metálitos para la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, FORTASEG 2018 1 - Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (Institucional) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaría General de Seguridad Pública | CO-460/2018 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México, lon:-103.38368654, lat:20.72811056}} | 2018-08-13 | 2018-09-30 | 1250000 | 1026600 | 1026600 | 1026600 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-460/2018, contratista:SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1026600.0, importe_modificado:1026600.0}} | {meta1: {avance:500.0}} | {1391588/proyecto_PROCESO, 1391588/proyecto_INICIO, 1391588/proyecto_FIN, 1391588/proyecto_INICIO, 1391588/proyecto_FIN, 1391588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201097983 | Proyecto de inversión | 101202.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101202.81, modificado:101202.8}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Manuel Gomez Morin - 93509 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93509 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Manuel Gómez Morin,140,,45470,Acatic,Jalisco,México, lon:-102.8979567, lat:20.784757}} | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 6394.84 | 101202.8 | 101202.8 | 101202.8 | 101202.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:83.0}} | {1236364/proyecto_PROCESO, 1236364/proyecto_INICIO, 1236364/proyecto_PROCESO, 1236364/proyecto_FIN, 1236364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098224 | Proyecto de inversión | 304140.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304140.59, modificado:312148.19}} | Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas De Calle López Mateos A Avenida Presidencial En La Localidad De Las Parede - 60099 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60099 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LAS PAREDES, 48916 LAS PAREDES, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA PRESIDENCIAL, CALLE CONSTITUYENTES LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA HACIA EL CHANTE, lon:-104.2487043, lat:19.77178171}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 312148.19 | 312148.19 | 312148.19 | 312148.19 | 312148.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:450.0}} | {1236605/proyecto_PROCESO, 1236605/proyecto_INICIO, 1236605/proyecto_PROCESO, 1236605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389344 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CULAGOS Sustentable (CULAGOS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_004 | S | 1491 | 1328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:20, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenue Paseos de la Montaña 29, Paseos de La Montaña, 47463 Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.95164442, lat:21.35684648}} | 2018-10-23 | 2018-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL15150300556128 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Construcción De La Barda Perimetral Del Módulo Ayotitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00088 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1030007.66 | 1030007.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556106 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Patio Cívico Y Cancha De Usos Múltiples En La Extensión Oconahua | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00085 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1486670.13 | 1486670.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556196 | Proyecto de inversión | 8975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8975000.0, modificado:8975000.0}} | Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 19 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00105 | N | 0 | 0 | 1134 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 8975000 | 8975000 | 8975000 | 5168456.74 | 5168456.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556249 | Proyecto de inversión | 3340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340000.0, modificado:3340000.0}} | Construcción De Edificio De 2 Niveles Con Aulas, Área Administrativa, Laboratorio De Usos Múltiples, Computo Y Módulo De Baños En El Módulo Pihuamo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00115 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3340000 | 3340000 | 3340000 | 3339262.25 | 3339262.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556253 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Construcción De Edificio De Usos Múltiples En El Módulo Amatitan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00116 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1370998.66 | 1370998.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401046693 | Proyecto de inversión | 250000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8}} | Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales, Conjunto Centro Cultural Universitario, Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-0173111 | N | 0 | 0 | 485000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 | 2019-08-01 | 250000000 | 172236116.12 | 77763883.88 | 77763883.88 | 77763883.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306307 | Proyecto de inversión | 60414.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60414.13, modificado:60414.13}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV SIN NOMBRE ENTRE FONDO DE PRIV Y PROL EN VEINTICUATRO DE FEBRERO EN COLONIA TORRECILLAS - 169369 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169369 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:31.36, meta_modificada:31.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE Y CALLE PRIVADA, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 DE FEBRERO Y CRUZAR HASTA LA CALLE PRIV SIN NOMBRE EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE , lon:-102.78311665, lat:20.33496888}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 60414.13 | 60411.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/013-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:60411.63, importe_modificado:60411.63}} | {meta1: {avance:6.2}} | {1306307/proyecto_INICIO, 1306307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301306309 | Proyecto de inversión | 361701.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361701.43, modificado:361701.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN OCOTLAN JALISCO - 169386 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 169386 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:269.0, meta_modificada:269.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE TOMAS SALDAÑA Y,ENTRAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE TOMAS SALDAÑA EN L COLONIA DE TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, lon:-102.77855421, lat:20.33855529}} | 2018-07-16 | 2018-12-31 | 361701.43 | 360975.23 | 90243.8 | 90243.8 | 90243.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO33-FISM/008-2018, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:360975.23, importe_modificado:360975.23}} | {meta1: {avance:55.0}} | {1306309/proyecto_PROCESO, 1306309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099968 | Proyecto de inversión | 236718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236718.18, modificado:236718.18}} | Rehabilitación De La Línea De Agua Potable En La Calle Belenes - 134445 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 134445 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE BELENES COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE AZUCENAS, CALLE BUGAMBILIAS PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS ROS, lon:-102.4582713, lat:21.16502055}} | 2018-07-09 | 2018-10-12 | 236718.18 | 236718.18 | 236718.18 | 59180 | 59180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2675/05-FISM/2018, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:677952.24, importe_modificado:677952.24}} | {meta1: {avance:50.0}} | {1238349/proyecto_INICIO, 1238349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826961 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Laboratorio De Cómputo Y Aula Magna, Equipamiento De Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Cómputo Y De Aula Magna, Módulo Unión De San Antonio Lagos De Moreno | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0040 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Las Californias S/N, Col. Santa Teresita, Unión de San Antonio, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 375000 | 375000 | 375000 | 367860.64 | 367860.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827842 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Equipamiento De Aulas, Laboratorios E Instalaciones General Del Sistema, Módulo Huejucar Colotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0061 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco,, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 375000 | 375000 | 375000 | 314078.71 | 314078.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099164 | Proyecto de inversión | 1345889.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345889.32, modificado:1345889.32}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Del Higo - 76738 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76738 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - LLANO DEL HIGO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA LLANO DEL HIGO, 48845 LLANO DEL HIGO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A L, lon:-104.8768882, lat:19.74316566}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 1345889.32 | 1345889.32 | 1345889.32 | 1345889.32 | 1345889.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VP/OP/AD/FAIS/05/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, monto:1345889.32, importe_modificado:1345889.32}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237545/proyecto_PROCESO, 1237545/proyecto_INICIO, 1237545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826074 | Proyecto de inversión | 1302985.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302985.74, modificado:1302985.74}} | Aulas Didácticas Para El Uso De Tecnologías De La Información, Laboratorio De Ciencias, Laboratorio De Cómputo, Módulo Jalostotitlán, San Juan De Los Lagos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0064 | N | 0 | 0 | 646 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Ramón Corona No. 174, Jalostotitlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1302985.74 | 1302985.74 | 1302985.74 | 1297794.25 | 1297794.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827928 | Proyecto de inversión | 1039626.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039626.38, modificado:1039626.38}} | Equipamiento Del Laboratorio De Usos Múltiples, Taller De Cómputo, 3 Aulas, Área Administración, Extensión Telcruz, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0068 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Telcruz, Cuatitlan de Gracia Barragan, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1039626.38 | 1039626.38 | 1039626.38 | 845434.12 | 845434.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301387461 | Proyecto de inversión | 19500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.95E7, modificado:1.95E7}} | Construcción de Centro de Operaciones de Seguridad Pública en la Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas. | 128-18 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Cto. Metropolitano Sur, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4409225, lat:20.4587809}} | 2018-07-23 | 2018-12-15 | 13650000 | 19249211.31 | 3611601.22 | 3611601.22 | 3596033.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-IM-FED-PR-AD-128-18, contratista:Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., monto:1.924921231E7, importe_modificado:1.924921231E7}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1387461/proyecto_INICIO, 1387461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201142044 | Adquisición | 663000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663000.0, modificado:663000.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia - Equipamiento De Personal Policial (Cascos De Motociclista) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaría General de Seguridad Pública | FORTASEG 2018 5 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-03-16 | 2018-12-01 | 663000 | 648440 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-359/2018, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:767224.0, importe_modificado:767224.0}} | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079683 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Rehabilitación De Camino Rural Con Empedrado Y Huellas De Concreto Tramo Atengo-Agostadero 3ra. Etapa En El Municipio De Atengo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800546 FDR2018 | N | 0 | 0 | 5032 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3361.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3361.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826116 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | Construcción De Edificio:3 Aulas, 1 Laboratorio, Espacio De 5 Cubículos, Espacio Para Guardar Implementos Agropecuarios, Un Módulo De Baños, Rampa Para Discapacitados, Preparatoria Regional De Ocotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0073 | N | 0 | 0 | 2486 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 2600331.75 | 2600331.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099152 | Proyecto de inversión | 53604.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53604.18, modificado:53604.18}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Espinos De Judío - 108785 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108785 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - ESPINOS DE JUDIO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA ESPINOS DE JUDÍO, 48816 ESPINOS DE JUDÍO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE ESPINOS EN EL KILÓMETRO , lon:-104.7049905, lat:19.72794613}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 53604.18 | 53604.18 | 53604.18 | 53604.18 | 53604.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:162.0}} | {1237533/proyecto_INICIO, 1237533/proyecto_PROCESO, 1237533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099160 | Proyecto de inversión | 204490.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204490.02, modificado:204490.02}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Zapotan - 108215 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108215 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - ZAPOTAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA ZAPOTÁN, 48845 ZAPOTÁN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS HACIA LA DERECHA PASAS LOS, lon:-104.9195155, lat:19.75983706}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 204490.02 | 204490.02 | 204490.02 | 204490.02 | 204490.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:618.0}} | {1237541/proyecto_INICIO, 1237541/proyecto_PROCESO, 1237541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099166 | Proyecto de inversión | 18198.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18198.95, modificado:18198.95}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Gondo - 106760 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106760 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:217, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - EL GONDO KILÓMETRO 35 + 500 RANCHERIA EL GONDO, 48844 EL GONDO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA RUMBO A JIROSTO CRUZAS ESPINOS DE JUDÍO JIROSTO LLEGAS A LLANO DEL ORO GIRAS A LA D, lon:-104.8346048, lat:19.78646168}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 18198.95 | 18198.95 | 18198.95 | 18198.95 | 18198.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:55.0}} | {1237547/proyecto_PROCESO, 1237547/proyecto_INICIO, 1237547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555108 | Proyecto de inversión | 5550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5550000.0, modificado:5550000.0}} | Construcción De Un Edificio De Tres Niveles En La Preparatoria No. 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00033 | N | 0 | 0 | 2598 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 5550000 | 5550000 | 5550000 | 4629389.09 | 4629389.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099147 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Achotes - 85589 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85589 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - LOA ACHOTES KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO VILLA PURIFICACIÓN TOMAS LA CARRETERA ESTATAL HACIA CHAMELA Y EN EL KILÓMETRO SIETE A , lon:-104.6803315, lat:19.6865683}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237528/proyecto_PROCESO, 1237528/proyecto_INICIO, 1237528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555531 | Proyecto de inversión | 2362500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2362500.0, modificado:2362500.0}} | Auditorio En El Módulo Ayotlan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00044 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2362500 | 2362500 | 2362500 | 2302731.81 | 2302731.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556330 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Computo Módulo Chiquilistlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E00012 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 199888.16 | 199888.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097995 | Proyecto de inversión | 136659.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136659.6, modificado:136659.6}} | Mejoramiento De Camino Sacacosechas En Piedra Amarilla - 58713 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58713 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 20 185 RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 45475 PIEDRA AMARILLA, ACATIC JALISCO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE ACATIC POR CARRETERA FEDERAL 80 TRAMO TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO KILÓMETR, lon:-102.9260197, lat:20.71749113}} | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 136659.6 | 136659.6 | 136659.6 | 136659.6 | 136659.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:660.0}} | {1236376/proyecto_INICIO, 1236376/proyecto_PROCESO, 1236376/proyecto_FIN, 1236376/proyecto_PROCESO, 1236376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058831 | Proyecto de inversión | 477042.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477042.6, modificado:477042.6}} | Rehabilitación De Linea De Drenaje En La Privada San Rafael - 7869 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 7869 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:538.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN RAFAEL COLONIA LOS CUERVITOS, 47126 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TIERRAS BLANCAS, CALLE MIGUEL RAMOS POR CARRETERA FED, lon:-102.4775115, lat:21.16347422}} | 2018-03-24 | 2018-05-24 | 477042.6 | 477042.6 | 477042.6 | 477042.6 | 477042.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:972/05-FISM/2018, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:477042.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:538.51}} | {1195742/proyecto_FIN, 1195742/proyecto_PROCESO, 1195742/proyecto_INICIO, 1195742/proyecto_PROCESO, 1195742/proyecto_INICIO, 1195742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098242 | Proyecto de inversión | 93850.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93850.97, modificado:93850.97}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Av Los Maestros De La Comunidad De La Noria De Ayotlan Jalisco - 77706 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 77706 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:50, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS RANCHO LA NORIA, 47940 LA NORIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE BENITO JUAREZ UBICADO EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO D, lon:-102.3246167, lat:20.37374827}} | 2018-01-08 | 2018-01-13 | 6148.65 | 6148.65 | 6148.65 | 6148.65 | 6148.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236623/proyecto_PROCESO, 1236623/proyecto_FIN, 1236623/proyecto_INICIO, 1236623/proyecto_PROCESO, 1236623/proyecto_INICIO, 1236623/proyecto_FIN, 1236623/proyecto_INICIO, 1236623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098250 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.77}} | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Calle Fresno Colonia El Castillo En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 83299 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 83299 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:116, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 EL CASTILLO (EL CASTILLITO), AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LIMON UBICADO EN LA CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE MANGO Y LA CALLE PRIMAVERA, EN LA COLONIA EL CASTILLO DE LA LOCALIDAD DE AYOTLA, lon:-102.338301, lat:20.53958189}} | 2018-05-28 | 2018-07-21 | 32478.06 | 32478.06 | 32478.06 | 32478.06 | 32478.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236631/proyecto_INICIO, 1236631/proyecto_PROCESO, 1236631/proyecto_INICIO, 1236631/proyecto_PROCESO, 1236631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555575 | Proyecto de inversión | 899861 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899861.0, modificado:899861.0}} | Construcción De Cerco Perimetral En El Módulo La Huerta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00049 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 899861 | 899861 | 899861 | 886502.95 | 886502.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555607 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Sanitarios En El Módulo Zapotitlán De Vadillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00052 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 225000 | 225000 | 225000 | 208350.28 | 208350.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555717 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4750000.0}} | Construcción Y Equipamiento De Edificio Que Consta De: 5 Aulas, Lab. De Computo, Baños, Bodega En El Módulo Ixtapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00067 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 1011905.4 | 1011905.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554097 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Espacios Para Taes En La Preparatoria No. 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0007 | N | 0 | 0 | 2639 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 744240.97 | 744240.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099972 | Proyecto de inversión | 744674.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744674.07, modificado:744674.07}} | Rehabilitación De La Línea De Agua Potable En La Calle Azucenas - 133423 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 133423 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZARES Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE PARAISO PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS ROSAS L, lon:-102.4579602, lat:21.16357981}} | 2018-06-25 | 2018-08-27 | 744674.07 | 744674.07 | 744674.07 | 744674.07 | 744674.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:744674.07, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:354.0}} | {1238353/proyecto_FIN, 1238353/proyecto_INICIO, 1238353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079693 | Proyecto de inversión | 526011.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526011.8, modificado:526011.8}} | Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Multiples En La Localidad La Mesa De San Nicolás Municipio De Ejutla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEPAF | 060001800408 FDR2018 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 526011.8 | 526011.8 | 526011.8 | 526011.8 | 526011.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300969502 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Paseos Del Briseño, Calle Magnolia, En Las Colonias Paseos Del Briseño Y Agrícola, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769249, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3457394.66, importe_modificado:3457394.66}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1104017/proyecto_INICIO, 1104017/proyecto_FIN, 1104017/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201140501 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | Infraestructura, Rehabilitación Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios 2018 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 51 | N | 0 | 0 | 629 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Alcalde 1220, Colonia Miraflores, CP 44270, Guadalajara, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-02-07 | 2018-12-01 | 2260000 | 1833378.01 | 1744111.13 | 1375227.44 | 1375227.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937653, contratista:AMOR JOSE SILVA ESCALERA, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:41389.96, importe_modificado:49667.95}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937585, contratista:DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:91941.6, importe_modificado:106655.04}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937560, contratista:OSCAR VARGAS ANDRADE, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:524043.8, importe_modificado:628852.56}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937682, contratista:GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:20880.0, importe_modificado:25056.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937640, contratista:ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:134868.4, importe_modificado:161386.08}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937620, contratista:JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:160494.35, importe_modificado:192593.22}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1937362, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES RICH SA DE CV, convocante:Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, monto:549389.69, importe_modificado:644112.05}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1279926/proyecto_PROCESO, 1279926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079695 | Proyecto de inversión | 663831.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663831.39, modificado:663831.39}} | Construcción De Cubierta Para Cancha De Usos Multiples En La Localidad De La Labor Municipio De Ejutla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SEPAF | 060001800407 FDR2018 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 663831.39 | 663831.39 | 663831.39 | 663831.39 | 663831.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554105 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4750000.0}} | Construcción De Un Aula Techada De Usos Múltiples Que Contenga Canchas, Gradas, Vestidores Y Un Núcleo De 10 Baños En La Preparatoria No. 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0009 | N | 0 | 0 | 3837 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 1011905.4 | 1011905.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200862050 | Proyecto de inversión | 1751886.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751886.2, modificado:2027268.78}} | Construcción De Red De Agua Potable Para Las Diversas Colonias Calle Revolución Presa En La Localidad Del Zapote Del Valle Primer Etapa - 60109 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 60109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672 ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y PRIVADA VARIAS, SE , lon:-103.2962689, lat:20.49742956}} | 2017-04-03 | 2017-12-19 | 2027268.62 | 2027268.62 | 2027268.62 | 2027268.62 | 2027268.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CI-102-17, contratista:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIEMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA , monto:2027268.78, importe_modificado:2026784.62}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971066/proyecto_INICIO, 971066/proyecto_FIN, 971066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079539 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción Del Auditorio Regional 1ra. Etapa En La Cabecera Municipal De San Martín De Bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800610 FDR2018 | N | 0 | 0 | 3405 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 1448275.86 | 1448275.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079938 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Complejo Deportivo Regional En La Localidad De San Ignacio Ojo De Agua, En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800568 FDR2018 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200893079 | Proyecto de inversión | 4184744.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4184744.47, modificado:4184744.47}} | Reencarpetamiento De La Calle Prolongación Pino Suárez Con Asfalto, De Periférico A Boulevard Del Rodeo, Tramo 1, En La Colonia El Vigía, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia el Vigía., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 |  | 4184744.47 | 4135072.71 | 3994190.37 | 3994190.37 | 3994190.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1501182, contratista:TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4135072.71, importe_modificado:3943438.52}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004497/proyecto_INICIO, 1004497/proyecto_FIN, 1004497/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200893100 | Proyecto de inversión | 7466915.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7466915.56, modificado:7466915.56}} | Construcción De La Calle Prolongación Acueducto Con Asfalto De Calzada Federalistas (Av. Del Valle) A Calzada Federalistas, En La Zona De Santa Margarita (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zona de Santa Margarita, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 |  | 7466915.56 | 7384779.49 | 7384779.49 | 7384779.49 | 7384779.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1501264, contratista:URCOMA 1970, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:6700005.75, importe_modificado:6700005.75}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004521/proyecto_INICIO, 1004521/proyecto_FIN, 1004521/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170200893077 | Proyecto de inversión | 1450320.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450320.18, modificado:1450320.18}} | Peatonalización De Las Escuelas Primaria: Idolina Gaona Cosio De V. 14epr1441b, Rafael Ramírez 14dpr3739z,Antonio Caso Y Patria 14dpr2162z, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-055-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-15 |  | 1450320.18 | 1450320.18 | 1449914.78 | 1449914.78 | 1449914.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-055-2017, contratista:CONSTRUDIMENSIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1450320.18, importe_modificado:1450320.18}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004495/proyecto_INICIO, 1004495/proyecto_FIN, 1004495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098521 | Proyecto de inversión | 400560.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400560.59, modificado:400560.59}} | Construccion De Alcantarilla En La Localidad Del Castillo En El Municipio De Degollado Jalisco - 26782 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 26782 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:CALLE JUNTO AL POZO DE AGUA POTABLE RANCHO EL CASTILLO, 47980 EL CASTILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL INGRESAR A LA COMUNIDAD DEL CASTILLO INGRESAS POR UN CAMINO DE ASFALTO DAÑADO TOMAS LA CALLE D, lon:-102.2158159, lat:20.36954252}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 400560.59 | 400560.59 | 400560.59 | 400560.59 | 400560.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150200543792 | Proyecto de inversión | 79000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9E7, modificado:7.9E7}} | Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-226696 | N | 0 | 0 | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-04-01 | 2016-03-01 | 79000000 | 79000000 | 78852900.17 | 78852900.17 | 78852900.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400280946 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construccion De Aula Didactica Y Aula De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 11 De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300004 | N | 0 | 0 | 4084 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 360000 | 360000 | 360000 | 344475 | 344475 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281093 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Taller De Alimentos Y Bebidas De La Escueala Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300007 | N | 0 | 0 | 1154 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 420000 | 420000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281114 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Tepatitlan De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300008 | N | 0 | 0 | 2650 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1855243 | 1855243 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400998961 | Proyecto de inversión | 704236.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704236.48, modificado:704236.48}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Col Santibañez - 266265 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 266265 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE INDEPENDEN, lon:-103.2602256, lat:20.58559056}} | 2017-11-27 | 2017-12-30 | 704236.48 | 704236.48 | 704236.48 | 577432.85 | 577432.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 99/2017, contratista:CONSTRUCTORAMANALLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:704236.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:404.8}} | {1134041/proyecto_INICIO, 1134041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058764 | Proyecto de inversión | 993204.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993204.89, modificado:993204.89}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Privada Galeana Colonia Las Liebres - 6323 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 6323 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:555.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA GALEANA COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, PRIV GALE, lon:-103.3089805, lat:20.58918851}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 993204.89 | 993204.89 | 993204.89 | 993203.95 | 993203.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 07/2018, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:993204.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:555.2}} | {1195675/proyecto_INICIO, 1195675/proyecto_FIN, 1195675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058697 | Proyecto de inversión | 1720039.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720039.18, modificado:1720039.18}} | Amplicaion De La Red De Electrificacion En Media Y Baja Tensión Con Alumbrado Publico Col San Juan - 12513 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12513 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:132, direccion:CALLE CAMINO REAL A TLAQUEPAQUE BARRIO BARRIO SAN JUAN, SAN JUAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO CAMINO REAL A TLAQUEPAQUE LIMA, PRIVADAS SIN NOMBRE 1,, lon:-103.2561315, lat:20.57909281}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 1720039.18 | 1720039.18 | 1720039.18 | 516011.75 | 516011.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 16/2018, contratista:EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1720039.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:2546.4}} | {1195608/proyecto_INICIO, 1195608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131923 | Proyecto de inversión | 820452.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820452.92, modificado:820452.92}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-09 |  | 820452.92 | 820452.92 | 678385.92 | 678385.92 | 678385.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281305 | Proyecto de inversión | 4150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150000.0, modificado:4150000.0}} | Construccion De Edificio D De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300013 | N | 0 | 0 | 1649 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 3460035 | 3460035 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281324 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Rehabilitacion De Piso De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300014 | N | 0 | 0 | 3755 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 750000 | 750000 | 750000 | 730923 | 730923 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058748 | Proyecto de inversión | 698654.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698654.88, modificado:698654.88}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico E Iluminacion En La Secundaria General Sesenta Y Cinco Colonia Francisco Silva Romero - 14108 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14108 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 3004 3004 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDAS Y PROL, lon:-103.2575314, lat:20.60059949}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 698654.88 | 698654.88 | 698654.88 | 515299.02 | 515299.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 29/2018, contratista:EDIFICADORA FORTE,S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:698654.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1195659/proyecto_INICIO, 1195659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058741 | Proyecto de inversión | 259018.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259018.91, modificado:259018.91}} | Construccion De Lineas De Agua Potable Priv Managua - 14354 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14354 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA MANAGUA COLONIA EL TEMPIZQUE, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MANAGUA Y CERRADA, PRIV. MANAGUA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-103.2942916, lat:20.59521813}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 259018.91 | 259018.91 | 259018.91 | 252139.86 | 252139.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 36/2018, contratista:CONSTRUCTORA NOI, S.A. DEC.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:259018.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:215.0}} | {1195652/proyecto_FIN, 1195652/proyecto_PROCESO, 1195652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098001 | Proyecto de inversión | 14546.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14546.4, modificado:13365.5}} | Mejoramiento De Baños En Escuela Primaria Francisco Villa En La Soledad - 57925 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57925 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 80 TRAMO ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 31 + 040 RANCHERIA LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, ACATIC JALISCO, POR CARRETERA FEDERAL 80 ZAPOTLANEJO-TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 30.835 GIRAR 90 GRADOS A LA DERECHA P, lon:-102.8254374, lat:20.75319669}} | 2018-04-04 | 2018-05-18 | 5564 | 13365.5 | 13365.5 | 13365.5 | 13365.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:20.0}} | {1236382/proyecto_INICIO, 1236382/proyecto_FIN, 1236382/proyecto_PROCESO, 1236382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300574720 | Proyecto de inversión | 247420.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247420.71, modificado:247420.71}} | Opz-R33-Pav-Ad-183/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-PAV-AD-183/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES Y PASEO DE LAS GALEANAS EN LA COLONIA LOMAS CAMPESTRE LAS MESITAS, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-07 | 2015-12-01 | 247420.71 | 247420.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-PAV-AD-183/15, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. ZAP-0258, convocante:Zapopan, monto:247420.71, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {641665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300574734 | Proyecto de inversión | 1581576.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581576.22, modificado:1581576.22}} | Opz-R33-Ele-Ad-184/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA ARENALES TAPATÍOS II SECCIÓN, ZONA 7 Y COLONIA LOMAS DE LA MESA COLORADA ZONA 2B, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-07 | 2015-12-01 | 1581576.22 | 1581576.22 | 381872.93 | 381872.93 | 381872.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ELE-AD-184/15, contratista:CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS, S.A. DE C.V, convocante:ZAPOPAN, monto:1581576.22, importe_modificado:1581576.22}} | {meta1: {avance:1.0}} | {641683/proyecto_INICIO, 641683/proyecto_PROCESO, 641683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300574917 | Proyecto de inversión | 1257305.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257305.36, modificado:1257305.36}} | Opz-R33-Alc-Ad-154/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN I SECCIÓN ZONA 2B, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-07 | 2015-12-01 | 1257305.36 | 1257305.36 | 381872.93 | 381872.93 | 381872.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-154/15, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. ZAP-1808, convocante:Zapopan, monto:1257305.36, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {641901/proyecto_INICIO, 641901/proyecto_PROCESO, 641901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132066 | Proyecto de inversión | 817787.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817787.47, modificado:817787.47}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-22 |  | 817787.47 | 817787.47 | 781133.35 | 781133.35 | 781133.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772263 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1876526.56}} | Construccion De La Calle Abel Algado Con Concreto Hidraulico En La Colonia Agua Fria - 357567 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 357567 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SAN JOSE CARRETERA, lon:-103.3471753, lat:20.7462569}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1876526.56 | 1876526.56 | 1831057.9 | 1831057.9 | 1831057.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-201, contratista:Manjarrez Urbanizaciones, convocante:municipio de zapopan, monto:3867999.72, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1502354.73, importe_modificado:1247079.62}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1495225.08, importe_modificado:1352874.37}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876391/proyecto_INICIO, 876391/proyecto_PROCESO, 876391/proyecto_FIN, 876391/proyecto_PROCESO, 876391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080839 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Del Ingreso Sur 5ta. Etapa, En La Cabecera Municipal De Valle De Guadalupe, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800541 FDR2018 | N | 0 | 0 | 6705 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2531.75}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400822611 | Proyecto de inversión | 60000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:6.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0E7, modificado:6.0E7}} | Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapopan - Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 48500000 | 48500000 | 48500000 | 48500000 | 48500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.83}} | {928575/proyecto_INICIO, 928575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399886 | Proyecto de inversión | 1002644.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002644.28, modificado:1002644.28}} | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-071-2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-04-10 | 2017-10-05 | 1002644.28 | 1002644.28 | 782883.64 | 782883.64 | 782883.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-071-2017, contratista:MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1002644.28, importe_modificado:1002644.28}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201138940 | Proyecto de inversión | 3660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada Con Escenario Y Camerinos En El Albergue Cultural ""Mariano Azuela"", En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 60001800379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 3660000 | 3598161.02 | 1496351.33 | 1496351.33 | 1496351.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1863559, contratista:SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3598161.02, importe_modificado:3598161.02}} | {meta1: {avance:0.45}} | {1278133/proyecto_PROCESO, 1278133/proyecto_INICIO, 1278133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555841 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación Y Mantenimiento De Muros Y Paredes De Auditorío, De Aulas Y Laboratoris, Biblioteca E Ingreso Módulo San Julian | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00079 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556104 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Edificio De 1 Nivel Que Contiene Una Área Administrativa Y Biblioteca En El Módulo Villa Atoyac | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00084 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 312529.69 | 312529.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554194 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples Al Aire Libre Con Cubierta De Lonario, El Cual Cuenta Con Escenario Y Áreas De Servicios En La Preparatoria No. 15 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00021 | N | 0 | 0 | 2572 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556132 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Construcción De Laboratorio De Ciencias En La Extensión Chacala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00089 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 826696.34 | 826696.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554197 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | Construcción Y Rehabilitación De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Tepatitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00022 | N | 0 | 0 | 2340 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 375000 | 375000 | 324841.98 | 324841.98 | 324841.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556137 | Proyecto de inversión | 2802800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802800.0, modificado:2802800.0}} | Laboratorio De Computo, Cubículos De Tutorías, Aulas De Lectura, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas En La Extensión Tecomate | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00090 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2802800 | 2802800 | 2802800 | 2449679.87 | 2449679.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555036 | Proyecto de inversión | 3078000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078000.0, modificado:3078000.0}} | Construcción De Talleres Y Laboratorios En La Preparatoria Regional De El Grullo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00026 | N | 0 | 0 | 871 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3078000 | 3078000 | 3078000 | 2778627.24 | 2778627.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556304 | Adquisición | 267377 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267377.0, modificado:267377.0}} | Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo, Aula De Audiovisual, Biblioteca En El Módulo San Antonio Matute | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0007 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 267377 | 267377 | 267377 | 266019.02 | 266019.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556323 | Adquisición | 349325 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349325.0, modificado:349325.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas Y Biblioteca En El Módulo Mazamitla | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E00010 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 349325 | 349325 | 349325 | 343247.48 | 343247.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058215 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Conclusión Del Centro De Estabilización De Urgencias En La Localidad De Tuxpan De Bolaños En El Municipio De Bolaños - 8265 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 8265 | N | 0 | 0 | 3702 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO TUXPAN DE BOLAÑOS, 46152 TUXPAN DE BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OBRA EN LA, lon:-104.0124478, lat:21.87432226}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | 5999997.64 | 5999997.64 | 5999997.64 | 5999996.77 | 5999996.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0022/18, contratista:AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, ING., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5960028.21, importe_modificado:5960028.21}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1195126/proyecto_PROCESO, 1195126/proyecto_FIN, 1195126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300969455 | Proyecto de inversión | 9300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300000.0, modificado:9300000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Royal Country, Segunda Etapa, En Los Fraccionamientos Royal Country, Puerta De Hierro Y Puerta Plata, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769670, contratista:INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3737898.1, importe_modificado:4650000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769627, contratista:PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4149575.14, importe_modificado:4650000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1103967/proyecto_FIN, 1103967/proyecto_INICIO, 1103967/proyecto_PROCESO, 1103967/proyecto_FIN, 1103967/proyecto_INICIO, 1103967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389378 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Equipamiento de Mobiliario especializado para laboratorio de aprendizaje del Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_005 | S | 3826 | 2563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, 46600 Jal., México, lon:-103.9673996, lat:20.53547921}} | 2018-10-23 | 2018-12-31 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170401051037 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}} | Rehabilitación De La Calle Monte Everest Y Construcción Del Libramiento Zapotlanejo-Guadalajara (Ruta Juanacatlán-Tonalá), Primera Etapa, Municipio De Zapotlanejo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700842 | N | 0 | 0 | 2626 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3031.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-08 |  | 4945000 | 4879028.43 | 4879028.43 | 4879028.43 | 4879028.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1640699, contratista:PROCOURZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4879028.43, importe_modificado:4879028.43}} | {meta1: {avance:3031.86}} | {1187417/proyecto_PROCESO, 1187417/proyecto_FIN, 1187417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200892351 | Proyecto de inversión | 1415754.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415754.87, modificado:1415754.87}} | Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones, Banquetas, Obra Complementaria En Camellones En Diferentes Zonas Del Municipio De Zapopan, Jalisco, Frente 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-20 |  | 1415754.87 | 1415754.87 | 1155973.73 | 1155973.73 | 1155973.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017, contratista:REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1415754.87, importe_modificado:1415754.87}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051024 | Proyecto de inversión | 35000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.450887849E7}} | Solución Vial En Av. 5 De Mayo Y Periférico, Segunda Etapa, Municipio De Zapopan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700789 | N | 0 | 0 | 68086 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:32136.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-20 |  | 34508878.49 | 34248878.95 | 34248069 | 34248069 | 34248069 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1613024, contratista:PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.424887895E7, importe_modificado:3.424887895E7}} | {meta1: {avance:32136.25}} | {1187404/proyecto_PROCESO, 1187404/proyecto_INICIO, 1187404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401050390 | Proyecto de inversión | 134997173.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3499717333E8, modificado:1.3499717333E8}} | Elaboración De Proyecto, Obra Complementaria Suministro De Equipos Y Puesta En Marcha Del Centro De Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo Y Coordinación Del Complejo C4 En El Edificio De Seguridad | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Obras Públicas | DOPI-MUN-RM-SP-CI-184-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion: EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-23 | 2018-03-01 | 134997173.33 | 134997173.33 | 114961936.4 | 114961936.4 | 114961936.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-SP-CI-184-2017, contratista:HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1.3499717333E8, importe_modificado:1.3499717333E8}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1186722/proyecto_PROCESO, 1186722/proyecto_FIN, 1186722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080938 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación De Imagen Urbana De La Plaza Principal En La Localidad De Cuitzeo, Municipio De Poncitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800510 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1680 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099291 | Proyecto de inversión | 1227204.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227204.31, modificado:1246724.31}} | Construcción De R Agua Potable En La Colonia San José Ejidal - 125611 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 125611 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE LAS PALMAS INCLUYE LAS CALLES PINOS DE SAN FERNANDO A LAS PALMAS CALLE SAN FERNANDO DE PINOS A ARRAYAN, lon:-103.4698302, lat:20.81055504}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 623362.16 | 1246724.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3193010.78, importe_modificado:3193010.78}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1237672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556091 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Mantenimiento De Instalaciones En El Módulo Yahualica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00081 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 850000 | 850000 | 850000 | 564492.46 | 564492.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556152 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Biblioteca En La Extensión El Salvador | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00093 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1298853.11 | 1298853.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389532 | Proyecto de inversión | 7928320 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7928320.0, modificado:7928320.0}} | Construcción del Edificio y obras exteriores, Escuela Preparatoria Regional de Sayula, Módulo Usmajac | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_015 | N | 0 | 0 | 720 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:Juan Diego 31, 49330 Usmajac, Jal., México, lon:-103.53401899, lat:19.87649719}} | 2018-10-02 | 2018-12-31 | 7928320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201080941 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo En Conexión Con Carretera Estatal # 159, Circuito Santos Degollado, Carretera Estatal # 129 En La Cabecera Municipal De Zapotlán De | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800520 FDR2018 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2187.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101077977 | Proyecto de inversión | 1191632.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191632.66, modificado:1191632.66}} | Construcción De Fuente Interactiva Y Estructura Con Lonaria Para Protección De Rayos Ultravioleta Para Gradería En Cancha De Fut Bol De La Unidad Deportiva Miguel De La Madrid, Municipio De Zapopan, J | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-ID-AD-377-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-11-01 |  | 1191632.66 | 1191632.66 | 917457.57 | 917457.57 | 297908.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-377-2017, contratista:INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1191632.65, importe_modificado:1191632.65}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1215894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080964 | Proyecto de inversión | 1165714.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165714.67, modificado:1165714.67}} | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad De San Luis Soyatlán En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800519 FDR2018 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1165714.67 | 1165714.67 | 1165714.67 | 1165714.67 | 1165714.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080966 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Andador Peatonal De La Localidad Paso De Piedra A Buena Vista, En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800535 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1425 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861985 | Proyecto de inversión | 360741.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360741.14, modificado:328751.31}} | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En La Primaria Federal Lazaro Cardenas Del Rio - 66809 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 66809 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN JORGE 425 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE CHAPALA, 45590 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y PRIVADA SAN JOR, lon:-103.3327487, lat:20.61147067}} | 2017-05-11 | 2017-12-29 | 328751.31 | 328751.31 | 328751.31 | 328751.31 | 328751.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 19/2017, contratista:CONSORCIOCONSTRUCTORCACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:360741.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971001/proyecto_FIN, 971001/proyecto_PROCESO, 971001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556217 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | Construcción De Baños, Escaleras, Sala De Maestros Y Aula Para Tutorías En La Extensión De Ixtlahuacan Del Rio | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00109 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 869992.73 | 869992.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556292 | Adquisición | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En La Preparatoria Regional De Arandas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0004 | N | 0 | 0 | 1547 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 975000 | 975000 | 975000 | 974927.7 | 974927.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097977 | Proyecto de inversión | 89375.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89375.52, modificado:89996.8}} | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon - 131969 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 131969 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA LOMA LINDA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, POR CALLE LÓPEZ COTILLA HACIA EL ORIENTE ENTRE JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN YAÑEZ, lon:-102.9019564, lat:20.78005638}} | 2018-03-12 | 2018-06-29 | 89996.8 | 89996.8 | 89996.8 | 89996.8 | 89996.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:56.7}} | {1236358/proyecto_INICIO, 1236358/proyecto_PROCESO, 1236358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956644 | Proyecto de inversión | 988939.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988939.57, modificado:988939.57}} | Construccion De Un Aula Didactica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90287 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 988939.57 | 988939.57 | 988938.77 | 988938.77 | 988938.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081054 | Proyecto de inversión | 459770.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459770.13, modificado:459770.13}} | Construcción De Empedrado Ecologico Camino Al Poleo 1ra. Etapa En El Municipio De Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800560 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 459770.13 | 459770.13 | 459770.13 | 459770.13 | 459770.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2904.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081058 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Camino A La Localidad De El Carricillo, En El Municipio De Cuquio, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800513 FDR2018 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:15400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081060 | Proyecto de inversión | 689655.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689655.17, modificado:689655.17}} | Construcción De Pavimento En Piedra Ahogada En Concreto De La Calle México,(Ingreso De Las Comunidades De Buenavista, San José De Buenavista Y Cuquio), En La Delegación De San Antonio De Los Vázquez, | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800600 FDR2018 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 689655.17 | 689655.17 | 689655.17 | 689655.17 | 689655.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2535.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081092 | Proyecto de inversión | 689655.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689655.17, modificado:689655.17}} | Construcción De Pavimento A Base De Adoquín De La Calle López Mateos, Que Conecta El Centro De La Población Con El Barrio De Santiago Y Las Comunidades De La Higuera Y Los Colomos En La Delegación De | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800602 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 689655.17 | 689655.17 | 689655.17 | 689655.17 | 689655.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2535.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401042628 | Proyecto de inversión | 3503510 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503510.0, modificado:3503510.0}} | Construccion De Tres Aulas Didacticas (Un Aula Sera Utilizada Como Direccion) Y Nucleo De Servicios Sanitarios | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90040 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 3503510 | 3503510 | 3503510 | 3503510 | 3503510 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889896 | Proyecto de inversión | 445783.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445783.41, modificado:445783.41}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-03 |  | 445783.41 | 445783.41 | 392412.63 | 392412.63 | 392412.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393528 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Construcción de rampa de frenado e instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad en la carretera Atotonilco-San Miguel El Alto, municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 060001800316 | N | 0 | 0 | 2060 | {meta1: {unidad_medida:9, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: 20.572374,102.501372, lon:-102.504167, lat:20.550556}} | 2018-07-19 | 2018-10-06 | 7000000 | 6849437.05 | 2545730.1 | 2545730.1 | 2545730.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1867910, contratista:SUPERCATE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:6849437.05, importe_modificado:6849437.05}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1393528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16160300772271 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2345658.2}} | Construcción De Drenaje En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357331 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 357331 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SAN JOSE CARRETERA, lon:-103.3471002, lat:20.74611644}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 2288822.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016, contratista:Manjarrez Urbanizaciones, convocante:municipio de zapopan, monto:3867999.72, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016, contratista:Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V, convocante:municipio de zapopan, monto:3638106.52, importe_modificado:3456232.42}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1495225.08, importe_modificado:1352874.37}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1502354.73, importe_modificado:1247079.62}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876399/proyecto_INICIO, 876399/proyecto_FIN, 876399/proyecto_PROCESO, 876399/proyecto_INICIO, 876399/proyecto_FIN, 876399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042776 | Proyecto de inversión | 3850592.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850592.88, modificado:3850592.88}} | Mejorar La Calidad De La Infraestructura Fisica Educativa, Asi Como Atender La Demanda Educativa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-25 |  | 3850592.88 | 3850592.88 | 3417368.94 | 3417368.94 | 3417368.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042804 | Proyecto de inversión | 6558890.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6558890.15, modificado:6558890.15}} | Sustitución De Edificio D Y Rehabilitación Del Plantel. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-10 |  | 6558890.15 | 6558890.15 | 6558890.05 | 6558890.05 | 6558890.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131883 | Proyecto de inversión | 1205877.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205877.43, modificado:1205877.43}} | Construccion De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 |  | 1205877.43 | 1205877.43 | 1008643.19 | 1008643.19 | 1008643.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201137975 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Construcción De Rampa De Frenado E Instalación De Señalamiento Y Dispositivos De Seguridad En La Carretera Atotonilco-San Miguel El Alto, Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001800316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-03-08 |  | 7000000 | 6849437.05 | 2545730.1 | 2545730.1 | 2545730.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1867910, contratista:SUPERCATE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:6849437.05, importe_modificado:6849437.05}} | {meta1: {avance:0.72}} | {1277090/proyecto_PROCESO, 1277090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400824752 | Proyecto de inversión | 3328458.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328458.75, modificado:3328458.75}} | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos En La Ampliación De Copala, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 3328458.75 | 3328458.75 | 3289362.36 | 3289362.36 | 3289362.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016, contratista:INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3328458.75, importe_modificado:3328458.75}} | {meta1: {avance:1.0}} | {931086/proyecto_INICIO, 931086/proyecto_FIN, 931086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772258 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:132005.08}} | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355437 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 355437 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LATON COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE CENTENARIO, CALLE BRONCE DE PERIFERICO TOMAR AV. M, lon:-103.4655158, lat:20.64005144}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 132005.08 | 132005.08 | 33001.27 | 33001.27 | 33001.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016, contratista:EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, convocante:municipio de zapopan, monto:992115.87, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876386/proyecto_INICIO, 876386/proyecto_FIN, 876386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080994 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Prolongación Abasolo (Camino A Tecalitlán) En El Municipio De Tuxpan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800633 FDR2018 | N | 0 | 0 | 757 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2831.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081006 | Proyecto de inversión | 2364532.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364532.02, modificado:2364532.02}} | Construcción De Foro Cultural Regional El Volcán En La Localidad De Los Volcanes Municipio De Atenguillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SEPAF | 060001800692 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | 945812.82 | 945812.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132083 | Proyecto de inversión | 670571.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670571.69, modificado:670571.69}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-20 |  | 670571.69 | 670571.69 | 660534.12 | 660534.12 | 660534.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400012 | Proyecto de inversión | 358909.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358909.11, modificado:358909.11}} | ACCESIBILIDAD DEL INSTITUTO PALIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-015/2013 | N | 0 | 0 | 7389869 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1000,ZOQUIPAN,45150, ZAPOPAN JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2014-02-17 | 2014-05-17 | 358909.11 | 358909.11 | 358909.11 | 358211.75 | 358211.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL15150300554166 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Rehabilitación De Baños En La Preparatoria Regional De Cihuatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00015 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 325000 | 325000 | 309545.03 | 309545.03 | 309545.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555744 | Proyecto de inversión | 2812500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812500.0, modificado:2812500.0}} | Construcción Edificio (5 Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples, Adminsitración, 3 Niveles, Módulo De Sanitarios, Módulo Jalostotitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00070 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2812500 | 2812500 | 2812500 | 2812500 | 2812500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555797 | Proyecto de inversión | 707000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707000.0, modificado:707000.0}} | Edificio Que Consta De Sala De Maestros, Salón De Usos Múltiples, Baños Y Área De Orientación, Tutorías En El Módulo San Gabriel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00074 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 707000 | 707000 | 707000 | 697315.55 | 697315.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554174 | Proyecto de inversión | 700720 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700720.0, modificado:700720.0}} | Conclusión De Obra, Cerca Perimetral, Consistente En Cimentación De Piedra, Muro De Piedra Dos Rostros Aparente, Dala De Concreto Y Tubo Metalico, Preparatoria Regional De Ciudad Gúzman | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00017 | N | 0 | 0 | 1790 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 700720 | 700720 | 665794.67 | 665794.67 | 665794.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827719 | Proyecto de inversión | 471759 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471759.0, modificado:471759.0}} | Adquirir El Mobiliario Y Equipo De 8 Aulas Del Módulo D Que Se Encuentra En Construcción, Preparatoria 18 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0049 | N | 0 | 0 | 1807 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 471759 | 471759 | 471759 | 471731.35 | 471731.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826025 | Proyecto de inversión | 1031250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031250.0, modificado:1031250.0}} | Reubicación Y Remodelación Del Espacio Físico De La Biblioteca De La Esc. Preparatoria, Reubicación De La Planta Alta A La Planta Baja, Con Acceso Para Alumnos Con Discapacidad, Preparatoria 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0050 | N | 0 | 0 | 3667 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Emilio Rabaza y Álvarez del Castillo No. 760, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1031250 | 1031250 | 1031250 | 1021327.27 | 1021327.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099970 | Proyecto de inversión | 363703.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363703.47, modificado:363703.47}} | Rehabilitación De La Línea De Drenaje En La Calle Belenes - 134212 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 134212 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE BELENES COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE AZUCENAS, CALLE BUGAMBILIAS PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS ROS, lon:-102.4582499, lat:21.16497053}} | 2018-07-09 | 2018-10-12 | 363703.47 | 363703.47 | 363703.47 | 90925.87 | 90925.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2675/05-FISM/2018, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:677952.24, importe_modificado:677952.24}} | {meta1: {avance:60.0}} | {1238351/proyecto_PROCESO, 1238351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827767 | Proyecto de inversión | 318750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318750.0, modificado:318750.0}} | Equipamiento Del Edificio, 3 Aulas, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio De Usos Múltiples, Área Académica Y Administrativa, Módulo Pihuamo, Preparatoria Regional De Tuxpan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0054 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Lazaro Cárdenas No. 102, Pihuamo, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 318750 | 318750 | 318750 | 195736.08 | 195736.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097984 | Proyecto de inversión | 65970.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65970.26, modificado:65970.26}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Leandro Valle - 93184 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93184 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Leandro Valle,323,,45470,Acatic,Jalisco,México, lon:-102.909288, lat:20.7868975}} | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 15930.69 | 65970.26 | 65970.26 | 65970.26 | 65970.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:63.0}} | {1236365/proyecto_FIN, 1236365/proyecto_INICIO, 1236365/proyecto_PROCESO, 1236365/proyecto_FIN, 1236365/proyecto_PROCESO, 1236365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081017 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Concreto Hidráulico En La Vialidad De Paseo De Los Granados En La Cabecera Municipal De Acatlán De Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800575 FDR2018 | N | 0 | 0 | 9581 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:6205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6205.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956660 | Proyecto de inversión | 4970908.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970908.63, modificado:4970908.63}} | Construccion De Un Laboratorio Polifuncional, Taller De Diseño Grafico (Antes Dibujo) Taller De Diseño De Circuitos Electronicos (Antes Electricidad), Bodega Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 4970908.63 | 4970908.63 | 4482714.8 | 4482714.8 | 4482714.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081023 | Proyecto de inversión | 2528735.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528735.64, modificado:2528735.64}} | Construcción De Centro Acuático En La Unidad Básica De Rehabilitación, En La Cabecera Municipal De Atoyac, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800558 FDR2018 | N | 0 | 0 | 8061 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081051 | Proyecto de inversión | 2528735.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528735.64, modificado:2528735.64}} | Colocación De Domo En Canchas De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva Adalberto Dumbo López 2da. Etapa En La Cabecera Municipal De Cocula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800614 FDR2018 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 1011494.26 | 1011494.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099975 | Proyecto de inversión | 829005.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829005.57, modificado:829005.57}} | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En La Calle Azares - 132236 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 132236 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2715.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AZARES COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE VIOLETAS, CALLE BUENOS AIRES LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES UNA FORMA DE LLEGAR ES POR LA CALLE CARLOS MARX CON RUMBO, lon:-102.4597412, lat:21.16255927}} | 2018-07-09 | 2018-10-12 | 829005.57 | 829005.57 | 829005.57 | 207251.4 | 207251.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2646/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:829005.57, importe_modificado:829005.57}} | {meta1: {avance:345.0}} | {1238356/proyecto_INICIO, 1238356/proyecto_PROCESO, 1238356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098230 | Proyecto de inversión | 365003.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365003.9, modificado:365003.9}} | Electrificacion En Calle Privada De Vasquez En El Guayabo De Velazco Municipio De Ayotlan Jalisco - 52253 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 52253 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:PRIVADA DE VASQUEZ RANCHO GUAYABO DE VELASCO, 47949 EL GUAYABO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , UBICADO EN LA CALLE PRIVADA DE VASQUEZ ENTRE LA CALLE PRINCIPAL, AL INGRESO DE LA LOCALIDAD DEL GUAYABO., lon:-102.4209845, lat:20.50931145}} | 2018-02-12 | 2018-02-17 | 0 | 38388.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236611/proyecto_PROCESO, 1236611/proyecto_FIN, 1236611/proyecto_INICIO, 1236611/proyecto_PROCESO, 1236611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098231 | Proyecto de inversión | 512771.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512771.36, modificado:512771.36}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De La Isla Municipio De Ayotlan Jalisco - 56477 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 56477 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDA, lon:-102.3497516, lat:20.48711496}} | 2018-04-09 | 2018-05-26 | 512771.36 | 512771.36 | 512771.36 | 512771.36 | 512771.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236612/proyecto_INICIO, 1236612/proyecto_PROCESO, 1236612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098232 | Proyecto de inversión | 224792.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224792.1, modificado:224792.11}} | Construccion De Machuelo De Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De La Isla Municipio De Ayotlan Jalisco - 56531 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 56531 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDA, lon:-102.3495776, lat:20.48714014}} | 2018-04-09 | 2018-05-05 | 224792.11 | 224792.11 | 224792.11 | 224792.11 | 224792.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236613/proyecto_INICIO, 1236613/proyecto_PROCESO, 1236613/proyecto_INICIO, 1236613/proyecto_PROCESO, 1236613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098233 | Proyecto de inversión | 127305.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127305.78, modificado:127305.78}} | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De La Isla Municipio De Ayotlan Jalisco - 56733 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 56733 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE GUADALUPE CICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALID, lon:-102.3498274, lat:20.48703958}} | 2018-04-09 | 2018-04-21 | 127305.78 | 127305.78 | 127305.78 | 127305.78 | 127305.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236614/proyecto_INICIO, 1236614/proyecto_FIN, 1236614/proyecto_PROCESO, 1236614/proyecto_FIN, 1236614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00170300924409 | Proyecto de inversión | 206795.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206795.94, modificado:206795.94}} | Red De Agua Potable En La Calle Rio Conchos Entre Las Calle Av Del Carmen Y La Calle Av De Los Maestros En La Col Nuevo Fuerte Ocotlan Jal - 134853 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 134853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:275.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV DE LOS MAESTROS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRAR RIO COLORA, lon:-102.7680842, lat:20.33550245}} | 2017-08-09 | 2017-12-29 | 206795.94 | 206795.94 | 206795.94 | 206795.94 | 206795.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2017, contratista:JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISOCO, monto:206795.94, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:275.87}} | {1050662/proyecto_PROCESO, 1050662/proyecto_FIN, 1050662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825751 | Proyecto de inversión | 3375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375000.0, modificado:3375000.0}} | Construcción De Edificio 4 Aulas De Talleres Especializantes, Preparatoria Regional De Ciudad Guzmán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0005 | N | 0 | 0 | 1946 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Juan José Arreola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 3375000 | 3375000 | 3375000 | 2995171.78 | 2955171.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555660 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construcción De Un Edificio Que Albergue Un Laboratorio De Computo Con 40 Estaciones De Trabajo En El Módulo De Tizapan El Alto | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00059 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 960000 | 960000 | 960000 | 933049.15 | 933049.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099974 | Proyecto de inversión | 597319.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597319.57, modificado:597319.57}} | Construcción De Tanque Elevado En La Colonia El Chubasco - 134516 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 134516 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA , 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALZADA CALZADA SAN MIGUEL Y CARRETERA CARRETERA 80 FEDERAL, CALLE JUAN PABLO II INGRESO DE GUADALAJARA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.4733455, lat:21.15487664}} | 2018-07-09 | 2018-10-12 | 597319.57 | 597319.57 | 597319.57 | 149329.89 | 149329.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1534/05-FISM/2018, contratista:DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO, monto:597319.57, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1238355/proyecto_PROCESO, 1238355/proyecto_INICIO, 1238355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556116 | Proyecto de inversión | 4675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4675000.0, modificado:4675000.0}} | Construcción De Edificio Para Usos Múltiples En La Extensión Santa María Del Valle | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00086 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 3268668.93 | 3268668.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079268 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Andador De Los Cristeros, En La Calle Aldama En La Cabecera Municipal De Huejuquilla El Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800604 FDR2018 | N | 0 | 0 | 8781 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 1448275.86 | 1448275.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:194.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081052 | Proyecto de inversión | 2528735.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528735.64, modificado:2528735.64}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De Usmajac Del Municipio De Sayula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800523 FDR2018 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:4375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4375.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956505 | Proyecto de inversión | 12604320.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.260432067E7, modificado:1.260432067E7}} | Aulas Flexibles Modulo F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 12604320.67 | 12604320.67 | 12604320.32 | 12604320.32 | 12604320.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772277 | Proyecto de inversión | 2198889 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198889.0, modificado:1884979.43}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 353446 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 353446 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS AHUEHUETES COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE PASEO DE LOS AHUEHUETES, CALL, lon:-103.3540705, lat:20.762681}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1884979.43 | 1884979.43 | 1804578.27 | 1804578.27 | 1804578.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016, contratista:rs obras y servicios, convocante:municipio de zapopan, monto:4456704.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876405/proyecto_PROCESO, 876405/proyecto_INICIO, 876405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131515 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación De Camino San Cristóbal -La Lobera En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800526 FDR2018 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:27000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:27000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080937 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación Del Parque San Antonio En La Colonia Mascota En La Cabecera Municipal De Ocotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800507 FDR2018 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081003 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Construcción De Pavimento Ecológico De Proyecto Ecoturístico Cabañas Zapotitlán 5ta. Etapa En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800637 FDR2018 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5850.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132807 | Proyecto de inversión | 6212514.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6212514.78, modificado:6212514.78}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo B (Zona 1 Centro), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:17454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 6212514.78 | 6212514.78 | 4529990.68 | 4529990.68 | 4529990.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18, contratista:Proyectos y Construcciones Geo S.A de C.V, convocante:municipio de guadalajara, monto:6212514.78, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:17104.0}} | {1271370/proyecto_INICIO, 1271370/proyecto_PROCESO, 1271370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400147 | Proyecto de inversión | 4407524.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4407524.4, modificado:4407524.4}} | ATENCION NEONATAL MATERNO INFANTIL ZACOALCO DE TORRES | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 18351 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 250, ZACOALCO DE TORRES, lon:-103.565278, lat:20.228611}} | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 4407524.4 | 4407524.4 | 4407524.4 | 4407523.47 | 4407523.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400155 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-01-01 | 2018-10-17 | 3600000 | 3600000 | 3599999.36 | 3599999.36 | 3599999.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301315685 | Proyecto de inversión | 490078.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490078.88, modificado:490078.87}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 214692 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 214692 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHO SAN IGNACIO, 47938CAÑADA DE SAN IGNACIO, AYOTLÁN JALISCOENTREY,UBICADO EN LA CALLE CAMINO REAL PASANDO LA PLAZA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DE SAN IGNACIO, lon:-102.35772418, lat:20.55015478}} | 2018-08-20 | 2018-09-01 | 490078.87 | 490078.87 | 490078.87 | 490078.87 | 490078.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:224.0}} | {1315685/proyecto_INICIO, 1315685/proyecto_PROCESO, 1315685/proyecto_INICIO, 1315685/proyecto_FIN, 1315685/proyecto_PROCESO, 1315685/proyecto_FIN, 1315685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058736 | Proyecto de inversión | 249241.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249241.52, modificado:249241.52}} | Rehablitacion Del Sistema Electrico E Iluminacion Jardin De Niños Carlos Enrique Castillo - 13832 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 13832 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DIENTE DE LEON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PRADO, 45610 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GRACEDA Y CALLE CICLAM, lon:-103.3874736, lat:20.56509468}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 249241.52 | 249241.52 | 249241.52 | 249241.52 | 249241.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 21/2018, contratista:PALERA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:249241.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1195647/proyecto_INICIO, 1195647/proyecto_FIN, 1195647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099695 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Loma Bonita - 128790 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | 128790 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:15, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ RANCHO EL SALITRE, 46780 EL SALITRE, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE COLON, CALLE JUAN ESCUTIA TOMA LA SALIDA HACIA CARRETERA SAN MARTÍN- CRUCERO INGRESA POR EL TEPEHUAJE DE MORELOS HACIA LA C, lon:-103.8542366, lat:20.5074816}} | 2018-06-13 | 2018-07-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:600.0}} | {1238076/proyecto_PROCESO, 1238076/proyecto_INICIO, 1238076/proyecto_PROCESO, 1238076/proyecto_INICIO, 1238076/proyecto_PROCESO, 1238076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131909 | Proyecto de inversión | 937224.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937224.41, modificado:937224.41}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-04 |  | 937224.41 | 937224.41 | 534200.43 | 534200.43 | 534200.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042813 | Proyecto de inversión | 1296939.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296939.81, modificado:1296939.81}} | ""Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel"" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 1296939.81 | 1296939.81 | 1296939.81 | 1296939.81 | 1296939.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160200692855 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1996402.43}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 114290 | N | 0 | 0 | 1260 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:210, direccion:PRIVADA GREGORIO MEZA PUEBLO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SAN ESTEBAN Y NINGUNO NINGUNO, CALLE EUCALIPTO TOMAR CARRETERA SALTILLO Y DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CARRETERA SAN ESTEBAN, lon:-103.352127, lat:20.79107153}} | 2016-08-05 | 2016-12-30 | 1996402.43 | 1996402.43 | 1915991.23 | 1915991.23 | 1915991.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-230-2016, contratista:Keops Ingeniería y Construcción, convocante:municipio de zapopan, monto:1996402.43, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {794422/proyecto_INICIO, 794422/proyecto_FIN, 794422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042768 | Proyecto de inversión | 1774315.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774315.52, modificado:1774315.52}} | Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94996 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-18 |  | 1774315.52 | 1774315.52 | 1774315.52 | 1774315.52 | 1774315.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393584 | Proyecto de inversión | 239927446 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.39927446E8, modificado:2.39927446E8}} | Rehabilitación de carriles centrales de Periférico Manuel Gómez Morín tramo Nor - Oriente desde Montañas Rocallosas a Calz. del Obrero en Guadalajara y de Ojuelos a entronque con Periférico Oriente en Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800734 | N | 0 | 0 | 20650 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:20.717802, 20.684328, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2018-07-16 | 2018-12-04 | 239927446 | 239844867.68 | 113300101.71 | 113300101.71 | 113300101.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FIES-02-AD-0678/18, contratista:SUPERVISORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1000100.31, importe_modificado:1000100.31}} | {meta1: {avance:1.4}} | {1393584/proyecto_INICIO, 1393584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16160200719901 | Proyecto de inversión | 151574 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151574.0, modificado:200085.38}} | Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 157484 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LIMONITA COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NIQUEL Y NINGUNO NINGUNO, CALLE MAGNETITA TOMAR AV. MARIANO OTERO Y SUBIR POR AV. GUADALPE HASTA LA CALLE NÍQUEL A CONTINUACIÓN GIRAR A LA IZQUIERDA HASTA LA CALLE, lon:-103.4616528, lat:20.63671}} | 2016-08-05 | 2016-12-30 | 200085.38 | 200085.38 | 50021.34 | 50021.34 | 50021.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016, contratista:Equipo, Mantenimiento y Planeación Eléctrica, convocante:municipio de zapopan, monto:992115.87, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {821468/proyecto_INICIO, 821468/proyecto_PROCESO, 821468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099260 | Proyecto de inversión | 4787132.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4787132.25, modificado:4787132.25}} | Electrificación En El Ejido Nuevo San Martín Frente Uno Y Dos - 55566 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA | 55566 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE S/N EJIDO EJIDO NUEVO SAN MARTIN, 45200 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA TESISTAN- SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN Y CARRETERA TESISTAN- SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, CALLE S/N UBICADO DESPUES DE EJIDO COPALITA CERCA DE CARRETERA TESISTAN- S, lon:-103.426045, lat:20.88395572}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | 4787132.25 | 4787132.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-033-2018, contratista:ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2131389.02, importe_modificado:2131389.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-032-2018, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2655743.23, importe_modificado:2655743.23}} | {meta1: {avance:0.3}} | {1237641/proyecto_INICIO, 1237641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400225 | Proyecto de inversión | 59980.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59980.08, modificado:59980.08}} | REPARACIÓN DE UN AULA (ACCIDENTE VEHICULAR) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASREH02976 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:calle venado s/n,tlajomulco de zuñiga,jalisco, lon:20.524908, lat:-103.336996}} | 2018-08-15 | 2018-09-21 | 59980.08 | 59980.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400226 | Proyecto de inversión | 5552709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5552709.87, modificado:5552709.87}} | LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ADEMAS LA ADAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS EXISTENTES ( MODULO B, C, D, E,) Y OBRA EXTERIOR ( PRIMERA ETAPA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASREH02981 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:juarez 81,colotlan,jalisco, lon:22.112509, lat:-103.263203}} | 2018-07-02 | 2018-09-19 | 5552709.87 | 5552709.87 | 2351595.4 | 2351595.4 | 2351595.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170100842982 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Abasolo De Constitución A Calle Juárez En La Localidad De San Sebastían El Grande Municip - 24195 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 24195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE ENERO ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DE L, lon:-103.4313022, lat:20.53591984}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 333041.1 | 333041.1 | 333041.1 | 333041.1 | 333041.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17, contratista:RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3742485.72, importe_modificado:3779164.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {951233/proyecto_PROCESO, 951233/proyecto_FIN, 951233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170100842980 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Abasolo De Constitución A Calle Juárez En La Localidad De San Sebastían El Grande Mu - 24213 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 24213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE ABASOLO PUERTO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE ENERO ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DE L, lon:-103.431299, lat:20.53593475}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 666082.2 | 666082.2 | 666082.2 | 666082.2 | 666082.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17, contratista:RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3742485.72, importe_modificado:3779164.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {951231/proyecto_INICIO, 951231/proyecto_FIN, 951231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170100842978 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | Construcción De Canal Pluvial A Base De Empedrado Zampeado Sobre La Calle Veinte De Noviembre González Sánchez En La Localidad De San Sebast - 25384 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 25384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AZHARES, SE ENCUENTRA UBICADA POR LA UNIDAD DEPORTIVA DE L, lon:-103.4330453, lat:20.53762215}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 2253447.08 | 2253447.08 | 2253447.08 | 2253447.08 | 2253447.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-129-17, contratista:REFUGIO GUTIERREZ NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3219212.44, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {951229/proyecto_PROCESO, 951229/proyecto_FIN, 951229/proyecto_INICIO, 951229/proyecto_PROCESO, 951229/proyecto_INICIO, 951229/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079688 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Conversión Aéreo Subterránea De Lineas De Media Y Baja Tensión En El Centro Histórico De La Cabecera Municipal De Cuautla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800570 FDR2018 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:395.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099699 | Proyecto de inversión | 174905.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174905.34, modificado:174905.34}} | Construcción De Red De Electrificación En Colonia Las Palmas - 131279 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | 131279 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA TRAPICHE DE LABRA, 46776 TRAPICHE DE ABRA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA BUENAVISTA-COFRADIA, CARRETERA A COFRADIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SALID, lon:-103.8243875, lat:20.53633909}} | 2018-05-03 | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:231.0}} | {1238080/proyecto_FIN, 1238080/proyecto_INICIO, 1238080/proyecto_PROCESO, 1238080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132080 | Proyecto de inversión | 670571.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670571.69, modificado:670571.69}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-03355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-22 |  | 670571.69 | 670571.69 | 669769.97 | 669769.97 | 669769.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400227 | Proyecto de inversión | 14859095.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.485909574E7, modificado:1.485909574E7}} | DIECIOCHO AULAS DIDÁCTICAS, DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS Y ESCALERAS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASCONA02982 | N | 0 | 0 | 690 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SILVERIO GARCIA 691,carrillopuerto,guadalajara,jalisco, lon:20.661627, lat:-103.330899}} | 2018-07-23 | 2019-01-21 | 14859095.74 | 14859095.74 | 3714773.94 | 3714773.94 | 3714773.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400228 | Proyecto de inversión | 678131.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678131.12, modificado:678131.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASREH03092 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:carrillopuerto,guadalajara,jalisco, lon:20.661627, lat:-103.330899}} | 2018-07-02 | 2018-12-29 | 678131.12 | 678131.12 | 169532.78 | 169532.78 | 169532.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400229 | Proyecto de inversión | 380726.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380726.28, modificado:380726.28}} | CONSTRUCCIÓN MALLA SOMBRA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASCON03108 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:rafaelcardenas 60,guadajara,jalisco, lon:20.724464, lat:-103.317349}} | 2018-07-02 | 2018-12-29 | 380726.28 | 380726.28 | 95181.57 | 95181.57 | 95181.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400230 | Proyecto de inversión | 176598.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176598.58, modificado:176598.58}} | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASREH03559 | N | 0 | 0 | 799 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av.INDUSTRIATEXTIL 1260,zapopan,jalisco, lon:20.747669, lat:-103.391555}} | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 176598.58 | 176598.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400231 | Proyecto de inversión | 621210.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621210.06, modificado:621210.06}} | TRABAJOS DE TERMINACIÓN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASREH03592 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:pino suarez 2,tamazula de gordiano,jalisco, lon:20.747669, lat:103.391555}} | 2018-08-15 | 2018-10-03 | 621210.06 | 621210.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400232 | Proyecto de inversión | 1267931.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267931.16, modificado:1267931.16}} | INSTALAR 12 AULAS PROVISIONALES FASE II | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASREH03768 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:san jose el verde,elsalto,jalisco, lon:20.542358, lat:-103.290132}} | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 1267931.16 | 1267931.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400233 | Proyecto de inversión | 40999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40999.25, modificado:40999.25}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL (RED ELÉCTRICA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BASREH03914 | N | 0 | 0 | 893 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE VENADO,tlajomulco de zuñiga,jalisco, lon:20.524908, lat:-103.336996}} | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 40999.25 | 40999.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400234 | Proyecto de inversión | 2189144.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189144.11, modificado:2189144.11}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | MSUPREH03502 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:allende s/n,TENZOMPA, hueljuquillaelalto,jalisco, lon:22.628845, lat:-103.901967}} | 2018-08-20 | 2018-11-26 | 2189144.11 | 2189144.11 | 547286.03 | 547286.03 | 547286.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400240 | Adquisición | 2078156.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078156.72, modificado:2078156.72}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | LPNFADQSA00007A2018 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:16, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:viena111, guadalajara, jalisco, lon:20.7677965, lat:-103.341894}} | 2018-07-13 | 2018-08-12 | 2078156.72 | 2078156.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400241 | Adquisición | 26481829.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.648182908E7, modificado:2.648182908E7}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | LPNADQEQ00022A2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:16, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco, lon:20.7677965, lat:-103.341894}} | 2018-08-24 | 2018-10-14 | 26481829.08 | 26481829.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400242 | Adquisición | 13257390.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32573906E7, modificado:1.32573906E7}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | LPLFADQEQ00023B2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:16, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco, lon:20.7677965, lat:-103.341894}} | 2018-08-24 | 2018-10-14 | 13257390.6 | 13257390.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400243 | Adquisición | 2851085.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851085.82, modificado:2851085.82}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | LPNADQEQ00016A2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:16, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco, lon:20.7677965, lat:-103.341894}} | 2018-08-24 | 2018-10-14 | 2851085.82 | 2851085.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400244 | Adquisición | 4500800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500800.0, modificado:4500800.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | LPNADQEQ00021A2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:16, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco, lon:20.7677965, lat:-103.341894}} | 2018-08-24 | 2018-10-14 | 4500800 | 4500800 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170200862038 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Juárez En La Cabecera Municipal Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 59790 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 59790 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE FLAVIANO , lon:-103.4460746, lat:20.47798639}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 386318.46 | 386318.46 | 386318.46 | 386318.46 | 386318.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-131-17, contratista:URDEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:713306.27, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971054/proyecto_PROCESO, 971054/proyecto_FIN, 971054/proyecto_INICIO, 971054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058673 | Proyecto de inversión | 1693263.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693263.54, modificado:1693263.54}} | Construcción De Puente En La Localidad De Los Cimientos - 16091 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16091 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:429, direccion:RANCHERIA LOS CIMIENTOS, 48820 LOS CIMIENTOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS, SALIENDO DE PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA LLEGAS , lon:-104.8221145, lat:19.70155698}} | 2018-03-26 | 2018-05-31 | 1693263.54 | 1693263.54 | 1693263.54 | 1693263.54 | 1693263.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:25.0}} | {1195584/proyecto_INICIO, 1195584/proyecto_PROCESO, 1195584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400650 | Proyecto de inversión | 1528326.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528326.3, modificado:1528326.3}} | Control de calidad de diferentes obras 2016 del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-012-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-02-06 | 2016-12-31 | 1528326.3 | 1528326.3 | 1528197.9 | 1528197.9 | 1350584.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-012-2016, contratista:SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1528326.3, importe_modificado:1528326.3}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400660 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de colector sanitario en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800743 | N | 0 | 0 | 990 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:20.701521 / -103.348284, lon:-103.191389, lat:20.346667}} | 2018-09-14 | 2018-11-30 | 5000000 | 4974904.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930706, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4974904.69, importe_modificado:4974904.69}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1400660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400664 | Proyecto de inversión | 1201315.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201315.48, modificado:1201315.48}} | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2016, primera etapa, del municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-013-2016 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-02-06 | 2016-06-30 | 1201315.48 | 1201315.48 | 932425.31 | 932425.31 | 932425.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-013-2016, contratista:CONSTRUDIMESIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1201315.48, importe_modificado:1201315.48}} | {meta1: {avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201139101 | Proyecto de inversión | 50628435 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0628435E7, modificado:5.0628435E7}} | Construcción De Parque Bienestar Centro Interactivo De Ciencia E Innovación Y Planetario, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco (Obras De Tecnificación Y Equipamientos Especializados 2da. Etapa). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 60001800707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3843.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-07-02 |  | 50628435 | 48635769.71 | 24629064.71 | 24629064.71 | 24629064.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1898643, contratista:CONSTRUCTORA TLAJOMULCO, S.A DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4.863576971E7, importe_modificado:4.863576971E7}} | {meta1: {avance:1729.55}} | {1278308/proyecto_INICIO, 1278308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL00180201131699 | Proyecto de inversión | 1333901.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333901.72, modificado:1333901.72}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Tres Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTA DE JALISCO | BAS-CONA-02777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-06 |  | 1333901.72 | 1333901.72 | 400170.52 | 400170.52 | 400170.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043008 | Proyecto de inversión | 70577.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70577.47, modificado:70577.47}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94880 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-10 |  | 70577.47 | 70577.47 | 70577.47 | 70577.47 | 70577.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043011 | Proyecto de inversión | 192812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192812.43, modificado:192812.43}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-11 |  | 192812.43 | 192812.43 | 192812.43 | 192812.43 | 192812.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043028 | Proyecto de inversión | 670780.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670780.31, modificado:680780.31}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Fase 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96587 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 680780.31 | 680780.31 | 680780.31 | 680780.31 | 680780.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043039 | Proyecto de inversión | 379698.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379698.1, modificado:379698.1}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel (Demolicion De Ladrillo De Azotea, Demolicion De Aplanados, Colocacion De Fino Para Pendientes, Impermeabilizacion Prefabricado, Rehabilitacion De Instalacion | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 86533 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-26 |  | 379698.1 | 379698.1 | 379698.1 | 379698.1 | 379698.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043041 | Proyecto de inversión | 713654.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713654.46, modificado:713654.46}} | Construccion De Barda Perimetral Y Nucleo De Servicios Sanitarios | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 86605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-29 |  | 713654.46 | 713654.46 | 713654.32 | 713654.32 | 713654.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401048574 | Proyecto de inversión | 125654.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125654.19, modificado:125654.19}} | Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Desmantelamiento, Retiro De Aulas Prefabricadas Y Limpieza General. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-01 |  | 125654.19 | 125654.19 | 125654.19 | 125654.19 | 125654.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401043916 | Adquisición | 684365.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684365.95, modificado:684365.95}} | Adquisición De Mobiliario Y Equipo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 14-ADQ-12-0051/2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-15 |  | 684365.95 | 684365.95 | 684365.95 | 684365.95 | 684365.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401042959 | Proyecto de inversión | 860419.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860419.23, modificado:860419.23}} | ""Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Instalacion De Guia Podotactil, Instalacion Electrica Voy Y Datos, Construccion De Ingreso, Conexion Hidraulica Y Sanitaria De Edificios Y Jardineria. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-06 |  | 860419.23 | 860419.23 | 860419.18 | 860419.18 | 860419.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401042961 | Proyecto de inversión | 1242071.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242071.78, modificado:1242071.78}} | Trabajos De Terminación De Obra Primera Etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-29 |  | 1242071.78 | 1242071.78 | 1242001.65 | 1242001.65 | 1242001.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401042964 | Proyecto de inversión | 3679848.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3679848.67, modificado:3679848.67}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Malla Perimetral Y Una Bodega Fase I | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-08 |  | 3679848.67 | 3679848.67 | 3679846.09 | 3679846.09 | 3679846.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301384340 | Proyecto de inversión | 2509799.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509799.94, modificado:2509799.94}} | PAVIMENTACIÓN EN AV. INGANCIO L. VALLARTA CON CONCRETO HIDRÁULICO, HASTA LA CALLE HIDALGO, EN LA COMUNIDAD GRAL. JOAQUIN AMARO (LOS SAUCES) DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | OCO-OP/FORTAFIN/03-2018 | N | 0 | 0 | 854 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:2952.61, meta_modificada:2952.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:9, direccion:Calle Av. Ignacio L. Vallarta, Gral Joaquín Amaro, Jal., México, lon:-102.7721917, lat:20.4320818}} | 2018-08-02 | 2018-10-30 | 2509799.94 | 2500148.42 | 1270943.48 | 1270943.48 | 1270943.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-OP/FORTAFIN/03-2018, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, monto:2500148.42, importe_modificado:2500148.42}} | {meta1: {avance:1772.0}} | {1384340/proyecto_PROCESO, 1384340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201094635 | Proyecto de inversión | 172334.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172334.54, modificado:172885.7}} | Ampliación De Red De Distribución En Baja Tensión En La Calle La Soledad - 60949 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60949 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:242, direccion:CALLE LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 48916 LA SOLEDAD, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO, LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE UBICA A 1 KILÓMETRO DE LA ALDABA., lon:-104.2459024, lat:19.74735145}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 172885.7 | 172885.7 | 172885.7 | 172885.7 | 172885.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:70.0}} | {1233016/proyecto_INICIO, 1233016/proyecto_PROCESO, 1233016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136145 | Proyecto de inversión | 6356780.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6356780.35, modificado:6356780.35}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calle En El Municipio De Guadalajara, Grupo C) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | MRG GRUPO C | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:5075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6349484.41 | 6349484.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18, contratista:Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6349484.41, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:51.0}} | {1275121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401042971 | Proyecto de inversión | 813732.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813732.61, modificado:813732.61}} | ""Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales. "" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 813732.61 | 813732.61 | 785047.33 | 785047.33 | 785047.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401042981 | Proyecto de inversión | 303875.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303875.56, modificado:303875.56}} | Reparacion De Cubiertas A , B , C , E , G , Rehabilitacion Electrica Integral, Terminacion Del Edificio D Y Aplicacion De Pintura General Fase Ii | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 303875.56 | 303875.56 | 303875.56 | 303875.56 | 303875.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401042984 | Proyecto de inversión | 111153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111153.8, modificado:111153.8}} | ""Construccion De Canales Pluviales Y Renivelacion De Piso En Pasillo"" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-30 |  | 96760.48 | 96760.48 | 96760.48 | 96760.48 | 96760.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401042987 | Proyecto de inversión | 1589023.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589023.96, modificado:1589023.96}} | Sustitucion De Cubiertas, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Y Pintura En General | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 88713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-21 |  | 1589023.96 | 1589023.96 | 1589023.8 | 1589023.8 | 1589023.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401042990 | Proyecto de inversión | 422630.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422630.64, modificado:422630.64}} | C""Rehabilitacion De La Instalacion Electrica Y Reposicion De Teja"" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-21 |  | 422630.64 | 422630.64 | 422630.64 | 422630.64 | 422630.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300966041 | Proyecto de inversión | 4044628.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044628.29, modificado:4044628.29}} | Reparacion De Techos, Pisos De Concreto, Instalar Toldo En Patio Civico, Bebederos, Sustituir Cisterna Y Aplicacion De Pintura | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 81094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-21 |  | 4044628.29 | 4044628.29 | 4044492.42 | 4044492.42 | 4044492.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300966043 | Proyecto de inversión | 711118.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711118.23, modificado:711118.23}} | Instalacion De Subestacion Electrica Tipo Pedestal 50 Kva | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 95110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-26 |  | 711118.23 | 711118.23 | 498194.25 | 498194.25 | 498194.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300966073 | Proyecto de inversión | 1649797.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649797.85, modificado:1649797.85}} | Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-22 |  | 1649797.85 | 1649797.85 | 1649670.09 | 1649670.09 | 1649670.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300966162 | Proyecto de inversión | 388925.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388925.9, modificado:388925.9}} | Trabajos De Terminacion De Obra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-27 |  | 388925.9 | 388925.9 | 388475.78 | 388475.78 | 388475.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300966167 | Proyecto de inversión | 989528.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989528.08, modificado:989528.08}} | Rehabilitacion De Sanitarios, Linea De Drenaje Y Registro Sanitarios | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-15 |  | 989528.08 | 989528.08 | 989528.08 | 989528.08 | 989528.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042681 | Proyecto de inversión | 566205.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566205.83, modificado:566205.83}} | Construcción De Un Aula Didáctica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-08 |  | 566205.83 | 566205.83 | 566205.83 | 566205.83 | 566205.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042735 | Proyecto de inversión | 127662.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127662.86, modificado:127662.86}} | Trabajos Complementarios Para Sustitucion De Un Aula Provisional (Primera Etapa). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94888 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-15 |  | 127662.86 | 127662.86 | 127570.69 | 127570.69 | 127570.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042736 | Proyecto de inversión | 723046.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723046.52, modificado:723046.52}} | Instalacion De Subestacion Electrica Tipo Pedestal 75 Kva | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-13 |  | 723046.52 | 723046.52 | 527089.88 | 527089.88 | 527089.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042796 | Proyecto de inversión | 957021.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957021.1, modificado:957021.1}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Las Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 957021.1 | 957021.1 | 957020.71 | 957020.71 | 957020.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042798 | Proyecto de inversión | 474036.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474036.51, modificado:474036.51}} | ""Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro Del Aula Provisional."" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 474036.51 | 474036.51 | 474035.87 | 474035.87 | 474035.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042799 | Proyecto de inversión | 1034829.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034829.67, modificado:1034829.67}} | Reparacion Integral De Sanitarios Y Restitucion De Pisos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-22 |  | 1034829.67 | 1034829.67 | 1034828.48 | 1034828.48 | 1034828.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042800 | Proyecto de inversión | 948049.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948049.11, modificado:948049.11}} | ""Construccion De Barda Perimetral Y Cubierta En Patio Civico"" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 92536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-08 |  | 948049.11 | 948049.11 | 948046.95 | 948046.95 | 948046.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042807 | Proyecto de inversión | 4533489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533489.05, modificado:4533489.05}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-30 |  | 4533489.05 | 4533489.05 | 3434864.46 | 3434864.46 | 3434864.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300956359 | Proyecto de inversión | 11630458.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.163045877E7, modificado:1.163045877E7}} | Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94679 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-23 |  | 11630458.77 | 11630458.77 | 8201729.46 | 8201729.46 | 8201729.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.71}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200890010 | Proyecto de inversión | 467681.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467681.81, modificado:467681.81}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-23 |  | 467681.81 | 467681.81 | 467678.07 | 467678.07 | 467678.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956479 | Proyecto de inversión | 114385.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114385.42, modificado:114385.42}} | Trabajos Complementarios Para Sustitucion De Un Aula Provisional (Primera Etapa). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94911 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-16 |  | 114385.42 | 114385.42 | 114089.99 | 114089.99 | 114089.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956483 | Proyecto de inversión | 6004047.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6004047.84, modificado:6004047.84}} | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo Y Una Bodega. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 6004047.84 | 6004047.84 | 6004047.75 | 6004047.75 | 6004047.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956485 | Proyecto de inversión | 1626672.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626672.19, modificado:1626672.19}} | Construccion De Un Un Aula Didactica Y Un Aula De Usos Multiples. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-23 |  | 1626672.19 | 1626672.19 | 1366112.82 | 1366112.82 | 1366112.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.84}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300965007 | Proyecto de inversión | 619921.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619921.93, modificado:619921.93}} | Instalacion De Subestacion Electrica Tipo Pedestal 75 Kva. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-07-21 |  | 619921.93 | 619921.93 | 610893.28 | 610893.28 | 610893.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300965022 | Proyecto de inversión | 1919799.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919799.4, modificado:1919799.4}} | Construccion De Un Taller De Conservacion De Alimentos, Rehabilitaciones Y Construccion De La Barda Perimetral | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-16 |  | 1919799.4 | 1919799.4 | 1919799.4 | 1919799.4 | 1919799.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170100840022 | Proyecto de inversión | 1699867.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699867.23, modificado:1699867.23}} | Trabajos Complementarios Edificio De Tecnologias Para El Aprendizaje Fase V, Etapa Iv (Trabajo Agrupado Al 89,377) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-03-24 |  | 1699867.23 | 1699867.23 | 1219000.5 | 1219000.5 | 1219000.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043518 | Proyecto de inversión | 269170.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269170.38, modificado:269170.38}} | Construccion De Barda Perimetral-Muro-Reja | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-15 |  | 269170.38 | 269170.38 | 269167.66 | 269167.66 | 269167.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043542 | Proyecto de inversión | 41941.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41941.63, modificado:41941.63}} | Ductería De Aire Acondicionado Del Edificio Para Cubiculos De Tutorias Fase Iv | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-11 |  | 41941.63 | 41941.63 | 41910.18 | 41910.18 | 41910.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043550 | Proyecto de inversión | 233973.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233973.91, modificado:233973.91}} | Continuacion Del Andador En Laboratorio De Agrobiotecnologia Con Trebol De La Ciencia Y Modulo P, Fase I. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-08 |  | 233973.91 | 233973.91 | 233973.91 | 233973.91 | 233973.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043619 | Proyecto de inversión | 213195.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213195.15, modificado:213195.15}} | Cubierta De La Biblioteca Central, Etapa I. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94609 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-17 |  | 213195.15 | 213195.15 | 213195.15 | 213195.15 | 213195.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401043626 | Proyecto de inversión | 25020.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25020.73, modificado:25020.73}} | Trabajos De Pintura Y Limpieza Fase I | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-26 |  | 25020.73 | 25020.73 | 25020.73 | 25020.73 | 25020.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401048201 | Proyecto de inversión | 628747.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628747.2, modificado:628747.2}} | Trabajos De Terminacion De Obra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-01 |  | 628747.2 | 628747.2 | 628747.08 | 628747.08 | 628747.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401048207 | Proyecto de inversión | 821897.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821897.39, modificado:821897.39}} | Terminación Del Edificio A | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-04 |  | 821897.39 | 821897.39 | 821897.39 | 821897.39 | 821897.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170401048214 | Proyecto de inversión | 275757.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275757.13, modificado:275757.13}} | Convenio Adicional Al Contrato Infejsupci0087809/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-05 |  | 275757.13 | 275757.13 | 275749.34 | 275749.34 | 275749.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170100835335 | Proyecto de inversión | 1008245.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008245.69, modificado:1008245.69}} | Trabajo Agrupador 89289 Terminación De Auditorio Cultural, Trabajo Agrupado 90168, Trabajos Complementarios Par Terminación De Auditorio Cultural, Fase 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89289 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-02-15 |  | 1008245.69 | 1008245.69 | 1006344.03 | 1006344.03 | 1006344.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170200887824 | Proyecto de inversión | 1567896.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567896.29, modificado:1567896.29}} | Construccion De Baños Y Biblioteca En Dos Niveles | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89295 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-15 |  | 1567896.29 | 1567896.29 | 1567895.7 | 1567895.7 | 1567895.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170200887837 | Proyecto de inversión | 8126091.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8126091.95, modificado:8126091.95}} | Trabajo Agrupador: 89,288 Construccion De Edificio Que Consta De 8 Aulas Didacticas, Laboratorio De Computo, Biblioteca, Colegio Departamental Y Sanitarios. Trabajo Agrupado: 94,167 Trabajos Compleme | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89288 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-12 |  | 8126091.95 | 8126091.95 | 8126080.95 | 8126080.95 | 8126080.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170200887895 | Proyecto de inversión | 4920155.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4920155.69, modificado:4920155.69}} | Trabajo Agrupador N° 89250 Espacio Para La Exposicion Artistico - Cultural, Trabajos Agrupados 93796 Espacio Para La Exposicion Artistico - Cultural Fase 2, 93797 Espacio Para La Exposicion Artistico | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89250 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 4920155.69 | 4920155.69 | 4920155.67 | 4920155.67 | 4920155.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170300964496 | Proyecto de inversión | 4198970.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4198970.15, modificado:4198970.15}} | Habilitacion De La Casa Universitaria Para Actividades De Formacion Integral E Innovacion Educativa De Los Pe De Derecho, Administracion, Contaduria, Turismo Y Nutricion (Segunda Etapa). Fase I. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-15 |  | 4198970.15 | 4198970.15 | 4198969.95 | 4198969.95 | 4198969.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170300965121 | Proyecto de inversión | 5300014.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300014.14, modificado:5300014.14}} | Segunda Etapa De La Construccion Del Centro De Intervenciones Quirurgicas De Grandes Especies Para Alumnos De Los Pe, Pregrado Y Posgrado Que Incluye Quirofanos, Anfiteatros, Cubiculos Y Talleres, Fas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-03 |  | 5300014.14 | 5300014.14 | 5300014.1 | 5300014.1 | 5300014.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401043379 | Proyecto de inversión | 772116.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772116.36, modificado:772116.36}} | Continuacion De Trabajos Complementarios Para Construccion De Edificio Fase Ii | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-13 |  | 772116.36 | 772116.36 | 772100.57 | 772100.57 | 772100.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401043382 | Proyecto de inversión | 46380.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46380.05, modificado:46380.05}} | Trabajos Complementarios Para La Terminacion De Auditorio Cultural Fase Iii. Etapa I. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-18 |  | 46380.05 | 46380.05 | 46380.05 | 46380.05 | 46380.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401043388 | Proyecto de inversión | 861255.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861255.53, modificado:861255.53}} | Trabajos Complementarios Para El Edificio De Tecnologias Para El Aprendizaje (Fase Ii). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-15 |  | 861255.53 | 861255.53 | 861255.53 | 861255.53 | 861255.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401043391 | Proyecto de inversión | 5148905.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148905.52, modificado:5148905.52}} | Construccion De Edificio Con Cubiculos Para Profesores (Primera Etapa), En El Predio El Jaluco En El Municipio De Cihuatlan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 5148905.52 | 5148905.52 | 5148905.15 | 5148905.15 | 5148905.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401043485 | Proyecto de inversión | 717454.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717454.67, modificado:717454.67}} | Trabajos Complementarios De La Construccion De Nuevas Instalacioes Para El Laboratorio De Psicologia Y Educacion Especial Primera Etapa (Fase Ii). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95992 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-22 |  | 717454.67 | 717454.67 | 717449.84 | 717449.84 | 717449.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401043491 | Proyecto de inversión | 901714.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901714.48, modificado:901714.48}} | Conclusion De Trabajos De Columnas, Muros Y Losa De Azotea En El Edificio Para Aulas De Posgrados Del Jardin Norte (Fase I) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-27 |  | 901714.48 | 901714.48 | 901714.48 | 901714.48 | 901714.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401043502 | Proyecto de inversión | 1034169.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034169.07, modificado:1034169.07}} | Trabajos Complementarios Para Construccion De Complejo Deportivo (Gimnasio De Usos Multiples). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-10 |  | 1034169.07 | 1034169.07 | 1034157.37 | 1034157.37 | 1034157.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401043504 | Proyecto de inversión | 62576.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62576.22, modificado:62576.22}} | Trabajos De Pintura Y Limpieza Fase Ii | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-26 |  | 62576.22 | 62576.22 | 62576.22 | 62576.22 | 62576.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15170401043515 | Proyecto de inversión | 789303.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789303.61, modificado:789303.61}} | Construccion De La Primera Etapa Del Aula De Usos Multiples, Fase I. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-15 |  | 789303.61 | 789303.61 | 789303.49 | 789303.49 | 789303.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042820 | Proyecto de inversión | 1270808.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270808.3, modificado:1270808.3}} | ""Sustitucion, Rehabilitacion De Cubierta E Impermeabilizacion"" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-18 |  | 1270808.3 | 1270808.3 | 971135.8 | 971135.8 | 971135.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401047742 | Proyecto de inversión | 465254.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465254.2, modificado:465254.2}} | Construccion De Un Aula Didactica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 465254.2 | 465254.2 | 465250.12 | 465250.12 | 465250.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401048561 | Proyecto de inversión | 480653.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480653.51, modificado:480653.51}} | Construccion De Un Taller De Computo Y Retiro Del Aula Provisional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-27 |  | 480653.51 | 480653.51 | 416187.49 | 416187.49 | 416187.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889018 | Proyecto de inversión | 748990.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748990.46, modificado:748990.46}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 748990.46 | 748990.46 | 738877.39 | 738877.39 | 738877.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400697 | Proyecto de inversión | 1497520.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497520.44, modificado:1497520.44}} | Construcción de banquetas, bolardos, sustitución de rejillas pluviales, rehabilitación de bocas de tormenta, aproches y arbolado en el tramo poniente de la glorieta Venustiano Carranza en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-128-2016 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Constitución, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-07-18 | 2018-08-31 | 1497520.44 | 1497520.44 | 1465693.88 | 1465693.88 | 1465693.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201142263 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación Xicotencatl, Colonia ""La Rinconada"" En Cocula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | POA 2018 06 00 -0711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 |  | 3000000 | 2960933.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1921034, contratista:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2960933.56, importe_modificado:2960933.56}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1281865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201141056 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rescate De Espacio Público En El Jardín Principal De La Localidad De Arroyo Seco, Municipio De La Huerta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 60001800741 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-01 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0692/18, contratista:INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1280535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281445 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Rehabilitación De Auditorio Y Motivo De Ingreso De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300016 | N | 0 | 0 | 1653 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-31 | 2014-12-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 790923 | 790923 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301316966 | Proyecto de inversión | 2349803.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349803.51, modificado:2349803.51}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE JUAN VALDIVIA NORTE Y PERIFÉRICO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 218758 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 218758 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCOENTRECALLE JUAN VALDIVIA NORTE Y PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, PROLONGACION MARIANO BARCENAS LA OBRA INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE, lon:-104.3569119, lat:19.7653513}} | 2018-08-27 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1316966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201135597 | Proyecto de inversión | 8085982.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8085982.58, modificado:6615448.81}} | Repavimentación De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo R Y Grupo S (Zona 1 Centro), Jalisco. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:18007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-29 | 2018-09-01 | 6615448.81 | 6615448.81 | 1984634.64 | 1984634.64 | 1984634.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18, contratista:Macrevi, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6615448.81, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:15666.0}} | {1274567/proyecto_INICIO, 1274567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200890006 | Proyecto de inversión | 571550.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571550.93, modificado:571550.93}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-16 |  | 571550.93 | 571550.93 | 497036.11 | 497036.11 | 497036.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132082 | Proyecto de inversión | 1196828.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196828.46, modificado:1196828.46}} | Construccion De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-23 |  | 1196828.46 | 1196828.46 | 1194830.91 | 1194830.91 | 1194830.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301400710 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE AV. PALMIRA Y AV. LAS TORRES CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE LA CALLE JARDÍN Y PRIVADA BUGAMBILIAS, EN LAS COLONIAS LOS CAJETES Y PALMIRA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-FED-PR-PAV-LP-041-2018 | N | 0 | 0 | 3956 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Colonia Palmira, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-05-25 | 2018-09-01 | 9890000 | 9890000 | 6371313.44 | 6371313.44 | 6343850.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1819968, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8630561.0, importe_modificado:1259438.53}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1400710/proyecto_PROCESO, 1400710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400715 | Proyecto de inversión | 3504992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3504992.46, modificado:3504992.46}} | Rehabilitación del área de consultorios, urgencias, mortuorio y acabados en general en la Cruz Verde Sur Las Águilas, ubicada en Av. López Mateos y calle Cruz del Sur en la Colonia Las Águilas, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016 | N | 0 | 0 | 280500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia las Águilas, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-11-11 | 2016-12-24 | 3504992.46 | 3504992.46 | 876248.11 | 876248.11 | 876248.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016, contratista:GRUPO TAUBE DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:3504992.46, importe_modificado:3504992.46}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400720 | Proyecto de inversión | 9972219 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9972219.0, modificado:9972219.0}} | Construcción de la calle Puerto Manzanillo con concreto hidráulico entre la calle Puerto México y Av. Las Torres, en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-FED-PR-PAV-LP-046-2018 | N | 0 | 0 | 867 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion: COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-05-25 | 2018-09-01 | 6815951.43 | 9862524.59 | 579929.29 | 579929.29 | 576429.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820252, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8175270.79, importe_modificado:9862524.59}} | {meta1: {avance:0.29}} | {1400720/proyecto_PROCESO, 1400720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101079708 | Proyecto de inversión | 689715.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689715.5, modificado:689715.5}} | Construcción De Tramo Carretero Coatlancillo- Santa Gertrudis 2da Etapa En El Municipio De Tonaya, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800569 FDR2018 | N | 0 | 0 | 5930 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6250.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 689715.5 | 689715.5 | 689715.5 | 689715.5 | 689715.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3750.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300969513 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción De Colector Pluvial Sobre La Calle Cuarta Poniente, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 4000000 | 4000000 | 3999874.81 | 3999874.81 | 3999874.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769586, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3950882.69, importe_modificado:3999875.28}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1104034/proyecto_INICIO, 1104034/proyecto_FIN, 1104034/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170300964421 | Proyecto de inversión | 5404545 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5404545.0, modificado:5404545.0}} | Pavimentación De Av. Guadalajara Con Concreto Hidráulico Tramo 1, En La Colonia Nuevo México, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-16 |  | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | 5404545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1768788, contratista:INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:4498449.34, importe_modificado:5404545.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1098262/proyecto_INICIO, 1098262/proyecto_FIN, 1098262/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170300969483 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario Miramar, Calle Prolongación Guadalupe, En Las Colonias Miramar Y Carlos Rivera Aceves, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1768914, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2964448.14, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1103998/proyecto_INICIO, 1103998/proyecto_FIN, 1103998/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL17170300969490 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Pavimentación De Vialidad De Acceso Al Centro De Desarrollo Comunitario San Juan De Ocotán, Calle 16 De Septiembre, En San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 4000000 | 4000000 | 3999999 | 3999999 | 3999999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769117, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3951124.41, importe_modificado:3951124.41}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1104005/proyecto_INICIO, 1104005/proyecto_FIN, 1104005/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101079709 | Proyecto de inversión | 1379250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379250.0, modificado:1379250.0}} | Construcción De Tramo Carretero El Paso De San Francisco- El Cerrito 4ta Etapa En El Municipio De Tonaya, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800566 FDR2018 | N | 0 | 0 | 5930 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8477.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1379250 | 1379250 | 1379250 | 1379250 | 1379250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:5086.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300574747 | Proyecto de inversión | 156358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156358.12, modificado:156358.12}} | Opz-R33-Alc-Ad-196/15 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA VILLA CALIFORNIA Y AVENIDA AVIACIÓN EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-07-07 | 2015-12-01 | 156358.12 | 156358.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-ALC-AD-196/15, contratista:GUVAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:ZAPOPAN, monto:156358.12, importe_modificado:156358.12}} | {meta1: {avance:0.0}} | {641697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400998960 | Proyecto de inversión | 667984.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667984.75, modificado:667984.75}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Las Liebres - 265994 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 265994 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:595.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TRANQUILINO FIERROS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE1 Y CALLE PASEO DE LAS LIEBRES, , lon:-103.3038744, lat:20.58441708}} | 2017-11-22 | 2017-12-29 | 667984.75 | 667984.75 | 667984.75 | 667984.75 | 667984.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 95/2017, contratista:CONSTRUCTURORA A Y G, S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:667984.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:595.25}} | {1134040/proyecto_INICIO, 1134040/proyecto_PROCESO, 1134040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097994 | Proyecto de inversión | 9082.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9082.8, modificado:7545.0}} | Mejoramiento De Baños En La Escuela Ignacio Zaragoza En Miraflores - 58130 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 58130 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 317 TRAMO TIERRAS COLORADAS - CAPILLA DE MILPILLAS KILÓMETRO 2 + 335 RANCHERIA MIRAFLORES, 00000 MIRAFLORES, ACATIC JALISCO, POR CARRETERA LIBRE ESTATAL 317 TIERRAS COLORADAS - CAPILLA DE MILPILLAS KILÓMETRO 2.631 GIRAR 90 GRA, lon:-102.8621832, lat:20.71248933}} | 2018-04-05 | 2018-05-24 | 4898 | 7545 | 7545 | 7545 | 7545 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:20.0}} | {1236375/proyecto_INICIO, 1236375/proyecto_FIN, 1236375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139645 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Infraestructura Y Equipamiento Turistico De Calle Vicente Guerrero, Mazamitla. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800004 | N | 0 | 0 | 11671 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1700000 | 1700000 | 1693452.65 | 1691630.84 | 1691630.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101067710 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | Adquisición De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18002 | N | 0 | 0 | 15208 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-03-06 |  | 43200 | 43200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079712 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Colocación De Carpeta Asfáltica A Nivel Del Entronque Carretera Federal 80 Con El Ingreso A La Cabecera Municipal De Casimiro Castillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800400 FDR2018 | N | 0 | 0 | 11180 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4258.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4258.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079713 | Proyecto de inversión | 1265004.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265004.43, modificado:1265004.43}} | Construcción De Cancha De Futbol Rápido, Voleibol En Arena, Baños Y Graderias En La Colonia Educadores De México En La Cabecera Municipal De Cihuatlan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800399 FDR2018 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1265004.43 | 1265004.43 | 1265004.43 | 1265004.43 | 1265004.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101067712 | Proyecto de inversión | 9507.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9507.59, modificado:9507.59}} | Suministro De Plata Coloidal. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18003 | N | 0 | 0 | 3897 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-07 |  | 9507.59 | 9507.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101067714 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Monitoreo De Cloro Libre Residual En Comunidades. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18004 | N | 0 | 0 | 2908154 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-02-06 |  | 140000 | 140000 | 96110 | 96110 | 96110 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2906.0}} | {1204742/proyecto_INICIO, 1204742/proyecto_PROCESO, 1204742/proyecto_INICIO, 1204742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401053343 | Proyecto de inversión | 3601568.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601568.33, modificado:3561951.08}} | Construcción De Infraestructura Y Equipamiento En Vía Turística Ecológica Metropolitana En La Zona Sur De La Cabecera Municipal, En El Municipio De Jamay. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700781 | N | 0 | 0 | 1094 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-15 |  | 3561951.08 | 3561379.17 | 3561379.17 | 3561379.17 | 3561379.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1630750, contratista:CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3561379.17, importe_modificado:3561379.17}} | {meta1: {avance:1870.0}} | {1190016/proyecto_INICIO, 1190016/proyecto_PROCESO, 1190016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301392945 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REMODELACIÓN DE BODEGA UBICADA EN PALMAS 96, PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN GUADALAJARA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 060001700015 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:8154.0, meta_modificada:8154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion: 20.65814,103.34756, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-11 | 2018-01-26 | 2000000 | 2000000 | 1928434.19 | 1928434.19 | 1928434.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17, contratista:DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.078173225E7, importe_modificado:4.078173225E7}} | {meta1: {avance:8154.0}} | {1392945/proyecto_PROCESO, 1392945/proyecto_FIN, 1392945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101067721 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | Protección De Fuente De Abastecimiento | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18005 | N | 0 | 0 | 919 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-04 |  | 170000 | 170000 | 169814.34 | 169814.34 | 169814.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AL-AD-028-2018, contratista:ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:169824.97, importe_modificado:169824.97}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1204751/proyecto_INICIO, 1204751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101067737 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:92586.0}} | Instalación De Caseta De Desinfección. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAAL18006 | N | 0 | 0 | 1997 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-04 |  | 92586 | 92586 | 92506.36 | 92506.36 | 92506.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-AL-AD-026-2018, contratista:ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:149838.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:4.0}} | {1204767/proyecto_INICIO, 1204767/proyecto_PROCESO, 1204767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138270 | Proyecto de inversión | 2729400.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729400.56, modificado:2729400.56}} | Estructuras Con Lonaría, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Peatonalización Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria Urbana 1249 Antonio Gómez Robledo, Ubicada En Marina Vallarta S/N, Col | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-083-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonias Residencial Santa Margarita y Valle de los Molinos, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-06-30 |  | 2729400.56 | 2729400.56 | 1427561.57 | 1427561.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-083-2018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2729400.56, importe_modificado:2729400.56}} | {meta1: {avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099257 | Proyecto de inversión | 2562170.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562170.13, modificado:2652170.13}} | Complemento De Electrificación En La Colonia Lomas De La Mesa Colorada - 115688 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 115688 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA MIRADOR Y CALLE CUATLICUE, CALLE LOMA OLVIDADA INCLUYE LAS CALLES TUL DE LOMA MIRADOR A CUATLICUE LOMA OLVIDADA DE CTRA. A SALTILLO A LOMA DE LA CUADRILLA, lon:-103.3403344, lat:20.77322516}} | 2018-02-28 | 2018-11-30 | 2562170.13 | 2562170.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-030-2018, contratista:JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2562170.13, importe_modificado:2562170.13}} | {meta1: {avance:0.6}} | {1237638/proyecto_PROCESO, 1237638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099256 | Proyecto de inversión | 1472822.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472822.54, modificado:1472822.54}} | Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia Indígena De Mezquitan Primera Sección - 116480 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 116480 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIV. DE LA CRUZ INCLUYE LAS CALLES FCO. VILLA DE HIDALGO A PRIV. DE LA CRUZ HIDALGO DE FCO. VILLA A TOMAN SANDOVAL, PRIV. DE LA, lon:-103.3329486, lat:20.73913782}} | 2018-05-25 | 2018-11-30 | 1472822.54 | 1472822.54 | 368205.63 | 368205.63 | 368205.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-141-2018, contratista:2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1472822.54, importe_modificado:1472822.54}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237637/proyecto_INICIO, 1237637/proyecto_PROCESO, 1237637/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132059 | Proyecto de inversión | 507641.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507641.99, modificado:507641.99}} | Construcción De Maya Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-20 |  | 507641.99 | 507641.99 | 495266.77 | 495266.77 | 495266.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101075568 | Proyecto de inversión | 3197472 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197472.0, modificado:3197472.0}} | Servicios Generales-Para El Personal De La Comisaría De Seguridad Pública Y Protección Civil | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 1 | N | 0 | 0 | 12119 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, lon:-103.375, lat:19.2525}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 843142.78 | 843142.78 | 843142.78 | 843142.78 | 843142.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132031 | Proyecto de inversión | 969450.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969450.83, modificado:969450.83}} | Construccion De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-01 |  | 969450.83 | 969450.83 | 317331.39 | 317331.39 | 317331.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399780 | Proyecto de inversión | 1475115.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475115.16, modificado:1475115.16}} | Peatonalización, (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: primaria Vicente Guerrero clave 14DPR3223C, primaria urbana Juan Escutia 1130 clave 14EPRO783R, primaria José María Morelos y Pavón clave 14DPR3388L, y primaria Gustavo Díaz Ordaz clave 14EPR1473U, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-018-2017 | N | 0 | 0 | 1315 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Zapopan, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 1475115.16 | 1475115.16 | 368778.79 | 368778.79 | 368778.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-018-2017, contratista:DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1475115.16, importe_modificado:155952.62}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1399780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201131892 | Proyecto de inversión | 709695.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709695.31, modificado:709695.31}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-03283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-14 |  | 709695.31 | 709695.31 | 553611.45 | 553611.45 | 553611.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058765 | Proyecto de inversión | 614246.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614246.7, modificado:614246.7}} | Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario Calle Ros En La Colonia El Tapatio - 6400 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 6400 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:213.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ROSA COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JORGE Y CALLE GALICIA, CALLE ROSA ENTRE JORGE Y GALICIA, lon:-103.3173824, lat:20.60515077}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 614246.7 | 614246.7 | 614246.7 | 614246.69 | 614246.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 08/2018, contratista:INERCIA CONSTRUCTIVA,S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:614246.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:213.6}} | {1195676/proyecto_INICIO, 1195676/proyecto_PROCESO, 1195676/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058761 | Proyecto de inversión | 1142789 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142789.0, modificado:1142789.44}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Antonio Alvarez Esparza Col Francisco Silva Romero - 8192 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 8192 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:447.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALVAREZ ESPARZA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA AZUCENA Y CALLE LOS PINOS, lon:-103.2571534, lat:20.59966343}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | 1142789.44 | 1142789.44 | 1142789.44 | 1142789.44 | 1142789.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 13/2018, contratista:PROYECCiÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1142789.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:447.5}} | {1195672/proyecto_PROCESO, 1195672/proyecto_INICIO, 1195672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079219 | Proyecto de inversión | 1104298.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104298.2, modificado:1104298.2}} | Rehabilitación En Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas Ecológicas, 2da Etapa, En La Calle Lopez Mateos En La Localidad De Tuxpan De Bolaños, Municipio De Bolaños Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800516 FDR2018 | N | 0 | 0 | 6820 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-12-01 | 1104298.2 | 1104298.2 | 1104298.2 | 1104298.2 | 1104298.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079262 | Proyecto de inversión | 1034482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034482.76, modificado:1034482.76}} | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Y Huellas Ecológicas En Calle Miguel Hidalgo 1ra. Etapa En La Localidad De Tlalcosahua En El Municipio De Huejucar, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800527 FDR2018 | N | 0 | 0 | 6084 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1124.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079265 | Proyecto de inversión | 1034482.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034482.76, modificado:1034482.76}} | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Y Huellas Ecológicas En Calle Insurgentes 1ra. Etapa En La Localidad De Ciénega Grande En El Municipio De Huejucar, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800528 FDR2018 | N | 0 | 0 | 6084 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | 1034482.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1220.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080717 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Ampliación En Concreto Hidráulico De Avenida De Loma De Prados 3ra. Etapa En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800518 FDR2018 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1595.88}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099251 | Proyecto de inversión | 4686633.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4686633.77, modificado:4686633.77}} | Construcción De Línea De Drenaje En La Colonia Mesa Colorada Poniente - 126031 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 126031 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MALINANLI COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE OXOMATILI Y CALLE XOCHIQUETZAL, CALLE TEXCOCO INCLUYE LAS CALLES CUATLICUE DE DELLI A NAHAI CUATLICUE DE CHOLOLLAN A OZAMATLI, CALLI 50 MTS. AL CRUCE DE CUATLI, lon:-103.3426504, lat:20.77287695}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2395857.03 | 2395857.03 | 591928.18 | 591928.18 | 591928.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-LP-036-2018, contratista:GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2395857.03, importe_modificado:2395857.03}} | {meta1: {avance:0.25}} | {1237632/proyecto_PROCESO, 1237632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099258 | Proyecto de inversión | 3526999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526999.86, modificado:3526999.86}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia El Zapote Ii - 117369 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 117369 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE COLONIA EL ZAPOTE, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TORRES Y CALLE LIMON, CALLE 12 DE NOVIEMBRE INCLUYE LA CALLE 1RO DE NOVIEMBRE DE LAS TORRES A LIMÓN, lon:-103.4237859, lat:20.77201606}} | 2018-04-27 | 2018-11-30 | 3526999.86 | 3526999.86 | 1378304.49 | 1378304.49 | 1378304.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-072-2018, contratista:OBRAS CIVILES ACUARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3526999.86, importe_modificado:3526999.86}} | {meta1: {avance:0.85}} | {1237639/proyecto_PROCESO, 1237639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401053291 | Proyecto de inversión | 3601568.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601568.34, modificado:3561951.09}} | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Ingreso A Ocotlán Por Gasa Lado Sur En Nodo Vial, Municipio De Ocotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700780 | N | 0 | 0 | 5632 | {meta1: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:2799.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-14 |  | 3561951.09 | 3489159.64 | 3488835.75 | 3488835.75 | 3488835.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1630900, contratista:CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3489159.64, importe_modificado:3489159.64}} | {meta1: {avance:2799.93}} | {1189962/proyecto_FIN, 1189962/proyecto_INICIO, 1189962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080726 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación De Ingreso Poniente, Avenida Paseo De La Presa, 5a. Etapa En La Cabecera Municipal De San Diego De Alejandría, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800506 FDR2018 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1508.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399824 | Proyecto de inversión | 975338.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975338.12, modificado:975338.12}} | Control de calidad de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, jalisco. Etapa 1. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-029-2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-17 | 2017-08-30 | 975338.12 | 975338.12 | 974321.3 | 974321.3 | 974321.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-029-2017, contratista:CME CALIDAD, MODELO DE EFICACIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:975338.12, importe_modificado:975338.12}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1399824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16160300772268 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1948506.39}} | Drenaje Sanitario En La Calle El Salto De Calle Fernando Montes De Oca Al Canal En La Colonia Lomas De Tabachines Ii Sección - 349600 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 349600 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTO COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CERRADA CANAL, CALLE IRINEO VELAZQUE, lon:-103.3555626, lat:20.74919334}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1948506.39 | 1948506.39 | 1945901.33 | 1945901.33 | 1945901.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-263-2016, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1510487.16, importe_modificado:1948506.39}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876396/proyecto_INICIO, 876396/proyecto_FIN, 876396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399831 | Acción | 3354595.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354595.31, modificado:3354595.31}} | Electrificación y equipamiento de pozo profundo "El Mirto", incluye línea de conducción, tanques El Mirto - La Joya y red de distribución en Santa María La Joya y El Mirto (17 tomas domiciliarias). Segunda etapa de dos. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18101 | N | 0 | 0 | 2328 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:Ramón Corona No. 25, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2018-03-12 | 2018-07-10 | 3354595.31 | 3354411.71 | 3309837 | 3309837 | 3309837 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} | {1399831/proyecto_INICIO, 1399831/proyecto_FIN, 1399831/proyecto_PROCESO, 1399831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170200862039 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Juárez En La Cabecera Municipal Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 59780 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 59780 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE FLAVIANO , lon:-103.4460768, lat:20.47800649}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 264660.28 | 264660.28 | 264660.28 | 264660.28 | 264660.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-131-17, contratista:URDEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:713306.27, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971055/proyecto_FIN, 971055/proyecto_PROCESO, 971055/proyecto_INICIO, 971055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200862047 | Proyecto de inversión | 2295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295000.0, modificado:2295000.0}} | Construcción De Alcantarilla Pluvial En La Calle Veinte De Enero En La Localidad De Unión Del Cuatro Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalis - 25317 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 25317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE 20 DE ENERO COLONIA LA UNIÓN DEL 4, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JAV, lon:-103.3647128, lat:20.52930065}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 2150635.45 | 2150635.45 | 2150635.45 | 2150635.45 | 2150635.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-132-17, contratista:PROCOURZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3350635.85, importe_modificado:3700000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971063/proyecto_INICIO, 971063/proyecto_PROCESO, 971063/proyecto_FIN, 971063/proyecto_PROCESO, 971063/proyecto_FIN, 971063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200862048 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:420000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Veinte De Noviembre En La Localidad De Unión Del Cuatro Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Ja - 25767 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUINICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 25767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS, lon:-103.3651101, lat:20.53013785}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 401999.93 | 401999.93 | 401999.93 | 401999.93 | 401999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-132-17, contratista:PROCOURZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3350635.85, importe_modificado:3700000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971064/proyecto_PROCESO, 971064/proyecto_FIN, 971064/proyecto_PROCESO, 971064/proyecto_INICIO, 971064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101075764 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Acciones Complementarias De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001800175 | N | 0 | 0 | 30520 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-CCPS-01-LP-0156/18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.839334495E7, importe_modificado:2.3805E7}} | {meta1: {avance:100.0}} | {1213208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554203 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | Construcción Del Muro De Contención Y Barda Perimetral De Arroyo De La Virgen En La Preparatoria Regional De Puerto Vallarta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00023 | N | 0 | 0 | 1722 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 625000 | 625000 | 564492.46 | 564492.46 | 564492.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556319 | Adquisición | 1222500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222500.0, modificado:1222500.0}} | Equipamiento De Aulas Para Clases, Laboratorio De Computo, Laboratorio De Usos Múltiples (Ciencias Experimentales) En El Módulo Mezcala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0009 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1222500 | 1222500 | 1222500 | 1134552.56 | 1134552.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051044 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}} | Rehabilitación De Infraestructura Vial Y Ciclovía En Calle Hidalgo, Primera Etapa, En La Localidad De San José Del Castillo, Municipio De El Salto | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700785 | N | 0 | 0 | 2626 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2050.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-15 |  | 4945000 | 4842489.26 | 4842481.19 | 4842481.19 | 4842481.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1645638, contratista:GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4842489.26, importe_modificado:4842489.26}} | {meta1: {avance:2050.98}} | {1187424/proyecto_INICIO, 1187424/proyecto_FIN, 1187424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080757 | Proyecto de inversión | 703448.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703448.27, modificado:703448.27}} | Reencarpetamiento En Camino A Santa Rita En La Cabecera Municipal En Acatic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800501 FDR2018 | N | 0 | 0 | 11890 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 703448.27 | 703448.27 | 703448.27 | 703448.27 | 703448.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080760 | Proyecto de inversión | 703448.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703448.27, modificado:703448.27}} | Reencarpetamiento En Camino A Tequililla En La Cabecera Municipal En Acatic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800500 FDR2018 | N | 0 | 0 | 11890 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 703448.27 | 703448.27 | 703448.27 | 703448.27 | 703448.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080789 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Av. Azucena Entre El Inadej (Av. Ponciano Arriaga) Y Prolongación Dr. Camarena, En La Cabecera Municipal De Arandas, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800603 FDR2018 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1952.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080800 | Proyecto de inversión | 797778.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797778.43, modificado:797778.43}} | Construcción De Cubierta En Área De Cancha De Voleibol En Centro Deportivo La Alameda En La Cabecera Municipal De Cañadas De Obregón, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800540 FDR2018 | N | 0 | 0 | 2625 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 797778.43 | 797778.43 | 797778.43 | 797778.43 | 797778.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:364.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080804 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Instalación De Alumbrado Público A Base De 91 Luminarias En La Calzada San Miguel, En La Cabecera Municipal De Jalostotitlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800581 FDR2018 | N | 0 | 0 | 31948 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200892667 | Proyecto de inversión | 1374368.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374368.14, modificado:1374368.14}} | Suministro Y Colocación De Estructuras De Protección De Rayos Ultravioleta En Los Planteles Educativos: Secundaria José Antonio Torres (14de50017t) Y Carlos González Peña (14epr1341c), Municipio De Za | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-028-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-13 |  | 1374368.14 | 1374368.14 | 1101349.87 | 1101349.87 | 1101349.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-028-2017, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCOKCO030922UM6, monto:1374368.14, importe_modificado:1374368.14}} | {meta1: {avance:0.93}} | {1004049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080825 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación De La Carretera San Ignacio-Los Dolores 2da Etapa En El Municipio De San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800542 FDR2018 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:11696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:8772.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399841 | Proyecto de inversión | 2994800.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994800.57, modificado:2994800.57}} | Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de escuelas, hospitales, mercados, centros culturales, plazas públicas y clínicas, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-042-2017 | N | 0 | 0 | 396147 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-05-22 | 2017-09-18 | 2994800.57 | 2994800.57 | 863345.41 | 863345.41 | 863345.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-042-2017, contratista:GA URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:2994800.57, importe_modificado:2994800.57}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1399841/proyecto_INICIO, 1399841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16160300772276 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1285862.61}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colorada Oriente - 352986 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 352986 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS HERRERA JASSO COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JICAMA Y CALLE LIMON, CALLE LIMON DE PERIFERICO, lon:-103.3350335, lat:20.7657856}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 1285862.61 | 1285862.61 | 1231015.93 | 1231015.93 | 1231015.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016, contratista:RS obras y servicios, convocante:municipio de zapopan, monto:4456704.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876404/proyecto_FIN, 876404/proyecto_PROCESO, 876404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399867 | Proyecto de inversión | 754065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754065.98, modificado:754065.98}} | Control de calidad de diferentes obra 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 3. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-070-2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-04-20 | 2017-10-05 | 754065.98 | 754065.98 | 364034.74 | 364034.74 | 364034.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-070-2017, contratista:TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:754065.98, importe_modificado:754065.98}} | {meta1: {avance:0.48}} | {1399867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201138035 | Proyecto de inversión | 9620320.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9620320.66, modificado:9620320.66}} | Construcción De La Primera Etapa Del Albergue Cultural Casa Del Estudiante, ""Ignacio L. Vallarta"" Sección Femenil, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 60001800374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 9620320.66 | 9475233.92 | 2842570.18 | 2842570.18 | 2842570.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1919680, contratista:GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:9475233.92, importe_modificado:9475233.92}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1277155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399875 | Acción | 2059044 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059044.0, modificado:2059044.0}} | Ampliación de red de alcantarillado sanitario, incluye 31 descargas domiciliarias. En la localidad de Temzompa, municipio de Huejuquilla El Alto. | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18102 | N | 0 | 0 | 793 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:47, direccion:Plaza Hidalgo s/n, lon:-103.894167, lat:22.628611}} | 2018-03-12 | 2018-06-10 | 2059044 | 2058895.29 | 1299179.89 | 1299179.89 | 1299179.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2.27}} | {1399875/proyecto_INICIO, 1399875/proyecto_FIN, 1399875/proyecto_PROCESO, 1399875/proyecto_FIN, 1399875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170200862045 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | Construcción De Colector Pluvial En El Entronque De La Calle Javier Mina Y Av Adolf B Horn En La Localidad De Union Del Cuatro Municipio - 25546 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 25546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:AVENIDA ADOLF B HORN COLONIA ZAPOTE DEL VALLE, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y , lon:-103.3468573, lat:20.52939823}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 2647606.06 | 2647606.06 | 2647606.06 | 2647606.06 | 2647606.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-141-17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2647606.05, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {971061/proyecto_FIN, 971061/proyecto_PROCESO, 971061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555805 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción Y Equipamiento Del Cesae En El Módulo Tapalpa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00075 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 665794.67 | 665794.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556156 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Laboratorio De Computo En La Extensión San Andres | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00094 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1222477.44 | 1222477.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301391548 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE LOS VENADOS | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | DOP-REH-FED-FFI-CI-099-18 Y -CI-145-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Nevada 909, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33292842, lat:20.68787243}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-CI-099-18, contratista:NMR Arquitectura, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4322876.5, importe_modificado:1.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18, contratista:Constructora Amicum, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2050474.82, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:0.01}} | {1391548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101080831 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Rehabilitación De Avenida Hidalgo, Salida A San Diego De Alejandría 3ra. Etapa, En El Municipio De San Julián, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800548 FDR2018 | N | 0 | 0 | 16000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401050355 | Proyecto de inversión | 1702315.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702315.57, modificado:3194999.16}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Juan Del Carmen, De Calle Urano A Calle Obreros De Cananea, Incluye Agua Potable, Drenaje, Guarniciones, Banquetas, Servicios Complementarios Y Señalétic | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE JUAN DEL CARMEN, DE CALLE URANO A CALLE OBREROS DE CANANEA, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-13 | 2017-11-01 | 3194999.16 | 3194999.16 | 3162557.6 | 3162557.6 | 3162557.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3194999.16, importe_modificado:790532.68}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1186687/proyecto_INICIO, 1186687/proyecto_PROCESO, 1186687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080843 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Andador Turístico En La Calle Degollado En La Cabecera Municipal De La Barca, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800679 FDR2018 | N | 0 | 0 | 13650 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 827586.2 | 827586.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:240.45}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393240 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-001/2013 | N | 0 | 0 | 549326 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77933925, lat:20.81165365}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77934194, lat:20.81165365}, geo3: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.77934194, lat:20.81165365}} | 2013-10-01 | 2014-01-31 | 8000000 | 8000000 | 7995573.03 | 7995573.03 | 7995573.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201138052 | Proyecto de inversión | 5459810.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5459810.74, modificado:5459810.74}} | Construcción De La Primera Etapa Del Albergue Cultural Casa Del Estudiante ""Ignacio L. Vallarta¿, Administración, Cancha Y Servicios, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 60001800375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 5459810.74 | 5288067.18 | 1586420.15 | 1586420.15 | 1586420.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1907341, contratista:GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5288067.18, importe_modificado:5288067.18}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1277172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138070 | Proyecto de inversión | 2240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2240000.0}} | Construcción De Comedor En Albergue Cultural ""Cencalli"", En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 60001800376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 2240000 | 2239875.34 | 671962.6 | 671962.6 | 671962.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1863880, contratista:INDUSTRIAS ALVIHER, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2239875.34, importe_modificado:2239875.34}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1277190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201138913 | Proyecto de inversión | 2690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690000.0, modificado:2690000.0}} | Construcción De Escenario Con Camerinos, Faldón De Lona Rotulado Ambos Costados, Gradería, Pintura Epóxica Y Marcadores Eléctronicos, En La Col. Antorcha Popular I, En El Municipio De Zapotlán El Gran | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 60001800378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 2690000 | 2690000 | 677548.9 | 677548.9 | 677548.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1862520, contratista:ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2258496.35, importe_modificado:2258496.35}} | {meta1: {avance:25.2}} | {1278104/proyecto_INICIO, 1278104/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399931 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AV. JUAN GIL PRECIADO Y CARRETERA FEDERAL 80, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra | 060001800736 | N | 0 | 0 | 5515 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:5515.0, meta_modificada:5515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:-104.09434580191044, lon:-104.098333, lat:20.083611}} | 2018-08-15 | 2018-10-24 | 1400000 | 1400000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0650/18, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {avance:1316.0}} | {1399931/proyecto_PROCESO, 1399931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16160400826094 | Proyecto de inversión | 1406250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406250.0, modificado:1406250.0}} | Mantenimiento A Ventanales Y Luminarias De Aulas Del Plantel. Cambio De Ventanales Adecuados A Los Ambientes Educativos E Iluminación Con Tecnología Led, Preparatoria 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0070 | N | 0 | 0 | 4367 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1406250 | 1406250 | 1406250 | 1396544.65 | 1396544.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826107 | Proyecto de inversión | 1631250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631250.0, modificado:1631250.0}} | Conclusión De La Construcción Del Complejo Deportivo, 2 Canchas, Pistas De Atletismo, Gimnasio Al Aire Libre Y Barda Perimetral, Preparatoria 20 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0071 | N | 0 | 0 | 1623 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 1631250 | 1631250 | 1631250 | 1395614.28 | 1395614.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555663 | Proyecto de inversión | 220286 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220286.0, modificado:220286.0}} | Construcción De Barda Perimetral En El Módulo Jamay | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00060 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 220286 | 220286 | 220286 | 219462.46 | 219462.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556174 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | Construcción Edificio En La Extensión De San Francisco De Asís | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00099 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 2909332.93 | 2909332.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300966317 | Proyecto de inversión | 151470 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:54, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151470.0, modificado:151470.0}} | Taller De Costura | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPÁN JALISCO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-08-04 |  | 61965 | 151470 | 151470 | 151470 | 151470 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO FES (TALLER DE COSTURA 2017), contratista:SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (DELEGACIÓN JALISCO), convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:151470.0, importe_modificado:151470.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200890992 | Proyecto de inversión | 1002698.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002698.13, modificado:1002698.13}} | Elaboración De Proyectos Arquitectónicos En Diferentes Obras Del Programa 2017, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-010-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Municipio de Zapopan, Jalisco., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-01 |  | 1002698.13 | 1002698.13 | 1001069.12 | 1001069.12 | 1001069.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-010-2017, contratista:BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1002698.13, importe_modificado:1002698.13}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099394 | Proyecto de inversión | 54927.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54927.74, modificado:54927.74}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De El Chino - 107692 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 107692 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:170, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CHINO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA EL CHINO, 48820 EL CHINO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA EN EL KILÓMETRO 17.5 SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN, lon:-104.7655919, lat:19.67804482}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 54927.74 | 54927.74 | 54927.74 | 54927.74 | 54927.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:166.0}} | {1237775/proyecto_INICIO, 1237775/proyecto_PROCESO, 1237775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555514 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Construcción De Edificio Que Cuente Con: 3 Aulas Para Talleres, Módulos De Baños Para Alumnos, Área Para Orientación Educativa, Tutoría, Sala De Maestros, En El Módulo San Ignacio Cerro Gordo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00043 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2229130.38 | 2229130.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099163 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Llano Del Higo - 85656 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85656 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - LLANO DEL HIGO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA LLANO DEL HIGO, 48845 LLANO DEL HIGO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO POR LA CARRETERA VILLA HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN Y GIRAS , lon:-104.8768453, lat:19.74334743}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237544/proyecto_INICIO, 1237544/proyecto_PROCESO, 1237544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555548 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Aula De Clase, Laboratorio De Usos Múltiple Y Laboratorio De Cómputo, Baños Mujeres-Hombres, Biblioteca, Área Administrativa, Archivo Y Prefectura En El Módulo De Ayutla | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00045 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 581375.86 | 581375.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099167 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Limoncito - 85471 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85471 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:219, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL LIMONCITO, 48836 EL LIMONCITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA EL ALCIHUATL CRUZAS LAS LOCALIDADES DE CARR, lon:-104.7022365, lat:19.99143724}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.0}} | {1237548/proyecto_PROCESO, 1237548/proyecto_INICIO, 1237548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555569 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Muro Perimetral En El Módulo Hermenegildo Galeana | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00048 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 860810.93 | 860810.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099395 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Lindos - 85647 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 85647 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS LINDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 64 + 500 RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA ZAPOTAN DE ZAPOTAN CONTINUAS CRUZAS LA NANCITA Y DESPUES EST, lon:-104.9691733, lat:19.88670765}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:7.0}} | {1237776/proyecto_INICIO, 1237776/proyecto_FIN, 1237776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101073676 | Proyecto de inversión | 6571435.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6571435.32, modificado:6571435.32}} | Fortamun 2018 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:-, lon:-104.605, lat:19.719167}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6571435.32 | 6571435.32 | 4929054.58 | 4929054.58 | 4929054.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555590 | Proyecto de inversión | 3207500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207500.0, modificado:3207500.0}} | Aulas, Biblioteca, Rampa, Dirección , Sala De Docentes En El Módulo Tecalitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00050 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3207500 | 3207500 | 3207500 | 3061883.87 | 3061883.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099690 | Proyecto de inversión | 312168 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312168.0, modificado:312168.0}} | Construcción De Linea Principal De Drenaje Sanitario Para Centro De Salud Modulo Básico En Buenavista De Cañedo - 123225 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO | 123225 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:FRACCIONAMIENTO BUENAVISTA, 46775 BUENAVISTA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE CANAL Y CARRETERA BUENAVISTA-TRPICHE, LA OBRA SE ENCENTRA EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA SOBRE UN FRACCIONAMIENTO QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA Y CRU, lon:-103.8538647, lat:20.57492163}} | 2018-04-02 | 2018-08-31 | 312168 | 312168 | 312168 | 312168 | 312168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:380.0}} | {1238071/proyecto_INICIO, 1238071/proyecto_PROCESO, 1238071/proyecto_INICIO, 1238071/proyecto_PROCESO, 1238071/proyecto_INICIO, 1238071/proyecto_PROCESO, 1238071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101071916 | Proyecto de inversión | 1231000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231000.0, modificado:1217459.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. // (Construcción De Concreto Hidráulico Y Sustitución De Redes Hidrosanitarias En Las Calles Guadalupe Victoria Y Morelos En La Comunidad El Salitre.) / | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:Guadalupe Victoria,7A,,,El Salitre,Jalisco,México, lon:-103.8574889, lat:20.5136041}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1217459 | 1217459 | 1217459 | 1217459 | 1217459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1314.0}} | {1209147/proyecto_INICIO, 1209147/proyecto_PROCESO, 1209147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098208 | Proyecto de inversión | 555365.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555365.29, modificado:561928.78}} | Construcción De Empedrado En Calle Mariano Otero De La Calle Barcino A Calle Sin Nombre En Autlan De Navarro Jalisco - 56652 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 56652 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA CERRO COLORADO, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE BARCINO Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA INICIA A 100 METROS DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO, lon:-104.3690657, lat:19.75213732}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 561928.78 | 561928.78 | 561928.78 | 561928.78 | 561928.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1067.0}} | {1236589/proyecto_INICIO, 1236589/proyecto_PROCESO, 1236589/proyecto_INICIO, 1236589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097980 | Proyecto de inversión | 108652.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108652.85, modificado:108652.84}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Ermita - 98211 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 98211 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Ermita,132,,45470,Acatic,Jalisco,México, lon:-102.8984838, lat:20.7850584}} | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 13585.66 | 108652.84 | 108652.84 | 108652.84 | 108652.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:50.0}} | {1236361/proyecto_PROCESO, 1236361/proyecto_FIN, 1236361/proyecto_INICIO, 1236361/proyecto_PROCESO, 1236361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098523 | Proyecto de inversión | 29279.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29279.37, modificado:29279.37}} | Apoyo Al Sr Rigoberto Lopez Mendez Para La Construccion De Un Baño De La Comunidad De Los Fresnos - 84994 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 84994 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS FRESNOS, 47980 LOS FRESNOS, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE CERRADA Y BRECHA RUMBO A GUANAJUATO, CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA PRIMARIA POR CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO AL CENTRO DE SALUD A MANO IZQUIERD, lon:-102.0760622, lat:20.41453589}} | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 29278.37 | 29278.37 | 29278.37 | 29278.37 | 29278.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236904/proyecto_PROCESO, 1236904/proyecto_FIN, 1236904/proyecto_INICIO, 1236904/proyecto_PROCESO, 1236904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772278 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3831283.0}} | Constricción De Red De Drenaje En La Colonia Colinas De Rio - 328077 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 328077 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA COLINAS DEL RIO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LIMA, CALLE CHABACANO DE CARRETERA JUAN GIL P, lon:-103.4213289, lat:20.77216647}} | 2016-12-17 | 2016-12-31 | 3831283 | 3831283 | 3796527.33 | 3796527.33 | 3796527.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-231-2016, contratista:Urdem, S.A. de C.V., convocante:municipio de zapopan, monto:3589467.88, importe_modificado:3831283.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876406/proyecto_INICIO, 876406/proyecto_FIN, 876406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080947 | Proyecto de inversión | 1634531.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1634531.02, modificado:1634531.02}} | Rehabilitación De Imagen Urbana De La Calle Vicente Guerrero En El Ingreso Poniente A Jocotepec, De La Calle Independencia A La Calle Paseo De Las Rosas En La Cabecera Municipal De Jocotepec, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800505 FDR2018 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1634531.02 | 1634531.02 | 1634531.02 | 1634531.02 | 1634531.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3338.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080953 | Proyecto de inversión | 868965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868965.52, modificado:868965.52}} | Electrificación De Glorieta En La Localidad De Epenche Chico En El Municipio De Mazamitla, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800606 FDR2018 | N | 0 | 0 | 7865 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080960 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Regional En La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800504 FDR2018 | N | 0 | 0 | 23100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080961 | Proyecto de inversión | 903250.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903250.85, modificado:903250.85}} | Construcción De Plaza Pública En La Localidad De Las Cebollas En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800517 FDR2018 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 903250.85 | 903250.85 | 903250.85 | 903250.85 | 903250.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098504 | Proyecto de inversión | 69605.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69605.72, modificado:69605.72}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En El Boulevard Juan Bravo Villaseñor En La Colonia Lazaro Cardenas De Degollado J - 85634 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 85634 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN BRAVO VILLASEÑOR COLONIA LAZARO CARDENAS, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LOS ARRAYANES Y CALLE R. RIVERA, CALLE PROFESORA ESTHER ANGULO POR EL BOULEVARD JUAN BRAVO VILLASEÑOR JUNTO AL TERRENO DE LOS PORCICULTOR, lon:-102.1257743, lat:20.4447875}} | 2018-06-18 | 2018-07-25 | 69605.72 | 69605.72 | 69605.72 | 69605.72 | 69605.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:173.0}} | {1236885/proyecto_INICIO, 1236885/proyecto_FIN, 1236885/proyecto_PROCESO, 1236885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080974 | Proyecto de inversión | 1070689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070689.66, modificado:1070689.66}} | Colocación De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Ignacio Allende Entre Calles Vicente Guerrero Y Carretera Unión De Guadalupe En La Localidad San Andrés Ixtlán, Ingreso Al Corredor Turístico Sierr | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800564 FDR2018 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1070689.66 | 1070689.66 | 1070689.66 | 1070689.66 | 1070689.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2016.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160200703774 | Proyecto de inversión | 569626.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569626.75, modificado:1337560.18}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 113147 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VISTA AL SUR COLONIA VISTA HERMOSA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE VISTA ALTA Y CALLE VISTA BONITA, AVENIDA VISTA HERMOSA DE PERIFERICO TOMAR CARRETERA SALTILLO HASTA AV ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO Y DAR VUELTA A LA DERECHA CON D, lon:-103.3346032, lat:20.76177811}} | 2016-08-05 | 2016-12-30 | 1337560.18 | 1337560.18 | 1037921.94 | 1037921.94 | 1037921.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-262-2016, contratista:Trama Constructora y Maquinria, S. A. de C. V., convocante:municipio de zapopan, monto:1337560.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {805341/proyecto_INICIO, 805341/proyecto_FIN, 805341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399969 | Acción | 2258307.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258307.02, modificado:2258307.02}} | Ampliación de red de alcantarillado sanitario, incluye 48 descargas domiciliarias y emisor. En la localidad de Santa Elena, Municipio de Tolimán. | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18103 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:7, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:27, direccion:J. Santos Palacios No. 16, lon:-103.914444, lat:19.6}} | 2018-03-12 | 2018-06-10 | 2258307.02 | 2256119.84 | 1531348.84 | 1531348.84 | 1531348.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3.15}} | {1399969/proyecto_INICIO, 1399969/proyecto_PROCESO, 1399969/proyecto_INICIO, 1399969/proyecto_FIN, 1399969/proyecto_PROCESO, 1399969/proyecto_FIN, 1399969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170300969498 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Pavimentación De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Villa De Guadalupe, Calle San Pedro Y Calle Febronio Lara, En La Colonia Villa De Guadalupe, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769899, contratista:GRUPO NUVECO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3727363.88, importe_modificado:4000000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769703, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3294425.04, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1104013/proyecto_INICIO, 1104013/proyecto_FIN, 1104013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399996 | Proyecto de inversión | 905532.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905532.5, modificado:905532.5}} | Acometida eléctrica y obra complementaria para la terminación de la Unidad Deportiva Paseos del Briseño municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-RM-ID-AD-372-2017 | N | 0 | 0 | 4159 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonia Paseos del Briseño, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 905532.5 | 905532.5 | 509407.94 | 509407.94 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1399996/proyecto_INICIO, 1399996/proyecto_FIN, 1399996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL15150300555652 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Dos Aulas En El Módulo Manzanilla De La Paz | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00058 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 898808.1 | 898808.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300553981 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, En La Escuela Preparatoria No. 14 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0001 | N | 0 | 0 | 1922 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9037600.91 | 9037600.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139588 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | Conclusión Del Parador Del Peregrino En Encarnación De Díaz. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800009 | N | 0 | 0 | 51396 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 1210000 | 1210000 | 1197504.08 | 900552.8 | 900552.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1404.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139600 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción De Paisaje Urbano Y Andador En Calle Independencia-Hidalgo, Municipio De San Pedro Tlaquepaque. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800002 | N | 0 | 0 | 608114 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4374.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2000000 | 2000000 | 1994245.43 | 724745.95 | 724745.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2843.28}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139608 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Construcción De Malecón 2 Al Margen Del Río Zula, En La Cabecera Municipal De Ocotlán. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 80001800001 | N | 0 | 0 | 92967 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-14 | 2018-12-01 | 2250000 | 2250000 | 2241763.53 | 1591569.18 | 1591569.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2908.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136186 | Proyecto de inversión | 9447366 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9447366.0, modificado:9447366.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle Arenales Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Oro Y La Calle Mica, En La Colonia Arenales Tapatíos, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 9343444.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820080, contratista:TRANSCRETO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:7826903.28, importe_modificado:9343444.97}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1275162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201135804 | Proyecto de inversión | 6160917.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6160917.41, modificado:6160917.41}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De Calle López Cotilla Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Zaragoza Y Avenida Vallarta, En La Colonia Jocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6067318.94 | 6093147.32 | 3945036.97 | 3945036.97 | 3930716.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820123, contratista:PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:5335680.71, importe_modificado:6093147.32}} | {meta1: {avance:0.7}} | {1274779/proyecto_INICIO, 1274779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099253 | Proyecto de inversión | 3124422.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124422.51, modificado:3124422.51}} | Construcción De Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Poniente - 125759 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 125759 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MALINANLI COLONIA MALINALI, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE OXOMATILI Y CALLE XOCHIQUETZAL, CALLE TEXCOCO INCLUYE LAS CALLES CUATLICUE DE DELLI A NAHAI CUATLICUE DE CHOLOLLAN A OZAMATLI CALLI 50 MTS. AL CRUCE DE CUATLICUE CALLI DE CU, lon:-103.3503322, lat:20.77417099}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 2655429.86 | 2655429.86 | 908317.65 | 908317.65 | 908317.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-LP-035-2018, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2655429.86, importe_modificado:2655429.86}} | {meta1: {avance:0.85}} | {1237634/proyecto_PROCESO, 1237634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301399810 | Proyecto de inversión | 1357288.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357288.84, modificado:1357288.84}} | Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultra violeta en los planteles educativos: primaria Diego Rivera (14DPR3789G) y escuela Alfredo V. Bonfil (14EPR1115G), municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027-2017 | N | 0 | 0 | 755 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zapopan , lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-17 | 2017-06-15 | 1357288.84 | 1357288.84 | 1292426.14 | 1292426.14 | 1292426.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027-2017, contratista:PROMACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1357288.84, importe_modificado:1357288.84}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1399810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16160400826934 | Proyecto de inversión | 537000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537000.0, modificado:537000.0}} | Mobiliario Y Equipo Para 9 Aulas, 1 Laboratorio De Cómputo Y Sala De Proyección, Preparatoria Regional De Colotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0037 | N | 0 | 0 | 858 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera a Zacatecas km 99.5, Colotlán, Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 537000 | 537000 | 537000 | 536117.35 | 536117.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098251 | Proyecto de inversión | 141045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141045.66, modificado:141045.67}} | Construccion De Un Cuarto Para Dormitorio En La Calle Fresno Colonia El Castillo En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 83251 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 83251 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:116, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 EL CASTILLO (EL CASTILLITO), AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LIMON UBICADO EN LA CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE MANGO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA COLONIA EL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, lon:-102.338669, lat:20.53980689}} | 2018-05-28 | 2018-07-21 | 57675.12 | 57675.12 | 57675.12 | 57675.12 | 57675.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236632/proyecto_PROCESO, 1236632/proyecto_INICIO, 1236632/proyecto_PROCESO, 1236632/proyecto_INICIO, 1236632/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201097992 | Proyecto de inversión | 64739.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64739.28, modificado:67160.0}} | Construcción De Baños En Escuela Secundaria Comunitaria El Colomo - 57354 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57354 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL COLOMO - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 641 undefined RANCHERIA EL COLOMO, 45474 EL COLOMO, ACATIC JALISCO, INICIANDO EN CARRETERA FEDERAL 80 ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILOMETRO 16.738 MÁRGEN IZQUIERDO GIRAR 90 GRADO, lon:-102.9591109, lat:20.71937048}} | 2018-04-09 | 2018-05-31 | 10809.5 | 67160 | 67160 | 67160 | 67160 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6.2}} | {1236373/proyecto_INICIO, 1236373/proyecto_PROCESO, 1236373/proyecto_INICIO, 1236373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080600 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Pavimentación De Calles Adyacentes Y Obras Complementarias Del Puente En El Fraccionamiento Paseos De La Montaña En La Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800537 FDR2018 | N | 0 | 0 | 18010 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2068.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201139560 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | Material Didáctico. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEACA18003 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-07-16 |  | 290000 | 290000 | 220000 | 220000 | 220000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.77}} | {1278810/proyecto_INICIO, 1278810/proyecto_PROCESO, 1278810/proyecto_INICIO, 1278810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080728 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Ingreso En La Av. Luis Donaldo Colosio En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800533 FDR2018 | N | 0 | 0 | 69500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4719.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4719.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080729 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Rehabilitación En Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto Hidráulico Del Camino Teocaltiche-Huejotitlán 2da. Etapa En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800525 FDR2018 | N | 0 | 0 | 918 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3420.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889766 | Proyecto de inversión | 456159.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456159.94, modificado:456159.94}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-01 |  | 456159.94 | 456159.94 | 376361.53 | 376361.53 | 376361.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051990 | Proyecto de inversión | 7693695 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7693695.0, modificado:7609064.36}} | Construcción De Puente Vehicular En Arroyo La Virgen Y Aproches En El Puente Número 2 En Av. Los Poetas, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 60001701012 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 7609064.36 | 7544429.84 | 7544145.14 | 7544145.14 | 7544145.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1687290, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7544429.84, importe_modificado:7544429.84}} | {meta1: {avance:576.0}} | {1188511/proyecto_FIN, 1188511/proyecto_PROCESO, 1188511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099252 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:535250.34}} | Construcción De Boca De Tormenta Sobre Calle Valle De Ameca En La Colonia Jardines Del Valle - 126117 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 126117 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE VALLE AMECA COLONIA JARDINES DEL VALLE, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE CUQUIO Y CALLE VALLE ETZATLAN, CALLE RINCONADA DEL ENCINO CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA SOBRE CALLE VALLE DE AMECA, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE., lon:-103.4323938, lat:20.74488732}} | 2018-07-27 | 2018-11-30 | 535250.34 | 535250.34 | 133812.56 | 133812.56 | 133812.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-212-2018, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:535250.34, importe_modificado:535250.34}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237633/proyecto_FIN, 1237633/proyecto_PROCESO, 1237633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051048 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}} | Rehabilitación De Infraestructura Vial Y Equipamiento Urbano En Calle Hidalgo, En La Localidad De Atequiza, Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700783 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-23 |  | 4945000 | 4899183.47 | 4899112.01 | 4899112.01 | 4899112.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1645507, contratista:CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4899183.47, importe_modificado:4899183.47}} | {meta1: {avance:2050.0}} | {1187428/proyecto_PROCESO, 1187428/proyecto_FIN, 1187428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301343795 | Proyecto de inversión | 2749990.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749990.97, modificado:6116894.76}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE UNO Y FRENTE DOS EN LA COLONIA LA MAGDALENA - 298881 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | 298881 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCOENTREBRECHA TULIPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE ROSA INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.46271402, lat:20.80301763}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 6116894.76 | 6116894.76 | 2035036.5 | 2035036.5 | 2035036.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3093567.18, importe_modificado:773391.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-078-2018, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3023327.58, importe_modificado:755831.9}} | {meta1: {avance:240.0}} | {1343795/proyecto_PROCESO, 1343795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555562 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | Construcción De Edificio Para Talleres Tae En El Módulo Tonaya | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00047 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1543620.37 | 1543620.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925853 | Proyecto de inversión | 377714.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377714.01, modificado:377714.01}} | Alcantarillado Sanitario En Paseo De Buenos Aires Col Francisco I Madero - 156637 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 156637 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:124.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE BUENOS AIRES COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CERRADA LIMITE DEL, lon:-103.3710774, lat:20.60155853}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 377714.01 | 377714.01 | 377714.01 | 340106.04 | 340106.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 50 /2017, contratista:MARTÍN JOSÉ LUIS SERANO GUZMAN, convocante: MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:377714.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:124.4}} | {1052106/proyecto_PROCESO, 1052106/proyecto_INICIO, 1052106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925854 | Proyecto de inversión | 917334.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917334.75, modificado:917334.75}} | Alcantarillado Sanitario En Sta Rosalia Col Fco I Madero - 156692 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 156692 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSALIA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JULIO DE COTAZAR Y CERRADA LIMITE DEL CE, lon:-103.3712845, lat:20.60112569}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 917334.75 | 917334.75 | 917334.75 | 648409.67 | 648409.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 51 /2017, contratista:CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:917334.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:165.6}} | {1052107/proyecto_INICIO, 1052107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925822 | Proyecto de inversión | 153593.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153593.64, modificado:153593.64}} | Construcción De Red De Agua Potable Calle Jose Figueroa Col Nva Sta Maria - 174108 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 174108 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE JOSE FIGUEROA COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ODILON Y CALLE SAN CARLOS, AGEB 1970 C, lon:-103.3805121, lat:20.6023972}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 153593.64 | 153593.64 | 153593.64 | 153466.35 | 153466.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 03/2017, contratista:CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:153593.64, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:46.0}} | {1052075/proyecto_INICIO, 1052075/proyecto_PROCESO, 1052075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861964 | Proyecto de inversión | 65218.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65218.31, modificado:65218.31}} | Construcción De Señaletica Col Francisco I Madero - 75028 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 75028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 , lon:-103.3772488, lat:20.59880468}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 65218.31 | 65218.31 | 65218.31 | 60434.63 | 60434.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 11/2017, contratista:INPRO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:65218.31, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {970980/proyecto_INICIO, 970980/proyecto_PROCESO, 970980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925826 | Proyecto de inversión | 562382.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562382.38, modificado:562382.38}} | Construcción De Red De Electrificacion Y Alumbrado Publico Diez De Mayo Col Francisco I Madero - 174138 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 174138 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y AVENIDA CENTRAL, AV CENTRAL EN, lon:-103.3764984, lat:20.59906759}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 562382.38 | 562382.38 | 562382.38 | 562382.38 | 562382.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 14/2017, contratista:INPRO AZTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:562382.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:12.0}} | {1052079/proyecto_INICIO, 1052079/proyecto_PROCESO, 1052079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098221 | Proyecto de inversión | 315051.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315051.66, modificado:256417.71}} | Construcción De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas De Calle Melchor Ocampo A Prolongación Hidalgo - 60546 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 60546 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACION HIDALGO, CALLE FRANCISCO MUJICA LA OBRA INICIA CERCA DE LA CARRETERA AUTLÁN - EL GRULLO, lon:-104.2907572, lat:19.77073652}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | 256417.71 | 256417.71 | 256417.71 | 256417.71 | 256417.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:237.0}} | {1236602/proyecto_INICIO, 1236602/proyecto_PROCESO, 1236602/proyecto_FIN, 1236602/proyecto_INICIO, 1236602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101077228 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Centro De Atención Integral Juvenil | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Comision Intersecretarial para los Fondos de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 1200000 | 1200000 | 300000 | 300000 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099261 | Proyecto de inversión | 323642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323642.36, modificado:539750.36}} | Construcción Drenaje En La Colonia Mariano Otero - 51740 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | 51740 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA MARIANO OTERO, 45067 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MARMOL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INCLUYE LA CALLE PRIMAVERA DE JAVIER MINA A MÁRMOL., lon:-103.4488557, lat:20.63196144}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | 539750.36 | 539750.36 | 134937.59 | 134937.59 | 134937.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-AD-129-2018, contratista:FUTUROBRAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:539750.36, importe_modificado:539750.36}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237642/proyecto_INICIO, 1237642/proyecto_FIN, 1237642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080730 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Ingreso En Empedrado En Cemento En La Calle Santo Domingo - Altamira En La Comunidad De San Antonio De La Garza, Conectando Con La Carretera Unión De San Antonio Tacuitapan En El Munic | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800543 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1356.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080733 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Ingreso Con Huellas De Concreto Y Empedrado Ahogado En Cemento En La Localidad De Arroyo Seco 1ra. Etapa En El Municipio De Villa Hidalgo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800515 FDR2018 | N | 0 | 0 | 20257 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6732.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200891026 | Proyecto de inversión | 603813.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603813.25, modificado:603813.25}} | Instalación De La Media Tensión, Equipos De Medición Y Alimentación A Tableros De La Unidad Deportiva El Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-01 |  | 603813.25 | 603813.25 | 423667.83 | 423667.83 | 423667.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:603813.25, importe_modificado:603813.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1002221/proyecto_PROCESO, 1002221/proyecto_INICIO, 1002221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080809 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Remodelación Y Ampliación De Imagen Urbana En La Plaza Principal De La Delegación ""Allende"" En El Municipio De Jesús María, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800514 FDR2018 | N | 0 | 0 | 17884 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200892516 | Proyecto de inversión | 1383674.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383674.16, modificado:1383674.16}} | Desazolve, Limpieza, Rectificación Y Obras De Protección En Los Arroyos Seco Y El Garabato, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-13 |  | 1383674.16 | 1383674.16 | 1040623.55 | 1040623.55 | 1040623.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1383674.16, importe_modificado:1383674.16}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051033 | Proyecto de inversión | 49500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:5.141480519E7}} | Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Revolución, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700786 | N | 0 | 0 | 47032 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-23 |  | 51414805.19 | 51156983.6 | 51153735.23 | 51153735.23 | 51153735.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-CZM-01-AD-1005/17, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION SERVEC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:774565.62, importe_modificado:774565.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1686398, contratista:CONYMAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5457611.82, importe_modificado:5457611.82}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1612670, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4.492480616E7, importe_modificado:4.492480616E7}} | {meta1: {avance:8836.0}} | {1187413/proyecto_FIN, 1187413/proyecto_INICIO, 1187413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099290 | Proyecto de inversión | 1379820 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379820.0, modificado:2083343.03}} | Electrificación San Miguel Tateposco - 104535 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | 104535 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:206, direccion:CALLE SAN MIGUEL TATEPOSCO COLONIA SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO., lon:-103.3826464, lat:20.81270137}} | 2018-05-25 | 2018-11-30 | 2083343.03 | 2083343.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-LP-034-2018, contratista:JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2083343.03, importe_modificado:2083343.03}} | {meta1: {avance:0.4}} | {1237671/proyecto_INICIO, 1237671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136079 | Proyecto de inversión | 6225139.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225139.81, modificado:6225139.81}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. // (Repavimentacion De Calles En El Municipio De Guadalajara, Grupo D) | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | MRG GRUPO D | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:14535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4624649.56 | 4624649.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18, contratista:Urbanizaciones e Ingenieria Gaslo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADLAJARA, monto:4624649.56, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:145.0}} | {1275054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925859 | Proyecto de inversión | 596338.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596338.14, modificado:692338.14}} | Alcantarillado Sanitario En Comonfort Col Sta Maria Tequepexpan - 157091 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 157091 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , 283 ML HACIA EL SUR-OE, lon:-103.4023413, lat:20.5998632}} | 2017-06-26 | 2017-12-29 | 692338.14 | 692338.14 | 692338.14 | 692338.14 | 692338.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 55 /2017, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:596338.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:268.0}} | {1052112/proyecto_INICIO, 1052112/proyecto_PROCESO, 1052112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925829 | Proyecto de inversión | 950673.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950673.99, modificado:950674.0}} | Construcción De Banquetas En San Odilon Col Nva Sta Maria - 174122 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 174122 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ODILON COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE FIGUEROA Y CALLE SAN ISIDRO, JOSE FIGUER, lon:-103.3810861, lat:20.60275372}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 950673.99 | 950673.99 | 950673.99 | 871777 | 871777 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 07/2017, contratista:HÍPICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:950673.99, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1349.5}} | {1052082/proyecto_PROCESO, 1052082/proyecto_INICIO, 1052082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101072053 | Proyecto de inversión | 9972219 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9972219.0, modificado:9972219.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De La Calle Guadalupe Victoria Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Juárez Y 15 De Septiembre, En La Colonia Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco.) / | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 1368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:(PUNTO INICIAL:GUADALUPE VICTORIA-BENITO JUÁREZ; 20.679955; -103.436728) (PUNTO FINAL:GUADALUPE VICTORIA-15 DE SEPTIEMBRE; 20.677201; -103.437326), lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9862524.59 | 9862524.59 | 867527.92 | 867527.92 | 863788.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1820091, contratista:INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8616632.81, importe_modificado:9862524.59}} | {meta1: {avance:0.5}} | {1209284/proyecto_PROCESO, 1209284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098000 | Proyecto de inversión | 106765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106765.76, modificado:111680.37}} | Mejoramiento De Baños En Secundaria José Ruben Romero En Tierras Coloradas - 54348 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54348 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:41.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:Calle de los Fresnos,155,,,Tierras Coloradas,Jalisco,México, lon:-102.8605435, lat:20.7271007}} | 2018-03-23 | 2018-04-27 | 56659.34 | 111680.37 | 111680.37 | 111680.37 | 111680.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:41.6}} | {1236381/proyecto_FIN, 1236381/proyecto_PROCESO, 1236381/proyecto_INICIO, 1236381/proyecto_PROCESO, 1236381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301387237 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Conclusión de módulo A(4 aulas y pasillo de intercomunicación) en la planta alta del Centro Universitario de la Ciénega Sede Atotonilco (CUCIENEGA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_001 | S | 245 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Independencia 793, Sin Nombre, 47753 Atotonilco el Alto, Jal., México, lon:-102.52038002, lat:20.54351666}} | 2018-09-24 | 2018-12-07 | 4000000 | 3452136.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101079696 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Construcción De La Guardería Tipo Centro Asistencial De Desarrollo Infantil (Cadi) En Su 4a. Etapa En La Cabecera Municipal De El Grullo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEPAF | 060001800405 FDR2018 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079698 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Construcción De Centro De Servicios Médicos Municipales Y Protección Civil En La Cabecera Municipal De El Limón, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEPAF | 060001800545 FDR2018 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079704 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Rehabilitación De La Plaza Principal 1ra. Etapa, En La Cabecera Municipal De Tecolotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800471 FDR2018 | N | 0 | 0 | 8174 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 827586.2 | 827586.2 | 827586.2 | 827586.2 | 827586.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079706 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle López Mateos En La Comunidad De Juanacatlán Municipio De Tenamaxtlan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800403 FDR2018 | N | 0 | 0 | 4470 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:6370.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300969506 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Reencarpetado Y Peatonalización De Vialidad De Acceso A La Unidad Deportiva Santa María Del Pueblito, Calle Independencia, En Santa María Del Pueblito, Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-10-17 |  | 4000000 | 4000000 | 3951930.83 | 3951930.83 | 3951930.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1769363, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3951449.09, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1104025/proyecto_INICIO, 1104025/proyecto_FIN, 1104025/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101079710 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Rehabilitación De Carretera Crucero De San Miguel - El Platanar 1ra. Etapa En El Municipio De Tuxcacuesco, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800402 FDR2018 | N | 0 | 0 | 8756 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7259.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4355.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051027 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.411025736E7}} | Construcción De Conexión Troncal De Transporte Público En Av. Tonalá, Segunda Etapa, Municipio De Tonalá. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700787 | N | 0 | 0 | 28941 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-27 |  | 24110257.36 | 24006284.28 | 24006283.96 | 24006283.96 | 24006283.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1686190, contratista:ROTH´S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6896026.92, importe_modificado:6896026.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1626090, contratista:CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.711025736E7, importe_modificado:1.711025736E7}} | {meta1: {avance:7740.0}} | {1187407/proyecto_INICIO, 1187407/proyecto_FIN, 1187407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099293 | Proyecto de inversión | 3153474.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153474.35, modificado:3153474.35}} | Construccion De Colector Pluvial En La Colonia La Magdalena Segunda Etapa - 110879 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 110879 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO E HIDALGO DE BUGAMBILIAS A LAZARO CARDENAS, lon:-103.4620179, lat:20.80180507}} | 2018-05-26 | 2018-11-30 | 3153474.35 | 3153474.35 | 1574698.06 | 1574698.06 | 1574698.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-CI-076-2018, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3153474.35, importe_modificado:788368.59}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237674/proyecto_FIN, 1237674/proyecto_PROCESO, 1237674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101080840 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Construcción De Unidad Regional De Rehabilitación En La Cabecera Municipal De Yahualica De González Gallo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEPAF | 060001800557 FDR2018 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099292 | Proyecto de inversión | 1915806.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915806.47, modificado:3193010.78}} | Construcción De Drenaje En La Colonia De San Jose Ejidal - 125287 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 125287 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE LAS PALMAS INCLUYE LAS CALLES PINOS DE SAN FERNANDO A LAS PALMAS CALLE SAN FERNANDO DE PINOS A ARRAYANES, , lon:-103.4697231, lat:20.81112975}} | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 3193010.78 | 3193010.78 | 2360372.1 | 2360372.1 | 2360372.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3193010.78, importe_modificado:3193010.78}} | {meta1: {avance:0.75}} | {1237673/proyecto_PROCESO, 1237673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101077972 | Proyecto de inversión | 1110450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110450.23, modificado:1110450.23}} | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2017, Frente 1, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-094-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-11-01 |  | 1110450.23 | 1110450.23 | 622342.96 | 622342.96 | 622342.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-094-2017, contratista:SERVICIOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1110450.23, importe_modificado:1110450.23}} | {meta1: {avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080932 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Cancha Regional De Usos Múltiples En La Delegación De San Agustín En El Municipio De Jamay, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800608 FDR2018 | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200861967 | Proyecto de inversión | 1161618.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161618.9, modificado:1161618.9}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Francisco I Madero - 74949 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 74949 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:495.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 , lon:-103.3775663, lat:20.59876652}} | 2017-04-05 | 2017-12-29 | 1161618.9 | 1161618.9 | 1161618.9 | 1160037.98 | 1160037.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 13/2017, contratista:INPRO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1161618.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:495.35}} | {970983/proyecto_INICIO, 970983/proyecto_PROCESO, 970983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170300925869 | Proyecto de inversión | 620803.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620803.14, modificado:620803.14}} | Mantenimiento De Pozo Num Cinco - 176195 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 176195 | N | 0 | 0 | 1647 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA LA CALERILLA, 45602 LA CALERILLA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POZO NUMERO N, lon:-103.4090662, lat:20.56480922}} | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 620803.13 | 620803.13 | 620803.13 | 620803.13 | 620803.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 82/2017, contratista:MAGUCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:620803.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1052122/proyecto_INICIO, 1052122/proyecto_PROCESO, 1052122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400995754 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:230580.59}} | Ampliación De Centro De Salud En La Localidad El Refugio Paredones Municipio De Acatic Jalisco - 336710 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACATIC | 336710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE VALLARTA COLONIA ACATIC, 45470 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE NIÑO MEXICANO Y CALLE HIDALGO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA E, lon:-102.8949027, lat:20.72499957}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 138181.92 | 230580.59 | 230580.59 | 230580.59 | 230580.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:36.0}} | {1130834/proyecto_INICIO, 1130834/proyecto_PROCESO, 1130834/proyecto_INICIO, 1130834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389394 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4600000.0}} | Centro de Recursos Informativos - CERI- Tercera Etapa (CUCBA) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_006 | S | 2764 | 3076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Camino Ramón Padilla Sánchez 2100, Nextipac, 44600 Zapopan, Jal., México, lon:-103.51382732, lat:20.74812779}} | 2018-09-24 | 2018-12-14 | 4600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101079717 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Motivo De Ingreso Y Ampliación De Boulevard Bicentenario General Marcelino García Barragán, En La Cabecera Municipal De La Huerta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800469 FDR2018 | N | 0 | 0 | 9550 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3480.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079718 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Explanada Tomatlán De 20 Cm De Espesor, Entre Av. Galeana Y Av. Chaputelpec, En El Municipio De Tomatlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800555 FDR2018 | N | 0 | 0 | 15050 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079221 | Proyecto de inversión | 964667.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964667.32, modificado:964667.32}} | Rehabilitación En Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas Ecologicas, 2da Etapa En Calle Principal En La Localidad De Mesa Del Tirador, Municipio De Bolaños Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800584 FDR2018 | N | 0 | 0 | 6820 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-09-01 | 964667.32 | 964667.32 | 964667.32 | 964667.32 | 964667.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079247 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Ampliación Del Edificio Del Plantel Cecytej Totatiche Extensión Chimaltitán 1ra. Etapa En La Cabecera Municipal De Chimaltitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEPAF | 060001800509 FDR2018 | N | 0 | 0 | 3771 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079252 | Proyecto de inversión | 868965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868965.52, modificado:868965.52}} | Construcción De Domo En Patio Cívico En La Secundaria Miguel Leandro Guerra De La Cabecera Municipal De Chimaltitán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEPAF | 060001800508 FDR2018 | N | 0 | 0 | 3771 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | 868965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051021 | Proyecto de inversión | 30500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.05E7, modificado:2.758978441E7}} | Construcción De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Laureles, Municipio De Zapopan. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700844 | N | 0 | 0 | 50150 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4385.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-13 |  | 27589784.41 | 27444953.11 | 27444604.21 | 27444604.21 | 27444604.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1640119, contratista:ATELIER BCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3450066.19, importe_modificado:3450066.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-CZM-01-AD-1004/17, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION SERVEC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:465168.7, importe_modificado:465168.7}} | {meta1: {avance:4385.04}} | {1187401/proyecto_INICIO, 1187401/proyecto_PROCESO, 1187401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401050491 | Proyecto de inversión | 2930156 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2930156.0, modificado:2930156.0}} | Mejoramiento Fisico Del Espacio Publico Parque Aurelio Ortega Municipio De Zapopan Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-12-13 | 2017-12-01 | 2930156 | 2918783.25 | 2918783.25 | 2918783.25 | 2918783.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017, contratista:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:2918783.25, importe_modificado:2918783.25}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1186830/proyecto_PROCESO, 1186830/proyecto_INICIO, 1186830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401051016 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.4725E7}} | Infraestructura Vial, Equipamiento Urbano Y Renovación De Paisaje Urbano En Vialidades Del Centro Histórico, Municipio De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura y Obra Publica | 60001700790 | N | 0 | 0 | 2175 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-13 |  | 24725000 | 24699281.99 | 24697720.13 | 24697720.13 | 24697720.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1612952, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.469928199E7, importe_modificado:2.469928199E7}} | {meta1: {avance:7670.0}} | {1187396/proyecto_FIN, 1187396/proyecto_INICIO, 1187396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080940 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Pavimentación De Camino Intermunicipal Nuevo Refugio - Las Eras - Joconoxtle 1ra. Etapa, En El Municipio De Tototlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800511 FDR2018 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2830.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18170401050423 | Proyecto de inversión | 625674.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625674.23, modificado:625674.23}} | Obra Emergente Para La Reconstrucción De Muro De Contención En El Arroyo Seco En El Tramo De La Calle Michoacán A Privada Arroyo Y En El Tramo De La Calle Guanajuato Y Tlaxcala A Calle Michoacán, En L | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-208-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:calle Michoacán a Privada Arroyo y en el tramo de la calle Guanajuato y Tlaxcala a calle Michoacán, en la colonia El Mante, Municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-09-26 | 2017-10-01 | 625674.23 | 625674.23 | 318976.75 | 318976.75 | 318976.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-208-2017, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:625674.23, importe_modificado:625674.23}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098522 | Proyecto de inversión | 29279.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29279.37, modificado:29279.37}} | Apoyo A La Sra Alma Rosa Herrera Cisneros De La Comunidad Del Castillo Con Material Para La Construccion De Un Baño - 26526 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 26526 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:CALLE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE RANCHO EL CASTILLO, 47980 EL CASTILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A LA CANCHA, CALLE JUNTO AL POZO DE AGUA POTABLE AL LLEGAR AL RANCHO DEL CASTILLO TOMAR LA CALLE DE LA MANO DERECHA QUE V, lon:-102.215258, lat:20.3688787}} | 2018-03-19 | 2018-04-30 | 29279.37 | 29279.37 | 29279.37 | 29279.37 | 29279.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1236903/proyecto_INICIO, 1236903/proyecto_FIN, 1236903/proyecto_PROCESO, 1236903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400996249 | Proyecto de inversión | 309846.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309846.4, modificado:315820.85}} | Construcción De Primera Etapa De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Localidad De Agua Hedionda - 265365 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO | 265365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD RANCHERIA AGUA HEDIONDA, 48909 AGUA HEDIONDA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCOCALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA INICIA EN EL TANQUE DE ALMACENAMI, lon:-104.3845368, lat:19.87831243}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 315820.85 | 315820.85 | 315820.85 | 315820.85 | 315820.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1131329/proyecto_INICIO, 1131329/proyecto_FIN, 1131329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556160 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción De La Reja Perimetral Del Plantel En La Extensión San Agustín | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00095 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249896.85 | 1249896.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556162 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En La Extensión De Teocuitatlán De Corona | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00096 | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 249050.38 | 249050.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098197 | Proyecto de inversión | 92939.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92939.2, modificado:93124.88}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Trece Ubicado En La Colonia Ejidal En Cabecera Municipal De Autlán - 105374 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 105374 | N | 0 | 0 | 2440 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 2580 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO, PARA LLEGAR AL POZO PROFUNDO ES NECESARIO TOMAR UNA DESVIACIÓN QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE AL CERRO , lon:-104.3622822, lat:19.75119503}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 93124.88 | 93124.88 | 93124.88 | 93124.88 | 93124.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV./TEC./PROF./002/2018, contratista:ADRIANA ORTEGA LEPE, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, monto:92939.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1236578/proyecto_INICIO, 1236578/proyecto_FIN, 1236578/proyecto_INICIO, 1236578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098198 | Proyecto de inversión | 334590.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334590.4, modificado:335249.56}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Dieciocho Ubicado En El Libramiento Carretero Luis Donaldo Colosio Murrieta En Cabecera - 106937 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 106937 | N | 0 | 0 | 2976 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 329 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL LA NORIA INFONAVIT, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA ENT, lon:-104.3535095, lat:19.77454499}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | 335249.56 | 335249.56 | 335249.56 | 335249.56 | 335249.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV./TEC./PROF./005/2018, contratista:ADRIANA ORTEGA LEPE, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO, monto:334590.4, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1236579/proyecto_INICIO, 1236579/proyecto_FIN, 1236579/proyecto_INICIO, 1236579/proyecto_FIN, 1236579/proyecto_INICIO, 1236579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099728 | Proyecto de inversión | 393004.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393004.18, modificado:393004.18}} | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Francisco Corona Colonia El Campesino - 48841 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 48841 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CORONA COLONIA EL CAMPESINO, 45597 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARTIN CORONA Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO CORONA ENTRE MARTIN CORONA Y ALDAMA, lon:-103.3287893, lat:20.60194318}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 393004.18 | 393004.18 | 393004.18 | 326133.71 | 326133.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 51/2018, contratista:INGENIERíA Y EDIFICA~IONES LEC, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:393004.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:94.4}} | {1238109/proyecto_INICIO, 1238109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389409 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Continuación de Remodelación Clínica Escuela en el Centro Universitario del Sur (CUSUR) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_007 | S | 4458 | 2779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Av. Enrique Arreola Silva No. 883, Colón, Centro, 49000 Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.46252203, lat:19.72439291}} | 2018-09-20 | 2018-12-15 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301389420 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | Continuación de la Construcción de nuevas instalaciones para el Laboratorio de Psicología y Educación Especial (CUCS) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_008 | S | 5015 | 3787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada 9, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33240271, lat:20.68504698}} | 2018-09-25 | 2018-12-20 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180101079553 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Ingreso Principal En Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza En La Cabecera Municipal De Totatiche, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800544 FDR2018 | N | 0 | 0 | 4435 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:4562.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200893146 | Proyecto de inversión | 9658234.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9658234.46, modificado:9658234.46}} | Construcción De La Calle Boulevard Del Rodeo Con Concreto Hidráulico Tramo 2, En Las Colonias Laureles, El Vigía, Rinconada De La Azalea, En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Colonias Laureles, el Vigía y Rinconada de la Azalea., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 |  | 9658234.46 | 9551993.88 | 9551993.88 | 9551993.88 | 9551993.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1501040, contratista:CONSTRUBRAVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:9223668.68, importe_modificado:9551993.89}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004577/proyecto_INICIO, 1004577/proyecto_FIN, 1004577/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101079941 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Salvador Allende Lado Poniente La Tejonera 2da. Etapa, Conexión Entre Amatitán, Arenal Y Tala En La Cabecera Municipal El Arenal, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800466 FDR2018 | N | 0 | 0 | 19400 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3591.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079942 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto De La Calle Mercado Esquina Con La Calle Everardo Topete Y Perforación De Pozo En La Cabecera Municipal De Etzatlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800559 FDR2018 | N | 0 | 0 | 7800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1687.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079944 | Proyecto de inversión | 1038202.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038202.67, modificado:1038202.67}} | Construcción De Plaza Publica En La Localidad De Cinco Minas Del Municipio De Hostotipaquillo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800554 FDR2018 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1038202.67 | 1038202.67 | 1038202.67 | 1038202.67 | 1038202.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079962 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Manuel Álvarez Maciste Y Calle Toluca En La Cabecera Municipal De Tequila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800406 FDR2018 | N | 0 | 0 | 20582 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3905.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393342 | Acción | 550930.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550930.58, modificado:550930.58}} | Suministros de Insumos (Tuberia, bentonina, etc.) para Perforación de Pozo Profundo. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU18101 | N | 0 | 0 | 5196 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-102.91099548, lat:20.30744236}} | 2018-03-12 | 2018-04-26 | 550930.58 | 545024.61 | 402064.65 | 402064.65 | 402064.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201098520 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En El Camino A Buenos Aires - 19641 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 19641 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCREPA - EL MEZQUITILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 871 RANCHO BUENOS AIRES, 47980 BUENOS AIRES, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A BUENOS AIRES Y CARRETERA FEDERAL 90, BRECHA INGRESO A SAN ANTONIO POR CAMINO A BUENOS AIRES ENT, lon:-102.1366139, lat:20.38467436}} | 2018-01-29 | 2018-03-30 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1625.0}} | {1236901/proyecto_INICIO, 1236901/proyecto_PROCESO, 1236901/proyecto_FIN, 1236901/proyecto_INICIO, 1236901/proyecto_PROCESO, 1236901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080972 | Proyecto de inversión | 1205172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205172.41, modificado:1205172.41}} | Colocación De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Vicente Guerrero Entre Calles Morelos Y Lázaro Cárdenas En La Localidad San Andrés Ixtlán, Ingreso Al Corredor Turístico Sierra Del Tigre, Municipi | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800563 FDR2018 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 1205172.41 | 1205172.41 | 1205172.41 | 1205172.41 | 1205172.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2406.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825690 | Proyecto de inversión | 10276943.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.027694306E7, modificado:1.027694306E7}} | Rehabilitación De La Red Hidrosanitaria, Instalación De La Red Contra Incendio, Obra Civil, Elevador Y Acabados En El Mercado Municipal De Atemajac, Municipio De Zapopan , Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 10276943.06 | 10276943.06 | 10276943.02 | 10276943.02 | 7504199.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1.027694306E7, importe_modificado:1.027694306E7}} | {meta1: {avance:1.0}} | {932082/proyecto_INICIO, 932082/proyecto_FIN, 932082/proyecto_PROCESO, 932082/proyecto_INICIO, 932082/proyecto_PROCESO, 932082/proyecto_FIN, 932082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080980 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Pavimentación En Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa En La Localidad De Callejones, Municipio De Tamazula De Gordiano, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800611 FDR2018 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 1593103.45 | 1593103.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556178 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Auditorio En La Preparatoria No. 17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00100 | N | 0 | 0 | 2038 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1249896.85 | 1249896.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555044 | Proyecto de inversión | 1491000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491000.0, modificado:1491000.0}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Cubierta En La Preparatoria Regional De Tamazula | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00027 | N | 0 | 0 | 805 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1491000 | 1491000 | 1491000 | 1486670.13 | 1486670.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555058 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tequila | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00028 | N | 0 | 0 | 960 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2803723.92 | 2803723.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555078 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00030 | N | 0 | 0 | 944 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1731588.56 | 1731588.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556276 | Adquisición | 496725 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496725.0, modificado:496725.0}} | Equipamiento De Edificio De Tres Aulas En La Preparatoria No. 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0001 | N | 0 | 0 | 4523 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 496725 | 496725 | 496725 | 496674.11 | 496674.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556289 | Adquisición | 1108246 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108246.0, modificado:1108246.0}} | Equipamiento De Laboratorio Multimedia De Idiomas En La Preparatoria Regional De Atotonilco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0003 | N | 0 | 0 | 1408 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1108246 | 1108246 | 1108246 | 1027171.18 | 1027171.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099392 | Proyecto de inversión | 1184256.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184256.3, modificado:1184256.3}} | Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Paso Del Tene - 39893 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39893 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:157, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - CHAMELA KILÓMETRO 19 + 700 RANCHERIA PASO DEL TENE, 48820 PASO DEL TENE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA PASAS CRUCERO DE LOS ACHOTES EL DE SAN MIGUEL Y L, lon:-104.7839555, lat:19.6683327}} | 2018-05-01 | 2018-08-31 | 1184256.3 | 1184256.3 | 1184256.3 | 1184256.3 | 1184256.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1237773/proyecto_PROCESO, 1237773/proyecto_FIN, 1237773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400827861 | Proyecto de inversión | 798000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798000.0, modificado:798000.0}} | Equipar Edificio Que Consta De 3 Aulas Didácticas, Área Administrativa, Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Laboratorio De Usos Múltiples, Extensión Cuzalapa, Casimiro Castillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-014SEMS0063 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Domicilio conocido, Cuzalapa, Cuatitlan de Garcia Barragan Jalisco, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-20 | 2017-12-01 | 798000 | 798000 | 798000 | 795147.17 | 795147.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099389 | Proyecto de inversión | 1311299.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311299.1, modificado:1311299.1}} | Construcción De Linea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad De San Miguel - 38346 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 38346 | N | 0 | 0 | 592 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:119, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - CHAMELA KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA SAN MIGUEL, 48815 SAN MIGUEL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA, LLEGAS AL PRIMER CRUCERO TOMAS LO IZQUIERDA, CRUZAS , lon:-104.7183547, lat:19.68560792}} | 2018-04-23 | 2018-07-31 | 1311299.1 | 1311299.1 | 1311299.1 | 1311299.1 | 1311299.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VP/OP/AD/FAIS/04/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, monto:1311299.1, importe_modificado:1311299.1}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237770/proyecto_INICIO, 1237770/proyecto_FIN, 1237770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099141 | Proyecto de inversión | 88678.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88678.52, modificado:88678.52}} | Construcción De Piso Firme En La Cabecera Municipal - 108657 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108657 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, CALLE J. AMADOR VELAZCO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-104.6012793, lat:19.71861946}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 88678.52 | 88678.52 | 88678.52 | 88678.52 | 88678.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:268.0}} | {1237522/proyecto_INICIO, 1237522/proyecto_PROCESO, 1237522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099151 | Proyecto de inversión | 51949.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51949.73, modificado:51949.73}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De La Cofradía - 108200 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108200 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ZAPOTAN - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA LA COFRADÍA, 48845 LA COFRADÍA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, DEL CRUCERO TE DIRIGES HACIA ZAPOTAN CRUZAS LOS CIMIENTOS Y A CONTINUACIÓN LLEGAS AL CRUCERO DE HUI, lon:-104.852883, lat:19.76930946}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 51949.73 | 51949.73 | 51949.73 | 51949.73 | 51949.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:157.0}} | {1237532/proyecto_INICIO, 1237532/proyecto_PROCESO, 1237532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555671 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | Edificio Que Consta De: Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo San Diego De Alejandría | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00061 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2343853.86 | 2343853.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301389502 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Obras exteriores y conectividad del Edificio de Laboratorio de Ingenierías (CUNORTE) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | UDEG_018_012 | S | 89 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Federal No. 23, Km. 191, 46200 Colotlán, Jalisco, México, lon:-103.24262381, lat:22.13913537}} | 2018-10-03 | 2018-12-21 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170300959571 | Proyecto de inversión | 5901864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5901864.45, modificado:5901864.45}} | Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construccion De La Calle Ozomatli Con Concreto Hidraulico De Calle Cholollan A Calle Deli, En La Zona De La Mesa Colorada (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco.) - 5301604 - 3550 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 3550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:(PUNTO INICIAR CALLE DELLI; 20.769482; -103.348458) (PUNTO FINAL CALLE CHOLOLLAN; 20.768649; -103.346098), lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5836943.95 | 5836943.95 | 5545096.75 | 5545096.75 | 5545096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1553005, contratista:CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:5305113.72, importe_modificado:531830.23}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1093335/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL16170200889055 | Proyecto de inversión | 8768823.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8768823.96, modificado:8768823.96}} | Rehabilitación Integral Del Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 8768823.96 | 8768823.96 | 5289930.9 | 5289930.9 | 5289930.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098503 | Proyecto de inversión | 31239.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31239.58, modificado:31239.58}} | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Moradores De Degollado Jalisco - 85610 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 85610 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MORADORES COLONIA CENTRO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE OCAMPO, CALLE JAVIER MINA JUNTO A LA ESCUELA ESPECIAL CAM A UN COSTADO DE LA CASA PASTORAL QUE SE ENCUENTRA POR EL LIBRAMIENTO DE DEGOLLADO, JALISCO, , lon:-102.1337888, lat:20.44158835}} | 2018-06-04 | 2018-06-20 | 31239.58 | 31239.58 | 31239.58 | 31239.58 | 31239.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:41.0}} | {1236884/proyecto_PROCESO, 1236884/proyecto_INICIO, 1236884/proyecto_PROCESO, 1236884/proyecto_INICIO, 1236884/proyecto_PROCESO, 1236884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080983 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Mejoramiento De Imagen Urbana Ingreso Norte 2a Etapa De La Cabecera Municipal De Tecalitlan, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800635 FDR2018 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1390.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400825720 | Proyecto de inversión | 10234258.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.023425841E7, modificado:1.023425841E7}} | Rehabilitación De Las Instalaciones Y Equipamiento Deportivo De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotán, Municipio De Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 10234258.41 | 10234258.41 | 10234237.61 | 10234237.61 | 10234237.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016, contratista:RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:7913055.8, importe_modificado:2321202.61}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080986 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Ampliación Y Rehabilitación De Panteón En La Localidad De Copala, Del Municipio De Tolimán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800601 FDR2018 | N | 0 | 0 | 6882 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 1593103.45 | 1593103.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160400826099 | Proyecto de inversión | 1365001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365001.0, modificado:1365001.0}} | Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Tercera Etapa, Del Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 1365001 | 1365001 | 1365000.99 | 1365000.99 | 1365000.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016, contratista:CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1365001.0, importe_modificado:1365001.0}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080990 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Del Ingreso Dr. Miguel Galindo En La Cabecera Municipal De Tonila, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800530 FDR2018 | N | 0 | 0 | 3178 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:2345.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201098513 | Proyecto de inversión | 65829.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65829.11, modificado:65829.11}} | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Miguel Ayala Colonia Moises Quezada En El Municipio De Degollado Jalisco - 26705 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO | 26705 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL AYALA COLONIA MOISES QUEZADA, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO MENDOZA MONTES, CALLE VALLARTA AL INGRESAR AL PUEBLO DE DEGOLLADO PASARAS UN ARCO CON LA BIENVENIDA A DEGOLLADO, AVANZAS HASTA TE, lon:-102.1430074, lat:20.45131594}} | 2018-04-30 | 2018-06-15 | 65829.11 | 65829.11 | 65829.11 | 65829.11 | 65829.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:72.0}} | {1236894/proyecto_INICIO, 1236894/proyecto_PROCESO, 1236894/proyecto_INICIO, 1236894/proyecto_FIN, 1236894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201080997 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Rehabilitación Urbana En Ingreso Oriente De La Ciudad, Paralelo A Calle Francisca Nuñez De Ibañez En La Cabecera Municipal De Zapotiltic, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800680 FDR2018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160200698263 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:9174746.15}} | Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 129174 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:577, direccion:NINGUNOPUEBLO LOS PATIOS, 00000 LOS PATIOS, ZAPOPAN JALISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DE LA COLONIA VALLE DE LOS MOLINOS TOMAR EL CAMINO HACIA LOS PATIOS, lon:-103.3905981, lat:20.85127698}} | 2016-08-10 | 2016-12-30 | 9174746.15 | 9174746.15 | 8376970.7 | 8376970.7 | 8376970.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-228-2016, contratista:GRUPO LA FUENTE, convocante:municipio de zapopan, monto:2216780.09, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-AD-251-2016, contratista:Quantum Constructores y Proyectos, convocante:municipio de zapopan, monto:1475636.47, importe_modificado:1475636.47}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-260-2016, contratista:Fausto Garnica Padilla, convocante:municipio de zapopan, monto:1502368.1, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {799830/proyecto_INICIO, 799830/proyecto_PROCESO, 799830/proyecto_INICIO, 799830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081004 | Proyecto de inversión | 2275862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275862.07, modificado:2275862.07}} | Rehabilitación De Andador Peatonal Laguna De Zapotlán En Ciudad Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800512 FDR2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2275862.07 | 2275862.07 | 2275862.07 | 1593103.45 | 1593103.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170401042577 | Proyecto de inversión | 2636827.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636827.03, modificado:2636827.03}} | Reparación De Cubiertas A , B , C , E , G , Rehabilitación Eléctrica Integral, Terminación Del Edificio D Y Aplicación De Pintura General | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 2636827.03 | 2636827.03 | 2302288.5 | 2302288.5 | 2302288.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081015 | Proyecto de inversión | 2364532.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364532.02, modificado:2364532.02}} | Construcción De Recinto Ferial 2da. Etapa En La Cabecera Municipal De Talpa De Allende, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SEPAF | 060001800688 FDR2018 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2364532.02 | 2364532.02 | 2364532.02 | 945812.8 | 945812.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301333810 | Proyecto de inversión | 879724.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879724.66, modificado:879724.66}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ELENA PANTOJA - 279460 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 279460 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELENA PANTOJA INTERIOR 0 0 COLONIA LOS OBELISCOS, 44820GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE LUIS M. FREGOSO Y,OBRA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.27344592, lat:20.65424713}} | 2018-08-30 | 2018-12-31 | 879724.66 | 879724.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-AD-114-18, contratista:Althen Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:879724.66, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:207.0}} | {1333810/proyecto_INICIO, 1333810/proyecto_PROCESO, 1333810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301384829 | Acción | 1000001.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.33, modificado:1000001.33}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOL | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán |  | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO JALOSTOTITLÁN | 2225/05-FF PARA INVERSION | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1132.18, meta_modificada:1132.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Del Sol 22, El Realengo, 47128 Jalostotitlán, Jal., México, lon:-102.47701406, lat:21.16786454}} | 2018-07-19 | 2018-10-19 | 1000001.33 | 1000001.33 | 1000001.33 | 250000.33 | 250000.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2225/05-FF PARA INVERSION B/2018, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, monto:1000001.33, importe_modificado:1000001.33}} | {meta1: {avance:570.0}} | {1384829/proyecto_INICIO, 1384829/proyecto_PROCESO, 1384829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201099170 | Proyecto de inversión | 45001.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45001.04, modificado:45001.04}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Chantecuan - 108149 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 108149 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - CHANTECUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 000 RANCHERIA CHANTECUÁN, 48847 CHANTECUÁN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A LA DERECHA CONT, lon:-104.9435295, lat:19.77045833}} | 2018-06-18 | 2018-08-31 | 45001.04 | 45001.04 | 45001.04 | 45001.04 | 45001.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:136.0}} | {1237551/proyecto_INICIO, 1237551/proyecto_PROCESO, 1237551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555102 | Proyecto de inversión | 8480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8480000.0, modificado:8480000.0}} | Construcción De Edificio Que Albergará Laboratorios Y Talleres De La Preparatoria No. 12 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00032 | N | 0 | 0 | 5832 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 8480000 | 8480000 | 8480000 | 5911230.39 | 5911230.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555119 | Proyecto de inversión | 3945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945000.0, modificado:3945000.0}} | Construcción De Motivo De Ingreso Y Áreas De Gobierno Incluidas Dirección, Secretaría, Dos Oficialías Mayores, Control Escolar Y Coordinación Académica En La Preparatoria No. 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00033 | N | 0 | 0 | 2598 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3945000 | 3945000 | 3945000 | 426068.9 | 426068.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555134 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | Construcción De Área Académica (Colegio Departamental) Y Servicios Educativos, (Orientación Educativa Y Tutorías En La Preparatoria Regional De Chapala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00035 | N | 0 | 0 | 1156 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1298853.11 | 1298853.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555163 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples (Basquetbol Y Voleibol) Y 1 De Futbol 7 (Rápido) En La Preparatoria Regional De Jocotepec | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00036 | N | 0 | 0 | 1081 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 1222477.44 | 1222477.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956629 | Proyecto de inversión | 1355002.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355002.9, modificado:1355002.9}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Retiro De Tres Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 1355002.9 | 1355002.9 | 1355002.88 | 1355002.88 | 1355002.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081020 | Proyecto de inversión | 2528735.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528735.64, modificado:2528735.64}} | Construcción De Gimnasio Regional En La Cabecera Municipal De Amacueca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800538 FDR2018 | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | 2528735.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300965089 | Proyecto de inversión | 10381160.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038116064E7, modificado:1.038116064E7}} | Construcción De Edificio Con Ocho Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Usos Múltiples, Áreas Administrativa, Núcleo De Baños Y Bodega | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-03 |  | 10381160.64 | 10381160.64 | 9624428.03 | 9624428.03 | 9624428.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201081053 | Proyecto de inversión | 2068965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.52, modificado:2068965.52}} | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados 2da. Etapa En La Cabecera Municipal De Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SEPAF | 060001800561 FDR2018 | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.52 | 2068965.52 | 2068965.52 | 827586.2 | 827586.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393496 | Proyecto de inversión | 400000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E8, modificado:3.956E8}} | Rehabilitación de Pavimento por Medio de Concreto Hidráulico en Periférico Sur, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800706 | N | 0 | 0 | 220000 | {meta1: {unidad_medida:8, meta:382800.0, meta_modificada:382800.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:20.588271309263156, 103.3253672061768, lon:-103.307222, lat:20.638611}, geo2: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:20.588271309263156, -103.3253672061768, lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2018-06-06 | 2018-12-21 | 395600000 | 389128398.73 | 253939967.35 | 253939967.35 | 253939967.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1861092, contratista:PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.8487358534E8, importe_modificado:3.8487358534E8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1930649, contratista:SUPERVISORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4254813.39, importe_modificado:4254813.39}} | {meta1: {avance:248820.0}} | {1393496/proyecto_PROCESO, 1393496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16170300966344 | Proyecto de inversión | 32538206.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.253820615E7, modificado:3.253820615E7}} | Construccion De Aulas Flexibles Modulo H | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-19 |  | 32538206.15 | 32538206.15 | 20102007.2 | 20102007.2 | 20102007.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556094 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Edificio De Dos Plantas Para Aulas De Clase Y Bañños En El Módulo Arenal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00082 | N | 0 | 0 | 502 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 171238.63 | 171238.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058836 | Proyecto de inversión | 1012880.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012880.49, modificado:1012880.49}} | Construcción De Losas De Concreto Hidraúlico En La Calle Mirasol - 817 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 817 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1267.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 29 DE JULIO, CALLE BUGAMBILIAS EN LA CO, lon:-102.4589515, lat:21.16584481}} | 2018-04-02 | 2018-07-20 | 1012880.49 | 1012880.49 | 1012880.49 | 1012880.49 | 1012880.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:971/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:1012880.45, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1267.2}} | {1195747/proyecto_INICIO, 1195747/proyecto_FIN, 1195747/proyecto_PROCESO, 1195747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554023 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Construcción De Cuatro Edificios De Tres Niveles En El Módulo La Experiencia | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0003 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 5795594.19 | 5795594.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554028 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación Eléctrica (Cambio Luminarios) En La Preparatoria De Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0004 | N | 0 | 0 | 2947 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 961207.26 | 961207.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554113 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | Construcción De Un Módulo De Dos Niveles Con 8 Espacios Físicos Que Incluyan Laboratorio De Cómputo, Aulas De Clase Y Sanitarios En La Preparatoria Regional De Ameca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_0011 | N | 0 | 0 | 1061 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 3033481.24 | 3033481.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300554168 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | Construcción De Auditorio En La Preparatoria Regional De Colotlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00016 | N | 0 | 0 | 808 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 4250000 | 4250000 | 2105275.29 | 2105275.29 | 2105275.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556294 | Adquisición | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556800.0, modificado:556800.0}} | Equipamiento De Laboratorio De Computo (3) En La Preparatoria Regional De Tonalá | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-E0005 | N | 0 | 0 | 3407 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 556800 | 556800 | 556800 | 556795.38 | 556795.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393499 | Acción | 97276265 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.7276265E7, modificado:9.7276265E7}} | Construcción de la Presa Derivadora | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR18208 | N | 0 | 0 | 4434878 | {meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Reforma No. 2, lon:-103.064167, lat:20.6225}} | 2018-05-15 | 2018-11-30 | 56990118.06 | 56990118.06 | 29184122.94 | 29184122.94 | 29184122.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.21}} | {1393499/proyecto_PROCESO, 1393499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16170300966178 | Proyecto de inversión | 1712891.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712891.38, modificado:1712891.38}} | Rehabilitacion De Cubiertas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-22 |  | 1712891.38 | 1712891.38 | 1633413.28 | 1633413.28 | 1633413.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772265 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2345658.2}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fria - 357433 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 357433 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SAN JOSE CARRETERA, lon:-103.3474757, lat:20.74663816}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 2345658.2 | 2345658.2 | 2288822.38 | 2288822.38 | 2288822.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016, contratista:Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de zapopan, monto:3867999.72, importe_modificado:3867999.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016, contratista:Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V., convocante:municipio de zapopan, monto:1136908.29, importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1502354.73, importe_modificado:1247079.62}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016, contratista:CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1495225.08, importe_modificado:1352874.37}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876393/proyecto_INICIO, 876393/proyecto_PROCESO, 876393/proyecto_FIN, 876393/proyecto_PROCESO, 876393/proyecto_FIN, 876393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401043062 | Proyecto de inversión | 1395854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395854.55}} | ""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitarios Tipo Mezquitan. """"Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 1395854.55 | 1395854.55 | 720931.55 | 720931.55 | 720931.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401043363 | Proyecto de inversión | 3600910.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600910.56, modificado:3600910.56}} | Red Electrica, Subestacion Y Acometida | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-18 |  | 3600910.56 | 3600910.56 | 3541035.23 | 3541035.23 | 3541035.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401043370 | Proyecto de inversión | 12556810.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.255681041E7, modificado:1.255681041E7}} | Construccion De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2a. Etapa Complemento). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-28 |  | 12556810.41 | 12556810.41 | 12451339.27 | 12451339.27 | 12451339.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393532 | Proyecto de inversión | 1496360.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496360.35, modificado:1496360.35}} | Elaboración de proyectos arquitectónicos en diferentes obras del programa 2017, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Estudios de Preinversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-005-2017 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Insdustrial los Belenes C.P. 45150, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-02-27 | 2017-07-27 | 1496360.35 | 1496360.35 | 1197980.32 | 1197980.32 | 374090.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-005-2017, contratista:INFOGRAFÍA DIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1496360.35, importe_modificado:1496360.35}} | {meta1: {avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16170401043367 | Proyecto de inversión | 2144479.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144479.85, modificado:2144479.85}} | Trabajos Complementarios Construccion De Laboratorio De Agrobiotecnologia (Etapa De Continuacion) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95976 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 2144479.85 | 2144477.54 | 2144477.54 | 2144477.54 | 2144477.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042788 | Proyecto de inversión | 1449023.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449023.36, modificado:1449023.36}} | ""Construccion De Dos Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel"" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-18 |  | 1449023.36 | 1449023.36 | 1449023.35 | 1449023.35 | 1449023.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401042814 | Proyecto de inversión | 587043.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587043.15, modificado:587043.15}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro Del Aula Provisional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-19 |  | 587043.15 | 587043.15 | 476215.75 | 476215.75 | 476215.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.81}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131942 | Proyecto de inversión | 813684.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813684.87, modificado:813684.87}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-03117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-01 |  | 813684.87 | 813684.87 | 306591.59 | 306591.59 | 306591.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.38}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393558 | Proyecto de inversión | 314000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.14E8, modificado:3.14E8}} | Rehabilitación de carriles centrales de Periférico Manuel Gomez Morín desde Morelos a Chihuahua (del km 7+700 al km 12+180) y de Durango a Av. Las Torres (del km 12+490 al km 14+510), en los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001800733 | N | 0 | 0 | 250360 | {meta1: {unidad_medida:8, meta:138880.0, meta_modificada:138880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:20.606750416804353, -103.40184234960941 , lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-07-12 | 2018-12-04 | 314000000 | 303702066.09 | 187322613.9 | 187322613.9 | 187322613.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1864021, contratista:BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.0370206609E8, importe_modificado:3.0370206609E8}} | {meta1: {avance:80550.4}} | {1393558/proyecto_INICIO, 1393558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201131857 | Proyecto de inversión | 1286478.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286478.55, modificado:1286478.55}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-05 |  | 1286478.55 | 1286478.55 | 1150292.96 | 1150292.96 | 1150292.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300555829 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Construcción Y Acondicionamiento De Auditorio Deportivo De Usos Múltiples En El Módulo Acatic | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510_00078 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 958419.11 | 958419.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556189 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Construcción De Un Edificio, Que Consta De Una Biblioteca Y Un Auditorio De Usos Múltiples, En El Módulo De Atemajac De Brizuela | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00103 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1415797.81 | 1415797.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556242 | Proyecto de inversión | 3080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080000.0, modificado:3080000.0}} | Construcción De Edificio A De Dos Plantas, Laboratorio De Usos Múltiples, Biblioteca, Sanitarios, Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo Y Colegio Departamental, Módulo San Isidro Mazatepec | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00114 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 3080000 | 3080000 | 3080000 | 2648195.57 | 2648195.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131903 | Proyecto de inversión | 751895.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751895.52, modificado:751895.52}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-08 |  | 751895.52 | 751895.52 | 465372.12 | 465372.12 | 465372.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772413 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3453426.13}} | Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 356392 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 356392 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:258, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA - JUCHIPILA KILÓMETRO 24 KILÓMETRO 50 KILÓMETRO 40 + 20 PUEBLO SAN JOSE, 00000 SAN JOSÉ, ZAPOPAN J, lon:-103.3399931, lat:20.84269874}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 3453426.13 | 3453426.13 | 3452196.05 | 3452196.05 | 3452196.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-AP-CI-229-2016, contratista:Urcoma 1970, S.A. de C.V., convocante:municipio de zapopan, monto:3453426.13, importe_modificado:3452187.05}} | {meta1: {avance:0.95}} | {876541/proyecto_INICIO, 876541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170401043372 | Proyecto de inversión | 3910021.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910021.17, modificado:3910021.17}} | Construccion De Muro Perimetral | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-15 |  | 3910021.17 | 3910021.17 | 3797429.22 | 3797429.22 | 3797429.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772261 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:938263.28}} | Construcción De Red De Alumbrado Publico En Calle Abel Salgado En La Colonia Agua Fría - 357623 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 357623 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, AMPLIACION SAN JOSE CARRE, lon:-103.3470652, lat:20.74620605}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 938263.28 | 938263.28 | 915528.95 | 915528.95 | 915528.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016, contratista:manjarrez urbanizaciones, convocante:municipio de zapopan, monto:483499.97, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016, contratista:tekton grupo empresarial, convocante:municipio de zapopan, monto:3638106.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876389/proyecto_INICIO, 876389/proyecto_FIN, 876389/proyecto_INICIO, 876389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393604 | Proyecto de inversión | 1502150.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502150.14, modificado:1502150.14}} | Construcción cancha de voleibol de playa, rehabilitación de andador, instalaciones para la operación, mobiliario urbano y obra complementaria en la unidad deportiva el polvorín, municipio de Zapopan, jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura |  | N | 0 | 0 | 2184 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Av. Patria, Club Atlas, 45168 Zapopan, Jal., lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-03-17 | 2017-05-31 | 1502150.14 | 1502150.14 | 1161311.28 | 1161311.28 | 1161311.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-015-2017, contratista:ASPAVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1502150.14, importe_modificado:1502150.14}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL18180201131940 | Proyecto de inversión | 937570.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937570.34, modificado:937570.34}} | Construccion De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DELA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03113 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-03 |  | 937570.34 | 937570.34 | 709257.7 | 709257.7 | 709257.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132078 | Proyecto de inversión | 747178.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747178.75, modificado:747178.75}} | Construccion De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-15 |  | 747178.75 | 747178.75 | 746707.39 | 746707.39 | 746707.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101077225 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Centro De Justicia Para Las Mujers Puerto Vallarta | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Comision Intersecretarial para los Fondos de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-01 |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556256 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Auditorio En El Módulo Hostotipaquillo | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00117 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1291037.56 | 1291037.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300556264 | Proyecto de inversión | 7950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950000.0, modificado:7950000.0}} | Construcción De Edificio 10 Aulas, 2 Laboratorios De Cómputo, Taller Y Laboratorio De Plásticos, Área De Tutorías, Sanitarios Y Oficinas De Emprendurismo Y Vinculación En La Escuela Politécnica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG0510-00118 | N | 0 | 0 | 3396 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7649862.51 | 7649862.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099694 | Proyecto de inversión | 118815.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118815.91, modificado:118815.91}} | Mejoramiento Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Lázaro Cárdenas - 130870 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO | 130870 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 46772 LÁZARO CÁRDENAS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA TOMAS POR CALLE 5 DE MAYO HACIA SALIDA CARRETERA SAN MARTÍN HIDALGO- LÁZARO, lon:-103.9699333, lat:20.44151206}} | 2018-06-29 | 2018-09-25 | 118815.91 | 118815.91 | 118815.91 | 118815.91 | 118815.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:35.0}} | {1238075/proyecto_INICIO, 1238075/proyecto_FIN, 1238075/proyecto_PROCESO, 1238075/proyecto_FIN, 1238075/proyecto_PROCESO, 1238075/proyecto_FIN, 1238075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301391058 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa de Infraestructura, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | Rehabilitacion de la Unidad Deportiva Autlan | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Ayuntamiento de Autlan de Navarro | 14015EMF001 | S | 818 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DR ATL 865, lon:-104.365278, lat:19.771389}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2400000 | 2398664.46 | 2398664.46 | 2398664 | 2398664 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:3600.0}} | {1391058/proyecto_INICIO, 1391058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301336218 | Proyecto de inversión | 886924.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886924.37, modificado:886924.37}} | INSTALACION DE CUBIERTA SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS UNIDAD MODELO - 285061 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 285061 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MODULO 25 INTERIOR 0 0 UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MODELO, 44420GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE AVENIDA MARCELINO GARCIA BARRAGÁN Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE ENRIQUE PEREZ ARCE JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.32865919, lat:20.65905975}} | 2018-06-20 | 2018-09-15 | 886924.37 | 886924.37 | 876723.86 | 876723.86 | 876723.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18, contratista:Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4967218.09, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:120.0}} | {1336218/proyecto_PROCESO, 1336218/proyecto_INICIO, 1336218/proyecto_PROCESO, 1336218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301328341 | Proyecto de inversión | 1921453.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921453.92, modificado:1921453.92}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COLONIA LOS CAPULINES EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 266768 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 266768 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRECALLE DEL CANAL Y CALLE DE LA PREPARATORIA UDG,UBICADO EN LA COLONIA LOS CAPULINES ENTRE LA CALLE DEL CANAL Y LA CALLE DE LA PREPARATORIA UDG, lon:-102.27516127, lat:20.34875063}} | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 728207.83 | 728207.83 | 728207.83 | 728207.83 | 728207.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} | {1328341/proyecto_INICIO, 1328341/proyecto_PROCESO, 1328341/proyecto_INICIO, 1328341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058735 | Proyecto de inversión | 2345598.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345598.88, modificado:2345598.88}} | Sustitucion De Luminarias En La Colonia Francisco Silva Romero - 13740 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 13740 | N | 0 | 0 | 7229 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TODA LA COLONIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ZAP 2273, lon:-103.2618205, lat:20.5981118}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | 2345598.88 | 2345598.88 | 2345598.88 | 1851322.66 | 1851322.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LTE 16/2018, contratista:ESPECTRUM ILUMINACION SAPI DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:8024958.88, importe_modificado:8024958.88}} | {meta1: {avance:344.0}} | {1195646/proyecto_FIN, 1195646/proyecto_INICIO, 1195646/proyecto_FIN, 1195646/proyecto_PROCESO, 1195646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101058751 | Proyecto de inversión | 207993 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207993.0, modificado:207993.0}} | Construccion De Linea De Agua Potable Priv Primavera Col Alvaro Obregon - 14266 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 14266 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMAVERA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CERRADA, PRIV. PRIMAVERA ENTRE PRIM, lon:-103.2959834, lat:20.6055694}} | 2018-01-29 | 2018-12-31 | 207993 | 207993 | 207993 | 62397.9 | 62397.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 35/2018, contratista:SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:207993.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:126.4}} | {1195662/proyecto_INICIO, 1195662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099976 | Proyecto de inversión | 265036.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265036.66, modificado:265036.65}} | Rehabilitacion De La Linea De Drenaje En La Calle Veintidos De Julio - 132406 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 132406 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:87.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JULIO COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 20 DE ABRIL, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE SALIDA A TEOCALTITAN DE GUADALUPE TOMAS LA CALLE 4 DE AGOSTO A UNOS 200 METR, lon:-102.4575407, lat:21.16745562}} | 2018-05-21 | 2018-06-30 | 265036.65 | 265036.65 | 265036.65 | 265036.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1528/05-FISM/2018, contratista:BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:265036.65, importe_modificado:265036.65}} | {meta1: {avance:87.7}} | {1238357/proyecto_INICIO, 1238357/proyecto_PROCESO, 1238357/proyecto_FIN, 1238357/proyecto_INICIO, 1238357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099971 | Proyecto de inversión | 221670.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221670.43, modificado:221670.43}} | Electrificación De La Colonia La Presa Tercera Etapa - 135151 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 135151 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PBRO. SAMUEL RODRIGUEZ COLONIA , 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE J. CLISERIO GONZALEZ Y CALLE SR CURA APOLINAR SANTACRUZ, CALLE SR. CURA LIBRADO PADILLA TOMAS LA AV. GENERAL CRISTERO GONZALEZ, lon:-102.4559398, lat:21.15801795}} | 2018-06-20 | 2018-08-20 | 221670.43 | 221670.43 | 221670.43 | 221670.43 | 221670.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1916/OP-FISM/2018, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, monto:221670.43, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1238352/proyecto_PROCESO, 1238352/proyecto_FIN, 1238352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301346897 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.76}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 304573 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 304573 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y, CALLE DIVISION DEL NORTE UBICADO EN LA ENTRE LA CALLE LOPEZ MATEOS, CERCA DE LA BODEGA, lon:-102.39348829, lat:20.44573838}} | 2018-09-10 | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1346897/proyecto_FIN, 1346897/proyecto_PROCESO, 1346897/proyecto_INICIO, 1346897/proyecto_FIN, 1346897/proyecto_INICIO, 1346897/proyecto_PROCESO, 1346897/proyecto_FIN, 1346897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301346910 | Proyecto de inversión | 141045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141045.66, modificado:141045.66}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE LIENZO CHARRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE AYOTLA - 304602 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 304602 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS UBICADO EN ENTRE LA CALLE LIENZO CHARRO Y MORELOS, lon:-102.38418812, lat:20.44077468}} | 2018-09-10 | 2018-10-06 | 0 | 141045.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1346910/proyecto_INICIO, 1346910/proyecto_FIN, 1346910/proyecto_INICIO, 1346910/proyecto_FIN, 1346910/proyecto_PROCESO, 1346910/proyecto_INICIO, 1346910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301336717 | Proyecto de inversión | 1471561.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471561.83, modificado:1471561.83}} | INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA URBANA NUMERO CIENTO SETENTA Y CUATRO - 285945 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 285945 | N | 0 | 0 | 1263 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CEDROS 2052 0 INTERIOR 0 0 COLONIA OBLATOS, 44700GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA LA NORIA, CALLE HACIENDA OBLATOS ESCUELA URBANA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.28306749, lat:20.68980932}} | 2018-06-20 | 2018-09-15 | 1471561.83 | 1471561.83 | 1454637.4 | 1454637.4 | 1454637.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18, contratista:Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4967218.09, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {avance:170.0}} | {1336717/proyecto_INICIO, 1336717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170100842979 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Constitución Entre Privada Constitución A Calle Abasolo En La Localidad De San Sebastían El - 24254 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 24254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE CONSTITUCION PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRIVADA CONSTITUCION, CALLE ZARAGOZA ES UNA DE LOS E, lon:-103.4310822, lat:20.53457353}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 240529.68 | 240529.68 | 240529.68 | 240529.68 | 240529.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17, contratista:RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3742485.72, importe_modificado:3779164.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {951230/proyecto_FIN, 951230/proyecto_INICIO, 951230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170100842983 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1325000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Zaragoza Primer Etapa En La Localidad De San Sebastían El Grande Municipio De Tlajomulc - 24177 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 24177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGÁN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ES UN, lon:-103.4319384, lat:20.53358021}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 1225776.27 | 1225776.27 | 1225776.27 | 1225776.27 | 1225776.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17, contratista:RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3742485.72, importe_modificado:3779164.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {951234/proyecto_FIN, 951234/proyecto_PROCESO, 951234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170100842981 | Proyecto de inversión | 512485.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512485.72, modificado:512485.72}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Constitución Entre Privada Constitución A Calle Abasolo En La Localidad De San Sebastia - 24277 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 24277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE CONSTITUCION PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRIVADA CONSTITUCION, CALLE ZARAGOZA ES UNA DE LOS E, lon:-103.4310447, lat:20.53456348}} | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 474107.8 | 474107.8 | 474107.8 | 474107.8 | 474107.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17, contratista:RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3742485.72, importe_modificado:3779164.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {951232/proyecto_INICIO, 951232/proyecto_FIN, 951232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201142041 | Adquisición | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia - Equipamiento De Personal Policial (Chalecos Antibalas) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaría General de Seguridad Pública | FORTASEG 2018 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:2, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Municipio de Zapopan Jalisco, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-03-16 | 2018-12-31 | 6250000 | 5988500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-357/2018, contratista:PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:8233343.6, importe_modificado:8233343.6}} | {meta1: {avance:250.0}} | {1281626/proyecto_PROCESO, 1281626/proyecto_INICIO, 1281626/proyecto_PROCESO, 1281626/proyecto_FIN, 1281626/proyecto_INICIO, 1281626/proyecto_FIN, 1281626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101069112 | Adquisición | 11200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12E7, modificado:1.2152514E7}} | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Red Nacional De Radiocomunicación) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco | FORTASEG 2018 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:-, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2018-03-16 |  | 12152514 | 12152507 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-523/2018, contratista:RSS DIGITAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.55629079E7, importe_modificado:1.55629079E7}} | {meta1: {avance:180.0}} | {1206283/proyecto_INICIO, 1206283/proyecto_PROCESO, 1206283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150300574735 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Red De Agua Potable | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:22 de Abril,4-a,,,Ejido Copalita,Jalisco,México, lon:-103.4512451, lat:20.8255747}} | 2015-07-14 | 2015-12-01 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-APO-AD-158/15, contratista:CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {avance:0.25}} | {641684/proyecto_INICIO, 641684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL15150200527168 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CAMINO ANTIGUO A TESISTÁN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÓPALO, EN LA COLONIA LA CUCHILLA. ZONA RS, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2015-03-31 | 2015-12-01 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-R33-APO-AD-129/15, contratista:TECNOLOGIA CIVIL AZTECH, S. DE R.L. DE C.V, convocante:ZAPOPAN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {549360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132054 | Proyecto de inversión | 934060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934060.67, modificado:934060.67}} | Construcción De Maya Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-21 |  | 934060.67 | 934060.67 | 737453.92 | 737453.92 | 737453.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170400999459 | Proyecto de inversión | 492139.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492139.45, modificado:492139.45}} | Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Realengo Segunda Etapa - 213907 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 213907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:505.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DEL REALENGO COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA BELLA Y, CALLE LOMA DEL PEDREGAL POR L, lon:-102.4813845, lat:21.16498994}} | 2017-10-23 | 2017-12-29 | 492139.45 | 492139.45 | 492139.45 | 492139.45 | 492139.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3483/05-FISM/2017, contratista:CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JALISCO, monto:492139.45, importe_modificado:492139.45}} | {meta1: {avance:505.23}} | {1134539/proyecto_INICIO, 1134539/proyecto_PROCESO, 1134539/proyecto_FIN, 1134539/proyecto_INICIO, 1134539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079684 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Construcción De Empedrado Con Huella De Concreto En Calle Lázaro Cárdenas Entre López Mateos Y Carretera Estatal Autlán-El Grullo, En La Localidad De Las Paredes, Municipio De Autlán De Navarro, Jalis | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SEPAF | 060001800411 FDR2018 | N | 0 | 0 | 755 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1380.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1380.46}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101079686 | Proyecto de inversión | 2068965.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068965.5, modificado:2068965.5}} | Ampliación De Las Instalaciones De La Unidad Deportiva Municipal 2da. Etapa En La Cabecera Municipal De Chiquilistlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SEPAF | 060001800410 FDR2018 | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DGIP, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 | 2018-08-01 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | 2068965.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:591.6}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17180101077871 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3678609.88}} | Pavimentación, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Antiguo Camino A Santa Cruz Del Valle, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | PDR 012017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SANTA CRUZ DEL VALLE; 20.564995; -103.354943 EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SANTA CRUZ DEL VALLE;, lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3678609.88 | 3678609.88 | 3678609.88 | 3678609.88 | 3678609.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR 01/17, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3678609.88, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:4804.0}} | {1215777/proyecto_FIN, 1215777/proyecto_PROCESO, 1215777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099268 | Proyecto de inversión | 3886651.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886651.53, modificado:3886651.53}} | Construcción De La Tercera Etapa De Red De Drenaje En La Colonia Lomas Del Centinela Ii - 33472 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN | 33472 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA SABINOS COLONIA LOMAS DEL CENTINELA II, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CECOYAS Y CALLE COLORIN, CALLE ENCINOS INCLUYE LAS CALLES PRIVADA SABINOS DE EUCALIPTO A COLORÍN CECOYAS DE CAFETOS A CHOLULA COLORÍN DE ALVARADO A CHOLULA PRI, lon:-103.3678404, lat:20.76627072}} | 2018-04-12 | 2018-11-30 | 3114032.1 | 3114032.1 | 778508.02 | 778508.02 | 778508.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-APDS-CI-071-2018, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:3114032.1, importe_modificado:3114032.1}} | {meta1: {avance:0.25}} | {1237649/proyecto_PROCESO, 1237649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099404 | Proyecto de inversión | 290059.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290059.52, modificado:290059.53}} | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable A La Col Los Toros - 110866 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 110866 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:COLONIA PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO, SE INICIA DESDE LA PLANTA POTABILIZADORA PASA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS Y LLEGA A CONECTAR A LA COLONIA LOS TOROS., lon:-103.3887353, lat:19.25025936}} | 2018-04-16 | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065/18/04, contratista:VERDUZCO SANABRIA SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:290059.52, importe_modificado:290059.52}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1237785/proyecto_PROCESO, 1237785/proyecto_FIN, 1237785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201136401 | Proyecto de inversión | 9867249 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9867249.0, modificado:9867249.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Zapopan, Jalisco. // (Construcción De Avenida El Collí Con Concreto Hidráulico Entre La Calle Roble Y Las Torres, En La Colonia Paraísos Del Collí, Municipio De Zapopan, Jalisco.) | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 9758709.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1819945, contratista:TRANSCRETO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:8163546.47, importe_modificado:9758709.26}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1275377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132064 | Proyecto de inversión | 757233.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757233.54, modificado:757233.54}} | Construcción De Maya Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-18 |  | 757233.54 | 757233.54 | 646541.43 | 646541.43 | 646541.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772280 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2177529.14}} | Construcción De Red De Alumbrado Publico En La Colonia Jardines Del Vergel I Sección - 264516 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 264516 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DEL ALAMO COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA LOS BELENES Y CALLE JARDINES DEL VERGEL PONIENTE,, lon:-103.3698185, lat:20.75331979}} | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2177529.14 | 2177529.14 | 2176893.49 | 2176893.49 | 2176893.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-CI-148-2016, contratista:IME Servicios y Suministros, convocante:municipio de zapopan, monto:4251366.43, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876408/proyecto_INICIO, 876408/proyecto_PROCESO, 876408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201131999 | Proyecto de inversión | 1189507.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189507.37, modificado:1189507.37}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-14 |  | 1189507.37 | 1189507.37 | 402753.16 | 402753.16 | 402753.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.34}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL16160300772264 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:264010.16}} | Construcción De Electrificación Calle Laton En La Colonia Arenales Tapatios - 355219 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 355219 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LATON COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE CENTENARIO, CALLE BRONCE DE PERIFERICO TOMAR AV. M, lon:-103.4654997, lat:20.64001128}} | 2016-12-19 | 2016-12-31 | 264010.16 | 264010.16 | 66002.54 | 66002.54 | 66002.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016, contratista:EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA, convocante:municipio de zapopan, monto:992115.87, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {876392/proyecto_PROCESO, 876392/proyecto_INICIO, 876392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180101075580 | Proyecto de inversión | 658050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658050.0, modificado:658050.0}} | Materiales Y Suministros-Utilizados Por El Personal De La Comisaría De Seguridad Pública Y Protección Civil | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 2 | N | 0 | 0 | 12119 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, lon:-103.375, lat:19.2525}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 447729.45 | 447729.45 | 447729.45 | 447729.45 | 447729.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201132042 | Proyecto de inversión | 552257.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552257.24, modificado:552151.68}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-03224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-22 |  | 552151.68 | 552151.68 | 351996.19 | 351996.19 | 351996.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.64}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL17170200893157 | Proyecto de inversión | 5100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100000.0, modificado:5043900.0}} | Construcción De La Calle Francisco Villa Con Concreto Hidráulico De Calle Abasolo A Calle Emiliano Zapata, En La Zona De Santa Ana Tepetitlán (Segunda Etapa), En El Municipio De Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Santa Ana Tepetitlán, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-07-17 |  | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | 5043900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1501083, contratista:INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:5043900.0, importe_modificado:5043900.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1004588/proyecto_INICIO, 1004588/proyecto_FIN, 1004588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281054 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construccion De Auditorio, Canchas De Usos Multiples Y Plazoletas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300005 | N | 0 | 0 | 1839 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2646300 | 2646300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281150 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Cancha De Futbol Rapido De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas , Modulo Jesus Maria, De La Universidad De Guadalajra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300009 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 598952 | 598952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL14130400281176 | Proyecto de inversión | 2425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425000.0, modificado:2425000.0}} | Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UDEG-37011300010 | N | 0 | 0 | 1694 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2013-12-24 | 2014-12-01 | 2425000 | 2425000 | 2425000 | 2231397 | 2231397 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | JAL18180201099995 | Proyecto de inversión | 299650.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299650.74, modificado:299650.74}} | Mejoramiento De La Pavimentación A Partir De La Construcción De Huellas De Asfalto En El Ingreso A La Comunidad De El Salvial - 52829 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52829 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL SALVIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO EL SALVIAL, 45260 EL SALVIAL, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CARRETERA CUQUIO, CAMINO HACIENDA DE GUADALUPE LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA , lon:-103.262257, lat:20.84092364}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238376/proyecto_INICIO, 1238376/proyecto_FIN, 1238376/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058594 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 9850 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 9850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-04-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099967 | Proyecto de inversión | 261454.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261454.76, modificado:261454.76}} | Rehabilitación De La Línea De Drenaje En La Calle Maravillas - 133541 | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 133541 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE OBELISCOS, CALLE AZUCENAS PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS RO, lon:-102.4578636, lat:21.16484046}} | 2018-07-09 | 2018-10-12 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098780 | Proyecto de inversión | 5701673.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5701673.03, modificado:5701673.03}} | Trabajos Complementarios En La Construccion Del Albergue Para El Sistema Dif Frente Dos - 126331 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 126331 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN CARLOS, 44460 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DR. R. MICHEL, CALZADA JESUS GONZALEZ GALLO ALBERGUE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO, lon:-103.3476466, lat:20.65817632}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099363 | Proyecto de inversión | 142361.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142361.85, modificado:142361.85}} | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Hidalgo Desde Calle Vicente Guerrero Hasta Empedrado Existente - 40433 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 40433 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-103.3427947, lat:20.28940186}} | 2018-04-23 | 2018-05-12 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 008C OP/2018, contratista:GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:142361.85, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1237744/proyecto_PROCESO, 1237744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099873 | Proyecto de inversión | 673307.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673307.83, modificado:673307.83}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Monterrey Poniente En El Municipio De Union De Tula - 102208 | 14 | Jalisco | 110 | Unión de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA JALISCO | 102208 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY PONIENTE PUEBLO CENTRO UNIÓN DE TULA, 48000 UNIÓN DE TULA, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE CHIHUAHUA SUR Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO A 800 METROS AL PONIENTE POR LA CALLE MONTERREY ENTRE CALLE CHIHUAHUA SUR Y CHIAPAS, lon:-104.264457, lat:19.95446286}} | 2018-06-18 | 2018-08-24 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058800 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2970019.13}} | Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud De La Cabecera Municipal De Jamay - 1504 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1504 | N | 0 | 0 | 17208 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE JUAN GIL PRECIADO Y CALLE NICOLAS BRAVO, OBRA DE SALUD UBICADA EN LA CABE, lon:-102.7127637, lat:20.29352072}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0041/18, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORA SIERRA BLANCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2970019.13, importe_modificado:3562856.69}} | Sin avance en el periodo | {1195711/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201097997 | Proyecto de inversión | 188424.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188424.6, modificado:188424.6}} | Mejoramiento De Calle Salvador Hernandez En El Refugio - 63631 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 63631 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:Calle Salvador Hernández,,,,El Refugio,Jalisco,México, lon:-102.8922116, lat:20.7256128}} | 2018-05-21 | 2018-05-23 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1236378/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099424 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 47430 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 47430 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 377 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 48380 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BASILO BADILLO Y CALLE MANUEL M DIEGUEZ, CALLE NARANJO FRENTE A FERRETERÍA MEDINA, lon:-105.2310025, lat:20.60321229}} | 2018-04-25 | 2018-12-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058783 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4149399.45}} | Construcción De Empedrado Tadicional En Calles De La Colonia Santa Paula En El Municipio De Tonala - 9127 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 9127 | N | 0 | 0 | 3316 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EJE VIAL EMILIO PORTES GIL COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE MIGUEL ALEM, lon:-103.2407033, lat:20.58936507}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0042/18, contratista:CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4149399.45, importe_modificado:4549399.45}} | Sin avance en el periodo | {1195694/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058634 | Proyecto de inversión | 304270 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304270.0, modificado:304270.0}} | Construccion De Baños Dignos - 2981 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 2981 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PONIENTE COLONIA CABALLITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PIEDRA GRANDES, CALLE JUAN HERNANDEZ AR, lon:-103.9949669, lat:20.92061446}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201094987 | Proyecto de inversión | 325003.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81250.96, modificado:325003.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243752.86, modificado:325003.82}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Juarez En La Localidad De San Pablo Municipio De Atenguillo Jalisco - 53477 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53477 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA MEXICO 70 - SAN PABLO KILÓMETRO 004 + 149 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE D, lon:-104.4924443, lat:20.45566055}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058733 | Proyecto de inversión | 3795460 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795460.0, modificado:3795460.0}} | Construccion De Pavimento De Empedrado Zampeado Calle Torrecillas Col Fco I Madero - 12532 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COORDINACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 12532 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TORRECILLAS COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, T, lon:-103.36789, lat:20.6019021}} | 2018-01-22 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099982 | Proyecto de inversión | 808759.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808759.72, modificado:808759.72}} | Rehabilitación De Caminos - 24295 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24295 | N | 0 | 0 | 545 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 45260 LA CIÉNEGA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y CAMINO COMUNIDADES DEL MUNICI, lon:-103.3064923, lat:20.83999957}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238363/proyecto_PROCESO, 1238363/proyecto_INICIO, 1238363/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098054 | Proyecto de inversión | 237852.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237852.77, modificado:237852.77}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez En Arandas Jalisco - 122867 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARANDAS | 122867 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 656 INTERIOR 0 COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PROFRA MA GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS, LIBRAMIENTO SUR DE LA GLORIETA MEDINA ASCENCIO 3 KM 685 METROS A LA IZQUIERDA 1 KM 220 METROS A LA IZQUIERDA 58 , lon:-102.3482029, lat:20.69307456}} | 2018-04-10 | 2018-05-10 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-21/2018, contratista:CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:237852.77, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098786 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Trabajos Complementarios En La Construccion Del Albergue Para El Sistema Dif Frente Uno - 126287 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 126287 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN CARLOS, 44460 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DR. R. MICHEL, CALZADA JESUS GONZALEZ GALLO ALBERGUE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO, lon:-103.3480543, lat:20.65846745}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058580 | Proyecto de inversión | 12660884.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.266088488E7, modificado:1.266088488E7}} | Construccion De Red De Agua Potable Alcantarillado Y Pluvial Avenida Reyes Heroles Cuerpo Norte - 15711 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DE GUADALAJARA | 15711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA REYES HEROLES CUERPO NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, lon:-103.3571027, lat:20.61446466}} | 2018-03-30 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099349 | Proyecto de inversión | 78824.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78824.32, modificado:78824.32}} | Alumbrado Publico En La Unidad Deportiva En El Municipio De Mexticacan Jalisco - 62950 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62950 | N | 0 | 0 | 3375 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO LA UNIDAD, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE TEODORITA MANRIQUES ESTA UBICADO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CANCHA DE FUT BOLL, lon:-102.7791727, lat:21.26360364}} | 2018-05-28 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099297 | Proyecto de inversión | 991771.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991771.16, modificado:991771.16}} | Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad De Lomas De Montechelo El Pedregal - 93393 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DOPI ZAPOPAN | 93393 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:279, direccion:CERRADA CAMINO EXISTENTE PUEBLO , 00000 LOMAS DE MONTECHELO (EL PEDREGAL), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA Y , ZONA NORTE DEL ASENTAMIENTO, lon:-103.4352877, lat:20.90311155}} | 2018-01-01 | 2018-01-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098787 | Proyecto de inversión | 599833 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599833.0, modificado:599833.0}} | Instalación De Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples En El Jardin De Niños J Jesus Gonzalez Gallo - 125929 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 125929 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO RUIZ 1070 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, CALLE SANTIAGO GUZMAN JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.2839094, lat:20.67830518}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099406 | Proyecto de inversión | 456828.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456828.74, modificado:456828.74}} | Construcción De Drenaje Pluvial Y Mejoramiento Vial En Calle Magisterial - 103921 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103921 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA JIQUILPAN - COLIMA Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA HYLSA SOBRE LA CALLE 19 DE SEPTIEMBRE A MANO IZQUIERDA SE ENCUANTRA LA CALLE MAGISTERIAL, lon:-103.389814, lat:19.2490326}} | 2018-04-16 | 2018-06-15 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058214 | Proyecto de inversión | 7484 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7484.0, modificado:7484.0}} | Rehabilitación De Calle En La Localidad De La Hermosa - 4287 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES JALISCO | 4287 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:297, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 - LA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA LA HERMOSA, 48400 RANCHO LA HERMOSA, CABO CORRIENTES JALISC, lon:-105.3140386, lat:20.33215733}} | 2018-01-01 | 2018-12-14 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099294 | Proyecto de inversión | 3023327.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023327.58, modificado:3023327.58}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Colonia La Magdalena Frente Dos - 111509 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 111509 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TULIPAN, CALLE ROSA INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.4626134, lat:20.80331951}} | 2018-05-25 | 2018-11-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099296 | Proyecto de inversión | 1620156.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620156.15, modificado:1620156.15}} | Colector Lomas De Montechelo - 91717 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DOPI ZAPOPAN | 91717 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:279, direccion:CALLE COLECTOR INTERIOR SN RANCHO , 00000 LOMAS DE MONTECHELO (EL PEDREGAL), ZAPOPAN JALISCO, CERCA DEL AMANZANAMIENTO, lon:-103.4349539, lat:20.90272417}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201095104 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5960028.21}} | Conclusión Del Centro De Estabilización De Urgencias En La Localidad De Mesa Del Tirador En El Municipio De Bolaños Jalisco - 129874 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 129874 | N | 0 | 0 | 2502 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EJE VIAL CARRETERA A PUENTE DE CAMOTLÁN PUEBLO LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), 46155 LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES., lon:-104.1230541, lat:21.79441027}} | 2018-03-22 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMIP-04-LP-0022/18 , contratista: AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, ING., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5960028.21, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1233485/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098127 | Proyecto de inversión | 199316.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199316.91, modificado:199316.91}} | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En Varias Viviendas De La Localidad De Tacota En El Municipio De Atengo Jalisco | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 133662 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:TACOTA, ATENGO JALISCO, lon:-104.2440554, lat:20.27443388}} | 2018-07-02 | 2018-09-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099872 | Proyecto de inversión | 244326.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244326.05, modificado:244326.05}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Monterrey Poniente En El Municipio De Union De Tula - 102795 | 14 | Jalisco | 110 | Unión de Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE UNION DE TULA JALISCO | 102795 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY PONIENTE PUEBLO CENTRO UNIÓN DE TULA, 48000 UNIÓN DE TULA, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE CHIHUAHUA SUR Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO A 800 METROS DEL CENTRO DE UNION DE TULA AL PONIENTE DE POR LA CALLE MONTERREY, lon:-104.2644618, lat:19.95446286}} | 2018-06-25 | 2018-08-17 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098828 | Proyecto de inversión | 1593098.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593098.4, modificado:1593098.4}} | Construcción De Linea Eléctrica Y Alumbrado En Carretera Tepatitlán Arandas En La Delegación De Capilla De Guadalupe Segunda Etapa Mun - 22336 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS | 22336 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 84 TRAMO TEPATITLAN - ARANDAS KILÓMETRO 33 + 8 PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ACEVES Y CALLE DEGOLLADO, CALLE PORFIRIO DIAS POR CARRETERA TEPATITLAN- , lon:-102.5979561, lat:20.82478985}} | 2018-04-24 | 2018-09-22 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098202 | Proyecto de inversión | 111824 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111824.0, modificado:111824.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ubicado En La Colonia Valle Del Vergel En Cabecera Municipal De Autlán - 107089 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO | 107089 | N | 0 | 0 | 2280 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LA MEDIA LUNA ORIENTE COLONIA VALLE DEL VERGEL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EL POZO PROFUNDO SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE , lon:-104.3575434, lat:19.74696938}} | 2018-04-09 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1236583/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099210 | Proyecto de inversión | 6948440.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6948440.8, modificado:6948440.8}} | Rehabilitación De Caminos Con Obras Hidráulicas Y Empedrado En La Localidad De San Sebastián Teponahuaxtlán A Santa Cruz - 133069 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 133069 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTÍAN TEPONAHUAXTLÁN - SANTA GERTRUDIS (LA CRUZ) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 0 46067 MEZQUITIC JALISCO, OBRA EN CAMINO SAN SEBASTÍAN TEPONAHUAXTLÁN-SANTA GERTRUDIS LA CRUZ, lon:-104.064883, lat:22.08395377}} | 2018-05-30 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMIP-04-LP-0316/18 , contratista:PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:6948440.8, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1237591/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099124 | Proyecto de inversión | 275991.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275991.6, modificado:275991.6}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Torrecillas En El Municipio De Ocotlan Jalisco - 23748 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 23748 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE TOMAS SALDAÑA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE OCTUBRE ENTRAR POR 20 DE NOVIEMBRE HASTA GIRAR POR LA CALLE TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA DE TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JA, lon:-102.7780171, lat:20.33611887}} | 2018-03-27 | 2018-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099980 | Proyecto de inversión | 67161.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67161.51, modificado:67161.51}} | Construcción De Andador Peatonal En La Comunidad De El Ancon Municipio De Ixtlahuacan Del Rió Jalisco - 66978 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 66978 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL ANCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO EL ANCON, 45260 EL ANCÓN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO EL SALVIAL, CAMINO SAN MIGUEL LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNI, lon:-103.2865211, lat:20.82527384}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238361/proyecto_PROCESO, 1238361/proyecto_FIN, 1238361/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058608 | Proyecto de inversión | 117700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:29425.0, modificado:29425.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29425.0, modificado:29425.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29425.0, modificado:29425.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:29425.0, modificado:29425.0}} | Construccion De Linea De Agua Potable Calle Lauro Avila - 7117 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 7117 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAURO AVILA COLONIA CERRITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO CORONA, CALLE FLAVIO RODRIGUEZ LA OBRA , lon:-103.9802773, lat:20.91096406}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099370 | Proyecto de inversión | 1341539.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341539.86, modificado:1341537.48}} | Rehabilitacion De Linea De Red De Drenaje En Calle Zaragoza Entre Av Del Trabajo Y Cerrada Con Reposición De Superficie De Rodamiento - 35900 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 35900 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AV. DEL TRABAJO, LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORPONIENTE DEL EJIDO DE ZAPOTITAN DE HIDALGO SE ENCUENTRA AL LADO DE LA , lon:-103.4817274, lat:20.32826783}} | 2018-04-17 | 2018-05-17 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C OP/2018, contratista:DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1341538.44, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1237751/proyecto_INICIO, 1237751/proyecto_PROCESO, 1237751/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099816 | Proyecto de inversión | 60969 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60969.0, modificado:60969.0}} | Rehabilitación De Red Sanitaria Y Descargas Domiciliarias En Calle Nicolas Bravo Entre Las Calles San Ramón Y Santa Clara - 105477 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 105477 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO LA CRUZ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE SANTA CLARA, CALLE PRIV. LAS FLORES CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES SAN RAMÓN Y SANTA CLARA, lon:-102.536469, lat:20.73822996}} | 2018-07-09 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099979 | Proyecto de inversión | 89250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89250.0, modificado:89250.0}} | Construccion De Pozo Profundo En La Comunidad De Agua Rica Municipio De Ixtlahuacan Del Rio Jalisco - 52942 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52942 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - AGUA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO IXTLAHUACAN DEL RIO, 45260 AGUA RICA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CARRETERA CUQUIO, CAMINO LA LOMA LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE C, lon:-103.1880458, lat:20.83580052}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098025 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:20648.34}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Calle Matamoros Entre Calzada De La Juventud Y La Zona Parcelada - 108933 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 108933 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALZADA DE LA JUVENTUD Y PERIFERICO ZONA PARCELADA, CALLE NICOLÁS BRAVO SOBRE LOS LIMITES PREDIALES Y LOS LIMITES PARCELADOS, lon:-103.9939734, lat:20.80534555}} | 2018-06-04 | 2018-06-09 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099213 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:68000.0}} | Materiales Para El Mejoramiento De Vivienda En Enjarres O Piso Firme - 100314 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 100314 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO, 10 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN JALISCO, lon:-104.4118201, lat:20.43787351}} | 2018-06-18 | 2018-06-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058577 | Proyecto de inversión | 33214382.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.321438275E7, modificado:3.321438275E7}} | Construccion De Acueducto De Agua Potable Sobre La Avenida Reyes Heroles - 16119 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 16119 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REYES HEROLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE SOBRE LA A, lon:-103.360772, lat:20.61480608}} | 2018-03-30 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099992 | Proyecto de inversión | 5800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800.0, modificado:5800.0}} | Construcción De Pozo Profundo En La Comunidad De Quelitan Municipio De Ixtlahuacan Del Rio Jalisco - 53007 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53007 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - QUELITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO QUELITAN, 45260 QUELITÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO LOS PUENTES Y CAMINO AGUA COLORADA, CAMINO AGUA PRIETA LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA , lon:-103.2041222, lat:20.98122104}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058830 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.486369601E7}} | Construcción Del Área De Urgencias Y Cuartos Mecánicos En El Hospital Comunitario En El Municipio De La Huerta - 2616 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2616 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA EL MAGUEY, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE VENUZTIANO CARRANZA, OBRA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA, lon:-104.6344042, lat:19.48413891}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0023/18, contratista:GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2.486369601E7, importe_modificado:2.7E7}} | Sin avance en el periodo | {1195741/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099285 | Proyecto de inversión | 136408.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136408.9, modificado:136408.9}} | Rehabilitación De Camino La Loma Al Crucero Paso Real - 78334 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLIMAN JALISCO | 78334 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:14, direccion:BRECHA TRAMO LA LOMA - EL PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 930 RANCHERIA LA LOMA, 00000 LA LOMA, TOLIMÁN JALISCO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO LA LOMA A EL PASO REAL Y ESTA UBICADO A EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE EL PASO REAL, lon:-103.9633714, lat:19.61135065}} | 2018-05-07 | 2018-05-23 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099985 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | Mejoramiento De Vado En Camino A Jaltitan En La Comunidad De Agua Prieta Municipio De Ixtlahuacan Del Rio Jalisco - 67725 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67725 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - JALTITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO JALTITAN, 45260 JALTITLÁN DE ABAJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO LOS PUENTES Y CAMINO AGUA COLORADA, CAMINO AGUA PRIETA LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE, lon:-103.2428028, lat:20.97391203}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238366/proyecto_PROCESO, 1238366/proyecto_INICIO, 1238366/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201100008 | Proyecto de inversión | 369753.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369753.2, modificado:369753.2}} | Construccion De Sistema De Agua Potable Para Las Comunidades De La Presa Los Puentes Agua Colorada Y El Jaguey En El Municipio De Ixtlahuaca - 21286 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21286 | N | 0 | 0 | 636 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO LA PRESA, 45260 LA PRESA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO LOS PUENTES Y CAMINO AGUA COLORADA, CAMINO EL JAGUEY LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABE, lon:-103.1789775, lat:20.94182099}} | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238389/proyecto_PROCESO, 1238389/proyecto_INICIO, 1238389/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098784 | Proyecto de inversión | 438714.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438714.12, modificado:438714.12}} | Instalación De Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples En El Jardin De Niños Netzahualcoyotl - 126249 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 126249 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EVORA 2104 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FRAY ANTONIO ALCALDE Y CALLE LUSITANIA, AVENIDA PATRIA JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.3445352, lat:20.71532758}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099815 | Proyecto de inversión | 30758 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30758.0, modificado:30758.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Santa Clara Entre Calles Nicolás Bravo Y P Patiño - 113046 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 113046 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA BARRIO LA CRUZ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CLARA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE PRUDENCIANO PATIÑO CALLE SANTA CLARA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y PRUDENCIANO PATIÑO, lon:-102.5356214, lat:20.73714631}} | 2018-07-09 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058551 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:9765274.17}} | Centro De Salud Cuautitlan De García Barragan - 1471 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1471 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE LIBRAMIENTO JOSE LUIS ZARAGOZA COLONIA, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE ANDADOR CALLEJON CAMINO, lon:-104.3718828, lat:19.44758899}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0019/18, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:9765274.17, importe_modificado:1.0E7}} | Sin avance en el periodo | {1195462/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201097998 | Proyecto de inversión | 140800.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140800.8, modificado:140800.8}} | Mejoramiento De Calle Nicolás Bravo En El Regugio - 64513 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64513 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑO MEXICANO, CALLE SALVADOR HERNANDEZ POR CALLE HIDALGO HACIA EL ORIENTE MÁRGEN DERECHO INICIANDO EN CALLE NICOLÁS BRAVO POR, lon:-102.8916559, lat:20.72602985}} | 2018-05-29 | 2018-05-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1236379/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098005 | Proyecto de inversión | 50777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50777.5, modificado:50777.5}} | Rehabilitación De Sistema De Bombeo De Agua Potable De La Localidad De Playitas Cabo Corrientes - 23539 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES JALISCO | 23539 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:131, direccion:CALLE CAMINO A CORRALES RANCHERIA PLAYITAS, 48417 LAS PLAYITAS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A CORRALES Y , A UN COSTADO DEL CAMINO A CORRALES, lon:-105.6687139, lat:20.34350171}} | 2018-01-08 | 2018-12-13 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099362 | Proyecto de inversión | 688990.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688990.42, modificado:688990.42}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Lateral De Carretera Chapala Jocotepec Entre La Calle Iturbide A Narciso Mendoza - 38439 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 38439 | N | 0 | 0 | 6582 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA. PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE JOCOTEPEC-CHAPALA. Y CALLE ITURBIDE., CALLE NARCISO MENDOZA. LA LÍNEA DE AGUA POTABLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL, lon:-103.3392294, lat:20.28792591}} | 2018-04-23 | 2018-06-02 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 005C OP/2018, contratista:GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:688990.42, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1237743/proyecto_PROCESO, 1237743/proyecto_INICIO, 1237743/proyecto_FIN, 1237743/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058696 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2879999.37}} | Construcción De Baños Barda Perimetral Techado De Área De Impartición De Educación Física E Infraestructura Y Equipamiento Público - 9350 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 9350 | N | 0 | 0 | 1376 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE V, lon:-102.8892889, lat:21.18432526}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0352/18, contratista:CONSTRUCTORA MABAY, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2879999.37, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1195607/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099191 | Proyecto de inversión | 258912.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258912.16, modificado:258912.16}} | Construcción De Empedrado Calle Zaragoza De Calle Lopez Cotilla A Calle Morelos La Loma - 106752 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 106752 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:235, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LOMA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILLA Y MORELOS, lon:-103.1134536, lat:20.58037246}} | 2018-02-19 | 2018-06-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1237572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201100004 | Proyecto de inversión | 14067.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14067.9, modificado:14067.9}} | Construcción De Banquetas En La Comunidad De San Nicolas De Los Abundis Municipio De Ixtlahuacan Del Rio Jalisco - 55347 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55347 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS, 45260 SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO TESCATITAN, CAMINO TORT, lon:-103.2237745, lat:20.91495867}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238385/proyecto_PROCESO, 1238385/proyecto_FIN, 1238385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098794 | Proyecto de inversión | 1035299.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035299.61, modificado:1035299.61}} | Instalación De Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples En El Jardin De Niños Simone De Beauveur - 125850 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 125850 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COVARRUBIAS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL AGUIRRE Y , JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.360489, lat:20.6225036}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099366 | Proyecto de inversión | 1994875.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994875.2, modificado:1994875.2}} | Perforación De Pozo Profundo En La Comunidad De Las Trojes Municipio De Jocotepec Jalisco - 131081 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 131081 | N | 0 | 0 | 686 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LAS TROJES, 45816 LAS TROJES, JOCOTEPEC JALISCO, OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES EN CALLE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, lon:-103.3262176, lat:20.33419689}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058770 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.374957963E7}} | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio De Talpa De Allende - 8013 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 8013 | N | 0 | 0 | 9290 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:EJE VIAL CIUDADANO AHUEHUETES COLONIA LA MESA, 48212 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA A TALPA, OBRA EN CABECERA MUNICI, lon:-104.8175037, lat:20.39962557}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0017/18, contratista:PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2.374957963E7, importe_modificado:2.374957963E7}} | Sin avance en el periodo | {1195681/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098027 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:104125.77}} | Construcción De Rampas Y Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Benito Juárez En La Cabecera Municipal - 106883 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 106883 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINOS INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LA JUVENTUD, CALLE DEPORTISTAS FRENTE A LA IGLESIA Y ALA PLAZA, lon:-103.9962235, lat:20.80213261}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058622 | Proyecto de inversión | 462200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:115550.0, modificado:115550.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115550.0, modificado:115550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115550.0, modificado:115550.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:115550.0, modificado:115550.0}} | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Calle Francisco Villa - 6147 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 6147 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SANTUARIO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE ROMUALDO RODRIGUEZ, CALLE JUAN GARCIA DIAZ , lon:-103.9758085, lat:20.90431745}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099983 | Proyecto de inversión | 9781.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9781.99, modificado:9781.99}} | Construcción De Piso Firme Sra Teresa Ramirez Diaz En El Consuelo - 53179 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53179 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL CONSUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 45260 EL CONSUELO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO TESCATITAN Y CAMINO LA PEÑA DE SAN RAFAEL, CAMINO SAN SEBAS, lon:-103.1698431, lat:20.91123579}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238364/proyecto_FIN, 1238364/proyecto_PROCESO, 1238364/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099368 | Proyecto de inversión | 247048.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247048.35, modificado:246900.86}} | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Emiliano Zapata - 44913 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 44913 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE STA. ISABEL, CALLE STA. LAURA LA CALLE DEL EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL POBLADO DE ZAPOTIT, lon:-103.4809276, lat:20.32440746}} | 2018-05-07 | 2018-06-02 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 011C OP/2018, contratista:CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:247048.85, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1237749/proyecto_PROCESO, 1237749/proyecto_INICIO, 1237749/proyecto_PROCESO, 1237749/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058768 | Proyecto de inversión | 285889 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285889.0, modificado:285889.0}} | Construcción De Linea De Agua Potable Calle Mirasol Col El Organo - 5676 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD | 5676 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE MIRASOL COL. EL ORGANO, lon:-103.3097447, lat:20.59867465}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM 02/2018, contratista:sergio adrian llamas monrreal, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:285889.0, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099948 | Proyecto de inversión | 785713.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785713.85, modificado:785713.85}} | Rehabilitacion De Red De Hidrosanitaria En Calle Gonzalez Ortega En La Localidad De Tlalcosahua - 31908 | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO | 31908 | N | 0 | 0 | 676 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO TLACOSAHUA, 46290 TLALCOSAHUA, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE TLALCOSA, lon:-103.1689495, lat:22.27259131}} | 2018-04-10 | 2018-07-20 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058587 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción De Electrificación Y Alumbrado Público Cuerpo Sur - 16134 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 16134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CUER, lon:-103.3641194, lat:20.615268}} | 2018-03-30 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099361 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo El Dominguillo En San Juan Cosala - 55779 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 55779 | N | 0 | 0 | 6582 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE EL DOMINGUILLO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE EL DOMINGUILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TACUBA UBICADO AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALA, lon:-103.3431192, lat:20.29053556}} | 2018-05-14 | 2018-07-14 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058637 | Proyecto de inversión | 77730 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77730.0, modificado:77730.0}} | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable Calle Granadina - 6319 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 6319 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE GRANADINA RANCHO LA QUEMADA, 46480 LA QUEMADA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA INTERNACIONAL A TEPIC , lon:-104.0483692, lat:20.97356779}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099738 | Proyecto de inversión | 20648.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20648.16, modificado:20648.16}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable Mediante La Construcción De Válvulas En Calle Gral J Pérez Castro Esquina Con Calle Hidalgo En La Ciud - 102376 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 102376 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE ABISMO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE GRAL. J. PEREZ CASTRO FRENTE AL POLLO FELIZ EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALI, lon:-102.574909, lat:21.44067831}} | 2018-06-18 | 2018-07-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099352 | Proyecto de inversión | 413195.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413195.74, modificado:413195.74}} | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle Churubusco Entre Chapultepec Y Cerrada Con Reposición De Empedrado - 109734 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 109734 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CHURUBUSCO BARRIO LA LOMA, 45805 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE CHAPULTEPEC, LA CALLE CHURUBUSCO SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL LADO SUR-PONIENTE DE JOCOTEPEC EN EL BARRIO AGENCIA DE LA LOMA CERCA DE LA CALLE CHAPULT, lon:-103.4360858, lat:20.27690418}} | 2018-06-18 | 2018-07-07 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098029 | Proyecto de inversión | 25200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25200.0, modificado:25200.0}} | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En La Calle Nicolás Bravo Entre Calzada De La Juventud Y Zona Parcelada - 108716 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 108716 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALZADA DE LA JUVENTUD Y PERIFERICO ZONA PARCELADA, CALLE MATAMOROS EN LOS LIMITES PREDIALES EN LOS LIMITES DE LA ZONA PARC, lon:-103.9941852, lat:20.80461342}} | 2018-05-28 | 2018-06-02 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098274 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Recamaras En Apoyo A La Vivienda En Cuzalapa - 118630 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 118630 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:10, direccion:RANCHERIA TELCRUZ, 48963 LA ASTILLA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO, LAS RECAMARAS ESTAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD., lon:-104.1042475, lat:19.39862047}} | 2018-06-19 | 2018-09-14 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098793 | Proyecto de inversión | 886924.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886924.37, modificado:886924.37}} | Inbstalacion De Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples Jardin De Niños Unidad Modelo - 124867 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 124867 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MODULO 25 SIN NUMERO 0 0 INTERIOR 0 UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA CORREGUIDORA, CALLE ENRIQUE PEREZ ARCE JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES, lon:-103.3286672, lat:20.65971103}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058656 | Proyecto de inversión | 183446 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183446.0, modificado:183446.0}} | Construcción Empedrado Calle Francisco Villa De Calle Cerrada A Calle Carlos Ladewin - 18186 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 18186 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA O UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALVADO, lon:-103.1516626, lat:20.71034949}} | 2018-01-03 | 2018-03-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1195567/proyecto_INICIO, 1195567/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099365 | Proyecto de inversión | 296665.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296665.7, modificado:296665.7}} | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle Cardenal Desde Carretera Al Panteón Con Reposición De Sup De Rodamiento - 37066 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 37066 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE DEL CARDENAL NORTE PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DEL CARDENAL Y CALLE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, LA CALLE DEL CARDENAL SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUENTRA AL, lon:-103.3402715, lat:20.28878986}} | 2018-04-30 | 2018-05-26 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099997 | Proyecto de inversión | 23477.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23477.75, modificado:23477.75}} | Construcción De Andador Peatonal En La Delegación De San Antonio De Los Vazquez Municipio De Ixtlahuacan Del Rio Jalisco - 67920 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67920 | N | 0 | 0 | 1617 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE REFORMA RANCHO SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, 45260 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REVOLUCION, CALLE HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, lon:-103.1438091, lat:20.81647828}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238378/proyecto_INICIO, 1238378/proyecto_FIN, 1238378/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098788 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitacion De Valvulas Mariposa Bridada Colonia Cinco De Mayo - 128789 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 128789 | N | 0 | 0 | 6358 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE MARIO GOMEZ, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE VALVULAS MARIPOSA, lon:-103.3560794, lat:20.62059574}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099359 | Proyecto de inversión | 1147917.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147917.65, modificado:1147917.65}} | Construcción De Linea De Drenaje En Calle Zaragoza De Calle La Puerta Hasta Calle Toronja - 85106 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 85106 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LA PUERTA, CALLEJON TORONJA LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUENTRA ENTRE LA CAL, lon:-103.3543236, lat:20.29082758}} | 2018-07-09 | 2018-08-04 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1237740/proyecto_PROCESO, 1237740/proyecto_INICIO, 1237740/proyecto_PROCESO, 1237740/proyecto_INICIO, 1237740/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099354 | Acción | 149547.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149547.2, modificado:149547.2}} | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 73867 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 73867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.425278, lat:20.284444}} | 2018-06-04 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099999 | Proyecto de inversión | 150878.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150878.79, modificado:150878.79}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Sobre Las Calles Morelos Cinco De Mayo Y Vicente Guerrero En La Delegacion De San Antonio De Los V - 54829 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54829 | N | 0 | 0 | 1617 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE MORELOS RANCHO SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, 45260 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE, lon:-103.1486214, lat:20.81414984}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238380/proyecto_FIN, 1238380/proyecto_PROCESO, 1238380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098026 | Proyecto de inversión | 44100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44100.0, modificado:21054.11}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Calle Francisco Villa Entre Calle Campesinos Y La Zona Parcelada - 109030 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 109030 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE CAMPESINOS Y PERIFERICO ZONA PARCELADA, CALLE LÁZARO CARDENAS ENTRE LOS LIMITES PREDIALES Y LIMITES DE LA ZONA PARC, lon:-103.9938053, lat:20.80157359}} | 2018-06-11 | 2018-06-16 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098792 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitacion De Valvulas Mariposa En La Colonia El Dean - 129004 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 129004 | N | 0 | 0 | 6358 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL DEAN, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , OBRA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.3491701, lat:20.63893036}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058613 | Proyecto de inversión | 246100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61525.0, modificado:61525.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:61525.0, modificado:61525.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61525.0, modificado:61525.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61525.0, modificado:61525.0}} | Construccion De Drenaje Calle Lauro Avila - 7161 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 7161 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAURO AVILA COLONIA CERRITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO CORONA, CALLE FLAVIO RODRIGUEZ LA OBRA , lon:-103.9802987, lat:20.91108933}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098723 | Proyecto de inversión | 84587.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84587.26, modificado:84587.26}} | Construcción Red De Drenaje Calle Cantera Gris De Cantera Imperial A C Cantera Azul Col La Ceja Cab Mpal - 110863 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 110863 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA GRIS BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CANTERA GRIS Y CALLE CANTERA IMPERIAL, CALLE CANTERA AZUL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CANTERA GRIS ENTRE CANTERA IMPERIAL Y CANTERA AZUL, lon:-103.0767059, lat:20.62905527}} | 2018-03-13 | 2018-05-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1237104/proyecto_PROCESO, 1237104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099122 | Proyecto de inversión | 206993.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206993.7, modificado:206993.7}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Marcos Castellanos En El Municipio De Ocotlan Jalisco - 23729 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 23729 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CANAL BALLESTEROS, CALLE ALLENDE TOMAR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y GIRAR POR LA CALLE RAYON O CAL BALLESTEROS HASTA LLEGAR A LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS E, lon:-102.7770097, lat:20.34090526}} | 2018-03-27 | 2018-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098781 | Proyecto de inversión | 466286.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466286.24, modificado:466286.24}} | Instalación De Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples En El Jardin De Niños Tomas Escobedo Barba - 126146 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 126146 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NUDO DE CEMPOALTEPETL 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 44330 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y CALLE SAN PATRICIO, CALLE MESA CENTRAL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.3094841, lat:20.69749396}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099371 | Proyecto de inversión | 1303501.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303501.12, modificado:1303478.02}} | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle Zaragoza Entre Av Del Trabajo Y Cerrada Con Reposición De Superficie De - 35156 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 35156 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AV. DEL TRABAJO, LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORPONIENTE DEL EJIDO DE ZAPOTITAN DE HIDALGO SE ENCUENTRA AL LADO DE LA , lon:-103.4817667, lat:20.32830716}} | 2018-04-18 | 2018-05-18 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 003C OP/2018, contratista:DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1303478.02, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1237752/proyecto_PROCESO, 1237752/proyecto_INICIO, 1237752/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058766 | Proyecto de inversión | 1229078.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229078.66, modificado:1229078.66}} | Construccion De Colector Pluvial Calle Union Colonia San Martin De Las Flores De Arriba - 6161 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 6161 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO EL CHIMULCO COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO CHIMULCO Y CA, lon:-103.2868193, lat:20.60201751}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099367 | Proyecto de inversión | 114935.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114935.87, modificado:114935.87}} | Construcción De Linea De Drenaje En Calle David Miranda Ciento Veinte Ml De C Venustiano Carranza A Cerrada - 109413 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 109413 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE DAVID MIRANDA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DAVID MIRANDA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA CALLE DAVID MIRANDE SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR-PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDA, lon:-103.4852527, lat:20.32428547}} | 2018-06-18 | 2018-07-13 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098782 | Proyecto de inversión | 9412099.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9412099.24, modificado:9412099.24}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Cuerpo Surfrente 1 - 126355 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 126355 | N | 0 | 0 | 3368 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REYES HEROLES 0 0 INTERIOR 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO CASTRO, OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.3640121, lat:20.61530817}} | 2018-05-14 | 2018-09-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18, contratista:Construcciones Puregua S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6028228.52, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18, contratista:Asadc Ingenieria, S.A de C.V., convocante:municipio de guadalajara, monto:3383870.72, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1237163/proyecto_PROCESO, 1237163/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099988 | Proyecto de inversión | 64549.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64549.67, modificado:64549.67}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Delegacion De Palos Altos Municipio De Ixtlahuacan Del Rio Jalisco - 52815 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 52815 | N | 0 | 0 | 981 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:78, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHO PALOS ALTOS, 45260 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PALOS ALTOS Y ESTA , lon:-103.1532412, lat:20.86997807}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP-EQUI/POZO-FAIS-01/17, contratista:COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:64549.67, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1238369/proyecto_PROCESO, 1238369/proyecto_INICIO, 1238369/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099510 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 45978 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 45978 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VIALIDAD RIO PITILLAL 120 INTERIOR SN COLONIA GARZA BLANCA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VIALIDAD RIO PITILLAL Y CALLE CISNE, CALLE PELICANO ENTRE LA CALLES COLIBRI Y RIO PITILLAL Y CISNE, lon:-105.2110682, lat:20.6464718}} | 2018-04-24 | 2018-12-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099741 | Proyecto de inversión | 20648.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20648.16, modificado:20648.16}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable Mediante La Construcción De Válvulas En Calle Niños Héroes Esquina Con Calle Los Ángeles En La Ciudad - 102534 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 102534 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MARAVILLAS, 47204 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE DE LOS ANGELES CALLE NIÑOS HÉROES ESQUINA CON CALLE LOS ÁNGELES JUNTO A LA FARMACIA SIMILARES EN LA COLONIA MARAVILLAS EN L, lon:-102.5727394, lat:21.428024}} | 2018-06-18 | 2018-07-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058585 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción De Electrificación Y Alumbrado Público Cuerpo Norte - 16145 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 16145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CUER, lon:-103.3594846, lat:20.61454499}} | 2018-03-30 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099403 | Proyecto de inversión | 128571.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128571.3, modificado:128571.3}} | Mejoramiento De Un Mil Cuatrocientas Viviendas Con Entrega De Calentadores Solares - 21543 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 21543 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:71, direccion:PUEBLO MATANCILLAS, 47540 HIERBA DE MATANCILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA HIERBA DE MATANCILLAS UBICADO EN LA CARRETERA 70 EN EL KM 10, lon:-101.673317, lat:21.8654629}} | 2018-03-26 | 2018-05-25 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098803 | Proyecto de inversión | 768183.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768183.26, modificado:768183.26}} | Rehabilitacion De Red De Drenaje De La Calle Independencia Entre La Calle Dieciséis De Septiembre Y Carretera Fed En La Cabecera Municipal - 31539 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL | 31539 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-104.1020459, lat:20.08345848}} | 2018-03-17 | 2018-08-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099817 | Proyecto de inversión | 30501 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30501.0, modificado:30501.0}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Nicolas Bravo Entre Las Calles San Ramón Y Santa Clara - 105371 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 105371 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO LA CRUZ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE SANTA CLARA, CALLE PRIV. LAS FLORES CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES SAN RAMÓN Y SANTA CLARA, lon:-102.5364905, lat:20.73819569}} | 2018-07-09 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098796 | Proyecto de inversión | 763645.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763645.42, modificado:763645.42}} | Instalación De Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples En La Escuela Urbana Revolucion Mexicana - 125760 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 125760 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO PICHILINGUE 971 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CIRCUNVALACIÓN BELISARIO, 44330 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO FINO Y , CALLE PUERTO LA PAZ ESCUELA URBANA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.3135503, lat:20.69363994}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180101058643 | Proyecto de inversión | 125600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125600.0, modificado:125600.0}} | Contruccion De Drenaje Pluvial Carretera A San Simon - 7058 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 7058 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:RANCHO SAN SIMÓN, 46489 SAN SIMÓN, MAGDALENA JALISCO ENTRE CAMINO SAN SIMON, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SAN SIMON INGRESANDO POR LA CARRETERA INT, lon:-104.000294, lat:20.94820973}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058598 | Proyecto de inversión | 1129157.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129157.97, modificado:1129157.97}} | Drenaje Sanitario Y Linea De Agua Potable En La Calle Francisco Villa De La Comunidad Cuautitlan - 9866 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | 9866 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CUAUTITLÁN, 47504 CUAUTITLÁN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-101.96926, lat:21.73552148}} | 2018-03-16 | 2018-07-17 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPRH/R33/CONC/002/2018, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:1129157.97, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1195509/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099332 | Proyecto de inversión | 4092.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4092.16, modificado:4092.16}} | Rehabilitación De Techo Firme Para Vivienda De La Localidad De Las Dos Aguas - 116260 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACION DIRECTA | 116260 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO MAZAMITLA - LAS DOS AGUAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA DOS AGUAS, 49500 DOS AGUAS, MAZAMITLA JALISCO ENTRE BRECHA Y , LA LOCALIDAD DE LAS DOS AGUAS SE LOCALIZA A 6.2KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, lon:-102.9981509, lat:19.87766715}} | 2018-04-16 | 2018-04-19 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058801 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5257162.44}} | Construcción Del Centro De Salud En La Comunidad De Maltaraña En El Municipio De Jamay Jalisco - 1629 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1629 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE JUAN CUEVAS CERVANTES PUEBLO LA MALTARAÑA (LA PALMITA), 47903 JAMAY, JAMAY JALISCO OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA EN EL MUNICIPIO DE , lon:-102.6848604, lat:20.22567479}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0040/18, contratista:EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5257162.44, importe_modificado:5257162.44}} | Sin avance en el periodo | {1195712/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099364 | Proyecto de inversión | 352020.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352020.39, modificado:352020.39}} | Rehabilitación De Linea De Drenaje En Calle Cardenal Norte Desde Carretera Al Panteón Con Reposición De Sup De Rodamiento - 36564 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 36564 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE DEL CARDENAL NORTE PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DEL CARDENAL NORTE Y CALLE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, LA CALLE DEL CARDENAL SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUEN, lon:-103.3402895, lat:20.28862528}} | 2018-04-23 | 2018-05-19 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058702 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.774863672E7}} | Terminación Del Área De Urgencias Y De Consulta Externa En El Centro De Salud De Mazamitla - 7904 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 7904 | N | 0 | 0 | 13086 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO MAZAMITLA-VALLE DE JUAREZ COLONIA EPECHE CHICO (PENCHE CHICO), 49510 MAZAMITLA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE EDUARDO ANAYA, OBRA , lon:-103.0218941, lat:19.93671795}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMIP-04-LP-0023/18 , contratista:GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2.486369601E7, importe_modificado:2.486369601E7}} | Sin avance en el periodo | {1195613/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099740 | Proyecto de inversión | 20648.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20648.16, modificado:20648.16}} | Mejoramiento De Red De Agua Potable Mediante La Construcción De Válvulas En Calle Moctezuma Sur Esquina Con Calle Los Angeles En La Ciudad - 102451 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO | 102451 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA SUR COLONIA MARAVILLAS, 47204 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ARROYO DE CUAUHTEMOC, CALLE ARROYO DE CUAUHTEMOC CALLE MOCTEZUMA ESQUINA CON CALLE LOS ÁNGELES CERCA DE FARMACIA SIMILARES EN LA COLONIA M, lon:-102.5722906, lat:21.42812379}} | 2018-06-18 | 2018-07-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099286 | Proyecto de inversión | 263591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263591.1, modificado:263591.1}} | Rehabilitación De Camino El Petacal A Toliman Y Camino El Petacal A El Crucero Agro Sur - 78291 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLIMAN JALISCO | 78291 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO EL PETACAL - TOLIMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO PUERTA DEL PETACAL, 49769 PUERTA DEL PETACAL (EL PETACAL), TOLIMÁN JALISCO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA SALIDA DEL CAMINO PETACAL A TOLIMAN EN EL CADENAMIENTO 0000 AL 1000 AL PONI, lon:-103.862515, lat:19.61391642}} | 2018-05-28 | 2018-06-18 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058599 | Proyecto de inversión | 3149444.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149444.31, modificado:3149444.31}} | Empedrado Tradicional Y Banquetas En La Calle Francisco Villa De La Comunidad Cuautitlan - 9952 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS | 9952 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:67, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CUAUTITLÁN, 47504 CUAUTITLÁN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-101.9692386, lat:21.73552148}} | 2018-03-16 | 2018-07-17 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPRH/R33/CONC/002/2018, contratista:JAVIER GARCIA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, monto:3149444.31, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1195510/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099718 | Proyecto de inversión | 632291.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632291.85, modificado:632291.85}} | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Zaragoza De Usmajac - 116975 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 116975 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE MORELOS CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC, lon:-103.5419112, lat:19.87240676}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098797 | Proyecto de inversión | 1471561.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471561.83, modificado:1471561.83}} | Instalación De Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples En La Escuela Urbana Numero Ciento Setenta Y Cuatro - 125253 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 125253 | N | 0 | 0 | 1263 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE CEDROS 2052 0 INTERIOR 0 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA LA NORIA, CALLE HACIENDA OBLATOS ESCUELA URBANA UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.2831126, lat:20.68971556}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098032 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Construcción De Área De Alimentos Y Barra Desayunado En La Escuela Primaria Alberto Teran Segunda Etapa - 103193 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 103193 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTANCIA DE AYONES, 46572 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y , lon:-104.0876993, lat:20.8825019}} | 2018-04-02 | 2018-09-15 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099254 | Proyecto de inversión | 3320082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320082.26, modificado:3320082.26}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia Fresno - 125824 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 125824 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA EL FRESNO, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO INCLUYE LA CALLE EUCALIPTO DE PRIV. EUCALIPTO A ENCINO., lon:-103.4480124, lat:20.76280897}} | 2018-05-25 | 2018-11-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098281 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitacion Del Tramo Carretero La Rosa A El Chico - 118514 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCÍA BARRAGAN | 118514 | N | 0 | 0 | 531 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO LA ROSA - EL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA CUAUTITLÁN, 48950 EL CHICO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA ROSA A AYOTITLAN Y CAMINO LA ROSA A CUZALAPA, LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA OBRA PARTEN, lon:-104.2966741, lat:19.40469649}} | 2018-03-05 | 2018-07-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099978 | Proyecto de inversión | 54571.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54571.73, modificado:54571.73}} | Construcción De La Pavimentación A Partir De La Construcción De Huellas De Adoquin Sobre La Entrada Principal A La Comunid De Agua Colorada - 67105 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67105 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - AGUA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO AGUA COLORADA, 45260 AGUA COLORADA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS, CAMINO LOS PUENTES LA UBICACION DE L, lon:-103.2099996, lat:20.94765211}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238359/proyecto_FIN, 1238359/proyecto_INICIO, 1238359/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099721 | Proyecto de inversión | 92985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92985.6, modificado:92985.6}} | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calle Zaragoza - 117164 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 117164 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE MORELOS CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC, lon:-103.5421901, lat:19.87238658}} | 2018-10-01 | 2018-10-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201097996 | Proyecto de inversión | 87793.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87793.44, modificado:87793.44}} | Mejoramiento De Calle Niño Mexicano En El Refugio - 64439 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64439 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE NIÑO MEXICANO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR HERNANDEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HIDALGO POR CALLE HIDALGO HACIA EL ORIENTE MÁRGEN DERECHO GIRAR 90 GRADOS HACIA LA DERECHA POR, lon:-102.8919142, lat:20.72567532}} | 2018-05-24 | 2018-05-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1236377/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098779 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:925000.0}} | Construccion De Banquetas En La Colonia Obeliscos - 126477 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 126477 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELENA PANTOJA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA OBELISCOS, 44820 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE PRIVADA PRIOV. LUIS M. FREGOSO Y , OBRA EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO, lon:-103.2741165, lat:20.65476052}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099663 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 42087 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 42087 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE H. GALEANA 527 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE PROL. FRANCISCO SERRANO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LUIS MOYA PROL. FRANCISCO SERRANO Y BENITO JUAREZ, lon:-105.2383076, lat:20.70391796}} | 2018-04-21 | 2018-12-29 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/30/18, contratista:chacon nava mario, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:62000.0, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099981 | Proyecto de inversión | 55961.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55961.12, modificado:55961.12}} | Construcción De Andador Peatonal En La Comunidad De La Cantera Municipio De Ixtlahuacan Del Rio Jalisco - 54462 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54462 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - LA CANTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO LA CANTERA, 45260 LA CANTERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ Y CARRETERA CUQUIO, CAMINO PANTEON NUEVO LA UBICACION DE LA , lon:-103.236741, lat:20.82490064}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238362/proyecto_FIN, 1238362/proyecto_PROCESO, 1238362/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058557 | Proyecto de inversión | 587590 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587590.0, modificado:587590.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial Calle San Jose Isabel Flores De Av La Paz A Camino Real Al Bajio - 18267 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 18267 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE ISABEL FLORES COLONIA ZAPOTLANEJO, 45432 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE ISABEL FLORES Y CALLE AV. LA PAZ, CAMINO, lon:-103.0710411, lat:20.63359722}} | 2018-02-19 | 2018-05-31 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2018, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE. C.V. , convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:587589.24, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1195468/proyecto_INICIO, 1195468/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058726 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.374035515E7}} | Terminación Del Área De Hospitalización Área De Tocología Y Área De Cirugia En El Hospital Comunitario En El Municipio De Tamazula De Gord - 8160 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 8160 | N | 0 | 0 | 25510 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE SALVADOR ESQUER APODACA COLONIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL, lon:-103.2406618, lat:19.69440089}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1195637/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099355 | Proyecto de inversión | 606708.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606708.96, modificado:606708.95}} | Fabricación De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Verano Entre Niños Héroes Y Zaragoza - 39963 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 39963 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE VERANO COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE VERANO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ZARAGOZA LA CALLE VERANO SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y ZARAGOZA, lon:-103.4346734, lat:20.29124447}} | 2018-04-30 | 2018-05-26 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1237736/proyecto_PROCESO, 1237736/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201100000 | Proyecto de inversión | 49320.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49320.32, modificado:49320.32}} | Ampliación Del Puente Al Camino Viejo En La Comunidad De San Jose De Buenavista Municipio De Ixtlahuacan Del Rio Jalisco - 24494 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 24494 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - SAN JOSE DE BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 236 + 0 RANCHO SAN JOSE DE BUENAVISTA, 45260 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO IXTLAHUACAN DEL RIO Y CAMINO LA LOMA, CAMINO PALOS ALTOS , lon:-103.1191195, lat:20.86307581}} | 2018-02-06 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238381/proyecto_INICIO, 1238381/proyecto_PROCESO, 1238381/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099814 | Proyecto de inversión | 62939 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62939.0, modificado:62939.0}} | Rehabilitacion De Red Sanitaria Y Descargas Domiciliarias En Calle Santa Clara Entre Calles Nicolás Bravo Y P Patiño - 121835 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 121835 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA BARRIO LA CRUZ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CLARA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE PRUDENCIANO PATIÑO CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y PRUDENCIANO PATIÑO, lon:-102.5356751, lat:20.73712625}} | 2018-07-09 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099212 | Proyecto de inversión | 7947734.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7947734.84, modificado:7947734.84}} | Construcción De Puente Vehicular Arroyo Del Fierro En Camino A Cajones Vía Santa Lucia De La Sierra A Crucero De Tampic - 132460 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 132460 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA - CRUCERO TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 21 RANCHERIA SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, MEZQUITIC JALISCO, OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN EN EL CRUCERO TAMPICO-CAJONES, lon:-104.1092326, lat:22.15261615}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098790 | Proyecto de inversión | 520424.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520424.22, modificado:520424.22}} | Instalación De Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples En El Centro De Atencion Multiple Polanco - 125414 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 125414 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL MENA 4200 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PATRIA NUEVA, 44977 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA JESUS REYES HEROLES Y CALLE CAYETANO ESTEVA, CALLE LAURA MENDEZ CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.3751057, lat:20.61955518}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098785 | Proyecto de inversión | 4396863 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396863.0, modificado:4396863.0}} | Mejoramiento De La Unidad Medica Doctor Jesus Delgadillo Araujo - 126514 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 126514 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BARCENAS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ALCALDE BARRANQUITAS, 44270 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA COS Y CALLE COLIMA, UNIDAD MEDICA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO, lon:-103.3518844, lat:20.69113076}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099372 | Proyecto de inversión | 2764002.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764002.76, modificado:2764002.76}} | Construccion De Puente En La Localidad De Taimarita - 133498 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 133498 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VEREDA TRAMO TAIMARITA - CRUCE DEL RÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 35 RANCHERIA TAIMARITA, 46057 TAIMARITA, MEZQUITIC JALISCO, PUENTE PEATONAL EN TAIMARITA POR EL CAMINO DE HERRADURA HACA NUEVA COLONIA MEZQUITIC, JALISCO, lon:-104.0825468, lat:22.28616544}} | 2018-05-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099360 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Electrificación De Pozo Profundo El Dominguillo En San Juan Cosala - 55911 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 55911 | N | 0 | 0 | 6582 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE EL DOMINGUILLO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE EL DOMINGUILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TACUBA UBICADO AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALA, lon:-103.3432202, lat:20.29053917}} | 2018-05-21 | 2018-07-21 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099283 | Proyecto de inversión | 254735.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254735.04, modificado:254735.04}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Diez Y Nueve De Abril Tercera Etapa En La Localidad De Copala - 35083 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLIMAN JALISCO | 35083 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CALLE 19 DE ABRIL PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-103.7696521, lat:19.61240226}} | 2018-04-23 | 2018-05-21 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201094982 | Proyecto de inversión | 109566.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27391.74, modificado:109566.95}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82175.21, modificado:109566.95}} | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Independencia En La Localidad De Ahuacatepec Municipio De Atenguillo Jalisco - 53707 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53707 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - CARRETERA FEDERAL MEXICO 70 KILÓMETRO 006 + 900 PUEBLO AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA 543, CALLE ALVARO OBREGÓN SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-104.5393078, lat:20.3399213}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098795 | Proyecto de inversión | 1054258.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054258.49, modificado:1054258.49}} | Instalación De Cubierta Sobre Cancha De Usos Multiples En El Centro De Atencion Multiple Jomtie N - 125643 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 125643 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CANCUN 2161 0 INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA BRETON Y , CALLE ISLA ITACA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO, lon:-103.3846932, lat:20.63455776}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099961 | Proyecto de inversión | 7363.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7363.39, modificado:7363.39}} | Apoyo A La Vivienda Rehabilitación De Techo Firme Dentro De Cabecera Municipal - 29380 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 29380 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE PUEBLO IXTLAHUACAN DEL RIO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SIERRA MADRE Y CALLE CERRO DEL TEPEYAC, CALLE MALINCHE LA UBICACION DE LA OBRA ES DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CERRO DE LA, lon:-103.2430978, lat:20.86822825}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238342/proyecto_PROCESO, 1238342/proyecto_INICIO, 1238342/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099958 | Proyecto de inversión | 43119.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43119.61, modificado:43119.61}} | Rehabilitación De Redes De Drenaje Sanitario En Cabecera Municipal - 53317 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 53317 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE PUEBLO IXTLAHUACAN DEL RIO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SIERRA MADRE Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE MONTE TACANA LA UBICACION DE LA OBRA ES DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CERRO DE , lon:-103.2435837, lat:20.87041532}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238339/proyecto_INICIO, 1238339/proyecto_PROCESO, 1238339/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098031 | Proyecto de inversión | 79573.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79573.5, modificado:79573.5}} | Construcción De Banqueta En Concreto Hidráulico En La Calle Juarez En La Localidad De El Azafran - 105084 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 105084 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR 0 0 PUEBLO AZAFRÁN, 46574 EL AZAFRÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA MAGDALENA - ETZATLAN SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL POR PARQUE LINEAL, SOBRE LA CARRETERA , lon:-104.0322397, lat:20.85602134}} | 2018-05-14 | 2018-05-19 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099369 | Proyecto de inversión | 177478.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177478.77, modificado:246900.86}} | Rehabilitación De Linea De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata - 45276 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 45276 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE STA. ISABEL, CALLE STA. LAURA LA CALLE DEL EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL POBLADO DE ZAPOTIT, lon:-103.4809142, lat:20.32439489}} | 2018-05-14 | 2018-06-09 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 010C OP/2018, contratista:CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:246900.86, importe_modificado:0.0}} | Sin avance en el periodo | {1237750/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099429 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | Cuarto Dormitorio - 47470 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 47470 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA 526 INTERIOR SN COLONIA EL CERRO, 48304 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES EMILIANO CARRANZA Y GALEANA, lon:-105.2327699, lat:20.60911678}} | 2018-04-25 | 2018-12-29 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201094981 | Proyecto de inversión | 350857.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87714.47, modificado:350857.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263143.4, modificado:350857.87}} | Construcción De Red De Alcantarillado En La Calle Independencia En La Localidad De Ahuacatepec Municipio De Atenguillo Jalisco - 55539 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55539 | N | 0 | 0 | 231 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - CARRETERA FEDERAL MEXICO 70 KILÓMETRO 006 + 900 PUEBLO AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA ESTATAL 533, CALLE ALVARO OBREGÓN SALES DE LA CABECERA MUN, lon:-104.5394715, lat:20.33989489}} | 2018-05-02 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099295 | Proyecto de inversión | 3093567.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093567.18, modificado:3093567.18}} | Pavimientación Con Concreto Hidráulico En La Colonia La Magdalena Frente Uno - 111115 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | 111115 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE ROSA INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO, lon:-103.4626939, lat:20.80308884}} | 2018-05-25 | 2018-11-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099121 | Proyecto de inversión | 275991.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275991.6, modificado:275991.6}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Primavera En El Municipio De Ocotlan Jalisco - 23640 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO | 23640 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CECILIO CARRILLO Y CALLE TABACHIN, CALLE DELGADILLO ARAUJO TOMAR AV. UNIVERSIDAD Y GIRAR POR CECILIO CARRILLO HASTA LLEGAR A LA COLONIA DE LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC, lon:-102.7809633, lat:20.36450876}} | 2018-03-27 | 2018-09-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180101058649 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:5094707.75}} | Rehabilitación De Calles Interiores Con Empedrado Zapeado En La Localidad San Andrés Cohamiata Municipio De Mezquitic - 9476 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 9476 | N | 0 | 0 | 1318 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANDRÉS COHAMIATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO OBRA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA LAS , lon:-104.2422478, lat:22.18869328}} | 2018-04-02 | 2018-12-01 | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0209/18, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5094705.75, importe_modificado:6000000.0}} | Sin avance en el periodo | {1195560/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098791 | Proyecto de inversión | 4470224.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4470224.8, modificado:4470224.8}} | Mejoramiento De La Unidad Medica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 128495 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 128495 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO TELLO 215 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA LOMA, 44410 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FEDERICO MEDRANO Y CALLE ALDAMA, CALLE MOTA PADILLA OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO, lon:-103.3189147, lat:20.66304516}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201100009 | Proyecto de inversión | 64513.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64513.03, modificado:64513.03}} | Construcción De Aula Y Modulo De Baños Con Fosa Séptica Para Instalar Preescolar En La Comunidad De El Palomar - 67033 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67033 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL PALOMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO EL PALOMAR, 45260 EL PALOMAR, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO EL SALVIAL, CAMINO SAN MIGUEL LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECER, lon:-103.280536, lat:20.82787461}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238390/proyecto_PROCESO, 1238390/proyecto_INICIO, 1238390/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201100006 | Proyecto de inversión | 315010.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315010.73, modificado:315010.73}} | Construcción De Pavimentación De Huellas De Asfalto En Ingreso A La Comunidad De San Pablo - 54203 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54203 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 204 + 0 RANCHO SAN PABLO, 45260 SAN PABLO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO AGUA RICA Y CAMINO TACOTLAN, CAMINO TREJOS LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNICIPA, lon:-103.1758537, lat:20.77488304}} | 2018-01-08 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1238387/proyecto_INICIO, 1238387/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201098804 | Proyecto de inversión | 593543.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593543.77, modificado:593543.77}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La Calle Independencia Entre La Calle Dieciséis De Sep Y Carretera Federal En La Cabecera Municipal - 33138 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL | 33138 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-104.1018279, lat:20.08342428}} | 2018-03-27 | 2018-08-01 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099351 | Proyecto de inversión | 153142.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153142.95, modificado:153142.95}} | Rampas Y Andador Para Personas Con Discapacidad En La Comunidad De El Santuario - 62919 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62919 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:60, direccion:CALLE EL ROSARIO BARRIO EL SANTUARIO, 47340 EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, AFUERA DE EL TEMPLO, lon:-102.7697264, lat:21.21884907}} | 2018-05-28 | 2018-09-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098959 | Proyecto de inversión | 523165.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523165.17, modificado:523165.17}} | Construccion Red De Drenaje Camino Real De Carretera Antigua A Tepatitlan Al Colector Huejotitian - 101026 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 101026 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:81, direccion:EJE VIAL CAMINO REAL RANCHERIA ZAPOTLANEJO, 45430 HUEJOTITLÁN (HUEJOTITÁN), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO REAL DE CARRETERA ANTIGUA Y CAMINO HUEJOTITAN, CARRETERA ANTIGUA A TEPA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO REAL A CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLA, lon:-103.043908, lat:20.6522039}} | 2018-01-12 | 2018-02-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1237340/proyecto_INICIO, 1237340/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL00180201099281 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | Rehabilitación De Tanque Hidrológico El Charco De Copala - 56933 | 14 | Jalisco | 99 | Tolimán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLIMAN JALISCO | 56933 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA ZAPOTITLAN - COPALA, CALLE 19 DE ABRIL EL PROYECTO SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-103.7725417, lat:19.61393843}} | 2018-04-23 | 2018-05-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201098789 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construccion De Colectores Para El Canal Pluvial De Avenida Plutarco Elias Calles - 128587 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 128587 | N | 0 | 0 | 3368 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA MARÍA DE SILO, 44750 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO, OBRA EN EL DOMICILO ANTES DESCRITO, lon:-103.2955581, lat:20.67414752}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099262 | Proyecto de inversión | 5500933.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500933.97, modificado:5500933.97}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia Palmira - 51949 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA | 51949 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LOS ROBLES, CALLE JARDIN INCLUYE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN DE PALMIRA A FRESNO, lon:-103.4235144, lat:20.594728}} | 2018-04-13 | 2018-11-30 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099177 | Proyecto de inversión | 1499321.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499321.81, modificado:1499321.81}} | Construccion Sistema De Almacenamiento Y Distribución Agua Potable Salto De Las Peñas Huejotitan El Buri - 103013 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 103013 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:163, direccion:CONTINUACION SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA ZAPOTLANEJO, 45430 EL SALTO DE LAS PEÑAS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA A TEPA Y CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS, CAMINO HUEJOTITAN LA OBRA SE UBICA EN LA CONTINUACIÓN DE LAS PEÑAS AL SALTO DE LAS PEÑAS Y , lon:-103.0412521, lat:20.65327551}} | 2018-01-29 | 2018-05-31 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1237558/proyecto_INICIO, 1237558/proyecto_PROCESO, 1237558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL18180201099182 | Proyecto de inversión | 183921.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183921.99, modificado:183921.99}} | Construccion Red De Drenaje Calle Prolongacion Galeana A Prol Francisco I Madero Santa Fe - 109455 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 109455 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE PROLONGACIÓN GALEANA RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN GALEANA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GALEANA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MEDRO Y GA, lon:-103.0847963, lat:20.52233577}} | 2018-03-07 | 2018-04-28 | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avance en el periodo | {1237563/proyecto_INICIO, 1237563/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | JAL180301307296 | Proyecto de inversión | 141045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141045.66, modificado:141045.67}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 173589 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 173589 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LAS JARAS Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LAS JARAS Y LA CALLE LOPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE AYO, lon:-102.32693836, lat:20.53760537}} | 2018-07-23 | 2018-09-15 | 141045.67 | 141045.67 | 141045.67 | 141045.67 | 141045.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1307296/proyecto_PROCESO, 1307296/proyecto_FIN, 1307296/proyecto_INICIO, 1307296/proyecto_PROCESO, 1307296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301305083 | Proyecto de inversión | 314365.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314365.09, modificado:314365.09}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION EN LA LADERA GRANDE MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 163557 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 163557 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:429.4, meta_modificada:429.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION RANCHO VILLAFUERTE, 47930LA COLONIA DE VILLAFUERTE, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y, CALLE RAMON CASTAÑEDA UBICADO EN LA CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y EL CAMPO DE FU, lon:-102.35627988, lat:20.52646881}} | 2018-06-04 | 2018-07-28 | 314365.09 | 314365.09 | 314365.09 | 314365.09 | 314365.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:429.4}} | {1305083/proyecto_PROCESO, 1305083/proyecto_INICIO, 1305083/proyecto_PROCESO, 1305083/proyecto_FIN, 1305083/proyecto_INICIO, 1305083/proyecto_FIN, 1305083/proyecto_INICIO, 1305083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170100835368 | Proyecto de inversión | 5253857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253857.71, modificado:5253857.71}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Nucleo De Servicios Sanitarios. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-03-31 |  | 5253857.71 | 5253857.71 | 2615816.42 | 2615816.42 | 2615816.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.5}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170100835706 | Proyecto de inversión | 947076.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947076.02, modificado:947076.02}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-02-24 |  | 947076.02 | 947076.02 | 508935.43 | 508935.43 | 508935.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.54}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889378 | Proyecto de inversión | 309721.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309721.77, modificado:309721.77}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-09 |  | 309721.77 | 309721.77 | 202646.83 | 202646.83 | 202646.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.65}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301400099 | Proyecto de inversión | 2972829.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2972829.18, modificado:2972829.18}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD DE REABILITACION Y AUDIOLOGIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 5338352 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZOQUIPAN 1050, SEATTLE, 45170, ZAPOPAN JALISCO, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2014-01-30 | 2018-10-17 | 2972829.18 | 2972829.18 | 2972829.18 | 2972829.18 | 2972829.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400143 | Proyecto de inversión | 3473794.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473794.35, modificado:3473794.35}} | CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 62942 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA 2257, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2014-01-01 | 2018-10-17 | 3473794.35 | 3473794.35 | 3473794.35 | 3473794.35 | 3473794.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301400162 | Proyecto de inversión | 6111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6111000.0, modificado:6111000.0}} | AMPLIACION Y REMODELACION UNIDAD ESPECIALIZADA OBSTETRICA NEONATAL | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 23946 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN 151, ATOYANALCO CENTRO 47140, lon:-102.398056, lat:21.030556}} | 2014-01-01 | 2018-10-17 | 6111000 | 6111000 | 6111000 | 6111000 | 6111000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL180301299007 | Proyecto de inversión | 140274.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140274.36, modificado:140274.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION JALISCO - 77950 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 77950 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCOENTREY, CALLE FELIPE ANGELES UBICADO EN EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO, lon:-102.32746441, lat:20.35307959}} | 2018-02-05 | 2018-03-17 | 140274.36 | 140274.36 | 140274.36 | 140274.36 | 140274.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1299007/proyecto_PROCESO, 1299007/proyecto_FIN, 1299007/proyecto_PROCESO, 1299007/proyecto_FIN, 1299007/proyecto_INICIO, 1299007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301299009 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION JALISCO - 77986 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 77986 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCOENTREY, CALLE FELIPE ANGELES UBICADO EN EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO., lon:-102.32748297, lat:20.35308965}} | 2018-02-05 | 2018-03-03 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1299009/proyecto_INICIO, 1299009/proyecto_PROCESO, 1299009/proyecto_FIN, 1299009/proyecto_PROCESO, 1299009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170300956501 | Proyecto de inversión | 7551605.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7551605.97, modificado:7551605.97}} | Construccion De Un Edificio De 3 Niveles Destinado A Aulas Y Servicios, Primera Etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 7551605.97 | 7551605.97 | 7551605.97 | 7551605.97 | 7551605.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170200887930 | Proyecto de inversión | 6214176.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6214176.42, modificado:6214176.42}} | Trabajo Agrupador 89,258 Construccion De Complejo Deportivo (Gimnasio De Usos Multiples) Trabajos Agrupados 94,255, 94,256 Y 94,257 Etapa I, Ii Y Iii. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-12 |  | 6214176.42 | 6214176.42 | 5382817.52 | 5382817.52 | 5382817.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.87}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170300956618 | Proyecto de inversión | 314813.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314813.77, modificado:314813.77}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89910 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-01 |  | 314813.77 | 314813.77 | 277666.57 | 277666.57 | 277666.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.88}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170300965152 | Proyecto de inversión | 334402.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334402.1, modificado:334402.1}} | Trabajos Complementarios De Obra Exterior | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-08 |  | 334402.1 | 334402.1 | 334402.1 | 334402.1 | 334402.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL14170300966144 | Proyecto de inversión | 3099830.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099830.28, modificado:3099830.28}} | Construcción De Auditorio | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 87816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-22 |  | 3099830.28 | 3099830.28 | 2967671.66 | 2967671.66 | 2967671.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300966382 | Proyecto de inversión | 1739251.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739251.63, modificado:1739251.63}} | Baños, Gimnasio Y Obra Exterior | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-19 |  | 1739251.63 | 1739251.63 | 1677411.46 | 1677411.46 | 1677411.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL17170401043276 | Proyecto de inversión | 12304235.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.230423586E7, modificado:1.230423586E7}} | Construccion De Edificio G | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-31 |  | 12304235.86 | 12304235.86 | 5853981.93 | 5853981.93 | 5853981.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.48}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401042694 | Proyecto de inversión | 121983.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121983.29, modificado:121983.29}} | Trabajos Complementarios Para Sustitución De Un Aula Provisional (Primera Etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-22 |  | 121983.29 | 121983.29 | 109917.88 | 109917.88 | 109917.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401043387 | Proyecto de inversión | 15681552.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.568155201E7, modificado:1.568155201E7}} | ""Construccion Unidad De Docencia De Dos Niveles."" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-28 |  | 15681552.01 | 15681552.01 | 15681551.08 | 15681551.08 | 15681551.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL18180201132528 | Proyecto de inversión | 4992000.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992000.87, modificado:4992000.87}} | Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Dirección Con Anexo, Bodega Y Aula De Usos Múltiples (Comedor), Obra Exterior Y El Motivo De Ingreso De La Primaria Y Del Preescolar | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-02327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-05-31 |  | 4992000.87 | 4992000.87 | 1248000.22 | 1248000.22 | 1248000.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.25}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401043509 | Proyecto de inversión | 601700.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601700.63, modificado:601700.63}} | Convenio Adicional Al Contrato Infejsuplp0089249/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-28 |  | 601700.63 | 601700.63 | 274856.65 | 274856.65 | 274856.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.46}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL18180201131914 | Proyecto de inversión | 968531.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968531.26, modificado:968531.26}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-11 |  | 968531.26 | 968531.26 | 242132.82 | 242132.82 | 242132.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.25}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL14170401048566 | Proyecto de inversión | 19580.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19580.69, modificado:19580.69}} | Trabajos Complementarios Espacio Para La Exposicion Artistico Cultural Etapa 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 19580.69 | 19580.69 | 19580.68 | 19580.68 | 19580.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301305089 | Proyecto de inversión | 140274.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140274.36, modificado:140274.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 163587 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 163587 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IBARRA PEDROZA, CALLE LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE ZARAGOZA E IBARRA PEDROZA, EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA, lon:-102.27923346, lat:20.35131806}} | 2018-03-26 | 2018-05-05 | 140274.36 | 140274.36 | 140274.36 | 140274.36 | 140274.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1305089/proyecto_INICIO, 1305089/proyecto_FIN, 1305089/proyecto_PROCESO, 1305089/proyecto_FIN, 1305089/proyecto_PROCESO, 1305089/proyecto_INICIO, 1305089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301305095 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 163617 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 163617 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IBARRA PEDROZA, CALLE LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE ZARAGOZA E IBARRA PEDROZA, EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA, lon:-102.27921677, lat:20.35130567}} | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1305095/proyecto_INICIO, 1305095/proyecto_PROCESO, 1305095/proyecto_FIN, 1305095/proyecto_PROCESO, 1305095/proyecto_INICIO, 1305095/proyecto_FIN, 1305095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200888957 | Proyecto de inversión | 470108.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470108.25, modificado:470108.25}} | Construcción De Un Aula Didactica En Sustitución De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE ESTADO DE JALISCO | 94988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-16 |  | 470108.25 | 470108.25 | 435603.91 | 435603.91 | 435603.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889128 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-15 |  | 446504.68 | 446504.67 | 227746.51 | 227746.51 | 227746.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401047694 | Proyecto de inversión | 3148047.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148047.2, modificado:3148047.2}} | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo Y Una Bodega. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 3148047.2 | 3148047.2 | 3148047.18 | 3148047.18 | 3148047.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401048080 | Proyecto de inversión | 129939.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129939.15, modificado:129939.15}} | Trabajos Complementarios Para Sustitucion De Un Aula Provisional (Primera Etapa). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 129939.15 | 129939.15 | 129939.13 | 129939.13 | 129939.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401048131 | Proyecto de inversión | 103983.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103983.21, modificado:103983.21}} | Continuidad De Los Trabajos Para La Construccion De Una Nave De Tres Laboratorios: De Produccion Animal, Apicultura Y Fitotecnia Para El Departamento De Produccion Agricola Segunda Etapa Fase Ii | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 95278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 103983.21 | 103983.21 | 102998.6 | 102998.6 | 102998.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401048275 | Proyecto de inversión | 105314.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105314.6, modificado:105314.6}} | Rabajos Complementarios Habilitacion De La Casa Universitaria Para Actividades De Formacion Integral E Innovacion Educativa De Los Pe De Derecho, Administracion, Contaduria, Turismo Y Nutricion (Segun | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-08 |  | 105314.6 | 105314.6 | 105289.6 | 105289.6 | 105289.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16180201131719 | Proyecto de inversión | 5019979.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5019979.9, modificado:5019979.9}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | SUP-REH-00552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-06 |  | 5019979.9 | 5019979.9 | 1505993.97 | 1505993.97 | 1505993.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL17180201131627 | Proyecto de inversión | 570001.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570001.87, modificado:570001.87}} | Construcción De Un Núcleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-00188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-04-25 |  | 570001.87 | 570001.87 | 171000.56 | 171000.56 | 171000.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401048440 | Proyecto de inversión | 129997.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129997.86, modificado:129997.86}} | Trabajos Complementarios Para Sustitucion De Un Aula Provisional (Primera Etapa). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-28 |  | 129997.86 | 129997.86 | 129997.84 | 129997.84 | 129997.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301399897 | Proyecto de inversión | 506572.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506572.74, modificado:506572.74}} | Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones y bolardos en calle Ingeniero Alberto Mora López, desde calle Elote a Carretera Saltillo, zona las Mesas, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-072-2017 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Mesa Colorada, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2017-05-04 | 2018-06-30 | 506572.74 | 506572.74 | 506572.74 | 506572.74 | 506572.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-072-2017, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, monto:506572.74, importe_modificado:506572.74}} | {meta1: {avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17180201131648 | Proyecto de inversión | 479979.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479979.64, modificado:479979.64}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-REH-00347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-04-25 |  | 479979.64 | 479979.64 | 143993.89 | 143993.89 | 143993.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889601 | Proyecto de inversión | 1600009.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600009.96, modificado:1600009.96}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Retiro De Las Provisionales, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-01 |  | 1600009.96 | 1600009.96 | 578405.01 | 578405.01 | 578405.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.36}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889866 | Proyecto de inversión | 282278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282278.75, modificado:282278.75}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-03 |  | 282278.75 | 282278.75 | 272311.43 | 272311.43 | 272311.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889728 | Proyecto de inversión | 957328.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957328.9, modificado:957328.9}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Retiro De Dos Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-02 |  | 957328.9 | 957328.9 | 679965.93 | 679965.93 | 679965.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.71}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301313041 | Proyecto de inversión | 140274.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140274.36, modificado:140274.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE EL REALENGO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION JALISCO - 200520 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 200520 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE EL REALENGO RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE JOSE AGUILERA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA CALLE EL REALENGO ENTRE LA CALLE JOSE AGUILERA Y LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LO, lon:-102.32910236, lat:20.34854794}} | 2018-08-06 | 2018-09-29 | 140274.36 | 140274.36 | 140274.36 | 140274.36 | 140274.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1313041/proyecto_INICIO, 1313041/proyecto_PROCESO, 1313041/proyecto_FIN, 1313041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301307306 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.77}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 173625 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 173625 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LAS JARAS Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LAS JARAS Y LA CALLE LOPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE AYO, lon:-102.32693539, lat:20.53759533}} | 2018-07-23 | 2018-09-15 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1307306/proyecto_PROCESO, 1307306/proyecto_FIN, 1307306/proyecto_INICIO, 1307306/proyecto_PROCESO, 1307306/proyecto_FIN, 1307306/proyecto_INICIO, 1307306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301307313 | Proyecto de inversión | 141045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141045.66, modificado:141046.02}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE ROBLE EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 173646 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 173646 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:116, direccion:CALLE EL ROBLE COLONIA EL CASTILLO, 47930EL CASTILLO (EL CASTILLITO), AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE MANDARINA, CALLE PRIMAVERA UBICADO EN LA CALLE EL ROBLE ENTRE LA CALLE TABACHIN Y LA CALLE MANDARINA, EN LA COLONIA EL CASTILLO DE , lon:-102.33655315, lat:20.54149387}} | 2018-07-23 | 2018-09-15 | 141046.02 | 141046.02 | 141046.02 | 141046.02 | 141046.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1307313/proyecto_FIN, 1307313/proyecto_INICIO, 1307313/proyecto_PROCESO, 1307313/proyecto_FIN, 1307313/proyecto_PROCESO, 1307313/proyecto_FIN, 1307313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301307317 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.77}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CALLE ROBLE EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 173662 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 173662 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:116, direccion:CALLE EL ROBLE COLONIA EL CASTILLO, 47930EL CASTILLO (EL CASTILLITO), AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE MANDARINA, CALLE PRIMAVERA UBICADO EN CALLE EL ROBLE ENTRE LA CALLE TABACHIN Y LA CALLE MANDARINA, EN LA COLONIA EL CASTILLO DE LA , lon:-102.33653814, lat:20.54147499}} | 2018-07-23 | 2018-09-15 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1307317/proyecto_INICIO, 1307317/proyecto_FIN, 1307317/proyecto_PROCESO, 1307317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301393115 | Proyecto de inversión | 33487467.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.348746727E7, modificado:3.348746727E7}} | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD | SSJ-OPD-003/2013 | N | 0 | 0 | 342334 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Noruega No. 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.21057129, lat:20.66876575}, geo2: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Aldama 1013, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.20997047, lat:20.66916728}, geo3: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Noruega No. 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.20997047, lat:20.66900667}} | 2013-11-01 | 2016-01-01 | 33487467.27 | 33487467.27 | 33487467.27 | 33487467.27 | 33487467.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16170200888783 | Proyecto de inversión | 142427.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142427.43, modificado:142427.43}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90562 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 142427.43 | 142427.43 | 133692.32 | 133692.32 | 133692.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301308285 | Proyecto de inversión | 141045.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141045.66, modificado:141045.67}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE CHINO RIVAS NUMERO SESENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 178119 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 178119 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CHINO RIVAS 63INTERIOR A PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LA HERMITA Y CALLE SALCEDEÑO, CALLE LA SOLEDAD UBICADO EN LA CALLE CHINO RIVAS 63 ENTRE LA CALLE LA HERMITA Y LA CALLE SALCEDEÑO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, , lon:-102.33900878, lat:20.52853246}} | 2018-07-30 | 2018-09-22 | 141045.67 | 141045.67 | 141045.67 | 141045.67 | 141045.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1308285/proyecto_FIN, 1308285/proyecto_INICIO, 1308285/proyecto_PROCESO, 1308285/proyecto_FIN, 1308285/proyecto_INICIO, 1308285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301308310 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.77}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CALLE CHINO RIVAS NUMERO SESENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN JALISCO - 178230 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 178230 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CHINO RIVAS 63INTERIOR A PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LA HERMITA Y CALLE SALCEDEÑO, CALLE LA SOLEDAD UBICADO EN LA CALLE CHINO RIVAS 63 ENTRE LA CALLE LA HERMITA Y LA CALLE SALCEDEÑO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN,, lon:-102.33902032, lat:20.52851613}} | 2018-07-30 | 2018-09-22 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1308310/proyecto_INICIO, 1308310/proyecto_FIN, 1308310/proyecto_PROCESO, 1308310/proyecto_INICIO, 1308310/proyecto_PROCESO, 1308310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301313047 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.77}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN CALLE EL REALENGO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION JALISCO - 200548 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 200548 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE EL REALENGO RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE JOSE AGUILERA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA CALLE EL REALENGO ENTRE LA CALLE JOSE AGUILERA Y LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LO, lon:-102.329156, lat:20.34854794}} | 2018-08-06 | 2018-09-29 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | 61581.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1313047/proyecto_INICIO, 1313047/proyecto_PROCESO, 1313047/proyecto_FIN, 1313047/proyecto_INICIO, 1313047/proyecto_PROCESO, 1313047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889085 | Proyecto de inversión | 1379867.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379867.23, modificado:1379867.23}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Construcción De Sanitario Tipo Incluyente, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel Y Retiro De Tres Aulas Provisionales. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-09 |  | 1379867.23 | 1379867.23 | 1330721.17 | 1330721.17 | 1330721.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889108 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-15 |  | 443767.16 | 443767.16 | 262702.01 | 262702.01 | 262702.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889572 | Proyecto de inversión | 1405830.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405830.69, modificado:1405830.69}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Retiro De Tres Aulas Provisionales, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 1405830.69 | 1405830.69 | 883701.42 | 883701.42 | 883701.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.63}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889611 | Proyecto de inversión | 473546.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16}} | Construcción De Un Núcleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Accesible, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 473546.16 | 473546.16 | 212665.33 | 212665.33 | 212665.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.45}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300956628 | Proyecto de inversión | 744730.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744730.49, modificado:744730.49}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-02 |  | 744730.49 | 744730.49 | 712305.3 | 712305.3 | 712305.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401042810 | Proyecto de inversión | 1051357.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051357.62, modificado:1051357.62}} | ""Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Retiro De Las Aulas Provisionales."" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-07 |  | 1051357.62 | 1051357.62 | 955569.64 | 955569.64 | 955569.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.91}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401046166 | Proyecto de inversión | 419965.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419965.72, modificado:419965.72}} | Restitucion De Firmes, Restitucion De Pisos Y Herreria En Aula R-750. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 91056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 419965.72 | 419965.72 | 419965.72 | 419965.72 | 419965.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401047752 | Proyecto de inversión | 249639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249639.5, modificado:249639.5}} | Trabajos Complementarios Para La Construccion De Un Aula Didactica (Primera Etapa). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94229 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 249639.5 | 249639.5 | 249639.49 | 249639.49 | 249639.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401047667 | Proyecto de inversión | 57855.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57855.13, modificado:57855.13}} | Retiro De Tres Aulas Provisionales. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 57855.13 | 57855.13 | 48062.41 | 48062.41 | 48062.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.83}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170100835521 | Proyecto de inversión | 3334995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334995.48, modificado:3334995.48}} | Construcción De Seis Aulas Didácticas, Escaleras, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-03-17 |  | 3334995.48 | 3334995.48 | 1102187.36 | 1102187.36 | 1102187.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.33}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889368 | Proyecto de inversión | 325871.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325871.89, modificado:325871.89}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-07 |  | 325871.89 | 325871.89 | 209646.89 | 209646.89 | 209646.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.64}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL17180201131645 | Proyecto de inversión | 570001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570001.59, modificado:570001.59}} | Construccion De Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo M Y Rehabilitacion Del Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-00202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-04-25 |  | 570001.59 | 570001.59 | 171000.48 | 171000.48 | 171000.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL17180201131716 | Proyecto de inversión | 570000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.64, modificado:570000.64}} | Construcción De Núcleo De Servicios Santarios Tipo M4 Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-00203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-04-25 |  | 570000.64 | 570000.64 | 171000.19 | 171000.19 | 171000.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301400136 | Proyecto de inversión | 3746323.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3746323.88, modificado:3746323.88}} | CENTRO DE VILLA PURIFICACION | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO |  | N | 0 | 0 | 12191 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CENTRO DE SALUD DE VILLA PURIFICACION, lon:-104.605, lat:19.719167}} | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 3746323.88 | 3746323.88 | 3746323.88 | 3746323.88 | 3746323.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16170200888725 | Proyecto de inversión | 1053778.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053778.33, modificado:1053778.33}} | Construccion De Un Aula Didactica, Retiro Del Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-06 |  | 1053778.33 | 1053778.33 | 479456.5 | 479456.5 | 479456.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889567 | Proyecto de inversión | 1405973.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405973.9, modificado:1405973.9}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Retiro De Tres Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 1405973.9 | 1405973.9 | 909443.68 | 909443.68 | 909443.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.65}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200888973 | Proyecto de inversión | 651974.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651974.92, modificado:651974.92}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90579 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 651974.92 | 651974.92 | 319867.38 | 319867.38 | 319867.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170100838632 | Proyecto de inversión | 10614380.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.061438049E7, modificado:1.061438049E7}} | Trabajo Agrupador 89255 Edificio De Investigación Y Posgrado, Aulas De Posgrado, Cubículos Ptc Investigadores Centros Y Laboratorio De Investigación Etapa 1, Trabajos Agrupados 94019 Etapa 1 Fase , | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89255 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-01-10 |  | 10614380.49 | 10614380.49 | 10613775.78 | 10613775.78 | 10613775.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170200887908 | Proyecto de inversión | 4645286.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645286.48, modificado:4645286.48}} | Trabajo Agrupador 89,256 Construccion De Nuevas Instalaciones Para El Laboratorio De Psicologia Y Educacion Especial Primera Etapa, Trabajos Agrupados 94,298 Y 94,299 Etapa I Y Ii | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-12 |  | 4645286.48 | 4645286.48 | 4597178.66 | 4597178.66 | 4597178.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300964961 | Proyecto de inversión | 722004.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722004.93, modificado:722004.93}} | Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 722004.93 | 722004.93 | 696433.62 | 696433.62 | 696433.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401042749 | Proyecto de inversión | 2867420.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867420.19, modificado:2867420.19}} | Imperemabilizacion, Rehabilitacion De La Instalacion Electrica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 92195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-28 |  | 2867420.19 | 2867420.19 | 2867266.42 | 2867266.42 | 2867266.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300956658 | Proyecto de inversión | 478120.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478120.94, modificado:478120.94}} | Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-01 |  | 478120.94 | 478120.94 | 345583.25 | 345583.25 | 345583.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.72}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL17180201131732 | Proyecto de inversión | 6198003.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6198003.83, modificado:6198003.83}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | SUP-REH-00557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-25 |  | 6198003.83 | 6198003.83 | 1859401.15 | 1859401.15 | 1859401.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL14170401043630 | Proyecto de inversión | 200738.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200738.08, modificado:200738.08}} | Construccion De La Primera Etapa Del Aula De Usos Multiples, Fase V. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 94985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-15 |  | 200738.08 | 200738.08 | 200728.13 | 200728.13 | 200728.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16180201131695 | Proyecto de inversión | 1341008.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341008.45, modificado:1341008.65}} | Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Aulas Provisionales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-02747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-06 |  | 1341008.65 | 1341008.65 | 402302.6 | 402302.6 | 402302.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL18180201131881 | Proyecto de inversión | 527258.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527258.58, modificado:527258.58}} | Construccion De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-12 |  | 527258.58 | 527258.58 | 131814.65 | 131814.65 | 131814.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.25}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL17170401043328 | Proyecto de inversión | 3234605.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3234605.28, modificado:3234605.28}} | Terminacion De La Biblioteca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 3234605.28 | 3234605.28 | 1380344.84 | 1380344.84 | 1380344.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.43}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401048387 | Proyecto de inversión | 201135.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201135.29, modificado:201135.29}} | Convenio Adicional Al Contrato Infejmsuci0m87816/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 96867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 201135.29 | 201135.29 | 201135.11 | 201135.11 | 201135.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL17180201131635 | Proyecto de inversión | 570476.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570476.64, modificado:570476.64}} | Construccion De Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo M4 Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-00201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-04-25 |  | 570476.64 | 570476.64 | 171142.99 | 171142.99 | 171142.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301400117 | Proyecto de inversión | 3579871.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579871.08, modificado:3579871.08}} | CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL HUIXTITA | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALU JALISCO | SSJ-OPD-038/2015 | N | 0 | 0 | 1363 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:MEZQUITIC EN SAN MIGUEL HUIXTITA, lon:-103.728056, lat:22.39}} | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 3579871.08 | 3579871.08 | 3579871.08 | 3579871.08 | 3579871.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL16170200889489 | Proyecto de inversión | 940757.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940757.35, modificado:940757.35}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Retiro De Las Provisionales, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 940757.35 | 940757.35 | 773435.82 | 773435.82 | 773435.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889992 | Proyecto de inversión | 959768.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959768.66, modificado:959768.66}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Retiro De Dos Aulas Provisionales, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90267 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-16 |  | 959768.66 | 959768.66 | 474853.71 | 474853.71 | 474853.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.49}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889834 | Proyecto de inversión | 455403.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455403.63, modificado:455403.63}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90368 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-02 |  | 455403.63 | 455403.63 | 395764.49 | 395764.49 | 395764.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.87}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889176 | Proyecto de inversión | 477379.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477379.75, modificado:477379.75}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90409 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-05 |  | 477379.75 | 477379.75 | 306179.9 | 306179.9 | 306179.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.64}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170100835443 | Proyecto de inversión | 1441323.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441323.44, modificado:1441323.44}} | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Aulas Provisionales, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-03-15 |  | 1441323.44 | 1441323.44 | 853178.38 | 853178.38 | 853178.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200888914 | Proyecto de inversión | 479080.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479080.66, modificado:479080.66}} | Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94989 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-16 |  | 479080.66 | 479080.66 | 434986.42 | 434986.42 | 434986.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170100835686 | Proyecto de inversión | 2493036.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493036.11, modificado:2493036.11}} | Construcción De Seis Aulas Didácticas En Sustitución De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-03-31 |  | 2493036.11 | 2493036.11 | 2366155.43 | 2366155.43 | 2366155.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.95}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301340104 | Proyecto de inversión | 230030 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230030.0, modificado:230030.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CARRICILLO - 292083 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 292083 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC- EL CARRICILLO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 781 RANCHERIA EL CARRICILLO, 00000CARRICILLO, ACATIC JALISCOENTREY,POR CALLE JAVIER MINA HACIA EL ORIENTE ENTRONQUE CON CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO CONTINUAR POR 1781 ME, lon:-102.89254748, lat:20.7751454}} | 2018-09-10 | 2018-09-26 | 230030 | 230030 | 230030 | 230030 | 230030 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:215.0}} | {1340104/proyecto_FIN, 1340104/proyecto_PROCESO, 1340104/proyecto_INICIO, 1340104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL14170200885921 | Proyecto de inversión | 2898022.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898022.06, modificado:2898022.06}} | Construccion De Biblioteca Central (Etapa De Continuacion) Fase 4 (Agrupado Al Trabajo 93352) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-04 |  | 2898022.06 | 2898022.06 | 2898021.94 | 2898021.94 | 2898021.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170300956620 | Proyecto de inversión | 200621.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200621.43, modificado:200621.43}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 89912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-01 |  | 200621.43 | 200621.43 | 181148.49 | 181148.49 | 181148.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.9}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300956632 | Proyecto de inversión | 895339.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895339.72, modificado:895339.72}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Retiro De Dos Aulas Provisionales Trabajos De Accesibilidad | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-03 |  | 895339.72 | 895339.72 | 410424.08 | 410424.08 | 410424.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.46}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300966445 | Proyecto de inversión | 1305559.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305559.45, modificado:1305559.46}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitario M-1 Accesible, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-14 |  | 1305559.46 | 1305559.46 | 837721.05 | 837721.05 | 837721.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.64}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300956656 | Proyecto de inversión | 180007.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180007.83, modificado:180007.84}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-23 |  | 180007.84 | 180007.84 | 173318.66 | 173318.66 | 173318.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300956657 | Proyecto de inversión | 1355005.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355005.98, modificado:1355005.98}} | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Tres Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 1355005.98 | 1355005.98 | 1306834.73 | 1306834.73 | 1306834.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.96}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401043384 | Proyecto de inversión | 4692301.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4692301.04, modificado:4692301.04}} | Terminacion Del Centro De Informacion Y Documentacion. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-26 |  | 4692301.04 | 4692301.04 | 2537756.36 | 2537756.36 | 2537756.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.54}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL18180201131937 | Proyecto de inversión | 363547.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363547.57, modificado:363547.57}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-02 |  | 363547.57 | 363547.57 | 90886.89 | 90886.89 | 90886.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.25}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301312532 | Proyecto de inversión | 61581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61581.76, modificado:61581.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 197652 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 197652 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE MATAMOROS Y, CALLE ZEPEDA UBICADO EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LA CALLE MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA, lon:-102.28358704, lat:20.35405126}} | 2018-07-23 | 2018-08-04 | 61581.78 | 61581.78 | 61581.78 | 61581.78 | 61581.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} | {1312532/proyecto_FIN, 1312532/proyecto_PROCESO, 1312532/proyecto_FIN, 1312532/proyecto_INICIO, 1312532/proyecto_FIN, 1312532/proyecto_INICIO, 1312532/proyecto_PROCESO, 1312532/proyecto_INICIO, 1312532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL180301391485 | Proyecto de inversión | 33487467.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.348746728E7, modificado:3.348746728E7}} | FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUERTO VALLARTA | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SSJ-OPD-003/2013 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Jalisco, México, lon:-105.13778687, lat:20.55050889}} | 2015-06-29 | 2015-12-31 | 33487467.28 | 33487467.28 | 33487467.28 | 33487467.28 | 33487467.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 3 | JAL17170401042618 | Proyecto de inversión | 456498.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456498.73, modificado:456498.73}} | Instalacion Electrica, Canceleria, Herreria, Aluminio, Vidrios, Pintura, Loseta Ceramica Y Obra Exterior | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-26 |  | 456498.73 | 456498.73 | 452636.77 | 452636.77 | 452636.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.99}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL17170401043331 | Proyecto de inversión | 10044014.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.004401495E7, modificado:1.004401495E7}} | Obra Exterior, Vialidad Y Andadores. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-21 |  | 10044014.95 | 10044014.95 | 9780967.14 | 9780967.14 | 9780967.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.97}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL18180201131919 | Proyecto de inversión | 675968.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675968.12, modificado:675968.12}} | Construcción De Malla Sombra | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CON-03104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-10 |  | 675968.12 | 675968.12 | 168992.03 | 168992.03 | 168992.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.25}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401046154 | Proyecto de inversión | 1034997.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034997.29, modificado:1034997.29}} | Construccion De Sanitarios Tipo M-4 (No Incluyente) Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 1034997.29 | 1034997.29 | 1034997.29 | 1034997.29 | 1034997.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401047882 | Proyecto de inversión | 485502.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485502.59, modificado:485502.59}} | Instalar 12 Aulas Provisionales Fase I | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 96512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 485502.59 | 485502.59 | 485502.58 | 485502.58 | 485502.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401048359 | Proyecto de inversión | 1122666.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122666.91, modificado:1122666.91}} | Trabajos Complementarios Nucleo De Servicios Universitarios Etapa Iii | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 1122666.91 | 1122666.91 | 1122666.91 | 1122666.91 | 1122666.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401048293 | Proyecto de inversión | 1144880.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144880.65, modificado:1144880.65}} | Trabajos Complementarios Y Obra Exterior | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-11 |  | 1144880.65 | 1144880.65 | 1143920.3 | 1143920.3 | 1143920.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401048302 | Proyecto de inversión | 111490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111490.07, modificado:111490.07}} | Convenio Adicional Al Contrato Infejsupad0m95276/17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-12 |  | 111490.07 | 111490.07 | 111490.07 | 111490.07 | 111490.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300956640 | Proyecto de inversión | 264631.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264631.62, modificado:264631.62}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-02 |  | 264631.62 | 264631.62 | 185940.98 | 185940.98 | 185940.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL14170401043615 | Proyecto de inversión | 2358297.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358297.41, modificado:2358297.41}} | Construccion De Segunda Etapa Del Edificio Administrativo En Clinica Veterinaria De Grandes Especies, Fase I | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 96153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-26 |  | 2358297.41 | 2358297.41 | 594732.3 | 594732.3 | 594732.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.25}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401043396 | Proyecto de inversión | 2012720.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012720.02, modificado:2012720.02}} | Laboratorio Granja De Investigacion Para La Produccion Sustentable. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89252 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-30 |  | 2012720.02 | 2012720.02 | 1260593.08 | 1260593.08 | 1260593.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.63}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170401043394 | Proyecto de inversión | 443302.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443302.03, modificado:443302.03}} | ""Trabajos Complementarios De Espacio De Exposicion Artistico Cultural (Construccion De Un Registro Y El Desvio De Linea Sanitaria)."" | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 95551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-28 |  | 443302.03 | 443302.03 | 443302.03 | 443302.03 | 443302.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170401042769 | Proyecto de inversión | 1050065.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050065.45, modificado:1050065.45}} | Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Escalera | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-12-29 |  | 1050065.45 | 1050065.45 | 1050065.45 | 1050065.45 | 1050065.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16180201131705 | Proyecto de inversión | 5433865.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5433865.8, modificado:5433865.8}} | Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | BAS-CONA-02788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2018-06-06 |  | 5433865.8 | 5433865.8 | 1630159.74 | 1630159.74 | 1630159.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200888450 | Proyecto de inversión | 454189.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454189.99, modificado:454189.99}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200888726 | Proyecto de inversión | 476554.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476554.88, modificado:476554.88}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-06 |  | 476554.88 | 476554.88 | 291489.04 | 291489.04 | 291489.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200888742 | Proyecto de inversión | 902164.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902164.34, modificado:902164.34}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 902164.34 | 902164.34 | 681314.94 | 681314.94 | 681314.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301312537 | Proyecto de inversión | 161504.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161504.31, modificado:161504.32}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 197742 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 197742 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MORELOS UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA Y LA CALLE NIÑO ARTILLERO, lon:-102.38912923, lat:20.44111596}} | 2018-06-25 | 2018-07-07 | 161504.32 | 161504.32 | 161504.32 | 161504.32 | 161504.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:81.0}} | {1312537/proyecto_INICIO, 1312537/proyecto_PROCESO, 1312537/proyecto_FIN, 1312537/proyecto_INICIO, 1312537/proyecto_FIN, 1312537/proyecto_PROCESO, 1312537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200888797 | Proyecto de inversión | 1407254.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407254.05, modificado:1407254.05}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Retiro De Cuatro Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90199 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 1407254.05 | 1407254.05 | 1106785.84 | 1106785.84 | 1106785.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200888803 | Proyecto de inversión | 466458.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466458.41, modificado:466458.41}} | Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro Del Aula Provisional | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 466458.41 | 466458.41 | 428127.05 | 428127.05 | 428127.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200888849 | Proyecto de inversión | 474640.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474640.16, modificado:474640.16}} | Retiro De Las Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-04-28 |  | 474640.16 | 474640.16 | 456945.22 | 456945.22 | 456945.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170100835452 | Proyecto de inversión | 1898352.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898352.21, modificado:1898352.21}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-03-17 |  | 1898352.21 | 1898352.21 | 1698949.82 | 1698949.82 | 1698949.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.89}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301323376 | Proyecto de inversión | 58613.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58613.03, modificado:58694.5}} | REHABILITACION DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALVARO OBREGON - 244004 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 244004 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HIDALGO EJE ORIENTE UBICADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE ALVARO OBREGON, lon:-102.32658211, lat:20.52758547}} | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 58694.5 | 58694.5 | 58694.5 | 58694.5 | 58694.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:22.0}} | {1323376/proyecto_INICIO, 1323376/proyecto_FIN, 1323376/proyecto_PROCESO, 1323376/proyecto_FIN, 1323376/proyecto_PROCESO, 1323376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889592 | Proyecto de inversión | 1405902.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405902.61, modificado:1405902.61}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Retiro De Cuatro Aulas Provisionales Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-11 |  | 1405902.61 | 1405902.61 | 1024649.57 | 1024649.57 | 1024649.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.73}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL14170100840046 | Proyecto de inversión | 2317944.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317944.57, modificado:2317944.57}} | Trabajos Complemetarios Para La Construccion De Edificio De Aulas De Posgrados En Jardin Norte (Tercera Y Cuarta Etapa) Fase Ii. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 94158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-02-28 |  | 2317944.57 | 2317944.57 | 2317944.34 | 2317944.34 | 2317944.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL180301323698 | Proyecto de inversión | 193618.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193618.7, modificado:193618.7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO - 245147 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 245147 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:15, meta:94.4, meta_modificada:94.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INSURGENTES UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-102.28579777, lat:20.35311838}} | 2018-08-27 | 2018-09-08 | 193618.7 | 193618.7 | 193618.7 | 193618.7 | 193618.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:94.4}} | {1323698/proyecto_PROCESO, 1323698/proyecto_INICIO, 1323698/proyecto_PROCESO, 1323698/proyecto_FIN, 1323698/proyecto_INICIO, 1323698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | JAL16170200889911 | Proyecto de inversión | 446059.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446059.86, modificado:446059.86}} | Construcción De Un Aula Didáctica, Retiro De Un Aula Provisional Y Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-06-15 |  | 446059.86 | 446059.86 | 392810.21 | 392810.21 | 392810.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.88}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170200889699 | Proyecto de inversión | 896163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896163.2, modificado:896163.2}} | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Retiro De Las Provisionales, Trabajos De Rehabilitación En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-05-02 |  | 896163.2 | 896163.2 | 657851.03 | 657851.03 | 657851.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.73}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL15170300965104 | Proyecto de inversión | 4313516 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4313516.0, modificado:4313516.0}} | Laboratorio De Quimica, Tercera Etapa De Construccion | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 89246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 4313516 | 4313516 | 4301491.76 | 4301491.76 | 4301491.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300956622 | Proyecto de inversión | 951130.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951130.13, modificado:951130.13}} | Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 90162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-08-22 |  | 951130.13 | 951130.13 | 947832.25 | 947832.25 | 947832.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada
2018 | 3 | JAL16170300966439 | Proyecto de inversión | 5839120.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5839120.51, modificado:5839120.5}} | Construccion De Barda Perimetral | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 93931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-09-26 |  | 5839120.5 | 5839120.5 | 4856312.33 | 4856312.33 | 4856312.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.83}} |  | Suspendido | Suspensión validada

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL180301336327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
JAL180301336390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035299.61 | 1035299.61
JAL16160100624332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373167.9 | 409351.33
JAL180301346767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184207.85 | 184207.85
JAL17170200861979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195717.29 | 942553.26
JAL180301346885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141045.66 | 141045.66
JAL14130400281762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 50000000 | 50000000
JAL14130400281194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 4475000 | 4475000
JAL14130400281218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 1650000 | 1650000
JAL14130400281283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 1500000 | 1500000
JAL180301344209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1690921.91 | 3320082.26
JAL17170401046667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 125000000 | 125000000
JAL17170300925836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936764.83 | 936764.83
JAL17170300925837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190982.38 | 241868.94
JAL17170300925823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301175.23 | 301175.23
JAL18180201098215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101962.43 | 126863.55
JAL17170400998973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227733.94 | 227733.94
JAL17170300925870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018790.87 | 1018790.87
JAL17170300925863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675755.08 | 673575.52
JAL00160200658780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390306.03 | 390306.03
JAL17170300925851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954501.01 | 954501.01
JAL17170200861968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486864 | 486864
JAL180301341098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3380671.95 | 5500933.97
JAL18180201135995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8844693.62 | 8747401.99
JAL17170200861983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332923.28 | 332808.13
JAL17170200861972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899016.83 | 899016.83
JAL14130400280829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 1500000 | 1500000
JAL14130400281073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 1275000 | 1275000
JAL17170200861803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 448453.77
JAL17170300925860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317838.7 | 317838.7
JAL17170300925858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670830.51 | 670830.51
JAL17170300925830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271121.48 | 1271121.48
JAL17170300925846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252339.57 | 198871.25
JAL18180201099162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30772.77 | 30772.77
JAL18180201099169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51949.73 | 51949.73
JAL18180201099734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6043863 | 6043863
JAL18180201136101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6503726.47 | 6432185.48
JAL18180201136111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2343976.17 | 2316454.58
JAL18180201099144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429401.33 | 429401.33
JAL18180201099154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83596.89 | 83596.89
JAL16160400827834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 662223.75 | 662223.75
JAL16160400827875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 470340.38 | 470340.38
JAL16160400827897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 487500.01 | 487500.01
JAL16160400827951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 750000 | 750000
JAL16160400826122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1125000 | 1125000
JAL17170300957326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15800000 | 15626200
JAL18180101075798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1500000 | 1500000
JAL18180201095097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182711.57 | 207876.22
JAL18180101058745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516688.89 | 516688.89
JAL18180101058742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2461056 | 2461056
JAL18180201098203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104197.22 | 84437.47
JAL18180101058729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187589.7 | 187589.7
JAL18180101058740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090075.3 | 1090075.3
JAL18180201098201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92939.2 | 93124.88
JAL17170200861973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359423.78 | 359423.78
JAL17170300925847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748585.24 | 748585.24
JAL17170300925825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250118.62 | 250118.62
JAL18180201098220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145846.14 | 103586.57
JAL17170400998971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256563.93 | 256563.93
JAL00170300924386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 753561.14 | 753561.14
JAL15150400618098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 250000000 | 250000000
JAL180301384291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4065044.48 | 4065044.48
JAL17170300925815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375297.54 | 375297.54
JAL16160400826232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 94500 | 94500
JAL16160400825736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1687500 | 1687500
JAL16160400825694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL16160400825822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 525000 | 525000
JAL16160400825864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1387500 | 1387500
JAL16160400825888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3712500 | 3712500
JAL16160400826152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 375243.14 | 375243.14
JAL16160400826243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 221883.75 | 221883.75
JAL16160400826916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 985462.5 | 985462.5
JAL00170300924389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391457.03 | 391457.03
JAL17170300925819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521212.93 | 521212.93
JAL17170300925817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366184.72 | 366184.72
JAL18180201098209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172538.79 | 151564.98
JAL18180201098213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201558.68 | 197715.79
JAL18180201098200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43059.2 | 43145.12
JAL17170300925835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1837214.6 | 1837214.6
JAL17170300925861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252551.38 | 252551.38
JAL18180201132812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10660360.66 | 10543096.69
JAL17170300925844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289857.55 | 1358845.42
JAL18180201098222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102500 | 102705
JAL18180201099724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439555.01 | 439555.01
JAL18180201098204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251289.92 | 249158.5
JAL16160400826193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 150000 | 150000
JAL16160400826201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 562500 | 562500
JAL16160400826860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 187462.5 | 187462.5
JAL16160400826901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 621375 | 621375
JAL18180201097988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64723.29 | 64723.28
JAL18180201098130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1747418.2 | 1747418.2
JAL18180201098235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263277.26 | 263277.26
JAL18180101058737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130384.31 | 1130381.31
JAL17170300925838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925262.5 | 925262.5
JAL17170300925832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734593.51 | 734593.51
JAL16160400825722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
JAL18180201136591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7392843.6 | 7313260.17
JAL18180201136354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8443933.85 | 8351050.58
JAL17170200861984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365343.79 | 391264.91
JAL16160400825906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL16160400826210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1312500 | 1312500
JAL17170300925820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276869.32 | 1276869.32
JAL18180101058763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131988.05 | 131988.05
JAL18180101058769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510757.13 | 510757.13
JAL180301346967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.76
JAL18180201097982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130929.99 | 130929.99
JAL17170200861966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3727525.81 | 3727525.81
JAL00170300924387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 931781.4 | 931781.4
JAL16160400825766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2550000 | 2550000
JAL16160400825875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL16160400825918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1593750 | 1593750
JAL16160400825964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
JAL16160400826144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 681000 | 681000
JAL16160400826163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1068750 | 1068750
JAL18180201136612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6925952.91 | 5572908.97
JAL17170200861993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231370.78 | 194862.28
JAL18180201098217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99543.2 | 109155.64
JAL18180201098211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600556.34 | 601923.49
JAL18180101058730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268085.14 | 268085.14
JAL18180101058749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875918.09 | 875918.09
JAL17170400998958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225458.75 | 1225458.75
JAL18180101058758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2997219.97 | 2997219.97
JAL18180101058734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607676.89 | 607676.89
JAL18180101058746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205292.48 | 205292.48
JAL18180101058750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301251.95 | 301251.95
JAL18180101058756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224271.14 | 224271.14
JAL18180101058743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595710 | 595710
JAL18180101058753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077596.16 | 1077596.16
JAL18180101058752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262662.08 | 262662.08
JAL18180201099732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5380929.86 | 5380929.86
JAL17170300925821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253919.2 | 253919.2
JAL16160400825666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 10000000 | 10000000
JAL17170300925857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635891.4 | 515402.26
JAL180301302165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3989593.7 | 4000000
JAL180301302209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3992621.89 | 4000000
JAL180301302293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
JAL180301302294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2993427.51 | 3000000
JAL180301302295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2999868.5 | 3000000
JAL180301302297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749967.15 | 750000
JAL180301302305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1535950.13 | 1535950.13
JAL180301305863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8700633.55 | 8700633.55
JAL180301306031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552000 | 552000
JAL180301306033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253000 | 253000
JAL180301306034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246250 | 246250
JAL180301306082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590621.66 | 209539.93
JAL180301306083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199416.54 | 329277.03
JAL180301306171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223189.16 | 223189.16
JAL180301306181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921660.88 | 921660.88
JAL180301306312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766071.97 | 766071.97
JAL180301306318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94873.56 | 94873.56
JAL180301306323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112708.95 | 112708.95
JAL180301306325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81407.51 | 81407.51
JAL18180201139629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2500000 | 2500000
JAL180301389299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1211625 | 1211625
JAL17170401053787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 287490.65 | 537490.67
JAL17170401053787 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 250000.02 | 537490.67
JAL17170300970920 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 146487.68 | 292975.36
JAL17170300970920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 146487.68 | 292975.36
JAL17170300970935 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 107012.3 | 214024.6
JAL17170300970935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas |  | 107012.3 | 214024.6
JAL18180201131932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754331.42 | 754331.42
JAL16170401042802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2626534.96 | 2626534.96
JAL18180201131898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968060.37 | 968060.37
JAL18180201131906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968060.37 | 968060.37
JAL00180201099116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206993.7 | 206993.7
JAL180301393588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 985746.57 | 985746.57
JAL16160300772272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154000 | 1508078.29
JAL00170300924390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338998.4 | 338998.4
JAL00170300924391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298576.56 | 298576.56
JAL15150300556235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3520000 | 3520000
JAL00180201135579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 2000000 | 2000000
JAL18180201136007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4805825 | 4805825
JAL17170100842985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875000 | 1500000
JAL18180201139121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 79425576 | 79425576
JAL180301400172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 5880000 | 5880000
JAL18180201139155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 79897238 | 79897238
JAL18180101058671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184821.08 | 184821.08
JAL18180201099148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669735.05 | 669735.05
JAL17170300925848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085791.37 | 1946528.75
JAL00160200661217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82973.36 | 82973.36
JAL180301389473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
JAL180301389489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
JAL18180101058747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269069.16 | 269069.16
JAL18180101058738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212458.78 | 212458.78
JAL16160200725472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200080.52
JAL180301400223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499563.38 | 499563.38
JAL180301400224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2996118.09 | 2996118.09
JAL180301400235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 699918.69 | 699918.69
JAL180301400236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33441841.72 | 33441841.72
JAL180301400237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7008789.6 | 7008789.6
JAL180301400238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5612426.38 | 5612426.38
JAL180301400239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5958729.96 | 5958729.96
JAL18180201099171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL18180201099697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66297.96 | 66297.96
JAL16160400826227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 750000 | 750000
JAL16160400826218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 187500 | 187500
JAL16160400825786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3750000 | 3750000
JAL16160400825797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2625000 | 2625000
JAL16160400825848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1125000 | 1125000
JAL16160400825937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2592000 | 2592000
JAL15150300555688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 550000 | 550000
JAL18180201099390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17537.17 | 17537.17
JAL18180201099393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64854.44 | 64854.44
JAL15150300555458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1250000 | 1250000
JAL18180201099155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL18180201099161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL15150300554103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2000000 | 2000000
JAL18180201098219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184339.05 | 149561.18
JAL17170300925845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754178.93 | 553379.44
JAL17170300925834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193406.08 | 193406.08
JAL17170300925833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009304.33 | 1009304.33
JAL17170200862044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 798000
JAL17170200862053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
JAL17170400999165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2126596.72 | 2745000
JAL180301389566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
JAL18180101079719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL17170200893118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2903125.97 | 2903125.97
JAL18180101079945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1030762.85 | 1030762.85
JAL180301299077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141045.66 | 141045.67
JAL18180101058833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248422.93 | 248422.93
JAL18180101058835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189804.29 | 189804.29
JAL18180201099965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334157.73 | 334157.73
JAL18180201098210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190422.65 | 176280.99
JAL15150300556327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 325000 | 325000
JAL17170300969515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
JAL17170200883523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4143137.47 | 4143137.47
JAL17170200898951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000096.47 | 5000096.47
JAL17170200883768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8437113 | 8437113
JAL17170300957331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4999903.53 | 4999903.53
JAL17170300956969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6872467.01 | 6872467.01
JAL17170200883741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4690419.99 | 4690419.99
JAL17170200883553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1179998.08 | 1179998.08
JAL17170200898950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7200000 | 7200000
JAL180301400638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1293527.13 | 1293527.13
JAL180301400652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 750000 | 750000
JAL18180201099267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216108 | 216108
JAL180301400674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3490706.8 | 3490706.8
JAL18180201099693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61184.09 | 61184.09
JAL15150300574705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
JAL15150200527047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798123.45 | 798123.45
JAL18180201099259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749224.76 | 1749224.76
JAL180301400692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1394254.66 | 1394254.66
JAL14170300956448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546939.59 | 546939.59
JAL14170401043001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 616426.2 | 606426.2
JAL14170401043007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143664.2 | 143664.2
JAL16170300956642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427937.77 | 1427937.77
JAL16170300956651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2895041.92 | 2895041.92
JAL16170300956661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2638975.71 | 2638975.71
JAL14170200885965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1470747.95 | 1470747.95
JAL14170401043521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5277102.26 | 5277102.26
JAL14170401043527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 61349.67 | 61349.67
JAL15170100835286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4877812.38 | 4877812.38
JAL16170401048367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666661.66 | 666661.66
JAL16170200889405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476486.18 | 476486.18
JAL16170200889415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476528.97 | 476528.97
JAL16170200889457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345797.39 | 1345797.39
JAL16170200889539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220743.36 | 220743.36
JAL16170200889623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956724.99 | 956724.99
JAL180301400706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 602435.48 | 602435.48
JAL180301299563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598450.02 | 598450.02
JAL17170300925814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564757.31 | 564208.41
JAL17170400998956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513075.1 | 2008773.75
JAL18180201135860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9962902 | 9962902
JAL18180201138233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7790298.79 | 7790298.79
JAL18180201138248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7150930.79 | 7150930.79
JAL18180101067766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 14979.5 | 14970.05
JAL18180201138300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2392648.62 | 2392648.62
JAL180301400731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1439734.18 | 1439734.18
JAL180301400742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 997115.6 | 997115.6
JAL18180101058762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2899283.53 | 2899283.56
JAL18180201135696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6677167.54 | 6677167.54
JAL18180101058739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218396.62 | 218396.62
JAL18180101058755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570215.97 | 570215.97
JAL16160400826944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 480000 | 480000
JAL18180201099973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418425.61 | 1418425.61
JAL18180201099255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2259333.02 | 2259333.02
JAL18180101080720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 889672.89 | 889672.89
JAL18180201139516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 170000 | 170000
JAL18180101080724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1179292.63 | 1179292.63
JAL18180101075760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 45000000 | 54000000
JAL17170401051045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5000000 | 4945000
JAL18180201139537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 380000 | 380000
JAL18180101080756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 868965.52 | 868965.52
JAL18180101075824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
JAL18180101080794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1478083.64 | 1478083.64
JAL18180201099264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724431.76 | 1207386.16
JAL18180101080820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL180301393171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3871498.03 | 3871498.03
JAL17170200894136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2990803.7 | 2990803.7
JAL17170401051029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 17941428 | 16109248.28
JAL18180101080837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL17170200893088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 996523.74 | 996523.74
JAL18180101080841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL17170300969234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1714660.23 | 1714660.23
JAL18180101080842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101080845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL17170300959061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 8000000 | 7912000
JAL15150300554204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 171370 | 171370
JAL15150300556144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3000000 | 3000000
JAL15150300556187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2052695 | 2052695
JAL15150300555069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1550000 | 1550000
JAL16160400826970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 459330 | 459330
JAL16160400826978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 562500 | 562500
JAL17170401050370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1702315.57 | 1702315.57
JAL18180201080933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
JAL18180201080935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 568965.52 | 568965.52
JAL18170401050432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 585223.58 | 585223.58
JAL18180201132085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928960.38 | 928960.38
JAL18180201131968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968060 | 968060.37
JAL18180201132539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5552709.87 | 11030350.18
JAL18180101075622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 131230 | 131230
JAL18180101072362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1736600 | 1717497.4
JAL16160400827752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 490743.75 | 490743.75
JAL18180201080942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201080946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1034482.76 | 1034482.76
JAL18180201098515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114218.45 | 114218.45
JAL18180201080950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
JAL18180201080954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL00180101075606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 47500 | 47500
JAL18180201080957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL16160400824259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1135877.45 | 1135877.45
JAL18180201080977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL16160400826462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 17998587.69 | 17998587.69
JAL18180201081009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2364532.02 | 2364532.02
JAL18180201081012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2364532.02 | 2364532.02
JAL18180201081013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2364532.02 | 2364532.02
JAL16160300772256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 264010.16
JAL18180201138018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9919868.6 | 9919868.6
JAL180301399894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
JAL18180201138786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3658750 | 3658750
JAL180301399910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1100000 | 1100000
JAL180301399916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1394454.07 | 1394454.07
JAL180301306027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3545860.15 | 3550000
JAL180301306066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118716 | 118716
JAL180301306067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3385257.84 | 3385257.84
JAL180301306072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398000 | 1398000
JAL180301306076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 640750 | 640750
JAL180301306085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166725.3 | 269408.48
JAL180301306086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153648.81 | 149671.38
JAL180301306087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266978.43 | 299342.75
JAL180301306088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203775.37 | 299342.75
JAL180301306089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321463.82 | 179605.65
JAL180301306090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188519.46 | 209539.93
JAL180301306091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190698.88 | 179605.65
JAL180301306092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292041.71 | 119737.1
JAL180301306093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208134.2 | 269408.48
JAL180301306200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158860.82 | 158860.82
JAL180301306220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251489.65 | 251489.65
JAL16160300772269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1285862.61
JAL180301399964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 937274.17 | 937274.17
JAL00180201131626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548043.37 | 548043.37
JAL17170300969476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 9900000 | 9900000
JAL15150300556221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 365000 | 365000
JAL17170100842984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565000 | 570000
JAL18180201139578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2500000 | 2500000
JAL18180201081022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2528735.64 | 2528735.64
JAL16170300956664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911333.53 | 911333.53
JAL18180201081056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2528735.64 | 2528735.64
JAL16170300966224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13595350.03 | 13595350.03
JAL18180201081057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2528735.64 | 2528735.64
JAL16170300966396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25100761.45 | 25100761.44
JAL00180201099117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275991.6 | 275991.6
JAL180301400006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 1016272.37 | 1016272.37
JAL180301400033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 470036.92 | 470036.92
JAL18180101058760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2420353.32 | 2420353.32
JAL18180101058757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1420593.94 | 1420593.94
JAL18180201098223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334011.41 | 336670.58
JAL18180201098218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257333.07 | 220657.69
JAL18180101058728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739500 | 739500
JAL18180101058727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2478804 | 2478804
JAL18180201099396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL15150300556471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 227500 | 227500
JAL15150300555618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 500000 | 500000
JAL15150300556199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1820560 | 1820560
JAL15150300555649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 800000 | 800000
JAL15150300555678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1950000 | 1950000
JAL15150300555683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2352000 | 2352000
JAL18180201099172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210703.8 | 210703.8
JAL18180201097986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144054.7 | 144054.69
JAL18180201097987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226219.95 | 226219.95
JAL15150300554013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 20000000 | 20000000
JAL15150300556281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3000000 | 3000000
JAL15150300556299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1711380 | 1711380
JAL180301336840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520424.22 | 520424.22
JAL15150300554109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 8560000 | 8560000
JAL15150300554151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 6500000 | 6500000
JAL18180201097991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56039.28 | 67487.5
JAL18180201098241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276543.06 | 276543.07
JAL15150300554158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3615250 | 3615250
JAL15150300555813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 850000 | 850000
JAL180301386867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7290208.35 | 7290208.35
JAL17170200862115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1121795.33 | 1121795.33
JAL18180201136654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6820803.07 | 5262609.75
JAL18180201135892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 7895473.94 | 7808623.73
JAL180301333615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053008.06 | 1053008.06
JAL16160400827728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 958724.63 | 958724.63
JAL16160400828414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 170824.5 | 170824.5
JAL18180201099969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181998.16 | 181998.13
JAL15150300554088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2500000 | 2500000
JAL18180201099692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78476.9 | 78476.9
JAL18180201099691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155380.8 | 155380.8
JAL18180201097990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48636.48 | 48855.01
JAL180301384307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2509799.94 | 2509799.94
JAL180301333682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9412099.24 | 9412099.24
JAL17170200862120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239060.46 | 239060.46
JAL17180101076897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 1500000 | 1544318.33
JAL17170200861965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3748246.02 | 4314246.02
JAL17170300925818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709223.15 | 709223.14
JAL17170300925862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366512.56 | 366512.56
JAL00160200725450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48826.51 | 48826.51
JAL16160400827708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
JAL00170300924388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303192.08 | 303192.08
JAL17170300925816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87143.36 | 87143.36
JAL18180201097985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62149.83 | 62061.76
JAL16160400826880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 234375 | 234375
JAL16160400825987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 177705.76 | 177705.76
JAL180301314428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514502.19 | 514502.19
JAL16160400826048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 900000 | 900000
JAL15150300555790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 700000 | 700000
JAL18180201099146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75773.81 | 75773.81
JAL18180101058832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81486.85 | 81486.85
JAL18180101058834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174514.31 | 174514.31
JAL18180201099153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221365.41 | 221365.41
JAL18180201099158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15551.83 | 15551.83
JAL18180201099159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74119.36 | 74119.36
JAL15150300555705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1400000 | 1400000
JAL18180201099386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32427.22 | 32427.22
JAL18180201099387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34743.45 | 34743.45
JAL18180201099391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320301.52 | 320301.52
JAL15150300555725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2437500 | 2437500
JAL15150300555474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2250000 | 2250000
JAL15150300555480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1375000 | 1375000
JAL15150300556102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1650000 | 1650000
JAL17170400998972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822505.3 | 822505.3
JAL17170400998963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1717177.13 | 1717177.13
JAL15150300555485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 450000 | 450000
JAL18180201099157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL18180201099165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL15150300555555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 400000 | 400000
JAL15150300556167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3400000 | 3400000
JAL15150300556184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4275000 | 4275000
JAL15150300555628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4012500 | 4012500
JAL15150300555634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 425000 | 425000
JAL15150300555693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 800000 | 800000
JAL15150200527297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156122.67 | 1156122.67
JAL15150300574696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310402.14 | 1310402.14
JAL18180201099269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 3372619.43
JAL18180201098234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130520.3 | 130520.3
JAL15150300554093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2179800 | 2179800
JAL180301333435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735907.03 | 735907.03
JAL18180201140596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 11000000 | 11000000
JAL14140200339042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3663102.83 | 3663102.83
JAL17170401055152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 441136 | 882272
JAL17170401055152 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 220568 | 882272
JAL17170401055152 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 220568 | 882272
JAL18180201138218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6995751.17 | 6995751.17
JAL18180201138279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4080048.8 | 4080048.8
JAL18180201138292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4990994.08 | 4990994.08
JAL18180201138317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2686219.06 | 2686219.06
JAL17170401053320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3601568.33 | 3561951.08
JAL18180201098249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124153.31 | 124144.61
JAL16160300732549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2406278 | 2406278
JAL17170300925850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733756.13 | 733756.13
JAL17170300925849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999588.13 | 1999588.13
JAL18180201099696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545000 | 545000
JAL18180201139635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1500000 | 1500000
JAL18180201139617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2180000 | 2180000
JAL17170300925813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909544.56 | 880578.8
JAL18180201138765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101058731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065184.95 | 1065184.95
JAL18180101058744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117851 | 1117851
JAL18180101058754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940546.4 | 940546.4
JAL18180201138260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3604330.24 | 3604330.24
JAL180301306037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118200 | 118200
JAL180301306062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247325 | 247325
JAL180301306071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606180.16 | 1606180.16
JAL180301306077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1464000 | 1464000
JAL180301306078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671000 | 671000
JAL180301306079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141662.02 | 141662.02
JAL180301306080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69741.3 | 359211.3
JAL180301306163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583139.39 | 583139.39
JAL180301333733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11689698.6 | 11689698.6
JAL18180201139622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2400000 | 2400000
JAL18180201139633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 750000 | 750000
JAL180301389325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
JAL180301391505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4500000 | 4500000
JAL18180201139525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 160000 | 160000
JAL18180201099265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720360.47 | 720360.47
JAL18180201099966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818922.79 | 818922.79
JAL180301306233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97273.24 | 97273.24
JAL16160400825835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1982532.75 | 1982532.75
JAL16160400825946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1781250 | 1781250
JAL18180201099729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163992.96 | 163992.96
JAL18180201099727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160243.55 | 160243.55
JAL15150300554161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2500000 | 2500000
JAL15150300555733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2900000 | 2900000
JAL15150300555756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2646000 | 2646000
JAL16160400826985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1406250 | 1406250
JAL180301389441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 4500000
JAL18180201099263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591586.15 | 591586.15
JAL17170401051025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 15000000 | 13076478.66
JAL17170401050319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 622364.78 | 622364.78
JAL18180201099725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194704.64 | 194704.64
JAL18180201099731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3519047.05 | 3519047.05
JAL18180201099726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3392771.45 | 3392771.45
JAL18180201099733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693695.39 | 693695.39
JAL15150300556172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2000000 | 2000000
JAL17170300957031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 14250000 | 14093250
JAL17170400998959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372338.97 | 1372338.97
JAL18180101058732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2847453.26 | 2847453.26
JAL18180101058767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166894 | 166894.35
JAL15150300554179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3000000 | 3000000
JAL15150300555820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 300000 | 300000
JAL15150300554186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1250000 | 1250000
JAL15150300554190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1800000 | 1800000
JAL15150300556124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 600000 | 600000
JAL15150300554207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 212083 | 212083
JAL15150300556146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 800000 | 800000
JAL180301389513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4532644.16 | 4532644.16
JAL17170401050408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2460035.12 | 2460035.12
JAL18180201080944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1034482.76 | 1034482.76
JAL16170200888785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478708.5 | 478708.5
JAL18180201080948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 434434.5 | 434434.5
JAL18180201080949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL16170100835439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1917979.24 | 1917979.24
JAL18180101058759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1321607 | 1321606.63
JAL18180201099143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352363.7 | 352363.7
JAL18180201099145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1953923.89 | 1953923.89
JAL15150300556209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1900000 | 1900000
JAL15150300556238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1920000 | 1920000
JAL15150300556312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1000000 | 1000000
JAL18180101079685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL18180201080976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL17170100849796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2591650.55 | 2591650.55
JAL16160300772275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 348024.45
JAL18180201081011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2364532.02 | 2364532.02
JAL16170200889147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2002833.89 | 2002833.89
JAL18180201097999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76622.64 | 76622.64
JAL18180201099149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1155716.03 | 1155716.03
JAL18180201099150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
JAL180301335067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4317545.2 | 4317545.2
JAL180301399769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1358967.17 | 1358967.17
JAL18180201132061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 507641.99 | 507641.99
JAL18180201132069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934060.67 | 934060.67
JAL18180201097979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71892.47 | 71892.48
JAL18180201099266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482954.4 | 482954.4
JAL18180201141868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 3000000
JAL16170401042801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1304898.72 | 1304898.72
JAL17170401042542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 982799.48 | 982799.48
JAL17170401042559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2040014.94 | 2040014.94
JAL17170401042590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 558751.69 | 558751.69
JAL17170401047439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617100.32 | 1617100.32
JAL15170401048266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 302694.43 | 302694.43
JAL15170401048282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 73516.87 | 73516.87
JAL16170300966306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16467230.51 | 16467230.51
JAL16170401043360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13629897.16 | 13629897.16
JAL17170300956358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13259339.08 | 13259339.08
JAL180301335220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5822704.19 | 5822704.19
JAL18180201081016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2364532.02 | 2364532.02
JAL180301393457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1037586.15 | 1037586.15
JAL18180101075785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 492700 | 492700
JAL17170401048290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 405879310.34 | 413000000
JAL18180101075787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3500000 | 3500000
JAL18180201097981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159656.07 | 159656.06
JAL180301400735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 25001920 | 25001920
JAL180301299035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113377.7 | 113377.7
JAL180301299080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.77
JAL180301335408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4175396.95 | 4175396.95
JAL18180201140671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 26186331 | 26186331
JAL18180101079690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 879122.31 | 879122.31
JAL18180101079703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL18180101079243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201131882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754331.42 | 754331.42
JAL16170401042782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700777.82 | 700777.82
JAL18180201131880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378384.04 | 378384.04
JAL16160300772259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360144.95
JAL16160300772281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2073837.28
JAL18180201138967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 3000000
JAL180301309693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340360.94 | 1340360.94
JAL15150300555850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 400000 | 400000
JAL15150300556192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4387500 | 4387500
JAL17170200862033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972480.35 | 1500000
JAL18180101067647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 150000
JAL17170300969350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4095455 | 4095455
JAL17170300969510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
JAL18180101079711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL18180101079714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 803961.07 | 803961.07
JAL18180101079715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL16160300772412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 825634.87
JAL18180101075683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1789152 | 1789152
JAL180301399938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1710514.78 | 1710514.78
JAL16160300772260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 653413.47
JAL16160400827779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1678991.99 | 1678991.99
JAL16160400827792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 900000 | 900000
JAL16160400827801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 562500 | 562500
JAL16160400827821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 348673.5 | 348673.5
JAL15150300555763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2850000 | 2850000
JAL16160400827912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1125423 | 1125423
JAL15150300556207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2000000 | 2000000
JAL15150300556228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2450000 | 2450000
JAL18180101079533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL17170300969357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 9800000 | 9800000
JAL180301399986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1279687.06 | 1279687.06
JAL180301400023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 3833937.7 | 3833937.7
JAL180301327857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452069.26 | 452069.26
JAL180301327883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183084.28 | 183084.28
JAL16160400827968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3172500 | 3172500
JAL18180201099156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32761.11 | 32761.11
JAL180301386833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4629705.97 | 4629705.97
JAL18180201099698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220062.84 | 220062.84
JAL17170200893108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9753895.1 | 9753895.1
JAL17170200893133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6933084.44 | 6933084.44
JAL17170200893140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 8500000 | 8500000
JAL18180101079946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL180301400182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 2000000 | 2000000
JAL180301302220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3999338.47 | 4000000
JAL180301302301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1249945.25 | 1250000
JAL15150300555089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3100000 | 3100000
JAL180301400213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000
JAL18180201098225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633858.24 | 634741.55
JAL18180201098212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754587.4 | 764075.6
JAL15150300555446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1750000 | 1750000
JAL18180201099142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL15150300555488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1687500 | 1687500
JAL180301332583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417018.84 | 417018.84
JAL18180201099168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL18180101068507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5736188.65 | 5736336.09
JAL18180201097978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382973.05 | 1382973.05
JAL18180201099388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL15150300555600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 875000 | 875000
JAL16160400828333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 365625 | 365625
JAL16160400827675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 431250 | 431250
JAL16160400827697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 518315.63 | 518315.63
JAL18180101072361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3032400 | 2999043.6
JAL17170400995749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
JAL18180201097993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70470 | 60972
JAL00180201099114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757120.82 | 757120.82
JAL16160400828518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 750000 | 750000
JAL180301337050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599833 | 599833
JAL16170200862119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166287.88 | 166287.88
JAL16160400826003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3712500 | 3712500
JAL16160400825809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
JAL16160400826183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 733043.06 | 733043.06
JAL16160400827813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 976875 | 976875
JAL17170300925843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178013.83 | 1178013.83
JAL17170200861969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1495395.34 | 1495395.34
JAL17170300925840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527198.56 | 527198.56
JAL17170300925828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267509.27 | 267509.27
JAL18180201136296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8448244.71 | 8448244.71
JAL180301337135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466286.24 | 466286.24
JAL180301337292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438714.12 | 438714.12
JAL17170300967788 | MUNICIPAL | 2017 |  |  | Programa Municipal | 627587 | 2152927
JAL17170300967788 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 925340 | 2152927
JAL17170300967788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 600000 | 2152927
JAL180301391588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1250000 | 1250000
JAL18180201097983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101202.81 | 101202.8
JAL18180201098224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304140.59 | 312148.19
JAL180301389344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
JAL15150300556128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1050000 | 1050000
JAL15150300556106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1600000 | 1600000
JAL15150300556196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 8975000 | 8975000
JAL15150300556249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3340000 | 3340000
JAL15150300556253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1650000 | 1650000
JAL17170401046693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 250000000 | 250000000
JAL180301306307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60414.13 | 60414.13
JAL180301306309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361701.43 | 361701.43
JAL18180201099968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236718.18 | 236718.18
JAL16160400826961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 375000 | 375000
JAL16160400827842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 375000 | 375000
JAL18180201099164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345889.32 | 1345889.32
JAL16160400826074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1302985.74 | 1302985.74
JAL16160400827928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1039626.38 | 1039626.38
JAL180301387461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 19500000 | 19500000
JAL18180201142044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 663000 | 663000
JAL18180101079683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL16160400826116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3750000 | 3750000
JAL18180201099152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53604.18 | 53604.18
JAL18180201099160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204490.02 | 204490.02
JAL18180201099166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18198.95 | 18198.95
JAL15150300555108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 5550000 | 5550000
JAL18180201099147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL15150300555531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2362500 | 2362500
JAL15150300556330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 200000 | 200000
JAL18180201097995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136659.6 | 136659.6
JAL18180101058831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477042.6 | 477042.6
JAL18180201098242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93850.97 | 93850.97
JAL18180201098250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.77
JAL15150300555575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 899861 | 899861
JAL15150300555607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 225000 | 225000
JAL15150300555717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4750000 | 4750000
JAL15150300554097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 750000 | 750000
JAL18180201099972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744674.07 | 744674.07
JAL18180101079693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 526011.8 | 526011.8
JAL17170300969502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3500000
JAL18180201140501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 2260000 | 2260000
JAL18180101079695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 663831.39 | 663831.39
JAL15150300554105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4750000 | 4750000
JAL17170200862050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1751886.2 | 2027268.78
JAL18180101079539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL17170200893079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4184744.47 | 4184744.47
JAL17170200893100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7466915.56 | 7466915.56
JAL17170200893077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1450320.18 | 1450320.18
JAL18180201098521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400560.59 | 400560.59
JAL15150200543792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 79000000 | 79000000
JAL14130400280946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 360000 | 360000
JAL14130400281093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 500000 | 500000
JAL14130400281114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2250000 | 2250000
JAL17170400998961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704236.48 | 704236.48
JAL18180101058764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993204.89 | 993204.89
JAL18180101058697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1720039.18 | 1720039.18
JAL18180201131923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820452.92 | 820452.92
JAL14130400281305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 4150000 | 4150000
JAL14130400281324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 750000 | 750000
JAL18180101058748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698654.88 | 698654.88
JAL18180101058741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259018.91 | 259018.91
JAL18180201098001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14546.4 | 13365.5
JAL15150300574720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247420.71 | 247420.71
JAL15150300574734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1581576.22 | 1581576.22
JAL15150300574917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257305.36 | 1257305.36
JAL18180201132066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817787.47 | 817787.47
JAL16160300772263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1876526.56
JAL18180101080839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL16160400822611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U012-Prevención y gestión integral de residuos |  | 50000000 | 60000000
JAL16160400822611 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 10000000 | 60000000
JAL180301399886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1002644.28 | 1002644.28
JAL18180201138940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3660000 | 3660000
JAL15150300555841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 300000 | 300000
JAL15150300556104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 400000 | 400000
JAL15150300554194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2750000 | 2750000
JAL15150300556132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1150000 | 1150000
JAL15150300554197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 375000 | 375000
JAL15150300556137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2802800 | 2802800
JAL15150300555036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3078000 | 3078000
JAL15150300556304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 267377 | 267377
JAL15150300556323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 349325 | 349325
JAL18180101058215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
JAL17170300969455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 9300000 | 9300000
JAL180301389378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
JAL17170401051037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5000000 | 4945000
JAL17170200892351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1415754.87 | 1415754.87
JAL17170401051024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 35000000 | 34508878.49
JAL17170401050390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 134997173.33 | 134997173.33
JAL18180201080938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201099291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227204.31 | 1246724.31
JAL15150300556091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 850000 | 850000
JAL15150300556152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1650000 | 1650000
JAL180301389532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7928320 | 7928320
JAL18180201080941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101077977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1191632.66 | 1191632.66
JAL18180201080964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1165714.67 | 1165714.67
JAL18180201080966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL17170200861985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360741.14 | 328751.31
JAL15150300556217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1008000 | 1008000
JAL15150300556292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 975000 | 975000
JAL18180201097977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89375.52 | 89996.8
JAL16170300956644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988939.57 | 988939.57
JAL18180201081054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 459770.13 | 459770.13
JAL18180201081058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201081060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 689655.17 | 689655.17
JAL18180201081092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 689655.17 | 689655.17
JAL17170401042628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3503510 | 3503510
JAL16170200889896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 445783.41 | 445783.41
JAL180301393528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | U002-Programa de apoyo para infraestructura carretera |  | 7000000 | 7000000
JAL16160300772271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2345658.2
JAL16170401042776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3850592.88 | 3850592.88
JAL16170401042804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6558890.15 | 6558890.15
JAL18180201131883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1205877.43 | 1205877.43
JAL18180201137975 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 7000000 | 7000000
JAL16160400824752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3328458.75 | 3328458.75
JAL16160300772258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 132005.08
JAL18180201080994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL18180201081006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2364532.02 | 2364532.02
JAL18180201132083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670571.69 | 670571.69
JAL180301400012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 358909.11 | 358909.11
JAL15150300554166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 325000 | 325000
JAL15150300555744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2812500 | 2812500
JAL15150300555797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 707000 | 707000
JAL15150300554174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 700720 | 700720
JAL16160400827719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 471759 | 471759
JAL16160400826025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1031250 | 1031250
JAL18180201099970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363703.47 | 363703.47
JAL16160400827767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 318750 | 318750
JAL18180201097984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65970.26 | 65970.26
JAL18180201081017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL16170300956660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4970908.63 | 4970908.63
JAL18180201081023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2528735.64 | 2528735.64
JAL18180201081051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2528735.64 | 2528735.64
JAL18180201099975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829005.57 | 829005.57
JAL18180201098230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365003.9 | 365003.9
JAL18180201098231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512771.36 | 512771.36
JAL18180201098232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224792.1 | 224792.11
JAL18180201098233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127305.78 | 127305.78
JAL00170300924409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206795.94 | 206795.94
JAL16160400825751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3375000 | 3375000
JAL15150300555660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 960000 | 960000
JAL18180201099974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597319.57 | 597319.57
JAL15150300556116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4675000 | 4675000
JAL18180101079268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201081052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2528735.64 | 2528735.64
JAL16170300956505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12604320.67 | 12604320.67
JAL16160300772277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198889 | 1884979.43
JAL18180201131515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201080937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201081003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL18180201132807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6212514.78 | 6212514.78
JAL180301400147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 4407524.4 | 4407524.4
JAL180301400155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3600000 | 3600000
JAL180301315685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490078.88 | 490078.87
JAL18180101058736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249241.52 | 249241.52
JAL18180201099695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL18180201131909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937224.41 | 937224.41
JAL16170401042813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296939.81 | 1296939.81
JAL16160200692855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 1996402.43
JAL16170401042768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1774315.52 | 1774315.52
JAL180301393584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 239927446 | 239927446
JAL16160200719901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151574 | 200085.38
JAL18180201099260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4787132.25 | 4787132.25
JAL180301400225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59980.08 | 59980.08
JAL180301400226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5552709.87 | 5552709.87
JAL17170100842982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
JAL17170100842980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
JAL17170100842978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2350000 | 2350000
JAL18180101079688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL18180201099699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174905.34 | 174905.34
JAL18180201132080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670571.69 | 670571.69
JAL180301400227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14859095.74 | 14859095.74
JAL180301400228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678131.12 | 678131.12
JAL180301400229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380726.28 | 380726.28
JAL180301400230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176598.58 | 176598.58
JAL180301400231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 621210.06 | 621210.06
JAL180301400232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1267931.16 | 1267931.16
JAL180301400233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40999.25 | 40999.25
JAL180301400234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2189144.11 | 2189144.11
JAL180301400240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2078156.72 | 2078156.72
JAL180301400241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26481829.08 | 26481829.08
JAL180301400242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13257390.6 | 13257390.6
JAL180301400243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2851085.82 | 2851085.82
JAL180301400244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500800 | 4500800
JAL17170200862038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 425000
JAL18180101058673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1693263.54 | 1693263.54
JAL180301400650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1528326.3 | 1528326.3
JAL180301400660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
JAL180301400664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1201315.48 | 1201315.48
JAL18180201139101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 50628435 | 50628435
JAL00180201131699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333901.72 | 1333901.72
JAL14170401043008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70577.47 | 70577.47
JAL14170401043011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192812.43 | 192812.43
JAL14170401043028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670780.31 | 680780.31
JAL14170401043039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 379698.1 | 379698.1
JAL14170401043041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713654.46 | 713654.46
JAL14170401048574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125654.19 | 125654.19
JAL17170401043916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684365.95 | 684365.95
JAL15170401042959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 860419.23 | 860419.23
JAL15170401042961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1242071.78 | 1242071.78
JAL15170401042964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3679848.67 | 3679848.67
JAL180301384340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2509799.94 | 2509799.94
JAL18180201094635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172334.54 | 172885.7
JAL18180201136145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6356780.35 | 6356780.35
JAL15170401042971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813732.61 | 813732.61
JAL15170401042981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303875.56 | 303875.56
JAL15170401042984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111153.8 | 111153.8
JAL15170401042987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1589023.96 | 1589023.96
JAL15170401042990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 422630.64 | 422630.64
JAL16170300966041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4044628.29 | 4044628.29
JAL16170300966043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711118.23 | 711118.23
JAL16170300966073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1649797.85 | 1649797.85
JAL16170300966162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388925.9 | 388925.9
JAL16170300966167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 989528.08 | 989528.08
JAL16170401042681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566205.83 | 566205.83
JAL16170401042735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127662.86 | 127662.86
JAL16170401042736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723046.52 | 723046.52
JAL16170401042796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957021.1 | 957021.1
JAL16170401042798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474036.51 | 474036.51
JAL16170401042799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1034829.67 | 1034829.67
JAL16170401042800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948049.11 | 948049.11
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL17170300956359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11630458.77 | 11630458.77
JAL16170200890010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467681.81 | 467681.81
JAL16170300956479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114385.42 | 114385.42
JAL16170300956483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6004047.84 | 6004047.84
JAL16170300956485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1626672.19 | 1626672.19
JAL16170300965007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619921.93 | 619921.93
JAL16170300965022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1919799.4 | 1919799.4
JAL14170100840022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1699867.23 | 1699867.23
JAL14170401043518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 269170.38 | 269170.38
JAL14170401043542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 41941.63 | 41941.63
JAL14170401043550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 233973.91 | 233973.91
JAL14170401043619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 213195.15 | 213195.15
JAL14170401043626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25020.73 | 25020.73
JAL14170401048201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 628747.2 | 628747.2
JAL14170401048207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 821897.39 | 821897.39
JAL14170401048214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 275757.13 | 275757.13
JAL15170100835335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1008245.69 | 1008245.69
JAL15170200887824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1567896.29 | 1567896.29
JAL15170200887837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8126091.95 | 8126091.95
JAL15170200887895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4920155.69 | 4920155.69
JAL15170300964496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4198970.15 | 4198970.15
JAL15170300965121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5300014.14 | 5300014.14
JAL15170401043379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 772116.36 | 772116.36
JAL15170401043382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46380.05 | 46380.05
JAL15170401043388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 861255.53 | 861255.53
JAL15170401043391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5148905.52 | 5148905.52
JAL15170401043485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 717454.67 | 717454.67
JAL15170401043491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 901714.48 | 901714.48
JAL15170401043502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1034169.07 | 1034169.07
JAL15170401043504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 62576.22 | 62576.22
JAL15170401043515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 789303.61 | 789303.61
JAL16170401042820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1270808.3 | 1270808.3
JAL16170401047742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465254.2 | 465254.2
JAL16170401048561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480653.51 | 480653.51
JAL16170200889018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748990.46 | 748990.46
JAL180301400697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1497520.44 | 1497520.44
JAL18180201142263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3000000 | 3000000
JAL18180201141056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 1000000
JAL14130400281445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 800000 | 800000
JAL180301316966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2349803.51 | 2349803.51
JAL18180201135597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8085982.58 | 6615448.81
JAL16170200890006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 571550.93 | 571550.93
JAL18180201132082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1196828.46 | 1196828.46
JAL180301400710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 10000000
JAL180301400715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3504992.46 | 3504992.46
JAL180301400720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9972219 | 9972219
JAL18180101079708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 689715.5 | 689715.5
JAL17170300969513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
JAL17170300964421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5404545 | 5404545
JAL17170300969483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000
JAL17170300969490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
JAL18180101079709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1379250 | 1379250
JAL15150300574747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156358.12 | 156358.12
JAL17170400998960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667984.75 | 667984.75
JAL18180201097994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9082.8 | 7545
JAL18180201139645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1700000 | 1700000
JAL18180101067710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 43200 | 43200
JAL18180101079712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL18180101079713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1265004.43 | 1265004.43
JAL18180101067712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9507.59 | 9507.59
JAL18180101067714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 140000 | 140000
JAL17170401053343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3601568.33 | 3561951.08
JAL180301392945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
JAL18180101067721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 170000 | 170000
JAL18180101067737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 150000 | 92586
JAL18180201138270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2729400.56 | 2729400.56
JAL18180201099257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2562170.13 | 2652170.13
JAL18180201099256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1472822.54 | 1472822.54
JAL18180201132059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 507641.99 | 507641.99
JAL18180101075568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3197472 | 3197472
JAL18180201132031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969450.83 | 969450.83
JAL180301399780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1475115.16 | 1475115.16
JAL18180201131892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709695.31 | 709695.31
JAL18180101058765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614246.7 | 614246.7
JAL18180101058761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1142789 | 1142789.44
JAL18180101079219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1104298.2 | 1104298.2
JAL18180101079262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1034482.76 | 1034482.76
JAL18180101079265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1034482.76 | 1034482.76
JAL18180101080717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201099251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4686633.77 | 4686633.77
JAL18180201099258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3526999.86 | 3526999.86
JAL17170401053291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 3601568.34 | 3561951.09
JAL18180101080726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL180301399824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 975338.12 | 975338.12
JAL16160300772268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1948506.39
JAL180301399831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3354595.31 | 3354595.31
JAL17170200862039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
JAL17170200862047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2295000 | 2295000
JAL17170200862048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 420000
JAL18180101075764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 20000000
JAL15150300554203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 625000 | 625000
JAL15150300556319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1222500 | 1222500
JAL17170401051044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5000000 | 4945000
JAL18180101080757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 703448.27 | 703448.27
JAL18180101080760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 703448.27 | 703448.27
JAL18180101080789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL18180101080800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 797778.43 | 797778.43
JAL18180101080804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL17170200892667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1374368.14 | 1374368.14
JAL18180101080825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL180301399841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2994800.57 | 2994800.57
JAL16160300772276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1285862.61
JAL180301399867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 754065.98 | 754065.98
JAL18180201138035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9620320.66 | 9620320.66
JAL180301399875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2059044 | 2059044
JAL17170200862045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650000 | 2650000
JAL15150300555805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1250000 | 1250000
JAL15150300556156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1550000 | 1550000
JAL180301391548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000
JAL18180101080831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL17170401050355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1702315.57 | 3194999.16
JAL18180101080843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL180301393240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 8000000 | 8000000
JAL18180201138052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5459810.74 | 5459810.74
JAL18180201138070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2240000 | 2240000
JAL18180201138913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2690000 | 2690000
JAL180301399931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1400000 | 1400000
JAL16160400826094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1406250 | 1406250
JAL16160400826107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1631250 | 1631250
JAL15150300555663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 220286 | 220286
JAL15150300556174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4300000 | 4300000
JAL17170300966317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S054-null |  | 151470 | 151470
JAL17170200890992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1002698.13 | 1002698.13
JAL18180201099394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54927.74 | 54927.74
JAL15150300555514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2250000 | 2250000
JAL18180201099163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
JAL15150300555548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 600000 | 600000
JAL18180201099167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
JAL15150300555569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 900000 | 900000
JAL18180201099395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525000 | 525000
JAL18180101073676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6571435.32 | 6571435.32
JAL15150300555590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3207500 | 3207500
JAL18180201099690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312168 | 312168
JAL18180101071916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1231000 | 1217459
JAL18180201098208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555365.29 | 561928.78
JAL18180201097980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108652.85 | 108652.84
JAL18180201098523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29279.37 | 29279.37
JAL16160300772278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3831283
JAL18180201080947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1634531.02 | 1634531.02
JAL18180201080953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 868965.52 | 868965.52
JAL18180201080960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201080961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 903250.85 | 903250.85
JAL18180201098504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69605.72 | 69605.72
JAL18180201080974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1070689.66 | 1070689.66
JAL16160200703774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569626.75 | 1337560.18
JAL180301399969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2258307.02 | 2258307.02
JAL17170300969498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000
JAL180301399996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 905532.5 | 905532.5
JAL15150300555652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 900000 | 900000
JAL15150300553981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 10000000 | 10000000
JAL18180201139588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1210000 | 1210000
JAL18180201139600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2000000 | 2000000
JAL18180201139608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2250000 | 2250000
JAL18180201136186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9447366 | 9447366
JAL18180201135804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6160917.41 | 6160917.41
JAL18180201099253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3124422.51 | 3124422.51
JAL180301399810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1357288.84 | 1357288.84
JAL16160400826934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 537000 | 537000
JAL18180201098251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141045.66 | 141045.67
JAL18180201097992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64739.28 | 67160
JAL18180101080600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201139560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 290000 | 290000
JAL18180101080728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101080729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL16170200889766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456159.94 | 456159.94
JAL17170401051990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 7693695 | 7609064.36
JAL18180201099252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 535250.34
JAL17170401051048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 5000000 | 4945000
JAL180301343795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2749990.97 | 6116894.76
JAL15150300555562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1550000 | 1550000
JAL17170300925853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377714.01 | 377714.01
JAL17170300925854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917334.75 | 917334.75
JAL17170300925822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153593.64 | 153593.64
JAL17170200861964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65218.31 | 65218.31
JAL17170300925826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562382.38 | 562382.38
JAL18180201098221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315051.66 | 256417.71
JAL18180101077228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1200000 | 1200000
JAL18180201099261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323642.36 | 539750.36
JAL18180101080730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101080733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL17170200891026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 603813.25 | 603813.25
JAL18180101080809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL17170200892516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1383674.16 | 1383674.16
JAL17170401051033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 49500000 | 51414805.19
JAL18180201099290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379820 | 2083343.03
JAL18180201136079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6225139.81 | 6225139.81
JAL17170300925859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596338.14 | 692338.14
JAL17170300925829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950673.99 | 950674
JAL18180101072053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9972219 | 9972219
JAL18180201098000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106765.76 | 111680.37
JAL180301387237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
JAL18180101079696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL18180101079698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL18180101079704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL18180101079706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL17170300969506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
JAL18180101079710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL17170401051027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 20000000 | 24110257.36
JAL18180201099293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3153474.35 | 3153474.35
JAL18180101080840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL18180201099292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1915806.47 | 3193010.78
JAL18180101077972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1110450.23 | 1110450.23
JAL18180201080932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
JAL17170200861967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161618.9 | 1161618.9
JAL17170300925869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620803.14 | 620803.14
JAL17170400995754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 230580.59
JAL180301389394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4600000 | 4600000
JAL18180101079717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 964667.32 | 964667.32
JAL18180101079247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1200000 | 1200000
JAL18180101079252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 868965.52 | 868965.52
JAL17170401051021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 30500000 | 27589784.41
JAL17170401050491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2930156 | 2930156
JAL17170401051016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 25000000 | 24725000
JAL18180201080940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18170401050423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 625674.23 | 625674.23
JAL18180201098522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29279.37 | 29279.37
JAL17170400996249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309846.4 | 315820.85
JAL15150300556160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1250000 | 1250000
JAL15150300556162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 250000 | 250000
JAL18180201098197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92939.2 | 93124.88
JAL18180201098198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334590.4 | 335249.56
JAL18180201099728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393004.18 | 393004.18
JAL180301389409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
JAL180301389420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4200000 | 4200000
JAL18180101079553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL17170200893146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9658234.46 | 9658234.46
JAL18180101079941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180101079944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1038202.67 | 1038202.67
JAL18180101079962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL180301393342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 550930.58 | 550930.58
JAL18180201098520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580000
JAL18180201080972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1205172.41 | 1205172.41
JAL16160400825690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10276943.06 | 10276943.06
JAL18180201080980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL15150300556178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1250000 | 1250000
JAL15150300555044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1491000 | 1491000
JAL15150300555058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4500000 | 4500000
JAL15150300555078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3000000 | 3000000
JAL15150300556276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 496725 | 496725
JAL15150300556289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1108246 | 1108246
JAL18180201099392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184256.3 | 1184256.3
JAL16160400827861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 798000 | 798000
JAL18180201099389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311299.1 | 1311299.1
JAL18180201099141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88678.52 | 88678.52
JAL18180201099151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51949.73 | 51949.73
JAL15150300555671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2350000 | 2350000
JAL180301389502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
JAL17170300959571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5901864.45 | 5901864.45
JAL16170200889055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8768823.96 | 8768823.96
JAL18180201098503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31239.58 | 31239.58
JAL18180201080983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL16160400825720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10234258.41 | 10234258.41
JAL18180201080986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL16160400826099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1365001 | 1365001
JAL18180201080990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL18180201098513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65829.11 | 65829.11
JAL18180201080997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL16160200698263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 9174746.15
JAL18180201081004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2275862.07 | 2275862.07
JAL17170401042577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2636827.03 | 2636827.03
JAL18180201081015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2364532.02 | 2364532.02
JAL180301333810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879724.66 | 879724.66
JAL180301384829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000001.33 | 1000001.33
JAL18180201099170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45001.04 | 45001.04
JAL15150300555102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 8480000 | 8480000
JAL15150300555119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3945000 | 3945000
JAL15150300555134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1375000 | 1375000
JAL15150300555163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2450000 | 2450000
JAL16170300956629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1355002.9 | 1355002.9
JAL18180201081020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2528735.64 | 2528735.64
JAL16170300965089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10381160.64 | 10381160.64
JAL18180201081053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.52 | 2068965.52
JAL180301393496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 400000000 | 395600000
JAL16170300966344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 32538206.15 | 32538206.15
JAL15150300556094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 2250000 | 2250000
JAL18180101058836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012880.49 | 1012880.49
JAL15150300554023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 20000000 | 20000000
JAL15150300554028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 20000000 | 1000000
JAL15150300554113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4250000 | 4250000
JAL15150300554168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 4250000 | 4250000
JAL15150300556294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 556800 | 556800
JAL180301393499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 97276265 | 97276265
JAL16170300966178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1712891.38 | 1712891.38
JAL16160300772265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2345658.2
JAL16170401043062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395854.55 | 1395854.55
JAL16170401043363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3600910.56 | 3600910.56
JAL16170401043370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12556810.41 | 12556810.41
JAL180301393532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1496360.35 | 1496360.35
JAL16170401043367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2144479.85 | 2144479.85
JAL16170401042788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1449023.36 | 1449023.36
JAL16170401042814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 587043.15 | 587043.15
JAL18180201131942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813684.87 | 813684.87
JAL180301393558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 314000000 | 314000000
JAL18180201131857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1286478.55 | 1286478.55
JAL15150300555829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1750000 | 1750000
JAL15150300556189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1600000 | 1600000
JAL15150300556242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 3080000 | 3080000
JAL18180201131903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751895.52 | 751895.52
JAL16160300772413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3453426.13
JAL16170401043372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3910021.17 | 3910021.17
JAL16160300772261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 938263.28
JAL180301393604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1502150.14 | 1502150.14
JAL18180201131940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937570.34 | 937570.34
JAL18180201132078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747178.75 | 747178.75
JAL18180101077225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4000000 | 4000000
JAL15150300556256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 1300000 | 1300000
JAL15150300556264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 7950000 | 7950000
JAL18180201099694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118815.91 | 118815.91
JAL180301391058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 550000 | 550000
JAL180301391058 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa de Infraestructura | 1850000 | 1850000
JAL180301336218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886924.37 | 886924.37
JAL180301328341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1921453.92 | 1921453.92
JAL18180101058735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2345598.88 | 2345598.88
JAL18180101058751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207993 | 207993
JAL18180201099976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265036.66 | 265036.65
JAL18180201099971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221670.43 | 221670.43
JAL180301346897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.76
JAL180301346910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141045.66 | 141045.66
JAL180301336717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471561.83 | 1471561.83
JAL17170100842979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
JAL17170100842983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325000 | 1325000
JAL17170100842981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512485.72 | 512485.72
JAL18180201142041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6250000 | 6250000
JAL18180101069112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 11200000 | 12152514
JAL15150300574735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
JAL15150200527168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
JAL18180201132054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934060.67 | 934060.67
JAL17170400999459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492139.45 | 492139.45
JAL18180101079684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL18180101079686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2068965.5 | 2068965.5
JAL17180101077871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3800000 | 3678609.88
JAL18180201099268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3886651.53 | 3886651.53
JAL18180201099404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290059.52 | 290059.53
JAL18180201136401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9867249 | 9867249
JAL18180201132064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757233.54 | 757233.54
JAL16160300772280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2177529.14
JAL18180201131999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189507.37 | 1189507.37
JAL16160300772264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 264010.16
JAL18180101075580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 658050 | 658050
JAL18180201132042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552257.24 | 552151.68
JAL17170200893157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5100000 | 5043900
JAL14130400281054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 3000000 | 3000000
JAL14130400281150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 600000 | 600000
JAL14130400281176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2425000 | 2425000
JAL18180201099995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299650.74 | 299650.74
JAL00180101058594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110000 | 110000
JAL18180201099967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261454.76 | 261454.76
JAL18180201098780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5701673.03 | 5701673.03
JAL18180201099363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142361.85 | 142361.85
JAL00180201099873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673307.83 | 673307.83
JAL18180101058800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2970019.13
JAL18180201097997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188424.6 | 188424.6
JAL18180201099424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180101058783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4300000 | 4149399.45
JAL00180101058634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304270 | 304270
JAL18180201094987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81250.96 | 325003.82
JAL18180201094987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 243752.86 | 325003.82
JAL00180101058733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3795460 | 3795460
JAL18180201099982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808759.72 | 808759.72
JAL18180201098054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237852.77 | 237852.77
JAL18180201098786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
JAL18180101058580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12660884.88 | 12660884.88
JAL00180201099349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78824.32 | 78824.32
JAL18180201099297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991771.16 | 991771.16
JAL18180201098787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 599833 | 599833
JAL00180201099406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456828.74 | 456828.74
JAL00180101058214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7484 | 7484
JAL18180201099294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3023327.58 | 3023327.58
JAL18180201099296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620156.15 | 1620156.15
JAL18180201095104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 5960028.21
JAL18180201098127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199316.91 | 199316.91
JAL00180201099872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244326.05 | 244326.05
JAL18180201098828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593098.4 | 1593098.4
JAL00180201098202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111824 | 111824
JAL18180201099210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6948440.8 | 6948440.8
JAL00180201099124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275991.6 | 275991.6
JAL18180201099980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67161.51 | 67161.51
JAL00180101058608 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 29425 | 29425
JAL00180101058608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 29425 | 29425
JAL00180101058608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29425 | 29425
JAL00180101058608 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 29425 | 29425
JAL18180201099370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1341539.86 | 1341537.48
JAL00180201099816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60969 | 60969
JAL00180201099979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89250 | 89250
JAL18180201098025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 20648.34
JAL18180201099213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 68000
JAL18180101058577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33214382.75 | 33214382.75
JAL00180201099992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5800 | 5800
JAL18180101058830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000000 | 24863696.01
JAL00180201099285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136408.9 | 136408.9
JAL18180201099985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
JAL18180201100008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369753.2 | 369753.2
JAL18180201098784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438714.12 | 438714.12
JAL00180201099815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30758 | 30758
JAL18180101058551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15000000 | 9765274.17
JAL18180201097998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140800.8 | 140800.8
JAL00180201098005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50777.5 | 50777.5
JAL18180201099362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688990.42 | 688990.42
JAL18180101058696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2879999.37
JAL18180201099191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258912.16 | 258912.16
JAL18180201100004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14067.9 | 14067.9
JAL18180201098794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035299.61 | 1035299.61
JAL00180201099366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1994875.2 | 1994875.2
JAL18180101058770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30000000 | 23749579.63
JAL18180201098027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 104125.77
JAL00180101058622 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 115550 | 115550
JAL00180101058622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 115550 | 115550
JAL00180101058622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115550 | 115550
JAL00180101058622 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 115550 | 115550
JAL18180201099983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9781.99 | 9781.99
JAL18180201099368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247048.35 | 246900.86
JAL00180101058768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285889 | 285889
JAL00180201099948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785713.85 | 785713.85
JAL18180101058587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
JAL00180201099361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
JAL00180101058637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77730 | 77730
JAL18180201099738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20648.16 | 20648.16
JAL00180201099352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413195.74 | 413195.74
JAL00180201098029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25200 | 25200
JAL00180201098274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL18180201098793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886924.37 | 886924.37
JAL18180101058656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183446 | 183446
JAL00180201099365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296665.7 | 296665.7
JAL18180201099997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23477.75 | 23477.75
JAL18180201098788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL00180201099359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1147917.65 | 1147917.65
JAL00180201099354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149547.2 | 149547.2
JAL18180201099999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150878.79 | 150878.79
JAL18180201098026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44100 | 21054.11
JAL18180201098792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL00180101058613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61525 | 61525
JAL00180101058613 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 61525 | 61525
JAL00180101058613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 61525 | 61525
JAL00180101058613 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 61525 | 61525
JAL18180201098723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84587.26 | 84587.26
JAL00180201099122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206993.7 | 206993.7
JAL18180201098781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466286.24 | 466286.24
JAL18180201099371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1303501.12 | 1303478.02
JAL00180101058766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229078.66 | 1229078.66
JAL00180201099367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114935.87 | 114935.87
JAL18180201098782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9412099.24 | 9412099.24
JAL18180201099988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64549.67 | 64549.67
JAL18180201099510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20648.16 | 20648.16
JAL18180101058585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
JAL00180201099403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128571.3 | 128571.3
JAL00180201098803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768183.26 | 768183.26
JAL00180201099817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30501 | 30501
JAL18180201098796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763645.42 | 763645.42
JAL00180101058643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125600 | 125600
JAL18180101058598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1129157.97 | 1129157.97
JAL00180201099332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4092.16 | 4092.16
JAL18180101058801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5500000 | 5257162.44
JAL00180201099364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352020.39 | 352020.39
JAL18180101058702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30000000 | 27748636.72
JAL18180201099740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20648.16 | 20648.16
JAL00180201099286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263591.1 | 263591.1
JAL18180101058599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3149444.31 | 3149444.31
JAL00180201099718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632291.85 | 632291.85
JAL00180201098797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471561.83 | 1471561.83
JAL00180201098032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL18180201099254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3320082.26 | 3320082.26
JAL00180201098281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL18180201099978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54571.73 | 54571.73
JAL00180201099721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92985.6 | 92985.6
JAL18180201097996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87793.44 | 87793.44
JAL18180201098779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925000 | 925000
JAL18180201099663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201099981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55961.12 | 55961.12
JAL18180101058557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587590 | 587590
JAL18180101058726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17000000 | 13740355.15
JAL18180201099355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606708.96 | 606708.95
JAL18180201100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49320.32 | 49320.32
JAL00180201099814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62939 | 62939
JAL18180201099212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7947734.84 | 7947734.84
JAL18180201098790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520424.22 | 520424.22
JAL18180201098785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4396863 | 4396863
JAL18180201099372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2764002.76 | 2764002.76
JAL00180201099360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL00180201099283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254735.04 | 254735.04
JAL18180201094982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27391.74 | 109566.95
JAL18180201094982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 82175.21 | 109566.95
JAL18180201098795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054258.49 | 1054258.49
JAL18180201099961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7363.39 | 7363.39
JAL18180201099958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43119.61 | 43119.61
JAL00180201098031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79573.5 | 79573.5
JAL18180201099369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177478.77 | 246900.86
JAL18180201099429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62000 | 62000
JAL18180201094981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87714.47 | 350857.87
JAL18180201094981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 263143.4 | 350857.87
JAL18180201099295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3093567.18 | 3093567.18
JAL00180201099121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275991.6 | 275991.6
JAL18180101058649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000000 | 5094707.75
JAL18180201098791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4470224.8 | 4470224.8
JAL18180201100009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64513.03 | 64513.03
JAL18180201100006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315010.73 | 315010.73
JAL00180201098804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593543.77 | 593543.77
JAL00180201099351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153142.95 | 153142.95
JAL18180201098959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523165.17 | 523165.17
JAL00180201099281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410000 | 410000
JAL18180201098789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
JAL18180201099262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500933.97 | 5500933.97
JAL18180201099177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499321.81 | 1499321.81
JAL18180201099182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183921.99 | 183921.99
JAL180301307296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141045.66 | 141045.67
JAL180301305083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314365.09 | 314365.09
JAL16170100835368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5253857.71 | 5253857.71
JAL16170100835706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947076.02 | 947076.02
JAL16170200889378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 309721.77 | 309721.77
JAL180301400099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S251-Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 2972829.18 | 2972829.18
JAL180301400143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3473794.35 | 3473794.35
JAL180301400162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 6111000 | 6111000
JAL180301299007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140274.36 | 140274.36
JAL180301299009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.77
JAL16170300956501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7551605.97 | 7551605.97
JAL15170200887930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6214176.42 | 6214176.42
JAL15170300956618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 314813.77 | 314813.77
JAL15170300965152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 334402.1 | 334402.1
JAL14170300966144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3099830.28 | 3099830.28
JAL16170300966382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1739251.63 | 1739251.63
JAL17170401043276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12304235.86 | 12304235.86
JAL16170401042694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121983.29 | 121983.29
JAL15170401043387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15681552.01 | 15681552.01
JAL18180201132528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4992000.87 | 4992000.87
JAL15170401043509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 601700.63 | 601700.63
JAL18180201131914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968531.26 | 968531.26
JAL14170401048566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19580.69 | 19580.69
JAL180301305089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140274.36 | 140274.36
JAL180301305095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.77
JAL16170200888957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470108.25 | 470108.25
JAL16170200889128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL15170401047694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3148047.2 | 3148047.2
JAL16170401048080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129939.15 | 129939.15
JAL16170401048131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 103983.21 | 103983.21
JAL15170401048275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 105314.6 | 105314.6
JAL16180201131719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5019979.9 | 5019979.9
JAL17180201131627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570001.87 | 570001.87
JAL16170401048440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129997.86 | 129997.86
JAL180301399897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 506572.74 | 506572.74
JAL17180201131648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479979.64 | 479979.64
JAL16170200889601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600009.96 | 1600009.96
JAL16170200889866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282278.75 | 282278.75
JAL16170200889728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957328.9 | 957328.9
JAL180301313041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140274.36 | 140274.36
JAL180301307306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.77
JAL180301307313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141045.66 | 141046.02
JAL180301307317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.77
JAL180301393115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 33487467.27 | 33487467.27
JAL16170200888783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142427.43 | 142427.43
JAL180301308285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141045.66 | 141045.67
JAL180301308310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.77
JAL180301313047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.77
JAL16170200889085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379867.23 | 1379867.23
JAL16170200889108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL16170200889572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405830.69 | 1405830.69
JAL16170200889611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL16170300956628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744730.49 | 744730.49
JAL16170401042810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051357.62 | 1051357.62
JAL16170401046166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419965.72 | 419965.72
JAL16170401047752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249639.5 | 249639.5
JAL15170401047667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57855.13 | 57855.13
JAL16170100835521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334995.48 | 3334995.48
JAL16170200889368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325871.89 | 325871.89
JAL17180201131645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570001.59 | 570001.59
JAL17180201131716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570000.64 | 570000.64
JAL180301400136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3746323.88 | 3746323.88
JAL16170200888725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1053778.33 | 1053778.33
JAL16170200889567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405973.9 | 1405973.9
JAL16170200888973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651974.92 | 651974.92
JAL15170100838632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10614380.49 | 10614380.49
JAL15170200887908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4645286.48 | 4645286.48
JAL16170300964961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 722004.93 | 722004.93
JAL16170401042749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2867420.19 | 2867420.19
JAL16170300956658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478120.94 | 478120.94
JAL17180201131732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6198003.83 | 6198003.83
JAL14170401043630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 200738.08 | 200738.08
JAL16180201131695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341008.45 | 1341008.65
JAL18180201131881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527258.58 | 527258.58
JAL17170401043328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3234605.28 | 3234605.28
JAL16170401048387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 201135.29 | 201135.29
JAL17180201131635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570476.64 | 570476.64
JAL180301400117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3579871.08 | 3579871.08
JAL16170200889489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940757.35 | 940757.35
JAL16170200889992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959768.66 | 959768.66
JAL16170200889834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455403.63 | 455403.63
JAL16170200889176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477379.75 | 477379.75
JAL16170100835443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441323.44 | 1441323.44
JAL16170200888914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479080.66 | 479080.66
JAL16170100835686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2493036.11 | 2493036.11
JAL180301340104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230030 | 230030
JAL14170200885921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2898022.06 | 2898022.06
JAL15170300956620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200621.43 | 200621.43
JAL16170300956632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895339.72 | 895339.72
JAL16170300966445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305559.45 | 1305559.46
JAL16170300956656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180007.83 | 180007.84
JAL16170300956657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1355005.98 | 1355005.98
JAL15170401043384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4692301.04 | 4692301.04
JAL18180201131937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 363547.57 | 363547.57
JAL180301312532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61581.76 | 61581.78
JAL180301391485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 33487467.28 | 33487467.28
JAL17170401042618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456498.73 | 456498.73
JAL17170401043331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10044014.95 | 10044014.95
JAL18180201131919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675968.12 | 675968.12
JAL16170401046154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1034997.29 | 1034997.29
JAL16170401047882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485502.59 | 485502.59
JAL16170401048359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1122666.91 | 1122666.91
JAL15170401048293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1144880.65 | 1144880.65
JAL15170401048302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 111490.07 | 111490.07
JAL16170300956640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264631.62 | 264631.62
JAL14170401043615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2358297.41 | 2358297.41
JAL15170401043396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2012720.02 | 2012720.02
JAL15170401043394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 443302.03 | 443302.03
JAL16170401042769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050065.45 | 1050065.45
JAL16180201131705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5433865.8 | 5433865.8
JAL16170200888450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454189.99 | 454189.99
JAL16170200888726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476554.88 | 476554.88
JAL16170200888742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902164.34 | 902164.34
JAL180301312537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161504.31 | 161504.32
JAL16170200888797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407254.05 | 1407254.05
JAL16170200888803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466458.41 | 466458.41
JAL16170200888849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474640.16 | 474640.16
JAL15170100835452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898352.21 | 1898352.21
JAL180301323376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58613.03 | 58694.5
JAL16170200889592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405902.61 | 1405902.61
JAL14170100840046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2317944.57 | 2317944.57
JAL180301323698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193618.7 | 193618.7
JAL16170200889911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446059.86 | 446059.86
JAL16170200889699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896163.2 | 896163.2
JAL15170300965104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4313516 | 4313516
JAL16170300956622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 951130.13 | 951130.13
JAL16170300966439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5839120.51 | 5839120.5

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | AVANCE_FISICO | PORCENTAJE
JAL180301336327 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0%
JAL180301336390 | Metros Cuadrados | 1 | 293 | 293 | 100%
JAL16160100624332 | Metros Cuadrados | 1 | 6014.26 | 6014.26 | 100%
JAL180301346767 | Metros lineales | 50 | 50 | 40 | 80%
JAL17170200861979 | Metros Cuadrados | 1 | 625.5 | 625.5 | 100%
JAL180301346885 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281762 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL14130400281194 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281218 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281283 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301344209 | Metros Cuadrados | 345 | 345 | 258.76 | 75%
JAL17170401046667 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170300925836 | Metros Cuadrados | 1 | 233.3 | 233.3 | 100%
JAL17170300925837 | Metros Cuadrados | 1 | 103.8 | 103.8 | 100%
JAL17170300925823 | Metros Cuadrados | 1 | 334.26 | 334.26 | 100%
JAL18180201098215 | Metros Cuadrados | 1 | 288 | 288 | 100%
JAL17170400998973 | Metros Cuadrados | 1 | 124.44 | 124.44 | 100%
JAL17170300925870 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300925863 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL00160200658780 | Otros | 1 | 221.95 | 221.95 | 100%
JAL17170300925851 | Metros Cuadrados | 1 | 130.61 | 130.61 | 100%
JAL17170200861968 | Metros Cuadrados | 1 | 379 | 379 | 100%
JAL180301341098 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 136 | 40%
JAL18180201135995 | Metros Cuadrados | 1 | 13210 | 12945 | 97.99%
JAL17170200861983 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200861972 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400280829 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281073 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200861803 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300925860 | Metros Cuadrados | 1 | 177.4 | 177.4 | 100%
JAL17170300925858 | Metros Cuadrados | 1 | 144.17 | 144.17 | 100%
JAL17170300925830 | Metros Cuadrados | 1 | 1225 | 1225 | 100%
JAL17170300925846 | Metros Cuadrados | 1 | 179.88 | 179.88 | 100%
JAL18180201099162 | Metros Cuadrados | 1 | 93 | 93 | 100%
JAL18180201099169 | Metros Cuadrados | 1 | 157 | 157 | 100%
JAL18180201099734 | Metros Cuadrados | 1 | 594 | 415.8 | 70%
JAL18180201136101 | Metros Cuadrados | 1 | 15698 | 14756 | 94%
JAL18180201136111 | Metros Cuadrados | 1 | 5560 | 5448 | 97.99%
JAL18180201099144 | Metros Cuadrados | 1 | 340 | 340 | 100%
JAL18180201099154 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827834 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827875 | Equipamiento | 1 | 100 | 99 | 99%
JAL16160400827897 | Equipamiento | 1 | 100 | 92 | 92%
JAL16160400827951 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826122 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170300957326 | Metros Cuadrados | 1 | 7286 | 7286 | 100%
JAL18180101075798 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201095097 | Metros Cuadrados | 1 | 692 | 692 | 100%
JAL18180101058745 | Metros Cuadrados | 1 | 358.7 | 358.7 | 100%
JAL18180101058742 | Otros | 1 | 416 | 416 | 100%
JAL18180201098203 | Metros Cuadrados | 1 | 155 | 155 | 100%
JAL18180101058729 | Metros Cuadrados | 1 | 177 | 177 | 100%
JAL18180101058740 | Metros Cuadrados | 1 | 1068 | 854.4 | 80%
JAL18180201098201 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200861973 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300925847 | Metros Cuadrados | 1 | 220 | 220 | 100%
JAL17170300925825 | Metros Cuadrados | 1 | 166 | 166 | 100%
JAL18180201098220 | Metros Cuadrados | 1 | 228 | 228 | 100%
JAL17170400998971 | Metros Cuadrados | 1 | 173.7 | 173.7 | 100%
JAL00170300924386 | Otros | 1 | 1000 | 1000 | 100%
JAL15150400618098 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301384291 | Metros Cuadrados | 4837.31 | 4837.31 | 3380 | 69.87%
JAL17170300925815 | Metros Cuadrados | 1 | 60 | 60 | 100%
JAL16160400826232 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400825736 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400825694 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400825822 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400825864 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 73 | 73%
JAL16160400825888 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79 | 79%
JAL16160400826152 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826243 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826916 | Equipamiento | 1 | 100 | 97 | 97%
JAL00170300924389 | Otros | 1 | 183.1 | 183.1 | 100%
JAL17170300925819 | Metros Cuadrados | 1 | 540 | 540 | 100%
JAL17170300925817 | Metros Cuadrados | 1 | 250.2 | 250.2 | 100%
JAL18180201098209 | Metros Cuadrados | 1 | 136 | 136 | 100%
JAL18180201098213 | Metros Cuadrados | 1 | 134 | 134 | 100%
JAL18180201098200 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300925835 | Metros Cuadrados | 1 | 87 | 87 | 100%
JAL17170300925861 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100%
JAL18180201132812 | Metros Cuadrados | 1 | 24112 | 23629 | 98%
JAL17170300925844 | Metros Cuadrados | 1 | 368.1 | 368.1 | 100%
JAL18180201098222 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099724 | Metros Cuadrados | 1 | 87 | 43.5 | 50%
JAL18180201098204 | Metros Cuadrados | 1 | 155 | 155 | 100%
JAL16160400826193 | Equipamiento | 1 | 100 | 99 | 99%
JAL16160400826201 | Equipamiento | 1 | 100 | 92 | 92%
JAL16160400826860 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826901 | Equipamiento | 1 | 100 | 87 | 87%
JAL18180201097988 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100%
JAL18180201098130 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098235 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101058737 | Metros Cuadrados | 1 | 1266 | 633 | 50%
JAL17170300925838 | Metros Cuadrados | 1 | 147 | 147 | 100%
JAL17170300925832 | Metros Cuadrados | 1 | 210.3 | 210.3 | 100%
JAL16160400825722 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 5 | 5%
JAL18180201136591 | Metros Cuadrados | 1 | 7392843 | 7318914 | 99%
JAL18180201136354 | Metros Cuadrados | 1 | 19621 | 19228 | 98%
JAL17170200861984 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160400825906 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826210 | Equipamiento | 1 | 100 | 71 | 71%
JAL17170300925820 | Metros Cuadrados | 1 | 170.3 | 170.3 | 100%
JAL18180101058763 | Metros Cuadrados | 1 | 96 | 96 | 100%
JAL18180101058769 | Metros Cuadrados | 1 | 148 | 147.5 | 99.66%
JAL180301346967 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201097982 | Metros Cuadrados | 1 | 102 | 102 | 100%
JAL17170200861966 | Metros Cuadrados | 1 | 2750.7 | 2750.7 | 100%
JAL00170300924387 | Otros | 1 | 931.93 | 931.93 | 100%
JAL16160400825766 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400825875 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92 | 92%
JAL16160400825918 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 47 | 47%
JAL16160400825964 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79 | 79%
JAL16160400826144 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826163 | Equipamiento | 1 | 100 | 95 | 95%
JAL18180201136612 | Metros Cuadrados | 1 | 16141 | 14526 | 89.99%
JAL17170200861993 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098217 | Otros | 1 | 50 | 50 | 100%
JAL18180201098211 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180101058730 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL18180101058749 | Metros Cuadrados | 1 | 793 | 634.4 | 80%
JAL17170400998958 | Metros Cuadrados | 1 | 816 | 652 | 79.9%
JAL18180101058758 | Metros Cuadrados | 1 | 1386.22 | 1386.22 | 100%
JAL18180101058734 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101058746 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL18180101058750 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL18180101058756 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101058743 | Metros Cuadrados | 1 | 90.48 | 63.33 | 69.99%
JAL18180101058753 | Metros Cuadrados | 1 | 694.06 | 694.06 | 100%
JAL18180101058752 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL18180201099732 | Metros Cuadrados | 1 | 2440.08 | 1649.76 | 67.61%
JAL17170300925821 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160400825666 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88 | 88%
JAL17170300925857 | Metros Cuadrados | 1 | 920.4 | 920.4 | 100%
JAL180301302165 | No definido | 1900 | 1900 | 1900 | 100%
JAL180301302209 | No definido | 1850 | 1850 | 1850 | 100%
JAL180301302293 | No definido | 2808 | 2808 | 2808 | 100%
JAL180301302294 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100%
JAL180301302295 | Metros Cuadrados | 7150 | 7150 | 7150 | 100%
JAL180301302297 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100%
JAL180301302305 | No definido | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301305863 | No definido | 854 | 837 | 502.2 | 60%
JAL180301306031 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0%
JAL180301306033 | Metros lineales | 230 | 230 | 0 | 0%
JAL180301306034 | Metros lineales | 98.5 | 98.5 | 0 | 0%
JAL180301306082 | Metros lineales | 542 | 542 | 542 | 100%
JAL180301306083 | Metros lineales | 183 | 183 | 183 | 100%
JAL180301306171 | Metros lineales | 219 | 219.35 | 42 | 19.15%
JAL180301306181 | Metros lineales | 327 | 539.64 | 108 | 20.01%
JAL180301306312 | Metros lineales | 307.46 | 529.44 | 105.8 | 19.98%
JAL180301306318 | Metros lineales | 71.44 | 71.44 | 14.3 | 20.02%
JAL180301306323 | Metros lineales | 89.9 | 89.24 | 17.8 | 19.95%
JAL180301306325 | Metros lineales | 57 | 58.28 | 11.6 | 19.9%
JAL18180201139629 | Metros Cuadrados | 1 | 6672 | 6538.56 | 98%
JAL180301389299 | Luminaria | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL17170401053787 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300970920 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300970935 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201131932 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35%
JAL16170401042802 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201131898 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.34 | 34%
JAL18180201131906 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.69 | 69%
JAL00180201099116 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100%
JAL180301393588 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL16160300772272 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL00170300924390 | Otros | 1 | 97.2 | 97.2 | 100%
JAL00170300924391 | Otros | 1 | 218.4 | 218.4 | 100%
JAL15150300556235 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL00180201135579 | Metros Cuadrados | 1 | 593.17 | 593.17 | 100%
JAL18180201136007 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170100842985 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201139121 | Otros | 1 | 41500 | 26975 | 65%
JAL180301400172 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201139155 | Otros | 1 | 44800 | 23296 | 52%
JAL18180101058671 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099148 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300925848 | Metros Cuadrados | 1 | 266.17 | 266.17 | 100%
JAL00160200661217 | Otros | 1 | 67.72 | 67.72 | 100%
JAL180301389473 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301389489 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL18180101058747 | Metros Cuadrados | 1 | 157.6 | 157.6 | 100%
JAL18180101058738 | Metros Cuadrados | 1 | 94.5 | 94.5 | 100%
JAL16160200725472 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301400223 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400224 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7 | 7%
JAL180301400235 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400236 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400237 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400238 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400239 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL18180201099171 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099697 | Metros Cuadrados | 1 | 145 | 145 | 100%
JAL16160400826227 | Equipamiento | 1 | 100 | 97 | 97%
JAL16160400826218 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400825786 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400825797 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400825848 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400825937 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555688 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099390 | Metros Cuadrados | 1 | 53 | 53 | 100%
JAL18180201099393 | Metros Cuadrados | 1 | 196 | 196 | 100%
JAL15150300555458 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099155 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100%
JAL18180201099161 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300554103 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201098219 | Metros Cuadrados | 1 | 84 | 84 | 100%
JAL17170300925845 | Metros Cuadrados | 1 | 252.6 | 252.6 | 100%
JAL17170300925834 | Metros Cuadrados | 1 | 99 | 99 | 100%
JAL17170300925833 | Metros Cuadrados | 1 | 375.38 | 375.38 | 100%
JAL17170200862044 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200862053 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170400999165 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301389566 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL18180101079719 | Metros Cuadrados | 1 | 2050 | 2050 | 100%
JAL17170200893118 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079945 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301299077 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101058833 | Metros Cuadrados | 1 | 180 | 180 | 100%
JAL18180101058835 | Metros Cuadrados | 1 | 387.2 | 387.2 | 100%
JAL18180201099965 | Metros Cuadrados | 1 | 112.8 | 112.8 | 100%
JAL18180201098210 | Metros Cuadrados | 1 | 191 | 191 | 100%
JAL15150300556327 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170300969515 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200883523 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170200898951 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170200883768 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170300957331 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170300956969 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170200883741 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170200883553 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170200898950 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301400638 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.6 | 60%
JAL180301400652 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201099267 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301400674 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099693 | Metros Cuadrados | 1 | 544 | 544 | 100%
JAL15150300574705 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL15150200527047 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201099259 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60%
JAL180301400692 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14170300956448 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043001 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043007 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300956642 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.74 | 74%
JAL16170300956651 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94%
JAL16170300956661 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94%
JAL14170200885965 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043521 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043527 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170100835286 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401048367 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170200889405 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.87 | 87%
JAL16170200889415 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89%
JAL16170200889457 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170200889539 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170200889623 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.61 | 61%
JAL180301400706 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301299563 | Metros lineales | 425 | 425 | 220 | 51.76%
JAL17170300925814 | Metros Cuadrados | 1 | 576.2 | 576.2 | 100%
JAL17170400998956 | Metros Cuadrados | 1 | 1073.6 | 1073.6 | 100%
JAL18180201135860 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65%
JAL18180201138233 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL18180201138248 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
JAL18180101067766 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100%
JAL18180201138300 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL180301400731 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301400742 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101058762 | Metros Cuadrados | 1 | 835 | 669.6 | 80.19%
JAL18180201135696 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 5 | 5%
JAL18180101058739 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101058755 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL16160400826944 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099973 | Metros Cuadrados | 1 | 591.4 | 85 | 14.37%
JAL18180201099255 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL18180101080720 | Metros Cuadrados | 1 | 1221 | 1037.85 | 85%
JAL18180201139516 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101080724 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 324 | 72%
JAL18180101075760 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170401051045 | Metros Cuadrados | 1 | 2414.38 | 2414.38 | 100%
JAL18180201139537 | Otros | 1 | 20 | 14 | 70%
JAL18180101080756 | Metros Cuadrados | 1 | 3500 | 3500 | 100%
JAL18180101075824 | Lote | 1 | 37 | 21 | 56.76%
JAL18180101080794 | Metros Cuadrados | 1 | 1654 | 1654 | 100%
JAL18180201099264 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101080820 | Metros Cuadrados | 1 | 2845 | 2845 | 100%
JAL180301393171 | Metros | 4100 | 4100 | 4100 | 100%
JAL17170200894136 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170401051029 | Metros Cuadrados | 1 | 3999.35 | 3999.35 | 100%
JAL18180101080837 | Metros Cuadrados | 1 | 2822 | 2822 | 100%
JAL17170200893088 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101080841 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL17170300969234 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101080842 | Metros | 1 | 2674 | 2674 | 100%
JAL18180101080845 | Otros | 1 | 6696 | 6696 | 100%
JAL17170300959061 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300554204 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556144 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556187 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555069 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 69 | 69%
JAL16160400826970 | Equipamiento | 1 | 100 | 78 | 78%
JAL16160400826978 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170401050370 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080933 | Metros Cuadrados | 1 | 1313 | 1313 | 100%
JAL18180201080935 | Metros Cuadrados | 1 | 969 | 969 | 100%
JAL18170401050432 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201132085 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92%
JAL18180201131968 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62%
JAL18180201132539 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.46 | 46%
JAL18180101075622 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180101072362 | Metros Cuadrados | 1 | 1613 | 1613 | 100%
JAL16160400827752 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201080942 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201080946 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL18180201098515 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | 1%
JAL18180201080950 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080954 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL00180101075606 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201080957 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160400824259 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080977 | Otros | 1 | 2178 | 2178 | 100%
JAL16160400826462 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201081009 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45%
JAL18180201081012 | Otros | 1 | 4811 | 3367.7 | 70%
JAL18180201081013 | Otros | 1 | 1 | 0.7 | 70%
JAL16160300772256 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201138018 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301399894 | Metros Cuadrados | 5128.21 | 5128.21 | 0 | 0%
JAL18180201138786 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301399910 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030 | 309 | 30%
JAL180301399916 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301306027 | No definido | 1400 | 1400 | 1400 | 100%
JAL180301306066 | Metros lineales | 98.93 | 98.93 | 0 | 0%
JAL180301306067 | Metros lineales | 557 | 557 | 0 | 0%
JAL180301306072 | Metros lineales | 582 | 582 | 0 | 0%
JAL180301306076 | Metros lineales | 582 | 582 | 0 | 0%
JAL180301306085 | Metros lineales | 141 | 141 | 141 | 100%
JAL180301306086 | Metros lineales | 141 | 141 | 141 | 100%
JAL180301306087 | Metros lineales | 187 | 187 | 187 | 100%
JAL180301306088 | Metros lineales | 295 | 295 | 295 | 100%
JAL180301306089 | Metros lineales | 295 | 295 | 295 | 100%
JAL180301306090 | Metros lineales | 173 | 173 | 173 | 100%
JAL180301306091 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100%
JAL180301306092 | Metros lineales | 268 | 268 | 268 | 100%
JAL180301306093 | Metros lineales | 191 | 191 | 191 | 100%
JAL180301306200 | Metros lineales | 109 | 108.59 | 21.8 | 20.08%
JAL180301306220 | Metros lineales | 175 | 175.13 | 35 | 19.99%
JAL16160300772269 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301399964 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL00180201131626 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300969476 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300556221 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170100842984 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201139578 | Metros Cuadrados | 1 | 2140 | 1498 | 70%
JAL18180201081022 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170300956664 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68%
JAL18180201081056 | Otros | 1 | 5259 | 5259 | 100%
JAL16170300966224 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85%
JAL18180201081057 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170300966396 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60%
JAL00180201099117 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301400006 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL180301400033 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL18180101058760 | Metros Cuadrados | 1 | 424 | 339.2 | 80%
JAL18180101058757 | Metros Cuadrados | 1 | 2186 | 1748.8 | 80%
JAL18180201098223 | Metros Cuadrados | 1 | 50 | 50 | 100%
JAL18180201098218 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180101058728 | Otros | 1 | 125 | 125 | 100%
JAL18180101058727 | Otros | 1 | 419 | 419 | 100%
JAL18180201099396 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300556471 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555618 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556199 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84 | 84%
JAL15150300555649 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555678 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555683 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099172 | Metros Cuadrados | 1 | 240 | 240 | 100%
JAL18180201097986 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201097987 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554013 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88 | 88%
JAL15150300556281 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556299 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301336840 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554109 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554151 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201097991 | Otros | 1 | 6.2 | 6.2 | 100%
JAL18180201098241 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300554158 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555813 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301386867 | Metros | 100 | 100 | 0.01 | 0.01%
JAL17170200862115 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201136654 | Metros Cuadrados | 1 | 16079 | 14471 | 90%
JAL18180201135892 | Metros Cuadrados | 1 | 18883 | 18694 | 99%
JAL180301333615 | Metros Cuadrados | 1 | 253 | 253 | 100%
JAL16160400827728 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400828414 | Equipamiento | 1 | 100 | 0 | 0%
JAL18180201099969 | Metros Cuadrados | 1 | 165.1 | 165.1 | 100%
JAL15150300554088 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 40 | 40%
JAL18180201099692 | Otros | 1 | 137 | 137 | 100%
JAL18180201099691 | Metros Cuadrados | 1 | 36 | 36 | 100%
JAL18180201097990 | Otros | 1 | 96 | 96 | 100%
JAL180301384307 | Metros Cuadrados | 2522.2 | 2522.2 | 1009 | 40%
JAL180301333682 | Metros lineales | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170200862120 | Otros | 1 | 25 | 25 | 100%
JAL17180101076897 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200861965 | Metros Cuadrados | 1 | 1124.6 | 1124.6 | 100%
JAL17170300925818 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300925862 | Metros Cuadrados | 1 | 249.3 | 249.3 | 100%
JAL00160200725450 | Otros | 1 | 72 | 72 | 100%
JAL16160400827708 | Equipamiento | 1 | 100 | 96 | 96%
JAL00170300924388 | Otros | 1 | 96.4 | 96.4 | 100%
JAL17170300925816 | Metros Cuadrados | 1 | 50.5 | 50.5 | 100%
JAL18180201097985 | Metros Cuadrados | 1 | 102 | 102 | 100%
JAL16160400826880 | Equipamiento | 1 | 100 | 98 | 98%
JAL16160400825987 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301314428 | Metros lineales | 521 | 521 | 416 | 79.85%
JAL16160400826048 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555790 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099146 | Metros Cuadrados | 1 | 229 | 229 | 100%
JAL18180101058832 | Metros Cuadrados | 1 | 66 | 66 | 100%
JAL18180101058834 | Metros Cuadrados | 1 | 399 | 399 | 100%
JAL18180201099153 | Metros Cuadrados | 1 | 669 | 669 | 100%
JAL18180201099158 | Metros Cuadrados | 1 | 47 | 47 | 100%
JAL18180201099159 | Metros Cuadrados | 1 | 224 | 224 | 100%
JAL15150300555705 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099386 | Metros Cuadrados | 1 | 98 | 98 | 100%
JAL18180201099387 | Metros Cuadrados | 1 | 105 | 105 | 100%
JAL18180201099391 | Metros Cuadrados | 1 | 968 | 968 | 100%
JAL15150300555725 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90 | 90%
JAL15150300555474 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555480 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556102 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170400998972 | Metros Cuadrados | 1 | 511.1 | 511.1 | 100%
JAL17170400998963 | Metros Cuadrados | 1 | 535.45 | 535.45 | 100%
JAL15150300555485 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099157 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100%
JAL18180201099165 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100%
JAL15150300555555 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556167 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556184 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555628 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555634 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555693 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150200527297 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL15150300574696 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201099269 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40%
JAL18180201098234 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300554093 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301333435 | Metros Cuadrados | 1 | 122 | 31 | 25.41%
JAL18180201140596 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.4 | 40%
JAL14140200339042 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170401055152 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201138218 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40%
JAL18180201138279 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60%
JAL18180201138292 | Otros | 1 | 1 | 0.35 | 35%
JAL18180201138317 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL17170401053320 | Metros Cuadrados | 1 | 2000 | 2000 | 100%
JAL18180201098249 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160300732549 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300925850 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300925849 | Metros Cuadrados | 1 | 780.28 | 780.28 | 100%
JAL18180201099696 | Otros | 1 | 460 | 460 | 100%
JAL18180201139635 | Metros Cuadrados | 1 | 1200 | 1080 | 90%
JAL18180201139617 | Metros Cuadrados | 1 | 4566 | 2967.9 | 65%
JAL17170300925813 | Metros Cuadrados | 1 | 762.7 | 762.7 | 100%
JAL18180201138765 | Metros Cuadrados | 1 | 2050 | 2050 | 100%
JAL18180101058731 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL18180101058744 | Metros Cuadrados | 1 | 344 | 275.2 | 80%
JAL18180101058754 | Metros Cuadrados | 1 | 29 | 23 | 79.31%
JAL18180201138260 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL180301306037 | Metros lineales | 98.5 | 98.5 | 0 | 0%
JAL180301306062 | Metros lineales | 99 | 99 | 0 | 0%
JAL180301306071 | Metros lineales | 557 | 557 | 0 | 0%
JAL180301306077 | Metros lineales | 610 | 610 | 0 | 0%
JAL180301306078 | Metros lineales | 610 | 610 | 0 | 0%
JAL180301306079 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100%
JAL180301306080 | Metros lineales | 64 | 64 | 64 | 100%
JAL180301306163 | Metros lineales | 176 | 383 | 383 | 100%
JAL180301333733 | No definido | 1 | 100 | 40 | 40%
JAL18180201139622 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92%
JAL18180201139633 | Metros Cuadrados | 1 | 373 | 373 | 100%
JAL180301389325 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301391505 | Metros | 689 | 689 | 69 | 10.01%
JAL18180201139525 | Lote | 1 | 5 | 5 | 100%
JAL18180201099265 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099966 | Metros Cuadrados | 1 | 218 | 171.5 | 78.67%
JAL180301306233 | Metros lineales | 101 | 101.04 | 20.2 | 19.99%
JAL16160400825835 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 70 | 70%
JAL16160400825946 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099729 | Metros Cuadrados | 1 | 53 | 26.5 | 50%
JAL18180201099727 | Metros Cuadrados | 1 | 26 | 20.8 | 80%
JAL15150300554161 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555733 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555756 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826985 | Equipamiento | 1 | 100 | 79 | 79%
JAL180301389441 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL18180201099263 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60%
JAL17170401051025 | Metros Cuadrados | 1 | 2412 | 0 | 0%
JAL17170401050319 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099725 | Metros Cuadrados | 1 | 107 | 53.5 | 50%
JAL18180201099731 | Metros Cuadrados | 1 | 902 | 721.6 | 80%
JAL18180201099726 | Metros Cuadrados | 1 | 1330 | 1064 | 80%
JAL18180201099733 | Metros Cuadrados | 1 | 676 | 676 | 100%
JAL15150300556172 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170300957031 | Metros Cuadrados | 1 | 9147 | 9147 | 100%
JAL17170400998959 | Metros Cuadrados | 1 | 824.1 | 824.1 | 100%
JAL18180101058732 | Metros Cuadrados | 1 | 322 | 257.6 | 80%
JAL18180101058767 | Metros Cuadrados | 1 | 112 | 89.6 | 80%
JAL15150300554179 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555820 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554186 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554190 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556124 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554207 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556146 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301389513 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL17170401050408 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080944 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170200888785 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201080948 | Otros | 1 | 30 | 30 | 100%
JAL18180201080949 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170100835439 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94%
JAL18180101058759 | Metros Cuadrados | 1 | 633.89 | 633.89 | 100%
JAL18180201099143 | Metros Cuadrados | 1 | 340 | 340 | 100%
JAL18180201099145 | Metros Cuadrados | 1 | 1450 | 1450 | 100%
JAL15150300556209 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556238 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556312 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180101079685 | Metros Cuadrados | 1 | 25200 | 20160 | 80%
JAL18180201080976 | Otros | 1 | 4380 | 4380 | 100%
JAL17170100849796 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160300772275 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201081011 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL16170200889147 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.92 | 92%
JAL18180201097999 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099149 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099150 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301335067 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 15 | 15%
JAL180301399769 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201132061 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97%
JAL18180201132069 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL18180201097979 | Metros Cuadrados | 1 | 50 | 50 | 100%
JAL18180201099266 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201141868 | Otros | 1 | 4258.16 | 0 | 0%
JAL16170401042801 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL17170401042542 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL17170401042559 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL17170401042590 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL17170401047439 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401048266 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401048282 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300966306 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.46 | 46%
JAL16170401043360 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94%
JAL17170300956358 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.49 | 49%
JAL180301335220 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 24 | 24%
JAL18180201081016 | Otros | 1 | 7840 | 7840 | 100%
JAL180301393457 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40%
JAL18180101075785 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170401048290 | Otros | 1 | 7.4 | 5.5 | 74.32%
JAL18180101075787 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201097981 | Metros Cuadrados | 1 | 83 | 83 | 100%
JAL180301400735 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301299035 | Metros lineales | 15 | 15 | 0 | 0%
JAL180301299080 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301335408 | Metros lineales | 1 | 7706 | 6165 | 80%
JAL18180201140671 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL18180101079690 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079703 | Metros Cuadrados | 1 | 4106.26 | 4106.26 | 100%
JAL18180101079243 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201131882 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.39 | 39%
JAL16170401042782 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70%
JAL18180201131880 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.38 | 38%
JAL16160300772259 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160300772281 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201138967 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL180301309693 | No definido | 406 | 1 | 0.2 | 20%
JAL15150300555850 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556192 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79 | 79%
JAL17170200862033 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101067647 | Equipamiento | 1 | 20 | 20 | 100%
JAL17170300969350 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300969510 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079711 | Metros Cuadrados | 1 | 3635.47 | 3635.47 | 100%
JAL18180101079714 | Metros Cuadrados | 1 | 925.24 | 878.98 | 95%
JAL18180101079715 | Metros Cuadrados | 1 | 16336 | 16336 | 100%
JAL16160300772412 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101075683 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301399938 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160300772260 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160400827779 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827792 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827801 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827821 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555763 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827912 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556207 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556228 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180101079533 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL18180101079541 | Metros Cuadrados | 1 | 4968 | 4968 | 100%
JAL18180101079556 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70%
JAL18180101079939 | Metros Cuadrados | 1 | 2533 | 2533 | 100%
JAL18180101079940 | Metros Cuadrados | 1 | 4200 | 4200 | 100%
JAL17170300969357 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301399986 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301400023 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL180301327857 | Metros lineales | 215.12 | 215.12 | 215.12 | 100%
JAL180301327883 | Metros lineales | 215.12 | 215.12 | 215.12 | 100%
JAL16160400827968 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099156 | Metros Cuadrados | 1 | 99 | 99 | 100%
JAL180301386833 | Metros Cuadrados | 11400 | 11400 | 6200 | 54.39%
JAL18180201099698 | Metros Cuadrados | 1 | 144 | 144 | 100%
JAL17170200893108 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200893133 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200893140 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079946 | Metros Cuadrados | 1 | 5112 | 5112 | 100%
JAL18180101079948 | Metros Cuadrados | 1 | 2988 | 2988 | 100%
JAL18180101079951 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079958 | Metros Cuadrados | 1 | 3486 | 1394.4 | 40%
JAL180301400182 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL180301302220 | No definido | 1700 | 1700 | 1700 | 100%
JAL180301302301 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100%
JAL15150300555089 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 72 | 72%
JAL180301400213 | Metros Cuadrados | 5128.21 | 5128.21 | 0 | 0%
JAL18180201098225 | Metros Cuadrados | 1 | 1824 | 1824 | 100%
JAL18180201098212 | Metros Cuadrados | 1 | 1640 | 1640 | 100%
JAL15150300555446 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099142 | Vivienda | 1 | 2 | 2 | 100%
JAL15150300555488 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301332583 | Metros Cuadrados | 2014 | 1375 | 1375 | 100%
JAL18180201099168 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101068507 | Metros Cuadrados | 1 | 6742.86 | 6742.86 | 100%
JAL18180201097978 | Metros Cuadrados | 1 | 780 | 546 | 70%
JAL18180201099388 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300555600 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400828333 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827675 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827697 | Equipamiento | 1 | 100 | 94 | 94%
JAL18180101072361 | Metros Cuadrados | 1 | 3418 | 3418 | 100%
JAL17170400995749 | Metros Cuadrados | 1 | 340 | 306 | 90%
JAL18180201097993 | Metros Cuadrados | 1 | 500 | 500 | 100%
JAL00180201099114 | Otros | 1 | 1222 | 1150 | 94.11%
JAL16160400828518 | Equipamiento | 1 | 100 | 96 | 96%
JAL180301337050 | Metros Cuadrados | 1 | 183 | 79 | 43.17%
JAL16170200862119 | Metros Cuadrados | 1 | 427.39 | 427.39 | 100%
JAL16160400826003 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 70 | 70%
JAL16160400825809 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826183 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827813 | Equipamiento | 1 | 100 | 90 | 90%
JAL17170300925843 | Metros Cuadrados | 1 | 657 | 657 | 100%
JAL17170200861969 | Metros Cuadrados | 1 | 2010.3 | 2010.3 | 100%
JAL17170300925840 | Metros Cuadrados | 1 | 102.6 | 102.6 | 100%
JAL17170300925828 | Otros | 1 | 209.88 | 209.88 | 100%
JAL18180201136296 | Metros Cuadrados | 1 | 20427 | 204 | 0.9987%
JAL180301337135 | Metros Cuadrados | 1 | 207 | 89 | 43%
JAL180301337292 | Metros Cuadrados | 1 | 161 | 69 | 42.86%
JAL17170300967788 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301391588 | Piezas | 500 | 500 | 500 | 100%
JAL18180201097983 | Metros Cuadrados | 1 | 83 | 83 | 100%
JAL18180201098224 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100%
JAL180301389344 | Luminaria | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL15150300556128 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556106 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556196 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556249 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556253 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170401046693 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301306307 | Metros lineales | 31.36 | 31.36 | 6.2 | 19.77%
JAL180301306309 | Metros lineales | 269 | 269.73 | 55 | 20.39%
JAL18180201099968 | Metros Cuadrados | 1 | 308 | 50 | 16.23%
JAL16160400826961 | Equipamiento | 1 | 100 | 96 | 96%
JAL16160400827842 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099164 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160400826074 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827928 | Equipamiento | 1 | 100 | 97 | 97%
JAL180301387461 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL18180201142044 | Piezas | 1 | 130 | 0 | 0%
JAL18180101079683 | Metros Cuadrados | 1 | 3361.9 | 3361.9 | 100%
JAL16160400826116 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099152 | Metros Cuadrados | 1 | 162 | 162 | 100%
JAL18180201099160 | Metros Cuadrados | 1 | 618 | 618 | 100%
JAL18180201099166 | Metros Cuadrados | 1 | 55 | 55 | 100%
JAL15150300555108 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099147 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300555531 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556330 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201097995 | Otros | 1 | 660 | 660 | 100%
JAL18180101058831 | Metros Cuadrados | 1 | 538.51 | 538.51 | 100%
JAL18180201098242 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098250 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300555575 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555607 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555717 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554097 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099972 | Metros Cuadrados | 1 | 354 | 354 | 100%
JAL18180101079693 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300969502 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201140501 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL18180101079695 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300554105 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91 | 91%
JAL17170200862050 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079539 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40%
JAL18180101079938 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.4 | 40%
JAL17170200893079 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200893100 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200893077 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098521 | Otros | 1 | 100 | 1 | 1%
JAL15150200543792 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL14130400280946 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281093 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281114 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170400998961 | Metros Cuadrados | 1 | 506 | 404.8 | 80%
JAL18180101058764 | Metros Cuadrados | 1 | 555.2 | 555.2 | 100%
JAL18180101058697 | Metros Cuadrados | 1 | 3183 | 2546.4 | 80%
JAL18180201131923 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.83 | 83%
JAL14130400281305 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281324 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101058748 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL18180101058741 | Metros Cuadrados | 1 | 215 | 215 | 100%
JAL18180201098001 | Piezas | 1 | 20 | 20 | 100%
JAL15150300574720 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL15150300574734 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300574917 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201132066 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96%
JAL16160300772263 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101080839 | Metros Cuadrados | 1 | 2665 | 2531.75 | 95%
JAL16160400822611 | Otros | 1 | 1 | 0.83 | 83%
JAL180301399886 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201138940 | Otros | 1 | 1 | 0.45 | 45%
JAL15150300555841 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556104 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98 | 98%
JAL15150300554194 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556132 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90 | 90%
JAL15150300554197 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556137 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555036 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556304 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556323 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180101058215 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300969455 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301389378 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL17170401051037 | Metros Cuadrados | 1 | 3031.86 | 3031.86 | 100%
JAL17170200892351 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170401051024 | Metros Cuadrados | 1 | 32136.25 | 32136.25 | 100%
JAL17170401050390 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080938 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099291 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL15150300556091 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556152 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301389532 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL18180201080941 | Otros | 1 | 2187 | 2187 | 100%
JAL18180101077977 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080964 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080966 | Otros | 1 | 3360 | 3360 | 100%
JAL17170200861985 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300556217 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556292 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201097977 | Metros Cuadrados | 1 | 63 | 56.7 | 90%
JAL16170300956644 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201081054 | Otros | 1 | 2904 | 2904 | 100%
JAL18180201081058 | Otros | 1 | 15400 | 15400 | 100%
JAL18180201081060 | Otros | 1 | 2535 | 2535 | 100%
JAL18180201081092 | Otros | 1 | 2535 | 2535 | 100%
JAL17170401042628 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170200889896 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.88 | 88%
JAL180301393528 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 0 | 0%
JAL16160300772271 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401042776 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89%
JAL16170401042804 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201131883 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84%
JAL18180201137975 | Otros | 1 | 1.6 | 0.72 | 45%
JAL16160400824752 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160300772258 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080994 | Otros | 1 | 2831 | 2831 | 100%
JAL18180201081006 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL18180201132083 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL180301400012 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554166 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555744 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555797 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554174 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400827719 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826025 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099970 | Metros Cuadrados | 1 | 371 | 60 | 16.17%
JAL16160400827767 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201097984 | Metros Cuadrados | 1 | 63 | 63 | 100%
JAL18180201081017 | Otros | 1 | 6205 | 6205 | 100%
JAL16170300956660 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL18180201081023 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL18180201081051 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201099975 | Metros Cuadrados | 1 | 2715.3 | 345 | 12.71%
JAL18180201098230 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098231 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098232 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098233 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL00170300924409 | Otros | 1 | 275.87 | 275.87 | 100%
JAL16160400825751 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555660 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099974 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL15150300556116 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180101079268 | Metros Cuadrados | 1 | 487 | 194.8 | 40%
JAL18180201081052 | Otros | 1 | 4375 | 4375 | 100%
JAL16170300956505 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160300772277 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201131515 | Otros | 1 | 27000 | 27000 | 100%
JAL18180201080937 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201081003 | Otros | 1 | 5850 | 5850 | 100%
JAL18180201132807 | Metros Cuadrados | 1 | 17454 | 17104 | 97.99%
JAL180301400147 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL180301400155 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL180301315685 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100%
JAL18180101058736 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099695 | Metros Cuadrados | 1 | 600 | 600 | 100%
JAL18180201131909 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.57 | 57%
JAL16170401042813 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160200692855 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401042768 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301393584 | Kilómetro | 5 | 5 | 1.4 | 28%
JAL16160200719901 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099260 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL180301400225 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400226 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40%
JAL17170100842982 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170100842980 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170100842978 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079688 | Metros | 1 | 565 | 395.5 | 70%
JAL18180201099699 | Otros | 1 | 231 | 231 | 100%
JAL18180201132080 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301400227 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20%
JAL180301400228 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50%
JAL180301400229 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85%
JAL180301400230 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400231 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400232 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400233 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400234 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1%
JAL180301400240 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400241 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400242 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400243 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301400244 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL17170200862038 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101058673 | Otros | 1 | 25 | 25 | 100%
JAL180301400650 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301400660 | Metros lineales | 850 | 850 | 0 | 0%
JAL180301400664 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.78 | 78%
JAL18180201139101 | Otros | 1 | 3843.46 | 1729.55 | 45%
JAL00180201131699 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL14170401043008 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043011 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043028 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043039 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043041 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401048574 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL17170401043916 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401042959 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401042961 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401042964 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL180301384340 | Metros Cuadrados | 2952.61 | 2952.61 | 1772 | 60.01%
JAL18180201094635 | Otros | 1 | 70 | 70 | 100%
JAL18180201136145 | Metros Cuadrados | 1 | 5075 | 51 | 1.005%
JAL15170401042971 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96%
JAL15170401042981 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401042984 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401042987 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401042990 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300966041 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300966043 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70%
JAL16170300966073 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300966162 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300966167 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401042681 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401042735 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401042736 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.73 | 73%
JAL16170401042796 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401042798 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401042799 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401042800 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401042807 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76%
JAL17170300956359 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.71 | 71%
JAL16170200890010 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300956479 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300956483 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300956485 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.84 | 84%
JAL16170300965007 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL16170300965022 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170100840022 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72%
JAL14170401043518 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043542 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043550 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043619 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401043626 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401048201 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401048207 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL14170401048214 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170100835335 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170200887824 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170200887837 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170200887895 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170300964496 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170300965121 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401043379 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401043382 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401043388 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401043391 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401043485 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401043491 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401043502 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401043504 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401043515 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401042820 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76%
JAL16170401047742 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170401048561 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.87 | 87%
JAL16170200889018 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL180301400697 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201142263 | Otros | 1 | 3267 | 0 | 0%
JAL18180201141056 | Otros | 1 | 8 | 0 | 0%
JAL14130400281445 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301316966 | Metros lineales | 822 | 822 | 0 | 0%
JAL18180201135597 | Metros Cuadrados | 1 | 18007 | 15666 | 87%
JAL16170200890006 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.87 | 87%
JAL18180201132082 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301400710 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL180301400715 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301400720 | Otros | 1 | 1 | 0.29 | 29%
JAL18180101079708 | Metros Cuadrados | 1 | 6250.02 | 3750 | 60%
JAL17170300969513 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300964421 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300969483 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300969490 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079709 | Metros Cuadrados | 1 | 8477.44 | 5086.46 | 60%
JAL15150300574747 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL17170400998960 | Metros Cuadrados | 1 | 595.25 | 595.25 | 100%
JAL18180201097994 | Piezas | 1 | 20 | 20 | 100%
JAL18180201139645 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101067710 | Otros | 1 | 1080 | 0 | 0%
JAL18180101079712 | Metros Cuadrados | 1 | 4258.16 | 4258.16 | 100%
JAL18180101079713 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101067712 | Piezas | 1 | 1100 | 0 | 0%
JAL18180101067714 | Lote | 1 | 4000 | 2906 | 72.65%
JAL17170401053343 | Metros Cuadrados | 1 | 1870 | 1870 | 100%
JAL180301392945 | Metros Cuadrados | 8154 | 8154 | 8154 | 100%
JAL18180101067721 | Lote | 1 | 4 | 4 | 100%
JAL18180101067737 | Lote | 1 | 4 | 4 | 100%
JAL18180201138270 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20%
JAL18180201099257 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60%
JAL18180201099256 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201132059 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98%
JAL18180101075568 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201132031 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.33 | 33%
JAL180301399780 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201131892 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.78 | 78%
JAL18180101058765 | Metros Cuadrados | 1 | 213.6 | 213.6 | 100%
JAL18180101058761 | Metros Cuadrados | 1 | 447.5 | 447.5 | 100%
JAL18180101079219 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL18180101079262 | Metros Cuadrados | 1 | 1124 | 1124 | 100%
JAL18180101079265 | Metros Cuadrados | 1 | 1220 | 1220 | 100%
JAL18180101080717 | Metros Cuadrados | 1 | 1612 | 1595.88 | 99%
JAL18180201099251 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL18180201099258 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85%
JAL17170401053291 | Metros | 1 | 2799.93 | 2799.93 | 100%
JAL18180101080726 | Metros Cuadrados | 1 | 1508 | 1508 | 100%
JAL180301399824 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160300772268 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301399831 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL17170200862039 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200862047 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200862048 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101075764 | Metros Cuadrados | 1 | 2509 | 100 | 3.986%
JAL15150300554203 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556319 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170401051044 | Metros Cuadrados | 1 | 2050.98 | 2050.98 | 100%
JAL18180101080757 | Metros Cuadrados | 1 | 3600 | 3600 | 100%
JAL18180101080760 | Metros Cuadrados | 1 | 3600 | 3600 | 100%
JAL18180101080789 | Metros Cuadrados | 1 | 1952 | 1952 | 100%
JAL18180101080800 | Metros Cuadrados | 1 | 364 | 364 | 100%
JAL18180101080804 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200892667 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93%
JAL18180101080825 | Metros Cuadrados | 1 | 11696 | 8772 | 75%
JAL180301399841 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160300772276 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301399867 | Otros | 1 | 1 | 0.48 | 48%
JAL18180201138035 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301399875 | Kilómetro | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 100%
JAL17170200862045 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300555805 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556156 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301391548 | Equipamiento | 100 | 100 | 0.01 | 0.01%
JAL18180101080831 | Metros Cuadrados | 1 | 3400 | 3400 | 100%
JAL17170401050355 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101080843 | Otros | 1 | 1603 | 240.45 | 15%
JAL180301393240 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201138052 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201138070 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201138913 | Otros | 1 | 168 | 25.2 | 15%
JAL180301399931 | Metros Cuadrados | 5515 | 5515 | 1316 | 23.86%
JAL16160400826094 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16160400826107 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555663 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556174 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170300966317 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200890992 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099394 | Metros Cuadrados | 1 | 166 | 166 | 100%
JAL15150300555514 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099163 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300555548 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099167 | Vivienda | 1 | 3 | 3 | 100%
JAL15150300555569 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099395 | Vivienda | 1 | 7 | 7 | 100%
JAL18180101073676 | Otros | 1 | 100 | 75 | 75%
JAL15150300555590 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099690 | Metros Cuadrados | 1 | 380 | 380 | 100%
JAL18180101071916 | Metros Cuadrados | 1 | 1314 | 1314 | 100%
JAL18180201098208 | Metros Cuadrados | 1 | 1067 | 1067 | 100%
JAL18180201097980 | Metros Cuadrados | 1 | 50 | 50 | 100%
JAL18180201098523 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160300772278 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080947 | Otros | 1 | 3338 | 3338 | 100%
JAL18180201080953 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080960 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL18180201080961 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098504 | Metros Cuadrados | 1 | 173 | 173 | 100%
JAL18180201080974 | Otros | 1 | 2016 | 2016 | 100%
JAL16160200703774 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301399969 | Kilómetro | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 100%
JAL17170300969498 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301399996 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300555652 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300553981 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201139588 | Metros Cuadrados | 1 | 1433 | 1404 | 97.98%
JAL18180201139600 | Metros Cuadrados | 1 | 4374.28 | 2843.28 | 65%
JAL18180201139608 | Metros Cuadrados | 1 | 3636 | 2908.8 | 80%
JAL18180201136186 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201135804 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70%
JAL18180201099253 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85%
JAL180301399810 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160400826934 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201098251 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201097992 | Piezas | 1 | 6.2 | 6.2 | 100%
JAL18180101080600 | Metros Cuadrados | 1 | 2068 | 2068 | 100%
JAL18180201139560 | Lote | 1 | 1 | 0.77 | 77%
JAL18180101080728 | Metros Cuadrados | 1 | 4719 | 4719 | 100%
JAL18180101080729 | Metros Cuadrados | 1 | 3420 | 3420 | 100%
JAL16170200889766 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.83 | 83%
JAL17170401051990 | Metros Cuadrados | 1 | 576 | 576 | 100%
JAL18180201099252 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170401051048 | Metros Cuadrados | 1 | 2050 | 2050 | 100%
JAL180301343795 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 240 | 75%
JAL15150300555562 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL17170300925853 | Metros Cuadrados | 1 | 124.4 | 124.4 | 100%
JAL17170300925854 | Metros Cuadrados | 1 | 207 | 165.6 | 80%
JAL17170300925822 | Metros Cuadrados | 1 | 46 | 46 | 100%
JAL17170200861964 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170300925826 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100%
JAL18180201098221 | Metros Cuadrados | 1 | 237 | 237 | 100%
JAL18180101077228 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201099261 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101080730 | Metros Cuadrados | 1 | 1356 | 1356 | 100%
JAL18180101080733 | Metros Cuadrados | 1 | 9900 | 6732 | 68%
JAL17170200891026 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101080809 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170200892516 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170401051033 | Metros Cuadrados | 1 | 8836 | 8836 | 100%
JAL18180201099290 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40%
JAL18180201136079 | Metros Cuadrados | 1 | 14535 | 145 | 0.9976%
JAL17170300925859 | Metros Cuadrados | 1 | 268 | 268 | 100%
JAL17170300925829 | Metros Cuadrados | 1 | 1349.5 | 1349.5 | 100%
JAL18180101072053 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL18180201098000 | Otros | 1 | 41.6 | 41.6 | 100%
JAL180301387237 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL18180101079696 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85%
JAL18180101079698 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85%
JAL18180101079704 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180101079706 | Metros Cuadrados | 1 | 6370 | 6370 | 100%
JAL17170300969506 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079710 | Metros Cuadrados | 1 | 7259.11 | 4355.46 | 60%
JAL17170401051027 | Metros Cuadrados | 1 | 7740 | 7740 | 100%
JAL18180201099293 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101080840 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099292 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75%
JAL18180101077972 | Otros | 1 | 1 | 0.56 | 56%
JAL18180201080932 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL17170200861967 | Metros Cuadrados | 1 | 495.35 | 495.35 | 100%
JAL17170300925869 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170400995754 | Metros Cuadrados | 1 | 40 | 36 | 90%
JAL180301389394 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL18180101079717 | Metros Cuadrados | 1 | 3480 | 3480 | 100%
JAL18180101079718 | Metros Cuadrados | 1 | 3100 | 3100 | 100%
JAL18180101079221 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL18180101079247 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98%
JAL18180101079252 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98%
JAL17170401051021 | Metros Cuadrados | 1 | 4385.04 | 4385.04 | 100%
JAL17170401050491 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170401051016 | Metros Cuadrados | 1 | 7670 | 7670 | 100%
JAL18180201080940 | Metros Cuadrados | 1 | 2830 | 2830 | 100%
JAL18170401050423 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098522 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170400996249 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15150300556160 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556162 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201098197 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098198 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099728 | Metros Cuadrados | 1 | 118 | 94.4 | 80%
JAL180301389409 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL180301389420 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL18180101079553 | Metros Cuadrados | 1 | 4562 | 4562 | 100%
JAL17170200893146 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079941 | Metros Cuadrados | 1 | 3591 | 3591 | 100%
JAL18180101079942 | Metros Cuadrados | 1 | 1687 | 1687 | 100%
JAL18180101079944 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101079962 | Metros Cuadrados | 1 | 3905 | 3905 | 100%
JAL180301393342 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201098520 | Metros Cuadrados | 1 | 1625 | 1625 | 100%
JAL18180201080972 | Otros | 1 | 2406 | 2406 | 100%
JAL16160400825690 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080980 | Otros | 1 | 2800 | 1400 | 50%
JAL15150300556178 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99 | 99%
JAL15150300555044 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555058 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 69 | 69%
JAL15150300555078 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 60 | 60%
JAL15150300556276 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556289 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099392 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16160400827861 | Equipamiento | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099389 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099141 | Metros Cuadrados | 1 | 268 | 268 | 100%
JAL18180201099151 | Metros Cuadrados | 1 | 157 | 157 | 100%
JAL15150300555671 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301389502 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0%
JAL17170300959571 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200889055 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.6 | 60%
JAL18180201098503 | Metros Cuadrados | 1 | 41 | 41 | 100%
JAL18180201080983 | Otros | 1 | 1390 | 1390 | 100%
JAL16160400825720 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080986 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98%
JAL16160400826099 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201080990 | Otros | 1 | 2345 | 2345 | 100%
JAL18180201098513 | Metros Cuadrados | 1 | 72 | 72 | 100%
JAL18180201080997 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL16160200698263 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201081004 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL17170401042577 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.87 | 87%
JAL18180201081015 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL180301333810 | Metros Cuadrados | 1 | 830 | 207 | 24.94%
JAL180301384829 | Metros Cuadrados | 1132.18 | 1132.18 | 570 | 50.35%
JAL18180201099170 | Metros Cuadrados | 1 | 136 | 136 | 100%
JAL15150300555102 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92 | 92%
JAL15150300555119 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99 | 99%
JAL15150300555134 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300555163 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL16170300956629 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201081020 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL16170300965089 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93%
JAL18180201081053 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL180301393496 | Kilómetro cuadrado | 382800 | 382800 | 248820 | 65%
JAL16170300966344 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62%
JAL15150300556094 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180101058836 | Metros Cuadrados | 1 | 1267.2 | 1267.2 | 100%
JAL15150300554023 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 20 | 20%
JAL15150300554028 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554113 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300554168 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99 | 99%
JAL15150300556294 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL180301393499 | Lote | 1 | 1 | 0.21 | 21%
JAL16170300966178 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL16160300772265 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401043062 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.52 | 52%
JAL16170401043363 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98%
JAL16170401043370 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL180301393532 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL16170401043367 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401042788 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401042814 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.81 | 81%
JAL18180201131942 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.38 | 38%
JAL180301393558 | Kilómetro cuadrado | 138880 | 138880 | 80550.4 | 58%
JAL18180201131857 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89%
JAL15150300555829 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556189 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556242 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201131903 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.62 | 62%
JAL16160300772413 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL16170401043372 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97%
JAL16160300772261 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301393604 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201131940 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.76 | 76%
JAL18180201132078 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101077225 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL15150300556256 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL15150300556264 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100%
JAL18180201099694 | Otros | 1 | 35 | 35 | 100%
JAL180301391058 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 3600 | 80%
JAL180301336218 | Metros Cuadrados | 1 | 185 | 120 | 64.86%
JAL180301328341 | No definido | 1 | 1 | 0.8 | 80%
JAL18180101058735 | Otros | 1 | 344 | 344 | 100%
JAL18180101058751 | Metros Cuadrados | 1 | 158 | 126.4 | 80%
JAL18180201099976 | Metros Cuadrados | 1 | 87.7 | 87.7 | 100%
JAL18180201099971 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301346897 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301346910 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301336717 | Metros Cuadrados | 1 | 340 | 170 | 50%
JAL17170100842979 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170100842983 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17170100842981 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201142041 | Equipo de seguridad | 1 | 250 | 250 | 100%
JAL18180101069112 | Equipamiento | 1 | 209 | 180 | 86.12%
JAL15150300574735 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL15150200527168 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201132054 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.79 | 79%
JAL17170400999459 | Metros Cuadrados | 1 | 505.23 | 505.23 | 100%
JAL18180101079684 | Metros Cuadrados | 1 | 1380.46 | 1380.46 | 100%
JAL18180101079686 | Metros Cuadrados | 1 | 1479 | 591.6 | 40%
JAL17180101077871 | Metros Cuadrados | 1 | 4804 | 4804 | 100%
JAL18180201099268 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL18180201099404 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201136401 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201132064 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.85 | 85%
JAL16160300772280 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201131999 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.34 | 34%
JAL16160300772264 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180101075580 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL18180201132042 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.64 | 64%
JAL17170200893157 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281054 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281150 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14130400281176 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201099995 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058594 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099967 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098780 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099363 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099873 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058800 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201097997 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099424 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058783 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058634 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201094987 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058733 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099982 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098054 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098786 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058580 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099349 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099297 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098787 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099406 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058214 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099294 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099296 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201095104 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098127 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099872 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098828 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098202 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099210 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099124 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099980 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058608 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099370 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099816 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099979 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098025 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099213 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058577 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099992 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058830 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099285 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099985 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201100008 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098784 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099815 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058551 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201097998 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098005 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099362 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058696 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099191 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201100004 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098794 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099366 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058770 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098027 | Piezas | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058622 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099983 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099368 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058768 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099948 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058587 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099361 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058637 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099738 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099352 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098029 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098274 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098793 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058656 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099365 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099997 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098788 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099359 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099354 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099999 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098026 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098792 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058613 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098723 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099122 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098781 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099371 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058766 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099367 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098782 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099988 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099510 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099741 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058585 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099403 | Celdas solares | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098803 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099817 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098796 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180101058643 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058598 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099332 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058801 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099364 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058702 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099740 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099286 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058599 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099718 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098797 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098032 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099254 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098281 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099978 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099721 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201097996 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098779 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099663 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099981 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058557 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058726 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099355 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201100000 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099814 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099212 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098790 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098785 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099372 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099360 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099283 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201094982 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098795 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099961 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099958 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098031 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099369 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099429 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201094981 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099295 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099121 | Vivienda | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180101058649 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098791 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201100009 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201100006 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201098804 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099351 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098959 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL00180201099281 | Otros | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201098789 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099262 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099177 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL18180201099182 | Metros Cuadrados | 1 | 1 |  | Sin avances en el trimestre
JAL180301307296 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301305083 | Metros Cuadrados | 429.4 | 429.4 | 429.4 | 100%
JAL16170100835368 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50%
JAL16170100835706 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.54 | 54%
JAL16170200889378 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65%
JAL180301400099 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL180301400143 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL180301400162 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL180301299007 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301299009 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170300956501 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15170200887930 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.87 | 87%
JAL15170300956618 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.88 | 88%
JAL15170300965152 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL14170300966144 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96%
JAL16170300966382 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96%
JAL17170401043276 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.48 | 48%
JAL16170401042694 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL15170401043387 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL18180201132528 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL15170401043509 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.46 | 46%
JAL18180201131914 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL14170401048566 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301305089 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301305095 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170200888957 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200889128 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL15170401047694 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401048080 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401048131 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL15170401048275 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16180201131719 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL17180201131627 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL16170401048440 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301399897 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17180201131648 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL16170200889601 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.36 | 36%
JAL16170200889866 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96%
JAL16170200889728 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.71 | 71%
JAL180301313041 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301307306 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301307313 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301307317 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301393115 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL16170200888783 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301308285 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301308310 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301313047 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170200889085 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200889108 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200889572 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.63 | 63%
JAL16170200889611 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.45 | 45%
JAL16170300956628 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96%
JAL16170401042810 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.91 | 91%
JAL16170401046166 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401047752 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15170401047667 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.83 | 83%
JAL16170100835521 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.33 | 33%
JAL16170200889368 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.64 | 64%
JAL17180201131645 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL17180201131716 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL180301400136 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL16170200888725 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200889567 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.65 | 65%
JAL16170200888973 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL15170100838632 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15170200887908 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL16170300964961 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96%
JAL16170401042749 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170300956658 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.72 | 72%
JAL17180201131732 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL14170401043630 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16180201131695 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL18180201131881 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL17170401043328 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.43 | 43%
JAL16170401048387 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL17180201131635 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL180301400117 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL16170200889489 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170200889992 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.49 | 49%
JAL16170200889834 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.87 | 87%
JAL16170200889176 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.64 | 64%
JAL16170100835443 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200888914 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170100835686 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95%
JAL180301340104 | No definido | 215 | 215 | 215 | 100%
JAL14170200885921 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15170300956620 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90%
JAL16170300956632 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.46 | 46%
JAL16170300966445 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.64 | 64%
JAL16170300956656 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96%
JAL16170300956657 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96%
JAL15170401043384 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.54 | 54%
JAL18180201131937 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL180301312532 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301391485 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100%
JAL17170401042618 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99%
JAL17170401043331 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97%
JAL18180201131919 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL16170401046154 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401047882 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401048359 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15170401048293 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL15170401048302 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170300956640 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70%
JAL14170401043615 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.25 | 25%
JAL15170401043396 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.63 | 63%
JAL15170401043394 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170401042769 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16180201131705 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30%
JAL16170200888450 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200888726 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200888742 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL180301312537 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100%
JAL16170200888797 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200888803 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL16170200888849 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0%
JAL15170100835452 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89%
JAL180301323376 | Metros lineales | 22 | 22 | 22 | 100%
JAL16170200889592 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.73 | 73%
JAL14170100840046 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL180301323698 | Metros lineales | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 100%
JAL16170200889911 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.88 | 88%
JAL16170200889699 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.73 | 73%
JAL15170300965104 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170300956622 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100%
JAL16170300966439 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.83 | 83%

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL180301336327 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LINDERO COLONIA , 45205ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCOENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE HUIZACHE,ES ENTRE LA CALLE LINDERO Y XOCHITL POSTERIOR CALLE HUIZACHE COLONIA RANCHO EL COLORADO | -103.3584 | 20.7767
JAL180301336390 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE IGNACIO COVARRUBIAS INTERIOR 0 0 COLONIA ECHEVERRÍA 2A. SECCIÓN, 44970GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE RAFAEL AGUIRRE Y CALLE JOSE ROJO, CALLE ANGEL BARRIOS JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3605 | 20.6222
JAL16160100624332 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE LOMA DEL REALENGO COLONIA LAS LOMAS, 47125JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCOENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80, CALLE LOMA DEL PEDREGALUBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS ES EL INGRESO A DICHA COLONIA Y EN ELLA SE UBICA | -102.4611 | 21.1686
JAL180301346767 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA LA ERMITA, 45470ACATIC, ACATIC JALISCOENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR CALLE ÁLVARO OBREGÓN HACIA EL ORIENTE ESQUINA CON MANUEL GOMEZ MORIN A ESPALDAS DEL TEMPLO NUEVO | -102.8981 | 20.7839
JAL17170200861979 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA SAN JUAN, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE ROCIO, CALLE PLUTARCO E | -103.2595 | 20.5849
JAL180301346885 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y, CALLE DIVISION DEL NORTE UBICADO EN ENTRE LA CALLE LOPEZ MATES, CERCA DE LA BODEGA | -102.3935 | 20.4457
JAL14130400281762 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281194 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281218 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281283 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL180301344209 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EUCALIPTO CIUDAD INDUSTRIAL EL FRESNO, 45160ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCOENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO NCLUYE LA CALLE EUCALIPTO DE PRIV. EUCALIPTO A ENCINO. | -103.4487 | 20.763
JAL17170401046667 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300925836 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GOMEZ FARIAS Y PEDRO MORENO COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE JUAREZ, CALLE G | -103.2637 | 20.6093
JAL17170300925837 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE RINCON DE GUAYABITOS COLONIA CANAL 58, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y , RINCON DE GUAYABITOS DE P | -103.2965 | 20.615
JAL17170300925823 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MALINCHE COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, AGEB 1966 COLON | -103.3842 | 20.5974
JAL18180201098215 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | CALLE FRESNO PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ RAYÓN Y CALLE LAUREL, EL FRACCIONAMIENTO LOS ROBLES SE UBICA CERCAS DEL PANTEÓN | -104.1933 | 19.7196
JAL17170400998973 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE PUERTO MELAQUE COLONIA CANAL 58, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA PUERTO MELAQUE Y CALLE RINCON DE GUAYABITOS, PUE | -103.2967 | 20.6161
JAL17170300925870 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE RAMON CORONA COLONIA SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL A COLIMA Y CALLE PEDRO MORENO, POZO N | -103.4538 | 20.5551
JAL17170300925863 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO DEL SUR COLONIA ARROYO SECO, 45609 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO GRANDE Y CALLE ARROYUELO, ARROYO DEL SUR | -103.4111 | 20.5943
JAL00160200658780 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE TRIGO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE TRIGAL Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE PARCELA ENTRAR POR CALLE RIO COLORADO GIRAR POR PROLONGACION DEL CAMPESINO Y GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE PARCELA,,,,,, | -102.7565 | 20.3328
JAL17170300925851 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN JOSE COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SAN ODILON, CALLE SAN JOSE | -103.3822 | 20.6048
JAL17170200861968 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 | -103.3773 | 20.5988
JAL180301341098 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCOENTRECALLE FRESNO Y CALLE LA TORRES, CALLE LOS ROBLES INCLUYE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN DE PALMIRA A FRESNO | -103.4231 | 20.5947
JAL18180201135995 | Jalisco | Guadalajara |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200861983 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE PUERTO DE TAMPICO S/N COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE POZA RICA Y CALLE PETROLEOS MEXICANOS, | -103.2882 | 20.614
JAL17170200861972 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA COLONIA ESPAÑA, 45600 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE MADRID, CALLE VIRGEN DE LA | -103.4496 | 20.5576
JAL14130400280829 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281073 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200861803 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | CALLE NARDO COLONIA LA TIJERA, 45645 LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE PUENTE EL PALOMAR, CALLE CLAVEL ES UNA DE L | -103.4342 | 20.588
JAL17170300925860 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE PASEO DE BUENOS AIRES COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CERRADA LIMITE DEL | -103.3711 | 20.6016
JAL17170300925858 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE MARIANO MORENO, CALL | -103.3745 | 20.6003
JAL17170300925830 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN ODILON COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE FIGUEROA Y CALLE SAN ISIDRO, JOSE FIGUER | -103.381 | 20.6028
JAL17170300925846 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ALFARERIAS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL M. DIEGUEZ Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE ALFARER | -103.2632 | 20.6108
JAL18180201099162 | Jalisco | Villa Purificación | Las Nancitas | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS NANCITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 500 RANCHERIA LAS NANCITAS, 48847 LAS NANCITAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA ZAPOTAN LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A LA DERECHA, | -104.9576 | 19.7882
JAL18180201099169 | Jalisco | Villa Purificación | Agua Fría | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - AGUA FRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 RANCHERIA AGUA FRÍA, 48844 AGUA FRÍA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE LA CABECERA LLEGAS AL PRIMER CRUCERO GIRAS A LA DERECHA CONTINUAS AL CRUCERO DE JIROSTO DA | -104.7878 | 19.7737
JAL18180201099734 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SALVADOR OROZCOLORETO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SALVADOR OROZCO LORETO ENTRE BUGAMBILIAS Y NIÑOS HEROES NIÑOS HEROES ENTRE SALVADOR OROZCO LORETO Y | -103.3076 | 20.5872
JAL18180201136101 | Jalisco | Guadalajara |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201136111 | Jalisco | Guadalajara |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099144 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE CENTENARIO COLONIA VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE EJIDAL, CALLE HIDALGO FRENTE A LA PRESIDENCIA CAMINAS 7 CUADRAS HACIA EL OESTE LLEGAS A LA GASOLINERA GIRAS A LA DEREC | -104.6076 | 19.7199
JAL18180201099154 | Jalisco | Villa Purificación | Estancia de Amborín | RANCHERIA ESTANCIA DE AMBORÍN, 48805 ESTANCIA DE AMBORÍN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CARRETERA VILLA PURIFICACION - AUTLAN Y , SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN POR LA CARRETERA HACIA AUTLAN RECORRES 10 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE Y LLEGAS A LA EST | -104.5367 | 19.7513
JAL16160400827834 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Prolongación Hidalgo No. 150, Cuautitlán, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827875 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Prolongación Sinaloa No. 175, Fracc. San Juan de las Garzas, Etzatlán, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827897 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Emiliano Zapata S/N F-2, casi esq. Catarino Muñoz, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco. | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827951 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | González Ortega No. 225, Guadalajara, | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826122 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Paseo del Almendro S/N esq. Lucio Blanco, Fracc. Vistas de Tesistán, Zapopan | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300957326 | Jalisco | Guadalajara |  | (20.671785; -103.325267) | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101075798 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201095097 | Jalisco | Autlán de Navarro | Tecopatlán | CALLE LIBERTAD RANCHERIA TECOPATLAN, 48926 TECOPATLÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO, NO EXISTEN ENTRE CALLES NI VIALIDAD POSTERIOR PORQUE ES LA ÚNICA VIALIDAD. | -104.1817 | 19.6547
JAL18180101058745 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ESTELA TORRES ANDRADE COLONIA GUADALUPE EJIDAL 3RA. SECCIÓN, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VIA MANZANILLO, CALLE | -103.3465 | 20.5911
JAL18180101058742 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO TODA LA COLONIA ZAP 1792 0597, 0262, | -103.2863 | 20.596
JAL18180201098203 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE ABETO COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE SALVADOR NOVO, CALLE CIPRÉS LA CALLE SE UBICA CERCAS DE LA FALDA DEL CERRO | -104.3729 | 19.757
JAL18180101058729 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA ALEJANDRO ROBLES COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO, PRIV. AL | -103.3928 | 20.5806
JAL18180101058740 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TEPAME COLONIA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ZAPOTE Y PERIFERICO SUR, TEPAME ENTRE ZAPOTE Y ANILLO PERIFERICO SU | -103.2947 | 20.595
JAL18180201098201 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE TLAQUEPAQUE COLONIA AZUCARERA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VILLA CORONA Y CALLE GUADALAJARA, EL POZO PROFUNDO SE UBICA AL ORIENTE DE LA COLONIA | -104.3516 | 19.7964
JAL17170200861973 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOS PINOS COLONIA JARDINES DE MIRAFLORES, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAUCES Y , CALLE LOS PINOS S/N ENTRE CAL | -103.3922 | 20.5918
JAL17170300925847 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BIBLIA COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CRIOLLOS Y CALLE HIDALGO, ZAP 1383 COL LA DURAZNERA | -103.3172 | 20.5927
JAL17170300925825 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TRANQUILINO FIERRO Y CALLE SIN | -103.3035 | 20.5877
JAL18180201098220 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACION HIDALGO, CALLE FRANCISCO MUJICA LA OBRA EMPIEZA CERCAS DE LA CARRETERA | -104.2907 | 19.7707
JAL17170400998971 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ESPAÑOLES COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ROSARIO Y PRIVADA SIN NOMBRE, ESPAÑOLES ENTRE ROSAR | -103.3157 | 20.5973
JAL00170300924386 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CEDRO, CALLE MANDARINA TOMAR POR AV UNIVERSIDAD HASTA GIRAR POR LA CALL | -102.78 | 20.3716
JAL15150400618098 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301384291 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Gardenia 4, Nuevo Progreso, 47800 Ocotlán, Jal., México | -102.7687 | 20.3448
JAL17170300925815 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VERDESLOMAS Y PRIVADA SIN NOMBRE, BUGAMBILIAS DE PR | -103.3167 | 20.6084
JAL16160400826232 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio conocido, Contla, Tamazula de Gordiano, Jalisco. | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825736 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Lomas del Álamo No. 100, San Agustín, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825694 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Literatura y Arístides, Fracc. Miravalle, Guadalajara | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825822 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Pedro de Gante No. 123, Zapotitlán de Vadillo, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825864 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Revolución de 1910 S/N, Tizapán el Alto, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825888 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Casa Ejidal S/N, La Venta de Mochitiltic, Hostotipaquillo, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826152 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Norte Manuel Gómez Morin No. 1900, Col. La Palmita, Zapopan | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826243 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Juan M. Díaz No. 9, Ejutla, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826916 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Norte No. 640, Módulo Belenes, Zapopan | -103.3422 | 20.6764
JAL00170300924389 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV, TOMAR POR RIO COLORADO Y GIRAR POR AV DE LOS MAESTROS HASTA | -102.7668 | 20.3321
JAL17170300925819 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA MIRADOR COLONIA PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CUATRO CAMINOS Y CALLE MADERO, CALLE PIPILA ENTR | -103.2765 | 20.5969
JAL17170300925817 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE OLIVOS COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIRASOL Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE MIRASOL ENTRE OLIVOS Y A | -103.3123 | 20.5999
JAL18180201098209 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE IZTACCÍHUATL COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BÁRCENAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN VALDIVIA LA OBRA SE UBICA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA DIVINA PROVIDENCIA | -104.3617 | 19.7634
JAL18180201098213 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chacalito | CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA EL CHACALITO, 48915 EL CHACALITO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA CERCAS DEL JARDÍN PRINCIPAL | -104.2693 | 19.819
JAL18180201098200 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE MONTE CASINO COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MONTE URALES Y CALLE MONTE EVEREST, CALLE MONTE OLIMPO LA CISTERNA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES MONTE CASINO Y MONTE URALES JUNTO A | -104.3817 | 19.758
JAL17170300925835 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN ODILON COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CERRADA ARROYO Y CALLE JOSE FIGUEROA, EL ARROYO ENT | -103.3809 | 20.6027
JAL17170300925861 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA ROSALIA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JULIO DE COTAZAR Y CERRADA LIMITE DEL CE | -103.3713 | 20.6012
JAL18180201132812 | Jalisco | Guadalajara |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300925844 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 | -103.291 | 20.5973
JAL18180201098222 | Jalisco | Autlán de Navarro | Mezquitán (San Francisco de Abajo) | PRIVADA MORELOS RANCHERIA MEZQUITAN, 48907 MEZQUITÁN (SAN FRANCISCO DE ABAJO), AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD Y , CALLE MORELOS EL POZO PROFUNDO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 80. | -104.3349 | 19.823
JAL18180201099724 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO LIMITE DELCERRO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NIÑOS HEROES Y EL LIMITE DEL CERRO | -103.2801 | 20.6012
JAL18180201098204 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE ABETO COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE SALVADOR NOVO, CALLE CIPRÉS LA VIALIDAD SE UBICA CERCA DE LA FALDA DEL CERRO | -104.3729 | 19.757
JAL16160400826193 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Prol. Allende No. 99, Mezquitic | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826201 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Jalisco S/N, Col Centro, San Diego de Alejandría, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826860 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Salvador Chávez Magaña No. 68, Mascota, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826901 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Las Flores, Pino Suárez, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201097988 | Jalisco | Acatic | Acatic | Italia,277,,45470,Acatic,Jalisco,México | -102.9136 | 20.7853
JAL18180201098130 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE GONZALEZ GALLO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO EJE ORIENTE UBICADO EN LA CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE LA AVENIDA REVOLUCION Y LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD | -102.3327 | 20.5277
JAL18180201098235 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALID | -102.3498 | 20.4871
JAL18180101058737 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS Y CALL | -103.2838 | 20.5911
JAL17170300925838 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO DEL LIMITE DEL CERRO Y EJE VIAL P | -103.3662 | 20.603
JAL17170300925832 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA PEDRO MORENO COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y PRIVADA NIÑOS HEROES, PRIVADA PEDR | -103.2627 | 20.6084
JAL16160400825722 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Sierra Nevada No. 950 Esq. Monte Cáucaso, Col. Independencia, Guadalajara | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201136591 | Jalisco | Guadalajara |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201136354 | Jalisco | Guadalajara |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200861984 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRESA 11 INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS, 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA SALVADOR OROZCO LORETO Y CALLE PERON, | -103.305 | 20.6152
JAL16160400825906 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Morelos No. 122, San Andrés, Magdalena, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826210 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Calle 20 de Noviembre No. 110, Ahualulco de Mercado, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300925820 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE VIDRIO Y CALLE 41 ML HACIA EL NORTE, VIDRIO | -103.3842 | 20.5963
JAL18180101058763 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MAGNOLIA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE NARDO, CALLE MAGNOLIA ENTRE ORQUIDEA Y | -103.3176 | 20.6012
JAL18180101058769 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE HILARIO REYES COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA MARGARITO HURTADO, CALL | -103.2605 | 20.5902
JAL180301346967 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS UBICADO EN ENTRE LA CALLE LIENZO CHARRO Y LA CALLE MORELOS | -102.3842 | 20.4408
JAL18180201097982 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE MANUEL M. DIEGUEZ COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE PIOQUINTO MOYA Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE LEANDRO VALLE POR CALLE MANUEL M. DIEGUEZ HACIA EL NORTE A PARTIR DE LA CALLE MIGUEL BLANCO Y HASTA PIOQUINTO MOYA COLONIA | -102.9081 | 20.7851
JAL17170200861966 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 | -103.3774 | 20.5988
JAL00170300924387 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV DE LOS MAESTROS, CALLE RIO PAPALUAPAN TOMAR POR RIO COLORADO | -102.768 | 20.3354
JAL16160400825766 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Orozco S/N esq. con Jiménez, San Francisco de Asís, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825875 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Calz. Manuel Ávila Camacho No. 323, Magdalena, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825918 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Lázaro Cárdenas No. 50, El Limón, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825964 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Carretera Santa Rosa Km. 1, Tamazula, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826144 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826163 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán No. 32, Guadalajara | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201136612 | Jalisco | Guadalajara |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200861993 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA CECILIA 737 INTERIOR SN COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE SANTA ROSA, PR | -103.3289 | 20.5978
JAL18180201098217 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Lagunillas (Lagunillas) | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LAGUNILLAS, 48910 LAS LAGUNILLAS (LAGUNILLAS), AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA CALLE INDEPENDENCIA | -104.2871 | 19.7109
JAL18180201098211 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE FLORES MAGÓN COLONIA CERRO COLORADO, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO, LA OBRA COMIENZA CASI AL FINAL DE LA CALLE FLORES MAGÓN | -104.3689 | 19.748
JAL18180101058730 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MAGNOLIA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FLOR Y CALLE GLADIOLA, CALLE MAGNOLIA NUMERO 353 ENTRE | -103.317 | 20.6007
JAL18180101058749 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MIRAFLORES COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIRAFLORES EN | -103.274 | 20.6078
JAL17170400998958 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, NIÑOS | -103.2606 | 20.5866
JAL18180101058758 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ROSALES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ROSALE | -103.274 | 20.5936
JAL18180101058734 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BALTICAS S/N COLONIA EL SÁUZ, 45608 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ISLA MARACAS Y CALLE ISLA GOMERA, ISLAS BALTICAS S/N | -103.3977 | 20.6223
JAL18180101058746 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA PASEOS LAGO, 45619 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA LAS GOLONDRINAS Y CALLE ARCOS, CALLE FRANCIS | -103.3273 | 20.5845
JAL18180101058750 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | AVENIDA DE LAS ROSAS 530 INTERIOR SN COLONIA EL VERGEL 2DA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE CA | -103.338 | 20.5959
JAL18180101058756 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE AVILA CAMACHO 1 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RO | -103.2857 | 20.6038
JAL18180101058743 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TORRECILLAS, VENUSTIANO CARRANZA D | -103.3661 | 20.6031
JAL18180101058753 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE AVILA CAMACHO COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PENSADOR Y CALLE ARROYO, AVILA CAMACHO ENTRE PEN | -103.2663 | 20.603
JAL18180101058752 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES, CALLE BUGAMBILIAS ESQUINA CON LOMAS V | -103.3168 | 20.6083
JAL18180201099732 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN ANTONIO COLONIA LA ARENA, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CERRADA, CALLE SAN ANTONIO SAN LUCAS SAN ANDRES SAN PEDRO SAN JOSE SAN BARTOLOME CALLE SIN NOMBRE SAN JUDAS TADEO SAN JUAN JUAN PABLO II | -103.2664 | 20.5988
JAL17170300925821 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TULIPAN COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE LOMAS VERDES, ENTRE AGEB 224A Y 2254 | -103.3151 | 20.6016
JAL16160400825666 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Francisco de Miranda No. 75, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300925857 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE OJO DE AGUA COLONIA LA GIGANTERA, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON LA GIGANTERA, CAMINO A | -103.3979 | 20.5837
JAL180301302165 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CALLE VALLE DE LAS ARAUCARIAS FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS EUCALIPTOS, 45656TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE CAMINO ANTIGUO Y CALLE VALLE DE LOS TABACHINES, CALLE VALLE DE LAS DURAZNERAS ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES | -103.4247 | 20.4548
JAL180301302209 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Galaxia la Noria | CALLE GRAN VIA FRACCIONAMIENTO , 45656GALAXIA LA NORIA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE AV. VALDEREY Y CALLE ALCALÁ, CALLE VALLE DE LAS ARAUCARIAS ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DEL VASO REGULADOR SAN GILBERTO COMUNICANDO EL VASO REGULADO | -103.4237 | 20.4513
JAL180301302293 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE VALLARTA COLONIA SAN AGUSTIN, 45645SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE LAGUNA DE CHAPALA, CALLE LAGUNA AZUL ES UNA DE LAS VIALIDADES QUE DA DESAHOGO A LAS DEMAS VIALIDADES DE LA LOCALIDAD YA QU | -103.4688 | 20.5395
JAL180301302294 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Cañada | CALLE LA CAÑADA COLONIA , 45640LA CAÑADA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE LA CAÑADA Y,ES UN CAMINO DE TERRACERIAS EN LA LOCALIDAD YA QUE ES EL PRINCIPAL CAMINO QUE COMUNICA AL POBLADO DE LA CAÑADA CON LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4425 | 20.4249
JAL180301302295 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | CALLE GLADIOLA COLONIA TULIPANES, 45647LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE NARDO Y CALLE JOSÉ GUADALUPE GALLO, CALLE CEDRO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA QUE CRUZA LA LOCALIDAD DE ORI | -103.4352 | 20.5846
JAL180301302297 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | CALLE GLADIOLA COLONIA TULIPANES, 45647LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE NARDO Y CALLE JOSÉ GUADALUPE GALLO, CALLE CEDRO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA QUE CRUZA LA LOCALIDAD DE ORI | -103.4352 | 20.5846
JAL180301302305 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | CALLE SAN JAVIER COLONIA SAN JOSE DEL VALLE, 45653LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE SAN JORGE ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE CRUZA LA LOCALID | -103.3739 | 20.5307
JAL180301305863 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE ARROYO SUR COLONIA SANTA ANITA, 45600SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCOENTRE CALLE ARROYO SUR Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE COLON CALLE ARROYO SUR ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y COLON | -103.4366 | 20.5529
JAL180301306031 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Lucas Evangelista | CALLE PEDRO LOZA COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE PINO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ZARAGOZA ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD | -103.366 | 20.4089
JAL180301306033 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Lucas Evangelista | CALLE PEDRO LOZA COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE PINO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ZARAGOZA ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD. | -103.366 | 20.4089
JAL180301306034 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Lucas Evangelista | CALLE JESUS GARCIA COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE CERREDA, CALLE LOPEZ MATEOS ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCAL | -103.3654 | 20.4092
JAL180301306082 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE ALONSO REYES COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE MARIANO OTERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINC | -103.2927 | 20.4991
JAL180301306083 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE ALFONSO REYES COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE ALFONSO REYES Y CALLE MARIANO OTERO,ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD | -103.2903 | 20.498
JAL180301306171 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 1 DE MAYO Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE PANFILO NATERA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A AV. LA PAZ Y GIRAR POR LAGO DE CHAPALA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OC | -102.7795 | 20.337
JAL180301306181 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE GARCIA BARRAGAN, CALLE LAGO DE CHAPALA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGA AV. DE LA PAZ HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL | -102.7806 | 20.3363
JAL180301306312 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE PROL 24 DE FEBRERO Y, CALLE PRIV. 24 DE FEBRERO TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE PROL 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | -102.7835 | 20.3324
JAL180301306318 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 3 Y CALLE PROL 24 DE FEBRERO,TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE 3 EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. | -102.7832 | 20.335
JAL180301306323 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 1 Y CALLE PROL 24 DE FEBRERO,ENTAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A CALLE 1 EN LA COLONIA DE TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN. | -102.7824 | 20.3365
JAL180301306325 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PRIV. 24 DE FEBRERO Y CALLE PROL 24 DE FEBRERO,TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE PRIV 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS ENE L MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | -102.7837 | 20.3339
JAL18180201139629 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301389299 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 2453, Arcos Vallarta, 44130 Guadalajara, Jal., México | -103.3787 | 20.6721
JAL17170401053787 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | 19.762092; -104.292070 | -104.2939 | 19.7711
JAL17170300970920 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | 19.762124; -104.292089 | -104.2939 | 19.7711
JAL17170300970935 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | 19.762092; -104.292070 | -104.2939 | 19.7711
JAL18180201131932 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042802 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131898 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131906 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201099116 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE LAZARO CARDENAS TOMAR POR RIO COLORADO ENTRAR POR ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO HASTA LLEGAR A LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE | -102.7606 | 20.3357
JAL180301393588 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Insdustrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL16160300772272 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SAN MIGUEL COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CALLE 22 Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE DEL TANQUE TO | -103.3308 | 20.7395
JAL00170300924390 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NARANJA Y CALLE TORONJA, CALLE MANDARINA TOMAR POR AV UNIVERSIDAD Y GIRAR POR LA CALL | -102.7808 | 20.3713
JAL00170300924391 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CEDRO, CALLE MANDARINA TOMAR AV. UNIVERSIDAD Y GIRAR POR LA DERECHA POR | -102.78 | 20.3717
JAL15150300556235 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201135579 | Jalisco | Ocotlán |  | CALLE LEANDRO VALLE No. 189 COL CENTRO OCOTLAN JALISCO. | -102.7681 | 20.3514
JAL18180201136007 | Jalisco | Zapopan |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL17170100842985 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE AZHARES COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA UBICADA POR LA UNIDAD DEPORTIVA DE L | -103.4327 | 20.5368
JAL18180201139121 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400172 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIVERA DEL RIO 200, BENITO JUAREZ, 48380 | -105.2272 | 20.6136
JAL18180201139155 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101058671 | Jalisco | Villa Purificación | Huista | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DE HUISTA - HUISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA HUISTA, 48845 HUISTA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO SALES DE PURIF | -104.853 | 19.7433
JAL18180201099148 | Jalisco | Villa Purificación | El Alcíhuatl | RANCHERIA ALCIHUATL, 48835 EL ALCÍHUATL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE VEREDA CAMINO AL TANQUE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO AL ALCIHUATL CRUZAS LA ECA, EL CAMALOTE, LLEGANDO A CARREON CONTINUAS DERECHO LLEGAS AL ALC | -104.7165 | 19.9076
JAL17170300925848 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE AZUCENA COLONIA SALVADOR PORTILLO LÓPEZ, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE AZUCENA, CALLE AZUCENA | -103.2987 | 20.6169
JAL00160200661217 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE PROLONGACION DE CAPESINO, CALLE PARCELA ENTRAR POR CALLE RIO COLORADO GIRAR A DERECHA POR PROLONGACION DEL CAMPESINO A TOPAR PLAN DE AYALA,,,,,, | -102.756 | 20.3327
JAL180301389473 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Independencia 151, Centro, 48900 Autlán de Navarro, Jal., México | -104.3581 | 19.7736
JAL180301389489 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz Independencia Nte 5049, Huentitán El Bajo, 44250 Guadalajara, Jal., México | -103.3117 | 20.7394
JAL18180101058747 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA ABASOLO COLONIA LOS HORNOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA ABASOLO Y CALLE CERRADA, PRIV. ABASOLO DE CALLE CER | -103.2674 | 20.6032
JAL18180101058738 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GUADALUPANA COLONIA PLAN DE ORIENTE, 45620 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HIDALGO, GUADALUPANA ENTRE M | -103.2819 | 20.5914
JAL16160200725472 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA BASE AEREA MILITAR COLONIA MISION DE SAN JENARO, 00000 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION ACUEDUCTO Y NINGUNO NINGUNO, CALLE ATOTONILCO DE CARRETERA JUAN GIL PRECIADO TOMAR LA AVENIDA BASE AEREA MILITAR HASTA LA CALLE PROLONG | -103.4418 | 20.7561
JAL180301400223 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CalleBenitoJuarez 84,Colotlan,jalisco | 20.478 | -103.2703
JAL180301400224 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | callenicolasbravo 126,zapopan,jalisco | 20.478 | -103.2703
JAL180301400235 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | allende s/n,HUEJUQUILLA EL ALTO,jalisco | 22.6288 | -103.902
JAL180301400236 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco | 20.7678 | -103.3419
JAL180301400237 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco | 20.7678 | -103.3419
JAL180301400238 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco | 20.7678 | -103.3419
JAL180301400239 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco | 20.7678 | -103.3419
JAL18180201099171 | Jalisco | Villa Purificación | El Carrizalillo | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CARRIZALILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 59 + 200 RANCHERIA EL CARRIZALILLO, 00000 EL CARRIZALILLO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA ZAPOTAN CONTINUAS HACIA LOS LINDO,, SIGUES Y LL | -104.8641 | 19.9191
JAL18180201099697 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Tepehuaje de Morelos | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL TEPEHUAJE DE MORELOS, 46785 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VIRGEN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MEDINA ASCENCIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CALLE VENUSTIANO CARRANZA GIRA | -103.9164 | 20.4382
JAL16160400826227 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | 5 de Mayo esquina Periférico Manuel Gómez Morín, Col. San Juan de Ocotán, Zapopan | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826218 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Manuel Navarro No. 1, Talpa de Allende, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825786 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Calle Universidad No. 1, Col. Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825797 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Carretera Ayotlán - La Piedad Km. 0.5, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825848 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Valeriano Partida No. 1, Hostotipaquillo, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825937 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio conocido, Tequesquitlán, Cuautitlán de García Barragán Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555688 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099390 | Jalisco | Villa Purificación | El Tecolote | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - LLANO DEL ORO KILÓMETRO 27 + 100 RANCHERIA EL TECOLOTE, 00000 EL TECOLOTE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE LA VILLA HACIA JIROSTO CRUZAS ESPINOS DE JUDIO JIROSTO Y A UN KILÓMETRO APROXI | -104.7608 | 19.7445
JAL18180201099393 | Jalisco | Villa Purificación | Tezacuale (Carrizalillo) | TERRACERÍA TRAMO JIROSTO - TEZACUALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA TEZACUALE (CARRIZALILLO), 48844 TEZACUALE (CARRIZALILLO), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE JIROSTO RUMBO A LLANO DEL ORO PASANDO EL PUENTE GIRAS A LA DERECHA, PASA | -104.8227 | 19.7954
JAL15150300555458 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099155 | Jalisco | Villa Purificación | El Manguito | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 47 + 500 RANCHERIA EL MANGUITO, 48837 EL MANGUITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE LA CABECERA RUMBO AL ALCIHUATL PASAS POR LAS LOCALIDADES DEL ALCIHUATL PLAN DE PLATA | -104.7054 | 20.0105
JAL18180201099161 | Jalisco | Villa Purificación | Zapotán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - ZAPOTAN KILÓMETRO 40 + 500 RANCHERIA ZAPOTÁN, 48845 ZAPOTÁN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A LA DERECHA CRUZAS LOS | -104.9196 | 19.7598
JAL15150300554103 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201098219 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACION HIDALGO, LA OBRA INICIA CERCAS DE LA CARRETERA AUTLAN - EL GRULLO | -104.2953 | 19.7702
JAL17170300925845 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ALFARERIAS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ALFARERIAS | -103.2623 | 20.6107
JAL17170300925834 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LAS TRES CARABELAS COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EVANGELIO Y CALLE FINAL DE LA MISMA, LAS T | -103.3196 | 20.5889
JAL17170300925833 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANDIA COLONIA LAS HUERTAS, 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE ZAPOTE, SANDIA ENTRE AZUCENA Y ZAPOTE S | -103.2984 | 20.6162
JAL17170200862044 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA UNIÓN DEL 4, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE | -103.3651 | 20.5301
JAL17170200862053 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE PASEOS DE LOS JARDINES COLONIA ZAPOTE DEL VALLE, 45654 ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER | -103.3489 | 20.5288
JAL17170400999165 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672 ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y PRIVADA VARIAS, SE E | -103.2959 | 20.5028
JAL180301389566 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | Calle sin nombre | -103.4431 | 20.4736
JAL18180101079719 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200893118 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | Colonia el Vigía | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101079945 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301299077 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE COLON UBICADO EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE RIO COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO | -102.3241 | 20.529
JAL18180101058833 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE MIRASOL COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 29 DE JULIO, CALLE BUGAMBILIAS EN LA CO | -102.459 | 21.1658
JAL18180101058835 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE MIRASOL COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 29 DE JULIO, CALLE BUGAMBILIAS EN LA CO | -102.459 | 21.1658
JAL18180201099965 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE AZUCENAS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZARES Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE PARAISO PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS ROSAS L | -102.458 | 21.1636
JAL18180201098210 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA COLONOS ALAMEDA, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE NEVADO DE TOLUCA Y CALLE IZTACCÍHUATL, CALLE MARIANO BÁRCENAS LA OBRA INICIA CERCAS DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS | -104.3599 | 19.7621
JAL15150300556327 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300969515 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200883523 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200898951 | Jalisco | Zapopan |  | PUNTO INICIAL CALLE INDEPENDENCIA; 20.708094; -103.454749 PUNTO FINAL CALLE PARRAL; 20.707357; -103.450661 | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200883768 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170300957331 | Jalisco | Zapopan |  | (PUNTO DE INICIO AV. AVIACION; 20.708592; -103.458273) (PUNTO FINAL CALLE INDEPENDENCIA; 20.708071; -103.454765) | -103.3883 | 20.7206
JAL17170300956969 | Jalisco | Zapopan |  | (PUNTO DE INICIO CALLE PROL. ACUEDUCTO; 20.733113; -103.423018) (PUNTO FINAL AV. SANTA MARGARITA; 20.730087; -103.423297) | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200883741 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200883553 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200898950 | Jalisco | Zapopan |  | PUNTO INICIAL AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS; 20.680585; -103.428721 PUNTO FINAL ANILLO PERIFERICO; 20.694301; -103.453574 | -103.3883 | 20.7206
JAL180301400638 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL180301400652 | Jalisco | Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | 19.7372855444343, -103.96857970341114 | -103.9836 | 19.6972
JAL18180201099267 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PRIMAVERA COLONIA MARIANO OTERO, 45067 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MARMOL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INCLUYE LA CALLE PRIMAVERA DE JAVIER MINA A MÁRMOL. | -103.4492 | 20.632
JAL180301400674 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201099693 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lázaro Cárdenas | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 46772 LÁZARO CÁRDENAS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO A EJIDO, CALLE COLON PARTIENDO DE LA CABECERA TOMA POR CALLE 5 DE MAYO PARA TOMAR CARRETERA SAN MARTÍN HIDALGO- LÁZARO CÁ | -103.9658 | 20.4417
JAL15150300574705 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SANTA MERCEDES DE LA CALLE JESÚS A CAMINO VIEJO A TESISTÁN EN LA COLONIA TUZANIA EJIDAL | -103.3883 | 20.7206
JAL15150200527047 | Jalisco | Zapopan |  | CALLE JARDINES DE LAS BEGONIAS ENTRE JARDINES DE LOS GERANIOS HASTA CALZADA DE LOS ENEBROS EN LA COLONIA ALAMEDAS DE TESISTAN ZONA 2A. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201099259 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE DEL VERGEÑ COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DEL VERGEL PONIENTE Y CALLE JARDINES DE EBANO, CALLE JARDINES DE LOS MEMBRILLO DEL VERGEL HASTA JARDIN DE LOS MEBRILLOS | -103.3707 | 20.7501
JAL180301400692 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia La Higuera, Zapopan | -103.3883 | 20.7206
JAL14170300956448 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043001 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043007 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956642 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956651 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956661 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170200885965 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043521 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043527 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170100835286 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401048367 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889405 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889415 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889457 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889539 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889623 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400706 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL180301299563 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE PASEOS DEL COAJINQUE CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCOENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE FELIPE URIBE LA OBRA INICIA EN EL LADO NORTE DEL ARROYO EL COAJINQUE | -104.3673 | 19.7604
JAL17170300925814 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ANTIGUIO CAMINO ATLAJOMULCO COLONIA SAN SEBASTIANITO, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 2O DE NOVIEMBRE Y PRIVADA ROB | -103.3922 | 20.583
JAL17170400998956 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BANDERA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ASAMBLEA, CALLE BANDE | -103.2626 | 20.5988
JAL18180201135860 | Jalisco | Zapopan |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201138233 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Santa Margarita, en la Unidad Deportiva Tecolandía | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201138248 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Santa Margarita, Unidad Deportiva Tecolandía | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101067766 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201138300 | Jalisco | Zapopan |  | Colonias Jardínes del Ixtepete y Miramar | -103.3883 | 20.7206
JAL180301400731 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Patria | -103.3883 | 20.7206
JAL180301400742 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101058762 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BARTOLOME MITRE Y CALLE TANDIL, CALLE TORECCILLAS | -103.366 | 20.6039
JAL18180201135696 | Jalisco | Guadalajara |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101058739 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TEAPAN 1422 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MATA REDONDA Y CALLE VICENTE GUERRERO, | -103.2807 | 20.6068
JAL18180101058755 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA RITA INTERIOR SN COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y CALLE SANTA RITA, SA | -103.3767 | 20.6063
JAL16160400826944 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099973 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE AZARES COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE VIOLETAS, CALLE BUENOS AIRES LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES UNA FORMA DE LLEGAR ES POR LA CALLE CARLOS MARX CON RUMBO | -102.4597 | 21.1626
JAL18180201099255 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE JAIME PRIETO, CALLE OLIVO INCLUYE LAS CALLES PRÓL. 1 DE MAYO LA PRESA, JAIME PRIETO, OLIVO, LIC. CARLOS HERNÁNDEZ, PUESTA DEL SOL, GIGANTE, | -103.4283 | 20.7668
JAL18180101080720 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201139516 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080724 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101075760 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401051045 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201139537 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080756 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101075824 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080794 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099264 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PRIVADA BRISAS MARINAS COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE PUERTO PARAÍSO ESCONDIDO, CALLE PUERTO ALVARO INCLUYE CALLES PUERTO MELAQUE DE PUERTO ÁLVARO A PUERTO PARAÍSO ESCONDIDO Y PRIVADA BRISAS MARINAS | -103.4602 | 20.6397
JAL18180101080820 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393171 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Marina Vallarta 856, Santa Margarita1a Secc., 45140 Zapopan, Jal., México | -103.4184 | 20.7381
JAL17170200894136 | Jalisco | Zapopan |  | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, | -103.3883 | 20.7206
JAL17170401051029 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080837 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200893088 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101080841 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300969234 | Jalisco | Zapopan |  | LOMAS DE TABACHINES I SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101080842 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080845 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300959061 | Jalisco | Ayotlán |  | (INICIA OBRA (CADENAMIENTO 0+000.00M); 20.357141; -102.295761) (TERMINA OBRA (CADENAMIENTO 2+860.00M); 20.363055; -102.318978) | -102.3283 | 20.5281
JAL15150300554204 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556144 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556187 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555069 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826970 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Niños Héroes No. 100 esq. Juan Escutia, Col. Lomas de Atequiza, Atequiza, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826978 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Vicente Guerrero No. 27, Teuchitlán, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401050370 | Jalisco | Zapopan |  | ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201080933 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080935 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18170401050432 | Jalisco | Zapopan |  | calle Mármol, de calle Cantera al Arroyo y en la calle Obsidiana, de calle Ópalo a calle Coral, en la Colonia Pedregal de Zapopan (Loma del Pedregal), en Zapopan, Jalisco. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201132085 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131968 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201132539 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101075622 | Jalisco | Pihuamo |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | -103.375 | 19.2525
JAL18180101072362 | Jalisco | San Martín Hidalgo |  | Moctezuma,24-26,,46770,San Martín Hidalgo,Jalisco,México | -103.9314 | 20.4331
JAL16160400827752 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Dr. Rubén Ramírez Flores No. 150, Zacoalco de Torres, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080942 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080946 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201098515 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SAN JOSE, CALLE ULTIMA CALLE POR CALLE GUERRERO AL PASAR EL TEMPLO DE LA COLONIA SAN GABRIEL LA CALLE EMPIEZA A DESENDER POR LO CUAL GIRAS A TU | -102.1281 | 20.4578
JAL18180201080950 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080954 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL00180101075606 | Jalisco | Pihuamo |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | -103.375 | 19.2525
JAL18180201080957 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400824259 | Jalisco | Zapopan |  | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201080977 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826462 | Jalisco | Zapopan |  | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201081009 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081012 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081013 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | SEPAF | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772256 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE RÍO ABAJO COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AL ARROLLO Y , CALLE RIO LERMA DE AVENIDA MARIANO OTERO TOMAR | -103.466 | 20.632
JAL18180201138018 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399894 | Jalisco | El Grullo |  | 19.8108338301379, -104.23028015478519 | -104.2156 | 19.8075
JAL18180201138786 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399910 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | 20.0833152598119/-104.09434580191044 | -104.0983 | 20.0836
JAL180301399916 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia el Tigre | -103.3883 | 20.7206
JAL180301306027 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CALLE PROLONGACION ESCOBEDO COLONIA TLAJOMULCO CENTRO, 45640TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE CERRO DE LA CACALUTA Y CALLE VALLE DE LAS DURAZNERAS, CALLE VALLE DE LOS EUCALIPTOS ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DE LA LO | -103.4294 | 20.4627
JAL180301306066 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Lucas Evangelista | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE CERREDA, CALLE PINO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD. | -103.3657 | 20.409
JAL180301306067 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE ENERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE | -103.433 | 20.5346
JAL180301306072 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz del Valle | CALLE SAN GABRIEL COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN FELIPE ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA | -103.3425 | 20.552
JAL180301306076 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz del Valle | CALLE SAN GABRIEL COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN FELIPE ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA L | -103.3425 | 20.5523
JAL180301306085 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE MARIANO OTERO COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE ALFONSO REYES Y CALLE MARGARITA,ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA | -103.2914 | 20.4966
JAL180301306086 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE MARIANO OTERO COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE MARGARITA Y CALLE GIRASOL, CALLE LAUREL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCAL | -103.2927 | 20.4974
JAL180301306087 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE MARIANO OTERO COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE GIRASOL Y CALLE REVOLUCION PANTEON, CALLE LAUREL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE | -103.2944 | 20.4981
JAL180301306088 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE MARGARITA COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE MARGARITA Y CALLE ROSAL,ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA QUE CRUZA LA | -103.2924 | 20.4955
JAL180301306089 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE GIRASOL COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE LAUREL Y CALLE ROSAL, CALLE MARGARITA ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA | -103.2937 | 20.4964
JAL180301306090 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE LAUREL COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE MARGARITA, CALLE MARIANO OTERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCA | -103.2931 | 20.496
JAL180301306091 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE VIOLETA COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE MARGARITA, CALLE LAUREL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD | -103.2933 | 20.4956
JAL180301306092 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE AZUCENA COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE GIRASOL Y CALLE MARGARITA, CALLE VIOLETA ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD | -103.2934 | 20.4951
JAL180301306093 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE ROSAL COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE REVOLUCION PANTEON,ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD YA QU | -103.2939 | 20.4939
JAL180301306200 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PANFILO NATERA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE TOMAS SALDAÑA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE PANFILO NATERA EN LA COLONIA TORRECILLAS EN AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | -102.7811 | 20.3368
JAL180301306220 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE TOMAS SALDAÑA TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE 3 DE OCTUBRE ENTRE 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORECILLAS EN EL MUNICIPIO DE | -102.7801 | 20.3371
JAL16160300772269 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CARLOS HERRERA JASSO COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE JICAMA, CALLE LIMON DE PERIFERICO | -103.3351 | 20.7658
JAL180301399964 | Jalisco | Zapopan |  | Av. Patria, Club Atlas, 45168 Zapopan, Jal. | -103.3883 | 20.7206
JAL00180201131626 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300969476 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL15150300556221 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170100842984 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGÁN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ES UN | -103.4319 | 20.5336
JAL18180201139578 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081022 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956664 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081056 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966224 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081057 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966396 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201099117 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. DEL CARMEN Y CALLE AV. DEL CAMPESINO, CALLE AZULEJO TOMAR POR RIO COLORADO Y GIRAR POR LA CALLE AV. DEL CAMPESINO HASTA LLEGAR A LA COLONIA DEL NUEVO FUERTE EN OCOTLAN JALISCO. | -102.7704 | 20.3335
JAL180301400006 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALZADA FEDERALISMO NORTE 3102, ATEMAJAC DEL VALLE, 45190 GUADALAJARA JALISCO | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400033 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA, 44220, GUADALAJARA, JALISCO | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101058760 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MIGUEL ALDAMA COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL ALD | -103.2673 | 20.6054
JAL18180101058757 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GUSTAVO DIAS ORDAS COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LUCIO CABAÑAS, GUSTAVO | -103.2598 | 20.5904
JAL18180201098223 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Paredes | CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LAS PAREDES, 48916 LAS PAREDES, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE CONSTITUYENTES LA OBRA INICIA A 200 METROS DE LA CARRETERA LAS PAREDES - EL CHANTE | -104.247 | 19.7715
JAL18180201098218 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , LA OBRA INICIA CERCAS DE LA CARRETERA ESTATAL AUTLAN - EL GRULLO | -104.2907 | 19.7707
JAL18180101058728 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , EL VERGEL Y EL VERGELITO | -103.3414 | 20.5954
JAL18180101058727 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO TODA LA COLONIA ZAP 1595 1608, 1383, 1576 Y 1877 | -103.3207 | 20.6004
JAL18180201099396 | Jalisco | Villa Purificación | El Jengibre | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL JENGIBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 RANCHERIA EL JENGIBRE, 48816 EL JENGIBRE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA EN EL PRIMER CRUCERO GIRAS A LA DERECHA Y A CONTINU | -104.7272 | 19.7157
JAL15150300556471 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555618 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556199 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555649 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555678 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555683 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099172 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | CALLE MARIANO OTERO CIUDAD SAN MARTIN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALHONDIGA Y CALLE PINO, CALLE NIÑOS HEROES DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE JUAREZ HACIA ALDAMA GIRA A LA IZQUIERDA POR CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -103.9364 | 20.4418
JAL18180201097986 | Jalisco | Acatic | Acatic | Pascual Orozco,66,,45470,Acatic,Jalisco,México | -102.9195 | 20.7782
JAL18180201097987 | Jalisco | Acatic | Acatic | Pascual Orozco,64,,45470,Acatic,Jalisco,México | -102.9196 | 20.7784
JAL15150300554013 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556281 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556299 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301336840 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MANUEL MENA 4200 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PATRIA NUEVA, 44966GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE AVENIDA REYES HEROLES Y CALLE CAYETANO ESTEVA, CALLE BRUNO MARTINEZ CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3749 | 20.6199
JAL15150300554109 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554151 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201097991 | Jalisco | Acatic | Ceja de Ramblas | CAMINO TRAMO EL COLOMO - LA ESTANCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 567 + undefined RANCHERIA CEJA DE RAMBLAS, 45474 CEJA DE RAMBLAS, ACATIC JALISCO, POR CAMINO EL COLOMO - LA ESTANCIA KILÓMETRO 3.567 GIRAR 90 GRADOS A LA IZQUIERDA CON RUMBO HACIA LA CEJ | -102.987 | 20.7276
JAL18180201098241 | Jalisco | Ayotlán | La Noria | AVENIDA DE LOS MAESTROS RANCHO LA NORIA, 47940 LA NORIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE BENITO JUAREZ UBICADO EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO D | -102.3246 | 20.3737
JAL15150300554158 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555813 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301386867 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calle Analco, Barragán Hernández, Guadalajara, Jal., México | -103.3419 | 20.6642
JAL17170200862115 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE SR. CURA ALBERTO JARA ARELLANO SR. CURA TELESFORO DE ALBA DE LA MORA, PBRO. RODOLFO OROZCO, PBRO, DAVID REYNOSO, SR. CURA MIGUEL ANGEL PEREZ MAG | -102.4552 | 21.1596
JAL18180201136654 | Jalisco | Guadalajara |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201135892 | Jalisco | Guadalajara |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL180301333615 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ITACA 3326 0 INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE ISLA CICLADES Y CALLE ISLA CANCUN, CALLE ISLA BRETON OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.384 | 20.634
JAL16160400827728 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio conocido, Ayotitlán, Cuatitlan de Garcia Barragan,Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400828414 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Raymundo Vázquez Herrera No.536, La Barca, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099969 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE 22 DE JULIO COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE JULIO Y CALLE 20 DE ABRIL, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE SALIDA A TEOCALTITAN DE GUADALUPE TOMAS LA CALLE 4 DE AGOSTO A UNOS 200 METR | -102.4576 | 21.1675
JAL15150300554088 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099692 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lagunillas | CALLE CANOA RANCHERIA LAGUNILLAS, 46794 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ACERRADERO Y CAMINO A TANQUE DE AGUA, CAMINO A SIERRA DE QUILA PARTIENDO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO TOMAS LA SALIDA POR CALLE 5 DE MAYO DOBLAS POR CALLE ANDRÉS D | -103.9943 | 20.3388
JAL18180201099691 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Crucero de Santa María | CALLE AVILA CAMACHO PUEBLO EL CRUCERO DE SANTA MARIA, 46798 EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VALERIO CAMACHO Y CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD, CARRETERA A BARRA DE NAVIDAD PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA SALIDA | -103.8628 | 20.3817
JAL18180201097990 | Jalisco | Acatic | Acatic | Miguel Ramos,75,,45470,Acatic,Jalisco,México | -102.9192 | 20.7808
JAL180301384307 | Jalisco | Ocotlán | San Vicente (Labor Vieja) | Calle Lázaro Cárdenas, San Vicente, Jal., México | -102.6574 | 20.4282
JAL180301333682 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRECALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO CASTRO,OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3607 | 20.6147
JAL17170200862120 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE LOMA LINDA LOMA ALTA, LOMA DORADA, LOMA VERDE, LOMA DEL REALENGO Y LOMA DEL PEDREGAL COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTIT | -102.4786 | 21.1664
JAL17180101076897 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200861965 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LINDERO COLONIA SAN JUAN, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DALIAS, VARIAS CALLES DE LA COLONIA S | -103.2602 | 20.5831
JAL17170300925818 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MIRAMAR 35 0 INTERIOR 0 SN COLONIA CANAL 58, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE MANZANILLO, JAR | -103.2967 | 20.6122
JAL17170300925862 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE MARIANO MORENO, CALL | -103.3746 | 20.6003
JAL00160200725450 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | CALLE ADOLFO DE LA HUERTA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE PROLONGACION CAMPECINO, CALLE MIGUEL DE LA MADRD AV. 20 D NOVIEMBRE ENTRAR POR RIÓ COLORADO Y GIRAR POR LA CALLE PROLONGACIÓN DEL CA | -102.7645 | 20.333
JAL16160400827708 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio conocido, Santa María del Valle, Arandas | -103.3422 | 20.6764
JAL00170300924388 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE MANDARINA, CALLE TORONJA TOMAR POR AV UNIVERSIDAD Y GIRO A LA DERECHA P | -102.7813 | 20.3713
JAL17170300925816 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MIRASOL COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE CRISANTEMOS, AGEB 2254 COL EL ORGANO | -103.312 | 20.5991
JAL18180201097985 | Jalisco | Acatic | Acatic | Manuel M. Dieguez,217,,45470,Acatic,Jalisco,México | -102.9082 | 20.7851
JAL16160400826880 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Moctezuma y Javier Mina, Vista Hermosa, Tamazula de Gordiano, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825987 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | C. Santa Cruz y 16 de Septiembre S/N, Col. San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro Tlaquepaque | -103.3422 | 20.6764
JAL180301314428 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE PASEOS DEL COAJINQUE CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCOENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ, CALLE FELIPE URIBE LA OBRA INICIA A 450 METROS DE EL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN | -104.3708 | 19.7622
JAL16160400826048 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Gómez de Mendiola y Calle Álvarez del Castillo (Calle 48), Guadalajara | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555790 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099146 | Jalisco | Villa Purificación | Los Achotes | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS ACHOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA EN EL PRIMER CRUCERO GIRAS A LA IZQUIERDA Y EN EL | -104.6795 | 19.6878
JAL18180101058832 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | PRIVADA SAN RAFAEL COLONIA LOS CUERVITOS, 47126 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TIERRAS BLANCAS, CALLE MIGUEL RAMOS POR LA CARRETERA | -102.4775 | 21.1634
JAL18180101058834 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE MIRASOL COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 29 DE JULIO, CALLE BUGAMBILIAS EN LA CO | -102.459 | 21.1658
JAL18180201099153 | Jalisco | Villa Purificación | Estancia de Amborín | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - ESTANCIA DE AMBORIN KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA ESTANCIA DE AMBORÍN, 48805 ESTANCIA DE AMBORÍN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA HACIA LA ESTANCIA DE AMBORIN EN EL KILÓMETRO 9 SE E | -104.535 | 19.7511
JAL18180201099158 | Jalisco | Villa Purificación | Las Vallas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 510 TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS VALLAS KILÓMETRO 10 + 000 RANCHERIA LAS VALLAS, 48806 LAS VALLAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA EL LO ARADO EN EL KILOMÉTRO 10 SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN DEL | -104.5659 | 19.6422
JAL18180201099159 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Vieja (Ex-Hacienda Villa Vieja) | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - VILLA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 RANCHERIA VILLA VIEJA (EX-HACIENDA VILLA VIEJA), 48815 VILLA VIEJA (EX-HACIENDA VILLA VIEJA), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA VILLA V | -104.6723 | 19.6625
JAL15150300555705 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099386 | Jalisco | Villa Purificación | Poceras | TERRACERÍA TRAMO ZAPOTAN - POCERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA POCERA, 00000 POCERAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE ZAPOTAN HACIA LOS LINDOS EN EL PRIMER CRUCERO GIRAS A LA IZQUIERDA Y 2 KILÓMETROS ADELANTE ESTA LA UBICACIÓN | -104.9548 | 19.7466
JAL18180201099387 | Jalisco | Villa Purificación | San Miguel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - SAN MIGUEL KILÓMETRO 15 + 600 RANCHERIA SAN MIGUEL, 48815 SAN MIGUEL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA LA CARRETERA CHAMELA EN EL KILÓMETRO 15 SE ENCUENTRA LA UBIC | -104.7284 | 19.6793
JAL18180201099391 | Jalisco | Villa Purificación | Paso del Tene | CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - CRUCERO ZAPOTAN KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA PASO DEL TENE, 48820 PASO DEL TENE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA EN EL KILÓMETRO 19 APROXIMADAMENTE SE ENC | -104.7841 | 19.6682
JAL15150300555725 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555474 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555480 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556102 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170400998972 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GLADIOLA COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE ALCATRAZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE L | -103.3152 | 20.6042
JAL17170400998963 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GALENAN COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y CERRADA HACI | -103.2866 | 20.5928
JAL15150300555485 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099157 | Jalisco | Villa Purificación | Paso Real | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA RUMBO A CHAMELA EN EL SEGUNDO CRUCERO GIRAS A LA IZQUIERDA PASA POR LOS ACHOTES CONTI | -104.7171 | 19.6507
JAL18180201099165 | Jalisco | Villa Purificación | El Criadero | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CRIADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 500 RANCHERIA EL CRIADERO, 48837 EL CRIADERO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE LA CABECERA RUMBO A LA LOCALIDAD DEL ALCHIHUATL PASANDO ALCHIHUATL, PLAN DE PLATANOS | -104.7057 | 19.9972
JAL15150300555555 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556167 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556184 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555628 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555634 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555693 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150200527297 | Jalisco | Zapopan |  | CALLES: 1.- AURELIO SANDOVAL, 2.- PRIV. IGNACIO SANDOVAL, 3.- PRIV. REGINO SANDOVAL Y 4.- FRANCISCO SANDOVAL EN LA COLONIA LA TARJEA, ZONA RN | -103.3883 | 20.7206
JAL15150300574696 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA MIGUEL HIDALGO ZONA 2B. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201099269 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PRIVADA SABINOS COLONIA LOMAS DEL CENTINELA II, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CECOYAS Y CALLE COLORIN, PRIVADA ENCINOS INCLUYE LAS CALLES PRIVADA SABINOS DE EUCALIPTO A COLORÍN CECOYAS DE CAFETOS A CHOLULA COLORÍN DE ALVARADO A CHOLULA P | -103.3675 | 20.7653
JAL18180201098234 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDA | -102.3498 | 20.4871
JAL15150300554093 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301333435 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PUERTO PICHILINGUE 971 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CIRCUNVALACIÓN BELISARIO, 44330GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE PUERTO FINO Y, CALLE PUERTO LA PAZ ESCUELA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3144 | 20.6938
JAL18180201140596 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Alcalde 1220, Colonia Miraflores, C.P 44270, Guadalajara, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL14140200339042 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401055152 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Paredes | 19.771751, -104.248679 | -104.2508 | 19.7714
JAL18180201138218 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Arcos de Zapopan | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201138279 | Jalisco | Zapopan |  | Colonias Las Águilas y Arenales Tapatíos | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201138292 | Jalisco | Zapopan |  | Colonias La Palmira y El Fresno | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201138317 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Jardínes del Sol | -103.3883 | 20.7206
JAL17170401053320 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201098249 | Jalisco | Ayotlán | El Alacrán | PROLONGACION SALCEDEÑO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 EL ALACRÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A JESUS MARIA Y , UBICADO EN LA PROLONGACIÓN SALCEDEÑO CRUCE CON EL LIBRAMIENTO A JESUS MARÍA, EN LA COLONIA EL ALACRÁN, EN LOA LOCALIDAD DE AYOTLAN, | -102.3423 | 20.535
JAL16160300732549 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300925850 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROLONGACION CAMINO REAL A COLIMA FRACCIONAMIENTO EL SERENO, 45602 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION MARIANO OTERO Y , PRO | -103.4377 | 20.5719
JAL17170300925849 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA JESUS GARCIA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CERRADA SI | -103.2851 | 20.5907
JAL18180201099696 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Santa Cruz de las Flores | CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 46790 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CERRADA SN, DE LA CABECERA MUNICIPAL SALE POR CALLE INDEPENDENCIA TOMA CARRETERA SAN MARTIN -SANTA CRUZ EN 3 KILOMETROS ENT | -103.9506 | 20.3851
JAL18180201139635 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201139617 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300925813 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CLAVEL COLONIA EL VERGEL 1RA. SECCIÓN, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GRAN DUQUE Y PRIVADA CLAVEL, CLAVEL ENTRE GR | -103.3401 | 20.6005
JAL18180201138765 | Jalisco | Villa Purificación |  | CALLE CENTENARIO | -104.605 | 19.7192
JAL18180101058731 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE JARDINEROS 1 INTERIOR SN COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE COBREROS Y CALLE EBANISTAS, ESCUELA SEC | -103.3462 | 20.5842
JAL18180101058744 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TORRESILLAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE BENITO JUA | -103.3675 | 20.6025
JAL18180101058754 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BANDERA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ASAMBLEA, CALLE BANDE | -103.2626 | 20.5995
JAL18180201138260 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Prados Vallarta | -103.3883 | 20.7206
JAL180301306037 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Lucas Evangelista | CALLE JESUS GARCIA COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE PEDRO LOZA Y CALLE CERREDA, CALLE LOPEZ MATEOS ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCAL | -103.3656 | 20.4093
JAL180301306062 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Lucas Evangelista | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA SAN LUCAS EVANGELISTA, 45663SAN LUCAS EVANGELISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE PEDRO LOZA Y CALLE CERREDA, CALLE PINO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD. | -103.3658 | 20.4091
JAL180301306071 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE ENERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL OESTE | -103.4333 | 20.5341
JAL180301306077 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz del Valle | CALLE RAMOS MILLAN COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN MIGUEL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LO | -103.3383 | 20.5515
JAL180301306078 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz del Valle | CALLE RAMOS MILLAN COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE SAN MIGUEL ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LO | -103.3383 | 20.5515
JAL180301306079 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE AVILA CAMACHO COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE REVOLUCION PANTEON Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MARIANO OTERO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS | -103.2951 | 20.4994
JAL180301306080 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE LOPEZ MATEOS ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRIN | -103.2944 | 20.4994
JAL180301306163 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PANFILO NATERA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE AV. LA PAZ TOMAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR AV. LA PAZ EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. | -102.7821 | 20.3368
JAL180301333733 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LAS PALMAS 76 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA AURORA, 44790GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DOCTOR ROBERTO MICHEL, CIRCUNVALACION AGUSTIN YAÑEZ OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3489 | 20.658
JAL18180201139622 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201139633 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301389325 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Anillo Periférico Norte 799, San José del Bajío, 45132 Zapopan, Jal., México | -103.3802 | 20.7389
JAL180301391505 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Milo 3795, La Nogalera, 44470 Guadalajara, Jal., México | -103.3362 | 20.6323
JAL18180201139525 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099265 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA MARIANO OTERO COLONIA PUERTA DEL BOSQUE, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BOSQUE DE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTA MONICA, CALLE SANTA TERESITA AV. MARIANO OTERO DE BOSQUE SAN FRANCISCO A SANTA MÓNICA. | -103.4751 | 20.6212
JAL18180201099966 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE MARAVILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE OBELISCOS, CALLE AZUCENAS PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS RO | -102.4575 | 21.1646
JAL180301306233 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE PRIV. 3 DE NOVIEMBRE Y CALLE ENTRE 3 DE OCTUBRE, CALLE PANFILO NATERA RIO COLORADO HASTA LLEGAR AV | -102.7801 | 20.337
JAL16160400825835 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Prolongación Francisco I. Madero No. 3, Col. Centro, Talpa, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825946 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Prolongación Centenario S/N, Tuxcacuesco, Jalisco, | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099729 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE 54 ML HACIA EL SUR, ARROYO DE AVENIDA COLIMA A 54ML HACIA EL SUR | -103.3428 | 20.5959
JAL18180201099727 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | AVENIDA COLIMA COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA COLIMA Y CALLE EL ARROYO, AVENIDA COLIMA ENTRE PRIVADA COLIMA Y EL ARROYO | -103.3431 | 20.5959
JAL15150300554161 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555733 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555756 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826985 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Niños Héroes No. 120, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL180301389441 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | 20 de Noviembre 500, Azteca, 48450 Tomatlán, Jal., México | -105.2399 | 19.9353
JAL18180201099263 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LLUVIA COLONIA JARDINES DE SANTA ANA TEPETITLAN, 45230 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE AMAPOLA INCLUYE CALLE LLUVIA DE GUADALUPE VICTORIA A ITURBIDE | -103.4646 | 20.6219
JAL17170401051025 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401050319 | Jalisco | Zapopan |  | CALLE PRIVADA GUAYABITOS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201099725 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO LIMITE DELCERRO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NIÑOS HEROES Y LIMITE DEL CERRO | -103.2799 | 20.6012
JAL18180201099731 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE POZA RICA COLONIA SAN PEDRITO, 45625 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE POZA RICA ENTRE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE POZA RICA DE CALLE SN 60ML HACIA EL PONIENTE CALLE SN ENTRE POZA RICA Y T | -103.2782 | 20.6073
JAL18180201099726 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRANCISCO CORONA COLONIA EL CAMPESINO, 45597 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO CORONA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y ALDAMA | -103.3313 | 20.6021
JAL18180201099733 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE GALEANA COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA FRANCISC VILLA Y CERRADA HACIA EL SUR, CALLE GALEANA ENTRE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y CERRADA HACIA EL SUR | -103.2866 | 20.5933
JAL15150300556172 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300957031 | Jalisco | Guadalajara |  | (20.675024; -103.312613) | -103.3422 | 20.6764
JAL17170400998959 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTO TORIBIO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE SANTO T | -103.3039 | 20.5847
JAL18180101058732 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MORELOS COLONIA TATEPOSCO, 45630 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO Y CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, CALLE MORELOS AR | -103.2571 | 20.6103
JAL18180101058767 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE NARDO COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MIRASOL, CALLE NARDO COL EL ORGANO | -103.3172 | 20.6006
JAL15150300554179 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555820 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554186 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554190 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556124 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554207 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556146 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301389513 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1520, Olímpica, 44430 Guadalajara, Jal., México | -103.3264 | 20.6541
JAL17170401050408 | Jalisco | Zapopan |  | CRUZ VERDE LAS ÁGUILAS, UBICADA EN AV. LÓPEZ MATEOS Y CALLE CRUZ DEL SUR, EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201080944 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200888785 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080948 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080949 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170100835439 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101058759 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ANTONIO ALVAREZ ESPARZA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LOS PINOS, | -103.257 | 20.5997
JAL18180201099143 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE CENTENARIO COLONIA VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EJIDAL, CALLE HIDALGO DEL JARDÍN PRINCIPAL FRENTE A LA PRESIDENCIA CAMINAS 7 CUADRAS HACIA EL OESTE LLEGAS A LA GASOLINERA | -104.6072 | 19.7199
JAL18180201099145 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE PASEO DE LA ESPERANZA COLONIA VILLAS DEL REAL, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CARRETERA INGRESO LO ARADO VILLA PURIFICACION Y CALLE PASEO DE LA PAZ, INGRESANDO POR LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN SE | -104.6028 | 19.7057
JAL15150300556209 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556238 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556312 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079685 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080976 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170100849796 | Jalisco | Zapopan |  | Municipio de Zapopan, Jalisco | -103.3883 | 20.7206
JAL16160300772275 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE FRANCISC | -103.3351 | 20.7381
JAL18180201081011 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889147 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201097999 | Jalisco | Acatic | La Resolana | CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 4 + 394 RANCHERIA LA RESOLANA, 00000 LA RESOLANA, ACATIC JALISCO, CAMINO CAMINO LA RESOLANA POR CARRETERA ESTATAL INICIANDO DE ACATIC HACIA EL CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 4.394 MA | -102.9284 | 20.7419
JAL18180201099149 | Jalisco | Villa Purificación | Paso Hondo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - CHAMELA KILÓMETRO 19 + 700 RANCHERIA PASO HONDO, 48823 PASO HONDO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA PASAS EL CRUCERO DE LOS ACHOTES, DE SAN MIGUEL, LLEGA | -104.8051 | 19.6599
JAL18180201099150 | Jalisco | Villa Purificación | Los Ciruelos | TERRACERÍA TRAMO ZAPOTAN - LOS CIRUELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA LOS CIRUELOS, 48840 LOS CIRUELOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A LA DERECHA, LAS RANCHE | -104.8954 | 19.9021
JAL180301335067 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BOULEVARD ANTONIO TELLO 215 0 INTERIOR 0 0 COLONIA HERNÁNDEZ ROMO, 44419GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FEDERICO MEDRANO, CALLE MOTA PADILLA UNIDAD MEDICA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3189 | 20.6633
JAL180301399769 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Constitución, Zapopan, Jalisco | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201132061 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201132069 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201097979 | Jalisco | Acatic | Acatic | Ermita,127,,45470,Acatic,Jalisco,México | -102.8986 | 20.7852
JAL18180201099266 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PUERTO MELAQUE COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO ALVARO Y CALLE PUERTO PARAISO ESCONDIDO, PRIVADA LAS BRISAS MARINAS Puerto Melaque de Puerto Álvaro a Puerto Paraíso Escondido y Privada Brisas Marinas de Costa C | -103.4486 | 20.6367
JAL18180201141868 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042801 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401042542 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401042559 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401042590 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401047439 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401048266 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401048282 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966306 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401043360 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300956358 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301335220 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MARIANO DE LA BARCENAS 997 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ARTESANOS, 44200GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE COLIMA, CALLE ANTONIO DE LA FUENTE UNIDAD MEDICA UIBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3519 | 20.6914
JAL18180201081016 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393457 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Juarez No. 28, C.P. 47300 | -102.8872 | 21.1825
JAL18180101075785 | Jalisco | Pihuamo |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | -103.375 | 19.2525
JAL17170401048290 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101075787 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201097981 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE MANUEL GOMEZ MORIN COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LA ERMITA POR CALLE ALVARO OBREGON HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE MANUEL GÓMEZ MORIN MÁRGEN IZQUIERDO, ENT | -102.898 | 20.7846
JAL180301400735 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Colonia Santa Margarita, Municipio de Zapopan, Jalisco | -103.3883 | 20.7206
JAL180301299035 | Jalisco | Acatic | Acatic | PUEBLO ACATIC, 45470ACATIC, ACATIC JALISCOENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE GRAL. ANDRES FIGUEROA, CALLE PEDRO LOZA POR CALLE GRAL. ANDRES FIGUEROA RUMBO A LA PREPARATORIA HASTA LLEGAR A LA CALLE JOSEGA ORTIZ DE DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO | -102.9111 | 20.7843
JAL180301299080 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE RIO BRAVO PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE COLON UBICADO EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE RIO COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO | -102.3241 | 20.529
JAL180301335408 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO TELLO,OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3623 | 20.6149
JAL18180201140671 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Alcalde 1220, Colonia Miraflores, C.P 44270, Guadalajara, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079690 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079703 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079243 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131882 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042782 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131880 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772259 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ROSAL COLONIA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE COLORINES, CALLE JAZMIN DE PERIFERICO TOMAR LA CAL | -103.4666 | 20.6445
JAL16160300772281 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EUCALIPTO COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LUIS MTEJEDA, CALLE CAMINO A LA MESA DE A | -103.3634 | 20.7638
JAL18180201138967 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301309693 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRECALLE 1 DE MAYO Y CALLE 3 DE OCTUBRE, CALLE PANFILO NATERA TOMRAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA COLONIA TOORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. | -102.7789 | 20.3356
JAL15150300555850 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556192 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200862033 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Fraccionamiento Villas de la Hacienda | AVENIDA DE LOS ALTOS COLONIA VILLAS DE LA HACIENDA, 45654 VILLAS DE LA HACIENDA [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA A | -103.383 | 20.5312
JAL18180101067647 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300969350 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170300969510 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101079711 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079714 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079715 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772412 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PRADOS SANTA LUCIA, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LIRI | -103.5021 | 20.7991
JAL18180101075683 | Jalisco | Pihuamo |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | -103.375 | 19.2525
JAL180301399938 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Loma Chica | -103.3883 | 20.7206
JAL16160300772260 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE FRANCISC | -103.3351 | 20.7381
JAL16160400827779 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Mateo del Regil y Tlalpan S/N, Col. El Briseño, Zapopan, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827792 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. González Gallo No. 205, Tepatitlán de Morelos, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827801 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Ameca No. 1000, La Maroma, Atenguillo, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827821 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Manuel Ávila Camacho Oriente No. 193, Sayula, Jalisco, | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555763 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827912 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio Conocido, Los Tecomates¿, Casimiro Castillo, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556207 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556228 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079533 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079541 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079556 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079939 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079940 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300969357 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL180301399986 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Santa Ana Tepatitlán | -103.3883 | 20.7206
JAL180301400023 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALZADA FEDERALISMO NORTE 2022, LA GUADALUPANA 44220, GUADALAJARA JALISCO | -103.3422 | 20.6764
JAL180301327857 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE IGNACIO L. RAYON PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO L. RAYON ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SOLIDARIDAD | -102.3256 | 20.5394
JAL180301327883 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE IGNACIO L. RAYON PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO L. RAYON Y DIAZ ORDAZ ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE SOLIDARIDAD, E | -102.3256 | 20.5393
JAL16160400827968 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099156 | Jalisco | Villa Purificación | Paso Real | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA HACIA LOS ACHOTES CRUZAS LOS ACHOTES EN EL SIGUIENTE CRUCERO GIRAS A LA DERECHA Y EN | -104.716 | 19.6516
JAL180301386833 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Galaxia la Noria | Camino Antiguo A 202, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4176 | 20.4573
JAL18180201099698 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Tepehuaje de Morelos | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL TEPEHUAJE DE MORELOS, 46785 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VIRGEN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MEDINA ASCENCIO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CALLE VENUSTIANO CA | -103.9163 | 20.4382
JAL17170200893108 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | Colonias el Vigía, Laureles y Rinconada de la Azalea. | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200893133 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | Colonia Real del Valle | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200893140 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | San José del Bajío | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101079946 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079948 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079951 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079958 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400182 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA ZOQUIPAN 1130 ZOQUIPAN, 44210 | -103.3883 | 20.7206
JAL180301302220 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CALLE ALCALÁ FRACCIONAMIENTO , 45656TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE GRAN VIA Y CALLE VALLE DE LAS ARAUCARIAS, CALLE PLAZA DE ESPAÑA ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DEL VASO REGULADOR SAN GILBERTO COMUNICANDO EL VASO R | -103.4249 | 20.4501
JAL180301302301 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Tijera | CALLE GLADIOLA COLONIA TULIPANES, 45647LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCOENTRECALLE NARDO Y CALLE JOSÉ GUADALUPE GALLO, CALLE CEDRO ES UNA VIALIDAD SECUNDARIA QUE COMUNICA CON LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDADYA QUE CRUZA LA LOCALIDAD DE ORIE | -103.4353 | 20.5846
JAL15150300555089 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400213 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | 19.8108338301379, -104.23028015478519 | -104.2156 | 19.8075
JAL18180201098225 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Paredes | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LAS PAREDES, 48916 LAS PAREDES, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE AVENIDA PRESIDENCIAL Y CALLE FRANCISCO MUJICA, LA VIALIDAD A PAVIMENTAR SE LOCALIZA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CANCHA DE FÚTBOL. | -104.2485 | 19.7726
JAL18180201098212 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE ABETO COLONIA CAMICHINES, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE SALVADOR NOVO, LA VIALIDAD ESTA JUNTO A LA FALDA DEL CERRO | -104.3729 | 19.757
JAL15150300555446 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099142 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | PUEBLO VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, LA UBICACIÓN ES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6055 | 19.7186
JAL15150300555488 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301332583 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE 6 DE DICIEMBRE COLONIA LA VILLA, 45470ACATIC, ACATIC JALISCOENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE DIAGONAL 6 DE DICIEMBRE POR CALLE 6 DE DICIEMBRE RUMBO A RANCHO LAS PAREDES HACIA EL NORTE INICIANDO EN CALLE MIGUEL BLANCO Y H | -102.9051 | 20.7874
JAL18180201099168 | Jalisco | Villa Purificación | La Guásima | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LA GUASIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 500 RANCHERIA LA GUASIMA, 00000 LA GUÁSIMA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA JOCOTLAN PASAS JOCOTLAN, LA CAÑADA, LLEGAS AL CRUCERO Y GIRAS | -104.8632 | 19.8844
JAL18180101068507 | Jalisco | Jalostotitlán |  | - | -102.4611 | 21.1686
JAL18180201097978 | Jalisco | Acatic | Acatic | COLONIA DE LOS MAESTROS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE JUAN DE LA BARRERA POR CALLE JAVIER MINA HACIA EL ORIENTE GIRAR 90 GRADOS A LA IZQUIERDA POR JUAN DE LA BARRERA HASTA NICOLAS BRAVO Y ANTES D | -102.9032 | 20.7795
JAL18180201099388 | Jalisco | Villa Purificación | San Miguel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - SAN MIGUEL KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA SAN MIGUEL, 48815 SAN MIGUEL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL PRIMER CRUCERO Y CONTINUAS POR LA IZQUIERD | -104.7283 | 19.6797
JAL15150300555600 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400828333 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Independencia No. 2332 esq. Allende , Tonalá | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827675 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | 20 de Noviembre No. 500, Col. Azteca, Tomatlán, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827697 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Alameda al Panteón No. 250, San Martín Hidalgo, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101072361 | Jalisco | San Martín Hidalgo |  | Independencia,31,,,Tepehuaje de Morelos,Jalisco,México | -103.9123 | 20.4318
JAL17170400995749 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE HIDALGO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ EL ZANJON SE ENCUENTRA U | -102.9029 | 20.7806
JAL18180201097993 | Jalisco | Acatic | El Colomo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 16 + 738 RANCHERIA EL COLOMO, 45474 EL COLOMO, ACATIC JALISCO ENTRE CARRETERA ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS Y , POR CARRETERA LIBRE 80 ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MO | -102.9555 | 20.7111
JAL00180201099114 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EL MEZQUITE, CALLE SALVADOR MELENDEZ TOMAR POR RIO COLORADO HASTA GIRAR POR LA AV. DEL CAMPESINO EN LA COLONIA DE NUEVO FUERTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. | -102.7648 | 20.3307
JAL16160400828518 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Efraín González Luna Morfín No. 536, La Barca, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL180301337050 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE EDUARDO RUIZ 1070 0 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE JUAN A MATEOS,JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.2839 | 20.6776
JAL16170200862119 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE CALLE LOMA VERDE COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA DEL REALENGO Y , CALLE LOMA HERMOSA POR | -102.4795 | 21.1665
JAL16160400826003 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Revolución No. 1500 y Calle 44, S.R | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825809 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Prolongación Mariano Escobedo No. 270, Col. Centro, Zapotiltic, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826183 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Fray Antonio de Segovia y 5 de Mayo, San Juan de los Lagos | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827813 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Carretera Ocotlán - Zapotlán del Rey Km. 2.3, Zapotlán del Rey, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300925843 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE DEL PRADO COLONIA ALFREDO BARBA, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, ROMERO D | -103.3072 | 20.6043
JAL17170200861969 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 | -103.3783 | 20.5985
JAL17170300925840 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA RIO PANAMA COLONIA EL VERGELITO, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE ARROYO, PRIVADA RIO PANAMA EN | -103.3421 | 20.5945
JAL17170300925828 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE LIBERTAD, | -103.2802 | 20.6033
JAL18180201136296 | Jalisco | Guadalajara |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL180301337135 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE NUDO DE CEMPOALTEPEC 1129 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 44330GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE SAN PATRICIO Y AVENIDA DE LA CRUZ, CALLE MESA CENTRAL JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3089 | 20.6974
JAL180301337292 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE EVORA 2104 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE AVENIDA FRAY ANTONIO ALCALDE Y CALLE LUCITANIA, AVENIDA PATRIA JARDÍN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3445 | 20.7153
JAL17170300967788 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | 19.798799; -104.352597 | -104.3653 | 19.7714
JAL180301391588 | Jalisco | Zapopan |  | Blvrd Panamericano 45150, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., México | -103.3837 | 20.7281
JAL18180201097983 | Jalisco | Acatic | Acatic | Manuel Gómez Morin,140,,45470,Acatic,Jalisco,México | -102.898 | 20.7848
JAL18180201098224 | Jalisco | Autlán de Navarro | Las Paredes | CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO LAS PAREDES, 48916 LAS PAREDES, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA PRESIDENCIAL, CALLE CONSTITUYENTES LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA HACIA EL CHANTE | -104.2487 | 19.7718
JAL180301389344 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Avenue Paseos de la Montaña 29, Paseos de La Montaña, 47463 Lagos de Moreno, Jal., México | -101.9516 | 21.3568
JAL15150300556128 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556106 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556196 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556249 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556253 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401046693 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301306307 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE Y CALLE PRIVADA, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 DE FEBRERO Y CRUZAR HASTA LA CALLE PRIV SIN NOMBRE EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE | -102.7831 | 20.335
JAL180301306309 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCOENTRE CALLE TOMAS SALDAÑA Y,ENTRAR POR RIO COLORADO HASTA LLEGAR A LA CALLE TOMAS SALDAÑA EN L COLONIA DE TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | -102.7786 | 20.3386
JAL18180201099968 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE BELENES COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE AZUCENAS, CALLE BUGAMBILIAS PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS ROS | -102.4583 | 21.165
JAL16160400826961 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Las Californias S/N, Col. Santa Teresita, Unión de San Antonio, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827842 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Jazmín No. 16, Fracc. Los Mezquites, Huejucar, Jalisco, | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099164 | Jalisco | Villa Purificación | Llano del Higo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - LLANO DEL HIGO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA LLANO DEL HIGO, 48845 LLANO DEL HIGO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A L | -104.8769 | 19.7432
JAL16160400826074 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Ramón Corona No. 174, Jalostotitlán, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827928 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio conocido, Telcruz, Cuatitlan de Gracia Barragan, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL180301387461 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Cto. Metropolitano Sur, Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México | -103.4409 | 20.4588
JAL18180201142044 | Jalisco | Zapopan |  | Municipio de Zapopan, Jalisco | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101079683 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826116 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Universidad No. 1115, Col. Linda Vista, Km.3, Carretera Ocotlán - Tototlán, Ocotlán | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099152 | Jalisco | Villa Purificación | Espinos de Judío | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - ESPINOS DE JUDIO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA ESPINOS DE JUDÍO, 48816 ESPINOS DE JUDÍO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE ESPINOS EN EL KILÓMETRO | -104.705 | 19.7279
JAL18180201099160 | Jalisco | Villa Purificación | Zapotán | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - ZAPOTAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 RANCHERIA ZAPOTÁN, 48845 ZAPOTÁN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS HACIA LA DERECHA PASAS LOS | -104.9195 | 19.7598
JAL18180201099166 | Jalisco | Villa Purificación | El Gondo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - EL GONDO KILÓMETRO 35 + 500 RANCHERIA EL GONDO, 48844 EL GONDO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA RUMBO A JIROSTO CRUZAS ESPINOS DE JUDÍO JIROSTO LLEGAS A LLANO DEL ORO GIRAS A LA D | -104.8346 | 19.7865
JAL15150300555108 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099147 | Jalisco | Villa Purificación | Los Achotes | CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - LOA ACHOTES KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO VILLA PURIFICACIÓN TOMAS LA CARRETERA ESTATAL HACIA CHAMELA Y EN EL KILÓMETRO SIETE A | -104.6803 | 19.6866
JAL15150300555531 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556330 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201097995 | Jalisco | Acatic | Piedra Amarilla | CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 20 185 RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 45475 PIEDRA AMARILLA, ACATIC JALISCO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE ACATIC POR CARRETERA FEDERAL 80 TRAMO TEPATITLAN - ZAPOTLANEJO KILÓMETR | -102.926 | 20.7175
JAL18180101058831 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | PRIVADA SAN RAFAEL COLONIA LOS CUERVITOS, 47126 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TIERRAS BLANCAS, CALLE MIGUEL RAMOS POR CARRETERA FED | -102.4775 | 21.1635
JAL18180201098242 | Jalisco | Ayotlán | La Noria | AVENIDA DE LOS MAESTROS RANCHO LA NORIA, 47940 LA NORIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE BENITO JUAREZ UBICADO EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO D | -102.3246 | 20.3737
JAL18180201098250 | Jalisco | Ayotlán | El Castillo (El Castillito) | CALLE FRESNO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 EL CASTILLO (EL CASTILLITO), AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LIMON UBICADO EN LA CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE MANGO Y LA CALLE PRIMAVERA, EN LA COLONIA EL CASTILLO DE LA LOCALIDAD DE AYOTLA | -102.3383 | 20.5396
JAL15150300555575 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555607 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555717 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554097 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099972 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE AZUCENAS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZARES Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE PARAISO PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS ROSAS L | -102.458 | 21.1636
JAL18180101079693 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300969502 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201140501 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Alcalde 1220, Colonia Miraflores, CP 44270, Guadalajara, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079695 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554105 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200862050 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | COLONIA EL ZAPOTE DEL VALLE, 45672 ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y PRIVADA VARIAS, SE | -103.2963 | 20.4974
JAL18180101079539 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079938 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200893079 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | Colonia el Vigía. | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200893100 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | Zona de Santa Margarita | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200893077 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201098521 | Jalisco | Degollado | El Castillo | CALLE JUNTO AL POZO DE AGUA POTABLE RANCHO EL CASTILLO, 47980 EL CASTILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AL INGRESAR A LA COMUNIDAD DEL CASTILLO INGRESAS POR UN CAMINO DE ASFALTO DAÑADO TOMAS LA CALLE D | -102.2158 | 20.3695
JAL15150200543792 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400280946 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281093 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281114 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL17170400998961 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTIBÁÑEZ, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE INDEPENDEN | -103.2602 | 20.5856
JAL18180101058764 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA GALEANA COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, PRIV GALE | -103.309 | 20.5892
JAL18180101058697 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | San Juan | CALLE CAMINO REAL A TLAQUEPAQUE BARRIO BARRIO SAN JUAN, SAN JUAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO CAMINO REAL A TLAQUEPAQUE LIMA, PRIVADAS SIN NOMBRE 1, | -103.2561 | 20.5791
JAL18180201131923 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281305 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281324 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101058748 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE INDEPENDENCIA 3004 3004 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDAS Y PROL | -103.2575 | 20.6006
JAL18180101058741 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA MANAGUA COLONIA EL TEMPIZQUE, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MANAGUA Y CERRADA, PRIV. MANAGUA Y CALLE SIN NOMBRE | -103.2943 | 20.5952
JAL18180201098001 | Jalisco | Acatic | La Soledad | CARRETERA ESTATAL LIBRE 80 TRAMO ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 31 + 040 RANCHERIA LA SOLEDAD, 00000 LA SOLEDAD, ACATIC JALISCO, POR CARRETERA FEDERAL 80 ZAPOTLANEJO-TEPATITLÁN DE MORELOS KILÓMETRO 30.835 GIRAR 90 GRADOS A LA DERECHA P | -102.8254 | 20.7532
JAL15150300574720 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS LAURELES Y PASEO DE LAS GALEANAS EN LA COLONIA LOMAS CAMPESTRE LAS MESITAS | -103.3883 | 20.7206
JAL15150300574734 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA ARENALES TAPATÍOS II SECCIÓN, ZONA 7 Y COLONIA LOMAS DE LA MESA COLORADA ZONA 2B | -103.3883 | 20.7206
JAL15150300574917 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN I SECCIÓN ZONA 2B | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201132066 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772263 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SAN JOSE CARRETERA | -103.3472 | 20.7463
JAL18180101080839 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400822611 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL180301399886 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201138940 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555841 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556104 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554194 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556132 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554197 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556137 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555036 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556304 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556323 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101058215 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO TUXPAN DE BOLAÑOS, 46152 TUXPAN DE BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OBRA EN LA | -104.0124 | 21.8743
JAL17170300969455 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL180301389378 | Jalisco | Ameca | Ameca | Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5, 46600 Jal., México | -103.9674 | 20.5355
JAL17170401051037 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200892351 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL17170401051024 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401050390 | Jalisco | Zapopan |  | EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201080938 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099291 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE LOS PINOS COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE LAS PALMAS INCLUYE LAS CALLES PINOS DE SAN FERNANDO A LAS PALMAS CALLE SAN FERNANDO DE PINOS A ARRAYAN | -103.4698 | 20.8106
JAL15150300556091 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556152 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301389532 | Jalisco | Sayula | Usmajac | Juan Diego 31, 49330 Usmajac, Jal., México | -103.534 | 19.8765
JAL18180201080941 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101077977 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201080964 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080966 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200861985 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN JORGE 425 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DE CHAPALA, 45590 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y PRIVADA SAN JOR | -103.3327 | 20.6115
JAL15150300556217 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556292 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201097977 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE LOPEZ COTILLA COLONIA LOMA LINDA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, POR CALLE LÓPEZ COTILLA HACIA EL ORIENTE ENTRE JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN YAÑEZ | -102.902 | 20.7801
JAL16170300956644 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081054 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081058 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081060 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081092 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401042628 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889896 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393528 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | 20.572374,102.501372 | -102.5042 | 20.5506
JAL16160300772271 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SAN JOSE CARRETERA | -103.3471 | 20.7461
JAL16170401042776 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042804 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131883 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201137975 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400824752 | Jalisco | Zapopan |  | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL16160300772258 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LATON COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE CENTENARIO, CALLE BRONCE DE PERIFERICO TOMAR AV. M | -103.4655 | 20.6401
JAL18180201080994 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081006 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201132083 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400012 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA ZOQUIPAN 1000,ZOQUIPAN,45150, ZAPOPAN JALISCO | -103.3883 | 20.7206
JAL15150300554166 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555744 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555797 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554174 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400827719 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Hacienda Cedros No. 1950, esq. Hacienda de los Pozos, Col. Balcones de Oblatos, Guadalajara | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826025 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Emilio Rabaza y Álvarez del Castillo No. 760 | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099970 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE BELENES COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE AZUCENAS, CALLE BUGAMBILIAS PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS ROS | -102.4582 | 21.165
JAL16160400827767 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Lazaro Cárdenas No. 102, Pihuamo, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201097984 | Jalisco | Acatic | Acatic | Leandro Valle,323,,45470,Acatic,Jalisco,México | -102.9093 | 20.7869
JAL18180201081017 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956660 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081023 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081051 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099975 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE AZARES COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE VIOLETAS, CALLE BUENOS AIRES LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES UNA FORMA DE LLEGAR ES POR LA CALLE CARLOS MARX CON RUMBO | -102.4597 | 21.1626
JAL18180201098230 | Jalisco | Ayotlán | El Guayabo | PRIVADA DE VASQUEZ RANCHO GUAYABO DE VELASCO, 47949 EL GUAYABO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , UBICADO EN LA CALLE PRIVADA DE VASQUEZ ENTRE LA CALLE PRINCIPAL, AL INGRESO DE LA LOCALIDAD DEL GUAYABO. | -102.421 | 20.5093
JAL18180201098231 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDA | -102.3498 | 20.4871
JAL18180201098232 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDA | -102.3496 | 20.4871
JAL18180201098233 | Jalisco | Ayotlán | La Isla | CALLE GUADALUPE CICTORIA RANCHO LA ISLA, 47945 LA ISLA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SAN JOSE DE LA ISLA UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA PRIVADA HIDALGO Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALID | -102.3498 | 20.487
JAL00170300924409 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CARMEN Y CALLE AV DE LOS MAESTROS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRAR RIO COLORA | -102.7681 | 20.3355
JAL16160400825751 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Juan José Arreola No. 850, Col. Las Américas, Cd. Guzmán, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555660 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099974 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA , 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALZADA CALZADA SAN MIGUEL Y CARRETERA CARRETERA 80 FEDERAL, CALLE JUAN PABLO II INGRESO DE GUADALAJARA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.4733 | 21.1549
JAL15150300556116 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079268 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081052 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956505 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772277 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS AHUEHUETES COLONIA MESA DE LOS OCOTES, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE PASEO DE LOS AHUEHUETES, CALL | -103.3541 | 20.7627
JAL18180201131515 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080937 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081003 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201132807 | Jalisco | Guadalajara |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400147 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 250, ZACOALCO DE TORRES | -103.5653 | 20.2286
JAL180301400155 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CENTRO DE SALUD SANTA ANA GUADALUPE | -103.3422 | 20.6764
JAL180301315685 | Jalisco | Ayotlán | Cañada de San Ignacio | CALLE CAMINO REAL RANCHO SAN IGNACIO, 47938CAÑADA DE SAN IGNACIO, AYOTLÁN JALISCOENTREY,UBICADO EN LA CALLE CAMINO REAL PASANDO LA PLAZA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DE SAN IGNACIO | -102.3577 | 20.5502
JAL18180101058736 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE DIENTE DE LEON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PRADO, 45610 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GRACEDA Y CALLE CICLAM | -103.3875 | 20.5651
JAL18180201099695 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Salitre | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ RANCHO EL SALITRE, 46780 EL SALITRE, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE COLON, CALLE JUAN ESCUTIA TOMA LA SALIDA HACIA CARRETERA SAN MARTÍN- CRUCERO INGRESA POR EL TEPEHUAJE DE MORELOS HACIA LA C | -103.8542 | 20.5075
JAL18180201131909 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042813 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160200692855 | Jalisco | Zapopan | San Isidro | PRIVADA GREGORIO MEZA PUEBLO SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SAN ESTEBAN Y NINGUNO NINGUNO, CALLE EUCALIPTO TOMAR CARRETERA SALTILLO Y DOBLAR A LA IZQUIERDA EN CARRETERA SAN ESTEBAN | -103.3521 | 20.7911
JAL16170401042768 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393584 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | 20.717802, 20.684328 | -103.2456 | 20.6233
JAL16160200719901 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LIMONITA COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NIQUEL Y NINGUNO NINGUNO, CALLE MAGNETITA TOMAR AV. MARIANO OTERO Y SUBIR POR AV. GUADALPE HASTA LA CALLE NÍQUEL A CONTINUACIÓN GIRAR A LA IZQUIERDA HASTA LA CALLE | -103.4617 | 20.6367
JAL18180201099260 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE S/N EJIDO EJIDO NUEVO SAN MARTIN, 45200 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA TESISTAN- SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN Y CARRETERA TESISTAN- SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, CALLE S/N UBICADO DESPUES DE EJIDO COPALITA CERCA DE CARRETERA TESISTAN- S | -103.426 | 20.884
JAL180301400225 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | calle venado s/n,tlajomulco de zuñiga,jalisco | 20.5249 | -103.337
JAL180301400226 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | juarez 81,colotlan,jalisco | 22.1125 | -103.2632
JAL17170100842982 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE ABASOLO PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE ENERO ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DE L | -103.4313 | 20.5359
JAL17170100842980 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE ABASOLO PUERTO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE ENERO ES UNA DE LOS EJES PRINCIPALES DE L | -103.4313 | 20.5359
JAL17170100842978 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AZHARES, SE ENCUENTRA UBICADA POR LA UNIDAD DEPORTIVA DE L | -103.433 | 20.5376
JAL18180101079688 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099699 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Trapiche de Abra | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA TRAPICHE DE LABRA, 46776 TRAPICHE DE ABRA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA BUENAVISTA-COFRADIA, CARRETERA A COFRADIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SALID | -103.8244 | 20.5363
JAL18180201132080 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400227 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SILVERIO GARCIA 691,carrillopuerto,guadalajara,jalisco | 20.6616 | -103.3309
JAL180301400228 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | carrillopuerto,guadalajara,jalisco | 20.6616 | -103.3309
JAL180301400229 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | rafaelcardenas 60,guadajara,jalisco | 20.7245 | -103.3173
JAL180301400230 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av.INDUSTRIATEXTIL 1260,zapopan,jalisco | 20.7477 | -103.3916
JAL180301400231 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | pino suarez 2,tamazula de gordiano,jalisco | 20.7477 | 103.3916
JAL180301400232 | Jalisco | El Salto | El Salto | san jose el verde,elsalto,jalisco | 20.5424 | -103.2901
JAL180301400233 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CALLE VENADO,tlajomulco de zuñiga,jalisco | 20.5249 | -103.337
JAL180301400234 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | allende s/n,TENZOMPA, hueljuquillaelalto,jalisco | 22.6288 | -103.902
JAL180301400240 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | viena111, guadalajara, jalisco | 20.7678 | -103.3419
JAL180301400241 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco | 20.7678 | -103.3419
JAL180301400242 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco | 20.7678 | -103.3419
JAL180301400243 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco | 20.7678 | -103.3419
JAL180301400244 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DR. BAEZA ALZAGA,guadalajara,jalisco | 20.7678 | -103.3419
JAL17170200862038 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CALLE JUAREZ PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE FLAVIANO | -103.4461 | 20.478
JAL18180101058673 | Jalisco | Villa Purificación | Los Cimientos | RANCHERIA LOS CIMIENTOS, 48820 LOS CIMIENTOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS, SALIENDO DE PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA LLEGAS | -104.8221 | 19.7016
JAL180301400650 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL180301400660 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | 20.701521 / -103.348284 | -103.1914 | 20.3467
JAL180301400664 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin número, calle interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201139101 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201131699 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043008 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043011 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043028 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043039 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043041 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401048574 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401043916 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401042959 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401042961 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401042964 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301384340 | Jalisco | Ocotlán | General Joaquín Amaro (Los Sauces) | Calle Av. Ignacio L. Vallarta, Gral Joaquín Amaro, Jal., México | -102.7722 | 20.4321
JAL18180201094635 | Jalisco | Autlán de Navarro | La Soledad | CALLE LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 48916 LA SOLEDAD, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO, LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE UBICA A 1 KILÓMETRO DE LA ALDABA. | -104.2459 | 19.7474
JAL18180201136145 | Jalisco | Guadalajara |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401042971 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401042981 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401042984 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401042987 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401042990 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966041 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966043 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966073 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966162 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966167 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042681 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042735 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042736 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042796 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042798 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042799 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042800 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042807 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300956359 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200890010 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956479 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956483 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956485 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300965007 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300965022 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170100840022 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043518 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043542 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043550 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043619 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043626 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401048201 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401048207 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401048214 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170100835335 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170200887824 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170200887837 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170200887895 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170300964496 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170300965121 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043379 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043382 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043388 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043391 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043485 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043491 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043502 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043504 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043515 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042820 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401047742 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401048561 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889018 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400697 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Constitución | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201142263 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201141056 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281445 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL180301316966 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCOENTRECALLE JUAN VALDIVIA NORTE Y PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, PROLONGACION MARIANO BARCENAS LA OBRA INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE | -104.3569 | 19.7654
JAL18180201135597 | Jalisco | Guadalajara |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200890006 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201132082 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400710 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Colonia Palmira | -103.3883 | 20.7206
JAL180301400715 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia las Águilas | -103.3883 | 20.7206
JAL180301400720 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101079708 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300969513 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170300964421 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170300969483 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170300969490 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101079709 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300574747 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PRIVADA VILLA CALIFORNIA Y AVENIDA AVIACIÓN EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN | -103.3883 | 20.7206
JAL17170400998960 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TRANQUILINO FIERROS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE1 Y CALLE PASEO DE LAS LIEBRES, | -103.3039 | 20.5844
JAL18180201097994 | Jalisco | Acatic | Miraflores | CARRETERA ESTATAL LIBRE 317 TRAMO TIERRAS COLORADAS - CAPILLA DE MILPILLAS KILÓMETRO 2 + 335 RANCHERIA MIRAFLORES, 00000 MIRAFLORES, ACATIC JALISCO, POR CARRETERA LIBRE ESTATAL 317 TIERRAS COLORADAS - CAPILLA DE MILPILLAS KILÓMETRO 2.631 GIRAR 90 GRA | -102.8622 | 20.7125
JAL18180201139645 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101067710 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079712 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079713 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101067712 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101067714 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401053343 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301392945 | Jalisco | Guadalajara |  | 20.65814,103.34756 | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101067721 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101067737 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201138270 | Jalisco | Zapopan |  | Colonias Residencial Santa Margarita y Valle de los Molinos | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201099257 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LOMA VERDE COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOMA MIRADOR Y CALLE CUATLICUE, CALLE LOMA OLVIDADA INCLUYE LAS CALLES TUL DE LOMA MIRADOR A CUATLICUE LOMA OLVIDADA DE CTRA. A SALTILLO A LOMA DE LA CUADRILLA | -103.3403 | 20.7732
JAL18180201099256 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE HIDALGO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIV. DE LA CRUZ INCLUYE LAS CALLES FCO. VILLA DE HIDALGO A PRIV. DE LA CRUZ HIDALGO DE FCO. VILLA A TOMAN SANDOVAL, PRIV. DE LA | -103.3329 | 20.7391
JAL18180201132059 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101075568 | Jalisco | Pihuamo |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | -103.375 | 19.2525
JAL18180201132031 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399780 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Zapopan | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201131892 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101058765 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ROSA COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JORGE Y CALLE GALICIA, CALLE ROSA ENTRE JORGE Y GALICIA | -103.3174 | 20.6052
JAL18180101058761 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ANTONIO ALVAREZ ESPARZA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PRIVADA AZUCENA Y CALLE LOS PINOS | -103.2572 | 20.5997
JAL18180101079219 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079262 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079265 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080717 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099251 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MALINANLI COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE OXOMATILI Y CALLE XOCHIQUETZAL, CALLE TEXCOCO INCLUYE LAS CALLES CUATLICUE DE DELLI A NAHAI CUATLICUE DE CHOLOLLAN A OZAMATLI, CALLI 50 MTS. AL CRUCE DE CUATLI | -103.3427 | 20.7729
JAL18180201099258 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE COLONIA EL ZAPOTE, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE TORRES Y CALLE LIMON, CALLE 12 DE NOVIEMBRE INCLUYE LA CALLE 1RO DE NOVIEMBRE DE LAS TORRES A LIMÓN | -103.4238 | 20.772
JAL17170401053291 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080726 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399824 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL16160300772268 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EL SALTO COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CERRADA CANAL, CALLE IRINEO VELAZQUE | -103.3556 | 20.7492
JAL180301399831 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | Ramón Corona No. 25 | -102.9242 | 20.3814
JAL17170200862039 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga |  | CALLE JUAREZ PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE FLAVIANO | -103.4461 | 20.478
JAL17170200862047 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | CALLE 20 DE ENERO COLONIA LA UNIÓN DEL 4, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JAV | -103.3647 | 20.5293
JAL17170200862048 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS | -103.3651 | 20.5301
JAL18180101075764 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554203 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556319 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401051044 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080757 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080760 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080789 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080800 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080804 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200892667 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101080825 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399841 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL16160300772276 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CARLOS HERRERA JASSO COLONIA MESA COLORADA ORIENTE, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JICAMA Y CALLE LIMON, CALLE LIMON DE PERIFERICO | -103.335 | 20.7658
JAL180301399867 | Jalisco | Zapopan |  | Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Industrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201138035 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399875 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Tenzompa | Plaza Hidalgo s/n | -103.8942 | 22.6286
JAL17170200862045 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Unión del Cuatro (San José del Valle) | AVENIDA ADOLF B HORN COLONIA ZAPOTE DEL VALLE, 45654 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y | -103.3469 | 20.5294
JAL15150300555805 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556156 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301391548 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Nevada 909, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México | -103.3329 | 20.6879
JAL18180101080831 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401050355 | Jalisco | Zapopan |  | CALLE JUAN DEL CARMEN, DE CALLE URANO A CALLE OBREROS DE CANANEA | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101080843 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393240 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7793 | 20.8117
JAL180301393240 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Amado Nervo 1025, La Gloria, 46670 Tepatitlán de Morelos, Jal., México | -102.7793 | 20.8117
JAL18180201138052 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201138070 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201138913 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399931 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | -104.09434580191044 | -104.0983 | 20.0836
JAL16160400826094 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Tesistán y Calle Papayo, Col. La Tuzanía, Zapopan | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826107 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Av. Paseos del Bosque S/N, Col. El Fortín, Zapopan | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555663 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556174 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300966317 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170200890992 | Jalisco | Zapopan |  | Municipio de Zapopan, Jalisco. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201099394 | Jalisco | Villa Purificación | El Chino | CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CHINO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA EL CHINO, 48820 EL CHINO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA EN EL KILÓMETRO 17.5 SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN | -104.7656 | 19.678
JAL15150300555514 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099163 | Jalisco | Villa Purificación | Llano del Higo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO VILLA PURIFICACION - LLANO DEL HIGO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA LLANO DEL HIGO, 48845 LLANO DEL HIGO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO POR LA CARRETERA VILLA HACIA CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN Y GIRAS | -104.8768 | 19.7433
JAL15150300555548 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099167 | Jalisco | Villa Purificación | El Limoncito | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - EL LIMONCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL LIMONCITO, 48836 EL LIMONCITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA EL ALCIHUATL CRUZAS LAS LOCALIDADES DE CARR | -104.7022 | 19.9914
JAL15150300555569 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099395 | Jalisco | Villa Purificación | Los Lindos | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS LINDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 64 + 500 RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA ZAPOTAN DE ZAPOTAN CONTINUAS CRUZAS LA NANCITA Y DESPUES EST | -104.9692 | 19.8867
JAL18180101073676 | Jalisco | Villa Purificación |  | - | -104.605 | 19.7192
JAL15150300555590 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099690 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Buenavista | FRACCIONAMIENTO BUENAVISTA, 46775 BUENAVISTA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE CANAL Y CARRETERA BUENAVISTA-TRPICHE, LA OBRA SE ENCENTRA EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA SOBRE UN FRACCIONAMIENTO QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA AMECA-GUADALAJARA Y CRU | -103.8539 | 20.5749
JAL18180101071916 | Jalisco | San Martín Hidalgo |  | Guadalupe Victoria,7A,,,El Salitre,Jalisco,México | -103.8575 | 20.5136
JAL18180201098208 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE MARIANO OTERO COLONIA CERRO COLORADO, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE BARCINO Y CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA INICIA A 100 METROS DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO | -104.3691 | 19.7521
JAL18180201097980 | Jalisco | Acatic | Acatic | Ermita,132,,45470,Acatic,Jalisco,México | -102.8985 | 20.7851
JAL18180201098523 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS FRESNOS, 47980 LOS FRESNOS, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE CERRADA Y BRECHA RUMBO A GUANAJUATO, CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA PRIMARIA POR CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO AL CENTRO DE SALUD A MANO IZQUIERD | -102.0761 | 20.4145
JAL16160300772278 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE GUAMUCHIL COLONIA COLINAS DEL RIO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LIMA, CALLE CHABACANO DE CARRETERA JUAN GIL P | -103.4213 | 20.7722
JAL18180201080947 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080953 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080960 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080961 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201098504 | Jalisco | Degollado | Degollado | BOULEVARD JUAN BRAVO VILLASEÑOR COLONIA LAZARO CARDENAS, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LOS ARRAYANES Y CALLE R. RIVERA, CALLE PROFESORA ESTHER ANGULO POR EL BOULEVARD JUAN BRAVO VILLASEÑOR JUNTO AL TERRENO DE LOS PORCICULTOR | -102.1258 | 20.4448
JAL18180201080974 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160200703774 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE VISTA AL SUR COLONIA VISTA HERMOSA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE VISTA ALTA Y CALLE VISTA BONITA, AVENIDA VISTA HERMOSA DE PERIFERICO TOMAR CARRETERA SALTILLO HASTA AV ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO Y DAR VUELTA A LA DERECHA CON D | -103.3346 | 20.7618
JAL180301399969 | Jalisco | Tolimán | Santa Elena (Santa Elena de la Cruz) | J. Santos Palacios No. 16 | -103.9144 | 19.6
JAL17170300969498 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL180301399996 | Jalisco | Zapopan |  | Colonia Paseos del Briseño | -103.3883 | 20.7206
JAL15150300555652 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300553981 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201139588 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201139600 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201139608 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201136186 | Jalisco | Zapopan |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201135804 | Jalisco | Zapopan |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099253 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MALINANLI COLONIA MALINALI, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE OXOMATILI Y CALLE XOCHIQUETZAL, CALLE TEXCOCO INCLUYE LAS CALLES CUATLICUE DE DELLI A NAHAI CUATLICUE DE CHOLOLLAN A OZAMATLI CALLI 50 MTS. AL CRUCE DE CUATLICUE CALLI DE CU | -103.3503 | 20.7742
JAL180301399810 | Jalisco | Zapopan |  | Zapopan | -103.3883 | 20.7206
JAL16160400826934 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Carretera a Zacatecas km 99.5, Colotlán, Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201098251 | Jalisco | Ayotlán | El Castillo (El Castillito) | CALLE FRESNO PUEBLO AYOTLÁN, 47930 EL CASTILLO (EL CASTILLITO), AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PRIMAVERA, CALLE LIMON UBICADO EN LA CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE MANGO Y LA CALLE PRIMAVERA EN LA COLONIA EL CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN | -102.3387 | 20.5398
JAL18180201097992 | Jalisco | Acatic | El Colomo | CAMINO TRAMO EL COLOMO - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 641 undefined RANCHERIA EL COLOMO, 45474 EL COLOMO, ACATIC JALISCO, INICIANDO EN CARRETERA FEDERAL 80 ZAPOTLANEJO - TEPATITLÁN DE MORELOS KILOMETRO 16.738 MÁRGEN IZQUIERDO GIRAR 90 GRADO | -102.9591 | 20.7194
JAL18180101080600 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201139560 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080728 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080729 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889766 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401051990 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099252 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE VALLE AMECA COLONIA JARDINES DEL VALLE, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE CUQUIO Y CALLE VALLE ETZATLAN, CALLE RINCONADA DEL ENCINO CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA SOBRE CALLE VALLE DE AMECA, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE. | -103.4324 | 20.7449
JAL17170401051048 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301343795 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCOENTREBRECHA TULIPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE ROSA INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO | -103.4627 | 20.803
JAL15150300555562 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300925853 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE PASEO DE BUENOS AIRES COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CERRADA LIMITE DEL | -103.3711 | 20.6016
JAL17170300925854 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SANTA ROSALIA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JULIO DE COTAZAR Y CERRADA LIMITE DEL CE | -103.3713 | 20.6011
JAL17170300925822 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE JOSE FIGUEROA COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN ODILON Y CALLE SAN CARLOS, AGEB 1970 C | -103.3805 | 20.6024
JAL17170200861964 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 | -103.3772 | 20.5988
JAL17170300925826 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 8 DE JULIO Y AVENIDA CENTRAL, AV CENTRAL EN | -103.3765 | 20.5991
JAL18180201098221 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Mentidero | CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROLONGACION HIDALGO, CALLE FRANCISCO MUJICA LA OBRA INICIA CERCA DE LA CARRETERA AUTLÁN - EL GRULLO | -104.2908 | 19.7707
JAL18180101077228 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099261 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PRIMAVERA COLONIA MARIANO OTERO, 45067 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MARMOL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INCLUYE LA CALLE PRIMAVERA DE JAVIER MINA A MÁRMOL. | -103.4489 | 20.632
JAL18180101080730 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101080733 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200891026 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101080809 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200892516 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL17170401051033 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099290 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | CALLE SAN MIGUEL TATEPOSCO COLONIA SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO SAN MIGUEL TATEPOSCO. | -103.3826 | 20.8127
JAL18180201136079 | Jalisco | Guadalajara |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300925859 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE COMONFORT COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAN, 45601 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , 283 ML HACIA EL SUR-OE | -103.4023 | 20.5999
JAL17170300925829 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN ODILON COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE FIGUEROA Y CALLE SAN ISIDRO, JOSE FIGUER | -103.3811 | 20.6028
JAL18180101072053 | Jalisco | Zapopan |  | (PUNTO INICIAL:GUADALUPE VICTORIA-BENITO JUÁREZ; 20.679955; -103.436728) (PUNTO FINAL:GUADALUPE VICTORIA-15 DE SEPTIEMBRE; 20.677201; -103.437326) | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201098000 | Jalisco | Acatic | Tierras Coloradas | Calle de los Fresnos,155,,,Tierras Coloradas,Jalisco,México | -102.8605 | 20.7271
JAL180301387237 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | Av. Independencia 793, Sin Nombre, 47753 Atotonilco el Alto, Jal., México | -102.5204 | 20.5435
JAL18180101079696 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079698 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079704 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079706 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170300969506 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101079710 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401051027 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099293 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO E HIDALGO DE BUGAMBILIAS A LAZARO CARDENAS | -103.462 | 20.8018
JAL18180101080840 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099292 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE LOS PINOS COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE LAS PALMAS INCLUYE LAS CALLES PINOS DE SAN FERNANDO A LAS PALMAS CALLE SAN FERNANDO DE PINOS A ARRAYANES, | -103.4697 | 20.8111
JAL18180101077972 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201080932 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200861967 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE 10 DE MAYO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE 10 | -103.3776 | 20.5988
JAL17170300925869 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | La Calerilla | CALLE ALLENDE COLONIA LA CALERILLA, 45602 LA CALERILLA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POZO NUMERO N | -103.4091 | 20.5648
JAL17170400995754 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE VALLARTA COLONIA ACATIC, 45470 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE NIÑO MEXICANO Y CALLE HIDALGO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA E | -102.8949 | 20.725
JAL180301389394 | Jalisco | Zapopan | Nextipac | Camino Ramón Padilla Sánchez 2100, Nextipac, 44600 Zapopan, Jal., México | -103.5138 | 20.7481
JAL18180101079717 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079718 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079221 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079247 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079252 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401051021 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401050491 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL17170401051016 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201080940 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18170401050423 | Jalisco | Zapopan |  | calle Michoacán a Privada Arroyo y en el tramo de la calle Guanajuato y Tlaxcala a calle Michoacán, en la colonia El Mante, Municipio de Zapopan, Jalisco | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201098522 | Jalisco | Degollado | El Castillo | CALLE RUMBO AL POZO DE AGUA POTABLE RANCHO EL CASTILLO, 47980 EL CASTILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A LA CANCHA, CALLE JUNTO AL POZO DE AGUA POTABLE AL LLEGAR AL RANCHO DEL CASTILLO TOMAR LA CALLE DE LA MANO DERECHA QUE V | -102.2153 | 20.3689
JAL17170400996249 | Jalisco | Autlán de Navarro | Agua Hedionda | CALLE LIBERTAD RANCHERIA AGUA HEDIONDA, 48909 AGUA HEDIONDA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCOCALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA INICIA EN EL TANQUE DE ALMACENAMI | -104.3845 | 19.8783
JAL15150300556160 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556162 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201098197 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE GUADALUPE VICTORIA 2580 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO, PARA LLEGAR AL POZO PROFUNDO ES NECESARIO TOMAR UNA DESVIACIÓN QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE AL CERRO | -104.3623 | 19.7512
JAL18180201098198 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 329 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL LA NORIA INFONAVIT, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA ENT | -104.3535 | 19.7745
JAL18180201099728 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRANCISCO CORONA COLONIA EL CAMPESINO, 45597 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARTIN CORONA Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANCISCO CORONA ENTRE MARTIN CORONA Y ALDAMA | -103.3288 | 20.6019
JAL180301389409 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | Av. Enrique Arreola Silva No. 883, Colón, Centro, 49000 Cd Guzman, Jal., México | -103.4625 | 19.7244
JAL180301389420 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Mojada 9, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara, Jal., México | -103.3324 | 20.685
JAL18180101079553 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200893146 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | Colonias Laureles, el Vigía y Rinconada de la Azalea. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101079941 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079942 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079944 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079962 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393342 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | Unnamed Road, Jalisco, México | -102.911 | 20.3074
JAL18180201098520 | Jalisco | Degollado | Buenos Aires | CAMINO TRAMO LA ESCREPA - EL MEZQUITILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 871 RANCHO BUENOS AIRES, 47980 BUENOS AIRES, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A BUENOS AIRES Y CARRETERA FEDERAL 90, BRECHA INGRESO A SAN ANTONIO POR CAMINO A BUENOS AIRES ENT | -102.1366 | 20.3847
JAL18180201080972 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825690 | Jalisco | Zapopan |  | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201080980 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556178 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555044 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555058 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555078 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556276 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556289 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099392 | Jalisco | Villa Purificación | Paso del Tene | CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - CHAMELA KILÓMETRO 19 + 700 RANCHERIA PASO DEL TENE, 48820 PASO DEL TENE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN HACIA CHAMELA PASAS CRUCERO DE LOS ACHOTES EL DE SAN MIGUEL Y L | -104.784 | 19.6683
JAL16160400827861 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | Domicilio conocido, Cuzalapa, Cuatitlan de Garcia Barragan Jalisco | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099389 | Jalisco | Villa Purificación | San Miguel | CARRETERA ESTATAL LIBRE 592 TRAMO VILLA PURIFICACION - CHAMELA KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA SAN MIGUEL, 48815 SAN MIGUEL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA, LLEGAS AL PRIMER CRUCERO TOMAS LO IZQUIERDA, CRUZAS | -104.7184 | 19.6856
JAL18180201099141 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VILLA PURIFICACION, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, CALLE J. AMADOR VELAZCO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -104.6013 | 19.7186
JAL18180201099151 | Jalisco | Villa Purificación | La Cofradía | TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ZAPOTAN - LA COFRADIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA LA COFRADÍA, 48845 LA COFRADÍA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, DEL CRUCERO TE DIRIGES HACIA ZAPOTAN CRUZAS LOS CIMIENTOS Y A CONTINUACIÓN LLEGAS AL CRUCERO DE HUI | -104.8529 | 19.7693
JAL15150300555671 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301389502 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Carretera Federal No. 23, Km. 191, 46200 Colotlán, Jalisco, México | -103.2426 | 22.1391
JAL17170300959571 | Jalisco | Zapopan |  | (PUNTO INICIAR CALLE DELLI; 20.769482; -103.348458) (PUNTO FINAL CALLE CHOLOLLAN; 20.768649; -103.346098) | -103.3883 | 20.7206
JAL16170200889055 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201098503 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE MORADORES COLONIA CENTRO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE OCAMPO, CALLE JAVIER MINA JUNTO A LA ESCUELA ESPECIAL CAM A UN COSTADO DE LA CASA PASTORAL QUE SE ENCUENTRA POR EL LIBRAMIENTO DE DEGOLLADO, JALISCO, | -102.1338 | 20.4416
JAL18180201080983 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400825720 | Jalisco | Zapopan |  | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201080986 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160400826099 | Jalisco | Zapopan |  | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201080990 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201098513 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE MIGUEL AYALA COLONIA MOISES QUEZADA, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO MENDOZA MONTES, CALLE VALLARTA AL INGRESAR AL PUEBLO DE DEGOLLADO PASARAS UN ARCO CON LA BIENVENIDA A DEGOLLADO, AVANZAS HASTA TE | -102.143 | 20.4513
JAL18180201080997 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16160200698263 | Jalisco | Zapopan | Los Patios | NINGUNOPUEBLO LOS PATIOS, 00000 LOS PATIOS, ZAPOPAN JALISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DE LA COLONIA VALLE DE LOS MOLINOS TOMAR EL CAMINO HACIA LOS PATIOS | -103.3906 | 20.8513
JAL18180201081004 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401042577 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081015 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301333810 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ELENA PANTOJA INTERIOR 0 0 COLONIA LOS OBELISCOS, 44820GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE LUIS M. FREGOSO Y,OBRA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.2734 | 20.6542
JAL180301384829 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Del Sol 22, El Realengo, 47128 Jalostotitlán, Jal., México | -102.477 | 21.1679
JAL18180201099170 | Jalisco | Villa Purificación | Chantecuán | TERRACERÍA TRAMO VILLA PURIFICACION - CHANTECUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 000 RANCHERIA CHANTECUÁN, 48847 CHANTECUÁN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO, SALIENDO DE VILLA PURIFICACIÓN RUMBO A CHAMELA LLEGAS AL CRUCERO DE ZAPOTAN GIRAS A LA DERECHA CONT | -104.9435 | 19.7705
JAL15150300555102 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555119 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555134 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555163 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956629 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081020 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300965089 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201081053 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393496 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | 20.588271309263156, 103.3253672061768 | -103.3072 | 20.6386
JAL180301393496 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | 20.588271309263156, -103.3253672061768 | -103.3072 | 20.6386
JAL16170300966344 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556094 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101058836 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE MIRASOL COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 29 DE JULIO, CALLE BUGAMBILIAS EN LA CO | -102.459 | 21.1658
JAL15150300554023 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554028 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554113 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300554168 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556294 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393499 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Reforma No. 2 | -103.0642 | 20.6225
JAL16170300966178 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772265 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SAN JOSE CARRETERA | -103.3475 | 20.7466
JAL16170401043062 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401043363 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401043370 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393532 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Avenida Parres Arias, sin numero, calle interior Ing. HUgo Vazquez Reyes, Bodega 9. Col. Parque Insdustrial los Belenes C.P. 45150 | -103.3883 | 20.7206
JAL16170401043367 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042788 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042814 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131942 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301393558 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 20.606750416804353, -103.40184234960941 | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201131857 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300555829 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556189 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556242 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131903 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772413 | Jalisco | Zapopan | San José | CARRETERA FEDERAL LIBRE 54 TRAMO GUADALAJARA - JUCHIPILA KILÓMETRO 24 KILÓMETRO 50 KILÓMETRO 40 + 20 PUEBLO SAN JOSE, 00000 SAN JOSÉ, ZAPOPAN J | -103.34 | 20.8427
JAL16170401043372 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772261 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ABEL SALGADO VELASCO COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CALLE OJO DE AGUA, AMPLIACION SAN JOSE CARRE | -103.3471 | 20.7462
JAL180301393604 | Jalisco | Zapopan |  | Av. Patria, Club Atlas, 45168 Zapopan, Jal. | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201131940 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201132078 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101077225 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556256 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15150300556264 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099694 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Lázaro Cárdenas | CALLE MORELOS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 46772 LÁZARO CÁRDENAS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA TOMAS POR CALLE 5 DE MAYO HACIA SALIDA CARRETERA SAN MARTÍN HIDALGO- LÁZARO | -103.9699 | 20.4415
JAL180301391058 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | DR ATL 865 | -104.3653 | 19.7714
JAL180301336218 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MODULO 25 INTERIOR 0 0 UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MODELO, 44420GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE AVENIDA MARCELINO GARCIA BARRAGÁN Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE ENRIQUE PEREZ ARCE JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3287 | 20.6591
JAL180301328341 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRECALLE DEL CANAL Y CALLE DE LA PREPARATORIA UDG,UBICADO EN LA COLONIA LOS CAPULINES ENTRE LA CALLE DEL CANAL Y LA CALLE DE LA PREPARATORIA UDG | -102.2752 | 20.3488
JAL18180101058735 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TODA LA COLONIA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE Y , TODA LA COLONIA ZAP 2273 | -103.2618 | 20.5981
JAL18180101058751 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA PRIMAVERA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CERRADA, PRIV. PRIMAVERA ENTRE PRIM | -103.296 | 20.6056
JAL18180201099976 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE 22 DE JULIO COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y CALLE 20 DE ABRIL, CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA CALLE SALIDA A TEOCALTITAN DE GUADALUPE TOMAS LA CALLE 4 DE AGOSTO A UNOS 200 METR | -102.4575 | 21.1675
JAL18180201099971 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE PBRO. SAMUEL RODRIGUEZ COLONIA , 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE J. CLISERIO GONZALEZ Y CALLE SR CURA APOLINAR SANTACRUZ, CALLE SR. CURA LIBRADO PADILLA TOMAS LA AV. GENERAL CRISTERO GONZALEZ | -102.4559 | 21.158
JAL180301346897 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y, CALLE DIVISION DEL NORTE UBICADO EN LA ENTRE LA CALLE LOPEZ MATEOS, CERCA DE LA BODEGA | -102.3935 | 20.4457
JAL180301346910 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS UBICADO EN ENTRE LA CALLE LIENZO CHARRO Y MORELOS | -102.3842 | 20.4408
JAL180301336717 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA CEDROS 2052 0 INTERIOR 0 0 COLONIA OBLATOS, 44700GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCOENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA LA NORIA, CALLE HACIENDA OBLATOS ESCUELA URBANA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.2831 | 20.6898
JAL17170100842979 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE CONSTITUCION PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRIVADA CONSTITUCION, CALLE ZARAGOZA ES UNA DE LOS E | -103.4311 | 20.5346
JAL17170100842983 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGÁN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ES UN | -103.4319 | 20.5336
JAL17170100842981 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE CONSTITUCION PONIENTE PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRIVADA CONSTITUCION, CALLE ZARAGOZA ES UNA DE LOS E | -103.431 | 20.5346
JAL18180201142041 | Jalisco | Zapopan |  | Municipio de Zapopan Jalisco | -103.3883 | 20.7206
JAL18180101069112 | Jalisco | Zapopan |  | - | -103.3883 | 20.7206
JAL15150300574735 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 22 de Abril,4-a,,,Ejido Copalita,Jalisco,México | -103.4512 | 20.8256
JAL15150200527168 | Jalisco | Zapopan |  | CAMINO ANTIGUO A TESISTÁN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ÓPALO, EN LA COLONIA LA CUCHILLA. ZONA RS | -103.3883 | 20.7206
JAL18180201132054 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170400999459 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE LOMA DEL REALENGO COLONIA LOMAS DEL REALENGO, 47128 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOMA BELLA Y, CALLE LOMA DEL PEDREGAL POR L | -102.4814 | 21.165
JAL18180101079684 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL18180101079686 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | DGIP | -103.3422 | 20.6764
JAL17180101077871 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque |  | EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SANTA CRUZ DEL VALLE; 20.564995; -103.354943 EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE SANTA CRUZ DEL VALLE; | -103.3072 | 20.6386
JAL18180201099268 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PRIVADA SABINOS COLONIA LOMAS DEL CENTINELA II, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CECOYAS Y CALLE COLORIN, CALLE ENCINOS INCLUYE LAS CALLES PRIVADA SABINOS DE EUCALIPTO A COLORÍN CECOYAS DE CAFETOS A CHOLULA COLORÍN DE ALVARADO A CHOLULA PRI | -103.3678 | 20.7663
JAL18180201099404 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | COLONIA PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO, SE INICIA DESDE LA PLANTA POTABILIZADORA PASA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS Y LLEGA A CONECTAR A LA COLONIA LOS TOROS. | -103.3887 | 19.2503
JAL18180201136401 | Jalisco | Zapopan |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201132064 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772280 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JARDINES DEL ALAMO COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA LOS BELENES Y CALLE JARDINES DEL VERGEL PONIENTE, | -103.3698 | 20.7533
JAL18180201131999 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16160300772264 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LATON COLONIA ARENALES TAPATÍOS, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE CENTENARIO, CALLE BRONCE DE PERIFERICO TOMAR AV. M | -103.4655 | 20.64
JAL18180101075580 | Jalisco | Pihuamo |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | -103.375 | 19.2525
JAL18180201132042 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170200893157 | Jalisco | Zapopan | Cobertura municipal | Santa Ana Tepetitlán | -103.3883 | 20.7206
JAL14130400281054 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281150 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL14130400281176 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099995 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Salvial | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL SALVIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO EL SALVIAL, 45260 EL SALVIAL, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CARRETERA CUQUIO, CAMINO HACIENDA DE GUADALUPE LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA | -103.2623 | 20.8409
JAL00180101058594 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201099967 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE MARAVILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE OBELISCOS, CALLE AZUCENAS PARA LLEGAR TOMAS LA GLORIETA DE LAS 5 ESQUINAS TOMANDO LA CALLE AZARES TOMANDO EL LADO SUR DE CIRCUITO LAS RO | -102.4579 | 21.1648
JAL18180201098780 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LAS PALMAS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN CARLOS, 44460 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DR. R. MICHEL, CALZADA JESUS GONZALEZ GALLO ALBERGUE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO | -103.3476 | 20.6582
JAL18180201099363 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUENTRA ENTRE | -103.3428 | 20.2894
JAL00180201099873 | Jalisco | Unión de Tula | Unión de Tula | CALLE MONTERREY PONIENTE PUEBLO CENTRO UNIÓN DE TULA, 48000 UNIÓN DE TULA, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE CHIHUAHUA SUR Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO A 800 METROS AL PONIENTE POR LA CALLE MONTERREY ENTRE CALLE CHIHUAHUA SUR Y CHIAPAS | -104.2645 | 19.9545
JAL18180101058800 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE 5 DE MAYO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE JUAN GIL PRECIADO Y CALLE NICOLAS BRAVO, OBRA DE SALUD UBICADA EN LA CABE | -102.7128 | 20.2935
JAL18180201097997 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | Calle Salvador Hernández,,,,El Refugio,Jalisco,México | -102.8922 | 20.7256
JAL18180201099424 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE JACARANDAS 377 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 48380 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE BASILO BADILLO Y CALLE MANUEL M DIEGUEZ, CALLE NARANJO FRENTE A FERRETERÍA MEDINA | -105.231 | 20.6032
JAL18180101058783 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | EJE VIAL EMILIO PORTES GIL COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE MIGUEL ALEM | -103.2407 | 20.5894
JAL00180101058634 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | AVENIDA HIDALGO PONIENTE COLONIA CABALLITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE PIEDRA GRANDES, CALLE JUAN HERNANDEZ AR | -103.995 | 20.9206
JAL18180201094987 | Jalisco | Atenguillo | San Pablo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA MEXICO 70 - SAN PABLO KILÓMETRO 004 + 149 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GUADALAJARA TOMAS EL ENTRONQUE D | -104.4924 | 20.4557
JAL00180101058733 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE TORRECILLAS COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, T | -103.3679 | 20.6019
JAL18180201099982 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Ciénega | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - COMUNIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 45260 LA CIÉNEGA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y CAMINO COMUNIDADES DEL MUNICI | -103.3065 | 20.84
JAL18180201098054 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE MOCTEZUMA 656 INTERIOR 0 COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PROFRA MA GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS, LIBRAMIENTO SUR DE LA GLORIETA MEDINA ASCENCIO 3 KM 685 METROS A LA IZQUIERDA 1 KM 220 METROS A LA IZQUIERDA 58 | -102.3482 | 20.6931
JAL18180201098786 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE LAS PALMAS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN CARLOS, 44460 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DR. R. MICHEL, CALZADA JESUS GONZALEZ GALLO ALBERGUE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO | -103.3481 | 20.6585
JAL18180101058580 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA AVENIDA REYES HEROLES CUERPO NORTE INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE | -103.3571 | 20.6145
JAL00180201099349 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE SAN ANTONIO BARRIO LA UNIDAD, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE TEODORITA MANRIQUES ESTA UBICADO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CANCHA DE FUT BOLL | -102.7792 | 21.2636
JAL18180201099297 | Jalisco | Zapopan | Lomas de Montechelo (El Pedregal) | CERRADA CAMINO EXISTENTE PUEBLO , 00000 LOMAS DE MONTECHELO (EL PEDREGAL), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA Y , ZONA NORTE DEL ASENTAMIENTO | -103.4353 | 20.9031
JAL18180201098787 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE EDUARDO RUIZ 1070 INTERIOR 0 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, CALLE SANTIAGO GUZMAN JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.2839 | 20.6783
JAL00180201099406 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE MAGISTERIAL COLONIA MAGISTERIAL, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA JIQUILPAN - COLIMA Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA HYLSA SOBRE LA CALLE 19 DE SEPTIEMBRE A MANO IZQUIERDA SE ENCUANTRA LA CALLE MAGISTERIAL | -103.3898 | 19.249
JAL00180101058214 | Jalisco | Cabo Corrientes | Rancho la Hermosa | CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 - LA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA LA HERMOSA, 48400 RANCHO LA HERMOSA, CABO CORRIENTES JALISC | -105.314 | 20.3322
JAL18180201099294 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TULIPAN, CALLE ROSA INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO | -103.4626 | 20.8033
JAL18180201099296 | Jalisco | Zapopan | Lomas de Montechelo (El Pedregal) | CALLE COLECTOR INTERIOR SN RANCHO , 00000 LOMAS DE MONTECHELO (EL PEDREGAL), ZAPOPAN JALISCO, CERCA DEL AMANZANAMIENTO | -103.435 | 20.9027
JAL18180201095104 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | EJE VIAL CARRETERA A PUENTE DE CAMOTLÁN PUEBLO LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), 46155 LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES. | -104.1231 | 21.7944
JAL18180201098127 | Jalisco | Atengo | Tacota | TACOTA, ATENGO JALISCO | -104.2441 | 20.2744
JAL00180201099872 | Jalisco | Unión de Tula | Unión de Tula | CALLE MONTERREY PONIENTE PUEBLO CENTRO UNIÓN DE TULA, 48000 UNIÓN DE TULA, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE CHIHUAHUA SUR Y CALLE CHIAPAS, CALLE TABASCO A 800 METROS DEL CENTRO DE UNION DE TULA AL PONIENTE DE POR LA CALLE MONTERREY | -104.2645 | 19.9545
JAL18180201098828 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Capilla de Guadalupe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 84 TRAMO TEPATITLAN - ARANDAS KILÓMETRO 33 + 8 PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ACEVES Y CALLE DEGOLLADO, CALLE PORFIRIO DIAS POR CARRETERA TEPATITLAN- | -102.598 | 20.8248
JAL00180201098202 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE LA MEDIA LUNA ORIENTE COLONIA VALLE DEL VERGEL, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PERIFERICO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EL POZO PROFUNDO SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE | -104.3575 | 19.747
JAL18180201099210 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CAMINO TRAMO SAN SEBASTÍAN TEPONAHUAXTLÁN - SANTA GERTRUDIS (LA CRUZ) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 0 46067 MEZQUITIC JALISCO, OBRA EN CAMINO SAN SEBASTÍAN TEPONAHUAXTLÁN-SANTA GERTRUDIS LA CRUZ | -104.0649 | 22.084
JAL00180201099124 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE TOMAS SALDAÑA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 1 DE OCTUBRE ENTRAR POR 20 DE NOVIEMBRE HASTA GIRAR POR LA CALLE TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA DE TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JA | -102.778 | 20.3361
JAL18180201099980 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Ancón | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL ANCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO EL ANCON, 45260 EL ANCÓN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO EL SALVIAL, CAMINO SAN MIGUEL LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNI | -103.2865 | 20.8253
JAL00180101058608 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE LAURO AVILA COLONIA CERRITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO CORONA, CALLE FLAVIO RODRIGUEZ LA OBRA | -103.9803 | 20.911
JAL18180201099370 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | CALLE ZARAGOZA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AV. DEL TRABAJO, LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORPONIENTE DEL EJIDO DE ZAPOTITAN DE HIDALGO SE ENCUENTRA AL LADO DE LA | -103.4817 | 20.3283
JAL00180201099816 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO LA CRUZ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE SANTA CLARA, CALLE PRIV. LAS FLORES CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES SAN RAMÓN Y SANTA CLARA | -102.5365 | 20.7382
JAL00180201099979 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Agua Rica | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - AGUA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO IXTLAHUACAN DEL RIO, 45260 AGUA RICA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CARRETERA CUQUIO, CAMINO LA LOMA LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE C | -103.188 | 20.8358
JAL18180201098025 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CALLE MATAMOROS INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALZADA DE LA JUVENTUD Y PERIFERICO ZONA PARCELADA, CALLE NICOLÁS BRAVO SOBRE LOS LIMITES PREDIALES Y LOS LIMITES PARCELADOS | -103.994 | 20.8053
JAL18180201099213 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | CALLE VARIOS PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO, 10 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN JALISCO | -104.4118 | 20.4379
JAL18180101058577 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA REYES HEROLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE SOBRE LA A | -103.3608 | 20.6148
JAL00180201099992 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Quelitán | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - QUELITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO QUELITAN, 45260 QUELITÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO LOS PUENTES Y CAMINO AGUA COLORADA, CAMINO AGUA PRIETA LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA | -103.2041 | 20.9812
JAL18180101058830 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA EL MAGUEY, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE VENUZTIANO CARRANZA, OBRA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA | -104.6344 | 19.4841
JAL00180201099285 | Jalisco | Tolimán | La Loma | BRECHA TRAMO LA LOMA - EL PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 930 RANCHERIA LA LOMA, 00000 LA LOMA, TOLIMÁN JALISCO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO LA LOMA A EL PASO REAL Y ESTA UBICADO A EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE EL PASO REAL | -103.9634 | 19.6114
JAL18180201099985 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Jaltitlán de Abajo | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - JALTITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO JALTITAN, 45260 JALTITLÁN DE ABAJO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO LOS PUENTES Y CAMINO AGUA COLORADA, CAMINO AGUA PRIETA LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE | -103.2428 | 20.9739
JAL18180201100008 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Presa | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO LA PRESA, 45260 LA PRESA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO LOS PUENTES Y CAMINO AGUA COLORADA, CAMINO EL JAGUEY LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABE | -103.179 | 20.9418
JAL18180201098784 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE EVORA 2104 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA FRAY ANTONIO ALCALDE Y CALLE LUSITANIA, AVENIDA PATRIA JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3445 | 20.7153
JAL00180201099815 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE SANTA CLARA BARRIO LA CRUZ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CLARA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE PRUDENCIANO PATIÑO CALLE SANTA CLARA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y PRUDENCIANO PATIÑO | -102.5356 | 20.7371
JAL18180101058551 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE LIBRAMIENTO JOSE LUIS ZARAGOZA COLONIA, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE ANDADOR CALLEJON CAMINO | -104.3719 | 19.4476
JAL18180201097998 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑO MEXICANO, CALLE SALVADOR HERNANDEZ POR CALLE HIDALGO HACIA EL ORIENTE MÁRGEN DERECHO INICIANDO EN CALLE NICOLÁS BRAVO POR | -102.8917 | 20.726
JAL00180201098005 | Jalisco | Cabo Corrientes | Las Playitas (Adolfo López Mateos) | CALLE CAMINO A CORRALES RANCHERIA PLAYITAS, 48417 LAS PLAYITAS (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A CORRALES Y , A UN COSTADO DEL CAMINO A CORRALES | -105.6687 | 20.3435
JAL18180201099362 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA. PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE JOCOTEPEC-CHAPALA. Y CALLE ITURBIDE., CALLE NARCISO MENDOZA. LA LÍNEA DE AGUA POTABLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL | -103.3392 | 20.2879
JAL18180101058696 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE V | -102.8893 | 21.1843
JAL18180201099191 | Jalisco | Zapotlanejo | La Loma | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA LA LAJA, 45438 LA LOMA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES LOPEZ COTILLA Y MORELOS | -103.1135 | 20.5804
JAL18180201100004 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Nicolás de los Abundis | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS, 45260 SAN NICOLÁS DE LOS ABUNDIS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO TESCATITAN, CAMINO TORT | -103.2238 | 20.915
JAL18180201098794 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE IGNACIO COVARRUBIAS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ECHEVERRÍA 1A. SECCIÓN, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL AGUIRRE Y , JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3605 | 20.6225
JAL00180201099366 | Jalisco | Jocotepec | Las Trojes | CALLE HIDALGO PUEBLO LAS TROJES, 45816 LAS TROJES, JOCOTEPEC JALISCO, OBRA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES EN CALLE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | -103.3262 | 20.3342
JAL18180101058770 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | EJE VIAL CIUDADANO AHUEHUETES COLONIA LA MESA, 48212 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA A TALPA, OBRA EN CABECERA MUNICI | -104.8175 | 20.3996
JAL18180201098027 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CALLE CAMPESINOS INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE LA JUVENTUD, CALLE DEPORTISTAS FRENTE A LA IGLESIA Y ALA PLAZA | -103.9962 | 20.8021
JAL00180101058622 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SANTUARIO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE ROMUALDO RODRIGUEZ, CALLE JUAN GARCIA DIAZ | -103.9758 | 20.9043
JAL18180201099983 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Consuelo | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL CONSUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO Seleccione el nombre de Asentamiento, 45260 EL CONSUELO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO TESCATITAN Y CAMINO LA PEÑA DE SAN RAFAEL, CAMINO SAN SEBAS | -103.1698 | 20.9112
JAL18180201099368 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE STA. ISABEL, CALLE STA. LAURA LA CALLE DEL EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL POBLADO DE ZAPOTIT | -103.4809 | 20.3244
JAL00180101058768 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE MIRASOL COLONIA EL ÓRGANO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE MIRASOL COL. EL ORGANO | -103.3097 | 20.5987
JAL00180201099948 | Jalisco | Huejúcar | Tlalcosahua | CALLE GONZALEZ ORTEGA PUEBLO TLACOSAHUA, 46290 TLALCOSAHUA, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE TLALCOSA | -103.1689 | 22.2726
JAL18180101058587 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CUER | -103.3641 | 20.6153
JAL00180201099361 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE EL DOMINGUILLO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE EL DOMINGUILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TACUBA UBICADO AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALA | -103.3431 | 20.2905
JAL00180101058637 | Jalisco | Magdalena | La Quemada | CALLE GRANADINA RANCHO LA QUEMADA, 46480 LA QUEMADA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA INTERNACIONAL A TEPIC | -104.0484 | 20.9736
JAL18180201099738 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE ABISMO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON CALLE GRAL. J. PEREZ CASTRO FRENTE AL POLLO FELIZ EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALI | -102.5749 | 21.4407
JAL00180201099352 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE CHURUBUSCO BARRIO LA LOMA, 45805 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE CHAPULTEPEC, LA CALLE CHURUBUSCO SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL LADO SUR-PONIENTE DE JOCOTEPEC EN EL BARRIO AGENCIA DE LA LOMA CERCA DE LA CALLE CHAPULT | -103.4361 | 20.2769
JAL00180201098029 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALZADA DE LA JUVENTUD Y PERIFERICO ZONA PARCELADA, CALLE MATAMOROS EN LOS LIMITES PREDIALES EN LOS LIMITES DE LA ZONA PARC | -103.9942 | 20.8046
JAL00180201098274 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Astilla | RANCHERIA TELCRUZ, 48963 LA ASTILLA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO, LAS RECAMARAS ESTAN LOCALIZADAS DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD. | -104.1042 | 19.3986
JAL18180201098793 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MODULO 25 SIN NUMERO 0 0 INTERIOR 0 UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MODELO, 44420 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y AVENIDA CORREGUIDORA, CALLE ENRIQUE PEREZ ARCE JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES | -103.3287 | 20.6597
JAL18180101058656 | Jalisco | Zapotlanejo | Matatlán | CALLE FRANCISCO VILLA O UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALVADO | -103.1517 | 20.7103
JAL00180201099365 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE DEL CARDENAL NORTE PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DEL CARDENAL Y CALLE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, LA CALLE DEL CARDENAL SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUENTRA AL | -103.3403 | 20.2888
JAL18180201099997 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio de los Vázquez | CALLE REFORMA RANCHO SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, 45260 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REVOLUCION, CALLE HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO | -103.1438 | 20.8165
JAL18180201098788 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PATRIA 0 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 DE MAYO, 44970 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE MARIO GOMEZ, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE VALVULAS MARIPOSA | -103.3561 | 20.6206
JAL00180201099359 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LA PUERTA, CALLEJON TORONJA LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUENTRA ENTRE LA CAL | -103.3543 | 20.2908
JAL00180201099354 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4253 | 20.2844
JAL18180201099999 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio de los Vázquez | CALLE MORELOS RANCHO SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, 45260 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE | -103.1486 | 20.8141
JAL18180201098026 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 0 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE CAMPESINOS Y PERIFERICO ZONA PARCELADA, CALLE LÁZARO CARDENAS ENTRE LOS LIMITES PREDIALES Y LIMITES DE LA ZONA PARC | -103.9938 | 20.8016
JAL18180201098792 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 14 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EL DEAN, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , OBRA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3492 | 20.6389
JAL00180101058613 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE LAURO AVILA COLONIA CERRITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO CORONA, CALLE FLAVIO RODRIGUEZ LA OBRA | -103.9803 | 20.9111
JAL18180201098723 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE CANTERA GRIS BARRIO LA CEJA, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CANTERA GRIS Y CALLE CANTERA IMPERIAL, CALLE CANTERA AZUL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CANTERA GRIS ENTRE CANTERA IMPERIAL Y CANTERA AZUL | -103.0767 | 20.6291
JAL00180201099122 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CANAL BALLESTEROS, CALLE ALLENDE TOMAR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y GIRAR POR LA CALLE RAYON O CAL BALLESTEROS HASTA LLEGAR A LA COLONIA MARCOS CASTELLANOS E | -102.777 | 20.3409
JAL18180201098781 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE NUDO DE CEMPOALTEPETL 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 44330 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y CALLE SAN PATRICIO, CALLE MESA CENTRAL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3095 | 20.6975
JAL18180201099371 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | CALLE ZARAGOZA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AV. DEL TRABAJO, LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORPONIENTE DEL EJIDO DE ZAPOTITAN DE HIDALGO SE ENCUENTRA AL LADO DE LA | -103.4818 | 20.3283
JAL00180101058766 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ARROYO EL CHIMULCO COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ARROYO CHIMULCO Y CA | -103.2868 | 20.602
JAL00180201099367 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | CALLE DAVID MIRANDA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DAVID MIRANDA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA CALLE DAVID MIRANDE SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR-PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDA | -103.4853 | 20.3243
JAL18180201098782 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE REYES HEROLES 0 0 INTERIOR 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE AGUA DULCE Y CALLE ANTONIO CASTRO, OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.364 | 20.6153
JAL18180201099988 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Palos Altos | AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHO PALOS ALTOS, 45260 PALOS ALTOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PALOS ALTOS Y ESTA | -103.1532 | 20.87
JAL18180201099510 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE VIALIDAD RIO PITILLAL 120 INTERIOR SN COLONIA GARZA BLANCA, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VIALIDAD RIO PITILLAL Y CALLE CISNE, CALLE PELICANO ENTRE LA CALLES COLIBRI Y RIO PITILLAL Y CISNE | -105.2111 | 20.6465
JAL18180201099741 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA MARAVILLAS, 47204 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE DE LOS ANGELES CALLE NIÑOS HÉROES ESQUINA CON CALLE LOS ÁNGELES JUNTO A LA FARMACIA SIMILARES EN LA COLONIA MARAVILLAS EN L | -102.5727 | 21.428
JAL18180101058585 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA REYES HEROLES INTERIOR 0 0 COLONIA LOMA LINDA, 44986 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO CUER | -103.3595 | 20.6145
JAL00180201099403 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Hierba de Matancillas | PUEBLO MATANCILLAS, 47540 HIERBA DE MATANCILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA HIERBA DE MATANCILLAS UBICADO EN LA CARRETERA 70 EN EL KM 10 | -101.6733 | 21.8655
JAL00180201098803 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -104.102 | 20.0835
JAL00180201099817 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO LA CRUZ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE SAN RAMÓN Y CALLE SANTA CLARA, CALLE PRIV. LAS FLORES CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES SAN RAMÓN Y SANTA CLARA | -102.5365 | 20.7382
JAL18180201098796 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE PUERTO PICHILINGUE 971 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CIRCUNVALACIÓN BELISARIO, 44330 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PUERTO FINO Y , CALLE PUERTO LA PAZ ESCUELA URBANA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3136 | 20.6936
JAL00180101058643 | Jalisco | Magdalena | San Simón | RANCHO SAN SIMÓN, 46489 SAN SIMÓN, MAGDALENA JALISCO ENTRE CAMINO SAN SIMON, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SAN SIMON INGRESANDO POR LA CARRETERA INT | -104.0003 | 20.9482
JAL18180101058598 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cuautitlán | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CUAUTITLÁN, 47504 CUAUTITLÁN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | -101.9693 | 21.7355
JAL00180201099332 | Jalisco | Mazamitla | Dos Aguas | BRECHA TRAMO MAZAMITLA - LAS DOS AGUAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA DOS AGUAS, 49500 DOS AGUAS, MAZAMITLA JALISCO ENTRE BRECHA Y , LA LOCALIDAD DE LAS DOS AGUAS SE LOCALIZA A 6.2KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA | -102.9982 | 19.8777
JAL18180101058801 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE JUAN CUEVAS CERVANTES PUEBLO LA MALTARAÑA (LA PALMITA), 47903 JAMAY, JAMAY JALISCO OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MALTARAÑA EN EL MUNICIPIO DE | -102.6849 | 20.2257
JAL00180201099364 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE DEL CARDENAL NORTE PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DEL CARDENAL NORTE Y CALLE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, LA CALLE DEL CARDENAL SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL POBLADO DE SAN JUAN COSALA SE ENCUEN | -103.3403 | 20.2886
JAL18180101058702 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | AVENIDA LIBRAMIENTO MAZAMITLA-VALLE DE JUAREZ COLONIA EPECHE CHICO (PENCHE CHICO), 49510 MAZAMITLA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE EDUARDO ANAYA, OBRA | -103.0219 | 19.9367
JAL18180201099740 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE MOCTEZUMA SUR COLONIA MARAVILLAS, 47204 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ARROYO DE CUAUHTEMOC, CALLE ARROYO DE CUAUHTEMOC CALLE MOCTEZUMA ESQUINA CON CALLE LOS ÁNGELES CERCA DE FARMACIA SIMILARES EN LA COLONIA M | -102.5723 | 21.4281
JAL00180201099286 | Jalisco | Tolimán | Puerta del Petacal (El Petacal) | BRECHA TRAMO EL PETACAL - TOLIMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO PUERTA DEL PETACAL, 49769 PUERTA DEL PETACAL (EL PETACAL), TOLIMÁN JALISCO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA SALIDA DEL CAMINO PETACAL A TOLIMAN EN EL CADENAMIENTO 0000 AL 1000 AL PONI | -103.8625 | 19.6139
JAL18180101058599 | Jalisco | Lagos de Moreno | Cuautitlán | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CUAUTITLÁN, 47504 CUAUTITLÁN, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO VILLA | -101.9692 | 21.7355
JAL00180201099718 | Jalisco | Sayula | Usmajac | CALLE ZARAGOZA COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE MORELOS CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC | -103.5419 | 19.8724
JAL00180201098797 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA DE CEDROS 2052 0 INTERIOR 0 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE TALA Y CALLE HACIENDA LA NORIA, CALLE HACIENDA OBLATOS ESCUELA URBANA UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.2831 | 20.6897
JAL00180201098032 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | La Estancia de Ayones | CALLE DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR 0 0 PUEBLO ESTANCIA DE AYONES, 46572 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE JUAN ESCUTIA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y | -104.0877 | 20.8825
JAL18180201099254 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE EUCALIPTO COLONIA EL FRESNO, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO INCLUYE LA CALLE EUCALIPTO DE PRIV. EUCALIPTO A ENCINO. | -103.448 | 20.7628
JAL00180201098281 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | El Chico | CAMINO TRAMO LA ROSA - EL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 0 RANCHERIA CUAUTITLÁN, 48950 EL CHICO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA ROSA A AYOTITLAN Y CAMINO LA ROSA A CUZALAPA, LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA OBRA PARTEN | -104.2967 | 19.4047
JAL18180201099978 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Agua Colorada | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - AGUA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO AGUA COLORADA, 45260 AGUA COLORADA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO SAN NICOLAS DE LOS ABUNDIS, CAMINO LOS PUENTES LA UBICACION DE L | -103.21 | 20.9477
JAL00180201099721 | Jalisco | Sayula | Usmajac | CALLE ZARAGOZA COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE MORELOS CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES JUAREZ Y LOPEZ COTILLA EN LA LOCALIDAD DE USMAJAC | -103.5422 | 19.8724
JAL18180201097996 | Jalisco | Acatic | El Refugio (Paredones) | CALLE NIÑO MEXICANO PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR HERNANDEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HIDALGO POR CALLE HIDALGO HACIA EL ORIENTE MÁRGEN DERECHO GIRAR 90 GRADOS HACIA LA DERECHA POR | -102.8919 | 20.7257
JAL18180201098779 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ELENA PANTOJA 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA OBELISCOS, 44820 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE PRIVADA PRIOV. LUIS M. FREGOSO Y , OBRA EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO | -103.2741 | 20.6548
JAL18180201099663 | Jalisco | Puerto Vallarta | Las Juntas | CALLE H. GALEANA 527 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE PROL. FRANCISCO SERRANO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LUIS MOYA PROL. FRANCISCO SERRANO Y BENITO JUAREZ | -105.2383 | 20.7039
JAL18180201099981 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | La Cantera | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - LA CANTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined RANCHO LA CANTERA, 45260 LA CANTERA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ Y CARRETERA CUQUIO, CAMINO PANTEON NUEVO LA UBICACION DE LA | -103.2367 | 20.8249
JAL18180101058557 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE SAN JOSE ISABEL FLORES COLONIA ZAPOTLANEJO, 45432 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE ISABEL FLORES Y CALLE AV. LA PAZ, CAMINO | -103.071 | 20.6336
JAL18180101058726 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE SALVADOR ESQUER APODACA COLONIA TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL | -103.2407 | 19.6944
JAL18180201099355 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE VERANO COLONIA JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE VERANO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ZARAGOZA LA CALLE VERANO SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y ZARAGOZA | -103.4347 | 20.2912
JAL18180201100000 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San José de Buenavista | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - SAN JOSE DE BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 236 + 0 RANCHO SAN JOSE DE BUENAVISTA, 45260 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO IXTLAHUACAN DEL RIO Y CAMINO LA LOMA, CAMINO PALOS ALTOS | -103.1191 | 20.8631
JAL00180201099814 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE SANTA CLARA BARRIO LA CRUZ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CLARA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE PRUDENCIANO PATIÑO CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y PRUDENCIANO PATIÑO | -102.5357 | 20.7371
JAL18180201099212 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CAMINO TRAMO SANTA CATARINA - CRUCERO TAMPICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 21 RANCHERIA SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, MEZQUITIC JALISCO, OBRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN EN EL CRUCERO TAMPICO-CAJONES | -104.1092 | 22.1526
JAL18180201098790 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA MANUEL MENA 4200 0 INTERIOR 0 0 COLONIA PATRIA NUEVA, 44977 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA JESUS REYES HEROLES Y CALLE CAYETANO ESTEVA, CALLE LAURA MENDEZ CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3751 | 20.6196
JAL18180201098785 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MARIANO BARCENAS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA ALCALDE BARRANQUITAS, 44270 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA COS Y CALLE COLIMA, UNIDAD MEDICA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO | -103.3519 | 20.6911
JAL18180201099372 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | VEREDA TRAMO TAIMARITA - CRUCE DEL RÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 35 RANCHERIA TAIMARITA, 46057 TAIMARITA, MEZQUITIC JALISCO, PUENTE PEATONAL EN TAIMARITA POR EL CAMINO DE HERRADURA HACA NUEVA COLONIA MEZQUITIC, JALISCO | -104.0825 | 22.2862
JAL00180201099360 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CALLE EL DOMINGUILLO PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE EL DOMINGUILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE TACUBA UBICADO AL NORTE DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COSALA | -103.3432 | 20.2905
JAL00180201099283 | Jalisco | Tolimán | Cópala | CALLE 19 DE ABRIL PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD | -103.7697 | 19.6124
JAL18180201094982 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - CARRETERA FEDERAL MEXICO 70 KILÓMETRO 006 + 900 PUEBLO AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA 543, CALLE ALVARO OBREGÓN SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL P | -104.5393 | 20.3399
JAL18180201098795 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA CANCUN 2161 0 INTERIOR 0 0 COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA BRETON Y , CALLE ISLA ITACA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO | -103.3847 | 20.6346
JAL18180201099961 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE SIERRA MADRE PUEBLO IXTLAHUACAN DEL RIO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SIERRA MADRE Y CALLE CERRO DEL TEPEYAC, CALLE MALINCHE LA UBICACION DE LA OBRA ES DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CERRO DE LA | -103.2431 | 20.8682
JAL18180201099958 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE SIERRA MADRE PUEBLO IXTLAHUACAN DEL RIO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE SIERRA MADRE Y CALLE PICO DE ORIZABA, CALLE MONTE TACANA LA UBICACION DE LA OBRA ES DENTRO DE CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CERRO DE | -103.2436 | 20.8704
JAL00180201098031 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | El Azafrán | CALLE JUAREZ INTERIOR 0 0 PUEBLO AZAFRÁN, 46574 EL AZAFRÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA MAGDALENA - ETZATLAN SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL POR PARQUE LINEAL, SOBRE LA CARRETERA | -104.0322 | 20.856
JAL18180201099369 | Jalisco | Jocotepec | Zapotitán de Hidalgo | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ZAPOTITAN DE HIDALGO, 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE STA. ISABEL, CALLE STA. LAURA LA CALLE DEL EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL POBLADO DE ZAPOTIT | -103.4809 | 20.3244
JAL18180201099429 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE EMILIANO CARRANZA 526 INTERIOR SN COLONIA EL CERRO, 48304 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES EMILIANO CARRANZA Y GALEANA | -105.2328 | 20.6091
JAL18180201094981 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - CARRETERA FEDERAL MEXICO 70 KILÓMETRO 006 + 900 PUEBLO AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA ESTATAL 533, CALLE ALVARO OBREGÓN SALES DE LA CABECERA MUN | -104.5395 | 20.3399
JAL18180201099295 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LA MAGDALENA, 45019 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE BRECHA TULIPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE ROSA INCLUYE BUGAMBILIAS DE TULIPAN A HIDALGO | -103.4627 | 20.8031
JAL00180201099121 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CECILIO CARRILLO Y CALLE TABACHIN, CALLE DELGADILLO ARAUJO TOMAR AV. UNIVERSIDAD Y GIRAR POR CECILIO CARRILLO HASTA LLEGAR A LA COLONIA DE LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISC | -102.781 | 20.3645
JAL18180101058649 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANDRÉS COHAMIATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO OBRA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA LAS | -104.2422 | 22.1887
JAL18180201098791 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ANTONIO TELLO 215 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LA LOMA, 44410 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FEDERICO MEDRANO Y CALLE ALDAMA, CALLE MOTA PADILLA OBRA UBICADA EN EL DOMICILIO ANTES SEÑALADO | -103.3189 | 20.663
JAL18180201100009 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Palomar | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - EL PALOMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 0 RANCHO EL PALOMAR, 45260 EL PALOMAR, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA SALTILLO Y CAMINO EL SALVIAL, CAMINO SAN MIGUEL LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECER | -103.2805 | 20.8279
JAL18180201100006 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Pablo | CAMINO TRAMO IXTLAHUACAN DEL RIO - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 204 + 0 RANCHO SAN PABLO, 45260 SAN PABLO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO AGUA RICA Y CAMINO TACOTLAN, CAMINO TREJOS LA UBICACION DE LA OBRA ES FUERA DE CABECERA MUNICIPA | -103.1759 | 20.7749
JAL00180201098804 | Jalisco | Juchitlán | Juchitlán | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -104.1018 | 20.0834
JAL00180201099351 | Jalisco | Mexticacán | El Santuario (Santuario del Sagrado Corazón) | CALLE EL ROSARIO BARRIO EL SANTUARIO, 47340 EL SANTUARIO (SANTUARIO DEL SAGRADO CORAZÓN), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES, AFUERA DE EL TEMPLO | -102.7697 | 21.2188
JAL18180201098959 | Jalisco | Zapotlanejo | Huejotitlán (Huejotitán) | EJE VIAL CAMINO REAL RANCHERIA ZAPOTLANEJO, 45430 HUEJOTITLÁN (HUEJOTITÁN), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO REAL DE CARRETERA ANTIGUA Y CAMINO HUEJOTITAN, CARRETERA ANTIGUA A TEPA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO REAL A CARRETERA ANTIGUA A TEPATITLA | -103.0439 | 20.6522
JAL00180201099281 | Jalisco | Tolimán | Cópala | CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO COPALA, 49760 CÓPALA, TOLIMÁN JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA ZAPOTITLAN - COPALA, CALLE 19 DE ABRIL EL PROYECTO SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -103.7725 | 19.6139
JAL18180201098789 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA MARÍA DE SILO, 44750 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO, OBRA EN EL DOMICILO ANTES DESCRITO | -103.2956 | 20.6741
JAL18180201099262 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA PALMIRA, 45069 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LOS ROBLES, CALLE JARDIN INCLUYE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN DE PALMIRA A FRESNO | -103.4235 | 20.5947
JAL18180201099177 | Jalisco | Zapotlanejo | El Salto de las Peñas | CONTINUACION SALTO DE LAS PEÑAS RANCHERIA ZAPOTLANEJO, 45430 EL SALTO DE LAS PEÑAS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CARRETERA A TEPA Y CAMINO AL SALTO DE LAS PEÑAS, CAMINO HUEJOTITAN LA OBRA SE UBICA EN LA CONTINUACIÓN DE LAS PEÑAS AL SALTO DE LAS PEÑAS Y | -103.0413 | 20.6533
JAL18180201099182 | Jalisco | Zapotlanejo | Santa Fe | CALLE PROLONGACIÓN GALEANA RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN GALEANA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION GALEANA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MEDRO Y GA | -103.0848 | 20.5223
JAL180301307296 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LAS JARAS Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LAS JARAS Y LA CALLE LOPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE AYO | -102.3269 | 20.5376
JAL180301305083 | Jalisco | Ayotlán | La Colonia de Villafuerte | CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION RANCHO VILLAFUERTE, 47930LA COLONIA DE VILLAFUERTE, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y, CALLE RAMON CASTAÑEDA UBICADO EN LA CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y EL CAMPO DE FU | -102.3563 | 20.5265
JAL16170100835368 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170100835706 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889378 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400099 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AVENIDA ZOQUIPAN 1050, SEATTLE, 45170, ZAPOPAN JALISCO | -103.3883 | 20.7206
JAL180301400143 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AVENIDA PATRIA 2257 | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400162 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | AQUILES SERDAN 151, ATOYANALCO CENTRO 47140 | -102.3981 | 21.0306
JAL180301299007 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCOENTREY, CALLE FELIPE ANGELES UBICADO EN EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO | -102.3275 | 20.3531
JAL180301299009 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCOENTREY, CALLE FELIPE ANGELES UBICADO EN EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. | -102.3275 | 20.3531
JAL16170300956501 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170200887930 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170300956618 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170300965152 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170300966144 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966382 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401043276 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042694 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043387 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201132528 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043509 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131914 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401048566 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301305089 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | CALLE CONSTITUCION PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IBARRA PEDROZA, CALLE LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE ZARAGOZA E IBARRA PEDROZA, EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA | -102.2792 | 20.3513
JAL180301305095 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | CALLE CONSTITUCION PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IBARRA PEDROZA, CALLE LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LA CALLE ZARAGOZA E IBARRA PEDROZA, EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA | -102.2792 | 20.3513
JAL16170200888957 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889128 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401047694 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401048080 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401048131 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401048275 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16180201131719 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17180201131627 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401048440 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301399897 | Jalisco | Zapopan |  | Mesa Colorada | -103.3883 | 20.7206
JAL17180201131648 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889601 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889866 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889728 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301313041 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | CALLE EL REALENGO RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE JOSE AGUILERA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA CALLE EL REALENGO ENTRE LA CALLE JOSE AGUILERA Y LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LO | -102.3291 | 20.3485
JAL180301307306 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LAS JARAS Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LAS JARAS Y LA CALLE LOPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE AYO | -102.3269 | 20.5376
JAL180301307313 | Jalisco | Ayotlán | El Castillo (El Castillito) | CALLE EL ROBLE COLONIA EL CASTILLO, 47930EL CASTILLO (EL CASTILLITO), AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE MANDARINA, CALLE PRIMAVERA UBICADO EN LA CALLE EL ROBLE ENTRE LA CALLE TABACHIN Y LA CALLE MANDARINA, EN LA COLONIA EL CASTILLO DE | -102.3366 | 20.5415
JAL180301307317 | Jalisco | Ayotlán | El Castillo (El Castillito) | CALLE EL ROBLE COLONIA EL CASTILLO, 47930EL CASTILLO (EL CASTILLITO), AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE MANDARINA, CALLE PRIMAVERA UBICADO EN CALLE EL ROBLE ENTRE LA CALLE TABACHIN Y LA CALLE MANDARINA, EN LA COLONIA EL CASTILLO DE LA | -102.3365 | 20.5415
JAL180301393115 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Noruega No. 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.2106 | 20.6688
JAL180301393115 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Aldama 1013, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.21 | 20.6692
JAL180301393115 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Noruega No. 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., México | -105.21 | 20.669
JAL16170200888783 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301308285 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE CHINO RIVAS 63INTERIOR A PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LA HERMITA Y CALLE SALCEDEÑO, CALLE LA SOLEDAD UBICADO EN LA CALLE CHINO RIVAS 63 ENTRE LA CALLE LA HERMITA Y LA CALLE SALCEDEÑO EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, | -102.339 | 20.5285
JAL180301308310 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE CHINO RIVAS 63INTERIOR A PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LA HERMITA Y CALLE SALCEDEÑO, CALLE LA SOLEDAD UBICADO EN LA CALLE CHINO RIVAS 63 ENTRE LA CALLE LA HERMITA Y LA CALLE SALCEDEÑO, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, | -102.339 | 20.5285
JAL180301313047 | Jalisco | Ayotlán | La Concepción | CALLE EL REALENGO RANCHO LA CONCEPCIÓN, 47940LA CONCEPCIÓN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE JOSE AGUILERA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN LA CALLE EL REALENGO ENTRE LA CALLE JOSE AGUILERA Y LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LO | -102.3292 | 20.3485
JAL16170200889085 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889108 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889572 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889611 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956628 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042810 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401046166 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401047752 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401047667 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170100835521 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889368 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17180201131645 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17180201131716 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400136 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CENTRO DE SALUD DE VILLA PURIFICACION | -104.605 | 19.7192
JAL16170200888725 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889567 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200888973 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170100838632 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170200887908 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300964961 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042749 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956658 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17180201131732 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043630 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16180201131695 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131881 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401043328 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401048387 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17180201131635 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301400117 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | MEZQUITIC EN SAN MIGUEL HUIXTITA | -103.7281 | 22.39
JAL16170200889489 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889992 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889834 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889176 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170100835443 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200888914 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170100835686 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301340104 | Jalisco | Acatic | Carricillo | CAMINO TRAMO ACATIC- EL CARRICILLO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 781 RANCHERIA EL CARRICILLO, 00000CARRICILLO, ACATIC JALISCOENTREY,POR CALLE JAVIER MINA HACIA EL ORIENTE ENTRONQUE CON CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL CARRICILLO CONTINUAR POR 1781 ME | -102.8925 | 20.7751
JAL14170200885921 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170300956620 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956632 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966445 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956656 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956657 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043384 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131937 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301312532 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | CALLE LEONA VICARIO PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE MATAMOROS Y, CALLE ZEPEDA UBICADO EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LA CALLE MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA | -102.2836 | 20.3541
JAL180301391485 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Unnamed Road, Jalisco, México | -105.1378 | 20.5505
JAL17170401042618 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL17170401043331 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL18180201131919 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401046154 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401047882 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401048359 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401048293 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401048302 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956640 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170401043615 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043396 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170401043394 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401042769 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16180201131705 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200888450 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200888726 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200888742 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301312537 | Jalisco | Ayotlán | Santa Rita | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHO SANTA RITA, 47940SANTA RITA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MORELOS UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ADOLFO AVIÑA ZUÑIGA Y LA CALLE NIÑO ARTILLERO | -102.3891 | 20.4411
JAL16170200888797 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200888803 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200888849 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170100835452 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301323376 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE JOSEFA ORTIZ PUEBLO AYOTLÁN, 47930AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HIDALGO EJE ORIENTE UBICADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE ALVARO OBREGON | -102.3266 | 20.5276
JAL16170200889592 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL14170100840046 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL180301323698 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA RIBERA, 47940LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INSURGENTES UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y LA CALLE VICENTE GUERRERO | -102.2858 | 20.3531
JAL16170200889911 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170200889699 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL15170300965104 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300956622 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170300966439 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL180301336390 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 | Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4967218.09 | 0.01
JAL16160100624332 | Obra | 3615/05-FISM/2016 | BINIMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO | 373167.9 | 373167.9
JAL16160100624332 | Obra | 3615/05-FISM/2016 | BINOMIO PROECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 70390.46 | 70390.46
JAL17170200861979 | Obra | FAISM 39 /2017 | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1195717 | 0
JAL180301344209 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2018 | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3320082.26 | 3320082.26
JAL17170300925836 | Obra | FAISM 68/2017 | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PESDRO TLAQUEPAQUE | 936764 | 0
JAL17170300925837 | Obra | FAISM 74/2017 | ING. SERGIO LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPQUE | 190982 | 0
JAL17170300925823 | Obra | FAISM 76/2017 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 301175 | 0
JAL17170400998973 | Obra | FAISM 81/2017 | SERGIO LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 227733 | 0
JAL17170300925870 | Obra | FAIM 83/2017 | MAGUCE, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 1018790 | 0
JAL17170300925863 | Obra | FAISM 44 /2017 | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 675755 | 0
JAL00160200658780 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2016 | JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA SA DE CV | GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO | 390306.03 | 390305.68
JAL17170300925851 | Obra | FAISM 58/2017 | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 954501.01 | 0
JAL17170200861968 | Obra | FAISM 12/2017 | JAVIER GONZALEZ DE LOS COBOS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 486864 | 0
JAL180301341098 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018 | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2862961.14 | 2862961.14
JAL180301341098 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-075-2018 | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2637972.83 | 2637972.83
JAL18180201135995 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-067-18 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. | municipio de guadalajara | 6779679.43 | 0
JAL17170200861983 | Obra | FAISM 21/2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.~. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 332923 | 0
JAL17170200861983 | Obra | FAISM 21/2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 332923 | 0
JAL17170200861983 | Obra | FAISM 21/2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 332923 | 0
JAL17170200861972 | Obra | FAISM 38/2017 | SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 899016 | 0
JAL17170200861803 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-036-17-1 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 448453.77 | 448453.76
JAL17170300925860 | Obra | FAISM 47 /2017 | MARTÍN JOSÉ LUIS SERANO GUZMAN | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 317838 | 0
JAL17170300925858 | Obra | FAISM 52 /2017 | ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 670830 | 0
JAL17170300925830 | Obra | FAISM 06/2017 | HIPICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1271121.48 | 0
JAL17170300925846 | Obra | FAISM 65/2017 | ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 252339 | 0
JAL18180201099734 | Obra | FAISM 55/2018 | CONSTRUCTORA AYG, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE | 6021829.28 | 6021829.28
JAL18180201136101 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-065-18 | Construcciones Puregua S.A. de C.V. | municipio de guadalajara | 5140103.42 | 0
JAL18180201136111 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-CI-068-18 | Grupo Promotor y Constructor de Occidente S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2316454.58 | 1
JAL17170300957326 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 | Desarrollos Vicsa S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14229467.71 | 15626200
JAL18180101075798 | Obra | SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17 | DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 30781732.25 | 40781732.25
JAL18180101058745 | Obra | FAISM 15/2018 | PALERA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 516688 | 0
JAL18180101058742 | Adquisiciones | LTE 16/2018 | ESPECTRUM ILUMINACION SAPI DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 8024958.88 | 8024958.88
JAL18180101058729 | Obra | FAISM 39/2018 | EMPRESAMAGUCE,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 187589.7 | 0
JAL18180101058740 | Obra | FAISM 40/2018 | CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V | PARTE~L MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO | 1090075.3 | 0
JAL18180201098201 | Servicios | SERV./TEC./PROF./001/2018 | ADRIANA ORTEGA LEPE | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 92939.2 | 0
JAL17170200861973 | Obra | FAISM 37/2017 | SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 359423 | 0
JAL17170300925847 | Obra | FAISM 64/2017 | CONSTRUCTORA A Y G S.A. DE C.V. | municipio de san pedro tlaquepaque | 748585.24 | 0
JAL17170300925825 | Obra | FAISM 72/2017 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 250118 | 0
JAL17170400998971 | Obra | FAISM 079/2017 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 256563 | 0
JAL00170300924386 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/007-2017 | ROBERTO TORRES GALINDO | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 753561.14 | 753561.14
JAL180301384291 | Obra | OCO-OP/FORTAFIN/01-2018 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 4058480.24 | 4058480.24
JAL17170300925815 | Obra | FAISM 89/2017 | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 375297 | 0
JAL00170300924389 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2017 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 391457.03 | 391457.03
JAL17170300925819 | Obra | FAISM 86/2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 521212 | 0
JAL17170300925817 | Obra | FAISM 87/2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALSICO | 366184 | 0
JAL18180201098200 | Servicios | SERV./TEC./PROF./007/2018 | ADRIANA ORTEGA LEPE | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 43059 | 0
JAL17170300925835 | Obra | FAISM 05/2017 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1837214.6 | 0
JAL17170300925861 | Obra | FAISM 048/2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 252551 | 0
JAL18180201132812 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-059-18 | SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8314754.21 | 2228342.48
JAL17170300925844 | Obra | FAISM 63/2017 | RAÚL VARGAS CANIZAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1289857 | 0
JAL18180201098222 | Servicios | SERV./TEC./PROF./003/2018 | ADRIANA ORTEGA LEPE | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 102500 | 102500
JAL18180201099724 | Obra | FAISM 46/2018 | ING. SERGIOADRIÁN LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 439555 | 0
JAL18180101058737 | Obra | FAISM 38/2018 | EMPRESA MAGUCE, S.A. DEC.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1130381.31 | 0
JAL17170300925838 | Obra | FAISM 067/2017 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 925262 | 0
JAL17170300925832 | Obra | FAISM 077/2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 734593 | 0
JAL18180201136591 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-061-18 | Construmaq, S.A. de C.V. | municipio de guadalajara | 6049676.64 | 0
JAL18180201136354 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-066-18 | Grupo Salima S. A. de C.V. | municipio de guadalajara | 6476132.31 | 0
JAL17170200861984 | Obra | FAISM 20/2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 365343 | 0
JAL17170300925820 | Obra | FAISM 85/2017 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 1276869 | 0
JAL18180101058763 | Obra | FAISM 03/2018 | sergio adrian llamas monreal | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 131988 | 0
JAL18180101058769 | Obra | FAISM OS/2018 | INERCIA CONSTRUCTIVA,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 510757 | 0
JAL17170200861966 | Obra | FAISM 10/2017 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3724740.41 | 0
JAL00170300924387 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/001-2017 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 931781.4 | 931781.4
JAL18180201136612 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-062-18 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. | municipio de guadalajara | 5572908.97 | 0
JAL17170200861993 | Obra | FAISM 25/2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 231370 | 0
JAL18180101058730 | Obra | FAISM 28/2018 | THERA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 268085 | 0
JAL18180101058749 | Obra | FAISM 37/2018 | CONSTRUCTORA SALMERÓN MICHEL, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 875918.09 | 0
JAL17170400998958 | Obra | FAISM 98/2017 | CONSTRUCTORA MANALLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1225458.75 | 0
JAL18180101058758 | Obra | FAISM 10/2018 | EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2997219 | 0
JAL18180101058734 | Obra | FAISM 20/2018 | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 607676.89 | 0
JAL18180101058734 | Obra | FAISM 20/2018 | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 607676 | 0
JAL18180101058746 | Obra | FAISM 24/2018 | THERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 205292 | 0
JAL18180101058750 | Obra | FAISM 25/2018 | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 301251 | 0
JAL18180101058756 | Obra | FAISM 26/2018 | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 224271 | 0
JAL18180101058743 | Obra | FAISM 31/2018 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 595710 | 0
JAL18180101058753 | Obra | FAISM 43/2018 | CUIBA CONSTRUCTORA,S.A. DEC.V | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1077596 | 0
JAL18180101058752 | Obra | FAISM 44/2018 | RAÚl VARGAS CANIZAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 262662 | 0
JAL18180201099732 | Obra | FAISM 45/2018 | CUIBA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 5364848 | 0
JAL17170300925821 | Adquisiciones | FAISM 84/2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 253919 | 0
JAL17170300925857 | Obra | FAISM 57 /2017 | CONSTRUCTORA SBF, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 635891 | 0
JAL180301302165 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-062-18 | JOSE ALFREDO ALEJANDRO ANTON BRAMBILA | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3989593.69 | 4000000
JAL180301302209 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-063-18 | GRIAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3992621.88 | 4000000
JAL180301302293 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-134-18 | REFUGIO GUTIERREZ NIEVES | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3196128.69 | 3200000
JAL180301302294 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-077-18 | LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2999074.4 | 3000000
JAL180301302295 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-088-18 | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 4999780.99 | 5000000
JAL180301302297 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-088-18 | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 4999780.99 | 5000000
JAL180301302305 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-AD-083-18 | ROSA HARO RAMIREZ | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1269330.62 | 1500000
JAL180301305863 | Obra | FAISM 54/2018 | CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 8679487.84 | 6075641.48
JAL180301306082 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306083 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306171 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/007-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 222462.99 | 222462.99
JAL180301306181 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN | 920934.77 | 920934.77
JAL180301306312 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/009-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 765744.66 | 765744.66
JAL180301306318 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/010-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 94724.39 | 94724.39
JAL180301306323 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/011-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 111981.74 | 111981.74
JAL180301306325 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/012-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 80680.64 | 80680.64
JAL00180201099116 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2018 | LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 2069937 | 2069937
JAL180301393588 | Servicios | DOPI-MUN-FORTA-SER-AD-009-2017 | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 985746.57 | 985746.57
JAL16160300772272 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 | Neoingeniría | municipio de zapopan | 1140318.97 | 1140318.97
JAL16160300772272 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016 | Di.cob | municipio de zapopan | 1010226.87 | 0
JAL16160300772272 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2016 | CONSTRUCTORA ACUÍFERO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 702114.36 | 426077.72
JAL00170300924390 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/006-2017 | ROBERTO TORRES GALINDO | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 338998.4 | 338998.4
JAL00170300924391 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2017 | ROBERTO TORRES GALINDO | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 298576.56 | 298576.56
JAL00180201135579 | Obra | OCO-OP/FORTASEG/001-2018 | RENE RAMIREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN | 1997463.22 | 1997463.22
JAL18180201136007 | Obra | 1820306 | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4428844.19 | 4752960.92
JAL17170100842985 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-129-17 | REFUGIO GUTIERREZ NIEVES | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3219212.44 | 5000000
JAL18180201139121 | Obra | 1898512 | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74360403.87 | 74360403.87
JAL18180201139155 | Obra | SIOP-F-FORTAFINB-01-AD-0690/18 | PARED URBANA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1101247.13 | 1101247.13
JAL18180201139155 | Obra | 1898416 | JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 73978500.65 | 73978500.65
JAL17170300925848 | Obra | FAISM 060/2017 | CONSTRUCCIONES EN COORPORACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2085791 | 0
JAL00160200661217 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/004-2016 | LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT | GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO | 82973.36 | 82973.36
JAL18180101058747 | Obra | FAISM 41/2018 | CUIBA CONSTRUCTORA,S.A. DEC.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 269069 | 0
JAL18180101058738 | Obra | FAISM 42/2018 | RAÚL VARGAS CANIZAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 212458 | 0
JAL16160200725472 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-261-2016 | Sinergia Urbana, S. A. de C. V. | municipio de zapopan | 560225.48 | 0
JAL17170300925845 | Obra | FAISM 066/2017 | ARCONSA DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 754178.93 | 0
JAL17170300925834 | Obra | FAISM 75/2017 | CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUEITECTÓNICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 193406 | 0
JAL17170300925833 | Obra | FAISM 078/2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 1009304 | 0
JAL17170200862044 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-132-17 | PROCOURZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3350635.85 | 3700000
JAL17170200862053 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-133-17 | G Y G TRANSPORTES, MATERIALES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 1646008.61 | 1650207
JAL17170400999165 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-139-17 | ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2739130.49 | 2745000
JAL17170200893118 | Obra | 1501217 | VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2865645.34 | 2865645.34
JAL18180101058833 | Obra | 971/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 248422.93 | 248422.93
JAL18180101058835 | Obra | 971/05FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 189804.29 | 0
JAL18180201099965 | Obra | 1921/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 334157.73 | 0
JAL17170300969515 | Obra | 1769652 | TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 7905004.88 | 1004378.12
JAL17170200883523 | Obra | 1550108 | CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3543836.9 | 553726.06
JAL17170200898951 | Obra | 1553040 | CONSTRUCTORA DIRU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4728157.01 | 216938.4
JAL17170200883768 | Obra | 1552971 | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 8061619.2 | 282685.56
JAL17170300957331 | Obra | 1552614 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4507662.98 | 437241.61
JAL17170300956969 | Obra | 1553145 | SECRI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 6757768.52 | 39101.35
JAL17170200883741 | Obra | 1553091 | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4477432.29 | 161393.08
JAL17170200883553 | Obra | 1552910 | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1074481.03 | 92537.07
JAL17170200898950 | Obra | 1552765 | TRANSCRETO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 6135004.8 | 985795.2
JAL180301400638 | Obra | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-010-2016 | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1293527.13 | 1293527.13
JAL180301400652 | Obra | SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0634/18 | ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 750000 | 750000
JAL18180201099267 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-AD-129-2018 | FUTUROBRAS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 539750.36 | 539750.36
JAL180301400674 | Servicios | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016 | METRO ARQUITECTURA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 3490706.8 | 3490706.8
JAL15150300574705 | Obra | OPZ-R33-ALC-AD-155/15 | IMAQSA S.A. DE C.V. ZAP-1859 | Zapopan | 1000000 | 1000000
JAL15150200527047 | Obra | OPZ-R33-ALC-AD-034/15 | DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | zapopan | 798123.45 | 798123.45
JAL18180201099259 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-029-2018 | EDH INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1749224.76 | 1749224.76
JAL180301400692 | Obra | DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016 | GILCO INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1394254.66 | 1394254.66
JAL180301400706 | Servicios | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-136-2016 | SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 602435.48 | 602435.48
JAL180301299563 | Obra | 71/2018 | LA GRANA ELECTRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 598450.02 | 598450.02
JAL17170300925814 | Obra | FAISM 90/2017 | ICAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 564757 | 0
JAL17170400998956 | Obra | FAISM 92/2017 | INERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 2008773 | 0
JAL18180201135860 | Obra | 1820048 | WERK Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 8365621.02 | 9853310.08
JAL18180201138233 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-080-2018 | DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 7790298.79 | 7790298.79
JAL18180201138248 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-081-2018 | EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 7150930.79 | 7150930.79
JAL18180201138300 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-086-2018 | MANJARREZ URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2392648.62 | 2392648.62
JAL180301400731 | Obra | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-159-2016 | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1439734.18 | 1439734.18
JAL180301400742 | Obra | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-165-2016 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 997115.6 | 997115.6
JAL18180101058762 | Obra | FAISM 06/2018 | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2899283 | 0
JAL18180201135696 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-106-18 | Imex Construcciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6201826.77 | 0.01
JAL18180101058739 | Obra | FAISM 22/2018 | PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 218396.62 | 0
JAL18180101058755 | Obra | FAISM 23/2018 | EMPRESAEDIFICADORAFORTE,S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 570215.97 | 399151.18
JAL18180201099973 | Obra | 2648/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 1418425.61 | 1418425.61
JAL18180201099255 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-031-2018 | EDH INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2259333.02 | 2259333.02
JAL18180101075760 | Obra | SIOP-E-EICIS-01-LP-0178/18 | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 40634550.86 | 53550491.09
JAL17170401051045 | Obra | SIOP-F-CZM-01-AX-0861/17 | DE LA PEÑA NAVARRO RAMON ISAAC, ING. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4944000.01 | 4944000.01
JAL18180201099264 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-AD-130-2018 | CONSORCIO CONSTRUCTOR VÁLVULA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1207386.16 | 1207386.16
JAL180301393171 | Obra | SIOP-E-CCPS-01-CI-0620/18 | MONTAJE EN OBRA PETROVA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5496762.11 | 8000000
JAL17170200894136 | Obra | DOPI-MUN-R33FORTA-BAN-CI-041-2017 | DOMMONT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2990803.7 | 2990803.7
JAL17170401051029 | Obra | 1644713 | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 16109248.28 | 16109248.28
JAL17170200893088 | Servicios | DOPI-MUN-FORTA-SERV-AD-060-2017 | SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 996523.74 | 996523.74
JAL17170300969234 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1414800.15 | 1414800.15
JAL17170401050370 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-119-2017 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1702315.57 | 1702315.57
JAL18170401050432 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-206-2017 | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 585223.58 | 585223.58
JAL16160400824259 | Servicios | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016 | CENTRAL EDIFICACIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1135877.45 | 1135877.45
JAL16160300772256 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016 | equipo mantenimiento y planeacion electrica | municipio de zapopan | 992115.87 | 0
JAL18180201138018 | Obra | 1919785 | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 9740725.25 | 9740725.25
JAL180301399894 | Obra | SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0633/18 | INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 985788.06 | 985788.06
JAL18180201138786 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-CI-0552/17 | FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V | Secretaria de Planeación Administración y Finanzas | 1951049.26 | 0
JAL180301399910 | Obra | SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0651/18 | JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1100000 | 1100000
JAL180301399916 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-075-2017 | I+A INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOSS. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1394454.07 | 1394454.07
JAL180301306027 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-065-18 | DOMMONT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3545860.14 | 3550000
JAL180301306085 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306086 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306087 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306088 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306089 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306090 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306091 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306092 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306093 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306200 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 157642.35 | 157642.35
JAL180301306220 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 250271.1 | 250271.1
JAL16160300772269 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016 | RS Obras y Servicios | municipio de zapopan | 4456704.66 | 0
JAL180301399964 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-138-2017 | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 937274.17 | 937274.17
JAL17170300969476 | Obra | 1769484 | CONSTRUCTORA CECUCHI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4697747.84 | 4697747.84
JAL17170300969476 | Obra | 1769405 | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4987550.67 | 4987550.67
JAL17170100842984 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17 | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3742485.72 | 3779164
JAL00180201099117 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2018 | LUIS FRANCISCO ALDANA BETANCOURT | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 2069937 | 2069937
JAL18180101058760 | Obra | FAISM 09/2018 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2420353 | 0
JAL18180101058757 | Obra | FAISM 11/2018 | EDIFICADORA FORTE,S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1420593 | 0
JAL18180101058728 | Adquisiciones | LTE 16/2018 | ESPECTRUM ILUMINACION SAPI DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 8024958.88 | 8024958.88
JAL18180101058727 | Adquisiciones | LTE 16/2018 | ESPECTRUM ILUMINACION SAPI DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 8024958.88 | 8024958.88
JAL180301336840 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 | Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4967218.09 | 0.01
JAL17170200862115 | Obra | 2585/OP-FISM/2017 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 1121795.33 | 1121795.33
JAL18180201136654 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-063-18 | Edificaciones San Julian S.A. de C.V. | municipio de guadalajara | 5262609.75 | 0
JAL18180201135892 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-064-18 | Grupo Losa Electricidad y Asfalto S.A. de C.V. | municipio de guadalajara | 6081024.31 | 1727599.42
JAL180301333615 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 | Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4967218.09 | 0.01
JAL18180201099969 | Obra | 1528/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 181998.13 | 181998.13
JAL180301384307 | Obra | OCO-OP/FORTAFIN/02-2018 | BLANCA LIZETT GOMEZ VALLE | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 2504075.96 | 2504075.96
JAL180301333682 | Obra | DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18 | Asadc Ingenieria, S.A de C.V. | municipio de guadalajara | 3383870.72 | 0
JAL180301333682 | Obra | DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 | Construcciones Puregua S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6028228.52 | 0
JAL17170200862120 | Obra | 1677/OP-FISM/2017 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | MUNICIIPIO DE JALOSTOTITLAN | 239060.46 | 239060.46
JAL17170200861965 | Obra | FAISM 40 /2017 | edificadora forte s.a. de c.v. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3709361 | 0
JAL17170300925818 | Obra | FAISM 43/2017 | RAUL VARGAS CANIZAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 709223.15 | 0
JAL17170300925862 | Obra | FAISM 49 /201 | ARCONSA DESARROLLADORA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 366512 | 0
JAL00160200725450 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/030-2016 | JESUS RAZO PEREZ | GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO | 48826.51 | 48826.51
JAL00170300924388 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2017 | ROBERTO TORRES GALINDO | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 303192.08 | 303192.08
JAL17170300925816 | Obra | FAISM 88/2017 | COSNTRUCTORA FISCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUPAQUE | 87143 | 0
JAL180301314428 | Obra | 72/2018 | LA GRANA ELECTRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 514502.19 | 514502.19
JAL18180101058832 | Obra | 972/05-FISM/2018 | CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 81486.85 | 0
JAL18180101058834 | Obra | 971/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 174514.31 | 174514.31
JAL17170400998972 | Obra | FAISM 91/2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 822505 | 0
JAL17170400998963 | Obra | FAISM 94/2017 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALSICO | 1717177 | 0
JAL15150200527297 | Obra | OPZ-R33-ALC-AD-130/15 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V | zapopan | 1156122.67 | 1156122.67
JAL15150300574696 | Obra | OPZ-R33-ELE-AD-177/15 | JT OPUS, S.A DE C.V. | ZAPOPAN | 1310402.14 | 1310402.14
JAL18180201099269 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-CI-070-2018 | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3372619.43 | 3372619.43
JAL180301333435 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 | Constructora Ceico S.A. de C.V. | MUNICIOPIO DE GUADALAJARA | 2240740.39 | 0.01
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937471 | JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 45059.75 | 45059.75
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937817 | EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 1798.26 | 1798.26
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937799 | FISIOLAB SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 228492.81 | 228492.81
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937789 | MEDIKAL MUNERIS, S.A. DE C.V. | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 538376.28 | 538376.28
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937965 | GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 321946.99 | 321946.99
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1932537 | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 1085521.21 | 1085521.21
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937754 | LABZ DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 1798000 | 1798000
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937723 | BRUCE MEDICA INTERNACIONAL SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 150962.4 | 150962.4
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937710 | ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 90474.2 | 90474.2
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937973 | MACH THERAPY SOLUTIONS SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 785830.4 | 785830.4
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937828 | ERGONOMIA Y PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 183788.08 | 183788.08
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937770 | OSCAR VARGAS ANDRADE | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 148547.28 | 148547.28
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937763 | GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 549370.2 | 549370.2
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937758 | SILVIA GARCIA VELAZQUEZ | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 77599.79 | 77599.79
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937748 | HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 285687.12 | 285687.12
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937736 | SERBINTER DE MEXICO SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 671640 | 671640
JAL18180201140596 | Adquisiciones | 1937702 | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 2085.81 | 2085.81
JAL18180201138218 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-ID-CI-079-2018 | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 6995751.17 | 6995751.17
JAL18180201138279 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-084-2018 | FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4080048.8 | 4080048.8
JAL18180201138292 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-085-2018 | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4990994.08 | 4990994.08
JAL18180201138317 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-087-2018 | ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2686218.06 | 2686218.06
JAL17170401053320 | Obra | SIOP-F-CZM-01-AX-0841/17 | CASARRUBIAS PEREZ ROBERTO, ING. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3561951.08 | 3561951.08
JAL17170300925850 | Obra | FAISM 45 /2017 | SALVADOR TORRES HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 733756 | 0
JAL17170300925849 | Obra | FAISM 59 /2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1999588 | 0
JAL17170300925813 | Obra | FAISM 33/2017 | CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO | 909544 | 0
JAL18180101058731 | Obra | FAISM 27/2018 | THERA, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1065184 | 0
JAL18180101058744 | Obra | FAISM 30/2018 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1117851 | 0
JAL18180101058754 | Obra | FAISM 34/2018 | MAGUCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 940546.4 | 0
JAL18180201138260 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-082-2018 | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3604330.24 | 3604330.24
JAL180301306079 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306080 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-095-18 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2993427.51 | 3000000
JAL180301306163 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/002-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 583135.74 | 583135.74
JAL180301333733 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-103-18 | Comkrete S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5696262.75 | 0.01
JAL180301333733 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-102-18 | Constructora Cova y Asociados S de R L de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALJARA | 5993435.85 | 0.01
JAL180301391505 | Obra | DOP-REH-FED-FFI-CI-098-18 | Constructora Autlense, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4497386.27 | 0.01
JAL18180201099265 | Obra | DOPI-MUN-R33-DS-AD-128-2018 | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 720360.47 | 720360.47
JAL18180201099966 | Obra | 2644/05-FISM/2018 | CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 1080377.6 | 1080377.6
JAL180301306233 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 97207.95 | 97207.95
JAL18180201099729 | Obra | FAISM 48/2018 | INGENIERíA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 163992 | 0
JAL18180201099727 | Obra | FAISM 49/2018 | INGENIERíA Y EDIFICACIONES LEC, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 160243 | 0
JAL18180201099263 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-156-2018 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 591586.15 | 591586.15
JAL17170401051025 | Obra | 1618939 | ESTUCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 13079478.66 | 13079478.66
JAL17170401050319 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-069-2017 | SEVICIOS PROFECIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 622364.78 | 622364.78
JAL18180201099725 | Obra | FAISM 47/2018 | SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 194704 | 0
JAL18180201099731 | Obra | FAISM 50/2018 | PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3508231 | 0
JAL18180201099726 | Obra | FAISM 52/2018 | MEGAENLACE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3380084 | 0
JAL18180201099733 | Obra | FAISM 56/2018 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONESCUPE, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 693695 | 0
JAL17170300957031 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 | Neoingenieria S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 13958030.37 | 14093250
JAL17170400998959 | Obra | FAISM 96/2017 | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1372338.97 | 0
JAL18180101058732 | Obra | FAISM 14/2018 | CONSTRUCTORA AYG, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2847453 | 0
JAL18180101058767 | Obra | FAISM 01/2018 | ING. SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREA | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 165894 | 0
JAL17170401050408 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-219-2017 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2460035.12 | 575848.85
JAL18180101058759 | Obra | FAISM 12/2018 | PROYECCiÓNINTEGRALZURE, S.A. DE C.V., | municipio de san pedro tlaquepaque | 1321606 | 0
JAL17170100849796 | Obra | DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016 | INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2591650.55 | 2591650.55
JAL16160300772275 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 | NEOINGENIERÍA, S. A. DE C. V. | Municipio de Zapopan | 1140318.97 | 0
JAL180301335067 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-124-18 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4317545.2 | 0.01
JAL180301399769 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-017-2017 | TRANSCRETO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1358967.17 | 1358967.17
JAL18180201099266 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-AD-130-2018 | CONSORCIO CONSTRUCTOR VÁLVULA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1207386.16 | 1207386.16
JAL18180201141868 | Obra | 1931496 | CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2937959.04 | 2937959.04
JAL180301335220 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-AD-118-18 | Constructora Rural del País, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1580190.08 | 0.01
JAL180301335220 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-AD-117-18 | Constructora Cerchas S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1382335.72 | 362000
JAL180301335220 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-AD-146-18 | Urbanizaciones y Edificaciones Loro S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2498178.39 | 0.01
JAL17170401048290 | Obra | 1687337 | BREYSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 400980504.14 | 400980504.14
JAL18180101075787 | Obra | 1929904 | JORAQ, S.A. DE C.V. | SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0693/18 | 3484684.68 | 3484684.68
JAL180301400735 | Obra | 1218775 | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 22981586.08 | 25001920
JAL180301335408 | Obra | DOP-CON-MUN-PRO-CI-119-18 | Lloyd Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4175396.95 | 0.01
JAL16160300772259 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-261-2016 | SINERGIA URBANA, S. A. DE C. V. | municipio de zapopan | 560225.48 | 560225.48
JAL16160300772281 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-148-2016 | IME Servicios y Suministros | municipio de zapopan | 4251366.43 | 0
JAL18180201138967 | Obra | 1863744 | ACEVES PEREZ SILVIA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2749813.43 | 2749813.43
JAL180301309693 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/014-2018 | JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 1340360.94 | 1340360.94
JAL17170200862033 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-039-17 | DIZAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 972480.35 | 1500000
JAL18180101067647 | Obra | CEA-AL-AD-026-2018 | ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 149838.48 | 0
JAL17170300969350 | Obra | 1769038 | MQ RENTAL, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3719168.56 | 3719168.56
JAL17170300969510 | Obra | 1769441 | METRO ASFALTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 988095.31 | 988095.3
JAL16160300772412 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-280-2016 | VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | zapopan jalisco | 825634.87 | 0
JAL180301399938 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-135-2017 | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1710514.78 | 1710514.78
JAL16160300772260 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016 | Neoingenieria | municipio de zapopan | 1140318.97 | 0
JAL16160300772260 | Obra | http://www.zapopan.gob.mx/transparencia/obras-publicas/comision-obra-publica/ | Di Cob | municipio de zapopan | 1140318.97 | 0
JAL16160300772260 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2016 | CONSTRUCTORA ACUÍFERO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 702114.36 | 426077.72
JAL17170300969357 | Obra | 1769213 | EDIFICA 2001, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4685823.1 | 1640038.07
JAL17170300969357 | Obra | 1769914 | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4716160.69 | 4900000
JAL180301399986 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-141-2017 | TRANSCRETO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1279687.06 | 1279687.06
JAL180301386833 | Obra | DGOP-CA-FED-PDR-LP-127-18 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 3841408.59 | 3841408.59
JAL17170200893108 | Obra | 1497909 | TRÍPOLI EMULSIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 9130493.6 | 9646602.25
JAL17170200893133 | Obra | 1501237 | DESARROLLADORA GLAR, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 6345107.85 | 6856820.5
JAL17170200893140 | Obra | 1501131 | INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 7678994.95 | 7634452.94
JAL180301302220 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-064-18 | OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3999338.47 | 4000000
JAL180301302301 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-088-18 | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 4999780.99 | 5000000
JAL180301400213 | Obra | SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0633/18 | INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 985788.06 | 985788.06
JAL18180101068507 | Obra | 4523/FF CONVENIO F/2017 | URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 5736188.65 | 5736188.65
JAL00180201099114 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2018 | FRANCISCO JAVIER MEDINA NAVARRO | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 757120.82 | 757120.82
JAL180301337050 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 | Constructora Ceico S.A. de C.V. | MUNICIOPIO DE GUADALAJARA | 2240740.39 | 0.01
JAL16170200862119 | Obra | 1126/05-FISM/2017 | CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 166287.88 | 166287.88
JAL17170300925843 | Obra | FAISM 62/2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1178013.83 | 0
JAL17170200861969 | Obra | FAISM 09/2017 | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1495395.34 | 0
JAL17170300925840 | Obra | FAISM 71/2017 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 527198 | 0
JAL17170300925828 | Obra | FAISM 73/201 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 267509 | 0
JAL18180201136296 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-104-18 | Megaenlace Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6150053.99 | 0.01
JAL180301337135 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 | Constructora Ceico S.A. de C.V. | MUNICIOPIO DE GUADALAJARA | 2240740.39 | 0.01
JAL180301337292 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-092-18 | Constructora Ceico S.A. de C.V. | MUNICIOPIO DE GUADALAJARA | 2240740.39 | 0.01
JAL180301391588 | Adquisiciones | CO-460/2018 | SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1026600 | 1026600
JAL180301306307 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/013-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 60411.63 | 60411.63
JAL180301306309 | Obra | OCO-OP/RAMO33-FISM/008-2018 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 360975.23 | 360975.23
JAL18180201099968 | Obra | 2675/05-FISM/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 677952.24 | 677952.24
JAL18180201099164 | Obra | VP/OP/AD/FAIS/05/2018 | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO | 1345889.32 | 1345889.32
JAL180301387461 | Obra | DGOP-IM-FED-PR-AD-128-18 | Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 19249212.31 | 19249212.31
JAL18180201142044 | Adquisiciones | CO-359/2018 | COMPAÑÍA MEXICANA DE PROTECCIÓN S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 767224 | 767224
JAL18180101058831 | Obra | 972/05-FISM/2018 | CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 477042.6 | 0
JAL18180201099972 | Obra | 1921/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 744674.07 | 0
JAL17170300969502 | Obra | 1769249 | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3457394.66 | 3457394.66
JAL18180201140501 | Adquisiciones | 1937653 | AMOR JOSE SILVA ESCALERA | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 41389.96 | 49667.95
JAL18180201140501 | Adquisiciones | 1937585 | DULCE MARIA FERNANDA TOVAR CHAVEZ | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 91941.6 | 106655.04
JAL18180201140501 | Adquisiciones | 1937560 | OSCAR VARGAS ANDRADE | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 524043.8 | 628852.56
JAL18180201140501 | Adquisiciones | 1937682 | GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 20880 | 25056
JAL18180201140501 | Adquisiciones | 1937640 | ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 134868.4 | 161386.08
JAL18180201140501 | Adquisiciones | 1937620 | JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 160494.35 | 192593.22
JAL18180201140501 | Adquisiciones | 1937362 | SOLUCIONES INTEGRALES RICH SA DE CV | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 549389.69 | 644112.05
JAL17170200862050 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CI-102-17 | INGENIERIA CIVIL Y MANTENIEMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2027268.78 | 2026784.62
JAL17170200893079 | Obra | 1501182 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4135072.71 | 3943438.52
JAL17170200893100 | Obra | 1501264 | URCOMA 1970, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 6700005.75 | 6700005.75
JAL17170200893077 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-055-2017 | CONSTRUDIMENSIÓN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1450320.18 | 1450320.18
JAL17170400998961 | Obra | FAISM 99/2017 | CONSTRUCTORAMANALLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 704236.48 | 0
JAL18180101058764 | Obra | FAISM 07/2018 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 993204 | 0
JAL18180101058697 | Obra | FAISM 16/2018 | EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1720039 | 0
JAL18180101058748 | Obra | FAISM 29/2018 | EDIFICADORA FORTE,S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 698654 | 0
JAL18180101058741 | Obra | FAISM 36/2018 | CONSTRUCTORA NOI, S.A. DEC.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 259018 | 0
JAL15150300574720 | Obra | OPZ-R33-PAV-AD-183/15 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. ZAP-0258 | Zapopan | 247420.71 | 0
JAL15150300574734 | Obra | OPZ-R33-ELE-AD-184/15 | CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS, S.A. DE C.V | ZAPOPAN | 1581576.22 | 1581576.22
JAL15150300574917 | Obra | OPZ-R33-ALC-AD-154/15 | CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. ZAP-1808 | Zapopan | 1257305.36 | 0
JAL16160300772263 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-201 | Manjarrez Urbanizaciones | municipio de zapopan | 3867999.72 | 0
JAL16160300772263 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016 | CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1502354.73 | 1247079.62
JAL16160300772263 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016 | CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1495225.08 | 1352874.37
JAL180301399886 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-071-2017 | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1002644.28 | 1002644.28
JAL18180201138940 | Obra | 1863559 | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3598161.02 | 3598161.02
JAL18180101058215 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-LP-0022/18 | AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, ING. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5960028.21 | 5960028.21
JAL17170300969455 | Obra | 1769670 | INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3737898.1 | 4650000
JAL17170300969455 | Obra | 1769627 | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4149575.14 | 4650000
JAL17170401051037 | Obra | 1640699 | PROCOURZA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4879028.43 | 4879028.43
JAL17170200892351 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017 | REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1415754.87 | 1415754.87
JAL17170401051024 | Obra | 1613024 | PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 34248878.95 | 34248878.95
JAL17170401050390 | Obra | DOPI-MUN-RM-SP-CI-184-2017 | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 134997173.33 | 134997173.33
JAL18180201099291 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3193010.78 | 3193010.78
JAL18180101077977 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-377-2017 | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1191632.65 | 1191632.65
JAL17170200861985 | Obra | FAISM 19/2017 | CONSORCIOCONSTRUCTORCACEB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 360741 | 0
JAL180301393528 | Obra | 1867910 | SUPERCATE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 6849437.05 | 6849437.05
JAL16160300772271 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 | Manjarrez Urbanizaciones | municipio de zapopan | 3867999.72 | 0
JAL16160300772271 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V | municipio de zapopan | 3638106.52 | 3456232.42
JAL16160300772271 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016 | CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1495225.08 | 1352874.37
JAL16160300772271 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016 | CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1502354.73 | 1247079.62
JAL18180201137975 | Obra | 1867910 | SUPERCATE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 6849437.05 | 6849437.05
JAL16160400824752 | Obra | DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016 | INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3328458.75 | 3328458.75
JAL16160300772258 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016 | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA | municipio de zapopan | 992115.87 | 0
JAL18180201099970 | Obra | 2675/05-FISM/2018 | SERVICIOS DE INGENIERIA DE VALLARTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 677952.24 | 677952.24
JAL18180201099975 | Obra | 2646/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 829005.57 | 829005.57
JAL00170300924409 | Obra | OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2017 | JUAN JOSE CORTEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISOCO | 206795.94 | 0
JAL18180201099974 | Obra | 1534/05-FISM/2018 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO | 597319.57 | 0
JAL16160300772277 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016 | rs obras y servicios | municipio de zapopan | 4456704.66 | 0
JAL18180201132807 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-058-18 | Proyectos y Construcciones Geo S.A de C.V | municipio de guadalajara | 6212514.78 | 0
JAL18180101058736 | Obra | FAISM 21/2018 | PALERA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 249241.52 | 0
JAL16160200692855 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-230-2016 | Keops Ingeniería y Construcción | municipio de zapopan | 1996402.43 | 0
JAL180301393584 | Obra | SIOP-F-FIES-02-AD-0678/18 | SUPERVISORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1000100.31 | 1000100.31
JAL16160200719901 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016 | Equipo, Mantenimiento y Planeación Eléctrica | municipio de zapopan | 992115.87 | 0
JAL18180201099260 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-033-2018 | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2131389.02 | 2131389.02
JAL18180201099260 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-032-2018 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2655743.23 | 2655743.23
JAL17170100842982 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17 | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3742485.72 | 3779164
JAL17170100842980 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17 | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3742485.72 | 3779164
JAL17170100842978 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-129-17 | REFUGIO GUTIERREZ NIEVES | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3219212.44 | 5000000
JAL17170200862038 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-131-17 | URDEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 713306.27 | 750000
JAL180301400650 | Servicios | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-012-2016 | SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SERCO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1528326.3 | 1528326.3
JAL180301400660 | Obra | 1930706 | PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4974904.69 | 4974904.69
JAL180301400664 | Servicios | DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-013-2016 | CONSTRUDIMESIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1201315.48 | 1201315.48
JAL18180201139101 | Obra | 1898643 | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO, S.A DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 48635769.71 | 48635769.71
JAL180301384340 | Obra | OCO-OP/FORTAFIN/03-2018 | EDUARDO VENTURA PADILLA | MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO | 2500148.42 | 2500148.42
JAL18180201136145 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-CI-107-18 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6349484.41 | 0.01
JAL18180201142263 | Obra | 1921034 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2960933.56 | 2960933.56
JAL18180201141056 | Obra | SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0692/18 | INGENIERIA PROYECTOS CONSTRUCCION Y EVALUACION, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1000000 | 1000000
JAL18180201135597 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-060-18 | Macrevi, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6615448.81 | 0
JAL180301400710 | Obra | 1819968 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 8630561 | 1259438.53
JAL180301400715 | Obra | DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016 | GRUPO TAUBE DE MÉXICO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 3504992.46 | 3504992.46
JAL180301400720 | Obra | 1820252 | GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 8175270.79 | 9862524.59
JAL17170300969513 | Obra | 1769586 | CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3950882.69 | 3999875.28
JAL17170300964421 | Obra | 1768788 | INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 4498449.34 | 5404545
JAL17170300969483 | Obra | 1768914 | EXTRA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2964448.14 | 3000000
JAL17170300969490 | Obra | 1769117 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3951124.41 | 3951124.41
JAL15150300574747 | Obra | OPZ-R33-ALC-AD-196/15 | GUVAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | ZAPOPAN | 156358.12 | 156358.12
JAL17170400998960 | Obra | FAISM 95/2017 | CONSTRUCTURORA A Y G, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 667984 | 0
JAL17170401053343 | Obra | 1630750 | CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3561379.17 | 3561379.17
JAL180301392945 | Obra | SIOP-E-EICIS-01-LP-0062/17 | DESARROLLO DE CONCEPTOS PARA INFRAESTRUCTURA MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 30781732.25 | 40781732.25
JAL18180101067721 | Obra | CEA-AL-AD-028-2018 | ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 169824.97 | 169824.97
JAL18180101067737 | Obra | CEA-AL-AD-026-2018 | ING. JUAN MANUEL BECERRA CORONA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 149838.48 | 0
JAL18180201138270 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IE-CI-083-2018 | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2729400.56 | 2729400.56
JAL18180201099257 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-030-2018 | JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2562170.13 | 2562170.13
JAL18180201099256 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-141-2018 | 2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1472822.54 | 1472822.54
JAL180301399780 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-018-2017 | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1475115.16 | 155952.62
JAL18180101058765 | Obra | FAISM 08/2018 | INERCIA CONSTRUCTIVA,S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 614246 | 0
JAL18180101058761 | Obra | FAISM 13/2018 | PROYECCiÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1142789 | 0
JAL18180201099251 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-LP-036-2018 | GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2395857.03 | 2395857.03
JAL18180201099258 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-072-2018 | OBRAS CIVILES ACUARIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3526999.86 | 3526999.86
JAL17170401053291 | Obra | 1630900 | CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3489159.64 | 3489159.64
JAL180301399824 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-029-2017 | CME CALIDAD, MODELO DE EFICACIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 975338.12 | 975338.12
JAL16160300772268 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-263-2016 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1510487.16 | 1948506.39
JAL17170200862039 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-131-17 | URDEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 713306.27 | 750000
JAL17170200862047 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-132-17 | PROCOURZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3350635.85 | 3700000
JAL17170200862048 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-132-17 | PROCOURZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3350635.85 | 3700000
JAL18180101075764 | Obra | SIOP-E-CCPS-01-LP-0156/18 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A. DE C.V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 18393344.95 | 23805000
JAL17170401051044 | Obra | 1645638 | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4842489.26 | 4842489.26
JAL17170200892667 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-028-2017 | KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCOKCO030922UM6 | 1374368.14 | 1374368.14
JAL180301399841 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-042-2017 | GA URBANIZACIÓN, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 2994800.57 | 2994800.57
JAL16160300772276 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016 | RS obras y servicios | municipio de zapopan | 4456704.66 | 0
JAL180301399867 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-070-2017 | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 754065.98 | 754065.98
JAL18180201138035 | Obra | 1919680 | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 9475233.92 | 9475233.92
JAL17170200862045 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-141-17 | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2647606.05 | 2700000
JAL180301391548 | Obra | DOP-REH-FED-FFI-CI-099-18 | NMR Arquitectura, S. de R.L. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4322876.5 | 1
JAL180301391548 | Obra | DOP-REH-FED-FFI-CI-145-18 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2050474.82 | 0.01
JAL17170401050355 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017 | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3194999.16 | 790532.68
JAL18180201138052 | Obra | 1907341 | GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5288067.18 | 5288067.18
JAL18180201138070 | Obra | 1863880 | INDUSTRIAS ALVIHER, S.A DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2239875.34 | 2239875.34
JAL18180201138913 | Obra | 1862520 | ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2258496.35 | 2258496.35
JAL180301399931 | Obra | SIOP-F-FORTAFINB-04-AD-0650/18 | DISEÑO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1400000 | 1400000
JAL17170300966317 | Servicios | CONVENIO FES (TALLER DE COSTURA 2017) | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (DELEGACIÓN JALISCO) | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 151470 | 151470
JAL17170200890992 | Servicios | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-010-2017 | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1002698.13 | 1002698.13
JAL16160300772278 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-231-2016 | Urdem, S.A. de C.V. | municipio de zapopan | 3589467.88 | 3831283
JAL16160200703774 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-262-2016 | Trama Constructora y Maquinria, S. A. de C. V. | municipio de zapopan | 1337560.18 | 0
JAL17170300969498 | Obra | 1769899 | GRUPO NUVECO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3727363.88 | 4000000
JAL17170300969498 | Obra | 1769703 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3294425.04 | 4000000
JAL18180201136186 | Obra | 1820080 | TRANSCRETO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 7826903.28 | 9343444.97
JAL18180201135804 | Obra | 1820123 | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 5335680.71 | 6093147.32
JAL18180201099253 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-LP-035-2018 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2655429.86 | 2655429.86
JAL180301399810 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027-2017 | PROMACO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1357288.84 | 1357288.84
JAL17170401051990 | Obra | 1687290 | GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7544429.84 | 7544429.84
JAL18180201099252 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-212-2018 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 535250.34 | 535250.34
JAL17170401051048 | Obra | 1645507 | CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4899183.47 | 4899183.47
JAL180301343795 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3093567.18 | 773391.8
JAL180301343795 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-078-2018 | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3023327.58 | 755831.9
JAL17170300925853 | Obra | FAISM 50 /2017 | MARTÍN JOSÉ LUIS SERANO GUZMAN | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 377714 | 0
JAL17170300925854 | Obra | FAISM 51 /2017 | CONSTRUCTORA FISCON, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 917334 | 0
JAL17170300925822 | Obra | FAISM 03/2017 | CONSTRUCTORA DOS VILLAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 153593.64 | 0
JAL17170200861964 | Obra | FAISM 11/2017 | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 65218.31 | 0
JAL17170300925826 | Obra | FAISM 14/2017 | INPRO AZTECA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 562382.38 | 0
JAL18180201099261 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-AD-129-2018 | FUTUROBRAS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 539750.36 | 539750.36
JAL17170200891026 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017 | FAUSTO GARNICA PADILLA | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 603813.25 | 603813.25
JAL17170200892516 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1383674.16 | 1383674.16
JAL17170401051033 | Obra | SIOP-F-CZM-01-AD-1005/17 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SERVEC, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 774565.62 | 774565.62
JAL17170401051033 | Obra | 1686398 | CONYMAC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5457611.82 | 5457611.82
JAL17170401051033 | Obra | 1612670 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 44924806.16 | 44924806.16
JAL18180201099290 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-LP-034-2018 | JAVIER HIPÓLITO COVARRUBIAS QUEZADA | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2083343.03 | 2083343.03
JAL18180201136079 | Obra | DOP-REH-FED-PDR-LP-105-18 | Urbanizaciones e Ingenieria Gaslo S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADLAJARA | 4624649.56 | 0.01
JAL17170300925859 | Obra | FAISM 55 /2017 | 8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 596338 | 0
JAL17170300925829 | Obra | FAISM 07/2017 | HÍPICA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 950673.99 | 0
JAL18180101072053 | Obra | 1820091 | INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 8616632.81 | 9862524.59
JAL17170300969506 | Obra | 1769363 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3951449.09 | 4000000
JAL17170401051027 | Obra | 1686190 | ROTH´S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6896026.92 | 6896026.92
JAL17170401051027 | Obra | 1626090 | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 17110257.36 | 17110257.36
JAL18180201099293 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-CI-076-2018 | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3153474.35 | 788368.59
JAL18180201099292 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3193010.78 | 3193010.78
JAL18180101077972 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-094-2017 | SERVICIOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1110450.23 | 1110450.23
JAL17170200861967 | Obra | FAISM 13/2017 | INPRO AZTECA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1161618 | 0
JAL17170300925869 | Obra | FAISM 82/2017 | MAGUCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 620803 | 0
JAL17170401051021 | Obra | 1640119 | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3450066.19 | 3450066.19
JAL17170401051021 | Obra | SIOP-F-CZM-01-AD-1004/17 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SERVEC, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 465168.7 | 465168.7
JAL17170401050491 | Obra | DOPI-FED-EP-EP-CI-303-2017 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 2918783.25 | 2918783.25
JAL17170401051016 | Obra | 1612952 | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 24699281.99 | 24699281.99
JAL18170401050423 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-208-2017 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 625674.23 | 625674.23
JAL18180201098197 | Servicios | SERV./TEC./PROF./002/2018 | ADRIANA ORTEGA LEPE | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 92939.2 | 0
JAL18180201098198 | Servicios | SERV./TEC./PROF./005/2018 | ADRIANA ORTEGA LEPE | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO | 334590.4 | 0
JAL18180201099728 | Obra | FAISM 51/2018 | INGENIERíA Y EDIFICA~IONES LEC, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 393004 | 0
JAL17170200893146 | Obra | 1501040 | CONSTRUBRAVO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 9223668.68 | 9551993.89
JAL16160400825690 | Obra | DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 10276943.06 | 10276943.06
JAL18180201099389 | Obra | VP/OP/AD/FAIS/04/2018 | CONSTRUCCIONES GHEC SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN JALISCO | 1311299.1 | 1311299.1
JAL17170300959571 | Obra | 1553005 | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 5305113.72 | 531830.23
JAL16160400825720 | Obra | DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016 | RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 7913055.8 | 2321202.61
JAL16160400826099 | Servicios | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016 | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1365001 | 1365001
JAL16160200698263 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-228-2016 | GRUPO LA FUENTE | municipio de zapopan | 2216780.09 | 0
JAL16160200698263 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-AD-251-2016 | Quantum Constructores y Proyectos | municipio de zapopan | 1475636.47 | 1475636.47
JAL16160200698263 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-260-2016 | Fausto Garnica Padilla | municipio de zapopan | 1502368.1 | 0
JAL180301333810 | Obra | DOP-CON-MUN-PRO-AD-114-18 | Althen Constructora, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 879724.66 | 0.01
JAL180301384829 | Obra | 2225/05-FF PARA INVERSION B/2018 | VINSER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLÁN | 1000001.33 | 1000001.33
JAL180301393496 | Obra | 1861092 | PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 384873585.34 | 384873585.34
JAL180301393496 | Obra | 1930649 | SUPERVISORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4254813.39 | 4254813.39
JAL18180101058836 | Obra | 971/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 1012880.45 | 0
JAL16160300772265 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. | municipio de zapopan | 3867999.72 | 3867999.72
JAL16160300772265 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | municipio de zapopan | 1136908.29 | 0
JAL16160300772265 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016 | CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1502354.73 | 1247079.62
JAL16160300772265 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016 | CONSTRUCTORA PECRU, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1495225.08 | 1352874.37
JAL180301393532 | Servicios | DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-005-2017 | INFOGRAFÍA DIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1496360.35 | 1496360.35
JAL180301393558 | Obra | 1864021 | BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 303702066.09 | 303702066.09
JAL16160300772413 | Obra | DOPI-MUN-R33-AP-CI-229-2016 | Urcoma 1970, S.A. de C.V. | municipio de zapopan | 3453426.13 | 3452187.05
JAL16160300772261 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016 | manjarrez urbanizaciones | municipio de zapopan | 483499.97 | 0
JAL16160300772261 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016 | tekton grupo empresarial | municipio de zapopan | 3638106.52 | 0
JAL180301393604 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-015-2017 | ASPAVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1502150.14 | 1502150.14
JAL180301336218 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 | Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4967218.09 | 0.01
JAL18180101058735 | Adquisiciones | LTE 16/2018 | ESPECTRUM ILUMINACION SAPI DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 8024958.88 | 8024958.88
JAL18180101058751 | Obra | FAISM 35/2018 | SERGIO ADRIÁN LLAMAS MONREAL | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 207993 | 0
JAL18180201099976 | Obra | 1528/05-FISM/2018 | BINOMIO PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 265036.65 | 265036.65
JAL18180201099971 | Obra | 1916/OP-FISM/2018 | SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN | 221670.43 | 0
JAL180301336717 | Obra | DOP-REH-MUN-PRO-CI-091-18 | Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4967218.09 | 0.01
JAL17170100842979 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17 | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3742485.72 | 3779164
JAL17170100842983 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17 | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3742485.72 | 3779164
JAL17170100842981 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-CI-061-17 | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3742485.72 | 3779164
JAL18180201142041 | Adquisiciones | CO-357/2018 | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 8233343.6 | 8233343.6
JAL18180101069112 | Adquisiciones | CO-523/2018 | RSS DIGITAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 15562907.9 | 15562907.9
JAL15150300574735 | Obra | OPZ-R33-APO-AD-158/15 | CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 1000000 | 1000000
JAL15150200527168 | Obra | OPZ-R33-APO-AD-129/15 | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH, S. DE R.L. DE C.V | ZAPOPAN | 1100000 | 1100000
JAL17170400999459 | Obra | 3483/05-FISM/2017 | CONSTRUCTORA SUR DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN, JALISCO | 492139.45 | 492139.45
JAL17180101077871 | Obra | PDR 01/17 | MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 3678609.88 | 0
JAL18180201099268 | Obra | DOPI-MUN-R33-APDS-CI-071-2018 | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 3114032.1 | 3114032.1
JAL18180201099404 | Obra | 065/18/04 | VERDUZCO SANABRIA SALVADOR | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 290059.52 | 290059.52
JAL18180201136401 | Obra | 1819945 | TRANSCRETO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 8163546.47 | 9758709.26
JAL16160300772280 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-148-2016 | IME Servicios y Suministros | municipio de zapopan | 4251366.43 | 0
JAL16160300772264 | Obra | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016 | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA | municipio de zapopan | 992115.87 | 0
JAL17170200893157 | Obra | 1501083 | INECO CONSTRUYE, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 5043900 | 5043900
JAL18180201099363 | Obra | GMJ 008C OP/2018 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 142361.85 | 0
JAL18180101058800 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-CI-0041/18 | PROMOTORA Y EDIFICADORA SIERRA BLANCA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2970019.13 | 3562856.69
JAL18180101058783 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-CI-0042/18 | CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4149399.45 | 4549399.45
JAL18180201098054 | Obra | OP-21/2018 | CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 237852.77 | 0
JAL18180201095104 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-LP-0022/18 | AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, ING. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5960028.21 | 0
JAL18180201099210 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-LP-0316/18 | PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 6948440.8 | 0
JAL18180201099370 | Obra | GMJ 002C OP/2018 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 1341538.44 | 0
JAL18180101058830 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-LP-0023/18 | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 24863696.01 | 27000000
JAL18180101058551 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-LP-0019/18 | PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 9765274.17 | 10000000
JAL18180201099362 | Obra | GMJ 005C OP/2018 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 688990.42 | 0
JAL18180101058696 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-CI-0352/18 | CONSTRUCTORA MABAY, S.A DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2879999.37 | 0
JAL18180101058770 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-LP-0017/18 | PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 23749579.63 | 23749579.63
JAL18180201099368 | Obra | GMJ 011C OP/2018 | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 247048.85 | 0
JAL00180101058768 | Obra | FAISM 02/2018 | sergio adrian llamas monrreal | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 285889 | 0
JAL18180201099371 | Obra | GMJ 003C OP/2018 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 1303478.02 | 0
JAL18180201098782 | Obra | DOP-CON-MUN-PRO-CI-056-18 | Construcciones Puregua S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6028228.52 | 0
JAL18180201098782 | Obra | DOP-CON-MUN-PRO-CI-057-18 | Asadc Ingenieria, S.A de C.V. | municipio de guadalajara | 3383870.72 | 0
JAL18180201099988 | Adquisiciones | DOP-EQUI/POZO-FAIS-01/17 | COEDITEP GRUPO CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO IXTLAHUACAN DEL RIO | 64549.67 | 0
JAL18180101058598 | Obra | SOPRH/R33/CONC/002/2018 | JAVIER GARCIA MEDINA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 1129157.97 | 0
JAL18180101058801 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-CI-0040/18 | EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5257162.44 | 5257162.44
JAL18180101058702 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-LP-0023/18 | GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 24863696.01 | 24863696.01
JAL18180101058599 | Obra | SOPRH/R33/CONC/002/2018 | JAVIER GARCIA MEDINA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 3149444.31 | 0
JAL18180201099663 | Obra | DOP/AD/30/18 | chacon nava mario | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 62000 | 0
JAL18180101058557 | Obra | 011/2018 | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE. C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 587589.24 | 0
JAL18180201099369 | Obra | GMJ 010C OP/2018 | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 246900.86 | 0
JAL18180101058649 | Obra | SIOP-E-SMIP-04-CI-0209/18 | PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5094705.75 | 6000000
JAL180301399897 | Obra | DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-072-2017 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 506572.74 | 506572.74