## trimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [12 empty] | Segundo Trimestre de 2018
ANEXO XXI. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [13 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de junio
Clave |  |  |  | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa |  |  |  | Tipo de Programa o Proyecto |  | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2018 |  | Monto ejercido de enero a junio | Avance (%)
[15 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 2 Oficina de la Presidencia de la República | [6 empty] | Unidad | 113 Coordinación General de Administración
TOTAL | [13 empty] | 250600 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17021130001 |  |  |  | Adquisición de equipo de administración para la operación de la Oficina de la Presidencia de la República. | Adquisición de bienes de administración que permitan a las unidades responsables, dar cumplimento a sus programas de trabajo, generar un mejor clima organizacional, dotar de equipamiento más actualizado al personal y así eficientar el desempeño. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 250600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | P-002-Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 2 Oficina de la Presidencia de la República | [6 empty] | Unidad | 210 Estado Mayor Presidencial
TOTAL | [13 empty] | 47898928 | 0 | 1575104 | 1575104 | 100.00
16022100006 |  |  |  | Adquisición de equipo e instrumental médico para el funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial. | Sustituir, incorporar y complementar los bienes existentes en las diferentes áreas de atención médica del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4511728 | 0 | 588060 | 588060 |  | 100
[13 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 588060 | 588060 | 100
17022100001 |  |  |  | Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P. | Adquisición de equipos, con el fin de sustituir aquellos que por el paso del tiempo se consideran obsoletos, para realizar integralmente las funciones sustantivas del Estado Mayor Presidencial. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1974088 | 0 | 987044 | 987044 |  | 100
[13 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 987044 | 987044 | 100
17022100002 |  |  |  | Adquisición de mobiliario para el Estado Mayor Presidencial | Adquisición de mobiliario para el óptimo desempeño de las actividades del EMP | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 565851 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
18022100001 |  |  |  | Adquisición de activos de seguridad para la operación de actividades sustantivas, del Estado Mayor Presidencial. | Adquirir unidades confiables y seguras para realizar integralmente las tareas de seguridad y logística del EMP. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 36989072 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
18022100002 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para la operación de actividades administrativas del Estado Mayor Presidencial. | Adquisición de mobiliario y equipo con el fin de sustituir aquellos que se encuentran obsoletos, para llevar acabo las funciones sustantivas del Estado Mayor Presidencial. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3858189 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 2 Oficina de la Presidencia de la República | [6 empty] | Unidad | 211 Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales
TOTAL | [13 empty] | 26098143 | 0 | 575750 | 575750 | 100.00
16022110002 |  |  |  | Compra de bienes muebles para la operación de la C.G.T.A.P. | Adquisición de bienes con el objetivo de mantener las aeronaves de la flota aérea presidencial en perfecto estado a fin de proporcionar el servicio de transporte aéreo al Titular del Ejecutivo Federal, secretarios de Estado y visitantes extranjeros. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 14809930 | 0 | 575750 | 575750 |  | 100
[13 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 575750 | 575750 | 100
17022110001 |  |  |  | Compra de bienes muebles para la operación de la C.G.T.A.P. | Adquisición de bienes con el objetivo de mantener las aeronaves de la flota aérea presidencial en perfecto estado a fin de proporcionar el servicio de transporte aéreo al Titular del Ejecutivo Federal, secretarios de Estado y visitantes extranjeros. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 11288213 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | P-004-Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | D00 Prevención y Readaptación Social
TOTAL | [13 empty] | 43175452664 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0836E000014 |  |  |  | Construcción, amueblado y equipado del Cuartel para la Policía Federal y Custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altilpano. | Construcción de cuartel para 416 elementos de Policía Federal y 208 elementos de custodia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 655261498 | 0 | 0 | 0 |  | 80.97
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
0836E000020 |  |  |  | Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente. | Complementar los requerimientos de infraestructura en un CEFERESO de mediana y alta seguridad, realizando un conjunto de acciones que permitan cubrir las necesidades de operación para 1,340 internos en el CEFERESO No. 8. SE ACTUALIZA PROGRAMA CONFORME A ESTRUCTURA PROGRAMATICA 2016. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 3308558076 | 0 | 0 | 0 |  | 73.98
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
0936E000002 |  |  |  | Construcción de los cuarteles para los elementos de la policía federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste | Construcción de 3 cuarteles para 400 elementos de la policia federal y 200 elementos de custodia, en una superficie total de construcción de 9,831 m, cada uno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1571813174 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
0936E000003 |  |  |  | Construcción de estancias de segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías | Construcción de estancias de internos segregados de mediana y alta peligrosidad, incremento a la infraestructura, aeropista y muelle de la CPFIM, con acciones que contribuyan a la rehabilitación. Permitiendo cubrir las necesidades de vivienda para empleados e incrementar la capacidad de alojamiento. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 12264856816 | 0 | 0 | 0 |  | 92.62
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1036E000003 |  |  |  | Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. | Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 Policías Federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 2710360128 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1136E000006 |  |  |  | Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz. | Construcción de infraestructura penitenciaria en 93,820 m2 e incremento de la capacidad de reclusión en 3,552 espacios totales; 2,400 internos de mínima; 512 internos de mediana; 384 internos de máxima y 256 para súper máxima seguridad. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 4581346864 | 0 | 0 | 0 |  | 97.39
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1136E000010 |  |  |  | Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado, Equipamiento Hospitalario y Mantenimiento del CEFEREPSI, ubicado en la Comunidad de Ciudad Ayala, Estado de Morelos. | Construir, Ampliar, Adecuar, Equipar y Amueblar un Módulo Integral para 950 internos, mantenimiento en el CEFEREPSI, incrementar la capacidad de alojamiento en el CEFEREPSI. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 3257711688 | 0 | 0 | 0 |  | 27.29
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1136E000011 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL Y EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | Adquisición, remodelación y adecuación de edificios de 32.594 m2, áreas complementarias y exteriores de 12,279 m2 para 3,270 funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad y el OADPRS, para el fortelecer la administración y control del Sistema Penitenciario Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1105313004 | 0 | 0 | 0 |  | 73.01
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1136E000012 |  |  |  | REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DEL CEFERESO No. 7 NOR-NOROESTE, UBICADO EN GUADALUPE VICTORIA, DURANGO | Incrementar la infraestructura en 55,992 m2 y 86,696 m2 de obras exteriores e incrementar la capacidad en 1,296 espacios totales; 432 internos de seguridad minima; 768 internos de seguridad mediana; 96 internos de seguridad máxima y 32 celdas individuales para recepción/diagnóstico o tratamiento. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 3180917846 | 0 | 0 | 0 |  | 78.71
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1136E000013 |  |  |  | REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, AMUEBLADO Y EQUIPADO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA, UBICADA EN LA CONGREGACIÓN DE EL LENCERO DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE CAPACITACIÓN DE 224 A 1,056 ASPIRANTES TOTALES; ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA A 35 AULAS, 22 LABORATORIOS, 1,056 CAMAS EN DORMITORIOS Y 52 CELDAS PARA PRÁCTICAS. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 2431519705 | 0 | 0 | 0 |  | 88.13
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1236E000002 |  |  |  | Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte. | Construir, ampliar, adecuar, equipar y amueblar inmuebles e instalaciones para 1,340 internos de baja, mediana y alta peligrosidad, mantenimiento al CEFERESO No. 9. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 3203536173 | 0 | 0 | 0 |  | 40.45
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1236E000003 |  |  |  | Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila. | Remodelar, construir, ampliar, adecuar, equipar y amueblar el Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 3708242221 | 0 | 0 | 0 |  | 21.73
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604D000001 |  |  |  | Mantenimiento, Adecuación, y Rehabilitación de los Centros Federales de Readaptación Social No. 1 Altiplano, No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste. | Mantener en buenas condiciones de operación los Centros Federales, a efecto de que los inmuebles sean utilizados conforme a su capacidad disponible y evitar el deterioro de los mismos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 256346911 | 0 | 0 | 0 |  | 0.68
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604D000002 |  |  |  | Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano. | Ampliación de infraestructura de las áreas administrativas, técnicas, y complementarias, para la correcta operación del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, a efecto de que las instalaciones sean utilizadas conforme a su población. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 210486458 | 0 | 0 | 0 |  | 9.09
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604D000003 |  |  |  | Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste. | Ampliación de infraestructura de las áreas administrativas, técnicas y complementarias para la correcta operación del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noreste, a efecto de que las instalaciones sean utilizadas conforme a su población. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 230795436 | 0 | 0 | 0 |  | 3.22
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604D000004 |  |  |  | Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente. | Ampliación de infraestructura de las áreas administrativas, técnicas, de servicio a internos, complementarias, servicios generales y exteriores para la operación del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente, a efecto de que las instalaciones sean utilizadas conforme a su población. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 186925017 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604D000005 |  |  |  | Ampliación de instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 3 Noreste. | Ampliación de infraestructura de las áreas administrativas, técnicas, complementarias y exteriores para la correcta operación del Centro Federal de Readaptación Social No. 3 Noreste, a efecto de que las instalaciones sean utilizadas conforme a su población. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 213100561 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604D000009 |  |  |  | Adquisición de Vehículos Blindados Tipo Rinoceronte y Unidad Táctica de Rápido Despliegue (UTRD), Para el Apoyo a Funciones de Alta seguridad. | Está diseñado para incrementar la capacidad de respuesta ante la demanda de trasladar a internos de los Centros Penitenciarios, garantizando la integridad física del personal, además incluye una unidad táctica de despliegue para mitigar brotes de violencia en el Complejo Penitenciario Islas Marías. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 98361088 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-904-Administración del Sistema Federal Penitenciario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | EZN Archivo General de la Nación
TOTAL | [13 empty] | 2048124940 | 0 | 100000000 | 0 | 0.00
0804B000001 |  |  |  | Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales. | Construir un edificio con tecnologia de punta en el terreno adyacente al Palacio de Lecumberri para la conservación de documentos históricos, de conformidad con las normas internacionales establecidas, a fin de ubicar al Archivo General de la Nación en un área segura, con condiciones ambientales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1898191678 | 0 | 100000000 | 0 |  | 82.98
[13 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 100000000 | 0 | 0
1404EZN0001 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y MECÁNICO DE VANGUARDIA PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS TÉCNICOS DE CLASIFICACIÓN, CATALOGACIÓN, DESCRIPCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y RESGUARDO DE ACERVOS DOCUMENTALES, CARTOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DEL AGN | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 149933262 | 0 | 0 | 0 |  | 95.83
[13 empty] | E-002-Preservación y difusión del acervo documental de la Nación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | E2D Talleres Gráficos de México
TOTAL | [13 empty] | 80639656 | 52735000 | 0 | 0 | 0.00
1704E2D0001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2018 | Adquirir maquinaria y equipo con el fin de actualizar la planta productiva, aumentar la capacidad de producción instalada en impresos de seguridad e impresión digital, mejorar la calidad de los trabajos, así como disminuir los tiempos de entrega y los costos de operación, mantenimiento y servicio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 61172600 | 52735000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 52735000 | 0 | 0 | 0
1804E2D0001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO 2018 | Modernizar los equipos e incrementar la capacidad de los servicios otorgados a la Entidad como también para el apoyo a la producción mejorando la calidad de los trabajos requeridos, reducción en los costos de operación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5367199 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1804E2D0002 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL 2018 | Adquisición de equipo de detección de fuego con el fin de actualizar y sustituir unidades obsoletas y en desuso, que contribuirá a garantizar la seguridad y protección a las instalaciones, así como disminuir los elevados costos de mantenimiento. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 8642000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1804E2D0003 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2018 | Adquisición de montacargas, para modernizar e incrementar la capacidad de operación del almacén de materias primas de TGM, el cual buscara ofrecer mejores condiciones de trabajo en un ambiente limpio; de igual manera reducir los costos de operación, mantenimiento y servicio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5457857 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
TOTAL | [13 empty] | 2705958 | 0 | 2695194 | 0 | 0.00
1704F000001 |  |  |  | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Diverso para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | Adquisición de bienes nuevos, acordes a los estándares operativos para satisfacer la demanda de los servicios del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2705958 | 0 | 2695194 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado |  | 0 | 2695194 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres
TOTAL | [13 empty] | 21960910 | 0 | 6400000 | 0 | 0.00
1704H000002 |  |  |  | Adquisición de equipo especializado para la identificación de estructuras sismogenéticas y la estimación del peligro y riesgo sísmico asociado. | Adquisición de equipo especializado para la obtención de datos geofísicos que permitan correlacionar la actividad sísmica con la geología de zona. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 15560910 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  | 0 | 0 | 0 | 0
1804H000001 |  |  |  | Adquisiciones para el monitoreo y análisis de fenómenos perturbadores. | Adquisición de equipo especializado con las más recientes innovaciones tecnológicas para el reforzamiento del servicio del monitoreo del volcán Popocatépetl; la investigación, el análisis de información y el desarrollo de proyectos sobre fenómenos perturbadores. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6400000 | 0 | 6400000 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-001-Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil |  | 0 | 6400000 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional
TOTAL | [13 empty] | 5220061898 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1704I000003 |  |  |  | Actualización tecnológica de equipo de comunicación satelital. | Adquisición de equipos tecnológicos de comunicación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 63534078 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704I000004 |  |  |  | Infraestructura de continuidad de servicios de TI | El presente programa consiste en la adquisición de plataformas tecnológicas competitivas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 148944000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704I000005 |  |  |  | Fortalecimiento de infraestructura para redes de comunicación. | El presente programa consiste en la adquisición de plataformas tecnológicas competitivas para la operación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 143747279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704I000006 |  |  |  | Fortalecimiento de equipo para recopilación de información en campo. | Adquisición de tecnología competitiva en materia de equipamiento. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 135002100 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704I000007 |  |  |  | Fortalecimiento de la infraestructura para captura y procesamiento de información en formatos de audio, imagen y video | El presente programa consiste en la adquisición de equipos técnicos para el fortalecimiento de la infraestructura del Centro. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 111314450 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704I000008 |  |  |  | Equipo de comunicación especializada para Coordinación. | Adquisición de equipos tecnológicos que respondan a las necesidades propias de la operación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 858116734 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704I000010 |  |  |  | Fortalecimiento y actualización de la plataforma de cómputo personal. | El presente programa consiste en la adquisición de bienes para la plataforma de cómputo personal para atender las necesidades de usuarios. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 140402860 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704I000011 |  |  |  | Fortalecimiento de equipo para forensia informática. | Adquisición de plataformas tecnológicas competitivas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 103752229 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704I000012 |  |  |  | Equipo de comunicación especializada para prevención | Adquisición de plataformas tecnológicas competitivas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3201600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1804I000001 |  |  |  | Fortalecimiento de equipos especializados | El presente programa consiste en la adquisición de bienes para garantizar el servicio ininterrumpido de equipos especializados. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 43582842 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1804I000002 |  |  |  | Parque vehicular operativo | El presente programa consiste en la adquisición de vehículos operativos para el desarrollo de actividades de inteligencia en campo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 15125916 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1804I000003 |  |  |  | Fortalecimiento a la infraestructura tecnológica de respaldo y almacenamiento | Adquisición de equipos tecnológicos para el respaldo de información. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 145813940 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1804I000004 |  |  |  | Sustitución tecnológica de equipos de cómputo | Adquisición de equipos de cómputo que respondan a las necesidades propias de la operación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 93100750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1804I000005 |  |  |  | Equipos de aire acondicionado | El presente programa consiste en la adquisición de equipos de aire acondicionado para coadyuvar en el desempeño de las funciones encomendadas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16024720 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | K00 Instituto Nacional de Migración
TOTAL | [13 empty] | 1405521107 | 0 | 63301 | 0 | 0.00
0704K000001 |  |  |  | Mantenimiento a Inmuebles a Nivel Nacional del Instituto Nacional de Migración | Dar mantenimiento a 360 inmuebles a nivel nacional para mantenerlos en óptimas condiciones ya que no se cuenta con el personal suficniente para realizar esos trabajos | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 91072536 | 0 | 63301 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 63301 | 0 | 0
0804K000004 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OF. DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR | PROYECTO DE INVERSIÓNPARA LA COMPRA DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE 14 NUEVAS INSTALACIONES DEL INM QUE INCLUYEN OFICINAS DE REGULACIÓN, DE CONTROL MIGRATORIO Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO ESTACIONES MIGRATORIAS EN LOS ESTADOS DEL SUR DE MÉXICO, COMO PARTE DEL PROGRAMA DE MIGRACIÓN PARA LA FRONTERA SUR | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1112242671 | 0 | 0 | 0 |  | 88.48
[13 empty] | K-015-Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704K000001 |  |  |  | Programa de Modernización de los Puntos de Internación Fronterizos | Modernización, conservación, adecuación y ampliación de las Instalaciones del Instituto Nacional de Migración en los puntos de internación fronterizos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 41914909 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704K000002 |  |  |  | Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Migratorias 2018 | Mantenimiento mayor y conservación de instalaciones migratorias en los estados de Baja California, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 75661650 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704K000003 |  |  |  | Adquisición de Bienes instrumentales 2018 | Adquisición de mobiliario para las instalaciones migratorias. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 84629341 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Política y servicios migratorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | L00 Policía Federal
TOTAL | [13 empty] | 3132983175 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0936F000002 |  |  |  | Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el Conjunto CONAFRUT | La construcción de un inmueble con 27,252 m2. y un cuartel con 54,855 m2. que albergará a 1,640 elementos de la Policía Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1500614627 | 0 | 0 | 0 |  | 20.61
[13 empty] | K-023-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604L000003 |  |  |  | Cuarteles móviles para los despliegues operativos itinerantes de la División de Gendarmería de la Policía Federal | Adquisición de cuarteles móviles para proporcionar el equipo y espacio suficiente para el apropiado descanso y resguardo de los elementos y equipo táctico y operativo durante su permanencia en la zona de operación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1016350510 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604L000006 |  |  |  | Adquisición de equipo multimedia para la Policía Federal | Adquisición de equipo indispensable para que los elementos federales especializados tengan las herramientas para realizar labores de auxilio procesal en las salas de audiencias orales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 96796058 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1604L000007 |  |  |  | Tercera parte de Equipamiento de Laboratorios de la Coordinación de Criminalística | Adquisición del equipamiento que permita robustecer la capacidad científica y técnica de la Policía Federal para implementar y ejecutar de manera exitosa la metodología científica | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 72325817 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704L000003 |  |  |  | Adquisición de Almacenamiento para Servidores Centrales | Adquisición de infraestructura tecnológica compatible y de última generación para los inmuebles de Varsovia y Vallejo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 11191740 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704L000004 |  |  |  | Adquisición de Infraestructura para Correo Electrónico en Alta Disponibilidad | Adquisición de infraestructura de cómputo y comunicaciones que soporte las necesidades actuales de comunicación y de intercambio de información mediante el servicio de correo electrónico | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 43838664 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704L000005 |  |  |  | Mantenimiento y conservación de la infraestructura inmobiliaria en comodato de propiedad federal que ocupa la Policía Federal en la Republilca Mexicana | Modernizar y mantener de manera sustancial la infraestructura de inmuebles para el mantenimiento y conservación de la infraestructura inmobiliaria en Comodato de Propiedad Federal que Ocupa la Policía Federal en la Republica Mexicana. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 156482632 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704L000006 |  |  |  | Adquisición de un Sistema de Aire Acondicionado de Precisión para el Inmueble de Torre Pedregal | Adquisición e instalación del aire acondicionado de precisión que produzca 30 T.R. en el SITE de Torre Pedregal | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7472977 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704L000007 |  |  |  | Adquisición de 41 Sistemas de Aire Acondicionado de Precisión para 30 Inmuebles de la Policía Federal. | Adquisición e instalación de diversos aires acondicionados de precisión, en los SITE de 30 inmuebles de la Policía Federal, para abatir el flujo calórico. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 68931939 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1704L000008 |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo de oficina | Adquisición de muebles para las diversas Divisiones de la Policía Federal como son: Inteligencia, Investigación, Seguridad Regional, Científica, Antidrogas, Fuerzas Federales, Gendarmería y Secretaría General. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 108121487 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
1804L000001 |  |  |  | Adquisición de Vehículos Blindados y Motocicletas para la Policía Federal | Adquisición de vehículos y motocicletas que garanticen la seguridad, protección y salvaguarda de aquellas personas del sector público y privado que derivado de sus actividades así los requieran. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 50856724 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-903-Operativos para la prevención y disuasión del delito |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | O00 Servicio de Protección Federal
TOTAL | [13 empty] | 6786000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1804O000001 |  |  |  | Adquisición de equipamiento para el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Servicio de Protección Federal | Suministro, instalación, configuración, puesta en operación de equipos poligráficos y de elementos de monitoreo y registro de parámetros fisiológicos para el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Servicio de Protección Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6786000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-901-Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
TOTAL | [13 empty] | 6495604 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1604Q000001 |  |  |  | Programa de inversión para la adquisición de equipo de transmisión de señales televisivas de alta definición | Adquisición de equipamiento especializado para la codificación de señales dedicadas a la transmisión vía satélite y vía cable de los productos televisivos generados por el CEPROPIE. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6495604 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-004-Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | 631 Dirección General de Plataforma México
TOTAL | [13 empty] | 47893552 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17046310001 |  |  |  | Implementación del Sistema de Monitoreo de Infraestructura Auxiliar del Centro de Datos Alterno | Implementación e integración de tecnologías para el monitoreo y supervisión de la operación de los equipos electromecánicos. | 26-SONORA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 9148318 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | R-903-Plataforma México |  | 0 | 0 | 0 | 0
17046310002 |  |  |  | Renovación y Fortalecimiento del Equipamiento de Cómputo y Almacenamiento de datos de Plataforma México. | Renovación y fortalecimiento de la infraestructura de cómputo instalada en los Centros de Datos de Plataforma México, con equipos de mayor capacidad e incremento de almacenamiento para atender las necesidades de los usuarios de Plataforma México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 38745234 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | R-903-Plataforma México |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación | [6 empty] | Unidad | 710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
TOTAL | [13 empty] | 6000399 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17047100001 |  |  |  | Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Electrónico para la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía | Modernizar la infraestructura de la DGRTC para atender de manera eficiente la demanda de los servicios que proporciona la institución, dotando de los bienes muebles y equipo electrónico necesarios a las Direcciones de Área que la integran. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6000399 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | P-005-Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores | [6 empty] | Unidad | 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
TOTAL | [13 empty] | 1952699889 | 106568529 | 122492718 | 69208449 | 56.50
06056130001 |  |  |  | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 1952699889 | 106568529 | 122492718 | 69208449 |  | 100
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 106568529 | 122492718 | 69208449 | 56.5
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
TOTAL | [13 empty] | 336429811 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1127A000004 |  |  |  | Punto Interno de Control Catazajá, Chiapas | El Punto Interno de Control en Catazajá, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 79489117 | 0 | 0 | 0 |  | 59.05
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1227A000010 |  |  |  | Puerto Fronterizo Córdova, Chihuahua | Proyecto Ejecutivo que incluye los estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, con los cuales se aportará información que garantice las mejores condiciones de viabilidad, estructurales, constructivas, de diseño y de servicio. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 3315952 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1327A000005 |  |  |  | Programa de inversión de mantenimiento y accesibilidad de Palacios Federales. | Trabajos de conservación, mantenimiento, accesibilidad y sustentabilidad en Palacios Federales | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 142259977 | 0 | 0 | 0 |  | 71.61
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000005 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Juárez, Chihuahua. | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Juárez, Chihuahua, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 6350694 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000006 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Ojinaga, Chihuahua. | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Ojinaga, Chihuahua, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 3464015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000009 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Reynosa Pharr, Tamps. | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Reynosa Pharr, Tamaulipas, se realizará buscando la optimización de espacios y vialidades a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 6350694 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000010 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Lucio Blanco, Tamps. | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Lucio Blanco, Tamaulipas, se realizará buscando la optimización de espacios y vialidades a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 4618686 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000012 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Agua Prieta, Sonora. | El Reordenamiento del Puerto Fronterizo Agua Prieta, Sonora, se realizara buscando la optimización de espacios a fin de mejorar y hacer más eficiente la atención al público y los servicios que prestan las dependencias ocupantes de inmuebles federales compartidos. | 26-SONORA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 3464015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000017 |  |  |  | Centro Administrativo de Servicios Santa Fé, México, D.F. | Estudios de factibilidad económica costo - beneficio y modelo financiero | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 15784360 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000020 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Guadalupe, Chih. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Guadalupe, Chihuahua, se realizara buscando la optimización de espacios mejorando los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2886680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000021 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo El Sasabe, Son. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo El Sasabe, Sonora, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 26-SONORA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2886680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000022 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo El Berrendo, Chih. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo El Barredo, Chihuahua, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2886680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000023 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Nuevo Progreso, Tamps. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Nuevo Progreso Tamaulipas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2886680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000026 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Gustavo Díaz Ordaz, Tamps. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 3233080 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000027 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Cd. Cuauhtemoc | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Cd. Cuauhtémoc, Chiapas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2886680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000028 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo El Porvenir, Chih. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo El Porvenir, Chihuahua, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2886680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000030 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Presa Falcón, Tamps. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Presa Falcón, Tamaulipas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 4849620 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000032 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo San Jerónimo, Chih. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo San Jerónimo, Chihuahua, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 6928029 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000037 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Miguel Alemán, Tamps. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Miguel Alemán, Tamaulipas, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 12354986 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1427A000038 |  |  |  | Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Piedras Negras II, Coah. | El Plan Integral de Reordenamiento del Puerto Fronterizo Piedras Negras II, Coahuila, se realizara buscando optimizar, mejorar y eficientar los sistemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, considerando sistemas sustentables. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 15588067 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1706A000001 |  |  |  | Balanceo y aceleración de aplicaciones | El INDAABIN requiere de la adquisición, instalación y transferencia de conocimiento de nueva tecnología de infraestructura de balanceo y aceleración de aplicaciones de alta disponibilidad con el fin de mediar las comunicaciones entre los diferentes clientes y servidores. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2582269 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1806A000001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL PARA EL PERSONAL DEL INDAABIN | Actualmente el INDAABIN cuenta con tecnología obsoleta en equipos de cómputo, para dar cumplimiento a las metas Institucionales, debido a que se encuentran en operación por personal operativo, para capacitación, pruebas de aplicaciones y evaluación por parte del SPC. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5276324 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1806A000002 |  |  |  | ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA EL CPD DEL INDAABIN | Actualmente el INDAABIN cuenta con equipo estándar de refrigeración dentro del Centro de Procesamiento de Datos del INDAABIN, el cual ya se encuetra obsoleto y fuera de su ciclo de vida útil. Adicionalmente genera altos costos por su consumo de energía eléctrica. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3199846 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | O-007-Optimización de los inmuebles federales y valuación de los bienes nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL | [13 empty] | 2502513042 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1506E000003 |  |  |  | Adquisición de equipos y aparatos para el laboratorio de Aduanas | Adquisición de equipos y aparatos del laboratorio de Aduanas, para sustituirlos por equipos analíticos y aparatos para dictaminar y conocer las características, naturaleza, usos, origen y funciones de las mercancías de comercio exterior sujetas al pago de contribuciones o aprovechamientos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 83431048 | 0 | 0 | 0 |  | 94
[13 empty] | E-025-Control de la operación aduanera |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606E000002 |  |  |  | Adquisición de equipo para las unidades administrativas del SAT a nivel nacional para uso de los servidores públicos 2018. | Adquisición del equipo necesario para cubrir los requerimientos de las unidades administrativas del SAT de reciente creación o reubicación, a fin de que los servidores públicos desempeñen sus funciones de manera óptima, siendo dicha demanda de 3,635 bienes en diversas localidades del país. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 27574845 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606E000003 |  |  |  | Adquisición de equipo para protección civil 2018 | Adquirir el equipo faltante que se requiere para reforzar las medidas de prevención en los inmuebles del SAT; salvaguardar de manera más eficiente los bienes muebles e información, así como la integridad física de las personas que laboran en la institución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 25120586 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-026-Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1606E000004 |  |  |  | Proyecto de Demolición y Construcción de la Administración Local del SAT en Chetumal con domicilio en: Boulevard Bahía N 230 entre Independencia y Juárez Colonia Centro C.P. 77000 Chetumal Q. Roo Municipio de Othón P. Blanco. | Demolición del inmueble ubicado en Chetumal en su conjunto para construir nuevas instalaciones que cumplan con las normas de seguridad y construcción que dará alojo a todas las áreas funcionales del SAT que se encuentran en Chetumal. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 46106400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1706E000001 |  |  |  | Ampliación del área de vehículos ligeros de Nuevo Laredo II | Ampliación y modernización de las instalaciones del área de vehículos ligeros y autobuses del puerto fronterizo Nuevo Laredo II, Juárez-Lincoln, para asegurar que el personal de la AGA pueda realizar un despacho aduanero ágil, oportuno y conforme a la ley, que facilite la entrada de vehículos. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 343274843 | 0 | 0 | 0 |  | 78.72
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1706E000002 |  |  |  | Modernización de Reynosa Pharr | Reordenamiento de las áreas de importación y exportación, así como de vehículos ligeros y peatones del cruce fronterizo Reynosa-Pharr para facilitar el despacho aduanero y agilizar el cruce de mercancías, vehículos y personas. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 787742536 | 0 | 0 | 0 |  | 85.78
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1706E000003 |  |  |  | Modernización y ampliación del cruce Mexicali I Calexico | Ampliación y modernización de la infraestructura del puerto fronterizo Mexicali I-Calexico, dentro de la misma superficie disponible 10.9 has. Lo anterior garantizará el incremento en la infraestructura, capacidad instalada de atención al usuario y optimizará la operación de la aduana. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 566735203 | 0 | 0 | 0 |  | 61.22
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1806E000001 |  |  |  | Modernización de la Aduana de Ciudad Acuña | Eficientar el despacho aduanero a través del reordenamiento, ampliación y modernización de la infraestructura en las áreas de importación y exportación, así como de vehículos ligeros en la aduana de Ciudad Acuña. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 352782677 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1806E000002 |  |  |  | Modernización de la Aduana de Puerto Palomas | Eficientar el despacho aduanero a través del reordenamiento, ampliación y modernización de la infraestructura en las áreas de importación y exportación, así como de vehículos ligeros en la aduana de Puerto Palomas en un predio de 6.09 hectáreas. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 269744904 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | GSA Agroasemex, S.A.
TOTAL | [13 empty] | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1706GSA0001 |  |  |  | Mantenimiento Integral Hidrosanitario Oficina Matriz | El mantenimiento integral de la linea hidrosanitaria descrito en el proyecto, cubriría con los objetivos y espectativas tanto de ahorro como de eficiencia que se tiene par ael ejercicio fiscal 2018, tanto operativas como de seguridad. | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
TOTAL | [13 empty] | 11036811 | 9079817 | 9079817 | 0 | 0.00
1706G1C0001 |  |  |  | Sustitución de equipos de grabación, monitoreo y protección civil. | Se requiere la compra de 60 artículos como son: detectores de metal, equipos de rayos x, sistema de videograbación y equipo de penetración de incendios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 4269457 | 3512417 | 3512417 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-019-Servicios financieros complementarios |  | 3512417 | 3512417 | 0 | 0
1706G1C0002 |  |  |  | Sustitución de vehículos para actividades administrativas. | Compra de una motocicleta para actividades administrativas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 141463 | 116379 | 116379 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-019-Servicios financieros complementarios |  | 116379 | 116379 | 0 | 0
1706G1C0003 |  |  |  | Adquisición y sustitución de mobiliario, equipo y equipamiento de oficinas. | Adquisición de 31 elevadores de estacionamiento, renovación tecnológica de Planta de Emergencia de 300kva y de 30 Equipos de Aire Acondicionado, renovación de diverso mobiliario y equipo como plotter para impresión de planos, licuadora y extractor de jugos industriales y archivo de alta densidad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6625891 | 5451021 | 5451021 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-019-Servicios financieros complementarios |  | 5451021 | 5451021 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL | [13 empty] | 1056322270 | 589178465 | 589178465 | 0 | 0.00
1306G1H0006 |  |  |  | Nuevo Sistema Central Bancario | Sistema de procesamiento de información, desarrollo de nuevos productos, operación de transaccionalidad requeridas por los productos de banca y crédito operados por esta Institución, Core Bancario. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 577335770 | 110191965 | 110191965 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 110191965 | 110191965 | 0 | 0
1706G1H0001 |  |  |  | Actualización de la Infraestructura de Virtualización | SE TRATA DE UN PROYECTO DE ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA VIRTUAL DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA OPERACION BANCARIA | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 117040000 | 117040000 | 117040000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 117040000 | 117040000 | 0 | 0
1706G1H0002 |  |  |  | Programa de Adquisición para Reemplazo y Renovación de Cajeros Automáticos | INSTALACIÓN DE 50 CAJEROS DISPENSADORES DE EFECTIVO CON CAPACIDAD DE DISPERSIÓN DE EFECTIVO, CONSULTA DE SALDO, CAMBIO DE NIP, COMPRA DE TIEMPO AIRE, ETC. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 28700000 | 28700000 | 28700000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 28700000 | 28700000 | 0 | 0
1706G1H0003 |  |  |  | Programa de Adquisición para la Renovación Tecnológica | UN PROGRAMA PARA EL REMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE EN INSTALACIONES DE SUCURSALES Y CORPORATIVO | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 83000000 | 83000000 | 83000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 83000000 | 83000000 | 0 | 0
1706G1H0004 |  |  |  | Sistema de Evacuación Alterno de Edificios | UN PROYECTO DE CONTRUCCION DE ESCALERAS DE EMERGENCIA | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
1706G1H0005 |  |  |  | Adquisición para Reemplazo y Renovación de Bienes | UN PROYECTO PARA LA RENOVACION DE DISTINTOS BIENES, MATERIALES, DE COMUNICACIN, ELECTRONICOS, ETC. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 76000000 | 76000000 | 76000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 76000000 | 76000000 | 0 | 0
1706G1H0006 |  |  |  | Programa de Adquisición para la Renovación del Parque Vehicular | UN PROGRAMA DE REMPLAZO DEL PARQUE VEHICULAR, DERIVADO DEL DESGASTE NATURAL DE LAS UNIDADES | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6634000 | 6634000 | 6634000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-021-Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 6634000 | 6634000 | 0 | 0
1706G1H0007 |  |  |  | Construcción y Adecuación de Cabinas | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CABINAS PARA ALOJAR LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 25000000 | 25000000 | 0 | 0
1706G1H0008 |  |  |  | Apertura y Remodelación de la Red de Sucursales | El proyecto consiste en la construcción de 10 nuevas sucursales y la reubicación de cuatro sucursales | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 133612500 | 133612500 | 133612500 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 133612500 | 133612500 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | G2T Casa de Moneda de México
TOTAL | [13 empty] | 732129451 | 90212207 | 90212207 | 16317885 | 18.08
0706G2T0001 |  |  |  | Modernización del proceso productivo y de comercialización de Casa de Moneda de México | Adquisición de diversos bienes, maquinaria y equipo necesarios para el proceso productivo | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 562009248 | 68173814 | 67036814 | 8997548 |  | 99
[13 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 68173814 | 67036814 | 8997548 | 13.42
1406G2T0001 |  |  |  | Modernización del Museo Numismático y Archivo Historico 2a. fase | Continuar con el programa de mantenimiento general en una segunda fase centrada en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura y servicios que el Museo ofrrece a la sociedad | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 138560584 | 22038393 | 21382749 | 5527693 |  | 96
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 22038393 | 21382749 | 5527693 | 25.85
1406G2T0003 |  |  |  | Rehabilitación y ampliación de los inmuebles de Casa de Moneda de México | Mantenimiento, rehabilitación, modernización y ampliación de los inmuebles que ocupa la planta productiva de San Luis Potosí y de las instalaciones Corporativas ubicadas en el Distrito Federal | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 24673976 | 0 | 655644 | 655644 |  | 83
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 655644 | 655644 | 100
1606G2T0004 |  |  |  | Sistema Integral de Información de Servicios Personales y la Integración de la Nomina para Casa de Moneda de México | Sistema informatico o software especializado para la administración del capítulo 1000 Servicios Personales | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6885643 | 0 | 1137000 | 1137000 |  | 50
[13 empty] | B-004-Producción y comercialización de monedas |  | 0 | 1137000 | 1137000 | 100
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
TOTAL | [13 empty] | 39252130 | 39252130 | 39252130 | 5660259 | 14.42
1706HAN0002 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA FND QUE SE ENCUENTRA EN ALTO GRADO DE DETERIORO Y OBSOLESCENCIA | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para fortalecer la operativa de Colocación de Crédito y Recuperación de Cartera | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 731666 |  | 0.1
[13 empty] | F-003-Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales |  | 3714128 | 3714128 | 731666 | 19.69
[13 empty] | F-004-Recuperación de cartera del sector rural |  | 7785872 | 7785872 | 0 | 0
1706HAN0003 |  |  |  | PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO PARA INMUEBLES PROPIOS DE LA FND PARA COLOCACION DE CREDITO | Realizar trabajos de impermeabilización, carpintería, pintura interior y exterior y de mantenimiento a aires acondicionados en los inmuebles propios de la Financiera de acuerdo a lo señalado en la fracción I del Artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 27752130 | 27752130 | 27752130 | 4928593 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 27752130 | 27752130 | 4928593 | 17.75
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
TOTAL | [13 empty] | 741590 | 741590 | 741590 | 0 | 0.00
1706HAT0001 |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración. | Adquisición de 2 gavetas para carpetas Lefort, 6 archiveros metálicos, 4 libreros de madera, 10 anaqueles de metal de ángulo, 2 trituradoras de papel de uso industrial, 10 extinguidores contra incendio y 1 refrigerador de 28 pies cúbicos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 241590 | 241590 | 241590 | 0 |  | 0
[13 empty] | F-010-Inversión de Capital de Riesgo |  | 241590 | 241590 | 0 | 0
1706HAT0002 |  |  |  | Programa de adquisición de bienes informáticos. | Adquisición de un Fairewall Cisco ASA y Dos Switchs Cisco ASA y Catalyst | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | 0
[13 empty] | F-010-Inversión de Capital de Riesgo |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
TOTAL | [13 empty] | 30385400 | 30385400 | 30385400 | 0 | 0.00
1706HBW0002 |  |  |  | Infraestructura sistema fotovoltaico para interconexión a red de CFE en Oficina Central | Infraestructura sistema fotovoltaico para interconexión a red de CFE en Oficina Central | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero |  | 16000000 | 16000000 | 0 | 0
1706HBW0003 |  |  |  | Programa de adquisición de bienes muebles 2018 | Adquisición de bienes muebles 2018 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 12223400 | 12223400 | 12223400 | 0 |  | 0
[13 empty] | F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero |  | 12223400 | 12223400 | 0 | 0
1706HBW0004 |  |  |  | Construcción de barda perimetral y banqueta exterior del Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca del ejercicio 2018 | Banqueta en fachada y Barda Perimetral en el CDT Tezoyuca | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 1380000 | 1380000 | 0 | 0
1706HBW0005 |  |  |  | Habilitación y ampliación de áreas productivas en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López | Habilitación y ampliación de áreas productivas en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 387000 | 387000 | 387000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 387000 | 387000 | 0 | 0
1706HBW0006 |  |  |  | Mantenimiento y Habilitación de instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego del ejercicio 2018 | Mantenimiento y habilitación de instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 395000 | 395000 | 395000 | 0 |  | 0
[13 empty] | F-034-Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero |  | 395000 | 395000 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | HHQ Lotería Nacional para la Asistencia Pública
TOTAL | [13 empty] | 951200 | 951200 | 951200 | 0 | 0.00
1706HHQ0001 |  |  |  | Adquisición de ábacos de latón para la preparación de los sorteos. | Adquirir ábacos de latón que serán utilizados para la preparación de los sorteos, que permitirá garantizar la celebración de los mismos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 951200 | 951200 | 951200 | 0 |  | 0
[13 empty] | B-002-Comercialización de billetes de lotería |  | 951200 | 951200 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | HIU Nacional Financiera, S.N.C.
TOTAL | [13 empty] | 806377 | 806377 | 806377 | 205989 | 25.54
1706HIU0001 |  |  |  | Adquisición y Sustitución de Bienes Muebles | Adquisición de bienes muebles, para sustitución, renovación y modernización de equipo de administración y otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 806377 | 806377 | 806377 | 205989 |  | 31.64
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 806377 | 806377 | 205989 | 25.54
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | HKI Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
TOTAL | [13 empty] | 5742000 | 0 | 4950000 | 0 | 0.00
1806HKI0001 |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo para Sociedad Hipotecaria Federal 2018 | Adquisición de 300 sillas para analista, 40 sillas de malla negra para director, 2 mesas de sala de juntas de 10 módulos, 45 sillones de dos plazas y 1 módulo de archivo móvil, para cubrir os faltantes derivados de la reestructuración de la entidad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5742000 | 0 | 4950000 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 4950000 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Públicay Servicios Generales
TOTAL | [13 empty] | 94719709 | 0 | 7745430 | 0 | 0.00
15067120004 |  |  |  | Programa de refuerzo estructural del Edificio X, Edificio D, Cuarto Piso de: Patio Central, Salón Guillermo Prieto, Edificio de Patios Marianos y Edificio E, del Conjunto de Palacio Nacional. | Refuerzo estructural del Edificio X, Edificio D, Cuarto Piso de: Patio Central, Salón Guillermo Prieto, Edificio de Patios Marianos y Edificio E, del Conjunto de Palacio Nacional, correspondientes a 16,186.32 M2. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 13777372 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
15067120006 |  |  |  | Programa de conservación y mantenimiento de las fachadas del edificio de la Procuraduría Fiscal de la Federación. | Conservación y mantenimiento de las fachadas del edificio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, correspondientes a la Planta Baja, 3 niveles de estacionamiento y 13 niveles de oficinas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 19310781 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
16067120001 |  |  |  | Servicio relacionado con la obra pública relativo a la elaboración de un dictamen estructural del inmueble ubicado en la calle de República de Guatemala No. 8 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. | Realizar un dictamen estructural del inmueble ubicado en la calle de República de Guatemala No. 8. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 655319 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16067120002 |  |  |  | Programa de mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Estacionamiento del Conjunto de Constituyentes No. 1001 Colonia Belén de las Flores C.P. 01110 Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. | Realizar un programa de mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Estacionamientos del Conjunto de Constituyentes No. 1001. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 13468619 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
17067120001 |  |  |  | Servicio relacionado con obra pública, para la realización de nivelaciones topográficas, en el inmueble de Av. Insurgentes Sur No. 795. | Realizar nivelaciones topográficas en el inmueble de Av. Insurgentes Sur No. 795. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 246008 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
17067120002 |  |  |  | Servicio relacionado con la obra pública, relativo a la elaboración de un dictamen estructural, del inmueble ubicado en la calle de República de Guatemala No. 80, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. | Realizar 1 servicio relacionado con la obra pública relativo a la elaboración de un dictamen estructural del inmueble ubicado en la calle de República de Guatemala No. 80, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 403680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
17067120003 |  |  |  | Adquisición de mobiliario para oficinas centrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Adquisición de mobiliario para oficinas centrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3766320 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-003-Diseño y aplicación de la política económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
17067120004 |  |  |  | Servicio relacionado con la obra pública, relativo a la elaboración de un dictamen estructural, del inmueble ubicado en la calle de República de El Salvador No. 49 (Edificio Anexo -Acervo-), Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México . | Realizar 1 servicio relacionado con la obra pública relativo a la elaboración de un dictamen estructural del inmueble ubicado en la calle de República de El Salvador No. 49 (Edificio Anexo -Acervo-), Colonia Centro, Código Postal 06080, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 465740 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
17067120005 |  |  |  | Programa de adquisición de sistemas de seguridad para la SHCP. | Adquisición de sistemas de seguridad para alcanzar un nivel óptimo en el servicio de seguridad y vigilancia en los diferentes inmuebles de las Unidades Responsables del Sector Central de la SHCP. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 34880440 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-003-Administración de los recursos y valores federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | G-001-Regulación del sector financiero |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | G-002-Detección y prevención de ilícitos financieros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-001-Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-002-Diseño y conducción de la política de gasto público |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-003-Diseño y aplicación de la política económica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-004-Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
18067120001 |  |  |  | Estudios de Preinversión para la elaboración del proyecto ejecutivo de diseño de iluminación arquitectónica-ornamental en las fachadas exteriores del conjunto de Palacio Nacional | Preinversión elaboración de proyecto ejecutivo de diseño de iluminación arquitectónica-ornamental en las fachadas de Palacio Nacional, de los elementos indispensables para la implementación de un sistema de iluminación integral en las fachadas de Palacio Nacional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 500000 | 0 | 0
18067120002 |  |  |  | Programa de adquisición de mobiliario y equipo para Palacio Nacional. | Adquisición de diverso mobiliario y equipo para Palacio Nacional: sillas, sofá de 3 plazas, mesas, marcos de madera, espejos, floreros, equipos deslizable para 24 vanos y candiles. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7245430 | 0 | 7245430 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 7245430 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | 713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores
TOTAL | [13 empty] | 4925990 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17067130001 |  |  |  | Adquisición de máquinas y equipo para actualizar la infraestructura productiva de los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores. | Adquisición de un equipo de transporte y fijado de imágenes, directo de computadora a placa de impresión Offset, con tecnología térmica. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4925990 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | B-001-Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | Unidad | 715 Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial
TOTAL | [13 empty] | 245000 | 0 | 110200 | 0 | 0.00
18067150001 |  |  |  | Adquisiciones para la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial. | Adquisición de termohigrómetros digitales, deshumidificador portátil, cámara fotográfica digital, obra plástica de pintura del género de retrato. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 245000 | 0 | 110200 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 110200 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL | [13 empty] | 1540739265 | 609902795 | 1182553799 | 809003731 | 68.41
1607HXA0013 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Huejutla, Hgo. | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución de pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, lámparas, cancelería, closets y puertas como se detalla en ficha. | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 31424673 | 29989017 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29989017 | 0 | 0 | 0
1607HXA0016 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zacatula, Gro. | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, cancelería, closets y puertas como se detalla en ficha | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 6566188 | 6266208 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 6266208 | 0 | 0 | 0
1607HXA0018 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. San Luis Río Colorado II, Son. | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, cancelería, closets y puertas como se detalla en ficha. | 26-SONORA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 47410959 | 45244960 | 45244960 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 45244960 | 45244960 | 0 | 0
1607HXA0019 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Mazaquiahuac II, Tlax. | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, cancelería, closets y puertas como se detalla en ficha. | 29-TLAXCALA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 13601737 | 12980333 | 12076927 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12980333 | 12076927 | 0 | 0
1607HXA0023 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Escobedo, N.L. | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, cancelería, closets y puertas, otros, se detalla en ficha. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 533117 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1607HXA0029 |  |  |  | Construcción de la U.H.N. Valle de Bravo, Edo. de Méx. | Efectuar la construcción de 13 Edificios, T-16855; de 4 niveles, con cuatro departamentos por nivel, 1 casa tipo T-104 y 39 casas tipo T-144, urbanización redes hidro-sanitarias, eléctricas y alumbrado público vialidades, estacionamientos y jardinería, Equipamiento urbano, se detalla en análisis. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 374500766 | 191164144 | 282228921 | 257672755 |  | 90.4
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 191164144 | 282228921 | 257672755 | 91.29
1607HXA0030 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tuxpan, Ver. | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, cancelería, closets y puertas, otros, se detalla en ficha. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 14220556 | 13570881 | 13570881 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13570881 | 13570881 | 0 | 0
1707HXA0007 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Guadalajara, Jal. | Efectuar la reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios, lámparas, otros se detallan en la Ficha. | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 25911531 | 25911531 | 25911531 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 25911531 | 25911531 | 0 | 0
1707HXA0009 |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Valladolid, Yuc. | Efectuar la reposición de aplanados en muros y plafones dañados, sustitución de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, otros se detallan en Ficha. | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 30322311 | 30322311 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30322311 | 0 | 0 | 0
1707HXA0010 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán I, Sin. | Efectuar la reposición de aplanados en muros y plafones dañados, sustitución de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, otros se detallan en Ficha. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 17976645 | 17976645 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 17976645 | 0 | 0 | 0
1707HXA0011 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Laredo I, Tamps. | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, cajas de registro, apagadores, contactos, accesorios y lámparas, closets y puertas, otros se detalla en ficha. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 5958906 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1707HXA0012 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE BIENES MUEBLES ADHERIDOS A LAS VIVIENDAS 2018 | Efectuar la sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2018, consistente en sustitución de 495 calentadores de agua de paso y 169 tanques de gas estacionarios, adquisición de bombas de agua y transformadores eléctricos en Unidades Habitacionales Militares y Navales | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 8577572 | 8185700 | 8185700 | 39787 |  | 0.16
[13 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 8185700 | 8185700 | 39787 | 0.48
1707HXA0015 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tepic Fracc. A y B, Nay. | Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de 24 viviendas, aplanados, plafones, pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, calentadores, cancelería, closets, impermeabilización, entortado, pintura interior, exterior, como se detalla en la ficha | 18-NAYARIT |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 13677162 | 13677162 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13677162 | 0 | 0 | 0
1707HXA0016 |  |  |  | Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Chetumal I, Q.R. | Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de 24 viviendas, aplanados, plafones, pisos, baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, tanques estacionarios, eléctrica, calentadores, cancelería, closets, impermeabilización, entortado, pintura interior, exterior, como se detalla en la ficha | 23-QUINTANA ROO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 10650629 | 10650629 | 10650629 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 10650629 | 10650629 | 0 | 0
1707HXA0017 |  |  |  | Construcción de la UHM Mazatlán V, Sin. | Efectuar la construcción de 4 edificios T-120200 de 3 niveles con 4 departamentos por nivel, 1 casa T-170, urbanización y equipo urbano como se detalla en la ficha. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 82998525 | 42402971 | 45607572 | 45507572 |  | 99.99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 42402971 | 45607572 | 45507572 | 99.78
1707HXA0018 |  |  |  | Construcción de la UHN Cabo San Lucas I-D, B.C.S. | Efectuar la construcción de 4 edificios T-160201 de 4 niveles, con cuatro departamentos por nivel, 4 casas T-100 urbanización, redes hidro-sanitarias, eléctricas y alumbrado público, vialidades, estacionamientos y jardinería, equipo urbano, como se detalla en la ficha. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 121446949 | 76793661 | 61422949 | 60875010 |  | 99.99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 76793661 | 61422949 | 60875010 | 99.1
1707HXA0019 |  |  |  | VEHICULOS PARA LA CASA HOGAR PARA MILITARES RETIRADOS | Efectuar las adquisiciones para la flota vehicular de la Casa Hogar de Militares Retirados del ISSFAM: un vehículo aveo y una camioneta urvan, para traslados de usuarios por atención médica, consultas, recoger medicamentos y actividades oficiales a este Instituto. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 843222 | 843222 | 843222 | 0 |  | 10
[13 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 843222 | 843222 | 0 | 0
1707HXA0020 |  |  |  | Programa de adquisiciones de equipos para el desarrollo operacional ISSFAM 2018 | Efectuar la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo eléctrico, instrumental médico, herramientas, renovación del inventario de activo fijo para el uso de las diversas Unidades Administrativas del ISSFAM, como se detalla en la ficha. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 17274629 | 14197693 | 17274629 | 122465 |  | 50
[13 empty] | A-012-Atención médica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 7888466 | 9000851 | 46661 | 0.51
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6307227 | 8271778 | 75804 | 0.91
[13 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
1707HXA0021 |  |  |  | Programa de adquisición de Bienes Muebles para el equipamiento de las administraciones de las UU.HH.MM. patrimonio de este Instituto. | Efectuar la adquisición 6 juegos Infantiles incluyentes modelo DISC04 de 18.85 X 7.96 X 5.43. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-013-Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 7200000 | 7200000 | 0 | 0
1707HXA0023 |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de las UU.HH.MM. Guerrero Negro I, II, III y IV, B.C.S. | Efectuar la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, de gas y tanques estacionarios, eléctrica, cableado, aplicación de pintura vinílica, como se detalla en ficha. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 62088727 | 62088727 | 11177427 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 62088727 | 11177427 | 0 | 0
1707HXA0029 |  |  |  | Servicios relacionados con las obras públicas navales. | Efectuar estudios de mecánica de suelos, sondeo, pozo a cielo abierto, pruebas de laboratorio, estudios de bancos de materiales, Interpretación de resultados y reportes. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1277000 | 437000 | 437000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 437000 | 437000 | 0 | 0
1807HXA0001 |  |  |  | Construcción de la UHM Chicomuselo, Chis. | Efectuar la construcción de 1 edificio multifamiliar tipo T-474 B, 1 Casa unifamiliar tipo T-100 SDN de 272.00 m2 , urbanización y equipamiento urbano como se detalla en el análisis. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 101097516 | 0 | 101097515 | 101064289 |  | 91.99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 101097515 | 101064289 | 99.96
1807HXA0002 |  |  |  | Construcción de la UHM Culiacán IV, Sin. | Efectuar la construcción 10 edificios multifamiliares tipo T-160200 de 4 niveles, 2 edificios multifamiliares tipo T-470 B, 2 edificio multifamiliar tipo T-120200 , 1 Casa unifamiliar tipo T-100 de 272.00 m2, urbanización y equipamiento urbano como se detalla en el análisis. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 199803017 | 0 | 199803017 | 168783300 |  | 49.24
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 199803017 | 168783300 | 84.47
1807HXA0003 |  |  |  | Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEDENA | Efectuar la contratación de profesionistas o equipo profesional técnico en la industria de la construcción independiente que represente los intereses del Instituto y que garantice que recibirá un producto (viviendas) correspondientes a lo que ha contratado y pagado. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1441806 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1807HXA0004 |  |  |  | Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas SEMAR | Efectuar contratación de profesionistas o equipo profesional técnico en la industria de la construcción independiente, consistente en Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos que se ejecuten en la obra, Revisión y aprobación de las estimaciones de obra. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 492324 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1807HXA0005 |  |  |  | Construcción de la UHM Isla Mujeres II, Q.R. | Efectuar la construcción de 13 edificios tipo T-160200, 2 edificios multifamiliares tipo T-470 B, 1 Casa unifamiliar tipo T-170, urbanización, equipamiento urbano, como se detalla en anexo. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 301270472 | 0 | 301270472 | 166886993 |  | 35.59
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 301270472 | 166886993 | 55.39
1807HXA0006 |  |  |  | Impermeabilización de la Casa Hogar para Militares Retirados Jiutepec, Mor. | Efectuar la aplicación de 9,450 m2 de sistema impermeabilizante en los módulos A, B, C y D, administrativos, servicio, enfermería, vestidores, tanque elevado, Demolición de 9,324.4 m2 de impermeabilizante en mal estado,chaflanes, entortado y enladrillado. Se detalla en ficha. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3618785 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1807HXA0007 |  |  |  | Construcción de la UHM Ixtepec III-A, Oax. | Efectuar la construcción de 1 casa tipo T-100SDN, 1 vivienda unifamiliar tipo T-170, urbanización Redes hidro-sanitarias, redes eléctricas, red de riego y alumbrado público, vialidades, andadores guarniciones, banquetas, Herrería y jardinería, un destacamento de guardia y una velaría. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 6602090 | 0 | 6602090 | 6443175 |  | 1.22
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6602090 | 6443175 | 97.59
1807HXA0008 |  |  |  | Construcción de la UHM Tuxtla Gutiérrez III, Chis. | Demolición de 1 vivienda, Construcción de 1 casa tipo T-170 de 1 niveles, estancia comedor, cocina equipada, 1 recámara con vestidor y baño, 2 recámaras, closet, baño, patio, garaje para 1 auto, urbanización redes hidro-sanitarias, eléctricas y alumbrado público, vialidades, andadores, banquetas. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 1948357 | 0 | 1948357 | 1608385 |  | 1.6
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1948357 | 1608385 | 82.55
1807HXA0009 |  |  |  | Construcción de la UHM Perote, Ver. | Efectuar la construcción de 2 edificios tipo T-120204 , estancia comedor, cocina, recámaras, closet y baño, patio, garaje , cancelería, puertas, closet, instalaciones hidráulicas, de gas, sanitarias, redes hidro-sanitarias, eléctricas, red de riego y alumbrado, vialidades, se detalla en ficha. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 30003094 | 0 | 30000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30000000 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 110 Dirección General de Administración
TOTAL | [13 empty] | 7043927175 | 0 | 16297534 | 12419770 | 76.20
09071100002 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES | CONSTRUIR Y OPERAR 10 VIVEROS FORESTALES MILITARES Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DE 15 VIVEROS FORESTALES MILITARES ACTUALMENTE EN OPERACIÓN, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DE DEMANDA DE PLANTAS FORESTALES QUE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL CONAFOR TIENE CONTEMPLADA A 10 AÑOS. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 177990120 | 0 | 429522 | 399438 |  | 100
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 429522 | 399438 | 92.99
16071100001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 36371661 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100002 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES PARA LA CREACIÓN DE 12 COMPAÑÍAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES. | Adquisición de equipo, herramienta y materiales que requieren los mantenimientos de 2/o., 3/o. y 4/o. escalón que se proporciona en las unidades, dependencias e instalaciones pertenecientes a las Regiones Militares a través de las Jefaturas Regionales de los Servicios de Transportes. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 19534921 | 0 | 3406818 | 3406818 |  | 40.78
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 3406818 | 3406818 | 100
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100003 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES. | Adquisición de herramienta y equipo para la modernización y equipamiento de los talleres de mantenimiento de vehículos de este Instituto Armado. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 52636917 | 0 | 131856 | 131856 |  | 93.01
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 131856 | 131856 | 100
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100009 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJTO. Y F.A.M. | Reemplazar las ambulancias que cuenten con más de 10 años de vida útil y completar las planillas orgánicas del parque vehicular de los diferentes mandos territoriales. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 113627964 | 0 | 1230238 | 1230238 |  | 100
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1230238 | 1230238 | 100
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100010 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE AUTOMORES PARA TRANSPORTE DE DIVERSO MATERIAL. | Adquirir los nuevos montacargas y las nuevas cajas secas se cumple con las actividades encomendadas por el alto mando, de manera oportuna, eficiente, eficaz y con seguridad para el traslado de material diverso. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 42524816 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100011 |  |  |  | Adquisición de camiones cisterna de combustible para diversas unidades de la F.A.M. | Adquisición de camiones cisterna para transportar combustible de aeronaves pertenecientes a diversas unidades e instalaciones e la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 90614824 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100014 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE AUTOMOTORES PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ADMINISTRATIVAS. | Aquisición de motocicletas en el año 2017, y para el año 2018 se continuara con la adquisición de citados automotores hasta cubrir la necesidad de esta Secretaría | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 47061214 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100021 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ARTILLERÍA | Adquirir Obuseros, a fin de fortalecer las capacidades de la artillería en México, para realizar operaciones militares que les demanda en la consecución de los objetivos de la Nación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 659072498 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100028 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y TRACCION DE PIEZAS DE ARTILLERIA. | Adquisición de 46 camiones para transporte de personal y tracción de piezas de artillería de diversas unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, primera etapa de tres, hasta adquirir 137 vehículos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 166763745 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100029 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE 13 COMPAÑÍAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES. | Proporcionar mantenimiento 3er. escalón al parque vehicular de las unidades jurisdiccionadas a las 13 Regiones Militares del Ejto. y F.A.M., tener en óptimas condiciones de operatividad los vehículos militares para cumplir con prontitud, eficiencia y eficacia las misiones encomendadas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 20862518 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100030 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE 6.5 TONS. | Renovar los camiones 6.5 tons. transporte de personal, camiones tipo volteo, tractores agricolas, tracto camiones, cisterna y grúas con más de 10 años de servicio o más de 300,000 kms. recorridos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 809971843 | 0 | 2089364 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 2089364 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100031 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE AUTOMOTORES PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DENTRO DEL EJTO. Y F.A.M. | Adquisición de automotores para atender emergencias y contingencia que se presentan en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejto. y F.A.M. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 155226416 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100032 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL. | renovar la totalidad de vehículos, se requiere adquirir automotores de manera parcial anualmente de acuerdo a la cantidad de camionetas que vayan cumpliendo su tiempo de vida útil | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 432063653 | 0 | 1614437 | 752798 |  | 100
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1614437 | 752798 | 46.62
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071100035 |  |  |  | ADQUISICION PARA DOTAR DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA UNIDADES DE NUEVA CREACION 2017. | Satisfacer la necesidad de equipamiento de radiocomunicación del Cuartel General de la 5/a. Brigada de Policía Militar y 4/o. Batallón de Operaciones Especiales, de reciente creación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 30950611 | 0 | 5243808 | 4783935 |  | 60
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 5243808 | 4783935 | 91.23
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100001 |  |  |  | Adquisición de vehículos tácticos. | Adquirir Vehículos Humvee multipropósito, para renovar los Automotores de estas características que han cumplido con su tiempo de vida útil. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1033908646 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100004 |  |  |  | ADQUISICION PARA DOTAR DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA UNIDADES DE NUEVA CREACION 2018. | ADQUIRIR EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA UNIDADES DE NUEVA CREACION CONFORME A SU PLANILLA ORGANICA. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 34751014 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100005 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE 4o. ESCALON DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS Y SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION, TELEFONIA Y AUDIO Y VIDEO DE TECNOLOGIAS ANALOGICA Y DIGITAL DE DIVERSAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL EJERCITO Y F.A.M. 2018 | ADQUIRIR EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EL CUAL SERA INSTALADO EN EL BATALLON LOGISTICO DE TRANSMISIONES, EL CUAL DARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DIVERSAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL EJERCITO Y F.A.M. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 90922402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100006 |  |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE LABORATORIO PARA 2o. Y 3er. ESCALONES DE MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE TRANSMISIONES. | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS LABORATRORIOS DEL SERVICIO DE TRANSIMISIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL EJERCITO Y F.A.M. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 8217661 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100007 |  |  |  | REEMPLAZO DE GRUPOS ELECTROGENOS PARA ORGANISMOS DEL SERVICIO DE TRANSMISIONES DE LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS 2018. | ADQUIRIR GRUPOS ELECTROGENOS LA LOS ORGANISMOS DE TRANSMISIONES EN UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJERCITO Y F.A.M. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 21795564 | 0 | 191816 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 191816 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100008 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS 2018. | ADQUIRIR SISTEMAS DE SONIDO PARA SUSTITUIR LOS EQUIPOS DE SONIDO CON MAS DE 10 AÑOS EN OPERACION EN LAS UNIDADES DEL EJERCITO Y F.A.M. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 15791546 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100017 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE LA RED INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD 2018 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL, EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES Y EL DESEMPEÑO SEGURO Y EFICAZ DE SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 11431717 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100018 |  |  |  | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA TERRESTRE DE LARGO ALCANCE PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS 2018. | ADQUIRIR UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE LARGO ALCANCE PARA SER PUESTO EN OPERACION EL LAS FRONTERAS DEL TERRITORIO NACIONAL. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 35433470 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100019 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION TIERRA-AIRE V.H.F. 2018. | ADQUIRIR EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION TIERRA-AIRE PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, SEGUN PLANILLA ORGANICA. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 21300288 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100021 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS HUMVEE DE LOS T.R.V.E. | DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL TALLER DE REPARCION DE VEHICULOS HUMVEE PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS T.E.R.V.E. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16300987 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100023 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFÓNICOS Y SATELITALES PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES DE LA S.D.N. | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONMUTADORES TELEFÓNICOS DE DIVERSOS ORGANISMOS QUE TIENEN ENLACES SATELITALES (REGIONES Y ZONAS MILITARES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DIVERSAS). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 8073276 | 0 | 903663 | 903663 |  | 31
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 903663 | 903663 | 100
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100024 |  |  |  | INCREMENTO Y ACTUALIZACION DE LA SEGURIDAD PARA LA RED INTRANET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. | EL PROYECTO, CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA RED DE INTRANET DE LA S.D.N. Y EVITAR LA VULNERABILIDAD DE LA INFORMACION QUE SE TRANSMITE POR ÉSTA RED. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 8636420 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100025 |  |  |  | ACTUALIZACION DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED DEL SISTEMA INTRANET DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. | ÉSTE PROYECTO GARANTIZA LA CONTINUIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LA INTRANET, EL OBJETIVO PRINCIPAL DE EVITAR EL TRÁFICO DE PAQUETES O DATOS Y TIENE REPERCUSIÓN EN LAS OPERACIONES QUE REALIZA ÉSTA SECRETARÍA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 45207151 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100026 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTRÓNICO PARA LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJERCITO 2018. | ESTE EQUIPAMIENTO SE PODRAN LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE INFORMES GRAFICOS DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN, SERAN EMPLEADOS EN LAS AREAS DE ENSEÑANZAS, PARA CUBRIR VISITAS DE SUPERVISIÓN, SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 61935213 | 0 | 1056012 | 811024 |  | 51
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1056012 | 811024 | 76.8
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100027 |  |  |  | SUSTITUCION DEL SISTEMA DE PANTALLAS GIGANTES PARA EVENTOS MAGNOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 2018. | ADQUIRIR PANTALLAS GIGANTES PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA QUE ACTUALMENTE CUENTA LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL PARA EVENTOS MAGNOS. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 13765661 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100028 |  |  |  | SUSTITUCION DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA S.D.N. 2018. | CONTAR CON UN SISTEMA DE MICROONDAS DE ULTIMA GENERACION PARA SER INSTALADO EN EL VALLE DE MEXICO Y ZONAS CONURBADAS DE FORMA SEGURA. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 53778773 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100029 |  |  |  | ADQUISICION DE 12 SITIOS DE REPETICION TRANSPORTABLES 2018. | ADQUIRIR 12 SITIOS DE REPETICION PARA CADA UNA DE LAS REGIONES MILITARES, PARA SER UTILIZADOS EN LUGARES DONDE NO EXISTE COBERTURA DE COMUNICACIONES DE FORMA FIJA. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 150124636 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100030 |  |  |  | ADQUISICIÓN PARA DOTAR DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN A 40 BB. II. Y UNIDADES DE NUEVA CREACIÓN 2018. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA DOTAR CONFORME A PLANILLA ORGANICA A 40 BATALLONES DE INFATERIA DE RECIENTE REORGANIZACION Y UNIDADES DE LAS BRIGADAS DE POLICIA MILITAR QUE CARECEN DE ESTE MATERIAL | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 453168032 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100032 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION DE LOS TALLERES DEL 1er. RGTO. TPTES. Y E.M.S.T. | ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LOS TALLERES DEL 1er. RGTO. TPTES. Y E.M.S.T. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6254014 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071100033 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONES AUTOBUSES TIPO ESCOLAR PARA ATENCION DE PLANTELES DE EDUCACION MILITAR. | ADQUISICION DE 30 CAMIONES AUTOBUSES TIPO ESCOLAR PARA ATENCION DE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCUENTRAN DISTANTES DE LOS CENTROS DE POBLACION, ASI COMO PARA CUBRIR LOS CARGOS DE 3 PLANTELES DE EDUCACION MILITAR. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 52407826 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071100001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE RADIOS TÁCTICOS FALCON III, PARA EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 2/a. FASE 2018 | ADQUIRIR EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN EN LA BANDA DE HF DE NUEVA TECNOLOGÍA Y SUSTITUIR EQUIPOS OBSOLETOS CON MAS DE 20 AÑOS DE OPERACIÓN, PARA UNIDADES DE EJERCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1290160540 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071100003 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO DE USO RUDO PARA LAS UNIDADES, DEPENDENCIA E INSTALACIONES DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS. | Dotar de equipo de videograbacion a 2103 elementos de diversas unidades, dependencias e Instalaciones del Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos para el desempeño de sus actividades. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 27747000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071100004 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN V.H.F. DE TECNOLOGÍA ANALÓGICA POR EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DIGITAL 2018. | ADQUIRIR EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA SATISFACER EN UN 100 LA ACTUAL DEMANDA DE EQUIPOS EN LA BANDA DE V.H. F. DE TECNOLOGÍA OBSOLETA QUE SE PRESENTA EN EL INSTITUTO ARMADO. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 727541617 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
TOTAL | [13 empty] | 2469971358 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15071110001 |  |  |  | Adquisición de un nuevo Sistema de Mando y Control para Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional. | Consiste en la adquisición, instalación y operación de un nuevo Centro de Mando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR) para el Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la SDN. y reubicación del C4I actual. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 615631303 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-024-Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN III E |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071110002 |  |  |  | Adquisición de un Enlace de Datos Táctico para las operaciones militares. | Adquisición de un sistema de Enlace de Datos Táctico, para el intercambio de datos en tiempo real, entre diversas fuerzas militares que desarrollen operaciones en cualquier parte del territorio nacional | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1177649506 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-024-Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN III E |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071110005 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ANÁLISIS DE PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES V/UHF (SEGUNDA ETAPA) | Adquisición de equipamiento especializado de telecomunicaciones para incrementar las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en sus misiones asignadas | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 199652996 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-024-Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN III E |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071110001 |  |  |  | Adquisición de plataformas tecnológicas para implementar un Centro de Operaciones del Ciberespacio 2a. etapa | Consiste en la adquisición de plataformas tecnológicas mediante las cuales se habiliten capacidades de ciberinteligencia, de especialización de recursos humanos y para desarrollar actividades de investigación y desarrollo en la cuarta dimensión de las operaciones denominada ciberespacio | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 474287553 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-024-Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN III E |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071110001 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE INTRANET. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, EQUIPO DE CÓMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2750000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 112 Dirección General de Industria Militar
TOTAL | [13 empty] | 20444945265 | 0 | 707607100 | 471653015 | 66.65
15071120002 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACION DE MUNICIONES DE MEDIANOS Y GRANDES CALIBRES EN LA FABRICA DE ORGANIZACION Y CARGA DE PROYECTILES | MODERNIZAR LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE MUNICIONES DE MEDIANOS Y GRANDES CALIBRES, PINTADO Y EMPACADO DE MUNICIONES Y DE FABRICACIÓN DE CARTUCHOS PROPULSORES | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 58795393 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071120002 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA D.G.I.M. | adquisición de diferentes equipos eléctricos para prevenir paros no programados en la producción de la industria militar. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16780425 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071120004 |  |  |  | Adquisición de bienes instrumentales para mantener la operatividad de las plantas productivas de la D.G.I.M. | Satisfacer las necesidades de vida y operación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, respecto a la Fabricación de Material de Guerra, lo cual coadyuvará a la consecución de la META UN MEXICO EN PAZ del Plan Nacional de Desarrollo | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 10011423 | 0 | 10011423 | 730407 |  | 7.29
[13 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 10011423 | 730407 | 7.29
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071120005 |  |  |  | REUBICACIÓN, INTEGRACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. | CONSISTE EN REUBICAR, INTEGRAR, AMPLIAR Y EQUIPAR LAS INSTALACIONES DE LA D.C.A.M., PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESPACIO Y ASÍ CUBRIR LAS DEMANDAS ACTUALES Y FUTURAS DE ALMACENAJE Y EXHIBICIÓN, Y QUE ÉSTAS SE INTEGREN Y DISTRIBUYAN EN UN SOLO CAMPO MILITAR. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 62872363 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071120006 |  |  |  | TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MILITAR. | EL PROYECTO CONSISTE EN MODERNIZAR A LA INDUSTRIA MILITAR MEDIANTE SU ADECUADA REUBICACIÓN Y EFICIENTE ACTUALIZACIÓN DE SU MAQUINARIA. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 20296485661 | 0 | 697595677 | 470922608 |  | 90.56
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 697595677 | 470922608 | 67.5
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 113 Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo
TOTAL | [13 empty] | 478632605 | 0 | 5051236 | 760308 | 15.05
16071130001 |  |  |  | SUSTITUCION DEL SISTEMA TELEFONICO ANALOGICO POR UN SISTEMA CON TECNOLOGIA IP. | ADQUIRIR UN CONMUTADOR TELEFONICO CON CAPACIDAD DE 300 EXTENSIONES COMO MINIMO, PARA UTILIZAR LA TELEFONIA IP COMO PRIORIDAD PARA TENER LA COMPATIBILIDAD TELEFONICA CON OTROS CAMPOS MILITARES | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4023412 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071130002 |  |  |  | IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO PARA EL MEJORAMIENTO, DESARROLLO E INNOVACION DE MATERIALES TEXTILES CON FINES DE USO MILITAR | LA IMPLEMENTACION DE UN LABORATORIO DE 37 EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO, DESARROLLO E INNOVACION DE MATERIALES TEXTILES, NECESARIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE TEÑIDO Y ACABADO A NIVEL LABORATORIO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR Y EFICIENTAR LOS PROCESOS ACTUALES | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 32775709 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071130002 |  |  |  | REEMPLAZO DEL SISTEMA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS EN LA D.G.FA.V.E. | CONSISTE EN REEMPLAZAR Y AMPLIAR LA RED DE HIRANTES A DOS BOMBAS ELECTRICAS, DOS BOMBAS CENTRIFUGAS, 75 HIDRANTES, 2100 M DE TUBERIA Y 460 EXTINTORES | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 38139250 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071130001 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TEÑIDO DE FA.V.E. SEDENA, BAJO UN ENFOQUE ECONÓMICO, ECOLÓGICO Y DE CALIDAD. | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE TEÑIDO. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 760728 | 0 | 760728 | 760308 |  | 95
[13 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 760728 | 760308 | 99.94
18071130002 |  |  |  | REEMPLAZO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. | ADQUISICIÓN MÁQUINAS INDUSTRIALES, PARA LA SUSTITUCIÓN DE MÁQUINAS QUE REQUIEREN SER MODERNIZADAS POR ENCONTRARSE OBSOLETAS. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 402933506 | 0 | 4290508 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4290508 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 114 Dirección General de Justicia Militar
TOTAL | [13 empty] | 117848671 | 0 | 3714900 | 0 | 0.00
17071140001 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LAS DELEGACIONES PERICIALES. | CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LAS ÁREAS DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, FOTOGRAFÍA FORENSE, MEDICINA FORENSE, BALÍSTICA FORENSE Y DACTILOSCOPÍA, DE LAS DOS DELEGACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 65117398 | 0 | 3714900 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 3714900 | 0 | 0
18071140001 |  |  |  | MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA, SEGUNDA ETAPA. | CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE TECNOLOGIA DE LAS DIVERSAS AREAS FORENSES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES, AMPLIANDO ASI EL CATALOGO DE PRUEBAS PERICIALES EN LAS DISTINTAS MATERIAS PERICIALES. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 52731273 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 115 Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
TOTAL | [13 empty] | 205852304 | 0 | 8775323 | 8342509 | 95.06
15071150001 |  |  |  | Adquisición de Equipo y de laboratorio para los Planteles de Sanidad y de Escuela Militar de Ingenieros del Plan Rector para la transformación de la Educación Militar | Adquisición de Equipo para el fortalecimiento de laboratorios para los siguientes planteles: Escuela Médico Militar, Escuela Militar de Enfermeras; la adquisición de equipos y componentes para laboratorios de la Escuela Militar de Ingenieros. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 47806730 | 0 | 74907 | 0 |  | 21.1
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 74907 | 0 | 0
15071150002 |  |  |  | Segunda fase de Adquisición de TICS del Plan Rector para la Transformación de la Educación Militar. | Consiste en la Adquisición de equipamiento de computo, audio, video, comunicaciones y software, para contar con la tecnología que permita eficientar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los diversos planteles del Sistema Educativo Militar | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 41505722 | 0 | 155058 | 155058 |  | 0.07
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 155058 | 155058 | 100
16071150001 |  |  |  | Adquisición de Equipo de laboratorio para los Planteles del Sistema educativo Militar en aplicación del Plan Rector para la transformación de la Educación Militar 2017 | El equipamiento servirá para modernizar y complementar los laboratorios de las Instituciones educativas militares con el fin de atender una población de aproximadamente 1000 discentes para cumplir con los objetivos establecidos en los planes y programas de estudio del sistema educativo militar | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 35184520 | 0 | 2596250 | 2238343 |  | 1.01
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 2596250 | 2238343 | 86.21
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071150002 |  |  |  | Tercera fase de Adquisición de TICS del Plan Rector para la Transformación de la Educación Militar. | Adquirir equipamiento Tecnológico de vanguardia que permita eficientar el proceso enseñanza-aprendizaje del S.E.M., así como elevar la calidad educativa para cumplir con los estándares y criterios de los consejos acreditadores y certificadores. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 24358514 | 0 | 3521425 | 3521425 |  | 0.56
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 3521425 | 3521425 | 100
17071150001 |  |  |  | ETAPA FINAL DE LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR DEL PLAN RECTOR 2013-2018. | Adquisición de Equipo para el fortalecimiento y modernización de laboratorios de los diversos planteles militares del Sistema Educativo Militar. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 26196818 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071150002 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN BENEFICIO DE LOS PLANTELES QUE INTEGRAN EL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR EN APLICACIÓN DEL PLAN RECTOR 2013-2018 | Adquisición de infraestructura tecnológica que permita sustituir equipo obsoleto con el fin de contar con tecnología de vanguardia en los actuales procesos de certificación y acreditación de la educación superior en sus diferentes ramas del Sistema Educativo Militar. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 14000000 | 0 | 2427683 | 2427683 |  | 0.01
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 2427683 | 2427683 | 100
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071150001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | Adquisición de equipo para el fortalecimiento y modernización de laboratorios para los diversos planteles militares del Sistema Educativo Militar. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 116 Dirección General de Sanidad
TOTAL | [13 empty] | 2280346270 | 44723948 | 319308841 | 257941908 | 80.78
13071160001 |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipo Médico para reforzar el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L. | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y Odontológico para el Hospital Militar Regional de Monterrey, N.L., para reforzar los servicios de Cardiología, Medicina interna, Dermatología, oftalmología, Endoscopia, Otorrinolaringología, Odontoestomatología y Quirófanos. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 64747838 | 0 | 47130 | 0 |  | 100
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 47130 | 0 | 0
[13 empty] | A-012-Atención médica |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
13071160004 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Adquirir 1287 equipos médicos para ser ubicados en escalones de 1/o. 2/o. y 3/er. de atención médica de la Secretaría de la Defensa Nacional. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 147926676 | 0 | 695651 | 618528 |  | 100
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 695651 | 618528 | 88.91
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
13071160006 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN CANINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. | Consiste en la ampliación de diferentes areas del Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de que se incremente la producción de ganado canino | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 9984341 | 0 | 0 | 0 |  | 94.7
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160003 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLÓGICO PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | CONSISTE EN LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA SER UBICADOS EN DIFERENTES ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR, PARA REFORZAR AREAS COMO RADIOLOGIA, QUIROFANOS, CONUSLTA EXTERNA, ETC. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 111126135 | 0 | 8580471 | 5402175 |  | 97
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 8580471 | 5402175 | 62.95
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160005 |  |  |  | Programa de adquisiciones 2016 (Segunda etapa) para el reforzamiento de diversos escalones del Servicio de Sanidad Militar. | Adquirir equipos médicos para ser ubicados en el Hospital militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, los Hospitales Militares Regionales de Acapulco, Gro. E Irapuato, Gto., así como los Hospitales Militares de Zona de Santa Gertrudis, Mérida Yuc., Tampico Tamps, Chih. e Ixcotel, Oax. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 147707460 | 0 | 197806 | 197804 |  | 64
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 197806 | 197804 | 99.99
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160006 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2016 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Consiste en adquirir equipo médico diverso para ser ubicados en el hospital central militar. zapopan jalisco, hospital de especialidades de la mujer, unidad de especialidades medicas, y unidades de consulta externa. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 146184425 | 0 | 7092109 | 4493709 |  | 91.45
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 7092109 | 4493709 | 63.36
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071160008 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2015 (QUINTA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Consiste en adquirir diversos equipos médicos para ser ubicados en el Hospital militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 115710137 | 0 | 1901677 | 1856533 |  | 87.17
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 1901677 | 1856533 | 97.62
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071160001 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 (SEGUNDA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Consiste en adquirir equipo médico diverso para diversos escalones del servicio de sanidad milita. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 149826627 | 0 | 92298858 | 87544979 |  | 62.48
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 92298858 | 87544979 | 94.84
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071160003 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (PRIMERA ETAPA) PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MONTERREY, N.L | El Servicio de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con diversos escalones a nivel nacional para proporcionar atención médica al personal militar y sus derechohabientes, uno de ellos es el Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, N.L. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 148560000 | 0 | 0 | 0 |  | 8
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071160004 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (SEGUNDA ETAPA) PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MONTERREY, N.L. | El Servicio de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuenta con diversos escalones a nivel nacional para proporcionar atención médica al personal militar y sus derechohabientes, uno de ellos es el Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, N.L. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 148456000 | 0 | 88160 | 88160 |  | 29
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 88160 | 88160 | 100
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071160005 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Consiste en adquirir equipo médico diverso para diversos escalones sanitarios. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 147458666 | 0 | 50371867 | 48032873 |  | 65.45
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 50371867 | 48032873 | 95.35
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071160001 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LOS DIVERSOS ESCALONES SERVICIO DE VETERINARIA Y REMONTA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS | Consiste en adquirir equipo médico de uso veterinario para los escalones del ejercito y fuerza aérea mexicanos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 49761304 | 0 | 14911377 | 14021569 |  | 48.96
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 12744136 | 11854328 | 93.01
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 2167241 | 2167241 | 100
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071160002 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 (QUINTA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Consiste en adquirir equipo médico diverso por un monto de ($148, 000,568.57 ciento cuarenta y ocho millones quinientos sesenta y ocho pesos 57/100 MN.) para ser ubicados en los en Hospital Central Militar y Hospital Militar de Torreón Coahuila. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 148000756 | 0 | 74513875 | 74513875 |  | 50
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 74513875 | 74513875 | 100
17071160003 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 (TERCERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR | Consiste en adquirir equipo médico diverso por un monto de ($148, 080.017.52 ciento cuarenta y ocho millones ochenta mil diecisiete seis pesos 52/100 MN.) para ser ubicados diversos escalones del servicio de sanidad. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 148080017 | 0 | 2975400 | 2975400 |  | 50
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 2975400 | 2975400 | 100
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071160004 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2017 (TERCERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Consiste en adquirir equipo médico diverso por un monto de ($149, 730,656.00 ciento cuarenta y nueve millones Setecientos treinta mil seis cientos cincuenta y seis pesos 00/100 MN.) para diversos escalones sanitarios., a fin de reforzar los servicios y renovar su equipamiento. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 149730656 | 0 | 19441952 | 15179501 |  | 32
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 19441952 | 15179501 | 78.07
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071160005 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 (PRIMERA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Consiste en adquirir equipo médico diverso por un monto de ($148, 251,575.76 para atención de los diferentes escalones sanitarios del servicio de sanidad militar. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 148251575 | 44723948 | 45760988 | 2585282 |  | 10
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 44723948 | 45760988 | 2585282 | 5.64
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071160006 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 (SEGUNDA ETAPA) PARA EL REFORZAMIENTO DE DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Consiste en adquirir equipo médico diverso por un monto de ($149, 066,173.60 para reforzar los diversos escalones del servicio de sanidad militar. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 149066173 | 0 | 431520 | 431520 |  | 10
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 431520 | 431520 | 100
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-023-Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071160004 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION 2018 DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y ODONTOLÓGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TORREÓN COAH. Y DIVERSOS ESCALONES DEL SERVICIO DE SANIDAD MILITAR. | Consiste en adquirir equipo e instrumental médico y odontológico diverso por un monto de $149, 767,484.68, para ser instalados en los Hospitales Regionales Militares de Especialidades de Mérida, Mazatlán, Guadalajara, Monterrey y H.M.R. de Torreón. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 149767484 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 117 Dirección General de Ingenieros
TOTAL | [13 empty] | 16440841360 | 0 | 1453252578 | 1363995884 | 93.85
09071170013 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y/O OBTENCIÓN DE AGUA POTABLE. | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS SECTORES DE AGUA. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 55053435 | 0 | 0 | 0 |  | 52
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071170004 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO MILITAR DE CIENCIAS DE LA SALUD (LOMAS DE SOTELO, D.F.) | Construcción de un Centro Militar de Ciencias de la salud en Lomas de Sotelo, D.F., con instalaciones funcionales y tecnología de punta que para los discentes de los planteles del servicio de sanidad militar. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1868067930 | 0 | 247219 | 247219 |  | 100
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 247219 | 247219 | 100
14071170011 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES MILITARES | Consiste en proyectos de infraestructura y equipamiento que resuelven de manera integral la problemática existente en diversas instalaciones del Ejército Mexicano, demoliciones de edificios con condiciones críticas funcionales y construcción de edificios con espacios adecuados e Instls. modernas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 2902943695 | 0 | 187708488 | 159364715 |  | 97.99
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 187708488 | 159364715 | 84.9
14071170012 |  |  |  | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL EJÉRCITO. | REMODELACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL EJERCITO MEXICANO. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1539647429 | 0 | 1843170 | 1137996 |  | 96.81
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 1843170 | 1137996 | 61.74
14071170013 |  |  |  | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA. | REMODELACION Y ADECUACION DE DIFERENTES ORGANISMOS PARA LA FUERZA AREA MEXICANA, A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DESTACADO EN LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DE ESA FUERZA ARMADA | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1151704037 | 0 | 0 | 0 |  | 91.51
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071170014 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | construcción y rehabilitación de PP.TT.AA.RR. empleando un proceso de tratamiento aerobio para eficientar el desempeño de los lodos activados y obtener agua tratada parámetros permisibles para su utilización en actividades de riego de áreas verdes y evitar contaminación de agua. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 629563392 | 0 | 0 | 0 |  | 76
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071170002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA EL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, EN BENEFICIO DE ORGANISMOS ACANTONADOS EN DIVERSOS CAMPOS MILITARES | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 798268111 | 0 | 4024298 | 3998890 |  | 95.26
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 4024298 | 3998890 | 99.36
15071170003 |  |  |  | REMODELACION DE VIVIENDAS DE UNIDADES HABITACIONALES MILITARES | Trabajos de remodelación y rehabilitación de viviendas y urbanización de Unidades Habitacionales Militares (UU.HH.MM.) que forman parte del patrimonio inmobiliario de la Secretaría de la Defensa Nacional. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 428344760 | 0 | 479950 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 479950 | 0 | 0
16071170001 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE MERIDA, YUC. | Construcción de un nuevo Hospital Militar Regional de Especialidades en la plaza de Mérida, Yuc. y su equipamiento; asi como la demolición del existente; para proporcionar atención médica de 3er. nivel | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 950729160 | 0 | 97123615 | 96865847 |  | 100
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 97123615 | 96865847 | 99.73
16071170003 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL GENERAL PARA EL CUERPO DE POLICÍA MILITAR EN SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES, MÉX. | Consiste en construcción de infraestructura moderna para el desarrollo de las actividades castrenses, integrado por: Cuartel General, Patio de Honor, Asta Bandera, alojamientos personal masculino y femenino, áreas deportivas, Unidad Habitacional Militar, urbanización y obras complementarias. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 100414248 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071170004 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EQUIPAR A LAS UNIDADES DE INGENIEROS QUE REALIZAN LA APLICACIÓN DE PLAN DN-III-E. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE EQUIPO Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADA (CAPITULO 5000) PARA EQUIPAR A LA TOTALIDAD DE LOS BATALLONES DE INGENIEROS DE COMBATE, ASÍ COMO A LA 2/a., 3/a. y 4/a. COMPAÑÍAS DE INGENIEROS DE COMBATE | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 31241403 | 0 | 1227021 | 1199993 |  | 5
[13 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 1227021 | 1199993 | 97.79
16071170005 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA Y ADITAMENTOS. | ADQUISICION DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA PARA LAS UNIDADES DE INGENIEROS. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 49660963 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071170001 |  |  |  | PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UNIDADES, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS | EL PROYECTO INTEGRAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO DE SIETE OBRAS, CENDI; AREA DE QUEJAS Y RECOMENDACIONES DE LA DIR. GRAL. DE DERS. HUMS.; 3/a, Y 5/a. BGDA. POL. MIL.; CUARTELES GENERALES DE LAS XI R.M.; 40/a. Y 18/a. ZONAS MILITARES RESPECTIVAMENTE, LAS CUALES SE INTEGRARON DE LA SIGUIENTE MANERA. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 161263183 | 0 | 73739966 | 70117737 |  | 100
[13 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 73739966 | 70117737 | 95.08
17071170002 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, REMODELACION Y ADECUACION DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL | Construcción, remodelación, adecuación y ampliación de centros de desarrollo infantil que contengan los siguientes espacios: áreas administrativas, alojamientos, áreas pedagógicas, deportivas y lúdicas así como almacenes, urbanización y obras complementarias para su correcto funcionamiento. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 141253242 | 0 | 1333312 | 664409 |  | 10
[13 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 1333312 | 664409 | 49.83
17071170005 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 12 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTES PARA CADA REGIÓN MILITAR, 1 PARA EL I C.E. Y 2 TALLERES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ. | CONSTRUCCIÓN DE 12 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTES PARA CADA REGIÓN MILITAR, 1 PARA EL I C.E. Y 2 TALLERES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, CON EL FIN DE CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO, PARA PERMITIR CUMPLIR CON EFICIENCIA Y EFICACIA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 342207267 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071170008 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS | Construcción de la Escuela Militar de Ingenieros, con infraestructura moderna, con instalaciones funcionales y equipadas con tecnología actual que permita a los discentes contar con instalaciones adecuadas para sus actividades castrenses y académicas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 761821719 | 0 | 348067070 | 348067070 |  | 95.66
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 348067070 | 348067070 | 100
17071170009 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CONJUNTO DE OPERACIONES DE PAZ DE MÉXICO | El Proyecto consiste en crear infraestructura debidamente equipada que resuelvan de manera integral la problemática existente de no contar con una instalación para capacitar al personal en materia de operaciones de paz. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 314853459 | 0 | 4114967 | 4114967 |  | 13
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 4114967 | 4114967 | 100
18071170001 |  |  |  | REFORZAMIENTO DEL SISTEMA HOSPITALARIO. | Reforzar a los Hospitales Militares Regionales y de Zona en puntos estratégicos del territorio nacional, con suficientes recursos para descongestionar al Hospital Central Militar y evitar el traslado de pacientes de sus áreas de referencia a la Ciudad de México. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 2335512539 | 0 | 55126461 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 55126461 | 0 | 0
18071170002 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA ALOJAR A LAS DIRECCIONES GENERALES DE LAS ARMAS Y LOS SERVICIOS. | CONSTRUCCIÓN DE TRES EDIFICIOS DE DOCE NIVELES PARA ALOJAR A LAS DIRECCIONES GENERALES DE LAS ARMAS Y LOS SERVICIOS. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1515677680 | 0 | 390592183 | 390592183 |  | 38
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 390592183 | 390592183 | 100
18071170003 |  |  |  | Construcción de un Batallón. | El proyecto consiste en la construcción de instalaciones para un Batallón de Infantería, cuyo objeto sea satisfacer de manera funcional la necesidad de instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades, coadyuvando a su cumplimiento | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 346401463 | 0 | 287624858 | 287624858 |  | 33
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 287624858 | 287624858 | 100
18071170004 |  |  |  | Adquisición de equipos y herramientas, para el cumplimiento de actividades sustantivas que realiza el Ejército y F. A. | Adquisición de diversa herramienta y equipo para el cumplimiento de las tareas y trabajos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16212245 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 120 Comandancia I Región Militar
TOTAL | [13 empty] | 3621567680 | 0 | 172183471 | 111055829 | 64.49
15071200007 |  |  |  | MODERNIZAR EL SISTEMA DE LOS VEHICULOS LINX. | CONSISTE EN LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION Y ARMAMENTO E IMPLEMENTACION DE TELEMETRIA LASER Y EQUIPOS DE VISION NOCTURNA. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 461204349 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200016 |  |  |  | ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DE LOS MUSEOS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS PRIMERA FASE. | CONSISTE EN LA REMODELACIÓN Y LA ELABORACIÓN DE UN GUIÓN HISTÓRICO, GUIÓN MUSEÍSTICO, DISEÑO MUSEOGRÁFICO, LA ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN EXHIBIDA, EL MEJORAMIENTO DEL MONTAJE Y EXHIBICIÓN DE PIEZAS MUSEÍSTICAS | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 11653891 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071200018 |  |  |  | Interconexión del Parque Eólico SEDENA al Sistema Eléctrico Nacional. | Construcción de una subestación de maniobra, una línea de transmisión y equipo de medición remota para la interconexión a la red eléctrica de alta tensión de la C.F.E. del Parque Eólico SEDENA. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 108512339 | 0 | 40024060 | 40024060 |  | 88.63
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 40024060 | 40024060 | 100
16071200002 |  |  |  | Programa de Reemplazo de Armamento y pertrechos para el Ejército Mexicano 2017. | Adquisición de diverso Armamento para los integrantes del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 913642031 | 0 | 17380942 | 17380942 |  | 2.92
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 17380942 | 17380942 | 100
16071200006 |  |  |  | Adquisición de extintores para el año 2017. | Adquisición de extintores para ser ministrados a las Dependencias e Instalaciones del Ejercito y Fuerza Aére , para estar en condiciones de enferentar algún conato de incendio. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5047233 | 0 | 117880 | 106913 |  | 3.81
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 117880 | 106913 | 90.69
[13 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071200010 |  |  |  | Adquisición de equipos de aire acondicionado. | Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado nuevos en Unidades, Dependencias e Instalaciones militares. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 29773208 | 0 | 14502521 | 14502521 |  | 57.87
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 14502521 | 14502521 | 100
[13 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200001 |  |  |  | Puesta en servicio del área de generación Ixtepec, en el estado de Oaxaca y su conexión al Sistema Eléctrico Nacional. | Consiste en la puesta en servicio del área de generación Ixtepec, en el estado de Oaxaca y su conexión al Sistema Eléctrico Nacional. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 158244308 | 0 | 16389171 | 12382920 |  | 85
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 16389171 | 12382920 | 75.55
17071200002 |  |  |  | Armamento para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para el año 2018. | Adquisición de diverso armamento para el Ejercito Mexicano. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 109447369 | 0 | 204888 | 204888 |  | 0.18
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 204888 | 204888 | 100
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200003 |  |  |  | Adquisición de equipos de aire acondicionado. | Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado nuevos en Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 29773208 | 0 | 184421 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 184421 | 0 | 0
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200004 |  |  |  | Actualización de elevadores de cargo en las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. | Actualizar los elevadores con sistemas de control y tracción, con tecnología mas moderna. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 80103582 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200005 |  |  |  | Adquisición de equipos y refacciones mayores para mantenimiento para el año 2018. | Adquisición de un stock de refacciones para el mantenimiento a equipos industriales y médicos de alta especialidad, con el objeto de dar respuesta inmediata, ante la falla de alguno de estos equipos, asegurando con ello, la continuidad de las operaciones militares y la atención médica a pacientes. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 152032642 | 0 | 1911773 | 1720596 |  | 1.13
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1911773 | 1720596 | 90
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200006 |  |  |  | Adquisición de extintores para el año 2018. | Adquisición de extintores para ser ministrados a las Dependencias e Instalaciones del Ejercito y Fuerza Aérea, para estar en condiciones de enfrentar algún conato de incendio. | 35-VARIOS |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 5047233 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200007 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERMINAL MOVIL EN BANDA L PARA SU EMPLEO CON EL SISTEMA DE COMUNICACIONES MOVILES POR SATELITE DEL SISTEMA DE SATELITES MEXICANOS MEXSAT | CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE TERMINALES SATELITALES DE MANO (HANDHELD), PORTÁTILES (PORTABLES), VEHICULARES, SEMIFIJAS Y AÉREAS QUE REQUIEREN LOS ORGANISMOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA SECRETARIA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE COMUNICACIONES MÓVILES. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 519873627 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-004-Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-018-Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-024-Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DN III E |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200008 |  |  |  | Adquisición de armas cortas para el personal que egresa de los Planteles Militares para el año 2018. | Adquisición de armas cortas para el personal que egresa de los Planteles Militares. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7539751 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200009 |  |  |  | Programa de Reemplazo del Armamento de las Unidades de Fuerzas Especiales para el año 2018. | Reemplazar el armamento de las Unidades de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano debido a que presenta más de 10 años de servicio, lo que provoca continuas fallas que repercuten directamente en la seguridad y eficiencia de las operaciones militares en apoyo de la seguridad pública. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 119984196 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200010 |  |  |  | Adquisición de calderas, generadores de vapor y equipos de lavandería. | Adquirir equipos de generación de vapor así como equipos de lavandería, ya que actualmente los que se encuentran instalados presentan un tiempo de servicio de más de 20 años, lo que provoca su obsolescencia técnica y deficiente operación, provocando elevados costos de mantenimiento y operación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 126157235 | 0 | 81049751 | 24314925 |  | 19.27
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 81049751 | 24314925 | 29.99
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071200011 |  |  |  | Adquisición de equipos de comunicaciones para el sistema satelital de Mandos Territoriales. | Adquisición de moduladores, amplificadores de potencia, amplificadores de bajo ruido y antenas parabólicas, para sustituir el equipo de las estaciones terrenas remotas y sitio central que se dañan y/o tienen más de 5 años en funcionamiento continuo y no es confiable su operación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2825065 | 0 | 418064 | 418064 |  | 11
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 418064 | 418064 | 100
17071200012 |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipos de Visión Nocturna para el Ejército Mexicano. | Adquirir equipos de visión nocturna para las Unidades Operativas de este Instituto Armado. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 778010413 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-015-Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071200001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA SATELITAL DE MANDOS TERRITORIALES. | EL PPI CONSISTE EN ADQUIRIR AMPLIFICADORES DE POTENCIA Y DE BAJO RUIDO, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y ANTENAS PARABÓLICAS, PARA SUSTITUIR EL EQUIPO DE LAS ESTACIONES TERRENAS REMOTAS Y SITIO CENTRAL QUE SE DAÑEN Y/O TIENEN MÁS DE 10 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE NO ES CONFIABLE SU OPERACIÓN. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2696000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana
TOTAL | [13 empty] | 72339890433 | 4200659065 | 4059365750 | 2072176740 | 51.04
07071320002 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADARES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 4 RADARES TRIDIMENSIONALES DE LARGO ALCANCE.SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO AÉREO (AMS) EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES. SERVICIOS DE INGENIERÍA, LOGÍSTICA Y GARANTÍA. RADOMO Y EQUIPAMIENTO PARA MOVILIDAD DE RADARES. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3390441612 | 317476359 | 317476359 | 142085672 |  | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 317476359 | 317476359 | 142085672 | 44.75
09071320003 |  |  |  | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7499470570 | 300000000 | 300000000 | 130078162 |  | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 300000000 | 300000000 | 130078162 | 43.35
10071320003 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 9120895013 | 359519399 | 359519399 | 143849649 |  | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 359519399 | 359519399 | 143849649 | 40.01
12071320003 |  |  |  | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7560072713 | 451492004 | 451492004 | 215198316 |  | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 451492004 | 451492004 | 215198316 | 47.66
12071320004 |  |  |  | Instalacion de la red de Camaras para monitoreo de condiciones meteorologicas y videovigilancia. | Adquisicion e instalacion de camaras de monitoreo, computadoras, cableado, medios de visualizacion y almacenamiento, software y adiestramiento. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3252603 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
14071320005 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES TÁCTICAS | consiste en adquirir activos tacticos, a fin de fortalecer las capacidades para realizar operaciones militares que les demanda en la consecución de los objetivos de la nación. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 9905216359 | 5740750 | 5794978 | 1858374 |  | 75
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 5740750 | 5794978 | 1858374 | 32.06
14071320009 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 | Consiste en sustituir las aeronaves PC-7 de los Escuadrones Aéreos 201 (Cozumel, Q. Roo.), 203 (El Ciprés, B.C.) y 204 (Hermosillo, Son.). | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7266996955 | 427479081 | 427479081 | 223771275 |  | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 427479081 | 427479081 | 223771275 | 52.34
14071320010 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. | Consiste en incrementar y fortalecer las capacidades de la flota actual de aeronaves de ala fija. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1901247205 | 115637795 | 115637795 | 74564728 |  | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 115637795 | 115637795 | 74564728 | 64.48
14071320011 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | Sustituir las aeronaves Cessna C-182s y Aermacchi SF-260EU de la Escuela Militar de Aviación (E.M.A.), por aeronaves de similares características y reciente modelo | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2949423315 | 172650130 | 172650130 | 100992211 |  | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 172650130 | 172650130 | 100992211 | 58.49
14071320013 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN | Consiste en la adquisición de 14 helicópteros, para modernizar y reforzar la flota de helicópteros del Escuadrón Aéreo 111 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1885403482 | 109454473 | 109454473 | 68274375 |  | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 109454473 | 109454473 | 68274375 | 62.37
14071320014 |  |  |  | MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | Conservar la capacidad operativa mediante la sustitución de las aeronaves de ala fija que tienen una antigüedad mayor a 30 años | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3302792732 | 191041391 | 191041391 | 119516825 |  | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 191041391 | 191041391 | 119516825 | 62.56
15071320001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 | Adquirir activos para proporcionar transporte aéreo estratégico de corto y mediano alcance en apoyo a los Mandos Territoriales | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4678783237 | 281920790 | 281920790 | 174644440 |  | 52
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 281920790 | 281920790 | 174644440 | 61.94
15071320002 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL METEOROLOGICO A LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS MILITARES. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL METEOROLOGICO PARA LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS MILITARES. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 53297355 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320004 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO EN TIERRA (PLANTAS DE ARRANQUE Y RECICLADORES), NECESARIO PARA LOS ESCUADRONES AÉREOS. | CONTAR CON EQUIPO DE APOYO ADECUADO PERMITE RESPONDER EN FORMA OPORTUNA A LAS NECESIDADES PARA LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE LA FUERZA AEREA MEXICANA. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 32929662 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320005 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LAS TORRES DE CONTROL DE LAS BASES AÉREAS MILITARES Nos. 6, 11, 17 Y ESTACIÓN AÉREA MILITAR No. 9. | PROPORCIONAR EN TODO MOMENTO UN SERVICIO DE CONTROL DE TRANSITO AEREO EFICAZ Y CONFIABLE CON LAS MEJORES CARACTERISTICAS TECNICAS, TECNOLOGIA DE PUNTA Y DE BAJ0 COSTO. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 130984090 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320006 |  |  |  | ADQUISICION DE UN SISTEMA TRANSPONDER LANDING SYSTEM | QUE LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA, PERTENECIENTES A LOS ESCUADRONES DE VUELO DESTACADOS EN LA BASE AÉREA DE SANTA LUCÍA, MÉX., CONTINÚEN LLEVANDO A CABO SUS OPERACIONES EN HORARIOS DIURNOS, SUJETAS A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PREVALECIENTES | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 87700141 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320008 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PRUEBA, DIAGNOSTICO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA 4 (CUATRO) INSTALACIONES LOGÍSTICAS JURISDICCIONADAS LA R.A.C. PARA MANTENIMIENTO DE 3er. Y 4/o. NIVEL DE MANTO. ELNCO. | ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO PERMITIRA QUE 08 (OCHO) INSTALACIONES LOGISTICAS DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO INCREMENTEN SUS CAPACIDADES DE MANTENIMIENTO ACORDE A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 111505537 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320010 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ESTACIONES METEOROLÓGICAS MILITARES. | CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO METEOROLÓGICO NECESARIO INCREMENTARÍA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PERSONAL MILITAR EN LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN, ASÍ COMO A PERSONAL CIVIL. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7092016 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320011 |  |  |  | Adquisición de herramienta especial, equipos y accesorios para el equipamiento especializado del 4/o. escalón de mantenimiento de material aéreo y de los 3/os. escalones de mantenimiento de material aéreo, de la Fuerza Aérea Mexicana. | Adquisición de herramienta especial, equipos y accesorios para el equipamiento de los escalones de mantenimiento de la Fuerza Aérea Mexicana. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 128038440 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320012 |  |  |  | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SENSORES DE TRES PLATAFORMAS AÉREAS | Actualizar los sensores sistemas de detección, intercepción y comunicación de 03 (tres) plataformas aéreas EMBRAER EMB-145 matrículas 4101 Modelo EMB-145MCSA-AEWC Y 4111 y 4112 Modelos EMB-145MC RS-MP. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4486979449 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071320015 |  |  |  | REMODELACION Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO DE OPERACIONES AEREAS | MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES DE LA SUBSECCIÓN OPERATIVA Y CENTRO DE OPERACIONES AÉREAS, EN CONEXION CON LAS SECCIONES Y DIRECCIONES DEL ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 140501034 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
16071320006 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA LA F.A.M. | ADQUISICION DE ACTIVOS PARA OPERACIONES DE VIGILANCIA AEREA Y ADIESTRAMIENTO. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3251066486 | 1262709334 | 1069793684 | 595587853 |  | 37
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 1262709334 | 1069793684 | 595587853 | 55.67
17071320001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE. | ADQUISICIONDE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRASLADO DE PERSONAL. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1519831398 | 73381753 | 73381753 | 19043932 |  | 10
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 73381753 | 73381753 | 19043932 | 25.95
17071320002 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN | ADQUISICION DE ACTIVOS PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACION POR ASOERSION. | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1462785609 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071320003 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA AERONAVES T-6C | ADQUISICIÓN DE SOPORTE LOGÍSTICO PARA AERONAVES PARA MANTENER SU OPERATIVIDAD. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 190612003 | 132155806 | 151872343 | 34052371 |  | 2
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 132155806 | 151872343 | 34052371 | 22.42
17071320004 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CISTERNAS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN. | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CISTERNAS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN, PARA EL APOYO EN TIERRA DE LAS OPERACIONES AEREAS. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 477721325 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071320005 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA AVIONES T-6C. | ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA EQUIPAR LOS AVIONES T-6C. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 338132648 | 0 | 14322733 | 14322723 |  | 1.5
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 14322733 | 14322723 | 99.99
18071320001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES DE PODER AUXILIAR PARA ATENCIÓN DE LA U.E.T.A.A.M. | DESTINAR RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES DE POTENCIA AUXILIAR PARA LAS AERONAVES DE CARGO Y EN APOYO A LA U.E.T.A.A.M. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2723221 | 0 | 2780251 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 2780251 | 0 | 0
18071320002 |  |  |  | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA ENTRENAMIENTO AVANZADO. | ADQUISICIÓN DE UN SIMULADOR DE VUELO FTD | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 17322466 | 0 | 14748586 | 14335834 |  | 4
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 14748586 | 14335834 | 97.2
18071320003 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y HERRAMIENTA ESPECIAL PARA LA FLOTA DE AERONAVES BOEING 737/800. | ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA ESPECIAL PARA PROPORCIONAR APOYO ADECUADO A LAS AERONAVES BOEING 737800. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 31115753 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071320004 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS PARA OPERACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN AVIONES T-6C+ | ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS PARA AVIONES T-6C. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 405556004 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 136 FiscalíaGeneral de Justicia Militar
TOTAL | [13 empty] | 51448624 | 0 | 3321880 | 3321880 | 100.00
15071360001 |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE GENETICA FORENSE EN EL FUERO DE GUERRA. | CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN POR HUELLA GENÉTICA EN LAS FUERZAS ARMADAS. MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IDENTIFICACIÓN HUMANA FORENSE. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 15246718 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071360002 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PERICIALES DEL FUERO DE GUERRA PRIMERA ETAPA. | CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGIA DE LAS DIVERSAS ÁREAS FORENSES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 36201906 | 0 | 3321880 | 3321880 |  | 100
[13 empty] | A-020-Programa de justicia militar |  | 0 | 3321880 | 3321880 | 100
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 138 Dirección General de Comunicación Social
TOTAL | [13 empty] | 52029182 | 0 | 21025718 | 0 | 0.00
15071380002 |  |  |  | Programa de adquisición de equipo fotográfico digital para el laboratorio de fotografía, dependiente de la Dir. Gral. Com. Soc. | Este proyecto consiste en la adquisición de equipo fotográfico digital. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7730742 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15071380003 |  |  |  | ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO SOFTWARE UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER AUTOGRÁFICO DEPENDIENTE DE LA DIR. GRAL. DE COM.SOC. | Este proyecto consiste en la adquisición y modernización de la maquinaria y el sofware utilizados para los trabajos que se realizan en el taller autográfico. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 26585342 | 0 | 21025718 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 1545462 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 19480256 | 0 | 0
15071380004 |  |  |  | Programa de adquisición de un sistema de almacenamiento video gráfico digital para la subsección de producción audiovisual dependiente de la Dir. Gral. Com. Soc. | Este proyecto consiste en la adquisición de un sistema de almacenamiento videografico. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 17713098 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 140 Dirección General de Informática
TOTAL | [13 empty] | 204626933 | 0 | 22491395 | 18529465 | 82.38
16071400002 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA PARA UN CENTRO DE DATOS. | Consiste en adquirir equipo de seguridad para proteger la información de la SEDENA, con el objeto de minimizar los posibles riesgos que conlleven a la revelación, alteración o destrucción de información de inteligencia militar que se cuenta en la S-2(Intl.) EMDN | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 39819164 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-025-Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071400001 |  |  |  | Actualización, reposición y complementación de los bienes informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional 2017-2018 | El proyecto consiste en la adquisición de Bienes Informáticos, para actualizar, reponer y complementar los mismos en la Secretaría de la Defensa Nacional en el periodo del 2017 al 2018. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 98714543 | 0 | 3021713 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 3021713 | 0 | 0
17071400002 |  |  |  | Adquisición de bienes informáticos para la Secretaría de la Defensa Nacional | El proyecto consiste en la adquisición de bienes informáticos para renovar el equipo con un tiempo de vida superior a 5 años de vida útil y que no es costeable su reparación y satisfacer las necesidades de bienes informáticos de las Unidades, Dependencias e Instalaciones de esta Secretaría. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 66093226 | 0 | 19469682 | 18529465 |  | 50
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 2524198 | 2524198 | 100
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 107440 | 0 | 0
[13 empty] | A-019-Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-022-Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. |  | 0 | 650000 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 16188044 | 16005267 | 98.87
Ramo 7 Defensa Nacional | [6 empty] | Unidad | 141 Dirección General de Intendencia
TOTAL | [13 empty] | 85405128 | 0 | 12782789 | 12414044 | 97.11
17071410001 |  |  |  | Adquisición de Equipo Instrumental para atención de las bandas de guerra y grupos musicales de la S.D.N. 2017. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÚSICA PARA EQUIPARA Y REEMPLAZAR INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA LA BANDAS DE GUERRA Y MÚSICA. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 26196818 | 0 | 108910 | 108910 |  | 25
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 108910 | 108910 | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-004-Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071410002 |  |  |  | Adquisición de material y equipo de cocina y comedor para los servicios de alimentación y cocinas comunitarias de la S.D.N. 2017 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR PARA EQUIPAR Y REEMPLAZAR MATERIAL DETERIORADO POR LAS OPERACIONES Y USO COTIDIANO PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 25049387 | 0 | 749108 | 523670 |  | 66.66
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 749108 | 523670 | 69.9
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-004-Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071410003 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N. 2017. | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA ATENCIÓN DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIA A FIN DE REEMPLAZAR MATERIAL DETERIORADO POR EL USO COTIDIANO EN LAS DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 24101073 | 0 | 4993952 | 4850645 |  | 96.13
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 2043547 | 1900240 | 92.98
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-004-Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 2950405 | 2950405 | 100
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17071410004 |  |  |  | Adquisición de Material para gimnasio para la S.D.N. 2017 | ADQUISICION DE EQUIPO DE GIMNASIO A FIN DE EQUIPAR LAS UNIDADES DE NUEVA CREACION. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 10057850 | 0 | 6930819 | 6930819 |  | 99.9
[13 empty] | A-002-Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 5812045 | 5812045 | 100
[13 empty] | A-003-Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-004-Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-009-Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | A-021-Sistema educativo militar |  | 0 | 1118774 | 1118774 | 100
[13 empty] | A-900-Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [6 empty] | Unidad | B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
TOTAL | [13 empty] | 4046077613 | 0 | 207129163 | 164830987 | 79.57
1008B000001 |  |  |  | Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de machos de la Mosca del Mediterráneo cepa TSL y su equipamiento | Construcción y equipamiento de la Planta de Cría y Esterilización de la Mosca del Mediterráneo con un total de 30,500 M en cinco edificios, de los cuales tres son de dos niveles de construcción en un terreno proporcionado por la Sagarpa en Metapa de Domínguez, Chiapas. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1421577613 | 0 | 155108920 | 131410205 |  | 99.63
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 155108920 | 131410205 | 84.72
1708B000001 |  |  |  | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SUPERVISION DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EN SALUD ANIMAL CNRSA | Construccion y equipamiento de un laboratorio para realizar estudios, pruebas de constatación y diagnostico en enfermedades de los animales | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 2624500000 | 0 | 52020243 | 33420782 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 52020243 | 33420782 | 64.24
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [6 empty] | Unidad | C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
TOTAL | [13 empty] | 7023948 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1608C000002 |  |  |  | Equipamiento y Acondicionamiento de las instalaciones del SNICS en materia de Protección Civil | Equipamiento de las instalaciones del SNICS con infraestructura adecuada y necesaria en materia de protección civil | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 1868093 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1708C000001 |  |  |  | Equipamiento y Acondicionamiento del Depositario Nacional de Referencia de Semillas (DNRS) | Adquirir equipo para las instalaciones del Depositario Nacional de Referencia de Semillas | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5155855 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-003-Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [6 empty] | Unidad | D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
TOTAL | [13 empty] | 7212362 | 0 | 7212365 | 0 | 0.00
1708D000002 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DEL CEP-CSAEGRO | REHABILITACION DE 2215.90 METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DEL CSAEGRO | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3049595 | 0 | 3049595 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3049595 | 0 | 0
1708D000003 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ASOLEADERO PARA OBTENCIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS EN EL CEP-CSAEGRO | Se rehabilitará una asoleadero para obetención de semillas mejoradas en el CEP- CSAEGRO, dandole mantenimiento a una plancha de concreto colocando e instalando una estructura metálica de acero con arco techo de lamina estructural galvanizada. | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 534092 | 0 | 534093 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 534093 | 0 | 0
1708D000004 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DEL CEP-CSAEGRO | Mantenimiento de 4 nichos eléctricos, incluye retiro del material, suministro y colocacion de tableros de distribución, interruptores termomagneticos, mantenimiento de dos centros de carga. Mantenimiento de bancos de capacitores, reemplazo de lineas de distribución dañadas. | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1729066 | 0 | 1729067 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1729067 | 0 | 0
1708D000005 |  |  |  | REESTRUCTURACIÓN DEL LABORATORIO DE FITOPATOLOGIA | Proyecto de mantenimiento, del Laboratorio de Fitopatología del CEP- CSAEGRO, con conceptos que van desde mantenimeito general del laboratorio, mantenimiento a tuberias de gas y electricidad, albañileria, pintura, canceleria, entre otros. | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 994196 | 0 | 994197 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 994197 | 0 | 0
1708D000006 |  |  |  | REESTRUCTURACIÓN DEL LABORATORIO DE BOTÁNICA Y ENTOMOLOGÍA DEL CEP-CSAEGRO | Este PPI, corresponde a un Programa de Inversión tipo 7: Programa de Inversión de Mantenimiento, el cual consiste en la reestructuración del laboratorio de Botánica y Entomología de CEP-CSAEGRO, con una inversión de $ 905,412.80 | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 905413 | 0 | 905413 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 905413 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [6 empty] | Unidad | IZC Colegio de Postgraduados
TOTAL | [13 empty] | 12131868 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0908IZC0009 |  |  |  | Anexo de hidrociencias | Construcción de edificio como apoyo a las labores que se desarrollan en el laboratorio de hidrociencias | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 6713757 | 0 | 0 | 0 |  | 50.36
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social de educación |  | 0 | 0 | 0 | 0
1708IZC0002 |  |  |  | Sustitución y relocalización del pozo del campo en Tecámac | EL PROYECTO, PERMITIRÁ AL CAMPUS CONTAR CON EL AGUA NECESARIA PARA EL RIEGO DE LAS 52 HECTÁREAS LAS CUALES SOLO SON APROVECHADAS MENOS DEL 20 PORCIENTO DEL TERRENO. SE RELOCALIZARÁ EL POZO 3 EN OTRO LUGAR DONDE SE PRODUZCA LA CANTIDAD DE AGUA PARA LAS 52 HECTÁREAS QUE ES DE 35 LITROS POR SEGUNDO. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 5418111 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social de educación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [6 empty] | Unidad | I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL | [13 empty] | 499281064 | 0 | 18000000 | 17075984 | 94.86
1208I000008 |  |  |  | Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa. | Obra de dragado de canales. | 25-SINALOA |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 260166601 | 0 | 18000000 | 17075984 |  | 40
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 18000000 | 17075984 | 94.86
1408I000006 |  |  |  | Dragado de Mantenimiento y Supervisión en la Laguna de Tampamachoco, Municipio de Tuxpan, Veracruz | Obra de dragado de canales | 30-VERACRUZ |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 16787943 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1408I000007 |  |  |  | Dragado de mantenimiento y supervisión en la Laguna Pueblo Viejo, Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz | Obra de dragado de mantenimiento de canales | 30-VERACRUZ |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 19677652 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1508I000001 |  |  |  | Dragado De Mantenimiento De Canales En Boca Ciega, Laguna Madre, Municipio De San Fernando, Tamaulipas. | Obra de dragado de mantenimiento. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 50218554 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1508I000003 |  |  |  | Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de obras de protección y dragado en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Las Cabras-Marisma Ancha-Agua Grande-Estero de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa. | Estudio de Preinversión | 25-SINALOA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 24825110 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1608I000005 |  |  |  | Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuícola de Chametla, El Rosario, Sinaloa. | Unidad de producción de crías de Tilapia para el fortalecimiento de las actividades de engorda y de las pesquerías de Tilapia en el estado de Sinaloa. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 42232345 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1708I000001 |  |  |  | Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuícola La Boquilla, en San Francisco de Conchos, Chihuahua. | El Proyecto de Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuícola La Boquilla, es una unidad de producción de crías de Bagre, Carpa y Tilapia para el fortalecimiento de las actividades de engorda y de las pesquerías en el estado de Chihuahua. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 44222774 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1708I000002 |  |  |  | Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuícola La Rosa, Coahuila. | El proyecto de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuícola la Rosa, es una unidad de producción de crías de Carpa, Bagre, Tilapia y Lobina para el fortalecimiento de las actividades de engorda y de las pesquerías en el estado de Coahuila. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 23903080 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1708I000003 |  |  |  | Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuícola El Zarco, Ocoyoacac, Estado de México. | El Proyecto de Obras de Rehabilitación y Modernización del Centro Acuícola el Zarco; es una unidad de producción de crías de Bagre, Carpa Barrigona, Lobina y Tilapia Nilótica para el fortalecimiento de las actividades de engorda y de las pesquerías en el estado de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 17247005 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [6 empty] | Unidad | JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
TOTAL | [13 empty] | 140183226 | 24080196 | 24080196 | 0 | 0.00
1708JAG0001 |  |  |  | Programa de equipos de laboratorio, maquinaria y herramientas del INIFAP 2017 | Compra de equipo, maquinaria y herramientas necesarias para la operación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 140183226 | 24080196 | 24080196 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-006-Generación de Proyectos de Investigación |  | 24080196 | 24080196 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [6 empty] | Unidad | JBK Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
TOTAL | [13 empty] | 16000000 | 13800000 | 13800000 | 65271 | 0.47
1708JBK0002 |  |  |  | ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2018 | Programa Estratégico Integral Actualización y modernización de maquinaria y equipos 2018 de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16000000 | 13800000 | 13800000 | 65271 |  | 13.33
[13 empty] | B-001-Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios |  | 13800000 | 13800000 | 65271 | 0.47
Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | [6 empty] | Unidad | 141 Delegación en Puebla
TOTAL | [13 empty] | 3107152 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17081410001 |  |  |  | Sistema Fotovoltaico Interconectado a la Red para el edificio dela Delegación de SAGARPA Puebla | Sistema Solar Fotovoltaico Interconectado a la Red y mantenimiento correctivo a la red general de servicio eléctrico del edificio y mantenimiento al transformador de alimentación. | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3107152 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL | [13 empty] | 401241164 | 0 | 11000 | 0 | 0.00
1109A000003 |  |  |  | Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas | Construcción, equipamiento e instrumentación del edificio del Laboratorio para realizar estudios de investigación en modelos físicos de simulación, para su aplicación en el diseño de obras marítimas y portuarias | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 5 Otros |  |  | 288279725 | 0 | 0 | 0 |  | 96.06
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409A000001 |  |  |  | Adquisición de equipo para el fortalecimiento de la investigación del IMT, durante el 2014 | Realizar las adquisiciones necesarias para fortalecer la investigación que realizan las diferentes áreas del IMT | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Otros |  |  | 8797423 | 0 | 11000 | 0 |  | 86.94
[13 empty] | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 11000 | 0 | 0
1409A000002 |  |  |  | Reposición de equipos oceanográficos y meteorológicos para la RENEOM durante el 2014 | Realizar las adquisiciones necesarias para mantener en operación la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Otros |  |  | 20729287 | 0 | 0 | 0 |  | 80.8
[13 empty] | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609A000001 |  |  |  | Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT | El programa consiste en la adquisición de equipamiento, software y sistemas especializados para la puesta en marcha de dos puentes de remolcadores | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Otros |  |  | 27063164 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709A000002 |  |  |  | Instalación y puesta en operación del equipamiento de las instalaciones experimentales de la segunda fase del Laboratorio de Hidráulica Marítima (primera etapa) | El programa consiste en la adquisición de equipamiento y sistemas especializados para la puesta en operación de la infraestructura para las instalaciones experimentales de la obra pública de la Segunda Fase del Laboratorio de Hidráulica Marítima en su primera etapa | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Otros |  |  | 56371565 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-015-Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL | [13 empty] | 1031066475 | 6438534 | 349801538 | 7878246 | 2.25
1409C000001 |  |  |  | Modernización de Sistemas y Equipos para Control de Tránsito Aéreo | Modernización de la Red de Sistemas y Equipos para el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aereo Mexicano garantizando la seguridad, orden y fluidez de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Aeropuertos |  |  | 524291843 | 6438534 | 134240355 | 7878246 |  | 76.45
[13 empty] | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 6438534 | 134240355 | 7878246 | 5.86
1609C000001 |  |  |  | Infraestructura para Sistemas y Equipos para la Navegación y Control del Tránsito Aéreo. | Infraestructura para la Red de Sistemas y Equipos de Comunicación, Radares y Radioayudas para la Navegación y el Control de Tránsito Aéreo en el Espacio Aéreo Mexicano, garantizando la seguridad, orden, fluidez y eficiencia de las operaciones aéreas en cumplimiento de las normas vigentes | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 6 Aeropuertos |  |  | 50553124 | 0 | 0 | 0 |  | 77.77
[13 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709C000001 |  |  |  | Adquisición de sistemas y equipos para el Aeropuerto Internacional de Cancún, proyecto de aterrizajes y despegues dobles simultáneos. | Adquisición de un total de 31 sistemas y equipos y construcción de una nueva sala radar que permitan ampliar la capacidad de los servicios de control de tránsito aéreo y brindar los servicios para aterrizajes y despegues dobles simultáneos en el Aeropuerto Internacional de Cancún. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Aeropuertos |  |  | 456221508 | 0 | 215561183 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 215561183 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
TOTAL | [13 empty] | 380308760 | 41365492 | 228775051 | 16846845 | 7.36
1209JZL0025 |  |  |  | Programa de remediación del suelo y subsuelo de la estación de combustibles México 2013-2018 | Remediación del suelo y subsuelo en la estación de combustibles, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Aeropuertos |  |  | 148869036 | 12315492 | 67976206 | 16846845 |  | 77
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 12315492 | 67976206 | 16846845 | 24.78
1609JZL0001 |  |  |  | Estudios de preinversión- Estudios de caracterización-2016-2018 | Se requiere ejecutar programas de remediación mediante técnicas de extracción de contaminante del suelo y subsuelo hasta alcanzar los límites máximos permisibles indicados por la normatividad vigente, en casos de que se haya determinado algún grado de contaminación de suelo y subsuelo | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Aeropuertos |  |  | 70433063 | 22000000 | 22000000 | 0 |  | 92.13
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 22000000 | 22000000 | 0 | 0
1609JZL0008 |  |  |  | Programa de adquisición de equipos de seguridad 2017 | Se requiere contar con las adquisiciones de equipo técnico de seguridad para su uso en aeropuertos de la Red ASA y dar atención con mayor seguridad a los usuarios | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Aeropuertos |  |  | 25674353 | 0 | 22133063 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 22133063 | 0 | 0
1709JZL0002 |  |  |  | Rehabilitación de Pista y Calles de Rodaje Alfa y Bravo del Aeropuerto de Guaymas, Son. | Se requiere un Programa de Mantenimiento del Aeropuerto de Guaymas, mediante el cual se realizarán acciones precisas, que atenderán las necesidades técnicas y de seguridad del aeropuerto e infraestructura operativa complementaria, para la prestación de servicios aéreos a la población civil. | 26-SONORA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Aeropuertos |  |  | 75098708 | 0 | 64740265 | 0 |  | 8
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 64740265 | 0 | 0
1709JZL0003 |  |  |  | Ampliación del Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares CIIASA | Formación teórico-práctica basada en estándares internacionales y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera Controlador de Tránsito Aéreo, con reconocimiento oficial mediante la habilitación de aulas, laboratorios, estacionamiento, equipamiento y otras áreas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 6 Aeropuertos |  |  | 52055600 | 0 | 44875517 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 44875517 | 0 | 0
1709JZL0004 |  |  |  | Estudios de preinversión de la Red Aeroportuaria 2018 | Se requiere llevar a cabo estudios de preinversión que permitan determinar si los aeropuertos de la Red de ASA requieren mantenimiento o un proyecto de infraestructura, para el óptimo desempeño de la operación | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Aeropuertos |  |  | 8178000 | 7050000 | 7050000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 7050000 | 7050000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
TOTAL | [13 empty] | 1896101863 | 218175005 | 218175005 | 0 | 0.00
1709J0U0001 |  |  |  | Conservación de Puentes | Conservación menor para los 30 puentes de cuota y los puentes carreteros que se ubican en las tres carreteras a cargo de Capufe, los trabajos incluyen una inspección visual de los elementos que componen el puente etc. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 102590931 | 50300004 | 60860000 | 0 |  | 12
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 50300004 | 60860000 | 0 | 0
1709J0U0002 |  |  |  | Mantenimiento Mayor de Carreteras | rehabilitación estructural del pavimento en una longitud comprendida desde el km 21+100 al km 34+000 se tendría una carretera renovada con una superficie de rodamiento en excelentes condiciones. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 641557976 | 48175001 | 40815005 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 48175001 | 40815005 | 0 | 0
1709J0U0003 |  |  |  | Mantenimiento Mayor de Puentes | Reparaciones estructurales en superestructura y elementos secundarios; construcción de techumbre con todos sus elementos, mejoramiento de accesos a los puentes, drenaje, señalamiento y reparación general de los puentes,etc. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 1036241332 | 119700000 | 74500000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 119700000 | 74500000 | 0 | 0
1809J0U0001 |  |  |  | Conservación de Carreteras | Bacheo superficial, calefateo de grietas, reparación de carpeta asfáltica y riego de sello premezclado, deshierbe y aplicación de herbicida, limpieza de obras de drenaje y obras complementarias, limpieza del señalamiento vertical bajo y horizontal, etc. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 60030000 | 0 | 42000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 42000000 | 0 | 0
1809J0U0002 |  |  |  | Modernización del equipamiento de Plazas de Cobro | Con la ejecución de este Proyecto se pretende cubrir las necesidades de Pasímetros de los 10 Puentes Internacionales y videosupervisión de los 110 carriles de las 32 Plazas de cobro de la Red CAPUFE | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 2 Carreteras |  |  | 55681624 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 59758293 | 0 | 51515770 | 0 | 0.00
1609J2P0001 |  |  |  | Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Dos Bocas , Tabasco (2017) | Mantener los niveles de profundidad y conservar el calado en áreas de navegación del Puerto. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 59758293 | 0 | 51515770 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 51515770 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 830973249 | 50000000 | 58167002 | 28966372 | 49.79
0809J2R0003 |  |  |  | Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros | Construir una ampliación al rompeolas de 400.0 metros para alcanzar una longitud de 2,040.0 metros lineales, con roca de banco y elementos prefabricados. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 622020732 | 23697791 | 31864793 | 18500724 |  | 59.48
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 23697791 | 31864793 | 18500724 | 58.06
1209J2R0002 |  |  |  | Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada | Rehabilitar y modernizar el malecón turístico y reordenarlo, se realizan estudios y obras en zona de mar y tierra, con la finalidad de incrementar la permanencia del turista de crucero que baja a tierra firme en el puerto de Ensenada. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 109956279 | 0 | 0 | 0 |  | 71.75
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J2R0001 |  |  |  | Rehabilitación (mantenimiento correctivo) de los Muelles de Pesca 1 y 2 del Puerto El Sauzal, Baja California | Reparación de las losas y trabes del muelle 1 y la demolición y reconstrucción de la superestructura de losas y trabes del muelle 2, así como, la restitución de los rellenos y limpieza de las estructuras de ambos muelles, con el propósito de recuperar la adecuada funcionalidad de los mismos. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 70073977 | 22544459 | 22544459 | 9683899 |  | 17
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 22544459 | 22544459 | 9683899 | 42.95
1709J2R0002 |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal, B.C. | Reparación y rehabilitación de los activos fijos y bienes inmuebles, y mantener los niveles de productividad, seguridad y competitividad en la movilización de carga de ambos Puertos; por tanto conservar la infraestructura en optimas condiciones operativas y de seguridad. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 13125478 | 3757750 | 3757750 | 781749 |  | 99
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3757750 | 3757750 | 781749 | 20.8
1809J2R0001 |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2018) | Programa enfocado en reparar y rehabilitar activos y bienes inmuebles de los puertos Ensenada y El Sauzal. Se contempla el mantenimiento y la rehabilitación de: Vialidades, Instalaciones eléctricas e Infraestructura portuaria. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 15796783 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 1876295349 | 81000000 | 81000000 | 161150 | 0.19
1209J2T0003 |  |  |  | Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga. | Dragado de construcción para profundizar: Canal de acceso, dársena de ciaboga y Terminal de Transbordadores. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 1614790029 | 0 | 0 | 0 |  | 65.01
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609J2T0001 |  |  |  | Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos | La rehabilitación consiste en reparar los cuerpos y taludes de ambos rompeolas, con longitudes de 440.00 metros para El Crestón y 370.00 metros para el denominado Chivos construidos ambos a base de rocas para capa secundaria y reforzamiento de coraza con elementos precolados de concreto. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 238452120 | 70000000 | 70000000 | 0 |  | 27
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 70000000 | 70000000 | 0 | 0
1609J2T0002 |  |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2017-2018 | Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones tales como edificios, muelles, patios, vialidades, vías y cambios de vías, bardas, balizas de señalamiento, cercas de malla ciclón, bitas, defensas, entre otras a fin de conservar la infraestructura en condiciones óptimas de servicio. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 23053200 | 11000000 | 11000000 | 161150 |  | 10
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 11000000 | 11000000 | 161150 | 1.46
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 279119758 | 0 | 70000000 | 4886803 | 6.98
1309J2U0003 |  |  |  | Construcción de Obras de protección para marina turística | Consiste en la construcción de obras de protección e incluye colocación de roca para coraza, acomodo de cubos de concreto (complemento de la coraza), realización de relleno, adecuación de vialidades, instalación del servicio de agua potable, energía eléctrica y otros servicios. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 89804352 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J2U0007 |  |  |  | Modernización de Puerto Progreso. Construcción Muelle 3 | Se realizará la construcción del muelle 3 a base de una estructura de concreto de 250 metros de longitud y 20.80 metros de ancho, considerando marcos rígidos continuos en ambas direcciones y una ubicación a 40 metros al sur de la ubicación original. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 181393488 | 0 | 70000000 | 4886803 |  | 65.19
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 70000000 | 4886803 | 6.98
1709J2U0001 |  |  |  | Dragado y Obras Complementarias en el Puerto de Chabihau , Yucatán (Región Golfo Sureste y Caribe) | dragado del canal de navegación de acceso exterior de 60 m de ancho por una longitud de 243.13 m cubriendo un área total de 14.5 Ha, a 3.00 m de profundidad, así como el retiro de material de las playas adyacentes con un volumen aproximado de 43,763.31 m3. | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 7921918 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J2V Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 101213779 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1109J2V0001 |  |  |  | Dragado de Mantenimiento | El dragado de mantenimiento se llevará a cabo en diversos puntos o zonas del cuerpo de agua concesionada a la APIVAL, se estima un volumen de dragado de 141,463.69 metros cúbicos | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 40325430 | 0 | 0 | 0 |  | 50.82
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J2V0001 |  |  |  | Ampliación de la banda de atraque de los muelles 2 y 3 | Ampliación de los muelles 2 y 3 brindando a los cruceros internacionales la mayor seguridad en el atraque y zarpe de los mismos. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 38696785 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J2V0001 |  |  |  | Adquisición de Equipo de Seguridad Marítima | El Programa consiste en la adquisicion de 4 boyas marinas de señalización, 11 bitas de amarre, 1 luz de sectores para baliza de enfilacion y 4 defensas para los muelles de cruceros | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 6399778 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J2V0002 |  |  |  | Adquisición sistema automatizado control acceso en la Terminal Marítima. | Consiste en la adquisición e instalación de dos módulos automáticos expendedores de boletos con funciones de cambio en pesos y torniquete activado con lector de banda en boletos, para facilitar el acceso de turistas en recorrido de embarcaciones turísticas en cualquier horario. | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 1877487 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1809J2V0001 |  |  |  | Construcción de Muelles flotantes en la dársena Las Piedras | El proyecto consiste en la construcción de muelles a base de pontones de poliuretano recubiertos con concreto y rigidizados con pilotes de tubo de acero para construir aproximadamente 350 ml de muelles flotantes. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 12334445 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1809J2V0002 |  |  |  | Adquisición equipos de rayos X detectores de metales | Adquisición de dos Equipos Rayos X y dos Detectores de Metal para hacer eficiente el servicio de seguridad en la revisión de los turistas al ingreso al puerto y cubrir las necesidades de la operación en los muelles 1, 2 y 3 de la API | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 1579854 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J2W Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 253929475 | 0 | 116658173 | 134133 | 0.11
1709J2W0002 |  |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2018 | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de los bienes inmuebles del recinto portuario de Topolobampo, al cuidado y bajo la administración de la APITOPO, 2018. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 59801 |  | 0.4
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 15000000 | 59801 | 0.39
1809J2W0001 |  |  |  | Ampliación del Muelle de Graneles (Posición No. 3) del Puerto de Topolobampo. | El proyecto se refiere a la ampliación del muelle público del puerto de Topolobampo (denominado Muelle de Gráneles), en su Posición No. 3, en 160 metros adicionales, asi como la nivelación y adiestramiento logístico de 15.1 hectáreas. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 238929475 | 0 | 101658173 | 74332 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 101658173 | 74332 | 0.07
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 226034106 | 0 | 101000000 | 73071833 | 72.34
1709J2X0001 |  |  |  | Construcción de Balizas para el señalamiento marítimo en el Puerto de Tuxpan, Veracruz | Fabricación e instalación de 15 torres de estructura autosoportada: cuatro estructuras de 30 metros de altura, seis de 36 metros y cinco de 42 metros | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 28291401 | 0 | 19910006 | 9861761 |  | 54.63
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 19910006 | 9861761 | 49.53
1809J2X0001 |  |  |  | Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2018) | Mantener los niveles de profundidad y conservar el calado en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 197742705 | 0 | 81089994 | 63210072 |  | 51
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 81089994 | 63210072 | 77.95
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 1158306890 | 189586888 | 189586888 | 26308789 | 13.87
1709J2Y0001 |  |  |  | Subestaciones Eléctricas y Lineas de Trasmisión | consta de 5 obras, la subestación 2 Sur, la subestación 5 Norte, construcción de líneas de alta tensión para alimentación de las subestaciones y ampliación de dos alimentadores de alta tensión en la subestación eléctrica Puerto (subestación existente). | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 487890112 | 189586888 | 189586888 | 26308789 |  | 31.98
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 189586888 | 189586888 | 26308789 | 13.87
1809J2Y0001 |  |  |  | Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 | Construir 6 rompeolas separados de la costa con una longitud de 500m con una separación 375m entre estructuras, ubicados a una distancia de 180m de la costa. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 670416778 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 3184677827 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1209J2Z0001 |  |  |  | Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora Fase I | Una vez acometidas las obras marítimas, se procederá habilitar en la zona de la península, un espacio de tierra de 165.06 ha que se conseguirá con el relleno proveniente en parte del propio dragado. La Fase I consistirá en la habilitación de la Plataforma Sur con un área equivalente a 67 hectáreas. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 2684677827 | 0 | 0 | 0 |  | 10.25
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J2Z0001 |  |  |  | Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles en el puerto de Guaymas, Sonora | Restaurar las capacidades estructurales de 5 muelles, referenciados como números 2 al 6 a través de la colocación de tablestaca metálica y restituyendo áreas de concreto y darles la protección con material hidrofóbico. | 26-SONORA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 500000000 | 0 | 0 | 0 |  | 42.4
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J3A Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 1814019378 | 462960258 | 497460258 | 96637649 | 19.42
1309J3A0003 |  |  |  | Aduana en el Puerto de Lázaro Cárdenas | Dotar de infraestructura a la Aduana ubicada en el Puerto de Lázaro Cárdenas Mich., con el fin de desarrollar la II y III etapa de construcción y atender la carga contenerizada que llegan al Puerto. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 405828012 | 101012498 | 29957637 | 0 |  | 51.5
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 101012498 | 29957637 | 0 | 0
1409J3A0003 |  |  |  | Construcción, instalación y puesta en operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Implementar tres plantas de tratamiento para reforzar los controles de vertimiento de aguas en los mantos acuíferos, fortaleciendo las medidas ambientales y continuar obteniendo las certificaciones en dicha materia. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 91569610 | 23445076 | 4858093 | 0 |  | 37.36
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 23445076 | 4858093 | 0 | 0
1509J3A0001 |  |  |  | Construcción de bardas colindantes en el puerto. | Llevar a cabo trabajos de delimitación del puerto de Lázaro Cárdenas a través de barda de tabique para brindar mayor seguridad a los usuarios y aduana del Puerto. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 53601724 | 10656853 | 3149036 | 2555290 |  | 49.48
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 10656853 | 3149036 | 2555290 | 81.14
1609J3A0003 |  |  |  | Prolongación de escolleras, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. | Contempla la prolongación de una longitud de 166.83 mts en la escollera en norte y 50 mts de prolongación en la escollera sur, para asegurar la navegación segura en acceso y salida del puerto. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 192121663 | 14203522 | 191867684 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 14203522 | 191867684 | 0 | 0
1609J3A0004 |  |  |  | Vialidad de acceso sur y/o acceso principal de infraestructura | Construcción de una vialidad de cuatro carriles en concreto asfaltico, considerando crucero a nivel, drenajes pluviales y canalizaciones eléctricas y de comunicación, además de la iluminación de la misma. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 46253072 | 7503929 | 7503929 | 5299217 |  | 71.29
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 7503929 | 7503929 | 5299217 | 70.61
1709J3A0001 |  |  |  | Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. | instalación de patios fotovoltaicos con la capacidad de generar hasta 2,463,384 kw anuales, se colocaran a nivel de terreno y en algunos casos sobre techumbres existentes. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 51800540 | 18725000 | 18725000 | 5110720 |  | 62.71
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 18725000 | 18725000 | 5110720 | 27.29
1709J3A0003 |  |  |  | Adquisición de componentes del Centro de Control de Tráfico Marítimo CCTM del Puerto | Ubicado en el Recinto Portuario, silos de la Terminal de granos, Torre de Control de Tráfico marítimo y Torre de la Cabecera del canal suroeste. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 58691080 | 0 | 34500000 | 10194051 |  | 0
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 34500000 | 10194051 | 29.54
1709J3A0004 |  |  |  | Instalación de líneas subterráneas | Ubicado dentro de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, SA de CV., Las líneas subtransmisión subterráneas tendrán una distancia de 14Km aproximadamente en Isla Del Cayacal. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 277783645 | 200079041 | 81724600 | 0 |  | 25
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 200079041 | 81724600 | 0 | 0
1709J3A0005 |  |  |  | Rehabilitación de muelles Terminal de Usos Multiples I y II | Ubicado dentro de las instalaciones de la API de Lázaro Cárdenas, SA de CV., contempla la rehabilitación de 506 mts de muelle, de las terminales de Usos multiples I y II. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 130736102 | 87334339 | 87334339 | 64000696 |  | 98.94
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 87334339 | 87334339 | 64000696 | 73.28
1709J3A0006 |  |  |  | Reacondicionamiento del Cuarto de Control de Video Vigilancia, implementación y puesta en Operación de Video Inteligente. | Es el reacondicionamiento el espacio físico del cuarto de control de video vigilancia con la finalidad de contar con la capacidad de alojar el equipo suficiente para ampliar la cobertura de visualización del CCTV, así como con la implementación y puesta en operación de video inteligente. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 20694594 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3A0007 |  |  |  | Infraestructura para la visibilidad y control del tráfico de autotransporte federal en el ASLA | Remplazo y Adquisición de infraestructura hasta la puesta en operación para proveer el servicio de automatización para visibilidad, operación y control del tráfico vehicular de autotransporte federal en el Puerto. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 37839940 | 0 | 37839940 | 9477675 |  | 1
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 37839940 | 9477675 | 25.04
1709J3A0008 |  |  |  | Equipamiento para salas de usos múltiples | Adquisición de equipamiento para salas de usos múltiple, sala de capacitación A, sala de capacitación B, sala de Concursos y sala audiovisual de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 10803542 | 0 | 0 | 0 |  | 61.89
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3A0009 |  |  |  | Construcción de muelle y patio de uso público. | Contempla la construcción de un muelle de 350 mts de largo, con una profundidad de -14 mts, así mismo un patio de 10.0 has. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 417294444 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3A0010 |  |  |  | Construcción de Plantas Potabilizadoras en el Puerto de Lázaro Cárdenas | Construcción de dos plantas potabilizadoras con tanque elevado de agua. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 19001410 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J3B Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 518910842 | 38266247 | 38266247 | 28373662 | 74.14
1509J3B0001 |  |  |  | Adquisición y adecuación de inmuebles para la operación de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. | Consiste en la adquisición y adecuación de tres inmuebles colindantes con el Recinto Portuario, los cuales se identifican como Edificio DIF Municipal, Antigua Jurisdicción Sanitaria y la calle Pez Espada, localizados en el Municipio de Manzanillo, Col. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 130810818 | 0 | 0 | 0 |  | 99.19
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609J3B0004 |  |  |  | Ampliación y Modernización de las garitas de acceso. | Es necesaria la construcción de tres casetas que cuenten con sistemas automatizados para el control de salida de los medios de transporte por el paso Pez Vela, el estudio incluye la reubicación y construcción del Centro de Emergencias del puerto de Manzanillo. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 61708235 | 0 | 0 | 0 |  | 70.47
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609J3B0006 |  |  |  | Reforzamiento del Rompeolas | consiste en la recuperación de las secciones de diseño mediante la colocación de piedra en el núcleo de 50 a 100 kg y capa secundaria con piedra de 1 a 2 ton, de tetrápodos de concreto reforzado de 15 ton y cubos de concreto simple de 4 ton, como elementos de coraza en una longitud de 230 metros. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 61750169 | 38266247 | 38266247 | 28373662 |  | 25.3
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 38266247 | 38266247 | 28373662 | 74.14
1709J3B0002 |  |  |  | Recuperación de la sección de proyecto de la escollera norte y sur y protecciones marginales del puerto de Manzanillo, Colima | Reparación mediante reposición de material en diversas secciones de las escolleras norte y sur para recuperar la sección de proyecto de dichas estructuras. | 6-COLIMA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 12403767 | 0 | 0 | 0 |  | 71.34
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3B0003 |  |  |  | Proyecto Correctivo y Protección de Subestructuras de Muelles de la Banda C en el puerto de Manzanillo, Colima | Restitución de áreas de concreto con mortero bombeado, autocompactable de alto desempeño sistema RE100, en pilotes, pilas, trabes, losas y pantallas, en sus componentes estructurales de acero se dará la protección para restaurar las capacidades estructurales de los muelles 7, 8 y 9 de la Banda C. | 6-COLIMA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 252237853 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 193948906 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1409J3C0003 |  |  |  | Dragado de mantenimiento 2014 | Dragado de cualquier tipo de material excepto roca (tipo A, B, C y/o D) según clasificación 3.03.02.015-D, de las normas de construcción e instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluye extracción de redes, llantas, troncos, maderas, metales, plásticos y objetos diversos. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 126298244 | 0 | 0 | 0 |  | 37
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J3C0004 |  |  |  | RESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUELLE DE USOS MULTIPLES | El muelle actualmente tiene una longitud de 150 metros con una posición de atraque, se pretende reestructurar y adecuar el muelle y el patio de maniobras, para finalmente contar con un muelle capaz de recibir y operar en optimas condiciones. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 49836826 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3C0001 |  |  |  | Rehabilitación de áreas dañadas por Sismo en la API Chiapas | Rehabilitación de las áreas dañadas del edificio, el reforzamiento estructural del mismo, servicios sanitarios e instalaciones especiales de alumbrado, voz, datos, salidas de emergencia, unidad de respaldo eléctricos, sistema de climatización así como las recomendaciones hechas por protección civil. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 17813836 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 257958288 | 41834000 | 44334000 | 16380282 | 36.94
1509J3D0001 |  |  |  | Dragado de mantenimiento del Puerto de Tampico 2016-2017 | Con una draga de tolva autopropulsada se realizara el dragado en el canal de navegación, dársenas y paramentos de las Terminales Públicas, con la finalidad de asegurar la navegación de los buques que arriban al Puerto. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 257958288 | 41834000 | 44334000 | 16380282 |  | 77.09
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 41834000 | 44334000 | 16380282 | 36.94
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J3E Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 40679114223 | 1785751722 | 1785751722 | 1230122020 | 68.88
0609J3E0004 |  |  |  | Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas | Construcción y desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del puerto de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 2330409542 | 51500000 | 36800512 | 34111877 |  | 98.36
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 51500000 | 36800512 | 34111877 | 92.69
0609J3E0005 |  |  |  | Libramiento ferroviario a Santa Fé | Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 2225000000 | 60000000 | 62425000 | 49549899 |  | 99.49
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 60000000 | 62425000 | 49549899 | 79.37
0809J3E0005 |  |  |  | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente, dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y graneles. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 33730209784 | 1237951722 | 1238416718 | 907250065 |  | 29.22
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 1237951722 | 1238416718 | 907250065 | 73.25
1109J3E0008 |  |  |  | Nueva aduana del Puerto de Veracruz | Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 1155455487 | 273870000 | 273870000 | 98517160 |  | 40.49
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 273870000 | 273870000 | 98517160 | 35.97
1109J3E0011 |  |  |  | Centro de Atención Logística al Transporte. | Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 293675861 | 2000000 | 2000000 | 1763145 |  | 86.22
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 2000000 | 2000000 | 1763145 | 88.15
1109J3E0012 |  |  |  | Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. | Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 248101970 | 0 | 0 | 0 |  | 51.25
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1209J3E0003 |  |  |  | Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto | Adecuación de espacios de los Pisos 2, 3, 6 y 7 del Edificio Administrativo de la APIVER. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 15403730 | 0 | 3270955 | 0 |  | 51.47
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 3270955 | 0 | 0
1509J3E0003 |  |  |  | Vía secundaria de acceso al Patio Escolleras | Construcción de una vía ferroviaria secundaria para agilizar el desalojo de las mercancías del patio denominado Escolleras para su salida a través de las vías del muelle 6. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 41567988 | 0 | 0 | 0 |  | 80.07
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1509J3E0004 |  |  |  | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2016-2018 | Programa destinado a la conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la infraestructura portuaria del recinto portuario de Veracruz, al cuidado y bajo la administración de la APIVER. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 521750079 | 142000000 | 164000000 | 138929874 |  | 97.03
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 142000000 | 164000000 | 138929874 | 84.71
1609J3E0001 |  |  |  | Unidad Cisterna 2016 para el CREI | Adquisición de una nueva Unidad Cisterna para el Centro de Rescate y Extinción de Incendios del puerto; con capacidad de 20,000 litros. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 4280603 | 0 | 1535004 | 0 |  | 37.58
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 1535004 | 0 | 0
1609J3E0002 |  |  |  | Programa de Adquisiciones 2017 | Programa de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio 2017. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 2234303 | 0 | 942086 | 0 |  | 41.47
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 942086 | 0 | 0
1709J3E0001 |  |  |  | Adquisición de equipamiento para el CCTV del puerto | Adquisición de cámaras de vigilancia y equipos de comunicación y respaldo para ampliar la cobertura del sistema actual de CCTV del puerto. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 4037935 | 0 | 0 | 0 |  | 53.12
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3E0002 |  |  |  | Paso Superior Vehicular del muelle 7 a Explanada 4 | Construcción de un puente en el cruce denominada vía general de escolleras, para evitar las obstrucciones del paso ferroviario, que impide el flujo continuo de autotransporte que se traslada de la zona de muelle 7 hacia la zona de explanada 4. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 35030385 | 18430000 | 1600367 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 18430000 | 1600367 | 0 | 0
1709J3E0003 |  |  |  | Reforzamiento de Bodegas 4, Ex Nombramientos y Cobertizo Cervantes | Mantenimiento mayor a los almacenes a cargo de la APIVER denominados Bodega 4, Bodega Ex Nombramientos y Cobertizo Cervantes del Puerto de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 47154273 | 0 | 0 | 0 |  | 55.55
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3E0004 |  |  |  | Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto | Reforzamiento del muro de contención que limita el Boulevard Manuel Ávila Camacho y el área de playa en el extremo norte de la zona terrestre del Antepuerto del Puerto de Veracruz y la habilitacón de la Explanada del Antepuerto. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 17813836 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3E0005 |  |  |  | Adquisicion de embarcación patrulla | Adquisición de una nueva embarcación patrulla para el Puerto de Veracruz. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 3971832 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3E0006 |  |  |  | Equipamiento complementario del CCTV en áreas comunes | Adquisición de cámaras de vigilancia para ampliar la cobertura del CCTV del puerto en áreas comunes y renovación de cámaras en mal estado instaladas en estas mismas zonas. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 891080 | 0 | 891080 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 891080 | 0 | 0
1809J3E0001 |  |  |  | Programa de Adquisiciones 2018 | Programa de adquisiciones de bienes muebles para el ejercicio 2018. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 2125535 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Operación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 1407332931 | 120000000 | 137812657 | 62672852 | 45.47
1409J3F0006 |  |  |  | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. | Con la Etapa 2, se construirán dos tramos de muelle de 130 y 200 m, respectivamente, dragado de construcción frente a los paramentos de atraque, hincado de tablestaca para la contención de rellenos, movimiento de terracerías y terraplén para la habilitación de 7.4 hectáreas de patios | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 1295218163 | 120000000 | 69492616 | 11707136 |  | 22
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 120000000 | 69492616 | 11707136 | 16.84
1409J3F0009 |  |  |  | Construcción de Bodega No. 8 | Inmueble constituido por una bodega cubierta, con 5,000 m2 para almacenamiento de carga; piso, accesos, instalación eléctrica, alumbrado, bajantes pluviales, etc. La obra física se refiere a la construcción de un inmueble de 100 m x 50 m, para un área de 5,000 metros cuadrados | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 39084589 | 0 | 14823479 | 6882274 |  | 75
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 14823479 | 6882274 | 46.42
1709J3F0001 |  |  |  | Dragado de Mantenimiento en el Puerto de Coatzacoalcos 2018 | Consiste en Dragar un volumen aproximado de 625,000 M3 de azolve en las áreas de navegación del Puerto de Coatzacoalcos. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 73030179 | 0 | 53496562 | 44083442 |  | 99
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 53496562 | 44083442 | 82.4
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 746234550 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1109J3G0005 |  |  |  | Construcción de un muelle de usos múltiples. | Construcción de un muelle de usos múltiples, con dimensiones de 275 metros de longitud sobre la escollera este a base de pilotes y superestructura de concreto armado. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 372099977 | 0 | 0 | 0 |  | 65
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409J3G0006 |  |  |  | Dragado de construcción en el canal de navegación, área de ciaboga y frentes de muelle en el puerto de Salina Cruz | Dragado del Canal de Navegación a la -16 MSNM; dragado de construcción en la zona de muelles; dragado de construcción del desmantelamiento de la escollera Este existente y colocación de tetrápodos para proteger el rompeolas Este | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 373526874 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1709J3G0001 |  |  |  | Mantenimiento de la Estructura y Sustitución de Techumbre en cobertizos de estacionamiento | Consiste en dar mantenimiento a la estructura y techumbre mediante limpieza de las estructuras de soporte, sustitución de láminas, mantenimiento a los sistemas de anclaje, así como señalamiento horizontal en pisos de estacionamiento y su sistema de alumbrado. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 607699 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 5412317893 | 645631597 | 495631597 | 178505963 | 36.01
1409J3L0003 |  |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, 2015-2018. | Conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación en mal estado, incentivando la eficiencia, seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 5412317893 | 645631597 | 495631597 | 178505963 |  | 72.12
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 645631597 | 495631597 | 178505963 | 36.01
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
TOTAL | [13 empty] | 5849371 | 0 | 5849370 | 0 | 0.00
1709J4V0001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ESCUELAS NÁUTICAS , CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE Y OFICINAS CENTRALES. | Este proyecto está orientado a la adquisición de 371 equipos de aire acondicionado para la Escuelas Náuticas Mercantes de Veracruz, Veracruz, Tampico, Mazatlan, el Centro de Educación Náutica de Campeche y Oficinas Centrales del Fideicomiso. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Puertos |  |  | 5849371 | 0 | 5849370 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-007-Formación del personal de la marina mercante |  | 0 | 5849370 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | KCZ Telecomunicaciones de México
TOTAL | [13 empty] | 86108045 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1409KCZ0002 |  |  |  | Sistema para registro y control de asistencia en el Organismo a nivel nacional, credencialización y digitalización de expedientes | Implementar un Sistema de Control de Asistencia a nivel nacional con lectores biométricos de huella digital para optimizar su registro y control. Dotar al personal de todo el Organismo de identificaciones vigentes. Digitalizar los expedientes del personal a fin de evitar el maltrato de los mismos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Telecomunicaciones |  |  | 1582425 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-013-Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409KCZ0004 |  |  |  | Adquisición de 3000 Terminales de Banda L del Sistema MEXSAT | Adquisición de 3,000 terminales satelitales de Banda L del Sistema MEXSAT | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Telecomunicaciones |  |  | 81377740 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-013-Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609KCZ0001 |  |  |  | Compra de extintores | Modernización del Equipo portátil contra incendio a nivel de gerencias estatales y regionales. Minimizar el riesgo al que el personal esta expuesto en caso de suscitarse un incendio y dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de protección emitida por la Secretaria de Gobernación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Telecomunicaciones |  |  | 3147880 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-013-Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 195000930270 | 5500000000 | 4354619736 | 0 | 0.00
1409JZL0005 |  |  |  | Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | Derivado de la urgencia y necesidad de corregir saturaciones se requiere construir infraestructura aeroportuaria que permita cubrir la demanda y necesidades de transporte aéreo | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 6 Aeropuertos |  |  | 195000930270 | 5500000000 | 4354619736 | 0 |  | 31
1
[13 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 5500000000 | 4354619736 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 210 Dirección General de Carreteras
TOTAL | [13 empty] | 12876276460 | 5823080476 | 8337522768 | 2334801523 | 28.00
12092100007 |  |  |  | Libramiento de Escuinapa | Construir un tramo carretero de una longitud total de 9.0 km, sección tipo A2 de 12.0 m., un carril por sentido de 3.5 m., con acotamientos laterales de 2.5 m. y ampliación del tramo de Agua Dulce a Isla del Bosque con una longitud de 11.05 km, de sección de 7.0 m. a sección tipo A2 de 12.0 m. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 420196960 | 149001717 | 100801717 | 27156076 |  | 7.4
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 149001717 | 93801717 | 26594326 | 28.35
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7000000 | 561750 | 8.02
14092100005 |  |  |  | PIV y PSV BLVD. PEDRO INFANTE Y BLVD. ROLANDO ARJONA. | Construcción de un PSV de aproximadamente 460 m. y un PIV de aproximadamente 440 m., ambos con una sección de 32.40 m. y con dos carriles para ambos sentidos y dos carriles laterales también para ambos sentidos. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 312461344 | 30000000 | 5100 | 5100 |  | 100
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 30000000 | 5100 | 5100 | 100
17092100003 |  |  |  | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 2018. | Conservación de Caminos Rurales y Carreteras en una longitud de 10,000.00 Km | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 8500000000 | 4549997596 | 7192924176 | 2207395602 |  | 46.35
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4549997596 | 7192924176 | 2207395602 | 30.68
17092100004 |  |  |  | PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS 2018 | Realización de estudios y proyectos, para optimizar la construcción y/o modernización de las obras a cargo de la Dirección General de Carreteras, para el cumplimiento de la normatividad, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de obras de infraestructura carretera. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 2 Carreteras |  |  | 1571809078 | 220490542 | 427490542 | 57598436 |  | 0
[13 empty] | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 220490542 | 427490542 | 57598436 | 13.47
17092100005 |  |  |  | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores 2018. | Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores en una longitud de 1,800.00 Km | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 500000000 | 305590621 | 312721442 | 31916728 |  | 7.33
[13 empty] | K-039-Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 305590621 | 312721442 | 31916728 | 10.2
17092100006 |  |  |  | Liberación del derecho de vía 2018 | Contempla pagos de avalúos y tabuladores del INDAABIN, pago de notarios e impuestos, bienes distintos a la tierra (construcciones, cosechas, árboles, pozos, cercas, bardas etc.), obras inducidas (mover torres de alta tensión de CFE, de tuberías de PEMEX, de CNA, etc.) e INAH (zonas arqueológicas). | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 2 Carreteras |  |  | 1571809078 | 568000000 | 303579791 | 10729581 |  | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 568000000 | 303579791 | 10729581 | 3.53
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 211 Dirección General de Conservación de Carreteras
TOTAL | [13 empty] | 40825555613 | 8295294204 | 8447096145 | 2865621345 | 33.92
00000054003 |  |  |  | Conservación y Reconstrucción del Libramiento de Morelia | Conservación y Reconstrucción del Libramiento de Morelia | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 20957454 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
10092110001 |  |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS | Los trabajos que se desarrollarán con la contratación de este proyecto son: Reconstrucción de Tramos y Puentes; Conservación Periódica y Conservación Rutinaria en tramos y puentes; todos ellos en un solo contrato CPCC, proyectándose trabajos para siete años, | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 2432667516 | 144944177 | 54233177 | 14901967 |  | 25.58
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 144944177 | 54233177 | 14901967 | 27.47
10092110010 |  |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ (SUR). | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 5371706778 | 150000000 | 122000000 | 0 |  | 30.75
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 150000000 | 122000000 | 0 | 0
11092110001 |  |  |  | Programa Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras en el Estado de Michoacán (CPCC Michoacán) | Reconstrucción de tramos; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), proyectándose trabajos para siete años. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 5104616699 | 170000000 | 170000000 | 106600000 |  | 39.05
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 170000000 | 170000000 | 106600000 | 62.7
11092110007 |  |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA NORTE. | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 5721079254 | 30000000 | 15167628 | 5754588 |  | 8.89
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 30000000 | 15167628 | 5754588 | 37.93
11092110011 |  |  |  | PROGRAMA CONTRATOS PLURIANUALES DE CONSERVACION DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE SONORA. | Reconstrucción de tramos y puentes; Conservación periódica; Conservación rutinaria en tramos y puentes y Servicios de vialidad; todos en un solo Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC). | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 4149504996 | 100669670 | 98669670 | 0 |  | 34.01
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 100669670 | 98669670 | 0 | 0
17092110001 |  |  |  | Programa de Reconstrucción de Puentes | Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 1257447263 | 512727470 | 294182207 | 97942302 |  | 42.63
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 512727470 | 294182207 | 97942302 | 33.29
17092110002 |  |  |  | Programa de Atención de Puntos de Conflicto y Seguridad Vial. | Reducción de los índices de accidentes en los puntos detectados en la red federal de carreteras (800.0 MDP anuales, costo a reducir por accidentes, muertos y lesionados). | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 838298175 | 283711098 | 42000000 | 35174 |  | 0
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 283711098 | 42000000 | 35174 | 0.08
17092110003 |  |  |  | Programa de Estudios y/o Proyectos | Elaborar los estudios y proyectos de reconstrucción y conservación de la obras, que nos permitan definir los trabajos de mantenimiento que requiere anualmente la red, a fin de garantizar a los usuarios condiciones adecuadas de operación, comodidad y seguridad. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 1152659991 | 308776882 | 465577538 | 98790123 |  | 25
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 308776882 | 465577538 | 98790123 | 21.21
17092110004 |  |  |  | Programa de Conservación Rutinaria de Tramos | El programa consiste en atender 44,587.92 km de la red federal carretera libre de peaje, mediante trabajos de conservación rutinaria en las Terracerías, Obras de drenaje, Pavimentos, Señalamiento, Barreras de contención, Ingeniería y Supervisión. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 4715741596 | 2002899036 | 3596625102 | 1363524864 |  | 53.69
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 2002899036 | 3596625102 | 1363524864 | 37.91
17092110005 |  |  |  | Programa de Conservación Rutinaria de Puentes | Aminorar el deterioro del estado físico de los puentes por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante trabajos de conservación rutinaria. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 261968180 | 105958819 | 117010612 | 60000749 |  | 63.83
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 105958819 | 117010612 | 60000749 | 51.27
17092110006 |  |  |  | PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS. | El programa consiste en atender 123.7 km de la red federal carretera libre, en los Estados de Chis, Gto, Gro, Hgo, Jal, Méx, Mich, Tab y Tlax, mediante trabajos de reconstrucción que comprende: Recuperar el pavimento y estabilizarlo; Construir Carpetas; Reparar drenaje e Instalar subdrenaje. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 907352987 | 322177217 | 141578442 | 25541021 |  | 0
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 322177217 | 141578442 | 25541021 | 18.04
17092110007 |  |  |  | Programa de Conservación Periódica para el Ejercicio 2018 | Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Carreteras |  |  | 8891554724 | 4143429835 | 3330051769 | 1092530557 |  | 42.45
[13 empty] | K-032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 4143429835 | 3330051769 | 1092530557 | 32.8
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 212 Dirección General de Servicios Técnicos
TOTAL | [13 empty] | 622938425 | 225600000 | 228413233 | 127847005 | 55.97
17092120001 |  |  |  | Adquisición de equipo para prueba de materiales utilizadosen la ejecución de las obras de infraestructura carretera que realiza la SCT | El programa de adquisición de 19 equipos de laboratorio especializados en pruebas de materiales utilizados en obras de infraestructura carretera en la SCT, para determinar las características de las muestras que permita asegurar que cumplan con las especificaciones de norma en la materia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 2 Carreteras |  |  | 5134576 | 4900000 | 4900000 | 0 |  | 0
[13 empty] | G-003-Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras |  | 4900000 | 4900000 | 0 | 0
17092120002 |  |  |  | Actualización de normas, manuales técnicos y Tabulador de precios unitarios 2018. | Elaborar 2 manuales con la contratación de terceros supervisados por personal técnico de la DGST, compuesto por: Manual de Inspección de Puentes, Manual para Conservación de Puentes y Estructuras Similares y El Tabulador de Precios Referenciales a Costo Directo. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 2 Carreteras |  |  | 8697344 | 7785010 | 7785010 | 1823548 |  | 23.43
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 7785010 | 7785010 | 1823548 | 23.42
17092120003 |  |  |  | Programa Evaluación de los elementos superficiales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal en 2018, a través de su auscultación con equipos de alto rendimiento. | Evaluación de los elementos superficiales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal en 2018, a través de su auscultación con equipos de alto rendimiento. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 2 Carreteras |  |  | 250000000 | 100000000 | 101197000 | 72952002 |  | 59.65
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 100000000 | 101197000 | 72952002 | 72.08
17092120004 |  |  |  | Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT en el año 2018 | Verificación de calidad de las obras viales que ejecutará en 2018 la Dependencia, a través de los Centros SCT, en una longitud aproximada de 5,500 km y 1,300 tramos. Asimismo, se practicarán las pruebas y ensayes de 9,000 apoyos de neopreno aproximadamente. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 2 Carreteras |  |  | 288164998 | 93452465 | 94765698 | 36756148 |  | 23.21
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 93452465 | 94765698 | 36756148 | 38.78
17092120005 |  |  |  | Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender la planeación, construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal en el ejercicio 2018. | 24 estudios de Actualización Vial en la RFC, 1 de volúmenes de tránsito, 18 estudios de origen y destino, 1 de estaciones de aforo permanente, 1 para estadística de los accidentes de tránsito, 1 de Costos de Operación Vehicular (COVs), 1 para Evaluación del comportamiento estructural de los puentes. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 2 Carreteras |  |  | 70941507 | 19462525 | 19765525 | 16315307 |  | 46.84
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 19462525 | 19765525 | 16315307 | 82.54
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 214 Dirección General de Desarrollo Carretero
TOTAL | [13 empty] | 3220035181 | 1138977939 | 945054523 | 58195310 | 6.15
17092140001 |  |  |  | Programa de Liberación del Derecho de Vía para Autopistas a realizarse mediante Concesión o Asociación Público-Privada 2018. | Liberar el derecho de vía necesario para la construcción y/o modernización de autopistas a realizarse mediante esquemas de Concesiones o Asociaciones Público-Privadas (APP) durante el año 2018. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 2 Carreteras |  |  | 2095745438 | 800000000 | 606076584 | 32695837 |  | 2.87
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 800000000 | 606076584 | 32695837 | 5.39
17092140002 |  |  |  | Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2018 | Realizar 109 estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera, bajo esquemas de concesión y asociaciones público-privadas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 2 Carreteras |  |  | 664653091 | 338977939 | 338977939 | 25499473 |  | 50
[13 empty] | K-033-Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 338977939 | 338977939 | 25499473 | 7.52
17092140003 |  |  |  | Programa contingente de liberación del derecho de vía para carreteras concesionadas y asociaciones público-privadas 2018 | Llevar a cabo los pagos y adeudos no programables, derivados de juicios y procesos de la liberación del derecho de vía de las autopistas concesionadas o realizadas mediante APP. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 2 Carreteras |  |  | 366755452 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18092140001 |  |  |  | Vialidad de acceso al Puente Internacional BM | Construcción de una nueva vialidad de acceso de 2 carriles desde el entronque con la carretera Mex-2 Reynosa-Matamoros hasta el entronque del puente internacional BM con la Calle 6, en una longitud de 2.4 km. Incluye un puente. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 92881200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 311 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
TOTAL | [13 empty] | 175500917308 | 19370612813 | 13310950462 | 11443644830 | 85.97
10093110008 |  |  |  | Libramiento ferroviario de Celaya,Guanajuato | Construcción de 45.5 Km de vias. Nuevo patio de intercambio y nuevo patio de operaciones. Paso superior ferroviario. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 7309596603 | 0 | 0 | 0 |  | 49.64
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
12093110014 |  |  |  | Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana de Puebla | 2 corredores de transporte masivo estructurado en dos ejes, en la Av. 11 Norte - Sur con 13.8 km y el eje Blvd. Valsequillo - Blvd. Héroes del 5 de Mayo - CAPU con 15.24 km. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 2790456040 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110003 |  |  |  | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. | La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 9532981950 | 1000000000 | 0 | 0 |  | 19.8
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 1000000000 | 0 | 0 | 0
13093110005 |  |  |  | Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. | El proyecto consiste en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesarios para dar servicio de transporte masivo urbano de pasajeros mediante un Tren Ligero, en el corredor Zapopan - Guadalajara Tlaquepaque. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 25586834422 | 5212675903 | 5212675903 | 4846551701 |  | 87.17
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 5212675903 | 5212675903 | 4846551701 | 92.97
13093110007 |  |  |  | Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México | Corredor de movilidad tipo BRT (Bus Rapid Transit) en la ruta Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac, con una longitud de recorrido de 24.4 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, una estación de transferencia modal, 29 estaciones intermedias y una flota de 135 autobuses biarticulados. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 3153044719 | 0 | 0 | 0 |  | 43
[13 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110008 |  |  |  | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. | El sistema masivo cuenta con 6 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 4 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe). | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 59216751581 | 13157936910 | 8098274559 | 6597093129 |  | 78
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 13157936910 | 8098274559 | 6597093129 | 81.46
14093110005 |  |  |  | Tramo corto del ferrocarril Aguascalientes - Guadalajara (Proyecto Ferroviario Encarnación - El Castillo) | Crear una nueva vía férrea del municipio de Encarnación de Díaz y la localidad de San José del Castillo, un ladero, obras de drenaje, obras de terracería, túneles, viaductos, pasos superiores e inferiores vehiculares, una terminal de productos agrícolas, instalaciones especiales y obras inducidas. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 13169371416 | 0 | 0 | 0 |  | 12
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110006 |  |  |  | Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Acámbaro, Guanajuato y Reubicación del Patio. | Analisar los principales aspectos técnico-económicos de la idea del proyecto, realizar el Análisis técnico económico de las alternativas de inversión, a fin de tener certeza para generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto . | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 13394190 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110007 |  |  |  | Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Saltillo, Coahuila y la Reubicación del Patio. | Analisar los principales aspectos técnico-económicos de la idea del proyecto, realizar el Análisis técnico económico de las alternativas de inversión, a fin de tener certeza para generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto . | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 13394190 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110008 |  |  |  | Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Irapuato, Guanajuato y la Reubicación del Patio. | Analisar los principales aspectos técnico-económicos de la idea del proyecto, realizar el Análisis técnico económico de las alternativas de inversión, a fin de tener certeza para generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto . | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 13394190 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110010 |  |  |  | CG-133 Establecer un Sistema de Transporte Masivo en el Oriente del Estado de México-Extensión de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro: Chalco -La Paz | Corredor de movilidad tipo Metro en la ruta La Paz- Chalco, con una longitud de recorrido de 12.985 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, 6 estaciones intermedias y una flota de 7 trenes de 9 carros cada uno, adicionales a los 25 existentes en la actual Línea A. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 13487431126 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110012 |  |  |  | Estudios de Preinversión para la construcción de Ampliación de Gálibos para doble Estiba Tramo Tampico- San Luis Potosí. | Realizar el diseño, proyectar y calcular en detalle los elementos que integrarán la ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería y arquitectura especializadas para la ejecución del proyecto | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 13394189 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110013 |  |  |  | Estudios de Pre-inversión para la construcción del Libramiento Ferroviario de Reynosa, Tamaulipas. | Analisar los principales aspectos técnico-económicos de la idea del proyecto, realizar el Análisis técnico económico de las alternativas de inversión, a fin de tener certeza para generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto . | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 13394190 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110014 |  |  |  | Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la implementación del sistema de BRT (Bus Rapid Transit) para la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMAGS), que incluye la reestructuración de las actuales Rutas del transporte público. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 2135450569 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110015 |  |  |  | Paso Superior entronque Av. Dostoievski y Avenida Venceremos con Vías del Ferrocarril. | A construir dos cuerpos principales de 11.00 mts de calzada para cada uno, separados por una franja separadora central variable de entre cuatro y cinco metros de ancho, con una longitud aproximada de menos de quinientos metros. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 78026539 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110018 |  |  |  | Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa. | Construcción del Libramiento ferroviario al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 1878248721 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110001 |  |  |  | Extensión de la Línea 4 del STC Metro: Martín Carrera Tepexpan | Extensión de la Línea 4 del STC Metro de Martín Carrera a Tepexpan con una longitud de recorrido de 24.520 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, 19 estaciones intermedias y una flota de 24 trenes nuevos de 9 carros cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 27812161469 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110004 |  |  |  | Ampliación de la Línea 9 del STC, tramo Tacubaya Observatorio y su conexión con las Líneas 1 y 12 del Metro (AL9M) | Construccion de la ampliación de la Línea 9, tramo Tacubaya-Observatorio , con una longitud de 1.46 km y la adecuación de las estaciones Tacubaya y Observatorio, asi como el área de maniobras y depósito | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 4131179511 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
17093110003 |  |  |  | CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS | Ruta troncal sobre el corredor Avenida de la Juventud en la primera etapa del proyecto con una longitud de 40.59 km y 38 estaciones ubicadas en la parte central del eje, con acceso a los autobuses por ambos sentidos de la vialidad | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 2318268653 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
17093110004 |  |  |  | Estudio Integral para el corredor de Transporte Público Corredor Tecnológico | Construcción de corredor troncal de carril central preferencial para el transporte público de 31.8 km ambos sentidos, 2 terminales intermodales, 31 estaciones intermedias, 2 patios de servicio con talleres y oficinas y 1 centro de control y recaudo y obras adicionales. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 2772696675 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
18093110001 |  |  |  | Estudios de Pre inversión para la reubicación de patio actual y financiar la construcción del nuevo patio ferroviario de la ciudad de Monterrey en Nuevo León | Elaboración de estudios de preinversión para el libramiento ferroviario y la reubicación del patio ferroviario. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 61446365 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 400 Subsecretaría de Comunicaciones
TOTAL | [13 empty] | 28720413412 | 220274820 | 220274820 | 15358167 | 6.97
09094000001 |  |  |  | SISTEMA SATELITAL PARA SEGURIDAD NACIONAL Y COBERTURA SOCIAL | Fabricación del sistema satelital Mexicano para contar con infraestructura de comunicación que respalde el cumplimiento de funciones sustantivas de instancias de seguridad nacional en nuestro país. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | 5 Otros |  |  | 28720413412 | 220274820 | 220274820 | 15358167 |  | 98.77
[13 empty] | K-045-Sistema Satelital |  | 220274820 | 220274820 | 15358167 | 6.97
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 414 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal
TOTAL | [13 empty] | 9263463 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17094140001 |  |  |  | Implementación De Servicios Móviles Satelitales | Implementación de servicios móviles satelitales, a través de la puesta en operación del servicio privado de voz por medio de teléfonos móviles satelitales; los cuales, a través de la infraestructura con la que ya cuenta la SCT, establecerán una conexión con un satélite en órbita. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Telecomunicaciones |  |  | 6139396 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes |  | 0 | 0 | 0 | 0
17094140002 |  |  |  | Implementación de Herramientas de Monitoreo y Seguimiento de Incidentes. | Se contará con una herramienta integral de monitoreo con generación automatica de tickets y el seguimiento hasta su conclusión. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Telecomunicaciones |  |  | 3124067 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | P-001-Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 510 Dirección General de Puertos
TOTAL | [13 empty] | 17869139133 | 250000000 | 250157451 | 157451 | 0.06
08095100009 |  |  |  | Realización de obras portuarias, Cambio de Trayectoria de Ferrocarril y Carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado en Manzanillo. | Incluye las obras portuarias para el recibo de buque tanques de GNL, como dragado de canal de navegación, construcción de 2 escolleras y de una dársena de ciaboga; desviación de la trayectoria del ferrocarril mediante un viaducto y túnel ferroviario y la desviación de la carretera con obras viales. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 12225170249 | 0 | 0 | 0 |  | 95
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
11095100001 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. | Construcción de una obra de protección coronada por viaducto de 3.55 km, rompeolas, obras de atraque y muelles; áreas operativas para maniobras de carga, descarga y almacenamiento sin dragados de construcción ni dragados de mantenimiento. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 798638674 | 0 | 119113 | 119113 |  | 99.8
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 119113 | 119113 | 100
12095100001 |  |  |  | Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sur y obras de dragado | Empotramiento, reconstrucción y prolongación de las escolleras norte y sur; dragado de las áreas de navegación; construcción de obras de atraque; y construcción de áreas operativas para maniobras de carga y descarga | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 2177675828 | 0 | 38338 | 38338 |  | 100
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 38338 | 38338 | 100
12095100003 |  |  |  | Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche | Con la ampliación del puerto se construyen 10 nuevas posiciones de atraque en una longitud de 826 m y se habilitan 160 m de muelle y12.2 Ha. de plataformas terrestre, lo que aumenta la capacidad. Una estructura de 1,180 m al Norte para protección del oleaje y una estructura al Sur de 782 m. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 1324534022 | 0 | 0 | 0 |  | 85
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
12095100008 |  |  |  | Home Port Puerto Peñasco | El Proyecto consiste en la construcción de un puerto de origen y salidas cruceros en el desarrollo Sandy Beach, Puerto Peñasco. El Proyecto fortalecerá la actividad económica mejor infraestructura e imagen, lo que impulsará el comercio, inversión y el turismo de la zona. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 667794125 | 250000000 | 250000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 250000000 | 250000000 | 0 | 0
13095100002 |  |  |  | Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam | construcción nueva terminal entre Punta Sam e Isla Mujeres. Está dividido en dos áreas. La superficie total que abarcará la terminal marítima será de 2,133 m2 y estará edificada en dos plantas. Contará con un espacio anexo de 2,378 m2. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 49988176 | 0 | 0 | 0 |  | 41.56
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100002 |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la laguna de Mar Muerto | Rehabilitación y construcción de muro de contención marginal, dragado de la darsena de maniobras; rehabilitación de dos atracaderos existentes, remozamiento de muro marginal y obras complementarias | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 18306436 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100006 |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Lázaro Cárdenas, Sinaloa | Construcción de infraestructura portuaria (plataforma de operaciones, muelle perimetral y rampa de botado) | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 11444846 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100007 |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Laguna de Coyuca. | Construcción de dos muelles en T, patio de operación y maniobras, camino de acceso y obras complementarias | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 23299940 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100008 |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Huitusi, Guasave, Sinaloa | Construcción de infraestructura portuaria (malecon, muelles de madera y rampa de botado) | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 33459253 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100009 |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Guerrero | Construcción de Muelle de 40 m de longitud y 8 m de ancho, conectado a tierra por una pasarela de 120 m de longitud y 6 m de ancho, ambas estructuras se desplantan a base de pilotes, cabezales, trabes longitudinales y losas precoladas. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 23339084 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100014 |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en la Bahía de Navachiste | Los componentes que integran el proyecto son: un muelle marginal de 621.75 m (a base de tablaestacado de fibra de vidrio); un andador a lo largo del muelle marginal de 8 m de ancho; construcción de 3 rampas de botado y obras complementarias. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 45953425 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100019 |  |  |  | Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en Chachalacas, Veracruz | Construcción de un (1) rompeolas paralelo a las crestas del oleaje de 120 m de longitud. El rompeolas propuesto permitirá la recuperación de más de 35 m de playa y estabilización de un frente de playa de 350 m en Chachalacas, Veracruz. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 13723937 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
14095100020 |  |  |  | Obras para Recuperación y Estabilización de Playas en La Vigueta, Tecolutla, Veracruz | Construcción de dos (2) rompeolas paralelos a las crestas del oleaje de 152 m con un espaciamiento de 257 m Los rompeolas propuestos permitirá la recuperación de más de 35 m de ancho de playa y estabilización de un frente de playa de 700 m en La Vigueta, Ver. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 30857212 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
15095100001 |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera San Pedro Ixcatlán, Oaxaca | Construcción de una rampa de botado de 8 metros de ancho con 2 muelles a desnivel a cada costado de la rampa, 2 plataformas de maniobras y un muelle en el frente de la plataforma de maniobras 1, y revestimiento de vialidad de acceso | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 5969616 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
15095100002 |  |  |  | Otros servicios relacionados con la obra publica 2015 | Proyecto para la construcción de infraestructura portuaria pesquera en:1. Adolfo López Mateos, B.C.S.2. Playa Las Gatas en Ixtapa-Zihuatanejo, Gro.3. Chiquila, Q. Roo4. Isla Navidad, Jal.5. Rodolfo Sánchez Taboada, Son.6. Las Puentes, Sin.7. Tamiahua, Ver. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 4 Puertos |  |  | 33501076 | 0 | 0 | 0 |  | 29.16
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
15095100003 |  |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Pacifico Norte | Dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso y dársena de maniobras, en Las Aguamitas, Paredones, y El Huitussi. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 61418640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
16095100001 |  |  |  | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en El Coloradito, Sin. | la construcción Obras de Dragado y de infraestructura portuaria de atraque y de apoyo a las embarcaciones pesqueras que tienen su centro de operaciones en la comunidad de El Coloradito, Guasave, en el estado de Sinaloa. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Puertos |  |  | 31861561 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-004-Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
16095100002 |  |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte | Dragado en la Región Golfo Norte, consiste en: el dragado de mantenimiento del canal de navegación de acceso de 40.0 m de ancho por una longitud aproximada de 1,400.0 m y fosa de captación de azolves de un área aproximada de 0.5 ha, en Tecolutla, Ver. y supervisión de control de obra. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 24567456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
16095100003 |  |  |  | Conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria, Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe | Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Sureste y Caribe | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 21652013 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
16095100004 |  |  |  | Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la Región Golfo, Sureste y Caribe. | Dar Mantenimiento a los Puertos Pesqueros de: Cuburná 544.7 mts; Sisal 660.0 mts; Telchac 372.8 mts; El Cuyo 633.58 mts; Celestún 985.0 mts y Dzilam de Bravo 711.9 mts en el Estado de Yucatán; en el Puerto de Chiquilá 278.3mts de longitud en el Estado de Quintana Roo. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 105012259 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
17095100001 |  |  |  | Conservación y rehabilitación de Infraestructura Marítimo-Portuaria en la región Pacífico Sur | Rehabilitación de protección longitudinal costera en Puerto Chiapás, Chis. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Puertos |  |  | 140971305 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 621 Centro SCT Aguascalientes
TOTAL | [13 empty] | 1562873526 | 263473701 | 195973701 | 116429513 | 59.41
00000053919 |  |  |  | Modernización Carretera Estatal Agostaderito, tramo Ent. Salto de los Salado - Tanque de los Jiménez, a sección tipo A2 , tercera etapa, Km 14+800 a Km 17+500 (2.7 Km) | Rurales | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 46000000 | 21000000 | 12000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 21000000 | 12000000 | 0 | 0
00000053920 |  |  |  | Pavimentación y Ampliación del Camino Canal Grande - Pabellón de Hidalgo | Rurales | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 37500000 | 12500000 | 2157480 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12500000 | 2157480 | 0 | 0
00000053921 |  |  |  | Modernización de Carretera Estatal Rincón de Romos-Pabellón de Hidalgo, a sección tipo A2, Ruta Histórica | Rurales | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 65000000 | 40000000 | 342520 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40000000 | 342520 | 0 | 0
00000053922 |  |  |  | Pavimentación y Ampliación del Camino La Tinajuela- Tanque de Guadalupe | Rurales | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 33500000 | 8500000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8500000 | 0 | 0 | 0
00000053923 |  |  |  | Pavimentación y Ampliación del Camino Ojo de Agua de Los Montes- E.C. (La Punta Mesillas) | Rurales | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 30500000 | 5500000 | 5500000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5500000 | 5500000 | 0 | 0
00000053924 |  |  |  | Pavimentación y Ampliación Camino La Esperanza - La Punta | Rurales | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 27000000 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
11096210005 |  |  |  | Viñedos Rivier-San Marcos | Ampliación de la carretera Viñedos-Ribier-San Marcos del km +000 al 6+500 de 6 m de ancho a una carretera con sección de 28 m con 4 carriles de circulación y acotamientos laterales en sus 6.5 km de longitud. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 705743883 | 32862928 | 32862928 | 22502848 |  | 99.86
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 32862928 | 32862928 | 22502848 | 68.47
12096210005 |  |  |  | Milpillas de Arriba - Los Muñoz | Modernización del camino con una longitud de 3.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 23472348 | 7500000 | 7500000 | 2179998 |  | 61.1
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7500000 | 7500000 | 2179998 | 29.06
13096210002 |  |  |  | Norias de Ojo caliente La Luz. a Secc. A2 1er Etapa. | Modernización del camino en una longitud de 27.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 264605904 | 0 | 0 | 0 |  | 81.05
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096210002 |  |  |  | PSV Siglo XXI Ote. con carretera federal no. 70 Ojuelos - Aguascalientes | Construcción de un PSV de 25 metros de sección para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido), banquetas y parapetos. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 124288993 | 118610773 | 118610773 | 87428300 |  | 55
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 118610773 | 117995654 | 86813182 | 73.57
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 615119 | 615118 | 99.99
15096210003 |  |  |  | PSV Carretera Federal No. 45 Ags/Zacs-con Av. Siglo XXI | Construcción de paso superior para la Av. Siglo XXI que correría de Oriente a Poniente y vicebersa con 6 carriles de circulación (3 por sentido), faja separadora, banquetas y parapetos. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 167371377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096210001 |  |  |  | El Sauz - El Zapote - Piedras Chinas. | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 37891021 | 15000000 | 15000000 | 4318367 |  | 76.62
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 4318367 | 28.78
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 622 Centro SCT Baja California
TOTAL | [13 empty] | 10704881626 | 780395593 | 720741593 | 179530514 | 24.90
00000053957 |  |  |  | Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras | Rurales | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 91850235 | 87654000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 87654000 | 0 | 0 | 0
06096220004 |  |  |  | (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala | Ampliación de 133.8 km de longitud a una sección de 9 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1.0 m. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1932824394 | 83882508 | 118882508 | 9042072 |  | 85.7
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 83882508 | 118882508 | 9042072 | 7.6
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096220005 |  |  |  | Libramiento de Ensenada | Construcción de un Libramiento de 20.5 Km de longitud y cuenta con 2 entronques i. El proyecto considera una sección transversal tipo A2 con un ancho de corona de 12 metros, 2 carriles de circulación por sentido de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1771728964 | 50000000 | 178965913 | 22803628 |  | 86
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000000 | 150965913 | 14803628 | 9.8
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 28000000 | 8000000 | 28.57
08096220002 |  |  |  | Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett | Modernización de la carretera Maneadero-Punta Colnett de 93 kilómetros mediante la ampliación de su sección transversal de 7 a 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y 2 acotamientos de 2.5 metros cada uno 1 entronque y 8 puentes. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1491130145 | 200000000 | 200000000 | 67012648 |  | 66
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 200000000 | 67012648 | 33.5
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096220001 |  |  |  | TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate-San Antonio de las Minas. | Ampliación de la sección a un ancho de corona de 12 m con 2 carriles de circulación y acotamientos laterales, en una longitud de 90.0 km. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1491130792 | 69925517 | 359604 | 272558 |  | 100
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 69925517 | 359604 | 272558 | 75.79
11096220002 |  |  |  | San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos). | Modernización del camino en una longitud de 22.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 9.00 m., de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y acotamientos laterales de 1.0 m. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 175000000 | 144466784 | 144466784 | 52614787 |  | 7.7
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 144466784 | 144466784 | 52614787 | 36.41
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220002 |  |  |  | Guadalupe Victoria - Batáquez | Modernización del camino en el tramo del km. 0+000 al km 15+000 y del km. 15+000 al km 31+830, el primer tramo a una sección C4, para alojar 4 carriles de circulación y el segundo tramo a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación, atendiendo un total de 31.83 km. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 257961069 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220024 |  |  |  | Valle de las Palmas - Universidad | Modernización del camino en una longitud de 11.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 57990383 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096220027 |  |  |  | San Felipe-Puertecitos (Tr: Campo los Olivos - Puertecitos) | Ampliación y modernización del camino alimentador en una longitud de 17.54 kilómetros, se ampliará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m de ancho cada uno. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 178100000 | 144466784 | 78066784 | 27784821 |  | 3.8
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 144466784 | 78066784 | 27784821 | 35.59
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096220001 |  |  |  | Autopista Tijuana Ensenada (nuevo trazo). | Construcción de un Bypass en la autopista Tijuana-Ensenada (nuevo trazo) de 23.5 Km. El cual será tipo A4 de 22.00 m. de corona, con acotamientos laterales de 3.0 m., y centrales de 0.50 m. incluye la construcción de 12 estructuras (4 puentes, 7 PIV y 1 bóveda), 3 entronques y 1 túnel. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3257165644 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 623 Centro SCT Baja California Sur
TOTAL | [13 empty] | 11871184809 | 432036202 | 320000000 | 95497214 | 29.84
00000053958 |  |  |  | Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Baja California Sur. | Rurales | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 117399680 | 112036202 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 112036202 | 0 | 0 | 0
07096230004 |  |  |  | San Pedro-Cabo San Lucas Tramo: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos | El proyecto consta de 5 tramos: Ampliación la sección a 12 mts. en San Pedro-Todos Santos 47 Kms.; construcción de un libramiento de Todos Santos 8 Kms.; libramiento de Cabo San Lucas 63 Kms.; y la ampliación del tr. Todos Santos-Cabo San Lucas 11 kms.y Cabo San Lucas San-José del Cabo 21 kms.. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 4521432437 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096230003 |  |  |  | Cd. Insurgentes - La Purísima, Tramo: Cd. Insurgentes - Entr. Santo Domingo | Ampliación de la sección transversal a una sección tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 27.0 kilómetros. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 384761344 | 100000000 | 92300000 | 27356011 |  | 74.1
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 92300000 | 27356011 | 29.63
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096230002 |  |  |  | Carretera La Purisima-San Ignacio. | Construcción de un tramo de 180.0 kms. de longitud, con una sección transversal tipo A2 de 12.0 mts. de ancho de corona, con 2 carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno y acotamientos laterales de 2.5 mts. con pavimento asfaltico; así como 2 entronques a nivel San Ignacio y La Purísima. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2780065153 | 0 | 0 | 0 |  | 12
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096230004 |  |  |  | La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 | Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3128379584 | 100000000 | 177700000 | 49243099 |  | 30.95
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 173880000 | 45423099 | 26.12
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3820000 | 3820000 | 100
12096230005 |  |  |  | Ampliación Puerto Escondido-Loreto | El proyecto consiste en ampliar de dos a 4 carriles de circulación y la construcción de 2 PSVy 2 entronques. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 751468647 | 50000000 | 50000000 | 18898104 |  | 15.8
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000000 | 48965000 | 18898104 | 38.59
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1035000 | 0 | 0
12096230006 |  |  |  | Ampliación La Paz-Pichilingue Tramo : Del km 9+000 al 17+000 | El proyecto consiste en ampliar de dos a 4 carriles de circulación y la construcción de un PSV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 187677964 | 70000000 | 0 | 0 |  | 14
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 70000000 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 624 Centro SCT Campeche
TOTAL | [13 empty] | 9403676525 | 1413620384 | 1161620384 | 274370187 | 23.61
10096240003 |  |  |  | Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá) | Modernización de un camino con longitud de 72.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 357354168 | 0 | 0 | 0 |  | 42.53
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096240002 |  |  |  | Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero | Construcción de los acotamientos externos e internos de 2.5 m y 1.0 m, respectivamente, para constituir una vía de tipo A4S (2 carriles por sentido) en una longitud de 16.5 km y 2 PSV. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 621921006 | 159248307 | 165248307 | 62981196 |  | 78.5
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 159248307 | 165248307 | 62981196 | 38.11
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096240003 |  |  |  | Libramiento de Atasta. | Construcción de un libramiento con una sección de 12.0 m , para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos de 2.5 m. Su longitud es de 14.7 km, en dónde 7.0 km corresponden a un viaducto elevado para cruzar la zona de laguna y mangle. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3143618157 | 610892536 | 30807536 | 1149908 |  | 5
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 610892536 | 30807536 | 1149908 | 3.73
11096240005 |  |  |  | Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén | Modernización del camino en una longitud de 56.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 236071702 | 0 | 0 | 0 |  | 88.49
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096240002 |  |  |  | Entronque Tenabó III | Corresponde a un entronque a nivel de tres ramas, con canalizaciones para los movimientos de vuelta izquierda y derecha, dando conexión al poblado de Tenabó con la carretera federal Campeche Mérida en el km 43+000. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 101512845 | 8358858 | 8358858 | 105066 |  | 99.99
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 8358858 | 8358858 | 105066 | 1.25
16096240001 |  |  |  | Modernización y Ampliación de la carretera Lubná Kikab Laguna Grande | Modernización del camino en una longitud de 86.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 407412912 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096240001 |  |  |  | Libramiento de Champotón | Construcción de un libramiento de 16 km de longitud, con una sección de 12m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5m y acotamientos de 2.5m, incluye 3 entronques a desnivel y 1 puente. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 886322181 | 463830921 | 486030921 | 6946400 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 463830921 | 463080921 | 3171297 | 0.68
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 22950000 | 3775103 | 16.44
17096240002 |  |  |  | Modernización y ampliación de la Carretera Costera del golfo (Campeche-Mérida), Camino Real a Mérida, Tramo 0+000 al 5+800, en el estado de Campeche. | Modernización y reconstrucción del actual ancho de corona de 21 metros, con un ancho de 10.5 m por cada cuerpo, con calzada de 7.0 m que aloja 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y con acotamientos externos de 2.50 m. e internos de 1.0 metros, en una longitud de 5.8 km. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 196300000 | 20000000 | 52400000 | 50959932 |  | 81.4
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 20000000 | 52400000 | 50959932 | 97.25
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096240003 |  |  |  | Acceso al Puerto Seybaplaya | Modernización de 4 carriles, con ancho de corona de 22 mts a lo largo de 4.04 Km, sobre la carretera existente y la construcción de 2 Entronques a Desnivel; | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 391171107 | 151289762 | 200374762 | 81877220 |  | 7.56
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 151289762 | 183641762 | 70038388 | 38.13
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 16733000 | 11838832 | 70.75
18096240001 |  |  |  | Chiná-E.C.(Haltunchen-Cayal) | Ampliación y modernización del camino alimentador en una longitud de 33.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 9.00 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1.0 m. de ancho cada uno. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 218400000 | 0 | 218400000 | 70350465 |  | 4.3
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 218400000 | 70350465 | 32.21
18096240002 |  |  |  | Libramiento de Ciudad del Carmen | Construcción de un Libramiento en una longitud total de 6.5 km, un viaducto elevado, de sección transversal tipo A4, ancho de corona de 20.06 m, alojando 2 carriles de circulación por sentido de 3.5 m cada uno, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 0.53 m, incluye 2 entronques | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2843592447 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 625 Centro SCT Coahuila
TOTAL | [13 empty] | 4144970460 | 638711641 | 429359322 | 101491409 | 23.63
00000053959 |  |  |  | Conservación de diversos Caminos en el estado de Coahuila de Zaragoza | Rurales | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 219374584 | 209352319 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 209352319 | 0 | 0 | 0
11096250001 |  |  |  | Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500 | El proyecto consiste en una ampliación sección tipo A2 de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación, 1 por sentido, de 3.50 metros, con acotamientos laterales de 2.50 metros y la construcción de 1 puente. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1706995848 | 20000000 | 77360000 | 16278901 |  | 96.9
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 20000000 | 77360000 | 16278901 | 21.04
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096250003 |  |  |  | San Buenaventura-Estación Hermanas. | El proyecto consiste en modernizar y ampliar a una seccion de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulacion de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m de la Carretera: San Buenaventura - Estación Hermanas. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 866003657 | 200000000 | 185600000 | 58595260 |  | 48.04
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 185600000 | 58595260 | 31.57
13096250007 |  |  |  | Ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400 | Modernización de10.4 Km. a una sección de 22.5 m. que alojan de 4 carriles de circulación (2 por sentido) y acotamientos laterales en dos cuerpos. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 139260914 | 92059322 | 96459322 | 13531889 |  | 26
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 92059322 | 76459322 | 7129363 | 9.32
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 20000000 | 6402526 | 32.01
14096250002 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL N 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS. | La Modernización consiste en el incremento general del ancho de corona del cuerpo actual, pasando de una sección de 7.0 metros (dos carriles de circulación de 3.50 m) a una sección de 12.0 m de ancho. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 583493750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096250003 |  |  |  | La Peña Boquillas del Carmen. | Modernización del camino en una longitud de 56.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 290342660 | 0 | 0 | 0 |  | 35.71
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096250001 |  |  |  | Entronque la Cuchilla, de la carretera: Saltillo - Torreón, Km. 203+300. | Construcción de un PSV con con corona de 8.0 m para alojar dos carriles y una longitud de 270 m (incluye rampas de acceso). Así como la construcción de gazas o calles laterales de 4.0 metros de sección y gaza de vuelta derecha de 8 m. de sección | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 127013870 | 117300000 | 59940000 | 13078817 |  | 24.9
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 117300000 | 59940000 | 13078817 | 21.81
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096250001 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL N 40 LA CUCHILLA - SAN PEDRO DEL KM. 11+000 AL KM. 16+700 | Consiste en la ampliación del ancho de corona existente del camino, para pasar de una sección de 7.0 m de ancho tipo C2 a una de 12.0 m de clasificación A2, integrada por dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho con acotamientos laterales pavimentados de 2.50 m. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 194485177 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096250001 |  |  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Km 1+600 del E.C. (Saltillo - Monclova) - El Paredón | Construcción de puente vehicular en una longitud de 0.020 kilómetros, se construirá el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno incluye banquetas laterales de 1.0 m. cada una. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 18000000 | 0 | 10000000 | 6542 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 6542 | 0.06
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 626 Centro SCT Colima
TOTAL | [13 empty] | 913871398 | 253000000 | 0 | 0 | 0.00
00000053960 |  |  |  | Conservación de diversos caminos ruurales y carreteras alimentadoras en el estado de Colima | Rurales | 6-COLIMA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 160324526 | 153000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 153000000 | 0 | 0 | 0
07096260008 |  |  |  | Libramiento de Cihuatlán | Construcción de una vialidad de 6.3 km de longitud, con un ancho de corona de 12.0 m para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m cada uno. Incluye la construcción del puente Río Marabasco. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 542306342 | 100000000 | 0 | 0 |  | 20
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096260004 |  |  |  | Las Tunas - Las Conchas. | Modernización del camino en una longitud de 14.40 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 66471678 | 0 | 0 | 0 |  | 26.81
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096260001 |  |  |  | Camino Cofradía de Hidalgo - Las Cuatas. | Modernización del camino con una longitud de 5.26 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 24803148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096260001 |  |  |  | Puente el Huizcolote (Camotlán de Miraflores-El Huizcolote) | Reconstrucción del puente con una longitud de 0.075 km, con un ancho de calzada de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, banquetas y guarniciones de 1.0 m. cada una, con un ancho total de corona de 9.0 m. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 19647613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096260002 |  |  |  | Puente Las Conchas | Construcción de puente en una longitud de 60 metros con un ancho de calzada de 6.0 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 metros cada uno, banquetas y guarniciones de 0.5 m., cada una con un ancho total de corona de 7.0 m. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 15718091 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096260001 |  |  |  | Ixtlahuacán - Plan de Zapote | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 84600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 627 Centro SCT Chiapas
TOTAL | [13 empty] | 12122231152 | 1427279523 | 1377445523 | 247441649 | 17.96
00000044359 |  |  |  | Tuxtla Gutierrez- Villaflores. | Modernización de la vía actual para pasar de 7.0 a 12.0 m el ancho de corona, para alojar dos carriles, uno por sentido de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m en una longitud total de 70.0 km. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1367536770 | 584000000 | 584000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 584000000 | 584000000 | 0 | 0
06096270013 |  |  |  | Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez | Construcción de un Libramiento de 35.5 km de longitud con un ancho de corona de 12 metros y la construcción de 5 entronques a desnivel, 4 puentes, 7 PIVs y 4 PSVs. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1571809077 | 90000000 | 93200000 | 38511947 |  | 26.37
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 90000000 | 90000000 | 35311947 | 39.23
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3200000 | 3200000 | 100
07096270003 |  |  |  | Crucero Tonina-Crucero Montelibano | Modernización del camino en una longitud de 58 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Se incluye un puente vehicular con un claro de 40 m y un ancho de sección transversal de 9 m. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 364186851 | 0 | 20000000 | 0 |  | 46.07
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 20000000 | 0 | 0
07096270023 |  |  |  | MONTE CRISTO DE GUERRERO - LA SUIZA - TOLUCA | Camino Rural en una longitud total de 35.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 223886651 | 0 | 0 | 0 |  | 24.57
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270011 |  |  |  | Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante. | Modernización del camino en una longitud de 86.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 482581745 | 0 | 15000000 | 0 |  | 30.06
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 15000000 | 0 | 0
08096270017 |  |  |  | Nueva Esperanza-Chinintié | Modernizar Camino rural revestido en una longitud de 9.50 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 64862399 | 0 | 0 | 0 |  | 65.79
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270002 |  |  |  | E.C. (Chicomuselo - Pablo L. Sidar) - Unión Buenavista; Tr: Nueva Morelia - Unión Buenavista. | Modernización del camino en una longitud de 41.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 194879330 | 0 | 0 | 0 |  | 16.1
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270037 |  |  |  | San Quintín - Rómulo Calzada, Tr: San Quintín - Santa Martha Corozal | Modernización del camino en una longitud de 30.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 197544678 | 0 | 0 | 0 |  | 3.35
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270038 |  |  |  | Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes | Construcción de dos puentes con una superestructura formada por 7 claros, uno de 31 m, 4 de 48 m, uno de 35 m y un claro principal de 348 m | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 844077463 | 59845334 | 159800000 | 33274552 |  | 40.6
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 59845334 | 159800000 | 33274552 | 20.82
11096270051 |  |  |  | Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega. | Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 168398745 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270057 |  |  |  | San Isidro - Isla San José. | Modernización del camino en una longitud de 15.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 78131025 | 0 | 10000000 | 0 |  | 19.5
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
12096270001 |  |  |  | Jose Maria Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) | Modernización del camino en una longitud de 35.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 198932996 | 0 | 0 | 0 |  | 11.43
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270002 |  |  |  | E.C. Libramiento Villaflores - Ejido Francisco Villa | Modernización del camino en una longitud de 6.9677 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 35303772 | 0 | 11000000 | 0 |  | 71.74
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 11000000 | 0 | 0
12096270007 |  |  |  | E.C. (Villaflores -Ocozocoautla) - Joaquín Miguel Gutiérrez. | Modernización del camino en una longitud de 4.573 km, se ampliará a 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y construcción del Puente Vehicular con 0.027 km con una ancho de corona de 9.0 m con dos carriles de 3.50 m. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 33187533 | 0 | 12000000 | 0 |  | 45.65
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 12000000 | 0 | 0
12096270016 |  |  |  | El Rosario - Ojo de Agua - Berriozabal | Modernización del camino en una longitud de 19.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 104645591 | 0 | 0 | 0 |  | 13.62
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096270008 |  |  |  | Modernización Autopista a la Frontera desde Comitán (Primera Etapa) | Modernización de la carretera federal MEX 190 Tuxtla Gutiérrez Cd. Cuauhtémoc, tramo La TrinitariaLas Champas, para pasar a una sección de 12.00 metros, para alojar 2 carriles circulación, 1 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos laterales de 2.50 metros. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1378155755 | 194348535 | 80314535 | 17805781 |  | 45.85
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 194348535 | 73648535 | 16145447 | 21.92
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6666000 | 1660334 | 24.9
14096270001 |  |  |  | Rincón Chamula - La Florida. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 33485476 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270018 |  |  |  | Chilon - Tzajala. | Modernización del camino en una longitud de 23.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 156712024 | 0 | 0 | 0 |  | 1.84
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270021 |  |  |  | Chicomosuelo - Siltepec. | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 234398320 | 0 | 0 | 0 |  | 5.71
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096270033 |  |  |  | Palenque-Catazajá, | Ampliación del ancho de corona pasando de una sección de 7.0 m sin acotamientos a un ancho de corona de 12 metros | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 540271840 | 249085654 | 249085654 | 156413541 |  | 28.89
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 249085654 | 249085654 | 156413541 | 62.79
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096270004 |  |  |  | Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas. | Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos de conservación, mejora de alineamiento y rectificación de curvas. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3350107620 | 250000000 | 143045334 | 1435828 |  | 6.01
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 250000000 | 143045334 | 1435828 | 1
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096270001 |  |  |  | El Salvador - Loma Bonita - Embarcadero Jericó Km. 0+000 al Km. 17+200. | Modernización del camino en una longitud de 17.20 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 72093643 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096270002 |  |  |  | Pesquería La Línea - E.C. (Arriaga - Tapanatepec) km. 0+000 al Km. 14+300 | Modernización del camino en una longitud de 14.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 61490000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270001 |  |  |  | Chespal Viejo - Agua Caliente | Modernización del camino en una longitud de 12.521 km, se ampliara a 6.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno y construcción del puente vehicular con 0.047 Km con un ancho de corona de 8.0 m con dos carriles de 3.00 m, incluye banquetas. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 76602535 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270002 |  |  |  | E.C. (Simojovel - El Bosque) - Luis Espinosa | Modernización del camino en una longitud de 4.20 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 20580000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270003 |  |  |  | San Pedro - La Tejería | Modernización del camino en una longitud de 5.353 kilómetro, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 31582700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270004 |  |  |  | Pavimentación del Camino E.C. (Larrainzar-Puerto Cate) - Tres Puentes Tramo Km 0+000 al Km 1+820.63 | Modernización del camino en una longitud de 1.82 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 9285213 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270005 |  |  |  | E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria) | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 64900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270006 |  |  |  | E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, Tramo Km 0+000 al Km 12+500 | Modernización del camino en una longitud de 12.42 km, se ampliará a 6.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno y construcción del Puente Vehicular con 0.080 km con una ancho de corona de 8.0 m con dos carriles de 3.00 m. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 80858000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270007 |  |  |  | E.C. (Comitán - Teopisca) - Ejido Zaragoza de la Montaña | Modernización del camino en una longitud de 7.80 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 38220000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270008 |  |  |  | E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 al km. 8+534. | Modernización del camino en una longitud de 8.534 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 43523400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 628 Centro SCT Chihuahua
TOTAL | [13 empty] | 13256646041 | 1012448974 | 1015777406 | 173230467 | 17.05
00000053961 |  |  |  | Conservación de diversos Caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Chihuahua | Rurales | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 35627672 | 34000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 34000000 | 0 | 0 | 0
06096280001 |  |  |  | Modernización de la Carretera Palomas-Parral, del Km. 92+000 al Km. al Km. 180+000. | Ampliación de la carretera federal Palomas Hidalgo del Parral, en los tramos que van del kilometro 92 al 180, a una sección tipo A2 de 12 metros de ancho de corona, con dos carriles de circulación de 3. 5 metros y acotamientos de 2.5 metros. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1001496363 | 51657067 | 33457067 | 11769160 |  | 98
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 51657067 | 33457067 | 11769160 | 35.17
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096280002 |  |  |  | Juan Mata Ortiz - Mesa del Huracán. | Modernización del camino en una longitud de 94.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y la construcción de un puente de 117.95 m de longitud y 11.80 m de ancho. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 836507496 | 0 | 0 | 0 |  | 67.22
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096280004 |  |  |  | Jiménez-Chihuahua, Tramo Delicias -Chihuahua | Ampliación de la sección transversal del tramo carretero Delicias-Chihuahua a una sección de 21 metros de ancho de corona, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, además, se incluye la construcción de 2 entronques a desnivel y 6 pasos vehiculares. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1639920766 | 106533045 | 106533045 | 28550936 |  | 91.33
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 106533045 | 106533045 | 28550936 | 26.8
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096280006 |  |  |  | Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km. 108+000 Carr. (Julimes El Cuervo) | Modernización del camino en una longitud de 95.67 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 320860236 | 60000000 | 57172319 | 17015723 |  | 99.99
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 57172319 | 17015723 | 29.76
08096280008 |  |  |  | Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas | Ampliar la sección transversal del tramo carretero a una sección de 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2160867878 | 200000000 | 200000000 | 65443282 |  | 40
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 200000000 | 65443282 | 32.72
09096280006 |  |  |  | Guachochi - Baborigame. | Modernización del camino en una longitud de 79.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 642193053 | 60000000 | 57640546 | 17221240 |  | 24.79
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 57640546 | 17221240 | 29.87
09096280008 |  |  |  | E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel. | Modernización del camino en una longitud de 105.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 798536153 | 0 | 0 | 0 |  | 7.12
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096280009 |  |  |  | Libramiento Sur de Ciudad Cuauhtémoc | Construcción de un libramiento de 25.16 km de longitud y 12 m de ancho de, incluye la construcción de 5 entronques a desnivel, 7 puentes vehiculares, 4 PIVs, y 1 PSV. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 911649266 | 80796249 | 282396249 | 563367 |  | 56
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 80796249 | 282396249 | 563367 | 0.19
10096280004 |  |  |  | Carretera San Fernando - Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, Mpio. Camargo | Modernización del camino de terracería San Fernando Hércules, Tramo: San Fernando - San Francisco, ampliarlo y pavimentarlo a una sección de 9.0 m de ancho de sección, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho c-u y acotamientos de 1.0 metro en ambos lados del camino. en sus 22.5 Km. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 257024256 | 110124037 | 1387347 | 138466 |  | 71
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 110124037 | 387347 | 138466 | 35.74
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1000000 | 0 | 0
10096280005 |  |  |  | Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. | Construcción de un aeropuerto que contará con los siguientes componentes:Pista, Plataformas, Edificio Terminal, Instalaciones especiales (CREI, Zona de combustibles, Cercado perimetral, Torre de control, subestación eléctrica, cisterna y edificio de carga). | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 6 Aeropuertos |  |  | 403004640 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 85
[13 empty] | K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
11096280001 |  |  |  | CHIHUAHUA PARRAL Tramo: Est. Palomas - San Francisco de Satevó km 0+000 al 48+500 | Ampliar en una longitud de 48.5 km mediante 2 cuerpos uno de 7 y otro de 11 metros, alojando dos carriles de circulación por sentido con una faja separadora variable de aproximadamente 20.00 m para alcanzar una carretera A4 s. Contempla la construcción de 6 puentes y un entronque a desnivel. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 697315073 | 139338576 | 108838576 | 3108107 |  | 71
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 139338576 | 102238576 | 1047118 | 1.02
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6600000 | 2060989 | 31.22
11096280004 |  |  |  | Samachique - Batopilas, Tr: del km 23+064 al km 50+464 | Modernización del camino en una longitud de 27.40 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 903037406 | 0 | 0 | 0 |  | 89.63
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096280024 |  |  |  | Libramiento de Cd. Juárez y Puente Internacional Guadalupe/Tornillo | Construcción de un libramiento, al sureste de Cd. Juárez, tipo A2, con 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos de 2.5 m en ambos lados en una longitud de 32.0 km, 2 entronques a desnivel (Juárez y Guadalupe) y un puente fronterizo Guadalupe/Tornillo | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1726686908 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096280001 |  |  |  | Valerio - San José Del Sitio - Valle Del Rosario. | Modernización del camino en una longitud de 68.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 408291856 | 60000000 | 58809387 | 16205254 |  | 37.61
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 58809387 | 16205254 | 27.55
14096280002 |  |  |  | Sisoguichi - Carichí. | Modernización del camino en una longitud de 67.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 482190837 | 60000000 | 59542870 | 13214932 |  | 24.48
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 60000000 | 59542870 | 13214932 | 22.19
17096280001 |  |  |  | Segundo Cuerpo del Puente Internacional Ojinaga-Presidio | Construcción de un segundo cuerpo del puente con una sección de 2 carriles de 3.65 m de ancho cada uno y banqueta de 3.06 m, con un desarrollo total de 241.09 m de longitud. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 31436182 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 630 Centro SCT Durango
TOTAL | [13 empty] | 12941010100 | 1050265119 | 875609294 | 232241047 | 26.52
05096300002 |  |  |  | Los Herrera - Tamazula. | Construcción y modernización del camino en una longitud de 101.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.2 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 1471474847 | 165359709 | 3357194 | 227292 |  | 87.04
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 165359709 | 3357194 | 227292 | 6.77
06096300001 |  |  |  | El Salto Pueblo Nuevo | Modernización de un camino con longitud de 35.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 229929053 | 0 | 0 | 0 |  | 19.35
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096300006 |  |  |  | Libramiento Suroeste de Durango | El proyecto consiste en construir un libramiento con una sección transversal tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros de cada lado. La longitud del proyecto es de 23 km así como 4 PIV, 4 PSV, 1 Puente y 3 entronques. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 823998762 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096300008 |  |  |  | Corredor Vial del Norte | Modernización y construcción con concreto hidráulico del Corredor Vial Norte en 13.8 km a 6 y 8 carriles, incluye la construcción del par vial Jesús García de 2.1 km, el cual comienza en el Boulevard Francisco Villa y termina en Boulevard Luis Donaldo Colosio con 6 carriles de circulación. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1200704297 | 100000000 | 7100000 | 528055 |  | 99.99
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 7100000 | 528055 | 7.43
09096300004 |  |  |  | La Flor Mimbres San Bernardino, Tramo del Km. 75+000 al Km. 110+000 | Modernización de un camino con longitud de 35.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 257557311 | 0 | 0 | 0 |  | 26
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096300008 |  |  |  | Gómez Palacio - Gregorio García. | Modernización del camino en una longitud de 20.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 22.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con 1 metroo de acotamiento y 3 metros de acotamiento lateral. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 272176466 | 0 | 2010000 | 0 |  | 85.89
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 2010000 | 0 | 0
11096300003 |  |  |  | Carretera Durango-Hidalgo del Parral, Durango-Lím. Edos.Tramo: Guadalupe Aguilera-Ent. San Juan del Río del Km. 55+250 al Km. 105+871 | Ampliar la carretera actual de 6 a 12 metros de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación; e incluye la construción de 5 puentes, un PIV, un entronque a nivel y el libramiento Donato Guerra. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 833751619 | 125104478 | 131004478 | 38083259 |  | 59.73
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 125104478 | 125104478 | 36276082 | 28.99
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5900000 | 1807177 | 30.63
11096300004 |  |  |  | Carretera Durango-Gómez PalacioTramo: Cuencamé-Gómez Palacio del Km. 218+000 al Km. 233+000 | Ampliar 15.0 km de la carretera Durango-Gómez de una sección de 7 m a 21 m, incluye un puente de dos carriles, paralelo al puente existente sobre la autopista Durango-Gómez. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 380132090 | 29629531 | 48029531 | 28906359 |  | 41.23
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 29629531 | 35029531 | 25066881 | 71.55
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 13000000 | 3839478 | 29.53
12096300002 |  |  |  | Peñón Blanco - San Juan Del Río. | Modernización del camino en una longitud de 67.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 385416235 | 0 | 0 | 0 |  | 35.53
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096300009 |  |  |  | La Rosilla - Cinega Larga. | Modernización del camino en una longitud de 33.68 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 167111537 | 0 | 0 | 0 |  | 1.37
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096300011 |  |  |  | DURANGO-PARRAL, tramo: T. San Juan del Río-Matamoros | Modernización de la sección transversal a 12 m de ancho para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 m, en una longitud de 276.0 km. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 5036170143 | 402200000 | 375236690 | 91230256 |  | 28.33
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 402200000 | 375236690 | 91230256 | 24.31
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096300010 |  |  |  | Modernización del Segundo Periférico Gómez Palacio - Torreón | Construcción de un nuevo tramo del km 5+700 al km 11+000,con un ancho de corona de 21 m.y construcción del Dist.vial el Vergel en el km 11+000, PSV Gregorio García en el km 2+600, Puente El Tajito en el km 0+000, Puente El Coconal en el km 6+560 y el PIV PIPS en el km 9+954. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1038209544 | 227971401 | 230971401 | 56273264 |  | 76
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 227971401 | 227971401 | 56142344 | 24.62
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 130920 | 4.36
14096300002 |  |  |  | Simón Bolivar - Oriente Aguanaval. | Modernización del camino en una longitud de 28.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 158513308 | 0 | 0 | 0 |  | 14.44
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096300003 |  |  |  | Paso Superior Vehicular Getsemaní | El proyecto consiste en la construcción de un Paso Superior Vehicular (PSV) con longitud de 1.30 km sobre el entronque actual. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 122372619 | 0 | 77900000 | 16992562 |  | 24.2
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 77900000 | 16992562 | 21.81
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096300001 |  |  |  | San Juan de Guadalupe-El Floreño. | Modernización de un camino alimentador en una longitud de 38.96 kilómetros, en un paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 208832305 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096300002 |  |  |  | Cuencamé - Santa Cruz de la Cuchilla - General Simón Bolívar. | Modernización del camino en una longitud de 63.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 354659964 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 631 Centro SCT Guanajuato
TOTAL | [13 empty] | 12398977254 | 719514134 | 860356477 | 250620203 | 29.12
00000053962 |  |  |  | Conservación de diversos caminos de carreteras alimentadoras y caminos rurales | Rurales | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 18151853 | 17322574 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 17322574 | 0 | 0 | 0
05096310003 |  |  |  | San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito | Modernización del camino en una longitud de 63.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 429852775 | 17322574 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17322574 | 0 | 0 | 0
11096310008 |  |  |  | Carretera San Diego de la Unión-San Felipe. | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 9 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 1 m. con una longitud de 26.2 km. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 478507600 | 0 | 0 | 0 |  | 31
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096310010 |  |  |  | Cuarto Cinturón Vial de Irapuato | Construcción dede 8.61 km de vialidad con sección de 31.0 m, con tres carriles por sentido, banquetas de 3.0 m y camellón central de 4.0 m, con nueve estructuras y 5 entronque semaforizados. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 827434798 | 100000000 | 0 | 0 |  | 46
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
11096310011 |  |  |  | Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. | Ampliación y pavimentación de la sección de 3 m de ancho a una sección de 12 m con 2 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m con una longitud de 30.5 km. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 518811607 | 50000000 | 23150 | 21320 |  | 100
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000000 | 23150 | 21320 | 92.09
11096310013 |  |  |  | Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 | Modernización a 12 m del tramo carretero de 21 km de longitud, construcción de un PSV sobre las vías del FFCC y ampliación del puente sobre Río Salitre | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 316890991 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096310027 |  |  |  | Aldama - Cañada de la Muerte - El Encino | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 38696077 | 17322574 | 0 | 0 |  | 51.28
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17322574 | 0 | 0 | 0
12096310011 |  |  |  | E.C. (Guanajuato - San Miguel de Allende) - Campuzano. | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 15040800 | 0 | 0 | 0 |  | 47.89
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096310012 |  |  |  | Eje Sur Oriente de Celaya | Construcción del Arco Sur Oriente para interconectar el oriente con el poniente y el sur con el norte de la Ciudad de Celaya, mediante un tramo carretero con una longitud de 4.1 km, ancho de 25 m para alojar seis carriles de circulación. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 243883230 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096310020 |  |  |  | Lagunilla de Mogotes - Cerro Blanco | Modernización del camino en una longitud de 7.36 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 37926849 | 0 | 0 | 0 |  | 36.68
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096310020 |  |  |  | Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000. | Modernización de 29 kilómetros a una sección de 21 metros, para alojar 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros de ancho, acotamientos laterales externos de 2.5 m. e internos de 0.5 m. y faja separadora central. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 800033738 | 73000000 | 13600000 | 8642312 |  | 90
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 73000000 | 13400000 | 8642312 | 64.49
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 200000 | 0 | 0
13096310021 |  |  |  | Vía Rápida Bicentenario en León | Modernizar el Libramiento José María Morelos de León al confinar los 3 carriles por sentido existentes como vía rápida y contruir 3 carriles laterales por sentido para los movimiento locales urbanos pasando de 21 m de ancho a 42 m de ancho, así como la contrucción de 9 puentes. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3903359327 | 0 | 9200000 | 7132119 |  | 50
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 9200000 | 7132119 | 77.52
14096310008 |  |  |  | Las Cañas - Palmilla - Jesús María la Petaca del Km. 7+680 al Km. 18+777.09 | Modernización del camino en una longitud de 11.097 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096310009 |  |  |  | Camino Del Crucero Chico A La Purísima. | Modernización del camino en una longitud de 8.184 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 45359195 | 11715267 | 0 | 0 |  | 15.89
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11715267 | 0 | 0 | 0
14096310013 |  |  |  | Modernización de la carretera Cortázar Jaral del Progreso | Ampliación del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 12.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 a cada lado. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 259801097 | 40052194 | 0 | 0 |  | 71.87
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 40052194 | 0 | 0 | 0
14096310014 |  |  |  | La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos. | Modernización de 23.66 kilómetros a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y la construccion de 3 puentes. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 212994945 | 30039145 | 30039145 | 0 |  | 11.36
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30039145 | 30039145 | 0 | 0
14096310015 |  |  |  | Prolongación Boulevard Emiliano Zapata | Construcción del Boulevard en una longitud de 1.26 Km se ampliara el paso existente a 20.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 3.5 m. de ancho por sentido, un camellón de 2.0 m de ancho y banquetas de 2.0 m de ancho | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 36065648 | 0 | 0 | 0 |  | 45
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096310016 |  |  |  | Boulevard Guadalupe Victoria. | Modernización del Boulevard en una longitud de 1.00 km. el proyecto alojara 4 carriles de circulación, un camellón de 1m. y banquetas de 3.0 m y 5.0 m del lado izquierdo y derecho respectivamente. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 32302906 | 17322574 | 12500000 | 0 |  | 37.04
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17322574 | 12500000 | 0 | 0
14096310017 |  |  |  | Silao-San Felipe | Ampliación de la carretera a una sección tipo A4, de cuatro carriles con acotamientos, en una longitud de 63.4 km | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1732002695 | 0 | 200000 | 152270 |  | 23
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 200000 | 152270 | 76.13
16096310007 |  |  |  | Estrucutura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámaro en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato. | Construcción de una estructura a desnivel de 5.75 m de galibo vertical y 14.8 de galibo horizontal, quedando a nivel la carretera Irapuato-Cuerámaro, consta de 1 carril por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos de 2.5 m. Contará con muros de retención de material que permiten el paso a desnivel. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 108260063 | 3588134 | 3588134 | 25660 |  | 91
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 3588134 | 3588134 | 25660 | 0.71
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096310008 |  |  |  | Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz. | Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de La Paz, en el tramo del km 9+300 al 43+017; de C2 a A4, ampliación del puente del ferrocarril en el km 15+252 de C2 a A4, construcción de puente en el 32+048 y entronque a desnivel con carretera a San Diego de la Unión en el km 39+500. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 495000000 | 0 | 130880331 | 42210 |  | 5.19
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 130880331 | 42210 | 0.03
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096310011 |  |  |  | Modernizacion de Acamabaro - Salvatierra | Modernización de la sección transversal en una longitud total de 30 kilómetros, del km 56+000 al km 65+100 a una tipo C4 ancho de corona de 25 m; del km 65+100 al km 86+000 a una tipo A2 con ancho de corona de 12.0 m | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 501064494 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096310001 |  |  |  | Paso Superior Vehiucalr en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D | Construcción de un PIV en el km 12+000 de la Aut. 45D Ent. tipo trébol, 4 gasas, 2 de salida hacia la carretera 45D y 2 a la autopista 45D. También cuentoará con una vialidad tipo B con ancho de corona de 10m y acotamientos de 1m. El PIV tendrá 4 carriles de circulación con ancho de corona de 22 m | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 376186306 | 139400000 | 139400000 | 66144376 |  | 23.8
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 139400000 | 139400000 | 66144376 | 47.44
17096310002 |  |  |  | Ramal a Mariscala | Modernización y Ampliación de Ramal con 3.40 Km a 22.0 m de ancho de corona con 4 carriles de circulación y acotamientos; Incluye Puente y PSF. Ampliación de Acceso con 1.20 Km a 9.0 m de ancho de corona con 2 carriles de circulación y acotamientos. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 369584708 | 0 | 200176850 | 76795284 |  | 11.76
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 200176850 | 76795284 | 38.36
17096310003 |  |  |  | PSV Caleras de Ameche | Ampliación del PSV, 2 claros de 30.70 m, para 4 carriles superiores y 2 inferiores más retornos; superestructura de losa de concreto hidráulico sobre trabes de concreto presforzadas; muro mecánicamente estabilizado, estructura del puente; cabezales de concreto reforzado y pilas de cimentación. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 166087685 | 75300000 | 75300000 | 46520523 |  | 77
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 75300000 | 75300000 | 46520523 | 61.78
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096310004 |  |  |  | Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, Gto. | Construcción de un Distribuidor de acceso a la comunidad del Castillo en el Km 23+000 del Lib. Santa Rosa, claros de 34.6m, 34.82m, 29.6m, 34.6 y 31.73m, 2 carriles de circulación y ancho de calzada de 11m., incluye construcción de un acceso a 2 carriles tipo B ancho de calzada de 9 m. en 2.77 km. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 301112778 | 104800000 | 169800000 | 45144129 |  | 48
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 104800000 | 102500000 | 29575376 | 28.85
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 67300000 | 15568753 | 23.13
17096310007 |  |  |  | Pavimentación del camino Tejamanil - Vista hermosa (2da etapa). En el Municipio de Romita, Gto. | Modernización del camino con una longitud de 1.23 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. por sentido y acotamientos de 0.5 m a cada lado. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 5246200 | 5006524 | 5006524 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5006524 | 5006524 | 0 | 0
17096310008 |  |  |  | Pavimentación del camino La Leona - Las Cruces en Santiago Maravatio, Gto. | Modernización del camino con una longitud de 1.46 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 7335109 | 0 | 7000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
17096310009 |  |  |  | Pavimentación del Camino de Acceso a Cofradía de Guerra. | Modernización del camino en una longitud de 0.78924 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 4072343 | 0 | 4072343 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 4072343 | 0 | 0
17096310010 |  |  |  | Godoy - La Chury. | Modernización del camino en una longitud de 3.42 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 10688302 | 0 | 10200000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10200000 | 0 | 0
17096310011 |  |  |  | Pavimentación con carpeta asfáltica de camino entronque carretera Romita-Cuerámaro-Los Ángeles, tercera etapa. | Pavimentación del camino con una longitud de 4.49 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 15196146 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
17096310012 |  |  |  | Pavimentación del Camino de Acceso a Rosa de Camacho, Cuarta etapa | Modernización del camino en una longitud de 1.97 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 8382982 | 0 | 8370000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 8370000 | 0 | 0
17096310013 |  |  |  | Pavimentación del camino Sarteneja - San Francisco de la Soledad, Municipio de Cueramaro. | Modernización del camino en una longitud de 3.53 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 11526600 | 0 | 11000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 11000000 | 0 | 0
17096310014 |  |  |  | Modernización de la Carretera Purísima del Rincón - Jalpa de Cánovas - Manuel Doblado | Modernización del camino en una longitud de 5.128 kilómetros, se ampliará el paso existente a 12.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 m. cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 54794832 | 0 | 20000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 20000000 | 0 | 0
18096310001 |  |  |  | Pavimentación del Camino Rural Las Cruces- Santa Rosa Tejocote | Modernización del camino en una longitud de 3.50 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 17322574 | 17322574 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17322574 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 632 Centro SCT Guerrero
TOTAL | [13 empty] | 14704591889 | 1108000000 | 691500000 | 177698482 | 25.69
00000053963 |  |  |  | Conservación para diversos Caminos rurales en el estado de Guerrero | Rurales | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 396095888 | 378000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 378000000 | 0 | 0 | 0
05096320001 |  |  |  | Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos | Ampliar Del km 4+580 al km 20+300 (15.72 kilómetros)a 21.0 metros y Del km 20+300 al km 52+700 (32.4 kilómetros) ampliar a 12 m y la construcción de 6 estructuras | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2267001294 | 250000000 | 169700000 | 29358376 |  | 59.05
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 250000000 | 168621999 | 28280530 | 16.77
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 1078001 | 1077846 | 99.98
05096320004 |  |  |  | Acapulco-Huatulco Tramo: Blv. Las Vigas-San Marcos | Construcción de un Blv. de 25 metros de ancho de corona en 2.4 kms. y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona para 2 carriles de circulación en 25.9 Kms. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1159326684 | 30000000 | 30000000 | 439050 |  | 69.06
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 30000000 | 30000000 | 439050 | 1.46
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096320014 |  |  |  | San Luis San Pedro - Fresnos de Puerto Rico - Ajuchitlán | Modernización del camino en una longitud de 30.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 193395774 | 0 | 0 | 0 |  | 1.68
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096320007 |  |  |  | Camino: Petatlán-San José de los Olivos | Modernización del camino en una longitud de 58.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 285176518 | 0 | 0 | 0 |  | 22.6
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096320009 |  |  |  | Técpan - El Balcón. | Modernización del camino en una longitud de 122.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 563479715 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096320013 |  |  |  | Chilapa-Atzacoaloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa | Modernización del camino en una longitud de 48.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 276098527 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096320020 |  |  |  | Acapulco-Zihuatanejo | Ampliación y rectificación del tramo Ent. Coyuca II-Ent. Libramiento Tecpan 59.7 km, Ampliación y rectificación del tramo Ent. Libramiento de Tecpan II-Entr. Brisas del Mar, de 41.3 km., y Construcción de un tramo nuevo del Ent. Brisas del Mar al Ent. Aeropuerto de Zihuatanejo 65 km. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 4236724768 | 300000000 | 291800000 | 110944947 |  | 55.11
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 300000000 | 248000000 | 92112659 | 37.14
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 43800000 | 18832288 | 42.99
10096320005 |  |  |  | Tlalixtaquilla-Santa Cruz | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 74770844 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096320012 |  |  |  | E.C.(San Pedro El Coyol)-Rincón de Chamacua | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 25934850 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096320014 |  |  |  | Ayutla - Colotlipa. | Modernización del camino en una longitud de 86.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 952942647 | 0 | 0 | 0 |  | 25.93
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096320028 |  |  |  | Placeres del Oro - San Rafael. | Modernización del camino en una longitud de 37.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 239617535 | 0 | 0 | 0 |  | 68.77
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096320003 |  |  |  | Tecoyo - Mexquititlán | Modernización del camino con una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 33100716 | 0 | 0 | 0 |  | 30
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096320012 |  |  |  | Cochoapa - Linda Vista - E.C. Tlapa de Comonfort - Alcozauca de Guerrero. | Modernización del camino en una longitud de 47.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 291502456 | 0 | 0 | 0 |  | 30.22
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096320001 |  |  |  | E.C (Carretera Nacional Copala - Marquelia) - Bahía de Agua Dulce | Modernización del Camino con 4.00 kilómetros y Ramal de 1.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 33767153 | 0 | 0 | 0 |  | 54.55
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096320018 |  |  |  | El Capricho - El Tamarindo | Modernización del camino en una longitud de 5.56 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 34449638 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096320029 |  |  |  | Joya Real - Cochoapa | Modernización del camino en una longitud de 23.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 144648350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096320010 |  |  |  | Teloloapan Boulevard. | Ampliación del camino en una longitud de 8.34 kilómetros, se ampliara el paso existente a un tipo A2 con un ancho de sección de 12.0 metros y A4 con 14.0 metros de ancho de calzada. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 171022199 | 0 | 0 | 0 |  | 29.98
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096320014 |  |  |  | Iguala - Teloloapan - Arcelia. | Ampliación de la Carretera a una sección de 12 metros de corona, que alojara a 2 carriles de circulación uno por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m, en una longitud de 68.85 Km. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 577567102 | 150000000 | 150000000 | 36956109 |  | 17.47
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000000 | 150000000 | 36956109 | 24.63
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320012 |  |  |  | E.C. (Ometepec - Huajintepec) - Piedra Labrada. | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 69280294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320014 |  |  |  | Modernización De La Carretera Cutzamala Arroyo Grande (Tramo Nuevo Galeana-Arroyo Grande). | Modernización del camino en una longitud de 18.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 112280261 | 0 | 0 | 0 |  | 12.83
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320017 |  |  |  | Modernizacion E.C. (Iguala Chilpancingo)-Mezcala-Tlamamacan-San Juan Totolcintla | Modernización del camino en una longitud de 43.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 260586273 | 0 | 0 | 0 |  | 18.19
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320025 |  |  |  | Modernización Del Camino Petatlán-Piedra De Veliano-El Camalote. | Modernización del camino en una longitud de 35.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 234398324 | 0 | 0 | 0 |  | 33.52
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320029 |  |  |  | Pavimentación Del Camino Zirándaro - Guayameo. | Modernización del camino en el tramo del Km. 13+200 al Km. 50+600 en una longitud de 37.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 250471354 | 0 | 0 | 0 |  | 6.42
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096320033 |  |  |  | Modernización Del Camino Olinalá-Temalacatzingo-Zontecomatlán-Huehuetecatzingo-Totolapa-Huamuxtitlán. | Modernización del camino en una longitud de 44.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 296681310 | 0 | 0 | 0 |  | 15.1
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320001 |  |  |  | Continuación de la pavimentacion Zirandano - Comunidad de la Alita (Crucero de Alita). | Modernización en una longitud de 1.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 8040258 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320002 |  |  |  | Modernización del camino Huehuetepec Barrio de Guadalupe Pie de Tierra Blanca Llano de Maguey El Manguito. | Modernización del camino en una longitud de 12.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 82256310 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320003 |  |  |  | Camino Universidad Intercultural de la Cienega -Laguna Seca -Malinaltepec | Modernización en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 77722498 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320004 |  |  |  | Primera etapa de la carretera Tlalchapa a San Jacinto-Otlatepec. | Modernización del camino rural en una longitud de 11.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71893310 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320010 |  |  |  | Modernización del Camino San Luis Acatlán - Nejapa Camalotillo. | Modernización del camino en una longitud de 13.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 89380870 | 0 | 0 | 0 |  | 10.87
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320011 |  |  |  | Pavimentación del Camino Aratichanguio Cupuán (Crucero del Ilamo Cupuán) entre Laguna San Marcos Terreno. | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71245623 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320012 |  |  |  | Seutla-Santa Barbara. | Modernización del camino en una longitud de 9.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 59587247 | 0 | 0 | 0 |  | 16.29
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320014 |  |  |  | Pavimentación del E. C. mpio. Tlapa - Marquelia en el tramo de la localidad El Mezón - Loma Bonita. | Modernización del camino en una longitud de 7.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 41876347 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320015 |  |  |  | Modernización del Camino Playa Blanca- aeropuerto. | Modernización del camino en una longitud de 9.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 50910469 | 0 | 0 | 0 |  | 15.45
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320016 |  |  |  | Construcción del Camino Bajos del Ejido - Tixtlancingo en el Mpio. Coyuca de Benitez. | Modernización del camino en una longitud de 1.78 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 11528837 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320018 |  |  |  | Carretera San Isidro del Carmen Tr. San Isidro del Carmen - Xochistlahuaca. | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 51814998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320020 |  |  |  | Continuación de la pavimentación Zirandano- Crucero el tamarindo-Tasajera-La Humedad | Modernización del camino en una longitud de 8.9 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 57644185 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096320022 |  |  |  | Las Lomitas - Huertecillas. | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 67554279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096320002 |  |  |  | Camino Rural Poblado del Quemado - Poblado Lomas del Aire. | Modernización del camino en una longitud de 5,6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 39774746 | 0 | 0 | 0 |  | 36.65
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096320003 |  |  |  | San Jeronimito - La Palma - Potrerillos | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 67662539 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096320005 |  |  |  | Tlacoachistlahuaca - San Cristóbal - San Jerónimo. | Modernización del camino en una longitud de 9.95 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 62505028 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096320006 |  |  |  | Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani. | Modernización del camino en una longitud de 25.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 161372446 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096320001 |  |  |  | Modernización de la carretera Chilpancingo Acapulco, tramo Entronque Libramiento Poniente Paso Limonero, en el Estado de Guerrero | Modernización a 21m ancho de corona, con 2 carriles de 3.5m c/u y acotamientos ext. de 2.5m. e int. de 1m, con longitud de 1.6km. Construir un psv con sección de 19m, 2 carriles de 3.5m por sentido, guarnición central de 2m, acotamientos int y ext de 0.5m y guarnición exterior de 0.5m por sentido. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 201914909 | 0 | 50000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 50000000 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096320002 |  |  |  | Llano Real - Magueyes. | Modernización del camino en una longitud de 6.28 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 28296755 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096320003 |  |  |  | Santa Cruz - Ocotitlán - Coacoyul | Modernización del camino en una longitud de 34.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 210287097 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096320004 |  |  |  | Jicayan del Tovar - El Limón Guadalupe | Modernización del camino en una longitud de 2.10 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 11002664 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 633 Centro SCT Hidalgo
TOTAL | [13 empty] | 13178663221 | 1170684712 | 1060315557 | 396689103 | 37.41
05096330026 |  |  |  | Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán de Madero, Puebla | Modernización del camino en una longitud de 67.97 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 521794959 | 28000000 | 26107470 | 7737097 |  | 80.35
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 28000000 | 26107470 | 7737097 | 29.63
07096330006 |  |  |  | Actopan-Atotonilco | Modernización de un camino con longitud de 50.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 358505046 | 50000000 | 45562248 | 21459893 |  | 56.76
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 45562248 | 21459893 | 47.1
07096330011 |  |  |  | E.C. Km. 12+000 (Molango - Xochicoatlan )- Zapocoatlan - Texcaco | Modernización del camino en una longitud de 21.09 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 113847217 | 0 | 0 | 0 |  | 49.08
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096330027 |  |  |  | Tepejí del Río - Tula | Modernización de la carretera Tepeji del Río-Tula consiste en la ampliación en 15 kilómetros de 2 a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 metros cada uno, con acotamientos externos de 2.5 metros, internos de 1.0 metro cada uno y faja separadora central. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 498628071 | 50000000 | 45179854 | 26732760 |  | 25.39
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 50000000 | 45179854 | 26732760 | 59.16
08096330029 |  |  |  | Ciudad Sahagún-Calpulalpan | Consiste en la ampliación de la carretera de 2 a 4 carriles en 14.5 km de longitud, con dos carriles por sentido de 3.5 metros cada uno, acotamientos interiores de 1.0 metro y exteriores de 2.5 metros. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 674064060 | 113174711 | 116174711 | 25759344 |  | 55
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 113174711 | 113074711 | 23228967 | 20.54
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3100000 | 2530377 | 81.62
08096330030 |  |  |  | Portezuelo Palmillas | Ampliar la carretera a 21 metros el ancho de corona y la construcción de 4 entronques. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2574470592 | 250000001 | 165300000 | 82365117 |  | 75.19
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 250000001 | 149800000 | 81633816 | 54.49
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 15500000 | 731301 | 4.71
11096330002 |  |  |  | Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado. | Ampliar 6.3 Km de 9 a 21 metros para alojar 4 carriles de circulación con acotamientos laterales y ampliar 13.7 Km de 7 m a 28 m para alojar cuatro carriles de circulación con acotamientos y faja separadora de 7 m. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1226011082 | 139510000 | 146110000 | 48622031 |  | 98
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 139510000 | 139310000 | 42023105 | 30.16
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6800000 | 6598926 | 97.04
11096330021 |  |  |  | Boulevard Las Torres | Ampliación de la sección tipo bloulevard para alojar 4 carriles de circulación y andadores peatonales, en una longitud de 6.7 kilómetros. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 197066853 | 10000000 | 10000000 | 6882883 |  | 94
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 10000000 | 10000000 | 6882883 | 68.82
11096330023 |  |  |  | Ferrería de Apulco - San Pedro Vaquerías | Modernización del camino en una longitud de 37.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 230620475 | 30000000 | 24171083 | 12243861 |  | 92.51
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 30000000 | 24171083 | 12243861 | 50.65
12096330003 |  |  |  | Entronque Defay - Taxtho | Modernización del camino en una longitud de 2.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 17986322 | 0 | 0 | 0 |  | 20.69
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096330014 |  |  |  | Vialidad en el Encauzamiento La Paz - Los Tuzos | Construcción del boulevard en una longitud de 5.12 kilómetros, se ampliara el paso existente a 36.0 metros de ancho de corona, para alojar ocho carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 1017157520 | 200000000 | 188510191 | 82410168 |  | 99.94
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 200000000 | 188510191 | 82410168 | 43.71
12096330030 |  |  |  | Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca | Construcción de un trazo de 9.6 km ,con una sección tipo A4S de 21 m de ancho,se incluye la construcción de 4 túneles,5 viaductos,2 entronques a desnivel,1 puente y 1 PIV | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2463347289 | 200000000 | 29100000 | 218344 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 29100000 | 218344 | 0.75
13096330001 |  |  |  | Entronque Defay - Pejay. | Modernización del camino en una longitud de 3.72 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 23967924 | 0 | 0 | 0 |  | 64.52
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096330007 |  |  |  | Reconstrucción del Blvd Ramón G Bonfil. | Reconstrucción del boulevard en una longitud de 4.86 Km. con 21.0 m., de ancho de corona, para 4 carriles de circulación de 3.50 m. cada uno (2 carriles por sentido) y faja separadora central de 7.0 m. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 93275717 | 0 | 0 | 0 |  | 45.35
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330006 |  |  |  | Cuesta Colorada - La Cienega. | Modernización del camino en una longitud de 10.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71658916 | 0 | 0 | 0 |  | 45.52
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330016 |  |  |  | La Misión - Puerto de los Naranjos. | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 42099686 | 0 | 0 | 0 |  | 22.34
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330020 |  |  |  | Distribuidor Vial La Huasteca | El proyecto consiste en la construcción de un PSV, con con 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.5 m. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 161903453 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096330021 |  |  |  | Golondrinas - Alfajayucan | Modernización del Camino en una longitud de 5.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 32146055 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096330001 |  |  |  | Modernización de la Carretera Tizayuca-Pachuca | El proyecto consiste en modernizar la carretera México-Pachuca en su tramo Ent. Tizayuca-Pachuca a 6 carriles con acotamiento en 23.0 kilómetros de longitud del km. 61+000 al km. 84+000 y la construcción de 5 entronques a desnivel. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1590675518 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096330001 |  |  |  | Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán- Huejutla de Reyes | Consiste en la ampliación de 2 a 4 carriles en una longitud de 15 kilómetros, para atender al tránsito de largo recorrido, que circula entre Pachuca y en los estados de Veracruz y Tamaulipas. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 729052555 | 100000000 | 254100000 | 82249605 |  | 22.3
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 254100000 | 82249605 | 32.36
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096330002 |  |  |  | E.C. Cardonal - Cerro Colorado | Modernización del camino en una longitud de 4.12 kilómetros, a un paso existente de 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 21586178 | 0 | 10000000 | 8000 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 8000 | 0.08
17096330003 |  |  |  | Portezuelo-Ciudad Valles, tramo: Portezuelo-Tasquillo. | Ampliación a corona de 22.0 metros de la carretera Portezuelo-Ciudad Valles, tramo Portezuelo-Tasquillo, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos externos de 3.0 metros e internos de 1.0 metro en una longitud total de 11.4 kilómetros. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 492129933 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096330001 |  |  |  | La Estación - San Pedro Capula | Modernización del camino en una longitud de 0.746 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 3207800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096330002 |  |  |  | C.R. E.C.F. (Pachuca-Tampico), Acatempa - San Salvador. | Modernización del camino en una longitud de 4.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 23460000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 634 Centro SCT Jalisco
TOTAL | [13 empty] | 30238584341 | 1115949574 | 891649574 | 176038383 | 19.74
00000053964 |  |  |  | Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Jalisco | Rurales | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 261968180 | 250000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 250000000 | 0 | 0 | 0
06096340002 |  |  |  | Villa Hidalgo-Las Flores | Reconstrucción de carretera con longitud de 27.0 km. de 7 metros de calzada, que albergaran 2 carriles de 3.5 m de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 120120117 | 0 | 0 | 0 |  | 67.83
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096340009 |  |  |  | Carretera: Santa Rosa-La Barca Santa Rosa-Ocotlán-La Barca | modernizar,ampliando la sección transversal de la carretera de 2 carriles (C2) con ancho de corona de 10 metros, a una carretera de 4 carriles (C4) de 3.5 metros cada uno, con ancho de corona de 21 metros (con acotamientos laterales externos de 2.5 metros cada uno e internos de 1.0 metro cada uno). | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2316656151 | 80000000 | 80000000 | 0 |  | 59.55
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 80000000 | 80000000 | 0 | 0
09096340017 |  |  |  | Chimaltitán - Florencia. | Modernización del camino en una longitud de 85.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 458880011 | 0 | 0 | 0 |  | 13.51
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096340018 |  |  |  | Tepic - Aguascalientes; Tramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco - Bolaños. | Modernización del camino con una longitud de 55.30 Km, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 296199870 | 0 | 0 | 0 |  | 91.4
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096340016 |  |  |  | Entronque Ameca-Tequila, Tramo: Entronque Ameca-El Arenal | Ampliar a 21.0 m el ancho de corona y la construcción de un PSFFFCC en el km 0+000, un entronque en el km 6+547 y un puente en km 2+800. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 476192998 | 0 | 14000000 | 0 |  | 99.97
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 14000000 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096340001 |  |  |  | Carretera 15 Jiquilpan - Guadalajara, Tramo: Tizapán El Alto - Jocotepec. | Ampliar la carretera actual de 7 a 12 metros de ancho de corona, además se ampliará 4 puentes y la construcción de 2 entronques a desnives y el Libramiento de Soyatlán. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 832375253 | 200000000 | 297300000 | 117772709 |  | 75.76
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 279100000 | 107606931 | 38.55
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 18200000 | 10165778 | 55.85
11096340005 |  |  |  | El Tuito-Melaque | Ampliar la carretera de 7 a 12 y 21 metros el ancho de corona | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3632666843 | 356243629 | 344545451 | 31046151 |  | 55.1
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 356243629 | 341345451 | 30202647 | 8.84
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3200000 | 843504 | 26.35
11096340006 |  |  |  | Autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas-Puerto Vallarta | Construcción de una autopista tipo A4, para alojar 4 carriles y acotamientos, longitud de 82.4 km; construcción de una autopista tipo A2, de 2 carriles con acotamientos, longitud de 104.19 km y 13 entronques a desnivel. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 15363078345 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096340013 |  |  |  | Acatlán-Ciudad Guzmán Tramo: Acatlán - Crucero a Tapalpa | Ampliar la sección transversal del tramo a una sección de 12.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m, en una longitud de 54 kilómetros | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 635938268 | 56888296 | 14911676 | 4014365 |  | 46.3
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 56888296 | 4411676 | 4014365 | 90.99
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10500000 | 0 | 0
11096340016 |  |  |  | Magdalena-Etzatlán. | Modernización del camino en una longitud de 25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 127854913 | 0 | 0 | 0 |  | 83.12
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096340008 |  |  |  | Chacala - Cedros. | Modernización del camino en una longitud de 11.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 72284404 | 0 | 0 | 0 |  | 62
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096340018 |  |  |  | E.C.F (México 80) - Encarnación de Díaz. | Reconstrucción del camino en una longitud de 35.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 203566332 | 0 | 0 | 0 |  | 84.27
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096340019 |  |  |  | Villa Purificación - Autlán de Navarro | Modernización del camino en una longitud de 30.34 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 218114515 | 52817649 | 20892447 | 159716 |  | 57
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 52817649 | 20892447 | 159716 | 0.76
12096340032 |  |  |  | Mechoacanejo - El Rosario | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 100077234 | 0 | 0 | 0 |  | 64.52
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096340002 |  |  |  | Zopoma - Las Trojes. | Modernización del camino en una longitud de 3.1 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 17832136 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096340004 |  |  |  | E.C. (Toliman- Zapotitlán de Vadillo ) - Huizichi. | Modernización del camino en una longitud de 3.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 17256908 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096340008 |  |  |  | Camino a Comanja de Corona Lagos de Morenos. | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 155791521 | 0 | 0 | 0 |  | 55.79
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096340014 |  |  |  | PASO SUPERIOR VEHICULAR LA PRIMAVERA EN ZAPOPAN | El proyecto consiste en la construcción de un PSV en la Autopista Federal No 15 Carretera a Nogales km 20+500 con 6 carriles de circulación. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 138560585 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096340015 |  |  |  | Camino a La Villa de Cuerámbaro | Modernización del camino rural en una longitud de 1.49 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 8258210 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096340001 |  |  |  | Boulevard de la Carretera Federal No. 23 Guadalajara - Zacatecas Tramo 0+000 entronque Tesistán al 15+000. | Modernización de la Carretera con longitud de 15.0 km; se ampliara el paso existente a 21.0 m., de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (2 carriles por sentido), con acotamientos laterales de 2.50 m cada uno y franja separadora de 2.0 m. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 348406516 | 120000000 | 120000000 | 23045442 |  | 63.3
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 120000000 | 120000000 | 23045442 | 19.2
14096340002 |  |  |  | Paso Inferior Vehicular Technology Park | El PIV contara con 3 carriles por sentido de 3.5 m una franja de separación central de 3 metros y 2 carriles laterales por sentidos de 3.2 m. Con muros y pilas de contención,una losa tapa con trabe de confinamiento sobre pilas en túnel, parapeto sobre pilas en rampas y losas de rodamiento. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 243748977 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096340006 |  |  |  | Ciudad Guzmán - El Grullo. | Modernización del camino en una longitud de 50.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.50 m. cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 502282123 | 0 | 0 | 0 |  | 27.4
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096340008 |  |  |  | Guachinango - Cienega de los Ahumada - Amajaquillo, tramo: Llano Grande - crucero El Ranchito | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 40441617 | 0 | 0 | 0 |  | 61.5
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096340011 |  |  |  | La Laja - La Paz. | Modernización del Camino Alimentador con una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 36851183 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096340013 |  |  |  | Modernización de Camino Ojuelos-Puente Ojuelos | Modernización del Camino en una longitud de 2.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 12194391 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096340001 |  |  |  | Manuel M. Valadez - San Diego de Alejandría | Modernización del Camino en una longitud de 6.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 35421804 | 0 | 0 | 0 |  | 94.08
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096340002 |  |  |  | Modernización del Camino Jesús María-San José de la Paz, tramo Los Veneros. | Modernización del camino en una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 46454825 | 0 | 0 | 0 |  | 41.86
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096340001 |  |  |  | Construcción del Libramiento Vehicular de Puerto Vallarta | Construcción de un libramiento formado por un tramo tipo A2 de 2 carriles de circulación, de 10 km de longitud y dos tramos tipo B3 de 3 carriles de circulación, de 12.98 y 2.8 km de longitud, respectivamente. Incluye 4 entronques, 2 túneles y 7 viaductos. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3519110111 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 635 Centro SCT México
TOTAL | [13 empty] | 15393491312 | 988131530 | 611437031 | 260498698 | 42.60
00000053965 |  |  |  | Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras | Rurales | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 412861851 | 394000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 394000000 | 0 | 0 | 0
05096350001 |  |  |  | Modernización de la carretera Santa Barbara-Izucar de Matamoros Tramo: Chalco-Cuautla Subtramo: Km. 6+000 Al Km. 64+000 | El proyecto consiste consiste en la ampliación de la sección transversal de la carretera de 7.0 metros a una sección tipo A4 de 21.0 metros, para alojar 4 carriles de circulación, dos por sentido. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 5392559073 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096350006 |  |  |  | Carretera Federal MEX 055 Toluca - PalmillasTramo: Km 62+000 al 132+000 | Ampliación de la carretera federal MEX 055, Toluca - Palmillas, en el tramo km 62+000 al km 132+000, pasando de una sección tipo C2 de 7.00 metros a una sección tipo A4 de 21.00 metros, de pavimento asfáltico, 41 estructura y , 4 entronques. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3354910153 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096350045 |  |  |  | Av. Nopaltepec (Viaducto Poniente Bicentenario) | Construcción de l Avenida Nopaltepec Viaducto Poniente Bicentenario Tramo: Av. Insurgentes Av. Del Jacal. con 4 carriles, 2 por sentido de circulación . Y la construcción de 3 PSV. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 373758531 | 160060330 | 4760330 | 898258 |  | 49
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 160060330 | 4760330 | 898258 | 18.86
12096350033 |  |  |  | Viaducto conexión interlomas-Nueva. Aut. Naucalpan-Toluca | Construcción de 9.3 km. Incluye Construcción de Distribuidor Palma Criolla, construcción de 2 tuneles , una estructua doble voladizo, 2 pte metalicos, 2 deprimidos, y construcción de vialidad a 6 carriles. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2210021457 | 186069576 | 171069576 | 30906696 |  | 74.5
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 186069576 | 171069576 | 30906696 | 18.06
12096350041 |  |  |  | Construcción de la Segunda Etapa de la Carretera Zumpahuacán Tonatico. | Modernización del camino en una longitud de 5.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, así como la construcción de 2 puentes con longitudes de 0.140 kilómetros respectivamente. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 111527704 | 0 | 0 | 0 |  | 36.21
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350045 |  |  |  | E.C. (Apaxco-Tequixquiac)-Loma Bonita | Modernización del camino en una longitud de 3.47 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 18330382 | 0 | 0 | 0 |  | 40.45
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096350053 |  |  |  | E.C.E. 14 - Ejido la Soledad. | Modernización del camino en una longitud de 2.9 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 19161799 | 0 | 0 | 0 |  | 96.55
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350005 |  |  |  | Cerritos de Cárdenas - Calderas | Modernización de un camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 10971953 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350048 |  |  |  | Distribuidor Vial en el cruce Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca Naucalpan. | Construcción de un Distribuidor Vial sobre nivel en la intersección de las vialidades Boulevard Aeropuerto con la Av. José López Portillo (Carretera Méx-134, Toluca - Naucalpan). | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 820832160 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096350067 |  |  |  | Parque Ecoturístico Xocotepetl - Las Torres. | Modernización del camino en una longitud de 16.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 94912982 | 0 | 805501 | 805500 |  | 11
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 805501 | 805500 | 99.99
13096410031 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC | El proyecto consiste en ampliar de 7 a 21 metros el ancho de corona de la carretera Santo Domingo - T. C. (México - Querétaro) en el tramo del km 0+000 al 63+340. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1652348832 | 128776168 | 309876168 | 151459490 |  | 92.87
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 128776168 | 242131168 | 138291957 | 57.11
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 67745000 | 13167533 | 19.43
14096350010 |  |  |  | Construcción de Puente vehicular sobre Río Lerma en la comunidad de Jalpa de Dolores en el municipio de Ixtlahuaca. | Construcción del puente vehicular con una longitud de 44.86 metros, con una seccion de 8.50 m. de corona, 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 0.75 m. en cada lado para alojar banquetas, guarniciones y parapetos. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 14988557 | 0 | 0 | 0 |  | 89.72
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096350011 |  |  |  | Construcción de Puente Vehicular sobre Rió Lerma para la Comunidad 20 de Noviembre - Ejido de la Concepción de los Baños. | Construcción del puente vehicular con una longitud de 44.50 metros, con una seccion de 8.50 m. de corona, 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y 0.75 m. en cada lado para alojar banquetas, guarniciones y parapetos. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 17798511 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096350026 |  |  |  | Lázaro Cárdenas - Llanito Cuatro. | Modernización del camino en una longitud de 1.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 8877786 | 0 | 0 | 0 |  | 38.8
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096350028 |  |  |  | Desviación a Santa Rosa - Tultenango. | Modernización de la carpeta asfáltica en una longitud de 4.20 kilómetros, se modernizara la carpeta asfáltica del camino existente en. 7.0 metros de ancho de calzada. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 22512723 | 0 | 0 | 0 |  | 85.7
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096350032 |  |  |  | Villa Victoria-San Jose Del Rincón-El Oro. | Modernización de 41.74 km. de carretera para pasar de una sección de 7 metros a una de 21 metros que aloje 4 acrriles de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 823988171 | 119225456 | 124925456 | 76428754 |  | 45.1
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 119225456 | 119225456 | 70729127 | 59.32
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5700000 | 5699627 | 99.99
14096350033 |  |  |  | CARRETERA DE TECUAUTITLAN (SAN LUIS) A LA CABECERA MUNICIPAL Y LA DE CUATRO CAMINOS. | Modernización del camino en una longitud de 3.70 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 33128687 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 636 Centro SCT Michoacán
TOTAL | [13 empty] | 7256675617 | 583392771 | 519882479 | 242733172 | 46.69
00000053966 |  |  |  | Conservación y Reconstrucción de Carretera Morelia - Huetamo, tramo Tiripetío - Eréndira, tramo del Km 58+000 - 71+500 | Rurales | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 32064905 | 30600000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 30600000 | 0 | 0 | 0
00000053967 |  |  |  | Conservación y Reconstrucción de Carretera Comburindio - Tzirandaro | Rurales | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 18861709 | 18000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 18000000 | 0 | 0 | 0
00000053968 |  |  |  | Conservación y Reconstrucción de Carretera Jacona - Los Reyes, meta 3 km | Rurales | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 12574473 | 12000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 12000000 | 0 | 0 | 0
00000053969 |  |  |  | Conservación y Reconstrucción del tramo El Triunfo - Chapitiro, long 2.5 km | Rurales | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 8906918 | 8500000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 8500000 | 0 | 0 | 0
09096360001 |  |  |  | Cojumatlán-El Nogal | Modernización del camino en una longitud de 14.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 73992823 | 0 | 0 | 0 |  | 88.95
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096360018 |  |  |  | Entronque Los Reyes-Los Reyes | El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de la carretera Entr. Los Reyes-Los Reyes a una sección tipo A2. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 981291354 | 122085294 | 127085294 | 29383712 |  | 75.44
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 122085294 | 109485294 | 20464813 | 18.69
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 17600000 | 8918899 | 50.67
10096360013 |  |  |  | Janambo-Santa Rosa de Lima-Godino-San Martín. | Modernización del camino con una longitud de 6.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 34715033 | 0 | 0 | 0 |  | 47.06
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096360016 |  |  |  | Parácuaro - Jucutacato. | Modernizar el camino rural en una longitud de 47.7 Km. Se ampliará la vía existente a 7.0 m. de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5. m. cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 201114869 | 0 | 0 | 0 |  | 22.21
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096360017 |  |  |  | Capire de Bravo-Acuyo | Modernización de un camino con longitud de 26.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 152170076 | 0 | 0 | 0 |  | 36.64
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096360018 |  |  |  | Tafetan-Platanillo | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 166996525 | 0 | 0 | 0 |  | 20.73
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096360021 |  |  |  | E.C. (Cotija - La Lagunilla) - Plan del Cerro | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 44090180 | 0 | 0 | 0 |  | 61.5
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096360031 |  |  |  | Atijo Zárate | Modernización del camino en una longitud de 43.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 268376586 | 0 | 0 | 0 |  | 13.79
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096360005 |  |  |  | Los Hoyos - ECF México No 120 | Modernización del camino en una longitud de 17.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 95103613 | 0 | 87854 | 87854 |  | 34.41
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 87854 | 87854 | 100
11096360008 |  |  |  | Maruata - Caleta de Campos. | El Proyecto consiste en la la modernización del tramo del Km 50+000 al Km 149+500 de 6.4 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1925759148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096360009 |  |  |  | Libramiento Sur de Morelia. | Construir un libramiento con un ancho de corona variable de 12 a 24 metros. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1439127186 | 306760390 | 245960390 | 171461548 |  | 51.59
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 306760390 | 245960390 | 171461548 | 69.71
11096360016 |  |  |  | Zináparo - Angamacutiro | Modernización del camino en una longitud de 40.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un metro de acotamiento para cada lado. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 183584526 | 0 | 0 | 0 |  | 17.95
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096360017 |  |  |  | Tacámbaro Opopeo | Modernización del camino en una longitud de 9.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 59854569 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096360028 |  |  |  | San Isidro-Punta del Agua-Incluye ramal a Felipe Carrillo Puerto. | Modernización del camino en una longitud de 32.20 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 170750648 | 0 | 0 | 0 |  | 24.1
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360003 |  |  |  | San Antonio Villalogin El Devanador | Modernización del camino en una longitud de 32.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 208222202 | 0 | 7000000 | 0 |  | 18.35
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
12096360021 |  |  |  | San José Cayaco - Hacienda Vieja. | Modernización del camino con una longitud de 17.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, así como la construcción de dos puentes con longitud de 0.050 kilómetros cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 118896800 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
12096360024 |  |  |  | E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo. | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 63511934 | 3500000 | 3557411 | 2920246 |  | 30.98
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3500000 | 3557411 | 2920246 | 82.08
12096360028 |  |  |  | Los Reyes - Los Limones | Modernización del camino en una longitud de 5.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 29663000 | 0 | 0 | 0 |  | 89.28
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360043 |  |  |  | El Pedregoso - Las Latas | Modernización del camino en una longitud de 6.35 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 32722213 | 7000000 | 5562130 | 3803757 |  | 16.59
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 5562130 | 3803757 | 68.38
12096360044 |  |  |  | San Antonio de Viña - Loma Ceñida | Modernización de un camino con longitud de 14.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71044338 | 5000000 | 4756253 | 3255956 |  | 31.68
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 4756253 | 3255956 | 68.45
12096360045 |  |  |  | E.C (Juquilipan - Marcos Castellano) - San Miguel | Modernización del camino en una longitud de 5.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 27311453 | 0 | 6500000 | 0 |  | 42.26
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 6500000 | 0 | 0
13096360003 |  |  |  | Tecomatán - E.C.(Pajacuarán - La Luz) | Modernización del camino en una longitud de 4.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 22298247 | 0 | 0 | 0 |  | 62.45
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096360005 |  |  |  | E.C. (Huetamo-Churumuco)-San Jerónimo Cañada de Buenavista. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 20478591 | 3000000 | 2853888 | 2786366 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 2853888 | 2786366 | 97.63
13096360009 |  |  |  | El Cuate - Barranquillas | Modernización del camino con una longitud de 4.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 22680000 | 0 | 7000000 | 0 |  | 66.66
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
14096360002 |  |  |  | Santa Rita - Rosa de Castilla. | Modernización del camino en una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 30598795 | 0 | 0 | 0 |  | 26.8
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360006 |  |  |  | San Isidro - La Mojonera. | Modernización del camino en una longitud de 6.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 37411358 | 7000000 | 4605381 | 2688375 |  | 77.09
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 4605381 | 2688375 | 58.37
14096360015 |  |  |  | Cuanajo - la Noria. | Modernización del camino en una longitud de 6.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 29790527 | 10000000 | 10000000 | 2972542 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2972542 | 29.72
14096360029 |  |  |  | San Juanico - Chucandirán. | Modernización del camino en una longitud de 3.30 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 18289997 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360040 |  |  |  | La Capilla - La Lobera. | Modernización de un camino con longitud de 10.3 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 68980078 | 0 | 0 | 0 |  | 39.81
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360042 |  |  |  | Indaparapeo - Las Bombas. | Modernización del camino en una longitud de 6.5 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 36025752 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096360001 |  |  |  | Tuzantla - Ceibas de Trujillo del Km 0+00 al Km 18+000. | Modernización del camino con longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 106533421 | 0 | 10000000 | 0 |  | 46.1
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
15096360002 |  |  |  | Monte Grande - Ixtaro Tramo cantera - Ixtaro Tomendán | Modernización del camino en una longitud de 29.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 175322300 | 3500000 | 1826211 | 1698676 |  | 8.43
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3500000 | 1826211 | 1698676 | 93.01
15096360003 |  |  |  | Arroyo seco - Montecillos. | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 69682238 | 7000000 | 0 | 0 |  | 11.79
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
15096360005 |  |  |  | E.C. (Acuitzio del Canjé-Villa Madero) - Ziparapio El Alto. | Modernización del camino en una longitud de 3,8 kilómetros, en un paso existente a 7,0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3,50 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 22066042 | 3000000 | 3000000 | 1450 |  | 6.82
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 1450 | 0.04
16096360001 |  |  |  | Camino Imbarácuaro - La Yerbabuena. | Modernización del camino en una longitud de 3.55 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 16888570 | 8047087 | 8047087 | 9821 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8047087 | 8047087 | 9821 | 0.12
17096360002 |  |  |  | Buenos Aires-El Cahulote | Modernización del camino en una longitud de 8.707 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 31933397 | 7000000 | 6439152 | 2730791 |  | 3.76
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 6439152 | 2730791 | 42.4
17096360003 |  |  |  | La Palma - La Angostura. | Modernización del camino con una longitud de 3.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 14670218 | 7000000 | 6202478 | 1900213 |  | 5.14
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 6202478 | 1900213 | 30.63
17096360004 |  |  |  | Santa Cruz-Coenembo | Modernización del camino en una longitud de 2.60 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 12805005 | 7000000 | 6998950 | 2920537 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 6998950 | 2920537 | 41.72
18096360001 |  |  |  | Modernización Carr. Fed. Mex-37 Carapan-Playa Azul, Tramo; Capacuaro-Ent. Los Reyes | Modernización de una vía existente a 12 m. en una longitud de 4 Km de longitud, 2 carriles de circulación uno por sentido de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 m. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 41400000 | 0 | 35000000 | 11930069 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 35000000 | 11930069 | 34.08
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096360002 |  |  |  | Coahuayana de Hidalgo-Zapotan-Santa Maria Miramar-Achotan-El Camalote | Modernización del camino en una longitud de 2.56 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 12544000 | 7400000 | 7400000 | 2181259 |  | 6.4
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7400000 | 7400000 | 2181259 | 29.47
18096360003 |  |  |  | San Rafael Tecario - San Rafael Cutzaróndiro | Modernización del camino en una longitud de 9.30 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 45570000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 637 Centro SCT Morelos
TOTAL | [13 empty] | 7585805837 | 194564657 | 182598682 | 54000158 | 29.57
11096370002 |  |  |  | Libramiento Norponiente de Cuernavaca. | Construcción de un libramiento al norponiente de la ciudad de Cuernavaca, de tipo A4, con 4 carriles de circulación y acotamientos, de 41.6 km de longitud. Así como la construcción de un ramal al aeropuerto y un eje transversal tipo A4 de 13.89 km de longitud. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 7250929557 | 152564657 | 152564657 | 39128501 |  | 3.62
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 152564657 | 152564657 | 39128501 | 25.64
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096370005 |  |  |  | Carretera Tepalcingo-Axochiapan | Ampliación de la Carretera con 13.40 Km de longitud, con ancho de corona de 17.0 m. para alojar cuatro carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno, faja central de 1.0 m y acotamientos laterales de 1.00 m. cada uno y construcción de 2 puentes. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 175713693 | 11000000 | 9204022 | 4191096 |  | 44.74
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 11000000 | 9204022 | 4191096 | 45.53
13096370003 |  |  |  | Cajones - El Estudiante. | Modernización del camino en una longitud de 5.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 34230188 | 14000000 | 11579239 | 5643322 |  | 86.54
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 14000000 | 11579239 | 5643322 | 48.73
13096370004 |  |  |  | Huautla - Xochipala - Huaxtla. | Modernización del camino en una longitud de 12.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno con acotamientos laterales de 2.50 m. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 63383182 | 7000000 | 3900 | 3900 |  | 28.86
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 3900 | 3900 | 100
14096370002 |  |  |  | Marcelino Rodríguez - Cayehuacán. | Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 22955977 | 4000000 | 4000000 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
14096370006 |  |  |  | Tetelilla - E.C. (Jonacatepec-Atotonilco). | Modernización del camino en una longitud de 7.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 38593240 | 6000000 | 5246864 | 5033339 |  | 5.41
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6000000 | 5246864 | 5033339 | 95.93
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 638 Centro SCT Nayarit
TOTAL | [13 empty] | 1414479463 | 184000000 | 187000000 | 1568192 | 0.83
00000053927 |  |  |  | Construcción de Camino con Pavimento de Carpeta Asfáltica E.C. km 160+000 de la Carretera (Tepic- Mazatlán), subtramo a modernizar: Entronque- Valle de la Urraca km 3+000 al km 9+000 | Rurales | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 35478727 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000053929 |  |  |  | Rehabilitación de la superficie de rodamiento, drenaje menor y señalamiento de la Carretera E.C. San Blas- Gpe. Victoria del km 0+000 al km 16+400 | Rurales | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 10478727 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000053970 |  |  |  | Conservación de diversos caminos del estado de Nayarit | Rurales | 18-NAYARIT |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 4191491 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
00000054008 |  |  |  | Boulevard Costero Riviera Nayarit | Modernización de la vía actual para pasar de un camino tipo C a un camino tipo A4 para alojar dos carriles de circulación por sentido de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m en una longitud total de 8 km. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 840000000 | 150000000 | 150000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000000 | 150000000 | 0 | 0
10096380002 |  |  |  | Huajicori-San Andrés Milpillas | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 83958902 | 0 | 11000000 | 13664 |  | 40.72
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 11000000 | 13664 | 0.12
12096380006 |  |  |  | E.C.F. México 200 Cumbres de Huicicila. | Modernización del camino en una longitud de 13.80 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 80966159 | 0 | 6000000 | 0 |  | 79.89
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 6000000 | 0 | 0
13096380021 |  |  |  | L.E. (Durango- Nayarit)-San Juan Peyotan-El Pastor | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros y modernización de libramiento de 3.00 kilómetros, se ampliarán los pasos existentes a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 79933270 | 0 | 0 | 0 |  | 99.31
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096380011 |  |  |  | Mecatán Las Palmas. | Modernización de un camino con longitud de 14.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 81295945 | 0 | 0 | 0 |  | 31.11
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096380001 |  |  |  | Camino E.C.F. 15 - Mojarritas. | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 12991207 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096380001 |  |  |  | Ramal a Cruz de Huanacaxtle. | Consiste en la construcción de una carretera tipo A2 de 12 m de ancho de corono para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido de 3.5 m cada uno y acotamientos externos de 2.5 m en una longitud de 2.8 km. Incluye la construcción de dos entronques. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 164185035 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
18096380002 |  |  |  | Jala - Coapan. | Modernización del camino con una longitud de 5.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 21000000 | 10000000 | 10000000 | 1554528 |  | 5.76
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 1554528 | 15.54
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 639 Centro SCT Nuevo León
TOTAL | [13 empty] | 22731917754 | 1049060001 | 329518952 | 28024978 | 8.50
00000053971 |  |  |  | Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Nuevo León | Rurales | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 141462817 | 135000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 135000000 | 0 | 0 | 0
05096390002 |  |  |  | Monterrey-Reynosa. Tramo: Cadereyta-La Sierrita. | Ampliación a 12 metros de corona para alojar dos carriles de circulación y acotamientos laterales en 143.1 Kms. del km 38.000 al km 181.100 | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1763530151 | 0 | 0 | 0 |  | 72
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096390016 |  |  |  | Zaragoza - Tepozanes - El Refugio. | Modernización de un camino con longitud de 19.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 123998741 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096390005 |  |  |  | China - Méndez | Reconstrucción de un Camino Alimentador Tipo C, con 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) en una longitud total de 45.0 km. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 249457541 | 0 | 0 | 0 |  | 92.85
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096390001 |  |  |  | Camino Montemorelos - Entronque San Roberto. | Modernización con longitud de 127.0 km: Del km 0.0 - km 9.50 y del km 89.0 - km 127.0, a 9.0 m., de sección, para dos carriles de 3.5 m., cada uno y acotamientos de 1.0 m. Del km 9.50 - km 89.0, a 7.0 m., de sección, para dos carriles de circulación de 3.5 m., cada uno sin acotamientos. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 917993846 | 0 | 0 | 0 |  | 32.2
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096390001 |  |  |  | Camino: Melchor Ocampo-Los Aldamas | Modernización del camino en una longitud de 37 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 183318308 | 0 | 11458951 | 1670325 |  | 85.39
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 11458951 | 1670325 | 14.57
09096390003 |  |  |  | Libramiento Oriente de Cadereyta | Construcción de una carretera tipo A2, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 8.0 kilómetros. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 506544142 | 50000000 | 4290847 | 717283 |  | 87.5
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000000 | 290847 | 217283 | 74.7
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4000000 | 500000 | 12.5
10096390006 |  |  |  | Santa Rosa - Salinas Victoria | Ampliación y Modernización de la carretera en una longitud de 8.20 km, se ampliara el paso existente a 30.0 m. de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, acotamientos laterales externo de 3.0 m e internos de 1.0 m y una faja separadora central de 8.0 m. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 156564856 | 0 | 0 | 0 |  | 83.64
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096390003 |  |  |  | Ampliación de la carretera Montemorelos-General Terán. | Ampliación de 13 Km de la carretera a 20 m. de sección para alojar 4 carriles de circulación de 3.75 m. y acotamientos laterales de 2.5 metros. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 263513756 | 0 | 25900000 | 8392292 |  | 65.34
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 25900000 | 8392292 | 32.4
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096390009 |  |  |  | Prolongación Av. Ignacio Morones Prieto | Construcción de una vialidad de 5.4 km de longitud, con seis carriles de circulación de 3.5 m cada uno y un camellón central de 8.0 m, en un ancho de corona de 29.0 m, obras de conexión con la Av. López Mateos, un entronque tipo trébol con la Av. México, alumbrado y señalamiento. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 678403744 | 150000001 | 53602501 | 15021164 |  | 51
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000001 | 53602501 | 15021164 | 28.02
11096390011 |  |  |  | E.C. (General Tern Linares) Las Blancas El Balastre. | Modernización de un camino con longitud de 16.6 km., a una sección de 7.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 87764450 | 0 | 0 | 0 |  | 65.26
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096390013 |  |  |  | Libramiento Dr. Arroyo | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 74426161 | 0 | 0 | 0 |  | 17.25
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390002 |  |  |  | Camino a Loma Alta | Modernización del camino en una longitud de 17.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 84349647 | 0 | 0 | 0 |  | 68
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390006 |  |  |  | Camino Real, Libramiento a Pedreras | Modernizar el tramo a una sección transversal de 20.0 m de ancho de corona con 4 carriles, banquetas y camellón central, en 7.4 km. Incluye la ampliación de un PSV sobre el ferrocarril. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 347492658 | 90000000 | 45906653 | 1383252 |  | 72.2
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 90000000 | 45906653 | 1383252 | 3.01
12096390009 |  |  |  | Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | Construcción de 7.5 km de viaducto de metro, tres rutas transmetros (buses rápidos troncales preferenciales-BRTs) y 17 rutas alimentadoras de los transmetros (metrobuses). | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Ferrocarriles |  |  | 10380320205 | 600000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-040-Proyectos de Infraestructura Ferroviaria |  | 600000000 | 0 | 0 | 0
12096390014 |  |  |  | Gaza Vasconcelos | Construcción de un Puente Vehicular gaza de vuelta derecha de Av. Vasconcelos Poniente a Av. Lázaro Cárdenas oriente, consta de 1 carril de circulación con sobre ancho. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 158752717 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390015 |  |  |  | Gaza en Av. Ignacio Morones Prieto y Puente Miravalle | Construcción de una gaza de 350 m de longitud y 2 carriles de circulación que permita los movimientos norte-oriente de manera continua en el entronque de la Av. Morones Prieto y la Calz. San Pedro. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 93327640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390016 |  |  |  | PIV en Av. Real San Agustín y Av. Alfonso Reyes | Construcción de un Paso Inferior Vehicular de 4 carriles (2 por sentido) de 3.5 m. cada uno y 2 carriles a nivel para movimientos direccionales. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 208520958 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390018 |  |  |  | Corredor de flujo continuo Av. Lázaro Cárdenas Paso a Vehicular Río Nazas | Construcción de un PSV sobre la Avenida Lázaro Cárdenas en su intersección con Río Nazas, con 3 carriles en sentido Poniente-Oriente de 3.5 m. cada uno, con una longitud de 360 m. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 179759446 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390019 |  |  |  | Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Mercado de Abastos | Construcción de PSV sobre Díaz Ordaz (Carretera Saltillo-Monterrey), sentido Pte.-Ote. y Ote.-Pte., en su intersección con el acceso al Mercado de Abastos, con 6 carriles de circulación, 3 por sentido, de 3.5 m. cada uno, con una longitud de 0.5 Km. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 146151083 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390020 |  |  |  | Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Manuel Ordoñez Poniente | Construcción de un PSV sobre la Avenida Díaz Ordaz (Carretera Saltillo-Monterrey) en su intersección con la Avenida Manuel Ordoñez Poniente, con 6 carriles de circulación, 3 por sentido, de 3.5 m. cada uno, con una longitud de 0.6 Km. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 191185816 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390021 |  |  |  | Corredor de flujo continuo Díaz Ordaz-Paso Vehicular Av. Callejón del Mármol | Construcción de un paso superior sobre la Avenida Díaz Ordaz (Carretera Saltillo-Monterrey), sentido Oriente-Poniente, en su intersección con Av. Callejón del Mármol con 6 carriles de circulación, 3 por sentido, de 3.5 m. cada uno, con una longitud de 0.520 Km. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 143320387 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390023 |  |  |  | Corredor de flujo continuo Av. Díaz Ordaz Acceso a García | Construcción de una gaza inferior de trazo horizontal curvo bajo Díaz Ordaz, en cruce con Acceso a García. Consiste en 2 carriles de 3.5 m. cada uno. Con una longitud aproximada de 0.410 Km. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 107855668 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390026 |  |  |  | Gaza Autopista Cadereyta-Monterrey-Aeropuerto | Construcción de un Puente Vehicular gaza de vuelta derecha, consta de 1 carril de circulación con sobre ancho para prever la descompostura de vehículos. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 11983963 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390028 |  |  |  | Nodo Vial Sendero y LaredoPIV Sendero y Acceso CFE | Construcción de un PIV con 10 carriles de circulación (5 por sentido), y 5 carriles laterales , con una longitud para el paso vehicular de 456 m. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 351729315 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096390031 |  |  |  | Carretera Pesquería-Santa María Floreña (Tramo: Pesquería-X.C. Cadereyta Jiménez-Dr. González) y carretera Cadereyta de Jiménez-Dr. González | Modernización de 2 tramos de 14 Km. y 32 Km. ambos de 6m. a 12 m. de sección para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno con acotamientos laterales externos de 2.5 m. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 789488221 | 0 | 22300000 | 321016 |  | 48.3
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 22300000 | 321016 | 1.43
13096390001 |  |  |  | Camino del Ejido Vaqueras a Ejido La Purísima. | Modernización del camino en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 107855668 | 0 | 0 | 0 |  | 21.95
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096390002 |  |  |  | Lampazos - Anáhuac. | Modernización del camino en una longitud de 45.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno . | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 272635162 | 0 | 0 | 0 |  | 7.77
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096390001 |  |  |  | Apodaca - Cd. Juárez | Modernización de la Carretera Alimentadora con longitud de 11.4 km; se ampliara el paso a 21.0 m., de ancho de calzada, para alojar 6 carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno (3 carriles por sentido), con camellón central de 8.0 m y construcción de un PSV. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 386674887 | 0 | 0 | 0 |  | 19.76
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096390001 |  |  |  | Construcción del Paso Superior Vehicular Linares, Nuevo León. | Construcción de un PSV en la intersección de la Carretera Federal 85 Ciudad Victoria - Monterrey con la Carretera Federal 58 Linares San Roberto en el Km. 151+600, con 4 carriles de circulación, acotamientos y barrera central de concreto. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 116668898 | 24060000 | 7960000 | 316017 |  | 99
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 24060000 | 7960000 | 316017 | 3.97
17096390001 |  |  |  | Adecuación vial en el acceso a la Carretera a Pesquería en su entronque con la Carretera Monterrey-Cd. Mier. | Ampliación de una gaza de vuelta derecha del entronque Carretera Monterrey-Cd. Mier y la Carretera a Pesquería (Blvd. Rogelio Pérez Arrambide) en un ancho de 4 m y una longitud de 100 m, así como tendido de una sobre carpeta de asfáltica de 5 cm de espesor y señalamiento horizontal y vertical. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 37674502 | 0 | 8100000 | 57000 |  | 40
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 8100000 | 57000 | 0.7
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390002 |  |  |  | PIV en la Carretera Monterrey-Cd. Victoria y la Calle Miguel Hidalgo (San Pedro de los Salazar) en el Municipio de Santiago, Nuevo León. | Construcción de un PIV en la intersección de la Carr. Fed. Cd. Victoria-Monterrey MEX085 con la Calle Miguel Hidalgo (San Pedro de los Salazar) km. 241+800, sentido Norte-Sur y Sur-Norte 3 carriles por sentido y acotamiento, 2 carriles laterales por sentido a nivel. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 158019206 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390003 |  |  |  | Av. Morones Prieto y Calle José Calderon (UDEM) | Construcción de un Paso Superior Vehicular sobre la Av. Morones Prieto, conformado por 4 carriles, 2 por sentido, en un tramo de 718.9 m; inclidos 2 carriles laterales por sentido. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 260437666 | 0 | 150000000 | 146629 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 150000000 | 146629 | 0.09
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390004 |  |  |  | PSV en Carretera a Reynosa y Av. Israel Cavazos | Construcción de un PSV con 6 carriles de circulación, 3 por sentido de 3.5 m de ancho cada uno y 2 carriles laterales por sentido de 3.5 m cada carril y señalización adecuada para los movimientos que se den abajo del PSV | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 146702181 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390005 |  |  |  | Libramiento Apodaca-Pesquería-Cadereyta | Consiste en la construcción de un libramiento con una longitud de 38.64 Km, para conectar la Carretera MEX-085 Monterrey-Nuevo Laredo con la Carretera MEX-054 Monterrey-Cd. Mier y la Carretera MEX-040 Monterrey-Reynosa. El proyecto contempla siete pasos a desnivel, dos entronques y dos puentes. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2693744781 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096390006 |  |  |  | Paso a Desnivel de vuelta izquierda para la incorporación de la Autopista NL-40 D al Blvd. Aeropuerto en dirección a carretera Miguel Alemán | Construcción de una gaza de vuelta izquierda (para movimiento sur-poniente) de 560 metros de longitud y conformada por un cuerpo de 6 metros de sección integrado por un carril de circulación con sobreancho | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 148548566 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096390001 |  |  |  | Las Catorce - Presa de Maltos, tramo del Km. 38+000 al Km. 50+600 | Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 61740000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 640 Centro SCT Oaxaca
TOTAL | [13 empty] | 27164086523 | 938000000 | 564200000 | 205315726 | 36.39
00000053972 |  |  |  | Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras | Rurales | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 354180979 | 338000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 338000000 | 0 | 0 | 0
05096400010 |  |  |  | San Idelfonso - Santa Cruz Zenzontepec. | Modernización del camino en una longitud de 69.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 379258248 | 0 | 0 | 0 |  | 72.54
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096400014 |  |  |  | Miahuatlán- San Pablo Coatlán-San Jerónimo Coatlán-Piedra Larga-La Palma | Modernización del camino en una longitud de 105.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 617637182 | 0 | 0 | 0 |  | 32.42
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096400016 |  |  |  | Asunción Atoyaquillo- Putla Villa de Guerrero. | Modernización del camino en una longitud de 36.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 350835228 | 0 | 0 | 0 |  | 84.59
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096400019 |  |  |  | Tezoatlán de Segura y Luna - Santos Reyes Tepejillo - San Juan Mixtepec - San Martín Itunyoso E.C. (Yucuda-Pinotepa Nacional) | Modernización del camino en una longitud de 107.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 616201010 | 0 | 0 | 0 |  | 56.77
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
05096400027 |  |  |  | Acayucan - Ent. La Ventosa | Ampliar el ancho de corona a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros en 182.0 km, de los cuales 80 km se ubican dentro del edo. de Veracruz y 102 km en el edo. de Oaxaca. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3977224961 | 300000000 | 307500000 | 126068520 |  | 74.39
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 300000000 | 300000000 | 123429613 | 41.14
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 7500000 | 2638907 | 35.18
05096400032 |  |  |  | Nochixtlan - San Miguel Piedras. | Modernización de un camino con longitud de 82.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 417516881 | 0 | 0 | 0 |  | 34.42
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
06096400002 |  |  |  | Ojite - Cuauhtémoc - Sta. Cruz Itundujia | Modernización del camino en una longitud de 70.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 353610419 | 0 | 0 | 0 |  | 65.41
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096400004 |  |  |  | Camino: Zaachila-C.B.T.A. 78-San Miguel Peras. | Modernización del camino en una longitud de 40.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 178107788 | 0 | 0 | 0 |  | 44.58
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096400009 |  |  |  | Camino: San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca | Modernización del camino en una longitud de 38.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 227314707 | 0 | 0 | 0 |  | 57.66
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096400013 |  |  |  | Llano de Amuzgos - Sta Maria Ipalapa - E.C. (Nejapa - La Reforma) | Modernización del camino en una longitud de 19.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 97361820 | 0 | 0 | 0 |  | 92.5
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096400015 |  |  |  | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco | Ampliación de la sección transversal de los tramos La Y-Barranca Larga y Pochutla-Puerto Escondido-Huatulco 144.3 km, la construcción del Libramiento Ocotlán 16.0 km y de la autopista Barranca Larga-Ventanilla 104.2 km, incluye 11 entronques, 11 viaductos, 35 puentes, 3 túneles, 28 PSVs y 3 PIVs | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 14539302804 | 300000000 | 256700000 | 79247206 |  | 75.73
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 300000000 | 240000000 | 77226922 | 32.17
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 16700000 | 2020284 | 12.09
08096400018 |  |  |  | Santiago Tilantongo - San Miguel Tecomatlán | Modernización del camino en una longitud de 22.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 129621926 | 0 | 0 | 0 |  | 37.7
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400004 |  |  |  | E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta) | Modernización del camino en una longitud de 21.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 101681366 | 0 | 0 | 0 |  | 56.87
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400017 |  |  |  | San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila | Modernización del camino en una longitud de 9.94 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 53098374 | 0 | 0 | 0 |  | 77.11
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400025 |  |  |  | E.C.F. México Núm. 125 Tapanco - San Vicente Piñas Plan de Guadalupe. | Modernización del camino en una longitud de 21.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 139935222 | 0 | 0 | 0 |  | 35.37
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400027 |  |  |  | E.C. (Putla - Pinotepa) - El Coyulito- Guadalupe Nuevo Centro. | Modernización del camino en una longitud de 16.27 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 96175829 | 0 | 0 | 0 |  | 46.04
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400028 |  |  |  | Camino: Lunatitlan del Progreso - Totoltepec de Guerrero - Puebla. | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 124786929 | 0 | 0 | 0 |  | 53.6
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400031 |  |  |  | Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla, Tramo: San José de las Flores Santiago Ixtayutla (Km. 10+000 al Km. 39+000). | Modernización de un camino con longitud de 38.876 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 232774376 | 0 | 0 | 0 |  | 40.44
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400034 |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Cuicatlán - Concepción Pápalo - San Francisco Chapulapa - San Andrés Teotilalpam | Modernización del camino en una longitud de 83.26 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 499702781 | 0 | 0 | 0 |  | 10.47
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096400037 |  |  |  | Km. 100+500 E.C.F. (Oaxaca - Tehuantepec) - San Luis del Río. | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 89793000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096400003 |  |  |  | Chahuites Rancho Salinas | Modernización del camino rural con un ancho de corona de 7.0 m, ancho de calzada 6.0 para alojar 2 carriles de circulación de 3.0 m cada uno, con una longitud de 13.00 Km. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 50775310 | 0 | 0 | 0 |  | 61.82
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096400004 |  |  |  | E.C. (El Amate Cosolapa) La Margarita - Tabaquera | Modernización del camino en una longitud de 24.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 123520533 | 0 | 0 | 0 |  | 24.38
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096400007 |  |  |  | San Pedro Teutila - San Felipe Jalapa de Díaz | Modernización del camino en una longitud de 29.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 164548283 | 0 | 0 | 0 |  | 24.47
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096400008 |  |  |  | San Felipe Tindaco-San Mateo Sindihui. | Modernización del camino en una longitud de 34.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno; así como la construcción de 2 puentes con longitudes de 0.030 y 0.040 kilómetros respectivamente. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 217281628 | 0 | 0 | 0 |  | 18.05
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096400020 |  |  |  | Santa Cruz de Bravo - Santa Barbara Huacapa - San Vicente del Zapote. | Modernización de un camino con longitud de 12.2 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 69637571 | 0 | 0 | 0 |  | 9.99
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096400024 |  |  |  | E.C (Santiago Juxtlahuaca Putla de Guerrero) Tramo: Santiago Naranjas Lázaro Cárdenas Santa Maria Yucunicoco. Del Km. 0+000 al Km. 25+000 | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 159733035 | 0 | 0 | 0 |  | 29.28
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096400014 |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Santa María Guienagati-Peña Blanca. | Modernización de un camino con longitud de 29.00 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 178163376 | 0 | 0 | 0 |  | 26.91
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096400015 |  |  |  | Concepción Buenavista - San Antonio Abad - San Miguel Astatla | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 89183322 | 0 | 0 | 0 |  | 42.73
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400001 |  |  |  | Corcovado-Petaca-San Isidro Apango | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 83386970 | 0 | 0 | 0 |  | 37.5
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400002 |  |  |  | Santa María Colotepec - El Camalote | Modernización de un camino con longitud de 13.268 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 78366423 | 0 | 0 | 0 |  | 30.9
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400005 |  |  |  | San Pedro Yólox - San Juan Quiotepec. | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 116390785 | 0 | 0 | 0 |  | 29.06
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400012 |  |  |  | Santa Rosa Caxtlahuaca - San Miguel Cuevas | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 62499439 | 0 | 0 | 0 |  | 61.83
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400019 |  |  |  | E.C.F. México 190 San Bartolo Yautepec Sta. Ma. Quiegolani, Tr: E.C.F. México 190 El Tejón. | Modernización del camino en una longitud de 30.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 167458860 | 0 | 0 | 0 |  | 33.49
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400021 |  |  |  | E.C. (Oaxaca-Ixtlán de Juárez)- Santa María Yavesia . | Modernización del camino en una longitud de 21.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 109541860 | 0 | 0 | 0 |  | 9.44
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400040 |  |  |  | E.C. (Putla Pinotepa Nacional) Piedra Casa San Isidro El Manguito | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 57523023 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096400045 |  |  |  | E.C. Km. 187 Carretera Federal 185 Transismica (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Guivicia. | Modernización del camino con una longitud de 8.33 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 43099701 | 0 | 0 | 0 |  | 65.11
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096400004 |  |  |  | Modernización y Ampliación del eje interestatal Mitla-Sayula, Tramo del Km 0+000 al Km 230+00 Mitla-Ayutla- Alotepec- Cotzocon- Candayoc; subtramo del Km 61+300 Al Km 76+300 | Modernización del camino en una longitud de 15.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 100456423 | 0 | 0 | 0 |  | 29.8
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096400006 |  |  |  | Vista Hermosa E.C. (Pinoteca Nacional) Tramo km 0+000 al km 4+089 y ramal. | Modernización del camino en una longitud de 4.20. kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 24388783 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096400012 |  |  |  | Modernización y Ampliación del camino E.C. Km. 179+000 (Oaxaca-Santo Domingo Tehuantepec)-Santa María Ecatepec-San Juan Acaltepec, Tramo Del Km. 12+000 Al Km. 44+000. | Modernización del camino en una longitud de 32 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 214307040 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096400003 |  |  |  | Santa María Zoquitlán - E.C. (Oaxaca-Tehuantepec). | Modernización de un camino con longitud de 18.08 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 117101897 | 0 | 0 | 0 |  | 10.68
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096400004 |  |  |  | E.C. (Tlaxiaco-Putla)-Agua Zarca-San Juan Mixtepec. | Modernización del camino en una longitud de 23.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 131212547 | 0 | 0 | 0 |  | 6.39
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096400006 |  |  |  | Modernizacion y Ampliación del camino E.C. (San Juan Mixtepec-Santos Reyes Tepejillo) Tinuma de Zaragoza; Tramo del km. 0+000 al km. 7+000, subtramo a modernizar del km 0+000 al km. 3+000 | Modernización del camino en una longitud de 7.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 39084589 | 0 | 0 | 0 |  | 17.14
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096400007 |  |  |  | E.C. (Díaz Ordaz-Villa Alta) - E.C.(Mitla-Totontepec Villa De Morelos) del Km 0+000 al km 18+000. | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 107177460 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096400004 |  |  |  | Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000 | Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 138973441 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096400005 |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Crucero Cerro Costoche-Entronque Agua Sabache-km 105+700 E.C. (Mitla Entronque Tehuantepec II) - San Pablo Lachiriega-San Pedro Quiatoni, Tramo del km 0+000 al km 32+000 | Modernización del camino en una longitud de 32.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 148965847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400001 |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500 | Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, incluye acotamientos. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 53169062 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400002 |  |  |  | Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560. | Modernización del camino con una longitud de 13.56 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71045771 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400003 |  |  |  | E.C. (Boca del Monte - Santiago Choapam) - San Juan Lalana | Modernización del camino en una longitud de 7.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 25484264 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400004 |  |  |  | Santo Domingo Yanhuitlán - CBTA 51 - Xacañi | Modernización del camino en una longitud de 6.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 29550011 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400005 |  |  |  | E.C (Natividad- San Jorge Nuchita) - Yetla de Juárez | Modernización del camino en una longitud de 3.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 9600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096400001 |  |  |  | E.C. (Putla-San Juan Lagunas)-Charloco-La Soledad; Tr de Km 0+000 al Km 6+280. | Modernización del camino en una longitud de 6.28 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 29516000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096400002 |  |  |  | E.C. (Sta. Cruz Mixtepec - San Mateo Mixtepec) - Arroyo Culebra - Rio Lima - San Isidro Mixtepec Tramo del Km 0+000 al Km 5+500. | Modernización del camino en una longitud de 5.50 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 34100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096400003 |  |  |  | Km. 28+850 E.C. (San Miguel El Grande - Tlaxiaco) - San Antonio Sinicahua. | Modernización del camino con una longitud de 8.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 44800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096400004 |  |  |  | Oaxaca-Entronque Aeropuerto | Modernización a camino Tipo A8S del km 1+000 al 4+670, camellón central de 2.3 m del 1+000 al 1+340, de 5 m del 1+340 al 2+970 y 1 m del 2+970 al 4+670. Modernización a camino Tipo A6S del 4+670 al 6+30 y camellón central de 1 m. 1 puente de 8 carriles en el 3+000 y un PSV de 4 carriles en el 3+440. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 497921439 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 641 Centro SCT Puebla
TOTAL | [13 empty] | 5116463579 | 591821026 | 427764527 | 164505439 | 38.45
00000053930 |  |  |  | Carretera: Hueytamalco- Ayotoxco- Tenampulco, con una longitud de 10.00 kilólmetros, tramo Ayotoxco- Tenampulco, del kilómetro 33+000 al kilómetro 43+000, en los municipio de Ayotoxco, Tenampulco, en el estado de Puebla. | Rurales | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 30239364 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000053973 |  |  |  | Conservación de la Carretera: Azumbilla- Tlacotepec de Díaz, tr. Azumbilla- Alcomunga y ramal del km 0+000 al 60+000, en el estado de Puebla. | Rurales | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 13936616 | 13299913 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 13299913 | 0 | 0 | 0
00000053974 |  |  |  | Conservación de la Carretera: Coyotepec- San Martin Atexcal- Pino Suarez del km 0+000 al km 47+800, en el estado de Puebla. | Rurales | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 24625009 | 23500000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 23500000 | 0 | 0 | 0
00000053975 |  |  |  | Conservación de la Carretera: Zacatlán- La Cumbre, tramo: Zapotitlán- La Cumbre (Interserrana) del km 67+000 al km 102+500, en el estado de Puebla. | Rurales | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 18337773 | 17500000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 17500000 | 0 | 0 | 0
00000053976 |  |  |  | Conservación de la Carretera: Izúcar- Santa Ana Necoxtla- Coatzingo- Zacapala del km 0+000 al km 58+800, en el estado de Puebla. | Rurales | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 30073947 | 28700000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 28700000 | 0 | 0 | 0
00000053977 |  |  |  | Conservación de la Carretera: Chautla de Tapia- San Juan del Río- Ocotlán- Chila del km 0+000 al km 39+200, en el estado de Puebla. | Rurales | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 20433518 | 19500000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 19500000 | 0 | 0 | 0
00000053978 |  |  |  | Conservación de la Carretera: Izúcar- Barranca del Muerto (límite de estados) del km 0+000 al km 30+300, en el estado de Puebla. | Rurales | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 15718091 | 15000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 15000000 | 0 | 0 | 0
00000053979 |  |  |  | Conservación de la Carretera: Chiautla de Tapia- Ixcamilpa del km 0+000 al km 61+086, en el estado de Pueba. | Rurales | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 32019413 | 30556586 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 30556586 | 0 | 0 | 0
00000053980 |  |  |  | Conservación de la Carretera: Molcaxac- Huatlatlauca del km 0+000 al km 21+300, en el estado de Puebla. | Rurales | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 11002664 | 10500000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 10500000 | 0 | 0 | 0
09096410023 |  |  |  | IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio | Ampliación a 12 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros, cada uno, en una longitud de 81.5 kilómetros. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1297480157 | 200000000 | 149500000 | 42834721 |  | 20.15
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 140000000 | 42834721 | 30.59
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 9500000 | 0 | 0
12096410023 |  |  |  | Puebla-Atlixco,Tr: Periférico Ecológico-Atlixco | Ampliar de 12m a 37m de ancho del corona del km 6+000 al 6+580 para alojar 10 carriles de circulación y del km 6+580 al 15+150 ampliación de 12 a 22 m de ancho de corona para alojar 4 carriles de circulación, la construcciónde 2 PSV, 2 Entronques y 6 Pasos peatonales. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 467617569 | 150000000 | 200000000 | 70997373 |  | 25.9
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000000 | 200000000 | 70997373 | 35.49
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096410042 |  |  |  | Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de Puebla. | Modernización concreto hidráulico, sistema whitetopping , pavimento flexible, ecuación geométrica de los distribuidores, red de alumbrado con Leeds, fotoceldas solares, rehabilitación de la señalética horizontal y vertical, la reparación de puentes vehiculares, mejor arquitectura del paisaje. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2273120037 | 50000000 | 50000000 | 42007080 |  | 71.4
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000000 | 50000000 | 42007080 | 84.01
12096410043 |  |  |  | Modernización de la carretera Chignahuapan - Zacatlán | Ampliación de la carretera Chignahuapan-Zacatlán pasando de un ancho de corona de 7 m a un ancho de corona de 12 m para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 186417438 | 28264527 | 28264527 | 8666265 |  | 99.1
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 28264527 | 28264527 | 8666265 | 30.66
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096410010 |  |  |  | Modernización De La Carretera Africam-Tecali De Herrera. | Modernización de una Carretera con longitud de 19.0 Km., a 18.0 m., de ancho de corona, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos externos de 1.0 m., internos de 0.5 m., y faja separadora central de 1.0 m., y la construcción de 4 puentes. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 454479320 | 0 | 0 | 0 |  | 71.68
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096410017 |  |  |  | Modernización y Ampliación del camino rural: San Martín Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec. | Modernización del camino en una longitud de 14.50 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 93914685 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096410002 |  |  |  | Camino San Miguel Acuexcomac - La Trinidad. | Modernización del camino en una longitud de 8.66 Km. se ampliara a 6.00 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno e Incluye un Puente Vehicular de 30.00 m. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 41066132 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096410003 |  |  |  | Olintla - Vicente Guerrero; tramo del Km 4+000 al Km 12+000 | Modernización del camino en una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 48621294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096410001 |  |  |  | Modernización y ampliación del camino tipo D revestido: Huahuaxtla - Pahuata. | Modernización del camino en una longitud de 7.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 42543632 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096410002 |  |  |  | San Antonio Metzonapa- La Quebradora E.C. Ayotoxco de Guerrero - Hueytamalco | Modernización del camino en una longitud de 4.04 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 14816920 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 642 Centro SCT Querétaro
TOTAL | [13 empty] | 5420788220 | 728049919 | 652449920 | 322218301 | 49.38
00000053121 |  |  |  | Libramiento Norponiente de San juan del Río | Construcción de un Libramiento tipo A6, con 3 carriles por sentido en una longitud de 16.26 Km. A partir de la Carretera México Querétaro, hasta el entronque con la Carretera Federal 120. Cada carril será de 3.50 m. Incluye la construcción de 4 estructuras. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1210921714 | 100000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
09096420007 |  |  |  | Tequisquiapan, Ezequiel Montes | Ampliación de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes a una sección tipo A4S, con dos cuerpos de 10.5 metros cada uno, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, acotamientos exteriores de 2.5 metros e interiores de 1.0 metro y un camellón central de 4.0 metros. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 723212493 | 111369919 | 36169920 | 734604 |  | 90
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 111369919 | 35369920 | 145430 | 0.41
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 800000 | 589174 | 73.64
09096420010 |  |  |  | Ahuacatlán - Santa Águeda. | Modernización del camino en una longitud de 27.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 135431807 | 0 | 0 | 0 |  | 92.31
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096420013 |  |  |  | Camino Conca-La Florida | Modernización del camino rural en una longitud de 18.0 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 110237550 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096420004 |  |  |  | Zapote-Higuerillas | Modernización del camino en una longitud de 18.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 96935063 | 0 | 0 | 0 |  | 21.62
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096420007 |  |  |  | EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL - HIGUERILLAS | Ampliar la carretera estatal El Colorado-Higuerillas, en el tramo Bernal-El Torreon-Higuerillas, a una sección de 12 metros .Contempla la construcción de 7 estructuras, 5 puentes y 2 entronques | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1319613044 | 176180000 | 317680000 | 146775856 |  | 77.68
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 176180000 | 309180000 | 146775856 | 47.47
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8500000 | 0 | 0
13092100004 |  |  |  | Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000 | Modernización a 12 carriles del km 15+000 al km 20+000 con 3 carriles laterales y 3 carriles centrales por sentido, modernización a 6 carriles del km20+000 al km 28+000 con 3 carriles por sentido y construcción de 1 entronque y 6 PSVs. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1350905432 | 210500000 | 272500000 | 174707841 |  | 98
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 210500000 | 270500000 | 173043367 | 63.97
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 2000000 | 1664474 | 83.22
14096420002 |  |  |  | Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño. | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 43531117 | 0 | 23500000 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 23500000 | 0 | 0
18096420001 |  |  |  | Modernización de la Carretera Estatal 210 de La Piedad a Jesús María | Ampliación de carretera con longitud de 7.50 km, a un ancho de sección de 26.0 m, alojará cuatro carriles de circulación de 3.5 m cada uno, dos carriles por sentido, acotamientos interiores de 1.0 m y exteriores de 3.0 m, camellon central de 4.0 m. Construcción de dos pasos superiores vehiculares. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 430000000 | 130000000 | 2600000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 130000000 | 2600000 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 643 Centro SCT Quintana Roo
TOTAL | [13 empty] | 3473860717 | 236000000 | 189000000 | 39399184 | 20.84
00000053981 |  |  |  | Conservación de diversos caminos rurales y carreteras alimentadoras en el estado de Quintana Roo | Rurales | 23-QUINTANA ROO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 53441509 | 51000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 51000000 | 0 | 0 | 0
08096430004 |  |  |  | Ucum-La Unión | Modernización y ampliación del camino en una longitud de 88.10 kilómetros, se ampliará el paso existente a 9.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye acotamientos laterales de 1.0 m. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 658814317 | 0 | 0 | 0 |  | 78.6
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096430003 |  |  |  | Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas y libramientos) | Ampliación de la carretera federal MEX 184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 293 Polyuc T. C. (Reforma Agraria Puerto Juárez) a una sección tipo A2 de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 metros, con acotamientos laterales de 2.5 metros. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1830764677 | 185000000 | 189000000 | 39399184 |  | 65.39
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 185000000 | 185000000 | 39399184 | 21.29
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4000000 | 0 | 0
13096430001 |  |  |  | Kantunilkín - Chiquilá. | Modernización del camino en una longitud de 44.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 193061081 | 0 | 0 | 0 |  | 31.54
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096430001 |  |  |  | Rovirosa - Tres Garantías | Modernización del camino en una longitud de 34.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 183853908 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096430001 |  |  |  | 5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo | Construcción de 5 Distribuidores Viales a lo largo del tramo 301+000 al 319+990 de la carretera Mérida-Puerto Juárez, en sus cruces con el Arco Bicentenario, Av. Nichupté, Av. Andrés Quintana Roo, Av. Kabah y Av. Tulum. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 553925225 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 644 Centro SCT San Luis Potosí
TOTAL | [13 empty] | 8994351675 | 656739919 | 723839919 | 188622758 | 26.05
10096440014 |  |  |  | Cd. Valles-Tampico, Tramo: Ent. Lib. Tamuín-Ent. Pánuco. | Ampliación de la sección transversal de 2 a 4 carriles de circulación en un ancho de 21.0 m, con acotamientos, en una longitud de 68.0 km. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2714241977 | 149783779 | 197883779 | 41002039 |  | 67.83
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 149783779 | 197883779 | 41002039 | 20.72
11096440001 |  |  |  | El Herrero - La Luz | Modernización del camino en una longitud de 10.416 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 38730533 | 0 | 0 | 0 |  | 89.29
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096440003 |  |  |  | Boulevard San Luis-Carr. 57 (San Luis Potosí-Querétaro) | Ampliación del Boulevard San Luis, para pasar de una sección de 26 metros a una sección de 48 metros. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 636582677 | 103956140 | 106956140 | 54596452 |  | 40.7
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 103956140 | 103956140 | 51615594 | 49.65
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3000000 | 2980858 | 99.36
11096440021 |  |  |  | Camino: El Organo - Arroyo Seco | Modernización del camino en una longitud de 13.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 69950248 | 0 | 0 | 0 |  | 55.93
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096440006 |  |  |  | Charco Cercado-Presa de Chancaquero. | Modernización de un camino con longitud de 33.59 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 93878602 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096440010 |  |  |  | Morelos Juan Sarabia El Bozal La Victoria La Merced. | Modernización del camino en una longitud de 52.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 236803110 | 0 | 0 | 0 |  | 18.25
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096440012 |  |  |  | Modernización y ampliación del camino Estación Tamuín - Santa Martha. | Modernización del camino en una longitud de 49.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 225418345 | 0 | 0 | 0 |  | 45.59
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096440002 |  |  |  | Est Moctezuma-Matanzas | Modernización del camino en una longitud de 4.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 24940906 | 0 | 0 | 0 |  | 74.44
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096440004 |  |  |  | E. C. (Río Verde - San Luis Potosí - La Media Luna). | Modernización del camino en una longitud de 8.65 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y un puente de 45 m. con una sección de 9.0 m. para alojar 2 carriles 3.5 m. y banquetas de 1m. en cada lado. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 76847455 | 0 | 0 | 0 |  | 56.71
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096440013 |  |  |  | Chilares - La Maroma | Modernización del camino en una longitud de 21.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 223340508 | 0 | 0 | 0 |  | 39.06
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096440016 |  |  |  | Xolol -Tamuin, en el Municipio de Tamuin, SLP. | Modernización del camino en una longitud de 52.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos de 1m. a cada lado. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 280337008 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096440001 |  |  |  | E.C. 70 Entronque a San Martin de Arriba | Modernización de un camino en una longitud de 7.45 km, en un paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 29306221 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096440003 |  |  |  | Ahuehueyo - Xiliapa. | Modernización del camino con una longitud de 5.519 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 17919768 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096440002 |  |  |  | Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles | El proyecto consiste en la ampliación de ancho de corona a 12 m en una longitud de 81.14 km, y una ampliación de un ancho de corona a 22 m en una longitud de 10 km. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3388379053 | 403000000 | 404000000 | 84395277 |  | 1.02
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 403000000 | 388000000 | 75916011 | 19.56
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 16000000 | 8479266 | 52.99
17096440004 |  |  |  | Modernización de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000 | Modernización y ampliación de la Carr. Fed. Mex-62 Carbonera-T.C. (Ent. Morelos-Saltillo), Tramo; 0+000 al 30+000; 2 carriles de circulación de 3.5 m cada uno por sentido, acotamientos externos 2.5 m por sentido, para una sección transversal de 12 metros en una longitud de 30 km. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 419152021 | 0 | 15000000 | 8628990 |  | 16.7
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 15000000 | 8628990 | 57.52
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096440005 |  |  |  | Los Ángeles - Buenavista. | Modernización del camino en una longitud de 8.70 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 31907724 | 0 | 0 | 0 |  | 16.08
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440001 |  |  |  | PSV Enrique Estrada | Construcción de un PSV en el km 12+300 para alojar 4 carriles, 2 por sentido de circulación de 3.5 m, acotamientos externos de 2.5 m e internos de 1 m, calles laterales de 6.5 m, para alojar 1 carril de circulación de 5 m, acotamiento interno de 1 m y banqueta de 0.5 m. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 216102791 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440002 |  |  |  | La Trinidad - Santa Isabel | Modernización del camino en una longitud de 18.86 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 81098000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440003 |  |  |  | Tenexcalco - Tepezintla | Modernización del camino con una longitud de 4.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 19174587 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096440004 |  |  |  | Distribuidor Vial Benito Juárez, San Luis Potosí | Construcción de un Paso Superior Vehicular (PSV) y un Paso Deprimido Vehicular, para solucionar 3 movimientos en una longitud total de 3,500, ubicados sobre y por debajo del mismo distribuidor vial Benito Juárez. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 170240141 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 645 Centro SCT Sinaloa
TOTAL | [13 empty] | 8126524926 | 395123988 | 483732606 | 79706450 | 16.47
05096450004 |  |  |  | Badiraguato-Santiago de los Caballeros | Modernización del camino en una longitud de 117.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 1000689573 | 0 | 0 | 0 |  | 76.41
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096450007 |  |  |  | E.C. Int. México 15 (Rancho Viejo) Ent. Aut. Lic. Benito Juárez | Modernización del camino en una longitud de 16.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71644344 | 0 | 0 | 0 |  | 16.67
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096450008 |  |  |  | Acceso Norte de Culiacán | Modernización a 21 m. para alojar 4 carriles de circulación del tramo carretero de 18.8 Km. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 612200411 | 129293414 | 9793414 | 0 |  | 61
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 129293414 | 9793414 | 0 | 0
11096450008 |  |  |  | Circuito Exterior de Culiacán Tramo: Ent. Autopista Benito Ju+arez - Ent. Carr. Fed. MEX-015 | Contrucción de una carretera tipo A4, por una longitud de 14.0 km que conectará las carreteras que se dirijen a Culiacan, incluye la construcción de 3 entronques a denivel, 1 PIV y 2 puentes sobre ríos. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1133895631 | 265830574 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 265830574 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096450009 |  |  |  | El Fuerte-Álamos | Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 86.0 kilómetros. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1925759149 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096450014 |  |  |  | E.C. (Int. México 15- San José de la Brecha) - Playa Buena Vista. | Modernización del camino en una longitud de 12.40 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 54502445 | 0 | 0 | 0 |  | 28.22
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096450020 |  |  |  | Entronque Carr. México 15 - Ahome (Modernización) | Modernizar del entronque en una longitud aproximadamente de 9.2 km, con la construcción de ocho puentes, con lo cual se eliminarán los cruces a nivel. Comprende 15 ejes de proyecto con diferentes secciones, longitudes y movimientos. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 559803492 | 0 | 14300000 | 11866315 |  | 99
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 5500000 | 3126628 | 56.84
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8800000 | 8739687 | 99.31
13096450014 |  |  |  | Construcción Tamazula El Amole. | Modernización del camino en una longitud de 6.50 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 35690236 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096450019 |  |  |  | EC México 15-Mocorito-El Valle | Modernización del camino con una longitud de 8.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 38973622 | 0 | 0 | 0 |  | 19.02
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096450008 |  |  |  | Chorohui - La 300. | Modernización del camino en una longitud de 8.30 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 41133557 | 0 | 0 | 0 |  | 97.59
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096450012 |  |  |  | Calle 800. Valle del Carrizo, Tramo Alfonso G. Calderón-E.C. El Carrizo-El Fuerte. | Modernización del camino en una longitud de 21.6 kilómetros, se ampliará y se pavimentará a un paso de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 101260075 | 0 | 0 | 0 |  | 18.51
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096450016 |  |  |  | E.C.F. México 15 Cacalotita - E. Autopista Benito Juárez. | Modernización del camino en una longitud de 18.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 100771236 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096450001 |  |  |  | PSV Entronque Estación Naranjo | Construcción de un PSV ccon un ancho de sección de 21 metros que albergará 4 carriles de circulación, dos carriles por sentido, con un ancho por carril de 3.5 metros. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 134115808 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096450002 |  |  |  | Ejido El Sacrificio - Entronque Carretera Campo Pesquero El Tortugo. | Modernización del Camino en una longitud de 1.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 4466810 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096450004 |  |  |  | Ejido la Bebelama, entronque canal diagonal | Modernización del camino en una longitud de 0.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 4616068 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096450005 |  |  |  | Bacubirito - San Joaquin | Modernización del camino en una longitud de 23.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 122801546 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096450001 |  |  |  | La Cuesta - La Pitahayita. | Modernización del camino con una longitud de 2.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 10478727 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096450002 |  |  |  | E.C. (México 15-Badiraguato) - Capirato. | Modernización del camino con una longitud de 8.13 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 35206173 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096450001 |  |  |  | Entronque Benjamín Hill-Costerita | Construcción de un PSV con ancho de sección de 21 m, con 4 carriles de circulación y 2 carriles laterales. Adí como la prolongación de Av. Benjamín Hill con longitud de 0.98 Km. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 167659635 | 0 | 71200000 | 33479091 |  | 10
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 71200000 | 33479091 | 47.02
17096450002 |  |  |  | PSV Entronque Ruiz Cortines, México - Nogales. | Construcción de un PSV con cuatro carriles de circulación (dos por sentido). Los carriles tendrán un ancho de 3.5 metros, mas acotamientos laterales de 2.5 metros de ancho y parapetos de 0.4 m. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 134127708 | 0 | 127994900 | 34361044 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 127994900 | 34361044 | 26.84
17096450003 |  |  |  | El Cuichi-Lo de Ponce. | Modernización del camino con una longitud de 7.26 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 30430224 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450001 |  |  |  | Terminación de la Carretera Badiraguato Parral. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 1609002456 | 0 | 260444292 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 260444292 | 0 | 0
18096450002 |  |  |  | Cerrillos - Producto de la Revolución | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 63000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450003 |  |  |  | Ipucha-El Sabino | Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 61740000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450004 |  |  |  | San Juan - Vado Hondo | Modernización de camino en una longitud de 9.48 km, se ampliara a 6.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno y construcción de dos puentes vehiculares de 0.020 y 0.100 Km con un ancho de corona de 8.0 m con dos carriles de 3.0 m, incluye banquetas. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 72556000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 646 Centro SCT Sonora
TOTAL | [13 empty] | 8528284745 | 571543164 | 219049164 | 36377148 | 16.60
00000053982 |  |  |  | Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras | Rurales | 26-SONORA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 379853861 | 362500000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 362500000 | 0 | 0 | 0
06096460003 |  |  |  | Nogales - Santa Cruz | Modernización del camino en una longitud de 57.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 321029553 | 0 | 0 | 0 |  | 16.93
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096460003 |  |  |  | Nahuibampo - San Juan Cejaqui | Pavimentación de la carretera estatal alimentadora, en una longitud de 18.0 Kms., se pavimentará la vía ya existente a un ancho de calzada de 7.0 mts. para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 98661915 | 0 | 0 | 0 |  | 31.7
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096460004 |  |  |  | La Misa - E.C. (Hermosillo - Yecora). | Modernización del camino en una longitud de 55.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno, incluye puentes. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 316131179 | 0 | 0 | 0 |  | 54.1
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096460002 |  |  |  | Quiriego Rosario Tesopaco | Modernización del camino en una longitud de 15.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 104271048 | 0 | 0 | 0 |  | 11.1
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096460005 |  |  |  | Álamos San Bernardo | Moderniar camino rural en una longitud de 50.0 kms. y se ampliará la vía existente a 7.0 mts. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulacion de 3.5 mts. cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 202001684 | 0 | 0 | 0 |  | 45.32
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096460001 |  |  |  | Modernización y ampliación carretera MEX 002, Tramo Cananea - Agua Prieta | Modernización y ampliación carretera MEX 002, tramo: Cananea Agua Prieta para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación. . Incluye la construcción de dos PSFFCC y 17 puentes | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1406270994 | 0 | 25997543 | 0 |  | 77.4
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 25997543 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096460006 |  |  |  | Libramiento Oriente Nogales | Construcción de un tramo de 19.34 km de longitud y una sección transversal de 12 m que consta de 1 cuerpo que aloja 2 carriles de 3.5 m. cada uno y acotamientos de 2.5 m. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 574795723 | 139043164 | 2245621 | 245621 |  | 97
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 139043164 | 245621 | 245621 | 100
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 2000000 | 0 | 0
11096460012 |  |  |  | Carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, Tramo: Ímuris-Cananea | Construcción de un tramo de 23.8 km y un libramiento de 7.8 km, así como la ampliación de un tramo de 50.1 km, a una sección de 12.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación y acotamientos. Incluye 4 entronques a desnivel. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2824446751 | 70000000 | 96506000 | 35517827 |  | 37.54
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 70000000 | 88500000 | 34525776 | 39.01
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 8006000 | 992051 | 12.39
11096460013 |  |  |  | Modernización de la Carretera Federal MEX 002 Janos - Agua Prieta, del km 78+000 al km 160+000 | Ampliar y modernizar a 12.0 metros el ancho de corona, a lo largo de 82.0 kilómetros. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1194250224 | 0 | 94300000 | 613700 |  | 39.4
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 94300000 | 613700 | 0.65
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096460016 |  |  |  | Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Km. 58+400 - Aeropuerto | Modernización del camino en una longitud de 31.60 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 158775807 | 0 | 0 | 0 |  | 3.16
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096460001 |  |  |  | Tesía - Camoa | Modernización del camino en una longitud de 14,0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 95655993 | 0 | 0 | 0 |  | 88.06
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096460004 |  |  |  | Nogales - Saric Tr. del Km. 5+000 al Km. 31+000. | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 145131009 | 0 | 0 | 0 |  | 55.92
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096460005 |  |  |  | Villa Guadalupe - Aeropuerto. Tr. Villa Guadalupe - Km. 58+400. | Modernización del camino en una longitud de 30.10 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 148899832 | 0 | 0 | 0 |  | 64.29
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096460003 |  |  |  | E.C. Calle 4 Sur - Ejido Bonfil. | Modernización del camino en una longitud de 12.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 77765809 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096460006 |  |  |  | Agua Prieta Bavispe. | Modernización del camino en una longitud de 80.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 480343363 | 0 | 0 | 0 |  | 24.5
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 647 Centro SCT Tabasco
TOTAL | [13 empty] | 6893740345 | 851699224 | 676399224 | 210090915 | 31.06
00000053931 |  |  |  | Pavimentación en Camino de Acceso Ej. Estampilla | Rurales | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 25053931 | 4000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
06096470004 |  |  |  | Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote | Ampliar la sección transversal de 20.15 kilómetros de la carretera federal Malpaso-El Bellote, en el tramo comprendido del km 95+000 al km 115+150 incluyendo la construcción de dos PSV en los entronques Nueva Zelanda a la altura del kilómetro 111+850 y Soriana en el kilómetro 115+150 | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1284609512 | 200000000 | 9700000 | 2523746 |  | 54
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 200000 | 200000 | 100
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 9500000 | 2323746 | 24.46
06096470005 |  |  |  | Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla | Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 951363642 | 100000000 | 104700000 | 49069184 |  | 81.04
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 100000000 | 48405216 | 48.4
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4700000 | 663968 | 14.12
08096470002 |  |  |  | Santa Cruz - Jalapita - El Bellote | Modernización de un camino con longitud de 39.30 km., a una sección de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 546984927 | 0 | 0 | 0 |  | 70.6
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096470001 |  |  |  | Comalcalco-Chichicapa | Modernizar y ampliar dos tramos de carretera: 1) se ampliara a una avenida tipo boulevard para alojar cuatro carriles de circulación (pavimento hidráulico). 2) Del Km. 0+000 al Km. 2+320.000 se ampliará a 12 m. con una carpeta de concreto asfáltico. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 77252204 | 73231608 | 73231608 | 0 |  | 28.5
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 73231608 | 73231608 | 0 | 0
12096470009 |  |  |  | VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500 | Construcción de un Distribuidor Vial. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 454592382 | 154467615 | 154467615 | 132441 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 154467615 | 129467615 | 132441 | 0.1
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
13096470001 |  |  |  | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa | Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y un puente. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 3429037584 | 320000001 | 334300001 | 158365544 |  | 63.25
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 320000001 | 319000001 | 145974926 | 45.76
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 15300000 | 12390618 | 80.98
18096470001 |  |  |  | Entronque Ciudad Esmeralda (Primera etapa) | Construcción de una gaza tipo trompeta que incluye una estructura de 26.0 m de longitud con una sección de 19.0 m, para alojar dos carriles de 5.5 m cada uno, acotamiento externo de 2.0 m, acotamiento interno de 1.0 m, barrera separadora central de 1.0 m y parapetos de 0.5 m. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 124846163 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 648 Centro SCT Tamaulipas
TOTAL | [13 empty] | 9821673409 | 472000000 | 302101735 | 111400293 | 36.87
00000053983 |  |  |  | Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras | Rurales | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 211670289 | 202000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 202000000 | 0 | 0 | 0
08096480004 |  |  |  | Eje Carretero San Luis Potosí-Pto. Industrial de Altamira, Tramo: Tula-Ocampo-Cd. Mante | Construcción de 67.39 km de una carretera tipo A2, ancho de corona 12m, 1 carril por sentido de 3.5m, acotamientos de 2.5m, ampliación de 31.86km en 2 tramos. Incluye 2 viaductos, 1 túnel, 15 puentes, 12 PIVs, 6 PSVs, 2 alcantarillas cajón, 3 Ent. a desnivel y 3 a nivel. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 4958353325 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096480003 |  |  |  | Altamira-Nuevo Progreso. | Ampliación del ancho de corona de 6.0 m. a 12.0 m., del Tr. Puerto de Altamira - M. Matamoros con 50.1 Km., de longitud, construcción a 12.0 m., de ancho de corona del Tr M. Matamoros - Nuevo Progreso de 39.9 Km. y construcción de 6 puentes vehiculares. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 1119501123 | 0 | 517 | 517 |  | 63.73
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 517 | 517 | 100
11096480003 |  |  |  | LIBRAMIENTO MEX II | Construcción de un cuerpo nuevo, para modernizar el tramo a 4 carriles de circulación y con 4 entronques a desnivel. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 774545234 | 170000000 | 201800000 | 82458916 |  | 82.35
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 170000000 | 201800000 | 82458916 | 40.86
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096480005 |  |  |  | Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. | La acción por realizar dentro del proyecto Victoria - Lim. N.L consiste en la ampliación de 109.3 km de carretera, de 2 a 4 carriles A2 pasa a A4, para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno, acotamiento exterior de 3 m, acotamiento interno de 0.5 m y una barrera central de 1 m. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2114799139 | 100000000 | 100300000 | 28939642 |  | 23.14
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 100000000 | 28939642 | 28.93
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 300000 | 0 | 0
12096480001 |  |  |  | Matamoros-Puerto Matamoros | Modernización del camino en una longitud de 64.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 533825535 | 0 | 1218 | 1218 |  | 94.37
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 1218 | 1218 | 100
17096480001 |  |  |  | Montevideo - Límite de Estados Tam/N.L. | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 108978764 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 649 Centro SCT Tlaxcala
TOTAL | [13 empty] | 1534293425 | 60000000 | 60000000 | 19231536 | 32.05
00000053932 |  |  |  | E.C. (Tetlatlahuca- Xoxtla)- Zacatelco (Centro Turístico) | Modernización del camino en una longitud de 1.90 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 4500000 | 9635037 | 9635037 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9635037 | 9635037 | 0 | 0
11096490002 |  |  |  | Libramiento de Calpulalpan. | Construcción de un libramiento para la ciudad de Calpulalpan, que tendrá una sección de 21.0 metros en una sección tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 21.3 km. El proyecto incluye la construcción de 3 entronques a desnivel. | 29-TLAXCALA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1166350605 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096490007 |  |  |  | E.C. (Capula- Lázaro Cárdenas)- Atotonilco y Ramal a la Ciénega | Modernización del camino en una longitud de 24.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 148855103 | 17518248 | 17518248 | 4318096 |  | 12
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 17518248 | 17518248 | 4318096 | 24.64
11096490009 |  |  |  | Mazaquiáhuac Graciano Sánchez y Ramal a Santiago Tetlapayac. | Modernización de un camino con longitud de 18.5 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 29-TLAXCALA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 103266299 | 2627737 | 2627737 | 0 |  | 44.63
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 2627737 | 2627737 | 0 | 0
12096490007 |  |  |  | Xaltipa - La Trinidad | Modernizacción de un camino en una longitud de 1.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno . | 29-TLAXCALA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 8966402 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096490001 |  |  |  | Tenexyecac - Huexoyucan | Modernización del camino con una longitud de 5.33 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 30005358 | 12262774 | 12262774 | 3652051 |  | 37.15
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 12262774 | 12262774 | 3652051 | 29.78
16096490002 |  |  |  | Altzayanca - Buenavista - Cardenas | Modernización del camino en una longitud de 4.20 kilómetros, en un paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 18642382 | 6131387 | 6131387 | 2151076 |  | 58.2
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 6131387 | 6131387 | 2151076 | 35.08
16096490003 |  |  |  | Santa Bárbara-San José Texopa. | Modernización del camino en una longitud de 5.13 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 38464259 | 7445255 | 7445255 | 5195240 |  | 64.51
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7445255 | 7445255 | 5195240 | 69.77
16096490004 |  |  |  | E.C. (Benito Juárez - Carrillo Puerto) - San José Xicoténcatl - Ignacio Allende. | Modernización del camino en una longitud de 4.4 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 29-TLAXCALA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 15243017 | 4379562 | 4379562 | 3915073 |  | 16.59
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4379562 | 4379562 | 3915073 | 89.39
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 650 Centro SCT Veracruz
TOTAL | [13 empty] | 11436480911 | 838641089 | 686089099 | 190676723 | 27.79
00000053933 |  |  |  | Crucero Barrancones - El Pozon - Ricardo Flores Magon - Comales | Rurales | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 127500000 | 10000000 | 10000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
00000053935 |  |  |  | Coyol - San Cristobal - Soledad de Doblado | Rurales | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 16807000 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000053936 |  |  |  | Camino Diamante - Aparcio | Rurales | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 33420000 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
00000053984 |  |  |  | Conservación de diversos Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras en el estado de Veracruz | Rurales | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 355228852 | 339000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 339000000 | 0 | 0 | 0
03096500017 |  |  |  | Acceso al API Coatzacoalcos. | Construir un acceso al puerto de Coatzacoalcos de 4.2 km de longitud con una sección de 21m de ancho de corona para alojar cuatro carriles de 3.5m de ancho cada uno,acotamientos laterales de 2.5m de ancho y barrera intermedia, incluye la construcción de 2 entronques y 1 viaducto. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 857027435 | 0 | 0 | 0 |  | 61.9
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
04096500001 |  |  |  | Acceso al Puerto de Veracruz | Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras complementarias. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1493310449 | 53924913 | 53924913 | 0 |  | 78.3
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 53924913 | 53924913 | 0 | 0
07096500001 |  |  |  | El Retache - Tanceme | Modernización de un camino con longitud de 26.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 111847078 | 0 | 0 | 0 |  | 84.01
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
07096500010 |  |  |  | Moralillo - Lagartero - Ozuluama | Modernización del camino en una longitud de 70.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 330829291 | 0 | 0 | 0 |  | 26.12
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096500010 |  |  |  | Chontla - Mata de Otates - Comales. | Modernización del camino en una longitud de 25.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 91688863 | 0 | 0 | 0 |  | 66.79
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096500026 |  |  |  | Paso Lorenzo - Km. 43 | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 210422531 | 0 | 0 | 0 |  | 80.27
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096500029 |  |  |  | Circuito Manzanillo - Mirador - Progreso Manzanillo | Modernización del camino en una longitud de 21.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 98595979 | 0 | 0 | 0 |  | 68.85
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096500034 |  |  |  | E.C. (Cotaxtla - Soledad de Doblado) - Sombrerete Mata Vainillal (El Órgano) | Modernización del camino en una longitud de 17,5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno; se incluye Puente Vehicular con una longitud de 20.0 m y ancho de sección transversal de 10.0 m. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 65494626 | 0 | 0 | 0 |  | 50.73
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
09096500047 |  |  |  | Oluta - Texistepec | Modernización del camino en una longitud de 10.0 kms., se modernizara el paso existente a 7.0 mts. de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 mts. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 46718932 | 0 | 0 | 0 |  | 79.43
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096500005 |  |  |  | Zoatzingo - Ignacio Zaragoza - Colonia Libertad | Modernización del camino en una longitud de 12.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71886276 | 0 | 0 | 0 |  | 66.12
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096500019 |  |  |  | Ixhuatlán de Madero - Pisa Flores | Modernización del camino en una longitud de 18.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 108447118 | 0 | 0 | 0 |  | 23.04
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096500041 |  |  |  | Texistepec - San Lorenzo | Modernización del camino en una longitud de 11.2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 54543722 | 0 | 0 | 0 |  | 72.73
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
10096500053 |  |  |  | Plan de Arroyos-Las Truchas | Modernización del camino en una longitud de 26.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 113771489 | 0 | 0 | 0 |  | 15.74
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096500006 |  |  |  | Xico-Pocitos | Modernización del camino en una longitud de 15.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 70927634 | 0 | 0 | 0 |  | 90.03
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096500018 |  |  |  | Ozuluama-Tampico | El proyecto consiste en la modernización del tramo Ozuluama - Tampico Alto, la cual se ampliará a una sección transversal de 21 m. para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamienos laterales externos de 2.5 m. e interiores de 0.50 m. y un camellón central de 1.0 m. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1979404595 | 99567558 | 119567558 | 59101148 |  | 34.62
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 99567558 | 99567558 | 47640701 | 47.84
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 20000000 | 11460447 | 57.3
12096500008 |  |  |  | Perote - Rancho Nuevo.- El Escobillo | Modernización del camino de 5.40 kilómetros, se ampliará el paso existente a 7.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno y la construcción de un puente de 0.10 km, con un ancho de corona de 9.0 m para dos carriles de 3.5 m cada uno y acotamientos de 1.0 m. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 29695791 | 0 | 224709 | 224709 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 224709 | 224709 | 100
12096500011 |  |  |  | Las Vigas - Jonatal - Piedra Parada | Modernización del camino en una longitud de 19.7 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 109964650 | 0 | 0 | 0 |  | 53.3
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096500014 |  |  |  | Palchán - Pueblo Viejo - Salvador Díaz Mirón. | Modernización del camino en una longitud de 20.6 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 102211926 | 5000000 | 5099857 | 2335938 |  | 45.37
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5099857 | 2335938 | 45.8
13096500009 |  |  |  | Alameda-Monte Grande. | Modernización del camino en una longitud de 11.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7 metros de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 66151475 | 0 | 0 | 0 |  | 76.96
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096500015 |  |  |  | Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa | Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1797594462 | 186689171 | 387189171 | 58474005 |  | 55.45
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 186689171 | 387189171 | 58474005 | 15.1
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
13096500022 |  |  |  | Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa | Ampliar el ancho de sección a 21 metros en 11.149 km de longitud, para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamientos laterales externos de 2.50 m, internos de 0.5 m y un camellón central de 1.0 m. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1115224205 | 124459447 | 100082891 | 70540923 |  | 35.14
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 124459447 | 100082891 | 70540923 | 70.48
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500001 |  |  |  | El Pedregal - Rincón de Capulapa. | Modernización del camino en una longitud de 7.8 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno; en Concreto Hidráulico. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 72893677 | 0 | 0 | 0 |  | 66.25
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500009 |  |  |  | Puente El Boquerón. | Construcción de un Puente con una longitud de 0.92 kilómetros, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., cada uno se con 7.0 metros de ancho de calzada, banquetas y guarniciones de 1.5 m para un ancho total de corona de 10.0 m. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 16073028 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500012 |  |  |  | Coyolito - Loma del Muerto | Modernización del camino en una longitud de 2.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 14548861 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500016 |  |  |  | Cedro Quemado - Col. el Progreso. | Modernización del camino en una longitud de 2.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 13809873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500017 |  |  |  | Cedro Quemado - El Suspiro. | Modernización del camino en una longitud de 3.1 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 18613305 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500018 |  |  |  | Rancho Nuevo - Cerro de Agua. | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 33485475 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500021 |  |  |  | Ixtacapa el Chico - Ixtacapa el Grande. | Modernización del camino en una longitud de 12.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 75654081 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500022 |  |  |  | Campo Experimental - Caxapa. | Modernización del camino en una longitud de 11.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 67848498 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500024 |  |  |  | Pánuco-Minera-Autlán-Ochoa. | Modernización del camino en una longitud de 17.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 97546653 | 0 | 0 | 0 |  | 32.96
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500027 |  |  |  | Crucero Carbonero Jacales (Huayacocotla) - Zacualpan - Texcatepec | Modernización de un camino con longitud de 55.0 km., a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 368340223 | 0 | 0 | 0 |  | 16.8
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500029 |  |  |  | Carretera Federal 131 del 0+000 al 3+233, con inicio en el entronque del Libramiento de Martínez de la Torre | Modernización del camino en una long. de 3.233 km, con un ancho de calzada de 14.0 m, con 4 carriles de circulación de 3.5 m., 2 por sentido, separadas en un tr. de 1.98 Km. por un camellón central de 2.4 m., del km. 0+220 al Km 2+200, el resto con una franja separadora de 1.0 m. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71451141 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500037 |  |  |  | Altotonga-La Ventilla | Modernización del Camino en una longitud de 7.87 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 52706138 | 0 | 0 | 0 |  | 48.28
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500042 |  |  |  | Boulevard Boca del Río - Antón Lizardo del Km. 6+800 al Km. 15+000 | Modernización en dos tramos con diferente sección. El primero de 7 km con una sección de 32 m. para alojar seis carriles de circulación y un camellón central de 5.0 m. El segundo del 1.2 Km con una sección de 12 m. para alojar dos carriles de circulación con acotamientos de 2.5 m. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 491377734 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096500048 |  |  |  | Monterreal-Barrio de Santa Cruz. | Modernización del camino en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 20904672 | 0 | 0 | 0 |  | 38.89
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500004 |  |  |  | Magdalena - Tequila. | Modernización del camino en una longitud de 3,2 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 20093067 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500006 |  |  |  | Galeras - Ranchoapan. | Modernización del camino en una longitud de 6,85 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 34854328 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500007 |  |  |  | Xico - Micoxtla | Modernización del camino en una longitud de 4.21 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 20734257 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500010 |  |  |  | Benito Juárez - La Lima - Otlamalácatl - Yupiltitla | Modernización del camino en una longitud de 13.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 62662788 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500012 |  |  |  | La Gloria - Paso del Cura. | Modernización del camino con una longitud de 8.3 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 32180171 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096500013 |  |  |  | Hidalgotilán - El Macayal | Modernización del camino en una longitud de 16.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71297259 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096500001 |  |  |  | Chicualoque - Lim. Edos. (Ver-Pue) | Modernización del camino en una longitud de 9.18 kilómetro, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 43287622 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096500002 |  |  |  | Naranjal - Tezizapa | Modernización del camino en una longitud de 4.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 24645967 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096500003 |  |  |  | Tuxpanguillo - Poxcautla - Coxititla | Modernización del camino en una longitud de 13.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 65554917 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096500004 |  |  |  | Xonamanca - Comalapa - Vicente Guerrero | Modernización del camino en una longitud de 14.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71352797 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096500001 |  |  |  | Puente Corozal | Construcción del Puente Vehicular con 0.080 km con un ancho de sección de 9.0 m, para alojar un ancho de calzada de 7.0 m, con 2 carriles de circulación de 3.5 m en ambos sentidos, con banquetas de 1.0 m en ambos lados. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096500002 |  |  |  | La Pimienta La Guasima - Monte Grande. | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 71400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096500003 |  |  |  | Mata Cazuela - Tenenexpan | Modernización del camino en una longitud de 5.40 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 24450000 | 10000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 651 Centro SCT Yucatán
TOTAL | [13 empty] | 3213084206 | 518826711 | 379079606 | 172836350 | 45.59
00000053985 |  |  |  | Conservación de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras | Rurales | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 128888344 | 123000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras] |  | 123000000 | 0 | 0 | 0
13096510002 |  |  |  | Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. | Modernización y ampliación de la carretera federal MEX 184 TeyaPeto en sus tramos MéridaTekoh (km 0+00020+400), TekohTeabo (km 20+40070+000) y TeaboPeto (km 70+000126+200), para pasar de una sección de 9 m a una sección de 24 m. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 2171863566 | 149738434 | 152938434 | 55367961 |  | 56.06
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 149738434 | 149738434 | 54710490 | 36.53
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3200000 | 657471 | 20.54
16096510001 |  |  |  | Distribuidor Vial Salida a Progreso | Construcción de un PSV de 690 m. de longitud (incluye rampas), integrado po 2 estructuras paralelas con ancho de sección de 14 m, para alojar 3 carriles de circulación banquetas y parapetos cada una. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 216520124 | 144639787 | 124639787 | 59833541 |  | 70.6
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 144639787 | 124639787 | 59833541 | 48
17096510001 |  |  |  | Entronque a Desnivel Baca km 20+800, de la Carretera: Mérida-Tzimín | Construcción de un PSV con ancho de corona de 21.0 m. 2 carriles por sentido de 3.5 m de ancho y acotamientos de 2.50 m. Longitud de 192.8 m conformada de 7e claros y una glorieta auxiliar para la canalización y circulación vehicular del tránsito. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 106305105 | 101448490 | 101448490 | 57581953 |  | 53
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 101448490 | 101448490 | 57581953 | 56.75
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096510002 |  |  |  | Modernización de la Carretera Loltún-E.C. (Santa Elena- Bolonchén). | Modernización del camino en una longitud de 31.83 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 139367072 | 0 | 52895 | 52895 |  | 0
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 52895 | 52895 | 100
17096510003 |  |  |  | Modernización de la carretera Valladolid Rio Lagartos, Tr: Tizimín Río Lagartos | Modernización de la carretera existente en 47.56 kilómetros, mediante la ampliación de 3.0 m. a cada lado del camino existente para incrementar de 6.0 m. a 9.0 m. el ancho de corona, que permitirá alojar 2 carriles de circulación de 3.5 m. cada uno con acotamientos de 1.0 m. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 375138433 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096510001 |  |  |  | Entronque Motul-Telchac | Construcción de un PSV, el cuál alojará 2 carriles, uno por sentido de 3.5 m, acotamientos de 2.5 m y guarnición de 0.53 m. Incluye carriles laterales en ambos sentidos de 8.5 m, para alojar 1 carril por sentido de 6.0 m, acotamiento interno de 1 m y banqueta de 1.5 m. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 75001562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 652 Centro SCT Zacatecas
TOTAL | [13 empty] | 6671386200 | 770279003 | 752584794 | 216985883 | 28.83
05096520006 |  |  |  | Guadalajarita - Yahualica Tr. Guadalajarita - Lim. Edos. Zac. / Jal. | Modernización del camino en una longitud de 26.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 186869203 | 10000000 | 10000000 | 7879467 |  | 91.59
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 7879467 | 78.79
07096520011 |  |  |  | El Conejo - Huitzila | Modernización del camino en una longitud de 32.60 kilómetros, se pavimentará el paso existente de 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 103624883 | 10000000 | 10000000 | 2965988 |  | 72.32
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2965988 | 29.65
09096520013 |  |  |  | Periférico Bicentenario, (Libramiento de Guadalupe-Zacatecas) | Ampliación de la sección transversal de 7 a 21 m de ancho para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, faja separadora central de 1.0 m, acotamientos exteriores de 2.5 m e interiores de 0.5 m, en una longitud de 12.7 km, incluye la construcción de 4 estructuras mayores. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1085461275 | 140000000 | 4237421 | 2587524 |  | 95
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 140000000 | 237421 | 227801 | 95.94
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4000000 | 2359723 | 58.99
11096520003 |  |  |  | Fresnillo-Valparaiso | Ampliar el ancho de corona a 12.0 metros del km 0+000 al Km 90+000. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 1275303531 | 95049003 | 98049003 | 31312752 |  | 65.8
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 95049003 | 92701003 | 25967751 | 28.01
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5348000 | 5345001 | 99.94
12096520023 |  |  |  | Boulevard Loreto-San Marcos | Modernización del Boulevard en una longitud de 3.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 16.0 m., de ancho de calzada, para alojar dos cuerpos con dos carriles de circulación de 4.0 m. de ancho cada uno y camellón central de 2.0 m. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 60294213 | 4000000 | 4000000 | 3667256 |  | 81.62
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 4000000 | 4000000 | 3667256 | 91.68
12096520042 |  |  |  | San Lorenzo Gral. Joaquín Amaro. | Modernización del camino en una longitud de 25.00 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 155054501 | 10000000 | 99493 | 99479 |  | 48.74
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 99493 | 99479 | 99.98
12096520044 |  |  |  | E.C.(El Tepetate-Tierra Blanca) - Felipe Carrillo Puerto | Modernización del camino en una longitud de 2.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 12882761 | 8800000 | 8800000 | 2649678 |  | 76.52
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 8800000 | 8800000 | 2649678 | 30.1
12096520049 |  |  |  | E.C. (Huejuquilla - Valparaíso) - El Astillero. | Modernización del camino en una longitud de 4.5 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 23188968 | 10000000 | 10000000 | 1839872 |  | 33.33
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 1839872 | 18.39
12096520050 |  |  |  | Atotonilco-Las Amecas. | Modernización del camino en una longitud de 64.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 344733577 | 10000000 | 10000000 | 233733 |  | 11.86
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 233733 | 2.33
13096520006 |  |  |  | Pavimentación de camino rural Felipe Carrillo Puerto - Manganita. | Modernización del camino en una longitud de 19.24 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 87614754 | 7000000 | 7000000 | 3731941 |  | 100
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 7000000 | 7000000 | 3731941 | 53.31
13096520012 |  |  |  | Entronque a Desnivel Noria de Gringos. | El proyecto consiste en la canalización de los flujos vehiculares mediante la construcción de enlaces y gazas a desnivel, incluida una Estructura integral PIV para el cruce de la carretera y la vía del ferrocarril y un Paso Vehicular Inferior (PIV) en la carretera y vía férrea. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 166043588 | 0 | 120000000 | 5539112 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 110000000 | 540260 | 0.49
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 10000000 | 4998852 | 49.98
13096520013 |  |  |  | Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez. | Ampliación de la Carretera Fresnillo-Jerez a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 909679942 | 150000000 | 161400000 | 55300774 |  | 31.48
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000000 | 147739000 | 41685209 | 28.21
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 13661000 | 13615565 | 99.66
13096520014 |  |  |  | Modernización de la Carretera Jalpa-Límite de Estados Zac/Ags. | Ampliación de la CarreteraJalpa-Límite de Estados Zac/Ags.a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 689509300 | 150000000 | 151700000 | 56208323 |  | 59
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 150000000 | 147567000 | 52091567 | 35.3
[13 empty] | K-048-Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 4133000 | 4116756 | 99.6
14096520003 |  |  |  | Chichimequillas - Charco Blanco | Modernización del camino en una longitud de 12.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 32745493 | 5000000 | 5000000 | 4798309 |  | 99.9
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 4798309 | 95.96
14096520005 |  |  |  | Lobatos - Adjuntas Del Refugio | Modernización del camino en una longitud de 17.5 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 117199161 | 10000000 | 10000000 | 2576058 |  | 58.32
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2576058 | 25.76
14096520007 |  |  |  | Cedros - El Jaguey - E.C. Melchor Ocampo | Modernización del camino en una longitud de 19.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 117684125 | 10000000 | 10000000 | 2922787 |  | 64.13
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2922787 | 29.22
14096520018 |  |  |  | Entronque Colinas del Padre I | Construir un entronque tipo T donde la Avenida Cerro de las Ventanas se deprime por debajo del Periférico mediante un puente | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Carreteras |  |  | 119911460 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096520019 |  |  |  | Tanque Nuevo - Matehuapil. | Modernización del camino en una longitud de 16.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 96068672 | 10000000 | 10000000 | 2977996 |  | 48.29
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2977996 | 29.77
14096520020 |  |  |  | El Vinatero - Nuevo Mercurio. | Modernización del camino en una longitud de 69.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 382427218 | 5000000 | 5000000 | 1554567 |  | 30.41
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 5000000 | 5000000 | 1554567 | 31.09
14096520021 |  |  |  | El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo | Modernización del camino en una longitud de 41.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 230232272 | 13000000 | 13000000 | 3570040 |  | 35.22
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13000000 | 13000000 | 3570040 | 27.46
15096520002 |  |  |  | Las Chilitas El Tepetate La Purisima. | Modernización del camino en una longitud de 11.21 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 33501075 | 13000000 | 9278082 | 4011704 |  | 39.05
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 13000000 | 9278082 | 4011704 | 43.23
15096520003 |  |  |  | El Refugio de Ábrego - San Marcos - San Pedro de Ábrego. | Modernización del camino en una longitud de 6.60 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 20100646 | 3900000 | 3900000 | 1199185 |  | 80.53
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3900000 | 3900000 | 1199185 | 30.74
15096520004 |  |  |  | Vicente Guerrero - Milpilllas de la Sierra. | Modernización del camino en una longitud de 21.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 51368317 | 19765000 | 14877068 | 3994095 |  | 38.9
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 19765000 | 14877068 | 3994095 | 26.84
15096520006 |  |  |  | Nigromante - Buenavista - Ojo de Agua de la Palma. | Modernización del camino en una longitud de 16.50 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 45784803 | 10000000 | 10478727 | 4068622 |  | 34.86
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10478727 | 4068622 | 38.82
15096520007 |  |  |  | Joaquin Amaro - La Labor. | Modernización del camino en una longitud de 3.75 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 13861131 | 3000000 | 3000000 | 914319 |  | 83.15
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 914319 | 30.47
15096520009 |  |  |  | E.C. Col. Hidalgo/Miguel Auza-La Honda. | Modernización de un camino con una longitud de 16.20 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 45784804 | 1000000 | 1000000 | 20000 |  | 27.93
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1000000 | 1000000 | 20000 | 2
15096520010 |  |  |  | Boquilla de Abajo - La Encantada. | Modernización de un camino con una longitud de 9.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. . | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 29741745 | 3000000 | 3000000 | 1210453 |  | 92.39
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 1210453 | 40.34
15096520011 |  |  |  | Milpillas de la Sierra-El Tigre (Los Nopales). | Modernización de un camino con una longitud de 3.08 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 11129037 | 1000000 | 1000000 | 979392 |  | 74.87
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 1000000 | 1000000 | 979392 | 97.93
15096520012 |  |  |  | Colonia Progreso-Nicolas Bravo | Modernización de un camino con una longitud de 11.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 41708841 | 15000000 | 15000000 | 166410 |  | 38.99
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 15000000 | 15000000 | 166410 | 1.1
16096520001 |  |  |  | La Laguna-San Felipe de Jesús. | Modernización del camino con una longitud de 5.25 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 23817213 | 3000000 | 3000000 | 919251 |  | 86.08
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 3000000 | 3000000 | 919251 | 30.64
16096520002 |  |  |  | E.C. Pinos / Ojuelos - San Miguel - San Martín | Modernización del camino con una longitud de 24.10 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 53047429 | 10000000 | 10000000 | 3907284 |  | 10.39
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 3907284 | 39.07
16096520003 |  |  |  | Florencia de Benito Juárez - Atolinga Tramo: Florencia - Limite de Edos. Jal/Zac | Modernización del camino en una longitud de 16.7 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 51964830 | 10000000 | 10000000 | 2941097 |  | 11.64
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 2941097 | 29.41
16096520004 |  |  |  | Teúl-Juchipila Primera Etapa | Modernización del camino con una longitud de 21.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Caminos Rurales |  |  | 53047432 | 19765000 | 19765000 | 238415 |  | 4.14
[13 empty] | K-031-Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 19765000 | 19765000 | 238415 | 1.2
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes | [6 empty] | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [13 empty] | 3155329982 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15097120001 |  |  |  | Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) | Adquisición de dos inmuebles para la reubicación de la oficinas centrales de la SCT, ubicadas en Avenida Xola, esquina con Eje Central, S/N, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 5 Otros |  |  | 3155329982 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía | [6 empty] | Unidad | K2H Centro Nacional de Metrología
TOTAL | [13 empty] | 52118709 | 0 | 32000000 | 0 | 0.00
1510K2H0003 |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipos para el Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura 2017 | Programa de adquisiciones para los sistemas e infraestructura de suministro de aire, alimentación de energía eléctrica y de control ambiental, para los laboratorios y oficinas del CENAM. | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6592673 | 0 | 3031061 | 0 |  | 12
[13 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 3031061 | 0 | 0
1510K2H0005 |  |  |  | Programa de Bienes Informáticos y de Comunicaciones 2017 | Sustituir y adquirir equipos referentes a tecnologías de la información y comunicaciones, para el desarrollo de las actividades en los laboratorios, de apoyo y de operación administrativa, las comunicación interna y externa, soluciones informáticas, entre otros. | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4347912 | 0 | 4202827 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 4202827 | 0 | 0
1710K2H0001 |  |  |  | Adquisición de Equipo de Laboratorio. | Adquirir equipo e instrumental de laboratorio para sustituir y actualizar la infraestructura de los laboratorios de metrología. | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 29084070 | 0 | 14101537 | 0 |  | 100
[13 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 14101537 | 0 | 0
1710K2H0003 |  |  |  | Infraestructura de Laboratorios. Sistema de Pre-tratamiento de Agua. | Modernizar el sistema de pre-tratamiento de agua de los Edificios C y Q del CENAM, consistente en el suministro, instalación y sustitución en su caso de materiales adecuados, que no permitan la generación de bacterias o contaminación. | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 2514895 | 0 | 2514895 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2514895 | 0 | 0
1710K2H0004 |  |  |  | Adquisiciones para Mantenimiento y Conservación del Sistema Eléctrico | Adquisición de bienes para sustituir parte de la infraestructura de los sistemas eléctricos del CENAM, que son de importancia trascendental para el suministro eléctrico en toda Entidad. | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7869299 | 0 | 6439820 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-006-Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 6439820 | 0 | 0
1710K2H0005 |  |  |  | Acondicionamiento del Laboratorio del Dinamómetro. | Acondicionamiento de la infraestructura general y del suministro de energía eléctrica del Laboratorio del Dinamómetro. | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1709860 | 0 | 1709860 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027- |  | 0 | 1709860 | 0 | 0
Ramo 10 Economía | [6 empty] | Unidad | K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 1688654880 | 352200000 | 327040000 | 62991499 | 19.26
0310K2N0002 |  |  |  | Manejo, descarga y dilución de salmuera residual. | Contar con un sistema de manejo y disposición controlada de salmuera residual, que aprovecha el flujo y turbulencia de las corrientes marinas para optimizar el mezclado e índice de dilución | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 167398425 | 5000000 | 5000000 | 1548863 |  | 18.52
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 5000000 | 5000000 | 1548863 | 30.97
1010K2N0002 |  |  |  | Rediseño y Adquisicion de Cosechadoras | El objetivo de este programa es modernizar la familia de maquinas a través de la migración a equipos diseñados y construidos por especialistas en fabricación de maquinaria para minería, que ya están explorando este ramo. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 131346330 | 2000000 | 2000000 | 101962 |  | 92.5
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 2000000 | 101962 | 5.09
1310K2N0003 |  |  |  | Adquisición de un Remolcador 2013 | El programa consiste en adquisición de embarcación tipo remolcador con potencia de 5,300 BHP para reponer una embarcación mismo tipo con 41 años antigüedad y potencia de 2,670 BHP, con la finalidad de continuar realizando las operaciones de transporte de sal. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 270301760 | 145464510 | 125464510 | 50836 |  | 35
[13 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 145464510 | 125464510 | 50836 | 0.04
1410K2N0001 |  |  |  | Reposición de Defensas de Muelle de Descarga de Barcazas Isla de Cedros | Modificar defensas portuarias para barcazas más grandes en muelle, construyendo defensas rígidas, con pilotes, plataformas cuadradas y habilitadas con una grúa viajera que acomode transportadores de bandas que reciben la descarga de sal. Así como defensas flexibles. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 29034265 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1410K2N0006 |  |  |  | Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial | Consiste en sustituir la planta lavadora de sal actual que cuenta con 23 años de antigüedad, presenta malas condiciones estructurales para un adecuado funcionamiento, y se incrementara la capacidad de producción en un 50 porciento, para cumplir con las metas establecidas. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 391718536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1510K2N0004 |  |  |  | Adquisición de una Barcaza 2016 | Adquisición de barcaza auto-descargable con capacidad nominal de 10,000 TM en reposición de la barcaza DE SAL 7 la cual tiene una antigüedad de 37 años y a partir del 2016 se encuentra fuera de operación por estar en pésimas condiciones físicas | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 214813907 | 122500000 | 117340000 | 51542580 |  | 34.41
[13 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 122500000 | 117340000 | 51542580 | 43.92
1610K2N0011 |  |  |  | Reposición de Transportadores de bandas 2017 | Consiste en reponer tres transportadores de bandas en Isla de Cedros que se encuentran con su periodo medio de vida útil ya vencido | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 37985386 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 12
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
1610K2N0015 |  |  |  | Reparación de Talleres de Mantenimiento | Mantener la infraestructura de los talleres mecánicos que cuentan con mas de 20 años de antigüedad y se encuentran en un deterioro importante en la actualidad | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3143618 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1710K2N0001 |  |  |  | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2018 | Los parques de maquinaria y equipos así como la infraestructura constantemente requieren de mantenimiento esto hace necesario para la entidad contar con talleres propios provistos de herramientas y maquinas herramientas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 50683006 | 11470000 | 11470000 | 0 |  | 0
[13 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 11470000 | 11470000 | 0 | 0
1710K2N0002 |  |  |  | Adquisición de equipos y bienes especializados 2018: Módulos de bombeo para la salina | Adquirir equipos como motores cabezales bombas y motobombas para proceso de producir sal marina por evaporación solar de agua de mar consiste en extraer agua de mar de laguna Ojo de Liebre y evaporarla de manera natural en estanques que ascienden a 30000 ha concentración y 3000 de producción. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 18213076 | 614988 | 614988 | 0 |  | 0
[13 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 614988 | 614988 | 0 | 0
1710K2N0003 |  |  |  | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2018 | Adquisición de equipos diversos para el soporte de la operación de la salina que le permitan a la entidad el cumplimiento de sus metas y objetivos en materia de producción, transporte y ventas de sal. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 46421809 | 11468502 | 11468502 | 0 |  | 0
[13 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 11468502 | 11468502 | 0 | 0
1710K2N0004 |  |  |  | Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2018 | Mantener activos como tractocamiones Dart maquinaria Caterpillar barcos remolcadores barcazas y generación de energía han ascendido a más de 125 equipos en total y componentes, entre otros. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 51012540 | 48682000 | 48682000 | 9747258 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 48682000 | 48682000 | 9747258 | 20.02
1710K2N0005 |  |  |  | Obras de Apoyo a la Comunidad 2018 | Obras que mejoren calidad vida de trabajadores ser ESR. Contrato Colectivo de Trabajo con Sindicato Salinero contempla ejecución obras unidades construcción: recamara cochera cuarto de lavar ampliación o barda perimetral para habitaciones de trabajadores tanto Guerrero Negro como Isla de Cedros. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 5239364 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1710K2N0006 |  |  |  | Estudio de Preinversión para Reposición de muelles de descarga C y D | La descarga de sal Isla de Cedros tenia barcazas con capacidad 6 a 7 mil TM, ahora de 10 mil TM los sistemas descarga C y D no son suficiente robusto para soportar y sufren daño. Estudio servirá para contar con diseño, características técnicas y económicas para decidir sustituir sistemas de descarga | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 31436182 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1710K2N0007 |  |  |  | Obras de Apoyo Zona Industrial 2018 | Programa de sustitución y adición de compuertas usadas para drenado y manejo de salmuera adicionalmente bombas indispensable sean lavadas con agua de mar en mantiene lozas y piletas concreto lugares estratégicos de la salina facilita actividad. Construcción accesos y reparación cubiertas talleres. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 9273674 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1710K2N0008 |  |  |  | Reposición de Taller de Control Salmuera | Sustituir una nave habilitada como taller mecánico de equipos de bombeo en las inmediaciones de la salina y se encuentran en un deterioro importante en la actualidad. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-024-Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1710K2N0009 |  |  |  | Adquisición de Vehículos especializados 2018: Maquinaria para Minería | Mantener la operación y la seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como motoniveladoras, tractores, Mototraila, trascabos, grúas, cargador frontal, retroexcavadoras, entre otros. Asegurándose contar con maquinaria en condiciones aceptables de operación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 219960002 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
1710K2N0010 |  |  |  | Adquisición de Equipos y bienes especializados 2018: Ecología y Seguridad Industrial | Planeación Ecología y Seguridad Industrial requiere equipos y bienes especializados para desempeñar funciones encomendadas para la seguridad del personal de instalaciones y del entorno natural incluyendo flora fauna suelo agua y demás recursos naturales. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 673000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | B-001-Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía | [6 empty] | Unidad | K8V Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
TOTAL | [13 empty] | 257960989 | 21798304 | 43283543 | 6262821 | 14.46
0310K8V0014 |  |  |  | Adquisición del Inmueble ubicado en Arenal 550, Col. Tepepan, Xochimilco, D.F. | Solucionar la problemática de falta de espacio para personal y archivos y dar cumplimiento a los lineamientos emitidos para calcular espacios mínimos y máximos de ocupación | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 184511263 | 10291378 | 10291378 | 6262821 |  | 93.47
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 10291378 | 10291378 | 6262821 | 60.85
1510K8V0001 |  |  |  | ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL BAJÍO | Adquisición de inmueble, adecuación de espacios y equipamiento de una oficina en la Ciudad de León, Guanajuato, para la Oficina Regional Bajío, para garantizar la continuidad de los servicios del IMPI en la región. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 17495367 | 8156926 | 8156926 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 8156926 | 8156926 | 0 | 0
1610K8V0001 |  |  |  | Adecuaciones de espacios para Ventanillas de Áreas Sustantivas de Atención al Público en Arenal | Mejorar la funcionalidad del edificio de Arenal del IMPI, conjuntando todas las ventanillas de atención al público, adecuando un patio interior del edificio, con cubierta y fachadas, sustitución de acabados, mobiliario especial e instalaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 48744634 | 0 | 17775514 | 0 |  | 57.4
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 17775514 | 0 | 0
1710K8V0001 |  |  |  | Mantenimiento, conservación, rehabilitación y remozamiento a la Oficina Regional Norte del IMPI | Mantenimiento y conservación de la Oficina Regional Norte ubicada en Monterrey, Nuevo León, en condiciones aceptables de operación. Con estas acciones los activos existentes continuarán operando de manera adecuada, incluyendo reparaciones y remodelaciones. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3709725 | 0 | 3709725 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3709725 | 0 | 0
1710K8V0003 |  |  |  | Adquisición para sustitución de la planta enfriadora de agua para el sistema de aire acondicionado en Pedregal | Adquisición para sustitución de la planta enfriadora de agua para el sistema de aire acondicionado en Pedregal | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3500000 | 3350000 | 3350000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-008-Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial |  | 3350000 | 3350000 | 0 | 0
Ramo 10 Economía | [6 empty] | Unidad | LAU Servicio Geológico Mexicano
TOTAL | [13 empty] | 1242944872 | 358309873 | 371223798 | 145424424 | 39.17
1510LAU0003 |  |  |  | Estudios geohidrológicos | Generar estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 31187721 | 6737691 | 6818284 | 2515141 |  | 83.9
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 6737691 | 6818284 | 2515141 | 36.88
1510LAU0004 |  |  |  | Exploración por Carbón Mineral | Identificar localidades que contengan carbón para ser aprovechados como fuentes alternas de energía, buscando disminuir la dependencia de los hidrocarburos y apoyar el desarrollo de la nación. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 14559471 | 4578283 | 4578283 | 1670739 |  | 82.31
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 4578283 | 4578283 | 1670739 | 36.49
1510LAU0005 |  |  |  | Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) | Base de datos sistematizada, para centralizar, administrar, salvaguardar y difundir el cúmulo de información existente geológico, minera, geoquímica y magnética del país, de manera que su consulta sea segura, rápida y flexible, para todos sus usuarios, disponiéndola por Internet. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 48566546 | 15696988 | 15696988 | 4786797 |  | 83.14
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 15696988 | 15696988 | 4786797 | 30.49
1510LAU0006 |  |  |  | Estudios Geológico- Ambientales | Detectar, prevenir y mitigar los riesgos geológicos, metereológicos y antropogénicos, mediante la generación de estudios de ordenamiento urbano y ecológico, deslizamiento de taludes y control de inundaciones, en materia de medio ambiente y peligros geológicos. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 56772859 | 10997256 | 11060881 | 3604034 |  | 84.45
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 10997256 | 11060881 | 3604034 | 32.58
1510LAU0007 |  |  |  | Investigación aplicada a las Ciencias de la Tierra | Realizar análisis e interpretación de los fenómenos naturales que dieron origen a los recursos de los que podemos disponer, con el objetivo de lograr el desarrollo de la sociedad moderna, tomando en cuenta la necesidad de entender, ordenar, preservar y utilizar los recursos naturales. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 57339194 | 15937356 | 16051882 | 6574070 |  | 83.57
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 15937356 | 16051882 | 6574070 | 40.95
1510LAU0008 |  |  |  | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 | Estudio en regiones de aproximadamente 112,000 km2 de acuerdo al índice cartográfico definido por el INEGI. Esta cartografía es de mayor detalle ya que a medida que la exploración y explotación de una región madura, los yacimientos por descubrir son más profundos y con menos evidencia superficial. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 270734611 | 96649088 | 97037988 | 41309691 |  | 100
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 96649088 | 97037988 | 41309691 | 42.57
1510LAU0009 |  |  |  | Exploración y Evaluación de Minerales Radiactivos | Mediante el proyecto de exploración de minerales radiactivos se determinará la existencia y potencial de yacimientos para cuantificarlos y determinar su potencial explotación en el futuro para disminuir la importación de este tipo de combustible. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 134495272 | 36844571 | 29612510 | 8872764 |  | 82.19
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 36844571 | 29612510 | 8872764 | 29.96
1510LAU0011 |  |  |  | Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado | Participar en el programa de fomento a la minería, mediante la generación de información de yacimientos minerales para el sector público y privado. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 333638686 | 101266333 | 102421414 | 38401889 |  | 86.43
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 101266333 | 102421414 | 38401889 | 37.49
1510LAU0012 |  |  |  | Generación de información geofísica del territorio nacional | Obtener datos en forma indirecta de las propiedades físicas de las rocas, identificando zonas favorables o prospectivas para la localización de yacimientos minerales, organizados por líneas, coordenadas de localización y canal de lecturas. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 228352332 | 69602307 | 80813168 | 37689299 |  | 80.37
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 69602307 | 80813168 | 37689299 | 46.63
1710LAU0004 |  |  |  | Adquisición de Equipo Especializado para trabajos de campo y aprovisionamiento de campamentos (2018) | Programa anual de adquisición y sustitución de Equipo Especializado para trabajo de campo y aprovisionamiento de campamentos, que coadyuva al cumplimiento de lineamientos vigentes en austeridad del gasto público. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 30161020 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1710LAU0005 |  |  |  | Adquisición de Vehículos Terrestres para Trabajo de Campo (2018) | Programa de adquisición de vehículos para sustitución de aquellos que han cumplido con su vida útil, con el objetivo de contar con parque vehicular suficiente y seguro para el apoyo a los trabajos de campo que se realizan en los proyectos internos del SGM. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7338103 | 0 | 7132400 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  | 0 | 7132400 | 0 | 0
1710LAU0006 |  |  |  | Adquisición de equipo especializado para Servicio de Análisis FísicoQuímicos, Caracterización e Investigación Metalúrgica (2018) | Programa anual de adquisición de equipo especializado para dar servicios de Anáislis físico-químicos, caracterización e Investigación metalúrgica. Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 27459076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1710LAU0007 |  |  |  | Adquisición de equipo y mobiliario para oficina (2018) | Programa anual de adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina . Dando cumplimiento a los lineamientos vigentes en austeridad del gasto público | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2339981 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-007-Producción de información geológica del territorio nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía | [6 empty] | Unidad | 711 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [13 empty] | 519785365 | 0 | 180974975 | 46132924 | 25.49
14107110001 |  |  |  | Reforzamiento de Torre Ejecutiva | Reforzamiento estructural del edificio denominado Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 519785365 | 0 | 180974975 | 46132924 |  | 92.45
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 180974975 | 46132924 | 25.49
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL | [13 empty] | 164083126 | 55565357 | 75795357 | 0 | 0.00
1611A2M0001 |  |  |  | Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula | El proyecto Renovación de infraestructura de áreas deportivas: edifico R bis, para la formación integral de la matrícula contempla la construcción de un edificio de 1,500 m2 en dos niveles con capacidad máxima de ofertar servicios a 17,952 usuarios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 37589491 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611A2M0002 |  |  |  | Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco | El proyecto Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco contempla la construcción de 1,656 metros cuadrados | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 33563217 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611A2M0006 |  |  |  | Proyecto para la instalacion de un sistema de detección de humo y alarma contra incendios en los laboratorios de la División de los edificios AS, S Y R | Instalación de un sistema de detección de humo y alarma contra incendios en los edificios AS, S Y R | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 5831786 | 5565357 | 5565357 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 5565357 | 5565357 | 0 | 0
1611A2M0007 |  |  |  | 5ta. etapa de construcción del edificio w para laboratorios de docencia e investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, de la Unidad Azcapotzalco | El proyecto consiste en concluir la 5 etapa de construcción del edificio w para laboratorios de docencia e investigación de la División de CBI de la Unidad Azcapotzalco logrando contar con laboratorios equipados de instrumentos acordes a los requerimientos de los planes y programas de la Unidad | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 66868632 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
1811A2M0001 |  |  |  | Conservación y Mantenimiento de Casa de la Primera Imprenta en el Centro Histórico | El Mantenimiento y conservación permitirá garantizar la funcionalidad, seguridad de las instalaciones, la continuidad y mejoramiento de los servicios ofrecidos, alargar la vida útil de la infraestructura física y conservar óptimamente el patrimonio de la UAM dedicado a la difusión cultural. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 20230000 | 0 | 20230000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 20230000 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL | [13 empty] | 2824424590 | 1637342827 | 1646992827 | 398686081 | 24.20
1611A3Q0033 |  |  |  | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro. | Construcción de un conjunto arquitectónico para la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Juriquilla, Querétaro, que permita impulsar, ampliar y diversificar la oferta educativa a nivel licenciatura y posgrado, con impacto a nivel local y regional. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 649560373 | 103038579 | 103038579 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 103038579 | 103038579 | 0 | 0
1711A3Q0001 |  |  |  | Programa anual de adquisiciones de bienes no asociados a obra pública, destinados a la función de difusión cultural y extensión universitaria de la UNAM | Este programa de adquisiciones, es una estrategia de recuperación, actualización y sustitución del mobiliario y equipo que las Entidades de Difusión Cultural requieren para llevar a cabo las actividades inherentes de su función | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 80144063 | 80144062 | 80144062 | 7535699 |  | 10.8
[13 empty] | E-011-Desarrollo Cultural |  | 80144062 | 80144062 | 7535699 | 9.4
1711A3Q0002 |  |  |  | Programa anual de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública, destinados a las actividades de Investigación en la UNAM | Adquisición de mobiliario, equipo y animales de rancho que utilizarán las entidades universitarias con funciones de investigación en la UNAM, con el fin de sustituir, remplazar y actualizar mobiliario y equipo necesario de 71 entidades universitarias con funciones de investigación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 335627386 | 335627385 | 335627385 | 139313416 |  | 58.75
[13 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 335627385 | 335627385 | 139313416 | 41.5
1711A3Q0003 |  |  |  | Programa anual de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública, destinados a la función de docencia en el nivel medio superior, superior y posgrado en la UNAM | El Programa de adquisiciones del ejercicio 2018, es una medida programada de sustitución y actualización, que fortalece el ciclo de equipamiento de la función docencia de la UNAM, destinado a 59 escuelas, facultades, y entidades y que pretende la adquisición de 25,767 bienes de activo fijo | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 467494378 | 467494377 | 467494377 | 95408725 |  | 23.76
[13 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 8674805 | 8674805 | 5928819 | 68.34
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 458819572 | 458819572 | 89479906 | 19.5
1711A3Q0004 |  |  |  | Programa anual de mantenimiento a la infraestructura física de entidades de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM localizadas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana | Programa anual de mantenimiento a la infraestructura física de entidades de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM localizadas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 97792928 | 97792928 | 97792928 | 7174814 |  | 8.88
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 97792928 | 97792928 | 7174814 | 7.33
1711A3Q0005 |  |  |  | Programa Anual de Mantenimiento a la Infraestructura Física de Entidades Foráneas de Docencia e Investigación | Mantener condiciones adecuadas, suficientes, funcionales, dignas y seguras las instalaciones de las once dependencias universitarias que componen este programa de mantenimiento, con lo cual se garantizará la continuidad de las actividades académicas y de investigación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 78328321 | 78328320 | 78328320 | 24485665 |  | 33.46
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 78328320 | 78328320 | 24485665 | 31.26
1711A3Q0006 |  |  |  | Programa anual de mantenimiento a la infraestructura física de entidades de docencia e investigación de la UNAM localizadas en la ciudad de México y zona metropolitana | Programa anual de mantenimiento que permitirá aplicar acciones en 1,731,390 m2 de 35 entidades docentes y de investigación, para mantener en condiciones adecuadas, suficientes, funcionales, dignas y seguras las instalaciones, permitiendo la continuidad de los servicios que se ofrecen en éstas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 383103509 | 383103509 | 383103509 | 106286810 |  | 34.58
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 383103509 | 383103509 | 106286810 | 27.74
1711A3Q0007 |  |  |  | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Yucatán | Construcción de un conjunto arquitectónico en la Ciudad de Mérida, Yucatán el cual permitirá fortalecer la capacidad de formación de recursos humanos a nivel superior y posgrado, investigación y difusión de la cultura | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 314361816 | 41813667 | 41813667 | 18480952 |  | 50.97
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 41813667 | 41813667 | 18480952 | 44.19
1711A3Q0008 |  |  |  | Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Oaxaca | Construcción de conjunto arquitectónico de 85,435 m2 que incluirá: 40 Aulas, 8 laboratorios, 8 talleres, 8 salas de cómputo, 4 lab. de idiomas, 1 Aula magna, 40 cubículos de investigación, 1 gimnasio, Baños y vestidores, Biblioteca/mediateca, Cafetería, Edificio de gobierno, servicios y mantto. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 314361816 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
1811A3Q0001 |  |  |  | Proyecto ejecutivo del Campus UNAM Centro Histórico. Antiguo Barrio Universitario | Precisar en un estudio preliminar, los conceptos de factibilidad, proyecto arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones que se requieren para llevar a cabo el Proyecto de Sinaléctica del Campus UNAM. Centro histórico. Antiguo Barrio Universitario | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1380000 | 0 | 1380000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 1380000 | 0 | 0
1811A3Q0002 |  |  |  | Restauración de las Fachadas del Palacio de la Autonomía | Recuperación arquitectónica de las tres fachadas del Palacio de la Autonomía con el fin de preservar su alto valor artístico e histórico. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 8270000 | 0 | 8270000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-011-Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8270000 | 0 | 0
1811A3Q0003 |  |  |  | Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD). | Construcción de dos edificios, 1 para el almacenamiento de alta densidad de 3,000m2 y edificio para Laboratorio de Preservación Documental y Digital de los materiales de 311 m2. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 94000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [13 empty] | 357073278 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1711B000001 |  |  |  | Proyecto de equipamiento de bienes de comunicaciones para 20 Centros de Investigación, 11 Áreas Centrales, 3 Centros de Educación Continua, 2 Unidades de Apoyo y Data Center. | La adquisición de este equipamiento responde a la necesidad de sustituir equipo de comunicaciones que están siendo utilizados a su capacidad máxima en los distintos Cuartos de distribución intermedia (IDF | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 45961966 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711B000002 |  |  |  | Programa de fortalecimiento a la infraestructura que aloja los servicios de alta disponibilidad ubicados en el Centro de Datos de Cómputo del IPN | El objetivo del proyecto, es fortalecer la infraestructura del Data Center para mantener la operación de los servicios de alta disponibilidad que apoyan los procesos institucionales más demandantes como: el sistema para la admisión de aspirantes, la plataforma de educación a distancia, entre otros. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 43170981 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711B000003 |  |  |  | Programa de fortalecimiento a la infraestructura que aloja los servicios críticos y de operación ubicados en el Centro de Datos de Cómputo del IPN | El objetivo es fortalecer la infraestructura del Data Center para los servicios de alta disponibilidad que apoyan los procesos institucionales que no son virtualizables, y requieren poder de cómputo medio y bajo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 15623131 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711B000004 |  |  |  | Proyecto de equipamiento de bienes de comunicaciones para fortalecer las capas de distribución y acceso en 22 Unidades académicas de Nivel Superior | La adquisición de este equipamiento responde a la necesidad de brindar una buena conexión a la red de datos institucional, esto se logra teniendo equipos con mejores características en los cuartos de distribución (MDF) y acceso (IDF) | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 31025045 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711B000005 |  |  |  | Proyecto de equipamiento de bienes de comunicaciones para fortalecer la red inalámbrica en 26 Unidades Académicas de Nivel Superior | Con la adquisición de estos equipos inalámbricos se estaría dando una cobertura del 80 a las 26 unidades académicas de NS beneficiando no solo a los alumnos matriculados en la modalidad escolarizada sino también a los alumnos de la modalidad no escolarizada, docentes, investigadores y personal | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 28540993 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811B000001 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXPERIMENTAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES (ISISA), INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA (ICE),INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN (ICA) E INGENIERÍA ELÉCTRICA (IE), IMPARTIDOS EN LA ESIME ZACATENCO DEL IPN | La adquisición de este equipamiento permitirá modernizar los laboratorios con la finalidad de incrementar el cumplimiento a los planes de estudio de las cuatro carreras que se imparten en la Dependencia y se vean beneficiados aproximadamente 10,191 alumnos | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 49219425 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811B000002 |  |  |  | Programa de equipamiento para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Hidalgo para los laboratorios de Ingeniería en Sistemas Automotrices en el área de Formación Profesional Genérica. | Contribuir a satisfacer la demanda educativa y a reducir desigualdades sociales en el Estado de Hidalgo. Fortalecer a la UPIIH con equipamiento tecnológico de especialidad en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Adquisición del equipamiento de las 10 áreas estratégicas | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 49353093 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811B000003 |  |  |  | Programa de equipamiento para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Unidad Hidalgo para los laboratorios de Ingeniería Mecatrónica en el área de Formación Profesional Genérica. | Contribuir a satisfacer la demanda educativa y a reducir desigualdades sociales en el Estado de Hidalgo. Fortalecer a la UPIIH con equipamiento tecnológico de especialidad en la Carrera de Ingeniería en mecatrónica. Adquisición del equipo de las 7 áreas estratégicas descritas objeto del present | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 49168571 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811B000004 |  |  |  | PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE RECOLECCIÓN DE BASURA, PARA LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | llevar a cabo la adquisición de cinco vehículos recolectores de basura y la adquisición de una unidad hidroneumática de limpieza de drenajes y alcantarillas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 45010073 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL | [13 empty] | 246714642 | 0 | 21030475 | 0 | 0.00
1611B010002 |  |  |  | Programa Anual de Adquisición de Bienes de Inversión: Plan de Transición Digital 2017 | Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de transmisión y producción, con el fin de cumplir con el acuerdo emitido por la SCT en el año 2015 toda la transmisión de televisión se realice en Alta Definición y al mismo tiempo transmitiendo la señal abierta. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 117676794 | 0 | 21030475 | 0 |  | 23.2
[13 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 21030475 | 0 | 0
1611B010003 |  |  |  | Programa Anual de Adquisiciones de Bienes de Inversión para Informática | El Programa permitirá cubrir necesidades de Informática, para garantizar las condiciones de operación y continuidad del servicio de la Red de datos institucional y del Sistema de Replicación de Datos a la Nube, así como equipo necesario para la transmisión de programas de televisión por internet | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 27336509 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-013-Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711B010001 |  |  |  | Nuevas Retransmisoras Canal Once | Proyecto consiste en la instalación y puesta en marcha de 2 estaciones retransmisoras de televisión en diferentes puntos estratégicos de la República Mexicana | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 101701339 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
TOTAL | [13 empty] | 83951839 | 19623556 | 19623556 | 2736588 | 13.94
1511L3P0002 |  |  |  | Proyecto de Rehabilitación del Plantel Tonalá_Protección Civil | Actualizar la infraestructura social de manera que se detenga el deterioro que sufren las instalaciones y su estructura, restituir el nivel de servicio de las instalaciones para mejorar la calidad del servicio para los estudiantes de EMSyS, docentes y administrativos que forman parte del Centro. | 14-JALISCO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 4644356 | 4432176 | 50000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 4432176 | 50000 | 0 | 0
1511L3P0005 |  |  |  | Proyecto de rehabilitación del Plantel Colomos_Protección Civil | Construcción en Plantel Colomos que permita prestar el servicio educativo con calidad a los alumnos de EMSyS, mejorando la infraestructura y detener el deterioro sufrido en las redes hidro-sanitarias, drenaje, eléctricas, azoteas, filtraciones, encharcamientos, y sanitarios y aulas. | 14-JALISCO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 16888570 | 15191380 | 2500000 | 0 |  | 6
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 15191380 | 2500000 | 0 | 0
1511L3P0006 |  |  |  | Edificio Modular para Aulas y Laboratorios Plantel Río Santiago. | El Plantel Río Santiago contará con aulas y laboratorios suficientes para impartir el servicio educativo . Para estar en condiciones de contribuir a una ampliación de cobertura en Educación Media Superior en un 15 al cierre de 2018. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 31436182 | 0 | 2875648 | 0 |  | 20
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 2875648 | 0 | 0
1611L3P0001 |  |  |  | Programa para Preservación de Inmuebles CETI 2017 | Mantenimiento a cubiertas de edificios, rehabilitación de andadores peatonales, módulos sanitarios, rehabilitación de área sur del estacionamiento vehicular, sustitución de pisos cerámicos en aulas y talleres en los planteles Colomos y Tonalá. | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 23709671 | 0 | 10757079 | 2736588 |  | 20.16
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10757079 | 2736588 | 25.43
1611L3P0003 |  |  |  | Proyecto de Limitación del Predio del Plantel Río Santiago 2017 | Construcción de una barda perimetral delimitando un área aproximada de 1,700 mts2 para evitar la invasión del terreno y sus instalaciones, además de incrementar la seguridad de las personas y bienes con los que cuenta el plantel Río Santiago. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 7273060 | 0 | 3440829 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 3440829 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [13 empty] | 193652383 | 12304165 | 107355565 | 6995341 | 6.51
1411L4J0004 |  |  |  | Construcción de un Anexo a la Planta Piloto de Fermentaciones para Albergar Equipos que se Encuentran Distribuidos en los Pasillos de las Plantas del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería en el Cinvestav Zacatenco. | Construcción de un anexo de 240 m2, en el lado Este de la planta de fermentaciones, el cual servirá para albergar refrigeradores y congeladores pertenecientes a los 34 laboratorios del Departamento de Biotecnología. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 5773357 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1511L4J0006 |  |  |  | Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav. | Implementación de un Sistema de Seguridad contra incendio para el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad de Querétaro del Cinvestav. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 6397595 | 6105317 | 6105317 | 0 |  | 5
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 6105317 | 6105317 | 0 | 0
1611L4J0005 |  |  |  | Construcción de andador a cubierto entre los edificios de Farmacobiología y el Bioterio, en la Sede Sur del Cinvestav. | Construcción de un andador peatonal de banqueta colada a base de concreto ecológico con 140 ML de longitud, 2 m de ancho, guarniciones de concreto, rampas para personas discapacitadas y estructura de acero de 5.5 m de altura para cubrir el andador con techumbre de panel de alucobond. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 1623901 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611L4J0006 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Vinculación, Posgrado y Educación Continua (UVPEC), en la Sede Sur. | Construcción de un edificio que contará con 1,103.56 m2 de superficie construida para albergar la Unidad de Vinculación, Posgrado y Educación Continua (UVPEC). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 9342844 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611L4J0007 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Experimentación y Mantenimiento de Animales en Tratamiento Crónico (UEMATC), en la Sede Sur del Cinvestav. | El proyecto consiste en dotar al Departamento de Farmacobiología de una nueva edificación que albergue la Unidad de Experimentación y Mantenimiento de Animales en Tratamiento Crónico (UEMATC) que contará con 200 m2 de superficie construida. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 3789103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711L4J0001 |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav. | Mantenimiento mayor a diversas instalaciones arquitectónicas, hidro-sanitarias, eléctricas y mobiliario de diversos edificios, que conforman la infraestructura de la Unidad Guadalajara. | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3247802 | 3099424 | 3099424 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3099424 | 3099424 | 0 | 0
1711L4J0002 |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav. | Mantenimiento mayor a diversas instalaciones arquitectónicas, hidro-eléctricas de diversos edificios y vialidades, que conforman la infraestructura de la Unidad Tamaulipas. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3247802 | 3099424 | 3099424 | 0 |  | 5
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3099424 | 3099424 | 0 | 0
1711L4J0005 |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav | Mantenimiento mayor a diversas instalaciones arquitectónicas, hidráulicas, hidrosanitarias y vialidades de diversas áreas, que conforman la infraestructura de la Unidad Mérida y de la Estación Marina Telchac. | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3667555 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711L4J0006 |  |  |  | Programa de mantenimiento mayor y mejoramiento de las instalaciones en la Unidad Zacatenco del Cinvestav. | Mantenimiento mayor y mejoramiento a diversas instalaciones arquitectónicas, hidráulicas, hidrosanitarias y eléctricas; así como en áreas comunes, áreas complementarias y equipo, de la Unidad Zacatenco y de la Sede Sur del Cinvestav | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 12574473 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711L4J0007 |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav. | Mantenimiento mayor en instalaciones arquitectónicas, hidrosanitarias y eléctricas, red de voz y datos, áreas complementarias y otros equipos que conforman la infraestructura de la Unidad Saltillo del Cinvestav. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3353193 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711L4J0008 |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav. | Mantenimiento mayor en instalaciones arquitectónicas, hidráulicas, hidrosanitarias, eléctricas y vialidades de diversas áreas que conforman la infraestructura de la Unidad Monterrey del Cinvestav. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1657289 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711L4J0009 |  |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav. | Mantenimiento mayor en instalaciones arquitectónicas, hidráulicas, hidrosanitarias y eléctricas; así como vialidades que conforman la infraestructura de la Unidad Irapuato del Cinvestav. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 7859045 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711L4J0010 |  |  |  | Proyecto ejecutivo para laboratorios en el área del edificio de fisiología en la Unidad Zacatenco del Cinvestav. | El Proyecto Ejecutivo consiste en proporcionar los documentos y la información que permita comunicar de manera clara, eficaz y oportuna las especificaciones técnicas y los detalles de los componentes del proyecto. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 3143618 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711L4J0011 |  |  |  | Programa anual de adquisición de bienes muebles para laboratorios y aulas del Cinvestav Financiado con recursos propios | Adquisición de bienes muebles para equipamiento de laboratorios y aulas que se requieren para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores a nivel de posgrado. Así como, la reposición y sustitución de los dispositivos deteriorados, obsoletos o que han concluido su vida útil. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 107991250 | 0 | 95051400 | 6995341 |  | 10
[13 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 95051400 | 6995341 | 7.35
1711L4J0012 |  |  |  | Programa de adquisiciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para apoyo del trabajo de investigación y docencia del Cinvestav financiado con recursos propios | Adquisición de equipo especializado de vanguardia, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que se requiere para el desarrollo de los proyectos y la formación de investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 19983556 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | L5N Colegio de Bachilleres
TOTAL | [13 empty] | 225935363 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1811L5N0001 |  |  |  | Trabajos de Reconstrucción Derivados de los Sismos de Septiembre del 2017 en el Edificio Administrativo de la Dirección del COLBACH | Derivado del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, el edificio principal que alberga las oficinas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres sufrió daños estructurales severos, por lo que a la fecha que ha quedado inhabitable. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 225935363 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
TOTAL | [13 empty] | 134637489 | 0 | 10432919 | 21924 | 0.21
1711L5X0001 |  |  |  | Equipamiento de talleres y laboratorios de 26 planteles del sistema CONALEP 2017 | Este Programa pretende adquirir 5,474 equipos para 26 planteles CONALEP, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 69997436 | 0 | 23432 | 21924 |  | 90.5
[13 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 23432 | 21924 | 93.56
1711L5X0003 |  |  |  | Rehabilitación de infraestructura dañada por ampliación de autopista en el plantel Cuernavaca 2017 | Rehabilitación de cisterna y sistema de alimentación de agua, reposición de caseta de vigilancia de 9 m2 y colocación de cerco perimetral de 50 metros lineales de con reja de acero | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 475807 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711L5X0004 |  |  |  | Reposición de Equipamiento del Laboratorio Multipropósito del plantel CONALEP Tlalpan I | En este Programa se tiene previsto adquirir 5 equipos para el laboratorio multipropósito del Plantel Tlalpan I de la Ciudad de México, para reponer los que fueron hurtados | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 164246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
1711L5X0005 |  |  |  | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 6 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP | Se adquirirán 1,513 equipos mediante recursos Fiscales a través del PROFORHCOM, para las carreras de Electricidad industrial, Mantenimiento de sistemas electrónicos, Motores a diésel, Procesamiento industrial de alimentos, Productividad industrial, y Química industrial, en 14 entidades federativas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 64000000 | 0 | 10409487 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 10409487 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
TOTAL | [13 empty] | 25500000 | 0 | 25500000 | 0 | 0.00
1711L6I0001 |  |  |  | Construcción de Complejo de Raqueta de la CONADE | Llevar a cabo la construcción de un complejo de raqueta para las disciplinas de Pádel, Trinquete, Squash, Ráquetbol y Frontón. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 25500000 | 0 | 25500000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 25500000 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | L8K El Colegio de México, A.C.
TOTAL | [13 empty] | 18745792 | 0 | 16306557 | 456120 | 2.79
1711L8K0003 |  |  |  | Adquisición de vehículos para la actualización del parque vehicular utilitario 2018 | Adquisición de 4 vehículos utilitarios para la sustitución y actualización de los vehículos asignados a Servicios Generales requeridos para las labores de traslado de profesores visitantes, profesores investigadores de tiempo completo, comunicación interinstitucional, administrativa y legal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1054160 | 0 | 1006000 | 150000 |  | 15
[13 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 1006000 | 150000 | 14.91
1711L8K0004 |  |  |  | Adquisición de bienes informáticos, equipo de cómputo, aparatos audiovisuales y equipo educacional asociados a los proyectos de investigación 2018. | Adquisición de equipo de cómputo, educacional y digital que cumpla con las necesidades tecnológicas para optimizar el trabajo de investigadores en la realización de convenios de colaboración financiados por instituciones públicas y privadas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3982140 | 0 | 3800213 | 156120 |  | 10
[13 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 3800213 | 156120 | 4.1
1711L8K0005 |  |  |  | Adquisición de equipo de administración y mobiliario asociado a los proyectos de investigación 2018. | Adquisición de equipo de administración y mobiliario que cumpla con las necesidades de espacio y funcionalidad para el desarrollo de las labores de los investigadores y cumplimiento de los convenios de colaboración. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1572170 | 0 | 1500344 | 150000 |  | 8
[13 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 1500344 | 150000 | 9.99
1811L8K0001 |  |  |  | Renovación infraestructura de red local switches | Sustitución de la infraestructura de red local (Switches), que permita asegurar la conexión a red de los usuarios y atender la creciente demanda de los servicios de IT de la institución así como soportar las nuevas aplicaciones de red. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 12137322 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
TOTAL | [13 empty] | 209574543 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1711MDE0001 |  |  |  | Proyecto de Inversión, Demolición y Restitución de obra nueva en espacios educativos de nivel básico. | Intervención urgente, demolición y restitución de obra nueva en planteles de educación básica identificados en los Estados de Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México por resultar dañados estructuralmente a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 209574543 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [13 empty] | 1135774391 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1511MGC0001 |  |  |  | UNIDAD PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIA DEL IPN - HIDALGO | CONSTRUCCION DE 58,878 M2 DE INFRAESTRUCTURA PARA EMS, ES Y POSGRADO, SOBRE UNA SUPERFICIE DE 600,000 M2 Y SE ATENDERA: A UNA POBLACION DE 8,600 ALUMNOS POR CICLO ANUAL DE LOS TRES NIVELES DESCRITOS, DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION (30 AÑOS), SE INCLUYE A 400 ACADEMICOS Y 200 ADMINISTRATIVOS | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 1135774391 | 0 | 0 | 0 |  | 19.54
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | M00 Tecnológico Nacional de México
TOTAL | [13 empty] | 12994085720 | 0 | 0 | 0 | 0.00
07115130004 |  |  |  | Proyecto de Construcción de espacios educativos para los Institutos Tecnológicos Federales adscritos a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) | Este Proyecto consiste en la construcción de aulas, laboratorios, talleres y otros espacios académicos y de servicios del SNEST, en toda la República Mexicana. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 12994085720 | 0 | 0 | 0 |  | 3
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | 600 Subsecretaría de Educación Media Superior
TOTAL | [13 empty] | 1219634864 | 0 | 36310667 | 0 | 0.00
13116000001 |  |  |  | Construcción de cuatro planteles de educación media superior en el estado de Guanajuato. | Contempla la construcción de dos bachilleratos generales, uno en León y otro en Guanajuato, así como de dos bachilleratos de corte tecnológico en Irapuato y Acámbaro. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 621817380 | 0 | 0 | 0 |  | 29
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
13116000002 |  |  |  | Construcción de tres planteles de educación media superior en el municipio de Tijuana. | Contempla la construcción de dos bachilleratos generales y uno tecnológico en el municipio de Tijuana. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 532737254 | 0 | 0 | 0 |  | 39
[13 empty] | K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
18116000001 |  |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2018. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), Agropecuario. | Apoyar la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo a través del equipamiento para 8 planteles, con la finalidad de mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la UEMSTAyCM, Agropecuario. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 11752692 | 0 | 10612269 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 10612269 | 0 | 0
18116000002 |  |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2018. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT). | Apoyar la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo a través del equipamiento para 9 planteles, con la finalidad de mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la DGCFT. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 14740316 | 0 | 6759759 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 6759759 | 0 | 0
18116000003 |  |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2018. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIyS). | Apoyar la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo a través del equipamiento para 12 planteles, con la finalidad de mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la UEMSTIyS | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 24803501 | 0 | 15411448 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 15411448 | 0 | 0
18116000004 |  |  |  | Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM). Adquisición de Equipamiento 2018. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), Ciencias del Mar. | Apoyar la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo Educativo a través del equipamiento para 15 planteles, con la finalidad de mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de las competencias de los egresados de la UEMSTAyCM Ciencias del Mar | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 13783721 | 0 | 3527191 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias |  | 0 | 3527191 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | 610 Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
TOTAL | [13 empty] | 499798478 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17116100001 |  |  |  | Programa de Adquisición de equipamiento para unidades educativas de la DGETA 2017 | Dotar a planteles de equipos para apoyar la formación académica de estudiantes y la capacitación de habitantes rurales. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 499798478 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-007-Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública | [6 empty] | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
TOTAL | [13 empty] | 42980000 | 0 | 42980000 | 0 | 0.00
18117120001 |  |  |  | Mantenimiento, conservación y rehabilitación del inmueble que alberga a la Escuela Secundaria Técnica No. 63. | Trabajos de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de las diversas áreas de la Escuela Secundaria Técnica No. 63. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 42980000 | 0 | 42980000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 42980000 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
TOTAL | [13 empty] | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1812M7A0001 |  |  |  | Mantenimiento Correctivo Mayor al Sistema de Aire Acondicionado del HRAE Ciudad Salud 2018 en Tapachula, Chiapas. | REEMPLAZAR DOS UNIDADES GENERADORA DE AGUA HELADA CON COMPRESOR CENTRIFUGO Y CONDENSADOR ENFRIADO POR AGUA CON CAPACIDAD DE 350 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN REALES E INSTALAR DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PARA EXTERIOR CON UN CAUDAL DE 14,000 CFM PARA SALAS DE QUIRÓFANOS | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812M7A0002 |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipo e Instrumental Médico para el HRAECS, 2018 | Sustituir y Adquirir equipamiento médico e instrumental obsoleto o inexistente desde la apertura del HRAECS. El proyecto beneficiará a varias especialidades y resolverá problemática critica en atención de la salud. Se tiene programado beneficiar un total de 16,924 de pacientes adultos. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
TOTAL | [13 empty] | 28939194 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1812M7F0001 |  |  |  | Programa de Adquisiciones 2018 del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | Adquirir equipos de laboratorios de investigación cientifica en la salud mental. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 28939194 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
TOTAL | [13 empty] | 71483357 | 4000000 | 0 | 0 | 0.00
1112M7K0002 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida, 2011-2021. | Construcción de una Unidad de Hospitalización con superficie de 2,779.00 M2 en un terreno de 5,000 M2 que contendrá: consultorios, farmacia, enfermería, dormitorios, salón de usos múltiples, talleres, auditorio, gimnasio etc. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 33797536 | 4000000 | 0 | 0 |  | 55
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
1712M7K0002 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Hospitalización para Mujeres Iztacalco 2018-2021 | Construccion de una Unidad de Hospitalizacion con un area construida de 2700.00M2, en un terreno de 1,705.00 M2 que contendra: consultorios, farmacia, enfermeria, dormitorios, salon de usos multiples, talleres, auditorio, gimnacio etc | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 37685821 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NAW Hospital Juárez de México
TOTAL | [13 empty] | 423881956 | 10408500 | 10408500 | 6025179 | 57.88
1512NAW0002 |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipo Médico para la Unidad de Quirófanos 2018 | Fortalecer el equipamiento del área de Quirófanos para estar en posibilidad de dar una atención médica de alta calidad, a los usuarios de esta Unidad hospitalaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 79274400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NAW0005 |  |  |  | Equipamiento para el Servicio de Endoscopia del Hospital Juárez de México 2018 | Adquisicion de equipo médico para el Servicio de Endoscopia del Hospital Juárez de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 11222981 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NAW0001 |  |  |  | Programa de adquisición de equipo médico para la unidad de banco de leche del Hospital Juárez de México. 2018 | Adquisición de Equipo medico para la implementación del Banco de Leche humana del Hospital Juárez de México | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 3138269 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NAW0002 |  |  |  | Equipamiento para el área de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Juárez de México 2018 | Fortalecer con el equipo mdico necesario a la Unidad de Terapia Intensiva Peditrica para estar en posibilidad de dar una atencin de calidad a los pacientes que acuden a esta Unidad Hospitalaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 34701018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NAW0003 |  |  |  | Programa de Sustitución de Elevadores del Hospital Juárez de México 2017-2018 | Sustitución de 4 elevadores en el área de Hospitalización localizados en el cuerpo D y 2 en el Vestíbulo del mismo edificio que comunican la Consulta Externa y hospitalización, cabe hacer mención que cuentan con 26 años de antigüedad y que ya cumplieron su vida útil. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 17418788 | 10408500 | 10408500 | 6025179 |  | 61.2
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 10408500 | 10408500 | 6025179 | 57.88
1712NAW0001 |  |  |  | Programa de Mantenimiento para la Rehabilitación del Estacionamiento y el Almacén temporal de RPBI del HJM 2018 | Rehabilitar de manera integral el edificio del estacionamiento del HJM | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 57393636 | 0 | 0 | 0 |  | 5
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NAW0002 |  |  |  | Equipamiento para el Servicio de Neonatología del Hospital Juárez de México 2018 | Fortalecer con equipamiento nuevo al Servicio de Neonatología para estar en posibilidad de dar una atención médica de alta calidad, a los pacientes de esta Unidad Hospitalaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 32933634 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NAW0003 |  |  |  | Sustitución del Tomógrafo de Coherencia Óptica para el Servicio de Oftalmología de Hospital Juárez de México 2018 | Sustitucin del Tomógrafo de Coherencia Óptica de dominio espectral del Servicio de Oftalmologa, que ya cumplió su periodo de vida útil y que a la fecha no esta ofreciendo los estudios a los pacientes con padecimientos de glaucoma y retinopatía diabetica. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 3268566 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812NAW0001 |  |  |  | Equipamiento para el Servicio de Medicina de Deporte del Hospital Juárez de México 2018 | Adquirir equipo médico para el servicio de medicina de deporte que permitará multiples beneficios en los tratamientos de los pacientes de la clínica de obesidad y otras especialidades. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 1426336 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812NAW0002 |  |  |  | Programa de sustitución de equipo médico para el servicio de radiodiagnóstico e imagen del Hospital Juarez de México, 2018 | Sustituir el equipamiento del Servicio de Radiodiagnóstico e Imagen, para estar en posibilidad de dar una atención médica de alta calidad, a los usuarios de esta Unidad hospitalaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 15596422 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812NAW0003 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACIÓN CON RAYOS X PARA EL ÁREA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2018 | Adquisición de un Sistema de Terapia de Radiación con Rayos X y la construcción del bunker para el alojamiento del mismo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 157510330 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812NAW0004 |  |  |  | Programa de Sustitución del Microscopio Neuroquirúrgico para el Servicio de Neurocirugía del Hospital Juárez de México 2018 | Sustituir el Microscopio Neuroquirúrgico del Servicio de Neurocirugía, para estar en posibilidad de dar una atención médica de alta calidad, a los usuarios de esta Unidad hospitalaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 9997576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NBB Hospital General Dr. Manuel Gea González
TOTAL | [13 empty] | 39939700 | 0 | 39939700 | 11494313 | 28.77
1812NBB0001 |  |  |  | Reubicación del Servicio de Urgencias 2018 | Sustituir espacios reubicando el área de urgencias, que actualmente se encuentra en la planta baja de la torre de hospitalización para ubicarla en la planta baja del edificio de consulta externa; con motivo de las afectaciones presentadas a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 39939700 | 0 | 39939700 | 11494313 |  | 36
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 39939700 | 11494313 | 28.77
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NBD Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga
TOTAL | [13 empty] | 2758279543 | 0 | 25924868 | 0 | 0.00
0712NBD0006 |  |  |  | Construcción y Equipamiento del edificio de la U-501, Patología, Medicina Genética, Investigación Genómica y Centro de Perfeccionamiento de Habilidades Médico-Técnicas, recursos del Fideicomiso SPSS, fiscales y propios.-2011-2018 | Mejorar la infraestructura física de las instalaciones de las unidades mencionadas, en beneficio de los usuarios y trabajadores del hospital. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 510380124 | 0 | 0 | 0 |  | 96.1
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
0812NBD0001 |  |  |  | Construcción y Equipamiento del Edificio de la U-503, Cardiología y Neumología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, recursos fiscales, propios y del Fideicomiso SPSS. 2011-2018 | Construir y equipar un edificio de 14,911.32 m2 para las especialidades de cardiología y neumología y dotarlas de áreas exclusivas para la atención de pacientes. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 830188259 | 0 | 924868 | 0 |  | 89.5
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 924868 | 0 | 0
1012NBD0003 |  |  |  | Construcción y equipamiento del edificio de la Torre Médica A, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Cirugía General, Terapia Médico-Quirúrgica y Gastroenterología, del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. 2011-2018 | Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en 8,177 cirugías; 1,958 cirugías de corta estancia y 13,471 procedimientos no quirúrgicos mediante la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 895610880 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1212NBD0001 |  |  |  | Construcción y Equipamiento del Edificio del Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, recursos del Fideicomiso del SPSS, fiscales y propios.- 2013-2018 | Construir un edificio de 8,000.00 m2 para el Centro de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 466600280 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812NBD0001 |  |  |  | Programa anual de adquisiciones del HGMEL, 2018 | Realizar las adquisiciones necesarias para dotar a las unidades médicas enlistadas del equipo y mobiliario médico, instrumental quirúrgico y mobiliario administrativo necesario para sustituir al obsoleto y cumplir con la población usuaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 55500000 | 0 | 25000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 25000000 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL | [13 empty] | 795567295 | 76223019 | 169226646 | 102497327 | 60.56
0312NBG0001 |  |  |  | Reestructuración y Remodelación del Edificio Arturo Mundet 2003 - 2018. | Realizar la reestructuración del inmueble denominado Edificio Arturo Mundet, con estructura metálica, la remodelación y distribución de los espacios físicos de acuerdo a las necesidades para el servicio de consulta externa, áreas administrativas y de enseñanza. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 195927278 | 56723019 | 0 | 0 |  | 81.85
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 56723019 | 0 | 0 | 0
0912NBG0002 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Enseñanza.- 2014-2018 | Contar con las instalaciones físicas adecuadas para la formación de los recursos humanos, en la atención de los servicios de salud e investigación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 36176740 | 0 | 1900653 | 1580653 |  | 99.8
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 1900653 | 1580653 | 83.16
1112NBG0003 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Rehabilitación.- 2012-2018 | El proyecto consistirá en la realización de trabajos para la construcción y el equipamiento de una Unidad de Investigación y Prevención de Discapacidad Infantil. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 53338867 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412NBG0003 |  |  |  | Reestructuración y Remodelación del Área de Urgencias. 2018 - 2019 | El proyecto consistirá en la realización de los trabajos para Remodelación de los espacios físicos y la reestructuración del funcionamiento interno en el servicio de urgencias | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 16750538 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NBG0002 |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del Hospital Infantil de México Federico Gómez 2017-2018 | Fortalecer el equipamiento de las áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez con tecnología de punta, para dar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 149541880 | 0 | 41559200 | 41559200 |  | 100
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 41559200 | 41559200 | 100
1612NBG0002 |  |  |  | Programa de Adquisiciones de Mobiliario y Equipo Administrativo 2018 del Hospital Infantil de México Federico Gómez | Contar con el mobiliario y equipamiento administrativo necesario, para seguir brindando un servicio de calidad en la Institución con impacto positivo en la eficiencia, eficacia y efectividad en las diferentes áreas tanto sustantivas como administrativas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 19500000 | 19500000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 19500000 | 0 | 0 | 0
1712NBG0001 |  |  |  | Equipamiento de Unidades Médicas a Nivel Nacional para combatir la Retinopatía del Prematuro.- 2018 | El proyecto consiste en dotar con el equipo necesario a 34 Hospitales en todo el país, considerando un Kit de diagnóstico para cada estado y dos Kits de diagnóstico para la Ciudad de México y Jalisco. Y dotar con 18 kits de tratamiento a 18 estados de la república. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 146546666 | 0 | 125766793 | 59357474 |  | 57.8
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 125766793 | 59357474 | 47.19
1712NBG0002 |  |  |  | Programa de equipamiento de bienes informáticos para las áreas médicas y administrativas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2018. | Contar con el equipamiento de TICs necesario para seguir brindando un servicio de calidad en la Institución con impacto positivo en la eficiencia, eficacia y efectividad en las áreas Médicas y Administrativas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 6652291 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NBG0003 |  |  |  | Programa de Adquisiciones de equipo e instrumental médico y de laboratorio 2018 del Hospital Infantil de México Federico Gómez. | Adquisición de 264 equipos para 39 áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez y así brindar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 156133035 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812NBG0001 |  |  |  | Programa de Sustitución de Elevadores del Edificio Federico Gómez 2018 | El programa consistirá en la adquisición, instalación, puesta en marcha y operación de 5 elevadores (3 camilleros, 1 pasajeros y 1 Servicios Generales), a efecto de brindar seguridad y un mejor servicio a los usuarios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
TOTAL | [13 empty] | 32606226 | 0 | 31364332 | 0 | 0.00
1712NBQ0002 |  |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2018 | Adquisición de equipo para laboratorios de microbiología, biología molecular, toxicología, metabolismo y nutrición y cirugía experimental, que permitan implementar proyectos de investigación vinculados con los problemas de salud en la región CO 1 y la formación de recursos humanos. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 5422725 | 0 | 5422725 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 5422725 | 0 | 0
1712NBQ0003 |  |  |  | Adquisición de equipo médico para la atención de los programas médicos quirúrgicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2018 | Adquisición de equipo médico para renovar los equipos cuya vida útil ha llegado a su fin y/o sus alcances tecnológicos son insuficientes para brindar la atención que se oferta en la cartera de servicios del HRAEB. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 27183501 | 0 | 25941607 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 25941607 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
TOTAL | [13 empty] | 28924822 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1612NBR0002 |  |  |  | Adquisición de equipamiento de dosimetría y control de calidad para equipos de radiodiagnóstico en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 2018 | Contar con equipamiento para realizar dosimetría de la radiación en los equipos de radiodiagnóstico, pruebas de control de calidad de acuerdo con la Normativa Nacional y recomendaciones internacionales. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 2273462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NBR0003 |  |  |  | Adquisición de sistema de radiología, gestión y archivo PACS/RICS en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 2018 | Adqurir sistema PACS/RIS para aumentar la eficiencia y calidad del sevicio ofrecido en el Depto. de Imagenología. Aprovechar la capacidad digital de los equipos para enviar inmediatamente los estudios a los Médicos Radiólgos para su interpretación. Consulta inmediata de estudios e interpretaciones. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 10737233 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NBR0001 |  |  |  | Sustitución del equipamiento de radiografía con fluoroscopía y de radiografía móvil por equipos digitales en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 2018. | Sustituir el único equipo de radiografía/fluoroscopía y de radiografía móvil debido a múltiples incidencias de malfuncionamiento. Garantizar la atención continua de la población usuaria y proveer estudios de alta especialidad fija y móvil mediante tecnología digital directa e inalámbrica | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 15914127 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
TOTAL | [13 empty] | 27840000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1812NBS0001 |  |  |  | Adquisición de un tomógrafo y adecuación de espacio para el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 2018 | Contar con un equipo de tomografía computada helicoidal de 64 cortes en el HRAEPY, que dará servicio a la población de la Península de Yucatán, se espera atender a 6,160 pacientes/año, un 28 encima de lo que se ofrecía. | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 27840000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NBV Instituto Nacional de Cancerología
TOTAL | [13 empty] | 106044402 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1512NBV0005 |  |  |  | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del INCan 2018 | Compra de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 89069181 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NBV0001 |  |  |  | Programa de Adquisición de Equipos para Protección Civil del Instituto Nacional de Cancerología 2018 | Compra de equipo para prevención y combate de incendios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | 7 Otros |  |  | 5230747 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NBV0002 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA 2018 | Llevar a cabo el trámite de donación de 1 componente con el fin de mejorar la calidad de los servicios y detectar tumores tempranos a través de endoscopias. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 11744474 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | P-020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
TOTAL | [13 empty] | 444130225 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1612NCA0001 |  |  |  | Construcción de la clínica de paciente ambulatorio en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 2017-2018 | Construcción de una clínica del paciente ambulatorio a fin de ampliar la capacidad de atención y disminuir la saturación de los espacios dentro del Instituto, lo cual ayudará a recibir y dar seguimiento a la nueva población que requiere atención de las Enfermedades Cardiovasculares (ECV). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 143892613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCA0002 |  |  |  | Construcción de la Torre de Investigación en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 2017-2018 | Construcción de una torre de investigación para el INCICh para llevar a cabo investigaciones clínicas, básicas, tecnológica y social de las enfermedades cardio vasculares (ECV) sobre los principales problemas de morbi-mortalidad de las enfermedades del corazón, aspectos de alta incidencia en el país | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 136482163 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCA0004 |  |  |  | Adquisición de Equipo Industrial para el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 2018 | Sustituir equipo industrial que por su desgaste natural y obsolescencia, ya no se localizan refacciones para su reparación, asi como adquisicion de equipo nuevo que se requiere para el buen funcionamiento de la Institutcion. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 22226010 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NCA0001 |  |  |  | Programa Anual para el Fortalecimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Inmuebles del INC 2018 | La rehabilitación y mantenimiento mayor tienen como fin obtener beneficios cualitativos modernizar y adecuar la infraestructura física del Instituto, para restablecer la funcionalidad de las diversas áreas, con lo cual se garantice la óptima y oportuna prestación de los servicios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 81456761 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NCA0002 |  |  |  | Programa Anual de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el INC 2018 | Adquirir equipo médico necesario para el óptimo funcionamiento que permitirá realizar de manera oportuna los servicios de hospitalización, quirofano, unidad coronaria, hemodinámica, terapia intensiva, banco de sangre entre otros y laboratorios de investigación | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 60072678 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
TOTAL | [13 empty] | 444727779 | 84889000 | 84889000 | 3179667 | 3.74
0712NCD0009 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas.- 2009-2019. Recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y una parte de recursos fiscales. | Construcción de doce laboratorios para llevar a cabo investigaciones basicas, clínicas y epidemiológicas de las enfermedades respiratorias de alta insidencia en el país. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 351583421 | 0 | 0 | 0 |  | 74.51
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCD0005 |  |  |  | Programa Anual de Mantenimiento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2018 | Conservación y mantenimiento en condiciones adecuadas los bienes inmuebles para su correcto funcionamiento y uso adecuado, garantizando así la operación institucional, la seguridad de pacientes, personal, visitantes y el adecuado resguardo de bienes muebles. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 93144358 | 84889000 | 84889000 | 3179667 |  | 2
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 84889000 | 84889000 | 3179667 | 3.74
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NCE Instituto Nacional de Geriatría
TOTAL | [13 empty] | 214421658 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0912W000002 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Sede del Instituto Nacional de Geriatría.- 2012-2019 | Adecuar y remodelar 13,412 m2 de la sede permanente del Instituto Nacional de Geriatría, a fin de que realice sus actividades sustantivas en beneficio de la población adulta mayor mexicana, beneficiando a 40 mil personas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 214421658 | 0 | 0 | 0 |  | 10.52
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL | [13 empty] | 1107498615 | 41000000 | 41000000 | 0 | 0.00
1012NCG0006 |  |  |  | Redistribución, Ampliación y Equipamiento de las Áreas Críticas y de Hospitalización del INCMNSZ 2010-2018. | Redistribuir, Ampliar y Equipar las Áreas Críticas y de Hospitalización del INNSZ 2010-2016. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 284072547 | 16000000 | 25000000 | 0 |  | 98.98
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 16000000 | 25000000 | 0 | 0
1212NCG0005 |  |  |  | Programa de Equipamiento para la Red de Apoyo a la Investigación en el INCMNSZ 2013-2018 | Equipar la Red de Apoyo a la Investigación en el INCMNSZ, 2013-2018 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 47229250 | 0 | 0 | 0 |  | 74.57
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCG0004 |  |  |  | Mantenimiento a las diferentes áreas del INCMNSZ, 2018. | Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo en las diferentes áreas del Instituto para incrementar la calidad y seguridad de la atención médica a los usuarios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 26196818 | 25000000 | 16000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 25000000 | 16000000 | 0 | 0
1812NCG0001 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 | Construcción de la Torre de Hospitalización de siete niveles y cuatro sótanos con una superficie aproximada de construcción de 27,016.62 m2 para sustituir la Torre actual que cuenta el Instituto, esto con el fin de cumplir con la Normatividad y otorgar un servicio de calidad . | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 750000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
TOTAL | [13 empty] | 140650950 | 0 | 24798120 | 0 | 0.00
1412NCK0004 |  |  |  | Reemplazo y ampliación del auditorio actual con equipamiento de telepresencia, salones para exposiciones y usos múltiples en el INNyNMVS.- 2014-2018 | Reemplazar y ampliar el auditorio actual y su equipamiento con un sistema moderno de videoconferencia y telepresencia (telemedicina) incluyendo salones para exposiciones y de usos múltiples. Se contempla la construcción de un conjunto nuevo que se desarrollará en tres niveles. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 77172283 | 0 | 24798120 | 0 |  | 98.71
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 24798120 | 0 | 0
1712NCK0001 |  |  |  | 2018. Programa de adquisición de equipo médico INNN | Adquirir 10 equipos para el fortalecimiento de los servicios de cirugía y hospitalización del Instituto. 8 equipos serán sustituidos por sus condiciones de operación actual y antigüedad, mientras que 2 serán nuevas adquisiciones para el área de neurocirugía. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 53478667 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812NCK0001 |  |  |  | Programa Anual de Adquisiciones del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 2018 de la Ciudad de México | Este Programa sustituirá a 63 equipos e incorporará a 15, con la finalidad de fortalecer los servicios de hospitalización, quirófanos (CEYE y Neuroanestesiología), Neurotoneurología, Neuroimagen y Terapia Endovascular. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NCZ Instituto Nacional de Pediatría
TOTAL | [13 empty] | 793624803 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1112NCZ0004 |  |  |  | Fortalecimiento y Readecuación de la Infraestructura física del Instituto Nacional de Pediatría. 2018 | Fortalecimiento de diferentes laboratorios de Investigación, los sistemas de energia eléctrica y aire acondicionado; incluye: Proyecto ejecutivo supervisión y ejecución de la obra. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 139480927 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1212NCZ0001 |  |  |  | Ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología (UPHO) Fideicomiso 2012-2019 | Construir la Unidad de Hemato Oncologia del Instituto Nacional de Pediatria con una superficie de construción de 5,422.00 m2, aumentando los servicios de especialidades hemato oncologicas, beneficiando a 14,288,844 niños de la región centro del pais. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 402043607 | 0 | 0 | 0 |  | 51.26
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCZ0001 |  |  |  | Sustitución de camas, cunas y camillas para la atención médica hospitalaria en el Instituto Nacional de Pediatría 2018 | Contribuir en la disminución de los índices de caídas y prevención de ulceras por presión, así como la morbilidad por los eventos adversos relacionados al mobiliario médico; para favorecer un entorno seguro y libre de riesgos a los pacientes pediátricos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 47652847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCZ0002 |  |  |  | Programa de equipamiento médico y de laboratorio en investigación del Instituto Nacional de Pediatría 2018 | Fortalecer el equipamiento de los laboratorios de investigación, para apoyar los protocolos y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos planteados en esta materia, así como de los productos derivados que impactan de manera directa en los indicadores de evaluación del trabajo científico. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 36624133 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NCZ0003 |  |  |  | Programa de adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio para la atención a la salud 2018 | Llevar a cabo la adquisición de equipos de laboratorio, medición, prueba, soporte de vida, tratamiento, de vacío y mobiliario médico para el diagnóstico y tratamiento al paciente pediátrico. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 86602669 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NCZ0001 |  |  |  | Fortalecimiento de algunos de los diferentes espacios físicos que integran el Instituto Nacional de Pediatría (II).- 2018 | Fortalecer y modernizar los sistemas hidráulico, contra incendio y detección de humo y calor; consistente en el cambio de tuberías de alimentadores y ramales de servicios generales e instalación de sensores y alarmas visuales y sonoras, con sistema central de monitoreo y control. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 75687420 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812NCZ0001 |  |  |  | Programa de Adquisiciones de equipo Autoclaves para CEYE del Instituto Nacional de Pediatría 2018 | Fortalecer la infraestructura con la adquisición de equipos autoclaves de vapor directo en la CEyE y lograr la actualización tecnológica en la esterilización de los materiales y equipos, para operar de acuerdo a normatividad y atender la demanda interna de los servicios. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 5533200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
TOTAL | [13 empty] | 60125107 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1712NDE0001 |  |  |  | Programa de inversión de adquisiciones de equipo médico y de investigación del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.- 2017-2018 | El desarrollo del programa permitirá proporcionar servicios médicos de alta especialidad a pacientes con embarazos de alto riesgo y desarrollará investigaciones en materia de salud que ampliará la oferta de servicios existente, contribuyendo a la misión institucional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 52041817 | 0 | 0 | 0 |  | 12
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NDE0002 |  |  |  | Estudios de preinversión para el proyecto de infraestructura, construcción del nuevo INPer, Isidro Espinosa de los Reyes, 2018 | Realización de los estudios de preinversión para determinar la factibilidad de la construcción de una nueva sede para el Instituto Nacional de Perinatología, en una localidad diferente a su ubicación actual. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 7 Otros |  |  | 8083290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra
TOTAL | [13 empty] | 218003744 | 80732896 | 85632451 | 71917028 | 83.98
1212NDF0003 |  |  |  | Proyecto de Inversión para la Construcción y Equipamiento del Edificio para la recuperación de Áreas Médicas y Ampliación del Servicio de Urgencias del Instituto Nacional de Rehabilitación, 2014-2018 | Construir un edificio para terminar con la dispersión física de las áreas administrativas y devolver espacios a las áreas médicas del Instituto, así como ampliar el servicio de Urgencias | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 211924428 | 80732896 | 80732896 | 71917028 |  | 20.2
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 80732896 | 80732896 | 71917028 | 89.08
1812NDF0001 |  |  |  | Proyecto de inversión para la adecuación y equipamiento del área de Rehabilitación Ortogeriátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra , 2018 | Crear la unidad de hospitalización para rehabilitación y ortopedia geriátricas, a través de la adecuación de espacios físicos y el equipamiento necesario para proporcionar atención médica de rehabilitación y cirugía ortopédica a adultos mayores, con calidad y seguridad. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 6079316 | 0 | 4899555 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 4899555 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL | [13 empty] | 59892622 | 0 | 3752262 | 595144 | 15.86
1412NDY0004 |  |  |  | Programa de rescate del edificio de aulas de la sede Tlalpan del INSP 2017-2018 | Realizar mantenimiento para rescatar un edificio de 3 niveles con 658.47 m2 de construcción en el que se ubican 5 aulas, 1 aula de computo, 1 sala de usos múltiples, 1 sala de juntas, área para vestíbulos, sanitarios y una oficina, como resultado se otorgaran áreas funcionales y seguras. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 7 Otros |  |  | 2410153 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NDY0002 |  |  |  | Proyecto de modernización de la red de datos de las tres sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, 2017-2019 | Renovar la infraestructura de cableado estructurado que cuenta con una antigüedad promedio de 25 años en las 3 sedes del Instituto Nacional de Salud Pública, por infraestructura nueva, profesional y que cumpla con la normatividad y los estándares de calidad requeridos para este tipo de instalaciones | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 13886185 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NDY0001 |  |  |  | Programa de inversión para adquisición de equipo de transporte para el Instituto Nacional de Salud Pública, 2018 | Adquisición de un autobús para contar con una unidad nueva, segura y confiable que permitirá realizar recorridos para trasladar a personal del Instituto Nacional de Salud Pública, conformado por investigadores, profesores y personal de apoyo que realiza actividades académicas y de investigación. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 2386006 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NDY0002 |  |  |  | Programa de adquisición de bienes informáticos para el Instituto Nacional de Salud Pública, 2018. | Adquirir computadoras, tabletas electronicas, pizarrones electronicos inteligentes y licencias de software para atender los nuevos requerimientos y sustituir los equipos obsoletos, a fin de garantizar la operación de los Centros de Investigación del INSP. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 2271489 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-010-Formación y capacitación de recursos humanos para la salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NDY0003 |  |  |  | Programa anual de adquisición de equipo e instrumental de laboratorio para el Instituto Nacional de Salud Pública, 2018. | Adquirir equipo nuevo con el objetivo de dotar de las herramientas de laboratorio indispensables y necesarias para el desarrollo de las múltiples y variadas actividades que requiere cada proyecto de investigación que se realiza en los Centros de Investigación del INSP. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 20718579 | 0 | 1137578 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 1137578 | 0 | 0
1712NDY0004 |  |  |  | Programa de mantenimiento a los inmuebles del Instituto Nacional de Salud Pública, 2018. | Aplicar el programa de inversión de mantenimiento con el objetivo de realizar trabajos de rehabilitación, reparación y conservación a la infraestructura y a diversas áreas de las instalaciones de la sede Cuernavaca y sede Tapachula del INSP. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 11441813 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NDY0005 |  |  |  | Programa de adquisición de equipos para realizar la medición de plomo en sangre, para el Instituto Nacional de Salud Pública 2018. | Adquirir equipo nuevo que se utilizarán para realizar la medición de plomo en sangre en una muestra de 7,000 individuos, que es una muestra compuesta por niños de edades de 1 a 9 años y mujeres embarazadas durante el desarrollo del programa ENSANUT-PROSPERA 2018. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 2807876 | 0 | 2182096 | 595144 |  | 0
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 2182096 | 595144 | 27.27
1712NDY0006 |  |  |  | Estudio de preinversión para sustitución y ampliación al mantenimiento de la red hidráulica, red sanitaria y planta de tratamiento del Instituto Nacional de Salud Pública sede Cuernavaca, 2018. | Realizar los estudios de preinversión para conocer las mejores condiciones técnicas, ambientales y legales para desarrollar el proyecto de sustitución y ampliación de la red hidráulica, red sanitaria y planta de tratamiento del Instituto Nacional de Salud Pública sede Cuernavaca, 2019. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 7 Otros |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712NDY0007 |  |  |  | Programa de adquisición de equipo de administración y muebles para el Instituto Nacional de Salud Pública, 2018 | Adquirir mobiliario nuevo para sustituir y reponer el mobiliario obsoleto, el que está en malas condiciones, proveer mobiliario que hace falta en las diferentes áreas de la sede Cuernavaca y sede Tapachula del Instituto Nacional de Salud Pública, brindando condiciones laborales adecuadas al personal | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 2570521 | 0 | 432588 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-022-Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 432588 | 0 | 0
1812NDY0001 |  |  |  | Estudio de preinversión para conocer la viabilidad de optimizar por medio de la implementación de tecnologías con paneles solares, el consumo de energía en Instituto Nacional de Salud Pública, 2018. | Realizar estudios de preinversión que brinden elementos téc., amb. y legales necesarios para iniciar el desarrollo de un proyecto de inf. social para optimizar el consumo de energía eléctrica con la implementación de tecnologías de paneles solares en la sede Cuernavaca del INSP. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 7 Otros |  |  | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 2109359529 | 0 | 0 | 0 | 0.00
0712NEF0001 |  |  |  | Proyecto para la Producción de Vacuna contra la Influenza en México, 2007-2020 | Const los lab de producción y control de calidad para la vacuna contra la influenza, así como otros biológicos bacterianos y virales importantes para apoyar los programas de vacunación del Sector Salud en México y prevenir emergencias epidemiológicas como la crísis de influenza de mediados de 2009 | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 1989636375 | 0 | 0 | 0 |  | 98.41
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0002 |  |  |  | Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología.-2014-2018 | Remodelación y Equipamiento del Almacén Central de la Planta Cuautitlán y remodelación de los Almacenes de los Institutos Nacionales de Higiene y Virología de BIRMEX. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 54057501 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0005 |  |  |  | Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Fisicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.-2014-2018 | Remodelación y equipamiento de los Laboratorios de Control Fisicoquímico y de Monitoreo Ambiental ubicados en el Instituto Nacional de Higiene. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 33187635 | 0 | 0 | 0 |  | 33.64
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312NEF0008 |  |  |  | Programa de mantenimiento a inmuebles y rehabilitación, sustitución y/o readecuación de instalaciones de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. 2016-2018 | Mantenimiento y readecuación del sistema de aire comprimido limpio, calderas y red fría. Sustitución de la subestación y actualización del equipo que la conforma, cambio de planta de emergencia. Obra de separación de redes de drenaje en el INH e INV. Remodelación de una cisterna en el INV | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 32478018 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
TOTAL | [13 empty] | 147410673 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1412NHK0003 |  |  |  | Construcción de Nuevo Almacén 2018 | Llevar a cabo un modelo para la construcción del nuevo almacén central | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 7 Otros |  |  | 1255817 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de Preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512NHK0002 |  |  |  | Equipamiento de los Almacenes del Sistema Nacional DIF 2018. | Adquirir 5 montacargas, 10 patines hidráulicos y 10 básculas de pesaje atender las actividades cotidianas y en caso de emergencia por desastre natural en el territorio nacional, una vez que se instalan los centros de Acopio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 2549294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-040-Servicios de asistencia social integral |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612NHK0002 |  |  |  | Programa de remodelación de instalaciones 2018 | Llevar a cabo la Remodelación de Instalaciones de los inmuebles de gestión pública, atención a familias, población vulnerable, infancia y adolescencia y personas con discapacidad para el ejercicio fiscal 2017. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 7 Otros |  |  | 143605562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | N00 Servicios de Atención Psiquiátrica
TOTAL | [13 empty] | 21523833 | 16969966 | 6903037 | 0 | 0.00
1612N000001 |  |  |  | Adquisición e instalación de calderas para el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. 2018 | Adquisición de calderas, tanques de agua caliente, tanque de condensados y equipo necesario para garantizar que las diferentes áreas del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, otorguen un servicio médico integral. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | 7 Otros |  |  | 7233504 | 6903037 | 6903037 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 6903037 | 6903037 | 0 | 0
1612N000002 |  |  |  | Adquisición e instalación de cuatro elevadores para el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. 2018 | Adquisición de cuatro elevadores para garantizar el desplazamiento de pacientes, usuarios y personal dentro del Hospital, para asegurar que se otorgue un servicio médico integral. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | 7 Otros |  |  | 10548860 | 10066929 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 10066929 | 0 | 0 | 0
1612N000003 |  |  |  | Adquirir Software para el Expediente Clínico Electrónico 2018 | Adquirir Software para el Expediente Clínico Electrónico, el cual requiere un Motor de base de datos, Sistema operativo y Servidor de aplicacion para la operación del Sistema de Administración de Información Hospitalaria y Sistema Integral de Administracion. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 2245871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712N000001 |  |  |  | Adquirir Servidores para el Expediente Clínico Electrónico 2018 | Adquirir Servidores asociados al campo de la tecnología para el alojamiento, almacenamiento y actualización del Expediente Clínico Electrónico, para la operación del Sistema de Administración de Información Hospitalaria (S.A.I.H-WEB) y Sistema Integral de Administracion (S.I.A). | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 7 Otros |  |  | 1495598 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL | [13 empty] | 561161045 | 7800000 | 82800000 | 3356689 | 4.05
0512S000001 |  |  |  | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 7 Otros |  |  | 330573400 | 7800000 | 7800000 | 3356689 |  | 65.21
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 7800000 | 7800000 | 3356689 | 43.03
1612S000002 |  |  |  | Adquisición de equipo de laboratorio para la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CAAYAC) 2016-2018 | Adquisición de 375 equipos de laboratorio para la sustitución de equipos obsoletos y la y adquisición de nuevas tecnologías para la modernización de la CAAYAC con la finalidad de incrementar la capacidad de respuesta del número de servicios analíticos realizados. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 230587645 | 0 | 75000000 | 0 |  | 27.99
[13 empty] | G-004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 0 | 75000000 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud
TOTAL | [13 empty] | 16591971850 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1012U000062 |  |  |  | Hidalgo.- Construcción y Equipamiento del Hospital General de 30 camas de Metztitlán, Hidalgo.- Fideicomiso 2014 - 2018 | El Hospital General de 30 camas de Metztitlán contará con áreas de atención de Consulta Externa, Urgencias, Auxiliares de Diagnóstico, Cirugía y CEYE, Hospitalización, Dirección y Administración y Servicios Generales, con beneficios estimados en 154.8 mdp por año, beneficiando a 70,323 habitantes. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 294908870 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1212U000043 |  |  |  | Guerrero.- Proyecto de Infraestructura Social para la Conclusión de Obra y Equipamiento del Hospital General de Chilapa de Álvarez.- Fideicomiso 2012-2018 | Concluir los trabajos de obra y equipamiento del Hospital General de Chilapa de Álvarez de 60 camas, que contara con los servicios de Cirugía, Toco cirugía, Urgencias, Consulta Externa, Hospitalización y Auxiliares de Diagnostico. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 390960442 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1212U000045 |  |  |  | NUEVO LEÓN. Proyecto de infraestructura social para la sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital General de Montemorelos. FIDEICOMISO 2013 - 2018 | El Hospital General de Montemorelos contará con todas las áreas necesarias, que garantice la afectividad de sus servicios, como son: 90 Camas censables, 4 cunas de cuidados intensivos neonatales, 6 camas de cuidados intensivos, 3 Quirófanos, 3 salas de tococirugías. 20 consultorios, etc. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 723210489 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312U000020 |  |  |  | Hidalgo. Construcción y Equipamiento del Hospital Integral de 12 camas de Zimapán. Fideicomiso 2013-2018 | Construir y equipar un Hospital Integral de 12 camas, 1 quirófano, 1 sala de expulsión, urgencias y auxiliares de diagnóstico con imagenología para proveer los servicios hospitalarios de la región, en la Sierra Gorda de Hidalgo. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 7 Otros |  |  | 176455682 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1312U000032 |  |  |  | NUEVO LEON. Sustitución por obra nueva del Hospital General de Sabinas Hidalgo. FIDEICOMISO 2013 - 2018 | Sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital General de Sabinas Hidalgo, el cual fue construido hace más de cincuenta años y actualmente no consigue atender de manera adecuada a la población de su área de influencia. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 572596061 | 0 | 0 | 0 |  | 63
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000029 |  |  |  | Quintana Roo.- Construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. FIDEICOMISO 2015-2018 | Construcción de 8,566.40 m2, y la adquisición de los bienes muebles asociados al mismo, destinados a proporcionar servicios de consulta externa y de especialidades, auxiliares de diagnóstico, atenciones quirúrgicas, hospitalización. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 630420529 | 0 | 0 | 0 |  | 21
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000033 |  |  |  | Tamaulipas. Construir un nuevo Hospital General en Ciudad Madero. 2015-2018 | El proyecto consiste en la sustitución del actual Hospital General Civil de Ciudad Madero, Tamaulipas. Contará con 17 consultorios, 4 quirófanos, 90 camas censables, 2 salas de expulsión, 1 quirófano de tococirugía, 1 laboratorio, 1 unidad de radiodiagnósticos y una unidad de quimioterapias. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 880611435 | 0 | 0 | 0 |  | 36.56
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1412U000036 |  |  |  | COAHUILA. Construir y equipar el Centro Oncológico de la Región Sureste del estado de Coahuila. Fideicomiso 2015-2018. | Construir y Equipar un centro oncologico de 4,721.51m2 de construcción, que contará con 9 consultorios de especialidad, un área de Radioterapia, Medicina nuclear, imagenología, braquiterapia, quimioterapia con 10 cubiculos, un laboratorio, farmacia que beneficiará a 976,535 habitantes. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 394384677 | 0 | 0 | 0 |  | 85.52
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000011 |  |  |  | Aguascalientes. Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo.- Fideicomisos 2015 - 2018. | Construcción del Nuevo Hospital Hidalgo para brindar atenciones de tercer nivel a la población abierta de los 11 municipios que conforman el estado de Aguascalientes, dicha unidad médica contará con una superficie de construcción de 51,965.00 m2. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 1003713445 | 0 | 0 | 0 |  | 98.74
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000012 |  |  |  | CHIAPAS.-Construir el Hospital General de Tapachula.-Fideicomiso 2016-2018 | El proyecto sustituirá al actual hospital general de Tapachula. Pretende incrementar el número de consultorios de 22 a 34, incrementar el número de quirófanos de 6 a 7, incrementar el número de salas de expulsión de 1 a 2, el número de camas de 68 a 120 y sustituir el equipamiento actual. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1247964225 | 0 | 0 | 0 |  | 84.76
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1512U000017 |  |  |  | Jalisco.- Construcción y Equipamiento del Hospital Geriátrico de Jalisco.- Fideicomiso 2015-2018. | Construcción del Hospital Geriátrico de Jalisco para brindar atenciones de tercer nivel a la población abierta de 60 años o más en los 45 municipios que conforman la zona de influencia, dicha unidad médica contará con una superficie de construcción de 9,369.05 m2. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 396165879 | 0 | 0 | 0 |  | 85
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000025 |  |  |  | Zacatecas.- Construcción y Equipamiento del Hospital de la Mujer de Fresnillo de 45 Camas.-2016-2018 | Se construirá el Hospital de la Mujer de Fresnillo de 45 camas censables que atenderá los casos relacionados a la salud de la mujer en edad reproductiva y de niños menores de 19 años en un terreno cercano al Hospital General Fresnillo, el cual es propiedad de los Servicios de Salud de Zacatecas. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 307005899 | 0 | 0 | 0 |  | 61
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000032 |  |  |  | NAYARIT.- Construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer.-FIDEICOMISO 2016-2018. | Se construirá el Hospital en Tepic, Nayarit, el cual será de 30 camas censables y atenderá los casos relacionados a la salud de la mujer en edad reproductiva y neonatos. Dicho proyecto constará de 6,772.4 m2 de construcción. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 323198445 | 0 | 0 | 0 |  | 50
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000034 |  |  |  | Chihuahua.- Obra Nueva por Sustitución del Hospital General de Delicias.- Fideicomisos 2016-2018. | La sustitución del Hospital es vital, por lo que el proyecto del nuevo contempla 60 camas censables, 19 consultorios de especialidades y generales, 2 quirófanos para cirugías generales, 1 quirófano para tococirugía, área de urgencias, 1 laboratorio, área de UCIN, UCIP y UCIA. . | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 318635018 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000035 |  |  |  | Ciudad de México.- Construcción y Equipamiento del Hospital General de Cuajimalpa.- Fideicomisos 2017-2018. | El proyecto considera la construcción de 10,619.80 m2, con la siguiente capacidad: Consulta externa con 12 consultorios, Imagenología, Cubículos de apoyo, Auxiliares de diagnóstico, Hospitalización, Área de urgencias, Farmacia, Trabajo Social, Archivo clínico, Ingeniería biomédica, Área de gobierno. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 541300310 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000039 |  |  |  | Jalisco.- Sustitución del Hospital General del Municipio de Lagos de Moreno.- 2017-2018 | La sustitución del Hospital, contempla 59 camas censables, 10 consultorios de especialidades, 2 quirófanos para cirugias generales, 2 salas de expulsión, UCIN, UCINEX, laboratorio, rayos X, mastografía, tomografía. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 397743922 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1612U000041 |  |  |  | BCS. Sustitución del Centro Estatal de Oncología Dr. Rubén Cardoza Macías. Fideicomisos 2017 - 2018. | El proyecto consiste en la construcción por sustitución y equipamiento del Centro Estatal de Oncología Dr. Rubén Cardoza Macías en el estado de Baja California Sur, el cual otorgará servicios especializados de oncología a la población abierta del estado que para el 2015 contaba con 306,382 personas. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 384441203 | 0 | 0 | 0 |  | 67
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000002 |  |  |  | Sinaloa.-Ampliación del Hospital de la Mujer en el municipio de Culiacán.- Fideicomiso 2018 | Construcción de nuevos espacios para la reubicación de áreas como archivo general, taller de biomedica, adecuaciones de espacio para la ampliación o para la reubicación de diversas áreas así como adquirir equipamiento. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 71631598 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000009 |  |  |  | Sonora. Construcción por Sustitución del Hospital General del estado de Sonora. Fideicomiso 2017 | Sustituir al actual Hospital General del estado de Sonora. El nuevo hospital contará con 170 Camas censables, 9 Quirófanos, 51 Consultorios, Quimioterapias, Rayos X, Pruebas de laboratorio, Ultrasonidos, Mastografías, Tomografías, Resonancia magnética, Gammacámara, Hemodiálisis. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1047687003 | 0 | 0 | 0 |  | 7
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000010 |  |  |  | Michoacán.- Adquisición de ambulancias de urgencias básicas para traslado de pacientes del estado de Michoacán.- 2018 | Adquirir 50 ambulancias de urgencias básicas para traslado de pacientes, que fortalecerá la operación del Centro Regulador de Urgencias Médicas y de las unidades hospitalarias de la red estatal de salud. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 91303600 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000011 |  |  |  | YUCATAN.- Sustitución del Hospital Psiquiátrico al modelo de Villas de Transición, en Mérida, Yucatán.- Fideicomiso 2017-2018 | Construir una unidad médica con 10 consultorios especializados, 120 camas de hospitalización psiquiátrica, 10 espacios para rehabilitación, 1 área de gobierno, 1 área de apoyo y un área de servicios generales para otorgar servicios especializados a 96,605 personas con diagnóstico psiquiatrico | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 153907833 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000012 |  |  |  | Sinaloa.-Sustitución del Hospital General de Mazatlán Dr. Martiniano Carvajal.- Fideicomiso 2018-2019. | El proyecto considera la construcción de 21,399.88 m2, con la siguiente capacidad instalada: 120 camas censables, 5 salas quirúrgicas, 31 consultorios, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento y áreas de apoyo. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 999950576 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000013 |  |  |  | Oaxaca.-Reconstrucción del Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes.Fideicomiso 2017-2018 | Reconstruir el Hospital General de Juchitán, el cual contará con 60 camas censables, 8 consultorios, 3 quirófanos y 2 salas de expulsión. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 483850861 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000015 |  |  |  | JALISCO.- Fortalecimiento de Equipo para diferentes servicios de especialidad del OPD Hospital Civil de Guadalajara.- FIDEICOMISO 2018 | Equipar el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, en diversas áreas de especialidad, con el fin de brindar un servicio eficiente y de mejor calidad, beneficiando a 6,567,500 de habitantes. | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 157706285 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-023-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000016 |  |  |  | San Luis Potosí.- Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.- Fideicomiso 2018-2020 | Sustitución de infraestructura del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en cuanto a equipamiento, se sustituirá únicamente el que se encuentra obsoleto. Se mantendrá la misma capacidad instalada con la que cuenta el actual nosocomio, a excepción de los consultorios. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 998930795 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000017 |  |  |  | Oaxaca. Fortalecimiento del CESSA en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Fideicomiso 2018 | El proyecto consiste en Fotalecer el CESSA de Asunción Nochixtlán, brindando servicios de consultas y terapias de rehabilitación, a la población abierta del municipio de Asunción Nochixtlán y 89 municipios al rededor, en una superficie de construcción de 150.83 m2 y una adecuación de 92.56 m2 | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 1 CESSA |  |  | 4261869 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000001 |  |  |  | Estado de México. Construir un Hospital Municipal de 18 camas en el municipio de Coacalco, Estado de México. Fideicomiso 2018 | Construir y equipar el Hospital Municipal de Coacalco. El nuevo hospital contará con área de hospitalización con 18 camas censables, 9 consultorios, un quirófano, una sala de expulsión. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 133708659 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000002 |  |  |  | Estado de México. Construcción del Hospital Comunitario de 18 camas en el municipio de Zinacantepec. Fideicomiso 2018 | Construir y equipar el Hospital Municipal de Zinacantepec. El nuevo hospital contará con área de hospitalización con 18 camas censables, 9 consultorios, un quirófano, una sala de expulsión. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 133708660 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000003 |  |  |  | Oaxaca. Programa de fortalecimiento de unidades médicas de segundo nivel de atención 2018 del Estado de Oaxaca. Fideicomiso 2018 | Adquisición de mobiliario y equipo médico para 11 hospitales del Estado de Oaxaca con el objeto de reforzar los servicios médicos atención de las áreas de quirófano y consulta externa, así como realizar las intervenciones en óptimas condiciones. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 30987220 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000004 |  |  |  | Morelos. Fortalecimiento del Hospital General de Jojutla, en el Estado de Morelos. Fideicomiso 2018 | El proyecto consiste en la ampliación del Hospital General de Jojutla, adicionando 968.47 m2 de construcción en los que se incluirán 1 consultorio de Cardiología, 1 de Nutrición, 1 de Displacías, 1 unidad de cuidados intensivos y la ampliación del área de Urgencias, beneficiando a 182,252 habitantes | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 99475601 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000005 |  |  |  | GRO.-Fortalecimiento del Servicio de Radioterapia del Instituto Estatal de Cancerología, Dr. Arturo Beltrán Ortega, mediante la adquisición e instalación de un sistema de Teleradioterapia constituido por un Acelerador Lineal de Alta Energía y un sistema de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis.- 2018 | Construir un HG de 60 camas censables, considera una superficie de terreno de 56,709.88 m2 y una construcción de 16,159.26 m2. incluyendo 16 consultorios, 1 unidad de Radioterapias Intracavitaria con Iridium y 1 Acelerador Lineal de Alta Energía192, beneficiando a 2,733,833 habitantes | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 175037673 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000006 |  |  |  | Oaxaca.- Programa de Adquisición de Equipamiento del Hospital de Especialidad de la Mujer.- 2018 | Adquisición de equipo médico y mobiliario para Hospital de Especialidad de la Mujer del Estado de Oaxaca en las áreas de obstetricia, imagenología, laboratorio, atención de partos, hospitalización, cesáreas, urgencias, puesto de sangrado y traslados de urgencias y pacientes críticos. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 141502532 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000007 |  |  |  | Jalisco.- Red de Telemedicina para el Estado de Jalisco.- Fideicomiso 2018 | El Proyecto de Telemedicina, se basa en la integración de Video, Voz y Datos, con la incorporación de equipos médicos, buscando la optimización del proceso de atención médica, enfocado a las necesidades de la medicina a distancia, para pacientes de zonas marginales del estado de Jalisco. | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 147496356 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000008 |  |  |  | Durango. Fortalecimiento con Equipamiento del Hospital Integral de Tamazula. Fideicomiso 2018 | El proyecto consiste en Adquisición de Mobiliario y Equipo Médico que ha terminado ya su vida útil, para consulta externa, medicina interna, pediatría, ginecología, imagenología, tococirugía, quirófano y urgencias así como hospitalización; elevando el nivel resolutivo de la unidad hospitalaria. | 10-DURANGO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 CESSA |  |  | 14683148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000009 |  |  |  | Morelos. Obra nueva y equipamiento de Ciudad Salud Mujer, en el municipio de Yautepec, Morelos. Fideicomiso 2018-2019 | El nosocomio contará con Unidad de Parto Humanizado, Clínica para el Control de Enfermedades Crónicas, Laboratorio, Farmacia, Clínica de Detección Oportuna de Cáncer en la Mujer, Clínica de Gerontología y Geriatría y una Unidad de Atención Integral y Planificación Familiar y Servicios Amigables. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 132156461 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000010 |  |  |  | Guerrero. Programa de adquisición de Ambulancia de Urgencias Avanzadas para el H.G. de Ayutla del Estado de Guerrero. Fideicomiso 2018 | El programa consiste en la adquisición de una ambulancia de urgencias avanzadas, para el traslado de pacientes en situación critica a otras unidades hospitalarias. | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 2038456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000011 |  |  |  | CAMPECHE.-Equipamiento del Hospital General Dra. María Del Socorro Quiroga Aguilar del municipio del Carmen del Estado de Campeche. Fideicomiso 2018 | Se realizará la sustitución de equipamiento médico y mobiliario de las areas de hospitalización, laboratorio, quirofano, tococirugía y urgencias para mantener la calidad de atención de la población susceptible de ser atendida por el Seguro Popular en la juridicción 3 del Estado de Campeche. | 4-CAMPECHE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 44618959 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000012 |  |  |  | Jalisco.- Construcción del Hospital Comunitario en el Municipio de Mazamitla en el Estado de Jalisco.- Fideicomiso 2018-2019 | Construir la segunda etapa del Hospital Comunitario en el Municipio de Mazamitla en el Estado de Jalisco. El nuevo hospital contará con área de hospitalización con 12 camas censables, 1 consultorio, 1 sala quirúrgica, una sala de expulsión y servicios de laboratorio y radiología. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 87738706 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000013 |  |  |  | Baja California. Construcción y Equipamiento del Hospital Materno Infantil de Tijuana. Fideicomiso 2018 | Conclusión de la segunda etapa de obra del Hospital Materno Infantil de Tijuana en el Estado de BC, y la adquisición del equipo médico para operar. El nuevo hospital contará con 62 camas censables, 8 consultorios, 4 salas quirúrgicas, 3 salas de expulsión y servicios de imagenologia y laboratorio | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 241485964 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000014 |  |  |  | Sinaloa.-Sustitución por obra nueva del Hospital General Culiacán 120 camas, en el municipio de Culiacán.- Fideicomiso 2018-2020 | Sustituir el actual Hospital General de Culiacán. El nuevo hospital contará con 120 camas, 52 consultorios y 9 quirófanos. Se construirán 25,322.10 m2. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 999912813 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000015 |  |  |  | Tamaulipas. Fortalecimiento del Sistema de Ambulancias. Servicios Estatales de Salud. Fideicomiso 2018 | Adquisición de 21 ambulancias provistas con equipo médico, las cuales se componen por doce ambulancias de urgencias básicas, cuatro ambulancias de traslado, y cinco ambulancias de cuidados intensivos. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 42358222 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000016 |  |  |  | Nayarit. Fortalecimiento de la red de Ambulancias para el Estado de Nayarit. Fideicomiso 2018 | Adquisición de 15 ambulancias, para el estado de Nayarit. Las ambulancias adquirir serán 10 Ambulancias de traslado y 5 ambulancias de Urgencias Básicas, beneficiando a una población abierta de 769,264 habitantes. | 18-NAYARIT |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 5 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 18451834 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000017 |  |  |  | GUERRERO.-Sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital General de Ayutla, Municipio de Ayutla de los Libres. Fideicomiso 2018-2020. | Sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital General de Ayutla, el cual fue construido hace más de treinta años y actualmente no consigue atender de manera adecuada a la población de su área de influencia. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 153656321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000018 |  |  |  | Querétaro. Sustitución por obra nueva del Hospital General de Querétaro 120 camas, en el municipio de Querétaro.-Fideicomiso 2018-2020 | El proyecto sustituirá al actual hospital general de Querétaro. Pretende incrementar el número de consultorios de 22 a 37, incrementar el número de quirófanos de 7 a 11, el número de camas de 85 a 120 y sustituir el equipamiento actual. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1000007314 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | V00 Comisión Nacional de Bioética
TOTAL | [13 empty] | 127766938 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1112V000001 |  |  |  | Reforzamiento y rehabilitación de espacios para la SEDE permanente de la Comisión Nacional de Bioética, 2011-2018 | Reforzar la estructura, rehabilitarla y equipar las instalaciones de la nueva SEDE de la CNB. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 7 Otros |  |  | 127766938 | 0 | 0 | 0 |  | 62.82
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
TOTAL | [13 empty] | 879134861 | 0 | 0 | 0 | 0.00
08125140005 |  |  |  | Hospital Nacional Homeopático, Centro de Enseñanza e Investigación Aplicada.- 2008-2018 | Se plantea una reconstrucción total de la Unidad Hospitalaria, así como la remodelación del edificio administrativo existente que se conserva para alojar servicios complementarios del hospital y las aéreas de enseñanza e investigación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 879134861 | 0 | 0 | 0 |  | 93.58
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [13 empty] | 1312978879 | 26812014 | 25545636 | 11509177 | 45.05
06125120002 |  |  |  | Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 7 Otros |  |  | 228369121 | 4731815 | 4505739 | 2027552 |  | 67
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 4731815 | 4505739 | 2027552 | 44.99
06125120003 |  |  |  | Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 7 Otros |  |  | 589400480 | 12021722 | 11446160 | 5157027 |  | 68
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12021722 | 11446160 | 5157027 | 45.05
06125120004 |  |  |  | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 7 Otros |  |  | 495209278 | 10058477 | 9593737 | 4324598 |  | 73.74
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 10058477 | 9593737 | 4324598 | 45.07
Ramo 12 Salud | [6 empty] | Unidad | 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
TOTAL | [13 empty] | 294382822 | 0 | 0 | 0 | 0.00
18125140001 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS ÁREAS DE URGENCIAS, PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO INFANTIL DR JUAN N NAVARRO 2018 | Construir y remodelar 4,739 m2 de los consultorios de Admisión-Urgencias, Consulta Externa y Psicología, a efecto de incrementar la oferta del hospital e incorporar procesos de vanguardia en atención ambulatoria y mejora tecnológica, incluyendo sistemas de informática médica y administrativa | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 146593042 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
18125140002 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y URGENCIAS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ 2018 | Construir y equipar un edificio de tres niveles con una superficie de 3,000.00 m2; en el cual se concentraran los servicios ambulatorios, además de remodelar y equipar el área de urgencias/observación, incrementando el número de camas no censables. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 147789780 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina | [6 empty] | Unidad | 113 Estado Mayor General de la Armada
TOTAL | [13 empty] | 1014934205 | 0 | 82486454 | 82060975 | 99.48
14131130001 |  |  |  | Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima | Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia maritima en apoyo a las operaciones navales | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 496017064 | 0 | 10907484 | 10907484 |  | 98.2
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 10907484 | 10907484 | 100
15131130001 |  |  |  | Creación del Sistema de Inteligencia de la Armada de México | Creación del sistema de inteligencia de la Armada de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 40201291 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16131130001 |  |  |  | Adquisición de activos para operaciones aereas. | Adquisición de activos para servicios aéreos | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 279277183 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16131130002 |  |  |  | Adquisición de una computadora de vuelo para avión de vigilancia marítima y reconocimiento | Adquirir una computadora de vuelo | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2958098 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16131130003 |  |  |  | Adquisición de Equipos de Misión y Comunicación Complementarios para Aeronaves que Desarrollan Misiones ISR y de Patrulla Marítima. | Adquisición e implementación de equipo de sistema de misión complementario. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 18906104 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16131130004 |  |  |  | Adquisición de cámaras para Aeronaves. | Adquirir una cámara para adiestramiento del personal | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5413003 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17131130001 |  |  |  | Adquisición de Equipo de Apoyo en Tierra para Establecimientos y Unidades Aeronavales. | Adquisición de Equipo de Apoyo en Tierra para Establecimientos y Unidades Aeronavales. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 95054944 | 0 | 4172500 | 3952072 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 4172500 | 3952072 | 94.71
18131130001 |  |  |  | Adquisición de Equipos Complementarios para Simulador de Adiestramiento para Sobrevivencia en la Mar | Adquisición de equipo complementario para escalar el Simulador de Adiestramiento para Sobrevivencia en la Mar. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16008348 | 0 | 15000000 | 14814600 |  | 94
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 15000000 | 14814600 | 98.76
18131130002 |  |  |  | Adquisición de una aeronave de transporte logístico | Adquisición de un Avión Cessna Grand Caravan EX de transporte utilitario y gran capacidad de carga. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 61098170 | 0 | 52406470 | 52386819 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 52406470 | 52386819 | 99.96
Ramo 13 Marina | [6 empty] | Unidad | 118 Unidad de Inteligencia Naval
TOTAL | [13 empty] | 323343053 | 0 | 158340931 | 158340931 | 100.00
16131180001 |  |  |  | Equipamiento de Ciberinteligencia | Adquisición de bienes de tecnologías de la información y comunicaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 9625295 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17131180001 |  |  |  | Adquisición de Equipos para Células de Inteligencia Naval. | Adquisición de equipos y sistemas de monitoreo, intercepción, análisis y presentación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 292032489 | 0 | 158340931 | 158340931 |  | 54.22
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 158340931 | 158340931 | 100
17131180002 |  |  |  | Adquisición de Equipos para Optimizar la recolección de información de Contrainteligencia. | Adquisición de equipos de contramedidas electrónicas con tecnología actual. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2823560 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17131180003 |  |  |  | Adquisición de tecnología para fortalecimiento de la red de datos del sistema de inteligencia de la Armada de México. | Adquisición de tecnologías de información y comunicaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 18861709 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina | [6 empty] | Unidad | 211 Dirección General de Construcciones Navales
TOTAL | [13 empty] | 12024292717 | 57474374 | 615446160 | 353810058 | 57.48
08132110002 |  |  |  | Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento | Construccion de buques de vigilancia oceánica, con embarcación interceptora y helicóptero. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3554567575 | 57474374 | 586590479 | 351507572 |  | 75.23
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 57474374 | 586590479 | 351507572 | 59.92
08132110005 |  |  |  | Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales | Rehabilitación y mantenimiento de obra pública, maquinaria y equipo. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 671700674 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110005 |  |  |  | Construcción de Embarcaciones Interceptoras | Construcción de Embarcaciones en Astilleros de SEMAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 807036845 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110006 |  |  |  | Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal | Embarcaciones para transportar Personal Naval en apoyo a las operaciones de la Armada de México. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 413061902 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110007 |  |  |  | Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular | Construcción de Buques funcionales y modernos, en astilleros de marina. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 884582125 | 0 | 0 | 0 |  | 24.94
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110008 |  |  |  | Construcción de Buques Patrulla Costera | Buques Patrulla Costera para la vigilancia del Mar Territorial. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3575289947 | 0 | 0 | 0 |  | 29.54
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110009 |  |  |  | Construcción de Buques de Investigación para Levantamientos Hidrográficos | Construcción de buques de Investigación, en astilleros de marina. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 439422469 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110010 |  |  |  | Construcción de Buques Tanque Auxiliar | Construcción de Buques tanque auxiliar para apoyo a las operaciones de la SEMAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 404469304 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110011 |  |  |  | Construcción de Buques Remolcadores de Altura | Dar remolque y salvataje oceánico a unidades de superficie de la Secretaría de Marina. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1176330600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132110001 |  |  |  | Adquisición de Motores para el Sistema Propulsor de buques de la Armada de México. | Adquisición de Motores para el Sistema Propulsor de buques de la Armada de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 40783285 | 0 | 27976285 | 1423090 |  | 34.89
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 27976285 | 1423090 | 5.08
17132110001 |  |  |  | Renovación y Modernización de la maquinaria y equipo para la construcción y reparación naval | Renovación y Modernización de la Maquinaria y equipo para la construcción y reparación naval. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 57047991 | 0 | 879396 | 879396 |  | 0.5
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 879396 | 879396 | 100
Ramo 13 Marina | [6 empty] | Unidad | 212 Dirección General de Investigación y Desarrollo
TOTAL | [13 empty] | 845977169 | 0 | 592731 | 592731 | 100.00
13132120009 |  |  |  | Archivo de Información Oceanográfica Nacional | Adquisición de equipo informático para el proceso y almacenamiento de datos e información oceanográfica. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 32478019 | 0 | 0 | 0 |  | 8.89
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120005 |  |  |  | Adquisición de equipo para elevar la eficiencia en el análisis de laboratorio. | Diversos bienes para estudios e investigaciones del agua marina | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 22260613 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120009 |  |  |  | Desarrollo del Sistema de Mando y Control de la Armada de México | Desarrollar un sistema que fortalezca las capacidades de las unidades operativas. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 33952134 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120010 |  |  |  | Adquisición de bienes para el Programa Nacional de Cartografía Náutica | Adquisición de infraestructura en tecnologías de la información con mayor capacidad de procesamiento. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6736066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120012 |  |  |  | Creación de Centros de Análisis y Pronóstico Meteorológico | Adquisición de bienes necesarios para la generación y difusión de información meteorologica. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 10826006 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132120015 |  |  |  | Actualización de Equipos Informáticos para la Modelación Numérica | Actualizar el sistema de cómputo para la modelación numérica del tiempo que es fundamental para desarrollo de la meteorológia operativa de la SEMAR. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 12449907 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132120001 |  |  |  | Adquisición de equipo especializado para la protección del medio ambiente marino. | Adquirir equipo especializado para combatir la contaminación del mar por derrame de hidrocarburos y otras substancias nocivas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 17593165 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132120003 |  |  |  | Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales. | Adquisición de estaciones meteorológicas para unidades y establecimientos navales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 30218519 | 0 | 592731 | 592731 |  | 11.14
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 592731 | 592731 | 100
15132120006 |  |  |  | Adquisición de sistemas de enlace de datos tácticos para aeronaves de la Armada de México. | Adquisición de Sistemas de enlace de datos tácticos, para aeronaves. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 451079021 | 0 | 0 | 0 |  | 30
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132120001 |  |  |  | Implementación de una Red de Boyas Oceanográficas | Instalar una red de boyas metoceánicas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 48492194 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132120002 |  |  |  | Desarrollo de Campos de Tiro Virtual para la Armada de México | Desarrollo de sistemas de entrenamiento de tiro virtual. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7362332 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132120005 |  |  |  | Adecuación y Equipamiento de un Laboratorio de Sistemas de Armas Optoelectrónico. | Adecuación y Equipamiento de un Laboratorio de Sistemas de Armas Optoelectrónico. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 20821820 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132120001 |  |  |  | Adquisición de Equipo Hidrográfico e Informático para Buques y Brigadas de levantamientos hidrográficos | Adquisición de bienes para el equipamiento hidrográfico e informático de brigadas de levantamientos hidrográficos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 31342355 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132120002 |  |  |  | Adquisición de equipo oceanográfico e hidrográfico. | Adquisición de equipamiento para buque de investigación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 11727024 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132120003 |  |  |  | Adquisición de equipo receptor de imágenes. | Adquisición del equipo de almacenamiento de información meteorológica. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 14303463 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132120004 |  |  |  | Adquisición de equipos de transrecepción de datos de las estaciones meteorológicas. | Adquisición de Infraestructura de las Estaciones Meteorológicas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 27401872 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132120005 |  |  |  | Adquisición de equipos para almacenamiento de información meteorológica. | Adquisición de equipo de almacenamiento de información meteorológica de nueva tecnología. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2200533 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132120006 |  |  |  | Ampliación de la Red Mareográfica Nacional de la Secretaría de Marina | Instalación de estaciones meteorológicas para obtención de datos e información del nivel del mar. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5499131 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132120003 |  |  |  | Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México. | Instalación de hardware y software especializados para la creación de un panorama táctico común entre distintas unidades de la SEMAR. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 21000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132120004 |  |  |  | Réplica de Sistema Aéreo no tripulado SPARTAAM | Reproducción en serie de un sistema aéreo no tripulado de mediano alcance. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 38232995 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina | [6 empty] | Unidad | 216 Dirección General de Servicios
TOTAL | [13 empty] | 37457577927 | 2176940752 | 3649406616 | 2020855936 | 55.37
10132160001 |  |  |  | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2350902460 | 119568361 | 119568361 | 60512838 |  | 100
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 119568361 | 119568361 | 60512838 | 50.6
10132160002 |  |  |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3280790174 | 173664750 | 173664750 | 86865183 |  | 100
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 173664750 | 173664750 | 86865183 | 50.01
11132160004 |  |  |  | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1269787029 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11132160007 |  |  |  | Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal. | Un Hospital General de Segundo Nivel con 100 camas censables, quirofanos, consultorios y servicios generales | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 3516010403 | 465555334 | 628076557 | 441021095 |  | 95.1
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 465555334 | 628076557 | 441021095 | 70.21
12132160002 |  |  |  | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga | Aviones de transporte militar y carga | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2029189039 | 122231488 | 122231488 | 74200524 |  | 100
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 122231488 | 122231488 | 74200524 | 60.7
13132160003 |  |  |  | Construcción y equipamiento de instalaciones para unidades de inteligencia. | Construcción y equipamiento de instalaciones para la generación de inteligencia | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 489779686 | 0 | 0 | 0 |  | 71.43
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132160016 |  |  |  | Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate | Aeronaves de búsqueda y rescate en apoyo a la comunidad marítima. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3896734030 | 171398673 | 273751258 | 273722087 |  | 99
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 171398673 | 273751258 | 273722087 | 99.98
13132160020 |  |  |  | Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción | Construir Unidades y Brigadas de construcción con capacidad para atender los requerimientos de infraestructura de la Institución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 55831559 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160004 |  |  |  | Construcción de un Centro de Entrenamiento | Construcción de instalaciones para capacitación y entrenamiento de personal. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 33343268 | 0 | 10000000 | 6813438 |  | 47.7
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 10000000 | 6813438 | 68.13
14132160011 |  |  |  | Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas | Adquisición de aeronaves para realizar operaciones de intercepción. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6129724694 | 402228434 | 402228434 | 247183417 |  | 98
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 402228434 | 402228434 | 247183417 | 61.45
14132160016 |  |  |  | Adquisición de activos para actividades sustantivas | Activos para la ejecución de operaciones navales | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2121826013 | 133974716 | 133974716 | 81128665 |  | 99
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 133974716 | 133974716 | 81128665 | 60.55
14132160017 |  |  |  | Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte | Adquisición de una aeronave para transporte de personal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 719553812 | 41072358 | 41072358 | 24841993 |  | 100
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 41072358 | 41072358 | 24841993 | 60.48
14132160026 |  |  |  | Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina | Construcción de instalaciones complementarias. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 265448281 | 0 | 213677193 | 91050473 |  | 30.64
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 213677193 | 91050473 | 42.61
14132160027 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate | Construcción de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 1262643182 | 100000000 | 73203442 | 4535999 |  | 55.64
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 100000000 | 73203442 | 4535999 | 6.19
14132160036 |  |  |  | Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 849643373 | 48608093 | 48608093 | 29383406 |  | 100
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 48608093 | 48608093 | 29383406 | 60.44
14132160037 |  |  |  | Adquisición de activos para operaciones de vigilancia | Adquisición de activos para apoyo a las operaciones de vigilancia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2502123329 | 149172675 | 149172675 | 90325043 |  | 99
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 149172675 | 149172675 | 90325043 | 60.55
14132160040 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la Escuela de Mecánica de Aviación Naval | Construcción y equipamiento de manera generalizada de diversas áreas. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 387991124 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
15132160012 |  |  |  | Remodelación del Hospital General Naval de Alta Especialidad, en México D.F. | Remodelación de instalaciones y actualización de equipamiento médico | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 1000976590 | 200000000 | 200000000 | 67799666 |  | 9.25
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 200000000 | 200000000 | 67799666 | 33.89
15132160013 |  |  |  | Adquisición e Integración de Equipos de Misión y Comunicación para Unidades de Patrulla Marítima | Adquisición de sistemas y equipos de comunicaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 358685516 | 49465870 | 49465870 | 43167941 |  | 76.44
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 49465870 | 49465870 | 43167941 | 87.26
16132160001 |  |  |  | Remodelación y mantenimiento de instalaciones de la SEMAR | Conservación y mantenimiento a diversas instalaciones del Edificio Sede. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 146281481 | 0 | 12007013 | 11464015 |  | 69.75
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12007013 | 11464015 | 95.47
16132160002 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de instalaciones para la Base Aeronaval de Campeche | Construcción de instalaciones y equipamiento correspondiente para la Base Aeronaval de Campeche. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 637858244 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132160007 |  |  |  | Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo | Construcción y equipamiento de instalaciones para simuladores de vuelo | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 94742448 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132160008 |  |  |  | Construcción y Equipamiento del Centro de Mantenimiento Optoelectrónico de la Armada de México | Construcción y equipamiento de un Centro de Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos optoelectrónicos | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 143700000 | 0 | 114586448 | 21181448 |  | 5.52
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 114586448 | 21181448 | 18.48
16132160009 |  |  |  | Construcción del Centro de Atención Integral Naval | Construcción de un Centro de Atención Integral Naval. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 171177857 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132160015 |  |  |  | Construcción de Obras complementarias para la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México | Construcción de obras que complementen la infraestructura de las instalaciones. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 49830588 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132160019 |  |  |  | Construcción de Inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las Instalaciones | Construcción de infraestructura de inmuebles complementarias para incrementar la funcionalidad de las instalaciones. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 52184061 | 0 | 1189161 | 1189161 |  | 76.98
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 1189161 | 1189161 | 100
16132160027 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de un Centro de Alto Rendimiento. | Construcción y Equipamiento de un Centro de Alto Rendimiento. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 52393636 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160004 |  |  |  | Adquisición de Terminales Satelitales en Banda Ku para la modernización de la Red Institucional Satelital | Adquisición de terminales satelitales en banda Ku para la modernización de la red institucional satelital. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16849002 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160005 |  |  |  | Adquisición de Terminales Satelitales en Banda L para la modernización de la Red Institucional Satelital | Adquisición de equipos de comunicación satelital de alta tecnología. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 148219851 | 0 | 120000 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 120000 | 0 | 0
17132160006 |  |  |  | Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales. | Adquisición de equipos informáticos con tecnología reciente que permitan integrarse a los sistemas de red informática institucional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 64030238 | 0 | 110020368 | 5658444 |  | 10.45
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 110020368 | 5658444 | 5.14
17132160007 |  |  |  | Adquisición de Sistemas de Video Vigilancia Integral. | Adquisición de sistemas de videovigilancia integral con tecnología reciente. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 54436988 | 0 | 305985 | 305985 |  | 0.56
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 305985 | 305985 | 100
17132160008 |  |  |  | Modernización de Equipos de Detección y Navegación | Sustitución de equipos de detección y navegación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 14820800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160009 |  |  |  | Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información. | Adquisición de bienes y sistemas informáticos | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 149131120 | 0 | 368553 | 130316 |  | 0.08
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 368553 | 130316 | 35.35
17132160010 |  |  |  | Adquisición de equipos de Radiocomunicaciones Tácticos y alternos. | Adquisición de Equipos de Radiocomunicaciones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 157065642 | 0 | 85500 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 85500 | 0 | 0
17132160011 |  |  |  | Implementación de un Site Alterno para continuidad de las operaciones de la SEMAR. | Adquisición de diferentes tipos de TICs. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 62846062 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160012 |  |  |  | Adquisición y actualización de la red de Telefonia IP | Adquisición de equipos telefónicos de tecnología IP. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 31428323 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160013 |  |  |  | Adquisición de Sistemas de Armas y Armamento para aeronaves | Adquisición de sistemas y armamento. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 118032068 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160014 |  |  |  | Construcción de la Infraestructura y Equipamiento de los Grupos de Apoyo a Unidades a Flote números uno y seis | Construcción de instalaciones y equipamiento para la reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria naval principal auxiliar de Buques de la Armada de México. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 76075559 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160015 |  |  |  | Construcción de Inmuebles complementarios, para incrementar la funcionalidad de las Instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México. | Construcción de infraestructura de inmuebles complementarios. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 51869700 | 0 | 42306316 | 1528465 |  | 2.44
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 42306316 | 1528465 | 3.61
17132160017 |  |  |  | Conservacion y mantenimiento de la infraestructura fisica de la Secretaria de Marina. | Conservar la infraestructura existente en condiciones adecuadas de operación. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 149300000 | 0 | 66827754 | 16034212 |  | 5.91
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 66827754 | 16034212 | 23.99
17132160018 |  |  |  | Sustitución de equipos y pertrechos de Armamento Marinero. | Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marinero. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 149966587 | 0 | 6713234 | 624037 |  | 0.4
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 6713234 | 624037 | 9.29
17132160020 |  |  |  | Adquisición de Armamento Portatil y Semiportatil. | Adquisición de Armamento Portátil y Semiportátil. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 149906968 | 0 | 20333967 | 18029127 |  | 12.03
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 20333967 | 18029127 | 88.66
17132160021 |  |  |  | Modernización de las instalaciones del Centro de Estudios Superiores Navales. | Construcción de obras complementarias para eficientar la funcionalidad del Centro de Estudios Superiores Navales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 510828076 | 0 | 207263153 | 113326435 |  | 10.14
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 207263153 | 113326435 | 54.67
17132160022 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de un Auditorio Naval en el Polígono de San Pablo Tepetlapa, Ciudad de México | Construcción y equipamiento de un auditorio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 514481577 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160023 |  |  |  | Construcción y equipamiento de Instalaciones para el Batallón de Infantería de Marina número cuatro. | Construcción y equipamiento para un batallón de Infantería de Marina. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 386230763 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160024 |  |  |  | Aquisición de un Sistema de Videovigilancia de largo alcance. | Adquisición de equipo de videovigilancia de largo alcance. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 11031635 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132160025 |  |  |  | Modernización de la infraestructura institucional de la Secretaría de Marina Armada de México. | Modernización de la infraestructura institucional, mediante la construcción y/o adecuación de las instalaciones e infraestructura existente. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 45808636 | 0 | 41283969 | 18164945 |  | 35
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 41283969 | 18164945 | 43.99
18132160001 |  |  |  | Construcción y equipamiento de Instalaciones para una Estación Naval en San Felipe, B.C | Construcción y equipamiento de instalaciones navales | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 95387661 | 0 | 80000000 | 19240254 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 80000000 | 19240254 | 24.05
18132160002 |  |  |  | Construcción de Infraestructura en la Heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, Ver. | Construcción y equipamiento de obras diversas en la Heroica Escuela Naval Militar. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 363429616 | 0 | 244680926 | 152456161 |  | 35.25
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 244680926 | 152456161 | 62.3
18132160003 |  |  |  | Adquisición de Bienes para el Stand de Tiro | Adquisición de bienes, componentes y accesorios para el Stand de Tiro. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 14489897 | 0 | 13900000 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 13900000 | 0 | 0
18132160004 |  |  |  | Construccion de Infraestructura Fisica y Vialidades Interiores en el Poligono Naval de Anton Lizardo. | Construcción de infraestructura necesaria en diversas instalaciones del Poligono Naval de Anton Lizardo Ver. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 48469074 | 0 | 48719074 | 18971163 |  | 17.6
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 48719074 | 18971163 | 38.93
18132160005 |  |  |  | Adquisición de Plataforma Informática para la Automatización y Monitoreo de Señalamiento Marítimo. | Adquisición de sistemas, licencias y componentes para monitoreo de señales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 142876000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132160006 |  |  |  | Remodelación y Equipamiento de Instalaciones para la Escuela de Mecánica de Aviación Naval. | Remodelación y Equipamiento de Instalaciones para la Escuela de Mecánica de Aviación Naval. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 36493007 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
18132160008 |  |  |  | Modernización de Equipos de Detección y Navegación | Adquisición de Equipos de ayudas a la navegación | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 24921200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina | [6 empty] | Unidad | 217 Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos
TOTAL | [13 empty] | 447070293 | 0 | 50000000 | 0 | 0.00
17132170001 |  |  |  | Adquisición de Vehículos para las Capitanias de Puerto | Adquisición de Vehículos operativos y compactos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 88383307 | 0 | 50000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 50000000 | 0 | 0
17132170002 |  |  |  | Equipamiento para Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos | Adquisición de equipamiento para Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 8346895 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132170003 |  |  |  | Modernización de TICs para las Capitanías de Puerto. | Adquisición de equipos informáticos con tecnología reciente. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 69663809 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132170004 |  |  |  | Adquisicion de Pertrechos Marineros para las Capitanías de Puerto | Sustitución de equipos y pertrechos marineros para las capitanías de puerto. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 156590170 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132170005 |  |  |  | Rehabilitacion de faros como señalamiento marítimo | Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura de los faros de las capitanías de puerto como señalamento maritimo | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 452681 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132170006 |  |  |  | Adquisición de boyas para las capitanías de puerto. | Adquisición de Sistemas de Señalamiento Marítimo para delimitar áreas de transito y de no transito. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7599173 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132170007 |  |  |  | Automatización y monitoreo de faros. | Automatización y optimización de la operación de faros. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 22326395 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | A-001-Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132170008 |  |  |  | Construcción de instalaciones para capitanías de puerto. | Construcción de oficinas,bardas , estacionamientos, entre otros. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 4567429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132170009 |  |  |  | Rehabilitación de las infraestructuras de las capitanías de puerto. | Rehabilitacion, reparacion, remodernizacion y mantenimiento de las Capitanias de Puerto. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 36746798 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
17132170010 |  |  |  | Construcción de faros como señalamiento marítimo | Construcción y reconstrucción de señales maritimas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 52393636 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-019-Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina | [6 empty] | Unidad | 311 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [13 empty] | 3951086216 | 658701905 | 1019607539 | 726665976 | 71.26
15133110001 |  |  |  | Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud | Construcción y equipamiento del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 3384208100 | 558701905 | 885267385 | 650613125 |  | 77.36
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 558701905 | 885267385 | 650613125 | 73.49
16133110002 |  |  |  | Remodelación de Instalaciones del Hospital Naval de Veracruz | Remodelación de Instalaciones del Hospital Naval de Veracruz | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 403695107 | 100000000 | 100000000 | 51934528 |  | 11.76
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 100000000 | 100000000 | 51934528 | 51.93
16133110003 |  |  |  | Construcción y equipamiento de una Sección Sanitaria en Valle de Bravo, Los Agustines, Estado de México. | Construcción y equipamiento de una Sección Sanitaria en Valle de Bravo, Los Agustines, Estado de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 45874908 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
17133110001 |  |  |  | Sustitución de equipo y mobiliario medico, odontologico y de laboratorio. | Adquisición de equipos médicos, odontológicos y de laboratorio con tecnología de vanguardia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 117308101 | 0 | 34340154 | 24118323 |  | 23.55
[13 empty] | A-007-Administración y fomento de los servicios de salud |  | 0 | 34340154 | 24118323 | 70.23
Ramo 13 Marina | [6 empty] | Unidad | 312 Dirección General de Administración y Finanzas
TOTAL | [13 empty] | 494140902 | 0 | 290077166 | 37365561 | 12.88
17133120004 |  |  |  | Adquisición de Mobiliario para Unidades y Establecimientos Navales | Diverso mobiliario administrativo para mejorar las actividades administrativas cotidianas del personal en el desarrollo de las operaciones navales. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 48607838 | 0 | 21354366 | 5284702 |  | 8.12
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 21354366 | 5284702 | 24.74
17133120005 |  |  |  | Adquisición de Maquinaria y Herramienta para Unidades y Establecimientos Navales | Diversa maquinaria, herramientas y equipos de apoyo para el desarrollo de las operaciones navales. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 38479606 | 0 | 14569032 | 7569885 |  | 11.87
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 14569032 | 7569885 | 51.95
17133120006 |  |  |  | Adquisición de Equipos de Administración para Unidades y Establecimientos Navales | Diversos equipos de administración destinados principalmente al uso relacionado con la actividades propias de la Institución. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 90642406 | 0 | 86307874 | 15435768 |  | 8.29
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 86307874 | 15435768 | 17.88
17133120007 |  |  |  | Adquisición de Vehículos para transporte de personal y apoyo logístico | Diversos vehículos para transporte de personal y carga para el desarrollo de operaciones terrestres. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 316225452 | 0 | 167660294 | 8889606 |  | 2.5
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 167660294 | 8889606 | 5.3
18133120001 |  |  |  | Adquisición de perros de trabajo | Adquisición de dos elementos caninos para ser entrenados en búsqueda y rescate. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 185600 | 0 | 185600 | 185600 |  | 0
[13 empty] | A-004-Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 185600 | 185600 | 100
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | [6 empty] | Unidad | QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
TOTAL | [13 empty] | 1546871 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1815QIQ0001 |  |  |  | Construcción de barda perimetral en el inmueble de Valle del Yaqui del FONHAPO. | Construcción de una barda perimetral para protección del inmueble del Fonhapo. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 1546871 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL | [13 empty] | 422129872659 | 11825127806 | 8084949694 | 827538683 | 10.23
0316B000035 |  |  |  | Autlan-El Grullo, Jal. | Suministrar agua para el riego de 3,934.39 ha en las partes altas de la margen derecha del canal principal margen derecha del Distrito de Riego 094 en beneficio de 601 productores mediante la construcción de un sistema de plantas de bombeos y rebombeos utilizando aguas del canal mencionado. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 2196567002 | 0 | 0 | 0 |  | 92.33
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0316B000058 |  |  |  | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. | Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 1122423929 | 0 | 0 | 0 |  | 42.99
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0316B000059 |  |  |  | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan | Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego). | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 693647125 | 0 | 0 | 0 |  | 50.79
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0316B000230 |  |  |  | Integración de oficinas centrales de la CNA | Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 6 Otros |  |  | 2693215917 | 130592617 | 130592617 | 15138377 |  | 57.25
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 130592617 | 130592617 | 15138377 | 11.59
0516B000103 |  |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal. | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados sobre el río Camichín; presa derivadora tipo Indio; línea principal entubada de polietileno; red de distribución entubada de PVC y; sistemas de riego presurizados, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Presas |  |  | 1277874288 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0616B000034 |  |  |  | Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría y supervisión técnico-administrativa, así como otras asesorías | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 18686528902 | 1530000000 | 829042828 | 253006 |  | 85.92
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1530000000 | 829042828 | 253006 | 0.03
0816B000086 |  |  |  | Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo. | Construcción de un túnel de 62.4 km de longitud y 7 m de diámetro, elaboración del proyecto ejecutivo y obras inducidas; adquisición de equipos de perforación; compra y renta de terrenos; supervisión, asesorías, consultorías técnicas, peritajes y dictámenes. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 43821660363 | 5041583428 | 1938283428 | 58047909 |  | 61.15
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 5041583428 | 1938283428 | 58047909 | 2.99
0816B000160 |  |  |  | PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco) | Constr. de la PTAR para conformar un polígono de 2500ha para contener la erosión eólica de suelos vulnerables, remediándolos mediante irrigación por goteo; así como dotar de infraestr. adecuada para incrementar la productividad agrícola en 4,630ha al oriente de la Z. F. del Lago de Texcoco y PELT | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 5 Saneamiento |  |  | 9860664543 | 0 | 3000000 | 0 |  | 44.72
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
0816B000219 |  |  |  | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 2 Presas |  |  | 7642241021 | 150000000 | 150000000 | 6208952 |  | 24.93
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 150000000 | 150000000 | 6208952 | 4.13
0816B000231 |  |  |  | Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. | Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 6 Otros |  |  | 1535884182 | 0 | 0 | 0 |  | 18.07
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0916B000197 |  |  |  | 2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México. | La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TO5, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 1474567514 | 0 | 0 | 0 |  | 78.18
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1016B000171 |  |  |  | Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima | Construir las obras de encauzamiento del arroyo punta de agua en una longitud de 7.8 km. sobre el cauce principal y 3.2 km. sobre un cauce secundario, para controlar un gasto de una avenida de 1,099.5 m3/s | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 185504045 | 0 | 0 | 0 |  | 96.28
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1116B000008 |  |  |  | Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor. | El proyecto consiste en la sobreelevación de los bordos de ambas márgenes de la barranca Salada para ampliar su sección hidráulica, se protegerán los terraplenes contra los efectos de la erosión de ambas márgenes mediante la colocación de tapete flexible de concreto para proteger más de 2,500 hab. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 121495470 | 0 | 0 | 0 |  | 50.08
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1116B000203 |  |  |  | Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan. | Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 6419197160 | 0 | 0 | 0 |  | 5.7
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000036 |  |  |  | Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica. | Reposición y rehab. de pozos, estudios, proyectos ejecutivos, plantas bombeo, canales entubados, tecn. Riego, rehab. y adq. estructuras control y medición, const. de infr. para recargar acuíferos -Presas La Higuerilla y La Palma-, indemnizaciones por la construcción de las presas y supervisión | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 1025539061 | 0 | 0 | 0 |  | 97
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000069 |  |  |  | Construcción de Infraestuctura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero. | Construir bordos longitudinales de protección, sección trapezoidal con taludes compactados y protección para erosión con enrocamiento, caminos de mantenimiento, espigones de material pétreo, secciones rectangulares abiertas y cerradas. Prolongar márgenes del río con enrocamiento. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 1212432923 | 0 | 0 | 0 |  | 14.28
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000084 |  |  |  | Construcción de la presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco. | Construcción de una presa derivadora y sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 9310944823 | 100000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 100000000 | 0 | 0 | 0
1216B000085 |  |  |  | Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada. | Construcción de la obra de captación, obra de toma y un acueducto de gasto medio de 0.90 m3/s, 100 km de línea de conducción en concreto y acero con tramos a presión y gravedad, llegando a la nueva planta potabilizadora que cubrirá la demanda de agua potable en toda la zona conurbada de Oaxaca, Oax. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 4878869611 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000115 |  |  |  | Acueducto Picachos-Mazatlán para abastecimiento a Mazatlán, Sin. | Construir un acueducto, con la capacidad de 750 l/s por bombeo hasta la potabilizadora de Miravalles para su posterior distribucion a la ciudad. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 564290909 | 150000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 150000000 | 0 | 0 | 0
1216B000221 |  |  |  | Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México. | Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México, incluye: línea de conducción, cruces especiales y válvulas y elementos especiales. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 6628915919 | 0 | 0 | 0 |  | 88.57
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1216B000225 |  |  |  | Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja para la localidad de Ixtapa - Zihuatanejo, municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. | Construcción de presa de almacenamiento, estudios y proyectos, adquisición de terrenos, reubicación poblado e indemnización, un acueducto, una planta potabilizadora y dos tanques de regulación, para abastecer de 0.5 m3/s de agua potable a la zona conurbada de Ixtapa Zihuatanejo, Gro. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 1520371249 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000003 |  |  |  | Obra civil para la reubicación de la estación de radiosondeo viento, en el Municipio de Apodaca N.L. | Construcción de oficinas para la reubicación de la estación de radiosondeo viento, consisten en una edificación cuadrada de 7.55m por 7.70m y 3.51m de altura en una sola planta, contará con un área para alojar equipo; archivo, almacén de radiosondas y globos; oficina alterna, cocineta y sanitario. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 6 Otros |  |  | 2177505 | 0 | 119529 | 113182 |  | 92.18
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 119529 | 113182 | 94.68
1316B000022 |  |  |  | Batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jal | Perforar y equipar 12 pozos nuevos, y equipar 2 pozos existentes, para formar una batería de 14 pozos, para el suministro de agua para riego de 2,200 ha | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 642502723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000023 |  |  |  | Programa de estudios especializados a presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, en alto riesgo, para atender el Compromiso 51 del Pacto por México. | Se realizarán 200 estudios especializados, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de estabilidad de taludes, revisión de cauce aguas abajo, entre otros; a 115 presas con Riesgo Alto. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 2 Presas |  |  | 359518888 | 0 | 1000000 | 0 |  | 40.71
[13 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 1000000 | 0 | 0
1316B000138 |  |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval, municipio de Apatzingán, Mich. | Construcción de una presa de almacenamiento y zona de riego. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 400551229 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000156 |  |  |  | Diagnóstico, proyecto y análisis costo y beneficio para la rehabilitación de 5,000 Km de bordos en diversos estados de la República Mexicana. (Pacto por México, Compromiso 51) | Realización de Dictámenes Técnicos, Proyectos y Análisis Costo y Beneficio, de la Infraestructura de Protección en diversos ríos, localizados en varios estados del país. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 3571616646 | 0 | 0 | 0 |  | 11.77
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000158 |  |  |  | Programa de Estudios de Calidad del Agua del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de Agua en Bloque. | Realización de los estudios bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, con firmas consultoras especializadas y /o instituciones académicas y de investigación | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | 1 Agua Potable |  |  | 12882760 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000188 |  |  |  | Estudios electromagnéticos en el sistema Cutzamala de la Presa Colorines a la Planta Potabilizadora Los Berros | Realización de los estudios de inspección electromagnética de ambas líneas del Sistema Cutzamala en el tramo comprendido entre la Presa Colorines y la Planta Potabilizadora Los Berros. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 1 Agua Potable |  |  | 53927835 | 0 | 0 | 0 |  | 38.26
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000194 |  |  |  | Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 9 al 13 de septiembre de 2013, en los municipios de Chihuahua y Juárez, del estado de Chihuahua | Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales; adquisición de equipo, maquinaria y vehículos especializados. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 1385605853 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1316B000200 |  |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán. | Construcción de la presa de almacenamiento El Chihuero y su zona de riego, con la infraestructura hidroagrícola necesaria para conducir y distribuir el agua a nivel de parcela, en una superficie de 700 hectáreas. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 474695066 | 0 | 0 | 0 |  | 95.34
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1409JZL0005 |  |  |  | Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | Derivado de la urgencia y necesidad de corregir saturaciones se requiere construir infraestructura aeroportuaria que permita cubrir la demanda y necesidades de transporte aéreo | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 6 Aeropuertos |  |  | 186092191142 | 3181464452 | 3181464452 | 580540994 |  | 18.36
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 3181464452 | 3181464452 | 580540994 | 18.24
1416B000002 |  |  |  | Construcción del Canal Centenario, Nayarit. | Construcción del canal principal Centenario con una longitud de 58.630 km con gasto de diseño de 60 m3/s para el riego de 43,105 ha; red de distribución de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control; red de drenaje de 293.2 km y red de caminos de 428.9 km. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 7936762292 | 98000000 | 98000000 | 57126976 |  | 16.4
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 98000000 | 98000000 | 57126976 | 58.29
1416B000018 |  |  |  | Estudio para determinar la capacidad productiva de los Distritos de Riego 003 Tula y 100 Alfajayucan por la puesta en marcha de la PTAR Atotonilco | Realizacion de Estudio que permita evaluar el efecto de la calidad del agua y sistema de riego sobre el rendimiento e inocuidad de la producción agrícola. | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 31407068 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000022 |  |  |  | Mantenimiento y Obras de Conservación en el Rio Hondo de Naucalpan, Estado de México. | Mantenimiento y Obras de Conservación en el Rio Hondo. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 150107300 | 0 | 0 | 0 |  | 33.49
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000025 |  |  |  | PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO | Perforación, equipamiento y electrificación de 8 pozos; así como suministro, instalación y prueba de tubería para red de distribución e hidrantes | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 46915031 | 0 | 150308 | 0 |  | 38.7
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 150308 | 0 | 0
1416B000027 |  |  |  | Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos para maximizar el aprovechamiento de los Recursos Hídricos de las Cuencas del Sistema Cutzamala. | Realización de Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos para maximizar el aprovechamiento de los Recursos Hídricos de las Cuencas del Sistema Cutzamala. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 1 Agua Potable |  |  | 54269562 | 0 | 0 | 0 |  | 24.37
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000032 |  |  |  | Estudio para determinar las obras y acciones para la gestión sustentable de las aguas superficiales en las zonas de riego de los estados de México e Hidalgo. | Realización de estudios para determinar las obras y acciones para la gestión sustentable de las aguas superficiales en las zonas de riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 4 Riego |  |  | 23670767 | 0 | 0 | 0 |  | 53.65
[13 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000052 |  |  |  | Trabajos de inspección para la detección de fugas en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala en 72 kilómetros comprendidos entre el Tanque Santa Isabel y el Tanque Pericos | Trabajos de inspección para la detección de fugas en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 46186862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000053 |  |  |  | Estudios de Preinversión para las acciones de obra del Sistema Cutzamala y PAI | Elaboración de los estudios de preinversión para las acciones de obra del Sistema Cutzamala y PAI | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 289822557 | 0 | 0 | 0 |  | 8.72
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000079 |  |  |  | Estudio de Factibilidad técnica-económica y Anteproyecto en el río Atoyac y sus afluentes en la zona urbana de San Martín Texmelucan de Labastida, estado de Puebla. | Realizar estudios de Pre-inversión y proyecto en el río Atoyac y sus afluentes, para minimizar riesgos por inundación y afectaciones a la población. | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 2307330 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000101 |  |  |  | Evaluación de riesgos de falla en bordos, canales, cauces federales, e infraestructura del Sistema Hidrológico del Valle de México | Evaluación de riesgos de falla en bordos, canales, cauces federales, e infraestructura del Sistema Hidrológico del Valle de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 13856059 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000134 |  |  |  | Atender la emergencia en el Municipio de Los Cabos Estado de Baja California Sur, por los efectos de la presencia de lluvias severas ocasionadas por la ocurrencia del Huracán Odile del 14 al 15 de Septiembre de 2014. | Atender la emergencia en el Municipio de Los Cabos Estado de Baja California Sur, por los efectos de la presencia de lluvias severas ocasionadas por la ocurrencia del Huracán Odile del 14 al 15 de Septiembre de 2014. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 981470811 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000135 |  |  |  | Construcción de la nueva fuente para abastecimiento de agua potable a Matehuala, SLP. | Construc. Presa de Almacenamiento capacidad de 1.44 Hm3, acueducto La Maroma-Matehuala de 31.7 km de long; Planta Potab. de 3 módulos 3, líneas de interconexión y/o alimentación a los tanques del actual proyecto; construcción 3 nuevos y rehab. de tanques de regulación para localidades rurales. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 432429270 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000145 |  |  |  | Programas Contra Contingencias Hidráulicas por Organismo de Cuenca y para las principales ciudades del país. | Se realizará un Programa contra contingencias hidráulicas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 46186859 | 0 | 0 | 0 |  | 46.87
[13 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000146 |  |  |  | Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). | Realizar delimitación de zonas federales en ríos, arroyos y lagunas; rehabilitación y el crecimiento de la red hidrométrica, transporte y depósito de sedimentos e infraestructura de protección a centros de población. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 18528086267 | 0 | 0 | 0 |  | 7.82
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000004 |  |  |  | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 22943312 | 0 | 500000 | 0 |  | 16.66
[13 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 500000 | 0 | 0
1516B000009 |  |  |  | Programa de Estudios de inundaciones fluviales para las ciudades medias del país, primera etapa. | Se realizaran estudios de inundaciones fluviales y mapas de riesgos | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 48576571 | 0 | 0 | 0 |  | 27.18
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000019 |  |  |  | Obra civil de Rehabilitación Arquitectónica del Edificio Histórico del S XVIII, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Rehabilitación y/o conservación de la infraestructura con que cuenta la CGSMN, realizándo trabajos de obra civil de mantenimiento y conservación, específicamente en las áreas del domo en escalera principal, azoteas y oficinas en general, mediante tratamientos para detener los procesos de deterioro. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 16750538 | 0 | 142221 | 0 |  | 54.5
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 142221 | 0 | 0
1516B000023 |  |  |  | PROYECTO DE RIEGO CON POZO PARAJE CERRO COLORADO MUNICIPIO DE MIXQIAHUALA, HIDALGO | Se realizará la perforación, equipamiento y electrificación de 1 pozo y construcción del sistema de riego entubado. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 5241387 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000044 |  |  |  | Nueva fuente de abastecimiento al poniente del Valle de México | Construcción de presa, planta hidroeléctrica, líneas de conducción, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación, incluye proyectos, asesorías, supervisión, compra de terrenos e indemnizaciones. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 18536114839 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000053 |  |  |  | Construcción de 2 pozos radiales en los sitios de Isla I e Isla II y su interconexión con la infraestructura, Municipio de Centro, Tabs. | Construcción de pozos radiales para sustitución de los sistemas de captación de aguas crudas del río Carrizal en las plantas potabilizadoras La Isla I e Isla II, incluye compra de terrenos, equipamiento electromecánico, acueductos y otras. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 167333005 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000056 |  |  |  | Programa para la potabilización y mejora de calidad del agua (CG-199) Construcción de plantas potabilizadoras del sistema de aguas de la ciudad de México | Construcción de 22 y rehabilitación de 7 plantas potabilizadoras, y rehabilitación de su pozo correspondiente, del sistema de aguas de la ciudad de México | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 1437866191 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000060 |  |  |  | Estudio de factibilidad técnica y económica de la Cuenca del Rio Santa Catarina para definir las obras de regulación y control que permitan mitigar el riesgo de Inundación a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey en Nuevo León. | Estudio de factibilidad técnica y económica de la Cuenca del Rio Santa Catarina para definir las obras de regulación y control que permitan mitigar el riesgo de Inundación a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey en Nuevo León | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 104787272 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000062 |  |  |  | Impacto de la subsidencia del terreno sobre la infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, así como en la infraestructura hidráulica de captación y conducción, Subsistema Hidrológico de la Zona Federal Lago de Texcoco. | Se realizará la subsidencia del terreno sobre la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua Residual, así como en la infraestructura hidráulica de captación y conducción. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 6141865 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000068 |  |  |  | Modernización de la operación y de los componentes del sistema hidrológico del Valle de México | Realización de la Modernización de la operación y de los componentes del sistema hidrológico del Valle de México, | 35-VARIOS |  |  | Otros Programas de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 51680993 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000071 |  |  |  | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Agua Potable |  |  | 9534393188 | 500000000 | 362272630 | 19071603 |  | 8.11
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 500000000 | 362272630 | 19071603 | 5.26
1516B000101 |  |  |  | Rehabilitación de la Presa Palo Blanco, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. | El proyecto, consiste en la recopilación de los estudios (geología, geotécnica, hidrología, etc.) y proyecto originales de esta obra; reparación de grietas y asentamientos sobre la corona; protección de ambos taludes mediante el recargue de roca. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Presas |  |  | 16801115 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000103 |  |  |  | Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Se realizara el Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 10375829 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000105 |  |  |  | Estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática pluvial de la Zona Metropolitana de Guadalajara. | Se realizarán estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática pluvial de la Zona Metropolitana de Guadalajara. | 14-JALISCO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 86608049 | 0 | 917680 | 0 |  | 34.61
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 917680 | 0 | 0
1516B000106 |  |  |  | Mantenimiento y conservación de los Arroyos El Cedro y La Hormiga, en una longitud de 8.28 km, ubicados en el Municipio de Acuña, Coah. | El proyecto de inversión consiste en ejecutar trabajos de mantenimiento: limpieza y desazolve del cauce de los arroyos El Cedro y La Hormiga mediante el uso de excavadoras hidráulicas y retroexcavadoras, diseñadas especialmente para la extracción de azolve y maleza acuática. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 10204954 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000112 |  |  |  | Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 de diámetro del km 0+000 al 3+750, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla. | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 de diámetro del km 0+000 al 3+750. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 38662943 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000002 |  |  |  | Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla. | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal San Miguel. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 44126101 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000004 |  |  |  | Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) | El programa incluye acciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema PAI Norte, para mantener y restituir las condiciones óptimas de su funcionamiento manteniendo y recuperando su capacidad de producción de agua. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Agua Potable |  |  | 2586147327 | 100000000 | 105444398 | 20894336 |  | 4.92
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 100000000 | 105444398 | 20894336 | 19.81
1616B000006 |  |  |  | Administración de activos de infraestructura hidráulica del Sistema Cutzamala para la conservación, mantenimiento y reforzamiento mediante la evaluación de riesgos de falla | Administración de activos de infraestructura hidráulica del Sistema Cutzamala para la conservación, mantenimiento y reforzamiento mediante la evaluación de riesgos de falla | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 366912931 | 0 | 37575439 | 911447 |  | 16.36
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 37575439 | 911447 | 2.42
1616B000007 |  |  |  | Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur | Conjunto de acciones integrales que tienen por meta principal la recuperación de caudales de los pozos, con el fin último de lograr la satisfacción de la demanda de agua potable a través de las acciones de rehabilitación y reposición de pozos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Agua Potable |  |  | 2467989390 | 100000000 | 196494626 | 23867381 |  | 5.27
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 100000000 | 196494626 | 23867381 | 12.14
1616B000009 |  |  |  | Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 de la Unidad de Riego Atencingo, Municipio de Chietla, Puebla. | Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42, con gasto de diseño de 790 L/s, mediante concreto simple de 5 cm de espesor y taludes 1:1. La eficiencia de conducción a alcanzar será del orden del 85. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 46288887 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000010 |  |  |  | Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima. | Construcción de presa derivadora tipo indio con vertedor de 140 m de longitud, altura de la cortina 7.30 m y ancho de corona de 4.00 m, para derivar un gasto de 2.6 m3/s para incorporar 2,839.48 ha al riego de los ejidos de Armería, Cuyutlán e Independencia. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 136332375 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000011 |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DERIVADORA LA ESTANCIA Y SU ZONA DE RIEGO, MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACÁN. | Realización del estudio de factibilidad de la presa derivadora La Estancia. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 4871703 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000013 |  |  |  | Proyecto rehabilitación del colector centro-norte de puerto Vallarta, Jalisco. | El proyecto contempla la reposición y rehabilitación de 9,799.84 metros lineales de los tramos y secciones del colector Centro Norte; de los cuales se repondrán 6,455.99 metros lineales y se rehabilitaran 3,323.85. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 5 Saneamiento |  |  | 509856856 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000015 |  |  |  | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Maroma (El Jordán), municipios de Villa de Guadalupe y Matehuala, estado de San Luis Potosí. | Construcción de una presa de almacenamiento, con capacidad útil de 1.44 Mm3 para captar los escurrimientos del arroyo La Maroma (El Jordán)e, infraestructura hidroagrícola para conducir y distribuir el agua para 445 ha, en beneficio de 220 productores. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 260322774 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000016 |  |  |  | Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental y anteproyecto del Río Caguaro, para proteger contra inundaciones a centros de población y áreas productivas, en el municipio de Indaparapeo, Michoacán. | Realizar los estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental y anteproyecto del Río Caguaro, para protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas, en el municipio de Indaparapeo, Michoacán. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 3579077 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000019 |  |  |  | Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina ubicado en los municipios de Guadalupe, Monterrey y San Pedro Garza García, en el Estado de Nuevo León. | Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina del puente vehicular de la Avenida Israel Cavazos hasta la confluencia del arroyo el Obispo y del río la Silla del puente vehicular de la Av. Chapultepec, hasta su cruce con la Av. Barcelona, en una longitud de 37 km. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 90539416 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000020 |  |  |  | Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola. | Adquisición e Instalación de: medidores fijos en canales tipo AGL; medidores fijos en canales tipo ADL; medidores fijos en canales tipo ATT; medidores fijos en presas tipo ATTC; medidores fijos en pozos agrícolas; medidor portátil PD; medidor portátil VD; medidores tipo radar fijos en canales. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 4 Riego |  |  | 157154692 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000023 |  |  |  | Estudio de factibilidad en el río Tampaón, para la protección del Canal Principal Barrote en el km 4+800 del Módulo I del DR 092, Pujal Coy, SLP. | Se realizará un Estudio en el Río Tampaón, para la protección del Canal Principal Barrote en el km 4+800 del Módulo I del DR 092. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 7761657 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000026 |  |  |  | Rehabilitación de la Presa Talamantes (El Durazno), municipio de Valle de Allende, Chihuahua. | Se realizará la Rehabilitación de la Presa Talamantes (El Durazno). | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Presas |  |  | 27340179 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000027 |  |  |  | Estudio de factibilidad y análisis costo beneficio del proyecto de las obras de protección contra inundaciones del rio Grande. | Realizar los estudios de factibilidad y análisis costo beneficio del proyecto de las obras de protección contra inundaciones del rio Grande. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 4474475 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000031 |  |  |  | Rehabilitación de Instalaciones de la Unidad Habitacional del Sistema Cutzamala del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | Rehabilitación de Instalaciones de la Unidad Habitacional del Sistema Cutzamala | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 18101148 | 0 | 248008 | 248008 |  | 1.2
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 248008 | 248008 | 100
1616B000032 |  |  |  | Sustitución de Alcantarillado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa | Sustitución de Alcantarillado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, rehabilitar 63.84 km de la red de alcantarillado de la zona centro de la ciudad de Mazatlán. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 5 Saneamiento |  |  | 395032076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000033 |  |  |  | Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Municipio de H. Cárdenas, Organismo de Cuenca Frontera Sur, Dirección Local Tabasco. | Construcción de 4 naves autosoportables y ampliación de cobertizos para el resguardo de los equipos; equipamiento de minisplits; impermeabilización; construcción de fosa de pruebas; sustitución del sistema eléctrico, sustitución de las láminas de asbesto de las bodegas y salón de usos múltiples | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 6 Otros |  |  | 12991207 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-001-Atención de emergencias y desastres naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000034 |  |  |  | Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Río Bravo, Municipio de Reynosa, Tamaulipas. | Construcción de naves autosoportables y ampliación de cobertizos para el resguardo de los equipos; barda perimetral con medios de seguridad física; equipamiento con aire acondicionado; impermeabilización; construcción de fosa de pruebas para equipos de bombeo y; rehabilitación de losas y baños. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 6 Otros |  |  | 16239009 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-001-Atención de emergencias y desastres naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000035 |  |  |  | Modernización de la Unidad de Riego Asociación de Usuarios Presa la Muñeca, S.L.P. | Modernización del Canal Principal de la Unidad de Riego Asociación de Usuarios Presa la Muñeca | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 20722944 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000045 |  |  |  | Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento. | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a medidores ya instalados por la CONAGUA. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 148000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000049 |  |  |  | Modernización de la Sección de Riego Conhuaxo de la Unidad de Riego Huamuxtitlán, Guerrero. | Modernización de la Sección de Riego Conhuaxo de la Unidad de Riego Huamuxtitlán. | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 27508832 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000067 |  |  |  | Construcción del Sistema de la Presa de Almacenamiento Milpillas y Línea de Conducción para al Abastecimiento del Corredor Zacatecas-Fresnillo, Zacatecas. | Proyecto ejecutivo y const. del sist. de agua potable Milpillas para llevar agua al corredor Fresnillo-Calera-Zacatecas, con una presa de 70 Hm3 de capac. y H= 89 m, línea de conduc. de 166 km para un Q= 1.3 m3/s, Plantas potab. y bombeo, compra de terrenos e indemnizacion, Est, superv. y Ger. Ext. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 6930841862 | 175000000 | 175000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 175000000 | 175000000 | 0 | 0
1616B000074 |  |  |  | Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de 22 Presas en el Estado de San Luis Potosí. | Se realizarán estudios de levantamientos topobatimétricos. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 5088222 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000075 |  |  |  | Rehabilitación de socavación en km 0+000 del canal de interconexión de la Presa Miguel Hidalgo y Costilla a la presa Josefa Ortiz de Domínguez, municipio de El Fuerte, Sinaloa | Se realizarán trabajos de Rehabilitación de la Presa Josefa Ortíz de Domínguez. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Presas |  |  | 30332439 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000076 |  |  |  | Rehabilitación de la Presa Jalpa de Canovas (Vieja), municipio de la Purísima del Rincón, Guanajuato. | Se realizará rehabilitación de la estructura vertedora y seguridad de la cortina al tapar el hueco, así como la conservación normal de la presa Jalpa Vieja. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Presas |  |  | 4953667 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000077 |  |  |  | Rehabilitación de la presa La Semilla, municipio de Corregidora, Edo. de Querétaro | Rehabilitación de la obra civil del bordo, vertedor, alcantarilla y cauce del arroyo La Semilla. | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Presas |  |  | 11211534 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000078 |  |  |  | Proyecto de abastecimiento mediante el sistema de agua potable La Tranquilidad para el Centro de Población de Guanajuato, Gto. | El proyecto consiste en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable a partir de la construcción de una nueva fuente de agua superficial e infraestructura complementaria que contribuya a reducir el déficit del vital líquido que se tiene actualmente. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 292146139 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000079 |  |  |  | Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento Los Naranjos, municipio de Casimiro Castillo, Estado de Jalisco. | Se realizará el Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento Los Naranjos | 14-JALISCO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 6885365 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000080 |  |  |  | Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento El Tecolote, municipio de Casimiro Castillo, Estado de Jalisco. | Estudio de Factibilidad para la Construcción de la Presa de Almacenamiento El Tecolote | 14-JALISCO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 6256974 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000083 |  |  |  | Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. | Construcción de oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, zona de sanitarios con regaderas, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales y maquinaria, y vehículos pesados; así como áreas verdes. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 6 Otros |  |  | 24141994 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-001-Atención de emergencias y desastres naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000084 |  |  |  | Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias, Ciudad Constitución, Dirección Local Baja California Sur. | Construcción de oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, caseta de vigilancia, aulas de capacitación, zona de sanitarios con regaderas, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales y maquinaria, y vehículos pesados; así como áreas verdes. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 6 Otros |  |  | 27065015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-001-Atención de emergencias y desastres naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000085 |  |  |  | Sistema de Control y Operaciones del Centro de Mando C-2 de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN). | Modernización de la infraestructura actual con que cuenta la CGSMN, específicamente en el área del Centro Nacional de Previsión del Tiempo, para instalar un Edificio C2 con un total de 196.08 m2 y un área de capacitación con un total de 128.68 m2. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Otros Programas de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 41187540 | 0 | 0 | 0 |  | 69
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000086 |  |  |  | Rehabilitación de la Presa Endhó, municipio de Tepetitlán, Hidalgo | Se realizarán trabajos de Rehabilitación en la Presa Endhó. | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Presas |  |  | 133593782 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000087 |  |  |  | Adquisición de Equipo para evaluar la toxicidad en campo y calidad trófica de cuerpos de agua. | Adquisición de Equipo para evaluar toxicidad en campo y calidad trófica | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 991609 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | G-010-Gestión integral y sustentable del agua |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000089 |  |  |  | Adquisición de equipo de Protección Civil para cumplir con observaciones y normas en las instalaciones del campamento de Aragón. | Adquisición de equipo de Protección Civil para el campamento de Aragón. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 11825817 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000090 |  |  |  | Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | Construcción de: oficinas; aula de usos múltiples; bodega y almacén; caseta de vigilancia; áea de resguardo de equipo mayor; dormitorios generales; patio de maniobras; áreas de estacionamiento; áreas verdes y; baños generales con regaderas. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 6 Otros |  |  | 34643220 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000092 |  |  |  | Modernización del Canal Alimentador de la Unidad de Riego El Carmen- San Juan, Tamaulipas. | Modernización del Canal Alimentador de la Unidad de Riego El Carmen- San Juan. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 24327604 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000093 |  |  |  | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020. | Realizar acciones para reforzar, nivelar y restituir los bordos de protección y encauzamiento de cauces que drenan el Valle de México; realizar acciones de desazolve en presas, ríos, drenes y canales, además de implementar programas de mantenimiento en las estructuras de control y plantas de bombeo. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 6823758824 | 250000000 | 243479843 | 2674427 |  | 0.27
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 250000000 | 243479843 | 2674427 | 1.09
1616B000094 |  |  |  | Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis de descargas para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua Organismo de Cuenca Península de Yucatán de CONAGUA para el año 2017 | Adquisiciónes de Equipo para muestreo y análisis de descargas para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua Organismo de Cuenca Península de Yucatán. | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 3835646 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000095 |  |  |  | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S. | El proyecto consiste en una Planta Desaladora con tren de tratamiento de Ósmosis Inversa , la cual se compone de los siguientes elementos: Obra de toma, filtros de arena, filtros de cartucho, sistema de alta presión, membrana de osmosis inversa, remineralización y bombeo al sitio de entrega | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 1077171502 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000096 |  |  |  | Estudios técnicos para el manejo y mitigación de riesgos por sequías en Consejos de Cuencas y ciudades del país. | Estudios para desarrollar el manejo o gestión de riegos ante sequías. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 19415360 | 0 | 2000000 | 0 |  | 16.18
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 2000000 | 0 | 0
1616B000099 |  |  |  | Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobrexplotados o en riesgo de sobrexplotación de los Estados de Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas. | Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobrexplotados o en riesgo de sobrexplotación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 42662907 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000100 |  |  |  | Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobrexplotados o en riesgo de sobrexplotación de los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco Oaxaca, Querétaro y Sonora. | Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobrexplotados o en riesgo de sobrexplotación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 22520430 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000102 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO VELADERO DE CAMOTLANY SU ZONA DE RIEGO, MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA. | Se realizará la actualización del estudio de factibilidad para la construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego. | 6-COLIMA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 3864885 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000103 |  |  |  | PLANTA DESALADORA PARA LAS CIUDADES DE GUAYMAS Y EMPALME, SONORA | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para las localidades de Guaymas y Empalme en el estado de Sonora. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 885014434 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000106 |  |  |  | Proyecto integral de obras y acciones de solución de la problemática pluvial de la zona conurbada de Guadalajara 1a Etapa, Cuencas Atemajac, San Juan de Dios, San Andres y Osorio. | Construcción y mejoramiento de infraestructura pluvial, además de saneamiento de ríos para mitigar los daños a la población provocados por lluvias extremas en la ZCG, incluye pago de indemnizaciones, proyecto, gerencia externa y supervisión. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 5 Saneamiento |  |  | 8429578159 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000107 |  |  |  | Rehabilitación y modernización de Instalaciones de campamento de Aragón del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | Se realizarán trabajos de rehabilitación y mantenimiento a las instalaciones del campamento de Aragón. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 34863293 | 0 | 7580314 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 7580314 | 0 | 0
1716B000001 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE OSORIO, PUE. | FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO DE SAN VICENTE BOQUERÓN | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 3038831 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000002 |  |  |  | Programa para el establecimiento de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos prioritarios del país. | Se realizarán estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 37618631 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000003 |  |  |  | Estudio de Factibilidad de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Agua Fría, Municipio de Tepalcingo, Morelos. | Se realizarán estudios de factibilidad de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Agua Fría. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 4191491 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000004 |  |  |  | Estudio para restituir y mejorar la capacidad de conducción, mediante un manejo adecuado del aire y optimización del funcionamiento hidráulico, en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala. | Se realizará un estudio para restituir y mejorar la capacidad de conducción, mediante un manejo adecuado del aire y optimización del funcionamiento hidráulico. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 3646597 | 0 | 1000000 | 0 |  | 56.82
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 1000000 | 0 | 0
1716B000005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO. | Perforación y equipamiento de 4 pozos de 250 a 300 m de profundidad con capacidad de 30 l/s, tendido de 4 km de línea eléctrica, construcción de red de riego para 200 ha con tubería de PVC de 6 y 8 de diámetro, suministro de hidrantes y suministro e instalación de 4 medidores volumétricos. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 22175565 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000006 |  |  |  | Proyecto de potabilización y mejora de calidad del agua en la Ciudad de México. Planta potabilizadora Los Berros | Modernización, mejoramiento y aumento de eficiencia de la PPLB, permitiendo recuperar la capacidad operativa de la planta y asegurar la calidad del agua potable producida. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 3262547185 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000007 |  |  |  | Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento. | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a medidores ya instalados por la CONAGUA. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 154443336 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000008 |  |  |  | Adquisición de microbuses para traslado de personal de zonas rurales donde desempeñan sus funciones y atribuciones a puntos urbanos. | Adquisición de vehículos para la sustitución del transporte usado para el traslado de personal del OCAVM. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 15242776 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000010 |  |  |  | Ampliación de la PTAR de Atapaneo, Morelia, Michoacán | Ampliación de la capacidad de la PTAR de Atapaneo, Morelia, Michoacán, de 1,200 l por seg. a 1,800 l por seg. El agua tratada adicional deberá tener una calidad a la descarga superior a la correspondiente a la NOM-001-ECOL-1996-Ríos (C) Protección de vida acuática | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 5 Saneamiento |  |  | 499568498 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000011 |  |  |  | Actualización de mediciones piezométricas en 110 acuíferos. | Actualización de redes de monitoreo piezométrico en operación en los acuíferos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 16765964 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000012 |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE DERIVACION SOBRE EL RÍO SAN PEDRO, PARA LAS UNIDADES DE RIEGO EN LOS MUNICIPIOS DE ROSALES Y MEOQUI, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA | Se realizará el estudio de factibilidad del proyecto de derivación sobre el Río San Pedro. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 3300799 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000013 |  |  |  | Desazolve y rectificación del río Santiaguito. En el tramo 15+000 al 18+220. | Desazolve y rectificación del río Santiaguito. En el tramo 15+000 al 18+220. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 51661822 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000014 |  |  |  | Construcción de Obras de Protección, Desazolve y Rectificación del Rio Verdiguel, del Tramo km 0+000 al km 3+750 | Construcción de Obras de Protección, Desazolve y Rectificación del Rio Verdiguel, del Tramo km 0+000 al km 3+750 | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 49758169 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000015 |  |  |  | Remoción de Arsénico en agua suministrada para consumo humano en la Comarca Lagunera mediante filtros a pie de pozo (CG-114) | Remoción de arsénico en agua suministrada para consumo humano en la Comarca Lagunera, estados de Coahuila y Durango, hasta cumplir con la NOM-127-SSA1-1994, modificación 2000, mediante filtros a pie de pozo. (CG-114) | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 415226593 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000016 |  |  |  | Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el Estado de Veracruz. | Realizar trabajos de rehabilitación en sus tramos críticos en 23.87 km de caminos, 10.66 km de drenes y 18 estructuras de cruce. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 30929160 | 0 | 7677529 | 78913 |  | 0.2
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 7677529 | 78913 | 1.02
1716B000017 |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Cuencas Centrales del Norte. | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 146702181 | 0 | 8450000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 8450000 | 0 | 0
1716B000018 |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste. | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 141462817 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000019 |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 124374401 | 0 | 45950000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 45950000 | 0 | 0
1716B000020 |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 104787272 | 0 | 20000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 20000000 | 0 | 0
1716B000021 |  |  |  | Estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y anteproyecto del Arroyo San Rafael, para protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas, en el municipio de Santa Ana Maya, Michoacán. | Desarrollo de estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y anteproyecto del arroyo San Rafael, para protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 3658752 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000022 |  |  |  | Estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y anteproyecto del Río Cupuán, para protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas, en el municipio de La Huacana, Michoacán. | Realizar estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y anteproyecto del Río Cupuán, para protección contra inundaciones a centros de población y áreas productivas. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 6077662 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000024 |  |  |  | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. | Rehabilitar y mantener en condiciones de servicio y seguridad hidráulica y estructural obras de toma y de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de obras de toma y obras de control y excedencias y redes de energía en presas y estructuras de cabeza. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Presas |  |  | 156133035 | 103808901 | 54080000 | 5062445 |  | 3.14
[13 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 103808901 | 54080000 | 5062445 | 9.36
1716B000025 |  |  |  | Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur. | Rehabilitar y mantener en condiciones de servicio y seguridad hidráulica y estructural obras de toma y de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de obras de toma y obras de control y excedencias y redes de energía en presas y estructuras de cabeza. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Presas |  |  | 156133035 | 38600000 | 29626801 | 2799843 |  | 1.64
[13 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 38600000 | 29626801 | 2799843 | 9.45
1716B000026 |  |  |  | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. | Rehabilitar y mantener en condiciones de servicio y seguridad hidráulica y estructural obras de toma y de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de obras de toma y obras de control y excedencias y redes de energía en presas y estructuras de cabeza. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 2 Presas |  |  | 156133035 | 81078408 | 44720000 | 6641743 |  | 3.77
[13 empty] | K-111-Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 81078408 | 44720000 | 6641743 | 14.85
1716B000027 |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 78590454 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000028 |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo. | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 104787272 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000029 |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Región Sur-Sureste. | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 146702181 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000030 |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa. | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 146702181 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000031 |  |  |  | Rehabilitación y Modernización de de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 41914909 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000033 |  |  |  | Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación de Distritos de Riego. | Adquisición de Maquinaria y Equipo para Conservación de Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 51083795 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000034 |  |  |  | Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, en el municipio de Carmen, estado de Campeche | Mantenimiento y conservación del cauce del río del Este, mediante el desazolve y reforzamiento de bordos, con el material producto de la excavación en una longitud de 11.3 km. | 4-CAMPECHE |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 6268960 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000035 |  |  |  | Adquisición de equipo de Protección Civil para cumplir con observaciones y normas en las instalaciones administrativas de CEMCAS, Cutzamala, Tezontle, Lomas Estrella, Barrientos | Adquisición de equipo de Protección Civil para las instalaciones administrativas de CEMCAS, Cutzamala, Tezontle, Lomas Estrella, Barrientos. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 47782996 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000036 |  |  |  | Análisis de la interfase salina en los acuíferos de: (3006) Costera de Veracruz, (3008) Cotaxtla y (3012) Costera de Coatzacoalcos | Se realizará un estudio análisis de la interfase salina en los acuíferos de: Costera de Veracruz, Cotaxtla y Costera de Coatzacoalcos. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 2410107 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000037 |  |  |  | Limpieza y desazolve del rio Sinaloa en el tramo 54+580 al 60+376.39 a la altura de la ciudad de Guasave, Sin. | Limpieza y desazolve del rio Sinaloa en el tramo 54+580 al 60+376.39 a la altura de la ciudad de Guasave, Sin. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 45345423 | 0 | 0 | 0 |  | 22.74
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000038 |  |  |  | Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro, Veracruz, Municipio de Boca del Río, Ver. | Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro, Veracruz, | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 9116493 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-001-Atención de emergencias y desastres naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000039 |  |  |  | Rehabilitación y Mantenimiento al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Norte, Tamaulipas, Municipio de Altamira. | Se realizará la Rehabilitación y Mantenimiento al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Norte, Tamaulipas. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 4191490 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-001-Atención de emergencias y desastres naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000040 |  |  |  | Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos | Se realizará el Estudio de Impacto por la subsidencia ocasionada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 11489415 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000041 |  |  |  | Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Chiapas. | Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Chiapas. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 31261889 | 0 | 9150000 | 299047 |  | 0.84
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 9150000 | 299047 | 3.26
1716B000042 |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación 2018 del Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, Michoacán. | Mantto y Rehab. Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas. Incluye acciones: eléctricas, mecánicas y civiles en Obra de Toma; en cruces y derechos de vía; en válvulas, tomas en ruta y sitios de entrega; en caminos de operación, así como en tubería de acero, además Sistema de Telemetría y Supervisión Externa. | 16-MICHOACAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Agua Potable |  |  | 27244691 | 25000000 | 25000000 | 2870754 |  | 10
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 25000000 | 25000000 | 2870754 | 11.48
1716B000043 |  |  |  | Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera 2018 | Acciones de mantenimiento en el Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 1 Agua Potable |  |  | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 1366125 |  | 1.5
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 70000000 | 70000000 | 1366125 | 1.95
1716B000044 |  |  |  | Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | Se realizará el Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 6662925 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000045 |  |  |  | Elaboración de estudios de factibilidad técnica y económica para obras de protección a centros de población y áreas productivas sobre el Río Marabasco, en los Estados de Colima y Jalisco. | Desarrollar estudios de factibilidad técnica y económica para obras de protección a centros de población y áreas productivas sobre el río Marabasco, | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 14722612 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000046 |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo De Cuenca Península de Baja California. | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 137000632 | 0 | 44518408 | 3172684 |  | 1.7
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 44518408 | 3172684 | 7.12
1716B000047 |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Río Bravo. | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 88369695 | 0 | 37051678 | 3144984 |  | 3.01
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 37051678 | 3144984 | 8.48
1716B000048 |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico | Se realizarán trabajos de mantenimiento y o de conservación de la Infraestructura Hidroagrícola de los Distritos de Riego. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 49511066 | 0 | 22761637 | 1786381 |  | 3.01
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 22761637 | 1786381 | 7.84
1716B000049 |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 52290961 | 0 | 18426380 | 2160735 |  | 3.4
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 18426380 | 2160735 | 11.72
1716B000050 |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte. | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 28626763 | 0 | 13540000 | 1803180 |  | 5.8
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 13540000 | 1803180 | 13.31
1716B000051 |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Norte. | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 53458862 | 0 | 21858210 | 1474819 |  | 2.4
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 21858210 | 1474819 | 6.74
1716B000052 |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Noroeste. | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 79377581 | 0 | 34581000 | 4056816 |  | 4.7
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 34581000 | 4056816 | 11.73
1716B000053 |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en la Región Sur Sureste. | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 64276040 | 0 | 30877389 | 2472283 |  | 3.5
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 30877389 | 2472283 | 8
1716B000054 |  |  |  | Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte. | Se realizara el mantenimiento o la conservación de la Infraestructura Hidroagrícola. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 104868484 | 0 | 44885298 | 3071481 |  | 2.7
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 44885298 | 3071481 | 6.84
1716B000055 |  |  |  | Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Tamaulipas. | Realizar trabajos de rehabilitación en el Distrito de Temporal Tecnificado 010. San Fernando en los tramos críticos en 17 Km de caminos, 40 Km de drenes y 2 estructuras de cruce. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 30352654 | 0 | 7000000 | 18439 |  | 0.06
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 7000000 | 18439 | 0.26
1716B000056 |  |  |  | Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el Estado de Campeche. | Rehabilitación de 27.00 km de caminos, 1 km de dren y 6 estructuras, localizadas en los DTT 015 Valle de Edzná Yohaltun y DTT 025 Río Verde. | 4-CAMPECHE |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 29108716 | 0 | 4500000 | 30640 |  | 0.05
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 4500000 | 30640 | 0.68
1716B000057 |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 31428128 | 0 | 5040000 | 17041 |  | 0.02
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 5040000 | 17041 | 0.33
1716B000058 |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de San Luis Potosí. | Conservación y Rehabilitación de 17.377 km de caminos y 19.68 Km de drenes, del Distrito de Temporal Tecnificado 005 Pujal-Coy II Fase | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 27244691 | 0 | 4000000 | 73230 |  | 0.2
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 4000000 | 73230 | 1.83
1716B000059 |  |  |  | Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Nayarit. | Conservación y Rehabilitación de 5.07 Km, de caminos y una estructura de cruce en condiciones críticas, en el DTT 009 El Bejuco | 18-NAYARIT |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 4080356 | 0 | 1947471 | 24095 |  | 0.08
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 1947471 | 24095 | 1.23
1716B000060 |  |  |  | Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Yucatán. | Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Yucatán. | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 18187930 | 0 | 7425000 | 14932 |  | 0.05
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 7425000 | 14932 | 0.2
1716B000062 |  |  |  | Programa de Medición Automatizada de los Volúmenes de Extracción en los Usuarios Industrial y de Servicios. | Instalación y operación a nivel nacional de 5,000 medidores, así como módulos de transmisión de información de lecturas (data logger ), que permitirán recibir, en tiempo real y preciso, las lecturas sobre los consumos del sector industrial, agroindustrial y de servicios. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 520698886 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000063 |  |  |  | Modernización mediante revestimiento con muros de block y concreto hidráulico, el canal principal de la Unidad de Riego Oyama del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas. | Se realizará la modernización mediante revestimiento con muros de block y concreto hidráulico, el canal principal de la Unidad de Riego Oyama. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 14391078 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000064 |  |  |  | Modernización y rehabilitación del Canal Principal y su estructura de derivación de la Unidad de Riego La Fortaleza de Marroquín, A.C., del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas. | Se realizará la Construcción de vertedor, para desviar el agua del rio San Antonio hacia la obra de toma de la unidad de riego, siempre y cuando los niveles del río lo permitan. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 13818911 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000065 |  |  |  | Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. | El Programa recuperará caudales de agua potable por pérdidas físicas, regulará los consumos, disminuirá los costos operativos e incentivará el pago del servicio, siendo proyectos complementarios se incrementará la eficiencia global. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 539939472 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000066 |  |  |  | Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Quintana Roo. | Rehabilitación de 20 km de caminos 35.4 km de drenes y 20 estructuras, localizadas en el Distrito de Temporal Tecnificado 026 Valle de Ucum. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Riego |  |  | 30867348 | 0 | 5460000 | 1475 |  | 0.01
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 5460000 | 1475 | 0.02
1716B000067 |  |  |  | Mantenimiento de la canalización del Rio Tijuana del km 0+000 al 15+500 y Arroyo Alamar del km 0+000 al 7+000, Tijuana, Baja California. | Realizar trabajos de mantenimiento de la canalización del rio Tijuana del km 0+000 al 15+500 y en el Arroyo Alamar del km 0+000 al 7+000. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 21908450 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000068 |  |  |  | Proyecto de inversión (otros), consistente en la rehabilitación y entubamiento de canal principal en la Unidad de Riego Tres Ejidos, Municipio de Villacorzo. | Se realizará la modernización y rehabilitación de red de conducción y distribución, puente canal, sifones y compuertas. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 34832509 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000069 |  |  |  | Mantenimiento y Manejo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Contracorriente, Lago de Texcoco, en los Municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco, Estado de México. | Mantenimiento y Manejo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Contracorriente, Lago de Texcoco | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 31436182 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000070 |  |  |  | Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | Construcción de una presa para aprovechar los escurrimientos del río Potosí. El sitio de toma estará cerca al acueducto existente (Cerro Prieto-PP San Roque), con una línea de conducción y equipos de bombeo se podrá incorporar el agua de esta nueva presa a ese acueducto. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 4909640631 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000001 |  |  |  | Adquisición de mobiliario de oficina para el edificio sede de la CONAGUA. | Adquisición de 191 bienes muebles: 2 Módulos tipo Jefe de Proyecto, 51 Módulos de tipo operativo, 1 Sala de espera de 2 piezas, 1 sala de 3 piezas, 83 sillas secretariales y 53 cestos de basura. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 2214572 | 0 | 2114572 | 0 |  | 0
[13 empty] | G-010-Gestión integral y sustentable del agua |  | 0 | 2114572 | 0 | 0
1816B000002 |  |  |  | Programa de Estudios Básicos y Proyectos Ejecutivos de Recarga Artificial de Acuíferos del Valle de México. | Programa de Estudios Básicos y Proyectos Ejecutivos de Recarga Artificial de Acuíferos del Valle de México. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 29172776 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000003 |  |  |  | Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte II en Puerto Vallarta, Jal. | Reposición de las operaciones unit. que intervienen en el tratamiento preliminar como equipo de bombeo de alimentación, reposición de líneas de impulsión y válvulas, automatización del equipo de bombeo, desbaste de gruesos y cribado de finos, desarenado del tren de agua residual en la PTAR Norte ll | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 5 Saneamiento |  |  | 110792612 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000004 |  |  |  | Nueva Fuente para Puerto Vallarta, Jal | Construir el Pozo Radial Garra de Cuero, Cárcamo de bombeo y Potabilizadora con Q diseño de 650 l/s, construir 2 Tanques de regulación de 5,300 y 6,000 m3, rehabilitar 2 tanques para 2,500 y 1,500 m3; construir un acueducto con tramos a gravedad y presión con diám. varios para Puerto Vallarta. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 454689486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | N-RPP-No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000005 |  |  |  | Estudio para determinar la capacidad productiva de la Unidad de Riego Península del Jitzamuri, A.C | Realización de estudios integrados que permitan otorgar las herramientas al sector social agrícola para su infraestructura de riego. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 3675000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000006 |  |  |  | Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de calidad del agua y monitoreo de la Dirección Local Puebla | Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de calidad del agua y monitoreo de la Dirección Local Puebla | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 15078995 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-006-Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000007 |  |  |  | Construcción de la Presa Tixtla y acueducto para el abastecimiento de agua potable a Tixtla en el estado de Guerrero. | El Proyecto de la Presa Tixtla consiste en una presa de sección gravedad, una línea a gravedad de 2.21 km de longitud y 10 de diámetro hasta el tanque Ayotzinapan (existente). Además de una planta potabilizadora con capacidad de 45 l/s. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 188227127 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000008 |  |  |  | Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Rio, Estado de Durango. | Construcción de un pozo profundo, para crear Unidad de Riego en la Zona Centro del Mpio. San Juan del Río, Estado de Durango. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 5862269 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000009 |  |  |  | Construcción de la presa Aguasmilpas y acueducto para el abastecimiento de agua potable a Taxco de Alarcón, Guerrero | El proyecto consiste en la construcción de una presa de almacenamiento con un ancho de corona de 4.0 m. Longitud de cortina de 193.68 m y la altura máxima de 37.57 m., un acueducto con capacidad de diseño de 100 litros por segundos y una planta potabilizadora. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 1 Agua Potable |  |  | 239172570 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000010 |  |  |  | Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Celaya, Gto. | El proyecto contempla incrementar la capacidad de tratamiento de la PTAR actual en 250 l/s, respondiendo al incremento de demanda de saneamiento de la Ciudad de Celaya. Se incluye cambio en el proceso de tratamiento actual. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 5 Saneamiento |  |  | 393285196 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000013 |  |  |  | Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C. | Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 31601059 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000014 |  |  |  | Estudio y proyecto para la restitución de una marina flotante en el río Jamapa. | Estudio y proyecto para la restitución de una marina flotante en el río Jamapa, a la altura del municipio de Boca del Río, Veracruz. Comisión Nacional del Agua; Organismo de Cuenca Golfo Centro. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 3 Protección a Centro de Población |  |  | 1700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-129-Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000015 |  |  |  | Adquisición de 4 generadores de hidrógeno, Mazatlán, Sinaloa; Chihuahua, Chihuahua; Veracruz, Veracruz y Empalme, Sonora. | Se realizará la Adquisición de 4 generadores de hidrógeno. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 26876072 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-140-Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000016 |  |  |  | Mejoramiento del Sistema de Saneamiento de Aguas Residuales en la localidad de Mazatlán, Sinaloa. | Construcción de una PTAR de 350 l/s (Urías II) y Ampliación de PTAR Urias I de 220 a 400 l/s en Mazatlán, Sinaloa. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 5 Saneamiento |  |  | 456213646 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000017 |  |  |  | Modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo. | Se realizará la modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 4 Riego |  |  | 16802885 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-141-Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
TOTAL | [13 empty] | 83994482 | 0 | 900525 | 900525 | 100.00
1616E000001 |  |  |  | Adquisición de equipos e instrumentos de laboratorio para el fortalecimiento de inspección industrial de la PROFEPA. | Adquisición de diversos equipos e instrumentos de laboratorio para fortalecer dos laboratorios de la PROFEPA para realizar pruebas ambientales de calidad en cumplimiento con las actividades encomendadas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 53813347 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | G-005-Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616E000002 |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo de oficina para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. | Adquirir el mobiliario y equipo de oficina que se requiere para atender las necesidades del personal adicional que se ha contratado en la Procuraduría, as como sustituir los bienes que están obsoletos y que han dejado de ser útiles por su desgaste o terminación de su vida útil. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 13501400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | G-005-Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716E000001 |  |  |  | Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real. | Construcción, remozamiento y equipamiento para la creación del Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real, en coordinación con la SEDENA y PROFEPA con el propósito de preservar, cuidar y conservar el Águila Real patrimonio natural de la Nación. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 16679735 | 0 | 900525 | 900525 |  | 100
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 900525 | 900525 | 100
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
TOTAL | [13 empty] | 55749516 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1516F000002 |  |  |  | Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP 2016. | Obras de mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones en las Areas Naturales Protegidas, a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación en los diversos ecosistemas del país. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 49160895 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516F000003 |  |  |  | Adquisición de parque vehicular para oficinas Centrales y Regionales de la CONANP 2016. | Adquisición de parque vehicular terrestre para satisfacer la demanda en la Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 6588621 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | G-013-Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
TOTAL | [13 empty] | 11941115 | 0 | 415205 | 0 | 0.00
1516G000001 |  |  |  | Adquisición de muebles para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. | El proyecto consiste en el equipamiento funcional e integral del inmueble en donde se encontrará de manera permanente la ASEA para cumplir con las funciones encomendadas en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 11941115 | 0 | 415205 | 0 |  | 100
[13 empty] | G-031-Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos |  | 0 | 415205 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | RHQ Comisión Nacional Forestal
TOTAL | [13 empty] | 118115356 | 0 | 36741809 | 208523 | 0.56
1516RHQ0004 |  |  |  | Construcción de la Etapa 1 del Centro de Educación y Capacitación Forestal 04, en el municipio de Tezonapa en el estado de Veracruz. | Construcción de tres edificios que totalizan 1,500.00 m2 de construcción y su equipamiento. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 21885890 | 0 | 0 | 0 |  | 98.2
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616RHQ0003 |  |  |  | Primera Etapa del Centro Regional de Manejo de Fuego Región Centro de la CONAFOR. | Fortalecer la operación de las actividades de prevención, combate y control de incendios forestales, así como la capacitación y entrenamiento de los tres órdenes de gobierno. | 21-PUEBLA |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 15406872 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616RHQ0009 |  |  |  | Construcción de la 2da. Etapa del Centro de Educación y Capacitación Forestal 04 de la Comisión Nacional en el municipio de Tezonapa en estado de Veracruz. | Construcción de tres edificios que totalizan 1,500.00 m2 de construcción. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 19509294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716RHQ0001 |  |  |  | Equipo Técnico para Prevención y Combate de Incendios Forestales. | Contar con una herramienta fundamental en el ámbito de comunicaciones que coadyuvará al cumplimiento oportuno y eficiente de los compromisos y metas nacionales e internacionales en materia de conservación de los recursos naturales. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 12150329 | 0 | 11595233 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 11595233 | 0 | 0
1716RHQ0002 |  |  |  | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Inmuebles Operativos de la Comisión Nacional Forestal. | Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de 6 Bancos de Germoplasma, 30 Campamentos de Combate a Incendios Forestales, Promotorías, Oficinas Administrativas y Operativas, 3 Centros de Educación y Capacitación Forestal y 1 Centro de Formación Forestal. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 20905061 | 0 | 19950000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 19950000 | 0 | 0
1716RHQ0003 |  |  |  | Equipamiento del Campo Experimental El Tormento, de la Comisión Nacional Forestal. | Desarrollar proyectos de investigación aplicada transferencia de tecnología innovación y desarrollo capacitación y formación de instructores productores educación y divulgación de la cultura intercambios científicos nacionales e internacionales y experimentos de mejoramiento genético forestal. | 4-CAMPECHE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 2133350 | 0 | 287158 | 0 |  | 75.42
[13 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 287158 | 0 | 0
1716RHQ0004 |  |  |  | Adquisición de Equipo, Mobiliario y Herramienta para proyectos administrativos de la Comisión Nacional Forestal. | Bienes necesarios para la operación de los campamentos forestales y promotorías forestales, Centros de Educación y Capacitación Forestal (03), asi como a 3 de los 6 Centros Regionales . | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 6066180 | 0 | 209418 | 208523 |  | 92.71
[13 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 209418 | 208523 | 99.57
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716RHQ0005 |  |  |  | Adquisición de Autobús Escolar para el Centro de Educación y Capacitación Forestal 03. | Adquisición de 1 autobús para la CONAFOR. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 4925002 | 0 | 4700000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 4700000 | 0 | 0
1716RHQ0006 |  |  |  | Adquisición de vehículos para la atención de proyectos técnicos y administrativos de la Comisión Nacional Forestal. | Adquisición de 5 aerolanchas para la atención de proyectos técnicos y administrativos de la Comisión Nacional Forestal. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 15133378 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-014-Protección Forestal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
TOTAL | [13 empty] | 8720397 | 0 | 431034 | 0 | 0.00
1716RJE0004 |  |  |  | Proyecto de rehabilitación de instalaciones del IMTA derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017. | Proyecto de rehabilitación de instalaciones del IMTA derivadas del sismo del 19 de septiembre de 2017. | 17-MORELOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 8720397 | 0 | 431034 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 431034 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
TOTAL | [13 empty] | 48884204 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1616RJJ0001 |  |  |  | Adquisición de equipo de monitoreo y calibración para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto. | Adquirir equipo de monitoreo y calibración para fortalecer las capacidades de monitoreo, calibración y auditoría de redes de monitoreo; incrementando la infraestructura y la generación de datos confiables útiles para el diseño de políticas públicas del sector ambiental y la toma de decisiones. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 48884204 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-015-Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | 119 Coordinación Ejecutiva de Vinculación Institucional
TOTAL | [13 empty] | 157084490 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17161190001 |  |  |  | Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo de la Calidad del Aire en la Megalópolis. | Fortalecer la infraestructura de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Megalópolis con la adquisición de bienes para mantener los analizadores, sustituir equipos, ampliar cobertura y trasladar personal e insumos; así como con un subsistema y una aplicación para dispositivos móviles para difusión. | 35-VARIOS |  |  | Programa Ambiental |  | 6 Otros |  |  | 157084490 | 0 | 0 | 0 |  | 37.7
[13 empty] | P-002-Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [13 empty] | 3388334213 | 200000000 | 268431291 | 112503298 | 41.91
13165120002 |  |  |  | Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. | Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, en sustitución de 5 rentas puras, sobre un terreno de 5,949.67 m2, superficie construida de 77,917.973 m2 que consta de 34,282 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,124 cajones de estacionamiento. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 6 Otros |  |  | 3225079171 | 200000000 | 200000000 | 112503298 |  | 19.32
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 200000000 | 200000000 | 112503298 | 56.25
16165120002 |  |  |  | Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de parques ecológicos. | Atender diversas acciones de conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación de espacios y obras de los parques ecológicos a cargo de la SEMARNAT. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 12453758 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
18165120001 |  |  |  | Conservación, mantenimiento, rehabilitación, equipamiento y servicios relacionados de los inmuebles de Viveros de Coyoacán. | Conservación, mantenimiento, rehabilitación, equipamiento y servicios relacionados de 2 inmuebles de Viveros de Coyoacán para la instalación y acondicionamiento de los laboratorios del INECC. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 75400642 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
18165120002 |  |  |  | Conservación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, equipamiento y servicios relacionados de los inmuebles de Viveros de Coyoacán. | Conservación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, equipamiento y servicios relacionados de 2 inmuebles de Viveros de Coyoacán para la instalación y acondicionamiento de los laboratorios del INECC. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 75400642 | 0 | 68431291 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 68431291 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
TOTAL | [13 empty] | 504001206 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17166120002 |  |  |  | Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en la Región Valles Centrales del Estado Oaxaca. | Clausura del sitio de disposición actual y de 39 sitios no controlados, construcción de un relleno sanitario seco, 4 estaciones de transferencia, una planta de separación de residuos y una planta de digestión anaerobia; infraestructura complementaria para el manejo integral de residuos. | 20-OAXACA |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | 6 Otros |  |  | 504001206 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-138-Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales | [6 empty] | Unidad | 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
TOTAL | [13 empty] | 380044493 | 0 | 0 | 0 | 0.00
17167100001 |  |  |  | Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto. | Llevar a cabo las obras de demolición y de remediación necesarias para eliminar riesgos y evitar daños a la salud de la población en las 28.13 hectáreas del predio de la ex Unidad Industrial Fertimex en Salamanca, Guanajuato. La remediación del suelo se efectúa por Bioremediación en el sitio. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa Ambiental |  | 6 Otros |  |  | 380044493 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | G-003-Regulación Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 17 Procuraduría General de la República | [6 empty] | Unidad | 400 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
TOTAL | [13 empty] | 14000000 | 0 | 8400000 | 8400000 | 100.00
18174000001 |  |  |  | Adquisición de equipo forense digital | Equipo forense digital | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 14000000 | 0 | 8400000 | 8400000 |  | 72
[13 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 0 | 8400000 | 8400000 | 100
Ramo 17 Procuraduría General de la República | [6 empty] | Unidad | 812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [13 empty] | 962319270 | 0 | 20410543 | 10815885 | 52.99
14178120007 |  |  |  | Programa de mantenimiento plurianual para el sistema de cimentación de las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República. | Programa de mantenimiento correctivo y reparación de los pilotes del inmueble de las oficinas generales del Procuraduría General de la República. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 66630498 | 0 | 4683113 | 4683113 |  | 100
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4683113 | 4683113 | 100
14178120016 |  |  |  | Fortalecimiento de laboratorios criminalísticos estatales y central de la Coordinación General de Servicios Periciales. | Fortalecimiento de laboratorios criminalísticos estatales y central | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 152250049 | 0 | 0 | 0 |  | 1.98
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
14178120027 |  |  |  | Mobiliarios para la adecuación de diecinueve laboratorios estatales y genética forense. | Mobiliario para laboratorios de genética forense. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 16282342 | 0 | 0 | 0 |  | 7.4
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
14178120045 |  |  |  | Proyecto integral para la construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República. | Construcción de laboratorios de servicios periciales de la Procuraduría General de la República | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 121717138 | 0 | 0 | 0 |  | 89.96
[13 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120004 |  |  |  | Adquisición de nuevas tecnologías de aplicación forense | Adquirir equipo especializado que cuente con nuevas tecnologías. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 57137826 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120005 |  |  |  | Modernización y equipamiento de los laboratorios de ingenierías forenses | Equipamiento de especialidades periciales | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 256681050 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120009 |  |  |  | Proyecto integral para la adecuación y ampliación de la delegación estatal en Culiacán, Sinaloa | Adecuación y ampliación de la delegación en Culiacán, Sinaloa | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 11783522 | 0 | 1008087 | 801938 |  | 98.1
[13 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 1008087 | 801938 | 79.55
16178120010 |  |  |  | Proyecto integral para la adecuación y ampliación de la delegación estatal en Puebla, Puebla | Adecuación y ampliación de la delegación estatal en Puebla. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 7412580 | 0 | 962666 | 0 |  | 98.71
[13 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 962666 | 0 | 0
16178120012 |  |  |  | Construcción de la plataforma para alojar el centro de datos de la PGR en el Instituto de Formación Ministerial La Muralla | Construcción de plataforma | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 13985374 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120013 |  |  |  | Programa de mantenimiento mayor al inmueble sede de la Procuraduría General de la República, etapa 2 | Mantenimiento al inmueble sede, etapa 2 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 27095328 | 0 | 0 | 0 |  | 76.61
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120017 |  |  |  | Mobiliario y equipo de oficina para el Sector Central y Delegacional de la PGR | Mobiliario para el Sector Central y Delegacional | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 78572651 | 0 | 856677 | 856677 |  | 97.04
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 856677 | 856677 | 100
16178120024 |  |  |  | Adquisición de equipo especializado para la detección de dispositivos electrónicos | Adquisición de equipo especializado | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5316466 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
16178120033 |  |  |  | Adquisición de un sistema de radiocomunicación, segunda fase | Segunda fase de sistema de radiocomunicación | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 98373120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
17178120001 |  |  |  | Renovación y equipamiento de bienes muebles del refugio especializado de la FEVIMTRA | Renovación y equipamiento de la FEVIMTRA | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3132825 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
17178120002 |  |  |  | Servicios relacionados con obras públicas para desarrollar 20 proyectos ejecutivos en inmuebles de las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República | 20 proyectos ejecutivos en inmuebles de las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 22669377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
17178120003 |  |  |  | Programa de mantenimiento mayor del inmueble propiedad de la Procuraduría General de la República ubicado en la colonia San José de la Escalera, segunda etapa | Programa de mantenimiento al inmueble en San José de la Escalera, segunda etapa | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 7473624 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
17178120006 |  |  |  | Construcción, ampliación y adecuación de espacios en la Agencia de Investigación Criminal | Construcción, ampliación y adecuación de espacios en la AIC | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  | POR DEFINIR |  |  | 12900000 | 0 | 12900000 | 4474157 |  | 18.27
[13 empty] | K-022-Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia |  | 0 | 12900000 | 4474157 | 34.68
18178120001 |  |  |  | Programa de impermeabilización de la Agencia de Investigación Criminal | Impermeabilización de la AIC | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 2905500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 17 Procuraduría General de la República | [6 empty] | Unidad | 815 Dirección General de Servicios Aéreos
TOTAL | [13 empty] | 415756573 | 57049012 | 49572032 | 29434262 | 59.37
13178150002 |  |  |  | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República | Adquisición de un activo para atender de forma estratégica las funciones de Seguridad Pública y Nacional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 404439967 | 57049012 | 49572032 | 29434262 |  | 100
[13 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 57049012 | 49572032 | 29434262 | 59.37
17178150002 |  |  |  | Programa de Adquisición de una estación de radio fija frecuencia HF y radios HF portatil | Adquisición de equipos de estación de radio | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 680698 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 0 | 0 | 0 | 0
17178150003 |  |  |  | Programa de Adquisición de Entrenador Sintético para capacidad de vuelo por instrumento de ala rotativa(helicóptero) y ala fija (avión) | Adquisición de equipo para entrenamiento | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 10635908 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-003-Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 17 Procuraduría General de la República | [6 empty] | Unidad | 816 Dirección General de Seguridad Institucional
TOTAL | [13 empty] | 249040392 | 0 | 22142000 | 19622000 | 88.61
17178160001 |  |  |  | Adquisición de activos para proporcionar seguridad, segunda etapa | Activos para proporcionar seguridad | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 65177683 | 0 | 9512000 | 9512000 |  | 39.96
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 9512000 | 9512000 | 100
17178160002 |  |  |  | Adquisición de activos de Protección Civil para actividades sustantivas de la Procuraduría General de la República | Adquisición de equipos de protección civil | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 33531927 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
17178160003 |  |  |  | Adquisición de equipo para actividades especificas para la Procuraduría General de la República | Adquisición de equipo para actividades especificas | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2640639 | 0 | 2520000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 2520000 | 0 | 0
17178160004 |  |  |  | Adquisición de equipo de intervención operativa para la Procuraduría General de la República | Adquisición de equipo de intervención operativa | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3353193 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
17178160005 |  |  |  | Adquisición de equipo de alertamiento sísmico | Equipo de alertamiento sísmico | 35-VARIOS |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 1047873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
17178160006 |  |  |  | Adquisición de equipos de extinción portátil | Adquisición de equipos para protección civil | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de adquisición de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 450584 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
18178160001 |  |  |  | Adquisición de equipo de traslado para proporcionar seguridad | Equipo de traslado para proporcionar seguridad | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 96000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
18178160002 |  |  |  | Adquisición de equipo para funciones de defensa | Equipo para funciones de defensa | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 17505336 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
18178160003 |  |  |  | Adquisición de equipos integrales de seguridad para Edificio Sede de la PGR | Equipos de seguridad para edificio Sede | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 23033157 | 0 | 10110000 | 10110000 |  | 43
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 10110000 | 10110000 | 100
18178160004 |  |  |  | Adquisición de equipo de seguridad para inspección vehicular | Equipo de inspección vehicular | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Investigar y perseguir los delitos del orden federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía | [6 empty] | Unidad | TOM Centro Nacional de Control de Energía
TOTAL | [13 empty] | 1848542665 | 656180723 | 656180723 | 14178453 | 2.16
1318TOQ0034 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE CONSOLAS Y RADIOS DE COMUNICACIONES PARA OPERADORES DEL SEN 2013-2015 | Reemplazo de las actuales consolas y radios de comunicación con que cuentan el CENAL, CENALTE, las Subáreas y las Áreas de Control, los cuales se encuentran obsoletos y con la consecuente falta de refacciones y mantenimientos por ser equipos que en su mayoría datan del año 1994 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 28 CFE - Otros |  |  | 101239500 | 34473764 | 34473764 | 0 |  | 57.3
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 34473764 | 34473764 | 0 | 0
1318TOQ0050 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 2013 - 2018 | Se pretende solventar obsolescencia de infraestructura operativa de los Sistemas de Energía Ininterrumpible del CENACE (mayor al 40 por ciento). Los equipos obsoletos han presentando fallas que han puesto en riesgo la operación del Sistema Eléctrico Nacional y por ende la Seguridad Nacional. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 28 CFE - Otros |  |  | 121520578 | 90339074 | 90339074 | 14178453 |  | 60
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 90339074 | 90339074 | 14178453 | 15.69
1518TOM0008 |  |  |  | Modernización de los Sistemas SCADA/EMS/MMS/DTS del CENACE. | Actualizar y mantener la infraestructura operativa de los sistemas SCADA/EMS/MMS/DTS del CENACE, integrando seguridad, calidad y nuevas tecnologías para la operación de la red del SEN, la administración y operación de un Mercado Eléctrico y la Planeación de la Red de Transmisión y Distribución. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 28 CFE - Otros |  |  | 1305881755 | 400000000 | 400000000 | 0 |  | 12.2
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 400000000 | 400000000 | 0 | 0
1518TOM0009 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MURALES DE VISUALIZACIÓN, SALA DE SIMULADOR Y SALA DE CRISIS DEL CENACE | El proyecto pretende solventar la obsolescencia de la infraestructura operativa de los Sistemas para la Administración de Energía del CENACE (mayor al 75). Los equipos obsoletos han presentado fallas que han afectado la toma de decisiones | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 28 CFE - Otros |  |  | 67702821 | 15534464 | 15534464 | 0 |  | 77.4
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15534464 | 15534464 | 0 | 0
1518TOM0010 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENACE PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL Y DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (2016 -2018) | Actualizar infraestructura de Sistemas Contraincendio, Sistemas de Hidrantes, Sistema de Control de Acceso, Circuito Cerrado, Aire Acondicionado para Gabinetes y Datos del CENACE, disminuyendo la obsolescencia actual y garantizando el crecimiento de esta infraestructura | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 28 CFE - Otros |  |  | 134670788 | 43833421 | 43833421 | 0 |  | 7.74
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 43833421 | 43833421 | 0 | 0
1618TOM0001 |  |  |  | SISTEMA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA INTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA | El programa pretende actualizar la infraestructura de Seguridad Cibernética Interna del CENACE. Los equipos están descontinuados por la compañía fabricante, por lo que se requiere la actualización de los mismos y la adición en los centros que no cuentan con sistemas para la seguridad cibernética. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 28 CFE - Otros |  |  | 117527223 | 72000000 | 72000000 | 0 |  | 8.6
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 72000000 | 72000000 | 0 | 0
Ramo 18 Energía | [6 empty] | Unidad | TON Centro Nacional de Control del Gas Natural
TOTAL | [13 empty] | 8806969016 | 1299964319 | 1299964319 | 87446703 | 6.72
1618TON0001 |  |  |  | Sistema Supervisorio de Control y Adquisición de Datos (SCADA) | Construcción del Centro de Control Principal y del Centro de Control Alternativo, licencias de uso del sistema, hardware y periféricos asociados, así como aplicativos del sistema e interfases con otros transportistas. Incluye servicios especializados. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  |  | 584292359 | 83639790 | 83639790 | 22956185 |  | 97
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 83639790 | 83639790 | 22956185 | 27.44
1618TON0002 |  |  |  | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de compresión con el objeto de mantener los equipos de compresión en condiciones operativas adecuadas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  |  | 2901369665 | 590563415 | 590563415 | 42819381 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 590563415 | 590563415 | 42819381 | 7.25
1618TON0003 |  |  |  | Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS | atender los requerimientos de mantenimiento integral de los ductos de la zona norte, coadyuvando las necesidades para preservar las condiciones originales de construcción de los ductos. | 35-VARIOS |  |  | Otros Programas de Inversión |  | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  |  | 608744896 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1718TON0001 |  |  |  | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. | Rehabilitar las instalaciones superficiales, derechos de vía (DDV), sistemas de protección catódica (SPC), protección mecánica y de los centros de operación y mantenimiento (COMs) del Sistema Nacional de Ductos (SND), para que alcancen el estatus de adecuado. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  |  | 404939934 | 150062000 | 150062000 | 16564823 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 150062000 | 150062000 | 16564823 | 11.03
1718TON0002 |  |  |  | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  |  | 1098935557 | 192287033 | 192287033 | 5106314 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 192287033 | 192287033 | 5106314 | 2.65
1718TON0003 |  |  |  | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS | Modernización y sostenimiento de los componentes de los sistemas automatizados de monitoreo y control de las instalaciones y ductos del SNG y SNH del CENAGAS, utilizando como herramienta de monitoreo y control el sistema SCADA. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  |  | 1210656777 | 283412081 | 283412081 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 283412081 | 283412081 | 0 | 0
1718TON0004 |  |  |  | Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de regulación y medición de gas natural del SNG del CENAGAS a fin de actualizar la tecnología aplicada reducir la incertidumbre en las mediciones integrar estaciones al SCADA adquirir refacciones e incrementar la seguridad en las instalaciones. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 15 PEMEX - Transporte por ducto |  |  | 1998029828 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía | [6 empty] | Unidad | T0K Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
TOTAL | [13 empty] | 1556791952 | 18137000 | 18137000 | 0 | 0.00
0818T0K0005 |  |  |  | Equipamiento Laboratorio Unidad de Investigación IIE-PIIT | Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de investigación IIE del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 28 CFE - Otros |  |  | 66190503 | 0 | 0 | 0 |  | 93.04
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T0K0001 |  |  |  | Programa anual de mantenimiento de la infraestructura física | Mantener, conservar y mejorar la infraestructura, que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 28 CFE - Otros |  |  | 15942868 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 82.88
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
1218T0K0003 |  |  |  | Programa anual adquisición equipo de investigación | Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso, para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir, observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica, además del cuidado del medio ambiente. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 28 CFE - Otros |  |  | 67560502 | 14937000 | 14937000 | 0 |  | 79.55
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 14937000 | 14937000 | 0 | 0
1518T0K0001 |  |  |  | Equipamiento Administrativo | Remplazar mobiliario dado de baja en los últimos años por encontrarse en mal estado y no ser posible su rehabilitación, considerando la actividad del Instituto, de realizar proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, para resolver problemas en diversas líneas de investigación. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 28 CFE - Otros |  |  | 6600994 | 1200000 | 1200000 | 0 |  | 37.4
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0
1618T0K0001 |  |  |  | Programa anual de adquisiciones de bienes informáticos en materia de voz | Sustituir conmutador telefónico analógico en estado de obsolescencia por un conmutador de tecnología IP, que permita mantener la continuidad del servicio de telefonía y contribuir al buen desempeño de las actividades sustantivas del Instituto | 17-MORELOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 28 CFE - Otros |  |  | 14161478 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1653TVV0001 |  |  |  | Museo Nacional de Energía y Tecnología | Construcción de un nuevo Museo dedicado a la difusión de los conocimientos relacionados con la energía y tecnología | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 28 CFE - Otros |  |  | 1386335607 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía | [6 empty] | Unidad | T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL | [13 empty] | 4278208963 | 289481304 | 289481304 | 30698749 | 10.60
0218T0O0001 |  |  |  | Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. | Construccion de edificio de laboratorio y oficinas representacion del IMP en Villahermosa, Tab. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 389662046 | 0 | 0 | 0 |  | 97.61
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518T0O0007 |  |  |  | Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver. | Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver., Zona Norte | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 388140016 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T0O0007 |  |  |  | REHABILITACION DE INMUEBLES EN IMP SEDE EN DISTRITO FEDERAL | REALIZAR LA REHABILITACION, REESTRUCTURACION Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DEL IMP QUE PRESENTAN DAÑOS ESTRUCTURALES | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 847912239 | 0 | 0 | 0 |  | 99.1
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T0O0008 |  |  |  | OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO | OBRAS DE APOYO EN IMP SEDE MEXICO | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 97363425 | 0 | 0 | 0 |  | 83.72
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T0O0003 |  |  |  | Obras diversas en la Reforma Hgo | Obras diversas en la Reforma Hgo | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 11741172 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T0O0008 |  |  |  | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO IMP CACTUS CHIAPAS | La adecuación , mantenimiento, construcción y servicios necesarios con el fin de renovar las áreas en las instalciones del Centro. para cumplir con sus programas y compromisos de acuerdo a la normatividad nacional vigente. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 38079557 | 0 | 0 | 0 |  | 6
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T0O0009 |  |  |  | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 155111359 | 5997385 | 5997385 | 25314 |  | 23.61
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5997385 | 5997385 | 25314 | 0.42
1418T0O0001 |  |  |  | CENTRO DE TECNOLOGIA PARA AGUAS PROFUNDAS(CTAP) | El CTAP está integrado por cinco laboratorios: (1) Calificación de Tecnologías, (2) Aseguramiento de Flujo, (3) Fluidos de Perforación, Terminación y Cementación de Pozos, (4) Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura y (5) Simulación Numérica de Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámicos. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 2053144084 | 0 | 0 | 0 |  | 97.21
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1718T0O0001 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE INVESTIGACION 2018 | Bienes informáticos, Equipo médico y de laboratorioEquipos y aparatos audiovisualesEquipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicacionesMaquinaria y equipo eléctrico y electrónico | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 144753858 | 138140688 | 138140688 | 23120186 |  | 0
[13 empty] | E-006-Investigación en materia petrolera |  | 138140688 | 138140688 | 23120186 | 16.73
1718T0O0002 |  |  |  | PROGRAMA DE AQUISICION DE BIENES PARA EL AREA DE SERVICIOS 2018 | Bienes inform. Equipo de admon. Equipo médico y de laborat. Equipo y aparatos audiov. Equipos y aparatos de comunic. y telecomunic. Herramientas y máq. herramientas Instrumental médico y de laboratorio Maq.y equipo eléctrico y electrónico Maq. y equipo industrial Mobiliario Otros bienes muebles | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 24 PEMEX - Otros |  |  | 152301207 | 145343231 | 145343231 | 7553249 |  | 0
[13 empty] | E-007-Prestación de servicios en materia petrolera |  | 145343231 | 145343231 | 7553249 | 5.19
Ramo 18 Energía | [6 empty] | Unidad | T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
TOTAL | [13 empty] | 281373208 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1418T0Q0001 |  |  |  | Proyecto ELITE ININ | Construcción de una planta de Irradiación industrial basada en la tecnología de Aceleradores de Haz de Electrones | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 28 CFE - Otros |  |  | 281142450 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1718T0Q0001 |  |  |  | Adquisición de polipasto para izaje de contenedor de recarga en el Irradiador JS-6500 | El irradiador industrial JS-6500 es una instalación usada para dar servicio de esterilización, desbacterización y sanitización a artículos médicos-desechables, cosméticos, vacunas, insumos farmacéuticos, materia prima, alimento deshidratado, producto herbolario y medico-veterinario, entre otros. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 28 CFE - Otros |  |  | 230758 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-016-Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 20 Desarrollo Social | [6 empty] | Unidad | 411 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [13 empty] | 785477128 | 3200000 | 3200000 | 357938 | 11.18
02204120009 |  |  |  | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUM. 51 | INMUEBLE PARA OFICINA CON 22 PISOS, TERRENO 2,036 M2, SUPERFICIE CONSTRUIDA 18,120.76 M2 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 785477128 | 3200000 | 3200000 | 357938 |  | 100
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 3200000 | 3200000 | 357938 | 11.18
Ramo 21 Turismo | [6 empty] | Unidad | W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL | [13 empty] | 18713348818 | 897603850 | 895665121 | 372298255 | 41.56
0321W3N0129 |  |  |  | Programas de obras y servicios de Escalera Náutica | El proyecto Escalera Náutica, es un proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, para el desarrollo integral de la región del Mar de Cortés, mediante acciones de mejoramiento de infraestructura náutica, turística, urbana y ambiental. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2517955984 | 0 | 784521 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 784521 | 0 | 0
0321W3N0149 |  |  |  | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero | Bienes inmuebles por arrendamiento financiero | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 392956159 | 14716200 | 14716200 | 6020448 |  | 45.02
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 14716200 | 14716200 | 6020448 | 40.91
0321W3N0157 |  |  |  | Programa de obras y servicios del CIP Nayarit. | Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 4633486381 | 70000000 | 68650000 | 23658752 |  | 37.69
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 70000000 | 68650000 | 23658752 | 34.46
0821W3N0028 |  |  |  | Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico | Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4, 986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 7312193140 | 120000000 | 97571438 | 27623916 |  | 2.2
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 120000000 | 97571438 | 27623916 | 28.31
1321W3N0001 |  |  |  | Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) | Programa de Mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de operación, mediante acciones y remodelaciones del Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca). | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 45869974 | 17210058 | 10864628 | 0 |  | 7.82
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 17210058 | 10864628 | 0 | 0
1321W3N0006 |  |  |  | Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) | Proyecto de Infraestructura para la adaptación de un gimnasio y Spa, así como el cambio general de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas, aire acondicionado, extracción, proyecto eléctrico y de iluminación a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 28255634 | 10601290 | 9386290 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 10601290 | 9386290 | 0 | 0
1321W3N0007 |  |  |  | Puente Bojórquez. Cancún, Quintana Roo | Construcción de un puente vehicular por arriba de la Laguna Bojórquez. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1007215244 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1421W3N0004 |  |  |  | Marina Cozumel. 2da. Etapa | Finalizar y detallar los trabajos referentes a las instalaciones de la Marina Cozumel | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 132227582 | 29545471 | 6723803 | 1740407 |  | 22.23
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 29545471 | 6723803 | 1740407 | 25.88
1421W3N0013 |  |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque, en el Edo. de Chiapas | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 42145512 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1421W3N0014 |  |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. de Campeche. | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto turístico de Calakmul | 4-CAMPECHE |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 20841822 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1421W3N0015 |  |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. de Yucatán | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá. | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 50805547 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1421W3N0016 |  |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable Teotihuacán, en el Edo. de México | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas para la ejecución del proyecto Centro Turístico Sustentable Teotihuacán. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 55424235 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1421W3N0017 |  |  |  | Estudios de pre inversión para el proyecto Nuevo Acapulco en el Edo. De Guerrero | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas, legales, ambientales y de rentabilidad para la ejecución del proyecto Nuevo Acapulco en el Edo. De Guerrero | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 54269562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1421W3N0019 |  |  |  | Estudios de pre inversión para el Proyecto Turístico Integral de Laguna y Presa Necaxa, en el Edo. de Puebla | Elaborar los estudios para que sean turnados a las autoridades correspondientes para su revisión y en su caso aprobación, en el cual se establecerán las condiciones técnicas, legales, ambientales y de rentabilidad para la ejecución del proyecto Proyecto Turístico Integral de Laguna y Presa Necaxa | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 34640147 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1621W3N0001 |  |  |  | Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2017 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 484607185 | 0 | 43533108 | 33558953 |  | 99
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 43533108 | 33558953 | 77.08
1621W3N0002 |  |  |  | Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2017 | Mantenimiento y operación de la infraestructura e instalaciones del CIP y PTI del Caribe, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs y alumbrado público. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 205336601 | 0 | 15217895 | 12823425 |  | 99
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 15217895 | 12823425 | 84.26
1621W3N0003 |  |  |  | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2017 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs Península, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 206803967 | 0 | 4432879 | 4028547 |  | 99
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4432879 | 4028547 | 90.87
1621W3N0004 |  |  |  | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2017 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones turísticas del CIP Nayarit y CIP Playa Espíritu (Costa Pacifico); en áreas verdes, vialidades, áreas públicas, planta de tratamiento de aguas residuales, planta desaladora, alumbrado público y red hidráulica. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 77001068 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1621W3N0005 |  |  |  | Ampliación de la vida útil y clausura del Relleno Sanitario del CIP Huatulco | El proyecto consiste en la ampliación del relleno sanitario en el CIP Huatulco | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 35323624 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1621W3N0007 |  |  |  | Estudios de pre inversión para el Nuevo Relleno Sanitario, CIP Huatulco. | Se realizaran los estudios de pre inversión, técnicos y ambientales, que nos permitan establecer el lugar adecuado para la construcción de un nuevo relleno sanitario, y conseguir los permisos ambientales correspondientes. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 13590968 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1721W3N0001 |  |  |  | Sistema de Agua Potable Huatulco | Contar con la infraestructura necesaria de abastecimiento de agua potable dentro del CIP Huatulco. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 155304892 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1721W3N0002 |  |  |  | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2018 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs del Pacífico Sur, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 519018352 | 322500000 | 286694727 | 120310605 |  | 37.31
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 322500000 | 286694727 | 120310605 | 41.96
1721W3N0003 |  |  |  | Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2018 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones del CIP y PTI del Caribe, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs y alumbrado público. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 227951963 | 173299951 | 164612301 | 79455761 |  | 45.85
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 173299951 | 164612301 | 79455761 | 48.26
1721W3N0004 |  |  |  | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2018 | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de los CIPs de la Península, contemplando acciones relativas a la poda y riego de áreas verdes, mantenimiento de vialidades, limpieza de áreas públicas, mantenimiento de PTARs, alumbrado público y red de drenaje y alcantarillado. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 243712519 | 94730880 | 90209064 | 32551726 |  | 34.35
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 94730880 | 90209064 | 32551726 | 36.08
1721W3N0005 |  |  |  | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Pacífico Norte 2018. | Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones turísticas del CIP Nayarit y CIP Playa Espíritu (Costa Pacifico); en áreas verdes, vialidades, áreas públicas, planta de tratamiento de aguas residuales, planta desaladora, alumbrado público y red hidráulica. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 92023286 | 45000000 | 44707837 | 16283491 |  | 36.19
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 45000000 | 44707837 | 16283491 | 36.42
1721W3N0006 |  |  |  | Parque Público Kilómetro 0. | Rehabilitación y mejoramiento del parque Kilometro 0, Camellón Kukulkán y Fuente de los Kukulkanes, lo que permitirá contar con un espacio turístico, recreativo y deportivo, con equipamiento e infraestructura de primer nivel. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 41917633 | 0 | 7560430 | 5992224 |  | 0
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 7560430 | 5992224 | 79.25
1721W3N0007 |  |  |  | Parque Público Rufino Tamayo. | El presente proyecto de inversión, consiste en la rehabilitación y mejoramiento del Parque público Rufino Tamayo, mediante la implementación de un programa arquitectónico dividido en tres grandes componentes. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 49117620 | 0 | 30000000 | 8250000 |  | 0
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 30000000 | 8250000 | 27.5
1821W3N0001 |  |  |  | Parque Público Plaza Ixtapa | Construcción del parque público Plaza Ixtapa, mismo que permitirá contar con un espacio turístico, recreativo y deportivo, que incentive la realización de actividades al aire libre, la integración social, la identidad comunitaria y el desarrollo turístico de la zona. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 33352217 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-021-Proyectos de infraestructura de turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo | [6 empty] | Unidad | 210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
TOTAL | [13 empty] | 137503782 | 0 | 0 | 0 | 0.00
14212100001 |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 16 TECOLUTLA | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente 3.7 KMS de playa de Tecolutla, Veracruz. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 16334215 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100002 |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 15 BOCA DEL RIO | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 9.5 km de la Boca del Rio, Veracruz. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 19167086 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100003 |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 14 ACAPULCO | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 1.2 km de Acapulco, Guerrero Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 20975303 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100004 |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 13 IXTAPA | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 2.7 km de Ixtapa, Zihuatanejo. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 17306679 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100005 |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 12 MANZANILLO | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 9.7 km playa en Manzanillo, Colima. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 6-COLIMA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 18210788 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100008 |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 08 PROGRESO | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 14.8 km de Progreso en Yucatán. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto | 31-YUCATAN |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 20399350 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
14212100010 |  |  |  | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 09 LOS CABOS | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 2.7 km de Los Cabos, B C S. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 25110361 | 0 | 0 | 0 |  | 2
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública | [6 empty] | Unidad | 116 Dirección General de Comunicación Social
TOTAL | [13 empty] | 1166213 | 0 | 309058 | 309058 | 100.00
17271160001 |  |  |  | Programa de modernización tecnológica del equipo para actividades de comunicación social | Adquisición de equipo fotográfico y de videograbación para modernizar la capacidad tecnológica adaptable a las nuevas herramientas y software con el objeto de responder satisfactoriamente a las solicitudes y necesidades de comunicación y difusión institucional | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1166213 | 0 | 309058 | 309058 |  | 91.51
[13 empty] | O-008-Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas |  | 0 | 309058 | 309058 | 100
Ramo 27 Función Pública | [6 empty] | Unidad | 208 Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública
TOTAL | [13 empty] | 34493705 | 0 | 16880418 | 1604280 | 9.50
16272080001 |  |  |  | Sistema Integral de Inspección y Verificación de Calidad de las Obras Públicas | El sistema consiste en dotar a la Secretaría de laboratorios de verificación de calidad de los materiales de construcción, así como de equipos con tecnología de vanguardia que permitan realizar mediciones rápidas y de gran precisión de las obras públicas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 29356922 | 0 | 12476577 | 1604280 |  | 57.46
[13 empty] | O-002-Fiscalización a la gestión pública |  | 0 | 12476577 | 1604280 | 12.85
17272080001 |  |  |  | Construcción del Laboratorio de Calidad de Materiales de Construcción de la Secretaría de la Función Pública | Proyecto Ejecutivo que incluye en una primera etapa el estudio costo beneficio y en una segunda los estudios de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, propuesta conceptual, anteproyecto, plantas de conjunto, planos y detalles arquitectónicos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1459039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
18272080001 |  |  |  | Habilitación y mantenimiento del inmueble ubicado en la calle Campa 37 | Habilitación y mantenimiento del inmueble que alojará el Laboratorio de Verificación de Calidad de los Materiales de Construcción del Sistema Integral de Inspección y Verificación de Calidad de las Obras Públicas atenderá la verificación de calidad de la construcción o la conservación de las obras. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3677744 | 0 | 4403841 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4403841 | 0 | 0
[13 empty] | O-002-Fiscalización a la gestión pública |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública | [6 empty] | Unidad | 510 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [13 empty] | 4532126 | 0 | 3738802 | 1498056 | 40.06
16275100001 |  |  |  | Segunda etapa de Modernización del Equipo de cocina del comedor institucional. | Sustituir el equipo de cocina obsoleto propiedad de la SFP para poder tener la calidad e higiene necesaria para la operación del Comedor Institucional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 723612 | 0 | 244313 | 244313 |  | 48.76
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 244313 | 244313 | 100
17275100001 |  |  |  | Cuarta etapa de Modernización del Equipo de cocina del comedor institucional | Sustituir el equipo de cocina en malas condiciones de funcionamiento propiedad de la SFP para poder tener la calidad e higiene necesaria en la operación del Comedor Institucional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1568329 | 0 | 1253743 | 1253743 |  | 79.94
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 1253743 | 1253743 | 100
18275100001 |  |  |  | Mejora del equipo audiovisual y mobiliario necesario en los eventos y reuniones institucionales | Mejora del equipo audiovisual y mobiliario necesario en los eventos y reuniones institucionales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1869439 | 0 | 1870000 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 1870000 | 0 | 0
18275100002 |  |  |  | Tercera etapa de Modernización del Equipo de cocina del comedor institucional | Sustituir el equipo de cocina obsoleto propiedad de la SFP para poder tener la calidad e higiene necesaria para la operación del Comedor Institucional. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 370746 | 0 | 370746 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 370746 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública | [6 empty] | Unidad | 511 Dirección General de Tecnologías de Información
TOTAL | [13 empty] | 4950001 | 0 | 4884505 | 0 | 0.00
16275110001 |  |  |  | Renovación de Sistema de Control de Acceso del Centro de Datos del Edificio Sede | Renovación de Sistema de Control de Acceso del Centro de Datos del Edificio Sede | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 750000 | 0 | 145905 | 0 |  | 100
[13 empty] | O-005-Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal |  | 0 | 145905 | 0 | 0
17275110001 |  |  |  | Adquisición de Infraestructura de Telecomunicaciones para la Secretaría de la Función Pública | Adquisición de equipo de Telecomunicaciones para el inmueble ubicado en Alfonso Esparza Oteo N. 119 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4200001 | 0 | 4738600 | 0 |  | 100
[13 empty] | O-005-Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal |  | 0 | 4738600 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública | [6 empty] | Unidad | 514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [13 empty] | 63611780 | 0 | 44882532 | 9913456 | 22.08
15275140001 |  |  |  | Renovación tecnológica de 6 elevadores panorámicos del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública | La modernización y actualización de los seis elevadores del edificio sede de esta Secretaria. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 15785045 | 0 | 8048544 | 4599168 |  | 79.17
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 8048544 | 4599168 | 57.14
15275140003 |  |  |  | Proyecto de instalación de escalera de emergencia exterior en ala norte del edificio sede | Adquirir e instalar una escalera exterior de emergencia en el ala norte del edificio sede. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 17980000 | 0 | 18368600 | 5314288 |  | 8
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 18368600 | 5314288 | 28.93
16275140001 |  |  |  | Programa de Renovación de Mobiliario y Equipo de Administración | Sustituir mobiliario y equipo de administración que no presenta condiciones adecuadas de funcionalidad, SFP para proporcionar a los servidores públicos adscritos a las áreas sustantivas, mobiliario que reúna las condiciones de funcionalidad y confort requeridos para el desempeño de sus actividades. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 14179535 | 0 | 3765388 | 0 |  | 80
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 3765388 | 0 | 0
18275140001 |  |  |  | Ampliación de la Infraestructura del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública | Proyecto para la Adquisición, suministro, instalación, configuración, mano de obra, pruebas de arranque, capacitación técnica y puesta en operación de los equipos, dispositivos, materiales, y accesorios, que conforman un sistema de CCTV | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 12667200 | 0 | 11700000 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 11700000 | 0 | 0
18275140002 |  |  |  | Servicio de Dictamen Estructural y Elaboración de Planos Estructurales del Edificio Sede de la Secretaría de la Función Pública | Servicio de Dictamen Estructural y Elaboración de Planos Estructurales del Edificio Sede de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur No.1735, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
Ramo 31 Tribunales Agrarios | [6 empty] | Unidad | 100 Tribunal Superior Agrario
TOTAL | [13 empty] | 4003588 | 0 | 84700 | 0 | 0.00
15311000001 |  |  |  | Equipo Médico | Contar con equipos modernos y de alta tecnología, para los consultorios médico y dental. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 91696 | 0 | 84700 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 84700 | 0 | 0
17311000001 |  |  |  | Renovación Tecnológica del Centro de Datos de los Tribunales Agrarios 2017 | Infraestructura capaz de soportar la carga de trabajo actual del entorno productivo contemplando una mejor tecnología | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3911892 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-002-Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 31 Tribunales Agrarios | [6 empty] | Unidad | 200 Tribunales Unitarios Agrarios
TOTAL | [13 empty] | 12625480 | 0 | 7041868 | 0 | 0.00
15312000001 |  |  |  | Adquisición de Mobiliario y Equipo | Las adquisiciones se realizarán de manera conjunta y combinando bienes de distinta naturaleza, asegurando los elementos con los que se acrediten la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5246500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 0 | 0 | 0
17312000002 |  |  |  | UPS de 5 KVA | Regulación de voltaje, soporte de consumo energético, respaldar y proteger la infraestructura de voz y datos | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 7378980 | 0 | 7041868 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-001-Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra |  | 0 | 7041868 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
TOTAL | [13 empty] | 123280577 | 39500000 | 39500000 | 1238785 | 3.13
16389ZU0001 |  |  |  | Equipamiento del Laboratorio de Manufactura Reconfigurable en Robótica en la Sede de Nuevo León. | El presente programa de adquisiciones, planea equipar al laboratorio de manufactura en robótica, el cual se convertirá en una plataforma capaz de transformar a un sector mediante la aplicación de tecnologías de vanguardia, profundizar en las aplicaciones de robótica y manufactura avanzada. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 21652013 | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
16389ZU0003 |  |  |  | Construcción de Laboratorio de Ensamble, Electrónica y Control en Querétaro | Construcción y equipamiento del Laboratorio de Ensamble, Electrónica y Control en Cidesi Querétaro | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 81195046 | 0 | 0 | 0 |  | 10
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
17389ZU0001 |  |  |  | Programa de Adquisiciones para el área de Robótica Colaborativa e Inteligente | El presente programa plantea dotar a la Dirección de Sistemas Microelectrónicos con equipo capaz de transformar al sector automotriz, electrodomésticos, médico, etc mediante la aplicación de tecnologías avanzadas en lo que respecta a sistemas embebidos | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 20433518 | 19500000 | 19500000 | 1238785 |  | 6
[13 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 19500000 | 19500000 | 1238785 | 6.35
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
TOTAL | [13 empty] | 28996110 | 0 | 0 | 0 | 0.00
14389ZY0002 |  |  |  | Fortalecimiento de la planta piloto de CIAD-Culiacán para el desarrollo de proyectos alimenticios de alto valor agregado. | Construcción de planta piloto equipada, cuatro laboratorios, siete cubiculos, sala de capacitación, cuarto de maquinas pasillos y accesos. El área de construcción aproximada es de 1,176 m2 de dos niveles, amueblado de áreas y equipos de investigación. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 28996110 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
TOTAL | [13 empty] | 13275730 | 0 | 0 | 0 | 0.00
183890C0001 |  |  |  | Programa de equipamiento científico y tecnológico para actividades sustantivas 2018 | Adquisición de equipo científico y tecnológico, suficiente y pertinente, para realizar sus funciones de acuerdo al las objetivos y metas institucionales, con atención a la Planeación Estratégica | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 13275730 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
TOTAL | [13 empty] | 32478018 | 0 | 0 | 0 | 0.00
173890E0001 |  |  |  | Laboratorios de pruebas acreditadas NADCAP | Construcción y equipamiento de un laboratorio para analisis de pruebas acreditadas para la industria Aeroespacial de la region mediante el metodo NADCAP | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 32478018 | 0 | 0 | 0 |  | 3.35
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
TOTAL | [13 empty] | 30066193 | 0 | 0 | 0 | 0.00
173890O0001 |  |  |  | Reparación estructural de edificios de laboratorios del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. | Mantener la oferta de servicios y actividades de los edificios de laboratorios H y M del CIBNOR, actualmente, se corre el riesgo de no poder utilizar espacios para actividades sustantivas | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | POR DEFINIR |  |  | 30066193 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
TOTAL | [13 empty] | 43329249 | 19588770 | 19588770 | 0 | 0.00
143890Q0002 |  |  |  | Construcción de Polo Científico para la Conservación y la Educación Ambiental en la región Sur - Sureste | Proveer al Jardín Botánico de la infraestructura necesaria para poder desarrollar al máximo sus líneas de acción estratégicas: Investigación, Conservación, Educación Ambiental y Recreación. Lo que permitirá incrementar la calidad y cantidad de servicios educativos y recreativos ofrecidos. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 31871762 | 14918561 | 14918561 | 0 |  | 56.75
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 14918561 | 14918561 | 0 | 0
163890Q0001 |  |  |  | Fortalecimiento de Laboratorios de la Unidad de Ciencias del Agua para investigación aplicada al manejo del Acuifero Península de Yucatán | Construcción de 168 m2 y adecuación de 312 m2 para laboratorios, áreas de posgrado y almacén reactivos para poder resolver las demandas de cantidad y calidad del recurso hídrico y planes de uso y las condiciones de calidad que repercuten en los ecosistemas y sobretodo en la salud pública. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 11457487 | 4670209 | 4670209 | 0 |  | 64.2
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 4670209 | 4670209 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
TOTAL | [13 empty] | 152791547 | 32654100 | 32654100 | 4608193 | 14.11
133890S0006 |  |  |  | Construcción de Laboratorios en Óptica y Fotónica para investigación aplicada a la Industria Manufacturera | Construcción y equipamiento de edificio de 3 niveles con 2,267 mts. cuadrados para oficinas de investigadores y estudiantes y laboratorios de metrología optica, Biofotónica y para desarrollar dispositivos optoelectrónicos. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 152791547 | 32654100 | 32654100 | 4608193 |  | 62
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 32654100 | 32654100 | 4608193 | 14.11
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
TOTAL | [13 empty] | 32802799 | 5165707 | 5165707 | 0 | 0.00
153890W0001 |  |  |  | Construcción de Edificio de Investigación y Docencia en Antropología Social en la Región Sureste | Construcción del edificio de Investigación, Docencia y Servicios de la Unidad Peninsular en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 32802799 | 5165707 | 5165707 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 5165707 | 5165707 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
TOTAL | [13 empty] | 2836487 | 0 | 0 | 0 | 0.00
173890X0001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN; EDUCACIONAL Y RECREATIVO; INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO; COMUNICACIONES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA EL AÑO 2018. | SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN; EDUCACIONAL Y RECREATIVO; INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO; COMUNICACIONES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL AÑO 2018. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 2836487 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
TOTAL | [13 empty] | 94308545 | 0 | 0 | 0 | 0.00
163890Y0001 |  |  |  | Construcción de Unidad Multidisciplinaria del Sistema Centros Públicos de Investigación CONACYT en la Región Sur - Sureste para atender Agroindustria, Logística y Distribución y Energía Sustentable | Construcción y equipamiento del Centro especializado en investigación aplicada, desarrollo experimental, innovación tecnológica y servicios para atender los sectores de logística y distribución, manufactura avanzada, energías renovables y agroindustria establecidas en el estado de Tabasco. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 94308545 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
TOTAL | [13 empty] | 55665452 | 569800 | 569800 | 372552 | 65.38
133891A0004 |  |  |  | Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico. | Construcción y adecuación de espacios para generar infraestructura que alberguen equipos de alta tecnología. Una nave de talleres y un edificio de laboratorios para desarrollo de proyectos de investigación y prácticas de estudiantes de posgrado, para capacitación y certificación para la industria | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 55665452 | 569800 | 569800 | 372552 |  | 91
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 569800 | 569800 | 372552 | 65.38
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 91K El Colegio de San Luis, A.C.
TOTAL | [13 empty] | 7439896 | 0 | 0 | 0 | 0.00
163891K0001 |  |  |  | Fortalecimiento y ampliación de la Biblioteca del Colegio de San Luis, A.C. | Edificación de un sobre techo, conformado de una tensoestructura; con cubierta de material PES-PVC y entrepiso metálico con estantería fija para el edificio 5 (Bodega) del Colegio de San Luis para solucionar la problemática existente. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 7439896 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | [6 empty] | Unidad | 91S Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
TOTAL | [13 empty] | 259824149 | 0 | 0 | 0 | 0.00
163891S0001 |  |  |  | Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos -CentroMet-. | Construcción y equipamiento de 10742.41 m2 en un predio donado por el Mpio. de Querétaro de 9,789.2 m2, que incluye 2 edificios, áreas comunes y estacionamiento donde se generaran politicas publicas enfocadas a las zonas metropolitanas del país. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 259824149 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura | [6 empty] | Unidad | D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
TOTAL | [13 empty] | 13840000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1848D000001 |  |  |  | Modernización del Patrimonio Cultural Federal, Mantenimiento de fachadas | Mantenimiento y restauración general de fachadas de inmuebles históricos con caracter patrimonial bajo protección del INAH | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 10100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1848D000002 |  |  |  | Modernización del Patrimonio Cultural Federal, Elevadores | Adquisición e instalación de dos elevadores en el lado Norte y Sur del Museo del Templo Mayor | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3740000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura | [6 empty] | Unidad | E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
TOTAL | [13 empty] | 16990000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1848E000001 |  |  |  | Modernización del Patrimonio Cultural Federal del Circuito Cultural Centro Histórico. Museo Ex Teresa Arte Actual | Restauración y mantenimiento de fachada principal, reja atrial, portones, muros y bóvedas interiores, pintura mural artística, impermeabilización de bóvedas así como la substitución y mantenimiento de la instalación eléctrica e iluminación arquitectónica y museográfica del Museo ExTeresa Arte Actual | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 16990000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura | [6 empty] | Unidad | MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
TOTAL | [13 empty] | 15718091 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1748MDC0002 |  |  |  | Producción de cortometrajes 2018 | Producción de Cortometraje es el programa por el cual el IMCINE impulsa el acercamiento de los nóveles realizadores a la práctica profesional, así como a la realización de audiovisuales en los que se exploran y ponen en marcha tecnologías o técnicas innovadoras de realización fílmica. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 15718091 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-022-Servicios Cinematográficos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura | [6 empty] | Unidad | 350 Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural
TOTAL | [13 empty] | 161186992 | 0 | 0 | 0 | 0.00
18483500001 |  |  |  | Trabajos de iluminación Artística del Marques del Apartado | Trabajos de iluminación artística en interior y exterior, adecuaciónes específicas para los diversos sistemas de instalaciones eléctricas e iluminación que requiere el monumento denominado Casa de los Marqueses del Apartado y/o Casa del Marqués del Apartado | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 5800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
18483500002 |  |  |  | Trabajos de conservación y restauración de barda Atrial oriente y norte de la Catedral y Sagrario Metropolitanos de la Ciudad de México. | Trabajos de conservación y restauración de barda Atrial oriente por la Plaza del Seminario y norte por la Calle de República de Guatemala de la Catedral y Sagrario Metropolitanos de la Ciudad de México. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 5470000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
18483500003 |  |  |  | Restauración, conservación, adecuación arquitectónica e implementación de instalaciones y acabados en el Marques del Apartado | Restauración, conservación, adecuación arquitectónica e implementación de instalaciones y acabados, instalaciones eléctricas, de seguridad, voz y datos y aire acondicionado; revisión técnica y estructural y dirección técnica especializada | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 149916992 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social | [6 empty] | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [13 empty] | 38556819901 | 8484636012 | 14664139052 | 1335677552 | 9.10
0850GYR0030 |  |  |  | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 361241109 | 10000000 | 63789912 | 0 |  | 89.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10000000 | 63789912 | 0 | 0
0950GYR0001 |  |  |  | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1624035690 | 0 | 205232265 | 112243097 |  | 98.6
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 205232265 | 112243097 | 54.69
0950GYR0010 |  |  |  | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1438003498 | 0 | 242111451 | 212747871 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 242111451 | 212747871 | 87.87
0950GYR0018 |  |  |  | Construcción del Hospital General Regional (HGR) de 216 camas en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. | Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas, con 10 quirófanos, 44 consultorios de especialidades, urgencias, medicina física y rehabilitación, hospitalización de adultos, hospitalización pediátrica, unidad de cuidados intensivos para pacientes en estado crítico. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1357092628 | 0 | 285934 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 285934 | 0 | 0
1250GYR0003 |  |  |  | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1564442205 | 0 | 60138371 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 60138371 | 0 | 0
1350GYR0003 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. | La nueva Unidad de Medicina Familiar contará con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva, servicio de Atención Médica Continua, 1 Laboratorio Clínico y 1 área de Radiodiagnóstico. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 152324960 | 0 | 66779921 | 28768847 |  | 94
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 66779921 | 28768847 | 43.08
1350GYR0005 |  |  |  | Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales | Ampliación de la superficie de los almacenes generales del IMSS, con la finalidad de dar continuidad a los servicios de custodia y resguardo de los suministros a las unidades hospitalaria y administrativas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 138244377 | 0 | 22661551 | 16144393 |  | 74.6
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22661551 | 16144393 | 71.24
1350GYR0007 |  |  |  | HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. | El nuevo Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Nogales en Sonora, opera en la entidad con 144 camas, 34 consultorios de especialidades, 6 quirófanos. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1130596724 | 0 | 75682599 | 15112376 |  | 99.4
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 75682599 | 15112376 | 19.96
1350GYR0009 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 639346644 | 0 | 149791668 | 12608870 |  | 84.06
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 149791668 | 12608870 | 8.41
1450GYR0002 |  |  |  | Ampliación de cobertura médica de primer nivel en el Estado de Michoacán. | Construcción de Unidades de Medicina Familiar: Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el municipio de Morelia; sustitución de la UMF No. 76 de 10 consultorios en Uruapan y de las UMF No. 3, 72 y 74 de 2 consultorios, en Quiroga, Yurécuaro y Tacámbaro respectivamente. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 302240736 | 0 | 13224 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 13224 | 0 | 0
1450GYR0005 |  |  |  | Reubicación de la UMF No. 56 San Pablo Huitzo, Oaxaca. | La construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar y ampliarla a 2 consultorios en el municipio de San Pablo Huitzo en el estado de Oaxaca. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 12190028 | 0 | 134709 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 134709 | 0 | 0
1450GYR0007 |  |  |  | Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca. | Construcción de una Unidad de Medicina Familiar con dos consultorios, ya que actualmente opera en un edificio público que no cuenta con los requerimientos mínimos para brindar los servicios médicos a sus derechohabientes. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 12125289 | 0 | 173052 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 173052 | 0 | 0
1450GYR0009 |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora | Construcción de una unidad nueva de 2 consultorios con materiales resistentes que cumplan con todas y cada una de las especificaciones del reglamento de construcción vigente, con una proyección de servicio de 30 años. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 12948011 | 0 | 772305 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 772305 | 0 | 0
1450GYR0014 |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Tepic, Nayarit sustituirá a la UMF No. 5, con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 79698654 | 0 | 46354472 | 6400273 |  | 57
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 46354472 | 6400273 | 13.8
1450GYR0015 |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 1 en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zacatecas, Zacatecas sustituirá a la UMF No. 1 con lo que se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 138560585 | 0 | 7551933 | 541683 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7551933 | 541683 | 7.17
1450GYR0025 |  |  |  | Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica. | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | 6 Otros |  |  | 198971240 | 0 | 15291379 | 3783094 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 15291379 | 3783094 | 24.74
1450GYR0026 |  |  |  | Restructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. | Restructuración del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 3 (HGSMF) en Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 18392661 | 0 | 4412885 | 3712884 |  | 72
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4412885 | 3712884 | 84.13
1450GYR0028 |  |  |  | Reestructuración de Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. | Reforzamiento de lacimentación del Hospital General de Zona No.98 de Coacalco, así como el reforzamiento de algunos otros elementos estructurales dentro del edificio. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 13856058 | 0 | 6270788 | 451683 |  | 17
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6270788 | 451683 | 7.2
1450GYR0038 |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo. | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo para sustituir a la UMF No. 18, y otorgar consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 138560584 | 0 | 34880850 | 12241878 |  | 78
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 34880850 | 12241878 | 35.09
1450GYR0039 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 138560586 | 0 | 54072739 | 0 |  | 48
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 54072739 | 0 | 0
1450GYR0040 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Atotonilco, Hidalgo sustituirá a la UMF No. 7, para mejorar la atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 77494752 | 0 | 8747977 | 0 |  | 98
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8747977 | 0 | 0
1450GYR0042 |  |  |  | Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, que otorgará consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 146473754 | 0 | 68395497 | 6816085 |  | 88.2
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 68395497 | 6816085 | 9.96
1450GYR0043 |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Delicias, Chihuahua sustituirá a la UMF No. 20, para otorgar servicios de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 79698654 | 0 | 31557864 | 8653796 |  | 74.4
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 31557864 | 8653796 | 27.42
1450GYR0053 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 146086038 | 0 | 9529847 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9529847 | 0 | 0
1450GYR0054 |  |  |  | Programa de adquisición de equipo de transporte vertical | Trata de la adquisición de 30 elevadores para 13 unidades médicas y 2 unidadesadministrativas para sustituir los equipos actuales, mismos que se encuentran obsoletos y en malas condiciones o inoperantes. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 124035071 | 0 | 0 | 0 |  | 87
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0058 |  |  |  | Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. | Contará con 20 camillas de urgencias pacientes adultos (2 aislados) y 8 para pacientes pediátricos (un aislado), 8 quirófanos, 16 camas de recuperación quirúrgica, 1 sala de tococirugía, 1 Unidad e Cuidados Intensivos (8 para pacientes adultos, con camilla y 4 camas para pacientes pediátricos. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1677815940 | 400000000 | 811152144 | 163333766 |  | 89.2
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 400000000 | 811152144 | 163333766 | 20.13
1450GYR0060 |  |  |  | Construcción del módulo de educación del HGR No. 1 Lic. Ignacio García Téllez Delegación Yucatán. | Se trata de una edificio nuevo de 822.32 m2 de superficie, de cinco niveles que incluirá en el primer nivel tres aulas: dos (2) para 25 personas y una aula para 50 personas misma que podrá dividirse en 2 aulas para 25 personas. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 27378254 | 0 | 29517546 | 195631 |  | 72
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29517546 | 195631 | 0.66
1450GYR0087 |  |  |  | Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán. | Ampliación y remodelación de diversos servicios en la UMAE CMN Mérida 10 HES 1, de 1 Quirófano, 8 Camas en Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios (UCIC). 1 Peine de laboratorio. 3 Cubículos para toma de muestras sanguíneas. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 67585991 | 41154129 | 41154129 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 41154129 | 41154129 | 0 | 0
1450GYR0088 |  |  |  | Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur. | Ampliación del área de consulta externa creando infraestructura adicional de 1 consultorio de Medicina Familiar. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 25644766 | 0 | 10363555 | 1041706 |  | 37
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 10363555 | 1041706 | 10.05
1450GYR0089 |  |  |  | Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur. | Ampliación y remodelación del servicio de urgencias: 3 cubículos de primer contacto, consultorio de curaciones y yesos, módulo de control, triage, ropa de calle, sala de espera, sanitarios públicos, sala de choque, área de descontaminación, estación de camillas, 16 camillas de observación de... | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 27929092 | 0 | 7755379 | 2151012 |  | 86
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7755379 | 2151012 | 27.73
1450GYR0094 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital General de Gineco-Obstetricia y Pediatría número 2 en Los Mochis, Sinaloa. | Remodelación de un área hospitalaria del tercer piso del HGP No. 2 para crear una UCIA de 3 camas censables. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 26000000 | 0 | 152964 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 152964 | 0 | 0
1450GYR0095 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. | Ampliación de 3 camas de UCIA y áreas auxiliares en el Hospital de Ginecopediatría 1 de Hermosillo, Sonora. Remodelación de las áreas existentes en el primer nivel (aislados) en HGP. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 15718937 | 0 | 2094182 | 23741 |  | 99.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2094182 | 23741 | 1.13
1450GYR0097 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia número 4 en Tizapán, San Ángel, correspondiente a la Delegación Sur del Distrito Federal. | Reubicación y remodelación de nueva área para terapia intensiva neonatal e incremento del número de camas a 20 lugares y un cunero patológicoen una remodelación del piso 3 zona norte de la UMAE HGO No. 4 del IMSS, reubicando la UCI neonatales actual. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 27500000 | 0 | 24029781 | 0 |  | 19
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 24029781 | 0 | 0
1450GYR0098 |  |  |  | Transformación del Hospital General de Sub-zona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. | Remodelar lo que hoy es un Hospital General de Subzona con medicina familiar, ampliando el área de consulta y migrando hospitalización a otras instalaciones en la misma localidad, para lograr una UMF de 12 consultorios para medicina familiar y 6 consultorios o... | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 34640147 | 0 | 18221084 | 7204481 |  | 76.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 18221084 | 7204481 | 39.53
1450GYR0099 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Construcción de 5 quirófanos. Remodelación de 8 camas de terapia intensiva posquirúrgica. Construcción del cubo del elevador e instalación del equipo. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 117788317 | 0 | 63908641 | 0 |  | 20.6
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 63908641 | 0 | 0
1550GYR0002 |  |  |  | Remodelación de las salas 1, 2 y 3 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 en San Francisco de Campeche, Campeche. | Consiste en una remodelación integral de las salas 1, 2 y 3 de quirófanos del Hospital General de Zona No. 1 que permita contar con el área para la prestación del servicio, considerando la necesidad actual y posibilidades de crecimiento. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 16937966 | 913447 | 913447 | 0 |  | 98
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 913447 | 913447 | 0 | 0
1550GYR0003 |  |  |  | Remodelación de las salas 1 y 2 de los Quirófanos del Hospital General de Zona No. 4 en Cd. Del Carmen, Campeche. | Consiste en la Remodelación integral de las salas 1 y 2 de Quirófanos del Hospital general de Zona No. 4 que permita contar con el área y los servicios para la prestación del servicio, considerando la necesidad actual y posibilidades de crecimiento. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 14115516 | 0 | 5393289 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5393289 | 0 | 0
1550GYR0004 |  |  |  | Mantenimiento del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, Azcapotzalco, D.F. | Reforzamiento de los 12 pisos del Hospital de Especialidades en la Unidad Médica de Alta Especialidad CMN La Raza en Gustavo A. Madero, Distrito Federal. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 156435841 | 0 | 0 | 0 |  | 45
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0005 |  |  |  | Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. | Construcción nueva para la Unidad de Banco de Sangre Tipo A en un área de 2,338 metros cuadrados.El proyecto consiste en un edificio de 2 pisos: enla planta baja se ubicará el estacionamiento de los empleados y en el primer piso el banco de sangre, el cual estará al mismo nivel del área de... | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 89883388 | 5489382 | 76596280 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 5489382 | 76596280 | 0 | 0
1550GYR0010 |  |  |  | Reparación y rehabilitación de archivo, consulta externa, sala de altas y sala de espera del HGO No. 23, derivado de contingencia por hundimiento del área. | Reparación y rehabilitación del módulo A de la planta baja (Consulta Externa, Archivo Clínico, Sala de Altas, Módulo de Medicina Preventiva, Asistentes y Trabajo Social) de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Ginecología y Obstetricia No.23 | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 13261021 | 0 | 457126 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 457126 | 0 | 0
1550GYR0012 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. | Construcción de una Unidad Médica Familiar (U.M.F) de 6 consultorios; dicha unidad, estará conformada por una sala de espera, consultorios de Medicina Familiar (M.F) con acceso a los consultorio de enfermería especialista en medicina de familia (CEEMF), asistentes médicas, entre otros | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 34935324 | 0 | 2318681 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2318681 | 0 | 0
1550GYR0013 |  |  |  | Construcción de bodega para archivo de concentración en Cuauhtémoc, Colima. | Construcción de una bodega de 1,200 metros cuadrados para la concentración de archivo de la delegación. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 13612219 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0015 |  |  |  | Remodelación de la losa del área de aeróbics del Centro de Seguridad Social en Tapachula, Chiapas. | Sustitución de la cubierta del área de aeróbics del Centro de Seguridad Social, en una superficie total de 112.88 m2 | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 1053067 | 1004957 | 1004957 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1004957 | 1004957 | 0 | 0
1550GYR0016 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Hospital General Regional N 12 Lic. Benito Juárez García, Mérida, Yucatán. | Ampliación, remodelación y/o adecuación del área existente del servicio de urgencias, incrementando su nivel resolutivo. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0020 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro. | Contará con un espacio adecuado para la preparación y atención constante de pacientes materno-perinatal en estado critico y que no requieren el ingreso a cuidados intensivos. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 50000000 | 0 | 2350872 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2350872 | 0 | 0
1550GYR0022 |  |  |  | Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche, Campeche. | Consiste en construir un edificio que permita contar con el área y los servicios para la prestación del servicio de Cuidados Intensivos Neonatales, considerando la necesidad actual y posibilidades de crecimiento. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 21672984 | 0 | 9856151 | 80405 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9856151 | 80405 | 0.81
1550GYR0024 |  |  |  | Construcción de barda perimetral para la Sede Delegacional, el Hospital General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad Social; en la ciudad de Xalapa, Veracruz. | Construcción de una barda en todo el perímetro del Conjunto Delegacional, el Hospital General de Zona No. 11 y el Centro de Seguridad Social, a base de tubos verticales de acero | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 6 Otros |  |  | 7816918 | 221485 | 221485 | 0 |  | 98
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 221485 | 221485 | 0 | 0
1550GYR0025 |  |  |  | Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 46 Bartolomé Reynés Berezaluce de la Delegación Tabasco | Ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 8865447 | 240849 | 240849 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 240849 | 240849 | 0 | 0
1550GYR0027 |  |  |  | Adecuación e instalación de elevador en la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en Monterrey, Nuevo León. | Adecuación del espacio para el suministro e instalación del elevador. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 1903581 | 57088 | 57088 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 57088 | 57088 | 0 | 0
1550GYR0029 |  |  |  | Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 en Irapuato, Guanajuato | Remodelación de Unidad de Urgencias HGZMF 2 Guanajuato de 18 a 29 camas de observación y 1 quirófano. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 47485778 | 5316360 | 5316360 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 5316360 | 5316360 | 0 | 0
1550GYR0032 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 11 Jalapa, Veracruz Norte | Ampliación y Remodelación de la(UCIA) del HGZ 11, la cual considera la ampliación de 5 camas en UCIA y áreas auxiliares en el hospital asi como la remodelación de áreas existentes. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 2492785 | 2378901 | 2378901 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2378901 | 2378901 | 0 | 0
1550GYR0033 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 5 en El Salto, Jalisco | Ampliación y remodelación de 1,962.9 m2 en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 5 El Salto | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 78110058 | 69231088 | 69231088 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 69231088 | 69231088 | 0 | 0
1550GYR0034 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar en el municipio de Tonalá, Jalisco con 1,856 m2 construidos. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 84826616 | 10513199 | 38642293 | 2495667 |  | 92.85
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10513199 | 38642293 | 2495667 | 6.45
1550GYR0036 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Ginecobstetricia No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México | Ampliación y Remodelación de la (UCIN) del HGR 1 Toluca, Poniente del Estado de México de 6 a 10 cunas en UCIN y áreas auxiliares en el hospital. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 33612622 | 30911642 | 30911642 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 30911642 | 30911642 | 0 | 0
1550GYR0037 |  |  |  | Adquisición de dos Casetas Móviles para la Subdelegación 03 Suroeste de Monterrey, N.L. | El proyecto consiste en la adquisición de 2 casetas móviles para la subdelegación 3 suroeste que permita atender a los cotizantes de la zona de influencia. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 503074 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0046 |  |  |  | Ampliación del aula usos múltiples en el HGZMF No. 2 de Zacapu, Michoacán. | Ampliación de 144.00 m2, dentro de las instalaciones del aula del HGZMF 2 en Zacapu, Michoacán | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 1954229 | 47259 | 47259 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 47259 | 47259 | 0 | 0
1550GYR0047 |  |  |  | Construcción de la UCIA del HGZ 4 Zamora, Michoacán. | Ampliación y Remodelación de la (UCIA) del HGZ 4 Zamora Michoacán lo que implica la ampliación de 3 camas en UCIA, áreas auxiliares en el hospital y la remodelación de áreas existentes. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 25532407 | 7331662 | 7331662 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 7331662 | 7331662 | 0 | 0
1550GYR0048 |  |  |  | Renivelación de la torre de hospitalización con desplomes fuera de Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, en el Hospital General de Zona No. 2-A. | Renivelación a través del sistema de subexcavación que consiste en retirar terreno natural de apoyo en pequeñas porciones de debajo del cajón de cimentación, para obligar que el suelo que queda falle y permita el descenso del edificio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 5 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 7859045 | 0 | 7500000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7500000 | 0 | 0
1550GYR0050 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 12 Mérida, Yucatán | Ampliación y Remodelación de las Unidades de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) y áreas auxiliares del Hospital General Regional No. 12 en Mérida, Yucatán. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 24294248 | 22334123 | 22334123 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 22334123 | 22334123 | 0 | 0
1550GYR0051 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGP No. 2, Los Mochis, Sinaloa. | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con 6 cunas y áreas auxiliares en el HGP 2. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 19544922 | 10390099 | 18185021 | 1216861 |  | 48.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10390099 | 18185021 | 1216861 | 6.69
1550GYR0052 |  |  |  | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, atención médica continua (AMC), laboratorio y rayos x. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 84826617 | 10951260 | 83868309 | 1170098 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10951260 | 83868309 | 1170098 | 1.39
1550GYR0053 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en La Paz, Baja California Sur. | Ampliación y remodelación del área existente del servicio de cuidados intensivos neonatales con 8 lugares/cunas incluyendo 2 aislados. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 13256209 | 0 | 8793563 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8793563 | 0 | 0
1550GYR0054 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 1 consultorio de atención médica continua (urgencias) y 1 laboratorio clínico. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 68927881 | 0 | 55989614 | 4528934 |  | 59.2
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 55989614 | 4528934 | 8.08
1550GYR0055 |  |  |  | Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Corregidora, Querétaro | UMF con 6 consultorios de medicina familiar, 3 de enfermería especializada en medicina familiar, 1 área de imagenología, 1 área para toma de muestras sanguíneas y 1 área de urgencias. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 89119088 | 12179630 | 10703660 | 9922048 |  | 94
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 12179630 | 10703660 | 9922048 | 92.69
1550GYR0056 |  |  |  | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, y área de radiodiagnóstico. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 75582473 | 36233300 | 72863261 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 36233300 | 72863261 | 0 | 0
1550GYR0057 |  |  |  | Construcción de UMF de 2 consultorios en la localidad de Mezcala, en el municipio Eduardo Neri, Guerrero. | UMF de 2 consultorio de medicina familiar y 1 consultorio de enfermería especialista en medicina familiar, Farmacia. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 9491972 | 9058325 | 9491972 | 670561 |  | 22.4
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9058325 | 9491972 | 670561 | 7.06
1550GYR0059 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila | Construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y Área de Atención médica continua. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 84826617 | 10951260 | 84345206 | 1137774 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10951260 | 84345206 | 1137774 | 1.34
1550GYR0060 |  |  |  | Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 (UMF) de 1 consultorio de medicina familiar y 1 consultorio de medicina familiar, área de laboratorio y atención médica continua. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 21506169 | 0 | 21112920 | 649600 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 21112920 | 649600 | 3.07
1550GYR0061 |  |  |  | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, atención médica continua, medicina preventiva, sala de RX, medicina del trabajo, laboratorio clínico. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 72975821 | 0 | 74000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 74000000 | 0 | 0
1650GYR0001 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Culiacán, Sinaloa lo que implica la Ampliación de 6 cunas en UCIN, áreas auxiliares en el hospital y remodelación de áreas existentes | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 33322352 | 26998593 | 26998593 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 26998593 | 26998593 | 0 | 0
1650GYR0002 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 6 consultorios en la localidad de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. | Construcción de una UMF, incluye 5 consultorios de Medicina Familiar y 1 Consultorio de Estomatología en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 26461149 | 5252255 | 5252255 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 5252255 | 5252255 | 0 | 0
1650GYR0003 |  |  |  | Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98 en Coacalco, Estado de México Oriente, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN). | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en el HGZ 98 Coacalco, Edo. De México Oriente, así como la ampliación de 6 cuneros de cuidados intensivos. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 6562649 | 5516876 | 5516876 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 5516876 | 5516876 | 0 | 0
1650GYR0004 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | Construcción de Unidad de Cuidados Neonatales con capacidad para 6 cunas (5 + 1 aislado) en el HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 28798162 | 26542953 | 26542953 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 26542953 | 26542953 | 0 | 0
1650GYR0005 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 4 en Zamora, Michoacán | Remodelación del HGZ4 en la que se instalará la UCIN del HGZ 4 Zamora, Michoacán, con 3 cuneros, áreas auxiliares en el hospital. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 21565695 | 1943986 | 1943986 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1943986 | 1943986 | 0 | 0
1650GYR0006 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar 21 en Paraíso, Tabasco (2 consultorios) | Rem. y Ampl. de la UMF de 4 consultorios Medicina Familiar y 4 Consultorios Medicina Preventiva. La cual considera: 4 consultorios de medicina familiar, Sala de rayos X, Área de estomatología. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 34081171 | 0 | 24353040 | 9805563 |  | 78
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 24353040 | 9805563 | 40.26
1650GYR0007 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, área de radiodiagnóstico y laboratorio. | 1-AGUASCALIENTES |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 68417313 | 0 | 58805495 | 11907217 |  | 75.6
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 58805495 | 11907217 | 20.24
1650GYR0008 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua. | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 de Medicina Preventiva y Área de Radiodiagnóstico en el Municipio de Cd Juárez, Chihuahua | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 51050001 | 0 | 21913889 | 0 |  | 93.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 21913889 | 0 | 0
1650GYR0009 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato | El proyecto consiste en la Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios, 5 consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, Cubículo para toma de muestras, sala de Rx. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 74540293 | 0 | 9153743 | 2634926 |  | 92.84
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9153743 | 2634926 | 28.78
1650GYR0010 |  |  |  | Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 21652013 | 20662827 | 1100000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 20662827 | 1100000 | 0 | 0
1650GYR0012 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur | El proyecto consiste en la construcción de una UMF con 10 consultorios de medicina familiar, servicios de Rayos X, 5 consultorios de Medicina Preventiva y 1 consultorio para medicina del trabajo para servicios de atención integral. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 78408699 | 0 | 50478422 | 3532200 |  | 64
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 50478422 | 3532200 | 6.99
1650GYR0013 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua. | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva y 1 área de Radiodiagnóstico. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 51662460 | 0 | 23306828 | 0 |  | 74
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 23306828 | 0 | 0
1650GYR0014 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, área de radiodiagnóstico y laboratorio. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 68111727 | 0 | 58868270 | 0 |  | 54.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 58868270 | 0 | 0
1650GYR0015 |  |  |  | Ampliación y remodelación de Unidad de Emergencias del HGSMF 20 Fco. Madero, Coahuila | Ampliación y Remodelación de 1 consultorio de urgencias, 1 área de triage, 7 camas de observación y el reordenamiento y reubicación de áreas existentes de la Unidad de Urgencias del HGSMF 20. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 9300782 | 8875870 | 8875870 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8875870 | 8875870 | 0 | 0
1650GYR0016 |  |  |  | Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 98, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en Coacalco, Estado de México Oriente. | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 98, Coalcalco para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) de 6 camas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 9069757 | 7712121 | 7712121 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 7712121 | 7712121 | 0 | 0
1650GYR0017 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora | Ampliación de 4 cunas más en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital General Regional No. 1 de Cd. Obregón, Sonora. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 27586621 | 2626594 | 2626594 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2626594 | 2626594 | 0 | 0
1650GYR0018 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, Zacatecas. | Realizar la ampliación de 4 cuneros y remodelación de áreas auxiliares en el HGZ 1 UCIN de Zacatecas. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 12143640 | 3004517 | 11588851 | 1953966 |  | 68
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3004517 | 11588851 | 1953966 | 16.86
1650GYR0019 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) del HGR 1 Culiacán, Sinaloa. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) y Central de Esterilización y Equipos (CEYE), del Hospital General Regional 1, en Culiacán, Sinaloa. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 65072896 | 51843642 | 51843642 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 51843642 | 51843642 | 0 | 0
1650GYR0020 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 52 Cosoleacaque en la localidad de Minatitlán, Veracruz Sur. | Ampliación de UMF de 5 consultorios de medicina familiar y remodelacion. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 52393636 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
1650GYR0021 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14, con un incremento de 2 consultorios de Medicina Familiar y un Módulo de PREVENIMSS en el municipio de Kanasín, Yucatán | Ampliación de UMF de 2 + 1, 2 consultorios de medicina familiar (ampliación), 1 consultorio de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva), 1 Laboratorio clínico. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 20449472 | 17645787 | 17645787 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 17645787 | 17645787 | 0 | 0
1650GYR0022 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 10 cunas en UCIN, filtro, central de enfermeras. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 20363469 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0023 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 46 Guadalajara, Jalisco | Ampliación y Remodelación de 4 camas en UCIA, dos de ellas con carácter aislado, central de enfermería, ingreso para visitas que cuente con lavamanos y área para colocación de batas, área de trabajo y de descanso, baños, área almacén | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 28648157 | 25720224 | 25720224 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 25720224 | 25720224 | 0 | 0
1650GYR0024 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. | El Servicio de Urgencias en la Unidad estará conformado por: Sala de espera, 2 consultorios, 4 camas (2 adulto y 2 menores), 1 área de choque. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 26503428 | 5292603 | 5292603 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 5292603 | 5292603 | 0 | 0
1650GYR0025 |  |  |  | Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 en Zacatepec, Morelos. | Ampliación y Remodelación de Unidad de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 en Zacatepec, Morelos, contará con 7 camas de observación mas, 2 camas de choque, 1 quirófano de urgencias. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 56135102 | 50959343 | 50959343 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 50959343 | 50959343 | 0 | 0
1650GYR0026 |  |  |  | Construcción de Hospital General de Subzona de 20 camas en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México | Proyecto de 20 camas censables, 4 consultorios de especialidades básicas (medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia), Laboratorio de análisis clínico, Imagenología, 1 quirófano y Área de urgencias. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 143601647 | 31131598 | 31131598 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 31131598 | 31131598 | 0 | 0
1650GYR0027 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. | Remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 de 4 a 8 camas. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1136730 | 1084798 | 1136730 | 387688 |  | 80
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1084798 | 1136730 | 387688 | 34.1
1650GYR0028 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de las Áreas de quirófanos y unidad de cuidados intensivos en el Hospital General Regional No. 20 en Tijuana, Baja California | Ampliación de una nueva área de Cuidados Intensivos Pediátricos, sala de endoscopia, sala de operaciones ambulatorias; y con la Remodelación redistribuir espacios de áreas existentes. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 163146475 | 55693025 | 55693025 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 55693025 | 55693025 | 0 | 0
1650GYR0031 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango | El proyecto consiste en la remodelación completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) así como la ampliación de 4 camas de cuidados intensivos (3 + 1 aislado), sala de espera, control de trabajo social, etc. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 14906261 | 2847899 | 600000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2847899 | 600000 | 0 | 0
1650GYR0032 |  |  |  | Construcción de UMF de 4 consultorios en el municipio de Agua Prieta, Sonora | Construcción de una UMF de 4 Consultorios de Medicina Familiar, 2 Consultorio de Enfermería Especialista en Medicina Familiar | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 12558168 | 11984440 | 11984440 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 11984440 | 11984440 | 0 | 0
1650GYR0033 |  |  |  | Ampliación y remodelación del HGZMF 2 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en Irapuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en construcción completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), con lo cual se contaría con 4 cunas de cuidados intensivos. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 3357910 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0034 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua | Ampliación de 2 camas en UCIA del HGZ 35 Cd. Juárez, Chihuahua, áreas auxiliares en el hospital. Remodelación de áreas existentes. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 29891878 | 28526249 | 28526249 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 28526249 | 28526249 | 0 | 0
1650GYR0035 |  |  |  | Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) | El proyecto consiste en la remodelación del HGZ No. 46 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con 6 cunas. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 11498497 | 0 | 7091358 | 5118353 |  | 79.2
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7091358 | 5118353 | 72.17
1650GYR0036 |  |  |  | Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA). | El proyecto consiste en la Ampliación y remodelación del HGZ 47 para la creación de la unidad de cuidados intensivos para adultos (UCIA) con 8 camas de cuidados intensivos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 14092077 | 12824914 | 12000000 | 51939 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 12824914 | 12000000 | 51939 | 0.43
1650GYR0037 |  |  |  | Construcción de Vita pista, Baños y Vestidores en Predio del Ex Velatorio de Xalapa, Veracruz | El proyecto consiste en la adecuación y habilitación de la área Vita Pista para realizar actividades físicas. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 1190861 | 568227 | 595707 | 0 |  | 90
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 568227 | 595707 | 0 | 0
1650GYR0039 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla. | El proyecto consiste en la Construcción de una UMF con 10 consultorios de medicina familiar, consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, consultorios de medicina del trabajo, área de rayos x, toma de muestras (laboratorio). | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 83834423 | 0 | 28423977 | 10893584 |  | 95
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 28423977 | 10893584 | 38.32
1650GYR0040 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Rosarito, en la delegación de Baja California | Construcción de la UMF de 10 consultorios de medicina familiar, AMC, 5 consultorios de medicina preventiva, Cubículo para toma de muestras laboratorio), Sala de Rx, CEYE. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 97005710 | 20278642 | 92918463 | 4415944 |  | 9.6
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 20278642 | 92918463 | 4415944 | 4.75
1650GYR0041 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGOP No. 7 de Cancún, Quintana Roo. | Ampliación y remodelación del HGOP No. 7 Cancún (Benito Juarez) de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatales (UCIN) de 5 cunas y 1 cuarto aislado. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 15835992 | 8141150 | 8141150 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 8141150 | 8141150 | 0 | 0
1650GYR0042 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 60 Rancho Alegre en Coatzacoalcos, Veracruz | Ampliación y remodelación de UMF de 4 consultorios de medicina familiar, 2 de medicina preventiva. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 38049401 | 36311090 | 36311090 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 36311090 | 36311090 | 0 | 0
1650GYR0043 |  |  |  | Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar y Área de atención médica continua | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 82236178 | 18479167 | 81608958 | 956536 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 18479167 | 81608958 | 956536 | 1.17
1650GYR0044 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Guardería Ordinaria No. 1 en Villahermosa, Tabasco | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de un módulo de baño, área de asoleadero, entre otras áreas de la guardería. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 1206741 | 575805 | 611689 | 0 |  | 89
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 575805 | 611689 | 0 | 0
1650GYR0045 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatal (UCIN); contará con áreas como un cubículo de cunero, Central de Monitoreo y Trabajo de enfermeras. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 2394171 | 2284792 | 2284792 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2284792 | 2284792 | 0 | 0
1650GYR0046 |  |  |  | Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en Ciudad Constitución, Baja California Sur. | Ampliación y Remodelación de Unidad de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en CD. Constitución, Baja California Sur lo que implica la Ampliación de 4 a 9 camas de observación. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 44468257 | 39615021 | 39615021 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 39615021 | 39615021 | 0 | 0
1650GYR0047 |  |  |  | Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ecatepec, Estado de México. | Construcción de una UMF con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, sala de RX, farmacia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 36808421 | 35126805 | 35126805 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 35126805 | 35126805 | 0 | 0
1650GYR0048 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Regional No. 1 en Querétaro, Querétaro. | Ampliación y Remodelación de la (UCIN) del HGR 1 Zamora Michoacán, lo que implica la Ampliación de 6 a 10 cunas en UCIN, áreas auxiliares en el hospital y la remodelación de áreas existentes. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 27138918 | 5643860 | 17444303 | 12370346 |  | 80
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 5643860 | 17444303 | 12370346 | 70.91
1650GYR0049 |  |  |  | Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Tulum, Quintana Roo. | Unidad de Medicina Familiar de 6 consultorios de medicina familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, CEYE y Farmacia. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 42583526 | 40638071 | 40638071 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 40638071 | 40638071 | 0 | 0
1650GYR0050 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversas áreas de la UMAE de Mérida en Yucatán, tales como cardiología, hospitalización, UCIA, unidad de trasplantes. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 72136841 | 0 | 40872514 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 40872514 | 0 | 0
1650GYR0051 |  |  |  | Programa nacional de adquisición de máquinas de coser para los Centros de Seguridad Social 2016 | El programa consiste en la adquisición de 506 máquinas de coser para beneficiar a diversos Centros de Seguridad Social a nivel nacional. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 5541147 | 4904282 | 4904282 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4904282 | 4904282 | 0 | 0
1650GYR0052 |  |  |  | Ampliación y remodelación del área de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 en Monclova, Coahuila | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 10 camas de observación del área de Urgencias, se contará con 25 camillas de observación para adultos y 11 camillas de observación para menores. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 15128006 | 11304329 | 11304329 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 11304329 | 11304329 | 0 | 0
1650GYR0053 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 6 a 10 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en el HGR 1 Orizaba. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 16024445 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0055 |  |  |  | Construcción de UMF de 6 Consultorios en el municipio de Tuxpan, Veracruz. | El proyecto consiste en la construcción de una UMF con 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina de familia, área de atención médica continua, Sala de RX y cubículo para toma de muestras sanguíneas. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 36711365 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0056 |  |  |  | Construcción de Barda Perimetral del Almacén General Delegacional en el Municipio de Culiacán, Sinaloa | El programa consiste en la construcción de una barda perimetral en el predio donde se ubica el Almacén General Delegacional de Culiacán, Sinaloa la cual se edificara a base de block de concreto reforzado. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 3789102 | 0 | 2893663 | 1929433 |  | 99.6
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2893663 | 1929433 | 66.67
1650GYR0058 |  |  |  | Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. | Construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas censables en la localidad de Ciudad Acuña, Coahuila. Contará con 2 de las 4 especialidades básicas (cirugía y medicina interna), así como con 11 subespecialidades. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 916576647 | 563315178 | 131389858 | 49402655 |  | 20
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 563315178 | 131389858 | 49402655 | 37.6
1650GYR0060 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Nacajuca, en la delegación de Tabasco. | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, atención médica continua, urgencias, rayos X. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 83834427 | 0 | 14272488 | 4366255 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14272488 | 4366255 | 30.59
1650GYR0061 |  |  |  | Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 144 camas censables, que contará con la especialidades básicas y con servicios como: urgencias, cirugía, hospitalización, estudios de laboratorio, imagenología, fisioterapia y cuidados intensivos. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1037963417 | 654856427 | 303493726 | 78285384 |  | 38.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 654856427 | 303493726 | 78285384 | 25.79
1650GYR0062 |  |  |  | Construcción de 4 consultorios de especialidades médicas y 1 Oficina para el Jefe de Servicio, HGSZ C/Medicina Familiar No. 12 en Linares, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 4 consultorios de especialidades y una oficina para cumplir con la Normatividad Vigente: NOM-197-SSA1-2000. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1993046 | 1901992 | 1901992 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1901992 | 1901992 | 0 | 0
1650GYR0065 |  |  |  | Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora. | El proyecto consiste en construir un nuevo inmueble para el CAICE, en Hermosillo, Sonora, con 2 Consultorios de Psiquiatría Adultos, 1 Consultorio de Psiquiatría Infantil, 2 Consultorios de Pediatría, 1 Consultorio de Neumología Pediátrica, 2 Consultorios de Psicología Infantil. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 65002880 | 0 | 50648979 | 9048939 |  | 44.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 50648979 | 9048939 | 17.86
1650GYR0066 |  |  |  | Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Aula de Spinning en el Centro de Seguridad Social de Tepic. | El proyecto consiste en la ampliación, remodelación y equipamiento del aula destinada a la impartición de clases de spinning y aerobics. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 886582 | 423039 | 510024 | 0 |  | 95.6
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 423039 | 510024 | 0 | 0
1650GYR0067 |  |  |  | Programa nacional de adquisición de estufas y hornos para Centros de Seguridad Social y Guarderias 2016 | El programa consiste en la adquisición de 291 equipos para beneficiar a diversos Centros de Seguridad Social y guarderías a nivel nacional. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 6714593 | 6407833 | 6407833 | 146160 |  | 17
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 6407833 | 6407833 | 146160 | 2.28
1650GYR0069 |  |  |  | Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Centro de Seguridad Social de Morelia | El proyecto consiste en la construcción de un gimnasio de usos múltiples, así como la habilitación del espacio para la impartición de las disciplinas: Tae Kwan Do, Tai Chi, Yoga, Gimnasia y Aerobics. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 1850203 | 882837 | 1686892 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 882837 | 1686892 | 0 | 0
1650GYR0070 |  |  |  | Sustitución de Materiales de las Fachadas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades N 1, Centro Médico Nacional Bajío, León, Guanajuato. | Remodelación Integral del Inmueble de la UMAE No. 1 HECMN Bajío con acción de obra las 4 fachadas principales del edificio y áreas adyacentes exteriores. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 9703937 | 0 | 7531823 | 6982876 |  | 77.6
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7531823 | 6982876 | 92.71
1650GYR0071 |  |  |  | Adquisición de Equipo electromecánico para la Planta de Lavado Oriente, perteneciente, a la Delegación Sur del Distrito Federal | sustitución de 4 lavadoras, 4 cargadores, 1 compresor de aire y 1 transportador vertical de ropa húmeda | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 28123226 | 0 | 28123226 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 28123226 | 0 | 0
1650GYR0074 |  |  |  | Ampliación y remodelación del HGOMF 60 Tlalnepantla, México Oriente, para la creación de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales | Ampliación y remodelación del HGOMF 60 Tlanepantla para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) de 6 cunas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 12265161 | 10710123 | 10710123 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10710123 | 10710123 | 0 | 0
1650GYR0075 |  |  |  | Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 Xalostoc, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA de 6 camas. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 14701933 | 14030266 | 14030266 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 14030266 | 14030266 | 0 | 0
1650GYR0076 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) | Ampliación y Remodelación del HGZ MF 3 Mazatlán, para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de 4 cunas. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 19348446 | 17645517 | 17645517 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 17645517 | 17645517 | 0 | 0
1650GYR0077 |  |  |  | Sustitución del HGZMF 1 La Paz, de 15 consultorios medicina familiar y 7 medicina preventiva en La Paz, Baja California. | El proyecto consiste en la sustitución de la Unidad de Medicina Familiar ubicada dentro del HGZMF 1 La Paz. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 72247077 | 0 | 2231898 | 1179481 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2231898 | 1179481 | 52.84
1650GYR0078 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Médica Familiar de 6 consultorios de medicina familiar y 3 consultorios de atención continua en la localidad de Salamanca, Guanajuato. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 41848687 | 36068898 | 2018747 | 2018747 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 36068898 | 2018747 | 2018747 | 100
1650GYR0079 |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 80 de 10 consultorios en Torreón, Coahuila | Sustitución de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y ampliación de 2 Consultorios de médica continua. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 52225130 | 49839192 | 49839192 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49839192 | 49839192 | 0 | 0
1650GYR0080 |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango. | El proyecto consiste en la sustitución, ampliación y remodelación de la UMF 50 en la localidad de Durango, Durango de 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorio de Medicina Preventiva, 1 Consultorio de Atención Médica Continua, 1 consultorio de estomatología, entre otros. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 82162152 | 0 | 2638294 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2638294 | 0 | 0
1650GYR0082 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en Tláhuac, Distrito Federal. | Construcción de la (UMF) nueva en Tláhuac, Distrito Federal con 10 consultorios de medicina familiar, 10 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 52393636 | 9394905 | 9725888 | 4056724 |  | 99.48
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 9394905 | 9725888 | 4056724 | 41.71
1650GYR0083 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del HGZMF 29 Aragón, Distrito Federal Norte para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA). | Ampliación y Remodelación del HGZMF 29 Aragón para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) con 6 camas, y áreas como: sala de espera, control de trabajo social, técnica de aislamiento para visitas, oficina para jefatura de UCIA, entre otras. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 11604396 | 10048807 | 10048807 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10048807 | 10048807 | 0 | 0
1650GYR0084 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No. 51 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en Chapala, Durango | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) de 4 cunas y remodelación de áreas existentes. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 17298558 | 11600891 | 11600891 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 11600891 | 11600891 | 0 | 0
1650GYR0085 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en Centla, Tabasco | Ampliación y remodelación de UMF de 3 consultorios de medicina familiar en Centla, Tabasco. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 7059097 | 6736598 | 6736598 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 6736598 | 6736598 | 0 | 0
1650GYR0086 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila. | Ampliación de 3 camas en UCIA y áreas auxiliares en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila, así como la remodelación de áreas existentes. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 29533990 | 27255998 | 27255998 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 27255998 | 27255998 | 0 | 0
1650GYR0087 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur. | Ampliación de UMF a 5 + 2, ampliación de 2 consultorios de medicina familiar, ampliación de 1 consultorio de medicina familiar, Reubicación y remodelación de Urgencias y ampliación de farmacia. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 20909467 | 19954205 | 19954205 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 19954205 | 19954205 | 0 | 0
1650GYR0088 |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la sustitución de una UMF con el objeto de modernizar la infraestructura existente para incrementar la oferta de servicios de primer nivel, particularmente medicina familiar, medicina preventiva, servicios de laboratorio, radiodiagnóstico y urgencias. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 52225130 | 49839192 | 49839192 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49839192 | 49839192 | 0 | 0
1650GYR0089 |  |  |  | Reestructuración y Recimentación de la Unidad de Medicina Familiar No. 76 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. | Consiste en la restructuración y recimentación, la cual permitirá devolver a la unidad médica la operatividad normal. El proyecto de Inversión contempla 4 etapas, a fin de no dañar más la operatividad de la unidad. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 57759908 | 0 | 30357700 | 0 |  | 49
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 30357700 | 0 | 0
1650GYR0091 |  |  |  | Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017. | Sustituir el equipo médico e instrumental quirúrgico de las unidades de los tres niveles de atención de servicios a la salud del Instituto. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 3955517988 | 1308307679 | 1994836026 | 334027859 |  | 92.83
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1308307679 | 1994836026 | 334027859 | 16.74
1650GYR0092 |  |  |  | Remodelación Integral de la Guardería Ordinaria No. 0002, en Monterrey, Nuevo León. | Remodelación integral de todas las áreas de servicio de la guardería, principalmente mejoramiento o substitución del subsuelo, restitución o reparación de firmes, muros y acabados, reparación y/o substitución de instalaciones en general, así como en el estacionamiento, barda perimetral... | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 19352120 | 0 | 4156000 | 501635 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4156000 | 501635 | 12.07
1650GYR0093 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica actual de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades (UMAE No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines). | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 27065016 | 16530261 | 15000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 16530261 | 15000000 | 0 | 0
1650GYR0094 |  |  |  | Ampliación y remodelación del servicio de hospitalización con incremento de 30 camas en el HGR No. 1 en Chihuahua, Chihuahua. | Ampliación y remodelación del servicio de Hospitalización del HGR 1 Chihuahua, consisten en la construcción de un ala de 2 niveles para reubicar los servicios de Quimioterapia, Hemodiálisis y Endoscopia. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 27521375 | 26264044 | 26264044 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 26264044 | 26264044 | 0 | 0
1650GYR0097 |  |  |  | Construcción de Bodega de Documentos de 250 m2, para los diversos Departamentos de la Subdelegación Tepic del IMSS, en el municipio de Tepic, Nayarit | Construcción de Bodega de Documentos de 250 m2, para los diversos Departamentos de la Subdelegación Tepic del IMSS, en el municipio de Tepic, Nayarit | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 649559 | 0 | 0 | 0 |  | 99
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0099 |  |  |  | Construcción del módulo de Educación del HGR No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora. | Construcción del módulo de educación del HGR No.1, en la planta alta del Centro Regional de Documentación en Salud; lo cual que permitiría incluir 6 aulas y contempla una área de descanso con 5 dormitorios y 12 literas. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 13767194 | 0 | 12716780 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 12716780 | 0 | 0
1650GYR0102 |  |  |  | Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 858741 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0103 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche | Ampliación y remodelación de la unidad de banco de sangre y laboratorio clínico del HGZ CMF 1 Campeche. Contará con: sanitarios públicos, control y repetición de la muestra, cubículo de repetición de muestra, cubículo sanitario para toma de muestra, cubículo de muestra sanguínea. | 4-CAMPECHE |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 30312817 | 28927957 | 28927957 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 28927957 | 28927957 | 0 | 0
1650GYR0105 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del área de terapia y quirófanos del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena Salinas en la Ciudad de México. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del H Traumatología (UMAE 16), Magdalena de las Salinas, se espera incrementar 6 camas en terapia intensiva y remodelación de los quirófanos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 106522501 | 81324764 | 81324764 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 81324764 | 81324764 | 0 | 0
1650GYR0106 |  |  |  | Remodelación y ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades del Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 5 en Tula de Allende, Hidalgo. | Remodelación y Ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 15525623 | 0 | 0 | 0 |  | 95
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0107 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No.17 en el municipio de Monterrey, Nuevo León. | Ampliación y remodelación en diversas áreas del Hospital General de Zona No. 17: Hospitalización, Quirófanos, Radiodiagnóstico, Areas de Gobierno. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 207469530 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0108 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del área de tococirugía y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. | Ampliación y remodelación del HGZMF 1 de los servicios de quirófano y expulsión. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 66187664 | 59437541 | 73608333 | 20494545 |  | 48.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 59437541 | 73608333 | 20494545 | 27.84
1650GYR0109 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2. Contará con incremento en los servicios de hospitalización de adultos, cuidados intensivos de adultos e intervenciones quirúrgicas. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 70970956 | 62429899 | 72103144 | 10811987 |  | 27.2
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 62429899 | 72103144 | 10811987 | 14.99
1650GYR0113 |  |  |  | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI. | Este proyecto consiste en la construcción de un centro de enseñanza de la medicina a través de un Centro de Simulación en la UMAE Hospital de Especialidadesdel Centro Médico Nacional Siglo XXI. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 |  | 4.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 50000000 | 0 | 0
1650GYR0116 |  |  |  | Sustitución de una escalera de emergencia en el Ala Norte de la Torre de Hospitalización de la UMAE No. 14 en Veracruz, Veracruz. | Consisite en la instalación de una escalera de tres niveles: del sótano al segundo Piso. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 5638541 | 0 | 5018193 | 4291608 |  | 99.6
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5018193 | 4291608 | 85.52
1650GYR0117 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de diversas áreas del HGZ No. 71 en el municipio de Veracruz Norte, Veracruz | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del HGZ 71 Veracruz. Se contempla incrementar 100 camas para servicio de hospitalización, 1 consultorio de 1er contacto en el área de urgencias y por último en terapia intensiva el incremento de 6 camas en UCIA y 4 en UCIN. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 253036773 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0118 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de los quirófanos del Hospital de Especialidades de la UMAE CMN S XXI. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de área de cirugías y locales auxiliares. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 100667946 | 91414305 | 91414305 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 91414305 | 91414305 | 0 | 0
1650GYR0119 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ No. 33 Félix U. Gómez en la Delegación de Nuevo León. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 55473156 | 52938830 | 52938830 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 52938830 | 52938830 | 0 | 0
1650GYR0120 |  |  |  | Sustitución de la UMFH No. 2 en el municipio de Mexicali, Baja California. | Sustitución de la UMFH 2 Mexicali, la cual contará con los servicios de medicina familiar, medicina preventiva, atención médica continua y estomatología. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 36559892 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0121 |  |  |  | Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de esta UMAE Hospital de Especialidades No. 71, Torreón, Coah. | Ampliación y remodelación de UCIA, UCIC y UCIP de la UMAE HES 71 Torreón. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 64956037 | 61988480 | 40487760 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 61988480 | 40487760 | 0 | 0
1650GYR0122 |  |  |  | Construcción de Bodega para el Resguardo de Bienes Embargados y Documentos Oficiales de la Subdelegación Tapachula, Chiapas | Construcción de Bodega para el Resguardo de Bienes Embargados y Documentos Oficiales de la Subdelegación Tapachula, Chiapas. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 700697 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0124 |  |  |  | Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México. | Construcción de un HGZ en Atlacomulco con especialidades como Medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 832141024 | 494124142 | 226756974 | 60325627 |  | 27.4
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 494124142 | 226756974 | 60325627 | 26.6
1650GYR0125 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de diversos servicios e incremento de camas del HGSMF No. 2 en el municipio de Cozumel, Quintana Roo | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de los servicios de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, urgencias, tococirugía, laboratorio clínico, medicina familiar y medicina preventiva, entre otros del HGSMF 2 en Cozumel. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 122167150 | 101028028 | 10000000 | 0 |  | 3.2
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 101028028 | 10000000 | 0 | 0
1650GYR0126 |  |  |  | Valuación Económica Financiera para la ampliación externa del Hospital General de Zona No. 2 de Fresnillo, Zacatecas. Consistente en construcción de hospital con 35 camas de Gineco Obstetricia y un quirófano de TQX. | Contempla la reubicación de los servicios de Tococirugía del Hospital General de Zona No. 2 en Fresnillo Zacatecas (Hospitalización, Consultorios de especialidades: Ginecología y Obstetricia, Quirófanos Tococirugía y Auxiliares de Diagnostico). | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 159839389 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0127 |  |  |  | Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI. | Remodelación de Anatomía Patológica del Hospital de Oncología del CMN XXI, con la finalidad de mejorar las condiciones de operación, y cumplir con la normatividad para la extracción de vapores, manejo de residuos solidos peligrosos, material biológico-infeccioso y substancias médicas peligrosas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 25039009 | 13430838 | 13430838 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 13430838 | 13430838 | 0 | 0
1650GYR0128 |  |  |  | Sustitución de la UMF No. 1 (2da etapa) Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con atención médica continua, en Zacatecas, Zacatecas | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina especializada en medicina familiar, radiodiagnóstico y atención medica continua. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 72870355 | 13912334 | 13912334 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 13912334 | 13912334 | 0 | 0
1650GYR0129 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur. | Ampliación y remodelación del servicio de Tococirugía, en el Hospital General de Zona No. 36 Coatzacoalcos en la delegación de Veracruz de Camas de Recuperación Post-Quirúrgica. Salas de Expulsión. Consulta de Especialidades Ginecología y Obstetricia. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 65266105 | 62284382 | 62284382 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 62284382 | 62284382 | 0 | 0
1650GYR0130 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del área de hospitalización, urgencias y quirófanos del HGZ No.14 en el municipio de Guadalajara, Jalisco | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicio en el HGZ 14 Guadalajara en la delegación de Jalisco. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 113673065 | 108479840 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 108479840 | 0 | 0 | 0
1650GYR0131 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de las Áreas de camas de Hospitalización en el Hospital General de Zona Camelinas en Morelia, Michoacán. | El proyecto consiste en incrementar 36 camas en el servicio de hospitalización, integrando un total de 72 camascensables en las especialidades de Cirugía General y Medicina Interna en el HGZ Camelinas en Morelia, Michoacán. Para con ello disminuir el déficit en egresos hospitalarios. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 52393636 | 46449745 | 46449745 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 46449745 | 46449745 | 0 | 0
1650GYR0132 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit. | El Proyecto consiste en la ampliación y Remodelación de la HGZ 1, de 20 camas de hospitalización, 4 consultorios de primer contacto, 1 servicio de dialisis, 1 lugar de endoscopias, 1 lugar de Inhaloterapia y 1 lugar de quimioterapia. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 126671680 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0133 |  |  |  | Programa Nacional de Mantenimiento a Unidades de Primer Nivel de Atención Médica. | Consiste en dar mantenimiento solo a las zonasafectadas, de tal forma que los locales se conserveno renueven para que se pueda dar un servicio decalidad al usuario. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 5 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 68583797 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0001 |  |  |  | Ampliación y remodelación de los servicios de admisión continua, hospitalización, unidad de trasplante y residencias médicas del Hospital de Especialidades de la UMAE en Puebla. | Ampliación y remodelación de la UMAE HESP Puebla, impactando los servicios de admisión continua, hospitalización y unidad de trasplantes, así como residencias médicas distribuidas en 5 pisos. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 42170178 | 40243607 | 40243607 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 40243607 | 40243607 | 0 | 0
1750GYR0002 |  |  |  | Ampliación del área de hospitalización con gineco obstetricia e incremento de 100 camas en el HGZ No. 20 en Puebla, Puebla | Ampliación y Remodelación del área de hospitalización con gineco obstetricia e incremento de 100 camas en el HGZ No. 20 en Puebla, Puebla, además contara con 2 quirófanos, 6 cunas en UCIN, y 4 Consultorios de Ginecobstetricia. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 391034419 | 346881201 | 600503 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 346881201 | 600503 | 0 | 0
1750GYR0003 |  |  |  | Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. | Construcción dela UMF 14+7+AMC en Mérida, Yucatán de 14 Consultorios de medicina familiar. 7 Consultorios de medicina preventiva. 1 Consultorio de atención médica continua. 1 Equipo de radiodiagnóstico. 1 Cubículo de laboratorio clínico. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 87610204 | 66886142 | 86785101 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 66886142 | 86785101 | 0 | 0
1750GYR0004 |  |  |  | Remodelación de los servicios de trasplante de médula ósea y trasplante renal del UMAE CMN La Raza. | El proyecto consiste en la reubicación de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea hacia el noveno piso de la unidad y la remodelación del área ya existente en el décimo piso para ser ocupada para uso exclusivo de la Unidad de Trasplante de Riñón. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 66683714 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0005 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero en el Distrito Federal, para incrementar 80 camas censables así como laremodelación de quirófanos. | Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero en Iztapalapa, Ciudad de México para incrementar 80 camas censables así como la remodelación de quirófanos | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 99547908 | 90176017 | 90176017 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 90176017 | 90176017 | 0 | 0
1750GYR0006 |  |  |  | Ampliación del Hospital General Regional No. 25 (HGR) en Zaragoza, D.F NORTE con 32 camas, UCIA con 6 lugares, UCIN 10 lugares, Urgencias. | Ampliación del Hospital General Regional No. 25(HGR) en Zaragoza,Ciudad de México de 32 camas de hospitalización y 2 Cubículos de UCIA. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 234723489 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0007 |  |  |  | Demolición del Edificio de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Suroeste de la Cuidad de México. | Demolición del inmueble de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la cual consiste en desmantelar la estructura incluyendo lacimentación, con la finalidad de dejar el espacio territorial libre de construcción. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 5 Mantenimiento de Infraestructura Médica |  |  | 15718090 | 7500000 | 7500000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7500000 | 7500000 | 0 | 0
1750GYR0008 |  |  |  | Sustitución del Hospital General de Zona No.3 en Tuxtepec, Oaxaca. | El proyecto consiste en la sustitución del HGZ No. 3 en Tuxtepec, el cual contará con los siguientes servicios médicos en las áreas de: hospitalización, quirófanos, consultas de especialidades, unidad de cuidados intensivos, entre otros. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 794916244 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0012 |  |  |  | Programa nacional de adquisición de mastógrafos 2018 | El programa considera sustituir 13 mastógrafos que presentan obsolescencia de varias Unidades Médicas del Instituto. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 95356417 | 91000000 | 91000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 91000000 | 91000000 | 0 | 0
1750GYR0013 |  |  |  | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Nuevo León. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 82052439 | 78303822 | 74753718 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 78303822 | 74753718 | 0 | 0
1750GYR0014 |  |  |  | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Veracruz Norte | La Clínica otorgará servicios de mastografías de detección, evaluaciones diagnósticas, y biopsias por estereotaxia o ultrasonido (radiología intervencionista). | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 82008928 | 78262299 | 77721826 | 16652549 |  | 69.35
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 78262299 | 77721826 | 16652549 | 21.42
1750GYR0015 |  |  |  | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco. | La construcción de la Clínica de mama contará contará con las siguientesáreas: Área de detección de con 3 mastógrafos, Área de Diagnóstico con sala de mastografía con Estereotaxia, 2 Consultorios de Ultrasonido para Radiología Intervencionista y 2 Salas deEspera. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 82052439 | 78303822 | 78686160 | 0 |  | 4
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 78303822 | 78686160 | 0 | 0
1750GYR0016 |  |  |  | Sustitución de Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (UMF No. 72), en Cocula, Jalisco. | Construcción de UMF de 2 Consultorios de Medicina Familiar, 1 Consultorio de Medicina Preventiva y Área de Atención Médica Continua en la localidad de Cocula, Jalisco. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 17795156 | 0 | 2530861 | 84134 |  | 88.4
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2530861 | 84134 | 3.32
1750GYR0017 |  |  |  | Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención Médica, 2018 | Se adquirirán 13 aceleradores lineales, para 8 Unidades Médicas (1 de Segundo Nivel y 7 de Tercer Nivel de Atención Médica). | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 2212501863 | 2111422335 | 1348688863 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2111422335 | 1348688863 | 0 | 0
1750GYR0018 |  |  |  | Programa de Sustitución de Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y Establecimientos de Apoyo 2018 | El programa consiste en la adquisición e instalación de 815 equipos de aire acondicionado parasustituir equipo obsoleto y proporcionar un servicio confiable y de calidad a la población usuaria delas 48 unidades de medicina familiar, 43 hospitales de segundo nivel, entre otros. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 522678912 | 0 | 522678912 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 522678912 | 0 | 0
1750GYR0019 |  |  |  | Sustitución de la Unidad de Terapia Oncológica en el HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango. | El proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Tratamiento Oncológico. Las instalaciones de la unidad contarán con 2 consultorios, sala de recuperación, laboratorio defísica nuclear, área de radioterapia, área de simulador tomógrafo y área de braquiterapia | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 82761334 | 0 | 69112657 | 1918177 |  | 10.4
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 69112657 | 1918177 | 2.77
1750GYR0022 |  |  |  | Construcción de una clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Ciudad de México, Delegación DF. Sur. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 76684252 | 0 | 70356879 | 439735 |  | 23.2
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 70356879 | 439735 | 0.62
1750GYR0023 |  |  |  | Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. | El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, distribuidos en dos plantas que albergarán: 11 laboratorios de investigación, 11 oficinas de investigadores, 1 consultorio de tuberculosis, 1 de enfermedades autoinmunes, entre otros. | 32-ZACATECAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 102049683 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0024 |  |  |  | Programa de Emergencia Para Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad, CMN La Raza (Hospital General, Hospital de Gineco-Obstetricia, Hospital de Especialidades y Consulta Externa). | El presente proyecto consiste en realizar rehabilitación de los espacios afectados, así como la realización de diagnósticos estructurales más completos que permitan evitar que fenómenos naturales de igual o mayor magnitud impacten de la misma forma. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 42726012 | 0 | 42726012 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 42726012 | 0 | 0
1750GYR0025 |  |  |  | Programa de Emergencia para la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI (Hospital de Pediatría, Hospital de Cardiología, Hospital de Oncología, Hospital de Especialidades y áreas comunes). | El proyecto consiste en la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI para llevar acabo funciones en materia de salud. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 23053200 | 0 | 19703898 | 0 |  | 0.8
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19703898 | 0 | 0
1750GYR0026 |  |  |  | Programa de emergencia para la rehabilitación estructural del inmueble del Hospital General de Zona No. 5 en la Ciudad de Metepec, municipio de Atlixco, Puebla. | El presente programa de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentra el HGZ No. 5: daños superficiales (en muros, castillos, cadenas y zona de escaleras) y daños estructurales. | 21-PUEBLA |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 3 Hospital General |  |  | 64413408 | 0 | 60000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 60000000 | 0 | 0
1750GYR0027 |  |  |  | Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 en el municipio de Cuautla, el HGRMF No. 1 en el municipio de Cuernavaca y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos. | El presente programa de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido en el HGZ/MF No. 7, el HGR/MF No. 1 y el HGZ/MF No.5. | 35-VARIOS |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 3 Hospital General |  |  | 517220967 | 0 | 502459979 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 502459979 | 0 | 0
1750GYR0028 |  |  |  | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGR 25 Zaragoza. | El presente proyecto de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentran: Daños en la fachada en todos los lados, tales como fisuras, grietas y desprendimiento de los mismos acabados, así como, en todos los pisos de la torre hospitalaria, etc. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 3 Hospital General |  |  | 261968179 | 0 | 261968179 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 261968179 | 0 | 0
1750GYR0029 |  |  |  | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Chihuahua. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 82052439 | 0 | 82052439 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 82052439 | 0 | 0
1750GYR0030 |  |  |  | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el Hospital General de Zona No. 32 Villa Coapa en la Ciudad de México. | El presente proyecto de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentran: desprendimientos en acabados, así como en plafones de tablaroca, recubrimiento en muros, azulejos y cristales rotos, etc. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 3 Hospital General |  |  | 209574543 | 0 | 175000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 175000000 | 0 | 0
1750GYR0031 |  |  |  | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 261968180 | 0 | 261968180 | 1522526 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 261968180 | 1522526 | 0.58
1750GYR0032 |  |  |  | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar No. 21 en la Ciudad de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la Rehabilitación de Inmuebles de la Unidad de Medicina Familiar No.21, para llevar acabo funciones en materia de salud. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 261968180 | 0 | 249216543 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 249216543 | 0 | 0
1750GYR0035 |  |  |  | Programa de Adquisición de Resonancias Magnéticas para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018. | Se adquirirán 13 equipos de resonancias magnéticas, para 13 Unidades Médicas (6 de Segundo Nivel y 7 de Tercer Nivel de Atención Médica). | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 438448075 | 0 | 435733473 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 435733473 | 0 | 0
1750GYR0036 |  |  |  | Programa de Emergencia para la Adecuación del Inmueble ubicado en Río Pánuco No. 224. | El proyecto consiste en la Adecuación del Inmueble ubicado en Río Pánuco No. 224 esquina Río Hudson. Se pretende adquirir 1201 bienes (equipamiento) para el personal de Afiliación y Cobranza del Instituto. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 11442696 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0037 |  |  |  | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área para asistencia médica, área de promoción de salud, trabajo social, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura, área de enfermería, área de gobierno y área administrativa. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 82052439 | 0 | 78692040 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 78692040 | 0 | 0
1750GYR0038 |  |  |  | Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla. | El presente proyecto pretende sustituir el Hospital General Regional con UnidadMédica de Atención Ambulatoria No. 36, con 415 camas censables en Puebla, luego de quedarinoperante tras los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017, por lo que no se incrementan los servicios,solo se reestablecen. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 2996915976 | 0 | 300181508 | 1594930 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 300181508 | 1594930 | 0.53
1750GYR0040 |  |  |  | Programa de emergencia para la demolición del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN) de la Unidad Morelos del IMSS. | Demolición del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN) de la Unidad Morelos del IMSS. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 22005327 | 0 | 21000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 21000000 | 0 | 0
1750GYR0041 |  |  |  | Programa de Emergencia para la reestructuración del inmueble Niño Perdido de la Delegación DF Sur. | Atención de los daños provocados por el sismo de septiembre del presente año en el inmueble Niño perdido en Oficinas Delegacionales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 6 Otros |  |  | 42765750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0042 |  |  |  | Programa de Emergencia para la Reestructuración del Inmueble Cumbres de Acultzingo de la Delegación DF Sur. | Reestructuración de Oficina administrativa de la Delegación DF Sur (Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Jefatura de Afiliación y Cobranza y Servicios Complementarios) | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 6 Otros |  |  | 31727230 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0043 |  |  |  | Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural del inmueble ubicado en la Subdelegación de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. | El presente programa de emergencia pretende mitigar los daños observados tras el sismo ocurrido, entre los cuales se encuentran:Además de daños estructurales, ruptura de vidrios en fachadas interiores y exteriores; desprendimiento de acabados de lambrines, grietas en escaleras, baños, entre otros. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 6 Otros |  |  | 14316867 | 0 | 13268994 | 0 |  | 80
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13268994 | 0 | 0
1750GYR0044 |  |  |  | Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec. | Pretende mitigar los daños observados tras los sismos del 07 y 19 de septiembre de 2017, entre los cuales se encuentran: En el Domo de agua azufrada, agrietamiento en el camino elaborado a base de piedra, grietas y fisuras en muros, desprendimiento de acabados cerámicos, entre otros. | 17-MORELOS |  |  | Programa de mantenimiento de protección civil |  | 6 Otros |  |  | 111680526 | 0 | 51000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 51000000 | 0 | 0
1750GYR0045 |  |  |  | Adquisición de equipo de cocina y Comedor para Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Veracruz Norte. | La adquisición-compra de los 12 carros transportadores de charolas de alimentospara pacientes, 2 Cocedores de alimentos con 3 compartimentos y 5 marmitas de volteo abase de vapor. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 1827966 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0046 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 34, Gómez Palacio, Durango. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 34, la cual actualmente cuenta con dos consultorios de medicina familiar y uno de API considerándose el incremento a: 4 consultorios de medicina familiar y 2 consultorios de medicina preventiva. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 28617716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0001 |  |  |  | Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California. | El proyecto consiste en la construcción de la Clínica de mama, y contará con las siguientes áreas: Área de diagnóstico con una Sala de Mastografía con Estereotaxia 2 consultorios con ultrasonido para radiologíaintervencionista Sala azul de interpretación | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 101922069 | 0 | 89887343 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 89887343 | 0 | 0
1850GYR0002 |  |  |  | Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro. | La nueva UMF de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua incluye: Consulta de Medicina Familiar, Consulta de Medicina Preventiva, Consulta de Estomatología (dental), Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 120747808 | 0 | 115309295 | 22915755 |  | 20.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 115309295 | 22915755 | 19.87
1850GYR0003 |  |  |  | Programa nacional de actualización de mobiliario para la mejora en la prestación de servicios de los tres niveles de atención, 2018. | La adquisición de 49,244 sillas considera 1,401 unidades en las 35 Delegaciones y Nivel Central del Instituto. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 135000000 | 0 | 134999831 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 134999831 | 0 | 0
1850GYR0004 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área nueva de primer nivel que contará con 14 consultorios de medicina familiar (4 nuevos consultorios), 7 consultorios de atención medicina preventiva (4 nuevos consultorios) y 1 consultorio de estomatología. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 48862183 | 0 | 48862183 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 48862183 | 0 | 0
1850GYR0005 |  |  |  | Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán. | El Proyecto consiste en la Construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 + 5 yAtención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán, brindará los servicios de Medicina Familiar, Medicina Preventiva, Atención Médica Continua Medicina del trabajo, Laboratorio Clínico y Radiodiagnóstico. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 94417106 | 0 | 75453897 | 2549035 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 75453897 | 2549035 | 3.37
1850GYR0006 |  |  |  | Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Yucatán. | La Clínica de mama contará con 2 consultorios con ultrasonido, vestíbulo, área para asistencia médica, área de promoción de salud, trabajo social, área de detección con 3 mastógrafos, área de diagnóstico con 1 mastógrafo, centro de lectura, área de enfermería, área de gobierno y área administrativa. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 82076391 | 0 | 82076391 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 82076391 | 0 | 0
1850GYR0007 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de los servicios Ambulatorios del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en la Ciudad de Durango, Durango. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de los servicios ambulatorios del HGZMF1-Durango de 2 salas de endoscopía, 2 salas de diálisis peritoneal (DPA y DPCA), 31 estaciones de Hemodiálisis y 15 estaciones de Quimioterapia. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 43935486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0008 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10 + 5 consultorios, y Atención Médica Continua, en el Fraccionamiento Francisco de Montejo, municipio de Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de Atención Médica Continua. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 115150442 | 0 | 115149842 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 115149842 | 0 | 0
1850GYR0009 |  |  |  | Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | Construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 50000000 | 0 | 50000000 | 53419 |  | 4.8
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 50000000 | 53419 | 0.1
1850GYR0010 |  |  |  | Construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán. | El Proyecto consiste en la construcción del Centro Institucional de Capacitación y Registro de Cáncer, Mérida, Yucatán, con Área de captura y revisión de expediente electrónico, área de codificación, área de profesores, aula de capacitación y otros. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 8473741 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0011 |  |  |  | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. | Sustitución de 133 equipos deteriorados para diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. Se contará con 104 equipos nuevos debido a la insuficiencia en diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 6496986 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0012 |  |  |  | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Trinidad. | Sustitución de 42 equipos deteriorados para diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS La Trinidad. Se contará con 134 equipos nuevos debido a la insuficiencia en diferentes áreas del Centro Vacacional IMSS La Trinidad. | 29-TLAXCALA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 10351487 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0013 |  |  |  | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Malintzi. | Sustitución de 30 equipos que presentan fallas, deterioro u obsolescencia, así como 69 equipos nuevos para cubrir la demanda de servicios. | 29-TLAXCALA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 1947345 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0014 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Clínica de Mama) en el Municipio de Saltillo, Delegación Estatal Coahuila. | La Clínica de Mama otorgará servicios de mastografía con estereotaxia, Ultrasonido (radiología intervencionista), Centro de lectura e interpretación, área para entrevista,exploración, consejería. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 71464279 | 0 | 35664279 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 35664279 | 0 | 0
1850GYR0015 |  |  |  | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II | El programa de adquisición es nacional y consiste en la sustitución de 16,050 equipos de cómputo y 765 adicionales para el MPEC, en total 16,815. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 369930054 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0016 |  |  |  | Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec. | El programa consiste en la adquisición de 136 calentadores solares y de 20 gradas. | 17-MORELOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 3927655 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0017 |  |  |  | Programa nacional de adquisición de equipos médicos siniestrados, 2018. | El programa considera adquirir 269 equipos médicos siniestrados para diversas Unidades Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 85647628 | 0 | 4184106 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 4184106 | 0 | 0
1850GYR0018 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 24 en Pedernales, Michoacán. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 15298178 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0019 |  |  |  | Construcción de la Subdelegación en el municipio en Tulancingo de Bravo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo. | El proyecto consiste en la construcción de las oficinas de la Subdelegación Tulancingo, como son sala de espera, atención al público, afiliación y vigencia, Departamento de Auditoria a Patrones, Pensiones, Cobranza, oficina de Subdelegado, aula de capacitación, entre otras áreas. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 6 Otros |  |  | 23511963 | 0 | 20717864 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 20717864 | 0 | 0
1850GYR0020 |  |  |  | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar con 2 Consultorios de Medicina Familiar, 1 Consultorio de Medicina Preventiva y Área de Atención Médica Continua. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 27689530 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0021 |  |  |  | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 30 equipos de tomografía axial computarizada, para brindar un servicio de calidad y mayor certeza diagnóstica y de tratamiento a la derechohabiencia del instituto. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 627496270 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0022 |  |  |  | Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2018. | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 21,500 camas, mismas que se destinarán a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 999999830 | 0 | 999999830 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 999999830 | 0 | 0
1850GYR0023 |  |  |  | Rehabilitación y reparación de la Planta de Lavado Metepec, Atlixco, Puebla. | Pretende resolver la problemática de la Planta de Lavado que representa un riesgo potencial para los trabajadores, derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, impidiendo la operación y otorgamiento del servicio en calidad y en tiempo. Se realizará la rehabilitación y reparación. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 17599234 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1850GYR0025 |  |  |  | Ampliación y remodelación del 1er y 2do piso de hospitalización en el Hospital General de Zona No. 8, Baja California. | El presente proyecto corresponde a la ampliación y remodelación del servicio de hospitalización de las especialidades de Pediatría, Ginecología, Medicina Interna y Cirugía General en el primer y segundo piso del Hospital General de Zona (HGZ) No. 8 en Ensenada, Baja California. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 127134154 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | [6 empty] | Unidad | GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [13 empty] | 12803481255 | 1560000000 | 1794680854 | 956577547 | 53.30
0951GYN0003 |  |  |  | Construcción del Hospital General Tampico, Tamps. | Disponer de un inmueble con la capacidad de resolución de servicios médicos del segundo nivel de atención, acorde a las necesidades de la zona de influencia. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 918653098 | 44332800 | 501928 | 351028 |  | 1.54
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 44332800 | 501928 | 351028 | 69.93
1151GYN0010 |  |  |  | Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. | Construcción de nuevo Hospital General en sustitución del Hospital Dr. Belisario Domínguez, para disponer de una capacidad de 120 camas sensables. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 954226399 | 0 | 25048000 | 6406424 |  | 53.86
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 25048000 | 6406424 | 25.57
1351GYN0007 |  |  |  | Construcción de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil. | Fortalecer la infraestructura inmobiliaria de estancias propias del Instituto, a efecto de brindar la atención acorde a la demanda de las madres trabajadoras. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 304033142 | 0 | 0 | 0 |  | 20.78
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1451GYN0010 |  |  |  | Ampliación y remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar. | Fortalecer la infraestructura física del primer nivel de atención médica, mediante ampliación y remodelación de 41 UMF y 12 CMF para una mayor capacidad de respuesta a los problemas de salud. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 486445408 | 35200000 | 6094186 | 3610051 |  | 85.28
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 35200000 | 6094186 | 3610051 | 59.23
1551GYN0004 |  |  |  | Construcción de Clínica Hospital en Palenque, Chis. | Construcción de unidad médica con capacidad de 20 camas sensables, a efecto de atender las necesidades de servicios médicos de segundo nivel a la población derechohabiente procedente de los estados de Chiapas y Tabasco. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 387462169 | 0 | 0 | 0 |  | 2.66
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0001 |  |  |  | Construcción de Clínicas de Medicina Familiar. | Fortalecer la disponibilidad de la infraestructura física de los serviicos de salud del primer nivel de atención, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en el lugar de origen de la derechohabiencia. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 363121830 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0003 |  |  |  | Remodelación y mantenimiento de inmuebles Administrativos. | Habilitar las instalaciones disponibles en áreas para el desarrollo de actividades administrativos en cumplimiento de las funciones institucionales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 6 Otros |  |  | 76930761 | 0 | 15562394 | 5603975 |  | 99.23
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 15562394 | 5603975 | 36
1651GYN0006 |  |  |  | Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. | Fortalecer la infraestructura física de servicios del tercer nivel de atención médica, mediante acciones de ampliación y remodelación en Hospitales de Alta Especialidad a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades en la zona de influencia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 413776316 | 144408733 | 88190233 | 31655129 |  | 70.95
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 144408733 | 88190233 | 31655129 | 35.89
1651GYN0007 |  |  |  | Fortalecimiento de la Infraestructura de Hospitales de Alta Especialidad en el Interior de la República Méxicana. | Fortalecer la infraestructura física del tecer nivel de atención mediante acciones de ampliación y remodelación en Hospitales de Alta Especialidad, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiencia en su lugar de origen. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 419963660 | 30000000 | 21308301 | 18006295 |  | 76.46
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 30000000 | 21308301 | 18006295 | 84.5
1651GYN0011 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Tixkokob, Yucatán | Disponer de unidad médica del primer nivel de atención que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 9563506 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
1651GYN0013 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Acatlán de Juárez, Jalisco. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Acatlán, a efecto de proporcionar los servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 13538980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0014 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Zacoalco, Jalisco. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Zacoalco, a efecto de proporcionar los servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 13538980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0015 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Gustavo Díaz Ordaz, a efecto de proporcionar servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 19798407 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0017 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. | Disponerr de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Playa del Carmen, a efecto de proporcionar los servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 23-QUINTANA ROO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 14322807 | 11000000 | 11000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 11000000 | 11000000 | 0 | 0
1651GYN0018 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Rosarito, Baja California | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Rosarito, que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la población derechohabiente en la zona de influencia. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 11711049 | 10000000 | 10000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
1651GYN0019 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en San Buenaventura, Coah. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de San Buenaventura, a efecto de atender los servicios básicos de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 9107562 | 7500000 | 7500000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 7500000 | 7500000 | 0 | 0
1651GYN0020 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Valle de Aragón, Estado de México. | Disponer de una unidad médica de primer nivel de atención que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 49202574 | 12100000 | 13699999 | 8618224 |  | 31.8
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 12100000 | 13699999 | 8618224 | 62.9
1651GYN0021 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. | Disponer de una unidad médica de primer nivel de atención que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 42581812 | 17800000 | 3308000 | 2463086 |  | 54.36
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 17800000 | 3308000 | 2463086 | 74.45
1651GYN0022 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Colotlán, Jalisco. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Colotlán, a efecto de proporcionar los servicios básicos de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 13599441 | 10000000 | 10000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0
1651GYN0023 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Santander Jiménez, Tamaulipas. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Santander, a efecto de proporcionar servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 10612738 | 9000000 | 9000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0
1651GYN0024 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención a efecto de atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 49343585 | 7300000 | 3000000 | 2499881 |  | 33.5
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 7300000 | 3000000 | 2499881 | 83.32
1651GYN0025 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Tamazula de Giordano, Jalisco. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Tamazula, a efecto de proporcionar los servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en zona de influencia. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 13538980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0026 |  |  |  | Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del tercer nivel en el estado de Oaxaca, ofreciendo mayor infraestructura hospitalaria y de atención de problemas cardiacos en favor de la derechohabiencia en la zona de influencia, buscando disminuir la saturación actual. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 195882112 | 0 | 6486000 | 5190583 |  | 49.09
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 6486000 | 5190583 | 80.02
1651GYN0027 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la Clínica de Medicina Familiar de Nuevo ISSSTE Pantitlán, Estado de México. | Disponer de una unidad médica de primer nivel de atención que permita atender las necesidades básicas de salud acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 47344726 | 3800000 | 22000 | 0 |  | 48.96
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 3800000 | 22000 | 0 | 0
1751GYN0001 |  |  |  | Ampliación y remodelación del Hospital General Fray Junípero Serra Tijuana, B.C. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 178107894 | 45000000 | 6000000 | 2915432 |  | 4.05
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 45000000 | 6000000 | 2915432 | 48.59
1751GYN0002 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. | Fortalecer la infraestructura y capacidad de respuesta del hospital actual mediante el reordenamiento, ampliación y construcción de diversas áreas de servicios médicos. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 161792514 | 43554139 | 6205139 | 2321651 |  | 2.12
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 43554139 | 6205139 | 2321651 | 37.41
1751GYN0003 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. | Fortalecer la capacidad de respuesta del segundo nivel de atención en la zona de influencia del hospital a efecto de brindar más y mejores servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia.. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 126736157 | 29604328 | 29604328 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 29604328 | 29604328 | 0 | 0
1751GYN0004 |  |  |  | Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. | Incrementar la capacidad de atención médica del segundo nivel en la zona norte del estado de Chihuahua, mediante la remodelación reordenamiento y ampliación de las áreas de atención médica acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 368408781 | 0 | 0 | 0 |  | 0.64
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0005 |  |  |  | Proyecto de Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila | Construcción de un nuevo Hospital General para garantizar la capacidad resolutiva de los servicios de salud a los derechohabientes del estado mediante el fortalecimiento de la infraestructura de segundo nivel. | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1312550686 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0006 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Unidades Médicas de Primer Nivel. | Fortalecer la infraestructura física de 3 unidades médicas de primer nivel, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para la atención de la derechohabiencia en su zona de influencia. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 178648393 | 105400000 | 10126000 | 1307470 |  | 9.17
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 105400000 | 10126000 | 1307470 | 12.91
1751GYN0007 |  |  |  | Construcción de Unidad Médica de Segundo Nivel en Chalco, México. | Fortalecer la infraestructura del segundo nivel de atención médica, otorgando servicios con oportunidad y calidad, a la población derechohabientes de la zona oriente del Estado de México. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 490929015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0008 |  |  |  | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Villa Aldama, Tamaulipas. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Villa Aldama, a efecto de proporcionar servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 15145518 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0009 |  |  |  | Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 241533102 | 0 | 9232999 | 4877479 |  | 15.27
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 9232999 | 4877479 | 52.82
1751GYN0010 |  |  |  | Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua. | Construcción de nueva Clínica Hospital en sustitución de la actual en Cd. Delicias, a efecto de incrementar la capacidad de atención médica de segundo nivel, mediante la incorporación de diversos servicios médicos. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 442380930 | 50000000 | 120364616 | 69570991 |  | 16.57
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 50000000 | 120364616 | 69570991 | 57.8
1751GYN0011 |  |  |  | Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango | Construcción de un nuevo Hospital General para garantizar la capacidad resolutiva de los servicios de salud a los derechohabientes del Estado, mediante el fortalecimiento de la infraestructura de segundo nivel. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 1379609499 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0012 |  |  |  | Fortalecimiento de equipo médico en hospitales de tercer nivel de atención de la salud en el ISSSTE. | Dotar de equipo e instrumental médico en 4 Hospitales del Instituto, sustituyendo los bienes obsoletos y disfuncionales, que permita incrementar la productividad de servicios de diversas especialidades acorde a la capacidad instalada. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 673053724 | 636539374 | 474537421 | 371233499 |  | 55.15
[13 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 378102223 | 371233499 | 98.18
[13 empty] | E-045-Prestaciones Sociales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 43 | 0 | 0
[13 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 636539374 | 96435155 | 0 | 0
[13 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0013 |  |  |  | Fortalecimiento de equipo médico en unidades de primer nivel de atención de la salud 2018. | Robustecer el equipamiento médico en 33 unidades de primer nivel de atención, sustituyendo los bienes obsoletos, para fortalecer la capacidad instalada acorde a la demanda de servicios de la derechohabiencia en zona de influencia. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 157059459 | 149884100 | 147494756 | 29591891 |  | 18.84
[13 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 29591891 | 29591891 | 100
[13 empty] | E-045-Prestaciones Sociales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 149884100 | 117902865 | 0 | 0
[13 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0014 |  |  |  | Fortalecimiento de equipo médico y de laboratorio en unidades de segundo nivel de atención de la salud 2018. | El programa contempla robustecer la capacidad instalada sustituyendo equipo médico y de laboratorio obsoleto en 22 unidades médicas, a efecto atender la demanda de servicios de salud de la derechohabiencia en su zona de influencia. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 1 Adquisición de Equipo Médico |  |  | 156737161 | 149576526 | 400375328 | 250798802 |  | 80.17
[13 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 250798802 | 250798802 | 100
[13 empty] | E-045-Prestaciones Sociales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 149576526 | 149576526 | 0 | 0
[13 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0015 |  |  |  | Renovación de la infraestructura de maquinaria, equipo industrial y eléctrico en unidades operativas del ISSSTE 2018. | Sustituir bienes obsoletos por equipo moderno y funcional para equipar a 46 centros de trabajo del Instituto, de los cuales 26 corresponden a unidades médicas, 18 estancias infantiles y 2 áreas administrativas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 47324893 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-045-Prestaciones Sociales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0016 |  |  |  | Sustitución de mobiliario y equipo administrativo en las estancias infantiles, centros de prestaciones integrales administrativas y áreas de apoyo en unidades médicas para el ejercicio 2018. | Sustituir bienes obsoletos para equipar 25 centros de trabajo del Instituto, de los cuales 15 corresponden a unidades médicas, 7 estancias infantiles y 3 áreas administrativas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 6 Otros |  |  | 98816622 | 0 | 63169021 | 63169021 |  | 63.92
[13 empty] | E-015-Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-018-Suministro de Claves de Medicamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-042-Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-043-Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | E-044-Atención a la Salud |  | 0 | 423395 | 423395 | 100
[13 empty] | E-045-Prestaciones Sociales |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | M-001-Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 62745626 | 62745626 | 100
[13 empty] | M-002-Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | O-001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0017 |  |  |  | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 21,304 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 45,337 derechohabientes en su zona de influencia. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 32247159 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0018 |  |  |  | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Querétaro. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 22,003 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 25,103 derechohabientes en su zona de influencia. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 42835152 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0019 |  |  |  | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 11,320 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 11,832 derechohabientes en su zona de influencia. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 14271092 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0020 |  |  |  | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Durango. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 14,259 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 15,970 derechohabientes en su zona de influencia. | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 43127662 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0021 |  |  |  | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Guanajuato | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 31,404 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 51,080 derechohabientes en su zona de influencia. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 52265609 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0022 |  |  |  | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 15,321 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 15,211 derechohabientes en su zona de influencia. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 12647547 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0023 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE | Acciones de obra pública mediante remodelación, reordenamiento, remozamiento y ampliación en 7 Hospitales Generales, con el objeto de fortalecer la capacidad instalada para los servicios de segundo nivel. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 3 Hospital General |  |  | 376570502 | 0 | 54469004 | 25998446 |  | 6.9
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 54469004 | 25998446 | 47.73
1751GYN0024 |  |  |  | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 12,849 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 20,170 derechohabientes en su zona de influencia. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 30931981 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0025 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. | Fortalecer la infraestructura médica del Hospital considerando la construcción de un edificio anexo para reubicar los servicios de farmacia, quimioterapia y hemodiálisis, así como reordenamiento de los servicios de cirugía, tococirugía y urgencias. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 241149543 | 0 | 54971702 | 4467668 |  | 1.84
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 54971702 | 4467668 | 8.12
1751GYN0026 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital de Baja California, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 103,858 servicios de segundo nivel de atención, para beneficiar a 94,995 derechohabientes en su zona de influencia. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 317429143 | 0 | 4000000 | 3998048 |  | 1.26
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 4000000 | 3998048 | 99.95
1851GYN0001 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención. | Ampliación y remodelación de Unidades Médicas de segundo nivel, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 8 servicios, lo cual se traducirá en beneficiar a 187,098 derechohabientes en zona de influencia. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 270277168 | 0 | 71949198 | 23808480 |  | 8.81
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 71949198 | 23808480 | 33.09
1851GYN0002 |  |  |  | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 333,756 servicios lo cual se traducirá en beneficiar a 51,745 derechohabientes en su zona de influencia. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 6 Otros |  |  | 58820014 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 0 | 0 | 0
1851GYN0003 |  |  |  | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. | Ampliación y remodelación de 87 áreas del Hospital sobre una superficie de 4,601 m2, para incrementar 60,669 servicios de atención médica, beneficiando a 1,329,978 derechohabientes en la zona de influencia. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 4 Hospital de Especialidades |  |  | 281612806 | 0 | 54615001 | 6046585 |  | 2.14
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 54615001 | 6046585 | 11.07
1851GYN0004 |  |  |  | Construcción de infraestructura de Consulta Externa para Unidades de Primer Nivel. | Construcción de unidades de medicina familiar sobre una superficie de 119 m2, a efecto de otorgar 19,213 servicios de consulta externa, beneficiando a 25,655 derechohabientes comprendidos en la zona de influencia. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 5208478 | 0 | 1974300 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 1974300 | 0 | 0
1851GYN0005 |  |  |  | Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. | Ampliación de la UMF en Guasave, Sin., fortaleciendo la infraestructura a Clínica CMF, con la disponibilidad de consultorios de especialidades. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | 2 Clínica de Primer Nivel |  |  | 156953009 | 0 | 46871000 | 12067408 |  | 7.69
[13 empty] | K-011-Proyectos de infraestructura social. |  | 0 | 46871000 | 12067408 | 25.74
Ramo 52 Petróleos Mexicanos | [6 empty] | Unidad | T9G Pemex Exploración y Producción
TOTAL | [13 empty] | 5612129498428 | 168436000000 | 167486750326 | 86589713408 | 51.69
00000049373 |  |  |  | Estudio de Pre Inversión del Campo Cheek | Obtener información confiable mediante estudios de pre inversión que permita reducir los riesgos para el desarrollo del campo Cheek que contribuyan asimismo al desarrollo de la ingeniería conceptual y básica del proyecto. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 103596785 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000049374 |  |  |  | Estudio de Pre Inversión del Campo Xikin | El proyecto consiste en la realización de diversos estudios que conllevarán a identificar áreas de oportunidad en las diferentes disciplinas enfocadas al plan de desarrollo del descubrimiento Xikin. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 150378291 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051207 |  |  |  | AE-0075 - Cinturón Plegado Perdido - 01 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 127902150 | 24526214 | 22852177 | 22719123 |  | 32.27
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24526214 | 22852177 | 22719123 | 99.41
00000051224 |  |  |  | AE-0076 - Cinturón Plegado Perdido - 02 | Etapa inicial de Evaluación del Potencial, el recurso prospectivo aún no ha sido estimado. El alcance del Plan de exploración comprende la adq. e integración de info. geológica y geofísica, evaluar recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 116518970 | 30140119 | 3867254 | 3780171 |  | 31.24
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 30140119 | 3867254 | 3780171 | 97.74
00000051227 |  |  |  | AE-0077 - Cinturón Plegado Perdido - 03 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 1059510853 | 0 | 24431003 | 9959791 |  | 37.46
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 24431003 | 9959791 | 40.76
00000051231 |  |  |  | AE-0078 - Cinturón Plegado Perdido - 04 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1570245668 | 51427478 | 95541082 | 38099549 |  | 9.83
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 51427478 | 95541082 | 38099549 | 39.87
00000051233 |  |  |  | AE-0079 - Cinturón Plegado Perdido - 05 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1801821893 | 253225548 | 983815095 | 421705700 |  | 7.79
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 253225548 | 983815095 | 421705700 | 42.86
00000051247 |  |  |  | AE-0080 - Cinturón Plegado Perdido - 06 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica, reclasificar reservas y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 6705856117 | 374547089 | 682263138 | 518585811 |  | 36.11
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 374547089 | 682263138 | 518585811 | 76
00000051248 |  |  |  | AE-0081 - Cinturón Plegado Perdido - 07 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica, evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2726846398 | 225828363 | 304570121 | 250544302 |  | 30.74
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 225828363 | 304570121 | 250544302 | 82.26
00000051249 |  |  |  | AE-0082 Cinturón Plegado Perdido - 08 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 5719049798 | 2031000 | 180545367 | 177747625 |  | 56.83
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2031000 | 180545367 | 177747625 | 98.45
00000051252 |  |  |  | AE-0083 - Cinturón Subsalino - 01 | Etapa inicial de Evaluación del Potencial por lo que el recurso prospectivo no ha sido estimado. El Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica, evaluar recurso prospectivo por medio estudios exploratorios enfocados a plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 88345609 | 24940738 | 2936176 | 2143576 |  | 39
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24940738 | 2936176 | 2143576 | 73
00000051254 |  |  |  | AE-0084 - Cinturón Subsalino - 02 | Se ubica en aguas profundas del Golfo de Mexico, en la porción norte del área en exploración del sector Cinturón Subsalino. Se encuentra en una etapa inicial de Evaluación del Potencial por lo que el recurso prospectivo aún no ha sido estimado. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 98051258 | 24993902 | 13349255 | 12548059 |  | 18.45
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24993902 | 13349255 | 12548059 | 93.99
00000051255 |  |  |  | AE-0085 - Cinturón Subsalino - 03 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1067743705 | 624221040 | 161012806 | 152635429 |  | 7.56
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 624221040 | 161012806 | 152635429 | 94.79
00000051256 |  |  |  | AE-0086 - Cinturón Subsalino - 04 | Se ubica en aguas profundas del Golfo de México, en la porción norte del área en exploración del sector Cinturón Subsalino. Se encuentra en una etapa inicial de Evaluación del Potencial por lo que el recurso prospectivo aún no ha sido estimado. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 101461605 | 20901031 | 7964722 | 7865100 |  | 34.94
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 20901031 | 7964722 | 7865100 | 98.74
00000051257 |  |  |  | AE-0087 - Cinturón Subsalino - 05 | Se ubica en aguas profundas del Golfo de México, en la porción norte del área en exploración del sector Cinturón Subsalino. Se encuentra en una etapa inicial de Evaluación del Potencial por lo que el recurso prospectivo aún no ha sido estimado. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 93972514 | 19997850 | 9748787 | 9644073 |  | 24.91
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 19997850 | 9748787 | 9644073 | 98.92
00000051261 |  |  |  | AE-0088 - Cinturón Subsalino - 06 | Se ubica en aguas profundas del Golfo de México, en la porción sur del área en exploración del sector Cinturón Subsalino. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2104755689 | 0 | 122446551 | 23312471 |  | 28.9
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 122446551 | 23312471 | 19.03
00000051266 |  |  |  | AE-0089 - Cinturón Subsalino - 07 | El objetivo principal es incorporar reservas mediante la perforación de dos pozos exploratorios asociados al play del Paleógeno, adquirir y procesar símica 3D, así como realizar estudios exploratorios. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 4362480738 | 1247540802 | 307216720 | 77705158 |  | 33.58
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1247540802 | 307216720 | 77705158 | 25.29
00000051269 |  |  |  | AE-0090 - Cinturón Subsalino - 08 | El objetivo principal es incorporar reservas mediante la perforación de un pozo exploratorio asociado a los a los plays del Neógeno y Paleógeno y realizar estudios exploratorios. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1645079053 | 30064364 | 176086054 | 18437890 |  | 3.38
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 30064364 | 176086054 | 18437890 | 10.47
00000051272 |  |  |  | AE-0091 - Cinturón Subsalino - 09 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 3801998325 | 0 | 688698479 | 686604250 |  | 53.7
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 688698479 | 686604250 | 99.69
00000051275 |  |  |  | AE-0092 - Cinturón Subsalino - 10 | Se ubica en aguas profundas del Golfo de México, en la porción norte del área en exploración del sector Cinturón Subsalino, el objetivo principal es incorporar reservas mediante la perforación de pozos exploratorios asociados a los plays del Paleógeno y Mesozoico y realizar estudios exploratorios. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 354686833 | 0 | 200725127 | 200725127 |  | 5.25
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 200725127 | 200725127 | 100
00000051277 |  |  |  | AE-0093 - Cinturón Subsalino - 11 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 397729171 | 0 | 216673293 | 216673293 |  | 6.01
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 216673293 | 216673293 | 100
00000051280 |  |  |  | AE-0094 - Cinturón Subsalino - 12 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 7285937924 | 0 | 3824566305 | 3824566305 |  | 31.66
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 3824566305 | 3824566305 | 100
00000051294 |  |  |  | A-0338-M-Campo Tintal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1660673331 | 257423552 | 197477660 | 117648402 |  | 14.79
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 257423552 | 197477660 | 117648402 | 59.57
00000051303 |  |  |  | A-0282-M-Campo Puerto Ceiba | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 9398594550 | 325468833 | 446526644 | 272152399 |  | 6.35
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 325468833 | 446526644 | 272152399 | 60.94
00000051311 |  |  |  | A-0067-M-Campo Castarrical | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1213056853 | 90883116 | 15658962 | 5510361 |  | 3.64
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 90883116 | 15658962 | 5510361 | 35.18
00000051316 |  |  |  | A-0264-M-Campo Pareto | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 137495774 | 40928817 | 43081463 | 28876363 |  | 46.33
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 40928817 | 43081463 | 28876363 | 67.02
00000051318 |  |  |  | A-0356-M-Campo Tupilco | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 3518389780 | 351956850 | 544155335 | 257963298 |  | 6.49
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 351956850 | 544155335 | 257963298 | 47.4
00000051321 |  |  |  | A-0342 - Campo Tokal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2229480594 | 302704302 | 54726933 | 25216772 |  | 2.05
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 302704302 | 54726933 | 25216772 | 46.07
00000051581 |  |  |  | AE-0109 - Cinturón Subsalino -13 | El alcance del Plan de exploración comprende la adquisición e integración de información geológica y geofísica y evaluar el recurso prospectivo por medio de estudios exploratorios enfocados a los plays del Neógeno y Paleógeno. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1996837449 | 1264294834 | 379416719 | 237323976 |  | 4.2
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1264294834 | 379416719 | 237323976 | 62.54
00000051587 |  |  |  | Estudio de Pre Inversión Esah | Obtener información confiable mediante estudios de pre inversión que permita reducir los riesgos para el desarrollo del campo Esah que contribuyan asimismo al desarrollo de la ingeniería conceptual y básica del proyecto. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 158709251 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052496 |  |  |  | Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido | Comprende adquisición e integración de información geológica y geofísica y estudios exploratorios. Se espera descubrir y producir aceite ligero y súper ligero en plays de Neógeno y Paleógeno. El área cubre 1,687 km2 con tirantes de agua entre 500 m y 1,800 m y distancia mínima a la costa de 94 km. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 946930215 | 33930894 | 27775715 | 10445350 |  | 8.17
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 33930894 | 27775715 | 10445350 | 37.6
00000052526 |  |  |  | Uchukil Fase II | Incorporar una reserva de hidrocarburos de aceite ligero del orden de 372 MMbpce, buscando la extensión de los plays establecidos y evaluar el potencial petrolero asociado a los plays Mesozoicos y Terciarios mediante la perforación de pozos y estudios que integren la información geológica-geofísica. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 21856429948 | 3751725457 | 4838772261 | 2544231787 |  | 1.85
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3751725457 | 4838772261 | 2544231787 | 52.58
00000052717 |  |  |  | CE Ek-Balam | Desarrollo y explotación de las reservas de aceite y gas asociado de los campos Ek y Balam en las formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) y continuar con la explotación de la Brecha Cretácico Superior (BKS). | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 78830585576 | 12934337935 | 5583510651 | 1326428764 |  | 2.74
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 12934337935 | 5583510651 | 1326428764 | 23.75
00000052808 |  |  |  | Área Contractual Trión | El área cubre 1,285.2 km2 con tirantes de agua entre 2,090-2,570 m y distancia mínima a la costa de 94 km. Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas asociado en plays Eoceno y Cretácico, con litología de arenas de grano fino a medio y carbonatos. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 45278081 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053657 |  |  |  | Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración | El área de estudio está conformada por el territorio nacional e internacional que actualmente no forma parte de las asignaciones otorgadas a Pemex para la exploración de hidrocarburos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 20942795174 | 200000000 | 2149209213 | 1603963662 |  | 19.31
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 200000000 | 2149209213 | 1603963662 | 74.63
00000053723 |  |  |  | Área Contractual 2 Tampico Misantla | El área está en fase exploratoria de Incorporación de Reservas, se desarrollarán estudios a fin de tener mayor certidumbre en la definición de oportunidades exploratorias, que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para contribuir a la incorporación y restitución de reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 673546387 | 0 | 25441780 | 5292517 |  | 0.47
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 25441780 | 5292517 | 20.8
00000053724 |  |  |  | Área Contractual 8 Cuencas del Sureste | El área está en la fase inicial del proceso de exploración, por lo que se desarrollarán estudios a fin de evaluar el potencial prospectivo del área para identificar oportunidades exploratorias que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que contribuyan a la reposición de reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 132870261 | 0 | 24406498 | 5324844 |  | 1.42
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 24406498 | 5324844 | 21.81
00000054090 |  |  |  | A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 2427127806 | 0 | 57919597 | 15402568 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 57919597 | 15402568 | 26.59
00000054091 |  |  |  | A-0108-M - Campo Cráter | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 46979635 | 0 | 350431 | 229792 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 350431 | 229792 | 65.57
00000054092 |  |  |  | A-0127-M - Campo Escarbado | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 14761423 | 0 | 2725102 | 1213814 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 2725102 | 1213814 | 44.54
00000054093 |  |  |  | A-0197 - Campo Luna-Palapa | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 876106754 | 0 | 17165313 | 4131531 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 17165313 | 4131531 | 24.06
00000054094 |  |  |  | A-0233-M - Campo Navegante | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 9011705 | 0 | 956662 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 956662 | 0 | 0
00000054095 |  |  |  | A-0305-M - Campo Sen | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 3786162557 | 0 | 125949949 | 49280809 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 125949949 | 49280809 | 39.12
00000054096 |  |  |  | A-0310-M - Campo Sini | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 928629950 | 0 | 155051521 | 37141176 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 155051521 | 37141176 | 23.95
00000054097 |  |  |  | A-0332-M - Campo Terra | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 7561754440 | 0 | 842472801 | 151986153 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 842472801 | 151986153 | 18.04
00000054098 |  |  |  | A-0340-M - Campo Tizón | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 2239671384 | 0 | 76075903 | 29222899 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 76075903 | 29222899 | 38.41
00000054170 |  |  |  | CE Cárdenas-Mora | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 9186257457 | 0 | 290392648 | 208335045 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 290392648 | 208335045 | 71.74
00000054171 |  |  |  | CE Ogarrio | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 3580295807 | 0 | 178273633 | 100492554 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 178273633 | 100492554 | 56.36
00000054585 |  |  |  | CEE Misión | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 4501389757 | 0 | 427755527 | 34330818 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 427755527 | 34330818 | 8.02
00000054655 |  |  |  | Holok Fase II | Evaluar el potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de la perforación de pozos exploratorios y la realización de estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 0- por definir |  |  | 7344440541 | 0 | 589154835 | 14991002 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 589154835 | 14991002 | 2.54
001 02 001 |  |  |  | Proyecto Aceite Terciario del Golfo | Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Pdte.Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 403789081650 | 3189111892 | 3235258785 | 1671359878 |  | 67.37
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3189111892 | 3235258785 | 1671359878 | 51.66
018 01 016 |  |  |  | Integral Jujo-Tecominoacán | Se localiza en los municipios de Cardenas y Huimanguillo en el estado de Tabasco. Esta integrado por 5 campos en avanzada etapa de explotación Jujo-Tecominoacan, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Fénix. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 106484145525 | 1577713428 | 1646120229 | 1016658839 |  | 83.88
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1577713428 | 1646120229 | 1016658839 | 61.76
020 96 020 |  |  |  | Cantarell | Contempla actividad de perforación, intervenciones mayores y menores a pozos, mantenimiento de presión por inyección de N2 y gas amargo, construcción de infraestructura de aprovechamiento de gas, deshidratación de crudo. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1342252736003 | 11170888243 | 15176481684 | 8792019797 |  | 72.49
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 11170888243 | 15176481684 | 8792019797 | 57.93
021 96 021 |  |  |  | Burgos | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Comprende únicamente la parte de desarrollo de 81 campos a través de explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 552154835801 | 3342358995 | 2415672093 | 1563975689 |  | 86.02
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3342358995 | 2415672093 | 1563975689 | 64.74
0218T4L0039 |  |  |  | Proyecto Tamaulipas Constituciones | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosi. Contempla la perforación de pozos de desarrollo, construcción de instalaciones y mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. En 2012 se licitaron los bloques Pánuco, Altamira y Ébano para ejecutarlos a través de CIEP. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 58080230630 | 778059937 | 889023637 | 468539751 |  | 73.96
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 778059937 | 889023637 | 468539751 | 52.7
038 98 038 |  |  |  | Delta del Grijalva | Se localiza al Suroeste de Ciudad Frontera, Tabasco. Está integrado por 10 campos: Caparroso-Pijije-Escuintle, Cardo, Cráter, Escarbado, Luna-Palapa, Sen, Terra, Tizón, Navegante y Pachira. Los hidrocarburos que contienen son de aceite superligero y de gas asociado. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 103975075897 | 2780514296 | 733059690 | 731509926 |  | 99.85
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2780514296 | 733059690 | 731509926 | 99.78
039 98 039 |  |  |  | Integral Ku-Maloob-Zaap | Se ubica frente a los estados de Campeche y Tabasco, dentro de las aguas territoriales del Golfo de México. Incluye los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit. Contempla mantenimiento de presión, desarrollo de infraestructura, manejo de aceite extrapesado. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 852133995944 | 43491219358 | 38554565870 | 15892796877 |  | 70.74
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 43491219358 | 38554565870 | 15892796877 | 41.22
069 98 069 |  |  |  | Integral Complejo Antonio J. Bermudez | Lo integran los campos Cunduacán, Íride, Oxiacaque, Platanal, Samaria y Carrizo. La estrategia incluye recuperación secundaria por inyección de N2, controlar irrupción de agua y fluidos inyectados,y aseguramiento de flujo de crudo extrapesado. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 258124593200 | 4104705736 | 3292020870 | 1661784274 |  | 85.27
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4104705736 | 3292020870 | 1661784274 | 50.47
0718TZZ0001 |  |  |  | Integral Lakach | Proyecto marino en aguas profundas. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 39029227271 | 1008648910 | 1012740412 | 676424481 |  | 70
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1008648910 | 1012740412 | 676424481 | 66.79
0918T4L0001 |  |  |  | Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. etapa | El objetivo del proyecto consiste en que PEP cuente con capacidad de respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones Asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 4093876299 | 0 | 520318 | 476303 |  | 63.83
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 520318 | 476303 | 91.54
093 98 093 |  |  |  | Integral Poza Rica | Se localiza al Norte del Estado de Veracruz. Está enfocado al desarrollo de los campos integrados en tres áreas (Tres Hermanos, Poza Rica y Faja de Oro Terrestre), así como la optimización de la producción actual de hidrocarburos. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 85313856076 | 1544552088 | 1938372325 | 1312858623 |  | 75.09
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1544552088 | 1938372325 | 1312858623 | 67.72
094 01 092 |  |  |  | Integral Arenque | Los campos incluidos son: Arenque, Lobina, Atún, Bagre, Carpa, Marsopa y Mejillón. Contempla la perforación y terminación de pozos, realización de reentradas, cambios de intervalos y estimulaciones. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 47871980712 | 55052516 | 482802368 | 343586646 |  | 88.08
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 55052516 | 482802368 | 343586646 | 71.16
097 01 095 |  |  |  | Integral Bellota-Chinchorro | Incluye los campos Bellota, Bricol, Cárdenas, Chinchorro, Cobra, Chipilín, Cupaché, Edén, Jolote, Madrefil, Mora, Palangre, Yagual y Paché. Contempla perforaciones y reparaciones de pozos y la optimización de infraestrcutura existente. En este proyecto se integró el anterior proyecto Cárdenas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 113257012568 | 2785319487 | 2644398229 | 1172759468 |  | 87.52
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2785319487 | 2644398229 | 1172759468 | 44.34
098 01 096 |  |  |  | Integral Cactus Sitio-Grande | Está integrado por los proyectos Cactus-Sitio Grande, Carmito-Artesa y San Manuel. Incluye actividades de perforación y mantenimiento de pozos en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspí, Níspero, Río Nuevo y Sitio Grande; así como optimizar las instalaciones existentes. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 67315901716 | 1985003499 | 1996056681 | 915180220 |  | 85.87
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1985003499 | 1996056681 | 915180220 | 45.84
101 01 099 |  |  |  | Integral Chuc | Lo integran los campos Abkatún, Chuc, Pol, Caan, Kanaab, Batab, Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, Kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil. Incluye explotación y mantenimiento de campos, perforación de pozos de desarrollo, ampliar red de bombeo neumático y proceso de recuperación mejorada en Chuc. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 332716840011 | 19496637524 | 25018255721 | 11232456458 |  | 69.59
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 19496637524 | 25018255721 | 11232456458 | 44.89
102 01 100 |  |  |  | Integral Ek-Balam | Considera mantenimiento de presión por inyección de agua, bombeo Electrocentrífugo, intervenciones a pozos, adecuación e incorporación de nueva infraestructura y tecnologías para control de arena en pozos. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 118223164622 | 851473 | 104995978 | 77647691 |  | 39.79
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 851473 | 104995978 | 77647691 | 73.95
103 01 101 |  |  |  | Integral El Golpe-Puerto Ceiba | Se localiza en la porción Oeste del estado de Tabasco. Orientado al desarrollo de los campos nuevos Tokal y Pareto, reactivación de los campos Castarrical, Tintal y Puerto Ceiba mediante la perforación de pozos intermedios y estratégicos. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 56008992329 | 0 | 75688 | 75685 |  | 99.96
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 75688 | 75685 | 99.99
109 01 107 |  |  |  | Integral Yaxche | Se localiza a 20 kilómetros al Noroeste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Está integrado por los campos Yaxche y Xanab, requiere de inversiones adicionales para concluir la infraestructura necesaria al desarrollo, mantenimiento y operación de pozos. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 110845051925 | 5134100451 | 6556695184 | 3385801888 |  | 61.8
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5134100451 | 6556695184 | 3385801888 | 51.63
1118T4L0002 |  |  |  | Proyecto de Exploración Campeche Oriente | El proyecto Campeche Oriente se ubica en la porción marina de las Cuencas del Sureste frente a la costa del estado de Campeche. Los hidrocarburos que se espera incorporar en este proyecto son aceites ligeros y pesados en yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico principalmente. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 36860710299 | 2147825341 | 2494769728 | 1927283670 |  | 40.17
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2147825341 | 2494769728 | 1927283670 | 77.25
1118T4L0003 |  |  |  | Proyecto de Exploración Comalcalco | Es una de las principales áreas productoras de hidrocarburos en México, donde los aceites que se extraen de los campos descubiertos son ligeros, superligeros y pesados, así como gas y condensados; que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 37597835945 | 4129127519 | 3596088786 | 2507999497 |  | 47.66
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4129127519 | 3596088786 | 2507999497 | 69.74
1218T4L0003 |  |  |  | Proyecto para Seguridad Física de PEP | Consolidar el Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), mediante la aplicación de tecnologías, elaboración de Atlas de riesgo ambiental, ordenamientos ecológicos, seguridad física, programa de radares Sentinel y auditorías y seguimiento a instalaciones. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 3124609703 | 0 | 0 | 0 |  | 68.89
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4L0005 |  |  |  | Vehículos de la Subdirección de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción | Reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso contínuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mantenimiento de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 54800715 | 0 | 0 | 0 |  | 25.32
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4L0006 |  |  |  | Proyecto de Exploración Tlancanan | Se ubica en el Golfo de México profundo, frente a la costa de los estados de Tamaulipas y Veracruz. Su objetivo es evaluar el potencial de aceite ligero y gas en rocas cenozoicas y mesozoicas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 4,626 mmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 11089170839 | 0 | 0 | 0 |  | 3.07
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4L0007 |  |  |  | Proyecto de Exploración Alosa | El principal objetivo es evaluar reservas de gas húmedo almacenado en rocas carbonatadas del Mesozoico y terrígenas del Terciario, para probar las mejores opciones que permitan maximizar el valor económico del proyecto. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 4485940713 | 0 | 3551 | 0 |  | 11.17
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 3551 | 0 | 0
1218T4L0008 |  |  |  | Proyecto de Exploración Oyamel | Se localiza en la planicie costera del Golfo de México frente al Estado de Tamaulipas. Su objetivo es evaluar el potencial de aceite y gas húmedo en rocas del Terciario y Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 229 mmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 188345076 | 0 | 0 | 0 |  | 6.53
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4L0009 |  |  |  | Proyecto de Exploración Pakal | Se ubica en la porción terrestre de las Cuencas del Sureste. Los hidrocarburos esperados a obtener son gas, aceite ligero y superligero en rocas del Plioceno y Mioceno. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 1,525 mmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 5735124080 | 8288484 | 15901946 | 7238175 |  | 10.54
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8288484 | 15901946 | 7238175 | 45.51
1218T4L0010 |  |  |  | Proyecto de Exploración Cuichapa | Se ubica en la porción terrestre de las Cuencas del Sureste, abarcando parte de los estados de Tabasco, Veracruz y parte de Oaxaca. Los hidrocarburos esperados son aceite superligero, ligero y gas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 11697956337 | 1448177727 | 361335040 | 272223611 |  | 51.12
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1448177727 | 361335040 | 272223611 | 75.33
1218T4L0011 |  |  |  | Proyecto de Exploración Uchukil | Se ubica frente a la costa de los estados de Veracruz y Tabasco. Se encuentra en la etapa de evaluación del potencial. Los hidrocarburos esperados son principalmente aceite ligero, pesado y gas, en rocas del Cenozoico y Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,686 mmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 19774314399 | 0 | 600330 | 0 |  | 75.08
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 600330 | 0 | 0
1218T4L0012 |  |  |  | Proyecto de Exploración Lebranche | Se ubica frente a la costa de los estados de Tamaulipas y Veracruz. Se encuentra en la etapa de incorporación de reservas. Con las actividades programadas se pretende incorporar principalmente aceite ligero en rocas del Mesozoico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 1,790 mmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 4702281887 | 0 | 0 | 0 |  | 2.82
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4L0013 |  |  |  | Proyecto de Exploración Chalabil | Se ubica en aguas someras, frente al litoral de los estados de Tabasco y Campeche. El proyecto está considerado como de incorporación de reservas. Los hidrocarburos esperados son de aceite y gas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 4,490 mmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 40334863768 | 5193391742 | 5091226502 | 2746824994 |  | 69.15
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5193391742 | 5091226502 | 2746824994 | 53.95
1218T4L0014 |  |  |  | Proyecto de Exploración Holok | Se localiza en la porción sur occidental del Golfo de México profundo, frente a la costa de Veracruz. Está en etapa de evaluación del potencial petrolero, su objetivo es confirmar el potencial de gas no asociado y aceite ligero. El recurso prospectivo estimado es de 4,553 mmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 20764249901 | 1604527530 | 1222657107 | 1222657107 |  | 92.5
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1604527530 | 1222657107 | 1222657107 | 100
1218T4L0015 |  |  |  | Proyecto de Exploración Han | Se localiza en aguas profundas del Golfo de México, frente al Estado de Tabasco. El proyecto está considerado como de evaluación de potencial petrolero. Su objetivo es evaluar reservas de aceite: ligero, pesado y gas. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 5,645 mmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 15961024062 | 148841138 | 69868021 | 56360568 |  | 19.74
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 148841138 | 69868021 | 56360568 | 80.66
1218T4L0017 |  |  |  | Proyecto Tsimin Xux | Contribuir con el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del crudo en el periodo 2015-2039 incorporando un volumen de aceite del orden de los 404 millones de barriles (MMb) de aceite y 2,630 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) de gas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 142925297029 | 3918970815 | 3440244408 | 1727246253 |  | 56.54
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3918970815 | 3440244408 | 1727246253 | 50.2
1218T4L0018 |  |  |  | Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes | Lo integran 44 campos: de los principales Ogarrio, San Ramón, Cinco Presidentes, Rodador, Blasillo, Magallanes, Rabasa, Guaricho y los Soldados. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, cuyas densidades varían entre 20 y 30 API. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 61554935440 | 3365313305 | 3364013070 | 1943141343 |  | 66.85
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3365313305 | 3364013070 | 1943141343 | 57.76
1218T4L0019 |  |  |  | Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell | Contempla actividad de recuperación mejorada mediante el proceso de doble desplazamiento en la zona sur del campo Akal. Incluye estudios de laboratorio y pruebas piloto de procesos de recuperación mejorada. | 4-CAMPECHE |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 648008442 | 0 | 945915 | 120762 |  | 28.66
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 945915 | 120762 | 12.76
1218T4L0020 |  |  |  | Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 2da. Etapa | Tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1283598826 | 0 | 0 | 0 |  | 96.28
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4L0021 |  |  |  | Proyecto Crudo Ligero Marino | Se localiza frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 km al Noreste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Considera desarrollo y explotación de 12 campos: Sinan, May, Bolontoku, Kab, Yum, Citam, Mison, Nal, Ichalkil, Och, Uech y Kax. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 137845936448 | 13196204454 | 9146717004 | 5264569746 |  | 56.45
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 13196204454 | 9146717004 | 5264569746 | 57.55
1218T4L0022 |  |  |  | Proyecto Integral Cuenca de Macuspana | Campos de gas seco, gas asociado y aceite ligero, siendo los más importantes José Colomo, Cobo, Narváez, Hormiguero, Tepetitán. En su mayoría son campos en avanzado estado de explotación. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 8412003147 | 534520822 | 351890190 | 200803645 |  | 68.86
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 534520822 | 351890190 | 200803645 | 57.06
1218T4L0024 |  |  |  | Proyecto Lankahuasa | Proyecto marino. Se localiza al norte del estado de Veracruz, entre los poblados de Tecolutla y Punta Delgada. Lo integra el campo Lankahusa. De acuerdo al proceso de EP, se encuentra en la etapa de desarrollo de campos. El hidrocarburo que se produce es gas seco. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 3959938799 | 14866725 | 30239356 | 17638565 |  | 10.58
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14866725 | 30239356 | 17638565 | 58.32
1218T4L0025 |  |  |  | Proyecto Integral Veracruz | Se ubica en la porción terrestre de la Cuenca de Veracruz. Los hidrocarburos esperados a obtener son gas, aceite ligero y superligero en rocas del Plioceno, Mioceno y Cretácico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,160 mmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 85582971586 | 4364202821 | 3515231854 | 1828644387 |  | 27.66
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4364202821 | 3515231854 | 1828644387 | 52.02
1218T4L0026 |  |  |  | Proyecto Ixtal-Manik | Está en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas del estado de Tabasco, a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 95 km al NW de Cd. del Carmen, Campeche. Se considera un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas someras e incluye los campos Ixtal y Manik. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 41327229032 | 1581572081 | 3084101172 | 1768507116 |  | 35.59
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1581572081 | 3084101172 | 1768507116 | 57.34
1218T4L0027 |  |  |  | Proyecto Costero Terrestre | Se ubica en los municipios de Centla, Tabasco y el Carmen, Campeche, abarca un área aproximada de 1,343 km2, se considera como un proyecto de explotación de gas y condensado terrestre de los yacimientos del mesozoico, conformado por 2 campos: Costero y Ribereño. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 11493253653 | 121602777 | 263317706 | 185174899 |  | 26.18
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 121602777 | 263317706 | 185174899 | 70.32
1218T4L0028 |  |  |  | Proyecto Aceite y Gas en Lutitas | Abarca las provincias de Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua. Su objetivo es evaluar los plays no convencionales de aceite y gas en lutitas de edad Cretácico y Jurásico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 60.2 mmmbpce. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 17190461627 | 1705788758 | 575969309 | 193426816 |  | 15.5
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1705788758 | 575969309 | 193426816 | 33.58
1318T4L0001 |  |  |  | Proyecto de desarrollo campo Kunah | La Subdirección de Desarrollo de Campos tiene como objetivo definir el desarrollo óptimo de los campos estratégicos maximizando su valor, de manera segura y sustentable. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 347256903 | 0 | 0 | 0 |  | 8.76
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4L0012 |  |  |  | Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 2da. Etapa | Asegurar la operación y conservación de la infraestructura de transporte, almacenamiento, distribución, medición y comercialización de hidrocarburos de la Subdirección de Distribución y Comercialización (SDC) de Pemex Exploración y Producción (PEP) en el sureste del país. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 5537706502 | 0 | 13168732 | 13168732 |  | 61.09
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13168732 | 13168732 | 100
1418T4L0003 |  |  |  | Prueba Piloto Inyección de Surfactantes campo Tamaulipas Constituciones. | La inyección de agua con surfactantes tiene como objetivo incrementar el factor de recuperación de 17 a 20 en el yacimiento JSA; así como impulsar la aplicación de métodos de recuperación mejorada en formaciones carbonatadas con alto grado de agotamiento. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 183456016 | 0 | 0 | 0 |  | 1.17
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4L0004 |  |  |  | Proyecto de Medición de Pemex Exploración y Producción | Sistemas de medición desde transferencias de custodia interna principalmente localizadas a la salida de las baterías, en conjunto manejan aproximadamente el 80 por ciento de la producción, hasta puntos de venta o despacho, a fin de cumplir con Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2067387288 | 0 | 27631569 | 27631569 |  | 39.34
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 27631569 | 27631569 | 100
Ramo 52 Petróleos Mexicanos | [6 empty] | Unidad | T9I Pemex Fertilizantes
TOTAL | [13 empty] | 9042370035 | 444000000 | 444000000 | 32393327 | 7.29
00000052217 |  |  |  | Mantenimiento de la Planta de Amoniaco V del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Rehabilitación de la infraestructura y equipos necesarios de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación y de seguridad establecidas en el diseño de la planta de amoniaco V. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 471542724 | 0 | 9487202 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 9487202 | 0 | 0
00000053321 |  |  |  | Mantenimiento de la Planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Mantenimiento de la Planta de Refrigeración y Almacenamiento de la TRP, mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipos de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación establecidas. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 471542724 | 0 | 29732497 | 1530866 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 29732497 | 1530866 | 5.14
0418T4O0002 |  |  |  | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | El proyecto contempla la realización de ingenierías, inspección de equipos y el suministro, instalación de equipos e infraestructura, así como la atención a recomendaciones de seguridad de las Terminales de Distribución y Almacenamiento de Topolobampo, Sin. y de Guaymas, Son. | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1291402677 | 44289567 | 126517419 | 21896343 |  | 93.02
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 44289567 | 126517419 | 21896343 | 17.3
0718T4O0034 |  |  |  | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque | Se desarrollarán obras y adquisiciones para rehabilitar las instalaciones para cumplir con las observaciones de la CMSH, con la compañía de reaseguro y con la normatividad vigente, lo que permitirá minimizar los riesgos por las actividades propias de sus operaciones. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 312249619 | 0 | 0 | 0 |  | 49.11
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4O0008 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VI de Amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la Planta de Amonaico VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 844464704 | 0 | 6996190 | 0 |  | 60.59
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6996190 | 0 | 0
1318T4O0001 |  |  |  | Restablecimiento de la Capacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo | Realizar las actividades necesarias para la procura y rehabilitación de la planta de Amoniaco e instalaciones asociadas de la Unidad Petroquímica Camargo, garantizando condiciones de operación segura y confiable con la finalidad de contribuir al abastecimiento del mercado regional de Amoniaco. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 484038312 | 0 | 0 | 0 |  | 33.72
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4O0009 |  |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta VII de Amoniaco y sus Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1046792197 | 0 | 7804757 | 0 |  | 46.75
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 7804757 | 0 | 0
1318T4O0010 |  |  |  | Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta planta. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2661987968 | 295268786 | 59248248 | 8407266 |  | 99
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 295268786 | 59248248 | 8407266 | 14.18
1418T4O0008 |  |  |  | Rehabilitación Integral de los Reformadores Primarios 101-B y Calderas Auxiliares 101-BAUX de las Plantas de Amoniaco VI y VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | Proyecto enfocado a la rehabilitación de los Reformadores Primarios 101-B y Caldera Auxiliar 101-Baux de las Plantas de Amoniaco VI y VII para sostener la capacidad de producción de diseño de estas Plantas. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 376652808 | 88736986 | 172568981 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 88736986 | 172568981 | 0 | 0
1418T4O0018 |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Recibo, Almacenamiento, Distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de la TRSC, en sus plantas BICA y BICYQ. | 20-OAXACA |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1081696302 | 15704661 | 31644706 | 558852 |  | 1.45
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 15704661 | 31644706 | 558852 | 1.76
Ramo 52 Petróleos Mexicanos | [6 empty] | Unidad | T9J Pemex Etileno
TOTAL | [13 empty] | 31496289344 | 1752570447 | 1409389680 | 175955851 | 12.48
00000048697 |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de etileno 2016-2020, del Complejo Petroquímico Morelos | Restablecer y asegurar la capacidad de producción de la planta con un mantenimiento mayor cada 4 años de los equipos en operación para maximizar la confiabilidad de las instalaciones, evitar pérdidas de producción por fallas de equipos e instalaciones y cumplir con la normatividad de Pemex. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1392528067 | 145810002 | 97607146 | 26462164 |  | 0.05
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 145810002 | 97607146 | 26462164 | 27.11
00000048706 |  |  |  | Programa de mantenimiento de la planta de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 558351272 | 290285000 | 56537913 | 8066291 |  | 0.05
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 290285000 | 56537913 | 8066291 | 14.26
00000048707 |  |  |  | Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de óxido de etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso, así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro gradual esperado. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 440874164 | 64825000 | 11088372 | 10829268 |  | 0.01
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 64825000 | 11088372 | 10829268 | 97.66
00000048708 |  |  |  | Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera | El proyecto consiste básicamente en realizar todas aquellas actividades indispensables para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de Polietiileno de BD y Silos de PEBD. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1114189960 | 332898780 | 208696287 | 25160174 |  | 0.02
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 332898780 | 208696287 | 25160174 | 12.05
00000052502 |  |  |  | Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019 | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la adquisición de catalizadores en Pemex Etileno | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 442941590 | 107966095 | 75037678 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 107966095 | 75037678 | 0 | 0
0418T4Q0004 |  |  |  | Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I | Modernización de la infraestructura de servicios auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1452426649 | 0 | 55265618 | 3564621 |  | 50.27
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 55265618 | 3564621 | 6.44
0418T4T0005 |  |  |  | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos | Se incluye la ampliación de la planta de etileno de 600 a 900 MTA, lo que permitirá la expansión y diversificación de productos de esta cadena, como son los polietilenos, óxido de etileno y glicoles, construcción de laboratorio de polímeros, ampliaciones en almacenamiento y distribución | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 10167430433 | 3000000 | 167969903 | 0 |  | 33.93
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3000000 | 167969903 | 0 | 0
0518T4Q0002 |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II | Rehabilitar unidades de procesos, equipos dinámicos, estáticos y periféricos de plantas de derivados del Etano, así como observaciones derivadas de normatividad, compañía de reaseguro ú otras instancias, restablecer capacidad de operación y reducir riesgos de paros no programados y emergencias. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1609414272 | 0 | 12818755 | 0 |  | 25.13
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12818755 | 0 | 0
0718T4O0041 |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos | El proyecto de Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados de Etano II, cumplirá con mantenimiento y adquisición de equipos para plantas de proceso y/o rehabilitaciones para sostener la planta productiva y de seguridad en: etileno, oxido de etileno-glicoles, oxigeno y algunos estudios | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2200587180 | 0 | 219 | 0 |  | 52.28
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 219 | 0 | 0
0818T4O0020 |  |  |  | Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos | Comprende la rehabilitación de la red de contraincendio interplantas y adquisición de equipos de seguridad, contraincendio y protección ambiental, su objetivo es atender observaciones en materia de seguridad industrial y ambiental | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 538590534 | 2000000 | 0 | 0 |  | 25.95
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 0 | 0 | 0
0818T4O0021 |  |  |  | Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera | El programa consta de: a) Rehabilitación y acondic. de los talleres centrales de las diferentes áreas de mantenimiento: mecánico, eléctrico, instrumentos, transporte terrestre, de plantas y patio y maniobras, b) Adquisición de equipos, herramientas y maquinarias para el mantenimiento. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 412659941 | 20670000 | 24462352 | 9694493 |  | 27.9
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 20670000 | 24462352 | 9694493 | 39.63
0818T4O0026 |  |  |  | Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en el Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto esta enfocado al cumplimiento de la normatividad vigente y compañías de reaseguro que permitan prevenir accidentes o incidentes, garantizando una respuesta rápida y oportuna para la atención a emergencias operativas en las instalaciones del centro de trabajo. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 293989762 | 0 | 11300249 | 0 |  | 69.73
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 11300249 | 0 | 0
0818T4O0030 |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano III en el Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto de sostenimiento de la producción esta conformado por 2 rubros principales: Adquisiciones de equipos y Rehabilitación de infraestructura; para las Plantas de Proceso Asahi. Mitsui, Oxígeno, Oxido de Etileno y Etileno. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 938398995 | 0 | 0 | 0 |  | 16.13
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0033 |  |  |  | Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Morelos. | Derivado de ampliaciones de las plantas de proceso surge la necesidad de llevar a cabo proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura, se requiere: Subestación Eléctrica Número 83, Adquisiciones para Planta de Polietileno, Tanque de Nitrógeno Líquido | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 334471199 | 0 | 249 | 0 |  | 15.57
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 249 | 0 | 0
0818T4O0047 |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | El programa consiste en: 1. Rehabilitación de servicios auxiliares 2. Rehabilitación del área de generación eléctrica 3. Rehabilitación de la planta de T. de aguas 4. Rehabilitación de la planta de generación de vapor 5. Rehabilitación de la planta de T. de efluentes y área de quemadores. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1026731235 | 0 | 34649210 | 0 |  | 28.23
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 34649210 | 0 | 0
1018T4O0004 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 692708510 | 0 | 6310000 | 0 |  | 52.46
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6310000 | 0 | 0
1118T4O0004 |  |  |  | Infraestructura y equipamiento de Seguridad Física en el Complejo Petroquímico Cangrejera | El proyecto consiste básicamente en la rehabilitación de infraestructura, y adquisición de sistemas y equipos destinados a salvaguardar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores del C. P. Cangrejera. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 112023328 | 7915000 | 0 | 0 |  | 13.76
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7915000 | 0 | 0 | 0
1118T4O0013 |  |  |  | Modernización del Sistema de Red Contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera | Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 779547304 | 117400000 | 141778136 | 19240723 |  | 21.8
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 117400000 | 141778136 | 19240723 | 13.57
1218T4O0017 |  |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Producción de la Planta de Oxigeno del Complejo Petroquimico Morelos | Mantenimiento mayor a los Equipos de Proceso, Circuitos e Instalaciones de la Planta de Oxígeno del C. P. Morelos, servirá para restablecer la capacidad operativa de la Planta de Oxígeno y sus servicios principales con la finalidad de cumplir con los compromisos comerciales. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 119877976 | 0 | 4372233 | 524203 |  | 61.45
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4372233 | 524203 | 11.98
1218T4O0018 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos | Rehabilitación de las ptas. Trat. de Efluentes, Quemadores y Acueducto de Aguas Residuales y El Área de Movimiento de Productos:para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 611918941 | 81820000 | 40865918 | 1945697 |  | 6.67
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 81820000 | 40865918 | 1945697 | 4.76
1218T4O0019 |  |  |  | Sostenimiento y Optimización de la Capacidad de Operación de las Terminales Refrigeradas de Etileno, TREEP I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el IPC para la Optimización de 8 áreas de las TREEP I/II del C.P. Pajaritos, para solventar hallazgos de instalación y normativos de las instalaciones, además de optimizar su desempeño en la logística del Etileno de la región. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 927788690 | 30000000 | 16316546 | 16316546 |  | 2.3
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 30000000 | 16316546 | 16316546 | 100
1218T4O0020 |  |  |  | Adquisición de Equipos para Áreas de Mantenimiento III en el Complejo Petroquímico Morelos | Adquisición de equipos y herramientas para sustituir los existentes o completar con los que no se cuenta, en las diferentes áreas de la Subgerencia de Mantenimiento, para con esto coadyuvar a la continuidad operativa de las Plantas y la seguridad de las personas que trabajan en esta área. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 107348644 | 13950000 | 213321 | 0 |  | 4.87
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 13950000 | 213321 | 0 | 0
1218T4O0026 |  |  |  | Mantenimiento de la Capacidad de Produccion de Areas de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de Vapor y E. Eléctrica y para el Pretratamiento y Tratamiento de agua | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 599042510 | 123945000 | 56428896 | 351119 |  | 22.65
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 123945000 | 56428896 | 351119 | 0.62
1318T4O0005 |  |  |  | Programa de Mantenimiento Planta de Oxígeno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Sostener la capacidad de producción de la planta de oxigeno , mitigar situaciones actuales de riesgo, cumpliendo con la normatividad ambiental, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Oxígeno y Nitrógeno dentro de especificación y cumplir el programa de operación anual. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 657020776 | 17640001 | 0 | 0 |  | 7.01
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 17640001 | 0 | 0 | 0
1418T4O0004 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de alta densidad (PEAD) Asahi en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 422081811 | 32415000 | 44018328 | 7059517 |  | 2.29
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 32415000 | 44018328 | 7059517 | 16.03
1418T4O0005 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Mitsui 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de alta densidad (PEAD) Mitsui en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 478297265 | 75435000 | 58899446 | 7309024 |  | 3.12
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 75435000 | 58899446 | 7309024 | 12.4
1418T4O0006 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Polietileno de alta y lineal de baja densidad (PEAD/PELBD) Swing en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 260908753 | 111808272 | 176833617 | 24012466 |  | 3.56
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 111808272 | 176833617 | 24012466 | 13.57
1418T4O0007 |  |  |  | Programa para reparación de Planta de Efluentes y Quemadores | Sostener la capacidad de operación de la planta tratamiento de efluentes y quemadores, así como garantizar la continuidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares del C.P. Cangrejera | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 363640708 | 32085000 | 13591974 | 4332082 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 32085000 | 13591974 | 4332082 | 31.87
1418T4O0010 |  |  |  | Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para la adquisición de equipos para sustituir equipos obsoletos o los que cumplieron con su vida útil, así como realizar rehabilitaciones y reacondicionamiento de instalaciones de la planta de Tratamiento de Aguas | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 511748760 | 8565000 | 4937808 | 1404888 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8565000 | 4937808 | 1404888 | 28.45
1418T4O0013 |  |  |  | Programa de mantenimiento de la planta de Generación de Vapor | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de la planta generación de vapor del CP Cangrejera, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la generación del vapor | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 502500106 | 48905000 | 4657729 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 48905000 | 4657729 | 0 | 0
1418T4O0014 |  |  |  | Programa de mantenimiento de la planta de Generación Electrica | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de la planta eléctrica del CP Cangrejera, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la Generación de E. Eléctrica | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 519394352 | 18275000 | 6569280 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 18275000 | 6569280 | 0 | 0
1418T4O0015 |  |  |  | Programa de Mantenimiento de Integración y Ductos | El PI está conformado por una unidad de inversión, consiste en realizar las actividades necesarias, para llevar a cabo el mantenimiento de los racks internos y externos a fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura para el sostenimiento de la capacidad actual de transporte de H.C. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 464614229 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0031 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de Óxido de Etileno en sus equipos tanto estáticos como dinámicos. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 442241428 | 64957297 | 78162497 | 9682575 |  | 2.77
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 64957297 | 78162497 | 9682575 | 12.38
Ramo 52 Petróleos Mexicanos | [6 empty] | Unidad | T9K Pemex Logística
TOTAL | [13 empty] | 104328451973 | 4449000000 | 4509000000 | 2740475513 | 60.77
00000048709 |  |  |  | Adquisiciones de equipo y herramientas especializadas de apoyo a las actividades de mantenimiento a los sistemas de transporte por ducto a cargo de los Sectores de Ductos | Reposición de equipos y herramientas especializadas para las actividades de mantenimiento a cargo de las especialidades de tuberías, corrosión y obras civiles de los centros de trabajo de la Subdirección de Ductos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 391962592 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048711 |  |  |  | Adquisiciones de equipo especializado y accesorios para intervención, reparación y rehabilitación a los sistemas de transporte por ducto a cargo de las Unidades de Apoyo Técnico de la Subdirección de Ductos | Reposición de equipos especializados para intervención (obturación), reparación y rehabilitación, así como adquisición de accesorios, conexiones, válvulas y tubería utilizados en la rehabilitación de los sistemas de trasporte a cargo de los Sectores de Ductos de la Subdirección de Ductos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 926270164 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051692 |  |  |  | Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario de aceite y gas del Sistema Altamira Integral, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 896274230 | 8050000 | 62907203 | 55804071 |  | 8.22
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8050000 | 62907203 | 55804071 | 88.7
00000051693 |  |  |  | Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario, compresión de gas y bombeo de condensados del Sistema Misión, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3445311520 | 13396340 | 41557976 | 26912843 |  | 0.12
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13396340 | 41557976 | 26912843 | 64.75
00000051694 |  |  |  | Caso de Mantenimiento para el Sistema Santuario | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario de aceite y gas del Sistema Santuario Integral, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 37717806 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051850 |  |  |  | Estudios de preinversión para el Corredor Terminal Marítima Dos Bocas - CCC Palomas | Realizar un estudio, que incluye análisis de redimensionamiento de infraestructura, análisis integridad mecánica y confiabilidad optiva de instalaciones, de mercado, desarrollo de estudios de ingría y de factibilidad económica, para desarrollar un CN, robusto y con un nivel de definición alto | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 134545605 | 2770858 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 2770858 | 0 | 0 | 0
00000051851 |  |  |  | Estudios de preinversión para atender la medición de Pemex Logística Primaria | Desarrollar un estudio de preinversión para lograr una mayor def de los componentes de un proyecto de medición, para disponer en PEMEX Logística (PL) de mediciones confiables, flujo y calidad, de los hidrocarburos recibidos para su tratamiento, almacenamiento y distribución, regulatorios por la CRE | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 63169746 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051852 |  |  |  | Estudios de preinversión para el corredor Sur - TMDB - Cactus | Desarrollo de análisis de redimensionamiento de infraestructura, análisis de integridad mecánica y confiabilidad operativa de instalaciones, estudios de mercado, desarrollo de estudios de ingría y estudios de factibilidad económica de proyectos de inversión, para obtener un diagnóstico del estado | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 73735928 | 25232563 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 25232563 | 0 | 0 | 0
00000052508 |  |  |  | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 1 Rosarito | Sostenimiento del permiso No1 consistente en dos sistemas de transporte Poliducto de 10 Rosarito-Ensenada y Poliducto10-8 DN Rosarito-Mexicali | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 282476110 | 0 | 40000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 40000 | 0 | 0
00000053131 |  |  |  | Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos deshidratación, resguardo y manejo de aceite que ofrece la Terminal Marítima Dos Bocas. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 6018603662 | 242253347 | 965173032 | 588111074 |  | 0.48
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 242253347 | 965173032 | 588111074 | 60.93
00000053543 |  |  |  | Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo del sistema de Ductos de Aceite Terrestres Sur, así como las instalaciones de CCC Palomas, CAE Tuzandepetl, CR Cardenas, a fin de mantener la confiabilidad, disponibilidad y cont. oper. del sist. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 4869675069 | 0 | 142394399 | 119240230 |  | 0.06
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 142394399 | 119240230 | 83.73
00000053549 |  |  |  | Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a los procesos transporte de condensados. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 1377626450 | 0 | 531807 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 531807 | 0 | 0
00000053560 |  |  |  | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo | Mantenimiento integral de los Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 290857707 | 0 | 20000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 20000 | 0 | 0
00000053661 |  |  |  | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 2 Guaymas | Mantenimiento integral de los Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 2 Guaymas | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 230426322 | 0 | 40000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 40000 | 0 | 0
00000053885 |  |  |  | Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada al transporte de gas húmedo amargo, gas húmedo dulce y gas residual para la oferta de los servicios logísticos. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 10410294181 | 0 | 102286213 | 39196780 |  | 0.23
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 102286213 | 39196780 | 38.32
00000054664 |  |  |  | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 5 Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 43 sistemas de ductos. | 35-Varios |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 4456024416 | 0 | 125480090 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 125480090 | 0 | 0
00000054665 |  |  |  | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 15 sistemas de ductos | 35-Varios |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 6888449417 | 0 | 26766106 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 26766106 | 0 | 0
0318T4M0100 |  |  |  | Modernización de la Flota Mayor | Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 5320254165 | 330268759 | 391875505 | 339311685 |  | 75.85
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 330268759 | 391875505 | 339311685 | 86.58
0718T4M0005 |  |  |  | Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. | Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 345808661 | 0 | 0 | 0 |  | 48.57
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0030 |  |  |  | Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación | Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2690568030 | 191739473 | 35920609 | 13462953 |  | 82.71
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 191739473 | 35920609 | 13462953 | 37.47
0818T4M0031 |  |  |  | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | Modernización de 15 estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de fuego y gas, Sist. de paro de emergencia, Sist. de redes contra incendio, control básico de proceso y alarmas críticas y cuartos de control de acuerdo a diagnósticos realizados | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 2281401232 | 189957033 | 256092094 | 133466890 |  | 18.77
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 189957033 | 256092094 | 133466890 | 52.11
0818T4M0039 |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3367318291 | 0 | 59033797 | 58978510 |  | 93.08
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 59033797 | 58978510 | 99.9
0818T4M0040 |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlan. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 730381012 | 0 | 473104 | 460653 |  | 96.82
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 473104 | 460653 | 97.36
0818T4M0041 |  |  |  | Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1934367218 | 0 | 6454433 | 6446093 |  | 98.71
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6454433 | 6446093 | 99.87
0818T4M0042 |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1747903207 | 189574974 | 100198187 | 41517632 |  | 93.15
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 189574974 | 100198187 | 41517632 | 41.43
0818T4M0043 |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1759842312 | 41918039 | 108099899 | 85945479 |  | 96.28
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 41918039 | 108099899 | 85945479 | 79.5
0818T4M0044 |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur. | Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1524442330 | 2328498 | 387400 | 371144 |  | 97.32
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2328498 | 387400 | 371144 | 95.8
0818T4M0045 |  |  |  | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1836293565 | 203132747 | 178478691 | 145931354 |  | 83.51
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 203132747 | 178478691 | 145931354 | 81.76
0918T4M0013 |  |  |  | Renovación der emolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación | Adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la flota menor de Pemex Refinación. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 4705427785 | 341993902 | 67510282 | 67510282 |  | 87.55
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 341993902 | 67510282 | 67510282 | 100
0918T4M0037 |  |  |  | Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación | Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs). | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1767896310 | 0 | 91283 | 70768 |  | 82.79
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 91283 | 70768 | 77.52
0918T4M0046 |  |  |  | Adquisición de 1 buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo buque, apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo oil tanker, products tanker, products carrier, oil and products tanker o chemical and oil tanker. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 790331821 | 36547318 | 56168215 | 40284787 |  | 55.78
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 36547318 | 56168215 | 40284787 | 71.72
0918T4M0047 |  |  |  | Adquisición de 5 buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo buques, aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo oil tanker, products tanker, products carrier, oil and products tanker o chemical and oil tanker | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 3620799639 | 196745190 | 299172512 | 215382270 |  | 64.11
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 196745190 | 299172512 | 215382270 | 71.99
1018T4M0018 |  |  |  | Modernizacion y adecuación de los sistemas instrumentados de seguridad y de control básico de las estaciones de bombeo rebombeo y recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. | Con este proyecto se generan los sistemas modernizados y adecuados, de monitoreo, control y seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, redes contra incendio, monitoreo y control crítico, monitoreo y control básico y eléctrico. En las 17 estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte | 35-VARIOS |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1271070327 | 0 | 8316148 | 3487759 |  | 65.59
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8316148 | 3487759 | 41.93
1018T4M0021 |  |  |  | Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. | El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 723489697 | 184797190 | 269961536 | 49680711 |  | 44.19
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 184797190 | 269961536 | 49680711 | 18.4
1018T4M0026 |  |  |  | Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara | Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1167548844 | 0 | 56484978 | 47243872 |  | 83.25
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 56484978 | 47243872 | 83.63
1018T4M0028 |  |  |  | Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | 13-HIDALGO |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 772428890 | 4233870 | 13083967 | 6695703 |  | 58.52
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 4233870 | 13083967 | 6695703 | 51.17
1018T4M0033 |  |  |  | Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa | Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 91906626 | 0 | 0 | 0 |  | 20
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0003 |  |  |  | Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz | Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 951379692 | 0 | 14299228 | 4258639 |  | 99.99
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 14299228 | 4258639 | 29.78
1118T4M0013 |  |  |  | Seguiridad Industrial Obras GAR Norte | El proyecto integral considera obras relacionadas con la seguridad industrial en las TARs Cd. Juárez, Gómez Palacio, Matehuala y Chihuahua | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 87334747 | 68000000 | 0 | 0 |  | 99.9
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 68000000 | 0 | 0 | 0
1118T4M0021 |  |  |  | Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula-Salamanca | Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querátaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 291252815 | 0 | 1114653 | 401647 |  | 14.97
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 1114653 | 401647 | 36.03
1118T4M0024 |  |  |  | Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo | Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 55778880 | 22000000 | 0 | 0 |  | 4.22
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 22000000 | 0 | 0 | 0
1118T4M0032 |  |  |  | Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 601886711 | 0 | 29606429 | 2721245 |  | 48.17
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 29606429 | 2721245 | 9.19
1118T4M0041 |  |  |  | Mantenimiento Estratégico GAR Centro | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro. | 22-QUERETARO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 564046621 | 100000000 | 8713181 | 0 |  | 84.45
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 100000000 | 8713181 | 0 | 0
1118T4M0042 |  |  |  | Seguiridad Fisica Obras GAR Norte | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. | 35-VARIOS |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 129502203 | 0 | 4995986 | 3987707 |  | 98.9
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4995986 | 3987707 | 79.81
1118T4N0004 |  |  |  | Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur | Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y porteriomente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación | 27-TABASCO |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 830862167 | 0 | 100565342 | 96831940 |  | 73.52
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 100565342 | 96831940 | 96.28
1218T4M0014 |  |  |  | Mantenimiento estratégico GAR Pacífico | Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 687121978 | 100000000 | 15461127 | 3089440 |  | 31.03
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 100000000 | 15461127 | 3089440 | 19.98
1218T4M0023 |  |  |  | Rehabilitación de tanques de la GTD | El proyecto contempla obra mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y obra civil. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 398928441 | 0 | 27692250 | 20718882 |  | 94.41
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 27692250 | 20718882 | 74.81
1218T4M0030 |  |  |  | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo chemical and oil tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II, III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2730384546 | 151152920 | 228480405 | 164107101 |  | 55.57
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 151152920 | 228480405 | 164107101 | 71.82
1218T4M0031 |  |  |  | Mantenimiento estratégico GAR Golfo | Rehabilitaciones y manteniminetos para conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo para garantizar el abastecimiento de productos y programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 624436244 | 100000000 | 11852656 | 5692589 |  | 54.18
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 100000000 | 11852656 | 5692589 | 48.02
1318T4M0031 |  |  |  | Nuevas Llenaderas y Descargaderas en Terminales | Desarrollar la infraestructura de carga y descarga (llenaderas y descargaderas) en las Terminales de Almacenamiento y Reparto que lo requieran para estar en posibilidades de realizar el recibo de productos, así como los traspasos y ventas conforme a la demanda que productos que atienden. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 128228406 | 0 | 0 | 0 |  | 17.01
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0032 |  |  |  | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de la Operación Segura del Transporte Marítimo | Rehabilitación mayor de los 10 sistemas operativos identificados como críticos para cada uno de los 14 buques tanque de la GOMPconforme a los requerimientos de las Casas Clasificadoras, Marina Mercante, planes de mantenimiento, suministros, asistencia tecnica y garantías de fábrica | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1180409251 | 310652141 | 175758125 | 121160649 |  | 47.56
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 310652141 | 175758125 | 121160649 | 68.93
1318T4M0033 |  |  |  | Rehabilitaciones y adecuaciones generales en las instalaciones de la Terminal Logística Pajaritos | Recuperar y mantener la capacidad operativa de bombeo, generación eléctrica y compresión de amoniaco, mediante la rehabilitación y adecuación de los equipos dinámicos en las Casas de bombas 1, 4A, 4B, 5, 8, 9, Presa de Lastre, los turbogeneradores y los compresores de la Planta de Amoniaco II. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 909716147 | 0 | 0 | 0 |  | 97.17
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0037 |  |  |  | Equipamiento operativo, Adquisición de URVs de la GAR Pacifico | La adquisición e instalación de Unidades de recuperación de vapores (URV) para tres Terminales de Almacenamiento y Reparto de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico permitirá evitar la emisión de componentes orgánicos volátiles hacia la atmósfera | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 55064421 | 21500000 | 0 | 0 |  | 59.9
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 21500000 | 0 | 0 | 0
1318T4M0043 |  |  |  | Incremento en la capacidad de almacenamiento en Terminales de Almacenamiento y Reparto de la GAR Pacífico | Construir nueve tanques de almacenamiento en seis Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 550942010 | 0 | 31 | 0 |  | 27.09
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 31 | 0 | 0
1318T4M0044 |  |  |  | Sostenimiento de los sistemas de monitoreo y control de los Ductos y de los sistemas de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación | Conservar la infraestructura existente, las instalaciones de medición, automatización y control (675 instalaciones de monitoreo y control y 283 de medición y control), en condiciones adecuadas, evitando fallas y paros imprevistos en dichos sistemas, y a su vez maximizando el valor de los activos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1714708572 | 213290479 | 205029484 | 119134487 |  | 34.67
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 213290479 | 205029484 | 119134487 | 58.1
1318T4M0046 |  |  |  | Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas de la GAR Pacifico | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina de la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico y sus centros de trabajo para sustituir el dañado y continúe el personal efectuando sus actividades de trabajo en forma segura. | 14-JALISCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 9905228 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0047 |  |  |  | Adquisición de equipo laboratorio la GAR Centro | Adquisición de Equipos para el Laboratorio Control de Calidad de cada Terminal de Almacenamiento y Reparto en la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 59864761 | 40000002 | 0 | 0 |  | 66
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 40000002 | 0 | 0 | 0
1318T4M0049 |  |  |  | Rehabilitaciones Mayores para los Servicios de Operación Náutica de Ayuda al Transporte Marítimo | Rehabilitación Mayor de los Sistemas Operativos Críticos de 8 remolcadores, 8 lanchas de pasaje, 8 lanchas remolcadoras, 12 lanchas amarradoras y un Chalan Grúa, para restablecer y garantizar su eficiencia operativa, confiable, segura y por consiguiente, su disponibilidad operativa. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 484807423 | 35794634 | 4161 | 4161 |  | 34.1
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 35794634 | 4161 | 4161 | 100
1318T4M0050 |  |  |  | Mantenimiento mayor a la turbomaquinaría de la Red Nacional de Oleoductos y Poliductos de Pemex Refinación 2014 - 2018 | Mantenimiento mayor (OVERHAUL) por las 30,000 horas de operación acumuladas, se pretende restablecer sus condiciones originales de operación, en especial de las partes que están sometidas a altas temperaturas y a fricciones rotatorias, para que operen en condiciones de diseño | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 806075932 | 611493335 | 64850000 | 0 |  | 3
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 611493335 | 64850000 | 0 | 0
1318T4M0051 |  |  |  | Sostenimiento de sistemas de medición de flujo en puntos de transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos en instalaciones marítimas de la Subdirección de Distribución P.R. | Con éste proyecto se pretende actualizar los sistemas de medición de flujo de las instalaciones marítimas, para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes en estos Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs) | 35-VARIOS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 913602099 | 9936216 | 0 | 0 |  | 32
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 9936216 | 0 | 0 | 0
1318T4M0053 |  |  |  | Adquisición de vehiculos operativos de la SAR | Adquisición de vehículos terrestres operativos tipo Pick-UP cabina sencilla y tipo chasis cabina de redilas de 3.5 toneladas de capacidad, para sustitución de 149 vehículos, de un inventario total de 254. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 46879584 | 0 | 0 | 0 |  | 92
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0059 |  |  |  | Adquisición de equipo y mobiliario para oficinas de la GAR Centro | Adquisición de mobiliario para oficina para apoyar las labores realizadas por el personal de las Terminales de la Gerencia de Almacenamiento Centro | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 12593542 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0060 |  |  |  | Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs | Programa para mantener operando los equipos, instrumentos y aplicaciones industriales que conforman los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en las TARs. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 3827800198 | 295000000 | 93475058 | 25826922 |  | 31.14
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 295000000 | 93475058 | 25826922 | 27.62
1318T4N0022 |  |  |  | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1228184206 | 0 | 0 | 0 |  | 67.48
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0041 |  |  |  | Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos | La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 636420058 | 0 | 96502115 | 34899451 |  | 10.43
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 96502115 | 34899451 | 36.16
1418T4M0005 |  |  |  | Adquisición de equipo laboratorio la GAR Pacífico | Adquisición de Equipos para el Laboratorio de Control de Calidad de cada Terminal de Almacenamiento y Reparto en la Gerencia de Almacenamiento y Reparto Pacífico. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 48144419 | 40000172 | 0 | 0 |  | 2.48
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 40000172 | 0 | 0 | 0
1418T4M0010 |  |  |  | Guarniciones Militares para la Subdirección de Almacenamiento y Reparto | Construcción de 38 Guarniciones Militares para sendas Terminales de Almacenamiento y Reparto | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 415693574 | 0 | 5177070 | 5177070 |  | 98.6
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 5177070 | 5177070 | 100
1418T4M0014 |  |  |  | Componentes Tecnológicos de Seguridad Física para la SAR | Adquisición e instalación de sistemas de control de accesos peatonales y circuitos cerrados de televisión. | 35-VARIOS |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1277297619 | 16240000 | 46350 | 9690 |  | 19.16
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 16240000 | 46350 | 9690 | 20.9
1418T4M0018 |  |  |  | Estudio de preinversión para la construcción de nueva TAR en Durango | Estudios y análisis técnicos, ambientales, económicos, sociales, legales y comerciales que ayuden a definir la conveniencia de reubicar la TAR Durango. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 46186862 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0028 |  |  |  | Infraestructura para introducción de Etanol anhidro a la matriz energética | Desarrollar la infraestructura requerida para introducir etanol anhidro a la matriz energética de Terminales de Almacenamiento y Reparto. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 939688620 | 0 | 37 | 0 |  | 3.1
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 37 | 0 | 0
1418T4M0050 |  |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Guaymas | Restauración, estandarización y adecuación de los 5 muelles adscritos a la TOMP Guaymas y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Mazatlán y Topolobampo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 321978247 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0057 |  |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelle de la TOMP Salina Cruz | Restauración, estandarización y adecuación de los 6 muelles de la TOMP Salina Cruz y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Acapulco, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 475645602 | 80000000 | 50376846 | 46940350 |  | 0.04
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 80000000 | 50376846 | 46940350 | 93.17
1418T4M0058 |  |  |  | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos | Restauración, estandarización y adecuación de los 12 muelles de la TOMP Pajaritos y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Veracruz, Lerma y Progreso, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 892799260 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-036-Conservación de infraestructura marítimo portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0065 |  |  |  | Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida | Adquisición de vehículos tácticos de reacción rápida para la seguridad física de instalaciones estratégicas. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 150000000 | 29000000 | 0 | 0 |  | 5
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 29000000 | 0 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos | [6 empty] | Unidad | T9L Pemex Perforación y Servicios
TOTAL | [13 empty] | 34716279094 | 2716000000 | 2501691970 | 1129822278 | 45.16
00000048700 |  |  |  | Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos | Realizar el mantenimiento y actualización continua de 110 equipos de perforación, terminación y reparación de pozos, así como de los talleres de conexiones superficiales de control y herramientas especiales. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 14323161794 | 940349032 | 858616439 | 431565015 |  | 13.17
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 940349032 | 858616439 | 431565015 | 50.26
00000048712 |  |  |  | Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos | Cumplir con el proceso de gestión del mantenimiento a las unidades, equipos, herramientas y talleres de Servicio a Pozos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 2663782241 | 301634392 | 273310001 | 107540733 |  | 53.91
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 301634392 | 273310001 | 107540733 | 39.34
00000049520 |  |  |  | Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos | Adquirir 7 equipos de 350 HP, 2 equipos de 500 HP, un equipo de 750 HP, 2 equipos de 3000 HP, así como la modernización de 4 equipos de 2000 HP. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 4546470006 | 158359384 | 117175589 | 21282295 |  | 19.94
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 158359384 | 117175589 | 21282295 | 18.16
00000049521 |  |  |  | Proyecto de adquisición de equipos autotransportables de reparación de pozos de 200 HP | Adquirir 2 equipos de 200 HP Tipo Flush by (Varilleros). | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 103739399 | 90000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 90000000 | 0 | 0 | 0
00000049570 |  |  |  | Proyecto de reposición de equipos de perforación y reparación de pozos siniestrados | Reposición del Equipo Terrestre PM-0326 de 2000 HP (Siniestro Terra-123), reposición del tren central del Equipo Terrestre PM-5660 de 500 HP (Siniestro Matra-1), reposición del sistema de izaje del Equipo Terrestre PM-1381 de 1500 HP (Siniestro Yugual-104). | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 924142533 | 5800000 | 32719971 | 0 |  | 6.86
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 5800000 | 32719971 | 0 | 0
1118T4L0006 |  |  |  | Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables | Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 8889401418 | 833740000 | 833744000 | 396346836 |  | 40.34
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 833740000 | 833744000 | 396346836 | 47.53
1318T4L0011 |  |  |  | Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres | Proporcionar servicios de perforación y mantenimiento de pozos, en apoyo a las actividades sustantivas de Pemex Exploración y Producción con eficiencia y seguridad. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 3265581703 | 386117192 | 386125970 | 173087399 |  | 39.97
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 386117192 | 386125970 | 173087399 | 44.82
Ramo 52 Petróleos Mexicanos | [6 empty] | Unidad | T9M Pemex Transformación Industrial
TOTAL | [13 empty] | 426079454276 | 21234280045 | 16703752608 | 9912844796 | 59.34
00000048690 |  |  |  | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus, para asegurar la confiabilidad operativa de los procesos del CPG Cactus. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 538863073 | 0 | 16549229 | 0 |  | 0.12
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 16549229 | 0 | 0
00000048691 |  |  |  | Mantenimiento integral de las Plantas Recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus | Mantenimiento integral de las Plantas Recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus para asegurar la confiabilidad operativa del Complejo Procesador de Gas Cactus | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 521104503 | 11490000 | 16658596 | 16423230 |  | 1.7
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 11490000 | 16658596 | 16423230 | 98.58
00000048692 |  |  |  | Reparación de la Planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento mayor a la planta Criogénica 1, interviniendo sus equipos principales, a los cuales se les realizará limpieza de internos, haz de tubos, inspecciones de integridad mecánica, pruebas hidrostáticas, cambio de material desecante y cambio de internos. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 133803299 | 38600000 | 22258276 | 5691533 |  | 4.59
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 38600000 | 22258276 | 5691533 | 25.57
00000048694 |  |  |  | Atención a recomendaciones de protección ambiental Fase I | Modernización de separadores No. 4 y No. 5 del área de efluentes, para contar con instalaciones en condiciones óptimas para dar tratamiento al agua y cumplir con la normatividad vigente, contribuyendo a la atención de las observaciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 256841585 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
00000048695 |  |  |  | Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos | Proporcionar el mantenimiento a las turbinas de los turbocompresores de gas natural y a las turbinas y generadores eléctricos de los turbogeneradores mediante el servicio de mantenimiento mayor y anual para asegurar la confiabilidad operativa del CPG Burgos. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 550612854 | 65000 | 7061416 | 6710698 |  | 0.06
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 65000 | 7061416 | 6710698 | 95.03
00000048699 |  |  |  | Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia | Contempla la adquisición de equipos, ejecución de obras y acondicionamiento de instalaciones, para restablecer las condiciones de operación y el sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del Complejo Petroquímico Independencia. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 354123771 | 497102 | 15680086 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 497102 | 15680086 | 0 | 0
00000048703 |  |  |  | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque | Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre, integración y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 503995776 | 13000000 | 6531855 | 4218614 |  | 0.55
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13000000 | 6531855 | 4218614 | 64.58
00000048704 |  |  |  | Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus | El programa de inversión considera el mantenimiento integral para restablecer la capacidad de producción y la eficiencia de las plantas endulzadoras de gas 7,8,9,10 y 11, garantizando la confiabilidad operativa. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 518484991 | 30000000 | 63794296 | 35894296 |  | 3.34
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 63794296 | 35894296 | 56.26
00000048705 |  |  |  | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus | Mantenimiento integral para restablecer y conservar disponibilidad de los equipos de proceso de las Plantas Endulzadoras de Condensados Amargos y Oxidación para obtener las condiciones de operación de diseño. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 198951725 | 25000000 | 29729767 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 25000000 | 29729767 | 0 | 0
00000048710 |  |  |  | Mantenimiento Integral de los Servicios Principales del CPG Cactus | Mantenimiento Integral de los Servicios Principales del CPG Cactus para asegurar la integridad de las instalaciones y garantizar la confiabilidad operativa. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 544512386 | 3000000 | 135401883 | 49392318 |  | 2.48
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 135401883 | 49392318 | 36.47
00000048714 |  |  |  | Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas | El programa consiste en realizar mantenimiento a los sistemas de detección de gases, sistemas ininterrumpibles de energía, controladores lógicos programables y válvulas automáticas operadas a distancia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los centros procesadores de gas. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 865342923 | 78000000 | 21232376 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 78000000 | 21232376 | 0 | 0
00000048715 |  |  |  | Rehabilitación integral de los turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex | Rehabilitacion integral de turbocompresores de refrigeración de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 889115328 | 130000000 | 155000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 130000000 | 155000000 | 0 | 0
00000048717 |  |  |  | Modernización de Equipos de la Planta Criogénica 1 del CPG Ciudad Pemex | Asegurar la recuperación de licuables en base al diseño de la Planta Criogénica No. 1 mediante la modernización, rehabilitación y/o sustitución de equipos con vida útil agotada, así como la normalización de recomendaciones de SSPA. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 547184247 | 34600000 | 167056499 | 16076051 |  | 2.32
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 34600000 | 167056499 | 16076051 | 9.62
00000048718 |  |  |  | Rehabilitación del taller Mantenimiento de plantas del CPG Ciudad Pemex | Este proyecto de inversion de infraestructura económica comprende la rehabilitación de estructuras, paredes, integridad eléctrica, ergonomía, sanitarios del taller de mantenimiento a plantas. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 131770900 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
00000048719 |  |  |  | Adquisición de equipo diverso de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Matapionche Fase 1 | El programa consiste en la adquisición de equipos nuevos y de reemplazos diversos de seguridad para el CPG Matapionche, necesarios para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 76601184 | 2843326 | 2933649 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2843326 | 2933649 | 0 | 0
00000048721 |  |  |  | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta | Conservar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas de la planta de proceso y servicios principales para garantizar la continuidad operativa del CPG La venta. | 27-TABASCO |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 439504232 | 30000000 | 127325381 | 75059100 |  | 10.12
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 30000000 | 127325381 | 75059100 | 58.95
00000048722 |  |  |  | Programa de Reparación de la Planta Endulzadora de Gas 4 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento a los equipos principales de la planta Endulzadora de Gas 4 , a los cuales se les realizará limpieza de internos y haz de tubos, inspecciones de internos e integridad mecánica, pruebas hidrostáticas, cambio de fluxería. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 133334283 | 2000000 | 27154336 | 15989594 |  | 17.35
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 27154336 | 15989594 | 58.88
00000048723 |  |  |  | Adquisición de equipos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Area Coatzacoalcos | Adquisición de equipos de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Área Coatzacoalcos | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 110603408 | 12923335 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 12923335 | 0 | 0 | 0
00000048724 |  |  |  | Servicio de Remediación de Suelo de las instalaciones de Reynosa del CPG Burgos | La remediación y restauración del suelo contaminado de hidrocarburos en las instalaciones del CPG Reynosa. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 133143005 | 9508 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 9508 | 0 | 0 | 0
00000048726 |  |  |  | Mantenimiento mayor a las plantas criogénicas 1-6 y fraccionadoras de condensados 1,3 y 4. | Efectuar mantenimiento mayor a las plantas criogénicas mediante la adquisición de equipos, materiales, herramientas y de la contratación de servicios para lograr la recuperación de diseño de los hidrocarburos líquidos asociados al GHD en el CPG Burgos. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 310230087 | 69436 | 1514254 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 69436 | 1514254 | 0 | 0
00000048727 |  |  |  | Rehabilitación de la turbomaquinaria de Criogénica Pajaritos y motocompresores de la Terminal Refrigerada, Área Coatzacoalcos | Realizar la rehabilitación de los turbocompresores y turboexpansores de criogénica de Pajaritos y los motocompresores de la terminal refrigerada Pajaritos, para asegurar su confiablidad y disponibilidad operativa. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 324939156 | 9680768 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 9680768 | 0 | 0 | 0
00000048728 |  |  |  | Mantenimiento mayor a planta endulzadora de gas y recuperadora de azufre | Mantenimiento mayor a instalaciones a la planta endulzadora de gas y unidad recuperadora de azufre, el cual consiste en sustitución de refaccionamiento para equipos, adquisición de equipos nuevos y mantenimiento correctivo a líneas, equipos dinámicos y estáticos. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 145171331 | 19065003 | 7787860 | 7787860 |  | 2.45
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 19065003 | 7787860 | 7787860 | 100
00000050756 |  |  |  | Adquisición de equipos diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Nuevo Pemex | El proyecto tiene como objetivo mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y confiabilidad operativa, que no implican incremento en la capacidad de manejo y almacenamiento, mediante la sustitución y mantenimiento a equipos en el área de Movimiento de Productos. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 98180479 | 100000 | 896000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 100000 | 896000 | 0 | 0
00000050803 |  |  |  | Acondicionamiento y compresión del gas de regeneración de las Plantas Criogénicas del CPG Nuevo Pemex | Asegurar la compresión del volumen gas de regeneración no utilizado en servicios auxiliares. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 619247555 | 100000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 100000 | 0 | 0 | 0
00000050804 |  |  |  | Mantenimiento a la Planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Suministro de materiales, refacciones, instrumentación; rehabilitaciones de equipos, líneas de proceso y servicios auxiliares; y mano de obra para la supervisión de trabajos por parte del personal interno, con la finalidad de dar un mantenimiento mayor a la planta. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 458254991 | 1645730 | 21387500 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1645730 | 21387500 | 0 | 0
00000050814 |  |  |  | Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex | Adquisición de los materiales requeridos para el mantenimiento, así como también la realización de contratos arrendamientos, servicios y obras que permitan devolver la integridad mecánica de las instalaciones, la eficiencia de los equipos. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 502629816 | 2904230 | 44932008 | 1000000 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2904230 | 44932008 | 1000000 | 2.22
00000050818 |  |  |  | Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos | Restablecer y sostener las condiciones y capacidad de operación de las Plantas Criogénicas, Fracc. de condensados y los Serv Auxiliares del CPGB mediante la sust. de eq. de proceso, adq. de materiales y la contratación de servicios para garantizar su integridad mecánica y las condiciones de SSPA. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 505747706 | 29160601 | 59097263 | 27513596 |  | 3.68
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29160601 | 59097263 | 27513596 | 46.55
00000050820 |  |  |  | Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos Procesadores de Gas | El programa de inversión contempla el mantenimiento preventivo y correctivo a los todos los analizadores de plantas de proceso y servicios auxiliares, instalados de los 9 Complejos Procesadores de Gas. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 303344694 | 150000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 150000000 | 0 | 0 | 0
00000051603 |  |  |  | Oficinas para personal del sector coordinado de Fuerza y servicios principales | Oficinas para personal del sector coordinado de Fuerza y servicios principales | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 3247802 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
00000051604 |  |  |  | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta de tratamiento de Agua MD de la Refinería Francisco I. Madero. | Adquisiciones de resinas de intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 95323346 | 10375337 | 20000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10375337 | 20000000 | 0 | 0
00000051605 |  |  |  | Adquisición de Catalizadores de hidrotratamiento 2017-2018 | Adquisiciones de Catalizadores de Hidrotratamiento | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 76458872 | 14080623 | 67629881 | 40501368 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 14080623 | 67629881 | 40501368 | 59.88
00000051606 |  |  |  | Adquisición de catalizadores de reformación e isomerización 2017-2019 | Adquisición de catalizadores y resinas de intercambio iónico capitalizables que se emplean en las plantas de proceso de isomerización de butanos y pentanos, reformación de naftas, alquilación, MTBE y TAME de la refinería Francisco I. Madero de la refinería Francisco I. Madero. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 81195047 | 10000000 | 14897448 | 5112841 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 10000000 | 14897448 | 5112841 | 34.32
00000053216 |  |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos | Mantenimiento y limpieza especializada a los equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.) | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 560716693 | 64140952 | 22015304 | 16396721 |  | 2.21
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 64140952 | 22015304 | 16396721 | 74.47
00000053566 |  |  |  | Reparación de Planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento mayor de la planta Endulzadora de Gas 2, contemplando los equipos principales, torres absorbedoras 101-CO1/CO2, torre regeneradora 102-CO, al igual que los intercambiadores de calor 101- EX1/2/3/4 y 102-EX1/2/3/4, rehervidores 104-EX1/2, recipientes 101-V,111-V,107-V, 103-F. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 125734248 | 0 | 13273264 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 13273264 | 0 | 0
00000053568 |  |  |  | Reparación de la Planta Endulzadora de Gas 3 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Dar mantenimiento y limpieza de los internos de la torre absorbedora DA-4401B, torre regeneradora DA-4402, al igual que los intercambiadores de calor EA-4401A/B, EA-4402 A/B/C, EA-4403 y EA-4404 A/B, los recipientes FA-4403, FA-4410, FA-4411, FA-4413. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 125639939 | 0 | 6392250 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 6392250 | 0 | 0
00000053572 |  |  |  | Reparación de la Planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Reparación mayor avalado con diagnóstico físico operativo, diagrama de Gantt, Reactor térmico 201-R, React catalítico 202-203/R, Incinerador 201-H, Caldereta 201-EX, Recalentadores, entre otros, serán intervenidos para mantener condiciones de diseño y confiabilidad operacional de la planta. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 125692333 | 0 | 25953113 | 0 |  | 0.62
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 25953113 | 0 | 0
00000053605 |  |  |  | Reubicación de los quemadores de fosa y la rehabilitación de los sistemas de desfogue del C.P.G. la Venta | Restablecer y adecuar el sistema de desfogue del centro de trabajo de acuerdo a normatividad vigente, con el fin de reducir riesgos en la operación y mantenimiento del mismo, con lo cual se podrá preservar la seguridad del personal y de las instalaciones del centro. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 199359159 | 40251311 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 40251311 | 0 | 0 | 0
00000053608 |  |  |  | Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica | Comprende el mantenimiento a equipos estáticos, intercambiadores, equipo dinámico, calibración de válvulas, etc., así como sistemas de seguridad, medición y control, mediante la adquisición de refaccionamiento, materiales y equipos así como la contratación de obras y servicios. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 482718083 | 0 | 5041297 | 0 |  | 0.03
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 5041297 | 0 | 0
00000053612 |  |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables que se emplean en las plantas que generan gasolinas: Isomerizadora de Pentanos y Hexanos, Alquilación N 1 y 2, MTBE N 1 y 2, Reformadora de Naftas N 1 (U500-1) y N 2 (U500-2) de la ref. Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. | 19-NUEVO LEÓN |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 0- por definir |  |  | 242098033 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053648 |  |  |  | Mantenimiento Mayor de la Planta Criogénica del CPG La Venta | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de la Planta Criogénica, mediante el mantenimiento, rehabilitación o sustitución de equipos de proceso conforme lo indiquen los diagnosticos fisicos y operativos. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 314361816 | 0 | 2898214 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 2898214 | 0 | 0
00000053737 |  |  |  | Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento para recuperar la capacidad de procesamiento de gas de 480 MMpcd a partir de la capacidad actual de 400 MMpcd, así como eliminar las condiciones de riesgo para restituir la seguridad del personal e instalaciones, calibrando los dispositivos de seguridad. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 125639939 | 0 | 2500000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 2500000 | 0 | 0
00000053738 |  |  |  | Reparación de la Planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de mantenimiento para recuperar la confiabilidad y flexibilidad operativa de los equipos estáticos, tuberías, instrumentación, etc.; eliminando condiciones de riesgo para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones, abatiendo las emisiones contaminantes a la atmósfera. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 125729009 | 0 | 80360504 | 1760429 |  | 0.23
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 80360504 | 1760429 | 2.19
00000054606 |  |  |  | Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 7817130482 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0090 |  |  |  | Tren energético de la Refinería de Minatitlán | Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 3478029325 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4N0034 |  |  |  | Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex | Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción. | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2043147520 | 200000000 | 58659049 | 52159049 |  | 95.93
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 200000000 | 58659049 | 52159049 | 88.91
0418TZZ0001 |  |  |  | Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I | Reconfiguración del esquema actual, aprovechando los equipos existentes e incorporando nuevos para incrementar las producciones de Paraxileno y benceno, y la reducción de los costos de producción. Para nuevas unidades de proceso y para las modificaciones se considera las tecnologías de vanguardia. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 11512096499 | 68613532 | 821516 | 875760 |  | 55.15
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 68613532 | 821516 | 875760 | 106.6
0418T4M0012 |  |  |  | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2469392128 | 0 | 0 | 0 |  | 88.01
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518TZZ0001 |  |  |  | Calidad de los Combustibles | Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 54113574507 | 839398304 | 1845342575 | 1783749714 |  | 98.49
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 839398304 | 1845342575 | 1783749714 | 96.66
0518T4M0006 |  |  |  | Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 | Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 5327700372 | 0 | 0 | 0 |  | 29.09
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518T4M0007 |  |  |  | Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula | Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula, Chiapas; con capacidad de 115 MB nominales, abastecida por Buque tanque. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1188320841 | 0 | 203047805 | 137765284 |  | 99.5
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 203047805 | 137765284 | 67.84
0518T4M0010 |  |  |  | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero | Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1937485681 | 39339350 | 164468687 | 158264433 |  | 56.77
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 39339350 | 164468687 | 158264433 | 96.22
0618TZZ0004 |  |  |  | Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca | Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 55451453581 | 71460140 | 66038475 | 30997537 |  | 5.1
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 71460140 | 66038475 | 30997537 | 46.93
0618T4M0001 |  |  |  | Estudio de Preinversión para Conversión de Residuales Salamanca | Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 3472610852 | 0 | 7108616 | 7108616 |  | 73.49
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 7108616 | 7108616 | 100
0618T4M0003 |  |  |  | Estudio de preinversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles | El estudio de preinversión consta de realizar las ingeniería básica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 4717536607 | 0 | 3390299 | 3390299 |  | 99
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 3390299 | 3390299 | 100
0718T4M0001 |  |  |  | Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México | Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 5428419232 | 0 | 550000000 | 324449990 |  | 99.25
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 550000000 | 324449990 | 58.99
0718T4N0004 |  |  |  | Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos | Inspección y certificación, integridad mecánica de tanques de almacenamiento, criogénicas y esferas, cumplimiento a la norma que establece requisitos mínimos de seguridad para funcionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas, previniendo riesgos a trabajadores y daños en instalaciones. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1579623679 | 699551555 | 26030628 | 3729684 |  | 45.75
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 699551555 | 26030628 | 3729684 | 14.32
0818T4M0006 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula | Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento. | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 11591737431 | 0 | 425004504 | 424779385 |  | 71.98
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 425004504 | 424779385 | 99.94
0818T4M0023 |  |  |  | Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo | Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en Tula Hidalgo, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo. | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 9401528238 | 0 | 17866512 | 13933105 |  | 48.6
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 17866512 | 13933105 | 77.98
0818T4N0001 |  |  |  | Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex | Modernización de las instalaciones de la bocatoma del río Mezcalapa, rehabilitación de la planta de pretratamiento y adquisición/integración de una planta de osmosis inversa para desmineralización de agua , así como la sustitución del acueducto Cactus-Nuevo Pemex. | 27-TABASCO |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1375945732 | 200000 | 81013484 | 81885536 |  | 69.79
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 200000 | 81013484 | 81885536 | 101.07
0818T4N0010 |  |  |  | Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex | Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares. | 27-TABASCO |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2145132464 | 0 | 0 | 0 |  | 87.29
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0042 |  |  |  | Cogeneración en planta de Servicios Auxiliares en C.P. Morelos | Adquisición, instalación y puesta en operación de dos turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 4356542696 | 0 | 0 | 0 |  | 0.85
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0048 |  |  |  | Cogeneración en los Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | Adquisición, instalación y puesta en operación de tres turbogeneradores de gas para la generación de la energía eléctrica; así como tres recuperadores de calor para la generación de vapor y sus equipos auxiliares, para abastecer la demanda de servicios en las plantas del C.P. cangrejera. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 3900309440 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0023 |  |  |  | Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero. | Adecuación del sistema de desfogues,sustituyendo las líneas existentes que presentan fugas y con severa corrosión, proporcionando mantenimiento a tuberías de unidades nuevas y unidades existentes, desmantelando tuberías que se encuentran fuera de servicio así como la instalación de un nuevo quemador | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 207421156 | 42540491 | 163274704 | 55511174 |  | 36
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 42540491 | 163274704 | 55511174 | 33.99
0918T4N0003 |  |  |  | Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs | Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2342162980 | 240000000 | 431518088 | 324126178 |  | 69.89
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 240000000 | 431518088 | 324126178 | 75.11
0918T4N0004 |  |  |  | Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex | Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo | 27-TABASCO |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2002732258 | 12300000 | 73371974 | 67758049 |  | 86.41
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 12300000 | 73371974 | 67758049 | 92.34
1018T4M0016 |  |  |  | Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor | Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de alimentación de la subestación 19 a estación de bombeo del oleoducto y poliducto. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1080338511 | 37493954 | 4302413 | 1538280 |  | 82.4
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 37493954 | 4302413 | 1538280 | 35.75
1018T4M0031 |  |  |  | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración | Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1396896971 | 0 | 0 | 0 |  | 99.69
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0035 |  |  |  | Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta | Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 603661123 | 500000 | 50074 | 0 |  | 16.09
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 500000 | 50074 | 0 | 0
1018T4M0036 |  |  |  | Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | Construcción de 1 nueva pta de hidrotratamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 13064917944 | 347098686 | 153871564 | 115010860 |  | 42.44
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 347098686 | 153871564 | 115010860 | 74.74
1018T4N0007 |  |  |  | Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs | Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales , aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos | 35-VARIOS |  |  | Otros Programas de Inversión |  | 22 POR DEFINIR |  |  | 719717488 | 72779084 | 50129858 | 5760415 |  | 72.04
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 72779084 | 50129858 | 5760415 | 11.49
1118T4M0020 |  |  |  | Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | 8 POR DEFINIR |  |  | 719736517 | 20000000 | 0 | 0 |  | 51.1
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
1118T4N0009 |  |  |  | Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus | Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue | 7-CHIAPAS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 495273455 | 210000000 | 130661611 | 129869891 |  | 89.79
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 210000000 | 130661611 | 129869891 | 99.39
1118T4O0016 |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de las Instalaciones del Sector Preparadoras de Carga II en el Complejo Petroquímico Cangrejera | Rehabilitación de las instalaciones de las plantas de proceso y área de movimiento de productos, así como la adquisición de equipos para mantenerlas en optimas condiciones que garanticen su correcta operación y cumplan con la normatividad vigente con relación a sistemas de seguridad. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 427693340 | 263579087 | 7032626 | 1298127 |  | 33.17
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 263579087 | 7032626 | 1298127 | 18.45
1218T4M0010 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 9509211102 | 1056067879 | 951309406 | 740860653 |  | 66.32
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1056067879 | 951309406 | 740860653 | 77.87
1218T4M0011 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 10154950433 | 3564204921 | 1323998589 | 362120488 |  | 77.83
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3564204921 | 1323998589 | 362120488 | 27.35
1218T4M0012 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc,fza y serv auxs, sistemas de seg y protec amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 8894913504 | 1992149417 | 1745286631 | 801503236 |  | 64.9
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1992149417 | 1745286631 | 801503236 | 45.92
1218T4M0013 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 7998399089 | 1920323441 | 2093402550 | 1409984163 |  | 37.59
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1920323441 | 2093402550 | 1409984163 | 67.35
1218T4M0024 |  |  |  | Proyecto integral ambiental Refinería Cadereyta | Consiste en la rehabilitación de equipos existentes, sustitución de equipos ya obsoletos o inexistentes y en el retiro y disposición de lodos aceitosos; así como la adquisición e instalación de equipos de separación de mezcla hidrocarburo-agua | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 168086921 | 0 | 0 | 0 |  | 32.22
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0025 |  |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz | Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 393356926 | 85965441 | 68279851 | 12981575 |  | 18.28
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 85965441 | 68279851 | 12981575 | 19.01
1218T4O0021 |  |  |  | Infraestructura para áreas de mantenimiento y servicios industriales de PPQ. | El proyecto comprende la construcción y equipamiento de 5 talleres de Mantenimiento y la rehabilitación del edificio administrativo existente, en terrenos conocidos como Ex-sector 8, frente a las instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex Petroquímica. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 601364072 | 160300000 | 0 | 0 |  | 71.89
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 160300000 | 0 | 0 | 0
1318T4M0001 |  |  |  | Adquisición de equipos de medición para realizar actividades de higiene industrial en Pemex Refinación | Equipo de Higiene Industrial para obtener y analizar información que permita diseñar o establecer medidas de control para disminuir o eliminar agentes presentes en el medio ambiente laboral, que pudieran ocasionar deterioro en la salud de los trabajadores. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 63565042 | 24000000 | 0 | 0 |  | 0.68
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 24000000 | 0 | 0 | 0
1318T4M0002 |  |  |  | Adquisición de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento para Pemex Refinación | Adquisiciones de equipos de medición de espesores para tuberías, equipos y fondos de tanques de almacenamiento de los centros de trabajo de Pemex Refinación, los cuales sirven para detectar la disminución de espesores antes de llegar a su límite de retiro o límite para la pérdida de contención | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 138975149 | 25000000 | 0 | 0 |  | 10.25
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
1318T4M0005 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 | Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 7859635832 | 1921782949 | 1418211089 | 752388792 |  | 31.73
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1921782949 | 1418211089 | 752388792 | 53.05
1318T4M0006 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018 | Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 9265600280 | 1852488172 | 1096780021 | 298634975 |  | 63.91
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1852488172 | 1096780021 | 298634975 | 27.22
1318T4M0009 |  |  |  | Sustitución por obsolescencia de UDAS I | Consiste en diseñar e instalar una planta desmineralizadora de agua para sustituir a la existente con la capacidad de 90 LPS de producción neta continua de agua desmineralizada y con tecnología actualizada, con la calidad propia para alimentar a los generadores de vapor | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 539053806 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0010 |  |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero que que incluye la intervención de 10 compresores reciprocantes para restaurar su confiabilidad y disponibilidad operativa, así como su integridad mecánica | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 247496803 | 20988480 | 0 | 0 |  | 6.16
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 20988480 | 0 | 0 | 0
1318T4M0012 |  |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oax. | Consiste en un mantenimiento integral de carácter multianual por cinco años que proporcionará el fabricante original dueño de la tecnologías y patentes de diseño, el cual permitirá incrementar de manera gradual la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 479358519 | 50000000 | 23617652 | 20106694 |  | 6.42
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 50000000 | 23617652 | 20106694 | 85.13
1318T4M0013 |  |  |  | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo | Contempla actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 324840542 | 105000000 | 50115243 | 0 |  | 3
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 105000000 | 50115243 | 0 | 0
1318T4M0023 |  |  |  | Adecuación de los sistemas de vacío de las plantas Preparadoras de Carga No. 2 y 3 de la Refinería de Minatitlán | Adquisición del sistema de vacío de las plantas Combinada No. 1 y 2, incluye: Equipos y Materiales para tres bancos de tres etapas cada uno, eyectores, instrumentación, tambor de purgas, sistema de atemperación de vapor, una bomba de vacío en cada banco | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 147532309 | 0 | 0 | 0 |  | 11.71
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0027 |  |  |  | Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Segunda Etapa | Contar con un sistema de seguridad física cuyos componentes permitan fortalecer la Seguridad de la Refinería, con acciones orientadas a dar respuesta rápida y oportuna ante actos terroristas, de sabotajes, robos, riesgos o daños que afecten la integridad física de las instalaciones | 20-OAXACA |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 140237738 | 50000000 | 0 | 0 |  | 7.48
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
1318T4M0039 |  |  |  | Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio | Adquisición de vehículos de contraincendio de escala telescópica para el ataque de emergencia, con el objetivo de brindar herramientas y equipos útiles y eficientes de trabajo para contribuir al mejor desempeño de las labores del personal de Seguridad. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 45726890 | 23096368 | 10000 | 0 |  | 0.04
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 23096368 | 10000 | 0 | 0
1318T4M0041 |  |  |  | Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca. | Sustitución de sistema de contro y monitoreo por un sistema de control electrónico | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 123851803 | 97021328 | 0 | 0 |  | 39.52
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 97021328 | 0 | 0 | 0
1318T4M0052 |  |  |  | Calidad de los Combustibles Fase Diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula | Modernización menor de 8 plantas hidrodesulfuradores de diesel, modernización mayor de 6 plantas hidrodesulfuradoras de diesel e instalación de 4 plantas nuevas en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula, con las que se podrá producir diesel de 15 ppm | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 52679664482 | 522889796 | 595300525 | 521191167 |  | 27.97
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 522889796 | 595300525 | 521191167 | 87.55
1318T4M0065 |  |  |  | Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo | Con este proyecto se busca incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera cuatro paquetes principales. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 68895676324 | 702956306 | 284964269 | 247370867 |  | 25.82
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 702956306 | 284964269 | 247370867 | 86.8
1318T4N0002 |  |  |  | Adquisición de Equipos Diversos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental del CPG Cactus | El programa consiste en la adquisición de equipos diversos de seguridad del CPG Cactus, efectuando adquisiciones de equipos nuevos y reemplazos necesarios para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 97517084 | 83400000 | 0 | 0 |  | 8.08
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 83400000 | 0 | 0 | 0
1318T4N0003 |  |  |  | Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de Producción de la Planta de Fraccionadora de Hidrocarburos No. 2 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 474432005 | 116362824 | 56185812 | 32581155 |  | 73.3
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 116362824 | 56185812 | 32581155 | 57.98
1318T4N0006 |  |  |  | Mantenimiento Integral de las plantas endulzadoras de gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 557017992 | 109250136 | 81759374 | 48144256 |  | 51.65
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 109250136 | 81759374 | 48144256 | 58.88
1318T4N0008 |  |  |  | Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos | Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos,servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 157839795 | 0 | 6576034 | 6576036 |  | 74.92
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6576034 | 6576036 | 100
1318T4N0009 |  |  |  | Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos | Restablecer las instalaciones en las condiciones de operación de diseño, la confiabilidad de los equipos y mejorar la seguridad mediante el mantenimiento mayor a las turbinas, a equipos dinámicos, a equipos estáticos completos,servicios por terceros y adquisición de refacciones diversas. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 93884284 | 75674655 | 48425776 | 0 |  | 11.76
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 75674655 | 48425776 | 0 | 0
1318T4N0013 |  |  |  | Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 156297321 | 22000000 | 4604842 | 2589003 |  | 58.44
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 22000000 | 4604842 | 2589003 | 56.22
1318T4N0014 |  |  |  | Mantenimiento a los sistemas de compresión de gas natural, sistemas de control y servicios principales de la planta Endulzadora 2 y Criogénica Modular del CPG Matapionche. | Mantenimiento al motogenerador eléctrico, compresores de aire de instrumentos, acondicionamiento de interruptores de nivel, turbina de gas natural, turbina de gas de refrigeración y reconfigurar el compresor de gas natural para el manejo de 25 MMpcd. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 47890234 | 1000000 | 2620021 | 1544707 |  | 72.66
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 1000000 | 2620021 | 1544707 | 58.95
1318T4N0018 |  |  |  | Mantenimiento mayor de las plantas Criogénicas No. 1 y Modular No. 4 del Complejo Procesador de Gas Cactus | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño y la capacidad de Producción de las Plantas Criogenica No.1 y Modular No.4 mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 385349252 | 154000000 | 49061550 | 49061549 |  | 41.49
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 154000000 | 49061550 | 49061549 | 99.99
1318T4N0019 |  |  |  | Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex | Rehabilitación de los Turbocompresores de Gas Natural de las Plantas Criogénicas y sus equipos auxiliares, con el propósito de restituir las condiciones de funcionalidad y operación de acuerdo al diseño original, para mantener la continuidad operativa | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 653909621 | 0 | 0 | 0 |  | 25.64
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0023 |  |  |  | Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la Planta Criogénica No. 1, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 438325614 | 30019149 | 105078517 | 8578517 |  | 18.33
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30019149 | 105078517 | 8578517 | 8.16
1318T4N0024 |  |  |  | Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta endulzadora de condensados No. 4, con la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para restituir su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 274668125 | 159036010 | 26158831 | 3763711 |  | 35.58
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 159036010 | 26158831 | 3763711 | 14.38
1318T4N0025 |  |  |  | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadora de Gas y Recuperadora de Azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de las plantas Endulzadora de Gas y Recuperadora de Azufre No. 2, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y el mantenimiento de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 506244005 | 323232616 | 77115901 | 46859209 |  | 32.34
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 323232616 | 77115901 | 46859209 | 60.76
1318T4N0031 |  |  |  | Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la planta criogénica, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso y la rehabilitación de las instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 162107353 | 5715133 | 31445795 | 25808769 |  | 51.14
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5715133 | 31445795 | 25808769 | 82.07
1318T4N0032 |  |  |  | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento mayor a la planta de Azufre 2 que incluye los siguientes equipos: reactor térmico 201-R, reactores catalíticos 202-203/R, incinerador 201-H, caldereta 201-EX, cambio de sellos, líneas de escurrimiento y vapor, tableros eléctricos de 480 y 4160 volts, sistema de tierras. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 120141106 | 0 | 60934 | 60934 |  | 61.98
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 60934 | 60934 | 100
1318T4N0033 |  |  |  | Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento (limpieza y reparación) a equipos mayores de la planta endulzadora de Gas 2, como: torres absorbedoras, torre regeneradora, tanques de balance, intercambiadores de calor, válvulas de seguridad, inspecciones de integridad mecánica , pruebas hidrostáticas. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 144230769 | 48600000 | 23934294 | 5983523 |  | 51.48
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 48600000 | 23934294 | 5983523 | 24.99
1318T4N0034 |  |  |  | Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de adquisiciones por inversión para la adquisición de equipos de seguridad y de respuesta a emergencias nuevos que servirán para atender de manera oportuna los incidentes, contingencias de las plantas de proceso y trabajos diarios de riesgos de operación y mantenimiento. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 144230769 | 28600000 | 3985022 | 3089020 |  | 6.39
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 28600000 | 3985022 | 3089020 | 77.51
1318T4N0037 |  |  |  | Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados | Adquisición de Maquinaria y Equipo del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 144230769 | 32300000 | 27378170 | 0 |  | 16.52
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 32300000 | 27378170 | 0 | 0
1318T4N0038 |  |  |  | Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta | Rehabilitación de equipo principal de la planta criogénica y de la planta de servicios principales, necesarios para asegurar la continuidad operativa del CPG La Venta, manteniendo la máxima eficiencia de recuperacion de licuables. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 442894734 | 55033556 | 19357227 | 10924241 |  | 13.07
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 55033556 | 19357227 | 10924241 | 56.43
1318T4N0039 |  |  |  | Rehabilitación de talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del Complejo Procesador de Gas Cactus | El programa consiste en rehabilitar los talleres, edificios administrativos y de áreas de proceso del CPG Cactus, efectuando rehabilitaciones en las instalaciones necesarias para salvaguardar al personal y las instalaciones de cualquier riesgo de emergencia y dar soporte. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 110248537 | 72000000 | 1017789 | 449755 |  | 25.69
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 72000000 | 1017789 | 449755 | 44.18
1318T4N0040 |  |  |  | Modernización del tratamiento de agua en el CPG Cactus | Consiste en la modernización de la unidad desmineralizadora por medio del sistema de osmosis inversa, para mantener la confiabilidad y eficiencia del suministro de los servicios de agua. | 7-CHIAPAS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 195075026 | 1000000 | 44517117 | 24392358 |  | 16.88
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 1000000 | 44517117 | 24392358 | 54.79
1318T4O0004 |  |  |  | Mantenimiento de la Planta de Estireno Etilbenceno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Sostener la capacidad de producción en la planta Estireno-Etilbenceno, eliminando situaciones actuales de riesgo, con la finalidad de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de Estireno producto dentro de especificación y cumplir con el programa de operación anual. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1025602233 | 22840943 | 1495020 | 0 |  | 26.85
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 22840943 | 1495020 | 0 | 0
1318T4O0007 |  |  |  | Mantenimiento de las plantas Preparadoras de Carga del Complejo Petroquímico Cangrejera | Rehabilitar las unidades de procesos para restablecer la cap. de operación, reducir riesgos de paros y accidentes. El proy. tiene tres unidades de inversión: a) Reh. de hidrodesulfurizadora de naftas.b) Reh. de isomerizadora de pentanosc) Rehab. del circuito de prod. de pentanos de alta pureza. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 462230906 | 290242274 | 26531137 | 22995940 |  | 27.47
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 290242274 | 26531137 | 22995940 | 86.67
1418T4M0004 |  |  |  | Estudios de Preinversión para el Aprovechamiento de Residuales en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. | Estudios de Preinversión para el desarrollo del proceso de definición de proyectos (FEL), mediante los cuales se determinará la mejor alternativa, el estimado de costo, el plan, programa de ejecución y la estrategia de contratación para el Aprovechamiento de Residuales en la Refinería de Salina Cruz | 20-OAXACA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 3186534451 | 261363464 | 25069068 | 7976184 |  | 4.43
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 261363464 | 25069068 | 7976184 | 31.81
1418T4M0007 |  |  |  | Adquisiciones de vehiculos y equipo pesado año 2014-2015 | Fortalecer la flotilla de equipo y maquinaria pesada mediante la sustitución de 25 unidades con una antigüedad de mínima de 10 años, para desempeñar de una manera óptima las actividades rutinarias y extraordinarias de trabajo en las diferentes áreas de proceso de la refinería. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 41626010 | 38679637 | 10000 | 0 |  | 0.23
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 38679637 | 10000 | 0 | 0
1418T4M0022 |  |  |  | Estudio de factibilidad de revamp de la planta coquizadora de la refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso | Estudio de factibilidad de revamp de la planta Coquizadora de la refinería de Cadereyta para aumento de la capacidad de proceso. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 89791318 | 0 | 18576746 | 0 |  | 0.34
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 18576746 | 0 | 0
1418T4M0031 |  |  |  | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. | Contempla la adquisición de maquinaria y equipo ligero y pesado | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 156960194 | 50000000 | 0 | 0 |  | 0.29
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0034 |  |  |  | Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula | Programa de inversión de adquisiciones | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 47154273 | 15000000 | 50594365 | 50594365 |  | 6
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15000000 | 50594365 | 50594365 | 100
1418T4M0035 |  |  |  | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta (2015-2017) | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 129909754 | 1000000 | 29264842 | 29264842 |  | 87.23
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 1000000 | 29264842 | 29264842 | 100
1418T4M0037 |  |  |  | Adquisición de Catalizadores y resinas capitalizables en la Refinería de Minatitlán 2015-2016 | Programa de inversión de adquisiciones | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 117828178 | 45057519 | 86881725 | 86881725 |  | 70
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 45057519 | 86881725 | 86881725 | 100
1418T4M0038 |  |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz A. | Programa de inversión de adquisiciones | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 147975856 | 83952873 | 0 | 0 |  | 0.15
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 83952873 | 0 | 0 | 0
1418T4M0040 |  |  |  | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2 | El programa de inversión de adquisiciones de catalizadores para plantas de proceso de reformación de naftas, hidrotratamiento de destilados intermedios, tratamiento de gases amargos con recuperación de azufre, así como para la producción de alquilado. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 87902141 | 27850500 | 78713385 | 29103385 |  | 27.45
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 27850500 | 78713385 | 29103385 | 36.97
1418T4M0041 |  |  |  | Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula | Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada. | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 137620996 | 57968550 | 19690314 | 19690314 |  | 33.34
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 57968550 | 19690314 | 19690314 | 100
1418T4M0042 |  |  |  | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. Salina Cruz | Programa de inversión de adquisiciones | 20-OAXACA |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 47164751 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4M0043 |  |  |  | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca. | Programa de inversión de adquisiciones | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 44427928 | 22630000 | 0 | 0 |  | 3.21
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 22630000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0044 |  |  |  | Adquisiciones de equipo pesado y ligero para la refinería Miguel Hidalgo | Contar con maquinaria, equipo de transporte pesado y ligero para realizar maniobras con el levantamiento, manejo y transporte de piezas. Obedece al reemplazo de existentes, por límite de retiro, obsoleto, fallas o adición de nuevos que se requieren para coadyuvar al desempeño operativo | 13-HIDALGO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 158387559 | 13268427 | 0 | 0 |  | 2
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 13268427 | 0 | 0 | 0
1418T4M0054 |  |  |  | Identificación y evaluación de agentes, así como factores de riesgo en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinerías, para determinar la inversión capitalizable en la administración de los riesgos detectados. | Identificar y evaluar los agentes y los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores en las instalaciones del Sistema Nacional de Refinación (SNR) | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 66792703 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0.19
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
1418T4M0055 |  |  |  | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua para la refinería Ing. Héctor Lara Sosa | Programa de adquisiciones de resinas de intercambio iónico que se emplean en la planta de Agua UDA-400, para sustitución de aquellas que han agotado su vida útil y mantener el proceso de producción de agua desmineralizada conforme a los estándares de calidad requeridos para la generación de vapor. | 19-NUEVO LEON |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 27642155 | 0 | 2315556 | 2315556 |  | 18.43
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 2315556 | 2315556 | 100
1418T4M0064 |  |  |  | Estudio de preinversión para la optimización de la reformación de naftas en la Refinería Francisco I. Madero | Realizar un estudio integral sobre el manejo de naftas en la Refinería de Madero, con la finalidad de identificar la alternativa que minimice las inversiones requeridas para maximizar la capacidad de reformación e hidrotratamiento, y atender la oferta futura de nafta de coquización. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 86629007 | 41330653 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 41330653 | 0 | 0 | 0
1418T4N0002 |  |  |  | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos | Mantenimiento mayor de la Planta Fraccionadora Morelos del CPG Área Coatzacoalcos, mediante la rehabilitación o sustitución de equipos de proceso e instalaciones para garantizar su integridad mecánica. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 254508906 | 89362256 | 5356278 | 0 |  | 36.42
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 89362256 | 5356278 | 0 | 0
1418T4N0003 |  |  |  | Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus | Consiste en mantener la continuidad de operación del servicio de agua de enfriamiento y por ende la operación confiable de las plantas de proceso | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 298858325 | 10000000 | 21953847 | 12292147 |  | 36.62
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10000000 | 21953847 | 12292147 | 55.99
1418T4N0004 |  |  |  | Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas | El programa consiste en realizar mantenimientos los Sistemas de Control Distribuido y Sistemas de Medición y Transferencia de Custodia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los Centros Procesadores de Gas. | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 504669773 | 50000000 | 92436608 | 39921678 |  | 47.01
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 50000000 | 92436608 | 39921678 | 43.18
1418T4N0006 |  |  |  | Modernización de los sistemas SAYCA de los CPG y Edificio Sede de la Subdirección de Producción | Modernización de los sistemas SAYCA de los Complejos Procesadores de Gas y Oficinas regionales de PGPB | 27-TABASCO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 53441509 | 51000000 | 5000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 51000000 | 5000000 | 0 | 0
1418T4N0007 |  |  |  | Mantenimiento mayor a la planta criogénica Pajaritos del complejo procesador de gas área Coatzacoalcos | Restablecer y sostener las condiciones de operación de la planta criogénica Pajaritos del CPG Coatzacoalcos mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 226712123 | 159701090 | 0 | 0 |  | 16.4
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 159701090 | 0 | 0 | 0
1418T4N0009 |  |  |  | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria para la continuidad operativa del CPG Poza Rica | Sostener la continuidad operativa de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria del CPG Poza Rica, mediante la sustitución de equipo y rehabilitación integral de sus componentes. | 30-VERACRUZ |  |  | Otros Programas de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 308276043 | 38691623 | 78393100 | 28413436 |  | 11.54
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 38691623 | 78393100 | 28413436 | 36.24
1418T4N0013 |  |  |  | Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus | El programa de adquisición consiste en contar con equipos, herramientas y accesorios para los trabajos de mantenimiento y equipos que utiliza el personal de los talleres y otras areas para realizar sus trabajos . | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 106632302 | 9000000 | 49928074 | 901972 |  | 4.31
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 9000000 | 49928074 | 901972 | 1.8
1418T4N0014 |  |  |  | Mantenimiento mayor de las plantas Endulzadora de gas 2, Recuperadora de azufre 2 y Criogénica del CPG Matapionche | Consiste en llevar a cabo un mantenimiento mayor de las plantas Endulzadora de gas 2, Recuperadora de azufre 2 y Criogénica del CPG Matapionche | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 106577177 | 32156674 | 13885476 | 2581519 |  | 6.23
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 32156674 | 13885476 | 2581519 | 18.59
1418T4N0022 |  |  |  | Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex | Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 487597375 | 125849981 | 0 | 0 |  | 50.53
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 125849981 | 0 | 0 | 0
1418T4N0023 |  |  |  | Acciones para garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones y del proceso en el CPG Poza Rica | Acciones para fortalecer y garantizar la operación segura y confiable de las instalaciones, dando cumplimiento a la normatividad en el CPG Poza Rica | 30-VERACRUZ |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 238164167 | 11922374 | 3021349 | 3021349 |  | 1.4
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 11922374 | 3021349 | 3021349 | 100
1418T4N0024 |  |  |  | Rehabilitar los turbocompresores de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4, 5 y 6 del CPG Cactus. | Rehabilitación de los turbocompresores de la planta fraccionadora y criogénicas modulares 4,5 y 6 del CPG Cactus | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 600386911 | 27000000 | 0 | 0 |  | 6.76
[13 empty] | K-002-Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 27000000 | 0 | 0 | 0
1418T4N0025 |  |  |  | Construcción de bienes inmuebles en el CPG Arenque | El proyecto consiste en construir un almacén, cuarto de control de vigilancia, camino perimetral y área de distribución de amina en el CPG Arenque. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 52177662 | 22000000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 22000000 | 0 | 0 | 0
1418T4O0009 |  |  |  | Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos | Mantener la continuidad operativa de la planta de FEA del Complejo Petroquímico Cangrejera para mantener la producción de los hidrocarburos aromáticos a ventas como benceno, tolueno, xilenos, aromina, aromáticos pesados, hexano, heptano, isopentano de alta pureza, rafinado y CAO | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 452382078 | 33369115 | 37792974 | 20446372 |  | 6.69
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 33369115 | 37792974 | 20446372 | 54.1
1418T4O0012 |  |  |  | Programa de Adquisiciones de equipo de Separación de la FEA | Está conformado por una unidad de inversión, consiste en realizar las actividades necesarias para la adquisición de equipos para sustituir equipos obsoletos de la Pta. de Fraccionadora y Extractora de Aromáticos del C.P. Cangrejera, y alcanzar las condiciones de operación | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1362107125 | 56723634 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 56723634 | 0 | 0 | 0
1418T4O0016 |  |  |  | Reparación General de la Planta Reformadora CCR | Sostenimiento de la capacidad de la planta reformadora CCR mediante la rehabilitación, limpieza, adecuación o cambios necesarios en la tecnología del proceso para mantener la producción de diseño y la calidad de los productos | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 405745686 | 30460000 | 73641163 | 55649559 |  | 25.7
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 30460000 | 73641163 | 55649559 | 75.56
1418T4O0021 |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Independencia | Mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y confiabilidad operativa, que no implican incremento en la capacidad de producción, mediante la sustitución y mantenimiento a equipos en la Planta de Tratamiento de Aguas, Generación de Vapor y Eléctrica. | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 84932930 | 13000000 | 10964657 | 0 |  | 0.29
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 13000000 | 10964657 | 0 | 0
1418T4O0024 |  |  |  | Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera | Se tendrán los recursos de equipo de análisis y equipo periférico para cubrir la demanda actual de las Plantas de Proceso para Análisis de Laboratorio | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 103921520 | 0 | 23633201 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 23633201 | 0 | 0
1418T4O0026 |  |  |  | Programa de reparación de la planta Trasformadora de Aromáticos | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias de adquisición de equipos para sustituir equipos obsoletos o los que cumplieron con su vida útil, así como realizar rehabilitaciones y reacondicionamiento de instalaciones. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 435271896 | 3024202 | 4872434 | 4704606 |  | 1.83
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 3024202 | 4872434 | 4704606 | 96.55
1418T4O0028 |  |  |  | Sostenimiento de la Capacidad Operativa del Area de Movimiento de Productos del Complejo Petroquímico Independencia | El proyecto de tiene como objetivo mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y confiabilidad operativa, que no implican incremento en la capacidad de manejo y almacenamiento, mediante la sustitución y mantenimiento a equipos en el área Movimiento de Productos. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 91145172 | 8300000 | 3454434 | 3288782 |  | 17.15
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 8300000 | 3454434 | 3288782 | 95.2
1418T4O0030 |  |  |  | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Metanol II del Complejo Ptroquímico Independencia | Rehabilitación y modernización de los equipos principales de la planta Metanol II así como de los sistemas de control y automatización, con la finalidad de mejorar la seguridad y eficiencia operativa para sostener la producción y cumplir con las metas de producción planeadas. | 21-PUEBLA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 97910565 | 36619234 | 5769156 | 5762097 |  | 21.05
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 36619234 | 5769156 | 5762097 | 99.87
Ramo 52 Petróleos Mexicanos | [6 empty] | Unidad | T9N Pemex Corporativo
TOTAL | [13 empty] | 14031003540 | 5378000000 | 1211286989 | 403107608 | 33.27
00000049738 |  |  |  | Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 | Sustituir 3,084 bienes del equipamiento médico con que cuentan 53 Unidades Médicas pertenecientes a los tres niveles de atención que se encuentran en todo el territorio nacional. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 490046571 | 113039731 | 99014731 | 1323135 |  | 22.47
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 113039731 | 99014731 | 1323135 | 1.33
00000049739 |  |  |  | Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 | Rehabilitar y sustituir equipos electromecánicos de 35 Unidades Médicas que forman parte del Sistema de Salud de Petróleos Mexicanos en sus tres niveles de atención. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 519121589 | 245578316 | 66773203 | 0 |  | 7.06
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 245578316 | 66773203 | 0 | 0
00000052072 |  |  |  | Implementación de la solución de negocios para 8 elementos del Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos | Concluir la construcción, puesta en operación y despliegue de los 8 elementos pendientes de la Solución de Negocios de ASP. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 100071845 | 88350000 | 46637500 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-030-Otros proyectos de infraestructura |  | 88350000 | 46637500 | 0 | 0
00000053235 |  |  |  | Suministro e instalación de separador de fluidos y coladeras para el Helipuerto de la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos | Adquisición de equipamiento para la separación de fluídos, red de aguas pluviales, balizamiento e instalaciones requeridas | 9-Ciudad de México |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 0- por definir |  |  | 3664048 | 0 | 3664048 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 3664048 | 0 | 0
00000053831 |  |  |  | Adquisición de equipo técnico para la producción de recursos de aprendizaje multimedia | Adquisición de equipo técnico para la producción de cursos e-learning, infografías, pdf interactivos y videotutoriales. | 9-Ciudad de México |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 0- por definir |  |  | 1255934 | 0 | 809921 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 809921 | 0 | 0
00000053835 |  |  |  | Rehabilitación integral del Edificio B2 del CAP (Pisos 2 al 13) | Rehabilitación integral de los pisos 2 al 13 del edificio B2 (incluye instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de aire acondicionado y servicios auxiliares así como la rehabilitación de espacios de oficinas y mobiliario). | 9-Ciudad de México |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | 0- por definir |  |  | 463994607 | 0 | 38616389 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 38616389 | 0 | 0
00000053856 |  |  |  | Adquisición de equipos para la credencialización y registro biométrico del personal registrado en la Licencia Oficial Colectiva (LOC) 216 | Adquisición de credencializadora y lector biométrico para acreditar a los agentes portadores de armas. | 9-Ciudad de México |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 0- por definir |  |  | 617108 | 0 | 617108 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 617108 | 0 | 0
00000053876 |  |  |  | Adquisición de los equipos para la seguridad perimetral de la Ex Refinería 18 de marzo | Adquisición de los equipos para la Seguridad Perimetral de la Ex Refinería 18 de marzo. | 9-Ciudad de México |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 0- por definir |  |  | 8583428 | 0 | 8191288 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 8191288 | 0 | 0
00000054044 |  |  |  | Rehabilitación y modernización del Helipuerto Verónica (HVE) | Mantenimiento de 1 plataforma de abordaje, sistema contraincendio, instalación eléctrica y balizamiento. | 9-Ciudad de México |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | 0- por definir |  |  | 15718091 | 0 | 15000000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 15000000 | 0 | 0
00000054283 |  |  |  | Adquisición de Impresoras de Etiquetas de Transferencia Térmica para Bienes Muebles Instrumentales | Adquisición de dos impresoras para el etiquetado de BMI. | 9-Ciudad de México |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 0- por definir |  |  | 134782 | 0 | 134782 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 134782 | 0 | 0
00000054847 |  |  |  | Actualización integral de equipo de Resonancia Magnética para el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos | Actualización del Equipo de Resonancia Magnética del HCSAE. | 9-Ciudad de México |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | 0- por definir |  |  | 14025000 | 0 | 14025000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 14025000 | 0 | 0
1118T4I0016 |  |  |  | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Agua Dulce, Veracruz | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 100449156 | 0 | 0 | 0 |  | 7.06
[13 empty] | K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4I0019 |  |  |  | Evolución Estratégica de la Red y Servicios de Telecomunicaciones | Establecer una arquitectura de red con un crecimiento armónico de la plataforma tecnológica e inversiones, homologar las iniciativas ysoluciones de telecomunicaciones, aprovechar la oferta del mercado. El programa consolida las redes de voz, datos y video en unasola plataforma. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3072942394 | 431199792 | 264817064 | 264817064 |  | 84.41
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 431199792 | 264817064 | 264817064 | 100
1318T4I0009 |  |  |  | Adquisicion e instalación, de un sistema contraincendio con detección de humo, alarma y aviso de incendio, en los edificios: J, E-1 y E-2 de la Ex Refinería 18 de Marzo en Azcapotzalco, D.F. , Almacén La Luz y Bodega Donizetti | Contar con un sistema de detección de humo y aviso de incendio en los edificio de la Ex Refinería 18 de marzo en Azcapotzalco, D.F., Almacen La Luz y Bodega Donizetti que contribuya a fortalecer las medidas de prevención en materia de protección contraincendio. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5603702 | 114000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 114000 | 0 | 0 | 0
1318T4I0011 |  |  |  | Actualización y Modernización de los Equipos de Control RTU | Realizar la adquisición de equipos de control conocidos como Unidades Terminales Remotas (RTU) para la actualización y modernización de la base instalada en instalaciones superficiales. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 25411912 | 24250953 | 22904157 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 24250953 | 22904157 | 0 | 0
1318T4I0012 |  |  |  | Actualización de Hardware y Software de Interfases Hombre Máquina para Estaciones de Compresión y Bombeo | Actualización de Hardware y Software de las Interfases Hombre Máquina para Estación de Compresión Emiliano Zapata y de Bombeo Nuevo Teapa. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4117356 | 0 | 0 | 0 |  | 53
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4I0023 |  |  |  | Mobiliario para el comedor ejecutivo | Adquisicion de mobiliario para el comedor ejecutivo del piso 45 de la Torre ejecutiva Pemex | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1198396 | 0 | 300000 | 0 |  | 9.94
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 300000 | 0 | 0
1318T4I0025 |  |  |  | Adquisición de equipos para los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo de Pemex | Modernizar los equipos de aire acondicionado para asegurar la continuidad en la operación del sistema de aire acondicionado en la Torre Ejecutiva y Centro Administrativo Pemex | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 20264882 | 0 | 2000000 | 0 |  | 87.09
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 2000000 | 0 | 0
1418T4I0003 |  |  |  | Programa de adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar las operaciones de los procesos productivos de PEMEX | Comprende la adquisición y actualización de paquetes y programas de informática para soportar los procesos estratégicos, tácticos y operativos es decir, licenciamientos que califican como bienes intangibles, toda vez que cuentan con identificabilidad demostrable a través de licenciamientos perpetuos | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4217026750 | 666160054 | 362697481 | 123196470 |  | 49.17
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 666160054 | 362697481 | 123196470 | 33.96
1418T4I0004 |  |  |  | Aprovisionamiento de equipo de cómputo y periféricos para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 2014-2016 | Comprende la adquisición de 83,623 equipos, incluye computadoras, laptops, periféricos como impresoras y digitalizadores entre otros, los cuales debe ser suministrado para los años 2014, 2015 y 2016. Con ello se espera reducir los costos de mantenimiento y reparación por fallas de equipos obsoletos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 3622277843 | 2892476744 | 109247496 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2892476744 | 109247496 | 0 | 0
1418T4I0006 |  |  |  | Adquisición de infraesrtructura de procesamiento para Centros de Cómputo de la DCTIPN | Adquisición de infraestructura de cómputo y sus componentes asociados para atender la situación actual de obsolescencia, la demanda de crecimiento en la capacidad de procesamiento y atender las nuevas necesidades del negocio | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 207664572 | 137532319 | 137532319 | 0 |  | 30.6
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 137532319 | 137532319 | 0 | 0
1418T4I0007 |  |  |  | Actualización y mantenimiento de cómputo mayor para soluciones ERP | Comprende adquisición de actualización de infraestructura de procesamiento: procesadores, memorias, backplane, tarjetas HBA, conectividad, crecimiento en disco para arranque BOOTSTRAP, software; que permita operar los equipos de cómputo mayor para soluciones ERP con niveles de servicio requeridos | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 137781181 | 131486562 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 131486562 | 0 | 0 | 0
1418T4I0011 |  |  |  | Suministro, instalación, equipamiento y puesta en operación para el sistema de circuito cerrado televisión y sistema de sonorización en CENDIS. | Instalación de sistemas de CCTV y sonorización para los CENDIS en operación de diferentes estados de la República. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 46520045 | 7500000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 7500000 | 0 | 0 | 0
1418T4I0012 |  |  |  | Rehabilitación de las oficinas del edificio Corona, Tampico, Tamps. | Reforzamiento estructural y sustitución de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado y su respectivo equipamiento. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 34640147 | 14400000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 14400000 | 0 | 0 | 0
1418T4I0013 |  |  |  | Suministro, instalación, equipamiento y puesta en servicio de 1 sistema integral de sonorización y voceo de emergencia en los edificios del Centro Administrativo Pemex. | Instalación de un Sistema Integral de Sonorización y Voceo en los edificios del Centro Administrativo Pemex | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 11912110 | 5600000 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 5600000 | 0 | 0 | 0
1418T4I0017 |  |  |  | Sustitución de 2 elevadores ejecutivos en el Edificio A. | Sustitución de 2 elevadores Ejecutivos en el edificio A del Centro Administrativos Pemex. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 5773358 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4I0019 |  |  |  | Adqusición de mobiliario para las 9 (nueve) oficinas de Representación Aduanal. | Adqusición de equipamiento para las oficinas de Representación Aduanal. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 4122146 | 0 | 0 | 0 |  | 30.87
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4I0023 |  |  |  | Mantenimiento de las escuelas primarias Art. 123 (PRIMERA ETAPA) | Mantenimiento integral a las instalaciones (hidráulicas, eléctricas y sanitarias) de 7 Escuelas Art 123 en los estados de Veracruz y Oaxaca. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 161908280 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4I0024 |  |  |  | Red de distribución de contenido en Petróleos Mexicanos | Implementar una red de distribución de contenidos en Petróleos Mexicanos, que permita la difusión de contenido en forma electrónica y a través de monitores de uso continuo de 7X24 para difusión de información a nivel nacional. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 78843805 | 4637653 | 13770939 | 13770939 |  | 17
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 4637653 | 13770939 | 13770939 | 100
1418T4I0025 |  |  |  | Adquisición Centro de Cómputo prefabricado para Poza Rica, Villahermosa y Cd. del Carmen. | Adquisición de 3 centros de cómputo, prefabricados, completamente funcionales desde su instalación, que proporcionen la disponibilidad de servicios auxiliares requerida por Pemex para soportar la operación de la infraestructura de TIC, en las ciudades de Poza Rica, Villahermosa y Ciudad del Carmen | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 645147858 | 615673876 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 615673876 | 0 | 0 | 0
1518T4I0002 |  |  |  | Equipamiento del Departamento de Contraincendio | Suministro de equipos y herramientas contraincendio, que garanticen la reacción adecuada y oportuna ante una situación de emergencia; salvaguardando la seguridad e integridad de los trabajadores y visitantes que diariamente concurren en el CAP. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 10164644 | 0 | 4533563 | 0 |  | 69.18
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 4533563 | 0 | 0
Ramo 53 Comisión Federal de Electricidad | [6 empty] | Unidad | TVV CFE Consolidado
TOTAL | [13 empty] | 750678144835 | 43393694562 | 43393883306 | 14127876129 | 32.55
000 97 999 |  |  |  | Samalayuca II | Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingenieria, construcción, equipamiento y puesta en marcha de la de la planta de generación de energía eléctricade ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 13042689304 | 506681856 | 506681856 | 250776186 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 506681856 | 506681856 | 250776186 | 49.49
00000049509 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LAS UNIDADES TURBOGÁS AERODERIVADAS NON 1 Y NON 2 | Rehabilitación de 2 Unidades Turbogás Aeroderivadas NON 1 y NON 2 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1033580464 | 0 | 0 | 0 |  | 26.96
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000049706 |  |  |  | PERMISO DE SITIO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA CNLV 2015-2016 | Permiso de Sitio: Consiste en integración del Reporte Ambiental, Plan de Emergencia, Informe del Análisis Seguridad e Ingeniería Básica del Sitio; para demostrar que las características del sitio son factibles para la construcción de nuevas centrales Nucleoeléctricas. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 552126317 | 204989469 | 204989469 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 204989469 | 204989469 | 0 | 0
00000050444 |  |  |  | Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 | Proyecto que contribuirá a un consumo eficiente de energía eléctrica en los inmuebles y procesos productivos de la Empresa, mediante proyectos de ahorro de energía. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 287532984 | 100000000 | 100000000 | 7204937 |  | 7.74
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 100000000 | 100000000 | 7204937 | 7.2
00000050459 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE ESTATORES CH BELISARIO DOMINGUEZ (ANGOSTURA) UNIDADES 1 A 5 2016-2018 | Los generadores de la CH Angostura Unidades 1 a 5 serán sometidos a un proceso de rehabilitación y modernización principalmente los estatores, paquete magnético, sistema de excitación. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 690157895 | 150200000 | 150200000 | 0 |  | 0.17
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 150200000 | 150200000 | 0 | 0
00000050589 |  |  |  | Equipo de cómputo y Periféricos | Equipo de cómputo personal escritorio, portatiles y de alto desempeño, y de equipos perifericos de ultima generación para el reemplazo de equipos obsoletos. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1256899320 | 402400000 | 402400000 | 0 |  | 26.59
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 402400000 | 402400000 | 0 | 0
00000050604 |  |  |  | Estudio de preinversión y avaluó maestro para las obras de refuerzo y las subestaciones convertidoras asociadas al proyecto de línea de corriente directa. | Estudios de Pre Inversión y avalúo maestro, para las obras de refuerzo, las Subestaciones Convertidoras (SE Ixtepec Potencia y SE Yautepec Potencia) y dos tramos de la LT Ixtepec Potencia Yautepec Potencia asociados al Proyecto de Línea de Corriente Directa. | 20-OAXACA |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 54130031 | 0 | 0 | 0 |  | 90.12
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050828 |  |  |  | PROYECTO PILOTO PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO HACIA LA EMPRESA POR MEDIO DE LA INSTALACIÓN DE OPTIMIZADORES DE TENSIÓN | Este proyecto busca mejorar la percepción del usuario hacia la empresa mediante la reducción de inconformidades en las Divisiones Golfo Norte, Noroeste, Baja California y Sureste. Implicando la instalación de equipos optimizadores de tensión. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 1125363346 | 0 | 0 | 0 |  | 29.07
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050852 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 2017-2018 DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN | Sustitución, instalación o construcción de componentes en mal estado físico o inexistentes de líneas de transmisión de las 9 Gcias Regionales de Transmisión, para aumento y conservación de la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura de LTs | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 575570223 | 229000000 | 100000000 | 82065986 |  | 24.51
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 229000000 | 100000000 | 82065986 | 82.06
00000050854 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD QUE REQUIEREN 9 CENTRALES GENERADORAS ESTRATÉGICAS DEL SEN 2018 | Construir la Infraestructura de Seguridad que requieren 9 Instalaciones Estratégicas del Sistema Eléctrico Nacional, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, en beneficio de los trabajadores y de los activos que en ellas se encuentran. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 64157202 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050856 |  |  |  | PROYECTO FOTOVOLTAICO SANTA ROSALÍA II DE 4 MW | Construcción de una Central Fotovoltaica con capacidad de 4 MW en corriente directa a ubicarse en el Sistema Aislado Mulegé. La Central utilizará como energético la irradiación solar a partir de la cual generará anualmente 8.8 GWh. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 186217099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050857 |  |  |  | MANTENIMIENTO MAYOR A LOS GENERADORES DIESEL DE EMERGENCIA U-1 Y U-2 CNLV 2016-2018 | Mantenimiento mayor a los Generadores Diesel de ambas Unidades con la finalidad de eliminar la condición inestable de los mismos y así evitar que se presente una nueva falla por degradamiento y obsolescencia en piezas de los Generadores Diesel de Emergencia. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 204838546 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050932 |  |  |  | REEMPLAZO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO DE LA CNLV 2017-2019 | Adquisiciones para el remplazo de los equipos de medición inspección y pruebas para asegurar la operación segura y confiable de la CNLV. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 44730496 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050977 |  |  |  | Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado | Adquisición de bienes para realizar las adecuaciones que requiere el Sistema Intitucional de Información para la operación de CFE como Empresa Producvtiva del Estado | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 223736000 | 16727093 | 16727093 | 0 |  | 51.28
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 16727093 | 16727093 | 0 | 0
00000051114 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA PARA EL PERE EN EL SUR 2017-2019 | CONSTRUIR LAS INSTALACIONES EN EL TERRENO ADQUIRIDO POR CFE, CON LA FINALIDAD DE UBICAR TODAS LAS INSTALACIONES DEL PERE EN EL SUR (CENTRO DE MONITOREO DE EVACUADOS (CME),CENTRO DE DESCONTAMINACIÓN DE VEHICULOS (CDV) Y EL CENTRO DE CONTRO DE EMERGENCIAS (CCE) | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 45144446 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051133 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TERRENO EN VEGA DE ALATORRE Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA PARA PERE NORTE 2017-2019 | ADQUIRIR TERRENO EN LA ZONA NORTE A LA CNLV, PARA CONSTRUIR LAS INSTALACIONES DE EMERGENCIA DEL PERE, PROPIAS DE CFE, CON EL OBJETIVO DE SOPORTAR UNA EMERGENCIA RADIOLOGICA EN LA CNLV. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 37891022 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051141 |  |  |  | REEMPLAZO DE AIRES ACONDICIONADOS DE EDIFICIOS DE PROCESO Y TALLERES DE CNLV 2017-2018 | Reemplazo de aires acondicionado de edificios de proceso, oficinas y almacenes de diferentes capacidades de enfriamiento (BTU) | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 17644228 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051142 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 2017-2019 | Adquisición y reemplazo de algunos equipos de protección radiológica para mantener los controles radiológicos dentro de estándares establecidos por los organismos reguladores, no sólo para contar con la totalidad del stock en óptimas condiciones, sino además adquirir equipos de nuevas tecnologías. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 66136827 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051143 |  |  |  | INSPECCIONES, PRUEBAS Y ANÁLISIS PARA OBTENCIÓN DE NUEVAS LICENCIAS DE OPERACIÓN DE LA CNLV UNIDADES 1 y 2 2017-2021 | Inspecciones, pruebas y análisis para obtención de nuevas licencias de operación de la CNLV unidades 1 y 2. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1247155915 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051146 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA EPS CFE TRANSMISIÓN 2018-2019 | Construcción de Edificio Corporativo considerando Estudios Geotécnicos y de Mecánica de Suelos, Proyecto Ejecutivo y Construcción del Edificio de 4 niveles, con una superficie de 35,041 m2 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 514683325 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051148 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 | Adquisición de Equipo para Laboratorios Secundarios de Metrología de Transmisión 2018 | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 101374508 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051151 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO EPS CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 | Contar con el equipamiento adecuado y suficiente para la realización de las distintas actividades en Subestaciones, Líneas de Transmisión y Plantas Regeneradoras de Aceite de la Subdirección de Transmisión de manera oportuna, segura y eficiente. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 538619537 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051152 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TODO TERRENO PARA CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020 | Adquisición de los vehículos Unimog para mantenimiento de líneas de transmisión y atención de emergencias, para el agilizar el restablecimiento del servicio de transmisión. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 129965643 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051153 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CFE TRANSMISIÓN 2018-2020 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para adecuar los espacios técnicos administrativos, que incluyen centros de capacitación, almacenes, laboratorios, talleres, centros de reparación y acopio, entre otros | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 38428404 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051156 |  |  |  | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2017 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2017 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 233000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051157 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL TRANSPORTISTA 2017-2018 | Implementar en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, el Sistema Integral de Información del Transportista | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 36050602 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051158 |  |  |  | SISTEMA DE MEDICION DEL MERCADO ELECTRICO CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN PARA EL MERCADO ELÉCTRICO EN LAS NUEVE GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISION CFE TRANSMISIÓN | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2896670017 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051165 |  |  |  | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH BALSAS SANTIAGO 2017-2020 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS 10 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH BALSAS SANTIAGO 2017-2019 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 278752888 | 0 | 0 | 0 |  | 0.13
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051166 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE DEVANADOS DE ESTATORES DE LA CH LA VILLITA (UNIDADES 1 A 4) 2016-2018 | SUSTITUCIÓN DE DEVANADOS DE ESTATORES DE LA CH LA VILLITA (UNIDADES 1 A 4) 2016-2018 | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 233649385 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051215 |  |  |  | Actualización tecnológica de TICs LAPEM | Adquisición de equipo de cómputo, comunicaciones y software para asegurar la sustentabilidad y competitividad del LAPEM | 11-GUANAJUATO |  |  | Otros proyectos de Inversión |  | POR DEFINIR |  |  | 64218464 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051228 |  |  |  | Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM | Adquisición de equipos especializados para pruebas de laboratorio y campo en el rubro de tecnología de gasoductos, petroquimica, automotriz, aeronautica, etc. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 63869429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051237 |  |  |  | Modernización de equipo de laboratorio de metrología. | Adquisición de equipos patron de última tecnología y de alta exactitud, para modernización al Laboratorio de Metrología del LAPEM, para mantenerlo como laboratorio de referencia y asegurar la calidad de las mediciones que se realizan en la CFE. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 39506867 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051324 |  |  |  | Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II | Instalar un Campo Solar Fotovoltaico de Pruebas (CSFP) que opere de forma real, con capacidad de 180 kWp que este interconectado a la red eléctrica nacional, con diferentes tecnologías de generación solar fotovoltaica, a fin de aprovechar el recurso solar en la región. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 86937989 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051383 |  |  |  | Adquisición de Rotor de Generador de Corto Circuito del Laboratorio de Alta Potencia del LAPEM | Sustitución de rotor de la GCC del LAPEM, obteniendo una mayor confiabilidad operativa de la instalación y contar con infraestructura cuyos componentes son más eficientes | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 108260061 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051389 |  |  |  | Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo) | La obra está compuesta por un túnel a presión de 380 m de longitud y sección portal de 16 x 18 m, el cual descargará en un canal a cielo abierto de 250 m de longitud y con un ancho variable de 16 a 30 m. | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1069010735 | 743284907 | 308593015 | 11892303 |  | 1.56
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 743284907 | 308593015 | 11892303 | 3.85
00000051420 |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELÉCTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2017-2018 | MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELÉCTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA ÁREA CENTRAL 2017-2018 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 2116340283 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051427 |  |  |  | Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva 2017-2021 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas Manuel Moreno Torres(Chicoasén), Malpaso, Belisario Domínguez(Angostura), Ángel Albino Corzo (Peñitas), José Cecilio del Valle, Bombaná, Tamazulapan y Schpoiná de la Subgerencia Regional de Generación Hidroeléctrica Grijalva 2017-2021 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 816223257 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051623 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO PARA LA OPERATIVIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPOS GEOTÉRMICOS 2017-2019 | Adquisición de 1,051 unidades de equipo requerido, que comprenden maquinaria pesada, aire acondicionado, mobiliario de oficina, equipo de laboratorio químico, equipo de obras geotérmicas y mantenimiento del campo. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 354360066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051624 |  |  |  | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS EÓLICOS Y SOLARES DE ENERGÍA 2017-2019 | Estudios de Preinversión para proyectos eólicos y solares de energía 2017-2019 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 22510800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051626 |  |  |  | DESARROLLO DE LAS ÁREAS GEOTÉRMICAS ASIGNADAS POR LA SENER A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, GERENCIA DE PROYECTOS GEOTERMOELÉCTRICOS 2017-2019 | DESARROLLO DE LAS ÁREAS GEOTÉRMICAS ASIGNADAS POR LA SENER A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, GERENCIA DE PROYECTOS GEOTERMOELÉCTRICOS 2017-2019 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2101892207 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052120 |  |  |  | Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC | Adquisición de nuevo software 37,450 licencias perpetuas SICOM 15,500 licencias SIRH 1,950 licencias DOCUMENTUM 10,000 licencias ESPECIALIZADO 10,000 licencias de las áreas para los proximos 3 años | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1577048442 | 682800000 | 82800000 | 608028 |  | 3.11
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 682800000 | 82800000 | 608028 | 0.73
00000052666 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN, DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019 | Construcción y rehabilitación de edificios de oficinas para el personal técnico - administrativo, bodegas de líneas de transmisión, talleres, laboratorios, repetidores, salas de operación de la RNT y fibra óptica y aulas de capacitación a nivel nacional | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Inmuebles |  | POR DEFINIR |  |  | 458000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052667 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MANIOBRA DE LA CFE TRANSMISIÓN 2018 | Adquisición de equipo de maniobra para los trabajos de mantenimiento, modernización y atención a emergencias causadas por desastres naturales como huracanes y terremotos entre otros que afecten a las Subestaciones y Líneas de Transmisión en el ámbito nacional. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 57638491 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052668 |  |  |  | MODERNIZACION EN BLINDAJE DE LINEAS DE CFE TRANSMISION 2018 | Sustitución de Cable de Guarda con Fibras Ópticas integradas sobre las líneas de transmisión los cuales presentan la pérdida de propiedades electromecánicas, dieléctricas, daños o bien, eventos atmosféricos. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 81104000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052670 |  |  |  | RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 | Usar nuevas arquitecturas para los sistemas EMS/SCADA que se basan en esquemas redundantes de alta disponibilidad geográfica en su operación, reduciendo la cantidad de equipos EMS/SCADA en un 49 por ciento | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 4895192150 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000052671 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN 2018. | Sustituir equipo de las especialidades de Subestaciones, Protecciones, Comunicaciones y Control que integra a las subestaciones de la Red Nacional de Transmisión (RNT), que por su estado y características de operación pongan en riesgo el suministro de energía eléctrica. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 994980665 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053063 |  |  |  | Validación de Modelos Matemáticos de la Oficina de Sistemas de Control del LAPEM | Validación de los modelos matemáticos para lograr cumplir copn el código de Red del País, teniendo una gran oportunidad en el negocio mercado eléctrico emergente, así como el Sector Eléctrico. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 6287236 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053069 |  |  |  | Modernización y Manenimiento de Laboratorios de la Subgerencia de Servicios a Transmisión y Distribución del LAPEM | Se contribuye a fortalecer y mantener un sistema eléctrico nacional confiable y robusto. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 41914909 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053070 |  |  |  | Muebles y Equipos de Oficina | Sustitución de mobiliario y equipo de oficina actual, con el fin de cumplir con los mejores stándares de ergonomía y funcionalidad para incrementar la calidad de vida en el trabajo y eficientar las actividades del personal. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 8609998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053212 |  |  |  | Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones | Adquirir activos para la presación de diferentes servicios que se comercializan para CFE, las EPS, Filiales y las empresas externas. | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 65811290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053285 |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN Y SOFTWARE DEL SICOM 2018 | IMPLEMENTACIÓN Y SOFTWARE DEL SICOM 2018 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 1092714000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053663 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL QUE SALVAGUARDA INSTALACIONES ESTRATÉGICAS Y PRINCIPALES POLÍGONOS DE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN DEL SEN 2018 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL QUE SALVAGUARDA INSTALACIONES ESTRATÉGICAS Y PRINCIPALES POLÍGONOS DE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN DEL SEN 2018 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 18424297 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053702 |  |  |  | Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste | Instalación de 8 capacitores en los niveles de tensión de 69 kv, 115 kv y 161 kv para un total de 124 MVAr, instalados en diferentes subestaciones en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 190596521 | 16420000 | 16420000 | 0 |  | 0.84
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16420000 | 16420000 | 0 | 0
00000053705 |  |  |  | Enlace Asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora - Arizona, EUA | Construir obras de refuerzo en Corriente Alterna CA de complejidad tecnológica y operativa similares en las que existen en este tipo de elementos, lo que operativamente implicará igualar las fronteras físicas con la eléctrica de responsabilidad entre los dos países involucrados | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 213680109 | 40212500 | 40212500 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 40212500 | 40212500 | 0 | 0
00000053706 |  |  |  | Compensación Capacitiva Occidente | Instalación de 8 capacitores en 115 KV para un total de 160.0 MVAr instalacdos en diferentes subestaciones de la República Mexicana | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 191977618 | 16398286 | 16398286 | 0 |  | 0.94
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16398286 | 16398286 | 0 | 0
00000053707 |  |  |  | GUADALAJARA INDUSTRIAL | Instalación de 4 autotransformadores de 75 MVA cada uno con relación de 230 69 kv; así mismo considera una línea de transmisión de 4.5 km-c en 230 kv y 20 km-c en 69 kv a ubicarse en el estado de Jalisco | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 728233818 | 40806429 | 40806429 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 40806429 | 40806429 | 0 | 0
002 03 002 |  |  |  | La Venta II | Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2058621567 | 121250239 | 121250238 | 78546942 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 121250239 | 121250238 | 78546942 | 64.78
004 02 004 |  |  |  | Altamira | Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 787563934 | 78756400 | 78756399 | 36768165 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 78756400 | 78756399 | 36768165 | 46.68
005 02 005 |  |  |  | Botello | REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA BOTELLO | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 118073434 | 8641839 | 8641839 | 4133681 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8641839 | 8641839 | 4133681 | 47.83
006 02 006 |  |  |  | Carbón II | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA UNIDAD 1, MODERNIZACION DE LA INTERFACE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TURBOGENERADOR Y REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL PRECIPITADOR ELECTROESTATICO DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CARBON II | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 214924374 | 12773309 | 12773308 | 5068095 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12773309 | 12773308 | 5068095 | 39.67
008 02 008 |  |  |  | Dos Bocas | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA UNIDAD 1 DE LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 267907404 | 19627688 | 19627687 | 9379280 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 19627688 | 19627687 | 9379280 | 47.78
009 03 009 |  |  |  | 912 División Oriente | Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 225654143 | 13189389 | 13189390 | 8455160 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13189389 | 13189390 | 8455160 | 64.1
010 02 010 |  |  |  | Francisco Pérez Ríos | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2369409360 | 72608949 | 72608950 | 52435939 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 72608949 | 72608950 | 52435939 | 72.21
010 03 010 |  |  |  | 914 División Centro Sur | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 243233858 | 20241283 | 20241283 | 7679657 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20241283 | 20241283 | 7679657 | 37.94
011 03 011 |  |  |  | 915 Occidental | Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 216217172 | 6398884 | 6398884 | 6099933 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6398884 | 6398884 | 6099933 | 95.32
012 03 012 |  |  |  | 901 Pacífico | Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 790318409 | 42870768 | 42870768 | 40678668 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42870768 | 42870768 | 40678668 | 94.88
013 03 013 |  |  |  | 902 Istmo | Construcción de 7 líneas de transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1527664890 | 47172017 | 47172018 | 31265804 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 47172017 | 47172018 | 31265804 | 66.28
014 02 014 |  |  |  | Ixtaczoquitlán | Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades Generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una unidad nueva de 1,650 KW. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 17024465 | 1243856 | 1243856 | 596017 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1243856 | 1243856 | 596017 | 47.91
014 03 014 |  |  |  | 903 Cabo - Norte | Construcción de 10 líneas de transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1056180596 | 33987575 | 33987575 | 5919110 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33987575 | 33987575 | 5919110 | 17.41
022 02 022 |  |  |  | Punta Prieta | Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 228346542 | 6924036 | 6924036 | 3299438 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6924036 | 6924036 | 3299438 | 47.65
024 02 024 |  |  |  | Tuxpango | REINICIAR OPERACION DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 323061111 | 11829080 | 11829079 | 10013416 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11829080 | 11829079 | 10013416 | 84.65
028 02 028 |  |  |  | Hermosillo Conversión de TG a CC | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1496381275 | 44987839 | 44987839 | 42839997 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 44987839 | 44987839 | 42839997 | 95.22
029 02 029 |  |  |  | Pacífico | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 12203901435 | 1274100002 | 1274100000 | 629741167 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1274100002 | 1274100000 | 629741167 | 49.42
030 02 030 |  |  |  | El Cajón | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 18342185042 | 464192146 | 464192146 | 251533794 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 464192146 | 464192146 | 251533794 | 54.18
031 02 031 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | Construir 5 líneas de transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1292815043 | 39853625 | 39853625 | 4271003 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39853625 | 39853625 | 4271003 | 10.71
0318TOQ0203 |  |  |  | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 881776485 | 28912157 | 28912156 | 25643548 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28912157 | 28912156 | 25643548 | 88.69
0318TOQ0204 |  |  |  | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 513792301 | 1385496 | 1385495 | 656982 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1385496 | 1385495 | 656982 | 47.41
0318TOQ0205 |  |  |  | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | SUMISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRAS OPTICAS INTEGRADAS Y EQUIPO ELECTRONICO ASOCIADO | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 832764185 | 27258858 | 27258858 | 10117195 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27258858 | 27258858 | 10117195 | 37.11
032 02 032 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | Construir un conjunto de 3 líneas de transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1509923243 | 55885746 | 55885746 | 33259532 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55885746 | 55885746 | 33259532 | 59.51
034 02 034 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2349440157 | 130200000 | 130200000 | 58563503 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 130200000 | 130200000 | 58563503 | 44.97
036 02 036 |  |  |  | Riviera Maya | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CON VOLTAJE DE 400 KV Y UNA LONGITUD DE 159.4 KM, TRES SUBESTACIONES CON VLTAJES DE 230 Y 13.8 KV Y UNA CAPACIDAD TOTAL DE 54 MVAR Y 2 ALIMENTADORES | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 754146470 | 22176055 | 22176055 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22176055 | 22176055 | 0 | 0
041 02 041 |  |  |  | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 860955926 | 25186130 | 25186130 | 24110043 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25186130 | 25186130 | 24110043 | 95.72
0418TOQ0060 |  |  |  | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2762767424 | 239940000 | 239940000 | 84424275 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 239940000 | 239940000 | 84424275 | 35.18
0418TOQ0063 |  |  |  | 1005 Noroeste | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1140140175 | 104160001 | 104160000 | 72684044 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 104160001 | 104160000 | 72684044 | 69.78
0418TOQ0083 |  |  |  | Infiernillo | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 314321901 | 26970000 | 26970000 | 10055692 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26970000 | 26970000 | 10055692 | 37.28
0418TOQ0084 |  |  |  | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2830256520 | 390600000 | 390600000 | 209861554 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 390600000 | 390600000 | 209861554 | 53.72
0418TOQ0087 |  |  |  | 1006 Central----Sur | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 292550379 | 29166623 | 29166623 | 10065985 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29166623 | 29166623 | 10065985 | 34.51
0418TOQ0088 |  |  |  | CCC Huinala II | INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA SUCCION DEL COMPRESOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS No. 7 Y 8 | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 35246684 | 2039602 | 2039602 | 1965503 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2039602 | 2039602 | 1965503 | 96.36
0418TOQ0090 |  |  |  | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 801018373 | 119105826 | 119105825 | 26106490 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 119105826 | 119105825 | 26106490 | 21.91
0418TOQ0092 |  |  |  | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1130216669 | 104160000 | 104160000 | 56822933 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 104160000 | 104160000 | 56822933 | 54.55
0418TOQ0096 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | Instalación de 12 alimentadores en 115 kV. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 110923889 | 3303769 | 3303769 | 3164081 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3303769 | 3303769 | 3164081 | 95.77
0418TOQ0097 |  |  |  | CCC El Sauz | MODERNIZACION DEL SISTEMA DE SUCCION DE AIRE EN EL COMPRESOR DE LAS UNIDADES No. 5 Y 6 | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 78585001 | 2418764 | 2418763 | 2308118 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2418764 | 2418763 | 2308118 | 95.42
0418TOQ0138 |  |  |  | Baja California | Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 3330110669 | 299999400 | 299999400 | 143633956 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 299999400 | 299999400 | 143633956 | 47.87
0418TOQ0140 |  |  |  | La Yesca | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 28888631361 | 789040478 | 789040477 | 363472178 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 789040478 | 789040477 | 363472178 | 46.06
0418TOQ0141 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1520498385 | 115731507 | 115731506 | 54920488 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 115731507 | 115731506 | 54920488 | 47.45
042 02 042 |  |  |  | 701 Occidente-Centro | Construccion de doce Proyectos Elementales Minimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR, en las zonas: Guadalajara, Celaya, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, Leon, Zacatecas y San Juan de Rio. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1480915166 | 59519999 | 59520000 | 31515551 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 59519999 | 59520000 | 31515551 | 52.94
043 02 043 |  |  |  | 702 Sureste-Peninsular | Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 518636172 | 10266605 | 10266605 | 4941155 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10266605 | 10266605 | 4941155 | 48.12
046 00 046 |  |  |  | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores que se localizan en los Estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y México. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2495946348 | 32550000 | 32550000 | 31429369 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32550000 | 32550000 | 31429369 | 96.55
046 02 046 |  |  |  | 706 Sistemas Norte | Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro unidades de 33.33 MVA, una de ellas de reserva y dos bancos de 30 MVA con tensiones 115/13.8 kV y 115/34.5 kV; adicionalmente incluye 18 MVAR en un reactor en 13.8 kV; 18 líneas de transmisión para un total de 715.9 km-c, en las tensiones de 230 kV 138 kV y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 57 alimentadores, en los niveles de tensión de 230 kV, 138 kV y 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 3606377972 | 130288539 | 130288536 | 96281839 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 130288539 | 130288536 | 96281839 | 73.89
047 02 047 |  |  |  | 709 Sistemas Sur | Construir un conjunto de 11 líneas de transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2112978318 | 59546485 | 59546486 | 56575391 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 59546485 | 59546486 | 56575391 | 95.01
050 00 049 |  |  |  | Baja California Sur I | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1094018447 | 55668014 | 55668014 | 33245688 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55668014 | 55668014 | 33245688 | 59.72
0518TOQ0028 |  |  |  | 1125 Distribución | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1826863672 | 149915997 | 149916000 | 64145918 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 149915997 | 149916000 | 64145918 | 42.78
0518TOQ0029 |  |  |  | 1124 Bajío Centro | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 742119261 | 79802088 | 79802091 | 25220646 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 79802088 | 79802091 | 25220646 | 31.6
0518TOQ0030 |  |  |  | 1128 Centro Sur | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 383393041 | 29603055 | 29603053 | 11438384 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29603055 | 29603053 | 11438384 | 38.63
0518TOQ0031 |  |  |  | 1123 Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 9 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 70802986 | 5153278 | 5153279 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5153278 | 5153279 | 0 | 0
0518TOQ0032 |  |  |  | 1122 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 730816432 | 79980000 | 79980000 | 45999392 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 79980000 | 79980000 | 45999392 | 57.51
0518TOQ0033 |  |  |  | 1127 Sureste | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 299034080 | 27896967 | 27896968 | 9650877 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27896967 | 27896968 | 9650877 | 34.59
0518TOQ0034 |  |  |  | 1121 Baja California | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 101816362 | 7068000 | 7068000 | 1695136 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7068000 | 7068000 | 1695136 | 23.98
0518TOQ0035 |  |  |  | 1120 Noroeste | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 929683893 | 134903309 | 134903308 | 29862446 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 134903309 | 134903308 | 29862446 | 22.13
0518TOQ0037 |  |  |  | 1129 Compensación redes | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 291147328 | 24000013 | 24000008 | 10132819 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24000013 | 24000008 | 10132819 | 42.22
0518TOQ0038 |  |  |  | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2174973070 | 305871940 | 305871941 | 129298073 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 305871940 | 305871941 | 129298073 | 42.27
0518TOQ0039 |  |  |  | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 594269996 | 17946005 | 17946005 | 17057790 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17946005 | 17946005 | 17057790 | 95.05
0518TOQ0041 |  |  |  | CT Punta Prieta Unidad 2 | Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2 | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 107043000 | 14898601 | 14898600 | 6155664 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14898601 | 14898600 | 6155664 | 41.31
0518TOQ0043 |  |  |  | CN Laguna Verde | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 12381390840 | 508362886 | 508362887 | 256547174 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 508362886 | 508362887 | 256547174 | 50.46
0518TOQ0047 |  |  |  | Agua Prieta II (con campo solar) | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW y 14.0 MW del Campo Solar. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 11998499936 | 545513320 | 545513320 | 121855357 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 545513320 | 545513320 | 121855357 | 22.33
0518TOQ0048 |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 676947726 | 75092907 | 75092906 | 23944047 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 75092907 | 75092906 | 23944047 | 31.88
0518TOQ0054 |  |  |  | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 495289468 | 35340000 | 35340000 | 12252390 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 35340000 | 35340000 | 12252390 | 34.67
0518TOQ0055 |  |  |  | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1348734468 | 193986263 | 193986263 | 73954477 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 193986263 | 193986263 | 73954477 | 38.12
0518TOQ0056 |  |  |  | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1676862748 | 195656784 | 195656785 | 90913055 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 195656784 | 195656785 | 90913055 | 46.46
0518TOQ0058 |  |  |  | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2555470016 | 243930648 | 243930649 | 96653877 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 243930648 | 243930649 | 96653877 | 39.62
0518TOQ0060 |  |  |  | 1116 Transformación del Noreste | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 374.6 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 5310597578 | 685015300 | 685015300 | 178831021 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 685015300 | 685015300 | 178831021 | 26.1
0518TOQ0061 |  |  |  | 1117 Transformación de Guaymas | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 298622868 | 30607453 | 30607453 | 8313203 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 30607453 | 30607453 | 8313203 | 27.16
0518TOQ0062 |  |  |  | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 686784876 | 24999999 | 25000000 | 15998624 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24999999 | 25000000 | 15998624 | 63.99
0518TOQ0063 |  |  |  | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2010203650 | 245328810 | 245328811 | 133541462 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 245328810 | 245328811 | 133541462 | 54.43
0518TOQ0064 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 23172496 | 2424361 | 2424361 | 767868 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2424361 | 2424361 | 767868 | 31.67
053 02 053 |  |  |  | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5. | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 568230000 | 17801781 | 17801781 | 17259122 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17801781 | 17801781 | 17259122 | 96.95
056 02 056 |  |  |  | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS UNIDADES 2 Y 4 | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 254629628 | 11276579 | 11276585 | 7984793 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11276579 | 11276585 | 7984793 | 70.8
059 02 059 |  |  |  | CGT Cerro Prieto (U5) | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA UNIDAD 5 | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 585408715 | 65227002 | 65227001 | 41333846 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 65227002 | 65227001 | 41333846 | 63.36
060 00 059 |  |  |  | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 268244119 | 7613966 | 7613966 | 7324648 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7613966 | 7613966 | 7324648 | 96.2
0618TOQ0028 |  |  |  | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 784324222 | 88991590 | 88991588 | 28219065 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 88991590 | 88991588 | 28219065 | 31.7
0618TOQ0029 |  |  |  | 1213 COMPENSACION DE REDES | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 905665956 | 111825310 | 111825302 | 50941414 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 111825310 | 111825302 | 50941414 | 45.55
0618TOQ0030 |  |  |  | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 176565798 | 11644568 | 11644567 | 5628886 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11644568 | 11644567 | 5628886 | 48.33
0618TOQ0031 |  |  |  | 1212 SUR - PENINSULAR | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2498368925 | 118285366 | 118285361 | 37565722 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 118285366 | 118285361 | 37565722 | 31.75
0618TOQ0032 |  |  |  | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2762499583 | 201109544 | 201109543 | 29486280 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 201109544 | 201109543 | 29486280 | 14.66
0618TOQ0033 |  |  |  | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 3548911507 | 240877294 | 240877291 | 55313830 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 240877294 | 240877291 | 55313830 | 22.96
0618TOQ0034 |  |  |  | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Considera la instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación Tapeixtles Potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de transmisión para un total de 56.6 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 652618199 | 110895431 | 110895432 | 37900488 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 110895431 | 110895432 | 37900488 | 34.17
0618TOQ0035 |  |  |  | 1211 NORESTE - CENTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2195782786 | 98974245 | 98974246 | 37289510 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 98974245 | 98974246 | 37289510 | 37.67
0618TOQ0036 |  |  |  | 1210 NORTE - NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 4528759804 | 260756413 | 260756413 | 87805770 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 260756413 | 260756413 | 87805770 | 33.67
0618TOQ0037 |  |  |  | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las subestaciones Recreo, Centenario y Cachanilla. También considera cinco líneas de transmisión para un total de 46.0 km-c, en 230, 161 y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 25 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, cuatro en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en 13.8 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1191326317 | 141528886 | 141528888 | 63061782 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 141528886 | 141528888 | 63061782 | 44.55
0618TOQ0038 |  |  |  | CCC Poza Rica | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2866140476 | 304422109 | 304422108 | 141091782 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 304422109 | 304422108 | 141091782 | 46.34
0618TOQ0039 |  |  |  | CCC El Sauz Paquete 1 | Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1 | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 3010722830 | 255143491 | 255143491 | 96239510 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 255143491 | 255143491 | 96239510 | 37.71
0618TOQ0042 |  |  |  | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 766637204 | 89469775 | 89469776 | 49064470 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 89469775 | 89469776 | 49064470 | 54.83
0618TOQ0046 |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 84260420 | 7187431 | 7187431 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7187431 | 7187431 | 0 | 0
0618TOQ0048 |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total) , y 2 alimentadores de 34.5 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 39483078 | 1554290 | 1554290 | 743067 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1554290 | 1554290 | 743067 | 47.8
0618TOQ0049 |  |  |  | CI Guerrero Negro III | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 500573002 | 52195190 | 52195190 | 24779774 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 52195190 | 52195190 | 24779774 | 47.47
0618TOQ0050 |  |  |  | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | 6-COLIMA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 19695595186 | 1673999992 | 1674000000 | 796798504 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1673999992 | 1674000000 | 796798504 | 47.59
0618TOQ0051 |  |  |  | Los Humeros II | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2016168727 | 221208231 | 221208238 | 69965298 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 221208231 | 221208238 | 69965298 | 31.62
0618TOQ0052 |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 407388635 | 28422231 | 28422232 | 13611546 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28422231 | 28422232 | 13611546 | 47.89
0618TOQ0053 |  |  |  | TG Baja California II | La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos. | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1931904455 | 193857105 | 193857105 | 75344475 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 193857105 | 193857105 | 75344475 | 38.86
0618TOQ0054 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 808854833 | 84474765 | 84474764 | 27004158 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 84474765 | 84474764 | 27004158 | 31.96
062 02 062 |  |  |  | 813 División Bajío | Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1000728935 | 14650310 | 14650309 | 14187243 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14650310 | 14650309 | 14187243 | 96.83
065 02 065 |  |  |  | Conversión El Encino de TG aCC | Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1468621668 | 42302036 | 42302036 | 21910142 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42302036 | 42302036 | 21910142 | 51.79
066 02 066 |  |  |  | Baja California Sur II | Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1243108233 | 38018885 | 38018884 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38018885 | 38018884 | 0 | 0
067 02 067 |  |  |  | 801 Altiplano | Construir 16 de líneas de transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1609094556 | 49579937 | 49579937 | 7587318 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49579937 | 49579937 | 7587318 | 15.3
068 02 068 |  |  |  | 802 Tamaulipas | Construcción de 8 líneas de transmisión con una capacidad 86 Km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1327199631 | 40777638 | 40777636 | 11687648 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40777638 | 40777636 | 11687648 | 28.66
0718TOQ0022 |  |  |  | Baja California Sur IV | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1863308546 | 135181192 | 135181192 | 64269888 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 135181192 | 135181192 | 64269888 | 47.54
0718TOQ0023 |  |  |  | Baja California Sur III | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1829738170 | 192312226 | 192312226 | 60783923 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 192312226 | 192312226 | 60783923 | 31.6
0718TOQ0027 |  |  |  | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | 2-BAJA CALIFORNIA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 216546110 | 26403797 | 26403797 | 10777770 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26403797 | 26403797 | 10777770 | 40.81
0718TOQ0032 |  |  |  | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1288987328 | 103577226 | 103577225 | 33332453 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 103577226 | 103577225 | 33332453 | 32.18
0718TOQ0033 |  |  |  | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1754243320 | 110708634 | 110708632 | 25746801 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 110708634 | 110708632 | 25746801 | 23.25
0718TOQ0034 |  |  |  | 1302 Transformación del Noreste | El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una longitud total de 25.2 km-c y el traslado e instalación de un reactor de 75.0 MVAR proveniente de la subestación Ramos Arizpe Potencia | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 816354000 | 76948200 | 76948200 | 5371334 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 76948200 | 76948200 | 5371334 | 6.98
0718TOQ0035 |  |  |  | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 197187378 | 17104615 | 17104616 | 5403177 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17104615 | 17104616 | 5403177 | 31.58
0718TOQ0036 |  |  |  | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 146441538 | 12680827 | 12680829 | 4043959 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12680827 | 12680829 | 4043959 | 31.89
0718TOQ0037 |  |  |  | 1323 DISTRIBUCION SUR | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 843698051 | 27719822 | 27719822 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27719822 | 27719822 | 0 | 0
0718TOQ0038 |  |  |  | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1607614033 | 156294087 | 156294089 | 70869187 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 156294087 | 156294089 | 70869187 | 45.34
072 02 072 |  |  |  | 806 Bajío | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1966840631 | 125085001 | 125085000 | 43075375 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 125085001 | 125085000 | 43075375 | 34.43
0818TOQ0069 |  |  |  | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 926492952 | 104802706 | 104802704 | 33166905 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 104802706 | 104802704 | 33166905 | 31.64
0818TOQ0070 |  |  |  | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | Considera la instalación de 352.5 MVAR de compensación capacitiva en el nivel de tensión de 115 kV, de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área Noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 178887640 | 10194157 | 10194158 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10194157 | 10194158 | 0 | 0
0818TOQ0071 |  |  |  | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 427898321 | 36818533 | 36818533 | 13127033 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36818533 | 36818533 | 13127033 | 35.65
0818TOQ0072 |  |  |  | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | 27-TABASCO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1091057399 | 100066345 | 100066345 | 35416254 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 100066345 | 100066345 | 35416254 | 35.39
0818TOQ0073 |  |  |  | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 485736846 | 34958515 | 34958514 | 14681107 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34958515 | 34958514 | 14681107 | 41.99
0818TOQ0074 |  |  |  | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1536931653 | 59851805 | 59851805 | 25677888 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 59851805 | 59851805 | 25677888 | 42.9
0818TOQ0076 |  |  |  | CT Altamira Unidades 1 y 2 | Rehabilitación, Modernización y Conversión a Coque de Petróleo de las Unidades 1 y 2. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 8143641534 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818TOQ0084 |  |  |  | Santa Rosalía II | Instalación de una central de combustión interna a compuesta de 3 o 4 unidades. En sitio se tendría una capacidad bruta de 15.00 MW (capacidad neta de 13.00 MW) tanto en condiciones de verano como en medias anuales; para todas estas cifras se considera un rango de + /- 15. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 922428406 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818TOQ0093 |  |  |  | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1193850375 | 166687357 | 166687360 | 58235476 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 166687357 | 166687360 | 58235476 | 34.93
0918TOQ0018 |  |  |  | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1617474605 | 48883702 | 48883702 | 17531348 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 48883702 | 48883702 | 17531348 | 35.86
0918TOQ0019 |  |  |  | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 705320370 | 19367046 | 19367045 | 486156 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 19367046 | 19367045 | 486156 | 2.51
0918TOQ0020 |  |  |  | Cogeneración Salamanca Fase I | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 9674794090 | 665358921 | 665358921 | 290947025 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 665358921 | 665358921 | 290947025 | 43.72
1018TOQ0037 |  |  |  | Los Azufres III (Fase I) | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1385015894 | 119879287 | 119879288 | 56902429 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 119879287 | 119879288 | 56902429 | 47.46
1018TOQ0038 |  |  |  | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 704968139 | 76341912 | 76341914 | 25761057 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 76341912 | 76341914 | 25761057 | 33.74
1018TOQ0039 |  |  |  | 1620 Distribución Valle de México | Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 5457333002 | 321708645 | 321708646 | 64206904 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 321708645 | 321708646 | 64206904 | 19.95
1018TOQ0040 |  |  |  | 1603 Subestación Lago | Considera la construcción de la nueva subestación de potencia Lago, de tipo encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre (SF6), con un total de 660.0 MVA de transformación, compuesta por dos autotransformadores trifásicos de 330 MVA cada uno con relación de transformación 400/230 kV; dos líneas de transmisión para un total de 99.5 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced); además de 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 3365250514 | 9290000 | 9290000 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9290000 | 9290000 | 0 | 0
1018TOQ0043 |  |  |  | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 446264274 | 40635904 | 40635904 | 19276477 |  | 99.66
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40635904 | 40635904 | 19276477 | 47.43
1018TOQ0046 |  |  |  | Guerrero Negro IV | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 452387113 | 57556461 | 57556461 | 4503719 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 57556461 | 57556461 | 4503719 | 7.82
1018TOQ0048 |  |  |  | 1621 Distribución Norte-Sur | Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1938715198 | 49484040 | 49484036 | 23111465 |  | 99.98
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49484040 | 49484036 | 23111465 | 46.7
1018TOQ0050 |  |  |  | Centro | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | 17-MORELOS |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 14051946604 | 852043860 | 852043860 | 390684771 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 852043860 | 852043860 | 390684771 | 45.85
1018TOQ0056 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 55486795 | 4882722 | 4882723 | 2332690 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4882722 | 4882723 | 2332690 | 47.77
1118TOQ0013 |  |  |  | Baja California Sur V | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 46.89 MW. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2077654950 | 218941231 | 218941232 | 103740302 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 218941231 | 218941232 | 103740302 | 47.38
1118TOQ0014 |  |  |  | Los Humeros III | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). | 21-PUEBLA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2574015109 | 99257190 | 99257190 | 48747585 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 99257190 | 99257190 | 48747585 | 49.11
1118TOQ0015 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | La Red de Transmsión Asociada consiste en 128.10 km-c de 400 kV y 7 Alimentadores de 400 kV. | 19-NUEVO LEON |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1658664021 | 123879008 | 123879008 | 70638229 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 123879008 | 123879008 | 70638229 | 57.02
1118TOQ0016 |  |  |  | CT José López Portillo | Rehabilitación y Modernización de las Unidades de la CT José López Portillo | 5-COAHUILA DE ZARAGOZA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 4600356600 | 218853180 | 218853180 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 218853180 | 218853180 | 0 | 0
1118TOQ0017 |  |  |  | 1701 Subestación Chimalpa Dos | Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 21.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400kV y cuatro en 230 kV | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1172470996 | 106278036 | 106278038 | 26167507 |  | 99.58
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 106278036 | 106278038 | 26167507 | 24.62
1118TOQ0018 |  |  |  | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 980180419 | 85090780 | 85090778 | 40357838 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 85090780 | 85090778 | 40357838 | 47.42
1118TOQ0020 |  |  |  | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 27.8 km-c, en 400, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, cuatro en 230 kV y cuatro en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1308783642 | 118334539 | 118334539 | 56069745 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 118334539 | 118334539 | 56069745 | 47.38
1118TOQ0021 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 21.1 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | 8-CHIHUAHUA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 475382356 | 55364281 | 55364281 | 12005474 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 55364281 | 55364281 | 12005474 | 21.68
1118TOQ0023 |  |  |  | Chicoasén II | El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 9360520238 | 316672446 | 316672446 | 42411293 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 316672446 | 316672446 | 42411293 | 13.39
1118TOQ0024 |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Chiapas en el ámbito del área de control oriental. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión. | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 45718688 | 4452840 | 4452840 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4452840 | 4452840 | 0 | 0
1118TOQ0025 |  |  |  | 1720 Distribución Valle de México | El Proyecto SE 1720 Distribución Valle de México incluye obras que se ubican en el Estados de México, pertenecientes a las zonas eléctricas de Ecatepec de Morelos y Chapingo. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1127160001 | 21832773 | 21832773 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 21832773 | 21832773 | 0 | 0
1118TOQ0026 |  |  |  | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Reynosa, Tampico. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1908657599 | 30038240 | 30038240 | 12342472 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 30038240 | 30038240 | 12342472 | 41.08
1118TOQ0027 |  |  |  | 1722 Distribución Sur | El Proyecto SLT 1722 Distribución Sur, incluye obras que se ubican en los Estados de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, pertenecientes a las Zonas de Distribución de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 871670400 | 30166691 | 30166689 | 10588434 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 30166691 | 30166689 | 10588434 | 35.09
1118TOQ0028 |  |  |  | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 379651093 | 33081755 | 33081755 | 15677363 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33081755 | 33081755 | 15677363 | 47.38
1218TOQ0019 |  |  |  | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1 a 4 de la CH Temascal | 20-OAXACA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 492769800 | 24638490 | 24638490 | 6317611 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 24638490 | 24638490 | 6317611 | 25.64
1218TOQ0020 |  |  |  | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Tula Paquetes 1 y 2 | 13-HIDALGO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 6323690161 | 411047203 | 411047203 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 411047203 | 411047203 | 0 | 0
1218TOQ0021 |  |  |  | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como seis líneas de transmisión para un total de 172.4 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2044418999 | 145321333 | 145321335 | 42031935 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 145321333 | 145321335 | 42031935 | 28.92
1218TOQ0022 |  |  |  | 1803 Subestaciones del Occidental | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 600.0 MVA, una de las cuales es nueva con cuatro unidades monofásicas en 400/115 kV y la otra es ampliación 100 MVA, en 230/115 kV, 222.5 MVAr de compensación en un CEV y dos bancos de capacitores, así como seis líneas de transmisión para un total de 170.1 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 11 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y nueve en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1341010667 | 99999998 | 99999998 | 34373598 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 99999998 | 99999998 | 34373598 | 34.37
1218TOQ0023 |  |  |  | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Considera la ampliación de tres subestaciones para un total de 665.0 MVA, la primera es en la subestación Pantepec banco 2 con relación de transformación 230/115 kV, la segunda y tercera ampliación son en las subestaciones Puebla Dos banco 4 y en Tecali con relación de transformación 400/230 kV. Así como 87.5 MVAr repartidos en un compensador estático de VARs en la subestación Carmen(+50, - 15 MVAr) en 115 kV y dos capacitores, uno de 7.5 y el otro de 15 MVAr ubicados en las subestaciones Molango y Atlapexco. Por último, tres líneas de transmisión para un total de 74.6 km-c, en 115 kV calibres 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 997396933 | 111873473 | 111873476 | 49755060 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 111873473 | 111873476 | 49755060 | 44.47
1218TOQ0024 |  |  |  | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 150590806 | 13690177 | 13690177 | 6488308 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13690177 | 13690177 | 6488308 | 47.39
1218TOQ0025 |  |  |  | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 441.8 km-c en 400 kV, 169 km-circuito para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-circuito para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 MVAR en dos reactores de línea de 62 y 133.3 MVAR, este ultimo incluye reserva, así como 3 alimentadores, uno ubicado en la subestación Champayán y dos en Güemez | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 4740528562 | 190668903 | 190668903 | 3176074 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 190668903 | 190668903 | 3176074 | 1.66
1218TOQ0026 |  |  |  | Empalme I | Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 13817630608 | 928441801 | 928441801 | 8469663 |  | 99.72
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 928441801 | 928441801 | 8469663 | 0.91
1218TOQ0027 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | La Red de Transmsión Asociada consiste en 126.44 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV, 425.6 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV y 16 Alimentadores de 230 kV. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2761814490 | 165296898 | 165296898 | 7013835 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 165296898 | 165296898 | 7013835 | 4.24
1218TOQ0031 |  |  |  | 1821 Divisiones de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas, Nogales, Los Mochis, Mazatlán, Coahuila, Chihuahua, Gómez Palacio, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Metropolitana Norte, Tampico, Río Verde, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí; de las Divisiones de Distribución Noroeste, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, Bajío y Centro Oriente. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2198412863 | 23075997 | 23075997 | 3998424 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23075997 | 23075997 | 3998424 | 17.32
1218TOQ0032 |  |  |  | Valle de México II | El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 562.03 MW (neta de 615.226 MW) en condiciones de verano, y media anual de 601.11 MW (neta de 581.03 MW); para todas estas cifras se considera un rango de /- 15 por ciento. | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 13232837405 | 11097103 | 11097103 | 8263372 |  | 99.65
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11097103 | 11097103 | 8263372 | 74.46
1218TOQ0034 |  |  |  | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Considera la construcción de 8,950 MVA, 166.7 MVAr, 1,825.2 km-c y 20 alimentadores. El proyecto tiene una capacidad de transmisión de 3,000 mega watts (MW) y permitirá en conjunto con el enlace actual transportar de la región Sureste al Centro del país hasta 6,000 MW de capacidad de energías limpias de las centrales eléctricas existentes y de nuevos proyectos eólicos, solares, cogeneración eficiente y ciclos combinados a instalarse en el Sureste y la Península de Yucatán. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 6003150000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0035 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 314.36 km-circuito de líneas de transmisión, 75 MVAR de compensación reactiva inductiva y 5 Alimentadores. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1248260765 | 23000000 | 23000000 | 4002236 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23000000 | 23000000 | 4002236 | 17.4
1218TOQ0038 |  |  |  | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto y mediano plazos el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo el área central del Valle de México. El Proyecto incluye obras que se ubican en el Distrito Federal y Estado de México, de las zonas Cuautitlán, Atizapán, Zócalo, Nezahualcóyotl y Toluca | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1804019581 | 52175282 | 52175282 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 52175282 | 52175282 | 0 | 0
1218TOQ0049 |  |  |  | DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR CNLV 2012-2014 | DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA QUE PERMITA EL REEMPLAZO DEL EQUIPO DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION DEL SIIP U1, U2 Y DEL SIMULADOR | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 100518730 | 0 | 0 | 0 |  | 45.07
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0051 |  |  |  | REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 | REEMPLAZO DE LAS COMPUERTAS DE SISTEMA HVAC DEL CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 88691172 | 0 | 0 | 0 |  | 68.99
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0072 |  |  |  | Ampliación de Redes de Distribución de 13 Divisiones 2013-2015 | Considerando las obras que implican la construcción de nuevas instalaciones, se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para un total de 487.5 MVA y 1015.33 km de línea en media y baja tensión. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 16591421580 | 2260135788 | 2260135788 | 496856141 |  | 45.64
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2260135788 | 2260135788 | 496856141 | 21.98
1218TOQ0073 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES DE 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2013-2015 | Las obras de líneas y SEs de distribución, incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 8446425894 | 0 | 0 | 0 |  | 6.66
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0074 |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES TERMOELECTRICAS DE GENERACIÓN TURBOJET ÁREA CENTRAL 2013 - 2015 | Mantenimiento a Unidades Termoeléctricas de Generación Turbojet con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2013-2015. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 850447343 | 143134878 | 143134878 | 96509784 |  | 12.85
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 143134878 | 143134878 | 96509784 | 67.42
1218TOQ0076 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 | Adquisición de equipo de maniobra para mantenimiento y atención a emergencias causadas por desastres naturales que afecten a las SEs y LT en el ámbito nacional. Se incrementará seguridad física, productividad y cumplimiento a las políticas de seguridad e higiene que establece la normatividad vigente | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 450799250 | 0 | 0 | 0 |  | 7.29
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIO SECUNDARIO DE METROLOGÍA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 | PROGRAMA DE INVERSION PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE METROLOGÍA PARA LA SUBAREA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA PARA LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIDORES DE PRECISIÓN. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 22769526 | 0 | 0 | 0 |  | 8.07
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0002 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE GENERACIÓN 2013-2015 | Adquisición, y en su caso la instalación de equipos y sistemas de protección contra incendio en los equipos principales para la operación de las centrales de generación de energía eléctrica | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 237204574 | 42074940 | 42074940 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 42074940 | 42074940 | 0 | 0
1318TOQ0003 |  |  |  | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL VALLE DE MÉXICO 2013-2015 | Ampliación de redes de distribución para un total de 454 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23 kV e incluye 25569 mejoras a redes de distribución, a efectuarse en el periodo de 2013 al 2015, para mejorar la calidad del servicio | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 14202392213 | 0 | 0 | 0 |  | 20.04
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0006 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO HERRAMENTAL DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2013-2015 | Mejorar seguridad,continuidad,confiabilidad y calidad del servicio en la Red Eléctrica,aumentar confiabilidad de transformación y disminución de daños del equipo,garantizar funcionalidad de las instalaciones,realizando actvs de mantenimiento y puesta en servicio inherentes al proceso de transmisión. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 102350537 | 0 | 0 | 0 |  | 11.24
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0011 |  |  |  | ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA DE LA ZONA DE CERRITOS COLORADOS 2014-2016 | Estudios de Evaluación del potencial de generación geotermoeléctrica de la Zona de Cerritos Colorados | 14-JALISCO |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 934749124 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 1.39
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
1318TOQ0014 |  |  |  | Equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión 2013-2015 | Proyecto de equipamiento de Centros de Reparación de la Subdirección de Transmisión a nivel Nacional, consisite en dotar de equipo, herramientas y materiales a los mismos, con el fin de poder atender las emergencias que se presentan por fénomenos naurales. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 359354108 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0015 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2013-2015 | Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de la Subdirección de Transmisión | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 258637889 | 40165000 | 40165000 | 19232445 |  | 18.06
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 40165000 | 40165000 | 19232445 | 47.88
1318TOQ0016 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES-TIC (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES) SDT 2014-2016 | Adquisición de Equipo de comunicaciones para modernización de infraestructura por motivos de término de vida útil, obsolescencia y falta de refacciones. Requerido para instalaciones, vehículos y personal que lleva a cabo mantenimiento preventivo, correctivo y atención a contingencias. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 375474492 | 50000000 | 50000000 | 7588683 |  | 22.46
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 50000000 | 50000000 | 7588683 | 15.17
1318TOQ0017 |  |  |  | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Considera la instalación de 148.0 MVAr compuesto por cuatro reactores de 25 MVAr y ocho reactores de 6 MVAr; así como tres líneas de transmisión para un total de 424.6 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 4 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y dos en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1139601298 | 88786226 | 88786226 | 20880970 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 88786226 | 88786226 | 20880970 | 23.51
1318TOQ0018 |  |  |  | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Considera la construcción una nueva subestación con 500.0 MVA, integrados por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA (uno de ellos de reserva) con relación de transformación 400/230 kV; así como cuatro líneas de transmisión para un total de 32 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales tres se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y cuatro en 230 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 860849478 | 132323449 | 132323450 | 42149315 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 132323449 | 132323450 | 42149315 | 31.85
1318TOQ0019 |  |  |  | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Considera la ampliación de dos subestaciones con un total de 525.0 MVA, compuestos de dos bancos de 225 MVA integrados por unidades monofásicas de 75 MVA, con relaciónes de transformación 230/115 kV y 400/115 kV. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 294636596 | 29702099 | 29702098 | 14103912 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29702099 | 29702098 | 14103912 | 47.48
1318TOQ0020 |  |  |  | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Considera la construcción de 725.0 MVA, de los cuales 500 MVA corresponden a una subestación nueva integrada por cuatro unidades monofásicas de 125 MVA (incluye reserva) con relación de transformación 400/115 kV y 225 MVA son en una ampliación, con relación de transformación 230/115 kV; así como 682.5 MVAR conformado por un Compensador Estático de VARs (CEV) de 300 MVAR, tres capacitores en 115 kV dos de 30 MVAr y uno de 22.5 MVAr; seis líneas de transmisión para un total de 76.4 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1298988750 | 100770635 | 100770634 | 31757435 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 100770635 | 100770634 | 31757435 | 31.51
1318TOQ0021 |  |  |  | 1901 Subestaciones de Baja California | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 330.0 MVA, de las cuales la subestación Camino Real es nueva con relación de transformación 115/13.8 kV y una ampliación en la subestación Santa Isabel banco 4 que consiste en el traslado de cuatro autotransformadores monofásicos con relación 230/161 kV; compensación capacitiva de 1.8 MVAR en el nivel de 13.8kV; así como dos líneas de transmisión para un total de 16.0 km-c, en 161 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, dos en 161 kV, dos en 115 kV y cinco en 13.8 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 349943581 | 28939237 | 28939238 | 6963045 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28939237 | 28939238 | 6963045 | 24.06
1318TOQ0023 |  |  |  | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las Zonas de Distribución Hermosillo, chihuahua, Piedras Negras, Tampico, Metropolitana Norte, Linares, Gómez Palacio, Poza Rica, Xalapa y Carmen, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1103376926 | 41258174 | 41258175 | 6291344 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 41258174 | 41258175 | 6291344 | 15.24
1318TOQ0024 |  |  |  | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas de distribución mencionadas, de acuerdo con los estudios en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE, y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmosfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores inteligentes. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 10579674048 | 418143992 | 418143996 | 85174389 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 418143992 | 418143996 | 85174389 | 20.36
1318TOQ0025 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | La Red de Transmisión Asociada consiste en 118.32 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV, 1750 MVA de transformación 400/230, 100 MVAR de compensación y 14 Alimentadores de 400 kV (ocho de ellos, en la SE Guaymas CC, encapsulados en hexafluoruro de azufre). | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2700509117 | 171382186 | 171382186 | 4919831 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 171382186 | 171382186 | 4919831 | 2.87
1318TOQ0026 |  |  |  | Empalme II | Central de ciclo combinado cuya potencia será de 717 MW. La central se construirá en el sitio Guaymas CC, ubicado al sureste de Empalme, Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 13575872774 | 62691652 | 62691652 | 8852509 |  | 0.1
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 62691652 | 62691652 | 8852509 | 14.12
1318TOQ0028 |  |  |  | CG Santa Rosalía de Ciclo Binario | Aprovechamiento de la energía residual de la salmuera del Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes, B.C.S. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 133606809 | 50000000 | 50000000 | 0 |  | 3.47
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0
1318TOQ0030 |  |  |  | Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones del Sistema Norte | Considera la instalación de dos bancos de transformación para un total de 400 MVA, con relación de transformación de 400/230 kV y 230/115 kV, así como tres líneas de transmisión para un total de 27.6 km-c, en 230 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 251432450 | 0 | 0 | 0 |  | 64.03
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0033 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PRUEBA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 | Adquirir el Equipo de Laboratorio adecuado y suficiente para efectuar pruebas y medición de los equipos eléctricos primarios y secundario de las especialidades técnicas como: Control, Comunicaciones, Protecciones, Subestaciones y Líneas de Transmisión | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 177169631 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0037 |  |  |  | DIVERSIFICACIÓN EN LA MEDICIÓN DE NIVEL DE LAS ALBERCAS DE COMBUSTIBLE GASTADO DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2013-2015 | Adquisión de equipo para diversificar la medición del nivel en las albercas de combustible gastado de ambas Unidades de la CNLV. Los bienes a adquirir incluyen principalmente instrumentación de nivel y sus asociados | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 53927832 | 15112519 | 15112519 | 0 |  | 60.25
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 15112519 | 15112519 | 0 | 0
1318TOQ0038 |  |  |  | REEMPLAZO DE LA CARCASA EXTERIOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN Y COMPONENTES AUXILIARES DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA CNLV 2014-2017 | Reemplazar las Carcasas Exteriores de las Turbinas de Alta Presión de las Unidades 1 y 2 de la CNLV. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 569238245 | 0 | 0 | 0 |  | 49.94
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0041 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INDEPENDIENTE PARA ALMACENAMIENTO EN SECO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO EN LA CNLV 2014-2016 | Ingeniería, diseño, licenciamiento, eq aux, construcción, pruebas funcionales y puesta en marcha de instalación independiente para almacenamiento de combustible gastado. Incluyendo compra de contenedores y operaciones de carga y traslado hasta su disposición final en la instalación. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 803919340 | 59121068 | 41347789 | 20439470 |  | 97.05
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 59121068 | 41347789 | 20439470 | 49.43
1318TOQ0045 |  |  |  | EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA INSTALACIONES DE LA COORDINACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS RADIOLOGICAS EXTERNAS (COPERE) 2014-2015 | Adquisición de equipos de las estaciones meteorológicas y monitoreo ambiental, Centros de Monitoreo tanto de Evacuados como Vehiculares que pertenecen al COPERE, cada uno de ellos con los componentes necesarios para su eficiente funcionalidad | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 33392864 | 0 | 0 | 0 |  | 27.41
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0046 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MEXICO SDD 2014-2016 | Este programa considera para el período de 2014 a 2016, la instalación 149 MVA, 44,5 km de línea de media tensión en 23 kV, y 62,6 km de línea de baja tensión en tensiones de 220 y 127 kV | 9-CIUDAD DE MÉXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1900201154 | 0 | 0 | 0 |  | 34.55
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318TOQ0054 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 | Hacer la sustitución de transformadores y mantener los ya existentes en condiciones óptimas de operación | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 1379230712 | 102551470 | 102551470 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 102551470 | 102551470 | 0 | 0
1418TOQ0001 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 468.26 HECTÁREAS DE TERRENO CAMPO GEOTÉRMICO CERRITOS COLORADOS | Adquisición de 468.26 ha con la finalidad de dar continuidad al proyecto de exploración y explotación comercial, garantizando las inversiones que se realicen en estudios exploratorios, así como de perforación de pozos para la instalación de una unidad de generación geotermoeléctrica. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 86840292 | 0 | 0 | 0 |  | 5.92
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0002 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES DE POTENCIA DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 | Darle continuidad a la satisfacción de la demanda de energía eléctrica y mantener el intercambio de energía entre las diferentes regiones para abastecer el suministro de Energía Eléctrica a los usuarios. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2765571019 | 650962415 | 650962415 | 433981646 |  | 27.59
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 650962415 | 650962415 | 433981646 | 66.66
1418TOQ0003 |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CARBÓN 2014-2016 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en 2014-2016 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 10396956234 | 614199170 | 1812210478 | 1050874985 |  | 47.95
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 614199170 | 1812210478 | 1050874985 | 57.98
1418TOQ0004 |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DIESEL 2014-2016 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014-2016. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 2753442153 | 817522729 | 817522729 | 29713216 |  | 26.12
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 817522729 | 817522729 | 29713216 | 3.63
1418TOQ0005 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 13 DIVISIONES DE DISTRIBUCIÓN 2014-2016 | Incrementar cobertura del servicio de energía eléctrica en todo el país excepto Valle de México, para suministrar de energía eléctrica a 1,898 localidades que se encuentran ubicadas en 775 Municipios, y contribuir a su desarrollo social y económico, mejorando calidad de vida de 674,198 habitantes. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 5248612966 | 0 | 0 | 0 |  | 25.53
[13 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0006 |  |  |  | PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA LOCALIDADES DEL VALLE DE MÉXICO SIN SERVICIO ELECTRICO (SISTEMA CONVENCIONAL) 2014-2016 | Incrementar cobertura de infraestructura eléctrica en valle de México para suministrar energía eléctrica a 2,123 localidades construyendo 2,574 obras de electrificación, y contribuir a su desarrollo social y económico, mejorando la calidad de vida de los habitantes. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  | POR DEFINIR |  |  | 3220115442 | 0 | 0 | 0 |  | 2.46
[13 empty] | K-014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0008 |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE VAPOR CONVENCIONAL 2014-2016 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 18568973994 | 5383089194 | 5383089194 | 846561068 |  | 36.64
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 5383089194 | 5383089194 | 846561068 | 15.72
1418TOQ0009 |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS GEOTERMOELÉCTRICAS 2014-2016 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014-2016. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1677690871 | 162446487 | 162446487 | 122447131 |  | 45.23
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 162446487 | 162446487 | 122447131 | 75.37
1418TOQ0010 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2016 | Mantenimiento a 116 Líneas de Transmisón aéreas de la Zona de Transmisión Metropolitana, que incluye: mejoras en estructuras intermedias, en componentes de descargas atmosféricas, de contaminación, de cimentaciones y realización de obras civiles asociadas a las estructuras. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 573871758 | 252320006 | 252320006 | 62317041 |  | 45.22
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 252320006 | 252320006 | 62317041 | 24.69
1418TOQ0011 |  |  |  | REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE 2014-2016 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH NOROESTE QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 162390091 | 60000000 | 60000000 | 29025283 |  | 43.7
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 60000000 | 60000000 | 29025283 | 48.37
1418TOQ0012 |  |  |  | REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 | REFACCIONAMIENTO MAYOR PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS DE LA SRGH GOLFO 2014-2016 | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 202340242 | 29981843 | 31417155 | 31417155 |  | 65.75
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 29981843 | 31417155 | 31417155 | 100
1418TOQ0015 |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS DE CICLO COMBINADO Y TURBOGAS DE NUEVA TECNOLOGIA 2014-2016 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016- | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 15722169419 | 2526002113 | 2526002113 | 883377390 |  | 43.95
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 2526002113 | 2526002113 | 883377390 | 34.97
1418TOQ0016 |  |  |  | MANTENIMIENTO A UNIDADES GENERADORAS TERMOELECTRICAS TURBOGAS CONVENCIONALES Y TURBOGAS MÓVILES 2014-2016 | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales y Turbogas Móviles con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2014 - 2016. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 1625096980 | 177250455 | 177250455 | 44893197 |  | 86.14
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 177250455 | 177250455 | 44893197 | 25.32
1418TOQ0019 |  |  |  | RESTITUCIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AUSCULTACIÓN DE LAS GRANDES CORTINAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL, EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 2014-2016 | Restituir la instrumentación para continuar con la obtención de datos que ayuden a evaluar la seguridad de una estructura mediante la obtención de datos cuantitativos acerca de su comportamiento, así como detectar problemas en una etapa temprana y previsible. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 145759190 | 39025006 | 39025006 | 15630788 |  | 14.67
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 39025006 | 39025006 | 15630788 | 40.05
1418TOQ0020 |  |  |  | ADQUISICIONES DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL VALLE DE MÉXICO 2014-2016 | Este programa considera la instalación por año para el período de 2014 a 2016, de 4,321,974 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado. | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 8296329164 | 2274378087 | 2274378087 | 802035696 |  | 65.56
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 2274378087 | 2274378087 | 802035696 | 35.26
1418TOQ0026 |  |  |  | REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS CABEZALES DE LAS COMPUERTAS DE OBRA DE EXCEDENCIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL AL VERTEDOR DE LA CH ÁNGEL ALBINO CORZO (PEÑITAS) 2014-2015 | Reforzar sistema de anclaje de los apoyos de las 7 compuertas. Mantenimiento integral al vertedor de la central hidroeléctrica Ángel Albino Corzo (Peñitas) y evitar posibles fallas, que resultarían en pérdida de generación de energía eléctrica y en riesgos para los intereses aguas abajo de la presa. | 7-CHIAPAS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 129858979 | 0 | 188744 | 188744 |  | 78.91
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 188744 | 188744 | 100
1418TOQ0027 |  |  |  | COMBUSTIÓN DUAL DE LA UNIDAD 3 DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JOSÉ ACEVES POZOS 2015-2016 | Adicionar sistema de quemadores y equipos auxiliares requeridos para quemar gas natural en el generador de vapor, incluyendo las adecuaciones necesarias a los sistemas de control lógico y analógico existentes y la construccion del ramal para el suministro de gas natural a la central. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 756577333 | 0 | 0 | 0 |  | 95.34
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0028 |  |  |  | COMBUSTIÓN DUAL DE LAS UNIDADES DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA JUAN DE DIOS BÁTIZ PAREDES 2015-2016 | Adicionar sistema de quemadores y equipos auxiliares requeridos para quemar combustible gas natural en los generadores de vapor, incluyendo las sustituciones necesarias a los sistemas de control lógico y analógico existentes y la construccion del ramal para el suministro de gas natural a la central. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 922082419 | 0 | 0 | 0 |  | 97.97
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0029 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y DE REGENERACIÓN DE ACEITE DE LA ZONA DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA 2014-2015 | Construcción de Laboratorio de Pruebas Fisicoquímicas y de Cromatografía de Gases, coadyuvará a monitorear condiciones de aislamientos de equipos de potencia, para mantener en condiciones operativas óptimas a transformadores e interruptores de potencia y a elevar el nivel de confiabilidad. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 44201402 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0031 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE 28.26 HECTÁREAS DE TERRENO PARA EL CAMPO GEOTÉRMICO LOS AZUFRES 2015-2016 | Adquisición de 28.26 Ha de terreno para el Campo Geotérmico Los Azufres, con la finalidad de satisfacer la demanda regional del Área Occidental | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 4404534 | 0 | 0 | 0 |  | 43.04
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0032 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LA VENTA 2014-2016 | Rehabilitación de 5 unidades generadoras de 6 MW, equipo auxiliar, sistemas de control, protección y medición. Reconstrucción de estructuras hidráulicas y civiles de la CH La Venta 2014-2016 | 12-GUERRERO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 658162780 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0033 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM | Este proyecto consiste en la sustitución de los equipos de medición, prueba y auxiliares que han llegado al final de su vida útil por equipos de tecnología de punta, además de la instrumentación de nuevas líneas de negocio que por su importancia se tornan estratégicas para la CFE. | 11-GUANAJUATO |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 256771061 | 0 | 0 | 0 |  | 74.97
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0034 |  |  |  | Cerritos Colorados Fase I | El Campo Geotérmico Cerritos Colorados se localiza en la Zona de Aprovechamiento Especial del Bosque de la Primavera, a 16 Km al Oeste de la ciudad de Guadalajara Jalisco en el municipio de Zapopan. El proyecto CG Cerritos Colorados Fase I, plantea construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1298537758 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0035 |  |  |  | Los Azufres III Fase II | La CG Los Azufres III Fase II se localiza en la Sierra de San Andrés, en el límite Oriental del Estado de Michoacán, a 80 km al Oriente de la ciudad de Morelia entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, en el estado de Michoacán, perteneciente al Área Occidental. Esta unidad será instalada en un terreno propiedad de CFE, con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1272693320 | 65867235 | 65867235 | 7943705 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 65867235 | 65867235 | 7943705 | 12.06
1418TOQ0036 |  |  |  | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Para que la electricidad generada por el proyecto CG Los Azufres III Fase II se incorpore a la red del Área Occidental, es necesario construir una nueva subestación Switcheo Los Azufres sur, que contará con cuatro alimentadores de 115 kV, con dos tendidos de línea uno para interconectar con la Subestación Los Azufres de 6 km-c y otro de 1 km-c de la nueva subestación, y Los Azufres Sur a la nueva Unidad de 25 MW lo cual mejorará la confiabilidad de la red de transmisión. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 98079660 | 11957240 | 11957240 | 1239878 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11957240 | 11957240 | 1239878 | 10.36
1418TOQ0037 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | El proyecto de transmisión y transformación se compone de dos circuitos en 34.5 kV, un conductor por fase, calibre 477 ACSR y de 1.8 km de longitud aproximada, 8 alimentadores en el nivel de 34.5 kV y 3 alimentadores en el nivel 13.8 kV y transformador trifásico de 20 MVA de capacidad y relación 34.5 kV/13.8 kV. | 3-BAJA CALIFORNIA SUR |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 95249707 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0039 |  |  |  | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Considera la ampliación de cinco subestaciones con un total de 1250 MVA, compuestos por cinco bancos de transformación de relación de transformación 230/115 kV, de los cuales tres son de 300 MVA de capacidad, otro de 225 MVA y el último de 125 MVA; siete líneas de transmisión para un total de 275.8 km-c, en 230 y 115 kV. Además de 21 alimentadores, de los cuales trece se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2479422278 | 62202594 | 62202594 | 7290864 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 62202594 | 62202594 | 7290864 | 11.72
1418TOQ0040 |  |  |  | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. Adicionalmente permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 3129559740 | 5630183 | 5630183 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5630183 | 5630183 | 0 | 0
1418TOQ0041 |  |  |  | LT Red de transmisión asociada a la CG Cerritos Colorados Fase I | En el caso de la red asociada a la CG Cerritos Colorados I, la línea de subtransmisión se interconectará con el circuito existente de 400 kV que une a la Subestación Guadalajara I con la Subestación El Sol - Zapopan. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 957525352 | 431493443 | 431493443 | 71803587 |  | 27.27
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 431493443 | 431493443 | 71803587 | 16.64
1418TOQ0044 |  |  |  | Lerdo (Norte IV) | Central de ciclo combinado con 910.93 MW netos en condiciones de verano ubicado en el municipio de Lerdo del estado de Durango, bajo el esquema de Obra Publica Financiada | 10-DURANGO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 18796441687 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0045 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) | Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV) que consiste en 371.2 km-c, 10 alimentadores en 400 kV y 100 MVAR | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 3012877811 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0047 |  |  |  | Las Cruces | El proyecto hidroeléctrico las Cruces se plantea para tener una capacidad neta de 240 MW con dos unidades de 120 MW cada una y una generación media anual de 783 GWh. Se localiza en la parte central del estado de Nayarit, a 65 km al norte de la ciudad de Tepic y a 25 km al noreste del poblado de Ruiz (cabecera municipal y estación del ferrocarril Central del Pacífico), en los municipios de Ruiz y Rosamorada. | 18-NAYARIT |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 15101288967 | 52792124 | 52792124 | 0 |  | 0.1
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 52792124 | 52792124 | 0 | 0
1418TOQ0050 |  |  |  | San Luis Potosí | Central de ciclo combinado de 789.53 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 24-SAN LUIS POTOSI |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 16175644864 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0054 |  |  |  | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentaran la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 15871615105 | 329593060 | 329593060 | 58663917 |  | 100
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 329593060 | 329593060 | 58663917 | 17.79
1418TOQ0057 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA LA CH COLOTLIPA 2014 - 2015 | Rehabilitación de las 4 unidades generadoras, sustitución de sistema de control, medición y protección, equipos auxiliares e infraestructura civil e hidráulica de la CH Colotlipa. | 12-GUERRERO |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 92373725 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0060 |  |  |  | MODERNIZACION DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS DE LA CNLV 2015-2017 | REEMPLAZO DEL MOBILIARIO DETERIORADO DE LOS LABORATORIOS QUÍMICOS DE LA CNLV ASÍ COMO EL REEMPLAZO Y MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS QUÍMICOS Y RADIOQUÍMICOS DE ESTA CENTRAL. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 49717432 | 16010495 | 16010495 | 0 |  | 17.35
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 16010495 | 16010495 | 0 | 0
1418TOQ0061 |  |  |  | REEMPLAZO DE LA PLANTA GENERADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO CNLV 2015-2016 | Reemplazo de la planta generadora de hipoclorito, para producir hipoclorito de sodio en cantidad suficiente para el tratamiento del agua de mar utilizada para el enfriamiento de los equipos de la central U1 y U2. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 41568175 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0063 |  |  |  | Recalibración de la Línea de Transmisión Texcoco - La Paz | Considera la sustitución del cable conductor de calibre 1113 KCM, ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) de los dos circuitos de la línea de transmisión Texcoco La Paz en 400 kV por cable de alta capacidad tipo GAP GTACSR-566/39-3T sobre las estructuras existentes para un total de 60.5 km-c | 15-ESTADO DE MEXICO |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 201923202 | 0 | 0 | 0 |  | 83.12
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0066 |  |  |  | Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional | Traslado de un banco de transformación e instalación de uno nuevo con un total de 300 MVA; 7.5 MVAr en un banco de compensación reactiva capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 126.4 km-c, en las tensiones de 230kV y 115 kV, calibres 477, 795 y 1113 KCM, tipo ACSR y 6 alimentadores | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 504847131 | 98714838 | 103440580 | 103440580 |  | 58.99
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 98714838 | 103440580 | 103440580 | 100
1418TOQ0069 |  |  |  | VENTEO DE EMERGENCIA RÍGIDO DEL POZO HÚMEDO EN AMBAS UNIDADES DE LA CNLV 2015-2018 | Sistema capaz de mitigar un accidente más allá de la base de diseño considerando la experiencia operacional en el accidente de Fukushima y cumpliendo con requerimientos regulatorios establecidos por la CNSNS con fundamento en el art50 de la Ley Reglamentaria del art27 Const en Materia Nuclear | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 111989161 | 86010375 | 66935771 | 0 |  | 19.52
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 86010375 | 66935771 | 0 | 0
1418TOQ0070 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS RADIOLÓGICO, AMBIENTAL Y METEOROLOGICO DE LA CNLV 2015-2017 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES PARA EL REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS RADIOLÓGICOS, AMBIENTALES Y METEOROLOGICOS DE LA CNLV | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 20528464 | 7857088 | 4224501 | 0 |  | 9.77
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 7857088 | 4224501 | 0 | 0
1418TOQ0071 |  |  |  | INSTALACIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN FASORIAL, LOCALIZADORES DE FALLA PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LAV 400KV Y EQUIPO DE MONITOREO DE GASES EN TRANSFORMADORES T5 Y T6 | Proporcionar herramientas de monitoreo de lineas de transmisión de la subestación eléctrica de 400 kV y de degradamiento de aceite de los transformadores de potencia por su condicion operativa. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 2863585 | 103314 | 103314 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 103314 | 103314 | 0 | 0
1418TOQ0073 |  |  |  | ESTABILIZACIÓN DE LADERA Y BLOQUES EN LA MARGEN DERECHA DE LA CH LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (HUITES) 2014-2015 | Atender los problemas de inestabilidad de la ladera y bloques de rocas localizados en la margen derecha de casa de máquinas de la CH Huites, mediante la estabilización de ladera y bloques, así como mantener la generación y salvaguardar la integridad de los trabajadores. | 25-SINALOA |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 43819784 | 15464144 | 15464144 | 69918 |  | 0.16
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 15464144 | 15464144 | 69918 | 0.45
1418TOQ0074 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CNLV 2015-2017 | Modernización de la infraestructura en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones con el fin de fortalecer el uso de las mismas y así apoyar la cadena de valor en los procesos sustantivos de la generación eléctrica por medios nucleares. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 82043425 | 15659044 | 15659044 | 0 |  | 0.34
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15659044 | 15659044 | 0 | 0
1418TOQ0075 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA ZONA DE TRANSMISION METROPOLITANA 2015-2017 | Adquisicón de equipo operativo para pruebas, monitoreos, mantenimientos y puesta en servicio de equipo eléctrico primario y de las especialidades de control y comunicaciones en subestaciones de potencia, así como para las líneas de transmisión de la Zona de Transmisión Metropolitana. | 35-VARIOS |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 135138288 | 0 | 0 | 0 |  | 0.03
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0001 |  |  |  | REEMPLAZO EN LA DIVISIÓN B DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE AGUA DEL REACTOR (RWCU) DE LA CNLV 2015-2017 | Reemplazo en la division B de la bomba 1-RWCU-P-001B en U1 y bomba 2-G33-P-001B en U2 del sistema de limpieza de agua de reactor (RWCU) cambiando el diseño de la bomba para que su mantenimiento se realice cada diez años. | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 50000000 | 16930583 | 16930583 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 16930583 | 16930583 | 0 | 0
1518TOQ0002 |  |  |  | REEMPLAZO DE MAQUINARIA PESADA DE LA CNLV 2015-2016 | Reemplazo de maquinaria pesada como son retroexcavadora, motoconformadora, cargador frontal, tractor agicola, sobre orugas los cuales son de mayor uso en las actividades requeridas en la Central Nucleoelectrica. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Inversión de Adquisiciones |  | POR DEFINIR |  |  | 27382790 | 15998292 | 15998292 | 0 |  | 8.57
[13 empty] | K-029-Programas de adquisiciones |  | 15998292 | 15998292 | 0 | 0
1518TOQ0004 |  |  |  | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO PARA LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA GRP NORTE 2015-2017 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES HIDROELECTRICAS QUE PERMITA CONSERVAR LA CAPACIDAD, ASI MISMO AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LAS UNIDADES PARA COADYUVAR A SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 35-VARIOS |  |  | Programa de Inversión de Mantenimiento |  | POR DEFINIR |  |  | 149995487 | 40000000 | 40000000 | 4892460 |  | 3.75
[13 empty] | K-027-Mantenimiento de infraestructura |  | 40000000 | 40000000 | 4892460 | 12.23
1518TOQ0005 |  |  |  | AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CNLV 2015-2017 | Ampliar capacidad de almacenamiento de desechos solidos para disponer de espacio para almacenamiento de material generado durante el mantenimiento de la vida útil de la CNLV dado que la capacidad actual de almacenamiento de desechos sólidos durante la vida útil de la CLV está llegando a su límite | 30-VERACRUZ |  |  | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  | POR DEFINIR |  |  | 242768926 | 149084712 | 149084712 | 0 |  | 6.12
[13 empty] | K-001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 149084712 | 149084712 | 0 | 0
1518TOQ0006 |  |  |  | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SIMULADOR DE FACTORES HUMANOS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS 2015 | Estudios de Preinversión para la Actualización del Simulador de Factores Humanos del Centro de Entrenamiento de la GCN, que contará con el diseño de instalaciones, especificaciones de adq de eq y materiales de prácticas,necesidades de medios didácticos, entre otros. | 30-VERACRUZ |  |  | Programa de Estudios de Preinversión |  | POR DEFINIR |  |  | 2233405 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-028-Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0008 |  |  |  | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Considera la instalación de 174.0 MVAr de compensación capacitiva repartidos de la siguiente forma: un banco de capacitores de 45 MVAr en el nivel de 115 kV para cada una de las subestaciones León III y León IV del Área de Control Occidental. Así como, un banco de capacitores de 21 MVAr en el nivel de 161 kV para cada una de las subestaciones Mexicali II, Centro, Gonzalez Ortega y Cachanilla del Área de Control Baja California. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 208437180 | 2609176 | 2609176 | 2163 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2609176 | 2609176 | 2163 | 0.08
1518TOQ0009 |  |  |  | Mazatlán | Central de ciclo combinado de 774.2 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 25-SINALOA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 12684229676 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0010 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán | La Red de Transmisión Asociada consiste de 255 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV (lo que con la incertidumbre da un total de 296 km-c), 5 Alimentadores de 400 kV, 1 Alimentador de 115 kV y 75 MVAr. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2508885496 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0011 |  |  |  | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | El proyecto SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución, garantizará en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas Guasave, Los Mochis, Hermosillo, Córdoba, Campeche, Polanco, Coapa, Querétaro y Pachuca, en las Divisiones de Distribución Noroeste, Oriente, Peninsular, Valle de México Centro, Valle de México Sur, Bajío y Centro Oriente, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la C.F.E. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1559275572 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0012 |  |  |  | Mérida | Ciclo combinado Mérida tendrá una capacidad bruta en sitio de 532.9 MW (más/menos 20 por ciento) en condición media anual. | 31-YUCATAN |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 12568655190 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0013 |  |  |  | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | El proyecto SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución, reducirán las pérdidas de energía, optimizará el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentara la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, en las zonas Polanco, Tacuba, Zócalo, Ermita y Tenango en el Valle de México y en la Zona Coatzacoalcos de la División Oriente. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmósfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2465136492 | 20798260 | 20798260 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20798260 | 20798260 | 0 | 0
1518TOQ0014 |  |  |  | Guadalajara I | Central de ciclo combinado de 835.8 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Jocotepec, en el estado de Jalisco, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 16742233228 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0015 |  |  |  | Salamanca | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos o tres turbinas de gas, dos o tres recuperadores de calor y una turbina de vapor. Tiene una capacidad ISO de 944.77 MW. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 717.40 MW (neta de 697.10 MW) en condiciones de verano, y media anual de 753.00 MW (neta de 731.69 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/-20 por ciento. | 11-GUANAJUATO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 12379519620 | 5000000 | 5000000 | 96906 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5000000 | 5000000 | 96906 | 1.93
1518TOQ0016 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | La Red de Transmsión Asociada consiste de 80 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV (lo que con la incertidumbre da un total de 92.8 km-c), 8 Alimentadores de 400 kV y 50 MVAr. | 14-JALISCO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 916898383 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0017 |  |  |  | San Luis Río Colorado I | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de una turbina de gas, un recuperador de calor y una turbina de vapor. Tiene una capacidad ISO de 401.33 MW. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 323.73 MW (neta de 314.27 MW) en condiciones de verano, y media anual de 369.53 MW (neta de 358.73 MW); para todas estas cifras se considera un rango de + /- 20 por ciento. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 4669518209 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0018 |  |  |  | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | Consiste en la construcción de 15 km-c en 230 kV de calibre 1113 tipo ACSR (considera 16 por ciento de incertidumbre) y seis alimentadores en el nivel de tensión de 230 kV. | 26-SONORA |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 240536725 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 99 155 |  |  |  | Los Azufres II y Campo Geotérmico | Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la construcción de vaporductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán. | 16-MICHOACAN |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2444435380 | 65134670 | 65134670 | 19943961 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 65134670 | 65134670 | 19943961 | 30.61
156 99 156 |  |  |  | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRES UNIDADES TURBOGENERADORAS EQUIPADAS CON TURBINAS HIDRÁULICAS | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2243776720 | 96748625 | 96748625 | 24860432 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 96748625 | 96748625 | 24860432 | 25.69
161 99 161 |  |  |  | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 6592658420 | 46564263 | 46564263 | 24130655 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 46564263 | 46564263 | 24130655 | 51.82
166 99 166 |  |  |  | Red Asociada de la Central Río Bravo III | Contrucción e instalación de tres Subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad dtotal de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivoy 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. | 28-TAMAULIPAS |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 813745539 | 26009031 | 26009031 | 3506326 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26009031 | 26009031 | 3506326 | 13.48
189 00 188 |  |  |  | 411 Sistema Nacional | Construcción y ejecución de 10 Líneas de transmisión con diferentes voltajes y una logitud de 638.9 Km - c | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2449448715 | 39952986 | 39952986 | 12734851 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39952986 | 39952986 | 12734851 | 31.87
202 99 202 |  |  |  | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | Construcción e instalación de 4 Líneas de transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud de 785.4 Km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVar | 7-CHIAPAS |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 5518180499 | 171956815 | 171956814 | 68448681 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 171956815 | 171956814 | 68448681 | 39.8
214 99 214 |  |  |  | 506 Saltillo-Cañada | Construcción e instalación de 3 líneas de transmisión con voltajes de 400 kv y una longitud total de 694 KM - C, 5 sunestaciones y 6 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 5063002400 | 152364561 | 152364560 | 38825368 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 152364561 | 152364560 | 38825368 | 25.48
217 99 217 |  |  |  | Red Asociada de la Central Tamazunchale | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2146477685 | 63431394 | 63431394 | 18271715 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 63431394 | 63431394 | 18271715 | 28.8
228 99 228 |  |  |  | 413 Noroeste - Occidental | Construccción e instalación de siete Líneas de Transmisiópn con voltages de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA seran suministrados por CFE 30 MVAr del tipo capacitivo y 29 alimentadores localizados en los estados de Guanajuato y Sinaloa. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1065660219 | 36778040 | 36778040 | 33544874 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 36778040 | 36778040 | 33544874 | 91.2
229 99 229 |  |  |  | 414 Norte-Occidental | Construcción e instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, en los estados de Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1287446059 | 35645672 | 35645672 | 33886752 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 35645672 | 35645672 | 33886752 | 95.06
303 00 301 |  |  |  | El Sauz conversión de TG a CC | Suministro instalación de un turbo generador de vapor con sus sistemas auxiliares dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sitemas auxiliares. | 22-QUERETARO |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2147118160 | 64995859 | 64995859 | 0 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 64995859 | 64995859 | 0 | 0
304 00 302 |  |  |  | 607 Sistema Bajio - Oriental | Construcción einatalación de 7 líneas de transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 1450434829 | 45459776 | 45459776 | 2691534 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 45459776 | 45459776 | 2691534 | 5.92
305 00 303 |  |  |  | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | Construir 3 líneas de transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 2606236447 | 72388522 | 72388522 | 68932550 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 72388522 | 72388522 | 68932550 | 95.22
306 00 304 |  |  |  | 610 Transmisión Noroeste - Norte | Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR. | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 3180493367 | 122356213 | 122356213 | 42530015 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 122356213 | 122356213 | 42530015 | 34.75
309 00 307 |  |  |  | 613 Subtransmisión Occidental | CONSTRUCCION E INSTALACION DE 5 LINEAS DE TRANSMISION CON VOLTAJE DE 115 KV Y UNA LONGITUD TOTAL DE 142.49 Km-C Y 10 SUBESTACIONES EN 115, 23 Y 13.8 KV CON UN TOTAL DE 140 MVA, 8.4MVAr DE COMPENSACION EN MEDIA TENSION, 12 ALIMENTADORES EN ALTA TENSION Y 23 ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION | 34-NO DISTRIBUIBLE GEOGRAFICAMENTE |  |  | Proyecto de Infraestructura PIDIREGAS |  | POR DEFINIR |  |  | 581270886 | 21845031 | 21845030 | 5125305 |  | 0
[13 empty] | K-044-Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 21845031 | 21845030 | 5125305 | 23.46
Algunos proyectos de PEMEX presentan ejercicio negativo derivado de la recuperación de amortización de anticipo, así como de ajustes realizados a fin de reflejar el ejercicio real acumulado al mes. Lo anterior se debe a que hubo reclasificación de los ejercicios previamente reportados.
| 1 |  | El ejercicio de recursos para este proyecto se reporta en cero, en virtud de que la asignación en inversión física se transfiere a la partida de gasto 46101 "Aportaciones de Fideicomisos Públicos", con la finalidad de llevar a cabo la aportación al Fideicomiso denominado "Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.