## 2T 2018
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [6 empty] | Segundo Trimestre de 2018
ANEXO XXI. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión | [10 empty] | Etapa de preparación del proyecto |  | Información Financiera (pesos) | [13 empty] | Avance físico en ejecución (%) | [5 empty] | Pagos anuales
[33 empty] | Pago total (pesos) |  |  | Pago por disponiblidad (pesos) |  |  | Pago por servicios (pesos) |  |  | Otros pagos (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción del Proyecto | Entidad Federativa | Etapa del proyecto | Dependencia o Entidad Contratante | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Fecha de autorización por la CIGPFD (a) | Estatus del proceso de autorización (b) | Origen del Proyecto (c) | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios | Monto Total de Inversión | [6 empty] | Monto erogado en años anteriores (acumulado) | Monto erogado en el año |  |  |  | Monto por erogar | Avance Financiero | En años anteriores (acumulado) | Avance en el año |  |  |  | 2019 en adelante | Original | Modificado | Ejercido | Original | Modificado | Ejercido | Original | Modificado | Ejercido | Original | Modificado | Ejercido
[13 empty] | Total | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Resto de los años |  | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |  | (%) |  | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre
Ramo 04 Gobernación
TOTAL | [11 empty] | 0 | 3521800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699700000 | 822100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521800000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22120 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla. | Rehabilitar, adecuar y construir inmuebles e infraestructura así como el equipamiento tecnológico de última generación en sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario. | Veracruz | Licitación | Comisión Nacional de Seguridad (OADPRS) | 3.-Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | 23 - Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública | 31 de julio de 2017 | Autorizado | Iniciativa Pública | En esta etapa se realizaron los estudios de preparación del proyecto, como son los estudios técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros señalados en el artículo 14 de Ley de APP, los estudios fueron sufragados con contratos diversos de los cuales se destino parte de los servicios para la conformación de la APP. | 0 | 3521800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699700000 | 822100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
TOTAL | [11 empty] | 127587868.4106 | 24719992125.9578 | 0 | 0 | 122686063.4158 | 2577000671.4279 | 10177534865.1253 | 11842770525.9888 | 958112394.5259 | 71066797.2 | 247602933.07 | 0 | 0 | 23443210001.1618 | [7 empty] | 1439389715.9506 | 1436097225.698 | 281240419.73 | 862830833.6727 | 859538343.4201 | 109278851.3342 | 576198882.27 | 488259578.88 | 171961568.9816 | 0 | 0 | 0
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | Ejecución | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 1 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 - Carreteras | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Iniciativa Pública | Servicios Agente Asesoria Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 11,631,013 (18) | 967,451,936 (12) | N/A | N/A | 93440059.5658 | 96876329.8348 | 777135547.2409 | 0 | 190316389.4005 | 44743258.21 | 0 | 0 | 0 | 732392289.0309 | 24.2968 | 19.6719 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 71.8281 | 111806784.8227 | 108514294.5701 | 0 | 111806784.8227 | 108514294.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N/A | Autopista Tipo A4 Monterrey - Nuevo Laredo. | Construcción de la autopista tipo A4S, con una longitud de 49 kilómetros que consiste en contar con un cuerpo nuevo de 2 carriles y la reconstrucción de un cuerpo existente, ambos en concreto hidráulico y la modernización de la carretera libre que considera la ampliación del ancho de corona a 12 metros para contar con una carretera A2, ademas de mantener, conservar en optimas de condiciones la autopista de cuota y la carretera libre. | Nuevo León y Tamaulipas | Ejecución | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 1 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 2 - Carreteras | N/A (AF) | N/A | Propuesta no Solicitada | Servicios Agente Asesoria Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 17,994,093 (19) | 3614460554.4735 | N/A | N/A | N/A | 419113228.5931 | 3195347325.8804 | 0 | 419113228.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195347325.8804 | 11.5955 | 11.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4045 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 324.82 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Queretaro, y San Luis Potosí | Ejecucion/Operacion | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 18,258,596 (9) | 1,837,044,510 (7) | N/A | N/A | 29,246,004 (7) | 1,095,712,581 (7) | 712,085,926 (7) | 0 (7) | 204076347.3067 | 0 | 133038605.54 | 0 | 0 | 1499929557.1533 | 18.3509 | 4.2 | 1.84 | 2.07 | 0 | 0 | 91.89 | 542,521,614 (5) | 542,521,614 (6) | 133038605.54 | 416946105.14 | 416946105.14 | 91418244.4342 | 125175508.51 | 125175508.51 | 41620361.217 | 0 | 0 | 0
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 209.58 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | Ejecucion/Operacion | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 11,654,858.9 (10) | 2,088,232,250 (7) | N/A | N/A | N/A | 828,495,447.02 (7) | 1,259,736,803 (7) | 0 (7) | 144606429.2256 | 0 | 55391410.55 | 0 | 0 | 1888234410.2244 | 9.5774 | 2.33 | 1.06 | 1.83 | 0 | 0 | 94.78 | 343,062,979 (5) | 343,062,979 (6) | 55391410.5 | 201237586.87 | 201237586.87 | 19279314.4384 | 141825392.45 | 141825392.45 | 36112096.2216 | 0 | 0 | 0
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Rehabilitación de 294.06 kms equivalentes de la carretera federal Texcoco-Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México, Tlaxcala y Puebla | Ejecucion/Operacion | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 12153051.5818 | 1,366,615,722 (7) | N/A | N/A | N/A | 81,659,821 (7) | 976,880,339 (7) | 308,075,563 (7) | 0 | 11922575.83 | 25755924.26 | 0 | 0 | 1328937221.91 | 2.7571 | 0.26 | 0.58 | 0.57 | 0 | 0 | 98.59 | 95,964,708 (5) | 95,964,708 (6) | 44992447.81 | 16003978.25 | 16003978.25 | -129,920 (37) | 79960729.6 | 79960729.6 | 45122367.8175 | 0 | 0 | 0
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | Rehabilitación de 183.00 kms equivalentes de las carreteras federales Pirámides-Tulancingo y Pachuca-Tulancingo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México e Hidalgo | Ejecucion/Operacion | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 2335578.5739 | 2,019,495,892 (7) | N/A | N/A | N/A | 42,483,174 (7) | 998,653,073 (7) | 978,359,646 (7) | 0 | 14400963.16 | 22857116.8 | 0 | 0 | 1982237812.04 | 1.8449 | 0.26 | 0.57 | 0.65 | 0 | 0 | 98.52 | 126,508,302 (5) | 126,508,302 (6) | 37258079.96 | 54773768.23 | 54773768.23 | -365,400 (37) | 71774534.09 | 71774534.09 | 37623479.9442 | 0 | 0 | 0
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo) | Rehabilitación de 292.44 kms equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Coahuila y Nuevo León | Ejecucion/Operacion | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 11912327.7536 | 2,172,457,961 (7) | N/A | N/A | N/A | 5,297,693 (7) | 874708032 (7) | 1,292,452,236 (7) | 0 | 0 | 7423211.65 | 0 | 0 | 2165034749.35 | 0.3417 | 0 | 0.45 | 0.57 | 0 | 0 | 98.98 | 48,024,609 (5) | 48,024,609 (6) | 7423211.65 | 16401517.38 | 16401517.38 | -169,360 (37) | 31623091.87 | 31623091.87 | 7592571.9749 | 0 | 0 | 0
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Rehabilitación de 355.87 kms equivalentes de la carretera federal Matehuala-Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Nuevo León | Ejecucion/Operacion | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 4906310.6524 | 1,589,741,850 (7) | N/A | N/A | N/A | 7,362,398 (7) | 601,171,959 (7) | 981,207,493 (7) | 0 | 0 | 3136664.27 | 0 | 0 | 1586605185.73 | 0.19731 | 0 | 0.45 | 0.66 | 0 | 0 | 98.89 | 83,561,415 (5) | 83,561,415 (6) | 3136664.27 | 45661092.98 | 45661092.98 | -754,027 (37) | 37900322.36 | 37900322.36 | 3890691.8064 | 0 | 0 | 0
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | El proyecto APP Campeche – Mérida consta de dos tramos carreteros: todo el Libramiento de Campeche con una longitud lineal de 175.4 km y una longitud equivalente de 413.4 km correspondientes a dicho estado y el tramo de la Campeche – Mérida con una longitud lineal de 62.0 km y una longitud equivalente de 137.8 km correspondientes al estado de Yucatán. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Campeche/ Yucatán | Ejecución | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 31 de agosto de 2017 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 10974599.71 | 1,752,179,984 (28) | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,446,389 (28) | 1,722,733,595 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752179984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13,231,531 (5) | 13,231,531 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13231530.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | El proyecto que va de Tampico- Ciudad Victoria consta de una longitud lineal de 224.88 km y 279.21 km de longitud equivalente, atendiendo parte del estado de Tamaulipas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Tamaulipas | Ejecución | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 31 de agosto de 2017 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 11441225.63 | 1,948,250,683 (28) | N/A | N/A | N/A | N/A | 147,949,848 (28) | 1,800,300,835 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948250683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20,957,674 (5) | 20,957,674 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20957674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | El proyecto atendera la carretera federal Mex-200, Arriaga- Tapachula, con una longitud lineal de 236.5 kms y 486.9 kms de longitud equivalente, cubriendo parte del estado de Chiapas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Chiapas | Ejecución | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 31 de agosto de 2017 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 1474248.14 | 3,608,616,011 (28) | N/A | N/A | N/A | N/A | 142,184,195 (28) | 3,466,431,816 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608616011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46,104,484 (5) | 46,104,484 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46104483.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | El proyecto San Luis Potosí (Libramiuento Norte)- Matehuala consta de dos tramos con un longitud lineal de 186.94 km y una longitud equivale de 379.91 km. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | San Luis Potosí | Ejecución | Secretaría de Comunicaciones y Transportes | 7 - Programa de Inversión de Mantenimiento | 2 - Carreteras | 31 de agosto de 2017 | Autorizado | Iniciativa Pública | Preinversión | 12851964.45 | 1,755,444,771 (28) | N/A | N/A | N/A | N/A | 462,235,428 (28) | 1,293,209,343 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755444771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7,645,615 (5) | 7,645,615 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7645614.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
TOTAL | [11 empty] | 18910000 | 1350700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676300000 | 674400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350700000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000012 | Modernización del Servicio Meteorológico Nacional | Adquisición, operación y mantenimiento de equipos de observación con instrumentación de tecnología reciente para medir variables meteorológicas. | Nacional | Licitación | Comisión Nacional del Agua | 1 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | 6 - Otros | 16 de agosto de 2017 | Autorizado | Iniciativa Pública | Servicios Agente Asesoria Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 18910000 | 1350700000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 676300000 | 674400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [11 empty] | 0 | 7188300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997400000 | 4190900000 | 0 | 53982253 | 116916546.1 | 0 | 0 | 7017401199.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0052 | Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León | Construcción de un Hospital General Regional de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 39 especialidades médicas (30 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales), 10 quirófanos: 7 de cirugía general, 1 de tococirugía y 2 ambulatorios. El HGR contará con una superficie construida de 38,392.66 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nuevo León | Ejecución | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1,962,900,000 (12) | N/A | N/A | 0 (12) | 0 (12) | 799,500,000(12) | 1,163,400,000(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,962,900,000(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 de cirugía ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,596.61 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Chiapas | Ejecución | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1,741,000,000 (12) | N/A | N/A | 0 (12) | 0 (12) | 722,200,000 (12) | 1,018,800,000(12) | 0 | 17,530,189 (38) | 81,577,842 (38) | 0 | 0 | 1,641,891,968 (30) | 5.7 (32) | 7.34 | 3.93 | 12.7 | 0 | 0 | 76.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. El HGZ contará con una superficie construida de 28,177.09 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Nayarit | Ejecución | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1,584,600,000(12) | N/A | N/A | 0 (12) | 0 (12) | 705,300,000(12) | 879,300,000(12) | 0 | 36,452,064 (38) | 35,338,704 (38) | 0 | 0 | 1,512,809,230 (12) | 4.5 (32) | 0 | 8.5 | 8.04 | 0 | 0 | 83.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0008 | Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México | Construcción de un Hospital General Regional (HGR) de segundo nivel con una capacidad de 260 camas censables, 46 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 12 quirófanos. El HGR contará con una superficie construida de 32,035 m2. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del IMSS. | Estado de México | Ejecución | Instituto Mexicano del Seguro Social | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 - Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | N/A | N/A | 1,899,800,000(12) | N/A | N/A | 0 (12) | 0 (12) | 770,400,000(12) | 1,129,400,000(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899,800,000(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 51 GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [11 empty] | 147231667 | 6621800000 | 10500000 | 9900000 | 91700000 | 867900000 | 2315700000 | 3326100000 | 590130174 | 96561537 | 316378217 | 0 | 0 | 5618730072 | [7 empty] | 2638599144 | 2638599144 | 0 | 903410500 | 903410500 | 0 | 1352372623 | 1352372623 | 0 | 382816020 | 382816020 | 0
1151GYN0014 | Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México | Demolición del actual edificio y construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda en el mismo predio de 3,311 m2 propiedad del Instituto ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México. El proyecto incluye la operación y prestación de los servicios complementarios a los servicios de atención médica. El hospital contará con capacidad de 120 camas y 35 especialidades. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Rescisión | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 21 de agosto de 2013 | Autorizado | Iniciativa Pública | En esta etapa se realizaron los estudios de preparación del proyecto, como son los estudios técnicos, legales, ambientales, económicos y financieros señalados en el artículo 14 de Ley de APP, así como, aquellos vinculados al proceso licitatorio. Adicionalmente en esta etapa se erogaron recursos para: 1. Gestiones de las autorizaciones financieras necesarias. 2. Preparación e integración de bases de licitación, evaluación de propuestas, dictamen para el fallo de adjudicación y contratación. 3. Trabajos para la remoción del mural "La mujer y la medicina en la historia de México" de José Chávez Morado. 4. Costo del acompañamiento del INAH en las excavaciones. | 65,371,252(14) | 1,631,400,000 (12) | 10,500,000 (12) | 9,900,000 (12) | 0 (12) | 0 (12) | 0 (12) | 1,611,000,000 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 466,112,863 (16) | 466,112,863 (16) | 0 | 466,112,863 (16) | 466,112,863 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | Construcción de una unidad médica de segundo nivel de atención en un predio de 25,000 m2. El proyecto considera la operación y prestación de todos los servicios complementarios a los servicios de atención médica para las especialidades básicas de pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna y cirugía general. La capacidad del hospital será de 66 camas. Los servicios médicos serán proporcionados por personal del ISSSTE. | Yucatán | Operación | ISSSTE | 2- Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 6 Otros | 21 de agosto de 2014 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente, estudios técnicos al predio y avalúo. | 19,479,841 (15) | 916,900,000 (12) | 0 (12) | 0 (12) | 91,700,000 (12) | 641,800,000 (12) | 183,400,000 (12) | 0 (12) | 590,130,174 (20) | 96,561,537 (21) | 31,566,702 (32) | 0 | 0 | 198,641,587 (25) | 92.2 (28) | 77 (22) | 23 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,082,227 (16) | 225,082,227 (16) | 0 | 71,786,898 (16) | 71,786,898 (16) | 0 | 125,505,129 (16) | 125,505,129 (16) | 0 | 27,790,199 (16)/(26) | 27,790,199 (16)/(26) | 0
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | Construcción de un nuevo Hospital en sustitución del Hospital General "Dr. Daniel Gurria Urgell". El Proyecto consiste en la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una edificación hospitalaria de 18,994 m2, capacidad de 90 camas censables y 58 camas de tránsito, con 29 consultorios de especialidades. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | Ejecución | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 20 de agosto de 2015 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 22,298,520 (17) | 1,024,200,000 (12) | 0 | 0 | 0 | 135,000,000 (12) | 848,100,000 (12) | 41,100,000 (12) | 0 | 0 | 92,716,603 (34) | 0 | 0 | 931483397 | 7.9 (33) | 0 | 4.0 (22) | 10.0 (35) | 0 | 0 | 86.0 (29) | 369,066,232 (16) | 369,066,232 (16) | 0 | 61,297,418 (16) | 61,297,418 (16) | 0 | 249,709,764 (16) | 249,709,764 (16) | 0 | 58,059,050 (16)/(26) | 58,059,050 (16)/(26) | 0
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la construcción de un nuevo Hospital General con una superficie total de edificación de 22,168.6 m2, capacidad de 150 camas censables para los servicios de hospitalización en cirugía general, medicina interna, gineco-obstetricia y pediatría. Asimismo, contará con 35 consultorios de consulta externa y 4 consultorios de urgencia para la atención de 32 especialidades médicas, así como 6 salas de quirófanos, sala de tococirugía, servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, laboratorio y banco de sangre. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | Ejecución | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 20,727,203 (36) | 1,452,200,000 (12) | 0 | 0 | 0 | 91,100,000 (12) | 1,029,100,000 (12) | 332,000,000 (12) | 0 | 0 | 111,438,166 (34) | 0 | 0 | 1340761834 | 7.7 (33) | 0 | 0.5 (22) | 9.9 (35) | 0 | 0 | 89.6 (29) | 567,695,824 (16) | 567,695,824 (16) | 0 | 147,978,986 (16) | 147,978,986 (16) | 0 | 308,911,501 (16) | 308,911,501 (16) | 0 | 110,805,337 (16/26) | 110,805,337 (16/26) | 0
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El Hospital contará con una superficie de construcción de 30,605.2 m2, con una capacidad de 250 camas censables, 35 consultorios para la atención de 32 especialidades médicas con base en las 4 especialidades básicas de segundo nivel más Urgencias: i) Medicina Interna, con 19 subespecialidades, ii) Cirugía, con 8 subespecialidades, iii) Ginecoobstetricia, con 2 subespecialidades, y iv) Pediatría, con 3 subespecialidades. El servicio de urgencias tendrá dos subespecialidades: Urgencias y Terapia Intensiva. También contará con Auxiliares de Tratamiento como son una unidad de 8 quirófanos, 50 estaciones de hemodiálisis, bancos de sangre y farmacia entre otros. Además, incluirá el servicio de Auxiliares de Diagnóstico como laboratorio clínico, área de radiología, mastografía y densitometría, imagenología por ultrasonido y electrocardiografía, entre otros. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | Ejecución | ISSSTE | 2 - Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 Hospital General | 18 de agosto de 2016 | Autorizado | Propuesta No Solicitada | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 19,354,851(17) | 1,597,100,000 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,100,000 (12) | 1,342,000,000 (12) | 0 | 0 | 80,656,746 (34) | 0 | 0 | 1516443254 | 3.9 (33) | 0 | 0 | 6 .0(35) | 0 | 0 | 94.0 (29) | 1,010,641,998 (30) | 1,010,641,998 (30) | 0 | 156,234,335(30) | 156,234,335(30) | 0 | 668,246,229(30) | 668,246,229 (30) | 0 | 186,161,434 (31) | 186,161,434 (31) | 0
Cifras en pesos del año 2018.
(a) Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD).
(b) Autorizado o en Revisión.
(c) Iniciativa Pública o Propuesta No Solicitada.
(1) El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión aprobado (original) y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
(2) Corresponde al monto total de inversión en la etapa de planeación para los proyectos, mismo que podría modificarse una vez que se realice la licitación correspondiente.
(3) La información estará disponible hasta el inicio de ejecución del proyecto.
(4) La información de los pagos anuales estará disponible hasta la adjudicación del proyecto.
(5) Corresponde al monto planeado.
(6) Corresponde al monto contratado.
(7) La inversión corresponde a la parte de rehabilitación financiada conforme a lo contratado, cifras actualizada a pesos de 2018.
(8) No se contará con esta información hasta la licitación de los proyectos que se encuentren en concurso.
(9) Durante 2015 y 2016 se ejercieron recursos por $ 19´028,970.16, cifra actualizada a pesos de 2018.
(10) Durante 2015 y 2016 se ejercieron recursos por $ 12´163,855.83, cifra actualizada a pesos de 2018.
(11) El Monto Total de Inversión corresponde al inscrito en la Cartera de Inversiones de la SHCP.
(12) Información conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
(13) No Aplica. La Entidad Contratante acreditó los estudios requeridos en los artículos 14 y 27 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 44 de su Reglamento. Información Reservada con fecha 11 de enero de 2016,con fundamento en los artículos 14 fracción VI y 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
(14) Para el Proyecto "Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México", el costo reportado corresponde al monto que la empresa reembolsó al Instituto el 29 de junio de 2015 y que asciende a $57,304,241.67 pesos y que fue actualizado al segundo trimestre de 2018.
(15) Para el Proyecto "Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán", se consideran los gastos efectivamente pagados desde 2015 a 2017 y que fueron actualizados al segundo trimestre de 2018 considerando su fecha de erogación. Los gastos que se consideran son los de asesoría financiera, técnica, legal estudios técnicos al predio, dictámen de un experto y avalúo.
(16) Los "Pagos anuales" corresponden a la Tarifa Anual Integral de Servicios pactada en el Contrato y que se actualiza considerando la inflación y la fecha base (fecha de recepción de propuestas de los proyectos).
(17) Para estos Proyectos se consideran los gastos efectuados durante 2016 y 2017 y que fueron actualizados al segundo trimestre de 2018 considerando su fecha de erogación. Los gastos que se consideran son los de asesoría financiera, técnica, legal, dictámen de un experto y avalúos.
(18) Durante 2015 se ejercieron recursos por $ 4´050,000 y para 2016 se ejercieron $6´461,200 (Factibilidad, Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP y Agente)
(19) Durante 2017 se ejercen recursos por $ 14´951,727 para (Revisión de Factibilidad de PNS, Justificativo Artículo 14 de la Ley de APP y Agente).
(20) Cifra con base a la información reportada en las Constancias de Avance de Actividades Previas (CAAP) durante los años 2016 y 2017 (montos sin IVA) y que asciende a $545,178,808. Para este informe, el monto erogado en años anteriores (acumulado) se actualiza de forma global con los factores de conversión estipulados por la SHCP para el PEF 2017 y 2018, es decir 1.0330 y 1.04787271875333 respectivamente, a efecto de que el dato sea comparable con relación al Monto Total de Inversión, el cual se reporta conforme al PEF 2018.
(21) Información conforme al monto reportado por el Desarrollador durante el primer trimestre del 2018, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP ) 11 y 12. (montos sin IVA)
(22) Corresponde al porcentaje de Avance Físico de acuerdo a lo reportado por el Supervisor de Obra con corte al 27 de Marzo de 2018.
(23) Corresponde a los porcentajes de Avance Físico en Ejecución del trimestre, que resulta del Monto Erogado en el trimestre correspondiente con relación al Monto Total de Inversión considerado en el PEF 2017.
(24) Información conforme al monto reportado por el Desarrollador durante el segundo trimestre del 2017, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 4 y 5.
(25) Es el resultado de restar al Monto de Inversión reportado en el PEF 2018 los montos erogados. Los montos erogados en años anteriores (acumulado) se actualizan de forma global con los factores de conversion estipulados por la SHCP para el PEF 2017 y 2018, es decir 1.0330 y 1.04787271875333 respectivamente.
(26) Corresponde a la tarifa que cubre los servicios complementarios a costo variable y que serán pagados al Desarrollador de manera unitaria.
(27) El Cierre Financiero del proyecto de Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida Yucatán, se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2016.
(28) Porcentaje de avance financiero de acuerdo a lo establecido en el Modelo Financiero como Inversión Inicial sin IVA ($730 mdp) y considerando los montos erogados sin actualización ($673 mdp).
(29) Corresponde al porcentaje físico Programado.
(30) Tarifa Promedio Anual, derivado de que posteriormente a la Variación y al Cierre Financiero del Proyecto la Tarifa paso a ser variable año con año durante todo el contrato. Con fecha 14 de junio de 2018, con oficio número DA/SI/2382/2018, la Subdirección de Infraestructura notificó al Desarrollador, la confirmación del Procedimiento de Variación, llevado a cabo de acuerdo al Anexo 5 (Procedimiento de Variación), numeral 4, 4.3, incisos a) y b) del Contrato número LPIM-CS-DA-SRMS-237/2017.
(31) Corresponde a la tarifa que cubre los servicios complementarios a costo variable y que serán pagados al Desarrollador de manera unitaria así como la Tarifa que cubre los costos derivados de la Variación del proyecto.
(32) Informe conforme al monto reportado por el Desarrollador durante el segundo trimestre del 2018, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 13. (Monto sin IVA).
(33) Corresponde al avance financiero conforme a la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 1. (Monto sin IVA).
(34) Corresponde al monto erogado, a través de la Constancia de Avance de Actividades Previas (CAAP) 1. (Monto sin IVA).
(35) Corresponde al porcentaje de Avance Físico de acuerdo a lo reportado por el Supervisor de Obra con corte al 30 de Junio de 2018
(36) Corresponde a los gastos efectuados durante 2017 y 2018 que fueron actualizados al segundo trimestre de 2018 considerando su fecha de erogación. Los gastos que se consideran son los de asesoría financiera, técnica, legal, dictámen de un experto y avalúos.
(37) Para el Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo), en el apartado de PAGOS EJERCIDOS POR DISPONIBILIDAD, se tienen cifras negativas ya que se aplicaron penas convencionales en el Estandar de Desempeño 1: Deterioros Superficiales. Para el caso del proyecto APP Texcoco - Zacatepec, ademas de incurrir en la misma penalizacion que los proyectos anteriores, tambien se ajusto por el parametro de Desempeño 10: Obras de Drenaje.
(38) Monto correspondiente a los reportes de Verificación de Avance aprobado por el Supervisor APP
(39) Porcentaje respecto a la inversión del PEF 2018
(1)
(2)
(34)
(9)
(12)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(5)
(29)
(29)
(29)
(29)
(5)
(5)
(12)
(29)
(29)