## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Segundo Trimestre de 2018
ANEXO XXI. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Reporte sobre la evolución del proyecto de inversión en infraestructura Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  | Unidad KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Estatus y avance del proyecto
Elemento |  | Avance Físico planeado | Avance Físico real | Observaciones |  |  | Estatus | Fecha inicio | Fecha fin
Avance global del NAICM |  |  | 30.97% |  |  |  | En construcción | 2014-09-02 | 2020-10-20
Actividades relevantes del trimestre
Número | Actividad
1 | Se realizaron los siguientes fallos: -Centro Intermodal de Transporte Terrestre -Plantas Centrales de Servicios (CUPs) -Túnel de Drenaje Pluvial Profundo
2 | Las principales obras presentaron avances significativos de construcción: -Losa de Cimentación del Edificio Terminal: 64.98% -Pista 2 y calles de rodaje: 68.83% -Pista 3 y calles de rodaje: 51.49%
Principales actividades a realizar para el próximo trimestre
Número | Actividad
1 | Se preveen los siguientes fallos: -Sistemas de Ayudas Visuales -Red Distribución de Servicios -Red de Distribución de Combustibles
2 | Se prevee el inicio de la construcción de las siguientes obras: -Red de Distribución Eléctrica -Plataformas Comercial y Satélite
Esta información se reporta para efectos de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
La Información correspondiente fue proporcionada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.