HID17170400997002 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Continuacion De Zinc - 207179 | 2017FAISM051019 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92691.9 | 92691.9 | 92691.9 | 92691.9 | 92691.9 | 90990.36 | 90990.36 | 98.1643 | 0 | Metros lineales | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997003 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Segunda Cerrada De Platino - 209192 | 2017FAISM051027 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 64255.04 | 64255.04 | 64255.04 | 64255.04 | 64255.04 | 61720.73 | 61720.73 | 96.0559 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997004 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Cantera - 209183 | 2017FAISM051032 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 43878.81 | 43878.81 | 43878.81 | 43878.81 | 43878.81 | 41236.52 | 41236.52 | 93.9782 | 0 | Otros | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997005 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Cantera Y Segunda Cerrada De Platino - 209169 | 2017FAISM051041 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 122439.48 | 122439.48 | 122439.48 | 122439.48 | 122439.48 | 120366.4 | 120366.4 | 98.3069 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997006 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Ventonita - 209220 | 2017FAISM051021 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104375.4 | 104375.4 | 104375.4 | 104375.4 | 104375.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997007 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario En Calle Sabinos Y Ramales - 263392 | 2017FAISM051002 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 346910 | 346910 | 346910 | 346910 | 346910 | 340996.87 | 340996.87 | 98.2955 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997008 | Ampliacion Red De Agua Potable En Calle Sabinos Y Ramales - 256791 | 2017FAISM051001 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 203632.91 | 203632.91 | 203632.91 | 203632.91 | 203632.91 | 200838.7 | 200838.7 | 98.6278 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997009 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Ciruela - 208533 | 2017FAISM051018 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227068.98 | 227068.98 | 227068.98 | 227068.98 | 227068.98 | 212584.94 | 212584.94 | 93.6213 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997010 | Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria General Reforma Y Libertad - 209267 | 2017FAISM051062 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | Educación | En Ejecución | 2017 | 289103.38 | 289103.38 | 289103.38 | 289103.38 | 289103.38 | 188012.93 | 188012.93 | 65.0331 | 0 | Metros Cuadrados | 2120 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997022 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cda Juan Escutia En La Segunda Demarcacion - 201655 | 201655 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 133201.8 | 133201.8 | 133201.8 | 133201.8 | 133201.8 | 133201.8 | 133201.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997023 | Construccion De Cimentación Y Cercado Perimetral Del Tanque Elevado Septima Demarcacion - 202291 | 202291 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 397174 | 397174 | 397174 | 397174 | 397174 | 397174 | 397174 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997024 | Construccion De Alumbrado Publico En El Calvario Quinta Demarcacion - 202381 | 202381 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 722210.28 | 722210.28 | 722210.28 | 722210.28 | 722210.28 | 722210.28 | 722210.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997025 | Construccion De Linea De Alimentacion Al Tanque Y A La Red De Agua Potable Septima Demarcacion - 202358 | 202358 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 825314 | 825314 | 825314 | 825314 | 825314 | 825314 | 825314 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997026 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Plaza De La Constitución Primera Demarcación Poniente - 204163 | 204163 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 105838.49 | 105838.01 | 105838.01 | 105838.01 | 105838.01 | 105838.01 | 105838.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997027 | Construccion De Drenaje Sanitario En Canal Endho Esq Av Miguel Hidalgo Primera Demarcacion Oriente - 204156 | 204156 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 105883.95 | 105883.95 | 105883.95 | 105883.95 | 105883.95 | 105883.95 | 105883.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997028 | Construccion De Drenaje Sanitario Del Colector Del Cbtis A Av Vicente Guerrero Primera Demarcacion Poniente Primera Etapa - 204134 | 204134 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 502168 | 502168 | 502168 | 502168 | 502168 | 502168 | 502168 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997029 | Construccion De Electrificacion En La Calle Vicente Suarez Hasta Calle Juan De La Barrera Cuarta Demarcacion - 204123 | 204123 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 646594.42 | 646594.42 | 646594.42 | 646594.42 | 646594.42 | 646594.42 | 646594.42 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997030 | Construcción De Linea De Conducción De Diez Pvc De La Calle Nicolas Flores Zona Taxhuada Segunda Etapa - 204022 | 204022 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 687316 | 687316 | 687316 | 687316 | 687316 | 687316 | 687316 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997031 | Ampliacion De Electrificacion Y Caseta De Controles Electricos De Pozo De Agua Septima Demarcacion Segunda Etapa - 204086 | 204086 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 467056.2 | 467056.2 | 467056.2 | 467056.2 | 467056.2 | 467056.2 | 467056.2 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997032 | Construccion Linea De Conduccion De Tres Pulgadas De La Calle Zaragoza Norte - 204052 | 204052 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 496073.26 | 496073.26 | 496073.26 | 496073.26 | 496073.26 | 496073.26 | 496073.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997033 | Construcción De Electrificación En Canal Endho Col Arbol Grande Primera Etapa - 201430 | 201430 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Árbol Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 466372.86 | 466372.86 | 466372.86 | 466372.86 | 466372.86 | 466372.86 | 466372.86 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997034 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Alfredo Binet Col Arbol Grande - 201721 | 201721 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Árbol Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 151735.41 | 151735.41 | 151735.41 | 151735.41 | 151735.41 | 151735.41 | 151735.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997035 | Construccion De Drenaje Sanitario De Av Veinte De Noviembre En Col Benito Juarez Primera Etapa - 201504 | 201504 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 599944.54 | 599944.54 | 599944.54 | 599944.54 | 599944.54 | 599944.54 | 599944.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997036 | Rehabilitación De Camino Rural Pueblo Nuevo La Venta Zonas Criticas - 296601 | 296601 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 497844.83 | 497844.83 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 134 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR FINIQUITAR / Física: OBRA FÍSICA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997041 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Colima Y Sinaloa - 313234 | 313234 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Colonia las Campanitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 472813.84 | 472813.84 | 472813.84 | 472813.84 | 472813.84 | 417967.32 | 417967.32 | 88.4 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997042 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Ffcc Carretera Pachuca Actopan - 313258 | 313258 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Barrio del Judío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3250863.48 | 3250863.48 | 3250863.48 | 3250863.48 | 3250863.48 | 2903144.51 | 2903144.51 | 89.3038 | 0 | Metros lineales | 801 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997043 | Construccion De Drenaje Sanitario En Hacienda Santa Catarina - 313242 | 313242 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Barrio del Judío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 258047.25 | 258047.25 | 258047.25 | 258047.25 | 258047.25 | 258047.25 | 258047.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997044 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tanque De Captacion - 232963 | 232963 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Xitzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 473227.22 | 473227.22 | 473227.22 | 473227.22 | 473227.22 | 473227.22 | 467107.9 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997045 | Construccion De Aula Para Caic - 233135 | 233135 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2017 | 229874.24 | 229874.24 | 229874.24 | 229874.24 | 229874.24 | 229874.24 | 90760.69 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997046 | Ampliacion De Red De Energia Elec Trica En Calle Constitucion - 233072 | 233072 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 273705.24 | 273705.24 | 273705.24 | 273705.24 | 273705.24 | 273705.24 | 270165.95 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997047 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 233047 | 233047 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 357640.03 | 357640.03 | 357640.03 | 357640.03 | 357640.03 | 357640.03 | 357640.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997048 | Ampliacion De Red De Energia Elec Trica En Calle Dieciséis De Septiembre - 233034 | 233034 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 466276.48 | 466276.48 | 466276.48 | 466276.48 | 466276.48 | 466276.48 | 466276.48 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997049 | Ampliacion De Red De Energia Elec Trica En Calle Emilo Hernandez Y Canal De Aguas Negras - 233094 | 233094 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 260339.86 | 260339.86 | 260339.86 | 260339.86 | 260339.86 | 260339.86 | 260339.86 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997050 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles - 233296 | 233296 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 170108.34 | 170108.34 | 170108.34 | 170108.34 | 170108.34 | 170108.34 | 167908.66 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997051 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Sin Nombre - 233284 | 233284 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 153220.43 | 153220.43 | 153220.43 | 153220.43 | 153220.43 | 153220.43 | 153220.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170400997052 | Ampliacion De Red De Enrgia Electrica Para Pozo De Agua - 233220 | 233220 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 329891.66 | 329891.68 | 329891.68 | 329891.68 | 329891.68 | 329891.68 | 329891.68 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401037292 | Construcción De Diez Baños Con Biodigestor - 260902 | 260902 | Hidalgo | Acaxochitlán | Apapaxtla el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 652979.72 | 652979.72 | 652979.72 | 652979.72 | 652979.72 | 652979.72 | 652979.72 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401038740 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Carretera Acaxochitlan Zacatlan - 280382 | 280382 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Canal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 435303.25 | 435303.25 | 435303.25 | 435303.25 | 403078.24 | 403078.24 | 403078.24 | 92.5971 | 0 | Otros | 65 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401038741 | Construcción De Diez Baños Con Biodigestor - 261549 | 261549 | Hidalgo | Acaxochitlán | El Canal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 652910.42 | 652910.42 | 652910.42 | 652910.42 | 652910.42 | 652910.42 | 652910.42 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041007 | Ampliación De Red Energía Eléctrica En Calle Azucenas Col La Rosa - 253130 | 253130 | Hidalgo | Singuilucan | LA ROSA | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 48241.11 | 48241.11 | 48241.11 | 48241.11 | 48241.11 | 48241.11 | 48241.11 | 100 | 0 | Otros | 546 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041046 | Pavimentación Hidráulica De Calle Sin Nombre La Loma De El Progreso - 221092 | 2017/FAISM060027 | Hidalgo | Tenango de Doria | LA LOMA DEL PROGRESO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 282317.24 | 282317.24 | 282317.24 | 282317.24 | 282317.24 | 282317.24 | 282317.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041066 | Ampliación De Drenaje Sanitario El Tenexco - 221237 | 2017/FAISM060022 | Hidalgo | Tenango de Doria | EL TENEXCO | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 404812.89 | 404812.89 | 404812.89 | 404812.89 | 404812.89 | 404812.89 | 404812.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041092 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Diversas Calles - 321974 | 2017/FAISM083025 | Hidalgo | Zempoala | BUENAVISTA | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 246608.84 | 246608.84 | 246608.84 | 246608.84 | 246608.84 | 246608.84 | 246608.84 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% y recepcionada / Física: La obra se encuentra pagada al 100% y recepcionada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041145 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Tecozautla, En El Estado De Hidalgo // (Construcción De Puente Vehicular En Carretera Tecozautla-La Sabina Km 5 700) - 5452380 | 151 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041155 | Construcción De Foro En La Escuela Secundaria "Luis Guzman Torres" En Tasquillo, Hidalgo) - 6823977 | 2017/APDER-01703_349 | Hidalgo | Tasquillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TASQUILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1297398.33 | 1283126.95 | 1283126.95 | 1283126.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041165 | Sistema De Alcantarillado Sanitario Localidad Tepeco, En El Municipio De Huautla, En El Estado De Hidalgo - 5485487 | 2017/APDER-01705_160 | Hidalgo | Huautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUAUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041259 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En El Municipio De Lolotla, Hidalgo - 5483186 | 2017/APDER-01701_59 | Hidalgo | Lolotla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOLOTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1620000 | 1602180 | 1602180 | 1602180 | 1602180 | 1602180 | 1602180 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041398 | Construcción De Pozo Y Rehabilitación De Líneas De Conducción Y De Distribución Del Sistema De Agua Potable Guadalupe Victoria - 7587467 | 706 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 24084358.4 | 24084358.4 | 24084358.4 | 24084358.4 | 24084358.4 | 7188175.16 | 7188175.16 | 29.8458 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041452 | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, De La Cabecera Municipal, En El Municipio De Cardonal, En El Estado De Hidalgo - 5350227 | 2017APDER01700 | Hidalgo | Cardonal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3056104 | 3022486.86 | 3022486.86 | 3022486.86 | 3022486.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041476 | Infraestructura Económica Para El Municipio De Huejutla De Reyes Hidalgo // (Intervención De Vialidades Mediante La Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calles Sin Nombre, Localidad Charco Azul) - 5472563 | 156 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1243789 | 1229065.45 | 1229065.45 | 1229065.45 | 1229065.45 | 1229065.45 | 1229065.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041664 | Construcción De Puente Vehicular En El Municipio De Huasca De Ocampo, Hidalgo - 5407811 | 2017/APDER-01706-132 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO HUASCA DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27903900 | 27596957.1 | 27596957.1 | 27592456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401041718 | Infraestructura Social En Chilcuautla, Hidalgo // (Construcción De Drenaje Y Agua Potable Para La Comunidad De Tunititlan) - 5451324 | 150 | Hidalgo | Chilcuautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 745891 | 737686.2 | 737686.2 | 737686.2 | 737686.2 | 737686.2 | 737686.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042243 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Casuarinas, Segunda Etapa | 2017FAPFM051001 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Campestre Villas del Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1708649.16 | 1708649.16 | 1708649.16 | 1708649.16 | 1708649.16 | 511500 | 511500 | 29.9359 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042246 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Av. Framboyanes | 2017FAPFM051002 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Campestre Villas del Álamo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2302029.91 | 2302029.91 | 2302029.91 | 2302029.91 | 2302029.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042249 | Pavimentación Hidráulica En Av. Arq. Alejandro Hierro | 2017FAPFM051003 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1091403.53 | 1091403.53 | 1091403.53 | 1091403.53 | 1091403.53 | 327000 | 327000 | 29.9614 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042252 | Pavimento De Concreto Hidráulico En Avenida San Judas Tadeo De Calle San Pedro A Calle Santa María Concepción | 2017FAPFM051004 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5180720 | 5180720 | 5180720 | 5180720 | 5180720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042267 | Electrificacion En La Localidad Las Mecas En El Municipio De Actopan | 2017/FNREG-01786 | Hidalgo | Actopan | Las Mecas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4606422.23 | 4606422.23 | 4606422.23 | 4606422.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042268 | Reconstruccion Y Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Zozea, El Espiritu Y Primera Manzana Dosdha, Alfajayucan | 2017/FNREG-01779 | Hidalgo | Alfajayucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 11169655 | 11169655 | 11169655 | 11169655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042269 | Construccion De Techumbre En Cancha Escuela Telesecundaria 533 | 2017/FOFIN-01715 | Hidalgo | Alfajayucan | La Huapilla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1288373.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042272 | Construccion De Puente | 2017/FOFIN-01534 | Hidalgo | Calnali | Coyula | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 614908.22 | 614908.22 | 614908.22 | 608744.39 | 230261.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 12722 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042273 | Rehabilitacion De Red De Distribuicion De Agua Potable Cieneguilla | 2017/FAFEF-02096 | Hidalgo | Cardonal | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1992362.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 282 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042275 | Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La Carretera Cardonal - Arenalito - La Mesa - Cieneguillas - Los Lirios - La Union | 2017/FOFIN-01728 | Hidalgo | Cardonal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 411437.27 | 411437.27 | 411437.27 | 410202.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 554 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042276 | Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La Pavimentacion C.R. Quitandejhe -El Epazote - Tzidejhe - Boxhi - Tecozautla Del Km 12 500 Al Km 25 500 (1ra Etapa) | 2017/FOFIN-01727 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 404007.8 | 404007.8 | 402795.78 | 402795.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 5844 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042279 | Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La Carretera Cuesta Colorada - La Cienega (3ra Etapa) | 2017/FOFIN-01729 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 417473.56 | 417473.56 | 417473.56 | 415803.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 913 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042280 | Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La Construccion Del Camino Xochicoatlan - Tianguistengo Del Km 0 000 Al Km 7 300 | 2017/FOFIN-01730 | Hidalgo | Xochicoatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 411437.27 | 411437.27 | 411437.27 | 409791.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1288 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042282 | Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La Modernizacion Del Camino Tlaxcango - Ixcotla, Subtramo: 0 000 Al Km 2 440 | 2017/FOFIN-01731 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixcotla (Nuevo Ixcotla) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 411437.27 | 411437.27 | 411437.27 | 409791.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 11209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042285 | Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La C.E. Tecozautla - Tasquillo | 2017/FOFIN-01732 | Hidalgo | Tasquillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 411437.27 | 411437.27 | 411437.27 | 410202.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3744 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042288 | Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La Apertura Del C.R. San Antonio Coatzontla San Antonio, Tramo: San Nicolas Coatzontla 6.5 Km | 2017/FOFIN-01733 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Nicolás Coatzontla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 411437.27 | 411437.27 | 411437.27 | 410202.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 514 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042289 | Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La La Modernizacion Del Acceso A Nuevo Coyolar - Xochiatipan | 2017/FOFIN-01734 | Hidalgo | Xochiatipan | Nuevo Coyolar | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 417473.56 | 417473.56 | 417473.56 | 416221.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 19067 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042291 | Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional De La Carretera E.C. 12,000 (Molango - Xochicoatlan) - Zapocoatlan - Texcaco | 2017/FOFIN-01735 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 411437.27 | 411437.27 | 411437.27 | 410614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042293 | Estudio Tecnico Justificativo De Cambio De Uso De Suelo En Terrenos Forestales De La Carretera Cuesta Colorada - La Ciénega (3ra Etapa) | 2017/FOFIN-01736 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 370940.16 | 370940.16 | 370940.16 | 369827.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 913 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042294 | Estudio Tecnico Justificativo De Cambio De Uso De Suelo En Terrenos Forestales De La Carretera E.C. 12,000 (Molango - Xochicoatlan) - Zapocoatlan - Texcaco | 2017/FOFIN-01737 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 365038.5 | 365038.5 | 365038.5 | 363943.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 18529 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042295 | Estudio Tecnico Justificativo De Cambio De Uso De Suelo En Terrenos Forestales De La Modernizacion Del Camino Tlaxcango - Ixcotla, Subtramo: 0 000 Al Km 2 440 | 2017/FOFIN-01739 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixcotla (Nuevo Ixcotla) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 365038.5 | 365038.5 | 365038.5 | 363943.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 11209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042296 | Estudio Tecnico Justificativo De Cambio De Uso De Suelo En Terrenos Forestales De La Construccion De Camino Xochicoatlan - Tianguistengo Del Km 0 000 Al Km 7 300 | 2017/FOFIN-01740 | Hidalgo | Xochicoatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 365038.5 | 365038.5 | 365038.5 | 363943.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 7320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042298 | Solicitud De Exencion De Manifestacion De Impacto Ambiental Por La Ampliacion A 6 Carriles Del Boulevard Nuevo Hidalgo Y Un Puente Vehicular | 2017/FOFIN-01741 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 124653.6 | 124653.6 | 124653.6 | 124404.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 436006 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042341 | Pavimentacion Hidraulica En Camino Rural: El Mejay-La Meza-Cerro Blanco (Primera Etapa) | 2017/FAFEF-02097 | Hidalgo | Chilcuautla | El Mejay | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1491693.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17436 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042355 | Actualizacion De Los Estudios Y Proyectos, Diagnostico Del Proceso De Liberacion Del Derecho De Via Y Analisis Legal Y Financiero Para La Construccion Del Tramo Real Del Monte - Entronque Huasca, De L | FID-1936 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 11250000 | 11250000 | 10898904.43 | 10898904.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 31096 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042362 | Estacion De Transferencia Intermodal Tellez | SEFINP-DGP-0653/2017 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 24725000 | 24305932.2 | 24065932.2 | 24065932.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042371 | Construccion De Techumbre De Cancha De Usos Multiples En Telesecundaria San Ambrosio | 2017/FOFIN-01538 | Hidalgo | Huehuetla | San Ambrosio | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1164228.5 | 1164228.5 | 1164228.5 | 1146029.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042378 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 2017/FAFEF-01621 | Hidalgo | Huehuetla | La Esperanza Número 1 | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 362535.46 | 362535.46 | 362535.46 | 357835.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 397 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042384 | Construccion De Unidad Deportiva Segunda Etapa (Cancha De Futbol Rapido) En La Cabecera Municipal De Pisaflores, Hgo. | 2017/FOFIN-01547 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1197208.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042387 | Construccion De La Tercera Etapa De La Unidad Deportiva De Coacuilco | 2017/FOFIN-01539 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Coacuilco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4100000 | 4100000 | 4100000 | 3969786.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3689 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042391 | Construccion De La Casa Del Estudiante En La Comunidad De Huejutla De Reyes | 2017/FOFIN-01549 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Huejutla de Reyes | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 16912686.96 | 16912686.96 | 16912686.96 | 16249669.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042396 | Pavimentacion Hidraulica Calle B. Juarez (Entre Benito Juarez-Libertad) | 2017/FAFEF-01759 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 455306.25 | 455306.25 | 455306.25 | 450561.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17479 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042399 | Construccion De Techado Y Area De Usos Multiples | 2017/FOFIN-01546 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Teacal | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1267712.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1555 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042400 | Construccion De Escuela Primaria Justo Sierra | 2017FOFIN-01641 | Hidalgo | Ajacuba | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AJACUBA | Educación | En Ejecución | 2017 | 6605846.82 | 6605846.82 | 6605846.82 | 6605846.82 | 6605846.82 | 6605846.82 | 6605846.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042403 | Pavimentacion Hidraulica Cda. Benito Juarez, Posterior Al Colegio Jean Piaget | 2017/FAFEF-01760 | Hidalgo | Progreso de Obregón | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 544693.75 | 544693.75 | 544693.75 | 539090.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042408 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Melchor Ocampo | 2017FOFIN-01791 | Hidalgo | Ajacuba | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AJACUBA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042414 | Modernizacion De La Carretera Pachuca - Tempoal Tramo: Tehuetlan-Huejutla Del Km 209 500 Al Km 214 260 (Subtramo Del Km 209 500 Al Km 211 000) | 2017/PREGI-01772 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 63898305.08 | 63898305.08 | 63898305.08 | 63400993.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 122855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042415 | Ampliacion De Electrificacion (Suministro De Postes Y Transformador) | 2017/FAFEF-01553 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1149475.73 | 1149475.73 | 1149475.73 | 99.9544 | 0 | Kilómetro | 1093 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042420 | Modernizacion De La Carretera Pachuca - Tempoal Tramo: Tehuetlan-Huejutla Del Km 209 500 Al Km 214 260 (Subtramo Del Km 211 000 Al Km 212 500) | 2017/PREGI-01773 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 63898305.08 | 63898305.08 | 63599783.93 | 63599783.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 122905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - REV2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042424 | Modernizacion De La Carretera Pachuca - Tempoal Tramo: Tehuetlan-Huejutla Del Km 209 500 Al Km 214 260 (Subtramo Del Km 212 500 Al Km 214 260) | 2017/PREGI-01774 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 68813559.32 | 68813559.32 | 68813559.32 | 68288991.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 122905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042438 | Ampliacion De Electrificacion En Santiago De Anaya | 2017/FNREG-01780 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Santiago de Anaya | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9227442.74 | 9227442.74 | 9227442.74 | 9227442.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042441 | Construccion De Gimnasios Al Aire Libre Y Juegos Infantiles Primera Etapa | 2017FOFIN-01790 | Hidalgo | Ajacuba | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AJACUBA | Deporte | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Piezas | 16556 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042446 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Colector Principal | 2017/FAFEF-01552 | Hidalgo | Huichapan | Tlaxcalilla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3478462.83 | 3478462.83 | 3478462.83 | 3428911.52 | 2626509.46 | 2626509.46 | 0 | 75.5078 | 0 | Metros lineales | 4077 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042448 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 2017/FAFEF-01619 | Hidalgo | Singuilucan | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 987850.42 | 987850.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042469 | Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Localidades Del Municipio De Singuilucan | 2017/FNREG-01713 | Hidalgo | Singuilucan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48871336.99 | 47086905.31 | 47086905.31 | 47086905.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4076 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042471 | Ampliacion De Servicio De Energia Electrica Cañada Chica | 2017/FNREG-01783 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cañada Chica | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7101224.6 | 7101224.6 | 7101224.6 | 7101224.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042480 | Construccion De La 2da. Etapa De Auditorio | 2017/FAFEF-02098 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Estación | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1744904.58 | 1744904.58 | 1738349.67 | 1738349.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042502 | Pavimentacion Asfaltica De Acceso A Maguey Blanco (Circuito Casa De Carton, Col. Maldonado) | 2017/FAFEF-01529 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5043894.92 | 4958405.18 | 4958405.18 | 4940763.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042511 | Pavimentacion Hidaulica Calle Los Pinos Cad: Km. 0 000 Al Km. 0 522 | 2017/FAFEF-01530 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2387186.28 | 2387186.28 | 2387186.28 | 2387186.28 | 2155967.93 | 2155967.93 | 2155967.93 | 90.3142 | 0 | Metros lineales | 34814 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042514 | Modernizacion De Carretera Tepeji Del Rio - Tlahuelilpan 1era. Etapa | SEFINP-DGP-0596/2017 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 18423885.18 | 18111615.94 | 17887016.81 | 17887016.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042520 | Rehabilitacion De Pavimentacion Asfaltica | 2017/FAFEF-01545 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1356899.79 | 1356899.79 | 1356899.79 | 1330038.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042530 | Pavimentacion Asfaltica De Circuito Norte De La Comunidad La Heredad Del Km. 0 000 Al Km. 1 440 | 2017/FAFEF-01611 | Hidalgo | Ixmiquilpan | La Heredad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7252112.99 | 7252112.99 | 7252112.99 | 7148096.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042540 | Pavimentacion Asfaltica Acceso Canal La Corona Maguey Blanco | 2017/FAFEF-01718 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3030606.95 | 3030606.95 | 3030606.95 | 2938557.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 86365 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042557 | Ampliacion De Electrificacion En La Localidad Pino Suarez En El Municipio De Tepetitlan | 2017/FNREG-01782 | Hidalgo | Tepetitlán | José María Pino Suárez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6221038.27 | 6221038.27 | 6221038.27 | 6221038.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042574 | Pavimentacion Hidraulica De Varias Calles En La Localidad De Tlacoluca, Tianguistengo | 2017/FNREG-02109 | Hidalgo | Tianguistengo | Tlacolula | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 12763534.06 | 12517129.86 | 12517129.86 | 12517129.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14041 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042595 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Jacala De Ledezma | 2017/FNREG-02061 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49812782.32 | 48129844.4 | 48129844.4 | 48129844.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7590 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042610 | Construccion De Muro De Contencion En E.C. Juarez Hidalgo, San Lorenzo Itztacoyotla Km. 5 600 | 2017/FAFEF-01616 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1268559.3 | 1268559.3 | 1268559.3 | 1252201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 3193 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042616 | Construccion De Albergue Estudiantil | 2017/FOFIN-01548 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 28695464.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042623 | Construccion Del Dren Pluvial San Fernando 3ra. Etapa | SEFINP-DGP-0627/2017 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 11300803.1 | 11109264.1 | 10763718.78 | 10763718.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042630 | Construccion De Libramiento Industrial Huitzila - Tepojaco (Tramo Otumba - Tizayuca, Del Km. 29.18 Al Km. 31.02) | SEFINP-DGP-0652/2017 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 62676068.93 | 61613762.68 | 61112117.49 | 61112117.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042633 | Pavimentacion De Camino Fresnal - Entronque Borbollon | 2017/FOFIN-01536 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Batha y Barrios | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1906500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3275 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042638 | Pavimentacion Hidraulica En Av. Benito Juarez En La Localidad De Teltipan De Juarez | 2017/FAFEF-01618 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Teltipán de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 987601.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4207 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042641 | Arcotecho En Telesecundaria De San Sebastian Tenochtitlan | 2017/FOFIN-01535 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | San Sebastián Tenochtitlán | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 643307.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042647 | Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De Bomintzha En El Municipio De Tula De Allende | 2017/FNREG-01784 | Hidalgo | Tula de Allende | Bomintzha | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5240271.21 | 5240271.21 | 5240271.21 | 5240271.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042648 | Construccion De Carretera Municipal La Presa-Dañu Del Km. 0 000 Al Km.2 846 (Primera Etapa) | 2017/FAFEF-01560 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Dañu | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4880676.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: rev - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042650 | Ampliacion De Electrificacion En Las Localidades Coronas, Comisariados (Colonia) Y Los Encinos | 2017/FNREG-01785 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7720693.32 | 7720693.32 | 7720693.32 | 7720693.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042652 | Reconstruccion Asfaltica De Carretera Tulancingo - Santiago Tulantepec Del Km. 0 000 Al Km. 1 200 | SEFINP-DGP-0654/2017 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 11030368.43 | 10843413.04 | 10843413.04 | 10643413.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042653 | Rahabilitacion De Alumbrado Publico Puente Rio De Las Avenidad Cruce Con Rojo Gomez | 2017/FAFEF-02113 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 658959.78 | 658959.78 | 658959.78 | 652297.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 498034 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042657 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal, Xochiatipan, Hgo. | 2017/FNREG-01712 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10394139.25 | 10181139.25 | 10181139.25 | 10181139.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19056 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042659 | Pavimentacion De Calle Luis Donaldo Colosio Y Calle Acceso A Barrio Arriba | 2017/FAFEF-01556 | Hidalgo | Yahualica | Oxeloco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2246011.66 | 2246011.66 | 2246011.66 | 2236479.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1217 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042660 | Alcantarillado Sanitario Jardines De Santa Martha, Calle Matamoros | 2017/FAFEF-02100 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3633292.85 | 3633292.85 | 3633292.85 | 3625758.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1510 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042662 | Suministro De Energia Electrica, Varias Calles En Col. Punta Kristal | 2017/FAFEF-02099 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1434996.7 | 1434996.7 | 1434996.7 | 1426679.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 267662 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042666 | Carril De Incorporacion Al Blvd. Luis Donaldo Colosio, En El Entronque Blvd. Ramon G. Bonfil | 2017/FAFEF-02111 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 610638.24 | 610638.24 | 610638.24 | 602825.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 498034 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042669 | Construccion De Casa De Salud 4 Etapa | 2017/FOFIN-02020 | Hidalgo | Yahualica | Pepeyocatitla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 946283.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042670 | Sanitarios En Sala Permanente (Torre Del Congreso) | 2017/FAFEF-01601 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 102531.59 | 102531.59 | 102531.59 | 99589.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 267892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042672 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | 2017/FAFEF-01617 | Hidalgo | Pachuca de Soto | El Huixmí | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 598870.39 | 598870.39 | 598870.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2567 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042673 | Construccion De Arcotecho En Patio Civico (Primaria Jose Julian Marti) | 2017/FOFIN-01537 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 643307.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042677 | Construccion De Cancha De Futbol En Colonia Jorge Obispo | 2017/PREGI-01432 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Deporte | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 492264.34 | 492264.34 | 0 | 49.2264 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042680 | Electrificacion En La Localidad De Acayuca En El Municipio De Zapotlan De Juarez | 2017/FNREG-01781 | Hidalgo | Zapotlán de Juárez | Acayuca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4860515.93 | 4860515.93 | 4860515.93 | 4860515.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042683 | Construccion De La Estacion "Central De Abastos" (Troncal 1 Tuzobus) | SEFINP-DGP-0628/2017 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 19510766.88 | 19180075.92 | 19180035.92 | 19180035.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042686 | Cons. De Sas Y R.D. En Diversas Comunidades De Venustiano Carranza, San Gabriel, El Cerrito, Tepozoyucan Linda Vista, San Juan Tepemazalco, Santiago Tepeyahualco, El Mirador, San Antonio Oxtoyucan | 2017/FAFEF-01559 | Hidalgo | Zempoala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12258077.92 | 12258077.92 | 11964794.34 | 11964794.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 39143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042690 | Entronque Semaforizado Sobre El Blvd. Las Torres Y Av. Ferrocarril Hidalgo | 2017/FAFEF-01711 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3194915.26 | 3194915.26 | 3194915.26 | 3178465.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 267861 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042695 | Pavimentacion Hidraulica Calle Gregorio Garcia Guzman | 2017/FAFEF-01714 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3098721.85 | 3098721.85 | 3098721.85 | 3066743.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2957 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042713 | Pavimentacion Hidraulica De Calle En La Localidad De Los Puentes | 2017/FAPFM025001 | Hidalgo | Huautla | Los Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1068 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042721 | Pavimentacion Hidraulica De Calles En Barrio Hondo Centro, Huautla | 2017/FAPFM025002 | Hidalgo | Huautla | Barrio Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042833 | Transferencia Para La Construccion De Modulos Para: Cocina, Aulas De Educacion Artistica, Mejoramiento De Aula De Computo En La Escuela Venustiano Carranza | 2017FOFIN-01792 | Hidalgo | Tula de Allende | Tula de Allende | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2017 | 4140600 | 4140600 | 4140600 | 4140600 | 4140600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042934 | Transferencia Para La Construcción De Techumbre En Teatro | 2017FOFIN-01809 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 80 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401042941 | Transferencia Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Morelos | 2017FOFIN-01808 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1452900 | 1452900 | 1452900 | 48.43 | 0 | Metros | 300 | 0 | 48 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043024 | Otros Equipos De Transporte | 2017FOSEG-549 | Hidalgo | Tula de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO. | Seguridad | Cancelado | 2017 | 275754.06 | 275754.06 | 275754.06 | 275754.06 | 275754.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 109000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043030 | Rehabilitacion De Drenaje En Cañada Grande | 2017FAPFM054002 | Hidalgo | San Salvador | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 453412 | 153412 | 153412 | 153412 | 153412 | 153412 | 153412 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043037 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En San Antonio Zaragoza | 2017FAPFM054001 | Hidalgo | San Salvador | San Antonio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Urbanización | Terminado | 2017 | 304845.49 | 304845.49 | 304845.49 | 304845.49 | 304845.49 | 304845.49 | 304845.49 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043044 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica, Pacheco | 2017FAPFM0540001 | Hidalgo | San Salvador | Pacheco de Allende | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Urbanización | Terminado | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043080 | Otros Mobiliariosy Equipos De Administracion | - | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Seguridad | Terminado | 2017 | 69525 | 69525 | 69525 | 69525 | 69525 | 69525 | 69525 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043087 | Automoviles Y Equipo Terrestre | - | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69555 | 69555 | 69555 | 69555 | 69555 | 69555 | 69555 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043090 | Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69251 | 69251 | 69251 | 69251 | 69251 | 69251 | 69251 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043094 | Equipos De Comunicacion Y Telecomunicacion | - | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 69292 | 69292 | 69292 | 69292 | 69292 | 69292 | 69292 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043096 | Transferencia Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Colonia Ampliación Azoyatla | 2017FOFIN-01696 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1045069.02 | 1045069.02 | 1045069.02 | 1045069.02 | 1045069.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401043098 | Otros Equipos | - | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043113 | Transferencia Para La Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col. Jaguey, Azoyatla Primera Etapa | 2017FOFIN-01697 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1377441.35 | 1377441.35 | 1377441.35 | 1377441.35 | 1377441.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401043156 | Construcción A Cuatro Carriles Del Libramiento La Joya 1ra Etapa, Entronque Boulevard Bicentenario - Av. Gilberto Gomez Carbajal | 2017FOFIN-01803 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | Terminado | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 10 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043175 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Chiapas, Col. Vicente Guerrero | 2017FOFIN-01802 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Tulancingo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043215 | Rehabilitación De Acceso A Las Viviendas De La Calle Plutarco Elias Calles En La Loc De Jaltepec | 2017FAFEF-01825 | Hidalgo | Tulancingo de Bravo | Jaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043290 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 2017-FAPFM003308 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1153700 | 1153700 | 1153700 | 203700 | 203700 | 203700 | 203700 | 17.6562 | 0 | Otros | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043291 | Sistema De Agua Potable, Lineas De Alimentacion, Tanques De Regulacion Y Redes De Distribucion Con Tomas Domiciliarias, Etapa 2/4 | 130250038 | Hidalgo | Huautla | Tamoyón II | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE HUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1118105.62 | 1118105.62 | 1118105.62 | 1118105.62 | 814273.5 | 814273.5 | 814273.5 | 72.8262 | 0 | Piezas | 201 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043313 | Otros Equipos De Transporte | 2017-FAPFM003309 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80135 | 80135 | 80135 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 78.1681 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043316 | Maquinaria Y Equipo De Construccion | 2017-FAPFM003311 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043324 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | 2017-FAPFM003307 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 204896.13 | 204896.13 | 204896.13 | 44896.13 | 44896.13 | 44896.13 | 44896.13 | 21.9117 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043327 | Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos | 2017-FAPFM003400 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACTOPAN HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043338 | Remodelación Del Mercado Municipal, Col. Centro Huichapan | 2017-FOFIN-01788 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 0 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043345 | Vehiculos Y Equipo De Transporte Terrestre | 2017FAPFM029334 | Hidalgo | Huichapan | Huichapan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Seguridad | Terminado | 2017 | 700002 | 700002 | 700002 | 700002 | 700002 | 232000 | 232000 | 33.1428 | 0 | Vehículos | 100 | 0 | 33.14 | Financiera: cierre definitivo 2017 / Física: cierre definitivo 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043346 | Construcción De Parque En San José Atlán | 2017-FOFIN01789 | Hidalgo | Huichapan | San José Atlán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUICHAPAN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Física: CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043422 | Construcción De Auditorio De Usos Multiples Cerro Prieto | 2017-FOFIN-01689 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NICÓLAS FLORES | Urbanización | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043423 | Pavimentación De Acceso A Secundaria Técnica | 2017-FOFIN-01690 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NICÓLAS FLORES | Urbanización | Terminado | 2017 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043426 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Escula Primaria Agua Limpia | 2017-FOFIN-01691 | Hidalgo | Nicolás Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NICÓLAS FLORES | Educación | Terminado | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043427 | Pavimentación Hidráulica De 15.0 Cms Barrio Chichicahuaz, En La Localidad De San Lorenzo Itztacoyotla | 2017FOFIN-01668 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | San Lorenzo Itztacoyotla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1001000 | 1001000 | 1001000 | 1001000 | 400400 | 400400 | 400400 | 40 | 0 | Otros | 150 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 EL PROYECTO SOLO PRESENTABA EL AVANCE DEL 40%, A ESTA FECHA EL PROYECTO YA SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y OPERANDO EN LA COMUNIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043428 | Pavimentación Hidráulica De 15.0 Cms En Barrio La Laguna En La Localidad De Santa María. | 2017FOFIN-01669 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Santa María | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ HIDALGO. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1801000 | 1801000 | 1801000 | 1798000 | 719200 | 719200 | 719200 | 39.9334 | 0 | Otros | 250 | 0 | 39.93 | Financiera: EL PROYECTO SOLO TENÍA PAGADO EL IMPORTE DE LA PRIMER ESTIMACIÓN AL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE 2017. / Física: / Registro: AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 EL PROYECTO SOLO PRESENTABA UN AVANCE DEL 39.93%, A ESTA FECHA, YA SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y OPERANDO EN LA COMUNIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043582 | Transferencia Para La Pavimentación Asfáltica Golondrinas-Alfajayucan | 2017FOFIN-01674 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, HGO. | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3995701.29 | 1198710.39 | 1198710.39 | 1198710.39 | 29.9678 | 0 | Metros lineales | 572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043585 | Reconstrucción Del Camino Huayacocotla-E.C.F. Pachuca-Tampico Del Km 0-000 Al Km 1-320 | 2017-FOFIN-01659 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Carpinteros | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1393 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE CONTRATO EL 28 DE DICIEMBRE Y APENAS SE INICIARON LOS TRABAJOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043618 | Transferencia Para La Ampliacion A Cuatro Carriles Del Acceso Alfajayucan - Zozea 1a Etapa | 2017FOFIN-01816 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, HGO. | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7998992.74 | 2399697.82 | 2399697.82 | 2399697.82 | 29.9962 | 0 | Kilómetro | 18879 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043637 | Ampliación De Red De Agua Potable | 2017FAFEF-02080 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Zahuastipán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 125705.59 | 125705.59 | 125705.59 | 125705.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043641 | Transferencia Para La Pavimentación De Calle 1a Manzana, 2a Etapa | 2017FOFIN-01817 | Hidalgo | Alfajayucan | Alfajayucan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN, HGO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996948.83 | 299084.65 | 299084.65 | 299084.65 | 29.9085 | 0 | Metros | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043644 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 2017FAFEF-02081 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Mezquititlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN METZQUITITLÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 617422.65 | 617422.65 | 617422.65 | 617422.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043647 | Construcción De Baños Ecológicos | 2017FAFEF-02082 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 352267.92 | 352267.92 | 352267.92 | 352267.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043652 | Rehabilitación De Red De Agua Potable | 2017FAFEF-02083 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 72887.65 | 72887.65 | 72887.65 | 72887.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043743 | Rehabilitación De Salón Colonia La Raza | 2017/FOFIN-01657 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Otros Proyectos | Cancelado | 2017 | 777489.62 | 777489.62 | 777489.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043752 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Esc. Secundaria Felipe Ángeles, Venta Prieta | 2017/FOFIN-01658 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1398686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043764 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Rubi, Colonia Crisol | 2017/FOFIN-01801 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PACHUCA DE SOTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1197990.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043781 | Caseta De Radiocomunicaciones En La Localidad De Santa Maria Magdalena | 2017-FAPFM003001 | Hidalgo | Actopan | Santa María Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 39429.92 | 39429.92 | 39429.92 | 39429.92 | 39429.92 | 39429.92 | 39429.92 | 100 | 0 | Lote | 7461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043797 | Construcción De Drenaje Sanitario Con Polietileno De Alta Densidad En El Primer Cuadro Municipal De La 1ra Demarcación Poniente Del Km. 0-000 Al Km. 1-576.22 | 2017-FAFEF01612 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4122239.8 | 4118742.3 | 4118742.3 | 4118742.3 | 4118742.3 | 4118742.3 | 4118742.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 26088 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043805 | Ampliación De Red De Electrificacion Calle Pensador Mexicano | 2017-FAPFM003003 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49803.09 | 49803.09 | 49803.09 | 44893.48 | 44893.48 | 44893.48 | 44893.48 | 90.142 | 0 | Piezas | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043823 | Rehabilitación De Modulo De Vigilancia Parque Urbano | 2017-FAPFM003006 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 16039.38 | 16039.38 | 16039.38 | 16039.38 | 16039.38 | 16039.38 | 16039.38 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043827 | Rehabilitación De Modulo De Monitoreo De Seguridad | 2017-FAPFM003005 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 129536.68 | 129536.68 | 129536.68 | 129536.68 | 129536.68 | 129536.68 | 129536.68 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043832 | Construcción De Drenaje Sanitario Con Polietileno De Alta Densidad En Av. 20 De Noviembre De La Calle Ignacio Zaragoza Hasta La Calle Santos Degollado | 2017-FAFEF02106 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3132436.87 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 100 | 0 | Metros lineales | 26088 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043847 | Rehabilitacion De Caminos Y Calles | 2017-FAPFM003004 | Hidalgo | Actopan | Actopan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACTOPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 85827.07 | 85827.07 | 85827.07 | 85827.07 | 85827.07 | 85827.07 | 85827.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043927 | Construcción De Techumbre En La Comunidad De La Col. Árbol Grande | 2017-FOFIN-01670 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Árbol Grande | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998741.93 | 998741.93 | 998741.93 | 99.8742 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043932 | Construccion De Techumbre En La Comunidad De La Col. Morelos | 2017-FOFIN-01671 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Colonia Morelos (El Nueve) | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998741.93 | 998741.93 | 998741.93 | 99.8742 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043953 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De La 7ma Demarcación | 2017-FOFIN-01672 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Mixquiahuala | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997900.32 | 997900.32 | 997900.32 | 99.79 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401043957 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria I Miguel Hidalgo De La Col. Cañada | 2017-FOFIN-01673 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cañada | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997900.32 | 997900.32 | 997900.32 | 99.79 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044094 | Pavimentacion Hidraulica Avenida Canal Requena | 2017FOFIN01635 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Presas | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044099 | Construccion De Gradas De Plaza De Toros De La Comunidad De Santa Maria | 2017FOFIN01637 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Santa María Batha | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044100 | Pavimentacion Hidraulica De Acceso A Binola | 2017FOFIN01636 | Hidalgo | Tezontepec de Aldama | Binola | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044144 | Rehabilitación De Oficinas De Seguridad Pública | 2017FAPFM033001 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ HIDALGO | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 76451.4 | 76451.4 | 76451.4 | 76451.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 ESTE PROYECTO SE ENCONTRABA EN PROCESO, MOTIVO POR EL CUAL SE REPORTA SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044155 | Rehabilitación De Acceso De Casa De Salud | 2017FAPFM030002 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199767 | 199767 | 198906 | 198906 | 99.453 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044156 | Pavimentacion Hidraulica De Calle, Diego Rivera. Manzana Dañu, San Nicolas | 2017FAPFM030003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1301575.96 | 1301576 | 1301576 | 1300086 | 1300086 | 1283274 | 1283274 | 98.5939 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044157 | Pavimentacion Hidraulica De Calles: Lazarocardenas Y Cerrada Leona Vicario, San Miguel | 2017FAPFM030004 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2330969.6 | 2330970 | 2330970 | 2330113 | 639180 | 630915 | 630915 | 27.0666 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044158 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, 3ra Etapa | 2017FAPFM030005 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 398233.48 | 398233 | 398233 | 397727 | 397727 | 396013 | 396013 | 99.4425 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044173 | Equipo De Computo | 2017/FORTASEG030003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Ixmiquilpan | Seguridad | Terminado | 2017 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Piezas | 93502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044176 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Palo Gacho | 2017-FOFIN-01688 | Hidalgo | Metepec | Palo Gacho | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio De Metepec | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044186 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Escuela Preescolar Col. Libertad | 2017FOFIN-01687 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia la Libertad | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 799010 | 319844 | 315709 | 315709 | 39.4636 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044192 | Construccion De Techado De Cancha En Escuela Preescolar Indigena Niños Heroes | 2017FOFIN-01679 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Alberto | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1071613.8 | 1071614 | 1071614 | 1070865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044196 | Vehículos Y Equipo Terrestre | 2017-FAFM036 | Hidalgo | San Agustín Metzquititlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 527800 | 527800 | 527800 | 527800 | 527800 | 527800 | 527800 | 100 | 0 | Vehículos | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044203 | A.C. (Ixmiquilpan-Cardonal) Arenalito | 2017FOFIN-01677 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Arenalito | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3492687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 287 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044221 | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Comunidad De La Reforma | 2017FOFIN-01678 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2488034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 123 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044227 | Pavimentacion Asfaltica De Acceso A Cantinela | 2017FOFIN-01681 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cantinela | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996981 | 599094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 876 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044231 | Pavimentacion Asfaltica De Acceso Al Durazno | 2017FOFIN-01680 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Durazno | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3990779 | 1995389 | 1969587 | 1969587 | 49.2397 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044235 | Pavimentacion De Camino Sector Oriente Granaditas | 2017FOFIN-01683 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Granaditas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2686797.2 | 2686797 | 2686797 | 2686447 | 1343223 | 1325854 | 1325854 | 49.347 | 0 | Metros lineales | 287 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044239 | Pavimentacion Hidraulica Circuito Vista Hermosa | 2017FOFIN-01684 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Vista Hermosa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999716 | 799886 | 789543 | 789543 | 39.4772 | 0 | Metros lineales | 243 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044243 | Rehabilitacion De Acceso Alberto-Tablo-Mejay | 2017FOFIN-01685 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Alberto | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4428386.2 | 4428386 | 4428386 | 4413480 | 2047855 | 2021374 | 2021374 | 45.6458 | 0 | Metros lineales | 456 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044245 | Pavimentacion Asfaltica Maguey Blanco | 2017FOFIN-01682 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Maguey Blanco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2494038 | 748211 | 738536 | 738536 | 29.5414 | 0 | Metros lineales | 621 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044247 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples De Escuela Primaria Bilingue Lazaro Cardenas, Cantinela. | 2017FOFIN-01686 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cantinela | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1297450 | 389235 | 384202 | 384202 | 29.554 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044254 | Construccion De Parque Recreativo Cañada Chica 1ra. Etapa | 2017FOFIN-01798 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cañada Chica | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1234 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044262 | Construccion De Centro De Salud | 2017FOFIN-01796 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Espíritu | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3398494 | 1019548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044269 | Construccion De Clinica En La Comunidad De El Fitzhi Primera Etapa | 2017FOFIN-01797 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Salud | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497981 | 449394 | 443583 | 443583 | 29.5722 | 0 | Metros Cuadrados | 576 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044270 | Maquinaria Y Equipo Industrial | 2017FAFM562 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 138001 | 138001 | 138001 | 138001 | 138001 | 138001 | 138001 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044340 | Construccion De Empedrado En Calle El Salvador El Bindho | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 177468.65 | 177468.65 | 177468.65 | 177468.65 | 176784.96 | 176784.96 | 176784.96 | 99.6148 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.61 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044347 | Construcción De Empedrado, Calle Mezquititlan, En La Localidad De Oriental De Zapata | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Oriental de Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 512348.5 | 511245.11 | 511245.11 | 511245.11 | 503752.19 | 503752.19 | 503752.19 | 98.5344 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.53 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044353 | Pavimentacion Hidraulica, Calle Jose Maria Morelos 1ra Etapa, Huizache | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 708717.87 | 883289.11 | 883289.11 | 883289.11 | 879481.83 | 879481.83 | 879481.83 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044363 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Avenida Niños Heroes, Tornacuxtla | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Miguel Tornacuxtla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIAPL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 127274.89 | 127031.57 | 127031.57 | 127031.57 | 126484.02 | 126484.02 | 126484.02 | 99.569 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044372 | Construccion De Empedrado Calle Tepic, Barrio El Cerrito, San Miguel Tornacuxtla | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Miguel Tornacuxtla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 180963.91 | 180963.91 | 180963.91 | 180963.91 | 178311.85 | 178311.85 | 178311.85 | 98.5345 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.53 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044383 | Construccion De Empedrado En Calle Rio Panuco, Cerro Viejo | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Ixcuinquitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 168576.99 | 168576.99 | 168576.99 | 168576.99 | 167850.37 | 167850.37 | 167850.37 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044390 | Terminacion De Empedrado, Calle Guadalupe Victoria, San Juan Solis | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Solís | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 298145.13 | 298145.13 | 298145.13 | 298145.13 | 296860.02 | 296860.02 | 296860.02 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044391 | Segunda Etapa De Construccion De Unidad Deportiva | 2017FOFIN-01676 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Nith | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498317 | 999327 | 986404 | 986404 | 39.4562 | 0 | Metros Cuadrados | 587 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044411 | Rehabilitacion De Baños Y Bajadas De Agua Pluvial En Techado De La Primaria | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Juan Solís | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 78094.15 | 78094.15 | 78094.15 | 78094.15 | 77757.53 | 77757.53 | 77757.53 | 99.569 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044421 | Remodelación De Centro Recreativo En Villa De Tezontepec En El Estado De Hidalgo 2a Etapa | FOFIN2017001 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Tezontepec | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2017 | 6404351 | 6404351 | 6404351 | 6404351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10603 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044502 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Acceso A Barrio Tenexaco Del Km 0 925 Al 1 260 | 2017/FAFEF-01628 | Hidalgo | Xochiatipan | Xochiatipan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2308615.44 | 2307185.22 | 2307185.22 | 2307185.22 | 2307185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044560 | Rehabilitación De Espacio Para La Integración Y Cohesión Social Comunitaria En La Localidad Del Chilar | 2017/FAFEF-01829 | Hidalgo | Acatlán | El Chilar (La Barranca) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 655000 | 655000 | 655000 | 655000 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044667 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Preescolar | 2017FOFIN01675 | Hidalgo | Cardonal | El Botho | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Deporte | Terminado | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044684 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Y Equipamiento | 2017FOFIN01793 | Hidalgo | Cardonal | El Bingú | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2854190.06 | 2854190.06 | 2854190.06 | 2854190.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044696 | Restauracion De Iglesia Comunal | 2017FOFIN01794 | Hidalgo | Cardonal | San Miguel Tlazintla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARDONAL | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 932287.02 | 932287.02 | 932287.02 | 31.0762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044708 | Construccion De Cancha De Usus Multiples Escuela Primaria Menito Juarez C.C.T. 13kpr1035g | 2017FAPFM015001 | Hidalgo | Cardonal | Pinalito | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | Terminado | 2017 | 354254.02 | 354254.02 | 354254.02 | 354254.02 | 216415.76 | 216415.76 | 216415.76 | 61.0906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044718 | Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico En Callejon Mora, Localidad Tepexititla | 2017/FAFEF-02089 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tepexititla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 990705.57 | 990705.57 | 987285.43 | 987285.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 122905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044719 | Construccion De Sanitario Para Escuela Primaria Carlos A Carrillo C.C.T. 13dtb0268e | 2017FAPFM015002 | Hidalgo | Cardonal | Jonacapa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CARDONAL | Educación | Terminado | 2017 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044724 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Principal, Localidad Ixcatepec | 2017/FAFEF-02090 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Ixcatépec | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRASPÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1647473.38 | 1647473.38 | 1643976.39 | 1643976.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044780 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Principal, Localidad Tepeica | 2017/FAFEF-02091 | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Tepeíca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1320940.75 | 1320940.75 | 1317254.82 | 1317254.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 122905 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044785 | Asfaltado De Camino Empedrado E.C.E. Huichapan - Tecozautla, Km. 9 300 Izq. -Dandho-Bondojito | 2017/FAFEF-02093 | Hidalgo | Huichapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994867.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044789 | Sistema De Agua Potable Para La Zona La Loma En Los Municipios De Pachuca De Soto Y San Agustin Tlaxiaca (Circuto I) | 2017/FAFEF-02094 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4396783.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401044792 | Introduccion De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a. Etapa) | 2017/FAFEF-02092 | Hidalgo | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Colonia Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4996397.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2045 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REV - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401045060 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Ier Estapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Aguacate En El Municipio De Nicolas Flores | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1897775.22 | 1897775.22 | 1897775.22 | 1897775.22 | 1897775.22 | 843528.67 | 843528.67 | 44.4483 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045075 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Taxhay, En El Municipio De Nicolas Flores | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2858521.21 | 2858521.21 | 2858521.21 | 2858521.21 | 2858521.21 | 1708561.46 | 1708561.46 | 59.7708 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045079 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar Al Barrio "Tlamaya" De La Localidad De Xochiatipan, En El Municipio Del Mismo N | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3007873.21 | 3007873.21 | 3007873.21 | 3007873.21 | 3007873.21 | 902361.96 | 902361.96 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045094 | Equipamiento De Pozo Profundo Del Sistema De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De El Dadho En El Municipio De Chilcuautla | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5701022.83 | 5701022.83 | 5701022.83 | 5701022.83 | 5701022.83 | 1710306.85 | 1710306.85 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045105 | "Construccion Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) , Para Beneficiar A La Localidad De Cuesta Colorada En El Municipio De Ixmiquilpan | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2995800.28 | 2995800.28 | 2995800.28 | 2995800.28 | 2995800.28 | 2762268.04 | 2762268.04 | 92.2047 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045457 | Telebachillerato De Nueva Creación Oficio De Autorización Sefinp-A-Fafef-Gi-2017-4063-01688 | 2017-FAFEF-01710 | Hidalgo | Juárez Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484318.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS DE $0.00 GENERADOS POR LA CUENTA DEL INHIFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401045470 | Ampliación De Red De Agua Potable En Diversas Calles En San Pedro Tlaquilpan | - | Hidalgo | Zempoala | San Pedro Tlaquilpan | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436110 | 436110 | 436110 | 436110 | 436110 | 436110 | 436110 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300 | 0 | 100 | Financiera: la obra esta terminada a el 100 % / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401045474 | Construcción De Módulo De Un Aula 6x8,Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional Y Obra Exterior En El Preescolar De Nueva Creación. | 2017-FAFEF-01554 | Hidalgo | Tizayuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1397753.38 | 1397753.38 | 1397753.38 | 1397753.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS DE $0.00 GENERADOS DE LA CUENTA DEL INHIFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401045512 | Construcción De Módulo De Aulas Para La Escuela Primaria De Nueva Creación En Col. La Antorcha | 2017-FAFEF-01555 | Hidalgo | Tizayuca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INHIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1906697.29 | 1906697.29 | 1906697.29 | 1906697.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS DE $0.00 GENERADOS DE LA CUENTA DEL INHIFE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401045576 | Transferencia Para El Techado En La Primaria Jose Vasconcelos | 2017FOFIN-01819 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas de Huasca de Ocampo | Educación | En Ejecución | 2017 | 822500 | 822500 | 822500 | 822500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045591 | Transferencia Para La Obra: Concreto Hidraulico Entrada A La Iglesia Central Primera Etapa | 2017FOFIN-01820 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas de Huasca de Ocampo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 671698.3 | 671698.3 | 671698.3 | 671698.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045603 | Transferencia Para La Construcción De Techado En La Telesecundaria 312 | 2017/FOFIN-01821 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Educación | En Ejecución | 2017 | 808400 | 808400 | 808400 | 808400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045627 | Transferencia Para La Construcción De Techado En La Escuela Primaria Francisco Chapa | 2017/FOFIN-01822 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045647 | Transferencia Para La Electrificacion La Loma | 2017FOFIN-01664 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 218899.11 | 218899.11 | 218899.11 | 218899.11 | 218319.8 | 218319.8 | 218319.8 | 99.7354 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045661 | Transferencia Para La Electrificacion San Jose Ocotillos | 2017FOFIN-01665 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 835601.97 | 835601.97 | 835601.97 | 835601.97 | 835022.69 | 835022.69 | 835022.69 | 99.9307 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045677 | Transferencia Para El Empedrado De San Jose Cacaloapan (Primera Etapa) | 2017/FOFIN-01666 | Hidalgo | Huasca de Ocampo | Huasca de Ocampo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras publicas Huasca de Ocampo | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 311675 | 311675 | 311675 | 311675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401045714 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De El Mezquite, Municipio De Pacula (7 - 13 Etapas ) | 1-13-0117 | Hidalgo | Pacula | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE PACULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 997979.86 | 997979.86 | 997979.86 | 997979.86 | 997979.86 | 213852.83 | 213852.83 | 21.4286 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401045838 | Construcción De Empedrado En Calle Principal | 2017/FOFIN-01643 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1816 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401045840 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino A La Estancia | 2017/FOFIN-01644 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401045844 | Pavimentación Hidráulica En Camino Maguey Verde | 2017/FOFIN-01645 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401045849 | Rehabilitación De Acceso A La Región De Vaquerias Tramo Libramiento El Fresno | 2017/FOFIN-01646 | Hidalgo | Atotonilco el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046008 | Construccion De Circulado Perimetral En Escuela Primaria Jose Ma. Morelos En La Localidad De Nuevo Plan Grande, Municipio De Agua Blanca De Itrubide, Hidalgo | 2017-FOFIN-01787 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Plan Grande | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Educación | Terminado | 2017 | 600000 | 598796.22 | 598796.22 | 598796.22 | 598796.22 | 598796.22 | 598796.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046027 | Red De Alcantarillado Sanitario Calabazas Primera Seccion, Calabazas Segunda Seccion Y Ejido Agua Blanca (Cerro Alto) | 2017-APDER-01699 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Calabazas Segunda Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4941083.99 | 4941083.99 | 4941083.99 | 4941083.99 | 4941083.99 | 4941083.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046098 | Infraestructura Basica Municipal (Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calabazas 1ra Seccion) Infraestructura Basica | 2017-FOFIN-01638 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | Calabazas Primera Sección | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2000000 | 1997271.47 | 1997271.47 | 1997271.47 | 1997271.47 | 1997271.47 | 1997271.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046537 | Rehabilitación Del Camino Santa Rita-Santa Elena; Tramo: Santa Rita-Entronque El Capulin, Del Km 0 000 Al Km 2 000 | 2017/FAFEF-02101 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA | Comunicaciones | Terminado | 2017 | 4993679.91 | 4993679.91 | 4993679.91 | 4993679.91 | 4993679.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16339 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046638 | Ampliacion De Red Electrica, Calle Los Pinos En Atlapexco | 2017-FOFIN-01807 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046750 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De Las Calles Sor Juana Ines De La Cruz Y Constitucion De La Colonia 7 De Mayo | 2017-FAFEF-02114 | Hidalgo | Atlapexco | Atlapexco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3169241.06 | 3169241.06 | 3169241.06 | 3169241.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046805 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Zaragoza | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 110009.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2878 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046824 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Zaragoza | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 424622.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2878 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046828 | Pavimentacion Asfaltica San Antonio Zaragoza Santa Maria Amajac | 2017-FOFIN-01633 | Hidalgo | San Salvador | San Antonio Zaragoza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 685694 | 685694 | 685694 | 97.9563 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046839 | Pavimentacion Hidraulica Lagunilla 2da Etapa | 2017-FOFIN-01634 | Hidalgo | San Salvador | Lagunilla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1494775.73 | 1494775.73 | 1494775.73 | 99.6517 | 0 | Metros | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046844 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Nicanor Guzman | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec de Hinojosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18835 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046859 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica De Camino Principal Barrio Los Vazquez | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Omitlán de Juárez | Cruz de Omitlán (La Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046872 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Guadalupe | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Miguel Tornacuxtla | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046890 | Construccion De Drenaje Sanitario Calles Fco. Villa, Lazaro Cardenas Y Aquiles Serdan | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Chapultepec de Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros lineales | 418 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046899 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Varias Calles | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Colonia Guadalupe los Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros lineales | 866 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046913 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Del Trabajo | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | San Francisco Tecajique | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 737 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046931 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Pinos Y Chabacanos | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Palos Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 486 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046939 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Barrio de Españita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 751 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046954 | Ampliacion De Fabrica De Costales De Polipropileno | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Salvador | San Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Lote | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046975 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Benito Juarez | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | San Salvador | San Antonio Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 609324.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3013 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046978 | Inversión Para El Programa Empleo Temporal | 2017-PROET-02071 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | Otros | 2862970 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046983 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica Calle Felipe Angeles Col. La Presa | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Doxey | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7069 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401046990 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Av. Francisco I. Madero Oriente | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Tlaxcoapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2017 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14241 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047018 | Red De Distribución De Agua Potable 2-3 Etapa | 1-AR-01-17 | Hidalgo | San Salvador | Dengandhó de Juárez | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 839152.65 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047040 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre | PRODDER 01 | Hidalgo | San Salvador | El Colorado | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047520 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas En Av. Reforma | 2017FOFIN-01667 | Hidalgo | Tlaxcoapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCOAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2958620.69 | 2958620.69 | 98.6207 | 0 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SIN RECEPCIONAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047716 | Construcción De Salon De Usos Multiples 2da Etapa | 2017FOFIN-01647 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2017 | 1058369.27 | 1058369.27 | 1058369.27 | 1058369.27 | 1058369.27 | 1058369.27 | 1058369.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047721 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Conafe Benito Juarez | 2017-FAFEF-00913 | Hidalgo | Villa de Tezontepec | Acozac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | Terminado | 2017 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 127287.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: OBRA TERMINADA, EN TRAMITE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047740 | Construcción De Unidad Medica Básica, Primera Etapa | 2017FOFIN-01648 | Hidalgo | Chilcuautla | Chilcuautla | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA | Salud | Terminado | 2017 | 3999714.48 | 3999714.48 | 3999714.48 | 3999714.48 | 3999714.48 | 3999714.48 | 3999714.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047800 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tramo Secundaria Técnica Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 8 Pulgadas De Diámetro Con Junta Hermética | 01 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Orizatlán | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192000 | 96000 | 50032 | 50032 | 50032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047816 | Transferencia Para La Construcción De Mercado Municipal 1ra. Etapa. | 2017-FOFIN-01649 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047834 | Transferencia Para La Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Agua Fría Chica | 2017-FOFIN-01650 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Agua Fría Chica | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047846 | Transferencia Para La Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Mesa De La Cebada | 2017-FOFIN-01651 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Mesa de la Cebada | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047860 | Transferencia Para La Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Palos Pintados | 2017-FOFIN-01652 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Palos Pintados | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047878 | Transferencia Para La Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Nicolás | 2017-FOFIN-01653 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | San Nicolás | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 1498694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047898 | Transferencia Para La Pavimentación Hidráulica De La Calle Nicolas Flores | 2017-FOFIN-01654 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2001956.12 | 2001956.12 | 2001956.12 | 2001956.12 | 2001956.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047913 | Transferencia Para La Ampliación De Unidad Deportiva Municipal En La Localidad Del Calvario | 2017-FOFIN-01799 | Hidalgo | Jacala de Ledezma | Jacala | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JACALA DE LEDEZMA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2001088.27 | 2001088.27 | 2001088.27 | 2001088.27 | 2001088.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401047970 | Techumbre Plaza Principal La Presa | 2017/FOFIN-01639 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Presa | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048020 | Techumbre En Plaza Principal, Capula | 2017/FOFIN-01640 | Hidalgo | Mineral del Chico | Capula | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA DE MINERAL DEL CHICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048029 | Construccion De Pavimentacion Asfaltica En Carretera De Acceso A Santiago Tlajomulco | 2017 FOFIN01814 | Hidalgo | Tolcayuca | Santiago Tlajomulco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048041 | Pavimentacion Hifraulica En Cerrada De Aldama Col. Santiago Tlajomulco | 2017 FOFIN 01815 | Hidalgo | Tolcayuca | Santiago Tlajomulco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOLCAYUCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1713575 | 1713575 | 1713575 | 1713575 | 514072.5 | 514072.5 | 514072.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048059 | Rehabilitacion De Auditorio Municipal | 2017 FAFET02026 | Hidalgo | Tolcayuca | Tolcayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2352456.07 | 2352456.07 | 2352456.07 | 2352456.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048066 | Construccion De Pavimento Hidraulico De Concreto | - | Hidalgo | Huazalingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUAZALINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1176284.21 | 1176284.21 | 1176284.21 | 1176284.21 | 1111389.29 | 1111389.29 | 1111389.29 | 94.4831 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048068 | Pavimentacion De Concreto Hidraulco Tramo Del Barrio Callejas Barrio Rincon Chico La Estanzuela | 2017/FOFIN-01812 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Estanzuela | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1662 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048092 | Rehabilitacion De Acceso Principal A Las Viviendas, En La Localidad De Rio Beltran | 2017-FAFEF02023 | Hidalgo | Huehuetla | Río Beltrán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048141 | Pavimentación De Concreto Estampado En La Calle Los Gavilanes En La Localidad De La Presa | 2017/FAFEF-02058 | Hidalgo | Mineral del Chico | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE MINERAL DE CHICO HIDALGO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2293504.44 | 2293504.44 | 2293504.44 | 2293504.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048154 | Rendimientos, Equipamiento De La Dirección General De Prevención Y Reinsercion Social Para El Subprograma Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional | 2017-FASPH-02024 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL | Otros Proyectos | Cancelado | 2017 | 369748.28 | 369748.28 | 369748.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048179 | Gastos De La Dirección General De Prevención Y Reinsercion Social Para El Programa Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 2017-FASPH-02025 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 67718.29 | 50459.94 | 50459.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048188 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm. De Espesor Fc=200 Kgs Cm2 Acceso A Ahuayo | 2017/FAFEF-02102 | Hidalgo | Jaltocán | Ahuayo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALTOCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4549476.43 | 4549476.43 | 4549476.43 | 4549476.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048193 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle De Acceso Principal | 2017/FAFEF-02110 | Hidalgo | Jaltocán | Cuatecomaco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALTOCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1980208.24 | 1980208.24 | 1980208.24 | 1980208.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048208 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Villa Margarita | 2017FOFIN-00302 | Hidalgo | Zempoala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZEMPOALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 538 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% YA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% YA SE ENCUENTRA RECEPCIONADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048212 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples Esc. Primaria Vicente Guerrero | 2017FOFIN-01692 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Guerrero | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICICPAL | Educación | Terminado | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048236 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Y Equipamiento | 2017FOFIN-1795 | Hidalgo | Santiago de Anaya | Yolotepec | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANAYA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6659012.74 | 6659012.74 | 6659012.74 | 6659012.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048348 | Proyecto Ejecutivo De Modernización Catastral 2017 | 2017-FAFEF-00526 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Catastral del Estado de Hidalgo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6666727.14 | 6666727.14 | 6666727.14 | 6417853.25 | 5545700.31 | 5545700.31 | 5545700.31 | 83.1848 | 0 | Otros | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048421 | Sistema De Agua Potable Linea De Conduccion Para La Parte Alta De La Cabecera Municipal De Ajacuba Hgo, 1-3 Etapas | MAJ2017-REP001-PROAGUA-2017 | Hidalgo | Ajacuba | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AJACUBA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5373322.28 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 3223993.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 7245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048567 | Construcción De Pavimentación Asfáltica, Tramo Del Kilómetro 0 000 Al 1 120 Ubicado En La Calle 20 De Noviembre, Ubicada En La Localidad De San Jóse Tepenene, Municipio De El Arenal, Estado De Hidalgo | 2017 FAFE-01540 | Hidalgo | El Arenal | San José Tepenene (Tepenene) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5906050.85 | 5906050.85 | 5906050.85 | 5887150.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1738 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048575 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Hacia El Panteón | 2017 FAFEF-01541 | Hidalgo | El Arenal | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7952590.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048582 | Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico, Tramo Del Kilometro 0 000 Al 1 430, Ubicada En La Sala - La Caliente, En La Localidad De San José Tepenene, Municipio De El Arenal, Estado De Hida | 2017 FAFEF-01542 | Hidalgo | El Arenal | San José Tepenene (Tepenene) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6271295.85 | 6271295.85 | 6271295.85 | 6246795.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1738 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048710 | Transferencia Para La Construcción De Gradas Para Cancha Municipal De Futbol 1ra. Etapa Pisaflores,Hgo | 2017-FOFIN-01818 | Hidalgo | Pisaflores | Pisaflores | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PISAFLORES | Urbanización | Terminado | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 22457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicito revicion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401048718 | Programa Integral De Atención Compensatoria Para El Fomento De La Inclusión Y Equidad Educativa En La Universidad Intercultural Del Estado De Hidalgo. | 1 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Convenios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Educación | Terminado | 2017 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049088 | Construcción De Red De Agua Potable En Barrio Del Ojua | 2017 PRODDER-01 | Hidalgo | El Arenal | El Arenal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20652 | 20652 | 20652 | 20652 | 20562.98 | 20562.98 | 20562.98 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049096 | Linea De Interconexion Y Tanque Elevado Para Agua Potable | 2017/PROAGUA030001 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Durazno | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1465374.53 | 1026392 | 1026392 | 1026392 | 361653 | 359036 | 359036 | 34.9804 | 0 | Metros lineales | 823 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049102 | Rehabilitación De Red General Del Pozo Solidaridad Portal El Jiadi | 2017 PRODDER-02 | Hidalgo | El Arenal | Colonia Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116869 | 116869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2213 | 0 | 0 | Financiera: NO SE SUMINSTRO EL RECURSO POR PARTE DE CONAGUA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049109 | Construcción De Red De Agua Potable En Camino Terraplén En La Vía | 2017 PRODDER-03 | Hidalgo | El Arenal | El Bocja | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE EL ARENAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 25643 | 25643 | 6730 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049116 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples El La Localidad De Los Ahilares, Tenango De Doria | 2017FOFIN-01660 | Hidalgo | Tenango de Doria | Los Ahilares | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1185763.74 | 1185763.74 | 1185763.74 | 1185763.74 | 355729.12 | 355729.12 | 355729.12 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 47 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049137 | Transferencia Para La Pavimetacion Hidráulica En Carretera Principal De Tenango A Crucero San Nicolas | 2017FOFIN-01804 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4605304.79 | 4605304.79 | 4605304.79 | 4605304.79 | 1381591.44 | 1381591.44 | 1381591.44 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2433 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049151 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En La Secundaria Tecnica 11, Tenango De Doria | 2017FOFIN-01661 | Hidalgo | Tenango de Doria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2253880.23 | 2253880.23 | 2253880.23 | 2253880.23 | 676164.06 | 676164.06 | 676164.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049164 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En La Localidad De El Xuthi | 2017FOFIN-01806 | Hidalgo | Tenango de Doria | El Xuthi | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1380198.45 | 1380198.45 | 1380198.45 | 1380198.45 | 414059.54 | 414059.54 | 414059.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 436 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049183 | Transferencia Para La Construccion De Techumbre En La Localidad De San Francisco La Laguna | 2017FOFIN-1805 | Hidalgo | Tenango de Doria | San Francisco la Laguna | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1131190.18 | 1131190.18 | 1131190.18 | 1131190.18 | 339357.05 | 339357.05 | 339357.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049277 | Pfce 2017-2018 | 1 | Hidalgo | Tula de Allende | Colonia el Sesenta y Uno | Rural | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji | Educación | En Ejecución | 2017 | 3468683 | 3468683 | 3468683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 4400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos autorizados para la adquisición de equipos para el fortalecimiento de la competitividad académica así como la ampliación y actualizacion de las tecnologías de la informacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049407 | Estudio Y Proyecto Ejecutico | 2017APARU01851 | Hidalgo | Nopala de Villagrán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILALDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850164.09 | 850164.09 | 850164.09 | 850164.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 4274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049412 | Obra De Captación Calnali | 2017/FAFEF-01833 | Hidalgo | Calnali | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 976500 | 976500 | 976500 | 976500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049421 | Obra De Captación Atlajco | 2017/FAFEF-01830 | Hidalgo | Yahualica | Atlajco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 137720.7 | 137720.71 | 137720.71 | 137720.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049429 | Obra De Captación San Martín | 2017/FAFEF-01832 | Hidalgo | Agua Blanca de Iturbide | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 1032907.2 | 1032907.2 | 1032907.2 | 1032907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049439 | Obra De Captación San Bartolo | 2017/FAFEF-01834 | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 309872.1 | 309872.11 | 309872.11 | 309872.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049442 | Red De Drenaje Y Planta (4/6 Etapas) | 2017-PROAGUA-001 | Hidalgo | Tlanchinol | Hueyapa | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 697294.53 | 697294.53 | 697294.53 | 697294.53 | 298840.51 | 298840.51 | 42.8571 | 0 | Metros | 950 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049448 | Becas Nacionales Para La Educación Superior Manutención-Hidalgo Ciclo Escolar 2017-2018 | Becas Nacionales para la Educación Super | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S243 Programa Nacional de Becas |  | 11-Educación Pública | Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior | Educación | En Ejecución | 2017 | 99800000 | 99800000 | 49900000 | 99800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20661 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL RECURSO AUTORIZADO PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018 ES POR UN TOTAL DE $99,800,000.00. SE CUENTA CON OFICIO NÚMERO CNBES/JUR/2083/2017 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 RECIBIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DESTINADO A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN-HIDALGO. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AUN MONTO DE $678,264.14. LA META CORRESPONDE AL PAGO DE 20,661 BECARIOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2017-2018 A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049449 | Obra De Captación San Felipe Orizatlan | 2017/FAFEF-01831 | Hidalgo | San Felipe Orizatlán | Tepehica | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 409500 | 409500 | 409500 | 409500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049455 | Rehabilitación De Centro Gerontológico Cgi Apan | 2017-FAFEF-01580 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 999946.67 | 984847.48 | 984847.48 | 984847.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2626 | 0 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: OBRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049473 | Desarrollo Organizacional De Losconsejo De Cuenca Huichapan Tecozautla | 2017FGPAR01768 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049485 | Desarrollo Organizacional De Los Consejos De Cuenca Tulnacingo | 2017FGPAR01631 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049494 | Programa De Desarrollo Organizacional De Los Consejos De Cuenca Laguna De Tecocomulco | 2017FGPAR01770 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 439999.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049567 | Brigadas De Incendios Forestales | 2017-01 | Hidalgo | El Arenal | El Rincón | Rural | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | EL MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 164340 | 100 | 0 | Otros | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049797 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Bombeo De Agua | - | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401049800 | Construccion De Ramales De Agua | - | Hidalgo | Tepeapulco | Tepeapulco | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL AGUA POTABLE | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 174079.5 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401050242 | Red De Drenaje Sanitario (1ra Etapa) | 2017/PROAGUA030005 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ignacio López Rayón | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2798680.79 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1096059 | 1081886 | 1081886 | 64.398 | 0 | Metros lineales | 543 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401050299 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa) | 2017/PROAGUA030004 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Espíritu | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2499145.01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1197551 | 1182065 | 1182065 | 78.8043 | 0 | Metros lineales | 234 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401050323 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa) | 2017/PROAGUA030003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | El Alberto | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2773575.71 | 1656653 | 1656653 | 1656653 | 827464 | 601555 | 601555 | 36.3115 | 0 | Metros lineales | 587 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401050345 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario (2da Etapa) | 2017/PROAGUA030006 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Colonia General Felipe Ángeles | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3200838.67 | 2241549 | 2241549 | 2241549 | 2238343 | 2209399 | 2209399 | 98.5657 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401050360 | Ampliacion De Red De Distribucion (2da Etapa) | 2017/PROAGUA030002 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Julián Villagrán | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1495643 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 990112 | 983469 | 983469 | 98.3469 | 0 | Metros lineales | 675 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401050418 | Transferencia Para La Construcción De Red De Drenaje Pluvial Primera Etapa En Av. Benito Juarez. | 2017/FOFIN-01662 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TASQUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401050436 | Transferencia Para La Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Esc. Primaria Lázaro Cárdenas, Portezuelo. | 2017/FOFIN-01663 | Hidalgo | Tasquillo | Tasquillo | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TASQUILLO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401050456 | Construccion De Drenaje Sanitario (En Bo De San Miguel) | 2017/PRODDER03002 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 281661 | 281661 | 99.5691 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401050531 | Pavimentación Asfáltica En Acceso Principal A La Localidad Del Epazote | 2017/FAFEF-02105 | Hidalgo | Tasquillo | El Epazote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TASQUILLO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2700905.36 | 2700905.36 | 0 | 2700905.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401051775 | Implementación De Sistemas De Gestión De Calidad Para Cadena De Suministros De Sector Metalmecánico En Hidalgo, 2017 | FNE-170508-C1-2-000006268 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Instituto Hidalguense de Competiividad Empresarial | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3030000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401051785 | Tercera Fase De La Iniciativa Hidalgo Tejido | FNE-170508-C1-2-000006269 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3380000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401051798 | Tercera Fase De La Iniciativa Moviendo A Hidalgo | FNE-170508-C1-2-000006387 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4620000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401051801 | Fortalecimiento De Los Puntos Y Asesores De La Red De Apoyo Al Emprendedor Y Programa Mujeres Moviendo México En El Estado De Hidalgo | FNE-171110-CESP-00000041 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9606000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401051973 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 2017/PRODDER03003 | Hidalgo | Ixmiquilpan | Dios Padre | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 282880 | 281661 | 281661 | 99.5691 | 0 | Metros lineales | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052051 | Construccion De Puente Vehicular Nantzha-El Creston | 2017-FAFEF-01766 | Hidalgo | Tula de Allende | Nantzha | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8896845.98 | 8896845.98 | 8896845.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103919 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052067 | Bienes Informaticos | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | Terminado | 2017 | 84216 | 84216 | 84216 | 84216 | 84216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052139 | Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Av. Chapultepec | 2017FAFEF-01698 | Hidalgo | Tepetitlán | San Pedro Nextlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052149 | Rehablilitacion De Boulebard En Avenida 18 De Marzo | 2017FAFEF01624 | Hidalgo | Tepetitlán | General Pedro María Anaya | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3178891.48 | 3178891.48 | 3178891.48 | 3178891.48 | 953667.45 | 953667.45 | 953667.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052277 | Rehabilitacion De Casa De Dia | 2017-FAFEF-01581 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 756325.66 | 744905.14 | 744905.14 | 744905.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 845 | 0 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: OBRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052291 | Anexo De Asignación Y Transferencia De Recursos Para La Modernización Integral Del Registro Civil 2017 | 2017-FGPAR-01598 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1017420.7 | 1017420.7 | 1013066.63 | 1013066.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052303 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Principal De La Localidad De La Esquina | FOFIN 01810 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052308 | Rehabilitacion Y Anexo En Casa De Dia Almoloya | 2017-FAFEF-01582 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 655209.26 | 642530.96 | 642530.96 | 642530.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: OBRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052316 | Rehabilitación De Camino Tecozautla - Manguani | FOFIN 01693 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052338 | Construcción De Puente El Riito | FOFIN00280 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052373 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Escuela Primaria Rural General 16 De Septiembre, San Antonio | FOFIN01694 | Hidalgo | Tecozautla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TECOZAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052378 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Telesecundaria No. 157 C.C.T. 13dtv0249q, Ubicada En La Localidad De La Mojonera, Municipio De Zacualtipán De Ángeles | 2017-FOFIN-00301 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | La Mojonera | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ÁNGELES, HIDALGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052399 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa | PFCE 17 | Hidalgo | Zacualtipán de Ángeles | Zacualtipán | Urbano | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense | Educación | En Ejecución | 2017 | 1753920 | 1753920 | 1753920 | 219501 | 219501 | 219501 | 219501 | 12.5149 | 0 | Equipamiento | 2300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA CUENTA GENERÓ INTERESES POR $38,253.14 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052414 | Anexo De Asignacion Y Trasnferencia De Recursos Para La Modernizacion Integral Del Registro Civil 2017 | 2017-FGPAR-01600 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCION DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 480648.2 | 480648.2 | 480374.11 | 480374.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052428 | Maquinaria Y Equipo Industrial | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052433 | Anexo De Asignacion Y Tranferencia De Recursos Para La Modernizacion Integral Del Registro Civil 2017 | 2017-FGPAR-01599 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | DIRECCION DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052455 | Sustitución De Impermeabilizante Del Hospital Regional De La Huasteca | - | Hidalgo | Huejutla de Reyes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | Salud | Terminado | 2017 | 978147 | 978147 | 978147 | 978144.57 | 893587.49 | 893587.49 | 893587.49 | 91.3551 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052483 | Construccion De Centro Gerontologico Integral | 2017-FAFEF-01627 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 6066766 | 5939487.64 | 5939487.64 | 5939487.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN EJECUCIÓN. / Física: EN EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052530 | Construccion De Centro Gerontologico Integral | 2017-FAFEF-01752 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 6006776 | 5997635.76 | 5997635.76 | 5997635.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra cancelada en el 2do. Trimestre / Física: Obra cancelada en el 2do. Trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052552 | Construccion De Casa De Dia | 2017-FAFEF-02027 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 2499525.78 | 2451983.62 | 2451983.62 | 2451983.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: OBRA TERMINADA EN EL 1ER TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052575 | Construccion De Centro Gerontologico Integral | 2017-FAFEF-02028 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 6006645.98 | 5998286.34 | 5998286.34 | 5998286.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN EJECUCIÓN. / Física: EN EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401052598 | Construccion De Centro Gerontologico Integral | 2017-FAFEF-02064 | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2017 | 1451445.24 | 1436983.47 | 1436983.47 | 1436983.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN EJECUCIÓN. / Física: EN EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401053539 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | - | Hidalgo | Pachuca de Soto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Pachuca de Soto | Seguridad | Terminado | 2017 | 809462.3 | 809462.2 | 809462.2 | 809462.2 | 809462.2 | 809462.2 | 809462.2 | 100 | 0 | Otros | 277375 | 0 | 100 | Financiera: Informe definitivo 2017. / Física: Informe definitivo 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401053802 | Fortalecimiento De Las Actividades Artísticas Y Culturales De La Banda Sinfónica Del Estado De Hidalgo | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 287848 | 287848 | 287848 | 287848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401053811 | Zimapán, Escuela Asociada Al Inba, Equipamiento Y Servicios Culturales | - | Hidalgo | Zimapán | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 48-Cultura | CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 381288 | 381288 | 381288 | 381288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401054579 | Construcción Del Hospital Materno Infantil Perinatal 1ra Etapa | 5006-DPPE-SPP-DIDP-4691-7072 | Hidalgo | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Hidalgo | Salud | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19986657.69 | 19986657.69 | 19986657.69 | 7331305.73 | 7331305.73 | 7331305.73 | 36.681 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401054600 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De San Fernando | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 467871.23 | 467871.23 | 467871.23 | 467871.23 | 467871.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401054604 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Tempezquite, | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 454521.58 | 454521.58 | 454521.58 | 454521.58 | 454521.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401054606 | ¿Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Ampliacion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Hueyapa, En El Municipio De Tlanchinol | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450859.69 | 450859.69 | 450859.69 | 450859.69 | 450859.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401054609 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Lagunita-Banxú, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 2 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 270 Al Km 2 000 (Terracerias, Obras De Drenaje, Obras Complementarias Y Pavime | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 414587.92 | 414587.92 | 414587.92 | 414587.92 | 414587.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401054618 | Perforacion Exploratoria, Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable, (1era Etapa) Que Beneficia A La Localidad De Santa Ana Hueytlalpan, En El Municipio De Tulancing | - | Hidalgo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | SOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5910213.58 | 1232579.68 | 1232579.68 | 1232579.68 | 1232579.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
HID17170401054619 | Transferencia Para La Pavimtacion Hidráulica En Una Superficie De 876 M2, La Calle Principal De La Localidad De Tolago, Municipio De Lolotla Hidalgo | 2017-fonmi-00471 | Hidalgo | Lolotla | Tolago | Rural | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de lolotla | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401054688 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Coatlan Tepeyacapa | 2017/FOFIN-01811 | Hidalgo | Metztitlán | Metztitlán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL METZTITLAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 9789396.14 | 9789396.14 | 9789396.14 | 9789396.14 | 9789396.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401054704 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Chimalacatla | 2017/FOFIN-01655 | Hidalgo | Metztitlán | Chimalacatla | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL METZTITLAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170401054730 | Construcción De Pavimentación Hidráulica Tlaxco | 2017/FOFIN-01656 | Hidalgo | Metztitlán | Tlaxco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL METZTITLAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501079181 | Camaras De Fotografia Y De Video | 2017FAPFM041322 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501079182 | Equipo De Radiocomunicacion | 2017FAPFM041324 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, HIDALGO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 36787.25 | 36787.25 | 36787.25 | 36787.25 | 36787.25 | 36787.25 | 36787.25 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501079183 | Vehiculo Y Equipo Terrestre | 2017FAPFM041324 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55204.4 | 55204.4 | 55204.4 | 55204.4 | 55204.4 | 55204.4 | 55204.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501079186 | Equipo De Proteccion Civil | 2017FAPFM041334 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501079187 | Maquinaria, Compactadores Y Canastilla | 2017FAPFM041335 | Hidalgo | Mixquiahuala de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, HIDALGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2133600 | 2133600 | 2133600 | 2133600 | 2133600 | 2133600 | 2133600 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501133297 | Rehabilitacion Del Acceso A Las Viviendas De Call En Barrio Del Viento En La Localidad De Real Del Monte | 2017FAFEF01824 | Hidalgo | Mineral del Monte | Mineral del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Mineral del Monte | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9914 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501137733 | Transferencia Para La Pavimentacion De La Calle Blas Marin Y Construccion De Espacio Recreativo | 2017fofin-00256 | Hidalgo | Lolotla | Ixtlahuaco | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de lolotla | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 711407.84 | 711407.84 | 711407.84 | 711407.84 | 711407.84 | 711407.84 | 711407.84 | 100 | 0 | Otros | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501138215 | Cimentacion De Tanque De Almacenamiento | 2017FAPFM054005 | Hidalgo | San Salvador | Vixtha de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 120708 | 120708 | 120708 | 120708 | 120708 | 120708 | 120708 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501139492 | Reubicacion De La Linea De Distribucion De Agua Potable En Varias Calles B. Toluca | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67500 | 65673 | 65673 | 65673 | 62389.35 | 62389.35 | 62389.35 | 95 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501139502 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle 6 De Enero | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501139511 | Construcción De Techado En Escuela Primaria "Josefa Ortíz De Dominguez" | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995689.67 | 995689.67 | 995689.67 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501139517 | Construccion De Techumbre En La Cancha De Usos Multiples Del Cobaeh | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995689.66 | 995689.66 | 995689.66 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501139829 | Construcción De Techumbre En La Plaza Civica En La Localidad De San Juan Solis | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995689.65 | 995689.65 | 995689.65 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501139832 | Techumbre En La Escuela Primaria Revolucion Localidad Puerto Mexico | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995689.65 | 995689.65 | 995689.65 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501139837 | Construccion De Techado En La Telesecundaria N. 94 Ixcuinquitlapilco | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000.09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995149.75 | 995149.75 | 995149.75 | 99.515 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.51 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501139840 | Construccion Del Techado En La Escuela Primaria Isabel Ordaz Camacho | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXICA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000.09 | 1000000.09 | 1000000.09 | 1000000.09 | 995689.65 | 995689.65 | 995689.65 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID17170501139843 | Construccion De Concreto Hidraulico Y Empedrado En Camino Rural Santa Barbara Tecamatl | - | Hidalgo | San Agustín Tlaxiaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLAXIACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2389655.17 | 2389655.17 | 2389655.17 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400993983 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Xilocuatitla El Puerto De Xilocuatitla En El Municipio De T - 262345 | 2017/FAISE-01346(262345) | Hidalgo | Tlahuiltepa | Xilocuatitla (El Puerto de Xilocuatitla) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 59508 | 49094.1 | 49094.1 | 49094.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400993994 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Dexha En El Municipio De Chapantongo - 261434 | 2017/FAISE-01960(261434) | Hidalgo | Chapantongo | Dexha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 36366 | 36002.34 | 36002.34 | 36002.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400994006 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Zimapantongo En El Municipio De Chapantongo - 262124 | 2017/FAISE-01977(262124) | Hidalgo | Chapantongo | Zimapantongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 36366 | 36002.34 | 36002.34 | 36002.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400994008 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Huizachal San Isidro En El Municipio De Chapantongo - 261577 | 2017/FAISE-01965(261577) | Hidalgo | Chapantongo | El Huizachal (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 36366 | 6545.88 | 6545.88 | 6545.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400994051 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Ojo De Agua En El Municipio De Chapulhuacán - 262245 | 2017/FAISE-01979(262245) | Hidalgo | Chapulhuacán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 26448 | 26183.52 | 26183.52 | 26183.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400994402 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Coyocala En El Municipio De Tlahuiltepa - 262323 | 2017/FAISE-01345(262323) | Hidalgo | Tlahuiltepa | Coyocala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 59508 | 49094.1 | 49094.1 | 49094.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400994765 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Cerro Negro En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 261829 | 2017/FAISE-02000(261829) | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro Negro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 66120 | 65458.8 | 65458.8 | 65458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400994955 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Itztayatla En El Municipio De Metztitlán - 261492 | 2017/FAISE-01225(261492) | Hidalgo | Metztitlán | Itztayatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 72732 | 72070.8 | 72070.8 | 65458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995141 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Guayabos En El Municipio De Pisaflores - 261670 | 2017/FAISE-01235(261670) | Hidalgo | Pisaflores | Guayabos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 109098 | 98188.2 | 98188.2 | 98188.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995266 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De San Francisco En El Municipio De Pacula - 261596 | 2017/FAISE-02015(261596) | Hidalgo | Pacula | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 66120 | 65458.8 | 65458.8 | 65458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995267 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Santa María Miraflores En El Municipio De Pacula - 261607 | 2017/FAISE-01177(261607) | Hidalgo | Pacula | Santa María Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 66120 | 65458.8 | 65458.8 | 65458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995361 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Buena Vista En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 261774 | 2017/FAISE-01246(261774) | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 33060 | 65458.8 | 65458.8 | 65458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995362 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Candeje En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 261849 | 2017/FAISE-02001(261849) | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Candeje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 33060 | 32729.4 | 32729.4 | 32729.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995364 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Canjoy En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 261862 | 2017/FAISE-01240(261862) | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | El Canjoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 72732 | 65458.8 | 65458.8 | 65458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995365 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Cerro De Buena Vista En El Municipio De San Bartolo Tutotepec - 261802 | 2017/FAISE-01999(261802) | Hidalgo | San Bartolo Tutotepec | Cerro de Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 33060 | 32729.4 | 32729.4 | 32729.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995425 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De El Arenal En El Municipio De Yahualica - 263532 | 2017/FAISE-01388(263532) | Hidalgo | Yahualica | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138852 | 130917.6 | 130917.6 | 130917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995430 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Chompeletla En El Municipio De Yahualica - 263526 | 2017/FAISE-01387(263526) | Hidalgo | Yahualica | Chompeletla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 145464 | 130917.6 | 130917.6 | 130917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995627 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Mecatlán En El Municipio De Yahualica - 263546 | 2017/FAISE-02019(263546) | Hidalgo | Yahualica | Mecatlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 56202 | 55639.98 | 55639.98 | 55639.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995633 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Los Naranjos En El Municipio De Yahualica - 264832 | 2017/FAISE-01950(264832) | Hidalgo | Yahualica | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 136389.11 | 129777.11 | 129777.11 | 129777.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID18170400995649 | Suministro E Instalación De Estufas Ecológicas Beneficiando A La Localidad De Tenamaxtepec En El Municipio De Yahualica - 263556 | 2017/FAISE-01393(263556) | Hidalgo | Yahualica | Tenamaxtepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2017 | 138852 | 52367.04 | 52367.04 | 52367.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.